## Szenario 996

Beschreibung: [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PU001

## Szenario 998

Beschreibung: [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: PU004

## Szenario 1021

Beschreibung: [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: BB002

## Szenario 1023

Beschreibung: [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: BB003

## Szenario 1051

Beschreibung: [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: SI001

## Szenario 1052

Beschreibung: [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: SI002

## Szenario 1060

Beschreibung: [TE5] Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE001

## Szenario 1009

Beschreibung: [ÖU2] Förderungen auf Grund der Neubausituation lukrieren

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Chance

KBID: ÖU002

## Szenario 1046

Beschreibung: [PF1] Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B.  Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Chance

KBID: PF001

## Szenario 1049

Beschreibung: [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Chance

KBID: PF002

## Szenario 992

Beschreibung: [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt)

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PU003

## Szenario 1001

Beschreibung: [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PU007

## Szenario 1003

Beschreibung: [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: ÖU003

## Szenario 1020

Beschreibung: [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: BB004

## Szenario 1022

Beschreibung: [BB3] Projektanforderungen ändern sich

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: BB005

## Szenario 1024

Beschreibung: [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: BB006

## Szenario 1028

Beschreibung: [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PO001

## Szenario 1031

Beschreibung: [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PO004

## Szenario 1038

Beschreibung: [PA7] Lange Projektdauer

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA004

## Szenario 1040

Beschreibung: [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA005

## Szenario 1045

Beschreibung: [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PF004

## Szenario 991

Beschreibung: [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU002

## Szenario 995

Beschreibung: [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag  (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU005

## Szenario 1000

Beschreibung: [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PU006

## Szenario 1002

Beschreibung: [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU001

## Szenario 1006

Beschreibung: [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: ÖU004

## Szenario 1015

Beschreibung: [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PV001

## Szenario 1018

Beschreibung: [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PV002

## Szenario 1019

Beschreibung: [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB001

## Szenario 1025

Beschreibung: [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB007

## Szenario 1026

Beschreibung: [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB008

## Szenario 1027

Beschreibung: [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: BB009

## Szenario 1029

Beschreibung: [PO2] Nicht vorhandene bzw. nicht kommunizierte QM-Standards

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PO002

## Szenario 1030

Beschreibung: [PO3] fehlende selbständige interne Koordination (Informationsweitergabe) der Fachabteilung

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PO003

## Szenario 1034

Beschreibung: [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA001

## Szenario 1036

Beschreibung: [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA002

## Szenario 1037

Beschreibung: [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PA003

## Szenario 1044

Beschreibung: [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Risiko

KBID: PF003