## Risiken
Mean_impact | Mean_Occurrence | Mean_RPZ | Scenario_number | Scenario_text | Scenario_type | Scenario_KBID
4 | 4 | 16 | 996 | [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen | Chance | PU001
4 | 4 | 16 | 998 | [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | PU005
4 | 4 | 16 | 1004 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | ÖU001
4 | 4 | 16 | 1023 | [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | BB003
4 | 4 | 16 | 1049 | [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | PF005
4 | 4 | 16 | 1051 | [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt | Chance | SI003
4 | 4 | 16 | 1052 | [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter | Chance | SI004
4 | 4 | 16 | 1055 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | TE002
4 | 3 | 12 | 997 | [PU2] Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | PU004
4 | 3 | 12 | 1021 | [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert | Chance | BB002
3 | 4 | 12 | 1056 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | TE004
3 | 4 | 12 | 1057 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | TE005
4 | 3 | 12 | 1060 | [TE5] Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | TE007
3 | 3 | 9 | 999 | [PU4] Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | PU007
3 | 3 | 9 | 1009 | [ÖU2] Förderungen auf Grund der Neubausituation lukrieren | Chance | ÖU003
3 | 3 | 9 | 1046 | [PF1] Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | PF002
3 | 3 | 9 | 1047 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | PF003
3 | 3 | 9 | 1058 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | TE006
4 | 4 | 16 | 1000 | [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | PU010
4 | 4 | 16 | 1008 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | ÖU008
4 | 4 | 16 | 1038 | [PA7] Lange Projektdauer | Risiko | PA007
3 | 4 | 12 | 991 | [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | PU002
3 | 4 | 12 | 992 | [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt) | Risiko | PU003
4 | 3 | 12 | 1001 | [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel | Risiko | PU011
3 | 4 | 12 | 1003 | [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | ÖU004
3 | 4 | 12 | 1005 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | ÖU005
3 | 4 | 12 | 1006 | [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | ÖU006
4 | 3 | 12 | 1011 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | RA002
4 | 3 | 12 | 1014 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | PV001
4 | 3 | 12 | 1017 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | PV004
3 | 4 | 12 | 1019 | [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer | Risiko | BB001
4 | 3 | 12 | 1022 | [BB3] Projektanforderungen ändern sich | Risiko | BB005
3 | 4 | 12 | 1026 | [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | BB008
3 | 4 | 12 | 1028 | [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | PO001
3 | 4 | 12 | 1031 | [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | PO004
4 | 3 | 12 | 1032 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | PA001
4 | 3 | 12 | 1040 | [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten | Risiko | PA009
3 | 4 | 12 | 1045 | [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß | Risiko | PF008
3 | 3 | 9 | 993 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | PU006
3 | 3 | 9 | 994 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | PU008
3 | 3 | 9 | 995 | [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | PU009
3 | 3 | 9 | 1002 | [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | ÖU002
3 | 3 | 9 | 1007 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | ÖU007
3 | 3 | 9 | 1010 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | RA001
3 | 3 | 9 | 1012 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | UV001
3 | 3 | 9 | 1013 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | UV002
3 | 3 | 9 | 1015 | [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan | Risiko | PV002
3 | 3 | 9 | 1016 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | PV003
3 | 3 | 9 | 1020 | [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG | Risiko | BB004
3 | 3 | 9 | 1024 | [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | BB006
3 | 3 | 9 | 1025 | [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | BB007
3 | 3 | 9 | 1027 | [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner | Risiko | BB009
3 | 3 | 9 | 1029 | [PO2] Nicht vorhandene bzw. nicht kommunizierte QM-Standards | Risiko | PO002
3 | 3 | 9 | 1030 | [PO3] fehlende selbständige interne Koordination (Informationsweitergabe) der Fachabteilung | Risiko | PO003
3 | 3 | 9 | 1033 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | PA002
3 | 3 | 9 | 1034 | [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | PA003
3 | 3 | 9 | 1035 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | PA004
3 | 3 | 9 | 1036 | [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | PA005
3 | 3 | 9 | 1037 | [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | PA006
3 | 3 | 9 | 1039 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | PA008
3 | 3 | 9 | 1041 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | PF001
3 | 3 | 9 | 1042 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | PF004
3 | 3 | 9 | 1043 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | PF006
3 | 3 | 9 | 1044 | [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb | Risiko | PF007
3 | 3 | 9 | 1048 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | PF009
3 | 3 | 9 | 1053 | [SI2] keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | SI002
3 | 3 | 9 | 1054 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | TE001
3 | 3 | 9 | 1059 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | TE003
3 | 2 | 6 | 1018 | [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | PV005
2 | 3 | 6 | 1050 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | SI001