## ALLE_risa_scorans
ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | ClassicGrid | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_ACCID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ACC_ADSUSER | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT
19647326 | 7 | 2 | 1 | GRID12 |  |  |  |  | 8 | 2 | -1 | -1 | 3970 | 3974 | 3973 | 1050 | 1050 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 58 | classic | SI001 | 3970 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647330 | 5 | 2 | 1 | GRID12 |  |  |  |  | 8 | 2 | -1 | -1 | 3973 | 3970 | 3972 | 1053 | 1053 | [SI2] keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 59 | classic | SI002 | 3973 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19631207 | 11 | 3 | 1 | GRID13 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 3966 | 3971 | 3964 | 1054 | 1054 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 62 | classic | TE001 | 3966 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647282 | 6 | 3 | 1 | GRID13 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 3984 | 3991 | 3985 | 994 | 994 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 47 | classic | PU008 | 3984 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647138 | 8 | 3 | 1 | GRID13 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 4016 | 4020 | 4021 | 1002 | 1002 | [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 11 | classic | ÖU002 | 4016 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647306 | 7 | 3 | 1 | GRID13 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 3977 | 3976 | 3978 | 1016 | 1016 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 53 | classic | PV003 | 3977 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647310 | 9 | 3 | 1 | GRID13 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 3978 | 3977 | 3980 | 1017 | 1017 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 54 | classic | PV004 | 3978 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647314 | 8 | 3 | 1 | GRID13 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 3980 | 3978 | 3975 | 1018 | 1018 | [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 55 | classic | PV005 | 3980 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647102 | 10 | 3 | 1 | GRID13 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 4029 | 4026 | 4030 | 1021 | 1021 | [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 2 | classic | BB002 | 4029 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647274 | 8 | 4 | 1 | GRID14 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3983 | 3990 | 3991 | 993 | 993 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 45 | classic | PU006 | 3983 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19630017 | 4 | 1 | 2 | GRID21 |  |  |  |  | 8 | 2 | -1 | -1 | 3967 | 3969 | 3968 | 1057 | 1057 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 66 | classic | TE005 | 3967 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630929 | 7 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3980 | 3978 | 3975 | 1018 | 1018 | [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 55 | classic | PV005 | 3980 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630881 | 568 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4023 | 4024 | 4022 | 1025 | 1025 | [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 7 | classic | BB007 | 4023 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630912 | 41 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3993 | 3992 | 3994 | 1030 | 1030 | [PO3] fehlende selbständige interne Koordination (Informationsweitergabe) der Fachabteilung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 38 | classic | PO003 | 3993 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630895 | 126 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4011 | 4005 | 4010 | 1035 | 1035 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 21 | classic | PA004 | 4011 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630899 | 12 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4007 | 4008 | 4006 | 1039 | 1039 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 25 | classic | PA008 | 4007 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19632631 | 11 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4024 | 4025 | 4023 | 1024 | 1024 | [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 6 | classic | BB006 | 4024 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632814 | 9 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3968 | 3967 | 3963 | 1058 | 1058 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 67 | classic | TE006 | 3968 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19631165 | 10 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3981 | 3988 | 3982 | 991 | 991 | [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 41 | classic | PU002 | 3981 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647174 | 7 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4005 | 4012 | 4011 | 1034 | 1034 | [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 20 | classic | PA003 | 4005 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629993 | 8 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3982 | 3981 | 3989 | 992 | 992 | [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 42 | classic | PU003 | 3982 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629999 | 9 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3985 | 3984 | 3986 | 995 | 995 | [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 48 | classic | PU009 | 3985 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629994 | 6 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3989 | 3982 | 3990 | 997 | 997 | [PU2] Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 43 | classic | PU004 | 3989 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629997 | 3 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3991 | 3983 | 3984 | 999 | 999 | [PU4] Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 46 | classic | PU007 | 3991 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629988 | 6 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3992 | 3995 | 3993 | 1029 | 1029 | [PO2] Nicht vorhandene bzw. nicht kommunizierte QM-Standards | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 37 | classic | PO002 | 3992 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630009 | 5 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3970 | 3974 | 3973 | 1050 | 1050 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 58 | classic | SI001 | 3970 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630014 | 5 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3964 | 3966 | 3965 | 1055 | 1055 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 63 | classic | TE002 | 3964 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630016 | 5 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3969 | 3965 | 3967 | 1056 | 1056 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 65 | classic | TE004 | 3969 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630015 | 6 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 3965 | 3964 | 3969 | 1059 | 1059 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 64 | classic | TE003 | 3965 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19631223 | 10 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3961 | 3962 | 0 | 1013 | 1013 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 70 | classic | UV002 | 3961 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631201 | 10 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3973 | 3970 | 3972 | 1053 | 1053 | [SI2] keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 59 | classic | SI002 | 3973 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631211 | 11 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3965 | 3964 | 3969 | 1059 | 1059 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 64 | classic | TE003 | 3965 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647122 | 5 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4023 | 4024 | 4022 | 1025 | 1025 | [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 7 | classic | BB007 | 4023 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647202 | 4 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3998 | 4006 | 4002 | 1041 | 1041 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 27 | classic | PF001 | 3998 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647234 | 6 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4001 | 4000 | 3995 | 1048 | 1048 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 35 | classic | PF009 | 4001 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629958 | 8 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4023 | 4024 | 4022 | 1025 | 1025 | [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 7 | classic | BB007 | 4023 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629960 | 8 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4028 | 4022 | 4020 | 1027 | 1027 | [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 9 | classic | BB009 | 4028 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629970 | 8 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4012 | 4013 | 4005 | 1033 | 1033 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 19 | classic | PA002 | 4012 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630923 | 7 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3986 | 3985 | 3987 | 1000 | 1000 | [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 49 | classic | PU010 | 3986 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630931 | 9 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3974 | 3975 | 3970 | 1011 | 1011 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 57 | classic | RA002 | 3974 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630925 | 9 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3979 | 3987 | 3976 | 1014 | 1014 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 51 | classic | PV001 | 3979 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630926 | 5 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3976 | 3979 | 3977 | 1015 | 1015 | [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 52 | classic | PV002 | 3976 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630878 | 13 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4027 | 4030 | 4025 | 1020 | 1020 | [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 4 | classic | BB004 | 4027 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630879 | 18 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4025 | 4027 | 4024 | 1022 | 1022 | [BB3] Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 5 | classic | BB005 | 4025 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19632667 | 7 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4013 | 4015 | 4012 | 1032 | 1032 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 18 | classic | PA001 | 4013 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19631173 | 11 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3983 | 3990 | 3991 | 993 | 993 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 45 | classic | PU006 | 3983 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631177 | 6 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3984 | 3991 | 3985 | 994 | 994 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 47 | classic | PU008 | 3984 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631183 | 15 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3987 | 3986 | 3979 | 1001 | 1001 | [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 50 | classic | PU011 | 3987 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631195 | 12 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3975 | 3980 | 3974 | 1010 | 1010 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 56 | classic | RA001 | 3975 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631197 | 10 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3974 | 3975 | 3970 | 1011 | 1011 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 57 | classic | RA002 | 3974 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631193 | 33 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3980 | 3978 | 3975 | 1018 | 1018 | [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 55 | classic | PV005 | 3980 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631087 | 17 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4029 | 4026 | 4030 | 1021 | 1021 | [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 2 | classic | BB002 | 4029 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631139 | 11 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4002 | 3998 | 4003 | 1046 | 1046 | [PF1] Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 28 | classic | PF002 | 4002 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647118 | 11 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4024 | 4025 | 4023 | 1024 | 1024 | [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 6 | classic | BB006 | 4024 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647130 | 9 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4028 | 4022 | 4020 | 1027 | 1027 | [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 9 | classic | BB009 | 4028 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647166 | 13 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4013 | 4015 | 4012 | 1032 | 1032 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 18 | classic | PA001 | 4013 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647170 | 12 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4012 | 4013 | 4005 | 1033 | 1033 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 19 | classic | PA002 | 4012 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647190 | 10 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4008 | 4009 | 4007 | 1038 | 1038 | [PA7] Lange Projektdauer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 24 | classic | PA007 | 4008 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19630004 | 9 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3977 | 3976 | 3978 | 1016 | 1016 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 53 | classic | PV003 | 3977 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629971 | 8 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4005 | 4012 | 4011 | 1034 | 1034 | [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 20 | classic | PA003 | 4005 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629973 | 8 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4010 | 4011 | 4009 | 1036 | 1036 | [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 22 | classic | PA005 | 4010 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629983 | 15 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3997 | 3999 | 3996 | 1043 | 1043 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 32 | classic | PF006 | 3997 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629984 | 8 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3996 | 3997 | 4000 | 1044 | 1044 | [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 33 | classic | PF007 | 3996 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630012 | 13 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3971 | 3972 | 3966 | 1052 | 1052 | [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 61 | classic | SI004 | 3971 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630922 | 10 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3985 | 3984 | 3986 | 995 | 995 | [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 48 | classic | PU009 | 3985 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630924 | 10 | 5 | 2 | GRID25 |  |  |  |  | 40 | 10 | -1 | -1 | 3987 | 3986 | 3979 | 1001 | 1001 | [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 50 | classic | PU011 | 3987 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19631185 | 10 | 5 | 2 | GRID25 |  |  |  |  | 40 | 10 | -1 | -1 | 3979 | 3987 | 3976 | 1014 | 1014 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 51 | classic | PV001 | 3979 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631191 | 14 | 5 | 2 | GRID25 |  |  |  |  | 40 | 10 | -1 | -1 | 3978 | 3977 | 3980 | 1017 | 1017 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 54 | classic | PV004 | 3978 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19630885 | 9 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4016 | 4020 | 4021 | 1002 | 1002 | [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 11 | classic | ÖU002 | 4016 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630887 | 16 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4019 | 4021 | 4018 | 1003 | 1003 | [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 13 | classic | ÖU004 | 4019 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630888 | 19 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4018 | 4019 | 4017 | 1005 | 1005 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 14 | classic | ÖU005 | 4018 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630889 | 5 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4017 | 4018 | 4014 | 1006 | 1006 | [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 15 | classic | ÖU006 | 4017 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630890 | 4 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4014 | 4017 | 4015 | 1007 | 1007 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 16 | classic | ÖU007 | 4014 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630930 | 8 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3975 | 3980 | 3974 | 1010 | 1010 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 56 | classic | RA001 | 3975 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630943 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3962 | 3963 | 3961 | 1012 | 1012 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 69 | classic | UV001 | 3962 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630944 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3961 | 3962 | 0 | 1013 | 1013 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 70 | classic | UV002 | 3961 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630927 | 5 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3977 | 3976 | 3978 | 1016 | 1016 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 53 | classic | PV003 | 3977 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630928 | 5 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3978 | 3977 | 3980 | 1017 | 1017 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 54 | classic | PV004 | 3978 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630880 | 17 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4024 | 4025 | 4023 | 1024 | 1024 | [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 6 | classic | BB006 | 4024 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630882 | 10 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4022 | 4023 | 4028 | 1026 | 1026 | [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 8 | classic | BB008 | 4022 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630883 | 6 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4028 | 4022 | 4020 | 1027 | 1027 | [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 9 | classic | BB009 | 4028 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630910 | 5 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3995 | 4001 | 3992 | 1028 | 1028 | [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 36 | classic | PO001 | 3995 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630911 | 5 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3992 | 3995 | 3993 | 1029 | 1029 | [PO2] Nicht vorhandene bzw. nicht kommunizierte QM-Standards | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 37 | classic | PO002 | 3992 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630913 | 8 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3994 | 3993 | 3988 | 1031 | 1031 | [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 39 | classic | PO004 | 3994 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630892 | 9 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4013 | 4015 | 4012 | 1032 | 1032 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 18 | classic | PA001 | 4013 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630893 | 68 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4012 | 4013 | 4005 | 1033 | 1033 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 19 | classic | PA002 | 4012 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630894 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4005 | 4012 | 4011 | 1034 | 1034 | [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 20 | classic | PA003 | 4005 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630896 | 9 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4010 | 4011 | 4009 | 1036 | 1036 | [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 22 | classic | PA005 | 4010 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630897 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4009 | 4010 | 4008 | 1037 | 1037 | [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 23 | classic | PA006 | 4009 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630898 | 5 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4008 | 4009 | 4007 | 1038 | 1038 | [PA7] Lange Projektdauer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 24 | classic | PA007 | 4008 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630900 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4006 | 4007 | 3998 | 1040 | 1040 | [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 26 | classic | PA009 | 4006 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630901 | 4 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3998 | 4006 | 4002 | 1041 | 1041 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 27 | classic | PF001 | 3998 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630904 | 8 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4004 | 4003 | 3999 | 1042 | 1042 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 30 | classic | PF004 | 4004 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630906 | 8 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3997 | 3999 | 3996 | 1043 | 1043 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 32 | classic | PF006 | 3997 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630907 | 65 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3996 | 3997 | 4000 | 1044 | 1044 | [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 33 | classic | PF007 | 3996 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630908 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4000 | 3996 | 4001 | 1045 | 1045 | [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 34 | classic | PF008 | 4000 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630902 | 19 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4002 | 3998 | 4003 | 1046 | 1046 | [PF1] Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 28 | classic | PF002 | 4002 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630903 | 10 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4003 | 4002 | 4004 | 1047 | 1047 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 29 | classic | PF003 | 4003 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630909 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4001 | 4000 | 3995 | 1048 | 1048 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 35 | classic | PF009 | 4001 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630932 | 7 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3970 | 3974 | 3973 | 1050 | 1050 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 58 | classic | SI001 | 3970 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630933 | 11 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3973 | 3970 | 3972 | 1053 | 1053 | [SI2] keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 59 | classic | SI002 | 3973 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630936 | 9 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3966 | 3971 | 3964 | 1054 | 1054 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 62 | classic | TE001 | 3966 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630938 | 8 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3965 | 3964 | 3969 | 1059 | 1059 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 64 | classic | TE003 | 3965 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19631221 | 12 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3962 | 3963 | 3961 | 1012 | 1012 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 69 | classic | UV001 | 3962 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631187 | 10 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3976 | 3979 | 3977 | 1015 | 1015 | [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 52 | classic | PV002 | 3976 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631085 | 74 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4026 | 0 | 4029 | 1019 | 1019 | [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 1 | classic | BB001 | 4026 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631199 | 12 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3970 | 3974 | 3973 | 1050 | 1050 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 58 | classic | SI001 | 3970 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647158 | 12 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4014 | 4017 | 4015 | 1007 | 1007 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 16 | classic | ÖU007 | 4014 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629998 | 6 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3984 | 3991 | 3985 | 994 | 994 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 47 | classic | PU008 | 3984 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629962 | 28 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4016 | 4020 | 4021 | 1002 | 1002 | [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 11 | classic | ÖU002 | 4016 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629967 | 10 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4014 | 4017 | 4015 | 1007 | 1007 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 16 | classic | ÖU007 | 4014 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629963 | 10 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4021 | 4016 | 4019 | 1009 | 1009 | [ÖU2] Förderungen auf Grund der Neubausituation lukrieren | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 12 | classic | ÖU003 | 4021 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629980 | 4 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4003 | 4002 | 4004 | 1047 | 1047 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 29 | classic | PF003 | 4003 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630919 | 8 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 3983 | 3990 | 3991 | 993 | 993 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 45 | classic | PU006 | 3983 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19650874 | 35 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3997 | 3999 | 3996 | 1043 | 1043 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 32 | classic | PF006 | 3997 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19632748 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3983 | 3990 | 3991 | 993 | 993 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 45 | classic | PU006 | 3983 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632754 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3984 | 3991 | 3985 | 994 | 994 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 47 | classic | PU008 | 3984 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632757 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3985 | 3984 | 3986 | 995 | 995 | [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 48 | classic | PU009 | 3985 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632733 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3988 | 3994 | 3981 | 996 | 996 | [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 40 | classic | PU001 | 3988 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632751 | 7 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3991 | 3983 | 3984 | 999 | 999 | [PU4] Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 46 | classic | PU007 | 3991 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632760 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3986 | 3985 | 3987 | 1000 | 1000 | [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 49 | classic | PU010 | 3986 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632763 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3987 | 3986 | 3979 | 1001 | 1001 | [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 50 | classic | PU011 | 3987 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632646 | 7 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4016 | 4020 | 4021 | 1002 | 1002 | [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 11 | classic | ÖU002 | 4016 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632661 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4014 | 4017 | 4015 | 1007 | 1007 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 16 | classic | ÖU007 | 4014 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632781 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3975 | 3980 | 3974 | 1010 | 1010 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 56 | classic | RA001 | 3975 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632784 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3974 | 3975 | 3970 | 1011 | 1011 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 57 | classic | RA002 | 3974 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632820 | 3 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3962 | 3963 | 3961 | 1012 | 1012 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 69 | classic | UV001 | 3962 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632823 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3961 | 3962 | 0 | 1013 | 1013 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 70 | classic | UV002 | 3961 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632769 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3976 | 3979 | 3977 | 1015 | 1015 | [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 52 | classic | PV002 | 3976 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632772 | 2 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3977 | 3976 | 3978 | 1016 | 1016 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 53 | classic | PV003 | 3977 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632775 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3978 | 3977 | 3980 | 1017 | 1017 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 54 | classic | PV004 | 3978 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632721 | 3 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3995 | 4001 | 3992 | 1028 | 1028 | [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 36 | classic | PO001 | 3995 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632724 | 3 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3992 | 3995 | 3993 | 1029 | 1029 | [PO2] Nicht vorhandene bzw. nicht kommunizierte QM-Standards | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 37 | classic | PO002 | 3992 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632673 | 9 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4005 | 4012 | 4011 | 1034 | 1034 | [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 20 | classic | PA003 | 4005 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632676 | 3 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4011 | 4005 | 4010 | 1035 | 1035 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 21 | classic | PA004 | 4011 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632679 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4010 | 4011 | 4009 | 1036 | 1036 | [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 22 | classic | PA005 | 4010 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632682 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4009 | 4010 | 4008 | 1037 | 1037 | [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 23 | classic | PA006 | 4009 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632685 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4008 | 4009 | 4007 | 1038 | 1038 | [PA7] Lange Projektdauer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 24 | classic | PA007 | 4008 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632688 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4007 | 4008 | 4006 | 1039 | 1039 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 25 | classic | PA008 | 4007 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632691 | 7 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4006 | 4007 | 3998 | 1040 | 1040 | [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 26 | classic | PA009 | 4006 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632694 | 3 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3998 | 4006 | 4002 | 1041 | 1041 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 27 | classic | PF001 | 3998 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632703 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4004 | 4003 | 3999 | 1042 | 1042 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 30 | classic | PF004 | 4004 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632718 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4001 | 4000 | 3995 | 1048 | 1048 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 35 | classic | PF009 | 4001 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632787 | 3 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3970 | 3974 | 3973 | 1050 | 1050 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 58 | classic | SI001 | 3970 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632790 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3973 | 3970 | 3972 | 1053 | 1053 | [SI2] keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 59 | classic | SI002 | 3973 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632811 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3967 | 3969 | 3968 | 1057 | 1057 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 66 | classic | TE005 | 3967 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632805 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3965 | 3964 | 3969 | 1059 | 1059 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 64 | classic | TE003 | 3965 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632817 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3963 | 3968 | 3962 | 1060 | 1060 | [TE5] Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 68 | classic | TE007 | 3963 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19631179 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3985 | 3984 | 3986 | 995 | 995 | [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 48 | classic | PU009 | 3985 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631171 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3990 | 3989 | 3983 | 998 | 998 | [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 44 | classic | PU005 | 3990 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631091 | 21 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4027 | 4030 | 4025 | 1020 | 1020 | [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 4 | classic | BB004 | 4027 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631095 | 27 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4024 | 4025 | 4023 | 1024 | 1024 | [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 6 | classic | BB006 | 4024 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631159 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3993 | 3992 | 3994 | 1030 | 1030 | [PO3] fehlende selbständige interne Koordination (Informationsweitergabe) der Fachabteilung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 38 | classic | PO003 | 3993 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631137 | 7 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3998 | 4006 | 4002 | 1041 | 1041 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 27 | classic | PF001 | 3998 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631203 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3972 | 3973 | 3971 | 1051 | 1051 | [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 60 | classic | SI003 | 3972 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631213 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3969 | 3965 | 3967 | 1056 | 1056 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 65 | classic | TE004 | 3969 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647286 | 7 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3985 | 3984 | 3986 | 995 | 995 | [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 48 | classic | PU009 | 3985 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647290 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3986 | 3985 | 3987 | 1000 | 1000 | [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 49 | classic | PU010 | 3986 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647146 | 10 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4019 | 4021 | 4018 | 1003 | 1003 | [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 13 | classic | ÖU004 | 4019 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647150 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4018 | 4019 | 4017 | 1005 | 1005 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 14 | classic | ÖU005 | 4018 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647154 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4017 | 4018 | 4014 | 1006 | 1006 | [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 15 | classic | ÖU006 | 4017 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647162 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4015 | 4014 | 4013 | 1008 | 1008 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 17 | classic | ÖU008 | 4015 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647142 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4021 | 4016 | 4019 | 1009 | 1009 | [ÖU2] Förderungen auf Grund der Neubausituation lukrieren | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 12 | classic | ÖU003 | 4021 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647318 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3975 | 3980 | 3974 | 1010 | 1010 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 56 | classic | RA001 | 3975 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647322 | 3 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3974 | 3975 | 3970 | 1011 | 1011 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 57 | classic | RA002 | 3974 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647370 | 9 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3962 | 3963 | 3961 | 1012 | 1012 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 69 | classic | UV001 | 3962 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647374 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3961 | 3962 | 0 | 1013 | 1013 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 70 | classic | UV002 | 3961 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647302 | 9 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3976 | 3979 | 3977 | 1015 | 1015 | [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 52 | classic | PV002 | 3976 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647110 | 15 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4027 | 4030 | 4025 | 1020 | 1020 | [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 4 | classic | BB004 | 4027 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647250 | 7 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3994 | 3993 | 3988 | 1031 | 1031 | [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 39 | classic | PO004 | 3994 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647178 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4011 | 4005 | 4010 | 1035 | 1035 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 21 | classic | PA004 | 4011 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647182 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4010 | 4011 | 4009 | 1036 | 1036 | [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 22 | classic | PA005 | 4010 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647186 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4009 | 4010 | 4008 | 1037 | 1037 | [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 23 | classic | PA006 | 4009 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647194 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4007 | 4008 | 4006 | 1039 | 1039 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 25 | classic | PA008 | 4007 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629996 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3983 | 3990 | 3991 | 993 | 993 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 45 | classic | PU006 | 3983 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630021 | 17 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3961 | 3962 | 0 | 1013 | 1013 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 70 | classic | UV002 | 3961 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19647206 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4002 | 3998 | 4003 | 1046 | 1046 | [PF1] Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 28 | classic | PF002 | 4002 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647218 | 13 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3999 | 4004 | 3997 | 1049 | 1049 | [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 31 | classic | PF005 | 3999 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647342 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3966 | 3971 | 3964 | 1054 | 1054 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 62 | classic | TE001 | 3966 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647354 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3969 | 3965 | 3967 | 1056 | 1056 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 65 | classic | TE004 | 3969 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647350 | 5 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3965 | 3964 | 3969 | 1059 | 1059 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 64 | classic | TE003 | 3965 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629959 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4022 | 4023 | 4028 | 1026 | 1026 | [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 8 | classic | BB008 | 4022 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629989 | 11 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3993 | 3992 | 3994 | 1030 | 1030 | [PO3] fehlende selbständige interne Koordination (Informationsweitergabe) der Fachabteilung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 38 | classic | PO003 | 3993 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629972 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4011 | 4005 | 4010 | 1035 | 1035 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 21 | classic | PA004 | 4011 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629978 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3998 | 4006 | 4002 | 1041 | 1041 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 27 | classic | PF001 | 3998 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650769 | 32 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4016 | 4020 | 4021 | 1002 | 1002 | [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 11 | classic | ÖU002 | 4016 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650794 | 97 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4014 | 4017 | 4015 | 1007 | 1007 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 16 | classic | ÖU007 | 4014 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650719 | 93 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4026 | 0 | 4029 | 1019 | 1019 | [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 1 | classic | BB001 | 4026 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650744 | 123 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4024 | 4025 | 4023 | 1024 | 1024 | [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 6 | classic | BB006 | 4024 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19629979 | 9 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4002 | 3998 | 4003 | 1046 | 1046 | [PF1] Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 28 | classic | PF002 | 4002 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630018 | 4 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3968 | 3967 | 3963 | 1058 | 1058 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 67 | classic | TE006 | 3968 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630019 | 15 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 3963 | 3968 | 3962 | 1060 | 1060 | [TE5] Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 68 | classic | TE007 | 3963 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650899 | 12 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3992 | 3995 | 3993 | 1029 | 1029 | [PO2] Nicht vorhandene bzw. nicht kommunizierte QM-Standards | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 37 | classic | PO002 | 3992 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650814 | 23 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4005 | 4012 | 4011 | 1034 | 1034 | [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 20 | classic | PA003 | 4005 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650844 | 21 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4006 | 4007 | 3998 | 1040 | 1040 | [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 26 | classic | PA009 | 4006 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650864 | 13 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4004 | 4003 | 3999 | 1042 | 1042 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 30 | classic | PF004 | 4004 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650889 | 22 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4001 | 4000 | 3995 | 1048 | 1048 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 35 | classic | PF009 | 4001 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19651009 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3973 | 3970 | 3972 | 1053 | 1053 | [SI2] keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 59 | classic | SI002 | 3973 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19630917 | 11 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3989 | 3982 | 3990 | 997 | 997 | [PU2] Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 43 | classic | PU004 | 3989 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630920 | 24 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3991 | 3983 | 3984 | 999 | 999 | [PU4] Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 46 | classic | PU007 | 3991 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630934 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3972 | 3973 | 3971 | 1051 | 1051 | [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 60 | classic | SI003 | 3972 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630935 | 11 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3971 | 3972 | 3966 | 1052 | 1052 | [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 61 | classic | SI004 | 3971 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630941 | 7 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3968 | 3967 | 3963 | 1058 | 1058 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 67 | classic | TE006 | 3968 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630942 | 15 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3963 | 3968 | 3962 | 1060 | 1060 | [TE5] Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 68 | classic | TE007 | 3963 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19632619 | 18 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4029 | 4026 | 4030 | 1021 | 1021 | [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 2 | classic | BB002 | 4029 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632634 | 7 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4023 | 4024 | 4022 | 1025 | 1025 | [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 7 | classic | BB007 | 4023 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632727 | 5 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3993 | 3992 | 3994 | 1030 | 1030 | [PO3] fehlende selbständige interne Koordination (Informationsweitergabe) der Fachabteilung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 38 | classic | PO003 | 3993 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632793 | 5 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3972 | 3973 | 3971 | 1051 | 1051 | [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 60 | classic | SI003 | 3972 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19631163 | 21 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3988 | 3994 | 3981 | 996 | 996 | [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 40 | classic | PU001 | 3988 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631105 | 49 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4016 | 4020 | 4021 | 1002 | 1002 | [ÖU1] Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 11 | classic | ÖU002 | 4016 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631115 | 13 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4014 | 4017 | 4015 | 1007 | 1007 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 16 | classic | ÖU007 | 4014 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631107 | 12 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4021 | 4016 | 4019 | 1009 | 1009 | [ÖU2] Förderungen auf Grund der Neubausituation lukrieren | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 12 | classic | ÖU003 | 4021 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631189 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3977 | 3976 | 3978 | 1016 | 1016 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 53 | classic | PV003 | 3977 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631093 | 15 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4025 | 4027 | 4024 | 1022 | 1022 | [BB3] Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 5 | classic | BB005 | 4025 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631119 | 13 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4013 | 4015 | 4012 | 1032 | 1032 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 18 | classic | PA001 | 4013 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631121 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4012 | 4013 | 4005 | 1033 | 1033 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 19 | classic | PA002 | 4012 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631123 | 5 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4005 | 4012 | 4011 | 1034 | 1034 | [PA3] Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 20 | classic | PA003 | 4005 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631127 | 6 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4010 | 4011 | 4009 | 1036 | 1036 | [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 22 | classic | PA005 | 4010 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631129 | 6 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4009 | 4010 | 4008 | 1037 | 1037 | [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 23 | classic | PA006 | 4009 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631143 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4004 | 4003 | 3999 | 1042 | 1042 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 30 | classic | PF004 | 4004 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631141 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4003 | 4002 | 4004 | 1047 | 1047 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 29 | classic | PF003 | 4003 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631153 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4001 | 4000 | 3995 | 1048 | 1048 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 35 | classic | PF009 | 4001 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631145 | 278 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3999 | 4004 | 3997 | 1049 | 1049 | [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 31 | classic | PF005 | 3999 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647294 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3987 | 3986 | 3979 | 1001 | 1001 | [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 50 | classic | PU011 | 3987 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647298 | 6 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3979 | 3987 | 3976 | 1014 | 1014 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 51 | classic | PV001 | 3979 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647126 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4022 | 4023 | 4028 | 1026 | 1026 | [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 8 | classic | BB008 | 4022 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647198 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4006 | 4007 | 3998 | 1040 | 1040 | [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 26 | classic | PA009 | 4006 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647226 | 6 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3996 | 3997 | 4000 | 1044 | 1044 | [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 33 | classic | PF007 | 3996 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629968 | 7 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4015 | 4014 | 4013 | 1008 | 1008 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 17 | classic | ÖU008 | 4015 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630008 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3974 | 3975 | 3970 | 1011 | 1011 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 57 | classic | RA002 | 3974 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630006 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3980 | 3978 | 3975 | 1018 | 1018 | [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 55 | classic | PV005 | 3980 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629956 | 16 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4025 | 4027 | 4024 | 1022 | 1022 | [BB3] Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 5 | classic | BB005 | 4025 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629957 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4024 | 4025 | 4023 | 1024 | 1024 | [BB4] Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 6 | classic | BB006 | 4024 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629987 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3995 | 4001 | 3992 | 1028 | 1028 | [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 36 | classic | PO001 | 3995 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629969 | 15 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4013 | 4015 | 4012 | 1032 | 1032 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 18 | classic | PA001 | 4013 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629974 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4009 | 4010 | 4008 | 1037 | 1037 | [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 23 | classic | PA006 | 4009 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650989 | 25 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3980 | 3978 | 3975 | 1018 | 1018 | [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 55 | classic | PV005 | 3980 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650749 | 36 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4023 | 4024 | 4022 | 1025 | 1025 | [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 7 | classic | BB007 | 4023 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19629986 | 6 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4001 | 4000 | 3995 | 1048 | 1048 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 35 | classic | PF009 | 4001 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629982 | 13 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3999 | 4004 | 3997 | 1049 | 1049 | [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 31 | classic | PF005 | 3999 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630915 | 18 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3981 | 3988 | 3982 | 991 | 991 | [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 41 | classic | PU002 | 3981 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630916 | 11 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3982 | 3981 | 3989 | 992 | 992 | [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 42 | classic | PU003 | 3982 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630921 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3984 | 3991 | 3985 | 994 | 994 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 47 | classic | PU008 | 3984 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19631169 | 11 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 3989 | 3982 | 3990 | 997 | 997 | [PU2] Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 43 | classic | PU004 | 3989 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19630001 | 20 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 3987 | 3986 | 3979 | 1001 | 1001 | [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 50 | classic | PU011 | 3987 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650954 | 19 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 3985 | 3984 | 3986 | 995 | 995 | [PU5] Bei Inbetriebnahme keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z.B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 48 | classic | PU009 | 3985 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19630002 | 5 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 3979 | 3987 | 3976 | 1014 | 1014 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 51 | classic | PV001 | 3979 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630005 | 5 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 3978 | 3977 | 3980 | 1017 | 1017 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 54 | classic | PV004 | 3978 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19631155 | 7 | 2 | 4 | GRID42 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3995 | 4001 | 3992 | 1028 | 1028 | [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 36 | classic | PO001 | 3995 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647246 | 11 | 2 | 4 | GRID42 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 3993 | 3992 | 3994 | 1030 | 1030 | [PO3] fehlende selbständige interne Koordination (Informationsweitergabe) der Fachabteilung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 38 | classic | PO003 | 3993 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647230 | 8 | 2 | 4 | GRID42 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4000 | 3996 | 4001 | 1045 | 1045 | [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 34 | classic | PF008 | 4000 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19650909 | 25 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3994 | 3993 | 3988 | 1031 | 1031 | [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 39 | classic | PO004 | 3994 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650824 | 31 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4010 | 4011 | 4009 | 1036 | 1036 | [PA5] Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 22 | classic | PA005 | 4010 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650829 | 11 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4009 | 4010 | 4008 | 1037 | 1037 | [PA6] Übergabedokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 23 | classic | PA006 | 4009 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650879 | 38 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3996 | 3997 | 4000 | 1044 | 1044 | [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 33 | classic | PF007 | 3996 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650884 | 18 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4000 | 3996 | 4001 | 1045 | 1045 | [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 34 | classic | PF008 | 4000 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19651004 | 15 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3970 | 3974 | 3973 | 1050 | 1050 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 58 | classic | SI001 | 3970 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19630891 | 10 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4015 | 4014 | 4013 | 1008 | 1008 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 17 | classic | ÖU008 | 4015 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630886 | 11 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4021 | 4016 | 4019 | 1009 | 1009 | [ÖU2] Förderungen auf Grund der Neubausituation lukrieren | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 12 | classic | ÖU003 | 4021 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630875 | 25 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4026 | 0 | 4029 | 1019 | 1019 | [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 1 | classic | BB001 | 4026 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630905 | 17 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3999 | 4004 | 3997 | 1049 | 1049 | [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 31 | classic | PF005 | 3999 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19632739 | 7 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3982 | 3981 | 3989 | 992 | 992 | [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 42 | classic | PU003 | 3982 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632652 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4019 | 4021 | 4018 | 1003 | 1003 | [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 13 | classic | ÖU004 | 4019 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632655 | 7 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4018 | 4019 | 4017 | 1005 | 1005 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 14 | classic | ÖU005 | 4018 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632658 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4017 | 4018 | 4014 | 1006 | 1006 | [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 15 | classic | ÖU006 | 4017 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632664 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4015 | 4014 | 4013 | 1008 | 1008 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 17 | classic | ÖU008 | 4015 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632766 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3979 | 3987 | 3976 | 1014 | 1014 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 51 | classic | PV001 | 3979 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632778 | 5 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3980 | 3978 | 3975 | 1018 | 1018 | [PV5] unzureichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 55 | classic | PV005 | 3980 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632616 | 19 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4026 | 0 | 4029 | 1019 | 1019 | [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 1 | classic | BB001 | 4026 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632625 | 16 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4027 | 4030 | 4025 | 1020 | 1020 | [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 4 | classic | BB004 | 4027 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632628 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4025 | 4027 | 4024 | 1022 | 1022 | [BB3] Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 5 | classic | BB005 | 4025 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632637 | 5 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4022 | 4023 | 4028 | 1026 | 1026 | [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 8 | classic | BB008 | 4022 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632640 | 5 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4028 | 4022 | 4020 | 1027 | 1027 | [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 9 | classic | BB009 | 4028 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632730 | 7 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3994 | 3993 | 3988 | 1031 | 1031 | [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 39 | classic | PO004 | 3994 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632670 | 11 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4012 | 4013 | 4005 | 1033 | 1033 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 19 | classic | PA002 | 4012 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632709 | 8 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3997 | 3999 | 3996 | 1043 | 1043 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 32 | classic | PF006 | 3997 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632712 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3996 | 3997 | 4000 | 1044 | 1044 | [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 33 | classic | PF007 | 3996 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632715 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4000 | 3996 | 4001 | 1045 | 1045 | [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 34 | classic | PF008 | 4000 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632697 | 10 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4002 | 3998 | 4003 | 1046 | 1046 | [PF1] Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 28 | classic | PF002 | 4002 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632706 | 12 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3999 | 4004 | 3997 | 1049 | 1049 | [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 31 | classic | PF005 | 3999 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632799 | 5 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3966 | 3971 | 3964 | 1054 | 1054 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 62 | classic | TE001 | 3966 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19631181 | 8 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3986 | 3985 | 3987 | 1000 | 1000 | [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 49 | classic | PU010 | 3986 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631097 | 9 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4023 | 4024 | 4022 | 1025 | 1025 | [BB5] veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 7 | classic | BB007 | 4023 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631099 | 118 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4022 | 4023 | 4028 | 1026 | 1026 | [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 8 | classic | BB008 | 4022 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631101 | 8 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4028 | 4022 | 4020 | 1027 | 1027 | [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 9 | classic | BB009 | 4028 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631157 | 7 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3992 | 3995 | 3993 | 1029 | 1029 | [PO2] Nicht vorhandene bzw. nicht kommunizierte QM-Standards | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 37 | classic | PO002 | 3992 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631125 | 6 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4011 | 4005 | 4010 | 1035 | 1035 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 21 | classic | PA004 | 4011 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631147 | 9 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3997 | 3999 | 3996 | 1043 | 1043 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 32 | classic | PF006 | 3997 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631151 | 7 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4000 | 3996 | 4001 | 1045 | 1045 | [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 34 | classic | PF008 | 4000 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647258 | 7 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3981 | 3988 | 3982 | 991 | 991 | [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 41 | classic | PU002 | 3981 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647262 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3982 | 3981 | 3989 | 992 | 992 | [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 42 | classic | PU003 | 3982 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647098 | 20 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4026 | 0 | 4029 | 1019 | 1019 | [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 1 | classic | BB001 | 4026 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647114 | 16 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4025 | 4027 | 4024 | 1022 | 1022 | [BB3] Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 5 | classic | BB005 | 4025 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647238 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3995 | 4001 | 3992 | 1028 | 1028 | [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 36 | classic | PO001 | 3995 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647214 | 7 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4004 | 4003 | 3999 | 1042 | 1042 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 30 | classic | PF004 | 4004 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629991 | 13 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3988 | 3994 | 3981 | 996 | 996 | [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 40 | classic | PU001 | 3988 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629964 | 9 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4019 | 4021 | 4018 | 1003 | 1003 | [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 13 | classic | ÖU004 | 4019 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629965 | 4 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4018 | 4019 | 4017 | 1005 | 1005 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 14 | classic | ÖU005 | 4018 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629966 | 3 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4017 | 4018 | 4014 | 1006 | 1006 | [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 15 | classic | ÖU006 | 4017 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630007 | 9 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3975 | 3980 | 3974 | 1010 | 1010 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 56 | classic | RA001 | 3975 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630020 | 6 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3962 | 3963 | 3961 | 1012 | 1012 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 69 | classic | UV001 | 3962 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650919 | 14 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3981 | 3988 | 3982 | 991 | 991 | [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 41 | classic | PU002 | 3981 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650939 | 14 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3983 | 3990 | 3991 | 993 | 993 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 45 | classic | PU006 | 3983 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19629952 | 15 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4026 | 0 | 4029 | 1019 | 1019 | [BB1] Kommunikationsfehler (Verständnisfehler) mit Nutzer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 1 | classic | BB001 | 4026 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629953 | 11 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4029 | 4026 | 4030 | 1021 | 1021 | [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 2 | classic | BB002 | 4029 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650734 | 26 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4027 | 4030 | 4025 | 1020 | 1020 | [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 4 | classic | BB004 | 4027 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650739 | 21 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4025 | 4027 | 4024 | 1022 | 1022 | [BB3] Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 5 | classic | BB005 | 4025 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19629981 | 6 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4004 | 4003 | 3999 | 1042 | 1042 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 30 | classic | PF004 | 4004 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629985 | 16 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4000 | 3996 | 4001 | 1045 | 1045 | [PF5] personelle Veränderungen (innerhalb der Auftraggeber Organisation) groß | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 34 | classic | PF008 | 4000 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630010 | 9 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 3973 | 3970 | 3972 | 1053 | 1053 | [SI2] keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 59 | classic | SI002 | 3973 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650894 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3995 | 4001 | 3992 | 1028 | 1028 | [PO1] Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 36 | classic | PO001 | 3995 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650804 | 14 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4013 | 4015 | 4012 | 1032 | 1032 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 18 | classic | PA001 | 4013 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650834 | 37 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4008 | 4009 | 4007 | 1038 | 1038 | [PA7] Lange Projektdauer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 24 | classic | PA007 | 4008 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650869 | 24 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3999 | 4004 | 3997 | 1049 | 1049 | [PF3] Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 31 | classic | PF005 | 3999 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19651019 | 20 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3971 | 3972 | 3966 | 1052 | 1052 | [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 61 | classic | SI004 | 3971 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19651024 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3966 | 3971 | 3964 | 1054 | 1054 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 62 | classic | TE001 | 3966 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19630918 | 5 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3990 | 3989 | 3983 | 998 | 998 | [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 44 | classic | PU005 | 3990 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630884 | 13 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4020 | 4028 | 4016 | 1004 | 1004 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 10 | classic | ÖU001 | 4020 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630876 | 15 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4029 | 4026 | 4030 | 1021 | 1021 | [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 2 | classic | BB002 | 4029 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630877 | 222 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4030 | 4029 | 4027 | 1023 | 1023 | [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 3 | classic | BB003 | 4030 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630937 | 10 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3964 | 3966 | 3965 | 1055 | 1055 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 63 | classic | TE002 | 3964 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630939 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3969 | 3965 | 3967 | 1056 | 1056 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 65 | classic | TE004 | 3969 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630940 | 5 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3967 | 3969 | 3968 | 1057 | 1057 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 66 | classic | TE005 | 3967 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19632736 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3981 | 3988 | 3982 | 991 | 991 | [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 41 | classic | PU002 | 3981 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632742 | 5 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3989 | 3982 | 3990 | 997 | 997 | [PU2] Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 43 | classic | PU004 | 3989 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632745 | 2 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3990 | 3989 | 3983 | 998 | 998 | [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 44 | classic | PU005 | 3990 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632643 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4020 | 4028 | 4016 | 1004 | 1004 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 10 | classic | ÖU001 | 4020 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632649 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4021 | 4016 | 4019 | 1009 | 1009 | [ÖU2] Förderungen auf Grund der Neubausituation lukrieren | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 12 | classic | ÖU003 | 4021 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632622 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4030 | 4029 | 4027 | 1023 | 1023 | [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 3 | classic | BB003 | 4030 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19651034 | 35 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3965 | 3964 | 3969 | 1059 | 1059 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 64 | classic | TE003 | 3965 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19632700 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4003 | 4002 | 4004 | 1047 | 1047 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 29 | classic | PF003 | 4003 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632796 | 188 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3971 | 3972 | 3966 | 1052 | 1052 | [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 61 | classic | SI004 | 3971 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632802 | 3 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3964 | 3966 | 3965 | 1055 | 1055 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 63 | classic | TE002 | 3964 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19632808 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3969 | 3965 | 3967 | 1056 | 1056 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 65 | classic | TE004 | 3969 | 1833 | classic | 2025-09-07 | 1 | 321 |  | 2025-08-28 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19631167 | 10 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3982 | 3981 | 3989 | 992 | 992 | [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 42 | classic | PU003 | 3982 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631175 | 13 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3991 | 3983 | 3984 | 999 | 999 | [PU4] Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 46 | classic | PU007 | 3991 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631109 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4019 | 4021 | 4018 | 1003 | 1003 | [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 13 | classic | ÖU004 | 4019 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631103 | 22 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4020 | 4028 | 4016 | 1004 | 1004 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 10 | classic | ÖU001 | 4020 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631111 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4018 | 4019 | 4017 | 1005 | 1005 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 14 | classic | ÖU005 | 4018 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631113 | 5 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4017 | 4018 | 4014 | 1006 | 1006 | [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 15 | classic | ÖU006 | 4017 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631117 | 12 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4015 | 4014 | 4013 | 1008 | 1008 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 17 | classic | ÖU008 | 4015 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631089 | 74 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4030 | 4029 | 4027 | 1023 | 1023 | [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 3 | classic | BB003 | 4030 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631161 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3994 | 3993 | 3988 | 1031 | 1031 | [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 39 | classic | PO004 | 3994 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631131 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4008 | 4009 | 4007 | 1038 | 1038 | [PA7] Lange Projektdauer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 24 | classic | PA007 | 4008 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631133 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4007 | 4008 | 4006 | 1039 | 1039 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 25 | classic | PA008 | 4007 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631135 | 4 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4006 | 4007 | 3998 | 1040 | 1040 | [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 26 | classic | PA009 | 4006 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631149 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3996 | 3997 | 4000 | 1044 | 1044 | [PF4] einschneidende organisatorische Veränderungen im Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 33 | classic | PF007 | 3996 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631205 | 10 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3971 | 3972 | 3966 | 1052 | 1052 | [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 61 | classic | SI004 | 3971 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631219 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3963 | 3968 | 3962 | 1060 | 1060 | [TE5] Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 68 | classic | TE007 | 3963 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19647254 | 4 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3988 | 3994 | 3981 | 996 | 996 | [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 40 | classic | PU001 | 3988 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647270 | 4 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3990 | 3989 | 3983 | 998 | 998 | [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 44 | classic | PU005 | 3990 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647134 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4020 | 4028 | 4016 | 1004 | 1004 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 10 | classic | ÖU001 | 4020 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647106 | 16 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4030 | 4029 | 4027 | 1023 | 1023 | [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 3 | classic | BB003 | 4030 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19629992 | 10 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3981 | 3988 | 3982 | 991 | 991 | [PU1] Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 41 | classic | PU002 | 3981 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629995 | 10 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3990 | 3989 | 3983 | 998 | 998 | [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 44 | classic | PU005 | 3990 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19647210 | 4 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4003 | 4002 | 4004 | 1047 | 1047 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 29 | classic | PF003 | 4003 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647334 | 5 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3972 | 3973 | 3971 | 1051 | 1051 | [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 60 | classic | SI003 | 3972 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647338 | 4 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3971 | 3972 | 3966 | 1052 | 1052 | [SI3] Steigerung der Sicherheit von Patient: innen, Mitarbeiter: innen und Dritter | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 61 | classic | SI004 | 3971 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647346 | 4 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3964 | 3966 | 3965 | 1055 | 1055 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 63 | classic | TE002 | 3964 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647358 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3967 | 3969 | 3968 | 1057 | 1057 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 66 | classic | TE005 | 3967 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19647362 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3968 | 3967 | 3963 | 1058 | 1058 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 67 | classic | TE006 | 3968 | 1837 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1121 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19650924 | 29 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3982 | 3981 | 3989 | 992 | 992 | [PU2] Politisch Einfluss auf das Projekt zu erwarten (bedeutender Projektinhalt) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 42 | classic | PU003 | 3982 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650949 | 22 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3984 | 3991 | 3985 | 994 | 994 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 47 | classic | PU008 | 3984 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650914 | 15 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3988 | 3994 | 3981 | 996 | 996 | [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 40 | classic | PU001 | 3988 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650929 | 19 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3989 | 3982 | 3990 | 997 | 997 | [PU2] Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 43 | classic | PU004 | 3989 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650934 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3990 | 3989 | 3983 | 998 | 998 | [PU3] Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 44 | classic | PU005 | 3990 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19630003 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3976 | 3979 | 3977 | 1015 | 1015 | [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 52 | classic | PV002 | 3976 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629955 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4027 | 4030 | 4025 | 1020 | 1020 | [BB2] Personalwechsel in Schlüsselpositionen intern in der KABEG | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 4 | classic | BB004 | 4027 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629954 | 12 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4030 | 4029 | 4027 | 1023 | 1023 | [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 3 | classic | BB003 | 4030 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629990 | 10 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3994 | 3993 | 3988 | 1031 | 1031 | [PO4] Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 39 | classic | PO004 | 3994 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629976 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4007 | 4008 | 4006 | 1039 | 1039 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 25 | classic | PA008 | 4007 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629977 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4006 | 4007 | 3998 | 1040 | 1040 | [PA9] verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 26 | classic | PA009 | 4006 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19650959 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3986 | 3985 | 3987 | 1000 | 1000 | [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 49 | classic | PU010 | 3986 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650964 | 14 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3987 | 3986 | 3979 | 1001 | 1001 | [PU7] keine Realisierungsentscheidung auf Grund fehlender finanzieller Mittel | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 50 | classic | PU011 | 3987 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650779 | 32 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4019 | 4021 | 4018 | 1003 | 1003 | [ÖU2] Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase und somit Einfluss auf die Patient: innen und Mitarbeiter: innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 13 | classic | ÖU004 | 4019 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650764 | 20 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4020 | 4028 | 4016 | 1004 | 1004 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 10 | classic | ÖU001 | 4020 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650784 | 12 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4018 | 4019 | 4017 | 1005 | 1005 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 14 | classic | ÖU005 | 4018 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650789 | 13 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4017 | 4018 | 4014 | 1006 | 1006 | [ÖU4] Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 15 | classic | ÖU006 | 4017 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650799 | 27 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4015 | 4014 | 4013 | 1008 | 1008 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 17 | classic | ÖU008 | 4015 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650994 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3975 | 3980 | 3974 | 1010 | 1010 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 56 | classic | RA001 | 3975 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19651059 | 16 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3962 | 3963 | 3961 | 1012 | 1012 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 69 | classic | UV001 | 3962 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19651064 | 28 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3961 | 3962 | 0 | 1013 | 1013 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 70 | classic | UV002 | 3961 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650969 | 30 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3979 | 3987 | 3976 | 1014 | 1014 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 51 | classic | PV001 | 3979 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650974 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3976 | 3979 | 3977 | 1015 | 1015 | [PV2] Zu eng gesetzter Projektterminplan | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 52 | classic | PV002 | 3976 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650979 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3977 | 3976 | 3978 | 1016 | 1016 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 53 | classic | PV003 | 3977 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650984 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3978 | 3977 | 3980 | 1017 | 1017 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 54 | classic | PV004 | 3978 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650724 | 37 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4029 | 4026 | 4030 | 1021 | 1021 | [BB1] Nutzer sind ausreichend über das Projekt informiert | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 2 | classic | BB002 | 4029 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650729 | 30 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4030 | 4029 | 4027 | 1023 | 1023 | [BB2] Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen; Fachbereichsmitarbeiter: innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 3 | classic | BB003 | 4030 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650754 | 24 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4022 | 4023 | 4028 | 1026 | 1026 | [BB6] neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 8 | classic | BB008 | 4022 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19650759 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4028 | 4022 | 4020 | 1027 | 1027 | [BB7] falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 9 | classic | BB009 | 4028 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19630011 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3972 | 3973 | 3971 | 1051 | 1051 | [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 60 | classic | SI003 | 3972 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630013 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3966 | 3971 | 3964 | 1054 | 1054 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 62 | classic | TE001 | 3966 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630914 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 3988 | 3994 | 3981 | 996 | 996 | [PU1] Einhaltung aktueller gesetzlicher/betrieblicher Auflagen und Einschränkungen | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 40 | classic | PU001 | 3988 | 1832 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19651014 | 20 | 5 | 4 | GRID45 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 3972 | 3973 | 3971 | 1051 | 1051 | [SI2] Patienten mit Infektion werden separiert geführt | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 60 | classic | SI003 | 3972 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19631209 | 7 | 5 | 4 | GRID45 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 3964 | 3966 | 3965 | 1055 | 1055 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 63 | classic | TE002 | 3964 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19629961 | 8 | 5 | 4 | GRID45 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4020 | 4028 | 4016 | 1004 | 1004 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 10 | classic | ÖU001 | 4020 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19651039 | 33 | 4 | 5 | GRID54 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 3969 | 3965 | 3967 | 1056 | 1056 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 65 | classic | TE004 | 3969 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1
19631215 | 9 | 4 | 5 | GRID54 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 3967 | 3969 | 3968 | 1057 | 1057 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 66 | classic | TE005 | 3967 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19631217 | 7 | 4 | 5 | GRID54 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 3968 | 3967 | 3963 | 1058 | 1058 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 67 | classic | TE006 | 3968 | 1834 | classic | 2025-09-18 | 1 | 1102 |  | 2025-08-28 |  | 1 | JARNIGH | 1
19630000 | 9 | 4 | 5 | GRID54 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 3986 | 3985 | 3987 | 1000 | 1000 | [PU6] Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 49 | classic | PU010 | 3986 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629975 | 20 | 4 | 5 | GRID54 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4008 | 4009 | 4007 | 1038 | 1038 | [PA7] Lange Projektdauer | Risiko | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 24 | classic | PA007 | 4008 | 1802 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19651029 | 20 | 5 | 5 | GRID55 |  |  |  |  | 100 | 25 | -1 | -1 | 3964 | 3966 | 3965 | 1055 | 1055 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 301 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - Alle Fragen] | 63 | classic | TE002 | 3964 | 1861 | classic | 2025-10-08 | 1 | 407 |  |  |  | 1 | ROLLJ | 1