## Risiken
Mean_impact | Mean_Occurrence | Mean_RPZ | Scenario_number | Scenario_text | Scenario_type | Scenario_KBID
5 | 4 | 20 | 930 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | ÖU001
4 | 4 | 16 | 936 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | PF001
4 | 4 | 16 | 939 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | TE002
4 | 4 | 16 | 940 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | TE004
4 | 4 | 16 | 942 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | TE006
3 | 4 | 12 | 941 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | TE005
4 | 3 | 12 | 931 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | ÖU002
4 | 3 | 12 | 933 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | PA001
4 | 3 | 12 | 935 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | PA003
4 | 3 | 12 | 937 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | PF002
3 | 3 | 9 | 938 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | TE001
4 | 2 | 8 | 934 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | PA002
3 | 2 | 6 | 932 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | RA001
3 | 2 | 6 | 943 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | TE003