## IKTMT_risa_scorans
ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | ClassicGrid | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_ACCID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ACC_ADSUSER | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT
19629367 | 38 | 5 | 5 | GRID55 |  |  |  |  | 100 | 25 | -1 | -1 | 4053 | 0 | 4052 | 930 | 930 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4053 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629368 | 28 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4052 | 4053 | 4050 | 931 | 931 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4052 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629374 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4046 | 4048 | 4044 | 932 | 932 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 8 | classic | RA001 | 4046 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629369 | 18 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4050 | 4052 | 4051 | 933 | 933 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 3 | classic | PA001 | 4050 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629370 | 13 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4051 | 4050 | 4049 | 934 | 934 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 4 | classic | PA002 | 4051 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629371 | 12 | 5 | 2 | GRID25 |  |  |  |  | 40 | 10 | -1 | -1 | 4049 | 4051 | 4047 | 935 | 935 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 5 | classic | PA003 | 4049 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629372 | 13 | 5 | 4 | GRID45 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4047 | 4049 | 4048 | 936 | 936 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 6 | classic | PF001 | 4047 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629373 | 19 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4048 | 4047 | 4046 | 937 | 937 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 7 | classic | PF002 | 4048 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629375 | 13 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4044 | 4046 | 4041 | 938 | 938 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 9 | classic | TE001 | 4044 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629376 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4041 | 4044 | 4042 | 939 | 939 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 10 | classic | TE002 | 4041 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629378 | 9 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4040 | 4042 | 4045 | 940 | 940 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 12 | classic | TE004 | 4040 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629379 | 12 | 4 | 5 | GRID54 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4045 | 4040 | 4043 | 941 | 941 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 13 | classic | TE005 | 4045 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629380 | 39 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4043 | 4045 | 0 | 942 | 942 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 14 | classic | TE006 | 4043 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629377 | 12 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4042 | 4041 | 4040 | 943 | 943 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 11 | classic | TE003 | 4042 | 1822 | classic | 2025-08-13 | 1 | 1081 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GFRERERG | 1
19629766 | 19 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4053 | 0 | 4052 | 930 | 930 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4053 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629767 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4052 | 4053 | 4050 | 931 | 931 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4052 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629773 | 34 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4046 | 4048 | 4044 | 932 | 932 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 8 | classic | RA001 | 4046 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629768 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4050 | 4052 | 4051 | 933 | 933 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 3 | classic | PA001 | 4050 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629769 | 14 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 4051 | 4050 | 4049 | 934 | 934 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 4 | classic | PA002 | 4051 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629770 | 16 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4049 | 4051 | 4047 | 935 | 935 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 5 | classic | PA003 | 4049 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629771 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4047 | 4049 | 4048 | 936 | 936 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 6 | classic | PF001 | 4047 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629772 | 12 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4048 | 4047 | 4046 | 937 | 937 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 7 | classic | PF002 | 4048 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629774 | 16 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4044 | 4046 | 4041 | 938 | 938 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 9 | classic | TE001 | 4044 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629775 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4041 | 4044 | 4042 | 939 | 939 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 10 | classic | TE002 | 4041 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629777 | 25 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4040 | 4042 | 4045 | 940 | 940 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 12 | classic | TE004 | 4040 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629778 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4045 | 4040 | 4043 | 941 | 941 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 13 | classic | TE005 | 4045 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629779 | 12 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4043 | 4045 | 0 | 942 | 942 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 14 | classic | TE006 | 4043 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629776 | 14 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4042 | 4041 | 4040 | 943 | 943 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 11 | classic | TE003 | 4042 | 1827 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19634226 | 70 | 5 | 4 | GRID45 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4053 | 0 | 4052 | 930 | 930 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4053 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634228 | 15 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4052 | 4053 | 4050 | 931 | 931 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4052 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634240 | 9 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4046 | 4048 | 4044 | 932 | 932 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 8 | classic | RA001 | 4046 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634230 | 14 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4050 | 4052 | 4051 | 933 | 933 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 3 | classic | PA001 | 4050 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634232 | 16 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 4051 | 4050 | 4049 | 934 | 934 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 4 | classic | PA002 | 4051 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634234 | 6 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4049 | 4051 | 4047 | 935 | 935 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 5 | classic | PA003 | 4049 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634236 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4047 | 4049 | 4048 | 936 | 936 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 6 | classic | PF001 | 4047 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634238 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4048 | 4047 | 4046 | 937 | 937 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 7 | classic | PF002 | 4048 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634242 | 11 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4044 | 4046 | 4041 | 938 | 938 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 9 | classic | TE001 | 4044 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634244 | 8 | 5 | 5 | GRID55 |  |  |  |  | 100 | 25 | -1 | -1 | 4041 | 4044 | 4042 | 939 | 939 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 10 | classic | TE002 | 4041 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634248 | 17 | 4 | 5 | GRID54 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4040 | 4042 | 4045 | 940 | 940 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 12 | classic | TE004 | 4040 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634250 | 10 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4045 | 4040 | 4043 | 941 | 941 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 13 | classic | TE005 | 4045 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634252 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4043 | 4045 | 0 | 942 | 942 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 14 | classic | TE006 | 4043 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634246 | 17 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4042 | 4041 | 4040 | 943 | 943 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 11 | classic | TE003 | 4042 | 1843 | classic | 2025-09-08 | 1 | 342 |  | 2025-08-28 |  | 1 | GATTERERM | 1
19634744 | 31 | 5 | 4 | GRID45 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4053 | 0 | 4052 | 930 | 930 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4053 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634747 | 19 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4052 | 4053 | 4050 | 931 | 931 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4052 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634765 | 34 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4046 | 4048 | 4044 | 932 | 932 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 8 | classic | RA001 | 4046 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634750 | 10 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4050 | 4052 | 4051 | 933 | 933 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 3 | classic | PA001 | 4050 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634753 | 20 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4051 | 4050 | 4049 | 934 | 934 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 4 | classic | PA002 | 4051 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634756 | 10 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4049 | 4051 | 4047 | 935 | 935 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 5 | classic | PA003 | 4049 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634759 | 19 | 2 | 4 | GRID42 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4047 | 4049 | 4048 | 936 | 936 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 6 | classic | PF001 | 4047 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634762 | 19 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4048 | 4047 | 4046 | 937 | 937 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 7 | classic | PF002 | 4048 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634768 | 32 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4044 | 4046 | 4041 | 938 | 938 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 9 | classic | TE001 | 4044 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634771 | 17 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4041 | 4044 | 4042 | 939 | 939 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 10 | classic | TE002 | 4041 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634777 | 16 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4040 | 4042 | 4045 | 940 | 940 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 12 | classic | TE004 | 4040 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634780 | 19 | 1 | 2 | GRID21 |  |  |  |  | 8 | 2 | -1 | -1 | 4045 | 4040 | 4043 | 941 | 941 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 13 | classic | TE005 | 4045 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634783 | 13 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4043 | 4045 | 0 | 942 | 942 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 14 | classic | TE006 | 4043 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19634774 | 14 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4042 | 4041 | 4040 | 943 | 943 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 308 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - IKT/MT Fragen] | 11 | classic | TE003 | 4042 | 1807 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1