## PMPL_risa_scorans
ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | ClassicGrid | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_ACCID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ACC_ADSUSER | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT
19635844 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4060 | 4062 | 4061 | 944 | 944 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 2 | classic | PU001 | 4060 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635846 | 9 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4061 | 4060 | 4057 | 945 | 945 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 3 | classic | PU002 | 4061 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635854 | 11 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4056 | 4058 | 4055 | 946 | 946 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 7 | classic | RA001 | 4056 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635858 | 10 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4054 | 4055 | 0 | 947 | 947 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 9 | classic | UV001 | 4054 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635848 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4057 | 4061 | 4059 | 948 | 948 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 4 | classic | PV001 | 4057 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635850 | 11 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4059 | 4057 | 4058 | 949 | 949 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 5 | classic | PV002 | 4059 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635852 | 15 | 5 | 3 | GRID35 |  |  |  |  | 60 | 15 | -1 | -1 | 4058 | 4059 | 4056 | 950 | 950 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 6 | classic | PV003 | 4058 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635842 | 18 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4062 | 0 | 4060 | 951 | 951 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 1 | classic | PF001 | 4062 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635856 | 31 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4055 | 4056 | 4054 | 952 | 952 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 8 | classic | SI001 | 4055 | 1804 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19639385 | 25 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4060 | 4062 | 4061 | 944 | 944 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 2 | classic | PU001 | 4060 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639388 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4061 | 4060 | 4057 | 945 | 945 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 3 | classic | PU002 | 4061 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639400 | 12 | 5 | 2 | GRID25 |  |  |  |  | 40 | 10 | -1 | -1 | 4056 | 4058 | 4055 | 946 | 946 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 7 | classic | RA001 | 4056 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639406 | 11 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4054 | 4055 | 0 | 947 | 947 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 9 | classic | UV001 | 4054 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639391 | 11 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4057 | 4061 | 4059 | 948 | 948 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 4 | classic | PV001 | 4057 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639394 | 8 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4059 | 4057 | 4058 | 949 | 949 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 5 | classic | PV002 | 4059 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639397 | 21 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4058 | 4059 | 4056 | 950 | 950 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 6 | classic | PV003 | 4058 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639382 | 37 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4062 | 0 | 4060 | 951 | 951 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 1 | classic | PF001 | 4062 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19639403 | 15 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4055 | 4056 | 4054 | 952 | 952 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 8 | classic | SI001 | 4055 | 1830 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19646788 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4060 | 4062 | 4061 | 944 | 944 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 2 | classic | PU001 | 4060 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19646793 | 11 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4061 | 4060 | 4057 | 945 | 945 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 3 | classic | PU002 | 4061 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19646813 | 14 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4056 | 4058 | 4055 | 946 | 946 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 7 | classic | RA001 | 4056 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19646823 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4054 | 4055 | 0 | 947 | 947 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 9 | classic | UV001 | 4054 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19646798 | 14 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4057 | 4061 | 4059 | 948 | 948 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 4 | classic | PV001 | 4057 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19646803 | 17 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4059 | 4057 | 4058 | 949 | 949 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 5 | classic | PV002 | 4059 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19646808 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4058 | 4059 | 4056 | 950 | 950 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 6 | classic | PV003 | 4058 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19646783 | 19 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4062 | 0 | 4060 | 951 | 951 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 1 | classic | PF001 | 4062 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19643226 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4060 | 4062 | 4061 | 944 | 944 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 2 | classic | PU001 | 4060 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19643230 | 15 | 4 | 2 | GRID24 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4061 | 4060 | 4057 | 945 | 945 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 3 | classic | PU002 | 4061 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19643246 | 23 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4056 | 4058 | 4055 | 946 | 946 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 7 | classic | RA001 | 4056 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19643254 | 6 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4054 | 4055 | 0 | 947 | 947 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 9 | classic | UV001 | 4054 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19643234 | 9 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4057 | 4061 | 4059 | 948 | 948 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 4 | classic | PV001 | 4057 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19646818 | 11 | 2 | 4 | GRID42 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4055 | 4056 | 4054 | 952 | 952 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 8 | classic | SI001 | 4055 | 1840 | classic | 2025-10-01 | 1 | 1106 |  |  |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19643238 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4059 | 4057 | 4058 | 949 | 949 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 5 | classic | PV002 | 4059 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19643242 | 12 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4058 | 4059 | 4056 | 950 | 950 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 6 | classic | PV003 | 4058 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19643222 | 23 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4062 | 0 | 4060 | 951 | 951 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 1 | classic | PF001 | 4062 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19643250 | 9 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4055 | 4056 | 4054 | 952 | 952 | [SI1] Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 8 | classic | SI001 | 4055 | 1841 | classic | 2025-09-25 | 1 | 1105 |  |  |  | 1 | KAB_JANKCHR | 1
19632406 | 38 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4060 | 4062 | 4061 | 944 | 944 | [PU3] Widerstand und Einfluss von innen (Abteilungen, Stationen …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 2 | classic | PU001 | 4060 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1
19632407 | 22 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4061 | 4060 | 4057 | 945 | 945 | [PU4] Widerstand und Einfluss von außen (z.B. Anrainer …) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 3 | classic | PU002 | 4061 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1
19632411 | 18 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4056 | 4058 | 4055 | 946 | 946 | [RA3] negative Stellungnahme durch den Landesrechnungshof | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 7 | classic | RA001 | 4056 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1
19632413 | 10 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4054 | 4055 | 0 | 947 | 947 | [UV1] veränderte Marktentwicklung | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 9 | classic | UV001 | 4054 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1
19632408 | 34 | 5 | 2 | GRID25 |  |  |  |  | 40 | 10 | -1 | -1 | 4057 | 4061 | 4059 | 948 | 948 | [PV1] Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 4 | classic | PV001 | 4057 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1
19632409 | 36 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4059 | 4057 | 4058 | 949 | 949 | [PV3] Planungsfehler | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 5 | classic | PV002 | 4059 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1
19632410 | 132 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4058 | 4059 | 4056 | 950 | 950 | [PV4] Kostenplanungsfehler (z. B. Vorhabens Budget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 6 | classic | PV003 | 4058 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1
19632405 | 33 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4062 | 0 | 4060 | 951 | 951 | [PF3] unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 304 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - PM/PL Fragen] | 1 | classic | PF001 | 4062 | 1842 | classic | 2025-09-01 | 1 | 331 |  | 2025-08-28 |  | 1 | OBEREDERF | 1