## TBM_risa_scorans
ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | ClassicGrid | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_ACCID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ACC_ADSUSER | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT
19629471 | 30 | 5 | 5 | GRID55 |  |  |  |  | 100 | 25 | -1 | -1 | 4080 | 0 | 4081 | 954 | 954 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4080 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629472 | 32 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4081 | 4080 | 4082 | 955 | 955 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4081 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629473 | 23 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4082 | 4081 | 4083 | 956 | 956 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 3 | classic | ÖU003 | 4082 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629474 | 13 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4083 | 4082 | 4077 | 957 | 957 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 4 | classic | ÖU004 | 4083 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629483 | 13 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4071 | 4074 | 4069 | 958 | 958 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 13 | classic | RA001 | 4071 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629490 | 28 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4064 | 4070 | 0 | 959 | 959 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 20 | classic | UV001 | 4064 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629475 | 18 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4077 | 4083 | 4076 | 960 | 960 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 5 | classic | PA001 | 4077 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629476 | 28 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4076 | 4077 | 4078 | 961 | 961 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 6 | classic | PA002 | 4076 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629477 | 8 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4078 | 4076 | 4079 | 962 | 962 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 7 | classic | PA003 | 4078 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629478 | 29 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4079 | 4078 | 4072 | 963 | 963 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 8 | classic | PA004 | 4079 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629479 | 15 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4072 | 4079 | 4073 | 964 | 964 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 9 | classic | PF001 | 4072 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629481 | 16 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4075 | 4073 | 4074 | 965 | 965 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 11 | classic | PF003 | 4075 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629480 | 18 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4073 | 4072 | 4075 | 966 | 966 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 10 | classic | PF002 | 4073 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629482 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4074 | 4075 | 4071 | 967 | 967 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 12 | classic | PF004 | 4074 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629484 | 17 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4069 | 4071 | 4067 | 968 | 968 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 14 | classic | TE001 | 4069 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629485 | 23 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4067 | 4069 | 4068 | 969 | 969 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 15 | classic | TE002 | 4067 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629487 | 11 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4066 | 4068 | 4065 | 970 | 970 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 17 | classic | TE004 | 4066 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629488 | 22 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4065 | 4066 | 4070 | 971 | 971 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 18 | classic | TE005 | 4065 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629489 | 7 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4070 | 4065 | 4064 | 972 | 972 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 19 | classic | TE006 | 4070 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19629486 | 8 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4068 | 4067 | 4066 | 973 | 973 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 16 | classic | TE003 | 4068 | 1805 | classic | 2025-08-13 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19645444 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4081 | 4080 | 4082 | 955 | 955 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4081 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645446 | 4 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4082 | 4081 | 4083 | 956 | 956 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 3 | classic | ÖU003 | 4082 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645448 | 5 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4083 | 4082 | 4077 | 957 | 957 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 4 | classic | ÖU004 | 4083 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645466 | 7 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4071 | 4074 | 4069 | 958 | 958 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 13 | classic | RA001 | 4071 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645480 | 6 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4064 | 4070 | 0 | 959 | 959 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 20 | classic | UV001 | 4064 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645450 | 8 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4077 | 4083 | 4076 | 960 | 960 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 5 | classic | PA001 | 4077 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645452 | 8 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4076 | 4077 | 4078 | 961 | 961 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 6 | classic | PA002 | 4076 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645454 | 4 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4078 | 4076 | 4079 | 962 | 962 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 7 | classic | PA003 | 4078 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645456 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4079 | 4078 | 4072 | 963 | 963 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 8 | classic | PA004 | 4079 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645458 | 7 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4072 | 4079 | 4073 | 964 | 964 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 9 | classic | PF001 | 4072 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645442 | 12 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4080 | 0 | 4081 | 954 | 954 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4080 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645462 | 7 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4075 | 4073 | 4074 | 965 | 965 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 11 | classic | PF003 | 4075 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645460 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4073 | 4072 | 4075 | 966 | 966 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 10 | classic | PF002 | 4073 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645464 | 13 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4074 | 4075 | 4071 | 967 | 967 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 12 | classic | PF004 | 4074 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645468 | 6 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4069 | 4071 | 4067 | 968 | 968 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 14 | classic | TE001 | 4069 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645470 | 6 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4067 | 4069 | 4068 | 969 | 969 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 15 | classic | TE002 | 4067 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645474 | 8 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4066 | 4068 | 4065 | 970 | 970 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 17 | classic | TE004 | 4066 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645476 | 3 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4065 | 4066 | 4070 | 971 | 971 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 18 | classic | TE005 | 4065 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645478 | 4 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4070 | 4065 | 4064 | 972 | 972 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 19 | classic | TE006 | 4070 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19645472 | 10 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4068 | 4067 | 4066 | 973 | 973 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 306 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - TBM Fragen] | 16 | classic | TE003 | 4068 | 1829 | classic | 2025-09-22 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1