## Risiken
Mean_impact | Mean_Occurrence | Mean_RPZ | Scenario_number | Scenario_text | Scenario_type | Scenario_KBID
4 | 4 | 16 | 954 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | ÖU001
4 | 4 | 16 | 969 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | TE002
4 | 4 | 16 | 970 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | TE004
4 | 4 | 16 | 972 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | TE006
4 | 3 | 12 | 966 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | PF002
3 | 3 | 9 | 971 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | TE005
4 | 4 | 16 | 955 | [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik) | Risiko | ÖU002
4 | 4 | 16 | 958 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | RA001
4 | 4 | 16 | 965 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | PF003
4 | 3 | 12 | 957 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | ÖU004
4 | 3 | 12 | 961 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | PA002
4 | 3 | 12 | 963 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | PA004
4 | 3 | 12 | 964 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | PF001
4 | 3 | 12 | 967 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | PF004
3 | 4 | 12 | 968 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | TE001
2 | 4 | 8 | 962 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | PA003
2 | 3 | 6 | 956 | [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | ÖU003
2 | 3 | 6 | 959 | [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme | Risiko | UV001
2 | 3 | 6 | 960 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | PA001
2 | 3 | 6 | 973 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | TE003