## Szenario 954

Beschreibung: [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung,  usw.)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: ÖU001

## Szenario 969

Beschreibung: [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE002

## Szenario 970

Beschreibung: [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE004

## Szenario 972

Beschreibung: [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Chance

KBID: TE006

## Szenario 966

Beschreibung: [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Chance

KBID: PF002

## Szenario 971

Beschreibung: [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung)

Auswirkung: 3

Eintritt: 3

RPZ: 9

Typ: Chance

KBID: TE005

## Szenario 955

Beschreibung: [ÖU3] Erschütterungen während der Bauphase (Beeinflusst Medizin-und Labortechnik)

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: ÖU002

## Szenario 958

Beschreibung: [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: RA001

## Szenario 965

Beschreibung: [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst

Auswirkung: 4

Eintritt: 4

RPZ: 16

Typ: Risiko

KBID: PF003

## Szenario 957

Beschreibung: [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: ÖU004

## Szenario 961

Beschreibung: [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA002

## Szenario 963

Beschreibung: [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.)

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PA004

## Szenario 964

Beschreibung: [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PF001

## Szenario 967

Beschreibung: [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch)

Auswirkung: 4

Eintritt: 3

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: PF004

## Szenario 968

Beschreibung: [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter)

Auswirkung: 3

Eintritt: 4

RPZ: 12

Typ: Risiko

KBID: TE001

## Szenario 962

Beschreibung: [PA4] Ausschreibung fehlerhaft

Auswirkung: 2

Eintritt: 4

RPZ: 8

Typ: Risiko

KBID: PA003

## Szenario 956

Beschreibung: [ÖU5] Verunreinigung des Grundwasser

Auswirkung: 2

Eintritt: 3

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: ÖU003

## Szenario 959

Beschreibung: [UV2] Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung bis zur Inbetriebnahme

Auswirkung: 2

Eintritt: 3

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: UV001

## Szenario 960

Beschreibung: [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung)

Auswirkung: 2

Eintritt: 3

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: PA001

## Szenario 973

Beschreibung: [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt

Auswirkung: 2

Eintritt: 3

RPZ: 6

Typ: Risiko

KBID: TE003