## WBM_risa_scorans
ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | ClassicGrid | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_ACCID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ACC_ADSUSER | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT
19635166 | 27 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4089 | 4090 | 4088 | 982 | 982 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 12 | classic | TE001 | 4089 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635170 | 16 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4088 | 4089 | 4084 | 983 | 983 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 13 | classic | TE002 | 4088 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635178 | 14 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4087 | 4084 | 4086 | 984 | 984 | [TE2] Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 15 | classic | TE004 | 4087 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635182 | 7 | 1 | 2 | GRID21 |  |  |  |  | 8 | 2 | -1 | -1 | 4086 | 4087 | 4085 | 985 | 985 | [TE3] Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 16 | classic | TE005 | 4086 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635186 | 11 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4085 | 4086 | 0 | 986 | 986 | [TE4] Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 17 | classic | TE006 | 4085 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635174 | 13 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4084 | 4088 | 4087 | 987 | 987 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 14 | classic | TE003 | 4084 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635122 | 22 | 5 | 4 | GRID45 |  |  |  |  | 80 | 20 | -1 | -1 | 4099 | 0 | 4100 | 988 | 988 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4099 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635126 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4100 | 4099 | 4095 | 989 | 989 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4100 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635162 | 17 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4090 | 4092 | 4089 | 990 | 990 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 11 | classic | RA001 | 4090 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19630746 | 22 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4095 | 4100 | 4096 | 974 | 974 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 3 | classic | PA001 | 4095 | 1825 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630740 | 10 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4099 | 0 | 4100 | 988 | 988 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4099 | 1825 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19630743 | 10 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4100 | 4099 | 4095 | 989 | 989 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4100 | 1825 | classic | 2025-09-16 | 1 | 1101 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KREUZH | 1
19629869 | 20 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4095 | 4100 | 4096 | 974 | 974 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 3 | classic | PA001 | 4095 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629870 | 16 | 1 | 4 | GRID41 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4096 | 4095 | 4098 | 975 | 975 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 4 | classic | PA002 | 4096 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629871 | 21 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4098 | 4096 | 4097 | 976 | 976 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 5 | classic | PA003 | 4098 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629872 | 27 | 2 | 4 | GRID42 |  |  |  |  | 32 | 8 | -1 | -1 | 4097 | 4098 | 4094 | 977 | 977 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 6 | classic | PA004 | 4097 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629873 | 16 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4094 | 4097 | 4091 | 978 | 978 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 7 | classic | PF001 | 4094 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629875 | 17 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4093 | 4091 | 4092 | 979 | 979 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 9 | classic | PF003 | 4093 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629874 | 12 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4091 | 4094 | 4093 | 980 | 980 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 8 | classic | PF002 | 4091 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629876 | 16 | 2 | 2 | GRID22 |  |  |  |  | 16 | 4 | -1 | -1 | 4092 | 4093 | 4090 | 981 | 981 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 10 | classic | PF004 | 4092 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629878 | 16 | 1 | 3 | GRID31 |  |  |  |  | 12 | 3 | -1 | -1 | 4089 | 4090 | 4088 | 982 | 982 | [TE1] Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 12 | classic | TE001 | 4089 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629879 | 18 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4088 | 4089 | 4084 | 983 | 983 | [TE1] Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 13 | classic | TE002 | 4088 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629880 | 18 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4084 | 4088 | 4087 | 987 | 987 | [TE2] IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 14 | classic | TE003 | 4084 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629867 | 68 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4099 | 0 | 4100 | 988 | 988 | [ÖU1] Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 1 | classic | ÖU001 | 4099 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629868 | 33 | 4 | 4 | GRID44 |  |  |  |  | 64 | 16 | -1 | -1 | 4100 | 4099 | 4095 | 989 | 989 | [ÖU6] unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 2 | classic | ÖU002 | 4100 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19629877 | 15 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4090 | 4092 | 4089 | 990 | 990 | [RA1] Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 11 | classic | RA001 | 4090 | 1845 | classic | 2025-08-28 | 1 | 1103 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KARNERPE | 1
19635130 | 24 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4095 | 4100 | 4096 | 974 | 974 | [PA1] Kommunikationsfehler mit ausführenden Auftragnehmern (Betriebsführung, Instandhaltung) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 3 | classic | PA001 | 4095 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635134 | 5 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4096 | 4095 | 4098 | 975 | 975 | [PA2] Ressourcenverfügbarkeit bei ausführenden Auftragnehmern nicht vorhanden | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 4 | classic | PA002 | 4096 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635138 | 15 | 3 | 2 | GRID23 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4098 | 4096 | 4097 | 976 | 976 | [PA4] Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 5 | classic | PA003 | 4098 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635142 | 30 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4097 | 4098 | 4094 | 977 | 977 | [PA8] Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 6 | classic | PA004 | 4097 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635146 | 15 | 3 | 3 | GRID33 |  |  |  |  | 36 | 9 | -1 | -1 | 4094 | 4097 | 4091 | 978 | 978 | [PF1] Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 7 | classic | PF001 | 4094 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635154 | 20 | 3 | 4 | GRID43 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4093 | 4091 | 4092 | 979 | 979 | [PF2] Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 9 | classic | PF003 | 4093 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635150 | 12 | 2 | 3 | GRID32 |  |  |  |  | 24 | 6 | -1 | -1 | 4091 | 4094 | 4093 | 980 | 980 | [PF2] Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 8 | classic | PF002 | 4091 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1
19635158 | 11 | 4 | 3 | GRID34 |  |  |  |  | 48 | 12 | -1 | -1 | 4092 | 4093 | 4090 | 981 | 981 | [PF6] keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 307 | E-CMZ Klinikum KL [Teil2 - WBM Fragen] | 10 | classic | PF004 | 4092 | 1809 | classic | 2025-09-09 | 1 | 22 |  | 2025-08-28 |  | 1 | KUTEJA | 1