## Sheet1
ID | ACC2SURV_ACCID | Berufsgruppe | team | Quercheck | ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | type | QUES_CATEGORY_english | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT | X1Pixel | X2Pixel | Y1Pixel | Y2Pixel | ClassicGrid | getlowx | gethighx | getlowy | gethighy | hitOcc | hitImp | QuestionGroup | uncertaintyIPixel | uncertaintyOPixel | uncertaintyIPercent | uncertaintyOPercent | uncertaintyAreaPixel | uncertaintyPerimeterPixel | uncertaintytotalPixel | middleX | middleY | middleIGRID | middleOGRID | middleGRID | IMPACT | OCCURRENCE | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | scaled_IMPACT | scaled_OCCURRENCE | scaled_uncertainty_middle_X | scaled_uncertainty_middle_Y | scaled_X1 | scaled_X2 | scaled_Y1 | scaled_Y2 | scaled_distance_CtoG_X | scaled_distance_CtoG_Y | scaled_uncertainty_X | scaled_uncertainty_Y | scaled_uncertainty_XY | scaled_uncertainty_AREA | scaled_uncertainty_PERIMETER
197 | 41 | technician | non core team | 41 | 139463 | 38 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 344 | 400 | 193 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 207 | 14 | 51.75 | 11592 | 526 | 263 | 372 | 296.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 86 | 48.25 | 100 | 100 | 90 | 50 | 93 | 74.125 | 86 | 100 | 48.25 | 100 | 3 | 24.125 | 14 | 51.75 | 65.75 | 724.5 | 131.5
201 | 41 | technician | non core team | 41 | 139467 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 219 | 295 | 163 | 318 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 155 | 19 | 38.75 | 11780 | 462 | 231 | 257 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 54.75 | 40.75 | 73.75 | 79.5 | 70 | 70 | 64.25 | 60.125 | 54.75 | 73.75 | 40.75 | 79.5 | 5.75 | 9.875 | 19 | 38.75 | 57.75 | 736.25 | 115.5
203 | 41 | technician | non core team | 41 | 139469 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 258 | 349 | 390 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 79 | 41 | 19.75 | 10.25 | 3239 | 240 | 120 | 218.5 | 369.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 3 | 44.75 | 87.25 | 64.5 | 97.5 | 50 | 50 | 54.625 | 92.375 | 44.75 | 64.5 | 87.25 | 97.5 | 4.625 | 42.375 | 19.75 | 10.25 | 30 | 202.4375 | 60
205 | 41 | technician | non core team | 41 | 139471 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 233 | 141 | 236 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 32 | 95 | 8 | 23.75 | 3040 | 254 | 127 | 217 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 2 | 50.25 | 35.25 | 58.25 | 59 | 90 | 30 | 54.25 | 47.125 | 50.25 | 58.25 | 35.25 | 59 | 35.75 | 17.125 | 8 | 23.75 | 31.75 | 190 | 63.5
207 | 41 | technician | non core team | 41 | 139473 | 18 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 209 | 400 | 59 | 200 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 191 | 141 | 47.75 | 35.25 | 26931 | 664 | 332 | 304.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 52.25 | 14.75 | 100 | 50 | 90 | 30 | 76.125 | 32.375 | 52.25 | 100 | 14.75 | 50 | 13.875 | 2.375 | 47.75 | 35.25 | 83 | 1683.1875 | 166
209 | 41 | technician | non core team | 41 | 139475 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 200 | 262 | 158 | 352 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 194 | 15.5 | 48.5 | 12028 | 512 | 256 | 231 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 50 | 39.5 | 65.5 | 88 | 50 | 70 | 57.75 | 63.75 | 50 | 65.5 | 39.5 | 88 | 7.75 | 6.25 | 15.5 | 48.5 | 64 | 751.75 | 128
211 | 41 | technician | non core team | 41 | 139477 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 133 | 181 | 73 | 241 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 168 | 12 | 42 | 8064 | 432 | 216 | 157 | 157 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 33.25 | 18.25 | 45.25 | 60.25 | 50 | 50 | 39.25 | 39.25 | 33.25 | 45.25 | 18.25 | 60.25 | 10.75 | 10.75 | 12 | 42 | 54 | 504 | 108
213 | 41 | technician | non core team | 41 | 139479 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 237 | 400 | 129 | 219 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 163 | 90 | 40.75 | 22.5 | 14670 | 506 | 253 | 318.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 59.25 | 32.25 | 100 | 54.75 | 70 | 50 | 79.625 | 43.5 | 59.25 | 100 | 32.25 | 54.75 | 9.625 | 6.5 | 40.75 | 22.5 | 63.25 | 916.875 | 126.5
215 | 41 | technician | non core team | 41 | 139481 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 94 | 224 | 212 | 305 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 130 | 93 | 32.5 | 23.25 | 12090 | 446 | 223 | 159 | 258.5 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 3 | 23.5 | 53 | 56 | 76.25 | 70 | 50 | 39.75 | 64.625 | 23.5 | 56 | 53 | 76.25 | 30.25 | 14.625 | 32.5 | 23.25 | 55.75 | 755.625 | 111.5
217 | 41 | technician | non core team | 41 | 139483 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 229 | 400 | 36 | 132 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 171 | 96 | 42.75 | 24 | 16416 | 534 | 267 | 314.5 | 84 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 57.25 | 9 | 100 | 33 | 90 | 50 | 78.625 | 21 | 57.25 | 100 | 9 | 33 | 11.375 | 29 | 42.75 | 24 | 66.75 | 1026 | 133.5
219 | 41 | technician | non core team | 41 | 139485 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 140 | 263 | 48 | 172 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 123 | 124 | 30.75 | 31 | 15252 | 494 | 247 | 201.5 | 110 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 35 | 12 | 65.75 | 43 | 70 | 30 | 50.375 | 27.5 | 35 | 65.75 | 12 | 43 | 19.625 | 2.5 | 30.75 | 31 | 61.75 | 953.25 | 123.5
221 | 41 | technician | non core team | 41 | 139487 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 400 | 124 | 279 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 145 | 155 | 36.25 | 38.75 | 22475 | 600 | 300 | 327.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 2 | 63.75 | 31 | 100 | 69.75 | 50 | 30 | 81.875 | 50.375 | 63.75 | 100 | 31 | 69.75 | 31.875 | 20.375 | 36.25 | 38.75 | 75 | 1404.6875 | 150
223 | 41 | technician | non core team | 41 | 139489 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 172 | 259 | 211 | 400 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 189 | 21.75 | 47.25 | 16443 | 552 | 276 | 215.5 | 305.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 43 | 52.75 | 64.75 | 100 | 70 | 70 | 53.875 | 76.375 | 43 | 64.75 | 52.75 | 100 | 16.125 | 6.375 | 21.75 | 47.25 | 69 | 1027.6875 | 138
225 | 41 | technician | non core team | 41 | 139491 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 185 | 376 | 185 | 361 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 191 | 176 | 47.75 | 44 | 33616 | 734 | 367 | 280.5 | 273 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 46.25 | 46.25 | 94 | 90.25 | 70 | 50 | 70.125 | 68.25 | 46.25 | 94 | 46.25 | 90.25 | 0.125 | 18.25 | 47.75 | 44 | 91.75 | 2101 | 183.5
227 | 41 | technician | non core team | 41 | 139493 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 198 | 272 | 85 | 252 | Grid45 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 167 | 18.5 | 41.75 | 12358 | 482 | 241 | 235 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 4 | 49.5 | 21.25 | 68 | 63 | 90 | 70 | 58.75 | 42.125 | 49.5 | 68 | 21.25 | 63 | 31.25 | 27.875 | 18.5 | 41.75 | 60.25 | 772.375 | 120.5
229 | 41 | technician | non core team | 41 | 139495 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 265 | 339 | 162 | 259 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 97 | 18.5 | 24.25 | 7178 | 342 | 171 | 302 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 66.25 | 40.5 | 84.75 | 64.75 | 70 | 70 | 75.5 | 52.625 | 66.25 | 84.75 | 40.5 | 64.75 | 5.5 | 17.375 | 18.5 | 24.25 | 42.75 | 448.625 | 85.5
231 | 41 | technician | non core team | 41 | 139497 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 272 | 336 | 78 | 305 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 64 | 227 | 16 | 56.75 | 14528 | 582 | 291 | 304 | 191.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 68 | 19.5 | 84 | 76.25 | 70 | 50 | 76 | 47.875 | 68 | 84 | 19.5 | 76.25 | 6 | 2.125 | 16 | 56.75 | 72.75 | 908 | 145.5
233 | 41 | technician | non core team | 41 | 139499 | 317 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 115 | 234 | 152 | 331 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 119 | 179 | 29.75 | 44.75 | 21301 | 596 | 298 | 174.5 | 241.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 28.75 | 38 | 58.5 | 82.75 | 50 | 50 | 43.625 | 60.375 | 28.75 | 58.5 | 38 | 82.75 | 6.375 | 10.375 | 29.75 | 44.75 | 74.5 | 1331.3125 | 149
237 | 41 | technician | non core team | 41 | 139503 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 112 | 191 | 177 | 366 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 189 | 19.75 | 47.25 | 14931 | 536 | 268 | 151.5 | 271.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 28 | 44.25 | 47.75 | 91.5 | 50 | 70 | 37.875 | 67.875 | 28 | 47.75 | 44.25 | 91.5 | 12.125 | 2.125 | 19.75 | 47.25 | 67 | 933.1875 | 134
243 | 41 | technician | non core team | 41 | 139509 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 65 | 136 | 36 | 333 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 71 | 297 | 17.75 | 74.25 | 21087 | 736 | 368 | 100.5 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 2 | 16.25 | 9 | 34 | 83.25 | 50 | 30 | 25.125 | 46.125 | 16.25 | 34 | 9 | 83.25 | 24.875 | 16.125 | 17.75 | 74.25 | 92 | 1317.9375 | 184
245 | 41 | technician | non core team | 41 | 139511 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 71 | 122 | 43 | 168 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 51 | 125 | 12.75 | 31.25 | 6375 | 352 | 176 | 96.5 | 105.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 2 | 17.75 | 10.75 | 30.5 | 42 | 90 | 30 | 24.125 | 26.375 | 17.75 | 30.5 | 10.75 | 42 | 65.875 | 3.625 | 12.75 | 31.25 | 44 | 398.4375 | 88
247 | 41 | technician | non core team | 41 | 139513 | 51 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 238 | 320 | 78 | 233 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 155 | 20.5 | 38.75 | 12710 | 474 | 237 | 279 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 59.5 | 19.5 | 80 | 58.25 | 90 | 50 | 69.75 | 38.875 | 59.5 | 80 | 19.5 | 58.25 | 20.25 | 11.125 | 20.5 | 38.75 | 59.25 | 794.375 | 118.5
249 | 41 | technician | non core team | 41 | 139515 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 273 | 398 | 54 | 141 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 87 | 31.25 | 21.75 | 10875 | 424 | 212 | 335.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 68.25 | 13.5 | 99.5 | 35.25 | 90 | 50 | 83.875 | 24.375 | 68.25 | 99.5 | 13.5 | 35.25 | 6.125 | 25.625 | 31.25 | 21.75 | 53 | 679.6875 | 106
251 | 41 | technician | non core team | 41 | 139517 | 42 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 281 | 400 | 77 | 176 | Grid53 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 119 | 99 | 29.75 | 24.75 | 11781 | 436 | 218 | 340.5 | 126.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 5 | 70.25 | 19.25 | 100 | 44 | 50 | 90 | 85.125 | 31.625 | 70.25 | 100 | 19.25 | 44 | 35.125 | 58.375 | 29.75 | 24.75 | 54.5 | 736.3125 | 109
253 | 41 | technician | non core team | 41 | 139519 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 114 | 176 | 65 | 185 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 120 | 15.5 | 30 | 7440 | 364 | 182 | 145 | 125 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 28.5 | 16.25 | 44 | 46.25 | 70 | 50 | 36.25 | 31.25 | 28.5 | 44 | 16.25 | 46.25 | 33.75 | 18.75 | 15.5 | 30 | 45.5 | 465 | 91
261 | 41 | technician | non core team | 41 | 139527 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 316 | 400 | 69 | 131 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 62 | 21 | 15.5 | 5208 | 292 | 146 | 358 | 100 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 3 | 79 | 17.25 | 100 | 32.75 | 30 | 50 | 89.5 | 25 | 79 | 100 | 17.25 | 32.75 | 59.5 | 25 | 21 | 15.5 | 36.5 | 325.5 | 73
273 | 41 | technician | non core team | 41 | 139539 | 18 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 347 | 400 | 103 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 297 | 13.25 | 74.25 | 15741 | 700 | 350 | 373.5 | 251.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 86.75 | 25.75 | 100 | 100 | 90 | 50 | 93.375 | 62.875 | 86.75 | 100 | 25.75 | 100 | 3.375 | 12.875 | 13.25 | 74.25 | 87.5 | 983.8125 | 175
275 | 41 | technician | non core team | 41 | 139541 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 175 | 332 | 68 | 321 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 157 | 253 | 39.25 | 63.25 | 39721 | 820 | 410 | 253.5 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 43.75 | 17 | 83 | 80.25 | 70 | 50 | 63.375 | 48.625 | 43.75 | 83 | 17 | 80.25 | 6.625 | 1.375 | 39.25 | 63.25 | 102.5 | 2482.5625 | 205
277 | 41 | technician | non core team | 41 | 139543 | 25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 349 | 400 | 128 | 355 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 227 | 12.75 | 56.75 | 11577 | 556 | 278 | 374.5 | 241.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 87.25 | 32 | 100 | 88.75 | 90 | 50 | 93.625 | 60.375 | 87.25 | 100 | 32 | 88.75 | 3.625 | 10.375 | 12.75 | 56.75 | 69.5 | 723.5625 | 139
279 | 41 | technician | non core team | 41 | 139545 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 173 | 252 | 129 | 329 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 200 | 19.75 | 50 | 15800 | 558 | 279 | 212.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 43.25 | 32.25 | 63 | 82.25 | 70 | 50 | 53.125 | 57.25 | 43.25 | 63 | 32.25 | 82.25 | 16.875 | 7.25 | 19.75 | 50 | 69.75 | 987.5 | 139.5
281 | 41 | technician | non core team | 41 | 139547 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 195 | 342 | 93 | 223 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 147 | 130 | 36.75 | 32.5 | 19110 | 554 | 277 | 268.5 | 158 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 48.75 | 23.25 | 85.5 | 55.75 | 70 | 50 | 67.125 | 39.5 | 48.75 | 85.5 | 23.25 | 55.75 | 2.875 | 10.5 | 36.75 | 32.5 | 69.25 | 1194.375 | 138.5
283 | 41 | technician | non core team | 41 | 139549 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 316 | 400 | 136 | 400 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 264 | 21 | 66 | 22176 | 696 | 348 | 358 | 268 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 79 | 34 | 100 | 100 | 70 | 50 | 89.5 | 67 | 79 | 100 | 34 | 100 | 19.5 | 17 | 21 | 66 | 87 | 1386 | 174
285 | 41 | technician | non core team | 41 | 139551 | 38 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 194 | 400 | 0 | 400 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 206 | 400 | 51.5 | 100 | 82400 | 1212 | 606 | 297 | 200 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 48.5 | 0 | 100 | 100 | 90 | 50 | 74.25 | 50 | 48.5 | 100 | 0 | 100 | 15.75 | 0 | 51.5 | 100 | 151.5 | 5150 | 303
287 | 41 | technician | non core team | 41 | 139553 | 14 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 307 | 400 | 10 | 221 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 211 | 23.25 | 52.75 | 19623 | 608 | 304 | 353.5 | 115.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 76.75 | 2.5 | 100 | 55.25 | 90 | 30 | 88.375 | 28.875 | 76.75 | 100 | 2.5 | 55.25 | 1.625 | 1.125 | 23.25 | 52.75 | 76 | 1226.4375 | 152
289 | 41 | technician | non core team | 41 | 139555 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 308 | 400 | 135 | 340 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 92 | 205 | 23 | 51.25 | 18860 | 594 | 297 | 354 | 237.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 77 | 33.75 | 100 | 85 | 90 | 50 | 88.5 | 59.375 | 77 | 100 | 33.75 | 85 | 1.5 | 9.375 | 23 | 51.25 | 74.25 | 1178.75 | 148.5
291 | 41 | technician | non core team | 41 | 139557 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 44 | 212 | 111 | 220 | Grid23 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 168 | 109 | 42 | 27.25 | 18312 | 554 | 277 | 128 | 165.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 2 | 11 | 27.75 | 53 | 55 | 50 | 30 | 32 | 41.375 | 11 | 53 | 27.75 | 55 | 18 | 11.375 | 42 | 27.25 | 69.25 | 1144.5 | 138.5
293 | 41 | technician | non core team | 41 | 139559 | 39 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 113 | 252 | 82 | 224 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 139 | 142 | 34.75 | 35.5 | 19738 | 562 | 281 | 182.5 | 153 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 3 | 28.25 | 20.5 | 63 | 56 | 30 | 50 | 45.625 | 38.25 | 28.25 | 63 | 20.5 | 56 | 15.625 | 11.75 | 34.75 | 35.5 | 70.25 | 1233.625 | 140.5
295 | 41 | technician | non core team | 41 | 139561 | 19 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 362 | 400 | 64 | 400 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 38 | 336 | 9.5 | 84 | 12768 | 748 | 374 | 381 | 232 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 90.5 | 16 | 100 | 100 | 90 | 30 | 95.25 | 58 | 90.5 | 100 | 16 | 100 | 5.25 | 28 | 9.5 | 84 | 93.5 | 798 | 187
297 | 41 | technician | non core team | 41 | 139563 | 14 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 177 | 235 | 144 | 321 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 5 | TRUE | FALSE |  | 58 | 177 | 14.5 | 44.25 | 10266 | 470 | 235 | 206 | 232.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 2 | 44.25 | 36 | 58.75 | 80.25 | 90 | 30 | 51.5 | 58.125 | 44.25 | 58.75 | 36 | 80.25 | 38.5 | 28.125 | 14.5 | 44.25 | 58.75 | 641.625 | 117.5
299 | 41 | technician | non core team | 41 | 139565 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 64 | 168 | 77 | 292 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 215 | 26 | 53.75 | 22360 | 638 | 319 | 116 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 2 | 16 | 19.25 | 42 | 73 | 50 | 30 | 29 | 46.125 | 16 | 42 | 19.25 | 73 | 21 | 16.125 | 26 | 53.75 | 79.75 | 1397.5 | 159.5
303 | 41 | technician | non core team | 41 | 139569 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 43 | 2 | 111 | Grid22 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 43 | 109 | 10.75 | 27.25 | 4687 | 304 | 152 | 21.5 | 56.5 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 10.75 | 27.75 | 30 | 30 | 5.375 | 14.125 | 0 | 10.75 | 0.5 | 27.75 | 24.625 | 15.875 | 10.75 | 27.25 | 38 | 292.9375 | 76
305 | 41 | technician | non core team | 41 | 139571 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 248 | 400 | 118 | 220 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 152 | 102 | 38 | 25.5 | 15504 | 508 | 254 | 324 | 169 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 2 | 62 | 29.5 | 100 | 55 | 50 | 30 | 81 | 42.25 | 62 | 100 | 29.5 | 55 | 31 | 12.25 | 38 | 25.5 | 63.5 | 969 | 127
309 | 41 | technician | non core team | 41 | 139575 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 84 | 170 | 64 | 237 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 86 | 173 | 21.5 | 43.25 | 14878 | 518 | 259 | 127 | 150.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 21 | 16 | 42.5 | 59.25 | 70 | 50 | 31.75 | 37.625 | 21 | 42.5 | 16 | 59.25 | 38.25 | 12.375 | 21.5 | 43.25 | 64.75 | 929.875 | 129.5
311 | 41 | technician | non core team | 41 | 139577 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 101 | 183 | 53 | 209 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 156 | 20.5 | 39 | 12792 | 476 | 238 | 142 | 131 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 25.25 | 13.25 | 45.75 | 52.25 | 50 | 30 | 35.5 | 32.75 | 25.25 | 45.75 | 13.25 | 52.25 | 14.5 | 2.75 | 20.5 | 39 | 59.5 | 799.5 | 119
313 | 41 | technician | non core team | 41 | 139579 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 258 | 108 | 210 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 102 | 32.25 | 25.5 | 13158 | 462 | 231 | 193.5 | 159 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 32.25 | 27 | 64.5 | 52.5 | 50 | 30 | 48.375 | 39.75 | 32.25 | 64.5 | 27 | 52.5 | 1.625 | 9.75 | 32.25 | 25.5 | 57.75 | 822.375 | 115.5
319 | 41 | technician | non core team | 41 | 139585 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 184 | 400 | 152 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 216 | 89 | 54 | 22.25 | 19224 | 610 | 305 | 292 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 46 | 38 | 100 | 60.25 | 70 | 50 | 73 | 49.125 | 46 | 100 | 38 | 60.25 | 3 | 0.875 | 54 | 22.25 | 76.25 | 1201.5 | 152.5
327 | 41 | technician | non core team | 41 | 139593 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 12 | 216 | 217 | 362 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 204 | 145 | 51 | 36.25 | 29580 | 698 | 349 | 114 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 3 | 3 | 54.25 | 54 | 90.5 | 70 | 50 | 28.5 | 72.375 | 3 | 54 | 54.25 | 90.5 | 41.5 | 22.375 | 51 | 36.25 | 87.25 | 1848.75 | 174.5
329 | 41 | technician | non core team | 41 | 139595 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 55 | 262 | 258 | 376 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 207 | 118 | 51.75 | 29.5 | 24426 | 650 | 325 | 158.5 | 317 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 13.75 | 64.5 | 65.5 | 94 | 50 | 70 | 39.625 | 79.25 | 13.75 | 65.5 | 64.5 | 94 | 10.375 | 9.25 | 51.75 | 29.5 | 81.25 | 1526.625 | 162.5
331 | 41 | technician | non core team | 41 | 139597 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 78 | 280 | 310 | 380 | Grid33 | 1 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 202 | 70 | 50.5 | 17.5 | 14140 | 544 | 272 | 179 | 345 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 3 | 19.5 | 77.5 | 70 | 95 | 50 | 50 | 44.75 | 86.25 | 19.5 | 70 | 77.5 | 95 | 5.25 | 36.25 | 50.5 | 17.5 | 68 | 883.75 | 136
335 | 41 | technician | non core team | 41 | 139601 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 87 | 180 | 226 | 326 | Grid42 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 93 | 100 | 23.25 | 25 | 9300 | 386 | 193 | 133.5 | 276 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 21.75 | 56.5 | 45 | 81.5 | 30 | 70 | 33.375 | 69 | 21.75 | 45 | 56.5 | 81.5 | 3.375 | 1 | 23.25 | 25 | 48.25 | 581.25 | 96.5
339 | 41 | technician | non core team | 41 | 139605 | 18 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 9 | 109 | 297 | 372 | Grid53 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 100 | 75 | 25 | 18.75 | 7500 | 350 | 175 | 59 | 334.5 | 1 | 5 | Grid51 | 3 | 5 | 2.25 | 74.25 | 27.25 | 93 | 50 | 90 | 14.75 | 83.625 | 2.25 | 27.25 | 74.25 | 93 | 35.25 | 6.375 | 25 | 18.75 | 43.75 | 468.75 | 87.5
341 | 41 | technician | non core team | 41 | 139607 | 156 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 33 | 135 | 179 | 229 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 102 | 50 | 25.5 | 12.5 | 5100 | 304 | 152 | 84 | 204 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 8.25 | 44.75 | 33.75 | 57.25 | 30 | 50 | 21 | 51 | 8.25 | 33.75 | 44.75 | 57.25 | 9 | 1 | 25.5 | 12.5 | 38 | 318.75 | 76
343 | 41 | technician | non core team | 41 | 139609 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 53 | 190 | 108 | 159 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 51 | 34.25 | 12.75 | 6987 | 376 | 188 | 121.5 | 133.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 13.25 | 27 | 47.5 | 39.75 | 30 | 50 | 30.375 | 33.375 | 13.25 | 47.5 | 27 | 39.75 | 0.375 | 16.625 | 34.25 | 12.75 | 47 | 436.6875 | 94
345 | 41 | technician | non core team | 41 | 139611 | 9 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 36 | 259 | 169 | 318 | Grid31 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 223 | 149 | 55.75 | 37.25 | 33227 | 744 | 372 | 147.5 | 243.5 | 2 | 4 | Grid42 | 1 | 3 | 9 | 42.25 | 64.75 | 79.5 | 10 | 50 | 36.875 | 60.875 | 9 | 64.75 | 42.25 | 79.5 | 26.875 | 10.875 | 55.75 | 37.25 | 93 | 2076.6875 | 186
347 | 41 | technician | non core team | 41 | 139613 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 33 | 359 | 99 | 355 | Grid43 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 326 | 256 | 81.5 | 64 | 83456 | 1164 | 582 | 196 | 227 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 8.25 | 24.75 | 89.75 | 88.75 | 50 | 70 | 49 | 56.75 | 8.25 | 89.75 | 24.75 | 88.75 | 1 | 13.25 | 81.5 | 64 | 145.5 | 5216 | 291
349 | 41 | technician | non core team | 41 | 139615 | 5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 152 | 390 | 20 | 172 | Grid32 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 238 | 152 | 59.5 | 38 | 36176 | 780 | 390 | 271 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 3 | 38 | 5 | 97.5 | 43 | 30 | 50 | 67.75 | 24 | 38 | 97.5 | 5 | 43 | 37.75 | 26 | 59.5 | 38 | 97.5 | 2261 | 195
355 | 41 | technician | non core team | 41 | 139621 | 18 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 84 | 318 | 155 | 252 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 234 | 97 | 58.5 | 24.25 | 22698 | 662 | 331 | 201 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 21 | 38.75 | 79.5 | 63 | 50 | 30 | 50.25 | 50.875 | 21 | 79.5 | 38.75 | 63 | 0.25 | 20.875 | 58.5 | 24.25 | 82.75 | 1418.625 | 165.5
357 | 41 | technician | non core team | 41 | 139623 | 34 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 192 | 314 | 125 | 346 | Grid54 | 3 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 122 | 221 | 30.5 | 55.25 | 26962 | 686 | 343 | 253 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 5 | 48 | 31.25 | 78.5 | 86.5 | 70 | 90 | 63.25 | 58.875 | 48 | 78.5 | 31.25 | 86.5 | 6.75 | 31.125 | 30.5 | 55.25 | 85.75 | 1685.125 | 171.5
359 | 41 | technician | non core team | 41 | 139625 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 139 | 272 | 142 | 376 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 133 | 234 | 33.25 | 58.5 | 31122 | 734 | 367 | 205.5 | 259 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 5 | 34.75 | 35.5 | 68 | 94 | 70 | 90 | 51.375 | 64.75 | 34.75 | 68 | 35.5 | 94 | 18.625 | 25.25 | 33.25 | 58.5 | 91.75 | 1945.125 | 183.5
361 | 41 | technician | non core team | 41 | 139627 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 164 | 372 | 133 | 372 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 208 | 239 | 52 | 59.75 | 49712 | 894 | 447 | 268 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 41 | 33.25 | 93 | 93 | 70 | 70 | 67 | 63.125 | 41 | 93 | 33.25 | 93 | 3 | 6.875 | 52 | 59.75 | 111.75 | 3107 | 223.5
363 | 41 | technician | non core team | 41 | 139629 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 181 | 400 | 100 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 219 | 141 | 54.75 | 35.25 | 30879 | 720 | 360 | 290.5 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 45.25 | 25 | 100 | 60.25 | 70 | 50 | 72.625 | 42.625 | 45.25 | 100 | 25 | 60.25 | 2.625 | 7.375 | 54.75 | 35.25 | 90 | 1929.9375 | 180
365 | 41 | technician | non core team | 41 | 139631 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 164 | 290 | 137 | 258 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 121 | 31.5 | 30.25 | 15246 | 494 | 247 | 227 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 41 | 34.25 | 72.5 | 64.5 | 70 | 50 | 56.75 | 49.375 | 41 | 72.5 | 34.25 | 64.5 | 13.25 | 0.625 | 31.5 | 30.25 | 61.75 | 952.875 | 123.5
711 | 343 | technician | core team | 343 | 152361 | 371 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 347 | 380 | 110 | 234 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 33 | 124 | 8.25 | 31 | 4092 | 314 | 157 | 363.5 | 172 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 86.75 | 27.5 | 95 | 58.5 | 70 | 50 | 90.875 | 43 | 86.75 | 95 | 27.5 | 58.5 | 20.875 | 7 | 8.25 | 31 | 39.25 | 255.75 | 78.5
713 | 343 | technician | core team | 343 | 152371 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 164 | 197 | 0 | 194 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 33 | 194 | 8.25 | 48.5 | 6402 | 454 | 227 | 180.5 | 97 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 41 | 0 | 49.25 | 48.5 | 50 | 70 | 45.125 | 24.25 | 41 | 49.25 | 0 | 48.5 | 4.875 | 45.75 | 8.25 | 48.5 | 56.75 | 400.125 | 113.5
717 | 343 | technician | core team | 343 | 152391 | 73 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 0 | 398 | 269 | 397 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 398 | 128 | 99.5 | 32 | 50944 | 1052 | 526 | 199 | 333 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 3 | 0 | 67.25 | 99.5 | 99.25 | 70 | 50 | 49.75 | 83.25 | 0 | 99.5 | 67.25 | 99.25 | 20.25 | 33.25 | 99.5 | 32 | 131.5 | 3184 | 263
719 | 343 | technician | core team | 343 | 152401 | 40 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 132 | 253 | 350 | Grid22 | 2 | 2 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 29 | 97 | 7.25 | 24.25 | 2813 | 252 | 126 | 117.5 | 301.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 2 | 25.75 | 63.25 | 33 | 87.5 | 30 | 30 | 29.375 | 75.375 | 25.75 | 33 | 63.25 | 87.5 | 0.625 | 45.375 | 7.25 | 24.25 | 31.5 | 175.8125 | 63
721 | 343 | technician | core team | 343 | 152411 | 29 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 179 | 400 | 220 | 349 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 221 | 129 | 55.25 | 32.25 | 28509 | 700 | 350 | 289.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 44.75 | 55 | 100 | 87.25 | 50 | 50 | 72.375 | 71.125 | 44.75 | 100 | 55 | 87.25 | 22.375 | 21.125 | 55.25 | 32.25 | 87.5 | 1781.8125 | 175
723 | 343 | technician | core team | 343 | 152421 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 317 | 398 | 91 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 256 | 20.25 | 64 | 20736 | 674 | 337 | 357.5 | 219 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 79.25 | 22.75 | 99.5 | 86.75 | 70 | 70 | 89.375 | 54.75 | 79.25 | 99.5 | 22.75 | 86.75 | 19.375 | 15.25 | 20.25 | 64 | 84.25 | 1296 | 168.5
725 | 343 | technician | core team | 343 | 152431 | 28 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 239 | 296 | 1 | 130 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 57 | 129 | 14.25 | 32.25 | 7353 | 372 | 186 | 267.5 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 59.75 | 0.25 | 74 | 32.5 | 50 | 30 | 66.875 | 16.375 | 59.75 | 74 | 0.25 | 32.5 | 16.875 | 13.625 | 14.25 | 32.25 | 46.5 | 459.5625 | 93
727 | 343 | technician | core team | 343 | 152441 | 114 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 | Ausgangspunkt zur Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit: bezugnehmend auf das eigene berufliche Umfeld | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 288 | 400 | 215 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 112 | 185 | 28 | 46.25 | 20720 | 594 | 297 | 344 | 307.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 72 | 53.75 | 100 | 100 | 90 | 70 | 86 | 76.875 | 72 | 100 | 53.75 | 100 | 4 | 6.875 | 28 | 46.25 | 74.25 | 1295 | 148.5
729 | 343 | technician | core team | 343 | 152451 | 34 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 263 | 294 | 10 | 151 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 141 | 7.75 | 35.25 | 4371 | 344 | 172 | 278.5 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 65.75 | 2.5 | 73.5 | 37.75 | 50 | 50 | 69.625 | 20.125 | 65.75 | 73.5 | 2.5 | 37.75 | 19.625 | 29.875 | 7.75 | 35.25 | 43 | 273.1875 | 86
731 | 343 | technician | core team | 343 | 152461 | 32 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 0 | 400 | 190 | 336 | Grid35 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 400 | 146 | 100 | 36.5 | 58400 | 1092 | 546 | 200 | 263 | 3 | 4 | Grid43 | 5 | 3 | 0 | 47.5 | 100 | 84 | 90 | 50 | 50 | 65.75 | 0 | 100 | 47.5 | 84 | 40 | 15.75 | 100 | 36.5 | 136.5 | 3650 | 273
733 | 343 | technician | core team | 343 | 152471 | 25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 316 | 400 | 1 | 30 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 29 | 21 | 7.25 | 2436 | 226 | 113 | 358 | 15.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 3 | 79 | 0.25 | 100 | 7.5 | 90 | 50 | 89.5 | 3.875 | 79 | 100 | 0.25 | 7.5 | 0.5 | 46.125 | 21 | 7.25 | 28.25 | 152.25 | 56.5
735 | 343 | technician | core team | 343 | 152481 | 43 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 234 | 353 | 48 | 71 | Grid42 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 119 | 23 | 29.75 | 5.75 | 2737 | 284 | 142 | 293.5 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14 | 2 | 4 | 58.5 | 12 | 88.25 | 17.75 | 30 | 70 | 73.375 | 14.875 | 58.5 | 88.25 | 12 | 17.75 | 43.375 | 55.125 | 29.75 | 5.75 | 35.5 | 171.0625 | 71
737 | 343 | technician | core team | 343 | 152491 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 97 | 114 | 217 | 396 | Grid43 | 2 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 17 | 179 | 4.25 | 44.75 | 3043 | 392 | 196 | 105.5 | 306.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 24.25 | 54.25 | 28.5 | 99 | 50 | 70 | 26.375 | 76.625 | 24.25 | 28.5 | 54.25 | 99 | 23.625 | 6.625 | 4.25 | 44.75 | 49 | 190.1875 | 98
739 | 343 | technician | core team | 343 | 152501 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 169 | 184 | 53 | 198 | Grid33 | 3 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 15 | 145 | 3.75 | 36.25 | 2175 | 320 | 160 | 176.5 | 125.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 42.25 | 13.25 | 46 | 49.5 | 50 | 50 | 44.125 | 31.375 | 42.25 | 46 | 13.25 | 49.5 | 5.875 | 18.625 | 3.75 | 36.25 | 40 | 135.9375 | 80
741 | 343 | technician | core team | 343 | 152511 | 78 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 362 | 395 | 75 | 248 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 33 | 173 | 8.25 | 43.25 | 5709 | 412 | 206 | 378.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 90.5 | 18.75 | 98.75 | 62 | 50 | 50 | 94.625 | 40.375 | 90.5 | 98.75 | 18.75 | 62 | 44.625 | 9.625 | 8.25 | 43.25 | 51.5 | 356.8125 | 103
743 | 343 | technician | core team | 343 | 152521 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 105 | 120 | 293 | 354 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 15 | 61 | 3.75 | 15.25 | 915 | 152 | 76 | 112.5 | 323.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 26.25 | 73.25 | 30 | 88.5 | 50 | 70 | 28.125 | 80.875 | 26.25 | 30 | 73.25 | 88.5 | 21.875 | 10.875 | 3.75 | 15.25 | 19 | 57.1875 | 38
745 | 343 | technician | core team | 343 | 152531 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 242 | 363 | 35 | 98 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 121 | 63 | 30.25 | 15.75 | 7623 | 368 | 184 | 302.5 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 4 | 60.5 | 8.75 | 90.75 | 24.5 | 50 | 70 | 75.625 | 16.625 | 60.5 | 90.75 | 8.75 | 24.5 | 25.625 | 53.375 | 30.25 | 15.75 | 46 | 476.4375 | 92
747 | 343 | technician | core team | 343 | 152541 | 32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 275 | 66 | 199 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 14 | 133 | 3.5 | 33.25 | 1862 | 294 | 147 | 268 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 65.25 | 16.5 | 68.75 | 49.75 | 50 | 30 | 67 | 33.125 | 65.25 | 68.75 | 16.5 | 49.75 | 17 | 3.125 | 3.5 | 33.25 | 36.75 | 116.375 | 73.5
761 | 343 | technician | core team | 343 | 152611 | 29 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 105 | 396 | 337 | 399 | Grid52 | 2 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 291 | 62 | 72.75 | 15.5 | 18042 | 706 | 353 | 250.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54 | 2 | 5 | 26.25 | 84.25 | 99 | 99.75 | 30 | 90 | 62.625 | 92 | 26.25 | 99 | 84.25 | 99.75 | 32.625 | 2 | 72.75 | 15.5 | 88.25 | 1127.625 | 176.5
763 | 343 | technician | core team | 343 | 152621 | 113 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 259 | 372 | 69 | 167 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 98 | 28.25 | 24.5 | 11074 | 422 | 211 | 315.5 | 118 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 64.75 | 17.25 | 93 | 41.75 | 70 | 30 | 78.875 | 29.5 | 64.75 | 93 | 17.25 | 41.75 | 8.875 | 0.5 | 28.25 | 24.5 | 52.75 | 692.125 | 105.5
765 | 343 | technician | core team | 343 | 152631 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 293 | 400 | 86 | 153 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 107 | 67 | 26.75 | 16.75 | 7169 | 348 | 174 | 346.5 | 119.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 73.25 | 21.5 | 100 | 38.25 | 70 | 30 | 86.625 | 29.875 | 73.25 | 100 | 21.5 | 38.25 | 16.625 | 0.125 | 26.75 | 16.75 | 43.5 | 448.0625 | 87
767 | 343 | technician | core team | 343 | 152641 | 50 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 211 | 371 | 216 | 349 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 160 | 133 | 40 | 33.25 | 21280 | 586 | 293 | 291 | 282.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 2 | 52.75 | 54 | 92.75 | 87.25 | 70 | 30 | 72.75 | 70.625 | 52.75 | 92.75 | 54 | 87.25 | 2.75 | 40.625 | 40 | 33.25 | 73.25 | 1330 | 146.5
769 | 343 | technician | core team | 343 | 152651 | 422 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 5 | 359 | 4 | 37 | Grid24 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 354 | 33 | 88.5 | 8.25 | 11682 | 774 | 387 | 182 | 20.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 1.25 | 1 | 89.75 | 9.25 | 70 | 30 | 45.5 | 5.125 | 1.25 | 89.75 | 1 | 9.25 | 24.5 | 24.875 | 88.5 | 8.25 | 96.75 | 730.125 | 193.5
777 | 343 | technician | core team | 343 | 152691 | 45 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 201 | 395 | 4 | 53 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 194 | 49 | 48.5 | 12.25 | 9506 | 486 | 243 | 298 | 28.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 50.25 | 1 | 98.75 | 13.25 | 90 | 30 | 74.5 | 7.125 | 50.25 | 98.75 | 1 | 13.25 | 15.5 | 22.875 | 48.5 | 12.25 | 60.75 | 594.125 | 121.5
789 | 343 | technician | core team | 343 | 152751 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 94 | 341 | 146 | 254 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 247 | 108 | 61.75 | 27 | 26676 | 710 | 355 | 217.5 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 23.5 | 36.5 | 85.25 | 63.5 | 70 | 50 | 54.375 | 50 | 23.5 | 85.25 | 36.5 | 63.5 | 15.625 | 0 | 61.75 | 27 | 88.75 | 1667.25 | 177.5
791 | 343 | technician | core team | 343 | 152761 | 47 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 374 | 398 | 0 | 80 | Grid22 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 24 | 80 | 6 | 20 | 1920 | 208 | 104 | 386 | 40 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 2 | 93.5 | 0 | 99.5 | 20 | 30 | 30 | 96.5 | 10 | 93.5 | 99.5 | 0 | 20 | 66.5 | 20 | 6 | 20 | 26 | 120 | 52
793 | 343 | technician | core team | 343 | 152771 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 362 | 399 | 0 | 74 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 74 | 9.25 | 18.5 | 2738 | 222 | 111 | 380.5 | 37 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 90.5 | 0 | 99.75 | 18.5 | 70 | 50 | 95.125 | 9.25 | 90.5 | 99.75 | 0 | 18.5 | 25.125 | 40.75 | 9.25 | 18.5 | 27.75 | 171.125 | 55.5
795 | 343 | technician | core team | 343 | 152781 | 68 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 | Chance zur Nutzung von Synergieeffekten | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 236 | 395 | 4 | 157 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 159 | 153 | 39.75 | 38.25 | 24327 | 624 | 312 | 315.5 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 59 | 1 | 98.75 | 39.25 | 50 | 30 | 78.875 | 20.125 | 59 | 98.75 | 1 | 39.25 | 28.875 | 9.875 | 39.75 | 38.25 | 78 | 1520.4375 | 156
797 | 343 | technician | core team | 343 | 152791 | 60 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 376 | 397 | 1 | 38 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 21 | 37 | 5.25 | 9.25 | 777 | 116 | 58 | 386.5 | 19.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 94 | 0.25 | 99.25 | 9.5 | 90 | 10 | 96.625 | 4.875 | 94 | 99.25 | 0.25 | 9.5 | 6.625 | 5.125 | 5.25 | 9.25 | 14.5 | 48.5625 | 29
799 | 343 | technician | core team | 343 | 152801 | 89 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 1 | 292 | 213 | 356 | Grid33 | 1 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 291 | 143 | 72.75 | 35.75 | 41613 | 868 | 434 | 146.5 | 284.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 0.25 | 53.25 | 73 | 89 | 50 | 50 | 36.625 | 71.125 | 0.25 | 73 | 53.25 | 89 | 13.375 | 21.125 | 72.75 | 35.75 | 108.5 | 2600.8125 | 217
801 | 343 | technician | core team | 343 | 152811 | 42 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 204 | 255 | 62 | 171 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 51 | 109 | 12.75 | 27.25 | 5559 | 320 | 160 | 229.5 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 1 | 51 | 15.5 | 63.75 | 42.75 | 70 | 10 | 57.375 | 29.125 | 51 | 63.75 | 15.5 | 42.75 | 12.625 | 19.125 | 12.75 | 27.25 | 40 | 347.4375 | 80
803 | 343 | technician | core team | 343 | 152821 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 239 | 286 | 2 | 127 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 47 | 125 | 11.75 | 31.25 | 5875 | 344 | 172 | 262.5 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 59.75 | 0.5 | 71.5 | 31.75 | 70 | 10 | 65.625 | 16.125 | 59.75 | 71.5 | 0.5 | 31.75 | 4.375 | 6.125 | 11.75 | 31.25 | 43 | 367.1875 | 86
805 | 343 | technician | core team | 343 | 152831 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 145 | 276 | 67 | 136 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 69 | 32.75 | 17.25 | 9039 | 400 | 200 | 210.5 | 101.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 36.25 | 16.75 | 69 | 34 | 50 | 50 | 52.625 | 25.375 | 36.25 | 69 | 16.75 | 34 | 2.625 | 24.625 | 32.75 | 17.25 | 50 | 564.9375 | 100
807 | 343 | technician | core team | 343 | 152841 | 76 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 106 | 251 | 2 | 33 | Grid41 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 145 | 31 | 36.25 | 7.75 | 4495 | 352 | 176 | 178.5 | 17.5 | 3 | 1 | Grid13 | 1 | 4 | 26.5 | 0.5 | 62.75 | 8.25 | 10 | 70 | 44.625 | 4.375 | 26.5 | 62.75 | 0.5 | 8.25 | 34.625 | 65.625 | 36.25 | 7.75 | 44 | 280.9375 | 88
809 | 343 | technician | core team | 343 | 152851 | 23 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 68 | 215 | 1 | 27 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 147 | 26 | 36.75 | 6.5 | 3822 | 346 | 173 | 141.5 | 14 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 1 | 17 | 0.25 | 53.75 | 6.75 | 30 | 10 | 35.375 | 3.5 | 17 | 53.75 | 0.25 | 6.75 | 5.375 | 6.5 | 36.75 | 6.5 | 43.25 | 238.875 | 86.5
811 | 343 | technician | core team | 343 | 152861 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 150 | 202 | 5 | 212 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 207 | 13 | 51.75 | 10764 | 518 | 259 | 176 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 1 | 37.5 | 1.25 | 50.5 | 53 | 70 | 10 | 44 | 27.125 | 37.5 | 50.5 | 1.25 | 53 | 26 | 17.125 | 13 | 51.75 | 64.75 | 672.75 | 129.5
813 | 343 | technician | core team | 343 | 152871 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 107 | 138 | 136 | 282 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 146 | 7.75 | 36.5 | 4526 | 354 | 177 | 122.5 | 209 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 26.75 | 34 | 34.5 | 70.5 | 70 | 50 | 30.625 | 52.25 | 26.75 | 34.5 | 34 | 70.5 | 39.375 | 2.25 | 7.75 | 36.5 | 44.25 | 282.875 | 88.5
815 | 343 | technician | core team | 343 | 152881 | 23 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 42 | 212 | 0 | 64 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 170 | 64 | 42.5 | 16 | 10880 | 468 | 234 | 127 | 32 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 1 | 10.5 | 0 | 53 | 16 | 30 | 10 | 31.75 | 8 | 10.5 | 53 | 0 | 16 | 1.75 | 2 | 42.5 | 16 | 58.5 | 680 | 117
819 | 343 | technician | core team | 343 | 152901 | 16 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 94 | 0 | 65 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 94 | 65 | 23.5 | 16.25 | 6110 | 318 | 159 | 47 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.5 | 16.25 | 10 | 10 | 11.75 | 8.125 | 0 | 23.5 | 0 | 16.25 | 1.75 | 1.875 | 23.5 | 16.25 | 39.75 | 381.875 | 79.5
821 | 343 | technician | core team | 343 | 152911 | 38 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 56 | 241 | 2 | 39 | Grid14 | 1 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 185 | 37 | 46.25 | 9.25 | 6845 | 444 | 222 | 148.5 | 20.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 14 | 0.5 | 60.25 | 9.75 | 70 | 10 | 37.125 | 5.125 | 14 | 60.25 | 0.5 | 9.75 | 32.875 | 4.875 | 46.25 | 9.25 | 55.5 | 427.8125 | 111
823 | 343 | technician | core team | 343 | 152921 | 31 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 217 | 1 | 83 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 169 | 82 | 42.25 | 20.5 | 13858 | 502 | 251 | 132.5 | 42 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 12 | 0.25 | 54.25 | 20.75 | 50 | 50 | 33.125 | 10.5 | 12 | 54.25 | 0.25 | 20.75 | 16.875 | 39.5 | 42.25 | 20.5 | 62.75 | 866.125 | 125.5
825 | 343 | technician | core team | 343 | 152931 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 1 | 212 | 1 | 84 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 211 | 83 | 52.75 | 20.75 | 17513 | 588 | 294 | 106.5 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 53 | 21 | 50 | 50 | 26.625 | 10.625 | 0.25 | 53 | 0.25 | 21 | 23.375 | 39.375 | 52.75 | 20.75 | 73.5 | 1094.5625 | 147
845 | 343 | technician | core team | 343 | 153031 | 64 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 201 | 317 | 396 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 199 | 79 | 49.75 | 19.75 | 15721 | 556 | 278 | 101.5 | 356.5 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 4 | 0.5 | 79.25 | 50.25 | 99 | 30 | 70 | 25.375 | 89.125 | 0.5 | 50.25 | 79.25 | 99 | 4.625 | 19.125 | 49.75 | 19.75 | 69.5 | 982.5625 | 139
851 | 343 | technician | core team | 343 | 153061 | 45 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 110 | 159 | 38 | 250 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 49 | 212 | 12.25 | 53 | 10388 | 522 | 261 | 134.5 | 144 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 27.5 | 9.5 | 39.75 | 62.5 | 50 | 50 | 33.625 | 36 | 27.5 | 39.75 | 9.5 | 62.5 | 16.375 | 14 | 12.25 | 53 | 65.25 | 649.25 | 130.5
855 | 343 | technician | core team | 343 | 153081 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 70 | 224 | 57 | 203 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 154 | 146 | 38.5 | 36.5 | 22484 | 600 | 300 | 147 | 130 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 17.5 | 14.25 | 56 | 50.75 | 50 | 50 | 36.75 | 32.5 | 17.5 | 56 | 14.25 | 50.75 | 13.25 | 17.5 | 38.5 | 36.5 | 75 | 1405.25 | 150
865 | 343 | technician | core team | 343 | 153131 | 17 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 0 | 222 | 2 | 35 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 222 | 33 | 55.5 | 8.25 | 7326 | 510 | 255 | 111 | 18.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 55.5 | 8.75 | 30 | 10 | 27.75 | 4.625 | 0 | 55.5 | 0.5 | 8.75 | 2.25 | 5.375 | 55.5 | 8.25 | 63.75 | 457.875 | 127.5
873 | 343 | technician | core team | 343 | 153171 | 56 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 1 | 400 | 277 | 400 | Grid53 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 399 | 123 | 99.75 | 30.75 | 49077 | 1044 | 522 | 200.5 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 0.25 | 69.25 | 100 | 100 | 50 | 90 | 50.125 | 84.625 | 0.25 | 100 | 69.25 | 100 | 0.125 | 5.375 | 99.75 | 30.75 | 130.5 | 3067.3125 | 261
875 | 343 | technician | core team | 343 | 153181 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 3 | 400 | 363 | 398 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 397 | 35 | 99.25 | 8.75 | 13895 | 864 | 432 | 201.5 | 380.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 0.75 | 90.75 | 100 | 99.5 | 70 | 90 | 50.375 | 95.125 | 0.75 | 100 | 90.75 | 99.5 | 19.625 | 5.125 | 99.25 | 8.75 | 108 | 868.4375 | 216
1571 | 341 | technician | core team | 341 | 187641 | 117 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 298 | 313 | 197 | 216 | Grid53 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 15 | 19 | 3.75 | 4.75 | 285 | 68 | 34 | 305.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 74.5 | 49.25 | 78.25 | 54 | 50 | 90 | 76.375 | 51.625 | 74.5 | 78.25 | 49.25 | 54 | 26.375 | 38.375 | 3.75 | 4.75 | 8.5 | 17.8125 | 17
1573 | 341 | technician | core team | 341 | 187661 | 33 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 299 | 315 | 354 | 363 | Grid42 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 9 | 4 | 2.25 | 144 | 50 | 25 | 307 | 358.5 | 4 | 5 | Grid54 | 2 | 4 | 74.75 | 88.5 | 78.75 | 90.75 | 30 | 70 | 76.75 | 89.625 | 74.75 | 78.75 | 88.5 | 90.75 | 46.75 | 19.625 | 4 | 2.25 | 6.25 | 9 | 12.5
1577 | 341 | technician | core team | 341 | 187701 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 | Beispiel APP - NEU | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 233 | 252 | 308 | 323 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 19 | 15 | 4.75 | 3.75 | 285 | 68 | 34 | 242.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 58.25 | 77 | 63 | 80.75 | 50 | 70 | 60.625 | 78.875 | 58.25 | 63 | 77 | 80.75 | 10.625 | 8.875 | 4.75 | 3.75 | 8.5 | 17.8125 | 17
1579 | 341 | technician | core team | 341 | 187721 | 27 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 150 | 91 | 101 | Grid32 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 15 | 10 | 3.75 | 2.5 | 150 | 50 | 25 | 142.5 | 96 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 33.75 | 22.75 | 37.5 | 25.25 | 30 | 50 | 35.625 | 24 | 33.75 | 37.5 | 22.75 | 25.25 | 5.625 | 26 | 3.75 | 2.5 | 6.25 | 9.375 | 12.5
1581 | 341 | technician | core team | 341 | 187741 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 216 | 229 | 173 | 186 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 13 | 3.25 | 3.25 | 169 | 52 | 26 | 222.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 54 | 43.25 | 57.25 | 46.5 | 30 | 50 | 55.625 | 44.875 | 54 | 57.25 | 43.25 | 46.5 | 25.625 | 5.125 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 10.5625 | 13
1583 | 341 | technician | core team | 341 | 187761 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 201 | 221 | 302 | 314 | Grid42 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 20 | 12 | 5 | 3 | 240 | 64 | 32 | 211 | 308 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 4 | 50.25 | 75.5 | 55.25 | 78.5 | 30 | 70 | 52.75 | 77 | 50.25 | 55.25 | 75.5 | 78.5 | 22.75 | 7 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16
1585 | 341 | technician | core team | 341 | 187781 | 35 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 195 | 217 | 188 | 202 | Grid52 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 22 | 14 | 5.5 | 3.5 | 308 | 72 | 36 | 206 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 5 | 48.75 | 47 | 54.25 | 50.5 | 30 | 90 | 51.5 | 48.75 | 48.75 | 54.25 | 47 | 50.5 | 21.5 | 41.25 | 5.5 | 3.5 | 9 | 19.25 | 18
1587 | 341 | technician | core team | 341 | 187801 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 193 | 222 | 194 | 205 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 11 | 7.25 | 2.75 | 319 | 80 | 40 | 207.5 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 48.25 | 48.5 | 55.5 | 51.25 | 50 | 70 | 51.875 | 49.875 | 48.25 | 55.5 | 48.5 | 51.25 | 1.875 | 20.125 | 7.25 | 2.75 | 10 | 19.9375 | 20
1589 | 341 | technician | core team | 341 | 187821 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 293 | 306 | 260 | 277 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 13 | 17 | 3.25 | 4.25 | 221 | 60 | 30 | 299.5 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 73.25 | 65 | 76.5 | 69.25 | 50 | 70 | 74.875 | 67.125 | 73.25 | 76.5 | 65 | 69.25 | 24.875 | 2.875 | 3.25 | 4.25 | 7.5 | 13.8125 | 15
1591 | 341 | technician | core team | 341 | 187841 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 320 | 349 | 191 | 204 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 13 | 7.25 | 3.25 | 377 | 84 | 42 | 334.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 80 | 47.75 | 87.25 | 51 | 50 | 90 | 83.625 | 49.375 | 80 | 87.25 | 47.75 | 51 | 33.625 | 40.625 | 7.25 | 3.25 | 10.5 | 23.5625 | 21
1593 | 341 | technician | core team | 341 | 187861 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 185 | 206 | 57 | 70 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 21 | 13 | 5.25 | 3.25 | 273 | 68 | 34 | 195.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 46.25 | 14.25 | 51.5 | 17.5 | 50 | 70 | 48.875 | 15.875 | 46.25 | 51.5 | 14.25 | 17.5 | 1.125 | 54.125 | 5.25 | 3.25 | 8.5 | 17.0625 | 17
1597 | 341 | technician | core team | 341 | 187901 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 201 | 289 | 315 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 19 | 26 | 4.75 | 6.5 | 494 | 90 | 45 | 191.5 | 302 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 45.5 | 72.25 | 50.25 | 78.75 | 50 | 70 | 47.875 | 75.5 | 45.5 | 50.25 | 72.25 | 78.75 | 2.125 | 5.5 | 4.75 | 6.5 | 11.25 | 30.875 | 22.5
1599 | 341 | technician | core team | 341 | 187921 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 196 | 218 | 201 | 215 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 14 | 5.5 | 3.5 | 308 | 72 | 36 | 207 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 49 | 50.25 | 54.5 | 53.75 | 50 | 70 | 51.75 | 52 | 49 | 54.5 | 50.25 | 53.75 | 1.75 | 18 | 5.5 | 3.5 | 9 | 19.25 | 18
1601 | 341 | technician | core team | 341 | 187941 | 31 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 196 | 214 | 186 | 200 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 18 | 14 | 4.5 | 3.5 | 252 | 64 | 32 | 205 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 5 | 49 | 46.5 | 53.5 | 50 | 50 | 90 | 51.25 | 48.25 | 49 | 53.5 | 46.5 | 50 | 1.25 | 41.75 | 4.5 | 3.5 | 8 | 15.75 | 16
1603 | 341 | technician | core team | 341 | 187961 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 343 | 364 | 100 | 116 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 16 | 5.25 | 4 | 336 | 74 | 37 | 353.5 | 108 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 5 | 85.75 | 25 | 91 | 29 | 50 | 90 | 88.375 | 27 | 85.75 | 91 | 25 | 29 | 38.375 | 63 | 5.25 | 4 | 9.25 | 21 | 18.5
1605 | 341 | technician | core team | 341 | 187981 | 13 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 233 | 268 | 256 | 287 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 31 | 8.75 | 7.75 | 1085 | 132 | 66 | 250.5 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 4 | 58.25 | 64 | 67 | 71.75 | 30 | 70 | 62.625 | 67.875 | 58.25 | 67 | 64 | 71.75 | 32.625 | 2.125 | 8.75 | 7.75 | 16.5 | 67.8125 | 33
1607 | 341 | technician | core team | 341 | 188001 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 360 | 385 | 214 | 228 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 25 | 14 | 6.25 | 3.5 | 350 | 78 | 39 | 372.5 | 221 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 90 | 53.5 | 96.25 | 57 | 50 | 90 | 93.125 | 55.25 | 90 | 96.25 | 53.5 | 57 | 43.125 | 34.75 | 6.25 | 3.5 | 9.75 | 21.875 | 19.5
1609 | 341 | technician | core team | 341 | 188021 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 363 | 395 | 255 | 274 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 32 | 19 | 8 | 4.75 | 608 | 102 | 51 | 379 | 264.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 90.75 | 63.75 | 98.75 | 68.5 | 70 | 90 | 94.75 | 66.125 | 90.75 | 98.75 | 63.75 | 68.5 | 24.75 | 23.875 | 8 | 4.75 | 12.75 | 38 | 25.5
1613 | 341 | technician | core team | 341 | 188061 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 197 | 215 | 183 | 201 | Grid42 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 18 | 18 | 4.5 | 4.5 | 324 | 72 | 36 | 206 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 49.25 | 45.75 | 53.75 | 50.25 | 30 | 70 | 51.5 | 48 | 49.25 | 53.75 | 45.75 | 50.25 | 21.5 | 22 | 4.5 | 4.5 | 9 | 20.25 | 18
1619 | 341 | technician | core team | 341 | 188121 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 296 | 310 | 81 | 99 | Grid32 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 14 | 18 | 3.5 | 4.5 | 252 | 64 | 32 | 303 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 3 | 74 | 20.25 | 77.5 | 24.75 | 30 | 50 | 75.75 | 22.5 | 74 | 77.5 | 20.25 | 24.75 | 45.75 | 27.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15.75 | 16
1621 | 341 | technician | core team | 341 | 188141 | 30 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 49 | 67 | 200 | 216 | Grid22 | 1 | 1 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 18 | 16 | 4.5 | 4 | 288 | 68 | 34 | 58 | 208 | 1 | 3 | Grid31 | 2 | 2 | 12.25 | 50 | 16.75 | 54 | 30 | 30 | 14.5 | 52 | 12.25 | 16.75 | 50 | 54 | 15.5 | 22 | 4.5 | 4 | 8.5 | 18 | 17
1623 | 341 | technician | core team | 341 | 188161 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 217 | 240 | 356 | 376 | Grid42 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 20 | 5.75 | 5 | 460 | 86 | 43 | 228.5 | 366 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 54.25 | 89 | 60 | 94 | 30 | 70 | 57.125 | 91.5 | 54.25 | 60 | 89 | 94 | 27.125 | 21.5 | 5.75 | 5 | 10.75 | 28.75 | 21.5
1625 | 341 | technician | core team | 341 | 188181 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 124 | 153 | 353 | 362 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 9 | 7.25 | 2.25 | 261 | 76 | 38 | 138.5 | 357.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 31 | 88.25 | 38.25 | 90.5 | 50 | 70 | 34.625 | 89.375 | 31 | 38.25 | 88.25 | 90.5 | 15.375 | 19.375 | 7.25 | 2.25 | 9.5 | 16.3125 | 19
1627 | 341 | technician | core team | 341 | 188201 | 21 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 264 | 286 | 297 | 310 | Grid53 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 22 | 13 | 5.5 | 3.25 | 286 | 70 | 35 | 275 | 303.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 5 | 66 | 74.25 | 71.5 | 77.5 | 50 | 90 | 68.75 | 75.875 | 66 | 71.5 | 74.25 | 77.5 | 18.75 | 14.125 | 5.5 | 3.25 | 8.75 | 17.875 | 17.5
1629 | 341 | technician | core team | 341 | 188221 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 327 | 348 | 332 | 349 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 21 | 17 | 5.25 | 4.25 | 357 | 76 | 38 | 337.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 81.75 | 83 | 87 | 87.25 | 50 | 70 | 84.375 | 85.125 | 81.75 | 87 | 83 | 87.25 | 34.375 | 15.125 | 5.25 | 4.25 | 9.5 | 22.3125 | 19
1631 | 341 | technician | core team | 341 | 188241 | 83 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 38 | 57 | 312 | 337 | Grid32 | 1 | 1 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 19 | 25 | 4.75 | 6.25 | 475 | 88 | 44 | 47.5 | 324.5 | 1 | 5 | Grid51 | 2 | 3 | 9.5 | 78 | 14.25 | 84.25 | 30 | 50 | 11.875 | 81.125 | 9.5 | 14.25 | 78 | 84.25 | 18.125 | 31.125 | 4.75 | 6.25 | 11 | 29.6875 | 22
1637 | 341 | technician | core team | 341 | 188301 | 28 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 369 | 390 | 72 | 100 | Grid53 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 28 | 5.25 | 7 | 588 | 98 | 49 | 379.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 5 | 92.25 | 18 | 97.5 | 25 | 50 | 90 | 94.875 | 21.5 | 92.25 | 97.5 | 18 | 25 | 44.875 | 68.5 | 5.25 | 7 | 12.25 | 36.75 | 24.5
1649 | 341 | technician | core team | 341 | 188421 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 310 | 333 | 334 | 354 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 23 | 20 | 5.75 | 5 | 460 | 86 | 43 | 321.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 77.5 | 83.5 | 83.25 | 88.5 | 50 | 90 | 80.375 | 86 | 77.5 | 83.25 | 83.5 | 88.5 | 30.375 | 4 | 5.75 | 5 | 10.75 | 28.75 | 21.5
1651 | 341 | technician | core team | 341 | 188441 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 379 | 398 | 246 | 265 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 19 | 4.75 | 4.75 | 361 | 76 | 38 | 388.5 | 255.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 94.75 | 61.5 | 99.5 | 66.25 | 70 | 90 | 97.125 | 63.875 | 94.75 | 99.5 | 61.5 | 66.25 | 27.125 | 26.125 | 4.75 | 4.75 | 9.5 | 22.5625 | 19
1653 | 341 | technician | core team | 341 | 188461 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 192 | 233 | 194 | 212 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 18 | 10.25 | 4.5 | 738 | 118 | 59 | 212.5 | 203 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 5 | 48 | 48.5 | 58.25 | 53 | 50 | 90 | 53.125 | 50.75 | 48 | 58.25 | 48.5 | 53 | 3.125 | 39.25 | 10.25 | 4.5 | 14.75 | 46.125 | 29.5
1655 | 341 | technician | core team | 341 | 188481 | 24 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 350 | 380 | 326 | 346 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 30 | 20 | 7.5 | 5 | 600 | 100 | 50 | 365 | 336 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 87.5 | 81.5 | 95 | 86.5 | 70 | 90 | 91.25 | 84 | 87.5 | 95 | 81.5 | 86.5 | 21.25 | 6 | 7.5 | 5 | 12.5 | 37.5 | 25
1657 | 341 | technician | core team | 341 | 188501 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 235 | 260 | 194 | 215 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 25 | 21 | 6.25 | 5.25 | 525 | 92 | 46 | 247.5 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 58.75 | 48.5 | 65 | 53.75 | 50 | 90 | 61.875 | 51.125 | 58.75 | 65 | 48.5 | 53.75 | 11.875 | 38.875 | 6.25 | 5.25 | 11.5 | 32.8125 | 23
1659 | 341 | technician | core team | 341 | 188521 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 378 | 396 | 276 | 295 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 18 | 19 | 4.5 | 4.75 | 342 | 74 | 37 | 387 | 285.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 94.5 | 69 | 99 | 73.75 | 50 | 90 | 96.75 | 71.375 | 94.5 | 99 | 69 | 73.75 | 46.75 | 18.625 | 4.5 | 4.75 | 9.25 | 21.375 | 18.5
1661 | 341 | technician | core team | 341 | 188541 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 347 | 371 | 77 | 95 | Grid54 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 24 | 18 | 6 | 4.5 | 432 | 84 | 42 | 359 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 86.75 | 19.25 | 92.75 | 23.75 | 70 | 90 | 89.75 | 21.5 | 86.75 | 92.75 | 19.25 | 23.75 | 19.75 | 68.5 | 6 | 4.5 | 10.5 | 27 | 21
1663 | 341 | technician | core team | 341 | 188561 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 193 | 210 | 129 | 150 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 17 | 21 | 4.25 | 5.25 | 357 | 76 | 38 | 201.5 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 48.25 | 32.25 | 52.5 | 37.5 | 50 | 70 | 50.375 | 34.875 | 48.25 | 52.5 | 32.25 | 37.5 | 0.375 | 35.125 | 4.25 | 5.25 | 9.5 | 22.3125 | 19
1667 | 341 | technician | core team | 341 | 188601 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 319 | 338 | 332 | 349 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 19 | 17 | 4.75 | 4.25 | 323 | 72 | 36 | 328.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 79.75 | 83 | 84.5 | 87.25 | 50 | 90 | 82.125 | 85.125 | 79.75 | 84.5 | 83 | 87.25 | 32.125 | 4.875 | 4.75 | 4.25 | 9 | 20.1875 | 18
1669 | 341 | technician | core team | 341 | 188621 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 275 | 298 | 90 | 102 | Grid54 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 12 | 5.75 | 3 | 276 | 70 | 35 | 286.5 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 5 | 68.75 | 22.5 | 74.5 | 25.5 | 70 | 90 | 71.625 | 24 | 68.75 | 74.5 | 22.5 | 25.5 | 1.625 | 66 | 5.75 | 3 | 8.75 | 17.25 | 17.5
1671 | 341 | technician | core team | 341 | 188641 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 151 | 179 | 112 | 132 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 20 | 7 | 5 | 560 | 96 | 48 | 165 | 122 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 5 | 37.75 | 28 | 44.75 | 33 | 70 | 90 | 41.25 | 30.5 | 37.75 | 44.75 | 28 | 33 | 28.75 | 59.5 | 7 | 5 | 12 | 35 | 24
1673 | 341 | technician | core team | 341 | 188661 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 168 | 181 | 123 | 132 | Grid53 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 9 | 3.25 | 2.25 | 117 | 44 | 22 | 174.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 5 | 42 | 30.75 | 45.25 | 33 | 50 | 90 | 43.625 | 31.875 | 42 | 45.25 | 30.75 | 33 | 6.375 | 58.125 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11
1675 | 341 | technician | core team | 341 | 188681 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 285 | 255 | 273 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 37 | 18 | 9.25 | 4.5 | 666 | 110 | 55 | 266.5 | 264 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 62 | 63.75 | 71.25 | 68.25 | 70 | 90 | 66.625 | 66 | 62 | 71.25 | 63.75 | 68.25 | 3.375 | 24 | 9.25 | 4.5 | 13.75 | 41.625 | 27.5
1679 | 341 | technician | core team | 341 | 188721 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 168 | 109 | 129 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 20 | 20 | 5 | 5 | 400 | 80 | 40 | 158 | 119 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 37 | 27.25 | 42 | 32.25 | 30 | 50 | 39.5 | 29.75 | 37 | 42 | 27.25 | 32.25 | 9.5 | 20.25 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20
1681 | 341 | technician | core team | 341 | 188741 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 374 | 393 | 138 | 157 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 19 | 19 | 4.75 | 4.75 | 361 | 76 | 38 | 383.5 | 147.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 4 | 93.5 | 34.5 | 98.25 | 39.25 | 50 | 70 | 95.875 | 36.875 | 93.5 | 98.25 | 34.5 | 39.25 | 45.875 | 33.125 | 4.75 | 4.75 | 9.5 | 22.5625 | 19
1683 | 341 | technician | core team | 341 | 188761 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 133 | 155 | 357 | 373 | Grid54 | 2 | 2 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 22 | 16 | 5.5 | 4 | 352 | 76 | 38 | 144 | 365 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 5 | 33.25 | 89.25 | 38.75 | 93.25 | 70 | 90 | 36 | 91.25 | 33.25 | 38.75 | 89.25 | 93.25 | 34 | 1.25 | 5.5 | 4 | 9.5 | 22 | 19
1685 | 341 | technician | core team | 341 | 188781 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 230 | 261 | 372 | 386 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 31 | 14 | 7.75 | 3.5 | 434 | 90 | 45 | 245.5 | 379 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 57.5 | 93 | 65.25 | 96.5 | 70 | 90 | 61.375 | 94.75 | 57.5 | 65.25 | 93 | 96.5 | 8.625 | 4.75 | 7.75 | 3.5 | 11.25 | 27.125 | 22.5
1687 | 341 | technician | core team | 341 | 188801 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 194 | 217 | 195 | 214 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 19 | 5.75 | 4.75 | 437 | 84 | 42 | 205.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 48.5 | 48.75 | 54.25 | 53.5 | 30 | 50 | 51.375 | 51.125 | 48.5 | 54.25 | 48.75 | 53.5 | 21.375 | 1.125 | 5.75 | 4.75 | 10.5 | 27.3125 | 21
1689 | 341 | technician | core team | 341 | 188821 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 245 | 269 | 111 | 128 | Grid43 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 24 | 17 | 6 | 4.25 | 408 | 82 | 41 | 257 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 61.25 | 27.75 | 67.25 | 32 | 50 | 70 | 64.25 | 29.875 | 61.25 | 67.25 | 27.75 | 32 | 14.25 | 40.125 | 6 | 4.25 | 10.25 | 25.5 | 20.5
1691 | 341 | technician | core team | 341 | 188841 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 370 | 397 | 189 | 207 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 18 | 6.75 | 4.5 | 486 | 90 | 45 | 383.5 | 198 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 5 | 92.5 | 47.25 | 99.25 | 51.75 | 70 | 90 | 95.875 | 49.5 | 92.5 | 99.25 | 47.25 | 51.75 | 25.875 | 40.5 | 6.75 | 4.5 | 11.25 | 30.375 | 22.5
1695 | 341 | technician | core team | 341 | 188881 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 286 | 307 | 215 | 226 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 21 | 11 | 5.25 | 2.75 | 231 | 64 | 32 | 296.5 | 220.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 5 | 71.5 | 53.75 | 76.75 | 56.5 | 70 | 90 | 74.125 | 55.125 | 71.5 | 76.75 | 53.75 | 56.5 | 4.125 | 34.875 | 5.25 | 2.75 | 8 | 14.4375 | 16
1703 | 341 | technician | core team | 341 | 188961 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 386 | 399 | 84 | 97 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 13 | 13 | 3.25 | 3.25 | 169 | 52 | 26 | 392.5 | 90.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 96.5 | 21 | 99.75 | 24.25 | 70 | 90 | 98.125 | 22.625 | 96.5 | 99.75 | 21 | 24.25 | 28.125 | 67.375 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 10.5625 | 13
1707 | 341 | technician | core team | 341 | 189001 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 372 | 396 | 216 | 225 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 24 | 9 | 6 | 2.25 | 216 | 66 | 33 | 384 | 220.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 5 | 93 | 54 | 99 | 56.25 | 70 | 90 | 96 | 55.125 | 93 | 99 | 54 | 56.25 | 26 | 34.875 | 6 | 2.25 | 8.25 | 13.5 | 16.5
1709 | 341 | technician | core team | 341 | 189021 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 377 | 391 | 239 | 260 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 14 | 21 | 3.5 | 5.25 | 294 | 70 | 35 | 384 | 249.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 94.25 | 59.75 | 97.75 | 65 | 70 | 90 | 96 | 62.375 | 94.25 | 97.75 | 59.75 | 65 | 26 | 27.625 | 3.5 | 5.25 | 8.75 | 18.375 | 17.5
1711 | 341 | technician | core team | 341 | 189041 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 238 | 256 | 340 | 356 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 18 | 16 | 4.5 | 4 | 288 | 68 | 34 | 247 | 348 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 59.5 | 85 | 64 | 89 | 70 | 90 | 61.75 | 87 | 59.5 | 64 | 85 | 89 | 8.25 | 3 | 4.5 | 4 | 8.5 | 18 | 17
1715 | 341 | technician | core team | 341 | 189081 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 183 | 197 | 375 | 386 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 14 | 11 | 3.5 | 2.75 | 154 | 50 | 25 | 190 | 380.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 45.75 | 93.75 | 49.25 | 96.5 | 70 | 90 | 47.5 | 95.125 | 45.75 | 49.25 | 93.75 | 96.5 | 22.5 | 5.125 | 3.5 | 2.75 | 6.25 | 9.625 | 12.5
1717 | 341 | technician | core team | 341 | 189101 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 263 | 292 | 300 | 314 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 14 | 7.25 | 3.5 | 406 | 86 | 43 | 277.5 | 307 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 65.75 | 75 | 73 | 78.5 | 70 | 50 | 69.375 | 76.75 | 65.75 | 73 | 75 | 78.5 | 0.625 | 26.75 | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 25.375 | 21.5
1719 | 341 | technician | core team | 341 | 189121 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 244 | 269 | 200 | 222 | Grid32 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 25 | 22 | 6.25 | 5.5 | 550 | 94 | 47 | 256.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 3 | 61 | 50 | 67.25 | 55.5 | 30 | 50 | 64.125 | 52.75 | 61 | 67.25 | 50 | 55.5 | 34.125 | 2.75 | 6.25 | 5.5 | 11.75 | 34.375 | 23.5
1721 | 341 | technician | core team | 341 | 189141 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 382 | 398 | 174 | 194 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 16 | 20 | 4 | 5 | 320 | 72 | 36 | 390 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 95.5 | 43.5 | 99.5 | 48.5 | 50 | 70 | 97.5 | 46 | 95.5 | 99.5 | 43.5 | 48.5 | 47.5 | 24 | 4 | 5 | 9 | 20 | 18
1723 | 341 | technician | core team | 341 | 189161 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 172 | 196 | 152 | 172 | Grid35 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 24 | 20 | 6 | 5 | 480 | 88 | 44 | 184 | 162 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 43 | 38 | 49 | 43 | 90 | 50 | 46 | 40.5 | 43 | 49 | 38 | 43 | 44 | 9.5 | 6 | 5 | 11 | 30 | 22
1725 | 341 | technician | core team | 341 | 189181 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 167 | 203 | 143 | 162 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 19 | 9 | 4.75 | 684 | 110 | 55 | 185 | 152.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 3 | 41.75 | 35.75 | 50.75 | 40.5 | 30 | 50 | 46.25 | 38.125 | 41.75 | 50.75 | 35.75 | 40.5 | 16.25 | 11.875 | 9 | 4.75 | 13.75 | 42.75 | 27.5
1729 | 341 | technician | core team | 341 | 189221 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 206 | 218 | 184 | 196 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 144 | 48 | 24 | 212 | 190 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 51.5 | 46 | 54.5 | 49 | 50 | 50 | 53 | 47.5 | 51.5 | 54.5 | 46 | 49 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
1731 | 341 | technician | core team | 341 | 189241 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 180 | 200 | 119 | 133 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 20 | 14 | 5 | 3.5 | 280 | 68 | 34 | 190 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 45 | 29.75 | 50 | 33.25 | 50 | 50 | 47.5 | 31.5 | 45 | 50 | 29.75 | 33.25 | 2.5 | 18.5 | 5 | 3.5 | 8.5 | 17.5 | 17
1733 | 341 | technician | core team | 341 | 189261 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 189 | 209 | 133 | 145 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 20 | 12 | 5 | 3 | 240 | 64 | 32 | 199 | 139 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 47.25 | 33.25 | 52.25 | 36.25 | 70 | 70 | 49.75 | 34.75 | 47.25 | 52.25 | 33.25 | 36.25 | 20.25 | 35.25 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16
1735 | 341 | technician | core team | 341 | 189281 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 370 | 386 | 267 | 283 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 16 | 16 | 4 | 4 | 256 | 64 | 32 | 378 | 275 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 92.5 | 66.75 | 96.5 | 70.75 | 70 | 50 | 94.5 | 68.75 | 92.5 | 96.5 | 66.75 | 70.75 | 24.5 | 18.75 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16
1737 | 341 | technician | core team | 341 | 189301 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 377 | 398 | 96 | 108 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 12 | 5.25 | 3 | 252 | 66 | 33 | 387.5 | 102 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 94.25 | 24 | 99.5 | 27 | 70 | 50 | 96.875 | 25.5 | 94.25 | 99.5 | 24 | 27 | 26.875 | 24.5 | 5.25 | 3 | 8.25 | 15.75 | 16.5
1739 | 341 | technician | core team | 341 | 189321 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 216 | 241 | 176 | 187 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 25 | 11 | 6.25 | 2.75 | 275 | 72 | 36 | 228.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 54 | 44 | 60.25 | 46.75 | 30 | 50 | 57.125 | 45.375 | 54 | 60.25 | 44 | 46.75 | 27.125 | 4.625 | 6.25 | 2.75 | 9 | 17.1875 | 18
1743 | 364 | medical | core team | 364 | 189361 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 145 | 273 | 170 | 260 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 90 | 32 | 22.5 | 11520 | 436 | 218 | 209 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 36.25 | 42.5 | 68.25 | 65 | 50 | 70 | 52.25 | 53.75 | 36.25 | 68.25 | 42.5 | 65 | 2.25 | 16.25 | 32 | 22.5 | 54.5 | 720 | 109
1745 | 364 | medical | core team | 364 | 189383 | 287 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 100 | 220 | 219 | 306 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 120 | 87 | 30 | 21.75 | 10440 | 414 | 207 | 160 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 2 | 25 | 54.75 | 55 | 76.5 | 30 | 30 | 40 | 65.625 | 25 | 55 | 54.75 | 76.5 | 10 | 35.625 | 30 | 21.75 | 51.75 | 652.5 | 103.5
1749 | 364 | medical | core team | 364 | 189427 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 134 | 283 | 166 | 265 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 149 | 99 | 37.25 | 24.75 | 14751 | 496 | 248 | 208.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 5 | 33.5 | 41.5 | 70.75 | 66.25 | 30 | 90 | 52.125 | 53.875 | 33.5 | 70.75 | 41.5 | 66.25 | 22.125 | 36.125 | 37.25 | 24.75 | 62 | 921.9375 | 124
1751 | 364 | medical | core team | 364 | 189449 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 116 | 276 | 184 | 286 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 160 | 102 | 40 | 25.5 | 16320 | 524 | 262 | 196 | 235 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 29 | 46 | 69 | 71.5 | 50 | 70 | 49 | 58.75 | 29 | 69 | 46 | 71.5 | 1 | 11.25 | 40 | 25.5 | 65.5 | 1020 | 131
1753 | 364 | medical | core team | 364 | 189471 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 89 | 280 | 169 | 286 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 191 | 117 | 47.75 | 29.25 | 22347 | 616 | 308 | 184.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 22.25 | 42.25 | 70 | 71.5 | 50 | 70 | 46.125 | 56.875 | 22.25 | 70 | 42.25 | 71.5 | 3.875 | 13.125 | 47.75 | 29.25 | 77 | 1396.6875 | 154
1755 | 364 | medical | core team | 364 | 189493 | 34 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 126 | 259 | 177 | 254 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 133 | 77 | 33.25 | 19.25 | 10241 | 420 | 210 | 192.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 31.5 | 44.25 | 64.75 | 63.5 | 50 | 50 | 48.125 | 53.875 | 31.5 | 64.75 | 44.25 | 63.5 | 1.875 | 3.875 | 33.25 | 19.25 | 52.5 | 640.0625 | 105
1757 | 364 | medical | core team | 364 | 189515 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 120 | 287 | 173 | 247 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 167 | 74 | 41.75 | 18.5 | 12358 | 482 | 241 | 203.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 30 | 43.25 | 71.75 | 61.75 | 30 | 50 | 50.875 | 52.5 | 30 | 71.75 | 43.25 | 61.75 | 20.875 | 2.5 | 41.75 | 18.5 | 60.25 | 772.375 | 120.5
1759 | 364 | medical | core team | 364 | 189537 | 21 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 120 | 301 | 182 | 269 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 87 | 45.25 | 21.75 | 15747 | 536 | 268 | 210.5 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 30 | 45.5 | 75.25 | 67.25 | 30 | 70 | 52.625 | 56.375 | 30 | 75.25 | 45.5 | 67.25 | 22.625 | 13.625 | 45.25 | 21.75 | 67 | 984.1875 | 134
1761 | 364 | medical | core team | 364 | 189559 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 130 | 277 | 180 | 253 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 147 | 73 | 36.75 | 18.25 | 10731 | 440 | 220 | 203.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 32.5 | 45 | 69.25 | 63.25 | 30 | 50 | 50.875 | 54.125 | 32.5 | 69.25 | 45 | 63.25 | 20.875 | 4.125 | 36.75 | 18.25 | 55 | 670.6875 | 110
1763 | 364 | medical | core team | 364 | 189581 | 18 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 104 | 266 | 162 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 162 | 87 | 40.5 | 21.75 | 14094 | 498 | 249 | 185 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 26 | 40.5 | 66.5 | 62.25 | 30 | 50 | 46.25 | 51.375 | 26 | 66.5 | 40.5 | 62.25 | 16.25 | 1.375 | 40.5 | 21.75 | 62.25 | 880.875 | 124.5
1765 | 364 | medical | core team | 364 | 189603 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 151 | 302 | 159 | 232 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 73 | 37.75 | 18.25 | 11023 | 448 | 224 | 226.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 37.75 | 39.75 | 75.5 | 58 | 30 | 50 | 56.625 | 48.875 | 37.75 | 75.5 | 39.75 | 58 | 26.625 | 1.125 | 37.75 | 18.25 | 56 | 688.9375 | 112
1767 | 364 | medical | core team | 364 | 189625 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 91 | 248 | 170 | 270 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 157 | 100 | 39.25 | 25 | 15700 | 514 | 257 | 169.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 22.75 | 42.5 | 62 | 67.5 | 30 | 50 | 42.375 | 55 | 22.75 | 62 | 42.5 | 67.5 | 12.375 | 5 | 39.25 | 25 | 64.25 | 981.25 | 128.5
1769 | 364 | medical | core team | 364 | 189647 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 312 | 177 | 255 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 78 | 44.5 | 19.5 | 13884 | 512 | 256 | 223 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 33.5 | 44.25 | 78 | 63.75 | 30 | 50 | 55.75 | 54 | 33.5 | 78 | 44.25 | 63.75 | 25.75 | 4 | 44.5 | 19.5 | 64 | 867.75 | 128
1771 | 364 | medical | core team | 364 | 189669 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 116 | 278 | 177 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 162 | 72 | 40.5 | 18 | 11664 | 468 | 234 | 197 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 29 | 44.25 | 69.5 | 62.25 | 30 | 50 | 49.25 | 53.25 | 29 | 69.5 | 44.25 | 62.25 | 19.25 | 3.25 | 40.5 | 18 | 58.5 | 729 | 117
1773 | 364 | medical | core team | 364 | 189691 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 118 | 299 | 168 | 250 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 82 | 45.25 | 20.5 | 14842 | 526 | 263 | 208.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 29.5 | 42 | 74.75 | 62.5 | 50 | 70 | 52.125 | 52.25 | 29.5 | 74.75 | 42 | 62.5 | 2.125 | 17.75 | 45.25 | 20.5 | 65.75 | 927.625 | 131.5
1775 | 364 | medical | core team | 364 | 189713 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 137 | 292 | 178 | 262 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 84 | 38.75 | 21 | 13020 | 478 | 239 | 214.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 34.25 | 44.5 | 73 | 65.5 | 30 | 50 | 53.625 | 55 | 34.25 | 73 | 44.5 | 65.5 | 23.625 | 5 | 38.75 | 21 | 59.75 | 813.75 | 119.5
1777 | 364 | medical | core team | 364 | 189735 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 122 | 308 | 156 | 256 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 100 | 46.5 | 25 | 18600 | 572 | 286 | 215 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 30.5 | 39 | 77 | 64 | 30 | 50 | 53.75 | 51.5 | 30.5 | 77 | 39 | 64 | 23.75 | 1.5 | 46.5 | 25 | 71.5 | 1162.5 | 143
1779 | 364 | medical | core team | 364 | 189757 | 99 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 141 | 312 | 155 | 255 | Grid55 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 171 | 100 | 42.75 | 25 | 17100 | 542 | 271 | 226.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 5 | 35.25 | 38.75 | 78 | 63.75 | 90 | 90 | 56.625 | 51.25 | 35.25 | 78 | 38.75 | 63.75 | 33.375 | 38.75 | 42.75 | 25 | 67.75 | 1068.75 | 135.5
1781 | 364 | medical | core team | 364 | 189779 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 106 | 309 | 146 | 246 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 203 | 100 | 50.75 | 25 | 20300 | 606 | 303 | 207.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 26.5 | 36.5 | 77.25 | 61.5 | 50 | 70 | 51.875 | 49 | 26.5 | 77.25 | 36.5 | 61.5 | 1.875 | 21 | 50.75 | 25 | 75.75 | 1268.75 | 151.5
1785 | 364 | medical | core team | 364 | 189823 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 104 | 289 | 151 | 243 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 185 | 92 | 46.25 | 23 | 17020 | 554 | 277 | 196.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 26 | 37.75 | 72.25 | 60.75 | 50 | 70 | 49.125 | 49.25 | 26 | 72.25 | 37.75 | 60.75 | 0.875 | 20.75 | 46.25 | 23 | 69.25 | 1063.75 | 138.5
1791 | 364 | medical | core team | 364 | 189889 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 279 | 161 | 221 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 131 | 60 | 32.75 | 15 | 7860 | 382 | 191 | 213.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 37 | 40.25 | 69.75 | 55.25 | 30 | 50 | 53.375 | 47.75 | 37 | 69.75 | 40.25 | 55.25 | 23.375 | 2.25 | 32.75 | 15 | 47.75 | 491.25 | 95.5
1793 | 364 | medical | core team | 364 | 189911 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 122 | 283 | 126 | 194 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 161 | 68 | 40.25 | 17 | 10948 | 458 | 229 | 202.5 | 160 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 30.5 | 31.5 | 70.75 | 48.5 | 30 | 70 | 50.625 | 40 | 30.5 | 70.75 | 31.5 | 48.5 | 20.625 | 30 | 40.25 | 17 | 57.25 | 684.25 | 114.5
1795 | 364 | medical | core team | 364 | 189933 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 129 | 277 | 145 | 210 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 148 | 65 | 37 | 16.25 | 9620 | 426 | 213 | 203 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 32.25 | 36.25 | 69.25 | 52.5 | 30 | 70 | 50.75 | 44.375 | 32.25 | 69.25 | 36.25 | 52.5 | 20.75 | 25.625 | 37 | 16.25 | 53.25 | 601.25 | 106.5
1797 | 364 | medical | core team | 364 | 189955 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 126 | 305 | 142 | 244 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 179 | 102 | 44.75 | 25.5 | 18258 | 562 | 281 | 215.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 31.5 | 35.5 | 76.25 | 61 | 30 | 70 | 53.875 | 48.25 | 31.5 | 76.25 | 35.5 | 61 | 23.875 | 21.75 | 44.75 | 25.5 | 70.25 | 1141.125 | 140.5
1799 | 364 | medical | core team | 364 | 189977 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 76 | 231 | 198 | 301 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 103 | 38.75 | 25.75 | 15965 | 516 | 258 | 153.5 | 249.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 19 | 49.5 | 57.75 | 75.25 | 50 | 70 | 38.375 | 62.375 | 19 | 57.75 | 49.5 | 75.25 | 11.625 | 7.625 | 38.75 | 25.75 | 64.5 | 997.8125 | 129
1801 | 364 | medical | core team | 364 | 189999 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 75 | 227 | 199 | 299 | Grid52 | 1 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 152 | 100 | 38 | 25 | 15200 | 504 | 252 | 151 | 249 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 5 | 18.75 | 49.75 | 56.75 | 74.75 | 30 | 90 | 37.75 | 62.25 | 18.75 | 56.75 | 49.75 | 74.75 | 7.75 | 27.75 | 38 | 25 | 63 | 950 | 126
1803 | 364 | medical | core team | 364 | 190021 | 7 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 105 | 251 | 191 | 249 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 146 | 58 | 36.5 | 14.5 | 8468 | 408 | 204 | 178 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 5 | 26.25 | 47.75 | 62.75 | 62.25 | 30 | 90 | 44.5 | 55 | 26.25 | 62.75 | 47.75 | 62.25 | 14.5 | 35 | 36.5 | 14.5 | 51 | 529.25 | 102
1809 | 364 | medical | core team | 364 | 190087 | 45 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 99 | 268 | 178 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 169 | 71 | 42.25 | 17.75 | 11999 | 480 | 240 | 183.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 24.75 | 44.5 | 67 | 62.25 | 30 | 50 | 45.875 | 53.375 | 24.75 | 67 | 44.5 | 62.25 | 15.875 | 3.375 | 42.25 | 17.75 | 60 | 749.9375 | 120
1821 | 364 | medical | core team | 364 | 190219 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 131 | 314 | 162 | 269 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 183 | 107 | 45.75 | 26.75 | 19581 | 580 | 290 | 222.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 32.75 | 40.5 | 78.5 | 67.25 | 50 | 50 | 55.625 | 53.875 | 32.75 | 78.5 | 40.5 | 67.25 | 5.625 | 3.875 | 45.75 | 26.75 | 72.5 | 1223.8125 | 145
1823 | 364 | medical | core team | 364 | 190241 | 49 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 102 | 290 | 161 | 266 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 188 | 105 | 47 | 26.25 | 19740 | 586 | 293 | 196 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 25.5 | 40.25 | 72.5 | 66.5 | 30 | 50 | 49 | 53.375 | 25.5 | 72.5 | 40.25 | 66.5 | 19 | 3.375 | 47 | 26.25 | 73.25 | 1233.75 | 146.5
1825 | 364 | medical | core team | 364 | 190263 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 104 | 294 | 170 | 259 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 190 | 89 | 47.5 | 22.25 | 16910 | 558 | 279 | 199 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 26 | 42.5 | 73.5 | 64.75 | 30 | 70 | 49.75 | 53.625 | 26 | 73.5 | 42.5 | 64.75 | 19.75 | 16.375 | 47.5 | 22.25 | 69.75 | 1056.875 | 139.5
1827 | 364 | medical | core team | 364 | 190285 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 76 | 282 | 160 | 262 | Grid32 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 102 | 51.5 | 25.5 | 21012 | 616 | 308 | 179 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 19 | 40 | 70.5 | 65.5 | 30 | 50 | 44.75 | 52.75 | 19 | 70.5 | 40 | 65.5 | 14.75 | 2.75 | 51.5 | 25.5 | 77 | 1313.25 | 154
1829 | 364 | medical | core team | 364 | 190307 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 86 | 292 | 157 | 252 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 95 | 51.5 | 23.75 | 19570 | 602 | 301 | 189 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 21.5 | 39.25 | 73 | 63 | 30 | 50 | 47.25 | 51.125 | 21.5 | 73 | 39.25 | 63 | 17.25 | 1.125 | 51.5 | 23.75 | 75.25 | 1223.125 | 150.5
1831 | 364 | medical | core team | 364 | 190329 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 131 | 269 | 168 | 244 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 76 | 34.5 | 19 | 10488 | 428 | 214 | 200 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 32.75 | 42 | 67.25 | 61 | 30 | 70 | 50 | 51.5 | 32.75 | 67.25 | 42 | 61 | 20 | 18.5 | 34.5 | 19 | 53.5 | 655.5 | 107
1833 | 364 | medical | core team | 364 | 190351 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 122 | 312 | 164 | 247 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 190 | 83 | 47.5 | 20.75 | 15770 | 546 | 273 | 217 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 30.5 | 41 | 78 | 61.75 | 50 | 70 | 54.25 | 51.375 | 30.5 | 78 | 41 | 61.75 | 4.25 | 18.625 | 47.5 | 20.75 | 68.25 | 985.625 | 136.5
1835 | 364 | medical | core team | 364 | 190373 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 105 | 293 | 174 | 259 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 188 | 85 | 47 | 21.25 | 15980 | 546 | 273 | 199 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 26.25 | 43.5 | 73.25 | 64.75 | 30 | 50 | 49.75 | 54.125 | 26.25 | 73.25 | 43.5 | 64.75 | 19.75 | 4.125 | 47 | 21.25 | 68.25 | 998.75 | 136.5
1837 | 364 | medical | core team | 364 | 190395 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 87 | 263 | 176 | 251 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 176 | 75 | 44 | 18.75 | 13200 | 502 | 251 | 175 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 21.75 | 44 | 65.75 | 62.75 | 50 | 70 | 43.75 | 53.375 | 21.75 | 65.75 | 44 | 62.75 | 6.25 | 16.625 | 44 | 18.75 | 62.75 | 825 | 125.5
1839 | 364 | medical | core team | 364 | 190417 | 127 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 99 | 333 | 172 | 272 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 234 | 100 | 58.5 | 25 | 23400 | 668 | 334 | 216 | 222 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 5 | 24.75 | 43 | 83.25 | 68 | 50 | 90 | 54 | 55.5 | 24.75 | 83.25 | 43 | 68 | 4 | 34.5 | 58.5 | 25 | 83.5 | 1462.5 | 167
1841 | 364 | medical | core team | 364 | 190439 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 112 | 295 | 165 | 265 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 183 | 100 | 45.75 | 25 | 18300 | 566 | 283 | 203.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 5 | 28 | 41.25 | 73.75 | 66.25 | 30 | 90 | 50.875 | 53.75 | 28 | 73.75 | 41.25 | 66.25 | 20.875 | 36.25 | 45.75 | 25 | 70.75 | 1143.75 | 141.5
1843 | 364 | medical | core team | 364 | 190461 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 86 | 267 | 168 | 259 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 91 | 45.25 | 22.75 | 16471 | 544 | 272 | 176.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 21.5 | 42 | 66.75 | 64.75 | 30 | 50 | 44.125 | 53.375 | 21.5 | 66.75 | 42 | 64.75 | 14.125 | 3.375 | 45.25 | 22.75 | 68 | 1029.4375 | 136
1845 | 364 | medical | core team | 364 | 190483 | 11618 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 107 | 250 | 171 | 247 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 143 | 76 | 35.75 | 19 | 10868 | 438 | 219 | 178.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 26.75 | 42.75 | 62.5 | 61.75 | 30 | 50 | 44.625 | 52.25 | 26.75 | 62.5 | 42.75 | 61.75 | 14.625 | 2.25 | 35.75 | 19 | 54.75 | 679.25 | 109.5
1847 | 364 | medical | core team | 364 | 190505 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 99 | 267 | 156 | 251 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 168 | 95 | 42 | 23.75 | 15960 | 526 | 263 | 183 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 24.75 | 39 | 66.75 | 62.75 | 30 | 50 | 45.75 | 50.875 | 24.75 | 66.75 | 39 | 62.75 | 15.75 | 0.875 | 42 | 23.75 | 65.75 | 997.5 | 131.5
1851 | 364 | medical | core team | 364 | 190549 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 267 | 139 | 240 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 166 | 101 | 41.5 | 25.25 | 16766 | 534 | 267 | 184 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 25.25 | 34.75 | 66.75 | 60 | 30 | 30 | 46 | 47.375 | 25.25 | 66.75 | 34.75 | 60 | 16 | 17.375 | 41.5 | 25.25 | 66.75 | 1047.875 | 133.5
1853 | 364 | medical | core team | 364 | 190571 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 93 | 247 | 173 | 257 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 154 | 84 | 38.5 | 21 | 12936 | 476 | 238 | 170 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 23.25 | 43.25 | 61.75 | 64.25 | 30 | 50 | 42.5 | 53.75 | 23.25 | 61.75 | 43.25 | 64.25 | 12.5 | 3.75 | 38.5 | 21 | 59.5 | 808.5 | 119
1855 | 364 | medical | core team | 364 | 190593 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 94 | 292 | 183 | 280 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 198 | 97 | 49.5 | 24.25 | 19206 | 590 | 295 | 193 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 23.5 | 45.75 | 73 | 70 | 50 | 50 | 48.25 | 57.875 | 23.5 | 73 | 45.75 | 70 | 1.75 | 7.875 | 49.5 | 24.25 | 73.75 | 1200.375 | 147.5
1857 | 364 | medical | core team | 364 | 190615 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 106 | 294 | 152 | 260 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 188 | 108 | 47 | 27 | 20304 | 592 | 296 | 200 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 26.5 | 38 | 73.5 | 65 | 50 | 70 | 50 | 51.5 | 26.5 | 73.5 | 38 | 65 | 0 | 18.5 | 47 | 27 | 74 | 1269 | 148
1859 | 364 | medical | core team | 364 | 190637 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 93 | 267 | 168 | 254 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 174 | 86 | 43.5 | 21.5 | 14964 | 520 | 260 | 180 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 23.25 | 42 | 66.75 | 63.5 | 30 | 50 | 45 | 52.75 | 23.25 | 66.75 | 42 | 63.5 | 15 | 2.75 | 43.5 | 21.5 | 65 | 935.25 | 130
1861 | 364 | medical | core team | 364 | 190659 | 7 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 122 | 328 | 151 | 248 | Grid32 | 2 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 97 | 51.5 | 24.25 | 19982 | 606 | 303 | 225 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 30.5 | 37.75 | 82 | 62 | 30 | 50 | 56.25 | 49.875 | 30.5 | 82 | 37.75 | 62 | 26.25 | 0.125 | 51.5 | 24.25 | 75.75 | 1248.875 | 151.5
1863 | 364 | medical | core team | 364 | 190681 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 85 | 263 | 167 | 271 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 104 | 44.5 | 26 | 18512 | 564 | 282 | 174 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 21.25 | 41.75 | 65.75 | 67.75 | 30 | 50 | 43.5 | 54.75 | 21.25 | 65.75 | 41.75 | 67.75 | 13.5 | 4.75 | 44.5 | 26 | 70.5 | 1157 | 141
1867 | 364 | medical | core team | 364 | 190725 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 95 | 262 | 164 | 256 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 167 | 92 | 41.75 | 23 | 15364 | 518 | 259 | 178.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 23.75 | 41 | 65.5 | 64 | 50 | 50 | 44.625 | 52.5 | 23.75 | 65.5 | 41 | 64 | 5.375 | 2.5 | 41.75 | 23 | 64.75 | 960.25 | 129.5
1875 | 364 | medical | core team | 364 | 190813 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 127 | 279 | 171 | 228 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 152 | 57 | 38 | 14.25 | 8664 | 418 | 209 | 203 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 31.75 | 42.75 | 69.75 | 57 | 50 | 50 | 50.75 | 49.875 | 31.75 | 69.75 | 42.75 | 57 | 0.75 | 0.125 | 38 | 14.25 | 52.25 | 541.5 | 104.5
1877 | 364 | medical | core team | 364 | 190835 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 280 | 167 | 219 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 52 | 33 | 13 | 6864 | 368 | 184 | 214 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 37 | 41.75 | 70 | 54.75 | 30 | 50 | 53.5 | 48.25 | 37 | 70 | 41.75 | 54.75 | 23.5 | 1.75 | 33 | 13 | 46 | 429 | 92
1879 | 364 | medical | core team | 364 | 190857 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 110 | 296 | 166 | 248 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 82 | 46.5 | 20.5 | 15252 | 536 | 268 | 203 | 207 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 27.5 | 41.5 | 74 | 62 | 50 | 70 | 50.75 | 51.75 | 27.5 | 74 | 41.5 | 62 | 0.75 | 18.25 | 46.5 | 20.5 | 67 | 953.25 | 134
1881 | 364 | medical | core team | 364 | 190879 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 103 | 273 | 160 | 242 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 170 | 82 | 42.5 | 20.5 | 13940 | 504 | 252 | 188 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 25.75 | 40 | 68.25 | 60.5 | 50 | 50 | 47 | 50.25 | 25.75 | 68.25 | 40 | 60.5 | 3 | 0.25 | 42.5 | 20.5 | 63 | 871.25 | 126
1883 | 364 | medical | core team | 364 | 190901 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 103 | 282 | 149 | 242 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 179 | 93 | 44.75 | 23.25 | 16647 | 544 | 272 | 192.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 25.75 | 37.25 | 70.5 | 60.5 | 50 | 70 | 48.125 | 48.875 | 25.75 | 70.5 | 37.25 | 60.5 | 1.875 | 21.125 | 44.75 | 23.25 | 68 | 1040.4375 | 136
1887 | 364 | medical | core team | 364 | 190945 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 75 | 261 | 154 | 244 | Grid33 | 1 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 90 | 46.5 | 22.5 | 16740 | 552 | 276 | 168 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 18.75 | 38.5 | 65.25 | 61 | 50 | 50 | 42 | 49.75 | 18.75 | 65.25 | 38.5 | 61 | 8 | 0.25 | 46.5 | 22.5 | 69 | 1046.25 | 138
1889 | 364 | medical | core team | 364 | 190967 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 65 | 273 | 167 | 246 | Grid32 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 208 | 79 | 52 | 19.75 | 16432 | 574 | 287 | 169 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 16.25 | 41.75 | 68.25 | 61.5 | 30 | 50 | 42.25 | 51.625 | 16.25 | 68.25 | 41.75 | 61.5 | 12.25 | 1.625 | 52 | 19.75 | 71.75 | 1027 | 143.5
1891 | 364 | medical | core team | 364 | 190989 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 92 | 270 | 165 | 261 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 96 | 44.5 | 24 | 17088 | 548 | 274 | 181 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 23 | 41.25 | 67.5 | 65.25 | 50 | 50 | 45.25 | 53.25 | 23 | 67.5 | 41.25 | 65.25 | 4.75 | 3.25 | 44.5 | 24 | 68.5 | 1068 | 137
1893 | 364 | medical | core team | 364 | 191011 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 87 | 294 | 167 | 245 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 207 | 78 | 51.75 | 19.5 | 16146 | 570 | 285 | 190.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 21.75 | 41.75 | 73.5 | 61.25 | 50 | 50 | 47.625 | 51.5 | 21.75 | 73.5 | 41.75 | 61.25 | 2.375 | 1.5 | 51.75 | 19.5 | 71.25 | 1009.125 | 142.5
1895 | 364 | medical | core team | 364 | 191033 | 4 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 106 | 268 | 138 | 251 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 162 | 113 | 40.5 | 28.25 | 18306 | 550 | 275 | 187 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 26.5 | 34.5 | 67 | 62.75 | 50 | 50 | 46.75 | 48.625 | 26.5 | 67 | 34.5 | 62.75 | 3.25 | 1.375 | 40.5 | 28.25 | 68.75 | 1144.125 | 137.5
1897 | 364 | medical | core team | 364 | 191055 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 115 | 287 | 158 | 221 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 172 | 63 | 43 | 15.75 | 10836 | 470 | 235 | 201 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 28.75 | 39.5 | 71.75 | 55.25 | 30 | 50 | 50.25 | 47.375 | 28.75 | 71.75 | 39.5 | 55.25 | 20.25 | 2.625 | 43 | 15.75 | 58.75 | 677.25 | 117.5
1901 | 364 | medical | core team | 364 | 191099 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 110 | 285 | 150 | 225 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 175 | 75 | 43.75 | 18.75 | 13125 | 500 | 250 | 197.5 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 27.5 | 37.5 | 71.25 | 56.25 | 30 | 50 | 49.375 | 46.875 | 27.5 | 71.25 | 37.5 | 56.25 | 19.375 | 3.125 | 43.75 | 18.75 | 62.5 | 820.3125 | 125
1903 | 364 | medical | core team | 364 | 191121 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 112 | 285 | 155 | 216 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 61 | 43.25 | 15.25 | 10553 | 468 | 234 | 198.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 28 | 38.75 | 71.25 | 54 | 30 | 50 | 49.625 | 46.375 | 28 | 71.25 | 38.75 | 54 | 19.625 | 3.625 | 43.25 | 15.25 | 58.5 | 659.5625 | 117
1905 | 364 | medical | core team | 364 | 191143 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 98 | 283 | 176 | 234 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 185 | 58 | 46.25 | 14.5 | 10730 | 486 | 243 | 190.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 24.5 | 44 | 70.75 | 58.5 | 30 | 50 | 47.625 | 51.25 | 24.5 | 70.75 | 44 | 58.5 | 17.625 | 1.25 | 46.25 | 14.5 | 60.75 | 670.625 | 121.5
1907 | 364 | medical | core team | 364 | 191165 | 6 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 86 | 277 | 170 | 268 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 191 | 98 | 47.75 | 24.5 | 18718 | 578 | 289 | 181.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 21.5 | 42.5 | 69.25 | 67 | 30 | 50 | 45.375 | 54.75 | 21.5 | 69.25 | 42.5 | 67 | 15.375 | 4.75 | 47.75 | 24.5 | 72.25 | 1169.875 | 144.5
1909 | 364 | medical | core team | 364 | 191187 | 6 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 105 | 290 | 150 | 239 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 185 | 89 | 46.25 | 22.25 | 16465 | 548 | 274 | 197.5 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 26.25 | 37.5 | 72.5 | 59.75 | 30 | 50 | 49.375 | 48.625 | 26.25 | 72.5 | 37.5 | 59.75 | 19.375 | 1.375 | 46.25 | 22.25 | 68.5 | 1029.0625 | 137
1911 | 364 | medical | core team | 364 | 191209 | 5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 99 | 280 | 150 | 232 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 82 | 45.25 | 20.5 | 14842 | 526 | 263 | 189.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 24.75 | 37.5 | 70 | 58 | 30 | 50 | 47.375 | 47.75 | 24.75 | 70 | 37.5 | 58 | 17.375 | 2.25 | 45.25 | 20.5 | 65.75 | 927.625 | 131.5
1913 | 364 | medical | core team | 364 | 191231 | 27 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 104 | 252 | 171 | 251 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 148 | 80 | 37 | 20 | 11840 | 456 | 228 | 178 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 26 | 42.75 | 63 | 62.75 | 50 | 50 | 44.5 | 52.75 | 26 | 63 | 42.75 | 62.75 | 5.5 | 2.75 | 37 | 20 | 57 | 740 | 114
1915 | 329 | technician | core team | 329 | 221741 | 561 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 182 | 218 | 184 | 209 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 36 | 25 | 9 | 6.25 | 900 | 122 | 61 | 200 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 45.5 | 46 | 54.5 | 52.25 | 50 | 50 | 50 | 49.125 | 45.5 | 54.5 | 46 | 52.25 | 0 | 0.875 | 9 | 6.25 | 15.25 | 56.25 | 30.5
1917 | 329 | technician | core team | 329 | 221767 | 29 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 175 | 220 | 271 | 304 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 33 | 11.25 | 8.25 | 1485 | 156 | 78 | 197.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 43.75 | 67.75 | 55 | 76 | 70 | 70 | 49.375 | 71.875 | 43.75 | 55 | 67.75 | 76 | 20.625 | 1.875 | 11.25 | 8.25 | 19.5 | 92.8125 | 39
1921 | 329 | technician | core team | 329 | 221819 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 240 | 292 | 228 | 269 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 52 | 41 | 13 | 10.25 | 2132 | 186 | 93 | 266 | 248.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 60 | 57 | 73 | 67.25 | 70 | 70 | 66.5 | 62.125 | 60 | 73 | 57 | 67.25 | 3.5 | 7.875 | 13 | 10.25 | 23.25 | 133.25 | 46.5
1923 | 329 | technician | core team | 329 | 221845 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 247 | 286 | 243 | 286 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 43 | 9.75 | 10.75 | 1677 | 164 | 82 | 266.5 | 264.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 61.75 | 60.75 | 71.5 | 71.5 | 70 | 70 | 66.625 | 66.125 | 61.75 | 71.5 | 60.75 | 71.5 | 3.375 | 3.875 | 9.75 | 10.75 | 20.5 | 104.8125 | 41
1925 | 329 | technician | core team | 329 | 221871 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 296 | 247 | 272 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 25 | 11.25 | 6.25 | 1125 | 140 | 70 | 273.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 62.75 | 61.75 | 74 | 68 | 50 | 70 | 68.375 | 64.875 | 62.75 | 74 | 61.75 | 68 | 18.375 | 5.125 | 11.25 | 6.25 | 17.5 | 70.3125 | 35
1927 | 329 | technician | core team | 329 | 221897 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 266 | 307 | 201 | 239 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 41 | 38 | 10.25 | 9.5 | 1558 | 158 | 79 | 286.5 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 66.5 | 50.25 | 76.75 | 59.75 | 50 | 70 | 71.625 | 55 | 66.5 | 76.75 | 50.25 | 59.75 | 21.625 | 15 | 10.25 | 9.5 | 19.75 | 97.375 | 39.5
1929 | 329 | technician | core team | 329 | 221923 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 310 | 348 | 116 | 155 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 38 | 39 | 9.5 | 9.75 | 1482 | 154 | 77 | 329 | 135.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 77.5 | 29 | 87 | 38.75 | 50 | 50 | 82.25 | 33.875 | 77.5 | 87 | 29 | 38.75 | 32.25 | 16.125 | 9.5 | 9.75 | 19.25 | 92.625 | 38.5
1931 | 329 | technician | core team | 329 | 221949 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 287 | 356 | 188 | 227 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 39 | 17.25 | 9.75 | 2691 | 216 | 108 | 321.5 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 71.75 | 47 | 89 | 56.75 | 50 | 70 | 80.375 | 51.875 | 71.75 | 89 | 47 | 56.75 | 30.375 | 18.125 | 17.25 | 9.75 | 27 | 168.1875 | 54
1933 | 329 | technician | core team | 329 | 221975 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 310 | 373 | 197 | 245 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 63 | 48 | 15.75 | 12 | 3024 | 222 | 111 | 341.5 | 221 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 77.5 | 49.25 | 93.25 | 61.25 | 50 | 50 | 85.375 | 55.25 | 77.5 | 93.25 | 49.25 | 61.25 | 35.375 | 5.25 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5
1935 | 329 | technician | core team | 329 | 222001 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 296 | 342 | 224 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 58 | 11.5 | 14.5 | 2668 | 208 | 104 | 319 | 253 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 74 | 56 | 85.5 | 70.5 | 70 | 70 | 79.75 | 63.25 | 74 | 85.5 | 56 | 70.5 | 9.75 | 6.75 | 11.5 | 14.5 | 26 | 166.75 | 52
1937 | 329 | technician | core team | 329 | 222027 | 24 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 171 | 244 | 195 | 238 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 43 | 18.25 | 10.75 | 3139 | 232 | 116 | 207.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 42.75 | 48.75 | 61 | 59.5 | 50 | 50 | 51.875 | 54.125 | 42.75 | 61 | 48.75 | 59.5 | 1.875 | 4.125 | 18.25 | 10.75 | 29 | 196.1875 | 58
1939 | 329 | technician | core team | 329 | 222053 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 220 | 253 | 101 | 151 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 50 | 8.25 | 12.5 | 1650 | 166 | 83 | 236.5 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 55 | 25.25 | 63.25 | 37.75 | 50 | 50 | 59.125 | 31.5 | 55 | 63.25 | 25.25 | 37.75 | 9.125 | 18.5 | 8.25 | 12.5 | 20.75 | 103.125 | 41.5
1941 | 329 | technician | core team | 329 | 222079 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 303 | 344 | 104 | 163 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 59 | 10.25 | 14.75 | 2419 | 200 | 100 | 323.5 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 75.75 | 26 | 86 | 40.75 | 50 | 50 | 80.875 | 33.375 | 75.75 | 86 | 26 | 40.75 | 30.875 | 16.625 | 10.25 | 14.75 | 25 | 151.1875 | 50
1943 | 329 | technician | core team | 329 | 222105 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 273 | 322 | 149 | 207 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 58 | 12.25 | 14.5 | 2842 | 214 | 107 | 297.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 68.25 | 37.25 | 80.5 | 51.75 | 50 | 70 | 74.375 | 44.5 | 68.25 | 80.5 | 37.25 | 51.75 | 24.375 | 25.5 | 12.25 | 14.5 | 26.75 | 177.625 | 53.5
1945 | 329 | technician | core team | 329 | 222131 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 301 | 346 | 198 | 258 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 60 | 11.25 | 15 | 2700 | 210 | 105 | 323.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 75.25 | 49.5 | 86.5 | 64.5 | 70 | 70 | 80.875 | 57 | 75.25 | 86.5 | 49.5 | 64.5 | 10.875 | 13 | 11.25 | 15 | 26.25 | 168.75 | 52.5
1947 | 329 | technician | core team | 329 | 222157 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 228 | 274 | 222 | 278 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 56 | 11.5 | 14 | 2576 | 204 | 102 | 251 | 250 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 57 | 55.5 | 68.5 | 69.5 | 70 | 50 | 62.75 | 62.5 | 57 | 68.5 | 55.5 | 69.5 | 7.25 | 12.5 | 11.5 | 14 | 25.5 | 161 | 51
1949 | 329 | technician | core team | 329 | 222183 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 296 | 342 | 136 | 209 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 46 | 73 | 11.5 | 18.25 | 3358 | 238 | 119 | 319 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 74 | 34 | 85.5 | 52.25 | 50 | 70 | 79.75 | 43.125 | 74 | 85.5 | 34 | 52.25 | 29.75 | 26.875 | 11.5 | 18.25 | 29.75 | 209.875 | 59.5
1951 | 329 | technician | core team | 329 | 222209 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 341 | 378 | 113 | 176 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 63 | 9.25 | 15.75 | 2331 | 200 | 100 | 359.5 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 85.25 | 28.25 | 94.5 | 44 | 90 | 50 | 89.875 | 36.125 | 85.25 | 94.5 | 28.25 | 44 | 0.125 | 13.875 | 9.25 | 15.75 | 25 | 145.6875 | 50
1953 | 329 | technician | core team | 329 | 222235 | 32 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 301 | 332 | 136 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 31 | 74 | 7.75 | 18.5 | 2294 | 210 | 105 | 316.5 | 173 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 75.25 | 34 | 83 | 52.5 | 50 | 50 | 79.125 | 43.25 | 75.25 | 83 | 34 | 52.5 | 29.125 | 6.75 | 7.75 | 18.5 | 26.25 | 143.375 | 52.5
1957 | 329 | technician | core team | 329 | 222287 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 256 | 295 | 185 | 244 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 59 | 9.75 | 14.75 | 2301 | 196 | 98 | 275.5 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 64 | 46.25 | 73.75 | 61 | 70 | 70 | 68.875 | 53.625 | 64 | 73.75 | 46.25 | 61 | 1.125 | 16.375 | 9.75 | 14.75 | 24.5 | 143.8125 | 49
1963 | 329 | technician | core team | 329 | 222365 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 46 | 84 | 69 | 119 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 38 | 50 | 9.5 | 12.5 | 1900 | 176 | 88 | 65 | 94 | 1 | 2 | Grid21 | 4 | 2 | 11.5 | 17.25 | 21 | 29.75 | 70 | 30 | 16.25 | 23.5 | 11.5 | 21 | 17.25 | 29.75 | 53.75 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 22 | 118.75 | 44
1965 | 329 | technician | core team | 329 | 222391 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 222 | 258 | 98 | 158 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 36 | 60 | 9 | 15 | 2160 | 192 | 96 | 240 | 128 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 55.5 | 24.5 | 64.5 | 39.5 | 70 | 50 | 60 | 32 | 55.5 | 64.5 | 24.5 | 39.5 | 10 | 18 | 9 | 15 | 24 | 135 | 48
1967 | 329 | technician | core team | 329 | 222417 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 213 | 252 | 171 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 56 | 9.75 | 14 | 2184 | 190 | 95 | 232.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 53.25 | 42.75 | 63 | 56.75 | 50 | 70 | 58.125 | 49.75 | 53.25 | 63 | 42.75 | 56.75 | 8.125 | 20.25 | 9.75 | 14 | 23.75 | 136.5 | 47.5
1969 | 329 | technician | core team | 329 | 222443 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 202 | 239 | 106 | 155 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 37 | 49 | 9.25 | 12.25 | 1813 | 172 | 86 | 220.5 | 130.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 50.5 | 26.5 | 59.75 | 38.75 | 70 | 70 | 55.125 | 32.625 | 50.5 | 59.75 | 26.5 | 38.75 | 14.875 | 37.375 | 9.25 | 12.25 | 21.5 | 113.3125 | 43
1971 | 329 | technician | core team | 329 | 222469 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 195 | 232 | 156 | 214 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 37 | 58 | 9.25 | 14.5 | 2146 | 190 | 95 | 213.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 48.75 | 39 | 58 | 53.5 | 70 | 50 | 53.375 | 46.25 | 48.75 | 58 | 39 | 53.5 | 16.625 | 3.75 | 9.25 | 14.5 | 23.75 | 134.125 | 47.5
1973 | 329 | technician | core team | 329 | 222495 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 238 | 276 | 191 | 241 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 38 | 50 | 9.5 | 12.5 | 1900 | 176 | 88 | 257 | 216 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 59.5 | 47.75 | 69 | 60.25 | 70 | 70 | 64.25 | 54 | 59.5 | 69 | 47.75 | 60.25 | 5.75 | 16 | 9.5 | 12.5 | 22 | 118.75 | 44
1975 | 329 | technician | core team | 329 | 222521 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 105 | 141 | 254 | 311 | Grid44 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 36 | 57 | 9 | 14.25 | 2052 | 186 | 93 | 123 | 282.5 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 4 | 26.25 | 63.5 | 35.25 | 77.75 | 70 | 70 | 30.75 | 70.625 | 26.25 | 35.25 | 63.5 | 77.75 | 39.25 | 0.625 | 9 | 14.25 | 23.25 | 128.25 | 46.5
1981 | 329 | technician | core team | 329 | 222599 | 54 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 275 | 310 | 14 | 60 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 46 | 8.75 | 11.5 | 1610 | 162 | 81 | 292.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 68.75 | 3.5 | 77.5 | 15 | 90 | 30 | 73.125 | 9.25 | 68.75 | 77.5 | 3.5 | 15 | 16.875 | 20.75 | 8.75 | 11.5 | 20.25 | 100.625 | 40.5
1993 | 329 | technician | core team | 329 | 222755 | 40 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 273 | 312 | 162 | 208 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 46 | 9.75 | 11.5 | 1794 | 170 | 85 | 292.5 | 185 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 68.25 | 40.5 | 78 | 52 | 70 | 70 | 73.125 | 46.25 | 68.25 | 78 | 40.5 | 52 | 3.125 | 23.75 | 9.75 | 11.5 | 21.25 | 112.125 | 42.5
1995 | 329 | technician | core team | 329 | 222781 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 235 | 276 | 237 | 293 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 56 | 10.25 | 14 | 2296 | 194 | 97 | 255.5 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 58.75 | 59.25 | 69 | 73.25 | 70 | 70 | 63.875 | 66.25 | 58.75 | 69 | 59.25 | 73.25 | 6.125 | 3.75 | 10.25 | 14 | 24.25 | 143.5 | 48.5
1997 | 329 | technician | core team | 329 | 222807 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 340 | 374 | 219 | 269 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 34 | 50 | 8.5 | 12.5 | 1700 | 168 | 84 | 357 | 244 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 85 | 54.75 | 93.5 | 67.25 | 70 | 70 | 89.25 | 61 | 85 | 93.5 | 54.75 | 67.25 | 19.25 | 9 | 8.5 | 12.5 | 21 | 106.25 | 42
1999 | 329 | technician | core team | 329 | 222833 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 325 | 353 | 178 | 236 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 58 | 7 | 14.5 | 1624 | 172 | 86 | 339 | 207 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 81.25 | 44.5 | 88.25 | 59 | 70 | 70 | 84.75 | 51.75 | 81.25 | 88.25 | 44.5 | 59 | 14.75 | 18.25 | 7 | 14.5 | 21.5 | 101.5 | 43
2001 | 329 | technician | core team | 329 | 222859 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 305 | 338 | 107 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 49 | 8.25 | 12.25 | 1617 | 164 | 82 | 321.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 76.25 | 26.75 | 84.5 | 39 | 70 | 50 | 80.375 | 32.875 | 76.25 | 84.5 | 26.75 | 39 | 10.375 | 17.125 | 8.25 | 12.25 | 20.5 | 101.0625 | 41
2003 | 329 | technician | core team | 329 | 222885 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 342 | 374 | 68 | 124 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 56 | 8 | 14 | 1792 | 176 | 88 | 358 | 96 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 85.5 | 17 | 93.5 | 31 | 70 | 50 | 89.5 | 24 | 85.5 | 93.5 | 17 | 31 | 19.5 | 26 | 8 | 14 | 22 | 112 | 44
2005 | 329 | technician | core team | 329 | 222911 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 243 | 275 | 188 | 241 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 32 | 53 | 8 | 13.25 | 1696 | 170 | 85 | 259 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 60.75 | 47 | 68.75 | 60.25 | 70 | 70 | 64.75 | 53.625 | 60.75 | 68.75 | 47 | 60.25 | 5.25 | 16.375 | 8 | 13.25 | 21.25 | 106 | 42.5
2007 | 329 | technician | core team | 329 | 222937 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 334 | 366 | 113 | 162 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 32 | 49 | 8 | 12.25 | 1568 | 162 | 81 | 350 | 137.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 83.5 | 28.25 | 91.5 | 40.5 | 70 | 30 | 87.5 | 34.375 | 83.5 | 91.5 | 28.25 | 40.5 | 17.5 | 4.375 | 8 | 12.25 | 20.25 | 98 | 40.5
2009 | 329 | technician | core team | 329 | 222963 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 305 | 337 | 91 | 150 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 32 | 59 | 8 | 14.75 | 1888 | 182 | 91 | 321 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 76.25 | 22.75 | 84.25 | 37.5 | 70 | 50 | 80.25 | 30.125 | 76.25 | 84.25 | 22.75 | 37.5 | 10.25 | 19.875 | 8 | 14.75 | 22.75 | 118 | 45.5
2011 | 329 | technician | core team | 329 | 222989 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 317 | 353 | 250 | 308 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 58 | 9 | 14.5 | 2088 | 188 | 94 | 335 | 279 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 79.25 | 62.5 | 88.25 | 77 | 70 | 70 | 83.75 | 69.75 | 79.25 | 88.25 | 62.5 | 77 | 13.75 | 0.25 | 9 | 14.5 | 23.5 | 130.5 | 47
2013 | 329 | technician | core team | 329 | 223015 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 307 | 339 | 33 | 73 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 32 | 40 | 8 | 10 | 1280 | 144 | 72 | 323 | 53 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 76.75 | 8.25 | 84.75 | 18.25 | 90 | 30 | 80.75 | 13.25 | 76.75 | 84.75 | 8.25 | 18.25 | 9.25 | 16.75 | 8 | 10 | 18 | 80 | 36
2015 | 329 | technician | core team | 329 | 223041 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 339 | 374 | 127 | 176 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 35 | 49 | 8.75 | 12.25 | 1715 | 168 | 84 | 356.5 | 151.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 84.75 | 31.75 | 93.5 | 44 | 70 | 30 | 89.125 | 37.875 | 84.75 | 93.5 | 31.75 | 44 | 19.125 | 7.875 | 8.75 | 12.25 | 21 | 107.1875 | 42
2017 | 329 | technician | core team | 329 | 223067 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 353 | 381 | 171 | 226 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 28 | 55 | 7 | 13.75 | 1540 | 166 | 83 | 367 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 88.25 | 42.75 | 95.25 | 56.5 | 70 | 50 | 91.75 | 49.625 | 88.25 | 95.25 | 42.75 | 56.5 | 21.75 | 0.375 | 7 | 13.75 | 20.75 | 96.25 | 41.5
2019 | 329 | technician | core team | 329 | 223093 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 364 | 139 | 193 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 27 | 54 | 6.75 | 13.5 | 1458 | 162 | 81 | 350.5 | 166 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 84.25 | 34.75 | 91 | 48.25 | 90 | 50 | 87.625 | 41.5 | 84.25 | 91 | 34.75 | 48.25 | 2.375 | 8.5 | 6.75 | 13.5 | 20.25 | 91.125 | 40.5
2023 | 329 | technician | core team | 329 | 223145 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 367 | 58 | 118 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 60 | 8.75 | 15 | 2100 | 190 | 95 | 349.5 | 88 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 83 | 14.5 | 91.75 | 29.5 | 90 | 50 | 87.375 | 22 | 83 | 91.75 | 14.5 | 29.5 | 2.625 | 28 | 8.75 | 15 | 23.75 | 131.25 | 47.5
2025 | 329 | technician | core team | 329 | 223171 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 356 | 385 | 147 | 209 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 62 | 7.25 | 15.5 | 1798 | 182 | 91 | 370.5 | 178 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 89 | 36.75 | 96.25 | 52.25 | 90 | 50 | 92.625 | 44.5 | 89 | 96.25 | 36.75 | 52.25 | 2.625 | 5.5 | 7.25 | 15.5 | 22.75 | 112.375 | 45.5
2027 | 329 | technician | core team | 329 | 223197 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 346 | 382 | 109 | 164 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 55 | 9 | 13.75 | 1980 | 182 | 91 | 364 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 86.5 | 27.25 | 95.5 | 41 | 70 | 50 | 91 | 34.125 | 86.5 | 95.5 | 27.25 | 41 | 21 | 15.875 | 9 | 13.75 | 22.75 | 123.75 | 45.5
2029 | 329 | technician | core team | 329 | 223223 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 360 | 390 | 193 | 251 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 58 | 7.5 | 14.5 | 1740 | 176 | 88 | 375 | 222 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 90 | 48.25 | 97.5 | 62.75 | 70 | 70 | 93.75 | 55.5 | 90 | 97.5 | 48.25 | 62.75 | 23.75 | 14.5 | 7.5 | 14.5 | 22 | 108.75 | 44
2031 | 329 | technician | core team | 329 | 223249 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 321 | 70 | 126 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 32 | 56 | 8 | 14 | 1792 | 176 | 88 | 305 | 98 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 72.25 | 17.5 | 80.25 | 31.5 | 70 | 50 | 76.25 | 24.5 | 72.25 | 80.25 | 17.5 | 31.5 | 6.25 | 25.5 | 8 | 14 | 22 | 112 | 44
2033 | 329 | technician | core team | 329 | 223275 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 309 | 104 | 150 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 27 | 46 | 6.75 | 11.5 | 1242 | 146 | 73 | 295.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 70.5 | 26 | 77.25 | 37.5 | 70 | 50 | 73.875 | 31.75 | 70.5 | 77.25 | 26 | 37.5 | 3.875 | 18.25 | 6.75 | 11.5 | 18.25 | 77.625 | 36.5
2035 | 329 | technician | core team | 329 | 223301 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 353 | 383 | 105 | 157 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 30 | 52 | 7.5 | 13 | 1560 | 164 | 82 | 368 | 131 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 88.25 | 26.25 | 95.75 | 39.25 | 90 | 50 | 92 | 32.75 | 88.25 | 95.75 | 26.25 | 39.25 | 2 | 17.25 | 7.5 | 13 | 20.5 | 97.5 | 41
2039 | 329 | technician | core team | 329 | 223353 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 356 | 379 | 100 | 146 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 23 | 46 | 5.75 | 11.5 | 1058 | 138 | 69 | 367.5 | 123 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 89 | 25 | 94.75 | 36.5 | 70 | 70 | 91.875 | 30.75 | 89 | 94.75 | 25 | 36.5 | 21.875 | 39.25 | 5.75 | 11.5 | 17.25 | 66.125 | 34.5
2047 | 329 | technician | core team | 329 | 223457 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 198 | 228 | 209 | 251 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 42 | 7.5 | 10.5 | 1260 | 144 | 72 | 213 | 230 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 49.5 | 52.25 | 57 | 62.75 | 70 | 50 | 53.25 | 57.5 | 49.5 | 57 | 52.25 | 62.75 | 16.75 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 18 | 78.75 | 36
2049 | 329 | technician | core team | 329 | 223483 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 290 | 32 | 73 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 41 | 10.5 | 10.25 | 1722 | 166 | 83 | 269 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 62 | 8 | 72.5 | 18.25 | 50 | 30 | 67.25 | 13.125 | 62 | 72.5 | 8 | 18.25 | 17.25 | 16.875 | 10.5 | 10.25 | 20.75 | 107.625 | 41.5
2051 | 329 | technician | core team | 329 | 223509 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 316 | 353 | 249 | 291 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 37 | 42 | 9.25 | 10.5 | 1554 | 158 | 79 | 334.5 | 270 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 79 | 62.25 | 88.25 | 72.75 | 70 | 70 | 83.625 | 67.5 | 79 | 88.25 | 62.25 | 72.75 | 13.625 | 2.5 | 9.25 | 10.5 | 19.75 | 97.125 | 39.5
2053 | 329 | technician | core team | 329 | 223535 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 326 | 359 | 234 | 276 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 33 | 42 | 8.25 | 10.5 | 1386 | 150 | 75 | 342.5 | 255 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 81.5 | 58.5 | 89.75 | 69 | 70 | 70 | 85.625 | 63.75 | 81.5 | 89.75 | 58.5 | 69 | 15.625 | 6.25 | 8.25 | 10.5 | 18.75 | 86.625 | 37.5
2055 | 329 | technician | core team | 329 | 223561 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 292 | 322 | 257 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 30 | 48 | 7.5 | 12 | 1440 | 156 | 78 | 307 | 281 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 73 | 64.25 | 80.5 | 76.25 | 70 | 70 | 76.75 | 70.25 | 73 | 80.5 | 64.25 | 76.25 | 6.75 | 0.25 | 7.5 | 12 | 19.5 | 90 | 39
2059 | 329 | technician | core team | 329 | 223613 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 256 | 292 | 236 | 280 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 44 | 9 | 11 | 1584 | 160 | 80 | 274 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 64 | 59 | 73 | 70 | 70 | 70 | 68.5 | 64.5 | 64 | 73 | 59 | 70 | 1.5 | 5.5 | 9 | 11 | 20 | 99 | 40
2061 | 329 | technician | core team | 329 | 223639 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 326 | 362 | 195 | 238 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 36 | 43 | 9 | 10.75 | 1548 | 158 | 79 | 344 | 216.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 81.5 | 48.75 | 90.5 | 59.5 | 70 | 70 | 86 | 54.125 | 81.5 | 90.5 | 48.75 | 59.5 | 16 | 15.875 | 9 | 10.75 | 19.75 | 96.75 | 39.5
2063 | 329 | technician | core team | 329 | 223665 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 311 | 342 | 206 | 255 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 31 | 49 | 7.75 | 12.25 | 1519 | 160 | 80 | 326.5 | 230.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 77.75 | 51.5 | 85.5 | 63.75 | 70 | 70 | 81.625 | 57.625 | 77.75 | 85.5 | 51.5 | 63.75 | 11.625 | 12.375 | 7.75 | 12.25 | 20 | 94.9375 | 40
2065 | 329 | technician | core team | 329 | 223691 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 334 | 369 | 202 | 252 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 50 | 8.75 | 12.5 | 1750 | 170 | 85 | 351.5 | 227 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 83.5 | 50.5 | 92.25 | 63 | 70 | 50 | 87.875 | 56.75 | 83.5 | 92.25 | 50.5 | 63 | 17.875 | 6.75 | 8.75 | 12.5 | 21.25 | 109.375 | 42.5
2067 | 329 | technician | core team | 329 | 223717 | 5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 332 | 365 | 58 | 102 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 33 | 44 | 8.25 | 11 | 1452 | 154 | 77 | 348.5 | 80 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 83 | 14.5 | 91.25 | 25.5 | 70 | 50 | 87.125 | 20 | 83 | 91.25 | 14.5 | 25.5 | 17.125 | 30 | 8.25 | 11 | 19.25 | 90.75 | 38.5
2069 | 329 | technician | core team | 329 | 223743 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 327 | 361 | 143 | 198 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 34 | 55 | 8.5 | 13.75 | 1870 | 178 | 89 | 344 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 81.75 | 35.75 | 90.25 | 49.5 | 70 | 50 | 86 | 42.625 | 81.75 | 90.25 | 35.75 | 49.5 | 16 | 7.375 | 8.5 | 13.75 | 22.25 | 116.875 | 44.5
2073 | 329 | technician | core team | 329 | 223795 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 308 | 346 | 145 | 196 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 51 | 9.5 | 12.75 | 1938 | 178 | 89 | 327 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 77 | 36.25 | 86.5 | 49 | 70 | 50 | 81.75 | 42.625 | 77 | 86.5 | 36.25 | 49 | 11.75 | 7.375 | 9.5 | 12.75 | 22.25 | 121.125 | 44.5
2075 | 329 | technician | core team | 329 | 223821 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 306 | 340 | 187 | 241 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 34 | 54 | 8.5 | 13.5 | 1836 | 176 | 88 | 323 | 214 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 76.5 | 46.75 | 85 | 60.25 | 70 | 50 | 80.75 | 53.5 | 76.5 | 85 | 46.75 | 60.25 | 10.75 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 22 | 114.75 | 44
2077 | 329 | technician | core team | 329 | 223847 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 310 | 340 | 295 | 332 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 30 | 37 | 7.5 | 9.25 | 1110 | 134 | 67 | 325 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 5 | 77.5 | 73.75 | 85 | 83 | 90 | 90 | 81.25 | 78.375 | 77.5 | 85 | 73.75 | 83 | 8.75 | 11.625 | 7.5 | 9.25 | 16.75 | 69.375 | 33.5
2079 | 329 | technician | core team | 329 | 223873 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 309 | 342 | 290 | 339 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 33 | 49 | 8.25 | 12.25 | 1617 | 164 | 82 | 325.5 | 314.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 77.25 | 72.5 | 85.5 | 84.75 | 70 | 90 | 81.375 | 78.625 | 77.25 | 85.5 | 72.5 | 84.75 | 11.375 | 11.375 | 8.25 | 12.25 | 20.5 | 101.0625 | 41
2081 | 329 | technician | core team | 329 | 223899 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 299 | 329 | 167 | 201 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 30 | 34 | 7.5 | 8.5 | 1020 | 128 | 64 | 314 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 74.75 | 41.75 | 82.25 | 50.25 | 70 | 70 | 78.5 | 46 | 74.75 | 82.25 | 41.75 | 50.25 | 8.5 | 24 | 7.5 | 8.5 | 16 | 63.75 | 32
2083 | 329 | technician | core team | 329 | 223925 | 6 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 323 | 350 | 183 | 228 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 45 | 6.75 | 11.25 | 1215 | 144 | 72 | 336.5 | 205.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 5 | 80.75 | 45.75 | 87.5 | 57 | 70 | 90 | 84.125 | 51.375 | 80.75 | 87.5 | 45.75 | 57 | 14.125 | 38.625 | 6.75 | 11.25 | 18 | 75.9375 | 36
2085 | 329 | technician | core team | 329 | 223951 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 319 | 347 | 253 | 294 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 28 | 41 | 7 | 10.25 | 1148 | 138 | 69 | 333 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 4 | 79.75 | 63.25 | 86.75 | 73.5 | 50 | 70 | 83.25 | 68.375 | 79.75 | 86.75 | 63.25 | 73.5 | 33.25 | 1.625 | 7 | 10.25 | 17.25 | 71.75 | 34.5
2087 | 332 | technician | core team | 332 | 300905 | 111 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 250 | 281 | 241 | 274 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 33 | 7.75 | 8.25 | 1023 | 128 | 64 | 265.5 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 62.5 | 60.25 | 70.25 | 68.5 | 70 | 50 | 66.375 | 64.375 | 62.5 | 70.25 | 60.25 | 68.5 | 3.625 | 14.375 | 7.75 | 8.25 | 16 | 63.9375 | 32
2089 | 332 | technician | core team | 332 | 300937 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 319 | 342 | 333 | 349 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 16 | 5.75 | 4 | 368 | 78 | 39 | 330.5 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 79.75 | 83.25 | 85.5 | 87.25 | 50 | 70 | 82.625 | 85.25 | 79.75 | 85.5 | 83.25 | 87.25 | 32.625 | 15.25 | 5.75 | 4 | 9.75 | 23 | 19.5
2093 | 332 | technician | core team | 332 | 301001 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 171 | 264 | 156 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 71 | 23.25 | 17.75 | 6603 | 328 | 164 | 217.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 42.75 | 39 | 66 | 56.75 | 50 | 70 | 54.375 | 47.875 | 42.75 | 66 | 39 | 56.75 | 4.375 | 22.125 | 23.25 | 17.75 | 41 | 412.6875 | 82
2095 | 332 | technician | core team | 332 | 301033 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 282 | 170 | 239 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 107 | 69 | 26.75 | 17.25 | 7383 | 352 | 176 | 228.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 43.75 | 42.5 | 70.5 | 59.75 | 30 | 30 | 57.125 | 51.125 | 43.75 | 70.5 | 42.5 | 59.75 | 27.125 | 21.125 | 26.75 | 17.25 | 44 | 461.4375 | 88
2097 | 332 | technician | core team | 332 | 301065 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 187 | 297 | 165 | 230 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 110 | 65 | 27.5 | 16.25 | 7150 | 350 | 175 | 242 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 2 | 46.75 | 41.25 | 74.25 | 57.5 | 30 | 30 | 60.5 | 49.375 | 46.75 | 74.25 | 41.25 | 57.5 | 30.5 | 19.375 | 27.5 | 16.25 | 43.75 | 446.875 | 87.5
2099 | 332 | technician | core team | 332 | 301097 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 247 | 325 | 277 | 299 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 78 | 22 | 19.5 | 5.5 | 1716 | 200 | 100 | 286 | 288 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 61.75 | 69.25 | 81.25 | 74.75 | 50 | 50 | 71.5 | 72 | 61.75 | 81.25 | 69.25 | 74.75 | 21.5 | 22 | 19.5 | 5.5 | 25 | 107.25 | 50
2101 | 332 | technician | core team | 332 | 301129 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 191 | 288 | 107 | 154 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 47 | 24.25 | 11.75 | 4559 | 288 | 144 | 239.5 | 130.5 |  | 2 |  | 3 | 3 | 47.75 | 26.75 | 72 | 38.5 | 50 | 50 | 59.875 | 32.625 | 47.75 | 72 | 26.75 | 38.5 | 9.875 | 17.375 | 24.25 | 11.75 | 36 | 284.9375 | 72
2103 | 332 | technician | core team | 332 | 301161 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 196 | 264 | 134 | 161 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 27 | 17 | 6.75 | 1836 | 190 | 95 | 230 | 147.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 49 | 33.5 | 66 | 40.25 | 70 | 50 | 57.5 | 36.875 | 49 | 66 | 33.5 | 40.25 | 12.5 | 13.125 | 17 | 6.75 | 23.75 | 114.75 | 47.5
2105 | 332 | technician | core team | 332 | 301193 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 186 | 262 | 111 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 45 | 19 | 11.25 | 3420 | 242 | 121 | 224 | 133.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 46.5 | 27.75 | 65.5 | 39 | 50 | 50 | 56 | 33.375 | 46.5 | 65.5 | 27.75 | 39 | 6 | 16.625 | 19 | 11.25 | 30.25 | 213.75 | 60.5
2107 | 332 | technician | core team | 332 | 301225 | 512 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 222 | 338 | 146 | 214 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 116 | 68 | 29 | 17 | 7888 | 368 | 184 | 280 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 55.5 | 36.5 | 84.5 | 53.5 | 70 | 50 | 70 | 45 | 55.5 | 84.5 | 36.5 | 53.5 | 0 | 5 | 29 | 17 | 46 | 493 | 92
2109 | 332 | technician | core team | 332 | 301257 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 48 | 124 | 58 | 80 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 22 | 19 | 5.5 | 1672 | 196 | 98 | 86 | 69 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 12 | 14.5 | 31 | 20 | 70 | 30 | 21.5 | 17.25 | 12 | 31 | 14.5 | 20 | 48.5 | 12.75 | 19 | 5.5 | 24.5 | 104.5 | 49
2111 | 332 | technician | core team | 332 | 301289 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 113 | 185 | 74 | 115 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 41 | 18 | 10.25 | 2952 | 226 | 113 | 149 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 28.25 | 18.5 | 46.25 | 28.75 | 50 | 50 | 37.25 | 23.625 | 28.25 | 46.25 | 18.5 | 28.75 | 12.75 | 26.375 | 18 | 10.25 | 28.25 | 184.5 | 56.5
2113 | 332 | technician | core team | 332 | 301321 | 2118 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 236 | 274 | 104 | 127 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 38 | 23 | 9.5 | 5.75 | 874 | 122 | 61 | 255 | 115.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 59 | 26 | 68.5 | 31.75 | 50 | 50 | 63.75 | 28.875 | 59 | 68.5 | 26 | 31.75 | 13.75 | 21.125 | 9.5 | 5.75 | 15.25 | 54.625 | 30.5
2115 | 332 | technician | core team | 332 | 301353 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 217 | 290 | 59 | 117 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 73 | 58 | 18.25 | 14.5 | 4234 | 262 | 131 | 253.5 | 88 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 54.25 | 14.75 | 72.5 | 29.25 | 70 | 30 | 63.375 | 22 | 54.25 | 72.5 | 14.75 | 29.25 | 6.625 | 8 | 18.25 | 14.5 | 32.75 | 264.625 | 65.5
2117 | 332 | technician | core team | 332 | 301385 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 347 | 93 | 122 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 29 | 14 | 7.25 | 1624 | 170 | 85 | 319 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 72.75 | 23.25 | 86.75 | 30.5 | 70 | 50 | 79.75 | 26.875 | 72.75 | 86.75 | 23.25 | 30.5 | 9.75 | 23.125 | 14 | 7.25 | 21.25 | 101.5 | 42.5
2119 | 332 | technician | core team | 332 | 301417 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 251 | 326 | 65 | 119 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 54 | 18.75 | 13.5 | 4050 | 258 | 129 | 288.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 62.75 | 16.25 | 81.5 | 29.75 | 50 | 50 | 72.125 | 23 | 62.75 | 81.5 | 16.25 | 29.75 | 22.125 | 27 | 18.75 | 13.5 | 32.25 | 253.125 | 64.5
2121 | 332 | technician | core team | 332 | 301449 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 245 | 317 | 167 | 223 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 56 | 18 | 14 | 4032 | 256 | 128 | 281 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 61.25 | 41.75 | 79.25 | 55.75 | 50 | 70 | 70.25 | 48.75 | 61.25 | 79.25 | 41.75 | 55.75 | 20.25 | 21.25 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64
2123 | 332 | technician | core team | 332 | 301481 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 266 | 315 | 158 | 210 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 49 | 52 | 12.25 | 13 | 2548 | 202 | 101 | 290.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 66.5 | 39.5 | 78.75 | 52.5 | 70 | 50 | 72.625 | 46 | 66.5 | 78.75 | 39.5 | 52.5 | 2.625 | 4 | 12.25 | 13 | 25.25 | 159.25 | 50.5
2125 | 332 | technician | core team | 332 | 301513 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 293 | 369 | 192 | 228 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 36 | 19 | 9 | 2736 | 224 | 112 | 331 | 210 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 5 | 73.25 | 48 | 92.25 | 57 | 70 | 90 | 82.75 | 52.5 | 73.25 | 92.25 | 48 | 57 | 12.75 | 37.5 | 19 | 9 | 28 | 171 | 56
2129 | 332 | technician | core team | 332 | 301577 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 39 | 76 | 325 | 354 | Grid22 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 37 | 29 | 9.25 | 7.25 | 1073 | 132 | 66 | 57.5 | 339.5 | 1 | 5 | Grid51 | 2 | 2 | 9.75 | 81.25 | 19 | 88.5 | 30 | 30 | 14.375 | 84.875 | 9.75 | 19 | 81.25 | 88.5 | 15.625 | 54.875 | 9.25 | 7.25 | 16.5 | 67.0625 | 33
2135 | 332 | technician | core team | 332 | 301673 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 318 | 387 | 55 | 88 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 69 | 33 | 17.25 | 8.25 | 2277 | 204 | 102 | 352.5 | 71.5 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 3 | 79.5 | 13.75 | 96.75 | 22 | 30 | 50 | 88.125 | 17.875 | 79.5 | 96.75 | 13.75 | 22 | 58.125 | 32.125 | 17.25 | 8.25 | 25.5 | 142.3125 | 51
2137 | 332 | technician | core team | 332 | 301705 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 286 | 346 | 170 | 202 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 32 | 15 | 8 | 1920 | 184 | 92 | 316 | 186 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 71.5 | 42.5 | 86.5 | 50.5 | 70 | 50 | 79 | 46.5 | 71.5 | 86.5 | 42.5 | 50.5 | 9 | 3.5 | 15 | 8 | 23 | 120 | 46
2139 | 332 | technician | core team | 332 | 301737 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 277 | 355 | 164 | 204 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 78 | 40 | 19.5 | 10 | 3120 | 236 | 118 | 316 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 69.25 | 41 | 88.75 | 51 | 50 | 50 | 79 | 46 | 69.25 | 88.75 | 41 | 51 | 29 | 4 | 19.5 | 10 | 29.5 | 195 | 59
2141 | 332 | technician | core team | 332 | 301769 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 250 | 305 | 172 | 207 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 35 | 13.75 | 8.75 | 1925 | 180 | 90 | 277.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 62.5 | 43 | 76.25 | 51.75 | 50 | 50 | 69.375 | 47.375 | 62.5 | 76.25 | 43 | 51.75 | 19.375 | 2.625 | 13.75 | 8.75 | 22.5 | 120.3125 | 45
2143 | 332 | technician | core team | 332 | 301801 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 235 | 328 | 154 | 208 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 54 | 23.25 | 13.5 | 5022 | 294 | 147 | 281.5 | 181 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 2 | 58.75 | 38.5 | 82 | 52 | 50 | 30 | 70.375 | 45.25 | 58.75 | 82 | 38.5 | 52 | 20.375 | 15.25 | 23.25 | 13.5 | 36.75 | 313.875 | 73.5
2145 | 332 | technician | core team | 332 | 301833 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 329 | 366 | 259 | 294 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 35 | 9.25 | 8.75 | 1295 | 144 | 72 | 347.5 | 276.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 82.25 | 64.75 | 91.5 | 73.5 | 70 | 70 | 86.875 | 69.125 | 82.25 | 91.5 | 64.75 | 73.5 | 16.875 | 0.875 | 9.25 | 8.75 | 18 | 80.9375 | 36
2147 | 332 | technician | core team | 332 | 301865 | 19 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 126 | 149 | 327 | 370 | Grid52 | 2 | 2 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 23 | 43 | 5.75 | 10.75 | 989 | 132 | 66 | 137.5 | 348.5 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 5 | 31.5 | 81.75 | 37.25 | 92.5 | 30 | 90 | 34.375 | 87.125 | 31.5 | 37.25 | 81.75 | 92.5 | 4.375 | 2.875 | 5.75 | 10.75 | 16.5 | 61.8125 | 33
2153 | 332 | technician | core team | 332 | 301961 | 28 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 343 | 369 | 110 | 147 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 26 | 37 | 6.5 | 9.25 | 962 | 126 | 63 | 356 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 85.75 | 27.5 | 92.25 | 36.75 | 90 | 30 | 89 | 32.125 | 85.75 | 92.25 | 27.5 | 36.75 | 1 | 2.125 | 6.5 | 9.25 | 15.75 | 60.125 | 31.5
2165 | 332 | technician | core team | 332 | 302153 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 302 | 342 | 246 | 290 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 40 | 44 | 10 | 11 | 1760 | 168 | 84 | 322 | 268 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 75.5 | 61.5 | 85.5 | 72.5 | 70 | 70 | 80.5 | 67 | 75.5 | 85.5 | 61.5 | 72.5 | 10.5 | 3 | 10 | 11 | 21 | 110 | 42
2167 | 332 | technician | core team | 332 | 302185 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 294 | 361 | 257 | 299 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 42 | 16.75 | 10.5 | 2814 | 218 | 109 | 327.5 | 278 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 73.5 | 64.25 | 90.25 | 74.75 | 70 | 50 | 81.875 | 69.5 | 73.5 | 90.25 | 64.25 | 74.75 | 11.875 | 19.5 | 16.75 | 10.5 | 27.25 | 175.875 | 54.5
2169 | 332 | technician | core team | 332 | 302217 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 320 | 382 | 199 | 259 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 62 | 60 | 15.5 | 15 | 3720 | 244 | 122 | 351 | 229 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 80 | 49.75 | 95.5 | 64.75 | 90 | 50 | 87.75 | 57.25 | 80 | 95.5 | 49.75 | 64.75 | 2.25 | 7.25 | 15.5 | 15 | 30.5 | 232.5 | 61
2171 | 332 | technician | core team | 332 | 302249 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 208 | 280 | 181 | 221 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 40 | 18 | 10 | 2880 | 224 | 112 | 244 | 201 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 52 | 45.25 | 70 | 55.25 | 70 | 70 | 61 | 50.25 | 52 | 70 | 45.25 | 55.25 | 9 | 19.75 | 18 | 10 | 28 | 180 | 56
2173 | 332 | technician | core team | 332 | 302281 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 260 | 358 | 38 | 100 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 98 | 62 | 24.5 | 15.5 | 6076 | 320 | 160 | 309 | 69 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 65 | 9.5 | 89.5 | 25 | 50 | 50 | 77.25 | 17.25 | 65 | 89.5 | 9.5 | 25 | 27.25 | 32.75 | 24.5 | 15.5 | 40 | 379.75 | 80
2175 | 332 | technician | core team | 332 | 302313 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 213 | 296 | 181 | 224 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 83 | 43 | 20.75 | 10.75 | 3569 | 252 | 126 | 254.5 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 53.25 | 45.25 | 74 | 56 | 50 | 50 | 63.625 | 50.625 | 53.25 | 74 | 45.25 | 56 | 13.625 | 0.625 | 20.75 | 10.75 | 31.5 | 223.0625 | 63
2177 | 332 | technician | core team | 332 | 302345 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 283 | 375 | 165 | 218 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 92 | 53 | 23 | 13.25 | 4876 | 290 | 145 | 329 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 2 | 70.75 | 41.25 | 93.75 | 54.5 | 50 | 30 | 82.25 | 47.875 | 70.75 | 93.75 | 41.25 | 54.5 | 32.25 | 17.875 | 23 | 13.25 | 36.25 | 304.75 | 72.5
2179 | 332 | technician | core team | 332 | 302377 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 343 | 395 | 218 | 284 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 52 | 66 | 13 | 16.5 | 3432 | 236 | 118 | 369 | 251 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 2 | 85.75 | 54.5 | 98.75 | 71 | 90 | 30 | 92.25 | 62.75 | 85.75 | 98.75 | 54.5 | 71 | 2.25 | 32.75 | 13 | 16.5 | 29.5 | 214.5 | 59
2181 | 332 | technician | core team | 332 | 302409 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 252 | 343 | 57 | 96 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 91 | 39 | 22.75 | 9.75 | 3549 | 260 | 130 | 297.5 | 76.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 63 | 14.25 | 85.75 | 24 | 70 | 30 | 74.375 | 19.125 | 63 | 85.75 | 14.25 | 24 | 4.375 | 10.875 | 22.75 | 9.75 | 32.5 | 221.8125 | 65
2183 | 332 | technician | core team | 332 | 302441 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 329 | 373 | 345 | 366 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 21 | 11 | 5.25 | 924 | 130 | 65 | 351 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 82.25 | 86.25 | 93.25 | 91.5 | 70 | 90 | 87.75 | 88.875 | 82.25 | 93.25 | 86.25 | 91.5 | 17.75 | 1.125 | 11 | 5.25 | 16.25 | 57.75 | 32.5
2185 | 332 | technician | core team | 332 | 302473 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 335 | 386 | 53 | 85 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 32 | 12.75 | 8 | 1632 | 166 | 83 | 360.5 | 69 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 83.75 | 13.25 | 96.5 | 21.25 | 70 | 50 | 90.125 | 17.25 | 83.75 | 96.5 | 13.25 | 21.25 | 20.125 | 32.75 | 12.75 | 8 | 20.75 | 102 | 41.5
2187 | 332 | technician | core team | 332 | 302505 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 342 | 391 | 103 | 147 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 44 | 12.25 | 11 | 2156 | 186 | 93 | 366.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 85.5 | 25.75 | 97.75 | 36.75 | 90 | 50 | 91.625 | 31.25 | 85.5 | 97.75 | 25.75 | 36.75 | 1.625 | 18.75 | 12.25 | 11 | 23.25 | 134.75 | 46.5
2189 | 332 | technician | core team | 332 | 302537 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 215 | 274 | 297 | 349 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 59 | 52 | 14.75 | 13 | 3068 | 222 | 111 | 244.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 53.75 | 74.25 | 68.5 | 87.25 | 70 | 70 | 61.125 | 80.75 | 53.75 | 68.5 | 74.25 | 87.25 | 8.875 | 10.75 | 14.75 | 13 | 27.75 | 191.75 | 55.5
2191 | 332 | technician | core team | 332 | 302569 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 348 | 373 | 208 | 248 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 25 | 40 | 6.25 | 10 | 1000 | 130 | 65 | 360.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 87 | 52 | 93.25 | 62 | 70 | 50 | 90.125 | 57 | 87 | 93.25 | 52 | 62 | 20.125 | 7 | 6.25 | 10 | 16.25 | 62.5 | 32.5
2195 | 332 | technician | core team | 332 | 302633 | 6 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 348 | 399 | 219 | 241 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 51 | 22 | 12.75 | 5.5 | 1122 | 146 | 73 | 373.5 | 230 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 87 | 54.75 | 99.75 | 60.25 | 90 | 30 | 93.375 | 57.5 | 87 | 99.75 | 54.75 | 60.25 | 3.375 | 27.5 | 12.75 | 5.5 | 18.25 | 70.125 | 36.5
2197 | 332 | technician | core team | 332 | 302665 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 399 | 259 | 291 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 32 | 16.75 | 8 | 2144 | 198 | 99 | 365.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 83 | 64.75 | 99.75 | 72.75 | 90 | 50 | 91.375 | 68.75 | 83 | 99.75 | 64.75 | 72.75 | 1.375 | 18.75 | 16.75 | 8 | 24.75 | 134 | 49.5
2199 | 332 | technician | core team | 332 | 302697 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 318 | 373 | 188 | 250 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 55 | 62 | 13.75 | 15.5 | 3410 | 234 | 117 | 345.5 | 219 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 79.5 | 47 | 93.25 | 62.5 | 70 | 50 | 86.375 | 54.75 | 79.5 | 93.25 | 47 | 62.5 | 16.375 | 4.75 | 13.75 | 15.5 | 29.25 | 213.125 | 58.5
2201 | 332 | technician | core team | 332 | 302729 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 342 | 396 | 185 | 217 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 54 | 32 | 13.5 | 8 | 1728 | 172 | 86 | 369 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 85.5 | 46.25 | 99 | 54.25 | 90 | 50 | 92.25 | 50.25 | 85.5 | 99 | 46.25 | 54.25 | 2.25 | 0.25 | 13.5 | 8 | 21.5 | 108 | 43
2203 | 332 | technician | core team | 332 | 302761 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 230 | 289 | 212 | 265 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 59 | 53 | 14.75 | 13.25 | 3127 | 224 | 112 | 259.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 57.5 | 53 | 72.25 | 66.25 | 70 | 50 | 64.875 | 59.625 | 57.5 | 72.25 | 53 | 66.25 | 5.125 | 9.625 | 14.75 | 13.25 | 28 | 195.4375 | 56
2205 | 332 | technician | core team | 332 | 302793 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 260 | 365 | 164 | 215 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 51 | 26.25 | 12.75 | 5355 | 312 | 156 | 312.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 65 | 41 | 91.25 | 53.75 | 70 | 30 | 78.125 | 47.375 | 65 | 91.25 | 41 | 53.75 | 8.125 | 17.375 | 26.25 | 12.75 | 39 | 334.6875 | 78
2207 | 332 | technician | core team | 332 | 302825 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 346 | 400 | 181 | 234 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 53 | 13.5 | 13.25 | 2862 | 214 | 107 | 373 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 86.5 | 45.25 | 100 | 58.5 | 70 | 70 | 93.25 | 51.875 | 86.5 | 100 | 45.25 | 58.5 | 23.25 | 18.125 | 13.5 | 13.25 | 26.75 | 178.875 | 53.5
2211 | 332 | technician | core team | 332 | 302889 | 3085 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 311 | 364 | 279 | 322 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 43 | 13.25 | 10.75 | 2279 | 192 | 96 | 337.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 77.75 | 69.75 | 91 | 80.5 | 70 | 70 | 84.375 | 75.125 | 77.75 | 91 | 69.75 | 80.5 | 14.375 | 5.125 | 13.25 | 10.75 | 24 | 142.4375 | 48
2219 | 332 | technician | core team | 332 | 303017 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 336 | 350 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 27 | 11.75 | 6.75 | 1269 | 148 | 74 | 312.5 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 72.25 | 87.5 | 84 | 94.25 | 70 | 70 | 78.125 | 90.875 | 72.25 | 84 | 87.5 | 94.25 | 8.125 | 20.875 | 11.75 | 6.75 | 18.5 | 79.3125 | 37
2221 | 332 | technician | core team | 332 | 303049 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 332 | 149 | 215 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 59 | 66 | 14.75 | 16.5 | 3894 | 250 | 125 | 302.5 | 182 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 68.25 | 37.25 | 83 | 53.75 | 50 | 50 | 75.625 | 45.5 | 68.25 | 83 | 37.25 | 53.75 | 25.625 | 4.5 | 14.75 | 16.5 | 31.25 | 243.375 | 62.5
2223 | 332 | technician | core team | 332 | 303081 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 269 | 314 | 354 | 393 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 45 | 39 | 11.25 | 9.75 | 1755 | 168 | 84 | 291.5 | 373.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 67.25 | 88.5 | 78.5 | 98.25 | 70 | 70 | 72.875 | 93.375 | 67.25 | 78.5 | 88.5 | 98.25 | 2.875 | 23.375 | 11.25 | 9.75 | 21 | 109.6875 | 42
2225 | 332 | technician | core team | 332 | 303113 | 29 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 315 | 362 | 123 | 187 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 64 | 11.75 | 16 | 3008 | 222 | 111 | 338.5 | 155 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 78.75 | 30.75 | 90.5 | 46.75 | 70 | 90 | 84.625 | 38.75 | 78.75 | 90.5 | 30.75 | 46.75 | 14.625 | 51.25 | 11.75 | 16 | 27.75 | 188 | 55.5
2227 | 332 | technician | core team | 332 | 303145 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 270 | 322 | 327 | 372 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 45 | 13 | 11.25 | 2340 | 194 | 97 | 296 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 67.5 | 81.75 | 80.5 | 93 | 70 | 90 | 74 | 87.375 | 67.5 | 80.5 | 81.75 | 93 | 4 | 2.625 | 13 | 11.25 | 24.25 | 146.25 | 48.5
2231 | 332 | technician | core team | 332 | 303209 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 283 | 350 | 295 | 370 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 75 | 16.75 | 18.75 | 5025 | 284 | 142 | 316.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 70.75 | 73.75 | 87.5 | 92.5 | 70 | 90 | 79.125 | 83.125 | 70.75 | 87.5 | 73.75 | 92.5 | 9.125 | 6.875 | 16.75 | 18.75 | 35.5 | 314.0625 | 71
2233 | 332 | technician | core team | 332 | 303241 | 5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 253 | 320 | 299 | 366 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 67 | 67 | 16.75 | 16.75 | 4489 | 268 | 134 | 286.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 5 | 63.25 | 74.75 | 80 | 91.5 | 50 | 90 | 71.625 | 83.125 | 63.25 | 80 | 74.75 | 91.5 | 21.625 | 6.875 | 16.75 | 16.75 | 33.5 | 280.5625 | 67
2235 | 332 | technician | core team | 332 | 303273 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 245 | 341 | 198 | 265 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 96 | 67 | 24 | 16.75 | 6432 | 326 | 163 | 293 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 61.25 | 49.5 | 85.25 | 66.25 | 50 | 90 | 73.25 | 57.875 | 61.25 | 85.25 | 49.5 | 66.25 | 23.25 | 32.125 | 24 | 16.75 | 40.75 | 402 | 81.5
2237 | 332 | technician | core team | 332 | 303305 | 5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 261 | 333 | 276 | 303 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 72 | 27 | 18 | 6.75 | 1944 | 198 | 99 | 297 | 289.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 5 | 65.25 | 69 | 83.25 | 75.75 | 50 | 90 | 74.25 | 72.375 | 65.25 | 83.25 | 69 | 75.75 | 24.25 | 17.625 | 18 | 6.75 | 24.75 | 121.5 | 49.5
2239 | 332 | technician | core team | 332 | 303337 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 345 | 390 | 155 | 209 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 45 | 54 | 11.25 | 13.5 | 2430 | 198 | 99 | 367.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 5 | 86.25 | 38.75 | 97.5 | 52.25 | 70 | 90 | 91.875 | 45.5 | 86.25 | 97.5 | 38.75 | 52.25 | 21.875 | 44.5 | 11.25 | 13.5 | 24.75 | 151.875 | 49.5
2241 | 332 | technician | core team | 332 | 303369 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 294 | 358 | 150 | 205 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 55 | 16 | 13.75 | 3520 | 238 | 119 | 326 | 177.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 73.5 | 37.5 | 89.5 | 51.25 | 50 | 90 | 81.5 | 44.375 | 73.5 | 89.5 | 37.5 | 51.25 | 31.5 | 45.625 | 16 | 13.75 | 29.75 | 220 | 59.5
2245 | 332 | technician | core team | 332 | 303433 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 346 | 400 | 298 | 337 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 39 | 13.5 | 9.75 | 2106 | 186 | 93 | 373 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 86.5 | 74.5 | 100 | 84.25 | 70 | 70 | 93.25 | 79.375 | 86.5 | 100 | 74.5 | 84.25 | 23.25 | 9.375 | 13.5 | 9.75 | 23.25 | 131.625 | 46.5
2247 | 332 | technician | core team | 332 | 303465 | 4 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 326 | 378 | 168 | 258 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 52 | 90 | 13 | 22.5 | 4680 | 284 | 142 | 352 | 213 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 81.5 | 42 | 94.5 | 64.5 | 70 | 70 | 88 | 53.25 | 81.5 | 94.5 | 42 | 64.5 | 18 | 16.75 | 13 | 22.5 | 35.5 | 292.5 | 71
2249 | 332 | technician | core team | 332 | 303497 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 256 | 324 | 340 | 387 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 47 | 17 | 11.75 | 3196 | 230 | 115 | 290 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 64 | 85 | 81 | 96.75 | 70 | 70 | 72.5 | 90.875 | 64 | 81 | 85 | 96.75 | 2.5 | 20.875 | 17 | 11.75 | 28.75 | 199.75 | 57.5
2251 | 332 | technician | core team | 332 | 303529 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 287 | 312 | 313 | 382 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 69 | 6.25 | 17.25 | 1725 | 188 | 94 | 299.5 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 71.75 | 78.25 | 78 | 95.5 | 70 | 70 | 74.875 | 86.875 | 71.75 | 78 | 78.25 | 95.5 | 4.875 | 16.875 | 6.25 | 17.25 | 23.5 | 107.8125 | 47
2253 | 332 | technician | core team | 332 | 303561 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 200 | 252 | 330 | 385 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 52 | 55 | 13 | 13.75 | 2860 | 214 | 107 | 226 | 357.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 50 | 82.5 | 63 | 96.25 | 50 | 70 | 56.5 | 89.375 | 50 | 63 | 82.5 | 96.25 | 6.5 | 19.375 | 13 | 13.75 | 26.75 | 178.75 | 53.5
2255 | 332 | technician | core team | 332 | 303593 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 210 | 275 | 331 | 378 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 47 | 16.25 | 11.75 | 3055 | 224 | 112 | 242.5 | 354.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 52.5 | 82.75 | 68.75 | 94.5 | 50 | 70 | 60.625 | 88.625 | 52.5 | 68.75 | 82.75 | 94.5 | 10.625 | 18.625 | 16.25 | 11.75 | 28 | 190.9375 | 56
2257 | 332 | technician | core team | 332 | 303625 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 320 | 387 | 203 | 310 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 67 | 107 | 16.75 | 26.75 | 7169 | 348 | 174 | 353.5 | 256.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 80 | 50.75 | 96.75 | 77.5 | 70 | 50 | 88.375 | 64.125 | 80 | 96.75 | 50.75 | 77.5 | 18.375 | 14.125 | 16.75 | 26.75 | 43.5 | 448.0625 | 87
2259 | 345 | technician | core team | 345 | 324141 | 127 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 80 | 167 | 187 | 333 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 87 | 146 | 21.75 | 36.5 | 12702 | 466 | 233 | 123.5 | 260 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 3 | 20 | 46.75 | 41.75 | 83.25 | 70 | 50 | 30.875 | 65 | 20 | 41.75 | 46.75 | 83.25 | 39.125 | 15 | 21.75 | 36.5 | 58.25 | 793.875 | 116.5
2261 | 345 | technician | core team | 345 | 324175 | 122 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 204 | 288 | 247 | 341 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 94 | 21 | 23.5 | 7896 | 356 | 178 | 246 | 294 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 51 | 61.75 | 72 | 85.25 | 50 | 70 | 61.5 | 73.5 | 51 | 72 | 61.75 | 85.25 | 11.5 | 3.5 | 21 | 23.5 | 44.5 | 493.5 | 89
2265 | 345 | technician | core team | 345 | 324243 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 141 | 224 | 286 | 381 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 95 | 20.75 | 23.75 | 7885 | 356 | 178 | 182.5 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 35.25 | 71.5 | 56 | 95.25 | 50 | 70 | 45.625 | 83.375 | 35.25 | 56 | 71.5 | 95.25 | 4.375 | 13.375 | 20.75 | 23.75 | 44.5 | 492.8125 | 89
2267 | 345 | technician | core team | 345 | 324277 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 332 | 172 | 336 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 199 | 164 | 49.75 | 41 | 32636 | 726 | 363 | 232.5 | 254 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 33.25 | 43 | 83 | 84 | 70 | 70 | 58.125 | 63.5 | 33.25 | 83 | 43 | 84 | 11.875 | 6.5 | 49.75 | 41 | 90.75 | 2039.75 | 181.5
2269 | 345 | technician | core team | 345 | 324311 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 243 | 345 | 74 | 168 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 102 | 94 | 25.5 | 23.5 | 9588 | 392 | 196 | 294 | 121 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 60.75 | 18.5 | 86.25 | 42 | 50 | 50 | 73.5 | 30.25 | 60.75 | 86.25 | 18.5 | 42 | 23.5 | 19.75 | 25.5 | 23.5 | 49 | 599.25 | 98
2271 | 345 | technician | core team | 345 | 324345 | 41 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 137 | 261 | 243 | 362 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 124 | 119 | 31 | 29.75 | 14756 | 486 | 243 | 199 | 302.5 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 4 | 34.25 | 60.75 | 65.25 | 90.5 | 30 | 70 | 49.75 | 75.625 | 34.25 | 65.25 | 60.75 | 90.5 | 19.75 | 5.625 | 31 | 29.75 | 60.75 | 922.25 | 121.5
2273 | 345 | technician | core team | 345 | 324379 | 32 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 108 | 188 | 323 | 393 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 70 | 20 | 17.5 | 5600 | 300 | 150 | 148 | 358 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 3 | 27 | 80.75 | 47 | 98.25 | 50 | 50 | 37 | 89.5 | 27 | 47 | 80.75 | 98.25 | 13 | 39.5 | 20 | 17.5 | 37.5 | 350 | 75
2277 | 345 | technician | core team | 345 | 324447 | 36 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 37 | 179 | 133 | 270 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 137 | 35.5 | 34.25 | 19454 | 558 | 279 | 108 | 201.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 9.25 | 33.25 | 44.75 | 67.5 | 50 | 50 | 27 | 50.375 | 9.25 | 44.75 | 33.25 | 67.5 | 23 | 0.375 | 35.5 | 34.25 | 69.75 | 1215.875 | 139.5
2279 | 345 | technician | core team | 345 | 324481 | 56 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 62 | 221 | 75 | 216 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 159 | 141 | 39.75 | 35.25 | 22419 | 600 | 300 | 141.5 | 145.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 15.5 | 18.75 | 55.25 | 54 | 30 | 70 | 35.375 | 36.375 | 15.5 | 55.25 | 18.75 | 54 | 5.375 | 33.625 | 39.75 | 35.25 | 75 | 1401.1875 | 150
2281 | 345 | technician | core team | 345 | 324515 | 35 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 42 | 174 | 110 | 217 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 107 | 33 | 26.75 | 14124 | 478 | 239 | 108 | 163.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 10.5 | 27.5 | 43.5 | 54.25 | 30 | 30 | 27 | 40.875 | 10.5 | 43.5 | 27.5 | 54.25 | 3 | 10.875 | 33 | 26.75 | 59.75 | 882.75 | 119.5
2283 | 345 | technician | core team | 345 | 324549 | 103 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 244 | 119 | 245 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 143 | 126 | 35.75 | 31.5 | 18018 | 538 | 269 | 172.5 | 182 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 25.25 | 29.75 | 61 | 61.25 | 30 | 30 | 43.125 | 45.5 | 25.25 | 61 | 29.75 | 61.25 | 13.125 | 15.5 | 35.75 | 31.5 | 67.25 | 1126.125 | 134.5
2285 | 345 | technician | core team | 345 | 324583 | 38 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 146 | 332 | 172 | 297 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 186 | 125 | 46.5 | 31.25 | 23250 | 622 | 311 | 239 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 36.5 | 43 | 83 | 74.25 | 50 | 30 | 59.75 | 58.625 | 36.5 | 83 | 43 | 74.25 | 9.75 | 28.625 | 46.5 | 31.25 | 77.75 | 1453.125 | 155.5
2287 | 345 | technician | core team | 345 | 324617 | 58 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 70 | 183 | 262 | 365 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 103 | 28.25 | 25.75 | 11639 | 432 | 216 | 126.5 | 313.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 17.5 | 65.5 | 45.75 | 91.25 | 30 | 70 | 31.625 | 78.375 | 17.5 | 45.75 | 65.5 | 91.25 | 1.625 | 8.375 | 28.25 | 25.75 | 54 | 727.4375 | 108
2289 | 345 | technician | core team | 345 | 324651 | 84 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 191 | 319 | 302 | 399 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 128 | 97 | 32 | 24.25 | 12416 | 450 | 225 | 255 | 350.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 2 | 47.75 | 75.5 | 79.75 | 99.75 | 70 | 30 | 63.75 | 87.625 | 47.75 | 79.75 | 75.5 | 99.75 | 6.25 | 57.625 | 32 | 24.25 | 56.25 | 776 | 112.5
2291 | 345 | technician | core team | 345 | 324685 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 68 | 327 | 87 | 346 | Grid23 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 259 | 259 | 64.75 | 64.75 | 67081 | 1036 | 518 | 197.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 17 | 21.75 | 81.75 | 86.5 | 50 | 30 | 49.375 | 54.125 | 17 | 81.75 | 21.75 | 86.5 | 0.625 | 24.125 | 64.75 | 64.75 | 129.5 | 4192.5625 | 259
2293 | 345 | technician | core team | 345 | 324719 | 36 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 92 | 199 | 175 | 270 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 95 | 26.75 | 23.75 | 10165 | 404 | 202 | 145.5 | 222.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 23 | 43.75 | 49.75 | 67.5 | 30 | 30 | 36.375 | 55.625 | 23 | 49.75 | 43.75 | 67.5 | 6.375 | 25.625 | 26.75 | 23.75 | 50.5 | 635.3125 | 101
2295 | 345 | technician | core team | 345 | 324753 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 289 | 355 | 326 | 397 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 66 | 71 | 16.5 | 17.75 | 4686 | 274 | 137 | 322 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 72.25 | 81.5 | 88.75 | 99.25 | 70 | 70 | 80.5 | 90.375 | 72.25 | 88.75 | 81.5 | 99.25 | 10.5 | 20.375 | 16.5 | 17.75 | 34.25 | 292.875 | 68.5
2297 | 345 | technician | core team | 345 | 324787 | 52 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 318 | 398 | 32 | 103 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 71 | 20 | 17.75 | 5680 | 302 | 151 | 358 | 67.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 79.5 | 8 | 99.5 | 25.75 | 70 | 10 | 89.5 | 16.875 | 79.5 | 99.5 | 8 | 25.75 | 19.5 | 6.875 | 20 | 17.75 | 37.75 | 355 | 75.5
2301 | 345 | technician | core team | 345 | 324855 | 51 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 129 | 216 | 52 | 110 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 58 | 21.75 | 14.5 | 5046 | 290 | 145 | 172.5 | 81 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 32.25 | 13 | 54 | 27.5 | 30 | 30 | 43.125 | 20.25 | 32.25 | 54 | 13 | 27.5 | 13.125 | 9.75 | 21.75 | 14.5 | 36.25 | 315.375 | 72.5
2307 | 345 | technician | core team | 345 | 324957 | 62 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 271 | 341 | 11 | 64 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 53 | 17.5 | 13.25 | 3710 | 246 | 123 | 306 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14 | 2 | 2 | 67.75 | 2.75 | 85.25 | 16 | 30 | 30 | 76.5 | 9.375 | 67.75 | 85.25 | 2.75 | 16 | 46.5 | 20.625 | 17.5 | 13.25 | 30.75 | 231.875 | 61.5
2309 | 345 | technician | core team | 345 | 324991 | 91 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 187 | 259 | 52 | 188 | Grid41 | 3 | 4 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 136 | 18 | 34 | 9792 | 416 | 208 | 223 | 120 | 3 | 2 | Grid23 | 1 | 4 | 46.75 | 13 | 64.75 | 47 | 10 | 70 | 55.75 | 30 | 46.75 | 64.75 | 13 | 47 | 45.75 | 40 | 18 | 34 | 52 | 612 | 104
2311 | 345 | technician | core team | 345 | 325025 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 79 | 358 | 139 | 285 | Grid44 | 1 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 279 | 146 | 69.75 | 36.5 | 40734 | 850 | 425 | 218.5 | 212 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 19.75 | 34.75 | 89.5 | 71.25 | 70 | 70 | 54.625 | 53 | 19.75 | 89.5 | 34.75 | 71.25 | 15.375 | 17 | 69.75 | 36.5 | 106.25 | 2545.875 | 212.5
2313 | 345 | technician | core team | 345 | 325059 | 31 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 90 | 219 | 103 | 210 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 107 | 32.25 | 26.75 | 13803 | 472 | 236 | 154.5 | 156.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 22.5 | 25.75 | 54.75 | 52.5 | 30 | 50 | 38.625 | 39.125 | 22.5 | 54.75 | 25.75 | 52.5 | 8.625 | 10.875 | 32.25 | 26.75 | 59 | 862.6875 | 118
2315 | 345 | technician | core team | 345 | 325093 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 136 | 222 | 16 | 204 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 188 | 21.5 | 47 | 16168 | 548 | 274 | 179 | 110 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 34 | 4 | 55.5 | 51 | 30 | 30 | 44.75 | 27.5 | 34 | 55.5 | 4 | 51 | 14.75 | 2.5 | 21.5 | 47 | 68.5 | 1010.5 | 137
2317 | 345 | technician | core team | 345 | 325127 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 73 | 159 | 172 | 280 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 86 | 108 | 21.5 | 27 | 9288 | 388 | 194 | 116 | 226 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 18.25 | 43 | 39.75 | 70 | 30 | 30 | 29 | 56.5 | 18.25 | 39.75 | 43 | 70 | 1 | 26.5 | 21.5 | 27 | 48.5 | 580.5 | 97
2319 | 345 | technician | core team | 345 | 325161 | 41 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 49 | 140 | 92 | 167 | Grid13 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 91 | 75 | 22.75 | 18.75 | 6825 | 332 | 166 | 94.5 | 129.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 1 | 12.25 | 23 | 35 | 41.75 | 50 | 10 | 23.625 | 32.375 | 12.25 | 35 | 23 | 41.75 | 26.375 | 22.375 | 22.75 | 18.75 | 41.5 | 426.5625 | 83
2325 | 345 | technician | core team | 345 | 325263 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 52 | 306 | 42 | 250 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 254 | 208 | 63.5 | 52 | 52832 | 924 | 462 | 179 | 146 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 13 | 10.5 | 76.5 | 62.5 | 70 | 50 | 44.75 | 36.5 | 13 | 76.5 | 10.5 | 62.5 | 25.25 | 13.5 | 63.5 | 52 | 115.5 | 3302 | 231
2337 | 345 | technician | core team | 345 | 325467 | 122 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 158 | 287 | 279 | 340 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 129 | 61 | 32.25 | 15.25 | 7869 | 380 | 190 | 222.5 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 39.5 | 69.75 | 71.75 | 85 | 70 | 50 | 55.625 | 77.375 | 39.5 | 71.75 | 69.75 | 85 | 14.375 | 27.375 | 32.25 | 15.25 | 47.5 | 491.8125 | 95
2339 | 345 | technician | core team | 345 | 325501 | 44 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 37 | 276 | 120 | 328 | Grid32 | 1 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 239 | 208 | 59.75 | 52 | 49712 | 894 | 447 | 156.5 | 224 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 9.25 | 30 | 69 | 82 | 30 | 50 | 39.125 | 56 | 9.25 | 69 | 30 | 82 | 9.125 | 6 | 59.75 | 52 | 111.75 | 3107 | 223.5
2343 | 345 | technician | core team | 345 | 325569 | 37 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 57 | 155 | 135 | 226 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 98 | 91 | 24.5 | 22.75 | 8918 | 378 | 189 | 106 | 180.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 14.25 | 33.75 | 38.75 | 56.5 | 30 | 30 | 26.5 | 45.125 | 14.25 | 38.75 | 33.75 | 56.5 | 3.5 | 15.125 | 24.5 | 22.75 | 47.25 | 557.375 | 94.5
2345 | 345 | technician | core team | 345 | 325603 | 44 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 136 | 223 | 0 | 130 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 130 | 21.75 | 32.5 | 11310 | 434 | 217 | 179.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 34 | 0 | 55.75 | 32.5 | 50 | 30 | 44.875 | 16.25 | 34 | 55.75 | 0 | 32.5 | 5.125 | 13.75 | 21.75 | 32.5 | 54.25 | 706.875 | 108.5
2347 | 345 | technician | core team | 345 | 325637 | 124 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 62 | 148 | 199 | 287 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 86 | 88 | 21.5 | 22 | 7568 | 348 | 174 | 105 | 243 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 15.5 | 49.75 | 37 | 71.75 | 50 | 50 | 26.25 | 60.75 | 15.5 | 37 | 49.75 | 71.75 | 23.75 | 10.75 | 21.5 | 22 | 43.5 | 473 | 87
2349 | 345 | technician | core team | 345 | 325671 | 25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 78 | 219 | 107 | 218 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 111 | 35.25 | 27.75 | 15651 | 504 | 252 | 148.5 | 162.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 19.5 | 26.75 | 54.75 | 54.5 | 30 | 30 | 37.125 | 40.625 | 19.5 | 54.75 | 26.75 | 54.5 | 7.125 | 10.625 | 35.25 | 27.75 | 63 | 978.1875 | 126
2351 | 345 | technician | core team | 345 | 325705 | 375 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 215 | 398 | 8 | 251 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 183 | 243 | 45.75 | 60.75 | 44469 | 852 | 426 | 306.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 53.75 | 2 | 99.5 | 62.75 | 50 | 50 | 76.625 | 32.375 | 53.75 | 99.5 | 2 | 62.75 | 26.625 | 17.625 | 45.75 | 60.75 | 106.5 | 2779.3125 | 213
2353 | 345 | technician | core team | 345 | 325739 | 160 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 216 | 293 | 167 | 246 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 77 | 79 | 19.25 | 19.75 | 6083 | 312 | 156 | 254.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 54 | 41.75 | 73.25 | 61.5 | 50 | 50 | 63.625 | 51.625 | 54 | 73.25 | 41.75 | 61.5 | 13.625 | 1.625 | 19.25 | 19.75 | 39 | 380.1875 | 78
2355 | 345 | technician | core team | 345 | 325773 | 34 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 183 | 276 | 72 | 145 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 93 | 73 | 23.25 | 18.25 | 6789 | 332 | 166 | 229.5 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 45.75 | 18 | 69 | 36.25 | 30 | 30 | 57.375 | 27.125 | 45.75 | 69 | 18 | 36.25 | 27.375 | 2.875 | 23.25 | 18.25 | 41.5 | 424.3125 | 83
2357 | 345 | technician | core team | 345 | 325807 | 67 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 187 | 269 | 26 | 81 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 82 | 55 | 20.5 | 13.75 | 4510 | 274 | 137 | 228 | 53.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 46.75 | 6.5 | 67.25 | 20.25 | 30 | 30 | 57 | 13.375 | 46.75 | 67.25 | 6.5 | 20.25 | 27 | 16.625 | 20.5 | 13.75 | 34.25 | 281.875 | 68.5
2361 | 345 | technician | core team | 345 | 325875 | 68 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 115 | 191 | 247 | 319 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 72 | 19 | 18 | 5472 | 296 | 148 | 153 | 283 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 28.75 | 61.75 | 47.75 | 79.75 | 50 | 70 | 38.25 | 70.75 | 28.75 | 47.75 | 61.75 | 79.75 | 11.75 | 0.75 | 19 | 18 | 37 | 342 | 74
2363 | 345 | technician | core team | 345 | 325909 | 28 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 92 | 158 | 15 | 70 | Grid31 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 55 | 16.5 | 13.75 | 3630 | 242 | 121 | 125 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12 | 1 | 3 | 23 | 3.75 | 39.5 | 17.5 | 10 | 50 | 31.25 | 10.625 | 23 | 39.5 | 3.75 | 17.5 | 21.25 | 39.375 | 16.5 | 13.75 | 30.25 | 226.875 | 60.5
2367 | 345 | technician | core team | 345 | 325977 | 22 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 272 | 362 | 4 | 59 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 90 | 55 | 22.5 | 13.75 | 4950 | 290 | 145 | 317 | 31.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 68 | 1 | 90.5 | 14.75 | 50 | 10 | 79.25 | 7.875 | 68 | 90.5 | 1 | 14.75 | 29.25 | 2.125 | 22.5 | 13.75 | 36.25 | 309.375 | 72.5
2369 | 345 | technician | core team | 345 | 326011 | 38 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 230 | 314 | 46 | 94 | Grid15 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 84 | 48 | 21 | 12 | 4032 | 264 | 132 | 272 | 70 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 57.5 | 11.5 | 78.5 | 23.5 | 90 | 10 | 68 | 17.5 | 57.5 | 78.5 | 11.5 | 23.5 | 22 | 7.5 | 21 | 12 | 33 | 252 | 66
2373 | 345 | technician | core team | 345 | 326079 | 22 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 125 | 204 | 28 | 78 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 79 | 50 | 19.75 | 12.5 | 3950 | 258 | 129 | 164.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 31.25 | 7 | 51 | 19.5 | 50 | 10 | 41.125 | 13.25 | 31.25 | 51 | 7 | 19.5 | 8.875 | 3.25 | 19.75 | 12.5 | 32.25 | 246.875 | 64.5
2375 | 345 | technician | core team | 345 | 326113 | 38 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 187 | 113 | 172 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 54 | 59 | 13.5 | 14.75 | 3186 | 226 | 113 | 160 | 142.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 33.25 | 28.25 | 46.75 | 43 | 30 | 30 | 40 | 35.625 | 33.25 | 46.75 | 28.25 | 43 | 10 | 5.625 | 13.5 | 14.75 | 28.25 | 199.125 | 56.5
2377 | 345 | technician | core team | 345 | 326147 | 29 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 64 | 358 | 59 | 251 | Grid13 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 294 | 192 | 73.5 | 48 | 56448 | 972 | 486 | 211 | 155 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 16 | 14.75 | 89.5 | 62.75 | 50 | 10 | 52.75 | 38.75 | 16 | 89.5 | 14.75 | 62.75 | 2.75 | 28.75 | 73.5 | 48 | 121.5 | 3528 | 243
2379 | 345 | technician | core team | 345 | 326181 | 56 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 181 | 384 | 109 | 162 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 203 | 53 | 50.75 | 13.25 | 10759 | 512 | 256 | 282.5 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 45.25 | 27.25 | 96 | 40.5 | 70 | 10 | 70.625 | 33.875 | 45.25 | 96 | 27.25 | 40.5 | 0.625 | 23.875 | 50.75 | 13.25 | 64 | 672.4375 | 128
2383 | 345 | technician | core team | 345 | 326249 | 88 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 219 | 309 | 67 | 205 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 90 | 138 | 22.5 | 34.5 | 12420 | 456 | 228 | 264 | 136 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 54.75 | 16.75 | 77.25 | 51.25 | 50 | 50 | 66 | 34 | 54.75 | 77.25 | 16.75 | 51.25 | 16 | 16 | 22.5 | 34.5 | 57 | 776.25 | 114
2391 | 345 | technician | core team | 345 | 326385 | 44 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 111 | 329 | 96 | 142 | Grid24 | 2 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 218 | 46 | 54.5 | 11.5 | 10028 | 528 | 264 | 220 | 119 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 27.75 | 24 | 82.25 | 35.5 | 70 | 30 | 55 | 29.75 | 27.75 | 82.25 | 24 | 35.5 | 15 | 0.25 | 54.5 | 11.5 | 66 | 626.75 | 132
2393 | 345 | technician | core team | 345 | 326419 | 36 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 59 | 169 | 126 | 198 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 72 | 27.5 | 18 | 7920 | 364 | 182 | 114 | 162 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 14.75 | 31.5 | 42.25 | 49.5 | 30 | 30 | 28.5 | 40.5 | 14.75 | 42.25 | 31.5 | 49.5 | 1.5 | 10.5 | 27.5 | 18 | 45.5 | 495 | 91
2395 | 345 | technician | core team | 345 | 326453 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 255 | 335 | 11 | 73 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 62 | 20 | 15.5 | 4960 | 284 | 142 | 295 | 42 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 63.75 | 2.75 | 83.75 | 18.25 | 70 | 50 | 73.75 | 10.5 | 63.75 | 83.75 | 2.75 | 18.25 | 3.75 | 39.5 | 20 | 15.5 | 35.5 | 310 | 71
2399 | 345 | technician | core team | 345 | 326521 | 51 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 83 | 133 | 50 | 195 | Grid41 | 2 | 2 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 145 | 12.5 | 36.25 | 7250 | 390 | 195 | 108 | 122.5 | 2 | 2 | Grid22 | 1 | 4 | 20.75 | 12.5 | 33.25 | 48.75 | 10 | 70 | 27 | 30.625 | 20.75 | 33.25 | 12.5 | 48.75 | 17 | 39.375 | 12.5 | 36.25 | 48.75 | 453.125 | 97.5
2403 | 345 | technician | core team | 345 | 326589 | 52 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 202 | 309 | 44 | 165 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 121 | 26.75 | 30.25 | 12947 | 456 | 228 | 255.5 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 50.5 | 11 | 77.25 | 41.25 | 50 | 30 | 63.875 | 26.125 | 50.5 | 77.25 | 11 | 41.25 | 13.875 | 3.875 | 26.75 | 30.25 | 57 | 809.1875 | 114
2405 | 345 | technician | core team | 345 | 326623 | 45 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 78 | 167 | 0 | 319 | Grid32 | 1 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 319 | 22.25 | 79.75 | 28391 | 816 | 408 | 122.5 | 159.5 | 2 |  |  | 2 | 3 | 19.5 | 0 | 41.75 | 79.75 | 30 | 50 | 30.625 | 39.875 | 19.5 | 41.75 | 0 | 79.75 | 0.625 | 10.125 | 22.25 | 79.75 | 102 | 1774.4375 | 204
2411 | 345 | technician | core team | 345 | 326725 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 350 | 398 | 0 | 98 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 48 | 98 | 12 | 24.5 | 4704 | 292 | 146 | 374 | 49 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 87.5 | 0 | 99.5 | 24.5 | 70 | 10 | 93.5 | 12.25 | 87.5 | 99.5 | 0 | 24.5 | 23.5 | 2.25 | 12 | 24.5 | 36.5 | 294 | 73
2413 | 345 | technician | core team | 345 | 326759 | 32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 189 | 398 | 56 | 275 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 209 | 219 | 52.25 | 54.75 | 45771 | 856 | 428 | 293.5 | 165.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 2 | 47.25 | 14 | 99.5 | 68.75 | 50 | 30 | 73.375 | 41.375 | 47.25 | 99.5 | 14 | 68.75 | 23.375 | 11.375 | 52.25 | 54.75 | 107 | 2860.6875 | 214
2417 | 345 | technician | core team | 345 | 326827 | 61 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 97 | 201 | 47 | 312 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 265 | 26 | 66.25 | 27560 | 738 | 369 | 149 | 179.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 24.25 | 11.75 | 50.25 | 78 | 30 | 30 | 37.25 | 44.875 | 24.25 | 50.25 | 11.75 | 78 | 7.25 | 14.875 | 26 | 66.25 | 92.25 | 1722.5 | 184.5
2419 | 345 | technician | core team | 345 | 326861 | 26 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 86 | 185 | 26 | 120 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 99 | 94 | 24.75 | 23.5 | 9306 | 386 | 193 | 135.5 | 73 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 21.5 | 6.5 | 46.25 | 30 | 30 | 50 | 33.875 | 18.25 | 21.5 | 46.25 | 6.5 | 30 | 3.875 | 31.75 | 24.75 | 23.5 | 48.25 | 581.625 | 96.5
2421 | 345 | technician | core team | 345 | 326895 | 60 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 189 | 299 | 207 | 300 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 110 | 93 | 27.5 | 23.25 | 10230 | 406 | 203 | 244 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 5 | 47.25 | 51.75 | 74.75 | 75 | 50 | 90 | 61 | 63.375 | 47.25 | 74.75 | 51.75 | 75 | 11 | 26.625 | 27.5 | 23.25 | 50.75 | 639.375 | 101.5
2423 | 345 | technician | core team | 345 | 326929 | 43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 176 | 275 | 271 | 348 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 99 | 77 | 24.75 | 19.25 | 7623 | 352 | 176 | 225.5 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 44 | 67.75 | 68.75 | 87 | 50 | 70 | 56.375 | 77.375 | 44 | 68.75 | 67.75 | 87 | 6.375 | 7.375 | 24.75 | 19.25 | 44 | 476.4375 | 88
2425 | 345 | technician | core team | 345 | 326963 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 144 | 239 | 310 | 395 | Grid53 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 85 | 23.75 | 21.25 | 8075 | 360 | 180 | 191.5 | 352.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 36 | 77.5 | 59.75 | 98.75 | 50 | 90 | 47.875 | 88.125 | 36 | 59.75 | 77.5 | 98.75 | 2.125 | 1.875 | 23.75 | 21.25 | 45 | 504.6875 | 90
2427 | 345 | technician | core team | 345 | 326997 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 177 | 266 | 248 | 327 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 79 | 22.25 | 19.75 | 7031 | 336 | 168 | 221.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 44.25 | 62 | 66.5 | 81.75 | 70 | 70 | 55.375 | 71.875 | 44.25 | 66.5 | 62 | 81.75 | 14.625 | 1.875 | 22.25 | 19.75 | 42 | 439.4375 | 84
2429 | 345 | technician | core team | 345 | 327031 | 203 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 110 | 203 | 137 | 219 | Grid42 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 82 | 23.25 | 20.5 | 7626 | 350 | 175 | 156.5 | 178 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 27.5 | 34.25 | 50.75 | 54.75 | 30 | 70 | 39.125 | 44.5 | 27.5 | 50.75 | 34.25 | 54.75 | 9.125 | 25.5 | 23.25 | 20.5 | 43.75 | 476.625 | 87.5
2603 | 337 | technician | core team | 337 | 358401 | 240 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 235 | 334 | 157 | 246 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 89 | 24.75 | 22.25 | 8811 | 376 | 188 | 284.5 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 58.75 | 39.25 | 83.5 | 61.5 | 70 | 50 | 71.125 | 50.375 | 58.75 | 83.5 | 39.25 | 61.5 | 1.125 | 0.375 | 24.75 | 22.25 | 47 | 550.6875 | 94
2605 | 337 | technician | core team | 337 | 358439 | 628 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Beispiel: x-fache Planung Kopfzentrum in Geb. CHO | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 243 | 322 | 136 | 212 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 76 | 19.75 | 19 | 6004 | 310 | 155 | 282.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 60.75 | 34 | 80.5 | 53 | 70 | 70 | 70.625 | 43.5 | 60.75 | 80.5 | 34 | 53 | 0.625 | 26.5 | 19.75 | 19 | 38.75 | 375.25 | 77.5
2609 | 337 | technician | core team | 337 | 358515 | 276 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | aus gegebener Fragestellung entstanden seltenst verzögerte Inbetriebnahmen | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 146 | 248 | 217 | 287 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 70 | 25.5 | 17.5 | 7140 | 344 | 172 | 197 | 252 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 36.5 | 54.25 | 62 | 71.75 | 50 | 70 | 49.25 | 63 | 36.5 | 62 | 54.25 | 71.75 | 0.75 | 7 | 25.5 | 17.5 | 43 | 446.25 | 86
2611 | 337 | technician | core team | 337 | 358553 | 130 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 250 | 153 | 219 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 66 | 23.25 | 16.5 | 6138 | 318 | 159 | 203.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 39.25 | 38.25 | 62.5 | 54.75 | 70 | 50 | 50.875 | 46.5 | 39.25 | 62.5 | 38.25 | 54.75 | 19.125 | 3.5 | 23.25 | 16.5 | 39.75 | 383.625 | 79.5
2613 | 337 | technician | core team | 337 | 358591 | 88 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 239 | 163 | 230 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 79 | 67 | 19.75 | 16.75 | 5293 | 292 | 146 | 199.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 40 | 40.75 | 59.75 | 57.5 | 50 | 50 | 49.875 | 49.125 | 40 | 59.75 | 40.75 | 57.5 | 0.125 | 0.875 | 19.75 | 16.75 | 36.5 | 330.8125 | 73
2615 | 337 | technician | core team | 337 | 358629 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 249 | 312 | 158 | 215 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 57 | 15.75 | 14.25 | 3591 | 240 | 120 | 280.5 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 62.25 | 39.5 | 78 | 53.75 | 70 | 50 | 70.125 | 46.625 | 62.25 | 78 | 39.5 | 53.75 | 0.125 | 3.375 | 15.75 | 14.25 | 30 | 224.4375 | 60
2617 | 337 | technician | core team | 337 | 358667 | 69 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 255 | 319 | 66 | 123 | Grid24 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 64 | 57 | 16 | 14.25 | 3648 | 242 | 121 | 287 | 94.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 63.75 | 16.5 | 79.75 | 30.75 | 70 | 30 | 71.75 | 23.625 | 63.75 | 79.75 | 16.5 | 30.75 | 1.75 | 6.375 | 16 | 14.25 | 30.25 | 228 | 60.5
2619 | 337 | technician | core team | 337 | 358705 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 171 | 238 | 167 | 221 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 54 | 16.75 | 13.5 | 3618 | 242 | 121 | 204.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 42.75 | 41.75 | 59.5 | 55.25 | 50 | 50 | 51.125 | 48.5 | 42.75 | 59.5 | 41.75 | 55.25 | 1.125 | 1.5 | 16.75 | 13.5 | 30.25 | 226.125 | 60.5
2621 | 337 | technician | core team | 337 | 358743 | 81 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 249 | 324 | 147 | 219 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 75 | 72 | 18.75 | 18 | 5400 | 294 | 147 | 286.5 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 62.25 | 36.75 | 81 | 54.75 | 70 | 50 | 71.625 | 45.75 | 62.25 | 81 | 36.75 | 54.75 | 1.625 | 4.25 | 18.75 | 18 | 36.75 | 337.5 | 73.5
2623 | 337 | technician | core team | 337 | 358781 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 165 | 266 | 229 | 300 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 71 | 25.25 | 17.75 | 7171 | 344 | 172 | 215.5 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 41.25 | 57.25 | 66.5 | 75 | 50 | 70 | 53.875 | 66.125 | 41.25 | 66.5 | 57.25 | 75 | 3.875 | 3.875 | 25.25 | 17.75 | 43 | 448.1875 | 86
2625 | 337 | technician | core team | 337 | 358819 | 53 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 262 | 328 | 69 | 129 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 60 | 16.5 | 15 | 3960 | 252 | 126 | 295 | 99 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 65.5 | 17.25 | 82 | 32.25 | 70 | 30 | 73.75 | 24.75 | 65.5 | 82 | 17.25 | 32.25 | 3.75 | 5.25 | 16.5 | 15 | 31.5 | 247.5 | 63
2627 | 337 | technician | core team | 337 | 358857 | 47 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 250 | 124 | 173 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 49 | 17.25 | 12.25 | 3381 | 236 | 118 | 215.5 | 148.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 45.25 | 31 | 62.5 | 43.25 | 30 | 30 | 53.875 | 37.125 | 45.25 | 62.5 | 31 | 43.25 | 23.875 | 7.125 | 17.25 | 12.25 | 29.5 | 211.3125 | 59
2629 | 337 | technician | core team | 337 | 358895 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 204 | 272 | 170 | 227 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 57 | 17 | 14.25 | 3876 | 250 | 125 | 238 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 51 | 42.5 | 68 | 56.75 | 70 | 50 | 59.5 | 49.625 | 51 | 68 | 42.5 | 56.75 | 10.5 | 0.375 | 17 | 14.25 | 31.25 | 242.25 | 62.5
2631 | 337 | technician | core team | 337 | 358933 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 235 | 321 | 127 | 195 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 68 | 21.5 | 17 | 5848 | 308 | 154 | 278 | 161 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 58.75 | 31.75 | 80.25 | 48.75 | 70 | 50 | 69.5 | 40.25 | 58.75 | 80.25 | 31.75 | 48.75 | 0.5 | 9.75 | 21.5 | 17 | 38.5 | 365.5 | 77
2633 | 337 | technician | core team | 337 | 358971 | 47 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 174 | 234 | 124 | 182 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 58 | 15 | 14.5 | 3480 | 236 | 118 | 204 | 153 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 43.5 | 31 | 58.5 | 45.5 | 50 | 30 | 51 | 38.25 | 43.5 | 58.5 | 31 | 45.5 | 1 | 8.25 | 15 | 14.5 | 29.5 | 217.5 | 59
2635 | 337 | technician | core team | 337 | 359009 | 39 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 172 | 253 | 58 | 118 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 81 | 60 | 20.25 | 15 | 4860 | 282 | 141 | 212.5 | 88 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 43 | 14.5 | 63.25 | 29.5 | 50 | 30 | 53.125 | 22 | 43 | 63.25 | 14.5 | 29.5 | 3.125 | 8 | 20.25 | 15 | 35.25 | 303.75 | 70.5
2637 | 337 | technician | core team | 337 | 359047 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 157 | 239 | 248 | 312 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 82 | 64 | 20.5 | 16 | 5248 | 292 | 146 | 198 | 280 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 39.25 | 62 | 59.75 | 78 | 50 | 70 | 49.5 | 70 | 39.25 | 59.75 | 62 | 78 | 0.5 | 0 | 20.5 | 16 | 36.5 | 328 | 73
2639 | 337 | technician | core team | 337 | 359085 | 114 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 199 | 294 | 100 | 177 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 95 | 77 | 23.75 | 19.25 | 7315 | 344 | 172 | 246.5 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 49.75 | 25 | 73.5 | 44.25 | 70 | 30 | 61.625 | 34.625 | 49.75 | 73.5 | 25 | 44.25 | 8.375 | 4.625 | 23.75 | 19.25 | 43 | 457.1875 | 86
2641 | 337 | technician | core team | 337 | 359123 | 233 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 318 | 381 | 95 | 160 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 65 | 15.75 | 16.25 | 4095 | 256 | 128 | 349.5 | 127.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 79.5 | 23.75 | 95.25 | 40 | 90 | 30 | 87.375 | 31.875 | 79.5 | 95.25 | 23.75 | 40 | 2.625 | 1.875 | 15.75 | 16.25 | 32 | 255.9375 | 64
2645 | 337 | technician | core team | 337 | 359199 | 90 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 63 | 162 | 199 | 267 | Grid41 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 68 | 24.75 | 17 | 6732 | 334 | 167 | 112.5 | 233 | 2 | 3 | Grid32 | 1 | 4 | 15.75 | 49.75 | 40.5 | 66.75 | 10 | 70 | 28.125 | 58.25 | 15.75 | 40.5 | 49.75 | 66.75 | 18.125 | 11.75 | 24.75 | 17 | 41.75 | 420.75 | 83.5
2651 | 337 | technician | core team | 337 | 359313 | 61 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 66 | 144 | 70 | 138 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 78 | 68 | 19.5 | 17 | 5304 | 292 | 146 | 105 | 104 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 16.5 | 17.5 | 36 | 34.5 | 30 | 30 | 26.25 | 26 | 16.5 | 36 | 17.5 | 34.5 | 3.75 | 4 | 19.5 | 17 | 36.5 | 331.5 | 73
2653 | 337 | technician | core team | 337 | 359351 | 69 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 218 | 306 | 146 | 210 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 64 | 22 | 16 | 5632 | 304 | 152 | 262 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 54.5 | 36.5 | 76.5 | 52.5 | 50 | 70 | 65.5 | 44.5 | 54.5 | 76.5 | 36.5 | 52.5 | 15.5 | 25.5 | 22 | 16 | 38 | 352 | 76
2655 | 337 | technician | core team | 337 | 359389 | 679 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 162 | 253 | 145 | 217 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 72 | 22.75 | 18 | 6552 | 326 | 163 | 207.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 40.5 | 36.25 | 63.25 | 54.25 | 50 | 50 | 51.875 | 45.25 | 40.5 | 63.25 | 36.25 | 54.25 | 1.875 | 4.75 | 22.75 | 18 | 40.75 | 409.5 | 81.5
2657 | 337 | technician | core team | 337 | 359427 | 73 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 229 | 316 | 165 | 233 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 68 | 21.75 | 17 | 5916 | 310 | 155 | 272.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 57.25 | 41.25 | 79 | 58.25 | 70 | 50 | 68.125 | 49.75 | 57.25 | 79 | 41.25 | 58.25 | 1.875 | 0.25 | 21.75 | 17 | 38.75 | 369.75 | 77.5
2659 | 337 | technician | core team | 337 | 359465 | 79 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 233 | 322 | 53 | 118 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 89 | 65 | 22.25 | 16.25 | 5785 | 308 | 154 | 277.5 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 58.25 | 13.25 | 80.5 | 29.5 | 70 | 10 | 69.375 | 21.375 | 58.25 | 80.5 | 13.25 | 29.5 | 0.625 | 11.375 | 22.25 | 16.25 | 38.5 | 361.5625 | 77
2661 | 337 | technician | core team | 337 | 359503 | 139 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 142 | 244 | 242 | 310 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 68 | 25.5 | 17 | 6936 | 340 | 170 | 193 | 276 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 35.5 | 60.5 | 61 | 77.5 | 50 | 70 | 48.25 | 69 | 35.5 | 61 | 60.5 | 77.5 | 1.75 | 1 | 25.5 | 17 | 42.5 | 433.5 | 85
2663 | 337 | technician | core team | 337 | 359541 | 107 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 169 | 248 | 193 | 259 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 79 | 66 | 19.75 | 16.5 | 5214 | 290 | 145 | 208.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 42.25 | 48.25 | 62 | 64.75 | 50 | 70 | 52.125 | 56.5 | 42.25 | 62 | 48.25 | 64.75 | 2.125 | 13.5 | 19.75 | 16.5 | 36.25 | 325.875 | 72.5
2669 | 337 | technician | core team | 337 | 359655 | 97 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 320 | 393 | 78 | 166 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 88 | 18.25 | 22 | 6424 | 322 | 161 | 356.5 | 122 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 80 | 19.5 | 98.25 | 41.5 | 90 | 30 | 89.125 | 30.5 | 80 | 98.25 | 19.5 | 41.5 | 0.875 | 0.5 | 18.25 | 22 | 40.25 | 401.5 | 80.5
2681 | 337 | technician | core team | 337 | 359883 | 265 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | zu viele Ursachen mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen angeführt. Keine spez. Bewertung möglich | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 246 | 328 | 175 | 248 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 82 | 73 | 20.5 | 18.25 | 5986 | 310 | 155 | 287 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 61.5 | 43.75 | 82 | 62 | 70 | 50 | 71.75 | 52.875 | 61.5 | 82 | 43.75 | 62 | 1.75 | 2.875 | 20.5 | 18.25 | 38.75 | 374.125 | 77.5
2683 | 337 | technician | core team | 337 | 359921 | 910 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung sehr provokant, sollte durch Kenntnis und Einhaltung der internen und gesetzlichen Regelwerke aller Beteiligten nicht notwendig sein | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 297 | 382 | 22 | 90 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 85 | 68 | 21.25 | 17 | 5780 | 306 | 153 | 339.5 | 56 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 74.25 | 5.5 | 95.5 | 22.5 | 90 | 10 | 84.875 | 14 | 74.25 | 95.5 | 5.5 | 22.5 | 5.125 | 4 | 21.25 | 17 | 38.25 | 361.25 | 76.5
2685 | 337 | technician | core team | 337 | 359959 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 229 | 312 | 184 | 254 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 70 | 20.75 | 17.5 | 5810 | 306 | 153 | 270.5 | 219 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 57.25 | 46 | 78 | 63.5 | 70 | 50 | 67.625 | 54.75 | 57.25 | 78 | 46 | 63.5 | 2.375 | 4.75 | 20.75 | 17.5 | 38.25 | 363.125 | 76.5
2687 | 337 | technician | core team | 337 | 359997 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 160 | 247 | 161 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 87 | 91 | 21.75 | 22.75 | 7917 | 356 | 178 | 203.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 40 | 40.25 | 61.75 | 63 | 50 | 70 | 50.875 | 51.625 | 40 | 61.75 | 40.25 | 63 | 0.875 | 18.375 | 21.75 | 22.75 | 44.5 | 494.8125 | 89
2689 | 337 | technician | core team | 337 | 360035 | 131 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 279 | 357 | 53 | 111 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 78 | 58 | 19.5 | 14.5 | 4524 | 272 | 136 | 318 | 82 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 69.75 | 13.25 | 89.25 | 27.75 | 70 | 30 | 79.5 | 20.5 | 69.75 | 89.25 | 13.25 | 27.75 | 9.5 | 9.5 | 19.5 | 14.5 | 34 | 282.75 | 68
2691 | 337 | technician | core team | 337 | 360073 | 117 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 251 | 323 | 81 | 143 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 62 | 18 | 15.5 | 4464 | 268 | 134 | 287 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 62.75 | 20.25 | 80.75 | 35.75 | 70 | 30 | 71.75 | 28 | 62.75 | 80.75 | 20.25 | 35.75 | 1.75 | 2 | 18 | 15.5 | 33.5 | 279 | 67
2693 | 337 | technician | core team | 337 | 360111 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 296 | 364 | 47 | 109 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 62 | 17 | 15.5 | 4216 | 260 | 130 | 330 | 78 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 74 | 11.75 | 91 | 27.25 | 70 | 50 | 82.5 | 19.5 | 74 | 91 | 11.75 | 27.25 | 12.5 | 30.5 | 17 | 15.5 | 32.5 | 263.5 | 65
2695 | 337 | technician | core team | 337 | 360149 | 36 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 266 | 337 | 39 | 97 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 71 | 58 | 17.75 | 14.5 | 4118 | 258 | 129 | 301.5 | 68 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 66.5 | 9.75 | 84.25 | 24.25 | 70 | 30 | 75.375 | 17 | 66.5 | 84.25 | 9.75 | 24.25 | 5.375 | 13 | 17.75 | 14.5 | 32.25 | 257.375 | 64.5
2697 | 337 | technician | core team | 337 | 360187 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 269 | 355 | 90 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 66 | 21.5 | 16.5 | 5676 | 304 | 152 | 312 | 123 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 67.25 | 22.5 | 88.75 | 39 | 70 | 50 | 78 | 30.75 | 67.25 | 88.75 | 22.5 | 39 | 8 | 19.25 | 21.5 | 16.5 | 38 | 354.75 | 76
2699 | 337 | technician | core team | 337 | 360225 | 41 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 226 | 289 | 324 | 381 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 63 | 57 | 15.75 | 14.25 | 3591 | 240 | 120 | 257.5 | 352.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 5 | 56.5 | 81 | 72.25 | 95.25 | 50 | 90 | 64.375 | 88.125 | 56.5 | 72.25 | 81 | 95.25 | 14.375 | 1.875 | 15.75 | 14.25 | 30 | 224.4375 | 60
2701 | 337 | technician | core team | 337 | 360263 | 33 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 319 | 393 | 14 | 79 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 65 | 18.5 | 16.25 | 4810 | 278 | 139 | 356 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 79.75 | 3.5 | 98.25 | 19.75 | 90 | 30 | 89 | 11.625 | 79.75 | 98.25 | 3.5 | 19.75 | 1 | 18.375 | 18.5 | 16.25 | 34.75 | 300.625 | 69.5
2703 | 337 | technician | core team | 337 | 360301 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 169 | 249 | 114 | 184 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 70 | 20 | 17.5 | 5600 | 300 | 150 | 209 | 149 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 42.25 | 28.5 | 62.25 | 46 | 70 | 30 | 52.25 | 37.25 | 42.25 | 62.25 | 28.5 | 46 | 17.75 | 7.25 | 20 | 17.5 | 37.5 | 350 | 75
2705 | 337 | technician | core team | 337 | 360339 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 263 | 359 | 153 | 217 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 96 | 64 | 24 | 16 | 6144 | 320 | 160 | 311 | 185 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 65.75 | 38.25 | 89.75 | 54.25 | 70 | 50 | 77.75 | 46.25 | 65.75 | 89.75 | 38.25 | 54.25 | 7.75 | 3.75 | 24 | 16 | 40 | 384 | 80
2707 | 337 | technician | core team | 337 | 360377 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 258 | 17 | 77 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 60 | 22.5 | 15 | 5400 | 300 | 150 | 213 | 47 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 42 | 4.25 | 64.5 | 19.25 | 50 | 50 | 53.25 | 11.75 | 42 | 64.5 | 4.25 | 19.25 | 3.25 | 38.25 | 22.5 | 15 | 37.5 | 337.5 | 75
2711 | 337 | technician | core team | 337 | 360453 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 327 | 51 | 115 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 64 | 19 | 16 | 4864 | 280 | 140 | 289 | 83 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 62.75 | 12.75 | 81.75 | 28.75 | 70 | 30 | 72.25 | 20.75 | 62.75 | 81.75 | 12.75 | 28.75 | 2.25 | 9.25 | 19 | 16 | 35 | 304 | 70
2713 | 337 | technician | core team | 337 | 360491 | 30 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 322 | 392 | 108 | 167 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 59 | 17.5 | 14.75 | 4130 | 258 | 129 | 357 | 137.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 80.5 | 27 | 98 | 41.75 | 90 | 30 | 89.25 | 34.375 | 80.5 | 98 | 27 | 41.75 | 0.75 | 4.375 | 17.5 | 14.75 | 32.25 | 258.125 | 64.5
2715 | 337 | technician | core team | 337 | 360529 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 180 | 265 | 92 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 71 | 21.25 | 17.75 | 6035 | 312 | 156 | 222.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 45 | 23 | 66.25 | 40.75 | 50 | 50 | 55.625 | 31.875 | 45 | 66.25 | 23 | 40.75 | 5.625 | 18.125 | 21.25 | 17.75 | 39 | 377.1875 | 78
2717 | 337 | technician | core team | 337 | 360567 | 36 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 151 | 238 | 235 | 297 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 87 | 62 | 21.75 | 15.5 | 5394 | 298 | 149 | 194.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 37.75 | 58.75 | 59.5 | 74.25 | 70 | 70 | 48.625 | 66.5 | 37.75 | 59.5 | 58.75 | 74.25 | 21.375 | 3.5 | 21.75 | 15.5 | 37.25 | 337.125 | 74.5
2719 | 337 | technician | core team | 337 | 360605 | 163 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung ??? ... nicht zeitgerechte.... |  |  | 288 | 379 | 66 | 141 | Grid41 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 75 | 22.75 | 18.75 | 6825 | 332 | 166 | 333.5 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25 | 1 | 4 | 72 | 16.5 | 94.75 | 35.25 | 10 | 70 | 83.375 | 25.875 | 72 | 94.75 | 16.5 | 35.25 | 73.375 | 44.125 | 22.75 | 18.75 | 41.5 | 426.5625 | 83
2721 | 337 | technician | core team | 337 | 360643 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 265 | 40 | 111 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 71 | 21 | 17.75 | 5964 | 310 | 155 | 223 | 75.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 45.25 | 10 | 66.25 | 27.75 | 70 | 30 | 55.75 | 18.875 | 45.25 | 66.25 | 10 | 27.75 | 14.25 | 11.125 | 21 | 17.75 | 38.75 | 372.75 | 77.5
2723 | 337 | technician | core team | 337 | 360681 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 312 | 389 | 149 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 77 | 66 | 19.25 | 16.5 | 5082 | 286 | 143 | 350.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 78 | 37.25 | 97.25 | 53.75 | 70 | 50 | 87.625 | 45.5 | 78 | 97.25 | 37.25 | 53.75 | 17.625 | 4.5 | 19.25 | 16.5 | 35.75 | 317.625 | 71.5
2727 | 337 | technician | core team | 337 | 360757 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 171 | 268 | 128 | 197 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 69 | 24.25 | 17.25 | 6693 | 332 | 166 | 219.5 | 162.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 42.75 | 32 | 67 | 49.25 | 70 | 50 | 54.875 | 40.625 | 42.75 | 67 | 32 | 49.25 | 15.125 | 9.375 | 24.25 | 17.25 | 41.5 | 418.3125 | 83
2739 | 337 | technician | core team | 337 | 360985 | 35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 280 | 379 | 305 | 392 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 87 | 24.75 | 21.75 | 8613 | 372 | 186 | 329.5 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 3 | 70 | 76.25 | 94.75 | 98 | 90 | 50 | 82.375 | 87.125 | 70 | 94.75 | 76.25 | 98 | 7.625 | 37.125 | 24.75 | 21.75 | 46.5 | 538.3125 | 93
2743 | 337 | technician | core team | 337 | 361061 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 106 | 202 | 249 | 337 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 96 | 88 | 24 | 22 | 8448 | 368 | 184 | 154 | 293 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 26.5 | 62.25 | 50.5 | 84.25 | 50 | 50 | 38.5 | 73.25 | 26.5 | 50.5 | 62.25 | 84.25 | 11.5 | 23.25 | 24 | 22 | 46 | 528 | 92
2747 | 337 | technician | core team | 337 | 361137 | 47 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 101 | 171 | 230 | 302 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 70 | 72 | 17.5 | 18 | 5040 | 284 | 142 | 136 | 266 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 2 | 25.25 | 57.5 | 42.75 | 75.5 | 70 | 30 | 34 | 66.5 | 25.25 | 42.75 | 57.5 | 75.5 | 36 | 36.5 | 17.5 | 18 | 35.5 | 315 | 71
2749 | 337 | technician | core team | 337 | 361175 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 89 | 161 | 63 | 125 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 62 | 18 | 15.5 | 4464 | 268 | 134 | 125 | 94 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 22.25 | 15.75 | 40.25 | 31.25 | 50 | 30 | 31.25 | 23.5 | 22.25 | 40.25 | 15.75 | 31.25 | 18.75 | 6.5 | 18 | 15.5 | 33.5 | 279 | 67
2751 | 337 | technician | core team | 337 | 361213 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 165 | 244 | 56 | 112 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 79 | 56 | 19.75 | 14 | 4424 | 270 | 135 | 204.5 | 84 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 41.25 | 14 | 61 | 28 | 70 | 30 | 51.125 | 21 | 41.25 | 61 | 14 | 28 | 18.875 | 9 | 19.75 | 14 | 33.75 | 276.5 | 67.5
2753 | 337 | technician | core team | 337 | 361251 | 149 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung und Folgen sind mit einer Bewertung nicht in Einklang zu bringen | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 177 | 280 | 26 | 86 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 103 | 60 | 25.75 | 15 | 6180 | 326 | 163 | 228.5 | 56 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 44.25 | 6.5 | 70 | 21.5 | 70 | 30 | 57.125 | 14 | 44.25 | 70 | 6.5 | 21.5 | 12.875 | 16 | 25.75 | 15 | 40.75 | 386.25 | 81.5
2755 | 337 | technician | core team | 337 | 361289 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | siehe Frage 76 !! | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 224 | 320 | 59 | 133 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 74 | 24 | 18.5 | 7104 | 340 | 170 | 272 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 56 | 14.75 | 80 | 33.25 | 70 | 50 | 68 | 24 | 56 | 80 | 14.75 | 33.25 | 2 | 26 | 24 | 18.5 | 42.5 | 444 | 85
2757 | 337 | technician | core team | 337 | 361327 | 70 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | durch Folge "Personenschaden" --> katastrophal | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 300 | 390 | 114 | 188 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 90 | 74 | 22.5 | 18.5 | 6660 | 328 | 164 | 345 | 151 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 75 | 28.5 | 97.5 | 47 | 90 | 30 | 86.25 | 37.75 | 75 | 97.5 | 28.5 | 47 | 3.75 | 7.75 | 22.5 | 18.5 | 41 | 416.25 | 82
2761 | 337 | technician | core team | 337 | 361403 | 149 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Kriegsdelikte --> Kriegsrelikte durch Gefährdung von Personen: kritisch ! | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 211 | 305 | 98 | 183 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 85 | 23.5 | 21.25 | 7990 | 358 | 179 | 258 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 52.75 | 24.5 | 76.25 | 45.75 | 70 | 10 | 64.5 | 35.125 | 52.75 | 76.25 | 24.5 | 45.75 | 5.5 | 25.125 | 23.5 | 21.25 | 44.75 | 499.375 | 89.5
2763 | 337 | technician | core team | 337 | 361441 | 96 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung und Folgen nicht vereinbar | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 184 | 302 | 53 | 131 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 78 | 29.5 | 19.5 | 9204 | 392 | 196 | 243 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 46 | 13.25 | 75.5 | 32.75 | 70 | 50 | 60.75 | 23 | 46 | 75.5 | 13.25 | 32.75 | 9.25 | 27 | 29.5 | 19.5 | 49 | 575.25 | 98
2765 | 337 | technician | core team | 337 | 361479 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 216 | 316 | 284 | 365 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 100 | 81 | 25 | 20.25 | 8100 | 362 | 181 | 266 | 324.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 54 | 71 | 79 | 91.25 | 70 | 70 | 66.5 | 81.125 | 54 | 79 | 71 | 91.25 | 3.5 | 11.125 | 25 | 20.25 | 45.25 | 506.25 | 90.5
2767 | 337 | technician | core team | 337 | 361517 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | aus derzeitiger Sicht 2022 | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 213 | 319 | 269 | 363 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 106 | 94 | 26.5 | 23.5 | 9964 | 400 | 200 | 266 | 316 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 53.25 | 67.25 | 79.75 | 90.75 | 70 | 70 | 66.5 | 79 | 53.25 | 79.75 | 67.25 | 90.75 | 3.5 | 9 | 26.5 | 23.5 | 50 | 622.75 | 100
2769 | 337 | technician | core team | 337 | 361555 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 125 | 218 | 211 | 301 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 93 | 90 | 23.25 | 22.5 | 8370 | 366 | 183 | 171.5 | 256 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 31.25 | 52.75 | 54.5 | 75.25 | 50 | 70 | 42.875 | 64 | 31.25 | 54.5 | 52.75 | 75.25 | 7.125 | 6 | 23.25 | 22.5 | 45.75 | 523.125 | 91.5
2771 | 337 | technician | core team | 337 | 361593 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 91 | 189 | 110 | 177 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 98 | 67 | 24.5 | 16.75 | 6566 | 330 | 165 | 140 | 143.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 22.75 | 27.5 | 47.25 | 44.25 | 50 | 50 | 35 | 35.875 | 22.75 | 47.25 | 27.5 | 44.25 | 15 | 14.125 | 24.5 | 16.75 | 41.25 | 410.375 | 82.5
2773 | 337 | technician | core team | 337 | 361631 | 25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 141 | 242 | 47 | 122 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 75 | 25.25 | 18.75 | 7575 | 352 | 176 | 191.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 35.25 | 11.75 | 60.5 | 30.5 | 50 | 50 | 47.875 | 21.125 | 35.25 | 60.5 | 11.75 | 30.5 | 2.125 | 28.875 | 25.25 | 18.75 | 44 | 473.4375 | 88
2947 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423321 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 268 | 343 | 19 | 132 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 113 | 18.75 | 28.25 | 8475 | 376 | 188 | 305.5 | 75.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 67 | 4.75 | 85.75 | 33 | 50 | 50 | 76.375 | 18.875 | 67 | 85.75 | 4.75 | 33 | 26.375 | 31.125 | 18.75 | 28.25 | 47 | 529.6875 | 94
2949 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423363 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 157 | 245 | 156 | 219 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 63 | 22 | 15.75 | 5544 | 302 | 151 | 201 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 39.25 | 39 | 61.25 | 54.75 | 50 | 70 | 50.25 | 46.875 | 39.25 | 61.25 | 39 | 54.75 | 0.25 | 23.125 | 22 | 15.75 | 37.75 | 346.5 | 75.5
2953 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423447 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 243 | 313 | 119 | 200 | Grid25 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 81 | 17.5 | 20.25 | 5670 | 302 | 151 | 278 | 159.5 | 4 |  |  | 5 | 2 | 60.75 | 29.75 | 78.25 | 50 | 90 | 30 | 69.5 | 39.875 | 60.75 | 78.25 | 29.75 | 50 | 20.5 | 9.875 | 17.5 | 20.25 | 37.75 | 354.375 | 75.5
2955 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423489 | 9 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 297 | 392 | 152 | 239 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 87 | 23.75 | 21.75 | 8265 | 364 | 182 | 344.5 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 1 | 74.25 | 38 | 98 | 59.75 | 90 | 10 | 86.125 | 48.875 | 74.25 | 98 | 38 | 59.75 | 3.875 | 38.875 | 23.75 | 21.75 | 45.5 | 516.5625 | 91
2957 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423531 | 13 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 207 | 282 | 151 | 223 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 75 | 72 | 18.75 | 18 | 5400 | 294 | 147 | 244.5 | 187 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 51.75 | 37.75 | 70.5 | 55.75 | 70 | 30 | 61.125 | 46.75 | 51.75 | 70.5 | 37.75 | 55.75 | 8.875 | 16.75 | 18.75 | 18 | 36.75 | 337.5 | 73.5
2959 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423573 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 225 | 308 | 144 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 76 | 20.75 | 19 | 6308 | 318 | 159 | 266.5 | 182 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 56.25 | 36 | 77 | 55 | 50 | 70 | 66.625 | 45.5 | 56.25 | 77 | 36 | 55 | 16.625 | 24.5 | 20.75 | 19 | 39.75 | 394.25 | 79.5
2961 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423615 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 157 | 231 | 49 | 120 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 71 | 18.5 | 17.75 | 5254 | 290 | 145 | 194 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 39.25 | 12.25 | 57.75 | 30 | 50 | 50 | 48.5 | 21.125 | 39.25 | 57.75 | 12.25 | 30 | 1.5 | 28.875 | 18.5 | 17.75 | 36.25 | 328.375 | 72.5
2963 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423657 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 131 | 196 | 143 | 197 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 54 | 16.25 | 13.5 | 3510 | 238 | 119 | 163.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 32.75 | 35.75 | 49 | 49.25 | 50 | 50 | 40.875 | 42.5 | 32.75 | 49 | 35.75 | 49.25 | 9.125 | 7.5 | 16.25 | 13.5 | 29.75 | 219.375 | 59.5
2965 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423699 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 184 | 253 | 168 | 225 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 57 | 17.25 | 14.25 | 3933 | 252 | 126 | 218.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 46 | 42 | 63.25 | 56.25 | 50 | 70 | 54.625 | 49.125 | 46 | 63.25 | 42 | 56.25 | 4.625 | 20.875 | 17.25 | 14.25 | 31.5 | 245.8125 | 63
2967 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423741 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 311 | 383 | 174 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 60 | 18 | 15 | 4320 | 264 | 132 | 347 | 204 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 77.75 | 43.5 | 95.75 | 58.5 | 70 | 70 | 86.75 | 51 | 77.75 | 95.75 | 43.5 | 58.5 | 16.75 | 19 | 18 | 15 | 33 | 270 | 66
2969 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423783 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 125 | 195 | 43 | 97 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 54 | 17.5 | 13.5 | 3780 | 248 | 124 | 160 | 70 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 31.25 | 10.75 | 48.75 | 24.25 | 70 | 50 | 40 | 17.5 | 31.25 | 48.75 | 10.75 | 24.25 | 30 | 32.5 | 17.5 | 13.5 | 31 | 236.25 | 62
2971 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423825 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 98 | 150 | 35 | 86 | Grid22 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 52 | 51 | 13 | 12.75 | 2652 | 206 | 103 | 124 | 60.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 2 | 24.5 | 8.75 | 37.5 | 21.5 | 30 | 30 | 31 | 15.125 | 24.5 | 37.5 | 8.75 | 21.5 | 1 | 14.875 | 13 | 12.75 | 25.75 | 165.75 | 51.5
2973 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423867 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 233 | 295 | 160 | 221 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 61 | 15.5 | 15.25 | 3782 | 246 | 123 | 264 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 58.25 | 40 | 73.75 | 55.25 | 50 | 50 | 66 | 47.625 | 58.25 | 73.75 | 40 | 55.25 | 16 | 2.375 | 15.5 | 15.25 | 30.75 | 236.375 | 61.5
2975 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423909 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 286 | 348 | 160 | 221 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 61 | 15.5 | 15.25 | 3782 | 246 | 123 | 317 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 71.5 | 40 | 87 | 55.25 | 70 | 70 | 79.25 | 47.625 | 71.5 | 87 | 40 | 55.25 | 9.25 | 22.375 | 15.5 | 15.25 | 30.75 | 236.375 | 61.5
2977 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423951 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 358 | 182 | 249 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 67 | 67 | 16.75 | 16.75 | 4489 | 268 | 134 | 324.5 | 215.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 72.75 | 45.5 | 89.5 | 62.25 | 50 | 70 | 81.125 | 53.875 | 72.75 | 89.5 | 45.5 | 62.25 | 31.125 | 16.125 | 16.75 | 16.75 | 33.5 | 280.5625 | 67
2979 | 359 | caregiver | core team | 359 | 423993 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 179 | 223 | 84 | 133 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 44 | 49 | 11 | 12.25 | 2156 | 186 | 93 | 201 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 44.75 | 21 | 55.75 | 33.25 | 70 | 70 | 50.25 | 27.125 | 44.75 | 55.75 | 21 | 33.25 | 19.75 | 42.875 | 11 | 12.25 | 23.25 | 134.75 | 46.5
2981 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424035 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 222 | 287 | 143 | 202 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 59 | 16.25 | 14.75 | 3835 | 248 | 124 | 254.5 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 55.5 | 35.75 | 71.75 | 50.5 | 50 | 70 | 63.625 | 43.125 | 55.5 | 71.75 | 35.75 | 50.5 | 13.625 | 26.875 | 16.25 | 14.75 | 31 | 239.6875 | 62
2983 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424077 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 326 | 399 | 170 | 229 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 59 | 18.25 | 14.75 | 4307 | 264 | 132 | 362.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 81.5 | 42.5 | 99.75 | 57.25 | 90 | 70 | 90.625 | 49.875 | 81.5 | 99.75 | 42.5 | 57.25 | 0.625 | 20.125 | 18.25 | 14.75 | 33 | 269.1875 | 66
2985 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424119 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 180 | 240 | 141 | 190 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 49 | 15 | 12.25 | 2940 | 218 | 109 | 210 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 45 | 35.25 | 60 | 47.5 | 50 | 50 | 52.5 | 41.375 | 45 | 60 | 35.25 | 47.5 | 2.5 | 8.625 | 15 | 12.25 | 27.25 | 183.75 | 54.5
2989 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424203 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 185 | 259 | 157 | 233 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 76 | 18.5 | 19 | 5624 | 300 | 150 | 222 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 46.25 | 39.25 | 64.75 | 58.25 | 50 | 70 | 55.5 | 48.75 | 46.25 | 64.75 | 39.25 | 58.25 | 5.5 | 21.25 | 18.5 | 19 | 37.5 | 351.5 | 75
2995 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424329 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 108 | 16 | 66 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 50 | 17 | 12.5 | 3400 | 236 | 118 | 74 | 41 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 27 | 16.5 | 30 | 30 | 18.5 | 10.25 | 10 | 27 | 4 | 16.5 | 11.5 | 19.75 | 17 | 12.5 | 29.5 | 212.5 | 59
2997 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424371 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 37 | 114 | 298 | 346 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 77 | 48 | 19.25 | 12 | 3696 | 250 | 125 | 75.5 | 322 | 1 | 5 | Grid51 | 3 | 4 | 9.25 | 74.5 | 28.5 | 86.5 | 50 | 70 | 18.875 | 80.5 | 9.25 | 28.5 | 74.5 | 86.5 | 31.125 | 10.5 | 19.25 | 12 | 31.25 | 231 | 62.5
2999 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424413 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 260 | 326 | 168 | 222 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 66 | 54 | 16.5 | 13.5 | 3564 | 240 | 120 | 293 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 65 | 42 | 81.5 | 55.5 | 50 | 50 | 73.25 | 48.75 | 65 | 81.5 | 42 | 55.5 | 23.25 | 1.25 | 16.5 | 13.5 | 30 | 222.75 | 60
3001 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424455 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 130 | 192 | 161 | 211 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 50 | 15.5 | 12.5 | 3100 | 224 | 112 | 161 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 32.5 | 40.25 | 48 | 52.75 | 70 | 50 | 40.25 | 46.5 | 32.5 | 48 | 40.25 | 52.75 | 29.75 | 3.5 | 15.5 | 12.5 | 28 | 193.75 | 56
3003 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424497 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 215 | 152 | 208 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 56 | 18.25 | 14 | 4088 | 258 | 129 | 178.5 | 180 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 35.5 | 38 | 53.75 | 52 | 50 | 50 | 44.625 | 45 | 35.5 | 53.75 | 38 | 52 | 5.375 | 5 | 18.25 | 14 | 32.25 | 255.5 | 64.5
3005 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424539 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 185 | 264 | 262 | 320 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 58 | 19.75 | 14.5 | 4582 | 274 | 137 | 224.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 46.25 | 65.5 | 66 | 80 | 50 | 70 | 56.125 | 72.75 | 46.25 | 66 | 65.5 | 80 | 6.125 | 2.75 | 19.75 | 14.5 | 34.25 | 286.375 | 68.5
3007 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424581 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 138 | 196 | 161 | 212 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 51 | 14.5 | 12.75 | 2958 | 218 | 109 | 167 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 34.5 | 40.25 | 49 | 53 | 50 | 50 | 41.75 | 46.625 | 34.5 | 49 | 40.25 | 53 | 8.25 | 3.375 | 14.5 | 12.75 | 27.25 | 184.875 | 54.5
3013 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424707 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 329 | 387 | 181 | 242 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 61 | 14.5 | 15.25 | 3538 | 238 | 119 | 358 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 82.25 | 45.25 | 96.75 | 60.5 | 90 | 50 | 89.5 | 52.875 | 82.25 | 96.75 | 45.25 | 60.5 | 0.5 | 2.875 | 14.5 | 15.25 | 29.75 | 221.125 | 59.5
3025 | 359 | caregiver | core team | 359 | 424959 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 178 | 253 | 152 | 211 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 59 | 18.75 | 14.75 | 4425 | 268 | 134 | 215.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 44.5 | 38 | 63.25 | 52.75 | 50 | 70 | 53.875 | 45.375 | 44.5 | 63.25 | 38 | 52.75 | 3.875 | 24.625 | 18.75 | 14.75 | 33.5 | 276.5625 | 67
3027 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425001 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 131 | 191 | 10 | 66 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 56 | 15 | 14 | 3360 | 232 | 116 | 161 | 38 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 32.75 | 2.5 | 47.75 | 16.5 | 50 | 50 | 40.25 | 9.5 | 32.75 | 47.75 | 2.5 | 16.5 | 9.75 | 40.5 | 15 | 14 | 29 | 210 | 58
3029 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425043 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 289 | 349 | 319 | 381 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 62 | 15 | 15.5 | 3720 | 244 | 122 | 319 | 350 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 3 | 72.25 | 79.75 | 87.25 | 95.25 | 50 | 50 | 79.75 | 87.5 | 72.25 | 87.25 | 79.75 | 95.25 | 29.75 | 37.5 | 15 | 15.5 | 30.5 | 232.5 | 61
3031 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425085 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 161 | 225 | 164 | 228 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 64 | 16 | 16 | 4096 | 256 | 128 | 193 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 40.25 | 41 | 56.25 | 57 | 70 | 70 | 48.25 | 49 | 40.25 | 56.25 | 41 | 57 | 21.75 | 21 | 16 | 16 | 32 | 256 | 64
3033 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425127 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 296 | 354 | 182 | 234 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 52 | 14.5 | 13 | 3016 | 220 | 110 | 325 | 208 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 74 | 45.5 | 88.5 | 58.5 | 70 | 50 | 81.25 | 52 | 74 | 88.5 | 45.5 | 58.5 | 11.25 | 2 | 14.5 | 13 | 27.5 | 188.5 | 55
3035 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425169 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 177 | 232 | 59 | 108 | Grid33 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 49 | 13.75 | 12.25 | 2695 | 208 | 104 | 204.5 | 83.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 44.25 | 14.75 | 58 | 27 | 50 | 50 | 51.125 | 20.875 | 44.25 | 58 | 14.75 | 27 | 1.125 | 29.125 | 13.75 | 12.25 | 26 | 168.4375 | 52
3037 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425211 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 283 | 354 | 133 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 51 | 17.75 | 12.75 | 3621 | 244 | 122 | 318.5 | 158.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 70.75 | 33.25 | 88.5 | 46 | 70 | 50 | 79.625 | 39.625 | 70.75 | 88.5 | 33.25 | 46 | 9.625 | 10.375 | 17.75 | 12.75 | 30.5 | 226.3125 | 61
3039 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425253 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 297 | 364 | 9 | 64 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 55 | 16.75 | 13.75 | 3685 | 244 | 122 | 330.5 | 36.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 3 | 74.25 | 2.25 | 91 | 16 | 90 | 50 | 82.625 | 9.125 | 74.25 | 91 | 2.25 | 16 | 7.375 | 40.875 | 16.75 | 13.75 | 30.5 | 230.3125 | 61
3041 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425295 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 321 | 397 | 175 | 244 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 76 | 69 | 19 | 17.25 | 5244 | 290 | 145 | 359 | 209.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 80.25 | 43.75 | 99.25 | 61 | 50 | 70 | 89.75 | 52.375 | 80.25 | 99.25 | 43.75 | 61 | 39.75 | 17.625 | 19 | 17.25 | 36.25 | 327.75 | 72.5
3043 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425337 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 169 | 232 | 146 | 210 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 64 | 15.75 | 16 | 4032 | 254 | 127 | 200.5 | 178 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 42.25 | 36.5 | 58 | 52.5 | 50 | 70 | 50.125 | 44.5 | 42.25 | 58 | 36.5 | 52.5 | 0.125 | 25.5 | 15.75 | 16 | 31.75 | 252 | 63.5
3045 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425379 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 206 | 287 | 5 | 57 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 52 | 20.25 | 13 | 4212 | 266 | 133 | 246.5 | 31 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 51.5 | 1.25 | 71.75 | 14.25 | 50 | 30 | 61.625 | 7.75 | 51.5 | 71.75 | 1.25 | 14.25 | 11.625 | 22.25 | 20.25 | 13 | 33.25 | 263.25 | 66.5
3047 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425421 | 10 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 272 | 366 | 132 | 215 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 94 | 83 | 23.5 | 20.75 | 7802 | 354 | 177 | 319 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 1 | 68 | 33 | 91.5 | 53.75 | 50 | 10 | 79.75 | 43.375 | 68 | 91.5 | 33 | 53.75 | 29.75 | 33.375 | 23.5 | 20.75 | 44.25 | 487.625 | 88.5
3049 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425463 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 127 | 198 | 91 | 162 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 71 | 17.75 | 17.75 | 5041 | 284 | 142 | 162.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 31.75 | 22.75 | 49.5 | 40.5 | 50 | 50 | 40.625 | 31.625 | 31.75 | 49.5 | 22.75 | 40.5 | 9.375 | 18.375 | 17.75 | 17.75 | 35.5 | 315.0625 | 71
3051 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425505 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 176 | 19 | 76 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 57 | 18.25 | 14.25 | 4161 | 260 | 130 | 139.5 | 47.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 25.75 | 4.75 | 44 | 19 | 50 | 50 | 34.875 | 11.875 | 25.75 | 44 | 4.75 | 19 | 15.125 | 38.125 | 18.25 | 14.25 | 32.5 | 260.0625 | 65
3055 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425589 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 290 | 358 | 2 | 70 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 68 | 17 | 17 | 4624 | 272 | 136 | 324 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 2 | 72.5 | 0.5 | 89.5 | 17.5 | 70 | 30 | 81 | 9 | 72.5 | 89.5 | 0.5 | 17.5 | 11 | 21 | 17 | 17 | 34 | 289 | 68
3057 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425631 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 304 | 373 | 95 | 150 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 55 | 17.25 | 13.75 | 3795 | 248 | 124 | 338.5 | 122.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 76 | 23.75 | 93.25 | 37.5 | 70 | 50 | 84.625 | 30.625 | 76 | 93.25 | 23.75 | 37.5 | 14.625 | 19.375 | 17.25 | 13.75 | 31 | 237.1875 | 62
3059 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425673 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 158 | 217 | 130 | 192 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 59 | 62 | 14.75 | 15.5 | 3658 | 242 | 121 | 187.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 39.5 | 32.5 | 54.25 | 48 | 30 | 30 | 46.875 | 40.25 | 39.5 | 54.25 | 32.5 | 48 | 16.875 | 10.25 | 14.75 | 15.5 | 30.25 | 228.625 | 60.5
3061 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425715 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 270 | 325 | 25 | 74 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 49 | 13.75 | 12.25 | 2695 | 208 | 104 | 297.5 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 67.5 | 6.25 | 81.25 | 18.5 | 70 | 30 | 74.375 | 12.375 | 67.5 | 81.25 | 6.25 | 18.5 | 4.375 | 17.625 | 13.75 | 12.25 | 26 | 168.4375 | 52
3063 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425757 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 228 | 226 | 299 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 73 | 17.25 | 18.25 | 5037 | 284 | 142 | 193.5 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 2 | 39.75 | 56.5 | 57 | 74.75 | 50 | 30 | 48.375 | 65.625 | 39.75 | 57 | 56.5 | 74.75 | 1.625 | 35.625 | 17.25 | 18.25 | 35.5 | 314.8125 | 71
3065 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425799 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 248 | 2 | 64 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 62 | 16.5 | 15.5 | 4092 | 256 | 128 | 215 | 33 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 45.5 | 0.5 | 62 | 16 | 50 | 30 | 53.75 | 8.25 | 45.5 | 62 | 0.5 | 16 | 3.75 | 21.75 | 16.5 | 15.5 | 32 | 255.75 | 64
3067 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425841 | 7 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 228 | 295 | 120 | 186 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 66 | 16.75 | 16.5 | 4422 | 266 | 133 | 261.5 | 153 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 57 | 30 | 73.75 | 46.5 | 70 | 30 | 65.375 | 38.25 | 57 | 73.75 | 30 | 46.5 | 4.625 | 8.25 | 16.75 | 16.5 | 33.25 | 276.375 | 66.5
3071 | 359 | caregiver | core team | 359 | 425925 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 250 | 313 | 179 | 244 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 65 | 15.75 | 16.25 | 4095 | 256 | 128 | 281.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 62.5 | 44.75 | 78.25 | 61 | 70 | 70 | 70.375 | 52.875 | 62.5 | 78.25 | 44.75 | 61 | 0.375 | 17.125 | 15.75 | 16.25 | 32 | 255.9375 | 64
3079 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426093 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 280 | 366 | 154 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 86 | 56 | 21.5 | 14 | 4816 | 284 | 142 | 323 | 182 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 70 | 38.5 | 91.5 | 52.5 | 50 | 50 | 80.75 | 45.5 | 70 | 91.5 | 38.5 | 52.5 | 30.75 | 4.5 | 21.5 | 14 | 35.5 | 301 | 71
3081 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426135 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 252 | 306 | 71 | 120 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 54 | 49 | 13.5 | 12.25 | 2646 | 206 | 103 | 279 | 95.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 63 | 17.75 | 76.5 | 30 | 50 | 30 | 69.75 | 23.875 | 63 | 76.5 | 17.75 | 30 | 19.75 | 6.125 | 13.5 | 12.25 | 25.75 | 165.375 | 51.5
3083 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426177 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 260 | 321 | 50 | 105 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 55 | 15.25 | 13.75 | 3355 | 232 | 116 | 290.5 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 65 | 12.5 | 80.25 | 26.25 | 50 | 50 | 72.625 | 19.375 | 65 | 80.25 | 12.5 | 26.25 | 22.625 | 30.625 | 15.25 | 13.75 | 29 | 209.6875 | 58
3085 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426219 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 129 | 188 | 85 | 140 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 55 | 14.75 | 13.75 | 3245 | 228 | 114 | 158.5 | 112.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 32.25 | 21.25 | 47 | 35 | 50 | 50 | 39.625 | 28.125 | 32.25 | 47 | 21.25 | 35 | 10.375 | 21.875 | 14.75 | 13.75 | 28.5 | 202.8125 | 57
3087 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426261 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 219 | 281 | 78 | 131 | Grid53 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 53 | 15.5 | 13.25 | 3286 | 230 | 115 | 250 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 5 | 54.75 | 19.5 | 70.25 | 32.75 | 50 | 90 | 62.5 | 26.125 | 54.75 | 70.25 | 19.5 | 32.75 | 12.5 | 63.875 | 15.5 | 13.25 | 28.75 | 205.375 | 57.5
3091 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426345 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 157 | 208 | 331 | 393 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 62 | 12.75 | 15.5 | 3162 | 226 | 113 | 182.5 | 362 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 39.25 | 82.75 | 52 | 98.25 | 50 | 90 | 45.625 | 90.5 | 39.25 | 52 | 82.75 | 98.25 | 4.375 | 0.5 | 12.75 | 15.5 | 28.25 | 197.625 | 56.5
3093 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426387 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 168 | 240 | 143 | 214 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 71 | 18 | 17.75 | 5112 | 286 | 143 | 204 | 178.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 42 | 35.75 | 60 | 53.5 | 70 | 70 | 51 | 44.625 | 42 | 60 | 35.75 | 53.5 | 19 | 25.375 | 18 | 17.75 | 35.75 | 319.5 | 71.5
3095 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426429 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 140 | 219 | 152 | 220 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 68 | 19.75 | 17 | 5372 | 294 | 147 | 179.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 35 | 38 | 54.75 | 55 | 50 | 70 | 44.875 | 46.5 | 35 | 54.75 | 38 | 55 | 5.125 | 23.5 | 19.75 | 17 | 36.75 | 335.75 | 73.5
3097 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426471 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 171 | 229 | 149 | 207 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 58 | 14.5 | 14.5 | 3364 | 232 | 116 | 200 | 178 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 42.75 | 37.25 | 57.25 | 51.75 | 50 | 70 | 50 | 44.5 | 42.75 | 57.25 | 37.25 | 51.75 | 0 | 25.5 | 14.5 | 14.5 | 29 | 210.25 | 58
3099 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426513 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 248 | 318 | 26 | 86 | Grid34 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 60 | 17.5 | 15 | 4200 | 260 | 130 | 283 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 62 | 6.5 | 79.5 | 21.5 | 70 | 50 | 70.75 | 14 | 62 | 79.5 | 6.5 | 21.5 | 0.75 | 36 | 17.5 | 15 | 32.5 | 262.5 | 65
3101 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426555 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 175 | 243 | 154 | 207 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 53 | 17 | 13.25 | 3604 | 242 | 121 | 209 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 43.75 | 38.5 | 60.75 | 51.75 | 50 | 50 | 52.25 | 45.125 | 43.75 | 60.75 | 38.5 | 51.75 | 2.25 | 4.875 | 17 | 13.25 | 30.25 | 225.25 | 60.5
3105 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426639 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 180 | 249 | 165 | 225 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 60 | 17.25 | 15 | 4140 | 258 | 129 | 214.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 45 | 41.25 | 62.25 | 56.25 | 90 | 50 | 53.625 | 48.75 | 45 | 62.25 | 41.25 | 56.25 | 36.375 | 1.25 | 17.25 | 15 | 32.25 | 258.75 | 64.5
3107 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426681 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 146 | 208 | 0 | 68 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 68 | 15.5 | 17 | 4216 | 260 | 130 | 177 | 34 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 36.5 | 0 | 52 | 17 | 70 | 50 | 44.25 | 8.5 | 36.5 | 52 | 0 | 17 | 25.75 | 41.5 | 15.5 | 17 | 32.5 | 263.5 | 65
3109 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426723 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 164 | 239 | 144 | 205 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 75 | 61 | 18.75 | 15.25 | 4575 | 272 | 136 | 201.5 | 174.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 41 | 36 | 59.75 | 51.25 | 70 | 50 | 50.375 | 43.625 | 41 | 59.75 | 36 | 51.25 | 19.625 | 6.375 | 18.75 | 15.25 | 34 | 285.9375 | 68
3111 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426765 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 193 | 244 | 144 | 210 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 66 | 12.75 | 16.5 | 3366 | 234 | 117 | 218.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 48.25 | 36 | 61 | 52.5 | 70 | 70 | 54.625 | 44.25 | 48.25 | 61 | 36 | 52.5 | 15.375 | 25.75 | 12.75 | 16.5 | 29.25 | 210.375 | 58.5
3113 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426807 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 171 | 235 | 152 | 212 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 60 | 16 | 15 | 3840 | 248 | 124 | 203 | 182 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 42.75 | 38 | 58.75 | 53 | 70 | 70 | 50.75 | 45.5 | 42.75 | 58.75 | 38 | 53 | 19.25 | 24.5 | 16 | 15 | 31 | 240 | 62
3115 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426849 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 276 | 347 | 177 | 245 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 68 | 17.75 | 17 | 4828 | 278 | 139 | 311.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 69 | 44.25 | 86.75 | 61.25 | 90 | 70 | 77.875 | 52.75 | 69 | 86.75 | 44.25 | 61.25 | 12.125 | 17.25 | 17.75 | 17 | 34.75 | 301.75 | 69.5
3117 | 359 | caregiver | core team | 359 | 426891 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 304 | 382 | 169 | 231 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 62 | 19.5 | 15.5 | 4836 | 280 | 140 | 343 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 76 | 42.25 | 95.5 | 57.75 | 50 | 70 | 85.75 | 50 | 76 | 95.5 | 42.25 | 57.75 | 35.75 | 20 | 19.5 | 15.5 | 35 | 302.25 | 70
3119 | 22 | technician | core team | 22 | 453421 | 31 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 123 | 224 | 99 | 140 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 41 | 25.25 | 10.25 | 4141 | 284 | 142 | 173.5 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 30.75 | 24.75 | 56 | 35 | 50 | 50 | 43.375 | 29.875 | 30.75 | 56 | 24.75 | 35 | 6.625 | 20.125 | 25.25 | 10.25 | 35.5 | 258.8125 | 71
3121 | 22 | technician | core team | 22 | 453465 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 33 | 209 | 215 | 271 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 176 | 56 | 44 | 14 | 9856 | 464 | 232 | 121 | 243 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 8.25 | 53.75 | 52.25 | 67.75 | 50 | 70 | 30.25 | 60.75 | 8.25 | 52.25 | 53.75 | 67.75 | 19.75 | 9.25 | 44 | 14 | 58 | 616 | 116
3125 | 22 | technician | core team | 22 | 453553 | 32 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 128 | 273 | 315 | 371 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 145 | 56 | 36.25 | 14 | 8120 | 402 | 201 | 200.5 | 343 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 32 | 78.75 | 68.25 | 92.75 | 30 | 70 | 50.125 | 85.75 | 32 | 68.25 | 78.75 | 92.75 | 20.125 | 15.75 | 36.25 | 14 | 50.25 | 507.5 | 100.5
3127 | 22 | technician | core team | 22 | 453597 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 245 | 258 | 305 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 205 | 47 | 51.25 | 11.75 | 9635 | 504 | 252 | 142.5 | 281.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 10 | 64.5 | 61.25 | 76.25 | 50 | 70 | 35.625 | 70.375 | 10 | 61.25 | 64.5 | 76.25 | 14.375 | 0.375 | 51.25 | 11.75 | 63 | 602.1875 | 126
3129 | 22 | technician | core team | 22 | 453641 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 207 | 387 | 86 | 165 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 180 | 79 | 45 | 19.75 | 14220 | 518 | 259 | 297 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 51.75 | 21.5 | 96.75 | 41.25 | 50 | 70 | 74.25 | 31.375 | 51.75 | 96.75 | 21.5 | 41.25 | 24.25 | 38.625 | 45 | 19.75 | 64.75 | 888.75 | 129.5
3131 | 22 | technician | core team | 22 | 453685 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 141 | 268 | 168 | 237 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 127 | 69 | 31.75 | 17.25 | 8763 | 392 | 196 | 204.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 35.25 | 42 | 67 | 59.25 | 50 | 50 | 51.125 | 50.625 | 35.25 | 67 | 42 | 59.25 | 1.125 | 0.625 | 31.75 | 17.25 | 49 | 547.6875 | 98
3133 | 22 | technician | core team | 22 | 453729 | 29 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 174 | 316 | 227 | 303 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 142 | 76 | 35.5 | 19 | 10792 | 436 | 218 | 245 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 3 | 43.5 | 56.75 | 79 | 75.75 | 30 | 50 | 61.25 | 66.25 | 43.5 | 79 | 56.75 | 75.75 | 31.25 | 16.25 | 35.5 | 19 | 54.5 | 674.5 | 109
3135 | 22 | technician | core team | 22 | 453773 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 148 | 281 | 263 | 314 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 133 | 51 | 33.25 | 12.75 | 6783 | 368 | 184 | 214.5 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 37 | 65.75 | 70.25 | 78.5 | 50 | 70 | 53.625 | 72.125 | 37 | 70.25 | 65.75 | 78.5 | 3.625 | 2.125 | 33.25 | 12.75 | 46 | 423.9375 | 92
3137 | 22 | technician | core team | 22 | 453817 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 228 | 377 | 112 | 164 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 149 | 52 | 37.25 | 13 | 7748 | 402 | 201 | 302.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 57 | 28 | 94.25 | 41 | 70 | 50 | 75.625 | 34.5 | 57 | 94.25 | 28 | 41 | 5.625 | 15.5 | 37.25 | 13 | 50.25 | 484.25 | 100.5
3139 | 22 | technician | core team | 22 | 453861 | 36 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 103 | 297 | 260 | 315 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 194 | 55 | 48.5 | 13.75 | 10670 | 498 | 249 | 200 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 25.75 | 65 | 74.25 | 78.75 | 50 | 50 | 50 | 71.875 | 25.75 | 74.25 | 65 | 78.75 | 0 | 21.875 | 48.5 | 13.75 | 62.25 | 666.875 | 124.5
3141 | 22 | technician | core team | 22 | 453905 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 164 | 347 | 56 | 152 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 183 | 96 | 45.75 | 24 | 17568 | 558 | 279 | 255.5 | 104 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 41 | 14 | 86.75 | 38 | 70 | 30 | 63.875 | 26 | 41 | 86.75 | 14 | 38 | 6.125 | 4 | 45.75 | 24 | 69.75 | 1098 | 139.5
3143 | 22 | technician | core team | 22 | 453949 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 65 | 215 | 113 | 201 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 150 | 88 | 37.5 | 22 | 13200 | 476 | 238 | 140 | 157 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 16.25 | 28.25 | 53.75 | 50.25 | 30 | 50 | 35 | 39.25 | 16.25 | 53.75 | 28.25 | 50.25 | 5 | 10.75 | 37.5 | 22 | 59.5 | 825 | 119
3145 | 22 | technician | core team | 22 | 453993 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 242 | 360 | 107 | 172 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 118 | 65 | 29.5 | 16.25 | 7670 | 366 | 183 | 301 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 60.5 | 26.75 | 90 | 43 | 70 | 30 | 75.25 | 34.875 | 60.5 | 90 | 26.75 | 43 | 5.25 | 4.875 | 29.5 | 16.25 | 45.75 | 479.375 | 91.5
3147 | 22 | technician | core team | 22 | 454037 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 151 | 363 | 82 | 130 | Grid33 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 212 | 48 | 53 | 12 | 10176 | 520 | 260 | 257 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 37.75 | 20.5 | 90.75 | 32.5 | 50 | 50 | 64.25 | 26.5 | 37.75 | 90.75 | 20.5 | 32.5 | 14.25 | 23.5 | 53 | 12 | 65 | 636 | 130
3149 | 22 | technician | core team | 22 | 454081 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 94 | 330 | 312 | 362 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 236 | 50 | 59 | 12.5 | 11800 | 572 | 286 | 212 | 337 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 23.5 | 78 | 82.5 | 90.5 | 50 | 70 | 53 | 84.25 | 23.5 | 82.5 | 78 | 90.5 | 3 | 14.25 | 59 | 12.5 | 71.5 | 737.5 | 143
3151 | 22 | technician | core team | 22 | 454125 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 141 | 319 | 263 | 332 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 178 | 69 | 44.5 | 17.25 | 12282 | 494 | 247 | 230 | 297.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 35.25 | 65.75 | 79.75 | 83 | 50 | 70 | 57.5 | 74.375 | 35.25 | 79.75 | 65.75 | 83 | 7.5 | 4.375 | 44.5 | 17.25 | 61.75 | 767.625 | 123.5
3153 | 22 | technician | core team | 22 | 454169 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 93 | 381 | 293 | 346 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 288 | 53 | 72 | 13.25 | 15264 | 682 | 341 | 237 | 319.5 | 3 |  |  | 4 | 4 | 23.25 | 73.25 | 95.25 | 86.5 | 70 | 70 | 59.25 | 79.875 | 23.25 | 95.25 | 73.25 | 86.5 | 10.75 | 9.875 | 72 | 13.25 | 85.25 | 954 | 170.5
3155 | 22 | technician | core team | 22 | 454213 | 29 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 162 | 349 | 172 | 235 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 187 | 63 | 46.75 | 15.75 | 11781 | 500 | 250 | 255.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 40.5 | 43 | 87.25 | 58.75 | 70 | 70 | 63.875 | 50.875 | 40.5 | 87.25 | 43 | 58.75 | 6.125 | 19.125 | 46.75 | 15.75 | 62.5 | 736.3125 | 125
3157 | 22 | technician | core team | 22 | 454257 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 145 | 371 | 332 | 382 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 226 | 50 | 56.5 | 12.5 | 11300 | 552 | 276 | 258 | 357 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 36.25 | 83 | 92.75 | 95.5 | 50 | 70 | 64.5 | 89.25 | 36.25 | 92.75 | 83 | 95.5 | 14.5 | 19.25 | 56.5 | 12.5 | 69 | 706.25 | 138
3161 | 22 | technician | core team | 22 | 454345 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 51 | 188 | 164 | 231 | Grid42 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 67 | 34.25 | 16.75 | 9179 | 408 | 204 | 119.5 | 197.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 12.75 | 41 | 47 | 57.75 | 30 | 70 | 29.875 | 49.375 | 12.75 | 47 | 41 | 57.75 | 0.125 | 20.625 | 34.25 | 16.75 | 51 | 573.6875 | 102
3167 | 22 | technician | core team | 22 | 454477 | 14 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 165 | 252 | 37 | 94 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 57 | 21.75 | 14.25 | 4959 | 288 | 144 | 208.5 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 41.25 | 9.25 | 63 | 23.5 | 50 | 10 | 52.125 | 16.375 | 41.25 | 63 | 9.25 | 23.5 | 2.125 | 6.375 | 21.75 | 14.25 | 36 | 309.9375 | 72
3169 | 22 | technician | core team | 22 | 454521 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 135 | 264 | 92 | 171 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 79 | 32.25 | 19.75 | 10191 | 416 | 208 | 199.5 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 4 | 33.75 | 23 | 66 | 42.75 | 30 | 70 | 49.875 | 32.875 | 33.75 | 66 | 23 | 42.75 | 19.875 | 37.125 | 32.25 | 19.75 | 52 | 636.9375 | 104
3171 | 22 | technician | core team | 22 | 454565 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 151 | 326 | 264 | 325 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 175 | 61 | 43.75 | 15.25 | 10675 | 472 | 236 | 238.5 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 37.75 | 66 | 81.5 | 81.25 | 50 | 50 | 59.625 | 73.625 | 37.75 | 81.5 | 66 | 81.25 | 9.625 | 23.625 | 43.75 | 15.25 | 59 | 667.1875 | 118
3173 | 22 | technician | core team | 22 | 454609 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 67 | 361 | 100 | 171 | Grid33 | 1 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 294 | 71 | 73.5 | 17.75 | 20874 | 730 | 365 | 214 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 16.75 | 25 | 90.25 | 42.75 | 50 | 50 | 53.5 | 33.875 | 16.75 | 90.25 | 25 | 42.75 | 3.5 | 16.125 | 73.5 | 17.75 | 91.25 | 1304.625 | 182.5
3175 | 22 | technician | core team | 22 | 454653 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 121 | 294 | 38 | 92 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 173 | 54 | 43.25 | 13.5 | 9342 | 454 | 227 | 207.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 30.25 | 9.5 | 73.5 | 23 | 70 | 50 | 51.875 | 16.25 | 30.25 | 73.5 | 9.5 | 23 | 18.125 | 33.75 | 43.25 | 13.5 | 56.75 | 583.875 | 113.5
3177 | 22 | technician | core team | 22 | 454697 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 200 | 368 | 305 | 376 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 168 | 71 | 42 | 17.75 | 11928 | 478 | 239 | 284 | 340.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 50 | 76.25 | 92 | 94 | 70 | 70 | 71 | 85.125 | 50 | 92 | 76.25 | 94 | 1 | 15.125 | 42 | 17.75 | 59.75 | 745.5 | 119.5
3179 | 22 | technician | core team | 22 | 454741 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 0 | 222 | 343 | 400 | Grid43 | 1 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 222 | 57 | 55.5 | 14.25 | 12654 | 558 | 279 | 111 | 371.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 0 | 85.75 | 55.5 | 100 | 50 | 70 | 27.75 | 92.875 | 0 | 55.5 | 85.75 | 100 | 22.25 | 22.875 | 55.5 | 14.25 | 69.75 | 790.875 | 139.5
3185 | 22 | technician | core team | 22 | 454873 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 102 | 267 | 37 | 81 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 165 | 44 | 41.25 | 11 | 7260 | 418 | 209 | 184.5 | 59 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 25.5 | 9.25 | 66.75 | 20.25 | 70 | 30 | 46.125 | 14.75 | 25.5 | 66.75 | 9.25 | 20.25 | 23.875 | 15.25 | 41.25 | 11 | 52.25 | 453.75 | 104.5
3197 | 22 | technician | core team | 22 | 455137 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 157 | 270 | 259 | 348 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 89 | 28.25 | 22.25 | 10057 | 404 | 202 | 213.5 | 303.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 39.25 | 64.75 | 67.5 | 87 | 70 | 70 | 53.375 | 75.875 | 39.25 | 67.5 | 64.75 | 87 | 16.625 | 5.875 | 28.25 | 22.25 | 50.5 | 628.5625 | 101
3199 | 22 | technician | core team | 22 | 455181 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 222 | 342 | 30 | 97 | Grid54 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 67 | 30 | 16.75 | 8040 | 374 | 187 | 282 | 63.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 5 | 55.5 | 7.5 | 85.5 | 24.25 | 70 | 90 | 70.5 | 15.875 | 55.5 | 85.5 | 7.5 | 24.25 | 0.5 | 74.125 | 30 | 16.75 | 46.75 | 502.5 | 93.5
3201 | 22 | technician | core team | 22 | 455225 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 173 | 397 | 271 | 325 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 224 | 54 | 56 | 13.5 | 12096 | 556 | 278 | 285 | 298 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 43.25 | 67.75 | 99.25 | 81.25 | 90 | 70 | 71.25 | 74.5 | 43.25 | 99.25 | 67.75 | 81.25 | 18.75 | 4.5 | 56 | 13.5 | 69.5 | 756 | 139
3203 | 22 | technician | core team | 22 | 455269 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 288 | 368 | 226 | 303 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 77 | 20 | 19.25 | 6160 | 314 | 157 | 328 | 264.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 72 | 56.5 | 92 | 75.75 | 70 | 90 | 82 | 66.125 | 72 | 92 | 56.5 | 75.75 | 12 | 23.875 | 20 | 19.25 | 39.25 | 385 | 78.5
3205 | 22 | technician | core team | 22 | 455313 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 158 | 284 | 113 | 166 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 126 | 53 | 31.5 | 13.25 | 6678 | 358 | 179 | 221 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 39.5 | 28.25 | 71 | 41.5 | 50 | 50 | 55.25 | 34.875 | 39.5 | 71 | 28.25 | 41.5 | 5.25 | 15.125 | 31.5 | 13.25 | 44.75 | 417.375 | 89.5
3207 | 22 | technician | core team | 22 | 455357 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 289 | 369 | 144 | 221 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 77 | 20 | 19.25 | 6160 | 314 | 157 | 329 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 2 | 72.25 | 36 | 92.25 | 55.25 | 70 | 30 | 82.25 | 45.625 | 72.25 | 92.25 | 36 | 55.25 | 12.25 | 15.625 | 20 | 19.25 | 39.25 | 385 | 78.5
3209 | 22 | technician | core team | 22 | 455401 | 40 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 123 | 376 | 92 | 145 | Grid24 | 2 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 253 | 53 | 63.25 | 13.25 | 13409 | 612 | 306 | 249.5 | 118.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 30.75 | 23 | 94 | 36.25 | 70 | 30 | 62.375 | 29.625 | 30.75 | 94 | 23 | 36.25 | 7.625 | 0.375 | 63.25 | 13.25 | 76.5 | 838.0625 | 153
3211 | 22 | technician | core team | 22 | 455445 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 164 | 380 | 33 | 96 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 216 | 63 | 54 | 15.75 | 13608 | 558 | 279 | 272 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 41 | 8.25 | 95 | 24 | 70 | 50 | 68 | 16.125 | 41 | 95 | 8.25 | 24 | 2 | 33.875 | 54 | 15.75 | 69.75 | 850.5 | 139.5
3213 | 22 | technician | core team | 22 | 455489 | 16 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 176 | 396 | 168 | 248 | Grid25 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 220 | 80 | 55 | 20 | 17600 | 600 | 300 | 286 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 2 | 44 | 42 | 99 | 62 | 90 | 30 | 71.5 | 52 | 44 | 99 | 42 | 62 | 18.5 | 22 | 55 | 20 | 75 | 1100 | 150
3215 | 22 | technician | core team | 22 | 455533 | 12 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 203 | 400 | 264 | 400 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 197 | 136 | 49.25 | 34 | 26792 | 666 | 333 | 301.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 5 | 50.75 | 66 | 100 | 100 | 90 | 90 | 75.375 | 83 | 50.75 | 100 | 66 | 100 | 14.625 | 7 | 49.25 | 34 | 83.25 | 1674.5 | 166.5
3217 | 22 | technician | core team | 22 | 455577 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 210 | 354 | 84 | 139 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 144 | 55 | 36 | 13.75 | 7920 | 398 | 199 | 282 | 111.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 52.5 | 21 | 88.5 | 34.75 | 70 | 10 | 70.5 | 27.875 | 52.5 | 88.5 | 21 | 34.75 | 0.5 | 17.875 | 36 | 13.75 | 49.75 | 495 | 99.5
3219 | 22 | technician | core team | 22 | 455621 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 253 | 400 | 115 | 178 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 63 | 36.75 | 15.75 | 9261 | 420 | 210 | 326.5 | 146.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 1 | 63.25 | 28.75 | 100 | 44.5 | 70 | 10 | 81.625 | 36.625 | 63.25 | 100 | 28.75 | 44.5 | 11.625 | 26.625 | 36.75 | 15.75 | 52.5 | 578.8125 | 105
3221 | 22 | technician | core team | 22 | 455665 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 97 | 311 | 193 | 284 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 214 | 91 | 53.5 | 22.75 | 19474 | 610 | 305 | 204 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 24.25 | 48.25 | 77.75 | 71 | 50 | 70 | 51 | 59.625 | 24.25 | 77.75 | 48.25 | 71 | 1 | 10.375 | 53.5 | 22.75 | 76.25 | 1217.125 | 152.5
3223 | 22 | technician | core team | 22 | 455709 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 197 | 386 | 14 | 85 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 189 | 71 | 47.25 | 17.75 | 13419 | 520 | 260 | 291.5 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 4 | 49.25 | 3.5 | 96.5 | 21.25 | 70 | 70 | 72.875 | 12.375 | 49.25 | 96.5 | 3.5 | 21.25 | 2.875 | 57.625 | 47.25 | 17.75 | 65 | 838.6875 | 130
3227 | 22 | technician | core team | 22 | 455797 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 372 | 36 | 87 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 99 | 51 | 24.75 | 12.75 | 5049 | 300 | 150 | 322.5 | 61.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 68.25 | 9 | 93 | 21.75 | 90 | 10 | 80.625 | 15.375 | 68.25 | 93 | 9 | 21.75 | 9.375 | 5.375 | 24.75 | 12.75 | 37.5 | 315.5625 | 75
3229 | 22 | technician | core team | 22 | 455841 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 251 | 400 | 151 | 265 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 149 | 114 | 37.25 | 28.5 | 16986 | 526 | 263 | 325.5 | 208 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 62.75 | 37.75 | 100 | 66.25 | 90 | 50 | 81.375 | 52 | 62.75 | 100 | 37.75 | 66.25 | 8.625 | 2 | 37.25 | 28.5 | 65.75 | 1061.625 | 131.5
3231 | 22 | technician | core team | 22 | 455885 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 101 | 348 | 176 | 237 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 247 | 61 | 61.75 | 15.25 | 15067 | 616 | 308 | 224.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 25.25 | 44 | 87 | 59.25 | 50 | 70 | 56.125 | 51.625 | 25.25 | 87 | 44 | 59.25 | 6.125 | 18.375 | 61.75 | 15.25 | 77 | 941.6875 | 154
3233 | 22 | technician | core team | 22 | 455929 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 56 | 357 | 332 | 400 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 301 | 68 | 75.25 | 17 | 20468 | 738 | 369 | 206.5 | 366 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 14 | 83 | 89.25 | 100 | 70 | 70 | 51.625 | 91.5 | 14 | 89.25 | 83 | 100 | 18.375 | 21.5 | 75.25 | 17 | 92.25 | 1279.25 | 184.5
3235 | 22 | technician | core team | 22 | 455973 | 34 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 201 | 370 | 169 | 218 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 169 | 49 | 42.25 | 12.25 | 8281 | 436 | 218 | 285.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 2 | 50.25 | 42.25 | 92.5 | 54.5 | 50 | 30 | 71.375 | 48.375 | 50.25 | 92.5 | 42.25 | 54.5 | 21.375 | 18.375 | 42.25 | 12.25 | 54.5 | 517.5625 | 109
3237 | 22 | technician | core team | 22 | 456017 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 154 | 265 | 0 | 120 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 111 | 120 | 27.75 | 30 | 13320 | 462 | 231 | 209.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 38.5 | 0 | 66.25 | 30 | 70 | 30 | 52.375 | 15 | 38.5 | 66.25 | 0 | 30 | 17.625 | 15 | 27.75 | 30 | 57.75 | 832.5 | 115.5
3239 | 22 | technician | core team | 22 | 456061 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 155 | 357 | 159 | 235 | Grid44 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 202 | 76 | 50.5 | 19 | 15352 | 556 | 278 | 256 | 197 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 38.75 | 39.75 | 89.25 | 58.75 | 70 | 70 | 64 | 49.25 | 38.75 | 89.25 | 39.75 | 58.75 | 6 | 20.75 | 50.5 | 19 | 69.5 | 959.5 | 139
3243 | 22 | technician | core team | 22 | 456149 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 190 | 400 | 175 | 240 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 210 | 65 | 52.5 | 16.25 | 13650 | 550 | 275 | 295 | 207.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 47.5 | 43.75 | 100 | 60 | 70 | 70 | 73.75 | 51.875 | 47.5 | 100 | 43.75 | 60 | 3.75 | 18.125 | 52.5 | 16.25 | 68.75 | 853.125 | 137.5
3251 | 22 | technician | core team | 22 | 456325 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 156 | 379 | 241 | 347 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 223 | 106 | 55.75 | 26.5 | 23638 | 658 | 329 | 267.5 | 294 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 39 | 60.25 | 94.75 | 86.75 | 70 | 70 | 66.875 | 73.5 | 39 | 94.75 | 60.25 | 86.75 | 3.125 | 3.5 | 55.75 | 26.5 | 82.25 | 1477.375 | 164.5
3253 | 22 | technician | core team | 22 | 456369 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 138 | 301 | 89 | 160 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 163 | 71 | 40.75 | 17.75 | 11573 | 468 | 234 | 219.5 | 124.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 34.5 | 22.25 | 75.25 | 40 | 70 | 50 | 54.875 | 31.125 | 34.5 | 75.25 | 22.25 | 40 | 15.125 | 18.875 | 40.75 | 17.75 | 58.5 | 723.3125 | 117
3255 | 22 | technician | core team | 22 | 456413 | 28 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 172 | 317 | 181 | 241 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 145 | 60 | 36.25 | 15 | 8700 | 410 | 205 | 244.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 43 | 45.25 | 79.25 | 60.25 | 90 | 50 | 61.125 | 52.75 | 43 | 79.25 | 45.25 | 60.25 | 28.875 | 2.75 | 36.25 | 15 | 51.25 | 543.75 | 102.5
3257 | 22 | technician | core team | 22 | 456457 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 200 | 400 | 287 | 348 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 200 | 61 | 50 | 15.25 | 12200 | 522 | 261 | 300 | 317.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 50 | 71.75 | 100 | 87 | 90 | 70 | 75 | 79.375 | 50 | 100 | 71.75 | 87 | 15 | 9.375 | 50 | 15.25 | 65.25 | 762.5 | 130.5
3259 | 22 | technician | core team | 22 | 456501 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 273 | 400 | 321 | 400 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 79 | 31.75 | 19.75 | 10033 | 412 | 206 | 336.5 | 360.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 68.25 | 80.25 | 100 | 100 | 70 | 90 | 84.125 | 90.125 | 68.25 | 100 | 80.25 | 100 | 14.125 | 0.125 | 31.75 | 19.75 | 51.5 | 627.0625 | 103
3263 | 22 | technician | core team | 22 | 456589 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 141 | 390 | 281 | 350 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 249 | 69 | 62.25 | 17.25 | 17181 | 636 | 318 | 265.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 35.25 | 70.25 | 97.5 | 87.5 | 70 | 90 | 66.375 | 78.875 | 35.25 | 97.5 | 70.25 | 87.5 | 3.625 | 11.125 | 62.25 | 17.25 | 79.5 | 1073.8125 | 159
3265 | 22 | technician | core team | 22 | 456633 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 61 | 359 | 245 | 329 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 298 | 84 | 74.5 | 21 | 25032 | 764 | 382 | 210 | 287 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 15.25 | 61.25 | 89.75 | 82.25 | 50 | 70 | 52.5 | 71.75 | 15.25 | 89.75 | 61.25 | 82.25 | 2.5 | 1.75 | 74.5 | 21 | 95.5 | 1564.5 | 191
3267 | 22 | technician | core team | 22 | 456677 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 45 | 369 | 219 | 295 | Grid43 | 1 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 324 | 76 | 81 | 19 | 24624 | 800 | 400 | 207 | 257 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 11.25 | 54.75 | 92.25 | 73.75 | 50 | 70 | 51.75 | 64.25 | 11.25 | 92.25 | 54.75 | 73.75 | 1.75 | 5.75 | 81 | 19 | 100 | 1539 | 200
3269 | 22 | technician | core team | 22 | 456721 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 133 | 378 | 159 | 231 | Grid44 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 245 | 72 | 61.25 | 18 | 17640 | 634 | 317 | 255.5 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 33.25 | 39.75 | 94.5 | 57.75 | 70 | 70 | 63.875 | 48.75 | 33.25 | 94.5 | 39.75 | 57.75 | 6.125 | 21.25 | 61.25 | 18 | 79.25 | 1102.5 | 158.5
3271 | 22 | technician | core team | 22 | 456765 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 222 | 350 | 199 | 290 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 91 | 32 | 22.75 | 11648 | 438 | 219 | 286 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 55.5 | 49.75 | 87.5 | 72.5 | 70 | 70 | 71.5 | 61.125 | 55.5 | 87.5 | 49.75 | 72.5 | 1.5 | 8.875 | 32 | 22.75 | 54.75 | 728 | 109.5
3273 | 22 | technician | core team | 22 | 456809 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 143 | 281 | 239 | 311 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 72 | 34.5 | 18 | 9936 | 420 | 210 | 212 | 275 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 35.75 | 59.75 | 70.25 | 77.75 | 70 | 50 | 53 | 68.75 | 35.75 | 70.25 | 59.75 | 77.75 | 17 | 18.75 | 34.5 | 18 | 52.5 | 621 | 105
3277 | 22 | technician | core team | 22 | 456897 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 26 | 383 | 242 | 302 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 357 | 60 | 89.25 | 15 | 21420 | 834 | 417 | 204.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 6.5 | 60.5 | 95.75 | 75.5 | 50 | 70 | 51.125 | 68 | 6.5 | 95.75 | 60.5 | 75.5 | 1.125 | 2 | 89.25 | 15 | 104.25 | 1338.75 | 208.5
3279 | 22 | technician | core team | 22 | 456941 | 5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 39 | 377 | 235 | 301 | Grid43 | 1 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 338 | 66 | 84.5 | 16.5 | 22308 | 808 | 404 | 208 | 268 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 9.75 | 58.75 | 94.25 | 75.25 | 50 | 70 | 52 | 67 | 9.75 | 94.25 | 58.75 | 75.25 | 2 | 3 | 84.5 | 16.5 | 101 | 1394.25 | 202
3281 | 22 | technician | core team | 22 | 456985 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 184 | 361 | 336 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 177 | 64 | 44.25 | 16 | 11328 | 482 | 241 | 272.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 5 | 46 | 84 | 90.25 | 100 | 50 | 90 | 68.125 | 92 | 46 | 90.25 | 84 | 100 | 18.125 | 2 | 44.25 | 16 | 60.25 | 708 | 120.5
3283 | 22 | technician | core team | 22 | 457029 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 206 | 400 | 269 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 194 | 131 | 48.5 | 32.75 | 25414 | 650 | 325 | 303 | 334.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 5 | 51.5 | 67.25 | 100 | 100 | 50 | 90 | 75.75 | 83.625 | 51.5 | 100 | 67.25 | 100 | 25.75 | 6.375 | 48.5 | 32.75 | 81.25 | 1588.375 | 162.5
3285 | 22 | technician | core team | 22 | 457073 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 179 | 300 | 316 | 379 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 121 | 63 | 30.25 | 15.75 | 7623 | 368 | 184 | 239.5 | 347.5 |  | 5 |  | 3 | 4 | 44.75 | 79 | 75 | 94.75 | 50 | 70 | 59.875 | 86.875 | 44.75 | 75 | 79 | 94.75 | 9.875 | 16.875 | 30.25 | 15.75 | 46 | 476.4375 | 92
3287 | 22 | technician | core team | 22 | 457117 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 115 | 364 | 200 | 268 | Grid33 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 249 | 68 | 62.25 | 17 | 16932 | 634 | 317 | 239.5 | 234 |  | 3 |  | 3 | 3 | 28.75 | 50 | 91 | 67 | 50 | 50 | 59.875 | 58.5 | 28.75 | 91 | 50 | 67 | 9.875 | 8.5 | 62.25 | 17 | 79.25 | 1058.25 | 158.5
3289 | 22 | technician | core team | 22 | 457161 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 147 | 392 | 95 | 166 | Grid44 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 245 | 71 | 61.25 | 17.75 | 17395 | 632 | 316 | 269.5 | 130.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 36.75 | 23.75 | 98 | 41.5 | 70 | 70 | 67.375 | 32.625 | 36.75 | 98 | 23.75 | 41.5 | 2.625 | 37.375 | 61.25 | 17.75 | 79 | 1087.1875 | 158
3635 | 324 | management | core team | 324 | 599661 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 73 | 259 | 22 | 84 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 62 | 46.5 | 15.5 | 11532 | 496 | 248 | 166 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 18.25 | 5.5 | 64.75 | 21 | 50 | 70 | 41.5 | 13.25 | 18.25 | 64.75 | 5.5 | 21 | 8.5 | 56.75 | 46.5 | 15.5 | 62 | 720.75 | 124
3637 | 324 | management | core team | 324 | 599713 | 48 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 115 | 212 | 96 | 204 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 97 | 108 | 24.25 | 27 | 10476 | 410 | 205 | 163.5 | 150 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 28.75 | 24 | 53 | 51 | 70 | 30 | 40.875 | 37.5 | 28.75 | 53 | 24 | 51 | 29.125 | 7.5 | 24.25 | 27 | 51.25 | 654.75 | 102.5
3641 | 324 | management | core team | 324 | 599817 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 250 | 352 | 195 | 360 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 165 | 25.5 | 41.25 | 16830 | 534 | 267 | 301 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 62.5 | 48.75 | 88 | 90 | 70 | 50 | 75.25 | 69.375 | 62.5 | 88 | 48.75 | 90 | 5.25 | 19.375 | 25.5 | 41.25 | 66.75 | 1051.875 | 133.5
3643 | 324 | management | core team | 324 | 599869 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 333 | 192 | 348 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 85 | 156 | 21.25 | 39 | 13260 | 482 | 241 | 290.5 | 270 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 1 | 62 | 48 | 83.25 | 87 | 70 | 10 | 72.625 | 67.5 | 62 | 83.25 | 48 | 87 | 2.625 | 57.5 | 21.25 | 39 | 60.25 | 828.75 | 120.5
3645 | 324 | management | core team | 324 | 599921 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 292 | 28 | 92 | Grid14 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 142 | 64 | 35.5 | 16 | 9088 | 412 | 206 | 221 | 60 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 37.5 | 7 | 73 | 23 | 70 | 10 | 55.25 | 15 | 37.5 | 73 | 7 | 23 | 14.75 | 5 | 35.5 | 16 | 51.5 | 568 | 103
3647 | 324 | management | core team | 324 | 599973 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 90 | 172 | 310 | 355 | Grid14 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 82 | 45 | 20.5 | 11.25 | 3690 | 254 | 127 | 131 | 332.5 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 1 | 22.5 | 77.5 | 43 | 88.75 | 70 | 10 | 32.75 | 83.125 | 22.5 | 43 | 77.5 | 88.75 | 37.25 | 73.125 | 20.5 | 11.25 | 31.75 | 230.625 | 63.5
3649 | 324 | management | core team | 324 | 600025 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 69 | 131 | 254 | 352 | Grid14 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 62 | 98 | 15.5 | 24.5 | 6076 | 320 | 160 | 100 | 303 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 1 | 17.25 | 63.5 | 32.75 | 88 | 70 | 10 | 25 | 75.75 | 17.25 | 32.75 | 63.5 | 88 | 45 | 65.75 | 15.5 | 24.5 | 40 | 379.75 | 80
3651 | 324 | management | core team | 324 | 600077 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 100 | 170 | 92 | 165 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 73 | 17.5 | 18.25 | 5110 | 286 | 143 | 135 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 2 | 25 | 23 | 42.5 | 41.25 | 70 | 30 | 33.75 | 32.125 | 25 | 42.5 | 23 | 41.25 | 36.25 | 2.125 | 17.5 | 18.25 | 35.75 | 319.375 | 71.5
3653 | 324 | management | core team | 324 | 600129 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 228 | 303 | 103 | 168 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 75 | 65 | 18.75 | 16.25 | 4875 | 280 | 140 | 265.5 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 57 | 25.75 | 75.75 | 42 | 70 | 30 | 66.375 | 33.875 | 57 | 75.75 | 25.75 | 42 | 3.625 | 3.875 | 18.75 | 16.25 | 35 | 304.6875 | 70
3655 | 324 | management | core team | 324 | 600181 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 171 | 262 | 144 | 221 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 77 | 22.75 | 19.25 | 7007 | 336 | 168 | 216.5 | 182.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 42.75 | 36 | 65.5 | 55.25 | 70 | 30 | 54.125 | 45.625 | 42.75 | 65.5 | 36 | 55.25 | 15.875 | 15.625 | 22.75 | 19.25 | 42 | 437.9375 | 84
3657 | 324 | management | core team | 324 | 600233 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 264 | 341 | 13 | 78 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 77 | 65 | 19.25 | 16.25 | 5005 | 284 | 142 | 302.5 | 45.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 66 | 3.25 | 85.25 | 19.5 | 70 | 10 | 75.625 | 11.375 | 66 | 85.25 | 3.25 | 19.5 | 5.625 | 1.375 | 19.25 | 16.25 | 35.5 | 312.8125 | 71
3659 | 324 | management | core team | 324 | 600285 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 189 | 291 | 6 | 63 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 57 | 25.5 | 14.25 | 5814 | 318 | 159 | 240 | 34.5 | 4 | 1 | Grid14 | 2 | 2 | 47.25 | 1.5 | 72.75 | 15.75 | 30 | 30 | 60 | 8.625 | 47.25 | 72.75 | 1.5 | 15.75 | 30 | 21.375 | 25.5 | 14.25 | 39.75 | 363.375 | 79.5
3661 | 324 | management | core team | 324 | 600337 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 195 | 304 | 14 | 77 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 109 | 63 | 27.25 | 15.75 | 6867 | 344 | 172 | 249.5 | 45.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 48.75 | 3.5 | 76 | 19.25 | 70 | 10 | 62.375 | 11.375 | 48.75 | 76 | 3.5 | 19.25 | 7.625 | 1.375 | 27.25 | 15.75 | 43 | 429.1875 | 86
3663 | 324 | management | core team | 324 | 600389 | 21 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 136 | 237 | 12 | 61 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 25.25 | 12.25 | 4949 | 300 | 150 | 186.5 | 36.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 34 | 3 | 59.25 | 15.25 | 50 | 10 | 46.625 | 9.125 | 34 | 59.25 | 3 | 15.25 | 3.375 | 0.875 | 25.25 | 12.25 | 37.5 | 309.3125 | 75
3665 | 324 | management | core team | 324 | 600441 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 134 | 294 | 133 | 261 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 160 | 128 | 40 | 32 | 20480 | 576 | 288 | 214 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 33.5 | 33.25 | 73.5 | 65.25 | 70 | 50 | 53.5 | 49.25 | 33.5 | 73.5 | 33.25 | 65.25 | 16.5 | 0.75 | 40 | 32 | 72 | 1280 | 144
3667 | 324 | management | core team | 324 | 600493 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 256 | 350 | 14 | 92 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 78 | 23.5 | 19.5 | 7332 | 344 | 172 | 303 | 53 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 64 | 3.5 | 87.5 | 23 | 70 | 10 | 75.75 | 13.25 | 64 | 87.5 | 3.5 | 23 | 5.75 | 3.25 | 23.5 | 19.5 | 43 | 458.25 | 86
3669 | 324 | management | core team | 324 | 600545 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 373 | 12 | 63 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 51 | 33.25 | 12.75 | 6783 | 368 | 184 | 306.5 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 60 | 3 | 93.25 | 15.75 | 70 | 30 | 76.625 | 9.375 | 60 | 93.25 | 3 | 15.75 | 6.625 | 20.625 | 33.25 | 12.75 | 46 | 423.9375 | 92
3671 | 324 | management | core team | 324 | 600597 | 15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 329 | 397 | 5 | 72 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 68 | 67 | 17 | 16.75 | 4556 | 270 | 135 | 363 | 38.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 82.25 | 1.25 | 99.25 | 18 | 90 | 10 | 90.75 | 9.625 | 82.25 | 99.25 | 1.25 | 18 | 0.75 | 0.375 | 17 | 16.75 | 33.75 | 284.75 | 67.5
3673 | 324 | management | core team | 324 | 600649 | 18 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 248 | 390 | 40 | 75 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 142 | 35 | 35.5 | 8.75 | 4970 | 354 | 177 | 319 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 62 | 10 | 97.5 | 18.75 | 90 | 10 | 79.75 | 14.375 | 62 | 97.5 | 10 | 18.75 | 10.25 | 4.375 | 35.5 | 8.75 | 44.25 | 310.625 | 88.5
3685 | 324 | management | core team | 324 | 600961 | 25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 278 | 392 | 17 | 79 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 114 | 62 | 28.5 | 15.5 | 7068 | 352 | 176 | 335 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 1 | 69.5 | 4.25 | 98 | 19.75 | 50 | 10 | 83.75 | 12 | 69.5 | 98 | 4.25 | 19.75 | 33.75 | 2 | 28.5 | 15.5 | 44 | 441.75 | 88
3687 | 324 | management | core team | 324 | 601013 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 262 | 393 | 15 | 80 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 131 | 65 | 32.75 | 16.25 | 8515 | 392 | 196 | 327.5 | 47.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 65.5 | 3.75 | 98.25 | 20 | 70 | 10 | 81.875 | 11.875 | 65.5 | 98.25 | 3.75 | 20 | 11.875 | 1.875 | 32.75 | 16.25 | 49 | 532.1875 | 98
3689 | 324 | management | core team | 324 | 601065 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 262 | 395 | 9 | 88 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 133 | 79 | 33.25 | 19.75 | 10507 | 424 | 212 | 328.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 65.5 | 2.25 | 98.75 | 22 | 70 | 10 | 82.125 | 12.125 | 65.5 | 98.75 | 2.25 | 22 | 12.125 | 2.125 | 33.25 | 19.75 | 53 | 656.6875 | 106
3691 | 324 | management | core team | 324 | 601117 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 253 | 397 | 15 | 94 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 79 | 36 | 19.75 | 11376 | 446 | 223 | 325 | 54.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 63.25 | 3.75 | 99.25 | 23.5 | 70 | 10 | 81.25 | 13.625 | 63.25 | 99.25 | 3.75 | 23.5 | 11.25 | 3.625 | 36 | 19.75 | 55.75 | 711 | 111.5
3693 | 324 | management | core team | 324 | 601169 | 24 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 250 | 394 | 13 | 102 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 144 | 89 | 36 | 22.25 | 12816 | 466 | 233 | 322 | 57.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 3 | 62.5 | 3.25 | 98.5 | 25.5 | 90 | 50 | 80.5 | 14.375 | 62.5 | 98.5 | 3.25 | 25.5 | 9.5 | 35.625 | 36 | 22.25 | 58.25 | 801 | 116.5
3695 | 324 | management | core team | 324 | 601221 | 36 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 12 | 92 | 295 | 383 | Grid51 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 88 | 20 | 22 | 7040 | 336 | 168 | 52 | 339 | 1 | 5 | Grid51 | 1 | 5 | 3 | 73.75 | 23 | 95.75 | 10 | 90 | 13 | 84.75 | 3 | 23 | 73.75 | 95.75 | 3 | 5.25 | 20 | 22 | 42 | 440 | 84
3701 | 324 | management | core team | 324 | 601377 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 292 | 391 | 17 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 99 | 68 | 24.75 | 17 | 6732 | 334 | 167 | 341.5 | 51 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 73 | 4.25 | 97.75 | 21.25 | 70 | 10 | 85.375 | 12.75 | 73 | 97.75 | 4.25 | 21.25 | 15.375 | 2.75 | 24.75 | 17 | 41.75 | 420.75 | 83.5
3713 | 324 | management | core team | 324 | 601689 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 248 | 394 | 101 | 198 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 146 | 97 | 36.5 | 24.25 | 14162 | 486 | 243 | 321 | 149.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 62 | 25.25 | 98.5 | 49.5 | 70 | 50 | 80.25 | 37.375 | 62 | 98.5 | 25.25 | 49.5 | 10.25 | 12.625 | 36.5 | 24.25 | 60.75 | 885.125 | 121.5
3715 | 324 | management | core team | 324 | 601741 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 262 | 400 | 9 | 107 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 138 | 98 | 34.5 | 24.5 | 13524 | 472 | 236 | 331 | 58 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 2 | 65.5 | 2.25 | 100 | 26.75 | 70 | 30 | 82.75 | 14.5 | 65.5 | 100 | 2.25 | 26.75 | 12.75 | 15.5 | 34.5 | 24.5 | 59 | 845.25 | 118
3717 | 324 | management | core team | 324 | 601793 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 268 | 390 | 11 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 122 | 74 | 30.5 | 18.5 | 9028 | 392 | 196 | 329 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 67 | 2.75 | 97.5 | 21.25 | 70 | 10 | 82.25 | 12 | 67 | 97.5 | 2.75 | 21.25 | 12.25 | 2 | 30.5 | 18.5 | 49 | 564.25 | 98
3719 | 324 | management | core team | 324 | 601845 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 273 | 398 | 8 | 75 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 125 | 67 | 31.25 | 16.75 | 8375 | 384 | 192 | 335.5 | 41.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 68.25 | 2 | 99.5 | 18.75 | 70 | 10 | 83.875 | 10.375 | 68.25 | 99.5 | 2 | 18.75 | 13.875 | 0.375 | 31.25 | 16.75 | 48 | 523.4375 | 96
3721 | 324 | management | core team | 324 | 601897 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 207 | 327 | 28 | 97 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 120 | 69 | 30 | 17.25 | 8280 | 378 | 189 | 267 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 51.75 | 7 | 81.75 | 24.25 | 70 | 10 | 66.75 | 15.625 | 51.75 | 81.75 | 7 | 24.25 | 3.25 | 5.625 | 30 | 17.25 | 47.25 | 517.5 | 94.5
3723 | 324 | management | core team | 324 | 601949 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 227 | 371 | 31 | 107 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 76 | 36 | 19 | 10944 | 440 | 220 | 299 | 69 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 56.75 | 7.75 | 92.75 | 26.75 | 70 | 10 | 74.75 | 17.25 | 56.75 | 92.75 | 7.75 | 26.75 | 4.75 | 7.25 | 36 | 19 | 55 | 684 | 110
3725 | 324 | management | core team | 324 | 602001 | 8 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 160 | 254 | 10 | 99 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 89 | 23.5 | 22.25 | 8366 | 366 | 183 | 207 | 54.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 40 | 2.5 | 63.5 | 24.75 | 50 | 10 | 51.75 | 13.625 | 40 | 63.5 | 2.5 | 24.75 | 1.75 | 3.625 | 23.5 | 22.25 | 45.75 | 522.875 | 91.5
3727 | 324 | management | core team | 324 | 602053 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 196 | 340 | 26 | 93 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 67 | 36 | 16.75 | 9648 | 422 | 211 | 268 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 49 | 6.5 | 85 | 23.25 | 50 | 30 | 67 | 14.875 | 49 | 85 | 6.5 | 23.25 | 17 | 15.125 | 36 | 16.75 | 52.75 | 603 | 105.5
3729 | 324 | management | core team | 324 | 602105 | 6 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 189 | 374 | 33 | 95 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 185 | 62 | 46.25 | 15.5 | 11470 | 494 | 247 | 281.5 | 64 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 47.25 | 8.25 | 93.5 | 23.75 | 70 | 30 | 70.375 | 16 | 47.25 | 93.5 | 8.25 | 23.75 | 0.375 | 14 | 46.25 | 15.5 | 61.75 | 716.875 | 123.5
3731 | 324 | management | core team | 324 | 602157 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 178 | 265 | 153 | 229 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 76 | 21.75 | 19 | 6612 | 326 | 163 | 221.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 44.5 | 38.25 | 66.25 | 57.25 | 50 | 70 | 55.375 | 47.75 | 44.5 | 66.25 | 38.25 | 57.25 | 5.375 | 22.25 | 21.75 | 19 | 40.75 | 413.25 | 81.5
3733 | 324 | management | core team | 324 | 602209 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 244 | 394 | 26 | 75 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 150 | 49 | 37.5 | 12.25 | 7350 | 398 | 199 | 319 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 61 | 6.5 | 98.5 | 18.75 | 70 | 10 | 79.75 | 12.625 | 61 | 98.5 | 6.5 | 18.75 | 9.75 | 2.625 | 37.5 | 12.25 | 49.75 | 459.375 | 99.5
3735 | 324 | management | core team | 324 | 602261 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 203 | 390 | 18 | 140 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 187 | 122 | 46.75 | 30.5 | 22814 | 618 | 309 | 296.5 | 79 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 50.75 | 4.5 | 97.5 | 35 | 70 | 10 | 74.125 | 19.75 | 50.75 | 97.5 | 4.5 | 35 | 4.125 | 9.75 | 46.75 | 30.5 | 77.25 | 1425.875 | 154.5
3737 | 324 | management | core team | 324 | 602313 | 5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 325 | 384 | 50 | 105 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 59 | 55 | 14.75 | 13.75 | 3245 | 228 | 114 | 354.5 | 77.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 81.25 | 12.5 | 96 | 26.25 | 70 | 10 | 88.625 | 19.375 | 81.25 | 96 | 12.5 | 26.25 | 18.625 | 9.375 | 14.75 | 13.75 | 28.5 | 202.8125 | 57
3739 | 324 | management | core team | 324 | 602365 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 186 | 384 | 19 | 71 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 198 | 52 | 49.5 | 13 | 10296 | 500 | 250 | 285 | 45 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 46.5 | 4.75 | 96 | 17.75 | 70 | 10 | 71.25 | 11.25 | 46.5 | 96 | 4.75 | 17.75 | 1.25 | 1.25 | 49.5 | 13 | 62.5 | 643.5 | 125
3743 | 324 | management | core team | 324 | 602469 | 9 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 322 | 397 | 11 | 60 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 75 | 49 | 18.75 | 12.25 | 3675 | 248 | 124 | 359.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 80.5 | 2.75 | 99.25 | 15 | 90 | 10 | 89.875 | 8.875 | 80.5 | 99.25 | 2.75 | 15 | 0.125 | 1.125 | 18.75 | 12.25 | 31 | 229.6875 | 62
3745 | 324 | management | core team | 324 | 602521 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 320 | 396 | 9 | 73 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 76 | 64 | 19 | 16 | 4864 | 280 | 140 | 358 | 41 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 80 | 2.25 | 99 | 18.25 | 90 | 10 | 89.5 | 10.25 | 80 | 99 | 2.25 | 18.25 | 0.5 | 0.25 | 19 | 16 | 35 | 304 | 70
3747 | 324 | management | core team | 324 | 602573 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 324 | 391 | 12 | 79 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 67 | 67 | 16.75 | 16.75 | 4489 | 268 | 134 | 357.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 81 | 3 | 97.75 | 19.75 | 70 | 10 | 89.375 | 11.375 | 81 | 97.75 | 3 | 19.75 | 19.375 | 1.375 | 16.75 | 16.75 | 33.5 | 280.5625 | 67
3749 | 324 | management | core team | 324 | 602625 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 173 | 380 | 141 | 211 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 207 | 70 | 51.75 | 17.5 | 14490 | 554 | 277 | 276.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 43.25 | 35.25 | 95 | 52.75 | 70 | 50 | 69.125 | 44 | 43.25 | 95 | 35.25 | 52.75 | 0.875 | 6 | 51.75 | 17.5 | 69.25 | 905.625 | 138.5
3753 | 324 | management | core team | 324 | 602729 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 163 | 227 | 34 | 95 | Grid14 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 64 | 61 | 16 | 15.25 | 3904 | 250 | 125 | 195 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 40.75 | 8.5 | 56.75 | 23.75 | 70 | 10 | 48.75 | 16.125 | 40.75 | 56.75 | 8.5 | 23.75 | 21.25 | 6.125 | 16 | 15.25 | 31.25 | 244 | 62.5
3755 | 324 | management | core team | 324 | 602781 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 322 | 395 | 8 | 83 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 73 | 75 | 18.25 | 18.75 | 5475 | 296 | 148 | 358.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 80.5 | 2 | 98.75 | 20.75 | 70 | 10 | 89.625 | 11.375 | 80.5 | 98.75 | 2 | 20.75 | 19.625 | 1.375 | 18.25 | 18.75 | 37 | 342.1875 | 74
3759 | 324 | management | core team | 324 | 602885 | 17 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 329 | 392 | 15 | 82 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 63 | 67 | 15.75 | 16.75 | 4221 | 260 | 130 | 360.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 82.25 | 3.75 | 98 | 20.5 | 90 | 10 | 90.125 | 12.125 | 82.25 | 98 | 3.75 | 20.5 | 0.125 | 2.125 | 15.75 | 16.75 | 32.5 | 263.8125 | 65
3767 | 324 | management | core team | 324 | 603093 | 13 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 399 | 28 | 79 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 67 | 51 | 16.75 | 12.75 | 3417 | 236 | 118 | 365.5 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 83 | 7 | 99.75 | 19.75 | 90 | 10 | 91.375 | 13.375 | 83 | 99.75 | 7 | 19.75 | 1.375 | 3.375 | 16.75 | 12.75 | 29.5 | 213.5625 | 59
3769 | 324 | management | core team | 324 | 603145 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 397 | 17 | 87 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 70 | 19.25 | 17.5 | 5390 | 294 | 147 | 358.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 80 | 4.25 | 99.25 | 21.75 | 70 | 10 | 89.625 | 13 | 80 | 99.25 | 4.25 | 21.75 | 19.625 | 3 | 19.25 | 17.5 | 36.75 | 336.875 | 73.5
3771 | 324 | management | core team | 324 | 603197 | 23 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 300 | 394 | 16 | 95 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 79 | 23.5 | 19.75 | 7426 | 346 | 173 | 347 | 55.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 75 | 4 | 98.5 | 23.75 | 90 | 10 | 86.75 | 13.875 | 75 | 98.5 | 4 | 23.75 | 3.25 | 3.875 | 23.5 | 19.75 | 43.25 | 464.125 | 86.5
3775 | 324 | management | core team | 324 | 603301 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 155 | 248 | 157 | 216 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 59 | 23.25 | 14.75 | 5487 | 304 | 152 | 201.5 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 38.75 | 39.25 | 62 | 54 | 50 | 70 | 50.375 | 46.625 | 38.75 | 62 | 39.25 | 54 | 0.375 | 23.375 | 23.25 | 14.75 | 38 | 342.9375 | 76
3779 | 324 | management | core team | 324 | 603405 | 18 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 294 | 395 | 159 | 230 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 101 | 71 | 25.25 | 17.75 | 7171 | 344 | 172 | 344.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 73.5 | 39.75 | 98.75 | 57.5 | 50 | 90 | 86.125 | 48.625 | 73.5 | 98.75 | 39.75 | 57.5 | 36.125 | 41.375 | 25.25 | 17.75 | 43 | 448.1875 | 86
3781 | 324 | management | core team | 324 | 603457 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 166 | 392 | 149 | 230 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 226 | 81 | 56.5 | 20.25 | 18306 | 614 | 307 | 279 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 41.5 | 37.25 | 98 | 57.5 | 50 | 50 | 69.75 | 47.375 | 41.5 | 98 | 37.25 | 57.5 | 19.75 | 2.625 | 56.5 | 20.25 | 76.75 | 1144.125 | 153.5
3783 | 324 | management | core team | 324 | 603509 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 165 | 399 | 159 | 250 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 234 | 91 | 58.5 | 22.75 | 21294 | 650 | 325 | 282 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 41.25 | 39.75 | 99.75 | 62.5 | 70 | 30 | 70.5 | 51.125 | 41.25 | 99.75 | 39.75 | 62.5 | 0.5 | 21.125 | 58.5 | 22.75 | 81.25 | 1330.875 | 162.5
3785 | 324 | management | core team | 324 | 603561 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 156 | 244 | 30 | 103 | Grid14 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 88 | 73 | 22 | 18.25 | 6424 | 322 | 161 | 200 | 66.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 39 | 7.5 | 61 | 25.75 | 70 | 10 | 50 | 16.625 | 39 | 61 | 7.5 | 25.75 | 20 | 6.625 | 22 | 18.25 | 40.25 | 401.5 | 80.5
3787 | 324 | management | core team | 324 | 603613 | 4 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 400 | 20 | 94 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 88 | 74 | 22 | 18.5 | 6512 | 324 | 162 | 356 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 78 | 5 | 100 | 23.5 | 90 | 10 | 89 | 14.25 | 78 | 100 | 5 | 23.5 | 1 | 4.25 | 22 | 18.5 | 40.5 | 407 | 81
3789 | 324 | management | core team | 324 | 603665 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 169 | 390 | 123 | 232 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 221 | 109 | 55.25 | 27.25 | 24089 | 660 | 330 | 279.5 | 177.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 1 | 42.25 | 30.75 | 97.5 | 58 | 90 | 10 | 69.875 | 44.375 | 42.25 | 97.5 | 30.75 | 58 | 20.125 | 34.375 | 55.25 | 27.25 | 82.5 | 1505.5625 | 165
3793 | 324 | management | core team | 324 | 603769 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 296 | 390 | 23 | 104 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 81 | 23.5 | 20.25 | 7614 | 350 | 175 | 343 | 63.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 74 | 5.75 | 97.5 | 26 | 70 | 10 | 85.75 | 15.875 | 74 | 97.5 | 5.75 | 26 | 15.75 | 5.875 | 23.5 | 20.25 | 43.75 | 475.875 | 87.5
3795 | 324 | management | core team | 324 | 603821 | 3 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 182 | 299 | 14 | 98 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 117 | 84 | 29.25 | 21 | 9828 | 402 | 201 | 240.5 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 45.5 | 3.5 | 74.75 | 24.5 | 70 | 10 | 60.125 | 14 | 45.5 | 74.75 | 3.5 | 24.5 | 9.875 | 4 | 29.25 | 21 | 50.25 | 614.25 | 100.5
3797 | 324 | management | core team | 324 | 603873 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 168 | 296 | 91 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 128 | 72 | 32 | 18 | 9216 | 400 | 200 | 232 | 127 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 42 | 22.75 | 74 | 40.75 | 50 | 50 | 58 | 31.75 | 42 | 74 | 22.75 | 40.75 | 8 | 18.25 | 32 | 18 | 50 | 576 | 100
3799 | 324 | management | core team | 324 | 603925 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 22 | 111 | 23 | 91 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 68 | 22.25 | 17 | 6052 | 314 | 157 | 66.5 | 57 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 3 | 5.5 | 5.75 | 27.75 | 22.75 | 50 | 50 | 16.625 | 14.25 | 5.5 | 27.75 | 5.75 | 22.75 | 33.375 | 35.75 | 22.25 | 17 | 39.25 | 378.25 | 78.5
3807 | 441 | technician | non core team | 441 | 608821 | 70 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 842 | classic | 25.08.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 76 | 225 | 91 | 130 | Grid24 | 1 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 149 | 39 | 37.25 | 9.75 | 5811 | 376 | 188 | 150.5 | 110.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 2 | 19 | 22.75 | 56.25 | 32.5 | 70 | 30 | 37.625 | 27.625 | 19 | 56.25 | 22.75 | 32.5 | 32.375 | 2.375 | 37.25 | 9.75 | 47 | 363.1875 | 94
3809 | 441 | technician | non core team | 441 | 608875 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 842 | classic | 25.08.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 144 | 272 | 103 | 131 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 128 | 28 | 32 | 7 | 3584 | 312 | 156 | 208 | 117 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 36 | 25.75 | 68 | 32.75 | 70 | 70 | 52 | 29.25 | 36 | 68 | 25.75 | 32.75 | 18 | 40.75 | 32 | 7 | 39 | 224 | 78
3813 | 441 | technician | non core team | 441 | 608983 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 57 | 184 | 86 | 122 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 127 | 36 | 31.75 | 9 | 4572 | 326 | 163 | 120.5 | 104 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 14.25 | 21.5 | 46 | 30.5 | 30 | 30 | 30.125 | 26 | 14.25 | 46 | 21.5 | 30.5 | 0.125 | 4 | 31.75 | 9 | 40.75 | 285.75 | 81.5
3815 | 441 | technician | non core team | 441 | 609037 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 45 | 173 | 27 | 51 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 128 | 24 | 32 | 6 | 3072 | 304 | 152 | 109 | 39 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 11.25 | 6.75 | 43.25 | 12.75 | 50 | 50 | 27.25 | 9.75 | 11.25 | 43.25 | 6.75 | 12.75 | 22.75 | 40.25 | 32 | 6 | 38 | 192 | 76
3817 | 441 | technician | non core team | 441 | 609091 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 304 | 123 | 150 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 142 | 27 | 35.5 | 6.75 | 3834 | 338 | 169 | 233 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 40.5 | 30.75 | 76 | 37.5 | 50 | 50 | 58.25 | 34.125 | 40.5 | 76 | 30.75 | 37.5 | 8.25 | 15.875 | 35.5 | 6.75 | 42.25 | 239.625 | 84.5
3819 | 441 | technician | non core team | 441 | 609145 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 142 | 265 | 119 | 140 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 21 | 30.75 | 5.25 | 2583 | 288 | 144 | 203.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 35.5 | 29.75 | 66.25 | 35 | 50 | 70 | 50.875 | 32.375 | 35.5 | 66.25 | 29.75 | 35 | 0.875 | 37.625 | 30.75 | 5.25 | 36 | 161.4375 | 72
3821 | 441 | technician | non core team | 441 | 609199 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 116 | 216 | 101 | 122 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 21 | 25 | 5.25 | 2100 | 242 | 121 | 166 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 29 | 25.25 | 54 | 30.5 | 50 | 70 | 41.5 | 27.875 | 29 | 54 | 25.25 | 30.5 | 8.5 | 42.125 | 25 | 5.25 | 30.25 | 131.25 | 60.5
3823 | 441 | technician | non core team | 441 | 609253 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 172 | 241 | 146 | 166 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 20 | 17.25 | 5 | 1380 | 178 | 89 | 206.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 43 | 36.5 | 60.25 | 41.5 | 50 | 50 | 51.625 | 39 | 43 | 60.25 | 36.5 | 41.5 | 1.625 | 11 | 17.25 | 5 | 22.25 | 86.25 | 44.5
3825 | 441 | technician | non core team | 441 | 609307 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 166 | 292 | 160 | 177 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 17 | 31.5 | 4.25 | 2142 | 286 | 143 | 229 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 41.5 | 40 | 73 | 44.25 | 70 | 70 | 57.25 | 42.125 | 41.5 | 73 | 40 | 44.25 | 12.75 | 27.875 | 31.5 | 4.25 | 35.75 | 133.875 | 71.5
3827 | 441 | technician | non core team | 441 | 609361 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 57 | 220 | 63 | 74 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 163 | 11 | 40.75 | 2.75 | 1793 | 348 | 174 | 138.5 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 14.25 | 15.75 | 55 | 18.5 | 70 | 70 | 34.625 | 17.125 | 14.25 | 55 | 15.75 | 18.5 | 35.375 | 52.875 | 40.75 | 2.75 | 43.5 | 112.0625 | 87
3829 | 441 | technician | non core team | 441 | 609415 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 7 | 77 | 3 | 35 | Grid24 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 32 | 17.5 | 8 | 2240 | 204 | 102 | 42 | 19 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 2 | 1.75 | 0.75 | 19.25 | 8.75 | 70 | 30 | 10.5 | 4.75 | 1.75 | 19.25 | 0.75 | 8.75 | 59.5 | 25.25 | 17.5 | 8 | 25.5 | 140 | 51
3831 | 441 | technician | non core team | 441 | 609469 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 112 | 26 | 47 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 21 | 24 | 5.25 | 2016 | 234 | 117 | 64 | 36.5 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 28 | 11.75 | 30 | 30 | 16 | 9.125 | 4 | 28 | 6.5 | 11.75 | 14 | 20.875 | 24 | 5.25 | 29.25 | 126 | 58.5
3833 | 441 | technician | non core team | 441 | 609523 | 16 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 98 | 11 | 36 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 92 | 25 | 23 | 6.25 | 2300 | 234 | 117 | 52 | 23.5 | 1 | 1 | Grid11 | 5 | 2 | 1.5 | 2.75 | 24.5 | 9 | 90 | 30 | 13 | 5.875 | 1.5 | 24.5 | 2.75 | 9 | 77 | 24.125 | 23 | 6.25 | 29.25 | 143.75 | 58.5
3835 | 441 | technician | non core team | 441 | 609577 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 15 | 152 | 19 | 49 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 137 | 30 | 34.25 | 7.5 | 4110 | 334 | 167 | 83.5 | 34 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 3.75 | 4.75 | 38 | 12.25 | 50 | 30 | 20.875 | 8.5 | 3.75 | 38 | 4.75 | 12.25 | 29.125 | 21.5 | 34.25 | 7.5 | 41.75 | 256.875 | 83.5
3837 | 441 | technician | non core team | 441 | 609631 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 140 | 253 | 73 | 96 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 23 | 28.25 | 5.75 | 2599 | 272 | 136 | 196.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 35 | 18.25 | 63.25 | 24 | 70 | 50 | 49.125 | 21.125 | 35 | 63.25 | 18.25 | 24 | 20.875 | 28.875 | 28.25 | 5.75 | 34 | 162.4375 | 68
3839 | 441 | technician | non core team | 441 | 609685 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 28 | 162 | 35 | 55 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 134 | 20 | 33.5 | 5 | 2680 | 308 | 154 | 95 | 45 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 4 | 7 | 8.75 | 40.5 | 13.75 | 50 | 70 | 23.75 | 11.25 | 7 | 40.5 | 8.75 | 13.75 | 26.25 | 58.75 | 33.5 | 5 | 38.5 | 167.5 | 77
3841 | 441 | technician | non core team | 441 | 609739 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 40 | 180 | 79 | 105 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 140 | 26 | 35 | 6.5 | 3640 | 332 | 166 | 110 | 92 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 10 | 19.75 | 45 | 26.25 | 70 | 50 | 27.5 | 23 | 10 | 45 | 19.75 | 26.25 | 42.5 | 27 | 35 | 6.5 | 41.5 | 227.5 | 83
3843 | 441 | technician | non core team | 441 | 609793 | 17 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 20 | 122 | 27 | 51 | Grid15 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 102 | 24 | 25.5 | 6 | 2448 | 252 | 126 | 71 | 39 | 1 | 1 | Grid11 | 5 | 1 | 5 | 6.75 | 30.5 | 12.75 | 90 | 10 | 17.75 | 9.75 | 5 | 30.5 | 6.75 | 12.75 | 72.25 | 0.25 | 25.5 | 6 | 31.5 | 153 | 63
3845 | 441 | technician | non core team | 441 | 609847 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 129 | 231 | 87 | 109 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 102 | 22 | 25.5 | 5.5 | 2244 | 248 | 124 | 180 | 98 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 32.25 | 21.75 | 57.75 | 27.25 | 70 | 50 | 45 | 24.5 | 32.25 | 57.75 | 21.75 | 27.25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 5.5 | 31 | 140.25 | 62
3849 | 441 | technician | non core team | 441 | 609955 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 149 | 256 | 86 | 105 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 19 | 26.75 | 4.75 | 2033 | 252 | 126 | 202.5 | 95.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 37.25 | 21.5 | 64 | 26.25 | 50 | 70 | 50.625 | 23.875 | 37.25 | 64 | 21.5 | 26.25 | 0.625 | 46.125 | 26.75 | 4.75 | 31.5 | 127.0625 | 63
3855 | 441 | technician | non core team | 441 | 610117 | 13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 40 | 149 | 20 | 55 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 109 | 35 | 27.25 | 8.75 | 3815 | 288 | 144 | 94.5 | 37.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37.25 | 13.75 | 50 | 10 | 23.625 | 9.375 | 10 | 37.25 | 5 | 13.75 | 26.375 | 0.625 | 27.25 | 8.75 | 36 | 238.4375 | 72
3857 | 441 | technician | non core team | 441 | 610171 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 191 | 276 | 156 | 185 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 29 | 21.25 | 7.25 | 2465 | 228 | 114 | 233.5 | 170.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 47.75 | 39 | 69 | 46.25 | 50 | 50 | 58.375 | 42.625 | 47.75 | 69 | 39 | 46.25 | 8.375 | 7.375 | 21.25 | 7.25 | 28.5 | 154.0625 | 57
3859 | 441 | technician | non core team | 441 | 610225 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 17 | 188 | 21 | 44 | Grid35 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 171 | 23 | 42.75 | 5.75 | 3933 | 388 | 194 | 102.5 | 32.5 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 3 | 4.25 | 5.25 | 47 | 11 | 90 | 50 | 25.625 | 8.125 | 4.25 | 47 | 5.25 | 11 | 64.375 | 41.875 | 42.75 | 5.75 | 48.5 | 245.8125 | 97
3861 | 441 | technician | non core team | 441 | 610279 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 25 | 136 | 40 | 65 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 111 | 25 | 27.75 | 6.25 | 2775 | 272 | 136 | 80.5 | 52.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 6.25 | 10 | 34 | 16.25 | 70 | 10 | 20.125 | 13.125 | 6.25 | 34 | 10 | 16.25 | 49.875 | 3.125 | 27.75 | 6.25 | 34 | 173.4375 | 68
3863 | 441 | technician | non core team | 441 | 610333 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 18 | 129 | 27 | 48 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 111 | 21 | 27.75 | 5.25 | 2331 | 264 | 132 | 73.5 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 3 | 4.5 | 6.75 | 32.25 | 12 | 70 | 50 | 18.375 | 9.375 | 4.5 | 32.25 | 6.75 | 12 | 51.625 | 40.625 | 27.75 | 5.25 | 33 | 145.6875 | 66
3865 | 441 | technician | non core team | 441 | 610387 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 142 | 218 | 156 | 190 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 76 | 34 | 19 | 8.5 | 2584 | 220 | 110 | 180 | 173 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 35.5 | 39 | 54.5 | 47.5 | 50 | 50 | 45 | 43.25 | 35.5 | 54.5 | 39 | 47.5 | 5 | 6.75 | 19 | 8.5 | 27.5 | 161.5 | 55
3867 | 441 | technician | non core team | 441 | 610441 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 153 | 233 | 171 | 202 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 80 | 31 | 20 | 7.75 | 2480 | 222 | 111 | 193 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 38.25 | 42.75 | 58.25 | 50.5 | 70 | 50 | 48.25 | 46.625 | 38.25 | 58.25 | 42.75 | 50.5 | 21.75 | 3.375 | 20 | 7.75 | 27.75 | 155 | 55.5
3873 | 441 | technician | non core team | 441 | 610603 | 25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 171 | 236 | 118 | 139 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 65 | 21 | 16.25 | 5.25 | 1365 | 172 | 86 | 203.5 | 128.5 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 2 | 42.75 | 29.5 | 59 | 34.75 | 90 | 30 | 50.875 | 32.125 | 42.75 | 59 | 29.5 | 34.75 | 39.125 | 2.125 | 16.25 | 5.25 | 21.5 | 85.3125 | 43
3885 | 441 | technician | non core team | 441 | 610927 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 117 | 256 | 107 | 127 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 20 | 34.75 | 5 | 2780 | 318 | 159 | 186.5 | 117 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 29.25 | 26.75 | 64 | 31.75 | 50 | 70 | 46.625 | 29.25 | 29.25 | 64 | 26.75 | 31.75 | 3.375 | 40.75 | 34.75 | 5 | 39.75 | 173.75 | 79.5
3887 | 441 | technician | non core team | 441 | 610981 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 137 | 236 | 134 | 162 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 99 | 28 | 24.75 | 7 | 2772 | 254 | 127 | 186.5 | 148 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 34.25 | 33.5 | 59 | 40.5 | 70 | 50 | 46.625 | 37 | 34.25 | 59 | 33.5 | 40.5 | 23.375 | 13 | 24.75 | 7 | 31.75 | 173.25 | 63.5
3889 | 441 | technician | non core team | 441 | 611035 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 145 | 248 | 118 | 160 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 42 | 25.75 | 10.5 | 4326 | 290 | 145 | 196.5 | 139 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 36.25 | 29.5 | 62 | 40 | 70 | 50 | 49.125 | 34.75 | 36.25 | 62 | 29.5 | 40 | 20.875 | 15.25 | 25.75 | 10.5 | 36.25 | 270.375 | 72.5
3891 | 441 | technician | non core team | 441 | 611089 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 152 | 243 | 167 | 203 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 36 | 22.75 | 9 | 3276 | 254 | 127 | 197.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 38 | 41.75 | 60.75 | 50.75 | 50 | 50 | 49.375 | 46.25 | 38 | 60.75 | 41.75 | 50.75 | 0.625 | 3.75 | 22.75 | 9 | 31.75 | 204.75 | 63.5
3893 | 441 | technician | non core team | 441 | 611143 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 146 | 230 | 113 | 143 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 30 | 21 | 7.5 | 2520 | 228 | 114 | 188 | 128 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 36.5 | 28.25 | 57.5 | 35.75 | 50 | 50 | 47 | 32 | 36.5 | 57.5 | 28.25 | 35.75 | 3 | 18 | 21 | 7.5 | 28.5 | 157.5 | 57
3895 | 441 | technician | non core team | 441 | 611197 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 129 | 279 | 86 | 122 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 150 | 36 | 37.5 | 9 | 5400 | 372 | 186 | 204 | 104 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 32.25 | 21.5 | 69.75 | 30.5 | 70 | 30 | 51 | 26 | 32.25 | 69.75 | 21.5 | 30.5 | 19 | 4 | 37.5 | 9 | 46.5 | 337.5 | 93
3897 | 441 | technician | non core team | 441 | 611251 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 153 | 238 | 135 | 155 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 21.25 | 5 | 1700 | 210 | 105 | 195.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 38.25 | 33.75 | 59.5 | 38.75 | 50 | 70 | 48.875 | 36.25 | 38.25 | 59.5 | 33.75 | 38.75 | 1.125 | 33.75 | 21.25 | 5 | 26.25 | 106.25 | 52.5
3899 | 441 | technician | non core team | 441 | 611305 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 29 | 134 | 43 | 66 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 105 | 23 | 26.25 | 5.75 | 2415 | 256 | 128 | 81.5 | 54.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 7.25 | 10.75 | 33.5 | 16.5 | 70 | 50 | 20.375 | 13.625 | 7.25 | 33.5 | 10.75 | 16.5 | 49.625 | 36.375 | 26.25 | 5.75 | 32 | 150.9375 | 64
3901 | 441 | technician | non core team | 441 | 611359 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 210 | 328 | 60 | 88 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 28 | 29.5 | 7 | 3304 | 292 | 146 | 269 | 74 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 3 | 52.5 | 15 | 82 | 22 | 90 | 50 | 67.25 | 18.5 | 52.5 | 82 | 15 | 22 | 22.75 | 31.5 | 29.5 | 7 | 36.5 | 206.5 | 73
3903 | 441 | technician | non core team | 441 | 611413 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 173 | 288 | 151 | 171 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 115 | 20 | 28.75 | 5 | 2300 | 270 | 135 | 230.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 43.25 | 37.75 | 72 | 42.75 | 70 | 30 | 57.625 | 40.25 | 43.25 | 72 | 37.75 | 42.75 | 12.375 | 10.25 | 28.75 | 5 | 33.75 | 143.75 | 67.5
3905 | 441 | technician | non core team | 441 | 611467 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 248 | 349 | 46 | 61 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 15 | 25.25 | 3.75 | 1515 | 232 | 116 | 298.5 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 62 | 11.5 | 87.25 | 15.25 | 70 | 30 | 74.625 | 13.375 | 62 | 87.25 | 11.5 | 15.25 | 4.625 | 16.625 | 25.25 | 3.75 | 29 | 94.6875 | 58
3907 | 441 | technician | non core team | 441 | 611521 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 179 | 327 | 68 | 99 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 148 | 31 | 37 | 7.75 | 4588 | 358 | 179 | 253 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 44.75 | 17 | 81.75 | 24.75 | 70 | 30 | 63.25 | 20.875 | 44.75 | 81.75 | 17 | 24.75 | 6.75 | 9.125 | 37 | 7.75 | 44.75 | 286.75 | 89.5
3909 | 441 | technician | non core team | 441 | 611575 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 185 | 269 | 157 | 187 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 30 | 21 | 7.5 | 2520 | 228 | 114 | 227 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 46.25 | 39.25 | 67.25 | 46.75 | 50 | 70 | 56.75 | 43 | 46.25 | 67.25 | 39.25 | 46.75 | 6.75 | 27 | 21 | 7.5 | 28.5 | 157.5 | 57
3915 | 441 | technician | non core team | 441 | 611737 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 231 | 164 | 186 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 22 | 18.5 | 5.5 | 1628 | 192 | 96 | 194 | 175 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 1 | 39.25 | 41 | 57.75 | 46.5 | 70 | 10 | 48.5 | 43.75 | 39.25 | 57.75 | 41 | 46.5 | 21.5 | 33.75 | 18.5 | 5.5 | 24 | 101.75 | 48
3917 | 441 | technician | non core team | 441 | 611791 | 9 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 145 | 264 | 141 | 180 | Grid15 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 119 | 39 | 29.75 | 9.75 | 4641 | 316 | 158 | 204.5 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 1 | 36.25 | 35.25 | 66 | 45 | 90 | 10 | 51.125 | 40.125 | 36.25 | 66 | 35.25 | 45 | 38.875 | 30.125 | 29.75 | 9.75 | 39.5 | 290.0625 | 79
3921 | 441 | technician | non core team | 441 | 611899 | 17 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 112 | 254 | 140 | 209 | Grid14 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 69 | 35.5 | 17.25 | 9798 | 422 | 211 | 183 | 174.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 1 | 28 | 35 | 63.5 | 52.25 | 70 | 10 | 45.75 | 43.625 | 28 | 63.5 | 35 | 52.25 | 24.25 | 33.625 | 35.5 | 17.25 | 52.75 | 612.375 | 105.5
3925 | 441 | technician | non core team | 441 | 612007 | 10 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 325 | 58 | 94 | Grid13 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 136 | 36 | 34 | 9 | 4896 | 344 | 172 | 257 | 76 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 47.25 | 14.5 | 81.25 | 23.5 | 50 | 10 | 64.25 | 19 | 47.25 | 81.25 | 14.5 | 23.5 | 14.25 | 9 | 34 | 9 | 43 | 306 | 86
3931 | 441 | technician | non core team | 441 | 612169 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 236 | 360 | 40 | 61 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 21 | 31 | 5.25 | 2604 | 290 | 145 | 298 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 3 | 59 | 10 | 90 | 15.25 | 90 | 50 | 74.5 | 12.625 | 59 | 90 | 10 | 15.25 | 15.5 | 37.375 | 31 | 5.25 | 36.25 | 162.75 | 72.5
3939 | 441 | technician | non core team | 441 | 612385 | 9 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 381 | 56 | 82 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 127 | 26 | 31.75 | 6.5 | 3302 | 306 | 153 | 317.5 | 69 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 63.5 | 14 | 95.25 | 20.5 | 90 | 10 | 79.375 | 17.25 | 63.5 | 95.25 | 14 | 20.5 | 10.625 | 7.25 | 31.75 | 6.5 | 38.25 | 206.375 | 76.5
3941 | 441 | technician | non core team | 441 | 612439 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 350 | 17 | 41 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 101 | 24 | 25.25 | 6 | 2424 | 250 | 125 | 299.5 | 29 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 62.25 | 4.25 | 87.5 | 10.25 | 70 | 10 | 74.875 | 7.25 | 62.25 | 87.5 | 4.25 | 10.25 | 4.875 | 2.75 | 25.25 | 6 | 31.25 | 151.5 | 62.5
3943 | 441 | technician | non core team | 441 | 612493 | 11 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 102 | 208 | 42 | 79 | Grid15 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 106 | 37 | 26.5 | 9.25 | 3922 | 286 | 143 | 155 | 60.5 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 1 | 25.5 | 10.5 | 52 | 19.75 | 90 | 10 | 38.75 | 15.125 | 25.5 | 52 | 10.5 | 19.75 | 51.25 | 5.125 | 26.5 | 9.25 | 35.75 | 245.125 | 71.5
3945 | 441 | technician | non core team | 441 | 612547 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 248 | 354 | 34 | 60 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 26 | 26.5 | 6.5 | 2756 | 264 | 132 | 301 | 47 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 62 | 8.5 | 88.5 | 15 | 90 | 30 | 75.25 | 11.75 | 62 | 88.5 | 8.5 | 15 | 14.75 | 18.25 | 26.5 | 6.5 | 33 | 172.25 | 66
3947 | 441 | technician | non core team | 441 | 612601 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 130 | 236 | 124 | 167 | Grid14 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 106 | 43 | 26.5 | 10.75 | 4558 | 298 | 149 | 183 | 145.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 1 | 32.5 | 31 | 59 | 41.75 | 70 | 10 | 45.75 | 36.375 | 32.5 | 59 | 31 | 41.75 | 24.25 | 26.375 | 26.5 | 10.75 | 37.25 | 284.875 | 74.5
3951 | 441 | technician | non core team | 441 | 612709 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 187 | 284 | 134 | 180 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 46 | 24.25 | 11.5 | 4462 | 286 | 143 | 235.5 | 157 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 46.75 | 33.5 | 71 | 45 | 50 | 70 | 58.875 | 39.25 | 46.75 | 71 | 33.5 | 45 | 8.875 | 30.75 | 24.25 | 11.5 | 35.75 | 278.875 | 71.5
3953 | 441 | technician | non core team | 441 | 612763 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 175 | 342 | 83 | 105 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 167 | 22 | 41.75 | 5.5 | 3674 | 378 | 189 | 258.5 | 94 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 43.75 | 20.75 | 85.5 | 26.25 | 50 | 30 | 64.625 | 23.5 | 43.75 | 85.5 | 20.75 | 26.25 | 14.625 | 6.5 | 41.75 | 5.5 | 47.25 | 229.625 | 94.5
3955 | 441 | technician | non core team | 441 | 612817 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 249 | 386 | 37 | 69 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 137 | 32 | 34.25 | 8 | 4384 | 338 | 169 | 317.5 | 53 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 62.25 | 9.25 | 96.5 | 17.25 | 70 | 10 | 79.375 | 13.25 | 62.25 | 96.5 | 9.25 | 17.25 | 9.375 | 3.25 | 34.25 | 8 | 42.25 | 274 | 84.5
3957 | 441 | technician | non core team | 441 | 612871 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 175 | 301 | 37 | 80 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 126 | 43 | 31.5 | 10.75 | 5418 | 338 | 169 | 238 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 43.75 | 9.25 | 75.25 | 20 | 70 | 10 | 59.5 | 14.625 | 43.75 | 75.25 | 9.25 | 20 | 10.5 | 4.625 | 31.5 | 10.75 | 42.25 | 338.625 | 84.5
3959 | 441 | technician | non core team | 441 | 612925 | 7 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 278 | 373 | 13 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 95 | 34 | 23.75 | 8.5 | 3230 | 258 | 129 | 325.5 | 30 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 69.5 | 3.25 | 93.25 | 11.75 | 90 | 10 | 81.375 | 7.5 | 69.5 | 93.25 | 3.25 | 11.75 | 8.625 | 2.5 | 23.75 | 8.5 | 32.25 | 201.875 | 64.5
3961 | 441 | technician | non core team | 441 | 612979 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 278 | 361 | 23 | 60 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 83 | 37 | 20.75 | 9.25 | 3071 | 240 | 120 | 319.5 | 41.5 |  | 1 |  | 4 | 1 | 69.5 | 5.75 | 90.25 | 15 | 70 | 10 | 79.875 | 10.375 | 69.5 | 90.25 | 5.75 | 15 | 9.875 | 0.375 | 20.75 | 9.25 | 30 | 191.9375 | 60
3965 | 441 | technician | non core team | 441 | 613087 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 317 | 365 | 19 | 53 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 48 | 34 | 12 | 8.5 | 1632 | 164 | 82 | 341 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 79.25 | 4.75 | 91.25 | 13.25 | 90 | 10 | 85.25 | 9 | 79.25 | 91.25 | 4.75 | 13.25 | 4.75 | 1 | 12 | 8.5 | 20.5 | 102 | 41
3967 | 441 | technician | non core team | 441 | 613141 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 277 | 390 | 35 | 58 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 113 | 23 | 28.25 | 5.75 | 2599 | 272 | 136 | 333.5 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 69.25 | 8.75 | 97.5 | 14.5 | 90 | 10 | 83.375 | 11.625 | 69.25 | 97.5 | 8.75 | 14.5 | 6.625 | 1.625 | 28.25 | 5.75 | 34 | 162.4375 | 68
3969 | 441 | technician | non core team | 441 | 613195 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 142 | 273 | 129 | 149 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 20 | 32.75 | 5 | 2620 | 302 | 151 | 207.5 | 139 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 35.5 | 32.25 | 68.25 | 37.25 | 50 | 70 | 51.875 | 34.75 | 35.5 | 68.25 | 32.25 | 37.25 | 1.875 | 35.25 | 32.75 | 5 | 37.75 | 163.75 | 75.5
3971 | 441 | technician | non core team | 441 | 613249 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 175 | 323 | 119 | 154 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 148 | 35 | 37 | 8.75 | 5180 | 366 | 183 | 249 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 43.75 | 29.75 | 80.75 | 38.5 | 50 | 70 | 62.25 | 34.125 | 43.75 | 80.75 | 29.75 | 38.5 | 12.25 | 35.875 | 37 | 8.75 | 45.75 | 323.75 | 91.5
3973 | 441 | technician | non core team | 441 | 613303 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 152 | 280 | 170 | 194 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 24 | 32 | 6 | 3072 | 304 | 152 | 216 | 182 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 38 | 42.5 | 70 | 48.5 | 50 | 70 | 54 | 45.5 | 38 | 70 | 42.5 | 48.5 | 4 | 24.5 | 32 | 6 | 38 | 192 | 76
3975 | 441 | technician | non core team | 441 | 613357 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 155 | 303 | 113 | 140 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 148 | 27 | 37 | 6.75 | 3996 | 350 | 175 | 229 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 38.75 | 28.25 | 75.75 | 35 | 50 | 50 | 57.25 | 31.625 | 38.75 | 75.75 | 28.25 | 35 | 7.25 | 18.375 | 37 | 6.75 | 43.75 | 249.75 | 87.5
4151 | 486 | technician | non core team | 486 | 757661 | 106 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 128 | 130 | 171 | 179 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 2 | 8 | 0.5 | 2 | 16 | 20 | 10 | 129 | 175 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 32 | 42.75 | 32.5 | 44.75 | 70 | 70 | 32.25 | 43.75 | 32 | 32.5 | 42.75 | 44.75 | 37.75 | 26.25 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 5
4153 | 486 | technician | non core team | 486 | 757721 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 44 | 73 | 318 | 341 | Grid33 | 1 | 1 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 23 | 7.25 | 5.75 | 667 | 104 | 52 | 58.5 | 329.5 | 1 | 5 | Grid51 | 3 | 3 | 11 | 79.5 | 18.25 | 85.25 | 50 | 50 | 14.625 | 82.375 | 11 | 18.25 | 79.5 | 85.25 | 35.375 | 32.375 | 7.25 | 5.75 | 13 | 41.6875 | 26
4157 | 486 | technician | non core team | 486 | 757841 | 25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 173 | 207 | 189 | 220 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 34 | 31 | 8.5 | 7.75 | 1054 | 130 | 65 | 190 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 43.25 | 47.25 | 51.75 | 55 | 50 | 50 | 47.5 | 51.125 | 43.25 | 51.75 | 47.25 | 55 | 2.5 | 1.125 | 8.5 | 7.75 | 16.25 | 65.875 | 32.5
4159 | 486 | technician | non core team | 486 | 757901 | 26 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 32 | 66 | 54 | 77 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 34 | 23 | 8.5 | 5.75 | 782 | 114 | 57 | 49 | 65.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 3 | 8 | 13.5 | 16.5 | 19.25 | 50 | 50 | 12.25 | 16.375 | 8 | 16.5 | 13.5 | 19.25 | 37.75 | 33.625 | 8.5 | 5.75 | 14.25 | 48.875 | 28.5
4161 | 486 | technician | non core team | 486 | 757961 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 124 | 182 | 210 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 28 | 12.25 | 7 | 1372 | 154 | 77 | 99.5 | 196 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 18.75 | 45.5 | 31 | 52.5 | 50 | 70 | 24.875 | 49 | 18.75 | 31 | 45.5 | 52.5 | 25.125 | 21 | 12.25 | 7 | 19.25 | 85.75 | 38.5
4163 | 486 | technician | non core team | 486 | 758021 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 123 | 167 | 268 | 301 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 44 | 33 | 11 | 8.25 | 1452 | 154 | 77 | 145 | 284.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 30.75 | 67 | 41.75 | 75.25 | 50 | 70 | 36.25 | 71.125 | 30.75 | 41.75 | 67 | 75.25 | 13.75 | 1.125 | 11 | 8.25 | 19.25 | 90.75 | 38.5
4165 | 486 | technician | non core team | 486 | 758081 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 151 | 201 | 312 | 342 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 50 | 30 | 12.5 | 7.5 | 1500 | 160 | 80 | 176 | 327 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 37.75 | 78 | 50.25 | 85.5 | 50 | 70 | 44 | 81.75 | 37.75 | 50.25 | 78 | 85.5 | 6 | 11.75 | 12.5 | 7.5 | 20 | 93.75 | 40
4167 | 486 | technician | non core team | 486 | 758141 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 320 | 377 | 174 | 207 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 57 | 33 | 14.25 | 8.25 | 1881 | 180 | 90 | 348.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 80 | 43.5 | 94.25 | 51.75 | 50 | 70 | 87.125 | 47.625 | 80 | 94.25 | 43.5 | 51.75 | 37.125 | 22.375 | 14.25 | 8.25 | 22.5 | 117.5625 | 45
4169 | 486 | technician | non core team | 486 | 758201 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 169 | 230 | 184 | 219 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 61 | 35 | 15.25 | 8.75 | 2135 | 192 | 96 | 199.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 42.25 | 46 | 57.5 | 54.75 | 50 | 50 | 49.875 | 50.375 | 42.25 | 57.5 | 46 | 54.75 | 0.125 | 0.375 | 15.25 | 8.75 | 24 | 133.4375 | 48
4171 | 486 | technician | non core team | 486 | 758261 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 174 | 236 | 317 | 353 | Grid42 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 62 | 36 | 15.5 | 9 | 2232 | 196 | 98 | 205 | 335 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 43.5 | 79.25 | 59 | 88.25 | 30 | 70 | 51.25 | 83.75 | 43.5 | 59 | 79.25 | 88.25 | 21.25 | 13.75 | 15.5 | 9 | 24.5 | 139.5 | 49
4173 | 486 | technician | non core team | 486 | 758321 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 321 | 379 | 163 | 197 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 58 | 34 | 14.5 | 8.5 | 1972 | 184 | 92 | 350 | 180 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 80.25 | 40.75 | 94.75 | 49.25 | 70 | 50 | 87.5 | 45 | 80.25 | 94.75 | 40.75 | 49.25 | 17.5 | 5 | 14.5 | 8.5 | 23 | 123.25 | 46
4175 | 486 | technician | non core team | 486 | 758381 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 381 | 21 | 62 | Grid43 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 41 | 15 | 10.25 | 2460 | 202 | 101 | 351 | 41.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 4 | 80.25 | 5.25 | 95.25 | 15.5 | 50 | 70 | 87.75 | 10.375 | 80.25 | 95.25 | 5.25 | 15.5 | 37.75 | 59.625 | 15 | 10.25 | 25.25 | 153.75 | 50.5
4177 | 486 | technician | non core team | 486 | 758441 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 241 | 137 | 172 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 35 | 15.5 | 8.75 | 2170 | 194 | 97 | 210 | 154.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 44.75 | 34.25 | 60.25 | 43 | 50 | 70 | 52.5 | 38.625 | 44.75 | 60.25 | 34.25 | 43 | 2.5 | 31.375 | 15.5 | 8.75 | 24.25 | 135.625 | 48.5
4179 | 486 | technician | non core team | 486 | 758501 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 142 | 213 | 176 | 221 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 71 | 45 | 17.75 | 11.25 | 3195 | 232 | 116 | 177.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 35.5 | 44 | 53.25 | 55.25 | 70 | 50 | 44.375 | 49.625 | 35.5 | 53.25 | 44 | 55.25 | 25.625 | 0.375 | 17.75 | 11.25 | 29 | 199.6875 | 58
4181 | 486 | technician | non core team | 486 | 758561 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 257 | 317 | 182 | 221 | Grid25 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 39 | 15 | 9.75 | 2340 | 198 | 99 | 287 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 2 | 64.25 | 45.5 | 79.25 | 55.25 | 90 | 30 | 71.75 | 50.375 | 64.25 | 79.25 | 45.5 | 55.25 | 18.25 | 20.375 | 15 | 9.75 | 24.75 | 146.25 | 49.5
4183 | 486 | technician | non core team | 486 | 758621 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 326 | 382 | 29 | 75 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 46 | 14 | 11.5 | 2576 | 204 | 102 | 354 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 81.5 | 7.25 | 95.5 | 18.75 | 70 | 50 | 88.5 | 13 | 81.5 | 95.5 | 7.25 | 18.75 | 18.5 | 37 | 14 | 11.5 | 25.5 | 161 | 51
4185 | 486 | technician | non core team | 486 | 758681 | 44 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 152 | 249 | 164 | 214 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 50 | 24.25 | 12.5 | 4850 | 294 | 147 | 200.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 38 | 41 | 62.25 | 53.5 | 50 | 50 | 50.125 | 47.25 | 38 | 62.25 | 41 | 53.5 | 0.125 | 2.75 | 24.25 | 12.5 | 36.75 | 303.125 | 73.5
4187 | 486 | technician | non core team | 486 | 758741 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 316 | 379 | 87 | 141 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 54 | 15.75 | 13.5 | 3402 | 234 | 117 | 347.5 | 114 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 79 | 21.75 | 94.75 | 35.25 | 70 | 50 | 86.875 | 28.5 | 79 | 94.75 | 21.75 | 35.25 | 16.875 | 21.5 | 15.75 | 13.5 | 29.25 | 212.625 | 58.5
4189 | 486 | technician | non core team | 486 | 758801 | 40 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 4 | 352 | 5 | 400 | Grid24 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 348 | 395 | 87 | 98.75 | 137460 | 1486 | 743 | 178 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 88 | 100 | 70 | 30 | 44.5 | 50.625 | 1 | 88 | 1.25 | 100 | 25.5 | 20.625 | 87 | 98.75 | 185.75 | 8591.25 | 371.5
4193 | 486 | technician | non core team | 486 | 758921 | 138 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 53 | 142 | 323 | 366 | Grid23 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 89 | 43 | 22.25 | 10.75 | 3827 | 264 | 132 | 97.5 | 344.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 2 | 13.25 | 80.75 | 35.5 | 91.5 | 50 | 30 | 24.375 | 86.125 | 13.25 | 35.5 | 80.75 | 91.5 | 25.625 | 56.125 | 22.25 | 10.75 | 33 | 239.1875 | 66
4201 | 486 | technician | non core team | 486 | 759161 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 206 | 291 | 170 | 223 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 53 | 21.25 | 13.25 | 4505 | 276 | 138 | 248.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 2 | 51.5 | 42.5 | 72.75 | 55.75 | 50 | 30 | 62.125 | 49.125 | 51.5 | 72.75 | 42.5 | 55.75 | 12.125 | 19.125 | 21.25 | 13.25 | 34.5 | 281.5625 | 69
4203 | 486 | technician | non core team | 486 | 759221 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 275 | 362 | 157 | 208 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 51 | 21.75 | 12.75 | 4437 | 276 | 138 | 318.5 | 182.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 68.75 | 39.25 | 90.5 | 52 | 70 | 50 | 79.625 | 45.625 | 68.75 | 90.5 | 39.25 | 52 | 9.625 | 4.375 | 21.75 | 12.75 | 34.5 | 277.3125 | 69
4205 | 486 | technician | non core team | 486 | 759281 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 242 | 312 | 165 | 212 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 47 | 17.5 | 11.75 | 3290 | 234 | 117 | 277 | 188.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 60.5 | 41.25 | 78 | 53 | 70 | 50 | 69.25 | 47.125 | 60.5 | 78 | 41.25 | 53 | 0.75 | 2.875 | 17.5 | 11.75 | 29.25 | 205.625 | 58.5
4207 | 486 | technician | non core team | 486 | 759341 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 307 | 379 | 82 | 145 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 63 | 18 | 15.75 | 4536 | 270 | 135 | 343 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 76.75 | 20.5 | 94.75 | 36.25 | 70 | 70 | 85.75 | 28.375 | 76.75 | 94.75 | 20.5 | 36.25 | 15.75 | 41.625 | 18 | 15.75 | 33.75 | 283.5 | 67.5
4209 | 486 | technician | non core team | 486 | 759401 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 146 | 246 | 165 | 209 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 44 | 25 | 11 | 4400 | 288 | 144 | 196 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 36.5 | 41.25 | 61.5 | 52.25 | 70 | 70 | 49 | 46.75 | 36.5 | 61.5 | 41.25 | 52.25 | 21 | 23.25 | 25 | 11 | 36 | 275 | 72
4211 | 486 | technician | non core team | 486 | 759461 | 13 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 148 | 239 | 292 | 345 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 53 | 22.75 | 13.25 | 4823 | 288 | 144 | 193.5 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 4 | 37 | 73 | 59.75 | 86.25 | 30 | 70 | 48.375 | 79.625 | 37 | 59.75 | 73 | 86.25 | 18.375 | 9.625 | 22.75 | 13.25 | 36 | 301.4375 | 72
4217 | 486 | technician | non core team | 486 | 759641 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 255 | 320 | 64 | 112 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 48 | 16.25 | 12 | 3120 | 226 | 113 | 287.5 | 88 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 63.75 | 16 | 80 | 28 | 70 | 50 | 71.875 | 22 | 63.75 | 80 | 16 | 28 | 1.875 | 28 | 16.25 | 12 | 28.25 | 195 | 56.5
4229 | 486 | technician | non core team | 486 | 760001 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 249 | 338 | 179 | 251 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 72 | 22.25 | 18 | 6408 | 322 | 161 | 293.5 | 215 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 62.25 | 44.75 | 84.5 | 62.75 | 70 | 50 | 73.375 | 53.75 | 62.25 | 84.5 | 44.75 | 62.75 | 3.375 | 3.75 | 22.25 | 18 | 40.25 | 400.5 | 80.5
4231 | 486 | technician | non core team | 486 | 760061 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 314 | 387 | 152 | 217 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 65 | 18.25 | 16.25 | 4745 | 276 | 138 | 350.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 78.5 | 38 | 96.75 | 54.25 | 70 | 50 | 87.625 | 46.125 | 78.5 | 96.75 | 38 | 54.25 | 17.625 | 3.875 | 18.25 | 16.25 | 34.5 | 296.5625 | 69
4233 | 486 | technician | non core team | 486 | 760121 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 337 | 388 | 109 | 158 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 49 | 12.75 | 12.25 | 2499 | 200 | 100 | 362.5 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 84.25 | 27.25 | 97 | 39.5 | 90 | 50 | 90.625 | 33.375 | 84.25 | 97 | 27.25 | 39.5 | 0.625 | 16.625 | 12.75 | 12.25 | 25 | 156.1875 | 50
4235 | 486 | technician | non core team | 486 | 760181 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 327 | 385 | 153 | 226 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 73 | 14.5 | 18.25 | 4234 | 262 | 131 | 356 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 81.75 | 38.25 | 96.25 | 56.5 | 90 | 50 | 89 | 47.375 | 81.75 | 96.25 | 38.25 | 56.5 | 1 | 2.625 | 14.5 | 18.25 | 32.75 | 264.625 | 65.5
4237 | 486 | technician | non core team | 486 | 760241 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 89 | 188 | 165 | 221 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 99 | 56 | 24.75 | 14 | 5544 | 310 | 155 | 138.5 | 193 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 22.25 | 41.25 | 47 | 55.25 | 50 | 50 | 34.625 | 48.25 | 22.25 | 47 | 41.25 | 55.25 | 15.375 | 1.75 | 24.75 | 14 | 38.75 | 346.5 | 77.5
4239 | 486 | technician | non core team | 486 | 760301 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 288 | 366 | 156 | 212 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 78 | 56 | 19.5 | 14 | 4368 | 268 | 134 | 327 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 72 | 39 | 91.5 | 53 | 70 | 50 | 81.75 | 46 | 72 | 91.5 | 39 | 53 | 11.75 | 4 | 19.5 | 14 | 33.5 | 273 | 67
4241 | 486 | technician | non core team | 486 | 760361 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 174 | 266 | 160 | 213 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 53 | 23 | 13.25 | 4876 | 290 | 145 | 220 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 43.5 | 40 | 66.5 | 53.25 | 70 | 50 | 55 | 46.625 | 43.5 | 66.5 | 40 | 53.25 | 15 | 3.375 | 23 | 13.25 | 36.25 | 304.75 | 72.5
4243 | 486 | technician | non core team | 486 | 760421 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 337 | 387 | 67 | 138 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 71 | 12.5 | 17.75 | 3550 | 242 | 121 | 362 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 84.25 | 16.75 | 96.75 | 34.5 | 70 | 50 | 90.5 | 25.625 | 84.25 | 96.75 | 16.75 | 34.5 | 20.5 | 24.375 | 12.5 | 17.75 | 30.25 | 221.875 | 60.5
4245 | 486 | technician | non core team | 486 | 760481 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 305 | 386 | 76 | 147 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 71 | 20.25 | 17.75 | 5751 | 304 | 152 | 345.5 | 111.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 76.25 | 19 | 96.5 | 36.75 | 70 | 50 | 86.375 | 27.875 | 76.25 | 96.5 | 19 | 36.75 | 16.375 | 22.125 | 20.25 | 17.75 | 38 | 359.4375 | 76
4249 | 486 | technician | non core team | 486 | 760601 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 361 | 394 | 25 | 103 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 33 | 78 | 8.25 | 19.5 | 2574 | 222 | 111 | 377.5 | 64 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 90.25 | 6.25 | 98.5 | 25.75 | 70 | 50 | 94.375 | 16 | 90.25 | 98.5 | 6.25 | 25.75 | 24.375 | 34 | 8.25 | 19.5 | 27.75 | 160.875 | 55.5
4251 | 486 | technician | non core team | 486 | 760661 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 341 | 393 | 83 | 168 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 85 | 13 | 21.25 | 4420 | 274 | 137 | 367 | 125.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 85.25 | 20.75 | 98.25 | 42 | 50 | 50 | 91.75 | 31.375 | 85.25 | 98.25 | 20.75 | 42 | 41.75 | 18.625 | 13 | 21.25 | 34.25 | 276.25 | 68.5
4253 | 486 | technician | non core team | 486 | 760721 | 39 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 308 | 364 | 164 | 232 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 56 | 68 | 14 | 17 | 3808 | 248 | 124 | 336 | 198 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 77 | 41 | 91 | 58 | 50 | 50 | 84 | 49.5 | 77 | 91 | 41 | 58 | 34 | 0.5 | 14 | 17 | 31 | 238 | 62
4259 | 486 | technician | non core team | 486 | 760901 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 329 | 39 | 108 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 95 | 69 | 23.75 | 17.25 | 6555 | 328 | 164 | 281.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 58.5 | 9.75 | 82.25 | 27 | 70 | 30 | 70.375 | 18.375 | 58.5 | 82.25 | 9.75 | 27 | 0.375 | 11.625 | 23.75 | 17.25 | 41 | 409.6875 | 82
4261 | 486 | technician | non core team | 486 | 760961 | 14 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 202 | 283 | 84 | 141 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 81 | 57 | 20.25 | 14.25 | 4617 | 276 | 138 | 242.5 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 50.5 | 21 | 70.75 | 35.25 | 90 | 30 | 60.625 | 28.125 | 50.5 | 70.75 | 21 | 35.25 | 29.375 | 1.875 | 20.25 | 14.25 | 34.5 | 288.5625 | 69
4263 | 486 | technician | non core team | 486 | 761021 | 12 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 338 | 386 | 85 | 168 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 48 | 83 | 12 | 20.75 | 3984 | 262 | 131 | 362 | 126.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 84.5 | 21.25 | 96.5 | 42 | 90 | 30 | 90.5 | 31.625 | 84.5 | 96.5 | 21.25 | 42 | 0.5 | 1.625 | 12 | 20.75 | 32.75 | 249 | 65.5
4265 | 486 | technician | non core team | 486 | 761081 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 254 | 331 | 93 | 186 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 77 | 93 | 19.25 | 23.25 | 7161 | 340 | 170 | 292.5 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 63.5 | 23.25 | 82.75 | 46.5 | 70 | 50 | 73.125 | 34.875 | 63.5 | 82.75 | 23.25 | 46.5 | 3.125 | 15.125 | 19.25 | 23.25 | 42.5 | 447.5625 | 85
4269 | 486 | technician | non core team | 486 | 761201 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 207 | 287 | 25 | 74 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 49 | 20 | 12.25 | 3920 | 258 | 129 | 247 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 51.75 | 6.25 | 71.75 | 18.5 | 50 | 30 | 61.75 | 12.375 | 51.75 | 71.75 | 6.25 | 18.5 | 11.75 | 17.625 | 20 | 12.25 | 32.25 | 245 | 64.5
4285 | 486 | technician | non core team | 486 | 761681 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 284 | 94 | 161 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 67 | 23.25 | 16.75 | 6231 | 320 | 160 | 237.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 47.75 | 23.5 | 71 | 40.25 | 70 | 50 | 59.375 | 31.875 | 47.75 | 71 | 23.5 | 40.25 | 10.625 | 18.125 | 23.25 | 16.75 | 40 | 389.4375 | 80
4289 | 486 | technician | non core team | 486 | 761801 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 173 | 241 | 155 | 208 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 53 | 17 | 13.25 | 3604 | 242 | 121 | 207 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 43.25 | 38.75 | 60.25 | 52 | 70 | 70 | 51.75 | 45.375 | 43.25 | 60.25 | 38.75 | 52 | 18.25 | 24.625 | 17 | 13.25 | 30.25 | 225.25 | 60.5
4291 | 486 | technician | non core team | 486 | 761861 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 100 | 157 | 297 | 357 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 57 | 60 | 14.25 | 15 | 3420 | 234 | 117 | 128.5 | 327 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 25 | 74.25 | 39.25 | 89.25 | 50 | 70 | 32.125 | 81.75 | 25 | 39.25 | 74.25 | 89.25 | 17.875 | 11.75 | 14.25 | 15 | 29.25 | 213.75 | 58.5
4295 | 486 | technician | non core team | 486 | 761981 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 110 | 209 | 278 | 342 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 64 | 24.75 | 16 | 6336 | 326 | 163 | 159.5 | 310 |  | 4 |  | 3 | 3 | 27.5 | 69.5 | 52.25 | 85.5 | 50 | 50 | 39.875 | 77.5 | 27.5 | 52.25 | 69.5 | 85.5 | 10.125 | 27.5 | 24.75 | 16 | 40.75 | 396 | 81.5
4297 | 486 | technician | non core team | 486 | 762041 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 239 | 338 | 156 | 212 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 99 | 56 | 24.75 | 14 | 5544 | 310 | 155 | 288.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 59.75 | 39 | 84.5 | 53 | 50 | 50 | 72.125 | 46 | 59.75 | 84.5 | 39 | 53 | 22.125 | 4 | 24.75 | 14 | 38.75 | 346.5 | 77.5
4299 | 486 | technician | non core team | 486 | 762101 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 143 | 275 | 132 | 199 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 67 | 33 | 16.75 | 8844 | 398 | 199 | 209 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 35.75 | 33 | 68.75 | 49.75 | 50 | 50 | 52.25 | 41.375 | 35.75 | 68.75 | 33 | 49.75 | 2.25 | 8.625 | 33 | 16.75 | 49.75 | 552.75 | 99.5
4305 | 486 | technician | non core team | 486 | 762281 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 200 | 294 | 122 | 189 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 67 | 23.5 | 16.75 | 6298 | 322 | 161 | 247 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 50 | 30.5 | 73.5 | 47.25 | 70 | 30 | 61.75 | 38.875 | 50 | 73.5 | 30.5 | 47.25 | 8.25 | 8.875 | 23.5 | 16.75 | 40.25 | 393.625 | 80.5
4309 | 486 | technician | non core team | 486 | 762401 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 291 | 378 | 27 | 77 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 50 | 21.75 | 12.5 | 4350 | 274 | 137 | 334.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 72.75 | 6.75 | 94.5 | 19.25 | 70 | 50 | 83.625 | 13 | 72.75 | 94.5 | 6.75 | 19.25 | 13.625 | 37 | 21.75 | 12.5 | 34.25 | 271.875 | 68.5
4313 | 486 | technician | non core team | 486 | 762521 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 201 | 304 | 300 | 360 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 60 | 25.75 | 15 | 6180 | 326 | 163 | 252.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 50.25 | 75 | 76 | 90 | 70 | 70 | 63.125 | 82.5 | 50.25 | 76 | 75 | 90 | 6.875 | 12.5 | 25.75 | 15 | 40.75 | 386.25 | 81.5
4315 | 486 | technician | non core team | 486 | 762581 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 181 | 284 | 164 | 228 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 103 | 64 | 25.75 | 16 | 6592 | 334 | 167 | 232.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 45.25 | 41 | 71 | 57 | 50 | 70 | 58.125 | 49 | 45.25 | 71 | 41 | 57 | 8.125 | 21 | 25.75 | 16 | 41.75 | 412 | 83.5
4317 | 486 | technician | non core team | 486 | 762641 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 85 | 178 | 181 | 243 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 93 | 62 | 23.25 | 15.5 | 5766 | 310 | 155 | 131.5 | 212 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 21.25 | 45.25 | 44.5 | 60.75 | 70 | 70 | 32.875 | 53 | 21.25 | 44.5 | 45.25 | 60.75 | 37.125 | 17 | 23.25 | 15.5 | 38.75 | 360.375 | 77.5
4319 | 486 | technician | non core team | 486 | 762701 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 167 | 268 | 168 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 59 | 25.25 | 14.75 | 5959 | 320 | 160 | 217.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 41.75 | 42 | 67 | 56.75 | 50 | 70 | 54.375 | 49.375 | 41.75 | 67 | 42 | 56.75 | 4.375 | 20.625 | 25.25 | 14.75 | 40 | 372.4375 | 80
4331 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763069 | 64 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 231 | 103 | 156 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 53 | 3.25 | 13.25 | 689 | 132 | 66 | 224.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 54.5 | 25.75 | 57.75 | 39 | 50 | 50 | 56.125 | 32.375 | 54.5 | 57.75 | 25.75 | 39 | 6.125 | 17.625 | 3.25 | 13.25 | 16.5 | 43.0625 | 33
4333 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763131 | 32 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 241 | 75 | 88 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 22 | 13 | 5.5 | 3.25 | 286 | 70 | 35 | 230 | 81.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 54.75 | 18.75 | 60.25 | 22 | 50 | 50 | 57.5 | 20.375 | 54.75 | 60.25 | 18.75 | 22 | 7.5 | 29.625 | 5.5 | 3.25 | 8.75 | 17.875 | 17.5
4335 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763193 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 362 | 375 | 10 | 49 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 39 | 3.25 | 9.75 | 507 | 104 | 52 | 368.5 | 29.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 90.5 | 2.5 | 93.75 | 12.25 | 50 | 50 | 92.125 | 7.375 | 90.5 | 93.75 | 2.5 | 12.25 | 42.125 | 42.625 | 3.25 | 9.75 | 13 | 31.6875 | 26
4337 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763255 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 312 | 376 | 185 | 194 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 64 | 9 | 16 | 2.25 | 576 | 146 | 73 | 344 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 78 | 46.25 | 94 | 48.5 | 50 | 50 | 86 | 47.375 | 78 | 94 | 46.25 | 48.5 | 36 | 2.625 | 16 | 2.25 | 18.25 | 36 | 36.5
4339 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763317 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 343 | 357 | 193 | 213 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 14 | 20 | 3.5 | 5 | 280 | 68 | 34 | 350 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 85.75 | 48.25 | 89.25 | 53.25 | 50 | 70 | 87.5 | 50.75 | 85.75 | 89.25 | 48.25 | 53.25 | 37.5 | 19.25 | 3.5 | 5 | 8.5 | 17.5 | 17
4341 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763379 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 295 | 361 | 44 | 64 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 20 | 16.5 | 5 | 1320 | 172 | 86 | 328 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 4 | 73.75 | 11 | 90.25 | 16 | 50 | 70 | 82 | 13.5 | 73.75 | 90.25 | 11 | 16 | 32 | 56.5 | 16.5 | 5 | 21.5 | 82.5 | 43
4343 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763441 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 302 | 389 | 187 | 212 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 25 | 21.75 | 6.25 | 2175 | 224 | 112 | 345.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 75.5 | 46.75 | 97.25 | 53 | 50 | 90 | 86.375 | 49.875 | 75.5 | 97.25 | 46.75 | 53 | 36.375 | 40.125 | 21.75 | 6.25 | 28 | 135.9375 | 56
4345 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763503 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 298 | 345 | 52 | 81 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 29 | 11.75 | 7.25 | 1363 | 152 | 76 | 321.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 4 | 74.5 | 13 | 86.25 | 20.25 | 50 | 70 | 80.375 | 16.625 | 74.5 | 86.25 | 13 | 20.25 | 30.375 | 53.375 | 11.75 | 7.25 | 19 | 85.1875 | 38
4347 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763565 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 366 | 51 | 86 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 35 | 12.75 | 8.75 | 1785 | 172 | 86 | 340.5 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 4 | 78.75 | 12.75 | 91.5 | 21.5 | 50 | 70 | 85.125 | 17.125 | 78.75 | 91.5 | 12.75 | 21.5 | 35.125 | 52.875 | 12.75 | 8.75 | 21.5 | 111.5625 | 43
4349 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763627 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 334 | 43 | 62 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 19 | 18 | 4.75 | 1368 | 182 | 91 | 298 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 4 | 65.5 | 10.75 | 83.5 | 15.5 | 70 | 70 | 74.5 | 13.125 | 65.5 | 83.5 | 10.75 | 15.5 | 4.5 | 56.875 | 18 | 4.75 | 22.75 | 85.5 | 45.5
4351 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763689 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 240 | 322 | 178 | 202 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 24 | 20.5 | 6 | 1968 | 212 | 106 | 281 | 190 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 60 | 44.5 | 80.5 | 50.5 | 70 | 70 | 70.25 | 47.5 | 60 | 80.5 | 44.5 | 50.5 | 0.25 | 22.5 | 20.5 | 6 | 26.5 | 123 | 53
4353 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763751 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 354 | 176 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 14 | 15.75 | 3.5 | 882 | 154 | 77 | 322.5 | 183 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 72.75 | 44 | 88.5 | 47.5 | 70 | 70 | 80.625 | 45.75 | 72.75 | 88.5 | 44 | 47.5 | 10.625 | 24.25 | 15.75 | 3.5 | 19.25 | 55.125 | 38.5
4355 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763813 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 288 | 363 | 177 | 192 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 15 | 18.75 | 3.75 | 1125 | 180 | 90 | 325.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 72 | 44.25 | 90.75 | 48 | 70 | 70 | 81.375 | 46.125 | 72 | 90.75 | 44.25 | 48 | 11.375 | 23.875 | 18.75 | 3.75 | 22.5 | 70.3125 | 45
4357 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763875 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 277 | 365 | 176 | 203 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 27 | 22 | 6.75 | 2376 | 230 | 115 | 321 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 69.25 | 44 | 91.25 | 50.75 | 70 | 70 | 80.25 | 47.375 | 69.25 | 91.25 | 44 | 50.75 | 10.25 | 22.625 | 22 | 6.75 | 28.75 | 148.5 | 57.5
4359 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763937 | 33 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 260 | 355 | 335 | 357 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 22 | 23.75 | 5.5 | 2090 | 234 | 117 | 307.5 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 65 | 83.75 | 88.75 | 89.25 | 70 | 70 | 76.875 | 86.5 | 65 | 88.75 | 83.75 | 89.25 | 6.875 | 16.5 | 23.75 | 5.5 | 29.25 | 130.625 | 58.5
4361 | 485 | Administration | non core team | 485 | 763999 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 240 | 324 | 268 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 21 | 21 | 5.25 | 1764 | 210 | 105 | 282 | 278.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 60 | 67 | 81 | 72.25 | 70 | 70 | 70.5 | 69.625 | 60 | 81 | 67 | 72.25 | 0.5 | 0.375 | 21 | 5.25 | 26.25 | 110.25 | 52.5
4365 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764123 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 279 | 354 | 332 | 350 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 75 | 18 | 18.75 | 4.5 | 1350 | 186 | 93 | 316.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 69.75 | 83 | 88.5 | 87.5 | 70 | 70 | 79.125 | 85.25 | 69.75 | 88.5 | 83 | 87.5 | 9.125 | 15.25 | 18.75 | 4.5 | 23.25 | 84.375 | 46.5
4371 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764309 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 283 | 35 | 59 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 82 | 24 | 20.5 | 6 | 1968 | 212 | 106 | 242 | 47 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 4 | 50.25 | 8.75 | 70.75 | 14.75 | 70 | 70 | 60.5 | 11.75 | 50.25 | 70.75 | 8.75 | 14.75 | 9.5 | 58.25 | 20.5 | 6 | 26.5 | 123 | 53
4373 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764371 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 213 | 311 | 191 | 205 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 14 | 24.5 | 3.5 | 1372 | 224 | 112 | 262 | 198 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 53.25 | 47.75 | 77.75 | 51.25 | 70 | 70 | 65.5 | 49.5 | 53.25 | 77.75 | 47.75 | 51.25 | 4.5 | 20.5 | 24.5 | 3.5 | 28 | 85.75 | 56
4375 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764433 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 303 | 129 | 148 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 19 | 20 | 4.75 | 1520 | 198 | 99 | 263 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 55.75 | 32.25 | 75.75 | 37 | 70 | 70 | 65.75 | 34.625 | 55.75 | 75.75 | 32.25 | 37 | 4.25 | 35.375 | 20 | 4.75 | 24.75 | 95 | 49.5
4377 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764495 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 282 | 335 | 180 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 35 | 13.25 | 8.75 | 1855 | 176 | 88 | 308.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 70.5 | 45 | 83.75 | 53.75 | 70 | 70 | 77.125 | 49.375 | 70.5 | 83.75 | 45 | 53.75 | 7.125 | 20.625 | 13.25 | 8.75 | 22 | 115.9375 | 44
4379 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764557 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 278 | 381 | 115 | 142 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 27 | 25.75 | 6.75 | 2781 | 260 | 130 | 329.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 69.5 | 28.75 | 95.25 | 35.5 | 70 | 70 | 82.375 | 32.125 | 69.5 | 95.25 | 28.75 | 35.5 | 12.375 | 37.875 | 25.75 | 6.75 | 32.5 | 173.8125 | 65
4381 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764619 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 236 | 312 | 116 | 137 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 21 | 19 | 5.25 | 1596 | 194 | 97 | 274 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 59 | 29 | 78 | 34.25 | 50 | 70 | 68.5 | 31.625 | 59 | 78 | 29 | 34.25 | 18.5 | 38.375 | 19 | 5.25 | 24.25 | 99.75 | 48.5
4383 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764681 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 285 | 363 | 192 | 212 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 20 | 19.5 | 5 | 1560 | 196 | 98 | 324 | 202 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 71.25 | 48 | 90.75 | 53 | 50 | 90 | 81 | 50.5 | 71.25 | 90.75 | 48 | 53 | 31 | 39.5 | 19.5 | 5 | 24.5 | 97.5 | 49
4389 | 485 | Administration | non core team | 485 | 764867 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 277 | 377 | 43 | 59 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 100 | 16 | 25 | 4 | 1600 | 232 | 116 | 327 | 51 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 69.25 | 10.75 | 94.25 | 14.75 | 70 | 50 | 81.75 | 12.75 | 69.25 | 94.25 | 10.75 | 14.75 | 11.75 | 37.25 | 25 | 4 | 29 | 100 | 58
4401 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765239 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 252 | 388 | 264 | 294 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 30 | 34 | 7.5 | 4080 | 332 | 166 | 320 | 279 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 63 | 66 | 97 | 73.5 | 70 | 70 | 80 | 69.75 | 63 | 97 | 66 | 73.5 | 10 | 0.25 | 34 | 7.5 | 41.5 | 255 | 83
4403 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765301 | 43 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 288 | 378 | 61 | 80 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 90 | 19 | 22.5 | 4.75 | 1710 | 218 | 109 | 333 | 70.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 72 | 15.25 | 94.5 | 20 | 50 | 50 | 83.25 | 17.625 | 72 | 94.5 | 15.25 | 20 | 33.25 | 32.375 | 22.5 | 4.75 | 27.25 | 106.875 | 54.5
4405 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765363 | 18 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 278 | 389 | 339 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 111 | 47 | 27.75 | 11.75 | 5217 | 316 | 158 | 333.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 69.5 | 84.75 | 97.25 | 96.5 | 90 | 90 | 83.375 | 90.625 | 69.5 | 97.25 | 84.75 | 96.5 | 6.625 | 0.625 | 27.75 | 11.75 | 39.5 | 326.0625 | 79
4407 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765425 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 262 | 378 | 96 | 131 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 116 | 35 | 29 | 8.75 | 4060 | 302 | 151 | 320 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 2 | 65.5 | 24 | 94.5 | 32.75 | 30 | 30 | 80 | 28.375 | 65.5 | 94.5 | 24 | 32.75 | 50 | 1.625 | 29 | 8.75 | 37.75 | 253.75 | 75.5
4409 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765487 | 26 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 277 | 383 | 95 | 143 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 48 | 26.5 | 12 | 5088 | 308 | 154 | 330 | 119 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 3 | 69.25 | 23.75 | 95.75 | 35.75 | 30 | 50 | 82.5 | 29.75 | 69.25 | 95.75 | 23.75 | 35.75 | 52.5 | 20.25 | 26.5 | 12 | 38.5 | 318 | 77
4411 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765549 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 325 | 380 | 183 | 220 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 37 | 13.75 | 9.25 | 2035 | 184 | 92 | 352.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 81.25 | 45.75 | 95 | 55 | 70 | 50 | 88.125 | 50.375 | 81.25 | 95 | 45.75 | 55 | 18.125 | 0.375 | 13.75 | 9.25 | 23 | 127.1875 | 46
4413 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765611 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 301 | 389 | 114 | 145 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 88 | 31 | 22 | 7.75 | 2728 | 238 | 119 | 345 | 129.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 75.25 | 28.5 | 97.25 | 36.25 | 50 | 50 | 86.25 | 32.375 | 75.25 | 97.25 | 28.5 | 36.25 | 36.25 | 17.625 | 22 | 7.75 | 29.75 | 170.5 | 59.5
4415 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765673 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 272 | 392 | 146 | 183 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 120 | 37 | 30 | 9.25 | 4440 | 314 | 157 | 332 | 164.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 68 | 36.5 | 98 | 45.75 | 50 | 50 | 83 | 41.125 | 68 | 98 | 36.5 | 45.75 | 33 | 8.875 | 30 | 9.25 | 39.25 | 277.5 | 78.5
4417 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765735 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 251 | 371 | 96 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 22 | 30 | 5.5 | 2640 | 284 | 142 | 311 | 107 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 62.75 | 24 | 92.75 | 29.5 | 70 | 50 | 77.75 | 26.75 | 62.75 | 92.75 | 24 | 29.5 | 7.75 | 23.25 | 30 | 5.5 | 35.5 | 165 | 71
4419 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765797 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 299 | 391 | 241 | 270 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 29 | 23 | 7.25 | 2668 | 242 | 121 | 345 | 255.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 74.75 | 60.25 | 97.75 | 67.5 | 70 | 50 | 86.25 | 63.875 | 74.75 | 97.75 | 60.25 | 67.5 | 16.25 | 13.875 | 23 | 7.25 | 30.25 | 166.75 | 60.5
4421 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765859 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 226 | 366 | 128 | 170 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 140 | 42 | 35 | 10.5 | 5880 | 364 | 182 | 296 | 149 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 56.5 | 32 | 91.5 | 42.5 | 70 | 50 | 74 | 37.25 | 56.5 | 91.5 | 32 | 42.5 | 4 | 12.75 | 35 | 10.5 | 45.5 | 367.5 | 91
4423 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765921 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 259 | 368 | 50 | 86 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 36 | 27.25 | 9 | 3924 | 290 | 145 | 313.5 | 68 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 64.75 | 12.5 | 92 | 21.5 | 70 | 50 | 78.375 | 17 | 64.75 | 92 | 12.5 | 21.5 | 8.375 | 33 | 27.25 | 9 | 36.25 | 245.25 | 72.5
4425 | 485 | Administration | non core team | 485 | 765983 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 266 | 390 | 86 | 118 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 124 | 32 | 31 | 8 | 3968 | 312 | 156 | 328 | 102 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 4 | 66.5 | 21.5 | 97.5 | 29.5 | 50 | 70 | 82 | 25.5 | 66.5 | 97.5 | 21.5 | 29.5 | 32 | 44.5 | 31 | 8 | 39 | 248 | 78
4427 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766045 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 385 | 48 | 73 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 25 | 22 | 6.25 | 2200 | 226 | 113 | 341 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 74.25 | 12 | 96.25 | 18.25 | 70 | 50 | 85.25 | 15.125 | 74.25 | 96.25 | 12 | 18.25 | 15.25 | 34.875 | 22 | 6.25 | 28.25 | 137.5 | 56.5
4431 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766169 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 269 | 373 | 73 | 106 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 104 | 33 | 26 | 8.25 | 3432 | 274 | 137 | 321 | 89.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 67.25 | 18.25 | 93.25 | 26.5 | 70 | 30 | 80.25 | 22.375 | 67.25 | 93.25 | 18.25 | 26.5 | 10.25 | 7.625 | 26 | 8.25 | 34.25 | 214.5 | 68.5
4433 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766231 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 273 | 370 | 73 | 102 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 29 | 24.25 | 7.25 | 2813 | 252 | 126 | 321.5 | 87.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 68.25 | 18.25 | 92.5 | 25.5 | 70 | 70 | 80.375 | 21.875 | 68.25 | 92.5 | 18.25 | 25.5 | 10.375 | 48.125 | 24.25 | 7.25 | 31.5 | 175.8125 | 63
4435 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766293 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 258 | 396 | 62 | 94 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 32 | 34.5 | 8 | 4416 | 340 | 170 | 327 | 78 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 64.5 | 15.5 | 99 | 23.5 | 70 | 50 | 81.75 | 19.5 | 64.5 | 99 | 15.5 | 23.5 | 11.75 | 30.5 | 34.5 | 8 | 42.5 | 276 | 85
4437 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766355 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 248 | 358 | 116 | 149 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 33 | 27.5 | 8.25 | 3630 | 286 | 143 | 303 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 62 | 29 | 89.5 | 37.25 | 70 | 50 | 75.75 | 33.125 | 62 | 89.5 | 29 | 37.25 | 5.75 | 16.875 | 27.5 | 8.25 | 35.75 | 226.875 | 71.5
4439 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766417 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 384 | 158 | 190 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 107 | 32 | 26.75 | 8 | 3424 | 278 | 139 | 330.5 | 174 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 69.25 | 39.5 | 96 | 47.5 | 50 | 50 | 82.625 | 43.5 | 69.25 | 96 | 39.5 | 47.5 | 32.625 | 6.5 | 26.75 | 8 | 34.75 | 214 | 69.5
4441 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766479 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 302 | 396 | 58 | 93 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 94 | 35 | 23.5 | 8.75 | 3290 | 258 | 129 | 349 | 75.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 75.5 | 14.5 | 99 | 23.25 | 50 | 50 | 87.25 | 18.875 | 75.5 | 99 | 14.5 | 23.25 | 37.25 | 31.125 | 23.5 | 8.75 | 32.25 | 205.625 | 64.5
4443 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766541 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 297 | 393 | 101 | 140 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 39 | 24 | 9.75 | 3744 | 270 | 135 | 345 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 74.25 | 25.25 | 98.25 | 35 | 70 | 50 | 86.25 | 30.125 | 74.25 | 98.25 | 25.25 | 35 | 16.25 | 19.875 | 24 | 9.75 | 33.75 | 234 | 67.5
4447 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766665 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 284 | 381 | 91 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 28 | 24.25 | 7 | 2716 | 250 | 125 | 332.5 | 105 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 71 | 22.75 | 95.25 | 29.75 | 70 | 50 | 83.125 | 26.25 | 71 | 95.25 | 22.75 | 29.75 | 13.125 | 23.75 | 24.25 | 7 | 31.25 | 169.75 | 62.5
4455 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766913 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 346 | 256 | 295 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 39 | 40 | 9.75 | 6240 | 398 | 199 | 266 | 275.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 46.5 | 64 | 86.5 | 73.75 | 70 | 50 | 66.5 | 68.875 | 46.5 | 86.5 | 64 | 73.75 | 3.5 | 18.875 | 40 | 9.75 | 49.75 | 390 | 99.5
4457 | 485 | Administration | non core team | 485 | 766975 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 340 | 287 | 329 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 42 | 20 | 10.5 | 3360 | 244 | 122 | 300 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 65 | 71.75 | 85 | 82.25 | 70 | 50 | 75 | 77 | 65 | 85 | 71.75 | 82.25 | 5 | 27 | 20 | 10.5 | 30.5 | 210 | 61
4459 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767037 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 304 | 385 | 93 | 113 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 81 | 20 | 20.25 | 5 | 1620 | 202 | 101 | 344.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 76 | 23.25 | 96.25 | 28.25 | 50 | 50 | 86.125 | 25.75 | 76 | 96.25 | 23.25 | 28.25 | 36.125 | 24.25 | 20.25 | 5 | 25.25 | 101.25 | 50.5
4461 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767099 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 304 | 365 | 65 | 99 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 34 | 15.25 | 8.5 | 2074 | 190 | 95 | 334.5 | 82 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 76 | 16.25 | 91.25 | 24.75 | 70 | 70 | 83.625 | 20.5 | 76 | 91.25 | 16.25 | 24.75 | 13.625 | 49.5 | 15.25 | 8.5 | 23.75 | 129.625 | 47.5
4463 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767161 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 274 | 354 | 224 | 260 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 80 | 36 | 20 | 9 | 2880 | 232 | 116 | 314 | 242 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 68.5 | 56 | 88.5 | 65 | 50 | 70 | 78.5 | 60.5 | 68.5 | 88.5 | 56 | 65 | 28.5 | 9.5 | 20 | 9 | 29 | 180 | 58
4467 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767285 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 269 | 328 | 192 | 222 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 30 | 14.75 | 7.5 | 1770 | 178 | 89 | 298.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 67.25 | 48 | 82 | 55.5 | 50 | 70 | 74.625 | 51.75 | 67.25 | 82 | 48 | 55.5 | 24.625 | 18.25 | 14.75 | 7.5 | 22.25 | 110.625 | 44.5
4469 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767347 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 234 | 314 | 168 | 192 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 24 | 20 | 6 | 1920 | 208 | 104 | 274 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 58.5 | 42 | 78.5 | 48 | 50 | 70 | 68.5 | 45 | 58.5 | 78.5 | 42 | 48 | 18.5 | 25 | 20 | 6 | 26 | 120 | 52
4471 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767409 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 263 | 370 | 215 | 262 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 107 | 47 | 26.75 | 11.75 | 5029 | 308 | 154 | 316.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 65.75 | 53.75 | 92.5 | 65.5 | 50 | 70 | 79.125 | 59.625 | 65.75 | 92.5 | 53.75 | 65.5 | 29.125 | 10.375 | 26.75 | 11.75 | 38.5 | 314.3125 | 77
4473 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767471 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 276 | 328 | 186 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 29 | 13 | 7.25 | 1508 | 162 | 81 | 302 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 69 | 46.5 | 82 | 53.75 | 70 | 50 | 75.5 | 50.125 | 69 | 82 | 46.5 | 53.75 | 5.5 | 0.125 | 13 | 7.25 | 20.25 | 94.25 | 40.5
4475 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767533 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 247 | 347 | 104 | 134 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 100 | 30 | 25 | 7.5 | 3000 | 260 | 130 | 297 | 119 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 61.75 | 26 | 86.75 | 33.5 | 50 | 50 | 74.25 | 29.75 | 61.75 | 86.75 | 26 | 33.5 | 24.25 | 20.25 | 25 | 7.5 | 32.5 | 187.5 | 65
4477 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767595 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 295 | 355 | 33 | 63 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 30 | 15 | 7.5 | 1800 | 180 | 90 | 325 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 73.75 | 8.25 | 88.75 | 15.75 | 50 | 50 | 81.25 | 12 | 73.75 | 88.75 | 8.25 | 15.75 | 31.25 | 38 | 15 | 7.5 | 22.5 | 112.5 | 45
4481 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767719 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 321 | 382 | 209 | 251 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 61 | 42 | 15.25 | 10.5 | 2562 | 206 | 103 | 351.5 | 230 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 80.25 | 52.25 | 95.5 | 62.75 | 70 | 70 | 87.875 | 57.5 | 80.25 | 95.5 | 52.25 | 62.75 | 17.875 | 12.5 | 15.25 | 10.5 | 25.75 | 160.125 | 51.5
4483 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767781 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 263 | 349 | 71 | 134 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 86 | 63 | 21.5 | 15.75 | 5418 | 298 | 149 | 306 | 102.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 65.75 | 17.75 | 87.25 | 33.5 | 50 | 70 | 76.5 | 25.625 | 65.75 | 87.25 | 17.75 | 33.5 | 26.5 | 44.375 | 21.5 | 15.75 | 37.25 | 338.625 | 74.5
4485 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767843 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 284 | 389 | 307 | 350 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 105 | 43 | 26.25 | 10.75 | 4515 | 296 | 148 | 336.5 | 328.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 71 | 76.75 | 97.25 | 87.5 | 50 | 70 | 84.125 | 82.125 | 71 | 97.25 | 76.75 | 87.5 | 34.125 | 12.125 | 26.25 | 10.75 | 37 | 282.1875 | 74
4487 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767905 | 24 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 286 | 390 | 342 | 366 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 24 | 26 | 6 | 2496 | 256 | 128 | 338 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 71.5 | 85.5 | 97.5 | 91.5 | 70 | 90 | 84.5 | 88.5 | 71.5 | 97.5 | 85.5 | 91.5 | 14.5 | 1.5 | 26 | 6 | 32 | 156 | 64
4489 | 485 | Administration | non core team | 485 | 767967 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 375 | 325 | 361 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 36 | 23.75 | 9 | 3420 | 262 | 131 | 327.5 | 343 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 70 | 81.25 | 93.75 | 90.25 | 70 | 90 | 81.875 | 85.75 | 70 | 93.75 | 81.25 | 90.25 | 11.875 | 4.25 | 23.75 | 9 | 32.75 | 213.75 | 65.5
4491 | 485 | Administration | non core team | 485 | 768029 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 320 | 382 | 315 | 385 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 62 | 70 | 15.5 | 17.5 | 4340 | 264 | 132 | 351 | 350 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 80 | 78.75 | 95.5 | 96.25 | 70 | 90 | 87.75 | 87.5 | 80 | 95.5 | 78.75 | 96.25 | 17.75 | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 33 | 271.25 | 66
4493 | 485 | Administration | non core team | 485 | 768091 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 269 | 372 | 141 | 180 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 39 | 25.75 | 9.75 | 4017 | 284 | 142 | 320.5 | 160.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 67.25 | 35.25 | 93 | 45 | 50 | 70 | 80.125 | 40.125 | 67.25 | 93 | 35.25 | 45 | 30.125 | 29.875 | 25.75 | 9.75 | 35.5 | 251.0625 | 71
4495 | 487 | Administration | non core team | 487 | 795681 | 177 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 260 | 280 | 158 | 180 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 20 | 22 | 5 | 5.5 | 440 | 84 | 42 | 270 | 169 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 65 | 39.5 | 70 | 45 | 70 | 50 | 67.5 | 42.25 | 65 | 70 | 39.5 | 45 | 2.5 | 7.75 | 5 | 5.5 | 10.5 | 27.5 | 21
4497 | 487 | Administration | non core team | 487 | 795745 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 284 | 320 | 225 | 245 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 20 | 9 | 5 | 720 | 112 | 56 | 302 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 71 | 56.25 | 80 | 61.25 | 70 | 70 | 75.5 | 58.75 | 71 | 80 | 56.25 | 61.25 | 5.5 | 11.25 | 9 | 5 | 14 | 45 | 28
4501 | 487 | Administration | non core team | 487 | 795873 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 262 | 291 | 220 | 243 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 29 | 23 | 7.25 | 5.75 | 667 | 104 | 52 | 276.5 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 65.5 | 55 | 72.75 | 60.75 | 70 | 50 | 69.125 | 57.875 | 65.5 | 72.75 | 55 | 60.75 | 0.875 | 7.875 | 7.25 | 5.75 | 13 | 41.6875 | 26
4503 | 487 | Administration | non core team | 487 | 795937 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 307 | 311 | 333 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 22 | 4.5 | 5.5 | 396 | 80 | 40 | 298 | 322 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 72.25 | 77.75 | 76.75 | 83.25 | 70 | 50 | 74.5 | 80.5 | 72.25 | 76.75 | 77.75 | 83.25 | 4.5 | 30.5 | 4.5 | 5.5 | 10 | 24.75 | 20
4505 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796001 | 35 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 241 | 199 | 221 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 28 | 22 | 7 | 5.5 | 616 | 100 | 50 | 227 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 53.25 | 49.75 | 60.25 | 55.25 | 70 | 70 | 56.75 | 52.5 | 53.25 | 60.25 | 49.75 | 55.25 | 13.25 | 17.5 | 7 | 5.5 | 12.5 | 38.5 | 25
4507 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796065 | 69 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 308 | 330 | 295 | 326 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 31 | 5.5 | 7.75 | 682 | 106 | 53 | 319 | 310.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 77 | 73.75 | 82.5 | 81.5 | 70 | 50 | 79.75 | 77.625 | 77 | 82.5 | 73.75 | 81.5 | 9.75 | 27.625 | 5.5 | 7.75 | 13.25 | 42.625 | 26.5
4509 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796129 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 281 | 309 | 206 | 229 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 23 | 7 | 5.75 | 644 | 102 | 51 | 295 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 70.25 | 51.5 | 77.25 | 57.25 | 50 | 70 | 73.75 | 54.375 | 70.25 | 77.25 | 51.5 | 57.25 | 23.75 | 15.625 | 7 | 5.75 | 12.75 | 40.25 | 25.5
4511 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796193 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 305 | 329 | 304 | 332 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 24 | 28 | 6 | 7 | 672 | 104 | 52 | 317 | 318 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 76.25 | 76 | 82.25 | 83 | 70 | 50 | 79.25 | 79.5 | 76.25 | 82.25 | 76 | 83 | 9.25 | 29.5 | 6 | 7 | 13 | 42 | 26
4513 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796257 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 353 | 376 | 154 | 178 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 24 | 5.75 | 6 | 552 | 94 | 47 | 364.5 | 166 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 88.25 | 38.5 | 94 | 44.5 | 70 | 50 | 91.125 | 41.5 | 88.25 | 94 | 38.5 | 44.5 | 21.125 | 8.5 | 5.75 | 6 | 11.75 | 34.5 | 23.5
4515 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796321 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 362 | 387 | 201 | 235 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 25 | 34 | 6.25 | 8.5 | 850 | 118 | 59 | 374.5 | 218 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 90.5 | 50.25 | 96.75 | 58.75 | 50 | 70 | 93.625 | 54.5 | 90.5 | 96.75 | 50.25 | 58.75 | 43.625 | 15.5 | 6.25 | 8.5 | 14.75 | 53.125 | 29.5
4517 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796385 | 29 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 330 | 355 | 115 | 142 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 25 | 27 | 6.25 | 6.75 | 675 | 104 | 52 | 342.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 1 | 82.5 | 28.75 | 88.75 | 35.5 | 90 | 10 | 85.625 | 32.125 | 82.5 | 88.75 | 28.75 | 35.5 | 4.375 | 22.125 | 6.25 | 6.75 | 13 | 42.1875 | 26
4519 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796449 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 190 | 228 | 203 | 230 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 38 | 27 | 9.5 | 6.75 | 1026 | 130 | 65 | 209 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 47.5 | 50.75 | 57 | 57.5 | 70 | 50 | 52.25 | 54.125 | 47.5 | 57 | 50.75 | 57.5 | 17.75 | 4.125 | 9.5 | 6.75 | 16.25 | 64.125 | 32.5
4521 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796513 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 298 | 323 | 273 | 290 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 25 | 17 | 6.25 | 4.25 | 425 | 84 | 42 | 310.5 | 281.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 74.5 | 68.25 | 80.75 | 72.5 | 70 | 50 | 77.625 | 70.375 | 74.5 | 80.75 | 68.25 | 72.5 | 7.625 | 20.375 | 6.25 | 4.25 | 10.5 | 26.5625 | 21
4523 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796577 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 289 | 312 | 119 | 135 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 16 | 5.75 | 4 | 368 | 78 | 39 | 300.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 72.25 | 29.75 | 78 | 33.75 | 70 | 50 | 75.125 | 31.75 | 72.25 | 78 | 29.75 | 33.75 | 5.125 | 18.25 | 5.75 | 4 | 9.75 | 23 | 19.5
4525 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796641 | 196 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 366 | 392 | 273 | 301 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 26 | 28 | 6.5 | 7 | 728 | 108 | 54 | 379 | 287 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 91.5 | 68.25 | 98 | 75.25 | 70 | 50 | 94.75 | 71.75 | 91.5 | 98 | 68.25 | 75.25 | 24.75 | 21.75 | 6.5 | 7 | 13.5 | 45.5 | 27
4527 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796705 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 338 | 368 | 141 | 175 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 30 | 34 | 7.5 | 8.5 | 1020 | 128 | 64 | 353 | 158 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 84.5 | 35.25 | 92 | 43.75 | 70 | 50 | 88.25 | 39.5 | 84.5 | 92 | 35.25 | 43.75 | 18.25 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 16 | 63.75 | 32
4529 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796769 | 44 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 302 | 347 | 190 | 218 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 28 | 11.25 | 7 | 1260 | 146 | 73 | 324.5 | 204 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 2 | 75.5 | 47.5 | 86.75 | 54.5 | 70 | 30 | 81.125 | 51 | 75.5 | 86.75 | 47.5 | 54.5 | 11.125 | 21 | 11.25 | 7 | 18.25 | 78.75 | 36.5
4531 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796833 | 40 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 380 | 396 | 143 | 165 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 16 | 22 | 4 | 5.5 | 352 | 76 | 38 | 388 | 154 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 95 | 35.75 | 99 | 41.25 | 90 | 30 | 97 | 38.5 | 95 | 99 | 35.75 | 41.25 | 7 | 8.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | 22 | 19
4533 | 487 | Administration | non core team | 487 | 796897 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 281 | 306 | 218 | 249 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 25 | 31 | 6.25 | 7.75 | 775 | 112 | 56 | 293.5 | 233.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 70.25 | 54.5 | 76.5 | 62.25 | 70 | 50 | 73.375 | 58.375 | 70.25 | 76.5 | 54.5 | 62.25 | 3.375 | 8.375 | 6.25 | 7.75 | 14 | 48.4375 | 28
4537 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797025 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 108 | 132 | 256 | 285 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 29 | 6 | 7.25 | 696 | 106 | 53 | 120 | 270.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 27 | 64 | 33 | 71.25 | 50 | 70 | 30 | 67.625 | 27 | 33 | 64 | 71.25 | 20 | 2.375 | 6 | 7.25 | 13.25 | 43.5 | 26.5
4543 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797217 | 32 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 360 | 388 | 62 | 98 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 28 | 36 | 7 | 9 | 1008 | 128 | 64 | 374 | 80 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 1 | 90 | 15.5 | 97 | 24.5 | 70 | 10 | 93.5 | 20 | 90 | 97 | 15.5 | 24.5 | 23.5 | 10 | 7 | 9 | 16 | 63 | 32
4545 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797281 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 205 | 250 | 274 | 310 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 36 | 11.25 | 9 | 1620 | 162 | 81 | 227.5 | 292 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 51.25 | 68.5 | 62.5 | 77.5 | 50 | 70 | 56.875 | 73 | 51.25 | 62.5 | 68.5 | 77.5 | 6.875 | 3 | 11.25 | 9 | 20.25 | 101.25 | 40.5
4547 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797345 | 31 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 255 | 278 | 216 | 237 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 23 | 21 | 5.75 | 5.25 | 483 | 88 | 44 | 266.5 | 226.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 63.75 | 54 | 69.5 | 59.25 | 70 | 30 | 66.625 | 56.625 | 63.75 | 69.5 | 54 | 59.25 | 3.375 | 26.625 | 5.75 | 5.25 | 11 | 30.1875 | 22
4549 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797409 | 52 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 339 | 181 | 207 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 21 | 26 | 5.25 | 6.5 | 546 | 94 | 47 | 328.5 | 194 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 2 | 79.5 | 45.25 | 84.75 | 51.75 | 50 | 30 | 82.125 | 48.5 | 79.5 | 84.75 | 45.25 | 51.75 | 32.125 | 18.5 | 5.25 | 6.5 | 11.75 | 34.125 | 23.5
4551 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797473 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 255 | 292 | 189 | 222 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 33 | 9.25 | 8.25 | 1221 | 140 | 70 | 273.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 63.75 | 47.25 | 73 | 55.5 | 70 | 50 | 68.375 | 51.375 | 63.75 | 73 | 47.25 | 55.5 | 1.625 | 1.375 | 9.25 | 8.25 | 17.5 | 76.3125 | 35
4553 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797537 | 44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 351 | 381 | 318 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 30 | 33 | 7.5 | 8.25 | 990 | 126 | 63 | 366 | 334.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 87.75 | 79.5 | 95.25 | 87.75 | 70 | 70 | 91.5 | 83.625 | 87.75 | 95.25 | 79.5 | 87.75 | 21.5 | 13.625 | 7.5 | 8.25 | 15.75 | 61.875 | 31.5
4555 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797601 | 32 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 355 | 385 | 148 | 175 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 30 | 27 | 7.5 | 6.75 | 810 | 114 | 57 | 370 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 88.75 | 37 | 96.25 | 43.75 | 50 | 50 | 92.5 | 40.375 | 88.75 | 96.25 | 37 | 43.75 | 42.5 | 9.625 | 7.5 | 6.75 | 14.25 | 50.625 | 28.5
4561 | 487 | Administration | non core team | 487 | 797793 | 61 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 365 | 395 | 139 | 169 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | 900 | 120 | 60 | 380 | 154 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 91.25 | 34.75 | 98.75 | 42.25 | 90 | 50 | 95 | 38.5 | 91.25 | 98.75 | 34.75 | 42.25 | 5 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 56.25 | 30
4573 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798177 | 118 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 354 | 393 | 298 | 337 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 39 | 39 | 9.75 | 9.75 | 1521 | 156 | 78 | 373.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 88.5 | 74.5 | 98.25 | 84.25 | 50 | 90 | 93.375 | 79.375 | 88.5 | 98.25 | 74.5 | 84.25 | 43.375 | 10.625 | 9.75 | 9.75 | 19.5 | 95.0625 | 39
4575 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798241 | 192 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 314 | 336 | 269 | 292 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 23 | 5.5 | 5.75 | 506 | 90 | 45 | 325 | 280.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 78.5 | 67.25 | 84 | 73 | 70 | 50 | 81.25 | 70.125 | 78.5 | 84 | 67.25 | 73 | 11.25 | 20.125 | 5.5 | 5.75 | 11.25 | 31.625 | 22.5
4577 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798305 | 198 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 315 | 346 | 232 | 261 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 31 | 29 | 7.75 | 7.25 | 899 | 120 | 60 | 330.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 78.75 | 58 | 86.5 | 65.25 | 70 | 50 | 82.625 | 61.625 | 78.75 | 86.5 | 58 | 65.25 | 12.625 | 11.625 | 7.75 | 7.25 | 15 | 56.1875 | 30
4579 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798369 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 230 | 263 | 361 | 389 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 33 | 28 | 8.25 | 7 | 924 | 122 | 61 | 246.5 | 375 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 57.5 | 90.25 | 65.75 | 97.25 | 70 | 70 | 61.625 | 93.75 | 57.5 | 65.75 | 90.25 | 97.25 | 8.375 | 23.75 | 8.25 | 7 | 15.25 | 57.75 | 30.5
4581 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798433 | 21 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 175 | 214 | 128 | 155 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 39 | 27 | 9.75 | 6.75 | 1053 | 132 | 66 | 194.5 | 141.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 43.75 | 32 | 53.5 | 38.75 | 70 | 30 | 48.625 | 35.375 | 43.75 | 53.5 | 32 | 38.75 | 21.375 | 5.375 | 9.75 | 6.75 | 16.5 | 65.8125 | 33
4583 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798497 | 43 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 332 | 368 | 159 | 186 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 27 | 9 | 6.75 | 972 | 126 | 63 | 350 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 2 | 83 | 39.75 | 92 | 46.5 | 70 | 30 | 87.5 | 43.125 | 83 | 92 | 39.75 | 46.5 | 17.5 | 13.125 | 9 | 6.75 | 15.75 | 60.75 | 31.5
4585 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798561 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 254 | 289 | 271 | 298 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 27 | 8.75 | 6.75 | 945 | 124 | 62 | 271.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 63.5 | 67.75 | 72.25 | 74.5 | 70 | 50 | 67.875 | 71.125 | 63.5 | 72.25 | 67.75 | 74.5 | 2.125 | 21.125 | 8.75 | 6.75 | 15.5 | 59.0625 | 31
4587 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798625 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 205 | 240 | 129 | 160 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 31 | 8.75 | 7.75 | 1085 | 132 | 66 | 222.5 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 51.25 | 32.25 | 60 | 40 | 70 | 30 | 55.625 | 36.125 | 51.25 | 60 | 32.25 | 40 | 14.375 | 6.125 | 8.75 | 7.75 | 16.5 | 67.8125 | 33
4589 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798689 | 91 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 370 | 396 | 235 | 260 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 26 | 25 | 6.5 | 6.25 | 650 | 102 | 51 | 383 | 247.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 92.5 | 58.75 | 99 | 65 | 90 | 50 | 95.75 | 61.875 | 92.5 | 99 | 58.75 | 65 | 5.75 | 11.875 | 6.5 | 6.25 | 12.75 | 40.625 | 25.5
4591 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798753 | 38 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 353 | 382 | 308 | 340 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 29 | 32 | 7.25 | 8 | 928 | 122 | 61 | 367.5 | 324 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 88.25 | 77 | 95.5 | 85 | 50 | 90 | 91.875 | 81 | 88.25 | 95.5 | 77 | 85 | 41.875 | 9 | 7.25 | 8 | 15.25 | 58 | 30.5
4593 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798817 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 318 | 342 | 130 | 159 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 24 | 29 | 6 | 7.25 | 696 | 106 | 53 | 330 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 79.5 | 32.5 | 85.5 | 39.75 | 70 | 50 | 82.5 | 36.125 | 79.5 | 85.5 | 32.5 | 39.75 | 12.5 | 13.875 | 6 | 7.25 | 13.25 | 43.5 | 26.5
4595 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798881 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 341 | 367 | 154 | 183 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 26 | 29 | 6.5 | 7.25 | 754 | 110 | 55 | 354 | 168.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 2 | 85.25 | 38.5 | 91.75 | 45.75 | 70 | 30 | 88.5 | 42.125 | 85.25 | 91.75 | 38.5 | 45.75 | 18.5 | 12.125 | 6.5 | 7.25 | 13.75 | 47.125 | 27.5
4597 | 487 | Administration | non core team | 487 | 798945 | 52 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 306 | 337 | 231 | 260 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 29 | 7.75 | 7.25 | 899 | 120 | 60 | 321.5 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 76.5 | 57.75 | 84.25 | 65 | 50 | 50 | 80.375 | 61.375 | 76.5 | 84.25 | 57.75 | 65 | 30.375 | 11.375 | 7.75 | 7.25 | 15 | 56.1875 | 30
4599 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799009 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 242 | 262 | 125 | 150 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 20 | 25 | 5 | 6.25 | 500 | 90 | 45 | 252 | 137.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 60.5 | 31.25 | 65.5 | 37.5 | 50 | 30 | 63 | 34.375 | 60.5 | 65.5 | 31.25 | 37.5 | 13 | 4.375 | 5 | 6.25 | 11.25 | 31.25 | 22.5
4603 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799137 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 361 | 388 | 111 | 135 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 27 | 24 | 6.75 | 6 | 648 | 102 | 51 | 374.5 | 123 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 90.25 | 27.75 | 97 | 33.75 | 70 | 30 | 93.625 | 30.75 | 90.25 | 97 | 27.75 | 33.75 | 23.625 | 0.75 | 6.75 | 6 | 12.75 | 40.5 | 25.5
4605 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799201 | 26 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 366 | 392 | 172 | 195 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 26 | 23 | 6.5 | 5.75 | 598 | 98 | 49 | 379 | 183.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 91.5 | 43 | 98 | 48.75 | 90 | 30 | 94.75 | 45.875 | 91.5 | 98 | 43 | 48.75 | 4.75 | 15.875 | 6.5 | 5.75 | 12.25 | 37.375 | 24.5
4607 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799265 | 26 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 354 | 377 | 178 | 200 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 22 | 5.75 | 5.5 | 506 | 90 | 45 | 365.5 | 189 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 88.5 | 44.5 | 94.25 | 50 | 50 | 50 | 91.375 | 47.25 | 88.5 | 94.25 | 44.5 | 50 | 41.375 | 2.75 | 5.75 | 5.5 | 11.25 | 31.625 | 22.5
4609 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799329 | 37 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 358 | 385 | 346 | 371 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 27 | 25 | 6.75 | 6.25 | 675 | 104 | 52 | 371.5 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 89.5 | 86.5 | 96.25 | 92.75 | 90 | 70 | 92.875 | 89.625 | 89.5 | 96.25 | 86.5 | 92.75 | 2.875 | 19.625 | 6.75 | 6.25 | 13 | 42.1875 | 26
4613 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799457 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 284 | 117 | 140 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 25 | 23 | 6.25 | 5.75 | 575 | 96 | 48 | 271.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 64.75 | 29.25 | 71 | 35 | 70 | 50 | 67.875 | 32.125 | 64.75 | 71 | 29.25 | 35 | 2.125 | 17.875 | 6.25 | 5.75 | 12 | 35.9375 | 24
4615 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799521 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 305 | 327 | 314 | 341 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 27 | 5.5 | 6.75 | 594 | 98 | 49 | 316 | 327.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 76.25 | 78.5 | 81.75 | 85.25 | 70 | 50 | 79 | 81.875 | 76.25 | 81.75 | 78.5 | 85.25 | 9 | 31.875 | 5.5 | 6.75 | 12.25 | 37.125 | 24.5
4619 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799649 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 349 | 375 | 330 | 352 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 26 | 22 | 6.5 | 5.5 | 572 | 96 | 48 | 362 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 3 | 87.25 | 82.5 | 93.75 | 88 | 70 | 50 | 90.5 | 85.25 | 87.25 | 93.75 | 82.5 | 88 | 20.5 | 35.25 | 6.5 | 5.5 | 12 | 35.75 | 24
4629 | 487 | Administration | non core team | 487 | 799969 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 301 | 211 | 235 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 24 | 24 | 6 | 6 | 576 | 96 | 48 | 289 | 223 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 69.25 | 52.75 | 75.25 | 58.75 | 70 | 50 | 72.25 | 55.75 | 69.25 | 75.25 | 52.75 | 58.75 | 2.25 | 5.75 | 6 | 6 | 12 | 36 | 24
4631 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800033 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 293 | 321 | 283 | 311 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 28 | 7 | 7 | 784 | 112 | 56 | 307 | 297 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 73.25 | 70.75 | 80.25 | 77.75 | 70 | 50 | 76.75 | 74.25 | 73.25 | 80.25 | 70.75 | 77.75 | 6.75 | 24.25 | 7 | 7 | 14 | 49 | 28
4633 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800097 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 216 | 245 | 142 | 169 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 27 | 7.25 | 6.75 | 783 | 112 | 56 | 230.5 | 155.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 54 | 35.5 | 61.25 | 42.25 | 50 | 30 | 57.625 | 38.875 | 54 | 61.25 | 35.5 | 42.25 | 7.625 | 8.875 | 7.25 | 6.75 | 14 | 48.9375 | 28
4639 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800289 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 240 | 269 | 361 | 387 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 29 | 26 | 7.25 | 6.5 | 754 | 110 | 55 | 254.5 | 374 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 60 | 90.25 | 67.25 | 96.75 | 70 | 70 | 63.625 | 93.5 | 60 | 67.25 | 90.25 | 96.75 | 6.375 | 23.5 | 7.25 | 6.5 | 13.75 | 47.125 | 27.5
4641 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800353 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 169 | 195 | 148 | 173 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 26 | 25 | 6.5 | 6.25 | 650 | 102 | 51 | 182 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 42.25 | 37 | 48.75 | 43.25 | 50 | 50 | 45.5 | 40.125 | 42.25 | 48.75 | 37 | 43.25 | 4.5 | 9.875 | 6.5 | 6.25 | 12.75 | 40.625 | 25.5
4643 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800417 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 273 | 295 | 233 | 256 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 23 | 5.5 | 5.75 | 506 | 90 | 45 | 284 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 68.25 | 58.25 | 73.75 | 64 | 70 | 70 | 71 | 61.125 | 68.25 | 73.75 | 58.25 | 64 | 1 | 8.875 | 5.5 | 5.75 | 11.25 | 31.625 | 22.5
4645 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800481 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 275 | 314 | 225 | 264 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 39 | 9.75 | 9.75 | 1521 | 156 | 78 | 294.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 68.75 | 56.25 | 78.5 | 66 | 70 | 50 | 73.625 | 61.125 | 68.75 | 78.5 | 56.25 | 66 | 3.625 | 11.125 | 9.75 | 9.75 | 19.5 | 95.0625 | 39
4647 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800545 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 353 | 387 | 305 | 344 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 34 | 39 | 8.5 | 9.75 | 1326 | 146 | 73 | 370 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 3 | 88.25 | 76.25 | 96.75 | 86 | 90 | 50 | 92.5 | 81.125 | 88.25 | 96.75 | 76.25 | 86 | 2.5 | 31.125 | 8.5 | 9.75 | 18.25 | 82.875 | 36.5
4649 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800609 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 183 | 212 | 156 | 188 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 29 | 32 | 7.25 | 8 | 928 | 122 | 61 | 197.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 45.75 | 39 | 53 | 47 | 70 | 30 | 49.375 | 43 | 45.75 | 53 | 39 | 47 | 20.625 | 13 | 7.25 | 8 | 15.25 | 58 | 30.5
4653 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800737 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 221 | 261 | 240 | 271 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 40 | 31 | 10 | 7.75 | 1240 | 142 | 71 | 241 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 55.25 | 60 | 65.25 | 67.75 | 50 | 50 | 60.25 | 63.875 | 55.25 | 65.25 | 60 | 67.75 | 10.25 | 13.875 | 10 | 7.75 | 17.75 | 77.5 | 35.5
4655 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800801 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 218 | 261 | 140 | 175 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 43 | 35 | 10.75 | 8.75 | 1505 | 156 | 78 | 239.5 | 157.5 |  | 2 |  | 3 | 3 | 54.5 | 35 | 65.25 | 43.75 | 50 | 50 | 59.875 | 39.375 | 54.5 | 65.25 | 35 | 43.75 | 9.875 | 10.625 | 10.75 | 8.75 | 19.5 | 94.0625 | 39
4657 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800865 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 277 | 308 | 312 | 340 | Grid53 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 28 | 7.75 | 7 | 868 | 118 | 59 | 292.5 | 326 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 5 | 69.25 | 78 | 77 | 85 | 50 | 90 | 73.125 | 81.5 | 69.25 | 77 | 78 | 85 | 23.125 | 8.5 | 7.75 | 7 | 14.75 | 54.25 | 29.5
4659 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800929 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 289 | 322 | 302 | 332 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 33 | 30 | 8.25 | 7.5 | 990 | 126 | 63 | 305.5 | 317 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 5 | 72.25 | 75.5 | 80.5 | 83 | 50 | 90 | 76.375 | 79.25 | 72.25 | 80.5 | 75.5 | 83 | 26.375 | 10.75 | 8.25 | 7.5 | 15.75 | 61.875 | 31.5
4661 | 487 | Administration | non core team | 487 | 800993 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 283 | 316 | 313 | 348 | Grid53 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 33 | 35 | 8.25 | 8.75 | 1155 | 136 | 68 | 299.5 | 330.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 5 | 70.75 | 78.25 | 79 | 87 | 50 | 90 | 74.875 | 82.625 | 70.75 | 79 | 78.25 | 87 | 24.875 | 7.375 | 8.25 | 8.75 | 17 | 72.1875 | 34
4663 | 487 | Administration | non core team | 487 | 801057 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 237 | 269 | 189 | 217 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 32 | 28 | 8 | 7 | 896 | 120 | 60 | 253 | 203 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 59.25 | 47.25 | 67.25 | 54.25 | 50 | 70 | 63.25 | 50.75 | 59.25 | 67.25 | 47.25 | 54.25 | 13.25 | 19.25 | 8 | 7 | 15 | 56 | 30
4665 | 487 | Administration | non core team | 487 | 801121 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 345 | 375 | 165 | 191 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 26 | 7.5 | 6.5 | 780 | 112 | 56 | 360 | 178 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 86.25 | 41.25 | 93.75 | 47.75 | 50 | 70 | 90 | 44.5 | 86.25 | 93.75 | 41.25 | 47.75 | 40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 | 14 | 48.75 | 28
4667 | 461 | management | non core team | 461 | 818261 | 98 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 263 | 331 | 66 | 100 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 68 | 34 | 17 | 8.5 | 2312 | 204 | 102 | 297 | 83 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 65.75 | 16.5 | 82.75 | 25 | 50 | 50 | 74.25 | 20.75 | 65.75 | 82.75 | 16.5 | 25 | 24.25 | 29.25 | 17 | 8.5 | 25.5 | 144.5 | 51
4669 | 461 | management | non core team | 461 | 818327 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 187 | 250 | 219 | 255 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 36 | 15.75 | 9 | 2268 | 198 | 99 | 218.5 | 237 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 46.75 | 54.75 | 62.5 | 63.75 | 70 | 50 | 54.625 | 59.25 | 46.75 | 62.5 | 54.75 | 63.75 | 15.375 | 9.25 | 15.75 | 9 | 24.75 | 141.75 | 49.5
4673 | 461 | management | non core team | 461 | 818459 | 35 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 119 | 181 | 135 | 163 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 28 | 15.5 | 7 | 1736 | 180 | 90 | 150 | 149 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 29.75 | 33.75 | 45.25 | 40.75 | 50 | 30 | 37.5 | 37.25 | 29.75 | 45.25 | 33.75 | 40.75 | 12.5 | 7.25 | 15.5 | 7 | 22.5 | 108.5 | 45
4675 | 461 | management | non core team | 461 | 818525 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 253 | 353 | 162 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 28 | 25 | 7 | 2800 | 256 | 128 | 303 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 63.25 | 40.5 | 88.25 | 47.5 | 70 | 70 | 75.75 | 44 | 63.25 | 88.25 | 40.5 | 47.5 | 5.75 | 26 | 25 | 7 | 32 | 175 | 64
4677 | 461 | management | non core team | 461 | 818591 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 217 | 318 | 150 | 183 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 33 | 25.25 | 8.25 | 3333 | 268 | 134 | 267.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 1 | 54.25 | 37.5 | 79.5 | 45.75 | 50 | 10 | 66.875 | 41.625 | 54.25 | 79.5 | 37.5 | 45.75 | 16.875 | 31.625 | 25.25 | 8.25 | 33.5 | 208.3125 | 67
4679 | 461 | management | non core team | 461 | 818657 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 83 | 145 | 261 | 290 | Grid42 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 62 | 29 | 15.5 | 7.25 | 1798 | 182 | 91 | 114 | 275.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 20.75 | 65.25 | 36.25 | 72.5 | 30 | 70 | 28.5 | 68.875 | 20.75 | 36.25 | 65.25 | 72.5 | 1.5 | 1.125 | 15.5 | 7.25 | 22.75 | 112.375 | 45.5
4681 | 461 | management | non core team | 461 | 818723 | 21 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 148 | 224 | 225 | 261 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 36 | 19 | 9 | 2736 | 224 | 112 | 186 | 243 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 3 | 37 | 56.25 | 56 | 65.25 | 30 | 50 | 46.5 | 60.75 | 37 | 56 | 56.25 | 65.25 | 16.5 | 10.75 | 19 | 9 | 28 | 171 | 56
4683 | 461 | management | non core team | 461 | 818789 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 173 | 240 | 242 | 274 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 32 | 16.75 | 8 | 2144 | 198 | 99 | 206.5 | 258 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 43.25 | 60.5 | 60 | 68.5 | 70 | 50 | 51.625 | 64.5 | 43.25 | 60 | 60.5 | 68.5 | 18.375 | 14.5 | 16.75 | 8 | 24.75 | 134 | 49.5
4685 | 461 | management | non core team | 461 | 818855 | 29 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 189 | 298 | 162 | 190 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 28 | 27.25 | 7 | 3052 | 274 | 137 | 243.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 47.25 | 40.5 | 74.5 | 47.5 | 70 | 30 | 60.875 | 44 | 47.25 | 74.5 | 40.5 | 47.5 | 9.125 | 14 | 27.25 | 7 | 34.25 | 190.75 | 68.5
4687 | 461 | management | non core team | 461 | 818921 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 239 | 315 | 104 | 139 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 35 | 19 | 8.75 | 2660 | 222 | 111 | 277 | 121.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 59.75 | 26 | 78.75 | 34.75 | 90 | 30 | 69.25 | 30.375 | 59.75 | 78.75 | 26 | 34.75 | 20.75 | 0.375 | 19 | 8.75 | 27.75 | 166.25 | 55.5
4689 | 461 | management | non core team | 461 | 818987 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 286 | 375 | 17 | 33 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 89 | 16 | 22.25 | 4 | 1424 | 210 | 105 | 330.5 | 25 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 71.5 | 4.25 | 93.75 | 8.25 | 70 | 10 | 82.625 | 6.25 | 71.5 | 93.75 | 4.25 | 8.25 | 12.625 | 3.75 | 22.25 | 4 | 26.25 | 89 | 52.5
4691 | 461 | management | non core team | 461 | 819053 | 27 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 185 | 246 | 84 | 125 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 41 | 15.25 | 10.25 | 2501 | 204 | 102 | 215.5 | 104.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 46.25 | 21 | 61.5 | 31.25 | 50 | 30 | 53.875 | 26.125 | 46.25 | 61.5 | 21 | 31.25 | 3.875 | 3.875 | 15.25 | 10.25 | 25.5 | 156.3125 | 51
4693 | 461 | management | non core team | 461 | 819119 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 355 | 74 | 112 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 38 | 16.5 | 9.5 | 2508 | 208 | 104 | 322 | 93 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 1 | 72.25 | 18.5 | 88.75 | 28 | 70 | 10 | 80.5 | 23.25 | 72.25 | 88.75 | 18.5 | 28 | 10.5 | 13.25 | 16.5 | 9.5 | 26 | 156.75 | 52
4695 | 461 | management | non core team | 461 | 819185 | 46 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 265 | 347 | 58 | 97 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 39 | 20.5 | 9.75 | 3198 | 242 | 121 | 306 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 2 | 3 | 66.25 | 14.5 | 86.75 | 24.25 | 30 | 50 | 76.5 | 19.375 | 66.25 | 86.75 | 14.5 | 24.25 | 46.5 | 30.625 | 20.5 | 9.75 | 30.25 | 199.875 | 60.5
4697 | 461 | management | non core team | 461 | 819251 | 25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 237 | 301 | 94 | 130 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 36 | 16 | 9 | 2304 | 200 | 100 | 269 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 59.25 | 23.5 | 75.25 | 32.5 | 90 | 50 | 67.25 | 28 | 59.25 | 75.25 | 23.5 | 32.5 | 22.75 | 22 | 16 | 9 | 25 | 144 | 50
4699 | 461 | management | non core team | 461 | 819317 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 182 | 258 | 73 | 100 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 27 | 19 | 6.75 | 2052 | 206 | 103 | 220 | 86.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 45.5 | 18.25 | 64.5 | 25 | 50 | 30 | 55 | 21.625 | 45.5 | 64.5 | 18.25 | 25 | 5 | 8.375 | 19 | 6.75 | 25.75 | 128.25 | 51.5
4701 | 461 | management | non core team | 461 | 819383 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 93 | 153 | 111 | 155 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 44 | 15 | 11 | 2640 | 208 | 104 | 123 | 133 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 23.25 | 27.75 | 38.25 | 38.75 | 50 | 50 | 30.75 | 33.25 | 23.25 | 38.25 | 27.75 | 38.75 | 19.25 | 16.75 | 15 | 11 | 26 | 165 | 52
4703 | 461 | management | non core team | 461 | 819449 | 37 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 348 | 390 | 9 | 43 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 42 | 34 | 10.5 | 8.5 | 1428 | 152 | 76 | 369 | 26 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 87 | 2.25 | 97.5 | 10.75 | 90 | 30 | 92.25 | 6.5 | 87 | 97.5 | 2.25 | 10.75 | 2.25 | 23.5 | 10.5 | 8.5 | 19 | 89.25 | 38
4705 | 461 | management | non core team | 461 | 819515 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 185 | 319 | 165 | 201 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 134 | 36 | 33.5 | 9 | 4824 | 340 | 170 | 252 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 46.25 | 41.25 | 79.75 | 50.25 | 70 | 50 | 63 | 45.75 | 46.25 | 79.75 | 41.25 | 50.25 | 7 | 4.25 | 33.5 | 9 | 42.5 | 301.5 | 85
4709 | 461 | management | non core team | 461 | 819647 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 45 | 132 | 305 | 358 | Grid52 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 53 | 21.75 | 13.25 | 4611 | 280 | 140 | 88.5 | 331.5 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 5 | 11.25 | 76.25 | 33 | 89.5 | 30 | 90 | 22.125 | 82.875 | 11.25 | 33 | 76.25 | 89.5 | 7.875 | 7.125 | 21.75 | 13.25 | 35 | 288.1875 | 70
4715 | 461 | management | non core team | 461 | 819845 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 135 | 184 | 93 | 134 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 41 | 12.25 | 10.25 | 2009 | 180 | 90 | 159.5 | 113.5 |  | 2 |  | 3 | 4 | 33.75 | 23.25 | 46 | 33.5 | 50 | 70 | 39.875 | 28.375 | 33.75 | 46 | 23.25 | 33.5 | 10.125 | 41.625 | 12.25 | 10.25 | 22.5 | 125.5625 | 45
4717 | 461 | management | non core team | 461 | 819911 | 25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 123 | 178 | 68 | 101 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 33 | 13.75 | 8.25 | 1815 | 176 | 88 | 150.5 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 30.75 | 17 | 44.5 | 25.25 | 50 | 50 | 37.625 | 21.125 | 30.75 | 44.5 | 17 | 25.25 | 12.375 | 28.875 | 13.75 | 8.25 | 22 | 113.4375 | 44
4719 | 461 | management | non core team | 461 | 819977 | 23 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 343 | 396 | 77 | 113 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 13.25 | 9 | 1908 | 178 | 89 | 369.5 | 95 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 85.75 | 19.25 | 99 | 28.25 | 90 | 50 | 92.375 | 23.75 | 85.75 | 99 | 19.25 | 28.25 | 2.375 | 26.25 | 13.25 | 9 | 22.25 | 119.25 | 44.5
4721 | 461 | management | non core team | 461 | 820043 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 267 | 327 | 84 | 129 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 45 | 15 | 11.25 | 2700 | 210 | 105 | 297 | 106.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 66.75 | 21 | 81.75 | 32.25 | 70 | 50 | 74.25 | 26.625 | 66.75 | 81.75 | 21 | 32.25 | 4.25 | 23.375 | 15 | 11.25 | 26.25 | 168.75 | 52.5
4723 | 461 | management | non core team | 461 | 820109 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 247 | 312 | 42 | 73 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 65 | 31 | 16.25 | 7.75 | 2015 | 192 | 96 | 279.5 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 61.75 | 10.5 | 78 | 18.25 | 90 | 30 | 69.875 | 14.375 | 61.75 | 78 | 10.5 | 18.25 | 20.125 | 15.625 | 16.25 | 7.75 | 24 | 125.9375 | 48
4725 | 461 | management | non core team | 461 | 820175 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 150 | 216 | 298 | 337 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 66 | 39 | 16.5 | 9.75 | 2574 | 210 | 105 | 183 | 317.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 37.5 | 74.5 | 54 | 84.25 | 70 | 70 | 45.75 | 79.375 | 37.5 | 54 | 74.5 | 84.25 | 24.25 | 9.375 | 16.5 | 9.75 | 26.25 | 160.875 | 52.5
4727 | 461 | management | non core team | 461 | 820241 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 184 | 251 | 237 | 277 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 40 | 16.75 | 10 | 2680 | 214 | 107 | 217.5 | 257 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 46 | 59.25 | 62.75 | 69.25 | 50 | 70 | 54.375 | 64.25 | 46 | 62.75 | 59.25 | 69.25 | 4.375 | 5.75 | 16.75 | 10 | 26.75 | 167.5 | 53.5
4733 | 461 | management | non core team | 461 | 820439 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 249 | 329 | 112 | 152 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 40 | 20 | 10 | 3200 | 240 | 120 | 289 | 132 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 62.25 | 28 | 82.25 | 38 | 90 | 30 | 72.25 | 33 | 62.25 | 82.25 | 28 | 38 | 17.75 | 3 | 20 | 10 | 30 | 200 | 60
4745 | 461 | management | non core team | 461 | 820835 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 226 | 275 | 271 | 302 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 49 | 31 | 12.25 | 7.75 | 1519 | 160 | 80 | 250.5 | 286.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 56.5 | 67.75 | 68.75 | 75.5 | 70 | 70 | 62.625 | 71.625 | 56.5 | 68.75 | 67.75 | 75.5 | 7.375 | 1.625 | 12.25 | 7.75 | 20 | 94.9375 | 40
4747 | 461 | management | non core team | 461 | 820901 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 319 | 380 | 89 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 30 | 15.25 | 7.5 | 1830 | 182 | 91 | 349.5 | 104 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 79.75 | 22.25 | 95 | 29.75 | 70 | 50 | 87.375 | 26 | 79.75 | 95 | 22.25 | 29.75 | 17.375 | 24 | 15.25 | 7.5 | 22.75 | 114.375 | 45.5
4749 | 461 | management | non core team | 461 | 820967 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 339 | 374 | 95 | 111 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 16 | 8.75 | 4 | 560 | 102 | 51 | 356.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 84.75 | 23.75 | 93.5 | 27.75 | 70 | 50 | 89.125 | 25.75 | 84.75 | 93.5 | 23.75 | 27.75 | 19.125 | 24.25 | 8.75 | 4 | 12.75 | 35 | 25.5
4751 | 461 | management | non core team | 461 | 821033 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 213 | 266 | 191 | 227 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 13.25 | 9 | 1908 | 178 | 89 | 239.5 | 209 |  | 3 |  | 4 | 4 | 53.25 | 47.75 | 66.5 | 56.75 | 70 | 70 | 59.875 | 52.25 | 53.25 | 66.5 | 47.75 | 56.75 | 10.125 | 17.75 | 13.25 | 9 | 22.25 | 119.25 | 44.5
4753 | 461 | management | non core team | 461 | 821099 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 298 | 382 | 17 | 41 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 84 | 24 | 21 | 6 | 2016 | 216 | 108 | 340 | 29 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 74.5 | 4.25 | 95.5 | 10.25 | 70 | 10 | 85 | 7.25 | 74.5 | 95.5 | 4.25 | 10.25 | 15 | 2.75 | 21 | 6 | 27 | 126 | 54
4755 | 461 | management | non core team | 461 | 821165 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 314 | 400 | 36 | 65 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 86 | 29 | 21.5 | 7.25 | 2494 | 230 | 115 | 357 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 78.5 | 9 | 100 | 16.25 | 90 | 30 | 89.25 | 12.625 | 78.5 | 100 | 9 | 16.25 | 0.75 | 17.375 | 21.5 | 7.25 | 28.75 | 155.875 | 57.5
4757 | 461 | management | non core team | 461 | 821231 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 197 | 292 | 85 | 113 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 28 | 23.75 | 7 | 2660 | 246 | 123 | 244.5 | 99 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 49.25 | 21.25 | 73 | 28.25 | 70 | 10 | 61.125 | 24.75 | 49.25 | 73 | 21.25 | 28.25 | 8.875 | 14.75 | 23.75 | 7 | 30.75 | 166.25 | 61.5
4759 | 461 | management | non core team | 461 | 821297 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 318 | 376 | 30 | 62 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 58 | 32 | 14.5 | 8 | 1856 | 180 | 90 | 347 | 46 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 79.5 | 7.5 | 94 | 15.5 | 70 | 10 | 86.75 | 11.5 | 79.5 | 94 | 7.5 | 15.5 | 16.75 | 1.5 | 14.5 | 8 | 22.5 | 116 | 45
4761 | 461 | management | non core team | 461 | 821363 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 232 | 308 | 123 | 160 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 37 | 19 | 9.25 | 2812 | 226 | 113 | 270 | 141.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 58 | 30.75 | 77 | 40 | 70 | 10 | 67.5 | 35.375 | 58 | 77 | 30.75 | 40 | 2.5 | 25.375 | 19 | 9.25 | 28.25 | 175.75 | 56.5
4763 | 461 | management | non core team | 461 | 821429 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 234 | 300 | 317 | 348 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 31 | 16.5 | 7.75 | 2046 | 194 | 97 | 267 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 58.5 | 79.25 | 75 | 87 | 50 | 70 | 66.75 | 83.125 | 58.5 | 75 | 79.25 | 87 | 16.75 | 13.125 | 16.5 | 7.75 | 24.25 | 127.875 | 48.5
4765 | 461 | management | non core team | 461 | 821495 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 238 | 292 | 90 | 125 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 35 | 13.5 | 8.75 | 1890 | 178 | 89 | 265 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 59.5 | 22.5 | 73 | 31.25 | 70 | 10 | 66.25 | 26.875 | 59.5 | 73 | 22.5 | 31.25 | 3.75 | 16.875 | 13.5 | 8.75 | 22.25 | 118.125 | 44.5
4767 | 461 | management | non core team | 461 | 821561 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 234 | 328 | 173 | 211 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 38 | 23.5 | 9.5 | 3572 | 264 | 132 | 281 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 58.5 | 43.25 | 82 | 52.75 | 70 | 30 | 70.25 | 48 | 58.5 | 82 | 43.25 | 52.75 | 0.25 | 18 | 23.5 | 9.5 | 33 | 223.25 | 66
4769 | 461 | management | non core team | 461 | 821627 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 241 | 297 | 316 | 366 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 56 | 50 | 14 | 12.5 | 2800 | 212 | 106 | 269 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 3 | 60.25 | 79 | 74.25 | 91.5 | 50 | 50 | 67.25 | 85.25 | 60.25 | 74.25 | 79 | 91.5 | 17.25 | 35.25 | 14 | 12.5 | 26.5 | 175 | 53
4771 | 461 | management | non core team | 461 | 821693 | 21 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 299 | 132 | 171 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 39 | 17.5 | 9.75 | 2730 | 218 | 109 | 264 | 151.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 57.25 | 33 | 74.75 | 42.75 | 90 | 30 | 66 | 37.875 | 57.25 | 74.75 | 33 | 42.75 | 24 | 7.875 | 17.5 | 9.75 | 27.25 | 170.625 | 54.5
4775 | 461 | management | non core team | 461 | 821825 | 9 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 377 | 37 | 66 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 62 | 29 | 15.5 | 7.25 | 1798 | 182 | 91 | 346 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 78.75 | 9.25 | 94.25 | 16.5 | 90 | 10 | 86.5 | 12.875 | 78.75 | 94.25 | 9.25 | 16.5 | 3.5 | 2.875 | 15.5 | 7.25 | 22.75 | 112.375 | 45.5
4777 | 461 | management | non core team | 461 | 821891 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 397 | 64 | 83 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 19 | 16.25 | 4.75 | 1235 | 168 | 84 | 364.5 | 73.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 83 | 16 | 99.25 | 20.75 | 90 | 30 | 91.125 | 18.375 | 83 | 99.25 | 16 | 20.75 | 1.125 | 11.625 | 16.25 | 4.75 | 21 | 77.1875 | 42
4779 | 461 | management | non core team | 461 | 821957 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 177 | 253 | 106 | 133 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 27 | 19 | 6.75 | 2052 | 206 | 103 | 215 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 44.25 | 26.5 | 63.25 | 33.25 | 50 | 30 | 53.75 | 29.875 | 44.25 | 63.25 | 26.5 | 33.25 | 3.75 | 0.125 | 19 | 6.75 | 25.75 | 128.25 | 51.5
4781 | 461 | management | non core team | 461 | 822023 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 331 | 386 | 140 | 172 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 32 | 13.75 | 8 | 1760 | 174 | 87 | 358.5 | 156 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 82.75 | 35 | 96.5 | 43 | 70 | 50 | 89.625 | 39 | 82.75 | 96.5 | 35 | 43 | 19.625 | 11 | 13.75 | 8 | 21.75 | 110 | 43.5
4783 | 461 | management | non core team | 461 | 822089 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 264 | 145 | 188 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 43 | 20.5 | 10.75 | 3526 | 250 | 125 | 223 | 166.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 45.5 | 36.25 | 66 | 47 | 50 | 50 | 55.75 | 41.625 | 45.5 | 66 | 36.25 | 47 | 5.75 | 8.375 | 20.5 | 10.75 | 31.25 | 220.375 | 62.5
4785 | 461 | management | non core team | 461 | 822155 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 252 | 87 | 140 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 53 | 17.5 | 13.25 | 3710 | 246 | 123 | 217 | 113.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 1 | 45.5 | 21.75 | 63 | 35 | 70 | 10 | 54.25 | 28.375 | 45.5 | 63 | 21.75 | 35 | 15.75 | 18.375 | 17.5 | 13.25 | 30.75 | 231.875 | 61.5
4787 | 461 | management | non core team | 461 | 822221 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 242 | 315 | 114 | 160 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 46 | 18.25 | 11.5 | 3358 | 238 | 119 | 278.5 | 137 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 60.5 | 28.5 | 78.75 | 40 | 70 | 30 | 69.625 | 34.25 | 60.5 | 78.75 | 28.5 | 40 | 0.375 | 4.25 | 18.25 | 11.5 | 29.75 | 209.875 | 59.5
4791 | 461 | management | non core team | 461 | 822353 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 218 | 368 | 105 | 145 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 40 | 37.5 | 10 | 6000 | 380 | 190 | 293 | 125 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 54.5 | 26.25 | 92 | 36.25 | 70 | 50 | 73.25 | 31.25 | 54.5 | 92 | 26.25 | 36.25 | 3.25 | 18.75 | 37.5 | 10 | 47.5 | 375 | 95
4799 | 461 | management | non core team | 461 | 822617 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 265 | 165 | 211 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 46 | 16 | 11.5 | 2944 | 220 | 110 | 233 | 188 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 50.25 | 41.25 | 66.25 | 52.75 | 70 | 50 | 58.25 | 47 | 50.25 | 66.25 | 41.25 | 52.75 | 11.75 | 3 | 16 | 11.5 | 27.5 | 184 | 55
4801 | 461 | management | non core team | 461 | 822683 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 276 | 144 | 210 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 66 | 28.25 | 16.5 | 7458 | 358 | 179 | 219.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 40.75 | 36 | 69 | 52.5 | 50 | 50 | 54.875 | 44.25 | 40.75 | 69 | 36 | 52.5 | 4.875 | 5.75 | 28.25 | 16.5 | 44.75 | 466.125 | 89.5
4803 | 461 | management | non core team | 461 | 822749 | 13 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 210 | 271 | 70 | 114 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 44 | 15.25 | 11 | 2684 | 210 | 105 | 240.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 52.5 | 17.5 | 67.75 | 28.5 | 70 | 30 | 60.125 | 23 | 52.5 | 67.75 | 17.5 | 28.5 | 9.875 | 7 | 15.25 | 11 | 26.25 | 167.75 | 52.5
4805 | 461 | management | non core team | 461 | 822815 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 237 | 303 | 90 | 151 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 61 | 16.5 | 15.25 | 4026 | 254 | 127 | 270 | 120.5 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 3 | 59.25 | 22.5 | 75.75 | 37.75 | 30 | 50 | 67.5 | 30.125 | 59.25 | 75.75 | 22.5 | 37.75 | 37.5 | 19.875 | 16.5 | 15.25 | 31.75 | 251.625 | 63.5
4807 | 461 | management | non core team | 461 | 822881 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 153 | 225 | 282 | 342 | Grid52 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 60 | 18 | 15 | 4320 | 264 | 132 | 189 | 312 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 5 | 38.25 | 70.5 | 56.25 | 85.5 | 30 | 90 | 47.25 | 78 | 38.25 | 56.25 | 70.5 | 85.5 | 17.25 | 12 | 18 | 15 | 33 | 270 | 66
4811 | 461 | management | non core team | 461 | 823013 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 93 | 173 | 319 | 371 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 52 | 20 | 13 | 4160 | 264 | 132 | 133 | 345 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 23.25 | 79.75 | 43.25 | 92.75 | 50 | 70 | 33.25 | 86.25 | 23.25 | 43.25 | 79.75 | 92.75 | 16.75 | 16.25 | 20 | 13 | 33 | 260 | 66
4813 | 461 | management | non core team | 461 | 823079 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 154 | 245 | 206 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 55 | 22.75 | 13.75 | 5005 | 292 | 146 | 199.5 | 233.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 38.5 | 51.5 | 61.25 | 65.25 | 50 | 70 | 49.875 | 58.375 | 38.5 | 61.25 | 51.5 | 65.25 | 0.125 | 11.625 | 22.75 | 13.75 | 36.5 | 312.8125 | 73
4815 | 461 | management | non core team | 461 | 823145 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 184 | 273 | 107 | 149 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 42 | 22.25 | 10.5 | 3738 | 262 | 131 | 228.5 | 128 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 46 | 26.75 | 68.25 | 37.25 | 50 | 70 | 57.125 | 32 | 46 | 68.25 | 26.75 | 37.25 | 7.125 | 38 | 22.25 | 10.5 | 32.75 | 233.625 | 65.5
4817 | 461 | management | non core team | 461 | 823211 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 228 | 301 | 122 | 174 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 52 | 18.25 | 13 | 3796 | 250 | 125 | 264.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 57 | 30.5 | 75.25 | 43.5 | 50 | 50 | 66.125 | 37 | 57 | 75.25 | 30.5 | 43.5 | 16.125 | 13 | 18.25 | 13 | 31.25 | 237.25 | 62.5
4819 | 461 | management | non core team | 461 | 823277 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 65 | 117 | 309 | 345 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 52 | 36 | 13 | 9 | 1872 | 176 | 88 | 91 | 327 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 16.25 | 77.25 | 29.25 | 86.25 | 50 | 70 | 22.75 | 81.75 | 16.25 | 29.25 | 77.25 | 86.25 | 27.25 | 11.75 | 13 | 9 | 22 | 117 | 44
4821 | 461 | management | non core team | 461 | 823343 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 229 | 292 | 183 | 231 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 48 | 15.75 | 12 | 3024 | 222 | 111 | 260.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 57.25 | 45.75 | 73 | 57.75 | 70 | 50 | 65.125 | 51.75 | 57.25 | 73 | 45.75 | 57.75 | 4.875 | 1.75 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5
4825 | 461 | management | non core team | 461 | 823475 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 282 | 350 | 59 | 96 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 37 | 17 | 9.25 | 2516 | 210 | 105 | 316 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 70.5 | 14.75 | 87.5 | 24 | 70 | 50 | 79 | 19.375 | 70.5 | 87.5 | 14.75 | 24 | 9 | 30.625 | 17 | 9.25 | 26.25 | 157.25 | 52.5
4827 | 461 | management | non core team | 461 | 823541 | 5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 203 | 273 | 121 | 158 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 70 | 37 | 17.5 | 9.25 | 2590 | 214 | 107 | 238 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 50.75 | 30.25 | 68.25 | 39.5 | 70 | 30 | 59.5 | 34.875 | 50.75 | 68.25 | 30.25 | 39.5 | 10.5 | 4.875 | 17.5 | 9.25 | 26.75 | 161.875 | 53.5
4829 | 461 | management | non core team | 461 | 823607 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 259 | 336 | 318 | 364 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 46 | 19.25 | 11.5 | 3542 | 246 | 123 | 297.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 64.75 | 79.5 | 84 | 91 | 70 | 70 | 74.375 | 85.25 | 64.75 | 84 | 79.5 | 91 | 4.375 | 15.25 | 19.25 | 11.5 | 30.75 | 221.375 | 61.5
4831 | 461 | management | non core team | 461 | 823673 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 231 | 313 | 296 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 56 | 20.5 | 14 | 4592 | 276 | 138 | 272 | 324 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 57.75 | 74 | 78.25 | 88 | 70 | 70 | 68 | 81 | 57.75 | 78.25 | 74 | 88 | 2 | 11 | 20.5 | 14 | 34.5 | 287 | 69
4833 | 461 | management | non core team | 461 | 823739 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 157 | 236 | 325 | 376 | Grid34 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 79 | 51 | 19.75 | 12.75 | 4029 | 260 | 130 | 196.5 | 350.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 3 | 39.25 | 81.25 | 59 | 94 | 70 | 50 | 49.125 | 87.625 | 39.25 | 59 | 81.25 | 94 | 20.875 | 37.625 | 19.75 | 12.75 | 32.5 | 251.8125 | 65
4835 | 461 | management | non core team | 461 | 823805 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 218 | 311 | 311 | 367 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 56 | 23.25 | 14 | 5208 | 298 | 149 | 264.5 | 339 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 3 | 54.5 | 77.75 | 77.75 | 91.75 | 50 | 50 | 66.125 | 84.75 | 54.5 | 77.75 | 77.75 | 91.75 | 16.125 | 34.75 | 23.25 | 14 | 37.25 | 325.5 | 74.5
4837 | 461 | management | non core team | 461 | 823871 | 14 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 168 | 235 | 150 | 193 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 43 | 16.75 | 10.75 | 2881 | 220 | 110 | 201.5 | 171.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 1 | 42 | 37.5 | 58.75 | 48.25 | 50 | 10 | 50.375 | 42.875 | 42 | 58.75 | 37.5 | 48.25 | 0.375 | 32.875 | 16.75 | 10.75 | 27.5 | 180.0625 | 55
4841 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830051 | 47 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 240 | 315 | 250 | 321 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 75 | 71 | 18.75 | 17.75 | 5325 | 292 | 146 | 277.5 | 285.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 60 | 62.5 | 78.75 | 80.25 | 70 | 70 | 69.375 | 71.375 | 60 | 78.75 | 62.5 | 80.25 | 0.625 | 1.375 | 18.75 | 17.75 | 36.5 | 332.8125 | 73
4845 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830191 | 28 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 135 | 185 | 153 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 50 | 40 | 12.5 | 10 | 2000 | 180 | 90 | 160 | 173 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 33.75 | 38.25 | 46.25 | 48.25 | 50 | 50 | 40 | 43.25 | 33.75 | 46.25 | 38.25 | 48.25 | 10 | 6.75 | 12.5 | 10 | 22.5 | 125 | 45
4847 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830261 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 117 | 208 | 164 | 194 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 30 | 22.75 | 7.5 | 2730 | 242 | 121 | 162.5 | 179 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 29.25 | 41 | 52 | 48.5 | 50 | 50 | 40.625 | 44.75 | 29.25 | 52 | 41 | 48.5 | 9.375 | 5.25 | 22.75 | 7.5 | 30.25 | 170.625 | 60.5
4849 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830331 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 242 | 116 | 139 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 23 | 14.75 | 5.75 | 1357 | 164 | 82 | 212.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 45.75 | 29 | 60.5 | 34.75 | 50 | 70 | 53.125 | 31.875 | 45.75 | 60.5 | 29 | 34.75 | 3.125 | 38.125 | 14.75 | 5.75 | 20.5 | 84.8125 | 41
4851 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830401 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 250 | 321 | 214 | 256 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 42 | 17.75 | 10.5 | 2982 | 226 | 113 | 285.5 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 62.5 | 53.5 | 80.25 | 64 | 70 | 70 | 71.375 | 58.75 | 62.5 | 80.25 | 53.5 | 64 | 1.375 | 11.25 | 17.75 | 10.5 | 28.25 | 186.375 | 56.5
4853 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830471 | 52 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 127 | 199 | 171 | 197 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 26 | 18 | 6.5 | 1872 | 196 | 98 | 163 | 184 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 31.75 | 42.75 | 49.75 | 49.25 | 30 | 30 | 40.75 | 46 | 31.75 | 49.75 | 42.75 | 49.25 | 10.75 | 16 | 18 | 6.5 | 24.5 | 117 | 49
4857 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830611 | 63 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 127 | 193 | 265 | 287 | Grid53 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 22 | 16.5 | 5.5 | 1452 | 176 | 88 | 160 | 276 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 5 | 31.75 | 66.25 | 48.25 | 71.75 | 50 | 90 | 40 | 69 | 31.75 | 48.25 | 66.25 | 71.75 | 10 | 21 | 16.5 | 5.5 | 22 | 90.75 | 44
4859 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830681 | 115 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 202 | 268 | 282 | 321 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 66 | 39 | 16.5 | 9.75 | 2574 | 210 | 105 | 235 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 50.5 | 70.5 | 67 | 80.25 | 50 | 50 | 58.75 | 75.375 | 50.5 | 67 | 70.5 | 80.25 | 8.75 | 25.375 | 16.5 | 9.75 | 26.25 | 160.875 | 52.5
4861 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830751 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 260 | 330 | 355 | 391 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 70 | 36 | 17.5 | 9 | 2520 | 212 | 106 | 295 | 373 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 65 | 88.75 | 82.5 | 97.75 | 50 | 70 | 73.75 | 93.25 | 65 | 82.5 | 88.75 | 97.75 | 23.75 | 23.25 | 17.5 | 9 | 26.5 | 157.5 | 53
4863 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830821 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 206 | 188 | 229 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 41 | 9.5 | 10.25 | 1558 | 158 | 79 | 187 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 42 | 47 | 51.5 | 57.25 | 50 | 50 | 46.75 | 52.125 | 42 | 51.5 | 47 | 57.25 | 3.25 | 2.125 | 9.5 | 10.25 | 19.75 | 97.375 | 39.5
4865 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830891 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 291 | 342 | 332 | 367 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 51 | 35 | 12.75 | 8.75 | 1785 | 172 | 86 | 316.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 72.75 | 83 | 85.5 | 91.75 | 90 | 70 | 79.125 | 87.375 | 72.75 | 85.5 | 83 | 91.75 | 10.875 | 17.375 | 12.75 | 8.75 | 21.5 | 111.5625 | 43
4867 | 369 | caregiver | core team | 369 | 830961 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 91 | 126 | 94 | 133 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 35 | 39 | 8.75 | 9.75 | 1365 | 148 | 74 | 108.5 | 113.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 22.75 | 23.5 | 31.5 | 33.25 | 30 | 30 | 27.125 | 28.375 | 22.75 | 31.5 | 23.5 | 33.25 | 2.875 | 1.625 | 8.75 | 9.75 | 18.5 | 85.3125 | 37
4869 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831031 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 193 | 262 | 203 | 243 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 69 | 40 | 17.25 | 10 | 2760 | 218 | 109 | 227.5 | 223 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 48.25 | 50.75 | 65.5 | 60.75 | 50 | 50 | 56.875 | 55.75 | 48.25 | 65.5 | 50.75 | 60.75 | 6.875 | 5.75 | 17.25 | 10 | 27.25 | 172.5 | 54.5
4871 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831101 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 112 | 173 | 105 | 143 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 38 | 15.25 | 9.5 | 2318 | 198 | 99 | 142.5 | 124 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 5 | 28 | 26.25 | 43.25 | 35.75 | 70 | 90 | 35.625 | 31 | 28 | 43.25 | 26.25 | 35.75 | 34.375 | 59 | 15.25 | 9.5 | 24.75 | 144.875 | 49.5
4873 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831171 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 176 | 209 | 183 | 212 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 33 | 29 | 8.25 | 7.25 | 957 | 124 | 62 | 192.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 44 | 45.75 | 52.25 | 53 | 30 | 50 | 48.125 | 49.375 | 44 | 52.25 | 45.75 | 53 | 18.125 | 0.625 | 8.25 | 7.25 | 15.5 | 59.8125 | 31
4875 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831241 | 10 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 327 | 322 | 343 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 21 | 16.5 | 5.25 | 1386 | 174 | 87 | 294 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 5 | 65.25 | 80.5 | 81.75 | 85.75 | 90 | 90 | 73.5 | 83.125 | 65.25 | 81.75 | 80.5 | 85.75 | 16.5 | 6.875 | 16.5 | 5.25 | 21.75 | 86.625 | 43.5
4881 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831451 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 172 | 227 | 184 | 210 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 26 | 13.75 | 6.5 | 1430 | 162 | 81 | 199.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 43 | 46 | 56.75 | 52.5 | 30 | 30 | 49.875 | 49.25 | 43 | 56.75 | 46 | 52.5 | 19.875 | 19.25 | 13.75 | 6.5 | 20.25 | 89.375 | 40.5
4889 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831731 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 231 | 267 | 214 | 235 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 21 | 9 | 5.25 | 756 | 114 | 57 | 249 | 224.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 57.75 | 53.5 | 66.75 | 58.75 | 50 | 70 | 62.25 | 56.125 | 57.75 | 66.75 | 53.5 | 58.75 | 12.25 | 13.875 | 9 | 5.25 | 14.25 | 47.25 | 28.5
4891 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831801 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 268 | 324 | 287 | 311 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 56 | 24 | 14 | 6 | 1344 | 160 | 80 | 296 | 299 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 67 | 71.75 | 81 | 77.75 | 50 | 70 | 74 | 74.75 | 67 | 81 | 71.75 | 77.75 | 24 | 4.75 | 14 | 6 | 20 | 84 | 40
4893 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831871 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 197 | 257 | 217 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 60 | 35 | 15 | 8.75 | 2100 | 190 | 95 | 227 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 49.25 | 54.25 | 64.25 | 63 | 50 | 70 | 56.75 | 58.625 | 49.25 | 64.25 | 54.25 | 63 | 6.75 | 11.375 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5
4895 | 369 | caregiver | core team | 369 | 831941 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 181 | 163 | 196 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 33 | 9.75 | 8.25 | 1287 | 144 | 72 | 161.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 35.5 | 40.75 | 45.25 | 49 | 50 | 70 | 40.375 | 44.875 | 35.5 | 45.25 | 40.75 | 49 | 9.625 | 25.125 | 9.75 | 8.25 | 18 | 80.4375 | 36
4897 | 369 | caregiver | core team | 369 | 832011 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 126 | 169 | 213 | 244 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 31 | 10.75 | 7.75 | 1333 | 148 | 74 | 147.5 | 228.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 31.5 | 53.25 | 42.25 | 61 | 50 | 70 | 36.875 | 57.125 | 31.5 | 42.25 | 53.25 | 61 | 13.125 | 12.875 | 10.75 | 7.75 | 18.5 | 83.3125 | 37
4905 | 369 | caregiver | core team | 369 | 832291 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 179 | 226 | 243 | 276 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 33 | 11.75 | 8.25 | 1551 | 160 | 80 | 202.5 | 259.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 44.75 | 60.75 | 56.5 | 69 | 70 | 70 | 50.625 | 64.875 | 44.75 | 56.5 | 60.75 | 69 | 19.375 | 5.125 | 11.75 | 8.25 | 20 | 96.9375 | 40
4917 | 369 | caregiver | core team | 369 | 832711 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 247 | 326 | 242 | 314 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 79 | 72 | 19.75 | 18 | 5688 | 302 | 151 | 286.5 | 278 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 61.75 | 60.5 | 81.5 | 78.5 | 50 | 70 | 71.625 | 69.5 | 61.75 | 81.5 | 60.5 | 78.5 | 21.625 | 0.5 | 19.75 | 18 | 37.75 | 355.5 | 75.5
4919 | 369 | caregiver | core team | 369 | 832781 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 173 | 224 | 182 | 235 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 53 | 12.75 | 13.25 | 2703 | 208 | 104 | 198.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 43.25 | 45.5 | 56 | 58.75 | 50 | 70 | 49.625 | 52.125 | 43.25 | 56 | 45.5 | 58.75 | 0.375 | 17.875 | 12.75 | 13.25 | 26 | 168.9375 | 52
4921 | 369 | caregiver | core team | 369 | 832851 | 154 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 179 | 231 | 184 | 228 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 44 | 13 | 11 | 2288 | 192 | 96 | 205 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 44.75 | 46 | 57.75 | 57 | 70 | 50 | 51.25 | 51.5 | 44.75 | 57.75 | 46 | 57 | 18.75 | 1.5 | 13 | 11 | 24 | 143 | 48
4923 | 369 | caregiver | core team | 369 | 832921 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 189 | 232 | 262 | 296 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 43 | 34 | 10.75 | 8.5 | 1462 | 154 | 77 | 210.5 | 279 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 47.25 | 65.5 | 58 | 74 | 50 | 50 | 52.625 | 69.75 | 47.25 | 58 | 65.5 | 74 | 2.625 | 19.75 | 10.75 | 8.5 | 19.25 | 91.375 | 38.5
4925 | 369 | caregiver | core team | 369 | 832991 | 25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 198 | 248 | 219 | 244 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 1250 | 150 | 75 | 223 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 49.5 | 54.75 | 62 | 61 | 50 | 50 | 55.75 | 57.875 | 49.5 | 62 | 54.75 | 61 | 5.75 | 7.875 | 12.5 | 6.25 | 18.75 | 78.125 | 37.5
4927 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833061 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 276 | 329 | 261 | 288 | Grid23 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 53 | 27 | 13.25 | 6.75 | 1431 | 160 | 80 | 302.5 | 274.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 2 | 69 | 65.25 | 82.25 | 72 | 50 | 30 | 75.625 | 68.625 | 69 | 82.25 | 65.25 | 72 | 25.625 | 38.625 | 13.25 | 6.75 | 20 | 89.4375 | 40
4929 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833131 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 262 | 324 | 228 | 275 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 62 | 47 | 15.5 | 11.75 | 2914 | 218 | 109 | 293 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 65.5 | 57 | 81 | 68.75 | 50 | 70 | 73.25 | 62.875 | 65.5 | 81 | 57 | 68.75 | 23.25 | 7.125 | 15.5 | 11.75 | 27.25 | 182.125 | 54.5
4931 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833201 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 152 | 185 | 170 | 228 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 33 | 58 | 8.25 | 14.5 | 1914 | 182 | 91 | 168.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 38 | 42.5 | 46.25 | 57 | 50 | 70 | 42.125 | 49.75 | 38 | 46.25 | 42.5 | 57 | 7.875 | 20.25 | 8.25 | 14.5 | 22.75 | 119.625 | 45.5
4933 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833271 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 253 | 300 | 274 | 372 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 98 | 11.75 | 24.5 | 4606 | 290 | 145 | 276.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 63.25 | 68.5 | 75 | 93 | 70 | 90 | 69.125 | 80.75 | 63.25 | 75 | 68.5 | 93 | 0.875 | 9.25 | 11.75 | 24.5 | 36.25 | 287.875 | 72.5
4935 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833341 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 181 | 236 | 228 | 313 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 55 | 85 | 13.75 | 21.25 | 4675 | 280 | 140 | 208.5 | 270.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 45.25 | 57 | 59 | 78.25 | 70 | 70 | 52.125 | 67.625 | 45.25 | 59 | 57 | 78.25 | 17.875 | 2.375 | 13.75 | 21.25 | 35 | 292.1875 | 70
4937 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833411 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 170 | 250 | 183 | 231 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 48 | 20 | 12 | 3840 | 256 | 128 | 210 | 207 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 42.5 | 45.75 | 62.5 | 57.75 | 70 | 70 | 52.5 | 51.75 | 42.5 | 62.5 | 45.75 | 57.75 | 17.5 | 18.25 | 20 | 12 | 32 | 240 | 64
4939 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833481 | 57 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 42 | 211 | 75 | 201 | Grid15 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 169 | 126 | 42.25 | 31.5 | 21294 | 590 | 295 | 126.5 | 138 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 1 | 10.5 | 18.75 | 52.75 | 50.25 | 90 | 10 | 31.625 | 34.5 | 10.5 | 52.75 | 18.75 | 50.25 | 58.375 | 24.5 | 42.25 | 31.5 | 73.75 | 1330.875 | 147.5
4941 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833551 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 110 | 213 | 134 | 226 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 103 | 92 | 25.75 | 23 | 9476 | 390 | 195 | 161.5 | 180 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 27.5 | 33.5 | 53.25 | 56.5 | 70 | 30 | 40.375 | 45 | 27.5 | 53.25 | 33.5 | 56.5 | 29.625 | 15 | 25.75 | 23 | 48.75 | 592.25 | 97.5
4943 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833621 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 171 | 144 | 268 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 124 | 17 | 31 | 8432 | 384 | 192 | 137 | 206 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 25.75 | 36 | 42.75 | 67 | 50 | 70 | 34.25 | 51.5 | 25.75 | 42.75 | 36 | 67 | 15.75 | 18.5 | 17 | 31 | 48 | 527 | 96
4947 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833761 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 271 | 336 | 32 | 130 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 98 | 16.25 | 24.5 | 6370 | 326 | 163 | 303.5 | 81 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 67.75 | 8 | 84 | 32.5 | 70 | 30 | 75.875 | 20.25 | 67.75 | 84 | 8 | 32.5 | 5.875 | 9.75 | 16.25 | 24.5 | 40.75 | 398.125 | 81.5
4949 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833831 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 323 | 384 | 109 | 203 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 61 | 94 | 15.25 | 23.5 | 5734 | 310 | 155 | 353.5 | 156 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 80.75 | 27.25 | 96 | 50.75 | 70 | 50 | 88.375 | 39 | 80.75 | 96 | 27.25 | 50.75 | 18.375 | 11 | 15.25 | 23.5 | 38.75 | 358.375 | 77.5
4953 | 369 | caregiver | core team | 369 | 833971 | 68 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 253 | 327 | 74 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 77 | 18.5 | 19.25 | 5698 | 302 | 151 | 290 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 63.25 | 18.5 | 81.75 | 37.75 | 70 | 70 | 72.5 | 28.125 | 63.25 | 81.75 | 18.5 | 37.75 | 2.5 | 41.875 | 18.5 | 19.25 | 37.75 | 356.125 | 75.5
4957 | 369 | caregiver | core team | 369 | 834111 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 178 | 212 | 117 | 198 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 34 | 81 | 8.5 | 20.25 | 2754 | 230 | 115 | 195 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 44.5 | 29.25 | 53 | 49.5 | 70 | 70 | 48.75 | 39.375 | 44.5 | 53 | 29.25 | 49.5 | 21.25 | 30.625 | 8.5 | 20.25 | 28.75 | 172.125 | 57.5
4959 | 369 | caregiver | core team | 369 | 834181 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 314 | 337 | 88 | 121 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 23 | 33 | 5.75 | 8.25 | 759 | 112 | 56 | 325.5 | 104.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 78.5 | 22 | 84.25 | 30.25 | 70 | 30 | 81.375 | 26.125 | 78.5 | 84.25 | 22 | 30.25 | 11.375 | 3.875 | 5.75 | 8.25 | 14 | 47.4375 | 28
4963 | 369 | caregiver | core team | 369 | 834321 | 18 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 306 | 362 | 109 | 143 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 34 | 14 | 8.5 | 1904 | 180 | 90 | 334 | 126 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 76.5 | 27.25 | 90.5 | 35.75 | 90 | 50 | 83.5 | 31.5 | 76.5 | 90.5 | 27.25 | 35.75 | 6.5 | 18.5 | 14 | 8.5 | 22.5 | 119 | 45
4971 | 369 | caregiver | core team | 369 | 834601 | 81 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 312 | 229 | 282 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 53 | 10.75 | 13.25 | 2279 | 192 | 96 | 290.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 67.25 | 57.25 | 78 | 70.5 | 70 | 50 | 72.625 | 63.875 | 67.25 | 78 | 57.25 | 70.5 | 2.625 | 13.875 | 10.75 | 13.25 | 24 | 142.4375 | 48
4973 | 369 | caregiver | core team | 369 | 834671 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 274 | 337 | 241 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 41 | 15.75 | 10.25 | 2583 | 208 | 104 | 305.5 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 68.5 | 60.25 | 84.25 | 70.5 | 70 | 70 | 76.375 | 65.375 | 68.5 | 84.25 | 60.25 | 70.5 | 6.375 | 4.625 | 15.75 | 10.25 | 26 | 161.4375 | 52
4975 | 369 | caregiver | core team | 369 | 834741 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 198 | 239 | 189 | 242 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 41 | 53 | 10.25 | 13.25 | 2173 | 188 | 94 | 218.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 49.5 | 47.25 | 59.75 | 60.5 | 90 | 50 | 54.625 | 53.875 | 49.5 | 59.75 | 47.25 | 60.5 | 35.375 | 3.875 | 10.25 | 13.25 | 23.5 | 135.8125 | 47
4979 | 369 | caregiver | core team | 369 | 834881 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 189 | 245 | 177 | 250 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 73 | 14 | 18.25 | 4088 | 258 | 129 | 217 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 47.25 | 44.25 | 61.25 | 62.5 | 50 | 70 | 54.25 | 53.375 | 47.25 | 61.25 | 44.25 | 62.5 | 4.25 | 16.625 | 14 | 18.25 | 32.25 | 255.5 | 64.5
4983 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835021 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 178 | 225 | 176 | 250 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 74 | 11.75 | 18.5 | 3478 | 242 | 121 | 201.5 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 44.5 | 44 | 56.25 | 62.5 | 50 | 70 | 50.375 | 53.25 | 44.5 | 56.25 | 44 | 62.5 | 0.375 | 16.75 | 11.75 | 18.5 | 30.25 | 217.375 | 60.5
4985 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835091 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 256 | 316 | 43 | 80 | Grid43 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 37 | 15 | 9.25 | 2220 | 194 | 97 | 286 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 4 | 64 | 10.75 | 79 | 20 | 50 | 70 | 71.5 | 15.375 | 64 | 79 | 10.75 | 20 | 21.5 | 54.625 | 15 | 9.25 | 24.25 | 138.75 | 48.5
4987 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835161 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 237 | 287 | 121 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 50 | 35 | 12.5 | 8.75 | 1750 | 170 | 85 | 262 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 59.25 | 30.25 | 71.75 | 39 | 50 | 50 | 65.5 | 34.625 | 59.25 | 71.75 | 30.25 | 39 | 15.5 | 15.375 | 12.5 | 8.75 | 21.25 | 109.375 | 42.5
4989 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835231 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 207 | 273 | 102 | 156 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 54 | 16.5 | 13.5 | 3564 | 240 | 120 | 240 | 129 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 51.75 | 25.5 | 68.25 | 39 | 70 | 50 | 60 | 32.25 | 51.75 | 68.25 | 25.5 | 39 | 10 | 17.75 | 16.5 | 13.5 | 30 | 222.75 | 60
4991 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835301 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 323 | 379 | 75 | 103 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 56 | 28 | 14 | 7 | 1568 | 168 | 84 | 351 | 89 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 80.75 | 18.75 | 94.75 | 25.75 | 70 | 50 | 87.75 | 22.25 | 80.75 | 94.75 | 18.75 | 25.75 | 17.75 | 27.75 | 14 | 7 | 21 | 98 | 42
4993 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835371 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 304 | 354 | 148 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 50 | 36 | 12.5 | 9 | 1800 | 172 | 86 | 329 | 166 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 76 | 37 | 88.5 | 46 | 70 | 50 | 82.25 | 41.5 | 76 | 88.5 | 37 | 46 | 12.25 | 8.5 | 12.5 | 9 | 21.5 | 112.5 | 43
4997 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835511 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 222 | 274 | 170 | 190 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 20 | 13 | 5 | 1040 | 144 | 72 | 248 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 55.5 | 42.5 | 68.5 | 47.5 | 70 | 50 | 62 | 45 | 55.5 | 68.5 | 42.5 | 47.5 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 65 | 36
4999 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835581 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 275 | 149 | 173 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 40 | 24 | 10 | 6 | 960 | 128 | 64 | 255 | 161 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 58.75 | 37.25 | 68.75 | 43.25 | 70 | 50 | 63.75 | 40.25 | 58.75 | 68.75 | 37.25 | 43.25 | 6.25 | 9.75 | 10 | 6 | 16 | 60 | 32
5001 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835651 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 263 | 310 | 272 | 296 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 24 | 11.75 | 6 | 1128 | 142 | 71 | 286.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 65.75 | 68 | 77.5 | 74 | 50 | 70 | 71.625 | 71 | 65.75 | 77.5 | 68 | 74 | 21.625 | 1 | 11.75 | 6 | 17.75 | 70.5 | 35.5
5003 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835721 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 253 | 277 | 286 | 309 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 23 | 6 | 5.75 | 552 | 94 | 47 | 265 | 297.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 63.25 | 71.5 | 69.25 | 77.25 | 50 | 70 | 66.25 | 74.375 | 63.25 | 69.25 | 71.5 | 77.25 | 16.25 | 4.375 | 6 | 5.75 | 11.75 | 34.5 | 23.5
5005 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835791 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 170 | 205 | 139 | 177 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 35 | 38 | 8.75 | 9.5 | 1330 | 146 | 73 | 187.5 | 158 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 42.5 | 34.75 | 51.25 | 44.25 | 70 | 50 | 46.875 | 39.5 | 42.5 | 51.25 | 34.75 | 44.25 | 23.125 | 10.5 | 8.75 | 9.5 | 18.25 | 83.125 | 36.5
5007 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835861 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 264 | 298 | 101 | 138 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 34 | 37 | 8.5 | 9.25 | 1258 | 142 | 71 | 281 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 66 | 25.25 | 74.5 | 34.5 | 70 | 50 | 70.25 | 29.875 | 66 | 74.5 | 25.25 | 34.5 | 0.25 | 20.125 | 8.5 | 9.25 | 17.75 | 78.625 | 35.5
5009 | 369 | caregiver | core team | 369 | 835931 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 130 | 199 | 272 | 307 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 35 | 17.25 | 8.75 | 2415 | 208 | 104 | 164.5 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 32.5 | 68 | 49.75 | 76.75 | 70 | 50 | 41.125 | 72.375 | 32.5 | 49.75 | 68 | 76.75 | 28.875 | 22.375 | 17.25 | 8.75 | 26 | 150.9375 | 52
5527 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018165 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 198 | 288 | 270 | 351 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 81 | 22.5 | 20.25 | 7290 | 342 | 171 | 243 | 310.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 49.5 | 67.5 | 72 | 87.75 | 50 | 70 | 60.75 | 77.625 | 49.5 | 72 | 67.5 | 87.75 | 10.75 | 7.625 | 22.5 | 20.25 | 42.75 | 455.625 | 85.5
5529 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018243 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 261 | 358 | 97 | 154 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 57 | 24.25 | 14.25 | 5529 | 308 | 154 | 309.5 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 65.25 | 24.25 | 89.5 | 38.5 | 70 | 70 | 77.375 | 31.375 | 65.25 | 89.5 | 24.25 | 38.5 | 7.375 | 38.625 | 24.25 | 14.25 | 38.5 | 345.5625 | 77
5533 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018399 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 295 | 368 | 110 | 176 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 66 | 18.25 | 16.5 | 4818 | 278 | 139 | 331.5 | 143 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 73.75 | 27.5 | 92 | 44 | 70 | 90 | 82.875 | 35.75 | 73.75 | 92 | 27.5 | 44 | 12.875 | 54.25 | 18.25 | 16.5 | 34.75 | 301.125 | 69.5
5535 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018477 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 380 | 315 | 374 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 59 | 15 | 14.75 | 3540 | 238 | 119 | 350 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 80 | 78.75 | 95 | 93.5 | 90 | 90 | 87.5 | 86.125 | 80 | 95 | 78.75 | 93.5 | 2.5 | 3.875 | 15 | 14.75 | 29.75 | 221.25 | 59.5
5537 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018555 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 269 | 371 | 145 | 213 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 68 | 25.5 | 17 | 6936 | 340 | 170 | 320 | 179 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 67.25 | 36.25 | 92.75 | 53.25 | 70 | 70 | 80 | 44.75 | 67.25 | 92.75 | 36.25 | 53.25 | 10 | 25.25 | 25.5 | 17 | 42.5 | 433.5 | 85
5539 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018633 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 200 | 331 | 158 | 217 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 59 | 32.75 | 14.75 | 7729 | 380 | 190 | 265.5 | 187.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 50 | 39.5 | 82.75 | 54.25 | 70 | 70 | 66.375 | 46.875 | 50 | 82.75 | 39.5 | 54.25 | 3.625 | 23.125 | 32.75 | 14.75 | 47.5 | 483.0625 | 95
5541 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018711 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 253 | 315 | 85 | 118 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 33 | 15.5 | 8.25 | 2046 | 190 | 95 | 284 | 101.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 63.25 | 21.25 | 78.75 | 29.5 | 70 | 70 | 71 | 25.375 | 63.25 | 78.75 | 21.25 | 29.5 | 1 | 44.625 | 15.5 | 8.25 | 23.75 | 127.875 | 47.5
5543 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018789 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 205 | 270 | 47 | 78 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 31 | 16.25 | 7.75 | 2015 | 192 | 96 | 237.5 | 62.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 51.25 | 11.75 | 67.5 | 19.5 | 50 | 70 | 59.375 | 15.625 | 51.25 | 67.5 | 11.75 | 19.5 | 9.375 | 54.375 | 16.25 | 7.75 | 24 | 125.9375 | 48
5545 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018867 | 5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 346 | 389 | 359 | 389 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 30 | 10.75 | 7.5 | 1290 | 146 | 73 | 367.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 86.5 | 89.75 | 97.25 | 97.25 | 90 | 90 | 91.875 | 93.5 | 86.5 | 97.25 | 89.75 | 97.25 | 1.875 | 3.5 | 10.75 | 7.5 | 18.25 | 80.625 | 36.5
5547 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1018945 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 345 | 391 | 356 | 388 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 32 | 11.5 | 8 | 1472 | 156 | 78 | 368 | 372 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 86.25 | 89 | 97.75 | 97 | 70 | 70 | 92 | 93 | 86.25 | 97.75 | 89 | 97 | 22 | 23 | 11.5 | 8 | 19.5 | 92 | 39
5549 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019023 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 190 | 275 | 41 | 87 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 46 | 21.25 | 11.5 | 3910 | 262 | 131 | 232.5 | 64 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 47.5 | 10.25 | 68.75 | 21.75 | 50 | 70 | 58.125 | 16 | 47.5 | 68.75 | 10.25 | 21.75 | 8.125 | 54 | 21.25 | 11.5 | 32.75 | 244.375 | 65.5
5551 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019101 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 117 | 181 | 146 | 181 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 64 | 35 | 16 | 8.75 | 2240 | 198 | 99 | 149 | 163.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 29.25 | 36.5 | 45.25 | 45.25 | 50 | 70 | 37.25 | 40.875 | 29.25 | 45.25 | 36.5 | 45.25 | 12.75 | 29.125 | 16 | 8.75 | 24.75 | 140 | 49.5
5553 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019179 | 5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 312 | 190 | 257 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 67 | 8.75 | 16.75 | 2345 | 204 | 102 | 294.5 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 5 | 69.25 | 47.5 | 78 | 64.25 | 70 | 90 | 73.625 | 55.875 | 69.25 | 78 | 47.5 | 64.25 | 3.625 | 34.125 | 8.75 | 16.75 | 25.5 | 146.5625 | 51
5555 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019257 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 173 | 226 | 196 | 242 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 53 | 46 | 13.25 | 11.5 | 2438 | 198 | 99 | 199.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 43.25 | 49 | 56.5 | 60.5 | 50 | 70 | 49.875 | 54.75 | 43.25 | 56.5 | 49 | 60.5 | 0.125 | 15.25 | 13.25 | 11.5 | 24.75 | 152.375 | 49.5
5557 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019335 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 307 | 343 | 330 | 372 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 36 | 42 | 9 | 10.5 | 1512 | 156 | 78 | 325 | 351 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 76.75 | 82.5 | 85.75 | 93 | 70 | 90 | 81.25 | 87.75 | 76.75 | 85.75 | 82.5 | 93 | 11.25 | 2.25 | 9 | 10.5 | 19.5 | 94.5 | 39
5559 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019413 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 167 | 211 | 265 | 335 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 44 | 70 | 11 | 17.5 | 3080 | 228 | 114 | 189 | 300 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 41.75 | 66.25 | 52.75 | 83.75 | 50 | 70 | 47.25 | 75 | 41.75 | 52.75 | 66.25 | 83.75 | 2.75 | 5 | 11 | 17.5 | 28.5 | 192.5 | 57
5561 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019491 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 189 | 256 | 178 | 239 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 61 | 16.75 | 15.25 | 4087 | 256 | 128 | 222.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 47.25 | 44.5 | 64 | 59.75 | 50 | 70 | 55.625 | 52.125 | 47.25 | 64 | 44.5 | 59.75 | 5.625 | 17.875 | 16.75 | 15.25 | 32 | 255.4375 | 64
5563 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019569 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 322 | 377 | 339 | 386 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 47 | 13.75 | 11.75 | 2585 | 204 | 102 | 349.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 80.5 | 84.75 | 94.25 | 96.5 | 70 | 90 | 87.375 | 90.625 | 80.5 | 94.25 | 84.75 | 96.5 | 17.375 | 0.625 | 13.75 | 11.75 | 25.5 | 161.5625 | 51
5565 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019647 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 128 | 222 | 196 | 249 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 53 | 23.5 | 13.25 | 4982 | 294 | 147 | 175 | 222.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 32 | 49 | 55.5 | 62.25 | 50 | 50 | 43.75 | 55.625 | 32 | 55.5 | 49 | 62.25 | 6.25 | 5.625 | 23.5 | 13.25 | 36.75 | 311.375 | 73.5
5569 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1019803 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 124 | 255 | 168 | 206 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 38 | 32.75 | 9.5 | 4978 | 338 | 169 | 189.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 31 | 42 | 63.75 | 51.5 | 70 | 70 | 47.375 | 46.75 | 31 | 63.75 | 42 | 51.5 | 22.625 | 23.25 | 32.75 | 9.5 | 42.25 | 311.125 | 84.5
5575 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020037 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 21 | 85 | 21 | 79 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 58 | 16 | 14.5 | 3712 | 244 | 122 | 53 | 50 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 4 | 5.25 | 5.25 | 21.25 | 19.75 | 30 | 70 | 13.25 | 12.5 | 5.25 | 21.25 | 5.25 | 19.75 | 16.75 | 57.5 | 16 | 14.5 | 30.5 | 232 | 61
5577 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020115 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 229 | 347 | 222 | 294 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 118 | 72 | 29.5 | 18 | 8496 | 380 | 190 | 288 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 57.25 | 55.5 | 86.75 | 73.5 | 50 | 70 | 72 | 64.5 | 57.25 | 86.75 | 55.5 | 73.5 | 22 | 5.5 | 29.5 | 18 | 47.5 | 531 | 95
5579 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020193 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 295 | 374 | 325 | 378 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 53 | 19.75 | 13.25 | 4187 | 264 | 132 | 334.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 73.75 | 81.25 | 93.5 | 94.5 | 90 | 90 | 83.625 | 87.875 | 73.75 | 93.5 | 81.25 | 94.5 | 6.375 | 2.125 | 19.75 | 13.25 | 33 | 261.6875 | 66
5581 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020271 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 213 | 326 | 140 | 188 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 48 | 28.25 | 12 | 5424 | 322 | 161 | 269.5 | 164 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 53.25 | 35 | 81.5 | 47 | 50 | 70 | 67.375 | 41 | 53.25 | 81.5 | 35 | 47 | 17.375 | 29 | 28.25 | 12 | 40.25 | 339 | 80.5
5583 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020349 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 136 | 233 | 134 | 192 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 58 | 24.25 | 14.5 | 5626 | 310 | 155 | 184.5 | 163 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 34 | 33.5 | 58.25 | 48 | 50 | 50 | 46.125 | 40.75 | 34 | 58.25 | 33.5 | 48 | 3.875 | 9.25 | 24.25 | 14.5 | 38.75 | 351.625 | 77.5
5585 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020427 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 108 | 176 | 253 | 305 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 52 | 17 | 13 | 3536 | 240 | 120 | 142 | 279 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 27 | 63.25 | 44 | 76.25 | 50 | 70 | 35.5 | 69.75 | 27 | 44 | 63.25 | 76.25 | 14.5 | 0.25 | 17 | 13 | 30 | 221 | 60
5587 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020505 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 266 | 335 | 218 | 274 | Grid52 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 56 | 17.25 | 14 | 3864 | 250 | 125 | 300.5 | 246 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 5 | 66.5 | 54.5 | 83.75 | 68.5 | 30 | 90 | 75.125 | 61.5 | 66.5 | 83.75 | 54.5 | 68.5 | 45.125 | 28.5 | 17.25 | 14 | 31.25 | 241.5 | 62.5
5593 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1020739 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 261 | 359 | 279 | 362 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 98 | 83 | 24.5 | 20.75 | 8134 | 362 | 181 | 310 | 320.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 65.25 | 69.75 | 89.75 | 90.5 | 70 | 70 | 77.5 | 80.125 | 65.25 | 89.75 | 69.75 | 90.5 | 7.5 | 10.125 | 24.5 | 20.75 | 45.25 | 508.375 | 90.5
5605 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021207 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 197 | 301 | 190 | 275 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 104 | 85 | 26 | 21.25 | 8840 | 378 | 189 | 249 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 5 | 49.25 | 47.5 | 75.25 | 68.75 | 70 | 90 | 62.25 | 58.125 | 49.25 | 75.25 | 47.5 | 68.75 | 7.75 | 31.875 | 26 | 21.25 | 47.25 | 552.5 | 94.5
5607 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021285 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 198 | 248 | 88 | 175 | Grid52 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 87 | 12.5 | 21.75 | 4350 | 274 | 137 | 223 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 5 | 49.5 | 22 | 62 | 43.75 | 30 | 90 | 55.75 | 32.875 | 49.5 | 62 | 22 | 43.75 | 25.75 | 57.125 | 12.5 | 21.75 | 34.25 | 271.875 | 68.5
5609 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021363 | 4 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 291 | 338 | 135 | 236 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 101 | 11.75 | 25.25 | 4747 | 296 | 148 | 314.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 5 | 72.75 | 33.75 | 84.5 | 59 | 90 | 90 | 78.625 | 46.375 | 72.75 | 84.5 | 33.75 | 59 | 11.375 | 43.625 | 11.75 | 25.25 | 37 | 296.6875 | 74
5611 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021441 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 197 | 259 | 124 | 202 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 78 | 15.5 | 19.5 | 4836 | 280 | 140 | 228 | 163 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 49.25 | 31 | 64.75 | 50.5 | 50 | 70 | 57 | 40.75 | 49.25 | 64.75 | 31 | 50.5 | 7 | 29.25 | 15.5 | 19.5 | 35 | 302.25 | 70
5613 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021519 | 8 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 230 | 281 | 267 | 349 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 51 | 82 | 12.75 | 20.5 | 4182 | 266 | 133 | 255.5 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 5 | 57.5 | 66.75 | 70.25 | 87.25 | 90 | 90 | 63.875 | 77 | 57.5 | 70.25 | 66.75 | 87.25 | 26.125 | 13 | 12.75 | 20.5 | 33.25 | 261.375 | 66.5
5615 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021597 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 292 | 336 | 305 | 373 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 68 | 11 | 17 | 2992 | 224 | 112 | 314 | 339 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 73 | 76.25 | 84 | 93.25 | 50 | 70 | 78.5 | 84.75 | 73 | 84 | 76.25 | 93.25 | 28.5 | 14.75 | 11 | 17 | 28 | 187 | 56
5617 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021675 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 180 | 246 | 207 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 66 | 16.5 | 16.5 | 4356 | 264 | 132 | 213 | 240 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 45 | 51.75 | 61.5 | 68.25 | 50 | 70 | 53.25 | 60 | 45 | 61.5 | 51.75 | 68.25 | 3.25 | 10 | 16.5 | 16.5 | 33 | 272.25 | 66
5619 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021753 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 124 | 217 | 167 | 229 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 62 | 23.25 | 15.5 | 5766 | 310 | 155 | 170.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 31 | 41.75 | 54.25 | 57.25 | 70 | 50 | 42.625 | 49.5 | 31 | 54.25 | 41.75 | 57.25 | 27.375 | 0.5 | 23.25 | 15.5 | 38.75 | 360.375 | 77.5
5621 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021831 | 1249 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 318 | 367 | 346 | 377 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 49 | 31 | 12.25 | 7.75 | 1519 | 160 | 80 | 342.5 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 79.5 | 86.5 | 91.75 | 94.25 | 90 | 90 | 85.625 | 90.375 | 79.5 | 91.75 | 86.5 | 94.25 | 4.375 | 0.375 | 12.25 | 7.75 | 20 | 94.9375 | 40
5623 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021909 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 137 | 219 | 140 | 177 | Grid42 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 37 | 20.5 | 9.25 | 3034 | 238 | 119 | 178 | 158.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 4 | 34.25 | 35 | 54.75 | 44.25 | 30 | 70 | 44.5 | 39.625 | 34.25 | 54.75 | 35 | 44.25 | 14.5 | 30.375 | 20.5 | 9.25 | 29.75 | 189.625 | 59.5
5625 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1021987 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 328 | 388 | 10 | 50 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 40 | 15 | 10 | 2400 | 200 | 100 | 358 | 30 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 82 | 2.5 | 97 | 12.5 | 90 | 30 | 89.5 | 7.5 | 82 | 97 | 2.5 | 12.5 | 0.5 | 22.5 | 15 | 10 | 25 | 150 | 50
5627 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022065 | 9 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 292 | 399 | 2 | 51 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 107 | 49 | 26.75 | 12.25 | 5243 | 312 | 156 | 345.5 | 26.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 73 | 0.5 | 99.75 | 12.75 | 90 | 10 | 86.375 | 6.625 | 73 | 99.75 | 0.5 | 12.75 | 3.625 | 3.375 | 26.75 | 12.25 | 39 | 327.6875 | 78
5629 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022143 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 300 | 391 | 26 | 68 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 91 | 42 | 22.75 | 10.5 | 3822 | 266 | 133 | 345.5 | 47 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 75 | 6.5 | 97.75 | 17 | 50 | 50 | 86.375 | 11.75 | 75 | 97.75 | 6.5 | 17 | 36.375 | 38.25 | 22.75 | 10.5 | 33.25 | 238.875 | 66.5
5631 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022221 | 13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 233 | 305 | 91 | 166 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 75 | 18 | 18.75 | 5400 | 294 | 147 | 269 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 1 | 58.25 | 22.75 | 76.25 | 41.5 | 50 | 10 | 67.25 | 32.125 | 58.25 | 76.25 | 22.75 | 41.5 | 17.25 | 22.125 | 18 | 18.75 | 36.75 | 337.5 | 73.5
5635 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022377 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 303 | 381 | 8 | 46 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 78 | 38 | 19.5 | 9.5 | 2964 | 232 | 116 | 342 | 27 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 75.75 | 2 | 95.25 | 11.5 | 70 | 10 | 85.5 | 6.75 | 75.75 | 95.25 | 2 | 11.5 | 15.5 | 3.25 | 19.5 | 9.5 | 29 | 185.25 | 58
5637 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022455 | 8 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 286 | 358 | 44 | 95 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 51 | 18 | 12.75 | 3672 | 246 | 123 | 322 | 69.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 71.5 | 11 | 89.5 | 23.75 | 90 | 30 | 80.5 | 17.375 | 71.5 | 89.5 | 11 | 23.75 | 9.5 | 12.625 | 18 | 12.75 | 30.75 | 229.5 | 61.5
5639 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022533 | 14 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 17 | 400 | 4 | 382 | Grid13 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 383 | 378 | 95.75 | 94.5 | 144774 | 1522 | 761 | 208.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 1 | 4.25 | 1 | 100 | 95.5 | 50 | 10 | 52.125 | 48.25 | 4.25 | 100 | 1 | 95.5 | 2.125 | 38.25 | 95.75 | 94.5 | 190.25 | 9048.375 | 380.5
5641 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022611 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 287 | 385 | 23 | 80 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 98 | 57 | 24.5 | 14.25 | 5586 | 310 | 155 | 336 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 71.75 | 5.75 | 96.25 | 20 | 70 | 10 | 84 | 12.875 | 71.75 | 96.25 | 5.75 | 20 | 14 | 2.875 | 24.5 | 14.25 | 38.75 | 349.125 | 77.5
5643 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022689 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 313 | 120 | 188 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 68 | 24.25 | 17 | 6596 | 330 | 165 | 264.5 | 154 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 54 | 30 | 78.25 | 47 | 50 | 50 | 66.125 | 38.5 | 54 | 78.25 | 30 | 47 | 16.125 | 11.5 | 24.25 | 17 | 41.25 | 412.25 | 82.5
5645 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022767 | 7 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 253 | 170 | 225 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 104 | 55 | 26 | 13.75 | 5720 | 318 | 159 | 201 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 37.25 | 42.5 | 63.25 | 56.25 | 50 | 30 | 50.25 | 49.375 | 37.25 | 63.25 | 42.5 | 56.25 | 0.25 | 19.375 | 26 | 13.75 | 39.75 | 357.5 | 79.5
5647 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1022845 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 303 | 386 | 19 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 83 | 66 | 20.75 | 16.5 | 5478 | 298 | 149 | 344.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 75.75 | 4.75 | 96.5 | 21.25 | 70 | 10 | 86.125 | 13 | 75.75 | 96.5 | 4.75 | 21.25 | 16.125 | 3 | 20.75 | 16.5 | 37.25 | 342.375 | 74.5
5651 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023001 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 274 | 335 | 59 | 127 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 68 | 15.25 | 17 | 4148 | 258 | 129 | 304.5 | 93 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 68.5 | 14.75 | 83.75 | 31.75 | 70 | 50 | 76.125 | 23.25 | 68.5 | 83.75 | 14.75 | 31.75 | 6.125 | 26.75 | 15.25 | 17 | 32.25 | 259.25 | 64.5
5659 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023313 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 311 | 104 | 155 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 51 | 24.25 | 12.75 | 4947 | 296 | 148 | 262.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 53.5 | 26 | 77.75 | 38.75 | 70 | 50 | 65.625 | 32.375 | 53.5 | 77.75 | 26 | 38.75 | 4.375 | 17.625 | 24.25 | 12.75 | 37 | 309.1875 | 74
5661 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023391 | 5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 332 | 194 | 269 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 75 | 22.75 | 18.75 | 6825 | 332 | 166 | 286.5 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 5 | 60.25 | 48.5 | 83 | 67.25 | 90 | 90 | 71.625 | 57.875 | 60.25 | 83 | 48.5 | 67.25 | 18.375 | 32.125 | 22.75 | 18.75 | 41.5 | 426.5625 | 83
5663 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023469 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 186 | 312 | 117 | 189 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 126 | 72 | 31.5 | 18 | 9072 | 396 | 198 | 249 | 153 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 46.5 | 29.25 | 78 | 47.25 | 70 | 50 | 62.25 | 38.25 | 46.5 | 78 | 29.25 | 47.25 | 7.75 | 11.75 | 31.5 | 18 | 49.5 | 567 | 99
5665 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023547 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 244 | 341 | 19 | 105 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 86 | 24.25 | 21.5 | 8342 | 366 | 183 | 292.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 61 | 4.75 | 85.25 | 26.25 | 70 | 50 | 73.125 | 15.5 | 61 | 85.25 | 4.75 | 26.25 | 3.125 | 34.5 | 24.25 | 21.5 | 45.75 | 521.375 | 91.5
5667 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023625 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 216 | 306 | 118 | 182 | Grid53 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 64 | 22.5 | 16 | 5760 | 308 | 154 | 261 | 150 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 5 | 54 | 29.5 | 76.5 | 45.5 | 50 | 90 | 65.25 | 37.5 | 54 | 76.5 | 29.5 | 45.5 | 15.25 | 52.5 | 22.5 | 16 | 38.5 | 360 | 77
5671 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023781 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 215 | 319 | 122 | 200 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 104 | 78 | 26 | 19.5 | 8112 | 364 | 182 | 267 | 161 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 53.75 | 30.5 | 79.75 | 50 | 50 | 50 | 66.75 | 40.25 | 53.75 | 79.75 | 30.5 | 50 | 16.75 | 9.75 | 26 | 19.5 | 45.5 | 507 | 91
5673 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023859 | 28 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 88 | 198 | 134 | 206 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 72 | 27.5 | 18 | 7920 | 364 | 182 | 143 | 170 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 22 | 33.5 | 49.5 | 51.5 | 50 | 50 | 35.75 | 42.5 | 22 | 49.5 | 33.5 | 51.5 | 14.25 | 7.5 | 27.5 | 18 | 45.5 | 495 | 91
5675 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1023937 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 98 | 202 | 152 | 202 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 104 | 50 | 26 | 12.5 | 5200 | 308 | 154 | 150 | 177 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 2 | 24.5 | 38 | 50.5 | 50.5 | 50 | 30 | 37.5 | 44.25 | 24.5 | 50.5 | 38 | 50.5 | 12.5 | 14.25 | 26 | 12.5 | 38.5 | 325 | 77
5677 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024015 | 20 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 276 | 360 | 28 | 112 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 84 | 21 | 21 | 7056 | 336 | 168 | 318 | 70 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 69 | 7 | 90 | 28 | 90 | 10 | 79.5 | 17.5 | 69 | 90 | 7 | 28 | 10.5 | 7.5 | 21 | 21 | 42 | 441 | 84
5679 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024093 | 15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 323 | 383 | 37 | 156 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 60 | 119 | 15 | 29.75 | 7140 | 358 | 179 | 353 | 96.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 1 | 80.75 | 9.25 | 95.75 | 39 | 90 | 10 | 88.25 | 24.125 | 80.75 | 95.75 | 9.25 | 39 | 1.75 | 14.125 | 15 | 29.75 | 44.75 | 446.25 | 89.5
5681 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024171 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 273 | 351 | 110 | 155 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 78 | 45 | 19.5 | 11.25 | 3510 | 246 | 123 | 312 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 1 | 68.25 | 27.5 | 87.75 | 38.75 | 90 | 10 | 78 | 33.125 | 68.25 | 87.75 | 27.5 | 38.75 | 12 | 23.125 | 19.5 | 11.25 | 30.75 | 219.375 | 61.5
5685 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024327 | 7 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 254 | 351 | 108 | 204 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 96 | 24.25 | 24 | 9312 | 386 | 193 | 302.5 | 156 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 1 | 63.5 | 27 | 87.75 | 51 | 90 | 10 | 75.625 | 39 | 63.5 | 87.75 | 27 | 51 | 14.375 | 29 | 24.25 | 24 | 48.25 | 582 | 96.5
5687 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024405 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 184 | 272 | 129 | 199 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 88 | 70 | 22 | 17.5 | 6160 | 316 | 158 | 228 | 164 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 46 | 32.25 | 68 | 49.75 | 70 | 30 | 57 | 41 | 46 | 68 | 32.25 | 49.75 | 13 | 11 | 22 | 17.5 | 39.5 | 385 | 79
5689 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024483 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 166 | 296 | 135 | 212 | Grid45 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 130 | 77 | 32.5 | 19.25 | 10010 | 414 | 207 | 231 | 173.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 4 | 41.5 | 33.75 | 74 | 53 | 90 | 70 | 57.75 | 43.375 | 41.5 | 74 | 33.75 | 53 | 32.25 | 26.625 | 32.5 | 19.25 | 51.75 | 625.625 | 103.5
5691 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024561 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 189 | 307 | 176 | 236 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 118 | 60 | 29.5 | 15 | 7080 | 356 | 178 | 248 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 47.25 | 44 | 76.75 | 59 | 70 | 70 | 62 | 51.5 | 47.25 | 76.75 | 44 | 59 | 8 | 18.5 | 29.5 | 15 | 44.5 | 442.5 | 89
5693 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024639 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 221 | 328 | 189 | 262 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 73 | 26.75 | 18.25 | 7811 | 360 | 180 | 274.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 55.25 | 47.25 | 82 | 65.5 | 70 | 50 | 68.625 | 56.375 | 55.25 | 82 | 47.25 | 65.5 | 1.375 | 6.375 | 26.75 | 18.25 | 45 | 488.1875 | 90
5695 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024717 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 248 | 378 | 111 | 181 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 130 | 70 | 32.5 | 17.5 | 9100 | 400 | 200 | 313 | 146 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 62 | 27.75 | 94.5 | 45.25 | 70 | 70 | 78.25 | 36.5 | 62 | 94.5 | 27.75 | 45.25 | 8.25 | 33.5 | 32.5 | 17.5 | 50 | 568.75 | 100
5697 | 483 | Administration | non core team | 483 | 1024795 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 172 | 276 | 116 | 196 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 104 | 80 | 26 | 20 | 8320 | 368 | 184 | 224 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 3 | 43 | 29 | 69 | 49 | 90 | 50 | 56 | 39 | 43 | 69 | 29 | 49 | 34 | 11 | 26 | 20 | 46 | 520 | 92
6903 | 321 | management | core team | 321 | 2225413 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 114 | 208 | 183 | 226 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 43 | 23.5 | 10.75 | 4042 | 274 | 137 | 161 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 28.5 | 45.75 | 52 | 56.5 | 50 | 50 | 40.25 | 51.125 | 28.5 | 52 | 45.75 | 56.5 | 9.75 | 1.125 | 23.5 | 10.75 | 34.25 | 252.625 | 68.5
6905 | 321 | management | core team | 321 | 2225509 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 117 | 212 | 152 | 211 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 95 | 59 | 23.75 | 14.75 | 5605 | 308 | 154 | 164.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 29.25 | 38 | 53 | 52.75 | 50 | 50 | 41.125 | 45.375 | 29.25 | 53 | 38 | 52.75 | 8.875 | 4.625 | 23.75 | 14.75 | 38.5 | 350.3125 | 77
6909 | 321 | management | core team | 321 | 2225701 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 83 | 195 | 161 | 206 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 45 | 28 | 11.25 | 5040 | 314 | 157 | 139 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 20.75 | 40.25 | 48.75 | 51.5 | 50 | 70 | 34.75 | 45.875 | 20.75 | 48.75 | 40.25 | 51.5 | 15.25 | 24.125 | 28 | 11.25 | 39.25 | 315 | 78.5
6911 | 321 | management | core team | 321 | 2225797 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 141 | 85 | 148 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 63 | 22.75 | 15.75 | 5733 | 308 | 154 | 95.5 | 116.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 12.5 | 21.25 | 35.25 | 37 | 50 | 50 | 23.875 | 29.125 | 12.5 | 35.25 | 21.25 | 37 | 26.125 | 20.875 | 22.75 | 15.75 | 38.5 | 358.3125 | 77
6913 | 321 | management | core team | 321 | 2225893 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 106 | 199 | 182 | 230 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 48 | 23.25 | 12 | 4464 | 282 | 141 | 152.5 | 206 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 26.5 | 45.5 | 49.75 | 57.5 | 50 | 70 | 38.125 | 51.5 | 26.5 | 49.75 | 45.5 | 57.5 | 11.875 | 18.5 | 23.25 | 12 | 35.25 | 279 | 70.5
6915 | 321 | management | core team | 321 | 2225989 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 134 | 280 | 170 | 253 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 146 | 83 | 36.5 | 20.75 | 12118 | 458 | 229 | 207 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 33.5 | 42.5 | 70 | 63.25 | 70 | 70 | 51.75 | 52.875 | 33.5 | 70 | 42.5 | 63.25 | 18.25 | 17.125 | 36.5 | 20.75 | 57.25 | 757.375 | 114.5
6917 | 321 | management | core team | 321 | 2226085 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 217 | 344 | 218 | 281 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 127 | 63 | 31.75 | 15.75 | 8001 | 380 | 190 | 280.5 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 54.25 | 54.5 | 86 | 70.25 | 70 | 70 | 70.125 | 62.375 | 54.25 | 86 | 54.5 | 70.25 | 0.125 | 7.625 | 31.75 | 15.75 | 47.5 | 500.0625 | 95
6919 | 321 | management | core team | 321 | 2226181 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 142 | 306 | 164 | 231 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 67 | 41 | 16.75 | 10988 | 462 | 231 | 224 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 35.5 | 41 | 76.5 | 57.75 | 50 | 70 | 56 | 49.375 | 35.5 | 76.5 | 41 | 57.75 | 6 | 20.625 | 41 | 16.75 | 57.75 | 686.75 | 115.5
6921 | 321 | management | core team | 321 | 2226277 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 151 | 303 | 177 | 260 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 152 | 83 | 38 | 20.75 | 12616 | 470 | 235 | 227 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 37.75 | 44.25 | 75.75 | 65 | 70 | 50 | 56.75 | 54.625 | 37.75 | 75.75 | 44.25 | 65 | 13.25 | 4.625 | 38 | 20.75 | 58.75 | 788.5 | 117.5
6923 | 321 | management | core team | 321 | 2226373 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 156 | 291 | 179 | 255 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 135 | 76 | 33.75 | 19 | 10260 | 422 | 211 | 223.5 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 39 | 44.75 | 72.75 | 63.75 | 70 | 70 | 55.875 | 54.25 | 39 | 72.75 | 44.75 | 63.75 | 14.125 | 15.75 | 33.75 | 19 | 52.75 | 641.25 | 105.5
6925 | 321 | management | core team | 321 | 2226469 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 94 | 272 | 126 | 204 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 178 | 78 | 44.5 | 19.5 | 13884 | 512 | 256 | 183 | 165 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 23.5 | 31.5 | 68 | 51 | 50 | 70 | 45.75 | 41.25 | 23.5 | 68 | 31.5 | 51 | 4.25 | 28.75 | 44.5 | 19.5 | 64 | 867.75 | 128
6927 | 321 | management | core team | 321 | 2226565 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 266 | 149 | 217 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 133 | 68 | 33.25 | 17 | 9044 | 402 | 201 | 199.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 33.25 | 37.25 | 66.5 | 54.25 | 50 | 50 | 49.875 | 45.75 | 33.25 | 66.5 | 37.25 | 54.25 | 0.125 | 4.25 | 33.25 | 17 | 50.25 | 565.25 | 100.5
6929 | 321 | management | core team | 321 | 2226661 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 143 | 281 | 156 | 228 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 138 | 72 | 34.5 | 18 | 9936 | 420 | 210 | 212 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 35.75 | 39 | 70.25 | 57 | 30 | 50 | 53 | 48 | 35.75 | 70.25 | 39 | 57 | 23 | 2 | 34.5 | 18 | 52.5 | 621 | 105
6931 | 321 | management | core team | 321 | 2226757 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 62 | 209 | 79 | 131 | Grid32 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 52 | 36.75 | 13 | 7644 | 398 | 199 | 135.5 | 105 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 15.5 | 19.75 | 52.25 | 32.75 | 30 | 50 | 33.875 | 26.25 | 15.5 | 52.25 | 19.75 | 32.75 | 3.875 | 23.75 | 36.75 | 13 | 49.75 | 477.75 | 99.5
6933 | 321 | management | core team | 321 | 2226853 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 91 | 232 | 134 | 211 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 77 | 35.25 | 19.25 | 10857 | 436 | 218 | 161.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 22.75 | 33.5 | 58 | 52.75 | 50 | 50 | 40.375 | 43.125 | 22.75 | 58 | 33.5 | 52.75 | 9.625 | 6.875 | 35.25 | 19.25 | 54.5 | 678.5625 | 109
6935 | 321 | management | core team | 321 | 2226949 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 81 | 182 | 100 | 149 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 25.25 | 12.25 | 4949 | 300 | 150 | 131.5 | 124.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 20.25 | 25 | 45.5 | 37.25 | 30 | 30 | 32.875 | 31.125 | 20.25 | 45.5 | 25 | 37.25 | 2.875 | 1.125 | 25.25 | 12.25 | 37.5 | 309.3125 | 75
6937 | 321 | management | core team | 321 | 2227045 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 108 | 201 | 150 | 202 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 52 | 23.25 | 13 | 4836 | 290 | 145 | 154.5 | 176 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 27 | 37.5 | 50.25 | 50.5 | 30 | 30 | 38.625 | 44 | 27 | 50.25 | 37.5 | 50.5 | 8.625 | 14 | 23.25 | 13 | 36.25 | 302.25 | 72.5
6939 | 321 | management | core team | 321 | 2227141 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 96 | 214 | 103 | 157 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 118 | 54 | 29.5 | 13.5 | 6372 | 344 | 172 | 155 | 130 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 24 | 25.75 | 53.5 | 39.25 | 30 | 30 | 38.75 | 32.5 | 24 | 53.5 | 25.75 | 39.25 | 8.75 | 2.5 | 29.5 | 13.5 | 43 | 398.25 | 86
6941 | 321 | management | core team | 321 | 2227237 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 274 | 381 | 158 | 223 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 107 | 65 | 26.75 | 16.25 | 6955 | 344 | 172 | 327.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 68.5 | 39.5 | 95.25 | 55.75 | 50 | 50 | 81.875 | 47.625 | 68.5 | 95.25 | 39.5 | 55.75 | 31.875 | 2.375 | 26.75 | 16.25 | 43 | 434.6875 | 86
6945 | 321 | management | core team | 321 | 2227429 | 5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 121 | 280 | 128 | 184 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 56 | 39.75 | 14 | 8904 | 430 | 215 | 200.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 30.25 | 32 | 70 | 46 | 50 | 50 | 50.125 | 39 | 30.25 | 70 | 32 | 46 | 0.125 | 11 | 39.75 | 14 | 53.75 | 556.5 | 107.5
6951 | 321 | management | core team | 321 | 2227717 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 114 | 215 | 107 | 159 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 52 | 25.25 | 13 | 5252 | 306 | 153 | 164.5 | 133 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 28.5 | 26.75 | 53.75 | 39.75 | 50 | 70 | 41.125 | 33.25 | 28.5 | 53.75 | 26.75 | 39.75 | 8.875 | 36.75 | 25.25 | 13 | 38.25 | 328.25 | 76.5
6953 | 321 | management | core team | 321 | 2227813 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 118 | 224 | 140 | 189 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 106 | 49 | 26.5 | 12.25 | 5194 | 310 | 155 | 171 | 164.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 29.5 | 35 | 56 | 47.25 | 30 | 30 | 42.75 | 41.125 | 29.5 | 56 | 35 | 47.25 | 12.75 | 11.125 | 26.5 | 12.25 | 38.75 | 324.625 | 77.5
6955 | 321 | management | core team | 321 | 2227909 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 53 | 152 | 178 | 216 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 38 | 24.75 | 9.5 | 3762 | 274 | 137 | 102.5 | 197 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 13.25 | 44.5 | 38 | 54 | 30 | 30 | 25.625 | 49.25 | 13.25 | 38 | 44.5 | 54 | 4.375 | 19.25 | 24.75 | 9.5 | 34.25 | 235.125 | 68.5
6957 | 321 | management | core team | 321 | 2228005 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 107 | 212 | 120 | 160 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 105 | 40 | 26.25 | 10 | 4200 | 290 | 145 | 159.5 | 140 |  | 2 |  | 4 | 3 | 26.75 | 30 | 53 | 40 | 70 | 50 | 39.875 | 35 | 26.75 | 53 | 30 | 40 | 30.125 | 15 | 26.25 | 10 | 36.25 | 262.5 | 72.5
6959 | 321 | management | core team | 321 | 2228101 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 79 | 184 | 122 | 167 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 105 | 45 | 26.25 | 11.25 | 4725 | 300 | 150 | 131.5 | 144.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 19.75 | 30.5 | 46 | 41.75 | 70 | 70 | 32.875 | 36.125 | 19.75 | 46 | 30.5 | 41.75 | 37.125 | 33.875 | 26.25 | 11.25 | 37.5 | 295.3125 | 75
6961 | 321 | management | core team | 321 | 2228197 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 247 | 383 | 165 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 58 | 34 | 14.5 | 7888 | 388 | 194 | 315 | 194 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 61.75 | 41.25 | 95.75 | 55.75 | 70 | 70 | 78.75 | 48.5 | 61.75 | 95.75 | 41.25 | 55.75 | 8.75 | 21.5 | 34 | 14.5 | 48.5 | 493 | 97
6963 | 321 | management | core team | 321 | 2228293 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 104 | 198 | 115 | 188 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 73 | 23.5 | 18.25 | 6862 | 334 | 167 | 151 | 151.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 26 | 28.75 | 49.5 | 47 | 50 | 70 | 37.75 | 37.875 | 26 | 49.5 | 28.75 | 47 | 12.25 | 32.125 | 23.5 | 18.25 | 41.75 | 428.875 | 83.5
6969 | 321 | management | core team | 321 | 2228581 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 117 | 209 | 131 | 182 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 51 | 23 | 12.75 | 4692 | 286 | 143 | 163 | 156.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 3 | 29.25 | 32.75 | 52.25 | 45.5 | 30 | 50 | 40.75 | 39.125 | 29.25 | 52.25 | 32.75 | 45.5 | 10.75 | 10.875 | 23 | 12.75 | 35.75 | 293.25 | 71.5
6981 | 321 | management | core team | 321 | 2229157 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 263 | 356 | 189 | 241 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 93 | 52 | 23.25 | 13 | 4836 | 290 | 145 | 309.5 | 215 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 65.75 | 47.25 | 89 | 60.25 | 50 | 70 | 77.375 | 53.75 | 65.75 | 89 | 47.25 | 60.25 | 27.375 | 16.25 | 23.25 | 13 | 36.25 | 302.25 | 72.5
6983 | 321 | management | core team | 321 | 2229253 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 126 | 227 | 126 | 175 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 25.25 | 12.25 | 4949 | 300 | 150 | 176.5 | 150.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 31.5 | 31.5 | 56.75 | 43.75 | 50 | 50 | 44.125 | 37.625 | 31.5 | 56.75 | 31.5 | 43.75 | 5.875 | 12.375 | 25.25 | 12.25 | 37.5 | 309.3125 | 75
6985 | 321 | management | core team | 321 | 2229349 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 302 | 385 | 25 | 84 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 83 | 59 | 20.75 | 14.75 | 4897 | 284 | 142 | 343.5 | 54.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 4 | 75.5 | 6.25 | 96.25 | 21 | 50 | 70 | 85.875 | 13.625 | 75.5 | 96.25 | 6.25 | 21 | 35.875 | 56.375 | 20.75 | 14.75 | 35.5 | 306.0625 | 71
6987 | 321 | management | core team | 321 | 2229445 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 314 | 391 | 309 | 381 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 72 | 19.25 | 18 | 5544 | 298 | 149 | 352.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 78.5 | 77.25 | 97.75 | 95.25 | 70 | 70 | 88.125 | 86.25 | 78.5 | 97.75 | 77.25 | 95.25 | 18.125 | 16.25 | 19.25 | 18 | 37.25 | 346.5 | 74.5
6989 | 321 | management | core team | 321 | 2229541 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 126 | 208 | 154 | 215 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 61 | 20.5 | 15.25 | 5002 | 286 | 143 | 167 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 31.5 | 38.5 | 52 | 53.75 | 30 | 30 | 41.75 | 46.125 | 31.5 | 52 | 38.5 | 53.75 | 11.75 | 16.125 | 20.5 | 15.25 | 35.75 | 312.625 | 71.5
6991 | 321 | management | core team | 321 | 2229637 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 103 | 183 | 139 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 54 | 20 | 13.5 | 4320 | 268 | 134 | 143 | 166 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 25.75 | 34.75 | 45.75 | 48.25 | 50 | 50 | 35.75 | 41.5 | 25.75 | 45.75 | 34.75 | 48.25 | 14.25 | 8.5 | 20 | 13.5 | 33.5 | 270 | 67
6993 | 321 | management | core team | 321 | 2229733 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 94 | 201 | 122 | 162 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 40 | 26.75 | 10 | 4280 | 294 | 147 | 147.5 | 142 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 23.5 | 30.5 | 50.25 | 40.5 | 50 | 50 | 36.875 | 35.5 | 23.5 | 50.25 | 30.5 | 40.5 | 13.125 | 14.5 | 26.75 | 10 | 36.75 | 267.5 | 73.5
6995 | 321 | management | core team | 321 | 2229829 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 110 | 223 | 126 | 189 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 63 | 28.25 | 15.75 | 7119 | 352 | 176 | 166.5 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 27.5 | 31.5 | 55.75 | 47.25 | 50 | 50 | 41.625 | 39.375 | 27.5 | 55.75 | 31.5 | 47.25 | 8.375 | 10.625 | 28.25 | 15.75 | 44 | 444.9375 | 88
6997 | 321 | management | core team | 321 | 2229925 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 186 | 253 | 274 | 340 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 67 | 66 | 16.75 | 16.5 | 4422 | 266 | 133 | 219.5 | 307 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 2 | 46.5 | 68.5 | 63.25 | 85 | 30 | 30 | 54.875 | 76.75 | 46.5 | 63.25 | 68.5 | 85 | 24.875 | 46.75 | 16.75 | 16.5 | 33.25 | 276.375 | 66.5
6999 | 321 | management | core team | 321 | 2230021 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 166 | 254 | 241 | 313 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 88 | 72 | 22 | 18 | 6336 | 320 | 160 | 210 | 277 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 41.5 | 60.25 | 63.5 | 78.25 | 70 | 70 | 52.5 | 69.25 | 41.5 | 63.5 | 60.25 | 78.25 | 17.5 | 0.75 | 22 | 18 | 40 | 396 | 80
7001 | 321 | management | core team | 321 | 2230117 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 122 | 218 | 113 | 155 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 96 | 42 | 24 | 10.5 | 4032 | 276 | 138 | 170 | 134 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 30.5 | 28.25 | 54.5 | 38.75 | 70 | 50 | 42.5 | 33.5 | 30.5 | 54.5 | 28.25 | 38.75 | 27.5 | 16.5 | 24 | 10.5 | 34.5 | 252 | 69
7003 | 321 | management | core team | 321 | 2230213 | 5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 118 | 202 | 135 | 187 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 84 | 52 | 21 | 13 | 4368 | 272 | 136 | 160 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 29.5 | 33.75 | 50.5 | 46.75 | 50 | 50 | 40 | 40.25 | 29.5 | 50.5 | 33.75 | 46.75 | 10 | 9.75 | 21 | 13 | 34 | 273 | 68
7005 | 321 | management | core team | 321 | 2230309 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 274 | 156 | 229 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 73 | 23 | 18.25 | 6716 | 330 | 165 | 228 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 45.5 | 39 | 68.5 | 57.25 | 50 | 50 | 57 | 48.125 | 45.5 | 68.5 | 39 | 57.25 | 7 | 1.875 | 23 | 18.25 | 41.25 | 419.75 | 82.5
7007 | 321 | management | core team | 321 | 2230405 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 399 | 157 | 223 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 66 | 19.75 | 16.5 | 5214 | 290 | 145 | 359.5 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 80 | 39.25 | 99.75 | 55.75 | 50 | 50 | 89.875 | 47.5 | 80 | 99.75 | 39.25 | 55.75 | 39.875 | 2.5 | 19.75 | 16.5 | 36.25 | 325.875 | 72.5
7011 | 321 | management | core team | 321 | 2230597 | 5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 147 | 232 | 167 | 212 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 45 | 21.25 | 11.25 | 3825 | 260 | 130 | 189.5 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 36.75 | 41.75 | 58 | 53 | 30 | 30 | 47.375 | 47.375 | 36.75 | 58 | 41.75 | 53 | 17.375 | 17.375 | 21.25 | 11.25 | 32.5 | 239.0625 | 65
7013 | 321 | management | core team | 321 | 2230693 | 5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 326 | 391 | 160 | 215 | Grid23 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 55 | 16.25 | 13.75 | 3575 | 240 | 120 | 358.5 | 187.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 2 | 81.5 | 40 | 97.75 | 53.75 | 50 | 30 | 89.625 | 46.875 | 81.5 | 97.75 | 40 | 53.75 | 39.625 | 16.875 | 16.25 | 13.75 | 30 | 223.4375 | 60
7015 | 321 | management | core team | 321 | 2230789 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 310 | 384 | 316 | 371 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 74 | 55 | 18.5 | 13.75 | 4070 | 258 | 129 | 347 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 77.5 | 79 | 96 | 92.75 | 70 | 70 | 86.75 | 85.875 | 77.5 | 96 | 79 | 92.75 | 16.75 | 15.875 | 18.5 | 13.75 | 32.25 | 254.375 | 64.5
7017 | 321 | management | core team | 321 | 2230885 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 318 | 389 | 310 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 67 | 17.75 | 16.75 | 4757 | 276 | 138 | 353.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 79.5 | 77.5 | 97.25 | 94.25 | 70 | 70 | 88.375 | 85.875 | 79.5 | 97.25 | 77.5 | 94.25 | 18.375 | 15.875 | 17.75 | 16.75 | 34.5 | 297.3125 | 69
7019 | 321 | management | core team | 321 | 2230981 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 120 | 227 | 139 | 199 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 60 | 26.75 | 15 | 6420 | 334 | 167 | 173.5 | 169 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 30 | 34.75 | 56.75 | 49.75 | 50 | 70 | 43.375 | 42.25 | 30 | 56.75 | 34.75 | 49.75 | 6.625 | 27.75 | 26.75 | 15 | 41.75 | 401.25 | 83.5
7021 | 321 | management | core team | 321 | 2231077 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 151 | 242 | 179 | 218 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 39 | 22.75 | 9.75 | 3549 | 260 | 130 | 196.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 37.75 | 44.75 | 60.5 | 54.5 | 30 | 30 | 49.125 | 49.625 | 37.75 | 60.5 | 44.75 | 54.5 | 19.125 | 19.625 | 22.75 | 9.75 | 32.5 | 221.8125 | 65
7023 | 321 | management | core team | 321 | 2231173 | 5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 313 | 370 | 317 | 371 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 57 | 54 | 14.25 | 13.5 | 3078 | 222 | 111 | 341.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 3 | 78.25 | 79.25 | 92.5 | 92.75 | 50 | 50 | 85.375 | 86 | 78.25 | 92.5 | 79.25 | 92.75 | 35.375 | 36 | 14.25 | 13.5 | 27.75 | 192.375 | 55.5
7027 | 321 | management | core team | 321 | 2231365 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 315 | 390 | 166 | 223 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 75 | 57 | 18.75 | 14.25 | 4275 | 264 | 132 | 352.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 78.75 | 41.5 | 97.5 | 55.75 | 50 | 50 | 88.125 | 48.625 | 78.75 | 97.5 | 41.5 | 55.75 | 38.125 | 1.375 | 18.75 | 14.25 | 33 | 267.1875 | 66
7035 | 321 | management | core team | 321 | 2231749 | 6 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 241 | 193 | 229 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 36 | 21 | 9 | 3024 | 240 | 120 | 199 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 39.25 | 48.25 | 60.25 | 57.25 | 50 | 30 | 49.75 | 52.75 | 39.25 | 60.25 | 48.25 | 57.25 | 0.25 | 22.75 | 21 | 9 | 30 | 189 | 60
7037 | 321 | management | core team | 321 | 2231845 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 245 | 175 | 228 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 53 | 21.5 | 13.25 | 4558 | 278 | 139 | 202 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 39.75 | 43.75 | 61.25 | 57 | 30 | 30 | 50.5 | 50.375 | 39.75 | 61.25 | 43.75 | 57 | 20.5 | 20.375 | 21.5 | 13.25 | 34.75 | 284.875 | 69.5
7039 | 321 | management | core team | 321 | 2231941 | 5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 299 | 371 | 173 | 242 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 72 | 69 | 18 | 17.25 | 4968 | 282 | 141 | 335 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35 | 2 | 2 | 74.75 | 43.25 | 92.75 | 60.5 | 30 | 30 | 83.75 | 51.875 | 74.75 | 92.75 | 43.25 | 60.5 | 53.75 | 21.875 | 18 | 17.25 | 35.25 | 310.5 | 70.5
7041 | 321 | management | core team | 321 | 2232037 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 289 | 361 | 173 | 218 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 45 | 18 | 11.25 | 3240 | 234 | 117 | 325 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 72.25 | 43.25 | 90.25 | 54.5 | 70 | 50 | 81.25 | 48.875 | 72.25 | 90.25 | 43.25 | 54.5 | 11.25 | 1.125 | 18 | 11.25 | 29.25 | 202.5 | 58.5
7043 | 321 | management | core team | 321 | 2232133 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 215 | 329 | 147 | 202 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 55 | 28.5 | 13.75 | 6270 | 338 | 169 | 272 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 53.75 | 36.75 | 82.25 | 50.5 | 70 | 70 | 68 | 43.625 | 53.75 | 82.25 | 36.75 | 50.5 | 2 | 26.375 | 28.5 | 13.75 | 42.25 | 391.875 | 84.5
7047 | 321 | management | core team | 321 | 2232325 | 4 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 280 | 370 | 145 | 207 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 62 | 22.5 | 15.5 | 5580 | 304 | 152 | 325 | 176 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 70 | 36.25 | 92.5 | 51.75 | 70 | 70 | 81.25 | 44 | 70 | 92.5 | 36.25 | 51.75 | 11.25 | 26 | 22.5 | 15.5 | 38 | 348.75 | 76
7049 | 321 | management | core team | 321 | 2232421 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 258 | 367 | 151 | 211 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 60 | 27.25 | 15 | 6540 | 338 | 169 | 312.5 | 181 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 64.5 | 37.75 | 91.75 | 52.75 | 70 | 70 | 78.125 | 45.25 | 64.5 | 91.75 | 37.75 | 52.75 | 8.125 | 24.75 | 27.25 | 15 | 42.25 | 408.75 | 84.5
7051 | 321 | management | core team | 321 | 2232517 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 301 | 386 | 156 | 214 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 58 | 21.25 | 14.5 | 4930 | 286 | 143 | 343.5 | 185 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 75.25 | 39 | 96.5 | 53.5 | 70 | 70 | 85.875 | 46.25 | 75.25 | 96.5 | 39 | 53.5 | 15.875 | 23.75 | 21.25 | 14.5 | 35.75 | 308.125 | 71.5
7053 | 321 | management | core team | 321 | 2232613 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 129 | 198 | 159 | 208 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 49 | 17.25 | 12.25 | 3381 | 236 | 118 | 163.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 32.25 | 39.75 | 49.5 | 52 | 50 | 50 | 40.875 | 45.875 | 32.25 | 49.5 | 39.75 | 52 | 9.125 | 4.125 | 17.25 | 12.25 | 29.5 | 211.3125 | 59
7055 | 321 | management | core team | 321 | 2232709 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 303 | 390 | 158 | 204 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 46 | 21.75 | 11.5 | 4002 | 266 | 133 | 346.5 | 181 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 75.75 | 39.5 | 97.5 | 51 | 50 | 70 | 86.625 | 45.25 | 75.75 | 97.5 | 39.5 | 51 | 36.625 | 24.75 | 21.75 | 11.5 | 33.25 | 250.125 | 66.5
7057 | 321 | management | core team | 321 | 2232805 | 5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 311 | 384 | 150 | 215 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 65 | 18.25 | 16.25 | 4745 | 276 | 138 | 347.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 77.75 | 37.5 | 96 | 53.75 | 50 | 70 | 86.875 | 45.625 | 77.75 | 96 | 37.5 | 53.75 | 36.875 | 24.375 | 18.25 | 16.25 | 34.5 | 296.5625 | 69
7061 | 321 | management | core team | 321 | 2232997 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 289 | 375 | 159 | 209 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 86 | 50 | 21.5 | 12.5 | 4300 | 272 | 136 | 332 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 72.25 | 39.75 | 93.75 | 52.25 | 50 | 50 | 83 | 46 | 72.25 | 93.75 | 39.75 | 52.25 | 33 | 4 | 21.5 | 12.5 | 34 | 268.75 | 68
7063 | 321 | management | core team | 321 | 2233093 | 5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 145 | 248 | 157 | 210 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 53 | 25.75 | 13.25 | 5459 | 312 | 156 | 196.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 36.25 | 39.25 | 62 | 52.5 | 50 | 50 | 49.125 | 45.875 | 36.25 | 62 | 39.25 | 52.5 | 0.875 | 4.125 | 25.75 | 13.25 | 39 | 341.1875 | 78
7065 | 321 | management | core team | 321 | 2233189 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 320 | 383 | 308 | 380 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 63 | 72 | 15.75 | 18 | 4536 | 270 | 135 | 351.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 80 | 77 | 95.75 | 95 | 70 | 70 | 87.875 | 86 | 80 | 95.75 | 77 | 95 | 17.875 | 16 | 15.75 | 18 | 33.75 | 283.5 | 67.5
7067 | 321 | management | core team | 321 | 2233285 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 305 | 382 | 299 | 357 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 58 | 19.25 | 14.5 | 4466 | 270 | 135 | 343.5 | 328 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 76.25 | 74.75 | 95.5 | 89.25 | 70 | 70 | 85.875 | 82 | 76.25 | 95.5 | 74.75 | 89.25 | 15.875 | 12 | 19.25 | 14.5 | 33.75 | 279.125 | 67.5
7069 | 321 | management | core team | 321 | 2233381 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 189 | 249 | 318 | 378 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 60 | 15 | 15 | 3600 | 240 | 120 | 219 | 348 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 47.25 | 79.5 | 62.25 | 94.5 | 70 | 70 | 54.75 | 87 | 47.25 | 62.25 | 79.5 | 94.5 | 15.25 | 17 | 15 | 15 | 30 | 225 | 60
7071 | 321 | management | core team | 321 | 2233477 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 331 | 387 | 310 | 367 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 57 | 14 | 14.25 | 3192 | 226 | 113 | 359 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 82.75 | 77.5 | 96.75 | 91.75 | 70 | 70 | 89.75 | 84.625 | 82.75 | 96.75 | 77.5 | 91.75 | 19.75 | 14.625 | 14 | 14.25 | 28.25 | 199.5 | 56.5
7073 | 321 | management | core team | 321 | 2233573 | 5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 176 | 236 | 182 | 244 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 60 | 62 | 15 | 15.5 | 3720 | 244 | 122 | 206 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 44 | 45.5 | 59 | 61 | 50 | 50 | 51.5 | 53.25 | 44 | 59 | 45.5 | 61 | 1.5 | 3.25 | 15 | 15.5 | 30.5 | 232.5 | 61
7075 | 372 | medical | core team | 372 | 2579257 | 164 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 0 | 394 | 371 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 394 | 24 | 98.5 | 6 | 9456 | 836 | 418 | 197 | 383 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 0 | 92.75 | 98.5 | 98.75 | 10 | 70 | 49.25 | 95.75 | 0 | 98.5 | 92.75 | 98.75 | 39.25 | 25.75 | 98.5 | 6 | 104.5 | 591 | 209
7077 | 372 | medical | core team | 372 | 2579355 | 42 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 17 | 383 | 362 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 366 | 31 | 91.5 | 7.75 | 11346 | 794 | 397 | 200 | 377.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 4.25 | 90.5 | 95.75 | 98.25 | 10 | 70 | 50 | 94.375 | 4.25 | 95.75 | 90.5 | 98.25 | 40 | 24.375 | 91.5 | 7.75 | 99.25 | 709.125 | 198.5
7081 | 372 | medical | core team | 372 | 2579551 | 43 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 155 | 296 | 234 | 321 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 141 | 87 | 35.25 | 21.75 | 12267 | 456 | 228 | 225.5 | 277.5 | 3 | 4 | Grid43 | 1 | 4 | 38.75 | 58.5 | 74 | 80.25 | 10 | 70 | 56.375 | 69.375 | 38.75 | 74 | 58.5 | 80.25 | 46.375 | 0.625 | 35.25 | 21.75 | 57 | 766.6875 | 114
7083 | 372 | medical | core team | 372 | 2579649 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 42 | 359 | 326 | 384 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 317 | 58 | 79.25 | 14.5 | 18386 | 750 | 375 | 200.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 10.5 | 81.5 | 89.75 | 96 | 10 | 70 | 50.125 | 88.75 | 10.5 | 89.75 | 81.5 | 96 | 40.125 | 18.75 | 79.25 | 14.5 | 93.75 | 1149.125 | 187.5
7085 | 372 | medical | core team | 372 | 2579747 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 278 | 231 | 309 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 175 | 78 | 43.75 | 19.5 | 13650 | 506 | 253 | 190.5 | 270 | 3 | 4 | Grid43 | 1 | 4 | 25.75 | 57.75 | 69.5 | 77.25 | 10 | 70 | 47.625 | 67.5 | 25.75 | 69.5 | 57.75 | 77.25 | 37.625 | 2.5 | 43.75 | 19.5 | 63.25 | 853.125 | 126.5
7087 | 372 | medical | core team | 372 | 2579845 | 101 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 95 | 274 | 206 | 324 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 179 | 118 | 44.75 | 29.5 | 21122 | 594 | 297 | 184.5 | 265 | 3 | 4 | Grid43 | 1 | 3 | 23.75 | 51.5 | 68.5 | 81 | 10 | 50 | 46.125 | 66.25 | 23.75 | 68.5 | 51.5 | 81 | 36.125 | 16.25 | 44.75 | 29.5 | 74.25 | 1320.125 | 148.5
7089 | 372 | medical | core team | 372 | 2579943 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 24 | 369 | 291 | 371 | Grid53 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 345 | 80 | 86.25 | 20 | 27600 | 850 | 425 | 196.5 | 331 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 6 | 72.75 | 92.25 | 92.75 | 50 | 90 | 49.125 | 82.75 | 6 | 92.25 | 72.75 | 92.75 | 0.875 | 7.25 | 86.25 | 20 | 106.25 | 1725 | 212.5
7091 | 372 | medical | core team | 372 | 2580041 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 80 | 233 | 197 | 308 | Grid53 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 153 | 111 | 38.25 | 27.75 | 16983 | 528 | 264 | 156.5 | 252.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 5 | 20 | 49.25 | 58.25 | 77 | 50 | 90 | 39.125 | 63.125 | 20 | 58.25 | 49.25 | 77 | 10.875 | 26.875 | 38.25 | 27.75 | 66 | 1061.4375 | 132
7093 | 372 | medical | core team | 372 | 2580139 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 18 | 366 | 326 | 380 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 348 | 54 | 87 | 13.5 | 18792 | 804 | 402 | 192 | 353 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 4.5 | 81.5 | 91.5 | 95 | 50 | 90 | 48 | 88.25 | 4.5 | 91.5 | 81.5 | 95 | 2 | 1.75 | 87 | 13.5 | 100.5 | 1174.5 | 201
7095 | 372 | medical | core team | 372 | 2580237 | 17 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 24 | 378 | 314 | 377 | Grid41 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 354 | 63 | 88.5 | 15.75 | 22302 | 834 | 417 | 201 | 345.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 6 | 78.5 | 94.5 | 94.25 | 10 | 70 | 50.25 | 86.375 | 6 | 94.5 | 78.5 | 94.25 | 40.25 | 16.375 | 88.5 | 15.75 | 104.25 | 1393.875 | 208.5
7097 | 372 | medical | core team | 372 | 2580335 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 82 | 269 | 92 | 253 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 187 | 161 | 46.75 | 40.25 | 30107 | 696 | 348 | 175.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 5 | 20.5 | 23 | 67.25 | 63.25 | 70 | 90 | 43.875 | 43.125 | 20.5 | 67.25 | 23 | 63.25 | 26.125 | 46.875 | 46.75 | 40.25 | 87 | 1881.6875 | 174
7099 | 372 | medical | core team | 372 | 2580433 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 56 | 238 | 96 | 226 | Grid52 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 182 | 130 | 45.5 | 32.5 | 23660 | 624 | 312 | 147 | 161 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 5 | 14 | 24 | 59.5 | 56.5 | 30 | 90 | 36.75 | 40.25 | 14 | 59.5 | 24 | 56.5 | 6.75 | 49.75 | 45.5 | 32.5 | 78 | 1478.75 | 156
7101 | 372 | medical | core team | 372 | 2580531 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 327 | 206 | 355 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 192 | 149 | 48 | 37.25 | 28608 | 682 | 341 | 231 | 280.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 5 | 33.75 | 51.5 | 81.75 | 88.75 | 50 | 90 | 57.75 | 70.125 | 33.75 | 81.75 | 51.5 | 88.75 | 7.75 | 19.875 | 48 | 37.25 | 85.25 | 1788 | 170.5
7103 | 372 | medical | core team | 372 | 2580629 | 40 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 16 | 379 | 329 | 374 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 363 | 45 | 90.75 | 11.25 | 16335 | 816 | 408 | 197.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 4 | 82.25 | 94.75 | 93.5 | 10 | 70 | 49.375 | 87.875 | 4 | 94.75 | 82.25 | 93.5 | 39.375 | 17.875 | 90.75 | 11.25 | 102 | 1020.9375 | 204
7105 | 372 | medical | core team | 372 | 2580727 | 20 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 125 | 336 | 230 | 326 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 211 | 96 | 52.75 | 24 | 20256 | 614 | 307 | 230.5 | 278 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 5 | 31.25 | 57.5 | 84 | 81.5 | 50 | 90 | 57.625 | 69.5 | 31.25 | 84 | 57.5 | 81.5 | 7.625 | 20.5 | 52.75 | 24 | 76.75 | 1266 | 153.5
7107 | 372 | medical | core team | 372 | 2580825 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 128 | 268 | 220 | 304 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 140 | 84 | 35 | 21 | 11760 | 448 | 224 | 198 | 262 | 3 | 4 | Grid43 | 1 | 4 | 32 | 55 | 67 | 76 | 10 | 70 | 49.5 | 65.5 | 32 | 67 | 55 | 76 | 39.5 | 4.5 | 35 | 21 | 56 | 735 | 112
7109 | 372 | medical | core team | 372 | 2580923 | 28 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 113 | 268 | 198 | 300 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 155 | 102 | 38.75 | 25.5 | 15810 | 514 | 257 | 190.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43 | 1 | 3 | 28.25 | 49.5 | 67 | 75 | 10 | 50 | 47.625 | 62.25 | 28.25 | 67 | 49.5 | 75 | 37.625 | 12.25 | 38.75 | 25.5 | 64.25 | 988.125 | 128.5
7111 | 372 | medical | core team | 372 | 2581021 | 19 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 8 | 396 | 363 | 400 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 388 | 37 | 97 | 9.25 | 14356 | 850 | 425 | 202 | 381.5 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 90.75 | 99 | 100 | 90 | 90 | 50.5 | 95.375 | 2 | 99 | 90.75 | 100 | 39.5 | 5.375 | 97 | 9.25 | 106.25 | 897.25 | 212.5
7113 | 372 | medical | core team | 372 | 2581119 | 10 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 9 | 399 | 370 | 395 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 390 | 25 | 97.5 | 6.25 | 9750 | 830 | 415 | 204 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 2.25 | 92.5 | 99.75 | 98.75 | 90 | 90 | 51 | 95.625 | 2.25 | 99.75 | 92.5 | 98.75 | 39 | 5.625 | 97.5 | 6.25 | 103.75 | 609.375 | 207.5
7117 | 372 | medical | core team | 372 | 2581315 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 56 | 258 | 137 | 286 | Grid53 | 1 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 202 | 149 | 50.5 | 37.25 | 30098 | 702 | 351 | 157 | 211.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 5 | 14 | 34.25 | 64.5 | 71.5 | 50 | 90 | 39.25 | 52.875 | 14 | 64.5 | 34.25 | 71.5 | 10.75 | 37.125 | 50.5 | 37.25 | 87.75 | 1881.125 | 175.5
7123 | 372 | medical | core team | 372 | 2581609 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 393 | 364 | 394 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 378 | 30 | 94.5 | 7.5 | 11340 | 816 | 408 | 204 | 379 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 3.75 | 91 | 98.25 | 98.5 | 70 | 90 | 51 | 94.75 | 3.75 | 98.25 | 91 | 98.5 | 19 | 4.75 | 94.5 | 7.5 | 102 | 708.75 | 204
7125 | 372 | medical | core team | 372 | 2581707 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 15 | 177 | 230 | 387 | Grid41 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 162 | 157 | 40.5 | 39.25 | 25434 | 638 | 319 | 96 | 308.5 | 2 | 4 | Grid42 | 1 | 4 | 3.75 | 57.5 | 44.25 | 96.75 | 10 | 70 | 24 | 77.125 | 3.75 | 44.25 | 57.5 | 96.75 | 14 | 7.125 | 40.5 | 39.25 | 79.75 | 1589.625 | 159.5
7127 | 372 | medical | core team | 372 | 2581805 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 37 | 207 | 104 | 231 | Grid54 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 170 | 127 | 42.5 | 31.75 | 21590 | 594 | 297 | 122 | 167.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 5 | 9.25 | 26 | 51.75 | 57.75 | 70 | 90 | 30.5 | 41.875 | 9.25 | 51.75 | 26 | 57.75 | 39.5 | 48.125 | 42.5 | 31.75 | 74.25 | 1349.375 | 148.5
7129 | 372 | medical | core team | 372 | 2581903 | 12 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 11 | 398 | 361 | 389 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 387 | 28 | 96.75 | 7 | 10836 | 830 | 415 | 204.5 | 375 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 2.75 | 90.25 | 99.5 | 97.25 | 90 | 90 | 51.125 | 93.75 | 2.75 | 99.5 | 90.25 | 97.25 | 38.875 | 3.75 | 96.75 | 7 | 103.75 | 677.25 | 207.5
7131 | 372 | medical | core team | 372 | 2582001 | 26 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 11 | 396 | 366 | 390 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 385 | 24 | 96.25 | 6 | 9240 | 818 | 409 | 203.5 | 378 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 2.75 | 91.5 | 99 | 97.5 | 50 | 90 | 50.875 | 94.5 | 2.75 | 99 | 91.5 | 97.5 | 0.875 | 4.5 | 96.25 | 6 | 102.25 | 577.5 | 204.5
7133 | 372 | medical | core team | 372 | 2582099 | 131 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 3 | 396 | 374 | 394 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 393 | 20 | 98.25 | 5 | 7860 | 826 | 413 | 199.5 | 384 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 0.75 | 93.5 | 99 | 98.5 | 90 | 90 | 49.875 | 96 | 0.75 | 99 | 93.5 | 98.5 | 40.125 | 6 | 98.25 | 5 | 103.25 | 491.25 | 206.5
7135 | 372 | medical | core team | 372 | 2582197 | 471 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 5 | 397 | 382 | 396 | Grid51 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 14 | 98 | 3.5 | 5488 | 812 | 406 | 201 | 389 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 5 | 1.25 | 95.5 | 99.25 | 99 | 10 | 90 | 50.25 | 97.25 | 1.25 | 99.25 | 95.5 | 99 | 40.25 | 7.25 | 98 | 3.5 | 101.5 | 343 | 203
7141 | 372 | medical | core team | 372 | 2582491 | 28 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 8 | 386 | 366 | 393 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 378 | 27 | 94.5 | 6.75 | 10206 | 810 | 405 | 197 | 379.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 91.5 | 96.5 | 98.25 | 70 | 90 | 49.25 | 94.875 | 2 | 96.5 | 91.5 | 98.25 | 20.75 | 4.875 | 94.5 | 6.75 | 101.25 | 637.875 | 202.5
7153 | 372 | medical | core team | 372 | 2583079 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 4 | 392 | 380 | 394 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 388 | 14 | 97 | 3.5 | 5432 | 804 | 402 | 198 | 387 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 1 | 95 | 98 | 98.5 | 70 | 90 | 49.5 | 96.75 | 1 | 98 | 95 | 98.5 | 20.5 | 6.75 | 97 | 3.5 | 100.5 | 339.5 | 201
7155 | 372 | medical | core team | 372 | 2583177 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 9 | 400 | 358 | 389 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 391 | 31 | 97.75 | 7.75 | 12121 | 844 | 422 | 204.5 | 373.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 2.25 | 89.5 | 100 | 97.25 | 10 | 70 | 51.125 | 93.375 | 2.25 | 100 | 89.5 | 97.25 | 41.125 | 23.375 | 97.75 | 7.75 | 105.5 | 757.5625 | 211
7157 | 372 | medical | core team | 372 | 2583275 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 5 | 382 | 360 | 392 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 377 | 32 | 94.25 | 8 | 12064 | 818 | 409 | 193.5 | 376 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 1.25 | 90 | 95.5 | 98 | 10 | 70 | 48.375 | 94 | 1.25 | 95.5 | 90 | 98 | 38.375 | 24 | 94.25 | 8 | 102.25 | 754 | 204.5
7159 | 372 | medical | core team | 372 | 2583373 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 137 | 268 | 190 | 270 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 131 | 80 | 32.75 | 20 | 10480 | 422 | 211 | 202.5 | 230 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 4 | 34.25 | 47.5 | 67 | 67.5 | 10 | 70 | 50.625 | 57.5 | 34.25 | 67 | 47.5 | 67.5 | 40.625 | 12.5 | 32.75 | 20 | 52.75 | 655 | 105.5
7161 | 372 | medical | core team | 372 | 2583471 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 3 | 396 | 371 | 392 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 393 | 21 | 98.25 | 5.25 | 8253 | 828 | 414 | 199.5 | 381.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 0.75 | 92.75 | 99 | 98 | 10 | 70 | 49.875 | 95.375 | 0.75 | 99 | 92.75 | 98 | 39.875 | 25.375 | 98.25 | 5.25 | 103.5 | 515.8125 | 207
7163 | 372 | medical | core team | 372 | 2583569 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 4 | 390 | 367 | 391 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 386 | 24 | 96.5 | 6 | 9264 | 820 | 410 | 197 | 379 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 1 | 91.75 | 97.5 | 97.75 | 70 | 90 | 49.25 | 94.75 | 1 | 97.5 | 91.75 | 97.75 | 20.75 | 4.75 | 96.5 | 6 | 102.5 | 579 | 205
7165 | 372 | medical | core team | 372 | 2583667 | 27 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 2 | 394 | 382 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 392 | 11 | 98 | 2.75 | 4312 | 806 | 403 | 198 | 387.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 0.5 | 95.5 | 98.5 | 98.25 | 10 | 70 | 49.5 | 96.875 | 0.5 | 98.5 | 95.5 | 98.25 | 39.5 | 26.875 | 98 | 2.75 | 100.75 | 269.5 | 201.5
7167 | 372 | medical | core team | 372 | 2583765 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 7 | 388 | 366 | 396 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 381 | 30 | 95.25 | 7.5 | 11430 | 822 | 411 | 197.5 | 381 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 1.75 | 91.5 | 97 | 99 | 10 | 70 | 49.375 | 95.25 | 1.75 | 97 | 91.5 | 99 | 39.375 | 25.25 | 95.25 | 7.5 | 102.75 | 714.375 | 205.5
7169 | 372 | medical | core team | 372 | 2583863 | 38 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 2 | 394 | 376 | 399 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 23 | 98 | 5.75 | 9016 | 830 | 415 | 198 | 387.5 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 0.5 | 94 | 98.5 | 99.75 | 90 | 90 | 49.5 | 96.875 | 0.5 | 98.5 | 94 | 99.75 | 40.5 | 6.875 | 98 | 5.75 | 103.75 | 563.5 | 207.5
7171 | 372 | medical | core team | 372 | 2583961 | 16 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 109 | 316 | 184 | 285 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 207 | 101 | 51.75 | 25.25 | 20907 | 616 | 308 | 212.5 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 3 | 27.25 | 46 | 79 | 71.25 | 10 | 50 | 53.125 | 58.625 | 27.25 | 79 | 46 | 71.25 | 43.125 | 8.625 | 51.75 | 25.25 | 77 | 1306.6875 | 154
7173 | 372 | medical | core team | 372 | 2584059 | 13 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 3 | 398 | 380 | 400 | Grid51 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 395 | 20 | 98.75 | 5 | 7900 | 830 | 415 | 200.5 | 390 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 5 | 0.75 | 95 | 99.5 | 100 | 10 | 90 | 50.125 | 97.5 | 0.75 | 99.5 | 95 | 100 | 40.125 | 7.5 | 98.75 | 5 | 103.75 | 493.75 | 207.5
7175 | 372 | medical | core team | 372 | 2584157 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 10 | 395 | 386 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 385 | 9 | 96.25 | 2.25 | 3465 | 788 | 394 | 202.5 | 390.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 2.5 | 96.5 | 98.75 | 98.75 | 10 | 70 | 50.625 | 97.625 | 2.5 | 98.75 | 96.5 | 98.75 | 40.625 | 27.625 | 96.25 | 2.25 | 98.5 | 216.5625 | 197
7177 | 372 | medical | core team | 372 | 2584255 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 0 | 400 | 374 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 400 | 19 | 100 | 4.75 | 7600 | 838 | 419 | 200 | 383.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 0 | 93.5 | 100 | 98.25 | 10 | 70 | 50 | 95.875 | 0 | 100 | 93.5 | 98.25 | 40 | 25.875 | 100 | 4.75 | 104.75 | 475 | 209.5
7179 | 372 | medical | core team | 372 | 2584353 | 17 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 395 | 382 | 398 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 395 | 16 | 98.75 | 4 | 6320 | 822 | 411 | 197.5 | 390 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 0 | 95.5 | 98.75 | 99.5 | 90 | 90 | 49.375 | 97.5 | 0 | 98.75 | 95.5 | 99.5 | 40.625 | 7.5 | 98.75 | 4 | 102.75 | 395 | 205.5
7183 | 372 | medical | core team | 372 | 2584549 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 237 | 169 | 281 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 63 | 112 | 15.75 | 28 | 7056 | 350 | 175 | 205.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 5 | 43.5 | 42.25 | 59.25 | 70.25 | 50 | 90 | 51.375 | 56.25 | 43.5 | 59.25 | 42.25 | 70.25 | 1.375 | 33.75 | 15.75 | 28 | 43.75 | 441 | 87.5
7185 | 372 | medical | core team | 372 | 2584647 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 3 | 395 | 369 | 399 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 30 | 98 | 7.5 | 11760 | 844 | 422 | 199 | 384 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 0.75 | 92.25 | 98.75 | 99.75 | 50 | 90 | 49.75 | 96 | 0.75 | 98.75 | 92.25 | 99.75 | 0.25 | 6 | 98 | 7.5 | 105.5 | 735 | 211
7187 | 372 | medical | core team | 372 | 2584745 | 11 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 162 | 272 | 152 | 265 | Grid31 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 110 | 113 | 27.5 | 28.25 | 12430 | 446 | 223 | 217 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 3 | 40.5 | 38 | 68 | 66.25 | 10 | 50 | 54.25 | 52.125 | 40.5 | 68 | 38 | 66.25 | 44.25 | 2.125 | 27.5 | 28.25 | 55.75 | 776.875 | 111.5
7189 | 372 | medical | core team | 372 | 2584843 | 7 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 167 | 270 | 155 | 287 | Grid31 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 103 | 132 | 25.75 | 33 | 13596 | 470 | 235 | 218.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 3 | 41.75 | 38.75 | 67.5 | 71.75 | 10 | 50 | 54.625 | 55.25 | 41.75 | 67.5 | 38.75 | 71.75 | 44.625 | 5.25 | 25.75 | 33 | 58.75 | 849.75 | 117.5
7191 | 372 | medical | core team | 372 | 2584941 | 8 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 142 | 301 | 165 | 258 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 159 | 93 | 39.75 | 23.25 | 14787 | 504 | 252 | 221.5 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 3 | 35.5 | 41.25 | 75.25 | 64.5 | 10 | 50 | 55.375 | 52.875 | 35.5 | 75.25 | 41.25 | 64.5 | 45.375 | 2.875 | 39.75 | 23.25 | 63 | 924.1875 | 126
7193 | 372 | medical | core team | 372 | 2585039 | 12 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 272 | 139 | 248 | Grid52 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 115 | 109 | 28.75 | 27.25 | 12535 | 448 | 224 | 214.5 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 5 | 39.25 | 34.75 | 68 | 62 | 30 | 90 | 53.625 | 48.375 | 39.25 | 68 | 34.75 | 62 | 23.625 | 41.625 | 28.75 | 27.25 | 56 | 783.4375 | 112
7195 | 372 | medical | core team | 372 | 2585137 | 20 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 3 | 394 | 374 | 396 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 391 | 22 | 97.75 | 5.5 | 8602 | 826 | 413 | 198.5 | 385 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 0.75 | 93.5 | 98.5 | 99 | 50 | 90 | 49.625 | 96.25 | 0.75 | 98.5 | 93.5 | 99 | 0.375 | 6.25 | 97.75 | 5.5 | 103.25 | 537.625 | 206.5
7199 | 372 | medical | core team | 372 | 2585333 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 0 | 396 | 368 | 396 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 396 | 28 | 99 | 7 | 11088 | 848 | 424 | 198 | 382 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 0 | 92 | 99 | 99 | 10 | 70 | 49.5 | 95.5 | 0 | 99 | 92 | 99 | 39.5 | 25.5 | 99 | 7 | 106 | 693 | 212
7207 | 372 | medical | core team | 372 | 2585725 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 397 | 374 | 391 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 390 | 17 | 97.5 | 4.25 | 6630 | 814 | 407 | 202 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 1.75 | 93.5 | 99.25 | 97.75 | 70 | 90 | 50.5 | 95.625 | 1.75 | 99.25 | 93.5 | 97.75 | 19.5 | 5.625 | 97.5 | 4.25 | 101.75 | 414.375 | 203.5
7209 | 372 | medical | core team | 372 | 2585823 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 140 | 243 | 164 | 264 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 103 | 100 | 25.75 | 25 | 10300 | 406 | 203 | 191.5 | 214 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 4 | 35 | 41 | 60.75 | 66 | 10 | 70 | 47.875 | 53.5 | 35 | 60.75 | 41 | 66 | 37.875 | 16.5 | 25.75 | 25 | 50.75 | 643.75 | 101.5
7211 | 372 | medical | core team | 372 | 2585921 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 155 | 260 | 159 | 261 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 105 | 102 | 26.25 | 25.5 | 10710 | 414 | 207 | 207.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 5 | 38.75 | 39.75 | 65 | 65.25 | 70 | 90 | 51.875 | 52.5 | 38.75 | 65 | 39.75 | 65.25 | 18.125 | 37.5 | 26.25 | 25.5 | 51.75 | 669.375 | 103.5
7213 | 372 | medical | core team | 372 | 2586019 | 26 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 240 | 348 | 213 | 337 | Grid52 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 108 | 124 | 27 | 31 | 13392 | 464 | 232 | 294 | 275 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 5 | 60 | 53.25 | 87 | 84.25 | 30 | 90 | 73.5 | 68.75 | 60 | 87 | 53.25 | 84.25 | 43.5 | 21.25 | 27 | 31 | 58 | 837 | 116
7215 | 372 | medical | core team | 372 | 2586117 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 10 | 388 | 347 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 378 | 46 | 94.5 | 11.5 | 17388 | 848 | 424 | 199 | 370 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 2.5 | 86.75 | 97 | 98.25 | 10 | 70 | 49.75 | 92.5 | 2.5 | 97 | 86.75 | 98.25 | 39.75 | 22.5 | 94.5 | 11.5 | 106 | 1086.75 | 212
7219 | 372 | medical | core team | 372 | 2586313 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 10 | 392 | 370 | 392 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 382 | 22 | 95.5 | 5.5 | 8404 | 808 | 404 | 201 | 381 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 2.5 | 92.5 | 98 | 98 | 70 | 90 | 50.25 | 95.25 | 2.5 | 98 | 92.5 | 98 | 19.75 | 5.25 | 95.5 | 5.5 | 101 | 525.25 | 202
7221 | 372 | medical | core team | 372 | 2586411 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 135 | 279 | 163 | 256 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 144 | 93 | 36 | 23.25 | 13392 | 474 | 237 | 207 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 4 | 33.75 | 40.75 | 69.75 | 64 | 10 | 70 | 51.75 | 52.375 | 33.75 | 69.75 | 40.75 | 64 | 41.75 | 17.625 | 36 | 23.25 | 59.25 | 837 | 118.5
7223 | 372 | medical | core team | 372 | 2586509 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 8 | 391 | 363 | 388 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 383 | 25 | 95.75 | 6.25 | 9575 | 816 | 408 | 199.5 | 375.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 90.75 | 97.75 | 97 | 70 | 90 | 49.875 | 93.875 | 2 | 97.75 | 90.75 | 97 | 20.125 | 3.875 | 95.75 | 6.25 | 102 | 598.4375 | 204
7225 | 372 | medical | core team | 372 | 2586607 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 162 | 259 | 130 | 273 | Grid54 | 3 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 97 | 143 | 24.25 | 35.75 | 13871 | 480 | 240 | 210.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 5 | 40.5 | 32.5 | 64.75 | 68.25 | 70 | 90 | 52.625 | 50.375 | 40.5 | 64.75 | 32.5 | 68.25 | 17.375 | 39.625 | 24.25 | 35.75 | 60 | 866.9375 | 120
7227 | 372 | medical | core team | 372 | 2586705 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 147 | 319 | 170 | 263 | Grid54 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 172 | 93 | 43 | 23.25 | 15996 | 530 | 265 | 233 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 5 | 36.75 | 42.5 | 79.75 | 65.75 | 70 | 90 | 58.25 | 54.125 | 36.75 | 79.75 | 42.5 | 65.75 | 11.75 | 35.875 | 43 | 23.25 | 66.25 | 999.75 | 132.5
7229 | 372 | medical | core team | 372 | 2586803 | 10 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 150 | 292 | 145 | 258 | Grid31 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 142 | 113 | 35.5 | 28.25 | 16046 | 510 | 255 | 221 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 3 | 37.5 | 36.25 | 73 | 64.5 | 10 | 50 | 55.25 | 50.375 | 37.5 | 73 | 36.25 | 64.5 | 45.25 | 0.375 | 35.5 | 28.25 | 63.75 | 1002.875 | 127.5
7233 | 372 | medical | core team | 372 | 2586999 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 166 | 280 | 130 | 253 | Grid41 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 114 | 123 | 28.5 | 30.75 | 14022 | 474 | 237 | 223 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 4 | 41.5 | 32.5 | 70 | 63.25 | 10 | 70 | 55.75 | 47.875 | 41.5 | 70 | 32.5 | 63.25 | 45.75 | 22.125 | 28.5 | 30.75 | 59.25 | 876.375 | 118.5
7235 | 372 | medical | core team | 372 | 2587097 | 8 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 289 | 133 | 260 | Grid31 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 138 | 127 | 34.5 | 31.75 | 17526 | 530 | 265 | 220 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 3 | 37.75 | 33.25 | 72.25 | 65 | 10 | 50 | 55 | 49.125 | 37.75 | 72.25 | 33.25 | 65 | 45 | 0.875 | 34.5 | 31.75 | 66.25 | 1095.375 | 132.5
7237 | 372 | medical | core team | 372 | 2587195 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 156 | 278 | 127 | 267 | Grid41 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 122 | 140 | 30.5 | 35 | 17080 | 524 | 262 | 217 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 4 | 39 | 31.75 | 69.5 | 66.75 | 10 | 70 | 54.25 | 49.25 | 39 | 69.5 | 31.75 | 66.75 | 44.25 | 20.75 | 30.5 | 35 | 65.5 | 1067.5 | 131
7239 | 372 | medical | core team | 372 | 2587293 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 9 | 396 | 360 | 391 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 387 | 31 | 96.75 | 7.75 | 11997 | 836 | 418 | 202.5 | 375.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 2.25 | 90 | 99 | 97.75 | 10 | 70 | 50.625 | 93.875 | 2.25 | 99 | 90 | 97.75 | 40.625 | 23.875 | 96.75 | 7.75 | 104.5 | 749.8125 | 209
7241 | 372 | medical | core team | 372 | 2587391 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 139 | 345 | 200 | 313 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 206 | 113 | 51.5 | 28.25 | 23278 | 638 | 319 | 242 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 5 | 34.75 | 50 | 86.25 | 78.25 | 50 | 90 | 60.5 | 64.125 | 34.75 | 86.25 | 50 | 78.25 | 10.5 | 25.875 | 51.5 | 28.25 | 79.75 | 1454.875 | 159.5
7243 | 372 | medical | core team | 372 | 2587489 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 177 | 344 | 212 | 335 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 167 | 123 | 41.75 | 30.75 | 20541 | 580 | 290 | 260.5 | 273.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 5 | 44.25 | 53 | 86 | 83.75 | 50 | 90 | 65.125 | 68.375 | 44.25 | 86 | 53 | 83.75 | 15.125 | 21.625 | 41.75 | 30.75 | 72.5 | 1283.8125 | 145
7245 | 372 | medical | core team | 372 | 2587587 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 5 | 394 | 363 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 389 | 32 | 97.25 | 8 | 12448 | 842 | 421 | 199.5 | 379 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 1.25 | 90.75 | 98.5 | 98.75 | 10 | 70 | 49.875 | 94.75 | 1.25 | 98.5 | 90.75 | 98.75 | 39.875 | 24.75 | 97.25 | 8 | 105.25 | 778 | 210.5
7591 | 641 | technician | non core team | 641 | 3457665 | 159 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 38 | 120 | 85 | 125 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 40 | 20.5 | 10 | 3280 | 244 | 122 | 79 | 105 | 1 | 2 | Grid21 | 3 | 3 | 9.5 | 21.25 | 30 | 31.25 | 50 | 50 | 19.75 | 26.25 | 9.5 | 30 | 21.25 | 31.25 | 30.25 | 23.75 | 20.5 | 10 | 30.5 | 205 | 61
7593 | 641 | technician | non core team | 641 | 3457777 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 125 | 220 | 138 | 181 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 43 | 23.75 | 10.75 | 4085 | 276 | 138 | 172.5 | 159.5 | 3 |  |  | 3 | 4 | 31.25 | 34.5 | 55 | 45.25 | 50 | 70 | 43.125 | 39.875 | 31.25 | 55 | 34.5 | 45.25 | 6.875 | 30.125 | 23.75 | 10.75 | 34.5 | 255.3125 | 69
7597 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458001 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 120 | 220 | 64 | 98 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 34 | 25 | 8.5 | 3400 | 268 | 134 | 170 | 81 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 30 | 16 | 55 | 24.5 | 50 | 70 | 42.5 | 20.25 | 30 | 55 | 16 | 24.5 | 7.5 | 49.75 | 25 | 8.5 | 33.5 | 212.5 | 67
7599 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458113 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 85 | 184 | 58 | 96 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 38 | 24.75 | 9.5 | 3762 | 274 | 137 | 134.5 | 77 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 21.25 | 14.5 | 46 | 24 | 70 | 50 | 33.625 | 19.25 | 21.25 | 46 | 14.5 | 24 | 36.375 | 30.75 | 24.75 | 9.5 | 34.25 | 235.125 | 68.5
7601 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458225 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 73 | 185 | 68 | 103 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 35 | 28 | 8.75 | 3920 | 294 | 147 | 129 | 85.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 18.25 | 17 | 46.25 | 25.75 | 70 | 50 | 32.25 | 21.375 | 18.25 | 46.25 | 17 | 25.75 | 37.75 | 28.625 | 28 | 8.75 | 36.75 | 245 | 73.5
7603 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458337 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 89 | 200 | 109 | 157 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 111 | 48 | 27.75 | 12 | 5328 | 318 | 159 | 144.5 | 133 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 22.25 | 27.25 | 50 | 39.25 | 50 | 70 | 36.125 | 33.25 | 22.25 | 50 | 27.25 | 39.25 | 13.875 | 36.75 | 27.75 | 12 | 39.75 | 333 | 79.5
7605 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458449 | 29 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 113 | 229 | 78 | 141 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 116 | 63 | 29 | 15.75 | 7308 | 358 | 179 | 171 | 109.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 28.25 | 19.5 | 57.25 | 35.25 | 50 | 50 | 42.75 | 27.375 | 28.25 | 57.25 | 19.5 | 35.25 | 7.25 | 22.625 | 29 | 15.75 | 44.75 | 456.75 | 89.5
7607 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458561 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 90 | 255 | 171 | 233 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 165 | 62 | 41.25 | 15.5 | 10230 | 454 | 227 | 172.5 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 22.5 | 42.75 | 63.75 | 58.25 | 70 | 50 | 43.125 | 50.5 | 22.5 | 63.75 | 42.75 | 58.25 | 26.875 | 0.5 | 41.25 | 15.5 | 56.75 | 639.375 | 113.5
7609 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458673 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 63 | 214 | 74 | 128 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 151 | 54 | 37.75 | 13.5 | 8154 | 410 | 205 | 138.5 | 101 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 15.75 | 18.5 | 53.5 | 32 | 70 | 50 | 34.625 | 25.25 | 15.75 | 53.5 | 18.5 | 32 | 35.375 | 24.75 | 37.75 | 13.5 | 51.25 | 509.625 | 102.5
7611 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458785 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 96 | 233 | 107 | 166 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 137 | 59 | 34.25 | 14.75 | 8083 | 392 | 196 | 164.5 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 24 | 26.75 | 58.25 | 41.5 | 70 | 70 | 41.125 | 34.125 | 24 | 58.25 | 26.75 | 41.5 | 28.875 | 35.875 | 34.25 | 14.75 | 49 | 505.1875 | 98
7613 | 641 | technician | non core team | 641 | 3458897 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 159 | 295 | 51 | 108 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 57 | 34 | 14.25 | 7752 | 386 | 193 | 227 | 79.5 | 3 |  |  | 3 | 3 | 39.75 | 12.75 | 73.75 | 27 | 50 | 50 | 56.75 | 19.875 | 39.75 | 73.75 | 12.75 | 27 | 6.75 | 30.125 | 34 | 14.25 | 48.25 | 484.5 | 96.5
7615 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459009 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 206 | 50 | 99 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 127 | 49 | 31.75 | 12.25 | 6223 | 352 | 176 | 142.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 19.75 | 12.5 | 51.5 | 24.75 | 50 | 50 | 35.625 | 18.625 | 19.75 | 51.5 | 12.5 | 24.75 | 14.375 | 31.375 | 31.75 | 12.25 | 44 | 388.9375 | 88
7617 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459121 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 251 | 83 | 143 | Grid44 | 1 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 176 | 60 | 44 | 15 | 10560 | 472 | 236 | 163 | 113 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 18.75 | 20.75 | 62.75 | 35.75 | 70 | 70 | 40.75 | 28.25 | 18.75 | 62.75 | 20.75 | 35.75 | 29.25 | 41.75 | 44 | 15 | 59 | 660 | 118
7619 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459233 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 134 | 259 | 40 | 106 | Grid44 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 66 | 31.25 | 16.5 | 8250 | 382 | 191 | 196.5 | 73 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 33.5 | 10 | 64.75 | 26.5 | 70 | 70 | 49.125 | 18.25 | 33.5 | 64.75 | 10 | 26.5 | 20.875 | 51.75 | 31.25 | 16.5 | 47.75 | 515.625 | 95.5
7621 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459345 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 100 | 262 | 99 | 165 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 162 | 66 | 40.5 | 16.5 | 10692 | 456 | 228 | 181 | 132 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 25 | 24.75 | 65.5 | 41.25 | 50 | 50 | 45.25 | 33 | 25 | 65.5 | 24.75 | 41.25 | 4.75 | 17 | 40.5 | 16.5 | 57 | 668.25 | 114
7623 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459457 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 114 | 240 | 100 | 172 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 72 | 31.5 | 18 | 9072 | 396 | 198 | 177 | 136 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 28.5 | 25 | 60 | 43 | 70 | 70 | 44.25 | 34 | 28.5 | 60 | 25 | 43 | 25.75 | 36 | 31.5 | 18 | 49.5 | 567 | 99
7625 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459569 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 148 | 302 | 106 | 187 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 154 | 81 | 38.5 | 20.25 | 12474 | 470 | 235 | 225 | 146.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 37 | 26.5 | 75.5 | 46.75 | 70 | 50 | 56.25 | 36.625 | 37 | 75.5 | 26.5 | 46.75 | 13.75 | 13.375 | 38.5 | 20.25 | 58.75 | 779.625 | 117.5
7627 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459681 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 87 | 236 | 60 | 112 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 149 | 52 | 37.25 | 13 | 7748 | 402 | 201 | 161.5 | 86 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 21.75 | 15 | 59 | 28 | 70 | 50 | 40.375 | 21.5 | 21.75 | 59 | 15 | 28 | 29.625 | 28.5 | 37.25 | 13 | 50.25 | 484.25 | 100.5
7629 | 641 | technician | non core team | 641 | 3459793 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 141 | 296 | 152 | 223 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 71 | 38.75 | 17.75 | 11005 | 452 | 226 | 218.5 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 35.25 | 38 | 74 | 55.75 | 50 | 70 | 54.625 | 46.875 | 35.25 | 74 | 38 | 55.75 | 4.625 | 23.125 | 38.75 | 17.75 | 56.5 | 687.8125 | 113
7633 | 641 | technician | non core team | 641 | 3460017 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 162 | 292 | 165 | 245 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 80 | 32.5 | 20 | 10400 | 420 | 210 | 227 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 40.5 | 41.25 | 73 | 61.25 | 70 | 70 | 56.75 | 51.25 | 40.5 | 73 | 41.25 | 61.25 | 13.25 | 18.75 | 32.5 | 20 | 52.5 | 650 | 105
7639 | 641 | technician | non core team | 641 | 3460353 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 210 | 32 | 93 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 164 | 61 | 41 | 15.25 | 10004 | 450 | 225 | 128 | 62.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 11.5 | 8 | 52.5 | 23.25 | 70 | 50 | 32 | 15.625 | 11.5 | 52.5 | 8 | 23.25 | 38 | 34.375 | 41 | 15.25 | 56.25 | 625.25 | 112.5
7641 | 641 | technician | non core team | 641 | 3460465 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 122 | 279 | 170 | 249 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 157 | 79 | 39.25 | 19.75 | 12403 | 472 | 236 | 200.5 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 30.5 | 42.5 | 69.75 | 62.25 | 50 | 70 | 50.125 | 52.375 | 30.5 | 69.75 | 42.5 | 62.25 | 0.125 | 17.625 | 39.25 | 19.75 | 59 | 775.1875 | 118
7643 | 641 | technician | non core team | 641 | 3460577 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 101 | 256 | 62 | 128 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 155 | 66 | 38.75 | 16.5 | 10230 | 442 | 221 | 178.5 | 95 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 25.25 | 15.5 | 64 | 32 | 70 | 50 | 44.625 | 23.75 | 25.25 | 64 | 15.5 | 32 | 25.375 | 26.25 | 38.75 | 16.5 | 55.25 | 639.375 | 110.5
7645 | 641 | technician | non core team | 641 | 3460689 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 86 | 244 | 100 | 180 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 158 | 80 | 39.5 | 20 | 12640 | 476 | 238 | 165 | 140 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 21.5 | 25 | 61 | 45 | 70 | 50 | 41.25 | 35 | 21.5 | 61 | 25 | 45 | 28.75 | 15 | 39.5 | 20 | 59.5 | 790 | 119
7647 | 641 | technician | non core team | 641 | 3460801 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 92 | 243 | 100 | 197 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 97 | 37.75 | 24.25 | 14647 | 496 | 248 | 167.5 | 148.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 23 | 25 | 60.75 | 49.25 | 70 | 50 | 41.875 | 37.125 | 23 | 60.75 | 25 | 49.25 | 28.125 | 12.875 | 37.75 | 24.25 | 62 | 915.4375 | 124
7649 | 641 | technician | non core team | 641 | 3460913 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 80 | 237 | 59 | 122 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 157 | 63 | 39.25 | 15.75 | 9891 | 440 | 220 | 158.5 | 90.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 20 | 14.75 | 59.25 | 30.5 | 70 | 50 | 39.625 | 22.625 | 20 | 59.25 | 14.75 | 30.5 | 30.375 | 27.375 | 39.25 | 15.75 | 55 | 618.1875 | 110
7651 | 641 | technician | non core team | 641 | 3461025 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 53 | 224 | 297 | 353 | Grid44 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 171 | 56 | 42.75 | 14 | 9576 | 454 | 227 | 138.5 | 325 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 4 | 13.25 | 74.25 | 56 | 88.25 | 70 | 70 | 34.625 | 81.25 | 13.25 | 56 | 74.25 | 88.25 | 35.375 | 11.25 | 42.75 | 14 | 56.75 | 598.5 | 113.5
7657 | 641 | technician | non core team | 641 | 3461361 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 59 | 227 | 68 | 118 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 168 | 50 | 42 | 12.5 | 8400 | 436 | 218 | 143 | 93 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 14.75 | 17 | 56.75 | 29.5 | 70 | 50 | 35.75 | 23.25 | 14.75 | 56.75 | 17 | 29.5 | 34.25 | 26.75 | 42 | 12.5 | 54.5 | 525 | 109
7669 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462033 | 103 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 89 | 252 | 164 | 229 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 163 | 65 | 40.75 | 16.25 | 10595 | 456 | 228 | 170.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 22.25 | 41 | 63 | 57.25 | 70 | 50 | 42.625 | 49.125 | 22.25 | 63 | 41 | 57.25 | 27.375 | 0.875 | 40.75 | 16.25 | 57 | 662.1875 | 114
7671 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462145 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 73 | 259 | 68 | 124 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 56 | 46.5 | 14 | 10416 | 484 | 242 | 166 | 96 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 18.25 | 17 | 64.75 | 31 | 70 | 50 | 41.5 | 24 | 18.25 | 64.75 | 17 | 31 | 28.5 | 26 | 46.5 | 14 | 60.5 | 651 | 121
7673 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462257 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 90 | 259 | 113 | 159 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 169 | 46 | 42.25 | 11.5 | 7774 | 430 | 215 | 174.5 | 136 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 22.5 | 28.25 | 64.75 | 39.75 | 70 | 70 | 43.625 | 34 | 22.5 | 64.75 | 28.25 | 39.75 | 26.375 | 36 | 42.25 | 11.5 | 53.75 | 485.875 | 107.5
7675 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462369 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 108 | 244 | 144 | 230 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 136 | 86 | 34 | 21.5 | 11696 | 444 | 222 | 176 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 27 | 36 | 61 | 57.5 | 70 | 50 | 44 | 46.75 | 27 | 61 | 36 | 57.5 | 26 | 3.25 | 34 | 21.5 | 55.5 | 731 | 111
7677 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462481 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 59 | 241 | 60 | 126 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 182 | 66 | 45.5 | 16.5 | 12012 | 496 | 248 | 150 | 93 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 14.75 | 15 | 60.25 | 31.5 | 70 | 50 | 37.5 | 23.25 | 14.75 | 60.25 | 15 | 31.5 | 32.5 | 26.75 | 45.5 | 16.5 | 62 | 750.75 | 124
7679 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462593 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 45 | 196 | 41 | 117 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 151 | 76 | 37.75 | 19 | 11476 | 454 | 227 | 120.5 | 79 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 11.25 | 10.25 | 49 | 29.25 | 70 | 50 | 30.125 | 19.75 | 11.25 | 49 | 10.25 | 29.25 | 39.875 | 30.25 | 37.75 | 19 | 56.75 | 717.25 | 113.5
7681 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462705 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 73 | 231 | 57 | 133 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 158 | 76 | 39.5 | 19 | 12008 | 468 | 234 | 152 | 95 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 18.25 | 14.25 | 57.75 | 33.25 | 50 | 50 | 38 | 23.75 | 18.25 | 57.75 | 14.25 | 33.25 | 12 | 26.25 | 39.5 | 19 | 58.5 | 750.5 | 117
7683 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462817 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 61 | 233 | 59 | 132 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 172 | 73 | 43 | 18.25 | 12556 | 490 | 245 | 147 | 95.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 15.25 | 14.75 | 58.25 | 33 | 70 | 50 | 36.75 | 23.875 | 15.25 | 58.25 | 14.75 | 33 | 33.25 | 26.125 | 43 | 18.25 | 61.25 | 784.75 | 122.5
7685 | 641 | technician | non core team | 641 | 3462929 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 77 | 256 | 136 | 216 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 179 | 80 | 44.75 | 20 | 14320 | 518 | 259 | 166.5 | 176 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 19.25 | 34 | 64 | 54 | 70 | 50 | 41.625 | 44 | 19.25 | 64 | 34 | 54 | 28.375 | 6 | 44.75 | 20 | 64.75 | 895 | 129.5
7687 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463041 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 100 | 255 | 154 | 248 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 94 | 38.75 | 23.5 | 14570 | 498 | 249 | 177.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 25 | 38.5 | 63.75 | 62 | 50 | 50 | 44.375 | 50.25 | 25 | 63.75 | 38.5 | 62 | 5.625 | 0.25 | 38.75 | 23.5 | 62.25 | 910.625 | 124.5
7689 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463153 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 44 | 211 | 41 | 109 | Grid14 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 167 | 68 | 41.75 | 17 | 11356 | 470 | 235 | 127.5 | 75 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 11 | 10.25 | 52.75 | 27.25 | 70 | 10 | 31.875 | 18.75 | 11 | 52.75 | 10.25 | 27.25 | 38.125 | 8.75 | 41.75 | 17 | 58.75 | 709.75 | 117.5
7691 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463265 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 31 | 251 | 50 | 118 | Grid14 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 220 | 68 | 55 | 17 | 14960 | 576 | 288 | 141 | 84 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 1 | 7.75 | 12.5 | 62.75 | 29.5 | 70 | 10 | 35.25 | 21 | 7.75 | 62.75 | 12.5 | 29.5 | 34.75 | 11 | 55 | 17 | 72 | 935 | 144
7693 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463377 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 71 | 269 | 137 | 242 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 198 | 105 | 49.5 | 26.25 | 20790 | 606 | 303 | 170 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 17.75 | 34.25 | 67.25 | 60.5 | 70 | 50 | 42.5 | 47.375 | 17.75 | 67.25 | 34.25 | 60.5 | 27.5 | 2.625 | 49.5 | 26.25 | 75.75 | 1299.375 | 151.5
7695 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463489 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 68 | 223 | 78 | 179 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 155 | 101 | 38.75 | 25.25 | 15655 | 512 | 256 | 145.5 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 17 | 19.5 | 55.75 | 44.75 | 50 | 50 | 36.375 | 32.125 | 17 | 55.75 | 19.5 | 44.75 | 13.625 | 17.875 | 38.75 | 25.25 | 64 | 978.4375 | 128
7699 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463713 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 42 | 263 | 54 | 128 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 221 | 74 | 55.25 | 18.5 | 16354 | 590 | 295 | 152.5 | 91 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 10.5 | 13.5 | 65.75 | 32 | 70 | 50 | 38.125 | 22.75 | 10.5 | 65.75 | 13.5 | 32 | 31.875 | 27.25 | 55.25 | 18.5 | 73.75 | 1022.125 | 147.5
7701 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463825 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 59 | 241 | 57 | 151 | Grid14 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 182 | 94 | 45.5 | 23.5 | 17108 | 552 | 276 | 150 | 104 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 1 | 14.75 | 14.25 | 60.25 | 37.75 | 70 | 10 | 37.5 | 26 | 14.75 | 60.25 | 14.25 | 37.75 | 32.5 | 16 | 45.5 | 23.5 | 69 | 1069.25 | 138
7703 | 641 | technician | non core team | 641 | 3463937 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 262 | 46 | 109 | Grid24 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 214 | 63 | 53.5 | 15.75 | 13482 | 554 | 277 | 155 | 77.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 12 | 11.5 | 65.5 | 27.25 | 70 | 30 | 38.75 | 19.375 | 12 | 65.5 | 11.5 | 27.25 | 31.25 | 10.625 | 53.5 | 15.75 | 69.25 | 842.625 | 138.5
7705 | 641 | technician | non core team | 641 | 3464049 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 69 | 228 | 145 | 208 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 159 | 63 | 39.75 | 15.75 | 10017 | 444 | 222 | 148.5 | 176.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 17.25 | 36.25 | 57 | 52 | 70 | 50 | 37.125 | 44.125 | 17.25 | 57 | 36.25 | 52 | 32.875 | 5.875 | 39.75 | 15.75 | 55.5 | 626.0625 | 111
7707 | 641 | technician | non core team | 641 | 3464161 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 333 | 52 | 74 | Grid34 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 306 | 22 | 76.5 | 5.5 | 6732 | 656 | 328 | 180 | 63 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 6.75 | 13 | 83.25 | 18.5 | 70 | 50 | 45 | 15.75 | 6.75 | 83.25 | 13 | 18.5 | 25 | 34.25 | 76.5 | 5.5 | 82 | 420.75 | 164
7709 | 641 | technician | non core team | 641 | 3464273 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 206 | 40 | 80 | Grid14 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 179 | 40 | 44.75 | 10 | 7160 | 438 | 219 | 116.5 | 60 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 6.75 | 10 | 51.5 | 20 | 70 | 10 | 29.125 | 15 | 6.75 | 51.5 | 10 | 20 | 40.875 | 5 | 44.75 | 10 | 54.75 | 447.5 | 109.5
7711 | 641 | technician | non core team | 641 | 3464385 | 13 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 27 | 219 | 38 | 97 | Grid24 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 192 | 59 | 48 | 14.75 | 11328 | 502 | 251 | 123 | 67.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 6.75 | 9.5 | 54.75 | 24.25 | 70 | 30 | 30.75 | 16.875 | 6.75 | 54.75 | 9.5 | 24.25 | 39.25 | 13.125 | 48 | 14.75 | 62.75 | 708 | 125.5
7715 | 641 | technician | non core team | 641 | 3464609 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 53 | 258 | 58 | 91 | Grid24 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 205 | 33 | 51.25 | 8.25 | 6765 | 476 | 238 | 155.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 13.25 | 14.5 | 64.5 | 22.75 | 70 | 30 | 38.875 | 18.625 | 13.25 | 64.5 | 14.5 | 22.75 | 31.125 | 11.375 | 51.25 | 8.25 | 59.5 | 422.8125 | 119
7723 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465057 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 271 | 56 | 121 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 218 | 65 | 54.5 | 16.25 | 14170 | 566 | 283 | 162 | 88.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 13.25 | 14 | 67.75 | 30.25 | 70 | 50 | 40.5 | 22.125 | 13.25 | 67.75 | 14 | 30.25 | 29.5 | 27.875 | 54.5 | 16.25 | 70.75 | 885.625 | 141.5
7725 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465169 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 62 | 291 | 95 | 164 | Grid24 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 229 | 69 | 57.25 | 17.25 | 15801 | 596 | 298 | 176.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 15.5 | 23.75 | 72.75 | 41 | 70 | 30 | 44.125 | 32.375 | 15.5 | 72.75 | 23.75 | 41 | 25.875 | 2.375 | 57.25 | 17.25 | 74.5 | 987.5625 | 149
7727 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465281 | 22 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 59 | 253 | 62 | 107 | Grid15 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 194 | 45 | 48.5 | 11.25 | 8730 | 478 | 239 | 156 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 1 | 14.75 | 15.5 | 63.25 | 26.75 | 90 | 10 | 39 | 21.125 | 14.75 | 63.25 | 15.5 | 26.75 | 51 | 11.125 | 48.5 | 11.25 | 59.75 | 545.625 | 119.5
7729 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465393 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 63 | 244 | 167 | 220 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 53 | 45.25 | 13.25 | 9593 | 468 | 234 | 153.5 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 15.75 | 41.75 | 61 | 55 | 70 | 50 | 38.375 | 48.375 | 15.75 | 61 | 41.75 | 55 | 31.625 | 1.625 | 45.25 | 13.25 | 58.5 | 599.5625 | 117
7731 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465505 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 48 | 203 | 163 | 231 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 155 | 68 | 38.75 | 17 | 10540 | 446 | 223 | 125.5 | 197 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 12 | 40.75 | 50.75 | 57.75 | 70 | 50 | 31.375 | 49.25 | 12 | 50.75 | 40.75 | 57.75 | 38.625 | 0.75 | 38.75 | 17 | 55.75 | 658.75 | 111.5
7735 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465729 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 67 | 209 | 157 | 219 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 62 | 35.5 | 15.5 | 8804 | 408 | 204 | 138 | 188 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 16.75 | 39.25 | 52.25 | 54.75 | 70 | 50 | 34.5 | 47 | 16.75 | 52.25 | 39.25 | 54.75 | 35.5 | 3 | 35.5 | 15.5 | 51 | 550.25 | 102
7737 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465841 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 87 | 247 | 107 | 163 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 160 | 56 | 40 | 14 | 8960 | 432 | 216 | 167 | 135 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 21.75 | 26.75 | 61.75 | 40.75 | 70 | 50 | 41.75 | 33.75 | 21.75 | 61.75 | 26.75 | 40.75 | 28.25 | 16.25 | 40 | 14 | 54 | 560 | 108
7739 | 641 | technician | non core team | 641 | 3465953 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 88 | 247 | 94 | 165 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 71 | 39.75 | 17.75 | 11289 | 460 | 230 | 167.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 22 | 23.5 | 61.75 | 41.25 | 70 | 50 | 41.875 | 32.375 | 22 | 61.75 | 23.5 | 41.25 | 28.125 | 17.625 | 39.75 | 17.75 | 57.5 | 705.5625 | 115
7741 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466065 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 78 | 253 | 88 | 145 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 175 | 57 | 43.75 | 14.25 | 9975 | 464 | 232 | 165.5 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 19.5 | 22 | 63.25 | 36.25 | 70 | 50 | 41.375 | 29.125 | 19.5 | 63.25 | 22 | 36.25 | 28.625 | 20.875 | 43.75 | 14.25 | 58 | 623.4375 | 116
7743 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466177 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 75 | 250 | 68 | 123 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 175 | 55 | 43.75 | 13.75 | 9625 | 460 | 230 | 162.5 | 95.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 18.75 | 17 | 62.5 | 30.75 | 70 | 50 | 40.625 | 23.875 | 18.75 | 62.5 | 17 | 30.75 | 29.375 | 26.125 | 43.75 | 13.75 | 57.5 | 601.5625 | 115
7745 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466289 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 57 | 201 | 153 | 207 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 144 | 54 | 36 | 13.5 | 7776 | 396 | 198 | 129 | 180 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 14.25 | 38.25 | 50.25 | 51.75 | 70 | 50 | 32.25 | 45 | 14.25 | 50.25 | 38.25 | 51.75 | 37.75 | 5 | 36 | 13.5 | 49.5 | 486 | 99
7749 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466513 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 76 | 227 | 101 | 178 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 151 | 77 | 37.75 | 19.25 | 11627 | 456 | 228 | 151.5 | 139.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 19 | 25.25 | 56.75 | 44.5 | 70 | 50 | 37.875 | 34.875 | 19 | 56.75 | 25.25 | 44.5 | 32.125 | 15.125 | 37.75 | 19.25 | 57 | 726.6875 | 114
7751 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466625 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 44 | 192 | 78 | 136 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 148 | 58 | 37 | 14.5 | 8584 | 412 | 206 | 118 | 107 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 11 | 19.5 | 48 | 34 | 70 | 50 | 29.5 | 26.75 | 11 | 48 | 19.5 | 34 | 40.5 | 23.25 | 37 | 14.5 | 51.5 | 536.5 | 103
7753 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466737 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 104 | 261 | 174 | 231 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 157 | 57 | 39.25 | 14.25 | 8949 | 428 | 214 | 182.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 26 | 43.5 | 65.25 | 57.75 | 70 | 70 | 45.625 | 50.625 | 26 | 65.25 | 43.5 | 57.75 | 24.375 | 19.375 | 39.25 | 14.25 | 53.5 | 559.3125 | 107
7755 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466849 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 80 | 265 | 159 | 233 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 185 | 74 | 46.25 | 18.5 | 13690 | 518 | 259 | 172.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 20 | 39.75 | 66.25 | 58.25 | 70 | 70 | 43.125 | 49 | 20 | 66.25 | 39.75 | 58.25 | 26.875 | 21 | 46.25 | 18.5 | 64.75 | 855.625 | 129.5
7757 | 641 | technician | non core team | 641 | 3466961 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 87 | 260 | 169 | 222 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 53 | 43.25 | 13.25 | 9169 | 452 | 226 | 173.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 21.75 | 42.25 | 65 | 55.5 | 70 | 50 | 43.375 | 48.875 | 21.75 | 65 | 42.25 | 55.5 | 26.625 | 1.125 | 43.25 | 13.25 | 56.5 | 573.0625 | 113
7759 | 641 | technician | non core team | 641 | 3467073 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 66 | 273 | 67 | 128 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 207 | 61 | 51.75 | 15.25 | 12627 | 536 | 268 | 169.5 | 97.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 16.5 | 16.75 | 68.25 | 32 | 70 | 50 | 42.375 | 24.375 | 16.5 | 68.25 | 16.75 | 32 | 27.625 | 25.625 | 51.75 | 15.25 | 67 | 789.1875 | 134
7761 | 641 | technician | non core team | 641 | 3467185 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 46 | 214 | 53 | 111 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 168 | 58 | 42 | 14.5 | 9744 | 452 | 226 | 130 | 82 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 11.5 | 13.25 | 53.5 | 27.75 | 70 | 50 | 32.5 | 20.5 | 11.5 | 53.5 | 13.25 | 27.75 | 37.5 | 29.5 | 42 | 14.5 | 56.5 | 609 | 113
8451 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4185617 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 119 | 218 | 158 | 216 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 58 | 24.75 | 14.5 | 5742 | 314 | 157 | 168.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 29.75 | 39.5 | 54.5 | 54 | 50 | 70 | 42.125 | 46.75 | 29.75 | 54.5 | 39.5 | 54 | 7.875 | 23.25 | 24.75 | 14.5 | 39.25 | 358.875 | 78.5
8453 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4185737 | 18 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 179 | 269 | 326 | 353 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 27 | 22.5 | 6.75 | 2430 | 234 | 117 | 224 | 339.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 44.75 | 81.5 | 67.25 | 88.25 | 50 | 90 | 56 | 84.875 | 44.75 | 67.25 | 81.5 | 88.25 | 6 | 5.125 | 22.5 | 6.75 | 29.25 | 151.875 | 58.5
8457 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4185977 | 31 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 289 | 373 | 120 | 140 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 20 | 21 | 5 | 1680 | 208 | 104 | 331 | 130 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 3 | 72.25 | 30 | 93.25 | 35 | 30 | 50 | 82.75 | 32.5 | 72.25 | 93.25 | 30 | 35 | 52.75 | 17.5 | 21 | 5 | 26 | 105 | 52
8459 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186097 | 30 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 381 | 152 | 164 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 110 | 12 | 27.5 | 3 | 1320 | 244 | 122 | 326 | 158 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 2 | 67.75 | 38 | 95.25 | 41 | 30 | 30 | 81.5 | 39.5 | 67.75 | 95.25 | 38 | 41 | 51.5 | 9.5 | 27.5 | 3 | 30.5 | 82.5 | 61
8461 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186217 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 270 | 102 | 121 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 19 | 15.25 | 4.75 | 1159 | 160 | 80 | 239.5 | 111.5 |  | 2 |  | 2 | 3 | 52.25 | 25.5 | 67.5 | 30.25 | 30 | 50 | 59.875 | 27.875 | 52.25 | 67.5 | 25.5 | 30.25 | 29.875 | 22.125 | 15.25 | 4.75 | 20 | 72.4375 | 40
8463 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186337 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 275 | 327 | 369 | 381 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 52 | 12 | 13 | 3 | 624 | 128 | 64 | 301 | 375 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 68.75 | 92.25 | 81.75 | 95.25 | 50 | 70 | 75.25 | 93.75 | 68.75 | 81.75 | 92.25 | 95.25 | 25.25 | 23.75 | 13 | 3 | 16 | 39 | 32
8465 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186457 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 217 | 277 | 317 | 327 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 10 | 15 | 2.5 | 600 | 140 | 70 | 247 | 322 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 54.25 | 79.25 | 69.25 | 81.75 | 50 | 70 | 61.75 | 80.5 | 54.25 | 69.25 | 79.25 | 81.75 | 11.75 | 10.5 | 15 | 2.5 | 17.5 | 37.5 | 35
8467 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186577 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 295 | 375 | 197 | 216 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 19 | 20 | 4.75 | 1520 | 198 | 99 | 335 | 206.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 73.75 | 49.25 | 93.75 | 54 | 50 | 70 | 83.75 | 51.625 | 73.75 | 93.75 | 49.25 | 54 | 33.75 | 18.375 | 20 | 4.75 | 24.75 | 95 | 49.5
8469 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186697 | 17 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 216 | 339 | 256 | 285 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 123 | 29 | 30.75 | 7.25 | 3567 | 304 | 152 | 277.5 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 2 | 54 | 64 | 84.75 | 71.25 | 30 | 30 | 69.375 | 67.625 | 54 | 84.75 | 64 | 71.25 | 39.375 | 37.625 | 30.75 | 7.25 | 38 | 222.9375 | 76
8471 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186817 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 231 | 321 | 233 | 253 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 20 | 22.5 | 5 | 1800 | 220 | 110 | 276 | 243 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 57.75 | 58.25 | 80.25 | 63.25 | 70 | 70 | 69 | 60.75 | 57.75 | 80.25 | 58.25 | 63.25 | 1 | 9.25 | 22.5 | 5 | 27.5 | 112.5 | 55
8473 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4186937 | 54 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 101 | 171 | 112 | 138 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 70 | 26 | 17.5 | 6.5 | 1820 | 192 | 96 | 136 | 125 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 2 | 25.25 | 28 | 42.75 | 34.5 | 70 | 30 | 34 | 31.25 | 25.25 | 42.75 | 28 | 34.5 | 36 | 1.25 | 17.5 | 6.5 | 24 | 113.75 | 48
8475 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187057 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 290 | 166 | 178 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 12 | 22.5 | 3 | 1080 | 204 | 102 | 245 | 172 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 50 | 41.5 | 72.5 | 44.5 | 50 | 70 | 61.25 | 43 | 50 | 72.5 | 41.5 | 44.5 | 11.25 | 27 | 22.5 | 3 | 25.5 | 67.5 | 51
8477 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187177 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 307 | 226 | 260 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 61 | 34 | 15.25 | 8.5 | 2074 | 190 | 95 | 276.5 | 243 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 61.5 | 56.5 | 76.75 | 65 | 50 | 70 | 69.125 | 60.75 | 61.5 | 76.75 | 56.5 | 65 | 19.125 | 9.25 | 15.25 | 8.5 | 23.75 | 129.625 | 47.5
8479 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187297 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 255 | 315 | 248 | 260 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 12 | 15 | 3 | 720 | 144 | 72 | 285 | 254 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 63.75 | 62 | 78.75 | 65 | 70 | 50 | 71.25 | 63.5 | 63.75 | 78.75 | 62 | 65 | 1.25 | 13.5 | 15 | 3 | 18 | 45 | 36
8481 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187417 | 35 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 258 | 396 | 207 | 225 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 18 | 34.5 | 4.5 | 2484 | 312 | 156 | 327 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 64.5 | 51.75 | 99 | 56.25 | 70 | 70 | 81.75 | 54 | 64.5 | 99 | 51.75 | 56.25 | 11.75 | 16 | 34.5 | 4.5 | 39 | 155.25 | 78
8483 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187537 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 221 | 295 | 187 | 214 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 27 | 18.5 | 6.75 | 1998 | 202 | 101 | 258 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 55.25 | 46.75 | 73.75 | 53.5 | 70 | 70 | 64.5 | 50.125 | 55.25 | 73.75 | 46.75 | 53.5 | 5.5 | 19.875 | 18.5 | 6.75 | 25.25 | 124.875 | 50.5
8485 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187657 | 42 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 284 | 316 | 222 | 250 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 32 | 28 | 8 | 7 | 896 | 120 | 60 | 300 | 236 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 5 | 71 | 55.5 | 79 | 62.5 | 70 | 90 | 75 | 59 | 71 | 79 | 55.5 | 62.5 | 5 | 31 | 8 | 7 | 15 | 56 | 30
8487 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187777 | 29 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 328 | 360 | 301 | 337 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 32 | 36 | 8 | 9 | 1152 | 136 | 68 | 344 | 319 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 82 | 75.25 | 90 | 84.25 | 90 | 70 | 86 | 79.75 | 82 | 90 | 75.25 | 84.25 | 4 | 9.75 | 8 | 9 | 17 | 72 | 34
8489 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4187897 | 109 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 211 | 246 | 185 | 200 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 15 | 8.75 | 3.75 | 525 | 100 | 50 | 228.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 52.75 | 46.25 | 61.5 | 50 | 50 | 50 | 57.125 | 48.125 | 52.75 | 61.5 | 46.25 | 50 | 7.125 | 1.875 | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 32.8125 | 25
8493 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4188137 | 21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 107 | 128 | 52 | 84 | Grid12 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 21 | 32 | 5.25 | 8 | 672 | 106 | 53 | 117.5 | 68 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 1 | 26.75 | 13 | 32 | 21 | 30 | 10 | 29.375 | 17 | 26.75 | 32 | 13 | 21 | 0.625 | 7 | 5.25 | 8 | 13.25 | 42 | 26.5
8499 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4188497 | 12 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 392 | 5 | 23 | Grid11 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 121 | 18 | 30.25 | 4.5 | 2178 | 278 | 139 | 331.5 | 14 | 5 | 1 | Grid15 | 1 | 1 | 67.75 | 1.25 | 98 | 5.75 | 10 | 10 | 82.875 | 3.5 | 67.75 | 98 | 1.25 | 5.75 | 72.875 | 6.5 | 30.25 | 4.5 | 34.75 | 136.125 | 69.5
8501 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4188617 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 263 | 378 | 206 | 224 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 115 | 18 | 28.75 | 4.5 | 2070 | 266 | 133 | 320.5 | 215 | 5 | 3 | Grid35 | 2 | 2 | 65.75 | 51.5 | 94.5 | 56 | 30 | 30 | 80.125 | 53.75 | 65.75 | 94.5 | 51.5 | 56 | 50.125 | 23.75 | 28.75 | 4.5 | 33.25 | 129.375 | 66.5
8503 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4188737 | 15 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 330 | 358 | 39 | 48 | Grid12 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 28 | 9 | 7 | 2.25 | 252 | 74 | 37 | 344 | 43.5 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 1 | 82.5 | 9.75 | 89.5 | 12 | 30 | 10 | 86 | 10.875 | 82.5 | 89.5 | 9.75 | 12 | 56 | 0.875 | 7 | 2.25 | 9.25 | 15.75 | 18.5
8505 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4188857 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 303 | 379 | 267 | 291 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 76 | 24 | 19 | 6 | 1824 | 200 | 100 | 341 | 279 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 4 | 75.75 | 66.75 | 94.75 | 72.75 | 50 | 70 | 85.25 | 69.75 | 75.75 | 94.75 | 66.75 | 72.75 | 35.25 | 0.25 | 19 | 6 | 25 | 114 | 50
8507 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4188977 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 262 | 331 | 203 | 216 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 13 | 17.25 | 3.25 | 897 | 164 | 82 | 296.5 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 65.5 | 50.75 | 82.75 | 54 | 70 | 50 | 74.125 | 52.375 | 65.5 | 82.75 | 50.75 | 54 | 4.125 | 2.375 | 17.25 | 3.25 | 20.5 | 56.0625 | 41
8509 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4189097 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 161 | 206 | 129 | 158 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 29 | 11.25 | 7.25 | 1305 | 148 | 74 | 183.5 | 143.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 40.25 | 32.25 | 51.5 | 39.5 | 50 | 70 | 45.875 | 35.875 | 40.25 | 51.5 | 32.25 | 39.5 | 4.125 | 34.125 | 11.25 | 7.25 | 18.5 | 81.5625 | 37
8511 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4189217 | 57 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 173 | 240 | 208 | 250 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 42 | 16.75 | 10.5 | 2814 | 218 | 109 | 206.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 43.25 | 52 | 60 | 62.5 | 30 | 30 | 51.625 | 57.25 | 43.25 | 60 | 52 | 62.5 | 21.625 | 27.25 | 16.75 | 10.5 | 27.25 | 175.875 | 54.5
8517 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4189577 | 35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 288 | 332 | 184 | 223 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 44 | 39 | 11 | 9.75 | 1716 | 166 | 83 | 310 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 72 | 46 | 83 | 55.75 | 50 | 90 | 77.5 | 50.875 | 72 | 83 | 46 | 55.75 | 27.5 | 39.125 | 11 | 9.75 | 20.75 | 107.25 | 41.5
8529 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4190297 | 76 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 329 | 389 | 169 | 188 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 19 | 15 | 4.75 | 1140 | 158 | 79 | 359 | 178.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 82.25 | 42.25 | 97.25 | 47 | 70 | 70 | 89.75 | 44.625 | 82.25 | 97.25 | 42.25 | 47 | 19.75 | 25.375 | 15 | 4.75 | 19.75 | 71.25 | 39.5
8531 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4190417 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 256 | 347 | 172 | 198 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 26 | 22.75 | 6.5 | 2366 | 234 | 117 | 301.5 | 185 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 64 | 43 | 86.75 | 49.5 | 50 | 50 | 75.375 | 46.25 | 64 | 86.75 | 43 | 49.5 | 25.375 | 3.75 | 22.75 | 6.5 | 29.25 | 147.875 | 58.5
8533 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4190537 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 307 | 370 | 252 | 268 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 63 | 16 | 15.75 | 4 | 1008 | 158 | 79 | 338.5 | 260 | 5 | 4 | Grid45 | 2 | 2 | 76.75 | 63 | 92.5 | 67 | 30 | 30 | 84.625 | 65 | 76.75 | 92.5 | 63 | 67 | 54.625 | 35 | 15.75 | 4 | 19.75 | 63 | 39.5
8535 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4190657 | 16 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 267 | 345 | 260 | 285 | Grid11 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 78 | 25 | 19.5 | 6.25 | 1950 | 206 | 103 | 306 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44 | 1 | 1 | 66.75 | 65 | 86.25 | 71.25 | 10 | 10 | 76.5 | 68.125 | 66.75 | 86.25 | 65 | 71.25 | 66.5 | 58.125 | 19.5 | 6.25 | 25.75 | 121.875 | 51.5
8537 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4190777 | 21 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 291 | 371 | 190 | 210 | Grid11 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 20 | 20 | 5 | 1600 | 200 | 100 | 331 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 1 | 1 | 72.75 | 47.5 | 92.75 | 52.5 | 10 | 10 | 82.75 | 50 | 72.75 | 92.75 | 47.5 | 52.5 | 72.75 | 40 | 20 | 5 | 25 | 100 | 50
8539 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4190897 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 207 | 245 | 178 | 200 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 22 | 9.5 | 5.5 | 836 | 120 | 60 | 226 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 51.75 | 44.5 | 61.25 | 50 | 70 | 30 | 56.5 | 47.25 | 51.75 | 61.25 | 44.5 | 50 | 13.5 | 17.25 | 9.5 | 5.5 | 15 | 52.25 | 30
8541 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191017 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 215 | 257 | 121 | 139 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 42 | 18 | 10.5 | 4.5 | 756 | 120 | 60 | 236 | 130 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 53.75 | 30.25 | 64.25 | 34.75 | 70 | 30 | 59 | 32.5 | 53.75 | 64.25 | 30.25 | 34.75 | 11 | 2.5 | 10.5 | 4.5 | 15 | 47.25 | 30
8543 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191137 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 259 | 323 | 80 | 132 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 52 | 16 | 13 | 3328 | 232 | 116 | 291 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 64.75 | 20 | 80.75 | 33 | 70 | 10 | 72.75 | 26.5 | 64.75 | 80.75 | 20 | 33 | 2.75 | 16.5 | 16 | 13 | 29 | 208 | 58
8545 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191257 | 48 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 327 | 397 | 213 | 228 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 15 | 17.5 | 3.75 | 1050 | 170 | 85 | 362 | 220.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 81.75 | 53.25 | 99.25 | 57 | 90 | 50 | 90.5 | 55.125 | 81.75 | 99.25 | 53.25 | 57 | 0.5 | 5.125 | 17.5 | 3.75 | 21.25 | 65.625 | 42.5
8547 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191377 | 23 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 300 | 400 | 195 | 232 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 37 | 25 | 9.25 | 3700 | 274 | 137 | 350 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 2 | 75 | 48.75 | 100 | 58 | 70 | 30 | 87.5 | 53.375 | 75 | 100 | 48.75 | 58 | 17.5 | 23.375 | 25 | 9.25 | 34.25 | 231.25 | 68.5
8549 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191497 | 18 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 333 | 397 | 130 | 139 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 9 | 16 | 2.25 | 576 | 146 | 73 | 365 | 134.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 1 | 83.25 | 32.5 | 99.25 | 34.75 | 90 | 10 | 91.25 | 33.625 | 83.25 | 99.25 | 32.5 | 34.75 | 1.25 | 23.625 | 16 | 2.25 | 18.25 | 36 | 36.5
8551 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191617 | 26 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 309 | 397 | 63 | 150 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 88 | 87 | 22 | 21.75 | 7656 | 350 | 175 | 353 | 106.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 1 | 77.25 | 15.75 | 99.25 | 37.5 | 90 | 10 | 88.25 | 26.625 | 77.25 | 99.25 | 15.75 | 37.5 | 1.75 | 16.625 | 22 | 21.75 | 43.75 | 478.5 | 87.5
8553 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191737 | 12 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 301 | 390 | 181 | 220 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 39 | 22.25 | 9.75 | 3471 | 256 | 128 | 345.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 75.25 | 45.25 | 97.5 | 55 | 90 | 30 | 86.375 | 50.125 | 75.25 | 97.5 | 45.25 | 55 | 3.625 | 20.125 | 22.25 | 9.75 | 32 | 216.9375 | 64
8555 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4191857 | 18 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 334 | 129 | 174 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 45 | 15.25 | 11.25 | 2745 | 212 | 106 | 303.5 | 151.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 1 | 68.25 | 32.25 | 83.5 | 43.5 | 90 | 10 | 75.875 | 37.875 | 68.25 | 83.5 | 32.25 | 43.5 | 14.125 | 27.875 | 15.25 | 11.25 | 26.5 | 171.5625 | 53
8559 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4192097 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 344 | 384 | 24 | 43 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 40 | 19 | 10 | 4.75 | 760 | 118 | 59 | 364 | 33.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 86 | 6 | 96 | 10.75 | 90 | 10 | 91 | 8.375 | 86 | 96 | 6 | 10.75 | 1 | 1.625 | 10 | 4.75 | 14.75 | 47.5 | 29.5
8561 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4192217 | 25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 355 | 400 | 29 | 52 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 45 | 23 | 11.25 | 5.75 | 1035 | 136 | 68 | 377.5 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 88.75 | 7.25 | 100 | 13 | 70 | 10 | 94.375 | 10.125 | 88.75 | 100 | 7.25 | 13 | 24.375 | 0.125 | 11.25 | 5.75 | 17 | 64.6875 | 34
8563 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4192337 | 14 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 340 | 362 | 46 | 62 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 22 | 16 | 5.5 | 4 | 352 | 76 | 38 | 351 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 1 | 85 | 11.5 | 90.5 | 15.5 | 50 | 10 | 87.75 | 13.5 | 85 | 90.5 | 11.5 | 15.5 | 37.75 | 3.5 | 5.5 | 4 | 9.5 | 22 | 19
8565 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4192457 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 278 | 378 | 147 | 166 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 100 | 19 | 25 | 4.75 | 1900 | 238 | 119 | 328 | 156.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 69.5 | 36.75 | 94.5 | 41.5 | 70 | 50 | 82 | 39.125 | 69.5 | 94.5 | 36.75 | 41.5 | 12 | 10.875 | 25 | 4.75 | 29.75 | 118.75 | 59.5
8567 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4192577 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 94 | 152 | 48 | 64 | Grid24 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 16 | 14.5 | 4 | 928 | 148 | 74 | 123 | 56 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 23.5 | 12 | 38 | 16 | 70 | 30 | 30.75 | 14 | 23.5 | 38 | 12 | 16 | 39.25 | 16 | 14.5 | 4 | 18.5 | 58 | 37
8569 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4192697 | 8 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 203 | 26 | 59 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 93 | 33 | 23.25 | 8.25 | 3069 | 252 | 126 | 156.5 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 27.5 | 6.5 | 50.75 | 14.75 | 50 | 10 | 39.125 | 10.625 | 27.5 | 50.75 | 6.5 | 14.75 | 10.875 | 0.625 | 23.25 | 8.25 | 31.5 | 191.8125 | 63
8571 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4192817 | 19 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 61 | 124 | 45 | 60 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 15 | 15.75 | 3.75 | 945 | 156 | 78 | 92.5 | 52.5 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 2 | 15.25 | 11.25 | 31 | 15 | 90 | 30 | 23.125 | 13.125 | 15.25 | 31 | 11.25 | 15 | 66.875 | 16.875 | 15.75 | 3.75 | 19.5 | 59.0625 | 39
8575 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4193057 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 191 | 278 | 81 | 117 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 36 | 21.75 | 9 | 3132 | 246 | 123 | 234.5 | 99 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 47.75 | 20.25 | 69.5 | 29.25 | 70 | 50 | 58.625 | 24.75 | 47.75 | 69.5 | 20.25 | 29.25 | 11.375 | 25.25 | 21.75 | 9 | 30.75 | 195.75 | 61.5
8583 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4193537 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 237 | 312 | 38 | 63 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 75 | 25 | 18.75 | 6.25 | 1875 | 200 | 100 | 274.5 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 59.25 | 9.5 | 78 | 15.75 | 70 | 30 | 68.625 | 12.625 | 59.25 | 78 | 9.5 | 15.75 | 1.375 | 17.375 | 18.75 | 6.25 | 25 | 117.1875 | 50
8585 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4193657 | 60 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 98 | 186 | 28 | 42 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 14 | 22 | 3.5 | 1232 | 204 | 102 | 142 | 35 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 24.5 | 7 | 46.5 | 10.5 | 50 | 30 | 35.5 | 8.75 | 24.5 | 46.5 | 7 | 10.5 | 14.5 | 21.25 | 22 | 3.5 | 25.5 | 77 | 51
8587 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4193777 | 20 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 258 | 371 | 11 | 42 | Grid12 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 113 | 31 | 28.25 | 7.75 | 3503 | 288 | 144 | 314.5 | 26.5 | 4 | 1 | Grid14 | 2 | 1 | 64.5 | 2.75 | 92.75 | 10.5 | 30 | 10 | 78.625 | 6.625 | 64.5 | 92.75 | 2.75 | 10.5 | 48.625 | 3.375 | 28.25 | 7.75 | 36 | 218.9375 | 72
8589 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4193897 | 31 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 196 | 208 | 251 | 302 | Grid22 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 12 | 51 | 3 | 12.75 | 612 | 126 | 63 | 202 | 276.5 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 2 | 49 | 62.75 | 52 | 75.5 | 30 | 30 | 50.5 | 69.125 | 49 | 52 | 62.75 | 75.5 | 20.5 | 39.125 | 3 | 12.75 | 15.75 | 38.25 | 31.5
8591 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4194017 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 187 | 216 | 194 | 211 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 17 | 7.25 | 4.25 | 493 | 92 | 46 | 201.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 46.75 | 48.5 | 54 | 52.75 | 50 | 30 | 50.375 | 50.625 | 46.75 | 54 | 48.5 | 52.75 | 0.375 | 20.625 | 7.25 | 4.25 | 11.5 | 30.8125 | 23
8595 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4194257 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 289 | 316 | 24 | 60 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 27 | 36 | 6.75 | 9 | 972 | 126 | 63 | 302.5 | 42 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 72.25 | 6 | 79 | 15 | 50 | 50 | 75.625 | 10.5 | 72.25 | 79 | 6 | 15 | 25.625 | 39.5 | 6.75 | 9 | 15.75 | 60.75 | 31.5
8597 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4194377 | 21 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 170 | 191 | 139 | 187 | Grid22 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 21 | 48 | 5.25 | 12 | 1008 | 138 | 69 | 180.5 | 163 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 42.5 | 34.75 | 47.75 | 46.75 | 30 | 30 | 45.125 | 40.75 | 42.5 | 47.75 | 34.75 | 46.75 | 15.125 | 10.75 | 5.25 | 12 | 17.25 | 63 | 34.5
8599 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4194497 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 300 | 389 | 153 | 190 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 37 | 22.25 | 9.25 | 3293 | 252 | 126 | 344.5 | 171.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 75 | 38.25 | 97.25 | 47.5 | 70 | 50 | 86.125 | 42.875 | 75 | 97.25 | 38.25 | 47.5 | 16.125 | 7.125 | 22.25 | 9.25 | 31.5 | 205.8125 | 63
8601 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4194617 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 182 | 193 | 104 | 155 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 11 | 51 | 2.75 | 12.75 | 561 | 124 | 62 | 187.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 45.5 | 26 | 48.25 | 38.75 | 70 | 30 | 46.875 | 32.375 | 45.5 | 48.25 | 26 | 38.75 | 23.125 | 2.375 | 2.75 | 12.75 | 15.5 | 35.0625 | 31
8603 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4194737 | 15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 368 | 50 | 72 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 56 | 22 | 14 | 5.5 | 1232 | 156 | 78 | 340 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 78 | 12.5 | 92 | 18 | 90 | 10 | 85 | 15.25 | 78 | 92 | 12.5 | 18 | 5 | 5.25 | 14 | 5.5 | 19.5 | 77 | 39
8605 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4194857 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 319 | 352 | 59 | 74 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 33 | 15 | 8.25 | 3.75 | 495 | 96 | 48 | 335.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 3 | 79.75 | 14.75 | 88 | 18.5 | 90 | 50 | 83.875 | 16.625 | 79.75 | 88 | 14.75 | 18.5 | 6.125 | 33.375 | 8.25 | 3.75 | 12 | 30.9375 | 24
8609 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4195097 | 20 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 171 | 199 | 17 | 65 | Grid15 | 3 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 28 | 48 | 7 | 12 | 1344 | 152 | 76 | 185 | 41 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 1 | 42.75 | 4.25 | 49.75 | 16.25 | 90 | 10 | 46.25 | 10.25 | 42.75 | 49.75 | 4.25 | 16.25 | 43.75 | 0.25 | 7 | 12 | 19 | 84 | 38
8611 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4195217 | 43 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 196 | 205 | 41 | 106 | Grid22 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 9 | 65 | 2.25 | 16.25 | 585 | 148 | 74 | 200.5 | 73.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 49 | 10.25 | 51.25 | 26.5 | 30 | 30 | 50.125 | 18.375 | 49 | 51.25 | 10.25 | 26.5 | 20.125 | 11.625 | 2.25 | 16.25 | 18.5 | 36.5625 | 37
8613 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4195337 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 202 | 237 | 135 | 183 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 35 | 48 | 8.75 | 12 | 1680 | 166 | 83 | 219.5 | 159 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 50.5 | 33.75 | 59.25 | 45.75 | 70 | 70 | 54.875 | 39.75 | 50.5 | 59.25 | 33.75 | 45.75 | 15.125 | 30.25 | 8.75 | 12 | 20.75 | 105 | 41.5
8615 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4195457 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 280 | 327 | 190 | 268 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 78 | 11.75 | 19.5 | 3666 | 250 | 125 | 303.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 70 | 47.5 | 81.75 | 67 | 70 | 70 | 75.875 | 57.25 | 70 | 81.75 | 47.5 | 67 | 5.875 | 12.75 | 11.75 | 19.5 | 31.25 | 229.125 | 62.5
8617 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4195577 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 297 | 307 | 154 | 213 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 10 | 59 | 2.5 | 14.75 | 590 | 138 | 69 | 302 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 74.25 | 38.5 | 76.75 | 53.25 | 70 | 70 | 75.5 | 45.875 | 74.25 | 76.75 | 38.5 | 53.25 | 5.5 | 24.125 | 2.5 | 14.75 | 17.25 | 36.875 | 34.5
8619 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4195697 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 285 | 304 | 219 | 291 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 19 | 72 | 4.75 | 18 | 1368 | 182 | 91 | 294.5 | 255 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 2 | 71.25 | 54.75 | 76 | 72.75 | 70 | 30 | 73.625 | 63.75 | 71.25 | 76 | 54.75 | 72.75 | 3.625 | 33.75 | 4.75 | 18 | 22.75 | 85.5 | 45.5
8621 | 730 | caregiver | non core team | 730 | 4195817 | 39 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 204 | 216 | 135 | 197 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 12 | 62 | 3 | 15.5 | 744 | 148 | 74 | 210 | 166 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 51 | 33.75 | 54 | 49.25 | 70 | 30 | 52.5 | 41.5 | 51 | 54 | 33.75 | 49.25 | 17.5 | 11.5 | 3 | 15.5 | 18.5 | 46.5 | 37
9311 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4962301 | 32 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 316 | 376 | 355 | 377 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 22 | 15 | 5.5 | 1320 | 164 | 82 | 346 | 366 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 79 | 88.75 | 94 | 94.25 | 70 | 90 | 86.5 | 91.5 | 79 | 94 | 88.75 | 94.25 | 16.5 | 1.5 | 15 | 5.5 | 20.5 | 82.5 | 41
9313 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4962433 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 285 | 359 | 165 | 208 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 43 | 18.5 | 10.75 | 3182 | 234 | 117 | 322 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 71.25 | 41.25 | 89.75 | 52 | 50 | 70 | 80.5 | 46.625 | 71.25 | 89.75 | 41.25 | 52 | 30.5 | 23.375 | 18.5 | 10.75 | 29.25 | 198.875 | 58.5
9317 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4962697 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 320 | 383 | 218 | 247 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 63 | 29 | 15.75 | 7.25 | 1827 | 184 | 92 | 351.5 | 232.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 80 | 54.5 | 95.75 | 61.75 | 70 | 70 | 87.875 | 58.125 | 80 | 95.75 | 54.5 | 61.75 | 17.875 | 11.875 | 15.75 | 7.25 | 23 | 114.1875 | 46
9319 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4962829 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 256 | 287 | 253 | 267 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 14 | 7.75 | 3.5 | 434 | 90 | 45 | 271.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 64 | 63.25 | 71.75 | 66.75 | 50 | 50 | 67.875 | 65 | 64 | 71.75 | 63.25 | 66.75 | 17.875 | 15 | 7.75 | 3.5 | 11.25 | 27.125 | 22.5
9321 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4962961 | 90 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 321 | 102 | 130 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 28 | 12 | 7 | 1344 | 152 | 76 | 297 | 116 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 68.25 | 25.5 | 80.25 | 32.5 | 50 | 70 | 74.25 | 29 | 68.25 | 80.25 | 25.5 | 32.5 | 24.25 | 41 | 12 | 7 | 19 | 84 | 38
9323 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4963093 | 172 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 232 | 287 | 245 | 273 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 28 | 13.75 | 7 | 1540 | 166 | 83 | 259.5 | 259 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 2 | 58 | 61.25 | 71.75 | 68.25 | 30 | 30 | 64.875 | 64.75 | 58 | 71.75 | 61.25 | 68.25 | 34.875 | 34.75 | 13.75 | 7 | 20.75 | 96.25 | 41.5
9325 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4963225 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 346 | 387 | 142 | 153 | Grid22 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 41 | 11 | 10.25 | 2.75 | 451 | 104 | 52 | 366.5 | 147.5 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 2 | 86.5 | 35.5 | 96.75 | 38.25 | 30 | 30 | 91.625 | 36.875 | 86.5 | 96.75 | 35.5 | 38.25 | 61.625 | 6.875 | 10.25 | 2.75 | 13 | 28.1875 | 26
9327 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4963357 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 377 | 400 | 10 | 39 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 29 | 5.75 | 7.25 | 667 | 104 | 52 | 388.5 | 24.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 2 | 94.25 | 2.5 | 100 | 9.75 | 70 | 30 | 97.125 | 6.125 | 94.25 | 100 | 2.5 | 9.75 | 27.125 | 23.875 | 5.75 | 7.25 | 13 | 41.6875 | 26
9329 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4963489 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 291 | 342 | 241 | 264 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 51 | 23 | 12.75 | 5.75 | 1173 | 148 | 74 | 316.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 72.75 | 60.25 | 85.5 | 66 | 50 | 50 | 79.125 | 63.125 | 72.75 | 85.5 | 60.25 | 66 | 29.125 | 13.125 | 12.75 | 5.75 | 18.5 | 73.3125 | 37
9331 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4963621 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 313 | 380 | 191 | 212 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 21 | 16.75 | 5.25 | 1407 | 176 | 88 | 346.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 78.25 | 47.75 | 95 | 53 | 50 | 70 | 86.625 | 50.375 | 78.25 | 95 | 47.75 | 53 | 36.625 | 19.625 | 16.75 | 5.25 | 22 | 87.9375 | 44
9333 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4963753 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 333 | 384 | 14 | 40 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 26 | 12.75 | 6.5 | 1326 | 154 | 77 | 358.5 | 27 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 2 | 83.25 | 3.5 | 96 | 10 | 70 | 30 | 89.625 | 6.75 | 83.25 | 96 | 3.5 | 10 | 19.625 | 23.25 | 12.75 | 6.5 | 19.25 | 82.875 | 38.5
9335 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4963885 | 7 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 377 | 207 | 217 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 10 | 11.25 | 2.5 | 450 | 110 | 55 | 354.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 83 | 51.75 | 94.25 | 54.25 | 90 | 30 | 88.625 | 53 | 83 | 94.25 | 51.75 | 54.25 | 1.375 | 23 | 11.25 | 2.5 | 13.75 | 28.125 | 27.5
9337 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4964017 | 6 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 318 | 295 | 305 | Grid25 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 49 | 10 | 12.25 | 2.5 | 490 | 118 | 59 | 293.5 | 300 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 2 | 67.25 | 73.75 | 79.5 | 76.25 | 90 | 30 | 73.375 | 75 | 67.25 | 79.5 | 73.75 | 76.25 | 16.625 | 45 | 12.25 | 2.5 | 14.75 | 30.625 | 29.5
9339 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4964149 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 307 | 372 | 128 | 141 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 13 | 16.25 | 3.25 | 845 | 156 | 78 | 339.5 | 134.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 5 | 76.75 | 32 | 93 | 35.25 | 50 | 90 | 84.875 | 33.625 | 76.75 | 93 | 32 | 35.25 | 34.875 | 56.375 | 16.25 | 3.25 | 19.5 | 52.8125 | 39
9341 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4964281 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 330 | 376 | 133 | 154 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 21 | 11.5 | 5.25 | 966 | 134 | 67 | 353 | 143.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 4 | 82.5 | 33.25 | 94 | 38.5 | 50 | 70 | 88.25 | 35.875 | 82.5 | 94 | 33.25 | 38.5 | 38.25 | 34.125 | 11.5 | 5.25 | 16.75 | 60.375 | 33.5
9343 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4964413 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 314 | 347 | 364 | 387 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 33 | 23 | 8.25 | 5.75 | 759 | 112 | 56 | 330.5 | 375.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 78.5 | 91 | 86.75 | 96.75 | 90 | 90 | 82.625 | 93.875 | 78.5 | 86.75 | 91 | 96.75 | 7.375 | 3.875 | 8.25 | 5.75 | 14 | 47.4375 | 28
9345 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4964545 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 281 | 364 | 238 | 255 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 17 | 20.75 | 4.25 | 1411 | 200 | 100 | 322.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 70.25 | 59.5 | 91 | 63.75 | 70 | 70 | 80.625 | 61.625 | 70.25 | 91 | 59.5 | 63.75 | 10.625 | 8.375 | 20.75 | 4.25 | 25 | 88.1875 | 50
9347 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4964677 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 318 | 373 | 189 | 199 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 55 | 10 | 13.75 | 2.5 | 550 | 130 | 65 | 345.5 | 194 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 79.5 | 47.25 | 93.25 | 49.75 | 90 | 70 | 86.375 | 48.5 | 79.5 | 93.25 | 47.25 | 49.75 | 3.625 | 21.5 | 13.75 | 2.5 | 16.25 | 34.375 | 32.5
9349 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4964809 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 303 | 388 | 369 | 387 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 85 | 18 | 21.25 | 4.5 | 1530 | 206 | 103 | 345.5 | 378 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 75.75 | 92.25 | 97 | 96.75 | 90 | 90 | 86.375 | 94.5 | 75.75 | 97 | 92.25 | 96.75 | 3.625 | 4.5 | 21.25 | 4.5 | 25.75 | 95.625 | 51.5
9353 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4965073 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 311 | 379 | 354 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 23 | 17 | 5.75 | 1564 | 182 | 91 | 345 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 77.75 | 88.5 | 94.75 | 94.25 | 70 | 70 | 86.25 | 91.375 | 77.75 | 94.75 | 88.5 | 94.25 | 16.25 | 21.375 | 17 | 5.75 | 22.75 | 97.75 | 45.5
9359 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4965469 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 253 | 204 | 214 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 10 | 19.75 | 2.5 | 790 | 178 | 89 | 213.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 43.5 | 51 | 63.25 | 53.5 | 30 | 50 | 53.375 | 52.25 | 43.5 | 63.25 | 51 | 53.5 | 23.375 | 2.25 | 19.75 | 2.5 | 22.25 | 49.375 | 44.5
9361 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4965601 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 165 | 244 | 102 | 112 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 10 | 19.75 | 2.5 | 790 | 178 | 89 | 204.5 | 107 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 41.25 | 25.5 | 61 | 28 | 50 | 70 | 51.125 | 26.75 | 41.25 | 61 | 25.5 | 28 | 1.125 | 43.25 | 19.75 | 2.5 | 22.25 | 49.375 | 44.5
9363 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4965733 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 252 | 310 | 222 | 243 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 21 | 14.5 | 5.25 | 1218 | 158 | 79 | 281 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 63 | 55.5 | 77.5 | 60.75 | 70 | 70 | 70.25 | 58.125 | 63 | 77.5 | 55.5 | 60.75 | 0.25 | 11.875 | 14.5 | 5.25 | 19.75 | 76.125 | 39.5
9365 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4965865 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 223 | 284 | 235 | 250 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 61 | 15 | 15.25 | 3.75 | 915 | 152 | 76 | 253.5 | 242.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 55.75 | 58.75 | 71 | 62.5 | 70 | 70 | 63.375 | 60.625 | 55.75 | 71 | 58.75 | 62.5 | 6.625 | 9.375 | 15.25 | 3.75 | 19 | 57.1875 | 38
9367 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4965997 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 208 | 266 | 227 | 260 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 33 | 14.5 | 8.25 | 1914 | 182 | 91 | 237 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 52 | 56.75 | 66.5 | 65 | 70 | 70 | 59.25 | 60.875 | 52 | 66.5 | 56.75 | 65 | 10.75 | 9.125 | 14.5 | 8.25 | 22.75 | 119.625 | 45.5
9369 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4966129 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 306 | 356 | 295 | 316 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 50 | 21 | 12.5 | 5.25 | 1050 | 142 | 71 | 331 | 305.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 76.5 | 73.75 | 89 | 79 | 70 | 90 | 82.75 | 76.375 | 76.5 | 89 | 73.75 | 79 | 12.75 | 13.625 | 12.5 | 5.25 | 17.75 | 65.625 | 35.5
9371 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4966261 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 290 | 338 | 282 | 294 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 12 | 12 | 3 | 576 | 120 | 60 | 314 | 288 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 72.5 | 70.5 | 84.5 | 73.5 | 70 | 70 | 78.5 | 72 | 72.5 | 84.5 | 70.5 | 73.5 | 8.5 | 2 | 12 | 3 | 15 | 36 | 30
9377 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4966657 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 277 | 322 | 368 | 386 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 18 | 11.25 | 4.5 | 810 | 126 | 63 | 299.5 | 377 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 69.25 | 92 | 80.5 | 96.5 | 70 | 90 | 74.875 | 94.25 | 69.25 | 80.5 | 92 | 96.5 | 4.875 | 4.25 | 11.25 | 4.5 | 15.75 | 50.625 | 31.5
9389 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4967449 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 330 | 378 | 331 | 375 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 12 | 11 | 2112 | 184 | 92 | 354 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 82.5 | 82.75 | 94.5 | 93.75 | 70 | 70 | 88.5 | 88.25 | 82.5 | 94.5 | 82.75 | 93.75 | 18.5 | 18.25 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46
9391 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4967581 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 298 | 353 | 273 | 296 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 55 | 23 | 13.75 | 5.75 | 1265 | 156 | 78 | 325.5 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 74.5 | 68.25 | 88.25 | 74 | 90 | 70 | 81.375 | 71.125 | 74.5 | 88.25 | 68.25 | 74 | 8.625 | 1.125 | 13.75 | 5.75 | 19.5 | 79.0625 | 39
9393 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4967713 | 5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 344 | 389 | 308 | 327 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 19 | 11.25 | 4.75 | 855 | 128 | 64 | 366.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 86 | 77 | 97.25 | 81.75 | 90 | 70 | 91.625 | 79.375 | 86 | 97.25 | 77 | 81.75 | 1.625 | 9.375 | 11.25 | 4.75 | 16 | 53.4375 | 32
9395 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4967845 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 263 | 309 | 328 | 343 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 15 | 11.5 | 3.75 | 690 | 122 | 61 | 286 | 335.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 65.75 | 82 | 77.25 | 85.75 | 90 | 70 | 71.5 | 83.875 | 65.75 | 77.25 | 82 | 85.75 | 18.5 | 13.875 | 11.5 | 3.75 | 15.25 | 43.125 | 30.5
9397 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4967977 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 263 | 338 | 296 | 321 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 75 | 25 | 18.75 | 6.25 | 1875 | 200 | 100 | 300.5 | 308.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 65.75 | 74 | 84.5 | 80.25 | 70 | 90 | 75.125 | 77.125 | 65.75 | 84.5 | 74 | 80.25 | 5.125 | 12.875 | 18.75 | 6.25 | 25 | 117.1875 | 50
9399 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4968109 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 338 | 384 | 207 | 219 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 46 | 12 | 11.5 | 3 | 552 | 116 | 58 | 361 | 213 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 84.5 | 51.75 | 96 | 54.75 | 90 | 50 | 90.25 | 53.25 | 84.5 | 96 | 51.75 | 54.75 | 0.25 | 3.25 | 11.5 | 3 | 14.5 | 34.5 | 29
9401 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4968241 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 342 | 397 | 283 | 300 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 55 | 17 | 13.75 | 4.25 | 935 | 144 | 72 | 369.5 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 85.5 | 70.75 | 99.25 | 75 | 70 | 70 | 92.375 | 72.875 | 85.5 | 99.25 | 70.75 | 75 | 22.375 | 2.875 | 13.75 | 4.25 | 18 | 58.4375 | 36
9403 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4968373 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 237 | 231 | 242 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 62 | 11 | 15.5 | 2.75 | 682 | 146 | 73 | 206 | 236.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 43.75 | 57.75 | 59.25 | 60.5 | 50 | 70 | 51.5 | 59.125 | 43.75 | 59.25 | 57.75 | 60.5 | 1.5 | 10.875 | 15.5 | 2.75 | 18.25 | 42.625 | 36.5
9405 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4968505 | 32 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 325 | 397 | 342 | 391 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 49 | 18 | 12.25 | 3528 | 242 | 121 | 361 | 366.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 81.25 | 85.5 | 99.25 | 97.75 | 90 | 90 | 90.25 | 91.625 | 81.25 | 99.25 | 85.5 | 97.75 | 0.25 | 1.625 | 18 | 12.25 | 30.25 | 220.5 | 60.5
9407 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4968637 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 257 | 315 | 292 | 374 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 58 | 82 | 14.5 | 20.5 | 4756 | 280 | 140 | 286 | 333 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 64.25 | 73 | 78.75 | 93.5 | 70 | 70 | 71.5 | 83.25 | 64.25 | 78.75 | 73 | 93.5 | 1.5 | 13.25 | 14.5 | 20.5 | 35 | 297.25 | 70
9409 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4968769 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 327 | 400 | 352 | 395 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 73 | 43 | 18.25 | 10.75 | 3139 | 232 | 116 | 363.5 | 373.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 81.75 | 88 | 100 | 98.75 | 70 | 70 | 90.875 | 93.375 | 81.75 | 100 | 88 | 98.75 | 20.875 | 23.375 | 18.25 | 10.75 | 29 | 196.1875 | 58
9411 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4968901 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 263 | 339 | 290 | 319 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 29 | 19 | 7.25 | 2204 | 210 | 105 | 301 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 65.75 | 72.5 | 84.75 | 79.75 | 70 | 50 | 75.25 | 76.125 | 65.75 | 84.75 | 72.5 | 79.75 | 5.25 | 26.125 | 19 | 7.25 | 26.25 | 137.75 | 52.5
9413 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4969033 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 271 | 229 | 256 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 27 | 22.25 | 6.75 | 2403 | 232 | 116 | 226.5 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 45.5 | 57.25 | 67.75 | 64 | 70 | 50 | 56.625 | 60.625 | 45.5 | 67.75 | 57.25 | 64 | 13.375 | 10.625 | 22.25 | 6.75 | 29 | 150.1875 | 58
9415 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4969165 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 286 | 385 | 362 | 380 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 18 | 24.75 | 4.5 | 1782 | 234 | 117 | 335.5 | 371 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 71.5 | 90.5 | 96.25 | 95 | 70 | 70 | 83.875 | 92.75 | 71.5 | 96.25 | 90.5 | 95 | 13.875 | 22.75 | 24.75 | 4.5 | 29.25 | 111.375 | 58.5
9419 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4969429 | 7 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 283 | 367 | 130 | 148 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 18 | 21 | 4.5 | 1512 | 204 | 102 | 325 | 139 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 1 | 70.75 | 32.5 | 91.75 | 37 | 90 | 10 | 81.25 | 34.75 | 70.75 | 91.75 | 32.5 | 37 | 8.75 | 24.75 | 21 | 4.5 | 25.5 | 94.5 | 51
9421 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4969561 | 7 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 310 | 376 | 194 | 210 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 16 | 16.5 | 4 | 1056 | 164 | 82 | 343 | 202 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 77.5 | 48.5 | 94 | 52.5 | 90 | 30 | 85.75 | 50.5 | 77.5 | 94 | 48.5 | 52.5 | 4.25 | 20.5 | 16.5 | 4 | 20.5 | 66 | 41
9423 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4969693 | 7 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 293 | 371 | 186 | 205 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 19 | 19.5 | 4.75 | 1482 | 194 | 97 | 332 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 73.25 | 46.5 | 92.75 | 51.25 | 90 | 30 | 83 | 48.875 | 73.25 | 92.75 | 46.5 | 51.25 | 7 | 18.875 | 19.5 | 4.75 | 24.25 | 92.625 | 48.5
9425 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4969825 | 8 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 296 | 376 | 196 | 234 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 38 | 20 | 9.5 | 3040 | 236 | 118 | 336 | 215 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 74 | 49 | 94 | 58.5 | 90 | 30 | 84 | 53.75 | 74 | 94 | 49 | 58.5 | 6 | 23.75 | 20 | 9.5 | 29.5 | 190 | 59
9427 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4969957 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 378 | 210 | 234 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 77 | 24 | 19.25 | 6 | 1848 | 202 | 101 | 339.5 | 222 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 75.25 | 52.5 | 94.5 | 58.5 | 90 | 50 | 84.875 | 55.5 | 75.25 | 94.5 | 52.5 | 58.5 | 5.125 | 5.5 | 19.25 | 6 | 25.25 | 115.5 | 50.5
9429 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4970089 | 8 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 372 | 203 | 221 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 18 | 20.75 | 4.5 | 1494 | 202 | 101 | 330.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 1 | 72.25 | 50.75 | 93 | 55.25 | 90 | 10 | 82.625 | 53 | 72.25 | 93 | 50.75 | 55.25 | 7.375 | 43 | 20.75 | 4.5 | 25.25 | 93.375 | 50.5
9431 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4970221 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 243 | 333 | 302 | 314 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 12 | 22.5 | 3 | 1080 | 204 | 102 | 288 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 60.75 | 75.5 | 83.25 | 78.5 | 70 | 70 | 72 | 77 | 60.75 | 83.25 | 75.5 | 78.5 | 2 | 7 | 22.5 | 3 | 25.5 | 67.5 | 51
9435 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4970485 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 334 | 400 | 363 | 392 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 29 | 16.5 | 7.25 | 1914 | 190 | 95 | 367 | 377.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 83.5 | 90.75 | 100 | 98 | 90 | 90 | 91.75 | 94.375 | 83.5 | 100 | 90.75 | 98 | 1.75 | 4.375 | 16.5 | 7.25 | 23.75 | 119.625 | 47.5
9443 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4971013 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 343 | 400 | 309 | 318 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 57 | 9 | 14.25 | 2.25 | 513 | 132 | 66 | 371.5 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 85.75 | 77.25 | 100 | 79.5 | 70 | 70 | 92.875 | 78.375 | 85.75 | 100 | 77.25 | 79.5 | 22.875 | 8.375 | 14.25 | 2.25 | 16.5 | 32.0625 | 33
9445 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4971145 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 226 | 286 | 255 | 266 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 11 | 15 | 2.75 | 660 | 142 | 71 | 256 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 56.5 | 63.75 | 71.5 | 66.5 | 70 | 50 | 64 | 65.125 | 56.5 | 71.5 | 63.75 | 66.5 | 6 | 15.125 | 15 | 2.75 | 17.75 | 41.25 | 35.5
9447 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4971277 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 208 | 301 | 148 | 165 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 17 | 23.25 | 4.25 | 1581 | 220 | 110 | 254.5 | 156.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 52 | 37 | 75.25 | 41.25 | 90 | 50 | 63.625 | 39.125 | 52 | 75.25 | 37 | 41.25 | 26.375 | 10.875 | 23.25 | 4.25 | 27.5 | 98.8125 | 55
9449 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4971409 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 268 | 379 | 302 | 314 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 111 | 12 | 27.75 | 3 | 1332 | 246 | 123 | 323.5 | 308 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 67 | 75.5 | 94.75 | 78.5 | 70 | 70 | 80.875 | 77 | 67 | 94.75 | 75.5 | 78.5 | 10.875 | 7 | 27.75 | 3 | 30.75 | 83.25 | 61.5
9451 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4971541 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 269 | 344 | 247 | 257 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 10 | 18.75 | 2.5 | 750 | 170 | 85 | 306.5 | 252 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 67.25 | 61.75 | 86 | 64.25 | 70 | 70 | 76.625 | 63 | 67.25 | 86 | 61.75 | 64.25 | 6.625 | 7 | 18.75 | 2.5 | 21.25 | 46.875 | 42.5
9455 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4971805 | 6 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 311 | 400 | 359 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 30 | 22.25 | 7.5 | 2670 | 238 | 119 | 355.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 77.75 | 89.75 | 100 | 97.25 | 90 | 90 | 88.875 | 93.5 | 77.75 | 100 | 89.75 | 97.25 | 1.125 | 3.5 | 22.25 | 7.5 | 29.75 | 166.875 | 59.5
9457 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4971937 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 217 | 332 | 217 | 243 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 26 | 28.75 | 6.5 | 2990 | 282 | 141 | 274.5 | 230 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 54.25 | 54.25 | 83 | 60.75 | 70 | 70 | 68.625 | 57.5 | 54.25 | 83 | 54.25 | 60.75 | 1.375 | 12.5 | 28.75 | 6.5 | 35.25 | 186.875 | 70.5
9459 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4972069 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 219 | 339 | 225 | 252 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 27 | 30 | 6.75 | 3240 | 294 | 147 | 279 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 54.75 | 56.25 | 84.75 | 63 | 50 | 70 | 69.75 | 59.625 | 54.75 | 84.75 | 56.25 | 63 | 19.75 | 10.375 | 30 | 6.75 | 36.75 | 202.5 | 73.5
9461 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4972201 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 281 | 372 | 166 | 177 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 11 | 22.75 | 2.75 | 1001 | 204 | 102 | 326.5 | 171.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 70.25 | 41.5 | 93 | 44.25 | 70 | 70 | 81.625 | 42.875 | 70.25 | 93 | 41.5 | 44.25 | 11.625 | 27.125 | 22.75 | 2.75 | 25.5 | 62.5625 | 51
9463 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4972333 | 5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 278 | 384 | 147 | 176 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 106 | 29 | 26.5 | 7.25 | 3074 | 270 | 135 | 331 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 69.5 | 36.75 | 96 | 44 | 50 | 70 | 82.75 | 40.375 | 69.5 | 96 | 36.75 | 44 | 32.75 | 29.625 | 26.5 | 7.25 | 33.75 | 192.125 | 67.5
9465 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4972465 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 271 | 382 | 166 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 111 | 27 | 27.75 | 6.75 | 2997 | 276 | 138 | 326.5 | 179.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 67.75 | 41.5 | 95.5 | 48.25 | 70 | 50 | 81.625 | 44.875 | 67.75 | 95.5 | 41.5 | 48.25 | 11.625 | 5.125 | 27.75 | 6.75 | 34.5 | 187.3125 | 69
9469 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4972729 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 187 | 319 | 201 | 218 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 17 | 33 | 4.25 | 2244 | 298 | 149 | 253 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 46.75 | 50.25 | 79.75 | 54.5 | 70 | 30 | 63.25 | 52.375 | 46.75 | 79.75 | 50.25 | 54.5 | 6.75 | 22.375 | 33 | 4.25 | 37.25 | 140.25 | 74.5
9471 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4972861 | 4 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 219 | 359 | 185 | 210 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 25 | 35 | 6.25 | 3500 | 330 | 165 | 289 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 54.75 | 46.25 | 89.75 | 52.5 | 70 | 30 | 72.25 | 49.375 | 54.75 | 89.75 | 46.25 | 52.5 | 2.25 | 19.375 | 35 | 6.25 | 41.25 | 218.75 | 82.5
9473 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4972993 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 212 | 327 | 239 | 250 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 11 | 28.75 | 2.75 | 1265 | 252 | 126 | 269.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 53 | 59.75 | 81.75 | 62.5 | 70 | 70 | 67.375 | 61.125 | 53 | 81.75 | 59.75 | 62.5 | 2.625 | 8.875 | 28.75 | 2.75 | 31.5 | 79.0625 | 63
9475 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4973125 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 215 | 327 | 214 | 226 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 12 | 28 | 3 | 1344 | 248 | 124 | 271 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 53.75 | 53.5 | 81.75 | 56.5 | 70 | 70 | 67.75 | 55 | 53.75 | 81.75 | 53.5 | 56.5 | 2.25 | 15 | 28 | 3 | 31 | 84 | 62
9477 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4973257 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 218 | 341 | 136 | 156 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 20 | 30.75 | 5 | 2460 | 286 | 143 | 279.5 | 146 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 54.5 | 34 | 85.25 | 39 | 70 | 50 | 69.875 | 36.5 | 54.5 | 85.25 | 34 | 39 | 0.125 | 13.5 | 30.75 | 5 | 35.75 | 153.75 | 71.5
9479 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4973389 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 235 | 316 | 165 | 187 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 22 | 20.25 | 5.5 | 1782 | 206 | 103 | 275.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 58.75 | 41.25 | 79 | 46.75 | 50 | 50 | 68.875 | 44 | 58.75 | 79 | 41.25 | 46.75 | 18.875 | 6 | 20.25 | 5.5 | 25.75 | 111.375 | 51.5
9481 | 374 | caregiver | core team | 374 | 4973521 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 291 | 388 | 296 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 9 | 24.25 | 2.25 | 873 | 212 | 106 | 339.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 72.75 | 74 | 97 | 76.25 | 70 | 70 | 84.875 | 75.125 | 72.75 | 97 | 74 | 76.25 | 14.875 | 5.125 | 24.25 | 2.25 | 26.5 | 54.5625 | 53
9483 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5342461 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 238 | 291 | 255 | 338 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 83 | 13.25 | 20.75 | 4399 | 272 | 136 | 264.5 | 296.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 59.5 | 63.75 | 72.75 | 84.5 | 70 | 70 | 66.125 | 74.125 | 59.5 | 72.75 | 63.75 | 84.5 | 3.875 | 4.125 | 13.25 | 20.75 | 34 | 274.9375 | 68
9485 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5342595 | 33 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 272 | 307 | 285 | 340 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 35 | 55 | 8.75 | 13.75 | 1925 | 180 | 90 | 289.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 68 | 71.25 | 76.75 | 85 | 70 | 70 | 72.375 | 78.125 | 68 | 76.75 | 71.25 | 85 | 2.375 | 8.125 | 8.75 | 13.75 | 22.5 | 120.3125 | 45
9489 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5342863 | 64 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 226 | 302 | 215 | 309 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 76 | 94 | 19 | 23.5 | 7144 | 340 | 170 | 264 | 262 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 2 | 56.5 | 53.75 | 75.5 | 77.25 | 30 | 30 | 66 | 65.5 | 56.5 | 75.5 | 53.75 | 77.25 | 36 | 35.5 | 19 | 23.5 | 42.5 | 446.5 | 85
9491 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5342997 | 21 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 292 | 384 | 313 | 360 | Grid42 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 92 | 47 | 23 | 11.75 | 4324 | 278 | 139 | 338 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55 | 2 | 4 | 73 | 78.25 | 96 | 90 | 30 | 70 | 84.5 | 84.125 | 73 | 96 | 78.25 | 90 | 54.5 | 14.125 | 23 | 11.75 | 34.75 | 270.25 | 69.5
9493 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5343131 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 360 | 196 | 210 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 14 | 25.5 | 3.5 | 1428 | 232 | 116 | 309 | 203 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 64.5 | 49 | 90 | 52.5 | 70 | 70 | 77.25 | 50.75 | 64.5 | 90 | 49 | 52.5 | 7.25 | 19.25 | 25.5 | 3.5 | 29 | 89.25 | 58
9495 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5343265 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 183 | 369 | 262 | 279 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 17 | 46.5 | 4.25 | 3162 | 406 | 203 | 276 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 45.75 | 65.5 | 92.25 | 69.75 | 50 | 70 | 69 | 67.625 | 45.75 | 92.25 | 65.5 | 69.75 | 19 | 2.375 | 46.5 | 4.25 | 50.75 | 197.625 | 101.5
9497 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5343399 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 228 | 363 | 156 | 174 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 135 | 18 | 33.75 | 4.5 | 2430 | 306 | 153 | 295.5 | 165 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 57 | 39 | 90.75 | 43.5 | 50 | 70 | 73.875 | 41.25 | 57 | 90.75 | 39 | 43.5 | 23.875 | 28.75 | 33.75 | 4.5 | 38.25 | 151.875 | 76.5
9499 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5343533 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 326 | 382 | 297 | 347 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 50 | 14 | 12.5 | 2800 | 212 | 106 | 354 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 81.5 | 74.25 | 95.5 | 86.75 | 50 | 70 | 88.5 | 80.5 | 81.5 | 95.5 | 74.25 | 86.75 | 38.5 | 10.5 | 14 | 12.5 | 26.5 | 175 | 53
9501 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5343667 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 226 | 362 | 206 | 246 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 40 | 34 | 10 | 5440 | 352 | 176 | 294 | 226 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 56.5 | 51.5 | 90.5 | 61.5 | 70 | 70 | 73.5 | 56.5 | 56.5 | 90.5 | 51.5 | 61.5 | 3.5 | 13.5 | 34 | 10 | 44 | 340 | 88
9503 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5343801 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 211 | 391 | 283 | 314 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 180 | 31 | 45 | 7.75 | 5580 | 422 | 211 | 301 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 52.75 | 70.75 | 97.75 | 78.5 | 50 | 70 | 75.25 | 74.625 | 52.75 | 97.75 | 70.75 | 78.5 | 25.25 | 4.625 | 45 | 7.75 | 52.75 | 348.75 | 105.5
9505 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5343935 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 54 | 199 | 68 | 102 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 145 | 34 | 36.25 | 8.5 | 4930 | 358 | 179 | 126.5 | 85 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 13.5 | 17 | 49.75 | 25.5 | 70 | 70 | 31.625 | 21.25 | 13.5 | 49.75 | 17 | 25.5 | 38.375 | 48.75 | 36.25 | 8.5 | 44.75 | 308.125 | 89.5
9507 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5344069 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 72 | 379 | 63 | 99 | Grid34 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 307 | 36 | 76.75 | 9 | 11052 | 686 | 343 | 225.5 | 81 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 18 | 15.75 | 94.75 | 24.75 | 70 | 50 | 56.375 | 20.25 | 18 | 94.75 | 15.75 | 24.75 | 13.625 | 29.75 | 76.75 | 9 | 85.75 | 690.75 | 171.5
9509 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5344203 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 280 | 211 | 299 | Grid45 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 159 | 88 | 39.75 | 22 | 13992 | 494 | 247 | 200.5 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 5 | 4 | 30.25 | 52.75 | 70 | 74.75 | 90 | 70 | 50.125 | 63.75 | 30.25 | 70 | 52.75 | 74.75 | 39.875 | 6.25 | 39.75 | 22 | 61.75 | 874.5 | 123.5
9511 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5344337 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 86 | 252 | 120 | 134 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 166 | 14 | 41.5 | 3.5 | 2324 | 360 | 180 | 169 | 127 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 21.5 | 30 | 63 | 33.5 | 70 | 70 | 42.25 | 31.75 | 21.5 | 63 | 30 | 33.5 | 27.75 | 38.25 | 41.5 | 3.5 | 45 | 145.25 | 90
9513 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5344471 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 166 | 382 | 219 | 252 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 216 | 33 | 54 | 8.25 | 7128 | 498 | 249 | 274 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 41.5 | 54.75 | 95.5 | 63 | 70 | 50 | 68.5 | 58.875 | 41.5 | 95.5 | 54.75 | 63 | 1.5 | 8.875 | 54 | 8.25 | 62.25 | 445.5 | 124.5
9515 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5344605 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 136 | 233 | 237 | 270 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 33 | 24.25 | 8.25 | 3201 | 260 | 130 | 184.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 34 | 59.25 | 58.25 | 67.5 | 50 | 70 | 46.125 | 63.375 | 34 | 58.25 | 59.25 | 67.5 | 3.875 | 6.625 | 24.25 | 8.25 | 32.5 | 200.0625 | 65
9517 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5344739 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 178 | 384 | 219 | 255 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 36 | 51.5 | 9 | 7416 | 484 | 242 | 281 | 237 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 44.5 | 54.75 | 96 | 63.75 | 50 | 70 | 70.25 | 59.25 | 44.5 | 96 | 54.75 | 63.75 | 20.25 | 10.75 | 51.5 | 9 | 60.5 | 463.5 | 121
9519 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5344873 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 329 | 393 | 380 | 398 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 64 | 18 | 16 | 4.5 | 1152 | 164 | 82 | 361 | 389 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 82.25 | 95 | 98.25 | 99.5 | 90 | 70 | 90.25 | 97.25 | 82.25 | 98.25 | 95 | 99.5 | 0.25 | 27.25 | 16 | 4.5 | 20.5 | 72 | 41
9521 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5345007 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 238 | 388 | 308 | 336 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 150 | 28 | 37.5 | 7 | 4200 | 356 | 178 | 313 | 322 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 59.5 | 77 | 97 | 84 | 90 | 70 | 78.25 | 80.5 | 59.5 | 97 | 77 | 84 | 11.75 | 10.5 | 37.5 | 7 | 44.5 | 262.5 | 89
9525 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5345275 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 151 | 261 | 324 | 349 | Grid33 | 2 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 110 | 25 | 27.5 | 6.25 | 2750 | 270 | 135 | 206 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 3 | 37.75 | 81 | 65.25 | 87.25 | 50 | 50 | 51.5 | 84.125 | 37.75 | 65.25 | 81 | 87.25 | 1.5 | 34.125 | 27.5 | 6.25 | 33.75 | 171.875 | 67.5
9531 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5345677 | 13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 359 | 32 | 62 | Grid13 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 139 | 30 | 34.75 | 7.5 | 4170 | 338 | 169 | 289.5 | 47 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 55 | 8 | 89.75 | 15.5 | 50 | 10 | 72.375 | 11.75 | 55 | 89.75 | 8 | 15.5 | 22.375 | 1.75 | 34.75 | 7.5 | 42.25 | 260.625 | 84.5
9533 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5345811 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 242 | 374 | 44 | 63 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 132 | 19 | 33 | 4.75 | 2508 | 302 | 151 | 308 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 60.5 | 11 | 93.5 | 15.75 | 50 | 50 | 77 | 13.375 | 60.5 | 93.5 | 11 | 15.75 | 27 | 36.625 | 33 | 4.75 | 37.75 | 156.75 | 75.5
9535 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5345945 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 236 | 377 | 176 | 205 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 29 | 35.25 | 7.25 | 4089 | 340 | 170 | 306.5 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 59 | 44 | 94.25 | 51.25 | 50 | 50 | 76.625 | 47.625 | 59 | 94.25 | 44 | 51.25 | 26.625 | 2.375 | 35.25 | 7.25 | 42.5 | 255.5625 | 85
9537 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5346079 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 260 | 372 | 339 | 376 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 37 | 28 | 9.25 | 4144 | 298 | 149 | 316 | 357.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 65 | 84.75 | 93 | 94 | 70 | 50 | 79 | 89.375 | 65 | 93 | 84.75 | 94 | 9 | 39.375 | 28 | 9.25 | 37.25 | 259 | 74.5
9539 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5346213 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 274 | 377 | 269 | 294 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 25 | 25.75 | 6.25 | 2575 | 256 | 128 | 325.5 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 68.5 | 67.25 | 94.25 | 73.5 | 70 | 50 | 81.375 | 70.375 | 68.5 | 94.25 | 67.25 | 73.5 | 11.375 | 20.375 | 25.75 | 6.25 | 32 | 160.9375 | 64
9541 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5346347 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 270 | 356 | 259 | 308 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 86 | 49 | 21.5 | 12.25 | 4214 | 270 | 135 | 313 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 67.5 | 64.75 | 89 | 77 | 70 | 70 | 78.25 | 70.875 | 67.5 | 89 | 64.75 | 77 | 8.25 | 0.875 | 21.5 | 12.25 | 33.75 | 263.375 | 67.5
9543 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5346481 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 268 | 377 | 261 | 301 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 109 | 40 | 27.25 | 10 | 4360 | 298 | 149 | 322.5 | 281 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 67 | 65.25 | 94.25 | 75.25 | 70 | 70 | 80.625 | 70.25 | 67 | 94.25 | 65.25 | 75.25 | 10.625 | 0.25 | 27.25 | 10 | 37.25 | 272.5 | 74.5
9549 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5346883 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 177 | 230 | 247 | 297 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 53 | 50 | 13.25 | 12.5 | 2650 | 206 | 103 | 203.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 44.25 | 61.75 | 57.5 | 74.25 | 70 | 70 | 50.875 | 68 | 44.25 | 57.5 | 61.75 | 74.25 | 19.125 | 2 | 13.25 | 12.5 | 25.75 | 165.625 | 51.5
9561 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5347687 | 27 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 300 | 382 | 323 | 359 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 36 | 20.5 | 9 | 2952 | 236 | 118 | 341 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 75 | 80.75 | 95.5 | 89.75 | 70 | 90 | 85.25 | 85.25 | 75 | 95.5 | 80.75 | 89.75 | 15.25 | 4.75 | 20.5 | 9 | 29.5 | 184.5 | 59
9563 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5347821 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 261 | 386 | 238 | 280 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 125 | 42 | 31.25 | 10.5 | 5250 | 334 | 167 | 323.5 | 259 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 65.25 | 59.5 | 96.5 | 70 | 70 | 90 | 80.875 | 64.75 | 65.25 | 96.5 | 59.5 | 70 | 10.875 | 25.25 | 31.25 | 10.5 | 41.75 | 328.125 | 83.5
9565 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5347955 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 269 | 400 | 263 | 329 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 66 | 32.75 | 16.5 | 8646 | 394 | 197 | 334.5 | 296 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 67.25 | 65.75 | 100 | 82.25 | 70 | 90 | 83.625 | 74 | 67.25 | 100 | 65.75 | 82.25 | 13.625 | 16 | 32.75 | 16.5 | 49.25 | 540.375 | 98.5
9567 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5348089 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 290 | 374 | 275 | 333 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 58 | 21 | 14.5 | 4872 | 284 | 142 | 332 | 304 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 72.5 | 68.75 | 93.5 | 83.25 | 70 | 90 | 83 | 76 | 72.5 | 93.5 | 68.75 | 83.25 | 13 | 14 | 21 | 14.5 | 35.5 | 304.5 | 71
9569 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5348223 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 245 | 357 | 239 | 291 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 112 | 52 | 28 | 13 | 5824 | 328 | 164 | 301 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 61.25 | 59.75 | 89.25 | 72.75 | 70 | 70 | 75.25 | 66.25 | 61.25 | 89.25 | 59.75 | 72.75 | 5.25 | 3.75 | 28 | 13 | 41 | 364 | 82
9571 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5348357 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 287 | 353 | 225 | 269 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 44 | 16.5 | 11 | 2904 | 220 | 110 | 320 | 247 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 71.75 | 56.25 | 88.25 | 67.25 | 70 | 90 | 80 | 61.75 | 71.75 | 88.25 | 56.25 | 67.25 | 10 | 28.25 | 16.5 | 11 | 27.5 | 181.5 | 55
9573 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5348491 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 104 | 159 | 169 | 208 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 39 | 13.75 | 9.75 | 2145 | 188 | 94 | 131.5 | 188.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 26 | 42.25 | 39.75 | 52 | 70 | 70 | 32.875 | 47.125 | 26 | 39.75 | 42.25 | 52 | 37.125 | 22.875 | 13.75 | 9.75 | 23.5 | 134.0625 | 47
9575 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5348625 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 168 | 253 | 48 | 68 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 21.25 | 5 | 1700 | 210 | 105 | 210.5 | 58 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 42 | 12 | 63.25 | 17 | 70 | 70 | 52.625 | 14.5 | 42 | 63.25 | 12 | 17 | 17.375 | 55.5 | 21.25 | 5 | 26.25 | 106.25 | 52.5
9577 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5348759 | 19 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 258 | 382 | 293 | 324 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 124 | 31 | 31 | 7.75 | 3844 | 310 | 155 | 320 | 308.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 5 | 64.5 | 73.25 | 95.5 | 81 | 90 | 90 | 80 | 77.125 | 64.5 | 95.5 | 73.25 | 81 | 10 | 12.875 | 31 | 7.75 | 38.75 | 240.25 | 77.5
9579 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5348893 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 206 | 380 | 52 | 63 | Grid45 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 174 | 11 | 43.5 | 2.75 | 1914 | 370 | 185 | 293 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 4 | 51.5 | 13 | 95 | 15.75 | 90 | 70 | 73.25 | 14.375 | 51.5 | 95 | 13 | 15.75 | 16.75 | 55.625 | 43.5 | 2.75 | 46.25 | 119.625 | 92.5
9581 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5349027 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 231 | 393 | 134 | 151 | Grid45 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 162 | 17 | 40.5 | 4.25 | 2754 | 358 | 179 | 312 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 4 | 57.75 | 33.5 | 98.25 | 37.75 | 90 | 70 | 78 | 35.625 | 57.75 | 98.25 | 33.5 | 37.75 | 12 | 34.375 | 40.5 | 4.25 | 44.75 | 172.125 | 89.5
9583 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5349161 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 322 | 395 | 29 | 65 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 36 | 18.25 | 9 | 2628 | 218 | 109 | 358.5 | 47 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 4 | 80.5 | 7.25 | 98.75 | 16.25 | 70 | 70 | 89.625 | 11.75 | 80.5 | 98.75 | 7.25 | 16.25 | 19.625 | 58.25 | 18.25 | 9 | 27.25 | 164.25 | 54.5
9585 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5349295 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 336 | 379 | 200 | 347 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 147 | 10.75 | 36.75 | 6321 | 380 | 190 | 357.5 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 84 | 50 | 94.75 | 86.75 | 90 | 70 | 89.375 | 68.375 | 84 | 94.75 | 50 | 86.75 | 0.625 | 1.625 | 10.75 | 36.75 | 47.5 | 395.0625 | 95
9587 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5349429 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 369 | 50 | 194 | Grid45 | 5 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 144 | 11.75 | 36 | 6768 | 382 | 191 | 345.5 | 122 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 4 | 80.5 | 12.5 | 92.25 | 48.5 | 90 | 70 | 86.375 | 30.5 | 80.5 | 92.25 | 12.5 | 48.5 | 3.625 | 39.5 | 11.75 | 36 | 47.75 | 423 | 95.5
9591 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5349697 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 311 | 376 | 89 | 179 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 90 | 16.25 | 22.5 | 5850 | 310 | 155 | 343.5 | 134 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 1 | 77.75 | 22.25 | 94 | 44.75 | 70 | 10 | 85.875 | 33.5 | 77.75 | 94 | 22.25 | 44.75 | 15.875 | 23.5 | 16.25 | 22.5 | 38.75 | 365.625 | 77.5
9593 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5349831 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 336 | 389 | 147 | 255 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 53 | 108 | 13.25 | 27 | 5724 | 322 | 161 | 362.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 1 | 84 | 36.75 | 97.25 | 63.75 | 70 | 10 | 90.625 | 50.25 | 84 | 97.25 | 36.75 | 63.75 | 20.625 | 40.25 | 13.25 | 27 | 40.25 | 357.75 | 80.5
9595 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5349965 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 350 | 378 | 59 | 108 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 28 | 49 | 7 | 12.25 | 1372 | 154 | 77 | 364 | 83.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 1 | 87.5 | 14.75 | 94.5 | 27 | 70 | 10 | 91 | 20.875 | 87.5 | 94.5 | 14.75 | 27 | 21 | 10.875 | 7 | 12.25 | 19.25 | 85.75 | 38.5
9597 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5350099 | 16 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 338 | 400 | 177 | 271 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 62 | 94 | 15.5 | 23.5 | 5828 | 312 | 156 | 369 | 224 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 84.5 | 44.25 | 100 | 67.75 | 90 | 30 | 92.25 | 56 | 84.5 | 100 | 44.25 | 67.75 | 2.25 | 26 | 15.5 | 23.5 | 39 | 364.25 | 78
9599 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5350233 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 367 | 197 | 239 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 42 | 38.5 | 10.5 | 6468 | 392 | 196 | 290 | 218 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 2 | 53.25 | 49.25 | 91.75 | 59.75 | 50 | 30 | 72.5 | 54.5 | 53.25 | 91.75 | 49.25 | 59.75 | 22.5 | 24.5 | 38.5 | 10.5 | 49 | 404.25 | 98
9601 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5350367 | 7 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 337 | 374 | 58 | 135 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 37 | 77 | 9.25 | 19.25 | 2849 | 228 | 114 | 355.5 | 96.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 2 | 84.25 | 14.5 | 93.5 | 33.75 | 50 | 30 | 88.875 | 24.125 | 84.25 | 93.5 | 14.5 | 33.75 | 38.875 | 5.875 | 9.25 | 19.25 | 28.5 | 178.0625 | 57
9603 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5350501 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 331 | 396 | 201 | 226 | Grid14 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 25 | 16.25 | 6.25 | 1625 | 180 | 90 | 363.5 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 1 | 82.75 | 50.25 | 99 | 56.5 | 70 | 10 | 90.875 | 53.375 | 82.75 | 99 | 50.25 | 56.5 | 20.875 | 43.375 | 16.25 | 6.25 | 22.5 | 101.5625 | 45
9607 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5350769 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 327 | 375 | 155 | 319 | Grid23 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 48 | 164 | 12 | 41 | 7872 | 424 | 212 | 351 | 237 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 2 | 81.75 | 38.75 | 93.75 | 79.75 | 50 | 30 | 87.75 | 59.25 | 81.75 | 93.75 | 38.75 | 79.75 | 37.75 | 29.25 | 12 | 41 | 53 | 492 | 106
9615 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5351305 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 364 | 248 | 273 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 102 | 25 | 25.5 | 6.25 | 2550 | 254 | 127 | 313 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 3 | 65.5 | 62 | 91 | 68.25 | 90 | 50 | 78.25 | 65.125 | 65.5 | 91 | 62 | 68.25 | 11.75 | 15.125 | 25.5 | 6.25 | 31.75 | 159.375 | 63.5
9617 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5351439 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 385 | 127 | 155 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 28 | 34 | 7 | 3808 | 328 | 164 | 317 | 141 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 62.25 | 31.75 | 96.25 | 38.75 | 90 | 50 | 79.25 | 35.25 | 62.25 | 96.25 | 31.75 | 38.75 | 10.75 | 14.75 | 34 | 7 | 41 | 238 | 82
9619 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5351573 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 307 | 374 | 324 | 375 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 51 | 16.75 | 12.75 | 3417 | 236 | 118 | 340.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 76.75 | 81 | 93.5 | 93.75 | 90 | 70 | 85.125 | 87.375 | 76.75 | 93.5 | 81 | 93.75 | 4.875 | 17.375 | 16.75 | 12.75 | 29.5 | 213.5625 | 59
9621 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5351707 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 289 | 378 | 112 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 39 | 22.25 | 9.75 | 3471 | 256 | 128 | 333.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 72.25 | 28 | 94.5 | 37.75 | 70 | 70 | 83.375 | 32.875 | 72.25 | 94.5 | 28 | 37.75 | 13.375 | 37.125 | 22.25 | 9.75 | 32 | 216.9375 | 64
9623 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5351841 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 342 | 381 | 199 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 39 | 152 | 9.75 | 38 | 5928 | 382 | 191 | 361.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 85.5 | 49.75 | 95.25 | 87.75 | 70 | 70 | 90.375 | 68.75 | 85.5 | 95.25 | 49.75 | 87.75 | 20.375 | 1.25 | 9.75 | 38 | 47.75 | 370.5 | 95.5
9627 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5352109 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 330 | 375 | 227 | 354 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 45 | 127 | 11.25 | 31.75 | 5715 | 344 | 172 | 352.5 | 290.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 82.5 | 56.75 | 93.75 | 88.5 | 70 | 70 | 88.125 | 72.625 | 82.5 | 93.75 | 56.75 | 88.5 | 18.125 | 2.625 | 11.25 | 31.75 | 43 | 357.1875 | 86
9629 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5352243 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 241 | 375 | 102 | 127 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 134 | 25 | 33.5 | 6.25 | 3350 | 318 | 159 | 308 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 60.25 | 25.5 | 93.75 | 31.75 | 70 | 30 | 77 | 28.625 | 60.25 | 93.75 | 25.5 | 31.75 | 7 | 1.375 | 33.5 | 6.25 | 39.75 | 209.375 | 79.5
9631 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5352377 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 153 | 226 | 105 | 148 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 73 | 43 | 18.25 | 10.75 | 3139 | 232 | 116 | 189.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 38.25 | 26.25 | 56.5 | 37 | 70 | 30 | 47.375 | 31.625 | 38.25 | 56.5 | 26.25 | 37 | 22.625 | 1.625 | 18.25 | 10.75 | 29 | 196.1875 | 58
9633 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5352511 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 185 | 253 | 116 | 182 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 66 | 17 | 16.5 | 4488 | 268 | 134 | 219 | 149 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 46.25 | 29 | 63.25 | 45.5 | 70 | 50 | 54.75 | 37.25 | 46.25 | 63.25 | 29 | 45.5 | 15.25 | 12.75 | 17 | 16.5 | 33.5 | 280.5 | 67
9635 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5352645 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 263 | 391 | 172 | 201 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 29 | 32 | 7.25 | 3712 | 314 | 157 | 327 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 65.75 | 43 | 97.75 | 50.25 | 90 | 30 | 81.75 | 46.625 | 65.75 | 97.75 | 43 | 50.25 | 8.25 | 16.625 | 32 | 7.25 | 39.25 | 232 | 78.5
9637 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5352779 | 5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 305 | 383 | 51 | 131 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 78 | 80 | 19.5 | 20 | 6240 | 316 | 158 | 344 | 91 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 76.25 | 12.75 | 95.75 | 32.75 | 90 | 30 | 86 | 22.75 | 76.25 | 95.75 | 12.75 | 32.75 | 4 | 7.25 | 19.5 | 20 | 39.5 | 390 | 79
9641 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5353047 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 387 | 63 | 100 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 152 | 37 | 38 | 9.25 | 5624 | 378 | 189 | 311 | 81.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 58.75 | 15.75 | 96.75 | 25 | 50 | 70 | 77.75 | 20.375 | 58.75 | 96.75 | 15.75 | 25 | 27.75 | 49.625 | 38 | 9.25 | 47.25 | 351.5 | 94.5
9643 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5353181 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 207 | 393 | 59 | 73 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 186 | 14 | 46.5 | 3.5 | 2604 | 400 | 200 | 300 | 66 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 51.75 | 14.75 | 98.25 | 18.25 | 50 | 50 | 75 | 16.5 | 51.75 | 98.25 | 14.75 | 18.25 | 25 | 33.5 | 46.5 | 3.5 | 50 | 162.75 | 100
9645 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5353315 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 265 | 392 | 266 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 116 | 31.75 | 29 | 14732 | 486 | 243 | 328.5 | 324 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 66.25 | 66.5 | 98 | 95.5 | 70 | 70 | 82.125 | 81 | 66.25 | 98 | 66.5 | 95.5 | 12.125 | 11 | 31.75 | 29 | 60.75 | 920.75 | 121.5
9647 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5353449 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 300 | 369 | 235 | 372 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 137 | 17.25 | 34.25 | 9453 | 412 | 206 | 334.5 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 75 | 58.75 | 92.25 | 93 | 70 | 70 | 83.625 | 75.875 | 75 | 92.25 | 58.75 | 93 | 13.625 | 5.875 | 17.25 | 34.25 | 51.5 | 590.8125 | 103
9649 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5353583 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 388 | 151 | 281 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 130 | 27 | 32.5 | 14040 | 476 | 238 | 334 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 5 | 70 | 37.75 | 97 | 70.25 | 90 | 90 | 83.5 | 54 | 70 | 97 | 37.75 | 70.25 | 6.5 | 36 | 27 | 32.5 | 59.5 | 877.5 | 119
9651 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5353717 | 6 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 219 | 379 | 220 | 262 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 42 | 40 | 10.5 | 6720 | 404 | 202 | 299 | 241 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 54.75 | 55 | 94.75 | 65.5 | 70 | 90 | 74.75 | 60.25 | 54.75 | 94.75 | 55 | 65.5 | 4.75 | 29.75 | 40 | 10.5 | 50.5 | 420 | 101
9653 | 728 | caregiver | non core team | 728 | 5353851 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 263 | 347 | 53 | 72 | Grid55 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 19 | 21 | 4.75 | 1596 | 206 | 103 | 305 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 5 | 65.75 | 13.25 | 86.75 | 18 | 90 | 90 | 76.25 | 15.625 | 65.75 | 86.75 | 13.25 | 18 | 13.75 | 74.375 | 21 | 4.75 | 25.75 | 99.75 | 51.5
9655 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5435857 | 110 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 248 | 257 | 176 | 211 | Grid32 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 9 | 35 | 2.25 | 8.75 | 315 | 88 | 44 | 252.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 3 | 62 | 44 | 64.25 | 52.75 | 30 | 50 | 63.125 | 48.375 | 62 | 64.25 | 44 | 52.75 | 33.125 | 1.625 | 2.25 | 8.75 | 11 | 19.6875 | 22
9657 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5435993 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 128 | 137 | 244 | 259 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 15 | 2.25 | 3.75 | 135 | 48 | 24 | 132.5 | 251.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 32 | 61 | 34.25 | 64.75 | 50 | 70 | 33.125 | 62.875 | 32 | 34.25 | 61 | 64.75 | 16.875 | 7.125 | 2.25 | 3.75 | 6 | 8.4375 | 12
9661 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5436265 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 219 | 233 | 333 | 350 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 14 | 17 | 3.5 | 4.25 | 238 | 62 | 31 | 226 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 54.75 | 83.25 | 58.25 | 87.5 | 50 | 70 | 56.5 | 85.375 | 54.75 | 58.25 | 83.25 | 87.5 | 6.5 | 15.375 | 3.5 | 4.25 | 7.75 | 14.875 | 15.5
9663 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5436401 | 38 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 199 | 185 | 198 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 13 | 3.25 | 3.25 | 169 | 52 | 26 | 192.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 46.5 | 46.25 | 49.75 | 49.5 | 30 | 30 | 48.125 | 47.875 | 46.5 | 49.75 | 46.25 | 49.5 | 18.125 | 17.875 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 10.5625 | 13
9665 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5436537 | 38 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 198 | 112 | 127 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 15 | 2.25 | 3.75 | 135 | 48 | 24 | 193.5 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 3 | 47.25 | 28 | 49.5 | 31.75 | 30 | 50 | 48.375 | 29.875 | 47.25 | 49.5 | 28 | 31.75 | 18.375 | 20.125 | 2.25 | 3.75 | 6 | 8.4375 | 12
9667 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5436673 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 78 | 88 | 260 | 274 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 14 | 2.5 | 3.5 | 140 | 48 | 24 | 83 | 267 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 19.5 | 65 | 22 | 68.5 | 50 | 70 | 20.75 | 66.75 | 19.5 | 22 | 65 | 68.5 | 29.25 | 3.25 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.75 | 12
9669 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5436809 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 120 | 148 | 124 | 136 | Grid43 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 12 | 7 | 3 | 336 | 80 | 40 | 134 | 130 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 30 | 31 | 37 | 34 | 50 | 70 | 33.5 | 32.5 | 30 | 37 | 31 | 34 | 16.5 | 37.5 | 7 | 3 | 10 | 21 | 20
9671 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5436945 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 293 | 304 | 165 | 179 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 11 | 14 | 2.75 | 3.5 | 154 | 50 | 25 | 298.5 | 172 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 73.25 | 41.25 | 76 | 44.75 | 50 | 50 | 74.625 | 43 | 73.25 | 76 | 41.25 | 44.75 | 24.625 | 7 | 2.75 | 3.5 | 6.25 | 9.625 | 12.5
9673 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5437081 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 68 | 83 | 255 | 256 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 15 | 1 | 3.75 | 0.25 | 15 | 32 | 16 | 75.5 | 255.5 | 1 | 4 | Grid41 | 3 | 4 | 17 | 63.75 | 20.75 | 64 | 50 | 70 | 18.875 | 63.875 | 17 | 20.75 | 63.75 | 64 | 31.125 | 6.125 | 3.75 | 0.25 | 4 | 0.9375 | 8
9675 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5437217 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 289 | 321 | 215 | 225 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 10 | 8 | 2.5 | 320 | 84 | 42 | 305 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 72.25 | 53.75 | 80.25 | 56.25 | 70 | 50 | 76.25 | 55 | 72.25 | 80.25 | 53.75 | 56.25 | 6.25 | 5 | 8 | 2.5 | 10.5 | 20 | 21
9677 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5437353 | 45 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 158 | 167 | 90 | 99 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 81 | 36 | 18 | 162.5 | 94.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 39.5 | 22.5 | 41.75 | 24.75 | 50 | 30 | 40.625 | 23.625 | 39.5 | 41.75 | 22.5 | 24.75 | 9.375 | 6.375 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9
9679 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5437489 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 197 | 60 | 71 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 11 | 2.5 | 2.75 | 110 | 42 | 21 | 192 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 46.75 | 15 | 49.25 | 17.75 | 70 | 70 | 48 | 16.375 | 46.75 | 49.25 | 15 | 17.75 | 22 | 53.625 | 2.5 | 2.75 | 5.25 | 6.875 | 10.5
9681 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5437625 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 282 | 193 | 205 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 12 | 2.25 | 3 | 108 | 42 | 21 | 277.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 68.25 | 48.25 | 70.5 | 51.25 | 70 | 70 | 69.375 | 49.75 | 68.25 | 70.5 | 48.25 | 51.25 | 0.625 | 20.25 | 2.25 | 3 | 5.25 | 6.75 | 10.5
9683 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5437761 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 216 | 225 | 350 | 359 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 81 | 36 | 18 | 220.5 | 354.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 54 | 87.5 | 56.25 | 89.75 | 50 | 70 | 55.125 | 88.625 | 54 | 56.25 | 87.5 | 89.75 | 5.125 | 18.625 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9
9685 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5437897 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 276 | 289 | 248 | 257 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 3.25 | 2.25 | 117 | 44 | 22 | 282.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 69 | 62 | 72.25 | 64.25 | 50 | 70 | 70.625 | 63.125 | 69 | 72.25 | 62 | 64.25 | 20.625 | 6.875 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11
9687 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5438033 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 249 | 260 | 310 | 321 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 11 | 11 | 2.75 | 2.75 | 121 | 44 | 22 | 254.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 62.25 | 77.5 | 65 | 80.25 | 50 | 70 | 63.625 | 78.875 | 62.25 | 65 | 77.5 | 80.25 | 13.625 | 8.875 | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 7.5625 | 11
9689 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5438169 | 195 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 137 | 147 | 234 | 243 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 9 | 2.5 | 2.25 | 90 | 38 | 19 | 142 | 238.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 34.25 | 58.5 | 36.75 | 60.75 | 70 | 70 | 35.5 | 59.625 | 34.25 | 36.75 | 58.5 | 60.75 | 34.5 | 10.375 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5
9691 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5438305 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 307 | 325 | 345 | 354 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 9 | 4.5 | 2.25 | 162 | 54 | 27 | 316 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 76.75 | 86.25 | 81.25 | 88.5 | 90 | 70 | 79 | 87.375 | 76.75 | 81.25 | 86.25 | 88.5 | 11 | 17.375 | 4.5 | 2.25 | 6.75 | 10.125 | 13.5
9693 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5438441 | 87 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 189 | 212 | 180 | 189 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 23 | 9 | 5.75 | 2.25 | 207 | 64 | 32 | 200.5 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 47.25 | 45 | 53 | 47.25 | 70 | 70 | 50.125 | 46.125 | 47.25 | 53 | 45 | 47.25 | 19.875 | 23.875 | 5.75 | 2.25 | 8 | 12.9375 | 16
9697 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5438713 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 269 | 278 | 240 | 251 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 9 | 11 | 2.25 | 2.75 | 99 | 40 | 20 | 273.5 | 245.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 67.25 | 60 | 69.5 | 62.75 | 70 | 70 | 68.375 | 61.375 | 67.25 | 69.5 | 60 | 62.75 | 1.625 | 8.625 | 2.25 | 2.75 | 5 | 6.1875 | 10
9703 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5439121 | 35 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 161 | 172 | 121 | 134 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 11 | 13 | 2.75 | 3.25 | 143 | 48 | 24 | 166.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 3 | 40.25 | 30.25 | 43 | 33.5 | 30 | 50 | 41.625 | 31.875 | 40.25 | 43 | 30.25 | 33.5 | 11.625 | 18.125 | 2.75 | 3.25 | 6 | 8.9375 | 12
9705 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5439257 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 308 | 326 | 325 | 334 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 9 | 4.5 | 2.25 | 162 | 54 | 27 | 317 | 329.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 77 | 81.25 | 81.5 | 83.5 | 70 | 70 | 79.25 | 82.375 | 77 | 81.5 | 81.25 | 83.5 | 9.25 | 12.375 | 4.5 | 2.25 | 6.75 | 10.125 | 13.5
9707 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5439393 | 23 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 268 | 279 | 359 | 371 | Grid53 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 11 | 12 | 2.75 | 3 | 132 | 46 | 23 | 273.5 | 365 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 5 | 67 | 89.75 | 69.75 | 92.75 | 50 | 90 | 68.375 | 91.25 | 67 | 69.75 | 89.75 | 92.75 | 18.375 | 1.25 | 2.75 | 3 | 5.75 | 8.25 | 11.5
9709 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5439529 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 298 | 308 | 343 | 353 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 100 | 40 | 20 | 303 | 348 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 74.5 | 85.75 | 77 | 88.25 | 70 | 70 | 75.75 | 87 | 74.5 | 77 | 85.75 | 88.25 | 5.75 | 17 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6.25 | 10
9711 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5439665 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 297 | 306 | 276 | 285 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 81 | 36 | 18 | 301.5 | 280.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 74.25 | 69 | 76.5 | 71.25 | 50 | 70 | 75.375 | 70.125 | 74.25 | 76.5 | 69 | 71.25 | 25.375 | 0.125 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9
9713 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5439801 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 306 | 315 | 348 | 358 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 9 | 10 | 2.25 | 2.5 | 90 | 38 | 19 | 310.5 | 353 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 76.5 | 87 | 78.75 | 89.5 | 70 | 90 | 77.625 | 88.25 | 76.5 | 78.75 | 87 | 89.5 | 7.625 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 4.75 | 5.625 | 9.5
9715 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5439937 | 39 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 192 | 202 | 306 | 316 | Grid54 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 100 | 40 | 20 | 197 | 311 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 5 | 48 | 76.5 | 50.5 | 79 | 70 | 90 | 49.25 | 77.75 | 48 | 50.5 | 76.5 | 79 | 20.75 | 12.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6.25 | 10
9721 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5440345 | 103 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 349 | 365 | 196 | 205 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 9 | 4 | 2.25 | 144 | 50 | 25 | 357 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 87.25 | 49 | 91.25 | 51.25 | 50 | 50 | 89.25 | 50.125 | 87.25 | 91.25 | 49 | 51.25 | 39.25 | 0.125 | 4 | 2.25 | 6.25 | 9 | 12.5
9733 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5441161 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 300 | 327 | 308 | 318 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 27 | 10 | 6.75 | 2.5 | 270 | 74 | 37 | 313.5 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 75 | 77 | 81.75 | 79.5 | 70 | 50 | 78.375 | 78.25 | 75 | 81.75 | 77 | 79.5 | 8.375 | 28.25 | 6.75 | 2.5 | 9.25 | 16.875 | 18.5
9735 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5441297 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 134 | 160 | 300 | 310 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 26 | 10 | 6.5 | 2.5 | 260 | 72 | 36 | 147 | 305 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 33.5 | 75 | 40 | 77.5 | 50 | 70 | 36.75 | 76.25 | 33.5 | 40 | 75 | 77.5 | 13.25 | 6.25 | 6.5 | 2.5 | 9 | 16.25 | 18
9737 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5441433 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 292 | 304 | 334 | 352 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 12 | 18 | 3 | 4.5 | 216 | 60 | 30 | 298 | 343 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 73 | 83.5 | 76 | 88 | 50 | 70 | 74.5 | 85.75 | 73 | 76 | 83.5 | 88 | 24.5 | 15.75 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13.5 | 15
9739 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5441569 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 273 | 283 | 282 | 291 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 2.5 | 2.25 | 90 | 38 | 19 | 278 | 286.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 68.25 | 70.5 | 70.75 | 72.75 | 70 | 70 | 69.5 | 71.625 | 68.25 | 70.75 | 70.5 | 72.75 | 0.5 | 1.625 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5
9741 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5441705 | 666 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 328 | 337 | 292 | 307 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 15 | 2.25 | 3.75 | 135 | 48 | 24 | 332.5 | 299.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 4 | 82 | 73 | 84.25 | 76.75 | 50 | 70 | 83.125 | 74.875 | 82 | 84.25 | 73 | 76.75 | 33.125 | 4.875 | 2.25 | 3.75 | 6 | 8.4375 | 12
9743 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5441841 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 337 | 351 | 239 | 249 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 14 | 10 | 3.5 | 2.5 | 140 | 48 | 24 | 344 | 244 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 84.25 | 59.75 | 87.75 | 62.25 | 70 | 90 | 86 | 61 | 84.25 | 87.75 | 59.75 | 62.25 | 16 | 29 | 3.5 | 2.5 | 6 | 8.75 | 12
9745 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5441977 | 215 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 178 | 188 | 277 | 292 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 15 | 2.5 | 3.75 | 150 | 50 | 25 | 183 | 284.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 44.5 | 69.25 | 47 | 73 | 70 | 70 | 45.75 | 71.125 | 44.5 | 47 | 69.25 | 73 | 24.25 | 1.125 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 9.375 | 12.5
9747 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5442113 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 167 | 181 | 126 | 136 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 14 | 10 | 3.5 | 2.5 | 140 | 48 | 24 | 174 | 131 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 41.75 | 31.5 | 45.25 | 34 | 70 | 50 | 43.5 | 32.75 | 41.75 | 45.25 | 31.5 | 34 | 26.5 | 17.25 | 3.5 | 2.5 | 6 | 8.75 | 12
9749 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5442249 | 35 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 317 | 329 | 313 | 336 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 12 | 23 | 3 | 5.75 | 276 | 70 | 35 | 323 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 79.25 | 78.25 | 82.25 | 84 | 70 | 70 | 80.75 | 81.125 | 79.25 | 82.25 | 78.25 | 84 | 10.75 | 11.125 | 3 | 5.75 | 8.75 | 17.25 | 17.5
9751 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5442385 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 251 | 268 | 324 | 336 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 17 | 12 | 4.25 | 3 | 204 | 58 | 29 | 259.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 62.75 | 81 | 67 | 84 | 70 | 90 | 64.875 | 82.5 | 62.75 | 67 | 81 | 84 | 5.125 | 7.5 | 4.25 | 3 | 7.25 | 12.75 | 14.5
9753 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5442521 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 60 | 69 | 95 | 107 | Grid44 | 1 | 1 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 12 | 2.25 | 3 | 108 | 42 | 21 | 64.5 | 101 | 1 | 2 | Grid21 | 4 | 4 | 15 | 23.75 | 17.25 | 26.75 | 70 | 70 | 16.125 | 25.25 | 15 | 17.25 | 23.75 | 26.75 | 53.875 | 44.75 | 2.25 | 3 | 5.25 | 6.75 | 10.5
9755 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5442657 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 334 | 345 | 200 | 209 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 11 | 9 | 2.75 | 2.25 | 99 | 40 | 20 | 339.5 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 83.5 | 50 | 86.25 | 52.25 | 70 | 70 | 84.875 | 51.125 | 83.5 | 86.25 | 50 | 52.25 | 14.875 | 18.875 | 2.75 | 2.25 | 5 | 6.1875 | 10
9757 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5442793 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 279 | 294 | 194 | 203 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 15 | 9 | 3.75 | 2.25 | 135 | 48 | 24 | 286.5 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 69.75 | 48.5 | 73.5 | 50.75 | 70 | 70 | 71.625 | 49.625 | 69.75 | 73.5 | 48.5 | 50.75 | 1.625 | 20.375 | 3.75 | 2.25 | 6 | 8.4375 | 12
9759 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5442929 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 273 | 273 | 282 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 2.5 | 2.25 | 90 | 38 | 19 | 268 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 65.75 | 68.25 | 68.25 | 70.5 | 70 | 70 | 67 | 69.375 | 65.75 | 68.25 | 68.25 | 70.5 | 3 | 0.625 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5
9763 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5443201 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 256 | 188 | 198 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 17 | 10 | 4.25 | 2.5 | 170 | 54 | 27 | 247.5 | 193 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 59.75 | 47 | 64 | 49.5 | 70 | 50 | 61.875 | 48.25 | 59.75 | 64 | 47 | 49.5 | 8.125 | 1.75 | 4.25 | 2.5 | 6.75 | 10.625 | 13.5
9765 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5443337 | 29 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 244 | 254 | 228 | 237 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 10 | 9 | 2.5 | 2.25 | 90 | 38 | 19 | 249 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 61 | 57 | 63.5 | 59.25 | 90 | 50 | 62.25 | 58.125 | 61 | 63.5 | 57 | 59.25 | 27.75 | 8.125 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5
9767 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5443473 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 273 | 289 | 350 | 362 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 16 | 12 | 4 | 3 | 192 | 56 | 28 | 281 | 356 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 68.25 | 87.5 | 72.25 | 90.5 | 70 | 70 | 70.25 | 89 | 68.25 | 72.25 | 87.5 | 90.5 | 0.25 | 19 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14
9769 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5443609 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 191 | 201 | 241 | 255 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 14 | 2.5 | 3.5 | 140 | 48 | 24 | 196 | 248 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 47.75 | 60.25 | 50.25 | 63.75 | 70 | 70 | 49 | 62 | 47.75 | 50.25 | 60.25 | 63.75 | 21 | 8 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.75 | 12
9771 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5443745 | 31 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 310 | 199 | 208 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 3.25 | 2.25 | 117 | 44 | 22 | 303.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 74.25 | 49.75 | 77.5 | 52 | 50 | 50 | 75.875 | 50.875 | 74.25 | 77.5 | 49.75 | 52 | 25.875 | 0.875 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11
9773 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5443881 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 306 | 315 | 125 | 135 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 9 | 10 | 2.25 | 2.5 | 90 | 38 | 19 | 310.5 | 130 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 76.5 | 31.25 | 78.75 | 33.75 | 50 | 30 | 77.625 | 32.5 | 76.5 | 78.75 | 31.25 | 33.75 | 27.625 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 4.75 | 5.625 | 9.5
9775 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5444017 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 236 | 251 | 178 | 190 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 15 | 12 | 3.75 | 3 | 180 | 54 | 27 | 243.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 59 | 44.5 | 62.75 | 47.5 | 90 | 70 | 60.875 | 46 | 59 | 62.75 | 44.5 | 47.5 | 29.125 | 24 | 3.75 | 3 | 6.75 | 11.25 | 13.5
9779 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5444289 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 325 | 341 | 325 | 336 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 11 | 4 | 2.75 | 176 | 54 | 27 | 333 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 81.25 | 81.25 | 85.25 | 84 | 70 | 70 | 83.25 | 82.625 | 81.25 | 85.25 | 81.25 | 84 | 13.25 | 12.625 | 4 | 2.75 | 6.75 | 11 | 13.5
9787 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5444833 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 314 | 287 | 296 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 17 | 9 | 4.25 | 2.25 | 153 | 52 | 26 | 305.5 | 291.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 74.25 | 71.75 | 78.5 | 74 | 70 | 70 | 76.375 | 72.875 | 74.25 | 78.5 | 71.75 | 74 | 6.375 | 2.875 | 4.25 | 2.25 | 6.5 | 9.5625 | 13
9789 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5444969 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 231 | 350 | 368 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 11 | 18 | 2.75 | 4.5 | 198 | 58 | 29 | 225.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 55 | 87.5 | 57.75 | 92 | 70 | 70 | 56.375 | 89.75 | 55 | 57.75 | 87.5 | 92 | 13.625 | 19.75 | 2.75 | 4.5 | 7.25 | 12.375 | 14.5
9791 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5445105 | 35 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 342 | 351 | 273 | 282 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 81 | 36 | 18 | 346.5 | 277.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 85.5 | 68.25 | 87.75 | 70.5 | 90 | 70 | 86.625 | 69.375 | 85.5 | 87.75 | 68.25 | 70.5 | 3.375 | 0.625 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9
9793 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5445241 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 306 | 318 | 243 | 252 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 12 | 9 | 3 | 2.25 | 108 | 42 | 21 | 312 | 247.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 76.5 | 60.75 | 79.5 | 63 | 70 | 50 | 78 | 61.875 | 76.5 | 79.5 | 60.75 | 63 | 8 | 11.875 | 3 | 2.25 | 5.25 | 6.75 | 10.5
9795 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5445377 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 279 | 289 | 303 | 320 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 10 | 17 | 2.5 | 4.25 | 170 | 54 | 27 | 284 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 69.75 | 75.75 | 72.25 | 80 | 70 | 70 | 71 | 77.875 | 69.75 | 72.25 | 75.75 | 80 | 1 | 7.875 | 2.5 | 4.25 | 6.75 | 10.625 | 13.5
9799 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5445649 | 366 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 335 | 345 | 347 | 364 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 10 | 17 | 2.5 | 4.25 | 170 | 54 | 27 | 340 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 83.75 | 86.75 | 86.25 | 91 | 70 | 90 | 85 | 88.875 | 83.75 | 86.25 | 86.75 | 91 | 15 | 1.125 | 2.5 | 4.25 | 6.75 | 10.625 | 13.5
9801 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5445785 | 91 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 224 | 246 | 247 | 259 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 12 | 5.5 | 3 | 264 | 68 | 34 | 235 | 253 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 56 | 61.75 | 61.5 | 64.75 | 70 | 50 | 58.75 | 63.25 | 56 | 61.5 | 61.75 | 64.75 | 11.25 | 13.25 | 5.5 | 3 | 8.5 | 16.5 | 17
9803 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5445921 | 69 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 244 | 256 | 348 | 363 | Grid34 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 12 | 15 | 3 | 3.75 | 180 | 54 | 27 | 250 | 355.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 61 | 87 | 64 | 90.75 | 70 | 50 | 62.5 | 88.875 | 61 | 64 | 87 | 90.75 | 7.5 | 38.875 | 3 | 3.75 | 6.75 | 11.25 | 13.5
9805 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5446057 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 287 | 300 | 201 | 210 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 3.25 | 2.25 | 117 | 44 | 22 | 293.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 71.75 | 50.25 | 75 | 52.5 | 90 | 50 | 73.375 | 51.375 | 71.75 | 75 | 50.25 | 52.5 | 16.625 | 1.375 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11
9807 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5446193 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 342 | 353 | 297 | 310 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 11 | 13 | 2.75 | 3.25 | 143 | 48 | 24 | 347.5 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 85.5 | 74.25 | 88.25 | 77.5 | 90 | 70 | 86.875 | 75.875 | 85.5 | 88.25 | 74.25 | 77.5 | 3.125 | 5.875 | 2.75 | 3.25 | 6 | 8.9375 | 12
9809 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5446329 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 229 | 243 | 234 | 243 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 14 | 9 | 3.5 | 2.25 | 126 | 46 | 23 | 236 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 57.25 | 58.5 | 60.75 | 60.75 | 70 | 50 | 59 | 59.625 | 57.25 | 60.75 | 58.5 | 60.75 | 11 | 9.625 | 3.5 | 2.25 | 5.75 | 7.875 | 11.5
9813 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5446601 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 242 | 302 | 150 | 159 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 9 | 15 | 2.25 | 540 | 138 | 69 | 272 | 154.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 60.5 | 37.5 | 75.5 | 39.75 | 70 | 50 | 68 | 38.625 | 60.5 | 75.5 | 37.5 | 39.75 | 2 | 11.375 | 15 | 2.25 | 17.25 | 33.75 | 34.5
9815 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5446737 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 262 | 277 | 156 | 168 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 15 | 12 | 3.75 | 3 | 180 | 54 | 27 | 269.5 | 162 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 65.5 | 39 | 69.25 | 42 | 70 | 50 | 67.375 | 40.5 | 65.5 | 69.25 | 39 | 42 | 2.625 | 9.5 | 3.75 | 3 | 6.75 | 11.25 | 13.5
9817 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5446873 | 53 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 329 | 354 | 310 | 323 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 25 | 13 | 6.25 | 3.25 | 325 | 76 | 38 | 341.5 | 316.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 82.25 | 77.5 | 88.5 | 80.75 | 70 | 90 | 85.375 | 79.125 | 82.25 | 88.5 | 77.5 | 80.75 | 15.375 | 10.875 | 6.25 | 3.25 | 9.5 | 20.3125 | 19
9819 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5447009 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 310 | 324 | 309 | 320 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 14 | 11 | 3.5 | 2.75 | 154 | 50 | 25 | 317 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 77.5 | 77.25 | 81 | 80 | 70 | 70 | 79.25 | 78.625 | 77.5 | 81 | 77.25 | 80 | 9.25 | 8.625 | 3.5 | 2.75 | 6.25 | 9.625 | 12.5
9821 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5447145 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 264 | 279 | 332 | 341 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 15 | 9 | 3.75 | 2.25 | 135 | 48 | 24 | 271.5 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 66 | 83 | 69.75 | 85.25 | 70 | 70 | 67.875 | 84.125 | 66 | 69.75 | 83 | 85.25 | 2.125 | 14.125 | 3.75 | 2.25 | 6 | 8.4375 | 12
9823 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5447281 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 207 | 239 | 243 | 253 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 32 | 10 | 8 | 2.5 | 320 | 84 | 42 | 223 | 248 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 51.75 | 60.75 | 59.75 | 63.25 | 70 | 50 | 55.75 | 62 | 51.75 | 59.75 | 60.75 | 63.25 | 14.25 | 12 | 8 | 2.5 | 10.5 | 20 | 21
9825 | 722 | caregiver | non core team | 722 | 5447417 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 253 | 266 | 98 | 114 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 16 | 3.25 | 4 | 208 | 58 | 29 | 259.5 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 63.25 | 24.5 | 66.5 | 28.5 | 70 | 50 | 64.875 | 26.5 | 63.25 | 66.5 | 24.5 | 28.5 | 5.125 | 23.5 | 3.25 | 4 | 7.25 | 13 | 14.5
9827 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5495041 | 156 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 211 | 283 | 111 | 174 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 63 | 18 | 15.75 | 4536 | 270 | 135 | 247 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 52.75 | 27.75 | 70.75 | 43.5 | 50 | 70 | 61.75 | 35.625 | 52.75 | 70.75 | 27.75 | 43.5 | 11.75 | 34.375 | 18 | 15.75 | 33.75 | 283.5 | 67.5
9829 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5495179 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 104 | 146 | 318 | 361 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 43 | 10.5 | 10.75 | 1806 | 170 | 85 | 125 | 339.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 26 | 79.5 | 36.5 | 90.25 | 50 | 70 | 31.25 | 84.875 | 26 | 36.5 | 79.5 | 90.25 | 18.75 | 14.875 | 10.5 | 10.75 | 21.25 | 112.875 | 42.5
9833 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5495455 | 2855 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 101 | 224 | 168 | 262 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 123 | 94 | 30.75 | 23.5 | 11562 | 434 | 217 | 162.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 25.25 | 42 | 56 | 65.5 | 70 | 50 | 40.625 | 53.75 | 25.25 | 56 | 42 | 65.5 | 29.375 | 3.75 | 30.75 | 23.5 | 54.25 | 722.625 | 108.5
9835 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5495593 | 28 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 97 | 189 | 99 | 175 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 76 | 23 | 19 | 6992 | 336 | 168 | 143 | 137 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 24.25 | 24.75 | 47.25 | 43.75 | 30 | 50 | 35.75 | 34.25 | 24.25 | 47.25 | 24.75 | 43.75 | 5.75 | 15.75 | 23 | 19 | 42 | 437 | 84
9837 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5495731 | 18 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 35 | 140 | 167 | 235 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 105 | 68 | 26.25 | 17 | 7140 | 346 | 173 | 87.5 | 201 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 8.75 | 41.75 | 35 | 58.75 | 30 | 50 | 21.875 | 50.25 | 8.75 | 35 | 41.75 | 58.75 | 8.125 | 0.25 | 26.25 | 17 | 43.25 | 446.25 | 86.5
9839 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5495869 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 72 | 152 | 144 | 230 | Grid32 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 86 | 20 | 21.5 | 6880 | 332 | 166 | 112 | 187 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 18 | 36 | 38 | 57.5 | 30 | 50 | 28 | 46.75 | 18 | 38 | 36 | 57.5 | 2 | 3.25 | 20 | 21.5 | 41.5 | 430 | 83
9841 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496007 | 1261 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 26 | 117 | 171 | 238 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 67 | 22.75 | 16.75 | 6097 | 316 | 158 | 71.5 | 204.5 | 1 | 3 | Grid31 | 3 | 3 | 6.5 | 42.75 | 29.25 | 59.5 | 50 | 50 | 17.875 | 51.125 | 6.5 | 29.25 | 42.75 | 59.5 | 32.125 | 1.125 | 22.75 | 16.75 | 39.5 | 381.0625 | 79
9843 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496145 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 53 | 162 | 118 | 176 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 58 | 27.25 | 14.5 | 6322 | 334 | 167 | 107.5 | 147 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 13.25 | 29.5 | 40.5 | 44 | 30 | 50 | 26.875 | 36.75 | 13.25 | 40.5 | 29.5 | 44 | 3.125 | 13.25 | 27.25 | 14.5 | 41.75 | 395.125 | 83.5
9845 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496283 | 60 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 24 | 203 | 83 | 145 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 179 | 62 | 44.75 | 15.5 | 11098 | 482 | 241 | 113.5 | 114 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 6 | 20.75 | 50.75 | 36.25 | 30 | 50 | 28.375 | 28.5 | 6 | 50.75 | 20.75 | 36.25 | 1.625 | 21.5 | 44.75 | 15.5 | 60.25 | 693.625 | 120.5
9847 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496421 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 49 | 208 | 90 | 194 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 104 | 39.75 | 26 | 16536 | 526 | 263 | 128.5 | 142 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 12.25 | 22.5 | 52 | 48.5 | 50 | 50 | 32.125 | 35.5 | 12.25 | 52 | 22.5 | 48.5 | 17.875 | 14.5 | 39.75 | 26 | 65.75 | 1033.5 | 131.5
9849 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496559 | 2827 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 29 | 92 | 15 | 50 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 35 | 15.75 | 8.75 | 2205 | 196 | 98 | 60.5 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 2 | 7.25 | 3.75 | 23 | 12.5 | 30 | 30 | 15.125 | 8.125 | 7.25 | 23 | 3.75 | 12.5 | 14.875 | 21.875 | 15.75 | 8.75 | 24.5 | 137.8125 | 49
9851 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496697 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 289 | 117 | 206 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 189 | 89 | 47.25 | 22.25 | 16821 | 556 | 278 | 194.5 | 161.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 25 | 29.25 | 72.25 | 51.5 | 70 | 50 | 48.625 | 40.375 | 25 | 72.25 | 29.25 | 51.5 | 21.375 | 9.625 | 47.25 | 22.25 | 69.5 | 1051.3125 | 139
9853 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496835 | 21 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 306 | 117 | 220 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 211 | 103 | 52.75 | 25.75 | 21733 | 628 | 314 | 200.5 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 23.75 | 29.25 | 76.5 | 55 | 30 | 30 | 50.125 | 42.125 | 23.75 | 76.5 | 29.25 | 55 | 20.125 | 12.125 | 52.75 | 25.75 | 78.5 | 1358.3125 | 157
9855 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5496973 | 323 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 70 | 141 | 165 | 236 | Grid23 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 71 | 71 | 17.75 | 17.75 | 5041 | 284 | 142 | 105.5 | 200.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 2 | 17.5 | 41.25 | 35.25 | 59 | 50 | 30 | 26.375 | 50.125 | 17.5 | 35.25 | 41.25 | 59 | 23.625 | 20.125 | 17.75 | 17.75 | 35.5 | 315.0625 | 71
9857 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5497111 | 30 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 56 | 137 | 148 | 227 | Grid24 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 81 | 79 | 20.25 | 19.75 | 6399 | 320 | 160 | 96.5 | 187.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 2 | 14 | 37 | 34.25 | 56.75 | 70 | 30 | 24.125 | 46.875 | 14 | 34.25 | 37 | 56.75 | 45.875 | 16.875 | 20.25 | 19.75 | 40 | 399.9375 | 80
9859 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5497249 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 106 | 188 | 97 | 176 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 79 | 20.5 | 19.75 | 6478 | 322 | 161 | 147 | 136.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 26.5 | 24.25 | 47 | 44 | 30 | 50 | 36.75 | 34.125 | 26.5 | 47 | 24.25 | 44 | 6.75 | 15.875 | 20.5 | 19.75 | 40.25 | 404.875 | 80.5
9861 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5497387 | 394 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 41 | 84 | 132 | 215 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 83 | 10.75 | 20.75 | 3569 | 252 | 126 | 62.5 | 173.5 | 1 | 3 | Grid31 | 3 | 3 | 10.25 | 33 | 21 | 53.75 | 50 | 50 | 15.625 | 43.375 | 10.25 | 21 | 33 | 53.75 | 34.375 | 6.625 | 10.75 | 20.75 | 31.5 | 223.0625 | 63
9863 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5497525 | 23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 155 | 325 | 139 | 217 | Grid23 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 170 | 78 | 42.5 | 19.5 | 13260 | 496 | 248 | 240 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 2 | 38.75 | 34.75 | 81.25 | 54.25 | 50 | 30 | 60 | 44.5 | 38.75 | 81.25 | 34.75 | 54.25 | 10 | 14.5 | 42.5 | 19.5 | 62 | 828.75 | 124
9865 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5497663 | 107 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 124 | 269 | 119 | 183 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 145 | 64 | 36.25 | 16 | 9280 | 418 | 209 | 196.5 | 151 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 31 | 29.75 | 67.25 | 45.75 | 70 | 50 | 49.125 | 37.75 | 31 | 67.25 | 29.75 | 45.75 | 20.875 | 12.25 | 36.25 | 16 | 52.25 | 580 | 104.5
9869 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5497939 | 46 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 76 | 176 | 256 | 323 | Grid22 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 100 | 67 | 25 | 16.75 | 6700 | 334 | 167 | 126 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 2 | 19 | 64 | 44 | 80.75 | 30 | 30 | 31.5 | 72.375 | 19 | 44 | 64 | 80.75 | 1.5 | 42.375 | 25 | 16.75 | 41.75 | 418.75 | 83.5
9875 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5498353 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 167 | 241 | 155 | 206 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 51 | 18.5 | 12.75 | 3774 | 250 | 125 | 204 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 41.75 | 38.75 | 60.25 | 51.5 | 50 | 50 | 51 | 45.125 | 41.75 | 60.25 | 38.75 | 51.5 | 1 | 4.875 | 18.5 | 12.75 | 31.25 | 235.875 | 62.5
9877 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5498491 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 155 | 240 | 198 | 255 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 57 | 21.25 | 14.25 | 4845 | 284 | 142 | 197.5 | 226.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 38.75 | 49.5 | 60 | 63.75 | 30 | 50 | 49.375 | 56.625 | 38.75 | 60 | 49.5 | 63.75 | 19.375 | 6.625 | 21.25 | 14.25 | 35.5 | 302.8125 | 71
9879 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5498629 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 128 | 242 | 96 | 157 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 61 | 28.5 | 15.25 | 6954 | 350 | 175 | 185 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 32 | 24 | 60.5 | 39.25 | 70 | 50 | 46.25 | 31.625 | 32 | 60.5 | 24 | 39.25 | 23.75 | 18.375 | 28.5 | 15.25 | 43.75 | 434.625 | 87.5
9881 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5498767 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 122 | 290 | 15 | 78 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 168 | 63 | 42 | 15.75 | 10584 | 462 | 231 | 206 | 46.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 30.5 | 3.75 | 72.5 | 19.5 | 50 | 50 | 51.5 | 11.625 | 30.5 | 72.5 | 3.75 | 19.5 | 1.5 | 38.375 | 42 | 15.75 | 57.75 | 661.5 | 115.5
9883 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5498905 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 95 | 208 | 96 | 160 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 64 | 28.25 | 16 | 7232 | 354 | 177 | 151.5 | 128 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 23.75 | 24 | 52 | 40 | 50 | 70 | 37.875 | 32 | 23.75 | 52 | 24 | 40 | 12.125 | 38 | 28.25 | 16 | 44.25 | 452 | 88.5
9885 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5499043 | 55 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 97 | 252 | 163 | 227 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 64 | 38.75 | 16 | 9920 | 438 | 219 | 174.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 24.25 | 40.75 | 63 | 56.75 | 30 | 30 | 43.625 | 48.75 | 24.25 | 63 | 40.75 | 56.75 | 13.625 | 18.75 | 38.75 | 16 | 54.75 | 620 | 109.5
9887 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5499181 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 82 | 190 | 198 | 269 | Grid42 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 71 | 27 | 17.75 | 7668 | 358 | 179 | 136 | 233.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 20.5 | 49.5 | 47.5 | 67.25 | 30 | 70 | 34 | 58.375 | 20.5 | 47.5 | 49.5 | 67.25 | 4 | 11.625 | 27 | 17.75 | 44.75 | 479.25 | 89.5
9893 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5499595 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 177 | 370 | 133 | 223 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 193 | 90 | 48.25 | 22.5 | 17370 | 566 | 283 | 273.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 44.25 | 33.25 | 92.5 | 55.75 | 70 | 70 | 68.375 | 44.5 | 44.25 | 92.5 | 33.25 | 55.75 | 1.625 | 25.5 | 48.25 | 22.5 | 70.75 | 1085.625 | 141.5
9905 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5500423 | 70 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 135 | 393 | 163 | 279 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 258 | 116 | 64.5 | 29 | 29928 | 748 | 374 | 264 | 221 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 33.75 | 40.75 | 98.25 | 69.75 | 70 | 70 | 66 | 55.25 | 33.75 | 98.25 | 40.75 | 69.75 | 4 | 14.75 | 64.5 | 29 | 93.5 | 1870.5 | 187
9907 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5500561 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 113 | 320 | 130 | 232 | Grid43 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 207 | 102 | 51.75 | 25.5 | 21114 | 618 | 309 | 216.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 28.25 | 32.5 | 80 | 58 | 50 | 70 | 54.125 | 45.25 | 28.25 | 80 | 32.5 | 58 | 4.125 | 24.75 | 51.75 | 25.5 | 77.25 | 1319.625 | 154.5
9909 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5500699 | 62 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 108 | 400 | 80 | 191 | Grid35 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 292 | 111 | 73 | 27.75 | 32412 | 806 | 403 | 254 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 27 | 20 | 100 | 47.75 | 90 | 50 | 63.5 | 33.875 | 27 | 100 | 20 | 47.75 | 26.5 | 16.125 | 73 | 27.75 | 100.75 | 2025.75 | 201.5
9911 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5500837 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 110 | 260 | 111 | 190 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 150 | 79 | 37.5 | 19.75 | 11850 | 458 | 229 | 185 | 150.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 27.5 | 27.75 | 65 | 47.5 | 70 | 50 | 46.25 | 37.625 | 27.5 | 65 | 27.75 | 47.5 | 23.75 | 12.375 | 37.5 | 19.75 | 57.25 | 740.625 | 114.5
9913 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5500975 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 117 | 262 | 103 | 159 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 56 | 36.25 | 14 | 8120 | 402 | 201 | 189.5 | 131 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 29.25 | 25.75 | 65.5 | 39.75 | 50 | 50 | 47.375 | 32.75 | 29.25 | 65.5 | 25.75 | 39.75 | 2.625 | 17.25 | 36.25 | 14 | 50.25 | 507.5 | 100.5
9915 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5501113 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 97 | 279 | 110 | 204 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 182 | 94 | 45.5 | 23.5 | 17108 | 552 | 276 | 188 | 157 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 24.25 | 27.5 | 69.75 | 51 | 70 | 50 | 47 | 39.25 | 24.25 | 69.75 | 27.5 | 51 | 23 | 10.75 | 45.5 | 23.5 | 69 | 1069.25 | 138
9917 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5501251 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 120 | 246 | 172 | 232 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 60 | 31.5 | 15 | 7560 | 372 | 186 | 183 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 30 | 43 | 61.5 | 58 | 50 | 30 | 45.75 | 50.5 | 30 | 61.5 | 43 | 58 | 4.25 | 20.5 | 31.5 | 15 | 46.5 | 472.5 | 93
9919 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5501389 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 76 | 159 | 151 | 211 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 83 | 60 | 20.75 | 15 | 4980 | 286 | 143 | 117.5 | 181 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 19 | 37.75 | 39.75 | 52.75 | 30 | 30 | 29.375 | 45.25 | 19 | 39.75 | 37.75 | 52.75 | 0.625 | 15.25 | 20.75 | 15 | 35.75 | 311.25 | 71.5
9921 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5501527 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 197 | 398 | 146 | 220 | Grid22 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 201 | 74 | 50.25 | 18.5 | 14874 | 550 | 275 | 297.5 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 2 | 49.25 | 36.5 | 99.5 | 55 | 30 | 30 | 74.375 | 45.75 | 49.25 | 99.5 | 36.5 | 55 | 44.375 | 15.75 | 50.25 | 18.5 | 68.75 | 929.625 | 137.5
9923 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5501665 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 95 | 266 | 152 | 236 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 171 | 84 | 42.75 | 21 | 14364 | 510 | 255 | 180.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 23.75 | 38 | 66.5 | 59 | 30 | 30 | 45.125 | 48.5 | 23.75 | 66.5 | 38 | 59 | 15.125 | 18.5 | 42.75 | 21 | 63.75 | 897.75 | 127.5
9925 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5501803 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 29 | 164 | 4 | 88 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 135 | 84 | 33.75 | 21 | 11340 | 438 | 219 | 96.5 | 46 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 7.25 | 1 | 41 | 22 | 50 | 30 | 24.125 | 11.5 | 7.25 | 41 | 1 | 22 | 25.875 | 18.5 | 33.75 | 21 | 54.75 | 708.75 | 109.5
9927 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5501941 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 105 | 339 | 19 | 58 | Grid23 | 2 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 234 | 39 | 58.5 | 9.75 | 9126 | 546 | 273 | 222 | 38.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 26.25 | 4.75 | 84.75 | 14.5 | 50 | 30 | 55.5 | 9.625 | 26.25 | 84.75 | 4.75 | 14.5 | 5.5 | 20.375 | 58.5 | 9.75 | 68.25 | 570.375 | 136.5
9929 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5502079 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 128 | 231 | 114 | 173 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 59 | 25.75 | 14.75 | 6077 | 324 | 162 | 179.5 | 143.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 32 | 28.5 | 57.75 | 43.25 | 50 | 50 | 44.875 | 35.875 | 32 | 57.75 | 28.5 | 43.25 | 5.125 | 14.125 | 25.75 | 14.75 | 40.5 | 379.8125 | 81
9931 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5502217 | 33 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 55 | 178 | 131 | 226 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 123 | 95 | 30.75 | 23.75 | 11685 | 436 | 218 | 116.5 | 178.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 13.75 | 32.75 | 44.5 | 56.5 | 30 | 30 | 29.125 | 44.625 | 13.75 | 44.5 | 32.75 | 56.5 | 0.875 | 14.625 | 30.75 | 23.75 | 54.5 | 730.3125 | 109
9935 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5502493 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 134 | 255 | 7 | 94 | Grid22 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 121 | 87 | 30.25 | 21.75 | 10527 | 416 | 208 | 194.5 | 50.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 33.5 | 1.75 | 63.75 | 23.5 | 30 | 30 | 48.625 | 12.625 | 33.5 | 63.75 | 1.75 | 23.5 | 18.625 | 17.375 | 30.25 | 21.75 | 52 | 657.9375 | 104
9937 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5502631 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 130 | 325 | 99 | 213 | Grid23 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 195 | 114 | 48.75 | 28.5 | 22230 | 618 | 309 | 227.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 32.5 | 24.75 | 81.25 | 53.25 | 50 | 30 | 56.875 | 39 | 32.5 | 81.25 | 24.75 | 53.25 | 6.875 | 9 | 48.75 | 28.5 | 77.25 | 1389.375 | 154.5
9939 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5502769 | 17 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 91 | 219 | 74 | 157 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 128 | 83 | 32 | 20.75 | 10624 | 422 | 211 | 155 | 115.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 22.75 | 18.5 | 54.75 | 39.25 | 30 | 30 | 38.75 | 28.875 | 22.75 | 54.75 | 18.5 | 39.25 | 8.75 | 1.125 | 32 | 20.75 | 52.75 | 664 | 105.5
9941 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5502907 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 130 | 400 | 34 | 147 | Grid34 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 270 | 113 | 67.5 | 28.25 | 30510 | 766 | 383 | 265 | 90.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 32.5 | 8.5 | 100 | 36.75 | 70 | 50 | 66.25 | 22.625 | 32.5 | 100 | 8.5 | 36.75 | 3.75 | 27.375 | 67.5 | 28.25 | 95.75 | 1906.875 | 191.5
9943 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5503045 | 3860 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 123 | 397 | 182 | 325 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 274 | 143 | 68.5 | 35.75 | 39182 | 834 | 417 | 260 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 30.75 | 45.5 | 99.25 | 81.25 | 50 | 70 | 65 | 63.375 | 30.75 | 99.25 | 45.5 | 81.25 | 15 | 6.625 | 68.5 | 35.75 | 104.25 | 2448.875 | 208.5
9945 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5503183 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 400 | 39 | 181 | Grid33 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 300 | 142 | 75 | 35.5 | 42600 | 884 | 442 | 250 | 110 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 25 | 9.75 | 100 | 45.25 | 50 | 50 | 62.5 | 27.5 | 25 | 100 | 9.75 | 45.25 | 12.5 | 22.5 | 75 | 35.5 | 110.5 | 2662.5 | 221
9947 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5503321 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 107 | 343 | 13 | 86 | Grid23 | 2 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 236 | 73 | 59 | 18.25 | 17228 | 618 | 309 | 225 | 49.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 26.75 | 3.25 | 85.75 | 21.5 | 50 | 30 | 56.25 | 12.375 | 26.75 | 85.75 | 3.25 | 21.5 | 6.25 | 17.625 | 59 | 18.25 | 77.25 | 1076.75 | 154.5
9951 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5503597 | 317 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 115 | 400 | 110 | 210 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 285 | 100 | 71.25 | 25 | 28500 | 770 | 385 | 257.5 | 160 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 28.75 | 27.5 | 100 | 52.5 | 70 | 50 | 64.375 | 40 | 28.75 | 100 | 27.5 | 52.5 | 5.625 | 10 | 71.25 | 25 | 96.25 | 1781.25 | 192.5
9959 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5504149 | 8024 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 131 | 397 | 78 | 187 | Grid34 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 266 | 109 | 66.5 | 27.25 | 28994 | 750 | 375 | 264 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 32.75 | 19.5 | 99.25 | 46.75 | 70 | 50 | 66 | 33.125 | 32.75 | 99.25 | 19.5 | 46.75 | 4 | 16.875 | 66.5 | 27.25 | 93.75 | 1812.125 | 187.5
9961 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5504287 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 283 | 136 | 230 | Grid33 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 207 | 94 | 51.75 | 23.5 | 19458 | 602 | 301 | 179.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 19 | 34 | 70.75 | 57.5 | 50 | 50 | 44.875 | 45.75 | 19 | 70.75 | 34 | 57.5 | 5.125 | 4.25 | 51.75 | 23.5 | 75.25 | 1216.125 | 150.5
9963 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5504425 | 444 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 101 | 295 | 114 | 208 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 194 | 94 | 48.5 | 23.5 | 18236 | 576 | 288 | 198 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 25.25 | 28.5 | 73.75 | 52 | 70 | 50 | 49.5 | 40.25 | 25.25 | 73.75 | 28.5 | 52 | 20.5 | 9.75 | 48.5 | 23.5 | 72 | 1139.75 | 144
9965 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5504563 | 120 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 141 | 400 | 34 | 145 | Grid34 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 111 | 64.75 | 27.75 | 28749 | 740 | 370 | 270.5 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 35.25 | 8.5 | 100 | 36.25 | 70 | 50 | 67.625 | 22.375 | 35.25 | 100 | 8.5 | 36.25 | 2.375 | 27.625 | 64.75 | 27.75 | 92.5 | 1796.8125 | 185
9967 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5504701 | 2138 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 33 | 267 | 216 | 294 | Grid42 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 234 | 78 | 58.5 | 19.5 | 18252 | 624 | 312 | 150 | 255 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 8.25 | 54 | 66.75 | 73.5 | 30 | 70 | 37.5 | 63.75 | 8.25 | 66.75 | 54 | 73.5 | 7.5 | 6.25 | 58.5 | 19.5 | 78 | 1140.75 | 156
9971 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5504977 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 90 | 315 | 205 | 329 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 225 | 124 | 56.25 | 31 | 27900 | 698 | 349 | 202.5 | 267 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 22.5 | 51.25 | 78.75 | 82.25 | 50 | 70 | 50.625 | 66.75 | 22.5 | 78.75 | 51.25 | 82.25 | 0.625 | 3.25 | 56.25 | 31 | 87.25 | 1743.75 | 174.5
9973 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5505115 | 261 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 46 | 212 | 71 | 164 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 166 | 93 | 41.5 | 23.25 | 15438 | 518 | 259 | 129 | 117.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 11.5 | 17.75 | 53 | 41 | 50 | 30 | 32.25 | 29.375 | 11.5 | 53 | 17.75 | 41 | 17.75 | 0.625 | 41.5 | 23.25 | 64.75 | 964.875 | 129.5
9975 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5505253 | 3253 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 48 | 207 | 154 | 226 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 159 | 72 | 39.75 | 18 | 11448 | 462 | 231 | 127.5 | 190 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 12 | 38.5 | 51.75 | 56.5 | 70 | 50 | 31.875 | 47.5 | 12 | 51.75 | 38.5 | 56.5 | 38.125 | 2.5 | 39.75 | 18 | 57.75 | 715.5 | 115.5
9977 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5505391 | 10516 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 75 | 252 | 18 | 136 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 177 | 118 | 44.25 | 29.5 | 20886 | 590 | 295 | 163.5 | 77 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 18.75 | 4.5 | 63 | 34 | 70 | 50 | 40.875 | 19.25 | 18.75 | 63 | 4.5 | 34 | 29.125 | 30.75 | 44.25 | 29.5 | 73.75 | 1305.375 | 147.5
9979 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5505529 | 5886 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 169 | 397 | 51 | 141 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 228 | 90 | 57 | 22.5 | 20520 | 636 | 318 | 283 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 42.25 | 12.75 | 99.25 | 35.25 | 90 | 30 | 70.75 | 24 | 42.25 | 99.25 | 12.75 | 35.25 | 19.25 | 6 | 57 | 22.5 | 79.5 | 1282.5 | 159
9981 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5505667 | 294 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 183 | 396 | 65 | 167 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 213 | 102 | 53.25 | 25.5 | 21726 | 630 | 315 | 289.5 | 116 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 45.75 | 16.25 | 99 | 41.75 | 70 | 50 | 72.375 | 29 | 45.75 | 99 | 16.25 | 41.75 | 2.375 | 21 | 53.25 | 25.5 | 78.75 | 1357.875 | 157.5
9985 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5505943 | 181 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 385 | 122 | 219 | Grid33 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 234 | 97 | 58.5 | 24.25 | 22698 | 662 | 331 | 268 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 37.75 | 30.5 | 96.25 | 54.75 | 50 | 50 | 67 | 42.625 | 37.75 | 96.25 | 30.5 | 54.75 | 17 | 7.375 | 58.5 | 24.25 | 82.75 | 1418.625 | 165.5
9987 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5506081 | 561 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 67 | 294 | 67 | 156 | Grid23 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 227 | 89 | 56.75 | 22.25 | 20203 | 632 | 316 | 180.5 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 16.75 | 16.75 | 73.5 | 39 | 50 | 30 | 45.125 | 27.875 | 16.75 | 73.5 | 16.75 | 39 | 4.875 | 2.125 | 56.75 | 22.25 | 79 | 1262.6875 | 158
9989 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5506219 | 173 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 87 | 240 | 62 | 161 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 153 | 99 | 38.25 | 24.75 | 15147 | 504 | 252 | 163.5 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 21.75 | 15.5 | 60 | 40.25 | 50 | 50 | 40.875 | 27.875 | 21.75 | 60 | 15.5 | 40.25 | 9.125 | 22.125 | 38.25 | 24.75 | 63 | 946.6875 | 126
9991 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5506357 | 920 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 123 | 311 | 107 | 192 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 188 | 85 | 47 | 21.25 | 15980 | 546 | 273 | 217 | 149.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 4 | 30.75 | 26.75 | 77.75 | 48 | 30 | 70 | 54.25 | 37.375 | 30.75 | 77.75 | 26.75 | 48 | 24.25 | 32.625 | 47 | 21.25 | 68.25 | 998.75 | 136.5
9993 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5506495 | 23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 107 | 281 | 20 | 101 | Grid23 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 174 | 81 | 43.5 | 20.25 | 14094 | 510 | 255 | 194 | 60.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 26.75 | 5 | 70.25 | 25.25 | 50 | 30 | 48.5 | 15.125 | 26.75 | 70.25 | 5 | 25.25 | 1.5 | 14.875 | 43.5 | 20.25 | 63.75 | 880.875 | 127.5
9995 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5506633 | 4183 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 115 | 300 | 121 | 219 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 185 | 98 | 46.25 | 24.5 | 18130 | 566 | 283 | 207.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 28.75 | 30.25 | 75 | 54.75 | 70 | 30 | 51.875 | 42.5 | 28.75 | 75 | 30.25 | 54.75 | 18.125 | 12.5 | 46.25 | 24.5 | 70.75 | 1133.125 | 141.5
9997 | 741 | Administration | non core team | 741 | 5506771 | 24 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 142 | 400 | 6 | 105 | Grid25 | 2 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 258 | 99 | 64.5 | 24.75 | 25542 | 714 | 357 | 271 | 55.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 35.5 | 1.5 | 100 | 26.25 | 90 | 30 | 67.75 | 13.875 | 35.5 | 100 | 1.5 | 26.25 | 22.25 | 16.125 | 64.5 | 24.75 | 89.25 | 1596.375 | 178.5
10515 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331081 | 323 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 189 | 226 | 201 | 259 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 37 | 58 | 9.25 | 14.5 | 2146 | 190 | 95 | 207.5 | 230 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 5 | 47.25 | 50.25 | 56.5 | 64.75 | 90 | 90 | 51.875 | 57.5 | 47.25 | 56.5 | 50.25 | 64.75 | 38.125 | 32.5 | 9.25 | 14.5 | 23.75 | 134.125 | 47.5
10517 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331235 | 117 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 277 | 299 | 255 | 274 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 19 | 5.5 | 4.75 | 418 | 82 | 41 | 288 | 264.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 69.25 | 63.75 | 74.75 | 68.5 | 70 | 70 | 72 | 66.125 | 69.25 | 74.75 | 63.75 | 68.5 | 2 | 3.875 | 5.5 | 4.75 | 10.25 | 26.125 | 20.5
10521 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331543 | 128 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 384 | 37 | 175 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 138 | 16.5 | 34.5 | 9108 | 408 | 204 | 351 | 106 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 79.5 | 9.25 | 96 | 43.75 | 70 | 90 | 87.75 | 26.5 | 79.5 | 96 | 9.25 | 43.75 | 17.75 | 63.5 | 16.5 | 34.5 | 51 | 569.25 | 102
10523 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331697 | 36 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 174 | 219 | 139 | 211 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 72 | 11.25 | 18 | 3240 | 234 | 117 | 196.5 | 175 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 43.5 | 34.75 | 54.75 | 52.75 | 50 | 50 | 49.125 | 43.75 | 43.5 | 54.75 | 34.75 | 52.75 | 0.875 | 6.25 | 11.25 | 18 | 29.25 | 202.5 | 58.5
10525 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331851 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 393 | 133 | 224 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 91 | 18 | 22.75 | 6552 | 326 | 163 | 357 | 178.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 80.25 | 33.25 | 98.25 | 56 | 50 | 70 | 89.25 | 44.625 | 80.25 | 98.25 | 33.25 | 56 | 39.25 | 25.375 | 18 | 22.75 | 40.75 | 409.5 | 81.5
10527 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332005 | 66 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 | neuer Abteilungsvorstand? | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 345 | 387 | 264 | 370 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 106 | 10.5 | 26.5 | 4452 | 296 | 148 | 366 | 317 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 86.25 | 66 | 96.75 | 92.5 | 50 | 90 | 91.5 | 79.25 | 86.25 | 96.75 | 66 | 92.5 | 41.5 | 10.75 | 10.5 | 26.5 | 37 | 278.25 | 74
10529 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332159 | 38 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 317 | 375 | 220 | 383 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 58 | 163 | 14.5 | 40.75 | 9454 | 442 | 221 | 346 | 301.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 79.25 | 55 | 93.75 | 95.75 | 50 | 50 | 86.5 | 75.375 | 79.25 | 93.75 | 55 | 95.75 | 36.5 | 25.375 | 14.5 | 40.75 | 55.25 | 590.875 | 110.5
10531 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332313 | 24 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 11 | 60 | 15 | 71 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 49 | 56 | 12.25 | 14 | 2744 | 210 | 105 | 35.5 | 43 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 3 | 2.75 | 3.75 | 15 | 17.75 | 50 | 50 | 8.875 | 10.75 | 2.75 | 15 | 3.75 | 17.75 | 41.125 | 39.25 | 12.25 | 14 | 26.25 | 171.5 | 52.5
10533 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332467 | 34 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 152 | 197 | 129 | 178 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 49 | 11.25 | 12.25 | 2205 | 188 | 94 | 174.5 | 153.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 3 | 38 | 32.25 | 49.25 | 44.5 | 30 | 50 | 43.625 | 38.375 | 38 | 49.25 | 32.25 | 44.5 | 13.625 | 11.625 | 11.25 | 12.25 | 23.5 | 137.8125 | 47
10535 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332621 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 333 | 370 | 217 | 306 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 89 | 9.25 | 22.25 | 3293 | 252 | 126 | 351.5 | 261.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 83.25 | 54.25 | 92.5 | 76.5 | 50 | 50 | 87.875 | 65.375 | 83.25 | 92.5 | 54.25 | 76.5 | 37.875 | 15.375 | 9.25 | 22.25 | 31.5 | 205.8125 | 63
10537 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332775 | 18 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 346 | 376 | 231 | 332 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 30 | 101 | 7.5 | 25.25 | 3030 | 262 | 131 | 361 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 5 | 86.5 | 57.75 | 94 | 83 | 90 | 90 | 90.25 | 70.375 | 86.5 | 94 | 57.75 | 83 | 0.25 | 19.625 | 7.5 | 25.25 | 32.75 | 189.375 | 65.5
10539 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332929 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 236 | 224 | 338 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 27 | 114 | 6.75 | 28.5 | 3078 | 282 | 141 | 222.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43 | 5 | 5 | 52.25 | 56 | 59 | 84.5 | 90 | 90 | 55.625 | 70.25 | 52.25 | 59 | 56 | 84.5 | 34.375 | 19.75 | 6.75 | 28.5 | 35.25 | 192.375 | 70.5
10541 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333083 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 341 | 360 | 289 | 352 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 19 | 63 | 4.75 | 15.75 | 1197 | 164 | 82 | 350.5 | 320.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 85.25 | 72.25 | 90 | 88 | 70 | 90 | 87.625 | 80.125 | 85.25 | 90 | 72.25 | 88 | 17.625 | 9.875 | 4.75 | 15.75 | 20.5 | 74.8125 | 41
10543 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333237 | 29 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 16 | 58 | 36 | 93 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 42 | 57 | 10.5 | 14.25 | 2394 | 198 | 99 | 37 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14.5 | 23.25 | 10 | 10 | 9.25 | 16.125 | 4 | 14.5 | 9 | 23.25 | 0.75 | 6.125 | 10.5 | 14.25 | 24.75 | 149.625 | 49.5
10545 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333391 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 332 | 373 | 262 | 335 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 41 | 73 | 10.25 | 18.25 | 2993 | 228 | 114 | 352.5 | 298.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 83 | 65.5 | 93.25 | 83.75 | 70 | 70 | 88.125 | 74.625 | 83 | 93.25 | 65.5 | 83.75 | 18.125 | 4.625 | 10.25 | 18.25 | 28.5 | 187.0625 | 57
10547 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333545 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 28 | 70 | 29 | 70 | Grid44 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 41 | 10.5 | 10.25 | 1722 | 166 | 83 | 49 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 4 | 7 | 7.25 | 17.5 | 17.5 | 70 | 70 | 12.25 | 12.375 | 7 | 17.5 | 7.25 | 17.5 | 57.75 | 57.625 | 10.5 | 10.25 | 20.75 | 107.625 | 41.5
10549 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333699 | 28 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 195 | 247 | 149 | 230 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 81 | 13 | 20.25 | 4212 | 266 | 133 | 221 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 48.75 | 37.25 | 61.75 | 57.5 | 50 | 50 | 55.25 | 47.375 | 48.75 | 61.75 | 37.25 | 57.5 | 5.25 | 2.625 | 13 | 20.25 | 33.25 | 263.25 | 66.5
10551 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333853 | 29 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 348 | 388 | 302 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 40 | 77 | 10 | 19.25 | 3080 | 234 | 117 | 368 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 87 | 75.5 | 97 | 94.75 | 90 | 90 | 92 | 85.125 | 87 | 97 | 75.5 | 94.75 | 2 | 4.875 | 10 | 19.25 | 29.25 | 192.5 | 58.5
10553 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334007 | 59 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 32 | 62 | 129 | 202 | Grid54 | 1 | 1 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 73 | 7.5 | 18.25 | 2190 | 206 | 103 | 47 | 165.5 | 1 | 3 | Grid31 | 4 | 5 | 8 | 32.25 | 15.5 | 50.5 | 70 | 90 | 11.75 | 41.375 | 8 | 15.5 | 32.25 | 50.5 | 58.25 | 48.625 | 7.5 | 18.25 | 25.75 | 136.875 | 51.5
10557 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334315 | 15 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 138 | 183 | 53 | 135 | Grid11 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 45 | 82 | 11.25 | 20.5 | 3690 | 254 | 127 | 160.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23 | 1 | 1 | 34.5 | 13.25 | 45.75 | 33.75 | 10 | 10 | 40.125 | 23.5 | 34.5 | 45.75 | 13.25 | 33.75 | 30.125 | 13.5 | 11.25 | 20.5 | 31.75 | 230.625 | 63.5
10563 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334777 | 8 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 112 | 20 | 55 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 96 | 35 | 24 | 8.75 | 3360 | 262 | 131 | 64 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | 13.75 | 10 | 10 | 16 | 9.375 | 4 | 28 | 5 | 13.75 | 6 | 0.625 | 24 | 8.75 | 32.75 | 210 | 65.5
10565 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334931 | 10 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 210 | 287 | 203 | 232 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 29 | 19.25 | 7.25 | 2233 | 212 | 106 | 248.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 5 | 52.5 | 50.75 | 71.75 | 58 | 90 | 90 | 62.125 | 54.375 | 52.5 | 71.75 | 50.75 | 58 | 27.875 | 35.625 | 19.25 | 7.25 | 26.5 | 139.5625 | 53
10567 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335085 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 279 | 325 | 324 | 365 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 46 | 41 | 11.5 | 10.25 | 1886 | 174 | 87 | 302 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 69.75 | 81 | 81.25 | 91.25 | 70 | 70 | 75.5 | 86.125 | 69.75 | 81.25 | 81 | 91.25 | 5.5 | 16.125 | 11.5 | 10.25 | 21.75 | 117.875 | 43.5
10569 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335239 | 76 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 281 | 346 | 320 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 27 | 16.25 | 6.75 | 1755 | 184 | 92 | 313.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 70.25 | 80 | 86.5 | 86.75 | 70 | 70 | 78.375 | 83.375 | 70.25 | 86.5 | 80 | 86.75 | 8.375 | 13.375 | 16.25 | 6.75 | 23 | 109.6875 | 46
10571 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335393 | 16 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 336 | 374 | 345 | 391 | Grid11 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 38 | 46 | 9.5 | 11.5 | 1748 | 168 | 84 | 355 | 368 | 5 | 5 | Grid55 | 1 | 1 | 84 | 86.25 | 93.5 | 97.75 | 10 | 10 | 88.75 | 92 | 84 | 93.5 | 86.25 | 97.75 | 78.75 | 82 | 9.5 | 11.5 | 21 | 109.25 | 42
10573 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335547 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 219 | 244 | 307 | 380 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 73 | 6.25 | 18.25 | 1825 | 196 | 98 | 231.5 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 54.75 | 76.75 | 61 | 95 | 70 | 70 | 57.875 | 85.875 | 54.75 | 61 | 76.75 | 95 | 12.125 | 15.875 | 6.25 | 18.25 | 24.5 | 114.0625 | 49
10575 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335701 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 11 | 114 | 182 | 203 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 21 | 25.75 | 5.25 | 2163 | 248 | 124 | 62.5 | 192.5 | 1 | 3 | Grid31 | 3 | 4 | 2.75 | 45.5 | 28.5 | 50.75 | 50 | 70 | 15.625 | 48.125 | 2.75 | 28.5 | 45.5 | 50.75 | 34.375 | 21.875 | 25.75 | 5.25 | 31 | 135.1875 | 62
10581 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336163 | 119 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 324 | 355 | 316 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 67 | 7.75 | 16.75 | 2077 | 196 | 98 | 339.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 81 | 79 | 88.75 | 95.75 | 70 | 70 | 84.875 | 87.375 | 81 | 88.75 | 79 | 95.75 | 14.875 | 17.375 | 7.75 | 16.75 | 24.5 | 129.8125 | 49
10593 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337087 | 195 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 160 | 270 | 173 | 201 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 28 | 27.5 | 7 | 3080 | 276 | 138 | 215 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 40 | 43.25 | 67.5 | 50.25 | 50 | 50 | 53.75 | 46.75 | 40 | 67.5 | 43.25 | 50.25 | 3.75 | 3.25 | 27.5 | 7 | 34.5 | 192.5 | 69
10595 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337241 | 49 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 316 | 353 | 332 | 362 | Grid24 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 37 | 30 | 9.25 | 7.5 | 1110 | 134 | 67 | 334.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 2 | 79 | 83 | 88.25 | 90.5 | 70 | 30 | 83.625 | 86.75 | 79 | 88.25 | 83 | 90.5 | 13.625 | 56.75 | 9.25 | 7.5 | 16.75 | 69.375 | 33.5
10597 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337395 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 216 | 270 | 243 | 278 | Grid25 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 54 | 35 | 13.5 | 8.75 | 1890 | 178 | 89 | 243 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 2 | 54 | 60.75 | 67.5 | 69.5 | 90 | 30 | 60.75 | 65.125 | 54 | 67.5 | 60.75 | 69.5 | 29.25 | 35.125 | 13.5 | 8.75 | 22.25 | 118.125 | 44.5
10599 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337549 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 316 | 363 | 324 | 360 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 36 | 11.75 | 9 | 1692 | 166 | 83 | 339.5 | 342 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 3 | 79 | 81 | 90.75 | 90 | 90 | 50 | 84.875 | 85.5 | 79 | 90.75 | 81 | 90 | 5.125 | 35.5 | 11.75 | 9 | 20.75 | 105.75 | 41.5
10601 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337703 | 36 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 175 | 237 | 199 | 243 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 44 | 15.5 | 11 | 2728 | 212 | 106 | 206 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 43.75 | 49.75 | 59.25 | 60.75 | 70 | 30 | 51.5 | 55.25 | 43.75 | 59.25 | 49.75 | 60.75 | 18.5 | 25.25 | 15.5 | 11 | 26.5 | 170.5 | 53
10603 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337857 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 317 | 366 | 334 | 360 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 49 | 26 | 12.25 | 6.5 | 1274 | 150 | 75 | 341.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 3 | 79.25 | 83.5 | 91.5 | 90 | 70 | 50 | 85.375 | 86.75 | 79.25 | 91.5 | 83.5 | 90 | 15.375 | 36.75 | 12.25 | 6.5 | 18.75 | 79.625 | 37.5
10605 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338011 | 34 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 89 | 147 | 144 | 180 | Grid12 | 2 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 36 | 14.5 | 9 | 2088 | 188 | 94 | 118 | 162 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 1 | 22.25 | 36 | 36.75 | 45 | 30 | 10 | 29.5 | 40.5 | 22.25 | 36.75 | 36 | 45 | 0.5 | 30.5 | 14.5 | 9 | 23.5 | 130.5 | 47
10607 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338165 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 227 | 100 | 130 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 30 | 13 | 7.5 | 1560 | 164 | 82 | 201 | 115 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 43.75 | 25 | 56.75 | 32.5 | 50 | 10 | 50.25 | 28.75 | 43.75 | 56.75 | 25 | 32.5 | 0.25 | 18.75 | 13 | 7.5 | 20.5 | 97.5 | 41
10609 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338319 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 349 | 379 | 329 | 378 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 30 | 49 | 7.5 | 12.25 | 1470 | 158 | 79 | 364 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 87.25 | 82.25 | 94.75 | 94.5 | 90 | 70 | 91 | 88.375 | 87.25 | 94.75 | 82.25 | 94.5 | 1 | 18.375 | 7.5 | 12.25 | 19.75 | 91.875 | 39.5
10611 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338473 | 39 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 262 | 333 | 235 | 261 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 26 | 17.75 | 6.5 | 1846 | 194 | 97 | 297.5 | 248 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 65.5 | 58.75 | 83.25 | 65.25 | 70 | 70 | 74.375 | 62 | 65.5 | 83.25 | 58.75 | 65.25 | 4.375 | 8 | 17.75 | 6.5 | 24.25 | 115.375 | 48.5
10613 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338627 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 229 | 282 | 90 | 149 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 59 | 13.25 | 14.75 | 3127 | 224 | 112 | 255.5 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 57.25 | 22.5 | 70.5 | 37.25 | 90 | 50 | 63.875 | 29.875 | 57.25 | 70.5 | 22.5 | 37.25 | 26.125 | 20.125 | 13.25 | 14.75 | 28 | 195.4375 | 56
10615 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338781 | 32 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 185 | 252 | 167 | 210 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 67 | 43 | 16.75 | 10.75 | 2881 | 220 | 110 | 218.5 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 46.25 | 41.75 | 63 | 52.5 | 90 | 50 | 54.625 | 47.125 | 46.25 | 63 | 41.75 | 52.5 | 35.375 | 2.875 | 16.75 | 10.75 | 27.5 | 180.0625 | 55
10617 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338935 | 20 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 196 | 244 | 122 | 160 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 38 | 12 | 9.5 | 1824 | 172 | 86 | 220 | 141 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 49 | 30.5 | 61 | 40 | 50 | 10 | 55 | 35.25 | 49 | 61 | 30.5 | 40 | 5 | 25.25 | 12 | 9.5 | 21.5 | 114 | 43
10619 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339089 | 27 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 334 | 366 | 298 | 347 | Grid14 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 32 | 49 | 8 | 12.25 | 1568 | 162 | 81 | 350 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 1 | 83.5 | 74.5 | 91.5 | 86.75 | 70 | 10 | 87.5 | 80.625 | 83.5 | 91.5 | 74.5 | 86.75 | 17.5 | 70.625 | 8 | 12.25 | 20.25 | 98 | 40.5
10623 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339397 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 208 | 116 | 174 | Grid25 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 59 | 58 | 14.75 | 14.5 | 3422 | 234 | 117 | 178.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 2 | 37.25 | 29 | 52 | 43.5 | 90 | 30 | 44.625 | 36.25 | 37.25 | 52 | 29 | 43.5 | 45.375 | 6.25 | 14.75 | 14.5 | 29.25 | 213.875 | 58.5
10625 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339551 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 81 | 138 | 57 | 104 | Grid25 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 47 | 14.25 | 11.75 | 2679 | 208 | 104 | 109.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 2 | 20.25 | 14.25 | 34.5 | 26 | 90 | 30 | 27.375 | 20.125 | 20.25 | 34.5 | 14.25 | 26 | 62.625 | 9.875 | 14.25 | 11.75 | 26 | 167.4375 | 52
10627 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339705 | 25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 69 | 126 | 87 | 116 | Grid25 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 29 | 14.25 | 7.25 | 1653 | 172 | 86 | 97.5 | 101.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 2 | 17.25 | 21.75 | 31.5 | 29 | 90 | 30 | 24.375 | 25.375 | 17.25 | 31.5 | 21.75 | 29 | 65.625 | 4.625 | 14.25 | 7.25 | 21.5 | 103.3125 | 43
10629 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339859 | 14 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 313 | 381 | 298 | 378 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 80 | 17 | 20 | 5440 | 296 | 148 | 347 | 338 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 78.25 | 74.5 | 95.25 | 94.5 | 90 | 90 | 86.75 | 84.5 | 78.25 | 95.25 | 74.5 | 94.5 | 3.25 | 5.5 | 17 | 20 | 37 | 340 | 74
10631 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340013 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 272 | 188 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 72 | 56 | 18 | 14 | 4032 | 256 | 128 | 236 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 50 | 47 | 68 | 61 | 50 | 70 | 59 | 54 | 50 | 68 | 47 | 61 | 9 | 16 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64
10633 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340167 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 382 | 216 | 251 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 35 | 16.75 | 8.75 | 2345 | 204 | 102 | 348.5 | 233.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 78.75 | 54 | 95.5 | 62.75 | 70 | 70 | 87.125 | 58.375 | 78.75 | 95.5 | 54 | 62.75 | 17.125 | 11.625 | 16.75 | 8.75 | 25.5 | 146.5625 | 51
10635 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340321 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 302 | 346 | 108 | 166 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 58 | 11 | 14.5 | 2552 | 204 | 102 | 324 | 137 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 4 | 75.5 | 27 | 86.5 | 41.5 | 90 | 70 | 81 | 34.25 | 75.5 | 86.5 | 27 | 41.5 | 9 | 35.75 | 11 | 14.5 | 25.5 | 159.5 | 51
10639 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340629 | 41 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 245 | 323 | 73 | 106 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 33 | 19.5 | 8.25 | 2574 | 222 | 111 | 284 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 1 | 61.25 | 18.25 | 80.75 | 26.5 | 50 | 10 | 71 | 22.375 | 61.25 | 80.75 | 18.25 | 26.5 | 21 | 12.375 | 19.5 | 8.25 | 27.75 | 160.875 | 55.5
10647 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341245 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 334 | 73 | 131 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 58 | 11.25 | 14.5 | 2610 | 206 | 103 | 311.5 | 102 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 72.25 | 18.25 | 83.5 | 32.75 | 70 | 50 | 77.875 | 25.5 | 72.25 | 83.5 | 18.25 | 32.75 | 7.875 | 24.5 | 11.25 | 14.5 | 25.75 | 163.125 | 51.5
10649 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341399 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 374 | 290 | 360 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 38 | 70 | 9.5 | 17.5 | 2660 | 216 | 108 | 355 | 325 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 84 | 72.5 | 93.5 | 90 | 70 | 70 | 88.75 | 81.25 | 84 | 93.5 | 72.5 | 90 | 18.75 | 11.25 | 9.5 | 17.5 | 27 | 166.25 | 54
10651 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341553 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 224 | 264 | 279 | 332 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 40 | 53 | 10 | 13.25 | 2120 | 186 | 93 | 244 | 305.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 56 | 69.75 | 66 | 83 | 90 | 70 | 61 | 76.375 | 56 | 66 | 69.75 | 83 | 29 | 6.375 | 10 | 13.25 | 23.25 | 132.5 | 46.5
10653 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341707 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 173 | 213 | 225 | 286 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 40 | 61 | 10 | 15.25 | 2440 | 202 | 101 | 193 | 255.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 2 | 43.25 | 56.25 | 53.25 | 71.5 | 70 | 30 | 48.25 | 63.875 | 43.25 | 53.25 | 56.25 | 71.5 | 21.75 | 33.875 | 10 | 15.25 | 25.25 | 152.5 | 50.5
10655 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341861 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 230 | 288 | 80 | 133 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 53 | 14.5 | 13.25 | 3074 | 222 | 111 | 259 | 106.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 57.5 | 20 | 72 | 33.25 | 50 | 70 | 64.75 | 26.625 | 57.5 | 72 | 20 | 33.25 | 14.75 | 43.375 | 14.5 | 13.25 | 27.75 | 192.125 | 55.5
10659 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342169 | 23 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 205 | 240 | 148 | 192 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 44 | 8.75 | 11 | 1540 | 158 | 79 | 222.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 51.25 | 37 | 60 | 48 | 70 | 30 | 55.625 | 42.5 | 51.25 | 60 | 37 | 48 | 14.375 | 12.5 | 8.75 | 11 | 19.75 | 96.25 | 39.5
10661 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342323 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 202 | 254 | 160 | 198 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 38 | 13 | 9.5 | 1976 | 180 | 90 | 228 | 179 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 50.5 | 40 | 63.5 | 49.5 | 50 | 50 | 57 | 44.75 | 50.5 | 63.5 | 40 | 49.5 | 7 | 5.25 | 13 | 9.5 | 22.5 | 123.5 | 45
10663 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342477 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 155 | 211 | 83 | 138 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 55 | 14 | 13.75 | 3080 | 222 | 111 | 183 | 110.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 38.75 | 20.75 | 52.75 | 34.5 | 50 | 50 | 45.75 | 27.625 | 38.75 | 52.75 | 20.75 | 34.5 | 4.25 | 22.375 | 14 | 13.75 | 27.75 | 192.5 | 55.5
10665 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342631 | 21 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 147 | 210 | 155 | 189 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 34 | 15.75 | 8.5 | 2142 | 194 | 97 | 178.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 36.75 | 38.75 | 52.5 | 47.25 | 30 | 50 | 44.625 | 43 | 36.75 | 52.5 | 38.75 | 47.25 | 14.625 | 7 | 15.75 | 8.5 | 24.25 | 133.875 | 48.5
10667 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342785 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 290 | 363 | 272 | 306 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 73 | 34 | 18.25 | 8.5 | 2482 | 214 | 107 | 326.5 | 289 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 72.5 | 68 | 90.75 | 76.5 | 50 | 50 | 81.625 | 72.25 | 72.5 | 90.75 | 68 | 76.5 | 31.625 | 22.25 | 18.25 | 8.5 | 26.75 | 155.125 | 53.5
10669 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342939 | 36 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 283 | 341 | 322 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 58 | 48 | 14.5 | 12 | 2784 | 212 | 106 | 312 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 70.75 | 80.5 | 85.25 | 92.5 | 70 | 70 | 78 | 86.5 | 70.75 | 85.25 | 80.5 | 92.5 | 8 | 16.5 | 14.5 | 12 | 26.5 | 174 | 53
10673 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343247 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 225 | 254 | 144 | 200 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 56 | 7.25 | 14 | 1624 | 170 | 85 | 239.5 | 172 |  | 3 |  | 4 | 3 | 56.25 | 36 | 63.5 | 50 | 70 | 50 | 59.875 | 43 | 56.25 | 63.5 | 36 | 50 | 10.125 | 7 | 7.25 | 14 | 21.25 | 101.5 | 42.5
10675 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343401 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 167 | 203 | 110 | 176 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 66 | 9 | 16.5 | 2376 | 204 | 102 | 185 | 143 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 41.75 | 27.5 | 50.75 | 44 | 70 | 50 | 46.25 | 35.75 | 41.75 | 50.75 | 27.5 | 44 | 23.75 | 14.25 | 9 | 16.5 | 25.5 | 148.5 | 51
10677 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343555 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 319 | 373 | 325 | 354 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 54 | 29 | 13.5 | 7.25 | 1566 | 166 | 83 | 346 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 79.75 | 81.25 | 93.25 | 88.5 | 70 | 70 | 86.5 | 84.875 | 79.75 | 93.25 | 81.25 | 88.5 | 16.5 | 14.875 | 13.5 | 7.25 | 20.75 | 97.875 | 41.5
10679 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343709 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 286 | 329 | 272 | 318 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 46 | 10.75 | 11.5 | 1978 | 178 | 89 | 307.5 | 295 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 71.5 | 68 | 82.25 | 79.5 | 70 | 70 | 76.875 | 73.75 | 71.5 | 82.25 | 68 | 79.5 | 6.875 | 3.75 | 10.75 | 11.5 | 22.25 | 123.625 | 44.5
10681 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343863 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 300 | 353 | 156 | 231 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 75 | 13.25 | 18.75 | 3975 | 256 | 128 | 326.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 75 | 39 | 88.25 | 57.75 | 70 | 70 | 81.625 | 48.375 | 75 | 88.25 | 39 | 57.75 | 11.625 | 21.625 | 13.25 | 18.75 | 32 | 248.4375 | 64
10683 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7344017 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 21 | 73 | 12 | 53 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 41 | 13 | 10.25 | 2132 | 186 | 93 | 47 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 4 | 5.25 | 3 | 18.25 | 13.25 | 50 | 70 | 11.75 | 8.125 | 5.25 | 18.25 | 3 | 13.25 | 38.25 | 61.875 | 13 | 10.25 | 23.25 | 133.25 | 46.5
10685 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7344171 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 338 | 375 | 288 | 320 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 32 | 9.25 | 8 | 1184 | 138 | 69 | 356.5 | 304 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 84.5 | 72 | 93.75 | 80 | 90 | 70 | 89.125 | 76 | 84.5 | 93.75 | 72 | 80 | 0.875 | 6 | 9.25 | 8 | 17.25 | 74 | 34.5
10687 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948141 | 4486 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 124 | 221 | 220 | 281 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 97 | 61 | 24.25 | 15.25 | 5917 | 316 | 158 | 172.5 | 250.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 31 | 55 | 55.25 | 70.25 | 70 | 50 | 43.125 | 62.625 | 31 | 55.25 | 55 | 70.25 | 26.875 | 12.625 | 24.25 | 15.25 | 39.5 | 369.8125 | 79
10689 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948297 | 337 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 284 | 361 | 61 | 113 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 77 | 52 | 19.25 | 13 | 4004 | 258 | 129 | 322.5 | 87 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 71 | 15.25 | 90.25 | 28.25 | 50 | 50 | 80.625 | 21.75 | 71 | 90.25 | 15.25 | 28.25 | 30.625 | 28.25 | 19.25 | 13 | 32.25 | 250.25 | 64.5
10693 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948609 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 162 | 295 | 175 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 62 | 33.25 | 15.5 | 8246 | 390 | 195 | 228.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 40.5 | 43.75 | 73.75 | 59.25 | 50 | 70 | 57.125 | 51.5 | 40.5 | 73.75 | 43.75 | 59.25 | 7.125 | 18.5 | 33.25 | 15.5 | 48.75 | 515.375 | 97.5
10695 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948765 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 270 | 116 | 173 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 57 | 20.5 | 14.25 | 4674 | 278 | 139 | 229 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 47 | 29 | 67.5 | 43.25 | 70 | 70 | 57.25 | 36.125 | 47 | 67.5 | 29 | 43.25 | 12.75 | 33.875 | 20.5 | 14.25 | 34.75 | 292.125 | 69.5
10697 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948921 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 151 | 347 | 192 | 234 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 196 | 42 | 49 | 10.5 | 8232 | 476 | 238 | 249 | 213 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 37.75 | 48 | 86.75 | 58.5 | 70 | 70 | 62.25 | 53.25 | 37.75 | 86.75 | 48 | 58.5 | 7.75 | 16.75 | 49 | 10.5 | 59.5 | 514.5 | 119
10699 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949077 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 214 | 304 | 183 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 61 | 22.5 | 15.25 | 5490 | 302 | 151 | 259 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 53.5 | 45.75 | 76 | 61 | 50 | 70 | 64.75 | 53.375 | 53.5 | 76 | 45.75 | 61 | 14.75 | 16.625 | 22.5 | 15.25 | 37.75 | 343.125 | 75.5
10701 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949233 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 112 | 253 | 264 | 298 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 34 | 35.25 | 8.5 | 4794 | 350 | 175 | 182.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 4 | 28 | 66 | 63.25 | 74.5 | 30 | 70 | 45.625 | 70.25 | 28 | 63.25 | 66 | 74.5 | 15.625 | 0.25 | 35.25 | 8.5 | 43.75 | 299.625 | 87.5
10703 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949389 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 128 | 236 | 187 | 250 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 63 | 27 | 15.75 | 6804 | 342 | 171 | 182 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 32 | 46.75 | 59 | 62.5 | 50 | 50 | 45.5 | 54.625 | 32 | 59 | 46.75 | 62.5 | 4.5 | 4.625 | 27 | 15.75 | 42.75 | 425.25 | 85.5
10705 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949545 | 285 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 154 | 187 | 125 | 253 | Grid13 | 2 | 3 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 33 | 128 | 8.25 | 32 | 4224 | 322 | 161 | 170.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 1 | 38.5 | 31.25 | 46.75 | 63.25 | 50 | 10 | 42.625 | 47.25 | 38.5 | 46.75 | 31.25 | 63.25 | 7.375 | 37.25 | 8.25 | 32 | 40.25 | 264 | 80.5
10707 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949701 | 34 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 220 | 309 | 128 | 187 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 59 | 22.25 | 14.75 | 5251 | 296 | 148 | 264.5 | 157.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 55 | 32 | 77.25 | 46.75 | 50 | 50 | 66.125 | 39.375 | 55 | 77.25 | 32 | 46.75 | 16.125 | 10.625 | 22.25 | 14.75 | 37 | 328.1875 | 74
10709 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949857 | 40 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 109 | 216 | 39 | 93 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 107 | 54 | 26.75 | 13.5 | 5778 | 322 | 161 | 162.5 | 66 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 27.25 | 9.75 | 54 | 23.25 | 70 | 10 | 40.625 | 16.5 | 27.25 | 54 | 9.75 | 23.25 | 29.375 | 6.5 | 26.75 | 13.5 | 40.25 | 361.125 | 80.5
10711 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950013 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 186 | 66 | 123 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 75 | 57 | 18.75 | 14.25 | 4275 | 264 | 132 | 148.5 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 1 | 27.75 | 16.5 | 46.5 | 30.75 | 70 | 10 | 37.125 | 23.625 | 27.75 | 46.5 | 16.5 | 30.75 | 32.875 | 13.625 | 18.75 | 14.25 | 33 | 267.1875 | 66
10713 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950169 | 27 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 103 | 217 | 95 | 163 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 114 | 68 | 28.5 | 17 | 7752 | 364 | 182 | 160 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 25.75 | 23.75 | 54.25 | 40.75 | 50 | 30 | 40 | 32.25 | 25.75 | 54.25 | 23.75 | 40.75 | 10 | 2.25 | 28.5 | 17 | 45.5 | 484.5 | 91
10715 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950325 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 134 | 272 | 217 | 293 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 76 | 34.5 | 19 | 10488 | 428 | 214 | 203 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 33.5 | 54.25 | 68 | 73.25 | 50 | 50 | 50.75 | 63.75 | 33.5 | 68 | 54.25 | 73.25 | 0.75 | 13.75 | 34.5 | 19 | 53.5 | 655.5 | 107
10717 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950481 | 39 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 146 | 323 | 172 | 206 | Grid32 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 177 | 34 | 44.25 | 8.5 | 6018 | 422 | 211 | 234.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 36.5 | 43 | 80.75 | 51.5 | 30 | 50 | 58.625 | 47.25 | 36.5 | 80.75 | 43 | 51.5 | 28.625 | 2.75 | 44.25 | 8.5 | 52.75 | 376.125 | 105.5
10719 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950637 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 47 | 318 | 119 | 164 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 271 | 45 | 67.75 | 11.25 | 12195 | 632 | 316 | 182.5 | 141.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 11.75 | 29.75 | 79.5 | 41 | 70 | 50 | 45.625 | 35.375 | 11.75 | 79.5 | 29.75 | 41 | 24.375 | 14.625 | 67.75 | 11.25 | 79 | 762.1875 | 158
10721 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950793 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 79 | 213 | 210 | 259 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 49 | 33.5 | 12.25 | 6566 | 366 | 183 | 146 | 234.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 19.75 | 52.5 | 53.25 | 64.75 | 50 | 50 | 36.5 | 58.625 | 19.75 | 53.25 | 52.5 | 64.75 | 13.5 | 8.625 | 33.5 | 12.25 | 45.75 | 410.375 | 91.5
10723 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950949 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 87 | 288 | 107 | 193 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 201 | 86 | 50.25 | 21.5 | 17286 | 574 | 287 | 187.5 | 150 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 3 | 21.75 | 26.75 | 72 | 48.25 | 90 | 50 | 46.875 | 37.5 | 21.75 | 72 | 26.75 | 48.25 | 43.125 | 12.5 | 50.25 | 21.5 | 71.75 | 1080.375 | 143.5
10725 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951105 | 32 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 167 | 348 | 136 | 225 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 89 | 45.25 | 22.25 | 16109 | 540 | 270 | 257.5 | 180.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 41.75 | 34 | 87 | 56.25 | 90 | 50 | 64.375 | 45.125 | 41.75 | 87 | 34 | 56.25 | 25.625 | 4.875 | 45.25 | 22.25 | 67.5 | 1006.8125 | 135
10729 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951417 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 48 | 229 | 239 | 344 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 181 | 105 | 45.25 | 26.25 | 19005 | 572 | 286 | 138.5 | 291.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 12 | 59.75 | 57.25 | 86 | 50 | 70 | 34.625 | 72.875 | 12 | 57.25 | 59.75 | 86 | 15.375 | 2.875 | 45.25 | 26.25 | 71.5 | 1187.8125 | 143
10735 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951885 | 36 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 104 | 363 | 79 | 132 | Grid35 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 53 | 64.75 | 13.25 | 13727 | 624 | 312 | 233.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 3 | 26 | 19.75 | 90.75 | 33 | 90 | 50 | 58.375 | 26.375 | 26 | 90.75 | 19.75 | 33 | 31.625 | 23.625 | 64.75 | 13.25 | 78 | 857.9375 | 156
10737 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952041 | 70 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 37 | 295 | 199 | 224 | Grid24 | 1 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 258 | 25 | 64.5 | 6.25 | 6450 | 566 | 283 | 166 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 9.25 | 49.75 | 73.75 | 56 | 70 | 30 | 41.5 | 52.875 | 9.25 | 73.75 | 49.75 | 56 | 28.5 | 22.875 | 64.5 | 6.25 | 70.75 | 403.125 | 141.5
10739 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952197 | 31 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 87 | 334 | 167 | 206 | Grid22 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 247 | 39 | 61.75 | 9.75 | 9633 | 572 | 286 | 210.5 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 21.75 | 41.75 | 83.5 | 51.5 | 30 | 30 | 52.625 | 46.625 | 21.75 | 83.5 | 41.75 | 51.5 | 22.625 | 16.625 | 61.75 | 9.75 | 71.5 | 602.0625 | 143
10741 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952353 | 69 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 135 | 297 | 82 | 132 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 162 | 50 | 40.5 | 12.5 | 8100 | 424 | 212 | 216 | 107 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 33.75 | 20.5 | 74.25 | 33 | 70 | 30 | 54 | 26.75 | 33.75 | 74.25 | 20.5 | 33 | 16 | 3.25 | 40.5 | 12.5 | 53 | 506.25 | 106
10743 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952509 | 21 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 89 | 231 | 162 | 268 | Grid13 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 142 | 106 | 35.5 | 26.5 | 15052 | 496 | 248 | 160 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 1 | 22.25 | 40.5 | 57.75 | 67 | 50 | 10 | 40 | 53.75 | 22.25 | 57.75 | 40.5 | 67 | 10 | 43.75 | 35.5 | 26.5 | 62 | 940.75 | 124
10745 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952665 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 40 | 299 | 23 | 83 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 60 | 64.75 | 15 | 15540 | 638 | 319 | 169.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 10 | 5.75 | 74.75 | 20.75 | 50 | 70 | 42.375 | 13.25 | 10 | 74.75 | 5.75 | 20.75 | 7.625 | 56.75 | 64.75 | 15 | 79.75 | 971.25 | 159.5
10747 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952821 | 948 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 98 | 279 | 166 | 224 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 58 | 45.25 | 14.5 | 10498 | 478 | 239 | 188.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 24.5 | 41.5 | 69.75 | 56 | 30 | 70 | 47.125 | 48.75 | 24.5 | 69.75 | 41.5 | 56 | 17.125 | 21.25 | 45.25 | 14.5 | 59.75 | 656.125 | 119.5
10753 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7953289 | 33 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 22 | 110 | 87 | 160 | Grid12 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 73 | 22 | 18.25 | 6424 | 322 | 161 | 66 | 123.5 | 1 | 2 | Grid21 | 2 | 1 | 5.5 | 21.75 | 27.5 | 40 | 30 | 10 | 16.5 | 30.875 | 5.5 | 27.5 | 21.75 | 40 | 13.5 | 20.875 | 22 | 18.25 | 40.25 | 401.5 | 80.5
10765 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954225 | 202 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 83 | 395 | 177 | 196 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 312 | 19 | 78 | 4.75 | 5928 | 662 | 331 | 239 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 20.75 | 44.25 | 98.75 | 49 | 70 | 50 | 59.75 | 46.625 | 20.75 | 98.75 | 44.25 | 49 | 10.25 | 3.375 | 78 | 4.75 | 82.75 | 370.5 | 165.5
10767 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954381 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 126 | 346 | 200 | 258 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 220 | 58 | 55 | 14.5 | 12760 | 556 | 278 | 236 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 31.5 | 50 | 86.5 | 64.5 | 70 | 50 | 59 | 57.25 | 31.5 | 86.5 | 50 | 64.5 | 11 | 7.25 | 55 | 14.5 | 69.5 | 797.5 | 139
10769 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954537 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 62 | 174 | 0 | 102 | Grid35 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 102 | 28 | 25.5 | 11424 | 428 | 214 | 118 | 51 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 3 | 15.5 | 0 | 43.5 | 25.5 | 90 | 50 | 29.5 | 12.75 | 15.5 | 43.5 | 0 | 25.5 | 60.5 | 37.25 | 28 | 25.5 | 53.5 | 714 | 107
10771 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954693 | 27 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 45 | 148 | 123 | 141 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 18 | 25.75 | 4.5 | 1854 | 242 | 121 | 96.5 | 132 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 11.25 | 30.75 | 37 | 35.25 | 50 | 50 | 24.125 | 33 | 11.25 | 37 | 30.75 | 35.25 | 25.875 | 17 | 25.75 | 4.5 | 30.25 | 115.875 | 60.5
10773 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954849 | 33 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 67 | 212 | 53 | 110 | Grid13 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 145 | 57 | 36.25 | 14.25 | 8265 | 404 | 202 | 139.5 | 81.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 1 | 16.75 | 13.25 | 53 | 27.5 | 50 | 10 | 34.875 | 20.375 | 16.75 | 53 | 13.25 | 27.5 | 15.125 | 10.375 | 36.25 | 14.25 | 50.5 | 516.5625 | 101
10775 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955005 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 42 | 390 | 186 | 213 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 348 | 27 | 87 | 6.75 | 9396 | 750 | 375 | 216 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 10.5 | 46.5 | 97.5 | 53.25 | 70 | 50 | 54 | 49.875 | 10.5 | 97.5 | 46.5 | 53.25 | 16 | 0.125 | 87 | 6.75 | 93.75 | 587.25 | 187.5
10777 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955161 | 18 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 218 | 278 | 210 | 259 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 49 | 15 | 12.25 | 2940 | 218 | 109 | 248 | 234.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 1 | 54.5 | 52.5 | 69.5 | 64.75 | 50 | 10 | 62 | 58.625 | 54.5 | 69.5 | 52.5 | 64.75 | 12 | 48.625 | 15 | 12.25 | 27.25 | 183.75 | 54.5
10779 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955317 | 10 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 231 | 356 | 182 | 269 | Grid12 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 125 | 87 | 31.25 | 21.75 | 10875 | 424 | 212 | 293.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 1 | 57.75 | 45.5 | 89 | 67.25 | 30 | 10 | 73.375 | 56.375 | 57.75 | 89 | 45.5 | 67.25 | 43.375 | 46.375 | 31.25 | 21.75 | 53 | 679.6875 | 106
10781 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955473 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 261 | 340 | 105 | 167 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 62 | 19.75 | 15.5 | 4898 | 282 | 141 | 300.5 | 136 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 2 | 65.25 | 26.25 | 85 | 41.75 | 30 | 30 | 75.125 | 34 | 65.25 | 85 | 26.25 | 41.75 | 45.125 | 4 | 19.75 | 15.5 | 35.25 | 306.125 | 70.5
10783 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955629 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 92 | 134 | 12 | 227 | Grid43 | 2 | 2 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 42 | 215 | 10.5 | 53.75 | 9030 | 514 | 257 | 113 | 119.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 23 | 3 | 33.5 | 56.75 | 50 | 70 | 28.25 | 29.875 | 23 | 33.5 | 3 | 56.75 | 21.75 | 40.125 | 10.5 | 53.75 | 64.25 | 564.375 | 128.5
10785 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955785 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 22 | 91 | 243 | 293 | Grid14 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 50 | 17.25 | 12.5 | 3450 | 238 | 119 | 56.5 | 268 | 1 | 4 | Grid41 | 4 | 1 | 5.5 | 60.75 | 22.75 | 73.25 | 70 | 10 | 14.125 | 67 | 5.5 | 22.75 | 60.75 | 73.25 | 55.875 | 57 | 17.25 | 12.5 | 29.75 | 215.625 | 59.5
10787 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955941 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 35 | 375 | 122 | 163 | Grid22 | 1 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 340 | 41 | 85 | 10.25 | 13940 | 762 | 381 | 205 | 142.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 8.75 | 30.5 | 93.75 | 40.75 | 30 | 30 | 51.25 | 35.625 | 8.75 | 93.75 | 30.5 | 40.75 | 21.25 | 5.625 | 85 | 10.25 | 95.25 | 871.25 | 190.5
10789 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956097 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 119 | 292 | 189 | 243 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 173 | 54 | 43.25 | 13.5 | 9342 | 454 | 227 | 205.5 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 29.75 | 47.25 | 73 | 60.75 | 50 | 50 | 51.375 | 54 | 29.75 | 73 | 47.25 | 60.75 | 1.375 | 4 | 43.25 | 13.5 | 56.75 | 583.875 | 113.5
10791 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956253 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 44 | 238 | 51 | 90 | Grid14 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 194 | 39 | 48.5 | 9.75 | 7566 | 466 | 233 | 141 | 70.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 11 | 12.75 | 59.5 | 22.5 | 70 | 10 | 35.25 | 17.625 | 11 | 59.5 | 12.75 | 22.5 | 34.75 | 7.625 | 48.5 | 9.75 | 58.25 | 472.875 | 116.5
10795 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956565 | 23 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 196 | 21 | 48 | Grid13 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 150 | 27 | 37.5 | 6.75 | 4050 | 354 | 177 | 121 | 34.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 11.5 | 5.25 | 49 | 12 | 50 | 10 | 30.25 | 8.625 | 11.5 | 49 | 5.25 | 12 | 19.75 | 1.375 | 37.5 | 6.75 | 44.25 | 253.125 | 88.5
10797 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956721 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 231 | 398 | 106 | 206 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 100 | 41.75 | 25 | 16700 | 534 | 267 | 314.5 | 156 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 1 | 57.75 | 26.5 | 99.5 | 51.5 | 90 | 10 | 78.625 | 39 | 57.75 | 99.5 | 26.5 | 51.5 | 11.375 | 29 | 41.75 | 25 | 66.75 | 1043.75 | 133.5
10799 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956877 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 332 | 400 | 8 | 90 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 68 | 82 | 17 | 20.5 | 5576 | 300 | 150 | 366 | 49 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 83 | 2 | 100 | 22.5 | 70 | 50 | 91.5 | 12.25 | 83 | 100 | 2 | 22.5 | 21.5 | 37.75 | 17 | 20.5 | 37.5 | 348.5 | 75
10801 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957033 | 15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 267 | 332 | 36 | 106 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 70 | 16.25 | 17.5 | 4550 | 270 | 135 | 299.5 | 71 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 66.75 | 9 | 83 | 26.5 | 90 | 10 | 74.875 | 17.75 | 66.75 | 83 | 9 | 26.5 | 15.125 | 7.75 | 16.25 | 17.5 | 33.75 | 284.375 | 67.5
10803 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957189 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 225 | 12 | 216 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 204 | 5.5 | 51 | 4488 | 452 | 226 | 214 | 114 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 50.75 | 3 | 56.25 | 54 | 50 | 70 | 53.5 | 28.5 | 50.75 | 56.25 | 3 | 54 | 3.5 | 41.5 | 5.5 | 51 | 56.5 | 280.5 | 113
10805 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957345 | 21 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 114 | 162 | 56 | 111 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 55 | 12 | 13.75 | 2640 | 206 | 103 | 138 | 83.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 28.5 | 14 | 40.5 | 27.75 | 30 | 50 | 34.5 | 20.875 | 28.5 | 40.5 | 14 | 27.75 | 4.5 | 29.125 | 12 | 13.75 | 25.75 | 165 | 51.5
10807 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957501 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 252 | 340 | 8 | 49 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 41 | 22 | 10.25 | 3608 | 258 | 129 | 296 | 28.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 63 | 2 | 85 | 12.25 | 70 | 50 | 74 | 7.125 | 63 | 85 | 2 | 12.25 | 4 | 42.875 | 22 | 10.25 | 32.25 | 225.5 | 64.5
10811 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957813 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 351 | 396 | 146 | 188 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 42 | 11.25 | 10.5 | 1890 | 174 | 87 | 373.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 87.75 | 36.5 | 99 | 47 | 90 | 30 | 93.375 | 41.75 | 87.75 | 99 | 36.5 | 47 | 3.375 | 11.75 | 11.25 | 10.5 | 21.75 | 118.125 | 43.5
10819 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958437 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 320 | 315 | 369 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 54 | 11.75 | 13.5 | 2538 | 202 | 101 | 296.5 | 342 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 68.25 | 78.75 | 80 | 92.25 | 70 | 70 | 74.125 | 85.5 | 68.25 | 80 | 78.75 | 92.25 | 4.125 | 15.5 | 11.75 | 13.5 | 25.25 | 158.625 | 50.5
10821 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958593 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 245 | 387 | 184 | 221 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 37 | 35.5 | 9.25 | 5254 | 358 | 179 | 316 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 61.25 | 46 | 96.75 | 55.25 | 50 | 50 | 79 | 50.625 | 61.25 | 96.75 | 46 | 55.25 | 29 | 0.625 | 35.5 | 9.25 | 44.75 | 328.375 | 89.5
10823 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958749 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 219 | 325 | 114 | 182 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 106 | 68 | 26.5 | 17 | 7208 | 348 | 174 | 272 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 54.75 | 28.5 | 81.25 | 45.5 | 70 | 50 | 68 | 37 | 54.75 | 81.25 | 28.5 | 45.5 | 2 | 13 | 26.5 | 17 | 43.5 | 450.5 | 87
10825 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958905 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 55 | 130 | 37 | 92 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 55 | 18.75 | 13.75 | 4125 | 260 | 130 | 92.5 | 64.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 13.75 | 9.25 | 32.5 | 23 | 70 | 50 | 23.125 | 16.125 | 13.75 | 32.5 | 9.25 | 23 | 46.875 | 33.875 | 18.75 | 13.75 | 32.5 | 257.8125 | 65
10827 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959061 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 250 | 324 | 189 | 261 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 72 | 18.5 | 18 | 5328 | 292 | 146 | 287 | 225 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 62.5 | 47.25 | 81 | 65.25 | 50 | 70 | 71.75 | 56.25 | 62.5 | 81 | 47.25 | 65.25 | 21.75 | 13.75 | 18.5 | 18 | 36.5 | 333 | 73
10831 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959373 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 242 | 323 | 285 | 340 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 55 | 20.25 | 13.75 | 4455 | 272 | 136 | 282.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 60.5 | 71.25 | 80.75 | 85 | 50 | 70 | 70.625 | 78.125 | 60.5 | 80.75 | 71.25 | 85 | 20.625 | 8.125 | 20.25 | 13.75 | 34 | 278.4375 | 68
10833 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959529 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 182 | 296 | 119 | 211 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 114 | 92 | 28.5 | 23 | 10488 | 412 | 206 | 239 | 165 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 45.5 | 29.75 | 74 | 52.75 | 50 | 50 | 59.75 | 41.25 | 45.5 | 74 | 29.75 | 52.75 | 9.75 | 8.75 | 28.5 | 23 | 51.5 | 655.5 | 103
10835 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959685 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 185 | 261 | 154 | 251 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 97 | 19 | 24.25 | 7372 | 346 | 173 | 223 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 46.25 | 38.5 | 65.25 | 62.75 | 70 | 50 | 55.75 | 50.625 | 46.25 | 65.25 | 38.5 | 62.75 | 14.25 | 0.625 | 19 | 24.25 | 43.25 | 460.75 | 86.5
10837 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959841 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 264 | 336 | 229 | 285 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 72 | 56 | 18 | 14 | 4032 | 256 | 128 | 300 | 257 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 66 | 57.25 | 84 | 71.25 | 50 | 70 | 75 | 64.25 | 66 | 84 | 57.25 | 71.25 | 25 | 5.75 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64
10839 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959997 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 175 | 392 | 55 | 136 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 217 | 81 | 54.25 | 20.25 | 17577 | 596 | 298 | 283.5 | 95.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 43.75 | 13.75 | 98 | 34 | 70 | 10 | 70.875 | 23.875 | 43.75 | 98 | 13.75 | 34 | 0.875 | 13.875 | 54.25 | 20.25 | 74.5 | 1098.5625 | 149
10841 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960153 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 286 | 371 | 102 | 194 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 92 | 21.25 | 23 | 7820 | 354 | 177 | 328.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 71.5 | 25.5 | 92.75 | 48.5 | 70 | 30 | 82.125 | 37 | 71.5 | 92.75 | 25.5 | 48.5 | 12.125 | 7 | 21.25 | 23 | 44.25 | 488.75 | 88.5
10845 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960465 | 23 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 116 | 156 | 96 | 139 | Grid13 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 43 | 10 | 10.75 | 1720 | 166 | 83 | 136 | 117.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 1 | 29 | 24 | 39 | 34.75 | 50 | 10 | 34 | 29.375 | 29 | 39 | 24 | 34.75 | 16 | 19.375 | 10 | 10.75 | 20.75 | 107.5 | 41.5
10847 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960621 | 12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 45 | 119 | 55 | 169 | Grid12 | 1 | 2 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 114 | 18.5 | 28.5 | 8436 | 376 | 188 | 82 | 112 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 1 | 11.25 | 13.75 | 29.75 | 42.25 | 30 | 10 | 20.5 | 28 | 11.25 | 29.75 | 13.75 | 42.25 | 9.5 | 18 | 18.5 | 28.5 | 47 | 527.25 | 94
10849 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960777 | 16 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 90 | 204 | 59 | 147 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 114 | 88 | 28.5 | 22 | 10032 | 404 | 202 | 147 | 103 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 1 | 22.5 | 14.75 | 51 | 36.75 | 50 | 10 | 36.75 | 25.75 | 22.5 | 51 | 14.75 | 36.75 | 13.25 | 15.75 | 28.5 | 22 | 50.5 | 627 | 101
10851 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960933 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 176 | 305 | 92 | 181 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 89 | 32.25 | 22.25 | 11481 | 436 | 218 | 240.5 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 44 | 23 | 76.25 | 45.25 | 70 | 50 | 60.125 | 34.125 | 44 | 76.25 | 23 | 45.25 | 9.875 | 15.875 | 32.25 | 22.25 | 54.5 | 717.5625 | 109
10853 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7961089 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 258 | 381 | 43 | 134 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 91 | 30.75 | 22.75 | 11193 | 428 | 214 | 319.5 | 88.5 |  | 2 |  | 4 | 3 | 64.5 | 10.75 | 95.25 | 33.5 | 70 | 50 | 79.875 | 22.125 | 64.5 | 95.25 | 10.75 | 33.5 | 9.875 | 27.875 | 30.75 | 22.75 | 53.5 | 699.5625 | 107
10855 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7961245 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 55 | 148 | 29 | 84 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 93 | 55 | 23.25 | 13.75 | 5115 | 296 | 148 | 101.5 | 56.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 13.75 | 7.25 | 37 | 21 | 70 | 10 | 25.375 | 14.125 | 13.75 | 37 | 7.25 | 21 | 44.625 | 4.125 | 23.25 | 13.75 | 37 | 319.6875 | 74
10857 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7961401 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 96 | 216 | 85 | 157 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 72 | 30 | 18 | 8640 | 384 | 192 | 156 | 121 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 24 | 21.25 | 54 | 39.25 | 50 | 50 | 39 | 30.25 | 24 | 54 | 21.25 | 39.25 | 11 | 19.75 | 30 | 18 | 48 | 540 | 96
10859 | 325 | management | core team | 325 | 10969781 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 321 | 383 | 176 | 236 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 60 | 15.5 | 15 | 3720 | 244 | 122 | 352 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 80.25 | 44 | 95.75 | 59 | 50 | 50 | 88 | 51.5 | 80.25 | 95.75 | 44 | 59 | 38 | 1.5 | 15.5 | 15 | 30.5 | 232.5 | 61
10861 | 325 | management | core team | 325 | 10969943 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 316 | 365 | 39 | 99 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 49 | 60 | 12.25 | 15 | 2940 | 218 | 109 | 340.5 | 69 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 2 | 79 | 9.75 | 91.25 | 24.75 | 30 | 30 | 85.125 | 17.25 | 79 | 91.25 | 9.75 | 24.75 | 55.125 | 12.75 | 12.25 | 15 | 27.25 | 183.75 | 54.5
10865 | 325 | management | core team | 325 | 10970267 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 187 | 256 | 170 | 218 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 48 | 17.25 | 12 | 3312 | 234 | 117 | 221.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 46.75 | 42.5 | 64 | 54.5 | 70 | 30 | 55.375 | 48.5 | 46.75 | 64 | 42.5 | 54.5 | 14.625 | 18.5 | 17.25 | 12 | 29.25 | 207 | 58.5
10867 | 325 | management | core team | 325 | 10970429 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 254 | 312 | 39 | 94 | Grid13 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 55 | 14.5 | 13.75 | 3190 | 226 | 113 | 283 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 63.5 | 9.75 | 78 | 23.5 | 50 | 10 | 70.75 | 16.625 | 63.5 | 78 | 9.75 | 23.5 | 20.75 | 6.625 | 14.5 | 13.75 | 28.25 | 199.375 | 56.5
10869 | 325 | management | core team | 325 | 10970591 | 7 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 43 | 107 | 36 | 82 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 64 | 46 | 16 | 11.5 | 2944 | 220 | 110 | 75 | 59 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 1 | 10.75 | 9 | 26.75 | 20.5 | 50 | 10 | 18.75 | 14.75 | 10.75 | 26.75 | 9 | 20.5 | 31.25 | 4.75 | 16 | 11.5 | 27.5 | 184 | 55
10871 | 325 | management | core team | 325 | 10970753 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 249 | 305 | 66 | 117 | Grid44 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 51 | 14 | 12.75 | 2856 | 214 | 107 | 277 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 62.25 | 16.5 | 76.25 | 29.25 | 70 | 70 | 69.25 | 22.875 | 62.25 | 76.25 | 16.5 | 29.25 | 0.75 | 47.125 | 14 | 12.75 | 26.75 | 178.5 | 53.5
10873 | 325 | management | core team | 325 | 10970915 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 290 | 355 | 36 | 80 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 44 | 16.25 | 11 | 2860 | 218 | 109 | 322.5 | 58 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 4 | 72.5 | 9 | 88.75 | 20 | 50 | 70 | 80.625 | 14.5 | 72.5 | 88.75 | 9 | 20 | 30.625 | 55.5 | 16.25 | 11 | 27.25 | 178.75 | 54.5
10875 | 325 | management | core team | 325 | 10971077 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 104 | 159 | 34 | 74 | Grid23 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 40 | 13.75 | 10 | 2200 | 190 | 95 | 131.5 | 54 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 26 | 8.5 | 39.75 | 18.5 | 50 | 30 | 32.875 | 13.5 | 26 | 39.75 | 8.5 | 18.5 | 17.125 | 16.5 | 13.75 | 10 | 23.75 | 137.5 | 47.5
10877 | 325 | management | core team | 325 | 10971239 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 98 | 136 | 41 | 75 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 34 | 9.5 | 8.5 | 1292 | 144 | 72 | 117 | 58 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 24.5 | 10.25 | 34 | 18.75 | 50 | 50 | 29.25 | 14.5 | 24.5 | 34 | 10.25 | 18.75 | 20.75 | 35.5 | 9.5 | 8.5 | 18 | 80.75 | 36
10879 | 325 | management | core team | 325 | 10971401 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 194 | 254 | 76 | 122 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 60 | 46 | 15 | 11.5 | 2760 | 212 | 106 | 224 | 99 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 48.5 | 19 | 63.5 | 30.5 | 70 | 30 | 56 | 24.75 | 48.5 | 63.5 | 19 | 30.5 | 14 | 5.25 | 15 | 11.5 | 26.5 | 172.5 | 53
10881 | 325 | management | core team | 325 | 10971563 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 269 | 322 | 32 | 75 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 43 | 13.25 | 10.75 | 2279 | 192 | 96 | 295.5 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 67.25 | 8 | 80.5 | 18.75 | 70 | 50 | 73.875 | 13.375 | 67.25 | 80.5 | 8 | 18.75 | 3.875 | 36.625 | 13.25 | 10.75 | 24 | 142.4375 | 48
10883 | 325 | management | core team | 325 | 10971725 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 178 | 160 | 199 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 39 | 11 | 9.75 | 1716 | 166 | 83 | 156 | 179.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 33.5 | 40 | 44.5 | 49.75 | 30 | 30 | 39 | 44.875 | 33.5 | 44.5 | 40 | 49.75 | 9 | 14.875 | 11 | 9.75 | 20.75 | 107.25 | 41.5
10885 | 325 | management | core team | 325 | 10971887 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 62 | 110 | 36 | 80 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 48 | 44 | 12 | 11 | 2112 | 184 | 92 | 86 | 58 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 15.5 | 9 | 27.5 | 20 | 50 | 30 | 21.5 | 14.5 | 15.5 | 27.5 | 9 | 20 | 28.5 | 15.5 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46
10887 | 325 | management | core team | 325 | 10972049 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 275 | 324 | 29 | 74 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 45 | 12.25 | 11.25 | 2205 | 188 | 94 | 299.5 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 4 | 68.75 | 7.25 | 81 | 18.5 | 70 | 70 | 74.875 | 12.875 | 68.75 | 81 | 7.25 | 18.5 | 4.875 | 57.125 | 12.25 | 11.25 | 23.5 | 137.8125 | 47
10889 | 325 | management | core team | 325 | 10972211 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 110 | 167 | 161 | 209 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 48 | 14.25 | 12 | 2736 | 210 | 105 | 138.5 | 185 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 27.5 | 40.25 | 41.75 | 52.25 | 50 | 50 | 34.625 | 46.25 | 27.5 | 41.75 | 40.25 | 52.25 | 15.375 | 3.75 | 14.25 | 12 | 26.25 | 171 | 52.5
10895 | 325 | management | core team | 325 | 10972697 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 295 | 355 | 34 | 69 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 15 | 8.75 | 2100 | 190 | 95 | 325 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 73.75 | 8.5 | 88.75 | 17.25 | 70 | 50 | 81.25 | 12.875 | 73.75 | 88.75 | 8.5 | 17.25 | 11.25 | 37.125 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5
10907 | 325 | management | core team | 325 | 10973669 | 9 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | 76 | 39 | 88 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 47 | 49 | 11.75 | 12.25 | 2303 | 192 | 96 | 52.5 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 1 | 7.25 | 9.75 | 19 | 22 | 50 | 10 | 13.125 | 15.875 | 7.25 | 19 | 9.75 | 22 | 36.875 | 5.875 | 11.75 | 12.25 | 24 | 143.9375 | 48
10911 | 325 | management | core team | 325 | 10973993 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 312 | 362 | 174 | 217 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 43 | 12.5 | 10.75 | 2150 | 186 | 93 | 337 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 1 | 78 | 43.5 | 90.5 | 54.25 | 70 | 10 | 84.25 | 48.875 | 78 | 90.5 | 43.5 | 54.25 | 14.25 | 38.875 | 12.5 | 10.75 | 23.25 | 134.375 | 46.5
10925 | 325 | management | core team | 325 | 10975127 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 279 | 335 | 36 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 56 | 40 | 14 | 10 | 2240 | 192 | 96 | 307 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 69.75 | 9 | 83.75 | 19 | 70 | 10 | 76.75 | 14 | 69.75 | 83.75 | 9 | 19 | 6.75 | 4 | 14 | 10 | 24 | 140 | 48
10937 | 325 | management | core team | 325 | 10976099 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 275 | 337 | 31 | 72 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 41 | 15.5 | 10.25 | 2542 | 206 | 103 | 306 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 68.75 | 7.75 | 84.25 | 18 | 70 | 30 | 76.5 | 12.875 | 68.75 | 84.25 | 7.75 | 18 | 6.5 | 17.125 | 15.5 | 10.25 | 25.75 | 158.875 | 51.5
10939 | 325 | management | core team | 325 | 10976261 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 186 | 245 | 43 | 79 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 36 | 14.75 | 9 | 2124 | 190 | 95 | 215.5 | 61 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 46.5 | 10.75 | 61.25 | 19.75 | 30 | 30 | 53.875 | 15.25 | 46.5 | 61.25 | 10.75 | 19.75 | 23.875 | 14.75 | 14.75 | 9 | 23.75 | 132.75 | 47.5
10941 | 325 | management | core team | 325 | 10976423 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 237 | 169 | 217 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 48 | 15.75 | 12 | 3024 | 222 | 111 | 205.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 43.5 | 42.25 | 59.25 | 54.25 | 70 | 30 | 51.375 | 48.25 | 43.5 | 59.25 | 42.25 | 54.25 | 18.625 | 18.25 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5
10947 | 325 | management | core team | 325 | 10976909 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 279 | 330 | 71 | 111 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 51 | 40 | 12.75 | 10 | 2040 | 182 | 91 | 304.5 | 91 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 69.75 | 17.75 | 82.5 | 27.75 | 70 | 30 | 76.125 | 22.75 | 69.75 | 82.5 | 17.75 | 27.75 | 6.125 | 7.25 | 12.75 | 10 | 22.75 | 127.5 | 45.5
10953 | 325 | management | core team | 325 | 10977395 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 288 | 338 | 38 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 50 | 38 | 12.5 | 9.5 | 1900 | 176 | 88 | 313 | 57 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 72 | 9.5 | 84.5 | 19 | 70 | 10 | 78.25 | 14.25 | 72 | 84.5 | 9.5 | 19 | 8.25 | 4.25 | 12.5 | 9.5 | 22 | 118.75 | 44
10957 | 325 | management | core team | 325 | 10977719 | 9 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 269 | 323 | 37 | 75 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 54 | 38 | 13.5 | 9.5 | 2052 | 184 | 92 | 296 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 67.25 | 9.25 | 80.75 | 18.75 | 50 | 10 | 74 | 14 | 67.25 | 80.75 | 9.25 | 18.75 | 24 | 4 | 13.5 | 9.5 | 23 | 128.25 | 46
10959 | 325 | management | core team | 325 | 10977881 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 279 | 330 | 34 | 67 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 51 | 33 | 12.75 | 8.25 | 1683 | 168 | 84 | 304.5 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 69.75 | 8.5 | 82.5 | 16.75 | 70 | 10 | 76.125 | 12.625 | 69.75 | 82.5 | 8.5 | 16.75 | 6.125 | 2.625 | 12.75 | 8.25 | 21 | 105.1875 | 42
10961 | 325 | management | core team | 325 | 10978043 | 6 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 294 | 340 | 39 | 72 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 46 | 33 | 11.5 | 8.25 | 1518 | 158 | 79 | 317 | 55.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 73.5 | 9.75 | 85 | 18 | 50 | 10 | 79.25 | 13.875 | 73.5 | 85 | 9.75 | 18 | 29.25 | 3.875 | 11.5 | 8.25 | 19.75 | 94.875 | 39.5
10979 | 325 | management | core team | 325 | 10979501 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 196 | 250 | 173 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 40 | 13.5 | 10 | 2160 | 188 | 94 | 223 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 49 | 43.25 | 62.5 | 53.25 | 70 | 70 | 55.75 | 48.25 | 49 | 62.5 | 43.25 | 53.25 | 14.25 | 21.75 | 13.5 | 10 | 23.5 | 135 | 47
11003 | 325 | management | core team | 325 | 10981445 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 188 | 240 | 174 | 213 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 39 | 13 | 9.75 | 2028 | 182 | 91 | 214 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 47 | 43.5 | 60 | 53.25 | 50 | 50 | 53.5 | 48.375 | 47 | 60 | 43.5 | 53.25 | 3.5 | 1.625 | 13 | 9.75 | 22.75 | 126.75 | 45.5
11021 | 325 | management | core team | 325 | 10982903 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 306 | 366 | 167 | 206 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 39 | 15 | 9.75 | 2340 | 198 | 99 | 336 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 76.5 | 41.75 | 91.5 | 51.5 | 70 | 70 | 84 | 46.625 | 76.5 | 91.5 | 41.75 | 51.5 | 14 | 23.375 | 15 | 9.75 | 24.75 | 146.25 | 49.5
11547 | 881 | technician | non core team | 881 | 13161453 | 155 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 141 | 316 | 157 | 214 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 175 | 57 | 43.75 | 14.25 | 9975 | 464 | 232 | 228.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 35.25 | 39.25 | 79 | 53.5 | 90 | 50 | 57.125 | 46.375 | 35.25 | 79 | 39.25 | 53.5 | 32.875 | 3.625 | 43.75 | 14.25 | 58 | 623.4375 | 116
11549 | 881 | technician | non core team | 881 | 13161627 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 145 | 254 | 98 | 166 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 68 | 27.25 | 17 | 7412 | 354 | 177 | 199.5 | 132 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 36.25 | 24.5 | 63.5 | 41.5 | 50 | 50 | 49.875 | 33 | 36.25 | 63.5 | 24.5 | 41.5 | 0.125 | 17 | 27.25 | 17 | 44.25 | 463.25 | 88.5
11553 | 881 | technician | non core team | 881 | 13161975 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 178 | 309 | 246 | 309 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 63 | 32.75 | 15.75 | 8253 | 388 | 194 | 243.5 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 44.5 | 61.5 | 77.25 | 77.25 | 50 | 50 | 60.875 | 69.375 | 44.5 | 77.25 | 61.5 | 77.25 | 10.875 | 19.375 | 32.75 | 15.75 | 48.5 | 515.8125 | 97
11555 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162149 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 147 | 242 | 192 | 279 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 87 | 23.75 | 21.75 | 8265 | 364 | 182 | 194.5 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 36.75 | 48 | 60.5 | 69.75 | 50 | 70 | 48.625 | 58.875 | 36.75 | 60.5 | 48 | 69.75 | 1.375 | 11.125 | 23.75 | 21.75 | 45.5 | 516.5625 | 91
11557 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162323 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 382 | 166 | 237 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 111 | 71 | 27.75 | 17.75 | 7881 | 364 | 182 | 326.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 67.75 | 41.5 | 95.5 | 59.25 | 50 | 50 | 81.625 | 50.375 | 67.75 | 95.5 | 41.5 | 59.25 | 31.625 | 0.375 | 27.75 | 17.75 | 45.5 | 492.5625 | 91
11559 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162497 | 25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 160 | 241 | 166 | 262 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 81 | 96 | 20.25 | 24 | 7776 | 354 | 177 | 200.5 | 214 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 40 | 41.5 | 60.25 | 65.5 | 50 | 30 | 50.125 | 53.5 | 40 | 60.25 | 41.5 | 65.5 | 0.125 | 23.5 | 20.25 | 24 | 44.25 | 486 | 88.5
11561 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162671 | 17 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 182 | 345 | 140 | 209 | Grid22 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 163 | 69 | 40.75 | 17.25 | 11247 | 464 | 232 | 263.5 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 2 | 45.5 | 35 | 86.25 | 52.25 | 30 | 30 | 65.875 | 43.625 | 45.5 | 86.25 | 35 | 52.25 | 35.875 | 13.625 | 40.75 | 17.25 | 58 | 702.9375 | 116
11563 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162845 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 199 | 346 | 222 | 295 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 147 | 73 | 36.75 | 18.25 | 10731 | 440 | 220 | 272.5 | 258.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 49.75 | 55.5 | 86.5 | 73.75 | 50 | 70 | 68.125 | 64.625 | 49.75 | 86.5 | 55.5 | 73.75 | 18.125 | 5.375 | 36.75 | 18.25 | 55 | 670.6875 | 110
11565 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163019 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 293 | 400 | 168 | 244 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 76 | 26.75 | 19 | 8132 | 366 | 183 | 346.5 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 73.25 | 42 | 100 | 61 | 70 | 70 | 86.625 | 51.5 | 73.25 | 100 | 42 | 61 | 16.625 | 18.5 | 26.75 | 19 | 45.75 | 508.25 | 91.5
11567 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163193 | 32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 258 | 400 | 131 | 192 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 61 | 35.5 | 15.25 | 8662 | 406 | 203 | 329 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 2 | 3 | 64.5 | 32.75 | 100 | 48 | 30 | 50 | 82.25 | 40.375 | 64.5 | 100 | 32.75 | 48 | 52.25 | 9.625 | 35.5 | 15.25 | 50.75 | 541.375 | 101.5
11569 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163367 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 271 | 400 | 164 | 238 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 74 | 32.25 | 18.5 | 9546 | 406 | 203 | 335.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 2 | 67.75 | 41 | 100 | 59.5 | 70 | 30 | 83.875 | 50.25 | 67.75 | 100 | 41 | 59.5 | 13.875 | 20.25 | 32.25 | 18.5 | 50.75 | 596.625 | 101.5
11571 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163541 | 41 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 252 | 374 | 82 | 163 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 122 | 81 | 30.5 | 20.25 | 9882 | 406 | 203 | 313 | 122.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 63 | 20.5 | 93.5 | 40.75 | 70 | 30 | 78.25 | 30.625 | 63 | 93.5 | 20.5 | 40.75 | 8.25 | 0.625 | 30.5 | 20.25 | 50.75 | 617.625 | 101.5
11573 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163715 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 198 | 337 | 129 | 205 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 139 | 76 | 34.75 | 19 | 10564 | 430 | 215 | 267.5 | 167 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 49.5 | 32.25 | 84.25 | 51.25 | 70 | 70 | 66.875 | 41.75 | 49.5 | 84.25 | 32.25 | 51.25 | 3.125 | 28.25 | 34.75 | 19 | 53.75 | 660.25 | 107.5
11575 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163889 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 177 | 313 | 160 | 235 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 75 | 34 | 18.75 | 10200 | 422 | 211 | 245 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 44.25 | 40 | 78.25 | 58.75 | 70 | 70 | 61.25 | 49.375 | 44.25 | 78.25 | 40 | 58.75 | 8.75 | 20.625 | 34 | 18.75 | 52.75 | 637.5 | 105.5
11577 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164063 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 218 | 391 | 85 | 173 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 88 | 43.25 | 22 | 15224 | 522 | 261 | 304.5 | 129 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 54.5 | 21.25 | 97.75 | 43.25 | 70 | 70 | 76.125 | 32.25 | 54.5 | 97.75 | 21.25 | 43.25 | 6.125 | 37.75 | 43.25 | 22 | 65.25 | 951.5 | 130.5
11579 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164237 | 44 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 261 | 395 | 229 | 295 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 66 | 33.5 | 16.5 | 8844 | 400 | 200 | 328 | 262 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 65.25 | 57.25 | 98.75 | 73.75 | 90 | 50 | 82 | 65.5 | 65.25 | 98.75 | 57.25 | 73.75 | 8 | 15.5 | 33.5 | 16.5 | 50 | 552.75 | 100
11581 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164411 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 94 | 232 | 163 | 223 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 60 | 34.5 | 15 | 8280 | 396 | 198 | 163 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 23.5 | 40.75 | 58 | 55.75 | 50 | 70 | 40.75 | 48.25 | 23.5 | 58 | 40.75 | 55.75 | 9.25 | 21.75 | 34.5 | 15 | 49.5 | 517.5 | 99
11583 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164585 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 306 | 400 | 254 | 342 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 88 | 23.5 | 22 | 8272 | 364 | 182 | 353 | 298 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 76.5 | 63.5 | 100 | 85.5 | 90 | 70 | 88.25 | 74.5 | 76.5 | 100 | 63.5 | 85.5 | 1.75 | 4.5 | 23.5 | 22 | 45.5 | 517 | 91
11585 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164759 | 40 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 299 | 400 | 164 | 294 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 130 | 25.25 | 32.5 | 13130 | 462 | 231 | 349.5 | 229 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 74.75 | 41 | 100 | 73.5 | 90 | 70 | 87.375 | 57.25 | 74.75 | 100 | 41 | 73.5 | 2.625 | 12.75 | 25.25 | 32.5 | 57.75 | 820.625 | 115.5
11589 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165107 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 155 | 264 | 34 | 151 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 117 | 27.25 | 29.25 | 12753 | 452 | 226 | 209.5 | 92.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 38.75 | 8.5 | 66 | 37.75 | 70 | 50 | 52.375 | 23.125 | 38.75 | 66 | 8.5 | 37.75 | 17.625 | 26.875 | 27.25 | 29.25 | 56.5 | 797.0625 | 113
11597 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165803 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 170 | 251 | 139 | 223 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 84 | 20.25 | 21 | 6804 | 330 | 165 | 210.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 42.5 | 34.75 | 62.75 | 55.75 | 70 | 50 | 52.625 | 45.25 | 42.5 | 62.75 | 34.75 | 55.75 | 17.375 | 4.75 | 20.25 | 21 | 41.25 | 425.25 | 82.5
11599 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165977 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 396 | 169 | 229 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 60 | 43.25 | 15 | 10380 | 466 | 233 | 309.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 55.75 | 42.25 | 99 | 57.25 | 70 | 70 | 77.375 | 49.75 | 55.75 | 99 | 42.25 | 57.25 | 7.375 | 20.25 | 43.25 | 15 | 58.25 | 648.75 | 116.5
11601 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166151 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 264 | 398 | 68 | 164 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 96 | 33.5 | 24 | 12864 | 460 | 230 | 331 | 116 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 4 | 66 | 17 | 99.5 | 41 | 90 | 70 | 82.75 | 29 | 66 | 99.5 | 17 | 41 | 7.25 | 41 | 33.5 | 24 | 57.5 | 804 | 115
11603 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166325 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 270 | 399 | 186 | 267 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 129 | 81 | 32.25 | 20.25 | 10449 | 420 | 210 | 334.5 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 67.5 | 46.5 | 99.75 | 66.75 | 90 | 50 | 83.625 | 56.625 | 67.5 | 99.75 | 46.5 | 66.75 | 6.375 | 6.625 | 32.25 | 20.25 | 52.5 | 653.0625 | 105
11605 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166499 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 317 | 399 | 191 | 327 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 136 | 20.5 | 34 | 11152 | 436 | 218 | 358 | 259 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 79.25 | 47.75 | 99.75 | 81.75 | 90 | 70 | 89.5 | 64.75 | 79.25 | 99.75 | 47.75 | 81.75 | 0.5 | 5.25 | 20.5 | 34 | 54.5 | 697 | 109
11607 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166673 | 41 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 201 | 328 | 169 | 247 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 127 | 78 | 31.75 | 19.5 | 9906 | 410 | 205 | 264.5 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 50.25 | 42.25 | 82 | 61.75 | 50 | 50 | 66.125 | 52 | 50.25 | 82 | 42.25 | 61.75 | 16.125 | 2 | 31.75 | 19.5 | 51.25 | 619.125 | 102.5
11613 | 881 | technician | non core team | 881 | 13167195 | 166 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 235 | 396 | 180 | 236 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 161 | 56 | 40.25 | 14 | 9016 | 434 | 217 | 315.5 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 58.75 | 45 | 99 | 59 | 90 | 50 | 78.875 | 52 | 58.75 | 99 | 45 | 59 | 11.125 | 2 | 40.25 | 14 | 54.25 | 563.5 | 108.5
11625 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168239 | 57 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 281 | 374 | 253 | 348 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 95 | 23.25 | 23.75 | 8835 | 376 | 188 | 327.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 70.25 | 63.25 | 93.5 | 87 | 90 | 50 | 81.875 | 75.125 | 70.25 | 93.5 | 63.25 | 87 | 8.125 | 25.125 | 23.25 | 23.75 | 47 | 552.1875 | 94
11627 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168413 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 230 | 370 | 220 | 325 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 140 | 105 | 35 | 26.25 | 14700 | 490 | 245 | 300 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 57.5 | 55 | 92.5 | 81.25 | 70 | 70 | 75 | 68.125 | 57.5 | 92.5 | 55 | 81.25 | 5 | 1.875 | 35 | 26.25 | 61.25 | 918.75 | 122.5
11629 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168587 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 263 | 399 | 166 | 246 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 80 | 34 | 20 | 10880 | 432 | 216 | 331 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 65.75 | 41.5 | 99.75 | 61.5 | 70 | 70 | 82.75 | 51.5 | 65.75 | 99.75 | 41.5 | 61.5 | 12.75 | 18.5 | 34 | 20 | 54 | 680 | 108
11631 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168761 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 250 | 399 | 181 | 273 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 149 | 92 | 37.25 | 23 | 13708 | 482 | 241 | 324.5 | 227 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 62.5 | 45.25 | 99.75 | 68.25 | 70 | 70 | 81.125 | 56.75 | 62.5 | 99.75 | 45.25 | 68.25 | 11.125 | 13.25 | 37.25 | 23 | 60.25 | 856.75 | 120.5
11633 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168935 | 34 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 275 | 400 | 176 | 250 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 125 | 74 | 31.25 | 18.5 | 9250 | 398 | 199 | 337.5 | 213 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 68.75 | 44 | 100 | 62.5 | 90 | 70 | 84.375 | 53.25 | 68.75 | 100 | 44 | 62.5 | 5.625 | 16.75 | 31.25 | 18.5 | 49.75 | 578.125 | 99.5
11635 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169109 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 166 | 248 | 153 | 265 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 82 | 112 | 20.5 | 28 | 9184 | 388 | 194 | 207 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 41.5 | 38.25 | 62 | 66.25 | 70 | 50 | 51.75 | 52.25 | 41.5 | 62 | 38.25 | 66.25 | 18.25 | 2.25 | 20.5 | 28 | 48.5 | 574 | 97
11637 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169283 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 231 | 400 | 159 | 269 | Grid45 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 169 | 110 | 42.25 | 27.5 | 18590 | 558 | 279 | 315.5 | 214 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 57.75 | 39.75 | 100 | 67.25 | 90 | 70 | 78.875 | 53.5 | 57.75 | 100 | 39.75 | 67.25 | 11.125 | 16.5 | 42.25 | 27.5 | 69.75 | 1161.875 | 139.5
11639 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169457 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 171 | 398 | 142 | 250 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 227 | 108 | 56.75 | 27 | 24516 | 670 | 335 | 284.5 | 196 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 42.75 | 35.5 | 99.5 | 62.5 | 70 | 50 | 71.125 | 49 | 42.75 | 99.5 | 35.5 | 62.5 | 1.125 | 1 | 56.75 | 27 | 83.75 | 1532.25 | 167.5
11641 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169631 | 47 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 167 | 396 | 188 | 247 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 229 | 59 | 57.25 | 14.75 | 13511 | 576 | 288 | 281.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 41.75 | 47 | 99 | 61.75 | 90 | 70 | 70.375 | 54.375 | 41.75 | 99 | 47 | 61.75 | 19.625 | 15.625 | 57.25 | 14.75 | 72 | 844.4375 | 144
11643 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169805 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 269 | 400 | 213 | 322 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 109 | 32.75 | 27.25 | 14279 | 480 | 240 | 334.5 | 267.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 67.25 | 53.25 | 100 | 80.5 | 70 | 90 | 83.625 | 66.875 | 67.25 | 100 | 53.25 | 80.5 | 13.625 | 23.125 | 32.75 | 27.25 | 60 | 892.4375 | 120
11645 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169979 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 283 | 400 | 184 | 261 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 117 | 77 | 29.25 | 19.25 | 9009 | 388 | 194 | 341.5 | 222.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 70.75 | 46 | 100 | 65.25 | 90 | 70 | 85.375 | 55.625 | 70.75 | 100 | 46 | 65.25 | 4.625 | 14.375 | 29.25 | 19.25 | 48.5 | 563.0625 | 97
11649 | 881 | technician | non core team | 881 | 13170327 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 316 | 166 | 243 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 134 | 77 | 33.5 | 19.25 | 10318 | 422 | 211 | 249 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 45.5 | 41.5 | 79 | 60.75 | 90 | 50 | 62.25 | 51.125 | 45.5 | 79 | 41.5 | 60.75 | 27.75 | 1.125 | 33.5 | 19.25 | 52.75 | 644.875 | 105.5
11651 | 881 | technician | non core team | 881 | 13170501 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 400 | 185 | 283 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 98 | 35.25 | 24.5 | 13818 | 478 | 239 | 329.5 | 234 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 64.75 | 46.25 | 100 | 70.75 | 70 | 50 | 82.375 | 58.5 | 64.75 | 100 | 46.25 | 70.75 | 12.375 | 8.5 | 35.25 | 24.5 | 59.75 | 863.625 | 119.5
11655 | 881 | technician | non core team | 881 | 13170849 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 207 | 394 | 75 | 151 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 187 | 76 | 46.75 | 19 | 14212 | 526 | 263 | 300.5 | 113 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 51.75 | 18.75 | 98.5 | 37.75 | 90 | 50 | 75.125 | 28.25 | 51.75 | 98.5 | 18.75 | 37.75 | 14.875 | 21.75 | 46.75 | 19 | 65.75 | 888.25 | 131.5
11657 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171023 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 261 | 400 | 159 | 258 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 139 | 99 | 34.75 | 24.75 | 13761 | 476 | 238 | 330.5 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 65.25 | 39.75 | 100 | 64.5 | 90 | 50 | 82.625 | 52.125 | 65.25 | 100 | 39.75 | 64.5 | 7.375 | 2.125 | 34.75 | 24.75 | 59.5 | 860.0625 | 119
11661 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171371 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 217 | 400 | 226 | 296 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 183 | 70 | 45.75 | 17.5 | 12810 | 506 | 253 | 308.5 | 261 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 54.25 | 56.5 | 100 | 74 | 90 | 70 | 77.125 | 65.25 | 54.25 | 100 | 56.5 | 74 | 12.875 | 4.75 | 45.75 | 17.5 | 63.25 | 800.625 | 126.5
11663 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171545 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 329 | 169 | 258 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 89 | 28.75 | 22.25 | 10235 | 408 | 204 | 271.5 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 53.5 | 42.25 | 82.25 | 64.5 | 50 | 50 | 67.875 | 53.375 | 53.5 | 82.25 | 42.25 | 64.5 | 17.875 | 3.375 | 28.75 | 22.25 | 51 | 639.6875 | 102
11665 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171719 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 243 | 400 | 179 | 282 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 157 | 103 | 39.25 | 25.75 | 16171 | 520 | 260 | 321.5 | 230.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 60.75 | 44.75 | 100 | 70.5 | 50 | 50 | 80.375 | 57.625 | 60.75 | 100 | 44.75 | 70.5 | 30.375 | 7.625 | 39.25 | 25.75 | 65 | 1010.6875 | 130
11671 | 881 | technician | non core team | 881 | 13172241 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 204 | 365 | 161 | 251 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 90 | 40.25 | 22.5 | 14490 | 502 | 251 | 284.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 51 | 40.25 | 91.25 | 62.75 | 70 | 70 | 71.125 | 51.5 | 51 | 91.25 | 40.25 | 62.75 | 1.125 | 18.5 | 40.25 | 22.5 | 62.75 | 905.625 | 125.5
11681 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173111 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 398 | 226 | 307 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 81 | 34.5 | 20.25 | 11178 | 438 | 219 | 329 | 266.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 65 | 56.5 | 99.5 | 76.75 | 90 | 70 | 82.25 | 66.625 | 65 | 99.5 | 56.5 | 76.75 | 7.75 | 3.375 | 34.5 | 20.25 | 54.75 | 698.625 | 109.5
11683 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173285 | 28 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 102 | 287 | 163 | 249 | Grid35 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 185 | 86 | 46.25 | 21.5 | 15910 | 542 | 271 | 194.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 25.5 | 40.75 | 71.75 | 62.25 | 90 | 50 | 48.625 | 51.5 | 25.5 | 71.75 | 40.75 | 62.25 | 41.375 | 1.5 | 46.25 | 21.5 | 67.75 | 994.375 | 135.5
11685 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173459 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 210 | 362 | 173 | 244 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 152 | 71 | 38 | 17.75 | 10792 | 446 | 223 | 286 | 208.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 52.5 | 43.25 | 90.5 | 61 | 70 | 50 | 71.5 | 52.125 | 52.5 | 90.5 | 43.25 | 61 | 1.5 | 2.125 | 38 | 17.75 | 55.75 | 674.5 | 111.5
11687 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173633 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 237 | 367 | 247 | 329 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 130 | 82 | 32.5 | 20.5 | 10660 | 424 | 212 | 302 | 288 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 59.25 | 61.75 | 91.75 | 82.25 | 70 | 70 | 75.5 | 72 | 59.25 | 91.75 | 61.75 | 82.25 | 5.5 | 2 | 32.5 | 20.5 | 53 | 666.25 | 106
11691 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173981 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 248 | 378 | 247 | 311 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 64 | 32.5 | 16 | 8320 | 388 | 194 | 313 | 279 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 62 | 61.75 | 94.5 | 77.75 | 90 | 70 | 78.25 | 69.75 | 62 | 94.5 | 61.75 | 77.75 | 11.75 | 0.25 | 32.5 | 16 | 48.5 | 520 | 97
11695 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174329 | 38 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 240 | 330 | 191 | 274 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 83 | 22.5 | 20.75 | 7470 | 346 | 173 | 285 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 60 | 47.75 | 82.5 | 68.5 | 90 | 50 | 71.25 | 58.125 | 60 | 82.5 | 47.75 | 68.5 | 18.75 | 8.125 | 22.5 | 20.75 | 43.25 | 466.875 | 86.5
11697 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174503 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 213 | 398 | 168 | 255 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 185 | 87 | 46.25 | 21.75 | 16095 | 544 | 272 | 305.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 53.25 | 42 | 99.5 | 63.75 | 90 | 50 | 76.375 | 52.875 | 53.25 | 99.5 | 42 | 63.75 | 13.625 | 2.875 | 46.25 | 21.75 | 68 | 1005.9375 | 136
11699 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174677 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 260 | 400 | 201 | 287 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 140 | 86 | 35 | 21.5 | 12040 | 452 | 226 | 330 | 244 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 65 | 50.25 | 100 | 71.75 | 70 | 50 | 82.5 | 61 | 65 | 100 | 50.25 | 71.75 | 12.5 | 11 | 35 | 21.5 | 56.5 | 752.5 | 113
11701 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174851 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 215 | 400 | 213 | 305 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 185 | 92 | 46.25 | 23 | 17020 | 554 | 277 | 307.5 | 259 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 53.75 | 53.25 | 100 | 76.25 | 70 | 50 | 76.875 | 64.75 | 53.75 | 100 | 53.25 | 76.25 | 6.875 | 14.75 | 46.25 | 23 | 69.25 | 1063.75 | 138.5
11705 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175199 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 212 | 400 | 93 | 180 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 188 | 87 | 47 | 21.75 | 16356 | 550 | 275 | 306 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 53 | 23.25 | 100 | 45 | 90 | 50 | 76.5 | 34.125 | 53 | 100 | 23.25 | 45 | 13.5 | 15.875 | 47 | 21.75 | 68.75 | 1022.25 | 137.5
11707 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175373 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 194 | 367 | 164 | 229 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 65 | 43.25 | 16.25 | 11245 | 476 | 238 | 280.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 48.5 | 41 | 91.75 | 57.25 | 70 | 50 | 70.125 | 49.125 | 48.5 | 91.75 | 41 | 57.25 | 0.125 | 0.875 | 43.25 | 16.25 | 59.5 | 702.8125 | 119
11709 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175547 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 227 | 334 | 212 | 299 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 87 | 26.75 | 21.75 | 9309 | 388 | 194 | 280.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 56.75 | 53 | 83.5 | 74.75 | 50 | 50 | 70.125 | 63.875 | 56.75 | 83.5 | 53 | 74.75 | 20.125 | 13.875 | 26.75 | 21.75 | 48.5 | 581.8125 | 97
11711 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175721 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 205 | 341 | 209 | 326 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 117 | 34 | 29.25 | 15912 | 506 | 253 | 273 | 267.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 51.25 | 52.25 | 85.25 | 81.5 | 70 | 50 | 68.25 | 66.875 | 51.25 | 85.25 | 52.25 | 81.5 | 1.75 | 16.875 | 34 | 29.25 | 63.25 | 994.5 | 126.5
11713 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175895 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 190 | 399 | 188 | 270 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 209 | 82 | 52.25 | 20.5 | 17138 | 582 | 291 | 294.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 47.5 | 47 | 99.75 | 67.5 | 50 | 50 | 73.625 | 57.25 | 47.5 | 99.75 | 47 | 67.5 | 23.625 | 7.25 | 52.25 | 20.5 | 72.75 | 1071.125 | 145.5
11715 | 881 | technician | non core team | 881 | 13176069 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 206 | 374 | 157 | 230 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 168 | 73 | 42 | 18.25 | 12264 | 482 | 241 | 290 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 51.5 | 39.25 | 93.5 | 57.5 | 70 | 50 | 72.5 | 48.375 | 51.5 | 93.5 | 39.25 | 57.5 | 2.5 | 1.625 | 42 | 18.25 | 60.25 | 766.5 | 120.5
11717 | 881 | technician | non core team | 881 | 13176243 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 205 | 400 | 161 | 258 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 195 | 97 | 48.75 | 24.25 | 18915 | 584 | 292 | 302.5 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 51.25 | 40.25 | 100 | 64.5 | 50 | 70 | 75.625 | 52.375 | 51.25 | 100 | 40.25 | 64.5 | 25.625 | 17.625 | 48.75 | 24.25 | 73 | 1182.1875 | 146
11891 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14793349 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 108 | 232 | 320 | 364 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 124 | 44 | 31 | 11 | 5456 | 336 | 168 | 170 | 342 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 27 | 80 | 58 | 91 | 70 | 70 | 42.5 | 85.5 | 27 | 58 | 80 | 91 | 27.5 | 15.5 | 31 | 11 | 42 | 341 | 84
11893 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14793529 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 72 | 166 | 263 | 303 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 40 | 23.5 | 10 | 3760 | 268 | 134 | 119 | 283 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 18 | 65.75 | 41.5 | 75.75 | 50 | 70 | 29.75 | 70.75 | 18 | 41.5 | 65.75 | 75.75 | 20.25 | 0.75 | 23.5 | 10 | 33.5 | 235 | 67
11897 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14793889 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 117 | 244 | 172 | 233 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 61 | 31.75 | 15.25 | 7747 | 376 | 188 | 180.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 29.25 | 43 | 61 | 58.25 | 70 | 70 | 45.125 | 50.625 | 29.25 | 61 | 43 | 58.25 | 24.875 | 19.375 | 31.75 | 15.25 | 47 | 484.1875 | 94
11899 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794069 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 253 | 327 | 365 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 91 | 38 | 22.75 | 9.5 | 3458 | 258 | 129 | 207.5 | 346 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 40.5 | 81.75 | 63.25 | 91.25 | 70 | 70 | 51.875 | 86.5 | 40.5 | 63.25 | 81.75 | 91.25 | 18.125 | 16.5 | 22.75 | 9.5 | 32.25 | 216.125 | 64.5
11901 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794249 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 224 | 310 | 363 | 392 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 86 | 29 | 21.5 | 7.25 | 2494 | 230 | 115 | 267 | 377.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 56 | 90.75 | 77.5 | 98 | 50 | 70 | 66.75 | 94.375 | 56 | 77.5 | 90.75 | 98 | 16.75 | 24.375 | 21.5 | 7.25 | 28.75 | 155.875 | 57.5
11903 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794429 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 166 | 236 | 294 | 334 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 70 | 40 | 17.5 | 10 | 2800 | 220 | 110 | 201 | 314 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 41.5 | 73.5 | 59 | 83.5 | 70 | 50 | 50.25 | 78.5 | 41.5 | 59 | 73.5 | 83.5 | 19.75 | 28.5 | 17.5 | 10 | 27.5 | 175 | 55
11905 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794609 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 109 | 196 | 322 | 353 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 87 | 31 | 21.75 | 7.75 | 2697 | 236 | 118 | 152.5 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 27.25 | 80.5 | 49 | 88.25 | 50 | 70 | 38.125 | 84.375 | 27.25 | 49 | 80.5 | 88.25 | 11.875 | 14.375 | 21.75 | 7.75 | 29.5 | 168.5625 | 59
11907 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794789 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 122 | 214 | 237 | 281 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 44 | 23 | 11 | 4048 | 272 | 136 | 168 | 259 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 2 | 30.5 | 59.25 | 53.5 | 70.25 | 50 | 30 | 42 | 64.75 | 30.5 | 53.5 | 59.25 | 70.25 | 8 | 34.75 | 23 | 11 | 34 | 253 | 68
11909 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794969 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 111 | 220 | 351 | 385 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 109 | 34 | 27.25 | 8.5 | 3706 | 286 | 143 | 165.5 | 368 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 27.75 | 87.75 | 55 | 96.25 | 70 | 70 | 41.375 | 92 | 27.75 | 55 | 87.75 | 96.25 | 28.625 | 22 | 27.25 | 8.5 | 35.75 | 231.625 | 71.5
11911 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795149 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 178 | 284 | 357 | 390 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 106 | 33 | 26.5 | 8.25 | 3498 | 278 | 139 | 231 | 373.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 44.5 | 89.25 | 71 | 97.5 | 70 | 90 | 57.75 | 93.375 | 44.5 | 71 | 89.25 | 97.5 | 12.25 | 3.375 | 26.5 | 8.25 | 34.75 | 218.625 | 69.5
11913 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795329 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 148 | 214 | 53 | 80 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 27 | 16.5 | 6.75 | 1782 | 186 | 93 | 181 | 66.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 37 | 13.25 | 53.5 | 20 | 50 | 30 | 45.25 | 16.625 | 37 | 53.5 | 13.25 | 20 | 4.75 | 13.375 | 16.5 | 6.75 | 23.25 | 111.375 | 46.5
11915 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795509 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 203 | 177 | 213 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 36 | 20.5 | 9 | 2952 | 236 | 118 | 162 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 30.25 | 44.25 | 50.75 | 53.25 | 50 | 50 | 40.5 | 48.75 | 30.25 | 50.75 | 44.25 | 53.25 | 9.5 | 1.25 | 20.5 | 9 | 29.5 | 184.5 | 59
11917 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795689 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 97 | 188 | 307 | 349 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 42 | 22.75 | 10.5 | 3822 | 266 | 133 | 142.5 | 328 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 24.25 | 76.75 | 47 | 87.25 | 50 | 70 | 35.625 | 82 | 24.25 | 47 | 76.75 | 87.25 | 14.375 | 12 | 22.75 | 10.5 | 33.25 | 238.875 | 66.5
11919 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795869 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 109 | 211 | 300 | 352 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 52 | 25.5 | 13 | 5304 | 308 | 154 | 160 | 326 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 27.25 | 75 | 52.75 | 88 | 50 | 70 | 40 | 81.5 | 27.25 | 52.75 | 75 | 88 | 10 | 11.5 | 25.5 | 13 | 38.5 | 331.5 | 77
11921 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796049 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 161 | 282 | 329 | 381 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 121 | 52 | 30.25 | 13 | 6292 | 346 | 173 | 221.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 40.25 | 82.25 | 70.5 | 95.25 | 70 | 70 | 55.375 | 88.75 | 40.25 | 70.5 | 82.25 | 95.25 | 14.625 | 18.75 | 30.25 | 13 | 43.25 | 393.25 | 86.5
11923 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796229 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 85 | 193 | 350 | 387 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 108 | 37 | 27 | 9.25 | 3996 | 290 | 145 | 139 | 368.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 5 | 21.25 | 87.5 | 48.25 | 96.75 | 50 | 90 | 34.75 | 92.125 | 21.25 | 48.25 | 87.5 | 96.75 | 15.25 | 2.125 | 27 | 9.25 | 36.25 | 249.75 | 72.5
11925 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796409 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 180 | 274 | 353 | 396 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 43 | 23.5 | 10.75 | 4042 | 274 | 137 | 227 | 374.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 45 | 88.25 | 68.5 | 99 | 70 | 90 | 56.75 | 93.625 | 45 | 68.5 | 88.25 | 99 | 13.25 | 3.625 | 23.5 | 10.75 | 34.25 | 252.625 | 68.5
11927 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796589 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 240 | 360 | 104 | 163 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 120 | 59 | 30 | 14.75 | 7080 | 358 | 179 | 300 | 133.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 60 | 26 | 90 | 40.75 | 90 | 30 | 75 | 33.375 | 60 | 90 | 26 | 40.75 | 15 | 3.375 | 30 | 14.75 | 44.75 | 442.5 | 89.5
11929 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796769 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 223 | 357 | 117 | 177 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 60 | 33.5 | 15 | 8040 | 388 | 194 | 290 | 147 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 55.75 | 29.25 | 89.25 | 44.25 | 70 | 70 | 72.5 | 36.75 | 55.75 | 89.25 | 29.25 | 44.25 | 2.5 | 33.25 | 33.5 | 15 | 48.5 | 502.5 | 97
11933 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797129 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 89 | 206 | 154 | 201 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 117 | 47 | 29.25 | 11.75 | 5499 | 328 | 164 | 147.5 | 177.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 22.25 | 38.5 | 51.5 | 50.25 | 30 | 50 | 36.875 | 44.375 | 22.25 | 51.5 | 38.5 | 50.25 | 6.875 | 5.625 | 29.25 | 11.75 | 41 | 343.6875 | 82
11939 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797669 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 132 | 236 | 182 | 234 | Grid41 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 104 | 52 | 26 | 13 | 5408 | 312 | 156 | 184 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 4 | 33 | 45.5 | 59 | 58.5 | 10 | 70 | 46 | 52 | 33 | 59 | 45.5 | 58.5 | 36 | 18 | 26 | 13 | 39 | 338 | 78
11941 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797849 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 72 | 161 | 343 | 381 | Grid53 | 1 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 38 | 22.25 | 9.5 | 3382 | 254 | 127 | 116.5 | 362 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 5 | 18 | 85.75 | 40.25 | 95.25 | 50 | 90 | 29.125 | 90.5 | 18 | 40.25 | 85.75 | 95.25 | 20.875 | 0.5 | 22.25 | 9.5 | 31.75 | 211.375 | 63.5
11943 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798029 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 96 | 172 | 341 | 384 | Grid32 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 76 | 43 | 19 | 10.75 | 3268 | 238 | 119 | 134 | 362.5 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 3 | 24 | 85.25 | 43 | 96 | 30 | 50 | 33.5 | 90.625 | 24 | 43 | 85.25 | 96 | 3.5 | 40.625 | 19 | 10.75 | 29.75 | 204.25 | 59.5
11945 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798209 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 80 | 193 | 307 | 350 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 43 | 28.25 | 10.75 | 4859 | 312 | 156 | 136.5 | 328.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 20 | 76.75 | 48.25 | 87.5 | 50 | 70 | 34.125 | 82.125 | 20 | 48.25 | 76.75 | 87.5 | 15.875 | 12.125 | 28.25 | 10.75 | 39 | 303.6875 | 78
11947 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798389 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 154 | 232 | 359 | 397 | Grid54 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 78 | 38 | 19.5 | 9.5 | 2964 | 232 | 116 | 193 | 378 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 38.5 | 89.75 | 58 | 99.25 | 70 | 90 | 48.25 | 94.5 | 38.5 | 58 | 89.75 | 99.25 | 21.75 | 4.5 | 19.5 | 9.5 | 29 | 185.25 | 58
11949 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798569 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 103 | 196 | 303 | 368 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 65 | 23.25 | 16.25 | 6045 | 316 | 158 | 149.5 | 335.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 3 | 25.75 | 75.75 | 49 | 92 | 50 | 50 | 37.375 | 83.875 | 25.75 | 49 | 75.75 | 92 | 12.625 | 33.875 | 23.25 | 16.25 | 39.5 | 377.8125 | 79
11951 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798749 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 75 | 198 | 258 | 329 | Grid25 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 123 | 71 | 30.75 | 17.75 | 8733 | 388 | 194 | 136.5 | 293.5 | 2 | 4 | Grid42 | 5 | 2 | 18.75 | 64.5 | 49.5 | 82.25 | 90 | 30 | 34.125 | 73.375 | 18.75 | 49.5 | 64.5 | 82.25 | 55.875 | 43.375 | 30.75 | 17.75 | 48.5 | 545.8125 | 97
11957 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14799289 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 169 | 299 | 148 | 214 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 130 | 66 | 32.5 | 16.5 | 8580 | 392 | 196 | 234 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 2 | 42.25 | 37 | 74.75 | 53.5 | 90 | 30 | 58.5 | 45.25 | 42.25 | 74.75 | 37 | 53.5 | 31.5 | 15.25 | 32.5 | 16.5 | 49 | 536.25 | 98
11969 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800369 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 147 | 260 | 314 | 369 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 55 | 28.25 | 13.75 | 6215 | 336 | 168 | 203.5 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 36.75 | 78.5 | 65 | 92.25 | 50 | 70 | 50.875 | 85.375 | 36.75 | 65 | 78.5 | 92.25 | 0.875 | 15.375 | 28.25 | 13.75 | 42 | 388.4375 | 84
11971 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800549 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 140 | 253 | 290 | 364 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 74 | 28.25 | 18.5 | 8362 | 374 | 187 | 196.5 | 327 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 35 | 72.5 | 63.25 | 91 | 30 | 70 | 49.125 | 81.75 | 35 | 63.25 | 72.5 | 91 | 19.125 | 11.75 | 28.25 | 18.5 | 46.75 | 522.625 | 93.5
11973 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800729 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 265 | 392 | 105 | 172 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 127 | 67 | 31.75 | 16.75 | 8509 | 388 | 194 | 328.5 | 138.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 66.25 | 26.25 | 98 | 43 | 70 | 50 | 82.125 | 34.625 | 66.25 | 98 | 26.25 | 43 | 12.125 | 15.375 | 31.75 | 16.75 | 48.5 | 531.8125 | 97
11975 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800909 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 143 | 265 | 299 | 358 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 122 | 59 | 30.5 | 14.75 | 7198 | 362 | 181 | 204 | 328.5 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 2 | 35.75 | 74.75 | 66.25 | 89.5 | 30 | 30 | 51 | 82.125 | 35.75 | 66.25 | 74.75 | 89.5 | 21 | 52.125 | 30.5 | 14.75 | 45.25 | 449.875 | 90.5
11977 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801089 | 24 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 120 | 261 | 241 | 313 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 141 | 72 | 35.25 | 18 | 10152 | 426 | 213 | 190.5 | 277 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 30 | 60.25 | 65.25 | 78.25 | 50 | 50 | 47.625 | 69.25 | 30 | 65.25 | 60.25 | 78.25 | 2.375 | 19.25 | 35.25 | 18 | 53.25 | 634.5 | 106.5
11979 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801269 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 177 | 279 | 345 | 400 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 55 | 25.5 | 13.75 | 5610 | 314 | 157 | 228 | 372.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 44.25 | 86.25 | 69.75 | 100 | 50 | 90 | 57 | 93.125 | 44.25 | 69.75 | 86.25 | 100 | 7 | 3.125 | 25.5 | 13.75 | 39.25 | 350.625 | 78.5
11981 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801449 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 129 | 248 | 280 | 342 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 119 | 62 | 29.75 | 15.5 | 7378 | 362 | 181 | 188.5 | 311 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 5 | 32.25 | 70 | 62 | 85.5 | 50 | 90 | 47.125 | 77.75 | 32.25 | 62 | 70 | 85.5 | 2.875 | 12.25 | 29.75 | 15.5 | 45.25 | 461.125 | 90.5
11983 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801629 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 142 | 251 | 217 | 288 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 109 | 71 | 27.25 | 17.75 | 7739 | 360 | 180 | 196.5 | 252.5 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 5 | 35.5 | 54.25 | 62.75 | 72 | 30 | 90 | 49.125 | 63.125 | 35.5 | 62.75 | 54.25 | 72 | 19.125 | 26.875 | 27.25 | 17.75 | 45 | 483.6875 | 90
11985 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801809 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 151 | 263 | 293 | 369 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 112 | 76 | 28 | 19 | 8512 | 376 | 188 | 207 | 331 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 37.75 | 73.25 | 65.75 | 92.25 | 50 | 90 | 51.75 | 82.75 | 37.75 | 65.75 | 73.25 | 92.25 | 1.75 | 7.25 | 28 | 19 | 47 | 532 | 94
11987 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801989 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 120 | 213 | 275 | 324 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 93 | 49 | 23.25 | 12.25 | 4557 | 284 | 142 | 166.5 | 299.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 30 | 68.75 | 53.25 | 81 | 50 | 70 | 41.625 | 74.875 | 30 | 53.25 | 68.75 | 81 | 8.375 | 4.875 | 23.25 | 12.25 | 35.5 | 284.8125 | 71
11989 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802169 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 280 | 393 | 37 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 52 | 28.25 | 13 | 5876 | 330 | 165 | 336.5 | 63 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 70 | 9.25 | 98.25 | 22.25 | 70 | 50 | 84.125 | 15.75 | 70 | 98.25 | 9.25 | 22.25 | 14.125 | 34.25 | 28.25 | 13 | 41.25 | 367.25 | 82.5
11991 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802349 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 278 | 381 | 75 | 124 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 49 | 25.75 | 12.25 | 5047 | 304 | 152 | 329.5 | 99.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 69.5 | 18.75 | 95.25 | 31 | 70 | 90 | 82.375 | 24.875 | 69.5 | 95.25 | 18.75 | 31 | 12.375 | 65.125 | 25.75 | 12.25 | 38 | 315.4375 | 76
11993 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802529 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 180 | 298 | 204 | 253 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 118 | 49 | 29.5 | 12.25 | 5782 | 334 | 167 | 239 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 5 | 45 | 51 | 74.5 | 63.25 | 70 | 90 | 59.75 | 57.125 | 45 | 74.5 | 51 | 63.25 | 10.25 | 32.875 | 29.5 | 12.25 | 41.75 | 361.375 | 83.5
11995 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802709 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 74 | 234 | 307 | 355 | Grid34 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 160 | 48 | 40 | 12 | 7680 | 416 | 208 | 154 | 331 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 3 | 18.5 | 76.75 | 58.5 | 88.75 | 70 | 50 | 38.5 | 82.75 | 18.5 | 58.5 | 76.75 | 88.75 | 31.5 | 32.75 | 40 | 12 | 52 | 480 | 104
11999 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803069 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 164 | 309 | 106 | 152 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 46 | 36.25 | 11.5 | 6670 | 382 | 191 | 236.5 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 41 | 26.5 | 77.25 | 38 | 70 | 70 | 59.125 | 32.25 | 41 | 77.25 | 26.5 | 38 | 10.875 | 37.75 | 36.25 | 11.5 | 47.75 | 416.875 | 95.5
12001 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803249 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 303 | 395 | 153 | 217 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 64 | 23 | 16 | 5888 | 312 | 156 | 349 | 185 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 75.75 | 38.25 | 98.75 | 54.25 | 90 | 70 | 87.25 | 46.25 | 75.75 | 98.75 | 38.25 | 54.25 | 2.75 | 23.75 | 23 | 16 | 39 | 368 | 78
12003 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803429 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 146 | 260 | 239 | 308 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 114 | 69 | 28.5 | 17.25 | 7866 | 366 | 183 | 203 | 273.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 36.5 | 59.75 | 65 | 77 | 50 | 70 | 50.75 | 68.375 | 36.5 | 65 | 59.75 | 77 | 0.75 | 1.625 | 28.5 | 17.25 | 45.75 | 491.625 | 91.5
12005 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803609 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 165 | 272 | 301 | 366 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 107 | 65 | 26.75 | 16.25 | 6955 | 344 | 172 | 218.5 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 41.25 | 75.25 | 68 | 91.5 | 50 | 70 | 54.625 | 83.375 | 41.25 | 68 | 75.25 | 91.5 | 4.625 | 13.375 | 26.75 | 16.25 | 43 | 434.6875 | 86
12007 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803789 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 84 | 187 | 293 | 340 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 47 | 25.75 | 11.75 | 4841 | 300 | 150 | 135.5 | 316.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 21 | 73.25 | 46.75 | 85 | 30 | 70 | 33.875 | 79.125 | 21 | 46.75 | 73.25 | 85 | 3.875 | 9.125 | 25.75 | 11.75 | 37.5 | 302.5625 | 75
12009 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803969 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 175 | 225 | 286 | Grid42 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 96 | 61 | 24 | 15.25 | 5856 | 314 | 157 | 127 | 255.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 19.75 | 56.25 | 43.75 | 71.5 | 30 | 70 | 31.75 | 63.875 | 19.75 | 43.75 | 56.25 | 71.5 | 1.75 | 6.125 | 24 | 15.25 | 39.25 | 366 | 78.5
12011 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14804149 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 231 | 356 | 313 | 371 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 125 | 58 | 31.25 | 14.5 | 7250 | 366 | 183 | 293.5 | 342 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 57.75 | 78.25 | 89 | 92.75 | 70 | 70 | 73.375 | 85.5 | 57.75 | 89 | 78.25 | 92.75 | 3.375 | 15.5 | 31.25 | 14.5 | 45.75 | 453.125 | 91.5
12015 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14804509 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 232 | 344 | 319 | 373 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 54 | 28 | 13.5 | 6048 | 332 | 166 | 288 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 58 | 79.75 | 86 | 93.25 | 70 | 50 | 72 | 86.5 | 58 | 86 | 79.75 | 93.25 | 2 | 36.5 | 28 | 13.5 | 41.5 | 378 | 83
12023 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805229 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 373 | 104 | 156 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 52 | 26.5 | 13 | 5512 | 316 | 158 | 320 | 130 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 66.75 | 26 | 93.25 | 39 | 90 | 50 | 80 | 32.5 | 66.75 | 93.25 | 26 | 39 | 10 | 17.5 | 26.5 | 13 | 39.5 | 344.5 | 79
12025 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805409 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 283 | 200 | 266 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 66 | 24.75 | 16.5 | 6534 | 330 | 165 | 233.5 | 233 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 46 | 50 | 70.75 | 66.5 | 70 | 70 | 58.375 | 58.25 | 46 | 70.75 | 50 | 66.5 | 11.625 | 11.75 | 24.75 | 16.5 | 41.25 | 408.375 | 82.5
12027 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805589 | 28 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 111 | 253 | 187 | 259 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 142 | 72 | 35.5 | 18 | 10224 | 428 | 214 | 182 | 223 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 27.75 | 46.75 | 63.25 | 64.75 | 50 | 30 | 45.5 | 55.75 | 27.75 | 63.25 | 46.75 | 64.75 | 4.5 | 25.75 | 35.5 | 18 | 53.5 | 639 | 107
12029 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805769 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 264 | 384 | 265 | 321 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 120 | 56 | 30 | 14 | 6720 | 352 | 176 | 324 | 293 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 66 | 66.25 | 96 | 80.25 | 70 | 50 | 81 | 73.25 | 66 | 96 | 66.25 | 80.25 | 11 | 23.25 | 30 | 14 | 44 | 420 | 88
12031 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805949 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 124 | 276 | 237 | 326 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 152 | 89 | 38 | 22.25 | 13528 | 482 | 241 | 200 | 281.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 31 | 59.25 | 69 | 81.5 | 50 | 70 | 50 | 70.375 | 31 | 69 | 59.25 | 81.5 | 0 | 0.375 | 38 | 22.25 | 60.25 | 845.5 | 120.5
12035 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806309 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 144 | 239 | 306 | 363 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 57 | 23.75 | 14.25 | 5415 | 304 | 152 | 191.5 | 334.5 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 36 | 76.5 | 59.75 | 90.75 | 30 | 70 | 47.875 | 83.625 | 36 | 59.75 | 76.5 | 90.75 | 17.875 | 13.625 | 23.75 | 14.25 | 38 | 338.4375 | 76
12037 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806489 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 240 | 348 | 113 | 187 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 108 | 74 | 27 | 18.5 | 7992 | 364 | 182 | 294 | 150 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 3 | 60 | 28.25 | 87 | 46.75 | 30 | 50 | 73.5 | 37.5 | 60 | 87 | 28.25 | 46.75 | 43.5 | 12.5 | 27 | 18.5 | 45.5 | 499.5 | 91
12039 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806669 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 271 | 327 | 75 | 124 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 56 | 49 | 14 | 12.25 | 2744 | 210 | 105 | 299 | 99.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 67.75 | 18.75 | 81.75 | 31 | 50 | 50 | 74.75 | 24.875 | 67.75 | 81.75 | 18.75 | 31 | 24.75 | 25.125 | 14 | 12.25 | 26.25 | 171.5 | 52.5
12041 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806849 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 92 | 202 | 332 | 385 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 110 | 53 | 27.5 | 13.25 | 5830 | 326 | 163 | 147 | 358.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 23 | 83 | 50.5 | 96.25 | 50 | 70 | 36.75 | 89.625 | 23 | 50.5 | 83 | 96.25 | 13.25 | 19.625 | 27.5 | 13.25 | 40.75 | 364.375 | 81.5
12043 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807029 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 288 | 398 | 265 | 305 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 110 | 40 | 27.5 | 10 | 4400 | 300 | 150 | 343 | 285 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 72 | 66.25 | 99.5 | 76.25 | 90 | 70 | 85.75 | 71.25 | 72 | 99.5 | 66.25 | 76.25 | 4.25 | 1.25 | 27.5 | 10 | 37.5 | 275 | 75
12045 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807209 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 284 | 392 | 180 | 244 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 64 | 27 | 16 | 6912 | 344 | 172 | 338 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 71 | 45 | 98 | 61 | 90 | 30 | 84.5 | 53 | 71 | 98 | 45 | 61 | 5.5 | 23 | 27 | 16 | 43 | 432 | 86
12049 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807569 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 263 | 388 | 111 | 179 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 125 | 68 | 31.25 | 17 | 8500 | 386 | 193 | 325.5 | 145 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 65.75 | 27.75 | 97 | 44.75 | 50 | 50 | 81.375 | 36.25 | 65.75 | 97 | 27.75 | 44.75 | 31.375 | 13.75 | 31.25 | 17 | 48.25 | 531.25 | 96.5
12051 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807749 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 297 | 339 | 61 | 94 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 42 | 33 | 10.5 | 8.25 | 1386 | 150 | 75 | 318 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 74.25 | 15.25 | 84.75 | 23.5 | 50 | 50 | 79.5 | 19.375 | 74.25 | 84.75 | 15.25 | 23.5 | 29.5 | 30.625 | 10.5 | 8.25 | 18.75 | 86.625 | 37.5
12053 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807929 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 74 | 155 | 283 | 337 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 54 | 20.25 | 13.5 | 4374 | 270 | 135 | 114.5 | 310 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 18.5 | 70.75 | 38.75 | 84.25 | 50 | 70 | 28.625 | 77.5 | 18.5 | 38.75 | 70.75 | 84.25 | 21.375 | 7.5 | 20.25 | 13.5 | 33.75 | 273.375 | 67.5
12055 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808109 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 293 | 372 | 249 | 305 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 79 | 56 | 19.75 | 14 | 4424 | 270 | 135 | 332.5 | 277 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 73.25 | 62.25 | 93 | 76.25 | 50 | 90 | 83.125 | 69.25 | 73.25 | 93 | 62.25 | 76.25 | 33.125 | 20.75 | 19.75 | 14 | 33.75 | 276.5 | 67.5
12057 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808289 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 237 | 329 | 187 | 251 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 64 | 23 | 16 | 5888 | 312 | 156 | 283 | 219 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 59.25 | 46.75 | 82.25 | 62.75 | 50 | 90 | 70.75 | 54.75 | 59.25 | 82.25 | 46.75 | 62.75 | 20.75 | 35.25 | 23 | 16 | 39 | 368 | 78
12059 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808469 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 146 | 245 | 309 | 351 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 99 | 42 | 24.75 | 10.5 | 4158 | 282 | 141 | 195.5 | 330 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 36.5 | 77.25 | 61.25 | 87.75 | 30 | 70 | 48.875 | 82.5 | 36.5 | 61.25 | 77.25 | 87.75 | 18.875 | 12.5 | 24.75 | 10.5 | 35.25 | 259.875 | 70.5
12061 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808649 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 175 | 267 | 214 | 256 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 92 | 42 | 23 | 10.5 | 3864 | 268 | 134 | 221 | 235 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 43.75 | 53.5 | 66.75 | 64 | 50 | 50 | 55.25 | 58.75 | 43.75 | 66.75 | 53.5 | 64 | 5.25 | 8.75 | 23 | 10.5 | 33.5 | 241.5 | 67
12063 | 923 | technician | non core team | 923 | 15356681 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 129 | 235 | 257 | 333 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 106 | 76 | 26.5 | 19 | 8056 | 364 | 182 | 182 | 295 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 32.25 | 64.25 | 58.75 | 83.25 | 70 | 70 | 45.5 | 73.75 | 32.25 | 58.75 | 64.25 | 83.25 | 24.5 | 3.75 | 26.5 | 19 | 45.5 | 503.5 | 91
12065 | 923 | technician | non core team | 923 | 15356863 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 152 | 245 | 274 | 350 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 93 | 76 | 23.25 | 19 | 7068 | 338 | 169 | 198.5 | 312 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 38 | 68.5 | 61.25 | 87.5 | 50 | 70 | 49.625 | 78 | 38 | 61.25 | 68.5 | 87.5 | 0.375 | 8 | 23.25 | 19 | 42.25 | 441.75 | 84.5
12069 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357227 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 226 | 305 | 157 | 236 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 79 | 19.75 | 19.75 | 6241 | 316 | 158 | 265.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 56.5 | 39.25 | 76.25 | 59 | 50 | 70 | 66.375 | 49.125 | 56.5 | 76.25 | 39.25 | 59 | 16.375 | 20.875 | 19.75 | 19.75 | 39.5 | 390.0625 | 79
12071 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357409 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 269 | 26 | 92 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 66 | 26 | 16.5 | 6864 | 340 | 170 | 217 | 59 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 41.25 | 6.5 | 67.25 | 23 | 70 | 50 | 54.25 | 14.75 | 41.25 | 67.25 | 6.5 | 23 | 15.75 | 35.25 | 26 | 16.5 | 42.5 | 429 | 85
12073 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357591 | 78 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 253 | 246 | 335 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 90 | 89 | 22.5 | 22.25 | 8010 | 358 | 179 | 208 | 290.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 2 | 40.75 | 61.5 | 63.25 | 83.75 | 50 | 30 | 52 | 72.625 | 40.75 | 63.25 | 61.5 | 83.75 | 2 | 42.625 | 22.5 | 22.25 | 44.75 | 500.625 | 89.5
12075 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357773 | 104 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 244 | 344 | 150 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 84 | 25 | 21 | 8400 | 368 | 184 | 294 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 61 | 37.5 | 86 | 58.5 | 70 | 70 | 73.5 | 48 | 61 | 86 | 37.5 | 58.5 | 3.5 | 22 | 25 | 21 | 46 | 525 | 92
12077 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357955 | 61 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 195 | 304 | 257 | 340 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 109 | 83 | 27.25 | 20.75 | 9047 | 384 | 192 | 249.5 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 2 | 48.75 | 64.25 | 76 | 85 | 50 | 30 | 62.375 | 74.625 | 48.75 | 76 | 64.25 | 85 | 12.375 | 44.625 | 27.25 | 20.75 | 48 | 565.4375 | 96
12079 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358137 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 169 | 259 | 268 | 348 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 80 | 22.5 | 20 | 7200 | 340 | 170 | 214 | 308 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 42.25 | 67 | 64.75 | 87 | 70 | 70 | 53.5 | 77 | 42.25 | 64.75 | 67 | 87 | 16.5 | 7 | 22.5 | 20 | 42.5 | 450 | 85
12081 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358319 | 47 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 183 | 281 | 268 | 343 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 98 | 75 | 24.5 | 18.75 | 7350 | 346 | 173 | 232 | 305.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 2 | 45.75 | 67 | 70.25 | 85.75 | 50 | 30 | 58 | 76.375 | 45.75 | 70.25 | 67 | 85.75 | 8 | 46.375 | 24.5 | 18.75 | 43.25 | 459.375 | 86.5
12083 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358501 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 87 | 199 | 181 | 301 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 112 | 120 | 28 | 30 | 13440 | 464 | 232 | 143 | 241 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 4 | 21.75 | 45.25 | 49.75 | 75.25 | 70 | 70 | 35.75 | 60.25 | 21.75 | 49.75 | 45.25 | 75.25 | 34.25 | 9.75 | 28 | 30 | 58 | 840 | 116
12085 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358683 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 145 | 356 | 184 | 228 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 211 | 44 | 52.75 | 11 | 9284 | 510 | 255 | 250.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 36.25 | 46 | 89 | 57 | 70 | 70 | 62.625 | 51.5 | 36.25 | 89 | 46 | 57 | 7.375 | 18.5 | 52.75 | 11 | 63.75 | 580.25 | 127.5
12087 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358865 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 22 | 53 | 26 | 124 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 98 | 7.75 | 24.5 | 3038 | 258 | 129 | 37.5 | 75 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 3 | 5.5 | 6.5 | 13.25 | 31 | 50 | 50 | 9.375 | 18.75 | 5.5 | 13.25 | 6.5 | 31 | 40.625 | 31.25 | 7.75 | 24.5 | 32.25 | 189.875 | 64.5
12089 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359047 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 307 | 299 | 351 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 150 | 52 | 37.5 | 13 | 7800 | 404 | 202 | 232 | 325 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 39.25 | 74.75 | 76.75 | 87.75 | 50 | 70 | 58 | 81.25 | 39.25 | 76.75 | 74.75 | 87.75 | 8 | 11.25 | 37.5 | 13 | 50.5 | 487.5 | 101
12091 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359229 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 280 | 344 | 82 | 157 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 75 | 16 | 18.75 | 4800 | 278 | 139 | 312 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 70 | 20.5 | 86 | 39.25 | 70 | 70 | 78 | 29.875 | 70 | 86 | 20.5 | 39.25 | 8 | 40.125 | 16 | 18.75 | 34.75 | 300 | 69.5
12093 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359411 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 256 | 301 | 61 | 222 | Grid44 | 4 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 161 | 11.25 | 40.25 | 7245 | 412 | 206 | 278.5 | 141.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 64 | 15.25 | 75.25 | 55.5 | 70 | 70 | 69.625 | 35.375 | 64 | 75.25 | 15.25 | 55.5 | 0.375 | 34.625 | 11.25 | 40.25 | 51.5 | 452.8125 | 103
12095 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359593 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 73 | 197 | 300 | 343 | Grid44 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 124 | 43 | 31 | 10.75 | 5332 | 334 | 167 | 135 | 321.5 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 4 | 18.25 | 75 | 49.25 | 85.75 | 70 | 70 | 33.75 | 80.375 | 18.25 | 49.25 | 75 | 85.75 | 36.25 | 10.375 | 31 | 10.75 | 41.75 | 333.25 | 83.5
12097 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359775 | 169 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 177 | 326 | 199 | 241 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 149 | 42 | 37.25 | 10.5 | 6258 | 382 | 191 | 251.5 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 44.25 | 49.75 | 81.5 | 60.25 | 50 | 70 | 62.875 | 55 | 44.25 | 81.5 | 49.75 | 60.25 | 12.875 | 15 | 37.25 | 10.5 | 47.75 | 391.125 | 95.5
12099 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359957 | 80 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 357 | 68 | 106 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 121 | 38 | 30.25 | 9.5 | 4598 | 318 | 159 | 296.5 | 87 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 59 | 17 | 89.25 | 26.5 | 70 | 70 | 74.125 | 21.75 | 59 | 89.25 | 17 | 26.5 | 4.125 | 48.25 | 30.25 | 9.5 | 39.75 | 287.375 | 79.5
12101 | 923 | technician | non core team | 923 | 15360139 | 78 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 119 | 193 | 73 | 151 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 74 | 78 | 18.5 | 19.5 | 5772 | 304 | 152 | 156 | 112 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 29.75 | 18.25 | 48.25 | 37.75 | 50 | 30 | 39 | 28 | 29.75 | 48.25 | 18.25 | 37.75 | 11 | 2 | 18.5 | 19.5 | 38 | 360.75 | 76
12105 | 923 | technician | non core team | 923 | 15360503 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 66 | 139 | 237 | 348 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 73 | 111 | 18.25 | 27.75 | 8103 | 368 | 184 | 102.5 | 292.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 16.5 | 59.25 | 34.75 | 87 | 50 | 70 | 25.625 | 73.125 | 16.5 | 34.75 | 59.25 | 87 | 24.375 | 3.125 | 18.25 | 27.75 | 46 | 506.4375 | 92
12111 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361049 | 32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 115 | 265 | 39 | 99 | Grid32 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 60 | 37.5 | 15 | 9000 | 420 | 210 | 190 | 69 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 3 | 28.75 | 9.75 | 66.25 | 24.75 | 30 | 50 | 47.5 | 17.25 | 28.75 | 66.25 | 9.75 | 24.75 | 17.5 | 32.75 | 37.5 | 15 | 52.5 | 562.5 | 105
12113 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361231 | 167 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 147 | 244 | 283 | 354 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 97 | 71 | 24.25 | 17.75 | 6887 | 336 | 168 | 195.5 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 1 | 4 | 36.75 | 70.75 | 61 | 88.5 | 10 | 70 | 48.875 | 79.625 | 36.75 | 61 | 70.75 | 88.5 | 38.875 | 9.625 | 24.25 | 17.75 | 42 | 430.4375 | 84
12115 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361413 | 41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 137 | 296 | 272 | 336 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 159 | 64 | 39.75 | 16 | 10176 | 446 | 223 | 216.5 | 304 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 2 | 34.25 | 68 | 74 | 84 | 30 | 30 | 54.125 | 76 | 34.25 | 74 | 68 | 84 | 24.125 | 46 | 39.75 | 16 | 55.75 | 636 | 111.5
12117 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361595 | 52 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 79 | 177 | 48 | 123 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 75 | 24.5 | 18.75 | 7350 | 346 | 173 | 128 | 85.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 19.75 | 12 | 44.25 | 30.75 | 30 | 70 | 32 | 21.375 | 19.75 | 44.25 | 12 | 30.75 | 2 | 48.625 | 24.5 | 18.75 | 43.25 | 459.375 | 86.5
12119 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361777 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 277 | 379 | 75 | 171 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 102 | 96 | 25.5 | 24 | 9792 | 396 | 198 | 328 | 123 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 69.25 | 18.75 | 94.75 | 42.75 | 70 | 50 | 82 | 30.75 | 69.25 | 94.75 | 18.75 | 42.75 | 12 | 19.25 | 25.5 | 24 | 49.5 | 612 | 99
12121 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361959 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 52 | 157 | 181 | 231 | Grid44 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 105 | 50 | 26.25 | 12.5 | 5250 | 310 | 155 | 104.5 | 206 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 13 | 45.25 | 39.25 | 57.75 | 70 | 70 | 26.125 | 51.5 | 13 | 39.25 | 45.25 | 57.75 | 43.875 | 18.5 | 26.25 | 12.5 | 38.75 | 328.125 | 77.5
12123 | 923 | technician | non core team | 923 | 15362141 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 261 | 383 | 60 | 116 | Grid42 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 122 | 56 | 30.5 | 14 | 6832 | 356 | 178 | 322 | 88 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 4 | 65.25 | 15 | 95.75 | 29 | 30 | 70 | 80.5 | 22 | 65.25 | 95.75 | 15 | 29 | 50.5 | 48 | 30.5 | 14 | 44.5 | 427 | 89
12129 | 923 | technician | non core team | 923 | 15362687 | 173 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 257 | 399 | 56 | 117 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 142 | 61 | 35.5 | 15.25 | 8662 | 406 | 203 | 328 | 86.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 2 | 64.25 | 14 | 99.75 | 29.25 | 50 | 30 | 82 | 21.625 | 64.25 | 99.75 | 14 | 29.25 | 32 | 8.375 | 35.5 | 15.25 | 50.75 | 541.375 | 101.5
12141 | 923 | technician | non core team | 923 | 15363779 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 201 | 324 | 258 | 343 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 85 | 30.75 | 21.25 | 10455 | 416 | 208 | 262.5 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 50.25 | 64.5 | 81 | 85.75 | 70 | 70 | 65.625 | 75.125 | 50.25 | 81 | 64.5 | 85.75 | 4.375 | 5.125 | 30.75 | 21.25 | 52 | 653.4375 | 104
12145 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364143 | 35 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 259 | 366 | 41 | 149 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 107 | 108 | 26.75 | 27 | 11556 | 430 | 215 | 312.5 | 95 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 64.75 | 10.25 | 91.5 | 37.25 | 70 | 30 | 78.125 | 23.75 | 64.75 | 91.5 | 10.25 | 37.25 | 8.125 | 6.25 | 26.75 | 27 | 53.75 | 722.25 | 107.5
12147 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364325 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 189 | 315 | 248 | 318 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 70 | 31.5 | 17.5 | 8820 | 392 | 196 | 252 | 283 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 47.25 | 62 | 78.75 | 79.5 | 70 | 70 | 63 | 70.75 | 47.25 | 78.75 | 62 | 79.5 | 7 | 0.75 | 31.5 | 17.5 | 49 | 551.25 | 98
12149 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364507 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 142 | 270 | 228 | 294 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 66 | 32 | 16.5 | 8448 | 388 | 194 | 206 | 261 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 35.5 | 57 | 67.5 | 73.5 | 50 | 50 | 51.5 | 65.25 | 35.5 | 67.5 | 57 | 73.5 | 1.5 | 15.25 | 32 | 16.5 | 48.5 | 528 | 97
12151 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364689 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 194 | 333 | 58 | 126 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 68 | 34.75 | 17 | 9452 | 414 | 207 | 263.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 48.5 | 14.5 | 83.25 | 31.5 | 50 | 70 | 65.875 | 23 | 48.5 | 83.25 | 14.5 | 31.5 | 15.875 | 47 | 34.75 | 17 | 51.75 | 590.75 | 103.5
12153 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364871 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 191 | 321 | 48 | 111 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 130 | 63 | 32.5 | 15.75 | 8190 | 386 | 193 | 256 | 79.5 | 4 |  |  | 4 | 3 | 47.75 | 12 | 80.25 | 27.75 | 70 | 50 | 64 | 19.875 | 47.75 | 80.25 | 12 | 27.75 | 6 | 30.125 | 32.5 | 15.75 | 48.25 | 511.875 | 96.5
12155 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365053 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 223 | 363 | 58 | 110 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 140 | 52 | 35 | 13 | 7280 | 384 | 192 | 293 | 84 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 55.75 | 14.5 | 90.75 | 27.5 | 70 | 30 | 73.25 | 21 | 55.75 | 90.75 | 14.5 | 27.5 | 3.25 | 9 | 35 | 13 | 48 | 455 | 96
12157 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365235 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 205 | 350 | 248 | 374 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 145 | 126 | 36.25 | 31.5 | 18270 | 542 | 271 | 277.5 | 311 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 51.25 | 62 | 87.5 | 93.5 | 70 | 70 | 69.375 | 77.75 | 51.25 | 87.5 | 62 | 93.5 | 0.625 | 7.75 | 36.25 | 31.5 | 67.75 | 1141.875 | 135.5
12159 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365417 | 25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 106 | 213 | 34 | 168 | Grid42 | 2 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 134 | 26.75 | 33.5 | 14338 | 482 | 241 | 159.5 | 101 |  | 2 |  | 2 | 4 | 26.5 | 8.5 | 53.25 | 42 | 30 | 70 | 39.875 | 25.25 | 26.5 | 53.25 | 8.5 | 42 | 9.875 | 44.75 | 26.75 | 33.5 | 60.25 | 896.125 | 120.5
12161 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365599 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 266 | 400 | 3 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 134 | 86 | 33.5 | 21.5 | 11524 | 440 | 220 | 333 | 46 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 66.5 | 0.75 | 100 | 22.25 | 70 | 50 | 83.25 | 11.5 | 66.5 | 100 | 0.75 | 22.25 | 13.25 | 38.5 | 33.5 | 21.5 | 55 | 720.25 | 110
12163 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365781 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 78 | 235 | 136 | 208 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 157 | 72 | 39.25 | 18 | 11304 | 458 | 229 | 156.5 | 172 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 19.5 | 34 | 58.75 | 52 | 70 | 70 | 39.125 | 43 | 19.5 | 58.75 | 34 | 52 | 30.875 | 27 | 39.25 | 18 | 57.25 | 706.5 | 114.5
12165 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365963 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 164 | 336 | 162 | 226 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 172 | 64 | 43 | 16 | 11008 | 472 | 236 | 250 | 194 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 41 | 40.5 | 84 | 56.5 | 70 | 50 | 62.5 | 48.5 | 41 | 84 | 40.5 | 56.5 | 7.5 | 1.5 | 43 | 16 | 59 | 688 | 118
12167 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366145 | 36 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 173 | 326 | 156 | 215 | Grid32 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 153 | 59 | 38.25 | 14.75 | 9027 | 424 | 212 | 249.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 3 | 43.25 | 39 | 81.5 | 53.75 | 30 | 50 | 62.375 | 46.375 | 43.25 | 81.5 | 39 | 53.75 | 32.375 | 3.625 | 38.25 | 14.75 | 53 | 564.1875 | 106
12171 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366509 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 395 | 21 | 102 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 128 | 81 | 32 | 20.25 | 10368 | 418 | 209 | 331 | 61.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 66.75 | 5.25 | 98.75 | 25.5 | 90 | 30 | 82.75 | 15.375 | 66.75 | 98.75 | 5.25 | 25.5 | 7.25 | 14.625 | 32 | 20.25 | 52.25 | 648 | 104.5
12173 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366691 | 24 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 272 | 400 | 20 | 98 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 128 | 78 | 32 | 19.5 | 9984 | 412 | 206 | 336 | 59 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 68 | 5 | 100 | 24.5 | 90 | 10 | 84 | 14.75 | 68 | 100 | 5 | 24.5 | 6 | 4.75 | 32 | 19.5 | 51.5 | 624 | 103
12175 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366873 | 181 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 181 | 341 | 102 | 166 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 160 | 64 | 40 | 16 | 10240 | 448 | 224 | 261 | 134 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 45.25 | 25.5 | 85.25 | 41.5 | 50 | 30 | 65.25 | 33.5 | 45.25 | 85.25 | 25.5 | 41.5 | 15.25 | 3.5 | 40 | 16 | 56 | 640 | 112
12177 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367055 | 47 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 139 | 261 | 237 | 337 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 122 | 100 | 30.5 | 25 | 12200 | 444 | 222 | 200 | 287 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 2 | 34.75 | 59.25 | 65.25 | 84.25 | 70 | 30 | 50 | 71.75 | 34.75 | 65.25 | 59.25 | 84.25 | 20 | 41.75 | 30.5 | 25 | 55.5 | 762.5 | 111
12179 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367237 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 102 | 248 | 281 | 359 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 146 | 78 | 36.5 | 19.5 | 11388 | 448 | 224 | 175 | 320 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 2 | 25.5 | 70.25 | 62 | 89.75 | 50 | 30 | 43.75 | 80 | 25.5 | 62 | 70.25 | 89.75 | 6.25 | 50 | 36.5 | 19.5 | 56 | 711.75 | 112
12181 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367419 | 42 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 135 | 254 | 157 | 244 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 119 | 87 | 29.75 | 21.75 | 10353 | 412 | 206 | 194.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 33.75 | 39.25 | 63.5 | 61 | 30 | 30 | 48.625 | 50.125 | 33.75 | 63.5 | 39.25 | 61 | 18.625 | 20.125 | 29.75 | 21.75 | 51.5 | 647.0625 | 103
12183 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367601 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 385 | 400 | 0 | 188 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 15 | 188 | 3.75 | 47 | 2820 | 406 | 203 | 392.5 | 94 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 96.25 | 0 | 100 | 47 | 90 | 30 | 98.125 | 23.5 | 96.25 | 100 | 0 | 47 | 8.125 | 6.5 | 3.75 | 47 | 50.75 | 176.25 | 101.5
12187 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367965 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 297 | 383 | 24 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 94 | 21.5 | 23.5 | 8084 | 360 | 180 | 340 | 71 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 74.25 | 6 | 95.75 | 29.5 | 70 | 50 | 85 | 17.75 | 74.25 | 95.75 | 6 | 29.5 | 15 | 32.25 | 21.5 | 23.5 | 45 | 505.25 | 90
12197 | 923 | technician | non core team | 923 | 15368875 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 384 | 121 | 247 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 126 | 32 | 31.5 | 16128 | 508 | 254 | 320 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 64 | 30.25 | 96 | 61.75 | 70 | 50 | 80 | 46 | 64 | 96 | 30.25 | 61.75 | 10 | 4 | 32 | 31.5 | 63.5 | 1008 | 127
12201 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369239 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 334 | 400 | 37 | 173 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 136 | 16.5 | 34 | 8976 | 404 | 202 | 367 | 105 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 83.5 | 9.25 | 100 | 43.25 | 70 | 70 | 91.75 | 26.25 | 83.5 | 100 | 9.25 | 43.25 | 21.75 | 43.75 | 16.5 | 34 | 50.5 | 561 | 101
12203 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369421 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 49 | 123 | 184 | 338 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 74 | 154 | 18.5 | 38.5 | 11396 | 456 | 228 | 86 | 261 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 12.25 | 46 | 30.75 | 84.5 | 50 | 50 | 21.5 | 65.25 | 12.25 | 30.75 | 46 | 84.5 | 28.5 | 15.25 | 18.5 | 38.5 | 57 | 712.25 | 114
12207 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369785 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 97 | 189 | 168 | 288 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 92 | 120 | 23 | 30 | 11040 | 424 | 212 | 143 | 228 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 24.25 | 42 | 47.25 | 72 | 50 | 70 | 35.75 | 57 | 24.25 | 47.25 | 42 | 72 | 14.25 | 13 | 23 | 30 | 53 | 690 | 106
12209 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369967 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 255 | 377 | 46 | 124 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 122 | 78 | 30.5 | 19.5 | 9516 | 400 | 200 | 316 | 85 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 63.75 | 11.5 | 94.25 | 31 | 70 | 50 | 79 | 21.25 | 63.75 | 94.25 | 11.5 | 31 | 9 | 28.75 | 30.5 | 19.5 | 50 | 594.75 | 100
12211 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370149 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 214 | 334 | 126 | 212 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 120 | 86 | 30 | 21.5 | 10320 | 412 | 206 | 274 | 169 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 53.5 | 31.5 | 83.5 | 53 | 70 | 30 | 68.5 | 42.25 | 53.5 | 83.5 | 31.5 | 53 | 1.5 | 12.25 | 30 | 21.5 | 51.5 | 645 | 103
12213 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370331 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 125 | 292 | 132 | 213 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 167 | 81 | 41.75 | 20.25 | 13527 | 496 | 248 | 208.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 31.25 | 33 | 73 | 53.25 | 70 | 30 | 52.125 | 43.125 | 31.25 | 73 | 33 | 53.25 | 17.875 | 13.125 | 41.75 | 20.25 | 62 | 845.4375 | 124
12215 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370513 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 315 | 400 | 5 | 128 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 85 | 123 | 21.25 | 30.75 | 10455 | 416 | 208 | 357.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 78.75 | 1.25 | 100 | 32 | 90 | 30 | 89.375 | 16.625 | 78.75 | 100 | 1.25 | 32 | 0.625 | 13.375 | 21.25 | 30.75 | 52 | 653.4375 | 104
12217 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370695 | 14 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 328 | 400 | 46 | 132 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 86 | 18 | 21.5 | 6192 | 316 | 158 | 364 | 89 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 82 | 11.5 | 100 | 33 | 90 | 30 | 91 | 22.25 | 82 | 100 | 11.5 | 33 | 1 | 7.75 | 18 | 21.5 | 39.5 | 387 | 79
12221 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371059 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 340 | 400 | 2 | 117 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 115 | 15 | 28.75 | 6900 | 350 | 175 | 370 | 59.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 4 | 85 | 0.5 | 100 | 29.25 | 70 | 70 | 92.5 | 14.875 | 85 | 100 | 0.5 | 29.25 | 22.5 | 55.125 | 15 | 28.75 | 43.75 | 431.25 | 87.5
12223 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371241 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 249 | 346 | 0 | 127 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 97 | 127 | 24.25 | 31.75 | 12319 | 448 | 224 | 297.5 | 63.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 62.25 | 0 | 86.5 | 31.75 | 70 | 30 | 74.375 | 15.875 | 62.25 | 86.5 | 0 | 31.75 | 4.375 | 14.125 | 24.25 | 31.75 | 56 | 769.9375 | 112
12225 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371423 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 261 | 365 | 61 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 95 | 26 | 23.75 | 9880 | 398 | 199 | 313 | 108.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 65.25 | 15.25 | 91.25 | 39 | 70 | 50 | 78.25 | 27.125 | 65.25 | 91.25 | 15.25 | 39 | 8.25 | 22.875 | 26 | 23.75 | 49.75 | 617.5 | 99.5
12227 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371605 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 216 | 294 | 148 | 298 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 78 | 150 | 19.5 | 37.5 | 11700 | 456 | 228 | 255 | 223 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 54 | 37 | 73.5 | 74.5 | 70 | 70 | 63.75 | 55.75 | 54 | 73.5 | 37 | 74.5 | 6.25 | 14.25 | 19.5 | 37.5 | 57 | 731.25 | 114
12229 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371787 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 241 | 366 | 44 | 120 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 76 | 31.25 | 19 | 9500 | 402 | 201 | 303.5 | 82 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 60.25 | 11 | 91.5 | 30 | 70 | 50 | 75.875 | 20.5 | 60.25 | 91.5 | 11 | 30 | 5.875 | 29.5 | 31.25 | 19 | 50.25 | 593.75 | 100.5
12231 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371969 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 249 | 371 | 72 | 136 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 122 | 64 | 30.5 | 16 | 7808 | 372 | 186 | 310 | 104 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 62.25 | 18 | 92.75 | 34 | 70 | 30 | 77.5 | 26 | 62.25 | 92.75 | 18 | 34 | 7.5 | 4 | 30.5 | 16 | 46.5 | 488 | 93
12233 | 923 | technician | non core team | 923 | 15372151 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 272 | 346 | 34 | 153 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 119 | 18.5 | 29.75 | 8806 | 386 | 193 | 309 | 93.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 68 | 8.5 | 86.5 | 38.25 | 70 | 50 | 77.25 | 23.375 | 68 | 86.5 | 8.5 | 38.25 | 7.25 | 26.625 | 18.5 | 29.75 | 48.25 | 550.375 | 96.5
12407 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233121 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 2 | 302 | 7 | 229 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 300 | 222 | 75 | 55.5 | 66600 | 1044 | 522 | 152 | 118 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 0.5 | 1.75 | 75.5 | 57.25 | 50 | 70 | 38 | 29.5 | 0.5 | 75.5 | 1.75 | 57.25 | 12 | 40.5 | 75 | 55.5 | 130.5 | 4162.5 | 261
12409 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233307 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 1 | 398 | 5 | 196 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 397 | 191 | 99.25 | 47.75 | 75827 | 1176 | 588 | 199.5 | 100.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0.25 | 1.25 | 99.5 | 49 | 70 | 70 | 49.875 | 25.125 | 0.25 | 99.5 | 1.25 | 49 | 20.125 | 44.875 | 99.25 | 47.75 | 147 | 4739.1875 | 294
12413 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233679 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 272 | 398 | 10 | 261 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 251 | 31.5 | 62.75 | 31626 | 754 | 377 | 335 | 135.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 68 | 2.5 | 99.5 | 65.25 | 70 | 70 | 83.75 | 33.875 | 68 | 99.5 | 2.5 | 65.25 | 13.75 | 36.125 | 31.5 | 62.75 | 94.25 | 1976.625 | 188.5
12415 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233865 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 276 | 4 | 273 | Grid33 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 275 | 269 | 68.75 | 67.25 | 73975 | 1088 | 544 | 138.5 | 138.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 0.25 | 1 | 69 | 68.25 | 50 | 50 | 34.625 | 34.625 | 0.25 | 69 | 1 | 68.25 | 15.375 | 15.375 | 68.75 | 67.25 | 136 | 4623.4375 | 272
12417 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234051 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 32 | 306 | 1 | 267 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 274 | 266 | 68.5 | 66.5 | 72884 | 1080 | 540 | 169 | 134 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 8 | 0.25 | 76.5 | 66.75 | 50 | 70 | 42.25 | 33.5 | 8 | 76.5 | 0.25 | 66.75 | 7.75 | 36.5 | 68.5 | 66.5 | 135 | 4555.25 | 270
12419 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234237 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 3 | 384 | 8 | 314 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 381 | 306 | 95.25 | 76.5 | 116586 | 1374 | 687 | 193.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 96 | 78.5 | 50 | 70 | 48.375 | 40.25 | 0.75 | 96 | 2 | 78.5 | 1.625 | 29.75 | 95.25 | 76.5 | 171.75 | 7286.625 | 343.5
12421 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234423 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 1 | 244 | 8 | 310 | Grid42 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 243 | 302 | 60.75 | 75.5 | 73386 | 1090 | 545 | 122.5 | 159 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 0.25 | 2 | 61 | 77.5 | 30 | 70 | 30.625 | 39.75 | 0.25 | 61 | 2 | 77.5 | 0.625 | 30.25 | 60.75 | 75.5 | 136.25 | 4586.625 | 272.5
12423 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234609 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 0 | 318 | 6 | 213 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 318 | 207 | 79.5 | 51.75 | 65826 | 1050 | 525 | 159 | 109.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 79.5 | 53.25 | 70 | 70 | 39.75 | 27.375 | 0 | 79.5 | 1.5 | 53.25 | 30.25 | 42.625 | 79.5 | 51.75 | 131.25 | 4114.125 | 262.5
12425 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234795 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 0 | 146 | 9 | 347 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 146 | 338 | 36.5 | 84.5 | 49348 | 968 | 484 | 73 | 178 | 1 | 3 | Grid31 | 2 | 4 | 0 | 2.25 | 36.5 | 86.75 | 30 | 70 | 18.25 | 44.5 | 0 | 36.5 | 2.25 | 86.75 | 11.75 | 25.5 | 36.5 | 84.5 | 121 | 3084.25 | 242
12427 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234981 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 0 | 345 | 3 | 249 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 345 | 246 | 86.25 | 61.5 | 84870 | 1182 | 591 | 172.5 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 0 | 0.75 | 86.25 | 62.25 | 50 | 70 | 43.125 | 31.5 | 0 | 86.25 | 0.75 | 62.25 | 6.875 | 38.5 | 86.25 | 61.5 | 147.75 | 5304.375 | 295.5
12429 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235167 | 18 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 1 | 398 | 6 | 101 | Grid52 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 397 | 95 | 99.25 | 23.75 | 37715 | 984 | 492 | 199.5 | 53.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 5 | 0.25 | 1.5 | 99.5 | 25.25 | 30 | 90 | 49.875 | 13.375 | 0.25 | 99.5 | 1.5 | 25.25 | 19.875 | 76.625 | 99.25 | 23.75 | 123 | 2357.1875 | 246
12431 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235353 | 7 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 308 | 6 | 40 | Grid52 | 1 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 308 | 34 | 77 | 8.5 | 10472 | 684 | 342 | 154 | 23 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 5 | 0 | 1.5 | 77 | 10 | 30 | 90 | 38.5 | 5.75 | 0 | 77 | 1.5 | 10 | 8.5 | 84.25 | 77 | 8.5 | 85.5 | 654.5 | 171
12433 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235539 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 206 | 8 | 368 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 204 | 360 | 51 | 90 | 73440 | 1128 | 564 | 104 | 188 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 51.5 | 92 | 30 | 70 | 26 | 47 | 0.5 | 51.5 | 2 | 92 | 4 | 23 | 51 | 90 | 141 | 4590 | 282
12435 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235725 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 1 | 367 | 8 | 235 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 366 | 227 | 91.5 | 56.75 | 83082 | 1186 | 593 | 184 | 121.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 0.25 | 2 | 91.75 | 58.75 | 50 | 70 | 46 | 30.375 | 0.25 | 91.75 | 2 | 58.75 | 4 | 39.625 | 91.5 | 56.75 | 148.25 | 5192.625 | 296.5
12437 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235911 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 0 | 351 | 8 | 267 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 351 | 259 | 87.75 | 64.75 | 90909 | 1220 | 610 | 175.5 | 137.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 87.75 | 66.75 | 70 | 70 | 43.875 | 34.375 | 0 | 87.75 | 2 | 66.75 | 26.125 | 35.625 | 87.75 | 64.75 | 152.5 | 5681.8125 | 305
12439 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236097 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 0 | 398 | 9 | 279 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 398 | 270 | 99.5 | 67.5 | 107460 | 1336 | 668 | 199 | 144 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0 | 2.25 | 99.5 | 69.75 | 70 | 70 | 49.75 | 36 | 0 | 99.5 | 2.25 | 69.75 | 20.25 | 34 | 99.5 | 67.5 | 167 | 6716.25 | 334
12441 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236283 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 0 | 131 | 5 | 253 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 131 | 248 | 32.75 | 62 | 32488 | 758 | 379 | 65.5 | 129 | 1 | 2 | Grid21 | 4 | 4 | 0 | 1.25 | 32.75 | 63.25 | 70 | 70 | 16.375 | 32.25 | 0 | 32.75 | 1.25 | 63.25 | 53.625 | 37.75 | 32.75 | 62 | 94.75 | 2030.5 | 189.5
12443 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236469 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 0 | 288 | 6 | 206 | Grid54 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 288 | 200 | 72 | 50 | 57600 | 976 | 488 | 144 | 106 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 72 | 51.5 | 70 | 90 | 36 | 26.5 | 0 | 72 | 1.5 | 51.5 | 34 | 63.5 | 72 | 50 | 122 | 3600 | 244
12445 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236655 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 6 | 204 | 6 | 208 | Grid54 | 1 | 3 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 198 | 202 | 49.5 | 50.5 | 39996 | 800 | 400 | 105 | 107 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 51 | 52 | 70 | 90 | 26.25 | 26.75 | 1.5 | 51 | 1.5 | 52 | 43.75 | 63.25 | 49.5 | 50.5 | 100 | 2499.75 | 200
12449 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237027 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 0 | 399 | 3 | 356 | Grid33 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 399 | 353 | 99.75 | 88.25 | 140847 | 1504 | 752 | 199.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 99.75 | 89 | 50 | 50 | 49.875 | 44.875 | 0 | 99.75 | 0.75 | 89 | 0.125 | 5.125 | 99.75 | 88.25 | 188 | 8802.9375 | 376
12455 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237585 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 287 | 0 | 169 | Grid33 | 1 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 287 | 169 | 71.75 | 42.25 | 48503 | 912 | 456 | 143.5 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71.75 | 42.25 | 50 | 50 | 35.875 | 21.125 | 0 | 71.75 | 0 | 42.25 | 14.125 | 28.875 | 71.75 | 42.25 | 114 | 3031.4375 | 228
12457 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237771 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 1 | 394 | 7 | 24 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 393 | 17 | 98.25 | 4.25 | 6681 | 820 | 410 | 197.5 | 15.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 0.25 | 1.75 | 98.5 | 6 | 50 | 70 | 49.375 | 3.875 | 0.25 | 98.5 | 1.75 | 6 | 0.625 | 66.125 | 98.25 | 4.25 | 102.5 | 417.5625 | 205
12459 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237957 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 8 | 342 | 0 | 185 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 334 | 185 | 83.5 | 46.25 | 61790 | 1038 | 519 | 175 | 92.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 85.5 | 46.25 | 70 | 90 | 43.75 | 23.125 | 2 | 85.5 | 0 | 46.25 | 26.25 | 66.875 | 83.5 | 46.25 | 129.75 | 3861.875 | 259.5
12461 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238143 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 6 | 374 | 6 | 252 | Grid53 | 1 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 368 | 246 | 92 | 61.5 | 90528 | 1228 | 614 | 190 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 93.5 | 63 | 50 | 90 | 47.5 | 32.25 | 1.5 | 93.5 | 1.5 | 63 | 2.5 | 57.75 | 92 | 61.5 | 153.5 | 5658 | 307
12463 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238329 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 7 | 399 | 2 | 83 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 392 | 81 | 98 | 20.25 | 31752 | 946 | 473 | 203 | 42.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 5 | 1.75 | 0.5 | 99.75 | 20.75 | 70 | 90 | 50.75 | 10.625 | 1.75 | 99.75 | 0.5 | 20.75 | 19.25 | 79.375 | 98 | 20.25 | 118.25 | 1984.5 | 236.5
12465 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238515 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 6 | 290 | 4 | 279 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 284 | 275 | 71 | 68.75 | 78100 | 1118 | 559 | 148 | 141.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 72.5 | 69.75 | 70 | 70 | 37 | 35.375 | 1.5 | 72.5 | 1 | 69.75 | 33 | 34.625 | 71 | 68.75 | 139.75 | 4881.25 | 279.5
12467 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238701 | 21 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 10 | 161 | 5 | 382 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 151 | 377 | 37.75 | 94.25 | 56927 | 1056 | 528 | 85.5 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 2.5 | 1.25 | 40.25 | 95.5 | 30 | 70 | 21.375 | 48.375 | 2.5 | 40.25 | 1.25 | 95.5 | 8.625 | 21.625 | 37.75 | 94.25 | 132 | 3557.9375 | 264
12473 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16239259 | 31 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 13 | 386 | 5 | 237 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 373 | 232 | 93.25 | 58 | 86536 | 1210 | 605 | 199.5 | 121 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 4 | 3.25 | 1.25 | 96.5 | 59.25 | 90 | 70 | 49.875 | 30.25 | 3.25 | 96.5 | 1.25 | 59.25 | 40.125 | 39.75 | 93.25 | 58 | 151.25 | 5408.5 | 302.5
12485 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240375 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 5 | 211 | 4 | 378 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 206 | 374 | 51.5 | 93.5 | 77044 | 1160 | 580 | 108 | 191 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 1.25 | 1 | 52.75 | 94.5 | 70 | 70 | 27 | 47.75 | 1.25 | 52.75 | 1 | 94.5 | 43 | 22.25 | 51.5 | 93.5 | 145 | 4815.25 | 290
12487 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240561 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 8 | 279 | 5 | 214 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 271 | 209 | 67.75 | 52.25 | 56639 | 960 | 480 | 143.5 | 109.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1.25 | 69.75 | 53.5 | 50 | 70 | 35.875 | 27.375 | 2 | 69.75 | 1.25 | 53.5 | 14.125 | 42.625 | 67.75 | 52.25 | 120 | 3539.9375 | 240
12489 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240747 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 9 | 375 | 4 | 262 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 366 | 258 | 91.5 | 64.5 | 94428 | 1248 | 624 | 192 | 133 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 2.25 | 1 | 93.75 | 65.5 | 50 | 70 | 48 | 33.25 | 2.25 | 93.75 | 1 | 65.5 | 2 | 36.75 | 91.5 | 64.5 | 156 | 5901.75 | 312
12491 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240933 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 4 | 283 | 6 | 220 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 279 | 214 | 69.75 | 53.5 | 59706 | 986 | 493 | 143.5 | 113 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 70.75 | 55 | 50 | 70 | 35.875 | 28.25 | 1 | 70.75 | 1.5 | 55 | 14.125 | 41.75 | 69.75 | 53.5 | 123.25 | 3731.625 | 246.5
12493 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241119 | 768 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 4 | 333 | 6 | 199 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 329 | 193 | 82.25 | 48.25 | 63497 | 1044 | 522 | 168.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 83.25 | 49.75 | 50 | 70 | 42.125 | 25.625 | 1 | 83.25 | 1.5 | 49.75 | 7.875 | 44.375 | 82.25 | 48.25 | 130.5 | 3968.5625 | 261
12495 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241305 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 8 | 296 | 4 | 194 | Grid42 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 288 | 190 | 72 | 47.5 | 54720 | 956 | 478 | 152 | 99 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 74 | 48.5 | 30 | 70 | 38 | 24.75 | 2 | 74 | 1 | 48.5 | 8 | 45.25 | 72 | 47.5 | 119.5 | 3420 | 239
12497 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241491 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 15 | 301 | 4 | 158 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 286 | 154 | 71.5 | 38.5 | 44044 | 880 | 440 | 158 | 81 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 3.75 | 1 | 75.25 | 39.5 | 50 | 70 | 39.5 | 20.25 | 3.75 | 75.25 | 1 | 39.5 | 10.5 | 49.75 | 71.5 | 38.5 | 110 | 2752.75 | 220
12499 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241677 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 10 | 337 | 6 | 88 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 327 | 82 | 81.75 | 20.5 | 26814 | 818 | 409 | 173.5 | 47 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 84.25 | 22 | 90 | 70 | 43.375 | 11.75 | 2.5 | 84.25 | 1.5 | 22 | 46.625 | 58.25 | 81.75 | 20.5 | 102.25 | 1675.875 | 204.5
12501 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241863 | 40 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 3 | 311 | 7 | 250 | Grid45 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 308 | 243 | 77 | 60.75 | 74844 | 1102 | 551 | 157 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 4 | 0.75 | 1.75 | 77.75 | 62.5 | 90 | 70 | 39.25 | 32.125 | 0.75 | 77.75 | 1.75 | 62.5 | 50.75 | 37.875 | 77 | 60.75 | 137.75 | 4677.75 | 275.5
12503 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242049 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 7 | 238 | 4 | 155 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 231 | 151 | 57.75 | 37.75 | 34881 | 764 | 382 | 122.5 | 79.5 | 2 |  |  | 4 | 4 | 1.75 | 1 | 59.5 | 38.75 | 70 | 70 | 30.625 | 19.875 | 1.75 | 59.5 | 1 | 38.75 | 39.375 | 50.125 | 57.75 | 37.75 | 95.5 | 2180.0625 | 191
12505 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242235 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 14 | 379 | 8 | 43 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 365 | 35 | 91.25 | 8.75 | 12775 | 800 | 400 | 196.5 | 25.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 94.75 | 10.75 | 70 | 70 | 49.125 | 6.375 | 3.5 | 94.75 | 2 | 10.75 | 20.875 | 63.625 | 91.25 | 8.75 | 100 | 798.4375 | 200
12507 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242421 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 7 | 299 | 7 | 125 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 292 | 118 | 73 | 29.5 | 34456 | 820 | 410 | 153 | 66 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 1.75 | 1.75 | 74.75 | 31.25 | 70 | 70 | 38.25 | 16.5 | 1.75 | 74.75 | 1.75 | 31.25 | 31.75 | 53.5 | 73 | 29.5 | 102.5 | 2153.5 | 205
12509 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242607 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 16 | 328 | 5 | 66 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 312 | 61 | 78 | 15.25 | 19032 | 746 | 373 | 172 | 35.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 4 | 1.25 | 82 | 16.5 | 70 | 70 | 43 | 8.875 | 4 | 82 | 1.25 | 16.5 | 27 | 61.125 | 78 | 15.25 | 93.25 | 1189.5 | 186.5
12511 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242793 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 7 | 368 | 4 | 144 | Grid53 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 361 | 140 | 90.25 | 35 | 50540 | 1002 | 501 | 187.5 | 74 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 5 | 1.75 | 1 | 92 | 36 | 50 | 90 | 46.875 | 18.5 | 1.75 | 92 | 1 | 36 | 3.125 | 71.5 | 90.25 | 35 | 125.25 | 3158.75 | 250.5
12515 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243165 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 383 | 6 | 52 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 377 | 46 | 94.25 | 11.5 | 17342 | 846 | 423 | 194.5 | 29 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 95.75 | 13 | 70 | 90 | 48.625 | 7.25 | 1.5 | 95.75 | 1.5 | 13 | 21.375 | 82.75 | 94.25 | 11.5 | 105.75 | 1083.875 | 211.5
12517 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243351 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 14 | 386 | 6 | 159 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 372 | 153 | 93 | 38.25 | 56916 | 1050 | 525 | 200 | 82.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 5 | 3.5 | 1.5 | 96.5 | 39.75 | 70 | 90 | 50 | 20.625 | 3.5 | 96.5 | 1.5 | 39.75 | 20 | 69.375 | 93 | 38.25 | 131.25 | 3557.25 | 262.5
12519 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243537 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 16 | 284 | 3 | 139 | Grid53 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 268 | 136 | 67 | 34 | 36448 | 808 | 404 | 150 | 71 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 5 | 4 | 0.75 | 71 | 34.75 | 50 | 90 | 37.5 | 17.75 | 4 | 71 | 0.75 | 34.75 | 12.5 | 72.25 | 67 | 34 | 101 | 2278 | 202
12521 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243723 | 14 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 11 | 400 | 5 | 204 | Grid55 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 389 | 199 | 97.25 | 49.75 | 77411 | 1176 | 588 | 205.5 | 104.5 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 5 | 2.75 | 1.25 | 100 | 51 | 90 | 90 | 51.375 | 26.125 | 2.75 | 100 | 1.25 | 51 | 38.625 | 63.875 | 97.25 | 49.75 | 147 | 4838.1875 | 294
12523 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243909 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 310 | 5 | 70 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 304 | 65 | 76 | 16.25 | 19760 | 738 | 369 | 158 | 37.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 1.5 | 1.25 | 77.5 | 17.5 | 70 | 50 | 39.5 | 9.375 | 1.5 | 77.5 | 1.25 | 17.5 | 30.5 | 40.625 | 76 | 16.25 | 92.25 | 1235 | 184.5
12525 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244095 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 255 | 10 | 64 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 253 | 54 | 63.25 | 13.5 | 13662 | 614 | 307 | 128.5 | 37 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 63.75 | 16 | 50 | 70 | 32.125 | 9.25 | 0.5 | 63.75 | 2.5 | 16 | 17.875 | 60.75 | 63.25 | 13.5 | 76.75 | 853.875 | 153.5
12527 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244281 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 17 | 284 | 0 | 149 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 267 | 149 | 66.75 | 37.25 | 39783 | 832 | 416 | 150.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 4.25 | 0 | 71 | 37.25 | 70 | 70 | 37.625 | 18.625 | 4.25 | 71 | 0 | 37.25 | 32.375 | 51.375 | 66.75 | 37.25 | 104 | 2486.4375 | 208
12531 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244653 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 5 | 400 | 6 | 170 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 395 | 164 | 98.75 | 41 | 64780 | 1118 | 559 | 202.5 | 88 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 5 | 1.25 | 1.5 | 100 | 42.5 | 70 | 90 | 50.625 | 22 | 1.25 | 100 | 1.5 | 42.5 | 19.375 | 68 | 98.75 | 41 | 139.75 | 4048.75 | 279.5
12539 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245397 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 293 | 6 | 120 | Grid54 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 289 | 114 | 72.25 | 28.5 | 32946 | 806 | 403 | 148.5 | 63 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 5 | 1 | 1.5 | 73.25 | 30 | 70 | 90 | 37.125 | 15.75 | 1 | 73.25 | 1.5 | 30 | 32.875 | 74.25 | 72.25 | 28.5 | 100.75 | 2059.125 | 201.5
12541 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245583 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 362 | 6 | 158 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 362 | 152 | 90.5 | 38 | 55024 | 1028 | 514 | 181 | 82 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 90.5 | 39.5 | 70 | 70 | 45.25 | 20.5 | 0 | 90.5 | 1.5 | 39.5 | 24.75 | 49.5 | 90.5 | 38 | 128.5 | 3439 | 257
12543 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245769 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 8 | 383 | 5 | 78 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 375 | 73 | 93.75 | 18.25 | 27375 | 896 | 448 | 195.5 | 41.5 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 4 | 2 | 1.25 | 95.75 | 19.5 | 90 | 70 | 48.875 | 10.375 | 2 | 95.75 | 1.25 | 19.5 | 41.125 | 59.625 | 93.75 | 18.25 | 112 | 1710.9375 | 224
12545 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245955 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 3 | 383 | 7 | 120 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 380 | 113 | 95 | 28.25 | 42940 | 986 | 493 | 193 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 0.75 | 1.75 | 95.75 | 30 | 50 | 70 | 48.25 | 15.875 | 0.75 | 95.75 | 1.75 | 30 | 1.75 | 54.125 | 95 | 28.25 | 123.25 | 2683.75 | 246.5
12547 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246141 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 5 | 278 | 5 | 360 | Grid54 | 1 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 273 | 355 | 68.25 | 88.75 | 96915 | 1256 | 628 | 141.5 | 182.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 5 | 1.25 | 1.25 | 69.5 | 90 | 70 | 90 | 35.375 | 45.625 | 1.25 | 69.5 | 1.25 | 90 | 34.625 | 44.375 | 68.25 | 88.75 | 157 | 6057.1875 | 314
12551 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246513 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 3 | 348 | 3 | 276 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 345 | 273 | 86.25 | 68.25 | 94185 | 1236 | 618 | 175.5 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0.75 | 0.75 | 87 | 69 | 70 | 70 | 43.875 | 34.875 | 0.75 | 87 | 0.75 | 69 | 26.125 | 35.125 | 86.25 | 68.25 | 154.5 | 5886.5625 | 309
12553 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246699 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 14 | 176 | 7 | 331 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 162 | 324 | 40.5 | 81 | 52488 | 972 | 486 | 95 | 169 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 3.5 | 1.75 | 44 | 82.75 | 50 | 70 | 23.75 | 42.25 | 3.5 | 44 | 1.75 | 82.75 | 26.25 | 27.75 | 40.5 | 81 | 121.5 | 3280.5 | 243
12555 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246885 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 9 | 325 | 6 | 303 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 316 | 297 | 79 | 74.25 | 93852 | 1226 | 613 | 167 | 154.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 2.25 | 1.5 | 81.25 | 75.75 | 50 | 70 | 41.75 | 38.625 | 2.25 | 81.25 | 1.5 | 75.75 | 8.25 | 31.375 | 79 | 74.25 | 153.25 | 5865.75 | 306.5
12557 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247071 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 6 | 255 | 3 | 381 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 249 | 378 | 62.25 | 94.5 | 94122 | 1254 | 627 | 130.5 | 192 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 1.5 | 0.75 | 63.75 | 95.25 | 50 | 70 | 32.625 | 48 | 1.5 | 63.75 | 0.75 | 95.25 | 17.375 | 22 | 62.25 | 94.5 | 156.75 | 5882.625 | 313.5
12559 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247257 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 1 | 395 | 8 | 194 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 394 | 186 | 98.5 | 46.5 | 73284 | 1160 | 580 | 198 | 101 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0.25 | 2 | 98.75 | 48.5 | 70 | 70 | 49.5 | 25.25 | 0.25 | 98.75 | 2 | 48.5 | 20.5 | 44.75 | 98.5 | 46.5 | 145 | 4580.25 | 290
12561 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247443 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 5 | 361 | 4 | 174 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 356 | 170 | 89 | 42.5 | 60520 | 1052 | 526 | 183 | 89 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 1.25 | 1 | 90.25 | 43.5 | 70 | 70 | 45.75 | 22.25 | 1.25 | 90.25 | 1 | 43.5 | 24.25 | 47.75 | 89 | 42.5 | 131.5 | 3782.5 | 263
12565 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247815 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 2 | 318 | 6 | 262 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 316 | 256 | 79 | 64 | 80896 | 1144 | 572 | 160 | 134 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 79.5 | 65.5 | 50 | 70 | 40 | 33.5 | 0.5 | 79.5 | 1.5 | 65.5 | 10 | 36.5 | 79 | 64 | 143 | 5056 | 286
12567 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248001 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 7 | 279 | 5 | 321 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 272 | 316 | 68 | 79 | 85952 | 1176 | 588 | 143 | 163 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 1.75 | 1.25 | 69.75 | 80.25 | 50 | 70 | 35.75 | 40.75 | 1.75 | 69.75 | 1.25 | 80.25 | 14.25 | 29.25 | 68 | 79 | 147 | 5372 | 294
12569 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248187 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 3 | 224 | 5 | 231 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 221 | 226 | 55.25 | 56.5 | 49946 | 894 | 447 | 113.5 | 118 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 0.75 | 1.25 | 56 | 57.75 | 70 | 70 | 28.375 | 29.5 | 0.75 | 56 | 1.25 | 57.75 | 41.625 | 40.5 | 55.25 | 56.5 | 111.75 | 3121.625 | 223.5
12571 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248373 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 4 | 240 | 3 | 194 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 236 | 191 | 59 | 47.75 | 45076 | 854 | 427 | 122 | 98.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 1 | 0.75 | 60 | 48.5 | 70 | 70 | 30.5 | 24.625 | 1 | 60 | 0.75 | 48.5 | 39.5 | 45.375 | 59 | 47.75 | 106.75 | 2817.25 | 213.5
12573 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248559 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 12 | 303 | 4 | 264 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 291 | 260 | 72.75 | 65 | 75660 | 1102 | 551 | 157.5 | 134 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.75 | 66 | 50 | 70 | 39.375 | 33.5 | 3 | 75.75 | 1 | 66 | 10.625 | 36.5 | 72.75 | 65 | 137.75 | 4728.75 | 275.5
12575 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248745 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 6 | 400 | 2 | 126 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 394 | 124 | 98.5 | 31 | 48856 | 1036 | 518 | 203 | 64 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 100 | 31.5 | 50 | 70 | 50.75 | 16 | 1.5 | 100 | 0.5 | 31.5 | 0.75 | 54 | 98.5 | 31 | 129.5 | 3053.5 | 259
12577 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248931 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 14 | 330 | 5 | 83 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 316 | 78 | 79 | 19.5 | 24648 | 788 | 394 | 172 | 44 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 3.5 | 1.25 | 82.5 | 20.75 | 50 | 70 | 43 | 11 | 3.5 | 82.5 | 1.25 | 20.75 | 7 | 59 | 79 | 19.5 | 98.5 | 1540.5 | 197
12751 | 333 | management | core team | 333 | 17029741 | 40 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 81 | 125 | 58 | 84 | Grid32 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 44 | 26 | 11 | 6.5 | 1144 | 140 | 70 | 103 | 71 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 20.25 | 14.5 | 31.25 | 21 | 30 | 50 | 25.75 | 17.75 | 20.25 | 31.25 | 14.5 | 21 | 4.25 | 32.25 | 11 | 6.5 | 17.5 | 71.5 | 35
12753 | 333 | management | core team | 333 | 17029931 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 83 | 142 | 41 | 69 | Grid43 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 28 | 14.75 | 7 | 1652 | 174 | 87 | 112.5 | 55 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 4 | 20.75 | 10.25 | 35.5 | 17.25 | 50 | 70 | 28.125 | 13.75 | 20.75 | 35.5 | 10.25 | 17.25 | 21.875 | 56.25 | 14.75 | 7 | 21.75 | 103.25 | 43.5
12757 | 333 | management | core team | 333 | 17030311 | 21 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 62 | 124 | 189 | 222 | Grid42 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 33 | 15.5 | 8.25 | 2046 | 190 | 95 | 93 | 205.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 15.5 | 47.25 | 31 | 55.5 | 30 | 70 | 23.25 | 51.375 | 15.5 | 31 | 47.25 | 55.5 | 6.75 | 18.625 | 15.5 | 8.25 | 23.75 | 127.875 | 47.5
12759 | 333 | management | core team | 333 | 17030501 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 127 | 185 | 327 | 366 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 58 | 39 | 14.5 | 9.75 | 2262 | 194 | 97 | 156 | 346.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 31.75 | 81.75 | 46.25 | 91.5 | 50 | 70 | 39 | 86.625 | 31.75 | 46.25 | 81.75 | 91.5 | 11 | 16.625 | 14.5 | 9.75 | 24.25 | 141.375 | 48.5
12761 | 333 | management | core team | 333 | 17030691 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 104 | 178 | 186 | 210 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 24 | 18.5 | 6 | 1776 | 196 | 98 | 141 | 198 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 26 | 46.5 | 44.5 | 52.5 | 50 | 70 | 35.25 | 49.5 | 26 | 44.5 | 46.5 | 52.5 | 14.75 | 20.5 | 18.5 | 6 | 24.5 | 111 | 49
12763 | 333 | management | core team | 333 | 17030881 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 25 | 101 | 34 | 61 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 76 | 27 | 19 | 6.75 | 2052 | 206 | 103 | 63 | 47.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 4 | 6.25 | 8.5 | 25.25 | 15.25 | 50 | 70 | 15.75 | 11.875 | 6.25 | 25.25 | 8.5 | 15.25 | 34.25 | 58.125 | 19 | 6.75 | 25.75 | 128.25 | 51.5
12765 | 333 | management | core team | 333 | 17031071 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 36 | 117 | 34 | 66 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 32 | 20.25 | 8 | 2592 | 226 | 113 | 76.5 | 50 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 4 | 9 | 8.5 | 29.25 | 16.5 | 30 | 70 | 19.125 | 12.5 | 9 | 29.25 | 8.5 | 16.5 | 10.875 | 57.5 | 20.25 | 8 | 28.25 | 162 | 56.5
12767 | 333 | management | core team | 333 | 17031261 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 136 | 206 | 163 | 196 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 33 | 17.5 | 8.25 | 2310 | 206 | 103 | 171 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 34 | 40.75 | 51.5 | 49 | 30 | 50 | 42.75 | 44.875 | 34 | 51.5 | 40.75 | 49 | 12.75 | 5.125 | 17.5 | 8.25 | 25.75 | 144.375 | 51.5
12769 | 333 | management | core team | 333 | 17031451 | 22 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 95 | 182 | 176 | 209 | Grid31 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 87 | 33 | 21.75 | 8.25 | 2871 | 240 | 120 | 138.5 | 192.5 | 2 | 3 | Grid32 | 1 | 3 | 23.75 | 44 | 45.5 | 52.25 | 10 | 50 | 34.625 | 48.125 | 23.75 | 45.5 | 44 | 52.25 | 24.625 | 1.875 | 21.75 | 8.25 | 30 | 179.4375 | 60
12771 | 333 | management | core team | 333 | 17031641 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 277 | 344 | 335 | 368 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 67 | 33 | 16.75 | 8.25 | 2211 | 200 | 100 | 310.5 | 351.5 | 4 | 5 | Grid54 | 2 | 3 | 69.25 | 83.75 | 86 | 92 | 30 | 50 | 77.625 | 87.875 | 69.25 | 86 | 83.75 | 92 | 47.625 | 37.875 | 16.75 | 8.25 | 25 | 138.1875 | 50
12773 | 333 | management | core team | 333 | 17031831 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 60 | 130 | 274 | 305 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 70 | 31 | 17.5 | 7.75 | 2170 | 202 | 101 | 95 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 15 | 68.5 | 32.5 | 76.25 | 50 | 50 | 23.75 | 72.375 | 15 | 32.5 | 68.5 | 76.25 | 26.25 | 22.375 | 17.5 | 7.75 | 25.25 | 135.625 | 50.5
12775 | 333 | management | core team | 333 | 17032021 | 25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 55 | 138 | 27 | 63 | Grid31 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 83 | 36 | 20.75 | 9 | 2988 | 238 | 119 | 96.5 | 45 | 2 | 1 | Grid12 | 1 | 3 | 13.75 | 6.75 | 34.5 | 15.75 | 10 | 50 | 24.125 | 11.25 | 13.75 | 34.5 | 6.75 | 15.75 | 14.125 | 38.75 | 20.75 | 9 | 29.75 | 186.75 | 59.5
12777 | 333 | management | core team | 333 | 17032211 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 76 | 163 | 40 | 77 | Grid32 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 37 | 21.75 | 9.25 | 3219 | 248 | 124 | 119.5 | 58.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 19 | 10 | 40.75 | 19.25 | 30 | 50 | 29.875 | 14.625 | 19 | 40.75 | 10 | 19.25 | 0.125 | 35.375 | 21.75 | 9.25 | 31 | 201.1875 | 62
12779 | 333 | management | core team | 333 | 17032401 | 31 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 68 | 130 | 29 | 65 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 36 | 15.5 | 9 | 2232 | 196 | 98 | 99 | 47 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 17 | 7.25 | 32.5 | 16.25 | 30 | 50 | 24.75 | 11.75 | 17 | 32.5 | 7.25 | 16.25 | 5.25 | 38.25 | 15.5 | 9 | 24.5 | 139.5 | 49
12781 | 333 | management | core team | 333 | 17032591 | 41 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 112 | 180 | 152 | 190 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 38 | 17 | 9.5 | 2584 | 212 | 106 | 146 | 171 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 28 | 38 | 45 | 47.5 | 30 | 50 | 36.5 | 42.75 | 28 | 45 | 38 | 47.5 | 6.5 | 7.25 | 17 | 9.5 | 26.5 | 161.5 | 53
12783 | 333 | management | core team | 333 | 17032781 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 148 | 228 | 281 | 315 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 80 | 34 | 20 | 8.5 | 2720 | 228 | 114 | 188 | 298 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 37 | 70.25 | 57 | 78.75 | 50 | 70 | 47 | 74.5 | 37 | 57 | 70.25 | 78.75 | 3 | 4.5 | 20 | 8.5 | 28.5 | 170 | 57
12785 | 333 | management | core team | 333 | 17032971 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 56 | 124 | 32 | 67 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 35 | 17 | 8.75 | 2380 | 206 | 103 | 90 | 49.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 14 | 8 | 31 | 16.75 | 50 | 30 | 22.5 | 12.375 | 14 | 31 | 8 | 16.75 | 27.5 | 17.625 | 17 | 8.75 | 25.75 | 148.75 | 51.5
12787 | 333 | management | core team | 333 | 17033161 | 32 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 43 | 149 | 26 | 71 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 106 | 45 | 26.5 | 11.25 | 4770 | 302 | 151 | 96 | 48.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 10.75 | 6.5 | 37.25 | 17.75 | 70 | 10 | 24 | 12.125 | 10.75 | 37.25 | 6.5 | 17.75 | 46 | 2.125 | 26.5 | 11.25 | 37.75 | 298.125 | 75.5
12789 | 333 | management | core team | 333 | 17033351 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 28 | 110 | 34 | 62 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 82 | 28 | 20.5 | 7 | 2296 | 220 | 110 | 69 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 1 | 7 | 8.5 | 27.5 | 15.5 | 70 | 10 | 17.25 | 12 | 7 | 27.5 | 8.5 | 15.5 | 52.75 | 2 | 20.5 | 7 | 27.5 | 143.5 | 55
12793 | 333 | management | core team | 333 | 17033731 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 113 | 168 | 15 | 59 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 44 | 13.75 | 11 | 2420 | 198 | 99 | 140.5 | 37 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 2 | 28.25 | 3.75 | 42 | 14.75 | 30 | 30 | 35.125 | 9.25 | 28.25 | 42 | 3.75 | 14.75 | 5.125 | 20.75 | 13.75 | 11 | 24.75 | 151.25 | 49.5
12799 | 333 | management | core team | 333 | 17034301 | 18 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 108 | 29 | 67 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 58 | 38 | 14.5 | 9.5 | 2204 | 192 | 96 | 79 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 1 | 12.5 | 7.25 | 27 | 16.75 | 50 | 10 | 19.75 | 12 | 12.5 | 27 | 7.25 | 16.75 | 30.25 | 2 | 14.5 | 9.5 | 24 | 137.75 | 48
12801 | 333 | management | core team | 333 | 17034491 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 88 | 168 | 40 | 74 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 34 | 20 | 8.5 | 2720 | 228 | 114 | 128 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 22 | 10 | 42 | 18.5 | 50 | 50 | 32 | 14.25 | 22 | 42 | 10 | 18.5 | 18 | 35.75 | 20 | 8.5 | 28.5 | 170 | 57
12803 | 333 | management | core team | 333 | 17034681 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 189 | 253 | 34 | 69 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 64 | 35 | 16 | 8.75 | 2240 | 198 | 99 | 221 | 51.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 47.25 | 8.5 | 63.25 | 17.25 | 70 | 10 | 55.25 | 12.875 | 47.25 | 63.25 | 8.5 | 17.25 | 14.75 | 2.875 | 16 | 8.75 | 24.75 | 140 | 49.5
12805 | 333 | management | core team | 333 | 17034871 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 172 | 263 | 22 | 66 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 44 | 22.75 | 11 | 4004 | 270 | 135 | 217.5 | 44 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 43 | 5.5 | 65.75 | 16.5 | 70 | 50 | 54.375 | 11 | 43 | 65.75 | 5.5 | 16.5 | 15.625 | 39 | 22.75 | 11 | 33.75 | 250.25 | 67.5
12807 | 333 | management | core team | 333 | 17035061 | 17 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 97 | 179 | 35 | 79 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 82 | 44 | 20.5 | 11 | 3608 | 252 | 126 | 138 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 24.25 | 8.75 | 44.75 | 19.75 | 50 | 10 | 34.5 | 14.25 | 24.25 | 44.75 | 8.75 | 19.75 | 15.5 | 4.25 | 20.5 | 11 | 31.5 | 225.5 | 63
12809 | 333 | management | core team | 333 | 17035251 | 14 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 119 | 217 | 37 | 74 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 98 | 37 | 24.5 | 9.25 | 3626 | 270 | 135 | 168 | 55.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 29.75 | 9.25 | 54.25 | 18.5 | 50 | 10 | 42 | 13.875 | 29.75 | 54.25 | 9.25 | 18.5 | 8 | 3.875 | 24.5 | 9.25 | 33.75 | 226.625 | 67.5
12811 | 333 | management | core team | 333 | 17035441 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 100 | 190 | 31 | 64 | Grid54 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 90 | 33 | 22.5 | 8.25 | 2970 | 246 | 123 | 145 | 47.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 5 | 25 | 7.75 | 47.5 | 16 | 70 | 90 | 36.25 | 11.875 | 25 | 47.5 | 7.75 | 16 | 33.75 | 78.125 | 22.5 | 8.25 | 30.75 | 185.625 | 61.5
12817 | 333 | management | core team | 333 | 17036011 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 16 | 113 | 15 | 60 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 97 | 45 | 24.25 | 11.25 | 4365 | 284 | 142 | 64.5 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 1 | 4 | 3.75 | 28.25 | 15 | 70 | 10 | 16.125 | 9.375 | 4 | 28.25 | 3.75 | 15 | 53.875 | 0.625 | 24.25 | 11.25 | 35.5 | 272.8125 | 71
12829 | 333 | management | core team | 333 | 17037151 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 268 | 329 | 353 | 385 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 61 | 32 | 15.25 | 8 | 1952 | 186 | 93 | 298.5 | 369 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 67 | 88.25 | 82.25 | 96.25 | 50 | 70 | 74.625 | 92.25 | 67 | 82.25 | 88.25 | 96.25 | 24.625 | 22.25 | 15.25 | 8 | 23.25 | 122 | 46.5
12831 | 333 | management | core team | 333 | 17037341 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 155 | 250 | 337 | 364 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 27 | 23.75 | 6.75 | 2565 | 244 | 122 | 202.5 | 350.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 38.75 | 84.25 | 62.5 | 91 | 50 | 70 | 50.625 | 87.625 | 38.75 | 62.5 | 84.25 | 91 | 0.625 | 17.625 | 23.75 | 6.75 | 30.5 | 160.3125 | 61
12833 | 333 | management | core team | 333 | 17037531 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 256 | 330 | 339 | 374 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 74 | 35 | 18.5 | 8.75 | 2590 | 218 | 109 | 293 | 356.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 64 | 84.75 | 82.5 | 93.5 | 90 | 70 | 73.25 | 89.125 | 64 | 82.5 | 84.75 | 93.5 | 16.75 | 19.125 | 18.5 | 8.75 | 27.25 | 161.875 | 54.5
12835 | 333 | management | core team | 333 | 17037721 | 15 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 108 | 185 | 334 | 362 | Grid11 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 77 | 28 | 19.25 | 7 | 2156 | 210 | 105 | 146.5 | 348 | 2 | 5 | Grid52 | 1 | 1 | 27 | 83.5 | 46.25 | 90.5 | 10 | 10 | 36.625 | 87 | 27 | 46.25 | 83.5 | 90.5 | 26.625 | 77 | 19.25 | 7 | 26.25 | 134.75 | 52.5
12837 | 333 | management | core team | 333 | 17037911 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 156 | 225 | 34 | 55 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 69 | 21 | 17.25 | 5.25 | 1449 | 180 | 90 | 190.5 | 44.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 39 | 8.5 | 56.25 | 13.75 | 70 | 50 | 47.625 | 11.125 | 39 | 56.25 | 8.5 | 13.75 | 22.375 | 38.875 | 17.25 | 5.25 | 22.5 | 90.5625 | 45
12839 | 333 | management | core team | 333 | 17038101 | 33 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 138 | 211 | 37 | 75 | Grid44 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 38 | 18.25 | 9.5 | 2774 | 222 | 111 | 174.5 | 56 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 34.5 | 9.25 | 52.75 | 18.75 | 70 | 70 | 43.625 | 14 | 34.5 | 52.75 | 9.25 | 18.75 | 26.375 | 56 | 18.25 | 9.5 | 27.75 | 173.375 | 55.5
12841 | 333 | management | core team | 333 | 17038291 | 27 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 107 | 185 | 17 | 54 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 78 | 37 | 19.5 | 9.25 | 2886 | 230 | 115 | 146 | 35.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 26.75 | 4.25 | 46.25 | 13.5 | 70 | 10 | 36.5 | 8.875 | 26.75 | 46.25 | 4.25 | 13.5 | 33.5 | 1.125 | 19.5 | 9.25 | 28.75 | 180.375 | 57.5
12843 | 333 | management | core team | 333 | 17038481 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 154 | 217 | 11 | 48 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 37 | 15.75 | 9.25 | 2331 | 200 | 100 | 185.5 | 29.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 38.5 | 2.75 | 54.25 | 12 | 50 | 50 | 46.375 | 7.375 | 38.5 | 54.25 | 2.75 | 12 | 3.625 | 42.625 | 15.75 | 9.25 | 25 | 145.6875 | 50
12845 | 333 | management | core team | 333 | 17038671 | 44 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 104 | 199 | 30 | 67 | Grid24 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 95 | 37 | 23.75 | 9.25 | 3515 | 264 | 132 | 151.5 | 48.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 26 | 7.5 | 49.75 | 16.75 | 70 | 30 | 37.875 | 12.125 | 26 | 49.75 | 7.5 | 16.75 | 32.125 | 17.875 | 23.75 | 9.25 | 33 | 219.6875 | 66
12847 | 333 | management | core team | 333 | 17038861 | 19 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 49 | 138 | 37 | 63 | Grid15 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 89 | 26 | 22.25 | 6.5 | 2314 | 230 | 115 | 93.5 | 50 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 1 | 12.25 | 9.25 | 34.5 | 15.75 | 90 | 10 | 23.375 | 12.5 | 12.25 | 34.5 | 9.25 | 15.75 | 66.625 | 2.5 | 22.25 | 6.5 | 28.75 | 144.625 | 57.5
12849 | 333 | management | core team | 333 | 17039051 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 180 | 282 | 17 | 57 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 102 | 40 | 25.5 | 10 | 4080 | 284 | 142 | 231 | 37 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 45 | 4.25 | 70.5 | 14.25 | 70 | 10 | 57.75 | 9.25 | 45 | 70.5 | 4.25 | 14.25 | 12.25 | 0.75 | 25.5 | 10 | 35.5 | 255 | 71
12851 | 333 | management | core team | 333 | 17039241 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 142 | 244 | 12 | 57 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 102 | 45 | 25.5 | 11.25 | 4590 | 294 | 147 | 193 | 34.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 35.5 | 3 | 61 | 14.25 | 70 | 50 | 48.25 | 8.625 | 35.5 | 61 | 3 | 14.25 | 21.75 | 41.375 | 25.5 | 11.25 | 36.75 | 286.875 | 73.5
12853 | 333 | management | core team | 333 | 17039431 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 140 | 232 | 187 | 217 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 30 | 23 | 7.5 | 2760 | 244 | 122 | 186 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 35 | 46.75 | 58 | 54.25 | 50 | 70 | 46.5 | 50.5 | 35 | 58 | 46.75 | 54.25 | 3.5 | 19.5 | 23 | 7.5 | 30.5 | 172.5 | 61
12855 | 333 | management | core team | 333 | 17039621 | 16 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 76 | 133 | 13 | 56 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 57 | 43 | 14.25 | 10.75 | 2451 | 200 | 100 | 104.5 | 34.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 19 | 3.25 | 33.25 | 14 | 50 | 10 | 26.125 | 8.625 | 19 | 33.25 | 3.25 | 14 | 23.875 | 1.375 | 14.25 | 10.75 | 25 | 153.1875 | 50
12859 | 333 | management | core team | 333 | 17040001 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 393 | 5 | 45 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 79 | 40 | 19.75 | 10 | 3160 | 238 | 119 | 353.5 | 25 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 78.5 | 1.25 | 98.25 | 11.25 | 70 | 10 | 88.375 | 6.25 | 78.5 | 98.25 | 1.25 | 11.25 | 18.375 | 3.75 | 19.75 | 10 | 29.75 | 197.5 | 59.5
12861 | 333 | management | core team | 333 | 17040191 | 13 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 259 | 322 | 7 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 63 | 40 | 15.75 | 10 | 2520 | 206 | 103 | 290.5 | 27 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 64.75 | 1.75 | 80.5 | 11.75 | 90 | 10 | 72.625 | 6.75 | 64.75 | 80.5 | 1.75 | 11.75 | 17.375 | 3.25 | 15.75 | 10 | 25.75 | 157.5 | 51.5
12863 | 333 | management | core team | 333 | 17040381 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 100 | 13 | 56 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 43 | 13 | 10.75 | 2236 | 190 | 95 | 74 | 34.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 2 | 12 | 3.25 | 25 | 14 | 70 | 30 | 18.5 | 8.625 | 12 | 25 | 3.25 | 14 | 51.5 | 21.375 | 13 | 10.75 | 23.75 | 139.75 | 47.5
12865 | 333 | management | core team | 333 | 17040571 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 211 | 274 | 17 | 57 | Grid15 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 63 | 40 | 15.75 | 10 | 2520 | 206 | 103 | 242.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 52.75 | 4.25 | 68.5 | 14.25 | 90 | 10 | 60.625 | 9.25 | 52.75 | 68.5 | 4.25 | 14.25 | 29.375 | 0.75 | 15.75 | 10 | 25.75 | 157.5 | 51.5
12867 | 333 | management | core team | 333 | 17040761 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 376 | 16 | 57 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 88 | 41 | 22 | 10.25 | 3608 | 258 | 129 | 332 | 36.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 72 | 4 | 94 | 14.25 | 70 | 10 | 83 | 9.125 | 72 | 94 | 4 | 14.25 | 13 | 0.875 | 22 | 10.25 | 32.25 | 225.5 | 64.5
12869 | 333 | management | core team | 333 | 17040951 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 222 | 306 | 17 | 58 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 84 | 41 | 21 | 10.25 | 3444 | 250 | 125 | 264 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 55.5 | 4.25 | 76.5 | 14.5 | 70 | 10 | 66 | 9.375 | 55.5 | 76.5 | 4.25 | 14.5 | 4 | 0.625 | 21 | 10.25 | 31.25 | 215.25 | 62.5
12871 | 333 | management | core team | 333 | 17041141 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 184 | 252 | 22 | 60 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 38 | 17 | 9.5 | 2584 | 212 | 106 | 218 | 41 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 46 | 5.5 | 63 | 15 | 70 | 30 | 54.5 | 10.25 | 46 | 63 | 5.5 | 15 | 15.5 | 19.75 | 17 | 9.5 | 26.5 | 161.5 | 53
12875 | 333 | management | core team | 333 | 17041521 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 164 | 212 | 5 | 49 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 12 | 11 | 2112 | 184 | 92 | 188 | 27 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 41 | 1.25 | 53 | 12.25 | 70 | 70 | 47 | 6.75 | 41 | 53 | 1.25 | 12.25 | 23 | 63.25 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46
12883 | 333 | management | core team | 333 | 17042281 | 26 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 258 | 0 | 39 | Grid15 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 75 | 39 | 18.75 | 9.75 | 2925 | 228 | 114 | 220.5 | 19.5 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 1 | 45.75 | 0 | 64.5 | 9.75 | 90 | 10 | 55.125 | 4.875 | 45.75 | 64.5 | 0 | 9.75 | 34.875 | 5.125 | 18.75 | 9.75 | 28.5 | 182.8125 | 57
12885 | 333 | management | core team | 333 | 17042471 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 265 | 20 | 63 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 117 | 43 | 29.25 | 10.75 | 5031 | 320 | 160 | 206.5 | 41.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 37 | 5 | 66.25 | 15.75 | 70 | 30 | 51.625 | 10.375 | 37 | 66.25 | 5 | 15.75 | 18.375 | 19.625 | 29.25 | 10.75 | 40 | 314.4375 | 80
12887 | 333 | management | core team | 333 | 17042661 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 67 | 136 | 11 | 50 | Grid52 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 69 | 39 | 17.25 | 9.75 | 2691 | 216 | 108 | 101.5 | 30.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 5 | 16.75 | 2.75 | 34 | 12.5 | 30 | 90 | 25.375 | 7.625 | 16.75 | 34 | 2.75 | 12.5 | 4.625 | 82.375 | 17.25 | 9.75 | 27 | 168.1875 | 54
12889 | 333 | management | core team | 333 | 17042851 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 85 | 203 | 17 | 55 | Grid24 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 118 | 38 | 29.5 | 9.5 | 4484 | 312 | 156 | 144 | 36 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 21.25 | 4.25 | 50.75 | 13.75 | 70 | 30 | 36 | 9 | 21.25 | 50.75 | 4.25 | 13.75 | 34 | 21 | 29.5 | 9.5 | 39 | 280.25 | 78
12891 | 333 | management | core team | 333 | 17043041 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 14 | 67 | 173 | 213 | Grid33 | 1 | 1 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 40 | 13.25 | 10 | 2120 | 186 | 93 | 40.5 | 193 | 1 | 3 | Grid31 | 3 | 3 | 3.5 | 43.25 | 16.75 | 53.25 | 50 | 50 | 10.125 | 48.25 | 3.5 | 16.75 | 43.25 | 53.25 | 39.875 | 1.75 | 13.25 | 10 | 23.25 | 132.5 | 46.5
12895 | 333 | management | core team | 333 | 17043421 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 147 | 207 | 59 | 94 | Grid42 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 15 | 8.75 | 2100 | 190 | 95 | 177 | 76.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 4 | 36.75 | 14.75 | 51.75 | 23.5 | 30 | 70 | 44.25 | 19.125 | 36.75 | 51.75 | 14.75 | 23.5 | 14.25 | 50.875 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5
12897 | 333 | management | core team | 333 | 17043611 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 45 | 136 | 40 | 74 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 34 | 22.75 | 8.5 | 3094 | 250 | 125 | 90.5 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 11.25 | 10 | 34 | 18.5 | 30 | 50 | 22.625 | 14.25 | 11.25 | 34 | 10 | 18.5 | 7.375 | 35.75 | 22.75 | 8.5 | 31.25 | 193.375 | 62.5
12899 | 333 | management | core team | 333 | 17043801 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 140 | 224 | 26 | 84 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 58 | 21 | 14.5 | 4872 | 284 | 142 | 182 | 55 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 35 | 6.5 | 56 | 21 | 30 | 30 | 45.5 | 13.75 | 35 | 56 | 6.5 | 21 | 15.5 | 16.25 | 21 | 14.5 | 35.5 | 304.5 | 71
12901 | 333 | management | core team | 333 | 17043991 | 11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 45 | 102 | 131 | 161 | Grid11 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 57 | 30 | 14.25 | 7.5 | 1710 | 174 | 87 | 73.5 | 146 | 1 | 2 | Grid21 | 1 | 1 | 11.25 | 32.75 | 25.5 | 40.25 | 10 | 10 | 18.375 | 36.5 | 11.25 | 25.5 | 32.75 | 40.25 | 8.375 | 26.5 | 14.25 | 7.5 | 21.75 | 106.875 | 43.5
12903 | 333 | management | core team | 333 | 17044181 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 277 | 342 | 21 | 53 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 32 | 16.25 | 8 | 2080 | 194 | 97 | 309.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 69.25 | 5.25 | 85.5 | 13.25 | 70 | 30 | 77.375 | 9.25 | 69.25 | 85.5 | 5.25 | 13.25 | 7.375 | 20.75 | 16.25 | 8 | 24.25 | 130 | 48.5
12905 | 333 | management | core team | 333 | 17044371 | 22 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 164 | 223 | 331 | 364 | Grid15 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 33 | 14.75 | 8.25 | 1947 | 184 | 92 | 193.5 | 347.5 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 1 | 41 | 82.75 | 55.75 | 91 | 90 | 10 | 48.375 | 86.875 | 41 | 55.75 | 82.75 | 91 | 41.625 | 76.875 | 14.75 | 8.25 | 23 | 121.6875 | 46
12909 | 333 | management | core team | 333 | 17044751 | 19 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 227 | 299 | 5 | 46 | Grid12 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 72 | 41 | 18 | 10.25 | 2952 | 226 | 113 | 263 | 25.5 | 4 | 1 | Grid14 | 2 | 1 | 56.75 | 1.25 | 74.75 | 11.5 | 30 | 10 | 65.75 | 6.375 | 56.75 | 74.75 | 1.25 | 11.5 | 35.75 | 3.625 | 18 | 10.25 | 28.25 | 184.5 | 56.5
12911 | 333 | management | core team | 333 | 17044941 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 203 | 5 | 45 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 52 | 40 | 13 | 10 | 2080 | 184 | 92 | 177 | 25 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 37.75 | 1.25 | 50.75 | 11.25 | 50 | 10 | 44.25 | 6.25 | 37.75 | 50.75 | 1.25 | 11.25 | 5.75 | 3.75 | 13 | 10 | 23 | 130 | 46
12913 | 333 | management | core team | 333 | 17045131 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 167 | 230 | 134 | 195 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 61 | 15.75 | 15.25 | 3843 | 248 | 124 | 198.5 | 164.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 41.75 | 33.5 | 57.5 | 48.75 | 50 | 50 | 49.625 | 41.125 | 41.75 | 57.5 | 33.5 | 48.75 | 0.375 | 8.875 | 15.75 | 15.25 | 31 | 240.1875 | 62
12915 | 333 | management | core team | 333 | 17045321 | 12 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 174 | 240 | 117 | 174 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 57 | 16.5 | 14.25 | 3762 | 246 | 123 | 207 | 145.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 43.5 | 29.25 | 60 | 43.5 | 50 | 10 | 51.75 | 36.375 | 43.5 | 60 | 29.25 | 43.5 | 1.75 | 26.375 | 16.5 | 14.25 | 30.75 | 235.125 | 61.5
12917 | 333 | management | core team | 333 | 17045511 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 186 | 253 | 192 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 45 | 16.75 | 11.25 | 3015 | 224 | 112 | 219.5 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 46.5 | 48 | 63.25 | 59.25 | 50 | 70 | 54.875 | 53.625 | 46.5 | 63.25 | 48 | 59.25 | 4.875 | 16.375 | 16.75 | 11.25 | 28 | 188.4375 | 56
12919 | 333 | management | core team | 333 | 17045701 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 184 | 260 | 81 | 116 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 35 | 19 | 8.75 | 2660 | 222 | 111 | 222 | 98.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 46 | 20.25 | 65 | 29 | 70 | 50 | 55.5 | 24.625 | 46 | 65 | 20.25 | 29 | 14.5 | 25.375 | 19 | 8.75 | 27.75 | 166.25 | 55.5
12921 | 333 | management | core team | 333 | 17045891 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 22 | 98 | 10 | 46 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 76 | 36 | 19 | 9 | 2736 | 224 | 112 | 60 | 28 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 3 | 5.5 | 2.5 | 24.5 | 11.5 | 70 | 50 | 15 | 7 | 5.5 | 24.5 | 2.5 | 11.5 | 55 | 43 | 19 | 9 | 28 | 171 | 56