## Risiken
Mean_impact | Mean_Occurrence | Mean_RPZ | Scenario_type | Scenario_KBID | Scenario_number | Scenario_text
4 | 4 | 16 | Chance | PU002 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG)
4 | 4 | 16 | Chance | PU014 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt
4 | 4 | 16 | Chance | PU013 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit
4 | 4 | 16 | Chance | PU003 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum
4 | 4 | 16 | Chance | PU008 | 846 | Neubau
4 | 4 | 16 | Chance | ÖU004 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.)
4 | 4 | 16 | Chance | ÖU003 | 848 | Förderungen lukrieren
4 | 4 | 16 | Chance | BB011 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert
4 | 4 | 16 | Chance | BB012 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen
4 | 4 | 16 | Chance | PF001 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche
4 | 4 | 16 | Chance | SI017 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …)
4 | 4 | 16 | Chance | SI023 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter
4 | 4 | 16 | Chance | TE018 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit
4 | 4 | 16 | Chance | TE020 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik
4 | 4 | 16 | Chance | TE008 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung)
4 | 4 | 16 | Chance | TE011 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum)
4 | 4 | 16 | Chance | TE007 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen
3 | 4 | 12 | Chance | SI007 | 854 | Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept
3 | 4 | 12 | Chance | SI021 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert
3 | 3 | 9 | Chance | PF006 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen
3 | 3 | 9 | Chance | PF002 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte
3 | 3 | 9 | Chance | SI008 | 855 | Erweiterung der Hochdruckvernebelungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept
4 | 4 | 16 | Risiko | PU007 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb
4 | 4 | 16 | Risiko | RA010 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken
4 | 4 | 16 | Risiko | UV009 | 715 | Politische Entscheide
4 | 4 | 16 | Risiko | UV007 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung
4 | 4 | 16 | Risiko | UV005 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern
4 | 4 | 16 | Risiko | BB003 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt
4 | 4 | 16 | Risiko | BB009 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner
4 | 4 | 16 | Risiko | PA013 | 766 | Kostenüberschreitung möglich
4 | 4 | 16 | Risiko | TE014 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze
4 | 3 | 12 | Risiko | PU005 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.)
4 | 3 | 12 | Risiko | PU004 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel
4 | 3 | 12 | Risiko | ÖU006 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt
4 | 3 | 12 | Risiko | ÖU012 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt
4 | 3 | 12 | Risiko | RA002 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden
4 | 3 | 12 | Risiko | RA006 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …)
3 | 4 | 12 | Risiko | UV006 | 716 | Marktentwicklung
4 | 3 | 12 | Risiko | UV008 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen
4 | 3 | 12 | Risiko | PV002 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden
3 | 4 | 12 | Risiko | PV003 | 729 | Enger Terminplan
4 | 3 | 12 | Risiko | PV010 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.)
4 | 3 | 12 | Risiko | BB013 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen
3 | 4 | 12 | Risiko | BB001 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …)
4 | 3 | 12 | Risiko | BB014 | 749 | Projektanforderungen ändern sich
3 | 4 | 12 | Risiko | BB002 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen
4 | 3 | 12 | Risiko | PO008 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen
4 | 3 | 12 | Risiko | PA001 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft
3 | 4 | 12 | Risiko | PA004 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung
3 | 4 | 12 | Risiko | PA014 | 777 | Lange Projektdauer
4 | 3 | 12 | Risiko | PA021 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe
4 | 3 | 12 | Risiko | PA020 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber
3 | 4 | 12 | Risiko | PA022 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1)
3 | 4 | 12 | Risiko | SI024 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich
3 | 4 | 12 | Risiko | SI011 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.).
3 | 4 | 12 | Risiko | SI020 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE
4 | 3 | 12 | Risiko | SI002 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur
4 | 3 | 12 | Risiko | SI014 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar
4 | 3 | 12 | Risiko | SI003 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme
3 | 3 | 9 | Risiko | PU001 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen
3 | 3 | 9 | Risiko | PU009 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt
3 | 3 | 9 | Risiko | PU015 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …)
3 | 3 | 9 | Risiko | PU010 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden
3 | 3 | 9 | Risiko | PU006 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030
3 | 3 | 9 | Risiko | PU012 | 691 | Terminkollisionen
3 | 3 | 9 | Risiko | ÖU009 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen
3 | 3 | 9 | Risiko | ÖU007 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen)
3 | 3 | 9 | Risiko | ÖU002 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase
3 | 3 | 9 | Risiko | ÖU013 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude
3 | 3 | 9 | Risiko | ÖU014 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser
3 | 3 | 9 | Risiko | ÖU008 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard
3 | 3 | 9 | Risiko | RA004 | 705 | Einlangen einer Klage
3 | 3 | 9 | Risiko | UV004 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke)
3 | 3 | 9 | Risiko | UV002 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung
3 | 3 | 9 | Risiko | PV011 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel
3 | 3 | 9 | Risiko | PV001 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld
3 | 3 | 9 | Risiko | BB007 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer
3 | 3 | 9 | Risiko | BB019 | 741 | Widerstand von Nutzern
3 | 3 | 9 | Risiko | BB016 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar
3 | 3 | 9 | Risiko | BB015 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…)
3 | 3 | 9 | Risiko | BB004 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt
3 | 3 | 9 | Risiko | BB006 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung)
3 | 3 | 9 | Risiko | BB018 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit
3 | 3 | 9 | Risiko | BB005 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer
3 | 3 | 9 | Risiko | BB017 | 755 | Überlastung des Projektteams
3 | 3 | 9 | Risiko | BB008 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen
3 | 3 | 9 | Risiko | PO004 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung
3 | 3 | 9 | Risiko | PO005 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme
3 | 3 | 9 | Risiko | PO002 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen
3 | 3 | 9 | Risiko | PO001 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung
3 | 3 | 9 | Risiko | PA012 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes)
3 | 3 | 9 | Risiko | PA011 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer)
3 | 3 | 9 | Risiko | PA019 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden
3 | 3 | 9 | Risiko | PA017 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig
3 | 3 | 9 | Risiko | PA005 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm.
3 | 3 | 9 | Risiko | PA018 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden
3 | 3 | 9 | Risiko | PA025 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung
3 | 3 | 9 | Risiko | PA024 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch
3 | 3 | 9 | Risiko | PA023 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.)
3 | 3 | 9 | Risiko | PA002 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft
3 | 3 | 9 | Risiko | PA015 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen
3 | 3 | 9 | Risiko | PA016 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme
3 | 3 | 9 | Risiko | PA006 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement
3 | 3 | 9 | Risiko | PF004 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent
3 | 3 | 9 | Risiko | PF003 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst
3 | 3 | 9 | Risiko | PF016 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer
3 | 3 | 9 | Risiko | PF015 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme)
3 | 3 | 9 | Risiko | PF012 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend
3 | 3 | 9 | Risiko | PF013 | 795 | Personelle Veränderungen groß
3 | 3 | 9 | Risiko | PF014 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet
3 | 3 | 9 | Risiko | PF010 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre)
3 | 3 | 9 | Risiko | PF008 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch)
3 | 3 | 9 | Risiko | PF011 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig
3 | 3 | 9 | Risiko | SI018 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …)
3 | 3 | 9 | Risiko | SI006 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …)
3 | 3 | 9 | Risiko | SI016 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand
3 | 3 | 9 | Risiko | SI022 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase)
3 | 3 | 9 | Risiko | SI025 | 816 | Verstellte Fluchtwege
3 | 3 | 9 | Risiko | SI026 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben
3 | 3 | 9 | Risiko | TE016 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?)
3 | 3 | 9 | Risiko | TE019 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex
3 | 3 | 9 | Risiko | TE017 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich
3 | 3 | 9 | Risiko | TE004 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.)
3 | 3 | 9 | Risiko | TE021 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen
3 | 3 | 9 | Risiko | TE012 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu
3 | 3 | 9 | Risiko | TE015 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung
3 | 3 | 9 | Risiko | TE001 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter)
3 | 3 | 9 | Risiko | TE005 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut
4 | 2 | 8 | Risiko | RA005 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden
4 | 2 | 8 | Risiko | RA003 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden
4 | 2 | 8 | Risiko | RA007 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten
4 | 2 | 8 | Risiko | RA008 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH
4 | 2 | 8 | Risiko | PV013 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt
4 | 2 | 8 | Risiko | PV005 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung
4 | 2 | 8 | Risiko | SI015 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …)
4 | 2 | 8 | Risiko | SI013 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren
3 | 2 | 6 | Risiko | PU011 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel
3 | 2 | 6 | Risiko | ÖU010 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen
3 | 2 | 6 | Risiko | ÖU011 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden
3 | 2 | 6 | Risiko | ÖU005 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund
3 | 2 | 6 | Risiko | RA001 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt)
3 | 2 | 6 | Risiko | RA011 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof)
3 | 2 | 6 | Risiko | RA009 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden
3 | 2 | 6 | Risiko | UV003 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt
3 | 2 | 6 | Risiko | PV016 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert
3 | 2 | 6 | Risiko | PV012 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert
3 | 2 | 6 | Risiko | PV009 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt
3 | 2 | 6 | Risiko | PV008 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert
3 | 2 | 6 | Risiko | PV015 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel
3 | 2 | 6 | Risiko | PV014 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel
3 | 2 | 6 | Risiko | PV006 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen
3 | 2 | 6 | Risiko | PV007 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer
3 | 2 | 6 | Risiko | PV004 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele
3 | 2 | 6 | Risiko | BB010 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen
3 | 2 | 6 | Risiko | PO006 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert
3 | 2 | 6 | Risiko | PO007 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw.
3 | 2 | 6 | Risiko | PO003 | 761 | keine Integration QMS und RMS
3 | 2 | 6 | Risiko | PA003 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich
3 | 2 | 6 | Risiko | PA009 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden
3 | 2 | 6 | Risiko | PA010 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar
3 | 2 | 6 | Risiko | PA008 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.)
2 | 3 | 6 | Risiko | PA007 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung
3 | 2 | 6 | Risiko | PF007 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust
3 | 2 | 6 | Risiko | PF005 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS)
3 | 2 | 6 | Risiko | PF009 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung
3 | 2 | 6 | Risiko | SI009 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …)
3 | 2 | 6 | Risiko | SI004 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen
3 | 2 | 6 | Risiko | SI005 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang)
3 | 2 | 6 | Risiko | SI019 | 817 | Querkontamination
3 | 2 | 6 | Risiko | SI010 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen
3 | 2 | 6 | Risiko | SI012 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb
3 | 2 | 6 | Risiko | TE013 | 827 | Materialien neuartig oder heikel
3 | 2 | 6 | Risiko | TE009 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen
3 | 2 | 6 | Risiko | TE003 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes
3 | 2 | 6 | Risiko | TE002 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,…
3 | 2 | 6 | Risiko | TE006 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung
3 | 2 | 6 | Risiko | TE010 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt
3 | 2 | 6 | Risiko | SR001 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten
2 | 2 | 4 | Risiko | UV001 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt
2 | 2 | 4 | Risiko | PF017 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude
2 | 2 | 4 | Risiko | SI001 | 811 | Anbindung an den Bestand im 3.OG West (Abströmöffnungen der DBA Anlage müssen versetz werden), dadurch resultierend eine zeitliche Abschaltung der Anlage
3 | 1 | 3 | Risiko | ÖU001 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt