## correct_new
ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | ClassicGrid | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_ACCID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ACC_ADSUSER | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE
19277436 | 18 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277416 | 14 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277386 | 13 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277426 | 25 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277456 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277406 | 15 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277431 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277411 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277401 | 29 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277441 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19268409 | 2 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1742 | classic | 2025-03-10 | 1 | 61 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SUP_GLASAUERJ | 1
19268406 | 11 | 2 | 5 | GRID52 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1742 | classic | 2025-03-10 | 1 | 61 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SUP_GLASAUERJ | 1 | anm
19268403 | 9 | 1 | 5 | GRID51 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1742 | classic | 2025-03-10 | 1 | 61 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SUP_GLASAUERJ | 1
19268408 | 2 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1742 | classic | 2025-03-10 | 1 | 61 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SUP_GLASAUERJ | 1
19268407 | 3 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1742 | classic | 2025-03-10 | 1 | 61 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SUP_GLASAUERJ | 1
19304207 | 6 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304263 | 13 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304249 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304242 | 11 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304214 | 18 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304277 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304235 | 29 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304291 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304298 | 9 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304284 | 6 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304256 | 883 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304270 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304116 | 9 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304200 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304179 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304137 | 6 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304158 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304172 | 25 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304095 | 16 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304088 | 23 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304074 | 69 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304165 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304109 | 57 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304081 | 26 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304193 | 12 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304130 | 22 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304102 | 37 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304186 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304123 | 17 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304634 | 15 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304620 | 33 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304627 | 13 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304641 | 14 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304613 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304606 | 6 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304599 | 30 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304648 | 25 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304319 | 22 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304389 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304382 | 15 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304375 | 14 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304431 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304361 | 11 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304368 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304417 | 7 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304305 | 19 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304326 | 19 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304333 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304424 | 14 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304396 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304473 | 7 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304445 | 61 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304438 | 10 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304466 | 11 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304459 | 12 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304354 | 17 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304312 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304347 | 12 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304403 | 14 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304410 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304340 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304452 | 162 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304501 | 17 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304494 | 11 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304585 | 158 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304578 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304557 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304564 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304522 | 9 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304571 | 11 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304508 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304592 | 11 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304543 | 8 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304536 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304529 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304550 | 14 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304228 | 10 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304221 | 1071 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304144 | 28 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304151 | 13 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1796 | classic | 2025-03-14 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304515 | 20 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304487 | 11 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19304480 | 13 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1796 | classic | 2025-03-21 | 1 | 353 |  | 2025-03-10 |  | 2 | SIMTSCHITSCHP | 1
19450317 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450265 | 1196 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450187 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450291 | 188 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450369 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450239 | 21 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450304 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450252 | 22 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450226 | 1087 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450330 | 29 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449355 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449459 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449472 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449433 | 13 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449420 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449368 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449485 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449407 | 11 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449511 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449524 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449498 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449446 | 10 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450707 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450629 | 19 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450642 | 18 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450616 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450590 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450603 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450655 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450720 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450694 | 10 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450668 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450681 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451461 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451422 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451383 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451357 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451435 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451448 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451409 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451396 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451370 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450577 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450525 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450486 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450473 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450395 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450408 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450564 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450512 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450551 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450538 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450447 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450499 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450460 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450421 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450434 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450382 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449186 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449342 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449303 | 11 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449225 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449264 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449290 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449147 | 23 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449134 | 19 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449108 | 41 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449277 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449173 | 22 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449121 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449329 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449212 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449160 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449316 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449199 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450148 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450122 | 13 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450135 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450161 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450109 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450096 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450083 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450174 | 23 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449563 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449693 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449680 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449667 | 18 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449771 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449641 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449654 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449745 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449537 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449576 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449589 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449758 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449706 | 13 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449849 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449797 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449784 | 15 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449836 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449823 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449628 | 18 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449550 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449615 | 12 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449719 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449732 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449602 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449810 | 40 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449901 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449888 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450057 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450044 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450005 | 5 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450018 | 6 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449940 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450031 | 5 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449914 | 14 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450070 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449979 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449966 | 12 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449953 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449992 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451032 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450837 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450954 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450798 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450915 | 13 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450863 | 15 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450772 | 24 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450733 | 26 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3778 | 3805 | 3787 | 811 | 811 | Anbindung an den Bestand im 3.OG West (Abströmöffnungen der DBA Anlage müssen versetz werden), dadurch resultierend eine zeitliche Abschaltung der Anlage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 126 | classic | SI001 | 3778 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450785 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450928 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451006 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450980 | 28 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451045 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450850 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450876 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450746 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450902 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450759 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451058 | 17 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450889 | 19 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451279 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451318 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451240 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451292 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451123 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451344 | 13 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3755 | 3767 | 3744 | 830 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 173 | classic | TE021 | 3755 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451227 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451188 | 7 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451110 | 5 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451097 | 408 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451149 | 11 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451084 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451136 | 17 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451201 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451071 | 22 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450200 | 17 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450356 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450343 | 5 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450278 | 18 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449394 | 13 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449381 | 7 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449238 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449251 | 72 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449927 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449875 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19449862 | 17 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450811 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3792 | 3774 | 3793 | 854 | 854 | Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 132 | classic | SI007 | 3792 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450993 | 16 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19450941 | 9 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451019 | 5 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451305 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451331 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451175 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451214 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19451162 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1797 | classic | 2025-03-27 | 1 | 355 |  | 2025-03-10 |  | 2 | WILDBERGERR | 1
19313409 | 14 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313391 | 23 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313508 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313436 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313400 | 16 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313544 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313463 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313427 | 18 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313535 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313454 | 16 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314111 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314093 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314102 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314120 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314084 | 3 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314075 | 114 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314066 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314129 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313706 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313796 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313778 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313850 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313760 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313769 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313832 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313688 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313715 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313724 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313841 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19277671 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277701 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277691 | 17 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277716 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277686 | 5 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3784 | 3773 | 3782 | 817 | 817 | Querkontamination | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 144 | classic | SI019 | 3784 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277641 | 18 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277651 | 11 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277601 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277661 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277606 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277721 | 17 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277656 | 17 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277806 | 24 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277821 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277791 | 19 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277811 | 15 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277746 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277831 | 21 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3755 | 3767 | 3744 | 830 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 173 | classic | TE021 | 3755 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277786 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277796 | 19 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277771 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277741 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277736 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277756 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277801 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277731 | 19 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277751 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277776 | 24 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19269060 | 13 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269059 | 5 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269052 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269056 | 17 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269053 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269050 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269051 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269047 | 15 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268955 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268967 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268964 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268958 | 14 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268961 | 13 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268963 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268952 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268951 | 19 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268949 | 93 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268962 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268954 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268950 | 16 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268966 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268957 | 12 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268953 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268965 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268956 | 11 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269029 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269027 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269028 | 31 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269030 | 21 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269026 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19473484 | 6 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473470 | 17 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473526 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473652 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473512 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473582 | 8 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473442 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472504 | 10 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472658 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471636 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471468 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471482 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472210 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472154 | 14 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472140 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473358 | 12 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473302 | 13 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473386 | 5 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19313805 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313904 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313868 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313859 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313895 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313886 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313751 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313697 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313742 | 12 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313814 | 6 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313823 | 146 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313733 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313877 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313940 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313931 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314048 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314039 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314012 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314021 | 12 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313967 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314030 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313949 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314057 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313994 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313985 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313976 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314003 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314723 | 4 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314588 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314669 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19277726 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277391 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277451 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277446 | 10 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277396 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3836 | 3839 | 3833 | 845 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | PU003 | 3836 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277421 | 15 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277081 | 14 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277076 | 14 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277021 | 28 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277026 | 17 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277286 | 17 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277266 | 27 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277261 | 15 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277626 | 16 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3792 | 3774 | 3793 | 854 | 854 | Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 132 | classic | SI007 | 3792 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277631 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3793 | 3792 | 3797 | 855 | 855 | Erweiterung der Hochdruckvernebelungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 133 | classic | SI008 | 3793 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277696 | 19 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277676 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277706 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277816 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277826 | 20 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277766 | 33 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277781 | 20 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277761 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19273143 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273127 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273103 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273135 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19269025 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269024 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269031 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268984 | 23 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268994 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268993 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268992 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269000 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268990 | 13 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268991 | 12 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268998 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268982 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268985 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268986 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268999 | 7 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268995 | 53 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269006 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269002 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269001 | 16 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269005 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269004 | 12 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268989 | 7 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268983 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268988 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268996 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268997 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268987 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269003 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269010 | 8 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269009 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19473694 | 4 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473722 | 11 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473554 | 8 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473596 | 6 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473540 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19270045 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270037 | 15 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270025 | 15 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270041 | 13 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270053 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270033 | 28 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270043 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270035 | 9 | 2 | 5 | GRID52 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270031 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270047 | 30 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269897 | 23 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269913 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269915 | 13 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269909 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269907 | 16 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269899 | 16 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269917 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269905 | 16 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269921 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269923 | 15 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269919 | 16 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269911 | 22 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270105 | 18 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270093 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19273159 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273119 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273139 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273123 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273115 | 13 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273147 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272847 | 19 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272879 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272883 | 13 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272871 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272867 | 19 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272851 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272887 | 10 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272863 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272895 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272899 | 6 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272891 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272875 | 36 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273263 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273239 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273243 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273235 | 9 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273227 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273231 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273247 | 19 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273267 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273259 | 12 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273251 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273255 | 10 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273495 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273483 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19269022 | 6 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269021 | 13 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269018 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269019 | 5 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269013 | 11 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269020 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269011 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269023 | 8 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269016 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269015 | 9 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269014 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269017 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269097 | 5 | 1 | 4 | GRID41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269082 | 10 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269091 | 8 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269079 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269088 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269084 | 9 | 1 | 4 | GRID41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269077 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269074 | 32 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3778 | 3805 | 3787 | 811 | 811 | Anbindung an den Bestand im 3.OG West (Abströmöffnungen der DBA Anlage müssen versetz werden), dadurch resultierend eine zeitliche Abschaltung der Anlage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 126 | classic | SI001 | 3778 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269078 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269089 | 8 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269095 | 28 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269093 | 9 | 1 | 4 | GRID41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269098 | 6 | 1 | 4 | GRID41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269092 | 7 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3784 | 3773 | 3782 | 817 | 817 | Querkontamination | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 144 | classic | SI019 | 3784 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269083 | 12 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269085 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269075 | 17 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269087 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19270095 | 10 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270091 | 17 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270087 | 13 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270089 | 12 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270097 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270107 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270103 | 18 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270099 | 16 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270101 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270221 | 7 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270215 | 9 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270209 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270205 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270217 | 9 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270219 | 8 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270213 | 6 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270211 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270207 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270085 | 12 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270077 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270071 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270069 | 19 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270057 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270059 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270083 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270075 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270081 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270079 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270065 | 29 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270073 | 19 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19273471 | 12 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273463 | 6 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273487 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273491 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273479 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273475 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273467 | 22 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273223 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273207 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273195 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273191 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273167 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273171 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273219 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273203 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273215 | 15 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273211 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273183 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273199 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273187 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273175 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273179 | 23 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273163 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272795 | 19 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272843 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272831 | 33 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272807 | 12 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272819 | 24 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272827 | 12 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272783 | 43 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272779 | 80 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19269076 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269099 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269086 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269116 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269119 | 18 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269113 | 6 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269117 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269104 | 8 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269121 | 11 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3755 | 3767 | 3744 | 830 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 173 | classic | TE021 | 3755 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269112 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269114 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269109 | 10 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269103 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269102 | 14 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269106 | 14 | 1 | 3 | GRID31 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269115 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269101 | 11 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269105 | 10 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269110 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269100 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269033 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269045 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269044 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269034 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3836 | 3839 | 3833 | 845 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | PU003 | 3836 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269039 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268971 | 32 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268970 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19270067 | 29 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270061 | 10 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270063 | 16 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270055 | 45 | 2 | 5 | GRID52 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269871 | 128 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269895 | 7 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269889 | 35 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269877 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269883 | 13 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269865 | 31 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1789 | classic | 2025-03-10 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269863 | 69 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1789 | classic | 2025-03-10 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269859 | 61 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1789 | classic | 2025-03-10 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269885 | 14 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269869 | 142 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1789 | classic | 2025-03-10 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269861 | 32 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1789 | classic | 2025-03-10 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269893 | 13 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269875 | 30 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269867 | 400 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1789 | classic | 2025-03-10 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269891 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269873 | 71 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270019 | 22 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270015 | 15 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270017 | 28 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270021 | 12 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270013 | 18 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270011 | 8 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270009 | 11 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270023 | 16 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19314561 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314642 | 6 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314606 | 12 | 2 | 5 | GRID52 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314543 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314552 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314651 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314705 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314687 | 10 | 1 | 5 | GRID51 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314732 | 3 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314597 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314615 | 13 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314525 | 7 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314633 | 3 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314534 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314741 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314624 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314894 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314921 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314867 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314903 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314786 | 870 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314939 | 37 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3755 | 3767 | 3744 | 830 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 173 | classic | TE021 | 3755 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314858 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314876 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314831 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314777 | 3 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19272771 | 868 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272823 | 13 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272791 | 29 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272775 | 88 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272839 | 11 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272803 | 14 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272787 | 44 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272835 | 26 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272799 | 21 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273091 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273083 | 5 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273087 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273095 | 12 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273079 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273075 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273071 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273099 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272911 | 9 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272951 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272947 | 11 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272943 | 10 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272975 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272935 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272939 | 12 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272967 | 14 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272903 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272915 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272919 | 150 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272971 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272955 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19268959 | 17 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268960 | 13 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269012 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269008 | 24 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269007 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269080 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3792 | 3774 | 3793 | 854 | 854 | Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 132 | classic | SI007 | 3792 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269081 | 8 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3793 | 3792 | 3797 | 855 | 855 | Erweiterung der Hochdruckvernebelungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 133 | classic | SI008 | 3793 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269094 | 14 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269090 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269096 | 7 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269118 | 12 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269120 | 9 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269108 | 13 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269111 | 13 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269107 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19353727 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353683 | 81 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353617 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353705 | 201 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353771 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353661 | 12 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353716 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353672 | 239 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353650 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353738 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352913 | 13 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353001 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353012 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19269949 | 7 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269947 | 16 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269945 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269961 | 13 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269941 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269943 | 15 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269957 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269925 | 18 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269931 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269933 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269959 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269951 | 8 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269973 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269965 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269963 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269971 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269969 | 23 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269939 | 18 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269927 | 18 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269953 | 26 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269955 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269935 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269967 | 23 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269981 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269979 | 16 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270005 | 18 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270003 | 18 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269997 | 15 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269999 | 7 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19314768 | 9 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314804 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314885 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314759 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314795 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314840 | 3 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314750 | 66 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314147 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314255 | 4 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314246 | 3 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314156 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3836 | 3839 | 3833 | 845 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | PU003 | 3836 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314201 | 4 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313589 | 12 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313580 | 10 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313481 | 16 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313490 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313958 | 24 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313922 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313913 | 4 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314696 | 7 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314660 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314714 | 4 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314912 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19272999 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272983 | 20 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272979 | 25 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272995 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272991 | 24 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272931 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272907 | 51 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272927 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272959 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272963 | 4 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272923 | 12 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272987 | 14 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273015 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273011 | 11 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273063 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273059 | 13 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273047 | 31 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273051 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273027 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273055 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273019 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273067 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273039 | 13 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273035 | 12 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273031 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273043 | 21 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273363 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273303 | 17 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273339 | 29 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273291 | 12 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19352979 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352968 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352924 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353023 | 17 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352957 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353045 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353056 | 20 | 1 | 2 | GRID21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353034 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352990 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354057 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353991 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354002 | 30 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353980 | 7 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353958 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353969 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354013 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354068 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354046 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354024 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354035 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354695 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354662 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354629 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354673 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354684 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354651 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354640 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354618 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353947 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19269987 | 47 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270001 | 40 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269983 | 74 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270007 | 47 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269993 | 23 | 3 | 5 | GRID53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269991 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269989 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269995 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270155 | 10 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270125 | 17 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270143 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270119 | 14 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270137 | 638 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270129 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270115 | 15 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270117 | 18 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270139 | 18 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270151 | 51 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270147 | 13 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270157 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270131 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270111 | 17 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270135 | 67 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270113 | 14 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270159 | 18 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270133 | 14 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19314822 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314849 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314813 | 18 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19273327 | 8 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273311 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273283 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273271 | 24 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3778 | 3805 | 3787 | 811 | 811 | Anbindung an den Bestand im 3.OG West (Abströmöffnungen der DBA Anlage müssen versetz werden), dadurch resultierend eine zeitliche Abschaltung der Anlage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 126 | classic | SI001 | 3778 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273287 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273331 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273355 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273347 | 44 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273367 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273343 | 66 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3784 | 3773 | 3782 | 817 | 817 | Querkontamination | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 144 | classic | SI019 | 3784 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273307 | 20 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273315 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273275 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273323 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273279 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273371 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273319 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273439 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273451 | 10 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273427 | 14 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273443 | 21 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273391 | 6 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273459 | 20 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3755 | 3767 | 3744 | 830 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 173 | classic | TE021 | 3755 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273423 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273431 | 15 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273411 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273387 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273383 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19353903 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353870 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353859 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353793 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353804 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353936 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353892 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353925 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353914 | 21 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353837 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353881 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353848 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353815 | 42 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353826 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353782 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352770 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352902 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352869 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352803 | 9 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352836 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352858 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352737 | 21 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352726 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352704 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352847 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352759 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352715 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352891 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352792 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352748 | 14 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19270193 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270199 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270187 | 20 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270195 | 23 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270169 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270185 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270189 | 20 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270179 | 12 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270167 | 87 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270165 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270173 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270191 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270163 | 13 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270171 | 17 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270181 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270161 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270027 | 14 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270051 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270049 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270039 | 14 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269903 | 13 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269901 | 13 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269879 | 37 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269881 | 27 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1789 | classic | 2025-03-11 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19273399 | 12 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273435 | 13 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273379 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273395 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273415 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273375 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273107 | 8 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273155 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273151 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273111 | 64 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3836 | 3839 | 3833 | 845 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | PU003 | 3836 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273131 | 11 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272859 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272855 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272811 | 57 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19272815 | 15 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273023 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273007 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273003 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273295 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3792 | 3774 | 3793 | 854 | 854 | Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 132 | classic | SI007 | 3792 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273299 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3793 | 3792 | 3797 | 855 | 855 | Erweiterung der Hochdruckvernebelungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 133 | classic | SI008 | 3793 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273351 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273335 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273359 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273447 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273455 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273407 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19352880 | 12 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352781 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353584 | 13 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353562 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353573 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353595 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353551 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353540 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353529 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353606 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353089 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353199 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353177 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353265 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353155 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353166 | 12 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353243 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353067 | 14 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353100 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353111 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353254 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353210 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353331 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353287 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353276 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353320 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353309 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353144 | 13 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19269985 | 27 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269977 | 7 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19269975 | 28 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270149 | 23 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270141 | 12 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270153 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270197 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270201 | 15 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270177 | 15 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19270183 | 8 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1789 | classic | 2025-03-24 | 1 | 331 |  | 2025-03-10 |  | 2 | OBEREDERF | 1
19416149 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416101 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416029 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416125 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416197 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416077 | 90 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416137 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416089 | 10 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416065 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416161 | 2 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415261 | 6 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415357 | 2 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415369 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415333 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415321 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19273419 | 16 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19273403 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1781 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1101 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KREUZH | 1
19324167 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324127 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324067 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324147 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324207 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324107 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324157 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324117 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324097 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324177 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323427 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323507 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323517 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323487 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323477 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323437 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323527 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323467 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323547 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323557 | 10 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323537 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323497 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324467 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324407 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324417 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324397 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324377 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324387 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19353078 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353133 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353221 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353232 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353122 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353298 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353375 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353364 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353507 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353496 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353463 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353474 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353408 | 19 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353485 | 26 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353518 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353441 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353430 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353419 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353452 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354332 | 178 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354167 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354266 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354134 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354233 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354189 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354112 | 14 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354123 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354244 | 70 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19415273 | 2 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415381 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415309 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415405 | 2 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415417 | 12 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415393 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415345 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416509 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416437 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416449 | 4 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416425 | 4 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416401 | 8 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416413 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416461 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416521 | 7 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416497 | 12 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416473 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416485 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417205 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417169 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417133 | 29 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417109 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417181 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417193 | 23 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417157 | 5 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417145 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417121 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416389 | 2 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416341 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416305 | 2 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19324427 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324477 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324457 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324437 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324447 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19325047 | 2 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19325017 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324987 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324967 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19325027 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19325037 | 2 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19325007 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324997 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324977 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324367 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324327 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324297 | 4 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324287 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324227 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324237 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324357 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324317 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324347 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324337 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324267 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324307 | 4 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324277 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324247 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324257 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324217 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19354310 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354288 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354343 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354277 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3784 | 3773 | 3782 | 817 | 817 | Querkontamination | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 144 | classic | SI019 | 3784 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354178 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354200 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354090 | 9 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354222 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354101 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354354 | 39 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354211 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354541 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354574 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354508 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354552 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354409 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354497 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354519 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354464 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354398 | 196 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354387 | 13 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354431 | 51 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354530 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354376 | 62 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354420 | 71 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354475 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354365 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19416293 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416221 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416233 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416377 | 33 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416329 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416365 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416353 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416269 | 8 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416317 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416281 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416245 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416257 | 151 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416209 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415105 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415249 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415213 | 2 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415141 | 2 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415177 | 15 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415201 | 2 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415069 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415057 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415033 | 10 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415189 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415093 | 2 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415045 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415237 | 40 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415129 | 2 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415081 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415225 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415117 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19323297 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323417 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323387 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323327 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323357 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323377 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323267 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323257 | 16 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323237 | 65 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323367 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323287 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323247 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323407 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323317 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323277 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323397 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323307 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324037 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324017 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324027 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324047 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324007 | 2 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323997 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323987 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324057 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323587 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323687 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323677 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323667 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19353628 | 7 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353760 | 6 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353749 | 19 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353639 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3836 | 3839 | 3833 | 845 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | PU003 | 3836 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353694 | 5 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352946 | 5 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352935 | 6 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352814 | 10 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19352825 | 8 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353397 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353353 | 12 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19353342 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354145 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3792 | 3774 | 3793 | 854 | 854 | Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 132 | classic | SI007 | 3792 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354156 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3793 | 3792 | 3797 | 855 | 855 | Erweiterung der Hochdruckvernebelungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 133 | classic | SI008 | 3793 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354299 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354255 | 6 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354321 | 6 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354563 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354585 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354453 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354486 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19354442 | 106 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1785 | classic | 2025-03-20 | 1 | 1106 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_GODECP | 1
19472630 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472574 | 13 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472602 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472686 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19415993 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415969 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415981 | 22 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416005 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415957 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415945 | 136 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415933 | 31 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416017 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415573 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415561 | 2 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415549 | 2 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415645 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415525 | 3 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415537 | 3 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415621 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415429 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415465 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415477 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415633 | 2 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415585 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415717 | 131 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415669 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415657 | 11 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415705 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415693 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415513 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415441 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415501 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19323747 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323647 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323657 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323727 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323567 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323597 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323607 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323737 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323697 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323807 | 3 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323767 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323757 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323797 | 5 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323787 | 11 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323637 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323577 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323627 | 9 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323707 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323717 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323617 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323777 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323847 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323837 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323967 | 9 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323957 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323927 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323937 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323877 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323947 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323857 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323977 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19472546 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472616 | 21 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472532 | 10 | 5 | 3 | GRID35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472644 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471594 | 9 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471706 | 9 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471720 | 17 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471678 | 16 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471664 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471608 | 15 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471734 | 5 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471650 | 9 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471762 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471776 | 12 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471748 | 23 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471692 | 10 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473050 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472980 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472952 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472924 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472938 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472994 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473064 | 5 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473036 | 10 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473008 | 8 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473022 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473862 | 18 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473820 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19415597 | 2 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415609 | 2 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415489 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415681 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415765 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415753 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415909 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415897 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415861 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415873 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415801 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415885 | 14 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415777 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415921 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415837 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415825 | 22 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415813 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415849 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416809 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416629 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416737 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416593 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416701 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416653 | 11 | 2 | 5 | GRID52 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416569 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416581 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416713 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416785 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416761 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19277066 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277106 | 17 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277111 | 15 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277096 | 27 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277091 | 21 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277071 | 16 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277116 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277086 | 29 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277126 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277131 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277121 | 20 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277101 | 39 | 2 | 5 | GRID52 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277586 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277556 | 18 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277561 | 11 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277551 | 15 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277541 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277546 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277566 | 18 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277591 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277581 | 11 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277571 | 18 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277576 | 7 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277876 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277861 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277846 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277836 | 12 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277866 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277871 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277856 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277851 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19323907 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323897 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323887 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323917 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324717 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324567 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324657 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324537 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324627 | 2 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324587 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324517 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324487 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3778 | 3805 | 3787 | 811 | 811 | Anbindung an den Bestand im 3.OG West (Abströmöffnungen der DBA Anlage müssen versetz werden), dadurch resultierend eine zeitliche Abschaltung der Anlage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 126 | classic | SI001 | 3778 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324527 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324637 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3780 | 3775 | 3795 | 813 | 813 | Öffnung von diversen Brandabschottungen / Brandabschnitten / Rauchabschnitten im Bestand | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 141 | classic | SI016 | 3780 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324697 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3781 | 3794 | 3772 | 814 | 814 | Sperre von Bereichen in der Tiefgarage (Technik für die BRV Anlage fehlt während der Bauphase) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 147 | classic | SI022 | 3781 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324677 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3782 | 3784 | 3794 | 815 | 815 | Rauchen und offenes Licht im BAUFELD / BAUSTELLE | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 145 | classic | SI020 | 3782 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324727 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324667 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3784 | 3773 | 3782 | 817 | 817 | Querkontamination | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 144 | classic | SI019 | 3784 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324577 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324597 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324497 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324617 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324507 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324737 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324607 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324907 | 2 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324937 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324877 | 2 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324917 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19473778 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473834 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473848 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473806 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473792 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473764 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472910 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472854 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472812 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472798 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472714 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472728 | 3 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472840 | 11 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472882 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472868 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472770 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472826 | 13 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472784 | 14 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472742 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472756 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471412 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471580 | 12 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471538 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471454 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471496 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471524 | 18 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471370 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19416821 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416641 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3785 | 3797 | 3776 | 818 | 818 | gelieferte Trinkwasserleitungen und Lüftungskanäle sind nicht mit Endkappen versehen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 135 | classic | SI010 | 3785 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416665 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416545 | 7 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416689 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416557 | 3 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416833 | 30 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416677 | 178 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417037 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417073 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417001 | 72 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417049 | 19 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3753 | 3750 | 3766 | 828 | 828 | Unterbrechung des laufenden Betriebes unmöglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 169 | classic | TE017 | 3753 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416893 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417097 | 20 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3755 | 3767 | 3744 | 830 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 173 | classic | TE021 | 3755 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416989 | 630 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417013 | 17 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416953 | 7 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416881 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416869 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416917 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417025 | 10 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416857 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416965 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416845 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416041 | 6 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19277841 | 19 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277536 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277516 | 120 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277501 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277496 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277466 | 11 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277471 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277531 | 16 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277511 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277526 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277521 | 6 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277486 | 7 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277506 | 17 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277491 | 29 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277476 | 28 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277481 | 10 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277461 | 27 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277001 | 15 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277061 | 18 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277046 | 13 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277016 | 24 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277031 | 49 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277041 | 24 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19276986 | 20 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19276981 | 19 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19276971 | 130 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277036 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19276996 | 31 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19276976 | 33 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277056 | 15 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19324787 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324957 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3755 | 3767 | 3744 | 830 | 830 | zwischenzeitliche Übersiedelung während der Bauphase führt zu hohen Kosten und/oder Terminverzögerungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 173 | classic | TE021 | 3755 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324867 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324887 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324837 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324777 | 6 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3759 | 3760 | 3754 | 834 | 834 | Baugrund - Material - Materialverwertbarkeit (Massendisposition), Kontaminierung des Baugrundes | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 155 | classic | TE003 | 3759 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324767 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3760 | 3763 | 3759 | 835 | 835 | Baugrund - Bodenerkundung / Gutachten - falsche/ungeeignete Wahl/Planung des Sicherungssystems (Baugrubensicherung, -umschließung), Auswirkungen auf Umgebung, Nachbarbauwerke,… | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 154 | classic | TE002 | 3760 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324807 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3761 | 3764 | 3751 | 836 | 836 | Beweissicherungen - nicht ordnungsgemäße bzw. unvollständige Beweissicherung - Grundwasser und Erschütterung für umliegende Gebäude, Beschädigung / Rückbau von Bestandsleitungen mit unbekannter Funktion: Betriebsunterbrechung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 158 | classic | TE006 | 3761 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324897 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3762 | 3757 | 3750 | 837 | 837 | Technischer und medizinischer Fortschritt - Weiterentwicklung der medizinischen festen Einrichtung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 167 | classic | TE015 | 3762 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324757 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3763 | 3771 | 3760 | 838 | 838 | Auswirkung an angrenzende Bereiche (befinden sich daneben, darüber, darunter) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 153 | classic | TE001 | 3763 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324797 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3764 | 3754 | 3761 | 839 | 839 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 157 | classic | TE005 | 3764 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324847 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3765 | 3758 | 3769 | 840 | 840 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 162 | classic | TE010 | 3765 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324747 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3771 | 3790 | 3763 | 841 | 841 | Pandemie - Beeinträchtigung der Projektbeteiligten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 152 | classic | SR001 | 3771 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324077 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3839 | 3827 | 3836 | 842 | 842 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | PU002 | 3839 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324197 | 6 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324187 | 3 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324087 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3836 | 3839 | 3833 | 845 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | PU003 | 3836 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324137 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323457 | 16 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323447 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323337 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323347 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323867 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323827 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19323817 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19471356 | 12 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3911 | 3915 | 3910 | 747 | 747 | Auswirkungen von neuen Forderungen der Nutzer nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB003 | 3911 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471328 | 26 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3912 | 0 | 3915 | 748 | 748 | Abhängigkeit von Einzelpersonen (Ressourcen, PL, Stellvertreter …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB001 | 3912 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471510 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3913 | 3908 | 3909 | 749 | 749 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | BB014 | 3913 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471398 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3914 | 3918 | 3904 | 750 | 750 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB006 | 3914 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471342 | 17 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3915 | 3912 | 3911 | 751 | 751 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB002 | 3915 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471566 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3916 | 3919 | 3922 | 752 | 752 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | BB018 | 3916 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471440 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471384 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471552 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471426 | 18 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472448 | 10 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472420 | 8 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472434 | 5 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472462 | 8 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472406 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472392 | 5 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472378 | 7 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472476 | 11 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471958 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471944 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471930 | 10 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472042 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471902 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471916 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472014 | 6 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471790 | 15 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471832 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471846 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19416185 | 3 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3838 | 3837 | 3829 | 843 | 843 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 97 | classic | PU014 | 3838 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416173 | 3 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3837 | 3834 | 3838 | 844 | 844 | Verbesserung der interdiszipilinären Zusammenarbeit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 96 | classic | PU013 | 3837 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416053 | 4 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3836 | 3839 | 3833 | 845 | 845 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | PU003 | 3836 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416113 | 3 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3826 | 3835 | 3828 | 846 | 846 | Neubau | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 91 | classic | PU008 | 3826 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415297 | 2 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3902 | 3896 | 3897 | 847 | 847 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Kühlung/Energiespeicherung durch Grundwasser, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemparatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | ÖU004 | 3902 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415285 | 7 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3896 | 3895 | 3902 | 848 | 848 | Förderungen lukrieren | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | ÖU003 | 3896 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415153 | 2 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3921 | 3907 | 3905 | 849 | 849 | Nutzer sind ausreichend über das Projekt Betreffende informiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | BB011 | 3921 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415165 | 2 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3905 | 3921 | 3908 | 850 | 850 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | BB012 | 3905 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415789 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3863 | 3857 | 3855 | 851 | 851 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | PF006 | 3863 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415741 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3864 | 3848 | 3850 | 852 | 852 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | PF002 | 3864 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19415729 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3848 | 3878 | 3864 | 853 | 853 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | PF001 | 3848 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416773 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416725 | 56 | 4 | 5 | GRID54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416797 | 103 | 5 | 5 | GRID55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417061 | 15 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19417085 | 13 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416941 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416977 | 13 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19416929 | 21 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1790 | classic | 2025-03-26 | 1 | 1104 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_RODLERL | 1
19314228 | 35 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314192 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314138 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314210 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314264 | 17 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19277011 | 21 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3917 | 3920 | 3907 | 753 | 753 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB009 | 3917 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19276991 | 28 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3918 | 3910 | 3914 | 754 | 754 | falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB005 | 3918 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277051 | 15 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3919 | 3906 | 3916 | 755 | 755 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | BB017 | 3919 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277006 | 97 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3920 | 3904 | 3917 | 756 | 756 | mangelnde Untersützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB008 | 3920 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277371 | 14 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3847 | 3845 | 3844 | 757 | 757 | Projektorganisation (Mitglied) nicht/unzureichend über das Projekt informiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | PO006 | 3847 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277361 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3846 | 3843 | 3845 | 758 | 758 | Langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | PO004 | 3846 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277366 | 13 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3845 | 3846 | 3847 | 759 | 759 | Nichtbeachtung von QM-Standards bzw. mangelnde Integration der QM-Systeme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | PO005 | 3845 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277376 | 12 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3844 | 3847 | 3842 | 760 | 760 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | PO007 | 3844 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277356 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3843 | 3840 | 3846 | 761 | 761 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | PO003 | 3843 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277351 | 14 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3840 | 3841 | 3843 | 762 | 762 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | PO002 | 3840 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277346 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3841 | 3858 | 3840 | 763 | 763 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | PO001 | 3841 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277381 | 36 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3842 | 3844 | 3827 | 764 | 764 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | PO008 | 3842 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277146 | 19 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3865 | 3884 | 3874 | 765 | 765 | eine mögliche Aussiedelung von Stationen (Kinder) ist nicht möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PA003 | 3865 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277196 | 18 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3889 | 3867 | 3877 | 766 | 766 | Kostenüberschreitung möglich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PA013 | 3889 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277191 | 11 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3867 | 3868 | 3889 | 767 | 767 | Kostenerfassung schwierig (Schätzung des Folgeprojektes) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PA012 | 3867 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277186 | 1666 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3868 | 3871 | 3867 | 768 | 768 | Kommunikationsfehler mit Auftragnehmer (keine Planer) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PA011 | 3868 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277226 | 19 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3869 | 3876 | 3880 | 769 | 769 | Ressourcenverfügbarkeit bei Auftragnehmer (keine Planer) nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | PA019 | 3869 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277176 | 17 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3870 | 3883 | 3871 | 770 | 770 | Keine Motivation der Auftragnehmer vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PA009 | 3870 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277181 | 12 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3871 | 3870 | 3868 | 771 | 771 | Know-How-Träger (extern) nicht verfügbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PA010 | 3871 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277216 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3872 | 3887 | 3876 | 772 | 772 | Planung ungenau oder nicht vollständig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | PA017 | 3872 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277136 | 22 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3873 | 3899 | 3884 | 773 | 773 | Ausschreibung fehlerhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PA001 | 3873 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277151 | 115 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3874 | 3865 | 3875 | 774 | 774 | Einsprucherhebung bei der Ausschreibung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PA004 | 3874 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277156 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3875 | 3874 | 3888 | 775 | 775 | Einsprucherhebung im Behördenverfahren uvm. | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PA005 | 3875 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277221 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277201 | 24 | 5 | 4 | GRID45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277256 | 7 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277236 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277231 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277251 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277246 | 15 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19324547 | 9 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3792 | 3774 | 3793 | 854 | 854 | Erweiterung der Druckbelüftungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 132 | classic | SI007 | 3792 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324557 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3793 | 3792 | 3797 | 855 | 855 | Erweiterung der Hochdruckvernebelungsanlage im NEUBAU laut Brandschutzkonzept | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 133 | classic | SI008 | 3793 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324687 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3794 | 3782 | 3781 | 856 | 856 | Schwerlasten (Logistik, Wasseraufbereitung …) werden im Keller situiert | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 146 | classic | SI021 | 3794 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324647 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3795 | 3780 | 3773 | 857 | 857 | Patienten mit Infektion werden separiert geführt (Liftausgang …) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 142 | classic | SI017 | 3795 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324707 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3772 | 3781 | 3796 | 858 | 858 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 148 | classic | SI023 | 3772 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324927 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3766 | 3753 | 3770 | 859 | 859 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 170 | classic | TE018 | 3766 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324947 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3767 | 3770 | 3755 | 860 | 860 | Zusammenführung, Anbindung (BMA, GLT, FTS, Zutritt usw.) , Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 172 | classic | TE020 | 3767 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324827 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3768 | 3751 | 3758 | 861 | 861 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 160 | classic | TE008 | 3768 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324857 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3769 | 3765 | 3756 | 862 | 862 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 163 | classic | TE011 | 3769 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19324817 | 5 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3751 | 3761 | 3768 | 863 | 863 | Business Continuity in Ableitung von der Unternehmensstrategie zu diesem Thema konzeptionell und in der Projektplanung vorsehen | Chance | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 159 | classic | TE007 | 3751 | 1782 | classic | 2025-03-18 | 1 | 321 |  | 2025-03-10 |  | 1 | SCHRATTERJ | 1
19269042 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3825 | 3831 | 3834 | 682 | 682 | Projektinhalt nicht mit medizinischer Leistungsplanung (BO-Planung) kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 94 | classic | PU011 | 3825 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269038 | 16 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3835 | 3832 | 3826 | 683 | 683 | Konflikte mit anderen Projekten (nicht nur Bauprojekte) oder mit dem laufenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 90 | classic | PU007 | 3835 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269032 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3827 | 3842 | 3839 | 684 | 684 | Auswirkung auf die Konsolidierungsbestrebungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | PU001 | 3827 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269040 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3828 | 3826 | 3831 | 685 | 685 | Politisch bedeutender Projektinhalt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 92 | classic | PU009 | 3828 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269046 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3829 | 3838 | 3824 | 686 | 686 | Widerstand und Einfluss von außen (interne Organisationseinheiten, Anrainer …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 98 | classic | PU015 | 3829 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269036 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269041 | 7 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269037 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269035 | 10 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269043 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268968 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268976 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268977 | 17 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268974 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268973 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268969 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268978 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268972 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268980 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19472028 | 5 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3876 | 3872 | 3869 | 776 | 776 | Projektdokumentation nicht vollständig bzw. nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | PA018 | 3876 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471972 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3877 | 3889 | 3886 | 777 | 777 | Lange Projektdauer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PA014 | 3877 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472126 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3878 | 3881 | 3848 | 778 | 778 | zu kurze Projektvorbereitung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | PA025 | 3878 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472070 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3879 | 3880 | 3866 | 779 | 779 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Nutzeränderungsbedarfe | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | PA021 | 3879 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472056 | 20 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3880 | 3869 | 3879 | 780 | 780 | Schleppende, eventuell kostenerhöhende Planung durch laufende Änderungen der Betreiber | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | PA020 | 3880 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472112 | 45 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3881 | 3882 | 3878 | 781 | 781 | Vorgegebene Projektpläne sind nicht abgestimmt und unrealistisch | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | PA024 | 3881 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472098 | 16 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3882 | 3866 | 3881 | 782 | 782 | Vorgegebene Laufzeiten und Fristen sind nicht berücksichtigt (Beschlussfassung Aufsichtsrat, Einreichung Landesrechnungshof, Ausschreibungsverfahren uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | PA023 | 3882 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471888 | 16 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471804 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471986 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472000 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19471860 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472084 | 6 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472182 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472168 | 13 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472350 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472336 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472294 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472308 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472224 | 9 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472322 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472364 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472266 | 9 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472252 | 9 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472238 | 17 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19472280 | 10 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473400 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19314174 | 26 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3830 | 3833 | 3832 | 687 | 687 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 88 | classic | PU005 | 3830 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314219 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3831 | 3828 | 3825 | 688 | 688 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 93 | classic | PU010 | 3831 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314183 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3832 | 3830 | 3835 | 689 | 689 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 89 | classic | PU006 | 3832 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314165 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3833 | 3836 | 3830 | 690 | 690 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 87 | classic | PU004 | 3833 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314237 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3834 | 3825 | 3837 | 691 | 691 | Terminkollisionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 95 | classic | PU012 | 3834 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313562 | 19 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3890 | 3922 | 3895 | 692 | 692 | Bestehende Bausubstanz schwierig oder nicht bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | ÖU001 | 3890 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313634 | 4 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3891 | 3901 | 3892 | 693 | 693 | Umwelteinflüsse können Projekt behindern oder beeinflussen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | ÖU009 | 3891 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313643 | 4 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3892 | 3891 | 3903 | 694 | 694 | Umweltverträglichkeitsprüfungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | ÖU010 | 3892 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313616 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3893 | 3894 | 3901 | 695 | 695 | Projekt hat Auswirkungen auf Umwelt (Emissionen) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | ÖU007 | 3893 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313607 | 12 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3894 | 3897 | 3893 | 696 | 696 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | ÖU006 | 3894 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313571 | 9 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3895 | 3890 | 3896 | 697 | 697 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | ÖU002 | 3895 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313652 | 13 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3903 | 3892 | 3900 | 698 | 698 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | ÖU011 | 3903 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313598 | 12 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3897 | 3902 | 3894 | 699 | 699 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | ÖU005 | 3897 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313670 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3898 | 3900 | 3899 | 700 | 700 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | ÖU013 | 3898 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313679 | 5 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313661 | 42 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313625 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314498 | 7 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314444 | 8 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314453 | 4 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314435 | 7 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314417 | 7 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314426 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314462 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314507 | 8 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314489 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314471 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314480 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19315020 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314993 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19277171 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3883 | 3885 | 3870 | 783 | 783 | Keine Berücksichtigung innerhalb der Planung des Projektes von Dienstplänen, Urlaubszeiten oder Zeiten mit arbeitsintensiven Tätigkeiten (z.B. Jahresabschluss uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PA008 | 3883 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277141 | 13 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3884 | 3873 | 3865 | 784 | 784 | die Informationsweitergabe von Hygienevorgaben an die Mitarbeiter des AN ist mangelhaft | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PA002 | 3884 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277166 | 20 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3885 | 3888 | 3883 | 785 | 785 | gemeinsame Nutzung der Sanitär-Anlagen und die daraus resultierende Verunreinigung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PA007 | 3885 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277206 | 20 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3886 | 3877 | 3887 | 786 | 786 | mikrobiologische Verkeimung der bestehenden Wasserleitungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PA015 | 3886 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277211 | 18 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3887 | 3886 | 3872 | 787 | 787 | nicht erkannte Hygieneprobleme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PA016 | 3887 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277161 | 8 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3888 | 3875 | 3885 | 788 | 788 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PA006 | 3888 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277241 | 7 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3866 | 3879 | 3882 | 789 | 789 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | PA022 | 3866 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277276 | 16 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3849 | 3850 | 3857 | 790 | 790 | Folgekostenermittlung nicht transparent | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | PF004 | 3849 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277271 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3850 | 3864 | 3849 | 791 | 791 | Betriebsorganisationskonzept nicht gelöst | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | PF003 | 3850 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277336 | 9 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3851 | 3852 | 3858 | 792 | 792 | Unerfüllbare Erwartungshaltung an Auftragnehmer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | PF016 | 3851 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277331 | 14 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3852 | 3856 | 3851 | 793 | 793 | Schulungs- und Einführungsaufwand groß (vor der Inbetriebnahme) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | PF015 | 3852 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277316 | 17 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3853 | 3862 | 3854 | 794 | 794 | Organisatorische Veränderungen einschneidend | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | PF012 | 3853 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277321 | 14 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3854 | 3853 | 3856 | 795 | 795 | Personelle Veränderungen groß | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | PF013 | 3854 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277291 | 25 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3855 | 3863 | 3861 | 796 | 796 | Imageschaden durch Qualitätsverlust | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | PF007 | 3855 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277326 | 14 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3856 | 3854 | 3852 | 797 | 797 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | PF014 | 3856 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277281 | 18 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3857 | 3849 | 3863 | 798 | 798 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | PF005 | 3857 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277341 | 15 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3858 | 3851 | 3841 | 799 | 799 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | PF017 | 3858 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277306 | 10 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3859 | 3860 | 3862 | 800 | 800 | keine Berücksichtung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | PF010 | 3859 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277301 | 51 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3860 | 3861 | 3859 | 801 | 801 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | PF009 | 3860 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277296 | 18 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3861 | 3855 | 3860 | 802 | 802 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | PF008 | 3861 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277311 | 14 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3862 | 3859 | 3853 | 803 | 803 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | PF011 | 3862 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277711 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3796 | 3772 | 3783 | 804 | 804 | Unbefugte Personen im Baustellenbereich | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 149 | classic | SI024 | 3796 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277636 | 24 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277681 | 10 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277621 | 16 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277666 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277646 | 30 | 1 | 4 | GRID41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277611 | 12 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3777 | 3789 | 3779 | 810 | 810 | Eingriff in den Bestand (Abschaltung von Brandmeldelinien ) keine Überwachung während der Abschaltungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 129 | classic | SI004 | 3777 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277596 | 79 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3778 | 3805 | 3787 | 811 | 811 | Anbindung an den Bestand im 3.OG West (Abströmöffnungen der DBA Anlage müssen versetz werden), dadurch resultierend eine zeitliche Abschaltung der Anlage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 126 | classic | SI001 | 3778 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19277616 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3779 | 3777 | 3774 | 812 | 812 | Eingriff in die bestehenden Stiegenhäuser (Sperre des Fluchtweg / Notausgang) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 130 | classic | SI005 | 3779 | 1761 | classic | 2025-03-10 | 1 | 22 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KUTEJA | 1
19268981 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3899 | 3898 | 3873 | 701 | 701 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | ÖU014 | 3899 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268979 | 7 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3900 | 3903 | 3898 | 702 | 702 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | ÖU012 | 3900 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19268975 | 5 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3901 | 3893 | 3891 | 703 | 703 | Umsetzen/Einhalten Klima-Aktiv-Gold Standard | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | ÖU008 | 3901 | 1783 | classic | 2025-03-10 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269072 | 11 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3798 | 3806 | 3805 | 704 | 704 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 124 | classic | RA010 | 3798 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269066 | 6 | 2 | 4 | GRID42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3799 | 3801 | 3800 | 705 | 705 | Einlangen einer Klage | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 118 | classic | RA004 | 3799 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269067 | 10 | 5 | 1 | GRID15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 3800 | 3799 | 3804 | 706 | 706 | Errichtungsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 119 | classic | RA005 | 3800 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269065 | 10 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3801 | 3808 | 3799 | 707 | 707 | Betriebsbewilligung kann nicht erteilt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 117 | classic | RA003 | 3801 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269063 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3802 | 3809 | 3808 | 708 | 708 | Behördenauflagen sind nicht ausführbar (wurden davor nicht abgeklärt/erkundet/erfragt) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 115 | classic | RA001 | 3802 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269064 | 55 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3808 | 3802 | 3801 | 709 | 709 | Bescheidauflagen können unter Einhaltung des Kostenrahmens nicht umgesetzt werden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 116 | classic | RA002 | 3808 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269068 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3804 | 3800 | 3807 | 710 | 710 | Gesetzliche Vorgaben können nicht eingehalten werden (bestehende Ausnahmeregelung, Betriebsvereinbarung …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 120 | classic | RA006 | 3804 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269073 | 12 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3805 | 3798 | 3778 | 711 | 711 | Vorabklärung mit der Behörde nicht durchgeführt (z.B. Landesrechnungshof) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 125 | classic | RA011 | 3805 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269071 | 8 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3806 | 3803 | 3798 | 712 | 712 | Notwendige gutachterliche/fachplanerische Stellungnahme nicht vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 123 | classic | RA009 | 3806 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269069 | 10 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3807 | 3804 | 3803 | 713 | 713 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 121 | classic | RA007 | 3807 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269070 | 11 | 5 | 2 | GRID25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 3803 | 3807 | 3806 | 714 | 714 | negative Stellungnahme durch den L-RH | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 122 | classic | RA008 | 3803 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269130 | 9 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3741 | 3746 | 0 | 715 | 715 | Politische Entscheide | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 182 | classic | UV009 | 3741 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269127 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3742 | 3747 | 3749 | 716 | 716 | Marktentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 179 | classic | UV006 | 3742 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269124 | 9 | 2 | 1 | GRID12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269122 | 9 | 1 | 1 | GRID11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269128 | 9 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269129 | 10 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269126 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269125 | 18 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269123 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269062 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269058 | 5 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269055 | 6 | 2 | 3 | GRID32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269054 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269048 | 8 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269049 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269061 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19269057 | 9 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1783 | classic | 2025-03-13 | 1 | 1102 |  | 2025-03-10 |  | 1 | JARNIGH | 1
19473190 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3797 | 3793 | 3785 | 805 | 805 | Fehlender Check gegen interne Policies (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 134 | classic | SI009 | 3797 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473316 | 4 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3773 | 3795 | 3784 | 806 | 806 | Projektumfeld risikoreich (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 143 | classic | SI018 | 3773 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473148 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3774 | 3779 | 3792 | 807 | 807 | Erhöhte Gefährdung von Personen und Anlagen (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 131 | classic | SI006 | 3774 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473274 | 11 | 3 | 2 | GRID23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 3775 | 3788 | 3780 | 808 | 808 | Mangelnder Brandschutz (Projektphasen …) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 140 | classic | SI015 | 3775 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473218 | 11 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3776 | 3785 | 3786 | 809 | 809 | Heißarbeiten während der Bauphasen (Flämmarbeiten, Schweißarbeiten, Flexarbeiten usw.). | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 136 | classic | SI011 | 3776 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473414 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3783 | 3796 | 3790 | 816 | 816 | Verstellte Fluchtwege | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 150 | classic | SI025 | 3783 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473232 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3786 | 3776 | 3791 | 819 | 819 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 137 | classic | SI012 | 3786 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473092 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3787 | 3778 | 3789 | 820 | 820 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 127 | classic | SI002 | 3787 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473260 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3788 | 3791 | 3775 | 821 | 821 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 139 | classic | SI014 | 3788 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473106 | 14 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3789 | 3787 | 3777 | 822 | 822 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 128 | classic | SI003 | 3789 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473428 | 6 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3790 | 3783 | 3771 | 823 | 823 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 151 | classic | SI026 | 3790 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473246 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3791 | 3786 | 3788 | 824 | 824 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 138 | classic | SI013 | 3791 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473666 | 7 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3750 | 3762 | 3753 | 825 | 825 | Technologien neuartig und komplex (nicht ausgereifte Technologie im Einsatz?) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 168 | classic | TE016 | 3750 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473708 | 5 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3770 | 3766 | 3767 | 826 | 826 | Verfahren neuartig oder komplex | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 171 | classic | TE019 | 3770 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473624 | 6 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3752 | 3756 | 3757 | 827 | 827 | Materialien neuartig oder heikel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 165 | classic | TE013 | 3752 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473498 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3754 | 3759 | 3764 | 829 | 829 | Beeinträchtigung des Betriebes (Erschütterung, Lärm, Staub, Kapazitäten uvm.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 156 | classic | TE004 | 3754 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473610 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3756 | 3769 | 3752 | 831 | 831 | Laufender Betrieb lässt nur eingeschränkte Projektarbeitszeit zu | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 164 | classic | TE012 | 3756 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473638 | 24 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3757 | 3752 | 3762 | 832 | 832 | Planungsgrundlagen - Anforderung des Bestellers (Raum- und Funktionsprogramm) - Änderung des Raumprogrammes nach Design Freeze | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 166 | classic | TE014 | 3757 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19473568 | 9 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3758 | 3768 | 3765 | 833 | 833 | Hygiene - Fehlplanungen, Anforderungsänderungen, Nicht zeitgerechte Ausarbeitung der beauftragten Personen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 161 | classic | TE009 | 3758 | 1788 | classic | 2025-04-02 | 1 | 1121 |  | 2025-03-10 |  | 1 | KAB_HOLZINGERD | 1
19314966 | 7 | 3 | 1 | GRID13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 3743 | 3745 | 3748 | 717 | 717 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 176 | classic | UV003 | 3743 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314948 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3744 | 3755 | 3745 | 718 | 718 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 174 | classic | UV001 | 3744 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19315002 | 8 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3749 | 3742 | 3746 | 719 | 719 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 180 | classic | UV007 | 3749 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19315011 | 3 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3746 | 3749 | 3741 | 720 | 720 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 181 | classic | UV008 | 3746 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314984 | 4 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3747 | 3748 | 3742 | 721 | 721 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 178 | classic | UV005 | 3747 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314975 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3748 | 3743 | 3747 | 722 | 722 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 177 | classic | UV004 | 3748 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314957 | 5 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3745 | 3744 | 3743 | 723 | 723 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 175 | classic | UV002 | 3745 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314408 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3809 | 3815 | 3802 | 724 | 724 | Projektziele zu wenig klar festgelegt oder nachträglich geändert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 114 | classic | PV016 | 3809 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314372 | 6 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3810 | 3816 | 3818 | 725 | 725 | Projektanforderungen ungenügend definiert/kommuniziert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 110 | classic | PV012 | 3810 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314345 | 6 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3811 | 3812 | 3820 | 726 | 726 | Nutzeranforderungen zu wenig klar bestimmt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 107 | classic | PV009 | 3811 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314336 | 17 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3812 | 3821 | 3811 | 727 | 727 | Nutzer-, Betreiber- und Herstellverantwortung ungenügend definiert | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 106 | classic | PV008 | 3812 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314282 | 11 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3813 | 3824 | 3814 | 728 | 728 | Enger Kostenrahmen, keine vollständige finanzielle Deckung vorhanden | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 100 | classic | PV002 | 3813 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314291 | 3 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3814 | 3813 | 3822 | 729 | 729 | Enger Terminplan | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 101 | classic | PV003 | 3814 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314399 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3815 | 3817 | 3809 | 730 | 730 | Projektziele (Projektgrenzen …) mit Unternehmensziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 113 | classic | PV015 | 3815 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314363 | 7 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3816 | 3820 | 3810 | 731 | 731 | Projektänderungen mit Unternehmensziel oder Projektziel nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 109 | classic | PV011 | 3816 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314390 | 8 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3817 | 3818 | 3815 | 732 | 732 | Projektvorgaben mit den besonderen Bestimmungen (z.B. Sozialversicherungsträger, Umweltbestimmungen uvm.) nicht kompatibel | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 112 | classic | PV014 | 3817 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314381 | 4 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3818 | 3810 | 3817 | 733 | 733 | Projektinhalt nicht klar abgegrenzt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 111 | classic | PV013 | 3818 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314318 | 6 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3819 | 3823 | 3821 | 734 | 734 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 104 | classic | PV006 | 3819 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314354 | 5 | 3 | 4 | GRID43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3820 | 3811 | 3816 | 735 | 735 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 108 | classic | PV010 | 3820 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314327 | 4 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3821 | 3819 | 3812 | 736 | 736 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 105 | classic | PV007 | 3821 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314300 | 3 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3822 | 3814 | 3823 | 737 | 737 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 102 | classic | PV004 | 3822 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314309 | 5 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3823 | 3822 | 3819 | 738 | 738 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 103 | classic | PV005 | 3823 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19314273 | 4 | 4 | 4 | GRID44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 3824 | 3829 | 3813 | 739 | 739 | Baufeld im zentralen Krankenhausumfeld | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 99 | classic | PV001 | 3824 | 1791 | classic | 2025-03-21 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313445 | 12 | 4 | 2 | GRID24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 3904 | 3914 | 3920 | 740 | 740 | Kommunikationsfehler (bzw. unzureichend) mit Nutzer | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB007 | 3904 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313553 | 14 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3922 | 3916 | 3890 | 741 | 741 | Widerstand von Nutzern | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | BB019 | 3922 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313526 | 11 | 2 | 2 | GRID22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3906 | 3909 | 3919 | 742 | 742 | Skepsis bzw. Ängste von Nutzern nicht mit Schulungen/Informationsveranstaltungen abwendbar | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | BB016 | 3906 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313472 | 15 | 4 | 1 | GRID14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 3907 | 3917 | 3921 | 743 | 743 | Nutzer nicht oder zu wenig einbezogen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB010 | 3907 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313499 | 17 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3908 | 3905 | 3913 | 744 | 744 | Personalwechsel in Schlüsselpositionen | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | BB013 | 3908 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313517 | 10 | 4 | 3 | GRID34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 3909 | 3913 | 3906 | 745 | 745 | Schnittstellenthematik (BIMM, Technik, MT…) | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | BB015 | 3909 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1
19313418 | 12 | 3 | 3 | GRID33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 3910 | 3911 | 3918 | 746 | 746 | Dem Nutzer sind nicht alle Anforderungen (aus BO Planung …) bekannt | Risiko | 281 | E-CMZ Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB004 | 3910 | 1791 | classic | 2025-03-17 | 1 | 1105 |  | 2025-03-10 |  | 2 | KAB_JANKCHR | 1