## Sheet 1
| ACC2SURV_ACCID | Quercheck | ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT | X1Pixel | X2Pixel | Y1Pixel | Y2Pixel | ClassicGrid | getlowx | gethighx | getlowy | gethighy | hitOcc | hitImp | QuestionGroup | uncertaintyIPixel | uncertaintyOPixel | uncertaintyAreaPixel | uncertaintyPerimeterPixel | uncertaintytotalPixel | middleX | middleY | middleIGRID | middleOGRID | middleGRID | scaled_IMPACT | scaled_OCCURRENCE | scaled_X1 | scaled_X2 | scaled_Y1 | scaled_Y2 | scaled_uncertainty_X | scaled_uncertainty_Y | scaled_uncertainty_XY | scaled_uncertainty_AREA | scaled_uncertainty_PERIMETER | scaled_uncertainty_middle_X | scaled_uncertainty_middle_Y
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | [7 empty] | 401 | 401 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU1 |  |  | classic |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 40 | 40 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 30 | 30
3 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 40 | 40 | 60 | 60 | [7 empty] | 402 | 402 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU2 |  |  | classic |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 240 | 160 | 240 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 200 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 70 | 70
5 | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | [7 empty] | 403 | 403 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU3 |  |  | classic |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 40 | 40 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 30 | 30
7 | 2 | 2 | 7 |  | 1 | 5 | 0 | 80 | 20 | 100 | [7 empty] | 401 | 401 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU1 |  |  | classic |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 80 | 320 | 400 | Grid51 | 1 | 2 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 40 | 360 | 1 | 5 | Grid51 | 10 | 90 | 0 | 20 | 80 | 100 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 30 | 110
9 | 2 | 2 | 9 |  | 3 | 3 | 40 | 20 | 60 | 40 | [7 empty] | 402 | 402 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU2 |  |  | classic |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 160 | 240 | 80 | 160 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 200 | 120 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 40 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 70 | 50
11 | 2 | 2 | 11 |  | 2 | 2 | 20 | 20 | 40 | 40 | [7 empty] | 403 | 403 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU3 |  |  | classic |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 80 | 160 | 80 | 160 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 120 | 120 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 50 | 50
13 | 3 | 3 | 13 |  | 4 | 4 | 80 | 50 | 100 | 100 | [7 empty] | 401 | 401 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU1 |  |  | classic |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 400 | 200 | 400 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 200 | 16000 | 560 | 280 | 360 | 300 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 80 | 100 | 50 | 100 | 20 | 50 | 70 | 1000 | 140 | 110 | 125
15 | 3 | 3 | 15 |  | 4 | 3 | 80 | 10 | 90 | 20 | [7 empty] | 402 | 402 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU2 |  |  | classic |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 360 | 40 | 80 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 40 | 1600 | 160 | 80 | 340 | 60 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 80 | 90 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 | 40 | 95 | 25
17 | 3 | 3 | 17 |  | 3 | 3 | 40 | 40 | 60 | 60 | [7 empty] | 403 | 403 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU3 |  |  | classic |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 240 | 160 | 240 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 200 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 70 | 70
19 | 4 | 4 | 19 |  | 4 | 4 | 60 | 60 | 80 | 80 | [7 empty] | 403 | 403 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU3 |  |  | classic |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 320 | 240 | 320 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 280 | 280 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 90 | 90
21 | 5 | 5 | 21 |  | 5 | 5 | 80 | 80 | 100 | 100 | [7 empty] | 403 | 403 |  | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt |  | classic | MU3 |  |  | classic |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 400 | 320 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 360 | 360 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80 | 110 | 110
23 | 346 | 346 | 139289 | 64 | 3 | 3 | 63 | 74.25 | 68 | 81 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 252 | 272 | 297 | 324 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 20 | 27 | 540 | 94 | 47 | 262 | 310.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 63 | 68 | 74.25 | 81 | 5 | 6.75 | 11.75 | 33.75 | 23.5 | 70.5 | 84.375
25 | 346 | 346 | 139291 | 24 | 3 | 5 | 42.75 | 40.25 | 54.25 | 47.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 171 | 217 | 161 | 190 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 29 | 1334 | 150 | 75 | 194 | 175.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 42.75 | 54.25 | 40.25 | 47.5 | 11.5 | 7.25 | 18.75 | 83.375 | 37.5 | 60 | 51.125
29 | 346 | 346 | 139295 | 26 | 4 | 5 | 73.5 | 79.25 | 82.75 | 88.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 294 | 331 | 317 | 353 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 36 | 1332 | 146 | 73 | 312.5 | 335 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 73.5 | 82.75 | 79.25 | 88.25 | 9.25 | 9 | 18.25 | 83.25 | 36.5 | 87.375 | 92.75
31 | 346 | 346 | 139297 | 15 | 4 | 4 | 50.5 | 39 | 57.75 | 44.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 202 | 231 | 156 | 178 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 22 | 638 | 102 | 51 | 216.5 | 167 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 50.5 | 57.75 | 39 | 44.5 | 7.25 | 5.5 | 12.75 | 39.875 | 25.5 | 61.375 | 47.25
33 | 346 | 346 | 139299 | 10 | 3 | 4 | 27.75 | 8.5 | 37.5 | 14.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 111 | 150 | 34 | 57 | Grid43 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 23 | 897 | 124 | 62 | 130.5 | 45.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 27.75 | 37.5 | 8.5 | 14.25 | 9.75 | 5.75 | 15.5 | 56.0625 | 31 | 42.375 | 17.125
35 | 346 | 346 | 139301 | 9 | 2 | 3 | 38.75 | 44.25 | 46.75 | 52.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 155 | 187 | 177 | 210 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 33 | 1056 | 130 | 65 | 171 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 38.75 | 46.75 | 44.25 | 52.5 | 8 | 8.25 | 16.25 | 66 | 32.5 | 50.75 | 56.625
37 | 346 | 346 | 139303 | 18 | 2 | 3 | 6.75 | 88 | 11.25 | 96.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 27 | 45 | 352 | 387 | Grid32 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 18 | 35 | 630 | 106 | 53 | 36 | 369.5 | 1 | 5 | Grid51 | 30 | 50 | 6.75 | 11.25 | 88 | 96.75 | 4.5 | 8.75 | 13.25 | 39.375 | 26.5 | 13.5 | 101.125
39 | 346 | 346 | 139305 | 13 | 3 | 4 | 32 | 61 | 38.25 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 128 | 153 | 244 | 267 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 25 | 23 | 575 | 96 | 48 | 140.5 | 255.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 32 | 38.25 | 61 | 66.75 | 6.25 | 5.75 | 12 | 35.9375 | 24 | 41.375 | 69.625
41 | 346 | 346 | 139307 | 13 | 2 | 3 | 37.5 | 51.25 | 44.75 | 56.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 150 | 179 | 205 | 226 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 21 | 609 | 100 | 50 | 164.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 37.5 | 44.75 | 51.25 | 56.5 | 7.25 | 5.25 | 12.5 | 38.0625 | 25 | 48.375 | 59.125
43 | 346 | 346 | 139309 | 7 | 2 | 3 | 15.5 | 46.25 | 24.75 | 51.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 62 | 99 | 185 | 206 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 21 | 777 | 116 | 58 | 80.5 | 195.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 50 | 15.5 | 24.75 | 46.25 | 51.5 | 9.25 | 5.25 | 14.5 | 48.5625 | 29 | 29.375 | 54.125
45 | 346 | 346 | 139311 | 16 | 4 | 5 | 93 | 95.25 | 96 | 98.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 372 | 384 | 381 | 393 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 12 | 12 | 144 | 48 | 24 | 378 | 387 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 93 | 96 | 95.25 | 98.25 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 97.5 | 99.75
47 | 346 | 346 | 139313 | 22 | 3 | 2 | 83.5 | 4 | 89 | 6.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 334 | 356 | 16 | 26 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 22 | 10 | 220 | 64 | 32 | 345 | 21 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 83.5 | 89 | 4 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 8 | 13.75 | 16 | 91.75 | 7.75
49 | 346 | 346 | 139315 | 13 | 2 | 3 | 77.25 | 49.5 | 82.5 | 53.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 309 | 330 | 198 | 213 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 21 | 15 | 315 | 72 | 36 | 319.5 | 205.5 |  | 3 |  | 30 | 50 | 77.25 | 82.5 | 49.5 | 53.25 | 5.25 | 3.75 | 9 | 19.6875 | 18 | 85.125 | 55.125
51 | 346 | 346 | 139317 | 14 | 2 | 2 | 67.25 | 10.75 | 77 | 14.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 269 | 308 | 43 | 57 | Grid22 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 14 | 546 | 106 | 53 | 288.5 | 50 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 30 | 67.25 | 77 | 10.75 | 14.25 | 9.75 | 3.5 | 13.25 | 34.125 | 26.5 | 81.875 | 16
53 | 346 | 346 | 139319 | 30 | 4 | 5 | 87 | 93 | 91.5 | 96.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 348 | 366 | 372 | 387 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 18 | 15 | 270 | 66 | 33 | 357 | 379.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 87 | 91.5 | 93 | 96.75 | 4.5 | 3.75 | 8.25 | 16.875 | 16.5 | 93.75 | 98.625
55 | 346 | 346 | 139321 | 12 | 2 | 2 | 20.25 | 23.25 | 26.75 | 26.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 81 | 107 | 93 | 107 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 26 | 14 | 364 | 80 | 40 | 94 | 100 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 20.25 | 26.75 | 23.25 | 26.75 | 6.5 | 3.5 | 10 | 22.75 | 20 | 30 | 28.5
57 | 346 | 346 | 139323 | 11 | 2 | 3 | 50.5 | 25.25 | 58 | 28.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 202 | 232 | 101 | 113 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 12 | 360 | 84 | 42 | 217 | 107 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 50.5 | 58 | 25.25 | 28.25 | 7.5 | 3 | 10.5 | 22.5 | 21 | 61.75 | 29.75
59 | 346 | 346 | 139325 | 12 | 3 | 4 | 85.5 | 94.25 | 91.25 | 96.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 342 | 365 | 377 | 387 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 10 | 230 | 66 | 33 | 353.5 | 382 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 85.5 | 91.25 | 94.25 | 96.75 | 5.75 | 2.5 | 8.25 | 14.375 | 16.5 | 94.125 | 98
61 | 346 | 346 | 139327 | 31 | 3 | 3 | 21.25 | 16 | 28.75 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 85 | 115 | 64 | 76 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 30 | 12 | 360 | 84 | 42 | 100 | 70 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 21.25 | 28.75 | 16 | 19 | 7.5 | 3 | 10.5 | 22.5 | 21 | 32.5 | 20.5
65 | 346 | 346 | 139331 | 17 | 4 | 4 | 53.75 | 65 | 58 | 69.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 215 | 232 | 260 | 279 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 17 | 19 | 323 | 72 | 36 | 223.5 | 269.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 53.75 | 58 | 65 | 69.75 | 4.25 | 4.75 | 9 | 20.1875 | 18 | 60.125 | 72.125
73 | 346 | 346 | 139339 | 21 | 2 | 4 | 17.75 | 15.25 | 23.25 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 71 | 93 | 61 | 72 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 22 | 11 | 242 | 66 | 33 | 82 | 66.5 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 70 | 17.75 | 23.25 | 15.25 | 18 | 5.5 | 2.75 | 8.25 | 15.125 | 16.5 | 26 | 19.375
75 | 346 | 346 | 139341 | 13 | 3 | 5 | 35.25 | 48.75 | 44 | 51.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 141 | 176 | 195 | 207 | Grid53 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 35 | 12 | 420 | 94 | 47 | 158.5 | 201 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 90 | 35.25 | 44 | 48.75 | 51.75 | 8.75 | 3 | 11.75 | 26.25 | 23.5 | 48.375 | 53.25
77 | 346 | 346 | 139343 | 16 | 2 | 3 | 50 | 49.25 | 54 | 53.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 200 | 216 | 197 | 214 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 17 | 272 | 66 | 33 | 208 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 50 | 54 | 49.25 | 53.5 | 4 | 4.25 | 8.25 | 17 | 16.5 | 56 | 55.625
81 | 346 | 346 | 139347 | 11 | 3 | 3 | 54.5 | 58.75 | 60 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 218 | 240 | 235 | 251 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 16 | 352 | 76 | 38 | 229 | 243 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 54.5 | 60 | 58.75 | 62.75 | 5.5 | 4 | 9.5 | 22 | 19 | 62.75 | 64.75
83 | 346 | 346 | 139349 | 26 | 3 | 3 | 76.75 | 13 | 84.75 | 17.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 307 | 339 | 52 | 70 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 32 | 18 | 576 | 100 | 50 | 323 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 76.75 | 84.75 | 13 | 17.5 | 8 | 4.5 | 12.5 | 36 | 25 | 88.75 | 19.75
101 | 346 | 346 | 139367 | 14 | 3 | 4 | 46.25 | 45.25 | 58.25 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 185 | 233 | 181 | 195 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 14 | 672 | 124 | 62 | 209 | 188 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 46.25 | 58.25 | 45.25 | 48.75 | 12 | 3.5 | 15.5 | 42 | 31 | 64.25 | 50.5
103 | 346 | 346 | 139369 | 13 | 3 | 3 | 46.25 | 46 | 55.75 | 49.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 185 | 223 | 184 | 199 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 15 | 570 | 106 | 53 | 204 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 46.25 | 55.75 | 46 | 49.75 | 9.5 | 3.75 | 13.25 | 35.625 | 26.5 | 60.5 | 51.625
107 | 346 | 346 | 139373 | 11 | 3 | 4 | 59.25 | 73.75 | 64 | 76.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 237 | 256 | 295 | 306 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 19 | 11 | 209 | 60 | 30 | 246.5 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 59.25 | 64 | 73.75 | 76.5 | 4.75 | 2.75 | 7.5 | 13.0625 | 15 | 66.375 | 77.875
109 | 346 | 346 | 139375 | 21 | 2 | 3 | 49.75 | 45 | 55.5 | 50.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 199 | 222 | 180 | 202 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 22 | 506 | 90 | 45 | 210.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 49.75 | 55.5 | 45 | 50.5 | 5.75 | 5.5 | 11.25 | 31.625 | 22.5 | 58.375 | 53.25
111 | 346 | 346 | 139377 | 13 | 3 | 5 | 70 | 11.75 | 77.5 | 15.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 280 | 310 | 47 | 62 | Grid53 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 30 | 15 | 450 | 90 | 45 | 295 | 54.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 90 | 70 | 77.5 | 11.75 | 15.5 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 28.125 | 22.5 | 81.25 | 17.375
117 | 346 | 346 | 139383 | 9 | 4 | 4 | 85.75 | 88.25 | 89.75 | 93 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 343 | 359 | 353 | 372 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 19 | 304 | 70 | 35 | 351 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 85.75 | 89.75 | 88.25 | 93 | 4 | 4.75 | 8.75 | 19 | 17.5 | 91.75 | 95.375
119 | 346 | 346 | 139385 | 14 | 3 | 3 | 78.25 | 49.5 | 84.75 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 313 | 339 | 198 | 219 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 26 | 21 | 546 | 94 | 47 | 326 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 78.25 | 84.75 | 49.5 | 54.75 | 6.5 | 5.25 | 11.75 | 34.125 | 23.5 | 88 | 57.375
197 | 41 | 41 | 139463 | 38 | 5 | 3 | 86 | 48.25 | 100 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 344 | 400 | 193 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 207 | 11592 | 526 | 263 | 372 | 296.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 86 | 100 | 48.25 | 100 | 14 | 51.75 | 65.75 | 724.5 | 131.5 | 107 | 125.875
199 | 41 | 41 | 139465 | 13 | 5 | 4 | 86.25 | 26.25 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 345 | 400 | 105 | 400 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 55 | 295 | 16225 | 700 | 350 | 372.5 | 252.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 86.25 | 100 | 26.25 | 100 | 13.75 | 73.75 | 87.5 | 1014.0625 | 175 | 106.875 | 136.875
201 | 41 | 41 | 139467 | 23 | 4 | 4 | 54.75 | 40.75 | 73.75 | 79.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 219 | 295 | 163 | 318 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 155 | 11780 | 462 | 231 | 257 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 54.75 | 73.75 | 40.75 | 79.5 | 19 | 38.75 | 57.75 | 736.25 | 115.5 | 83.25 | 98.875
203 | 41 | 41 | 139469 | 18 | 3 | 3 | 44.75 | 87.25 | 64.5 | 97.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 258 | 349 | 390 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 79 | 41 | 3239 | 240 | 120 | 218.5 | 369.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 44.75 | 64.5 | 87.25 | 97.5 | 19.75 | 10.25 | 30 | 202.4375 | 60 | 74.375 | 102.625
205 | 41 | 41 | 139471 | 22 | 5 | 2 | 50.25 | 35.25 | 58.25 | 59 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 233 | 141 | 236 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 32 | 95 | 3040 | 254 | 127 | 217 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 30 | 50.25 | 58.25 | 35.25 | 59 | 8 | 23.75 | 31.75 | 190 | 63.5 | 62.25 | 70.875
207 | 41 | 41 | 139473 | 18 | 5 | 2 | 52.25 | 14.75 | 100 | 50 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 209 | 400 | 59 | 200 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 191 | 141 | 26931 | 664 | 332 | 304.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 52.25 | 100 | 14.75 | 50 | 47.75 | 35.25 | 83 | 1683.1875 | 166 | 123.875 | 67.625
209 | 41 | 41 | 139475 | 34 | 3 | 4 | 50 | 39.5 | 65.5 | 88 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 200 | 262 | 158 | 352 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 194 | 12028 | 512 | 256 | 231 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 50 | 65.5 | 39.5 | 88 | 15.5 | 48.5 | 64 | 751.75 | 128 | 73.25 | 112.25
211 | 41 | 41 | 139477 | 16 | 3 | 3 | 33.25 | 18.25 | 45.25 | 60.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 133 | 181 | 73 | 241 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 168 | 8064 | 432 | 216 | 157 | 157 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 33.25 | 45.25 | 18.25 | 60.25 | 12 | 42 | 54 | 504 | 108 | 51.25 | 81.25
213 | 41 | 41 | 139479 | 36 | 4 | 3 | 59.25 | 32.25 | 100 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 237 | 400 | 129 | 219 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 163 | 90 | 14670 | 506 | 253 | 318.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 59.25 | 100 | 32.25 | 54.75 | 40.75 | 22.5 | 63.25 | 916.875 | 126.5 | 120.375 | 66
215 | 41 | 41 | 139481 | 29 | 4 | 3 | 23.5 | 53 | 56 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 94 | 224 | 212 | 305 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 130 | 93 | 12090 | 446 | 223 | 159 | 258.5 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 50 | 23.5 | 56 | 53 | 76.25 | 32.5 | 23.25 | 55.75 | 755.625 | 111.5 | 72.25 | 87.875
217 | 41 | 41 | 139483 | 22 | 5 | 3 | 57.25 | 9 | 100 | 33 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 229 | 400 | 36 | 132 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 171 | 96 | 16416 | 534 | 267 | 314.5 | 84 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 57.25 | 100 | 9 | 33 | 42.75 | 24 | 66.75 | 1026 | 133.5 | 121.375 | 45
219 | 41 | 41 | 139485 | 19 | 4 | 2 | 35 | 12 | 65.75 | 43 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 140 | 263 | 48 | 172 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 123 | 124 | 15252 | 494 | 247 | 201.5 | 110 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 35 | 65.75 | 12 | 43 | 30.75 | 31 | 61.75 | 953.25 | 123.5 | 81.125 | 58.5
221 | 41 | 41 | 139487 | 15 | 3 | 2 | 63.75 | 31 | 100 | 69.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 400 | 124 | 279 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 145 | 155 | 22475 | 600 | 300 | 327.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 63.75 | 100 | 31 | 69.75 | 36.25 | 38.75 | 75 | 1404.6875 | 150 | 118.125 | 89.125
223 | 41 | 41 | 139489 | 14 | 4 | 4 | 43 | 52.75 | 64.75 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 172 | 259 | 211 | 400 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 189 | 16443 | 552 | 276 | 215.5 | 305.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 43 | 64.75 | 52.75 | 100 | 21.75 | 47.25 | 69 | 1027.6875 | 138 | 75.625 | 123.625
225 | 41 | 41 | 139491 | 36 | 4 | 3 | 46.25 | 46.25 | 94 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 185 | 376 | 185 | 361 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 191 | 176 | 33616 | 734 | 367 | 280.5 | 273 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 46.25 | 94 | 46.25 | 90.25 | 47.75 | 44 | 91.75 | 2101 | 183.5 | 117.875 | 112.25
227 | 41 | 41 | 139493 | 22 | 5 | 4 | 49.5 | 21.25 | 68 | 63 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 198 | 272 | 85 | 252 | Grid45 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 167 | 12358 | 482 | 241 | 235 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 49.5 | 68 | 21.25 | 63 | 18.5 | 41.75 | 60.25 | 772.375 | 120.5 | 77.25 | 83.875
229 | 41 | 41 | 139495 | 10 | 4 | 4 | 66.25 | 40.5 | 84.75 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 265 | 339 | 162 | 259 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 97 | 7178 | 342 | 171 | 302 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 66.25 | 84.75 | 40.5 | 64.75 | 18.5 | 24.25 | 42.75 | 448.625 | 85.5 | 94 | 76.875
231 | 41 | 41 | 139497 | 36 | 4 | 3 | 68 | 19.5 | 84 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 272 | 336 | 78 | 305 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 64 | 227 | 14528 | 582 | 291 | 304 | 191.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 68 | 84 | 19.5 | 76.25 | 16 | 56.75 | 72.75 | 908 | 145.5 | 92 | 104.625
233 | 41 | 41 | 139499 | 317 | 3 | 3 | 28.75 | 38 | 58.5 | 82.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 115 | 234 | 152 | 331 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 119 | 179 | 21301 | 596 | 298 | 174.5 | 241.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 28.75 | 58.5 | 38 | 82.75 | 29.75 | 44.75 | 74.5 | 1331.3125 | 149 | 73.375 | 105.125
235 | 41 | 41 | 139501 | 130 | 4 | 5 | 61.5 | 56.75 | 83.25 | 88.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 246 | 333 | 227 | 355 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 128 | 11136 | 430 | 215 | 289.5 | 291 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 61.5 | 83.25 | 56.75 | 88.75 | 21.75 | 32 | 53.75 | 696 | 107.5 | 94.125 | 104.75
237 | 41 | 41 | 139503 | 30 | 3 | 4 | 28 | 44.25 | 47.75 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 112 | 191 | 177 | 366 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 189 | 14931 | 536 | 268 | 151.5 | 271.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 28 | 47.75 | 44.25 | 91.5 | 19.75 | 47.25 | 67 | 933.1875 | 134 | 57.625 | 115.125
239 | 41 | 41 | 139505 | 14 | 5 | 4 | 46.75 | 49.5 | 81.5 | 79.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 326 | 198 | 318 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 139 | 120 | 16680 | 518 | 259 | 256.5 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 46.75 | 81.5 | 49.5 | 79.5 | 34.75 | 30 | 64.75 | 1042.5 | 129.5 | 98.875 | 94.5
241 | 41 | 41 | 139507 | 10 | 5 | 5 | 82 | 88.5 | 100 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 328 | 400 | 354 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 46 | 3312 | 236 | 118 | 364 | 377 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 82 | 100 | 88.5 | 100 | 18 | 11.5 | 29.5 | 207 | 59 | 109 | 105.75
243 | 41 | 41 | 139509 | 14 | 3 | 2 | 16.25 | 9 | 34 | 83.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 65 | 136 | 36 | 333 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 71 | 297 | 21087 | 736 | 368 | 100.5 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 30 | 16.25 | 34 | 9 | 83.25 | 17.75 | 74.25 | 92 | 1317.9375 | 184 | 42.875 | 120.375
245 | 41 | 41 | 139511 | 17 | 5 | 2 | 17.75 | 10.75 | 30.5 | 42 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 71 | 122 | 43 | 168 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 51 | 125 | 6375 | 352 | 176 | 96.5 | 105.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 30 | 17.75 | 30.5 | 10.75 | 42 | 12.75 | 31.25 | 44 | 398.4375 | 88 | 36.875 | 57.625
247 | 41 | 41 | 139513 | 51 | 5 | 3 | 59.5 | 19.5 | 80 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 238 | 320 | 78 | 233 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 155 | 12710 | 474 | 237 | 279 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 59.5 | 80 | 19.5 | 58.25 | 20.5 | 38.75 | 59.25 | 794.375 | 118.5 | 90.25 | 77.625
249 | 41 | 41 | 139515 | 17 | 5 | 3 | 68.25 | 13.5 | 99.5 | 35.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 273 | 398 | 54 | 141 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 87 | 10875 | 424 | 212 | 335.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 68.25 | 99.5 | 13.5 | 35.25 | 31.25 | 21.75 | 53 | 679.6875 | 106 | 115.125 | 46.125
251 | 41 | 41 | 139517 | 42 | 3 | 5 | 70.25 | 19.25 | 100 | 44 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 281 | 400 | 77 | 176 | Grid53 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 119 | 99 | 11781 | 436 | 218 | 340.5 | 126.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 90 | 70.25 | 100 | 19.25 | 44 | 29.75 | 24.75 | 54.5 | 736.3125 | 109 | 114.875 | 56.375
253 | 41 | 41 | 139519 | 22 | 4 | 3 | 28.5 | 16.25 | 44 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 114 | 176 | 65 | 185 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 120 | 7440 | 364 | 182 | 145 | 125 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 28.5 | 44 | 16.25 | 46.25 | 15.5 | 30 | 45.5 | 465 | 91 | 51.75 | 61.25
257 | 41 | 41 | 139523 | 25 | 5 | 5 | 70.5 | 15 | 96.25 | 78.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 282 | 385 | 60 | 315 | Grid55 | 4 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 255 | 26265 | 716 | 358 | 333.5 | 187.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 70.5 | 96.25 | 15 | 78.75 | 25.75 | 63.75 | 89.5 | 1641.5625 | 179 | 109.125 | 110.625
259 | 41 | 41 | 139525 | 26 | 4 | 4 | 26.25 | 47 | 53.75 | 67 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 105 | 215 | 188 | 268 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 110 | 80 | 8800 | 380 | 190 | 160 | 228 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 26.25 | 53.75 | 47 | 67 | 27.5 | 20 | 47.5 | 550 | 95 | 67.5 | 77
261 | 41 | 41 | 139527 | 12 | 2 | 3 | 79 | 17.25 | 100 | 32.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 316 | 400 | 69 | 131 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 62 | 5208 | 292 | 146 | 358 | 100 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 50 | 79 | 100 | 17.25 | 32.75 | 21 | 15.5 | 36.5 | 325.5 | 73 | 110.5 | 40.5
263 | 41 | 41 | 139529 | 21 | 4 | 4 | 81.5 | 51.5 | 100 | 68.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 400 | 206 | 273 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 67 | 4958 | 282 | 141 | 363 | 239.5 | 5 |  |  | 70 | 70 | 81.5 | 100 | 51.5 | 68.25 | 18.5 | 16.75 | 35.25 | 309.875 | 70.5 | 109.25 | 76.625
265 | 41 | 41 | 139531 | 29 | 2 | 5 | 9.5 | 39.25 | 39.5 | 68.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 38 | 158 | 157 | 275 | Grid52 | 1 | 2 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 120 | 118 | 14160 | 476 | 238 | 98 | 216 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 90 | 9.5 | 39.5 | 39.25 | 68.75 | 30 | 29.5 | 59.5 | 885 | 119 | 54.5 | 83.5
267 | 41 | 41 | 139533 | 14 | 4 | 4 | 77.25 | 46 | 100 | 71.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 309 | 400 | 184 | 286 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 102 | 9282 | 386 | 193 | 354.5 | 235 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 77.25 | 100 | 46 | 71.5 | 22.75 | 25.5 | 48.25 | 580.125 | 96.5 | 111.375 | 84.25
269 | 41 | 41 | 139535 | 19 | 5 | 5 | 70.75 | 66.75 | 100 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 283 | 400 | 267 | 400 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 117 | 133 | 15561 | 500 | 250 | 341.5 | 333.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 70.75 | 100 | 66.75 | 100 | 29.25 | 33.25 | 62.5 | 972.5625 | 125 | 114.625 | 116.625
271 | 41 | 41 | 139537 | 15 | 5 | 4 | 82 | 61.25 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 328 | 400 | 245 | 400 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 155 | 11160 | 454 | 227 | 364 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 82 | 100 | 61.25 | 100 | 18 | 38.75 | 56.75 | 697.5 | 113.5 | 109 | 119.375
273 | 41 | 41 | 139539 | 18 | 5 | 3 | 86.75 | 25.75 | 100 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 347 | 400 | 103 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 297 | 15741 | 700 | 350 | 373.5 | 251.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 86.75 | 100 | 25.75 | 100 | 13.25 | 74.25 | 87.5 | 983.8125 | 175 | 106.625 | 137.125
275 | 41 | 41 | 139541 | 13 | 4 | 3 | 43.75 | 17 | 83 | 80.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 175 | 332 | 68 | 321 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 157 | 253 | 39721 | 820 | 410 | 253.5 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 43.75 | 83 | 17 | 80.25 | 39.25 | 63.25 | 102.5 | 2482.5625 | 205 | 102.625 | 111.875
277 | 41 | 41 | 139543 | 25 | 5 | 3 | 87.25 | 32 | 100 | 88.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 349 | 400 | 128 | 355 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 227 | 11577 | 556 | 278 | 374.5 | 241.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 87.25 | 100 | 32 | 88.75 | 12.75 | 56.75 | 69.5 | 723.5625 | 139 | 106.375 | 117.125
279 | 41 | 41 | 139545 | 13 | 4 | 3 | 43.25 | 32.25 | 63 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 173 | 252 | 129 | 329 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 200 | 15800 | 558 | 279 | 212.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 43.25 | 63 | 32.25 | 82.25 | 19.75 | 50 | 69.75 | 987.5 | 139.5 | 72.875 | 107.25
281 | 41 | 41 | 139547 | 35 | 4 | 3 | 48.75 | 23.25 | 85.5 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 195 | 342 | 93 | 223 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 147 | 130 | 19110 | 554 | 277 | 268.5 | 158 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 48.75 | 85.5 | 23.25 | 55.75 | 36.75 | 32.5 | 69.25 | 1194.375 | 138.5 | 103.875 | 72
283 | 41 | 41 | 139549 | 33 | 4 | 3 | 79 | 34 | 100 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 316 | 400 | 136 | 400 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 264 | 22176 | 696 | 348 | 358 | 268 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 79 | 100 | 34 | 100 | 21 | 66 | 87 | 1386 | 174 | 110.5 | 133
285 | 41 | 41 | 139551 | 38 | 5 | 3 | 48.5 | 0 | 100 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 194 | 400 | 0 | 400 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 206 | 400 | 82400 | 1212 | 606 | 297 | 200 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 48.5 | 100 | 0 | 100 | 51.5 | 100 | 151.5 | 5150 | 303 | 125.75 | 150
287 | 41 | 41 | 139553 | 14 | 5 | 2 | 76.75 | 2.5 | 100 | 55.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 307 | 400 | 10 | 221 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 211 | 19623 | 608 | 304 | 353.5 | 115.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 76.75 | 100 | 2.5 | 55.25 | 23.25 | 52.75 | 76 | 1226.4375 | 152 | 111.625 | 81.625
289 | 41 | 41 | 139555 | 10 | 5 | 3 | 77 | 33.75 | 100 | 85 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 308 | 400 | 135 | 340 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 92 | 205 | 18860 | 594 | 297 | 354 | 237.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 77 | 100 | 33.75 | 85 | 23 | 51.25 | 74.25 | 1178.75 | 148.5 | 111.5 | 110.625
291 | 41 | 41 | 139557 | 17 | 3 | 2 | 11 | 27.75 | 53 | 55 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 44 | 212 | 111 | 220 | Grid23 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 168 | 109 | 18312 | 554 | 277 | 128 | 165.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 30 | 11 | 53 | 27.75 | 55 | 42 | 27.25 | 69.25 | 1144.5 | 138.5 | 74 | 68.625
293 | 41 | 41 | 139559 | 39 | 2 | 3 | 28.25 | 20.5 | 63 | 56 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 113 | 252 | 82 | 224 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 139 | 142 | 19738 | 562 | 281 | 182.5 | 153 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 28.25 | 63 | 20.5 | 56 | 34.75 | 35.5 | 70.25 | 1233.625 | 140.5 | 80.375 | 73.75
295 | 41 | 41 | 139561 | 19 | 5 | 2 | 90.5 | 16 | 100 | 100 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 362 | 400 | 64 | 400 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 38 | 336 | 12768 | 748 | 374 | 381 | 232 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 90.5 | 100 | 16 | 100 | 9.5 | 84 | 93.5 | 798 | 187 | 104.75 | 142
297 | 41 | 41 | 139563 | 14 | 5 | 2 | 44.25 | 36 | 58.75 | 80.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 177 | 235 | 144 | 321 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 5 | TRUE | FALSE |  | 58 | 177 | 10266 | 470 | 235 | 206 | 232.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 30 | 44.25 | 58.75 | 36 | 80.25 | 14.5 | 44.25 | 58.75 | 641.625 | 117.5 | 66 | 102.375
299 | 41 | 41 | 139565 | 13 | 3 | 2 | 16 | 19.25 | 42 | 73 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 64 | 168 | 77 | 292 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 215 | 22360 | 638 | 319 | 116 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 30 | 16 | 42 | 19.25 | 73 | 26 | 53.75 | 79.75 | 1397.5 | 159.5 | 55 | 99.875
301 | 41 | 41 | 139567 | 19 | 4 | 4 | 71.5 | 49 | 100 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 286 | 400 | 196 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 114 | 204 | 23256 | 636 | 318 | 343 | 298 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 71.5 | 100 | 49 | 100 | 28.5 | 51 | 79.5 | 1453.5 | 159 | 114.25 | 125.5
303 | 41 | 41 | 139569 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 10.75 | 27.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 43 | 2 | 111 | Grid22 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 43 | 109 | 4687 | 304 | 152 | 21.5 | 56.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 30 | 0 | 10.75 | 0.5 | 27.75 | 10.75 | 27.25 | 38 | 292.9375 | 76 | 16.125 | 41.375
305 | 41 | 41 | 139571 | 19 | 3 | 2 | 62 | 29.5 | 100 | 55 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 248 | 400 | 118 | 220 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 152 | 102 | 15504 | 508 | 254 | 324 | 169 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 62 | 100 | 29.5 | 55 | 38 | 25.5 | 63.5 | 969 | 127 | 119 | 67.75
309 | 41 | 41 | 139575 | 24 | 4 | 3 | 21 | 16 | 42.5 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 84 | 170 | 64 | 237 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 86 | 173 | 14878 | 518 | 259 | 127 | 150.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 21 | 42.5 | 16 | 59.25 | 21.5 | 43.25 | 64.75 | 929.875 | 129.5 | 53.25 | 80.875
311 | 41 | 41 | 139577 | 16 | 3 | 2 | 25.25 | 13.25 | 45.75 | 52.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 101 | 183 | 53 | 209 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 156 | 12792 | 476 | 238 | 142 | 131 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 25.25 | 45.75 | 13.25 | 52.25 | 20.5 | 39 | 59.5 | 799.5 | 119 | 56 | 71.75
313 | 41 | 41 | 139579 | 17 | 3 | 2 | 32.25 | 27 | 64.5 | 52.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 258 | 108 | 210 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 102 | 13158 | 462 | 231 | 193.5 | 159 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 32.25 | 64.5 | 27 | 52.5 | 32.25 | 25.5 | 57.75 | 822.375 | 115.5 | 80.625 | 65.25
317 | 41 | 41 | 139583 | 48 | 4 | 5 | 49.25 | 48.75 | 86 | 74.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 344 | 195 | 299 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 147 | 104 | 15288 | 502 | 251 | 270.5 | 247 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 49.25 | 86 | 48.75 | 74.75 | 36.75 | 26 | 62.75 | 955.5 | 125.5 | 104.375 | 87.75
319 | 41 | 41 | 139585 | 21 | 4 | 3 | 46 | 38 | 100 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 184 | 400 | 152 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 216 | 89 | 19224 | 610 | 305 | 292 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 46 | 100 | 38 | 60.25 | 54 | 22.25 | 76.25 | 1201.5 | 152.5 | 127 | 71.375
321 | 41 | 41 | 139587 | 41 | 5 | 4 | 56.5 | 56.5 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 226 | 400 | 226 | 400 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 174 | 174 | 30276 | 696 | 348 | 313 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 56.5 | 100 | 56.5 | 100 | 43.5 | 43.5 | 87 | 1892.25 | 174 | 121.75 | 121.75
323 | 41 | 41 | 139589 | 16 | 3 | 4 | 77.5 | 83 | 100 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 310 | 400 | 332 | 400 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 90 | 68 | 6120 | 316 | 158 | 355 | 366 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 77.5 | 100 | 83 | 100 | 22.5 | 17 | 39.5 | 382.5 | 79 | 111.25 | 108.5
325 | 41 | 41 | 139591 | 12 | 3 | 4 | 73.5 | 81.75 | 100 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 294 | 400 | 327 | 400 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 106 | 73 | 7738 | 358 | 179 | 347 | 363.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 73.5 | 100 | 81.75 | 100 | 26.5 | 18.25 | 44.75 | 483.625 | 89.5 | 113.25 | 109.125
327 | 41 | 41 | 139593 | 23 | 4 | 3 | 3 | 54.25 | 54 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 12 | 216 | 217 | 362 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 204 | 145 | 29580 | 698 | 349 | 114 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 50 | 3 | 54 | 54.25 | 90.5 | 51 | 36.25 | 87.25 | 1848.75 | 174.5 | 79.5 | 108.625
329 | 41 | 41 | 139595 | 17 | 3 | 4 | 13.75 | 64.5 | 65.5 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 55 | 262 | 258 | 376 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 207 | 118 | 24426 | 650 | 325 | 158.5 | 317 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 13.75 | 65.5 | 64.5 | 94 | 51.75 | 29.5 | 81.25 | 1526.625 | 162.5 | 91.375 | 108.75
331 | 41 | 41 | 139597 | 19 | 3 | 3 | 19.5 | 77.5 | 70 | 95 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 78 | 280 | 310 | 380 | Grid33 | 1 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 202 | 70 | 14140 | 544 | 272 | 179 | 345 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 19.5 | 70 | 77.5 | 95 | 50.5 | 17.5 | 68 | 883.75 | 136 | 95.25 | 103.75
335 | 41 | 41 | 139601 | 19 | 2 | 4 | 21.75 | 56.5 | 45 | 81.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 87 | 180 | 226 | 326 | Grid42 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 93 | 100 | 9300 | 386 | 193 | 133.5 | 276 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 70 | 21.75 | 45 | 56.5 | 81.5 | 23.25 | 25 | 48.25 | 581.25 | 96.5 | 56.625 | 94
337 | 41 | 41 | 139603 | 21 | 4 | 4 | 70 | 41.75 | 100 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 280 | 400 | 167 | 352 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 120 | 185 | 22200 | 610 | 305 | 340 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 70 | 100 | 41.75 | 88 | 30 | 46.25 | 76.25 | 1387.5 | 152.5 | 115 | 111.125
339 | 41 | 41 | 139605 | 18 | 3 | 5 | 2.25 | 74.25 | 27.25 | 93 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 9 | 109 | 297 | 372 | Grid53 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 100 | 75 | 7500 | 350 | 175 | 59 | 334.5 | 1 | 5 | Grid51 | 50 | 90 | 2.25 | 27.25 | 74.25 | 93 | 25 | 18.75 | 43.75 | 468.75 | 87.5 | 39.75 | 102.375
341 | 41 | 41 | 139607 | 156 | 2 | 3 | 8.25 | 44.75 | 33.75 | 57.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 33 | 135 | 179 | 229 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 102 | 50 | 5100 | 304 | 152 | 84 | 204 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 50 | 8.25 | 33.75 | 44.75 | 57.25 | 25.5 | 12.5 | 38 | 318.75 | 76 | 46.5 | 63.5
343 | 41 | 41 | 139609 | 20 | 2 | 3 | 13.25 | 27 | 47.5 | 39.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 53 | 190 | 108 | 159 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 51 | 6987 | 376 | 188 | 121.5 | 133.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 13.25 | 47.5 | 27 | 39.75 | 34.25 | 12.75 | 47 | 436.6875 | 94 | 64.625 | 46.125
345 | 41 | 41 | 139611 | 9 | 1 | 3 | 9 | 42.25 | 64.75 | 79.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 36 | 259 | 169 | 318 | Grid31 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 223 | 149 | 33227 | 744 | 372 | 147.5 | 243.5 | 2 | 4 | Grid42 | 10 | 50 | 9 | 64.75 | 42.25 | 79.5 | 55.75 | 37.25 | 93 | 2076.6875 | 186 | 92.625 | 98.125
347 | 41 | 41 | 139613 | 15 | 3 | 4 | 8.25 | 24.75 | 89.75 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 33 | 359 | 99 | 355 | Grid43 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 326 | 256 | 83456 | 1164 | 582 | 196 | 227 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 8.25 | 89.75 | 24.75 | 88.75 | 81.5 | 64 | 145.5 | 5216 | 291 | 130.5 | 120.75
349 | 41 | 41 | 139615 | 5 | 2 | 3 | 38 | 5 | 97.5 | 43 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 152 | 390 | 20 | 172 | Grid32 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 238 | 152 | 36176 | 780 | 390 | 271 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 38 | 97.5 | 5 | 43 | 59.5 | 38 | 97.5 | 2261 | 195 | 127.25 | 62
351 | 41 | 41 | 139617 | 42 | 3 | 5 | 44.75 | 83 | 80.75 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 179 | 323 | 332 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 144 | 68 | 9792 | 424 | 212 | 251 | 366 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 44.75 | 80.75 | 83 | 100 | 36 | 17 | 53 | 612 | 106 | 98.75 | 108.5
355 | 41 | 41 | 139621 | 18 | 3 | 2 | 21 | 38.75 | 79.5 | 63 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 84 | 318 | 155 | 252 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 234 | 97 | 22698 | 662 | 331 | 201 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 21 | 79.5 | 38.75 | 63 | 58.5 | 24.25 | 82.75 | 1418.625 | 165.5 | 108.75 | 75.125
357 | 41 | 41 | 139623 | 34 | 4 | 5 | 48 | 31.25 | 78.5 | 86.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 192 | 314 | 125 | 346 | Grid54 | 3 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 122 | 221 | 26962 | 686 | 343 | 253 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 48 | 78.5 | 31.25 | 86.5 | 30.5 | 55.25 | 85.75 | 1685.125 | 171.5 | 93.75 | 114.125
359 | 41 | 41 | 139625 | 8 | 4 | 5 | 34.75 | 35.5 | 68 | 94 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 139 | 272 | 142 | 376 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 133 | 234 | 31122 | 734 | 367 | 205.5 | 259 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 34.75 | 68 | 35.5 | 94 | 33.25 | 58.5 | 91.75 | 1945.125 | 183.5 | 84.625 | 123.25
361 | 41 | 41 | 139627 | 14 | 4 | 4 | 41 | 33.25 | 93 | 93 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 164 | 372 | 133 | 372 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 208 | 239 | 49712 | 894 | 447 | 268 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 41 | 93 | 33.25 | 93 | 52 | 59.75 | 111.75 | 3107 | 223.5 | 119 | 122.875
363 | 41 | 41 | 139629 | 19 | 4 | 3 | 45.25 | 25 | 100 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 181 | 400 | 100 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 219 | 141 | 30879 | 720 | 360 | 290.5 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 45.25 | 100 | 25 | 60.25 | 54.75 | 35.25 | 90 | 1929.9375 | 180 | 127.375 | 77.875
365 | 41 | 41 | 139631 | 23 | 4 | 3 | 41 | 34.25 | 72.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 164 | 290 | 137 | 258 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 121 | 15246 | 494 | 247 | 227 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 41 | 72.5 | 34.25 | 64.5 | 31.5 | 30.25 | 61.75 | 952.875 | 123.5 | 88.25 | 79.625
367 | 378 | 378 | 139977 | 54 | 4 | 2 | 63.75 | 47.75 | 86.25 | 59.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 255 | 345 | 191 | 238 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 47 | 4230 | 274 | 137 | 300 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 63.75 | 86.25 | 47.75 | 59.5 | 22.5 | 11.75 | 34.25 | 264.375 | 68.5 | 97.5 | 65.375
369 | 378 | 378 | 139981 | 12 | 3 | 3 | 17.75 | 72.25 | 35 | 82.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 71 | 140 | 289 | 329 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 69 | 40 | 2760 | 218 | 109 | 105.5 | 309 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 17.75 | 35 | 72.25 | 82.25 | 17.25 | 10 | 27.25 | 172.5 | 54.5 | 43.625 | 87.25
371 | 378 | 378 | 139985 | 23 | 4 | 3 | 68.5 | 43.5 | 95.75 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 274 | 383 | 174 | 221 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 47 | 5123 | 312 | 156 | 328.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 68.5 | 95.75 | 43.5 | 55.25 | 27.25 | 11.75 | 39 | 320.1875 | 78 | 109.375 | 61.125
373 | 378 | 378 | 139989 | 21 | 3 | 2 | 47.75 | 3.75 | 89.25 | 16.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 191 | 357 | 15 | 65 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 166 | 50 | 8300 | 432 | 216 | 274 | 40 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 47.75 | 89.25 | 3.75 | 16.25 | 41.5 | 12.5 | 54 | 518.75 | 108 | 110 | 22.5
375 | 378 | 378 | 139993 | 20 | 3 | 3 | 35.5 | 42.75 | 66.5 | 54 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 142 | 266 | 171 | 216 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 124 | 45 | 5580 | 338 | 169 | 204 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35.5 | 66.5 | 42.75 | 54 | 31 | 11.25 | 42.25 | 348.75 | 84.5 | 82 | 59.625
377 | 378 | 378 | 139997 | 11 | 3 | 3 | 30.25 | 45.5 | 64.75 | 57 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 121 | 259 | 182 | 228 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 138 | 46 | 6348 | 368 | 184 | 190 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 30.25 | 64.75 | 45.5 | 57 | 34.5 | 11.5 | 46 | 396.75 | 92 | 82 | 62.75
379 | 378 | 378 | 140001 | 46 | 2 | 2 | 29.75 | 27.25 | 73 | 40.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 119 | 292 | 109 | 163 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 54 | 9342 | 454 | 227 | 205.5 | 136 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 29.75 | 73 | 27.25 | 40.75 | 43.25 | 13.5 | 56.75 | 583.875 | 113.5 | 94.625 | 47.5
381 | 378 | 378 | 140005 | 14 | 2 | 2 | 24.75 | 67.5 | 60.75 | 77 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 99 | 243 | 270 | 308 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 144 | 38 | 5472 | 364 | 182 | 171 | 289 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 30 | 24.75 | 60.75 | 67.5 | 77 | 36 | 9.5 | 45.5 | 342 | 91 | 78.75 | 81.75
385 | 378 | 378 | 140013 | 11 | 2 | 2 | 30.5 | 44.75 | 81.25 | 53.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 122 | 325 | 179 | 215 | Grid22 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 203 | 36 | 7308 | 478 | 239 | 223.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 30.5 | 81.25 | 44.75 | 53.75 | 50.75 | 9 | 59.75 | 456.75 | 119.5 | 106.625 | 58.25
389 | 378 | 378 | 140021 | 16 | 4 | 2 | 51.5 | 20.25 | 93.25 | 32.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 206 | 373 | 81 | 131 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 167 | 50 | 8350 | 434 | 217 | 289.5 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 51.5 | 93.25 | 20.25 | 32.75 | 41.75 | 12.5 | 54.25 | 521.875 | 108.5 | 114.125 | 39
391 | 378 | 378 | 140025 | 11 | 3 | 3 | 51 | 8.75 | 94.75 | 22.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 204 | 379 | 35 | 90 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 175 | 55 | 9625 | 460 | 230 | 291.5 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 51 | 94.75 | 8.75 | 22.5 | 43.75 | 13.75 | 57.5 | 601.5625 | 115 | 116.625 | 29.375
393 | 378 | 378 | 140029 | 23 | 4 | 4 | 25.25 | 38.5 | 78.25 | 63.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 313 | 154 | 254 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 212 | 100 | 21200 | 624 | 312 | 207 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 25.25 | 78.25 | 38.5 | 63.5 | 53 | 25 | 78 | 1325 | 156 | 104.75 | 76
395 | 378 | 378 | 140033 | 15 | 3 | 3 | 12.5 | 42 | 86 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 50 | 344 | 168 | 212 | Grid33 | 1 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 294 | 44 | 12936 | 676 | 338 | 197 | 190 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 12.5 | 86 | 42 | 53 | 73.5 | 11 | 84.5 | 808.5 | 169 | 122.75 | 58.5
397 | 378 | 378 | 140037 | 11 | 3 | 2 | 15 | 68.5 | 88.5 | 78 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 60 | 354 | 274 | 312 | Grid23 | 1 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 294 | 38 | 11172 | 664 | 332 | 207 | 293 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 30 | 15 | 88.5 | 68.5 | 78 | 73.5 | 9.5 | 83 | 698.25 | 166 | 125.25 | 82.75
401 | 378 | 378 | 140045 | 11 | 3 | 3 | 41.25 | 41.5 | 78.25 | 54.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 165 | 313 | 166 | 218 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 148 | 52 | 7696 | 400 | 200 | 239 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 41.25 | 78.25 | 41.5 | 54.5 | 37 | 13 | 50 | 481 | 100 | 96.75 | 61
405 | 378 | 378 | 140053 | 33 | 4 | 4 | 42 | 64 | 87 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 168 | 348 | 256 | 305 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 180 | 49 | 8820 | 458 | 229 | 258 | 280.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 42 | 87 | 64 | 76.25 | 45 | 12.25 | 57.25 | 551.25 | 114.5 | 109.5 | 82.375
407 | 378 | 378 | 140057 | 14 | 4 | 4 | 47.5 | 74.5 | 90 | 90.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 190 | 360 | 298 | 361 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 170 | 63 | 10710 | 466 | 233 | 275 | 329.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 47.5 | 90 | 74.5 | 90.25 | 42.5 | 15.75 | 58.25 | 669.375 | 116.5 | 111.25 | 98.125
411 | 378 | 378 | 140065 | 7 | 3 | 3 | 12 | 10.5 | 50.25 | 23.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 48 | 201 | 42 | 93 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 153 | 51 | 7803 | 408 | 204 | 124.5 | 67.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 12 | 50.25 | 10.5 | 23.25 | 38.25 | 12.75 | 51 | 487.6875 | 102 | 69.375 | 29.625
413 | 378 | 378 | 140069 | 22 | 3 | 3 | 15.5 | 11 | 60.75 | 23 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 62 | 243 | 44 | 92 | Grid33 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 181 | 48 | 8688 | 458 | 229 | 152.5 | 68 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 15.5 | 60.75 | 11 | 23 | 45.25 | 12 | 57.25 | 543 | 114.5 | 83.375 | 29
415 | 378 | 378 | 140073 | 12 | 3 | 2 | 28 | 23.25 | 64.75 | 45.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 112 | 259 | 93 | 182 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 147 | 89 | 13083 | 472 | 236 | 185.5 | 137.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 28 | 64.75 | 23.25 | 45.5 | 36.75 | 22.25 | 59 | 817.6875 | 118 | 83.125 | 56.625
419 | 378 | 378 | 140081 | 13 | 3 | 2 | 30.25 | 25.75 | 70 | 43 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 121 | 280 | 103 | 172 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 69 | 10971 | 456 | 228 | 200.5 | 137.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 30.25 | 70 | 25.75 | 43 | 39.75 | 17.25 | 57 | 685.6875 | 114 | 89.875 | 51.625
421 | 378 | 378 | 140085 | 7 | 4 | 4 | 33.25 | 50.5 | 81 | 64.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 133 | 324 | 202 | 257 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 191 | 55 | 10505 | 492 | 246 | 228.5 | 229.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 33.25 | 81 | 50.5 | 64.25 | 47.75 | 13.75 | 61.5 | 656.5625 | 123 | 104.875 | 71.125
423 | 378 | 378 | 140089 | 18 | 3 | 4 | 33.75 | 38 | 78.25 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 135 | 313 | 152 | 218 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 178 | 66 | 11748 | 488 | 244 | 224 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 33.75 | 78.25 | 38 | 54.5 | 44.5 | 16.5 | 61 | 734.25 | 122 | 100.5 | 62.75
425 | 378 | 378 | 140093 | 14 | 3 | 4 | 21.25 | 61 | 82.5 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 85 | 330 | 244 | 294 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 245 | 50 | 12250 | 590 | 295 | 207.5 | 269 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 21.25 | 82.5 | 61 | 73.5 | 61.25 | 12.5 | 73.75 | 765.625 | 147.5 | 113.125 | 79.75
427 | 378 | 378 | 140097 | 12 | 3 | 4 | 37.75 | 63.25 | 78 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 151 | 312 | 253 | 308 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 55 | 8855 | 432 | 216 | 231.5 | 280.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 37.75 | 78 | 63.25 | 77 | 40.25 | 13.75 | 54 | 553.4375 | 108 | 98.125 | 83.875
431 | 378 | 378 | 140105 | 10 | 3 | 2 | 12.25 | 13 | 50 | 27.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 49 | 200 | 52 | 109 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 151 | 57 | 8607 | 416 | 208 | 124.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 12.25 | 50 | 13 | 27.25 | 37.75 | 14.25 | 52 | 537.9375 | 104 | 68.875 | 34.375
437 | 378 | 378 | 140117 | 8 | 3 | 3 | 11.25 | 7 | 43.75 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 45 | 175 | 28 | 72 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 130 | 44 | 5720 | 348 | 174 | 110 | 50 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 11.25 | 43.75 | 7 | 18 | 32.5 | 11 | 43.5 | 357.5 | 87 | 60 | 23.5
439 | 378 | 378 | 140121 | 4 | 3 | 3 | 20.25 | 56.5 | 65.5 | 70 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 81 | 262 | 226 | 280 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 54 | 9774 | 470 | 235 | 171.5 | 253 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 20.25 | 65.5 | 56.5 | 70 | 45.25 | 13.5 | 58.75 | 610.875 | 117.5 | 88.125 | 76.75
445 | 378 | 378 | 140133 | 12 | 3 | 4 | 23.25 | 60.25 | 79 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 93 | 316 | 241 | 284 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 223 | 43 | 9589 | 532 | 266 | 204.5 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 23.25 | 79 | 60.25 | 71 | 55.75 | 10.75 | 66.5 | 599.3125 | 133 | 106.875 | 76.375
447 | 378 | 378 | 140137 | 7 | 3 | 4 | 23 | 54.5 | 73 | 69.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 92 | 292 | 218 | 277 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 200 | 59 | 11800 | 518 | 259 | 192 | 247.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 23 | 73 | 54.5 | 69.25 | 50 | 14.75 | 64.75 | 737.5 | 129.5 | 98 | 76.625
449 | 378 | 378 | 140141 | 9 | 4 | 3 | 24.75 | 55.25 | 70 | 69.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 99 | 280 | 221 | 277 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 56 | 10136 | 474 | 237 | 189.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 24.75 | 70 | 55.25 | 69.25 | 45.25 | 14 | 59.25 | 633.5 | 118.5 | 92.625 | 76.25
457 | 378 | 378 | 140157 | 10 | 3 | 4 | 19.5 | 50 | 75.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 78 | 302 | 200 | 258 | Grid43 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 224 | 58 | 12992 | 564 | 282 | 190 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 19.5 | 75.5 | 50 | 64.5 | 56 | 14.5 | 70.5 | 812 | 141 | 103.5 | 71.75
461 | 378 | 378 | 140165 | 23 | 4 | 3 | 26.75 | 56 | 77.5 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 107 | 310 | 224 | 274 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 203 | 50 | 10150 | 506 | 253 | 208.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 26.75 | 77.5 | 56 | 68.5 | 50.75 | 12.5 | 63.25 | 634.375 | 126.5 | 102.875 | 74.75
463 | 378 | 378 | 140169 | 14 | 3 | 4 | 30.25 | 39 | 68 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 121 | 272 | 156 | 216 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 151 | 60 | 9060 | 422 | 211 | 196.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 30.25 | 68 | 39 | 54 | 37.75 | 15 | 52.75 | 566.25 | 105.5 | 86.875 | 61.5
465 | 378 | 378 | 140173 | 12 | 4 | 3 | 21.25 | 63.75 | 80.5 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 85 | 322 | 255 | 307 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 237 | 52 | 12324 | 578 | 289 | 203.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 21.25 | 80.5 | 63.75 | 76.75 | 59.25 | 13 | 72.25 | 770.25 | 144.5 | 110.125 | 83.25
471 | 378 | 378 | 140185 | 9 | 4 | 4 | 23.25 | 41 | 70 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 93 | 280 | 164 | 224 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 187 | 60 | 11220 | 494 | 247 | 186.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 23.25 | 70 | 41 | 56 | 46.75 | 15 | 61.75 | 701.25 | 123.5 | 93.375 | 63.5
473 | 378 | 378 | 140189 | 7 | 3 | 3 | 15.25 | 9 | 44 | 24.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 61 | 176 | 36 | 97 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 61 | 7015 | 352 | 176 | 118.5 | 66.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 15.25 | 44 | 9 | 24.25 | 28.75 | 15.25 | 44 | 438.4375 | 88 | 58.375 | 31.875
477 | 378 | 378 | 140197 | 14 | 4 | 3 | 20 | 58.25 | 65 | 71.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 80 | 260 | 233 | 287 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 180 | 54 | 9720 | 468 | 234 | 170 | 260 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 20 | 65 | 58.25 | 71.75 | 45 | 13.5 | 58.5 | 607.5 | 117 | 87.5 | 78.5
487 | 378 | 378 | 140217 | 9 | 5 | 2 | 51.75 | 24 | 99.75 | 37 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 207 | 399 | 96 | 148 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 192 | 52 | 9984 | 488 | 244 | 303 | 122 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 51.75 | 99.75 | 24 | 37 | 48 | 13 | 61 | 624 | 122 | 123.75 | 43.5
491 | 378 | 378 | 140225 | 9 | 5 | 2 | 31.25 | 48.25 | 89 | 63 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 125 | 356 | 193 | 252 | Grid25 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 231 | 59 | 13629 | 580 | 290 | 240.5 | 222.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 30 | 31.25 | 89 | 48.25 | 63 | 57.75 | 14.75 | 72.5 | 851.8125 | 145 | 117.875 | 70.375
495 | 378 | 378 | 140233 | 18 | 4 | 4 | 49.75 | 43.75 | 90.75 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 199 | 363 | 175 | 223 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 48 | 7872 | 424 | 212 | 281 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 49.75 | 90.75 | 43.75 | 55.75 | 41 | 12 | 53 | 492 | 106 | 111.25 | 61.75
499 | 378 | 378 | 140241 | 9 | 4 | 3 | 32.5 | 60.25 | 86.25 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 130 | 345 | 241 | 295 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 215 | 54 | 11610 | 538 | 269 | 237.5 | 268 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 32.5 | 86.25 | 60.25 | 73.75 | 53.75 | 13.5 | 67.25 | 725.625 | 134.5 | 113.125 | 80.5
505 | 378 | 378 | 140253 | 10 | 5 | 2 | 39.75 | 40.25 | 98 | 52.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 159 | 392 | 161 | 211 | Grid25 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 233 | 50 | 11650 | 566 | 283 | 275.5 | 186 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 30 | 39.75 | 98 | 40.25 | 52.75 | 58.25 | 12.5 | 70.75 | 728.125 | 141.5 | 127.125 | 59
509 | 378 | 378 | 140261 | 16 | 5 | 3 | 44.75 | 42.5 | 93.25 | 54 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 179 | 373 | 170 | 216 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 194 | 46 | 8924 | 480 | 240 | 276 | 193 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 44.75 | 93.25 | 42.5 | 54 | 48.5 | 11.5 | 60 | 557.75 | 120 | 117.5 | 59.75
511 | 378 | 378 | 140265 | 9 | 5 | 3 | 49 | 40.75 | 99.75 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 196 | 399 | 163 | 215 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 203 | 52 | 10556 | 510 | 255 | 297.5 | 189 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 49 | 99.75 | 40.75 | 53.75 | 50.75 | 13 | 63.75 | 659.75 | 127.5 | 125.125 | 60.25
517 | 378 | 378 | 140277 | 15 | 5 | 1 | 51.25 | 4 | 99.75 | 16.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 205 | 399 | 16 | 66 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 194 | 50 | 9700 | 488 | 244 | 302 | 41 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 51.25 | 99.75 | 4 | 16.5 | 48.5 | 12.5 | 61 | 606.25 | 122 | 124 | 22.75
527 | 378 | 378 | 140297 | 21 | 3 | 2 | 33.5 | 36.75 | 81.5 | 52.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 134 | 326 | 147 | 211 | Grid23 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 192 | 64 | 12288 | 512 | 256 | 230 | 179 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 33.5 | 81.5 | 36.75 | 52.75 | 48 | 16 | 64 | 768 | 128 | 105.5 | 60.75
539 | 331 | 331 | 144793 | 101 | 3 | 3 | 45.25 | 9.25 | 60.75 | 25.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 181 | 243 | 37 | 101 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 64 | 3968 | 252 | 126 | 212 | 69 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 45.25 | 60.75 | 9.25 | 25.25 | 15.5 | 16 | 31.5 | 248 | 63 | 68.5 | 33.25
541 | 331 | 331 | 144801 | 20 | 4 | 4 | 41.5 | 74.75 | 57.75 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 166 | 231 | 299 | 357 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 65 | 58 | 3770 | 246 | 123 | 198.5 | 328 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 41.5 | 57.75 | 74.75 | 89.25 | 16.25 | 14.5 | 30.75 | 235.625 | 61.5 | 65.875 | 96.5
543 | 331 | 331 | 144809 | 32 | 4 | 4 | 79.25 | 73.75 | 94.25 | 89.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 317 | 377 | 295 | 358 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 63 | 3780 | 246 | 123 | 347 | 326.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79.25 | 94.25 | 73.75 | 89.5 | 15 | 15.75 | 30.75 | 236.25 | 61.5 | 101.75 | 97.375
545 | 331 | 331 | 144817 | 24 | 4 | 4 | 39.75 | 40.25 | 54.75 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 159 | 219 | 161 | 208 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 47 | 2820 | 214 | 107 | 189 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 39.75 | 54.75 | 40.25 | 52 | 15 | 11.75 | 26.75 | 176.25 | 53.5 | 62.25 | 57.875
547 | 331 | 331 | 144825 | 41 | 3 | 5 | 77.5 | 80 | 93.75 | 92.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 310 | 375 | 320 | 370 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 65 | 50 | 3250 | 230 | 115 | 342.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 77.5 | 93.75 | 80 | 92.5 | 16.25 | 12.5 | 28.75 | 203.125 | 57.5 | 101.875 | 98.75
549 | 331 | 331 | 144833 | 9 | 3 | 3 | 45.25 | 79.75 | 61.25 | 92 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 245 | 319 | 368 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 64 | 49 | 3136 | 226 | 113 | 213 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 45.25 | 61.25 | 79.75 | 92 | 16 | 12.25 | 28.25 | 196 | 56.5 | 69.25 | 98.125
551 | 331 | 331 | 144841 | 11 | 4 | 5 | 34.25 | 79 | 45.75 | 88.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 137 | 183 | 316 | 354 | Grid54 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 46 | 38 | 1748 | 168 | 84 | 160 | 335 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 34.25 | 45.75 | 79 | 88.5 | 11.5 | 9.5 | 21 | 109.25 | 42 | 51.5 | 93.25
553 | 331 | 331 | 144849 | 13 | 4 | 4 | 37.25 | 43.5 | 51 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 149 | 204 | 174 | 215 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 41 | 2255 | 192 | 96 | 176.5 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 37.25 | 51 | 43.5 | 53.75 | 13.75 | 10.25 | 24 | 140.9375 | 48 | 57.875 | 58.875
555 | 331 | 331 | 144857 | 16 | 4 | 3 | 85.25 | 39.5 | 97 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 341 | 388 | 158 | 214 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 47 | 56 | 2632 | 206 | 103 | 364.5 | 186 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 85.25 | 97 | 39.5 | 53.5 | 11.75 | 14 | 25.75 | 164.5 | 51.5 | 102.875 | 60.5
557 | 331 | 331 | 144865 | 9 | 3 | 4 | 48.5 | 86.75 | 83.25 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 194 | 333 | 347 | 378 | Grid43 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 139 | 31 | 4309 | 340 | 170 | 263.5 | 362.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 48.5 | 83.25 | 86.75 | 94.5 | 34.75 | 7.75 | 42.5 | 269.3125 | 85 | 100.625 | 98.375
559 | 331 | 331 | 144873 | 18 | 4 | 4 | 70.25 | 22 | 92.25 | 29.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 281 | 369 | 88 | 117 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 29 | 2552 | 234 | 117 | 325 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 70.25 | 92.25 | 22 | 29.25 | 22 | 7.25 | 29.25 | 159.5 | 58.5 | 103.25 | 32.875
561 | 331 | 331 | 144881 | 20 | 3 | 4 | 33 | 44.75 | 51.75 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 132 | 207 | 179 | 229 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 50 | 3750 | 250 | 125 | 169.5 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 33 | 51.75 | 44.75 | 57.25 | 18.75 | 12.5 | 31.25 | 234.375 | 62.5 | 61.125 | 63.5
563 | 331 | 331 | 144889 | 10 | 2 | 3 | 43 | 44.5 | 57.25 | 52.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 172 | 229 | 178 | 210 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 57 | 32 | 1824 | 178 | 89 | 200.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 43 | 57.25 | 44.5 | 52.5 | 14.25 | 8 | 22.25 | 114 | 44.5 | 64.375 | 56.5
565 | 331 | 331 | 144897 | 21 | 4 | 4 | 66.75 | 41.5 | 92.25 | 50.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 267 | 369 | 166 | 202 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 36 | 3672 | 276 | 138 | 318 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 66.75 | 92.25 | 41.5 | 50.5 | 25.5 | 9 | 34.5 | 229.5 | 69 | 105 | 55
567 | 331 | 331 | 144905 | 40 | 3 | 2 | 75.25 | 45.5 | 94.5 | 53.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 301 | 378 | 182 | 214 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 32 | 2464 | 218 | 109 | 339.5 | 198 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 75.25 | 94.5 | 45.5 | 53.5 | 19.25 | 8 | 27.25 | 154 | 54.5 | 104.125 | 57.5
569 | 331 | 331 | 144913 | 19 | 4 | 4 | 82.5 | 81.75 | 93.75 | 90.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 330 | 375 | 327 | 363 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 45 | 36 | 1620 | 162 | 81 | 352.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 82.5 | 93.75 | 81.75 | 90.75 | 11.25 | 9 | 20.25 | 101.25 | 40.5 | 99.375 | 95.25
571 | 331 | 331 | 144921 | 15 | 3 | 4 | 38 | 76.5 | 56.5 | 85.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 152 | 226 | 306 | 343 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 74 | 37 | 2738 | 222 | 111 | 189 | 324.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 38 | 56.5 | 76.5 | 85.75 | 18.5 | 9.25 | 27.75 | 171.125 | 55.5 | 65.75 | 90.375
573 | 331 | 331 | 144929 | 7 | 3 | 4 | 43.75 | 10.75 | 60.75 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 175 | 243 | 43 | 80 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 37 | 2516 | 210 | 105 | 209 | 61.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 43.75 | 60.75 | 10.75 | 20 | 17 | 9.25 | 26.25 | 157.25 | 52.5 | 69.25 | 24.625
575 | 331 | 331 | 144937 | 15 | 2 | 2 | 36.5 | 10.75 | 50.25 | 18.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 146 | 201 | 43 | 75 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 173.5 | 59 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 36.5 | 50.25 | 10.75 | 18.75 | 13.75 | 8 | 21.75 | 110 | 43.5 | 57.125 | 22.75
577 | 331 | 331 | 144945 | 25 | 5 | 4 | 81.5 | 82.25 | 93.5 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 326 | 374 | 329 | 370 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 48 | 41 | 1968 | 178 | 89 | 350 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 81.5 | 93.5 | 82.25 | 92.5 | 12 | 10.25 | 22.25 | 123 | 44.5 | 99.5 | 97.625
579 | 331 | 331 | 144953 | 41 | 4 | 4 | 47 | 45 | 59.25 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 188 | 237 | 180 | 215 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 35 | 1715 | 168 | 84 | 212.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 47 | 59.25 | 45 | 53.75 | 12.25 | 8.75 | 21 | 107.1875 | 42 | 65.375 | 58.125
581 | 331 | 331 | 144961 | 25 | 3 | 3 | 49.25 | 64.5 | 58.25 | 90 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 197 | 233 | 258 | 360 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 36 | 102 | 3672 | 276 | 138 | 215 | 309 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 49.25 | 58.25 | 64.5 | 90 | 9 | 25.5 | 34.5 | 229.5 | 69 | 62.75 | 102.75
583 | 331 | 331 | 144969 | 27 | 3 | 3 | 36.5 | 10.5 | 52.25 | 17.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 146 | 209 | 42 | 71 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 177.5 | 56.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 36.5 | 52.25 | 10.5 | 17.75 | 15.75 | 7.25 | 23 | 114.1875 | 46 | 60.125 | 21.375
585 | 331 | 331 | 144977 | 16 | 5 | 4 | 36.25 | 42.5 | 55.25 | 52.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 145 | 221 | 170 | 211 | Grid45 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 41 | 3116 | 234 | 117 | 183 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 36.25 | 55.25 | 42.5 | 52.75 | 19 | 10.25 | 29.25 | 194.75 | 58.5 | 64.75 | 57.875
587 | 331 | 331 | 144985 | 16 | 2 | 2 | 33.5 | 12.25 | 45.5 | 21.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 182 | 49 | 86 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 48 | 37 | 1776 | 170 | 85 | 158 | 67.5 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 30 | 33.5 | 45.5 | 12.25 | 21.5 | 12 | 9.25 | 21.25 | 111 | 42.5 | 51.5 | 26.125
589 | 331 | 331 | 144993 | 18 | 2 | 3 | 28.75 | 12.5 | 42.75 | 20.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 115 | 171 | 50 | 83 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 33 | 1848 | 178 | 89 | 143 | 66.5 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 50 | 28.75 | 42.75 | 12.5 | 20.75 | 14 | 8.25 | 22.25 | 115.5 | 44.5 | 49.75 | 24.875
591 | 331 | 331 | 145001 | 32 | 3 | 4 | 79.25 | 84 | 93 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 317 | 372 | 336 | 372 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 55 | 36 | 1980 | 182 | 91 | 344.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 79.25 | 93 | 84 | 93 | 13.75 | 9 | 22.75 | 123.75 | 45.5 | 99.875 | 97.5
593 | 331 | 331 | 145009 | 36 | 4 | 4 | 40.25 | 41.5 | 57.25 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 161 | 229 | 166 | 218 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 52 | 3536 | 240 | 120 | 195 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 40.25 | 57.25 | 41.5 | 54.5 | 17 | 13 | 30 | 221 | 60 | 65.75 | 61
595 | 331 | 331 | 145017 | 15 | 2 | 2 | 26.25 | 14.75 | 63 | 19.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 105 | 252 | 59 | 78 | Grid22 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 147 | 19 | 2793 | 332 | 166 | 178.5 | 68.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 26.25 | 63 | 14.75 | 19.5 | 36.75 | 4.75 | 41.5 | 174.5625 | 83 | 81.375 | 21.875
597 | 331 | 331 | 145025 | 16 | 5 | 5 | 86.25 | 87.5 | 95.5 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 345 | 382 | 350 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 29 | 1073 | 132 | 66 | 363.5 | 364.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 86.25 | 95.5 | 87.5 | 94.75 | 9.25 | 7.25 | 16.5 | 67.0625 | 33 | 100.125 | 98.375
599 | 331 | 331 | 145033 | 17 | 3 | 4 | 28.25 | 24.25 | 38.5 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 113 | 154 | 97 | 122 | Grid43 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 25 | 1025 | 132 | 66 | 133.5 | 109.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 28.25 | 38.5 | 24.25 | 30.5 | 10.25 | 6.25 | 16.5 | 64.0625 | 33 | 43.625 | 33.625
601 | 331 | 331 | 145041 | 200 | 3 | 4 | 39.75 | 38.75 | 62.25 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 159 | 249 | 155 | 247 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 92 | 8280 | 364 | 182 | 204 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39.75 | 62.25 | 38.75 | 61.75 | 22.5 | 23 | 45.5 | 517.5 | 91 | 73.5 | 73.25
603 | 331 | 331 | 145049 | 21 | 3 | 2 | 82 | 82.75 | 89.25 | 88 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 328 | 357 | 331 | 352 | Grid23 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 21 | 609 | 100 | 50 | 342.5 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 30 | 82 | 89.25 | 82.75 | 88 | 7.25 | 5.25 | 12.5 | 38.0625 | 25 | 92.875 | 90.625
605 | 331 | 331 | 145057 | 38 | 3 | 2 | 30.5 | 16 | 45 | 23.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 122 | 180 | 64 | 94 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 30 | 1740 | 176 | 88 | 151 | 79 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 30.5 | 45 | 16 | 23.5 | 14.5 | 7.5 | 22 | 108.75 | 44 | 52.25 | 27.25
607 | 331 | 331 | 145065 | 10 | 4 | 5 | 43.75 | 58 | 58 | 72.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 232 | 232 | 290 | Grid54 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 57 | 58 | 3306 | 230 | 115 | 203.5 | 261 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 43.75 | 58 | 58 | 72.5 | 14.25 | 14.5 | 28.75 | 206.625 | 57.5 | 65.125 | 79.75
609 | 331 | 331 | 145073 | 17 | 5 | 3 | 40.25 | 47.25 | 55 | 63.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 161 | 220 | 189 | 253 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 59 | 64 | 3776 | 246 | 123 | 190.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 40.25 | 55 | 47.25 | 63.25 | 14.75 | 16 | 30.75 | 236 | 61.5 | 62.375 | 71.25
611 | 331 | 331 | 145081 | 12 | 5 | 4 | 54.25 | 58.25 | 71.25 | 76.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 217 | 285 | 233 | 305 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 68 | 72 | 4896 | 280 | 140 | 251 | 269 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 54.25 | 71.25 | 58.25 | 76.25 | 17 | 18 | 35 | 306 | 70 | 79.75 | 85.25
613 | 331 | 331 | 145089 | 38 | 4 | 4 | 54 | 52.25 | 73.25 | 67 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 216 | 293 | 209 | 268 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 77 | 59 | 4543 | 272 | 136 | 254.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 54 | 73.25 | 52.25 | 67 | 19.25 | 14.75 | 34 | 283.9375 | 68 | 82.875 | 74.375
615 | 331 | 331 | 145097 | 12 | 5 | 5 | 60.5 | 48.5 | 69.75 | 58.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 242 | 279 | 194 | 234 | Grid55 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 37 | 40 | 1480 | 154 | 77 | 260.5 | 214 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 90 | 60.5 | 69.75 | 48.5 | 58.5 | 9.25 | 10 | 19.25 | 92.5 | 38.5 | 74.375 | 63.5
617 | 331 | 331 | 145105 | 14 | 4 | 4 | 41.25 | 38.5 | 61.25 | 62.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 165 | 245 | 154 | 250 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 80 | 96 | 7680 | 352 | 176 | 205 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 41.25 | 61.25 | 38.5 | 62.5 | 20 | 24 | 44 | 480 | 88 | 71.25 | 74.5
619 | 331 | 331 | 145113 | 10 | 3 | 5 | 46.25 | 76.5 | 62.75 | 84.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 185 | 251 | 306 | 338 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 32 | 2112 | 196 | 98 | 218 | 322 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 46.25 | 62.75 | 76.5 | 84.5 | 16.5 | 8 | 24.5 | 132 | 49 | 71 | 88.5
621 | 331 | 331 | 145121 | 21 | 5 | 2 | 40.5 | 39 | 58.25 | 53 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 162 | 233 | 156 | 212 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 71 | 56 | 3976 | 254 | 127 | 197.5 | 184 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 30 | 40.5 | 58.25 | 39 | 53 | 17.75 | 14 | 31.75 | 248.5 | 63.5 | 67.125 | 60
623 | 331 | 331 | 145129 | 12 | 4 | 3 | 80.75 | 81.5 | 93.75 | 91 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 323 | 375 | 326 | 364 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 52 | 38 | 1976 | 180 | 90 | 349 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 80.75 | 93.75 | 81.5 | 91 | 13 | 9.5 | 22.5 | 123.5 | 45 | 100.25 | 95.75
625 | 331 | 331 | 145137 | 24 | 4 | 3 | 52 | 9.75 | 95.25 | 19.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 208 | 381 | 39 | 78 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 173 | 39 | 6747 | 424 | 212 | 294.5 | 58.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 52 | 95.25 | 9.75 | 19.5 | 43.25 | 9.75 | 53 | 421.6875 | 106 | 116.875 | 24.375
627 | 331 | 331 | 145145 | 22 | 4 | 2 | 34.5 | 9.5 | 78.5 | 18.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 138 | 314 | 38 | 75 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 176 | 37 | 6512 | 426 | 213 | 226 | 56.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 34.5 | 78.5 | 9.5 | 18.75 | 44 | 9.25 | 53.25 | 407 | 106.5 | 100.5 | 23.375
629 | 331 | 331 | 145153 | 31 | 3 | 2 | 35.25 | 79.75 | 66 | 88 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 141 | 264 | 319 | 352 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 123 | 33 | 4059 | 312 | 156 | 202.5 | 335.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 30 | 35.25 | 66 | 79.75 | 88 | 30.75 | 8.25 | 39 | 253.6875 | 78 | 81.375 | 92.125
631 | 331 | 331 | 145161 | 12 | 4 | 2 | 43.5 | 12.75 | 80.75 | 20.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 174 | 323 | 51 | 82 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 149 | 31 | 4619 | 360 | 180 | 248.5 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 43.5 | 80.75 | 12.75 | 20.5 | 37.25 | 7.75 | 45 | 288.6875 | 90 | 99.375 | 24.375
633 | 331 | 331 | 145169 | 22 | 3 | 2 | 58.75 | 12 | 84 | 18.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 235 | 336 | 48 | 75 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 27 | 2727 | 256 | 128 | 285.5 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 58.75 | 84 | 12 | 18.75 | 25.25 | 6.75 | 32 | 170.4375 | 64 | 96.625 | 22.125
635 | 331 | 331 | 145177 | 83 | 4 | 4 | 78 | 84 | 97.25 | 91.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 312 | 389 | 336 | 367 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 77 | 31 | 2387 | 216 | 108 | 350.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 78 | 97.25 | 84 | 91.75 | 19.25 | 7.75 | 27 | 149.1875 | 54 | 106.875 | 95.625
637 | 331 | 331 | 145185 | 13 | 3 | 2 | 46.75 | 84 | 75 | 89.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 187 | 300 | 336 | 357 | Grid23 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 113 | 21 | 2373 | 268 | 134 | 243.5 | 346.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 30 | 46.75 | 75 | 84 | 89.25 | 28.25 | 5.25 | 33.5 | 148.3125 | 67 | 89.125 | 91.875
639 | 331 | 331 | 145193 | 11 | 5 | 2 | 80.75 | 47.75 | 95.25 | 52.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 323 | 381 | 191 | 210 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 19 | 1102 | 154 | 77 | 352 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 80.75 | 95.25 | 47.75 | 52.5 | 14.5 | 4.75 | 19.25 | 68.875 | 38.5 | 102.5 | 54.875
641 | 331 | 331 | 145201 | 14 | 4 | 5 | 62.25 | 44.5 | 96.25 | 51.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 249 | 385 | 178 | 206 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 28 | 3808 | 328 | 164 | 317 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 62.25 | 96.25 | 44.5 | 51.5 | 34 | 7 | 41 | 238 | 82 | 113.25 | 55
643 | 331 | 331 | 145209 | 19 | 3 | 2 | 45 | 9.5 | 96.25 | 18.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 180 | 385 | 38 | 74 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 205 | 36 | 7380 | 482 | 241 | 282.5 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 45 | 96.25 | 9.5 | 18.5 | 51.25 | 9 | 60.25 | 461.25 | 120.5 | 121.875 | 23
645 | 331 | 331 | 145217 | 52 | 4 | 4 | 42.25 | 45.75 | 59.25 | 57.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 169 | 237 | 183 | 230 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 47 | 3196 | 230 | 115 | 203 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 42.25 | 59.25 | 45.75 | 57.5 | 17 | 11.75 | 28.75 | 199.75 | 57.5 | 67.75 | 63.375
647 | 331 | 331 | 145225 | 16 | 4 | 2 | 45.25 | 12.5 | 66.25 | 19.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 265 | 50 | 78 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 28 | 2352 | 224 | 112 | 223 | 64 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 45.25 | 66.25 | 12.5 | 19.5 | 21 | 7 | 28 | 147 | 56 | 76.75 | 23
649 | 331 | 331 | 145233 | 18 | 5 | 4 | 74.5 | 44.25 | 100 | 51.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 298 | 400 | 177 | 206 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 29 | 2958 | 262 | 131 | 349 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 74.5 | 100 | 44.25 | 51.5 | 25.5 | 7.25 | 32.75 | 184.875 | 65.5 | 112.75 | 55.125
651 | 331 | 331 | 145241 | 14 | 4 | 4 | 65.25 | 46.5 | 99.5 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 261 | 398 | 186 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 29 | 3973 | 332 | 166 | 329.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 65.25 | 99.5 | 46.5 | 53.75 | 34.25 | 7.25 | 41.5 | 248.3125 | 83 | 116.625 | 57.375
653 | 331 | 331 | 145249 | 1380 | 5 | 4 | 84.5 | 78 | 99.75 | 88.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 338 | 399 | 312 | 355 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 61 | 43 | 2623 | 208 | 104 | 368.5 | 333.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 84.5 | 99.75 | 78 | 88.75 | 15.25 | 10.75 | 26 | 163.9375 | 52 | 107.375 | 94.125
655 | 331 | 331 | 145257 | 67 | 3 | 3 | 52.5 | 44.75 | 68.75 | 53.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 210 | 275 | 179 | 214 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 35 | 2275 | 200 | 100 | 242.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 52.5 | 68.75 | 44.75 | 53.5 | 16.25 | 8.75 | 25 | 142.1875 | 50 | 76.875 | 57.875
657 | 331 | 331 | 145265 | 8 | 2 | 2 | 32.5 | 10.5 | 90 | 18.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 130 | 360 | 42 | 75 | Grid22 | 2 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 230 | 33 | 7590 | 526 | 263 | 245 | 58.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 30 | 32.5 | 90 | 10.5 | 18.75 | 57.5 | 8.25 | 65.75 | 474.375 | 131.5 | 118.75 | 22.875
659 | 331 | 331 | 145273 | 14 | 5 | 3 | 54.25 | 60.25 | 100 | 67.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 217 | 400 | 241 | 270 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 183 | 29 | 5307 | 424 | 212 | 308.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 54.25 | 100 | 60.25 | 67.5 | 45.75 | 7.25 | 53 | 331.6875 | 106 | 122.875 | 71.125
661 | 331 | 331 | 145281 | 58 | 4 | 4 | 60.25 | 58.5 | 71.25 | 64.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 241 | 285 | 234 | 258 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 44 | 24 | 1056 | 136 | 68 | 263 | 246 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60.25 | 71.25 | 58.5 | 64.5 | 11 | 6 | 17 | 66 | 34 | 76.75 | 67.5
663 | 331 | 331 | 145289 | 16 | 4 | 4 | 81.5 | 66.5 | 100 | 72.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 326 | 400 | 266 | 290 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 24 | 1776 | 196 | 98 | 363 | 278 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 81.5 | 100 | 66.5 | 72.5 | 18.5 | 6 | 24.5 | 111 | 49 | 109.25 | 75.5
665 | 331 | 331 | 145297 | 24 | 4 | 4 | 63.5 | 58 | 85 | 67.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 254 | 340 | 232 | 270 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 86 | 38 | 3268 | 248 | 124 | 297 | 251 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 63.5 | 85 | 58 | 67.5 | 21.5 | 9.5 | 31 | 204.25 | 62 | 95.75 | 72.25
667 | 331 | 331 | 145305 | 17 | 3 | 4 | 56.25 | 39 | 73 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 225 | 292 | 156 | 190 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 34 | 2278 | 202 | 101 | 258.5 | 173 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 56.25 | 73 | 39 | 47.5 | 16.75 | 8.5 | 25.25 | 142.375 | 50.5 | 81.375 | 51.75
669 | 331 | 331 | 145313 | 8 | 4 | 4 | 69.5 | 72 | 87.75 | 83 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 278 | 351 | 288 | 332 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 44 | 3212 | 234 | 117 | 314.5 | 310 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 69.5 | 87.75 | 72 | 83 | 18.25 | 11 | 29.25 | 200.75 | 58.5 | 96.875 | 88.5
671 | 331 | 331 | 145321 | 117 | 3 | 2 | 60.5 | 28.25 | 99.25 | 38.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 242 | 397 | 113 | 154 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 155 | 41 | 6355 | 392 | 196 | 319.5 | 133.5 |  | 2 |  | 50 | 30 | 60.5 | 99.25 | 28.25 | 38.5 | 38.75 | 10.25 | 49 | 397.1875 | 98 | 118.625 | 43.625
673 | 331 | 331 | 145329 | 25 | 3 | 2 | 39.5 | 33.5 | 62.75 | 52 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 158 | 251 | 134 | 208 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 74 | 6882 | 334 | 167 | 204.5 | 171 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 39.5 | 62.75 | 33.5 | 52 | 23.25 | 18.5 | 41.75 | 430.125 | 83.5 | 74.375 | 61.25
675 | 331 | 331 | 145337 | 20 | 2 | 4 | 48.75 | 0 | 99.75 | 12.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 195 | 399 | 0 | 50 | Grid42 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 204 | 50 | 10200 | 508 | 254 | 297 | 25 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 70 | 48.75 | 99.75 | 0 | 12.5 | 51 | 12.5 | 63.5 | 637.5 | 127 | 125.25 | 18.75
677 | 331 | 331 | 145345 | 13 | 4 | 4 | 81.5 | 80.75 | 99.25 | 91 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 326 | 397 | 323 | 364 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 361.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81.5 | 99.25 | 80.75 | 91 | 17.75 | 10.25 | 28 | 181.9375 | 56 | 108.125 | 96.125
679 | 331 | 331 | 145353 | 10 | 4 | 5 | 77.25 | 78.5 | 98 | 89.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 309 | 392 | 314 | 359 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 45 | 3735 | 256 | 128 | 350.5 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 77.25 | 98 | 78.5 | 89.75 | 20.75 | 11.25 | 32 | 233.4375 | 64 | 108.375 | 95.375
681 | 331 | 331 | 145361 | 24 | 4 | 4 | 83.25 | 47.25 | 99 | 55.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 333 | 396 | 189 | 222 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 33 | 2079 | 192 | 96 | 364.5 | 205.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 83.25 | 99 | 47.25 | 55.5 | 15.75 | 8.25 | 24 | 129.9375 | 48 | 106.875 | 59.625
683 | 331 | 331 | 145369 | 8 | 4 | 4 | 77.25 | 83.5 | 100 | 99.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 309 | 400 | 334 | 398 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 91 | 64 | 5824 | 310 | 155 | 354.5 | 366 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.25 | 100 | 83.5 | 99.5 | 22.75 | 16 | 38.75 | 364 | 77.5 | 111.375 | 107.5
685 | 331 | 331 | 145377 | 9 | 4 | 4 | 41.5 | 41.75 | 74.25 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 166 | 297 | 167 | 217 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 50 | 6550 | 362 | 181 | 231.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 41.5 | 74.25 | 41.75 | 54.25 | 32.75 | 12.5 | 45.25 | 409.375 | 90.5 | 90.625 | 60.5
687 | 331 | 331 | 145385 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19.25 | 100 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 124 | 400 | 77 | 113 | Grid44 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 276 | 36 | 9936 | 624 | 312 | 262 | 95 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 31 | 100 | 19.25 | 28.25 | 69 | 9 | 78 | 621 | 156 | 134.5 | 32.75
689 | 331 | 331 | 145393 | 13 | 5 | 4 | 66.25 | 49.5 | 98.5 | 55.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 265 | 394 | 198 | 222 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 24 | 3096 | 306 | 153 | 329.5 | 210 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 66.25 | 98.5 | 49.5 | 55.5 | 32.25 | 6 | 38.25 | 193.5 | 76.5 | 114.625 | 58.5
691 | 331 | 331 | 145401 | 13 | 5 | 3 | 74.25 | 43.75 | 99.5 | 54.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 297 | 398 | 175 | 219 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 44 | 4444 | 290 | 145 | 347.5 | 197 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 74.25 | 99.5 | 43.75 | 54.75 | 25.25 | 11 | 36.25 | 277.75 | 72.5 | 112.125 | 60.25
693 | 331 | 331 | 145409 | 432 | 4 | 4 | 8 | 70 | 25.5 | 74 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 32 | 102 | 280 | 296 | Grid44 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 70 | 16 | 1120 | 172 | 86 | 67 | 288 | 1 | 4 | Grid41 | 70 | 70 | 8 | 25.5 | 70 | 74 | 17.5 | 4 | 21.5 | 70 | 43 | 34.25 | 76
695 | 331 | 331 | 145417 | 9 | 4 | 5 | 82.5 | 45.5 | 97 | 51.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 330 | 388 | 182 | 205 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 58 | 23 | 1334 | 162 | 81 | 359 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 82.5 | 97 | 45.5 | 51.25 | 14.5 | 5.75 | 20.25 | 83.375 | 40.5 | 104.25 | 54.125
697 | 331 | 331 | 145425 | 27 | 3 | 3 | 8.5 | 14 | 23.5 | 17.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 34 | 94 | 56 | 70 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 14 | 840 | 148 | 74 | 64 | 63 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 8.5 | 23.5 | 14 | 17.5 | 15 | 3.5 | 18.5 | 52.5 | 37 | 31 | 19.25
699 | 331 | 331 | 145433 | 13 | 4 | 3 | 16.5 | 15.5 | 37.25 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 66 | 149 | 62 | 86 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 83 | 24 | 1992 | 214 | 107 | 107.5 | 74 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 16.5 | 37.25 | 15.5 | 21.5 | 20.75 | 6 | 26.75 | 124.5 | 53.5 | 47.625 | 24.5
701 | 331 | 331 | 145441 | 27 | 4 | 5 | 33.75 | 86 | 64.5 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 135 | 258 | 344 | 370 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 26 | 3198 | 298 | 149 | 196.5 | 357 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 33.75 | 64.5 | 86 | 92.5 | 30.75 | 6.5 | 37.25 | 199.875 | 74.5 | 79.875 | 95.75
703 | 331 | 331 | 145449 | 7 | 4 | 5 | 52.25 | 60.5 | 74.25 | 68.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 209 | 297 | 242 | 273 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 88 | 31 | 2728 | 238 | 119 | 253 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 52.25 | 74.25 | 60.5 | 68.25 | 22 | 7.75 | 29.75 | 170.5 | 59.5 | 85.25 | 72.125
705 | 331 | 331 | 145457 | 9 | 3 | 4 | 42.5 | 24.25 | 89 | 29.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 170 | 356 | 97 | 119 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 22 | 4092 | 416 | 208 | 263 | 108 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 42.5 | 89 | 24.25 | 29.75 | 46.5 | 5.5 | 52 | 255.75 | 104 | 112.25 | 32.5
707 | 331 | 331 | 145465 | 8 | 3 | 3 | 27 | 46.5 | 54.25 | 53.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 108 | 217 | 186 | 214 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 28 | 3052 | 274 | 137 | 162.5 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 27 | 54.25 | 46.5 | 53.5 | 27.25 | 7 | 34.25 | 190.75 | 68.5 | 67.875 | 57
709 | 331 | 331 | 145473 | 29 | 2 | 3 | 51.25 | 39.75 | 77.25 | 52.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 205 | 309 | 159 | 210 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 104 | 51 | 5304 | 310 | 155 | 257 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 51.25 | 77.25 | 39.75 | 52.5 | 26 | 12.75 | 38.75 | 331.5 | 77.5 | 90.25 | 58.875
711 | 343 | 343 | 152361 | 371 | 4 | 3 | 86.75 | 27.5 | 95 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 347 | 380 | 110 | 234 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 33 | 124 | 4092 | 314 | 157 | 363.5 | 172 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 86.75 | 95 | 27.5 | 58.5 | 8.25 | 31 | 39.25 | 255.75 | 78.5 | 99.125 | 74
713 | 343 | 343 | 152371 | 46 | 3 | 4 | 41 | 0 | 49.25 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 164 | 197 | 0 | 194 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 33 | 194 | 6402 | 454 | 227 | 180.5 | 97 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 41 | 49.25 | 0 | 48.5 | 8.25 | 48.5 | 56.75 | 400.125 | 113.5 | 53.375 | 72.75
715 | 343 | 343 | 152381 | 72 | 5 | 4 | 98 | 32.25 | 99.25 | 67 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 392 | 397 | 129 | 268 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 5 | 139 | 695 | 288 | 144 | 394.5 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 98 | 99.25 | 32.25 | 67 | 1.25 | 34.75 | 36 | 43.4375 | 72 | 99.875 | 84.375
717 | 343 | 343 | 152391 | 73 | 4 | 3 | 0 | 67.25 | 99.5 | 99.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 0 | 398 | 269 | 397 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 398 | 128 | 50944 | 1052 | 526 | 199 | 333 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 0 | 99.5 | 67.25 | 99.25 | 99.5 | 32 | 131.5 | 3184 | 263 | 149.25 | 115.25
719 | 343 | 343 | 152401 | 40 | 2 | 2 | 25.75 | 63.25 | 33 | 87.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 132 | 253 | 350 | Grid22 | 2 | 2 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 29 | 97 | 2813 | 252 | 126 | 117.5 | 301.5 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 30 | 25.75 | 33 | 63.25 | 87.5 | 7.25 | 24.25 | 31.5 | 175.8125 | 63 | 36.625 | 99.625
721 | 343 | 343 | 152411 | 29 | 3 | 3 | 44.75 | 55 | 100 | 87.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 179 | 400 | 220 | 349 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 221 | 129 | 28509 | 700 | 350 | 289.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 44.75 | 100 | 55 | 87.25 | 55.25 | 32.25 | 87.5 | 1781.8125 | 175 | 127.625 | 103.375
723 | 343 | 343 | 152421 | 56 | 4 | 4 | 79.25 | 22.75 | 99.5 | 86.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 317 | 398 | 91 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 256 | 20736 | 674 | 337 | 357.5 | 219 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 79.25 | 99.5 | 22.75 | 86.75 | 20.25 | 64 | 84.25 | 1296 | 168.5 | 109.625 | 118.75
725 | 343 | 343 | 152431 | 28 | 3 | 2 | 59.75 | 0.25 | 74 | 32.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 239 | 296 | 1 | 130 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 57 | 129 | 7353 | 372 | 186 | 267.5 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 59.75 | 74 | 0.25 | 32.5 | 14.25 | 32.25 | 46.5 | 459.5625 | 93 | 81.125 | 48.625
727 | 343 | 343 | 152441 | 114 | 5 | 4 | 72 | 53.75 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 | Ausgangspunkt zur Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit: bezugnehmend auf das eigene berufliche Umfeld | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 288 | 400 | 215 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 112 | 185 | 20720 | 594 | 297 | 344 | 307.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 72 | 100 | 53.75 | 100 | 28 | 46.25 | 74.25 | 1295 | 148.5 | 114 | 123.125
729 | 343 | 343 | 152451 | 34 | 3 | 3 | 65.75 | 2.5 | 73.5 | 37.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 263 | 294 | 10 | 151 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 141 | 4371 | 344 | 172 | 278.5 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 65.75 | 73.5 | 2.5 | 37.75 | 7.75 | 35.25 | 43 | 273.1875 | 86 | 77.375 | 55.375
731 | 343 | 343 | 152461 | 32 | 5 | 3 | 0 | 47.5 | 100 | 84 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 0 | 400 | 190 | 336 | Grid35 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 400 | 146 | 58400 | 1092 | 546 | 200 | 263 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 0 | 100 | 47.5 | 84 | 100 | 36.5 | 136.5 | 3650 | 273 | 150 | 102.25
733 | 343 | 343 | 152471 | 25 | 5 | 3 | 79 | 0.25 | 100 | 7.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 316 | 400 | 1 | 30 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 29 | 2436 | 226 | 113 | 358 | 15.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 79 | 100 | 0.25 | 7.5 | 21 | 7.25 | 28.25 | 152.25 | 56.5 | 110.5 | 11.125
735 | 343 | 343 | 152481 | 43 | 2 | 4 | 58.5 | 12 | 88.25 | 17.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 234 | 353 | 48 | 71 | Grid42 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 119 | 23 | 2737 | 284 | 142 | 293.5 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 70 | 58.5 | 88.25 | 12 | 17.75 | 29.75 | 5.75 | 35.5 | 171.0625 | 71 | 103.125 | 20.625
737 | 343 | 343 | 152491 | 13 | 3 | 4 | 24.25 | 54.25 | 28.5 | 99 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 97 | 114 | 217 | 396 | Grid43 | 2 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 17 | 179 | 3043 | 392 | 196 | 105.5 | 306.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 24.25 | 28.5 | 54.25 | 99 | 4.25 | 44.75 | 49 | 190.1875 | 98 | 30.625 | 121.375
739 | 343 | 343 | 152501 | 56 | 3 | 3 | 42.25 | 13.25 | 46 | 49.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 169 | 184 | 53 | 198 | Grid33 | 3 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 15 | 145 | 2175 | 320 | 160 | 176.5 | 125.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 42.25 | 46 | 13.25 | 49.5 | 3.75 | 36.25 | 40 | 135.9375 | 80 | 47.875 | 67.625
741 | 343 | 343 | 152511 | 78 | 3 | 3 | 90.5 | 18.75 | 98.75 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 362 | 395 | 75 | 248 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 33 | 173 | 5709 | 412 | 206 | 378.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 90.5 | 98.75 | 18.75 | 62 | 8.25 | 43.25 | 51.5 | 356.8125 | 103 | 102.875 | 83.625
743 | 343 | 343 | 152521 | 36 | 3 | 4 | 26.25 | 73.25 | 30 | 88.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 105 | 120 | 293 | 354 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 15 | 61 | 915 | 152 | 76 | 112.5 | 323.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 26.25 | 30 | 73.25 | 88.5 | 3.75 | 15.25 | 19 | 57.1875 | 38 | 31.875 | 96.125
745 | 343 | 343 | 152531 | 27 | 3 | 4 | 60.5 | 8.75 | 90.75 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 242 | 363 | 35 | 98 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 121 | 63 | 7623 | 368 | 184 | 302.5 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 70 | 60.5 | 90.75 | 8.75 | 24.5 | 30.25 | 15.75 | 46 | 476.4375 | 92 | 105.875 | 32.375
747 | 343 | 343 | 152541 | 32 | 3 | 2 | 65.25 | 16.5 | 68.75 | 49.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 275 | 66 | 199 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 14 | 133 | 1862 | 294 | 147 | 268 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 65.25 | 68.75 | 16.5 | 49.75 | 3.5 | 33.25 | 36.75 | 116.375 | 73.5 | 70.5 | 66.375
755 | 343 | 343 | 152581 | 42 | 4 | 2 | 38.5 | 0.5 | 100 | 49.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 154 | 400 | 2 | 198 | Grid24 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 246 | 196 | 48216 | 884 | 442 | 277 | 100 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 38.5 | 100 | 0.5 | 49.5 | 61.5 | 49 | 110.5 | 3013.5 | 221 | 130.75 | 74
757 | 343 | 343 | 152591 | 41 | 4 | 3 | 98 | 38 | 100 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 392 | 400 | 152 | 255 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 8 | 103 | 824 | 222 | 111 | 396 | 203.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 98 | 100 | 38 | 63.75 | 2 | 25.75 | 27.75 | 51.5 | 55.5 | 101 | 76.625
761 | 343 | 343 | 152611 | 29 | 2 | 5 | 26.25 | 84.25 | 99 | 99.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 105 | 396 | 337 | 399 | Grid52 | 2 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 291 | 62 | 18042 | 706 | 353 | 250.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54 | 30 | 90 | 26.25 | 99 | 84.25 | 99.75 | 72.75 | 15.5 | 88.25 | 1127.625 | 176.5 | 135.375 | 107.5
763 | 343 | 343 | 152621 | 113 | 4 | 2 | 64.75 | 17.25 | 93 | 41.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 259 | 372 | 69 | 167 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 98 | 11074 | 422 | 211 | 315.5 | 118 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 64.75 | 93 | 17.25 | 41.75 | 28.25 | 24.5 | 52.75 | 692.125 | 105.5 | 107.125 | 54
765 | 343 | 343 | 152631 | 24 | 4 | 2 | 73.25 | 21.5 | 100 | 38.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 293 | 400 | 86 | 153 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 107 | 67 | 7169 | 348 | 174 | 346.5 | 119.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 73.25 | 100 | 21.5 | 38.25 | 26.75 | 16.75 | 43.5 | 448.0625 | 87 | 113.375 | 46.625
767 | 343 | 343 | 152641 | 50 | 4 | 2 | 52.75 | 54 | 92.75 | 87.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 211 | 371 | 216 | 349 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 160 | 133 | 21280 | 586 | 293 | 291 | 282.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 52.75 | 92.75 | 54 | 87.25 | 40 | 33.25 | 73.25 | 1330 | 146.5 | 112.75 | 103.875
769 | 343 | 343 | 152651 | 422 | 4 | 2 | 1.25 | 1 | 89.75 | 9.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 5 | 359 | 4 | 37 | Grid24 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 354 | 33 | 11682 | 774 | 387 | 182 | 20.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 1.25 | 89.75 | 1 | 9.25 | 88.5 | 8.25 | 96.75 | 730.125 | 193.5 | 134 | 13.375
773 | 343 | 343 | 152671 | 25 | 4 | 3 | 72.5 | 0 | 100 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 290 | 400 | 0 | 400 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 110 | 400 | 44000 | 1020 | 510 | 345 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 72.5 | 100 | 0 | 100 | 27.5 | 100 | 127.5 | 2750 | 255 | 113.75 | 150
775 | 343 | 343 | 152681 | 18 | 4 | 3 | 80.25 | 5.75 | 92.75 | 35.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 321 | 371 | 23 | 143 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 120 | 6000 | 340 | 170 | 346 | 83 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 80.25 | 92.75 | 5.75 | 35.75 | 12.5 | 30 | 42.5 | 375 | 85 | 99 | 50.75
777 | 343 | 343 | 152691 | 45 | 5 | 2 | 50.25 | 1 | 98.75 | 13.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 201 | 395 | 4 | 53 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 194 | 49 | 9506 | 486 | 243 | 298 | 28.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 50.25 | 98.75 | 1 | 13.25 | 48.5 | 12.25 | 60.75 | 594.125 | 121.5 | 123 | 19.375
779 | 343 | 343 | 152701 | 115 | 5 | 5 | 80.25 | 74 | 99.5 | 99.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 321 | 398 | 296 | 398 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 102 | 7854 | 358 | 179 | 359.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 80.25 | 99.5 | 74 | 99.5 | 19.25 | 25.5 | 44.75 | 490.875 | 89.5 | 109.125 | 112.25
781 | 343 | 343 | 152711 | 27 | 5 | 5 | 61 | 40.75 | 87.75 | 96.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 244 | 351 | 163 | 385 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 107 | 222 | 23754 | 658 | 329 | 297.5 | 274 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 61 | 87.75 | 40.75 | 96.25 | 26.75 | 55.5 | 82.25 | 1484.625 | 164.5 | 101.125 | 124
783 | 343 | 343 | 152721 | 21 | 4 | 4 | 52.25 | 27.75 | 86.25 | 75.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 209 | 345 | 111 | 301 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 190 | 25840 | 652 | 326 | 277 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 52.25 | 86.25 | 27.75 | 75.25 | 34 | 47.5 | 81.5 | 1615 | 163 | 103.25 | 99
787 | 343 | 343 | 152741 | 19 | 5 | 4 | 94.5 | 40.75 | 99.25 | 66.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 378 | 397 | 163 | 267 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 19 | 104 | 1976 | 246 | 123 | 387.5 | 215 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 94.5 | 99.25 | 40.75 | 66.75 | 4.75 | 26 | 30.75 | 123.5 | 61.5 | 101.625 | 79.75
789 | 343 | 343 | 152751 | 71 | 4 | 3 | 23.5 | 36.5 | 85.25 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 94 | 341 | 146 | 254 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 247 | 108 | 26676 | 710 | 355 | 217.5 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 23.5 | 85.25 | 36.5 | 63.5 | 61.75 | 27 | 88.75 | 1667.25 | 177.5 | 116.125 | 77
791 | 343 | 343 | 152761 | 47 | 2 | 2 | 93.5 | 0 | 99.5 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 374 | 398 | 0 | 80 | Grid22 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 24 | 80 | 1920 | 208 | 104 | 386 | 40 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 30 | 93.5 | 99.5 | 0 | 20 | 6 | 20 | 26 | 120 | 52 | 102.5 | 30
793 | 343 | 343 | 152771 | 22 | 4 | 3 | 90.5 | 0 | 99.75 | 18.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 362 | 399 | 0 | 74 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 74 | 2738 | 222 | 111 | 380.5 | 37 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 90.5 | 99.75 | 0 | 18.5 | 9.25 | 18.5 | 27.75 | 171.125 | 55.5 | 104.375 | 27.75
795 | 343 | 343 | 152781 | 68 | 3 | 2 | 59 | 1 | 98.75 | 39.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 | Chance zur Nutzung von Synergieeffekten | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 236 | 395 | 4 | 157 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 159 | 153 | 24327 | 624 | 312 | 315.5 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 59 | 98.75 | 1 | 39.25 | 39.75 | 38.25 | 78 | 1520.4375 | 156 | 118.625 | 58.375
797 | 343 | 343 | 152791 | 60 | 5 | 1 | 94 | 0.25 | 99.25 | 9.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 376 | 397 | 1 | 38 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 21 | 37 | 777 | 116 | 58 | 386.5 | 19.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 94 | 99.25 | 0.25 | 9.5 | 5.25 | 9.25 | 14.5 | 48.5625 | 29 | 101.875 | 14.125
799 | 343 | 343 | 152801 | 89 | 3 | 3 | 0.25 | 53.25 | 73 | 89 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 1 | 292 | 213 | 356 | Grid33 | 1 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 291 | 143 | 41613 | 868 | 434 | 146.5 | 284.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 0.25 | 73 | 53.25 | 89 | 72.75 | 35.75 | 108.5 | 2600.8125 | 217 | 109.375 | 106.875
801 | 343 | 343 | 152811 | 42 | 4 | 1 | 51 | 15.5 | 63.75 | 42.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 204 | 255 | 62 | 171 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 51 | 109 | 5559 | 320 | 160 | 229.5 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 10 | 51 | 63.75 | 15.5 | 42.75 | 12.75 | 27.25 | 40 | 347.4375 | 80 | 70.125 | 56.375
803 | 343 | 343 | 152821 | 26 | 4 | 1 | 59.75 | 0.5 | 71.5 | 31.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 239 | 286 | 2 | 127 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 47 | 125 | 5875 | 344 | 172 | 262.5 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 59.75 | 71.5 | 0.5 | 31.75 | 11.75 | 31.25 | 43 | 367.1875 | 86 | 77.375 | 47.375
805 | 343 | 343 | 152831 | 53 | 3 | 3 | 36.25 | 16.75 | 69 | 34 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 145 | 276 | 67 | 136 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 69 | 9039 | 400 | 200 | 210.5 | 101.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 36.25 | 69 | 16.75 | 34 | 32.75 | 17.25 | 50 | 564.9375 | 100 | 85.375 | 42.625
807 | 343 | 343 | 152841 | 76 | 1 | 4 | 26.5 | 0.5 | 62.75 | 8.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 106 | 251 | 2 | 33 | Grid41 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 145 | 31 | 4495 | 352 | 176 | 178.5 | 17.5 | 3 | 1 | Grid13 | 10 | 70 | 26.5 | 62.75 | 0.5 | 8.25 | 36.25 | 7.75 | 44 | 280.9375 | 88 | 80.875 | 12.125
809 | 343 | 343 | 152851 | 23 | 2 | 1 | 17 | 0.25 | 53.75 | 6.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 68 | 215 | 1 | 27 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 147 | 26 | 3822 | 346 | 173 | 141.5 | 14 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 10 | 17 | 53.75 | 0.25 | 6.75 | 36.75 | 6.5 | 43.25 | 238.875 | 86.5 | 72.125 | 10
811 | 343 | 343 | 152861 | 16 | 4 | 1 | 37.5 | 1.25 | 50.5 | 53 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 150 | 202 | 5 | 212 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 207 | 10764 | 518 | 259 | 176 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 10 | 37.5 | 50.5 | 1.25 | 53 | 13 | 51.75 | 64.75 | 672.75 | 129.5 | 57 | 78.875
813 | 343 | 343 | 152871 | 41 | 4 | 3 | 26.75 | 34 | 34.5 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 107 | 138 | 136 | 282 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 146 | 4526 | 354 | 177 | 122.5 | 209 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 26.75 | 34.5 | 34 | 70.5 | 7.75 | 36.5 | 44.25 | 282.875 | 88.5 | 38.375 | 88.75
815 | 343 | 343 | 152881 | 23 | 2 | 1 | 10.5 | 0 | 53 | 16 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 42 | 212 | 0 | 64 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 170 | 64 | 10880 | 468 | 234 | 127 | 32 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 10 | 10.5 | 53 | 0 | 16 | 42.5 | 16 | 58.5 | 680 | 117 | 74.25 | 24
819 | 343 | 343 | 152901 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.5 | 16.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 94 | 0 | 65 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 94 | 65 | 6110 | 318 | 159 | 47 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 0 | 23.5 | 0 | 16.25 | 23.5 | 16.25 | 39.75 | 381.875 | 79.5 | 35.25 | 24.375
821 | 343 | 343 | 152911 | 38 | 4 | 1 | 14 | 0.5 | 60.25 | 9.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 56 | 241 | 2 | 39 | Grid14 | 1 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 185 | 37 | 6845 | 444 | 222 | 148.5 | 20.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 10 | 14 | 60.25 | 0.5 | 9.75 | 46.25 | 9.25 | 55.5 | 427.8125 | 111 | 83.375 | 14.375
823 | 343 | 343 | 152921 | 31 | 3 | 3 | 12 | 0.25 | 54.25 | 20.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 217 | 1 | 83 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 169 | 82 | 13858 | 502 | 251 | 132.5 | 42 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 12 | 54.25 | 0.25 | 20.75 | 42.25 | 20.5 | 62.75 | 866.125 | 125.5 | 75.375 | 31
825 | 343 | 343 | 152931 | 22 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 53 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 1 | 212 | 1 | 84 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 211 | 83 | 17513 | 588 | 294 | 106.5 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 0.25 | 53 | 0.25 | 21 | 52.75 | 20.75 | 73.5 | 1094.5625 | 147 | 79.375 | 31.375
837 | 343 | 343 | 152991 | 16 | 4 | 4 | 89.5 | 42.25 | 100 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 358 | 400 | 169 | 400 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 231 | 9702 | 546 | 273 | 379 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 89.5 | 100 | 42.25 | 100 | 10.5 | 57.75 | 68.25 | 606.375 | 136.5 | 105.25 | 128.875
845 | 343 | 343 | 153031 | 64 | 2 | 4 | 0.5 | 79.25 | 50.25 | 99 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 201 | 317 | 396 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 199 | 79 | 15721 | 556 | 278 | 101.5 | 356.5 | 2 | 5 | Grid52 | 30 | 70 | 0.5 | 50.25 | 79.25 | 99 | 49.75 | 19.75 | 69.5 | 982.5625 | 139 | 75.125 | 108.875
851 | 343 | 343 | 153061 | 45 | 3 | 3 | 27.5 | 9.5 | 39.75 | 62.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 110 | 159 | 38 | 250 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 49 | 212 | 10388 | 522 | 261 | 134.5 | 144 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 27.5 | 39.75 | 9.5 | 62.5 | 12.25 | 53 | 65.25 | 649.25 | 130.5 | 45.875 | 89
853 | 343 | 343 | 153071 | 47 | 5 | 4 | 89.75 | 28.5 | 99.75 | 88.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 359 | 399 | 114 | 354 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 40 | 240 | 9600 | 560 | 280 | 379 | 234 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 89.75 | 99.75 | 28.5 | 88.5 | 10 | 60 | 70 | 600 | 140 | 104.75 | 118.5
855 | 343 | 343 | 153081 | 17 | 3 | 3 | 17.5 | 14.25 | 56 | 50.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 70 | 224 | 57 | 203 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 154 | 146 | 22484 | 600 | 300 | 147 | 130 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 17.5 | 56 | 14.25 | 50.75 | 38.5 | 36.5 | 75 | 1405.25 | 150 | 75.25 | 69
865 | 343 | 343 | 153131 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 55.5 | 8.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 0 | 222 | 2 | 35 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 222 | 33 | 7326 | 510 | 255 | 111 | 18.5 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 10 | 0 | 55.5 | 0.5 | 8.75 | 55.5 | 8.25 | 63.75 | 457.875 | 127.5 | 83.25 | 12.875
867 | 343 | 343 | 153141 | 18 | 4 | 5 | 81.75 | 72 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 327 | 400 | 288 | 400 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 73 | 112 | 8176 | 370 | 185 | 363.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 81.75 | 100 | 72 | 100 | 18.25 | 28 | 46.25 | 511 | 92.5 | 109.125 | 114
873 | 343 | 343 | 153171 | 56 | 3 | 5 | 0.25 | 69.25 | 100 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 1 | 400 | 277 | 400 | Grid53 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 399 | 123 | 49077 | 1044 | 522 | 200.5 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 0.25 | 100 | 69.25 | 100 | 99.75 | 30.75 | 130.5 | 3067.3125 | 261 | 149.875 | 115.375
875 | 343 | 343 | 153181 | 12 | 4 | 5 | 0.75 | 90.75 | 100 | 99.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 3 | 400 | 363 | 398 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 397 | 35 | 13895 | 864 | 432 | 201.5 | 380.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 0.75 | 100 | 90.75 | 99.5 | 99.25 | 8.75 | 108 | 868.4375 | 216 | 149.625 | 103.875
883 | 351 | 351 | 153221 | 52 | 3 | 3 | 33.5 | 64 | 40.5 | 70 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 134 | 162 | 256 | 280 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 24 | 672 | 104 | 52 | 148 | 268 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 33.5 | 40.5 | 64 | 70 | 7 | 6 | 13 | 42 | 26 | 44 | 73
885 | 351 | 351 | 153233 | 10 | 3 | 4 | 36.5 | 49.5 | 47 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 146 | 188 | 198 | 224 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 42 | 26 | 1092 | 136 | 68 | 167 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 36.5 | 47 | 49.5 | 56 | 10.5 | 6.5 | 17 | 68.25 | 34 | 52.25 | 59.25
887 | 351 | 351 | 153245 | 22 | 4 | 3 | 55.5 | 38.25 | 62 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 222 | 248 | 153 | 187 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 26 | 34 | 884 | 120 | 60 | 235 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 55.5 | 62 | 38.25 | 46.75 | 6.5 | 8.5 | 15 | 55.25 | 30 | 65.25 | 51
889 | 351 | 351 | 153257 | 22 | 3 | 4 | 20.25 | 28.5 | 28 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 81 | 112 | 114 | 140 | Grid43 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 26 | 806 | 114 | 57 | 96.5 | 127 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 20.25 | 28 | 28.5 | 35 | 7.75 | 6.5 | 14.25 | 50.375 | 28.5 | 31.875 | 38.25
891 | 351 | 351 | 153269 | 12 | 4 | 4 | 39.25 | 25.5 | 46.25 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 185 | 102 | 124 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 22 | 616 | 100 | 50 | 171 | 113 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 39.25 | 46.25 | 25.5 | 31 | 7 | 5.5 | 12.5 | 38.5 | 25 | 49.75 | 33.75
893 | 351 | 351 | 153281 | 9 | 4 | 3 | 24.5 | 32.5 | 37 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 98 | 148 | 130 | 155 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 25 | 1250 | 150 | 75 | 123 | 142.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 24.5 | 37 | 32.5 | 38.75 | 12.5 | 6.25 | 18.75 | 78.125 | 37.5 | 43.25 | 41.875
895 | 351 | 351 | 153293 | 14 | 3 | 4 | 52.5 | 71.75 | 59.75 | 81 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 210 | 239 | 287 | 324 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 29 | 37 | 1073 | 132 | 66 | 224.5 | 305.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 52.5 | 59.75 | 71.75 | 81 | 7.25 | 9.25 | 16.5 | 67.0625 | 33 | 63.375 | 85.625
897 | 351 | 351 | 153305 | 6 | 3 | 3 | 38.75 | 56.75 | 49 | 63.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 155 | 196 | 227 | 255 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 28 | 1148 | 138 | 69 | 175.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 38.75 | 49 | 56.75 | 63.75 | 10.25 | 7 | 17.25 | 71.75 | 34.5 | 54.125 | 67.25
899 | 351 | 351 | 153317 | 8 | 3 | 4 | 56.5 | 42.25 | 74.75 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 226 | 299 | 169 | 213 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 44 | 3212 | 234 | 117 | 262.5 | 191 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 56.5 | 74.75 | 42.25 | 53.25 | 18.25 | 11 | 29.25 | 200.75 | 58.5 | 83.875 | 58.75
901 | 351 | 351 | 153329 | 12 | 3 | 4 | 43 | 52 | 49.25 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 172 | 197 | 208 | 241 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 25 | 33 | 825 | 116 | 58 | 184.5 | 224.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43 | 49.25 | 52 | 60.25 | 6.25 | 8.25 | 14.5 | 51.5625 | 29 | 52.375 | 64.375
903 | 351 | 351 | 153341 | 7 | 3 | 4 | 32 | 41.5 | 41 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 128 | 164 | 166 | 204 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 38 | 1368 | 148 | 74 | 146 | 185 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 32 | 41 | 41.5 | 51 | 9 | 9.5 | 18.5 | 85.5 | 37 | 45.5 | 55.75
905 | 351 | 351 | 153353 | 23 | 3 | 5 | 56.5 | 65 | 63 | 72.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 226 | 252 | 260 | 290 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 26 | 30 | 780 | 112 | 56 | 239 | 275 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 56.5 | 63 | 65 | 72.5 | 6.5 | 7.5 | 14 | 48.75 | 28 | 66.25 | 76.25
907 | 351 | 351 | 153365 | 10 | 3 | 2 | 37 | 31.5 | 44.75 | 38.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 179 | 126 | 153 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 31 | 27 | 837 | 116 | 58 | 163.5 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 37 | 44.75 | 31.5 | 38.25 | 7.75 | 6.75 | 14.5 | 52.3125 | 29 | 48.625 | 41.625
909 | 351 | 351 | 153377 | 8 | 3 | 3 | 53.5 | 63.25 | 60.75 | 72.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 214 | 243 | 253 | 289 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 36 | 1044 | 130 | 65 | 228.5 | 271 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 53.5 | 60.75 | 63.25 | 72.25 | 7.25 | 9 | 16.25 | 65.25 | 32.5 | 64.375 | 76.75
911 | 351 | 351 | 153389 | 8 | 3 | 3 | 37 | 53 | 49.25 | 61.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 148 | 197 | 212 | 247 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 49 | 35 | 1715 | 168 | 84 | 172.5 | 229.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 37 | 49.25 | 53 | 61.75 | 12.25 | 8.75 | 21 | 107.1875 | 42 | 55.375 | 66.125
913 | 351 | 351 | 153401 | 15 | 4 | 4 | 68 | 69 | 80.75 | 80.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 272 | 323 | 276 | 322 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 46 | 2346 | 194 | 97 | 297.5 | 299 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68 | 80.75 | 69 | 80.5 | 12.75 | 11.5 | 24.25 | 146.625 | 48.5 | 87.125 | 86.25
915 | 351 | 351 | 153413 | 10 | 3 | 3 | 51.5 | 52 | 64 | 65.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 206 | 256 | 208 | 262 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 54 | 2700 | 208 | 104 | 231 | 235 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 51.5 | 64 | 52 | 65.5 | 12.5 | 13.5 | 26 | 168.75 | 52 | 70.25 | 72.25
917 | 351 | 351 | 153425 | 8 | 3 | 4 | 54.25 | 48 | 64 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 217 | 256 | 192 | 246 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 54 | 2106 | 186 | 93 | 236.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 54.25 | 64 | 48 | 61.5 | 9.75 | 13.5 | 23.25 | 131.625 | 46.5 | 68.875 | 68.25
919 | 351 | 351 | 153437 | 19 | 4 | 3 | 51.5 | 74.5 | 59.75 | 82.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 206 | 239 | 298 | 331 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 33 | 33 | 1089 | 132 | 66 | 222.5 | 314.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 51.5 | 59.75 | 74.5 | 82.75 | 8.25 | 8.25 | 16.5 | 68.0625 | 33 | 63.875 | 86.875
921 | 351 | 351 | 153449 | 11 | 4 | 4 | 51 | 67.25 | 66.5 | 85 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 204 | 266 | 269 | 340 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 71 | 4402 | 266 | 133 | 235 | 304.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 51 | 66.5 | 67.25 | 85 | 15.5 | 17.75 | 33.25 | 275.125 | 66.5 | 74.25 | 93.875
923 | 351 | 351 | 153461 | 15 | 4 | 4 | 59.25 | 67.5 | 70 | 80.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 237 | 280 | 270 | 322 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 52 | 2236 | 190 | 95 | 258.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 59.25 | 70 | 67.5 | 80.5 | 10.75 | 13 | 23.75 | 139.75 | 47.5 | 75.375 | 87
925 | 351 | 351 | 153473 | 22 | 3 | 4 | 49.75 | 42.25 | 62.5 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 199 | 250 | 169 | 223 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 54 | 2754 | 210 | 105 | 224.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 49.75 | 62.5 | 42.25 | 55.75 | 12.75 | 13.5 | 26.25 | 172.125 | 52.5 | 68.875 | 62.5
927 | 351 | 351 | 153485 | 12 | 3 | 3 | 51.5 | 56 | 65.5 | 67.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 206 | 262 | 224 | 271 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 47 | 2632 | 206 | 103 | 234 | 247.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 51.5 | 65.5 | 56 | 67.75 | 14 | 11.75 | 25.75 | 164.5 | 51.5 | 72.5 | 73.625
929 | 351 | 351 | 153497 | 14 | 4 | 5 | 58.5 | 67 | 71.5 | 82.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 234 | 286 | 268 | 331 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 63 | 3276 | 230 | 115 | 260 | 299.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 58.5 | 71.5 | 67 | 82.75 | 13 | 15.75 | 28.75 | 204.75 | 57.5 | 78 | 90.625
931 | 351 | 351 | 153509 | 10 | 3 | 3 | 55.75 | 11.5 | 69.25 | 22.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 223 | 277 | 46 | 89 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 43 | 2322 | 194 | 97 | 250 | 67.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 55.75 | 69.25 | 11.5 | 22.25 | 13.5 | 10.75 | 24.25 | 145.125 | 48.5 | 76 | 27.625
933 | 351 | 351 | 153521 | 14 | 3 | 4 | 60.25 | 36.5 | 70 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 241 | 280 | 146 | 190 | Grid43 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 39 | 44 | 1716 | 166 | 83 | 260.5 | 168 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 60.25 | 70 | 36.5 | 47.5 | 9.75 | 11 | 20.75 | 107.25 | 41.5 | 74.875 | 53
935 | 351 | 351 | 153533 | 11 | 4 | 4 | 63.25 | 68.5 | 73.25 | 82 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 253 | 293 | 274 | 328 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 40 | 54 | 2160 | 188 | 94 | 273 | 301 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 63.25 | 73.25 | 68.5 | 82 | 10 | 13.5 | 23.5 | 135 | 47 | 78.25 | 88.75
937 | 351 | 351 | 153545 | 12 | 4 | 4 | 57.5 | 64 | 73.75 | 79.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 230 | 295 | 256 | 319 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 63 | 4095 | 256 | 128 | 262.5 | 287.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 57.5 | 73.75 | 64 | 79.75 | 16.25 | 15.75 | 32 | 255.9375 | 64 | 81.875 | 87.625
939 | 351 | 351 | 153557 | 9 | 4 | 3 | 62.5 | 70.75 | 79.75 | 82.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 250 | 319 | 283 | 330 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 69 | 47 | 3243 | 232 | 116 | 284.5 | 306.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 62.5 | 79.75 | 70.75 | 82.5 | 17.25 | 11.75 | 29 | 202.6875 | 58 | 88.375 | 88.375
941 | 351 | 351 | 153569 | 12 | 3 | 4 | 57 | 55.5 | 71 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 228 | 284 | 222 | 301 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 79 | 4424 | 270 | 135 | 256 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 57 | 71 | 55.5 | 75.25 | 14 | 19.75 | 33.75 | 276.5 | 67.5 | 78 | 85.125
943 | 351 | 351 | 153581 | 5 | 3 | 4 | 56 | 40 | 66.25 | 52.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 224 | 265 | 160 | 209 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 49 | 2009 | 180 | 90 | 244.5 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 56 | 66.25 | 40 | 52.25 | 10.25 | 12.25 | 22.5 | 125.5625 | 45 | 71.375 | 58.375
945 | 351 | 351 | 153593 | 583 | 4 | 5 | 62.5 | 64.25 | 75.5 | 80.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 250 | 302 | 257 | 321 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 64 | 3328 | 232 | 116 | 276 | 289 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 62.5 | 75.5 | 64.25 | 80.25 | 13 | 16 | 29 | 208 | 58 | 82 | 88.25
947 | 351 | 351 | 153605 | 5 | 4 | 5 | 62 | 65.5 | 73.75 | 80 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 295 | 262 | 320 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 58 | 2726 | 210 | 105 | 271.5 | 291 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 62 | 73.75 | 65.5 | 80 | 11.75 | 14.5 | 26.25 | 170.375 | 52.5 | 79.625 | 87.25
949 | 351 | 351 | 153617 | 9 | 3 | 3 | 69.5 | 48.5 | 85 | 61.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 278 | 340 | 194 | 247 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 62 | 53 | 3286 | 230 | 115 | 309 | 220.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 69.5 | 85 | 48.5 | 61.75 | 15.5 | 13.25 | 28.75 | 205.375 | 57.5 | 92.75 | 68.375
951 | 351 | 351 | 153629 | 9 | 4 | 4 | 49.5 | 49.25 | 58.5 | 65 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 198 | 234 | 197 | 260 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 36 | 63 | 2268 | 198 | 99 | 216 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 49.5 | 58.5 | 49.25 | 65 | 9 | 15.75 | 24.75 | 141.75 | 49.5 | 63 | 72.875
953 | 351 | 351 | 153641 | 8 | 4 | 5 | 62.75 | 42.5 | 77.75 | 55.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 251 | 311 | 170 | 221 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 51 | 3060 | 222 | 111 | 281 | 195.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 62.75 | 77.75 | 42.5 | 55.25 | 15 | 12.75 | 27.75 | 191.25 | 55.5 | 85.25 | 61.625
955 | 351 | 351 | 153653 | 7 | 4 | 4 | 59 | 30.5 | 73.5 | 42.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 236 | 294 | 122 | 171 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 49 | 2842 | 214 | 107 | 265 | 146.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 59 | 73.5 | 30.5 | 42.75 | 14.5 | 12.25 | 26.75 | 177.625 | 53.5 | 80.75 | 48.875
957 | 351 | 351 | 153665 | 4 | 4 | 4 | 63.75 | 73.25 | 68.25 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 255 | 273 | 293 | 324 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 18 | 31 | 558 | 98 | 49 | 264 | 308.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 63.75 | 68.25 | 73.25 | 81 | 4.5 | 7.75 | 12.25 | 34.875 | 24.5 | 70.5 | 84.875
959 | 351 | 351 | 153677 | 12 | 4 | 5 | 62.25 | 70.25 | 71.25 | 76.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 249 | 285 | 281 | 305 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 36 | 24 | 864 | 120 | 60 | 267 | 293 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 62.25 | 71.25 | 70.25 | 76.25 | 9 | 6 | 15 | 54 | 30 | 75.75 | 79.25
961 | 351 | 351 | 153689 | 23 | 4 | 4 | 60.75 | 70.75 | 75 | 87.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 243 | 300 | 283 | 349 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 57 | 66 | 3762 | 246 | 123 | 271.5 | 316 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60.75 | 75 | 70.75 | 87.25 | 14.25 | 16.5 | 30.75 | 235.125 | 61.5 | 82.125 | 95.5
963 | 351 | 351 | 153701 | 10 | 4 | 3 | 61.75 | 58.75 | 74.5 | 71.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 247 | 298 | 235 | 285 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 51 | 50 | 2550 | 202 | 101 | 272.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 61.75 | 74.5 | 58.75 | 71.25 | 12.75 | 12.5 | 25.25 | 159.375 | 50.5 | 80.875 | 77.5
965 | 351 | 351 | 153713 | 342 | 3 | 4 | 43.5 | 36.75 | 51.75 | 44.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 207 | 147 | 177 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 33 | 30 | 990 | 126 | 63 | 190.5 | 162 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43.5 | 51.75 | 36.75 | 44.25 | 8.25 | 7.5 | 15.75 | 61.875 | 31.5 | 55.875 | 48
967 | 351 | 351 | 153725 | 172 | 3 | 3 | 61.25 | 49.25 | 80.25 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 245 | 321 | 197 | 261 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 76 | 64 | 4864 | 280 | 140 | 283 | 229 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 61.25 | 80.25 | 49.25 | 65.25 | 19 | 16 | 35 | 304 | 70 | 89.75 | 73.25
969 | 351 | 351 | 153737 | 15 | 3 | 3 | 60.75 | 58 | 72 | 71.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 243 | 288 | 232 | 287 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 55 | 2475 | 200 | 100 | 265.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 60.75 | 72 | 58 | 71.75 | 11.25 | 13.75 | 25 | 154.6875 | 50 | 77.625 | 78.625
971 | 351 | 351 | 153749 | 8 | 3 | 4 | 60 | 51.25 | 72.25 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 240 | 289 | 205 | 270 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 49 | 65 | 3185 | 228 | 114 | 264.5 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 60 | 72.25 | 51.25 | 67.5 | 12.25 | 16.25 | 28.5 | 199.0625 | 57 | 78.375 | 75.625
973 | 351 | 351 | 153761 | 7 | 3 | 2 | 55 | 37 | 64.25 | 49 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 220 | 257 | 148 | 196 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 48 | 1776 | 170 | 85 | 238.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 55 | 64.25 | 37 | 49 | 9.25 | 12 | 21.25 | 111 | 42.5 | 68.875 | 55
975 | 351 | 351 | 153773 | 9 | 4 | 3 | 54 | 41.5 | 62.25 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 216 | 249 | 166 | 199 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 33 | 33 | 1089 | 132 | 66 | 232.5 | 182.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 54 | 62.25 | 41.5 | 49.75 | 8.25 | 8.25 | 16.5 | 68.0625 | 33 | 66.375 | 53.875
977 | 351 | 351 | 153785 | 5 | 4 | 3 | 60 | 54.25 | 70 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 240 | 280 | 217 | 263 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 40 | 46 | 1840 | 172 | 86 | 260 | 240 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 60 | 70 | 54.25 | 65.75 | 10 | 11.5 | 21.5 | 115 | 43 | 75 | 71.5
979 | 351 | 351 | 153797 | 13 | 4 | 4 | 38.75 | 40.75 | 47.75 | 49.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 155 | 191 | 163 | 198 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 36 | 35 | 1260 | 142 | 71 | 173 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 38.75 | 47.75 | 40.75 | 49.5 | 9 | 8.75 | 17.75 | 78.75 | 35.5 | 52.25 | 53.875
981 | 351 | 351 | 153809 | 8 | 4 | 3 | 30.5 | 23.5 | 38.75 | 32.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 122 | 155 | 94 | 130 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 33 | 36 | 1188 | 138 | 69 | 138.5 | 112 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 30.5 | 38.75 | 23.5 | 32.5 | 8.25 | 9 | 17.25 | 74.25 | 34.5 | 42.875 | 37
983 | 351 | 351 | 153821 | 8 | 3 | 3 | 37.25 | 47.5 | 43.5 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 149 | 174 | 190 | 215 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 25 | 25 | 625 | 100 | 50 | 161.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 37.25 | 43.5 | 47.5 | 53.75 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | 39.0625 | 25 | 46.625 | 56.875
985 | 351 | 351 | 153833 | 7 | 4 | 4 | 66.25 | 64.25 | 74.75 | 71.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 265 | 299 | 257 | 287 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 34 | 30 | 1020 | 128 | 64 | 282 | 272 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 66.25 | 74.75 | 64.25 | 71.75 | 8.5 | 7.5 | 16 | 63.75 | 32 | 79 | 75.5
987 | 351 | 351 | 153845 | 10 | 4 | 3 | 42.75 | 56.25 | 49.5 | 66.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 171 | 198 | 225 | 266 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 27 | 41 | 1107 | 136 | 68 | 184.5 | 245.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 42.75 | 49.5 | 56.25 | 66.5 | 6.75 | 10.25 | 17 | 69.1875 | 34 | 52.875 | 71.625
989 | 351 | 351 | 153857 | 7 | 4 | 4 | 51.25 | 59.25 | 56 | 66.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 205 | 224 | 237 | 266 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 19 | 29 | 551 | 96 | 48 | 214.5 | 251.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 51.25 | 56 | 59.25 | 66.5 | 4.75 | 7.25 | 12 | 34.4375 | 24 | 58.375 | 70.125
991 | 351 | 351 | 153869 | 12 | 3 | 1 | 53 | 11.75 | 67.5 | 19.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 212 | 270 | 47 | 78 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 58 | 31 | 1798 | 178 | 89 | 241 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 53 | 67.5 | 11.75 | 19.5 | 14.5 | 7.75 | 22.25 | 112.375 | 44.5 | 74.75 | 23.375
993 | 351 | 351 | 153881 | 11 | 4 | 4 | 81 | 7.25 | 88.25 | 15.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 324 | 353 | 29 | 61 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 338.5 | 45 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 81 | 88.25 | 7.25 | 15.25 | 7.25 | 8 | 15.25 | 58 | 30.5 | 91.875 | 19.25
995 | 351 | 351 | 153893 | 14 | 5 | 3 | 72.5 | 14.25 | 78.75 | 20.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 290 | 315 | 57 | 83 | Grid35 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 25 | 26 | 650 | 102 | 51 | 302.5 | 70 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 50 | 72.5 | 78.75 | 14.25 | 20.75 | 6.25 | 6.5 | 12.75 | 40.625 | 25.5 | 81.875 | 24
997 | 351 | 351 | 153905 | 10 | 5 | 3 | 50.5 | 34.75 | 61.25 | 44.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 202 | 245 | 139 | 177 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 38 | 1634 | 162 | 81 | 223.5 | 158 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 50 | 50.5 | 61.25 | 34.75 | 44.25 | 10.75 | 9.5 | 20.25 | 102.125 | 40.5 | 66.625 | 49
999 | 351 | 351 | 153917 | 11 | 4 | 3 | 54.75 | 55.75 | 69 | 68.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 219 | 276 | 223 | 273 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 57 | 50 | 2850 | 214 | 107 | 247.5 | 248 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 54.75 | 69 | 55.75 | 68.25 | 14.25 | 12.5 | 26.75 | 178.125 | 53.5 | 76.125 | 74.5
1001 | 351 | 351 | 153929 | 7 | 3 | 3 | 59.75 | 39.5 | 68.5 | 46.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 239 | 274 | 158 | 186 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 28 | 980 | 126 | 63 | 256.5 | 172 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 59.75 | 68.5 | 39.5 | 46.5 | 8.75 | 7 | 15.75 | 61.25 | 31.5 | 72.875 | 50
1003 | 351 | 351 | 153941 | 11 | 4 | 4 | 75 | 53.75 | 82 | 60.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 300 | 328 | 215 | 242 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 28 | 27 | 756 | 110 | 55 | 314 | 228.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 75 | 82 | 53.75 | 60.5 | 7 | 6.75 | 13.75 | 47.25 | 27.5 | 85.5 | 63.875
1005 | 351 | 351 | 153953 | 6 | 3 | 4 | 68.5 | 68.5 | 77.25 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 274 | 309 | 274 | 319 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 45 | 1575 | 160 | 80 | 291.5 | 296.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 68.5 | 77.25 | 68.5 | 79.75 | 8.75 | 11.25 | 20 | 98.4375 | 40 | 81.625 | 85.375
1007 | 351 | 351 | 153965 | 10 | 4 | 5 | 72 | 59 | 83.75 | 69.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 288 | 335 | 236 | 277 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 41 | 1927 | 176 | 88 | 311.5 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 72 | 83.75 | 59 | 69.25 | 11.75 | 10.25 | 22 | 120.4375 | 44 | 89.625 | 74.375
1009 | 351 | 351 | 153977 | 45 | 4 | 3 | 81.75 | 42.5 | 91 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 327 | 364 | 170 | 214 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 37 | 44 | 1628 | 162 | 81 | 345.5 | 192 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 81.75 | 91 | 42.5 | 53.5 | 9.25 | 11 | 20.25 | 101.75 | 40.5 | 95.625 | 59
1011 | 351 | 351 | 153989 | 13 | 4 | 3 | 85 | 21.75 | 89.5 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 340 | 358 | 87 | 116 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 18 | 29 | 522 | 94 | 47 | 349 | 101.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 85 | 89.5 | 21.75 | 29 | 4.5 | 7.25 | 11.75 | 32.625 | 23.5 | 91.75 | 32.625
1013 | 351 | 351 | 154001 | 5 | 4 | 4 | 72.25 | 23 | 79.5 | 31.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 318 | 92 | 126 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 29 | 34 | 986 | 126 | 63 | 303.5 | 109 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 72.25 | 79.5 | 23 | 31.5 | 7.25 | 8.5 | 15.75 | 61.625 | 31.5 | 83.125 | 35.75
1017 | 351 | 351 | 154025 | 7 | 3 | 3 | 76.75 | 30.75 | 84 | 38.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 307 | 336 | 123 | 155 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 321.5 | 139 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 76.75 | 84 | 30.75 | 38.75 | 7.25 | 8 | 15.25 | 58 | 30.5 | 87.625 | 42.75
1019 | 351 | 351 | 154037 | 11 | 3 | 5 | 79.5 | 32.5 | 87.5 | 39.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 318 | 350 | 130 | 159 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 29 | 928 | 122 | 61 | 334 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 90 | 79.5 | 87.5 | 32.5 | 39.75 | 8 | 7.25 | 15.25 | 58 | 30.5 | 91.5 | 43.375
1021 | 351 | 351 | 154049 | 189 | 4 | 4 | 85 | 50.5 | 96.25 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 340 | 385 | 202 | 243 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 41 | 1845 | 172 | 86 | 362.5 | 222.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 85 | 96.25 | 50.5 | 60.75 | 11.25 | 10.25 | 21.5 | 115.3125 | 43 | 101.875 | 65.875
1023 | 351 | 351 | 154061 | 11 | 3 | 4 | 73.25 | 20.25 | 83 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 293 | 332 | 81 | 116 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 39 | 35 | 1365 | 148 | 74 | 312.5 | 98.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 73.25 | 83 | 20.25 | 29 | 9.75 | 8.75 | 18.5 | 85.3125 | 37 | 87.875 | 33.375
1025 | 351 | 351 | 154073 | 12 | 4 | 3 | 84.25 | 26.25 | 94.25 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 337 | 377 | 105 | 129 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 24 | 960 | 128 | 64 | 357 | 117 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 84.25 | 94.25 | 26.25 | 32.25 | 10 | 6 | 16 | 60 | 32 | 99.25 | 35.25
1027 | 351 | 351 | 154085 | 10 | 3 | 3 | 60.75 | 45 | 73.75 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 243 | 295 | 180 | 217 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 37 | 1924 | 178 | 89 | 269 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 60.75 | 73.75 | 45 | 54.25 | 13 | 9.25 | 22.25 | 120.25 | 44.5 | 80.25 | 58.875
1029 | 351 | 351 | 154097 | 7 | 3 | 3 | 65.75 | 44.75 | 77.25 | 54.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 263 | 309 | 179 | 218 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 46 | 39 | 1794 | 170 | 85 | 286 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 65.75 | 77.25 | 44.75 | 54.5 | 11.5 | 9.75 | 21.25 | 112.125 | 42.5 | 83 | 59.375
1031 | 351 | 351 | 154109 | 11 | 4 | 4 | 72 | 56 | 88.25 | 74 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 288 | 353 | 224 | 296 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 72 | 4680 | 274 | 137 | 320.5 | 260 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 72 | 88.25 | 56 | 74 | 16.25 | 18 | 34.25 | 292.5 | 68.5 | 96.375 | 83
1033 | 351 | 351 | 154121 | 13 | 3 | 4 | 58.75 | 20.75 | 74.5 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 235 | 298 | 83 | 131 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 266.5 | 107 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 58.75 | 74.5 | 20.75 | 32.75 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5 | 82.375 | 38.75
1035 | 351 | 351 | 154133 | 17 | 4 | 3 | 60 | 33 | 81.25 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 240 | 325 | 132 | 203 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 71 | 6035 | 312 | 156 | 282.5 | 167.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 60 | 81.25 | 33 | 50.75 | 21.25 | 17.75 | 39 | 377.1875 | 78 | 91.875 | 59.625
1037 | 351 | 351 | 154145 | 8 | 4 | 3 | 73 | 59.5 | 89 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 292 | 356 | 238 | 299 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 324 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 73 | 89 | 59.5 | 74.75 | 16 | 15.25 | 31.25 | 244 | 62.5 | 97 | 82.375
1039 | 351 | 351 | 154157 | 7 | 4 | 4 | 78.75 | 76.25 | 92 | 87.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 315 | 368 | 305 | 349 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 44 | 2332 | 194 | 97 | 341.5 | 327 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 78.75 | 92 | 76.25 | 87.25 | 13.25 | 11 | 24.25 | 145.75 | 48.5 | 98.625 | 92.75
1041 | 351 | 351 | 154169 | 56 | 4 | 3 | 73.75 | 44.5 | 83.5 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 295 | 334 | 178 | 223 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 39 | 45 | 1755 | 168 | 84 | 314.5 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 73.75 | 83.5 | 44.5 | 55.75 | 9.75 | 11.25 | 21 | 109.6875 | 42 | 88.375 | 61.375
1043 | 351 | 351 | 154181 | 8 | 4 | 3 | 78.75 | 47.75 | 86.25 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 315 | 345 | 191 | 232 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 30 | 41 | 1230 | 142 | 71 | 330 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 78.75 | 86.25 | 47.75 | 58 | 7.5 | 10.25 | 17.75 | 76.875 | 35.5 | 90 | 63.125
1045 | 351 | 351 | 154193 | 13 | 4 | 5 | 90.75 | 77.5 | 98.5 | 85.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 363 | 394 | 310 | 341 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 31 | 961 | 124 | 62 | 378.5 | 325.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 90.75 | 98.5 | 77.5 | 85.25 | 7.75 | 7.75 | 15.5 | 60.0625 | 31 | 102.375 | 89.125
1047 | 351 | 351 | 154205 | 5 | 4 | 5 | 80.25 | 72.25 | 89 | 81.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 321 | 356 | 289 | 327 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 35 | 38 | 1330 | 146 | 73 | 338.5 | 308 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 80.25 | 89 | 72.25 | 81.75 | 8.75 | 9.5 | 18.25 | 83.125 | 36.5 | 93.375 | 86.5
1049 | 351 | 351 | 154217 | 9 | 4 | 4 | 80.25 | 57.25 | 89.75 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 321 | 359 | 229 | 289 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 38 | 60 | 2280 | 196 | 98 | 340 | 259 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 80.25 | 89.75 | 57.25 | 72.25 | 9.5 | 15 | 24.5 | 142.5 | 49 | 94.5 | 79.75
1051 | 351 | 351 | 154229 | 4 | 4 | 5 | 84.75 | 58 | 93.5 | 64.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 339 | 374 | 232 | 259 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 35 | 27 | 945 | 124 | 62 | 356.5 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 84.75 | 93.5 | 58 | 64.75 | 8.75 | 6.75 | 15.5 | 59.0625 | 31 | 97.875 | 68.125
1055 | 373 | 373 | 160273 | 74 | 5 | 5 | 69.75 | 70.5 | 97 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 279 | 388 | 282 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 109 | 107 | 11663 | 432 | 216 | 333.5 | 335.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 69.75 | 97 | 70.5 | 97.25 | 27.25 | 26.75 | 54 | 728.9375 | 108 | 110.625 | 110.625
1057 | 373 | 373 | 160287 | 31 | 4 | 4 | 38.5 | 26.75 | 74.25 | 64.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 154 | 297 | 107 | 258 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 143 | 151 | 21593 | 588 | 294 | 225.5 | 182.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 38.5 | 74.25 | 26.75 | 64.5 | 35.75 | 37.75 | 73.5 | 1349.5625 | 147 | 92.125 | 83.375
1059 | 373 | 373 | 160301 | 33 | 5 | 4 | 68.5 | 2 | 97.25 | 27.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 274 | 389 | 8 | 111 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 103 | 11845 | 436 | 218 | 331.5 | 59.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 70 | 68.5 | 97.25 | 2 | 27.75 | 28.75 | 25.75 | 54.5 | 740.3125 | 109 | 111.625 | 40.625
1061 | 373 | 373 | 160315 | 25 | 3 | 3 | 36.25 | 33.5 | 65 | 64 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 145 | 260 | 134 | 256 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 122 | 14030 | 474 | 237 | 202.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 36.25 | 65 | 33.5 | 64 | 28.75 | 30.5 | 59.25 | 876.875 | 118.5 | 79.375 | 79.25
1063 | 373 | 373 | 160329 | 12 | 3 | 4 | 80 | 79.25 | 100 | 99.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 400 | 317 | 398 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 81 | 6480 | 322 | 161 | 360 | 357.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 80 | 100 | 79.25 | 99.5 | 20 | 20.25 | 40.25 | 405 | 80.5 | 110 | 109.625
1065 | 373 | 373 | 160343 | 16 | 3 | 3 | 35 | 37.25 | 62 | 66.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 140 | 248 | 149 | 265 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 116 | 12528 | 448 | 224 | 194 | 207 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35 | 62 | 37.25 | 66.25 | 27 | 29 | 56 | 783 | 112 | 75.5 | 80.75
1067 | 373 | 373 | 160357 | 11 | 3 | 3 | 21 | 8.25 | 46.75 | 32.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 84 | 187 | 33 | 130 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 97 | 9991 | 400 | 200 | 135.5 | 81.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 21 | 46.75 | 8.25 | 32.5 | 25.75 | 24.25 | 50 | 624.4375 | 100 | 59.625 | 44.625
1069 | 373 | 373 | 160371 | 16 | 3 | 4 | 19.25 | 9.25 | 43.5 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 77 | 174 | 37 | 140 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 103 | 9991 | 400 | 200 | 125.5 | 88.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 19.25 | 43.5 | 9.25 | 35 | 24.25 | 25.75 | 50 | 624.4375 | 100 | 55.625 | 47.875
1071 | 373 | 373 | 160385 | 11 | 4 | 4 | 55.25 | 43.25 | 79.75 | 67.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 221 | 319 | 173 | 269 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 96 | 9408 | 388 | 194 | 270 | 221 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 55.25 | 79.75 | 43.25 | 67.25 | 24.5 | 24 | 48.5 | 588 | 97 | 92 | 79.25
1073 | 373 | 373 | 160399 | 18 | 3 | 3 | 50.75 | 45.25 | 80.75 | 75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 203 | 323 | 181 | 300 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 119 | 14280 | 478 | 239 | 263 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 50.75 | 80.75 | 45.25 | 75 | 30 | 29.75 | 59.75 | 892.5 | 119.5 | 95.75 | 89.875
1075 | 373 | 373 | 160413 | 17 | 4 | 5 | 74 | 70.25 | 97.5 | 94.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 296 | 390 | 281 | 378 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 97 | 9118 | 382 | 191 | 343 | 329.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 74 | 97.5 | 70.25 | 94.5 | 23.5 | 24.25 | 47.75 | 569.875 | 95.5 | 109.25 | 106.625
1077 | 373 | 373 | 160427 | 11 | 3 | 3 | 70 | 1 | 98 | 27.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 392 | 4 | 110 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 106 | 11872 | 436 | 218 | 336 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 70 | 98 | 1 | 27.5 | 28 | 26.5 | 54.5 | 742 | 109 | 112 | 40.75
1079 | 373 | 373 | 160441 | 14 | 3 | 3 | 71 | 1 | 95.75 | 24 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 284 | 383 | 4 | 96 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 92 | 9108 | 382 | 191 | 333.5 | 50 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 71 | 95.75 | 1 | 24 | 24.75 | 23 | 47.75 | 569.25 | 95.5 | 108.125 | 35.5
1081 | 373 | 373 | 160455 | 9 | 3 | 3 | 69.75 | 40.25 | 97.25 | 68.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 279 | 389 | 161 | 274 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 110 | 113 | 12430 | 446 | 223 | 334 | 217.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 69.75 | 97.25 | 40.25 | 68.5 | 27.5 | 28.25 | 55.75 | 776.875 | 111.5 | 111 | 82.625
1083 | 373 | 373 | 160469 | 58 | 4 | 4 | 73.75 | 73.25 | 97.25 | 97 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 295 | 389 | 293 | 388 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 95 | 8930 | 378 | 189 | 342 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 73.75 | 97.25 | 73.25 | 97 | 23.5 | 23.75 | 47.25 | 558.125 | 94.5 | 109 | 108.875
1085 | 373 | 373 | 160483 | 20 | 4 | 4 | 73.25 | 72.25 | 98.75 | 98.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 293 | 395 | 289 | 394 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 105 | 10710 | 414 | 207 | 344 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 73.25 | 98.75 | 72.25 | 98.5 | 25.5 | 26.25 | 51.75 | 669.375 | 103.5 | 111.5 | 111.625
1087 | 373 | 373 | 160497 | 21 | 4 | 4 | 77 | 77.75 | 99.75 | 96.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 308 | 399 | 311 | 387 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 76 | 6916 | 334 | 167 | 353.5 | 349 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77 | 99.75 | 77.75 | 96.75 | 22.75 | 19 | 41.75 | 432.25 | 83.5 | 111.125 | 106.25
1089 | 373 | 373 | 160511 | 19 | 4 | 4 | 45.75 | 71.75 | 72 | 96.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 183 | 288 | 287 | 385 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 98 | 10290 | 406 | 203 | 235.5 | 336 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 45.75 | 72 | 71.75 | 96.25 | 26.25 | 24.5 | 50.75 | 643.125 | 101.5 | 85.125 | 108.5
1091 | 373 | 373 | 160525 | 12 | 4 | 4 | 75.75 | 40.75 | 99.5 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 303 | 398 | 163 | 253 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 90 | 8550 | 370 | 185 | 350.5 | 208 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75.75 | 99.5 | 40.75 | 63.25 | 23.75 | 22.5 | 46.25 | 534.375 | 92.5 | 111.375 | 74.5
1093 | 373 | 373 | 160539 | 11 | 5 | 5 | 77 | 78.25 | 99.5 | 98.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 308 | 398 | 313 | 393 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 80 | 7200 | 340 | 170 | 353 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 77 | 99.5 | 78.25 | 98.25 | 22.5 | 20 | 42.5 | 450 | 85 | 110.75 | 108.25
1095 | 373 | 373 | 160553 | 19 | 4 | 3 | 79.25 | 44.5 | 98.75 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 317 | 395 | 178 | 282 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 78 | 104 | 8112 | 364 | 182 | 356 | 230 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 79.25 | 98.75 | 44.5 | 70.5 | 19.5 | 26 | 45.5 | 507 | 91 | 108.5 | 83.5
1097 | 373 | 373 | 160567 | 51 | 3 | 3 | 79.25 | 77.5 | 98.5 | 97.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 317 | 394 | 310 | 391 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 77 | 81 | 6237 | 316 | 158 | 355.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 79.25 | 98.5 | 77.5 | 97.75 | 19.25 | 20.25 | 39.5 | 389.8125 | 79 | 108.125 | 107.875
1099 | 373 | 373 | 160581 | 34 | 3 | 4 | 43.75 | 43.25 | 67.25 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 269 | 173 | 267 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 94 | 8836 | 376 | 188 | 222 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43.75 | 67.25 | 43.25 | 66.75 | 23.5 | 23.5 | 47 | 552.25 | 94 | 79 | 78.5
1101 | 373 | 373 | 160595 | 16 | 3 | 4 | 41.25 | 43.5 | 65 | 69.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 165 | 260 | 174 | 278 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 104 | 9880 | 398 | 199 | 212.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 41.25 | 65 | 43.5 | 69.5 | 23.75 | 26 | 49.75 | 617.5 | 99.5 | 76.875 | 82.5
1103 | 373 | 373 | 160609 | 7 | 4 | 4 | 77.75 | 76.75 | 98.25 | 97.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 393 | 307 | 391 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 84 | 6888 | 332 | 166 | 352 | 349 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.75 | 98.25 | 76.75 | 97.75 | 20.5 | 21 | 41.5 | 430.5 | 83 | 108.5 | 108.25
1105 | 373 | 373 | 160623 | 13 | 3 | 3 | 4.25 | 3.25 | 23 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 17 | 92 | 13 | 88 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 75 | 5625 | 300 | 150 | 54.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 4.25 | 23 | 3.25 | 22 | 18.75 | 18.75 | 37.5 | 351.5625 | 75 | 32.375 | 31.375
1107 | 373 | 373 | 160637 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 33.5 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 24 | 134 | 0 | 84 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 110 | 84 | 9240 | 388 | 194 | 79 | 42 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 6 | 33.5 | 0 | 21 | 27.5 | 21 | 48.5 | 577.5 | 97 | 47.25 | 31.5
1109 | 373 | 373 | 160651 | 12 | 4 | 4 | 46.75 | 78.75 | 66.5 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 187 | 266 | 315 | 393 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 78 | 6162 | 314 | 157 | 226.5 | 354 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 46.75 | 66.5 | 78.75 | 98.25 | 19.75 | 19.5 | 39.25 | 385.125 | 78.5 | 76.375 | 108
1111 | 373 | 373 | 160665 | 14 | 3 | 3 | 46.25 | 77.5 | 67.5 | 98.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 185 | 270 | 310 | 393 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 85 | 83 | 7055 | 336 | 168 | 227.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 46.25 | 67.5 | 77.5 | 98.25 | 21.25 | 20.75 | 42 | 440.9375 | 84 | 78.125 | 108.625
1113 | 373 | 373 | 160679 | 11 | 5 | 4 | 77.75 | 78.25 | 97.75 | 97.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 311 | 391 | 313 | 391 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 78 | 6240 | 316 | 158 | 351 | 352 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 77.75 | 97.75 | 78.25 | 97.75 | 20 | 19.5 | 39.5 | 390 | 79 | 107.75 | 107.5
1115 | 373 | 373 | 160693 | 15 | 4 | 4 | 80 | 77.25 | 99 | 97.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 320 | 396 | 309 | 390 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 76 | 81 | 6156 | 314 | 157 | 358 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80 | 99 | 77.25 | 97.5 | 19 | 20.25 | 39.25 | 384.75 | 78.5 | 108.5 | 107.625
1117 | 373 | 373 | 160707 | 17 | 4 | 4 | 77.25 | 38.5 | 99.5 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 309 | 398 | 154 | 237 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 83 | 7387 | 344 | 172 | 353.5 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 77.25 | 99.5 | 38.5 | 59.25 | 22.25 | 20.75 | 43 | 461.6875 | 86 | 110.625 | 69.625
1119 | 373 | 373 | 160721 | 22 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 25.5 | 23.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 102 | 12 | 95 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 92 | 83 | 7636 | 350 | 175 | 56 | 53.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 50 | 2.5 | 25.5 | 3 | 23.75 | 23 | 20.75 | 43.75 | 477.25 | 87.5 | 37 | 34.125
1121 | 373 | 373 | 160735 | 21 | 4 | 4 | 75.75 | 46 | 99.25 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 303 | 397 | 184 | 271 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 87 | 8178 | 362 | 181 | 350 | 227.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75.75 | 99.25 | 46 | 67.75 | 23.5 | 21.75 | 45.25 | 511.125 | 90.5 | 111 | 78.625
1123 | 373 | 373 | 160749 | 12 | 4 | 3 | 77.75 | 77.5 | 99 | 97.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 396 | 310 | 390 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 85 | 80 | 6800 | 330 | 165 | 353.5 | 350 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 77.75 | 99 | 77.5 | 97.5 | 21.25 | 20 | 41.25 | 425 | 82.5 | 109.625 | 107.5
1125 | 373 | 373 | 160763 | 12 | 4 | 3 | 77.25 | 40.5 | 100 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 309 | 400 | 162 | 237 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 354.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 77.25 | 100 | 40.5 | 59.25 | 22.75 | 18.75 | 41.5 | 426.5625 | 83 | 111.375 | 68.625
1127 | 373 | 373 | 160777 | 8 | 4 | 3 | 61.75 | 38.75 | 87 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 247 | 348 | 155 | 254 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 99 | 9999 | 400 | 200 | 297.5 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 61.75 | 87 | 38.75 | 63.5 | 25.25 | 24.75 | 50 | 624.9375 | 100 | 99.625 | 75.875
1129 | 373 | 373 | 160791 | 6 | 3 | 3 | 38 | 42.75 | 60.5 | 65.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 152 | 242 | 171 | 263 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 92 | 8280 | 364 | 182 | 197 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 38 | 60.5 | 42.75 | 65.75 | 22.5 | 23 | 45.5 | 517.5 | 91 | 71.75 | 77.25
1131 | 373 | 373 | 160805 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6.5 | 26 | 25.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 24 | 104 | 26 | 101 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 80 | 75 | 6000 | 310 | 155 | 64 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 50 | 6 | 26 | 6.5 | 25.25 | 20 | 18.75 | 38.75 | 375 | 77.5 | 36 | 34.625
1133 | 373 | 373 | 160819 | 14 | 4 | 4 | 74.75 | 74.5 | 97.75 | 97.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 299 | 391 | 298 | 390 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 92 | 92 | 8464 | 368 | 184 | 345 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.75 | 97.75 | 74.5 | 97.5 | 23 | 23 | 46 | 529 | 92 | 109.25 | 109
1135 | 373 | 373 | 160833 | 15 | 4 | 4 | 77.25 | 78 | 99 | 97 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 309 | 396 | 312 | 388 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 76 | 6612 | 326 | 163 | 352.5 | 350 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.25 | 99 | 78 | 97 | 21.75 | 19 | 40.75 | 413.25 | 81.5 | 109.875 | 106.5
1137 | 373 | 373 | 160847 | 11 | 4 | 4 | 77.5 | 74 | 99 | 98 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 310 | 396 | 296 | 392 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 86 | 96 | 8256 | 364 | 182 | 353 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.5 | 99 | 74 | 98 | 21.5 | 24 | 45.5 | 516 | 91 | 109.75 | 110
1139 | 373 | 373 | 160861 | 9 | 4 | 4 | 76.5 | 75.25 | 97.25 | 94.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 306 | 389 | 301 | 379 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 78 | 6474 | 322 | 161 | 347.5 | 340 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 76.5 | 97.25 | 75.25 | 94.75 | 20.75 | 19.5 | 40.25 | 404.625 | 80.5 | 107.625 | 104.5
1141 | 373 | 373 | 160875 | 14 | 4 | 4 | 77.75 | 75.5 | 99 | 96.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 311 | 396 | 302 | 386 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 85 | 84 | 7140 | 338 | 169 | 353.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.75 | 99 | 75.5 | 96.5 | 21.25 | 21 | 42.25 | 446.25 | 84.5 | 109.625 | 107
1143 | 373 | 373 | 160889 | 19 | 3 | 4 | 76 | 74.25 | 99 | 99 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 304 | 396 | 297 | 396 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 92 | 99 | 9108 | 382 | 191 | 350 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 76 | 99 | 74.25 | 99 | 23 | 24.75 | 47.75 | 569.25 | 95.5 | 110.5 | 111.375
1145 | 373 | 373 | 160903 | 10 | 4 | 4 | 75.5 | 77 | 98.25 | 98.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 302 | 393 | 308 | 395 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 87 | 7917 | 356 | 178 | 347.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 75.5 | 98.25 | 77 | 98.75 | 22.75 | 21.75 | 44.5 | 494.8125 | 89 | 109.625 | 109.625
1147 | 373 | 373 | 160917 | 7 | 4 | 4 | 77 | 77.25 | 98.75 | 99 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 308 | 395 | 309 | 396 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 87 | 7569 | 348 | 174 | 351.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77 | 98.75 | 77.25 | 99 | 21.75 | 21.75 | 43.5 | 473.0625 | 87 | 109.625 | 109.875
1149 | 373 | 373 | 160931 | 15 | 4 | 4 | 74.25 | 76.25 | 99.75 | 98.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 297 | 399 | 305 | 394 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 89 | 9078 | 382 | 191 | 348 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.25 | 99.75 | 76.25 | 98.5 | 25.5 | 22.25 | 47.75 | 567.375 | 95.5 | 112.5 | 109.625
1151 | 373 | 373 | 160945 | 9 | 3 | 4 | 54 | 65 | 76.75 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 216 | 307 | 260 | 347 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 87 | 7917 | 356 | 178 | 261.5 | 303.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 54 | 76.75 | 65 | 86.75 | 22.75 | 21.75 | 44.5 | 494.8125 | 89 | 88.125 | 97.625
1153 | 373 | 373 | 160959 | 10 | 4 | 5 | 75 | 41 | 100 | 67.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 300 | 400 | 164 | 270 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 106 | 10600 | 412 | 206 | 350 | 217 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 75 | 100 | 41 | 67.5 | 25 | 26.5 | 51.5 | 662.5 | 103 | 112.5 | 80.75
1155 | 373 | 373 | 160973 | 21 | 3 | 4 | 76.75 | 17 | 99 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 307 | 396 | 68 | 152 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 84 | 7476 | 346 | 173 | 351.5 | 110 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 76.75 | 99 | 17 | 38 | 22.25 | 21 | 43.25 | 467.25 | 86.5 | 110.125 | 48.5
1157 | 373 | 373 | 160987 | 19 | 3 | 3 | 75.25 | 59.5 | 99.25 | 82.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 301 | 397 | 238 | 329 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 96 | 91 | 8736 | 374 | 187 | 349 | 283.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 75.25 | 99.25 | 59.5 | 82.25 | 24 | 22.75 | 46.75 | 546 | 93.5 | 111.25 | 93.625
1159 | 373 | 373 | 161001 | 10 | 4 | 4 | 77 | 73.5 | 99.75 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 308 | 399 | 294 | 393 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 99 | 9009 | 380 | 190 | 353.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77 | 99.75 | 73.5 | 98.25 | 22.75 | 24.75 | 47.5 | 563.0625 | 95 | 111.125 | 110.625
1161 | 373 | 373 | 161015 | 14 | 3 | 3 | 33.25 | 40.25 | 64.25 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 257 | 161 | 267 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 106 | 13144 | 460 | 230 | 195 | 214 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 33.25 | 64.25 | 40.25 | 66.75 | 31 | 26.5 | 57.5 | 821.5 | 115 | 79.75 | 80
1163 | 373 | 373 | 161029 | 12 | 3 | 3 | 9.5 | 3.75 | 35 | 26.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 38 | 140 | 15 | 107 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 102 | 92 | 9384 | 388 | 194 | 89 | 61 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 9.5 | 35 | 3.75 | 26.75 | 25.5 | 23 | 48.5 | 586.5 | 97 | 47.75 | 38.25
1165 | 373 | 373 | 161043 | 7 | 3 | 3 | 39 | 36.25 | 66 | 65 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 156 | 264 | 145 | 260 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 115 | 12420 | 446 | 223 | 210 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 39 | 66 | 36.25 | 65 | 27 | 28.75 | 55.75 | 776.25 | 111.5 | 79.5 | 79.375
1167 | 373 | 373 | 161057 | 6 | 3 | 3 | 40.5 | 40 | 60.25 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 162 | 241 | 160 | 242 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 79 | 82 | 6478 | 322 | 161 | 201.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40.5 | 60.25 | 40 | 60.5 | 19.75 | 20.5 | 40.25 | 404.875 | 80.5 | 70.125 | 70.75
1169 | 373 | 373 | 161071 | 15 | 3 | 4 | 74.5 | 13.5 | 95.75 | 35.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 298 | 383 | 54 | 141 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 85 | 87 | 7395 | 344 | 172 | 340.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 74.5 | 95.75 | 13.5 | 35.25 | 21.25 | 21.75 | 43 | 462.1875 | 86 | 106.375 | 46.125
1171 | 373 | 373 | 161085 | 6 | 3 | 3 | 68.5 | 11.25 | 91 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 274 | 364 | 45 | 132 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 90 | 87 | 7830 | 354 | 177 | 319 | 88.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 68.5 | 91 | 11.25 | 33 | 22.5 | 21.75 | 44.25 | 489.375 | 88.5 | 102.25 | 43.875
1173 | 373 | 373 | 161099 | 7 | 3 | 3 | 41.75 | 4.25 | 66.25 | 24.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 167 | 265 | 17 | 98 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 81 | 7938 | 358 | 179 | 216 | 57.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 41.75 | 66.25 | 4.25 | 24.5 | 24.5 | 20.25 | 44.75 | 496.125 | 89.5 | 78.5 | 34.625
1175 | 373 | 373 | 161113 | 34 | 4 | 3 | 78.25 | 43 | 100 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 313 | 400 | 172 | 262 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 87 | 90 | 7830 | 354 | 177 | 356.5 | 217 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 78.25 | 100 | 43 | 65.5 | 21.75 | 22.5 | 44.25 | 489.375 | 88.5 | 110.875 | 76.75
1177 | 373 | 373 | 161127 | 7 | 3 | 4 | 78.5 | 34.25 | 98.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 393 | 137 | 219 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 79 | 82 | 6478 | 322 | 161 | 353.5 | 178 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 78.5 | 98.25 | 34.25 | 54.75 | 19.75 | 20.5 | 40.25 | 404.875 | 80.5 | 108.125 | 65
1179 | 373 | 373 | 161141 | 18 | 5 | 5 | 75.25 | 78.25 | 98.25 | 99.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 301 | 393 | 313 | 397 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 92 | 84 | 7728 | 352 | 176 | 347 | 355 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 75.25 | 98.25 | 78.25 | 99.25 | 23 | 21 | 44 | 483 | 88 | 109.75 | 109.75
1181 | 373 | 373 | 161155 | 6 | 3 | 3 | 77.25 | 77.75 | 96.5 | 97.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 309 | 386 | 311 | 390 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 77 | 79 | 6083 | 312 | 156 | 347.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 77.25 | 96.5 | 77.75 | 97.5 | 19.25 | 19.75 | 39 | 380.1875 | 78 | 106.125 | 107.375
1183 | 373 | 373 | 161169 | 7 | 4 | 4 | 79.75 | 78.75 | 97 | 98 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 319 | 388 | 315 | 392 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 77 | 5313 | 292 | 146 | 353.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79.75 | 97 | 78.75 | 98 | 17.25 | 19.25 | 36.5 | 332.0625 | 73 | 105.625 | 107.625
1185 | 373 | 373 | 161183 | 13 | 4 | 4 | 75.5 | 35.75 | 98.75 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 302 | 395 | 143 | 233 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 90 | 8370 | 366 | 183 | 348.5 | 188 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75.5 | 98.75 | 35.75 | 58.25 | 23.25 | 22.5 | 45.75 | 523.125 | 91.5 | 110.375 | 69.5
1187 | 373 | 373 | 161197 | 7 | 4 | 4 | 77 | 78.25 | 98.75 | 99.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 308 | 395 | 313 | 397 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 84 | 7308 | 342 | 171 | 351.5 | 355 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77 | 98.75 | 78.25 | 99.25 | 21.75 | 21 | 42.75 | 456.75 | 85.5 | 109.625 | 109.75
1189 | 373 | 373 | 161211 | 6 | 3 | 3 | 75.25 | 35.75 | 98.5 | 56.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 394 | 143 | 226 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 83 | 7719 | 352 | 176 | 347.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 75.25 | 98.5 | 35.75 | 56.5 | 23.25 | 20.75 | 44 | 482.4375 | 88 | 110.125 | 66.875
1191 | 373 | 373 | 161225 | 9 | 4 | 3 | 75.5 | 3 | 97.25 | 22.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 302 | 389 | 12 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 77 | 6699 | 328 | 164 | 345.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 75.5 | 97.25 | 3 | 22.25 | 21.75 | 19.25 | 41 | 418.6875 | 82 | 108.125 | 31.875
1193 | 373 | 373 | 161239 | 19 | 4 | 4 | 79.25 | 77.25 | 98.5 | 98 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 317 | 394 | 309 | 392 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 83 | 6391 | 320 | 160 | 355.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79.25 | 98.5 | 77.25 | 98 | 19.25 | 20.75 | 40 | 399.4375 | 80 | 108.125 | 108.375
1195 | 373 | 373 | 161253 | 9 | 3 | 4 | 76 | 78 | 98.75 | 98.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 304 | 395 | 312 | 394 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 91 | 82 | 7462 | 346 | 173 | 349.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 76 | 98.75 | 78 | 98.5 | 22.75 | 20.5 | 43.25 | 466.375 | 86.5 | 110.125 | 108.75
1197 | 373 | 373 | 161267 | 8 | 4 | 4 | 49.5 | 39.25 | 71 | 59.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 198 | 284 | 157 | 239 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 82 | 7052 | 336 | 168 | 241 | 198 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 49.5 | 71 | 39.25 | 59.75 | 21.5 | 20.5 | 42 | 440.75 | 84 | 81.75 | 70
1199 | 373 | 373 | 161281 | 6 | 3 | 4 | 78.5 | 75.75 | 99 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 314 | 396 | 303 | 392 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 82 | 89 | 7298 | 342 | 171 | 355 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 78.5 | 99 | 75.75 | 98 | 20.5 | 22.25 | 42.75 | 456.125 | 85.5 | 109.25 | 109.125
1201 | 373 | 373 | 161295 | 6 | 3 | 3 | 76 | 37.5 | 95.75 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 304 | 383 | 150 | 232 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 82 | 6478 | 322 | 161 | 343.5 | 191 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 76 | 95.75 | 37.5 | 58 | 19.75 | 20.5 | 40.25 | 404.875 | 80.5 | 105.625 | 68.25
1203 | 373 | 373 | 161309 | 10 | 3 | 4 | 78 | 78.25 | 97 | 96.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 312 | 388 | 313 | 385 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 76 | 72 | 5472 | 296 | 148 | 350 | 349 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 78 | 97 | 78.25 | 96.25 | 19 | 18 | 37 | 342 | 74 | 106.5 | 105.25
1205 | 373 | 373 | 161323 | 14 | 4 | 3 | 78.25 | 77 | 98 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 313 | 392 | 308 | 388 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 79 | 80 | 6320 | 318 | 159 | 352.5 | 348 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 78.25 | 98 | 77 | 97 | 19.75 | 20 | 39.75 | 395 | 79.5 | 107.875 | 107
1207 | 373 | 373 | 161337 | 7 | 4 | 3 | 80.5 | 38.25 | 99.75 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 322 | 399 | 153 | 229 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 77 | 76 | 5852 | 306 | 153 | 360.5 | 191 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 80.5 | 99.75 | 38.25 | 57.25 | 19.25 | 19 | 38.25 | 365.75 | 76.5 | 109.375 | 66.75
1209 | 373 | 373 | 161351 | 7 | 3 | 3 | 78.5 | 8.5 | 97.25 | 27.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 314 | 389 | 34 | 110 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 76 | 5700 | 302 | 151 | 351.5 | 72 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 78.5 | 97.25 | 8.5 | 27.5 | 18.75 | 19 | 37.75 | 356.25 | 75.5 | 106.625 | 37
1211 | 373 | 373 | 161365 | 15 | 4 | 3 | 41.75 | 44.25 | 60.75 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 167 | 243 | 177 | 259 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 82 | 6232 | 316 | 158 | 205 | 218 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 41.75 | 60.75 | 44.25 | 64.75 | 19 | 20.5 | 39.5 | 389.5 | 79 | 70.25 | 75
1213 | 373 | 373 | 161379 | 7 | 4 | 4 | 77.25 | 37.75 | 98.5 | 57.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 309 | 394 | 151 | 230 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 79 | 6715 | 328 | 164 | 351.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 77.25 | 98.5 | 37.75 | 57.5 | 21.25 | 19.75 | 41 | 419.6875 | 82 | 109.125 | 67.375
1215 | 373 | 373 | 161393 | 4 | 4 | 4 | 78.75 | 42 | 99 | 64.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 315 | 396 | 168 | 257 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 81 | 89 | 7209 | 340 | 170 | 355.5 | 212.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 78.75 | 99 | 42 | 64.25 | 20.25 | 22.25 | 42.5 | 450.5625 | 85 | 109.125 | 75.375
1217 | 373 | 373 | 161407 | 9 | 4 | 4 | 80.5 | 78.75 | 99 | 97 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 322 | 396 | 315 | 388 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 74 | 73 | 5402 | 294 | 147 | 359 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80.5 | 99 | 78.75 | 97 | 18.5 | 18.25 | 36.75 | 337.625 | 73.5 | 108.25 | 106.125
1219 | 373 | 373 | 161421 | 9 | 4 | 4 | 76 | 76.5 | 100 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 304 | 400 | 306 | 383 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 96 | 77 | 7392 | 346 | 173 | 352 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 76 | 100 | 76.5 | 95.75 | 24 | 19.25 | 43.25 | 462 | 86.5 | 112 | 105.375
1221 | 373 | 373 | 161435 | 10 | 4 | 3 | 75.25 | 32.25 | 98.25 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 301 | 393 | 129 | 211 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 82 | 7544 | 348 | 174 | 347 | 170 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 75.25 | 98.25 | 32.25 | 52.75 | 23 | 20.5 | 43.5 | 471.5 | 87 | 109.75 | 63
1223 | 373 | 373 | 161449 | 8 | 4 | 3 | 73.25 | 43.5 | 95.75 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 293 | 383 | 174 | 270 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 96 | 8640 | 372 | 186 | 338 | 222 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 73.25 | 95.75 | 43.5 | 67.5 | 22.5 | 24 | 46.5 | 540 | 93 | 107 | 79.5
1225 | 373 | 373 | 161463 | 15 | 4 | 4 | 76.25 | 70.5 | 97.25 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 305 | 389 | 282 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 84 | 7056 | 336 | 168 | 347 | 324 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 76.25 | 97.25 | 70.5 | 91.5 | 21 | 21 | 42 | 441 | 84 | 107.75 | 102
1227 | 340 | 340 | 162861 | 67 | 3 | 3 | 36.5 | 44.5 | 74 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 146 | 296 | 178 | 215 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 150 | 37 | 5550 | 374 | 187 | 221 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 36.5 | 74 | 44.5 | 53.75 | 37.5 | 9.25 | 46.75 | 346.875 | 93.5 | 92.75 | 58.375
1229 | 340 | 340 | 162877 | 18 | 3 | 4 | 40.5 | 44.75 | 64 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 162 | 256 | 179 | 218 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 39 | 3666 | 266 | 133 | 209 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 40.5 | 64 | 44.75 | 54.5 | 23.5 | 9.75 | 33.25 | 229.125 | 66.5 | 75.75 | 59.375
1231 | 340 | 340 | 162893 | 12 | 4 | 5 | 80.25 | 52 | 91.25 | 90.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 321 | 365 | 208 | 361 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 153 | 6732 | 394 | 197 | 343 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 80.25 | 91.25 | 52 | 90.25 | 11 | 38.25 | 49.25 | 420.75 | 98.5 | 96.75 | 109.375
1233 | 340 | 340 | 162909 | 17 | 3 | 4 | 13.75 | 78.5 | 35.75 | 92 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 55 | 143 | 314 | 368 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 88 | 54 | 4752 | 284 | 142 | 99 | 341 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 13.75 | 35.75 | 78.5 | 92 | 22 | 13.5 | 35.5 | 297 | 71 | 46.75 | 98.75
1237 | 340 | 340 | 162941 | 20 | 3 | 3 | 43.25 | 29.25 | 59.75 | 36.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 173 | 239 | 117 | 145 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 28 | 1848 | 188 | 94 | 206 | 131 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 43.25 | 59.75 | 29.25 | 36.25 | 16.5 | 7 | 23.5 | 115.5 | 47 | 68 | 39.75
1239 | 340 | 340 | 162957 | 18 | 3 | 4 | 41.25 | 47 | 61.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 165 | 245 | 188 | 225 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 37 | 2960 | 234 | 117 | 205 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 41.25 | 61.25 | 47 | 56.25 | 20 | 9.25 | 29.25 | 185 | 58.5 | 71.25 | 60.875
1241 | 340 | 340 | 162973 | 12 | 2 | 3 | 12 | 11 | 25.5 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 48 | 102 | 44 | 80 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 36 | 1944 | 180 | 90 | 75 | 62 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 50 | 12 | 25.5 | 11 | 20 | 13.5 | 9 | 22.5 | 121.5 | 45 | 32.25 | 24.5
1243 | 340 | 340 | 162989 | 13 | 3 | 4 | 45.5 | 44.5 | 63 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 182 | 252 | 178 | 226 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 70 | 48 | 3360 | 236 | 118 | 217 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 45.5 | 63 | 44.5 | 56.5 | 17.5 | 12 | 29.5 | 210 | 59 | 71.75 | 62.5
1245 | 340 | 340 | 163005 | 8 | 3 | 4 | 12.25 | 11.5 | 30.5 | 21.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 49 | 122 | 46 | 85 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 73 | 39 | 2847 | 224 | 112 | 85.5 | 65.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 12.25 | 30.5 | 11.5 | 21.25 | 18.25 | 9.75 | 28 | 177.9375 | 56 | 39.625 | 26.125
1247 | 340 | 340 | 163021 | 24 | 3 | 3 | 46.25 | 46.25 | 65.75 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 185 | 263 | 185 | 236 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 78 | 51 | 3978 | 258 | 129 | 224 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 46.25 | 65.75 | 46.25 | 59 | 19.5 | 12.75 | 32.25 | 248.625 | 64.5 | 75.5 | 65.375
1253 | 340 | 340 | 163069 | 16 | 3 | 3 | 5.75 | 11.25 | 22.5 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 23 | 90 | 45 | 84 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 67 | 39 | 2613 | 212 | 106 | 56.5 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 5.75 | 22.5 | 11.25 | 21 | 16.75 | 9.75 | 26.5 | 163.3125 | 53 | 30.875 | 25.875
1255 | 340 | 340 | 163085 | 14 | 2 | 2 | 7.5 | 8.75 | 23.25 | 20.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 30 | 93 | 35 | 81 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 63 | 46 | 2898 | 218 | 109 | 61.5 | 58 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 30 | 7.5 | 23.25 | 8.75 | 20.25 | 15.75 | 11.5 | 27.25 | 181.125 | 54.5 | 31.125 | 26
1257 | 340 | 340 | 163101 | 19 | 2 | 2 | 38 | 44.25 | 54.5 | 51.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 152 | 218 | 177 | 207 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 30 | 1980 | 192 | 96 | 185 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 38 | 54.5 | 44.25 | 51.75 | 16.5 | 7.5 | 24 | 123.75 | 48 | 62.75 | 55.5
1259 | 340 | 340 | 163117 | 14 | 2 | 2 | 13.5 | 12.25 | 30.75 | 21.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 54 | 123 | 49 | 85 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 69 | 36 | 2484 | 210 | 105 | 88.5 | 67 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 30 | 13.5 | 30.75 | 12.25 | 21.25 | 17.25 | 9 | 26.25 | 155.25 | 52.5 | 39.375 | 25.75
1261 | 340 | 340 | 163133 | 9 | 2 | 2 | 9.75 | 10.25 | 30 | 19.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 39 | 120 | 41 | 77 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 36 | 2916 | 234 | 117 | 79.5 | 59 |  | 1 |  | 30 | 30 | 9.75 | 30 | 10.25 | 19.25 | 20.25 | 9 | 29.25 | 182.25 | 58.5 | 40.125 | 23.75
1263 | 340 | 340 | 163149 | 17 | 2 | 3 | 41.75 | 41.25 | 58.75 | 50.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 167 | 235 | 165 | 201 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 68 | 36 | 2448 | 208 | 104 | 201 | 183 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 41.75 | 58.75 | 41.25 | 50.25 | 17 | 9 | 26 | 153 | 52 | 67.25 | 54.75
1265 | 340 | 340 | 163165 | 25 | 2 | 3 | 43.5 | 12.5 | 64.25 | 19.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 174 | 257 | 50 | 77 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 27 | 2241 | 220 | 110 | 215.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 50 | 43.5 | 64.25 | 12.5 | 19.25 | 20.75 | 6.75 | 27.5 | 140.0625 | 55 | 74.625 | 22.625
1269 | 340 | 340 | 163197 | 16 | 2 | 1 | 12.5 | 13.25 | 26.25 | 19.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 50 | 105 | 53 | 77 | Grid12 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 55 | 24 | 1320 | 158 | 79 | 77.5 | 65 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 10 | 12.5 | 26.25 | 13.25 | 19.25 | 13.75 | 6 | 19.75 | 82.5 | 39.5 | 33.125 | 22.25
1273 | 340 | 340 | 163229 | 37 | 4 | 5 | 46.75 | 47.75 | 63 | 61.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 187 | 252 | 191 | 245 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 65 | 54 | 3510 | 238 | 119 | 219.5 | 218 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 46.75 | 63 | 47.75 | 61.25 | 16.25 | 13.5 | 29.75 | 219.375 | 59.5 | 71.125 | 68
1275 | 340 | 340 | 163245 | 11 | 1 | 1 | 10 | 9.25 | 26.5 | 19 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 106 | 37 | 76 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 66 | 39 | 2574 | 210 | 105 | 73 | 56.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 10 | 26.5 | 9.25 | 19 | 16.5 | 9.75 | 26.25 | 160.875 | 52.5 | 34.75 | 23.875
1277 | 340 | 340 | 163261 | 16 | 3 | 3 | 10.5 | 10.25 | 28 | 19.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 42 | 112 | 41 | 77 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 36 | 2520 | 212 | 106 | 77 | 59 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 10.5 | 28 | 10.25 | 19.25 | 17.5 | 9 | 26.5 | 157.5 | 53 | 36.75 | 23.75
1279 | 340 | 340 | 163277 | 12 | 3 | 2 | 32 | 44.5 | 55 | 53.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 128 | 220 | 178 | 213 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 35 | 3220 | 254 | 127 | 174 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 32 | 55 | 44.5 | 53.25 | 23 | 8.75 | 31.75 | 201.25 | 63.5 | 66.5 | 57.625
1281 | 340 | 340 | 163293 | 12 | 3 | 3 | 34.25 | 42.5 | 51.25 | 51 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 137 | 205 | 170 | 204 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 34 | 2312 | 204 | 102 | 171 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 34.25 | 51.25 | 42.5 | 51 | 17 | 8.5 | 25.5 | 144.5 | 51 | 59.75 | 55.25
1283 | 340 | 340 | 163309 | 18 | 2 | 2 | 42.25 | 10.75 | 60.75 | 19.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 169 | 243 | 43 | 79 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 74 | 36 | 2664 | 220 | 110 | 206 | 61 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 42.25 | 60.75 | 10.75 | 19.75 | 18.5 | 9 | 27.5 | 166.5 | 55 | 70 | 24.25
1285 | 340 | 340 | 163325 | 19 | 3 | 4 | 42.75 | 44.5 | 60 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 171 | 240 | 178 | 213 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 35 | 2415 | 208 | 104 | 205.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42.75 | 60 | 44.5 | 53.25 | 17.25 | 8.75 | 26 | 150.9375 | 52 | 68.625 | 57.625
1289 | 340 | 340 | 163357 | 19 | 3 | 5 | 81 | 82.75 | 95 | 94.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 324 | 380 | 331 | 379 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 48 | 2688 | 208 | 104 | 352 | 355 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 81 | 95 | 82.75 | 94.75 | 14 | 12 | 26 | 168 | 52 | 102 | 100.75
1297 | 340 | 340 | 163421 | 17 | 2 | 5 | 81.5 | 79.5 | 92 | 95 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 326 | 368 | 318 | 380 | Grid52 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 62 | 2604 | 208 | 104 | 347 | 349 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 90 | 81.5 | 92 | 79.5 | 95 | 10.5 | 15.5 | 26 | 162.75 | 52 | 97.25 | 102.75
1299 | 340 | 340 | 163437 | 12 | 3 | 5 | 80.5 | 81.25 | 94.25 | 96.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 322 | 377 | 325 | 385 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 60 | 3300 | 230 | 115 | 349.5 | 355 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 80.5 | 94.25 | 81.25 | 96.25 | 13.75 | 15 | 28.75 | 206.25 | 57.5 | 101.125 | 103.75
1303 | 340 | 340 | 163469 | 35 | 3 | 3 | 42.25 | 78.5 | 59.75 | 95.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 | verstehe die Fragestellung nicht ? |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 169 | 239 | 314 | 383 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 70 | 69 | 4830 | 278 | 139 | 204 | 348.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 42.25 | 59.75 | 78.5 | 95.75 | 17.5 | 17.25 | 34.75 | 301.875 | 69.5 | 68.5 | 104.375
1305 | 340 | 340 | 163485 | 21 | 3 | 4 | 47 | 76.5 | 60.25 | 93.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 188 | 241 | 306 | 374 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 68 | 3604 | 242 | 121 | 214.5 | 340 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 47 | 60.25 | 76.5 | 93.5 | 13.25 | 17 | 30.25 | 225.25 | 60.5 | 66.875 | 102
1307 | 340 | 340 | 163501 | 16 | 2 | 3 | 43.75 | 8.5 | 65.25 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 175 | 261 | 34 | 76 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 86 | 42 | 3612 | 256 | 128 | 218 | 55 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 50 | 43.75 | 65.25 | 8.5 | 19 | 21.5 | 10.5 | 32 | 225.75 | 64 | 76 | 24.25
1309 | 340 | 340 | 163517 | 12 | 3 | 4 | 82 | 82.75 | 96 | 96.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 328 | 384 | 331 | 387 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 56 | 56 | 3136 | 224 | 112 | 356 | 359 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 82 | 96 | 82.75 | 96.75 | 14 | 14 | 28 | 196 | 56 | 103 | 103.75
1311 | 340 | 340 | 163533 | 34 | 3 | 4 | 47.75 | 79.25 | 58 | 92.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 191 | 232 | 317 | 369 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 41 | 52 | 2132 | 186 | 93 | 211.5 | 343 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 47.75 | 58 | 79.25 | 92.25 | 10.25 | 13 | 23.25 | 133.25 | 46.5 | 63.125 | 98.75
1313 | 340 | 340 | 163549 | 34 | 2 | 2 | 45 | 3.75 | 62 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 180 | 248 | 15 | 88 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 68 | 73 | 4964 | 282 | 141 | 214 | 51.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 45 | 62 | 3.75 | 22 | 17 | 18.25 | 35.25 | 310.25 | 70.5 | 70.5 | 31.125
1315 | 340 | 340 | 163565 | 16 | 3 | 3 | 40 | 34.75 | 58.25 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 160 | 233 | 139 | 212 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 73 | 5329 | 292 | 146 | 196.5 | 175.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40 | 58.25 | 34.75 | 53 | 18.25 | 18.25 | 36.5 | 333.0625 | 73 | 67.375 | 62.125
1317 | 340 | 340 | 163581 | 12 | 2 | 3 | 39.5 | 2.25 | 57 | 24.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 158 | 228 | 9 | 97 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 88 | 6160 | 316 | 158 | 193 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 50 | 39.5 | 57 | 2.25 | 24.25 | 17.5 | 22 | 39.5 | 385 | 79 | 65.75 | 35.25
1319 | 340 | 340 | 163597 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.75 | 21 | 20.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 8 | 84 | 7 | 81 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 74 | 5624 | 300 | 150 | 46 | 44 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 50 | 2 | 21 | 1.75 | 20.25 | 19 | 18.5 | 37.5 | 351.5 | 75 | 30.5 | 29.5
1321 | 340 | 340 | 163613 | 22 | 3 | 3 | 36.75 | 38.25 | 55.25 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 147 | 221 | 153 | 224 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 71 | 5254 | 290 | 145 | 184 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 36.75 | 55.25 | 38.25 | 56 | 18.5 | 17.75 | 36.25 | 328.375 | 72.5 | 64.5 | 64.875
1323 | 340 | 340 | 163629 | 23 | 4 | 3 | 40.5 | 42 | 61.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 162 | 247 | 168 | 223 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 55 | 4675 | 280 | 140 | 204.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 40.5 | 61.75 | 42 | 55.75 | 21.25 | 13.75 | 35 | 292.1875 | 70 | 72.375 | 62.625
1325 | 340 | 340 | 163645 | 9 | 3 | 3 | 75.5 | 2.25 | 99 | 21.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 302 | 396 | 9 | 86 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 94 | 77 | 7238 | 342 | 171 | 349 | 47.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 75.5 | 99 | 2.25 | 21.5 | 23.5 | 19.25 | 42.75 | 452.375 | 85.5 | 110.75 | 31.125
1327 | 340 | 340 | 163661 | 12 | 4 | 2 | 74.75 | 0.75 | 96 | 24.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 299 | 384 | 3 | 98 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 85 | 95 | 8075 | 360 | 180 | 341.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 74.75 | 96 | 0.75 | 24.5 | 21.25 | 23.75 | 45 | 504.6875 | 90 | 106.625 | 36.375
1329 | 340 | 340 | 163677 | 29 | 3 | 2 | 38 | 0 | 58.5 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 152 | 234 | 0 | 96 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 82 | 96 | 7872 | 356 | 178 | 193 | 48 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 38 | 58.5 | 0 | 24 | 20.5 | 24 | 44.5 | 492 | 89 | 68.75 | 36
1331 | 340 | 340 | 163693 | 10 | 2 | 1 | 36 | 0.5 | 63.25 | 28.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 144 | 253 | 2 | 115 | Grid12 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 109 | 113 | 12317 | 444 | 222 | 198.5 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 10 | 36 | 63.25 | 0.5 | 28.75 | 27.25 | 28.25 | 55.5 | 769.8125 | 111 | 76.875 | 42.875
1333 | 340 | 340 | 163709 | 15 | 2 | 3 | 76 | 78.25 | 97.5 | 95.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 390 | 313 | 383 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 86 | 70 | 6020 | 312 | 156 | 347 | 348 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 50 | 76 | 97.5 | 78.25 | 95.75 | 21.5 | 17.5 | 39 | 376.25 | 78 | 108.25 | 104.5
1335 | 340 | 340 | 163725 | 11 | 2 | 1 | 83 | 1.25 | 95.5 | 27.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 382 | 5 | 109 | Grid12 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 50 | 104 | 5200 | 308 | 154 | 357 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 10 | 83 | 95.5 | 1.25 | 27.25 | 12.5 | 26 | 38.5 | 325 | 77 | 101.75 | 40.25
1337 | 340 | 340 | 163741 | 13 | 3 | 1 | 37.5 | 5.25 | 54.75 | 30 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 150 | 219 | 21 | 120 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 69 | 99 | 6831 | 336 | 168 | 184.5 | 70.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 37.5 | 54.75 | 5.25 | 30 | 17.25 | 24.75 | 42 | 426.9375 | 84 | 63.375 | 42.375
1339 | 340 | 340 | 163757 | 29 | 4 | 4 | 74.25 | 42.25 | 99.25 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 297 | 397 | 169 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 54 | 5400 | 308 | 154 | 347 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 74.25 | 99.25 | 42.25 | 55.75 | 25 | 13.5 | 38.5 | 337.5 | 77 | 111.75 | 62.5
1341 | 340 | 340 | 163773 | 12 | 4 | 3 | 76 | 0 | 97.75 | 22.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 304 | 391 | 0 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 89 | 7743 | 352 | 176 | 347.5 | 44.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 76 | 97.75 | 0 | 22.25 | 21.75 | 22.25 | 44 | 483.9375 | 88 | 108.625 | 33.375
1343 | 340 | 340 | 163789 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | 24.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 108 | 0 | 99 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 99 | 10296 | 406 | 203 | 56 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 50 | 1 | 27 | 0 | 24.75 | 26 | 24.75 | 50.75 | 643.5 | 101.5 | 40 | 37.125
1349 | 340 | 340 | 163837 | 17 | 3 | 5 | 77.25 | 78 | 99 | 98.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 309 | 396 | 312 | 394 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 87 | 82 | 7134 | 338 | 169 | 352.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 77.25 | 99 | 78 | 98.5 | 21.75 | 20.5 | 42.25 | 445.875 | 84.5 | 109.875 | 108.75
1353 | 340 | 340 | 163869 | 17 | 3 | 4 | 75.25 | 76 | 95.5 | 96.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 301 | 382 | 304 | 387 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 83 | 6723 | 328 | 164 | 341.5 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 75.25 | 95.5 | 76 | 96.75 | 20.25 | 20.75 | 41 | 420.1875 | 82 | 105.625 | 107.125
1355 | 340 | 340 | 163885 | 29 | 3 | 3 | 79 | 81.25 | 98 | 96.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 316 | 392 | 325 | 387 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 76 | 62 | 4712 | 276 | 138 | 354 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 79 | 98 | 81.25 | 96.75 | 19 | 15.5 | 34.5 | 294.5 | 69 | 107.5 | 104.5
1357 | 340 | 340 | 163901 | 15 | 5 | 4 | 79.75 | 83.5 | 98.75 | 98 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 319 | 395 | 334 | 392 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 76 | 58 | 4408 | 268 | 134 | 357 | 363 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 79.75 | 98.75 | 83.5 | 98 | 19 | 14.5 | 33.5 | 275.5 | 67 | 108.25 | 105.25
1369 | 340 | 340 | 163997 | 12 | 4 | 5 | 76 | 83 | 98.5 | 97.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 304 | 394 | 332 | 391 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 59 | 5310 | 298 | 149 | 349 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 76 | 98.5 | 83 | 97.75 | 22.5 | 14.75 | 37.25 | 331.875 | 74.5 | 109.75 | 105.125
1371 | 340 | 340 | 164013 | 17 | 4 | 3 | 43 | 46.25 | 64.5 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 172 | 258 | 185 | 225 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 40 | 3440 | 252 | 126 | 215 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 43 | 64.5 | 46.25 | 56.25 | 21.5 | 10 | 31.5 | 215 | 63 | 75.25 | 61.25
1381 | 340 | 340 | 164093 | 13 | 4 | 3 | 79.25 | 1.25 | 98.5 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 317 | 394 | 5 | 88 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 77 | 83 | 6391 | 320 | 160 | 355.5 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 79.25 | 98.5 | 1.25 | 22 | 19.25 | 20.75 | 40 | 399.4375 | 80 | 108.125 | 32.375
1383 | 340 | 340 | 164109 | 11 | 4 | 4 | 78 | 80.25 | 96.5 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 312 | 386 | 321 | 393 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 74 | 72 | 5328 | 292 | 146 | 349 | 357 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 78 | 96.5 | 80.25 | 98.25 | 18.5 | 18 | 36.5 | 333 | 73 | 105.75 | 107.25
1385 | 340 | 340 | 164125 | 14 | 4 | 3 | 78.5 | 40.5 | 96.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 314 | 385 | 162 | 225 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 63 | 4473 | 268 | 134 | 349.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 78.5 | 96.25 | 40.5 | 56.25 | 17.75 | 15.75 | 33.5 | 279.5625 | 67 | 105.125 | 64.125
1387 | 340 | 340 | 164141 | 16 | 4 | 3 | 77.25 | 41.25 | 98.5 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 309 | 394 | 165 | 234 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 69 | 5865 | 308 | 154 | 351.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 77.25 | 98.5 | 41.25 | 58.5 | 21.25 | 17.25 | 38.5 | 366.5625 | 77 | 109.125 | 67.125
1389 | 340 | 340 | 164157 | 13 | 3 | 4 | 44.25 | 49.25 | 64.75 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 177 | 259 | 197 | 236 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 39 | 3198 | 242 | 121 | 218 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.25 | 64.75 | 49.25 | 59 | 20.5 | 9.75 | 30.25 | 199.875 | 60.5 | 75 | 63.875
1391 | 340 | 340 | 164173 | 8 | 3 | 4 | 42 | 43 | 67 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 168 | 268 | 172 | 236 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 64 | 6400 | 328 | 164 | 218 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42 | 67 | 43 | 59 | 25 | 16 | 41 | 400 | 82 | 79.5 | 67
1393 | 340 | 340 | 164189 | 19 | 3 | 4 | 36 | 42.75 | 66.25 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 144 | 265 | 171 | 232 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 61 | 7381 | 364 | 182 | 204.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 36 | 66.25 | 42.75 | 58 | 30.25 | 15.25 | 45.5 | 461.3125 | 91 | 81.375 | 65.625
1399 | 368 | 368 | 168881 | 66 | 4 | 3 | 67.25 | 43.75 | 77.5 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 269 | 310 | 175 | 302 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 127 | 5207 | 336 | 168 | 289.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 67.25 | 77.5 | 43.75 | 75.5 | 10.25 | 31.75 | 42 | 325.4375 | 84 | 82.625 | 91.375
1401 | 368 | 368 | 168899 | 22 | 4 | 4 | 81.25 | 72.25 | 93.5 | 90.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 325 | 374 | 289 | 361 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 49 | 72 | 3528 | 242 | 121 | 349.5 | 325 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81.25 | 93.5 | 72.25 | 90.25 | 12.25 | 18 | 30.25 | 220.5 | 60.5 | 99.625 | 99.25
1403 | 368 | 368 | 168917 | 26 | 5 | 4 | 68 | 63.5 | 80.5 | 75.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 272 | 322 | 254 | 301 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 47 | 2350 | 194 | 97 | 297 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 68 | 80.5 | 63.5 | 75.25 | 12.5 | 11.75 | 24.25 | 146.875 | 48.5 | 86.75 | 81.125
1405 | 368 | 368 | 168935 | 23 | 2 | 3 | 69.5 | 35.75 | 79.75 | 47.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 278 | 319 | 143 | 190 | Grid32 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 47 | 1927 | 176 | 88 | 298.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 69.5 | 79.75 | 35.75 | 47.5 | 10.25 | 11.75 | 22 | 120.4375 | 44 | 84.875 | 53.375
1407 | 368 | 368 | 168953 | 12 | 4 | 4 | 73 | 67.75 | 85 | 85.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 340 | 271 | 343 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 48 | 72 | 3456 | 240 | 120 | 316 | 307 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 73 | 85 | 67.75 | 85.75 | 12 | 18 | 30 | 216 | 60 | 91 | 94.75
1409 | 368 | 368 | 168971 | 10 | 4 | 4 | 68.25 | 59.5 | 78.25 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 313 | 238 | 305 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 40 | 67 | 2680 | 214 | 107 | 293 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68.25 | 78.25 | 59.5 | 76.25 | 10 | 16.75 | 26.75 | 167.5 | 53.5 | 83.25 | 84.625
1411 | 368 | 368 | 168989 | 11 | 4 | 4 | 61.5 | 43.5 | 73 | 60.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 246 | 292 | 174 | 242 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 68 | 3128 | 228 | 114 | 269 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 61.5 | 73 | 43.5 | 60.5 | 11.5 | 17 | 28.5 | 195.5 | 57 | 78.75 | 69
1413 | 368 | 368 | 169007 | 11 | 4 | 4 | 68.75 | 56 | 83.5 | 82.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 275 | 334 | 224 | 331 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 59 | 107 | 6313 | 332 | 166 | 304.5 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68.75 | 83.5 | 56 | 82.75 | 14.75 | 26.75 | 41.5 | 394.5625 | 83 | 90.875 | 96.125
1415 | 368 | 368 | 169025 | 12 | 4 | 4 | 60.75 | 41.25 | 71.25 | 73.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 243 | 285 | 165 | 295 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 42 | 130 | 5460 | 344 | 172 | 264 | 230 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 60.75 | 71.25 | 41.25 | 73.75 | 10.5 | 32.5 | 43 | 341.25 | 86 | 76.5 | 90
1417 | 368 | 368 | 169043 | 20 | 3 | 3 | 82.25 | 79.75 | 95 | 96.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 329 | 380 | 319 | 386 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 67 | 3417 | 236 | 118 | 354.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 82.25 | 95 | 79.75 | 96.5 | 12.75 | 16.75 | 29.5 | 213.5625 | 59 | 101.375 | 104.875
1419 | 368 | 368 | 169061 | 19 | 4 | 4 | 63.5 | 67.25 | 77.5 | 83.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 254 | 310 | 269 | 333 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 64 | 3584 | 240 | 120 | 282 | 301 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 63.5 | 77.5 | 67.25 | 83.25 | 14 | 16 | 30 | 224 | 60 | 84.5 | 91.25
1421 | 368 | 368 | 169079 | 12 | 2 | 3 | 31.5 | 30 | 45 | 41.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 126 | 180 | 120 | 167 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 54 | 47 | 2538 | 202 | 101 | 153 | 143.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 31.5 | 45 | 30 | 41.75 | 13.5 | 11.75 | 25.25 | 158.625 | 50.5 | 51.75 | 47.625
1423 | 368 | 368 | 169097 | 9 | 4 | 4 | 57.25 | 68.5 | 75.25 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 229 | 301 | 274 | 335 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 61 | 4392 | 266 | 133 | 265 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 57.25 | 75.25 | 68.5 | 83.75 | 18 | 15.25 | 33.25 | 274.5 | 66.5 | 84.25 | 91.375
1425 | 368 | 368 | 169115 | 9 | 4 | 4 | 73.25 | 80.5 | 89.5 | 96.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 358 | 322 | 385 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 63 | 4095 | 256 | 128 | 325.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 73.25 | 89.5 | 80.5 | 96.25 | 16.25 | 15.75 | 32 | 255.9375 | 64 | 97.625 | 104.125
1427 | 368 | 368 | 169133 | 19 | 3 | 4 | 66.5 | 73.75 | 80.5 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 266 | 322 | 295 | 350 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 55 | 3080 | 222 | 111 | 294 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 66.5 | 80.5 | 73.75 | 87.5 | 14 | 13.75 | 27.75 | 192.5 | 55.5 | 87.5 | 94.375
1429 | 368 | 368 | 169151 | 25 | 4 | 4 | 78.75 | 79 | 94.75 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 315 | 379 | 316 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 64 | 60 | 3840 | 248 | 124 | 347 | 346 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 78.75 | 94.75 | 79 | 94 | 16 | 15 | 31 | 240 | 62 | 102.75 | 101.5
1431 | 368 | 368 | 169169 | 11 | 3 | 4 | 35.25 | 39.5 | 49.25 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 141 | 197 | 158 | 210 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 52 | 2912 | 216 | 108 | 169 | 184 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 35.25 | 49.25 | 39.5 | 52.5 | 14 | 13 | 27 | 182 | 54 | 56.25 | 59
1433 | 368 | 368 | 169187 | 28 | 4 | 4 | 52.25 | 57 | 66.5 | 70.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 209 | 266 | 228 | 282 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 57 | 54 | 3078 | 222 | 111 | 237.5 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 52.25 | 66.5 | 57 | 70.5 | 14.25 | 13.5 | 27.75 | 192.375 | 55.5 | 73.625 | 77.25
1435 | 368 | 368 | 169205 | 22 | 5 | 4 | 77.5 | 79 | 94.75 | 96.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 310 | 379 | 316 | 385 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 69 | 4761 | 276 | 138 | 344.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 77.5 | 94.75 | 79 | 96.25 | 17.25 | 17.25 | 34.5 | 297.5625 | 69 | 103.375 | 104.875
1437 | 368 | 368 | 169223 | 32 | 4 | 3 | 46.5 | 32.5 | 59.75 | 44.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 186 | 239 | 130 | 179 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 49 | 2597 | 204 | 102 | 212.5 | 154.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 46.5 | 59.75 | 32.5 | 44.75 | 13.25 | 12.25 | 25.5 | 162.3125 | 51 | 66.375 | 50.875
1439 | 368 | 368 | 169241 | 26 | 5 | 4 | 41.25 | 40.75 | 60.25 | 58.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 165 | 241 | 163 | 234 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 71 | 5396 | 294 | 147 | 203 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 41.25 | 60.25 | 40.75 | 58.5 | 19 | 17.75 | 36.75 | 337.25 | 73.5 | 69.75 | 67.375
1441 | 368 | 368 | 169259 | 10 | 3 | 4 | 59 | 59.75 | 76 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 236 | 304 | 239 | 302 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 63 | 4284 | 262 | 131 | 270 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 59 | 76 | 59.75 | 75.5 | 17 | 15.75 | 32.75 | 267.75 | 65.5 | 84.5 | 83.375
1443 | 368 | 368 | 169277 | 13 | 5 | 4 | 57 | 59.5 | 69.75 | 71.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 228 | 279 | 238 | 287 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 51 | 49 | 2499 | 200 | 100 | 253.5 | 262.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 57 | 69.75 | 59.5 | 71.75 | 12.75 | 12.25 | 25 | 156.1875 | 50 | 76.125 | 77.875
1445 | 368 | 368 | 169295 | 10 | 5 | 4 | 14.75 | 9.75 | 28.75 | 23 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 59 | 115 | 39 | 92 | Grid45 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 56 | 53 | 2968 | 218 | 109 | 87 | 65.5 | 2 | 1 | Grid12 | 90 | 70 | 14.75 | 28.75 | 9.75 | 23 | 14 | 13.25 | 27.25 | 185.5 | 54.5 | 35.75 | 29.625
1447 | 368 | 368 | 169313 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 34.25 | 25.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 137 | 56 | 102 | Grid32 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 46 | 2438 | 198 | 99 | 110.5 | 79 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 50 | 21 | 34.25 | 14 | 25.5 | 13.25 | 11.5 | 24.75 | 152.375 | 49.5 | 40.875 | 31.25
1449 | 368 | 368 | 169331 | 22 | 2 | 1 | 58 | 57.75 | 74.25 | 73.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 232 | 297 | 231 | 293 | Grid12 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 65 | 62 | 4030 | 254 | 127 | 264.5 | 262 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 10 | 58 | 74.25 | 57.75 | 73.25 | 16.25 | 15.5 | 31.75 | 251.875 | 63.5 | 82.375 | 81
1451 | 368 | 368 | 169349 | 33 | 5 | 3 | 77.25 | 80 | 95.75 | 95.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 309 | 383 | 320 | 381 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 74 | 61 | 4514 | 270 | 135 | 346 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 77.25 | 95.75 | 80 | 95.25 | 18.5 | 15.25 | 33.75 | 282.125 | 67.5 | 105 | 102.875
1453 | 368 | 368 | 169367 | 16 | 4 | 4 | 79.5 | 63.5 | 95.75 | 77.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 383 | 254 | 310 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 56 | 3640 | 242 | 121 | 350.5 | 282 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 79.5 | 95.75 | 63.5 | 77.5 | 16.25 | 14 | 30.25 | 227.5 | 60.5 | 103.875 | 84.5
1455 | 368 | 368 | 169385 | 12 | 3 | 3 | 23.25 | 10 | 37.75 | 24.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 93 | 151 | 40 | 99 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 59 | 3422 | 234 | 117 | 122 | 69.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 23.25 | 37.75 | 10 | 24.75 | 14.5 | 14.75 | 29.25 | 213.875 | 58.5 | 45 | 32.125
1457 | 368 | 368 | 169403 | 15 | 4 | 4 | 39.75 | 30.25 | 62.5 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 159 | 250 | 121 | 194 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 73 | 6643 | 328 | 164 | 204.5 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 39.75 | 62.5 | 30.25 | 48.5 | 22.75 | 18.25 | 41 | 415.1875 | 82 | 73.875 | 57.625
1459 | 368 | 368 | 169421 | 12 | 4 | 4 | 50 | 50.5 | 66.5 | 65.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 200 | 266 | 202 | 262 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 60 | 3960 | 252 | 126 | 233 | 232 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 50 | 66.5 | 50.5 | 65.5 | 16.5 | 15 | 31.5 | 247.5 | 63 | 74.75 | 73
1461 | 368 | 368 | 169439 | 39 | 5 | 3 | 74.75 | 7 | 94.5 | 21.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 299 | 378 | 28 | 86 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 58 | 4582 | 274 | 137 | 338.5 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 74.75 | 94.5 | 7 | 21.5 | 19.75 | 14.5 | 34.25 | 286.375 | 68.5 | 104.375 | 28.75
1463 | 368 | 368 | 169457 | 14 | 3 | 3 | 76 | 31.5 | 93.75 | 47.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 375 | 126 | 190 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 71 | 64 | 4544 | 270 | 135 | 339.5 | 158 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 76 | 93.75 | 31.5 | 47.5 | 17.75 | 16 | 33.75 | 284 | 67.5 | 102.625 | 55.5
1465 | 368 | 368 | 169475 | 85 | 5 | 5 | 80 | 76.75 | 96.75 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 320 | 387 | 307 | 389 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 82 | 5494 | 298 | 149 | 353.5 | 348 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 80 | 96.75 | 76.75 | 97.25 | 16.75 | 20.5 | 37.25 | 343.375 | 74.5 | 105.125 | 107.5
1467 | 368 | 368 | 169493 | 45 | 5 | 3 | 79.25 | 6 | 96.75 | 20 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 317 | 387 | 24 | 80 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 56 | 3920 | 252 | 126 | 352 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 79.25 | 96.75 | 6 | 20 | 17.5 | 14 | 31.5 | 245 | 63 | 105.5 | 27
1469 | 368 | 368 | 169511 | 19 | 5 | 4 | 42.5 | 23.75 | 61.25 | 38.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 170 | 245 | 95 | 153 | Grid45 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 58 | 4350 | 266 | 133 | 207.5 | 124 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 70 | 42.5 | 61.25 | 23.75 | 38.25 | 18.75 | 14.5 | 33.25 | 271.875 | 66.5 | 70.625 | 45.5
1471 | 368 | 368 | 169529 | 12 | 5 | 4 | 74.75 | 7.75 | 95.5 | 23.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 299 | 382 | 31 | 93 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 83 | 62 | 5146 | 290 | 145 | 340.5 | 62 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 70 | 74.75 | 95.5 | 7.75 | 23.25 | 20.75 | 15.5 | 36.25 | 321.625 | 72.5 | 105.875 | 31
1473 | 368 | 368 | 169547 | 22 | 4 | 4 | 75.5 | 5 | 93.5 | 20.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 302 | 374 | 20 | 82 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 62 | 4464 | 268 | 134 | 338 | 51 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 75.5 | 93.5 | 5 | 20.5 | 18 | 15.5 | 33.5 | 279 | 67 | 102.5 | 28.25
1475 | 368 | 368 | 169565 | 27 | 3 | 4 | 48.25 | 6.25 | 66.25 | 21.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 193 | 265 | 25 | 85 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 229 | 55 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 48.25 | 66.25 | 6.25 | 21.25 | 18 | 15 | 33 | 270 | 66 | 75.25 | 28.75
1477 | 368 | 368 | 169583 | 21 | 4 | 4 | 46.25 | 42.25 | 63.25 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 185 | 253 | 169 | 235 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 66 | 4488 | 268 | 134 | 219 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 46.25 | 63.25 | 42.25 | 58.75 | 17 | 16.5 | 33.5 | 280.5 | 67 | 71.75 | 67
1479 | 368 | 368 | 169601 | 26 | 5 | 4 | 62.75 | 79 | 82 | 96.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 251 | 328 | 316 | 387 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 71 | 5467 | 296 | 148 | 289.5 | 351.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 62.75 | 82 | 79 | 96.75 | 19.25 | 17.75 | 37 | 341.6875 | 74 | 91.625 | 105.625
1481 | 368 | 368 | 169619 | 9 | 5 | 4 | 64.25 | 76 | 85 | 95.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 257 | 340 | 304 | 383 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 79 | 6557 | 324 | 162 | 298.5 | 343.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 64.25 | 85 | 76 | 95.75 | 20.75 | 19.75 | 40.5 | 409.8125 | 81 | 95.375 | 105.625
1483 | 368 | 368 | 169637 | 19 | 4 | 4 | 42.25 | 42 | 58.75 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 169 | 235 | 168 | 236 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 68 | 4488 | 268 | 134 | 202 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 42.25 | 58.75 | 42 | 59 | 16.5 | 17 | 33.5 | 280.5 | 67 | 67 | 67.5
1485 | 368 | 368 | 169655 | 17 | 5 | 4 | 76.25 | 75 | 97 | 96.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 305 | 388 | 300 | 386 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 86 | 7138 | 338 | 169 | 346.5 | 343 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 76.25 | 97 | 75 | 96.5 | 20.75 | 21.5 | 42.25 | 446.125 | 84.5 | 107.375 | 107.25
1487 | 368 | 368 | 169673 | 17 | 4 | 4 | 65.75 | 47 | 86.5 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 263 | 346 | 188 | 259 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 71 | 5893 | 308 | 154 | 304.5 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 65.75 | 86.5 | 47 | 64.75 | 20.75 | 17.75 | 38.5 | 368.3125 | 77 | 96.875 | 73.625
1489 | 368 | 368 | 169691 | 22 | 4 | 4 | 67 | 79.25 | 92 | 97.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 268 | 368 | 317 | 391 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 100 | 74 | 7400 | 348 | 174 | 318 | 354 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 67 | 92 | 79.25 | 97.75 | 25 | 18.5 | 43.5 | 462.5 | 87 | 104.5 | 107
1491 | 368 | 368 | 169709 | 10 | 4 | 4 | 72.25 | 74 | 92.25 | 96.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 289 | 369 | 296 | 385 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 89 | 7120 | 338 | 169 | 329 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 72.25 | 92.25 | 74 | 96.25 | 20 | 22.25 | 42.25 | 445 | 84.5 | 102.25 | 107.375
1493 | 368 | 368 | 169727 | 28 | 5 | 5 | 77 | 76.25 | 97.5 | 97.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 308 | 390 | 305 | 391 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 86 | 7052 | 336 | 168 | 349 | 348 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 77 | 97.5 | 76.25 | 97.75 | 20.5 | 21.5 | 42 | 440.75 | 84 | 107.75 | 108.5
1495 | 368 | 368 | 169745 | 14 | 4 | 3 | 26.75 | 10.25 | 44.5 | 29.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 107 | 178 | 41 | 119 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 71 | 78 | 5538 | 298 | 149 | 142.5 | 80 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 26.75 | 44.5 | 10.25 | 29.75 | 17.75 | 19.5 | 37.25 | 346.125 | 74.5 | 53.375 | 39.5
1497 | 368 | 368 | 169763 | 11 | 4 | 3 | 23.25 | 11 | 40 | 29.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 93 | 160 | 44 | 117 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 67 | 73 | 4891 | 280 | 140 | 126.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 23.25 | 40 | 11 | 29.25 | 16.75 | 18.25 | 35 | 305.6875 | 70 | 48.375 | 38.375
1499 | 368 | 368 | 169781 | 12 | 4 | 3 | 17 | 5.75 | 37.25 | 23.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 68 | 149 | 23 | 94 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 81 | 71 | 5751 | 304 | 152 | 108.5 | 58.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 17 | 37.25 | 5.75 | 23.5 | 20.25 | 17.75 | 38 | 359.4375 | 76 | 47.375 | 32.375
1501 | 368 | 368 | 169799 | 13 | 4 | 3 | 57 | 48.75 | 76.25 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 228 | 305 | 195 | 270 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 77 | 75 | 5775 | 304 | 152 | 266.5 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 57 | 76.25 | 48.75 | 67.5 | 19.25 | 18.75 | 38 | 360.9375 | 76 | 85.875 | 76.875
1503 | 368 | 368 | 169817 | 11 | 4 | 3 | 75.75 | 16 | 95.75 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 303 | 383 | 64 | 128 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 64 | 5120 | 288 | 144 | 343 | 96 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 75.75 | 95.75 | 16 | 32 | 20 | 16 | 36 | 320 | 72 | 105.75 | 40
1505 | 368 | 368 | 169835 | 19 | 4 | 3 | 44.25 | 11.25 | 68 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 177 | 272 | 45 | 122 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 77 | 7315 | 344 | 172 | 224.5 | 83.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 44.25 | 68 | 11.25 | 30.5 | 23.75 | 19.25 | 43 | 457.1875 | 86 | 79.875 | 40.125
1507 | 368 | 368 | 169853 | 6 | 4 | 3 | 12.25 | 5.5 | 33.25 | 22.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 49 | 133 | 22 | 91 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 69 | 5796 | 306 | 153 | 91 | 56.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 12.25 | 33.25 | 5.5 | 22.75 | 21 | 17.25 | 38.25 | 362.25 | 76.5 | 43.75 | 31.375
1509 | 368 | 368 | 169871 | 6 | 4 | 3 | 15.5 | 9 | 34 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 62 | 136 | 36 | 100 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 74 | 64 | 4736 | 276 | 138 | 99 | 68 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 15.5 | 34 | 9 | 25 | 18.5 | 16 | 34.5 | 296 | 69 | 43.25 | 33
1511 | 368 | 368 | 169889 | 8 | 4 | 3 | 34 | 18.5 | 51.5 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 136 | 206 | 74 | 138 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 64 | 4480 | 268 | 134 | 171 | 106 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 34 | 51.5 | 18.5 | 34.5 | 17.5 | 16 | 33.5 | 280 | 67 | 60.25 | 42.5
1513 | 368 | 368 | 169907 | 9 | 5 | 3 | 62 | 11.75 | 82 | 33 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 248 | 328 | 47 | 132 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 85 | 6800 | 330 | 165 | 288 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 62 | 82 | 11.75 | 33 | 20 | 21.25 | 41.25 | 425 | 82.5 | 92 | 43.625
1515 | 368 | 368 | 169925 | 8 | 4 | 3 | 16.25 | 7.75 | 41 | 27.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 65 | 164 | 31 | 111 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 80 | 7920 | 358 | 179 | 114.5 | 71 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 16.25 | 41 | 7.75 | 27.75 | 24.75 | 20 | 44.75 | 495 | 89.5 | 53.375 | 37.75
1517 | 368 | 368 | 169943 | 9 | 4 | 3 | 23.75 | 6.75 | 49.25 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 95 | 197 | 27 | 98 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 102 | 71 | 7242 | 346 | 173 | 146 | 62.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 23.75 | 49.25 | 6.75 | 24.5 | 25.5 | 17.75 | 43.25 | 452.625 | 86.5 | 62 | 33.375
1519 | 368 | 368 | 169961 | 12 | 4 | 3 | 30.75 | 8.25 | 52.25 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 123 | 209 | 33 | 104 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 86 | 71 | 6106 | 314 | 157 | 166 | 68.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 30.75 | 52.25 | 8.25 | 26 | 21.5 | 17.75 | 39.25 | 381.625 | 78.5 | 63 | 34.875
1521 | 368 | 368 | 169979 | 7 | 4 | 3 | 43 | 61 | 65.75 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 172 | 263 | 244 | 332 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 91 | 88 | 8008 | 358 | 179 | 217.5 | 288 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 43 | 65.75 | 61 | 83 | 22.75 | 22 | 44.75 | 500.5 | 89.5 | 77.125 | 94
1523 | 368 | 368 | 169997 | 13 | 4 | 3 | 19.5 | 14.25 | 42.25 | 37.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 78 | 169 | 57 | 151 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 94 | 8554 | 370 | 185 | 123.5 | 104 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 19.5 | 42.25 | 14.25 | 37.75 | 22.75 | 23.5 | 46.25 | 534.625 | 92.5 | 53.625 | 49.5
1525 | 368 | 368 | 170015 | 12 | 4 | 3 | 54.5 | 42 | 78.25 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 218 | 313 | 168 | 246 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 78 | 7410 | 346 | 173 | 265.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 54.5 | 78.25 | 42 | 61.5 | 23.75 | 19.5 | 43.25 | 463.125 | 86.5 | 90.125 | 71.25
1527 | 368 | 368 | 170033 | 12 | 4 | 3 | 73.25 | 12.5 | 98.25 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 393 | 50 | 157 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 107 | 10700 | 414 | 207 | 343 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 73.25 | 98.25 | 12.5 | 39.25 | 25 | 26.75 | 51.75 | 668.75 | 103.5 | 110.75 | 52.625
1529 | 368 | 368 | 170051 | 10 | 4 | 3 | 73.25 | 12.5 | 97.25 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 389 | 50 | 122 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 72 | 6912 | 336 | 168 | 341 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 73.25 | 97.25 | 12.5 | 30.5 | 24 | 18 | 42 | 432 | 84 | 109.25 | 39.5
1531 | 368 | 368 | 170069 | 10 | 4 | 4 | 70.25 | 34 | 96.25 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 281 | 385 | 136 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 104 | 98 | 10192 | 404 | 202 | 333 | 185 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 70.25 | 96.25 | 34 | 58.5 | 26 | 24.5 | 50.5 | 637 | 101 | 109.25 | 70.75
1533 | 368 | 368 | 170087 | 10 | 4 | 4 | 71 | 61 | 98 | 84.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 284 | 392 | 244 | 338 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 108 | 94 | 10152 | 404 | 202 | 338 | 291 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 71 | 98 | 61 | 84.5 | 27 | 23.5 | 50.5 | 634.5 | 101 | 111.5 | 96.25
1535 | 368 | 368 | 170105 | 12 | 4 | 3 | 70.5 | 40.5 | 94.25 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 282 | 377 | 162 | 267 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 105 | 9975 | 400 | 200 | 329.5 | 214.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 70.5 | 94.25 | 40.5 | 66.75 | 23.75 | 26.25 | 50 | 623.4375 | 100 | 106.125 | 79.875
1537 | 368 | 368 | 170123 | 14 | 4 | 4 | 69.5 | 43.25 | 95 | 66.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 278 | 380 | 173 | 265 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 92 | 9384 | 388 | 194 | 329 | 219 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 69.5 | 95 | 43.25 | 66.25 | 25.5 | 23 | 48.5 | 586.5 | 97 | 107.75 | 77.75
1539 | 368 | 368 | 170141 | 19 | 4 | 3 | 55.75 | 68.25 | 84.25 | 95.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 223 | 337 | 273 | 381 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 114 | 108 | 12312 | 444 | 222 | 280 | 327 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 55.75 | 84.25 | 68.25 | 95.25 | 28.5 | 27 | 55.5 | 769.5 | 111 | 98.5 | 108.75
1541 | 368 | 368 | 170159 | 71 | 5 | 4 | 70 | 32.75 | 98.25 | 58 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 280 | 393 | 131 | 232 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 101 | 11413 | 428 | 214 | 336.5 | 181.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 70 | 98.25 | 32.75 | 58 | 28.25 | 25.25 | 53.5 | 713.3125 | 107 | 112.375 | 70.625
1543 | 368 | 368 | 170177 | 11 | 4 | 4 | 59.5 | 54 | 84.75 | 79.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 238 | 339 | 216 | 317 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 101 | 10201 | 404 | 202 | 288.5 | 266.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 59.5 | 84.75 | 54 | 79.25 | 25.25 | 25.25 | 50.5 | 637.5625 | 101 | 97.375 | 91.875
1545 | 368 | 368 | 170195 | 10 | 4 | 3 | 26 | 36.5 | 49.75 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 104 | 199 | 146 | 238 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 95 | 92 | 8740 | 374 | 187 | 151.5 | 192 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 26 | 49.75 | 36.5 | 59.5 | 23.75 | 23 | 46.75 | 546.25 | 93.5 | 61.625 | 71
1547 | 368 | 368 | 170213 | 9 | 4 | 3 | 70.75 | 40.25 | 91.25 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 283 | 365 | 161 | 238 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 77 | 6314 | 318 | 159 | 324 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 70.75 | 91.25 | 40.25 | 59.5 | 20.5 | 19.25 | 39.75 | 394.625 | 79.5 | 101.5 | 69.125
1549 | 368 | 368 | 170231 | 19 | 4 | 3 | 63 | 31 | 83.5 | 48.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 252 | 334 | 124 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 69 | 5658 | 302 | 151 | 293 | 158.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 63 | 83.5 | 31 | 48.25 | 20.5 | 17.25 | 37.75 | 353.625 | 75.5 | 93.75 | 56.875
1551 | 368 | 368 | 170249 | 14 | 4 | 3 | 59.5 | 24.5 | 86.25 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 238 | 345 | 98 | 208 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 110 | 11770 | 434 | 217 | 291.5 | 153 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 59.5 | 86.25 | 24.5 | 52 | 26.75 | 27.5 | 54.25 | 735.625 | 108.5 | 99.625 | 65.75
1553 | 368 | 368 | 170267 | 5 | 4 | 4 | 70 | 68.5 | 96.75 | 90.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 280 | 387 | 274 | 362 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 107 | 88 | 9416 | 390 | 195 | 333.5 | 318 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 70 | 96.75 | 68.5 | 90.5 | 26.75 | 22 | 48.75 | 588.5 | 97.5 | 110.125 | 101.5
1555 | 368 | 368 | 170285 | 17 | 5 | 4 | 69.25 | 17.5 | 94 | 41.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 277 | 376 | 70 | 166 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 96 | 9504 | 390 | 195 | 326.5 | 118 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 69.25 | 94 | 17.5 | 41.5 | 24.75 | 24 | 48.75 | 594 | 97.5 | 106.375 | 53.5
1557 | 368 | 368 | 170303 | 11 | 4 | 3 | 40.5 | 36.5 | 67.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 162 | 270 | 146 | 258 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 112 | 12096 | 440 | 220 | 216 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 40.5 | 67.5 | 36.5 | 64.5 | 27 | 28 | 55 | 756 | 110 | 81 | 78.5
1559 | 368 | 368 | 170321 | 7 | 4 | 3 | 40.5 | 35.25 | 67.25 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 162 | 269 | 141 | 243 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 102 | 10914 | 418 | 209 | 215.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 40.5 | 67.25 | 35.25 | 60.75 | 26.75 | 25.5 | 52.25 | 682.125 | 104.5 | 80.625 | 73.5
1561 | 368 | 368 | 170339 | 9 | 4 | 4 | 74.5 | 70.25 | 99.25 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 298 | 397 | 281 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 99 | 95 | 9405 | 388 | 194 | 347.5 | 328.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.5 | 99.25 | 70.25 | 94 | 24.75 | 23.75 | 48.5 | 587.8125 | 97 | 111.625 | 105.875
1563 | 368 | 368 | 170357 | 8 | 4 | 4 | 64 | 63.75 | 98.25 | 97.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 256 | 393 | 255 | 391 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 137 | 136 | 18632 | 546 | 273 | 324.5 | 323 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 64 | 98.25 | 63.75 | 97.75 | 34.25 | 34 | 68.25 | 1164.5 | 136.5 | 115.375 | 114.75
1565 | 368 | 368 | 170375 | 6 | 4 | 4 | 70 | 46 | 97.5 | 70.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 390 | 184 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 110 | 98 | 10780 | 416 | 208 | 335 | 233 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 70 | 97.5 | 46 | 70.5 | 27.5 | 24.5 | 52 | 673.75 | 104 | 111.25 | 82.75
1567 | 368 | 368 | 170393 | 12 | 4 | 3 | 37.5 | 39.25 | 66.25 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 150 | 265 | 157 | 234 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 115 | 77 | 8855 | 384 | 192 | 207.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 37.5 | 66.25 | 39.25 | 58.5 | 28.75 | 19.25 | 48 | 553.4375 | 96 | 80.625 | 68.125
1569 | 368 | 368 | 170411 | 12 | 5 | 5 | 68.25 | 57.75 | 98.75 | 98.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 273 | 395 | 231 | 393 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 122 | 162 | 19764 | 568 | 284 | 334 | 312 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 68.25 | 98.75 | 57.75 | 98.25 | 30.5 | 40.5 | 71 | 1235.25 | 142 | 114 | 118.5
1571 | 341 | 341 | 187641 | 117 | 3 | 5 | 74.5 | 49.25 | 78.25 | 54 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 298 | 313 | 197 | 216 | Grid53 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 15 | 19 | 285 | 68 | 34 | 305.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 74.5 | 78.25 | 49.25 | 54 | 3.75 | 4.75 | 8.5 | 17.8125 | 17 | 80.125 | 56.375
1573 | 341 | 341 | 187661 | 33 | 2 | 4 | 74.75 | 88.5 | 78.75 | 90.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 299 | 315 | 354 | 363 | Grid42 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 9 | 144 | 50 | 25 | 307 | 358.5 | 4 | 5 | Grid54 | 30 | 70 | 74.75 | 78.75 | 88.5 | 90.75 | 4 | 2.25 | 6.25 | 9 | 12.5 | 80.75 | 91.875
1575 | 341 | 341 | 187681 | 61 | 5 | 3 | 96.25 | 48 | 99.5 | 52.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 385 | 398 | 192 | 209 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 13 | 17 | 221 | 60 | 30 | 391.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 96.25 | 99.5 | 48 | 52.25 | 3.25 | 4.25 | 7.5 | 13.8125 | 15 | 101.125 | 54.375
1577 | 341 | 341 | 187701 | 83 | 3 | 4 | 58.25 | 77 | 63 | 80.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 | Beispiel APP - NEU | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 233 | 252 | 308 | 323 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 19 | 15 | 285 | 68 | 34 | 242.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 58.25 | 63 | 77 | 80.75 | 4.75 | 3.75 | 8.5 | 17.8125 | 17 | 65.375 | 82.625
1579 | 341 | 341 | 187721 | 27 | 2 | 3 | 33.75 | 22.75 | 37.5 | 25.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 150 | 91 | 101 | Grid32 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 15 | 10 | 150 | 50 | 25 | 142.5 | 96 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 33.75 | 37.5 | 22.75 | 25.25 | 3.75 | 2.5 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | 39.375 | 26.5
1581 | 341 | 341 | 187741 | 22 | 2 | 3 | 54 | 43.25 | 57.25 | 46.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 216 | 229 | 173 | 186 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 13 | 169 | 52 | 26 | 222.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 54 | 57.25 | 43.25 | 46.5 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 10.5625 | 13 | 58.875 | 48.125
1583 | 341 | 341 | 187761 | 20 | 2 | 4 | 50.25 | 75.5 | 55.25 | 78.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 201 | 221 | 302 | 314 | Grid42 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 20 | 12 | 240 | 64 | 32 | 211 | 308 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 70 | 50.25 | 55.25 | 75.5 | 78.5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16 | 57.75 | 80
1585 | 341 | 341 | 187781 | 35 | 2 | 5 | 48.75 | 47 | 54.25 | 50.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 195 | 217 | 188 | 202 | Grid52 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 22 | 14 | 308 | 72 | 36 | 206 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 48.75 | 54.25 | 47 | 50.5 | 5.5 | 3.5 | 9 | 19.25 | 18 | 57 | 52.25
1587 | 341 | 341 | 187801 | 16 | 3 | 4 | 48.25 | 48.5 | 55.5 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 193 | 222 | 194 | 205 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 11 | 319 | 80 | 40 | 207.5 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 48.25 | 55.5 | 48.5 | 51.25 | 7.25 | 2.75 | 10 | 19.9375 | 20 | 59.125 | 52.625
1589 | 341 | 341 | 187821 | 17 | 3 | 4 | 73.25 | 65 | 76.5 | 69.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 293 | 306 | 260 | 277 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 13 | 17 | 221 | 60 | 30 | 299.5 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 73.25 | 76.5 | 65 | 69.25 | 3.25 | 4.25 | 7.5 | 13.8125 | 15 | 78.125 | 71.375
1591 | 341 | 341 | 187841 | 7 | 3 | 5 | 80 | 47.75 | 87.25 | 51 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 320 | 349 | 191 | 204 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 13 | 377 | 84 | 42 | 334.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 80 | 87.25 | 47.75 | 51 | 7.25 | 3.25 | 10.5 | 23.5625 | 21 | 90.875 | 52.625
1593 | 341 | 341 | 187861 | 27 | 3 | 4 | 46.25 | 14.25 | 51.5 | 17.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 185 | 206 | 57 | 70 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 21 | 13 | 273 | 68 | 34 | 195.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 46.25 | 51.5 | 14.25 | 17.5 | 5.25 | 3.25 | 8.5 | 17.0625 | 17 | 54.125 | 19.125
1597 | 341 | 341 | 187901 | 13 | 3 | 4 | 45.5 | 72.25 | 50.25 | 78.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 201 | 289 | 315 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 19 | 26 | 494 | 90 | 45 | 191.5 | 302 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 45.5 | 50.25 | 72.25 | 78.75 | 4.75 | 6.5 | 11.25 | 30.875 | 22.5 | 52.625 | 82
1599 | 341 | 341 | 187921 | 25 | 3 | 4 | 49 | 50.25 | 54.5 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 196 | 218 | 201 | 215 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 14 | 308 | 72 | 36 | 207 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 49 | 54.5 | 50.25 | 53.75 | 5.5 | 3.5 | 9 | 19.25 | 18 | 57.25 | 55.5
1601 | 341 | 341 | 187941 | 31 | 3 | 5 | 49 | 46.5 | 53.5 | 50 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 196 | 214 | 186 | 200 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 18 | 14 | 252 | 64 | 32 | 205 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 49 | 53.5 | 46.5 | 50 | 4.5 | 3.5 | 8 | 15.75 | 16 | 55.75 | 51.75
1603 | 341 | 341 | 187961 | 13 | 3 | 5 | 85.75 | 25 | 91 | 29 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 343 | 364 | 100 | 116 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 16 | 336 | 74 | 37 | 353.5 | 108 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 90 | 85.75 | 91 | 25 | 29 | 5.25 | 4 | 9.25 | 21 | 18.5 | 93.625 | 31
1605 | 341 | 341 | 187981 | 13 | 2 | 4 | 58.25 | 64 | 67 | 71.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 233 | 268 | 256 | 287 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 31 | 1085 | 132 | 66 | 250.5 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 70 | 58.25 | 67 | 64 | 71.75 | 8.75 | 7.75 | 16.5 | 67.8125 | 33 | 71.375 | 75.625
1607 | 341 | 341 | 188001 | 19 | 3 | 5 | 90 | 53.5 | 96.25 | 57 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 360 | 385 | 214 | 228 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 25 | 14 | 350 | 78 | 39 | 372.5 | 221 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 90 | 96.25 | 53.5 | 57 | 6.25 | 3.5 | 9.75 | 21.875 | 19.5 | 99.375 | 58.75
1609 | 341 | 341 | 188021 | 22 | 4 | 5 | 90.75 | 63.75 | 98.75 | 68.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 363 | 395 | 255 | 274 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 32 | 19 | 608 | 102 | 51 | 379 | 264.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 90.75 | 98.75 | 63.75 | 68.5 | 8 | 4.75 | 12.75 | 38 | 25.5 | 102.75 | 70.875
1611 | 341 | 341 | 188041 | 23 | 5 | 5 | 93.25 | 93 | 99.5 | 98 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 373 | 398 | 372 | 392 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 20 | 500 | 90 | 45 | 385.5 | 382 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 93.25 | 99.5 | 93 | 98 | 6.25 | 5 | 11.25 | 31.25 | 22.5 | 102.625 | 100.5
1613 | 341 | 341 | 188061 | 16 | 2 | 4 | 49.25 | 45.75 | 53.75 | 50.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 197 | 215 | 183 | 201 | Grid42 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 18 | 18 | 324 | 72 | 36 | 206 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 49.25 | 53.75 | 45.75 | 50.25 | 4.5 | 4.5 | 9 | 20.25 | 18 | 56 | 52.5
1615 | 341 | 341 | 188081 | 15 | 4 | 4 | 83.75 | 87.5 | 90.25 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 335 | 361 | 350 | 371 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 26 | 21 | 546 | 94 | 47 | 348 | 360.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 83.75 | 90.25 | 87.5 | 92.75 | 6.5 | 5.25 | 11.75 | 34.125 | 23.5 | 93.5 | 95.375
1617 | 341 | 341 | 188101 | 12 | 4 | 4 | 81 | 86.5 | 88.75 | 91.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 324 | 355 | 346 | 365 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 19 | 589 | 100 | 50 | 339.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81 | 88.75 | 86.5 | 91.25 | 7.75 | 4.75 | 12.5 | 36.8125 | 25 | 92.625 | 93.625
1619 | 341 | 341 | 188121 | 19 | 2 | 3 | 74 | 20.25 | 77.5 | 24.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 296 | 310 | 81 | 99 | Grid32 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 14 | 18 | 252 | 64 | 32 | 303 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 74 | 77.5 | 20.25 | 24.75 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15.75 | 16 | 79.25 | 27
1621 | 341 | 341 | 188141 | 30 | 2 | 2 | 12.25 | 50 | 16.75 | 54 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 49 | 67 | 200 | 216 | Grid22 | 1 | 1 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 18 | 16 | 288 | 68 | 34 | 58 | 208 | 1 | 3 | Grid31 | 30 | 30 | 12.25 | 16.75 | 50 | 54 | 4.5 | 4 | 8.5 | 18 | 17 | 19 | 56
1623 | 341 | 341 | 188161 | 20 | 2 | 4 | 54.25 | 89 | 60 | 94 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 217 | 240 | 356 | 376 | Grid42 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 20 | 460 | 86 | 43 | 228.5 | 366 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 70 | 54.25 | 60 | 89 | 94 | 5.75 | 5 | 10.75 | 28.75 | 21.5 | 62.875 | 96.5
1625 | 341 | 341 | 188181 | 16 | 3 | 4 | 31 | 88.25 | 38.25 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 124 | 153 | 353 | 362 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 9 | 261 | 76 | 38 | 138.5 | 357.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 31 | 38.25 | 88.25 | 90.5 | 7.25 | 2.25 | 9.5 | 16.3125 | 19 | 41.875 | 91.625
1627 | 341 | 341 | 188201 | 21 | 3 | 5 | 66 | 74.25 | 71.5 | 77.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 264 | 286 | 297 | 310 | Grid53 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 22 | 13 | 286 | 70 | 35 | 275 | 303.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 66 | 71.5 | 74.25 | 77.5 | 5.5 | 3.25 | 8.75 | 17.875 | 17.5 | 74.25 | 79.125
1629 | 341 | 341 | 188221 | 33 | 3 | 4 | 81.75 | 83 | 87 | 87.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 327 | 348 | 332 | 349 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 21 | 17 | 357 | 76 | 38 | 337.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 81.75 | 87 | 83 | 87.25 | 5.25 | 4.25 | 9.5 | 22.3125 | 19 | 89.625 | 89.375
1631 | 341 | 341 | 188241 | 83 | 2 | 3 | 9.5 | 78 | 14.25 | 84.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 38 | 57 | 312 | 337 | Grid32 | 1 | 1 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 19 | 25 | 475 | 88 | 44 | 47.5 | 324.5 | 1 | 5 | Grid51 | 30 | 50 | 9.5 | 14.25 | 78 | 84.25 | 4.75 | 6.25 | 11 | 29.6875 | 22 | 16.625 | 87.375
1633 | 341 | 341 | 188261 | 26 | 4 | 4 | 74.25 | 87.25 | 82.75 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 297 | 331 | 349 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 34 | 17 | 578 | 102 | 51 | 314 | 357.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 74.25 | 82.75 | 87.25 | 91.5 | 8.5 | 4.25 | 12.75 | 36.125 | 25.5 | 87 | 93.625
1635 | 341 | 341 | 188281 | 21 | 2 | 3 | 79 | 87.25 | 83.75 | 94.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 316 | 335 | 349 | 378 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 19 | 29 | 551 | 96 | 48 | 325.5 | 363.5 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 50 | 79 | 83.75 | 87.25 | 94.5 | 4.75 | 7.25 | 12 | 34.4375 | 24 | 86.125 | 98.125
1637 | 341 | 341 | 188301 | 28 | 3 | 5 | 92.25 | 18 | 97.5 | 25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 369 | 390 | 72 | 100 | Grid53 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 28 | 588 | 98 | 49 | 379.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 90 | 92.25 | 97.5 | 18 | 25 | 5.25 | 7 | 12.25 | 36.75 | 24.5 | 100.125 | 28.5
1639 | 341 | 341 | 188321 | 11 | 4 | 4 | 84.25 | 91.75 | 93 | 96 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 372 | 367 | 384 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 17 | 595 | 104 | 52 | 354.5 | 375.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 84.25 | 93 | 91.75 | 96 | 8.75 | 4.25 | 13 | 37.1875 | 26 | 97.375 | 98.125
1641 | 341 | 341 | 188341 | 50 | 2 | 3 | 52.25 | 92.5 | 59.75 | 98 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 209 | 239 | 370 | 392 | Grid32 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 30 | 22 | 660 | 104 | 52 | 224 | 381 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 50 | 52.25 | 59.75 | 92.5 | 98 | 7.5 | 5.5 | 13 | 41.25 | 26 | 63.5 | 100.75
1643 | 341 | 341 | 188361 | 7 | 3 | 4 | 90.5 | 95.25 | 99.25 | 99.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 362 | 397 | 381 | 398 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 17 | 595 | 104 | 52 | 379.5 | 389.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 90.5 | 99.25 | 95.25 | 99.5 | 8.75 | 4.25 | 13 | 37.1875 | 26 | 103.625 | 101.625
1645 | 341 | 341 | 188381 | 13 | 3 | 4 | 66.5 | 94 | 69.75 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 266 | 279 | 376 | 400 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 13 | 24 | 312 | 74 | 37 | 272.5 | 388 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 66.5 | 69.75 | 94 | 100 | 3.25 | 6 | 9.25 | 19.5 | 18.5 | 71.375 | 103
1647 | 341 | 341 | 188401 | 15 | 3 | 4 | 43.75 | 49.25 | 48.5 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 175 | 194 | 197 | 214 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 19 | 17 | 323 | 72 | 36 | 184.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43.75 | 48.5 | 49.25 | 53.5 | 4.75 | 4.25 | 9 | 20.1875 | 18 | 50.875 | 55.625
1649 | 341 | 341 | 188421 | 17 | 3 | 5 | 77.5 | 83.5 | 83.25 | 88.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 310 | 333 | 334 | 354 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 23 | 20 | 460 | 86 | 43 | 321.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 77.5 | 83.25 | 83.5 | 88.5 | 5.75 | 5 | 10.75 | 28.75 | 21.5 | 86.125 | 91
1651 | 341 | 341 | 188441 | 10 | 4 | 5 | 94.75 | 61.5 | 99.5 | 66.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 379 | 398 | 246 | 265 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 19 | 361 | 76 | 38 | 388.5 | 255.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 94.75 | 99.5 | 61.5 | 66.25 | 4.75 | 4.75 | 9.5 | 22.5625 | 19 | 101.875 | 68.625
1653 | 341 | 341 | 188461 | 16 | 3 | 5 | 48 | 48.5 | 58.25 | 53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 192 | 233 | 194 | 212 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 18 | 738 | 118 | 59 | 212.5 | 203 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 48 | 58.25 | 48.5 | 53 | 10.25 | 4.5 | 14.75 | 46.125 | 29.5 | 63.375 | 55.25
1655 | 341 | 341 | 188481 | 24 | 4 | 5 | 87.5 | 81.5 | 95 | 86.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 350 | 380 | 326 | 346 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 30 | 20 | 600 | 100 | 50 | 365 | 336 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 87.5 | 95 | 81.5 | 86.5 | 7.5 | 5 | 12.5 | 37.5 | 25 | 98.75 | 89
1657 | 341 | 341 | 188501 | 10 | 3 | 5 | 58.75 | 48.5 | 65 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 235 | 260 | 194 | 215 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 25 | 21 | 525 | 92 | 46 | 247.5 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 58.75 | 65 | 48.5 | 53.75 | 6.25 | 5.25 | 11.5 | 32.8125 | 23 | 68.125 | 56.375
1659 | 341 | 341 | 188521 | 12 | 3 | 5 | 94.5 | 69 | 99 | 73.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 378 | 396 | 276 | 295 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 18 | 19 | 342 | 74 | 37 | 387 | 285.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 90 | 94.5 | 99 | 69 | 73.75 | 4.5 | 4.75 | 9.25 | 21.375 | 18.5 | 101.25 | 76.125
1661 | 341 | 341 | 188541 | 21 | 4 | 5 | 86.75 | 19.25 | 92.75 | 23.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 347 | 371 | 77 | 95 | Grid54 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 24 | 18 | 432 | 84 | 42 | 359 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 90 | 86.75 | 92.75 | 19.25 | 23.75 | 6 | 4.5 | 10.5 | 27 | 21 | 95.75 | 26
1663 | 341 | 341 | 188561 | 9 | 3 | 4 | 48.25 | 32.25 | 52.5 | 37.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 193 | 210 | 129 | 150 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 17 | 21 | 357 | 76 | 38 | 201.5 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 48.25 | 52.5 | 32.25 | 37.5 | 4.25 | 5.25 | 9.5 | 22.3125 | 19 | 54.625 | 40.125
1667 | 341 | 341 | 188601 | 9 | 3 | 5 | 79.75 | 83 | 84.5 | 87.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 319 | 338 | 332 | 349 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 19 | 17 | 323 | 72 | 36 | 328.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 79.75 | 84.5 | 83 | 87.25 | 4.75 | 4.25 | 9 | 20.1875 | 18 | 86.875 | 89.375
1669 | 341 | 341 | 188621 | 9 | 4 | 5 | 68.75 | 22.5 | 74.5 | 25.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 275 | 298 | 90 | 102 | Grid54 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 12 | 276 | 70 | 35 | 286.5 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 90 | 68.75 | 74.5 | 22.5 | 25.5 | 5.75 | 3 | 8.75 | 17.25 | 17.5 | 77.375 | 27
1671 | 341 | 341 | 188641 | 11 | 4 | 5 | 37.75 | 28 | 44.75 | 33 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 151 | 179 | 112 | 132 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 20 | 560 | 96 | 48 | 165 | 122 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 90 | 37.75 | 44.75 | 28 | 33 | 7 | 5 | 12 | 35 | 24 | 48.25 | 35.5
1673 | 341 | 341 | 188661 | 11 | 3 | 5 | 42 | 30.75 | 45.25 | 33 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 168 | 181 | 123 | 132 | Grid53 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 174.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 90 | 42 | 45.25 | 30.75 | 33 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11 | 46.875 | 34.125
1675 | 341 | 341 | 188681 | 10 | 4 | 5 | 62 | 63.75 | 71.25 | 68.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 285 | 255 | 273 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 37 | 18 | 666 | 110 | 55 | 266.5 | 264 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 62 | 71.25 | 63.75 | 68.25 | 9.25 | 4.5 | 13.75 | 41.625 | 27.5 | 75.875 | 70.5
1677 | 341 | 341 | 188701 | 9 | 4 | 4 | 72 | 82.5 | 77.5 | 85.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 310 | 330 | 343 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 13 | 286 | 70 | 35 | 299 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 72 | 77.5 | 82.5 | 85.75 | 5.5 | 3.25 | 8.75 | 17.875 | 17.5 | 80.25 | 87.375
1679 | 341 | 341 | 188721 | 13 | 2 | 3 | 37 | 27.25 | 42 | 32.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 168 | 109 | 129 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 158 | 119 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 37 | 42 | 27.25 | 32.25 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 44.5 | 34.75
1681 | 341 | 341 | 188741 | 11 | 3 | 4 | 93.5 | 34.5 | 98.25 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 374 | 393 | 138 | 157 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 19 | 19 | 361 | 76 | 38 | 383.5 | 147.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 93.5 | 98.25 | 34.5 | 39.25 | 4.75 | 4.75 | 9.5 | 22.5625 | 19 | 100.625 | 41.625
1683 | 341 | 341 | 188761 | 9 | 4 | 5 | 33.25 | 89.25 | 38.75 | 93.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 133 | 155 | 357 | 373 | Grid54 | 2 | 2 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 22 | 16 | 352 | 76 | 38 | 144 | 365 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 90 | 33.25 | 38.75 | 89.25 | 93.25 | 5.5 | 4 | 9.5 | 22 | 19 | 41.5 | 95.25
1685 | 341 | 341 | 188781 | 11 | 4 | 5 | 57.5 | 93 | 65.25 | 96.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 230 | 261 | 372 | 386 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 31 | 14 | 434 | 90 | 45 | 245.5 | 379 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 57.5 | 65.25 | 93 | 96.5 | 7.75 | 3.5 | 11.25 | 27.125 | 22.5 | 69.125 | 98.25
1687 | 341 | 341 | 188801 | 16 | 2 | 3 | 48.5 | 48.75 | 54.25 | 53.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 194 | 217 | 195 | 214 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 19 | 437 | 84 | 42 | 205.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 48.5 | 54.25 | 48.75 | 53.5 | 5.75 | 4.75 | 10.5 | 27.3125 | 21 | 57.125 | 55.875
1689 | 341 | 341 | 188821 | 12 | 3 | 4 | 61.25 | 27.75 | 67.25 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 245 | 269 | 111 | 128 | Grid43 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 24 | 17 | 408 | 82 | 41 | 257 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 61.25 | 67.25 | 27.75 | 32 | 6 | 4.25 | 10.25 | 25.5 | 20.5 | 70.25 | 34.125
1691 | 341 | 341 | 188841 | 8 | 4 | 5 | 92.5 | 47.25 | 99.25 | 51.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 370 | 397 | 189 | 207 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 18 | 486 | 90 | 45 | 383.5 | 198 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 92.5 | 99.25 | 47.25 | 51.75 | 6.75 | 4.5 | 11.25 | 30.375 | 22.5 | 102.625 | 54
1693 | 341 | 341 | 188861 | 4 | 4 | 4 | 72 | 79 | 81.5 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 326 | 316 | 335 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 38 | 19 | 722 | 114 | 57 | 307 | 325.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 72 | 81.5 | 79 | 83.75 | 9.5 | 4.75 | 14.25 | 45.125 | 28.5 | 86.25 | 86.125
1695 | 341 | 341 | 188881 | 10 | 4 | 5 | 71.5 | 53.75 | 76.75 | 56.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 286 | 307 | 215 | 226 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 21 | 11 | 231 | 64 | 32 | 296.5 | 220.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 71.5 | 76.75 | 53.75 | 56.5 | 5.25 | 2.75 | 8 | 14.4375 | 16 | 79.375 | 57.875
1697 | 341 | 341 | 188901 | 13 | 5 | 4 | 70.75 | 69.5 | 78.75 | 75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 283 | 315 | 278 | 300 | Grid45 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 32 | 22 | 704 | 108 | 54 | 299 | 289 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 70.75 | 78.75 | 69.5 | 75 | 8 | 5.5 | 13.5 | 44 | 27 | 82.75 | 77.75
1701 | 341 | 341 | 188941 | 6 | 4 | 4 | 86.5 | 90.75 | 94.25 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 346 | 377 | 363 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 20 | 620 | 102 | 51 | 361.5 | 373 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 86.5 | 94.25 | 90.75 | 95.75 | 7.75 | 5 | 12.75 | 38.75 | 25.5 | 98.125 | 98.25
1703 | 341 | 341 | 188961 | 9 | 4 | 5 | 96.5 | 21 | 99.75 | 24.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 386 | 399 | 84 | 97 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 13 | 13 | 169 | 52 | 26 | 392.5 | 90.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 90 | 96.5 | 99.75 | 21 | 24.25 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 10.5625 | 13 | 101.375 | 25.875
1707 | 341 | 341 | 189001 | 11 | 4 | 5 | 93 | 54 | 99 | 56.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 372 | 396 | 216 | 225 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 24 | 9 | 216 | 66 | 33 | 384 | 220.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 93 | 99 | 54 | 56.25 | 6 | 2.25 | 8.25 | 13.5 | 16.5 | 102 | 57.375
1709 | 341 | 341 | 189021 | 20 | 4 | 5 | 94.25 | 59.75 | 97.75 | 65 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 377 | 391 | 239 | 260 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 14 | 21 | 294 | 70 | 35 | 384 | 249.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 94.25 | 97.75 | 59.75 | 65 | 3.5 | 5.25 | 8.75 | 18.375 | 17.5 | 99.5 | 67.625
1711 | 341 | 341 | 189041 | 16 | 4 | 5 | 59.5 | 85 | 64 | 89 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 238 | 256 | 340 | 356 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 18 | 16 | 288 | 68 | 34 | 247 | 348 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 59.5 | 64 | 85 | 89 | 4.5 | 4 | 8.5 | 18 | 17 | 66.25 | 91
1713 | 341 | 341 | 189061 | 22 | 5 | 4 | 77.5 | 84.75 | 82.5 | 91.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 310 | 330 | 339 | 366 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 20 | 27 | 540 | 94 | 47 | 320 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 77.5 | 82.5 | 84.75 | 91.5 | 5 | 6.75 | 11.75 | 33.75 | 23.5 | 85 | 94.875
1715 | 341 | 341 | 189081 | 10 | 4 | 5 | 45.75 | 93.75 | 49.25 | 96.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 183 | 197 | 375 | 386 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 14 | 11 | 154 | 50 | 25 | 190 | 380.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 45.75 | 49.25 | 93.75 | 96.5 | 3.5 | 2.75 | 6.25 | 9.625 | 12.5 | 51 | 97.875
1717 | 341 | 341 | 189101 | 15 | 4 | 3 | 65.75 | 75 | 73 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 263 | 292 | 300 | 314 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 14 | 406 | 86 | 43 | 277.5 | 307 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 65.75 | 73 | 75 | 78.5 | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 25.375 | 21.5 | 76.625 | 80.25
1719 | 341 | 341 | 189121 | 13 | 2 | 3 | 61 | 50 | 67.25 | 55.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 244 | 269 | 200 | 222 | Grid32 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 25 | 22 | 550 | 94 | 47 | 256.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 61 | 67.25 | 50 | 55.5 | 6.25 | 5.5 | 11.75 | 34.375 | 23.5 | 70.375 | 58.25
1721 | 341 | 341 | 189141 | 10 | 3 | 4 | 95.5 | 43.5 | 99.5 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 382 | 398 | 174 | 194 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 16 | 20 | 320 | 72 | 36 | 390 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 95.5 | 99.5 | 43.5 | 48.5 | 4 | 5 | 9 | 20 | 18 | 101.5 | 51
1723 | 341 | 341 | 189161 | 19 | 5 | 3 | 43 | 38 | 49 | 43 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 172 | 196 | 152 | 172 | Grid35 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 24 | 20 | 480 | 88 | 44 | 184 | 162 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 43 | 49 | 38 | 43 | 6 | 5 | 11 | 30 | 22 | 52 | 45.5
1725 | 341 | 341 | 189181 | 14 | 2 | 3 | 41.75 | 35.75 | 50.75 | 40.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 167 | 203 | 143 | 162 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 19 | 684 | 110 | 55 | 185 | 152.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 41.75 | 50.75 | 35.75 | 40.5 | 9 | 4.75 | 13.75 | 42.75 | 27.5 | 55.25 | 42.875
1727 | 341 | 341 | 189201 | 7 | 4 | 4 | 65.75 | 68 | 72.5 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 263 | 290 | 272 | 294 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 27 | 22 | 594 | 98 | 49 | 276.5 | 283 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 65.75 | 72.5 | 68 | 73.5 | 6.75 | 5.5 | 12.25 | 37.125 | 24.5 | 75.875 | 76.25
1729 | 341 | 341 | 189221 | 18 | 3 | 3 | 51.5 | 46 | 54.5 | 49 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 206 | 218 | 184 | 196 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 12 | 12 | 144 | 48 | 24 | 212 | 190 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 51.5 | 54.5 | 46 | 49 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 56 | 50.5
1731 | 341 | 341 | 189241 | 22 | 3 | 3 | 45 | 29.75 | 50 | 33.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 180 | 200 | 119 | 133 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 20 | 14 | 280 | 68 | 34 | 190 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 45 | 50 | 29.75 | 33.25 | 5 | 3.5 | 8.5 | 17.5 | 17 | 52.5 | 35
1733 | 341 | 341 | 189261 | 13 | 4 | 4 | 47.25 | 33.25 | 52.25 | 36.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 189 | 209 | 133 | 145 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 20 | 12 | 240 | 64 | 32 | 199 | 139 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 47.25 | 52.25 | 33.25 | 36.25 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16 | 54.75 | 37.75
1735 | 341 | 341 | 189281 | 53 | 4 | 3 | 92.5 | 66.75 | 96.5 | 70.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 370 | 386 | 267 | 283 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 16 | 16 | 256 | 64 | 32 | 378 | 275 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 92.5 | 96.5 | 66.75 | 70.75 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | 98.5 | 72.75
1737 | 341 | 341 | 189301 | 14 | 4 | 3 | 94.25 | 24 | 99.5 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 377 | 398 | 96 | 108 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 12 | 252 | 66 | 33 | 387.5 | 102 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 94.25 | 99.5 | 24 | 27 | 5.25 | 3 | 8.25 | 15.75 | 16.5 | 102.125 | 28.5
1739 | 341 | 341 | 189321 | 10 | 2 | 3 | 54 | 44 | 60.25 | 46.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 216 | 241 | 176 | 187 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 25 | 11 | 275 | 72 | 36 | 228.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 54 | 60.25 | 44 | 46.75 | 6.25 | 2.75 | 9 | 17.1875 | 18 | 63.375 | 48.125
1743 | 364 | 364 | 189361 | 66 | 3 | 4 | 36.25 | 42.5 | 68.25 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 145 | 273 | 170 | 260 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 90 | 11520 | 436 | 218 | 209 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 36.25 | 68.25 | 42.5 | 65 | 32 | 22.5 | 54.5 | 720 | 109 | 84.25 | 76.25
1745 | 364 | 364 | 189383 | 287 | 2 | 2 | 25 | 54.75 | 55 | 76.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 100 | 220 | 219 | 306 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 120 | 87 | 10440 | 414 | 207 | 160 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 30 | 25 | 55 | 54.75 | 76.5 | 30 | 21.75 | 51.75 | 652.5 | 103.5 | 70 | 87.375
1747 | 364 | 364 | 189405 | 24 | 4 | 4 | 38 | 39.75 | 74.5 | 62.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 152 | 298 | 159 | 250 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 146 | 91 | 13286 | 474 | 237 | 225 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 38 | 74.5 | 39.75 | 62.5 | 36.5 | 22.75 | 59.25 | 830.375 | 118.5 | 92.75 | 73.875
1749 | 364 | 364 | 189427 | 23 | 2 | 5 | 33.5 | 41.5 | 70.75 | 66.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 134 | 283 | 166 | 265 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 149 | 99 | 14751 | 496 | 248 | 208.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 33.5 | 70.75 | 41.5 | 66.25 | 37.25 | 24.75 | 62 | 921.9375 | 124 | 89.375 | 78.625
1751 | 364 | 364 | 189449 | 12 | 3 | 4 | 29 | 46 | 69 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 116 | 276 | 184 | 286 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 160 | 102 | 16320 | 524 | 262 | 196 | 235 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 29 | 69 | 46 | 71.5 | 40 | 25.5 | 65.5 | 1020 | 131 | 89 | 84.25
1753 | 364 | 364 | 189471 | 11 | 3 | 4 | 22.25 | 42.25 | 70 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 89 | 280 | 169 | 286 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 191 | 117 | 22347 | 616 | 308 | 184.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 22.25 | 70 | 42.25 | 71.5 | 47.75 | 29.25 | 77 | 1396.6875 | 154 | 93.875 | 86.125
1755 | 364 | 364 | 189493 | 34 | 3 | 3 | 31.5 | 44.25 | 64.75 | 63.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 126 | 259 | 177 | 254 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 133 | 77 | 10241 | 420 | 210 | 192.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 31.5 | 64.75 | 44.25 | 63.5 | 33.25 | 19.25 | 52.5 | 640.0625 | 105 | 81.375 | 73.125
1757 | 364 | 364 | 189515 | 16 | 2 | 3 | 30 | 43.25 | 71.75 | 61.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 120 | 287 | 173 | 247 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 167 | 74 | 12358 | 482 | 241 | 203.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 30 | 71.75 | 43.25 | 61.75 | 41.75 | 18.5 | 60.25 | 772.375 | 120.5 | 92.625 | 71
1759 | 364 | 364 | 189537 | 21 | 2 | 4 | 30 | 45.5 | 75.25 | 67.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 120 | 301 | 182 | 269 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 87 | 15747 | 536 | 268 | 210.5 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 30 | 75.25 | 45.5 | 67.25 | 45.25 | 21.75 | 67 | 984.1875 | 134 | 97.875 | 78.125
1761 | 364 | 364 | 189559 | 14 | 2 | 3 | 32.5 | 45 | 69.25 | 63.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 130 | 277 | 180 | 253 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 147 | 73 | 10731 | 440 | 220 | 203.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 32.5 | 69.25 | 45 | 63.25 | 36.75 | 18.25 | 55 | 670.6875 | 110 | 87.625 | 72.375
1763 | 364 | 364 | 189581 | 18 | 2 | 3 | 26 | 40.5 | 66.5 | 62.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 104 | 266 | 162 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 162 | 87 | 14094 | 498 | 249 | 185 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 26 | 66.5 | 40.5 | 62.25 | 40.5 | 21.75 | 62.25 | 880.875 | 124.5 | 86.75 | 73.125
1765 | 364 | 364 | 189603 | 16 | 2 | 3 | 37.75 | 39.75 | 75.5 | 58 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 151 | 302 | 159 | 232 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 73 | 11023 | 448 | 224 | 226.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 37.75 | 75.5 | 39.75 | 58 | 37.75 | 18.25 | 56 | 688.9375 | 112 | 94.375 | 67.125
1767 | 364 | 364 | 189625 | 10 | 2 | 3 | 22.75 | 42.5 | 62 | 67.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 91 | 248 | 170 | 270 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 157 | 100 | 15700 | 514 | 257 | 169.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 22.75 | 62 | 42.5 | 67.5 | 39.25 | 25 | 64.25 | 981.25 | 128.5 | 81.625 | 80
1769 | 364 | 364 | 189647 | 11 | 2 | 3 | 33.5 | 44.25 | 78 | 63.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 312 | 177 | 255 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 78 | 13884 | 512 | 256 | 223 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 33.5 | 78 | 44.25 | 63.75 | 44.5 | 19.5 | 64 | 867.75 | 128 | 100.25 | 73.5
1771 | 364 | 364 | 189669 | 13 | 2 | 3 | 29 | 44.25 | 69.5 | 62.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 116 | 278 | 177 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 162 | 72 | 11664 | 468 | 234 | 197 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 29 | 69.5 | 44.25 | 62.25 | 40.5 | 18 | 58.5 | 729 | 117 | 89.75 | 71.25
1773 | 364 | 364 | 189691 | 28 | 3 | 4 | 29.5 | 42 | 74.75 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 118 | 299 | 168 | 250 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 82 | 14842 | 526 | 263 | 208.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 29.5 | 74.75 | 42 | 62.5 | 45.25 | 20.5 | 65.75 | 927.625 | 131.5 | 97.375 | 72.75
1775 | 364 | 364 | 189713 | 11 | 2 | 3 | 34.25 | 44.5 | 73 | 65.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 137 | 292 | 178 | 262 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 84 | 13020 | 478 | 239 | 214.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 34.25 | 73 | 44.5 | 65.5 | 38.75 | 21 | 59.75 | 813.75 | 119.5 | 92.375 | 76
1777 | 364 | 364 | 189735 | 20 | 2 | 3 | 30.5 | 39 | 77 | 64 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 122 | 308 | 156 | 256 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 100 | 18600 | 572 | 286 | 215 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 30.5 | 77 | 39 | 64 | 46.5 | 25 | 71.5 | 1162.5 | 143 | 100.25 | 76.5
1779 | 364 | 364 | 189757 | 99 | 5 | 5 | 35.25 | 38.75 | 78 | 63.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 141 | 312 | 155 | 255 | Grid55 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 171 | 100 | 17100 | 542 | 271 | 226.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 35.25 | 78 | 38.75 | 63.75 | 42.75 | 25 | 67.75 | 1068.75 | 135.5 | 99.375 | 76.25
1781 | 364 | 364 | 189779 | 86 | 3 | 4 | 26.5 | 36.5 | 77.25 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 106 | 309 | 146 | 246 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 203 | 100 | 20300 | 606 | 303 | 207.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 26.5 | 77.25 | 36.5 | 61.5 | 50.75 | 25 | 75.75 | 1268.75 | 151.5 | 102.625 | 74
1783 | 364 | 364 | 189801 | 26 | 3 | 4 | 34 | 32.25 | 78.25 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 136 | 313 | 129 | 241 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 177 | 112 | 19824 | 578 | 289 | 224.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 34 | 78.25 | 32.25 | 60.25 | 44.25 | 28 | 72.25 | 1239 | 144.5 | 100.375 | 74.25
1785 | 364 | 364 | 189823 | 11 | 3 | 4 | 26 | 37.75 | 72.25 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 104 | 289 | 151 | 243 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 185 | 92 | 17020 | 554 | 277 | 196.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 26 | 72.25 | 37.75 | 60.75 | 46.25 | 23 | 69.25 | 1063.75 | 138.5 | 95.375 | 72.25
1787 | 364 | 364 | 189845 | 16 | 3 | 3 | 31 | 39.5 | 71 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 124 | 284 | 158 | 242 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 160 | 84 | 13440 | 488 | 244 | 204 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 31 | 71 | 39.5 | 60.5 | 40 | 21 | 61 | 840 | 122 | 91 | 71
1789 | 364 | 364 | 189867 | 10 | 3 | 4 | 29.75 | 33.5 | 66.5 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 119 | 266 | 134 | 221 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 87 | 12789 | 468 | 234 | 192.5 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 29.75 | 66.5 | 33.5 | 55.25 | 36.75 | 21.75 | 58.5 | 799.3125 | 117 | 84.875 | 66.125
1791 | 364 | 364 | 189889 | 12 | 2 | 3 | 37 | 40.25 | 69.75 | 55.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 279 | 161 | 221 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 131 | 60 | 7860 | 382 | 191 | 213.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 37 | 69.75 | 40.25 | 55.25 | 32.75 | 15 | 47.75 | 491.25 | 95.5 | 86.125 | 62.75
1793 | 364 | 364 | 189911 | 14 | 2 | 4 | 30.5 | 31.5 | 70.75 | 48.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 122 | 283 | 126 | 194 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 161 | 68 | 10948 | 458 | 229 | 202.5 | 160 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 30.5 | 70.75 | 31.5 | 48.5 | 40.25 | 17 | 57.25 | 684.25 | 114.5 | 90.875 | 57
1795 | 364 | 364 | 189933 | 11 | 2 | 4 | 32.25 | 36.25 | 69.25 | 52.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 129 | 277 | 145 | 210 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 148 | 65 | 9620 | 426 | 213 | 203 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 32.25 | 69.25 | 36.25 | 52.5 | 37 | 16.25 | 53.25 | 601.25 | 106.5 | 87.75 | 60.625
1797 | 364 | 364 | 189955 | 16 | 2 | 4 | 31.5 | 35.5 | 76.25 | 61 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 126 | 305 | 142 | 244 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 179 | 102 | 18258 | 562 | 281 | 215.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 31.5 | 76.25 | 35.5 | 61 | 44.75 | 25.5 | 70.25 | 1141.125 | 140.5 | 98.625 | 73.75
1799 | 364 | 364 | 189977 | 16 | 3 | 4 | 19 | 49.5 | 57.75 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 76 | 231 | 198 | 301 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 103 | 15965 | 516 | 258 | 153.5 | 249.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 19 | 57.75 | 49.5 | 75.25 | 38.75 | 25.75 | 64.5 | 997.8125 | 129 | 77.125 | 88.125
1801 | 364 | 364 | 189999 | 11 | 2 | 5 | 18.75 | 49.75 | 56.75 | 74.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 75 | 227 | 199 | 299 | Grid52 | 1 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 152 | 100 | 15200 | 504 | 252 | 151 | 249 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 90 | 18.75 | 56.75 | 49.75 | 74.75 | 38 | 25 | 63 | 950 | 126 | 75.75 | 87.25
1803 | 364 | 364 | 190021 | 7 | 2 | 5 | 26.25 | 47.75 | 62.75 | 62.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 105 | 251 | 191 | 249 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 146 | 58 | 8468 | 408 | 204 | 178 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 26.25 | 62.75 | 47.75 | 62.25 | 36.5 | 14.5 | 51 | 529.25 | 102 | 81 | 69.5
1805 | 364 | 364 | 190043 | 20 | 2 | 4 | 29 | 49.5 | 72.5 | 69.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 116 | 290 | 198 | 277 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 174 | 79 | 13746 | 506 | 253 | 203 | 237.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 29 | 72.5 | 49.5 | 69.25 | 43.5 | 19.75 | 63.25 | 859.125 | 126.5 | 94.25 | 79.125
1807 | 364 | 364 | 190065 | 11 | 2 | 4 | 24.5 | 40 | 70.5 | 61.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 98 | 282 | 160 | 246 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 184 | 86 | 15824 | 540 | 270 | 190 | 203 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 24.5 | 70.5 | 40 | 61.5 | 46 | 21.5 | 67.5 | 989 | 135 | 93.5 | 72.25
1809 | 364 | 364 | 190087 | 45 | 2 | 3 | 24.75 | 44.5 | 67 | 62.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 99 | 268 | 178 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 169 | 71 | 11999 | 480 | 240 | 183.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 24.75 | 67 | 44.5 | 62.25 | 42.25 | 17.75 | 60 | 749.9375 | 120 | 88.125 | 71.125
1811 | 364 | 364 | 190109 | 13 | 2 | 4 | 21 | 43.75 | 66.25 | 70 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 265 | 175 | 280 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 105 | 19005 | 572 | 286 | 174.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 21 | 66.25 | 43.75 | 70 | 45.25 | 26.25 | 71.5 | 1187.8125 | 143 | 88.875 | 83.125
1813 | 364 | 364 | 190131 | 6 | 2 | 3 | 27.5 | 48.25 | 70.75 | 66.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 110 | 283 | 193 | 265 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 173 | 72 | 12456 | 490 | 245 | 196.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 27.5 | 70.75 | 48.25 | 66.25 | 43.25 | 18 | 61.25 | 778.5 | 122.5 | 92.375 | 75.25
1815 | 364 | 364 | 190153 | 9 | 3 | 3 | 23.75 | 46.25 | 74.75 | 70.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 95 | 299 | 185 | 281 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 204 | 96 | 19584 | 600 | 300 | 197 | 233 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 23.75 | 74.75 | 46.25 | 70.25 | 51 | 24 | 75 | 1224 | 150 | 100.25 | 82.25
1817 | 364 | 364 | 190175 | 13 | 3 | 4 | 25.25 | 43.25 | 69.5 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 101 | 278 | 173 | 254 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 177 | 81 | 14337 | 516 | 258 | 189.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 25.25 | 69.5 | 43.25 | 63.5 | 44.25 | 20.25 | 64.5 | 896.0625 | 129 | 91.625 | 73.625
1819 | 364 | 364 | 190197 | 14 | 2 | 3 | 29.75 | 41 | 74 | 67.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 119 | 296 | 164 | 271 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 177 | 107 | 18939 | 568 | 284 | 207.5 | 217.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 29.75 | 74 | 41 | 67.75 | 44.25 | 26.75 | 71 | 1183.6875 | 142 | 96.125 | 81.125
1821 | 364 | 364 | 190219 | 22 | 3 | 3 | 32.75 | 40.5 | 78.5 | 67.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 131 | 314 | 162 | 269 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 183 | 107 | 19581 | 580 | 290 | 222.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 32.75 | 78.5 | 40.5 | 67.25 | 45.75 | 26.75 | 72.5 | 1223.8125 | 145 | 101.375 | 80.625
1823 | 364 | 364 | 190241 | 49 | 2 | 3 | 25.5 | 40.25 | 72.5 | 66.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 102 | 290 | 161 | 266 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 188 | 105 | 19740 | 586 | 293 | 196 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 25.5 | 72.5 | 40.25 | 66.5 | 47 | 26.25 | 73.25 | 1233.75 | 146.5 | 96 | 79.625
1825 | 364 | 364 | 190263 | 11 | 2 | 4 | 26 | 42.5 | 73.5 | 64.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 104 | 294 | 170 | 259 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 190 | 89 | 16910 | 558 | 279 | 199 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 26 | 73.5 | 42.5 | 64.75 | 47.5 | 22.25 | 69.75 | 1056.875 | 139.5 | 97.25 | 75.875
1827 | 364 | 364 | 190285 | 12 | 2 | 3 | 19 | 40 | 70.5 | 65.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 76 | 282 | 160 | 262 | Grid32 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 102 | 21012 | 616 | 308 | 179 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 19 | 70.5 | 40 | 65.5 | 51.5 | 25.5 | 77 | 1313.25 | 154 | 96.25 | 78.25
1829 | 364 | 364 | 190307 | 24 | 2 | 3 | 21.5 | 39.25 | 73 | 63 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 86 | 292 | 157 | 252 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 95 | 19570 | 602 | 301 | 189 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 21.5 | 73 | 39.25 | 63 | 51.5 | 23.75 | 75.25 | 1223.125 | 150.5 | 98.75 | 74.875
1831 | 364 | 364 | 190329 | 14 | 2 | 4 | 32.75 | 42 | 67.25 | 61 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 131 | 269 | 168 | 244 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 76 | 10488 | 428 | 214 | 200 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 32.75 | 67.25 | 42 | 61 | 34.5 | 19 | 53.5 | 655.5 | 107 | 84.5 | 70.5
1833 | 364 | 364 | 190351 | 14 | 3 | 4 | 30.5 | 41 | 78 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 122 | 312 | 164 | 247 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 190 | 83 | 15770 | 546 | 273 | 217 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 30.5 | 78 | 41 | 61.75 | 47.5 | 20.75 | 68.25 | 985.625 | 136.5 | 101.75 | 72.125
1835 | 364 | 364 | 190373 | 8 | 2 | 3 | 26.25 | 43.5 | 73.25 | 64.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 105 | 293 | 174 | 259 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 188 | 85 | 15980 | 546 | 273 | 199 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 26.25 | 73.25 | 43.5 | 64.75 | 47 | 21.25 | 68.25 | 998.75 | 136.5 | 96.75 | 75.375
1837 | 364 | 364 | 190395 | 40 | 3 | 4 | 21.75 | 44 | 65.75 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 87 | 263 | 176 | 251 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 176 | 75 | 13200 | 502 | 251 | 175 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 21.75 | 65.75 | 44 | 62.75 | 44 | 18.75 | 62.75 | 825 | 125.5 | 87.75 | 72.125
1839 | 364 | 364 | 190417 | 127 | 3 | 5 | 24.75 | 43 | 83.25 | 68 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 99 | 333 | 172 | 272 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 234 | 100 | 23400 | 668 | 334 | 216 | 222 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 24.75 | 83.25 | 43 | 68 | 58.5 | 25 | 83.5 | 1462.5 | 167 | 112.5 | 80.5
1841 | 364 | 364 | 190439 | 13 | 2 | 5 | 28 | 41.25 | 73.75 | 66.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 112 | 295 | 165 | 265 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 183 | 100 | 18300 | 566 | 283 | 203.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 28 | 73.75 | 41.25 | 66.25 | 45.75 | 25 | 70.75 | 1143.75 | 141.5 | 96.625 | 78.75
1843 | 364 | 364 | 190461 | 12 | 2 | 3 | 21.5 | 42 | 66.75 | 64.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 86 | 267 | 168 | 259 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 91 | 16471 | 544 | 272 | 176.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 21.5 | 66.75 | 42 | 64.75 | 45.25 | 22.75 | 68 | 1029.4375 | 136 | 89.375 | 76.125
1845 | 364 | 364 | 190483 | 11618 | 2 | 3 | 26.75 | 42.75 | 62.5 | 61.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 107 | 250 | 171 | 247 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 143 | 76 | 10868 | 438 | 219 | 178.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 26.75 | 62.5 | 42.75 | 61.75 | 35.75 | 19 | 54.75 | 679.25 | 109.5 | 80.375 | 71.25
1847 | 364 | 364 | 190505 | 11 | 2 | 3 | 24.75 | 39 | 66.75 | 62.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 99 | 267 | 156 | 251 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 168 | 95 | 15960 | 526 | 263 | 183 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 24.75 | 66.75 | 39 | 62.75 | 42 | 23.75 | 65.75 | 997.5 | 131.5 | 87.75 | 74.625
1849 | 364 | 364 | 190527 | 8 | 3 | 4 | 24.25 | 45.25 | 70.25 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 97 | 281 | 181 | 256 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 184 | 75 | 13800 | 518 | 259 | 189 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 24.25 | 70.25 | 45.25 | 64 | 46 | 18.75 | 64.75 | 862.5 | 129.5 | 93.25 | 73.375
1851 | 364 | 364 | 190549 | 12 | 2 | 2 | 25.25 | 34.75 | 66.75 | 60 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 267 | 139 | 240 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 166 | 101 | 16766 | 534 | 267 | 184 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 25.25 | 66.75 | 34.75 | 60 | 41.5 | 25.25 | 66.75 | 1047.875 | 133.5 | 87.5 | 72.625
1853 | 364 | 364 | 190571 | 9 | 2 | 3 | 23.25 | 43.25 | 61.75 | 64.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 93 | 247 | 173 | 257 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 154 | 84 | 12936 | 476 | 238 | 170 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 23.25 | 61.75 | 43.25 | 64.25 | 38.5 | 21 | 59.5 | 808.5 | 119 | 81 | 74.75
1855 | 364 | 364 | 190593 | 16 | 3 | 3 | 23.5 | 45.75 | 73 | 70 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 94 | 292 | 183 | 280 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 198 | 97 | 19206 | 590 | 295 | 193 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 23.5 | 73 | 45.75 | 70 | 49.5 | 24.25 | 73.75 | 1200.375 | 147.5 | 97.75 | 82.125
1857 | 364 | 364 | 190615 | 11 | 3 | 4 | 26.5 | 38 | 73.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 106 | 294 | 152 | 260 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 188 | 108 | 20304 | 592 | 296 | 200 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 26.5 | 73.5 | 38 | 65 | 47 | 27 | 74 | 1269 | 148 | 97 | 78.5
1859 | 364 | 364 | 190637 | 9 | 2 | 3 | 23.25 | 42 | 66.75 | 63.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 93 | 267 | 168 | 254 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 174 | 86 | 14964 | 520 | 260 | 180 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 23.25 | 66.75 | 42 | 63.5 | 43.5 | 21.5 | 65 | 935.25 | 130 | 88.5 | 74.25
1861 | 364 | 364 | 190659 | 7 | 2 | 3 | 30.5 | 37.75 | 82 | 62 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 122 | 328 | 151 | 248 | Grid32 | 2 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 97 | 19982 | 606 | 303 | 225 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 30.5 | 82 | 37.75 | 62 | 51.5 | 24.25 | 75.75 | 1248.875 | 151.5 | 107.75 | 74.125
1863 | 364 | 364 | 190681 | 13 | 2 | 3 | 21.25 | 41.75 | 65.75 | 67.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 85 | 263 | 167 | 271 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 104 | 18512 | 564 | 282 | 174 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 21.25 | 65.75 | 41.75 | 67.75 | 44.5 | 26 | 70.5 | 1157 | 141 | 88 | 80.75
1865 | 364 | 364 | 190703 | 8 | 3 | 4 | 23.5 | 37.25 | 71 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 94 | 284 | 149 | 250 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 190 | 101 | 19190 | 582 | 291 | 189 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 23.5 | 71 | 37.25 | 62.5 | 47.5 | 25.25 | 72.75 | 1199.375 | 145.5 | 94.75 | 75.125
1867 | 364 | 364 | 190725 | 13 | 3 | 3 | 23.75 | 41 | 65.5 | 64 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 95 | 262 | 164 | 256 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 167 | 92 | 15364 | 518 | 259 | 178.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 23.75 | 65.5 | 41 | 64 | 41.75 | 23 | 64.75 | 960.25 | 129.5 | 86.375 | 75.5
1869 | 364 | 364 | 190747 | 10 | 3 | 4 | 31 | 42 | 65.75 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 124 | 263 | 168 | 243 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 139 | 75 | 10425 | 428 | 214 | 193.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 31 | 65.75 | 42 | 60.75 | 34.75 | 18.75 | 53.5 | 651.5625 | 107 | 83.125 | 70.125
1871 | 364 | 364 | 190769 | 8 | 3 | 4 | 29 | 46.5 | 63.25 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 116 | 253 | 186 | 244 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 137 | 58 | 7946 | 390 | 195 | 184.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 29 | 63.25 | 46.5 | 61 | 34.25 | 14.5 | 48.75 | 496.625 | 97.5 | 80.375 | 68.25
1873 | 364 | 364 | 190791 | 7 | 3 | 4 | 21 | 38.25 | 55.75 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 223 | 153 | 254 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 139 | 101 | 14039 | 480 | 240 | 153.5 | 203.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 21 | 55.75 | 38.25 | 63.5 | 34.75 | 25.25 | 60 | 877.4375 | 120 | 73.125 | 76.125
1875 | 364 | 364 | 190813 | 10 | 3 | 3 | 31.75 | 42.75 | 69.75 | 57 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 127 | 279 | 171 | 228 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 152 | 57 | 8664 | 418 | 209 | 203 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 31.75 | 69.75 | 42.75 | 57 | 38 | 14.25 | 52.25 | 541.5 | 104.5 | 88.75 | 64.125
1877 | 364 | 364 | 190835 | 9 | 2 | 3 | 37 | 41.75 | 70 | 54.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 280 | 167 | 219 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 52 | 6864 | 368 | 184 | 214 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 37 | 70 | 41.75 | 54.75 | 33 | 13 | 46 | 429 | 92 | 86.5 | 61.25
1879 | 364 | 364 | 190857 | 16 | 3 | 4 | 27.5 | 41.5 | 74 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 110 | 296 | 166 | 248 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 82 | 15252 | 536 | 268 | 203 | 207 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 27.5 | 74 | 41.5 | 62 | 46.5 | 20.5 | 67 | 953.25 | 134 | 97.25 | 72.25
1881 | 364 | 364 | 190879 | 15 | 3 | 3 | 25.75 | 40 | 68.25 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 103 | 273 | 160 | 242 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 170 | 82 | 13940 | 504 | 252 | 188 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 25.75 | 68.25 | 40 | 60.5 | 42.5 | 20.5 | 63 | 871.25 | 126 | 89.5 | 70.75
1883 | 364 | 364 | 190901 | 14 | 3 | 4 | 25.75 | 37.25 | 70.5 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 103 | 282 | 149 | 242 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 179 | 93 | 16647 | 544 | 272 | 192.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 25.75 | 70.5 | 37.25 | 60.5 | 44.75 | 23.25 | 68 | 1040.4375 | 136 | 92.875 | 72.125
1885 | 364 | 364 | 190923 | 10 | 3 | 4 | 26.75 | 40 | 76.25 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 107 | 305 | 160 | 233 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 198 | 73 | 14454 | 542 | 271 | 206 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 26.75 | 76.25 | 40 | 58.25 | 49.5 | 18.25 | 67.75 | 903.375 | 135.5 | 101 | 67.375
1887 | 364 | 364 | 190945 | 10 | 3 | 3 | 18.75 | 38.5 | 65.25 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 75 | 261 | 154 | 244 | Grid33 | 1 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 90 | 16740 | 552 | 276 | 168 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 18.75 | 65.25 | 38.5 | 61 | 46.5 | 22.5 | 69 | 1046.25 | 138 | 88.5 | 72.25
1889 | 364 | 364 | 190967 | 8 | 2 | 3 | 16.25 | 41.75 | 68.25 | 61.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 65 | 273 | 167 | 246 | Grid32 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 208 | 79 | 16432 | 574 | 287 | 169 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 16.25 | 68.25 | 41.75 | 61.5 | 52 | 19.75 | 71.75 | 1027 | 143.5 | 94.25 | 71.375
1891 | 364 | 364 | 190989 | 12 | 3 | 3 | 23 | 41.25 | 67.5 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 92 | 270 | 165 | 261 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 96 | 17088 | 548 | 274 | 181 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 23 | 67.5 | 41.25 | 65.25 | 44.5 | 24 | 68.5 | 1068 | 137 | 89.75 | 77.25
1893 | 364 | 364 | 191011 | 7 | 3 | 3 | 21.75 | 41.75 | 73.5 | 61.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 87 | 294 | 167 | 245 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 207 | 78 | 16146 | 570 | 285 | 190.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 21.75 | 73.5 | 41.75 | 61.25 | 51.75 | 19.5 | 71.25 | 1009.125 | 142.5 | 99.375 | 71
1895 | 364 | 364 | 191033 | 4 | 3 | 3 | 26.5 | 34.5 | 67 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 106 | 268 | 138 | 251 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 162 | 113 | 18306 | 550 | 275 | 187 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 26.5 | 67 | 34.5 | 62.75 | 40.5 | 28.25 | 68.75 | 1144.125 | 137.5 | 87.25 | 76.875
1897 | 364 | 364 | 191055 | 13 | 2 | 3 | 28.75 | 39.5 | 71.75 | 55.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 115 | 287 | 158 | 221 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 172 | 63 | 10836 | 470 | 235 | 201 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 28.75 | 71.75 | 39.5 | 55.25 | 43 | 15.75 | 58.75 | 677.25 | 117.5 | 93.25 | 63.125
1899 | 364 | 364 | 191077 | 8 | 2 | 3 | 23.5 | 43 | 68.75 | 66.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 94 | 275 | 172 | 266 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 94 | 17014 | 550 | 275 | 184.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 23.5 | 68.75 | 43 | 66.5 | 45.25 | 23.5 | 68.75 | 1063.375 | 137.5 | 91.375 | 78.25
1901 | 364 | 364 | 191099 | 10 | 2 | 3 | 27.5 | 37.5 | 71.25 | 56.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 110 | 285 | 150 | 225 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 175 | 75 | 13125 | 500 | 250 | 197.5 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 27.5 | 71.25 | 37.5 | 56.25 | 43.75 | 18.75 | 62.5 | 820.3125 | 125 | 93.125 | 65.625
1903 | 364 | 364 | 191121 | 9 | 2 | 3 | 28 | 38.75 | 71.25 | 54 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 112 | 285 | 155 | 216 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 61 | 10553 | 468 | 234 | 198.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 28 | 71.25 | 38.75 | 54 | 43.25 | 15.25 | 58.5 | 659.5625 | 117 | 92.875 | 61.625
1905 | 364 | 364 | 191143 | 8 | 2 | 3 | 24.5 | 44 | 70.75 | 58.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 98 | 283 | 176 | 234 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 185 | 58 | 10730 | 486 | 243 | 190.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 24.5 | 70.75 | 44 | 58.5 | 46.25 | 14.5 | 60.75 | 670.625 | 121.5 | 93.875 | 65.75
1907 | 364 | 364 | 191165 | 6 | 2 | 3 | 21.5 | 42.5 | 69.25 | 67 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 86 | 277 | 170 | 268 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 191 | 98 | 18718 | 578 | 289 | 181.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 21.5 | 69.25 | 42.5 | 67 | 47.75 | 24.5 | 72.25 | 1169.875 | 144.5 | 93.125 | 79.25
1909 | 364 | 364 | 191187 | 6 | 2 | 3 | 26.25 | 37.5 | 72.5 | 59.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 105 | 290 | 150 | 239 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 185 | 89 | 16465 | 548 | 274 | 197.5 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 26.25 | 72.5 | 37.5 | 59.75 | 46.25 | 22.25 | 68.5 | 1029.0625 | 137 | 95.625 | 70.875
1911 | 364 | 364 | 191209 | 5 | 2 | 3 | 24.75 | 37.5 | 70 | 58 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 99 | 280 | 150 | 232 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 82 | 14842 | 526 | 263 | 189.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 24.75 | 70 | 37.5 | 58 | 45.25 | 20.5 | 65.75 | 927.625 | 131.5 | 92.625 | 68.25
1913 | 364 | 364 | 191231 | 27 | 3 | 3 | 26 | 42.75 | 63 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 104 | 252 | 171 | 251 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 148 | 80 | 11840 | 456 | 228 | 178 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 26 | 63 | 42.75 | 62.75 | 37 | 20 | 57 | 740 | 114 | 81.5 | 72.75
1915 | 329 | 329 | 221741 | 561 | 3 | 3 | 45.5 | 46 | 54.5 | 52.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 182 | 218 | 184 | 209 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 36 | 25 | 900 | 122 | 61 | 200 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 45.5 | 54.5 | 46 | 52.25 | 9 | 6.25 | 15.25 | 56.25 | 30.5 | 59 | 55.375
1917 | 329 | 329 | 221767 | 29 | 4 | 4 | 43.75 | 67.75 | 55 | 76 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 175 | 220 | 271 | 304 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 33 | 1485 | 156 | 78 | 197.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 43.75 | 55 | 67.75 | 76 | 11.25 | 8.25 | 19.5 | 92.8125 | 39 | 60.625 | 80.125
1919 | 329 | 329 | 221793 | 44 | 3 | 3 | 41 | 72.25 | 52.75 | 81.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 164 | 211 | 289 | 326 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 37 | 1739 | 168 | 84 | 187.5 | 307.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 41 | 52.75 | 72.25 | 81.5 | 11.75 | 9.25 | 21 | 108.6875 | 42 | 58.625 | 86.125
1921 | 329 | 329 | 221819 | 15 | 4 | 4 | 60 | 57 | 73 | 67.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 240 | 292 | 228 | 269 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 52 | 41 | 2132 | 186 | 93 | 266 | 248.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60 | 73 | 57 | 67.25 | 13 | 10.25 | 23.25 | 133.25 | 46.5 | 79.5 | 72.375
1923 | 329 | 329 | 221845 | 11 | 4 | 4 | 61.75 | 60.75 | 71.5 | 71.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 247 | 286 | 243 | 286 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 43 | 1677 | 164 | 82 | 266.5 | 264.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 61.75 | 71.5 | 60.75 | 71.5 | 9.75 | 10.75 | 20.5 | 104.8125 | 41 | 76.375 | 76.875
1925 | 329 | 329 | 221871 | 11 | 3 | 4 | 62.75 | 61.75 | 74 | 68 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 296 | 247 | 272 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 25 | 1125 | 140 | 70 | 273.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 62.75 | 74 | 61.75 | 68 | 11.25 | 6.25 | 17.5 | 70.3125 | 35 | 79.625 | 71.125
1927 | 329 | 329 | 221897 | 13 | 3 | 4 | 66.5 | 50.25 | 76.75 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 266 | 307 | 201 | 239 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 41 | 38 | 1558 | 158 | 79 | 286.5 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 66.5 | 76.75 | 50.25 | 59.75 | 10.25 | 9.5 | 19.75 | 97.375 | 39.5 | 81.875 | 64.5
1929 | 329 | 329 | 221923 | 15 | 3 | 3 | 77.5 | 29 | 87 | 38.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 310 | 348 | 116 | 155 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 38 | 39 | 1482 | 154 | 77 | 329 | 135.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 77.5 | 87 | 29 | 38.75 | 9.5 | 9.75 | 19.25 | 92.625 | 38.5 | 91.75 | 43.625
1931 | 329 | 329 | 221949 | 12 | 3 | 4 | 71.75 | 47 | 89 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 287 | 356 | 188 | 227 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 39 | 2691 | 216 | 108 | 321.5 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 71.75 | 89 | 47 | 56.75 | 17.25 | 9.75 | 27 | 168.1875 | 54 | 97.625 | 61.625
1933 | 329 | 329 | 221975 | 11 | 3 | 3 | 77.5 | 49.25 | 93.25 | 61.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 310 | 373 | 197 | 245 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 341.5 | 221 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 77.5 | 93.25 | 49.25 | 61.25 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5 | 101.125 | 67.25
1935 | 329 | 329 | 222001 | 18 | 4 | 4 | 74 | 56 | 85.5 | 70.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 296 | 342 | 224 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 58 | 2668 | 208 | 104 | 319 | 253 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 74 | 85.5 | 56 | 70.5 | 11.5 | 14.5 | 26 | 166.75 | 52 | 91.25 | 77.75
1937 | 329 | 329 | 222027 | 24 | 3 | 3 | 42.75 | 48.75 | 61 | 59.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 171 | 244 | 195 | 238 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 207.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 42.75 | 61 | 48.75 | 59.5 | 18.25 | 10.75 | 29 | 196.1875 | 58 | 70.125 | 64.875
1939 | 329 | 329 | 222053 | 10 | 3 | 3 | 55 | 25.25 | 63.25 | 37.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 220 | 253 | 101 | 151 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 50 | 1650 | 166 | 83 | 236.5 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 55 | 63.25 | 25.25 | 37.75 | 8.25 | 12.5 | 20.75 | 103.125 | 41.5 | 67.375 | 44
1941 | 329 | 329 | 222079 | 18 | 3 | 3 | 75.75 | 26 | 86 | 40.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 303 | 344 | 104 | 163 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 59 | 2419 | 200 | 100 | 323.5 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 75.75 | 86 | 26 | 40.75 | 10.25 | 14.75 | 25 | 151.1875 | 50 | 91.125 | 48.125
1943 | 329 | 329 | 222105 | 10 | 3 | 4 | 68.25 | 37.25 | 80.5 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 273 | 322 | 149 | 207 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 58 | 2842 | 214 | 107 | 297.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 68.25 | 80.5 | 37.25 | 51.75 | 12.25 | 14.5 | 26.75 | 177.625 | 53.5 | 86.625 | 59
1945 | 329 | 329 | 222131 | 13 | 4 | 4 | 75.25 | 49.5 | 86.5 | 64.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 301 | 346 | 198 | 258 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 60 | 2700 | 210 | 105 | 323.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75.25 | 86.5 | 49.5 | 64.5 | 11.25 | 15 | 26.25 | 168.75 | 52.5 | 92.125 | 72
1947 | 329 | 329 | 222157 | 19 | 4 | 3 | 57 | 55.5 | 68.5 | 69.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 228 | 274 | 222 | 278 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 56 | 2576 | 204 | 102 | 251 | 250 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 57 | 68.5 | 55.5 | 69.5 | 11.5 | 14 | 25.5 | 161 | 51 | 74.25 | 76.5
1949 | 329 | 329 | 222183 | 7 | 3 | 4 | 74 | 34 | 85.5 | 52.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 296 | 342 | 136 | 209 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 46 | 73 | 3358 | 238 | 119 | 319 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 74 | 85.5 | 34 | 52.25 | 11.5 | 18.25 | 29.75 | 209.875 | 59.5 | 91.25 | 61.375
1951 | 329 | 329 | 222209 | 11 | 5 | 3 | 85.25 | 28.25 | 94.5 | 44 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 341 | 378 | 113 | 176 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 63 | 2331 | 200 | 100 | 359.5 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 85.25 | 94.5 | 28.25 | 44 | 9.25 | 15.75 | 25 | 145.6875 | 50 | 99.125 | 51.875
1953 | 329 | 329 | 222235 | 32 | 3 | 3 | 75.25 | 34 | 83 | 52.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 301 | 332 | 136 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 31 | 74 | 2294 | 210 | 105 | 316.5 | 173 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 75.25 | 83 | 34 | 52.5 | 7.75 | 18.5 | 26.25 | 143.375 | 52.5 | 86.875 | 61.75
1955 | 329 | 329 | 222261 | 19 | 5 | 2 | 77.25 | 18.75 | 86.5 | 33 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 309 | 346 | 75 | 132 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 37 | 57 | 2109 | 188 | 94 | 327.5 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 77.25 | 86.5 | 18.75 | 33 | 9.25 | 14.25 | 23.5 | 131.8125 | 47 | 91.125 | 40.125
1957 | 329 | 329 | 222287 | 8 | 4 | 4 | 64 | 46.25 | 73.75 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 256 | 295 | 185 | 244 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 59 | 2301 | 196 | 98 | 275.5 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 64 | 73.75 | 46.25 | 61 | 9.75 | 14.75 | 24.5 | 143.8125 | 49 | 78.625 | 68.375
1959 | 329 | 329 | 222313 | 21 | 4 | 4 | 69 | 30.5 | 76.5 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 276 | 306 | 122 | 172 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 30 | 50 | 1500 | 160 | 80 | 291 | 147 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 69 | 76.5 | 30.5 | 43 | 7.5 | 12.5 | 20 | 93.75 | 40 | 80.25 | 49.25
1961 | 329 | 329 | 222339 | 7 | 4 | 4 | 64 | 60.75 | 72.25 | 74.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 256 | 289 | 243 | 299 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 33 | 56 | 1848 | 178 | 89 | 272.5 | 271 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 64 | 72.25 | 60.75 | 74.75 | 8.25 | 14 | 22.25 | 115.5 | 44.5 | 76.375 | 81.75
1963 | 329 | 329 | 222365 | 17 | 4 | 2 | 11.5 | 17.25 | 21 | 29.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 46 | 84 | 69 | 119 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 38 | 50 | 1900 | 176 | 88 | 65 | 94 | 1 | 2 | Grid21 | 70 | 30 | 11.5 | 21 | 17.25 | 29.75 | 9.5 | 12.5 | 22 | 118.75 | 44 | 25.75 | 36
1965 | 329 | 329 | 222391 | 9 | 4 | 3 | 55.5 | 24.5 | 64.5 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 222 | 258 | 98 | 158 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 36 | 60 | 2160 | 192 | 96 | 240 | 128 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 55.5 | 64.5 | 24.5 | 39.5 | 9 | 15 | 24 | 135 | 48 | 69 | 47
1967 | 329 | 329 | 222417 | 32 | 3 | 4 | 53.25 | 42.75 | 63 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 213 | 252 | 171 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 56 | 2184 | 190 | 95 | 232.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 53.25 | 63 | 42.75 | 56.75 | 9.75 | 14 | 23.75 | 136.5 | 47.5 | 67.875 | 63.75
1969 | 329 | 329 | 222443 | 7 | 4 | 4 | 50.5 | 26.5 | 59.75 | 38.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 202 | 239 | 106 | 155 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 37 | 49 | 1813 | 172 | 86 | 220.5 | 130.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 50.5 | 59.75 | 26.5 | 38.75 | 9.25 | 12.25 | 21.5 | 113.3125 | 43 | 64.375 | 44.875
1971 | 329 | 329 | 222469 | 10 | 4 | 3 | 48.75 | 39 | 58 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 195 | 232 | 156 | 214 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 37 | 58 | 2146 | 190 | 95 | 213.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 48.75 | 58 | 39 | 53.5 | 9.25 | 14.5 | 23.75 | 134.125 | 47.5 | 62.625 | 60.75
1973 | 329 | 329 | 222495 | 14 | 4 | 4 | 59.5 | 47.75 | 69 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 238 | 276 | 191 | 241 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 38 | 50 | 1900 | 176 | 88 | 257 | 216 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 59.5 | 69 | 47.75 | 60.25 | 9.5 | 12.5 | 22 | 118.75 | 44 | 73.75 | 66.5
1975 | 329 | 329 | 222521 | 19 | 4 | 4 | 26.25 | 63.5 | 35.25 | 77.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 105 | 141 | 254 | 311 | Grid44 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 36 | 57 | 2052 | 186 | 93 | 123 | 282.5 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 70 | 26.25 | 35.25 | 63.5 | 77.75 | 9 | 14.25 | 23.25 | 128.25 | 46.5 | 39.75 | 84.875
1977 | 329 | 329 | 222547 | 10 | 5 | 4 | 49.5 | 51.5 | 58.75 | 66.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 198 | 235 | 206 | 265 | Grid45 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 59 | 2183 | 192 | 96 | 216.5 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 49.5 | 58.75 | 51.5 | 66.25 | 9.25 | 14.75 | 24 | 136.4375 | 48 | 63.375 | 73.625
1979 | 329 | 329 | 222573 | 250 | 5 | 3 | 55.5 | 47.25 | 65.5 | 58 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 222 | 262 | 189 | 232 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 40 | 43 | 1720 | 166 | 83 | 242 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 55.5 | 65.5 | 47.25 | 58 | 10 | 10.75 | 20.75 | 107.5 | 41.5 | 70.5 | 63.375
1981 | 329 | 329 | 222599 | 54 | 5 | 2 | 68.75 | 3.5 | 77.5 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 275 | 310 | 14 | 60 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 46 | 1610 | 162 | 81 | 292.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 68.75 | 77.5 | 3.5 | 15 | 8.75 | 11.5 | 20.25 | 100.625 | 40.5 | 81.875 | 20.75
1983 | 329 | 329 | 222625 | 13 | 4 | 4 | 73.25 | 54.25 | 83 | 65.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 332 | 217 | 263 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 46 | 1794 | 170 | 85 | 312.5 | 240 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 73.25 | 83 | 54.25 | 65.75 | 9.75 | 11.5 | 21.25 | 112.125 | 42.5 | 87.875 | 71.5
1985 | 329 | 329 | 222651 | 15 | 4 | 4 | 75 | 62 | 84 | 73.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 300 | 336 | 248 | 295 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 47 | 1692 | 166 | 83 | 318 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 75 | 84 | 62 | 73.75 | 9 | 11.75 | 20.75 | 105.75 | 41.5 | 88.5 | 79.625
1987 | 329 | 329 | 222677 | 17 | 4 | 2 | 74 | 23.25 | 81.5 | 34.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 296 | 326 | 93 | 138 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 30 | 45 | 1350 | 150 | 75 | 311 | 115.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 74 | 81.5 | 23.25 | 34.5 | 7.5 | 11.25 | 18.75 | 84.375 | 37.5 | 85.25 | 40.125
1989 | 329 | 329 | 222703 | 25 | 4 | 3 | 47.5 | 40.75 | 56 | 52.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 190 | 224 | 163 | 209 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 34 | 46 | 1564 | 160 | 80 | 207 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 47.5 | 56 | 40.75 | 52.25 | 8.5 | 11.5 | 20 | 97.75 | 40 | 60.25 | 58
1991 | 329 | 329 | 222729 | 11 | 4 | 4 | 66.75 | 63.75 | 77 | 75.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 267 | 308 | 255 | 301 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 46 | 1886 | 174 | 87 | 287.5 | 278 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 66.75 | 77 | 63.75 | 75.25 | 10.25 | 11.5 | 21.75 | 117.875 | 43.5 | 82.125 | 81
1993 | 329 | 329 | 222755 | 40 | 4 | 4 | 68.25 | 40.5 | 78 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 273 | 312 | 162 | 208 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 46 | 1794 | 170 | 85 | 292.5 | 185 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 68.25 | 78 | 40.5 | 52 | 9.75 | 11.5 | 21.25 | 112.125 | 42.5 | 82.875 | 57.75
1995 | 329 | 329 | 222781 | 12 | 4 | 4 | 58.75 | 59.25 | 69 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 235 | 276 | 237 | 293 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 56 | 2296 | 194 | 97 | 255.5 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 58.75 | 69 | 59.25 | 73.25 | 10.25 | 14 | 24.25 | 143.5 | 48.5 | 74.125 | 80.25
1997 | 329 | 329 | 222807 | 14 | 4 | 4 | 85 | 54.75 | 93.5 | 67.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 340 | 374 | 219 | 269 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 34 | 50 | 1700 | 168 | 84 | 357 | 244 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 85 | 93.5 | 54.75 | 67.25 | 8.5 | 12.5 | 21 | 106.25 | 42 | 97.75 | 73.5
1999 | 329 | 329 | 222833 | 6 | 4 | 4 | 81.25 | 44.5 | 88.25 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 325 | 353 | 178 | 236 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 58 | 1624 | 172 | 86 | 339 | 207 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.25 | 88.25 | 44.5 | 59 | 7 | 14.5 | 21.5 | 101.5 | 43 | 91.75 | 66.25
2001 | 329 | 329 | 222859 | 11 | 4 | 3 | 76.25 | 26.75 | 84.5 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 305 | 338 | 107 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 49 | 1617 | 164 | 82 | 321.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 76.25 | 84.5 | 26.75 | 39 | 8.25 | 12.25 | 20.5 | 101.0625 | 41 | 88.625 | 45.125
2003 | 329 | 329 | 222885 | 14 | 4 | 3 | 85.5 | 17 | 93.5 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 342 | 374 | 68 | 124 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 358 | 96 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 85.5 | 93.5 | 17 | 31 | 8 | 14 | 22 | 112 | 44 | 97.5 | 38
2005 | 329 | 329 | 222911 | 9 | 4 | 4 | 60.75 | 47 | 68.75 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 243 | 275 | 188 | 241 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 32 | 53 | 1696 | 170 | 85 | 259 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 60.75 | 68.75 | 47 | 60.25 | 8 | 13.25 | 21.25 | 106 | 42.5 | 72.75 | 66.875
2007 | 329 | 329 | 222937 | 9 | 4 | 2 | 83.5 | 28.25 | 91.5 | 40.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 334 | 366 | 113 | 162 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 32 | 49 | 1568 | 162 | 81 | 350 | 137.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 83.5 | 91.5 | 28.25 | 40.5 | 8 | 12.25 | 20.25 | 98 | 40.5 | 95.5 | 46.625
2009 | 329 | 329 | 222963 | 11 | 4 | 3 | 76.25 | 22.75 | 84.25 | 37.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 305 | 337 | 91 | 150 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 32 | 59 | 1888 | 182 | 91 | 321 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 76.25 | 84.25 | 22.75 | 37.5 | 8 | 14.75 | 22.75 | 118 | 45.5 | 88.25 | 44.875
2011 | 329 | 329 | 222989 | 8 | 4 | 4 | 79.25 | 62.5 | 88.25 | 77 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 317 | 353 | 250 | 308 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 58 | 2088 | 188 | 94 | 335 | 279 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 79.25 | 88.25 | 62.5 | 77 | 9 | 14.5 | 23.5 | 130.5 | 47 | 92.75 | 84.25
2013 | 329 | 329 | 223015 | 13 | 5 | 2 | 76.75 | 8.25 | 84.75 | 18.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 307 | 339 | 33 | 73 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 32 | 40 | 1280 | 144 | 72 | 323 | 53 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 76.75 | 84.75 | 8.25 | 18.25 | 8 | 10 | 18 | 80 | 36 | 88.75 | 23.25
2015 | 329 | 329 | 223041 | 10 | 4 | 2 | 84.75 | 31.75 | 93.5 | 44 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 339 | 374 | 127 | 176 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 35 | 49 | 1715 | 168 | 84 | 356.5 | 151.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 84.75 | 93.5 | 31.75 | 44 | 8.75 | 12.25 | 21 | 107.1875 | 42 | 97.875 | 50.125
2017 | 329 | 329 | 223067 | 25 | 4 | 3 | 88.25 | 42.75 | 95.25 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 353 | 381 | 171 | 226 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 28 | 55 | 1540 | 166 | 83 | 367 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 88.25 | 95.25 | 42.75 | 56.5 | 7 | 13.75 | 20.75 | 96.25 | 41.5 | 98.75 | 63.375
2019 | 329 | 329 | 223093 | 13 | 5 | 3 | 84.25 | 34.75 | 91 | 48.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 364 | 139 | 193 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 27 | 54 | 1458 | 162 | 81 | 350.5 | 166 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 84.25 | 91 | 34.75 | 48.25 | 6.75 | 13.5 | 20.25 | 91.125 | 40.5 | 94.375 | 55
2021 | 329 | 329 | 223119 | 11 | 4 | 4 | 84.25 | 63.25 | 91.25 | 76.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 365 | 253 | 306 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 28 | 53 | 1484 | 162 | 81 | 351 | 279.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 84.25 | 91.25 | 63.25 | 76.5 | 7 | 13.25 | 20.25 | 92.75 | 40.5 | 94.75 | 83.125
2023 | 329 | 329 | 223145 | 8 | 5 | 3 | 83 | 14.5 | 91.75 | 29.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 367 | 58 | 118 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 60 | 2100 | 190 | 95 | 349.5 | 88 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 83 | 91.75 | 14.5 | 29.5 | 8.75 | 15 | 23.75 | 131.25 | 47.5 | 96.125 | 37
2025 | 329 | 329 | 223171 | 12 | 5 | 3 | 89 | 36.75 | 96.25 | 52.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 356 | 385 | 147 | 209 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 62 | 1798 | 182 | 91 | 370.5 | 178 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 89 | 96.25 | 36.75 | 52.25 | 7.25 | 15.5 | 22.75 | 112.375 | 45.5 | 99.875 | 60
2027 | 329 | 329 | 223197 | 10 | 4 | 3 | 86.5 | 27.25 | 95.5 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 346 | 382 | 109 | 164 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 55 | 1980 | 182 | 91 | 364 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 86.5 | 95.5 | 27.25 | 41 | 9 | 13.75 | 22.75 | 123.75 | 45.5 | 100 | 47.875
2029 | 329 | 329 | 223223 | 7 | 4 | 4 | 90 | 48.25 | 97.5 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 360 | 390 | 193 | 251 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 58 | 1740 | 176 | 88 | 375 | 222 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 90 | 97.5 | 48.25 | 62.75 | 7.5 | 14.5 | 22 | 108.75 | 44 | 101.25 | 70
2031 | 329 | 329 | 223249 | 10 | 4 | 3 | 72.25 | 17.5 | 80.25 | 31.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 321 | 70 | 126 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 305 | 98 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 72.25 | 80.25 | 17.5 | 31.5 | 8 | 14 | 22 | 112 | 44 | 84.25 | 38.5
2033 | 329 | 329 | 223275 | 7 | 4 | 3 | 70.5 | 26 | 77.25 | 37.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 309 | 104 | 150 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 27 | 46 | 1242 | 146 | 73 | 295.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 70.5 | 77.25 | 26 | 37.5 | 6.75 | 11.5 | 18.25 | 77.625 | 36.5 | 80.625 | 43.25
2035 | 329 | 329 | 223301 | 7 | 5 | 3 | 88.25 | 26.25 | 95.75 | 39.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 353 | 383 | 105 | 157 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 30 | 52 | 1560 | 164 | 82 | 368 | 131 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 88.25 | 95.75 | 26.25 | 39.25 | 7.5 | 13 | 20.5 | 97.5 | 41 | 99.5 | 45.75
2037 | 329 | 329 | 223327 | 7 | 5 | 4 | 55 | 66 | 62.5 | 76.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 220 | 250 | 264 | 307 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 43 | 1290 | 146 | 73 | 235 | 285.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 55 | 62.5 | 66 | 76.75 | 7.5 | 10.75 | 18.25 | 80.625 | 36.5 | 66.25 | 82.125
2039 | 329 | 329 | 223353 | 12 | 4 | 4 | 89 | 25 | 94.75 | 36.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 356 | 379 | 100 | 146 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 23 | 46 | 1058 | 138 | 69 | 367.5 | 123 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 89 | 94.75 | 25 | 36.5 | 5.75 | 11.5 | 17.25 | 66.125 | 34.5 | 97.625 | 42.25
2041 | 329 | 329 | 223379 | 13 | 5 | 2 | 66.25 | 58 | 73.5 | 68.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 265 | 294 | 232 | 273 | Grid25 | 4 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 29 | 41 | 1189 | 140 | 70 | 279.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 30 | 66.25 | 73.5 | 58 | 68.25 | 7.25 | 10.25 | 17.5 | 74.3125 | 35 | 77.125 | 73.375
2043 | 329 | 329 | 223405 | 18 | 4 | 4 | 81.5 | 72.75 | 89 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 326 | 356 | 291 | 336 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 30 | 45 | 1350 | 150 | 75 | 341 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 81.5 | 89 | 72.75 | 84 | 7.5 | 11.25 | 18.75 | 84.375 | 37.5 | 92.75 | 89.625
2045 | 329 | 329 | 223431 | 6 | 5 | 4 | 78.5 | 73.75 | 87.5 | 83.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 350 | 295 | 335 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 36 | 40 | 1440 | 152 | 76 | 332 | 315 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 78.5 | 87.5 | 73.75 | 83.75 | 9 | 10 | 19 | 90 | 38 | 92 | 88.75
2047 | 329 | 329 | 223457 | 24 | 4 | 3 | 49.5 | 52.25 | 57 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 198 | 228 | 209 | 251 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 42 | 1260 | 144 | 72 | 213 | 230 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 49.5 | 57 | 52.25 | 62.75 | 7.5 | 10.5 | 18 | 78.75 | 36 | 60.75 | 68
2049 | 329 | 329 | 223483 | 14 | 3 | 2 | 62 | 8 | 72.5 | 18.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 290 | 32 | 73 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 41 | 1722 | 166 | 83 | 269 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 62 | 72.5 | 8 | 18.25 | 10.5 | 10.25 | 20.75 | 107.625 | 41.5 | 77.75 | 23.375
2051 | 329 | 329 | 223509 | 9 | 4 | 4 | 79 | 62.25 | 88.25 | 72.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 316 | 353 | 249 | 291 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 37 | 42 | 1554 | 158 | 79 | 334.5 | 270 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 79 | 88.25 | 62.25 | 72.75 | 9.25 | 10.5 | 19.75 | 97.125 | 39.5 | 92.875 | 78
2053 | 329 | 329 | 223535 | 11 | 4 | 4 | 81.5 | 58.5 | 89.75 | 69 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 326 | 359 | 234 | 276 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 33 | 42 | 1386 | 150 | 75 | 342.5 | 255 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 81.5 | 89.75 | 58.5 | 69 | 8.25 | 10.5 | 18.75 | 86.625 | 37.5 | 93.875 | 74.25
2055 | 329 | 329 | 223561 | 22 | 4 | 4 | 73 | 64.25 | 80.5 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 292 | 322 | 257 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 30 | 48 | 1440 | 156 | 78 | 307 | 281 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 73 | 80.5 | 64.25 | 76.25 | 7.5 | 12 | 19.5 | 90 | 39 | 84.25 | 82.25
2057 | 329 | 329 | 223587 | 12 | 5 | 4 | 77.5 | 64.75 | 87 | 76.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 310 | 348 | 259 | 306 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 38 | 47 | 1786 | 170 | 85 | 329 | 282.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 77.5 | 87 | 64.75 | 76.5 | 9.5 | 11.75 | 21.25 | 111.625 | 42.5 | 91.75 | 82.375
2059 | 329 | 329 | 223613 | 9 | 4 | 4 | 64 | 59 | 73 | 70 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 256 | 292 | 236 | 280 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 44 | 1584 | 160 | 80 | 274 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 64 | 73 | 59 | 70 | 9 | 11 | 20 | 99 | 40 | 77.5 | 75.5
2061 | 329 | 329 | 223639 | 5 | 4 | 4 | 81.5 | 48.75 | 90.5 | 59.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 326 | 362 | 195 | 238 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 36 | 43 | 1548 | 158 | 79 | 344 | 216.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.5 | 90.5 | 48.75 | 59.5 | 9 | 10.75 | 19.75 | 96.75 | 39.5 | 95 | 64.875
2063 | 329 | 329 | 223665 | 10 | 4 | 4 | 77.75 | 51.5 | 85.5 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 311 | 342 | 206 | 255 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 31 | 49 | 1519 | 160 | 80 | 326.5 | 230.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 77.75 | 85.5 | 51.5 | 63.75 | 7.75 | 12.25 | 20 | 94.9375 | 40 | 89.375 | 69.875
2065 | 329 | 329 | 223691 | 7 | 4 | 3 | 83.5 | 50.5 | 92.25 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 334 | 369 | 202 | 252 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 50 | 1750 | 170 | 85 | 351.5 | 227 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 83.5 | 92.25 | 50.5 | 63 | 8.75 | 12.5 | 21.25 | 109.375 | 42.5 | 96.625 | 69.25
2067 | 329 | 329 | 223717 | 5 | 4 | 3 | 83 | 14.5 | 91.25 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 332 | 365 | 58 | 102 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 33 | 44 | 1452 | 154 | 77 | 348.5 | 80 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 83 | 91.25 | 14.5 | 25.5 | 8.25 | 11 | 19.25 | 90.75 | 38.5 | 95.375 | 31
2069 | 329 | 329 | 223743 | 7 | 4 | 3 | 81.75 | 35.75 | 90.25 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 327 | 361 | 143 | 198 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 34 | 55 | 1870 | 178 | 89 | 344 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 81.75 | 90.25 | 35.75 | 49.5 | 8.5 | 13.75 | 22.25 | 116.875 | 44.5 | 94.5 | 56.375
2071 | 329 | 329 | 223769 | 5 | 4 | 4 | 82.5 | 68.75 | 91 | 81.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 330 | 364 | 275 | 327 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 34 | 52 | 1768 | 172 | 86 | 347 | 301 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 82.5 | 91 | 68.75 | 81.75 | 8.5 | 13 | 21.5 | 110.5 | 43 | 95.25 | 88.25
2073 | 329 | 329 | 223795 | 9 | 4 | 3 | 77 | 36.25 | 86.5 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 308 | 346 | 145 | 196 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 51 | 1938 | 178 | 89 | 327 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 77 | 86.5 | 36.25 | 49 | 9.5 | 12.75 | 22.25 | 121.125 | 44.5 | 91.25 | 55.375
2075 | 329 | 329 | 223821 | 14 | 4 | 3 | 76.5 | 46.75 | 85 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 306 | 340 | 187 | 241 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 34 | 54 | 1836 | 176 | 88 | 323 | 214 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 76.5 | 85 | 46.75 | 60.25 | 8.5 | 13.5 | 22 | 114.75 | 44 | 89.25 | 67
2077 | 329 | 329 | 223847 | 11 | 5 | 5 | 77.5 | 73.75 | 85 | 83 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 310 | 340 | 295 | 332 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 30 | 37 | 1110 | 134 | 67 | 325 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 77.5 | 85 | 73.75 | 83 | 7.5 | 9.25 | 16.75 | 69.375 | 33.5 | 88.75 | 87.625
2079 | 329 | 329 | 223873 | 8 | 4 | 5 | 77.25 | 72.5 | 85.5 | 84.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 309 | 342 | 290 | 339 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 33 | 49 | 1617 | 164 | 82 | 325.5 | 314.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 77.25 | 85.5 | 72.5 | 84.75 | 8.25 | 12.25 | 20.5 | 101.0625 | 41 | 89.625 | 90.875
2081 | 329 | 329 | 223899 | 6 | 4 | 4 | 74.75 | 41.75 | 82.25 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 299 | 329 | 167 | 201 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 30 | 34 | 1020 | 128 | 64 | 314 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 74.75 | 82.25 | 41.75 | 50.25 | 7.5 | 8.5 | 16 | 63.75 | 32 | 86 | 54.5
2083 | 329 | 329 | 223925 | 6 | 4 | 5 | 80.75 | 45.75 | 87.5 | 57 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 323 | 350 | 183 | 228 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 45 | 1215 | 144 | 72 | 336.5 | 205.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 80.75 | 87.5 | 45.75 | 57 | 6.75 | 11.25 | 18 | 75.9375 | 36 | 90.875 | 62.625
2085 | 329 | 329 | 223951 | 12 | 3 | 4 | 79.75 | 63.25 | 86.75 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 319 | 347 | 253 | 294 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 28 | 41 | 1148 | 138 | 69 | 333 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 79.75 | 86.75 | 63.25 | 73.5 | 7 | 10.25 | 17.25 | 71.75 | 34.5 | 90.25 | 78.625
2087 | 332 | 332 | 300905 | 111 | 4 | 3 | 62.5 | 60.25 | 70.25 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 250 | 281 | 241 | 274 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 33 | 1023 | 128 | 64 | 265.5 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 62.5 | 70.25 | 60.25 | 68.5 | 7.75 | 8.25 | 16 | 63.9375 | 32 | 74.125 | 72.625
2089 | 332 | 332 | 300937 | 30 | 3 | 4 | 79.75 | 83.25 | 85.5 | 87.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 319 | 342 | 333 | 349 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 16 | 368 | 78 | 39 | 330.5 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 79.75 | 85.5 | 83.25 | 87.25 | 5.75 | 4 | 9.75 | 23 | 19.5 | 88.375 | 89.25
2091 | 332 | 332 | 300969 | 41 | 4 | 4 | 60.25 | 61.5 | 84.75 | 82 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 241 | 339 | 246 | 328 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 98 | 82 | 8036 | 360 | 180 | 290 | 287 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60.25 | 84.75 | 61.5 | 82 | 24.5 | 20.5 | 45 | 502.25 | 90 | 97 | 92.25
2093 | 332 | 332 | 301001 | 33 | 3 | 4 | 42.75 | 39 | 66 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 171 | 264 | 156 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 71 | 6603 | 328 | 164 | 217.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42.75 | 66 | 39 | 56.75 | 23.25 | 17.75 | 41 | 412.6875 | 82 | 77.625 | 65.625
2095 | 332 | 332 | 301033 | 16 | 2 | 2 | 43.75 | 42.5 | 70.5 | 59.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 282 | 170 | 239 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 107 | 69 | 7383 | 352 | 176 | 228.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 43.75 | 70.5 | 42.5 | 59.75 | 26.75 | 17.25 | 44 | 461.4375 | 88 | 83.875 | 68.375
2097 | 332 | 332 | 301065 | 8 | 2 | 2 | 46.75 | 41.25 | 74.25 | 57.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 187 | 297 | 165 | 230 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 110 | 65 | 7150 | 350 | 175 | 242 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 30 | 46.75 | 74.25 | 41.25 | 57.5 | 27.5 | 16.25 | 43.75 | 446.875 | 87.5 | 88 | 65.625
2099 | 332 | 332 | 301097 | 21 | 3 | 3 | 61.75 | 69.25 | 81.25 | 74.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 247 | 325 | 277 | 299 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 78 | 22 | 1716 | 200 | 100 | 286 | 288 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 61.75 | 81.25 | 69.25 | 74.75 | 19.5 | 5.5 | 25 | 107.25 | 50 | 91 | 77.5
2101 | 332 | 332 | 301129 | 6 | 3 | 3 | 47.75 | 26.75 | 72 | 38.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 191 | 288 | 107 | 154 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 47 | 4559 | 288 | 144 | 239.5 | 130.5 |  | 2 |  | 50 | 50 | 47.75 | 72 | 26.75 | 38.5 | 24.25 | 11.75 | 36 | 284.9375 | 72 | 84.125 | 44.375
2103 | 332 | 332 | 301161 | 12 | 4 | 3 | 49 | 33.5 | 66 | 40.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 196 | 264 | 134 | 161 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 27 | 1836 | 190 | 95 | 230 | 147.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 49 | 66 | 33.5 | 40.25 | 17 | 6.75 | 23.75 | 114.75 | 47.5 | 74.5 | 43.625
2105 | 332 | 332 | 301193 | 14 | 3 | 3 | 46.5 | 27.75 | 65.5 | 39 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 186 | 262 | 111 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 45 | 3420 | 242 | 121 | 224 | 133.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 46.5 | 65.5 | 27.75 | 39 | 19 | 11.25 | 30.25 | 213.75 | 60.5 | 75 | 44.625
2107 | 332 | 332 | 301225 | 512 | 4 | 3 | 55.5 | 36.5 | 84.5 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 222 | 338 | 146 | 214 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 116 | 68 | 7888 | 368 | 184 | 280 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 55.5 | 84.5 | 36.5 | 53.5 | 29 | 17 | 46 | 493 | 92 | 99 | 62
2109 | 332 | 332 | 301257 | 11 | 4 | 2 | 12 | 14.5 | 31 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 48 | 124 | 58 | 80 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 22 | 1672 | 196 | 98 | 86 | 69 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 30 | 12 | 31 | 14.5 | 20 | 19 | 5.5 | 24.5 | 104.5 | 49 | 40.5 | 22.75
2111 | 332 | 332 | 301289 | 9 | 3 | 3 | 28.25 | 18.5 | 46.25 | 28.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 113 | 185 | 74 | 115 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 41 | 2952 | 226 | 113 | 149 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 28.25 | 46.25 | 18.5 | 28.75 | 18 | 10.25 | 28.25 | 184.5 | 56.5 | 55.25 | 33.875
2113 | 332 | 332 | 301321 | 2118 | 3 | 3 | 59 | 26 | 68.5 | 31.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 236 | 274 | 104 | 127 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 38 | 23 | 874 | 122 | 61 | 255 | 115.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 59 | 68.5 | 26 | 31.75 | 9.5 | 5.75 | 15.25 | 54.625 | 30.5 | 73.25 | 34.625
2115 | 332 | 332 | 301353 | 19 | 4 | 2 | 54.25 | 14.75 | 72.5 | 29.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 217 | 290 | 59 | 117 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 73 | 58 | 4234 | 262 | 131 | 253.5 | 88 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 54.25 | 72.5 | 14.75 | 29.25 | 18.25 | 14.5 | 32.75 | 264.625 | 65.5 | 81.625 | 36.5
2117 | 332 | 332 | 301385 | 54 | 4 | 3 | 72.75 | 23.25 | 86.75 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 347 | 93 | 122 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 29 | 1624 | 170 | 85 | 319 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 72.75 | 86.75 | 23.25 | 30.5 | 14 | 7.25 | 21.25 | 101.5 | 42.5 | 93.75 | 34.125
2119 | 332 | 332 | 301417 | 17 | 3 | 3 | 62.75 | 16.25 | 81.5 | 29.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 251 | 326 | 65 | 119 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 54 | 4050 | 258 | 129 | 288.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 62.75 | 81.5 | 16.25 | 29.75 | 18.75 | 13.5 | 32.25 | 253.125 | 64.5 | 90.875 | 36.5
2121 | 332 | 332 | 301449 | 16 | 3 | 4 | 61.25 | 41.75 | 79.25 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 245 | 317 | 167 | 223 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 56 | 4032 | 256 | 128 | 281 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 61.25 | 79.25 | 41.75 | 55.75 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64 | 88.25 | 62.75
2123 | 332 | 332 | 301481 | 13 | 4 | 3 | 66.5 | 39.5 | 78.75 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 266 | 315 | 158 | 210 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 49 | 52 | 2548 | 202 | 101 | 290.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 66.5 | 78.75 | 39.5 | 52.5 | 12.25 | 13 | 25.25 | 159.25 | 50.5 | 84.875 | 59
2125 | 332 | 332 | 301513 | 13 | 4 | 5 | 73.25 | 48 | 92.25 | 57 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 293 | 369 | 192 | 228 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 36 | 2736 | 224 | 112 | 331 | 210 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 73.25 | 92.25 | 48 | 57 | 19 | 9 | 28 | 171 | 56 | 101.75 | 61.5
2127 | 332 | 332 | 301545 | 13 | 4 | 4 | 69.75 | 78.25 | 85.25 | 85 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 279 | 341 | 313 | 340 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 27 | 1674 | 178 | 89 | 310 | 326.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 69.75 | 85.25 | 78.25 | 85 | 15.5 | 6.75 | 22.25 | 104.625 | 44.5 | 93 | 88.375
2129 | 332 | 332 | 301577 | 13 | 2 | 2 | 9.75 | 81.25 | 19 | 88.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 39 | 76 | 325 | 354 | Grid22 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 37 | 29 | 1073 | 132 | 66 | 57.5 | 339.5 | 1 | 5 | Grid51 | 30 | 30 | 9.75 | 19 | 81.25 | 88.5 | 9.25 | 7.25 | 16.5 | 67.0625 | 33 | 23.625 | 92.125
2131 | 332 | 332 | 301609 | 11 | 2 | 2 | 69.75 | 67.5 | 86.5 | 81 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 279 | 346 | 270 | 324 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 67 | 54 | 3618 | 242 | 121 | 312.5 | 297 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 69.75 | 86.5 | 67.5 | 81 | 16.75 | 13.5 | 30.25 | 226.125 | 60.5 | 94.875 | 87.75
2133 | 332 | 332 | 301641 | 18 | 5 | 4 | 66 | 76.75 | 88.25 | 90 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 264 | 353 | 307 | 360 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 53 | 4717 | 284 | 142 | 308.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 66 | 88.25 | 76.75 | 90 | 22.25 | 13.25 | 35.5 | 294.8125 | 71 | 99.375 | 96.625
2135 | 332 | 332 | 301673 | 9 | 2 | 3 | 79.5 | 13.75 | 96.75 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 318 | 387 | 55 | 88 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 69 | 33 | 2277 | 204 | 102 | 352.5 | 71.5 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 50 | 79.5 | 96.75 | 13.75 | 22 | 17.25 | 8.25 | 25.5 | 142.3125 | 51 | 105.375 | 26.125
2137 | 332 | 332 | 301705 | 14 | 4 | 3 | 71.5 | 42.5 | 86.5 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 286 | 346 | 170 | 202 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 32 | 1920 | 184 | 92 | 316 | 186 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 71.5 | 86.5 | 42.5 | 50.5 | 15 | 8 | 23 | 120 | 46 | 94 | 54.5
2139 | 332 | 332 | 301737 | 50 | 3 | 3 | 69.25 | 41 | 88.75 | 51 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 277 | 355 | 164 | 204 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 78 | 40 | 3120 | 236 | 118 | 316 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 69.25 | 88.75 | 41 | 51 | 19.5 | 10 | 29.5 | 195 | 59 | 98.5 | 56
2141 | 332 | 332 | 301769 | 18 | 3 | 3 | 62.5 | 43 | 76.25 | 51.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 250 | 305 | 172 | 207 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 35 | 1925 | 180 | 90 | 277.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 62.5 | 76.25 | 43 | 51.75 | 13.75 | 8.75 | 22.5 | 120.3125 | 45 | 83.125 | 56.125
2143 | 332 | 332 | 301801 | 17 | 3 | 2 | 58.75 | 38.5 | 82 | 52 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 235 | 328 | 154 | 208 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 54 | 5022 | 294 | 147 | 281.5 | 181 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 58.75 | 82 | 38.5 | 52 | 23.25 | 13.5 | 36.75 | 313.875 | 73.5 | 93.625 | 58.75
2145 | 332 | 332 | 301833 | 11 | 4 | 4 | 82.25 | 64.75 | 91.5 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 329 | 366 | 259 | 294 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 35 | 1295 | 144 | 72 | 347.5 | 276.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 82.25 | 91.5 | 64.75 | 73.5 | 9.25 | 8.75 | 18 | 80.9375 | 36 | 96.125 | 77.875
2147 | 332 | 332 | 301865 | 19 | 2 | 5 | 31.5 | 81.75 | 37.25 | 92.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 126 | 149 | 327 | 370 | Grid52 | 2 | 2 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 23 | 43 | 989 | 132 | 66 | 137.5 | 348.5 | 2 | 5 | Grid52 | 30 | 90 | 31.5 | 37.25 | 81.75 | 92.5 | 5.75 | 10.75 | 16.5 | 61.8125 | 33 | 40.125 | 97.875
2149 | 332 | 332 | 301897 | 7 | 5 | 5 | 83.25 | 88 | 95.5 | 93.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 333 | 382 | 352 | 375 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 49 | 23 | 1127 | 144 | 72 | 357.5 | 363.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 83.25 | 95.5 | 88 | 93.75 | 12.25 | 5.75 | 18 | 70.4375 | 36 | 101.625 | 96.625
2151 | 332 | 332 | 301929 | 10 | 4 | 4 | 53 | 39.25 | 67.75 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 212 | 271 | 157 | 203 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 59 | 46 | 2714 | 210 | 105 | 241.5 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 53 | 67.75 | 39.25 | 50.75 | 14.75 | 11.5 | 26.25 | 169.625 | 52.5 | 75.125 | 56.5
2153 | 332 | 332 | 301961 | 28 | 5 | 2 | 85.75 | 27.5 | 92.25 | 36.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 343 | 369 | 110 | 147 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 26 | 37 | 962 | 126 | 63 | 356 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 85.75 | 92.25 | 27.5 | 36.75 | 6.5 | 9.25 | 15.75 | 60.125 | 31.5 | 95.5 | 41.375
2155 | 332 | 332 | 301993 | 9 | 5 | 5 | 83.75 | 78.75 | 99.5 | 88.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 335 | 398 | 315 | 355 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 63 | 40 | 2520 | 206 | 103 | 366.5 | 335 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 83.75 | 99.5 | 78.75 | 88.75 | 15.75 | 10 | 25.75 | 157.5 | 51.5 | 107.375 | 93.75
2157 | 332 | 332 | 302025 | 5 | 5 | 5 | 50.75 | 73.5 | 59.25 | 84.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 203 | 237 | 294 | 339 | Grid55 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 34 | 45 | 1530 | 158 | 79 | 220 | 316.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 90 | 50.75 | 59.25 | 73.5 | 84.75 | 8.5 | 11.25 | 19.75 | 95.625 | 39.5 | 63.5 | 90.375
2159 | 332 | 332 | 302057 | 5 | 5 | 5 | 58.25 | 74 | 82 | 95 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 233 | 328 | 296 | 380 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 84 | 7980 | 358 | 179 | 280.5 | 338 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 58.25 | 82 | 74 | 95 | 23.75 | 21 | 44.75 | 498.75 | 89.5 | 93.875 | 105.5
2161 | 332 | 332 | 302089 | 5 | 5 | 5 | 55 | 77.75 | 80.75 | 93.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 220 | 323 | 311 | 375 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 64 | 6592 | 334 | 167 | 271.5 | 343 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 55 | 80.75 | 77.75 | 93.75 | 25.75 | 16 | 41.75 | 412 | 83.5 | 93.625 | 101.75
2163 | 332 | 332 | 302121 | 57 | 5 | 5 | 63.75 | 75.75 | 88.75 | 96.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 255 | 355 | 303 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 100 | 83 | 8300 | 366 | 183 | 305 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 63.75 | 88.75 | 75.75 | 96.5 | 25 | 20.75 | 45.75 | 518.75 | 91.5 | 101.25 | 106.875
2165 | 332 | 332 | 302153 | 9 | 4 | 4 | 75.5 | 61.5 | 85.5 | 72.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 302 | 342 | 246 | 290 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 40 | 44 | 1760 | 168 | 84 | 322 | 268 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 75.5 | 85.5 | 61.5 | 72.5 | 10 | 11 | 21 | 110 | 42 | 90.5 | 78
2167 | 332 | 332 | 302185 | 13 | 4 | 3 | 73.5 | 64.25 | 90.25 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 294 | 361 | 257 | 299 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 327.5 | 278 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 73.5 | 90.25 | 64.25 | 74.75 | 16.75 | 10.5 | 27.25 | 175.875 | 54.5 | 98.625 | 80
2169 | 332 | 332 | 302217 | 10 | 5 | 3 | 80 | 49.75 | 95.5 | 64.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 320 | 382 | 199 | 259 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 62 | 60 | 3720 | 244 | 122 | 351 | 229 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 80 | 95.5 | 49.75 | 64.75 | 15.5 | 15 | 30.5 | 232.5 | 61 | 103.25 | 72.25
2171 | 332 | 332 | 302249 | 11 | 4 | 4 | 52 | 45.25 | 70 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 208 | 280 | 181 | 221 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 40 | 2880 | 224 | 112 | 244 | 201 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 52 | 70 | 45.25 | 55.25 | 18 | 10 | 28 | 180 | 56 | 79 | 60.25
2173 | 332 | 332 | 302281 | 8 | 3 | 3 | 65 | 9.5 | 89.5 | 25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 260 | 358 | 38 | 100 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 98 | 62 | 6076 | 320 | 160 | 309 | 69 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 65 | 89.5 | 9.5 | 25 | 24.5 | 15.5 | 40 | 379.75 | 80 | 101.75 | 32.75
2175 | 332 | 332 | 302313 | 11 | 3 | 3 | 53.25 | 45.25 | 74 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 213 | 296 | 181 | 224 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 83 | 43 | 3569 | 252 | 126 | 254.5 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 53.25 | 74 | 45.25 | 56 | 20.75 | 10.75 | 31.5 | 223.0625 | 63 | 84.375 | 61.375
2177 | 332 | 332 | 302345 | 9 | 3 | 2 | 70.75 | 41.25 | 93.75 | 54.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 283 | 375 | 165 | 218 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 92 | 53 | 4876 | 290 | 145 | 329 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 70.75 | 93.75 | 41.25 | 54.5 | 23 | 13.25 | 36.25 | 304.75 | 72.5 | 105.25 | 61.125
2179 | 332 | 332 | 302377 | 11 | 5 | 2 | 85.75 | 54.5 | 98.75 | 71 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 343 | 395 | 218 | 284 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 52 | 66 | 3432 | 236 | 118 | 369 | 251 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 30 | 85.75 | 98.75 | 54.5 | 71 | 13 | 16.5 | 29.5 | 214.5 | 59 | 105.25 | 79.25
2181 | 332 | 332 | 302409 | 9 | 4 | 2 | 63 | 14.25 | 85.75 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 252 | 343 | 57 | 96 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 91 | 39 | 3549 | 260 | 130 | 297.5 | 76.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 63 | 85.75 | 14.25 | 24 | 22.75 | 9.75 | 32.5 | 221.8125 | 65 | 97.125 | 28.875
2183 | 332 | 332 | 302441 | 7 | 4 | 5 | 82.25 | 86.25 | 93.25 | 91.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 329 | 373 | 345 | 366 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 21 | 924 | 130 | 65 | 351 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 82.25 | 93.25 | 86.25 | 91.5 | 11 | 5.25 | 16.25 | 57.75 | 32.5 | 98.75 | 94.125
2185 | 332 | 332 | 302473 | 11 | 4 | 3 | 83.75 | 13.25 | 96.5 | 21.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 335 | 386 | 53 | 85 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 32 | 1632 | 166 | 83 | 360.5 | 69 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 83.75 | 96.5 | 13.25 | 21.25 | 12.75 | 8 | 20.75 | 102 | 41.5 | 102.875 | 25.25
2187 | 332 | 332 | 302505 | 11 | 5 | 3 | 85.5 | 25.75 | 97.75 | 36.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 342 | 391 | 103 | 147 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 44 | 2156 | 186 | 93 | 366.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 85.5 | 97.75 | 25.75 | 36.75 | 12.25 | 11 | 23.25 | 134.75 | 46.5 | 103.875 | 42.25
2189 | 332 | 332 | 302537 | 22 | 4 | 4 | 53.75 | 74.25 | 68.5 | 87.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 215 | 274 | 297 | 349 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 59 | 52 | 3068 | 222 | 111 | 244.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 53.75 | 68.5 | 74.25 | 87.25 | 14.75 | 13 | 27.75 | 191.75 | 55.5 | 75.875 | 93.75
2191 | 332 | 332 | 302569 | 24 | 4 | 3 | 87 | 52 | 93.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 348 | 373 | 208 | 248 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 25 | 40 | 1000 | 130 | 65 | 360.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 87 | 93.25 | 52 | 62 | 6.25 | 10 | 16.25 | 62.5 | 32.5 | 96.375 | 67
2193 | 332 | 332 | 302601 | 17 | 5 | 5 | 81 | 79.25 | 92.75 | 92.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 324 | 371 | 317 | 371 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 54 | 2538 | 202 | 101 | 347.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 81 | 92.75 | 79.25 | 92.75 | 11.75 | 13.5 | 25.25 | 158.625 | 50.5 | 98.625 | 99.5
2195 | 332 | 332 | 302633 | 6 | 5 | 2 | 87 | 54.75 | 99.75 | 60.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 348 | 399 | 219 | 241 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 51 | 22 | 1122 | 146 | 73 | 373.5 | 230 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 87 | 99.75 | 54.75 | 60.25 | 12.75 | 5.5 | 18.25 | 70.125 | 36.5 | 106.125 | 63
2197 | 332 | 332 | 302665 | 7 | 5 | 3 | 83 | 64.75 | 99.75 | 72.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 399 | 259 | 291 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 32 | 2144 | 198 | 99 | 365.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 83 | 99.75 | 64.75 | 72.75 | 16.75 | 8 | 24.75 | 134 | 49.5 | 108.125 | 76.75
2199 | 332 | 332 | 302697 | 8 | 4 | 3 | 79.5 | 47 | 93.25 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 318 | 373 | 188 | 250 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 55 | 62 | 3410 | 234 | 117 | 345.5 | 219 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 79.5 | 93.25 | 47 | 62.5 | 13.75 | 15.5 | 29.25 | 213.125 | 58.5 | 100.125 | 70.25
2201 | 332 | 332 | 302729 | 7 | 5 | 3 | 85.5 | 46.25 | 99 | 54.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 342 | 396 | 185 | 217 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 54 | 32 | 1728 | 172 | 86 | 369 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 85.5 | 99 | 46.25 | 54.25 | 13.5 | 8 | 21.5 | 108 | 43 | 105.75 | 58.25
2203 | 332 | 332 | 302761 | 20 | 4 | 3 | 57.5 | 53 | 72.25 | 66.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 230 | 289 | 212 | 265 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 59 | 53 | 3127 | 224 | 112 | 259.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 57.5 | 72.25 | 53 | 66.25 | 14.75 | 13.25 | 28 | 195.4375 | 56 | 79.625 | 72.875
2205 | 332 | 332 | 302793 | 10 | 4 | 2 | 65 | 41 | 91.25 | 53.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 260 | 365 | 164 | 215 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 51 | 5355 | 312 | 156 | 312.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 65 | 91.25 | 41 | 53.75 | 26.25 | 12.75 | 39 | 334.6875 | 78 | 104.375 | 60.125
2207 | 332 | 332 | 302825 | 14 | 4 | 4 | 86.5 | 45.25 | 100 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 346 | 400 | 181 | 234 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 53 | 2862 | 214 | 107 | 373 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 86.5 | 100 | 45.25 | 58.5 | 13.5 | 13.25 | 26.75 | 178.875 | 53.5 | 106.75 | 65.125
2209 | 332 | 332 | 302857 | 4 | 5 | 5 | 76.5 | 81.75 | 93.75 | 95 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 306 | 375 | 327 | 380 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 53 | 3657 | 244 | 122 | 340.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 76.5 | 93.75 | 81.75 | 95 | 17.25 | 13.25 | 30.5 | 228.5625 | 61 | 102.375 | 101.625
2211 | 332 | 332 | 302889 | 3085 | 4 | 4 | 77.75 | 69.75 | 91 | 80.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 311 | 364 | 279 | 322 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 43 | 2279 | 192 | 96 | 337.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 77.75 | 91 | 69.75 | 80.5 | 13.25 | 10.75 | 24 | 142.4375 | 48 | 97.625 | 85.875
2213 | 332 | 332 | 302921 | 18 | 4 | 4 | 70 | 74.5 | 85.25 | 89.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 280 | 341 | 298 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 61 | 61 | 3721 | 244 | 122 | 310.5 | 328.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 70 | 85.25 | 74.5 | 89.75 | 15.25 | 15.25 | 30.5 | 232.5625 | 61 | 92.875 | 97.375
2215 | 332 | 332 | 302953 | 13 | 5 | 5 | 65 | 78.5 | 93 | 89.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 260 | 372 | 314 | 359 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 112 | 45 | 5040 | 314 | 157 | 316 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 65 | 93 | 78.5 | 89.75 | 28 | 11.25 | 39.25 | 315 | 78.5 | 107 | 95.375
2217 | 332 | 332 | 302985 | 5 | 5 | 5 | 66.75 | 72 | 85.5 | 88 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 267 | 342 | 288 | 352 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 75 | 64 | 4800 | 278 | 139 | 304.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 66.75 | 85.5 | 72 | 88 | 18.75 | 16 | 34.75 | 300 | 69.5 | 94.875 | 96
2219 | 332 | 332 | 303017 | 9 | 4 | 4 | 72.25 | 87.5 | 84 | 94.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 336 | 350 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 27 | 1269 | 148 | 74 | 312.5 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 72.25 | 84 | 87.5 | 94.25 | 11.75 | 6.75 | 18.5 | 79.3125 | 37 | 89.875 | 97.625
2221 | 332 | 332 | 303049 | 7 | 3 | 3 | 68.25 | 37.25 | 83 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 332 | 149 | 215 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 59 | 66 | 3894 | 250 | 125 | 302.5 | 182 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 68.25 | 83 | 37.25 | 53.75 | 14.75 | 16.5 | 31.25 | 243.375 | 62.5 | 90.375 | 62
2223 | 332 | 332 | 303081 | 7 | 4 | 4 | 67.25 | 88.5 | 78.5 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 269 | 314 | 354 | 393 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 45 | 39 | 1755 | 168 | 84 | 291.5 | 373.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 67.25 | 78.5 | 88.5 | 98.25 | 11.25 | 9.75 | 21 | 109.6875 | 42 | 84.125 | 103.125
2225 | 332 | 332 | 303113 | 29 | 4 | 5 | 78.75 | 30.75 | 90.5 | 46.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 315 | 362 | 123 | 187 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 64 | 3008 | 222 | 111 | 338.5 | 155 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 90 | 78.75 | 90.5 | 30.75 | 46.75 | 11.75 | 16 | 27.75 | 188 | 55.5 | 96.375 | 54.75
2227 | 332 | 332 | 303145 | 9 | 4 | 5 | 67.5 | 81.75 | 80.5 | 93 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 270 | 322 | 327 | 372 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 45 | 2340 | 194 | 97 | 296 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 67.5 | 80.5 | 81.75 | 93 | 13 | 11.25 | 24.25 | 146.25 | 48.5 | 87 | 98.625
2229 | 332 | 332 | 303177 | 7 | 5 | 5 | 63.5 | 60.25 | 88.5 | 89 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 254 | 354 | 241 | 356 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 100 | 115 | 11500 | 430 | 215 | 304 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 63.5 | 88.5 | 60.25 | 89 | 25 | 28.75 | 53.75 | 718.75 | 107.5 | 101 | 103.375
2231 | 332 | 332 | 303209 | 10 | 4 | 5 | 70.75 | 73.75 | 87.5 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 283 | 350 | 295 | 370 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 75 | 5025 | 284 | 142 | 316.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 70.75 | 87.5 | 73.75 | 92.5 | 16.75 | 18.75 | 35.5 | 314.0625 | 71 | 95.875 | 101.875
2233 | 332 | 332 | 303241 | 5 | 3 | 5 | 63.25 | 74.75 | 80 | 91.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 253 | 320 | 299 | 366 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 67 | 67 | 4489 | 268 | 134 | 286.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 63.25 | 80 | 74.75 | 91.5 | 16.75 | 16.75 | 33.5 | 280.5625 | 67 | 88.375 | 99.875
2235 | 332 | 332 | 303273 | 12 | 3 | 5 | 61.25 | 49.5 | 85.25 | 66.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 245 | 341 | 198 | 265 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 96 | 67 | 6432 | 326 | 163 | 293 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 61.25 | 85.25 | 49.5 | 66.25 | 24 | 16.75 | 40.75 | 402 | 81.5 | 97.25 | 74.625
2237 | 332 | 332 | 303305 | 5 | 3 | 5 | 65.25 | 69 | 83.25 | 75.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 261 | 333 | 276 | 303 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 72 | 27 | 1944 | 198 | 99 | 297 | 289.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 65.25 | 83.25 | 69 | 75.75 | 18 | 6.75 | 24.75 | 121.5 | 49.5 | 92.25 | 79.125
2239 | 332 | 332 | 303337 | 8 | 4 | 5 | 86.25 | 38.75 | 97.5 | 52.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 345 | 390 | 155 | 209 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 45 | 54 | 2430 | 198 | 99 | 367.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 86.25 | 97.5 | 38.75 | 52.25 | 11.25 | 13.5 | 24.75 | 151.875 | 49.5 | 103.125 | 59
2241 | 332 | 332 | 303369 | 7 | 3 | 5 | 73.5 | 37.5 | 89.5 | 51.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 294 | 358 | 150 | 205 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 55 | 3520 | 238 | 119 | 326 | 177.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 73.5 | 89.5 | 37.5 | 51.25 | 16 | 13.75 | 29.75 | 220 | 59.5 | 97.5 | 58.125
2243 | 332 | 332 | 303401 | 9 | 4 | 5 | 71 | 69.25 | 89 | 90.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 284 | 356 | 277 | 362 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 85 | 6120 | 314 | 157 | 320 | 319.5 | 5 |  |  | 70 | 90 | 71 | 89 | 69.25 | 90.5 | 18 | 21.25 | 39.25 | 382.5 | 78.5 | 98 | 101.125
2245 | 332 | 332 | 303433 | 8 | 4 | 4 | 86.5 | 74.5 | 100 | 84.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 346 | 400 | 298 | 337 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 39 | 2106 | 186 | 93 | 373 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 86.5 | 100 | 74.5 | 84.25 | 13.5 | 9.75 | 23.25 | 131.625 | 46.5 | 106.75 | 89.125
2247 | 332 | 332 | 303465 | 4 | 4 | 4 | 81.5 | 42 | 94.5 | 64.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 326 | 378 | 168 | 258 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 52 | 90 | 4680 | 284 | 142 | 352 | 213 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.5 | 94.5 | 42 | 64.5 | 13 | 22.5 | 35.5 | 292.5 | 71 | 101 | 75.75
2249 | 332 | 332 | 303497 | 6 | 4 | 4 | 64 | 85 | 81 | 96.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 256 | 324 | 340 | 387 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 47 | 3196 | 230 | 115 | 290 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 64 | 81 | 85 | 96.75 | 17 | 11.75 | 28.75 | 199.75 | 57.5 | 89.5 | 102.625
2251 | 332 | 332 | 303529 | 5 | 4 | 4 | 71.75 | 78.25 | 78 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 287 | 312 | 313 | 382 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 69 | 1725 | 188 | 94 | 299.5 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 71.75 | 78 | 78.25 | 95.5 | 6.25 | 17.25 | 23.5 | 107.8125 | 47 | 81.125 | 104.125
2253 | 332 | 332 | 303561 | 8 | 3 | 4 | 50 | 82.5 | 63 | 96.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 200 | 252 | 330 | 385 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 52 | 55 | 2860 | 214 | 107 | 226 | 357.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 50 | 63 | 82.5 | 96.25 | 13 | 13.75 | 26.75 | 178.75 | 53.5 | 69.5 | 103.125
2255 | 332 | 332 | 303593 | 9 | 3 | 4 | 52.5 | 82.75 | 68.75 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 210 | 275 | 331 | 378 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 47 | 3055 | 224 | 112 | 242.5 | 354.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 52.5 | 68.75 | 82.75 | 94.5 | 16.25 | 11.75 | 28 | 190.9375 | 56 | 76.875 | 100.375
2257 | 332 | 332 | 303625 | 10 | 4 | 3 | 80 | 50.75 | 96.75 | 77.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 320 | 387 | 203 | 310 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 67 | 107 | 7169 | 348 | 174 | 353.5 | 256.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 80 | 96.75 | 50.75 | 77.5 | 16.75 | 26.75 | 43.5 | 448.0625 | 87 | 105.125 | 90.875
2259 | 345 | 345 | 324141 | 127 | 4 | 3 | 20 | 46.75 | 41.75 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 80 | 167 | 187 | 333 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 87 | 146 | 12702 | 466 | 233 | 123.5 | 260 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 50 | 20 | 41.75 | 46.75 | 83.25 | 21.75 | 36.5 | 58.25 | 793.875 | 116.5 | 52.625 | 101.5
2261 | 345 | 345 | 324175 | 122 | 3 | 4 | 51 | 61.75 | 72 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 204 | 288 | 247 | 341 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 94 | 7896 | 356 | 178 | 246 | 294 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 51 | 72 | 61.75 | 85.25 | 21 | 23.5 | 44.5 | 493.5 | 89 | 82.5 | 97
2263 | 345 | 345 | 324209 | 143 | 5 | 3 | 81.75 | 42.25 | 99.75 | 66.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 327 | 399 | 169 | 266 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 72 | 97 | 6984 | 338 | 169 | 363 | 217.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 81.75 | 99.75 | 42.25 | 66.5 | 18 | 24.25 | 42.25 | 436.5 | 84.5 | 108.75 | 78.625
2265 | 345 | 345 | 324243 | 41 | 3 | 4 | 35.25 | 71.5 | 56 | 95.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 141 | 224 | 286 | 381 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 95 | 7885 | 356 | 178 | 182.5 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 35.25 | 56 | 71.5 | 95.25 | 20.75 | 23.75 | 44.5 | 492.8125 | 89 | 66.375 | 107.125
2267 | 345 | 345 | 324277 | 25 | 4 | 4 | 33.25 | 43 | 83 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 332 | 172 | 336 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 199 | 164 | 32636 | 726 | 363 | 232.5 | 254 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 33.25 | 83 | 43 | 84 | 49.75 | 41 | 90.75 | 2039.75 | 181.5 | 107.875 | 104.5
2269 | 345 | 345 | 324311 | 56 | 3 | 3 | 60.75 | 18.5 | 86.25 | 42 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 243 | 345 | 74 | 168 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 102 | 94 | 9588 | 392 | 196 | 294 | 121 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 60.75 | 86.25 | 18.5 | 42 | 25.5 | 23.5 | 49 | 599.25 | 98 | 99 | 53.75
2271 | 345 | 345 | 324345 | 41 | 2 | 4 | 34.25 | 60.75 | 65.25 | 90.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 137 | 261 | 243 | 362 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 124 | 119 | 14756 | 486 | 243 | 199 | 302.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 70 | 34.25 | 65.25 | 60.75 | 90.5 | 31 | 29.75 | 60.75 | 922.25 | 121.5 | 80.75 | 105.375
2273 | 345 | 345 | 324379 | 32 | 3 | 3 | 27 | 80.75 | 47 | 98.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 108 | 188 | 323 | 393 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 70 | 5600 | 300 | 150 | 148 | 358 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 50 | 27 | 47 | 80.75 | 98.25 | 20 | 17.5 | 37.5 | 350 | 75 | 57 | 107
2277 | 345 | 345 | 324447 | 36 | 3 | 3 | 9.25 | 33.25 | 44.75 | 67.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 37 | 179 | 133 | 270 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 137 | 19454 | 558 | 279 | 108 | 201.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 9.25 | 44.75 | 33.25 | 67.5 | 35.5 | 34.25 | 69.75 | 1215.875 | 139.5 | 62.5 | 84.625
2279 | 345 | 345 | 324481 | 56 | 2 | 4 | 15.5 | 18.75 | 55.25 | 54 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 62 | 221 | 75 | 216 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 159 | 141 | 22419 | 600 | 300 | 141.5 | 145.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 70 | 15.5 | 55.25 | 18.75 | 54 | 39.75 | 35.25 | 75 | 1401.1875 | 150 | 75.125 | 71.625
2281 | 345 | 345 | 324515 | 35 | 2 | 2 | 10.5 | 27.5 | 43.5 | 54.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 42 | 174 | 110 | 217 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 107 | 14124 | 478 | 239 | 108 | 163.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 10.5 | 43.5 | 27.5 | 54.25 | 33 | 26.75 | 59.75 | 882.75 | 119.5 | 60 | 67.625
2283 | 345 | 345 | 324549 | 103 | 2 | 2 | 25.25 | 29.75 | 61 | 61.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 244 | 119 | 245 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 143 | 126 | 18018 | 538 | 269 | 172.5 | 182 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 25.25 | 61 | 29.75 | 61.25 | 35.75 | 31.5 | 67.25 | 1126.125 | 134.5 | 78.875 | 77
2285 | 345 | 345 | 324583 | 38 | 3 | 2 | 36.5 | 43 | 83 | 74.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 146 | 332 | 172 | 297 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 186 | 125 | 23250 | 622 | 311 | 239 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 36.5 | 83 | 43 | 74.25 | 46.5 | 31.25 | 77.75 | 1453.125 | 155.5 | 106.25 | 89.875
2287 | 345 | 345 | 324617 | 58 | 2 | 4 | 17.5 | 65.5 | 45.75 | 91.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 70 | 183 | 262 | 365 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 103 | 11639 | 432 | 216 | 126.5 | 313.5 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 70 | 17.5 | 45.75 | 65.5 | 91.25 | 28.25 | 25.75 | 54 | 727.4375 | 108 | 59.875 | 104.125
2289 | 345 | 345 | 324651 | 84 | 4 | 2 | 47.75 | 75.5 | 79.75 | 99.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 191 | 319 | 302 | 399 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 128 | 97 | 12416 | 450 | 225 | 255 | 350.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 30 | 47.75 | 79.75 | 75.5 | 99.75 | 32 | 24.25 | 56.25 | 776 | 112.5 | 95.75 | 111.875
2291 | 345 | 345 | 324685 | 15 | 3 | 2 | 17 | 21.75 | 81.75 | 86.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 68 | 327 | 87 | 346 | Grid23 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 259 | 259 | 67081 | 1036 | 518 | 197.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 17 | 81.75 | 21.75 | 86.5 | 64.75 | 64.75 | 129.5 | 4192.5625 | 259 | 114.125 | 118.875
2293 | 345 | 345 | 324719 | 36 | 2 | 2 | 23 | 43.75 | 49.75 | 67.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 92 | 199 | 175 | 270 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 95 | 10165 | 404 | 202 | 145.5 | 222.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 23 | 49.75 | 43.75 | 67.5 | 26.75 | 23.75 | 50.5 | 635.3125 | 101 | 63.125 | 79.375
2295 | 345 | 345 | 324753 | 55 | 4 | 4 | 72.25 | 81.5 | 88.75 | 99.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 289 | 355 | 326 | 397 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 66 | 71 | 4686 | 274 | 137 | 322 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 72.25 | 88.75 | 81.5 | 99.25 | 16.5 | 17.75 | 34.25 | 292.875 | 68.5 | 97 | 108.125
2297 | 345 | 345 | 324787 | 52 | 4 | 1 | 79.5 | 8 | 99.5 | 25.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 318 | 398 | 32 | 103 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 71 | 5680 | 302 | 151 | 358 | 67.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 79.5 | 99.5 | 8 | 25.75 | 20 | 17.75 | 37.75 | 355 | 75.5 | 109.5 | 34.625
2299 | 345 | 345 | 324821 | 52 | 3 | 5 | 21.5 | 88.25 | 47.25 | 99.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 86 | 189 | 353 | 397 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 44 | 4532 | 294 | 147 | 137.5 | 375 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 90 | 21.5 | 47.25 | 88.25 | 99.25 | 25.75 | 11 | 36.75 | 283.25 | 73.5 | 60.125 | 104.75
2301 | 345 | 345 | 324855 | 51 | 2 | 2 | 32.25 | 13 | 54 | 27.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 129 | 216 | 52 | 110 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 58 | 5046 | 290 | 145 | 172.5 | 81 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 32.25 | 54 | 13 | 27.5 | 21.75 | 14.5 | 36.25 | 315.375 | 72.5 | 64.875 | 34.75
2303 | 345 | 345 | 324889 | 100 | 2 | 4 | 40 | 82.5 | 59.5 | 99.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 238 | 330 | 397 | Grid42 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 78 | 67 | 5226 | 290 | 145 | 199 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 70 | 40 | 59.5 | 82.5 | 99.25 | 19.5 | 16.75 | 36.25 | 326.625 | 72.5 | 69.25 | 107.625
2305 | 345 | 345 | 324923 | 44 | 4 | 5 | 78.75 | 82.75 | 97.75 | 98.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 315 | 391 | 331 | 393 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 62 | 4712 | 276 | 138 | 353 | 362 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 78.75 | 97.75 | 82.75 | 98.25 | 19 | 15.5 | 34.5 | 294.5 | 69 | 107.25 | 106
2307 | 345 | 345 | 324957 | 62 | 2 | 2 | 67.75 | 2.75 | 85.25 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 271 | 341 | 11 | 64 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 53 | 3710 | 246 | 123 | 306 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 30 | 67.75 | 85.25 | 2.75 | 16 | 17.5 | 13.25 | 30.75 | 231.875 | 61.5 | 94 | 22.625
2309 | 345 | 345 | 324991 | 91 | 1 | 4 | 46.75 | 13 | 64.75 | 47 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 187 | 259 | 52 | 188 | Grid41 | 3 | 4 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 136 | 9792 | 416 | 208 | 223 | 120 | 3 | 2 | Grid23 | 10 | 70 | 46.75 | 64.75 | 13 | 47 | 18 | 34 | 52 | 612 | 104 | 73.75 | 64
2311 | 345 | 345 | 325025 | 19 | 4 | 4 | 19.75 | 34.75 | 89.5 | 71.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 79 | 358 | 139 | 285 | Grid44 | 1 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 279 | 146 | 40734 | 850 | 425 | 218.5 | 212 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 19.75 | 89.5 | 34.75 | 71.25 | 69.75 | 36.5 | 106.25 | 2545.875 | 212.5 | 124.375 | 89.5
2313 | 345 | 345 | 325059 | 31 | 2 | 3 | 22.5 | 25.75 | 54.75 | 52.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 90 | 219 | 103 | 210 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 107 | 13803 | 472 | 236 | 154.5 | 156.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 22.5 | 54.75 | 25.75 | 52.5 | 32.25 | 26.75 | 59 | 862.6875 | 118 | 70.875 | 65.875
2315 | 345 | 345 | 325093 | 18 | 2 | 2 | 34 | 4 | 55.5 | 51 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 136 | 222 | 16 | 204 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 188 | 16168 | 548 | 274 | 179 | 110 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 34 | 55.5 | 4 | 51 | 21.5 | 47 | 68.5 | 1010.5 | 137 | 66.25 | 74.5
2317 | 345 | 345 | 325127 | 22 | 2 | 2 | 18.25 | 43 | 39.75 | 70 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 73 | 159 | 172 | 280 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 86 | 108 | 9288 | 388 | 194 | 116 | 226 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 18.25 | 39.75 | 43 | 70 | 21.5 | 27 | 48.5 | 580.5 | 97 | 50.5 | 83.5
2319 | 345 | 345 | 325161 | 41 | 3 | 1 | 12.25 | 23 | 35 | 41.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 49 | 140 | 92 | 167 | Grid13 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 94.5 | 129.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 10 | 12.25 | 35 | 23 | 41.75 | 22.75 | 18.75 | 41.5 | 426.5625 | 83 | 46.375 | 51.125
2321 | 345 | 345 | 325195 | 105 | 5 | 3 | 83 | 25.5 | 99 | 46 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 332 | 396 | 102 | 184 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 82 | 5248 | 292 | 146 | 364 | 143 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 83 | 99 | 25.5 | 46 | 16 | 20.5 | 36.5 | 328 | 73 | 107 | 56.25
2323 | 345 | 345 | 325229 | 61 | 4 | 5 | 37.5 | 59.5 | 69.5 | 84 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 278 | 238 | 336 | Grid54 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 128 | 98 | 12544 | 452 | 226 | 214 | 287 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 37.5 | 69.5 | 59.5 | 84 | 32 | 24.5 | 56.5 | 784 | 113 | 85.5 | 96.25
2325 | 345 | 345 | 325263 | 55 | 4 | 3 | 13 | 10.5 | 76.5 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 52 | 306 | 42 | 250 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 254 | 208 | 52832 | 924 | 462 | 179 | 146 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 13 | 76.5 | 10.5 | 62.5 | 63.5 | 52 | 115.5 | 3302 | 231 | 108.25 | 88.5
2327 | 345 | 345 | 325297 | 39 | 3 | 4 | 30.75 | 74.5 | 63.75 | 99.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 123 | 255 | 298 | 399 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 132 | 101 | 13332 | 466 | 233 | 189 | 348.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 30.75 | 63.75 | 74.5 | 99.75 | 33 | 25.25 | 58.25 | 833.25 | 116.5 | 80.25 | 112.375
2333 | 345 | 345 | 325399 | 42 | 2 | 5 | 28.25 | 82.5 | 61 | 99.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 113 | 244 | 330 | 398 | Grid52 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 68 | 8908 | 398 | 199 | 178.5 | 364 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 90 | 28.25 | 61 | 82.5 | 99.5 | 32.75 | 17 | 49.75 | 556.75 | 99.5 | 77.375 | 108
2337 | 345 | 345 | 325467 | 122 | 4 | 3 | 39.5 | 69.75 | 71.75 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 158 | 287 | 279 | 340 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 129 | 61 | 7869 | 380 | 190 | 222.5 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 39.5 | 71.75 | 69.75 | 85 | 32.25 | 15.25 | 47.5 | 491.8125 | 95 | 87.875 | 92.625
2339 | 345 | 345 | 325501 | 44 | 2 | 3 | 9.25 | 30 | 69 | 82 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 37 | 276 | 120 | 328 | Grid32 | 1 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 239 | 208 | 49712 | 894 | 447 | 156.5 | 224 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 50 | 9.25 | 69 | 30 | 82 | 59.75 | 52 | 111.75 | 3107 | 223.5 | 98.875 | 108
2343 | 345 | 345 | 325569 | 37 | 2 | 2 | 14.25 | 33.75 | 38.75 | 56.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 57 | 155 | 135 | 226 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 98 | 91 | 8918 | 378 | 189 | 106 | 180.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 14.25 | 38.75 | 33.75 | 56.5 | 24.5 | 22.75 | 47.25 | 557.375 | 94.5 | 51 | 67.875
2345 | 345 | 345 | 325603 | 44 | 3 | 2 | 34 | 0 | 55.75 | 32.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 136 | 223 | 0 | 130 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 130 | 11310 | 434 | 217 | 179.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 34 | 55.75 | 0 | 32.5 | 21.75 | 32.5 | 54.25 | 706.875 | 108.5 | 66.625 | 48.75
2347 | 345 | 345 | 325637 | 124 | 3 | 3 | 15.5 | 49.75 | 37 | 71.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 62 | 148 | 199 | 287 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 86 | 88 | 7568 | 348 | 174 | 105 | 243 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 15.5 | 37 | 49.75 | 71.75 | 21.5 | 22 | 43.5 | 473 | 87 | 47.75 | 82.75
2349 | 345 | 345 | 325671 | 25 | 2 | 2 | 19.5 | 26.75 | 54.75 | 54.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 78 | 219 | 107 | 218 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 111 | 15651 | 504 | 252 | 148.5 | 162.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 19.5 | 54.75 | 26.75 | 54.5 | 35.25 | 27.75 | 63 | 978.1875 | 126 | 72.375 | 68.375
2351 | 345 | 345 | 325705 | 375 | 3 | 3 | 53.75 | 2 | 99.5 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 215 | 398 | 8 | 251 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 183 | 243 | 44469 | 852 | 426 | 306.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 53.75 | 99.5 | 2 | 62.75 | 45.75 | 60.75 | 106.5 | 2779.3125 | 213 | 122.375 | 93.125
2353 | 345 | 345 | 325739 | 160 | 3 | 3 | 54 | 41.75 | 73.25 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 216 | 293 | 167 | 246 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 77 | 79 | 6083 | 312 | 156 | 254.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 54 | 73.25 | 41.75 | 61.5 | 19.25 | 19.75 | 39 | 380.1875 | 78 | 82.875 | 71.375
2355 | 345 | 345 | 325773 | 34 | 2 | 2 | 45.75 | 18 | 69 | 36.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 183 | 276 | 72 | 145 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 93 | 73 | 6789 | 332 | 166 | 229.5 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 45.75 | 69 | 18 | 36.25 | 23.25 | 18.25 | 41.5 | 424.3125 | 83 | 80.625 | 45.375
2357 | 345 | 345 | 325807 | 67 | 2 | 2 | 46.75 | 6.5 | 67.25 | 20.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 187 | 269 | 26 | 81 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 82 | 55 | 4510 | 274 | 137 | 228 | 53.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 46.75 | 67.25 | 6.5 | 20.25 | 20.5 | 13.75 | 34.25 | 281.875 | 68.5 | 77.5 | 27.125
2361 | 345 | 345 | 325875 | 68 | 3 | 4 | 28.75 | 61.75 | 47.75 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 115 | 191 | 247 | 319 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 72 | 5472 | 296 | 148 | 153 | 283 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 28.75 | 47.75 | 61.75 | 79.75 | 19 | 18 | 37 | 342 | 74 | 57.25 | 88.75
2363 | 345 | 345 | 325909 | 28 | 1 | 3 | 23 | 3.75 | 39.5 | 17.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 92 | 158 | 15 | 70 | Grid31 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 55 | 3630 | 242 | 121 | 125 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12 | 10 | 50 | 23 | 39.5 | 3.75 | 17.5 | 16.5 | 13.75 | 30.25 | 226.875 | 60.5 | 47.75 | 24.375
2365 | 345 | 345 | 325943 | 24 | 2 | 5 | 26 | 77.25 | 48 | 98 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 104 | 192 | 309 | 392 | Grid52 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 88 | 83 | 7304 | 342 | 171 | 148 | 350.5 | 2 | 5 | Grid52 | 30 | 90 | 26 | 48 | 77.25 | 98 | 22 | 20.75 | 42.75 | 456.5 | 85.5 | 59 | 108.375
2367 | 345 | 345 | 325977 | 22 | 3 | 1 | 68 | 1 | 90.5 | 14.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 272 | 362 | 4 | 59 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 90 | 55 | 4950 | 290 | 145 | 317 | 31.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 68 | 90.5 | 1 | 14.75 | 22.5 | 13.75 | 36.25 | 309.375 | 72.5 | 101.75 | 21.625
2369 | 345 | 345 | 326011 | 38 | 5 | 1 | 57.5 | 11.5 | 78.5 | 23.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 230 | 314 | 46 | 94 | Grid15 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 84 | 48 | 4032 | 264 | 132 | 272 | 70 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 57.5 | 78.5 | 11.5 | 23.5 | 21 | 12 | 33 | 252 | 66 | 89 | 29.5
2373 | 345 | 345 | 326079 | 22 | 3 | 1 | 31.25 | 7 | 51 | 19.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 125 | 204 | 28 | 78 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 79 | 50 | 3950 | 258 | 129 | 164.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 31.25 | 51 | 7 | 19.5 | 19.75 | 12.5 | 32.25 | 246.875 | 64.5 | 60.875 | 25.75
2375 | 345 | 345 | 326113 | 38 | 2 | 2 | 33.25 | 28.25 | 46.75 | 43 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 187 | 113 | 172 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 54 | 59 | 3186 | 226 | 113 | 160 | 142.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 33.25 | 46.75 | 28.25 | 43 | 13.5 | 14.75 | 28.25 | 199.125 | 56.5 | 53.5 | 50.375
2377 | 345 | 345 | 326147 | 29 | 3 | 1 | 16 | 14.75 | 89.5 | 62.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 64 | 358 | 59 | 251 | Grid13 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 294 | 192 | 56448 | 972 | 486 | 211 | 155 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 10 | 16 | 89.5 | 14.75 | 62.75 | 73.5 | 48 | 121.5 | 3528 | 243 | 126.25 | 86.75
2379 | 345 | 345 | 326181 | 56 | 4 | 1 | 45.25 | 27.25 | 96 | 40.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 181 | 384 | 109 | 162 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 203 | 53 | 10759 | 512 | 256 | 282.5 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 45.25 | 96 | 27.25 | 40.5 | 50.75 | 13.25 | 64 | 672.4375 | 128 | 121.375 | 47.125
2381 | 345 | 345 | 326215 | 33 | 5 | 5 | 67 | 84.75 | 85 | 99.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 268 | 340 | 339 | 399 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 304 | 369 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 67 | 85 | 84.75 | 99.75 | 18 | 15 | 33 | 270 | 66 | 94 | 107.25
2383 | 345 | 345 | 326249 | 88 | 3 | 3 | 54.75 | 16.75 | 77.25 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 219 | 309 | 67 | 205 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 90 | 138 | 12420 | 456 | 228 | 264 | 136 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 54.75 | 77.25 | 16.75 | 51.25 | 22.5 | 34.5 | 57 | 776.25 | 114 | 88.5 | 68.5
2385 | 345 | 345 | 326283 | 136 | 4 | 5 | 34.5 | 84.25 | 69.5 | 98.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 138 | 278 | 337 | 395 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 140 | 58 | 8120 | 396 | 198 | 208 | 366 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 34.5 | 69.5 | 84.25 | 98.75 | 35 | 14.5 | 49.5 | 507.5 | 99 | 87 | 106
2387 | 345 | 345 | 326317 | 38 | 3 | 5 | 18.25 | 86.75 | 79.75 | 98.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 73 | 319 | 347 | 394 | Grid53 | 1 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 246 | 47 | 11562 | 586 | 293 | 196 | 370.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 18.25 | 79.75 | 86.75 | 98.5 | 61.5 | 11.75 | 73.25 | 722.625 | 146.5 | 110.5 | 104.375
2389 | 345 | 345 | 326351 | 10 | 3 | 5 | 68 | 84.25 | 86.75 | 99.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 272 | 347 | 337 | 399 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 75 | 62 | 4650 | 274 | 137 | 309.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 68 | 86.75 | 84.25 | 99.75 | 18.75 | 15.5 | 34.25 | 290.625 | 68.5 | 96.125 | 107.5
2391 | 345 | 345 | 326385 | 44 | 4 | 2 | 27.75 | 24 | 82.25 | 35.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 111 | 329 | 96 | 142 | Grid24 | 2 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 218 | 46 | 10028 | 528 | 264 | 220 | 119 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 27.75 | 82.25 | 24 | 35.5 | 54.5 | 11.5 | 66 | 626.75 | 132 | 109.5 | 41.25
2393 | 345 | 345 | 326419 | 36 | 2 | 2 | 14.75 | 31.5 | 42.25 | 49.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 59 | 169 | 126 | 198 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 72 | 7920 | 364 | 182 | 114 | 162 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 14.75 | 42.25 | 31.5 | 49.5 | 27.5 | 18 | 45.5 | 495 | 91 | 56 | 58.5
2395 | 345 | 345 | 326453 | 52 | 4 | 3 | 63.75 | 2.75 | 83.75 | 18.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 255 | 335 | 11 | 73 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 62 | 4960 | 284 | 142 | 295 | 42 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 63.75 | 83.75 | 2.75 | 18.25 | 20 | 15.5 | 35.5 | 310 | 71 | 93.75 | 26
2399 | 345 | 345 | 326521 | 51 | 1 | 4 | 20.75 | 12.5 | 33.25 | 48.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 83 | 133 | 50 | 195 | Grid41 | 2 | 2 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 145 | 7250 | 390 | 195 | 108 | 122.5 | 2 | 2 | Grid22 | 10 | 70 | 20.75 | 33.25 | 12.5 | 48.75 | 12.5 | 36.25 | 48.75 | 453.125 | 97.5 | 39.5 | 66.875
2401 | 345 | 345 | 326555 | 64 | 5 | 4 | 63 | 90.25 | 83.25 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 252 | 333 | 361 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 81 | 39 | 3159 | 240 | 120 | 292.5 | 380.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 63 | 83.25 | 90.25 | 100 | 20.25 | 9.75 | 30 | 197.4375 | 60 | 93.375 | 104.875
2403 | 345 | 345 | 326589 | 52 | 3 | 2 | 50.5 | 11 | 77.25 | 41.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 202 | 309 | 44 | 165 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 121 | 12947 | 456 | 228 | 255.5 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 50.5 | 77.25 | 11 | 41.25 | 26.75 | 30.25 | 57 | 809.1875 | 114 | 90.625 | 56.375
2405 | 345 | 345 | 326623 | 45 | 2 | 3 | 19.5 | 0 | 41.75 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 78 | 167 | 0 | 319 | Grid32 | 1 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 319 | 28391 | 816 | 408 | 122.5 | 159.5 | 2 |  |  | 30 | 50 | 19.5 | 41.75 | 0 | 79.75 | 22.25 | 79.75 | 102 | 1774.4375 | 204 | 52.875 | 119.625
2411 | 345 | 345 | 326725 | 16 | 4 | 1 | 87.5 | 0 | 99.5 | 24.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 350 | 398 | 0 | 98 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 48 | 98 | 4704 | 292 | 146 | 374 | 49 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 87.5 | 99.5 | 0 | 24.5 | 12 | 24.5 | 36.5 | 294 | 73 | 105.5 | 36.75
2413 | 345 | 345 | 326759 | 32 | 3 | 2 | 47.25 | 14 | 99.5 | 68.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 189 | 398 | 56 | 275 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 209 | 219 | 45771 | 856 | 428 | 293.5 | 165.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 47.25 | 99.5 | 14 | 68.75 | 52.25 | 54.75 | 107 | 2860.6875 | 214 | 125.625 | 96.125
2415 | 345 | 345 | 326793 | 75 | 3 | 4 | 33.75 | 74.5 | 82 | 97.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 135 | 328 | 298 | 390 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 193 | 92 | 17756 | 570 | 285 | 231.5 | 344 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 33.75 | 82 | 74.5 | 97.5 | 48.25 | 23 | 71.25 | 1109.75 | 142.5 | 106.125 | 109
2417 | 345 | 345 | 326827 | 61 | 2 | 2 | 24.25 | 11.75 | 50.25 | 78 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 97 | 201 | 47 | 312 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 265 | 27560 | 738 | 369 | 149 | 179.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 24.25 | 50.25 | 11.75 | 78 | 26 | 66.25 | 92.25 | 1722.5 | 184.5 | 63.25 | 111.125
2419 | 345 | 345 | 326861 | 26 | 2 | 3 | 21.5 | 6.5 | 46.25 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 86 | 185 | 26 | 120 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 99 | 94 | 9306 | 386 | 193 | 135.5 | 73 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 50 | 21.5 | 46.25 | 6.5 | 30 | 24.75 | 23.5 | 48.25 | 581.625 | 96.5 | 58.625 | 41.75
2421 | 345 | 345 | 326895 | 60 | 3 | 5 | 47.25 | 51.75 | 74.75 | 75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 189 | 299 | 207 | 300 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 110 | 93 | 10230 | 406 | 203 | 244 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 47.25 | 74.75 | 51.75 | 75 | 27.5 | 23.25 | 50.75 | 639.375 | 101.5 | 88.5 | 86.625
2423 | 345 | 345 | 326929 | 43 | 3 | 4 | 44 | 67.75 | 68.75 | 87 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 176 | 275 | 271 | 348 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 99 | 77 | 7623 | 352 | 176 | 225.5 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 44 | 68.75 | 67.75 | 87 | 24.75 | 19.25 | 44 | 476.4375 | 88 | 81.125 | 96.625
2425 | 345 | 345 | 326963 | 16 | 3 | 5 | 36 | 77.5 | 59.75 | 98.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 144 | 239 | 310 | 395 | Grid53 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 85 | 8075 | 360 | 180 | 191.5 | 352.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 36 | 59.75 | 77.5 | 98.75 | 23.75 | 21.25 | 45 | 504.6875 | 90 | 71.625 | 109.375
2427 | 345 | 345 | 326997 | 48 | 4 | 4 | 44.25 | 62 | 66.5 | 81.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 177 | 266 | 248 | 327 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 79 | 7031 | 336 | 168 | 221.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 44.25 | 66.5 | 62 | 81.75 | 22.25 | 19.75 | 42 | 439.4375 | 84 | 77.625 | 91.625
2429 | 345 | 345 | 327031 | 203 | 2 | 4 | 27.5 | 34.25 | 50.75 | 54.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 110 | 203 | 137 | 219 | Grid42 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 82 | 7626 | 350 | 175 | 156.5 | 178 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 70 | 27.5 | 50.75 | 34.25 | 54.75 | 23.25 | 20.5 | 43.75 | 476.625 | 87.5 | 62.375 | 65
2433 | 358 | 358 | 348797 | 33 | 4 | 4 | 2.5 | 82.25 | 14.5 | 98 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 10 | 58 | 329 | 392 | Grid44 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 63 | 3024 | 222 | 111 | 34 | 360.5 | 1 | 5 | Grid51 | 70 | 70 | 2.5 | 14.5 | 82.25 | 98 | 12 | 15.75 | 27.75 | 189 | 55.5 | 20.5 | 105.875
2435 | 358 | 358 | 348833 | 31 | 3 | 3 | 73.25 | 43.5 | 88.25 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 293 | 353 | 174 | 243 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 60 | 69 | 4140 | 258 | 129 | 323 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 73.25 | 88.25 | 43.5 | 60.75 | 15 | 17.25 | 32.25 | 258.75 | 64.5 | 95.75 | 69.375
2437 | 358 | 358 | 348869 | 20 | 3 | 3 | 34.25 | 44.75 | 56.75 | 63.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 137 | 227 | 179 | 253 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 74 | 6660 | 328 | 164 | 182 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 34.25 | 56.75 | 44.75 | 63.25 | 22.5 | 18.5 | 41 | 416.25 | 82 | 68 | 72.5
2439 | 358 | 358 | 348905 | 13 | 1 | 3 | 81 | 81.5 | 91 | 95.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 324 | 364 | 326 | 381 | Grid31 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 55 | 2200 | 190 | 95 | 344 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 10 | 50 | 81 | 91 | 81.5 | 95.25 | 10 | 13.75 | 23.75 | 137.5 | 47.5 | 96 | 102.125
2441 | 358 | 358 | 348941 | 17 | 3 | 3 | 72 | 80 | 86.5 | 99.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 346 | 320 | 399 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 58 | 79 | 4582 | 274 | 137 | 317 | 359.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 72 | 86.5 | 80 | 99.75 | 14.5 | 19.75 | 34.25 | 286.375 | 68.5 | 93.75 | 109.625
2443 | 358 | 358 | 348977 | 2 | 3 | 3 | 41.5 | 74.5 | 48.5 | 96.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 166 | 194 | 298 | 385 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 28 | 87 | 2436 | 230 | 115 | 180 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 41.5 | 48.5 | 74.5 | 96.25 | 7 | 21.75 | 28.75 | 152.25 | 57.5 | 52 | 107.125
2445 | 358 | 358 | 349013 | 23 | 2 | 2 | 39.25 | 31.5 | 49.5 | 71 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 157 | 198 | 126 | 284 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 158 | 6478 | 398 | 199 | 177.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 39.25 | 49.5 | 31.5 | 71 | 10.25 | 39.5 | 49.75 | 404.875 | 99.5 | 54.625 | 90.75
2447 | 358 | 358 | 349049 | 15 | 2 | 4 | 36.5 | 30.5 | 61.25 | 64.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 146 | 245 | 122 | 258 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 136 | 13464 | 470 | 235 | 195.5 | 190 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 36.5 | 61.25 | 30.5 | 64.5 | 24.75 | 34 | 58.75 | 841.5 | 117.5 | 73.625 | 81.5
2449 | 358 | 358 | 349085 | 17 | 3 | 1 | 43.5 | 38.75 | 58.75 | 67.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 174 | 235 | 155 | 270 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 61 | 115 | 7015 | 352 | 176 | 204.5 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 43.5 | 58.75 | 38.75 | 67.5 | 15.25 | 28.75 | 44 | 438.4375 | 88 | 66.375 | 81.875
2451 | 358 | 358 | 349121 | 18 | 1 | 4 | 31.25 | 35 | 55.75 | 66.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 125 | 223 | 140 | 265 | Grid41 | 2 | 3 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 98 | 125 | 12250 | 446 | 223 | 174 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 31.25 | 55.75 | 35 | 66.25 | 24.5 | 31.25 | 55.75 | 765.625 | 111.5 | 68 | 81.875
2453 | 358 | 358 | 349157 | 12 | 3 | 2 | 32.75 | 35.75 | 62 | 65.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 131 | 248 | 143 | 262 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 117 | 119 | 13923 | 472 | 236 | 189.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 32.75 | 62 | 35.75 | 65.5 | 29.25 | 29.75 | 59 | 870.1875 | 118 | 76.625 | 80.375
2455 | 358 | 358 | 349193 | 8 | 2 | 2 | 37.25 | 33.25 | 64.75 | 69 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 149 | 259 | 133 | 276 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 110 | 143 | 15730 | 506 | 253 | 204 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 37.25 | 64.75 | 33.25 | 69 | 27.5 | 35.75 | 63.25 | 983.125 | 126.5 | 78.5 | 86.875
2457 | 358 | 358 | 349229 | 7 | 2 | 2 | 43.75 | 9.5 | 49.5 | 79 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 198 | 38 | 316 | Grid22 | 3 | 3 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 23 | 278 | 6394 | 602 | 301 | 186.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 43.75 | 49.5 | 9.5 | 79 | 5.75 | 69.5 | 75.25 | 399.625 | 150.5 | 52.375 | 113.75
2459 | 358 | 358 | 349265 | 17 | 2 | 3 | 46 | 8.5 | 53.75 | 96.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 184 | 215 | 34 | 387 | Grid32 | 3 | 3 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 353 | 10943 | 768 | 384 | 199.5 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 46 | 53.75 | 8.5 | 96.75 | 7.75 | 88.25 | 96 | 683.9375 | 192 | 57.625 | 140.875
2461 | 358 | 358 | 349301 | 19 | 2 | 2 | 41.25 | 41 | 48.25 | 69.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 165 | 193 | 164 | 278 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 28 | 114 | 3192 | 284 | 142 | 179 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 41.25 | 48.25 | 41 | 69.5 | 7 | 28.5 | 35.5 | 199.5 | 71 | 51.75 | 83.75
2463 | 358 | 358 | 349337 | 8 | 4 | 4 | 68 | 77 | 95 | 96.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 272 | 380 | 308 | 386 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 108 | 78 | 8424 | 372 | 186 | 326 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 68 | 95 | 77 | 96.5 | 27 | 19.5 | 46.5 | 526.5 | 93 | 108.5 | 106.25
2465 | 358 | 358 | 349373 | 17 | 3 | 2 | 75.75 | 78 | 88.25 | 96.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 303 | 353 | 312 | 387 | Grid23 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 50 | 75 | 3750 | 250 | 125 | 328 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 30 | 75.75 | 88.25 | 78 | 96.75 | 12.5 | 18.75 | 31.25 | 234.375 | 62.5 | 94.5 | 106.125
2467 | 358 | 358 | 349409 | 19 | 4 | 4 | 80.5 | 82 | 90 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 322 | 360 | 328 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 38 | 55 | 2090 | 186 | 93 | 341 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80.5 | 90 | 82 | 95.75 | 9.5 | 13.75 | 23.25 | 130.625 | 46.5 | 94.75 | 102.625
2473 | 358 | 358 | 349517 | 19 | 5 | 4 | 37.5 | 31 | 41.75 | 57 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 150 | 167 | 124 | 228 | Grid45 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 17 | 104 | 1768 | 242 | 121 | 158.5 | 176 | 2 | 3 | Grid32 | 90 | 70 | 37.5 | 41.75 | 31 | 57 | 4.25 | 26 | 30.25 | 110.5 | 60.5 | 43.875 | 70
2479 | 358 | 358 | 349625 | 13 | 1 | 1 | 9.25 | 2.5 | 15.25 | 27 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 37 | 61 | 10 | 108 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 24 | 98 | 2352 | 244 | 122 | 49 | 59 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 9.25 | 15.25 | 2.5 | 27 | 6 | 24.5 | 30.5 | 147 | 61 | 18.25 | 39.25
2481 | 358 | 358 | 349661 | 18 | 3 | 5 | 77.75 | 71.5 | 93.75 | 93.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 311 | 375 | 286 | 374 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 64 | 88 | 5632 | 304 | 152 | 343 | 330 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 77.75 | 93.75 | 71.5 | 93.5 | 16 | 22 | 38 | 352 | 76 | 101.75 | 104.5
2483 | 358 | 358 | 349697 | 9 | 1 | 1 | 39.75 | 44.25 | 51.75 | 65.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 159 | 207 | 177 | 261 | Grid11 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 48 | 84 | 4032 | 264 | 132 | 183 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 10 | 39.75 | 51.75 | 44.25 | 65.25 | 12 | 21 | 33 | 252 | 66 | 57.75 | 75.75
2485 | 358 | 358 | 349733 | 10 | 1 | 5 | 34.75 | 38.75 | 51.25 | 73.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 139 | 205 | 155 | 293 | Grid51 | 2 | 3 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 66 | 138 | 9108 | 408 | 204 | 172 | 224 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 90 | 34.75 | 51.25 | 38.75 | 73.25 | 16.5 | 34.5 | 51 | 569.25 | 102 | 59.5 | 90.5
2487 | 358 | 358 | 349769 | 16 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 30.5 | 24 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 10 | 122 | 0 | 96 | Grid55 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 96 | 10752 | 416 | 208 | 66 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 90 | 90 | 2.5 | 30.5 | 0 | 24 | 28 | 24 | 52 | 672 | 104 | 44.5 | 36
2489 | 358 | 358 | 349805 | 13 | 3 | 4 | 4.25 | 6.25 | 37.25 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 17 | 149 | 25 | 127 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 132 | 102 | 13464 | 468 | 234 | 83 | 76 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 4.25 | 37.25 | 6.25 | 31.75 | 33 | 25.5 | 58.5 | 841.5 | 117 | 53.75 | 44.5
2497 | 358 | 358 | 349949 | 18 | 3 | 3 | 1.75 | 8.5 | 29 | 23.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 7 | 116 | 34 | 93 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 109 | 59 | 6431 | 336 | 168 | 61.5 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 1.75 | 29 | 8.5 | 23.25 | 27.25 | 14.75 | 42 | 401.9375 | 84 | 42.625 | 30.625
2499 | 358 | 358 | 349985 | 41 | 3 | 3 | 13.75 | 29.5 | 29.5 | 53.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 55 | 118 | 118 | 214 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 63 | 96 | 6048 | 318 | 159 | 86.5 | 166 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 13.75 | 29.5 | 29.5 | 53.5 | 15.75 | 24 | 39.75 | 378 | 79.5 | 37.375 | 65.5
2501 | 358 | 358 | 350021 | 16 | 5 | 5 | 81.75 | 1 | 98.75 | 23 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 327 | 395 | 4 | 92 | Grid55 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 88 | 5984 | 312 | 156 | 361 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 90 | 81.75 | 98.75 | 1 | 23 | 17 | 22 | 39 | 374 | 78 | 107.25 | 34
2503 | 358 | 358 | 350057 | 6 | 4 | 5 | 72.75 | 0.5 | 99.25 | 9.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 291 | 397 | 2 | 39 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 37 | 3922 | 286 | 143 | 344 | 20.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 90 | 72.75 | 99.25 | 0.5 | 9.75 | 26.5 | 9.25 | 35.75 | 245.125 | 71.5 | 112.5 | 14.375
2505 | 358 | 358 | 350093 | 20 | 5 | 4 | 68.25 | 74.5 | 97 | 93.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 273 | 388 | 298 | 374 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 115 | 76 | 8740 | 382 | 191 | 330.5 | 336 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 68.25 | 97 | 74.5 | 93.5 | 28.75 | 19 | 47.75 | 546.25 | 95.5 | 111.375 | 103
2513 | 358 | 358 | 350237 | 12 | 5 | 1 | 76.25 | 71.25 | 97.5 | 95.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 305 | 390 | 285 | 383 | Grid15 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 85 | 98 | 8330 | 366 | 183 | 347.5 | 334 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 10 | 76.25 | 97.5 | 71.25 | 95.75 | 21.25 | 24.5 | 45.75 | 520.625 | 91.5 | 108.125 | 108
2517 | 358 | 358 | 350309 | 39 | 4 | 1 | 5.25 | 5.5 | 33.5 | 19.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 21 | 134 | 22 | 78 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 113 | 56 | 6328 | 338 | 169 | 77.5 | 50 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 10 | 5.25 | 33.5 | 5.5 | 19.5 | 28.25 | 14 | 42.25 | 395.5 | 84.5 | 47.625 | 26.5
2519 | 358 | 358 | 350345 | 19 | 4 | 4 | 44 | 47 | 66.75 | 71.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 176 | 267 | 188 | 287 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 99 | 9009 | 380 | 190 | 221.5 | 237.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 44 | 66.75 | 47 | 71.75 | 22.75 | 24.75 | 47.5 | 563.0625 | 95 | 78.125 | 84.125
2521 | 358 | 358 | 350381 | 9 | 4 | 2 | 39.5 | 41.5 | 100 | 67.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 158 | 400 | 166 | 270 | Grid24 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 242 | 104 | 25168 | 692 | 346 | 279 | 218 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 39.5 | 100 | 41.5 | 67.5 | 60.5 | 26 | 86.5 | 1573 | 173 | 130.25 | 80.5
2523 | 358 | 358 | 350417 | 12 | 3 | 1 | 73.5 | 38.75 | 98.5 | 78.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 294 | 394 | 155 | 315 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 100 | 160 | 16000 | 520 | 260 | 344 | 235 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 10 | 73.5 | 98.5 | 38.75 | 78.75 | 25 | 40 | 65 | 1000 | 130 | 111 | 98.75
2525 | 358 | 358 | 350453 | 21 | 5 | 1 | 69.5 | 76.75 | 99 | 99.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 278 | 396 | 307 | 397 | Grid15 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 118 | 90 | 10620 | 416 | 208 | 337 | 352 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 10 | 69.5 | 99 | 76.75 | 99.25 | 29.5 | 22.5 | 52 | 663.75 | 104 | 113.75 | 110.5
2527 | 358 | 358 | 350489 | 13 | 4 | 4 | 74.75 | 44.25 | 100 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 299 | 400 | 177 | 393 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 101 | 216 | 21816 | 634 | 317 | 349.5 | 285 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 74.75 | 100 | 44.25 | 98.25 | 25.25 | 54 | 79.25 | 1363.5 | 158.5 | 112.625 | 125.25
2531 | 358 | 358 | 350561 | 12 | 3 | 3 | 59 | 69.5 | 92 | 91.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 236 | 368 | 278 | 367 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 132 | 89 | 11748 | 442 | 221 | 302 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 59 | 92 | 69.5 | 91.75 | 33 | 22.25 | 55.25 | 734.25 | 110.5 | 108.5 | 102.875
2533 | 358 | 358 | 350597 | 18 | 3 | 3 | 73.5 | 63.75 | 96.75 | 95 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 294 | 387 | 255 | 380 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 93 | 125 | 11625 | 436 | 218 | 340.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 73.5 | 96.75 | 63.75 | 95 | 23.25 | 31.25 | 54.5 | 726.5625 | 109 | 108.375 | 110.625
2535 | 358 | 358 | 350633 | 13 | 4 | 1 | 70.25 | 70.5 | 99 | 94.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 281 | 396 | 282 | 377 | Grid14 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 115 | 95 | 10925 | 420 | 210 | 338.5 | 329.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 10 | 70.25 | 99 | 70.5 | 94.25 | 28.75 | 23.75 | 52.5 | 682.8125 | 105 | 113.375 | 106.125
2537 | 358 | 358 | 350669 | 14 | 5 | 4 | 8 | 3.25 | 96.75 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 32 | 387 | 13 | 370 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 355 | 357 | 126735 | 1424 | 712 | 209.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 8 | 96.75 | 3.25 | 92.5 | 88.75 | 89.25 | 178 | 7920.9375 | 356 | 141.125 | 137.125
2545 | 358 | 358 | 350813 | 14 | 4 | 4 | 45.25 | 67.5 | 74.5 | 92.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 181 | 298 | 270 | 370 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 117 | 100 | 11700 | 434 | 217 | 239.5 | 320 |  | 5 |  | 70 | 70 | 45.25 | 74.5 | 67.5 | 92.5 | 29.25 | 25 | 54.25 | 731.25 | 108.5 | 89.125 | 105
2547 | 358 | 358 | 350849 | 14 | 3 | 3 | 37.5 | 69 | 90.25 | 91.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 361 | 276 | 365 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 211 | 89 | 18779 | 600 | 300 | 255.5 | 320.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 37.5 | 90.25 | 69 | 91.25 | 52.75 | 22.25 | 75 | 1173.6875 | 150 | 116.625 | 102.375
2571 | 358 | 358 | 351281 | 9 | 4 | 4 | 43.25 | 44 | 62.5 | 77.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 173 | 250 | 176 | 311 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 77 | 135 | 10395 | 424 | 212 | 211.5 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 43.25 | 62.5 | 44 | 77.75 | 19.25 | 33.75 | 53 | 649.6875 | 106 | 72.125 | 94.625
2573 | 358 | 358 | 351317 | 19 | 5 | 5 | 79 | 29 | 99.25 | 95.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 316 | 397 | 116 | 383 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 267 | 21627 | 696 | 348 | 356.5 | 249.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 79 | 99.25 | 29 | 95.75 | 20.25 | 66.75 | 87 | 1351.6875 | 174 | 109.375 | 129.125
2603 | 337 | 337 | 358401 | 240 | 4 | 3 | 58.75 | 39.25 | 83.5 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 235 | 334 | 157 | 246 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 89 | 8811 | 376 | 188 | 284.5 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 58.75 | 83.5 | 39.25 | 61.5 | 24.75 | 22.25 | 47 | 550.6875 | 94 | 95.875 | 72.625
2605 | 337 | 337 | 358439 | 628 | 4 | 4 | 60.75 | 34 | 80.5 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Beispiel: x-fache Planung Kopfzentrum in Geb. CHO | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 243 | 322 | 136 | 212 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 76 | 6004 | 310 | 155 | 282.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 60.75 | 80.5 | 34 | 53 | 19.75 | 19 | 38.75 | 375.25 | 77.5 | 90.375 | 62.5
2607 | 337 | 337 | 358477 | 373 | 5 | 3 | 68.5 | 32.25 | 96.75 | 55 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 274 | 387 | 129 | 220 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 91 | 10283 | 408 | 204 | 330.5 | 174.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 68.5 | 96.75 | 32.25 | 55 | 28.25 | 22.75 | 51 | 642.6875 | 102 | 110.875 | 66.375
2609 | 337 | 337 | 358515 | 276 | 3 | 4 | 36.5 | 54.25 | 62 | 71.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | aus gegebener Fragestellung entstanden seltenst verzögerte Inbetriebnahmen | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 146 | 248 | 217 | 287 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 70 | 7140 | 344 | 172 | 197 | 252 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 36.5 | 62 | 54.25 | 71.75 | 25.5 | 17.5 | 43 | 446.25 | 86 | 74.75 | 80.5
2611 | 337 | 337 | 358553 | 130 | 4 | 3 | 39.25 | 38.25 | 62.5 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 250 | 153 | 219 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 66 | 6138 | 318 | 159 | 203.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 39.25 | 62.5 | 38.25 | 54.75 | 23.25 | 16.5 | 39.75 | 383.625 | 79.5 | 74.125 | 63
2613 | 337 | 337 | 358591 | 88 | 3 | 3 | 40 | 40.75 | 59.75 | 57.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 239 | 163 | 230 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 79 | 67 | 5293 | 292 | 146 | 199.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40 | 59.75 | 40.75 | 57.5 | 19.75 | 16.75 | 36.5 | 330.8125 | 73 | 69.625 | 65.875
2615 | 337 | 337 | 358629 | 63 | 4 | 3 | 62.25 | 39.5 | 78 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 249 | 312 | 158 | 215 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 57 | 3591 | 240 | 120 | 280.5 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62.25 | 78 | 39.5 | 53.75 | 15.75 | 14.25 | 30 | 224.4375 | 60 | 85.875 | 60.875
2617 | 337 | 337 | 358667 | 69 | 4 | 2 | 63.75 | 16.5 | 79.75 | 30.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 255 | 319 | 66 | 123 | Grid24 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 64 | 57 | 3648 | 242 | 121 | 287 | 94.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 63.75 | 79.75 | 16.5 | 30.75 | 16 | 14.25 | 30.25 | 228 | 60.5 | 87.75 | 37.875
2619 | 337 | 337 | 358705 | 48 | 3 | 3 | 42.75 | 41.75 | 59.5 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 171 | 238 | 167 | 221 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 54 | 3618 | 242 | 121 | 204.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 42.75 | 59.5 | 41.75 | 55.25 | 16.75 | 13.5 | 30.25 | 226.125 | 60.5 | 67.875 | 62
2621 | 337 | 337 | 358743 | 81 | 4 | 3 | 62.25 | 36.75 | 81 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 249 | 324 | 147 | 219 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 75 | 72 | 5400 | 294 | 147 | 286.5 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62.25 | 81 | 36.75 | 54.75 | 18.75 | 18 | 36.75 | 337.5 | 73.5 | 90.375 | 63.75
2623 | 337 | 337 | 358781 | 94 | 3 | 4 | 41.25 | 57.25 | 66.5 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 165 | 266 | 229 | 300 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 71 | 7171 | 344 | 172 | 215.5 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 41.25 | 66.5 | 57.25 | 75 | 25.25 | 17.75 | 43 | 448.1875 | 86 | 79.125 | 83.875
2625 | 337 | 337 | 358819 | 53 | 4 | 2 | 65.5 | 17.25 | 82 | 32.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 262 | 328 | 69 | 129 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 60 | 3960 | 252 | 126 | 295 | 99 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 65.5 | 82 | 17.25 | 32.25 | 16.5 | 15 | 31.5 | 247.5 | 63 | 90.25 | 39.75
2627 | 337 | 337 | 358857 | 47 | 2 | 2 | 45.25 | 31 | 62.5 | 43.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 250 | 124 | 173 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 49 | 3381 | 236 | 118 | 215.5 | 148.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 45.25 | 62.5 | 31 | 43.25 | 17.25 | 12.25 | 29.5 | 211.3125 | 59 | 71.125 | 49.375
2629 | 337 | 337 | 358895 | 40 | 4 | 3 | 51 | 42.5 | 68 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 204 | 272 | 170 | 227 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 57 | 3876 | 250 | 125 | 238 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 51 | 68 | 42.5 | 56.75 | 17 | 14.25 | 31.25 | 242.25 | 62.5 | 76.5 | 63.875
2631 | 337 | 337 | 358933 | 83 | 4 | 3 | 58.75 | 31.75 | 80.25 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 235 | 321 | 127 | 195 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 68 | 5848 | 308 | 154 | 278 | 161 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 58.75 | 80.25 | 31.75 | 48.75 | 21.5 | 17 | 38.5 | 365.5 | 77 | 91 | 57.25
2633 | 337 | 337 | 358971 | 47 | 3 | 2 | 43.5 | 31 | 58.5 | 45.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 174 | 234 | 124 | 182 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 58 | 3480 | 236 | 118 | 204 | 153 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 43.5 | 58.5 | 31 | 45.5 | 15 | 14.5 | 29.5 | 217.5 | 59 | 66 | 52.75
2635 | 337 | 337 | 359009 | 39 | 3 | 2 | 43 | 14.5 | 63.25 | 29.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 172 | 253 | 58 | 118 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 81 | 60 | 4860 | 282 | 141 | 212.5 | 88 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 43 | 63.25 | 14.5 | 29.5 | 20.25 | 15 | 35.25 | 303.75 | 70.5 | 73.375 | 37
2637 | 337 | 337 | 359047 | 39 | 3 | 4 | 39.25 | 62 | 59.75 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 157 | 239 | 248 | 312 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 82 | 64 | 5248 | 292 | 146 | 198 | 280 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 39.25 | 59.75 | 62 | 78 | 20.5 | 16 | 36.5 | 328 | 73 | 70 | 86
2639 | 337 | 337 | 359085 | 114 | 4 | 2 | 49.75 | 25 | 73.5 | 44.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 199 | 294 | 100 | 177 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 95 | 77 | 7315 | 344 | 172 | 246.5 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 49.75 | 73.5 | 25 | 44.25 | 23.75 | 19.25 | 43 | 457.1875 | 86 | 85.375 | 53.875
2641 | 337 | 337 | 359123 | 233 | 5 | 2 | 79.5 | 23.75 | 95.25 | 40 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 318 | 381 | 95 | 160 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 65 | 4095 | 256 | 128 | 349.5 | 127.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 79.5 | 95.25 | 23.75 | 40 | 15.75 | 16.25 | 32 | 255.9375 | 64 | 103.125 | 48.125
2643 | 337 | 337 | 359161 | 173 | 4 | 4 | 61.25 | 59.75 | 80 | 78 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 245 | 320 | 239 | 312 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 73 | 5475 | 296 | 148 | 282.5 | 275.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 61.25 | 80 | 59.75 | 78 | 18.75 | 18.25 | 37 | 342.1875 | 74 | 89.375 | 87.125
2645 | 337 | 337 | 359199 | 90 | 1 | 4 | 15.75 | 49.75 | 40.5 | 66.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 63 | 162 | 199 | 267 | Grid41 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 68 | 6732 | 334 | 167 | 112.5 | 233 | 2 | 3 | Grid32 | 10 | 70 | 15.75 | 40.5 | 49.75 | 66.75 | 24.75 | 17 | 41.75 | 420.75 | 83.5 | 52.875 | 75.25
2647 | 337 | 337 | 359237 | 217 | 4 | 3 | 58.25 | 38.5 | 80.5 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 233 | 322 | 154 | 225 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 71 | 6319 | 320 | 160 | 277.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 58.25 | 80.5 | 38.5 | 56.25 | 22.25 | 17.75 | 40 | 394.9375 | 80 | 91.625 | 65.125
2649 | 337 | 337 | 359275 | 48 | 4 | 4 | 64.25 | 60.75 | 85.25 | 77.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 257 | 341 | 243 | 309 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 66 | 5544 | 300 | 150 | 299 | 276 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 64.25 | 85.25 | 60.75 | 77.25 | 21 | 16.5 | 37.5 | 346.5 | 75 | 95.75 | 85.5
2651 | 337 | 337 | 359313 | 61 | 2 | 2 | 16.5 | 17.5 | 36 | 34.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 66 | 144 | 70 | 138 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 78 | 68 | 5304 | 292 | 146 | 105 | 104 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 16.5 | 36 | 17.5 | 34.5 | 19.5 | 17 | 36.5 | 331.5 | 73 | 45.75 | 43
2653 | 337 | 337 | 359351 | 69 | 3 | 4 | 54.5 | 36.5 | 76.5 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 218 | 306 | 146 | 210 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 64 | 5632 | 304 | 152 | 262 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 54.5 | 76.5 | 36.5 | 52.5 | 22 | 16 | 38 | 352 | 76 | 87.5 | 60.5
2655 | 337 | 337 | 359389 | 679 | 3 | 3 | 40.5 | 36.25 | 63.25 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 162 | 253 | 145 | 217 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 72 | 6552 | 326 | 163 | 207.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40.5 | 63.25 | 36.25 | 54.25 | 22.75 | 18 | 40.75 | 409.5 | 81.5 | 74.625 | 63.25
2657 | 337 | 337 | 359427 | 73 | 4 | 3 | 57.25 | 41.25 | 79 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 229 | 316 | 165 | 233 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 68 | 5916 | 310 | 155 | 272.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 57.25 | 79 | 41.25 | 58.25 | 21.75 | 17 | 38.75 | 369.75 | 77.5 | 89.875 | 66.75
2659 | 337 | 337 | 359465 | 79 | 4 | 1 | 58.25 | 13.25 | 80.5 | 29.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 233 | 322 | 53 | 118 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 89 | 65 | 5785 | 308 | 154 | 277.5 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 58.25 | 80.5 | 13.25 | 29.5 | 22.25 | 16.25 | 38.5 | 361.5625 | 77 | 91.625 | 37.625
2661 | 337 | 337 | 359503 | 139 | 3 | 4 | 35.5 | 60.5 | 61 | 77.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 142 | 244 | 242 | 310 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 68 | 6936 | 340 | 170 | 193 | 276 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 35.5 | 61 | 60.5 | 77.5 | 25.5 | 17 | 42.5 | 433.5 | 85 | 73.75 | 86
2663 | 337 | 337 | 359541 | 107 | 3 | 4 | 42.25 | 48.25 | 62 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 169 | 248 | 193 | 259 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 79 | 66 | 5214 | 290 | 145 | 208.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42.25 | 62 | 48.25 | 64.75 | 19.75 | 16.5 | 36.25 | 325.875 | 72.5 | 71.875 | 73
2665 | 337 | 337 | 359579 | 68 | 5 | 4 | 70.25 | 40.25 | 92 | 59 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 281 | 368 | 161 | 236 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 75 | 6525 | 324 | 162 | 324.5 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 70.25 | 92 | 40.25 | 59 | 21.75 | 18.75 | 40.5 | 407.8125 | 81 | 102.875 | 68.375
2667 | 337 | 337 | 359617 | 100 | 4 | 3 | 60 | 38.75 | 79 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 240 | 316 | 155 | 227 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 76 | 72 | 5472 | 296 | 148 | 278 | 191 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 60 | 79 | 38.75 | 56.75 | 19 | 18 | 37 | 342 | 74 | 88.5 | 65.75
2669 | 337 | 337 | 359655 | 97 | 5 | 2 | 80 | 19.5 | 98.25 | 41.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 320 | 393 | 78 | 166 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 88 | 6424 | 322 | 161 | 356.5 | 122 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 80 | 98.25 | 19.5 | 41.5 | 18.25 | 22 | 40.25 | 401.5 | 80.5 | 107.375 | 52.5
2671 | 337 | 337 | 359693 | 66 | 5 | 4 | 73.75 | 79.5 | 95.75 | 96 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 295 | 383 | 318 | 384 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 88 | 66 | 5808 | 308 | 154 | 339 | 351 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 73.75 | 95.75 | 79.5 | 96 | 22 | 16.5 | 38.5 | 363 | 77 | 106.75 | 104.25
2673 | 337 | 337 | 359731 | 54 | 4 | 4 | 67.75 | 62.25 | 86 | 78.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 271 | 344 | 249 | 313 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 64 | 4672 | 274 | 137 | 307.5 | 281 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 67.75 | 86 | 62.25 | 78.25 | 18.25 | 16 | 34.25 | 292 | 68.5 | 95.125 | 86.25
2675 | 337 | 337 | 359769 | 54 | 4 | 4 | 67 | 67.5 | 85.25 | 84.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 268 | 341 | 270 | 339 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 69 | 5037 | 284 | 142 | 304.5 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 67 | 85.25 | 67.5 | 84.75 | 18.25 | 17.25 | 35.5 | 314.8125 | 71 | 94.375 | 93.375
2677 | 337 | 337 | 359807 | 63 | 4 | 4 | 54 | 45.5 | 75.25 | 65 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 216 | 301 | 182 | 260 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 78 | 6630 | 326 | 163 | 258.5 | 221 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 54 | 75.25 | 45.5 | 65 | 21.25 | 19.5 | 40.75 | 414.375 | 81.5 | 85.875 | 74.75
2681 | 337 | 337 | 359883 | 265 | 4 | 3 | 61.5 | 43.75 | 82 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | zu viele Ursachen mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen angeführt. Keine spez. Bewertung möglich | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 246 | 328 | 175 | 248 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 82 | 73 | 5986 | 310 | 155 | 287 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 61.5 | 82 | 43.75 | 62 | 20.5 | 18.25 | 38.75 | 374.125 | 77.5 | 92.25 | 71.125
2683 | 337 | 337 | 359921 | 910 | 5 | 1 | 74.25 | 5.5 | 95.5 | 22.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung sehr provokant, sollte durch Kenntnis und Einhaltung der internen und gesetzlichen Regelwerke aller Beteiligten nicht notwendig sein | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 297 | 382 | 22 | 90 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 85 | 68 | 5780 | 306 | 153 | 339.5 | 56 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 74.25 | 95.5 | 5.5 | 22.5 | 21.25 | 17 | 38.25 | 361.25 | 76.5 | 106.125 | 31
2685 | 337 | 337 | 359959 | 75 | 4 | 3 | 57.25 | 46 | 78 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 229 | 312 | 184 | 254 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 70 | 5810 | 306 | 153 | 270.5 | 219 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 57.25 | 78 | 46 | 63.5 | 20.75 | 17.5 | 38.25 | 363.125 | 76.5 | 88.375 | 72.25
2687 | 337 | 337 | 359997 | 93 | 3 | 4 | 40 | 40.25 | 61.75 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 160 | 247 | 161 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 87 | 91 | 7917 | 356 | 178 | 203.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 40 | 61.75 | 40.25 | 63 | 21.75 | 22.75 | 44.5 | 494.8125 | 89 | 72.625 | 74.375
2689 | 337 | 337 | 360035 | 131 | 4 | 2 | 69.75 | 13.25 | 89.25 | 27.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 279 | 357 | 53 | 111 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 78 | 58 | 4524 | 272 | 136 | 318 | 82 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 69.75 | 89.25 | 13.25 | 27.75 | 19.5 | 14.5 | 34 | 282.75 | 68 | 99 | 35
2691 | 337 | 337 | 360073 | 117 | 4 | 2 | 62.75 | 20.25 | 80.75 | 35.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 251 | 323 | 81 | 143 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 62 | 4464 | 268 | 134 | 287 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 62.75 | 80.75 | 20.25 | 35.75 | 18 | 15.5 | 33.5 | 279 | 67 | 89.75 | 43.5
2693 | 337 | 337 | 360111 | 34 | 4 | 3 | 74 | 11.75 | 91 | 27.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 296 | 364 | 47 | 109 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 62 | 4216 | 260 | 130 | 330 | 78 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 74 | 91 | 11.75 | 27.25 | 17 | 15.5 | 32.5 | 263.5 | 65 | 99.5 | 35
2695 | 337 | 337 | 360149 | 36 | 4 | 2 | 66.5 | 9.75 | 84.25 | 24.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 266 | 337 | 39 | 97 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 71 | 58 | 4118 | 258 | 129 | 301.5 | 68 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 66.5 | 84.25 | 9.75 | 24.25 | 17.75 | 14.5 | 32.25 | 257.375 | 64.5 | 93.125 | 31.5
2697 | 337 | 337 | 360187 | 24 | 4 | 3 | 67.25 | 22.5 | 88.75 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 269 | 355 | 90 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 66 | 5676 | 304 | 152 | 312 | 123 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 67.25 | 88.75 | 22.5 | 39 | 21.5 | 16.5 | 38 | 354.75 | 76 | 99.5 | 47.25
2699 | 337 | 337 | 360225 | 41 | 3 | 5 | 56.5 | 81 | 72.25 | 95.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 226 | 289 | 324 | 381 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 63 | 57 | 3591 | 240 | 120 | 257.5 | 352.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 56.5 | 72.25 | 81 | 95.25 | 15.75 | 14.25 | 30 | 224.4375 | 60 | 80.125 | 102.375
2701 | 337 | 337 | 360263 | 33 | 5 | 2 | 79.75 | 3.5 | 98.25 | 19.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 319 | 393 | 14 | 79 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 65 | 4810 | 278 | 139 | 356 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 79.75 | 98.25 | 3.5 | 19.75 | 18.5 | 16.25 | 34.75 | 300.625 | 69.5 | 107.5 | 27.875
2703 | 337 | 337 | 360301 | 19 | 4 | 2 | 42.25 | 28.5 | 62.25 | 46 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 169 | 249 | 114 | 184 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 70 | 5600 | 300 | 150 | 209 | 149 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 42.25 | 62.25 | 28.5 | 46 | 20 | 17.5 | 37.5 | 350 | 75 | 72.25 | 54.75
2705 | 337 | 337 | 360339 | 37 | 4 | 3 | 65.75 | 38.25 | 89.75 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 263 | 359 | 153 | 217 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 96 | 64 | 6144 | 320 | 160 | 311 | 185 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 65.75 | 89.75 | 38.25 | 54.25 | 24 | 16 | 40 | 384 | 80 | 101.75 | 62.25
2707 | 337 | 337 | 360377 | 20 | 3 | 3 | 42 | 4.25 | 64.5 | 19.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 258 | 17 | 77 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 60 | 5400 | 300 | 150 | 213 | 47 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 42 | 64.5 | 4.25 | 19.25 | 22.5 | 15 | 37.5 | 337.5 | 75 | 75.75 | 26.75
2709 | 337 | 337 | 360415 | 19 | 4 | 4 | 74.75 | 40.75 | 96.5 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 299 | 386 | 163 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 71 | 6177 | 316 | 158 | 342.5 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 74.75 | 96.5 | 40.75 | 58.5 | 21.75 | 17.75 | 39.5 | 386.0625 | 79 | 107.375 | 67.375
2711 | 337 | 337 | 360453 | 14 | 4 | 2 | 62.75 | 12.75 | 81.75 | 28.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 327 | 51 | 115 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 64 | 4864 | 280 | 140 | 289 | 83 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 62.75 | 81.75 | 12.75 | 28.75 | 19 | 16 | 35 | 304 | 70 | 91.25 | 36.75
2713 | 337 | 337 | 360491 | 30 | 5 | 2 | 80.5 | 27 | 98 | 41.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 322 | 392 | 108 | 167 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 59 | 4130 | 258 | 129 | 357 | 137.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 80.5 | 98 | 27 | 41.75 | 17.5 | 14.75 | 32.25 | 258.125 | 64.5 | 106.75 | 49.125
2715 | 337 | 337 | 360529 | 18 | 3 | 3 | 45 | 23 | 66.25 | 40.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 180 | 265 | 92 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 71 | 6035 | 312 | 156 | 222.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 45 | 66.25 | 23 | 40.75 | 21.25 | 17.75 | 39 | 377.1875 | 78 | 76.875 | 49.625
2717 | 337 | 337 | 360567 | 36 | 4 | 4 | 37.75 | 58.75 | 59.5 | 74.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 151 | 238 | 235 | 297 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 87 | 62 | 5394 | 298 | 149 | 194.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 37.75 | 59.5 | 58.75 | 74.25 | 21.75 | 15.5 | 37.25 | 337.125 | 74.5 | 70.375 | 82
2719 | 337 | 337 | 360605 | 163 | 1 | 4 | 72 | 16.5 | 94.75 | 35.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung ??? ... nicht zeitgerechte.... |  |  | 288 | 379 | 66 | 141 | Grid41 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 333.5 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25 | 10 | 70 | 72 | 94.75 | 16.5 | 35.25 | 22.75 | 18.75 | 41.5 | 426.5625 | 83 | 106.125 | 44.625
2721 | 337 | 337 | 360643 | 22 | 4 | 2 | 45.25 | 10 | 66.25 | 27.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 265 | 40 | 111 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 71 | 5964 | 310 | 155 | 223 | 75.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 45.25 | 66.25 | 10 | 27.75 | 21 | 17.75 | 38.75 | 372.75 | 77.5 | 76.75 | 36.625
2723 | 337 | 337 | 360681 | 35 | 4 | 3 | 78 | 37.25 | 97.25 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 312 | 389 | 149 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 77 | 66 | 5082 | 286 | 143 | 350.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 78 | 97.25 | 37.25 | 53.75 | 19.25 | 16.5 | 35.75 | 317.625 | 71.5 | 106.875 | 62
2725 | 337 | 337 | 360719 | 16 | 4 | 4 | 74 | 70.75 | 92 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 296 | 368 | 283 | 353 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 70 | 5040 | 284 | 142 | 332 | 318 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 74 | 92 | 70.75 | 88.25 | 18 | 17.5 | 35.5 | 315 | 71 | 101 | 97
2727 | 337 | 337 | 360757 | 18 | 4 | 3 | 42.75 | 32 | 67 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 171 | 268 | 128 | 197 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 69 | 6693 | 332 | 166 | 219.5 | 162.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 42.75 | 67 | 32 | 49.25 | 24.25 | 17.25 | 41.5 | 418.3125 | 83 | 79.125 | 57.875
2729 | 337 | 337 | 360795 | 20 | 5 | 4 | 66.75 | 51.75 | 94.5 | 73 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 267 | 378 | 207 | 292 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 111 | 85 | 9435 | 392 | 196 | 322.5 | 249.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 66.75 | 94.5 | 51.75 | 73 | 27.75 | 21.25 | 49 | 589.6875 | 98 | 108.375 | 83.625
2731 | 337 | 337 | 360833 | 41 | 5 | 4 | 74.5 | 39.75 | 95.75 | 58.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 298 | 383 | 159 | 233 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 74 | 6290 | 318 | 159 | 340.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 74.5 | 95.75 | 39.75 | 58.25 | 21.25 | 18.5 | 39.75 | 393.125 | 79.5 | 106.375 | 67.5
2733 | 337 | 337 | 360871 | 14 | 5 | 4 | 75 | 78.25 | 96 | 95.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 300 | 384 | 313 | 382 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 69 | 5796 | 306 | 153 | 342 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 75 | 96 | 78.25 | 95.5 | 21 | 17.25 | 38.25 | 362.25 | 76.5 | 106.5 | 104.125
2739 | 337 | 337 | 360985 | 35 | 5 | 3 | 70 | 76.25 | 94.75 | 98 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 280 | 379 | 305 | 392 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 87 | 8613 | 372 | 186 | 329.5 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 70 | 94.75 | 76.25 | 98 | 24.75 | 21.75 | 46.5 | 538.3125 | 93 | 107.125 | 108.875
2743 | 337 | 337 | 361061 | 16 | 3 | 3 | 26.5 | 62.25 | 50.5 | 84.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 106 | 202 | 249 | 337 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 96 | 88 | 8448 | 368 | 184 | 154 | 293 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 26.5 | 50.5 | 62.25 | 84.25 | 24 | 22 | 46 | 528 | 92 | 62.5 | 95.25
2745 | 337 | 337 | 361099 | 27 | 5 | 3 | 60 | 39.75 | 83.75 | 57 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 240 | 335 | 159 | 228 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 95 | 69 | 6555 | 328 | 164 | 287.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 60 | 83.75 | 39.75 | 57 | 23.75 | 17.25 | 41 | 409.6875 | 82 | 95.625 | 65.625
2747 | 337 | 337 | 361137 | 47 | 4 | 2 | 25.25 | 57.5 | 42.75 | 75.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 101 | 171 | 230 | 302 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 70 | 72 | 5040 | 284 | 142 | 136 | 266 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 30 | 25.25 | 42.75 | 57.5 | 75.5 | 17.5 | 18 | 35.5 | 315 | 71 | 51.5 | 84.5
2749 | 337 | 337 | 361175 | 17 | 3 | 2 | 22.25 | 15.75 | 40.25 | 31.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 89 | 161 | 63 | 125 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 62 | 4464 | 268 | 134 | 125 | 94 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 22.25 | 40.25 | 15.75 | 31.25 | 18 | 15.5 | 33.5 | 279 | 67 | 49.25 | 39
2751 | 337 | 337 | 361213 | 20 | 4 | 2 | 41.25 | 14 | 61 | 28 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 165 | 244 | 56 | 112 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 79 | 56 | 4424 | 270 | 135 | 204.5 | 84 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 41.25 | 61 | 14 | 28 | 19.75 | 14 | 33.75 | 276.5 | 67.5 | 70.875 | 35
2753 | 337 | 337 | 361251 | 149 | 4 | 2 | 44.25 | 6.5 | 70 | 21.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung und Folgen sind mit einer Bewertung nicht in Einklang zu bringen | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 177 | 280 | 26 | 86 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 103 | 60 | 6180 | 326 | 163 | 228.5 | 56 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 44.25 | 70 | 6.5 | 21.5 | 25.75 | 15 | 40.75 | 386.25 | 81.5 | 82.875 | 29
2755 | 337 | 337 | 361289 | 50 | 4 | 3 | 56 | 14.75 | 80 | 33.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | siehe Frage 76 !! | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 224 | 320 | 59 | 133 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 74 | 7104 | 340 | 170 | 272 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 56 | 80 | 14.75 | 33.25 | 24 | 18.5 | 42.5 | 444 | 85 | 92 | 42.5
2757 | 337 | 337 | 361327 | 70 | 5 | 2 | 75 | 28.5 | 97.5 | 47 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | durch Folge "Personenschaden" --> katastrophal | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 300 | 390 | 114 | 188 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 90 | 74 | 6660 | 328 | 164 | 345 | 151 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 75 | 97.5 | 28.5 | 47 | 22.5 | 18.5 | 41 | 416.25 | 82 | 108.75 | 56.25
2759 | 337 | 337 | 361365 | 12 | 5 | 4 | 75.25 | 75.75 | 95.5 | 94 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 301 | 382 | 303 | 376 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 73 | 5913 | 308 | 154 | 341.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 75.25 | 95.5 | 75.75 | 94 | 20.25 | 18.25 | 38.5 | 369.5625 | 77 | 105.625 | 103.125
2761 | 337 | 337 | 361403 | 149 | 4 | 1 | 52.75 | 24.5 | 76.25 | 45.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Kriegsdelikte --> Kriegsrelikte durch Gefährdung von Personen: kritisch ! | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 211 | 305 | 98 | 183 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 85 | 7990 | 358 | 179 | 258 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 52.75 | 76.25 | 24.5 | 45.75 | 23.5 | 21.25 | 44.75 | 499.375 | 89.5 | 88 | 56.375
2763 | 337 | 337 | 361441 | 96 | 4 | 3 | 46 | 13.25 | 75.5 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung und Folgen nicht vereinbar | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 184 | 302 | 53 | 131 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 78 | 9204 | 392 | 196 | 243 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 46 | 75.5 | 13.25 | 32.75 | 29.5 | 19.5 | 49 | 575.25 | 98 | 90.25 | 42.5
2765 | 337 | 337 | 361479 | 26 | 4 | 4 | 54 | 71 | 79 | 91.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 216 | 316 | 284 | 365 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 100 | 81 | 8100 | 362 | 181 | 266 | 324.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 54 | 79 | 71 | 91.25 | 25 | 20.25 | 45.25 | 506.25 | 90.5 | 91.5 | 101.375
2767 | 337 | 337 | 361517 | 38 | 4 | 4 | 53.25 | 67.25 | 79.75 | 90.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | aus derzeitiger Sicht 2022 | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 213 | 319 | 269 | 363 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 106 | 94 | 9964 | 400 | 200 | 266 | 316 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 53.25 | 79.75 | 67.25 | 90.75 | 26.5 | 23.5 | 50 | 622.75 | 100 | 93 | 102.5
2769 | 337 | 337 | 361555 | 12 | 3 | 4 | 31.25 | 52.75 | 54.5 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 125 | 218 | 211 | 301 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 93 | 90 | 8370 | 366 | 183 | 171.5 | 256 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 31.25 | 54.5 | 52.75 | 75.25 | 23.25 | 22.5 | 45.75 | 523.125 | 91.5 | 66.125 | 86.5
2771 | 337 | 337 | 361593 | 16 | 3 | 3 | 22.75 | 27.5 | 47.25 | 44.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 91 | 189 | 110 | 177 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 98 | 67 | 6566 | 330 | 165 | 140 | 143.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 22.75 | 47.25 | 27.5 | 44.25 | 24.5 | 16.75 | 41.25 | 410.375 | 82.5 | 59.5 | 52.625
2773 | 337 | 337 | 361631 | 25 | 3 | 3 | 35.25 | 11.75 | 60.5 | 30.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 141 | 242 | 47 | 122 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 75 | 7575 | 352 | 176 | 191.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 35.25 | 60.5 | 11.75 | 30.5 | 25.25 | 18.75 | 44 | 473.4375 | 88 | 73.125 | 39.875
2775 | 334 | 334 | 362061 | 151 | 2 | 3 | 61.5 | 81 | 78.5 | 93.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 246 | 314 | 324 | 373 | Grid32 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 68 | 49 | 3332 | 234 | 117 | 280 | 348.5 | 4 | 5 | Grid54 | 30 | 50 | 61.5 | 78.5 | 81 | 93.25 | 17 | 12.25 | 29.25 | 208.25 | 58.5 | 87 | 99.375
2777 | 334 | 334 | 362101 | 16 | 4 | 4 | 47.75 | 72.25 | 67.25 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 191 | 269 | 289 | 335 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 78 | 46 | 3588 | 248 | 124 | 230 | 312 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 47.75 | 67.25 | 72.25 | 83.75 | 19.5 | 11.5 | 31 | 224.25 | 62 | 77 | 89.5
2779 | 334 | 334 | 362141 | 16 | 3 | 3 | 33.5 | 35.25 | 46.75 | 56.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 134 | 187 | 141 | 225 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 53 | 84 | 4452 | 274 | 137 | 160.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 33.5 | 46.75 | 35.25 | 56.25 | 13.25 | 21 | 34.25 | 278.25 | 68.5 | 53.375 | 66.75
2781 | 334 | 334 | 362181 | 27 | 3 | 2 | 29.5 | 47.75 | 47.5 | 59.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 118 | 190 | 191 | 239 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 48 | 3456 | 240 | 120 | 154 | 215 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 30 | 29.5 | 47.5 | 47.75 | 59.75 | 18 | 12 | 30 | 216 | 60 | 56.5 | 65.75
2783 | 334 | 334 | 362221 | 38 | 3 | 4 | 71.75 | 19.5 | 93.25 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 287 | 373 | 78 | 129 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 86 | 51 | 4386 | 274 | 137 | 330 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 71.75 | 93.25 | 19.5 | 32.25 | 21.5 | 12.75 | 34.25 | 274.125 | 68.5 | 104 | 38.625
2785 | 334 | 334 | 362261 | 13 | 2 | 3 | 42 | 28.25 | 62.5 | 36.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 250 | 113 | 145 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 32 | 2624 | 228 | 114 | 209 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 42 | 62.5 | 28.25 | 36.25 | 20.5 | 8 | 28.5 | 164 | 57 | 72.75 | 40.25
2787 | 334 | 334 | 362301 | 9 | 4 | 4 | 47.25 | 63.25 | 61.75 | 78.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 189 | 247 | 253 | 314 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 61 | 3538 | 238 | 119 | 218 | 283.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 47.25 | 61.75 | 63.25 | 78.5 | 14.5 | 15.25 | 29.75 | 221.125 | 59.5 | 69 | 86.125
2791 | 334 | 334 | 362381 | 10 | 3 | 4 | 45.75 | 61.75 | 57 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 183 | 228 | 247 | 300 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 53 | 2385 | 196 | 98 | 205.5 | 273.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 45.75 | 57 | 61.75 | 75 | 11.25 | 13.25 | 24.5 | 149.0625 | 49 | 62.625 | 81.625
2793 | 334 | 334 | 362421 | 42 | 3 | 3 | 44.25 | 42.25 | 60.5 | 59.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 177 | 242 | 169 | 238 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 69 | 4485 | 268 | 134 | 209.5 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 44.25 | 60.5 | 42.25 | 59.5 | 16.25 | 17.25 | 33.5 | 280.3125 | 67 | 68.625 | 68.125
2795 | 334 | 334 | 362461 | 11 | 2 | 4 | 55.75 | 75.5 | 64 | 88.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 223 | 256 | 302 | 353 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 33 | 51 | 1683 | 168 | 84 | 239.5 | 327.5 |  | 5 |  | 30 | 70 | 55.75 | 64 | 75.5 | 88.25 | 8.25 | 12.75 | 21 | 105.1875 | 42 | 68.125 | 94.625
2797 | 334 | 334 | 362501 | 17 | 3 | 3 | 40 | 26.75 | 55.5 | 39.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 160 | 222 | 107 | 157 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 191 | 132 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 40 | 55.5 | 26.75 | 39.25 | 15.5 | 12.5 | 28 | 193.75 | 56 | 63.25 | 45.5
2799 | 334 | 334 | 362541 | 10 | 3 | 2 | 28.75 | 14.25 | 41.25 | 24.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 165 | 57 | 97 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 50 | 40 | 2000 | 180 | 90 | 140 | 77 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 28.75 | 41.25 | 14.25 | 24.25 | 12.5 | 10 | 22.5 | 125 | 45 | 47.5 | 29.25
2801 | 334 | 334 | 362581 | 15 | 3 | 4 | 46.5 | 68.25 | 62 | 82.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 186 | 248 | 273 | 331 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 58 | 3596 | 240 | 120 | 217 | 302 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 46.5 | 62 | 68.25 | 82.75 | 15.5 | 14.5 | 30 | 224.75 | 60 | 69.75 | 90
2805 | 334 | 334 | 362661 | 11 | 4 | 4 | 46.5 | 60.5 | 62.75 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 186 | 251 | 242 | 293 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 51 | 3315 | 232 | 116 | 218.5 | 267.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 46.5 | 62.75 | 60.5 | 73.25 | 16.25 | 12.75 | 29 | 207.1875 | 58 | 70.875 | 79.625
2807 | 334 | 334 | 362701 | 32 | 2 | 3 | 56.75 | 63.75 | 74.5 | 75.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 227 | 298 | 255 | 302 | Grid32 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 71 | 47 | 3337 | 236 | 118 | 262.5 | 278.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 50 | 56.75 | 74.5 | 63.75 | 75.5 | 17.75 | 11.75 | 29.5 | 208.5625 | 59 | 83.375 | 81.375
2809 | 334 | 334 | 362741 | 30 | 2 | 3 | 38.25 | 43.5 | 56.75 | 56.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 153 | 227 | 174 | 225 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 51 | 3774 | 250 | 125 | 190 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 38.25 | 56.75 | 43.5 | 56.25 | 18.5 | 12.75 | 31.25 | 235.875 | 62.5 | 66 | 62.625
2811 | 334 | 334 | 362781 | 6 | 4 | 4 | 36.75 | 52.5 | 50 | 68 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 147 | 200 | 210 | 272 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 53 | 62 | 3286 | 230 | 115 | 173.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 36.75 | 50 | 52.5 | 68 | 13.25 | 15.5 | 28.75 | 205.375 | 57.5 | 56.625 | 75.75
2819 | 334 | 334 | 362941 | 17 | 3 | 2 | 45.75 | 47.75 | 58 | 57.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 232 | 191 | 229 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 49 | 38 | 1862 | 174 | 87 | 207.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 45.75 | 58 | 47.75 | 57.25 | 12.25 | 9.5 | 21.75 | 116.375 | 43.5 | 64.125 | 62
2821 | 334 | 334 | 362981 | 9 | 3 | 4 | 32.75 | 12.5 | 46 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 131 | 184 | 50 | 98 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 48 | 2544 | 202 | 101 | 157.5 | 74 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 32.75 | 46 | 12.5 | 24.5 | 13.25 | 12 | 25.25 | 159 | 50.5 | 52.625 | 30.5
2823 | 334 | 334 | 363021 | 11 | 2 | 2 | 60.75 | 11.5 | 84.25 | 24.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 243 | 337 | 46 | 97 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 94 | 51 | 4794 | 290 | 145 | 290 | 71.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 30 | 60.75 | 84.25 | 11.5 | 24.25 | 23.5 | 12.75 | 36.25 | 299.625 | 72.5 | 96 | 30.625
2825 | 334 | 334 | 363061 | 8 | 3 | 4 | 56 | 54 | 66.5 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 224 | 266 | 216 | 259 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 42 | 43 | 1806 | 170 | 85 | 245 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 56 | 66.5 | 54 | 64.75 | 10.5 | 10.75 | 21.25 | 112.875 | 42.5 | 71.75 | 70.125
2827 | 334 | 334 | 363101 | 13 | 4 | 3 | 63.25 | 54.75 | 76.75 | 70 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 253 | 307 | 219 | 280 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 54 | 61 | 3294 | 230 | 115 | 280 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 63.25 | 76.75 | 54.75 | 70 | 13.5 | 15.25 | 28.75 | 205.875 | 57.5 | 83.5 | 77.625
2833 | 334 | 334 | 363221 | 10 | 3 | 4 | 44.5 | 62.5 | 69 | 87.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 178 | 276 | 250 | 349 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 98 | 99 | 9702 | 394 | 197 | 227 | 299.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 44.5 | 69 | 62.5 | 87.25 | 24.5 | 24.75 | 49.25 | 606.375 | 98.5 | 81.25 | 99.625
2835 | 334 | 334 | 363261 | 13 | 2 | 3 | 45.75 | 76.75 | 57.75 | 89.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 183 | 231 | 307 | 357 | Grid32 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 50 | 2400 | 196 | 98 | 207 | 332 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 50 | 45.75 | 57.75 | 76.75 | 89.25 | 12 | 12.5 | 24.5 | 150 | 49 | 63.75 | 95.5
2837 | 334 | 334 | 363301 | 33 | 3 | 3 | 73.5 | 31.5 | 88.5 | 48.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 294 | 354 | 126 | 194 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 60 | 68 | 4080 | 256 | 128 | 324 | 160 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 73.5 | 88.5 | 31.5 | 48.5 | 15 | 17 | 32 | 255 | 64 | 96 | 57
2841 | 334 | 334 | 363381 | 213 | 3 | 3 | 68.5 | 39.5 | 85.75 | 52.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 274 | 343 | 158 | 209 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 51 | 3519 | 240 | 120 | 308.5 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 68.5 | 85.75 | 39.5 | 52.25 | 17.25 | 12.75 | 30 | 219.9375 | 60 | 94.375 | 58.625
2843 | 334 | 334 | 363421 | 13 | 3 | 3 | 29 | 32 | 45.75 | 50.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 116 | 183 | 128 | 202 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 74 | 4958 | 282 | 141 | 149.5 | 165 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 29 | 45.75 | 32 | 50.5 | 16.75 | 18.5 | 35.25 | 309.875 | 70.5 | 54.125 | 59.75
2845 | 334 | 334 | 363461 | 46 | 3 | 3 | 32.75 | 34.5 | 44.75 | 48.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 131 | 179 | 138 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 48 | 55 | 2640 | 206 | 103 | 155 | 165.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 32.75 | 44.75 | 34.5 | 48.25 | 12 | 13.75 | 25.75 | 165 | 51.5 | 50.75 | 55.125
2847 | 334 | 334 | 363501 | 9 | 3 | 4 | 55 | 52.5 | 77.75 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 220 | 311 | 210 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 42 | 3822 | 266 | 133 | 265.5 | 231 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 55 | 77.75 | 52.5 | 63 | 22.75 | 10.5 | 33.25 | 238.875 | 66.5 | 89.125 | 68.25
2849 | 334 | 334 | 363541 | 13 | 2 | 3 | 65.5 | 46.25 | 78.75 | 60.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 262 | 315 | 185 | 241 | Grid32 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 53 | 56 | 2968 | 218 | 109 | 288.5 | 213 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 65.5 | 78.75 | 46.25 | 60.25 | 13.25 | 14 | 27.25 | 185.5 | 54.5 | 85.375 | 67.25
2853 | 334 | 334 | 363621 | 14 | 2 | 4 | 61 | 70.75 | 74.75 | 84.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 244 | 299 | 283 | 337 | Grid42 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 54 | 2970 | 218 | 109 | 271.5 | 310 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 70 | 61 | 74.75 | 70.75 | 84.25 | 13.75 | 13.5 | 27.25 | 185.625 | 54.5 | 81.625 | 91
2855 | 334 | 334 | 363661 | 8 | 3 | 4 | 43.75 | 71.25 | 61.75 | 85.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 175 | 247 | 285 | 343 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 58 | 4176 | 260 | 130 | 211 | 314 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 43.75 | 61.75 | 71.25 | 85.75 | 18 | 14.5 | 32.5 | 261 | 65 | 70.75 | 93
2857 | 334 | 334 | 363701 | 7 | 3 | 4 | 65.5 | 43.5 | 81.5 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 262 | 326 | 174 | 223 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 49 | 3136 | 226 | 113 | 294 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 65.5 | 81.5 | 43.5 | 55.75 | 16 | 12.25 | 28.25 | 196 | 56.5 | 89.5 | 61.875
2859 | 334 | 334 | 363741 | 7 | 3 | 4 | 44 | 57.25 | 62 | 68.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 176 | 248 | 229 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 72 | 44 | 3168 | 232 | 116 | 212 | 251 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 44 | 62 | 57.25 | 68.25 | 18 | 11 | 29 | 198 | 58 | 71 | 73.75
2863 | 334 | 334 | 363821 | 16 | 4 | 3 | 62.5 | 45.25 | 76.75 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 250 | 307 | 181 | 211 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 30 | 1710 | 174 | 87 | 278.5 | 196 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62.5 | 76.75 | 45.25 | 52.75 | 14.25 | 7.5 | 21.75 | 106.875 | 43.5 | 83.875 | 56.5
2865 | 334 | 334 | 363861 | 1786 | 3 | 4 | 33 | 56 | 42.75 | 69.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 132 | 171 | 224 | 277 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 53 | 2067 | 184 | 92 | 151.5 | 250.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 33 | 42.75 | 56 | 69.25 | 9.75 | 13.25 | 23 | 129.1875 | 46 | 47.625 | 75.875
2867 | 334 | 334 | 363901 | 182 | 2 | 2 | 23.75 | 27.75 | 35.5 | 34.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 95 | 142 | 111 | 138 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 47 | 27 | 1269 | 148 | 74 | 118.5 | 124.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 23.75 | 35.5 | 27.75 | 34.5 | 11.75 | 6.75 | 18.5 | 79.3125 | 37 | 41.375 | 37.875
2869 | 334 | 334 | 363941 | 23 | 3 | 3 | 47.5 | 16 | 62 | 28 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 190 | 248 | 64 | 112 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 219 | 88 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 47.5 | 62 | 16 | 28 | 14.5 | 12 | 26.5 | 174 | 53 | 69.25 | 34
2871 | 334 | 334 | 363981 | 214 | 3 | 4 | 73 | 38.75 | 83 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 292 | 332 | 155 | 202 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 47 | 1880 | 174 | 87 | 312 | 178.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 73 | 83 | 38.75 | 50.5 | 10 | 11.75 | 21.75 | 117.5 | 43.5 | 88 | 56.375
2873 | 334 | 334 | 364021 | 9 | 4 | 3 | 82.5 | 37.25 | 94.75 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 330 | 379 | 149 | 185 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 49 | 36 | 1764 | 170 | 85 | 354.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 82.5 | 94.75 | 37.25 | 46.25 | 12.25 | 9 | 21.25 | 110.25 | 42.5 | 100.875 | 50.75
2875 | 334 | 334 | 364061 | 44 | 4 | 3 | 56.25 | 39.25 | 65.5 | 47.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 225 | 262 | 157 | 191 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 34 | 1258 | 142 | 71 | 243.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 56.25 | 65.5 | 39.25 | 47.75 | 9.25 | 8.5 | 17.75 | 78.625 | 35.5 | 70.125 | 52
2877 | 334 | 334 | 364101 | 8 | 4 | 4 | 59.25 | 77.75 | 68.25 | 86 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 237 | 273 | 311 | 344 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 36 | 33 | 1188 | 138 | 69 | 255 | 327.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 59.25 | 68.25 | 77.75 | 86 | 9 | 8.25 | 17.25 | 74.25 | 34.5 | 72.75 | 90.125
2879 | 334 | 334 | 364141 | 66 | 3 | 2 | 28.75 | 70.25 | 37.75 | 79 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 151 | 281 | 316 | Grid23 | 2 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 36 | 35 | 1260 | 142 | 71 | 133 | 298.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 30 | 28.75 | 37.75 | 70.25 | 79 | 9 | 8.75 | 17.75 | 78.75 | 35.5 | 42.25 | 83.375
2881 | 334 | 334 | 364181 | 72 | 4 | 4 | 71 | 50.75 | 83.25 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 284 | 333 | 203 | 246 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 49 | 43 | 2107 | 184 | 92 | 308.5 | 224.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 71 | 83.25 | 50.75 | 61.5 | 12.25 | 10.75 | 23 | 131.6875 | 46 | 89.375 | 66.875
2883 | 334 | 334 | 364221 | 14 | 3 | 2 | 45.75 | 10.25 | 60.5 | 21.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 242 | 41 | 85 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 59 | 44 | 2596 | 206 | 103 | 212.5 | 63 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 45.75 | 60.5 | 10.25 | 21.25 | 14.75 | 11 | 25.75 | 162.25 | 51.5 | 67.875 | 26.75
2885 | 334 | 334 | 364261 | 229 | 3 | 3 | 76.5 | 4 | 90.25 | 16.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 306 | 361 | 16 | 66 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 50 | 2750 | 210 | 105 | 333.5 | 41 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 76.5 | 90.25 | 4 | 16.5 | 13.75 | 12.5 | 26.25 | 171.875 | 52.5 | 97.125 | 22.75
2889 | 334 | 334 | 364341 | 77 | 2 | 3 | 71.25 | 19.25 | 82.25 | 29.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 285 | 329 | 77 | 118 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 44 | 41 | 1804 | 170 | 85 | 307 | 97.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 71.25 | 82.25 | 19.25 | 29.5 | 11 | 10.25 | 21.25 | 112.75 | 42.5 | 87.75 | 34.625
2893 | 334 | 334 | 364421 | 109 | 3 | 2 | 38.25 | 8 | 50 | 18 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 153 | 200 | 32 | 72 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 47 | 40 | 1880 | 174 | 87 | 176.5 | 52 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 38.25 | 50 | 8 | 18 | 11.75 | 10 | 21.75 | 117.5 | 43.5 | 55.875 | 23
2895 | 334 | 334 | 364461 | 15 | 4 | 4 | 87.25 | 50.75 | 98.25 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 349 | 393 | 203 | 253 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 44 | 50 | 2200 | 188 | 94 | 371 | 228 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 87.25 | 98.25 | 50.75 | 63.25 | 11 | 12.5 | 23.5 | 137.5 | 47 | 103.75 | 69.5
2901 | 334 | 334 | 364581 | 101 | 2 | 3 | 71.5 | 36 | 92.25 | 44.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 286 | 369 | 144 | 179 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 83 | 35 | 2905 | 236 | 118 | 327.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 30 | 50 | 71.5 | 92.25 | 36 | 44.75 | 20.75 | 8.75 | 29.5 | 181.5625 | 59 | 102.625 | 49.125
2903 | 334 | 334 | 364621 | 21 | 4 | 4 | 71.5 | 35.25 | 85 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 | oder andere Formen |  |  | 286 | 340 | 141 | 192 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 51 | 2754 | 210 | 105 | 313 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 71.5 | 85 | 35.25 | 48 | 13.5 | 12.75 | 26.25 | 172.125 | 52.5 | 91.75 | 54.375
2911 | 334 | 334 | 364781 | 85 | 3 | 3 | 77.5 | 35.25 | 95 | 49.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 310 | 380 | 141 | 197 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 56 | 3920 | 252 | 126 | 345 | 169 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 77.5 | 95 | 35.25 | 49.25 | 17.5 | 14 | 31.5 | 245 | 63 | 103.75 | 56.25
2915 | 334 | 334 | 364861 | 1093 | 3 | 3 | 55.75 | 42.75 | 66.75 | 54.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 223 | 267 | 171 | 218 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 44 | 47 | 2068 | 182 | 91 | 245 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 55.75 | 66.75 | 42.75 | 54.5 | 11 | 11.75 | 22.75 | 129.25 | 45.5 | 72.25 | 60.375
2917 | 334 | 334 | 364901 | 19 | 4 | 4 | 85 | 52.5 | 98.5 | 65 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 340 | 394 | 210 | 260 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 54 | 50 | 2700 | 208 | 104 | 367 | 235 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 85 | 98.5 | 52.5 | 65 | 13.5 | 12.5 | 26 | 168.75 | 52 | 105.25 | 71.25
2923 | 334 | 334 | 365021 | 19 | 2 | 3 | 71.75 | 35.75 | 85.5 | 46.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 287 | 342 | 143 | 186 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 43 | 2365 | 196 | 98 | 314.5 | 164.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 71.75 | 85.5 | 35.75 | 46.5 | 13.75 | 10.75 | 24.5 | 147.8125 | 49 | 92.375 | 51.875
2927 | 334 | 334 | 365101 | 1070 | 5 | 4 | 89.75 | 27.75 | 100 | 38.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 359 | 400 | 111 | 155 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 44 | 1804 | 170 | 85 | 379.5 | 133 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 89.75 | 100 | 27.75 | 38.75 | 10.25 | 11 | 21.25 | 112.75 | 42.5 | 105.125 | 44.25
2931 | 334 | 334 | 365181 | 11 | 4 | 4 | 67.75 | 37.5 | 83 | 47 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 271 | 332 | 150 | 188 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 38 | 2318 | 198 | 99 | 301.5 | 169 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 67.75 | 83 | 37.5 | 47 | 15.25 | 9.5 | 24.75 | 144.875 | 49.5 | 90.625 | 51.75
2935 | 334 | 334 | 365261 | 21 | 4 | 3 | 68.25 | 43.5 | 79.25 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 273 | 317 | 174 | 210 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 44 | 36 | 1584 | 160 | 80 | 295 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 68.25 | 79.25 | 43.5 | 52.5 | 11 | 9 | 20 | 99 | 40 | 84.75 | 57
2937 | 334 | 334 | 365301 | 13 | 4 | 4 | 66.25 | 47.5 | 79.75 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 265 | 319 | 190 | 236 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 46 | 2484 | 200 | 100 | 292 | 213 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 66.25 | 79.75 | 47.5 | 59 | 13.5 | 11.5 | 25 | 155.25 | 50 | 86.5 | 64.75
2943 | 334 | 334 | 365421 | 7 | 3 | 4 | 73.5 | 42 | 85.25 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 294 | 341 | 168 | 207 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 47 | 39 | 1833 | 172 | 86 | 317.5 | 187.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 73.5 | 85.25 | 42 | 51.75 | 11.75 | 9.75 | 21.5 | 114.5625 | 43 | 91.125 | 56.625
2945 | 334 | 334 | 365461 | 49 | 3 | 3 | 82.5 | 34.75 | 94.5 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 330 | 378 | 139 | 205 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 48 | 66 | 3168 | 228 | 114 | 354 | 172 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 82.5 | 94.5 | 34.75 | 51.25 | 12 | 16.5 | 28.5 | 198 | 57 | 100.5 | 59.5
2947 | 359 | 359 | 423321 | 50 | 3 | 3 | 67 | 4.75 | 85.75 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 268 | 343 | 19 | 132 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 113 | 8475 | 376 | 188 | 305.5 | 75.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 67 | 85.75 | 4.75 | 33 | 18.75 | 28.25 | 47 | 529.6875 | 94 | 95.125 | 47.125
2949 | 359 | 359 | 423363 | 13 | 3 | 4 | 39.25 | 39 | 61.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 157 | 245 | 156 | 219 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 63 | 5544 | 302 | 151 | 201 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39.25 | 61.25 | 39 | 54.75 | 22 | 15.75 | 37.75 | 346.5 | 75.5 | 72.25 | 62.625
2951 | 359 | 359 | 423405 | 19 | 5 | 3 | 75.75 | 61.5 | 95.75 | 81 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 303 | 383 | 246 | 324 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 78 | 6240 | 316 | 158 | 343 | 285 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 75.75 | 95.75 | 61.5 | 81 | 20 | 19.5 | 39.5 | 390 | 79 | 105.75 | 90.75
2953 | 359 | 359 | 423447 | 13 | 5 | 2 | 60.75 | 29.75 | 78.25 | 50 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 243 | 313 | 119 | 200 | Grid25 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 81 | 5670 | 302 | 151 | 278 | 159.5 | 4 |  |  | 90 | 30 | 60.75 | 78.25 | 29.75 | 50 | 17.5 | 20.25 | 37.75 | 354.375 | 75.5 | 87 | 60.125
2955 | 359 | 359 | 423489 | 9 | 5 | 1 | 74.25 | 38 | 98 | 59.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 297 | 392 | 152 | 239 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 87 | 8265 | 364 | 182 | 344.5 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 10 | 74.25 | 98 | 38 | 59.75 | 23.75 | 21.75 | 45.5 | 516.5625 | 91 | 109.875 | 70.625
2957 | 359 | 359 | 423531 | 13 | 4 | 2 | 51.75 | 37.75 | 70.5 | 55.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 207 | 282 | 151 | 223 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 75 | 72 | 5400 | 294 | 147 | 244.5 | 187 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 51.75 | 70.5 | 37.75 | 55.75 | 18.75 | 18 | 36.75 | 337.5 | 73.5 | 79.875 | 64.75
2959 | 359 | 359 | 423573 | 13 | 3 | 4 | 56.25 | 36 | 77 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 225 | 308 | 144 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 76 | 6308 | 318 | 159 | 266.5 | 182 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 56.25 | 77 | 36 | 55 | 20.75 | 19 | 39.75 | 394.25 | 79.5 | 87.375 | 64.5
2961 | 359 | 359 | 423615 | 7 | 3 | 3 | 39.25 | 12.25 | 57.75 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 157 | 231 | 49 | 120 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 71 | 5254 | 290 | 145 | 194 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 39.25 | 57.75 | 12.25 | 30 | 18.5 | 17.75 | 36.25 | 328.375 | 72.5 | 67 | 38.875
2963 | 359 | 359 | 423657 | 10 | 3 | 3 | 32.75 | 35.75 | 49 | 49.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 131 | 196 | 143 | 197 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 54 | 3510 | 238 | 119 | 163.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 32.75 | 49 | 35.75 | 49.25 | 16.25 | 13.5 | 29.75 | 219.375 | 59.5 | 57.125 | 56
2965 | 359 | 359 | 423699 | 12 | 3 | 4 | 46 | 42 | 63.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 184 | 253 | 168 | 225 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 57 | 3933 | 252 | 126 | 218.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 46 | 63.25 | 42 | 56.25 | 17.25 | 14.25 | 31.5 | 245.8125 | 63 | 71.875 | 63.375
2967 | 359 | 359 | 423741 | 11 | 4 | 4 | 77.75 | 43.5 | 95.75 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 311 | 383 | 174 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 347 | 204 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 77.75 | 95.75 | 43.5 | 58.5 | 18 | 15 | 33 | 270 | 66 | 104.75 | 66
2969 | 359 | 359 | 423783 | 9 | 4 | 3 | 31.25 | 10.75 | 48.75 | 24.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 125 | 195 | 43 | 97 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 54 | 3780 | 248 | 124 | 160 | 70 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 31.25 | 48.75 | 10.75 | 24.25 | 17.5 | 13.5 | 31 | 236.25 | 62 | 57.5 | 31
2971 | 359 | 359 | 423825 | 8 | 2 | 2 | 24.5 | 8.75 | 37.5 | 21.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 98 | 150 | 35 | 86 | Grid22 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 52 | 51 | 2652 | 206 | 103 | 124 | 60.5 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 30 | 24.5 | 37.5 | 8.75 | 21.5 | 13 | 12.75 | 25.75 | 165.75 | 51.5 | 44 | 27.875
2973 | 359 | 359 | 423867 | 8 | 3 | 3 | 58.25 | 40 | 73.75 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 233 | 295 | 160 | 221 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 61 | 3782 | 246 | 123 | 264 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 58.25 | 73.75 | 40 | 55.25 | 15.5 | 15.25 | 30.75 | 236.375 | 61.5 | 81.5 | 62.875
2975 | 359 | 359 | 423909 | 11 | 4 | 4 | 71.5 | 40 | 87 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 286 | 348 | 160 | 221 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 61 | 3782 | 246 | 123 | 317 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 71.5 | 87 | 40 | 55.25 | 15.5 | 15.25 | 30.75 | 236.375 | 61.5 | 94.75 | 62.875
2977 | 359 | 359 | 423951 | 9 | 3 | 4 | 72.75 | 45.5 | 89.5 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 358 | 182 | 249 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 67 | 67 | 4489 | 268 | 134 | 324.5 | 215.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 72.75 | 89.5 | 45.5 | 62.25 | 16.75 | 16.75 | 33.5 | 280.5625 | 67 | 97.875 | 70.625
2979 | 359 | 359 | 423993 | 9 | 4 | 4 | 44.75 | 21 | 55.75 | 33.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 179 | 223 | 84 | 133 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 44 | 49 | 2156 | 186 | 93 | 201 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 44.75 | 55.75 | 21 | 33.25 | 11 | 12.25 | 23.25 | 134.75 | 46.5 | 61.25 | 39.375
2981 | 359 | 359 | 424035 | 7 | 3 | 4 | 55.5 | 35.75 | 71.75 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 222 | 287 | 143 | 202 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 59 | 3835 | 248 | 124 | 254.5 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 55.5 | 71.75 | 35.75 | 50.5 | 16.25 | 14.75 | 31 | 239.6875 | 62 | 79.875 | 57.875
2983 | 359 | 359 | 424077 | 7 | 5 | 4 | 81.5 | 42.5 | 99.75 | 57.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 326 | 399 | 170 | 229 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 59 | 4307 | 264 | 132 | 362.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 81.5 | 99.75 | 42.5 | 57.25 | 18.25 | 14.75 | 33 | 269.1875 | 66 | 108.875 | 64.625
2985 | 359 | 359 | 424119 | 13 | 3 | 3 | 45 | 35.25 | 60 | 47.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 180 | 240 | 141 | 190 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 49 | 2940 | 218 | 109 | 210 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 45 | 60 | 35.25 | 47.5 | 15 | 12.25 | 27.25 | 183.75 | 54.5 | 67.5 | 53.625
2987 | 359 | 359 | 424161 | 13 | 3 | 3 | 75.25 | 52.25 | 89.5 | 68 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 301 | 358 | 209 | 272 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 57 | 63 | 3591 | 240 | 120 | 329.5 | 240.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 75.25 | 89.5 | 52.25 | 68 | 14.25 | 15.75 | 30 | 224.4375 | 60 | 96.625 | 75.875
2989 | 359 | 359 | 424203 | 9 | 3 | 4 | 46.25 | 39.25 | 64.75 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 185 | 259 | 157 | 233 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 76 | 5624 | 300 | 150 | 222 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 46.25 | 64.75 | 39.25 | 58.25 | 18.5 | 19 | 37.5 | 351.5 | 75 | 74 | 67.75
2991 | 359 | 359 | 424245 | 9 | 2 | 3 | 73.75 | 53.25 | 90.75 | 68 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 295 | 363 | 213 | 272 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 68 | 59 | 4012 | 254 | 127 | 329 | 242.5 | 5 | 4 | Grid45 | 30 | 50 | 73.75 | 90.75 | 53.25 | 68 | 17 | 14.75 | 31.75 | 250.75 | 63.5 | 99.25 | 75.375
2993 | 359 | 359 | 424287 | 12 | 2 | 2 | 57.75 | 84 | 70 | 96.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 231 | 280 | 336 | 387 | Grid22 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 49 | 51 | 2499 | 200 | 100 | 255.5 | 361.5 | 4 | 5 | Grid54 | 30 | 30 | 57.75 | 70 | 84 | 96.75 | 12.25 | 12.75 | 25 | 156.1875 | 50 | 76.125 | 103.125
2995 | 359 | 359 | 424329 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 27 | 16.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 108 | 16 | 66 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 50 | 3400 | 236 | 118 | 74 | 41 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 30 | 10 | 27 | 4 | 16.5 | 17 | 12.5 | 29.5 | 212.5 | 59 | 35.5 | 22.75
2997 | 359 | 359 | 424371 | 11 | 3 | 4 | 9.25 | 74.5 | 28.5 | 86.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 37 | 114 | 298 | 346 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 77 | 48 | 3696 | 250 | 125 | 75.5 | 322 | 1 | 5 | Grid51 | 50 | 70 | 9.25 | 28.5 | 74.5 | 86.5 | 19.25 | 12 | 31.25 | 231 | 62.5 | 38.125 | 92.5
2999 | 359 | 359 | 424413 | 10 | 3 | 3 | 65 | 42 | 81.5 | 55.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 260 | 326 | 168 | 222 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 66 | 54 | 3564 | 240 | 120 | 293 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 65 | 81.5 | 42 | 55.5 | 16.5 | 13.5 | 30 | 222.75 | 60 | 89.75 | 62.25
3001 | 359 | 359 | 424455 | 7 | 4 | 3 | 32.5 | 40.25 | 48 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 130 | 192 | 161 | 211 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 161 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 32.5 | 48 | 40.25 | 52.75 | 15.5 | 12.5 | 28 | 193.75 | 56 | 55.75 | 59
3003 | 359 | 359 | 424497 | 6 | 3 | 3 | 35.5 | 38 | 53.75 | 52 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 215 | 152 | 208 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 56 | 4088 | 258 | 129 | 178.5 | 180 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35.5 | 53.75 | 38 | 52 | 18.25 | 14 | 32.25 | 255.5 | 64.5 | 62.875 | 59
3005 | 359 | 359 | 424539 | 9 | 3 | 4 | 46.25 | 65.5 | 66 | 80 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 185 | 264 | 262 | 320 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 58 | 4582 | 274 | 137 | 224.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 46.25 | 66 | 65.5 | 80 | 19.75 | 14.5 | 34.25 | 286.375 | 68.5 | 75.875 | 87.25
3007 | 359 | 359 | 424581 | 7 | 3 | 3 | 34.5 | 40.25 | 49 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 138 | 196 | 161 | 212 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 51 | 2958 | 218 | 109 | 167 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 34.5 | 49 | 40.25 | 53 | 14.5 | 12.75 | 27.25 | 184.875 | 54.5 | 56.25 | 59.375
3009 | 359 | 359 | 424623 | 30 | 5 | 4 | 73.5 | 80 | 93.75 | 97 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 294 | 375 | 320 | 388 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 81 | 68 | 5508 | 298 | 149 | 334.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 73.5 | 93.75 | 80 | 97 | 20.25 | 17 | 37.25 | 344.25 | 74.5 | 103.875 | 105.5
3011 | 359 | 359 | 424665 | 10 | 5 | 4 | 45.5 | 82.5 | 59.75 | 95 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 239 | 330 | 380 | Grid45 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 57 | 50 | 2850 | 214 | 107 | 210.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 45.5 | 59.75 | 82.5 | 95 | 14.25 | 12.5 | 26.75 | 178.125 | 53.5 | 66.875 | 101.25
3013 | 359 | 359 | 424707 | 11 | 5 | 3 | 82.25 | 45.25 | 96.75 | 60.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 329 | 387 | 181 | 242 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 61 | 3538 | 238 | 119 | 358 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 82.25 | 96.75 | 45.25 | 60.5 | 14.5 | 15.25 | 29.75 | 221.125 | 59.5 | 104 | 68.125
3015 | 359 | 359 | 424749 | 11 | 3 | 3 | 61.5 | 9 | 75 | 21.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 246 | 300 | 36 | 87 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 54 | 51 | 2754 | 210 | 105 | 273 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 61.5 | 75 | 9 | 21.75 | 13.5 | 12.75 | 26.25 | 172.125 | 52.5 | 81.75 | 28.125
3017 | 359 | 359 | 424791 | 8 | 5 | 4 | 74 | 24 | 89 | 39 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 296 | 356 | 96 | 156 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 60 | 3600 | 240 | 120 | 326 | 126 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 74 | 89 | 24 | 39 | 15 | 15 | 30 | 225 | 60 | 96.5 | 46.5
3019 | 359 | 359 | 424833 | 7 | 5 | 4 | 76.5 | 77.25 | 93.5 | 95.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 306 | 374 | 309 | 382 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 73 | 4964 | 282 | 141 | 340 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 76.5 | 93.5 | 77.25 | 95.5 | 17 | 18.25 | 35.25 | 310.25 | 70.5 | 102 | 104.625
3021 | 359 | 359 | 424875 | 12 | 4 | 4 | 74.75 | 46.75 | 86.75 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 299 | 347 | 187 | 235 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 48 | 2304 | 192 | 96 | 323 | 211 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 74.75 | 86.75 | 46.75 | 58.75 | 12 | 12 | 24 | 144 | 48 | 92.75 | 64.75
3023 | 359 | 359 | 424917 | 16 | 5 | 5 | 75.75 | 79.5 | 91.75 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 303 | 367 | 318 | 379 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 335 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 75.75 | 91.75 | 79.5 | 94.75 | 16 | 15.25 | 31.25 | 244 | 62.5 | 99.75 | 102.375
3025 | 359 | 359 | 424959 | 9 | 3 | 4 | 44.5 | 38 | 63.25 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 178 | 253 | 152 | 211 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 59 | 4425 | 268 | 134 | 215.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.5 | 63.25 | 38 | 52.75 | 18.75 | 14.75 | 33.5 | 276.5625 | 67 | 72.625 | 60.125
3027 | 359 | 359 | 425001 | 8 | 3 | 3 | 32.75 | 2.5 | 47.75 | 16.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 131 | 191 | 10 | 66 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 56 | 3360 | 232 | 116 | 161 | 38 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 32.75 | 47.75 | 2.5 | 16.5 | 15 | 14 | 29 | 210 | 58 | 55.25 | 23.5
3029 | 359 | 359 | 425043 | 9 | 3 | 3 | 72.25 | 79.75 | 87.25 | 95.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 289 | 349 | 319 | 381 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 62 | 3720 | 244 | 122 | 319 | 350 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 72.25 | 87.25 | 79.75 | 95.25 | 15 | 15.5 | 30.5 | 232.5 | 61 | 94.75 | 103
3031 | 359 | 359 | 425085 | 13 | 4 | 4 | 40.25 | 41 | 56.25 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 161 | 225 | 164 | 228 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 64 | 4096 | 256 | 128 | 193 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 40.25 | 56.25 | 41 | 57 | 16 | 16 | 32 | 256 | 64 | 64.25 | 65
3033 | 359 | 359 | 425127 | 16 | 4 | 3 | 74 | 45.5 | 88.5 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 296 | 354 | 182 | 234 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 52 | 3016 | 220 | 110 | 325 | 208 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 74 | 88.5 | 45.5 | 58.5 | 14.5 | 13 | 27.5 | 188.5 | 55 | 95.75 | 65
3035 | 359 | 359 | 425169 | 10 | 3 | 3 | 44.25 | 14.75 | 58 | 27 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 177 | 232 | 59 | 108 | Grid33 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 49 | 2695 | 208 | 104 | 204.5 | 83.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 44.25 | 58 | 14.75 | 27 | 13.75 | 12.25 | 26 | 168.4375 | 52 | 64.875 | 33.125
3037 | 359 | 359 | 425211 | 7 | 4 | 3 | 70.75 | 33.25 | 88.5 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 283 | 354 | 133 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 51 | 3621 | 244 | 122 | 318.5 | 158.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 70.75 | 88.5 | 33.25 | 46 | 17.75 | 12.75 | 30.5 | 226.3125 | 61 | 97.375 | 52.375
3039 | 359 | 359 | 425253 | 7 | 5 | 3 | 74.25 | 2.25 | 91 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 297 | 364 | 9 | 64 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 55 | 3685 | 244 | 122 | 330.5 | 36.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 74.25 | 91 | 2.25 | 16 | 16.75 | 13.75 | 30.5 | 230.3125 | 61 | 99.375 | 22.875
3041 | 359 | 359 | 425295 | 9 | 3 | 4 | 80.25 | 43.75 | 99.25 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 321 | 397 | 175 | 244 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 76 | 69 | 5244 | 290 | 145 | 359 | 209.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 80.25 | 99.25 | 43.75 | 61 | 19 | 17.25 | 36.25 | 327.75 | 72.5 | 108.75 | 69.625
3043 | 359 | 359 | 425337 | 10 | 3 | 4 | 42.25 | 36.5 | 58 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 169 | 232 | 146 | 210 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 64 | 4032 | 254 | 127 | 200.5 | 178 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42.25 | 58 | 36.5 | 52.5 | 15.75 | 16 | 31.75 | 252 | 63.5 | 65.875 | 60.5
3045 | 359 | 359 | 425379 | 9 | 3 | 2 | 51.5 | 1.25 | 71.75 | 14.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 206 | 287 | 5 | 57 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 52 | 4212 | 266 | 133 | 246.5 | 31 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 51.5 | 71.75 | 1.25 | 14.25 | 20.25 | 13 | 33.25 | 263.25 | 66.5 | 81.875 | 20.75
3047 | 359 | 359 | 425421 | 10 | 3 | 1 | 68 | 33 | 91.5 | 53.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 272 | 366 | 132 | 215 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 94 | 83 | 7802 | 354 | 177 | 319 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 10 | 68 | 91.5 | 33 | 53.75 | 23.5 | 20.75 | 44.25 | 487.625 | 88.5 | 103.25 | 64.125
3049 | 359 | 359 | 425463 | 8 | 3 | 3 | 31.75 | 22.75 | 49.5 | 40.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 127 | 198 | 91 | 162 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 71 | 5041 | 284 | 142 | 162.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 31.75 | 49.5 | 22.75 | 40.5 | 17.75 | 17.75 | 35.5 | 315.0625 | 71 | 58.375 | 49.375
3051 | 359 | 359 | 425505 | 9 | 3 | 3 | 25.75 | 4.75 | 44 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 176 | 19 | 76 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 57 | 4161 | 260 | 130 | 139.5 | 47.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 25.75 | 44 | 4.75 | 19 | 18.25 | 14.25 | 32.5 | 260.0625 | 65 | 53.125 | 26.125
3053 | 359 | 359 | 425547 | 8 | 4 | 4 | 79.5 | 76.75 | 92.75 | 94.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 318 | 371 | 307 | 378 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 71 | 3763 | 248 | 124 | 344.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79.5 | 92.75 | 76.75 | 94.5 | 13.25 | 17.75 | 31 | 235.1875 | 62 | 99.375 | 103.375
3055 | 359 | 359 | 425589 | 12 | 4 | 2 | 72.5 | 0.5 | 89.5 | 17.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 290 | 358 | 2 | 70 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 68 | 4624 | 272 | 136 | 324 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 72.5 | 89.5 | 0.5 | 17.5 | 17 | 17 | 34 | 289 | 68 | 98 | 26
3057 | 359 | 359 | 425631 | 10 | 4 | 3 | 76 | 23.75 | 93.25 | 37.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 304 | 373 | 95 | 150 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 55 | 3795 | 248 | 124 | 338.5 | 122.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 76 | 93.25 | 23.75 | 37.5 | 17.25 | 13.75 | 31 | 237.1875 | 62 | 101.875 | 44.375
3059 | 359 | 359 | 425673 | 8 | 2 | 2 | 39.5 | 32.5 | 54.25 | 48 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 158 | 217 | 130 | 192 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 59 | 62 | 3658 | 242 | 121 | 187.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 39.5 | 54.25 | 32.5 | 48 | 14.75 | 15.5 | 30.25 | 228.625 | 60.5 | 61.625 | 55.75
3061 | 359 | 359 | 425715 | 16 | 4 | 2 | 67.5 | 6.25 | 81.25 | 18.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 270 | 325 | 25 | 74 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 49 | 2695 | 208 | 104 | 297.5 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 67.5 | 81.25 | 6.25 | 18.5 | 13.75 | 12.25 | 26 | 168.4375 | 52 | 88.125 | 24.625
3063 | 359 | 359 | 425757 | 8 | 3 | 2 | 39.75 | 56.5 | 57 | 74.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 228 | 226 | 299 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 73 | 5037 | 284 | 142 | 193.5 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 30 | 39.75 | 57 | 56.5 | 74.75 | 17.25 | 18.25 | 35.5 | 314.8125 | 71 | 65.625 | 83.875
3065 | 359 | 359 | 425799 | 8 | 3 | 2 | 45.5 | 0.5 | 62 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 248 | 2 | 64 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 62 | 4092 | 256 | 128 | 215 | 33 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 45.5 | 62 | 0.5 | 16 | 16.5 | 15.5 | 32 | 255.75 | 64 | 70.25 | 23.75
3067 | 359 | 359 | 425841 | 7 | 4 | 2 | 57 | 30 | 73.75 | 46.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 228 | 295 | 120 | 186 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 66 | 4422 | 266 | 133 | 261.5 | 153 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 57 | 73.75 | 30 | 46.5 | 16.75 | 16.5 | 33.25 | 276.375 | 66.5 | 82.125 | 54.75
3069 | 359 | 359 | 425883 | 8 | 5 | 5 | 60.75 | 78.75 | 77 | 94.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 243 | 308 | 315 | 378 | Grid55 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 65 | 63 | 4095 | 256 | 128 | 275.5 | 346.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 60.75 | 77 | 78.75 | 94.5 | 16.25 | 15.75 | 32 | 255.9375 | 64 | 85.125 | 102.375
3071 | 359 | 359 | 425925 | 16 | 4 | 4 | 62.5 | 44.75 | 78.25 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 250 | 313 | 179 | 244 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 65 | 4095 | 256 | 128 | 281.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 62.5 | 78.25 | 44.75 | 61 | 15.75 | 16.25 | 32 | 255.9375 | 64 | 86.125 | 69.125
3073 | 359 | 359 | 425967 | 12 | 4 | 4 | 64.5 | 79.75 | 81.25 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 258 | 325 | 319 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 63 | 4221 | 260 | 130 | 291.5 | 350.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 64.5 | 81.25 | 79.75 | 95.5 | 16.75 | 15.75 | 32.5 | 263.8125 | 65 | 89.625 | 103.375
3075 | 359 | 359 | 426009 | 11 | 5 | 4 | 84.25 | 81 | 98.25 | 98 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 393 | 324 | 392 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 56 | 68 | 3808 | 248 | 124 | 365 | 358 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 84.25 | 98.25 | 81 | 98 | 14 | 17 | 31 | 238 | 62 | 105.25 | 106.5
3077 | 359 | 359 | 426051 | 6 | 4 | 4 | 61 | 72.25 | 77 | 87.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 244 | 308 | 289 | 350 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 276 | 319.5 | 4 |  |  | 70 | 70 | 61 | 77 | 72.25 | 87.5 | 16 | 15.25 | 31.25 | 244 | 62.5 | 85 | 95.125
3079 | 359 | 359 | 426093 | 9 | 3 | 3 | 70 | 38.5 | 91.5 | 52.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 280 | 366 | 154 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 86 | 56 | 4816 | 284 | 142 | 323 | 182 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 70 | 91.5 | 38.5 | 52.5 | 21.5 | 14 | 35.5 | 301 | 71 | 102.25 | 59.5
3081 | 359 | 359 | 426135 | 8 | 3 | 2 | 63 | 17.75 | 76.5 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 252 | 306 | 71 | 120 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 54 | 49 | 2646 | 206 | 103 | 279 | 95.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 63 | 76.5 | 17.75 | 30 | 13.5 | 12.25 | 25.75 | 165.375 | 51.5 | 83.25 | 36.125
3083 | 359 | 359 | 426177 | 15 | 3 | 3 | 65 | 12.5 | 80.25 | 26.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 260 | 321 | 50 | 105 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 55 | 3355 | 232 | 116 | 290.5 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 65 | 80.25 | 12.5 | 26.25 | 15.25 | 13.75 | 29 | 209.6875 | 58 | 87.875 | 33.125
3085 | 359 | 359 | 426219 | 11 | 3 | 3 | 32.25 | 21.25 | 47 | 35 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 129 | 188 | 85 | 140 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 55 | 3245 | 228 | 114 | 158.5 | 112.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 32.25 | 47 | 21.25 | 35 | 14.75 | 13.75 | 28.5 | 202.8125 | 57 | 54.375 | 41.875
3087 | 359 | 359 | 426261 | 9 | 3 | 5 | 54.75 | 19.5 | 70.25 | 32.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 219 | 281 | 78 | 131 | Grid53 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 53 | 3286 | 230 | 115 | 250 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 90 | 54.75 | 70.25 | 19.5 | 32.75 | 15.5 | 13.25 | 28.75 | 205.375 | 57.5 | 78 | 39.375
3089 | 359 | 359 | 426303 | 9 | 5 | 5 | 77 | 82 | 91 | 96 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 308 | 364 | 328 | 384 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 56 | 3136 | 224 | 112 | 336 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 77 | 91 | 82 | 96 | 14 | 14 | 28 | 196 | 56 | 98 | 103
3091 | 359 | 359 | 426345 | 8 | 3 | 5 | 39.25 | 82.75 | 52 | 98.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 157 | 208 | 331 | 393 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 62 | 3162 | 226 | 113 | 182.5 | 362 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 39.25 | 52 | 82.75 | 98.25 | 12.75 | 15.5 | 28.25 | 197.625 | 56.5 | 58.375 | 106
3093 | 359 | 359 | 426387 | 7 | 4 | 4 | 42 | 35.75 | 60 | 53.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 168 | 240 | 143 | 214 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 71 | 5112 | 286 | 143 | 204 | 178.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 42 | 60 | 35.75 | 53.5 | 18 | 17.75 | 35.75 | 319.5 | 71.5 | 69 | 62.375
3095 | 359 | 359 | 426429 | 9 | 3 | 4 | 35 | 38 | 54.75 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 140 | 219 | 152 | 220 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 68 | 5372 | 294 | 147 | 179.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 35 | 54.75 | 38 | 55 | 19.75 | 17 | 36.75 | 335.75 | 73.5 | 64.625 | 63.5
3097 | 359 | 359 | 426471 | 8 | 3 | 4 | 42.75 | 37.25 | 57.25 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 171 | 229 | 149 | 207 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 58 | 3364 | 232 | 116 | 200 | 178 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42.75 | 57.25 | 37.25 | 51.75 | 14.5 | 14.5 | 29 | 210.25 | 58 | 64.5 | 59
3099 | 359 | 359 | 426513 | 8 | 4 | 3 | 62 | 6.5 | 79.5 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 248 | 318 | 26 | 86 | Grid34 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 60 | 4200 | 260 | 130 | 283 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 62 | 79.5 | 6.5 | 21.5 | 17.5 | 15 | 32.5 | 262.5 | 65 | 88.25 | 29
3101 | 359 | 359 | 426555 | 6 | 3 | 3 | 43.75 | 38.5 | 60.75 | 51.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 175 | 243 | 154 | 207 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 209 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 43.75 | 60.75 | 38.5 | 51.75 | 17 | 13.25 | 30.25 | 225.25 | 60.5 | 69.25 | 58.375
3103 | 359 | 359 | 426597 | 8 | 5 | 5 | 75.5 | 77.25 | 95.25 | 96 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 302 | 381 | 309 | 384 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 75 | 5925 | 308 | 154 | 341.5 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 75.5 | 95.25 | 77.25 | 96 | 19.75 | 18.75 | 38.5 | 370.3125 | 77 | 105.125 | 105.375
3105 | 359 | 359 | 426639 | 10 | 5 | 3 | 45 | 41.25 | 62.25 | 56.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 180 | 249 | 165 | 225 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 60 | 4140 | 258 | 129 | 214.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 45 | 62.25 | 41.25 | 56.25 | 17.25 | 15 | 32.25 | 258.75 | 64.5 | 70.875 | 63.75
3107 | 359 | 359 | 426681 | 8 | 4 | 3 | 36.5 | 0 | 52 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 146 | 208 | 0 | 68 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 68 | 4216 | 260 | 130 | 177 | 34 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 36.5 | 52 | 0 | 17 | 15.5 | 17 | 32.5 | 263.5 | 65 | 59.75 | 25.5
3109 | 359 | 359 | 426723 | 7 | 4 | 3 | 41 | 36 | 59.75 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 164 | 239 | 144 | 205 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 75 | 61 | 4575 | 272 | 136 | 201.5 | 174.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 41 | 59.75 | 36 | 51.25 | 18.75 | 15.25 | 34 | 285.9375 | 68 | 69.125 | 58.875
3111 | 359 | 359 | 426765 | 10 | 4 | 4 | 48.25 | 36 | 61 | 52.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 193 | 244 | 144 | 210 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 66 | 3366 | 234 | 117 | 218.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 48.25 | 61 | 36 | 52.5 | 12.75 | 16.5 | 29.25 | 210.375 | 58.5 | 67.375 | 60.75
3113 | 359 | 359 | 426807 | 9 | 4 | 4 | 42.75 | 38 | 58.75 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 171 | 235 | 152 | 212 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 60 | 3840 | 248 | 124 | 203 | 182 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 42.75 | 58.75 | 38 | 53 | 16 | 15 | 31 | 240 | 62 | 66.75 | 60.5
3115 | 359 | 359 | 426849 | 12 | 5 | 4 | 69 | 44.25 | 86.75 | 61.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 276 | 347 | 177 | 245 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 68 | 4828 | 278 | 139 | 311.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 69 | 86.75 | 44.25 | 61.25 | 17.75 | 17 | 34.75 | 301.75 | 69.5 | 95.625 | 69.75
3117 | 359 | 359 | 426891 | 11 | 3 | 4 | 76 | 42.25 | 95.5 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 304 | 382 | 169 | 231 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 62 | 4836 | 280 | 140 | 343 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 76 | 95.5 | 42.25 | 57.75 | 19.5 | 15.5 | 35 | 302.25 | 70 | 105.25 | 65.5
3119 | 22 | 22 | 453421 | 31 | 3 | 3 | 30.75 | 24.75 | 56 | 35 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 123 | 224 | 99 | 140 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 41 | 4141 | 284 | 142 | 173.5 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 30.75 | 56 | 24.75 | 35 | 25.25 | 10.25 | 35.5 | 258.8125 | 71 | 68.625 | 40.125
3121 | 22 | 22 | 453465 | 25 | 3 | 4 | 8.25 | 53.75 | 52.25 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 33 | 209 | 215 | 271 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 176 | 56 | 9856 | 464 | 232 | 121 | 243 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 8.25 | 52.25 | 53.75 | 67.75 | 44 | 14 | 58 | 616 | 116 | 74.25 | 74.75
3123 | 22 | 22 | 453509 | 32 | 3 | 4 | 45.5 | 44.25 | 73.75 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 182 | 295 | 177 | 245 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 113 | 68 | 7684 | 362 | 181 | 238.5 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 45.5 | 73.75 | 44.25 | 61.25 | 28.25 | 17 | 45.25 | 480.25 | 90.5 | 87.875 | 69.75
3125 | 22 | 22 | 453553 | 32 | 2 | 4 | 32 | 78.75 | 68.25 | 92.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 128 | 273 | 315 | 371 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 145 | 56 | 8120 | 402 | 201 | 200.5 | 343 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 70 | 32 | 68.25 | 78.75 | 92.75 | 36.25 | 14 | 50.25 | 507.5 | 100.5 | 86.375 | 99.75
3127 | 22 | 22 | 453597 | 25 | 3 | 4 | 10 | 64.5 | 61.25 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 245 | 258 | 305 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 205 | 47 | 9635 | 504 | 252 | 142.5 | 281.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 10 | 61.25 | 64.5 | 76.25 | 51.25 | 11.75 | 63 | 602.1875 | 126 | 86.875 | 82.125
3129 | 22 | 22 | 453641 | 23 | 3 | 4 | 51.75 | 21.5 | 96.75 | 41.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 207 | 387 | 86 | 165 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 180 | 79 | 14220 | 518 | 259 | 297 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 51.75 | 96.75 | 21.5 | 41.25 | 45 | 19.75 | 64.75 | 888.75 | 129.5 | 119.25 | 51.125
3131 | 22 | 22 | 453685 | 15 | 3 | 3 | 35.25 | 42 | 67 | 59.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 141 | 268 | 168 | 237 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 127 | 69 | 8763 | 392 | 196 | 204.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35.25 | 67 | 42 | 59.25 | 31.75 | 17.25 | 49 | 547.6875 | 98 | 82.875 | 67.875
3133 | 22 | 22 | 453729 | 29 | 2 | 3 | 43.5 | 56.75 | 79 | 75.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 174 | 316 | 227 | 303 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 142 | 76 | 10792 | 436 | 218 | 245 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 50 | 43.5 | 79 | 56.75 | 75.75 | 35.5 | 19 | 54.5 | 674.5 | 109 | 96.75 | 85.25
3135 | 22 | 22 | 453773 | 13 | 3 | 4 | 37 | 65.75 | 70.25 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 148 | 281 | 263 | 314 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 133 | 51 | 6783 | 368 | 184 | 214.5 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 37 | 70.25 | 65.75 | 78.5 | 33.25 | 12.75 | 46 | 423.9375 | 92 | 86.875 | 84.875
3137 | 22 | 22 | 453817 | 25 | 4 | 3 | 57 | 28 | 94.25 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 228 | 377 | 112 | 164 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 149 | 52 | 7748 | 402 | 201 | 302.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 57 | 94.25 | 28 | 41 | 37.25 | 13 | 50.25 | 484.25 | 100.5 | 112.875 | 47.5
3139 | 22 | 22 | 453861 | 36 | 3 | 3 | 25.75 | 65 | 74.25 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 103 | 297 | 260 | 315 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 194 | 55 | 10670 | 498 | 249 | 200 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 25.75 | 74.25 | 65 | 78.75 | 48.5 | 13.75 | 62.25 | 666.875 | 124.5 | 98.5 | 85.625
3141 | 22 | 22 | 453905 | 20 | 4 | 2 | 41 | 14 | 86.75 | 38 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 164 | 347 | 56 | 152 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 183 | 96 | 17568 | 558 | 279 | 255.5 | 104 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 41 | 86.75 | 14 | 38 | 45.75 | 24 | 69.75 | 1098 | 139.5 | 109.625 | 50
3143 | 22 | 22 | 453949 | 20 | 2 | 3 | 16.25 | 28.25 | 53.75 | 50.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 65 | 215 | 113 | 201 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 150 | 88 | 13200 | 476 | 238 | 140 | 157 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 16.25 | 53.75 | 28.25 | 50.25 | 37.5 | 22 | 59.5 | 825 | 119 | 72.5 | 61.25
3145 | 22 | 22 | 453993 | 19 | 4 | 2 | 60.5 | 26.75 | 90 | 43 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 242 | 360 | 107 | 172 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 118 | 65 | 7670 | 366 | 183 | 301 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 60.5 | 90 | 26.75 | 43 | 29.5 | 16.25 | 45.75 | 479.375 | 91.5 | 104.75 | 51.125
3147 | 22 | 22 | 454037 | 13 | 3 | 3 | 37.75 | 20.5 | 90.75 | 32.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 151 | 363 | 82 | 130 | Grid33 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 212 | 48 | 10176 | 520 | 260 | 257 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 37.75 | 90.75 | 20.5 | 32.5 | 53 | 12 | 65 | 636 | 130 | 117.25 | 38.5
3149 | 22 | 22 | 454081 | 17 | 3 | 4 | 23.5 | 78 | 82.5 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 94 | 330 | 312 | 362 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 236 | 50 | 11800 | 572 | 286 | 212 | 337 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 23.5 | 82.5 | 78 | 90.5 | 59 | 12.5 | 71.5 | 737.5 | 143 | 112 | 96.75
3151 | 22 | 22 | 454125 | 10 | 3 | 4 | 35.25 | 65.75 | 79.75 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 141 | 319 | 263 | 332 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 178 | 69 | 12282 | 494 | 247 | 230 | 297.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 35.25 | 79.75 | 65.75 | 83 | 44.5 | 17.25 | 61.75 | 767.625 | 123.5 | 102 | 91.625
3153 | 22 | 22 | 454169 | 34 | 4 | 4 | 23.25 | 73.25 | 95.25 | 86.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 93 | 381 | 293 | 346 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 288 | 53 | 15264 | 682 | 341 | 237 | 319.5 | 3 |  |  | 70 | 70 | 23.25 | 95.25 | 73.25 | 86.5 | 72 | 13.25 | 85.25 | 954 | 170.5 | 131.25 | 93.125
3155 | 22 | 22 | 454213 | 29 | 4 | 4 | 40.5 | 43 | 87.25 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 162 | 349 | 172 | 235 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 187 | 63 | 11781 | 500 | 250 | 255.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 40.5 | 87.25 | 43 | 58.75 | 46.75 | 15.75 | 62.5 | 736.3125 | 125 | 110.625 | 66.625
3157 | 22 | 22 | 454257 | 30 | 3 | 4 | 36.25 | 83 | 92.75 | 95.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 145 | 371 | 332 | 382 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 226 | 50 | 11300 | 552 | 276 | 258 | 357 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 36.25 | 92.75 | 83 | 95.5 | 56.5 | 12.5 | 69 | 706.25 | 138 | 121 | 101.75
3159 | 22 | 22 | 454301 | 12 | 4 | 4 | 23.75 | 25 | 56 | 39 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 95 | 224 | 100 | 156 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 129 | 56 | 7224 | 370 | 185 | 159.5 | 128 |  | 2 |  | 70 | 70 | 23.75 | 56 | 25 | 39 | 32.25 | 14 | 46.25 | 451.5 | 92.5 | 72.125 | 46
3161 | 22 | 22 | 454345 | 24 | 2 | 4 | 12.75 | 41 | 47 | 57.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 51 | 188 | 164 | 231 | Grid42 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 67 | 9179 | 408 | 204 | 119.5 | 197.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 70 | 12.75 | 47 | 41 | 57.75 | 34.25 | 16.75 | 51 | 573.6875 | 102 | 64.125 | 66.125
3163 | 22 | 22 | 454389 | 16 | 2 | 3 | 42 | 37 | 73.25 | 48.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 293 | 148 | 194 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 125 | 46 | 5750 | 342 | 171 | 230.5 | 171 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 42 | 73.25 | 37 | 48.5 | 31.25 | 11.5 | 42.75 | 359.375 | 85.5 | 88.875 | 54.25
3165 | 22 | 22 | 454433 | 24 | 3 | 4 | 34.75 | 77.75 | 85.25 | 91.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 139 | 341 | 311 | 365 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 202 | 54 | 10908 | 512 | 256 | 240 | 338 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 34.75 | 85.25 | 77.75 | 91.25 | 50.5 | 13.5 | 64 | 681.75 | 128 | 110.5 | 98
3167 | 22 | 22 | 454477 | 14 | 3 | 1 | 41.25 | 9.25 | 63 | 23.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 165 | 252 | 37 | 94 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 57 | 4959 | 288 | 144 | 208.5 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 41.25 | 63 | 9.25 | 23.5 | 21.75 | 14.25 | 36 | 309.9375 | 72 | 73.875 | 30.625
3169 | 22 | 22 | 454521 | 17 | 2 | 4 | 33.75 | 23 | 66 | 42.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 135 | 264 | 92 | 171 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 79 | 10191 | 416 | 208 | 199.5 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 70 | 33.75 | 66 | 23 | 42.75 | 32.25 | 19.75 | 52 | 636.9375 | 104 | 82.125 | 52.625
3171 | 22 | 22 | 454565 | 14 | 3 | 3 | 37.75 | 66 | 81.5 | 81.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 151 | 326 | 264 | 325 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 175 | 61 | 10675 | 472 | 236 | 238.5 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 37.75 | 81.5 | 66 | 81.25 | 43.75 | 15.25 | 59 | 667.1875 | 118 | 103.375 | 88.875
3173 | 22 | 22 | 454609 | 15 | 3 | 3 | 16.75 | 25 | 90.25 | 42.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 67 | 361 | 100 | 171 | Grid33 | 1 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 294 | 71 | 20874 | 730 | 365 | 214 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 16.75 | 90.25 | 25 | 42.75 | 73.5 | 17.75 | 91.25 | 1304.625 | 182.5 | 127 | 51.625
3175 | 22 | 22 | 454653 | 13 | 4 | 3 | 30.25 | 9.5 | 73.5 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 121 | 294 | 38 | 92 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 173 | 54 | 9342 | 454 | 227 | 207.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 30.25 | 73.5 | 9.5 | 23 | 43.25 | 13.5 | 56.75 | 583.875 | 113.5 | 95.125 | 29.75
3177 | 22 | 22 | 454697 | 18 | 4 | 4 | 50 | 76.25 | 92 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 200 | 368 | 305 | 376 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 168 | 71 | 11928 | 478 | 239 | 284 | 340.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 50 | 92 | 76.25 | 94 | 42 | 17.75 | 59.75 | 745.5 | 119.5 | 113 | 102.875
3179 | 22 | 22 | 454741 | 17 | 3 | 4 | 0 | 85.75 | 55.5 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 0 | 222 | 343 | 400 | Grid43 | 1 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 222 | 57 | 12654 | 558 | 279 | 111 | 371.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 0 | 55.5 | 85.75 | 100 | 55.5 | 14.25 | 69.75 | 790.875 | 139.5 | 83.25 | 107.125
3181 | 22 | 22 | 454785 | 19 | 5 | 4 | 68.75 | 79.5 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 275 | 400 | 318 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 125 | 82 | 10250 | 414 | 207 | 337.5 | 359 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 68.75 | 100 | 79.5 | 100 | 31.25 | 20.5 | 51.75 | 640.625 | 103.5 | 115.625 | 110.25
3183 | 22 | 22 | 454829 | 18 | 3 | 3 | 40.5 | 58.5 | 66.75 | 74 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 162 | 267 | 234 | 296 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 105 | 62 | 6510 | 334 | 167 | 214.5 | 265 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 40.5 | 66.75 | 58.5 | 74 | 26.25 | 15.5 | 41.75 | 406.875 | 83.5 | 79.875 | 81.75
3185 | 22 | 22 | 454873 | 17 | 4 | 2 | 25.5 | 9.25 | 66.75 | 20.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 102 | 267 | 37 | 81 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 165 | 44 | 7260 | 418 | 209 | 184.5 | 59 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 25.5 | 66.75 | 9.25 | 20.25 | 41.25 | 11 | 52.25 | 453.75 | 104.5 | 87.375 | 25.75
3187 | 22 | 22 | 454917 | 11 | 4 | 5 | 31 | 92.25 | 68.5 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 124 | 274 | 369 | 400 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 150 | 31 | 4650 | 362 | 181 | 199 | 384.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 31 | 68.5 | 92.25 | 100 | 37.5 | 7.75 | 45.25 | 290.625 | 90.5 | 87.25 | 103.875
3189 | 22 | 22 | 454961 | 20 | 3 | 4 | 23.5 | 50.25 | 51.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 94 | 206 | 201 | 258 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 112 | 57 | 6384 | 338 | 169 | 150 | 229.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 23.5 | 51.5 | 50.25 | 64.5 | 28 | 14.25 | 42.25 | 399 | 84.5 | 65.5 | 71.625
3191 | 22 | 22 | 455005 | 13 | 5 | 5 | 73.75 | 53.25 | 100 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 295 | 400 | 213 | 400 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 187 | 19635 | 584 | 292 | 347.5 | 306.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 73.75 | 100 | 53.25 | 100 | 26.25 | 46.75 | 73 | 1227.1875 | 146 | 113.125 | 123.375
3193 | 22 | 22 | 455049 | 11 | 4 | 4 | 18.75 | 89.75 | 60.5 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 75 | 242 | 359 | 400 | Grid44 | 1 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 167 | 41 | 6847 | 416 | 208 | 158.5 | 379.5 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 70 | 18.75 | 60.5 | 89.75 | 100 | 41.75 | 10.25 | 52 | 427.9375 | 104 | 81.375 | 105.125
3195 | 22 | 22 | 455093 | 10 | 5 | 5 | 86.25 | 74 | 100 | 92 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 345 | 400 | 296 | 368 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 55 | 72 | 3960 | 254 | 127 | 372.5 | 332 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 86.25 | 100 | 74 | 92 | 13.75 | 18 | 31.75 | 247.5 | 63.5 | 106.875 | 101
3197 | 22 | 22 | 455137 | 23 | 4 | 4 | 39.25 | 64.75 | 67.5 | 87 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 157 | 270 | 259 | 348 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 89 | 10057 | 404 | 202 | 213.5 | 303.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 39.25 | 67.5 | 64.75 | 87 | 28.25 | 22.25 | 50.5 | 628.5625 | 101 | 81.625 | 98.125
3199 | 22 | 22 | 455181 | 9 | 4 | 5 | 55.5 | 7.5 | 85.5 | 24.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 222 | 342 | 30 | 97 | Grid54 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 67 | 8040 | 374 | 187 | 282 | 63.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 90 | 55.5 | 85.5 | 7.5 | 24.25 | 30 | 16.75 | 46.75 | 502.5 | 93.5 | 100.5 | 32.625
3201 | 22 | 22 | 455225 | 15 | 5 | 4 | 43.25 | 67.75 | 99.25 | 81.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 173 | 397 | 271 | 325 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 224 | 54 | 12096 | 556 | 278 | 285 | 298 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 43.25 | 99.25 | 67.75 | 81.25 | 56 | 13.5 | 69.5 | 756 | 139 | 127.25 | 88
3203 | 22 | 22 | 455269 | 16 | 4 | 5 | 72 | 56.5 | 92 | 75.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 288 | 368 | 226 | 303 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 77 | 6160 | 314 | 157 | 328 | 264.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 72 | 92 | 56.5 | 75.75 | 20 | 19.25 | 39.25 | 385 | 78.5 | 102 | 85.375
3205 | 22 | 22 | 455313 | 16 | 3 | 3 | 39.5 | 28.25 | 71 | 41.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 158 | 284 | 113 | 166 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 126 | 53 | 6678 | 358 | 179 | 221 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 39.5 | 71 | 28.25 | 41.5 | 31.5 | 13.25 | 44.75 | 417.375 | 89.5 | 86.75 | 48.125
3207 | 22 | 22 | 455357 | 16 | 4 | 2 | 72.25 | 36 | 92.25 | 55.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 289 | 369 | 144 | 221 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 77 | 6160 | 314 | 157 | 329 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 72.25 | 92.25 | 36 | 55.25 | 20 | 19.25 | 39.25 | 385 | 78.5 | 102.25 | 64.875
3209 | 22 | 22 | 455401 | 40 | 4 | 2 | 30.75 | 23 | 94 | 36.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 123 | 376 | 92 | 145 | Grid24 | 2 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 253 | 53 | 13409 | 612 | 306 | 249.5 | 118.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 30.75 | 94 | 23 | 36.25 | 63.25 | 13.25 | 76.5 | 838.0625 | 153 | 125.625 | 42.875
3211 | 22 | 22 | 455445 | 9 | 4 | 3 | 41 | 8.25 | 95 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 164 | 380 | 33 | 96 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 216 | 63 | 13608 | 558 | 279 | 272 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 41 | 95 | 8.25 | 24 | 54 | 15.75 | 69.75 | 850.5 | 139.5 | 122 | 31.875
3213 | 22 | 22 | 455489 | 16 | 5 | 2 | 44 | 42 | 99 | 62 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 176 | 396 | 168 | 248 | Grid25 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 220 | 80 | 17600 | 600 | 300 | 286 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 30 | 44 | 99 | 42 | 62 | 55 | 20 | 75 | 1100 | 150 | 126.5 | 72
3215 | 22 | 22 | 455533 | 12 | 5 | 5 | 50.75 | 66 | 100 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 203 | 400 | 264 | 400 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 197 | 136 | 26792 | 666 | 333 | 301.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 50.75 | 100 | 66 | 100 | 49.25 | 34 | 83.25 | 1674.5 | 166.5 | 124.625 | 117
3217 | 22 | 22 | 455577 | 19 | 4 | 1 | 52.5 | 21 | 88.5 | 34.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 210 | 354 | 84 | 139 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 144 | 55 | 7920 | 398 | 199 | 282 | 111.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 52.5 | 88.5 | 21 | 34.75 | 36 | 13.75 | 49.75 | 495 | 99.5 | 106.5 | 41.625
3219 | 22 | 22 | 455621 | 13 | 4 | 1 | 63.25 | 28.75 | 100 | 44.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 253 | 400 | 115 | 178 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 63 | 9261 | 420 | 210 | 326.5 | 146.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 63.25 | 100 | 28.75 | 44.5 | 36.75 | 15.75 | 52.5 | 578.8125 | 105 | 118.375 | 52.375
3221 | 22 | 22 | 455665 | 10 | 3 | 4 | 24.25 | 48.25 | 77.75 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 97 | 311 | 193 | 284 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 214 | 91 | 19474 | 610 | 305 | 204 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 24.25 | 77.75 | 48.25 | 71 | 53.5 | 22.75 | 76.25 | 1217.125 | 152.5 | 104.5 | 82.375
3223 | 22 | 22 | 455709 | 11 | 4 | 4 | 49.25 | 3.5 | 96.5 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 197 | 386 | 14 | 85 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 189 | 71 | 13419 | 520 | 260 | 291.5 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 49.25 | 96.5 | 3.5 | 21.25 | 47.25 | 17.75 | 65 | 838.6875 | 130 | 120.125 | 30.125
3225 | 22 | 22 | 455753 | 7 | 4 | 4 | 39 | 45 | 66.25 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 156 | 265 | 180 | 234 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 54 | 5886 | 326 | 163 | 210.5 | 207 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 39 | 66.25 | 45 | 58.5 | 27.25 | 13.5 | 40.75 | 367.875 | 81.5 | 79.875 | 65.25
3227 | 22 | 22 | 455797 | 10 | 5 | 1 | 68.25 | 9 | 93 | 21.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 372 | 36 | 87 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 99 | 51 | 5049 | 300 | 150 | 322.5 | 61.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 68.25 | 93 | 9 | 21.75 | 24.75 | 12.75 | 37.5 | 315.5625 | 75 | 105.375 | 28.125
3229 | 22 | 22 | 455841 | 14 | 5 | 3 | 62.75 | 37.75 | 100 | 66.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 251 | 400 | 151 | 265 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 149 | 114 | 16986 | 526 | 263 | 325.5 | 208 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 62.75 | 100 | 37.75 | 66.25 | 37.25 | 28.5 | 65.75 | 1061.625 | 131.5 | 118.625 | 80.5
3231 | 22 | 22 | 455885 | 20 | 3 | 4 | 25.25 | 44 | 87 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 101 | 348 | 176 | 237 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 247 | 61 | 15067 | 616 | 308 | 224.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 25.25 | 87 | 44 | 59.25 | 61.75 | 15.25 | 77 | 941.6875 | 154 | 117.875 | 66.875
3233 | 22 | 22 | 455929 | 11 | 4 | 4 | 14 | 83 | 89.25 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 56 | 357 | 332 | 400 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 301 | 68 | 20468 | 738 | 369 | 206.5 | 366 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 14 | 89.25 | 83 | 100 | 75.25 | 17 | 92.25 | 1279.25 | 184.5 | 126.875 | 108.5
3235 | 22 | 22 | 455973 | 34 | 3 | 2 | 50.25 | 42.25 | 92.5 | 54.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 201 | 370 | 169 | 218 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 169 | 49 | 8281 | 436 | 218 | 285.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 50.25 | 92.5 | 42.25 | 54.5 | 42.25 | 12.25 | 54.5 | 517.5625 | 109 | 113.625 | 60.625
3237 | 22 | 22 | 456017 | 12 | 4 | 2 | 38.5 | 0 | 66.25 | 30 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 154 | 265 | 0 | 120 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 111 | 120 | 13320 | 462 | 231 | 209.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 38.5 | 66.25 | 0 | 30 | 27.75 | 30 | 57.75 | 832.5 | 115.5 | 80.125 | 45
3239 | 22 | 22 | 456061 | 13 | 4 | 4 | 38.75 | 39.75 | 89.25 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 155 | 357 | 159 | 235 | Grid44 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 202 | 76 | 15352 | 556 | 278 | 256 | 197 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 38.75 | 89.25 | 39.75 | 58.75 | 50.5 | 19 | 69.5 | 959.5 | 139 | 114.5 | 68.25
3241 | 22 | 22 | 456105 | 13 | 4 | 4 | 65.25 | 77.75 | 100 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 261 | 400 | 311 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 139 | 89 | 12371 | 456 | 228 | 330.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 65.25 | 100 | 77.75 | 100 | 34.75 | 22.25 | 57 | 773.1875 | 114 | 117.375 | 111.125
3243 | 22 | 22 | 456149 | 16 | 4 | 4 | 47.5 | 43.75 | 100 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 190 | 400 | 175 | 240 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 210 | 65 | 13650 | 550 | 275 | 295 | 207.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 47.5 | 100 | 43.75 | 60 | 52.5 | 16.25 | 68.75 | 853.125 | 137.5 | 126.25 | 68.125
3245 | 22 | 22 | 456193 | 21 | 5 | 5 | 65.25 | 57 | 100 | 86.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 261 | 400 | 228 | 345 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 139 | 117 | 16263 | 512 | 256 | 330.5 | 286.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 65.25 | 100 | 57 | 86.25 | 34.75 | 29.25 | 64 | 1016.4375 | 128 | 117.375 | 100.875
3247 | 22 | 22 | 456237 | 12 | 4 | 4 | 44.5 | 45.5 | 73.25 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 178 | 293 | 182 | 259 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 77 | 8855 | 384 | 192 | 235.5 | 220.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 44.5 | 73.25 | 45.5 | 64.75 | 28.75 | 19.25 | 48 | 553.4375 | 96 | 87.625 | 74.375
3249 | 22 | 22 | 456281 | 11 | 3 | 4 | 52 | 57.75 | 68.25 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 208 | 273 | 231 | 286 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 240.5 | 258.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 52 | 68.25 | 57.75 | 71.5 | 16.25 | 13.75 | 30 | 223.4375 | 60 | 76.375 | 78.375
3251 | 22 | 22 | 456325 | 9 | 4 | 4 | 39 | 60.25 | 94.75 | 86.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 156 | 379 | 241 | 347 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 223 | 106 | 23638 | 658 | 329 | 267.5 | 294 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 39 | 94.75 | 60.25 | 86.75 | 55.75 | 26.5 | 82.25 | 1477.375 | 164.5 | 122.625 | 100
3253 | 22 | 22 | 456369 | 17 | 4 | 3 | 34.5 | 22.25 | 75.25 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 138 | 301 | 89 | 160 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 163 | 71 | 11573 | 468 | 234 | 219.5 | 124.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 34.5 | 75.25 | 22.25 | 40 | 40.75 | 17.75 | 58.5 | 723.3125 | 117 | 95.625 | 48.875
3255 | 22 | 22 | 456413 | 28 | 5 | 3 | 43 | 45.25 | 79.25 | 60.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 172 | 317 | 181 | 241 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 145 | 60 | 8700 | 410 | 205 | 244.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 43 | 79.25 | 45.25 | 60.25 | 36.25 | 15 | 51.25 | 543.75 | 102.5 | 97.375 | 67.75
3257 | 22 | 22 | 456457 | 13 | 5 | 4 | 50 | 71.75 | 100 | 87 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 200 | 400 | 287 | 348 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 200 | 61 | 12200 | 522 | 261 | 300 | 317.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 50 | 100 | 71.75 | 87 | 50 | 15.25 | 65.25 | 762.5 | 130.5 | 125 | 94.625
3259 | 22 | 22 | 456501 | 14 | 4 | 5 | 68.25 | 80.25 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 273 | 400 | 321 | 400 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 79 | 10033 | 412 | 206 | 336.5 | 360.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 68.25 | 100 | 80.25 | 100 | 31.75 | 19.75 | 51.5 | 627.0625 | 103 | 115.875 | 109.875
3261 | 22 | 22 | 456545 | 10 | 5 | 5 | 81 | 46.5 | 100 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 400 | 186 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 214 | 16264 | 580 | 290 | 362 | 293 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 81 | 100 | 46.5 | 100 | 19 | 53.5 | 72.5 | 1016.5 | 145 | 109.5 | 126.75
3263 | 22 | 22 | 456589 | 7 | 4 | 5 | 35.25 | 70.25 | 97.5 | 87.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 141 | 390 | 281 | 350 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 249 | 69 | 17181 | 636 | 318 | 265.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 35.25 | 97.5 | 70.25 | 87.5 | 62.25 | 17.25 | 79.5 | 1073.8125 | 159 | 128.625 | 96.125
3265 | 22 | 22 | 456633 | 12 | 3 | 4 | 15.25 | 61.25 | 89.75 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 61 | 359 | 245 | 329 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 298 | 84 | 25032 | 764 | 382 | 210 | 287 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 15.25 | 89.75 | 61.25 | 82.25 | 74.5 | 21 | 95.5 | 1564.5 | 191 | 127 | 92.75
3267 | 22 | 22 | 456677 | 9 | 3 | 4 | 11.25 | 54.75 | 92.25 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 45 | 369 | 219 | 295 | Grid43 | 1 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 324 | 76 | 24624 | 800 | 400 | 207 | 257 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 11.25 | 92.25 | 54.75 | 73.75 | 81 | 19 | 100 | 1539 | 200 | 132.75 | 83.25
3269 | 22 | 22 | 456721 | 9 | 4 | 4 | 33.25 | 39.75 | 94.5 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 133 | 378 | 159 | 231 | Grid44 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 245 | 72 | 17640 | 634 | 317 | 255.5 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 33.25 | 94.5 | 39.75 | 57.75 | 61.25 | 18 | 79.25 | 1102.5 | 158.5 | 125.125 | 66.75
3271 | 22 | 22 | 456765 | 11 | 4 | 4 | 55.5 | 49.75 | 87.5 | 72.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 222 | 350 | 199 | 290 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 91 | 11648 | 438 | 219 | 286 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 55.5 | 87.5 | 49.75 | 72.5 | 32 | 22.75 | 54.75 | 728 | 109.5 | 103.5 | 83.875
3273 | 22 | 22 | 456809 | 16 | 4 | 3 | 35.75 | 59.75 | 70.25 | 77.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 143 | 281 | 239 | 311 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 72 | 9936 | 420 | 210 | 212 | 275 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 35.75 | 70.25 | 59.75 | 77.75 | 34.5 | 18 | 52.5 | 621 | 105 | 87.5 | 86.75
3275 | 22 | 22 | 456853 | 15 | 3 | 3 | 40.25 | 51.75 | 58.75 | 68.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 161 | 235 | 207 | 273 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 66 | 4884 | 280 | 140 | 198 | 240 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 40.25 | 58.75 | 51.75 | 68.25 | 18.5 | 16.5 | 35 | 305.25 | 70 | 68 | 76.5
3277 | 22 | 22 | 456897 | 7 | 3 | 4 | 6.5 | 60.5 | 95.75 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 26 | 383 | 242 | 302 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 357 | 60 | 21420 | 834 | 417 | 204.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 6.5 | 95.75 | 60.5 | 75.5 | 89.25 | 15 | 104.25 | 1338.75 | 208.5 | 140.375 | 83
3279 | 22 | 22 | 456941 | 5 | 3 | 4 | 9.75 | 58.75 | 94.25 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 39 | 377 | 235 | 301 | Grid43 | 1 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 338 | 66 | 22308 | 808 | 404 | 208 | 268 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 9.75 | 94.25 | 58.75 | 75.25 | 84.5 | 16.5 | 101 | 1394.25 | 202 | 136.5 | 83.5
3281 | 22 | 22 | 456985 | 10 | 3 | 5 | 46 | 84 | 90.25 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 184 | 361 | 336 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 177 | 64 | 11328 | 482 | 241 | 272.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 46 | 90.25 | 84 | 100 | 44.25 | 16 | 60.25 | 708 | 120.5 | 112.375 | 108
3283 | 22 | 22 | 457029 | 11 | 3 | 5 | 51.5 | 67.25 | 100 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 206 | 400 | 269 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 194 | 131 | 25414 | 650 | 325 | 303 | 334.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 51.5 | 100 | 67.25 | 100 | 48.5 | 32.75 | 81.25 | 1588.375 | 162.5 | 124.25 | 116.375
3285 | 22 | 22 | 457073 | 6 | 3 | 4 | 44.75 | 79 | 75 | 94.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 179 | 300 | 316 | 379 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 121 | 63 | 7623 | 368 | 184 | 239.5 | 347.5 |  | 5 |  | 50 | 70 | 44.75 | 75 | 79 | 94.75 | 30.25 | 15.75 | 46 | 476.4375 | 92 | 90.125 | 102.625
3287 | 22 | 22 | 457117 | 9 | 3 | 3 | 28.75 | 50 | 91 | 67 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 115 | 364 | 200 | 268 | Grid33 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 249 | 68 | 16932 | 634 | 317 | 239.5 | 234 |  | 3 |  | 50 | 50 | 28.75 | 91 | 50 | 67 | 62.25 | 17 | 79.25 | 1058.25 | 158.5 | 122.125 | 75.5
3289 | 22 | 22 | 457161 | 32 | 4 | 4 | 36.75 | 23.75 | 98 | 41.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 147 | 392 | 95 | 166 | Grid44 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 245 | 71 | 17395 | 632 | 316 | 269.5 | 130.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 36.75 | 98 | 23.75 | 41.5 | 61.25 | 17.75 | 79 | 1087.1875 | 158 | 128.625 | 50.375
3291 | 403 | 403 | 485021 | 17 | 4 | 4 | 74.5 | 75.75 | 91.75 | 85.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 298 | 367 | 303 | 341 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 38 | 2622 | 214 | 107 | 332.5 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.5 | 91.75 | 75.75 | 85.25 | 17.25 | 9.5 | 26.75 | 163.875 | 53.5 | 100.375 | 90
3293 | 403 | 403 | 485067 | 10 | 3 | 4 | 78.75 | 64.5 | 91.75 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 315 | 367 | 258 | 286 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 52 | 28 | 1456 | 160 | 80 | 341 | 272 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 78.75 | 91.75 | 64.5 | 71.5 | 13 | 7 | 20 | 91 | 40 | 98.25 | 75
3295 | 403 | 403 | 485113 | 12 | 5 | 5 | 82.75 | 48.5 | 95.5 | 62.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 331 | 382 | 194 | 249 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 51 | 55 | 2805 | 212 | 106 | 356.5 | 221.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 82.75 | 95.5 | 48.5 | 62.25 | 12.75 | 13.75 | 26.5 | 175.3125 | 53 | 101.875 | 69.125
3297 | 403 | 403 | 485159 | 12 | 3 | 4 | 62.75 | 61.25 | 74.75 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 251 | 299 | 245 | 291 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 48 | 46 | 2208 | 188 | 94 | 275 | 268 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 62.75 | 74.75 | 61.25 | 72.75 | 12 | 11.5 | 23.5 | 138 | 47 | 80.75 | 78.5
3299 | 403 | 403 | 485205 | 11 | 4 | 3 | 23.75 | 27.25 | 31.25 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 125 | 109 | 140 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 31 | 930 | 122 | 61 | 110 | 124.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 23.75 | 31.25 | 27.25 | 35 | 7.5 | 7.75 | 15.25 | 58.125 | 30.5 | 35 | 38.875
3301 | 403 | 403 | 485251 | 9 | 4 | 4 | 56.5 | 70.25 | 66.25 | 77.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 226 | 265 | 281 | 311 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 245.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 56.5 | 66.25 | 70.25 | 77.75 | 9.75 | 7.5 | 17.25 | 73.125 | 34.5 | 71.125 | 81.5
3303 | 403 | 403 | 485297 | 8 | 3 | 4 | 66.25 | 44 | 75.75 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 265 | 303 | 176 | 221 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 38 | 45 | 1710 | 166 | 83 | 284 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 66.25 | 75.75 | 44 | 55.25 | 9.5 | 11.25 | 20.75 | 106.875 | 41.5 | 80.5 | 60.875
3305 | 403 | 403 | 485343 | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 66.25 | 63.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 220 | 265 | 220 | 255 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 45 | 35 | 1575 | 160 | 80 | 242.5 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 90 | 55 | 66.25 | 55 | 63.75 | 11.25 | 8.75 | 20 | 98.4375 | 40 | 71.875 | 68.125
3307 | 403 | 403 | 485389 | 6 | 4 | 3 | 62 | 51.75 | 70.75 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 248 | 283 | 207 | 232 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 25 | 875 | 120 | 60 | 265.5 | 219.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62 | 70.75 | 51.75 | 58 | 8.75 | 6.25 | 15 | 54.6875 | 30 | 75.125 | 61.125
3309 | 403 | 403 | 485435 | 7 | 5 | 4 | 41.75 | 76.75 | 48.75 | 87.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 167 | 195 | 307 | 349 | Grid45 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 28 | 42 | 1176 | 140 | 70 | 181 | 328 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 41.75 | 48.75 | 76.75 | 87.25 | 7 | 10.5 | 17.5 | 73.5 | 35 | 52.25 | 92.5
3311 | 403 | 403 | 485481 | 5 | 5 | 5 | 83.5 | 87 | 92.25 | 92.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 334 | 369 | 348 | 371 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 35 | 23 | 805 | 116 | 58 | 351.5 | 359.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 83.5 | 92.25 | 87 | 92.75 | 8.75 | 5.75 | 14.5 | 50.3125 | 29 | 96.625 | 95.625
3313 | 403 | 403 | 485527 | 8 | 4 | 4 | 52.75 | 49 | 60.5 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 211 | 242 | 196 | 227 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 31 | 961 | 124 | 62 | 226.5 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 52.75 | 60.5 | 49 | 56.75 | 7.75 | 7.75 | 15.5 | 60.0625 | 31 | 64.375 | 60.625
3315 | 403 | 403 | 485573 | 10 | 3 | 4 | 23.5 | 58.5 | 28.5 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 94 | 114 | 234 | 254 | Grid43 | 2 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 104 | 244 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 23.5 | 28.5 | 58.5 | 63.5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 31 | 66
3317 | 403 | 403 | 485619 | 6 | 5 | 5 | 45.5 | 80.25 | 55.75 | 88.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 223 | 321 | 353 | Grid55 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 41 | 32 | 1312 | 146 | 73 | 202.5 | 337 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 45.5 | 55.75 | 80.25 | 88.25 | 10.25 | 8 | 18.25 | 82 | 36.5 | 60.875 | 92.25
3319 | 403 | 403 | 485665 | 10 | 4 | 4 | 73.5 | 9.25 | 83.25 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 294 | 333 | 37 | 71 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 39 | 34 | 1326 | 146 | 73 | 313.5 | 54 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 73.5 | 83.25 | 9.25 | 17.75 | 9.75 | 8.5 | 18.25 | 82.875 | 36.5 | 88.125 | 22
3321 | 403 | 403 | 485711 | 11 | 3 | 3 | 80.25 | 60.75 | 91.25 | 66.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 321 | 365 | 243 | 265 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 44 | 22 | 968 | 132 | 66 | 343 | 254 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 80.25 | 91.25 | 60.75 | 66.25 | 11 | 5.5 | 16.5 | 60.5 | 33 | 96.75 | 69
3323 | 403 | 403 | 485757 | 36 | 2 | 5 | 87.5 | 88.25 | 95.25 | 95.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 350 | 381 | 353 | 381 | Grid52 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 365.5 | 367 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 90 | 87.5 | 95.25 | 88.25 | 95.25 | 7.75 | 7 | 14.75 | 54.25 | 29.5 | 99.125 | 98.75
3325 | 403 | 403 | 485803 | 7 | 4 | 5 | 63 | 62.75 | 71.75 | 70.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 252 | 287 | 251 | 281 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 30 | 1050 | 130 | 65 | 269.5 | 266 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 63 | 71.75 | 62.75 | 70.25 | 8.75 | 7.5 | 16.25 | 65.625 | 32.5 | 76.125 | 74
3327 | 403 | 403 | 485849 | 6 | 5 | 5 | 67.75 | 60.75 | 77.5 | 72.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 271 | 310 | 243 | 290 | Grid55 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 39 | 47 | 1833 | 172 | 86 | 290.5 | 266.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 67.75 | 77.5 | 60.75 | 72.5 | 9.75 | 11.75 | 21.5 | 114.5625 | 43 | 82.375 | 78.375
3329 | 403 | 403 | 485895 | 12 | 3 | 4 | 44.5 | 55.5 | 53 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 178 | 212 | 222 | 264 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 34 | 42 | 1428 | 152 | 76 | 195 | 243 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 44.5 | 53 | 55.5 | 66 | 8.5 | 10.5 | 19 | 89.25 | 38 | 57.25 | 71.25
3331 | 403 | 403 | 485941 | 9 | 4 | 4 | 84.75 | 46.25 | 91.5 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 339 | 366 | 185 | 215 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 30 | 810 | 114 | 57 | 352.5 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 84.75 | 91.5 | 46.25 | 53.75 | 6.75 | 7.5 | 14.25 | 50.625 | 28.5 | 94.875 | 57.5
3333 | 403 | 403 | 485987 | 5 | 3 | 4 | 39.75 | 51.25 | 48.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 159 | 193 | 205 | 219 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 34 | 14 | 476 | 96 | 48 | 176 | 212 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39.75 | 48.25 | 51.25 | 54.75 | 8.5 | 3.5 | 12 | 29.75 | 24 | 52.5 | 56.5
3335 | 403 | 403 | 486033 | 14 | 4 | 4 | 69.75 | 75.75 | 77.25 | 82.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 309 | 303 | 330 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 30 | 27 | 810 | 114 | 57 | 294 | 316.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 69.75 | 77.25 | 75.75 | 82.5 | 7.5 | 6.75 | 14.25 | 50.625 | 28.5 | 81 | 85.875
3337 | 403 | 403 | 486079 | 7 | 4 | 4 | 75.25 | 78 | 86.75 | 87 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 301 | 347 | 312 | 348 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 46 | 36 | 1656 | 164 | 82 | 324 | 330 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 75.25 | 86.75 | 78 | 87 | 11.5 | 9 | 20.5 | 103.5 | 41 | 92.5 | 91.5
3339 | 403 | 403 | 486125 | 10 | 3 | 3 | 80.5 | 20 | 90.25 | 27.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 361 | 80 | 111 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 39 | 31 | 1209 | 140 | 70 | 341.5 | 95.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 80.5 | 90.25 | 20 | 27.75 | 9.75 | 7.75 | 17.5 | 75.5625 | 35 | 95.125 | 31.625
3341 | 403 | 403 | 486171 | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 43.5 | 21.5 | 53.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 46 | 86 | 174 | 214 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 40 | 40 | 1600 | 160 | 80 | 66 | 194 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 50 | 11.5 | 21.5 | 43.5 | 53.5 | 10 | 10 | 20 | 100 | 40 | 26.5 | 58.5
3343 | 403 | 403 | 486217 | 7 | 5 | 5 | 82.5 | 67.5 | 94.25 | 74.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 330 | 377 | 270 | 298 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 28 | 1316 | 150 | 75 | 353.5 | 284 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 82.5 | 94.25 | 67.5 | 74.5 | 11.75 | 7 | 18.75 | 82.25 | 37.5 | 100.125 | 78
3345 | 403 | 403 | 486263 | 9 | 5 | 4 | 44.5 | 52.75 | 52.5 | 60.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 178 | 210 | 211 | 242 | Grid45 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 32 | 31 | 992 | 126 | 63 | 194 | 226.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 44.5 | 52.5 | 52.75 | 60.5 | 8 | 7.75 | 15.75 | 62 | 31.5 | 56.5 | 64.375
3347 | 403 | 403 | 486309 | 12 | 4 | 5 | 66.25 | 90.5 | 75.5 | 97.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 265 | 302 | 362 | 391 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 29 | 1073 | 132 | 66 | 283.5 | 376.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 66.25 | 75.5 | 90.5 | 97.75 | 9.25 | 7.25 | 16.5 | 67.0625 | 33 | 80.125 | 101.375
3349 | 403 | 403 | 486355 | 7 | 4 | 4 | 43.75 | 23.25 | 55.5 | 29.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 175 | 222 | 93 | 118 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 25 | 1175 | 144 | 72 | 198.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 43.75 | 55.5 | 23.25 | 29.5 | 11.75 | 6.25 | 18 | 73.4375 | 36 | 61.375 | 32.625
3351 | 403 | 403 | 486401 | 4 | 5 | 5 | 90 | 46 | 95 | 55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 360 | 380 | 184 | 220 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 20 | 36 | 720 | 112 | 56 | 370 | 202 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 90 | 95 | 46 | 55 | 5 | 9 | 14 | 45 | 28 | 97.5 | 59.5
3353 | 403 | 403 | 486447 | 13 | 5 | 5 | 87.75 | 45 | 97.25 | 51.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 351 | 389 | 180 | 207 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 27 | 1026 | 130 | 65 | 370 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 87.75 | 97.25 | 45 | 51.75 | 9.5 | 6.75 | 16.25 | 64.125 | 32.5 | 102 | 55.125
3355 | 403 | 403 | 486493 | 5 | 4 | 4 | 88.75 | 7.5 | 94 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 355 | 376 | 30 | 72 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 21 | 42 | 882 | 126 | 63 | 365.5 | 51 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 88.75 | 94 | 7.5 | 18 | 5.25 | 10.5 | 15.75 | 55.125 | 31.5 | 96.625 | 23.25
3357 | 403 | 403 | 486539 | 14 | 2 | 2 | 79 | 4.25 | 88.75 | 12.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 316 | 355 | 17 | 50 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 33 | 1287 | 144 | 72 | 335.5 | 33.5 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 30 | 79 | 88.75 | 4.25 | 12.5 | 9.75 | 8.25 | 18 | 80.4375 | 36 | 93.625 | 16.625
3359 | 403 | 403 | 486585 | 6 | 4 | 4 | 84.75 | 54.75 | 99.5 | 72 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 339 | 398 | 219 | 288 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 59 | 69 | 4071 | 256 | 128 | 368.5 | 253.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 84.75 | 99.5 | 54.75 | 72 | 14.75 | 17.25 | 32 | 254.4375 | 64 | 106.875 | 80.625
3361 | 403 | 403 | 486631 | 4 | 4 | 4 | 56 | 46.75 | 69.5 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 224 | 278 | 187 | 218 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 31 | 1674 | 170 | 85 | 251 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 56 | 69.5 | 46.75 | 54.5 | 13.5 | 7.75 | 21.25 | 104.625 | 42.5 | 76.25 | 58.375
3363 | 403 | 403 | 486677 | 5 | 5 | 5 | 87 | 27.25 | 94 | 39.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 348 | 376 | 109 | 159 | Grid55 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 28 | 50 | 1400 | 156 | 78 | 362 | 134 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 90 | 87 | 94 | 27.25 | 39.75 | 7 | 12.5 | 19.5 | 87.5 | 39 | 97.5 | 46
3365 | 403 | 403 | 486723 | 6 | 4 | 5 | 45.25 | 83.25 | 58 | 90.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 181 | 232 | 333 | 362 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 51 | 29 | 1479 | 160 | 80 | 206.5 | 347.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 45.25 | 58 | 83.25 | 90.5 | 12.75 | 7.25 | 20 | 92.4375 | 40 | 64.375 | 94.125
3367 | 403 | 403 | 486769 | 5 | 5 | 5 | 79.25 | 90 | 82 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 317 | 328 | 360 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 11 | 29 | 319 | 80 | 40 | 322.5 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 79.25 | 82 | 90 | 97.25 | 2.75 | 7.25 | 10 | 19.9375 | 20 | 83.375 | 100.875
3369 | 403 | 403 | 486815 | 4 | 5 | 5 | 77.25 | 48.5 | 92 | 60.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 309 | 368 | 194 | 241 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 59 | 47 | 2773 | 212 | 106 | 338.5 | 217.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 77.25 | 92 | 48.5 | 60.25 | 14.75 | 11.75 | 26.5 | 173.3125 | 53 | 99.375 | 66.125
3371 | 403 | 403 | 486861 | 7 | 3 | 2 | 89.5 | 18 | 98.75 | 26.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 358 | 395 | 72 | 107 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 37 | 35 | 1295 | 144 | 72 | 376.5 | 89.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 89.5 | 98.75 | 18 | 26.75 | 9.25 | 8.75 | 18 | 80.9375 | 36 | 103.375 | 31.125
3373 | 403 | 403 | 486907 | 6 | 5 | 5 | 87.75 | 47 | 97.5 | 57.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 351 | 390 | 188 | 230 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 42 | 1638 | 162 | 81 | 370.5 | 209 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 87.75 | 97.5 | 47 | 57.5 | 9.75 | 10.5 | 20.25 | 102.375 | 40.5 | 102.375 | 62.75
3375 | 403 | 403 | 486953 | 3 | 4 | 5 | 59.5 | 50.25 | 65.5 | 59.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 238 | 262 | 201 | 238 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 24 | 37 | 888 | 122 | 61 | 250 | 219.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 59.5 | 65.5 | 50.25 | 59.5 | 6 | 9.25 | 15.25 | 55.5 | 30.5 | 68.5 | 64.125
3377 | 403 | 403 | 486999 | 10 | 4 | 4 | 85 | 5 | 99.75 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 340 | 399 | 20 | 71 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 51 | 3009 | 220 | 110 | 369.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 85 | 99.75 | 5 | 17.75 | 14.75 | 12.75 | 27.5 | 188.0625 | 55 | 107.125 | 24.125
3379 | 403 | 403 | 487045 | 8 | 4 | 5 | 89.75 | 38.25 | 92.5 | 44.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 359 | 370 | 153 | 178 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 11 | 25 | 275 | 72 | 36 | 364.5 | 165.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 89.75 | 92.5 | 38.25 | 44.5 | 2.75 | 6.25 | 9 | 17.1875 | 18 | 93.875 | 47.625
3381 | 403 | 403 | 487091 | 7 | 4 | 5 | 89.25 | 10 | 96.5 | 18.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 357 | 386 | 40 | 74 | Grid54 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 29 | 34 | 986 | 126 | 63 | 371.5 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 90 | 89.25 | 96.5 | 10 | 18.5 | 7.25 | 8.5 | 15.75 | 61.625 | 31.5 | 100.125 | 22.75
3383 | 403 | 403 | 487137 | 7 | 4 | 5 | 87.5 | 80.25 | 94.5 | 89 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 350 | 378 | 321 | 356 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 28 | 35 | 980 | 126 | 63 | 364 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 87.5 | 94.5 | 80.25 | 89 | 7 | 8.75 | 15.75 | 61.25 | 31.5 | 98 | 93.375
3385 | 403 | 403 | 487183 | 6 | 5 | 5 | 84.25 | 88.75 | 91 | 95.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 337 | 364 | 355 | 382 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 27 | 27 | 729 | 108 | 54 | 350.5 | 368.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 84.25 | 91 | 88.75 | 95.5 | 6.75 | 6.75 | 13.5 | 45.5625 | 27 | 94.375 | 98.875
3387 | 403 | 403 | 487229 | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 14 | 20.5 | 20.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 22 | 82 | 56 | 81 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 25 | 1500 | 170 | 85 | 52 | 68.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 70 | 5.5 | 20.5 | 14 | 20.25 | 15 | 6.25 | 21.25 | 93.75 | 42.5 | 28 | 23.375
3389 | 403 | 403 | 487275 | 5 | 5 | 5 | 48 | 50 | 55.5 | 54.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 192 | 222 | 200 | 219 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 19 | 570 | 98 | 49 | 207 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 48 | 55.5 | 50 | 54.75 | 7.5 | 4.75 | 12.25 | 35.625 | 24.5 | 59.25 | 57.125
3391 | 403 | 403 | 487321 | 6 | 5 | 5 | 88.75 | 41.25 | 100 | 47.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 355 | 400 | 165 | 190 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 25 | 1125 | 140 | 70 | 377.5 | 177.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 88.75 | 100 | 41.25 | 47.5 | 11.25 | 6.25 | 17.5 | 70.3125 | 35 | 105.625 | 50.625
3393 | 403 | 403 | 487367 | 5 | 4 | 4 | 84.75 | 70 | 92.5 | 77 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 339 | 370 | 280 | 308 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 354.5 | 294 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 84.75 | 92.5 | 70 | 77 | 7.75 | 7 | 14.75 | 54.25 | 29.5 | 96.375 | 80.5
3395 | 403 | 403 | 487413 | 10 | 3 | 3 | 44.5 | 31 | 50.25 | 37.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 201 | 124 | 150 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 26 | 598 | 98 | 49 | 189.5 | 137 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 44.5 | 50.25 | 31 | 37.5 | 5.75 | 6.5 | 12.25 | 37.375 | 24.5 | 53.125 | 40.75
3397 | 403 | 403 | 487459 | 5 | 4 | 5 | 68.75 | 76.75 | 75 | 85 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 275 | 300 | 307 | 340 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 33 | 825 | 116 | 58 | 287.5 | 323.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 68.75 | 75 | 76.75 | 85 | 6.25 | 8.25 | 14.5 | 51.5625 | 29 | 78.125 | 89.125
3399 | 403 | 403 | 487505 | 7 | 4 | 3 | 44.5 | 47.5 | 54.75 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 219 | 190 | 237 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 47 | 1927 | 176 | 88 | 198.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 44.5 | 54.75 | 47.5 | 59.25 | 10.25 | 11.75 | 22 | 120.4375 | 44 | 59.875 | 65.125
3401 | 403 | 403 | 487551 | 4 | 5 | 5 | 86 | 43.75 | 94.75 | 50.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 344 | 379 | 175 | 202 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 35 | 27 | 945 | 124 | 62 | 361.5 | 188.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 86 | 94.75 | 43.75 | 50.5 | 8.75 | 6.75 | 15.5 | 59.0625 | 31 | 99.125 | 53.875
3403 | 403 | 403 | 487597 | 7 | 4 | 3 | 46 | 46 | 57 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 184 | 228 | 184 | 202 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 18 | 792 | 124 | 62 | 206 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 46 | 57 | 46 | 50.5 | 11 | 4.5 | 15.5 | 49.5 | 31 | 62.5 | 52.75
3405 | 403 | 403 | 487643 | 5 | 4 | 4 | 90.5 | 53.5 | 94 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 362 | 376 | 214 | 241 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 14 | 27 | 378 | 82 | 41 | 369 | 227.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 90.5 | 94 | 53.5 | 60.25 | 3.5 | 6.75 | 10.25 | 23.625 | 20.5 | 95.75 | 63.625
3407 | 403 | 403 | 487689 | 9 | 3 | 4 | 63.5 | 35.25 | 67.75 | 43.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 271 | 141 | 175 | Grid43 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 17 | 34 | 578 | 102 | 51 | 262.5 | 158 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 63.5 | 67.75 | 35.25 | 43.75 | 4.25 | 8.5 | 12.75 | 36.125 | 25.5 | 69.875 | 48
3409 | 403 | 403 | 487735 | 8 | 3 | 3 | 65 | 31.75 | 71.75 | 37.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 287 | 127 | 149 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 27 | 22 | 594 | 98 | 49 | 273.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 65 | 71.75 | 31.75 | 37.25 | 6.75 | 5.5 | 12.25 | 37.125 | 24.5 | 75.125 | 40
3411 | 403 | 403 | 487781 | 5 | 4 | 4 | 71.5 | 62.75 | 77 | 69.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 286 | 308 | 251 | 279 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 28 | 616 | 100 | 50 | 297 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 71.5 | 77 | 62.75 | 69.75 | 5.5 | 7 | 12.5 | 38.5 | 25 | 79.75 | 73.25
3413 | 403 | 403 | 487827 | 4 | 4 | 5 | 64.75 | 66.75 | 72.5 | 72.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 290 | 267 | 289 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 22 | 682 | 106 | 53 | 274.5 | 278 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 64.75 | 72.5 | 66.75 | 72.25 | 7.75 | 5.5 | 13.25 | 42.625 | 26.5 | 76.375 | 75
3415 | 403 | 403 | 487873 | 6 | 4 | 4 | 48.5 | 39 | 55.5 | 49 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 194 | 222 | 156 | 196 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 40 | 1120 | 136 | 68 | 208 | 176 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 48.5 | 55.5 | 39 | 49 | 7 | 10 | 17 | 70 | 34 | 59 | 54
3417 | 403 | 403 | 487919 | 13 | 4 | 4 | 89.75 | 68.25 | 98.5 | 73.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 359 | 394 | 273 | 295 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 22 | 770 | 114 | 57 | 376.5 | 284 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 89.75 | 98.5 | 68.25 | 73.75 | 8.75 | 5.5 | 14.25 | 48.125 | 28.5 | 102.875 | 76.5
3419 | 403 | 403 | 487965 | 5 | 4 | 4 | 71.75 | 63.25 | 90.5 | 70 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 287 | 362 | 253 | 280 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 27 | 2025 | 204 | 102 | 324.5 | 266.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 71.75 | 90.5 | 63.25 | 70 | 18.75 | 6.75 | 25.5 | 126.5625 | 51 | 99.875 | 73.375
3421 | 403 | 403 | 488011 | 6 | 4 | 5 | 58.5 | 42.75 | 65 | 53.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 260 | 171 | 213 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 26 | 42 | 1092 | 136 | 68 | 247 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 58.5 | 65 | 42.75 | 53.25 | 6.5 | 10.5 | 17 | 68.25 | 34 | 68.25 | 58.5
3423 | 403 | 403 | 488057 | 6 | 4 | 4 | 49.75 | 85 | 54.75 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 199 | 219 | 340 | 360 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 209 | 350 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 49.75 | 54.75 | 85 | 90 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 57.25 | 92.5
3425 | 403 | 403 | 488103 | 11 | 3 | 3 | 67.75 | 91.5 | 80.5 | 98 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 322 | 366 | 392 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 26 | 1326 | 154 | 77 | 296.5 | 379 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 67.75 | 80.5 | 91.5 | 98 | 12.75 | 6.5 | 19.25 | 82.875 | 38.5 | 86.875 | 101.25
3427 | 403 | 403 | 488149 | 6 | 3 | 4 | 45.5 | 68 | 48 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 182 | 192 | 272 | 295 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 23 | 230 | 66 | 33 | 187 | 283.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 45.5 | 48 | 68 | 73.75 | 2.5 | 5.75 | 8.25 | 14.375 | 16.5 | 49.25 | 76.625
3429 | 403 | 403 | 488195 | 6 | 4 | 4 | 74.75 | 55.5 | 79.25 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 299 | 317 | 222 | 251 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 18 | 29 | 522 | 94 | 47 | 308 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 74.75 | 79.25 | 55.5 | 62.75 | 4.5 | 7.25 | 11.75 | 32.625 | 23.5 | 81.5 | 66.375
3431 | 403 | 403 | 488241 | 10 | 3 | 4 | 24.5 | 72.5 | 35 | 82.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 98 | 140 | 290 | 330 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 40 | 1680 | 164 | 82 | 119 | 310 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 24.5 | 35 | 72.5 | 82.5 | 10.5 | 10 | 20.5 | 105 | 41 | 40.25 | 87.5
3433 | 403 | 403 | 488287 | 9 | 4 | 4 | 81 | 89 | 92.5 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 370 | 356 | 382 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 26 | 1196 | 144 | 72 | 347 | 369 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81 | 92.5 | 89 | 95.5 | 11.5 | 6.5 | 18 | 74.75 | 36 | 98.25 | 98.75
3435 | 403 | 403 | 488333 | 5 | 3 | 5 | 41.75 | 85.5 | 53.25 | 92.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 167 | 213 | 342 | 371 | Grid53 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 46 | 29 | 1334 | 150 | 75 | 190 | 356.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 41.75 | 53.25 | 85.5 | 92.75 | 11.5 | 7.25 | 18.75 | 83.375 | 37.5 | 59 | 96.375
3437 | 403 | 403 | 488379 | 6 | 4 | 5 | 71 | 70 | 81.5 | 77.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 284 | 326 | 280 | 310 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 42 | 30 | 1260 | 144 | 72 | 305 | 295 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 71 | 81.5 | 70 | 77.5 | 10.5 | 7.5 | 18 | 78.75 | 36 | 86.75 | 81.25
3439 | 403 | 403 | 488425 | 7 | 4 | 5 | 84.5 | 81.75 | 90.75 | 90.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 338 | 363 | 327 | 361 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 25 | 34 | 850 | 118 | 59 | 350.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 84.5 | 90.75 | 81.75 | 90.25 | 6.25 | 8.5 | 14.75 | 53.125 | 29.5 | 93.875 | 94.5
3441 | 403 | 403 | 488471 | 11 | 3 | 5 | 38 | 88.75 | 50.75 | 97.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 152 | 203 | 355 | 390 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 35 | 1785 | 172 | 86 | 177.5 | 372.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 38 | 50.75 | 88.75 | 97.5 | 12.75 | 8.75 | 21.5 | 111.5625 | 43 | 57.125 | 101.875
3443 | 403 | 403 | 488517 | 4 | 4 | 5 | 77.75 | 87.25 | 86.25 | 96 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 311 | 345 | 349 | 384 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 34 | 35 | 1190 | 138 | 69 | 328 | 366.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 77.75 | 86.25 | 87.25 | 96 | 8.5 | 8.75 | 17.25 | 74.375 | 34.5 | 90.5 | 100.375
3445 | 403 | 403 | 488563 | 5 | 4 | 4 | 77 | 69.75 | 82.75 | 75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 308 | 331 | 279 | 300 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 23 | 21 | 483 | 88 | 44 | 319.5 | 289.5 |  | 4 |  | 70 | 70 | 77 | 82.75 | 69.75 | 75 | 5.75 | 5.25 | 11 | 30.1875 | 22 | 85.625 | 77.625
3447 | 403 | 403 | 488609 | 11 | 4 | 4 | 88.25 | 33.5 | 96.25 | 40.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 353 | 385 | 134 | 162 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 32 | 28 | 896 | 120 | 60 | 369 | 148 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 88.25 | 96.25 | 33.5 | 40.5 | 8 | 7 | 15 | 56 | 30 | 100.25 | 44
3449 | 403 | 403 | 488655 | 5 | 4 | 4 | 89.5 | 35 | 94 | 44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 358 | 376 | 140 | 176 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 18 | 36 | 648 | 108 | 54 | 367 | 158 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 89.5 | 94 | 35 | 44 | 4.5 | 9 | 13.5 | 40.5 | 27 | 96.25 | 48.5
3451 | 403 | 403 | 488701 | 4 | 4 | 4 | 82.75 | 40.75 | 93.5 | 46.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 331 | 374 | 163 | 187 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 43 | 24 | 1032 | 134 | 67 | 352.5 | 175 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 82.75 | 93.5 | 40.75 | 46.75 | 10.75 | 6 | 16.75 | 64.5 | 33.5 | 98.875 | 49.75
3453 | 403 | 403 | 488747 | 9 | 5 | 5 | 89.5 | 84.75 | 96.25 | 91.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 358 | 385 | 339 | 367 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 27 | 28 | 756 | 110 | 55 | 371.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 89.5 | 96.25 | 84.75 | 91.75 | 6.75 | 7 | 13.75 | 47.25 | 27.5 | 99.625 | 95.25
3455 | 403 | 403 | 488793 | 7 | 4 | 4 | 72.25 | 88 | 82 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 289 | 328 | 352 | 380 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 39 | 28 | 1092 | 134 | 67 | 308.5 | 366 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 72.25 | 82 | 88 | 95 | 9.75 | 7 | 16.75 | 68.25 | 33.5 | 86.875 | 98.5
3457 | 403 | 403 | 488839 | 7 | 3 | 4 | 82.75 | 65 | 89.5 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 331 | 358 | 260 | 286 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 27 | 26 | 702 | 106 | 53 | 344.5 | 273 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 82.75 | 89.5 | 65 | 71.5 | 6.75 | 6.5 | 13.25 | 43.875 | 26.5 | 92.875 | 74.75
3459 | 403 | 403 | 488885 | 9 | 4 | 3 | 77 | 7 | 89.5 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 308 | 358 | 28 | 52 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 333 | 40 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 77 | 89.5 | 7 | 13 | 12.5 | 6 | 18.5 | 75 | 37 | 95.75 | 16
3461 | 403 | 403 | 488931 | 15 | 2 | 3 | 82.75 | 12 | 93 | 22.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 331 | 372 | 48 | 91 | Grid32 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 43 | 1763 | 168 | 84 | 351.5 | 69.5 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 50 | 82.75 | 93 | 12 | 22.75 | 10.25 | 10.75 | 21 | 110.1875 | 42 | 98.125 | 28.125
3463 | 338 | 338 | 577421 | 66 | 3 | 3 | 58.75 | 17.5 | 82.5 | 27 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 235 | 330 | 70 | 108 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 38 | 3610 | 266 | 133 | 282.5 | 89 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 58.75 | 82.5 | 17.5 | 27 | 23.75 | 9.5 | 33.25 | 225.625 | 66.5 | 94.375 | 31.75
3465 | 338 | 338 | 577471 | 16 | 4 | 3 | 41 | 45.75 | 55.25 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 164 | 221 | 183 | 226 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 57 | 43 | 2451 | 200 | 100 | 192.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 41 | 55.25 | 45.75 | 56.5 | 14.25 | 10.75 | 25 | 153.1875 | 50 | 62.375 | 61.875
3467 | 338 | 338 | 577521 | 35 | 5 | 4 | 46 | 58.5 | 82 | 76.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 184 | 328 | 234 | 307 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 144 | 73 | 10512 | 434 | 217 | 256 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 46 | 82 | 58.5 | 76.75 | 36 | 18.25 | 54.25 | 657 | 108.5 | 100 | 85.875
3469 | 338 | 338 | 577571 | 47 | 3 | 4 | 37.5 | 45.25 | 63.5 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 150 | 254 | 181 | 243 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 62 | 6448 | 332 | 166 | 202 | 212 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 37.5 | 63.5 | 45.25 | 60.75 | 26 | 15.5 | 41.5 | 403 | 83 | 76.5 | 68.5
3471 | 338 | 338 | 577621 | 14 | 3 | 2 | 17.75 | 9 | 50.75 | 23.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 71 | 203 | 36 | 94 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 132 | 58 | 7656 | 380 | 190 | 137 | 65 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 17.75 | 50.75 | 9 | 23.5 | 33 | 14.5 | 47.5 | 478.5 | 95 | 67.25 | 30.75
3473 | 338 | 338 | 577671 | 13 | 3 | 3 | 33.75 | 29 | 63.5 | 44.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 254 | 116 | 177 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 119 | 61 | 7259 | 360 | 180 | 194.5 | 146.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 33.75 | 63.5 | 29 | 44.25 | 29.75 | 15.25 | 45 | 453.6875 | 90 | 78.375 | 51.875
3475 | 338 | 338 | 577721 | 19 | 4 | 3 | 39.5 | 43.25 | 65 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 158 | 260 | 173 | 246 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 73 | 7446 | 350 | 175 | 209 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 39.5 | 65 | 43.25 | 61.5 | 25.5 | 18.25 | 43.75 | 465.375 | 87.5 | 77.75 | 70.625
3477 | 338 | 338 | 577771 | 10 | 3 | 3 | 60.75 | 38 | 79.25 | 55.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 243 | 317 | 152 | 222 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 74 | 70 | 5180 | 288 | 144 | 280 | 187 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 60.75 | 79.25 | 38 | 55.5 | 18.5 | 17.5 | 36 | 323.75 | 72 | 88.5 | 64.25
3479 | 338 | 338 | 577821 | 14 | 3 | 2 | 26 | 53.25 | 49.25 | 70.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 104 | 197 | 213 | 283 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 70 | 6510 | 326 | 163 | 150.5 | 248 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 30 | 26 | 49.25 | 53.25 | 70.75 | 23.25 | 17.5 | 40.75 | 406.875 | 81.5 | 60.875 | 79.5
3481 | 338 | 338 | 577871 | 15 | 2 | 1 | 43.25 | 10.25 | 67 | 27.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 173 | 268 | 41 | 109 | Grid12 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 95 | 68 | 6460 | 326 | 163 | 220.5 | 75 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 10 | 43.25 | 67 | 10.25 | 27.25 | 23.75 | 17 | 40.75 | 403.75 | 81.5 | 78.875 | 35.75
3483 | 338 | 338 | 577921 | 29 | 4 | 3 | 71.75 | 23 | 95.5 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 287 | 382 | 92 | 157 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 65 | 6175 | 320 | 160 | 334.5 | 124.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 71.75 | 95.5 | 23 | 39.25 | 23.75 | 16.25 | 40 | 385.9375 | 80 | 107.375 | 47.375
3485 | 338 | 338 | 577971 | 51 | 4 | 1 | 60.75 | 13.5 | 85.5 | 29 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 243 | 342 | 54 | 116 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 99 | 62 | 6138 | 322 | 161 | 292.5 | 85 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 60.75 | 85.5 | 13.5 | 29 | 24.75 | 15.5 | 40.25 | 383.625 | 80.5 | 97.875 | 36.75
3489 | 338 | 338 | 578071 | 16 | 4 | 3 | 63.25 | 11.75 | 89.75 | 31.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 253 | 359 | 47 | 125 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 78 | 8268 | 368 | 184 | 306 | 86 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 63.25 | 89.75 | 11.75 | 31.25 | 26.5 | 19.5 | 46 | 516.75 | 92 | 103 | 41
3491 | 338 | 338 | 578121 | 29 | 4 | 3 | 63.75 | 8.25 | 92.75 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 255 | 371 | 33 | 104 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 116 | 71 | 8236 | 374 | 187 | 313 | 68.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 63.75 | 92.75 | 8.25 | 26 | 29 | 17.75 | 46.75 | 514.75 | 93.5 | 107.25 | 34.875
3493 | 338 | 338 | 578171 | 26 | 4 | 4 | 44.75 | 33.5 | 70.25 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 179 | 281 | 134 | 226 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 92 | 9384 | 388 | 194 | 230 | 180 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 44.75 | 70.25 | 33.5 | 56.5 | 25.5 | 23 | 48.5 | 586.5 | 97 | 83 | 68
3495 | 338 | 338 | 578221 | 12 | 3 | 3 | 33 | 52 | 59.25 | 69.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 132 | 237 | 208 | 279 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 105 | 71 | 7455 | 352 | 176 | 184.5 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 33 | 59.25 | 52 | 69.75 | 26.25 | 17.75 | 44 | 465.9375 | 88 | 72.375 | 78.625
3501 | 338 | 338 | 578371 | 55 | 5 | 3 | 58.75 | 44.75 | 78.75 | 60.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 235 | 315 | 179 | 243 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 80 | 64 | 5120 | 288 | 144 | 275 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 58.75 | 78.75 | 44.75 | 60.75 | 20 | 16 | 36 | 320 | 72 | 88.75 | 68.75
3505 | 338 | 338 | 578471 | 28 | 3 | 4 | 47 | 9 | 77.75 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 188 | 311 | 36 | 88 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 52 | 6396 | 350 | 175 | 249.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 70 | 47 | 77.75 | 9 | 22 | 30.75 | 13 | 43.75 | 399.75 | 87.5 | 93.125 | 28.5
3509 | 338 | 338 | 578571 | 23 | 4 | 4 | 73 | 41 | 93.5 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 292 | 374 | 164 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 59 | 4838 | 282 | 141 | 333 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 73 | 93.5 | 41 | 55.75 | 20.5 | 14.75 | 35.25 | 302.375 | 70.5 | 103.75 | 63.125
3511 | 338 | 338 | 578621 | 15 | 3 | 3 | 35.5 | 40 | 62 | 57 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 142 | 248 | 160 | 228 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 106 | 68 | 7208 | 348 | 174 | 195 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35.5 | 62 | 40 | 57 | 26.5 | 17 | 43.5 | 450.5 | 87 | 75.25 | 65.5
3513 | 338 | 338 | 578671 | 33 | 4 | 4 | 76.75 | 37.75 | 98.25 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 307 | 393 | 151 | 227 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 76 | 6536 | 324 | 162 | 350 | 189 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 76.75 | 98.25 | 37.75 | 56.75 | 21.5 | 19 | 40.5 | 408.5 | 81 | 109 | 66.25
3517 | 338 | 338 | 578771 | 26 | 3 | 4 | 64.5 | 53.75 | 91.25 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 258 | 365 | 215 | 284 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 107 | 69 | 7383 | 352 | 176 | 311.5 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 64.5 | 91.25 | 53.75 | 71 | 26.75 | 17.25 | 44 | 461.4375 | 88 | 104.625 | 79.625
3519 | 338 | 338 | 578821 | 39 | 5 | 3 | 68.5 | 24 | 94.25 | 41 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 274 | 377 | 96 | 164 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 68 | 7004 | 342 | 171 | 325.5 | 130 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 68.5 | 94.25 | 24 | 41 | 25.75 | 17 | 42.75 | 437.75 | 85.5 | 107.125 | 49.5
3521 | 338 | 338 | 578871 | 13 | 4 | 4 | 59.75 | 67.75 | 79.5 | 84.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 239 | 318 | 271 | 339 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 68 | 5372 | 294 | 147 | 278.5 | 305 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 59.75 | 79.5 | 67.75 | 84.75 | 19.75 | 17 | 36.75 | 335.75 | 73.5 | 89.375 | 93.25
3527 | 338 | 338 | 579021 | 35 | 3 | 3 | 58.75 | 59.5 | 81.75 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 235 | 327 | 238 | 315 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 92 | 77 | 7084 | 338 | 169 | 281 | 276.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 58.75 | 81.75 | 59.5 | 78.75 | 23 | 19.25 | 42.25 | 442.75 | 84.5 | 93.25 | 88.375
3531 | 338 | 338 | 579121 | 21 | 4 | 4 | 40.25 | 49.5 | 61 | 66 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 161 | 244 | 198 | 264 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 66 | 5478 | 298 | 149 | 202.5 | 231 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 40.25 | 61 | 49.5 | 66 | 20.75 | 16.5 | 37.25 | 342.375 | 74.5 | 71.375 | 74.25
3533 | 338 | 338 | 579171 | 8 | 4 | 4 | 44.5 | 50.25 | 68.5 | 71.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 178 | 274 | 201 | 285 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 96 | 84 | 8064 | 360 | 180 | 226 | 243 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 44.5 | 68.5 | 50.25 | 71.25 | 24 | 21 | 45 | 504 | 90 | 80.5 | 81.75
3539 | 338 | 338 | 579321 | 16 | 4 | 4 | 80.25 | 37 | 96 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 321 | 384 | 148 | 213 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 65 | 4095 | 256 | 128 | 352.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 80.25 | 96 | 37 | 53.25 | 15.75 | 16.25 | 32 | 255.9375 | 64 | 103.875 | 61.375
3541 | 338 | 338 | 579371 | 29 | 4 | 3 | 57.25 | 26 | 77.75 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 229 | 311 | 104 | 169 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 65 | 5330 | 294 | 147 | 270 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 57.25 | 77.75 | 26 | 42.25 | 20.5 | 16.25 | 36.75 | 333.125 | 73.5 | 88 | 50.375
3543 | 338 | 338 | 579421 | 37 | 3 | 4 | 73 | 10.25 | 97.75 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 292 | 391 | 41 | 108 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 67 | 6633 | 332 | 166 | 341.5 | 74.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 73 | 97.75 | 10.25 | 27 | 24.75 | 16.75 | 41.5 | 414.5625 | 83 | 110.125 | 35.375
3545 | 338 | 338 | 579471 | 46 | 4 | 4 | 63.75 | 51.75 | 91.25 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 255 | 365 | 207 | 271 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 110 | 64 | 7040 | 348 | 174 | 310 | 239 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 63.75 | 91.25 | 51.75 | 67.75 | 27.5 | 16 | 43.5 | 440 | 87 | 105 | 75.75
3547 | 338 | 338 | 579521 | 232 | 3 | 4 | 66.5 | 54 | 86 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 266 | 344 | 216 | 271 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 78 | 55 | 4290 | 266 | 133 | 305 | 243.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 66.5 | 86 | 54 | 67.75 | 19.5 | 13.75 | 33.25 | 268.125 | 66.5 | 95.75 | 74.625
3549 | 338 | 338 | 579571 | 13 | 3 | 2 | 79.25 | 31.75 | 96 | 44.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 317 | 384 | 127 | 179 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 67 | 52 | 3484 | 238 | 119 | 350.5 | 153 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 79.25 | 96 | 31.75 | 44.75 | 16.75 | 13 | 29.75 | 217.75 | 59.5 | 104.375 | 51.25
3551 | 338 | 338 | 579621 | 12 | 4 | 3 | 88 | 9.75 | 99.75 | 22.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 352 | 399 | 39 | 91 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 52 | 2444 | 198 | 99 | 375.5 | 65 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 88 | 99.75 | 9.75 | 22.75 | 11.75 | 13 | 24.75 | 152.75 | 49.5 | 105.625 | 29.25
3553 | 338 | 338 | 579671 | 16 | 4 | 2 | 60.75 | 12.25 | 76 | 22.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 243 | 304 | 49 | 91 | Grid24 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 42 | 2562 | 206 | 103 | 273.5 | 70 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 60.75 | 76 | 12.25 | 22.75 | 15.25 | 10.5 | 25.75 | 160.125 | 51.5 | 83.625 | 28
3555 | 338 | 338 | 579721 | 11 | 4 | 1 | 56.75 | 40.25 | 75.75 | 54 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 227 | 303 | 161 | 216 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 55 | 4180 | 262 | 131 | 265 | 188.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 10 | 56.75 | 75.75 | 40.25 | 54 | 19 | 13.75 | 32.75 | 261.25 | 65.5 | 85.25 | 60.875
3557 | 338 | 338 | 579771 | 16 | 4 | 3 | 81.75 | 32.75 | 94.5 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 327 | 378 | 131 | 192 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 51 | 61 | 3111 | 224 | 112 | 352.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 81.75 | 94.5 | 32.75 | 48 | 12.75 | 15.25 | 28 | 194.4375 | 56 | 100.875 | 55.625
3559 | 338 | 338 | 579821 | 13 | 4 | 4 | 42.25 | 63.25 | 66 | 78.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 169 | 264 | 253 | 313 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 60 | 5700 | 310 | 155 | 216.5 | 283 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 42.25 | 66 | 63.25 | 78.25 | 23.75 | 15 | 38.75 | 356.25 | 77.5 | 77.875 | 85.75
3561 | 338 | 338 | 579871 | 11 | 4 | 3 | 33.25 | 44.25 | 61.25 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 133 | 245 | 177 | 228 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 112 | 51 | 5712 | 326 | 163 | 189 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 33.25 | 61.25 | 44.25 | 57 | 28 | 12.75 | 40.75 | 357 | 81.5 | 75.25 | 63.375
3563 | 338 | 338 | 579921 | 15 | 5 | 3 | 75.5 | 20 | 92.75 | 35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 302 | 371 | 80 | 140 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 60 | 4140 | 258 | 129 | 336.5 | 110 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 75.5 | 92.75 | 20 | 35 | 17.25 | 15 | 32.25 | 258.75 | 64.5 | 101.375 | 42.5
3565 | 338 | 338 | 579971 | 8 | 4 | 3 | 59.25 | 43 | 82.75 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 237 | 331 | 172 | 222 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 50 | 4700 | 288 | 144 | 284 | 197 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 59.25 | 82.75 | 43 | 55.5 | 23.5 | 12.5 | 36 | 293.75 | 72 | 94.5 | 61.75
3567 | 338 | 338 | 580021 | 16 | 3 | 4 | 47 | 41.25 | 65 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 188 | 260 | 165 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 51 | 3672 | 246 | 123 | 224 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 47 | 65 | 41.25 | 54 | 18 | 12.75 | 30.75 | 229.5 | 61.5 | 74 | 60.375
3569 | 338 | 338 | 580071 | 11 | 4 | 3 | 45 | 41.5 | 66.75 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 180 | 267 | 166 | 215 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 49 | 4263 | 272 | 136 | 223.5 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 45 | 66.75 | 41.5 | 53.75 | 21.75 | 12.25 | 34 | 266.4375 | 68 | 77.625 | 59.875
3571 | 338 | 338 | 580121 | 19 | 2 | 3 | 80 | 41.75 | 95.25 | 56.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 381 | 167 | 225 | Grid32 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 61 | 58 | 3538 | 238 | 119 | 350.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 30 | 50 | 80 | 95.25 | 41.75 | 56.25 | 15.25 | 14.5 | 29.75 | 221.125 | 59.5 | 102.875 | 63.5
3573 | 338 | 338 | 580171 | 13 | 4 | 2 | 83.75 | 6.75 | 99.25 | 24.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 335 | 397 | 27 | 97 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 62 | 70 | 4340 | 264 | 132 | 366 | 62 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 83.75 | 99.25 | 6.75 | 24.25 | 15.5 | 17.5 | 33 | 271.25 | 66 | 107 | 33
3575 | 338 | 338 | 580221 | 20 | 3 | 4 | 61.5 | 25.75 | 79.25 | 44.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 246 | 317 | 103 | 177 | Grid43 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 71 | 74 | 5254 | 290 | 145 | 281.5 | 140 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 61.5 | 79.25 | 25.75 | 44.25 | 17.75 | 18.5 | 36.25 | 328.375 | 72.5 | 88.125 | 53.5
3577 | 338 | 338 | 580271 | 12 | 3 | 4 | 57 | 48.75 | 76.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 228 | 306 | 195 | 260 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 78 | 65 | 5070 | 286 | 143 | 267 | 227.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 57 | 76.5 | 48.75 | 65 | 19.5 | 16.25 | 35.75 | 316.875 | 71.5 | 86.25 | 73.125
3579 | 338 | 338 | 580321 | 29 | 4 | 3 | 69.5 | 25.5 | 87.75 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 278 | 351 | 102 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 54 | 3942 | 254 | 127 | 314.5 | 129 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 69.5 | 87.75 | 25.5 | 39 | 18.25 | 13.5 | 31.75 | 246.375 | 63.5 | 96.875 | 45.75
3581 | 338 | 338 | 580371 | 17 | 3 | 3 | 41.5 | 37.5 | 59.75 | 55 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 166 | 239 | 150 | 220 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 70 | 5110 | 286 | 143 | 202.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 41.5 | 59.75 | 37.5 | 55 | 18.25 | 17.5 | 35.75 | 319.375 | 71.5 | 68.875 | 63.75
3583 | 338 | 338 | 580421 | 29 | 4 | 3 | 80.5 | 12.25 | 99 | 27.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 322 | 396 | 49 | 109 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 74 | 60 | 4440 | 268 | 134 | 359 | 79 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 80.5 | 99 | 12.25 | 27.25 | 18.5 | 15 | 33.5 | 277.5 | 67 | 108.25 | 34.75
3585 | 338 | 338 | 580471 | 9 | 4 | 4 | 59.25 | 56.25 | 75.5 | 66.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 237 | 302 | 225 | 265 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 40 | 2600 | 210 | 105 | 269.5 | 245 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 59.25 | 75.5 | 56.25 | 66.25 | 16.25 | 10 | 26.25 | 162.5 | 52.5 | 83.625 | 71.25
3587 | 338 | 338 | 580521 | 15 | 4 | 4 | 87.75 | 42.5 | 98.5 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 351 | 394 | 170 | 228 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 43 | 58 | 2494 | 202 | 101 | 372.5 | 199 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 87.75 | 98.5 | 42.5 | 57 | 10.75 | 14.5 | 25.25 | 155.875 | 50.5 | 103.875 | 64.25
3589 | 338 | 338 | 580571 | 16 | 4 | 4 | 69.75 | 60.75 | 91.75 | 76 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 279 | 367 | 243 | 304 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 88 | 61 | 5368 | 298 | 149 | 323 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 69.75 | 91.75 | 60.75 | 76 | 22 | 15.25 | 37.25 | 335.5 | 74.5 | 102.75 | 83.625
3591 | 338 | 338 | 580621 | 22 | 4 | 3 | 75.25 | 59.5 | 94.25 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 377 | 238 | 298 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 60 | 4560 | 272 | 136 | 339 | 268 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 75.25 | 94.25 | 59.5 | 74.5 | 19 | 15 | 34 | 285 | 68 | 103.75 | 82
3593 | 338 | 338 | 580671 | 11 | 5 | 5 | 69 | 52.75 | 97.75 | 70.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 276 | 391 | 211 | 282 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 115 | 71 | 8165 | 372 | 186 | 333.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 69 | 97.75 | 52.75 | 70.5 | 28.75 | 17.75 | 46.5 | 510.3125 | 93 | 112.125 | 79.375
3597 | 338 | 338 | 580771 | 25 | 4 | 3 | 69.25 | 18.5 | 87.75 | 29.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 277 | 351 | 74 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 44 | 3256 | 236 | 118 | 314 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 69.25 | 87.75 | 18.5 | 29.5 | 18.5 | 11 | 29.5 | 203.5 | 59 | 97 | 35
3599 | 338 | 338 | 580821 | 29 | 3 | 4 | 80 | 24.75 | 93.75 | 34.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 320 | 375 | 99 | 139 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 55 | 40 | 2200 | 190 | 95 | 347.5 | 119 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 80 | 93.75 | 24.75 | 34.75 | 13.75 | 10 | 23.75 | 137.5 | 47.5 | 100.625 | 39.75
3601 | 338 | 338 | 580871 | 15 | 4 | 4 | 72 | 40 | 94 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 288 | 376 | 160 | 226 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 66 | 5808 | 308 | 154 | 332 | 193 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 72 | 94 | 40 | 56.5 | 22 | 16.5 | 38.5 | 363 | 77 | 105 | 64.75
3603 | 338 | 338 | 580921 | 13 | 4 | 4 | 55.25 | 42.25 | 75.25 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 221 | 301 | 169 | 229 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 60 | 4800 | 280 | 140 | 261 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 55.25 | 75.25 | 42.25 | 57.25 | 20 | 15 | 35 | 300 | 70 | 85.25 | 64.75
3605 | 338 | 338 | 580971 | 35 | 4 | 4 | 77.5 | 44.25 | 95 | 59.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 310 | 380 | 177 | 238 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 70 | 61 | 4270 | 262 | 131 | 345 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 77.5 | 95 | 44.25 | 59.5 | 17.5 | 15.25 | 32.75 | 266.875 | 65.5 | 103.75 | 67.125
3607 | 338 | 338 | 581021 | 13 | 4 | 4 | 51.75 | 51.25 | 70.5 | 64.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 207 | 282 | 205 | 257 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 52 | 3900 | 254 | 127 | 244.5 | 231 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 51.75 | 70.5 | 51.25 | 64.25 | 18.75 | 13 | 31.75 | 243.75 | 63.5 | 79.875 | 70.75
3609 | 338 | 338 | 581071 | 6 | 4 | 3 | 52.5 | 24.25 | 66.25 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 210 | 265 | 97 | 158 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 61 | 3355 | 232 | 116 | 237.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 52.5 | 66.25 | 24.25 | 39.5 | 13.75 | 15.25 | 29 | 209.6875 | 58 | 73.125 | 47.125
3613 | 338 | 338 | 581171 | 13 | 4 | 3 | 56.75 | 41.5 | 72.75 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 227 | 291 | 166 | 232 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 66 | 4224 | 260 | 130 | 259 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 56.75 | 72.75 | 41.5 | 58 | 16 | 16.5 | 32.5 | 264 | 65 | 80.75 | 66.25
3615 | 338 | 338 | 581221 | 13 | 5 | 3 | 85.5 | 16.75 | 100 | 25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 342 | 400 | 67 | 100 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 33 | 1914 | 182 | 91 | 371 | 83.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 85.5 | 100 | 16.75 | 25 | 14.5 | 8.25 | 22.75 | 119.625 | 45.5 | 107.25 | 29.125
3617 | 338 | 338 | 581271 | 17 | 5 | 2 | 85.5 | 10.5 | 98.25 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 342 | 393 | 42 | 92 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 51 | 50 | 2550 | 202 | 101 | 367.5 | 67 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 85.5 | 98.25 | 10.5 | 23 | 12.75 | 12.5 | 25.25 | 159.375 | 50.5 | 104.625 | 29.25
3621 | 338 | 338 | 581371 | 10 | 5 | 2 | 82.5 | 19 | 99.5 | 33.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 330 | 398 | 76 | 134 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 68 | 58 | 3944 | 252 | 126 | 364 | 105 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 82.5 | 99.5 | 19 | 33.5 | 17 | 14.5 | 31.5 | 246.5 | 63 | 108 | 40.75
3623 | 338 | 338 | 581421 | 18 | 4 | 3 | 70.75 | 10 | 88.5 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 283 | 354 | 40 | 88 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 48 | 3408 | 238 | 119 | 318.5 | 64 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 70.75 | 88.5 | 10 | 22 | 17.75 | 12 | 29.75 | 213 | 59.5 | 97.375 | 28
3625 | 338 | 338 | 581471 | 12 | 4 | 4 | 45 | 55.25 | 57 | 69.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 180 | 228 | 221 | 277 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 48 | 56 | 2688 | 208 | 104 | 204 | 249 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 45 | 57 | 55.25 | 69.25 | 12 | 14 | 26 | 168 | 52 | 63 | 76.25
3627 | 338 | 338 | 581521 | 72 | 4 | 4 | 48.25 | 51 | 64.75 | 66.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 193 | 259 | 204 | 265 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 61 | 4026 | 254 | 127 | 226 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 48.25 | 64.75 | 51 | 66.25 | 16.5 | 15.25 | 31.75 | 251.625 | 63.5 | 73 | 73.875
3629 | 338 | 338 | 581571 | 12 | 4 | 3 | 57.75 | 42.5 | 69.75 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 231 | 279 | 170 | 220 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 48 | 50 | 2400 | 196 | 98 | 255 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 57.75 | 69.75 | 42.5 | 55 | 12 | 12.5 | 24.5 | 150 | 49 | 75.75 | 61.25
3631 | 338 | 338 | 581621 | 10 | 4 | 3 | 57.75 | 11 | 80.5 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 231 | 322 | 44 | 84 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 40 | 3640 | 262 | 131 | 276.5 | 64 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 57.75 | 80.5 | 11 | 21 | 22.75 | 10 | 32.75 | 227.5 | 65.5 | 91.875 | 26
3635 | 324 | 324 | 599661 | 61 | 3 | 4 | 18.25 | 5.5 | 64.75 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 73 | 259 | 22 | 84 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 62 | 11532 | 496 | 248 | 166 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 18.25 | 64.75 | 5.5 | 21 | 46.5 | 15.5 | 62 | 720.75 | 124 | 88 | 28.75
3637 | 324 | 324 | 599713 | 48 | 4 | 2 | 28.75 | 24 | 53 | 51 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 115 | 212 | 96 | 204 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 97 | 108 | 10476 | 410 | 205 | 163.5 | 150 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 28.75 | 53 | 24 | 51 | 24.25 | 27 | 51.25 | 654.75 | 102.5 | 65.125 | 64.5
3639 | 324 | 324 | 599765 | 36 | 5 | 2 | 80.75 | 36 | 93 | 85 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 323 | 372 | 144 | 340 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 49 | 196 | 9604 | 490 | 245 | 347.5 | 242 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 30 | 80.75 | 93 | 36 | 85 | 12.25 | 49 | 61.25 | 600.25 | 122.5 | 99.125 | 109.5
3641 | 324 | 324 | 599817 | 26 | 4 | 3 | 62.5 | 48.75 | 88 | 90 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 250 | 352 | 195 | 360 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 165 | 16830 | 534 | 267 | 301 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 62.5 | 88 | 48.75 | 90 | 25.5 | 41.25 | 66.75 | 1051.875 | 133.5 | 100.75 | 110.625
3643 | 324 | 324 | 599869 | 15 | 4 | 1 | 62 | 48 | 83.25 | 87 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 333 | 192 | 348 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 85 | 156 | 13260 | 482 | 241 | 290.5 | 270 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 10 | 62 | 83.25 | 48 | 87 | 21.25 | 39 | 60.25 | 828.75 | 120.5 | 93.875 | 106.5
3645 | 324 | 324 | 599921 | 12 | 4 | 1 | 37.5 | 7 | 73 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 292 | 28 | 92 | Grid14 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 142 | 64 | 9088 | 412 | 206 | 221 | 60 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 10 | 37.5 | 73 | 7 | 23 | 35.5 | 16 | 51.5 | 568 | 103 | 90.75 | 31
3647 | 324 | 324 | 599973 | 16 | 4 | 1 | 22.5 | 77.5 | 43 | 88.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 90 | 172 | 310 | 355 | Grid14 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 82 | 45 | 3690 | 254 | 127 | 131 | 332.5 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 10 | 22.5 | 43 | 77.5 | 88.75 | 20.5 | 11.25 | 31.75 | 230.625 | 63.5 | 53.25 | 94.375
3649 | 324 | 324 | 600025 | 12 | 4 | 1 | 17.25 | 63.5 | 32.75 | 88 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 69 | 131 | 254 | 352 | Grid14 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 62 | 98 | 6076 | 320 | 160 | 100 | 303 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 10 | 17.25 | 32.75 | 63.5 | 88 | 15.5 | 24.5 | 40 | 379.75 | 80 | 40.5 | 100.25
3651 | 324 | 324 | 600077 | 11 | 4 | 2 | 25 | 23 | 42.5 | 41.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 100 | 170 | 92 | 165 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 73 | 5110 | 286 | 143 | 135 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 30 | 25 | 42.5 | 23 | 41.25 | 17.5 | 18.25 | 35.75 | 319.375 | 71.5 | 51.25 | 50.375
3653 | 324 | 324 | 600129 | 11 | 4 | 2 | 57 | 25.75 | 75.75 | 42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 228 | 303 | 103 | 168 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 75 | 65 | 4875 | 280 | 140 | 265.5 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 57 | 75.75 | 25.75 | 42 | 18.75 | 16.25 | 35 | 304.6875 | 70 | 85.125 | 50.125
3655 | 324 | 324 | 600181 | 15 | 4 | 2 | 42.75 | 36 | 65.5 | 55.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 171 | 262 | 144 | 221 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 77 | 7007 | 336 | 168 | 216.5 | 182.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 42.75 | 65.5 | 36 | 55.25 | 22.75 | 19.25 | 42 | 437.9375 | 84 | 76.875 | 64.875
3657 | 324 | 324 | 600233 | 13 | 4 | 1 | 66 | 3.25 | 85.25 | 19.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 264 | 341 | 13 | 78 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 77 | 65 | 5005 | 284 | 142 | 302.5 | 45.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 66 | 85.25 | 3.25 | 19.5 | 19.25 | 16.25 | 35.5 | 312.8125 | 71 | 94.875 | 27.625
3659 | 324 | 324 | 600285 | 22 | 2 | 2 | 47.25 | 1.5 | 72.75 | 15.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 189 | 291 | 6 | 63 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 57 | 5814 | 318 | 159 | 240 | 34.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 30 | 47.25 | 72.75 | 1.5 | 15.75 | 25.5 | 14.25 | 39.75 | 363.375 | 79.5 | 85.5 | 22.875
3661 | 324 | 324 | 600337 | 18 | 4 | 1 | 48.75 | 3.5 | 76 | 19.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 195 | 304 | 14 | 77 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 109 | 63 | 6867 | 344 | 172 | 249.5 | 45.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 48.75 | 76 | 3.5 | 19.25 | 27.25 | 15.75 | 43 | 429.1875 | 86 | 89.625 | 27.125
3663 | 324 | 324 | 600389 | 21 | 3 | 1 | 34 | 3 | 59.25 | 15.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 136 | 237 | 12 | 61 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 4949 | 300 | 150 | 186.5 | 36.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 34 | 59.25 | 3 | 15.25 | 25.25 | 12.25 | 37.5 | 309.3125 | 75 | 71.875 | 21.375
3665 | 324 | 324 | 600441 | 36 | 4 | 3 | 33.5 | 33.25 | 73.5 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 134 | 294 | 133 | 261 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 160 | 128 | 20480 | 576 | 288 | 214 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 33.5 | 73.5 | 33.25 | 65.25 | 40 | 32 | 72 | 1280 | 144 | 93.5 | 81.25
3667 | 324 | 324 | 600493 | 18 | 4 | 1 | 64 | 3.5 | 87.5 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 256 | 350 | 14 | 92 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 78 | 7332 | 344 | 172 | 303 | 53 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 64 | 87.5 | 3.5 | 23 | 23.5 | 19.5 | 43 | 458.25 | 86 | 99.25 | 32.75
3669 | 324 | 324 | 600545 | 11 | 4 | 2 | 60 | 3 | 93.25 | 15.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 373 | 12 | 63 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 51 | 6783 | 368 | 184 | 306.5 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 60 | 93.25 | 3 | 15.75 | 33.25 | 12.75 | 46 | 423.9375 | 92 | 109.875 | 22.125
3671 | 324 | 324 | 600597 | 15 | 5 | 1 | 82.25 | 1.25 | 99.25 | 18 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 329 | 397 | 5 | 72 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 68 | 67 | 4556 | 270 | 135 | 363 | 38.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 82.25 | 99.25 | 1.25 | 18 | 17 | 16.75 | 33.75 | 284.75 | 67.5 | 107.75 | 26.375
3673 | 324 | 324 | 600649 | 18 | 5 | 1 | 62 | 10 | 97.5 | 18.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 248 | 390 | 40 | 75 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 142 | 35 | 4970 | 354 | 177 | 319 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 62 | 97.5 | 10 | 18.75 | 35.5 | 8.75 | 44.25 | 310.625 | 88.5 | 115.25 | 23.125
3681 | 324 | 324 | 600857 | 17 | 5 | 5 | 79.25 | 80 | 97 | 95.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 317 | 388 | 320 | 382 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 62 | 4402 | 266 | 133 | 352.5 | 351 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 79.25 | 97 | 80 | 95.5 | 17.75 | 15.5 | 33.25 | 275.125 | 66.5 | 105.875 | 103.25
3685 | 324 | 324 | 600961 | 25 | 3 | 1 | 69.5 | 4.25 | 98 | 19.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 278 | 392 | 17 | 79 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 114 | 62 | 7068 | 352 | 176 | 335 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 10 | 69.5 | 98 | 4.25 | 19.75 | 28.5 | 15.5 | 44 | 441.75 | 88 | 112.25 | 27.5
3687 | 324 | 324 | 601013 | 13 | 4 | 1 | 65.5 | 3.75 | 98.25 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 262 | 393 | 15 | 80 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 131 | 65 | 8515 | 392 | 196 | 327.5 | 47.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 65.5 | 98.25 | 3.75 | 20 | 32.75 | 16.25 | 49 | 532.1875 | 98 | 114.625 | 28.125
3689 | 324 | 324 | 601065 | 6 | 4 | 1 | 65.5 | 2.25 | 98.75 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 262 | 395 | 9 | 88 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 133 | 79 | 10507 | 424 | 212 | 328.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 65.5 | 98.75 | 2.25 | 22 | 33.25 | 19.75 | 53 | 656.6875 | 106 | 115.375 | 31.875
3691 | 324 | 324 | 601117 | 12 | 4 | 1 | 63.25 | 3.75 | 99.25 | 23.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 253 | 397 | 15 | 94 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 79 | 11376 | 446 | 223 | 325 | 54.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 63.25 | 99.25 | 3.75 | 23.5 | 36 | 19.75 | 55.75 | 711 | 111.5 | 117.25 | 33.375
3693 | 324 | 324 | 601169 | 24 | 5 | 3 | 62.5 | 3.25 | 98.5 | 25.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 250 | 394 | 13 | 102 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 144 | 89 | 12816 | 466 | 233 | 322 | 57.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 62.5 | 98.5 | 3.25 | 25.5 | 36 | 22.25 | 58.25 | 801 | 116.5 | 116.5 | 36.625
3695 | 324 | 324 | 601221 | 36 | 1 | 5 | 3 | 73.75 | 23 | 95.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 12 | 92 | 295 | 383 | Grid51 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 88 | 7040 | 336 | 168 | 52 | 339 | 1 | 5 | Grid51 | 10 | 90 | 3 | 23 | 73.75 | 95.75 | 20 | 22 | 42 | 440 | 84 | 33 | 106.75
3697 | 324 | 324 | 601273 | 38 | 4 | 4 | 4.75 | 0 | 92.5 | 99.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 19 | 370 | 0 | 398 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 351 | 398 | 139698 | 1498 | 749 | 194.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 4.75 | 92.5 | 0 | 99.5 | 87.75 | 99.5 | 187.25 | 8731.125 | 374.5 | 136.375 | 149.25
3701 | 324 | 324 | 601377 | 9 | 4 | 1 | 73 | 4.25 | 97.75 | 21.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 292 | 391 | 17 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 99 | 68 | 6732 | 334 | 167 | 341.5 | 51 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 73 | 97.75 | 4.25 | 21.25 | 24.75 | 17 | 41.75 | 420.75 | 83.5 | 110.125 | 29.75
3703 | 324 | 324 | 601429 | 20 | 1 | 5 | 2 | 77.5 | 16 | 91.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 64 | 310 | 367 | Grid51 | 1 | 1 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 57 | 3192 | 226 | 113 | 36 | 338.5 | 1 | 5 | Grid51 | 10 | 90 | 2 | 16 | 77.5 | 91.75 | 14 | 14.25 | 28.25 | 199.5 | 56.5 | 23 | 98.875
3705 | 324 | 324 | 601481 | 10 | 2 | 2 | 6.5 | 4.75 | 22.5 | 21.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 26 | 90 | 19 | 85 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 64 | 66 | 4224 | 260 | 130 | 58 | 52 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 30 | 6.5 | 22.5 | 4.75 | 21.25 | 16 | 16.5 | 32.5 | 264 | 65 | 30.5 | 29.5
3707 | 324 | 324 | 601533 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0.25 | 95.75 | 99.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 12 | 383 | 1 | 398 | Grid42 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 371 | 397 | 147287 | 1536 | 768 | 197.5 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 3 | 95.75 | 0.25 | 99.5 | 92.75 | 99.25 | 192 | 9205.4375 | 384 | 142.125 | 149.125
3711 | 324 | 324 | 601637 | 38 | 3 | 5 | 1.75 | 4.25 | 91.25 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 7 | 365 | 17 | 400 | Grid53 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 358 | 383 | 137114 | 1482 | 741 | 186 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 1.75 | 91.25 | 4.25 | 100 | 89.5 | 95.75 | 185.25 | 8569.625 | 370.5 | 136 | 147.875
3713 | 324 | 324 | 601689 | 17 | 4 | 3 | 62 | 25.25 | 98.5 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 248 | 394 | 101 | 198 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 146 | 97 | 14162 | 486 | 243 | 321 | 149.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 62 | 98.5 | 25.25 | 49.5 | 36.5 | 24.25 | 60.75 | 885.125 | 121.5 | 116.75 | 61.625
3715 | 324 | 324 | 601741 | 16 | 4 | 2 | 65.5 | 2.25 | 100 | 26.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 262 | 400 | 9 | 107 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 138 | 98 | 13524 | 472 | 236 | 331 | 58 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 65.5 | 100 | 2.25 | 26.75 | 34.5 | 24.5 | 59 | 845.25 | 118 | 117.25 | 39
3717 | 324 | 324 | 601793 | 12 | 4 | 1 | 67 | 2.75 | 97.5 | 21.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 268 | 390 | 11 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 122 | 74 | 9028 | 392 | 196 | 329 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 67 | 97.5 | 2.75 | 21.25 | 30.5 | 18.5 | 49 | 564.25 | 98 | 112.75 | 30.5
3719 | 324 | 324 | 601845 | 6 | 4 | 1 | 68.25 | 2 | 99.5 | 18.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 273 | 398 | 8 | 75 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 125 | 67 | 8375 | 384 | 192 | 335.5 | 41.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 68.25 | 99.5 | 2 | 18.75 | 31.25 | 16.75 | 48 | 523.4375 | 96 | 115.125 | 27.125
3721 | 324 | 324 | 601897 | 7 | 4 | 1 | 51.75 | 7 | 81.75 | 24.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 207 | 327 | 28 | 97 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 120 | 69 | 8280 | 378 | 189 | 267 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 51.75 | 81.75 | 7 | 24.25 | 30 | 17.25 | 47.25 | 517.5 | 94.5 | 96.75 | 32.875
3723 | 324 | 324 | 601949 | 6 | 4 | 1 | 56.75 | 7.75 | 92.75 | 26.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 227 | 371 | 31 | 107 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 76 | 10944 | 440 | 220 | 299 | 69 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 56.75 | 92.75 | 7.75 | 26.75 | 36 | 19 | 55 | 684 | 110 | 110.75 | 36.25
3725 | 324 | 324 | 602001 | 8 | 3 | 1 | 40 | 2.5 | 63.5 | 24.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 160 | 254 | 10 | 99 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 89 | 8366 | 366 | 183 | 207 | 54.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 40 | 63.5 | 2.5 | 24.75 | 23.5 | 22.25 | 45.75 | 522.875 | 91.5 | 75.25 | 35.875
3727 | 324 | 324 | 602053 | 11 | 3 | 2 | 49 | 6.5 | 85 | 23.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 196 | 340 | 26 | 93 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 67 | 9648 | 422 | 211 | 268 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 49 | 85 | 6.5 | 23.25 | 36 | 16.75 | 52.75 | 603 | 105.5 | 103 | 31.625
3729 | 324 | 324 | 602105 | 6 | 4 | 2 | 47.25 | 8.25 | 93.5 | 23.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 189 | 374 | 33 | 95 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 185 | 62 | 11470 | 494 | 247 | 281.5 | 64 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 47.25 | 93.5 | 8.25 | 23.75 | 46.25 | 15.5 | 61.75 | 716.875 | 123.5 | 116.625 | 31.5
3731 | 324 | 324 | 602157 | 19 | 3 | 4 | 44.5 | 38.25 | 66.25 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 178 | 265 | 153 | 229 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 76 | 6612 | 326 | 163 | 221.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.5 | 66.25 | 38.25 | 57.25 | 21.75 | 19 | 40.75 | 413.25 | 81.5 | 77.125 | 66.75
3733 | 324 | 324 | 602209 | 7 | 4 | 1 | 61 | 6.5 | 98.5 | 18.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 244 | 394 | 26 | 75 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 150 | 49 | 7350 | 398 | 199 | 319 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 61 | 98.5 | 6.5 | 18.75 | 37.5 | 12.25 | 49.75 | 459.375 | 99.5 | 117.25 | 24.875
3735 | 324 | 324 | 602261 | 15 | 4 | 1 | 50.75 | 4.5 | 97.5 | 35 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 203 | 390 | 18 | 140 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 187 | 122 | 22814 | 618 | 309 | 296.5 | 79 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 50.75 | 97.5 | 4.5 | 35 | 46.75 | 30.5 | 77.25 | 1425.875 | 154.5 | 120.875 | 50.25
3737 | 324 | 324 | 602313 | 5 | 4 | 1 | 81.25 | 12.5 | 96 | 26.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 325 | 384 | 50 | 105 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 59 | 55 | 3245 | 228 | 114 | 354.5 | 77.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 81.25 | 96 | 12.5 | 26.25 | 14.75 | 13.75 | 28.5 | 202.8125 | 57 | 103.375 | 33.125
3739 | 324 | 324 | 602365 | 10 | 4 | 1 | 46.5 | 4.75 | 96 | 17.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 186 | 384 | 19 | 71 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 198 | 52 | 10296 | 500 | 250 | 285 | 45 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 46.5 | 96 | 4.75 | 17.75 | 49.5 | 13 | 62.5 | 643.5 | 125 | 120.75 | 24.25
3741 | 324 | 324 | 602417 | 15 | 1 | 1 | 2.75 | 1 | 11.75 | 14.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 47 | 4 | 57 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 36 | 53 | 1908 | 178 | 89 | 29 | 30.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 2.75 | 11.75 | 1 | 14.25 | 9 | 13.25 | 22.25 | 119.25 | 44.5 | 16.25 | 20.875
3743 | 324 | 324 | 602469 | 9 | 5 | 1 | 80.5 | 2.75 | 99.25 | 15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 322 | 397 | 11 | 60 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 75 | 49 | 3675 | 248 | 124 | 359.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 80.5 | 99.25 | 2.75 | 15 | 18.75 | 12.25 | 31 | 229.6875 | 62 | 108.625 | 21.125
3745 | 324 | 324 | 602521 | 10 | 5 | 1 | 80 | 2.25 | 99 | 18.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 320 | 396 | 9 | 73 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 76 | 64 | 4864 | 280 | 140 | 358 | 41 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 80 | 99 | 2.25 | 18.25 | 19 | 16 | 35 | 304 | 70 | 108.5 | 26.25
3747 | 324 | 324 | 602573 | 9 | 4 | 1 | 81 | 3 | 97.75 | 19.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 324 | 391 | 12 | 79 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 67 | 67 | 4489 | 268 | 134 | 357.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 81 | 97.75 | 3 | 19.75 | 16.75 | 16.75 | 33.5 | 280.5625 | 67 | 106.125 | 28.125
3749 | 324 | 324 | 602625 | 10 | 4 | 3 | 43.25 | 35.25 | 95 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 173 | 380 | 141 | 211 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 207 | 70 | 14490 | 554 | 277 | 276.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 43.25 | 95 | 35.25 | 52.75 | 51.75 | 17.5 | 69.25 | 905.625 | 138.5 | 120.875 | 61.5
3753 | 324 | 324 | 602729 | 9 | 4 | 1 | 40.75 | 8.5 | 56.75 | 23.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 163 | 227 | 34 | 95 | Grid14 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 195 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 10 | 40.75 | 56.75 | 8.5 | 23.75 | 16 | 15.25 | 31.25 | 244 | 62.5 | 64.75 | 31.375
3755 | 324 | 324 | 602781 | 8 | 4 | 1 | 80.5 | 2 | 98.75 | 20.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 322 | 395 | 8 | 83 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 73 | 75 | 5475 | 296 | 148 | 358.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 80.5 | 98.75 | 2 | 20.75 | 18.25 | 18.75 | 37 | 342.1875 | 74 | 107.875 | 30.125
3757 | 324 | 324 | 602833 | 22 | 3 | 5 | 6.75 | 10.25 | 21 | 24.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 27 | 84 | 41 | 99 | Grid53 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 58 | 3306 | 230 | 115 | 55.5 | 70 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 90 | 6.75 | 21 | 10.25 | 24.75 | 14.25 | 14.5 | 28.75 | 206.625 | 57.5 | 28.125 | 32
3759 | 324 | 324 | 602885 | 17 | 5 | 1 | 82.25 | 3.75 | 98 | 20.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 329 | 392 | 15 | 82 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 63 | 67 | 4221 | 260 | 130 | 360.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 82.25 | 98 | 3.75 | 20.5 | 15.75 | 16.75 | 32.5 | 263.8125 | 65 | 105.875 | 28.875
3761 | 324 | 324 | 602937 | 37 | 4 | 5 | 43.75 | 79.75 | 56.5 | 93 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 175 | 226 | 319 | 372 | Grid54 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 51 | 53 | 2703 | 208 | 104 | 200.5 | 345.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 43.75 | 56.5 | 79.75 | 93 | 12.75 | 13.25 | 26 | 168.9375 | 52 | 62.875 | 99.625
3763 | 324 | 324 | 602989 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 91.25 | 98.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 365 | 2 | 395 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 357 | 393 | 140301 | 1500 | 750 | 186.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 2 | 91.25 | 0.5 | 98.75 | 89.25 | 98.25 | 187.5 | 8768.8125 | 375 | 135.875 | 147.875
3765 | 324 | 324 | 603041 | 14 | 4 | 4 | 3.75 | 1 | 94 | 99.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 376 | 4 | 397 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 361 | 393 | 141873 | 1508 | 754 | 195.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 3.75 | 94 | 1 | 99.25 | 90.25 | 98.25 | 188.5 | 8867.0625 | 377 | 139.125 | 148.375
3767 | 324 | 324 | 603093 | 13 | 5 | 1 | 83 | 7 | 99.75 | 19.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 399 | 28 | 79 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 67 | 51 | 3417 | 236 | 118 | 365.5 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 83 | 99.75 | 7 | 19.75 | 16.75 | 12.75 | 29.5 | 213.5625 | 59 | 108.125 | 26.125
3769 | 324 | 324 | 603145 | 7 | 4 | 1 | 80 | 4.25 | 99.25 | 21.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 397 | 17 | 87 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 70 | 5390 | 294 | 147 | 358.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 80 | 99.25 | 4.25 | 21.75 | 19.25 | 17.5 | 36.75 | 336.875 | 73.5 | 108.875 | 30.5
3771 | 324 | 324 | 603197 | 23 | 5 | 1 | 75 | 4 | 98.5 | 23.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 300 | 394 | 16 | 95 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 79 | 7426 | 346 | 173 | 347 | 55.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 75 | 98.5 | 4 | 23.75 | 23.5 | 19.75 | 43.25 | 464.125 | 86.5 | 110.25 | 33.625
3775 | 324 | 324 | 603301 | 24 | 3 | 4 | 38.75 | 39.25 | 62 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 155 | 248 | 157 | 216 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 59 | 5487 | 304 | 152 | 201.5 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 38.75 | 62 | 39.25 | 54 | 23.25 | 14.75 | 38 | 342.9375 | 76 | 73.625 | 61.375
3777 | 324 | 324 | 603353 | 17 | 5 | 5 | 79.75 | 75.5 | 99.75 | 96.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 319 | 399 | 302 | 387 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 85 | 6800 | 330 | 165 | 359 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 79.75 | 99.75 | 75.5 | 96.75 | 20 | 21.25 | 41.25 | 425 | 82.5 | 109.75 | 107.375
3779 | 324 | 324 | 603405 | 18 | 3 | 5 | 73.5 | 39.75 | 98.75 | 57.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 294 | 395 | 159 | 230 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 101 | 71 | 7171 | 344 | 172 | 344.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 73.5 | 98.75 | 39.75 | 57.5 | 25.25 | 17.75 | 43 | 448.1875 | 86 | 111.375 | 66.375
3781 | 324 | 324 | 603457 | 11 | 3 | 3 | 41.5 | 37.25 | 98 | 57.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 166 | 392 | 149 | 230 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 226 | 81 | 18306 | 614 | 307 | 279 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 41.5 | 98 | 37.25 | 57.5 | 56.5 | 20.25 | 76.75 | 1144.125 | 153.5 | 126.25 | 67.625
3783 | 324 | 324 | 603509 | 17 | 4 | 2 | 41.25 | 39.75 | 99.75 | 62.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 165 | 399 | 159 | 250 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 234 | 91 | 21294 | 650 | 325 | 282 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 41.25 | 99.75 | 39.75 | 62.5 | 58.5 | 22.75 | 81.25 | 1330.875 | 162.5 | 129 | 73.875
3785 | 324 | 324 | 603561 | 13 | 4 | 1 | 39 | 7.5 | 61 | 25.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 156 | 244 | 30 | 103 | Grid14 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 88 | 73 | 6424 | 322 | 161 | 200 | 66.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 10 | 39 | 61 | 7.5 | 25.75 | 22 | 18.25 | 40.25 | 401.5 | 80.5 | 72 | 34.875
3787 | 324 | 324 | 603613 | 4 | 5 | 1 | 78 | 5 | 100 | 23.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 400 | 20 | 94 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 88 | 74 | 6512 | 324 | 162 | 356 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 78 | 100 | 5 | 23.5 | 22 | 18.5 | 40.5 | 407 | 81 | 111 | 32.75
3789 | 324 | 324 | 603665 | 10 | 5 | 1 | 42.25 | 30.75 | 97.5 | 58 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 169 | 390 | 123 | 232 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 221 | 109 | 24089 | 660 | 330 | 279.5 | 177.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 10 | 42.25 | 97.5 | 30.75 | 58 | 55.25 | 27.25 | 82.5 | 1505.5625 | 165 | 125.125 | 71.625
3793 | 324 | 324 | 603769 | 10 | 4 | 1 | 74 | 5.75 | 97.5 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 296 | 390 | 23 | 104 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 94 | 81 | 7614 | 350 | 175 | 343 | 63.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 74 | 97.5 | 5.75 | 26 | 23.5 | 20.25 | 43.75 | 475.875 | 87.5 | 109.25 | 36.125
3795 | 324 | 324 | 603821 | 3 | 4 | 1 | 45.5 | 3.5 | 74.75 | 24.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 182 | 299 | 14 | 98 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 117 | 84 | 9828 | 402 | 201 | 240.5 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 45.5 | 74.75 | 3.5 | 24.5 | 29.25 | 21 | 50.25 | 614.25 | 100.5 | 89.375 | 35
3797 | 324 | 324 | 603873 | 16 | 3 | 3 | 42 | 22.75 | 74 | 40.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 168 | 296 | 91 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 128 | 72 | 9216 | 400 | 200 | 232 | 127 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 42 | 74 | 22.75 | 40.75 | 32 | 18 | 50 | 576 | 100 | 90 | 49.75
3799 | 324 | 324 | 603925 | 7 | 3 | 3 | 5.5 | 5.75 | 27.75 | 22.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 22 | 111 | 23 | 91 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 68 | 6052 | 314 | 157 | 66.5 | 57 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 5.5 | 27.75 | 5.75 | 22.75 | 22.25 | 17 | 39.25 | 378.25 | 78.5 | 38.875 | 31.25
3807 | 441 | 441 | 608821 | 70 | 4 | 2 | 19 | 22.75 | 56.25 | 32.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 842 | classic | 25.08.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 76 | 225 | 91 | 130 | Grid24 | 1 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 149 | 39 | 5811 | 376 | 188 | 150.5 | 110.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 30 | 19 | 56.25 | 22.75 | 32.5 | 37.25 | 9.75 | 47 | 363.1875 | 94 | 74.875 | 37.375
3809 | 441 | 441 | 608875 | 28 | 4 | 4 | 36 | 25.75 | 68 | 32.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 842 | classic | 25.08.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 144 | 272 | 103 | 131 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 128 | 28 | 3584 | 312 | 156 | 208 | 117 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 36 | 68 | 25.75 | 32.75 | 32 | 7 | 39 | 224 | 78 | 84 | 36.25
3813 | 441 | 441 | 608983 | 23 | 2 | 2 | 14.25 | 21.5 | 46 | 30.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 57 | 184 | 86 | 122 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 127 | 36 | 4572 | 326 | 163 | 120.5 | 104 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 14.25 | 46 | 21.5 | 30.5 | 31.75 | 9 | 40.75 | 285.75 | 81.5 | 61.875 | 35
3815 | 441 | 441 | 609037 | 12 | 3 | 3 | 11.25 | 6.75 | 43.25 | 12.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 45 | 173 | 27 | 51 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 128 | 24 | 3072 | 304 | 152 | 109 | 39 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 11.25 | 43.25 | 6.75 | 12.75 | 32 | 6 | 38 | 192 | 76 | 59.25 | 15.75
3817 | 441 | 441 | 609091 | 15 | 3 | 3 | 40.5 | 30.75 | 76 | 37.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 304 | 123 | 150 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 142 | 27 | 3834 | 338 | 169 | 233 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 40.5 | 76 | 30.75 | 37.5 | 35.5 | 6.75 | 42.25 | 239.625 | 84.5 | 93.75 | 40.875
3819 | 441 | 441 | 609145 | 17 | 3 | 4 | 35.5 | 29.75 | 66.25 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 142 | 265 | 119 | 140 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 21 | 2583 | 288 | 144 | 203.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 35.5 | 66.25 | 29.75 | 35 | 30.75 | 5.25 | 36 | 161.4375 | 72 | 81.625 | 37.625
3821 | 441 | 441 | 609199 | 24 | 3 | 4 | 29 | 25.25 | 54 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 116 | 216 | 101 | 122 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 21 | 2100 | 242 | 121 | 166 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 29 | 54 | 25.25 | 30.5 | 25 | 5.25 | 30.25 | 131.25 | 60.5 | 66.5 | 33.125
3823 | 441 | 441 | 609253 | 14 | 3 | 3 | 43 | 36.5 | 60.25 | 41.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 172 | 241 | 146 | 166 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 20 | 1380 | 178 | 89 | 206.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 43 | 60.25 | 36.5 | 41.5 | 17.25 | 5 | 22.25 | 86.25 | 44.5 | 68.875 | 44
3825 | 441 | 441 | 609307 | 13 | 4 | 4 | 41.5 | 40 | 73 | 44.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 166 | 292 | 160 | 177 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 17 | 2142 | 286 | 143 | 229 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 41.5 | 73 | 40 | 44.25 | 31.5 | 4.25 | 35.75 | 133.875 | 71.5 | 88.75 | 46.375
3827 | 441 | 441 | 609361 | 6 | 4 | 4 | 14.25 | 15.75 | 55 | 18.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 57 | 220 | 63 | 74 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 163 | 11 | 1793 | 348 | 174 | 138.5 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 70 | 14.25 | 55 | 15.75 | 18.5 | 40.75 | 2.75 | 43.5 | 112.0625 | 87 | 75.375 | 19.875
3829 | 441 | 441 | 609415 | 15 | 4 | 2 | 1.75 | 0.75 | 19.25 | 8.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 7 | 77 | 3 | 35 | Grid24 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 32 | 2240 | 204 | 102 | 42 | 19 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 30 | 1.75 | 19.25 | 0.75 | 8.75 | 17.5 | 8 | 25.5 | 140 | 51 | 28 | 12.75
3831 | 441 | 441 | 609469 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 28 | 11.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 112 | 26 | 47 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 21 | 2016 | 234 | 117 | 64 | 36.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 30 | 4 | 28 | 6.5 | 11.75 | 24 | 5.25 | 29.25 | 126 | 58.5 | 40 | 14.375
3833 | 441 | 441 | 609523 | 16 | 5 | 2 | 1.5 | 2.75 | 24.5 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 98 | 11 | 36 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 92 | 25 | 2300 | 234 | 117 | 52 | 23.5 | 1 | 1 | Grid11 | 90 | 30 | 1.5 | 24.5 | 2.75 | 9 | 23 | 6.25 | 29.25 | 143.75 | 58.5 | 36 | 12.125
3835 | 441 | 441 | 609577 | 10 | 3 | 2 | 3.75 | 4.75 | 38 | 12.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 15 | 152 | 19 | 49 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 137 | 30 | 4110 | 334 | 167 | 83.5 | 34 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 3.75 | 38 | 4.75 | 12.25 | 34.25 | 7.5 | 41.75 | 256.875 | 83.5 | 55.125 | 16
3837 | 441 | 441 | 609631 | 22 | 4 | 3 | 35 | 18.25 | 63.25 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 140 | 253 | 73 | 96 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 23 | 2599 | 272 | 136 | 196.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 35 | 63.25 | 18.25 | 24 | 28.25 | 5.75 | 34 | 162.4375 | 68 | 77.375 | 26.875
3839 | 441 | 441 | 609685 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8.75 | 40.5 | 13.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 28 | 162 | 35 | 55 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 134 | 20 | 2680 | 308 | 154 | 95 | 45 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 7 | 40.5 | 8.75 | 13.75 | 33.5 | 5 | 38.5 | 167.5 | 77 | 57.25 | 16.25
3841 | 441 | 441 | 609739 | 20 | 4 | 3 | 10 | 19.75 | 45 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 40 | 180 | 79 | 105 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 140 | 26 | 3640 | 332 | 166 | 110 | 92 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 10 | 45 | 19.75 | 26.25 | 35 | 6.5 | 41.5 | 227.5 | 83 | 62.5 | 29.5
3843 | 441 | 441 | 609793 | 17 | 5 | 1 | 5 | 6.75 | 30.5 | 12.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 20 | 122 | 27 | 51 | Grid15 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 102 | 24 | 2448 | 252 | 126 | 71 | 39 | 1 | 1 | Grid11 | 90 | 10 | 5 | 30.5 | 6.75 | 12.75 | 25.5 | 6 | 31.5 | 153 | 63 | 43.25 | 15.75
3845 | 441 | 441 | 609847 | 20 | 4 | 3 | 32.25 | 21.75 | 57.75 | 27.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 129 | 231 | 87 | 109 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 102 | 22 | 2244 | 248 | 124 | 180 | 98 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 32.25 | 57.75 | 21.75 | 27.25 | 25.5 | 5.5 | 31 | 140.25 | 62 | 70.5 | 30
3847 | 441 | 441 | 609901 | 22 | 4 | 4 | 56.5 | 75.5 | 80 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 226 | 320 | 302 | 324 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 22 | 2068 | 232 | 116 | 273 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 56.5 | 80 | 75.5 | 81 | 23.5 | 5.5 | 29 | 129.25 | 58 | 91.75 | 83.75
3849 | 441 | 441 | 609955 | 14 | 3 | 4 | 37.25 | 21.5 | 64 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 149 | 256 | 86 | 105 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 19 | 2033 | 252 | 126 | 202.5 | 95.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 37.25 | 64 | 21.5 | 26.25 | 26.75 | 4.75 | 31.5 | 127.0625 | 63 | 77.375 | 28.625
3851 | 441 | 441 | 610009 | 12 | 4 | 5 | 55.75 | 74.75 | 73.5 | 80.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 294 | 299 | 321 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 22 | 1562 | 186 | 93 | 258.5 | 310 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 55.75 | 73.5 | 74.75 | 80.25 | 17.75 | 5.5 | 23.25 | 97.625 | 46.5 | 82.375 | 83
3853 | 441 | 441 | 610063 | 9 | 3 | 3 | 53.25 | 79 | 86.5 | 86.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 213 | 346 | 316 | 347 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 133 | 31 | 4123 | 328 | 164 | 279.5 | 331.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 53.25 | 86.5 | 79 | 86.75 | 33.25 | 7.75 | 41 | 257.6875 | 82 | 103.125 | 90.625
3855 | 441 | 441 | 610117 | 13 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37.25 | 13.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 40 | 149 | 20 | 55 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 109 | 35 | 3815 | 288 | 144 | 94.5 | 37.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 10 | 10 | 37.25 | 5 | 13.75 | 27.25 | 8.75 | 36 | 238.4375 | 72 | 50.875 | 18.125
3857 | 441 | 441 | 610171 | 11 | 3 | 3 | 47.75 | 39 | 69 | 46.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 191 | 276 | 156 | 185 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 29 | 2465 | 228 | 114 | 233.5 | 170.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 47.75 | 69 | 39 | 46.25 | 21.25 | 7.25 | 28.5 | 154.0625 | 57 | 79.625 | 49.875
3859 | 441 | 441 | 610225 | 12 | 5 | 3 | 4.25 | 5.25 | 47 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 17 | 188 | 21 | 44 | Grid35 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 171 | 23 | 3933 | 388 | 194 | 102.5 | 32.5 | 2 | 1 | Grid12 | 90 | 50 | 4.25 | 47 | 5.25 | 11 | 42.75 | 5.75 | 48.5 | 245.8125 | 97 | 68.375 | 13.875
3861 | 441 | 441 | 610279 | 16 | 4 | 1 | 6.25 | 10 | 34 | 16.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 25 | 136 | 40 | 65 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 111 | 25 | 2775 | 272 | 136 | 80.5 | 52.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 10 | 6.25 | 34 | 10 | 16.25 | 27.75 | 6.25 | 34 | 173.4375 | 68 | 47.875 | 19.375
3863 | 441 | 441 | 610333 | 40 | 4 | 3 | 4.5 | 6.75 | 32.25 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 18 | 129 | 27 | 48 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 111 | 21 | 2331 | 264 | 132 | 73.5 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 50 | 4.5 | 32.25 | 6.75 | 12 | 27.75 | 5.25 | 33 | 145.6875 | 66 | 46.125 | 14.625
3865 | 441 | 441 | 610387 | 17 | 3 | 3 | 35.5 | 39 | 54.5 | 47.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 142 | 218 | 156 | 190 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 76 | 34 | 2584 | 220 | 110 | 180 | 173 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35.5 | 54.5 | 39 | 47.5 | 19 | 8.5 | 27.5 | 161.5 | 55 | 64 | 51.75
3867 | 441 | 441 | 610441 | 11 | 4 | 3 | 38.25 | 42.75 | 58.25 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 153 | 233 | 171 | 202 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 80 | 31 | 2480 | 222 | 111 | 193 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 38.25 | 58.25 | 42.75 | 50.5 | 20 | 7.75 | 27.75 | 155 | 55.5 | 68.25 | 54.375
3869 | 441 | 441 | 610495 | 63 | 5 | 4 | 55 | 81 | 80 | 88 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 220 | 320 | 324 | 352 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 100 | 28 | 2800 | 256 | 128 | 270 | 338 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 55 | 80 | 81 | 88 | 25 | 7 | 32 | 175 | 64 | 92.5 | 91.5
3871 | 441 | 441 | 610549 | 13 | 4 | 3 | 60 | 64.75 | 87.75 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 351 | 259 | 291 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 111 | 32 | 3552 | 286 | 143 | 295.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 60 | 87.75 | 64.75 | 72.75 | 27.75 | 8 | 35.75 | 222 | 71.5 | 101.625 | 76.75
3873 | 441 | 441 | 610603 | 25 | 5 | 2 | 42.75 | 29.5 | 59 | 34.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 171 | 236 | 118 | 139 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 65 | 21 | 1365 | 172 | 86 | 203.5 | 128.5 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 30 | 42.75 | 59 | 29.5 | 34.75 | 16.25 | 5.25 | 21.5 | 85.3125 | 43 | 67.125 | 37.375
3875 | 441 | 441 | 610657 | 16 | 5 | 4 | 56.75 | 75 | 87.75 | 81.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 227 | 351 | 300 | 327 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 124 | 27 | 3348 | 302 | 151 | 289 | 313.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 56.75 | 87.75 | 75 | 81.75 | 31 | 6.75 | 37.75 | 209.25 | 75.5 | 103.25 | 85.125
3877 | 441 | 441 | 610711 | 9 | 5 | 4 | 57.25 | 83.5 | 85 | 90.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 229 | 340 | 334 | 361 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 111 | 27 | 2997 | 276 | 138 | 284.5 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 57.25 | 85 | 83.5 | 90.25 | 27.75 | 6.75 | 34.5 | 187.3125 | 69 | 98.875 | 93.625
3879 | 441 | 441 | 610765 | 6 | 5 | 5 | 64.25 | 87.25 | 87.75 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 257 | 351 | 349 | 379 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 30 | 2820 | 248 | 124 | 304 | 364 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 64.25 | 87.75 | 87.25 | 94.75 | 23.5 | 7.5 | 31 | 176.25 | 62 | 99.5 | 98.5
3881 | 441 | 441 | 610819 | 9 | 4 | 4 | 62.75 | 86.75 | 87.5 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 251 | 350 | 347 | 380 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 33 | 3267 | 264 | 132 | 300.5 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 62.75 | 87.5 | 86.75 | 95 | 24.75 | 8.25 | 33 | 204.1875 | 66 | 99.875 | 99.125
3883 | 441 | 441 | 610873 | 14 | 4 | 4 | 55.25 | 79.75 | 81.25 | 91.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 221 | 325 | 319 | 367 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 48 | 4992 | 304 | 152 | 273 | 343 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 55.25 | 81.25 | 79.75 | 91.75 | 26 | 12 | 38 | 312 | 76 | 94.25 | 97.75
3885 | 441 | 441 | 610927 | 23 | 3 | 4 | 29.25 | 26.75 | 64 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 117 | 256 | 107 | 127 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 20 | 2780 | 318 | 159 | 186.5 | 117 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 29.25 | 64 | 26.75 | 31.75 | 34.75 | 5 | 39.75 | 173.75 | 79.5 | 81.375 | 34.25
3887 | 441 | 441 | 610981 | 17 | 4 | 3 | 34.25 | 33.5 | 59 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 137 | 236 | 134 | 162 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 99 | 28 | 2772 | 254 | 127 | 186.5 | 148 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 34.25 | 59 | 33.5 | 40.5 | 24.75 | 7 | 31.75 | 173.25 | 63.5 | 71.375 | 44
3889 | 441 | 441 | 611035 | 11 | 4 | 3 | 36.25 | 29.5 | 62 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 145 | 248 | 118 | 160 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 42 | 4326 | 290 | 145 | 196.5 | 139 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 36.25 | 62 | 29.5 | 40 | 25.75 | 10.5 | 36.25 | 270.375 | 72.5 | 74.875 | 45.25
3891 | 441 | 441 | 611089 | 16 | 3 | 3 | 38 | 41.75 | 60.75 | 50.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 152 | 243 | 167 | 203 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 36 | 3276 | 254 | 127 | 197.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 38 | 60.75 | 41.75 | 50.75 | 22.75 | 9 | 31.75 | 204.75 | 63.5 | 72.125 | 55.25
3893 | 441 | 441 | 611143 | 19 | 3 | 3 | 36.5 | 28.25 | 57.5 | 35.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 146 | 230 | 113 | 143 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 30 | 2520 | 228 | 114 | 188 | 128 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 36.5 | 57.5 | 28.25 | 35.75 | 21 | 7.5 | 28.5 | 157.5 | 57 | 68 | 39.5
3895 | 441 | 441 | 611197 | 19 | 4 | 2 | 32.25 | 21.5 | 69.75 | 30.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 129 | 279 | 86 | 122 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 150 | 36 | 5400 | 372 | 186 | 204 | 104 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 32.25 | 69.75 | 21.5 | 30.5 | 37.5 | 9 | 46.5 | 337.5 | 93 | 88.5 | 35
3897 | 441 | 441 | 611251 | 15 | 3 | 4 | 38.25 | 33.75 | 59.5 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 153 | 238 | 135 | 155 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 1700 | 210 | 105 | 195.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 38.25 | 59.5 | 33.75 | 38.75 | 21.25 | 5 | 26.25 | 106.25 | 52.5 | 70.125 | 41.25
3899 | 441 | 441 | 611305 | 19 | 4 | 3 | 7.25 | 10.75 | 33.5 | 16.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 29 | 134 | 43 | 66 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 105 | 23 | 2415 | 256 | 128 | 81.5 | 54.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 7.25 | 33.5 | 10.75 | 16.5 | 26.25 | 5.75 | 32 | 150.9375 | 64 | 46.625 | 19.375
3901 | 441 | 441 | 611359 | 15 | 5 | 3 | 52.5 | 15 | 82 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 210 | 328 | 60 | 88 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 28 | 3304 | 292 | 146 | 269 | 74 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 50 | 52.5 | 82 | 15 | 22 | 29.5 | 7 | 36.5 | 206.5 | 73 | 96.75 | 25.5
3903 | 441 | 441 | 611413 | 12 | 4 | 2 | 43.25 | 37.75 | 72 | 42.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 173 | 288 | 151 | 171 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 115 | 20 | 2300 | 270 | 135 | 230.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 43.25 | 72 | 37.75 | 42.75 | 28.75 | 5 | 33.75 | 143.75 | 67.5 | 86.375 | 45.25
3905 | 441 | 441 | 611467 | 14 | 4 | 2 | 62 | 11.5 | 87.25 | 15.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 248 | 349 | 46 | 61 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 15 | 1515 | 232 | 116 | 298.5 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 62 | 87.25 | 11.5 | 15.25 | 25.25 | 3.75 | 29 | 94.6875 | 58 | 99.875 | 17.125
3907 | 441 | 441 | 611521 | 16 | 4 | 2 | 44.75 | 17 | 81.75 | 24.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 179 | 327 | 68 | 99 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 148 | 31 | 4588 | 358 | 179 | 253 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 44.75 | 81.75 | 17 | 24.75 | 37 | 7.75 | 44.75 | 286.75 | 89.5 | 100.25 | 28.625
3909 | 441 | 441 | 611575 | 18 | 3 | 4 | 46.25 | 39.25 | 67.25 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 185 | 269 | 157 | 187 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 30 | 2520 | 228 | 114 | 227 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 46.25 | 67.25 | 39.25 | 46.75 | 21 | 7.5 | 28.5 | 157.5 | 57 | 77.75 | 50.5
3913 | 441 | 441 | 611683 | 17 | 4 | 4 | 52.5 | 79.25 | 79.25 | 85.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 317 | 317 | 343 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 107 | 26 | 2782 | 266 | 133 | 263.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 52.5 | 79.25 | 79.25 | 85.75 | 26.75 | 6.5 | 33.25 | 173.875 | 66.5 | 92.625 | 89
3915 | 441 | 441 | 611737 | 18 | 4 | 1 | 39.25 | 41 | 57.75 | 46.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 231 | 164 | 186 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 22 | 1628 | 192 | 96 | 194 | 175 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 10 | 39.25 | 57.75 | 41 | 46.5 | 18.5 | 5.5 | 24 | 101.75 | 48 | 67 | 49.25
3917 | 441 | 441 | 611791 | 9 | 5 | 1 | 36.25 | 35.25 | 66 | 45 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 145 | 264 | 141 | 180 | Grid15 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 119 | 39 | 4641 | 316 | 158 | 204.5 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 10 | 36.25 | 66 | 35.25 | 45 | 29.75 | 9.75 | 39.5 | 290.0625 | 79 | 80.875 | 49.875
3921 | 441 | 441 | 611899 | 17 | 4 | 1 | 28 | 35 | 63.5 | 52.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 112 | 254 | 140 | 209 | Grid14 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 69 | 9798 | 422 | 211 | 183 | 174.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 10 | 28 | 63.5 | 35 | 52.25 | 35.5 | 17.25 | 52.75 | 612.375 | 105.5 | 81.25 | 60.875
3925 | 441 | 441 | 612007 | 10 | 3 | 1 | 47.25 | 14.5 | 81.25 | 23.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 325 | 58 | 94 | Grid13 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 136 | 36 | 4896 | 344 | 172 | 257 | 76 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 47.25 | 81.25 | 14.5 | 23.5 | 34 | 9 | 43 | 306 | 86 | 98.25 | 28
3929 | 441 | 441 | 612115 | 8 | 3 | 4 | 44.25 | 82.75 | 74.25 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 297 | 331 | 376 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 120 | 45 | 5400 | 330 | 165 | 237 | 353.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 44.25 | 74.25 | 82.75 | 94 | 30 | 11.25 | 41.25 | 337.5 | 82.5 | 89.25 | 99.625
3931 | 441 | 441 | 612169 | 15 | 5 | 3 | 59 | 10 | 90 | 15.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 236 | 360 | 40 | 61 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 21 | 2604 | 290 | 145 | 298 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 50 | 59 | 90 | 10 | 15.25 | 31 | 5.25 | 36.25 | 162.75 | 72.5 | 105.5 | 17.875
3933 | 441 | 441 | 612223 | 11 | 4 | 5 | 63.25 | 95 | 97.75 | 97.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 253 | 391 | 380 | 391 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 138 | 11 | 1518 | 298 | 149 | 322 | 385.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 63.25 | 97.75 | 95 | 97.75 | 34.5 | 2.75 | 37.25 | 94.875 | 74.5 | 115 | 99.125
3935 | 441 | 441 | 612277 | 8 | 4 | 4 | 52 | 78 | 85 | 86.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 208 | 340 | 312 | 345 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 132 | 33 | 4356 | 330 | 165 | 274 | 328.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 52 | 85 | 78 | 86.25 | 33 | 8.25 | 41.25 | 272.25 | 82.5 | 101.5 | 90.375
3937 | 441 | 441 | 612331 | 24 | 4 | 5 | 58.5 | 81.5 | 85.75 | 89.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 343 | 326 | 359 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 109 | 33 | 3597 | 284 | 142 | 288.5 | 342.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 58.5 | 85.75 | 81.5 | 89.75 | 27.25 | 8.25 | 35.5 | 224.8125 | 71 | 99.375 | 93.875
3939 | 441 | 441 | 612385 | 9 | 5 | 1 | 63.5 | 14 | 95.25 | 20.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 381 | 56 | 82 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 127 | 26 | 3302 | 306 | 153 | 317.5 | 69 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 63.5 | 95.25 | 14 | 20.5 | 31.75 | 6.5 | 38.25 | 206.375 | 76.5 | 111.125 | 23.75
3941 | 441 | 441 | 612439 | 15 | 4 | 1 | 62.25 | 4.25 | 87.5 | 10.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 350 | 17 | 41 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 101 | 24 | 2424 | 250 | 125 | 299.5 | 29 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 62.25 | 87.5 | 4.25 | 10.25 | 25.25 | 6 | 31.25 | 151.5 | 62.5 | 100.125 | 13.25
3943 | 441 | 441 | 612493 | 11 | 5 | 1 | 25.5 | 10.5 | 52 | 19.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 102 | 208 | 42 | 79 | Grid15 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 106 | 37 | 3922 | 286 | 143 | 155 | 60.5 | 2 | 1 | Grid12 | 90 | 10 | 25.5 | 52 | 10.5 | 19.75 | 26.5 | 9.25 | 35.75 | 245.125 | 71.5 | 65.25 | 24.375
3945 | 441 | 441 | 612547 | 17 | 5 | 2 | 62 | 8.5 | 88.5 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 248 | 354 | 34 | 60 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 26 | 2756 | 264 | 132 | 301 | 47 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 62 | 88.5 | 8.5 | 15 | 26.5 | 6.5 | 33 | 172.25 | 66 | 101.75 | 18.25
3947 | 441 | 441 | 612601 | 20 | 4 | 1 | 32.5 | 31 | 59 | 41.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 130 | 236 | 124 | 167 | Grid14 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 106 | 43 | 4558 | 298 | 149 | 183 | 145.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 10 | 32.5 | 59 | 31 | 41.75 | 26.5 | 10.75 | 37.25 | 284.875 | 74.5 | 72.25 | 47.125
3949 | 441 | 441 | 612655 | 28 | 4 | 3 | 60.75 | 73 | 85 | 86.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 243 | 340 | 292 | 346 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 97 | 54 | 5238 | 302 | 151 | 291.5 | 319 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 60.75 | 85 | 73 | 86.5 | 24.25 | 13.5 | 37.75 | 327.375 | 75.5 | 97.125 | 93.25
3951 | 441 | 441 | 612709 | 11 | 3 | 4 | 46.75 | 33.5 | 71 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 187 | 284 | 134 | 180 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 46 | 4462 | 286 | 143 | 235.5 | 157 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 46.75 | 71 | 33.5 | 45 | 24.25 | 11.5 | 35.75 | 278.875 | 71.5 | 83.125 | 50.75
3953 | 441 | 441 | 612763 | 12 | 3 | 2 | 43.75 | 20.75 | 85.5 | 26.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 175 | 342 | 83 | 105 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 167 | 22 | 3674 | 378 | 189 | 258.5 | 94 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 43.75 | 85.5 | 20.75 | 26.25 | 41.75 | 5.5 | 47.25 | 229.625 | 94.5 | 106.375 | 29
3955 | 441 | 441 | 612817 | 23 | 4 | 1 | 62.25 | 9.25 | 96.5 | 17.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 249 | 386 | 37 | 69 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 137 | 32 | 4384 | 338 | 169 | 317.5 | 53 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 62.25 | 96.5 | 9.25 | 17.25 | 34.25 | 8 | 42.25 | 274 | 84.5 | 113.625 | 21.25
3957 | 441 | 441 | 612871 | 10 | 4 | 1 | 43.75 | 9.25 | 75.25 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 175 | 301 | 37 | 80 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 126 | 43 | 5418 | 338 | 169 | 238 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 10 | 43.75 | 75.25 | 9.25 | 20 | 31.5 | 10.75 | 42.25 | 338.625 | 84.5 | 91 | 25.375
3959 | 441 | 441 | 612925 | 7 | 5 | 1 | 69.5 | 3.25 | 93.25 | 11.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 278 | 373 | 13 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 95 | 34 | 3230 | 258 | 129 | 325.5 | 30 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 69.5 | 93.25 | 3.25 | 11.75 | 23.75 | 8.5 | 32.25 | 201.875 | 64.5 | 105.125 | 16
3961 | 441 | 441 | 612979 | 12 | 4 | 1 | 69.5 | 5.75 | 90.25 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 278 | 361 | 23 | 60 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 83 | 37 | 3071 | 240 | 120 | 319.5 | 41.5 |  | 1 |  | 70 | 10 | 69.5 | 90.25 | 5.75 | 15 | 20.75 | 9.25 | 30 | 191.9375 | 60 | 100.625 | 19.625
3963 | 441 | 441 | 613033 | 8 | 4 | 4 | 44.5 | 49 | 71.5 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 178 | 286 | 196 | 253 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 57 | 6156 | 330 | 165 | 232 | 224.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 44.5 | 71.5 | 49 | 63.25 | 27 | 14.25 | 41.25 | 384.75 | 82.5 | 85 | 70.375
3965 | 441 | 441 | 613087 | 10 | 5 | 1 | 79.25 | 4.75 | 91.25 | 13.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 317 | 365 | 19 | 53 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 48 | 34 | 1632 | 164 | 82 | 341 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 79.25 | 91.25 | 4.75 | 13.25 | 12 | 8.5 | 20.5 | 102 | 41 | 97.25 | 17.5
3967 | 441 | 441 | 613141 | 10 | 5 | 1 | 69.25 | 8.75 | 97.5 | 14.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 277 | 390 | 35 | 58 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 113 | 23 | 2599 | 272 | 136 | 333.5 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 69.25 | 97.5 | 8.75 | 14.5 | 28.25 | 5.75 | 34 | 162.4375 | 68 | 111.625 | 17.375
3969 | 441 | 441 | 613195 | 15 | 3 | 4 | 35.5 | 32.25 | 68.25 | 37.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 142 | 273 | 129 | 149 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 20 | 2620 | 302 | 151 | 207.5 | 139 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 35.5 | 68.25 | 32.25 | 37.25 | 32.75 | 5 | 37.75 | 163.75 | 75.5 | 84.625 | 39.75
3971 | 441 | 441 | 613249 | 10 | 3 | 4 | 43.75 | 29.75 | 80.75 | 38.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 175 | 323 | 119 | 154 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 148 | 35 | 5180 | 366 | 183 | 249 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 43.75 | 80.75 | 29.75 | 38.5 | 37 | 8.75 | 45.75 | 323.75 | 91.5 | 99.25 | 42.875
3973 | 441 | 441 | 613303 | 8 | 3 | 4 | 38 | 42.5 | 70 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 152 | 280 | 170 | 194 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 24 | 3072 | 304 | 152 | 216 | 182 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 38 | 70 | 42.5 | 48.5 | 32 | 6 | 38 | 192 | 76 | 86 | 51.5
3975 | 441 | 441 | 613357 | 13 | 3 | 3 | 38.75 | 28.25 | 75.75 | 35 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 155 | 303 | 113 | 140 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 148 | 27 | 3996 | 350 | 175 | 229 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 38.75 | 75.75 | 28.25 | 35 | 37 | 6.75 | 43.75 | 249.75 | 87.5 | 94.25 | 38.375
3979 | 421 | 421 | 666441 | 18 | 5 | 1 | 75 | 89.75 | 99.5 | 99.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 300 | 398 | 359 | 397 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 98 | 38 | 3724 | 272 | 136 | 349 | 378 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 10 | 75 | 99.5 | 89.75 | 99.25 | 24.5 | 9.5 | 34 | 232.75 | 68 | 111.75 | 104
3981 | 421 | 421 | 666497 | 14 | 3 | 3 | 40.75 | 49.75 | 69.25 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 163 | 277 | 199 | 267 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 114 | 68 | 7752 | 364 | 182 | 220 | 233 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40.75 | 69.25 | 49.75 | 66.75 | 28.5 | 17 | 45.5 | 484.5 | 91 | 83.5 | 75.25
3983 | 421 | 421 | 666553 | 12 | 5 | 1 | 76.5 | 83.5 | 97.25 | 94.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 306 | 389 | 334 | 378 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 83 | 44 | 3652 | 254 | 127 | 347.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 10 | 76.5 | 97.25 | 83.5 | 94.5 | 20.75 | 11 | 31.75 | 228.25 | 63.5 | 107.625 | 100
3985 | 421 | 421 | 666609 | 18 | 3 | 2 | 1.25 | 1.25 | 20.5 | 15.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 5 | 82 | 5 | 62 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 57 | 4389 | 268 | 134 | 43.5 | 33.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 30 | 1.25 | 20.5 | 1.25 | 15.5 | 19.25 | 14.25 | 33.5 | 274.3125 | 67 | 30.125 | 22.625
3987 | 421 | 421 | 666665 | 14 | 3 | 2 | 79 | 85.25 | 100 | 97.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 316 | 400 | 341 | 391 | Grid23 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 84 | 50 | 4200 | 268 | 134 | 358 | 366 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 30 | 79 | 100 | 85.25 | 97.75 | 21 | 12.5 | 33.5 | 262.5 | 67 | 110.5 | 104
3989 | 421 | 421 | 666721 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 15.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 8 | 64 | 32 | 63 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 31 | 1736 | 174 | 87 | 36 | 47.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 2 | 16 | 8 | 15.75 | 14 | 7.75 | 21.75 | 108.5 | 43.5 | 23 | 19.625
3991 | 421 | 421 | 666777 | 10 | 4 | 3 | 80.75 | 45.75 | 94.75 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 323 | 379 | 183 | 219 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 56 | 36 | 2016 | 184 | 92 | 351 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 80.75 | 94.75 | 45.75 | 54.75 | 14 | 9 | 23 | 126 | 46 | 101.75 | 59.25
3993 | 421 | 421 | 666833 | 9 | 3 | 3 | 40 | 44 | 59 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 160 | 236 | 176 | 219 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 76 | 43 | 3268 | 238 | 119 | 198 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40 | 59 | 44 | 54.75 | 19 | 10.75 | 29.75 | 204.25 | 59.5 | 68.5 | 60.125
3995 | 421 | 421 | 666889 | 8 | 3 | 1 | 39.5 | 5.75 | 58.5 | 20 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 158 | 234 | 23 | 80 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 57 | 4332 | 266 | 133 | 196 | 51.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 39.5 | 58.5 | 5.75 | 20 | 19 | 14.25 | 33.25 | 270.75 | 66.5 | 68 | 27.125
3997 | 421 | 421 | 666945 | 8 | 4 | 2 | 74.5 | 6 | 98.5 | 20.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 298 | 394 | 24 | 81 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 96 | 57 | 5472 | 306 | 153 | 346 | 52.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 74.5 | 98.5 | 6 | 20.25 | 24 | 14.25 | 38.25 | 342 | 76.5 | 110.5 | 27.375
3999 | 421 | 421 | 667001 | 7 | 3 | 4 | 81.5 | 90.75 | 96.75 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 326 | 387 | 363 | 392 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 61 | 29 | 1769 | 180 | 90 | 356.5 | 377.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 81.5 | 96.75 | 90.75 | 98 | 15.25 | 7.25 | 22.5 | 110.5625 | 45 | 104.375 | 101.625
4001 | 421 | 421 | 667057 | 9 | 3 | 2 | 5.75 | 4.25 | 23.75 | 16.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 23 | 95 | 17 | 66 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 59 | 41.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 30 | 5.75 | 23.75 | 4.25 | 16.5 | 18 | 12.25 | 30.25 | 220.5 | 60.5 | 32.75 | 22.625
4003 | 421 | 421 | 667113 | 7 | 2 | 1 | 46 | 5.25 | 67.5 | 17.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 270 | 21 | 71 | Grid12 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 86 | 50 | 4300 | 272 | 136 | 227 | 46 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 10 | 46 | 67.5 | 5.25 | 17.75 | 21.5 | 12.5 | 34 | 268.75 | 68 | 78.25 | 24
4005 | 421 | 421 | 667169 | 11 | 3 | 2 | 46.75 | 44.5 | 63.75 | 54.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 255 | 178 | 218 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 40 | 2720 | 216 | 108 | 221 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 46.75 | 63.75 | 44.5 | 54.5 | 17 | 10 | 27 | 170 | 54 | 72.25 | 59.5
4007 | 421 | 421 | 667225 | 11 | 4 | 3 | 81 | 6.75 | 94.25 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 324 | 377 | 27 | 72 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 45 | 2385 | 196 | 98 | 350.5 | 49.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 81 | 94.25 | 6.75 | 18 | 13.25 | 11.25 | 24.5 | 149.0625 | 49 | 100.875 | 23.625
4009 | 421 | 421 | 667281 | 11 | 4 | 3 | 61.25 | 8.5 | 79.25 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 245 | 317 | 34 | 84 | Grid34 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 50 | 3600 | 244 | 122 | 281 | 59 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 61.25 | 79.25 | 8.5 | 21 | 18 | 12.5 | 30.5 | 225 | 61 | 88.25 | 27.25
4011 | 421 | 421 | 667337 | 5 | 2 | 2 | 44 | 41 | 64 | 54 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 176 | 256 | 164 | 216 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 52 | 4160 | 264 | 132 | 216 | 190 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 44 | 64 | 41 | 54 | 20 | 13 | 33 | 260 | 66 | 74 | 60.5
4013 | 421 | 421 | 667393 | 20 | 4 | 3 | 79 | 46.75 | 94.75 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 316 | 379 | 187 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 28 | 1764 | 182 | 91 | 347.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 79 | 94.75 | 46.75 | 53.75 | 15.75 | 7 | 22.75 | 110.25 | 45.5 | 102.625 | 57.25
4015 | 421 | 421 | 667449 | 6 | 5 | 3 | 80 | 84.5 | 96.75 | 93.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 320 | 387 | 338 | 374 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 36 | 2412 | 206 | 103 | 353.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 80 | 96.75 | 84.5 | 93.5 | 16.75 | 9 | 25.75 | 150.75 | 51.5 | 105.125 | 98
4017 | 421 | 421 | 667505 | 6 | 5 | 3 | 90.25 | 43.75 | 98.25 | 57.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 361 | 393 | 175 | 231 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 377 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 90.25 | 98.25 | 43.75 | 57.75 | 8 | 14 | 22 | 112 | 44 | 102.25 | 64.75
4019 | 421 | 421 | 667561 | 13 | 5 | 5 | 48.5 | 88 | 65.75 | 98.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 194 | 263 | 352 | 393 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 69 | 41 | 2829 | 220 | 110 | 228.5 | 372.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 48.5 | 65.75 | 88 | 98.25 | 17.25 | 10.25 | 27.5 | 176.8125 | 55 | 74.375 | 103.375
4021 | 421 | 421 | 667617 | 14 | 4 | 2 | 82.5 | 85.75 | 98.5 | 97.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 330 | 394 | 343 | 389 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 362 | 366 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 30 | 82.5 | 98.5 | 85.75 | 97.25 | 16 | 11.5 | 27.5 | 184 | 55 | 106.5 | 103
4023 | 421 | 421 | 667673 | 10 | 3 | 2 | 41.5 | 84.5 | 50.25 | 93.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 166 | 201 | 338 | 374 | Grid23 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 35 | 36 | 1260 | 142 | 71 | 183.5 | 356 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 30 | 41.5 | 50.25 | 84.5 | 93.5 | 8.75 | 9 | 17.75 | 78.75 | 35.5 | 54.625 | 98
4025 | 421 | 421 | 667729 | 12 | 5 | 4 | 81.25 | 84.75 | 95 | 95.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 325 | 380 | 339 | 383 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 352.5 | 361 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 81.25 | 95 | 84.75 | 95.75 | 13.75 | 11 | 24.75 | 151.25 | 49.5 | 101.875 | 101.25
4027 | 421 | 421 | 667785 | 7 | 3 | 3 | 11.75 | 6.75 | 26 | 17.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 47 | 104 | 27 | 70 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 43 | 2451 | 200 | 100 | 75.5 | 48.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 11.75 | 26 | 6.75 | 17.5 | 14.25 | 10.75 | 25 | 153.1875 | 50 | 33.125 | 22.875
4029 | 421 | 421 | 667841 | 8 | 4 | 4 | 81 | 86.25 | 97.25 | 96.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 324 | 389 | 345 | 386 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 65 | 41 | 2665 | 212 | 106 | 356.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81 | 97.25 | 86.25 | 96.5 | 16.25 | 10.25 | 26.5 | 166.5625 | 53 | 105.375 | 101.625
4031 | 421 | 421 | 667897 | 6 | 5 | 4 | 82.75 | 3.25 | 99.75 | 14.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 331 | 399 | 13 | 59 | Grid45 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 46 | 3128 | 228 | 114 | 365 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 70 | 82.75 | 99.75 | 3.25 | 14.75 | 17 | 11.5 | 28.5 | 195.5 | 57 | 108.25 | 20.5
4033 | 421 | 421 | 667953 | 6 | 5 | 3 | 85.75 | 4 | 98.75 | 13.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 343 | 395 | 16 | 53 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 37 | 1924 | 178 | 89 | 369 | 34.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 85.75 | 98.75 | 4 | 13.25 | 13 | 9.25 | 22.25 | 120.25 | 44.5 | 105.25 | 17.875
4035 | 421 | 421 | 668009 | 7 | 5 | 2 | 84.25 | 1.5 | 98.5 | 12.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 337 | 394 | 6 | 49 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 57 | 43 | 2451 | 200 | 100 | 365.5 | 27.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 84.25 | 98.5 | 1.5 | 12.25 | 14.25 | 10.75 | 25 | 153.1875 | 50 | 105.625 | 17.625
4037 | 421 | 421 | 668065 | 9 | 4 | 4 | 40 | 7 | 53 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 160 | 212 | 28 | 71 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 43 | 2236 | 190 | 95 | 186 | 49.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 40 | 53 | 7 | 17.75 | 13 | 10.75 | 23.75 | 139.75 | 47.5 | 59.5 | 23.125
4039 | 421 | 421 | 668121 | 6 | 4 | 3 | 4.25 | 84.25 | 17 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 17 | 68 | 337 | 373 | Grid34 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 36 | 1836 | 174 | 87 | 42.5 | 355 | 1 | 5 | Grid51 | 70 | 50 | 4.25 | 17 | 84.25 | 93.25 | 12.75 | 9 | 21.75 | 114.75 | 43.5 | 23.375 | 97.75
4041 | 421 | 421 | 668177 | 10 | 5 | 4 | 78.75 | 92 | 95.75 | 97.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 315 | 383 | 368 | 389 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 21 | 1428 | 178 | 89 | 349 | 378.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 78.75 | 95.75 | 92 | 97.25 | 17 | 5.25 | 22.25 | 89.25 | 44.5 | 104.25 | 99.875
4043 | 421 | 421 | 668233 | 7 | 4 | 4 | 85.75 | 88.5 | 99.25 | 98 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 343 | 397 | 354 | 392 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 54 | 38 | 2052 | 184 | 92 | 370 | 373 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 85.75 | 99.25 | 88.5 | 98 | 13.5 | 9.5 | 23 | 128.25 | 46 | 106 | 102.75
4045 | 421 | 421 | 668289 | 286 | 4 | 3 | 86.5 | 44.5 | 100 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 346 | 400 | 178 | 211 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 54 | 33 | 1782 | 174 | 87 | 373 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 86.5 | 100 | 44.5 | 52.75 | 13.5 | 8.25 | 21.75 | 111.375 | 43.5 | 106.75 | 56.875
4047 | 421 | 421 | 668345 | 9 | 5 | 4 | 52.25 | 4.25 | 72.5 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 290 | 17 | 64 | Grid45 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 81 | 47 | 3807 | 256 | 128 | 249.5 | 40.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 70 | 52.25 | 72.5 | 4.25 | 16 | 20.25 | 11.75 | 32 | 237.9375 | 64 | 82.625 | 21.875
4049 | 421 | 421 | 668401 | 5 | 4 | 4 | 49.25 | 7.5 | 62.25 | 18.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 197 | 249 | 30 | 74 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 44 | 2288 | 192 | 96 | 223 | 52 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 49.25 | 62.25 | 7.5 | 18.5 | 13 | 11 | 24 | 143 | 48 | 68.75 | 24
4051 | 421 | 421 | 668457 | 5 | 5 | 5 | 45.5 | 42 | 61.75 | 51.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 182 | 247 | 168 | 206 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 38 | 2470 | 206 | 103 | 214.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 45.5 | 61.75 | 42 | 51.5 | 16.25 | 9.5 | 25.75 | 154.375 | 51.5 | 69.875 | 56.25
4053 | 421 | 421 | 668513 | 3 | 5 | 5 | 2.75 | 11.25 | 19.75 | 19 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 11 | 79 | 45 | 76 | Grid55 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 31 | 2108 | 198 | 99 | 45 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11 | 90 | 90 | 2.75 | 19.75 | 11.25 | 19 | 17 | 7.75 | 24.75 | 131.75 | 49.5 | 28.25 | 22.875
4055 | 421 | 421 | 668569 | 3 | 5 | 5 | 83.25 | 83.5 | 97.25 | 96.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 333 | 389 | 334 | 387 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 53 | 2968 | 218 | 109 | 361 | 360.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 83.25 | 97.25 | 83.5 | 96.75 | 14 | 13.25 | 27.25 | 185.5 | 54.5 | 104.25 | 103.375
4057 | 421 | 421 | 668625 | 6 | 5 | 3 | 79.75 | 46.25 | 97.5 | 55.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 319 | 390 | 185 | 221 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 36 | 2556 | 214 | 107 | 354.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 79.75 | 97.5 | 46.25 | 55.25 | 17.75 | 9 | 26.75 | 159.75 | 53.5 | 106.375 | 59.75
4059 | 421 | 421 | 668681 | 6 | 4 | 4 | 67.75 | 10.75 | 80.5 | 20.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 271 | 322 | 43 | 81 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 38 | 1938 | 178 | 89 | 296.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 67.75 | 80.5 | 10.75 | 20.25 | 12.75 | 9.5 | 22.25 | 121.125 | 44.5 | 86.875 | 25
4061 | 421 | 421 | 668737 | 6 | 5 | 3 | 80.75 | 5.5 | 96.25 | 15.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 323 | 385 | 22 | 62 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 40 | 2480 | 204 | 102 | 354 | 42 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 80.75 | 96.25 | 5.5 | 15.5 | 15.5 | 10 | 25.5 | 155 | 51 | 104 | 20.5
4063 | 421 | 421 | 668793 | 8 | 4 | 3 | 41 | 8.25 | 57.5 | 16.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 164 | 230 | 33 | 67 | Grid34 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 34 | 2244 | 200 | 100 | 197 | 50 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 41 | 57.5 | 8.25 | 16.75 | 16.5 | 8.5 | 25 | 140.25 | 50 | 65.75 | 21
4065 | 421 | 421 | 668849 | 6 | 4 | 2 | 65.25 | 4.75 | 82 | 16.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 261 | 328 | 19 | 67 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 48 | 3216 | 230 | 115 | 294.5 | 43 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 65.25 | 82 | 4.75 | 16.75 | 16.75 | 12 | 28.75 | 201 | 57.5 | 90.375 | 22.75
4067 | 421 | 421 | 668905 | 9 | 3 | 3 | 57.25 | 31.75 | 75.75 | 41.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 229 | 303 | 127 | 166 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 39 | 2886 | 226 | 113 | 266 | 146.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 57.25 | 75.75 | 31.75 | 41.5 | 18.5 | 9.75 | 28.25 | 180.375 | 56.5 | 85 | 46.375
4069 | 421 | 421 | 668961 | 7 | 3 | 3 | 61.25 | 23.25 | 74 | 31.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 245 | 296 | 93 | 127 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 34 | 1734 | 170 | 85 | 270.5 | 110 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 61.25 | 74 | 23.25 | 31.75 | 12.75 | 8.5 | 21.25 | 108.375 | 42.5 | 80.375 | 36
4071 | 421 | 421 | 669017 | 7 | 2 | 3 | 57.5 | 6.75 | 78.25 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 230 | 313 | 27 | 60 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 33 | 2739 | 232 | 116 | 271.5 | 43.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 50 | 57.5 | 78.25 | 6.75 | 15 | 20.75 | 8.25 | 29 | 171.1875 | 58 | 88.625 | 19.125
4073 | 421 | 421 | 669073 | 9 | 5 | 3 | 65.25 | 42.25 | 78.5 | 50.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 261 | 314 | 169 | 202 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 33 | 1749 | 172 | 86 | 287.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 65.25 | 78.5 | 42.25 | 50.5 | 13.25 | 8.25 | 21.5 | 109.3125 | 43 | 85.125 | 54.625
4075 | 421 | 421 | 669129 | 7 | 4 | 3 | 7.75 | 11.75 | 23.5 | 19.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 31 | 94 | 47 | 78 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 31 | 1953 | 188 | 94 | 62.5 | 62.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 50 | 7.75 | 23.5 | 11.75 | 19.5 | 15.75 | 7.75 | 23.5 | 122.0625 | 47 | 31.375 | 23.375
4077 | 421 | 421 | 669185 | 7 | 4 | 2 | 78.75 | 12.75 | 92.5 | 21.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 315 | 370 | 51 | 86 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 35 | 1925 | 180 | 90 | 342.5 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 78.75 | 92.5 | 12.75 | 21.5 | 13.75 | 8.75 | 22.5 | 120.3125 | 45 | 99.375 | 25.875
4079 | 421 | 421 | 669241 | 9 | 5 | 2 | 66.25 | 28.5 | 80.75 | 38.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 265 | 323 | 114 | 154 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 40 | 2320 | 196 | 98 | 294 | 134 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 66.25 | 80.75 | 28.5 | 38.5 | 14.5 | 10 | 24.5 | 145 | 49 | 88 | 43.5
4081 | 421 | 421 | 669297 | 8 | 4 | 1 | 68.25 | 19.25 | 83.25 | 28 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 273 | 333 | 77 | 112 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 303 | 94.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 68.25 | 83.25 | 19.25 | 28 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5 | 90.75 | 32.375
4083 | 421 | 421 | 669353 | 6 | 5 | 1 | 73.75 | 8.5 | 88.5 | 16.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 295 | 354 | 34 | 67 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 59 | 33 | 1947 | 184 | 92 | 324.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 73.75 | 88.5 | 8.5 | 16.75 | 14.75 | 8.25 | 23 | 121.6875 | 46 | 95.875 | 20.875
4085 | 421 | 421 | 669409 | 4 | 5 | 5 | 81.25 | 83.75 | 98 | 94.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 325 | 392 | 335 | 377 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 358.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 81.25 | 98 | 83.75 | 94.25 | 16.75 | 10.5 | 27.25 | 175.875 | 54.5 | 106.375 | 99.5
4087 | 421 | 421 | 669465 | 10 | 4 | 1 | 71.5 | 6.25 | 86.25 | 14.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 286 | 345 | 25 | 59 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 59 | 34 | 2006 | 186 | 93 | 315.5 | 42 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 71.5 | 86.25 | 6.25 | 14.75 | 14.75 | 8.5 | 23.25 | 125.375 | 46.5 | 93.625 | 19
4089 | 421 | 421 | 669521 | 3 | 4 | 1 | 63.5 | 28 | 85 | 36.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 254 | 340 | 112 | 145 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 33 | 2838 | 238 | 119 | 297 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 63.5 | 85 | 28 | 36.25 | 21.5 | 8.25 | 29.75 | 177.375 | 59.5 | 95.75 | 40.375
4091 | 421 | 421 | 669577 | 5 | 4 | 1 | 74.75 | 6.75 | 95 | 18.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 299 | 380 | 27 | 74 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 81 | 47 | 3807 | 256 | 128 | 339.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 74.75 | 95 | 6.75 | 18.5 | 20.25 | 11.75 | 32 | 237.9375 | 64 | 105.125 | 24.375
4093 | 421 | 421 | 669633 | 8 | 5 | 2 | 71.75 | 10 | 92.5 | 20.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 287 | 370 | 40 | 82 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 83 | 42 | 3486 | 250 | 125 | 328.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 71.75 | 92.5 | 10 | 20.5 | 20.75 | 10.5 | 31.25 | 217.875 | 62.5 | 102.875 | 25.75
4095 | 421 | 421 | 669689 | 5 | 4 | 1 | 70.75 | 8 | 90.75 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 283 | 363 | 32 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 80 | 44 | 3520 | 248 | 124 | 323 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 70.75 | 90.75 | 8 | 19 | 20 | 11 | 31 | 220 | 62 | 100.75 | 24.5
4097 | 421 | 421 | 669745 | 6 | 2 | 1 | 54.5 | 11.5 | 74.25 | 21.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 297 | 46 | 85 | Grid12 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 79 | 39 | 3081 | 236 | 118 | 257.5 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 10 | 54.5 | 74.25 | 11.5 | 21.25 | 19.75 | 9.75 | 29.5 | 192.5625 | 59 | 84.125 | 26.125
4099 | 421 | 421 | 669801 | 6 | 5 | 1 | 73.5 | 6 | 96.5 | 15.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 294 | 386 | 24 | 63 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 92 | 39 | 3588 | 262 | 131 | 340 | 43.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 73.5 | 96.5 | 6 | 15.75 | 23 | 9.75 | 32.75 | 224.25 | 65.5 | 108 | 20.625
4101 | 421 | 421 | 669857 | 6 | 4 | 5 | 49.5 | 86.25 | 60.75 | 96 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 198 | 243 | 345 | 384 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 39 | 1755 | 168 | 84 | 220.5 | 364.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 49.5 | 60.75 | 86.25 | 96 | 11.25 | 9.75 | 21 | 109.6875 | 42 | 66.375 | 100.875
4103 | 421 | 421 | 669913 | 7 | 4 | 3 | 58 | 4 | 70.75 | 14.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 232 | 283 | 16 | 58 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 42 | 2142 | 186 | 93 | 257.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 58 | 70.75 | 4 | 14.5 | 12.75 | 10.5 | 23.25 | 133.875 | 46.5 | 77.125 | 19.75
4105 | 421 | 421 | 669969 | 5 | 4 | 5 | 71.25 | 84.25 | 85.5 | 98 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 285 | 342 | 337 | 392 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 57 | 55 | 3135 | 224 | 112 | 313.5 | 364.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 71.25 | 85.5 | 84.25 | 98 | 14.25 | 13.75 | 28 | 195.9375 | 56 | 92.625 | 104.875
4107 | 421 | 421 | 670025 | 7 | 4 | 5 | 44.25 | 59.25 | 63 | 66.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 252 | 237 | 267 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 75 | 30 | 2250 | 210 | 105 | 214.5 | 252 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 44.25 | 63 | 59.25 | 66.75 | 18.75 | 7.5 | 26.25 | 140.625 | 52.5 | 72.375 | 70.5
4109 | 421 | 421 | 670081 | 8 | 5 | 5 | 58.75 | 71.5 | 74.25 | 82.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 235 | 297 | 286 | 329 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 62 | 43 | 2666 | 210 | 105 | 266 | 307.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 58.75 | 74.25 | 71.5 | 82.25 | 15.5 | 10.75 | 26.25 | 166.625 | 52.5 | 82 | 87.625
4111 | 421 | 421 | 670137 | 6 | 5 | 2 | 61.5 | 13.25 | 75.25 | 21.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 301 | 53 | 85 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 273.5 | 69 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 61.5 | 75.25 | 13.25 | 21.25 | 13.75 | 8 | 21.75 | 110 | 43.5 | 82.125 | 25.25
4113 | 421 | 421 | 670193 | 6 | 4 | 1 | 63.25 | 44.5 | 74.75 | 51.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 253 | 299 | 178 | 207 | Grid14 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 29 | 1334 | 150 | 75 | 276 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 10 | 63.25 | 74.75 | 44.5 | 51.75 | 11.5 | 7.25 | 18.75 | 83.375 | 37.5 | 80.5 | 55.375
4115 | 421 | 421 | 670249 | 6 | 4 | 1 | 60.25 | 9.5 | 80.25 | 20.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 241 | 321 | 38 | 81 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 43 | 3440 | 246 | 123 | 281 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 60.25 | 80.25 | 9.5 | 20.25 | 20 | 10.75 | 30.75 | 215 | 61.5 | 90.25 | 25.625
4117 | 421 | 421 | 670305 | 6 | 4 | 2 | 59.25 | 44 | 74.25 | 53.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 237 | 297 | 176 | 213 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 37 | 2220 | 194 | 97 | 267 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 59.25 | 74.25 | 44 | 53.25 | 15 | 9.25 | 24.25 | 138.75 | 48.5 | 81.75 | 57.875
4119 | 421 | 421 | 670361 | 8 | 4 | 3 | 29.75 | 40.75 | 43.25 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 119 | 173 | 163 | 199 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 54 | 36 | 1944 | 180 | 90 | 146 | 181 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 29.75 | 43.25 | 40.75 | 49.75 | 13.5 | 9 | 22.5 | 121.5 | 45 | 50 | 54.25
4121 | 421 | 421 | 670417 | 5 | 4 | 5 | 45 | 39.25 | 65 | 49.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 180 | 260 | 157 | 198 | Grid54 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 41 | 3280 | 242 | 121 | 220 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 45 | 65 | 39.25 | 49.5 | 20 | 10.25 | 30.25 | 205 | 60.5 | 75 | 54.625
4123 | 421 | 421 | 670473 | 7 | 3 | 3 | 20.25 | 41.5 | 31.25 | 50.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 81 | 125 | 166 | 203 | Grid33 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 37 | 1628 | 162 | 81 | 103 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 20.25 | 31.25 | 41.5 | 50.75 | 11 | 9.25 | 20.25 | 101.75 | 40.5 | 36.75 | 55.375
4125 | 421 | 421 | 670529 | 8 | 4 | 1 | 23.5 | 42.5 | 43.75 | 50.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 94 | 175 | 170 | 203 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 81 | 33 | 2673 | 228 | 114 | 134.5 | 186.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 10 | 23.5 | 43.75 | 42.5 | 50.75 | 20.25 | 8.25 | 28.5 | 167.0625 | 57 | 53.875 | 54.875
4127 | 421 | 421 | 670585 | 6 | 4 | 2 | 33.5 | 43.75 | 48.25 | 52.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 134 | 193 | 175 | 209 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 34 | 2006 | 186 | 93 | 163.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 33.5 | 48.25 | 43.75 | 52.25 | 14.75 | 8.5 | 23.25 | 125.375 | 46.5 | 55.625 | 56.5
4129 | 421 | 421 | 670641 | 8 | 3 | 3 | 13.75 | 6.5 | 22.75 | 17.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 55 | 91 | 26 | 70 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 36 | 44 | 1584 | 160 | 80 | 73 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 13.75 | 22.75 | 6.5 | 17.5 | 9 | 11 | 20 | 99 | 40 | 27.25 | 23
4131 | 421 | 421 | 670697 | 8 | 5 | 3 | 66 | 41.75 | 82.25 | 48 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 264 | 329 | 167 | 192 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 25 | 1625 | 180 | 90 | 296.5 | 179.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 66 | 82.25 | 41.75 | 48 | 16.25 | 6.25 | 22.5 | 101.5625 | 45 | 90.375 | 51.125
4133 | 421 | 421 | 670753 | 7 | 4 | 3 | 56 | 33.25 | 75 | 43.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 224 | 300 | 133 | 173 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 76 | 40 | 3040 | 232 | 116 | 262 | 153 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 56 | 75 | 33.25 | 43.25 | 19 | 10 | 29 | 190 | 58 | 84.5 | 48.25
4135 | 421 | 421 | 670809 | 11 | 4 | 3 | 80.75 | 86.75 | 98.5 | 96 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 323 | 394 | 347 | 384 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 71 | 37 | 2627 | 216 | 108 | 358.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 80.75 | 98.5 | 86.75 | 96 | 17.75 | 9.25 | 27 | 164.1875 | 54 | 107.375 | 100.625
4137 | 421 | 421 | 670865 | 9 | 4 | 1 | 34.75 | 12.75 | 55.5 | 22.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 139 | 222 | 51 | 90 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 83 | 39 | 3237 | 244 | 122 | 180.5 | 70.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 10 | 34.75 | 55.5 | 12.75 | 22.5 | 20.75 | 9.75 | 30.5 | 202.3125 | 61 | 65.875 | 27.375
4139 | 421 | 421 | 670921 | 5 | 4 | 1 | 37.75 | 10.75 | 70.5 | 17.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 282 | 43 | 71 | Grid14 | 2 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 131 | 28 | 3668 | 318 | 159 | 216.5 | 57 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 10 | 37.75 | 70.5 | 10.75 | 17.75 | 32.75 | 7 | 39.75 | 229.25 | 79.5 | 86.875 | 21.25
4141 | 421 | 421 | 670977 | 11 | 3 | 1 | 39.5 | 11.75 | 62.25 | 20 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 158 | 249 | 47 | 80 | Grid13 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 91 | 33 | 3003 | 248 | 124 | 203.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 39.5 | 62.25 | 11.75 | 20 | 22.75 | 8.25 | 31 | 187.6875 | 62 | 73.625 | 24.125
4143 | 421 | 421 | 671033 | 8 | 4 | 2 | 46.75 | 13.75 | 68.5 | 21.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 187 | 274 | 55 | 87 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 32 | 2784 | 238 | 119 | 230.5 | 71 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 46.75 | 68.5 | 13.75 | 21.75 | 21.75 | 8 | 29.75 | 174 | 59.5 | 79.375 | 25.75
4145 | 421 | 421 | 671089 | 6 | 3 | 1 | 48.75 | 26 | 65 | 35.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 195 | 260 | 104 | 141 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 37 | 2405 | 204 | 102 | 227.5 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 10 | 48.75 | 65 | 26 | 35.25 | 16.25 | 9.25 | 25.5 | 150.3125 | 51 | 73.125 | 39.875
4147 | 421 | 421 | 671145 | 5 | 3 | 1 | 17.25 | 10.25 | 38.25 | 17.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 69 | 153 | 41 | 69 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 84 | 28 | 2352 | 224 | 112 | 111 | 55 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 10 | 17.25 | 38.25 | 10.25 | 17.25 | 21 | 7 | 28 | 147 | 56 | 48.75 | 20.75
4149 | 421 | 421 | 671201 | 7 | 5 | 2 | 68.25 | 11.5 | 78.75 | 18.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 273 | 315 | 46 | 74 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 28 | 1176 | 140 | 70 | 294 | 60 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 68.25 | 78.75 | 11.5 | 18.5 | 10.5 | 7 | 17.5 | 73.5 | 35 | 84 | 22
4151 | 486 | 486 | 757661 | 106 | 4 | 4 | 32 | 42.75 | 32.5 | 44.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 128 | 130 | 171 | 179 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 2 | 8 | 16 | 20 | 10 | 129 | 175 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 32 | 32.5 | 42.75 | 44.75 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 32.75 | 45.75
4153 | 486 | 486 | 757721 | 22 | 3 | 3 | 11 | 79.5 | 18.25 | 85.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 44 | 73 | 318 | 341 | Grid33 | 1 | 1 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 23 | 667 | 104 | 52 | 58.5 | 329.5 | 1 | 5 | Grid51 | 50 | 50 | 11 | 18.25 | 79.5 | 85.25 | 7.25 | 5.75 | 13 | 41.6875 | 26 | 21.875 | 88.125
4155 | 486 | 486 | 757781 | 58 | 4 | 5 | 79.5 | 85 | 89.5 | 94.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 318 | 358 | 340 | 377 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 40 | 37 | 1480 | 154 | 77 | 338 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 79.5 | 89.5 | 85 | 94.25 | 10 | 9.25 | 19.25 | 92.5 | 38.5 | 94.5 | 98.875
4157 | 486 | 486 | 757841 | 25 | 3 | 3 | 43.25 | 47.25 | 51.75 | 55 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 173 | 207 | 189 | 220 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 34 | 31 | 1054 | 130 | 65 | 190 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 43.25 | 51.75 | 47.25 | 55 | 8.5 | 7.75 | 16.25 | 65.875 | 32.5 | 56 | 58.875
4159 | 486 | 486 | 757901 | 26 | 3 | 3 | 8 | 13.5 | 16.5 | 19.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 32 | 66 | 54 | 77 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 34 | 23 | 782 | 114 | 57 | 49 | 65.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 8 | 16.5 | 13.5 | 19.25 | 8.5 | 5.75 | 14.25 | 48.875 | 28.5 | 20.75 | 22.125
4161 | 486 | 486 | 757961 | 7 | 3 | 4 | 18.75 | 45.5 | 31 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 124 | 182 | 210 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 28 | 1372 | 154 | 77 | 99.5 | 196 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 18.75 | 31 | 45.5 | 52.5 | 12.25 | 7 | 19.25 | 85.75 | 38.5 | 37.125 | 56
4163 | 486 | 486 | 758021 | 8 | 3 | 4 | 30.75 | 67 | 41.75 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 123 | 167 | 268 | 301 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 44 | 33 | 1452 | 154 | 77 | 145 | 284.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 30.75 | 41.75 | 67 | 75.25 | 11 | 8.25 | 19.25 | 90.75 | 38.5 | 47.25 | 79.375
4165 | 486 | 486 | 758081 | 11 | 3 | 4 | 37.75 | 78 | 50.25 | 85.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 151 | 201 | 312 | 342 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 50 | 30 | 1500 | 160 | 80 | 176 | 327 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 37.75 | 50.25 | 78 | 85.5 | 12.5 | 7.5 | 20 | 93.75 | 40 | 56.5 | 89.25
4167 | 486 | 486 | 758141 | 9 | 3 | 4 | 80 | 43.5 | 94.25 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 320 | 377 | 174 | 207 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 57 | 33 | 1881 | 180 | 90 | 348.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 80 | 94.25 | 43.5 | 51.75 | 14.25 | 8.25 | 22.5 | 117.5625 | 45 | 101.375 | 55.875
4169 | 486 | 486 | 758201 | 10 | 3 | 3 | 42.25 | 46 | 57.5 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 169 | 230 | 184 | 219 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 61 | 35 | 2135 | 192 | 96 | 199.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 42.25 | 57.5 | 46 | 54.75 | 15.25 | 8.75 | 24 | 133.4375 | 48 | 65.125 | 59.125
4171 | 486 | 486 | 758261 | 17 | 2 | 4 | 43.5 | 79.25 | 59 | 88.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 174 | 236 | 317 | 353 | Grid42 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 62 | 36 | 2232 | 196 | 98 | 205 | 335 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 70 | 43.5 | 59 | 79.25 | 88.25 | 15.5 | 9 | 24.5 | 139.5 | 49 | 66.75 | 92.75
4173 | 486 | 486 | 758321 | 25 | 4 | 3 | 80.25 | 40.75 | 94.75 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 321 | 379 | 163 | 197 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 58 | 34 | 1972 | 184 | 92 | 350 | 180 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 80.25 | 94.75 | 40.75 | 49.25 | 14.5 | 8.5 | 23 | 123.25 | 46 | 102 | 53.5
4175 | 486 | 486 | 758381 | 9 | 3 | 4 | 80.25 | 5.25 | 95.25 | 15.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 381 | 21 | 62 | Grid43 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 41 | 2460 | 202 | 101 | 351 | 41.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 80.25 | 95.25 | 5.25 | 15.5 | 15 | 10.25 | 25.25 | 153.75 | 50.5 | 102.75 | 20.625
4177 | 486 | 486 | 758441 | 12 | 3 | 4 | 44.75 | 34.25 | 60.25 | 43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 241 | 137 | 172 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 35 | 2170 | 194 | 97 | 210 | 154.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 44.75 | 60.25 | 34.25 | 43 | 15.5 | 8.75 | 24.25 | 135.625 | 48.5 | 68 | 47.375
4179 | 486 | 486 | 758501 | 16 | 4 | 3 | 35.5 | 44 | 53.25 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 142 | 213 | 176 | 221 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 71 | 45 | 3195 | 232 | 116 | 177.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 35.5 | 53.25 | 44 | 55.25 | 17.75 | 11.25 | 29 | 199.6875 | 58 | 62.125 | 60.875
4181 | 486 | 486 | 758561 | 20 | 5 | 2 | 64.25 | 45.5 | 79.25 | 55.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 257 | 317 | 182 | 221 | Grid25 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 39 | 2340 | 198 | 99 | 287 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 30 | 64.25 | 79.25 | 45.5 | 55.25 | 15 | 9.75 | 24.75 | 146.25 | 49.5 | 86.75 | 60.125
4183 | 486 | 486 | 758621 | 19 | 4 | 3 | 81.5 | 7.25 | 95.5 | 18.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 326 | 382 | 29 | 75 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 46 | 2576 | 204 | 102 | 354 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 81.5 | 95.5 | 7.25 | 18.75 | 14 | 11.5 | 25.5 | 161 | 51 | 102.5 | 24.5
4185 | 486 | 486 | 758681 | 44 | 3 | 3 | 38 | 41 | 62.25 | 53.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 152 | 249 | 164 | 214 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 50 | 4850 | 294 | 147 | 200.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 38 | 62.25 | 41 | 53.5 | 24.25 | 12.5 | 36.75 | 303.125 | 73.5 | 74.375 | 59.75
4187 | 486 | 486 | 758741 | 27 | 4 | 3 | 79 | 21.75 | 94.75 | 35.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 316 | 379 | 87 | 141 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 54 | 3402 | 234 | 117 | 347.5 | 114 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 79 | 94.75 | 21.75 | 35.25 | 15.75 | 13.5 | 29.25 | 212.625 | 58.5 | 102.625 | 42
4189 | 486 | 486 | 758801 | 40 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 88 | 100 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 4 | 352 | 5 | 400 | Grid24 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 348 | 395 | 137460 | 1486 | 743 | 178 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 1 | 88 | 1.25 | 100 | 87 | 98.75 | 185.75 | 8591.25 | 371.5 | 131.5 | 149.375
4193 | 486 | 486 | 758921 | 138 | 3 | 2 | 13.25 | 80.75 | 35.5 | 91.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 53 | 142 | 323 | 366 | Grid23 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 89 | 43 | 3827 | 264 | 132 | 97.5 | 344.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 30 | 13.25 | 35.5 | 80.75 | 91.5 | 22.25 | 10.75 | 33 | 239.1875 | 66 | 46.625 | 96.875
4195 | 486 | 486 | 758981 | 64 | 3 | 3 | 54 | 76.5 | 72 | 89.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 288 | 306 | 358 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 72 | 52 | 3744 | 248 | 124 | 252 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 54 | 72 | 76.5 | 89.5 | 18 | 13 | 31 | 234 | 62 | 81 | 96
4197 | 486 | 486 | 759041 | 120 | 4 | 3 | 74.5 | 40.5 | 94.5 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 298 | 378 | 162 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 71 | 5680 | 302 | 151 | 338 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 74.5 | 94.5 | 40.5 | 58.25 | 20 | 17.75 | 37.75 | 355 | 75.5 | 104.5 | 67.125
4201 | 486 | 486 | 759161 | 16 | 3 | 2 | 51.5 | 42.5 | 72.75 | 55.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 206 | 291 | 170 | 223 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 53 | 4505 | 276 | 138 | 248.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 51.5 | 72.75 | 42.5 | 55.75 | 21.25 | 13.25 | 34.5 | 281.5625 | 69 | 83.375 | 62.375
4203 | 486 | 486 | 759221 | 18 | 4 | 3 | 68.75 | 39.25 | 90.5 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 275 | 362 | 157 | 208 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 51 | 4437 | 276 | 138 | 318.5 | 182.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 68.75 | 90.5 | 39.25 | 52 | 21.75 | 12.75 | 34.5 | 277.3125 | 69 | 101.375 | 58.375
4205 | 486 | 486 | 759281 | 17 | 4 | 3 | 60.5 | 41.25 | 78 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 242 | 312 | 165 | 212 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 47 | 3290 | 234 | 117 | 277 | 188.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 60.5 | 78 | 41.25 | 53 | 17.5 | 11.75 | 29.25 | 205.625 | 58.5 | 86.75 | 58.875
4207 | 486 | 486 | 759341 | 9 | 4 | 4 | 76.75 | 20.5 | 94.75 | 36.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 307 | 379 | 82 | 145 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 63 | 4536 | 270 | 135 | 343 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 76.75 | 94.75 | 20.5 | 36.25 | 18 | 15.75 | 33.75 | 283.5 | 67.5 | 103.75 | 44.125
4209 | 486 | 486 | 759401 | 56 | 4 | 4 | 36.5 | 41.25 | 61.5 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 146 | 246 | 165 | 209 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 44 | 4400 | 288 | 144 | 196 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 36.5 | 61.5 | 41.25 | 52.25 | 25 | 11 | 36 | 275 | 72 | 74 | 57.75
4211 | 486 | 486 | 759461 | 13 | 2 | 4 | 37 | 73 | 59.75 | 86.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 148 | 239 | 292 | 345 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 53 | 4823 | 288 | 144 | 193.5 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 70 | 37 | 59.75 | 73 | 86.25 | 22.75 | 13.25 | 36 | 301.4375 | 72 | 71.125 | 92.875
4213 | 486 | 486 | 759521 | 59 | 4 | 5 | 80.75 | 80 | 94.25 | 94 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 323 | 377 | 320 | 376 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 56 | 3024 | 220 | 110 | 350 | 348 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 80.75 | 94.25 | 80 | 94 | 13.5 | 14 | 27.5 | 189 | 55 | 101 | 101
4217 | 486 | 486 | 759641 | 29 | 4 | 3 | 63.75 | 16 | 80 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 255 | 320 | 64 | 112 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 48 | 3120 | 226 | 113 | 287.5 | 88 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 63.75 | 80 | 16 | 28 | 16.25 | 12 | 28.25 | 195 | 56.5 | 88.125 | 34
4219 | 486 | 486 | 759701 | 9 | 4 | 4 | 77 | 80.25 | 94.75 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 308 | 379 | 321 | 374 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 71 | 53 | 3763 | 248 | 124 | 343.5 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77 | 94.75 | 80.25 | 93.5 | 17.75 | 13.25 | 31 | 235.1875 | 62 | 103.625 | 100.125
4221 | 486 | 486 | 759761 | 19 | 4 | 4 | 49 | 51.25 | 67.25 | 67 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 196 | 269 | 205 | 268 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 63 | 4599 | 272 | 136 | 232.5 | 236.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 49 | 67.25 | 51.25 | 67 | 18.25 | 15.75 | 34 | 287.4375 | 68 | 76.375 | 74.875
4223 | 486 | 486 | 759821 | 11 | 4 | 5 | 75.5 | 72.75 | 96.75 | 89 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 302 | 387 | 291 | 356 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 85 | 65 | 5525 | 300 | 150 | 344.5 | 323.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 75.5 | 96.75 | 72.75 | 89 | 21.25 | 16.25 | 37.5 | 345.3125 | 75 | 107.375 | 97.125
4227 | 486 | 486 | 759941 | 13 | 4 | 4 | 82 | 69 | 97.25 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 328 | 389 | 276 | 381 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 61 | 105 | 6405 | 332 | 166 | 358.5 | 328.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 82 | 97.25 | 69 | 95.25 | 15.25 | 26.25 | 41.5 | 400.3125 | 83 | 104.875 | 108.375
4229 | 486 | 486 | 760001 | 14 | 4 | 3 | 62.25 | 44.75 | 84.5 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 249 | 338 | 179 | 251 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 72 | 6408 | 322 | 161 | 293.5 | 215 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62.25 | 84.5 | 44.75 | 62.75 | 22.25 | 18 | 40.25 | 400.5 | 80.5 | 95.625 | 71.75
4231 | 486 | 486 | 760061 | 14 | 4 | 3 | 78.5 | 38 | 96.75 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 314 | 387 | 152 | 217 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 65 | 4745 | 276 | 138 | 350.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 78.5 | 96.75 | 38 | 54.25 | 18.25 | 16.25 | 34.5 | 296.5625 | 69 | 105.875 | 62.375
4233 | 486 | 486 | 760121 | 9 | 5 | 3 | 84.25 | 27.25 | 97 | 39.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 337 | 388 | 109 | 158 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 49 | 2499 | 200 | 100 | 362.5 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 84.25 | 97 | 27.25 | 39.5 | 12.75 | 12.25 | 25 | 156.1875 | 50 | 103.375 | 45.625
4235 | 486 | 486 | 760181 | 15 | 5 | 3 | 81.75 | 38.25 | 96.25 | 56.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 327 | 385 | 153 | 226 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 73 | 4234 | 262 | 131 | 356 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 81.75 | 96.25 | 38.25 | 56.5 | 14.5 | 18.25 | 32.75 | 264.625 | 65.5 | 103.5 | 65.625
4237 | 486 | 486 | 760241 | 13 | 3 | 3 | 22.25 | 41.25 | 47 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 89 | 188 | 165 | 221 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 99 | 56 | 5544 | 310 | 155 | 138.5 | 193 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 22.25 | 47 | 41.25 | 55.25 | 24.75 | 14 | 38.75 | 346.5 | 77.5 | 59.375 | 62.25
4239 | 486 | 486 | 760301 | 12 | 4 | 3 | 72 | 39 | 91.5 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 288 | 366 | 156 | 212 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 78 | 56 | 4368 | 268 | 134 | 327 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 72 | 91.5 | 39 | 53 | 19.5 | 14 | 33.5 | 273 | 67 | 101.25 | 60
4241 | 486 | 486 | 760361 | 8 | 4 | 3 | 43.5 | 40 | 66.5 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 174 | 266 | 160 | 213 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 53 | 4876 | 290 | 145 | 220 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 43.5 | 66.5 | 40 | 53.25 | 23 | 13.25 | 36.25 | 304.75 | 72.5 | 78 | 59.875
4243 | 486 | 486 | 760421 | 11 | 4 | 3 | 84.25 | 16.75 | 96.75 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 337 | 387 | 67 | 138 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 71 | 3550 | 242 | 121 | 362 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 84.25 | 96.75 | 16.75 | 34.5 | 12.5 | 17.75 | 30.25 | 221.875 | 60.5 | 103 | 43.375
4245 | 486 | 486 | 760481 | 13 | 4 | 3 | 76.25 | 19 | 96.5 | 36.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 305 | 386 | 76 | 147 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 71 | 5751 | 304 | 152 | 345.5 | 111.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 76.25 | 96.5 | 19 | 36.75 | 20.25 | 17.75 | 38 | 359.4375 | 76 | 106.625 | 45.625
4249 | 486 | 486 | 760601 | 23 | 4 | 3 | 90.25 | 6.25 | 98.5 | 25.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 361 | 394 | 25 | 103 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 33 | 78 | 2574 | 222 | 111 | 377.5 | 64 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 90.25 | 98.5 | 6.25 | 25.75 | 8.25 | 19.5 | 27.75 | 160.875 | 55.5 | 102.625 | 35.5
4251 | 486 | 486 | 760661 | 13 | 3 | 3 | 85.25 | 20.75 | 98.25 | 42 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 341 | 393 | 83 | 168 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 85 | 4420 | 274 | 137 | 367 | 125.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 85.25 | 98.25 | 20.75 | 42 | 13 | 21.25 | 34.25 | 276.25 | 68.5 | 104.75 | 52.625
4253 | 486 | 486 | 760721 | 39 | 3 | 3 | 77 | 41 | 91 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 308 | 364 | 164 | 232 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 56 | 68 | 3808 | 248 | 124 | 336 | 198 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 77 | 91 | 41 | 58 | 14 | 17 | 31 | 238 | 62 | 98 | 66.5
4257 | 486 | 486 | 760841 | 21 | 4 | 4 | 74.25 | 45.5 | 91.25 | 67.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 365 | 182 | 269 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 87 | 5916 | 310 | 155 | 331 | 225.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 74.25 | 91.25 | 45.5 | 67.25 | 17 | 21.75 | 38.75 | 369.75 | 77.5 | 99.75 | 78.125
4259 | 486 | 486 | 760901 | 26 | 4 | 2 | 58.5 | 9.75 | 82.25 | 27 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 329 | 39 | 108 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 95 | 69 | 6555 | 328 | 164 | 281.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 58.5 | 82.25 | 9.75 | 27 | 23.75 | 17.25 | 41 | 409.6875 | 82 | 94.125 | 35.625
4261 | 486 | 486 | 760961 | 14 | 5 | 2 | 50.5 | 21 | 70.75 | 35.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 202 | 283 | 84 | 141 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 81 | 57 | 4617 | 276 | 138 | 242.5 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 50.5 | 70.75 | 21 | 35.25 | 20.25 | 14.25 | 34.5 | 288.5625 | 69 | 80.875 | 42.375
4263 | 486 | 486 | 761021 | 12 | 5 | 2 | 84.5 | 21.25 | 96.5 | 42 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 338 | 386 | 85 | 168 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 48 | 83 | 3984 | 262 | 131 | 362 | 126.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 84.5 | 96.5 | 21.25 | 42 | 12 | 20.75 | 32.75 | 249 | 65.5 | 102.5 | 52.375
4265 | 486 | 486 | 761081 | 9 | 4 | 3 | 63.5 | 23.25 | 82.75 | 46.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 254 | 331 | 93 | 186 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 77 | 93 | 7161 | 340 | 170 | 292.5 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 63.5 | 82.75 | 23.25 | 46.5 | 19.25 | 23.25 | 42.5 | 447.5625 | 85 | 92.375 | 58.125
4269 | 486 | 486 | 761201 | 14 | 3 | 2 | 51.75 | 6.25 | 71.75 | 18.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 207 | 287 | 25 | 74 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 49 | 3920 | 258 | 129 | 247 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 51.75 | 71.75 | 6.25 | 18.5 | 20 | 12.25 | 32.25 | 245 | 64.5 | 81.75 | 24.625
4273 | 486 | 486 | 761321 | 6 | 4 | 4 | 73.25 | 70.5 | 92.25 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 293 | 369 | 282 | 353 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 71 | 5396 | 294 | 147 | 331 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 73.25 | 92.25 | 70.5 | 88.25 | 19 | 17.75 | 36.75 | 337.25 | 73.5 | 101.75 | 97.125
4277 | 486 | 486 | 761441 | 10 | 4 | 4 | 56.5 | 55 | 73.5 | 72.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 226 | 294 | 220 | 290 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 70 | 4760 | 276 | 138 | 260 | 255 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 56.5 | 73.5 | 55 | 72.5 | 17 | 17.5 | 34.5 | 297.5 | 69 | 82 | 81.25
4279 | 486 | 486 | 761501 | 20 | 5 | 4 | 61.5 | 48.25 | 84.25 | 67.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 337 | 193 | 271 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 78 | 7098 | 338 | 169 | 291.5 | 232 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 61.5 | 84.25 | 48.25 | 67.75 | 22.75 | 19.5 | 42.25 | 443.625 | 84.5 | 95.625 | 77.5
4281 | 486 | 486 | 761561 | 10 | 4 | 4 | 43.75 | 38.75 | 80 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 175 | 320 | 155 | 256 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 145 | 101 | 14645 | 492 | 246 | 247.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 43.75 | 80 | 38.75 | 64 | 36.25 | 25.25 | 61.5 | 915.3125 | 123 | 98.125 | 76.625
4285 | 486 | 486 | 761681 | 10 | 4 | 3 | 47.75 | 23.5 | 71 | 40.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 284 | 94 | 161 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 67 | 6231 | 320 | 160 | 237.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 47.75 | 71 | 23.5 | 40.25 | 23.25 | 16.75 | 40 | 389.4375 | 80 | 82.625 | 48.625
4289 | 486 | 486 | 761801 | 17 | 4 | 4 | 43.25 | 38.75 | 60.25 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 173 | 241 | 155 | 208 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 207 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 43.25 | 60.25 | 38.75 | 52 | 17 | 13.25 | 30.25 | 225.25 | 60.5 | 68.75 | 58.625
4291 | 486 | 486 | 761861 | 11 | 3 | 4 | 25 | 74.25 | 39.25 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 100 | 157 | 297 | 357 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 57 | 60 | 3420 | 234 | 117 | 128.5 | 327 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 25 | 39.25 | 74.25 | 89.25 | 14.25 | 15 | 29.25 | 213.75 | 58.5 | 46.375 | 96.75
4293 | 486 | 486 | 761921 | 21 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 99 | 98.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 6 | 396 | 6 | 394 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 390 | 388 | 151320 | 1556 | 778 | 201 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 1.5 | 99 | 1.5 | 98.5 | 97.5 | 97 | 194.5 | 9457.5 | 389 | 147.75 | 147
4295 | 486 | 486 | 761981 | 8 | 3 | 3 | 27.5 | 69.5 | 52.25 | 85.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 110 | 209 | 278 | 342 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 64 | 6336 | 326 | 163 | 159.5 | 310 |  | 4 |  | 50 | 50 | 27.5 | 52.25 | 69.5 | 85.5 | 24.75 | 16 | 40.75 | 396 | 81.5 | 64.625 | 93.5
4297 | 486 | 486 | 762041 | 8 | 3 | 3 | 59.75 | 39 | 84.5 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 239 | 338 | 156 | 212 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 99 | 56 | 5544 | 310 | 155 | 288.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 59.75 | 84.5 | 39 | 53 | 24.75 | 14 | 38.75 | 346.5 | 77.5 | 96.875 | 60
4299 | 486 | 486 | 762101 | 18 | 3 | 3 | 35.75 | 33 | 68.75 | 49.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 143 | 275 | 132 | 199 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 67 | 8844 | 398 | 199 | 209 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35.75 | 68.75 | 33 | 49.75 | 33 | 16.75 | 49.75 | 552.75 | 99.5 | 85.25 | 58.125
4305 | 486 | 486 | 762281 | 22 | 4 | 2 | 50 | 30.5 | 73.5 | 47.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 200 | 294 | 122 | 189 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 67 | 6298 | 322 | 161 | 247 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 50 | 73.5 | 30.5 | 47.25 | 23.5 | 16.75 | 40.25 | 393.625 | 80.5 | 85.25 | 55.625
4307 | 486 | 486 | 762341 | 6 | 4 | 5 | 27.75 | 75.25 | 51.25 | 87.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 111 | 205 | 301 | 351 | Grid54 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 94 | 50 | 4700 | 288 | 144 | 158 | 326 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 90 | 27.75 | 51.25 | 75.25 | 87.75 | 23.5 | 12.5 | 36 | 293.75 | 72 | 63 | 94
4309 | 486 | 486 | 762401 | 9 | 4 | 3 | 72.75 | 6.75 | 94.5 | 19.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 291 | 378 | 27 | 77 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 50 | 4350 | 274 | 137 | 334.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 72.75 | 94.5 | 6.75 | 19.25 | 21.75 | 12.5 | 34.25 | 271.875 | 68.5 | 105.375 | 25.5
4313 | 486 | 486 | 762521 | 14 | 4 | 4 | 50.25 | 75 | 76 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 201 | 304 | 300 | 360 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 60 | 6180 | 326 | 163 | 252.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 50.25 | 76 | 75 | 90 | 25.75 | 15 | 40.75 | 386.25 | 81.5 | 88.875 | 97.5
4315 | 486 | 486 | 762581 | 10 | 3 | 4 | 45.25 | 41 | 71 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 181 | 284 | 164 | 228 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 103 | 64 | 6592 | 334 | 167 | 232.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 45.25 | 71 | 41 | 57 | 25.75 | 16 | 41.75 | 412 | 83.5 | 83.875 | 65
4317 | 486 | 486 | 762641 | 9 | 4 | 4 | 21.25 | 45.25 | 44.5 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 85 | 178 | 181 | 243 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 93 | 62 | 5766 | 310 | 155 | 131.5 | 212 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 21.25 | 44.5 | 45.25 | 60.75 | 23.25 | 15.5 | 38.75 | 360.375 | 77.5 | 56.125 | 68.5
4319 | 486 | 486 | 762701 | 12 | 3 | 4 | 41.75 | 42 | 67 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 167 | 268 | 168 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 59 | 5959 | 320 | 160 | 217.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 41.75 | 67 | 42 | 56.75 | 25.25 | 14.75 | 40 | 372.4375 | 80 | 79.625 | 64.125
4331 | 485 | 485 | 763069 | 64 | 3 | 3 | 54.5 | 25.75 | 57.75 | 39 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 231 | 103 | 156 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 53 | 689 | 132 | 66 | 224.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 54.5 | 57.75 | 25.75 | 39 | 3.25 | 13.25 | 16.5 | 43.0625 | 33 | 59.375 | 45.625
4333 | 485 | 485 | 763131 | 32 | 3 | 3 | 54.75 | 18.75 | 60.25 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 241 | 75 | 88 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 22 | 13 | 286 | 70 | 35 | 230 | 81.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 54.75 | 60.25 | 18.75 | 22 | 5.5 | 3.25 | 8.75 | 17.875 | 17.5 | 63 | 23.625
4335 | 485 | 485 | 763193 | 18 | 3 | 3 | 90.5 | 2.5 | 93.75 | 12.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 362 | 375 | 10 | 49 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 39 | 507 | 104 | 52 | 368.5 | 29.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 90.5 | 93.75 | 2.5 | 12.25 | 3.25 | 9.75 | 13 | 31.6875 | 26 | 95.375 | 17.125
4337 | 485 | 485 | 763255 | 9 | 3 | 3 | 78 | 46.25 | 94 | 48.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 312 | 376 | 185 | 194 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 64 | 9 | 576 | 146 | 73 | 344 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 78 | 94 | 46.25 | 48.5 | 16 | 2.25 | 18.25 | 36 | 36.5 | 102 | 49.625
4339 | 485 | 485 | 763317 | 19 | 3 | 4 | 85.75 | 48.25 | 89.25 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 343 | 357 | 193 | 213 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 14 | 20 | 280 | 68 | 34 | 350 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 85.75 | 89.25 | 48.25 | 53.25 | 3.5 | 5 | 8.5 | 17.5 | 17 | 91 | 55.75
4341 | 485 | 485 | 763379 | 11 | 3 | 4 | 73.75 | 11 | 90.25 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 295 | 361 | 44 | 64 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 20 | 1320 | 172 | 86 | 328 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 73.75 | 90.25 | 11 | 16 | 16.5 | 5 | 21.5 | 82.5 | 43 | 98.5 | 18.5
4343 | 485 | 485 | 763441 | 15 | 3 | 5 | 75.5 | 46.75 | 97.25 | 53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 302 | 389 | 187 | 212 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 25 | 2175 | 224 | 112 | 345.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 75.5 | 97.25 | 46.75 | 53 | 21.75 | 6.25 | 28 | 135.9375 | 56 | 108.125 | 56.125
4345 | 485 | 485 | 763503 | 13 | 3 | 4 | 74.5 | 13 | 86.25 | 20.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 298 | 345 | 52 | 81 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 29 | 1363 | 152 | 76 | 321.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 74.5 | 86.25 | 13 | 20.25 | 11.75 | 7.25 | 19 | 85.1875 | 38 | 92.125 | 23.875
4347 | 485 | 485 | 763565 | 16 | 3 | 4 | 78.75 | 12.75 | 91.5 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 366 | 51 | 86 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 35 | 1785 | 172 | 86 | 340.5 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 78.75 | 91.5 | 12.75 | 21.5 | 12.75 | 8.75 | 21.5 | 111.5625 | 43 | 97.875 | 25.875
4349 | 485 | 485 | 763627 | 24 | 4 | 4 | 65.5 | 10.75 | 83.5 | 15.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 334 | 43 | 62 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 19 | 1368 | 182 | 91 | 298 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 65.5 | 83.5 | 10.75 | 15.5 | 18 | 4.75 | 22.75 | 85.5 | 45.5 | 92.5 | 17.875
4351 | 485 | 485 | 763689 | 17 | 4 | 4 | 60 | 44.5 | 80.5 | 50.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 240 | 322 | 178 | 202 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 24 | 1968 | 212 | 106 | 281 | 190 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 60 | 80.5 | 44.5 | 50.5 | 20.5 | 6 | 26.5 | 123 | 53 | 90.75 | 53.5
4353 | 485 | 485 | 763751 | 17 | 4 | 4 | 72.75 | 44 | 88.5 | 47.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 354 | 176 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 14 | 882 | 154 | 77 | 322.5 | 183 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 72.75 | 88.5 | 44 | 47.5 | 15.75 | 3.5 | 19.25 | 55.125 | 38.5 | 96.375 | 49.25
4355 | 485 | 485 | 763813 | 9 | 4 | 4 | 72 | 44.25 | 90.75 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 288 | 363 | 177 | 192 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 15 | 1125 | 180 | 90 | 325.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 72 | 90.75 | 44.25 | 48 | 18.75 | 3.75 | 22.5 | 70.3125 | 45 | 100.125 | 49.875
4357 | 485 | 485 | 763875 | 16 | 4 | 4 | 69.25 | 44 | 91.25 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 277 | 365 | 176 | 203 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 27 | 2376 | 230 | 115 | 321 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 69.25 | 91.25 | 44 | 50.75 | 22 | 6.75 | 28.75 | 148.5 | 57.5 | 102.25 | 54.125
4359 | 485 | 485 | 763937 | 33 | 4 | 4 | 65 | 83.75 | 88.75 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 260 | 355 | 335 | 357 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 22 | 2090 | 234 | 117 | 307.5 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 65 | 88.75 | 83.75 | 89.25 | 23.75 | 5.5 | 29.25 | 130.625 | 58.5 | 100.625 | 92
4361 | 485 | 485 | 763999 | 42 | 4 | 4 | 60 | 67 | 81 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 240 | 324 | 268 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 21 | 1764 | 210 | 105 | 282 | 278.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60 | 81 | 67 | 72.25 | 21 | 5.25 | 26.25 | 110.25 | 52.5 | 91.5 | 74.875
4363 | 485 | 485 | 764061 | 18 | 4 | 4 | 71.25 | 47.75 | 91.5 | 50 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 285 | 366 | 191 | 200 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 81 | 9 | 729 | 180 | 90 | 325.5 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 71.25 | 91.5 | 47.75 | 50 | 20.25 | 2.25 | 22.5 | 45.5625 | 45 | 101.625 | 51.125
4365 | 485 | 485 | 764123 | 23 | 4 | 4 | 69.75 | 83 | 88.5 | 87.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 279 | 354 | 332 | 350 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 75 | 18 | 1350 | 186 | 93 | 316.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 69.75 | 88.5 | 83 | 87.5 | 18.75 | 4.5 | 23.25 | 84.375 | 46.5 | 97.875 | 89.75
4367 | 485 | 485 | 764185 | 14 | 3 | 4 | 69.75 | 80.75 | 79.75 | 84.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 319 | 323 | 339 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 16 | 640 | 112 | 56 | 299 | 331 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 69.75 | 79.75 | 80.75 | 84.75 | 10 | 4 | 14 | 40 | 28 | 84.75 | 86.75
4369 | 485 | 485 | 764247 | 25 | 5 | 4 | 73.5 | 48.75 | 86.5 | 52.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 294 | 346 | 195 | 209 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 14 | 728 | 132 | 66 | 320 | 202 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 73.5 | 86.5 | 48.75 | 52.25 | 13 | 3.5 | 16.5 | 45.5 | 33 | 93 | 54
4371 | 485 | 485 | 764309 | 20 | 4 | 4 | 50.25 | 8.75 | 70.75 | 14.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 283 | 35 | 59 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 82 | 24 | 1968 | 212 | 106 | 242 | 47 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 50.25 | 70.75 | 8.75 | 14.75 | 20.5 | 6 | 26.5 | 123 | 53 | 81 | 17.75
4373 | 485 | 485 | 764371 | 22 | 4 | 4 | 53.25 | 47.75 | 77.75 | 51.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 213 | 311 | 191 | 205 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 14 | 1372 | 224 | 112 | 262 | 198 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 53.25 | 77.75 | 47.75 | 51.25 | 24.5 | 3.5 | 28 | 85.75 | 56 | 90 | 53
4375 | 485 | 485 | 764433 | 11 | 4 | 4 | 55.75 | 32.25 | 75.75 | 37 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 303 | 129 | 148 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 19 | 1520 | 198 | 99 | 263 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 55.75 | 75.75 | 32.25 | 37 | 20 | 4.75 | 24.75 | 95 | 49.5 | 85.75 | 39.375
4377 | 485 | 485 | 764495 | 20 | 4 | 4 | 70.5 | 45 | 83.75 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 282 | 335 | 180 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 35 | 1855 | 176 | 88 | 308.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 70.5 | 83.75 | 45 | 53.75 | 13.25 | 8.75 | 22 | 115.9375 | 44 | 90.375 | 58.125
4379 | 485 | 485 | 764557 | 17 | 4 | 4 | 69.5 | 28.75 | 95.25 | 35.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 278 | 381 | 115 | 142 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 27 | 2781 | 260 | 130 | 329.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 69.5 | 95.25 | 28.75 | 35.5 | 25.75 | 6.75 | 32.5 | 173.8125 | 65 | 108.125 | 38.875
4381 | 485 | 485 | 764619 | 26 | 3 | 4 | 59 | 29 | 78 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 236 | 312 | 116 | 137 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 21 | 1596 | 194 | 97 | 274 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 59 | 78 | 29 | 34.25 | 19 | 5.25 | 24.25 | 99.75 | 48.5 | 87.5 | 36.875
4383 | 485 | 485 | 764681 | 22 | 3 | 5 | 71.25 | 48 | 90.75 | 53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 285 | 363 | 192 | 212 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 20 | 1560 | 196 | 98 | 324 | 202 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 71.25 | 90.75 | 48 | 53 | 19.5 | 5 | 24.5 | 97.5 | 49 | 100.5 | 55.5
4385 | 485 | 485 | 764743 | 17 | 4 | 5 | 65.5 | 82.5 | 97 | 88.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 262 | 388 | 330 | 355 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 126 | 25 | 3150 | 302 | 151 | 325 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 65.5 | 97 | 82.5 | 88.75 | 31.5 | 6.25 | 37.75 | 196.875 | 75.5 | 112.75 | 91.875
4387 | 485 | 485 | 764805 | 9 | 4 | 4 | 63.5 | 91 | 94.25 | 94.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 377 | 364 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 123 | 13 | 1599 | 272 | 136 | 315.5 | 370.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 63.5 | 94.25 | 91 | 94.25 | 30.75 | 3.25 | 34 | 99.9375 | 68 | 109.625 | 95.875
4389 | 485 | 485 | 764867 | 33 | 4 | 3 | 69.25 | 10.75 | 94.25 | 14.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 277 | 377 | 43 | 59 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 100 | 16 | 1600 | 232 | 116 | 327 | 51 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 69.25 | 94.25 | 10.75 | 14.75 | 25 | 4 | 29 | 100 | 58 | 106.75 | 16.75
4391 | 485 | 485 | 764929 | 11 | 4 | 4 | 74.5 | 84.75 | 98.25 | 92.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 298 | 393 | 339 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 31 | 2945 | 252 | 126 | 345.5 | 354.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.5 | 98.25 | 84.75 | 92.5 | 23.75 | 7.75 | 31.5 | 184.0625 | 63 | 110.125 | 96.375
4393 | 485 | 485 | 764991 | 22 | 4 | 4 | 68 | 21.75 | 83.75 | 24.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 272 | 335 | 87 | 99 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 12 | 756 | 150 | 75 | 303.5 | 93 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 68 | 83.75 | 21.75 | 24.75 | 15.75 | 3 | 18.75 | 47.25 | 37.5 | 91.625 | 26.25
4395 | 485 | 485 | 765053 | 9 | 4 | 4 | 58 | 12 | 91.75 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 232 | 367 | 48 | 64 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 135 | 16 | 2160 | 302 | 151 | 299.5 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 58 | 91.75 | 12 | 16 | 33.75 | 4 | 37.75 | 135 | 75.5 | 108.625 | 18
4397 | 485 | 485 | 765115 | 15 | 4 | 4 | 73.75 | 43.75 | 91.75 | 51.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 295 | 367 | 175 | 206 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 31 | 2232 | 206 | 103 | 331 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 73.75 | 91.75 | 43.75 | 51.5 | 18 | 7.75 | 25.75 | 139.5 | 51.5 | 100.75 | 55.375
4399 | 485 | 485 | 765177 | 20 | 4 | 4 | 64 | 83.25 | 98 | 89.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 256 | 392 | 333 | 358 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 136 | 25 | 3400 | 322 | 161 | 324 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 64 | 98 | 83.25 | 89.5 | 34 | 6.25 | 40.25 | 212.5 | 80.5 | 115 | 92.625
4401 | 485 | 485 | 765239 | 17 | 4 | 4 | 63 | 66 | 97 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 252 | 388 | 264 | 294 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 30 | 4080 | 332 | 166 | 320 | 279 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 63 | 97 | 66 | 73.5 | 34 | 7.5 | 41.5 | 255 | 83 | 114 | 77.25
4403 | 485 | 485 | 765301 | 43 | 3 | 3 | 72 | 15.25 | 94.5 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 288 | 378 | 61 | 80 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 90 | 19 | 1710 | 218 | 109 | 333 | 70.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 72 | 94.5 | 15.25 | 20 | 22.5 | 4.75 | 27.25 | 106.875 | 54.5 | 105.75 | 22.375
4405 | 485 | 485 | 765363 | 18 | 5 | 5 | 69.5 | 84.75 | 97.25 | 96.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 278 | 389 | 339 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 111 | 47 | 5217 | 316 | 158 | 333.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 69.5 | 97.25 | 84.75 | 96.5 | 27.75 | 11.75 | 39.5 | 326.0625 | 79 | 111.125 | 102.375
4407 | 485 | 485 | 765425 | 22 | 2 | 2 | 65.5 | 24 | 94.5 | 32.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 262 | 378 | 96 | 131 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 116 | 35 | 4060 | 302 | 151 | 320 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 30 | 65.5 | 94.5 | 24 | 32.75 | 29 | 8.75 | 37.75 | 253.75 | 75.5 | 109 | 37.125
4409 | 485 | 485 | 765487 | 26 | 2 | 3 | 69.25 | 23.75 | 95.75 | 35.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 277 | 383 | 95 | 143 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 48 | 5088 | 308 | 154 | 330 | 119 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 50 | 69.25 | 95.75 | 23.75 | 35.75 | 26.5 | 12 | 38.5 | 318 | 77 | 109 | 41.75
4411 | 485 | 485 | 765549 | 16 | 4 | 3 | 81.25 | 45.75 | 95 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 325 | 380 | 183 | 220 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 37 | 2035 | 184 | 92 | 352.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 81.25 | 95 | 45.75 | 55 | 13.75 | 9.25 | 23 | 127.1875 | 46 | 101.875 | 59.625
4413 | 485 | 485 | 765611 | 16 | 3 | 3 | 75.25 | 28.5 | 97.25 | 36.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 301 | 389 | 114 | 145 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 88 | 31 | 2728 | 238 | 119 | 345 | 129.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 75.25 | 97.25 | 28.5 | 36.25 | 22 | 7.75 | 29.75 | 170.5 | 59.5 | 108.25 | 40.125
4415 | 485 | 485 | 765673 | 18 | 3 | 3 | 68 | 36.5 | 98 | 45.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 272 | 392 | 146 | 183 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 120 | 37 | 4440 | 314 | 157 | 332 | 164.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 68 | 98 | 36.5 | 45.75 | 30 | 9.25 | 39.25 | 277.5 | 78.5 | 113 | 50.375
4417 | 485 | 485 | 765735 | 16 | 4 | 3 | 62.75 | 24 | 92.75 | 29.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 251 | 371 | 96 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 22 | 2640 | 284 | 142 | 311 | 107 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 62.75 | 92.75 | 24 | 29.5 | 30 | 5.5 | 35.5 | 165 | 71 | 107.75 | 32.25
4419 | 485 | 485 | 765797 | 17 | 4 | 3 | 74.75 | 60.25 | 97.75 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 299 | 391 | 241 | 270 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 29 | 2668 | 242 | 121 | 345 | 255.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 74.75 | 97.75 | 60.25 | 67.5 | 23 | 7.25 | 30.25 | 166.75 | 60.5 | 109.25 | 71.125
4421 | 485 | 485 | 765859 | 17 | 4 | 3 | 56.5 | 32 | 91.5 | 42.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 226 | 366 | 128 | 170 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 140 | 42 | 5880 | 364 | 182 | 296 | 149 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 56.5 | 91.5 | 32 | 42.5 | 35 | 10.5 | 45.5 | 367.5 | 91 | 109 | 47.75
4423 | 485 | 485 | 765921 | 11 | 4 | 3 | 64.75 | 12.5 | 92 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 259 | 368 | 50 | 86 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 36 | 3924 | 290 | 145 | 313.5 | 68 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 64.75 | 92 | 12.5 | 21.5 | 27.25 | 9 | 36.25 | 245.25 | 72.5 | 105.625 | 26
4425 | 485 | 485 | 765983 | 34 | 3 | 4 | 66.5 | 21.5 | 97.5 | 29.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 266 | 390 | 86 | 118 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 124 | 32 | 3968 | 312 | 156 | 328 | 102 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 66.5 | 97.5 | 21.5 | 29.5 | 31 | 8 | 39 | 248 | 78 | 113 | 33.5
4427 | 485 | 485 | 766045 | 21 | 4 | 3 | 74.25 | 12 | 96.25 | 18.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 385 | 48 | 73 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 25 | 2200 | 226 | 113 | 341 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 74.25 | 96.25 | 12 | 18.25 | 22 | 6.25 | 28.25 | 137.5 | 56.5 | 107.25 | 21.375
4429 | 485 | 485 | 766107 | 10 | 4 | 4 | 66.5 | 62.25 | 97.5 | 72 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 266 | 390 | 249 | 288 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 39 | 4836 | 326 | 163 | 328 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 66.5 | 97.5 | 62.25 | 72 | 31 | 9.75 | 40.75 | 302.25 | 81.5 | 113 | 76.875
4431 | 485 | 485 | 766169 | 16 | 4 | 2 | 67.25 | 18.25 | 93.25 | 26.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 269 | 373 | 73 | 106 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 104 | 33 | 3432 | 274 | 137 | 321 | 89.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 67.25 | 93.25 | 18.25 | 26.5 | 26 | 8.25 | 34.25 | 214.5 | 68.5 | 106.25 | 30.625
4433 | 485 | 485 | 766231 | 20 | 4 | 4 | 68.25 | 18.25 | 92.5 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 273 | 370 | 73 | 102 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 29 | 2813 | 252 | 126 | 321.5 | 87.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 68.25 | 92.5 | 18.25 | 25.5 | 24.25 | 7.25 | 31.5 | 175.8125 | 63 | 104.625 | 29.125
4435 | 485 | 485 | 766293 | 14 | 4 | 3 | 64.5 | 15.5 | 99 | 23.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 258 | 396 | 62 | 94 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 32 | 4416 | 340 | 170 | 327 | 78 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 64.5 | 99 | 15.5 | 23.5 | 34.5 | 8 | 42.5 | 276 | 85 | 116.25 | 27.5
4437 | 485 | 485 | 766355 | 18 | 4 | 3 | 62 | 29 | 89.5 | 37.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 248 | 358 | 116 | 149 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 33 | 3630 | 286 | 143 | 303 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 62 | 89.5 | 29 | 37.25 | 27.5 | 8.25 | 35.75 | 226.875 | 71.5 | 103.25 | 41.375
4439 | 485 | 485 | 766417 | 13 | 3 | 3 | 69.25 | 39.5 | 96 | 47.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 384 | 158 | 190 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 107 | 32 | 3424 | 278 | 139 | 330.5 | 174 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 69.25 | 96 | 39.5 | 47.5 | 26.75 | 8 | 34.75 | 214 | 69.5 | 109.375 | 51.5
4441 | 485 | 485 | 766479 | 7 | 3 | 3 | 75.5 | 14.5 | 99 | 23.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 302 | 396 | 58 | 93 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 94 | 35 | 3290 | 258 | 129 | 349 | 75.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 75.5 | 99 | 14.5 | 23.25 | 23.5 | 8.75 | 32.25 | 205.625 | 64.5 | 110.75 | 27.625
4443 | 485 | 485 | 766541 | 14 | 4 | 3 | 74.25 | 25.25 | 98.25 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 297 | 393 | 101 | 140 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 39 | 3744 | 270 | 135 | 345 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 74.25 | 98.25 | 25.25 | 35 | 24 | 9.75 | 33.75 | 234 | 67.5 | 110.25 | 39.875
4445 | 485 | 485 | 766603 | 8 | 4 | 4 | 71.25 | 77 | 98.25 | 82.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 393 | 308 | 330 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 108 | 22 | 2376 | 260 | 130 | 339 | 319 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 71.25 | 98.25 | 77 | 82.5 | 27 | 5.5 | 32.5 | 148.5 | 65 | 111.75 | 85.25
4447 | 485 | 485 | 766665 | 16 | 4 | 3 | 71 | 22.75 | 95.25 | 29.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 284 | 381 | 91 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 28 | 2716 | 250 | 125 | 332.5 | 105 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 71 | 95.25 | 22.75 | 29.75 | 24.25 | 7 | 31.25 | 169.75 | 62.5 | 107.375 | 33.25
4449 | 485 | 485 | 766727 | 14 | 4 | 4 | 62 | 74.75 | 90.25 | 83.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 248 | 361 | 299 | 334 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 35 | 3955 | 296 | 148 | 304.5 | 316.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 62 | 90.25 | 74.75 | 83.5 | 28.25 | 8.75 | 37 | 247.1875 | 74 | 104.375 | 87.875
4451 | 485 | 485 | 766789 | 13 | 4 | 4 | 62.75 | 84.25 | 98.75 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 251 | 395 | 337 | 360 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 144 | 23 | 3312 | 334 | 167 | 323 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 62.75 | 98.75 | 84.25 | 90 | 36 | 5.75 | 41.75 | 207 | 83.5 | 116.75 | 92.875
4453 | 485 | 485 | 766851 | 8 | 4 | 4 | 70.5 | 82 | 98.5 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 282 | 394 | 328 | 374 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 46 | 5152 | 316 | 158 | 338 | 351 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 70.5 | 98.5 | 82 | 93.5 | 28 | 11.5 | 39.5 | 322 | 79 | 112.5 | 99.25
4455 | 485 | 485 | 766913 | 17 | 4 | 3 | 46.5 | 64 | 86.5 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 346 | 256 | 295 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 39 | 6240 | 398 | 199 | 266 | 275.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 46.5 | 86.5 | 64 | 73.75 | 40 | 9.75 | 49.75 | 390 | 99.5 | 106.5 | 78.625
4457 | 485 | 485 | 766975 | 9 | 4 | 3 | 65 | 71.75 | 85 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 340 | 287 | 329 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 42 | 3360 | 244 | 122 | 300 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 65 | 85 | 71.75 | 82.25 | 20 | 10.5 | 30.5 | 210 | 61 | 95 | 87.5
4459 | 485 | 485 | 767037 | 14 | 3 | 3 | 76 | 23.25 | 96.25 | 28.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 304 | 385 | 93 | 113 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 81 | 20 | 1620 | 202 | 101 | 344.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 76 | 96.25 | 23.25 | 28.25 | 20.25 | 5 | 25.25 | 101.25 | 50.5 | 106.375 | 30.75
4461 | 485 | 485 | 767099 | 26 | 4 | 4 | 76 | 16.25 | 91.25 | 24.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 304 | 365 | 65 | 99 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 34 | 2074 | 190 | 95 | 334.5 | 82 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 76 | 91.25 | 16.25 | 24.75 | 15.25 | 8.5 | 23.75 | 129.625 | 47.5 | 98.875 | 29
4463 | 485 | 485 | 767161 | 14 | 3 | 4 | 68.5 | 56 | 88.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 274 | 354 | 224 | 260 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 80 | 36 | 2880 | 232 | 116 | 314 | 242 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 68.5 | 88.5 | 56 | 65 | 20 | 9 | 29 | 180 | 58 | 98.5 | 69.5
4465 | 485 | 485 | 767223 | 17 | 5 | 5 | 74.5 | 82.75 | 99.75 | 96.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 298 | 399 | 331 | 385 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 101 | 54 | 5454 | 310 | 155 | 348.5 | 358 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 74.5 | 99.75 | 82.75 | 96.25 | 25.25 | 13.5 | 38.75 | 340.875 | 77.5 | 112.375 | 103
4467 | 485 | 485 | 767285 | 9 | 3 | 4 | 67.25 | 48 | 82 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 269 | 328 | 192 | 222 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 30 | 1770 | 178 | 89 | 298.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 67.25 | 82 | 48 | 55.5 | 14.75 | 7.5 | 22.25 | 110.625 | 44.5 | 89.375 | 59.25
4469 | 485 | 485 | 767347 | 10 | 3 | 4 | 58.5 | 42 | 78.5 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 234 | 314 | 168 | 192 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 24 | 1920 | 208 | 104 | 274 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 58.5 | 78.5 | 42 | 48 | 20 | 6 | 26 | 120 | 52 | 88.5 | 51
4471 | 485 | 485 | 767409 | 16 | 3 | 4 | 65.75 | 53.75 | 92.5 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 263 | 370 | 215 | 262 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 107 | 47 | 5029 | 308 | 154 | 316.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 65.75 | 92.5 | 53.75 | 65.5 | 26.75 | 11.75 | 38.5 | 314.3125 | 77 | 105.875 | 71.375
4473 | 485 | 485 | 767471 | 10 | 4 | 3 | 69 | 46.5 | 82 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 276 | 328 | 186 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 29 | 1508 | 162 | 81 | 302 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 69 | 82 | 46.5 | 53.75 | 13 | 7.25 | 20.25 | 94.25 | 40.5 | 88.5 | 57.375
4475 | 485 | 485 | 767533 | 16 | 3 | 3 | 61.75 | 26 | 86.75 | 33.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 247 | 347 | 104 | 134 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 100 | 30 | 3000 | 260 | 130 | 297 | 119 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 61.75 | 86.75 | 26 | 33.5 | 25 | 7.5 | 32.5 | 187.5 | 65 | 99.25 | 37.25
4477 | 485 | 485 | 767595 | 18 | 3 | 3 | 73.75 | 8.25 | 88.75 | 15.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 295 | 355 | 33 | 63 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 30 | 1800 | 180 | 90 | 325 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 73.75 | 88.75 | 8.25 | 15.75 | 15 | 7.5 | 22.5 | 112.5 | 45 | 96.25 | 19.5
4479 | 485 | 485 | 767657 | 7 | 5 | 5 | 77 | 83.25 | 94.75 | 92.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 308 | 379 | 333 | 371 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 38 | 2698 | 218 | 109 | 343.5 | 352 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 77 | 94.75 | 83.25 | 92.75 | 17.75 | 9.5 | 27.25 | 168.625 | 54.5 | 103.625 | 97.5
4481 | 485 | 485 | 767719 | 15 | 4 | 4 | 80.25 | 52.25 | 95.5 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 321 | 382 | 209 | 251 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 61 | 42 | 2562 | 206 | 103 | 351.5 | 230 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 80.25 | 95.5 | 52.25 | 62.75 | 15.25 | 10.5 | 25.75 | 160.125 | 51.5 | 103.125 | 68
4483 | 485 | 485 | 767781 | 24 | 3 | 4 | 65.75 | 17.75 | 87.25 | 33.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 263 | 349 | 71 | 134 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 86 | 63 | 5418 | 298 | 149 | 306 | 102.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 65.75 | 87.25 | 17.75 | 33.5 | 21.5 | 15.75 | 37.25 | 338.625 | 74.5 | 98 | 41.375
4485 | 485 | 485 | 767843 | 10 | 3 | 4 | 71 | 76.75 | 97.25 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 284 | 389 | 307 | 350 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 105 | 43 | 4515 | 296 | 148 | 336.5 | 328.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 71 | 97.25 | 76.75 | 87.5 | 26.25 | 10.75 | 37 | 282.1875 | 74 | 110.375 | 92.875
4487 | 485 | 485 | 767905 | 24 | 4 | 5 | 71.5 | 85.5 | 97.5 | 91.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 286 | 390 | 342 | 366 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 24 | 2496 | 256 | 128 | 338 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 71.5 | 97.5 | 85.5 | 91.5 | 26 | 6 | 32 | 156 | 64 | 110.5 | 94.5
4489 | 485 | 485 | 767967 | 10 | 4 | 5 | 70 | 81.25 | 93.75 | 90.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 375 | 325 | 361 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 36 | 3420 | 262 | 131 | 327.5 | 343 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 70 | 93.75 | 81.25 | 90.25 | 23.75 | 9 | 32.75 | 213.75 | 65.5 | 105.625 | 94.75
4491 | 485 | 485 | 768029 | 11 | 4 | 5 | 80 | 78.75 | 95.5 | 96.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 320 | 382 | 315 | 385 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 62 | 70 | 4340 | 264 | 132 | 351 | 350 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 80 | 95.5 | 78.75 | 96.25 | 15.5 | 17.5 | 33 | 271.25 | 66 | 103.25 | 105
4493 | 485 | 485 | 768091 | 21 | 3 | 4 | 67.25 | 35.25 | 93 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 269 | 372 | 141 | 180 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 39 | 4017 | 284 | 142 | 320.5 | 160.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 67.25 | 93 | 35.25 | 45 | 25.75 | 9.75 | 35.5 | 251.0625 | 71 | 105.875 | 49.875
4495 | 487 | 487 | 795681 | 177 | 4 | 3 | 65 | 39.5 | 70 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 260 | 280 | 158 | 180 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 20 | 22 | 440 | 84 | 42 | 270 | 169 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 65 | 70 | 39.5 | 45 | 5 | 5.5 | 10.5 | 27.5 | 21 | 72.5 | 47.75
4497 | 487 | 487 | 795745 | 38 | 4 | 4 | 71 | 56.25 | 80 | 61.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 284 | 320 | 225 | 245 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 20 | 720 | 112 | 56 | 302 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 71 | 80 | 56.25 | 61.25 | 9 | 5 | 14 | 45 | 28 | 84.5 | 63.75
4499 | 487 | 487 | 795809 | 44 | 5 | 5 | 86.5 | 57 | 97.75 | 62.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 346 | 391 | 228 | 251 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 45 | 23 | 1035 | 136 | 68 | 368.5 | 239.5 | 5 |  |  | 90 | 90 | 86.5 | 97.75 | 57 | 62.75 | 11.25 | 5.75 | 17 | 64.6875 | 34 | 103.375 | 65.625
4501 | 487 | 487 | 795873 | 60 | 4 | 3 | 65.5 | 55 | 72.75 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 262 | 291 | 220 | 243 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 29 | 23 | 667 | 104 | 52 | 276.5 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 65.5 | 72.75 | 55 | 60.75 | 7.25 | 5.75 | 13 | 41.6875 | 26 | 76.375 | 63.625
4503 | 487 | 487 | 795937 | 83 | 4 | 3 | 72.25 | 77.75 | 76.75 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 307 | 311 | 333 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 22 | 396 | 80 | 40 | 298 | 322 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 72.25 | 76.75 | 77.75 | 83.25 | 4.5 | 5.5 | 10 | 24.75 | 20 | 79 | 86
4505 | 487 | 487 | 796001 | 35 | 4 | 4 | 53.25 | 49.75 | 60.25 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 241 | 199 | 221 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 28 | 22 | 616 | 100 | 50 | 227 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 53.25 | 60.25 | 49.75 | 55.25 | 7 | 5.5 | 12.5 | 38.5 | 25 | 63.75 | 58
4507 | 487 | 487 | 796065 | 69 | 4 | 3 | 77 | 73.75 | 82.5 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 308 | 330 | 295 | 326 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 31 | 682 | 106 | 53 | 319 | 310.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 77 | 82.5 | 73.75 | 81.5 | 5.5 | 7.75 | 13.25 | 42.625 | 26.5 | 85.25 | 85.375
4509 | 487 | 487 | 796129 | 22 | 3 | 4 | 70.25 | 51.5 | 77.25 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 281 | 309 | 206 | 229 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 23 | 644 | 102 | 51 | 295 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 70.25 | 77.25 | 51.5 | 57.25 | 7 | 5.75 | 12.75 | 40.25 | 25.5 | 80.75 | 60.125
4511 | 487 | 487 | 796193 | 42 | 4 | 3 | 76.25 | 76 | 82.25 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 305 | 329 | 304 | 332 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 24 | 28 | 672 | 104 | 52 | 317 | 318 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 76.25 | 82.25 | 76 | 83 | 6 | 7 | 13 | 42 | 26 | 85.25 | 86.5
4513 | 487 | 487 | 796257 | 21 | 4 | 3 | 88.25 | 38.5 | 94 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 353 | 376 | 154 | 178 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 24 | 552 | 94 | 47 | 364.5 | 166 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 88.25 | 94 | 38.5 | 44.5 | 5.75 | 6 | 11.75 | 34.5 | 23.5 | 96.875 | 47.5
4515 | 487 | 487 | 796321 | 30 | 3 | 4 | 90.5 | 50.25 | 96.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 362 | 387 | 201 | 235 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 25 | 34 | 850 | 118 | 59 | 374.5 | 218 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 90.5 | 96.75 | 50.25 | 58.75 | 6.25 | 8.5 | 14.75 | 53.125 | 29.5 | 99.875 | 63
4517 | 487 | 487 | 796385 | 29 | 5 | 1 | 82.5 | 28.75 | 88.75 | 35.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 330 | 355 | 115 | 142 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 25 | 27 | 675 | 104 | 52 | 342.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 10 | 82.5 | 88.75 | 28.75 | 35.5 | 6.25 | 6.75 | 13 | 42.1875 | 26 | 91.875 | 38.875
4519 | 487 | 487 | 796449 | 13 | 4 | 3 | 47.5 | 50.75 | 57 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 190 | 228 | 203 | 230 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 38 | 27 | 1026 | 130 | 65 | 209 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 47.5 | 57 | 50.75 | 57.5 | 9.5 | 6.75 | 16.25 | 64.125 | 32.5 | 61.75 | 60.875
4521 | 487 | 487 | 796513 | 64 | 4 | 3 | 74.5 | 68.25 | 80.75 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 298 | 323 | 273 | 290 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 25 | 17 | 425 | 84 | 42 | 310.5 | 281.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 74.5 | 80.75 | 68.25 | 72.5 | 6.25 | 4.25 | 10.5 | 26.5625 | 21 | 83.875 | 74.625
4523 | 487 | 487 | 796577 | 23 | 4 | 3 | 72.25 | 29.75 | 78 | 33.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 289 | 312 | 119 | 135 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 16 | 368 | 78 | 39 | 300.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 72.25 | 78 | 29.75 | 33.75 | 5.75 | 4 | 9.75 | 23 | 19.5 | 80.875 | 35.75
4525 | 487 | 487 | 796641 | 196 | 4 | 3 | 91.5 | 68.25 | 98 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 366 | 392 | 273 | 301 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 26 | 28 | 728 | 108 | 54 | 379 | 287 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 91.5 | 98 | 68.25 | 75.25 | 6.5 | 7 | 13.5 | 45.5 | 27 | 101.25 | 78.75
4527 | 487 | 487 | 796705 | 28 | 4 | 3 | 84.5 | 35.25 | 92 | 43.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 338 | 368 | 141 | 175 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 30 | 34 | 1020 | 128 | 64 | 353 | 158 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 84.5 | 92 | 35.25 | 43.75 | 7.5 | 8.5 | 16 | 63.75 | 32 | 95.75 | 48
4529 | 487 | 487 | 796769 | 44 | 4 | 2 | 75.5 | 47.5 | 86.75 | 54.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 302 | 347 | 190 | 218 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 28 | 1260 | 146 | 73 | 324.5 | 204 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 75.5 | 86.75 | 47.5 | 54.5 | 11.25 | 7 | 18.25 | 78.75 | 36.5 | 92.375 | 58
4531 | 487 | 487 | 796833 | 40 | 5 | 2 | 95 | 35.75 | 99 | 41.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 380 | 396 | 143 | 165 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 16 | 22 | 352 | 76 | 38 | 388 | 154 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 95 | 99 | 35.75 | 41.25 | 4 | 5.5 | 9.5 | 22 | 19 | 101 | 44
4533 | 487 | 487 | 796897 | 58 | 4 | 3 | 70.25 | 54.5 | 76.5 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 281 | 306 | 218 | 249 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 25 | 31 | 775 | 112 | 56 | 293.5 | 233.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 70.25 | 76.5 | 54.5 | 62.25 | 6.25 | 7.75 | 14 | 48.4375 | 28 | 79.625 | 66.125
4535 | 487 | 487 | 796961 | 55 | 4 | 5 | 85 | 67 | 93.5 | 72 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 340 | 374 | 268 | 288 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 20 | 680 | 108 | 54 | 357 | 278 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 85 | 93.5 | 67 | 72 | 8.5 | 5 | 13.5 | 42.5 | 27 | 97.75 | 74.5
4537 | 487 | 487 | 797025 | 42 | 3 | 4 | 27 | 64 | 33 | 71.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 108 | 132 | 256 | 285 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 29 | 696 | 106 | 53 | 120 | 270.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 27 | 33 | 64 | 71.25 | 6 | 7.25 | 13.25 | 43.5 | 26.5 | 36 | 74.875
4539 | 487 | 487 | 797089 | 41 | 3 | 4 | 83 | 79 | 89.5 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 332 | 358 | 316 | 338 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 26 | 22 | 572 | 96 | 48 | 345 | 327 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 83 | 89.5 | 79 | 84.5 | 6.5 | 5.5 | 12 | 35.75 | 24 | 92.75 | 87.25
4541 | 487 | 487 | 797153 | 40 | 2 | 3 | 85.5 | 82 | 92.25 | 88.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 342 | 369 | 328 | 354 | Grid32 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 27 | 26 | 702 | 106 | 53 | 355.5 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 50 | 85.5 | 92.25 | 82 | 88.5 | 6.75 | 6.5 | 13.25 | 43.875 | 26.5 | 95.625 | 91.75
4543 | 487 | 487 | 797217 | 32 | 4 | 1 | 90 | 15.5 | 97 | 24.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 360 | 388 | 62 | 98 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 28 | 36 | 1008 | 128 | 64 | 374 | 80 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 90 | 97 | 15.5 | 24.5 | 7 | 9 | 16 | 63 | 32 | 100.5 | 29
4545 | 487 | 487 | 797281 | 23 | 3 | 4 | 51.25 | 68.5 | 62.5 | 77.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 205 | 250 | 274 | 310 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 36 | 1620 | 162 | 81 | 227.5 | 292 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 51.25 | 62.5 | 68.5 | 77.5 | 11.25 | 9 | 20.25 | 101.25 | 40.5 | 68.125 | 82
4547 | 487 | 487 | 797345 | 31 | 4 | 2 | 63.75 | 54 | 69.5 | 59.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 255 | 278 | 216 | 237 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 23 | 21 | 483 | 88 | 44 | 266.5 | 226.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 63.75 | 69.5 | 54 | 59.25 | 5.75 | 5.25 | 11 | 30.1875 | 22 | 72.375 | 61.875
4549 | 487 | 487 | 797409 | 52 | 3 | 2 | 79.5 | 45.25 | 84.75 | 51.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 339 | 181 | 207 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 21 | 26 | 546 | 94 | 47 | 328.5 | 194 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 79.5 | 84.75 | 45.25 | 51.75 | 5.25 | 6.5 | 11.75 | 34.125 | 23.5 | 87.375 | 55
4551 | 487 | 487 | 797473 | 24 | 4 | 3 | 63.75 | 47.25 | 73 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 255 | 292 | 189 | 222 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 33 | 1221 | 140 | 70 | 273.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 63.75 | 73 | 47.25 | 55.5 | 9.25 | 8.25 | 17.5 | 76.3125 | 35 | 77.625 | 59.625
4553 | 487 | 487 | 797537 | 44 | 4 | 4 | 87.75 | 79.5 | 95.25 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 351 | 381 | 318 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 30 | 33 | 990 | 126 | 63 | 366 | 334.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 87.75 | 95.25 | 79.5 | 87.75 | 7.5 | 8.25 | 15.75 | 61.875 | 31.5 | 99 | 91.875
4555 | 487 | 487 | 797601 | 32 | 3 | 3 | 88.75 | 37 | 96.25 | 43.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 355 | 385 | 148 | 175 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 30 | 27 | 810 | 114 | 57 | 370 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 88.75 | 96.25 | 37 | 43.75 | 7.5 | 6.75 | 14.25 | 50.625 | 28.5 | 100 | 47.125
4557 | 487 | 487 | 797665 | 89 | 5 | 4 | 92.5 | 76.5 | 99 | 84 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 370 | 396 | 306 | 336 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 26 | 30 | 780 | 112 | 56 | 383 | 321 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 92.5 | 99 | 76.5 | 84 | 6.5 | 7.5 | 14 | 48.75 | 28 | 102.25 | 87.75
4559 | 487 | 487 | 797729 | 1376 | 4 | 4 | 91 | 53.5 | 98 | 63 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 | freie Kapazitäten in CMZ durch Kooperation AUVA |  |  | 364 | 392 | 214 | 252 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 28 | 38 | 1064 | 132 | 66 | 378 | 233 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 91 | 98 | 53.5 | 63 | 7 | 9.5 | 16.5 | 66.5 | 33 | 101.5 | 67.75
4561 | 487 | 487 | 797793 | 61 | 5 | 3 | 91.25 | 34.75 | 98.75 | 42.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 365 | 395 | 139 | 169 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 30 | 30 | 900 | 120 | 60 | 380 | 154 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 91.25 | 98.75 | 34.75 | 42.25 | 7.5 | 7.5 | 15 | 56.25 | 30 | 102.5 | 46
4563 | 487 | 487 | 797857 | 24 | 5 | 5 | 89.5 | 89 | 95.5 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 358 | 382 | 356 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 24 | 23 | 552 | 94 | 47 | 370 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 89.5 | 95.5 | 89 | 94.75 | 6 | 5.75 | 11.75 | 34.5 | 23.5 | 98.5 | 97.625
4565 | 487 | 487 | 797921 | 19 | 4 | 4 | 89.25 | 81.25 | 96.75 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 357 | 387 | 325 | 357 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 30 | 32 | 960 | 124 | 62 | 372 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 89.25 | 96.75 | 81.25 | 89.25 | 7.5 | 8 | 15.5 | 60 | 31 | 100.5 | 93.25
4567 | 487 | 487 | 797985 | 30 | 4 | 5 | 87.75 | 80.5 | 98.75 | 91.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 351 | 395 | 322 | 367 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 45 | 1980 | 178 | 89 | 373 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 87.75 | 98.75 | 80.5 | 91.75 | 11 | 11.25 | 22.25 | 123.75 | 44.5 | 104.25 | 97.375
4569 | 487 | 487 | 798049 | 43 | 5 | 4 | 84.75 | 80.75 | 94 | 90.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 339 | 376 | 323 | 362 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 37 | 39 | 1443 | 152 | 76 | 357.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 84.75 | 94 | 80.75 | 90.5 | 9.25 | 9.75 | 19 | 90.1875 | 38 | 98.625 | 95.375
4571 | 487 | 487 | 798113 | 25 | 4 | 5 | 88 | 82.5 | 98.25 | 91.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 352 | 393 | 330 | 365 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 41 | 35 | 1435 | 152 | 76 | 372.5 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 88 | 98.25 | 82.5 | 91.25 | 10.25 | 8.75 | 19 | 89.6875 | 38 | 103.375 | 95.625
4573 | 487 | 487 | 798177 | 118 | 3 | 5 | 88.5 | 74.5 | 98.25 | 84.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 354 | 393 | 298 | 337 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 39 | 39 | 1521 | 156 | 78 | 373.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 90 | 88.5 | 98.25 | 74.5 | 84.25 | 9.75 | 9.75 | 19.5 | 95.0625 | 39 | 103.125 | 89.125
4575 | 487 | 487 | 798241 | 192 | 4 | 3 | 78.5 | 67.25 | 84 | 73 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 314 | 336 | 269 | 292 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 23 | 506 | 90 | 45 | 325 | 280.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 78.5 | 84 | 67.25 | 73 | 5.5 | 5.75 | 11.25 | 31.625 | 22.5 | 86.75 | 75.875
4577 | 487 | 487 | 798305 | 198 | 4 | 3 | 78.75 | 58 | 86.5 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 315 | 346 | 232 | 261 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 31 | 29 | 899 | 120 | 60 | 330.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 78.75 | 86.5 | 58 | 65.25 | 7.75 | 7.25 | 15 | 56.1875 | 30 | 90.375 | 68.875
4579 | 487 | 487 | 798369 | 18 | 4 | 4 | 57.5 | 90.25 | 65.75 | 97.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 230 | 263 | 361 | 389 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 33 | 28 | 924 | 122 | 61 | 246.5 | 375 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 57.5 | 65.75 | 90.25 | 97.25 | 8.25 | 7 | 15.25 | 57.75 | 30.5 | 69.875 | 100.75
4581 | 487 | 487 | 798433 | 21 | 4 | 2 | 43.75 | 32 | 53.5 | 38.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 175 | 214 | 128 | 155 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 39 | 27 | 1053 | 132 | 66 | 194.5 | 141.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 43.75 | 53.5 | 32 | 38.75 | 9.75 | 6.75 | 16.5 | 65.8125 | 33 | 58.375 | 42.125
4583 | 487 | 487 | 798497 | 43 | 4 | 2 | 83 | 39.75 | 92 | 46.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 332 | 368 | 159 | 186 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 27 | 972 | 126 | 63 | 350 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 83 | 92 | 39.75 | 46.5 | 9 | 6.75 | 15.75 | 60.75 | 31.5 | 96.5 | 49.875
4585 | 487 | 487 | 798561 | 25 | 4 | 3 | 63.5 | 67.75 | 72.25 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 254 | 289 | 271 | 298 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 27 | 945 | 124 | 62 | 271.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 63.5 | 72.25 | 67.75 | 74.5 | 8.75 | 6.75 | 15.5 | 59.0625 | 31 | 76.625 | 77.875
4587 | 487 | 487 | 798625 | 12 | 4 | 2 | 51.25 | 32.25 | 60 | 40 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 205 | 240 | 129 | 160 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 31 | 1085 | 132 | 66 | 222.5 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 51.25 | 60 | 32.25 | 40 | 8.75 | 7.75 | 16.5 | 67.8125 | 33 | 64.375 | 43.875
4589 | 487 | 487 | 798689 | 91 | 5 | 3 | 92.5 | 58.75 | 99 | 65 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 370 | 396 | 235 | 260 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 26 | 25 | 650 | 102 | 51 | 383 | 247.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 92.5 | 99 | 58.75 | 65 | 6.5 | 6.25 | 12.75 | 40.625 | 25.5 | 102.25 | 68.125
4591 | 487 | 487 | 798753 | 38 | 3 | 5 | 88.25 | 77 | 95.5 | 85 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 353 | 382 | 308 | 340 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 367.5 | 324 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 88.25 | 95.5 | 77 | 85 | 7.25 | 8 | 15.25 | 58 | 30.5 | 99.125 | 89
4593 | 487 | 487 | 798817 | 12 | 4 | 3 | 79.5 | 32.5 | 85.5 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 318 | 342 | 130 | 159 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 24 | 29 | 696 | 106 | 53 | 330 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 79.5 | 85.5 | 32.5 | 39.75 | 6 | 7.25 | 13.25 | 43.5 | 26.5 | 88.5 | 43.375
4595 | 487 | 487 | 798881 | 18 | 4 | 2 | 85.25 | 38.5 | 91.75 | 45.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 341 | 367 | 154 | 183 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 26 | 29 | 754 | 110 | 55 | 354 | 168.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 85.25 | 91.75 | 38.5 | 45.75 | 6.5 | 7.25 | 13.75 | 47.125 | 27.5 | 95 | 49.375
4597 | 487 | 487 | 798945 | 52 | 3 | 3 | 76.5 | 57.75 | 84.25 | 65 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 306 | 337 | 231 | 260 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 29 | 899 | 120 | 60 | 321.5 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 76.5 | 84.25 | 57.75 | 65 | 7.75 | 7.25 | 15 | 56.1875 | 30 | 88.125 | 68.625
4599 | 487 | 487 | 799009 | 24 | 3 | 2 | 60.5 | 31.25 | 65.5 | 37.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 242 | 262 | 125 | 150 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 20 | 25 | 500 | 90 | 45 | 252 | 137.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 60.5 | 65.5 | 31.25 | 37.5 | 5 | 6.25 | 11.25 | 31.25 | 22.5 | 68 | 40.625
4601 | 487 | 487 | 799073 | 16 | 3 | 3 | 85.5 | 85.75 | 92.5 | 92.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 342 | 370 | 343 | 369 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 28 | 26 | 728 | 108 | 54 | 356 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 85.5 | 92.5 | 85.75 | 92.25 | 7 | 6.5 | 13.5 | 45.5 | 27 | 96 | 95.5
4603 | 487 | 487 | 799137 | 16 | 4 | 2 | 90.25 | 27.75 | 97 | 33.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 361 | 388 | 111 | 135 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 27 | 24 | 648 | 102 | 51 | 374.5 | 123 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 90.25 | 97 | 27.75 | 33.75 | 6.75 | 6 | 12.75 | 40.5 | 25.5 | 100.375 | 36.75
4605 | 487 | 487 | 799201 | 26 | 5 | 2 | 91.5 | 43 | 98 | 48.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 366 | 392 | 172 | 195 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 26 | 23 | 598 | 98 | 49 | 379 | 183.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 91.5 | 98 | 43 | 48.75 | 6.5 | 5.75 | 12.25 | 37.375 | 24.5 | 101.25 | 51.625
4607 | 487 | 487 | 799265 | 26 | 3 | 3 | 88.5 | 44.5 | 94.25 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 354 | 377 | 178 | 200 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 22 | 506 | 90 | 45 | 365.5 | 189 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 88.5 | 94.25 | 44.5 | 50 | 5.75 | 5.5 | 11.25 | 31.625 | 22.5 | 97.125 | 52.75
4609 | 487 | 487 | 799329 | 37 | 5 | 4 | 89.5 | 86.5 | 96.25 | 92.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 358 | 385 | 346 | 371 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 27 | 25 | 675 | 104 | 52 | 371.5 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 89.5 | 96.25 | 86.5 | 92.75 | 6.75 | 6.25 | 13 | 42.1875 | 26 | 99.625 | 95.875
4613 | 487 | 487 | 799457 | 9 | 4 | 3 | 64.75 | 29.25 | 71 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 284 | 117 | 140 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 25 | 23 | 575 | 96 | 48 | 271.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 64.75 | 71 | 29.25 | 35 | 6.25 | 5.75 | 12 | 35.9375 | 24 | 74.125 | 37.875
4615 | 487 | 487 | 799521 | 15 | 4 | 3 | 76.25 | 78.5 | 81.75 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 305 | 327 | 314 | 341 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 27 | 594 | 98 | 49 | 316 | 327.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 76.25 | 81.75 | 78.5 | 85.25 | 5.5 | 6.75 | 12.25 | 37.125 | 24.5 | 84.5 | 88.625
4617 | 487 | 487 | 799585 | 7 | 4 | 4 | 55 | 80.25 | 62 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 248 | 321 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 28 | 31 | 868 | 118 | 59 | 234 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 55 | 62 | 80.25 | 88 | 7 | 7.75 | 14.75 | 54.25 | 29.5 | 65.5 | 91.875
4619 | 487 | 487 | 799649 | 17 | 4 | 3 | 87.25 | 82.5 | 93.75 | 88 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 349 | 375 | 330 | 352 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 26 | 22 | 572 | 96 | 48 | 362 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 87.25 | 93.75 | 82.5 | 88 | 6.5 | 5.5 | 12 | 35.75 | 24 | 97 | 90.75
4621 | 487 | 487 | 799713 | 26 | 4 | 4 | 70 | 86 | 77.25 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 280 | 309 | 344 | 376 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 294.5 | 360 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 70 | 77.25 | 86 | 94 | 7.25 | 8 | 15.25 | 58 | 30.5 | 80.875 | 98
4623 | 487 | 487 | 799777 | 15 | 4 | 4 | 50.25 | 59.25 | 58 | 65.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 232 | 237 | 261 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 24 | 744 | 110 | 55 | 216.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 50.25 | 58 | 59.25 | 65.25 | 7.75 | 6 | 13.75 | 46.5 | 27.5 | 61.875 | 68.25
4625 | 487 | 487 | 799841 | 12 | 5 | 4 | 87.25 | 61.5 | 95.75 | 68.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 349 | 383 | 246 | 275 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 34 | 29 | 986 | 126 | 63 | 366 | 260.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 87.25 | 95.75 | 61.5 | 68.75 | 8.5 | 7.25 | 15.75 | 61.625 | 31.5 | 100 | 72.375
4629 | 487 | 487 | 799969 | 17 | 4 | 3 | 69.25 | 52.75 | 75.25 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 301 | 211 | 235 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 24 | 24 | 576 | 96 | 48 | 289 | 223 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 69.25 | 75.25 | 52.75 | 58.75 | 6 | 6 | 12 | 36 | 24 | 78.25 | 61.75
4631 | 487 | 487 | 800033 | 13 | 4 | 3 | 73.25 | 70.75 | 80.25 | 77.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 293 | 321 | 283 | 311 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 28 | 784 | 112 | 56 | 307 | 297 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 73.25 | 80.25 | 70.75 | 77.75 | 7 | 7 | 14 | 49 | 28 | 83.75 | 81.25
4633 | 487 | 487 | 800097 | 22 | 3 | 2 | 54 | 35.5 | 61.25 | 42.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 216 | 245 | 142 | 169 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 27 | 783 | 112 | 56 | 230.5 | 155.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 54 | 61.25 | 35.5 | 42.25 | 7.25 | 6.75 | 14 | 48.9375 | 28 | 64.875 | 45.625
4637 | 487 | 487 | 800225 | 20 | 5 | 4 | 88.25 | 78 | 94.75 | 85.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 353 | 379 | 312 | 342 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 26 | 30 | 780 | 112 | 56 | 366 | 327 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 88.25 | 94.75 | 78 | 85.5 | 6.5 | 7.5 | 14 | 48.75 | 28 | 98 | 89.25
4639 | 487 | 487 | 800289 | 22 | 4 | 4 | 60 | 90.25 | 67.25 | 96.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 240 | 269 | 361 | 387 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 29 | 26 | 754 | 110 | 55 | 254.5 | 374 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 60 | 67.25 | 90.25 | 96.75 | 7.25 | 6.5 | 13.75 | 47.125 | 27.5 | 70.875 | 100
4641 | 487 | 487 | 800353 | 10 | 3 | 3 | 42.25 | 37 | 48.75 | 43.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 169 | 195 | 148 | 173 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 26 | 25 | 650 | 102 | 51 | 182 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 42.25 | 48.75 | 37 | 43.25 | 6.5 | 6.25 | 12.75 | 40.625 | 25.5 | 52 | 46.375
4643 | 487 | 487 | 800417 | 18 | 4 | 4 | 68.25 | 58.25 | 73.75 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 273 | 295 | 233 | 256 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 23 | 506 | 90 | 45 | 284 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68.25 | 73.75 | 58.25 | 64 | 5.5 | 5.75 | 11.25 | 31.625 | 22.5 | 76.5 | 66.875
4645 | 487 | 487 | 800481 | 10 | 4 | 3 | 68.75 | 56.25 | 78.5 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 275 | 314 | 225 | 264 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 39 | 1521 | 156 | 78 | 294.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 68.75 | 78.5 | 56.25 | 66 | 9.75 | 9.75 | 19.5 | 95.0625 | 39 | 83.375 | 70.875
4647 | 487 | 487 | 800545 | 14 | 5 | 3 | 88.25 | 76.25 | 96.75 | 86 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 353 | 387 | 305 | 344 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 34 | 39 | 1326 | 146 | 73 | 370 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 88.25 | 96.75 | 76.25 | 86 | 8.5 | 9.75 | 18.25 | 82.875 | 36.5 | 101 | 90.875
4649 | 487 | 487 | 800609 | 15 | 4 | 2 | 45.75 | 39 | 53 | 47 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 183 | 212 | 156 | 188 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 197.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 45.75 | 53 | 39 | 47 | 7.25 | 8 | 15.25 | 58 | 30.5 | 56.625 | 51
4651 | 487 | 487 | 800673 | 10 | 4 | 4 | 74.5 | 37 | 83.75 | 47.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 298 | 335 | 148 | 189 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 37 | 41 | 1517 | 156 | 78 | 316.5 | 168.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 74.5 | 83.75 | 37 | 47.25 | 9.25 | 10.25 | 19.5 | 94.8125 | 39 | 88.375 | 52.375
4653 | 487 | 487 | 800737 | 21 | 3 | 3 | 55.25 | 60 | 65.25 | 67.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 221 | 261 | 240 | 271 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 40 | 31 | 1240 | 142 | 71 | 241 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 55.25 | 65.25 | 60 | 67.75 | 10 | 7.75 | 17.75 | 77.5 | 35.5 | 70.25 | 71.625
4655 | 487 | 487 | 800801 | 13 | 3 | 3 | 54.5 | 35 | 65.25 | 43.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 218 | 261 | 140 | 175 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 43 | 35 | 1505 | 156 | 78 | 239.5 | 157.5 |  | 2 |  | 50 | 50 | 54.5 | 65.25 | 35 | 43.75 | 10.75 | 8.75 | 19.5 | 94.0625 | 39 | 70.625 | 48.125
4657 | 487 | 487 | 800865 | 16 | 3 | 5 | 69.25 | 78 | 77 | 85 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 277 | 308 | 312 | 340 | Grid53 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 292.5 | 326 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 69.25 | 77 | 78 | 85 | 7.75 | 7 | 14.75 | 54.25 | 29.5 | 80.875 | 88.5
4659 | 487 | 487 | 800929 | 10 | 3 | 5 | 72.25 | 75.5 | 80.5 | 83 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 289 | 322 | 302 | 332 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 33 | 30 | 990 | 126 | 63 | 305.5 | 317 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 72.25 | 80.5 | 75.5 | 83 | 8.25 | 7.5 | 15.75 | 61.875 | 31.5 | 84.625 | 86.75
4661 | 487 | 487 | 800993 | 13 | 3 | 5 | 70.75 | 78.25 | 79 | 87 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 283 | 316 | 313 | 348 | Grid53 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 33 | 35 | 1155 | 136 | 68 | 299.5 | 330.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 70.75 | 79 | 78.25 | 87 | 8.25 | 8.75 | 17 | 72.1875 | 34 | 83.125 | 91.375
4663 | 487 | 487 | 801057 | 10 | 3 | 4 | 59.25 | 47.25 | 67.25 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 237 | 269 | 189 | 217 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 32 | 28 | 896 | 120 | 60 | 253 | 203 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 59.25 | 67.25 | 47.25 | 54.25 | 8 | 7 | 15 | 56 | 30 | 71.25 | 57.75
4665 | 487 | 487 | 801121 | 47 | 3 | 4 | 86.25 | 41.25 | 93.75 | 47.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 345 | 375 | 165 | 191 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 26 | 780 | 112 | 56 | 360 | 178 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 86.25 | 93.75 | 41.25 | 47.75 | 7.5 | 6.5 | 14 | 48.75 | 28 | 97.5 | 51
4667 | 461 | 461 | 818261 | 98 | 3 | 3 | 65.75 | 16.5 | 82.75 | 25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 263 | 331 | 66 | 100 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 68 | 34 | 2312 | 204 | 102 | 297 | 83 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 65.75 | 82.75 | 16.5 | 25 | 17 | 8.5 | 25.5 | 144.5 | 51 | 91.25 | 29.25
4669 | 461 | 461 | 818327 | 54 | 4 | 3 | 46.75 | 54.75 | 62.5 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 187 | 250 | 219 | 255 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 36 | 2268 | 198 | 99 | 218.5 | 237 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 46.75 | 62.5 | 54.75 | 63.75 | 15.75 | 9 | 24.75 | 141.75 | 49.5 | 70.375 | 68.25
4671 | 461 | 461 | 818393 | 36 | 4 | 4 | 54.75 | 63.75 | 74.25 | 71.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 219 | 297 | 255 | 286 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 78 | 31 | 2418 | 218 | 109 | 258 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 54.75 | 74.25 | 63.75 | 71.5 | 19.5 | 7.75 | 27.25 | 151.125 | 54.5 | 84 | 75.375
4673 | 461 | 461 | 818459 | 35 | 3 | 2 | 29.75 | 33.75 | 45.25 | 40.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 119 | 181 | 135 | 163 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 28 | 1736 | 180 | 90 | 150 | 149 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 29.75 | 45.25 | 33.75 | 40.75 | 15.5 | 7 | 22.5 | 108.5 | 45 | 53 | 44.25
4675 | 461 | 461 | 818525 | 30 | 4 | 4 | 63.25 | 40.5 | 88.25 | 47.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 253 | 353 | 162 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 28 | 2800 | 256 | 128 | 303 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 63.25 | 88.25 | 40.5 | 47.5 | 25 | 7 | 32 | 175 | 64 | 100.75 | 51
4677 | 461 | 461 | 818591 | 15 | 3 | 1 | 54.25 | 37.5 | 79.5 | 45.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 217 | 318 | 150 | 183 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 33 | 3333 | 268 | 134 | 267.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 10 | 54.25 | 79.5 | 37.5 | 45.75 | 25.25 | 8.25 | 33.5 | 208.3125 | 67 | 92.125 | 49.875
4679 | 461 | 461 | 818657 | 24 | 2 | 4 | 20.75 | 65.25 | 36.25 | 72.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 83 | 145 | 261 | 290 | Grid42 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 62 | 29 | 1798 | 182 | 91 | 114 | 275.5 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 70 | 20.75 | 36.25 | 65.25 | 72.5 | 15.5 | 7.25 | 22.75 | 112.375 | 45.5 | 44 | 76.125
4681 | 461 | 461 | 818723 | 21 | 2 | 3 | 37 | 56.25 | 56 | 65.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 148 | 224 | 225 | 261 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 36 | 2736 | 224 | 112 | 186 | 243 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 50 | 37 | 56 | 56.25 | 65.25 | 19 | 9 | 28 | 171 | 56 | 65.5 | 69.75
4683 | 461 | 461 | 818789 | 15 | 4 | 3 | 43.25 | 60.5 | 60 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 173 | 240 | 242 | 274 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 32 | 2144 | 198 | 99 | 206.5 | 258 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 43.25 | 60 | 60.5 | 68.5 | 16.75 | 8 | 24.75 | 134 | 49.5 | 68.375 | 72.5
4685 | 461 | 461 | 818855 | 29 | 4 | 2 | 47.25 | 40.5 | 74.5 | 47.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 189 | 298 | 162 | 190 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 28 | 3052 | 274 | 137 | 243.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 47.25 | 74.5 | 40.5 | 47.5 | 27.25 | 7 | 34.25 | 190.75 | 68.5 | 88.125 | 51
4687 | 461 | 461 | 818921 | 15 | 5 | 2 | 59.75 | 26 | 78.75 | 34.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 239 | 315 | 104 | 139 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 35 | 2660 | 222 | 111 | 277 | 121.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 59.75 | 78.75 | 26 | 34.75 | 19 | 8.75 | 27.75 | 166.25 | 55.5 | 88.25 | 39.125
4689 | 461 | 461 | 818987 | 20 | 4 | 1 | 71.5 | 4.25 | 93.75 | 8.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 286 | 375 | 17 | 33 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 89 | 16 | 1424 | 210 | 105 | 330.5 | 25 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 71.5 | 93.75 | 4.25 | 8.25 | 22.25 | 4 | 26.25 | 89 | 52.5 | 104.875 | 10.25
4691 | 461 | 461 | 819053 | 27 | 3 | 2 | 46.25 | 21 | 61.5 | 31.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 185 | 246 | 84 | 125 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 41 | 2501 | 204 | 102 | 215.5 | 104.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 46.25 | 61.5 | 21 | 31.25 | 15.25 | 10.25 | 25.5 | 156.3125 | 51 | 69.125 | 36.375
4693 | 461 | 461 | 819119 | 18 | 4 | 1 | 72.25 | 18.5 | 88.75 | 28 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 355 | 74 | 112 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 38 | 2508 | 208 | 104 | 322 | 93 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 72.25 | 88.75 | 18.5 | 28 | 16.5 | 9.5 | 26 | 156.75 | 52 | 97 | 32.75
4695 | 461 | 461 | 819185 | 46 | 2 | 3 | 66.25 | 14.5 | 86.75 | 24.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 265 | 347 | 58 | 97 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 39 | 3198 | 242 | 121 | 306 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 50 | 66.25 | 86.75 | 14.5 | 24.25 | 20.5 | 9.75 | 30.25 | 199.875 | 60.5 | 97 | 29.125
4697 | 461 | 461 | 819251 | 25 | 5 | 3 | 59.25 | 23.5 | 75.25 | 32.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 237 | 301 | 94 | 130 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 36 | 2304 | 200 | 100 | 269 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 59.25 | 75.25 | 23.5 | 32.5 | 16 | 9 | 25 | 144 | 50 | 83.25 | 37
4699 | 461 | 461 | 819317 | 14 | 3 | 2 | 45.5 | 18.25 | 64.5 | 25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 182 | 258 | 73 | 100 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 27 | 2052 | 206 | 103 | 220 | 86.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 45.5 | 64.5 | 18.25 | 25 | 19 | 6.75 | 25.75 | 128.25 | 51.5 | 74 | 28.375
4701 | 461 | 461 | 819383 | 33 | 3 | 3 | 23.25 | 27.75 | 38.25 | 38.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 93 | 153 | 111 | 155 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 44 | 2640 | 208 | 104 | 123 | 133 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 23.25 | 38.25 | 27.75 | 38.75 | 15 | 11 | 26 | 165 | 52 | 45.75 | 44.25
4703 | 461 | 461 | 819449 | 37 | 5 | 2 | 87 | 2.25 | 97.5 | 10.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 348 | 390 | 9 | 43 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 42 | 34 | 1428 | 152 | 76 | 369 | 26 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 87 | 97.5 | 2.25 | 10.75 | 10.5 | 8.5 | 19 | 89.25 | 38 | 102.75 | 15
4705 | 461 | 461 | 819515 | 45 | 4 | 3 | 46.25 | 41.25 | 79.75 | 50.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 185 | 319 | 165 | 201 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 134 | 36 | 4824 | 340 | 170 | 252 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 46.25 | 79.75 | 41.25 | 50.25 | 33.5 | 9 | 42.5 | 301.5 | 85 | 96.5 | 54.75
4707 | 461 | 461 | 819581 | 32 | 4 | 4 | 61.75 | 59.5 | 79.25 | 69 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 247 | 317 | 238 | 276 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 70 | 38 | 2660 | 216 | 108 | 282 | 257 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 61.75 | 79.25 | 59.5 | 69 | 17.5 | 9.5 | 27 | 166.25 | 54 | 88 | 73.75
4709 | 461 | 461 | 819647 | 23 | 2 | 5 | 11.25 | 76.25 | 33 | 89.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 45 | 132 | 305 | 358 | Grid52 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 53 | 4611 | 280 | 140 | 88.5 | 331.5 | 2 | 5 | Grid52 | 30 | 90 | 11.25 | 33 | 76.25 | 89.5 | 21.75 | 13.25 | 35 | 288.1875 | 70 | 43.875 | 96.125
4711 | 461 | 461 | 819713 | 23 | 4 | 4 | 54.75 | 76.75 | 80 | 86.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 320 | 307 | 347 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 101 | 40 | 4040 | 282 | 141 | 269.5 | 327 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 54.75 | 80 | 76.75 | 86.75 | 25.25 | 10 | 35.25 | 252.5 | 70.5 | 92.625 | 91.75
4713 | 461 | 461 | 819779 | 79 | 4 | 4 | 45.75 | 44.5 | 62.5 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 183 | 250 | 178 | 226 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 48 | 3216 | 230 | 115 | 216.5 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 45.75 | 62.5 | 44.5 | 56.5 | 16.75 | 12 | 28.75 | 201 | 57.5 | 70.875 | 62.5
4715 | 461 | 461 | 819845 | 20 | 3 | 4 | 33.75 | 23.25 | 46 | 33.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 135 | 184 | 93 | 134 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 41 | 2009 | 180 | 90 | 159.5 | 113.5 |  | 2 |  | 50 | 70 | 33.75 | 46 | 23.25 | 33.5 | 12.25 | 10.25 | 22.5 | 125.5625 | 45 | 52.125 | 38.625
4717 | 461 | 461 | 819911 | 25 | 3 | 3 | 30.75 | 17 | 44.5 | 25.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 123 | 178 | 68 | 101 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 33 | 1815 | 176 | 88 | 150.5 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 30.75 | 44.5 | 17 | 25.25 | 13.75 | 8.25 | 22 | 113.4375 | 44 | 51.375 | 29.375
4719 | 461 | 461 | 819977 | 23 | 5 | 3 | 85.75 | 19.25 | 99 | 28.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 343 | 396 | 77 | 113 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 369.5 | 95 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 85.75 | 99 | 19.25 | 28.25 | 13.25 | 9 | 22.25 | 119.25 | 44.5 | 105.625 | 32.75
4721 | 461 | 461 | 820043 | 15 | 4 | 3 | 66.75 | 21 | 81.75 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 267 | 327 | 84 | 129 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 297 | 106.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 66.75 | 81.75 | 21 | 32.25 | 15 | 11.25 | 26.25 | 168.75 | 52.5 | 89.25 | 37.875
4723 | 461 | 461 | 820109 | 22 | 5 | 2 | 61.75 | 10.5 | 78 | 18.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 247 | 312 | 42 | 73 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 65 | 31 | 2015 | 192 | 96 | 279.5 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 61.75 | 78 | 10.5 | 18.25 | 16.25 | 7.75 | 24 | 125.9375 | 48 | 86.125 | 22.125
4725 | 461 | 461 | 820175 | 23 | 4 | 4 | 37.5 | 74.5 | 54 | 84.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 150 | 216 | 298 | 337 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 66 | 39 | 2574 | 210 | 105 | 183 | 317.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 37.5 | 54 | 74.5 | 84.25 | 16.5 | 9.75 | 26.25 | 160.875 | 52.5 | 62.25 | 89.125
4727 | 461 | 461 | 820241 | 34 | 3 | 4 | 46 | 59.25 | 62.75 | 69.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 184 | 251 | 237 | 277 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 40 | 2680 | 214 | 107 | 217.5 | 257 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 46 | 62.75 | 59.25 | 69.25 | 16.75 | 10 | 26.75 | 167.5 | 53.5 | 71.125 | 74.25
4729 | 461 | 461 | 820307 | 25 | 4 | 5 | 32.25 | 77.5 | 58.75 | 86 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 129 | 235 | 310 | 344 | Grid54 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 106 | 34 | 3604 | 280 | 140 | 182 | 327 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 32.25 | 58.75 | 77.5 | 86 | 26.5 | 8.5 | 35 | 225.25 | 70 | 72 | 90.25
4731 | 461 | 461 | 820373 | 17 | 3 | 3 | 42.5 | 52.75 | 58.5 | 63 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 170 | 234 | 211 | 252 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 64 | 41 | 2624 | 210 | 105 | 202 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 42.5 | 58.5 | 52.75 | 63 | 16 | 10.25 | 26.25 | 164 | 52.5 | 66.5 | 68.125
4733 | 461 | 461 | 820439 | 20 | 5 | 2 | 62.25 | 28 | 82.25 | 38 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 249 | 329 | 112 | 152 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 40 | 3200 | 240 | 120 | 289 | 132 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 62.25 | 82.25 | 28 | 38 | 20 | 10 | 30 | 200 | 60 | 92.25 | 43
4735 | 461 | 461 | 820505 | 11 | 4 | 4 | 59.75 | 80.5 | 78.5 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 314 | 322 | 351 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 75 | 29 | 2175 | 208 | 104 | 276.5 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 59.75 | 78.5 | 80.5 | 87.75 | 18.75 | 7.25 | 26 | 135.9375 | 52 | 87.875 | 91.375
4737 | 461 | 461 | 820571 | 19 | 5 | 4 | 82.25 | 83 | 100 | 93.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 329 | 400 | 332 | 373 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 364.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 82.25 | 100 | 83 | 93.25 | 17.75 | 10.25 | 28 | 181.9375 | 56 | 108.875 | 98.375
4739 | 461 | 461 | 820637 | 9 | 4 | 4 | 69.5 | 79.75 | 80.75 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 278 | 323 | 319 | 351 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 32 | 1440 | 154 | 77 | 300.5 | 335 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 69.5 | 80.75 | 79.75 | 87.75 | 11.25 | 8 | 19.25 | 90 | 38.5 | 86.375 | 91.75
4741 | 461 | 461 | 820703 | 15 | 3 | 3 | 47 | 58.5 | 64.25 | 66.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 188 | 257 | 234 | 265 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 69 | 31 | 2139 | 200 | 100 | 222.5 | 249.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 47 | 64.25 | 58.5 | 66.25 | 17.25 | 7.75 | 25 | 133.6875 | 50 | 72.875 | 70.125
4743 | 461 | 461 | 820769 | 18 | 3 | 4 | 50 | 79 | 65.25 | 89.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 200 | 261 | 316 | 358 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 61 | 42 | 2562 | 206 | 103 | 230.5 | 337 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 50 | 65.25 | 79 | 89.5 | 15.25 | 10.5 | 25.75 | 160.125 | 51.5 | 72.875 | 94.75
4745 | 461 | 461 | 820835 | 14 | 4 | 4 | 56.5 | 67.75 | 68.75 | 75.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 226 | 275 | 271 | 302 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 250.5 | 286.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 56.5 | 68.75 | 67.75 | 75.5 | 12.25 | 7.75 | 20 | 94.9375 | 40 | 74.875 | 79.375
4747 | 461 | 461 | 820901 | 13 | 4 | 3 | 79.75 | 22.25 | 95 | 29.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 319 | 380 | 89 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 30 | 1830 | 182 | 91 | 349.5 | 104 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 79.75 | 95 | 22.25 | 29.75 | 15.25 | 7.5 | 22.75 | 114.375 | 45.5 | 102.625 | 33.5
4749 | 461 | 461 | 820967 | 21 | 4 | 3 | 84.75 | 23.75 | 93.5 | 27.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 339 | 374 | 95 | 111 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 16 | 560 | 102 | 51 | 356.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 84.75 | 93.5 | 23.75 | 27.75 | 8.75 | 4 | 12.75 | 35 | 25.5 | 97.875 | 29.75
4751 | 461 | 461 | 821033 | 13 | 4 | 4 | 53.25 | 47.75 | 66.5 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 213 | 266 | 191 | 227 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 239.5 | 209 |  | 3 |  | 70 | 70 | 53.25 | 66.5 | 47.75 | 56.75 | 13.25 | 9 | 22.25 | 119.25 | 44.5 | 73.125 | 61.25
4753 | 461 | 461 | 821099 | 11 | 4 | 1 | 74.5 | 4.25 | 95.5 | 10.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 298 | 382 | 17 | 41 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 84 | 24 | 2016 | 216 | 108 | 340 | 29 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 74.5 | 95.5 | 4.25 | 10.25 | 21 | 6 | 27 | 126 | 54 | 106 | 13.25
4755 | 461 | 461 | 821165 | 15 | 5 | 2 | 78.5 | 9 | 100 | 16.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 314 | 400 | 36 | 65 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 86 | 29 | 2494 | 230 | 115 | 357 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 78.5 | 100 | 9 | 16.25 | 21.5 | 7.25 | 28.75 | 155.875 | 57.5 | 110.75 | 19.875
4757 | 461 | 461 | 821231 | 15 | 4 | 1 | 49.25 | 21.25 | 73 | 28.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 197 | 292 | 85 | 113 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 28 | 2660 | 246 | 123 | 244.5 | 99 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 49.25 | 73 | 21.25 | 28.25 | 23.75 | 7 | 30.75 | 166.25 | 61.5 | 84.875 | 31.75
4759 | 461 | 461 | 821297 | 9 | 4 | 1 | 79.5 | 7.5 | 94 | 15.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 318 | 376 | 30 | 62 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 58 | 32 | 1856 | 180 | 90 | 347 | 46 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 79.5 | 94 | 7.5 | 15.5 | 14.5 | 8 | 22.5 | 116 | 45 | 101.25 | 19.5
4761 | 461 | 461 | 821363 | 10 | 4 | 1 | 58 | 30.75 | 77 | 40 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 232 | 308 | 123 | 160 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 37 | 2812 | 226 | 113 | 270 | 141.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 58 | 77 | 30.75 | 40 | 19 | 9.25 | 28.25 | 175.75 | 56.5 | 86.5 | 44.625
4763 | 461 | 461 | 821429 | 16 | 3 | 4 | 58.5 | 79.25 | 75 | 87 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 234 | 300 | 317 | 348 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 31 | 2046 | 194 | 97 | 267 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 58.5 | 75 | 79.25 | 87 | 16.5 | 7.75 | 24.25 | 127.875 | 48.5 | 83.25 | 90.875
4765 | 461 | 461 | 821495 | 16 | 4 | 1 | 59.5 | 22.5 | 73 | 31.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 238 | 292 | 90 | 125 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 35 | 1890 | 178 | 89 | 265 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 59.5 | 73 | 22.5 | 31.25 | 13.5 | 8.75 | 22.25 | 118.125 | 44.5 | 79.75 | 35.625
4767 | 461 | 461 | 821561 | 20 | 4 | 2 | 58.5 | 43.25 | 82 | 52.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 234 | 328 | 173 | 211 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 38 | 3572 | 264 | 132 | 281 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 58.5 | 82 | 43.25 | 52.75 | 23.5 | 9.5 | 33 | 223.25 | 66 | 93.75 | 57.5
4769 | 461 | 461 | 821627 | 8 | 3 | 3 | 60.25 | 79 | 74.25 | 91.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 241 | 297 | 316 | 366 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 269 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 60.25 | 74.25 | 79 | 91.5 | 14 | 12.5 | 26.5 | 175 | 53 | 81.25 | 97.75
4771 | 461 | 461 | 821693 | 21 | 5 | 2 | 57.25 | 33 | 74.75 | 42.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 299 | 132 | 171 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 39 | 2730 | 218 | 109 | 264 | 151.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 57.25 | 74.75 | 33 | 42.75 | 17.5 | 9.75 | 27.25 | 170.625 | 54.5 | 83.5 | 47.625
4773 | 461 | 461 | 821759 | 10 | 4 | 3 | 76 | 82.25 | 91.5 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 304 | 366 | 329 | 361 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 62 | 32 | 1984 | 188 | 94 | 335 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 76 | 91.5 | 82.25 | 90.25 | 15.5 | 8 | 23.5 | 124 | 47 | 99.25 | 94.25
4775 | 461 | 461 | 821825 | 9 | 5 | 1 | 78.75 | 9.25 | 94.25 | 16.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 377 | 37 | 66 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 62 | 29 | 1798 | 182 | 91 | 346 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 78.75 | 94.25 | 9.25 | 16.5 | 15.5 | 7.25 | 22.75 | 112.375 | 45.5 | 102 | 20.125
4777 | 461 | 461 | 821891 | 11 | 5 | 2 | 83 | 16 | 99.25 | 20.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 397 | 64 | 83 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 19 | 1235 | 168 | 84 | 364.5 | 73.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 83 | 99.25 | 16 | 20.75 | 16.25 | 4.75 | 21 | 77.1875 | 42 | 107.375 | 23.125
4779 | 461 | 461 | 821957 | 13 | 3 | 2 | 44.25 | 26.5 | 63.25 | 33.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 177 | 253 | 106 | 133 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 27 | 2052 | 206 | 103 | 215 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 44.25 | 63.25 | 26.5 | 33.25 | 19 | 6.75 | 25.75 | 128.25 | 51.5 | 72.75 | 36.625
4781 | 461 | 461 | 822023 | 27 | 4 | 3 | 82.75 | 35 | 96.5 | 43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 331 | 386 | 140 | 172 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 358.5 | 156 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 82.75 | 96.5 | 35 | 43 | 13.75 | 8 | 21.75 | 110 | 43.5 | 103.375 | 47
4783 | 461 | 461 | 822089 | 14 | 3 | 3 | 45.5 | 36.25 | 66 | 47 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 264 | 145 | 188 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 43 | 3526 | 250 | 125 | 223 | 166.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 45.5 | 66 | 36.25 | 47 | 20.5 | 10.75 | 31.25 | 220.375 | 62.5 | 76.25 | 52.375
4785 | 461 | 461 | 822155 | 23 | 4 | 1 | 45.5 | 21.75 | 63 | 35 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 252 | 87 | 140 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 53 | 3710 | 246 | 123 | 217 | 113.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 10 | 45.5 | 63 | 21.75 | 35 | 17.5 | 13.25 | 30.75 | 231.875 | 61.5 | 71.75 | 41.625
4787 | 461 | 461 | 822221 | 15 | 4 | 2 | 60.5 | 28.5 | 78.75 | 40 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 242 | 315 | 114 | 160 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 46 | 3358 | 238 | 119 | 278.5 | 137 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 60.5 | 78.75 | 28.5 | 40 | 18.25 | 11.5 | 29.75 | 209.875 | 59.5 | 87.875 | 45.75
4789 | 461 | 461 | 822287 | 12 | 2 | 4 | 40.5 | 67.5 | 64.5 | 77.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 258 | 270 | 311 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 96 | 41 | 3936 | 274 | 137 | 210 | 290.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 70 | 40.5 | 64.5 | 67.5 | 77.75 | 24 | 10.25 | 34.25 | 246 | 68.5 | 76.5 | 82.875
4791 | 461 | 461 | 822353 | 11 | 4 | 3 | 54.5 | 26.25 | 92 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 218 | 368 | 105 | 145 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 40 | 6000 | 380 | 190 | 293 | 125 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 54.5 | 92 | 26.25 | 36.25 | 37.5 | 10 | 47.5 | 375 | 95 | 110.75 | 41.25
4793 | 461 | 461 | 822419 | 17 | 3 | 4 | 35.25 | 58.5 | 65.25 | 72 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 141 | 261 | 234 | 288 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 54 | 6480 | 348 | 174 | 201 | 261 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 35.25 | 65.25 | 58.5 | 72 | 30 | 13.5 | 43.5 | 405 | 87 | 80.25 | 78.75
4795 | 461 | 461 | 822485 | 7 | 4 | 4 | 47.75 | 69.5 | 65 | 82 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 260 | 278 | 328 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 50 | 3450 | 238 | 119 | 225.5 | 303 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 47.75 | 65 | 69.5 | 82 | 17.25 | 12.5 | 29.75 | 215.625 | 59.5 | 73.625 | 88.25
4797 | 461 | 461 | 822551 | 9 | 3 | 4 | 42.25 | 51 | 63.75 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 169 | 255 | 204 | 247 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 86 | 43 | 3698 | 258 | 129 | 212 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42.25 | 63.75 | 51 | 61.75 | 21.5 | 10.75 | 32.25 | 231.125 | 64.5 | 74.5 | 67.125
4799 | 461 | 461 | 822617 | 19 | 4 | 3 | 50.25 | 41.25 | 66.25 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 265 | 165 | 211 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 233 | 188 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 50.25 | 66.25 | 41.25 | 52.75 | 16 | 11.5 | 27.5 | 184 | 55 | 74.25 | 58.5
4801 | 461 | 461 | 822683 | 14 | 3 | 3 | 40.75 | 36 | 69 | 52.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 276 | 144 | 210 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 66 | 7458 | 358 | 179 | 219.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40.75 | 69 | 36 | 52.5 | 28.25 | 16.5 | 44.75 | 466.125 | 89.5 | 83.125 | 60.75
4803 | 461 | 461 | 822749 | 13 | 4 | 2 | 52.5 | 17.5 | 67.75 | 28.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 210 | 271 | 70 | 114 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 44 | 2684 | 210 | 105 | 240.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 52.5 | 67.75 | 17.5 | 28.5 | 15.25 | 11 | 26.25 | 167.75 | 52.5 | 75.375 | 34
4805 | 461 | 461 | 822815 | 13 | 2 | 3 | 59.25 | 22.5 | 75.75 | 37.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 237 | 303 | 90 | 151 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 61 | 4026 | 254 | 127 | 270 | 120.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 59.25 | 75.75 | 22.5 | 37.75 | 16.5 | 15.25 | 31.75 | 251.625 | 63.5 | 84 | 45.375
4807 | 461 | 461 | 822881 | 23 | 2 | 5 | 38.25 | 70.5 | 56.25 | 85.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 153 | 225 | 282 | 342 | Grid52 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 189 | 312 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 90 | 38.25 | 56.25 | 70.5 | 85.5 | 18 | 15 | 33 | 270 | 66 | 65.25 | 93
4809 | 461 | 461 | 822947 | 12 | 4 | 5 | 72 | 81.75 | 90.25 | 91.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 288 | 361 | 327 | 366 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 39 | 2847 | 224 | 112 | 324.5 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 72 | 90.25 | 81.75 | 91.5 | 18.25 | 9.75 | 28 | 177.9375 | 56 | 99.375 | 96.375
4811 | 461 | 461 | 823013 | 10 | 3 | 4 | 23.25 | 79.75 | 43.25 | 92.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 93 | 173 | 319 | 371 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 52 | 4160 | 264 | 132 | 133 | 345 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 23.25 | 43.25 | 79.75 | 92.75 | 20 | 13 | 33 | 260 | 66 | 53.25 | 99.25
4813 | 461 | 461 | 823079 | 18 | 3 | 4 | 38.5 | 51.5 | 61.25 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 154 | 245 | 206 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 55 | 5005 | 292 | 146 | 199.5 | 233.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 38.5 | 61.25 | 51.5 | 65.25 | 22.75 | 13.75 | 36.5 | 312.8125 | 73 | 72.625 | 72.125
4815 | 461 | 461 | 823145 | 6 | 3 | 4 | 46 | 26.75 | 68.25 | 37.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 184 | 273 | 107 | 149 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 42 | 3738 | 262 | 131 | 228.5 | 128 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 46 | 68.25 | 26.75 | 37.25 | 22.25 | 10.5 | 32.75 | 233.625 | 65.5 | 79.375 | 42.5
4817 | 461 | 461 | 823211 | 14 | 3 | 3 | 57 | 30.5 | 75.25 | 43.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 228 | 301 | 122 | 174 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 52 | 3796 | 250 | 125 | 264.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 57 | 75.25 | 30.5 | 43.5 | 18.25 | 13 | 31.25 | 237.25 | 62.5 | 84.375 | 50
4819 | 461 | 461 | 823277 | 11 | 3 | 4 | 16.25 | 77.25 | 29.25 | 86.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 65 | 117 | 309 | 345 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 52 | 36 | 1872 | 176 | 88 | 91 | 327 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 16.25 | 29.25 | 77.25 | 86.25 | 13 | 9 | 22 | 117 | 44 | 35.75 | 90.75
4821 | 461 | 461 | 823343 | 6 | 4 | 3 | 57.25 | 45.75 | 73 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 229 | 292 | 183 | 231 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 260.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 57.25 | 73 | 45.75 | 57.75 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5 | 80.875 | 63.75
4823 | 461 | 461 | 823409 | 11 | 3 | 5 | 70.5 | 81.75 | 87 | 93.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 282 | 348 | 327 | 373 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 66 | 46 | 3036 | 224 | 112 | 315 | 350 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 70.5 | 87 | 81.75 | 93.25 | 16.5 | 11.5 | 28 | 189.75 | 56 | 95.25 | 99
4825 | 461 | 461 | 823475 | 11 | 4 | 3 | 70.5 | 14.75 | 87.5 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 282 | 350 | 59 | 96 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 37 | 2516 | 210 | 105 | 316 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 70.5 | 87.5 | 14.75 | 24 | 17 | 9.25 | 26.25 | 157.25 | 52.5 | 96 | 28.625
4827 | 461 | 461 | 823541 | 5 | 4 | 2 | 50.75 | 30.25 | 68.25 | 39.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 203 | 273 | 121 | 158 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 70 | 37 | 2590 | 214 | 107 | 238 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 50.75 | 68.25 | 30.25 | 39.5 | 17.5 | 9.25 | 26.75 | 161.875 | 53.5 | 77 | 44.125
4829 | 461 | 461 | 823607 | 12 | 4 | 4 | 64.75 | 79.5 | 84 | 91 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 259 | 336 | 318 | 364 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 46 | 3542 | 246 | 123 | 297.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 64.75 | 84 | 79.5 | 91 | 19.25 | 11.5 | 30.75 | 221.375 | 61.5 | 93.625 | 96.75
4831 | 461 | 461 | 823673 | 6 | 4 | 4 | 57.75 | 74 | 78.25 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 231 | 313 | 296 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 56 | 4592 | 276 | 138 | 272 | 324 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 57.75 | 78.25 | 74 | 88 | 20.5 | 14 | 34.5 | 287 | 69 | 88.5 | 95
4833 | 461 | 461 | 823739 | 9 | 4 | 3 | 39.25 | 81.25 | 59 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 157 | 236 | 325 | 376 | Grid34 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 79 | 51 | 4029 | 260 | 130 | 196.5 | 350.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 39.25 | 59 | 81.25 | 94 | 19.75 | 12.75 | 32.5 | 251.8125 | 65 | 68.875 | 100.375
4835 | 461 | 461 | 823805 | 9 | 3 | 3 | 54.5 | 77.75 | 77.75 | 91.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 218 | 311 | 311 | 367 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 56 | 5208 | 298 | 149 | 264.5 | 339 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 54.5 | 77.75 | 77.75 | 91.75 | 23.25 | 14 | 37.25 | 325.5 | 74.5 | 89.375 | 98.75
4837 | 461 | 461 | 823871 | 14 | 3 | 1 | 42 | 37.5 | 58.75 | 48.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 168 | 235 | 150 | 193 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 201.5 | 171.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 42 | 58.75 | 37.5 | 48.25 | 16.75 | 10.75 | 27.5 | 180.0625 | 55 | 67.125 | 53.625
4841 | 369 | 369 | 830051 | 47 | 4 | 4 | 60 | 62.5 | 78.75 | 80.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 240 | 315 | 250 | 321 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 75 | 71 | 5325 | 292 | 146 | 277.5 | 285.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60 | 78.75 | 62.5 | 80.25 | 18.75 | 17.75 | 36.5 | 332.8125 | 73 | 88.125 | 89.125
4843 | 369 | 369 | 830121 | 33 | 5 | 1 | 77.25 | 77 | 99 | 99.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 309 | 396 | 308 | 397 | Grid15 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 87 | 89 | 7743 | 352 | 176 | 352.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 10 | 77.25 | 99 | 77 | 99.25 | 21.75 | 22.25 | 44 | 483.9375 | 88 | 109.875 | 110.375
4845 | 369 | 369 | 830191 | 28 | 3 | 3 | 33.75 | 38.25 | 46.25 | 48.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 135 | 185 | 153 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 50 | 40 | 2000 | 180 | 90 | 160 | 173 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 33.75 | 46.25 | 38.25 | 48.25 | 12.5 | 10 | 22.5 | 125 | 45 | 52.5 | 53.25
4847 | 369 | 369 | 830261 | 22 | 3 | 3 | 29.25 | 41 | 52 | 48.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 117 | 208 | 164 | 194 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 30 | 2730 | 242 | 121 | 162.5 | 179 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 29.25 | 52 | 41 | 48.5 | 22.75 | 7.5 | 30.25 | 170.625 | 60.5 | 63.375 | 52.25
4849 | 369 | 369 | 830331 | 15 | 3 | 4 | 45.75 | 29 | 60.5 | 34.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 242 | 116 | 139 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 23 | 1357 | 164 | 82 | 212.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 45.75 | 60.5 | 29 | 34.75 | 14.75 | 5.75 | 20.5 | 84.8125 | 41 | 67.875 | 37.625
4851 | 369 | 369 | 830401 | 24 | 4 | 4 | 62.5 | 53.5 | 80.25 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 250 | 321 | 214 | 256 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 42 | 2982 | 226 | 113 | 285.5 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 62.5 | 80.25 | 53.5 | 64 | 17.75 | 10.5 | 28.25 | 186.375 | 56.5 | 89.125 | 69.25
4853 | 369 | 369 | 830471 | 52 | 2 | 2 | 31.75 | 42.75 | 49.75 | 49.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 127 | 199 | 171 | 197 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 26 | 1872 | 196 | 98 | 163 | 184 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 31.75 | 49.75 | 42.75 | 49.25 | 18 | 6.5 | 24.5 | 117 | 49 | 58.75 | 52.5
4857 | 369 | 369 | 830611 | 63 | 3 | 5 | 31.75 | 66.25 | 48.25 | 71.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 127 | 193 | 265 | 287 | Grid53 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 22 | 1452 | 176 | 88 | 160 | 276 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 31.75 | 48.25 | 66.25 | 71.75 | 16.5 | 5.5 | 22 | 90.75 | 44 | 56.5 | 74.5
4859 | 369 | 369 | 830681 | 115 | 3 | 3 | 50.5 | 70.5 | 67 | 80.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 202 | 268 | 282 | 321 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 66 | 39 | 2574 | 210 | 105 | 235 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 50.5 | 67 | 70.5 | 80.25 | 16.5 | 9.75 | 26.25 | 160.875 | 52.5 | 75.25 | 85.125
4861 | 369 | 369 | 830751 | 22 | 3 | 4 | 65 | 88.75 | 82.5 | 97.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 260 | 330 | 355 | 391 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 70 | 36 | 2520 | 212 | 106 | 295 | 373 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 65 | 82.5 | 88.75 | 97.75 | 17.5 | 9 | 26.5 | 157.5 | 53 | 91.25 | 102.25
4863 | 369 | 369 | 830821 | 13 | 3 | 3 | 42 | 47 | 51.5 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 206 | 188 | 229 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 41 | 1558 | 158 | 79 | 187 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 42 | 51.5 | 47 | 57.25 | 9.5 | 10.25 | 19.75 | 97.375 | 39.5 | 56.25 | 62.375
4865 | 369 | 369 | 830891 | 13 | 5 | 4 | 72.75 | 83 | 85.5 | 91.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 291 | 342 | 332 | 367 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 51 | 35 | 1785 | 172 | 86 | 316.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 72.75 | 85.5 | 83 | 91.75 | 12.75 | 8.75 | 21.5 | 111.5625 | 43 | 91.875 | 96.125
4867 | 369 | 369 | 830961 | 26 | 2 | 2 | 22.75 | 23.5 | 31.5 | 33.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 91 | 126 | 94 | 133 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 35 | 39 | 1365 | 148 | 74 | 108.5 | 113.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 22.75 | 31.5 | 23.5 | 33.25 | 8.75 | 9.75 | 18.5 | 85.3125 | 37 | 35.875 | 38.125
4869 | 369 | 369 | 831031 | 19 | 3 | 3 | 48.25 | 50.75 | 65.5 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 193 | 262 | 203 | 243 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 69 | 40 | 2760 | 218 | 109 | 227.5 | 223 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 48.25 | 65.5 | 50.75 | 60.75 | 17.25 | 10 | 27.25 | 172.5 | 54.5 | 74.125 | 65.75
4871 | 369 | 369 | 831101 | 18 | 4 | 5 | 28 | 26.25 | 43.25 | 35.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 112 | 173 | 105 | 143 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 38 | 2318 | 198 | 99 | 142.5 | 124 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 90 | 28 | 43.25 | 26.25 | 35.75 | 15.25 | 9.5 | 24.75 | 144.875 | 49.5 | 50.875 | 40.5
4873 | 369 | 369 | 831171 | 24 | 2 | 3 | 44 | 45.75 | 52.25 | 53 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 176 | 209 | 183 | 212 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 33 | 29 | 957 | 124 | 62 | 192.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 44 | 52.25 | 45.75 | 53 | 8.25 | 7.25 | 15.5 | 59.8125 | 31 | 56.375 | 56.625
4875 | 369 | 369 | 831241 | 10 | 5 | 5 | 65.25 | 80.5 | 81.75 | 85.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 327 | 322 | 343 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 21 | 1386 | 174 | 87 | 294 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 65.25 | 81.75 | 80.5 | 85.75 | 16.5 | 5.25 | 21.75 | 86.625 | 43.5 | 90 | 88.375
4879 | 369 | 369 | 831381 | 27 | 5 | 3 | 67 | 59.25 | 79.25 | 70.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 268 | 317 | 237 | 283 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 49 | 46 | 2254 | 190 | 95 | 292.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 67 | 79.25 | 59.25 | 70.75 | 12.25 | 11.5 | 23.75 | 140.875 | 47.5 | 85.375 | 76.5
4881 | 369 | 369 | 831451 | 19 | 2 | 2 | 43 | 46 | 56.75 | 52.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 172 | 227 | 184 | 210 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 26 | 1430 | 162 | 81 | 199.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 43 | 56.75 | 46 | 52.5 | 13.75 | 6.5 | 20.25 | 89.375 | 40.5 | 63.625 | 55.75
4883 | 369 | 369 | 831521 | 20 | 4 | 4 | 77.75 | 46 | 94 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 376 | 184 | 225 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 41 | 2665 | 212 | 106 | 343.5 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 77.75 | 94 | 46 | 56.25 | 16.25 | 10.25 | 26.5 | 166.5625 | 53 | 102.125 | 61.375
4885 | 369 | 369 | 831591 | 14 | 5 | 3 | 79.25 | 21.5 | 95.75 | 29 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 317 | 383 | 86 | 116 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 30 | 1980 | 192 | 96 | 350 | 101 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 79.25 | 95.75 | 21.5 | 29 | 16.5 | 7.5 | 24 | 123.75 | 48 | 104 | 32.75
4889 | 369 | 369 | 831731 | 13 | 3 | 4 | 57.75 | 53.5 | 66.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 231 | 267 | 214 | 235 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 21 | 756 | 114 | 57 | 249 | 224.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 57.75 | 66.75 | 53.5 | 58.75 | 9 | 5.25 | 14.25 | 47.25 | 28.5 | 71.25 | 61.375
4891 | 369 | 369 | 831801 | 16 | 3 | 4 | 67 | 71.75 | 81 | 77.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 268 | 324 | 287 | 311 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 56 | 24 | 1344 | 160 | 80 | 296 | 299 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 67 | 81 | 71.75 | 77.75 | 14 | 6 | 20 | 84 | 40 | 88 | 80.75
4893 | 369 | 369 | 831871 | 27 | 3 | 4 | 49.25 | 54.25 | 64.25 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 197 | 257 | 217 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 227 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 49.25 | 64.25 | 54.25 | 63 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5 | 71.75 | 67.375
4895 | 369 | 369 | 831941 | 12 | 3 | 4 | 35.5 | 40.75 | 45.25 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 181 | 163 | 196 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 33 | 1287 | 144 | 72 | 161.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 35.5 | 45.25 | 40.75 | 49 | 9.75 | 8.25 | 18 | 80.4375 | 36 | 50.125 | 53.125
4897 | 369 | 369 | 832011 | 11 | 3 | 4 | 31.5 | 53.25 | 42.25 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 126 | 169 | 213 | 244 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 31 | 1333 | 148 | 74 | 147.5 | 228.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 31.5 | 42.25 | 53.25 | 61 | 10.75 | 7.75 | 18.5 | 83.3125 | 37 | 47.625 | 64.875
4901 | 369 | 369 | 832151 | 52 | 4 | 4 | 77.75 | 75 | 86.25 | 86 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 311 | 345 | 300 | 344 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 34 | 44 | 1496 | 156 | 78 | 328 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.75 | 86.25 | 75 | 86 | 8.5 | 11 | 19.5 | 93.5 | 39 | 90.5 | 91.5
4903 | 369 | 369 | 832221 | 20 | 4 | 3 | 58.5 | 41.5 | 70 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 234 | 280 | 166 | 206 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 46 | 40 | 1840 | 172 | 86 | 257 | 186 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 58.5 | 70 | 41.5 | 51.5 | 11.5 | 10 | 21.5 | 115 | 43 | 75.75 | 56.5
4905 | 369 | 369 | 832291 | 55 | 4 | 4 | 44.75 | 60.75 | 56.5 | 69 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 179 | 226 | 243 | 276 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 33 | 1551 | 160 | 80 | 202.5 | 259.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 44.75 | 56.5 | 60.75 | 69 | 11.75 | 8.25 | 20 | 96.9375 | 40 | 62.375 | 73.125
4907 | 369 | 369 | 832361 | 54 | 2 | 3 | 73 | 60.75 | 82.5 | 69.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 330 | 243 | 279 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 38 | 36 | 1368 | 148 | 74 | 311 | 261 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 50 | 73 | 82.5 | 60.75 | 69.75 | 9.5 | 9 | 18.5 | 85.5 | 37 | 87.25 | 74.25
4909 | 369 | 369 | 832431 | 20 | 4 | 3 | 76.75 | 62.25 | 86.75 | 72 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 307 | 347 | 249 | 288 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 40 | 39 | 1560 | 158 | 79 | 327 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 76.75 | 86.75 | 62.25 | 72 | 10 | 9.75 | 19.75 | 97.5 | 39.5 | 91.75 | 76.875
4911 | 369 | 369 | 832501 | 8 | 5 | 3 | 78.25 | 79.25 | 89.5 | 90.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 313 | 358 | 317 | 361 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 45 | 44 | 1980 | 178 | 89 | 335.5 | 339 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 78.25 | 89.5 | 79.25 | 90.25 | 11.25 | 11 | 22.25 | 123.75 | 44.5 | 95.125 | 95.75
4913 | 369 | 369 | 832571 | 19 | 4 | 3 | 77 | 77 | 88.25 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 308 | 353 | 308 | 347 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 45 | 39 | 1755 | 168 | 84 | 330.5 | 327.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 77 | 88.25 | 77 | 86.75 | 11.25 | 9.75 | 21 | 109.6875 | 42 | 93.875 | 91.625
4917 | 369 | 369 | 832711 | 28 | 3 | 4 | 61.75 | 60.5 | 81.5 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 247 | 326 | 242 | 314 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 79 | 72 | 5688 | 302 | 151 | 286.5 | 278 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 61.75 | 81.5 | 60.5 | 78.5 | 19.75 | 18 | 37.75 | 355.5 | 75.5 | 91.375 | 87.5
4919 | 369 | 369 | 832781 | 35 | 3 | 4 | 43.25 | 45.5 | 56 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 173 | 224 | 182 | 235 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 53 | 2703 | 208 | 104 | 198.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43.25 | 56 | 45.5 | 58.75 | 12.75 | 13.25 | 26 | 168.9375 | 52 | 62.375 | 65.375
4921 | 369 | 369 | 832851 | 154 | 4 | 3 | 44.75 | 46 | 57.75 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 179 | 231 | 184 | 228 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 44 | 2288 | 192 | 96 | 205 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 44.75 | 57.75 | 46 | 57 | 13 | 11 | 24 | 143 | 48 | 64.25 | 62.5
4923 | 369 | 369 | 832921 | 21 | 3 | 3 | 47.25 | 65.5 | 58 | 74 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 189 | 232 | 262 | 296 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 43 | 34 | 1462 | 154 | 77 | 210.5 | 279 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 47.25 | 58 | 65.5 | 74 | 10.75 | 8.5 | 19.25 | 91.375 | 38.5 | 63.375 | 78.25
4925 | 369 | 369 | 832991 | 25 | 3 | 3 | 49.5 | 54.75 | 62 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 198 | 248 | 219 | 244 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 25 | 1250 | 150 | 75 | 223 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 49.5 | 62 | 54.75 | 61 | 12.5 | 6.25 | 18.75 | 78.125 | 37.5 | 68.25 | 64.125
4927 | 369 | 369 | 833061 | 19 | 3 | 2 | 69 | 65.25 | 82.25 | 72 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 276 | 329 | 261 | 288 | Grid23 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 53 | 27 | 1431 | 160 | 80 | 302.5 | 274.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 30 | 69 | 82.25 | 65.25 | 72 | 13.25 | 6.75 | 20 | 89.4375 | 40 | 88.875 | 75.375
4929 | 369 | 369 | 833131 | 19 | 3 | 4 | 65.5 | 57 | 81 | 68.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 262 | 324 | 228 | 275 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 62 | 47 | 2914 | 218 | 109 | 293 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 65.5 | 81 | 57 | 68.75 | 15.5 | 11.75 | 27.25 | 182.125 | 54.5 | 88.75 | 74.625
4931 | 369 | 369 | 833201 | 7 | 3 | 4 | 38 | 42.5 | 46.25 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 152 | 185 | 170 | 228 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 33 | 58 | 1914 | 182 | 91 | 168.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 38 | 46.25 | 42.5 | 57 | 8.25 | 14.5 | 22.75 | 119.625 | 45.5 | 50.375 | 64.25
4933 | 369 | 369 | 833271 | 26 | 4 | 5 | 63.25 | 68.5 | 75 | 93 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 253 | 300 | 274 | 372 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 98 | 4606 | 290 | 145 | 276.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 63.25 | 75 | 68.5 | 93 | 11.75 | 24.5 | 36.25 | 287.875 | 72.5 | 80.875 | 105.25
4935 | 369 | 369 | 833341 | 10 | 4 | 4 | 45.25 | 57 | 59 | 78.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 181 | 236 | 228 | 313 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 55 | 85 | 4675 | 280 | 140 | 208.5 | 270.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 45.25 | 59 | 57 | 78.25 | 13.75 | 21.25 | 35 | 292.1875 | 70 | 65.875 | 88.875
4937 | 369 | 369 | 833411 | 17 | 4 | 4 | 42.5 | 45.75 | 62.5 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 170 | 250 | 183 | 231 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 48 | 3840 | 256 | 128 | 210 | 207 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 42.5 | 62.5 | 45.75 | 57.75 | 20 | 12 | 32 | 240 | 64 | 72.5 | 63.75
4939 | 369 | 369 | 833481 | 57 | 5 | 1 | 10.5 | 18.75 | 52.75 | 50.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 42 | 211 | 75 | 201 | Grid15 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 169 | 126 | 21294 | 590 | 295 | 126.5 | 138 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 10 | 10.5 | 52.75 | 18.75 | 50.25 | 42.25 | 31.5 | 73.75 | 1330.875 | 147.5 | 73.875 | 66
4941 | 369 | 369 | 833551 | 19 | 4 | 2 | 27.5 | 33.5 | 53.25 | 56.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 110 | 213 | 134 | 226 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 103 | 92 | 9476 | 390 | 195 | 161.5 | 180 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 27.5 | 53.25 | 33.5 | 56.5 | 25.75 | 23 | 48.75 | 592.25 | 97.5 | 66.125 | 68
4943 | 369 | 369 | 833621 | 18 | 3 | 4 | 25.75 | 36 | 42.75 | 67 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 171 | 144 | 268 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 124 | 8432 | 384 | 192 | 137 | 206 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 25.75 | 42.75 | 36 | 67 | 17 | 31 | 48 | 527 | 96 | 51.25 | 82.5
4945 | 369 | 369 | 833691 | 33 | 4 | 4 | 52.75 | 55 | 77.5 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 211 | 310 | 220 | 324 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 99 | 104 | 10296 | 406 | 203 | 260.5 | 272 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 52.75 | 77.5 | 55 | 81 | 24.75 | 26 | 50.75 | 643.5 | 101.5 | 89.875 | 94
4947 | 369 | 369 | 833761 | 10 | 4 | 2 | 67.75 | 8 | 84 | 32.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 271 | 336 | 32 | 130 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 98 | 6370 | 326 | 163 | 303.5 | 81 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 67.75 | 84 | 8 | 32.5 | 16.25 | 24.5 | 40.75 | 398.125 | 81.5 | 92.125 | 44.75
4949 | 369 | 369 | 833831 | 10 | 4 | 3 | 80.75 | 27.25 | 96 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 323 | 384 | 109 | 203 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 61 | 94 | 5734 | 310 | 155 | 353.5 | 156 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 80.75 | 96 | 27.25 | 50.75 | 15.25 | 23.5 | 38.75 | 358.375 | 77.5 | 103.625 | 62.5
4953 | 369 | 369 | 833971 | 68 | 4 | 4 | 63.25 | 18.5 | 81.75 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 253 | 327 | 74 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 77 | 5698 | 302 | 151 | 290 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 63.25 | 81.75 | 18.5 | 37.75 | 18.5 | 19.25 | 37.75 | 356.125 | 75.5 | 91 | 47.375
4957 | 369 | 369 | 834111 | 10 | 4 | 4 | 44.5 | 29.25 | 53 | 49.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 178 | 212 | 117 | 198 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 34 | 81 | 2754 | 230 | 115 | 195 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 44.5 | 53 | 29.25 | 49.5 | 8.5 | 20.25 | 28.75 | 172.125 | 57.5 | 57.25 | 59.625
4959 | 369 | 369 | 834181 | 15 | 4 | 2 | 78.5 | 22 | 84.25 | 30.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 314 | 337 | 88 | 121 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 23 | 33 | 759 | 112 | 56 | 325.5 | 104.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 78.5 | 84.25 | 22 | 30.25 | 5.75 | 8.25 | 14 | 47.4375 | 28 | 87.125 | 34.375
4961 | 369 | 369 | 834251 | 15 | 4 | 3 | 73 | 54.5 | 83.75 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 335 | 218 | 261 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 43 | 1849 | 172 | 86 | 313.5 | 239.5 | 4 |  |  | 70 | 50 | 73 | 83.75 | 54.5 | 65.25 | 10.75 | 10.75 | 21.5 | 115.5625 | 43 | 89.125 | 70.625
4963 | 369 | 369 | 834321 | 18 | 5 | 3 | 76.5 | 27.25 | 90.5 | 35.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 306 | 362 | 109 | 143 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 34 | 1904 | 180 | 90 | 334 | 126 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 76.5 | 90.5 | 27.25 | 35.75 | 14 | 8.5 | 22.5 | 119 | 45 | 97.5 | 40
4965 | 369 | 369 | 834391 | 19 | 4 | 4 | 76.25 | 64.25 | 82 | 77.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 305 | 328 | 257 | 311 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 23 | 54 | 1242 | 154 | 77 | 316.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 76.25 | 82 | 64.25 | 77.75 | 5.75 | 13.5 | 19.25 | 77.625 | 38.5 | 84.875 | 84.5
4967 | 369 | 369 | 834461 | 19 | 5 | 4 | 89.5 | 56.25 | 99.5 | 73.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 358 | 398 | 225 | 294 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 40 | 69 | 2760 | 218 | 109 | 378 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 89.5 | 99.5 | 56.25 | 73.5 | 10 | 17.25 | 27.25 | 172.5 | 54.5 | 104.5 | 82.125
4969 | 369 | 369 | 834531 | 10 | 4 | 3 | 84.75 | 62 | 99.75 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 339 | 399 | 248 | 293 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 369 | 270.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 84.75 | 99.75 | 62 | 73.25 | 15 | 11.25 | 26.25 | 168.75 | 52.5 | 107.25 | 78.875
4971 | 369 | 369 | 834601 | 81 | 4 | 3 | 67.25 | 57.25 | 78 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 312 | 229 | 282 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 53 | 2279 | 192 | 96 | 290.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 67.25 | 78 | 57.25 | 70.5 | 10.75 | 13.25 | 24 | 142.4375 | 48 | 83.375 | 77.125
4973 | 369 | 369 | 834671 | 8 | 4 | 4 | 68.5 | 60.25 | 84.25 | 70.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 274 | 337 | 241 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 41 | 2583 | 208 | 104 | 305.5 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68.5 | 84.25 | 60.25 | 70.5 | 15.75 | 10.25 | 26 | 161.4375 | 52 | 92.125 | 75.625
4975 | 369 | 369 | 834741 | 16 | 5 | 3 | 49.5 | 47.25 | 59.75 | 60.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 198 | 239 | 189 | 242 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 41 | 53 | 2173 | 188 | 94 | 218.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 49.5 | 59.75 | 47.25 | 60.5 | 10.25 | 13.25 | 23.5 | 135.8125 | 47 | 64.875 | 67.125
4979 | 369 | 369 | 834881 | 13 | 3 | 4 | 47.25 | 44.25 | 61.25 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 189 | 245 | 177 | 250 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 73 | 4088 | 258 | 129 | 217 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 47.25 | 61.25 | 44.25 | 62.5 | 14 | 18.25 | 32.25 | 255.5 | 64.5 | 68.25 | 71.625
4981 | 369 | 369 | 834951 | 14 | 5 | 3 | 81 | 59.25 | 99.5 | 75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 398 | 237 | 300 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 63 | 4662 | 274 | 137 | 361 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 81 | 99.5 | 59.25 | 75 | 18.5 | 15.75 | 34.25 | 291.375 | 68.5 | 108.75 | 82.875
4983 | 369 | 369 | 835021 | 20 | 3 | 4 | 44.5 | 44 | 56.25 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 178 | 225 | 176 | 250 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 74 | 3478 | 242 | 121 | 201.5 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.5 | 56.25 | 44 | 62.5 | 11.75 | 18.5 | 30.25 | 217.375 | 60.5 | 62.125 | 71.75
4985 | 369 | 369 | 835091 | 12 | 3 | 4 | 64 | 10.75 | 79 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 256 | 316 | 43 | 80 | Grid43 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 37 | 2220 | 194 | 97 | 286 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 70 | 64 | 79 | 10.75 | 20 | 15 | 9.25 | 24.25 | 138.75 | 48.5 | 86.5 | 24.625
4987 | 369 | 369 | 835161 | 18 | 3 | 3 | 59.25 | 30.25 | 71.75 | 39 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 237 | 287 | 121 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 50 | 35 | 1750 | 170 | 85 | 262 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 59.25 | 71.75 | 30.25 | 39 | 12.5 | 8.75 | 21.25 | 109.375 | 42.5 | 78 | 43.375
4989 | 369 | 369 | 835231 | 14 | 4 | 3 | 51.75 | 25.5 | 68.25 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 207 | 273 | 102 | 156 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 54 | 3564 | 240 | 120 | 240 | 129 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 51.75 | 68.25 | 25.5 | 39 | 16.5 | 13.5 | 30 | 222.75 | 60 | 76.5 | 45.75
4991 | 369 | 369 | 835301 | 8 | 4 | 3 | 80.75 | 18.75 | 94.75 | 25.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 323 | 379 | 75 | 103 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 56 | 28 | 1568 | 168 | 84 | 351 | 89 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 80.75 | 94.75 | 18.75 | 25.75 | 14 | 7 | 21 | 98 | 42 | 101.75 | 29.25
4993 | 369 | 369 | 835371 | 12 | 4 | 3 | 76 | 37 | 88.5 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 304 | 354 | 148 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 50 | 36 | 1800 | 172 | 86 | 329 | 166 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 76 | 88.5 | 37 | 46 | 12.5 | 9 | 21.5 | 112.5 | 43 | 94.75 | 50.5
4995 | 369 | 369 | 835441 | 7 | 4 | 4 | 78 | 71.75 | 84.5 | 80.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 312 | 338 | 287 | 321 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 26 | 34 | 884 | 120 | 60 | 325 | 304 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 78 | 84.5 | 71.75 | 80.25 | 6.5 | 8.5 | 15 | 55.25 | 30 | 87.75 | 84.5
4997 | 369 | 369 | 835511 | 8 | 4 | 3 | 55.5 | 42.5 | 68.5 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 222 | 274 | 170 | 190 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 20 | 1040 | 144 | 72 | 248 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 55.5 | 68.5 | 42.5 | 47.5 | 13 | 5 | 18 | 65 | 36 | 75 | 50
4999 | 369 | 369 | 835581 | 13 | 4 | 3 | 58.75 | 37.25 | 68.75 | 43.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 275 | 149 | 173 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 40 | 24 | 960 | 128 | 64 | 255 | 161 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 58.75 | 68.75 | 37.25 | 43.25 | 10 | 6 | 16 | 60 | 32 | 73.75 | 46.25
5001 | 369 | 369 | 835651 | 15 | 3 | 4 | 65.75 | 68 | 77.5 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 263 | 310 | 272 | 296 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 24 | 1128 | 142 | 71 | 286.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 65.75 | 77.5 | 68 | 74 | 11.75 | 6 | 17.75 | 70.5 | 35.5 | 83.375 | 77
5003 | 369 | 369 | 835721 | 8 | 3 | 4 | 63.25 | 71.5 | 69.25 | 77.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 253 | 277 | 286 | 309 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 23 | 552 | 94 | 47 | 265 | 297.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 63.25 | 69.25 | 71.5 | 77.25 | 6 | 5.75 | 11.75 | 34.5 | 23.5 | 72.25 | 80.125
5005 | 369 | 369 | 835791 | 11 | 4 | 3 | 42.5 | 34.75 | 51.25 | 44.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 170 | 205 | 139 | 177 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 35 | 38 | 1330 | 146 | 73 | 187.5 | 158 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 42.5 | 51.25 | 34.75 | 44.25 | 8.75 | 9.5 | 18.25 | 83.125 | 36.5 | 55.625 | 49
5007 | 369 | 369 | 835861 | 8 | 4 | 3 | 66 | 25.25 | 74.5 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 264 | 298 | 101 | 138 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 34 | 37 | 1258 | 142 | 71 | 281 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 66 | 74.5 | 25.25 | 34.5 | 8.5 | 9.25 | 17.75 | 78.625 | 35.5 | 78.75 | 39.125
5009 | 369 | 369 | 835931 | 25 | 4 | 3 | 32.5 | 68 | 49.75 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 130 | 199 | 272 | 307 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 35 | 2415 | 208 | 104 | 164.5 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 32.5 | 49.75 | 68 | 76.75 | 17.25 | 8.75 | 26 | 150.9375 | 52 | 58.375 | 81.125
5011 | 481 | 481 | 836001 | 30 | 4 | 4 | 39.25 | 74.5 | 54 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 157 | 216 | 298 | 336 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 59 | 38 | 2242 | 194 | 97 | 186.5 | 317 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 39.25 | 54 | 74.5 | 84 | 14.75 | 9.5 | 24.25 | 140.125 | 48.5 | 61.375 | 88.75
5013 | 481 | 481 | 836073 | 19 | 5 | 4 | 75 | 58.25 | 84.5 | 65.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 300 | 338 | 233 | 262 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 38 | 29 | 1102 | 134 | 67 | 319 | 247.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 75 | 84.5 | 58.25 | 65.5 | 9.5 | 7.25 | 16.75 | 68.875 | 33.5 | 89.25 | 69.125
5015 | 481 | 481 | 836145 | 18 | 4 | 4 | 85.25 | 26.25 | 99.75 | 34.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 341 | 399 | 105 | 137 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 32 | 1856 | 180 | 90 | 370 | 121 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 85.25 | 99.75 | 26.25 | 34.25 | 14.5 | 8 | 22.5 | 116 | 45 | 107 | 38.25
5017 | 481 | 481 | 836217 | 26 | 3 | 4 | 35 | 70.5 | 73.75 | 79.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 140 | 295 | 282 | 317 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 35 | 5425 | 380 | 190 | 217.5 | 299.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 35 | 73.75 | 70.5 | 79.25 | 38.75 | 8.75 | 47.5 | 339.0625 | 95 | 93.125 | 83.625
5019 | 481 | 481 | 836289 | 7 | 4 | 5 | 54.5 | 12.75 | 60.25 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 241 | 51 | 72 | Grid54 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 23 | 21 | 483 | 88 | 44 | 229.5 | 61.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 90 | 54.5 | 60.25 | 12.75 | 18 | 5.75 | 5.25 | 11 | 30.1875 | 22 | 63.125 | 20.625
5021 | 481 | 481 | 836361 | 9 | 4 | 4 | 15.75 | 58.75 | 25.75 | 66 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 63 | 103 | 235 | 264 | Grid44 | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 40 | 29 | 1160 | 138 | 69 | 83 | 249.5 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 70 | 15.75 | 25.75 | 58.75 | 66 | 10 | 7.25 | 17.25 | 72.5 | 34.5 | 30.75 | 69.625
5023 | 481 | 481 | 836433 | 11 | 3 | 4 | 30.5 | 79 | 46.5 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 122 | 186 | 316 | 357 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 64 | 41 | 2624 | 210 | 105 | 154 | 336.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 30.5 | 46.5 | 79 | 89.25 | 16 | 10.25 | 26.25 | 164 | 52.5 | 54.5 | 94.375
5025 | 481 | 481 | 836505 | 11 | 3 | 4 | 60.75 | 81.75 | 76.25 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 243 | 305 | 327 | 357 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 62 | 30 | 1860 | 184 | 92 | 274 | 342 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 60.75 | 76.25 | 81.75 | 89.25 | 15.5 | 7.5 | 23 | 116.25 | 46 | 84 | 93
5027 | 481 | 481 | 836577 | 9 | 4 | 3 | 44.5 | 45.5 | 56 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 178 | 224 | 182 | 205 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 46 | 23 | 1058 | 138 | 69 | 201 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 44.5 | 56 | 45.5 | 51.25 | 11.5 | 5.75 | 17.25 | 66.125 | 34.5 | 61.75 | 54.125
5029 | 481 | 481 | 836649 | 11 | 5 | 4 | 64 | 85.75 | 76.75 | 91.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 256 | 307 | 343 | 365 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 22 | 1122 | 146 | 73 | 281.5 | 354 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 64 | 76.75 | 85.75 | 91.25 | 12.75 | 5.5 | 18.25 | 70.125 | 36.5 | 83.125 | 94
5031 | 481 | 481 | 836721 | 15 | 3 | 4 | 86 | 86.5 | 99.75 | 97.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 344 | 399 | 346 | 389 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 55 | 43 | 2365 | 196 | 98 | 371.5 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 86 | 99.75 | 86.5 | 97.25 | 13.75 | 10.75 | 24.5 | 147.8125 | 49 | 106.625 | 102.625
5033 | 481 | 481 | 836793 | 9 | 5 | 2 | 80.75 | 15.5 | 99.5 | 23.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 323 | 398 | 62 | 94 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 75 | 32 | 2400 | 214 | 107 | 360.5 | 78 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 80.75 | 99.5 | 15.5 | 23.5 | 18.75 | 8 | 26.75 | 150 | 53.5 | 108.875 | 27.5
5035 | 481 | 481 | 836865 | 9 | 3 | 2 | 46.75 | 1 | 56.5 | 7.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 226 | 4 | 30 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 39 | 26 | 1014 | 130 | 65 | 206.5 | 17 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 46.75 | 56.5 | 1 | 7.5 | 9.75 | 6.5 | 16.25 | 63.375 | 32.5 | 61.375 | 10.75
5037 | 481 | 481 | 836937 | 11 | 4 | 3 | 76 | 79.75 | 99.5 | 92.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 304 | 398 | 319 | 371 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 94 | 52 | 4888 | 292 | 146 | 351 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 76 | 99.5 | 79.75 | 92.75 | 23.5 | 13 | 36.5 | 305.5 | 73 | 111.25 | 99.25
5039 | 481 | 481 | 837009 | 16 | 4 | 3 | 61.5 | 40.5 | 97.75 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 246 | 391 | 162 | 206 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 145 | 44 | 6380 | 378 | 189 | 318.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 61.5 | 97.75 | 40.5 | 51.5 | 36.25 | 11 | 47.25 | 398.75 | 94.5 | 115.875 | 57
5041 | 481 | 481 | 837081 | 23 | 4 | 3 | 84.75 | 63.75 | 99.5 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 339 | 398 | 255 | 284 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 59 | 29 | 1711 | 176 | 88 | 368.5 | 269.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 84.75 | 99.5 | 63.75 | 71 | 14.75 | 7.25 | 22 | 106.9375 | 44 | 106.875 | 74.625
5043 | 481 | 481 | 837153 | 8 | 5 | 4 | 76.25 | 32.25 | 92.75 | 44.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 305 | 371 | 129 | 178 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 49 | 3234 | 230 | 115 | 338 | 153.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 76.25 | 92.75 | 32.25 | 44.5 | 16.5 | 12.25 | 28.75 | 202.125 | 57.5 | 101 | 50.625
5045 | 481 | 481 | 837225 | 8 | 4 | 5 | 64.75 | 52 | 83.25 | 61 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 259 | 333 | 208 | 244 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 74 | 36 | 2664 | 220 | 110 | 296 | 226 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 64.75 | 83.25 | 52 | 61 | 18.5 | 9 | 27.5 | 166.5 | 55 | 92.5 | 65.5
5047 | 481 | 481 | 837297 | 8 | 5 | 3 | 82.75 | 46.25 | 99.75 | 53.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 331 | 399 | 185 | 213 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 28 | 1904 | 192 | 96 | 365 | 199 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 82.75 | 99.75 | 46.25 | 53.25 | 17 | 7 | 24 | 119 | 48 | 108.25 | 56.75
5049 | 481 | 481 | 837369 | 11 | 5 | 4 | 83.25 | 62.75 | 100 | 75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 333 | 400 | 251 | 300 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 49 | 3283 | 232 | 116 | 366.5 | 275.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 83.25 | 100 | 62.75 | 75 | 16.75 | 12.25 | 29 | 205.1875 | 58 | 108.375 | 81.125
5051 | 481 | 481 | 837441 | 13 | 5 | 3 | 44 | 44 | 65.25 | 59 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 176 | 261 | 176 | 236 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 85 | 60 | 5100 | 290 | 145 | 218.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 44 | 65.25 | 44 | 59 | 21.25 | 15 | 36.25 | 318.75 | 72.5 | 75.875 | 66.5
5053 | 481 | 481 | 837513 | 16 | 4 | 5 | 75.75 | 83 | 89.5 | 94 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 303 | 358 | 332 | 376 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 330.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 75.75 | 89.5 | 83 | 94 | 13.75 | 11 | 24.75 | 151.25 | 49.5 | 96.375 | 99.5
5055 | 481 | 481 | 837585 | 12 | 4 | 4 | 78.5 | 45 | 100 | 53.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 314 | 400 | 180 | 214 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 34 | 2924 | 240 | 120 | 357 | 197 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 78.5 | 100 | 45 | 53.5 | 21.5 | 8.5 | 30 | 182.75 | 60 | 110.75 | 57.75
5057 | 481 | 481 | 837657 | 15 | 5 | 2 | 81.5 | 83.75 | 99.25 | 97 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 326 | 397 | 335 | 388 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 71 | 53 | 3763 | 248 | 124 | 361.5 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 30 | 81.5 | 99.25 | 83.75 | 97 | 17.75 | 13.25 | 31 | 235.1875 | 62 | 108.125 | 103.625
5059 | 481 | 481 | 837729 | 10 | 2 | 2 | 61 | 29.5 | 75.5 | 38.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 244 | 302 | 118 | 154 | Grid22 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 36 | 2088 | 188 | 94 | 273 | 136 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 30 | 61 | 75.5 | 29.5 | 38.5 | 14.5 | 9 | 23.5 | 130.5 | 47 | 82.75 | 43
5061 | 481 | 481 | 837801 | 18 | 4 | 4 | 82.25 | 68.75 | 100 | 79.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 329 | 400 | 275 | 319 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 71 | 44 | 3124 | 230 | 115 | 364.5 | 297 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 82.25 | 100 | 68.75 | 79.75 | 17.75 | 11 | 28.75 | 195.25 | 57.5 | 108.875 | 85.25
5063 | 481 | 481 | 837873 | 13 | 5 | 5 | 82.25 | 68.25 | 99.75 | 77.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 329 | 399 | 273 | 310 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 70 | 37 | 2590 | 214 | 107 | 364 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 82.25 | 99.75 | 68.25 | 77.5 | 17.5 | 9.25 | 26.75 | 161.875 | 53.5 | 108.5 | 82.125
5065 | 481 | 481 | 837945 | 31 | 4 | 4 | 84 | 37.25 | 100 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 336 | 400 | 149 | 203 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 54 | 3456 | 236 | 118 | 368 | 176 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 84 | 100 | 37.25 | 50.75 | 16 | 13.5 | 29.5 | 216 | 59 | 108 | 57.5
5067 | 481 | 481 | 838017 | 14 | 4 | 3 | 66.25 | 38 | 87.25 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 265 | 349 | 152 | 196 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 84 | 44 | 3696 | 256 | 128 | 307 | 174 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 66.25 | 87.25 | 38 | 49 | 21 | 11 | 32 | 231 | 64 | 97.75 | 54.5
5069 | 481 | 481 | 838089 | 11 | 4 | 4 | 79.25 | 66.25 | 95.5 | 77.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 317 | 382 | 265 | 309 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 349.5 | 287 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 79.25 | 95.5 | 66.25 | 77.25 | 16.25 | 11 | 27.25 | 178.75 | 54.5 | 103.625 | 82.75
5071 | 481 | 481 | 838161 | 11 | 3 | 5 | 43 | 76.5 | 59 | 90.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 172 | 236 | 306 | 362 | Grid53 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 64 | 56 | 3584 | 240 | 120 | 204 | 334 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 43 | 59 | 76.5 | 90.5 | 16 | 14 | 30 | 224 | 60 | 67 | 97.5
5073 | 481 | 481 | 838233 | 18 | 4 | 3 | 77.75 | 69 | 92.25 | 79 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 311 | 369 | 276 | 316 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 58 | 40 | 2320 | 196 | 98 | 340 | 296 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 77.75 | 92.25 | 69 | 79 | 14.5 | 10 | 24.5 | 145 | 49 | 99.5 | 84
5075 | 481 | 481 | 838305 | 15 | 5 | 5 | 71 | 39.75 | 95.5 | 52.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 382 | 159 | 210 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 51 | 4998 | 298 | 149 | 333 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 71 | 95.5 | 39.75 | 52.5 | 24.5 | 12.75 | 37.25 | 312.375 | 74.5 | 107.75 | 58.875
5077 | 481 | 481 | 838377 | 20 | 5 | 3 | 77.5 | 12.5 | 99 | 24 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 310 | 396 | 50 | 96 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 46 | 3956 | 264 | 132 | 353 | 73 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 77.5 | 99 | 12.5 | 24 | 21.5 | 11.5 | 33 | 247.25 | 66 | 109.75 | 29.75
5079 | 481 | 481 | 838449 | 9 | 5 | 2 | 48 | 80.5 | 66.5 | 88.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 192 | 266 | 322 | 355 | Grid25 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 74 | 33 | 2442 | 214 | 107 | 229 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 30 | 48 | 66.5 | 80.5 | 88.75 | 18.5 | 8.25 | 26.75 | 152.625 | 53.5 | 75.75 | 92.875
5081 | 481 | 481 | 838521 | 10 | 2 | 3 | 46.75 | 18 | 67.75 | 28 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 187 | 271 | 72 | 112 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 40 | 3360 | 248 | 124 | 229 | 92 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 46.75 | 67.75 | 18 | 28 | 21 | 10 | 31 | 210 | 62 | 78.25 | 33
5083 | 481 | 481 | 838593 | 11 | 2 | 2 | 59.75 | 53.5 | 75.5 | 63.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 239 | 302 | 214 | 254 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 63 | 40 | 2520 | 206 | 103 | 270.5 | 234 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 30 | 59.75 | 75.5 | 53.5 | 63.5 | 15.75 | 10 | 25.75 | 157.5 | 51.5 | 83.375 | 68.5
5087 | 481 | 481 | 838737 | 14 | 5 | 4 | 83 | 82.5 | 91.25 | 89.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 332 | 365 | 330 | 357 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 33 | 27 | 891 | 120 | 60 | 348.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 83 | 91.25 | 82.5 | 89.25 | 8.25 | 6.75 | 15 | 55.6875 | 30 | 95.375 | 92.625
5089 | 481 | 481 | 838809 | 9 | 4 | 4 | 67.5 | 79.5 | 84 | 87.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 270 | 336 | 318 | 350 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 32 | 2112 | 196 | 98 | 303 | 334 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 67.5 | 84 | 79.5 | 87.5 | 16.5 | 8 | 24.5 | 132 | 49 | 92.25 | 91.5
5091 | 481 | 481 | 838881 | 9 | 5 | 3 | 65.5 | 52.5 | 80 | 61 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 262 | 320 | 210 | 244 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 34 | 1972 | 184 | 92 | 291 | 227 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 65.5 | 80 | 52.5 | 61 | 14.5 | 8.5 | 23 | 123.25 | 46 | 87.25 | 65.25
5093 | 481 | 481 | 838953 | 13 | 5 | 3 | 71.25 | 29.25 | 94 | 39 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 285 | 376 | 117 | 156 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 39 | 3549 | 260 | 130 | 330.5 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 71.25 | 94 | 29.25 | 39 | 22.75 | 9.75 | 32.5 | 221.8125 | 65 | 105.375 | 43.875
5095 | 481 | 481 | 839025 | 12 | 3 | 5 | 54 | 48 | 77 | 59.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 216 | 308 | 192 | 237 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 45 | 4140 | 274 | 137 | 262 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 54 | 77 | 48 | 59.25 | 23 | 11.25 | 34.25 | 258.75 | 68.5 | 88.5 | 64.875
5097 | 481 | 481 | 839097 | 9 | 3 | 4 | 61.5 | 68.5 | 79.25 | 77.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 246 | 317 | 274 | 309 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 71 | 35 | 2485 | 212 | 106 | 281.5 | 291.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 61.5 | 79.25 | 68.5 | 77.25 | 17.75 | 8.75 | 26.5 | 155.3125 | 53 | 88.125 | 81.625
5099 | 481 | 481 | 839169 | 6 | 5 | 3 | 48.75 | 43.25 | 61.5 | 50.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 195 | 246 | 173 | 203 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 51 | 30 | 1530 | 162 | 81 | 220.5 | 188 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 48.75 | 61.5 | 43.25 | 50.75 | 12.75 | 7.5 | 20.25 | 95.625 | 40.5 | 67.875 | 54.5
5101 | 481 | 481 | 839241 | 12 | 5 | 3 | 73.5 | 41.75 | 88.5 | 50.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 294 | 354 | 167 | 202 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 324 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 73.5 | 88.5 | 41.75 | 50.5 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5 | 96 | 54.875
5103 | 481 | 481 | 839313 | 9 | 4 | 2 | 67.25 | 72.75 | 88.5 | 78 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 269 | 354 | 291 | 312 | Grid24 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 21 | 1785 | 212 | 106 | 311.5 | 301.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 67.25 | 88.5 | 72.75 | 78 | 21.25 | 5.25 | 26.5 | 111.5625 | 53 | 99.125 | 80.625
5105 | 481 | 481 | 839385 | 23 | 4 | 3 | 66.25 | 89.75 | 97.5 | 96.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 265 | 390 | 359 | 387 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 125 | 28 | 3500 | 306 | 153 | 327.5 | 373 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 66.25 | 97.5 | 89.75 | 96.75 | 31.25 | 7 | 38.25 | 218.75 | 76.5 | 113.125 | 100.25
5107 | 481 | 481 | 839457 | 12 | 3 | 3 | 60.75 | 54.5 | 73.75 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 243 | 295 | 218 | 246 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 52 | 28 | 1456 | 160 | 80 | 269 | 232 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 60.75 | 73.75 | 54.5 | 61.5 | 13 | 7 | 20 | 91 | 40 | 80.25 | 65
5109 | 481 | 481 | 839529 | 11 | 5 | 2 | 33.25 | 13.5 | 48.75 | 20.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 133 | 195 | 54 | 83 | Grid25 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 62 | 29 | 1798 | 182 | 91 | 164 | 68.5 | 3 | 1 | Grid13 | 90 | 30 | 33.25 | 48.75 | 13.5 | 20.75 | 15.5 | 7.25 | 22.75 | 112.375 | 45.5 | 56.5 | 24.375
5111 | 481 | 481 | 839601 | 6 | 4 | 3 | 89.5 | 39 | 99.75 | 45.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 358 | 399 | 156 | 183 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 27 | 1107 | 136 | 68 | 378.5 | 169.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 89.5 | 99.75 | 39 | 45.75 | 10.25 | 6.75 | 17 | 69.1875 | 34 | 104.875 | 49.125
5113 | 481 | 481 | 839673 | 9 | 4 | 5 | 59 | 58.5 | 78.25 | 68 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 236 | 313 | 234 | 272 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 38 | 2926 | 230 | 115 | 274.5 | 253 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 59 | 78.25 | 58.5 | 68 | 19.25 | 9.5 | 28.75 | 182.875 | 57.5 | 87.875 | 72.75
5115 | 481 | 481 | 839745 | 11 | 4 | 4 | 23.75 | 81 | 32.25 | 89 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 129 | 324 | 356 | Grid44 | 2 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 34 | 32 | 1088 | 132 | 66 | 112 | 340 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 70 | 23.75 | 32.25 | 81 | 89 | 8.5 | 8 | 16.5 | 68 | 33 | 36.5 | 93
5117 | 481 | 481 | 839817 | 7 | 4 | 4 | 48.25 | 53.5 | 60.25 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 193 | 241 | 214 | 241 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 27 | 1296 | 150 | 75 | 217 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 48.25 | 60.25 | 53.5 | 60.25 | 12 | 6.75 | 18.75 | 81 | 37.5 | 66.25 | 63.625
5119 | 481 | 481 | 839889 | 17 | 2 | 1 | 13.25 | 7.5 | 25 | 14 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 100 | 30 | 56 | Grid12 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 47 | 26 | 1222 | 146 | 73 | 76.5 | 43 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 10 | 13.25 | 25 | 7.5 | 14 | 11.75 | 6.5 | 18.25 | 76.375 | 36.5 | 30.875 | 17.25
5121 | 481 | 481 | 839961 | 9 | 5 | 4 | 92 | 27 | 99.75 | 59.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 368 | 399 | 108 | 237 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 129 | 3999 | 320 | 160 | 383.5 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 92 | 99.75 | 27 | 59.25 | 7.75 | 32.25 | 40 | 249.9375 | 80 | 103.625 | 75.375
5123 | 481 | 481 | 840033 | 32 | 3 | 3 | 65.75 | 46.75 | 75.75 | 58.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 263 | 303 | 187 | 235 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 40 | 48 | 1920 | 176 | 88 | 283 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 65.75 | 75.75 | 46.75 | 58.75 | 10 | 12 | 22 | 120 | 44 | 80.75 | 64.75
5125 | 481 | 481 | 840105 | 13 | 4 | 3 | 67.25 | 48.25 | 76.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 269 | 307 | 193 | 235 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 42 | 1596 | 160 | 80 | 288 | 214 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 67.25 | 76.75 | 48.25 | 58.75 | 9.5 | 10.5 | 20 | 99.75 | 40 | 81.5 | 64
5127 | 481 | 481 | 840177 | 13 | 4 | 3 | 43 | 47.25 | 54 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 172 | 216 | 189 | 222 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 33 | 1452 | 154 | 77 | 194 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 43 | 54 | 47.25 | 55.5 | 11 | 8.25 | 19.25 | 90.75 | 38.5 | 59.5 | 59.625
5129 | 481 | 481 | 840249 | 9 | 4 | 2 | 17.25 | 29.25 | 86.25 | 36.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 69 | 345 | 117 | 146 | Grid24 | 1 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 276 | 29 | 8004 | 610 | 305 | 207 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 17.25 | 86.25 | 29.25 | 36.5 | 69 | 7.25 | 76.25 | 500.25 | 152.5 | 120.75 | 40.125
5131 | 481 | 481 | 840321 | 16 | 5 | 4 | 90.5 | 53.75 | 99.75 | 60.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 362 | 399 | 215 | 241 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 37 | 26 | 962 | 126 | 63 | 380.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 90.5 | 99.75 | 53.75 | 60.25 | 9.25 | 6.5 | 15.75 | 60.125 | 31.5 | 104.375 | 63.5
5133 | 481 | 481 | 840393 | 7 | 4 | 4 | 63.75 | 59.25 | 76.25 | 68.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 305 | 237 | 274 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 37 | 1850 | 174 | 87 | 280 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 63.75 | 76.25 | 59.25 | 68.5 | 12.5 | 9.25 | 21.75 | 115.625 | 43.5 | 82.5 | 73.125
5135 | 481 | 481 | 840465 | 11 | 3 | 4 | 80.25 | 69.75 | 100 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 321 | 400 | 279 | 307 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 79 | 28 | 2212 | 214 | 107 | 360.5 | 293 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 80.25 | 100 | 69.75 | 76.75 | 19.75 | 7 | 26.75 | 138.25 | 53.5 | 109.875 | 80.25
5137 | 481 | 481 | 840537 | 32 | 4 | 4 | 92.75 | 47.25 | 100 | 74.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 371 | 400 | 189 | 297 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 29 | 108 | 3132 | 274 | 137 | 385.5 | 243 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 92.75 | 100 | 47.25 | 74.25 | 7.25 | 27 | 34.25 | 195.75 | 68.5 | 103.625 | 87.75
5139 | 481 | 481 | 840609 | 11 | 4 | 5 | 86.25 | 85.25 | 99.75 | 99.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 345 | 399 | 341 | 398 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 57 | 3078 | 222 | 111 | 372 | 369.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 86.25 | 99.75 | 85.25 | 99.5 | 13.5 | 14.25 | 27.75 | 192.375 | 55.5 | 106.5 | 106.625
5141 | 481 | 481 | 840681 | 31 | 3 | 3 | 86.5 | 86.5 | 99.75 | 99.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 346 | 399 | 346 | 398 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 53 | 52 | 2756 | 210 | 105 | 372.5 | 372 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 86.5 | 99.75 | 86.5 | 99.5 | 13.25 | 13 | 26.25 | 172.25 | 52.5 | 106.375 | 106
5143 | 481 | 481 | 840753 | 10 | 4 | 4 | 87.25 | 39.5 | 100 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 349 | 400 | 158 | 203 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 51 | 45 | 2295 | 192 | 96 | 374.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 87.25 | 100 | 39.5 | 50.75 | 12.75 | 11.25 | 24 | 143.4375 | 48 | 106.375 | 56.375
5145 | 481 | 481 | 840825 | 16 | 4 | 4 | 75.25 | 37 | 94.5 | 46.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 301 | 378 | 148 | 186 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 77 | 38 | 2926 | 230 | 115 | 339.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75.25 | 94.5 | 37 | 46.5 | 19.25 | 9.5 | 28.75 | 182.875 | 57.5 | 104.125 | 51.25
5149 | 481 | 481 | 840969 | 69 | 5 | 2 | 68.75 | 38.75 | 100 | 47.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 275 | 400 | 155 | 191 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 125 | 36 | 4500 | 322 | 161 | 337.5 | 173 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 68.75 | 100 | 38.75 | 47.75 | 31.25 | 9 | 40.25 | 281.25 | 80.5 | 115.625 | 52.25
5151 | 481 | 481 | 841041 | 11 | 3 | 5 | 49.5 | 90.5 | 99 | 99.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 198 | 396 | 362 | 399 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 198 | 37 | 7326 | 470 | 235 | 297 | 380.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 49.5 | 99 | 90.5 | 99.75 | 49.5 | 9.25 | 58.75 | 457.875 | 117.5 | 123.75 | 104.375
5153 | 481 | 481 | 841113 | 9 | 5 | 5 | 84.5 | 61 | 100 | 85.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 338 | 400 | 244 | 342 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 98 | 6076 | 320 | 160 | 369 | 293 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 84.5 | 100 | 61 | 85.5 | 15.5 | 24.5 | 40 | 379.75 | 80 | 107.75 | 97.75
5155 | 481 | 481 | 841185 | 7 | 3 | 5 | 49.75 | 86 | 66 | 99.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 199 | 264 | 344 | 397 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 65 | 53 | 3445 | 236 | 118 | 231.5 | 370.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 49.75 | 66 | 86 | 99.25 | 16.25 | 13.25 | 29.5 | 215.3125 | 59 | 74.125 | 105.875
5157 | 481 | 481 | 841257 | 7 | 2 | 2 | 24 | 2.75 | 38 | 15.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 96 | 152 | 11 | 62 | Grid22 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 51 | 2856 | 214 | 107 | 124 | 36.5 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 30 | 24 | 38 | 2.75 | 15.5 | 14 | 12.75 | 26.75 | 178.5 | 53.5 | 45 | 21.875
5159 | 481 | 481 | 841329 | 8 | 3 | 2 | 39.5 | 67.25 | 79.5 | 95.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 158 | 318 | 269 | 382 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 160 | 113 | 18080 | 546 | 273 | 238 | 325.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 30 | 39.5 | 79.5 | 67.25 | 95.5 | 40 | 28.25 | 68.25 | 1130 | 136.5 | 99.5 | 109.625
5161 | 481 | 481 | 841401 | 11 | 3 | 3 | 30.5 | 67 | 45.25 | 83.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 122 | 181 | 268 | 334 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 59 | 66 | 3894 | 250 | 125 | 151.5 | 301 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 30.5 | 45.25 | 67 | 83.5 | 14.75 | 16.5 | 31.25 | 243.375 | 62.5 | 52.625 | 91.75
5163 | 481 | 481 | 841473 | 10 | 5 | 4 | 86.5 | 33.75 | 98.25 | 62.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 346 | 393 | 135 | 249 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 114 | 5358 | 322 | 161 | 369.5 | 192 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 86.5 | 98.25 | 33.75 | 62.25 | 11.75 | 28.5 | 40.25 | 334.875 | 80.5 | 104.125 | 76.5
5165 | 481 | 481 | 841545 | 7 | 4 | 3 | 60.75 | 48.5 | 76 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 243 | 304 | 194 | 250 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 61 | 56 | 3416 | 234 | 117 | 273.5 | 222 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 60.75 | 76 | 48.5 | 62.5 | 15.25 | 14 | 29.25 | 213.5 | 58.5 | 83.625 | 69.5
5167 | 481 | 481 | 841617 | 55 | 4 | 5 | 88.5 | 80 | 100 | 99.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 354 | 400 | 320 | 397 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 46 | 77 | 3542 | 246 | 123 | 377 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 88.5 | 100 | 80 | 99.25 | 11.5 | 19.25 | 30.75 | 221.375 | 61.5 | 105.75 | 108.875
5169 | 481 | 481 | 841689 | 10 | 5 | 3 | 64.5 | 44.75 | 85 | 54.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 258 | 340 | 179 | 217 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 38 | 3116 | 240 | 120 | 299 | 198 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 64.5 | 85 | 44.75 | 54.25 | 20.5 | 9.5 | 30 | 194.75 | 60 | 95.25 | 59
5171 | 481 | 481 | 841761 | 10 | 4 | 1 | 79.75 | 9.5 | 97.75 | 19.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 319 | 391 | 38 | 79 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 72 | 41 | 2952 | 226 | 113 | 355 | 58.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 79.75 | 97.75 | 9.5 | 19.75 | 18 | 10.25 | 28.25 | 184.5 | 56.5 | 106.75 | 24.875
5173 | 481 | 481 | 841833 | 12 | 4 | 4 | 75.5 | 53.75 | 99.75 | 77.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 302 | 399 | 215 | 309 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 94 | 9118 | 382 | 191 | 350.5 | 262 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 75.5 | 99.75 | 53.75 | 77.25 | 24.25 | 23.5 | 47.75 | 569.875 | 95.5 | 111.875 | 89
5175 | 481 | 481 | 841905 | 5 | 4 | 4 | 78.75 | 44 | 100 | 66 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 315 | 400 | 176 | 264 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 88 | 7480 | 346 | 173 | 357.5 | 220 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 78.75 | 100 | 44 | 66 | 21.25 | 22 | 43.25 | 467.5 | 86.5 | 110.625 | 77
5177 | 481 | 481 | 841977 | 10 | 4 | 4 | 49 | 38.75 | 62.25 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 196 | 249 | 155 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 58 | 3074 | 222 | 111 | 222.5 | 184 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 49 | 62.25 | 38.75 | 53.25 | 13.25 | 14.5 | 27.75 | 192.125 | 55.5 | 68.875 | 60.5
5179 | 481 | 481 | 842049 | 10 | 4 | 3 | 54.25 | 51.25 | 81.25 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 217 | 325 | 205 | 254 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 49 | 5292 | 314 | 157 | 271 | 229.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 54.25 | 81.25 | 51.25 | 63.5 | 27 | 12.25 | 39.25 | 330.75 | 78.5 | 94.75 | 69.625
5181 | 481 | 481 | 842121 | 17 | 4 | 3 | 81.25 | 46.5 | 97.75 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 325 | 391 | 186 | 267 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 66 | 81 | 5346 | 294 | 147 | 358 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 81.25 | 97.75 | 46.5 | 66.75 | 16.5 | 20.25 | 36.75 | 334.125 | 73.5 | 106 | 76.875
5183 | 501 | 501 | 912197 | 135 | 4 | 3 | 67.75 | 18.25 | 76 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 271 | 304 | 73 | 102 | Grid34 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 29 | 957 | 124 | 62 | 287.5 | 87.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 67.75 | 76 | 18.25 | 25.5 | 8.25 | 7.25 | 15.5 | 59.8125 | 31 | 80.125 | 29.125
5185 | 501 | 501 | 912271 | 20 | 3 | 3 | 58.25 | 10.25 | 67.25 | 40.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 233 | 269 | 41 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 36 | 122 | 4392 | 316 | 158 | 251 | 102 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 58.25 | 67.25 | 10.25 | 40.75 | 9 | 30.5 | 39.5 | 274.5 | 79 | 71.75 | 56
5187 | 501 | 501 | 912345 | 38 | 5 | 4 | 45.5 | 82.5 | 80.25 | 87.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 182 | 321 | 330 | 349 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 139 | 19 | 2641 | 316 | 158 | 251.5 | 339.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 45.5 | 80.25 | 82.5 | 87.25 | 34.75 | 4.75 | 39.5 | 165.0625 | 79 | 97.625 | 89.625
5189 | 501 | 501 | 912419 | 1367 | 3 | 4 | 35.75 | 48 | 42.5 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 143 | 170 | 192 | 224 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 27 | 32 | 864 | 118 | 59 | 156.5 | 208 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 35.75 | 42.5 | 48 | 56 | 6.75 | 8 | 14.75 | 54 | 29.5 | 45.875 | 60
5191 | 501 | 501 | 912493 | 14 | 4 | 4 | 27.5 | 42.5 | 90.5 | 50 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 362 | 170 | 200 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 252 | 30 | 7560 | 564 | 282 | 236 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 27.5 | 90.5 | 42.5 | 50 | 63 | 7.5 | 70.5 | 472.5 | 141 | 122 | 53.75
5193 | 501 | 501 | 912567 | 22 | 4 | 4 | 19 | 12.75 | 87.25 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 349 | 51 | 75 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 273 | 24 | 6552 | 594 | 297 | 212.5 | 63 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 19 | 87.25 | 12.75 | 18.75 | 68.25 | 6 | 74.25 | 409.5 | 148.5 | 121.375 | 21.75
5195 | 501 | 501 | 912641 | 84 | 2 | 3 | 71.5 | 53.5 | 90.75 | 68.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 286 | 363 | 214 | 273 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 77 | 59 | 4543 | 272 | 136 | 324.5 | 243.5 | 5 | 4 | Grid45 | 30 | 50 | 71.5 | 90.75 | 53.5 | 68.25 | 19.25 | 14.75 | 34 | 283.9375 | 68 | 100.375 | 75.625
5197 | 501 | 501 | 912715 | 36 | 2 | 2 | 24.5 | 7 | 59.5 | 10.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 98 | 238 | 28 | 42 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 140 | 14 | 1960 | 308 | 154 | 168 | 35 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 24.5 | 59.5 | 7 | 10.5 | 35 | 3.5 | 38.5 | 122.5 | 77 | 77 | 12.25
5199 | 501 | 501 | 912789 | 35 | 2 | 2 | 26.25 | 25 | 42 | 31.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 105 | 168 | 100 | 125 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 63 | 25 | 1575 | 176 | 88 | 136.5 | 112.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 26.25 | 42 | 25 | 31.25 | 15.75 | 6.25 | 22 | 98.4375 | 44 | 49.875 | 34.375
5201 | 501 | 501 | 912863 | 68 | 1 | 3 | 20.75 | 62.5 | 34.5 | 68 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 83 | 138 | 250 | 272 | Grid31 | 2 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 22 | 1210 | 154 | 77 | 110.5 | 261 | 2 | 4 | Grid42 | 10 | 50 | 20.75 | 34.5 | 62.5 | 68 | 13.75 | 5.5 | 19.25 | 75.625 | 38.5 | 41.375 | 70.75
5203 | 501 | 501 | 912937 | 137 | 4 | 2 | 67.5 | 33.5 | 88 | 51.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 270 | 352 | 134 | 205 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 71 | 5822 | 306 | 153 | 311 | 169.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 67.5 | 88 | 33.5 | 51.25 | 20.5 | 17.75 | 38.25 | 363.875 | 76.5 | 98.25 | 60.125
5205 | 501 | 501 | 913011 | 33 | 4 | 2 | 61.25 | 24.75 | 90 | 35.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 245 | 360 | 99 | 142 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 115 | 43 | 4945 | 316 | 158 | 302.5 | 120.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 61.25 | 90 | 24.75 | 35.5 | 28.75 | 10.75 | 39.5 | 309.0625 | 79 | 104.375 | 40.875
5207 | 501 | 501 | 913085 | 26 | 3 | 3 | 37.25 | 49.75 | 54.25 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 217 | 199 | 244 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 45 | 3060 | 226 | 113 | 183 | 221.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 37.25 | 54.25 | 49.75 | 61 | 17 | 11.25 | 28.25 | 191.25 | 56.5 | 62.75 | 66.625
5209 | 501 | 501 | 913159 | 24 | 2 | 3 | 62.75 | 31.75 | 85 | 40 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 251 | 340 | 127 | 160 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 89 | 33 | 2937 | 244 | 122 | 295.5 | 143.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 62.75 | 85 | 31.75 | 40 | 22.25 | 8.25 | 30.5 | 183.5625 | 61 | 96.125 | 44.125
5211 | 501 | 501 | 913233 | 16 | 3 | 4 | 20.5 | 58.75 | 37.25 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 82 | 149 | 235 | 329 | Grid43 | 2 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 67 | 94 | 6298 | 322 | 161 | 115.5 | 282 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 20.5 | 37.25 | 58.75 | 82.25 | 16.75 | 23.5 | 40.25 | 393.625 | 80.5 | 45.625 | 94
5213 | 501 | 501 | 913307 | 27 | 5 | 2 | 53.5 | 28.75 | 99.25 | 36.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 214 | 397 | 115 | 146 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 183 | 31 | 5673 | 428 | 214 | 305.5 | 130.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 53.5 | 99.25 | 28.75 | 36.5 | 45.75 | 7.75 | 53.5 | 354.5625 | 107 | 122.125 | 40.375
5215 | 501 | 501 | 913381 | 10 | 4 | 3 | 57.25 | 80 | 74.5 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 229 | 298 | 320 | 347 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 69 | 27 | 1863 | 192 | 96 | 263.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 57.25 | 74.5 | 80 | 86.75 | 17.25 | 6.75 | 24 | 116.4375 | 48 | 83.125 | 90.125
5217 | 501 | 501 | 913455 | 30 | 4 | 3 | 55.75 | 49.5 | 72 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 223 | 288 | 198 | 238 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 40 | 2600 | 210 | 105 | 255.5 | 218 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 55.75 | 72 | 49.5 | 59.5 | 16.25 | 10 | 26.25 | 162.5 | 52.5 | 80.125 | 64.5
5219 | 501 | 501 | 913529 | 21 | 5 | 2 | 79.5 | 45.25 | 97.25 | 51.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 318 | 389 | 181 | 206 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 25 | 1775 | 192 | 96 | 353.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 79.5 | 97.25 | 45.25 | 51.5 | 17.75 | 6.25 | 24 | 110.9375 | 48 | 106.125 | 54.625
5221 | 501 | 501 | 913603 | 22 | 4 | 4 | 74.5 | 41 | 89 | 77.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 298 | 356 | 164 | 310 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 146 | 8468 | 408 | 204 | 327 | 237 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 74.5 | 89 | 41 | 77.5 | 14.5 | 36.5 | 51 | 529.25 | 102 | 96.25 | 95.75
5223 | 501 | 501 | 913677 | 25 | 4 | 5 | 84 | 52.75 | 95 | 72.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 336 | 380 | 211 | 290 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 44 | 79 | 3476 | 246 | 123 | 358 | 250.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 84 | 95 | 52.75 | 72.5 | 11 | 19.75 | 30.75 | 217.25 | 61.5 | 100.5 | 82.375
5225 | 501 | 501 | 913751 | 114 | 2 | 3 | 48.75 | 85.25 | 64.25 | 92 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 195 | 257 | 341 | 368 | Grid32 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 62 | 27 | 1674 | 178 | 89 | 226 | 354.5 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 50 | 48.75 | 64.25 | 85.25 | 92 | 15.5 | 6.75 | 22.25 | 104.625 | 44.5 | 72 | 95.375
5227 | 501 | 501 | 913825 | 17 | 5 | 3 | 74 | 55.25 | 93 | 63.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 296 | 372 | 221 | 255 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 34 | 2584 | 220 | 110 | 334 | 238 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 74 | 93 | 55.25 | 63.75 | 19 | 8.5 | 27.5 | 161.5 | 55 | 102.5 | 68
5229 | 501 | 501 | 913899 | 22 | 5 | 4 | 80.5 | 74 | 95.5 | 94 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 322 | 382 | 296 | 376 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 80 | 4800 | 280 | 140 | 352 | 336 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 80.5 | 95.5 | 74 | 94 | 15 | 20 | 35 | 300 | 70 | 103 | 104
5231 | 501 | 501 | 913973 | 82 | 3 | 2 | 41 | 51.75 | 56 | 59 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 164 | 224 | 207 | 236 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 29 | 1740 | 178 | 89 | 194 | 221.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 41 | 56 | 51.75 | 59 | 15 | 7.25 | 22.25 | 108.75 | 44.5 | 63.5 | 62.625
5233 | 501 | 501 | 914047 | 31 | 3 | 2 | 48 | 66.75 | 62.25 | 75.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 192 | 249 | 267 | 301 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 57 | 34 | 1938 | 182 | 91 | 220.5 | 284 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 30 | 48 | 62.25 | 66.75 | 75.25 | 14.25 | 8.5 | 22.75 | 121.125 | 45.5 | 69.375 | 79.5
5235 | 501 | 501 | 914121 | 26 | 3 | 3 | 36.75 | 57 | 55 | 63 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 147 | 220 | 228 | 252 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 24 | 1752 | 194 | 97 | 183.5 | 240 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 36.75 | 55 | 57 | 63 | 18.25 | 6 | 24.25 | 109.5 | 48.5 | 64.125 | 66
5237 | 501 | 501 | 914195 | 47 | 3 | 4 | 28.75 | 86 | 44.5 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 115 | 178 | 344 | 362 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 63 | 18 | 1134 | 162 | 81 | 146.5 | 353 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 28.75 | 44.5 | 86 | 90.5 | 15.75 | 4.5 | 20.25 | 70.875 | 40.5 | 52.375 | 92.75
5239 | 501 | 501 | 914269 | 103 | 5 | 3 | 23.25 | 73.25 | 37 | 78 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 93 | 148 | 293 | 312 | Grid35 | 2 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 19 | 1045 | 148 | 74 | 120.5 | 302.5 | 2 | 4 | Grid42 | 90 | 50 | 23.25 | 37 | 73.25 | 78 | 13.75 | 4.75 | 18.5 | 65.3125 | 37 | 43.875 | 80.375
5241 | 501 | 501 | 914343 | 36 | 3 | 5 | 3 | 11.5 | 31 | 24.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 12 | 124 | 46 | 99 | Grid53 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 53 | 5936 | 330 | 165 | 68 | 72.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 90 | 3 | 31 | 11.5 | 24.75 | 28 | 13.25 | 41.25 | 371 | 82.5 | 45 | 31.375
5243 | 501 | 501 | 914417 | 238 | 4 | 4 | 26.5 | 44 | 39 | 53.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 106 | 156 | 176 | 214 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 38 | 1900 | 176 | 88 | 131 | 195 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 26.5 | 39 | 44 | 53.5 | 12.5 | 9.5 | 22 | 118.75 | 44 | 45.25 | 58.25
5245 | 501 | 501 | 914491 | 35 | 5 | 5 | 67.75 | 92 | 90.75 | 97.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 271 | 363 | 368 | 391 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 92 | 23 | 2116 | 230 | 115 | 317 | 379.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 67.75 | 90.75 | 92 | 97.75 | 23 | 5.75 | 28.75 | 132.25 | 57.5 | 102.25 | 100.625
5247 | 501 | 501 | 914565 | 22 | 4 | 4 | 66.75 | 71.25 | 84.5 | 78 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 338 | 285 | 312 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 27 | 1917 | 196 | 98 | 302.5 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 66.75 | 84.5 | 71.25 | 78 | 17.75 | 6.75 | 24.5 | 119.8125 | 49 | 93.375 | 81.375
5249 | 501 | 501 | 914639 | 104 | 4 | 3 | 79 | 49 | 97.25 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 316 | 389 | 196 | 213 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 17 | 1241 | 180 | 90 | 352.5 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 79 | 97.25 | 49 | 53.25 | 18.25 | 4.25 | 22.5 | 77.5625 | 45 | 106.375 | 55.375
5251 | 501 | 501 | 914713 | 21 | 4 | 3 | 65 | 71.5 | 87.25 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 349 | 286 | 305 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 89 | 19 | 1691 | 216 | 108 | 304.5 | 295.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 65 | 87.25 | 71.5 | 76.25 | 22.25 | 4.75 | 27 | 105.6875 | 54 | 98.375 | 78.625
5253 | 501 | 501 | 914787 | 11 | 4 | 4 | 60.75 | 64.25 | 79.75 | 84.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 243 | 319 | 257 | 337 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 80 | 6080 | 312 | 156 | 281 | 297 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60.75 | 79.75 | 64.25 | 84.25 | 19 | 20 | 39 | 380 | 78 | 89.25 | 94.25
5255 | 501 | 501 | 914861 | 12 | 4 | 3 | 34.75 | 44.75 | 94.25 | 67.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 139 | 377 | 179 | 269 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 238 | 90 | 21420 | 656 | 328 | 258 | 224 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 34.75 | 94.25 | 44.75 | 67.25 | 59.5 | 22.5 | 82 | 1338.75 | 164 | 124 | 78.5
5257 | 501 | 501 | 914935 | 17 | 5 | 3 | 81.75 | 79 | 98.75 | 89.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 327 | 395 | 316 | 358 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 42 | 2856 | 220 | 110 | 361 | 337 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 81.75 | 98.75 | 79 | 89.5 | 17 | 10.5 | 27.5 | 178.5 | 55 | 107.25 | 94.75
5259 | 501 | 501 | 915009 | 32 | 5 | 3 | 82 | 79.75 | 97.5 | 90.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 328 | 390 | 319 | 363 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 62 | 44 | 2728 | 212 | 106 | 359 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 82 | 97.5 | 79.75 | 90.75 | 15.5 | 11 | 26.5 | 170.5 | 53 | 105.25 | 96.25
5261 | 501 | 501 | 915083 | 28 | 3 | 4 | 60.75 | 65 | 82 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 243 | 328 | 260 | 376 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 85 | 116 | 9860 | 402 | 201 | 285.5 | 318 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 60.75 | 82 | 65 | 94 | 21.25 | 29 | 50.25 | 616.25 | 100.5 | 92.625 | 108.5
5263 | 501 | 501 | 915157 | 79 | 4 | 3 | 62.25 | 22.75 | 79.25 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 249 | 317 | 91 | 256 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 165 | 11220 | 466 | 233 | 283 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62.25 | 79.25 | 22.75 | 64 | 17 | 41.25 | 58.25 | 701.25 | 116.5 | 87.75 | 84.625
5265 | 501 | 501 | 915231 | 12 | 5 | 2 | 83.75 | 33 | 98.25 | 72.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 335 | 393 | 132 | 290 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 158 | 9164 | 432 | 216 | 364 | 211 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 83.75 | 98.25 | 33 | 72.5 | 14.5 | 39.5 | 54 | 572.75 | 108 | 105.5 | 92.25
5267 | 501 | 501 | 915305 | 34 | 2 | 2 | 48.5 | 24.25 | 63 | 45 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 194 | 252 | 97 | 180 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 58 | 83 | 4814 | 282 | 141 | 223 | 138.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 48.5 | 63 | 24.25 | 45 | 14.5 | 20.75 | 35.25 | 300.875 | 70.5 | 70.25 | 55.375
5269 | 501 | 501 | 915379 | 117 | 2 | 2 | 61 | 31 | 77 | 48 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 244 | 308 | 124 | 192 | Grid22 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 64 | 68 | 4352 | 264 | 132 | 276 | 158 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 30 | 61 | 77 | 31 | 48 | 16 | 17 | 33 | 272 | 66 | 85 | 56.5
5271 | 501 | 501 | 915453 | 9 | 3 | 2 | 64.5 | 23.75 | 92.5 | 34.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 258 | 370 | 95 | 138 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 112 | 43 | 4816 | 310 | 155 | 314 | 116.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 64.5 | 92.5 | 23.75 | 34.5 | 28 | 10.75 | 38.75 | 301 | 77.5 | 106.5 | 39.875
5273 | 501 | 501 | 915527 | 43 | 2 | 3 | 34.75 | 52 | 53.25 | 65.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 139 | 213 | 208 | 263 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 55 | 4070 | 258 | 129 | 176 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 34.75 | 53.25 | 52 | 65.75 | 18.5 | 13.75 | 32.25 | 254.375 | 64.5 | 62.5 | 72.625
5275 | 501 | 501 | 915601 | 20 | 3 | 4 | 11 | 61.75 | 25.75 | 70.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 44 | 103 | 247 | 283 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 59 | 36 | 2124 | 190 | 95 | 73.5 | 265 | 1 | 4 | Grid41 | 50 | 70 | 11 | 25.75 | 61.75 | 70.75 | 14.75 | 9 | 23.75 | 132.75 | 47.5 | 33.125 | 75.25
5277 | 501 | 501 | 915675 | 250 | 4 | 2 | 82 | 30.5 | 91.5 | 79 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 328 | 366 | 122 | 316 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 38 | 194 | 7372 | 464 | 232 | 347 | 219 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 82 | 91.5 | 30.5 | 79 | 9.5 | 48.5 | 58 | 460.75 | 116 | 96.25 | 103.25
5279 | 501 | 501 | 915749 | 10 | 4 | 4 | 64.25 | 53.75 | 85.5 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 257 | 342 | 215 | 246 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 31 | 2635 | 232 | 116 | 299.5 | 230.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 64.25 | 85.5 | 53.75 | 61.5 | 21.25 | 7.75 | 29 | 164.6875 | 58 | 96.125 | 65.375
5281 | 501 | 501 | 915823 | 14 | 4 | 3 | 65 | 25 | 99.25 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 260 | 397 | 100 | 138 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 38 | 5206 | 350 | 175 | 328.5 | 119 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 65 | 99.25 | 25 | 34.5 | 34.25 | 9.5 | 43.75 | 325.375 | 87.5 | 116.375 | 39.25
5283 | 501 | 501 | 915897 | 56 | 3 | 3 | 46.75 | 43.25 | 79.5 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 187 | 318 | 173 | 217 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 131 | 44 | 5764 | 350 | 175 | 252.5 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 46.75 | 79.5 | 43.25 | 54.25 | 32.75 | 11 | 43.75 | 360.25 | 87.5 | 95.875 | 59.75
5285 | 501 | 501 | 915971 | 35 | 2 | 2 | 55.5 | 68.75 | 86.25 | 78.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 222 | 345 | 275 | 314 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 123 | 39 | 4797 | 324 | 162 | 283.5 | 294.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 55.5 | 86.25 | 68.75 | 78.5 | 30.75 | 9.75 | 40.5 | 299.8125 | 81 | 101.625 | 83.375
5287 | 501 | 501 | 916045 | 31 | 4 | 2 | 13.5 | 51.25 | 29 | 61.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 54 | 116 | 205 | 245 | Grid24 | 1 | 2 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 40 | 2480 | 204 | 102 | 85 | 225 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 30 | 13.5 | 29 | 51.25 | 61.25 | 15.5 | 10 | 25.5 | 155 | 51 | 36.75 | 66.25
5289 | 501 | 501 | 916119 | 23 | 3 | 5 | 56.5 | 88.75 | 95.5 | 94.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 226 | 382 | 355 | 377 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 156 | 22 | 3432 | 356 | 178 | 304 | 366 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 56.5 | 95.5 | 88.75 | 94.25 | 39 | 5.5 | 44.5 | 214.5 | 89 | 115 | 97
5291 | 501 | 501 | 916193 | 23 | 2 | 2 | 52 | 50.25 | 69.25 | 55.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 208 | 277 | 201 | 223 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 22 | 1518 | 182 | 91 | 242.5 | 212 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 30 | 52 | 69.25 | 50.25 | 55.75 | 17.25 | 5.5 | 22.75 | 94.875 | 45.5 | 77.875 | 58.5
5293 | 501 | 501 | 916267 | 9 | 5 | 2 | 35.25 | 50.25 | 60 | 56 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 141 | 240 | 201 | 224 | Grid25 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 99 | 23 | 2277 | 244 | 122 | 190.5 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 30 | 35.25 | 60 | 50.25 | 56 | 24.75 | 5.75 | 30.5 | 142.3125 | 61 | 72.375 | 58.875
5295 | 501 | 501 | 916341 | 15 | 3 | 2 | 55.5 | 65.5 | 72.25 | 73 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 222 | 289 | 262 | 292 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 30 | 2010 | 194 | 97 | 255.5 | 277 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 30 | 55.5 | 72.25 | 65.5 | 73 | 16.75 | 7.5 | 24.25 | 125.625 | 48.5 | 80.625 | 76.75
5297 | 501 | 501 | 916415 | 10 | 4 | 4 | 23.75 | 78.75 | 51 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 95 | 204 | 315 | 374 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 109 | 59 | 6431 | 336 | 168 | 149.5 | 344.5 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 70 | 23.75 | 51 | 78.75 | 93.5 | 27.25 | 14.75 | 42 | 401.9375 | 84 | 64.625 | 100.875
5299 | 501 | 501 | 916489 | 104 | 4 | 3 | 50 | 72.75 | 68.75 | 80.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 275 | 291 | 323 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 75 | 32 | 2400 | 214 | 107 | 237.5 | 307 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 50 | 68.75 | 72.75 | 80.75 | 18.75 | 8 | 26.75 | 150 | 53.5 | 78.125 | 84.75
5301 | 501 | 501 | 916563 | 30 | 5 | 3 | 52.25 | 19.75 | 93.25 | 26 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 373 | 79 | 104 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 164 | 25 | 4100 | 378 | 189 | 291 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 52.25 | 93.25 | 19.75 | 26 | 41 | 6.25 | 47.25 | 256.25 | 94.5 | 113.75 | 29.125
5303 | 501 | 501 | 916637 | 39 | 5 | 2 | 86.25 | 1.75 | 99.5 | 12.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 345 | 398 | 7 | 51 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 44 | 2332 | 194 | 97 | 371.5 | 29 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 86.25 | 99.5 | 1.75 | 12.75 | 13.25 | 11 | 24.25 | 145.75 | 48.5 | 106.125 | 18.25
5305 | 501 | 501 | 916711 | 19 | 5 | 4 | 59.75 | 78.5 | 98.75 | 90 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 395 | 314 | 360 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 156 | 46 | 7176 | 404 | 202 | 317 | 337 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 59.75 | 98.75 | 78.5 | 90 | 39 | 11.5 | 50.5 | 448.5 | 101 | 118.25 | 95.75
5307 | 501 | 501 | 916785 | 25 | 4 | 3 | 63.5 | 11 | 99.5 | 38.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 254 | 398 | 44 | 154 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 144 | 110 | 15840 | 508 | 254 | 326 | 99 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 63.5 | 99.5 | 11 | 38.5 | 36 | 27.5 | 63.5 | 990 | 127 | 117.5 | 52.25
5309 | 501 | 501 | 916859 | 36 | 5 | 5 | 81 | 61.75 | 99 | 98.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 324 | 396 | 247 | 395 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 148 | 10656 | 440 | 220 | 360 | 321 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 81 | 99 | 61.75 | 98.75 | 18 | 37 | 55 | 666 | 110 | 108 | 117.25
5311 | 501 | 501 | 916933 | 27 | 4 | 4 | 71 | 54.75 | 98.75 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 395 | 219 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 111 | 163 | 18093 | 548 | 274 | 339.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 71 | 98.75 | 54.75 | 95.5 | 27.75 | 40.75 | 68.5 | 1130.8125 | 137 | 112.625 | 115.875
5313 | 501 | 501 | 917007 | 10 | 4 | 3 | 80.5 | 63.25 | 97.5 | 97.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 390 | 253 | 391 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 68 | 138 | 9384 | 412 | 206 | 356 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 80.5 | 97.5 | 63.25 | 97.75 | 17 | 34.5 | 51.5 | 586.5 | 103 | 106 | 115
5315 | 501 | 501 | 917081 | 18 | 4 | 3 | 55 | 25.5 | 84.5 | 37.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 338 | 102 | 149 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 47 | 5546 | 330 | 165 | 279 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 55 | 84.5 | 25.5 | 37.25 | 29.5 | 11.75 | 41.25 | 346.625 | 82.5 | 99.25 | 43.125
5317 | 501 | 501 | 917155 | 25 | 3 | 4 | 48.25 | 56.25 | 80 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 193 | 320 | 225 | 256 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 127 | 31 | 3937 | 316 | 158 | 256.5 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 48.25 | 80 | 56.25 | 64 | 31.75 | 7.75 | 39.5 | 246.0625 | 79 | 95.875 | 67.875
5319 | 501 | 501 | 917229 | 30 | 3 | 4 | 59.75 | 29.5 | 95.5 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 239 | 382 | 118 | 160 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 143 | 42 | 6006 | 370 | 185 | 310.5 | 139 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 59.75 | 95.5 | 29.5 | 40 | 35.75 | 10.5 | 46.25 | 375.375 | 92.5 | 113.375 | 45.25
5321 | 501 | 501 | 917303 | 33 | 5 | 3 | 59 | 26.25 | 98.25 | 60 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 236 | 393 | 105 | 240 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 157 | 135 | 21195 | 584 | 292 | 314.5 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 59 | 98.25 | 26.25 | 60 | 39.25 | 33.75 | 73 | 1324.6875 | 146 | 117.875 | 76.875
5323 | 501 | 501 | 917377 | 21 | 3 | 4 | 8.75 | 55.5 | 24 | 96.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 35 | 96 | 222 | 385 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 61 | 163 | 9943 | 448 | 224 | 65.5 | 303.5 | 1 | 4 | Grid41 | 50 | 70 | 8.75 | 24 | 55.5 | 96.25 | 15.25 | 40.75 | 56 | 621.4375 | 112 | 31.625 | 116.625
5325 | 501 | 501 | 917451 | 16 | 4 | 5 | 69.75 | 74.75 | 97.25 | 97.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 279 | 389 | 299 | 390 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 110 | 91 | 10010 | 402 | 201 | 334 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 69.75 | 97.25 | 74.75 | 97.5 | 27.5 | 22.75 | 50.25 | 625.625 | 100.5 | 111 | 108.875
5327 | 501 | 501 | 917525 | 13 | 5 | 3 | 58 | 39 | 67.25 | 54.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 232 | 269 | 156 | 217 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 37 | 61 | 2257 | 196 | 98 | 250.5 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 58 | 67.25 | 39 | 54.25 | 9.25 | 15.25 | 24.5 | 141.0625 | 49 | 71.875 | 61.875
5329 | 501 | 501 | 917599 | 17 | 3 | 3 | 70.75 | 21 | 81.5 | 35.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 283 | 326 | 84 | 141 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 57 | 2451 | 200 | 100 | 304.5 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 70.75 | 81.5 | 21 | 35.25 | 10.75 | 14.25 | 25 | 153.1875 | 50 | 86.875 | 42.375
5331 | 501 | 501 | 917673 | 28 | 1 | 4 | 34 | 24.5 | 77.5 | 64 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 136 | 310 | 98 | 256 | Grid41 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 174 | 158 | 27492 | 664 | 332 | 223 | 177 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 34 | 77.5 | 24.5 | 64 | 43.5 | 39.5 | 83 | 1718.25 | 166 | 99.25 | 83.75
5333 | 501 | 501 | 917747 | 1429 | 5 | 2 | 76 | 3 | 99.25 | 14.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 304 | 397 | 12 | 57 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 93 | 45 | 4185 | 276 | 138 | 350.5 | 34.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 76 | 99.25 | 3 | 14.25 | 23.25 | 11.25 | 34.5 | 261.5625 | 69 | 110.875 | 19.875
5335 | 501 | 501 | 917821 | 52 | 5 | 2 | 91 | 3.75 | 99.75 | 14 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 364 | 399 | 15 | 56 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 35 | 41 | 1435 | 152 | 76 | 381.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 91 | 99.75 | 3.75 | 14 | 8.75 | 10.25 | 19 | 89.6875 | 38 | 104.125 | 19.125
5337 | 501 | 501 | 917895 | 20 | 5 | 2 | 53 | 32.5 | 77.75 | 42.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 212 | 311 | 130 | 171 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 99 | 41 | 4059 | 280 | 140 | 261.5 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 53 | 77.75 | 32.5 | 42.75 | 24.75 | 10.25 | 35 | 253.6875 | 70 | 90.125 | 47.875
5339 | 501 | 501 | 917969 | 83 | 4 | 4 | 81.75 | 70.25 | 98.75 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 327 | 395 | 281 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 68 | 70 | 4760 | 276 | 138 | 361 | 316 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 81.75 | 98.75 | 70.25 | 87.75 | 17 | 17.5 | 34.5 | 297.5 | 69 | 107.25 | 96.5
5341 | 501 | 501 | 918043 | 46 | 4 | 3 | 57.75 | 24.5 | 98.75 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 231 | 395 | 98 | 203 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 164 | 105 | 17220 | 538 | 269 | 313 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 57.75 | 98.75 | 24.5 | 50.75 | 41 | 26.25 | 67.25 | 1076.25 | 134.5 | 119.25 | 63.875
5343 | 501 | 501 | 918117 | 28 | 3 | 2 | 47.5 | 24.75 | 76.25 | 39 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 190 | 305 | 99 | 156 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 115 | 57 | 6555 | 344 | 172 | 247.5 | 127.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 47.5 | 76.25 | 24.75 | 39 | 28.75 | 14.25 | 43 | 409.6875 | 86 | 90.625 | 46.125
5345 | 501 | 501 | 918191 | 17 | 4 | 4 | 42 | 75 | 76 | 88.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 168 | 304 | 300 | 355 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 55 | 7480 | 382 | 191 | 236 | 327.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 42 | 76 | 75 | 88.75 | 34 | 13.75 | 47.75 | 467.5 | 95.5 | 93 | 95.625
5347 | 501 | 501 | 918265 | 48 | 4 | 4 | 52 | 77.75 | 78 | 93 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 208 | 312 | 311 | 372 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 61 | 6344 | 330 | 165 | 260 | 341.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 52 | 78 | 77.75 | 93 | 26 | 15.25 | 41.25 | 396.5 | 82.5 | 91 | 100.625
5349 | 501 | 501 | 918339 | 8 | 4 | 3 | 58.25 | 42 | 86 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 233 | 344 | 168 | 214 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 111 | 46 | 5106 | 314 | 157 | 288.5 | 191 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 58.25 | 86 | 42 | 53.5 | 27.75 | 11.5 | 39.25 | 319.125 | 78.5 | 99.875 | 59.25
5351 | 501 | 501 | 918413 | 27 | 2 | 2 | 45.75 | 37 | 88.5 | 46.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 183 | 354 | 148 | 185 | Grid22 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 171 | 37 | 6327 | 416 | 208 | 268.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 30 | 45.75 | 88.5 | 37 | 46.25 | 42.75 | 9.25 | 52 | 395.4375 | 104 | 109.875 | 50.875
5353 | 501 | 501 | 918487 | 29 | 3 | 3 | 44.25 | 39.25 | 77.25 | 57 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 177 | 309 | 157 | 228 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 71 | 9372 | 406 | 203 | 243 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 44.25 | 77.25 | 39.25 | 57 | 33 | 17.75 | 50.75 | 585.75 | 101.5 | 93.75 | 65.875
5355 | 443 | 443 | 951253 | 38 | 3 | 3 | 33.5 | 14.5 | 57.25 | 26.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 134 | 229 | 58 | 106 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 48 | 4560 | 286 | 143 | 181.5 | 82 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 33.5 | 57.25 | 14.5 | 26.5 | 23.75 | 12 | 35.75 | 285 | 71.5 | 69.125 | 32.5
5357 | 443 | 443 | 951329 | 16 | 3 | 2 | 46.5 | 20.25 | 62.75 | 31 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 186 | 251 | 81 | 124 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 43 | 2795 | 216 | 108 | 218.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 46.5 | 62.75 | 20.25 | 31 | 16.25 | 10.75 | 27 | 174.6875 | 54 | 70.875 | 36.375
5359 | 443 | 443 | 951405 | 13 | 4 | 4 | 70.25 | 25.75 | 86 | 36 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 281 | 344 | 103 | 144 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 41 | 2583 | 208 | 104 | 312.5 | 123.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 70.25 | 86 | 25.75 | 36 | 15.75 | 10.25 | 26 | 161.4375 | 52 | 93.875 | 41.125
5361 | 443 | 443 | 951481 | 1973 | 2 | 1 | 50 | 45.75 | 62.5 | 58.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 200 | 250 | 183 | 233 | Grid12 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 50 | 2500 | 200 | 100 | 225 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 10 | 50 | 62.5 | 45.75 | 58.25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 156.25 | 50 | 68.75 | 64.5
5363 | 443 | 443 | 951557 | 11 | 3 | 2 | 55.75 | 43.75 | 67.75 | 56 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 271 | 175 | 224 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 49 | 2352 | 194 | 97 | 247 | 199.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 55.75 | 67.75 | 43.75 | 56 | 12 | 12.25 | 24.25 | 147 | 48.5 | 73.75 | 62.125
5365 | 443 | 443 | 951633 | 9 | 3 | 2 | 65.25 | 24.5 | 80.75 | 35 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 323 | 98 | 140 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 62 | 42 | 2604 | 208 | 104 | 292 | 119 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 65.25 | 80.75 | 24.5 | 35 | 15.5 | 10.5 | 26 | 162.75 | 52 | 88.5 | 40.25
5367 | 443 | 443 | 951709 | 9 | 2 | 2 | 59.75 | 64.25 | 78.25 | 72.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 239 | 313 | 257 | 289 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 74 | 32 | 2368 | 212 | 106 | 276 | 273 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 59.75 | 78.25 | 64.25 | 72.25 | 18.5 | 8 | 26.5 | 148 | 53 | 87.5 | 76.25
5369 | 443 | 443 | 951785 | 13 | 2 | 1 | 44.75 | 48 | 66.25 | 60.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 179 | 265 | 192 | 243 | Grid12 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 86 | 51 | 4386 | 274 | 137 | 222 | 217.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 10 | 44.75 | 66.25 | 48 | 60.75 | 21.5 | 12.75 | 34.25 | 274.125 | 68.5 | 77 | 67.125
5371 | 443 | 443 | 951861 | 8 | 2 | 2 | 48.75 | 24.5 | 65.5 | 39.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 195 | 262 | 98 | 159 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 67 | 61 | 4087 | 256 | 128 | 228.5 | 128.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 48.75 | 65.5 | 24.5 | 39.75 | 16.75 | 15.25 | 32 | 255.4375 | 64 | 73.875 | 47.375
5373 | 443 | 443 | 951937 | 10 | 3 | 1 | 49.75 | 27.5 | 63.25 | 42.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 199 | 253 | 110 | 169 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 59 | 3186 | 226 | 113 | 226 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 10 | 49.75 | 63.25 | 27.5 | 42.25 | 13.5 | 14.75 | 28.25 | 199.125 | 56.5 | 70 | 49.625
5375 | 443 | 443 | 952013 | 12 | 2 | 2 | 63.75 | 23 | 81 | 31.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 255 | 324 | 92 | 126 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 69 | 34 | 2346 | 206 | 103 | 289.5 | 109 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 30 | 63.75 | 81 | 23 | 31.5 | 17.25 | 8.5 | 25.75 | 146.625 | 51.5 | 89.625 | 35.75
5377 | 443 | 443 | 952089 | 13 | 2 | 1 | 68.5 | 10 | 83.25 | 20.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 274 | 333 | 40 | 83 | Grid12 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 59 | 43 | 2537 | 204 | 102 | 303.5 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 10 | 68.5 | 83.25 | 10 | 20.75 | 14.75 | 10.75 | 25.5 | 158.5625 | 51 | 90.625 | 26.125
5379 | 443 | 443 | 952165 | 10 | 2 | 1 | 48.5 | 52 | 66.75 | 61 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 194 | 267 | 208 | 244 | Grid12 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 73 | 36 | 2628 | 218 | 109 | 230.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 10 | 48.5 | 66.75 | 52 | 61 | 18.25 | 9 | 27.25 | 164.25 | 54.5 | 75.875 | 65.5
5381 | 443 | 443 | 952241 | 39 | 2 | 2 | 53 | 42.25 | 68.75 | 54 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 212 | 275 | 169 | 216 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 47 | 2961 | 220 | 110 | 243.5 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 30 | 53 | 68.75 | 42.25 | 54 | 15.75 | 11.75 | 27.5 | 185.0625 | 55 | 76.625 | 59.875
5383 | 443 | 443 | 952317 | 18 | 2 | 3 | 53 | 24 | 69.5 | 32.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 212 | 278 | 96 | 129 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 33 | 2178 | 198 | 99 | 245 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 53 | 69.5 | 24 | 32.25 | 16.5 | 8.25 | 24.75 | 136.125 | 49.5 | 77.75 | 36.375
5385 | 443 | 443 | 952393 | 69 | 4 | 2 | 42.25 | 43.5 | 60.25 | 52.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 169 | 241 | 174 | 209 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 35 | 2520 | 214 | 107 | 205 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 42.25 | 60.25 | 43.5 | 52.25 | 18 | 8.75 | 26.75 | 157.5 | 53.5 | 69.25 | 56.625
5387 | 443 | 443 | 952469 | 10 | 3 | 1 | 48.25 | 58.25 | 60.75 | 67.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 193 | 243 | 233 | 271 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 50 | 38 | 1900 | 176 | 88 | 218 | 252 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 10 | 48.25 | 60.75 | 58.25 | 67.75 | 12.5 | 9.5 | 22 | 118.75 | 44 | 67 | 72.5
5389 | 443 | 443 | 952545 | 17 | 3 | 1 | 50.25 | 34.5 | 66.75 | 43.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 201 | 267 | 138 | 173 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 35 | 2310 | 202 | 101 | 234 | 155.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 10 | 50.25 | 66.75 | 34.5 | 43.25 | 16.5 | 8.75 | 25.25 | 144.375 | 50.5 | 75 | 47.625
5391 | 443 | 443 | 952621 | 15 | 4 | 1 | 86.75 | 28.5 | 99.75 | 36.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 347 | 399 | 114 | 146 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 52 | 32 | 1664 | 168 | 84 | 373 | 130 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 86.75 | 99.75 | 28.5 | 36.5 | 13 | 8 | 21 | 104 | 42 | 106.25 | 40.5
5393 | 443 | 443 | 952697 | 67 | 3 | 3 | 72.5 | 47 | 80.5 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 290 | 322 | 188 | 236 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 32 | 48 | 1536 | 160 | 80 | 306 | 212 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 72.5 | 80.5 | 47 | 59 | 8 | 12 | 20 | 96 | 40 | 84.5 | 65
5395 | 443 | 443 | 952773 | 18 | 4 | 4 | 79.5 | 61.25 | 88.25 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 318 | 353 | 245 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 35 | 60 | 2100 | 190 | 95 | 335.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 79.5 | 88.25 | 61.25 | 76.25 | 8.75 | 15 | 23.75 | 131.25 | 47.5 | 92.625 | 83.75
5397 | 443 | 443 | 952849 | 23 | 2 | 3 | 27 | 46.5 | 39.5 | 56.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 108 | 158 | 186 | 227 | Grid32 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 50 | 41 | 2050 | 182 | 91 | 133 | 206.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 50 | 27 | 39.5 | 46.5 | 56.75 | 12.5 | 10.25 | 22.75 | 128.125 | 45.5 | 45.75 | 61.875
5399 | 443 | 443 | 952925 | 23 | 3 | 3 | 49.25 | 14.5 | 60.5 | 25.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 242 | 58 | 103 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 45 | 2025 | 180 | 90 | 219.5 | 80.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 49.25 | 60.5 | 14.5 | 25.75 | 11.25 | 11.25 | 22.5 | 126.5625 | 45 | 66.125 | 31.375
5401 | 443 | 443 | 953001 | 10 | 5 | 4 | 83 | 63.25 | 95.5 | 77.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 332 | 382 | 253 | 310 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 57 | 2850 | 214 | 107 | 357 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 83 | 95.5 | 63.25 | 77.5 | 12.5 | 14.25 | 26.75 | 178.125 | 53.5 | 101.75 | 84.625
5403 | 443 | 443 | 953077 | 11 | 4 | 1 | 83.25 | 17.75 | 96.75 | 29.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 333 | 387 | 71 | 118 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 54 | 47 | 2538 | 202 | 101 | 360 | 94.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 83.25 | 96.75 | 17.75 | 29.5 | 13.5 | 11.75 | 25.25 | 158.625 | 50.5 | 103.5 | 35.375
5405 | 443 | 443 | 953153 | 10 | 4 | 2 | 87.75 | 14.5 | 100 | 27.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 351 | 400 | 58 | 111 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 49 | 53 | 2597 | 204 | 102 | 375.5 | 84.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 87.75 | 100 | 14.5 | 27.75 | 12.25 | 13.25 | 25.5 | 162.3125 | 51 | 106.125 | 34.375
5407 | 443 | 443 | 953229 | 17 | 3 | 1 | 54.25 | 38 | 66.25 | 48.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 217 | 265 | 152 | 195 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 43 | 2064 | 182 | 91 | 241 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 10 | 54.25 | 66.25 | 38 | 48.75 | 12 | 10.75 | 22.75 | 129 | 45.5 | 72.25 | 54.125
5409 | 443 | 443 | 953305 | 11 | 3 | 1 | 72 | 16.5 | 80.75 | 26.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 288 | 323 | 66 | 105 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 35 | 39 | 1365 | 148 | 74 | 305.5 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 72 | 80.75 | 16.5 | 26.25 | 8.75 | 9.75 | 18.5 | 85.3125 | 37 | 85.125 | 31.125
5411 | 443 | 443 | 953381 | 69 | 3 | 1 | 66 | 18.75 | 75.25 | 28 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 264 | 301 | 75 | 112 | Grid13 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 37 | 37 | 1369 | 148 | 74 | 282.5 | 93.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 66 | 75.25 | 18.75 | 28 | 9.25 | 9.25 | 18.5 | 85.5625 | 37 | 79.875 | 32.625
5413 | 443 | 443 | 953457 | 10 | 3 | 3 | 67.25 | 32 | 79.75 | 44.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 269 | 319 | 128 | 177 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 50 | 49 | 2450 | 198 | 99 | 294 | 152.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 67.25 | 79.75 | 32 | 44.25 | 12.5 | 12.25 | 24.75 | 153.125 | 49.5 | 86 | 50.375
5415 | 443 | 443 | 953533 | 10 | 2 | 3 | 43.5 | 45.75 | 53.25 | 53.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 174 | 213 | 183 | 213 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 193.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 43.5 | 53.25 | 45.75 | 53.25 | 9.75 | 7.5 | 17.25 | 73.125 | 34.5 | 58.125 | 57
5417 | 443 | 443 | 953609 | 22 | 4 | 4 | 86.75 | 66.25 | 95.25 | 77.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 347 | 381 | 265 | 309 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 34 | 44 | 1496 | 156 | 78 | 364 | 287 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 86.75 | 95.25 | 66.25 | 77.25 | 8.5 | 11 | 19.5 | 93.5 | 39 | 99.5 | 82.75
5419 | 443 | 443 | 953685 | 42 | 4 | 4 | 67.5 | 44.75 | 79.5 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 270 | 318 | 179 | 208 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 29 | 1392 | 154 | 77 | 294 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 67.5 | 79.5 | 44.75 | 52 | 12 | 7.25 | 19.25 | 87 | 38.5 | 85.5 | 55.625
5421 | 443 | 443 | 953761 | 38 | 3 | 1 | 73.5 | 6 | 88.25 | 14.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 294 | 353 | 24 | 58 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 59 | 34 | 2006 | 186 | 93 | 323.5 | 41 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 10 | 73.5 | 88.25 | 6 | 14.5 | 14.75 | 8.5 | 23.25 | 125.375 | 46.5 | 95.625 | 18.75
5423 | 443 | 443 | 953837 | 14 | 4 | 5 | 45 | 76.75 | 58.75 | 85.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 180 | 235 | 307 | 343 | Grid54 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 36 | 1980 | 182 | 91 | 207.5 | 325 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 45 | 58.75 | 76.75 | 85.75 | 13.75 | 9 | 22.75 | 123.75 | 45.5 | 65.625 | 90.25
5425 | 443 | 443 | 953913 | 17 | 5 | 4 | 82.75 | 39.25 | 94.25 | 49.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 331 | 377 | 157 | 197 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 40 | 1840 | 172 | 86 | 354 | 177 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 82.75 | 94.25 | 39.25 | 49.25 | 11.5 | 10 | 21.5 | 115 | 43 | 100 | 54.25
5427 | 443 | 443 | 953989 | 8 | 4 | 4 | 88 | 35.25 | 96 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 352 | 384 | 141 | 184 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 32 | 43 | 1376 | 150 | 75 | 368 | 162.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 88 | 96 | 35.25 | 46 | 8 | 10.75 | 18.75 | 86 | 37.5 | 100 | 51.375
5429 | 443 | 443 | 954065 | 26 | 3 | 3 | 42.75 | 32.25 | 54.75 | 40 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 171 | 219 | 129 | 160 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 48 | 31 | 1488 | 158 | 79 | 195 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 42.75 | 54.75 | 32.25 | 40 | 12 | 7.75 | 19.75 | 93 | 39.5 | 60.75 | 43.875
5431 | 443 | 443 | 954141 | 21 | 5 | 5 | 79.75 | 70 | 90 | 80.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 319 | 360 | 280 | 321 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 41 | 41 | 1681 | 164 | 82 | 339.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 79.75 | 90 | 70 | 80.25 | 10.25 | 10.25 | 20.5 | 105.0625 | 41 | 95.125 | 85.375
5433 | 443 | 443 | 954217 | 10 | 2 | 3 | 54.5 | 60.25 | 62.25 | 72.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 218 | 249 | 241 | 290 | Grid32 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 49 | 1519 | 160 | 80 | 233.5 | 265.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 50 | 54.5 | 62.25 | 60.25 | 72.5 | 7.75 | 12.25 | 20 | 94.9375 | 40 | 66.125 | 78.625
5435 | 443 | 443 | 954293 | 15 | 3 | 2 | 53 | 29.25 | 65.75 | 37.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 212 | 263 | 117 | 151 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 51 | 34 | 1734 | 170 | 85 | 237.5 | 134 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 53 | 65.75 | 29.25 | 37.75 | 12.75 | 8.5 | 21.25 | 108.375 | 42.5 | 72.125 | 42
5437 | 443 | 443 | 954369 | 25 | 3 | 1 | 72.75 | 20.75 | 84.25 | 30.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 291 | 337 | 83 | 121 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 38 | 1748 | 168 | 84 | 314 | 102 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 72.75 | 84.25 | 20.75 | 30.25 | 11.5 | 9.5 | 21 | 109.25 | 42 | 90 | 35
5439 | 443 | 443 | 954445 | 17 | 2 | 2 | 50.75 | 12.25 | 64 | 20.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 203 | 256 | 49 | 81 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 53 | 32 | 1696 | 170 | 85 | 229.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 50.75 | 64 | 12.25 | 20.25 | 13.25 | 8 | 21.25 | 106 | 42.5 | 70.625 | 24.25
5441 | 443 | 443 | 954521 | 21 | 2 | 1 | 41.25 | 22.5 | 52.25 | 28 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 165 | 209 | 90 | 112 | Grid12 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 44 | 22 | 968 | 132 | 66 | 187 | 101 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 10 | 41.25 | 52.25 | 22.5 | 28 | 11 | 5.5 | 16.5 | 60.5 | 33 | 57.75 | 30.75
5443 | 443 | 443 | 954597 | 12 | 3 | 1 | 57.5 | 12 | 68.75 | 19.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 230 | 275 | 48 | 79 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 45 | 31 | 1395 | 152 | 76 | 252.5 | 63.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 57.5 | 68.75 | 12 | 19.75 | 11.25 | 7.75 | 19 | 87.1875 | 38 | 74.375 | 23.625
5445 | 443 | 443 | 954673 | 166 | 3 | 2 | 47 | 25 | 57 | 34.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 188 | 228 | 100 | 138 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 40 | 38 | 1520 | 156 | 78 | 208 | 119 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 47 | 57 | 25 | 34.5 | 10 | 9.5 | 19.5 | 95 | 39 | 62 | 39.25
5447 | 443 | 443 | 954749 | 7 | 2 | 3 | 30.25 | 25 | 40.5 | 34 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 121 | 162 | 100 | 136 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 36 | 1476 | 154 | 77 | 141.5 | 118 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 30.25 | 40.5 | 25 | 34 | 10.25 | 9 | 19.25 | 92.25 | 38.5 | 45.625 | 38.5
5449 | 443 | 443 | 954825 | 46 | 3 | 1 | 63 | 20.25 | 78.25 | 34.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 252 | 313 | 81 | 137 | Grid13 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 56 | 3416 | 234 | 117 | 282.5 | 109 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 63 | 78.25 | 20.25 | 34.25 | 15.25 | 14 | 29.25 | 213.5 | 58.5 | 85.875 | 41.25
5451 | 443 | 443 | 954901 | 20 | 2 | 3 | 66.25 | 15.25 | 74.75 | 27.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 265 | 299 | 61 | 110 | Grid32 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 34 | 49 | 1666 | 166 | 83 | 282 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 66.25 | 74.75 | 15.25 | 27.5 | 8.5 | 12.25 | 20.75 | 104.125 | 41.5 | 79 | 33.625
5453 | 443 | 443 | 954977 | 9 | 3 | 1 | 66 | 6.75 | 82.25 | 17.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 264 | 329 | 27 | 70 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 65 | 43 | 2795 | 216 | 108 | 296.5 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 66 | 82.25 | 6.75 | 17.5 | 16.25 | 10.75 | 27 | 174.6875 | 54 | 90.375 | 22.875
5455 | 443 | 443 | 955053 | 11 | 3 | 2 | 76.25 | 25 | 87 | 38.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 305 | 348 | 100 | 155 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 43 | 55 | 2365 | 196 | 98 | 326.5 | 127.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 76.25 | 87 | 25 | 38.75 | 10.75 | 13.75 | 24.5 | 147.8125 | 49 | 92.375 | 45.625
5457 | 443 | 443 | 955129 | 26 | 3 | 2 | 56.25 | 26.75 | 67.75 | 36.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 225 | 271 | 107 | 147 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 46 | 40 | 1840 | 172 | 86 | 248 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 56.25 | 67.75 | 26.75 | 36.75 | 11.5 | 10 | 21.5 | 115 | 43 | 73.5 | 41.75
5459 | 443 | 443 | 955205 | 14 | 3 | 2 | 51.25 | 29 | 63.5 | 39.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 254 | 116 | 157 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 49 | 41 | 2009 | 180 | 90 | 229.5 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 51.25 | 63.5 | 29 | 39.25 | 12.25 | 10.25 | 22.5 | 125.5625 | 45 | 69.625 | 44.375
5461 | 443 | 443 | 955281 | 7 | 4 | 4 | 81.75 | 48.75 | 97.75 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 327 | 391 | 195 | 232 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 37 | 2368 | 202 | 101 | 359 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.75 | 97.75 | 48.75 | 58 | 16 | 9.25 | 25.25 | 148 | 50.5 | 105.75 | 62.625
5463 | 443 | 443 | 955357 | 10 | 4 | 1 | 75.25 | 19.75 | 83.5 | 31.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 301 | 334 | 79 | 127 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 33 | 48 | 1584 | 162 | 81 | 317.5 | 103 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 75.25 | 83.5 | 19.75 | 31.75 | 8.25 | 12 | 20.25 | 99 | 40.5 | 87.625 | 37.75
5465 | 443 | 443 | 955433 | 7 | 4 | 1 | 72.75 | 22.5 | 81.5 | 33.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 291 | 326 | 90 | 133 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 43 | 1505 | 156 | 78 | 308.5 | 111.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 72.75 | 81.5 | 22.5 | 33.25 | 8.75 | 10.75 | 19.5 | 94.0625 | 39 | 85.875 | 38.625
5467 | 443 | 443 | 955509 | 8 | 4 | 1 | 65.75 | 19 | 75.5 | 34.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 263 | 302 | 76 | 138 | Grid14 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 39 | 62 | 2418 | 202 | 101 | 282.5 | 107 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 65.75 | 75.5 | 19 | 34.5 | 9.75 | 15.5 | 25.25 | 151.125 | 50.5 | 80.375 | 42.25
5469 | 443 | 443 | 955585 | 6 | 4 | 1 | 68.25 | 44.5 | 80.75 | 53 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 273 | 323 | 178 | 212 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 34 | 1700 | 168 | 84 | 298 | 195 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 10 | 68.25 | 80.75 | 44.5 | 53 | 12.5 | 8.5 | 21 | 106.25 | 42 | 87 | 57.25
5473 | 443 | 443 | 955737 | 7 | 3 | 1 | 40.75 | 48.5 | 54.75 | 58.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 219 | 194 | 235 | Grid13 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 41 | 2296 | 194 | 97 | 191 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 40.75 | 54.75 | 48.5 | 58.75 | 14 | 10.25 | 24.25 | 143.5 | 48.5 | 61.75 | 63.875
5475 | 443 | 443 | 955813 | 7 | 4 | 1 | 50.5 | 44.25 | 60 | 55.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 202 | 240 | 177 | 223 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 46 | 1748 | 168 | 84 | 221 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 10 | 50.5 | 60 | 44.25 | 55.75 | 9.5 | 11.5 | 21 | 109.25 | 42 | 64.75 | 61.5
5477 | 443 | 443 | 955889 | 8 | 5 | 4 | 78.25 | 57.25 | 90 | 65.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 313 | 360 | 229 | 262 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 33 | 1551 | 160 | 80 | 336.5 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 78.25 | 90 | 57.25 | 65.5 | 11.75 | 8.25 | 20 | 96.9375 | 40 | 95.875 | 69.625
5479 | 443 | 443 | 955965 | 14 | 4 | 2 | 67.75 | 33.75 | 77.25 | 43.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 271 | 309 | 135 | 175 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 40 | 1520 | 156 | 78 | 290 | 155 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 67.75 | 77.25 | 33.75 | 43.75 | 9.5 | 10 | 19.5 | 95 | 39 | 82 | 48.75
5481 | 443 | 443 | 956041 | 11 | 5 | 4 | 75.5 | 81.5 | 89.75 | 92.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 302 | 359 | 326 | 371 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 57 | 45 | 2565 | 204 | 102 | 330.5 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 75.5 | 89.75 | 81.5 | 92.75 | 14.25 | 11.25 | 25.5 | 160.3125 | 51 | 96.875 | 98.375
5483 | 443 | 443 | 956117 | 16 | 4 | 4 | 72.25 | 72 | 85.75 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 343 | 288 | 335 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 54 | 47 | 2538 | 202 | 101 | 316 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 72.25 | 85.75 | 72 | 83.75 | 13.5 | 11.75 | 25.25 | 158.625 | 50.5 | 92.5 | 89.625
5485 | 443 | 443 | 956193 | 8 | 5 | 4 | 85.25 | 66.75 | 97.25 | 78.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 341 | 389 | 267 | 315 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 48 | 2304 | 192 | 96 | 365 | 291 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 85.25 | 97.25 | 66.75 | 78.75 | 12 | 12 | 24 | 144 | 48 | 103.25 | 84.75
5487 | 443 | 443 | 956269 | 13 | 4 | 1 | 62.25 | 35.25 | 75.75 | 45.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 303 | 141 | 183 | Grid14 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 42 | 2268 | 192 | 96 | 276 | 162 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 10 | 62.25 | 75.75 | 35.25 | 45.75 | 13.5 | 10.5 | 24 | 141.75 | 48 | 82.5 | 51
5489 | 443 | 443 | 956345 | 9 | 3 | 2 | 50 | 46.25 | 59.75 | 57 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 239 | 185 | 228 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 43 | 1677 | 164 | 82 | 219.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 50 | 59.75 | 46.25 | 57 | 9.75 | 10.75 | 20.5 | 104.8125 | 41 | 64.625 | 62.375
5493 | 443 | 443 | 956497 | 19 | 4 | 3 | 42.5 | 46.5 | 60.5 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 170 | 242 | 186 | 231 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 45 | 3240 | 234 | 117 | 206 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 42.5 | 60.5 | 46.5 | 57.75 | 18 | 11.25 | 29.25 | 202.5 | 58.5 | 69.5 | 63.375
5495 | 443 | 443 | 956573 | 214 | 3 | 4 | 23 | 63 | 32.5 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 92 | 130 | 252 | 301 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 38 | 49 | 1862 | 174 | 87 | 111 | 276.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 23 | 32.5 | 63 | 75.25 | 9.5 | 12.25 | 21.75 | 116.375 | 43.5 | 37.25 | 81.375
5497 | 443 | 443 | 956649 | 26 | 4 | 4 | 92.5 | 31.5 | 99.75 | 52.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 370 | 399 | 126 | 210 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 84 | 2436 | 226 | 113 | 384.5 | 168 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 92.5 | 99.75 | 31.5 | 52.5 | 7.25 | 21 | 28.25 | 152.25 | 56.5 | 103.375 | 63
5499 | 443 | 443 | 956725 | 10 | 3 | 3 | 47 | 48.25 | 61.5 | 56.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 188 | 246 | 193 | 225 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 32 | 1856 | 180 | 90 | 217 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 47 | 61.5 | 48.25 | 56.25 | 14.5 | 8 | 22.5 | 116 | 45 | 68.75 | 60.25
5501 | 443 | 443 | 956801 | 8 | 3 | 3 | 49.5 | 40.5 | 58.75 | 47.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 198 | 235 | 162 | 189 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 27 | 999 | 128 | 64 | 216.5 | 175.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 49.5 | 58.75 | 40.5 | 47.25 | 9.25 | 6.75 | 16 | 62.4375 | 32 | 63.375 | 50.625
5503 | 443 | 443 | 956877 | 9 | 3 | 2 | 53 | 35.25 | 67.5 | 47.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 212 | 270 | 141 | 190 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 49 | 2842 | 214 | 107 | 241 | 165.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 53 | 67.5 | 35.25 | 47.5 | 14.5 | 12.25 | 26.75 | 177.625 | 53.5 | 74.75 | 53.625
5505 | 443 | 443 | 956953 | 7 | 3 | 2 | 50 | 26.75 | 66.75 | 33.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 200 | 267 | 107 | 133 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 67 | 26 | 1742 | 186 | 93 | 233.5 | 120 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 50 | 66.75 | 26.75 | 33.25 | 16.75 | 6.5 | 23.25 | 108.875 | 46.5 | 75.125 | 36.5
5507 | 443 | 443 | 957029 | 8 | 4 | 2 | 37.75 | 27.5 | 52.75 | 37 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 151 | 211 | 110 | 148 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 60 | 38 | 2280 | 196 | 98 | 181 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 37.75 | 52.75 | 27.5 | 37 | 15 | 9.5 | 24.5 | 142.5 | 49 | 60.25 | 41.75
5509 | 443 | 443 | 957105 | 7 | 4 | 2 | 62 | 29 | 77.5 | 38.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 248 | 310 | 116 | 155 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 62 | 39 | 2418 | 202 | 101 | 279 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 62 | 77.5 | 29 | 38.75 | 15.5 | 9.75 | 25.25 | 151.125 | 50.5 | 85.25 | 43.625
5511 | 443 | 443 | 957181 | 5 | 5 | 4 | 88.25 | 31 | 100 | 47.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 353 | 400 | 124 | 189 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 65 | 3055 | 224 | 112 | 376.5 | 156.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 88.25 | 100 | 31 | 47.25 | 11.75 | 16.25 | 28 | 190.9375 | 56 | 105.875 | 55.375
5513 | 443 | 443 | 957257 | 8 | 4 | 1 | 58.75 | 37.75 | 75.75 | 49 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 303 | 151 | 196 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 45 | 3060 | 226 | 113 | 269 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 10 | 58.75 | 75.75 | 37.75 | 49 | 17 | 11.25 | 28.25 | 191.25 | 56.5 | 84.25 | 54.625
5515 | 443 | 443 | 957333 | 19 | 3 | 1 | 71 | 20.5 | 85.25 | 31.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 284 | 341 | 82 | 127 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 45 | 2565 | 204 | 102 | 312.5 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 71 | 85.25 | 20.5 | 31.75 | 14.25 | 11.25 | 25.5 | 160.3125 | 51 | 92.375 | 37.375
5517 | 443 | 443 | 957409 | 13 | 3 | 2 | 72.5 | 20.5 | 86 | 32.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 290 | 344 | 82 | 130 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 54 | 48 | 2592 | 204 | 102 | 317 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 72.5 | 86 | 20.5 | 32.5 | 13.5 | 12 | 25.5 | 162 | 51 | 92.75 | 38.5
5519 | 443 | 443 | 957485 | 23 | 4 | 3 | 67 | 33.25 | 79.5 | 43.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 268 | 318 | 133 | 174 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 50 | 41 | 2050 | 182 | 91 | 293 | 153.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 67 | 79.5 | 33.25 | 43.5 | 12.5 | 10.25 | 22.75 | 128.125 | 45.5 | 85.75 | 48.625
5521 | 443 | 443 | 957561 | 27 | 3 | 1 | 76.75 | 6.5 | 91.25 | 18.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 307 | 365 | 26 | 73 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 58 | 47 | 2726 | 210 | 105 | 336 | 49.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 10 | 76.75 | 91.25 | 6.5 | 18.25 | 14.5 | 11.75 | 26.25 | 170.375 | 52.5 | 98.5 | 24.125
5523 | 443 | 443 | 957637 | 7 | 3 | 1 | 62.5 | 20.25 | 74.5 | 30.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 250 | 298 | 81 | 122 | Grid13 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 41 | 1968 | 178 | 89 | 274 | 101.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 62.5 | 74.5 | 20.25 | 30.5 | 12 | 10.25 | 22.25 | 123 | 44.5 | 80.5 | 35.625
5525 | 443 | 443 | 957713 | 13 | 3 | 2 | 66.75 | 18.5 | 82 | 33 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 267 | 328 | 74 | 132 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 61 | 58 | 3538 | 238 | 119 | 297.5 | 103 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 66.75 | 82 | 18.5 | 33 | 15.25 | 14.5 | 29.75 | 221.125 | 59.5 | 89.625 | 40.25
5527 | 483 | 483 | 1018165 | 83 | 3 | 4 | 49.5 | 67.5 | 72 | 87.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 198 | 288 | 270 | 351 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 81 | 7290 | 342 | 171 | 243 | 310.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 49.5 | 72 | 67.5 | 87.75 | 22.5 | 20.25 | 42.75 | 455.625 | 85.5 | 83.25 | 97.875
5529 | 483 | 483 | 1018243 | 38 | 4 | 4 | 65.25 | 24.25 | 89.5 | 38.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 261 | 358 | 97 | 154 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 57 | 5529 | 308 | 154 | 309.5 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 65.25 | 89.5 | 24.25 | 38.5 | 24.25 | 14.25 | 38.5 | 345.5625 | 77 | 101.625 | 45.625
5531 | 483 | 483 | 1018321 | 21 | 5 | 4 | 78.75 | 8.25 | 98.75 | 41 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 315 | 395 | 33 | 164 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 131 | 10480 | 422 | 211 | 355 | 98.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 78.75 | 98.75 | 8.25 | 41 | 20 | 32.75 | 52.75 | 655 | 105.5 | 108.75 | 57.375
5533 | 483 | 483 | 1018399 | 9 | 4 | 5 | 73.75 | 27.5 | 92 | 44 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 295 | 368 | 110 | 176 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 66 | 4818 | 278 | 139 | 331.5 | 143 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 90 | 73.75 | 92 | 27.5 | 44 | 18.25 | 16.5 | 34.75 | 301.125 | 69.5 | 101.125 | 52.25
5535 | 483 | 483 | 1018477 | 9 | 5 | 5 | 80 | 78.75 | 95 | 93.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 380 | 315 | 374 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 59 | 3540 | 238 | 119 | 350 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 80 | 95 | 78.75 | 93.5 | 15 | 14.75 | 29.75 | 221.25 | 59.5 | 102.5 | 100.875
5537 | 483 | 483 | 1018555 | 9 | 4 | 4 | 67.25 | 36.25 | 92.75 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 269 | 371 | 145 | 213 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 68 | 6936 | 340 | 170 | 320 | 179 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 67.25 | 92.75 | 36.25 | 53.25 | 25.5 | 17 | 42.5 | 433.5 | 85 | 105.5 | 61.75
5539 | 483 | 483 | 1018633 | 11 | 4 | 4 | 50 | 39.5 | 82.75 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 200 | 331 | 158 | 217 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 59 | 7729 | 380 | 190 | 265.5 | 187.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 50 | 82.75 | 39.5 | 54.25 | 32.75 | 14.75 | 47.5 | 483.0625 | 95 | 99.125 | 61.625
5541 | 483 | 483 | 1018711 | 11 | 4 | 4 | 63.25 | 21.25 | 78.75 | 29.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 253 | 315 | 85 | 118 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 33 | 2046 | 190 | 95 | 284 | 101.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 63.25 | 78.75 | 21.25 | 29.5 | 15.5 | 8.25 | 23.75 | 127.875 | 47.5 | 86.5 | 33.625
5543 | 483 | 483 | 1018789 | 10 | 3 | 4 | 51.25 | 11.75 | 67.5 | 19.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 205 | 270 | 47 | 78 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 31 | 2015 | 192 | 96 | 237.5 | 62.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 51.25 | 67.5 | 11.75 | 19.5 | 16.25 | 7.75 | 24 | 125.9375 | 48 | 75.625 | 23.375
5545 | 483 | 483 | 1018867 | 5 | 5 | 5 | 86.5 | 89.75 | 97.25 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 346 | 389 | 359 | 389 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 30 | 1290 | 146 | 73 | 367.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 86.5 | 97.25 | 89.75 | 97.25 | 10.75 | 7.5 | 18.25 | 80.625 | 36.5 | 102.625 | 101
5547 | 483 | 483 | 1018945 | 7 | 4 | 4 | 86.25 | 89 | 97.75 | 97 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 345 | 391 | 356 | 388 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 32 | 1472 | 156 | 78 | 368 | 372 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 86.25 | 97.75 | 89 | 97 | 11.5 | 8 | 19.5 | 92 | 39 | 103.5 | 101
5549 | 483 | 483 | 1019023 | 7 | 3 | 4 | 47.5 | 10.25 | 68.75 | 21.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 190 | 275 | 41 | 87 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 46 | 3910 | 262 | 131 | 232.5 | 64 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 47.5 | 68.75 | 10.25 | 21.75 | 21.25 | 11.5 | 32.75 | 244.375 | 65.5 | 79.375 | 27.5
5551 | 483 | 483 | 1019101 | 9 | 3 | 4 | 29.25 | 36.5 | 45.25 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 117 | 181 | 146 | 181 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 64 | 35 | 2240 | 198 | 99 | 149 | 163.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 29.25 | 45.25 | 36.5 | 45.25 | 16 | 8.75 | 24.75 | 140 | 49.5 | 53.25 | 49.625
5553 | 483 | 483 | 1019179 | 5 | 4 | 5 | 69.25 | 47.5 | 78 | 64.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 312 | 190 | 257 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 67 | 2345 | 204 | 102 | 294.5 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 69.25 | 78 | 47.5 | 64.25 | 8.75 | 16.75 | 25.5 | 146.5625 | 51 | 82.375 | 72.625
5555 | 483 | 483 | 1019257 | 9 | 3 | 4 | 43.25 | 49 | 56.5 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 173 | 226 | 196 | 242 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 53 | 46 | 2438 | 198 | 99 | 199.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43.25 | 56.5 | 49 | 60.5 | 13.25 | 11.5 | 24.75 | 152.375 | 49.5 | 63.125 | 66.25
5557 | 483 | 483 | 1019335 | 10 | 4 | 5 | 76.75 | 82.5 | 85.75 | 93 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 307 | 343 | 330 | 372 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 36 | 42 | 1512 | 156 | 78 | 325 | 351 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 76.75 | 85.75 | 82.5 | 93 | 9 | 10.5 | 19.5 | 94.5 | 39 | 90.25 | 98.25
5559 | 483 | 483 | 1019413 | 6 | 3 | 4 | 41.75 | 66.25 | 52.75 | 83.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 167 | 211 | 265 | 335 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 44 | 70 | 3080 | 228 | 114 | 189 | 300 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 41.75 | 52.75 | 66.25 | 83.75 | 11 | 17.5 | 28.5 | 192.5 | 57 | 58.25 | 92.5
5561 | 483 | 483 | 1019491 | 6 | 3 | 4 | 47.25 | 44.5 | 64 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 189 | 256 | 178 | 239 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 61 | 4087 | 256 | 128 | 222.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 47.25 | 64 | 44.5 | 59.75 | 16.75 | 15.25 | 32 | 255.4375 | 64 | 72.375 | 67.375
5563 | 483 | 483 | 1019569 | 7 | 4 | 5 | 80.5 | 84.75 | 94.25 | 96.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 322 | 377 | 339 | 386 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 47 | 2585 | 204 | 102 | 349.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 80.5 | 94.25 | 84.75 | 96.5 | 13.75 | 11.75 | 25.5 | 161.5625 | 51 | 101.125 | 102.375
5565 | 483 | 483 | 1019647 | 14 | 3 | 3 | 32 | 49 | 55.5 | 62.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 128 | 222 | 196 | 249 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 53 | 4982 | 294 | 147 | 175 | 222.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 32 | 55.5 | 49 | 62.25 | 23.5 | 13.25 | 36.75 | 311.375 | 73.5 | 67.25 | 68.875
5567 | 483 | 483 | 1019725 | 12 | 4 | 4 | 65.25 | 40.25 | 91.75 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 367 | 161 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 106 | 54 | 5724 | 320 | 160 | 314 | 188 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 65.25 | 91.75 | 40.25 | 53.75 | 26.5 | 13.5 | 40 | 357.75 | 80 | 105 | 60.5
5569 | 483 | 483 | 1019803 | 8 | 4 | 4 | 31 | 42 | 63.75 | 51.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 124 | 255 | 168 | 206 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 38 | 4978 | 338 | 169 | 189.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 31 | 63.75 | 42 | 51.5 | 32.75 | 9.5 | 42.25 | 311.125 | 84.5 | 80.125 | 56.25
5571 | 483 | 483 | 1019881 | 9 | 5 | 5 | 55.5 | 60.25 | 74.25 | 74 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 222 | 297 | 241 | 296 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 75 | 55 | 4125 | 260 | 130 | 259.5 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 55.5 | 74.25 | 60.25 | 74 | 18.75 | 13.75 | 32.5 | 257.8125 | 65 | 83.625 | 80.875
5573 | 483 | 483 | 1019959 | 9 | 3 | 3 | 32.25 | 67.75 | 53.25 | 79.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 129 | 213 | 271 | 318 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 47 | 3948 | 262 | 131 | 171 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 32.25 | 53.25 | 67.75 | 79.5 | 21 | 11.75 | 32.75 | 246.75 | 65.5 | 63.75 | 85.375
5575 | 483 | 483 | 1020037 | 11 | 2 | 4 | 5.25 | 5.25 | 21.25 | 19.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 21 | 85 | 21 | 79 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 58 | 3712 | 244 | 122 | 53 | 50 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 70 | 5.25 | 21.25 | 5.25 | 19.75 | 16 | 14.5 | 30.5 | 232 | 61 | 29.25 | 27
5577 | 483 | 483 | 1020115 | 9 | 3 | 4 | 57.25 | 55.5 | 86.75 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 229 | 347 | 222 | 294 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 118 | 72 | 8496 | 380 | 190 | 288 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 57.25 | 86.75 | 55.5 | 73.5 | 29.5 | 18 | 47.5 | 531 | 95 | 101.5 | 82.5
5579 | 483 | 483 | 1020193 | 7 | 5 | 5 | 73.75 | 81.25 | 93.5 | 94.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 295 | 374 | 325 | 378 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 53 | 4187 | 264 | 132 | 334.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 73.75 | 93.5 | 81.25 | 94.5 | 19.75 | 13.25 | 33 | 261.6875 | 66 | 103.375 | 101.125
5581 | 483 | 483 | 1020271 | 8 | 3 | 4 | 53.25 | 35 | 81.5 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 213 | 326 | 140 | 188 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 48 | 5424 | 322 | 161 | 269.5 | 164 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 53.25 | 81.5 | 35 | 47 | 28.25 | 12 | 40.25 | 339 | 80.5 | 95.625 | 53
5583 | 483 | 483 | 1020349 | 7 | 3 | 3 | 34 | 33.5 | 58.25 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 136 | 233 | 134 | 192 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 58 | 5626 | 310 | 155 | 184.5 | 163 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 34 | 58.25 | 33.5 | 48 | 24.25 | 14.5 | 38.75 | 351.625 | 77.5 | 70.375 | 55.25
5585 | 483 | 483 | 1020427 | 15 | 3 | 4 | 27 | 63.25 | 44 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 108 | 176 | 253 | 305 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 52 | 3536 | 240 | 120 | 142 | 279 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 27 | 44 | 63.25 | 76.25 | 17 | 13 | 30 | 221 | 60 | 52.5 | 82.75
5587 | 483 | 483 | 1020505 | 9 | 2 | 5 | 66.5 | 54.5 | 83.75 | 68.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 266 | 335 | 218 | 274 | Grid52 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 56 | 3864 | 250 | 125 | 300.5 | 246 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 90 | 66.5 | 83.75 | 54.5 | 68.5 | 17.25 | 14 | 31.25 | 241.5 | 62.5 | 92.375 | 75.5
5589 | 483 | 483 | 1020583 | 18 | 5 | 5 | 47.75 | 58.5 | 67 | 73.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 191 | 268 | 234 | 295 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 77 | 61 | 4697 | 276 | 138 | 229.5 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 90 | 47.75 | 67 | 58.5 | 73.75 | 19.25 | 15.25 | 34.5 | 293.5625 | 69 | 76.625 | 81.375
5591 | 483 | 483 | 1020661 | 11 | 3 | 4 | 45.5 | 39.75 | 62.5 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 250 | 159 | 211 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 52 | 3536 | 240 | 120 | 216 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 45.5 | 62.5 | 39.75 | 52.75 | 17 | 13 | 30 | 221 | 60 | 71 | 59.25
5593 | 483 | 483 | 1020739 | 14 | 4 | 4 | 65.25 | 69.75 | 89.75 | 90.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 261 | 359 | 279 | 362 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 98 | 83 | 8134 | 362 | 181 | 310 | 320.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 65.25 | 89.75 | 69.75 | 90.5 | 24.5 | 20.75 | 45.25 | 508.375 | 90.5 | 102 | 100.875
5595 | 483 | 483 | 1020817 | 18 | 4 | 4 | 18.75 | 11.75 | 91 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 364 | 47 | 324 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 289 | 277 | 80053 | 1132 | 566 | 219.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 18.75 | 91 | 11.75 | 81 | 72.25 | 69.25 | 141.5 | 5003.3125 | 283 | 127.125 | 115.625
5597 | 483 | 483 | 1020895 | 10 | 3 | 3 | 82 | 5 | 97.5 | 14.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 328 | 390 | 20 | 58 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 38 | 2356 | 200 | 100 | 359 | 39 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 82 | 97.5 | 5 | 14.5 | 15.5 | 9.5 | 25 | 147.25 | 50 | 105.25 | 19.25
5599 | 483 | 483 | 1020973 | 8 | 3 | 5 | 65.75 | 53.75 | 89 | 69 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 263 | 356 | 215 | 276 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 93 | 61 | 5673 | 308 | 154 | 309.5 | 245.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 65.75 | 89 | 53.75 | 69 | 23.25 | 15.25 | 38.5 | 354.5625 | 77 | 100.625 | 76.625
5601 | 483 | 483 | 1021051 | 10 | 4 | 4 | 64.5 | 57.5 | 87.25 | 77.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 258 | 349 | 230 | 310 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 80 | 7280 | 342 | 171 | 303.5 | 270 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 64.5 | 87.25 | 57.5 | 77.5 | 22.75 | 20 | 42.75 | 455 | 85.5 | 98.625 | 87.5
5603 | 483 | 483 | 1021129 | 6 | 5 | 5 | 52.5 | 68 | 94 | 88.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 210 | 376 | 272 | 355 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 166 | 83 | 13778 | 498 | 249 | 293 | 313.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 52.5 | 94 | 68 | 88.75 | 41.5 | 20.75 | 62.25 | 861.125 | 124.5 | 114.75 | 99.125
5605 | 483 | 483 | 1021207 | 21 | 4 | 5 | 49.25 | 47.5 | 75.25 | 68.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 197 | 301 | 190 | 275 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 104 | 85 | 8840 | 378 | 189 | 249 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 49.25 | 75.25 | 47.5 | 68.75 | 26 | 21.25 | 47.25 | 552.5 | 94.5 | 88.25 | 79.375
5607 | 483 | 483 | 1021285 | 10 | 2 | 5 | 49.5 | 22 | 62 | 43.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 198 | 248 | 88 | 175 | Grid52 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 87 | 4350 | 274 | 137 | 223 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 90 | 49.5 | 62 | 22 | 43.75 | 12.5 | 21.75 | 34.25 | 271.875 | 68.5 | 68.25 | 54.625
5609 | 483 | 483 | 1021363 | 4 | 5 | 5 | 72.75 | 33.75 | 84.5 | 59 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 291 | 338 | 135 | 236 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 101 | 4747 | 296 | 148 | 314.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 90 | 72.75 | 84.5 | 33.75 | 59 | 11.75 | 25.25 | 37 | 296.6875 | 74 | 90.375 | 71.625
5611 | 483 | 483 | 1021441 | 7 | 3 | 4 | 49.25 | 31 | 64.75 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 197 | 259 | 124 | 202 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 78 | 4836 | 280 | 140 | 228 | 163 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 49.25 | 64.75 | 31 | 50.5 | 15.5 | 19.5 | 35 | 302.25 | 70 | 72.5 | 60.25
5613 | 483 | 483 | 1021519 | 8 | 5 | 5 | 57.5 | 66.75 | 70.25 | 87.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 230 | 281 | 267 | 349 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 51 | 82 | 4182 | 266 | 133 | 255.5 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 57.5 | 70.25 | 66.75 | 87.25 | 12.75 | 20.5 | 33.25 | 261.375 | 66.5 | 76.625 | 97.5
5615 | 483 | 483 | 1021597 | 7 | 3 | 4 | 73 | 76.25 | 84 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 292 | 336 | 305 | 373 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 68 | 2992 | 224 | 112 | 314 | 339 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 73 | 84 | 76.25 | 93.25 | 11 | 17 | 28 | 187 | 56 | 89.5 | 101.75
5617 | 483 | 483 | 1021675 | 18 | 3 | 4 | 45 | 51.75 | 61.5 | 68.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 180 | 246 | 207 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 66 | 4356 | 264 | 132 | 213 | 240 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 45 | 61.5 | 51.75 | 68.25 | 16.5 | 16.5 | 33 | 272.25 | 66 | 69.75 | 76.5
5619 | 483 | 483 | 1021753 | 10 | 4 | 3 | 31 | 41.75 | 54.25 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 124 | 217 | 167 | 229 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 62 | 5766 | 310 | 155 | 170.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 31 | 54.25 | 41.75 | 57.25 | 23.25 | 15.5 | 38.75 | 360.375 | 77.5 | 65.875 | 65
5621 | 483 | 483 | 1021831 | 1249 | 5 | 5 | 79.5 | 86.5 | 91.75 | 94.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 318 | 367 | 346 | 377 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 342.5 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 79.5 | 91.75 | 86.5 | 94.25 | 12.25 | 7.75 | 20 | 94.9375 | 40 | 97.875 | 98.125
5623 | 483 | 483 | 1021909 | 16 | 2 | 4 | 34.25 | 35 | 54.75 | 44.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 137 | 219 | 140 | 177 | Grid42 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 37 | 3034 | 238 | 119 | 178 | 158.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 70 | 34.25 | 54.75 | 35 | 44.25 | 20.5 | 9.25 | 29.75 | 189.625 | 59.5 | 65 | 48.875
5625 | 483 | 483 | 1021987 | 9 | 5 | 2 | 82 | 2.5 | 97 | 12.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 328 | 388 | 10 | 50 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 40 | 2400 | 200 | 100 | 358 | 30 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 82 | 97 | 2.5 | 12.5 | 15 | 10 | 25 | 150 | 50 | 104.5 | 17.5
5627 | 483 | 483 | 1022065 | 9 | 5 | 1 | 73 | 0.5 | 99.75 | 12.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 292 | 399 | 2 | 51 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 107 | 49 | 5243 | 312 | 156 | 345.5 | 26.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 73 | 99.75 | 0.5 | 12.75 | 26.75 | 12.25 | 39 | 327.6875 | 78 | 113.125 | 18.875
5629 | 483 | 483 | 1022143 | 9 | 3 | 3 | 75 | 6.5 | 97.75 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 300 | 391 | 26 | 68 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 91 | 42 | 3822 | 266 | 133 | 345.5 | 47 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 75 | 97.75 | 6.5 | 17 | 22.75 | 10.5 | 33.25 | 238.875 | 66.5 | 109.125 | 22.25
5631 | 483 | 483 | 1022221 | 13 | 3 | 1 | 58.25 | 22.75 | 76.25 | 41.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 233 | 305 | 91 | 166 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 75 | 5400 | 294 | 147 | 269 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 58.25 | 76.25 | 22.75 | 41.5 | 18 | 18.75 | 36.75 | 337.5 | 73.5 | 85.25 | 50.875
5633 | 483 | 483 | 1022299 | 9 | 4 | 4 | 54 | 54 | 69 | 73 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 276 | 216 | 292 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 60 | 76 | 4560 | 272 | 136 | 246 | 254 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 54 | 69 | 54 | 73 | 15 | 19 | 34 | 285 | 68 | 76.5 | 82.5
5635 | 483 | 483 | 1022377 | 9 | 4 | 1 | 75.75 | 2 | 95.25 | 11.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 303 | 381 | 8 | 46 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 78 | 38 | 2964 | 232 | 116 | 342 | 27 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 75.75 | 95.25 | 2 | 11.5 | 19.5 | 9.5 | 29 | 185.25 | 58 | 105 | 16.25
5637 | 483 | 483 | 1022455 | 8 | 5 | 2 | 71.5 | 11 | 89.5 | 23.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 286 | 358 | 44 | 95 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 51 | 3672 | 246 | 123 | 322 | 69.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 71.5 | 89.5 | 11 | 23.75 | 18 | 12.75 | 30.75 | 229.5 | 61.5 | 98.5 | 30.125
5639 | 483 | 483 | 1022533 | 14 | 3 | 1 | 4.25 | 1 | 100 | 95.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 17 | 400 | 4 | 382 | Grid13 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 383 | 378 | 144774 | 1522 | 761 | 208.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 4.25 | 100 | 1 | 95.5 | 95.75 | 94.5 | 190.25 | 9048.375 | 380.5 | 147.875 | 142.75
5641 | 483 | 483 | 1022611 | 8 | 4 | 1 | 71.75 | 5.75 | 96.25 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 287 | 385 | 23 | 80 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 98 | 57 | 5586 | 310 | 155 | 336 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 71.75 | 96.25 | 5.75 | 20 | 24.5 | 14.25 | 38.75 | 349.125 | 77.5 | 108.5 | 27.125
5643 | 483 | 483 | 1022689 | 6 | 3 | 3 | 54 | 30 | 78.25 | 47 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 313 | 120 | 188 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 68 | 6596 | 330 | 165 | 264.5 | 154 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 54 | 78.25 | 30 | 47 | 24.25 | 17 | 41.25 | 412.25 | 82.5 | 90.375 | 55.5
5645 | 483 | 483 | 1022767 | 7 | 3 | 2 | 37.25 | 42.5 | 63.25 | 56.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 253 | 170 | 225 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 104 | 55 | 5720 | 318 | 159 | 201 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 37.25 | 63.25 | 42.5 | 56.25 | 26 | 13.75 | 39.75 | 357.5 | 79.5 | 76.25 | 63.125
5647 | 483 | 483 | 1022845 | 23 | 4 | 1 | 75.75 | 4.75 | 96.5 | 21.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 303 | 386 | 19 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 83 | 66 | 5478 | 298 | 149 | 344.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 75.75 | 96.5 | 4.75 | 21.25 | 20.75 | 16.5 | 37.25 | 342.375 | 74.5 | 106.875 | 29.5
5649 | 483 | 483 | 1022923 | 15 | 3 | 4 | 41.25 | 40.75 | 64 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 256 | 163 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 64 | 5824 | 310 | 155 | 210.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 41.25 | 64 | 40.75 | 56.75 | 22.75 | 16 | 38.75 | 364 | 77.5 | 75.375 | 64.75
5651 | 483 | 483 | 1023001 | 13 | 4 | 3 | 68.5 | 14.75 | 83.75 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 274 | 335 | 59 | 127 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 68 | 4148 | 258 | 129 | 304.5 | 93 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 68.5 | 83.75 | 14.75 | 31.75 | 15.25 | 17 | 32.25 | 259.25 | 64.5 | 91.375 | 40.25
5653 | 483 | 483 | 1023079 | 8 | 5 | 5 | 69.75 | 39.5 | 89.75 | 82.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 279 | 359 | 158 | 331 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 173 | 13840 | 506 | 253 | 319 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 69.75 | 89.75 | 39.5 | 82.75 | 20 | 43.25 | 63.25 | 865 | 126.5 | 99.75 | 104.375
5655 | 483 | 483 | 1023157 | 6 | 4 | 4 | 58.5 | 18.75 | 82.5 | 32.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 330 | 75 | 129 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 54 | 5184 | 300 | 150 | 282 | 102 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 58.5 | 82.5 | 18.75 | 32.25 | 24 | 13.5 | 37.5 | 324 | 75 | 94.5 | 39
5657 | 483 | 483 | 1023235 | 7 | 3 | 4 | 42.5 | 37.25 | 82.75 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 170 | 331 | 149 | 245 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 96 | 15456 | 514 | 257 | 250.5 | 197 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 42.5 | 82.75 | 37.25 | 61.25 | 40.25 | 24 | 64.25 | 966 | 128.5 | 102.875 | 73.25
5659 | 483 | 483 | 1023313 | 8 | 4 | 3 | 53.5 | 26 | 77.75 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 311 | 104 | 155 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 51 | 4947 | 296 | 148 | 262.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 53.5 | 77.75 | 26 | 38.75 | 24.25 | 12.75 | 37 | 309.1875 | 74 | 89.875 | 45.125
5661 | 483 | 483 | 1023391 | 5 | 5 | 5 | 60.25 | 48.5 | 83 | 67.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 332 | 194 | 269 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 286.5 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 90 | 60.25 | 83 | 48.5 | 67.25 | 22.75 | 18.75 | 41.5 | 426.5625 | 83 | 94.375 | 76.625
5663 | 483 | 483 | 1023469 | 8 | 4 | 3 | 46.5 | 29.25 | 78 | 47.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 186 | 312 | 117 | 189 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 126 | 72 | 9072 | 396 | 198 | 249 | 153 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 46.5 | 78 | 29.25 | 47.25 | 31.5 | 18 | 49.5 | 567 | 99 | 93.75 | 56.25
5665 | 483 | 483 | 1023547 | 13 | 4 | 3 | 61 | 4.75 | 85.25 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 244 | 341 | 19 | 105 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 86 | 8342 | 366 | 183 | 292.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 61 | 85.25 | 4.75 | 26.25 | 24.25 | 21.5 | 45.75 | 521.375 | 91.5 | 97.375 | 37
5667 | 483 | 483 | 1023625 | 16 | 3 | 5 | 54 | 29.5 | 76.5 | 45.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 216 | 306 | 118 | 182 | Grid53 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 64 | 5760 | 308 | 154 | 261 | 150 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 90 | 54 | 76.5 | 29.5 | 45.5 | 22.5 | 16 | 38.5 | 360 | 77 | 87.75 | 53.5
5669 | 483 | 483 | 1023703 | 12 | 4 | 4 | 39.75 | 33.25 | 72.5 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 159 | 290 | 133 | 209 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 76 | 9956 | 414 | 207 | 224.5 | 171 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 39.75 | 72.5 | 33.25 | 52.25 | 32.75 | 19 | 51.75 | 622.25 | 103.5 | 88.875 | 61.75
5671 | 483 | 483 | 1023781 | 11 | 3 | 3 | 53.75 | 30.5 | 79.75 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 215 | 319 | 122 | 200 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 104 | 78 | 8112 | 364 | 182 | 267 | 161 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 53.75 | 79.75 | 30.5 | 50 | 26 | 19.5 | 45.5 | 507 | 91 | 92.75 | 59.75
5673 | 483 | 483 | 1023859 | 28 | 3 | 3 | 22 | 33.5 | 49.5 | 51.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 88 | 198 | 134 | 206 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 72 | 7920 | 364 | 182 | 143 | 170 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 22 | 49.5 | 33.5 | 51.5 | 27.5 | 18 | 45.5 | 495 | 91 | 63.25 | 60.5
5675 | 483 | 483 | 1023937 | 19 | 3 | 2 | 24.5 | 38 | 50.5 | 50.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 98 | 202 | 152 | 202 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 104 | 50 | 5200 | 308 | 154 | 150 | 177 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 30 | 24.5 | 50.5 | 38 | 50.5 | 26 | 12.5 | 38.5 | 325 | 77 | 63.5 | 56.75
5677 | 483 | 483 | 1024015 | 20 | 5 | 1 | 69 | 7 | 90 | 28 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 276 | 360 | 28 | 112 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 84 | 7056 | 336 | 168 | 318 | 70 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 69 | 90 | 7 | 28 | 21 | 21 | 42 | 441 | 84 | 100.5 | 38.5
5679 | 483 | 483 | 1024093 | 15 | 5 | 1 | 80.75 | 9.25 | 95.75 | 39 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 323 | 383 | 37 | 156 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 60 | 119 | 7140 | 358 | 179 | 353 | 96.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 10 | 80.75 | 95.75 | 9.25 | 39 | 15 | 29.75 | 44.75 | 446.25 | 89.5 | 103.25 | 53.875
5681 | 483 | 483 | 1024171 | 10 | 5 | 1 | 68.25 | 27.5 | 87.75 | 38.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 273 | 351 | 110 | 155 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 78 | 45 | 3510 | 246 | 123 | 312 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 10 | 68.25 | 87.75 | 27.5 | 38.75 | 19.5 | 11.25 | 30.75 | 219.375 | 61.5 | 97.5 | 44.375
5683 | 483 | 483 | 1024249 | 8 | 5 | 3 | 48.5 | 51.5 | 69 | 71.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 194 | 276 | 206 | 287 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 82 | 81 | 6642 | 326 | 163 | 235 | 246.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 48.5 | 69 | 51.5 | 71.75 | 20.5 | 20.25 | 40.75 | 415.125 | 81.5 | 79.25 | 81.875
5685 | 483 | 483 | 1024327 | 7 | 5 | 1 | 63.5 | 27 | 87.75 | 51 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 254 | 351 | 108 | 204 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 96 | 9312 | 386 | 193 | 302.5 | 156 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 10 | 63.5 | 87.75 | 27 | 51 | 24.25 | 24 | 48.25 | 582 | 96.5 | 99.875 | 63
5687 | 483 | 483 | 1024405 | 9 | 4 | 2 | 46 | 32.25 | 68 | 49.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 184 | 272 | 129 | 199 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 88 | 70 | 6160 | 316 | 158 | 228 | 164 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 46 | 68 | 32.25 | 49.75 | 22 | 17.5 | 39.5 | 385 | 79 | 79 | 58.5
5689 | 483 | 483 | 1024483 | 7 | 5 | 4 | 41.5 | 33.75 | 74 | 53 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 166 | 296 | 135 | 212 | Grid45 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 130 | 77 | 10010 | 414 | 207 | 231 | 173.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 41.5 | 74 | 33.75 | 53 | 32.5 | 19.25 | 51.75 | 625.625 | 103.5 | 90.25 | 62.625
5691 | 483 | 483 | 1024561 | 5 | 4 | 4 | 47.25 | 44 | 76.75 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 189 | 307 | 176 | 236 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 118 | 60 | 7080 | 356 | 178 | 248 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 47.25 | 76.75 | 44 | 59 | 29.5 | 15 | 44.5 | 442.5 | 89 | 91.5 | 66.5
5693 | 483 | 483 | 1024639 | 9 | 4 | 3 | 55.25 | 47.25 | 82 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 221 | 328 | 189 | 262 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 73 | 7811 | 360 | 180 | 274.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 55.25 | 82 | 47.25 | 65.5 | 26.75 | 18.25 | 45 | 488.1875 | 90 | 95.375 | 74.625
5695 | 483 | 483 | 1024717 | 9 | 4 | 4 | 62 | 27.75 | 94.5 | 45.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 248 | 378 | 111 | 181 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 130 | 70 | 9100 | 400 | 200 | 313 | 146 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 62 | 94.5 | 27.75 | 45.25 | 32.5 | 17.5 | 50 | 568.75 | 100 | 110.75 | 54
5697 | 483 | 483 | 1024795 | 9 | 5 | 3 | 43 | 29 | 69 | 49 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 172 | 276 | 116 | 196 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 104 | 80 | 8320 | 368 | 184 | 224 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 50 | 43 | 69 | 29 | 49 | 26 | 20 | 46 | 520 | 92 | 82 | 59
5699 | 348 | 348 | 1155601 | 82 | 3 | 4 | 56.25 | 58.25 | 91.75 | 79.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 225 | 367 | 233 | 317 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 84 | 11928 | 452 | 226 | 296 | 275 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 56.25 | 91.75 | 58.25 | 79.25 | 35.5 | 21 | 56.5 | 745.5 | 113 | 109.5 | 89.75
5701 | 348 | 348 | 1155681 | 13 | 4 | 4 | 52 | 54.25 | 87 | 76.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 208 | 348 | 217 | 306 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 140 | 89 | 12460 | 458 | 229 | 278 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 52 | 87 | 54.25 | 76.5 | 35 | 22.25 | 57.25 | 778.75 | 114.5 | 104.5 | 87.625
5703 | 348 | 348 | 1155761 | 39 | 5 | 4 | 60.25 | 67 | 95.25 | 86 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 241 | 381 | 268 | 344 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 140 | 76 | 10640 | 432 | 216 | 311 | 306 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 60.25 | 95.25 | 67 | 86 | 35 | 19 | 54 | 665 | 108 | 112.75 | 95.5
5705 | 348 | 348 | 1155841 | 31 | 4 | 4 | 65 | 75.75 | 97.75 | 92.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 260 | 391 | 303 | 369 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 66 | 8646 | 394 | 197 | 325.5 | 336 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 65 | 97.75 | 75.75 | 92.25 | 32.75 | 16.5 | 49.25 | 540.375 | 98.5 | 114.125 | 100.5
5707 | 348 | 348 | 1155921 | 16 | 4 | 4 | 64.25 | 67.75 | 95.25 | 88.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 257 | 381 | 271 | 354 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 124 | 83 | 10292 | 414 | 207 | 319 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 64.25 | 95.25 | 67.75 | 88.5 | 31 | 20.75 | 51.75 | 643.25 | 103.5 | 110.75 | 98.875
5709 | 348 | 348 | 1156001 | 19 | 3 | 3 | 48 | 48.75 | 68.75 | 63.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 192 | 275 | 195 | 255 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 60 | 4980 | 286 | 143 | 233.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 48 | 68.75 | 48.75 | 63.75 | 20.75 | 15 | 35.75 | 311.25 | 71.5 | 79.125 | 71.25
5711 | 348 | 348 | 1156081 | 44 | 3 | 4 | 37.75 | 45.25 | 60.75 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 151 | 243 | 181 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 92 | 80 | 7360 | 344 | 172 | 197 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 37.75 | 60.75 | 45.25 | 65.25 | 23 | 20 | 43 | 460 | 86 | 72.25 | 75.25
5713 | 348 | 348 | 1156161 | 28 | 3 | 3 | 44.25 | 45.25 | 62.75 | 64.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 177 | 251 | 181 | 257 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 76 | 5624 | 300 | 150 | 214 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 44.25 | 62.75 | 45.25 | 64.25 | 18.5 | 19 | 37.5 | 351.5 | 75 | 72 | 73.75
5715 | 348 | 348 | 1156241 | 19 | 2 | 3 | 50.25 | 50.5 | 76.5 | 67.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 201 | 306 | 202 | 270 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 105 | 68 | 7140 | 346 | 173 | 253.5 | 236 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 50.25 | 76.5 | 50.5 | 67.5 | 26.25 | 17 | 43.25 | 446.25 | 86.5 | 89.625 | 76
5717 | 348 | 348 | 1156321 | 20 | 2 | 3 | 61 | 66.5 | 86.25 | 82 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 244 | 345 | 266 | 328 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 101 | 62 | 6262 | 326 | 163 | 294.5 | 297 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 50 | 61 | 86.25 | 66.5 | 82 | 25.25 | 15.5 | 40.75 | 391.375 | 81.5 | 98.875 | 89.75
5719 | 348 | 348 | 1156401 | 11 | 3 | 2 | 53 | 47.75 | 83.5 | 67.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 212 | 334 | 191 | 269 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 122 | 78 | 9516 | 400 | 200 | 273 | 230 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 53 | 83.5 | 47.75 | 67.25 | 30.5 | 19.5 | 50 | 594.75 | 100 | 98.75 | 77
5721 | 348 | 348 | 1156481 | 37 | 3 | 4 | 33.5 | 46.25 | 58.5 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 134 | 234 | 185 | 251 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 100 | 66 | 6600 | 332 | 166 | 184 | 218 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 33.5 | 58.5 | 46.25 | 62.75 | 25 | 16.5 | 41.5 | 412.5 | 83 | 71 | 71
5723 | 348 | 348 | 1156561 | 18 | 4 | 2 | 65.25 | 65 | 88.25 | 81.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 353 | 260 | 325 | Grid24 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 92 | 65 | 5980 | 314 | 157 | 307 | 292.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 65.25 | 88.25 | 65 | 81.25 | 23 | 16.25 | 39.25 | 373.75 | 78.5 | 99.75 | 89.375
5725 | 348 | 348 | 1156641 | 14 | 4 | 4 | 64.5 | 67.5 | 97.5 | 86 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 390 | 270 | 344 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 132 | 74 | 9768 | 412 | 206 | 324 | 307 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 64.5 | 97.5 | 67.5 | 86 | 33 | 18.5 | 51.5 | 610.5 | 103 | 114 | 95.25
5727 | 348 | 348 | 1156721 | 10 | 4 | 4 | 57.5 | 43.75 | 85.25 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 230 | 341 | 175 | 246 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 111 | 71 | 7881 | 364 | 182 | 285.5 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 57.5 | 85.25 | 43.75 | 61.5 | 27.75 | 17.75 | 45.5 | 492.5625 | 91 | 99.125 | 70.375
5729 | 348 | 348 | 1156801 | 19 | 4 | 4 | 62.5 | 67.25 | 96.75 | 82.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 250 | 387 | 269 | 331 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 137 | 62 | 8494 | 398 | 199 | 318.5 | 300 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 62.5 | 96.75 | 67.25 | 82.75 | 34.25 | 15.5 | 49.75 | 530.875 | 99.5 | 113.875 | 90.5
5731 | 348 | 348 | 1156881 | 14 | 4 | 2 | 42 | 59.75 | 74.75 | 75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 168 | 299 | 239 | 300 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 61 | 7991 | 384 | 192 | 233.5 | 269.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 30 | 42 | 74.75 | 59.75 | 75 | 32.75 | 15.25 | 48 | 499.4375 | 96 | 91.125 | 82.625
5733 | 348 | 348 | 1156961 | 13 | 4 | 2 | 68.25 | 66.75 | 91.5 | 79 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 273 | 366 | 267 | 316 | Grid24 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 49 | 4557 | 284 | 142 | 319.5 | 291.5 |  | 4 |  | 70 | 30 | 68.25 | 91.5 | 66.75 | 79 | 23.25 | 12.25 | 35.5 | 284.8125 | 71 | 103.125 | 85.125
5735 | 348 | 348 | 1157041 | 24 | 4 | 4 | 46.5 | 64.75 | 76.25 | 81.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 186 | 305 | 259 | 326 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 119 | 67 | 7973 | 372 | 186 | 245.5 | 292.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 46.5 | 76.25 | 64.75 | 81.5 | 29.75 | 16.75 | 46.5 | 498.3125 | 93 | 91.125 | 89.875
5737 | 348 | 348 | 1157121 | 21 | 4 | 4 | 61 | 69.5 | 84.75 | 83.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 244 | 339 | 278 | 333 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 55 | 5225 | 300 | 150 | 291.5 | 305.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 61 | 84.75 | 69.5 | 83.25 | 23.75 | 13.75 | 37.5 | 326.5625 | 75 | 96.625 | 90.125
5741 | 348 | 348 | 1157281 | 19 | 5 | 4 | 57.75 | 65.75 | 90 | 81.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 231 | 360 | 263 | 325 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 129 | 62 | 7998 | 382 | 191 | 295.5 | 294 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 57.75 | 90 | 65.75 | 81.25 | 32.25 | 15.5 | 47.75 | 499.875 | 95.5 | 106.125 | 89
5743 | 348 | 348 | 1157361 | 18 | 4 | 4 | 53.25 | 66.75 | 87.75 | 82.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 351 | 267 | 329 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 138 | 62 | 8556 | 400 | 200 | 282 | 298 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 53.25 | 87.75 | 66.75 | 82.25 | 34.5 | 15.5 | 50 | 534.75 | 100 | 105 | 90
5747 | 348 | 348 | 1157521 | 40 | 4 | 2 | 40.5 | 14.5 | 63 | 30.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 252 | 58 | 122 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 90 | 64 | 5760 | 308 | 154 | 207 | 90 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 40.5 | 63 | 14.5 | 30.5 | 22.5 | 16 | 38.5 | 360 | 77 | 74.25 | 38.5
5755 | 348 | 348 | 1157841 | 13 | 5 | 4 | 56.5 | 62.75 | 92 | 77 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 226 | 368 | 251 | 308 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 57 | 8094 | 398 | 199 | 297 | 279.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 56.5 | 92 | 62.75 | 77 | 35.5 | 14.25 | 49.75 | 505.875 | 99.5 | 109.75 | 84.125
5763 | 348 | 348 | 1158161 | 14 | 4 | 5 | 58.5 | 57.75 | 90.5 | 72.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 362 | 231 | 290 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 128 | 59 | 7552 | 374 | 187 | 298 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 58.5 | 90.5 | 57.75 | 72.5 | 32 | 14.75 | 46.75 | 472 | 93.5 | 106.5 | 79.875
5765 | 348 | 348 | 1158241 | 32 | 4 | 3 | 40 | 44.75 | 73.25 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 160 | 293 | 179 | 237 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 133 | 58 | 7714 | 382 | 191 | 226.5 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 40 | 73.25 | 44.75 | 59.25 | 33.25 | 14.5 | 47.75 | 482.125 | 95.5 | 89.875 | 66.5
5767 | 348 | 348 | 1158321 | 13 | 5 | 4 | 57.25 | 57 | 93 | 71 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 372 | 228 | 284 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 143 | 56 | 8008 | 398 | 199 | 300.5 | 256 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 57.25 | 93 | 57 | 71 | 35.75 | 14 | 49.75 | 500.5 | 99.5 | 110.875 | 78
5785 | 348 | 348 | 1159041 | 14 | 5 | 3 | 57.25 | 17.5 | 89.75 | 33.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 229 | 359 | 70 | 134 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 130 | 64 | 8320 | 388 | 194 | 294 | 102 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 57.25 | 89.75 | 17.5 | 33.5 | 32.5 | 16 | 48.5 | 520 | 97 | 106 | 41.5
5787 | 348 | 348 | 1159121 | 16 | 5 | 3 | 41.75 | 59 | 74 | 74.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 167 | 296 | 236 | 297 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 129 | 61 | 7869 | 380 | 190 | 231.5 | 266.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 41.75 | 74 | 59 | 74.25 | 32.25 | 15.25 | 47.5 | 491.8125 | 95 | 90.125 | 81.875
5793 | 348 | 348 | 1159361 | 14 | 5 | 3 | 62 | 36.25 | 94.25 | 53 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 248 | 377 | 145 | 212 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 67 | 8643 | 392 | 196 | 312.5 | 178.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 62 | 94.25 | 36.25 | 53 | 32.25 | 16.75 | 49 | 540.1875 | 98 | 110.375 | 61.375
5795 | 348 | 348 | 1159441 | 9 | 5 | 5 | 66 | 69.25 | 95 | 85.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 264 | 380 | 277 | 341 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 116 | 64 | 7424 | 360 | 180 | 322 | 309 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 66 | 95 | 69.25 | 85.25 | 29 | 16 | 45 | 464 | 90 | 109.5 | 93.25
5797 | 348 | 348 | 1159521 | 14 | 5 | 4 | 72.75 | 6.75 | 96 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 291 | 384 | 27 | 100 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 73 | 6789 | 332 | 166 | 337.5 | 63.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 70 | 72.75 | 96 | 6.75 | 25 | 23.25 | 18.25 | 41.5 | 424.3125 | 83 | 107.625 | 34.125
5817 | 348 | 348 | 1160321 | 17 | 5 | 3 | 66.25 | 44.75 | 78.5 | 59.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 265 | 314 | 179 | 239 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 49 | 60 | 2940 | 218 | 109 | 289.5 | 209 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 66.25 | 78.5 | 44.75 | 59.75 | 12.25 | 15 | 27.25 | 183.75 | 54.5 | 84.625 | 67.25
5821 | 348 | 348 | 1160481 | 7 | 5 | 5 | 57.25 | 63.25 | 81 | 76.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 324 | 253 | 307 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 54 | 5130 | 298 | 149 | 276.5 | 280 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 57.25 | 81 | 63.25 | 76.75 | 23.75 | 13.5 | 37.25 | 320.625 | 74.5 | 92.875 | 83.5
5871 | 336 | 336 | 1282401 | 53 | 4 | 4 | 45.25 | 43.25 | 75.25 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 181 | 301 | 173 | 357 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 120 | 184 | 22080 | 608 | 304 | 241 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 45.25 | 75.25 | 43.25 | 89.25 | 30 | 46 | 76 | 1380 | 152 | 90.25 | 112.25
5873 | 336 | 336 | 1282483 | 22 | 4 | 4 | 83.25 | 45.75 | 89.25 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 333 | 357 | 183 | 241 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 58 | 1392 | 164 | 82 | 345 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 83.25 | 89.25 | 45.75 | 60.25 | 6 | 14.5 | 20.5 | 87 | 41 | 92.25 | 67.5
5875 | 336 | 336 | 1282565 | 59 | 4 | 4 | 83.5 | 83 | 92.75 | 96 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 334 | 371 | 332 | 384 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 37 | 52 | 1924 | 178 | 89 | 352.5 | 358 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 83.5 | 92.75 | 83 | 96 | 9.25 | 13 | 22.25 | 120.25 | 44.5 | 97.375 | 102.5
5877 | 336 | 336 | 1282647 | 56 | 5 | 5 | 82.25 | 79.75 | 92.75 | 90 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 329 | 371 | 319 | 360 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 42 | 41 | 1722 | 166 | 83 | 350 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 82.25 | 92.75 | 79.75 | 90 | 10.5 | 10.25 | 20.75 | 107.625 | 41.5 | 98 | 95.125
5879 | 336 | 336 | 1282729 | 13 | 4 | 4 | 76.5 | 41.25 | 95.5 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 306 | 382 | 165 | 232 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 67 | 5092 | 286 | 143 | 344 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 76.5 | 95.5 | 41.25 | 58 | 19 | 16.75 | 35.75 | 318.25 | 71.5 | 105 | 66.375
5881 | 336 | 336 | 1282811 | 8 | 5 | 4 | 80.75 | 43.5 | 94.5 | 58 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 323 | 378 | 174 | 232 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 55 | 58 | 3190 | 226 | 113 | 350.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 80.75 | 94.5 | 43.5 | 58 | 13.75 | 14.5 | 28.25 | 199.375 | 56.5 | 101.375 | 65.25
5883 | 336 | 336 | 1282893 | 80 | 4 | 4 | 80.75 | 76.25 | 91.75 | 90.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 323 | 367 | 305 | 362 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 57 | 2508 | 202 | 101 | 345 | 333.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80.75 | 91.75 | 76.25 | 90.5 | 11 | 14.25 | 25.25 | 156.75 | 50.5 | 97.25 | 97.625
5885 | 336 | 336 | 1282975 | 81 | 5 | 4 | 77.5 | 40.75 | 95.25 | 58 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 310 | 381 | 163 | 232 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 69 | 4899 | 280 | 140 | 345.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 77.5 | 95.25 | 40.75 | 58 | 17.75 | 17.25 | 35 | 306.1875 | 70 | 104.125 | 66.625
5887 | 336 | 336 | 1283057 | 8 | 5 | 4 | 68.25 | 43 | 97.5 | 58.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 273 | 390 | 172 | 234 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 117 | 62 | 7254 | 358 | 179 | 331.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 68.25 | 97.5 | 43 | 58.5 | 29.25 | 15.5 | 44.75 | 453.375 | 89.5 | 112.125 | 66.25
5889 | 336 | 336 | 1283139 | 11 | 4 | 4 | 61.75 | 38.5 | 86 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 247 | 344 | 154 | 217 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 63 | 6111 | 320 | 160 | 295.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 61.75 | 86 | 38.5 | 54.25 | 24.25 | 15.75 | 40 | 381.9375 | 80 | 98.125 | 62.125
5891 | 336 | 336 | 1283221 | 11 | 4 | 4 | 67 | 37.25 | 91.25 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 268 | 365 | 149 | 243 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 94 | 9118 | 382 | 191 | 316.5 | 196 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 67 | 91.25 | 37.25 | 60.75 | 24.25 | 23.5 | 47.75 | 569.875 | 95.5 | 103.375 | 72.5
5893 | 336 | 336 | 1283303 | 14 | 3 | 4 | 68.75 | 37 | 94 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 275 | 376 | 148 | 220 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 101 | 72 | 7272 | 346 | 173 | 325.5 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 68.75 | 94 | 37 | 55 | 25.25 | 18 | 43.25 | 454.5 | 86.5 | 106.625 | 64
5895 | 336 | 336 | 1283385 | 13 | 3 | 3 | 50.5 | 41.5 | 75.75 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 202 | 303 | 166 | 233 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 67 | 6767 | 336 | 168 | 252.5 | 199.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 50.5 | 75.75 | 41.5 | 58.25 | 25.25 | 16.75 | 42 | 422.9375 | 84 | 88.375 | 66.625
5897 | 336 | 336 | 1283467 | 13 | 4 | 4 | 71.25 | 43.25 | 95 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 285 | 380 | 173 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 116 | 11020 | 422 | 211 | 332.5 | 231 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 71.25 | 95 | 43.25 | 72.25 | 23.75 | 29 | 52.75 | 688.75 | 105.5 | 106.875 | 86.75
5899 | 336 | 336 | 1283549 | 12 | 5 | 4 | 40.75 | 41.75 | 66.25 | 57.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 163 | 265 | 167 | 229 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 102 | 62 | 6324 | 328 | 164 | 214 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 40.75 | 66.25 | 41.75 | 57.25 | 25.5 | 15.5 | 41 | 395.25 | 82 | 79 | 65
5901 | 336 | 336 | 1283631 | 12 | 5 | 4 | 70.75 | 68 | 98.25 | 97.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 283 | 393 | 272 | 389 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 110 | 117 | 12870 | 454 | 227 | 338 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 70.75 | 98.25 | 68 | 97.25 | 27.5 | 29.25 | 56.75 | 804.375 | 113.5 | 112 | 111.875
5903 | 336 | 336 | 1283713 | 10 | 4 | 4 | 77 | 74 | 97.25 | 91 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 308 | 389 | 296 | 364 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 68 | 5508 | 298 | 149 | 348.5 | 330 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77 | 97.25 | 74 | 91 | 20.25 | 17 | 37.25 | 344.25 | 74.5 | 107.375 | 99.5
5905 | 336 | 336 | 1283795 | 34 | 4 | 4 | 56.75 | 38.25 | 86 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 227 | 344 | 153 | 216 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 117 | 63 | 7371 | 360 | 180 | 285.5 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 56.75 | 86 | 38.25 | 54 | 29.25 | 15.75 | 45 | 460.6875 | 90 | 100.625 | 61.875
5907 | 336 | 336 | 1283877 | 69 | 5 | 4 | 76.5 | 75.5 | 95.5 | 95.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Wenn Raumplanung und der Bedarf nicht dem Nutzeranforderungen entsprechen führt dies zur Ablehnung durch den Nutzer! | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 306 | 382 | 302 | 381 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 79 | 6004 | 310 | 155 | 344 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 76.5 | 95.5 | 75.5 | 95.25 | 19 | 19.75 | 38.75 | 375.25 | 77.5 | 105 | 105.125
5909 | 336 | 336 | 1283959 | 19 | 4 | 4 | 70.25 | 36 | 99 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 281 | 396 | 144 | 229 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 85 | 9775 | 400 | 200 | 338.5 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 70.25 | 99 | 36 | 57.25 | 28.75 | 21.25 | 50 | 610.9375 | 100 | 113.375 | 67.875
5913 | 336 | 336 | 1284123 | 17 | 5 | 4 | 66.75 | 79 | 98.75 | 94.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 267 | 395 | 316 | 378 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 128 | 62 | 7936 | 380 | 190 | 331 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 66.75 | 98.75 | 79 | 94.5 | 32 | 15.5 | 47.5 | 496 | 95 | 114.75 | 102.25
5915 | 336 | 336 | 1284205 | 1020 | 3 | 4 | 75.25 | 41.5 | 94 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 376 | 166 | 233 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 75 | 67 | 5025 | 284 | 142 | 338.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 75.25 | 94 | 41.5 | 58.25 | 18.75 | 16.75 | 35.5 | 314.0625 | 71 | 103.375 | 66.625
5917 | 336 | 336 | 1284287 | 10 | 5 | 3 | 71.25 | 76.25 | 94.5 | 93.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 285 | 378 | 305 | 374 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 69 | 6417 | 324 | 162 | 331.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 71.25 | 94.5 | 76.25 | 93.5 | 23.25 | 17.25 | 40.5 | 401.0625 | 81 | 106.125 | 102.125
5921 | 336 | 336 | 1284451 | 9 | 5 | 4 | 53.25 | 60 | 80.25 | 74.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 213 | 321 | 240 | 299 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 59 | 6372 | 334 | 167 | 267 | 269.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 53.25 | 80.25 | 60 | 74.75 | 27 | 14.75 | 41.75 | 398.25 | 83.5 | 93.75 | 82.125
5925 | 336 | 336 | 1284615 | 10 | 4 | 4 | 64.75 | 37.75 | 98.75 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 259 | 395 | 151 | 225 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 74 | 10064 | 420 | 210 | 327 | 188 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 64.75 | 98.75 | 37.75 | 56.25 | 34 | 18.5 | 52.5 | 629 | 105 | 115.75 | 65.5
5927 | 336 | 336 | 1284697 | 17 | 5 | 4 | 55.75 | 73.5 | 97.5 | 91 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 223 | 390 | 294 | 364 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 167 | 70 | 11690 | 474 | 237 | 306.5 | 329 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 55.75 | 97.5 | 73.5 | 91 | 41.75 | 17.5 | 59.25 | 730.625 | 118.5 | 118.375 | 99.75
5929 | 336 | 336 | 1284779 | 16 | 5 | 4 | 70.25 | 70.25 | 100 | 88.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 281 | 400 | 281 | 354 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 119 | 73 | 8687 | 384 | 192 | 340.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 70.25 | 100 | 70.25 | 88.5 | 29.75 | 18.25 | 48 | 542.9375 | 96 | 114.875 | 97.625
5935 | 336 | 336 | 1285025 | 8 | 5 | 2 | 78.5 | 27.25 | 100 | 47 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 400 | 109 | 188 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 79 | 6794 | 330 | 165 | 357 | 148.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 78.5 | 100 | 27.25 | 47 | 21.5 | 19.75 | 41.25 | 424.625 | 82.5 | 110.75 | 56.875
5941 | 336 | 336 | 1285271 | 80 | 5 | 4 | 88.75 | 47 | 92.5 | 50.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Alle Bereiche sind zu betrachten! Es wird hier nur von DGKP, PA, RT, BMA gesprochen! | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 355 | 370 | 188 | 202 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 15 | 14 | 210 | 58 | 29 | 362.5 | 195 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 88.75 | 92.5 | 47 | 50.5 | 3.75 | 3.5 | 7.25 | 13.125 | 14.5 | 94.375 | 52.25
5947 | 336 | 336 | 1285517 | 37 | 4 | 4 | 68 | 62 | 84.5 | 72.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Das ist keine Fragestellung! |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 272 | 338 | 248 | 290 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 42 | 2772 | 216 | 108 | 305 | 269 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68 | 84.5 | 62 | 72.5 | 16.5 | 10.5 | 27 | 173.25 | 54 | 92.75 | 77.75
5949 | 336 | 336 | 1285599 | 48 | 5 | 4 | 83.25 | 51.25 | 100 | 61.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 333 | 400 | 205 | 246 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 41 | 2747 | 216 | 108 | 366.5 | 225.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 83.25 | 100 | 51.25 | 61.5 | 16.75 | 10.25 | 27 | 171.6875 | 54 | 108.375 | 66.625
5951 | 336 | 336 | 1285681 | 12 | 5 | 4 | 79.75 | 47 | 92.5 | 61 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 319 | 370 | 188 | 244 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 51 | 56 | 2856 | 214 | 107 | 344.5 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 79.75 | 92.5 | 47 | 61 | 12.75 | 14 | 26.75 | 178.5 | 53.5 | 98.875 | 68
5953 | 336 | 336 | 1285763 | 6 | 5 | 4 | 77.25 | 54.5 | 99 | 77.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 309 | 396 | 218 | 310 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 87 | 92 | 8004 | 358 | 179 | 352.5 | 264 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 77.25 | 99 | 54.5 | 77.5 | 21.75 | 23 | 44.75 | 500.25 | 89.5 | 109.875 | 89
5955 | 336 | 336 | 1285845 | 7 | 4 | 4 | 79 | 76 | 99.5 | 97.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 316 | 398 | 304 | 389 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 85 | 6970 | 334 | 167 | 357 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79 | 99.5 | 76 | 97.25 | 20.5 | 21.25 | 41.75 | 435.625 | 83.5 | 109.75 | 107.875
5959 | 336 | 336 | 1286009 | 8 | 4 | 4 | 76.75 | 62.25 | 98.5 | 79.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 307 | 394 | 249 | 319 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 87 | 70 | 6090 | 314 | 157 | 350.5 | 284 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 76.75 | 98.5 | 62.25 | 79.75 | 21.75 | 17.5 | 39.25 | 380.625 | 78.5 | 109.375 | 88.5
5961 | 336 | 336 | 1286091 | 10 | 5 | 4 | 71.25 | 43.75 | 92 | 57.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 285 | 368 | 175 | 229 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 54 | 4482 | 274 | 137 | 326.5 | 202 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 71.25 | 92 | 43.75 | 57.25 | 20.75 | 13.5 | 34.25 | 280.125 | 68.5 | 102.375 | 64
5963 | 336 | 336 | 1286173 | 9 | 5 | 3 | 47.25 | 42.75 | 61 | 56.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 189 | 244 | 171 | 226 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 55 | 3025 | 220 | 110 | 216.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 47.25 | 61 | 42.75 | 56.5 | 13.75 | 13.75 | 27.5 | 189.0625 | 55 | 67.875 | 63.375
5965 | 336 | 336 | 1286255 | 37 | 4 | 4 | 85.75 | 56.5 | 98.75 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Technikbereiche sind ebenso zu berücksichtigen. | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 343 | 395 | 226 | 336 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 52 | 110 | 5720 | 324 | 162 | 369 | 281 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 85.75 | 98.75 | 56.5 | 84 | 13 | 27.5 | 40.5 | 357.5 | 81 | 105.25 | 97.75
5967 | 336 | 336 | 1286337 | 16 | 4 | 5 | 78.25 | 60 | 95.25 | 87.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 313 | 381 | 240 | 351 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 111 | 7548 | 358 | 179 | 347 | 295.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 78.25 | 95.25 | 60 | 87.75 | 17 | 27.75 | 44.75 | 471.75 | 89.5 | 103.75 | 101.625
5969 | 336 | 336 | 1286419 | 8 | 5 | 1 | 81.75 | 0 | 97.5 | 15.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 327 | 390 | 0 | 63 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 63 | 63 | 3969 | 252 | 126 | 358.5 | 31.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 81.75 | 97.5 | 0 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 31.5 | 248.0625 | 63 | 105.375 | 23.625
5971 | 336 | 336 | 1286501 | 10 | 5 | 3 | 80.75 | 27.5 | 98.5 | 55.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 323 | 394 | 110 | 221 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 111 | 7881 | 364 | 182 | 358.5 | 165.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 80.75 | 98.5 | 27.5 | 55.25 | 17.75 | 27.75 | 45.5 | 492.5625 | 91 | 107.375 | 69.125
5973 | 336 | 336 | 1286583 | 9 | 5 | 3 | 85 | 54 | 96.75 | 76 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 340 | 387 | 216 | 304 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 88 | 4136 | 270 | 135 | 363.5 | 260 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 85 | 96.75 | 54 | 76 | 11.75 | 22 | 33.75 | 258.5 | 67.5 | 102.625 | 87
5975 | 336 | 336 | 1286665 | 8 | 5 | 4 | 82.75 | 4.5 | 96.75 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 331 | 387 | 18 | 70 | Grid45 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 52 | 2912 | 216 | 108 | 359 | 44 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 70 | 82.75 | 96.75 | 4.5 | 17.5 | 14 | 13 | 27 | 182 | 54 | 103.75 | 24
5977 | 336 | 336 | 1286747 | 5 | 5 | 5 | 47.25 | 42 | 71.5 | 57.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 189 | 286 | 168 | 230 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 97 | 62 | 6014 | 318 | 159 | 237.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 47.25 | 71.5 | 42 | 57.5 | 24.25 | 15.5 | 39.75 | 375.875 | 79.5 | 83.625 | 65.25
5979 | 336 | 336 | 1286829 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 25.75 | 15.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 20 | 103 | 20 | 62 | Grid35 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 42 | 3486 | 250 | 125 | 61.5 | 41 | 1 | 1 | Grid11 | 90 | 50 | 5 | 25.75 | 5 | 15.5 | 20.75 | 10.5 | 31.25 | 217.875 | 62.5 | 36.125 | 20.75
5981 | 336 | 336 | 1286911 | 6 | 5 | 4 | 78.75 | 38.75 | 100 | 52.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 315 | 400 | 155 | 210 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 55 | 4675 | 280 | 140 | 357.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 78.75 | 100 | 38.75 | 52.5 | 21.25 | 13.75 | 35 | 292.1875 | 70 | 110.625 | 59.375
5983 | 336 | 336 | 1286993 | 22 | 4 | 5 | 80 | 67.75 | 100 | 83 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 320 | 400 | 271 | 332 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 61 | 4880 | 282 | 141 | 360 | 301.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 80 | 100 | 67.75 | 83 | 20 | 15.25 | 35.25 | 305 | 70.5 | 110 | 90.625
5985 | 336 | 336 | 1287075 | 5 | 4 | 5 | 78.25 | 69 | 97.5 | 92 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 313 | 390 | 276 | 368 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 92 | 7084 | 338 | 169 | 351.5 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 78.25 | 97.5 | 69 | 92 | 19.25 | 23 | 42.25 | 442.75 | 84.5 | 107.125 | 103.5
5987 | 336 | 336 | 1287157 | 10 | 5 | 4 | 78.5 | 40.5 | 93.75 | 66.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 375 | 162 | 267 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 61 | 105 | 6405 | 332 | 166 | 344.5 | 214.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 78.5 | 93.75 | 40.5 | 66.75 | 15.25 | 26.25 | 41.5 | 400.3125 | 83 | 101.375 | 79.875
5991 | 336 | 336 | 1287321 | 16 | 5 | 4 | 79.75 | 60.5 | 100 | 78.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 319 | 400 | 242 | 314 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 81 | 72 | 5832 | 306 | 153 | 359.5 | 278 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 79.75 | 100 | 60.5 | 78.5 | 20.25 | 18 | 38.25 | 364.5 | 76.5 | 110.125 | 87.5
5993 | 336 | 336 | 1287403 | 8 | 5 | 5 | 80.5 | 79 | 98.5 | 98.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 322 | 394 | 316 | 393 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 77 | 5544 | 298 | 149 | 358 | 354.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 80.5 | 98.5 | 79 | 98.25 | 18 | 19.25 | 37.25 | 346.5 | 74.5 | 107.5 | 107.875
5997 | 336 | 336 | 1287567 | 37 | 5 | 4 | 79.5 | 68.25 | 99.25 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 318 | 397 | 273 | 370 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 97 | 7663 | 352 | 176 | 357.5 | 321.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 79.5 | 99.25 | 68.25 | 92.5 | 19.75 | 24.25 | 44 | 478.9375 | 88 | 109.125 | 104.625
5999 | 336 | 336 | 1287649 | 56 | 5 | 4 | 77.75 | 79.5 | 98 | 97 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 392 | 318 | 388 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 70 | 5670 | 302 | 151 | 351.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 77.75 | 98 | 79.5 | 97 | 20.25 | 17.5 | 37.75 | 354.375 | 75.5 | 108.125 | 105.75
6001 | 336 | 336 | 1287731 | 10 | 5 | 3 | 78.75 | 71 | 100 | 95.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 315 | 400 | 284 | 382 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 85 | 98 | 8330 | 366 | 183 | 357.5 | 333 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 78.75 | 100 | 71 | 95.5 | 21.25 | 24.5 | 45.75 | 520.625 | 91.5 | 110.625 | 107.75
6007 | 336 | 336 | 1287977 | 10 | 4 | 5 | 79 | 83.5 | 100 | 97.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 316 | 400 | 334 | 390 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 56 | 4704 | 280 | 140 | 358 | 362 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 79 | 100 | 83.5 | 97.5 | 21 | 14 | 35 | 294 | 70 | 110.5 | 104.5
6009 | 336 | 336 | 1288059 | 8 | 5 | 4 | 78.75 | 54 | 100 | 73.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 315 | 400 | 216 | 294 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 78 | 6630 | 326 | 163 | 357.5 | 255 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 78.75 | 100 | 54 | 73.5 | 21.25 | 19.5 | 40.75 | 414.375 | 81.5 | 110.625 | 83.25
6011 | 336 | 336 | 1288141 | 13 | 4 | 4 | 83 | 76.25 | 100 | 96.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 332 | 400 | 305 | 386 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 68 | 81 | 5508 | 298 | 149 | 366 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 83 | 100 | 76.25 | 96.5 | 17 | 20.25 | 37.25 | 344.25 | 74.5 | 108.5 | 106.625
6013 | 336 | 336 | 1288223 | 36 | 5 | 5 | 81 | 45.25 | 100 | 72.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 400 | 181 | 291 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 110 | 8360 | 372 | 186 | 362 | 236 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 81 | 100 | 45.25 | 72.75 | 19 | 27.5 | 46.5 | 522.5 | 93 | 109.5 | 86.5
6015 | 336 | 336 | 1288305 | 16 | 4 | 4 | 76.25 | 53.5 | 99 | 71.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 305 | 396 | 214 | 287 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 73 | 6643 | 328 | 164 | 350.5 | 250.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 76.25 | 99 | 53.5 | 71.75 | 22.75 | 18.25 | 41 | 415.1875 | 82 | 110.375 | 80.875
6017 | 336 | 336 | 1288387 | 7 | 4 | 4 | 49.75 | 37.5 | 74 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 199 | 296 | 150 | 224 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 74 | 7178 | 342 | 171 | 247.5 | 187 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 49.75 | 74 | 37.5 | 56 | 24.25 | 18.5 | 42.75 | 448.625 | 85.5 | 86.125 | 65.25
6019 | 336 | 336 | 1288469 | 56 | 4 | 2 | 42.5 | 38.25 | 68.25 | 62.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 170 | 273 | 153 | 251 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 103 | 98 | 10094 | 402 | 201 | 221.5 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 42.5 | 68.25 | 38.25 | 62.75 | 25.75 | 24.5 | 50.25 | 630.875 | 100.5 | 81.125 | 75
6021 | 336 | 336 | 1288551 | 59 | 4 | 3 | 43.25 | 37.5 | 69.5 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 173 | 278 | 150 | 242 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 105 | 92 | 9660 | 394 | 197 | 225.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 43.25 | 69.5 | 37.5 | 60.5 | 26.25 | 23 | 49.25 | 603.75 | 98.5 | 82.625 | 72
6023 | 336 | 336 | 1288633 | 10 | 5 | 4 | 83.75 | 9.25 | 100 | 25.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 335 | 400 | 37 | 103 | Grid45 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 66 | 4290 | 262 | 131 | 367.5 | 70 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 70 | 83.75 | 100 | 9.25 | 25.75 | 16.25 | 16.5 | 32.75 | 268.125 | 65.5 | 108.125 | 34
6025 | 336 | 336 | 1288715 | 6 | 5 | 4 | 79.5 | 29 | 100 | 48.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 318 | 400 | 116 | 193 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 77 | 6314 | 318 | 159 | 359 | 154.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 79.5 | 100 | 29 | 48.25 | 20.5 | 19.25 | 39.75 | 394.625 | 79.5 | 110.25 | 57.875
6029 | 336 | 336 | 1288879 | 7 | 4 | 3 | 72.75 | 32 | 100 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 291 | 400 | 128 | 240 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 109 | 112 | 12208 | 442 | 221 | 345.5 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 72.75 | 100 | 32 | 60 | 27.25 | 28 | 55.25 | 763 | 110.5 | 113.625 | 74
6031 | 336 | 336 | 1288961 | 16 | 4 | 4 | 71 | 31.25 | 97.25 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 284 | 389 | 125 | 228 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 103 | 10815 | 416 | 208 | 336.5 | 176.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 71 | 97.25 | 31.25 | 57 | 26.25 | 25.75 | 52 | 675.9375 | 104 | 110.375 | 69.875
6033 | 336 | 336 | 1289043 | 7 | 4 | 4 | 66.25 | 40.25 | 84 | 68 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 265 | 336 | 161 | 272 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 111 | 7881 | 364 | 182 | 300.5 | 216.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 66.25 | 84 | 40.25 | 68 | 17.75 | 27.75 | 45.5 | 492.5625 | 91 | 92.875 | 81.875
6035 | 336 | 336 | 1289125 | 17 | 4 | 4 | 64.25 | 42.25 | 91 | 67 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 257 | 364 | 169 | 268 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 99 | 10593 | 412 | 206 | 310.5 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 64.25 | 91 | 42.25 | 67 | 26.75 | 24.75 | 51.5 | 662.0625 | 103 | 104.375 | 79.375
6037 | 336 | 336 | 1289207 | 8 | 4 | 4 | 69.5 | 33.75 | 96.25 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 278 | 385 | 135 | 212 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 77 | 8239 | 368 | 184 | 331.5 | 173.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 69.5 | 96.25 | 33.75 | 53 | 26.75 | 19.25 | 46 | 514.9375 | 92 | 109.625 | 62.625
6039 | 336 | 336 | 1289289 | 7 | 4 | 4 | 60 | 38.25 | 96.5 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 240 | 386 | 153 | 228 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 146 | 75 | 10950 | 442 | 221 | 313 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 60 | 96.5 | 38.25 | 57 | 36.5 | 18.75 | 55.25 | 684.375 | 110.5 | 114.75 | 66.375
6043 | 521 | 521 | 1332805 | 30 | 4 | 4 | 51.5 | 49.75 | 67.5 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 206 | 270 | 199 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 64 | 14 | 896 | 156 | 78 | 238 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 51.5 | 67.5 | 49.75 | 53.25 | 16 | 3.5 | 19.5 | 56 | 39 | 75.5 | 55
6045 | 521 | 521 | 1332889 | 28 | 3 | 4 | 43.75 | 73 | 68 | 76.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 175 | 272 | 292 | 306 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 14 | 1358 | 222 | 111 | 223.5 | 299 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 43.75 | 68 | 73 | 76.5 | 24.25 | 3.5 | 27.75 | 84.875 | 55.5 | 80.125 | 78.25
6047 | 521 | 521 | 1332973 | 38 | 4 | 3 | 66.25 | 73.25 | 78.25 | 79 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 265 | 313 | 293 | 316 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 48 | 23 | 1104 | 142 | 71 | 289 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 66.25 | 78.25 | 73.25 | 79 | 12 | 5.75 | 17.75 | 69 | 35.5 | 84.25 | 81.875
6049 | 521 | 521 | 1333057 | 19 | 2 | 2 | 67.5 | 67.5 | 77 | 72.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 270 | 308 | 270 | 289 | Grid22 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 38 | 19 | 722 | 114 | 57 | 289 | 279.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 67.5 | 77 | 67.5 | 72.25 | 9.5 | 4.75 | 14.25 | 45.125 | 28.5 | 81.75 | 74.625
6051 | 521 | 521 | 1333141 | 18 | 3 | 4 | 46 | 72.5 | 62.5 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 250 | 290 | 314 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 24 | 1584 | 180 | 90 | 217 | 302 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 46 | 62.5 | 72.5 | 78.5 | 16.5 | 6 | 22.5 | 99 | 45 | 70.75 | 81.5
6053 | 521 | 521 | 1333225 | 7 | 3 | 3 | 70.25 | 78.5 | 82.75 | 84.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 281 | 331 | 314 | 338 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 306 | 326 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 70.25 | 82.75 | 78.5 | 84.5 | 12.5 | 6 | 18.5 | 75 | 37 | 89 | 87.5
6055 | 521 | 521 | 1333309 | 14 | 4 | 3 | 60 | 68.75 | 71 | 74.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 240 | 284 | 275 | 297 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 44 | 22 | 968 | 132 | 66 | 262 | 286 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 60 | 71 | 68.75 | 74.25 | 11 | 5.5 | 16.5 | 60.5 | 33 | 76.5 | 77
6057 | 521 | 521 | 1333393 | 39 | 3 | 3 | 52.5 | 51.25 | 66.75 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 210 | 267 | 205 | 217 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 12 | 684 | 138 | 69 | 238.5 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 52.5 | 66.75 | 51.25 | 54.25 | 14.25 | 3 | 17.25 | 42.75 | 34.5 | 73.875 | 55.75
6059 | 521 | 521 | 1333477 | 10 | 3 | 4 | 51.75 | 48.25 | 74 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 207 | 296 | 193 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 23 | 2047 | 224 | 112 | 251.5 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 51.75 | 74 | 48.25 | 54 | 22.25 | 5.75 | 28 | 127.9375 | 56 | 85.125 | 56.875
6061 | 521 | 521 | 1333561 | 49 | 3 | 3 | 71.75 | 9.5 | 87 | 13.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 287 | 348 | 38 | 55 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 17 | 1037 | 156 | 78 | 317.5 | 46.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 71.75 | 87 | 9.5 | 13.75 | 15.25 | 4.25 | 19.5 | 64.8125 | 39 | 94.625 | 15.875
6063 | 521 | 521 | 1333645 | 9 | 3 | 3 | 48 | 47.25 | 68.25 | 53.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 192 | 273 | 189 | 213 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 24 | 1944 | 210 | 105 | 232.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 48 | 68.25 | 47.25 | 53.25 | 20.25 | 6 | 26.25 | 121.5 | 52.5 | 78.375 | 56.25
6065 | 521 | 521 | 1333729 | 8 | 3 | 2 | 61.5 | 49.25 | 79.75 | 51.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 246 | 319 | 197 | 207 | Grid23 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 10 | 730 | 166 | 83 | 282.5 | 202 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 61.5 | 79.75 | 49.25 | 51.75 | 18.25 | 2.5 | 20.75 | 45.625 | 41.5 | 88.875 | 53
6069 | 521 | 521 | 1333897 | 16 | 5 | 5 | 49.75 | 80 | 63.75 | 84.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 199 | 255 | 320 | 338 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 18 | 1008 | 148 | 74 | 227 | 329 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 49.75 | 63.75 | 80 | 84.5 | 14 | 4.5 | 18.5 | 63 | 37 | 70.75 | 86.75
6071 | 521 | 521 | 1333981 | 6 | 3 | 3 | 45.75 | 46.75 | 57.5 | 51 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 183 | 230 | 187 | 204 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 47 | 17 | 799 | 128 | 64 | 206.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 45.75 | 57.5 | 46.75 | 51 | 11.75 | 4.25 | 16 | 49.9375 | 32 | 63.375 | 53.125
6073 | 521 | 521 | 1334065 | 14 | 3 | 4 | 45.5 | 65.75 | 58 | 71.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 182 | 232 | 263 | 287 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 207 | 275 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 45.5 | 58 | 65.75 | 71.75 | 12.5 | 6 | 18.5 | 75 | 37 | 64.25 | 74.75
6075 | 521 | 521 | 1334149 | 9 | 3 | 3 | 46.75 | 47.5 | 54.5 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 187 | 218 | 190 | 212 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 31 | 22 | 682 | 106 | 53 | 202.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 46.75 | 54.5 | 47.5 | 53 | 7.75 | 5.5 | 13.25 | 42.625 | 26.5 | 58.375 | 55.75
6077 | 521 | 521 | 1334233 | 7 | 3 | 4 | 44.75 | 48 | 52 | 52.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 179 | 208 | 192 | 209 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 17 | 493 | 92 | 46 | 193.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.75 | 52 | 48 | 52.25 | 7.25 | 4.25 | 11.5 | 30.8125 | 23 | 55.625 | 54.375
6085 | 521 | 521 | 1334569 | 7 | 3 | 3 | 40.25 | 58 | 46.5 | 63.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 161 | 186 | 232 | 253 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 25 | 21 | 525 | 92 | 46 | 173.5 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 40.25 | 46.5 | 58 | 63.25 | 6.25 | 5.25 | 11.5 | 32.8125 | 23 | 49.625 | 65.875
6087 | 521 | 521 | 1334653 | 13 | 3 | 4 | 47 | 49.25 | 51.75 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 207 | 197 | 211 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 19 | 14 | 266 | 66 | 33 | 197.5 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 47 | 51.75 | 49.25 | 52.75 | 4.75 | 3.5 | 8.25 | 16.625 | 16.5 | 54.125 | 54.5
6091 | 521 | 521 | 1334821 | 51 | 5 | 3 | 53.25 | 52.25 | 60.5 | 55.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 242 | 209 | 223 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 29 | 14 | 406 | 86 | 43 | 227.5 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 53.25 | 60.5 | 52.25 | 55.75 | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 25.375 | 21.5 | 64.125 | 57.5
6093 | 521 | 521 | 1334905 | 18 | 3 | 3 | 44.25 | 49 | 52.25 | 52 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 177 | 209 | 196 | 208 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 12 | 384 | 88 | 44 | 193 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 44.25 | 52.25 | 49 | 52 | 8 | 3 | 11 | 24 | 22 | 56.25 | 53.5
6095 | 521 | 521 | 1334989 | 8 | 3 | 3 | 66 | 81.75 | 73.75 | 88.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 264 | 295 | 327 | 355 | Grid33 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 279.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 66 | 73.75 | 81.75 | 88.75 | 7.75 | 7 | 14.75 | 54.25 | 29.5 | 77.625 | 92.25
6097 | 521 | 521 | 1335073 | 16 | 4 | 3 | 48 | 48.25 | 58.5 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 192 | 234 | 193 | 219 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 42 | 26 | 1092 | 136 | 68 | 213 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 48 | 58.5 | 48.25 | 54.75 | 10.5 | 6.5 | 17 | 68.25 | 34 | 63.75 | 58
6103 | 521 | 521 | 1335325 | 14 | 4 | 4 | 70.5 | 59 | 76 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 282 | 304 | 236 | 253 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 17 | 374 | 78 | 39 | 293 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 70.5 | 76 | 59 | 63.25 | 5.5 | 4.25 | 9.75 | 23.375 | 19.5 | 78.75 | 65.375
6105 | 521 | 521 | 1335409 | 34 | 4 | 4 | 72.5 | 71.75 | 77 | 77.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 290 | 308 | 287 | 309 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 18 | 22 | 396 | 80 | 40 | 299 | 298 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 72.5 | 77 | 71.75 | 77.25 | 4.5 | 5.5 | 10 | 24.75 | 20 | 79.25 | 80
6107 | 521 | 521 | 1335493 | 11 | 4 | 4 | 68.75 | 66.25 | 77 | 71 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 275 | 308 | 265 | 284 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 33 | 19 | 627 | 104 | 52 | 291.5 | 274.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68.75 | 77 | 66.25 | 71 | 8.25 | 4.75 | 13 | 39.1875 | 26 | 81.125 | 73.375
6115 | 521 | 521 | 1335829 | 4 | 4 | 4 | 43.5 | 52.25 | 53.5 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 174 | 214 | 209 | 224 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 15 | 600 | 110 | 55 | 194 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 43.5 | 53.5 | 52.25 | 56 | 10 | 3.75 | 13.75 | 37.5 | 27.5 | 58.5 | 57.875
6119 | 521 | 521 | 1335997 | 10 | 4 | 4 | 68 | 69.75 | 70.5 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 272 | 282 | 279 | 293 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 277 | 286 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68 | 70.5 | 69.75 | 73.25 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.75 | 12 | 71.75 | 75
6121 | 521 | 521 | 1336081 | 8 | 4 | 3 | 63.75 | 59.25 | 69.25 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 255 | 277 | 237 | 247 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 10 | 220 | 64 | 32 | 266 | 242 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 63.75 | 69.25 | 59.25 | 61.75 | 5.5 | 2.5 | 8 | 13.75 | 16 | 72 | 63
6123 | 521 | 521 | 1336165 | 24 | 4 | 3 | 90.5 | 28.25 | 94.5 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 362 | 378 | 113 | 129 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 16 | 16 | 256 | 64 | 32 | 370 | 121 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 90.5 | 94.5 | 28.25 | 32.25 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | 96.5 | 34.25
6129 | 521 | 521 | 1336417 | 12 | 5 | 3 | 62.25 | 74.75 | 67.5 | 78.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 249 | 270 | 299 | 313 | Grid35 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 21 | 14 | 294 | 70 | 35 | 259.5 | 306 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 62.25 | 67.5 | 74.75 | 78.25 | 5.25 | 3.5 | 8.75 | 18.375 | 17.5 | 70.125 | 80
6131 | 521 | 521 | 1336501 | 1226 | 5 | 4 | 78.75 | 18.75 | 86.75 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 | erhebliche Mehrkosten könnten durch den Verlust des Eigenwassers/Trinkwassers entstehen. - z. B durch Bauprojekte im Klinikum. Wasser wird immer kostbarer. Auch in Kärnten rufen Gemeinden schon die Bevölkerung zum Wassersparen auf. Trinkwasser könnte bald viel teurer werden | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 315 | 347 | 75 | 88 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 32 | 13 | 416 | 90 | 45 | 331 | 81.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 78.75 | 86.75 | 18.75 | 22 | 8 | 3.25 | 11.25 | 26 | 22.5 | 90.75 | 23.625
6135 | 521 | 521 | 1336669 | 19 | 4 | 3 | 72.25 | 75.5 | 76.75 | 79.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 289 | 307 | 302 | 317 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 18 | 15 | 270 | 66 | 33 | 298 | 309.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 72.25 | 76.75 | 75.5 | 79.25 | 4.5 | 3.75 | 8.25 | 16.875 | 16.5 | 79 | 81.125
6137 | 521 | 521 | 1336753 | 9 | 3 | 3 | 64.25 | 68.5 | 69 | 72.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 257 | 276 | 274 | 290 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 16 | 304 | 70 | 35 | 266.5 | 282 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 64.25 | 69 | 68.5 | 72.5 | 4.75 | 4 | 8.75 | 19 | 17.5 | 71.375 | 74.5
6141 | 521 | 521 | 1336921 | 7 | 3 | 3 | 91.25 | 81 | 98 | 84.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 365 | 392 | 324 | 337 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 27 | 13 | 351 | 80 | 40 | 378.5 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 91.25 | 98 | 81 | 84.25 | 6.75 | 3.25 | 10 | 21.9375 | 20 | 101.375 | 85.875
6145 | 521 | 521 | 1337089 | 7 | 5 | 3 | 86.5 | 49.75 | 95.25 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 346 | 381 | 199 | 215 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 16 | 560 | 102 | 51 | 363.5 | 207 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 86.5 | 95.25 | 49.75 | 53.75 | 8.75 | 4 | 12.75 | 35 | 25.5 | 99.625 | 55.75
6149 | 521 | 521 | 1337257 | 5 | 4 | 4 | 52.5 | 49.25 | 59.75 | 53.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 239 | 197 | 214 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 17 | 493 | 92 | 46 | 224.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 52.5 | 59.75 | 49.25 | 53.5 | 7.25 | 4.25 | 11.5 | 30.8125 | 23 | 63.375 | 55.625
6151 | 521 | 521 | 1337341 | 14 | 4 | 2 | 82.25 | 13 | 91 | 15.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 329 | 364 | 52 | 61 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 9 | 315 | 88 | 44 | 346.5 | 56.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 82.25 | 91 | 13 | 15.25 | 8.75 | 2.25 | 11 | 19.6875 | 22 | 95.375 | 16.375
6153 | 521 | 521 | 1337425 | 17 | 4 | 4 | 86.25 | 69.5 | 93.5 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 345 | 374 | 278 | 293 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 29 | 15 | 435 | 88 | 44 | 359.5 | 285.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 86.25 | 93.5 | 69.5 | 73.25 | 7.25 | 3.75 | 11 | 27.1875 | 22 | 97.125 | 75.125
6163 | 521 | 521 | 1337845 | 12 | 5 | 3 | 52.5 | 67.5 | 58.5 | 70 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 210 | 234 | 270 | 280 | Grid35 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 24 | 10 | 240 | 68 | 34 | 222 | 275 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 52.5 | 58.5 | 67.5 | 70 | 6 | 2.5 | 8.5 | 15 | 17 | 61.5 | 71.25
6165 | 521 | 521 | 1337929 | 5 | 4 | 4 | 47.5 | 50.75 | 51.5 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 190 | 206 | 203 | 213 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 16 | 10 | 160 | 52 | 26 | 198 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 47.5 | 51.5 | 50.75 | 53.25 | 4 | 2.5 | 6.5 | 10 | 13 | 53.5 | 54.5
6171 | 521 | 521 | 1338181 | 16 | 5 | 4 | 87 | 88.5 | 95.25 | 92.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 348 | 381 | 354 | 371 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 33 | 17 | 561 | 100 | 50 | 364.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 87 | 95.25 | 88.5 | 92.75 | 8.25 | 4.25 | 12.5 | 35.0625 | 25 | 99.375 | 94.875
6175 | 521 | 521 | 1338349 | 14 | 4 | 2 | 64 | 70 | 78.25 | 72.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 313 | 280 | 289 | Grid24 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 57 | 9 | 513 | 132 | 66 | 284.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 64 | 78.25 | 70 | 72.25 | 14.25 | 2.25 | 16.5 | 32.0625 | 33 | 85.375 | 73.375
6179 | 521 | 521 | 1338517 | 7 | 4 | 2 | 57.5 | 58.5 | 64.75 | 62 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 230 | 259 | 234 | 248 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 14 | 406 | 86 | 43 | 244.5 | 241 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 57.5 | 64.75 | 58.5 | 62 | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 25.375 | 21.5 | 68.375 | 63.75
6183 | 521 | 521 | 1338685 | 19 | 3 | 4 | 66.75 | 73.75 | 74.25 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 267 | 297 | 295 | 308 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 13 | 390 | 86 | 43 | 282 | 301.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 66.75 | 74.25 | 73.75 | 77 | 7.5 | 3.25 | 10.75 | 24.375 | 21.5 | 78 | 78.625
6185 | 521 | 521 | 1338769 | 194 | 5 | 5 | 85.5 | 75.5 | 92.5 | 78.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 | PV Anlangen sollten auch auf der Fassaden angedacht werden. |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 342 | 370 | 302 | 314 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 12 | 336 | 80 | 40 | 356 | 308 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 85.5 | 92.5 | 75.5 | 78.5 | 7 | 3 | 10 | 21 | 20 | 96 | 80
6187 | 521 | 521 | 1338853 | 13 | 4 | 3 | 73 | 75.75 | 80.25 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 292 | 321 | 303 | 319 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 16 | 464 | 90 | 45 | 306.5 | 311 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 73 | 80.25 | 75.75 | 79.75 | 7.25 | 4 | 11.25 | 29 | 22.5 | 83.875 | 81.75
6189 | 521 | 521 | 1338937 | 2145 | 3 | 2 | 62.5 | 52.25 | 72.5 | 54.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 250 | 290 | 209 | 219 | Grid23 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 10 | 400 | 100 | 50 | 270 | 214 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 62.5 | 72.5 | 52.25 | 54.75 | 10 | 2.5 | 12.5 | 25 | 25 | 77.5 | 56
6191 | 521 | 521 | 1339021 | 13 | 5 | 3 | 76.5 | 66.75 | 84 | 70.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 306 | 336 | 267 | 282 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 30 | 15 | 450 | 90 | 45 | 321 | 274.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 76.5 | 84 | 66.75 | 70.5 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 28.125 | 22.5 | 87.75 | 72.375
6193 | 521 | 521 | 1339105 | 5 | 3 | 3 | 73.75 | 67 | 82.5 | 70.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 295 | 330 | 268 | 282 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 35 | 14 | 490 | 98 | 49 | 312.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 73.75 | 82.5 | 67 | 70.5 | 8.75 | 3.5 | 12.25 | 30.625 | 24.5 | 86.875 | 72.25
6195 | 521 | 521 | 1339189 | 18 | 5 | 3 | 78 | 59.25 | 86.25 | 63 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 345 | 237 | 252 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 33 | 15 | 495 | 96 | 48 | 328.5 | 244.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 78 | 86.25 | 59.25 | 63 | 8.25 | 3.75 | 12 | 30.9375 | 24 | 90.375 | 64.875
6197 | 521 | 521 | 1339273 | 13 | 4 | 3 | 57.75 | 52.25 | 66.5 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 231 | 266 | 209 | 224 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 15 | 525 | 100 | 50 | 248.5 | 216.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 57.75 | 66.5 | 52.25 | 56 | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 32.8125 | 25 | 70.875 | 57.875
6199 | 521 | 521 | 1339357 | 15 | 5 | 4 | 75.5 | 72 | 85.25 | 76.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 302 | 341 | 288 | 307 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 19 | 741 | 116 | 58 | 321.5 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 75.5 | 85.25 | 72 | 76.75 | 9.75 | 4.75 | 14.5 | 46.3125 | 29 | 90.125 | 79.125
6201 | 521 | 521 | 1339441 | 11 | 3 | 4 | 68 | 52.25 | 75.25 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 272 | 301 | 209 | 228 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 19 | 551 | 96 | 48 | 286.5 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 68 | 75.25 | 52.25 | 57 | 7.25 | 4.75 | 12 | 34.4375 | 24 | 78.875 | 59.375
6203 | 521 | 521 | 1339525 | 5 | 3 | 4 | 64 | 64.75 | 72 | 70.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 256 | 288 | 259 | 281 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 32 | 22 | 704 | 108 | 54 | 272 | 270 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 64 | 72 | 64.75 | 70.25 | 8 | 5.5 | 13.5 | 44 | 27 | 76 | 73
6205 | 521 | 521 | 1339609 | 7 | 4 | 4 | 69.75 | 80.25 | 74.25 | 82.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 279 | 297 | 321 | 331 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 10 | 180 | 56 | 28 | 288 | 326 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 69.75 | 74.25 | 80.25 | 82.75 | 4.5 | 2.5 | 7 | 11.25 | 14 | 76.5 | 84
6217 | 541 | 541 | 1596321 | 31 | 3 | 4 | 52.75 | 0.25 | 55 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 211 | 220 | 1 | 206 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 205 | 1845 | 428 | 214 | 215.5 | 103.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 52.75 | 55 | 0.25 | 51.5 | 2.25 | 51.25 | 53.5 | 115.3125 | 107 | 56.125 | 77.125
6219 | 541 | 541 | 1596409 | 20 | 4 | 4 | 88.25 | 5.5 | 92 | 75.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 353 | 368 | 22 | 301 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 15 | 279 | 4185 | 588 | 294 | 360.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 88.25 | 92 | 5.5 | 75.25 | 3.75 | 69.75 | 73.5 | 261.5625 | 147 | 93.875 | 110.125
6221 | 541 | 541 | 1596497 | 24 | 4 | 4 | 22.25 | 5.75 | 25.5 | 33.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 89 | 102 | 23 | 134 | Grid44 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 13 | 111 | 1443 | 248 | 124 | 95.5 | 78.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 70 | 22.25 | 25.5 | 5.75 | 33.5 | 3.25 | 27.75 | 31 | 90.1875 | 62 | 27.125 | 47.375
6223 | 541 | 541 | 1596585 | 29 | 4 | 3 | 25 | 6.5 | 27.25 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 109 | 26 | 153 | Grid34 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 127 | 1143 | 272 | 136 | 104.5 | 89.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 25 | 27.25 | 6.5 | 38.25 | 2.25 | 31.75 | 34 | 71.4375 | 68 | 28.375 | 54.125
6225 | 541 | 541 | 1596673 | 19 | 4 | 4 | 52.5 | 4.25 | 55.75 | 25.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 223 | 17 | 103 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 13 | 86 | 1118 | 198 | 99 | 216.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 52.5 | 55.75 | 4.25 | 25.75 | 3.25 | 21.5 | 24.75 | 69.875 | 49.5 | 57.375 | 36.5
6227 | 541 | 541 | 1596761 | 28 | 3 | 4 | 82.75 | 7 | 88.5 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 331 | 354 | 28 | 197 | Grid43 | 5 | 5 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 23 | 169 | 3887 | 384 | 192 | 342.5 | 112.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 82.75 | 88.5 | 7 | 49.25 | 5.75 | 42.25 | 48 | 242.9375 | 96 | 91.375 | 70.375
6229 | 541 | 541 | 1596849 | 35 | 3 | 3 | 58.25 | 7 | 64.25 | 32 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 233 | 257 | 28 | 128 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 24 | 100 | 2400 | 248 | 124 | 245 | 78 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 58.25 | 64.25 | 7 | 32 | 6 | 25 | 31 | 150 | 62 | 67.25 | 44.5
6231 | 541 | 541 | 1596937 | 17 | 4 | 4 | 59.25 | 13.75 | 61.5 | 45 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 237 | 246 | 55 | 180 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 125 | 1125 | 268 | 134 | 241.5 | 117.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 59.25 | 61.5 | 13.75 | 45 | 2.25 | 31.25 | 33.5 | 70.3125 | 67 | 62.625 | 60.625
6233 | 541 | 541 | 1597025 | 19 | 3 | 3 | 58 | 15.5 | 60.5 | 48.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 232 | 242 | 62 | 194 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 10 | 132 | 1320 | 284 | 142 | 237 | 128 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 58 | 60.5 | 15.5 | 48.5 | 2.5 | 33 | 35.5 | 82.5 | 71 | 61.75 | 65
6235 | 541 | 541 | 1597113 | 29 | 3 | 4 | 62 | 14.75 | 65.25 | 46.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 248 | 261 | 59 | 186 | Grid43 | 4 | 4 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 127 | 1651 | 280 | 140 | 254.5 | 122.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 62 | 65.25 | 14.75 | 46.5 | 3.25 | 31.75 | 35 | 103.1875 | 70 | 66.875 | 62.375
6237 | 541 | 541 | 1597201 | 16 | 2 | 2 | 21 | 15.5 | 23.75 | 36.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 84 | 95 | 62 | 147 | Grid22 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 11 | 85 | 935 | 192 | 96 | 89.5 | 104.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 21 | 23.75 | 15.5 | 36.75 | 2.75 | 21.25 | 24 | 58.4375 | 48 | 25.125 | 47.375
6239 | 541 | 541 | 1597289 | 15 | 4 | 2 | 21 | 12 | 23.25 | 31.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 84 | 93 | 48 | 125 | Grid24 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 9 | 77 | 693 | 172 | 86 | 88.5 | 86.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 30 | 21 | 23.25 | 12 | 31.25 | 2.25 | 19.25 | 21.5 | 43.3125 | 43 | 24.375 | 40.875
6241 | 541 | 541 | 1597377 | 119 | 4 | 3 | 55.75 | 16 | 58 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 232 | 64 | 131 | Grid34 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 67 | 603 | 152 | 76 | 227.5 | 97.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 55.75 | 58 | 16 | 32.75 | 2.25 | 16.75 | 19 | 37.6875 | 38 | 59.125 | 41.125
6243 | 541 | 541 | 1597465 | 18 | 4 | 4 | 48.75 | 16 | 52 | 40 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 195 | 208 | 64 | 160 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 96 | 1248 | 218 | 109 | 201.5 | 112 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 48.75 | 52 | 16 | 40 | 3.25 | 24 | 27.25 | 78 | 54.5 | 53.625 | 52
6245 | 541 | 541 | 1597553 | 27 | 4 | 3 | 47.5 | 21.75 | 52.25 | 43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 190 | 209 | 87 | 172 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 19 | 85 | 1615 | 208 | 104 | 199.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 47.5 | 52.25 | 21.75 | 43 | 4.75 | 21.25 | 26 | 100.9375 | 52 | 54.625 | 53.625
6247 | 541 | 541 | 1597641 | 14 | 4 | 4 | 56 | 12.75 | 59.25 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 224 | 237 | 51 | 152 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 13 | 101 | 1313 | 228 | 114 | 230.5 | 101.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 56 | 59.25 | 12.75 | 38 | 3.25 | 25.25 | 28.5 | 82.0625 | 57 | 60.875 | 50.625
6249 | 541 | 541 | 1597729 | 25 | 4 | 4 | 73.5 | 13.25 | 75.75 | 39.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 294 | 303 | 53 | 157 | Grid44 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 9 | 104 | 936 | 226 | 113 | 298.5 | 105 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 73.5 | 75.75 | 13.25 | 39.25 | 2.25 | 26 | 28.25 | 58.5 | 56.5 | 76.875 | 52.25
6251 | 541 | 541 | 1597817 | 15 | 4 | 5 | 68.5 | 14.25 | 73.75 | 36.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 274 | 295 | 57 | 145 | Grid54 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 21 | 88 | 1848 | 218 | 109 | 284.5 | 101 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 90 | 68.5 | 73.75 | 14.25 | 36.25 | 5.25 | 22 | 27.25 | 115.5 | 54.5 | 76.375 | 47.25
6253 | 541 | 541 | 1597905 | 16 | 4 | 3 | 55.75 | 13.25 | 62.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 223 | 251 | 53 | 223 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 28 | 170 | 4760 | 396 | 198 | 237 | 138 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 55.75 | 62.75 | 13.25 | 55.75 | 7 | 42.5 | 49.5 | 297.5 | 99 | 66.25 | 77
6255 | 541 | 541 | 1597993 | 15 | 4 | 5 | 89.75 | 33 | 93 | 45.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 359 | 372 | 132 | 181 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 49 | 637 | 124 | 62 | 365.5 | 156.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 90 | 89.75 | 93 | 33 | 45.25 | 3.25 | 12.25 | 15.5 | 39.8125 | 31 | 94.625 | 51.375
6257 | 541 | 541 | 1598081 | 28 | 3 | 4 | 56.75 | 19.75 | 63.75 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 227 | 255 | 79 | 140 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 28 | 61 | 1708 | 178 | 89 | 241 | 109.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 56.75 | 63.75 | 19.75 | 35 | 7 | 15.25 | 22.25 | 106.75 | 44.5 | 67.25 | 42.625
6259 | 541 | 541 | 1598169 | 10 | 4 | 4 | 54.5 | 20.75 | 57.25 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 229 | 83 | 216 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 11 | 133 | 1463 | 288 | 144 | 223.5 | 149.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 54.5 | 57.25 | 20.75 | 54 | 2.75 | 33.25 | 36 | 91.4375 | 72 | 58.625 | 70.625
6261 | 541 | 541 | 1598257 | 12 | 4 | 4 | 54.75 | 52 | 73.25 | 54.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 219 | 293 | 208 | 219 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 11 | 814 | 170 | 85 | 256 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 54.75 | 73.25 | 52 | 54.75 | 18.5 | 2.75 | 21.25 | 50.875 | 42.5 | 82.5 | 56.125
6263 | 541 | 541 | 1598345 | 10 | 4 | 3 | 58.25 | 49.25 | 61.25 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 233 | 245 | 197 | 207 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 12 | 10 | 120 | 44 | 22 | 239 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 58.25 | 61.25 | 49.25 | 51.75 | 3 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 62.75 | 53
6265 | 541 | 541 | 1598433 | 16 | 3 | 4 | 56.25 | 34 | 59.75 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 225 | 239 | 136 | 210 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 14 | 74 | 1036 | 176 | 88 | 232 | 173 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 56.25 | 59.75 | 34 | 52.5 | 3.5 | 18.5 | 22 | 64.75 | 44 | 61.5 | 61.75
6267 | 541 | 541 | 1598521 | 16 | 4 | 3 | 52.25 | 48 | 60.25 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 209 | 241 | 192 | 212 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 20 | 640 | 104 | 52 | 225 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 52.25 | 60.25 | 48 | 53 | 8 | 5 | 13 | 40 | 26 | 64.25 | 55.5
6269 | 541 | 541 | 1598609 | 18 | 4 | 4 | 49.75 | 48.5 | 71.5 | 52.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 199 | 286 | 194 | 210 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 16 | 1392 | 206 | 103 | 242.5 | 202 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 49.75 | 71.5 | 48.5 | 52.5 | 21.75 | 4 | 25.75 | 87 | 51.5 | 82.375 | 54.5
6271 | 541 | 541 | 1598697 | 11 | 4 | 4 | 44.25 | 45.5 | 50.25 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 177 | 201 | 182 | 223 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 24 | 41 | 984 | 130 | 65 | 189 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 44.25 | 50.25 | 45.5 | 55.75 | 6 | 10.25 | 16.25 | 61.5 | 32.5 | 53.25 | 60.875
6273 | 541 | 541 | 1598785 | 6 | 4 | 4 | 20.75 | 16.25 | 26.5 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 83 | 106 | 65 | 97 | Grid44 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 23 | 32 | 736 | 110 | 55 | 94.5 | 81 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 70 | 20.75 | 26.5 | 16.25 | 24.25 | 5.75 | 8 | 13.75 | 46 | 27.5 | 29.375 | 28.25
6275 | 541 | 541 | 1598873 | 19 | 3 | 4 | 14.5 | 83 | 25.5 | 85.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 58 | 102 | 332 | 343 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 44 | 11 | 484 | 110 | 55 | 80 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 14.5 | 25.5 | 83 | 85.75 | 11 | 2.75 | 13.75 | 30.25 | 27.5 | 31 | 87.125
6277 | 541 | 541 | 1598961 | 24 | 4 | 4 | 52.5 | 82.5 | 67.75 | 85 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 210 | 271 | 330 | 340 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 61 | 10 | 610 | 142 | 71 | 240.5 | 335 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 52.5 | 67.75 | 82.5 | 85 | 15.25 | 2.5 | 17.75 | 38.125 | 35.5 | 75.375 | 86.25
6279 | 541 | 541 | 1599049 | 23 | 3 | 3 | 78 | 84 | 94.5 | 86.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 312 | 378 | 336 | 346 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 66 | 10 | 660 | 152 | 76 | 345 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 78 | 94.5 | 84 | 86.5 | 16.5 | 2.5 | 19 | 41.25 | 38 | 102.75 | 87.75
6281 | 541 | 541 | 1599137 | 44 | 4 | 3 | 50.75 | 20 | 72.75 | 22.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 203 | 291 | 80 | 91 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 11 | 968 | 198 | 99 | 247 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 50.75 | 72.75 | 20 | 22.75 | 22 | 2.75 | 24.75 | 60.5 | 49.5 | 83.75 | 24.125
6283 | 541 | 541 | 1599225 | 10 | 4 | 4 | 75.5 | 87.25 | 81 | 89.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 302 | 324 | 349 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 10 | 220 | 64 | 32 | 313 | 354 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 75.5 | 81 | 87.25 | 89.75 | 5.5 | 2.5 | 8 | 13.75 | 16 | 83.75 | 91
6285 | 541 | 541 | 1599313 | 14 | 4 | 3 | 71 | 89 | 79.75 | 91.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 284 | 319 | 356 | 365 | Grid34 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 35 | 9 | 315 | 88 | 44 | 301.5 | 360.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 71 | 79.75 | 89 | 91.25 | 8.75 | 2.25 | 11 | 19.6875 | 22 | 84.125 | 92.375
6287 | 541 | 541 | 1599401 | 9 | 4 | 4 | 58.75 | 85.25 | 71.75 | 88.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 235 | 287 | 341 | 355 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 52 | 14 | 728 | 132 | 66 | 261 | 348 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 58.75 | 71.75 | 85.25 | 88.75 | 13 | 3.5 | 16.5 | 45.5 | 33 | 78.25 | 90.5
6289 | 541 | 541 | 1599489 | 9 | 5 | 5 | 78.75 | 85.5 | 84.5 | 89.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 315 | 338 | 342 | 357 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 23 | 15 | 345 | 76 | 38 | 326.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 78.75 | 84.5 | 85.5 | 89.25 | 5.75 | 3.75 | 9.5 | 21.5625 | 19 | 87.375 | 91.125
6291 | 541 | 541 | 1599577 | 10 | 5 | 4 | 63 | 85 | 69.25 | 87.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 252 | 277 | 340 | 350 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 25 | 10 | 250 | 70 | 35 | 264.5 | 345 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 63 | 69.25 | 85 | 87.5 | 6.25 | 2.5 | 8.75 | 15.625 | 17.5 | 72.375 | 88.75
6293 | 541 | 541 | 1599665 | 19 | 4 | 4 | 40.25 | 51.75 | 56.75 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 161 | 227 | 207 | 218 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 11 | 726 | 154 | 77 | 194 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 40.25 | 56.75 | 51.75 | 54.5 | 16.5 | 2.75 | 19.25 | 45.375 | 38.5 | 65 | 55.875
6295 | 541 | 541 | 1599753 | 22 | 3 | 3 | 25.25 | 17.25 | 37 | 20.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 101 | 148 | 69 | 81 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 12 | 564 | 118 | 59 | 124.5 | 75 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 25.25 | 37 | 17.25 | 20.25 | 11.75 | 3 | 14.75 | 35.25 | 29.5 | 42.875 | 21.75
6297 | 541 | 541 | 1599841 | 28 | 5 | 3 | 51.25 | 50 | 54 | 54.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 205 | 216 | 200 | 219 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 11 | 19 | 209 | 60 | 30 | 210.5 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 51.25 | 54 | 50 | 54.75 | 2.75 | 4.75 | 7.5 | 13.0625 | 15 | 55.375 | 57.125
6299 | 541 | 541 | 1599929 | 10 | 3 | 4 | 47.5 | 50 | 54.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 190 | 217 | 200 | 219 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 27 | 19 | 513 | 92 | 46 | 203.5 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 47.5 | 54.25 | 50 | 54.75 | 6.75 | 4.75 | 11.5 | 32.0625 | 23 | 57.625 | 57.125
6301 | 541 | 541 | 1600017 | 19 | 3 | 3 | 22 | 15.75 | 24.5 | 21.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 88 | 98 | 63 | 87 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 10 | 24 | 240 | 68 | 34 | 93 | 75 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 22 | 24.5 | 15.75 | 21.75 | 2.5 | 6 | 8.5 | 15 | 17 | 25.75 | 24.75
6303 | 541 | 541 | 1600105 | 20 | 3 | 3 | 50 | 21 | 57.5 | 27.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 200 | 230 | 84 | 109 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 30 | 25 | 750 | 110 | 55 | 215 | 96.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 50 | 57.5 | 21 | 27.25 | 7.5 | 6.25 | 13.75 | 46.875 | 27.5 | 61.25 | 30.375
6305 | 541 | 541 | 1600193 | 9 | 4 | 3 | 24 | 46.5 | 28.5 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 96 | 114 | 186 | 202 | Grid34 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 18 | 16 | 288 | 68 | 34 | 105 | 194 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 24 | 28.5 | 46.5 | 50.5 | 4.5 | 4 | 8.5 | 18 | 17 | 30.75 | 52.5
6307 | 541 | 541 | 1600281 | 6 | 4 | 3 | 21.5 | 17.75 | 25.75 | 24.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 86 | 103 | 71 | 99 | Grid34 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 17 | 28 | 476 | 90 | 45 | 94.5 | 85 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 21.5 | 25.75 | 17.75 | 24.75 | 4.25 | 7 | 11.25 | 29.75 | 22.5 | 27.875 | 28.25
6309 | 541 | 541 | 1600369 | 21 | 4 | 4 | 40.75 | 49.25 | 53 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 163 | 212 | 197 | 208 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 11 | 539 | 120 | 60 | 187.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 40.75 | 53 | 49.25 | 52 | 12.25 | 2.75 | 15 | 33.6875 | 30 | 59.125 | 53.375
6311 | 541 | 541 | 1600457 | 21 | 3 | 3 | 50.5 | 27.25 | 54.5 | 31 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 202 | 218 | 109 | 124 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 16 | 15 | 240 | 62 | 31 | 210 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 50.5 | 54.5 | 27.25 | 31 | 4 | 3.75 | 7.75 | 15 | 15.5 | 56.5 | 32.875
6313 | 541 | 541 | 1600545 | 11 | 4 | 2 | 87.5 | 14.25 | 89.75 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 350 | 359 | 57 | 68 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 9 | 11 | 99 | 40 | 20 | 354.5 | 62.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 87.5 | 89.75 | 14.25 | 17 | 2.25 | 2.75 | 5 | 6.1875 | 10 | 90.875 | 18.375
6315 | 541 | 541 | 1600633 | 14 | 4 | 2 | 83.25 | 17.75 | 87.75 | 20.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 333 | 351 | 71 | 81 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 18 | 10 | 180 | 56 | 28 | 342 | 76 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 83.25 | 87.75 | 17.75 | 20.25 | 4.5 | 2.5 | 7 | 11.25 | 14 | 90 | 21.5
6317 | 541 | 541 | 1600721 | 24 | 3 | 2 | 51 | 51.25 | 53.5 | 54.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 204 | 214 | 205 | 217 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 10 | 12 | 120 | 44 | 22 | 209 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 51 | 53.5 | 51.25 | 54.25 | 2.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 54.75 | 55.75
6319 | 541 | 541 | 1600809 | 14 | 3 | 2 | 70.75 | 15 | 73.25 | 17.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 283 | 293 | 60 | 71 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 11 | 110 | 42 | 21 | 288 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 70.75 | 73.25 | 15 | 17.75 | 2.5 | 2.75 | 5.25 | 6.875 | 10.5 | 74.5 | 19.125
6321 | 541 | 541 | 1600897 | 10 | 4 | 4 | 81.25 | 87.25 | 83.5 | 89.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 325 | 334 | 349 | 358 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 329.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81.25 | 83.5 | 87.25 | 89.5 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9 | 84.625 | 90.625
6323 | 541 | 541 | 1600985 | 15 | 4 | 1 | 71 | 19 | 74.25 | 21 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 297 | 76 | 84 | Grid14 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 13 | 8 | 104 | 42 | 21 | 290.5 | 80 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 71 | 74.25 | 19 | 21 | 3.25 | 2 | 5.25 | 6.5 | 10.5 | 75.875 | 22
6325 | 541 | 541 | 1601073 | 14 | 3 | 2 | 80.75 | 24 | 85.25 | 26.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 323 | 341 | 96 | 106 | Grid23 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 18 | 10 | 180 | 56 | 28 | 332 | 101 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 80.75 | 85.25 | 24 | 26.5 | 4.5 | 2.5 | 7 | 11.25 | 14 | 87.5 | 27.75
6327 | 541 | 541 | 1601161 | 18 | 3 | 2 | 77.75 | 20 | 80.5 | 23.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 311 | 322 | 80 | 95 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 11 | 15 | 165 | 52 | 26 | 316.5 | 87.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 77.75 | 80.5 | 20 | 23.75 | 2.75 | 3.75 | 6.5 | 10.3125 | 13 | 81.875 | 25.625
6329 | 541 | 541 | 1601249 | 12 | 4 | 2 | 53.5 | 32 | 56.75 | 34.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 214 | 227 | 128 | 138 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 13 | 10 | 130 | 46 | 23 | 220.5 | 133 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 53.5 | 56.75 | 32 | 34.5 | 3.25 | 2.5 | 5.75 | 8.125 | 11.5 | 58.375 | 35.75
6331 | 541 | 541 | 1601337 | 53 | 2 | 4 | 52.25 | 40.5 | 55.5 | 43.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 222 | 162 | 174 | Grid42 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 12 | 156 | 50 | 25 | 215.5 | 168 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 52.25 | 55.5 | 40.5 | 43.5 | 3.25 | 3 | 6.25 | 9.75 | 12.5 | 57.125 | 45
6333 | 541 | 541 | 1601425 | 11 | 3 | 2 | 56.5 | 14 | 56.75 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 226 | 227 | 56 | 68 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 1 | 12 | 12 | 26 | 13 | 226.5 | 62 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 56.5 | 56.75 | 14 | 17 | 0.25 | 3 | 3.25 | 0.75 | 6.5 | 56.875 | 18.5
6335 | 541 | 541 | 1601513 | 12 | 4 | 2 | 77 | 52 | 80.5 | 54.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 308 | 322 | 208 | 217 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 14 | 9 | 126 | 46 | 23 | 315 | 212.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 77 | 80.5 | 52 | 54.25 | 3.5 | 2.25 | 5.75 | 7.875 | 11.5 | 82.25 | 55.375
6337 | 541 | 541 | 1601601 | 6 | 4 | 4 | 77 | 88.5 | 83.75 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 308 | 335 | 354 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 27 | 12 | 324 | 78 | 39 | 321.5 | 360 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77 | 83.75 | 88.5 | 91.5 | 6.75 | 3 | 9.75 | 20.25 | 19.5 | 87.125 | 93
6339 | 541 | 541 | 1601689 | 16 | 4 | 2 | 56 | 54.75 | 59 | 57.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 224 | 236 | 219 | 229 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 12 | 10 | 120 | 44 | 22 | 230 | 224 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 56 | 59 | 54.75 | 57.25 | 3 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 60.5 | 58.5
6341 | 541 | 541 | 1601777 | 18 | 4 | 4 | 72.5 | 87 | 77.75 | 89.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 290 | 311 | 348 | 358 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 21 | 10 | 210 | 62 | 31 | 300.5 | 353 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 72.5 | 77.75 | 87 | 89.5 | 5.25 | 2.5 | 7.75 | 13.125 | 15.5 | 80.375 | 90.75
6343 | 541 | 541 | 1601865 | 11 | 5 | 4 | 73.75 | 86.25 | 81.5 | 89.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 295 | 326 | 345 | 357 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 31 | 12 | 372 | 86 | 43 | 310.5 | 351 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 73.75 | 81.5 | 86.25 | 89.25 | 7.75 | 3 | 10.75 | 23.25 | 21.5 | 85.375 | 90.75
6345 | 541 | 541 | 1601953 | 9 | 4 | 4 | 66 | 61 | 68.75 | 69 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 264 | 275 | 244 | 276 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 11 | 32 | 352 | 86 | 43 | 269.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 66 | 68.75 | 61 | 69 | 2.75 | 8 | 10.75 | 22 | 21.5 | 70.125 | 73
6347 | 541 | 541 | 1602041 | 7 | 3 | 3 | 67 | 36.75 | 70.75 | 39.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 268 | 283 | 147 | 157 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 15 | 10 | 150 | 50 | 25 | 275.5 | 152 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 67 | 70.75 | 36.75 | 39.25 | 3.75 | 2.5 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | 72.625 | 40.5
6349 | 541 | 541 | 1602129 | 7 | 4 | 3 | 55.5 | 61.25 | 58 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 222 | 232 | 245 | 262 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 10 | 17 | 170 | 54 | 27 | 227 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 55.5 | 58 | 61.25 | 65.5 | 2.5 | 4.25 | 6.75 | 10.625 | 13.5 | 59.25 | 67.625
6351 | 541 | 541 | 1602217 | 12 | 5 | 3 | 48.75 | 46.25 | 52 | 48.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 195 | 208 | 185 | 194 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 201.5 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 48.75 | 52 | 46.25 | 48.5 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11 | 53.625 | 49.625
6353 | 541 | 541 | 1602305 | 16 | 4 | 3 | 47 | 87.25 | 56.75 | 90.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 188 | 227 | 349 | 363 | Grid34 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 39 | 14 | 546 | 106 | 53 | 207.5 | 356 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 47 | 56.75 | 87.25 | 90.75 | 9.75 | 3.5 | 13.25 | 34.125 | 26.5 | 61.625 | 92.5
6355 | 541 | 541 | 1602393 | 12 | 4 | 3 | 58.25 | 65.25 | 60.5 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 233 | 242 | 261 | 271 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 9 | 10 | 90 | 38 | 19 | 237.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 58.25 | 60.5 | 65.25 | 67.75 | 2.25 | 2.5 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 61.625 | 69
6357 | 541 | 541 | 1602481 | 16 | 3 | 4 | 50.75 | 78.75 | 53.25 | 84.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 203 | 213 | 315 | 337 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 10 | 22 | 220 | 64 | 32 | 208 | 326 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 50.75 | 53.25 | 78.75 | 84.25 | 2.5 | 5.5 | 8 | 13.75 | 16 | 54.5 | 87
6359 | 541 | 541 | 1602569 | 11 | 4 | 3 | 48 | 69.5 | 55.25 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 192 | 221 | 278 | 290 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 29 | 12 | 348 | 82 | 41 | 206.5 | 284 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 48 | 55.25 | 69.5 | 72.5 | 7.25 | 3 | 10.25 | 21.75 | 20.5 | 58.875 | 74
6361 | 541 | 541 | 1602657 | 9 | 4 | 3 | 53.5 | 53.5 | 57.5 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 214 | 230 | 214 | 225 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 11 | 176 | 54 | 27 | 222 | 219.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 53.5 | 57.5 | 53.5 | 56.25 | 4 | 2.75 | 6.75 | 11 | 13.5 | 59.5 | 57.625
6363 | 541 | 541 | 1602745 | 14 | 4 | 3 | 85.75 | 16.25 | 91.25 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 343 | 365 | 65 | 76 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 22 | 11 | 242 | 66 | 33 | 354 | 70.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 85.75 | 91.25 | 16.25 | 19 | 5.5 | 2.75 | 8.25 | 15.125 | 16.5 | 94 | 20.375
6365 | 541 | 541 | 1602833 | 10 | 4 | 3 | 68 | 43 | 73 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 272 | 292 | 172 | 213 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 20 | 41 | 820 | 122 | 61 | 282 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 68 | 73 | 43 | 53.25 | 5 | 10.25 | 15.25 | 51.25 | 30.5 | 75.5 | 58.375
6367 | 541 | 541 | 1602921 | 8 | 5 | 3 | 66.5 | 33.5 | 83.5 | 36.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 266 | 334 | 134 | 145 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 11 | 748 | 158 | 79 | 300 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 66.5 | 83.5 | 33.5 | 36.25 | 17 | 2.75 | 19.75 | 46.75 | 39.5 | 92 | 37.625
6369 | 541 | 541 | 1603009 | 13 | 5 | 3 | 67.5 | 18 | 82.75 | 23 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 270 | 331 | 72 | 92 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 20 | 1220 | 162 | 81 | 300.5 | 82 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 67.5 | 82.75 | 18 | 23 | 15.25 | 5 | 20.25 | 76.25 | 40.5 | 90.375 | 25.5
6371 | 541 | 541 | 1603097 | 8 | 5 | 4 | 81.25 | 85 | 84.25 | 88.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 325 | 337 | 340 | 354 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 12 | 14 | 168 | 52 | 26 | 331 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 81.25 | 84.25 | 85 | 88.5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 13 | 85.75 | 90.25
6373 | 541 | 541 | 1603185 | 13 | 4 | 3 | 61.75 | 13 | 65.5 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 247 | 262 | 52 | 64 | Grid34 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 15 | 12 | 180 | 54 | 27 | 254.5 | 58 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 61.75 | 65.5 | 13 | 16 | 3.75 | 3 | 6.75 | 11.25 | 13.5 | 67.375 | 17.5
6375 | 541 | 541 | 1603273 | 11 | 4 | 3 | 72.5 | 16.75 | 74.5 | 20.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 290 | 298 | 67 | 82 | Grid34 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 8 | 15 | 120 | 46 | 23 | 294 | 74.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 72.5 | 74.5 | 16.75 | 20.5 | 2 | 3.75 | 5.75 | 7.5 | 11.5 | 75.5 | 22.375
6377 | 541 | 541 | 1603361 | 21 | 3 | 4 | 53.75 | 19.5 | 60.25 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 215 | 241 | 78 | 235 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 26 | 157 | 4082 | 366 | 183 | 228 | 156.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 53.75 | 60.25 | 19.5 | 58.75 | 6.5 | 39.25 | 45.75 | 255.125 | 91.5 | 63.5 | 78.375
6379 | 541 | 541 | 1603449 | 19 | 3 | 3 | 54.5 | 55.25 | 56.75 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 218 | 227 | 221 | 243 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 9 | 22 | 198 | 62 | 31 | 222.5 | 232 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 54.5 | 56.75 | 55.25 | 60.75 | 2.25 | 5.5 | 7.75 | 12.375 | 15.5 | 57.875 | 63.5
6381 | 541 | 541 | 1603537 | 6 | 3 | 3 | 51.25 | 53 | 55.25 | 56.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 205 | 221 | 212 | 226 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 16 | 14 | 224 | 60 | 30 | 213 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 51.25 | 55.25 | 53 | 56.5 | 4 | 3.5 | 7.5 | 14 | 15 | 57.25 | 58.25
6383 | 541 | 541 | 1603625 | 13 | 3 | 4 | 58.5 | 54 | 64.5 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 234 | 258 | 216 | 239 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 24 | 23 | 552 | 94 | 47 | 246 | 227.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 58.5 | 64.5 | 54 | 59.75 | 6 | 5.75 | 11.75 | 34.5 | 23.5 | 67.5 | 62.625
6385 | 541 | 541 | 1603713 | 21 | 3 | 3 | 77.25 | 16.5 | 79.75 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 309 | 319 | 66 | 76 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 314 | 71 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 77.25 | 79.75 | 16.5 | 19 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6.25 | 10 | 81 | 20.25
6387 | 442 | 442 | 1975321 | 46 | 5 | 4 | 67.25 | 23.5 | 95.75 | 31 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 269 | 383 | 94 | 124 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 30 | 3420 | 288 | 144 | 326 | 109 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 67.25 | 95.75 | 23.5 | 31 | 28.5 | 7.5 | 36 | 213.75 | 72 | 110 | 34.75
6389 | 442 | 442 | 1975411 | 28 | 3 | 5 | 48.75 | 65.75 | 60 | 76.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 195 | 240 | 263 | 307 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 45 | 44 | 1980 | 178 | 89 | 217.5 | 285 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 48.75 | 60 | 65.75 | 76.75 | 11.25 | 11 | 22.25 | 123.75 | 44.5 | 65.625 | 82.25
6391 | 442 | 442 | 1975501 | 26 | 5 | 4 | 85.5 | 48.25 | 97.75 | 56 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 342 | 391 | 193 | 224 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 366.5 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 85.5 | 97.75 | 48.25 | 56 | 12.25 | 7.75 | 20 | 94.9375 | 40 | 103.875 | 59.875
6393 | 442 | 442 | 1975591 | 289 | 3 | 4 | 51.5 | 49.25 | 70.25 | 76.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 206 | 281 | 197 | 306 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 109 | 8175 | 368 | 184 | 243.5 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 51.5 | 70.25 | 49.25 | 76.5 | 18.75 | 27.25 | 46 | 510.9375 | 92 | 79.625 | 90.125
6395 | 442 | 442 | 1975681 | 18 | 4 | 4 | 80.75 | 11.75 | 99.5 | 37 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 323 | 398 | 47 | 148 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 101 | 7575 | 352 | 176 | 360.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 80.75 | 99.5 | 11.75 | 37 | 18.75 | 25.25 | 44 | 473.4375 | 88 | 108.875 | 49.625
6397 | 442 | 442 | 1975771 | 58 | 3 | 4 | 86.5 | 42.25 | 100 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 346 | 400 | 169 | 254 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 54 | 85 | 4590 | 278 | 139 | 373 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 86.5 | 100 | 42.25 | 63.5 | 13.5 | 21.25 | 34.75 | 286.875 | 69.5 | 106.75 | 74.125
6399 | 442 | 442 | 1975861 | 63 | 5 | 4 | 50.5 | 64.75 | 60.5 | 87.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 202 | 242 | 259 | 351 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 40 | 92 | 3680 | 264 | 132 | 222 | 305 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 50.5 | 60.5 | 64.75 | 87.75 | 10 | 23 | 33 | 230 | 66 | 65.5 | 99.25
6401 | 442 | 442 | 1975951 | 12 | 3 | 4 | 53 | 48.75 | 99.5 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 212 | 398 | 195 | 217 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 186 | 22 | 4092 | 416 | 208 | 305 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 53 | 99.5 | 48.75 | 54.25 | 46.5 | 5.5 | 52 | 255.75 | 104 | 122.75 | 57
6403 | 442 | 442 | 1976041 | 57 | 4 | 4 | 51.25 | 13 | 86.25 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 205 | 345 | 52 | 130 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 140 | 78 | 10920 | 436 | 218 | 275 | 91 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 51.25 | 86.25 | 13 | 32.5 | 35 | 19.5 | 54.5 | 682.5 | 109 | 103.75 | 42.25
6405 | 442 | 442 | 1976131 | 24 | 4 | 3 | 65.5 | 40 | 100 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 262 | 400 | 160 | 241 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 81 | 11178 | 438 | 219 | 331 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 65.5 | 100 | 40 | 60.25 | 34.5 | 20.25 | 54.75 | 698.625 | 109.5 | 117.25 | 70.375
6407 | 442 | 442 | 1976221 | 40 | 4 | 5 | 46.75 | 81 | 83.75 | 89.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 187 | 335 | 324 | 358 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 148 | 34 | 5032 | 364 | 182 | 261 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 46.75 | 83.75 | 81 | 89.5 | 37 | 8.5 | 45.5 | 314.5 | 91 | 102.25 | 93.75
6409 | 442 | 442 | 1976311 | 15 | 4 | 3 | 68.5 | 0.25 | 100 | 28.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 274 | 400 | 1 | 115 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 126 | 114 | 14364 | 480 | 240 | 337 | 58 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 68.5 | 100 | 0.25 | 28.75 | 31.5 | 28.5 | 60 | 897.75 | 120 | 115.75 | 43
6411 | 442 | 442 | 1976401 | 21 | 4 | 2 | 63 | 40 | 94.75 | 59.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 252 | 379 | 160 | 238 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 78 | 9906 | 410 | 205 | 315.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 63 | 94.75 | 40 | 59.5 | 31.75 | 19.5 | 51.25 | 619.125 | 102.5 | 110.625 | 69.25
6413 | 442 | 442 | 1976491 | 71 | 3 | 4 | 54.25 | 51.25 | 72.5 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 217 | 290 | 205 | 314 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 109 | 7957 | 364 | 182 | 253.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 54.25 | 72.5 | 51.25 | 78.5 | 18.25 | 27.25 | 45.5 | 497.3125 | 91 | 81.625 | 92.125
6415 | 442 | 442 | 1976581 | 30 | 4 | 3 | 41 | 50 | 54.75 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 164 | 219 | 200 | 282 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 55 | 82 | 4510 | 274 | 137 | 191.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 41 | 54.75 | 50 | 70.5 | 13.75 | 20.5 | 34.25 | 281.875 | 68.5 | 61.625 | 80.75
6417 | 442 | 442 | 1976671 | 43 | 5 | 3 | 81 | 50.25 | 92 | 76 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 324 | 368 | 201 | 304 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 44 | 103 | 4532 | 294 | 147 | 346 | 252.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 81 | 92 | 50.25 | 76 | 11 | 25.75 | 36.75 | 283.25 | 73.5 | 97.5 | 88.875
6419 | 442 | 442 | 1976761 | 58 | 3 | 4 | 70 | 49.25 | 100 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 280 | 400 | 197 | 263 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 120 | 66 | 7920 | 372 | 186 | 340 | 230 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 70 | 100 | 49.25 | 65.75 | 30 | 16.5 | 46.5 | 495 | 93 | 115 | 74
6421 | 442 | 442 | 1976851 | 232 | 4 | 3 | 45.75 | 47.5 | 59.5 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 183 | 238 | 190 | 296 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 55 | 106 | 5830 | 322 | 161 | 210.5 | 243 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 45.75 | 59.5 | 47.5 | 74 | 13.75 | 26.5 | 40.25 | 364.375 | 80.5 | 66.375 | 87.25
6423 | 442 | 442 | 1976941 | 22 | 4 | 4 | 88.25 | 24.5 | 100 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 353 | 400 | 98 | 246 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 148 | 6956 | 390 | 195 | 376.5 | 172 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 88.25 | 100 | 24.5 | 61.5 | 11.75 | 37 | 48.75 | 434.75 | 97.5 | 105.875 | 80
6425 | 442 | 442 | 1977031 | 50 | 5 | 3 | 83.5 | 44.25 | 94.25 | 72.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 334 | 377 | 177 | 291 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 114 | 4902 | 314 | 157 | 355.5 | 234 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 83.5 | 94.25 | 44.25 | 72.75 | 10.75 | 28.5 | 39.25 | 306.375 | 78.5 | 99.625 | 87
6427 | 442 | 442 | 1977121 | 25 | 4 | 5 | 68.25 | 15.5 | 81.75 | 72 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 273 | 327 | 62 | 288 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 54 | 226 | 12204 | 560 | 280 | 300 | 175 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 68.25 | 81.75 | 15.5 | 72 | 13.5 | 56.5 | 70 | 762.75 | 140 | 88.5 | 100.25
6429 | 442 | 442 | 1977211 | 41 | 2 | 5 | 32.75 | 11.5 | 75.75 | 20.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 131 | 303 | 46 | 81 | Grid52 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 172 | 35 | 6020 | 414 | 207 | 217 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 90 | 32.75 | 75.75 | 11.5 | 20.25 | 43 | 8.75 | 51.75 | 376.25 | 103.5 | 97.25 | 24.625
6431 | 442 | 442 | 1977301 | 51 | 3 | 4 | 49.5 | 32.5 | 60.25 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 198 | 241 | 130 | 214 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 43 | 84 | 3612 | 254 | 127 | 219.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 49.5 | 60.25 | 32.5 | 53.5 | 10.75 | 21 | 31.75 | 225.75 | 63.5 | 65.625 | 64
6433 | 442 | 442 | 1977391 | 25 | 3 | 4 | 14.25 | 80.25 | 58.75 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 57 | 235 | 321 | 355 | Grid43 | 1 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 178 | 34 | 6052 | 424 | 212 | 146 | 338 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 14.25 | 58.75 | 80.25 | 88.75 | 44.5 | 8.5 | 53 | 378.25 | 106 | 81 | 93
6435 | 442 | 442 | 1977481 | 58 | 4 | 2 | 67.75 | 9.5 | 100 | 19.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 400 | 38 | 79 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 129 | 41 | 5289 | 340 | 170 | 335.5 | 58.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 67.75 | 100 | 9.5 | 19.75 | 32.25 | 10.25 | 42.5 | 330.5625 | 85 | 116.125 | 24.875
6437 | 442 | 442 | 1977571 | 18 | 3 | 2 | 18.75 | 20.25 | 24.75 | 49.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 75 | 99 | 81 | 197 | Grid23 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 24 | 116 | 2784 | 280 | 140 | 87 | 139 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 18.75 | 24.75 | 20.25 | 49.25 | 6 | 29 | 35 | 174 | 70 | 27.75 | 63.75
6439 | 442 | 442 | 1977661 | 42 | 4 | 4 | 53 | 49 | 79 | 76.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 212 | 316 | 196 | 307 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 111 | 11544 | 430 | 215 | 264 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 53 | 79 | 49 | 76.75 | 26 | 27.75 | 53.75 | 721.5 | 107.5 | 92 | 90.625
6441 | 442 | 442 | 1977751 | 21 | 5 | 3 | 86.5 | 32.25 | 99.5 | 70.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 346 | 398 | 129 | 283 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 52 | 154 | 8008 | 412 | 206 | 372 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 86.5 | 99.5 | 32.25 | 70.75 | 13 | 38.5 | 51.5 | 500.5 | 103 | 106 | 90
6443 | 442 | 442 | 1977841 | 12 | 5 | 3 | 85 | 52.75 | 99.75 | 79 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 340 | 399 | 211 | 316 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 59 | 105 | 6195 | 328 | 164 | 369.5 | 263.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 85 | 99.75 | 52.75 | 79 | 14.75 | 26.25 | 41 | 387.1875 | 82 | 107.125 | 92.125
6445 | 442 | 442 | 1977931 | 392 | 4 | 4 | 52 | 50 | 89.25 | 81.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 208 | 357 | 200 | 326 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 149 | 126 | 18774 | 550 | 275 | 282.5 | 263 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 52 | 89.25 | 50 | 81.5 | 37.25 | 31.5 | 68.75 | 1173.375 | 137.5 | 107.875 | 97.25
6447 | 442 | 442 | 1978021 | 184 | 3 | 5 | 48 | 66.5 | 59.75 | 97.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 192 | 239 | 266 | 390 | Grid53 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 124 | 5828 | 342 | 171 | 215.5 | 328 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 48 | 59.75 | 66.5 | 97.5 | 11.75 | 31 | 42.75 | 364.25 | 85.5 | 65.625 | 113
6449 | 442 | 442 | 1978111 | 284 | 5 | 5 | 80.5 | 66.5 | 100 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 322 | 400 | 266 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 78 | 134 | 10452 | 424 | 212 | 361 | 333 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 80.5 | 100 | 66.5 | 100 | 19.5 | 33.5 | 53 | 653.25 | 106 | 109.75 | 116.75
6453 | 442 | 442 | 1978291 | 27 | 5 | 4 | 70 | 48.25 | 100 | 73.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 280 | 400 | 193 | 293 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 100 | 12000 | 440 | 220 | 340 | 243 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 70 | 100 | 48.25 | 73.25 | 30 | 25 | 55 | 750 | 110 | 115 | 85.75
6455 | 442 | 442 | 1978381 | 11 | 5 | 5 | 78.25 | 66 | 100 | 87 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 313 | 400 | 264 | 348 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 84 | 7308 | 342 | 171 | 356.5 | 306 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 78.25 | 100 | 66 | 87 | 21.75 | 21 | 42.75 | 456.75 | 85.5 | 110.875 | 97.5
6457 | 442 | 442 | 1978471 | 8 | 4 | 5 | 74.75 | 31.25 | 100 | 66 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 299 | 400 | 125 | 264 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 101 | 139 | 14039 | 480 | 240 | 349.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 74.75 | 100 | 31.25 | 66 | 25.25 | 34.75 | 60 | 877.4375 | 120 | 112.625 | 83.375
6459 | 442 | 442 | 1978561 | 9 | 5 | 4 | 80 | 60.5 | 100 | 88.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 320 | 400 | 242 | 354 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 112 | 8960 | 384 | 192 | 360 | 298 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 80 | 100 | 60.5 | 88.5 | 20 | 28 | 48 | 560 | 96 | 110 | 102.5
6461 | 442 | 442 | 1978651 | 13 | 4 | 4 | 89.5 | 49.25 | 99.5 | 97.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 358 | 398 | 197 | 389 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 40 | 192 | 7680 | 464 | 232 | 378 | 293 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 89.5 | 99.5 | 49.25 | 97.25 | 10 | 48 | 58 | 480 | 116 | 104.5 | 121.25
6463 | 442 | 442 | 1978741 | 8 | 4 | 5 | 44 | 82.5 | 99.5 | 89.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 176 | 398 | 330 | 358 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 222 | 28 | 6216 | 500 | 250 | 287 | 344 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 44 | 99.5 | 82.5 | 89.5 | 55.5 | 7 | 62.5 | 388.5 | 125 | 127.25 | 93
6465 | 442 | 442 | 1978831 | 31 | 5 | 4 | 78.25 | 43.75 | 100 | 91.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 313 | 400 | 175 | 366 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 191 | 16617 | 556 | 278 | 356.5 | 270.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 78.25 | 100 | 43.75 | 91.5 | 21.75 | 47.75 | 69.5 | 1038.5625 | 139 | 110.875 | 115.375
6467 | 442 | 442 | 1978921 | 16 | 4 | 4 | 73.75 | 39.25 | 99.75 | 74.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 295 | 399 | 157 | 299 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 142 | 14768 | 492 | 246 | 347 | 228 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 73.75 | 99.75 | 39.25 | 74.75 | 26 | 35.5 | 61.5 | 923 | 123 | 112.75 | 92.5
6469 | 442 | 442 | 1979011 | 16 | 4 | 4 | 93.5 | 33.5 | 99.75 | 99.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 374 | 399 | 134 | 398 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | FALSE |  | 25 | 264 | 6600 | 578 | 289 | 386.5 | 266 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 93.5 | 99.75 | 33.5 | 99.5 | 6.25 | 66 | 72.25 | 412.5 | 144.5 | 102.875 | 132.5
6471 | 442 | 442 | 1979101 | 22 | 4 | 3 | 77 | 32.25 | 99.75 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 308 | 399 | 129 | 301 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 172 | 15652 | 526 | 263 | 353.5 | 215 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 77 | 99.75 | 32.25 | 75.25 | 22.75 | 43 | 65.75 | 978.25 | 131.5 | 111.125 | 96.75
6473 | 442 | 442 | 1979191 | 9 | 4 | 3 | 35.75 | 47 | 79.75 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 143 | 319 | 188 | 220 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 176 | 32 | 5632 | 416 | 208 | 231 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 35.75 | 79.75 | 47 | 55 | 44 | 8 | 52 | 352 | 104 | 101.75 | 59
6475 | 442 | 442 | 1979281 | 17 | 4 | 3 | 37.25 | 55.25 | 62.75 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 149 | 251 | 221 | 259 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 38 | 3876 | 280 | 140 | 200 | 240 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 37.25 | 62.75 | 55.25 | 64.75 | 25.5 | 9.5 | 35 | 242.25 | 70 | 75.5 | 69.5
6477 | 442 | 442 | 1979371 | 11 | 5 | 3 | 86.25 | 32.5 | 98 | 69 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 345 | 392 | 130 | 276 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 146 | 6862 | 386 | 193 | 368.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 86.25 | 98 | 32.5 | 69 | 11.75 | 36.5 | 48.25 | 428.875 | 96.5 | 103.875 | 87.25
6479 | 442 | 442 | 1979461 | 12 | 4 | 4 | 85.25 | 24.5 | 93 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 341 | 372 | 98 | 208 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 31 | 110 | 3410 | 282 | 141 | 356.5 | 153 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 85.25 | 93 | 24.5 | 52 | 7.75 | 27.5 | 35.25 | 213.125 | 70.5 | 96.875 | 65.75
6481 | 442 | 442 | 1979551 | 31 | 5 | 3 | 92.75 | 25.5 | 100 | 56.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 371 | 400 | 102 | 225 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 123 | 3567 | 304 | 152 | 385.5 | 163.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 92.75 | 100 | 25.5 | 56.25 | 7.25 | 30.75 | 38 | 222.9375 | 76 | 103.625 | 71.625
6483 | 442 | 442 | 1979641 | 11 | 5 | 3 | 88.5 | 72 | 99.5 | 90.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 354 | 398 | 288 | 362 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 44 | 74 | 3256 | 236 | 118 | 376 | 325 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 88.5 | 99.5 | 72 | 90.5 | 11 | 18.5 | 29.5 | 203.5 | 59 | 105 | 99.75
6485 | 442 | 442 | 1979731 | 12 | 4 | 4 | 49 | 35.25 | 60.75 | 67.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 196 | 243 | 141 | 270 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 129 | 6063 | 352 | 176 | 219.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 49 | 60.75 | 35.25 | 67.5 | 11.75 | 32.25 | 44 | 378.9375 | 88 | 66.625 | 83.625
6487 | 442 | 442 | 1979821 | 16 | 4 | 4 | 90.5 | 41 | 100 | 63 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 362 | 400 | 164 | 252 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 38 | 88 | 3344 | 252 | 126 | 381 | 208 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 90.5 | 100 | 41 | 63 | 9.5 | 22 | 31.5 | 209 | 63 | 104.75 | 74
6489 | 442 | 442 | 1979911 | 14 | 4 | 4 | 62.75 | 79.5 | 96 | 86.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 251 | 384 | 318 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 133 | 29 | 3857 | 324 | 162 | 317.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 62.75 | 96 | 79.5 | 86.75 | 33.25 | 7.25 | 40.5 | 241.0625 | 81 | 112.625 | 90.375
6491 | 442 | 442 | 1980001 | 370 | 4 | 3 | 32 | 28 | 86.5 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 128 | 346 | 112 | 140 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 218 | 28 | 6104 | 492 | 246 | 237 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 32 | 86.5 | 28 | 35 | 54.5 | 7 | 61.5 | 381.5 | 123 | 113.75 | 38.5
6493 | 442 | 442 | 1980091 | 19 | 4 | 4 | 47 | 45.75 | 62.75 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 251 | 183 | 218 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 35 | 2205 | 196 | 98 | 219.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 47 | 62.75 | 45.75 | 54.5 | 15.75 | 8.75 | 24.5 | 137.8125 | 49 | 70.625 | 58.875
6495 | 442 | 442 | 1980181 | 8 | 5 | 2 | 89.25 | 7.75 | 99.5 | 25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 357 | 398 | 31 | 100 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 41 | 69 | 2829 | 220 | 110 | 377.5 | 65.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 89.25 | 99.5 | 7.75 | 25 | 10.25 | 17.25 | 27.5 | 176.8125 | 55 | 104.625 | 33.625
6497 | 442 | 442 | 1980271 | 7 | 5 | 3 | 77.75 | 53.5 | 99.5 | 94.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 311 | 398 | 214 | 379 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 87 | 165 | 14355 | 504 | 252 | 354.5 | 296.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 77.75 | 99.5 | 53.5 | 94.75 | 21.75 | 41.25 | 63 | 897.1875 | 126 | 110.375 | 115.375
6499 | 442 | 442 | 1980361 | 12 | 4 | 3 | 52.5 | 35.25 | 100 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 210 | 400 | 141 | 267 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 190 | 126 | 23940 | 632 | 316 | 305 | 204 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 52.5 | 100 | 35.25 | 66.75 | 47.5 | 31.5 | 79 | 1496.25 | 158 | 123.75 | 82.5
6501 | 442 | 442 | 1980451 | 27 | 5 | 3 | 94.25 | 58.25 | 100 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 377 | 400 | 233 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 23 | 167 | 3841 | 380 | 190 | 388.5 | 316.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 94.25 | 100 | 58.25 | 100 | 5.75 | 41.75 | 47.5 | 240.0625 | 95 | 102.875 | 120.875
6503 | 442 | 442 | 1980541 | 17 | 4 | 4 | 67.75 | 32.5 | 89.5 | 62 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 358 | 130 | 248 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 87 | 118 | 10266 | 410 | 205 | 314.5 | 189 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 67.75 | 89.5 | 32.5 | 62 | 21.75 | 29.5 | 51.25 | 641.625 | 102.5 | 100.375 | 76.75
6505 | 442 | 442 | 1980631 | 21 | 4 | 3 | 57.5 | 18.5 | 88.75 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 230 | 355 | 74 | 195 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 125 | 121 | 15125 | 492 | 246 | 292.5 | 134.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 57.5 | 88.75 | 18.5 | 48.75 | 31.25 | 30.25 | 61.5 | 945.3125 | 123 | 104.375 | 63.875
6507 | 442 | 442 | 1980721 | 10 | 5 | 3 | 70.25 | 11.5 | 99.25 | 35.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 281 | 397 | 46 | 142 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 116 | 96 | 11136 | 424 | 212 | 339 | 94 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 70.25 | 99.25 | 11.5 | 35.5 | 29 | 24 | 53 | 696 | 106 | 113.75 | 47.5
6509 | 442 | 442 | 1980811 | 14 | 5 | 4 | 56.25 | 77.5 | 99.5 | 88.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 225 | 398 | 310 | 354 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 173 | 44 | 7612 | 434 | 217 | 311.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 56.25 | 99.5 | 77.5 | 88.5 | 43.25 | 11 | 54.25 | 475.75 | 108.5 | 121.125 | 94
6511 | 442 | 442 | 1980901 | 17 | 5 | 3 | 86.75 | 48.25 | 99.75 | 87.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 347 | 399 | 193 | 351 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 158 | 8216 | 420 | 210 | 373 | 272 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 86.75 | 99.75 | 48.25 | 87.75 | 13 | 39.5 | 52.5 | 513.5 | 105 | 106.25 | 107.5
6513 | 442 | 442 | 1980991 | 12 | 5 | 5 | 81.75 | 82.75 | 100 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 327 | 400 | 331 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 69 | 5037 | 284 | 142 | 363.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 81.75 | 100 | 82.75 | 100 | 18.25 | 17.25 | 35.5 | 314.8125 | 71 | 109.125 | 108.625
6515 | 442 | 442 | 1981081 | 10 | 5 | 5 | 81 | 51.5 | 99.75 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 324 | 399 | 206 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 75 | 194 | 14550 | 538 | 269 | 361.5 | 303 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 81 | 99.75 | 51.5 | 100 | 18.75 | 48.5 | 67.25 | 909.375 | 134.5 | 109.125 | 124.25
6517 | 442 | 442 | 1981171 | 10 | 4 | 5 | 53.25 | 78.25 | 99.25 | 87.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 397 | 313 | 351 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 184 | 38 | 6992 | 444 | 222 | 305 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 53.25 | 99.25 | 78.25 | 87.75 | 46 | 9.5 | 55.5 | 437 | 111 | 122.25 | 92.5
6519 | 442 | 442 | 1981261 | 16 | 5 | 3 | 88.5 | 38.25 | 100 | 74.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 354 | 400 | 153 | 299 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 146 | 6716 | 384 | 192 | 377 | 226 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 88.5 | 100 | 38.25 | 74.75 | 11.5 | 36.5 | 48 | 419.75 | 96 | 105.75 | 93
6521 | 442 | 442 | 1981351 | 10 | 4 | 4 | 41.25 | 36.25 | 89.75 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 359 | 145 | 228 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 194 | 83 | 16102 | 554 | 277 | 262 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 41.25 | 89.75 | 36.25 | 57 | 48.5 | 20.75 | 69.25 | 1006.375 | 138.5 | 114 | 67.375
6523 | 442 | 442 | 1981441 | 13 | 5 | 3 | 83.5 | 23.5 | 100 | 78.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 334 | 400 | 94 | 315 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 221 | 14586 | 574 | 287 | 367 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 83.5 | 100 | 23.5 | 78.75 | 16.5 | 55.25 | 71.75 | 911.625 | 143.5 | 108.25 | 106.375
6525 | 442 | 442 | 1981531 | 22 | 4 | 4 | 41 | 41.75 | 100 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 164 | 400 | 167 | 227 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 236 | 60 | 14160 | 592 | 296 | 282 | 197 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 41 | 100 | 41.75 | 56.75 | 59 | 15 | 74 | 885 | 148 | 129.5 | 64.25
6527 | 442 | 442 | 1981621 | 24 | 3 | 4 | 45.5 | 48.5 | 64 | 88 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 182 | 256 | 194 | 352 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 74 | 158 | 11692 | 464 | 232 | 219 | 273 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 45.5 | 64 | 48.5 | 88 | 18.5 | 39.5 | 58 | 730.75 | 116 | 73.25 | 107.75
6529 | 442 | 442 | 1981711 | 15 | 4 | 4 | 43.5 | 64.5 | 98.5 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 174 | 394 | 258 | 294 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 220 | 36 | 7920 | 512 | 256 | 284 | 276 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 43.5 | 98.5 | 64.5 | 73.5 | 55 | 9 | 64 | 495 | 128 | 126 | 78
6531 | 442 | 442 | 1981801 | 18 | 4 | 4 | 63.5 | 56.75 | 75.5 | 86 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 254 | 302 | 227 | 344 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 48 | 117 | 5616 | 330 | 165 | 278 | 285.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 63.5 | 75.5 | 56.75 | 86 | 12 | 29.25 | 41.25 | 351 | 82.5 | 81.5 | 100.625
6533 | 442 | 442 | 1981891 | 8 | 4 | 4 | 53.75 | 15 | 99 | 73 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 215 | 396 | 60 | 292 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 181 | 232 | 41992 | 826 | 413 | 305.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 53.75 | 99 | 15 | 73 | 45.25 | 58 | 103.25 | 2624.5 | 206.5 | 121.625 | 102
6535 | 442 | 442 | 1981981 | 17 | 4 | 4 | 81.5 | 10.25 | 100 | 90.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 326 | 400 | 41 | 361 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 74 | 320 | 23680 | 788 | 394 | 363 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.5 | 100 | 10.25 | 90.25 | 18.5 | 80 | 98.5 | 1480 | 197 | 109.25 | 130.25
6537 | 442 | 442 | 1982071 | 10 | 5 | 3 | 82.5 | 7.75 | 98.75 | 62.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 330 | 395 | 31 | 250 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 219 | 14235 | 568 | 284 | 362.5 | 140.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 82.5 | 98.75 | 7.75 | 62.5 | 16.25 | 54.75 | 71 | 889.6875 | 142 | 106.875 | 89.875
6539 | 442 | 442 | 1982161 | 13 | 5 | 3 | 84 | 24.5 | 100 | 56.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 336 | 400 | 98 | 225 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 127 | 8128 | 382 | 191 | 368 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 84 | 100 | 24.5 | 56.25 | 16 | 31.75 | 47.75 | 508 | 95.5 | 108 | 72.125
6541 | 442 | 442 | 1982251 | 8 | 4 | 4 | 62.5 | 15.5 | 99.25 | 44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 250 | 397 | 62 | 176 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 114 | 16758 | 522 | 261 | 323.5 | 119 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 62.5 | 99.25 | 15.5 | 44 | 36.75 | 28.5 | 65.25 | 1047.375 | 130.5 | 117.625 | 58.25
6543 | 442 | 442 | 1982341 | 12 | 5 | 4 | 74.75 | 50.25 | 99.5 | 89.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 299 | 398 | 201 | 359 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 99 | 158 | 15642 | 514 | 257 | 348.5 | 280 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 74.75 | 99.5 | 50.25 | 89.75 | 24.75 | 39.5 | 64.25 | 977.625 | 128.5 | 111.875 | 109.5
6545 | 442 | 442 | 1982431 | 28 | 4 | 4 | 55.75 | 12.5 | 99.75 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 223 | 399 | 50 | 201 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 176 | 151 | 26576 | 654 | 327 | 311 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 55.75 | 99.75 | 12.5 | 50.25 | 44 | 37.75 | 81.75 | 1661 | 163.5 | 121.75 | 69.125
6547 | 442 | 442 | 1982521 | 18 | 3 | 5 | 83 | 53.75 | 99.25 | 95 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 332 | 397 | 215 | 380 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 65 | 165 | 10725 | 460 | 230 | 364.5 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 90 | 83 | 99.25 | 53.75 | 95 | 16.25 | 41.25 | 57.5 | 670.3125 | 115 | 107.375 | 115.625
6549 | 442 | 442 | 1982611 | 10 | 4 | 5 | 70 | 79.25 | 99.5 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 280 | 398 | 317 | 400 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 118 | 83 | 9794 | 402 | 201 | 339 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 70 | 99.5 | 79.25 | 100 | 29.5 | 20.75 | 50.25 | 612.125 | 100.5 | 114.25 | 110.375
6551 | 442 | 442 | 1982701 | 8 | 4 | 5 | 66.25 | 68.5 | 100 | 99.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 265 | 400 | 274 | 399 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 135 | 125 | 16875 | 520 | 260 | 332.5 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 66.25 | 100 | 68.5 | 99.75 | 33.75 | 31.25 | 65 | 1054.6875 | 130 | 116.875 | 115.375
6553 | 442 | 442 | 1982791 | 14 | 3 | 5 | 52 | 44.25 | 99.5 | 57.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 208 | 398 | 177 | 229 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 190 | 52 | 9880 | 484 | 242 | 303 | 203 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 52 | 99.5 | 44.25 | 57.25 | 47.5 | 13 | 60.5 | 617.5 | 121 | 123.25 | 63.75
6555 | 442 | 442 | 1982881 | 10 | 4 | 4 | 66.5 | 21.25 | 99 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 266 | 396 | 85 | 244 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 159 | 20670 | 578 | 289 | 331 | 164.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 66.5 | 99 | 21.25 | 61 | 32.5 | 39.75 | 72.25 | 1291.875 | 144.5 | 115.25 | 80.875
6557 | 442 | 442 | 1982971 | 22 | 5 | 3 | 90 | 14 | 100 | 60.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 360 | 400 | 56 | 242 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 40 | 186 | 7440 | 452 | 226 | 380 | 149 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 90 | 100 | 14 | 60.5 | 10 | 46.5 | 56.5 | 465 | 113 | 105 | 83.75
6559 | 561 | 561 | 2085921 | 41 | 4 | 3 | 35 | 44.75 | 58.25 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 140 | 233 | 179 | 237 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 58 | 5394 | 302 | 151 | 186.5 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 35 | 58.25 | 44.75 | 59.25 | 23.25 | 14.5 | 37.75 | 337.125 | 75.5 | 69.875 | 66.5
6561 | 561 | 561 | 2086013 | 22 | 4 | 2 | 28.75 | 22.25 | 48 | 32.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 115 | 192 | 89 | 131 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 42 | 3234 | 238 | 119 | 153.5 | 110 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 30 | 28.75 | 48 | 22.25 | 32.75 | 19.25 | 10.5 | 29.75 | 202.125 | 59.5 | 57.625 | 38
6563 | 561 | 561 | 2086105 | 17 | 4 | 4 | 73 | 59.5 | 92.75 | 69.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 292 | 371 | 238 | 277 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 79 | 39 | 3081 | 236 | 118 | 331.5 | 257.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 73 | 92.75 | 59.5 | 69.25 | 19.75 | 9.75 | 29.5 | 192.5625 | 59 | 102.625 | 74.125
6565 | 561 | 561 | 2086197 | 22 | 4 | 3 | 53.25 | 26 | 75.75 | 33.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 213 | 303 | 104 | 133 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 29 | 2610 | 238 | 119 | 258 | 118.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 53.25 | 75.75 | 26 | 33.25 | 22.5 | 7.25 | 29.75 | 163.125 | 59.5 | 87 | 36.875
6567 | 561 | 561 | 2086289 | 12 | 4 | 2 | 55 | 73.75 | 78.75 | 80.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 315 | 295 | 322 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 27 | 2565 | 244 | 122 | 267.5 | 308.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 55 | 78.75 | 73.75 | 80.5 | 23.75 | 6.75 | 30.5 | 160.3125 | 61 | 90.625 | 83.875
6569 | 561 | 561 | 2086381 | 15 | 4 | 4 | 81.25 | 45.75 | 97.25 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 325 | 389 | 183 | 201 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 18 | 1152 | 164 | 82 | 357 | 192 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.25 | 97.25 | 45.75 | 50.25 | 16 | 4.5 | 20.5 | 72 | 41 | 105.25 | 52.5
6571 | 561 | 561 | 2086473 | 12 | 4 | 3 | 35.75 | 44 | 64.75 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 143 | 259 | 176 | 232 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 116 | 56 | 6496 | 344 | 172 | 201 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 35.75 | 64.75 | 44 | 58 | 29 | 14 | 43 | 406 | 86 | 79.25 | 65
6573 | 561 | 561 | 2086565 | 18 | 4 | 2 | 59 | 18.5 | 86.75 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 236 | 347 | 74 | 96 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 111 | 22 | 2442 | 266 | 133 | 291.5 | 85 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 59 | 86.75 | 18.5 | 24 | 27.75 | 5.5 | 33.25 | 152.625 | 66.5 | 100.625 | 26.75
6575 | 561 | 561 | 2086657 | 19 | 3 | 4 | 38 | 13.25 | 74.25 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 152 | 297 | 53 | 72 | Grid43 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 145 | 19 | 2755 | 328 | 164 | 224.5 | 62.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 38 | 74.25 | 13.25 | 18 | 36.25 | 4.75 | 41 | 172.1875 | 82 | 92.375 | 20.375
6577 | 561 | 561 | 2086749 | 24 | 4 | 3 | 49.5 | 28 | 79.25 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 198 | 317 | 112 | 137 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 25 | 2975 | 288 | 144 | 257.5 | 124.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 49.5 | 79.25 | 28 | 34.25 | 29.75 | 6.25 | 36 | 185.9375 | 72 | 94.125 | 37.375
6579 | 561 | 561 | 2086841 | 10 | 2 | 4 | 30.75 | 20.25 | 54 | 47 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 123 | 216 | 81 | 188 | Grid42 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 107 | 9951 | 400 | 200 | 169.5 | 134.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 70 | 30.75 | 54 | 20.25 | 47 | 23.25 | 26.75 | 50 | 621.9375 | 100 | 65.625 | 60.375
6581 | 561 | 561 | 2086933 | 18 | 4 | 2 | 67 | 17.75 | 84.5 | 25.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 268 | 338 | 71 | 102 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 70 | 31 | 2170 | 202 | 101 | 303 | 86.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 67 | 84.5 | 17.75 | 25.5 | 17.5 | 7.75 | 25.25 | 135.625 | 50.5 | 93.25 | 29.375
6583 | 561 | 561 | 2087025 | 9 | 2 | 2 | 31 | 67 | 40.75 | 77 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 124 | 163 | 268 | 308 | Grid22 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 39 | 40 | 1560 | 158 | 79 | 143.5 | 288 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 30 | 31 | 40.75 | 67 | 77 | 9.75 | 10 | 19.75 | 97.5 | 39.5 | 45.625 | 82
6585 | 561 | 561 | 2087117 | 8 | 4 | 2 | 57 | 56 | 67.25 | 72.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 228 | 269 | 224 | 290 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 41 | 66 | 2706 | 214 | 107 | 248.5 | 257 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 57 | 67.25 | 56 | 72.5 | 10.25 | 16.5 | 26.75 | 169.125 | 53.5 | 72.375 | 80.75
6587 | 561 | 561 | 2087209 | 11 | 3 | 3 | 51 | 63.25 | 66 | 76.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 204 | 264 | 253 | 305 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 52 | 3120 | 224 | 112 | 234 | 279 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 51 | 66 | 63.25 | 76.25 | 15 | 13 | 28 | 195 | 56 | 73.5 | 82.75
6589 | 561 | 561 | 2087301 | 12 | 4 | 2 | 54.25 | 20.75 | 80.75 | 27.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 217 | 323 | 83 | 109 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 106 | 26 | 2756 | 264 | 132 | 270 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 54.25 | 80.75 | 20.75 | 27.25 | 26.5 | 6.5 | 33 | 172.25 | 66 | 94 | 30.5
6591 | 561 | 561 | 2087393 | 40 | 2 | 2 | 69.25 | 12 | 87.5 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 277 | 350 | 48 | 76 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 28 | 2044 | 202 | 101 | 313.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 30 | 69.25 | 87.5 | 12 | 19 | 18.25 | 7 | 25.25 | 127.75 | 50.5 | 96.625 | 22.5
6593 | 561 | 561 | 2087485 | 11 | 4 | 3 | 63.5 | 50.25 | 87 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 254 | 348 | 201 | 223 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 22 | 2068 | 232 | 116 | 301 | 212 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 63.5 | 87 | 50.25 | 55.75 | 23.5 | 5.5 | 29 | 129.25 | 58 | 98.75 | 58.5
6595 | 561 | 561 | 2087577 | 14 | 5 | 2 | 22.75 | 17.25 | 47.25 | 24.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 91 | 189 | 69 | 99 | Grid25 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 98 | 30 | 2940 | 256 | 128 | 140 | 84 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 30 | 22.75 | 47.25 | 17.25 | 24.75 | 24.5 | 7.5 | 32 | 183.75 | 64 | 59.5 | 28.5
6597 | 561 | 561 | 2087669 | 16 | 5 | 3 | 68.5 | 4.25 | 98.75 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 274 | 395 | 17 | 40 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 121 | 23 | 2783 | 288 | 144 | 334.5 | 28.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 68.5 | 98.75 | 4.25 | 10 | 30.25 | 5.75 | 36 | 173.9375 | 72 | 113.875 | 12.875
6599 | 561 | 561 | 2087761 | 33 | 4 | 4 | 64.25 | 33.5 | 82.75 | 44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 257 | 331 | 134 | 176 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 42 | 3108 | 232 | 116 | 294 | 155 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 64.25 | 82.75 | 33.5 | 44 | 18.5 | 10.5 | 29 | 194.25 | 58 | 92 | 49.25
6601 | 561 | 561 | 2087853 | 20 | 1 | 4 | 65.25 | 70.5 | 82.5 | 83.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 261 | 330 | 282 | 334 | Grid41 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 69 | 52 | 3588 | 242 | 121 | 295.5 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 10 | 70 | 65.25 | 82.5 | 70.5 | 83.5 | 17.25 | 13 | 30.25 | 224.25 | 60.5 | 91.125 | 90
6603 | 561 | 561 | 2087945 | 11 | 4 | 3 | 58.25 | 10 | 69.25 | 15.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 233 | 277 | 40 | 63 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 44 | 23 | 1012 | 134 | 67 | 255 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 58.25 | 69.25 | 10 | 15.75 | 11 | 5.75 | 16.75 | 63.25 | 33.5 | 74.75 | 18.625
6605 | 561 | 561 | 2088037 | 12 | 2 | 2 | 76.5 | 28.5 | 91.75 | 39.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 306 | 367 | 114 | 159 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 61 | 45 | 2745 | 212 | 106 | 336.5 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 30 | 76.5 | 91.75 | 28.5 | 39.75 | 15.25 | 11.25 | 26.5 | 171.5625 | 53 | 99.375 | 45.375
6607 | 561 | 561 | 2088129 | 7 | 4 | 2 | 81 | 15.75 | 96 | 26.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 324 | 384 | 63 | 106 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 60 | 43 | 2580 | 206 | 103 | 354 | 84.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 81 | 96 | 15.75 | 26.5 | 15 | 10.75 | 25.75 | 161.25 | 51.5 | 103.5 | 31.875
6609 | 561 | 561 | 2088221 | 25 | 3 | 2 | 73.25 | 73.75 | 86 | 87 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 293 | 344 | 295 | 348 | Grid23 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 53 | 2703 | 208 | 104 | 318.5 | 321.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 30 | 73.25 | 86 | 73.75 | 87 | 12.75 | 13.25 | 26 | 168.9375 | 52 | 92.375 | 93.625
6611 | 561 | 561 | 2088313 | 12 | 4 | 3 | 14.5 | 40.25 | 29.75 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 58 | 119 | 161 | 210 | Grid34 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 61 | 49 | 2989 | 220 | 110 | 88.5 | 185.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 14.5 | 29.75 | 40.25 | 52.5 | 15.25 | 12.25 | 27.5 | 186.8125 | 55 | 37.375 | 58.625
6613 | 561 | 561 | 2088405 | 10 | 3 | 3 | 46.5 | 28.75 | 60.25 | 51.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 186 | 241 | 115 | 207 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 55 | 92 | 5060 | 294 | 147 | 213.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 46.5 | 60.25 | 28.75 | 51.75 | 13.75 | 23 | 36.75 | 316.25 | 73.5 | 67.125 | 63.25
6615 | 561 | 561 | 2088497 | 18 | 4 | 2 | 70.25 | 10.25 | 92.25 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 281 | 369 | 41 | 80 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 88 | 39 | 3432 | 254 | 127 | 325 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 70.25 | 92.25 | 10.25 | 20 | 22 | 9.75 | 31.75 | 214.5 | 63.5 | 103.25 | 24.875
6617 | 561 | 561 | 2088589 | 14 | 5 | 2 | 84.25 | 4 | 97.75 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 337 | 391 | 16 | 52 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 54 | 36 | 1944 | 180 | 90 | 364 | 34 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 84.25 | 97.75 | 4 | 13 | 13.5 | 9 | 22.5 | 121.5 | 45 | 104.5 | 17.5
6619 | 561 | 561 | 2088681 | 8 | 3 | 2 | 13.75 | 71.75 | 31.75 | 84.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 55 | 127 | 287 | 339 | Grid23 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 72 | 52 | 3744 | 248 | 124 | 91 | 313 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 30 | 13.75 | 31.75 | 71.75 | 84.75 | 18 | 13 | 31 | 234 | 62 | 40.75 | 91.25
6621 | 561 | 561 | 2088773 | 15 | 3 | 2 | 80.5 | 20.25 | 93.75 | 53.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 322 | 375 | 81 | 215 | Grid23 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 134 | 7102 | 374 | 187 | 348.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 80.5 | 93.75 | 20.25 | 53.75 | 13.25 | 33.5 | 46.75 | 443.875 | 93.5 | 100.375 | 70.5
6623 | 561 | 561 | 2088865 | 12 | 4 | 2 | 63.75 | 40 | 87.75 | 56.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 351 | 160 | 225 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 96 | 65 | 6240 | 322 | 161 | 303 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 63.75 | 87.75 | 40 | 56.25 | 24 | 16.25 | 40.25 | 390 | 80.5 | 99.75 | 64.375
6625 | 561 | 561 | 2088957 | 39 | 3 | 2 | 66 | 9.5 | 97.5 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 264 | 390 | 38 | 76 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 126 | 38 | 4788 | 328 | 164 | 327 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 66 | 97.5 | 9.5 | 19 | 31.5 | 9.5 | 41 | 299.25 | 82 | 113.25 | 23.75
6627 | 561 | 561 | 2089049 | 10 | 5 | 4 | 65.25 | 64 | 86 | 77 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 344 | 256 | 308 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 52 | 4316 | 270 | 135 | 302.5 | 282 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 65.25 | 86 | 64 | 77 | 20.75 | 13 | 33.75 | 269.75 | 67.5 | 96.375 | 83.5
6629 | 561 | 561 | 2089141 | 9 | 3 | 3 | 66.25 | 17.75 | 81 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 265 | 324 | 71 | 192 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 59 | 121 | 7139 | 360 | 180 | 294.5 | 131.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 66.25 | 81 | 17.75 | 48 | 14.75 | 30.25 | 45 | 446.1875 | 90 | 88.375 | 63.125
6631 | 561 | 561 | 2089233 | 9 | 5 | 4 | 58.5 | 43 | 81.5 | 56 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 234 | 326 | 172 | 224 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 52 | 4784 | 288 | 144 | 280 | 198 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 58.5 | 81.5 | 43 | 56 | 23 | 13 | 36 | 299 | 72 | 93 | 62.5
6633 | 561 | 561 | 2089325 | 10 | 3 | 2 | 67.5 | 24.75 | 90.5 | 34.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 270 | 362 | 99 | 138 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 92 | 39 | 3588 | 262 | 131 | 316 | 118.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 67.5 | 90.5 | 24.75 | 34.5 | 23 | 9.75 | 32.75 | 224.25 | 65.5 | 102 | 39.375
6635 | 561 | 561 | 2089417 | 12 | 3 | 3 | 62.25 | 41.5 | 78.75 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 249 | 315 | 166 | 240 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 66 | 74 | 4884 | 280 | 140 | 282 | 203 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 62.25 | 78.75 | 41.5 | 60 | 16.5 | 18.5 | 35 | 305.25 | 70 | 87 | 69.25
6637 | 561 | 561 | 2089509 | 12 | 4 | 4 | 52.75 | 28 | 85.5 | 34.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 211 | 342 | 112 | 138 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 26 | 3406 | 314 | 157 | 276.5 | 125 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 52.75 | 85.5 | 28 | 34.5 | 32.75 | 6.5 | 39.25 | 212.875 | 78.5 | 101.875 | 37.75
6641 | 561 | 561 | 2089693 | 7 | 4 | 3 | 37 | 24 | 66.75 | 43.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 148 | 267 | 96 | 174 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 119 | 78 | 9282 | 394 | 197 | 207.5 | 135 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 37 | 66.75 | 24 | 43.5 | 29.75 | 19.5 | 49.25 | 580.125 | 98.5 | 81.625 | 53.25
6643 | 561 | 561 | 2089785 | 9 | 4 | 4 | 28.5 | 28.75 | 59.75 | 34.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 114 | 239 | 115 | 137 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 125 | 22 | 2750 | 294 | 147 | 176.5 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 28.5 | 59.75 | 28.75 | 34.25 | 31.25 | 5.5 | 36.75 | 171.875 | 73.5 | 75.375 | 37
6645 | 561 | 561 | 2089877 | 30 | 3 | 2 | 33.5 | 3.75 | 64.5 | 14.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 134 | 258 | 15 | 58 | Grid23 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 43 | 5332 | 334 | 167 | 196 | 36.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 33.5 | 64.5 | 3.75 | 14.5 | 31 | 10.75 | 41.75 | 333.25 | 83.5 | 80 | 19.875
6647 | 561 | 561 | 2089969 | 18 | 4 | 3 | 69.25 | 23 | 91.75 | 30.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 277 | 367 | 92 | 123 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 31 | 2790 | 242 | 121 | 322 | 107.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 69.25 | 91.75 | 23 | 30.75 | 22.5 | 7.75 | 30.25 | 174.375 | 60.5 | 103 | 34.625
6649 | 561 | 561 | 2090061 | 17 | 3 | 3 | 27.75 | 26.5 | 74.25 | 56.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 111 | 297 | 106 | 226 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 186 | 120 | 22320 | 612 | 306 | 204 | 166 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 27.75 | 74.25 | 26.5 | 56.5 | 46.5 | 30 | 76.5 | 1395 | 153 | 97.5 | 71.5
6651 | 561 | 561 | 2090153 | 10 | 3 | 1 | 43.75 | 7.25 | 71 | 18.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 284 | 29 | 73 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 109 | 44 | 4796 | 306 | 153 | 229.5 | 51 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 43.75 | 71 | 7.25 | 18.25 | 27.25 | 11 | 38.25 | 299.75 | 76.5 | 84.625 | 23.75
6653 | 561 | 561 | 2090245 | 23 | 4 | 3 | 17.25 | 41 | 46.5 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 69 | 186 | 164 | 215 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 117 | 51 | 5967 | 336 | 168 | 127.5 | 189.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 17.25 | 46.5 | 41 | 53.75 | 29.25 | 12.75 | 42 | 372.9375 | 84 | 61.125 | 60.125
6655 | 561 | 561 | 2090337 | 13 | 4 | 2 | 13.75 | 75.75 | 36.25 | 88.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 55 | 145 | 303 | 353 | Grid24 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 90 | 50 | 4500 | 280 | 140 | 100 | 328 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 30 | 13.75 | 36.25 | 75.75 | 88.25 | 22.5 | 12.5 | 35 | 281.25 | 70 | 47.5 | 94.5
6657 | 561 | 561 | 2090429 | 19 | 5 | 2 | 82.25 | 21.75 | 96.75 | 33.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 329 | 387 | 87 | 133 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 46 | 2668 | 208 | 104 | 358 | 110 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 82.25 | 96.75 | 21.75 | 33.25 | 14.5 | 11.5 | 26 | 166.75 | 52 | 104 | 39
6659 | 561 | 561 | 2090521 | 16 | 4 | 3 | 59 | 18.5 | 97.75 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 236 | 391 | 74 | 169 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 155 | 95 | 14725 | 500 | 250 | 313.5 | 121.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 59 | 97.75 | 18.5 | 42.25 | 38.75 | 23.75 | 62.5 | 920.3125 | 125 | 117.125 | 54.125
6661 | 561 | 561 | 2090613 | 13 | 3 | 3 | 70.25 | 14.75 | 99 | 24.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 281 | 396 | 59 | 99 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 115 | 40 | 4600 | 310 | 155 | 338.5 | 79 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 70.25 | 99 | 14.75 | 24.75 | 28.75 | 10 | 38.75 | 287.5 | 77.5 | 113.375 | 29.75
6663 | 561 | 561 | 2090705 | 13 | 3 | 1 | 23 | 55 | 64.75 | 64.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 92 | 259 | 220 | 257 | Grid13 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 167 | 37 | 6179 | 408 | 204 | 175.5 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 23 | 64.75 | 55 | 64.25 | 41.75 | 9.25 | 51 | 386.1875 | 102 | 85.625 | 68.875
6665 | 561 | 561 | 2090797 | 6 | 3 | 4 | 45 | 49 | 72.5 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 180 | 290 | 196 | 224 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 28 | 3080 | 276 | 138 | 235 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 45 | 72.5 | 49 | 56 | 27.5 | 7 | 34.5 | 192.5 | 69 | 86.25 | 59.5
6667 | 561 | 561 | 2090889 | 9 | 5 | 2 | 95 | 1.75 | 98.75 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 380 | 395 | 7 | 68 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 15 | 61 | 915 | 152 | 76 | 387.5 | 37.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 95 | 98.75 | 1.75 | 17 | 3.75 | 15.25 | 19 | 57.1875 | 38 | 100.625 | 24.625
6669 | 561 | 561 | 2090981 | 10 | 5 | 3 | 83 | 22 | 97.75 | 43.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 391 | 88 | 173 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 59 | 85 | 5015 | 288 | 144 | 361.5 | 130.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 83 | 97.75 | 22 | 43.25 | 14.75 | 21.25 | 36 | 313.4375 | 72 | 105.125 | 53.875
6671 | 561 | 561 | 2091073 | 11 | 3 | 3 | 18.75 | 57.5 | 37.75 | 72.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 75 | 151 | 230 | 289 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 76 | 59 | 4484 | 270 | 135 | 113 | 259.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 18.75 | 37.75 | 57.5 | 72.25 | 19 | 14.75 | 33.75 | 280.25 | 67.5 | 47.25 | 79.625
6673 | 561 | 561 | 2091165 | 9 | 3 | 3 | 57.75 | 51.25 | 99 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 231 | 396 | 205 | 246 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 165 | 41 | 6765 | 412 | 206 | 313.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 57.75 | 99 | 51.25 | 61.5 | 41.25 | 10.25 | 51.5 | 422.8125 | 103 | 119.625 | 66.625
6675 | 561 | 561 | 2091257 | 17 | 3 | 4 | 49.25 | 80.5 | 68.5 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 274 | 322 | 373 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 77 | 51 | 3927 | 256 | 128 | 235.5 | 347.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 49.25 | 68.5 | 80.5 | 93.25 | 19.25 | 12.75 | 32 | 245.4375 | 64 | 78.125 | 99.625
6677 | 561 | 561 | 2091349 | 9 | 4 | 3 | 62.25 | 5.75 | 85.25 | 17.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 341 | 23 | 71 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 92 | 48 | 4416 | 280 | 140 | 295 | 47 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 62.25 | 85.25 | 5.75 | 17.75 | 23 | 12 | 35 | 276 | 70 | 96.75 | 23.75
6679 | 561 | 561 | 2091441 | 11 | 5 | 3 | 86.5 | 17.75 | 99.25 | 36.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 346 | 397 | 71 | 147 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 76 | 3876 | 254 | 127 | 371.5 | 109 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 86.5 | 99.25 | 17.75 | 36.75 | 12.75 | 19 | 31.75 | 242.25 | 63.5 | 105.625 | 46.25
6681 | 561 | 561 | 2091533 | 7 | 3 | 4 | 36.75 | 46 | 84.5 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 147 | 338 | 184 | 305 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 191 | 121 | 23111 | 624 | 312 | 242.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 36.75 | 84.5 | 46 | 76.25 | 47.75 | 30.25 | 78 | 1444.4375 | 156 | 108.375 | 91.375
6683 | 561 | 561 | 2091625 | 14 | 5 | 3 | 75.25 | 39 | 98.75 | 62.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 301 | 395 | 156 | 249 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 93 | 8742 | 374 | 187 | 348 | 202.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 75.25 | 98.75 | 39 | 62.25 | 23.5 | 23.25 | 46.75 | 546.375 | 93.5 | 110.5 | 73.875
6687 | 561 | 561 | 2091809 | 35 | 3 | 3 | 22 | 37.5 | 76 | 67.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 88 | 304 | 150 | 271 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 216 | 121 | 26136 | 674 | 337 | 196 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 22 | 76 | 37.5 | 67.75 | 54 | 30.25 | 84.25 | 1633.5 | 168.5 | 103 | 82.875
6689 | 561 | 561 | 2091901 | 9 | 4 | 3 | 68.5 | 39.75 | 95.25 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 274 | 381 | 159 | 213 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 54 | 5778 | 322 | 161 | 327.5 | 186 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 68.5 | 95.25 | 39.75 | 53.25 | 26.75 | 13.5 | 40.25 | 361.125 | 80.5 | 108.625 | 60
6693 | 561 | 561 | 2092085 | 9 | 4 | 3 | 52.75 | 46.25 | 78.75 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 211 | 315 | 185 | 218 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 104 | 33 | 3432 | 274 | 137 | 263 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 52.75 | 78.75 | 46.25 | 54.5 | 26 | 8.25 | 34.25 | 214.5 | 68.5 | 91.75 | 58.625
6695 | 561 | 561 | 2092177 | 12 | 5 | 3 | 87.75 | 35.25 | 98.75 | 64.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 351 | 395 | 141 | 258 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 44 | 117 | 5148 | 322 | 161 | 373 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 87.75 | 98.75 | 35.25 | 64.5 | 11 | 29.25 | 40.25 | 321.75 | 80.5 | 104.25 | 79.125
6697 | 561 | 561 | 2092269 | 14 | 4 | 3 | 59.5 | 17.25 | 92 | 88 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 238 | 368 | 69 | 352 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 130 | 283 | 36790 | 826 | 413 | 303 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 59.5 | 92 | 17.25 | 88 | 32.5 | 70.75 | 103.25 | 2299.375 | 206.5 | 108.25 | 123.375
6699 | 561 | 561 | 2092361 | 22 | 3 | 3 | 35 | 37.25 | 72.75 | 63 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 140 | 291 | 149 | 252 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 151 | 103 | 15553 | 508 | 254 | 215.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 35 | 72.75 | 37.25 | 63 | 37.75 | 25.75 | 63.5 | 972.0625 | 127 | 91.625 | 75.875
6701 | 561 | 561 | 2092453 | 13 | 4 | 3 | 70.25 | 8.5 | 85.75 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 281 | 343 | 34 | 92 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 58 | 3596 | 240 | 120 | 312 | 63 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 70.25 | 85.75 | 8.5 | 23 | 15.5 | 14.5 | 30 | 224.75 | 60 | 93.5 | 30.25
6703 | 561 | 561 | 2092545 | 10 | 4 | 4 | 77.75 | 2.5 | 88 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 311 | 352 | 10 | 240 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 230 | 9430 | 542 | 271 | 331.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 77.75 | 88 | 2.5 | 60 | 10.25 | 57.5 | 67.75 | 589.375 | 135.5 | 93.125 | 88.75
6705 | 561 | 561 | 2092637 | 12 | 3 | 3 | 68 | 0.75 | 88 | 86.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 272 | 352 | 3 | 346 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 343 | 27440 | 846 | 423 | 312 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 68 | 88 | 0.75 | 86.5 | 20 | 85.75 | 105.75 | 1715 | 211.5 | 98 | 129.375
6707 | 561 | 561 | 2092729 | 16 | 3 | 3 | 61.25 | 12.25 | 85 | 61.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 245 | 340 | 49 | 245 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 95 | 196 | 18620 | 582 | 291 | 292.5 | 147 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 61.25 | 85 | 12.25 | 61.25 | 23.75 | 49 | 72.75 | 1163.75 | 145.5 | 96.875 | 85.75
6709 | 561 | 561 | 2092821 | 9 | 3 | 2 | 67.75 | 6 | 82.5 | 60.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 271 | 330 | 24 | 241 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 59 | 217 | 12803 | 552 | 276 | 300.5 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 67.75 | 82.5 | 6 | 60.25 | 14.75 | 54.25 | 69 | 800.1875 | 138 | 89.875 | 87.375
6711 | 561 | 561 | 2092913 | 7 | 5 | 2 | 91.5 | 0 | 100 | 43.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 366 | 400 | 0 | 174 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 34 | 174 | 5916 | 416 | 208 | 383 | 87 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 91.5 | 100 | 0 | 43.5 | 8.5 | 43.5 | 52 | 369.75 | 104 | 104.25 | 65.25
6713 | 561 | 561 | 2093005 | 9 | 4 | 2 | 60.75 | 26.5 | 83 | 48.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 243 | 332 | 106 | 195 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 89 | 7921 | 356 | 178 | 287.5 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 60.75 | 83 | 26.5 | 48.75 | 22.25 | 22.25 | 44.5 | 495.0625 | 89 | 94.125 | 59.875
6715 | 561 | 561 | 2093097 | 8 | 4 | 3 | 49.5 | 47 | 75 | 77.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 198 | 300 | 188 | 309 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 121 | 12342 | 446 | 223 | 249 | 248.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 49.5 | 75 | 47 | 77.25 | 25.5 | 30.25 | 55.75 | 771.375 | 111.5 | 87.75 | 92.375
6717 | 561 | 561 | 2093189 | 13 | 4 | 3 | 63.25 | 18 | 81.5 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 253 | 326 | 72 | 255 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 183 | 13359 | 512 | 256 | 289.5 | 163.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 63.25 | 81.5 | 18 | 63.75 | 18.25 | 45.75 | 64 | 834.9375 | 128 | 90.625 | 86.625
6719 | 561 | 561 | 2093281 | 15 | 3 | 3 | 42.25 | 13.25 | 72 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 169 | 288 | 53 | 233 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 119 | 180 | 21420 | 598 | 299 | 228.5 | 143 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 42.25 | 72 | 13.25 | 58.25 | 29.75 | 45 | 74.75 | 1338.75 | 149.5 | 86.875 | 80.75
6721 | 561 | 561 | 2093373 | 21 | 4 | 4 | 4 | 35.5 | 30.5 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 16 | 122 | 142 | 234 | Grid44 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 106 | 92 | 9752 | 396 | 198 | 69 | 188 | 1 | 3 | Grid31 | 70 | 70 | 4 | 30.5 | 35.5 | 58.5 | 26.5 | 23 | 49.5 | 609.5 | 99 | 43.75 | 70
6723 | 561 | 561 | 2093465 | 9 | 4 | 4 | 37.25 | 11.75 | 67.75 | 37.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 149 | 271 | 47 | 150 | Grid44 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 122 | 103 | 12566 | 450 | 225 | 210 | 98.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 37.25 | 67.75 | 11.75 | 37.5 | 30.5 | 25.75 | 56.25 | 785.375 | 112.5 | 83 | 50.375
6725 | 561 | 561 | 2093557 | 6 | 4 | 3 | 24.5 | 7.5 | 74.25 | 31.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 98 | 297 | 30 | 126 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 199 | 96 | 19104 | 590 | 295 | 197.5 | 78 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 24.5 | 74.25 | 7.5 | 31.5 | 49.75 | 24 | 73.75 | 1194 | 147.5 | 99.125 | 43.5
6727 | 561 | 561 | 2093649 | 11 | 3 | 3 | 42.25 | 21.75 | 84.5 | 34.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 169 | 338 | 87 | 137 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 169 | 50 | 8450 | 438 | 219 | 253.5 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 42.25 | 84.5 | 21.75 | 34.25 | 42.25 | 12.5 | 54.75 | 528.125 | 109.5 | 105.625 | 40.5
6729 | 561 | 561 | 2093741 | 15 | 3 | 3 | 14.5 | 22.25 | 54.25 | 45.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 58 | 217 | 89 | 183 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 94 | 14946 | 506 | 253 | 137.5 | 136 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 14.5 | 54.25 | 22.25 | 45.75 | 39.75 | 23.5 | 63.25 | 934.125 | 126.5 | 74.125 | 57.5
6731 | 362 | 362 | 2110001 | 142 | 2 | 5 | 66.25 | 78.25 | 95.5 | 94.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 265 | 382 | 313 | 378 | Grid52 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 117 | 65 | 7605 | 364 | 182 | 323.5 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 90 | 66.25 | 95.5 | 78.25 | 94.5 | 29.25 | 16.25 | 45.5 | 475.3125 | 91 | 110.125 | 102.625
6733 | 362 | 362 | 2110095 | 17 | 5 | 3 | 38.75 | 45.75 | 64.25 | 64.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 155 | 257 | 183 | 258 | Grid35 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 102 | 75 | 7650 | 354 | 177 | 206 | 220.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 38.75 | 64.25 | 45.75 | 64.5 | 25.5 | 18.75 | 44.25 | 478.125 | 88.5 | 77 | 73.875
6735 | 362 | 362 | 2110189 | 13 | 5 | 4 | 85.25 | 74 | 100 | 97.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 341 | 400 | 296 | 389 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 59 | 93 | 5487 | 304 | 152 | 370.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 85.25 | 100 | 74 | 97.25 | 14.75 | 23.25 | 38 | 342.9375 | 76 | 107.375 | 108.875
6737 | 362 | 362 | 2110283 | 9 | 5 | 3 | 78.25 | 81.75 | 98.5 | 96.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 313 | 394 | 327 | 387 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 81 | 60 | 4860 | 282 | 141 | 353.5 | 357 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 78.25 | 98.5 | 81.75 | 96.75 | 20.25 | 15 | 35.25 | 303.75 | 70.5 | 108.625 | 104.25
6739 | 362 | 362 | 2110377 | 8 | 4 | 3 | 58 | 32.25 | 100 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 232 | 400 | 129 | 196 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 168 | 67 | 11256 | 470 | 235 | 316 | 162.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 58 | 100 | 32.25 | 49 | 42 | 16.75 | 58.75 | 703.5 | 117.5 | 121 | 57.375
6741 | 362 | 362 | 2110471 | 8 | 4 | 3 | 52.5 | 76.5 | 67.75 | 95 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 210 | 271 | 306 | 380 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 61 | 74 | 4514 | 270 | 135 | 240.5 | 343 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 52.5 | 67.75 | 76.5 | 95 | 15.25 | 18.5 | 33.75 | 282.125 | 67.5 | 75.375 | 104.25
6743 | 362 | 362 | 2110565 | 11 | 3 | 4 | 66 | 62.25 | 86.25 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 264 | 345 | 249 | 305 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 81 | 56 | 4536 | 274 | 137 | 304.5 | 277 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 66 | 86.25 | 62.25 | 76.25 | 20.25 | 14 | 34.25 | 283.5 | 68.5 | 96.375 | 83.25
6745 | 362 | 362 | 2110659 | 13 | 3 | 3 | 83.25 | 32.5 | 99 | 57.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 333 | 396 | 130 | 231 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 63 | 101 | 6363 | 328 | 164 | 364.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 83.25 | 99 | 32.5 | 57.75 | 15.75 | 25.25 | 41 | 397.6875 | 82 | 106.875 | 70.375
6747 | 362 | 362 | 2110753 | 10 | 4 | 4 | 81.75 | 42.75 | 96.5 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 327 | 386 | 171 | 225 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 54 | 3186 | 226 | 113 | 356.5 | 198 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.75 | 96.5 | 42.75 | 56.25 | 14.75 | 13.5 | 28.25 | 199.125 | 56.5 | 103.875 | 63
6749 | 362 | 362 | 2110847 | 8 | 4 | 2 | 86.25 | 8.25 | 100 | 25.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 345 | 400 | 33 | 101 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 55 | 68 | 3740 | 246 | 123 | 372.5 | 67 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 86.25 | 100 | 8.25 | 25.25 | 13.75 | 17 | 30.75 | 233.75 | 61.5 | 106.875 | 33.75
6751 | 362 | 362 | 2110941 | 5 | 4 | 4 | 48.75 | 69 | 68.25 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 195 | 273 | 276 | 324 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 78 | 48 | 3744 | 252 | 126 | 234 | 300 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 48.75 | 68.25 | 69 | 81 | 19.5 | 12 | 31.5 | 234 | 63 | 78 | 87
6753 | 362 | 362 | 2111035 | 10 | 5 | 1 | 78.5 | 3.25 | 99 | 17.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 314 | 396 | 13 | 71 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 82 | 58 | 4756 | 280 | 140 | 355 | 42 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 78.5 | 99 | 3.25 | 17.75 | 20.5 | 14.5 | 35 | 297.25 | 70 | 109.25 | 25
6755 | 362 | 362 | 2111129 | 10 | 3 | 1 | 59.25 | 8.5 | 76 | 17.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 237 | 304 | 34 | 70 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 67 | 36 | 2412 | 206 | 103 | 270.5 | 52 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 59.25 | 76 | 8.5 | 17.5 | 16.75 | 9 | 25.75 | 150.75 | 51.5 | 84.375 | 22
6757 | 362 | 362 | 2111223 | 7 | 4 | 3 | 63 | 10.75 | 87.5 | 22.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 252 | 350 | 43 | 90 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 47 | 4606 | 290 | 145 | 301 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 63 | 87.5 | 10.75 | 22.5 | 24.5 | 11.75 | 36.25 | 287.875 | 72.5 | 99.75 | 28.375
6759 | 362 | 362 | 2111317 | 8 | 4 | 3 | 63.75 | 12.75 | 93.75 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 255 | 375 | 51 | 116 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 65 | 7800 | 370 | 185 | 315 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 63.75 | 93.75 | 12.75 | 29 | 30 | 16.25 | 46.25 | 487.5 | 92.5 | 108.75 | 37.125
6761 | 362 | 362 | 2111411 | 7 | 4 | 3 | 77.75 | 46.75 | 93.75 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 311 | 375 | 187 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 343 | 210 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 77.75 | 93.75 | 46.75 | 58.25 | 16 | 11.5 | 27.5 | 184 | 55 | 101.75 | 64
6763 | 362 | 362 | 2111505 | 6 | 5 | 2 | 68.75 | 9.5 | 99 | 21.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 275 | 396 | 38 | 86 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 121 | 48 | 5808 | 338 | 169 | 335.5 | 62 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 68.75 | 99 | 9.5 | 21.5 | 30.25 | 12 | 42.25 | 363 | 84.5 | 114.125 | 27.5
6765 | 362 | 362 | 2111599 | 5 | 4 | 3 | 58.5 | 32.75 | 72.75 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 234 | 291 | 131 | 187 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 56 | 3192 | 226 | 113 | 262.5 | 159 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 58.5 | 72.75 | 32.75 | 46.75 | 14.25 | 14 | 28.25 | 199.5 | 56.5 | 79.875 | 53.75
6767 | 362 | 362 | 2111693 | 16 | 5 | 3 | 81 | 38.5 | 99 | 51 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 324 | 396 | 154 | 204 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 50 | 3600 | 244 | 122 | 360 | 179 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 81 | 99 | 38.5 | 51 | 18 | 12.5 | 30.5 | 225 | 61 | 108 | 57.25
6769 | 362 | 362 | 2111787 | 13 | 3 | 4 | 39 | 39.75 | 62 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 156 | 248 | 159 | 224 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 65 | 5980 | 314 | 157 | 202 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39 | 62 | 39.75 | 56 | 23 | 16.25 | 39.25 | 373.75 | 78.5 | 73.5 | 64.125
6773 | 362 | 362 | 2111975 | 10 | 3 | 4 | 44.75 | 26 | 65.75 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 179 | 263 | 104 | 160 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 56 | 4704 | 280 | 140 | 221 | 132 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 44.75 | 65.75 | 26 | 40 | 21 | 14 | 35 | 294 | 70 | 76.25 | 47
6775 | 362 | 362 | 2112069 | 10 | 3 | 5 | 5.75 | 31.75 | 28.5 | 47 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 23 | 114 | 127 | 188 | Grid53 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 91 | 61 | 5551 | 304 | 152 | 68.5 | 157.5 | 1 | 2 | Grid21 | 50 | 90 | 5.75 | 28.5 | 31.75 | 47 | 22.75 | 15.25 | 38 | 346.9375 | 76 | 39.875 | 54.625
6779 | 362 | 362 | 2112257 | 10 | 3 | 1 | 5.5 | 43.5 | 23 | 56.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 22 | 92 | 174 | 227 | Grid13 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 70 | 53 | 3710 | 246 | 123 | 57 | 200.5 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 10 | 5.5 | 23 | 43.5 | 56.75 | 17.5 | 13.25 | 30.75 | 231.875 | 61.5 | 31.75 | 63.375
6783 | 362 | 362 | 2112445 | 10 | 5 | 3 | 81.5 | 51.25 | 98.25 | 67.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 326 | 393 | 205 | 271 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 66 | 4422 | 266 | 133 | 359.5 | 238 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 81.5 | 98.25 | 51.25 | 67.75 | 16.75 | 16.5 | 33.25 | 276.375 | 66.5 | 106.625 | 76
6785 | 362 | 362 | 2112539 | 8 | 5 | 3 | 91.5 | 49.5 | 99.5 | 58.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 366 | 398 | 198 | 234 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 36 | 1152 | 136 | 68 | 382 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 91.5 | 99.5 | 49.5 | 58.5 | 8 | 9 | 17 | 72 | 34 | 103.5 | 63
6787 | 362 | 362 | 2112633 | 6 | 4 | 3 | 87.75 | 34 | 99.25 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 351 | 397 | 136 | 182 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 46 | 46 | 2116 | 184 | 92 | 374 | 159 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 87.75 | 99.25 | 34 | 45.5 | 11.5 | 11.5 | 23 | 132.25 | 46 | 105 | 51.25
6789 | 362 | 362 | 2112727 | 9 | 4 | 3 | 25.5 | 50 | 41.75 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 102 | 167 | 200 | 244 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 134.5 | 222 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 25.5 | 41.75 | 50 | 61 | 16.25 | 11 | 27.25 | 178.75 | 54.5 | 49.875 | 66.5
6791 | 362 | 362 | 2112821 | 17 | 3 | 5 | 31.5 | 79.5 | 50 | 93.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 126 | 200 | 318 | 375 | Grid53 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 74 | 57 | 4218 | 262 | 131 | 163 | 346.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 31.5 | 50 | 79.5 | 93.75 | 18.5 | 14.25 | 32.75 | 263.625 | 65.5 | 59.25 | 100.875
6797 | 362 | 362 | 2113103 | 9 | 5 | 3 | 84 | 41.25 | 100 | 50.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 336 | 400 | 165 | 201 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 36 | 2304 | 200 | 100 | 368 | 183 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 84 | 100 | 41.25 | 50.25 | 16 | 9 | 25 | 144 | 50 | 108 | 54.75
6799 | 362 | 362 | 2113197 | 7 | 5 | 5 | 81.25 | 2.75 | 93 | 15.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 325 | 372 | 11 | 61 | Grid55 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 47 | 50 | 2350 | 194 | 97 | 348.5 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 90 | 81.25 | 93 | 2.75 | 15.25 | 11.75 | 12.5 | 24.25 | 146.875 | 48.5 | 98.875 | 21.5
6801 | 362 | 362 | 2113291 | 8 | 3 | 3 | 5.75 | 22 | 20 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 23 | 80 | 88 | 132 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 44 | 2508 | 202 | 101 | 51.5 | 110 | 1 | 2 | Grid21 | 50 | 50 | 5.75 | 20 | 22 | 33 | 14.25 | 11 | 25.25 | 156.75 | 50.5 | 27.125 | 38.5
6803 | 362 | 362 | 2113385 | 7 | 4 | 4 | 81.25 | 43.75 | 97 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 325 | 388 | 175 | 226 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 51 | 3213 | 228 | 114 | 356.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 81.25 | 97 | 43.75 | 56.5 | 15.75 | 12.75 | 28.5 | 200.8125 | 57 | 104.875 | 62.875
6807 | 362 | 362 | 2113573 | 8 | 1 | 5 | 41.75 | 82.75 | 61.25 | 93 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 167 | 245 | 331 | 372 | Grid51 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 78 | 41 | 3198 | 238 | 119 | 206 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 90 | 41.75 | 61.25 | 82.75 | 93 | 19.5 | 10.25 | 29.75 | 199.875 | 59.5 | 71 | 98.125
6809 | 362 | 362 | 2113667 | 7 | 5 | 4 | 83.75 | 48.25 | 98.75 | 58 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 335 | 395 | 193 | 232 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 39 | 2340 | 198 | 99 | 365 | 212.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 83.75 | 98.75 | 48.25 | 58 | 15 | 9.75 | 24.75 | 146.25 | 49.5 | 106.25 | 62.875
6811 | 362 | 362 | 2113761 | 9 | 3 | 4 | 53.5 | 45.25 | 74.75 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 214 | 299 | 181 | 225 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 44 | 3740 | 258 | 129 | 256.5 | 203 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 53.5 | 74.75 | 45.25 | 56.25 | 21.25 | 11 | 32.25 | 233.75 | 64.5 | 85.375 | 61.75
6813 | 362 | 362 | 2113855 | 7 | 5 | 4 | 76.25 | 69 | 94.5 | 81.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 305 | 378 | 276 | 326 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 50 | 3650 | 246 | 123 | 341.5 | 301 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 76.25 | 94.5 | 69 | 81.5 | 18.25 | 12.5 | 30.75 | 228.125 | 61.5 | 103.625 | 87.75
6815 | 362 | 362 | 2113949 | 8 | 4 | 3 | 74.5 | 71 | 92.75 | 84.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 298 | 371 | 284 | 339 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 55 | 4015 | 256 | 128 | 334.5 | 311.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 74.5 | 92.75 | 71 | 84.75 | 18.25 | 13.75 | 32 | 250.9375 | 64 | 101.875 | 91.625
6817 | 362 | 362 | 2114043 | 6 | 5 | 2 | 86.25 | 26 | 100 | 38.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 345 | 400 | 104 | 153 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 49 | 2695 | 208 | 104 | 372.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 86.25 | 100 | 26 | 38.25 | 13.75 | 12.25 | 26 | 168.4375 | 52 | 106.875 | 44.375
6819 | 362 | 362 | 2114137 | 6 | 5 | 2 | 77 | 42.5 | 93.75 | 53.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 308 | 375 | 170 | 213 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 341.5 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 77 | 93.75 | 42.5 | 53.25 | 16.75 | 10.75 | 27.5 | 180.0625 | 55 | 102.125 | 58.625
6821 | 362 | 362 | 2114231 | 7 | 5 | 2 | 78.25 | 17 | 98 | 33.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 313 | 392 | 68 | 135 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 79 | 67 | 5293 | 292 | 146 | 352.5 | 101.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 78.25 | 98 | 17 | 33.75 | 19.75 | 16.75 | 36.5 | 330.8125 | 73 | 107.875 | 42.125
6823 | 362 | 362 | 2114325 | 4 | 5 | 2 | 80.75 | 4 | 96.5 | 19 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 323 | 386 | 16 | 76 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 60 | 3780 | 246 | 123 | 354.5 | 46 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 80.75 | 96.5 | 4 | 19 | 15.75 | 15 | 30.75 | 236.25 | 61.5 | 104.375 | 26.5
6825 | 362 | 362 | 2114419 | 9 | 5 | 3 | 92.75 | 50 | 100 | 55.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 371 | 400 | 200 | 222 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 22 | 638 | 102 | 51 | 385.5 | 211 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 92.75 | 100 | 50 | 55.5 | 7.25 | 5.5 | 12.75 | 39.875 | 25.5 | 103.625 | 58.25
6837 | 362 | 362 | 2114983 | 9 | 5 | 5 | 86 | 66 | 100 | 72 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 344 | 400 | 264 | 288 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 24 | 1344 | 160 | 80 | 372 | 276 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 86 | 100 | 66 | 72 | 14 | 6 | 20 | 84 | 40 | 107 | 75
6865 | 362 | 362 | 2116299 | 6 | 5 | 3 | 78.5 | 60.5 | 94.5 | 74.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 378 | 242 | 298 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 56 | 3584 | 240 | 120 | 346 | 270 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 78.5 | 94.5 | 60.5 | 74.5 | 16 | 14 | 30 | 224 | 60 | 102.5 | 81.5
6871 | 362 | 362 | 2116581 | 9 | 4 | 4 | 52 | 68.5 | 71.75 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 208 | 287 | 274 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 78 | 6162 | 314 | 157 | 247.5 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 52 | 71.75 | 68.5 | 88 | 19.75 | 19.5 | 39.25 | 385.125 | 78.5 | 81.625 | 97.75
6875 | 362 | 362 | 2116769 | 7 | 5 | 3 | 64.5 | 73 | 82.75 | 84.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 258 | 331 | 292 | 337 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 45 | 3285 | 236 | 118 | 294.5 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 64.5 | 82.75 | 73 | 84.25 | 18.25 | 11.25 | 29.5 | 205.3125 | 59 | 91.875 | 89.875
6903 | 321 | 321 | 2225413 | 53 | 3 | 3 | 28.5 | 45.75 | 52 | 56.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 114 | 208 | 183 | 226 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 43 | 4042 | 274 | 137 | 161 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 28.5 | 52 | 45.75 | 56.5 | 23.5 | 10.75 | 34.25 | 252.625 | 68.5 | 63.75 | 61.875
6905 | 321 | 321 | 2225509 | 22 | 3 | 3 | 29.25 | 38 | 53 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 117 | 212 | 152 | 211 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 95 | 59 | 5605 | 308 | 154 | 164.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 29.25 | 53 | 38 | 52.75 | 23.75 | 14.75 | 38.5 | 350.3125 | 77 | 64.875 | 60.125
6907 | 321 | 321 | 2225605 | 16 | 5 | 4 | 45 | 73 | 66 | 86.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 180 | 264 | 292 | 345 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 84 | 53 | 4452 | 274 | 137 | 222 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 45 | 66 | 73 | 86.25 | 21 | 13.25 | 34.25 | 278.25 | 68.5 | 76.5 | 92.875
6909 | 321 | 321 | 2225701 | 23 | 3 | 4 | 20.75 | 40.25 | 48.75 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 83 | 195 | 161 | 206 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 45 | 5040 | 314 | 157 | 139 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 20.75 | 48.75 | 40.25 | 51.5 | 28 | 11.25 | 39.25 | 315 | 78.5 | 62.75 | 57.125
6911 | 321 | 321 | 2225797 | 7 | 3 | 3 | 12.5 | 21.25 | 35.25 | 37 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 141 | 85 | 148 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 63 | 5733 | 308 | 154 | 95.5 | 116.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 12.5 | 35.25 | 21.25 | 37 | 22.75 | 15.75 | 38.5 | 358.3125 | 77 | 46.625 | 44.875
6913 | 321 | 321 | 2225893 | 7 | 3 | 4 | 26.5 | 45.5 | 49.75 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 106 | 199 | 182 | 230 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 48 | 4464 | 282 | 141 | 152.5 | 206 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 26.5 | 49.75 | 45.5 | 57.5 | 23.25 | 12 | 35.25 | 279 | 70.5 | 61.375 | 63.5
6915 | 321 | 321 | 2225989 | 14 | 4 | 4 | 33.5 | 42.5 | 70 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 134 | 280 | 170 | 253 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 146 | 83 | 12118 | 458 | 229 | 207 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 33.5 | 70 | 42.5 | 63.25 | 36.5 | 20.75 | 57.25 | 757.375 | 114.5 | 88.25 | 73.625
6917 | 321 | 321 | 2226085 | 8 | 4 | 4 | 54.25 | 54.5 | 86 | 70.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 217 | 344 | 218 | 281 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 127 | 63 | 8001 | 380 | 190 | 280.5 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 54.25 | 86 | 54.5 | 70.25 | 31.75 | 15.75 | 47.5 | 500.0625 | 95 | 101.875 | 78.125
6919 | 321 | 321 | 2226181 | 7 | 3 | 4 | 35.5 | 41 | 76.5 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 142 | 306 | 164 | 231 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 67 | 10988 | 462 | 231 | 224 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 35.5 | 76.5 | 41 | 57.75 | 41 | 16.75 | 57.75 | 686.75 | 115.5 | 97 | 66.125
6921 | 321 | 321 | 2226277 | 13 | 4 | 3 | 37.75 | 44.25 | 75.75 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 151 | 303 | 177 | 260 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 152 | 83 | 12616 | 470 | 235 | 227 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 37.75 | 75.75 | 44.25 | 65 | 38 | 20.75 | 58.75 | 788.5 | 117.5 | 94.75 | 75.375
6923 | 321 | 321 | 2226373 | 12 | 4 | 4 | 39 | 44.75 | 72.75 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 156 | 291 | 179 | 255 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 135 | 76 | 10260 | 422 | 211 | 223.5 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 39 | 72.75 | 44.75 | 63.75 | 33.75 | 19 | 52.75 | 641.25 | 105.5 | 89.625 | 73.25
6925 | 321 | 321 | 2226469 | 12 | 3 | 4 | 23.5 | 31.5 | 68 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 94 | 272 | 126 | 204 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 178 | 78 | 13884 | 512 | 256 | 183 | 165 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 23.5 | 68 | 31.5 | 51 | 44.5 | 19.5 | 64 | 867.75 | 128 | 90.25 | 60.75
6927 | 321 | 321 | 2226565 | 10 | 3 | 3 | 33.25 | 37.25 | 66.5 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 266 | 149 | 217 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 133 | 68 | 9044 | 402 | 201 | 199.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 33.25 | 66.5 | 37.25 | 54.25 | 33.25 | 17 | 50.25 | 565.25 | 100.5 | 83.125 | 62.75
6929 | 321 | 321 | 2226661 | 12 | 2 | 3 | 35.75 | 39 | 70.25 | 57 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 143 | 281 | 156 | 228 | Grid32 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 138 | 72 | 9936 | 420 | 210 | 212 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 35.75 | 70.25 | 39 | 57 | 34.5 | 18 | 52.5 | 621 | 105 | 87.5 | 66
6931 | 321 | 321 | 2226757 | 10 | 2 | 3 | 15.5 | 19.75 | 52.25 | 32.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 62 | 209 | 79 | 131 | Grid32 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 52 | 7644 | 398 | 199 | 135.5 | 105 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 15.5 | 52.25 | 19.75 | 32.75 | 36.75 | 13 | 49.75 | 477.75 | 99.5 | 70.625 | 39.25
6933 | 321 | 321 | 2226853 | 12 | 3 | 3 | 22.75 | 33.5 | 58 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 91 | 232 | 134 | 211 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 77 | 10857 | 436 | 218 | 161.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 22.75 | 58 | 33.5 | 52.75 | 35.25 | 19.25 | 54.5 | 678.5625 | 109 | 75.625 | 62.375
6935 | 321 | 321 | 2226949 | 10 | 2 | 2 | 20.25 | 25 | 45.5 | 37.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 81 | 182 | 100 | 149 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 4949 | 300 | 150 | 131.5 | 124.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 20.25 | 45.5 | 25 | 37.25 | 25.25 | 12.25 | 37.5 | 309.3125 | 75 | 58.125 | 43.375
6937 | 321 | 321 | 2227045 | 6 | 2 | 2 | 27 | 37.5 | 50.25 | 50.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 108 | 201 | 150 | 202 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 52 | 4836 | 290 | 145 | 154.5 | 176 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 27 | 50.25 | 37.5 | 50.5 | 23.25 | 13 | 36.25 | 302.25 | 72.5 | 61.875 | 57
6939 | 321 | 321 | 2227141 | 8 | 2 | 2 | 24 | 25.75 | 53.5 | 39.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 96 | 214 | 103 | 157 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 118 | 54 | 6372 | 344 | 172 | 155 | 130 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 24 | 53.5 | 25.75 | 39.25 | 29.5 | 13.5 | 43 | 398.25 | 86 | 68.25 | 46
6941 | 321 | 321 | 2227237 | 7 | 3 | 3 | 68.5 | 39.5 | 95.25 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 274 | 381 | 158 | 223 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 107 | 65 | 6955 | 344 | 172 | 327.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 68.5 | 95.25 | 39.5 | 55.75 | 26.75 | 16.25 | 43 | 434.6875 | 86 | 108.625 | 63.875
6943 | 321 | 321 | 2227333 | 10 | 4 | 4 | 39.75 | 40.75 | 73.5 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 159 | 294 | 163 | 229 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 135 | 66 | 8910 | 402 | 201 | 226.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 39.75 | 73.5 | 40.75 | 57.25 | 33.75 | 16.5 | 50.25 | 556.875 | 100.5 | 90.375 | 65.5
6945 | 321 | 321 | 2227429 | 5 | 3 | 3 | 30.25 | 32 | 70 | 46 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 121 | 280 | 128 | 184 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 56 | 8904 | 430 | 215 | 200.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 30.25 | 70 | 32 | 46 | 39.75 | 14 | 53.75 | 556.5 | 107.5 | 89.875 | 53
6947 | 321 | 321 | 2227525 | 10 | 3 | 4 | 42 | 40.75 | 72.5 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 290 | 163 | 223 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 122 | 60 | 7320 | 364 | 182 | 229 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42 | 72.5 | 40.75 | 55.75 | 30.5 | 15 | 45.5 | 457.5 | 91 | 87.75 | 63.25
6949 | 321 | 321 | 2227621 | 19 | 3 | 3 | 71 | 72.5 | 93.75 | 92 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 284 | 375 | 290 | 368 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 91 | 78 | 7098 | 338 | 169 | 329.5 | 329 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 71 | 93.75 | 72.5 | 92 | 22.75 | 19.5 | 42.25 | 443.625 | 84.5 | 105.125 | 101.75
6951 | 321 | 321 | 2227717 | 12 | 3 | 4 | 28.5 | 26.75 | 53.75 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 114 | 215 | 107 | 159 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 52 | 5252 | 306 | 153 | 164.5 | 133 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 28.5 | 53.75 | 26.75 | 39.75 | 25.25 | 13 | 38.25 | 328.25 | 76.5 | 66.375 | 46.25
6953 | 321 | 321 | 2227813 | 7 | 2 | 2 | 29.5 | 35 | 56 | 47.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 118 | 224 | 140 | 189 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 106 | 49 | 5194 | 310 | 155 | 171 | 164.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 29.5 | 56 | 35 | 47.25 | 26.5 | 12.25 | 38.75 | 324.625 | 77.5 | 69.25 | 53.375
6955 | 321 | 321 | 2227909 | 8 | 2 | 2 | 13.25 | 44.5 | 38 | 54 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 53 | 152 | 178 | 216 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 38 | 3762 | 274 | 137 | 102.5 | 197 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 13.25 | 38 | 44.5 | 54 | 24.75 | 9.5 | 34.25 | 235.125 | 68.5 | 50.375 | 58.75
6957 | 321 | 321 | 2228005 | 10 | 4 | 3 | 26.75 | 30 | 53 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 107 | 212 | 120 | 160 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 105 | 40 | 4200 | 290 | 145 | 159.5 | 140 |  | 2 |  | 70 | 50 | 26.75 | 53 | 30 | 40 | 26.25 | 10 | 36.25 | 262.5 | 72.5 | 66.125 | 45
6959 | 321 | 321 | 2228101 | 10 | 4 | 4 | 19.75 | 30.5 | 46 | 41.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 79 | 184 | 122 | 167 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 105 | 45 | 4725 | 300 | 150 | 131.5 | 144.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 70 | 19.75 | 46 | 30.5 | 41.75 | 26.25 | 11.25 | 37.5 | 295.3125 | 75 | 59.125 | 47.375
6961 | 321 | 321 | 2228197 | 10 | 4 | 4 | 61.75 | 41.25 | 95.75 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 247 | 383 | 165 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 58 | 7888 | 388 | 194 | 315 | 194 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 61.75 | 95.75 | 41.25 | 55.75 | 34 | 14.5 | 48.5 | 493 | 97 | 112.75 | 63
6963 | 321 | 321 | 2228293 | 8 | 3 | 4 | 26 | 28.75 | 49.5 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 104 | 198 | 115 | 188 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 73 | 6862 | 334 | 167 | 151 | 151.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 26 | 49.5 | 28.75 | 47 | 23.5 | 18.25 | 41.75 | 428.875 | 83.5 | 61.25 | 56.125
6965 | 321 | 321 | 2228389 | 11 | 4 | 4 | 77.75 | 77.5 | 95 | 93.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 311 | 380 | 310 | 373 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 63 | 4347 | 264 | 132 | 345.5 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.75 | 95 | 77.5 | 93.25 | 17.25 | 15.75 | 33 | 271.6875 | 66 | 103.625 | 101.125
6967 | 321 | 321 | 2228485 | 8 | 3 | 3 | 70.5 | 70.25 | 92 | 83.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 368 | 281 | 335 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 86 | 54 | 4644 | 280 | 140 | 325 | 308 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 70.5 | 92 | 70.25 | 83.75 | 21.5 | 13.5 | 35 | 290.25 | 70 | 102.75 | 90.5
6969 | 321 | 321 | 2228581 | 12 | 2 | 3 | 29.25 | 32.75 | 52.25 | 45.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 117 | 209 | 131 | 182 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 51 | 4692 | 286 | 143 | 163 | 156.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 29.25 | 52.25 | 32.75 | 45.5 | 23 | 12.75 | 35.75 | 293.25 | 71.5 | 63.75 | 51.875
6971 | 321 | 321 | 2228677 | 10 | 4 | 4 | 72.5 | 75.5 | 89.25 | 89.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 290 | 357 | 302 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 57 | 3819 | 248 | 124 | 323.5 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 72.5 | 89.25 | 75.5 | 89.75 | 16.75 | 14.25 | 31 | 238.6875 | 62 | 97.625 | 96.875
6973 | 321 | 321 | 2228773 | 4 | 4 | 4 | 74.25 | 74.25 | 94.25 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 297 | 377 | 297 | 352 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 55 | 4400 | 270 | 135 | 337 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.25 | 94.25 | 74.25 | 88 | 20 | 13.75 | 33.75 | 275 | 67.5 | 104.25 | 94.875
6975 | 321 | 321 | 2228869 | 5 | 4 | 4 | 70.5 | 78 | 92 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 282 | 368 | 312 | 374 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 86 | 62 | 5332 | 296 | 148 | 325 | 343 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 70.5 | 92 | 78 | 93.5 | 21.5 | 15.5 | 37 | 333.25 | 74 | 102.75 | 101.25
6977 | 321 | 321 | 2228965 | 7 | 4 | 4 | 68.75 | 79 | 89.5 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 275 | 358 | 316 | 383 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 67 | 5561 | 300 | 150 | 316.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 68.75 | 89.5 | 79 | 95.75 | 20.75 | 16.75 | 37.5 | 347.5625 | 75 | 99.875 | 104.125
6979 | 321 | 321 | 2229061 | 7 | 5 | 5 | 77.25 | 77.25 | 94.25 | 90.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 309 | 377 | 309 | 362 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 343 | 335.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 77.25 | 94.25 | 77.25 | 90.5 | 17 | 13.25 | 30.25 | 225.25 | 60.5 | 102.75 | 97.125
6981 | 321 | 321 | 2229157 | 10 | 3 | 4 | 65.75 | 47.25 | 89 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 263 | 356 | 189 | 241 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 93 | 52 | 4836 | 290 | 145 | 309.5 | 215 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 65.75 | 89 | 47.25 | 60.25 | 23.25 | 13 | 36.25 | 302.25 | 72.5 | 100.625 | 66.75
6983 | 321 | 321 | 2229253 | 6 | 3 | 3 | 31.5 | 31.5 | 56.75 | 43.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 126 | 227 | 126 | 175 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 4949 | 300 | 150 | 176.5 | 150.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 31.5 | 56.75 | 31.5 | 43.75 | 25.25 | 12.25 | 37.5 | 309.3125 | 75 | 69.375 | 49.875
6985 | 321 | 321 | 2229349 | 7 | 3 | 4 | 75.5 | 6.25 | 96.25 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 302 | 385 | 25 | 84 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 83 | 59 | 4897 | 284 | 142 | 343.5 | 54.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 75.5 | 96.25 | 6.25 | 21 | 20.75 | 14.75 | 35.5 | 306.0625 | 71 | 106.625 | 28.375
6987 | 321 | 321 | 2229445 | 6 | 4 | 4 | 78.5 | 77.25 | 97.75 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 314 | 391 | 309 | 381 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 72 | 5544 | 298 | 149 | 352.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 78.5 | 97.75 | 77.25 | 95.25 | 19.25 | 18 | 37.25 | 346.5 | 74.5 | 107.375 | 104.25
6989 | 321 | 321 | 2229541 | 9 | 2 | 2 | 31.5 | 38.5 | 52 | 53.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 126 | 208 | 154 | 215 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 61 | 5002 | 286 | 143 | 167 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 31.5 | 52 | 38.5 | 53.75 | 20.5 | 15.25 | 35.75 | 312.625 | 71.5 | 62.25 | 61.375
6991 | 321 | 321 | 2229637 | 8 | 3 | 3 | 25.75 | 34.75 | 45.75 | 48.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 103 | 183 | 139 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 54 | 4320 | 268 | 134 | 143 | 166 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 25.75 | 45.75 | 34.75 | 48.25 | 20 | 13.5 | 33.5 | 270 | 67 | 55.75 | 55
6993 | 321 | 321 | 2229733 | 9 | 3 | 3 | 23.5 | 30.5 | 50.25 | 40.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 94 | 201 | 122 | 162 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 40 | 4280 | 294 | 147 | 147.5 | 142 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 23.5 | 50.25 | 30.5 | 40.5 | 26.75 | 10 | 36.75 | 267.5 | 73.5 | 63.625 | 45.5
6995 | 321 | 321 | 2229829 | 7 | 3 | 3 | 27.5 | 31.5 | 55.75 | 47.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 110 | 223 | 126 | 189 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 63 | 7119 | 352 | 176 | 166.5 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 27.5 | 55.75 | 31.5 | 47.25 | 28.25 | 15.75 | 44 | 444.9375 | 88 | 69.875 | 55.125
6997 | 321 | 321 | 2229925 | 6 | 2 | 2 | 46.5 | 68.5 | 63.25 | 85 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 186 | 253 | 274 | 340 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 67 | 66 | 4422 | 266 | 133 | 219.5 | 307 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 30 | 46.5 | 63.25 | 68.5 | 85 | 16.75 | 16.5 | 33.25 | 276.375 | 66.5 | 71.625 | 93.25
6999 | 321 | 321 | 2230021 | 13 | 4 | 4 | 41.5 | 60.25 | 63.5 | 78.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 166 | 254 | 241 | 313 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 88 | 72 | 6336 | 320 | 160 | 210 | 277 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 41.5 | 63.5 | 60.25 | 78.25 | 22 | 18 | 40 | 396 | 80 | 74.5 | 87.25
7001 | 321 | 321 | 2230117 | 11 | 4 | 3 | 30.5 | 28.25 | 54.5 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 122 | 218 | 113 | 155 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 96 | 42 | 4032 | 276 | 138 | 170 | 134 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 30.5 | 54.5 | 28.25 | 38.75 | 24 | 10.5 | 34.5 | 252 | 69 | 66.5 | 44
7003 | 321 | 321 | 2230213 | 5 | 3 | 3 | 29.5 | 33.75 | 50.5 | 46.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 118 | 202 | 135 | 187 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 84 | 52 | 4368 | 272 | 136 | 160 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 29.5 | 50.5 | 33.75 | 46.75 | 21 | 13 | 34 | 273 | 68 | 61 | 53.25
7005 | 321 | 321 | 2230309 | 7 | 3 | 3 | 45.5 | 39 | 68.5 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 274 | 156 | 229 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 73 | 6716 | 330 | 165 | 228 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 45.5 | 68.5 | 39 | 57.25 | 23 | 18.25 | 41.25 | 419.75 | 82.5 | 80 | 66.375
7007 | 321 | 321 | 2230405 | 6 | 3 | 3 | 80 | 39.25 | 99.75 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 399 | 157 | 223 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 66 | 5214 | 290 | 145 | 359.5 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 80 | 99.75 | 39.25 | 55.75 | 19.75 | 16.5 | 36.25 | 325.875 | 72.5 | 109.625 | 64
7009 | 321 | 321 | 2230501 | 7 | 3 | 4 | 49 | 83.25 | 64.75 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 196 | 259 | 333 | 378 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 63 | 45 | 2835 | 216 | 108 | 227.5 | 355.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 49 | 64.75 | 83.25 | 94.5 | 15.75 | 11.25 | 27 | 177.1875 | 54 | 72.625 | 100.125
7011 | 321 | 321 | 2230597 | 5 | 2 | 2 | 36.75 | 41.75 | 58 | 53 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 147 | 232 | 167 | 212 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 45 | 3825 | 260 | 130 | 189.5 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 36.75 | 58 | 41.75 | 53 | 21.25 | 11.25 | 32.5 | 239.0625 | 65 | 68.625 | 58.625
7013 | 321 | 321 | 2230693 | 5 | 3 | 2 | 81.5 | 40 | 97.75 | 53.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 326 | 391 | 160 | 215 | Grid23 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 358.5 | 187.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 81.5 | 97.75 | 40 | 53.75 | 16.25 | 13.75 | 30 | 223.4375 | 60 | 105.875 | 60.625
7015 | 321 | 321 | 2230789 | 5 | 4 | 4 | 77.5 | 79 | 96 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 310 | 384 | 316 | 371 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 74 | 55 | 4070 | 258 | 129 | 347 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.5 | 96 | 79 | 92.75 | 18.5 | 13.75 | 32.25 | 254.375 | 64.5 | 105.25 | 99.625
7017 | 321 | 321 | 2230885 | 8 | 4 | 4 | 79.5 | 77.5 | 97.25 | 94.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 318 | 389 | 310 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 67 | 4757 | 276 | 138 | 353.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79.5 | 97.25 | 77.5 | 94.25 | 17.75 | 16.75 | 34.5 | 297.3125 | 69 | 106.125 | 102.625
7019 | 321 | 321 | 2230981 | 6 | 3 | 4 | 30 | 34.75 | 56.75 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 120 | 227 | 139 | 199 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 60 | 6420 | 334 | 167 | 173.5 | 169 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 30 | 56.75 | 34.75 | 49.75 | 26.75 | 15 | 41.75 | 401.25 | 83.5 | 70.125 | 57.25
7021 | 321 | 321 | 2231077 | 6 | 2 | 2 | 37.75 | 44.75 | 60.5 | 54.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 151 | 242 | 179 | 218 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 39 | 3549 | 260 | 130 | 196.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 37.75 | 60.5 | 44.75 | 54.5 | 22.75 | 9.75 | 32.5 | 221.8125 | 65 | 71.875 | 59.375
7023 | 321 | 321 | 2231173 | 5 | 3 | 3 | 78.25 | 79.25 | 92.5 | 92.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 313 | 370 | 317 | 371 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 57 | 54 | 3078 | 222 | 111 | 341.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 78.25 | 92.5 | 79.25 | 92.75 | 14.25 | 13.5 | 27.75 | 192.375 | 55.5 | 99.625 | 99.5
7025 | 321 | 321 | 2231269 | 4 | 4 | 4 | 73 | 79.75 | 90.5 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 362 | 319 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 70 | 63 | 4410 | 266 | 133 | 327 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 73 | 90.5 | 79.75 | 95.5 | 17.5 | 15.75 | 33.25 | 275.625 | 66.5 | 99.25 | 103.375
7027 | 321 | 321 | 2231365 | 7 | 3 | 3 | 78.75 | 41.5 | 97.5 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 315 | 390 | 166 | 223 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 75 | 57 | 4275 | 264 | 132 | 352.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 78.75 | 97.5 | 41.5 | 55.75 | 18.75 | 14.25 | 33 | 267.1875 | 66 | 106.875 | 62.875
7029 | 321 | 321 | 2231461 | 8 | 4 | 4 | 70.5 | 71.75 | 91.25 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 282 | 365 | 287 | 335 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 48 | 3984 | 262 | 131 | 323.5 | 311 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 70.5 | 91.25 | 71.75 | 83.75 | 20.75 | 12 | 32.75 | 249 | 65.5 | 101.625 | 89.75
7031 | 321 | 321 | 2231557 | 7 | 4 | 4 | 71.75 | 78.5 | 92.75 | 91.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 287 | 371 | 314 | 367 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 53 | 4452 | 274 | 137 | 329 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 71.75 | 92.75 | 78.5 | 91.75 | 21 | 13.25 | 34.25 | 278.25 | 68.5 | 103.25 | 98.375
7033 | 321 | 321 | 2231653 | 6 | 3 | 3 | 74.25 | 73.75 | 92 | 91.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 297 | 368 | 295 | 367 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 71 | 72 | 5112 | 286 | 143 | 332.5 | 331 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 74.25 | 92 | 73.75 | 91.75 | 17.75 | 18 | 35.75 | 319.5 | 71.5 | 100.875 | 100.75
7035 | 321 | 321 | 2231749 | 6 | 3 | 2 | 39.25 | 48.25 | 60.25 | 57.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 241 | 193 | 229 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 36 | 3024 | 240 | 120 | 199 | 211 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 39.25 | 60.25 | 48.25 | 57.25 | 21 | 9 | 30 | 189 | 60 | 70.75 | 61.75
7037 | 321 | 321 | 2231845 | 6 | 2 | 2 | 39.75 | 43.75 | 61.25 | 57 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 245 | 175 | 228 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 53 | 4558 | 278 | 139 | 202 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 39.75 | 61.25 | 43.75 | 57 | 21.5 | 13.25 | 34.75 | 284.875 | 69.5 | 72 | 63.625
7039 | 321 | 321 | 2231941 | 5 | 2 | 2 | 74.75 | 43.25 | 92.75 | 60.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 299 | 371 | 173 | 242 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 72 | 69 | 4968 | 282 | 141 | 335 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35 | 30 | 30 | 74.75 | 92.75 | 43.25 | 60.5 | 18 | 17.25 | 35.25 | 310.5 | 70.5 | 101.75 | 69.125
7041 | 321 | 321 | 2232037 | 12 | 4 | 3 | 72.25 | 43.25 | 90.25 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 289 | 361 | 173 | 218 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 45 | 3240 | 234 | 117 | 325 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 72.25 | 90.25 | 43.25 | 54.5 | 18 | 11.25 | 29.25 | 202.5 | 58.5 | 99.25 | 60.125
7043 | 321 | 321 | 2232133 | 13 | 4 | 4 | 53.75 | 36.75 | 82.25 | 50.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 215 | 329 | 147 | 202 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 55 | 6270 | 338 | 169 | 272 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 53.75 | 82.25 | 36.75 | 50.5 | 28.5 | 13.75 | 42.25 | 391.875 | 84.5 | 96.5 | 57.375
7045 | 321 | 321 | 2232229 | 22 | 4 | 4 | 74.25 | 77.5 | 93 | 96 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 297 | 372 | 310 | 384 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 75 | 74 | 5550 | 298 | 149 | 334.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.25 | 93 | 77.5 | 96 | 18.75 | 18.5 | 37.25 | 346.875 | 74.5 | 102.375 | 105.25
7047 | 321 | 321 | 2232325 | 4 | 4 | 4 | 70 | 36.25 | 92.5 | 51.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 280 | 370 | 145 | 207 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 62 | 5580 | 304 | 152 | 325 | 176 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 70 | 92.5 | 36.25 | 51.75 | 22.5 | 15.5 | 38 | 348.75 | 76 | 103.75 | 59.5
7049 | 321 | 321 | 2232421 | 6 | 4 | 4 | 64.5 | 37.75 | 91.75 | 52.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 258 | 367 | 151 | 211 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 60 | 6540 | 338 | 169 | 312.5 | 181 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 64.5 | 91.75 | 37.75 | 52.75 | 27.25 | 15 | 42.25 | 408.75 | 84.5 | 105.375 | 60.25
7051 | 321 | 321 | 2232517 | 6 | 4 | 4 | 75.25 | 39 | 96.5 | 53.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 301 | 386 | 156 | 214 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 58 | 4930 | 286 | 143 | 343.5 | 185 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75.25 | 96.5 | 39 | 53.5 | 21.25 | 14.5 | 35.75 | 308.125 | 71.5 | 107.125 | 60.75
7053 | 321 | 321 | 2232613 | 6 | 3 | 3 | 32.25 | 39.75 | 49.5 | 52 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 129 | 198 | 159 | 208 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 49 | 3381 | 236 | 118 | 163.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 32.25 | 49.5 | 39.75 | 52 | 17.25 | 12.25 | 29.5 | 211.3125 | 59 | 58.125 | 58.125
7055 | 321 | 321 | 2232709 | 7 | 3 | 4 | 75.75 | 39.5 | 97.5 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 303 | 390 | 158 | 204 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 46 | 4002 | 266 | 133 | 346.5 | 181 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 75.75 | 97.5 | 39.5 | 51 | 21.75 | 11.5 | 33.25 | 250.125 | 66.5 | 108.375 | 56.75
7057 | 321 | 321 | 2232805 | 5 | 3 | 4 | 77.75 | 37.5 | 96 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 311 | 384 | 150 | 215 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 65 | 4745 | 276 | 138 | 347.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 77.75 | 96 | 37.5 | 53.75 | 18.25 | 16.25 | 34.5 | 296.5625 | 69 | 105.125 | 61.875
7059 | 321 | 321 | 2232901 | 3 | 4 | 4 | 72.75 | 76.5 | 93.75 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 291 | 375 | 306 | 368 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 62 | 5208 | 292 | 146 | 333 | 337 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 72.75 | 93.75 | 76.5 | 92 | 21 | 15.5 | 36.5 | 325.5 | 73 | 104.25 | 99.75
7061 | 321 | 321 | 2232997 | 8 | 3 | 3 | 72.25 | 39.75 | 93.75 | 52.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 289 | 375 | 159 | 209 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 86 | 50 | 4300 | 272 | 136 | 332 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 72.25 | 93.75 | 39.75 | 52.25 | 21.5 | 12.5 | 34 | 268.75 | 68 | 104.5 | 58.5
7063 | 321 | 321 | 2233093 | 5 | 3 | 3 | 36.25 | 39.25 | 62 | 52.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 145 | 248 | 157 | 210 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 53 | 5459 | 312 | 156 | 196.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 36.25 | 62 | 39.25 | 52.5 | 25.75 | 13.25 | 39 | 341.1875 | 78 | 74.875 | 59.125
7065 | 321 | 321 | 2233189 | 6 | 4 | 4 | 80 | 77 | 95.75 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 320 | 383 | 308 | 380 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 63 | 72 | 4536 | 270 | 135 | 351.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80 | 95.75 | 77 | 95 | 15.75 | 18 | 33.75 | 283.5 | 67.5 | 103.625 | 104
7067 | 321 | 321 | 2233285 | 5 | 4 | 4 | 76.25 | 74.75 | 95.5 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 305 | 382 | 299 | 357 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 77 | 58 | 4466 | 270 | 135 | 343.5 | 328 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 76.25 | 95.5 | 74.75 | 89.25 | 19.25 | 14.5 | 33.75 | 279.125 | 67.5 | 105.125 | 96.5
7069 | 321 | 321 | 2233381 | 5 | 4 | 4 | 47.25 | 79.5 | 62.25 | 94.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 189 | 249 | 318 | 378 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 60 | 3600 | 240 | 120 | 219 | 348 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 47.25 | 62.25 | 79.5 | 94.5 | 15 | 15 | 30 | 225 | 60 | 69.75 | 102
7071 | 321 | 321 | 2233477 | 8 | 4 | 4 | 82.75 | 77.5 | 96.75 | 91.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 331 | 387 | 310 | 367 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 57 | 3192 | 226 | 113 | 359 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 82.75 | 96.75 | 77.5 | 91.75 | 14 | 14.25 | 28.25 | 199.5 | 56.5 | 103.75 | 98.875
7073 | 321 | 321 | 2233573 | 5 | 3 | 3 | 44 | 45.5 | 59 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 176 | 236 | 182 | 244 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 60 | 62 | 3720 | 244 | 122 | 206 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 44 | 59 | 45.5 | 61 | 15 | 15.5 | 30.5 | 232.5 | 61 | 66.5 | 68.75
7075 | 372 | 372 | 2579257 | 164 | 1 | 4 | 0 | 92.75 | 98.5 | 98.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 0 | 394 | 371 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 394 | 24 | 9456 | 836 | 418 | 197 | 383 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 0 | 98.5 | 92.75 | 98.75 | 98.5 | 6 | 104.5 | 591 | 209 | 147.75 | 101.75
7077 | 372 | 372 | 2579355 | 42 | 1 | 4 | 4.25 | 90.5 | 95.75 | 98.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 17 | 383 | 362 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 366 | 31 | 11346 | 794 | 397 | 200 | 377.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 4.25 | 95.75 | 90.5 | 98.25 | 91.5 | 7.75 | 99.25 | 709.125 | 198.5 | 141.5 | 102.125
7079 | 372 | 372 | 2579453 | 43 | 1 | 4 | 37.75 | 55 | 56.5 | 75.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 151 | 226 | 220 | 302 | Grid41 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 75 | 82 | 6150 | 314 | 157 | 188.5 | 261 | 3 | 4 | Grid43 | 10 | 70 | 37.75 | 56.5 | 55 | 75.5 | 18.75 | 20.5 | 39.25 | 384.375 | 78.5 | 65.875 | 85.75
7081 | 372 | 372 | 2579551 | 43 | 1 | 4 | 38.75 | 58.5 | 74 | 80.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 155 | 296 | 234 | 321 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 141 | 87 | 12267 | 456 | 228 | 225.5 | 277.5 | 3 | 4 | Grid43 | 10 | 70 | 38.75 | 74 | 58.5 | 80.25 | 35.25 | 21.75 | 57 | 766.6875 | 114 | 91.625 | 91.125
7083 | 372 | 372 | 2579649 | 22 | 1 | 4 | 10.5 | 81.5 | 89.75 | 96 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 42 | 359 | 326 | 384 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 317 | 58 | 18386 | 750 | 375 | 200.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 10.5 | 89.75 | 81.5 | 96 | 79.25 | 14.5 | 93.75 | 1149.125 | 187.5 | 129.375 | 103.25
7085 | 372 | 372 | 2579747 | 24 | 1 | 4 | 25.75 | 57.75 | 69.5 | 77.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 278 | 231 | 309 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 175 | 78 | 13650 | 506 | 253 | 190.5 | 270 | 3 | 4 | Grid43 | 10 | 70 | 25.75 | 69.5 | 57.75 | 77.25 | 43.75 | 19.5 | 63.25 | 853.125 | 126.5 | 91.375 | 87
7087 | 372 | 372 | 2579845 | 101 | 1 | 3 | 23.75 | 51.5 | 68.5 | 81 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 95 | 274 | 206 | 324 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 179 | 118 | 21122 | 594 | 297 | 184.5 | 265 | 3 | 4 | Grid43 | 10 | 50 | 23.75 | 68.5 | 51.5 | 81 | 44.75 | 29.5 | 74.25 | 1320.125 | 148.5 | 90.875 | 95.75
7089 | 372 | 372 | 2579943 | 17 | 3 | 5 | 6 | 72.75 | 92.25 | 92.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 24 | 369 | 291 | 371 | Grid53 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 345 | 80 | 27600 | 850 | 425 | 196.5 | 331 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 6 | 92.25 | 72.75 | 92.75 | 86.25 | 20 | 106.25 | 1725 | 212.5 | 135.375 | 102.75
7091 | 372 | 372 | 2580041 | 14 | 3 | 5 | 20 | 49.25 | 58.25 | 77 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 80 | 233 | 197 | 308 | Grid53 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 153 | 111 | 16983 | 528 | 264 | 156.5 | 252.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 90 | 20 | 58.25 | 49.25 | 77 | 38.25 | 27.75 | 66 | 1061.4375 | 132 | 77.375 | 90.875
7093 | 372 | 372 | 2580139 | 10 | 3 | 5 | 4.5 | 81.5 | 91.5 | 95 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 18 | 366 | 326 | 380 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 348 | 54 | 18792 | 804 | 402 | 192 | 353 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 4.5 | 91.5 | 81.5 | 95 | 87 | 13.5 | 100.5 | 1174.5 | 201 | 135 | 101.75
7095 | 372 | 372 | 2580237 | 17 | 1 | 4 | 6 | 78.5 | 94.5 | 94.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 24 | 378 | 314 | 377 | Grid41 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 354 | 63 | 22302 | 834 | 417 | 201 | 345.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 6 | 94.5 | 78.5 | 94.25 | 88.5 | 15.75 | 104.25 | 1393.875 | 208.5 | 138.75 | 102.125
7097 | 372 | 372 | 2580335 | 26 | 4 | 5 | 20.5 | 23 | 67.25 | 63.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 82 | 269 | 92 | 253 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 187 | 161 | 30107 | 696 | 348 | 175.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 20.5 | 67.25 | 23 | 63.25 | 46.75 | 40.25 | 87 | 1881.6875 | 174 | 90.625 | 83.375
7099 | 372 | 372 | 2580433 | 17 | 2 | 5 | 14 | 24 | 59.5 | 56.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 56 | 238 | 96 | 226 | Grid52 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 182 | 130 | 23660 | 624 | 312 | 147 | 161 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 90 | 14 | 59.5 | 24 | 56.5 | 45.5 | 32.5 | 78 | 1478.75 | 156 | 82.25 | 72.75
7101 | 372 | 372 | 2580531 | 9 | 3 | 5 | 33.75 | 51.5 | 81.75 | 88.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 327 | 206 | 355 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 192 | 149 | 28608 | 682 | 341 | 231 | 280.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 33.75 | 81.75 | 51.5 | 88.75 | 48 | 37.25 | 85.25 | 1788 | 170.5 | 105.75 | 107.375
7103 | 372 | 372 | 2580629 | 40 | 1 | 4 | 4 | 82.25 | 94.75 | 93.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 16 | 379 | 329 | 374 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 363 | 45 | 16335 | 816 | 408 | 197.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 4 | 94.75 | 82.25 | 93.5 | 90.75 | 11.25 | 102 | 1020.9375 | 204 | 140.125 | 99.125
7105 | 372 | 372 | 2580727 | 20 | 3 | 5 | 31.25 | 57.5 | 84 | 81.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 125 | 336 | 230 | 326 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 211 | 96 | 20256 | 614 | 307 | 230.5 | 278 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 31.25 | 84 | 57.5 | 81.5 | 52.75 | 24 | 76.75 | 1266 | 153.5 | 110.375 | 93.5
7107 | 372 | 372 | 2580825 | 12 | 1 | 4 | 32 | 55 | 67 | 76 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 128 | 268 | 220 | 304 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 140 | 84 | 11760 | 448 | 224 | 198 | 262 | 3 | 4 | Grid43 | 10 | 70 | 32 | 67 | 55 | 76 | 35 | 21 | 56 | 735 | 112 | 84.5 | 86.5
7109 | 372 | 372 | 2580923 | 28 | 1 | 3 | 28.25 | 49.5 | 67 | 75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 113 | 268 | 198 | 300 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 155 | 102 | 15810 | 514 | 257 | 190.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43 | 10 | 50 | 28.25 | 67 | 49.5 | 75 | 38.75 | 25.5 | 64.25 | 988.125 | 128.5 | 86.375 | 87.75
7111 | 372 | 372 | 2581021 | 19 | 5 | 5 | 2 | 90.75 | 99 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 8 | 396 | 363 | 400 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 388 | 37 | 14356 | 850 | 425 | 202 | 381.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 2 | 99 | 90.75 | 100 | 97 | 9.25 | 106.25 | 897.25 | 212.5 | 147.5 | 104.625
7113 | 372 | 372 | 2581119 | 10 | 5 | 5 | 2.25 | 92.5 | 99.75 | 98.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 9 | 399 | 370 | 395 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 390 | 25 | 9750 | 830 | 415 | 204 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 2.25 | 99.75 | 92.5 | 98.75 | 97.5 | 6.25 | 103.75 | 609.375 | 207.5 | 148.5 | 101.875
7115 | 372 | 372 | 2581217 | 30 | 5 | 5 | 6.5 | 7.75 | 20.5 | 96.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 26 | 82 | 31 | 385 | Grid55 | 1 | 2 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 354 | 19824 | 820 | 410 | 54 | 208 | 1 | 3 | Grid31 | 90 | 90 | 6.5 | 20.5 | 7.75 | 96.25 | 14 | 88.5 | 102.5 | 1239 | 205 | 27.5 | 140.5
7117 | 372 | 372 | 2581315 | 16 | 3 | 5 | 14 | 34.25 | 64.5 | 71.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 56 | 258 | 137 | 286 | Grid53 | 1 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 202 | 149 | 30098 | 702 | 351 | 157 | 211.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 90 | 14 | 64.5 | 34.25 | 71.5 | 50.5 | 37.25 | 87.75 | 1881.125 | 175.5 | 89.75 | 90.125
7119 | 372 | 372 | 2581413 | 12 | 2 | 5 | 14 | 27 | 55.5 | 49.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 56 | 222 | 108 | 197 | Grid52 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 166 | 89 | 14774 | 510 | 255 | 139 | 152.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 90 | 14 | 55.5 | 27 | 49.25 | 41.5 | 22.25 | 63.75 | 923.375 | 127.5 | 76.25 | 60.375
7121 | 372 | 372 | 2581511 | 18 | 4 | 5 | 26.75 | 21.5 | 57 | 55.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 107 | 228 | 86 | 221 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 121 | 135 | 16335 | 512 | 256 | 167.5 | 153.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 90 | 26.75 | 57 | 21.5 | 55.25 | 30.25 | 33.75 | 64 | 1020.9375 | 128 | 72.125 | 72.125
7123 | 372 | 372 | 2581609 | 13 | 4 | 5 | 3.75 | 91 | 98.25 | 98.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 393 | 364 | 394 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 378 | 30 | 11340 | 816 | 408 | 204 | 379 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 3.75 | 98.25 | 91 | 98.5 | 94.5 | 7.5 | 102 | 708.75 | 204 | 145.5 | 102.25
7125 | 372 | 372 | 2581707 | 16 | 1 | 4 | 3.75 | 57.5 | 44.25 | 96.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 15 | 177 | 230 | 387 | Grid41 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 162 | 157 | 25434 | 638 | 319 | 96 | 308.5 | 2 | 4 | Grid42 | 10 | 70 | 3.75 | 44.25 | 57.5 | 96.75 | 40.5 | 39.25 | 79.75 | 1589.625 | 159.5 | 64.5 | 116.375
7127 | 372 | 372 | 2581805 | 14 | 4 | 5 | 9.25 | 26 | 51.75 | 57.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 37 | 207 | 104 | 231 | Grid54 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 170 | 127 | 21590 | 594 | 297 | 122 | 167.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 90 | 9.25 | 51.75 | 26 | 57.75 | 42.5 | 31.75 | 74.25 | 1349.375 | 148.5 | 73 | 73.625
7129 | 372 | 372 | 2581903 | 12 | 5 | 5 | 2.75 | 90.25 | 99.5 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 11 | 398 | 361 | 389 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 387 | 28 | 10836 | 830 | 415 | 204.5 | 375 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 2.75 | 99.5 | 90.25 | 97.25 | 96.75 | 7 | 103.75 | 677.25 | 207.5 | 147.875 | 100.75
7131 | 372 | 372 | 2582001 | 26 | 3 | 5 | 2.75 | 91.5 | 99 | 97.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 11 | 396 | 366 | 390 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 385 | 24 | 9240 | 818 | 409 | 203.5 | 378 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 2.75 | 99 | 91.5 | 97.5 | 96.25 | 6 | 102.25 | 577.5 | 204.5 | 147.125 | 100.5
7133 | 372 | 372 | 2582099 | 131 | 5 | 5 | 0.75 | 93.5 | 99 | 98.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 3 | 396 | 374 | 394 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 393 | 20 | 7860 | 826 | 413 | 199.5 | 384 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 0.75 | 99 | 93.5 | 98.5 | 98.25 | 5 | 103.25 | 491.25 | 206.5 | 148.125 | 101
7135 | 372 | 372 | 2582197 | 471 | 1 | 5 | 1.25 | 95.5 | 99.25 | 99 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 5 | 397 | 382 | 396 | Grid51 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 14 | 5488 | 812 | 406 | 201 | 389 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 90 | 1.25 | 99.25 | 95.5 | 99 | 98 | 3.5 | 101.5 | 343 | 203 | 148.25 | 100.75
7137 | 372 | 372 | 2582295 | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 12.5 | 40.75 | 34.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 42 | 163 | 50 | 137 | Grid55 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 121 | 87 | 10527 | 416 | 208 | 102.5 | 93.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 90 | 10.5 | 40.75 | 12.5 | 34.25 | 30.25 | 21.75 | 52 | 657.9375 | 104 | 55.875 | 45.125
7139 | 372 | 372 | 2582393 | 17 | 1 | 4 | 6 | 13.25 | 40 | 31.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 24 | 160 | 53 | 126 | Grid41 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 73 | 9928 | 418 | 209 | 92 | 89.5 | 2 | 2 | Grid22 | 10 | 70 | 6 | 40 | 13.25 | 31.5 | 34 | 18.25 | 52.25 | 620.5 | 104.5 | 57 | 40.625
7141 | 372 | 372 | 2582491 | 28 | 4 | 5 | 2 | 91.5 | 96.5 | 98.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 8 | 386 | 366 | 393 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 378 | 27 | 10206 | 810 | 405 | 197 | 379.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 2 | 96.5 | 91.5 | 98.25 | 94.5 | 6.75 | 101.25 | 637.875 | 202.5 | 143.75 | 101.625
7143 | 372 | 372 | 2582589 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12.25 | 46.5 | 35 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 32 | 186 | 49 | 140 | Grid55 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 154 | 91 | 14014 | 490 | 245 | 109 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 90 | 8 | 46.5 | 12.25 | 35 | 38.5 | 22.75 | 61.25 | 875.875 | 122.5 | 65.75 | 46.375
7145 | 372 | 372 | 2582687 | 20 | 2 | 5 | 7.25 | 3.5 | 27.25 | 26.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 29 | 109 | 14 | 107 | Grid52 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 93 | 7440 | 346 | 173 | 69 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 90 | 7.25 | 27.25 | 3.5 | 26.75 | 20 | 23.25 | 43.25 | 465 | 86.5 | 37.25 | 38.375
7147 | 372 | 372 | 2582785 | 9 | 2 | 5 | 0.75 | 4.25 | 39 | 24.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 3 | 156 | 17 | 97 | Grid52 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 153 | 80 | 12240 | 466 | 233 | 79.5 | 57 |  | 1 |  | 30 | 90 | 0.75 | 39 | 4.25 | 24.25 | 38.25 | 20 | 58.25 | 765 | 116.5 | 58.125 | 34.25
7149 | 372 | 372 | 2582883 | 14 | 3 | 5 | 36.5 | 41.75 | 60.75 | 57.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 146 | 243 | 167 | 231 | Grid53 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 64 | 6208 | 322 | 161 | 194.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 36.5 | 60.75 | 41.75 | 57.75 | 24.25 | 16 | 40.25 | 388 | 80.5 | 72.875 | 65.75
7151 | 372 | 372 | 2582981 | 14 | 2 | 5 | 2.25 | 6 | 29.25 | 24.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 9 | 117 | 24 | 97 | Grid52 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 108 | 73 | 7884 | 362 | 181 | 63 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 90 | 2.25 | 29.25 | 6 | 24.25 | 27 | 18.25 | 45.25 | 492.75 | 90.5 | 42.75 | 33.375
7153 | 372 | 372 | 2583079 | 15 | 4 | 5 | 1 | 95 | 98 | 98.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 4 | 392 | 380 | 394 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 388 | 14 | 5432 | 804 | 402 | 198 | 387 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 1 | 98 | 95 | 98.5 | 97 | 3.5 | 100.5 | 339.5 | 201 | 146.5 | 100.25
7155 | 372 | 372 | 2583177 | 20 | 1 | 4 | 2.25 | 89.5 | 100 | 97.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 9 | 400 | 358 | 389 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 391 | 31 | 12121 | 844 | 422 | 204.5 | 373.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 2.25 | 100 | 89.5 | 97.25 | 97.75 | 7.75 | 105.5 | 757.5625 | 211 | 148.875 | 101.125
7157 | 372 | 372 | 2583275 | 10 | 1 | 4 | 1.25 | 90 | 95.5 | 98 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 5 | 382 | 360 | 392 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 377 | 32 | 12064 | 818 | 409 | 193.5 | 376 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 1.25 | 95.5 | 90 | 98 | 94.25 | 8 | 102.25 | 754 | 204.5 | 142.625 | 102
7159 | 372 | 372 | 2583373 | 10 | 1 | 4 | 34.25 | 47.5 | 67 | 67.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 137 | 268 | 190 | 270 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 131 | 80 | 10480 | 422 | 211 | 202.5 | 230 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 34.25 | 67 | 47.5 | 67.5 | 32.75 | 20 | 52.75 | 655 | 105.5 | 83.375 | 77.5
7161 | 372 | 372 | 2583471 | 8 | 1 | 4 | 0.75 | 92.75 | 99 | 98 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 3 | 396 | 371 | 392 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 393 | 21 | 8253 | 828 | 414 | 199.5 | 381.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 0.75 | 99 | 92.75 | 98 | 98.25 | 5.25 | 103.5 | 515.8125 | 207 | 148.125 | 100.625
7163 | 372 | 372 | 2583569 | 14 | 4 | 5 | 1 | 91.75 | 97.5 | 97.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 4 | 390 | 367 | 391 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 386 | 24 | 9264 | 820 | 410 | 197 | 379 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 1 | 97.5 | 91.75 | 97.75 | 96.5 | 6 | 102.5 | 579 | 205 | 145.75 | 100.75
7165 | 372 | 372 | 2583667 | 27 | 1 | 4 | 0.5 | 95.5 | 98.5 | 98.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 2 | 394 | 382 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 392 | 11 | 4312 | 806 | 403 | 198 | 387.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 0.5 | 98.5 | 95.5 | 98.25 | 98 | 2.75 | 100.75 | 269.5 | 201.5 | 147.5 | 99.625
7167 | 372 | 372 | 2583765 | 12 | 1 | 4 | 1.75 | 91.5 | 97 | 99 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 7 | 388 | 366 | 396 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 381 | 30 | 11430 | 822 | 411 | 197.5 | 381 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 1.75 | 97 | 91.5 | 99 | 95.25 | 7.5 | 102.75 | 714.375 | 205.5 | 144.625 | 102.75
7169 | 372 | 372 | 2583863 | 38 | 5 | 5 | 0.5 | 94 | 98.5 | 99.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 2 | 394 | 376 | 399 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 23 | 9016 | 830 | 415 | 198 | 387.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 0.5 | 98.5 | 94 | 99.75 | 98 | 5.75 | 103.75 | 563.5 | 207.5 | 147.5 | 102.625
7171 | 372 | 372 | 2583961 | 16 | 1 | 3 | 27.25 | 46 | 79 | 71.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 109 | 316 | 184 | 285 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 207 | 101 | 20907 | 616 | 308 | 212.5 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 50 | 27.25 | 79 | 46 | 71.25 | 51.75 | 25.25 | 77 | 1306.6875 | 154 | 104.875 | 83.875
7173 | 372 | 372 | 2584059 | 13 | 1 | 5 | 0.75 | 95 | 99.5 | 100 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 3 | 398 | 380 | 400 | Grid51 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 395 | 20 | 7900 | 830 | 415 | 200.5 | 390 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 90 | 0.75 | 99.5 | 95 | 100 | 98.75 | 5 | 103.75 | 493.75 | 207.5 | 148.875 | 102.5
7175 | 372 | 372 | 2584157 | 18 | 1 | 4 | 2.5 | 96.5 | 98.75 | 98.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 10 | 395 | 386 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 385 | 9 | 3465 | 788 | 394 | 202.5 | 390.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 2.5 | 98.75 | 96.5 | 98.75 | 96.25 | 2.25 | 98.5 | 216.5625 | 197 | 146.875 | 99.875
7177 | 372 | 372 | 2584255 | 8 | 1 | 4 | 0 | 93.5 | 100 | 98.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 0 | 400 | 374 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 400 | 19 | 7600 | 838 | 419 | 200 | 383.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 0 | 100 | 93.5 | 98.25 | 100 | 4.75 | 104.75 | 475 | 209.5 | 150 | 100.625
7179 | 372 | 372 | 2584353 | 17 | 5 | 5 | 0 | 95.5 | 98.75 | 99.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 395 | 382 | 398 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 395 | 16 | 6320 | 822 | 411 | 197.5 | 390 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 0 | 98.75 | 95.5 | 99.5 | 98.75 | 4 | 102.75 | 395 | 205.5 | 148.125 | 101.5
7181 | 372 | 372 | 2584451 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1.5 | 20.75 | 13.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 83 | 6 | 55 | Grid52 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 75 | 49 | 3675 | 248 | 124 | 45.5 | 30.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 90 | 2 | 20.75 | 1.5 | 13.75 | 18.75 | 12.25 | 31 | 229.6875 | 62 | 30.125 | 19.875
7183 | 372 | 372 | 2584549 | 13 | 3 | 5 | 43.5 | 42.25 | 59.25 | 70.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 237 | 169 | 281 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 63 | 112 | 7056 | 350 | 175 | 205.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 43.5 | 59.25 | 42.25 | 70.25 | 15.75 | 28 | 43.75 | 441 | 87.5 | 67.125 | 84.25
7185 | 372 | 372 | 2584647 | 17 | 3 | 5 | 0.75 | 92.25 | 98.75 | 99.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 3 | 395 | 369 | 399 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 30 | 11760 | 844 | 422 | 199 | 384 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 0.75 | 98.75 | 92.25 | 99.75 | 98 | 7.5 | 105.5 | 735 | 211 | 147.75 | 103.5
7187 | 372 | 372 | 2584745 | 11 | 1 | 3 | 40.5 | 38 | 68 | 66.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 162 | 272 | 152 | 265 | Grid31 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 110 | 113 | 12430 | 446 | 223 | 217 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 50 | 40.5 | 68 | 38 | 66.25 | 27.5 | 28.25 | 55.75 | 776.875 | 111.5 | 81.75 | 80.375
7189 | 372 | 372 | 2584843 | 7 | 1 | 3 | 41.75 | 38.75 | 67.5 | 71.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 167 | 270 | 155 | 287 | Grid31 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 103 | 132 | 13596 | 470 | 235 | 218.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 50 | 41.75 | 67.5 | 38.75 | 71.75 | 25.75 | 33 | 58.75 | 849.75 | 117.5 | 80.375 | 88.25
7191 | 372 | 372 | 2584941 | 8 | 1 | 3 | 35.5 | 41.25 | 75.25 | 64.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 142 | 301 | 165 | 258 | Grid31 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 159 | 93 | 14787 | 504 | 252 | 221.5 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 50 | 35.5 | 75.25 | 41.25 | 64.5 | 39.75 | 23.25 | 63 | 924.1875 | 126 | 95.125 | 76.125
7193 | 372 | 372 | 2585039 | 12 | 2 | 5 | 39.25 | 34.75 | 68 | 62 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 272 | 139 | 248 | Grid52 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 115 | 109 | 12535 | 448 | 224 | 214.5 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 39.25 | 68 | 34.75 | 62 | 28.75 | 27.25 | 56 | 783.4375 | 112 | 82.375 | 75.625
7195 | 372 | 372 | 2585137 | 20 | 3 | 5 | 0.75 | 93.5 | 98.5 | 99 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 3 | 394 | 374 | 396 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 391 | 22 | 8602 | 826 | 413 | 198.5 | 385 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 0.75 | 98.5 | 93.5 | 99 | 97.75 | 5.5 | 103.25 | 537.625 | 206.5 | 147.375 | 101.75
7197 | 372 | 372 | 2585235 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4.75 | 27 | 28.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 28 | 108 | 19 | 115 | Grid53 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 80 | 96 | 7680 | 352 | 176 | 68 | 67 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 90 | 7 | 27 | 4.75 | 28.75 | 20 | 24 | 44 | 480 | 88 | 37 | 40.75
7199 | 372 | 372 | 2585333 | 19 | 1 | 4 | 0 | 92 | 99 | 99 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 0 | 396 | 368 | 396 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 396 | 28 | 11088 | 848 | 424 | 198 | 382 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 0 | 99 | 92 | 99 | 99 | 7 | 106 | 693 | 212 | 148.5 | 102.5
7201 | 372 | 372 | 2585431 | 88 | 2 | 5 | 35.25 | 37 | 63.25 | 59.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 141 | 253 | 148 | 237 | Grid52 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 89 | 9968 | 402 | 201 | 197 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 35.25 | 63.25 | 37 | 59.25 | 28 | 22.25 | 50.25 | 623 | 100.5 | 77.25 | 70.375
7203 | 372 | 372 | 2585529 | 12 | 3 | 5 | 31.75 | 39.75 | 68 | 63 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 127 | 272 | 159 | 252 | Grid53 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 145 | 93 | 13485 | 476 | 238 | 199.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 31.75 | 68 | 39.75 | 63 | 36.25 | 23.25 | 59.5 | 842.8125 | 119 | 86.125 | 74.625
7205 | 372 | 372 | 2585627 | 11 | 3 | 5 | 35 | 37.75 | 69.25 | 65.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 140 | 277 | 151 | 262 | Grid53 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 137 | 111 | 15207 | 496 | 248 | 208.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 35 | 69.25 | 37.75 | 65.5 | 34.25 | 27.75 | 62 | 950.4375 | 124 | 86.375 | 79.375
7207 | 372 | 372 | 2585725 | 11 | 4 | 5 | 1.75 | 93.5 | 99.25 | 97.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 397 | 374 | 391 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 390 | 17 | 6630 | 814 | 407 | 202 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 1.75 | 99.25 | 93.5 | 97.75 | 97.5 | 4.25 | 101.75 | 414.375 | 203.5 | 148 | 99.875
7209 | 372 | 372 | 2585823 | 14 | 1 | 4 | 35 | 41 | 60.75 | 66 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 140 | 243 | 164 | 264 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 103 | 100 | 10300 | 406 | 203 | 191.5 | 214 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 35 | 60.75 | 41 | 66 | 25.75 | 25 | 50.75 | 643.75 | 101.5 | 73.625 | 78.5
7211 | 372 | 372 | 2585921 | 10 | 4 | 5 | 38.75 | 39.75 | 65 | 65.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 155 | 260 | 159 | 261 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 105 | 102 | 10710 | 414 | 207 | 207.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 38.75 | 65 | 39.75 | 65.25 | 26.25 | 25.5 | 51.75 | 669.375 | 103.5 | 78.125 | 78
7213 | 372 | 372 | 2586019 | 26 | 2 | 5 | 60 | 53.25 | 87 | 84.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 240 | 348 | 213 | 337 | Grid52 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 108 | 124 | 13392 | 464 | 232 | 294 | 275 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 90 | 60 | 87 | 53.25 | 84.25 | 27 | 31 | 58 | 837 | 116 | 100.5 | 99.75
7215 | 372 | 372 | 2586117 | 9 | 1 | 4 | 2.5 | 86.75 | 97 | 98.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 10 | 388 | 347 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 378 | 46 | 17388 | 848 | 424 | 199 | 370 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 2.5 | 97 | 86.75 | 98.25 | 94.5 | 11.5 | 106 | 1086.75 | 212 | 144.25 | 104
7217 | 372 | 372 | 2586215 | 9 | 1 | 4 | 26.5 | 35.75 | 70 | 65.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 106 | 280 | 143 | 262 | Grid41 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 174 | 119 | 20706 | 586 | 293 | 193 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 26.5 | 70 | 35.75 | 65.5 | 43.5 | 29.75 | 73.25 | 1294.125 | 146.5 | 91.75 | 80.375
7219 | 372 | 372 | 2586313 | 8 | 4 | 5 | 2.5 | 92.5 | 98 | 98 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 10 | 392 | 370 | 392 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 382 | 22 | 8404 | 808 | 404 | 201 | 381 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 2.5 | 98 | 92.5 | 98 | 95.5 | 5.5 | 101 | 525.25 | 202 | 145.75 | 100.75
7221 | 372 | 372 | 2586411 | 9 | 1 | 4 | 33.75 | 40.75 | 69.75 | 64 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 135 | 279 | 163 | 256 | Grid41 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 144 | 93 | 13392 | 474 | 237 | 207 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 33.75 | 69.75 | 40.75 | 64 | 36 | 23.25 | 59.25 | 837 | 118.5 | 87.75 | 75.625
7223 | 372 | 372 | 2586509 | 25 | 4 | 5 | 2 | 90.75 | 97.75 | 97 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 8 | 391 | 363 | 388 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 383 | 25 | 9575 | 816 | 408 | 199.5 | 375.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 2 | 97.75 | 90.75 | 97 | 95.75 | 6.25 | 102 | 598.4375 | 204 | 145.625 | 100.125
7225 | 372 | 372 | 2586607 | 18 | 4 | 5 | 40.5 | 32.5 | 64.75 | 68.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 162 | 259 | 130 | 273 | Grid54 | 3 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 97 | 143 | 13871 | 480 | 240 | 210.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 40.5 | 64.75 | 32.5 | 68.25 | 24.25 | 35.75 | 60 | 866.9375 | 120 | 76.875 | 86.125
7227 | 372 | 372 | 2586705 | 25 | 4 | 5 | 36.75 | 42.5 | 79.75 | 65.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 147 | 319 | 170 | 263 | Grid54 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 172 | 93 | 15996 | 530 | 265 | 233 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 36.75 | 79.75 | 42.5 | 65.75 | 43 | 23.25 | 66.25 | 999.75 | 132.5 | 101.25 | 77.375
7229 | 372 | 372 | 2586803 | 10 | 1 | 3 | 37.5 | 36.25 | 73 | 64.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 150 | 292 | 145 | 258 | Grid31 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 142 | 113 | 16046 | 510 | 255 | 221 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 50 | 37.5 | 73 | 36.25 | 64.5 | 35.5 | 28.25 | 63.75 | 1002.875 | 127.5 | 90.75 | 78.625
7231 | 372 | 372 | 2586901 | 14 | 2 | 5 | 39.25 | 35.5 | 72.5 | 62.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 157 | 290 | 142 | 249 | Grid52 | 2 | 4 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 133 | 107 | 14231 | 480 | 240 | 223.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 39.25 | 72.5 | 35.5 | 62.25 | 33.25 | 26.75 | 60 | 889.4375 | 120 | 89.125 | 75.625
7233 | 372 | 372 | 2586999 | 15 | 1 | 4 | 41.5 | 32.5 | 70 | 63.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 166 | 280 | 130 | 253 | Grid41 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 114 | 123 | 14022 | 474 | 237 | 223 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 41.5 | 70 | 32.5 | 63.25 | 28.5 | 30.75 | 59.25 | 876.375 | 118.5 | 84.25 | 78.625
7235 | 372 | 372 | 2587097 | 8 | 1 | 3 | 37.75 | 33.25 | 72.25 | 65 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 289 | 133 | 260 | Grid31 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 138 | 127 | 17526 | 530 | 265 | 220 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 50 | 37.75 | 72.25 | 33.25 | 65 | 34.5 | 31.75 | 66.25 | 1095.375 | 132.5 | 89.5 | 80.875
7237 | 372 | 372 | 2587195 | 14 | 1 | 4 | 39 | 31.75 | 69.5 | 66.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 156 | 278 | 127 | 267 | Grid41 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 122 | 140 | 17080 | 524 | 262 | 217 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 39 | 69.5 | 31.75 | 66.75 | 30.5 | 35 | 65.5 | 1067.5 | 131 | 84.75 | 84.25
7239 | 372 | 372 | 2587293 | 11 | 1 | 4 | 2.25 | 90 | 99 | 97.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 9 | 396 | 360 | 391 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 387 | 31 | 11997 | 836 | 418 | 202.5 | 375.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 2.25 | 99 | 90 | 97.75 | 96.75 | 7.75 | 104.5 | 749.8125 | 209 | 147.375 | 101.625
7241 | 372 | 372 | 2587391 | 10 | 3 | 5 | 34.75 | 50 | 86.25 | 78.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 139 | 345 | 200 | 313 | Grid53 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 206 | 113 | 23278 | 638 | 319 | 242 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 34.75 | 86.25 | 50 | 78.25 | 51.5 | 28.25 | 79.75 | 1454.875 | 159.5 | 112 | 92.375
7243 | 372 | 372 | 2587489 | 8 | 3 | 5 | 44.25 | 53 | 86 | 83.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 177 | 344 | 212 | 335 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 167 | 123 | 20541 | 580 | 290 | 260.5 | 273.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 44.25 | 86 | 53 | 83.75 | 41.75 | 30.75 | 72.5 | 1283.8125 | 145 | 106.875 | 99.125
7245 | 372 | 372 | 2587587 | 13 | 1 | 4 | 1.25 | 90.75 | 98.5 | 98.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 5 | 394 | 363 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 389 | 32 | 12448 | 842 | 421 | 199.5 | 379 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 1.25 | 98.5 | 90.75 | 98.75 | 97.25 | 8 | 105.25 | 778 | 210.5 | 147.125 | 102.75
7247 | 621 | 621 | 2673685 | 36 | 4 | 2 | 63 | 27.5 | 78.75 | 39.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 252 | 315 | 110 | 157 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 63 | 47 | 2961 | 220 | 110 | 283.5 | 133.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 63 | 78.75 | 27.5 | 39.25 | 15.75 | 11.75 | 27.5 | 185.0625 | 55 | 86.625 | 45.125
7249 | 621 | 621 | 2673785 | 10 | 4 | 3 | 80.5 | 24.25 | 92.5 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 322 | 370 | 97 | 144 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 47 | 2256 | 190 | 95 | 346 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 80.5 | 92.5 | 24.25 | 36 | 12 | 11.75 | 23.75 | 141 | 47.5 | 98.5 | 41.875
7251 | 621 | 621 | 2673885 | 23 | 5 | 4 | 69 | 77.5 | 78.25 | 85.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 276 | 313 | 310 | 342 | Grid45 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 37 | 32 | 1184 | 138 | 69 | 294.5 | 326 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 69 | 78.25 | 77.5 | 85.5 | 9.25 | 8 | 17.25 | 74 | 34.5 | 82.875 | 89.5
7253 | 621 | 621 | 2673985 | 16 | 4 | 2 | 75.5 | 44.25 | 86.5 | 54 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 302 | 346 | 177 | 216 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 39 | 1716 | 166 | 83 | 324 | 196.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 75.5 | 86.5 | 44.25 | 54 | 11 | 9.75 | 20.75 | 107.25 | 41.5 | 92 | 58.875
7255 | 621 | 621 | 2674085 | 13 | 3 | 3 | 74.25 | 22 | 85.5 | 30.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 342 | 88 | 122 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 45 | 34 | 1530 | 158 | 79 | 319.5 | 105 |  | 2 |  | 50 | 50 | 74.25 | 85.5 | 22 | 30.5 | 11.25 | 8.5 | 19.75 | 95.625 | 39.5 | 91.125 | 34.75
7257 | 621 | 621 | 2674185 | 12 | 3 | 2 | 80.25 | 10 | 90.25 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 361 | 40 | 76 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 40 | 36 | 1440 | 152 | 76 | 341 | 58 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 80.25 | 90.25 | 10 | 19 | 10 | 9 | 19 | 90 | 38 | 95.25 | 23.5
7259 | 621 | 621 | 2674285 | 15 | 4 | 2 | 73.5 | 22.25 | 85.5 | 34.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 294 | 342 | 89 | 138 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 48 | 49 | 2352 | 194 | 97 | 318 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 73.5 | 85.5 | 22.25 | 34.5 | 12 | 12.25 | 24.25 | 147 | 48.5 | 91.5 | 40.625
7261 | 621 | 621 | 2674385 | 18 | 3 | 2 | 68.75 | 11 | 78.75 | 21 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 275 | 315 | 44 | 84 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 40 | 40 | 1600 | 160 | 80 | 295 | 64 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 68.75 | 78.75 | 11 | 21 | 10 | 10 | 20 | 100 | 40 | 83.75 | 26
7263 | 621 | 621 | 2674485 | 8 | 4 | 2 | 56.75 | 13.25 | 70.5 | 23.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 227 | 282 | 53 | 94 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 41 | 2255 | 192 | 96 | 254.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 56.75 | 70.5 | 13.25 | 23.5 | 13.75 | 10.25 | 24 | 140.9375 | 48 | 77.375 | 28.625
7265 | 621 | 621 | 2674585 | 11 | 3 | 2 | 53.75 | 11.5 | 63.75 | 21.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 215 | 255 | 46 | 85 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 40 | 39 | 1560 | 158 | 79 | 235 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 53.75 | 63.75 | 11.5 | 21.25 | 10 | 9.75 | 19.75 | 97.5 | 39.5 | 68.75 | 26.125
7267 | 621 | 621 | 2674685 | 7 | 4 | 3 | 74.75 | 33.5 | 86.25 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 299 | 345 | 134 | 188 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 46 | 54 | 2484 | 200 | 100 | 322 | 161 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 74.75 | 86.25 | 33.5 | 47 | 11.5 | 13.5 | 25 | 155.25 | 50 | 92 | 53.75
7269 | 621 | 621 | 2674785 | 11 | 4 | 2 | 77.75 | 3 | 93.5 | 15.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 311 | 374 | 12 | 61 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 49 | 3087 | 224 | 112 | 342.5 | 36.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 77.75 | 93.5 | 3 | 15.25 | 15.75 | 12.25 | 28 | 192.9375 | 56 | 101.375 | 21.375
7271 | 621 | 621 | 2674885 | 6 | 4 | 2 | 63.75 | 8.25 | 80.25 | 20.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 321 | 33 | 81 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 48 | 3168 | 228 | 114 | 288 | 57 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 63.75 | 80.25 | 8.25 | 20.25 | 16.5 | 12 | 28.5 | 198 | 57 | 88.5 | 26.25
7273 | 621 | 621 | 2674985 | 9 | 4 | 2 | 65.5 | 9.25 | 82.5 | 21.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 330 | 37 | 87 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 68 | 50 | 3400 | 236 | 118 | 296 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 65.5 | 82.5 | 9.25 | 21.75 | 17 | 12.5 | 29.5 | 212.5 | 59 | 91 | 28
7275 | 621 | 621 | 2675085 | 16 | 3 | 2 | 71 | 9.5 | 85.5 | 20.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 284 | 342 | 38 | 81 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 43 | 2494 | 202 | 101 | 313 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 71 | 85.5 | 9.5 | 20.25 | 14.5 | 10.75 | 25.25 | 155.875 | 50.5 | 92.75 | 25.625
7277 | 621 | 621 | 2675185 | 8 | 4 | 2 | 77.25 | 27.25 | 91.75 | 39.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 309 | 367 | 109 | 158 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 49 | 2842 | 214 | 107 | 338 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 77.25 | 91.75 | 27.25 | 39.5 | 14.5 | 12.25 | 26.75 | 177.625 | 53.5 | 99 | 45.625
7279 | 621 | 621 | 2675285 | 6 | 4 | 2 | 75.25 | 36.5 | 90 | 50.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 301 | 360 | 146 | 202 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 59 | 56 | 3304 | 230 | 115 | 330.5 | 174 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 75.25 | 90 | 36.5 | 50.5 | 14.75 | 14 | 28.75 | 206.5 | 57.5 | 97.375 | 57.5
7281 | 621 | 621 | 2675385 | 16 | 4 | 3 | 76.75 | 10 | 92 | 24.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 307 | 368 | 40 | 97 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 57 | 3477 | 236 | 118 | 337.5 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 76.75 | 92 | 10 | 24.25 | 15.25 | 14.25 | 29.5 | 217.3125 | 59 | 99.625 | 31.375
7283 | 621 | 621 | 2675485 | 19 | 5 | 1 | 84.75 | 4.25 | 96 | 14.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 339 | 384 | 17 | 59 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 45 | 42 | 1890 | 174 | 87 | 361.5 | 38 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 84.75 | 96 | 4.25 | 14.75 | 11.25 | 10.5 | 21.75 | 118.125 | 43.5 | 101.625 | 20
7285 | 621 | 621 | 2675585 | 10 | 4 | 2 | 88.25 | 9.75 | 98.25 | 23 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 353 | 393 | 39 | 92 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 40 | 53 | 2120 | 186 | 93 | 373 | 65.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 88.25 | 98.25 | 9.75 | 23 | 10 | 13.25 | 23.25 | 132.5 | 46.5 | 103.25 | 29.625
7287 | 621 | 621 | 2675685 | 13 | 5 | 4 | 78.75 | 78 | 90 | 89.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 315 | 360 | 312 | 359 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 47 | 2115 | 184 | 92 | 337.5 | 335.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 78.75 | 90 | 78 | 89.75 | 11.25 | 11.75 | 23 | 132.1875 | 46 | 95.625 | 95.625
7289 | 621 | 621 | 2675785 | 14 | 3 | 4 | 71.25 | 53.25 | 81.75 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 285 | 327 | 213 | 263 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 42 | 50 | 2100 | 184 | 92 | 306 | 238 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 71.25 | 81.75 | 53.25 | 65.75 | 10.5 | 12.5 | 23 | 131.25 | 46 | 87 | 72
7291 | 621 | 621 | 2675885 | 9 | 4 | 4 | 50.75 | 82.75 | 63.25 | 93.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 253 | 331 | 375 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 50 | 44 | 2200 | 188 | 94 | 228 | 353 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 50.75 | 63.25 | 82.75 | 93.75 | 12.5 | 11 | 23.5 | 137.5 | 47 | 69.5 | 99.25
7293 | 621 | 621 | 2675985 | 13 | 5 | 4 | 89 | 69.25 | 98 | 82.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 356 | 392 | 277 | 330 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 36 | 53 | 1908 | 178 | 89 | 374 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 89 | 98 | 69.25 | 82.5 | 9 | 13.25 | 22.25 | 119.25 | 44.5 | 102.5 | 89.125
7295 | 621 | 621 | 2676085 | 8 | 4 | 2 | 81.75 | 4 | 95.5 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 327 | 382 | 16 | 60 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 354.5 | 38 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 81.75 | 95.5 | 4 | 15 | 13.75 | 11 | 24.75 | 151.25 | 49.5 | 102.375 | 20.5
7297 | 621 | 621 | 2676185 | 7 | 4 | 3 | 82.75 | 11.25 | 93.5 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 331 | 374 | 45 | 102 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 57 | 2451 | 200 | 100 | 352.5 | 73.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 82.75 | 93.5 | 11.25 | 25.5 | 10.75 | 14.25 | 25 | 153.1875 | 50 | 98.875 | 32.625
7299 | 621 | 621 | 2676285 | 6 | 4 | 3 | 83.75 | 18.5 | 95.75 | 32.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 335 | 383 | 74 | 130 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 56 | 2688 | 208 | 104 | 359 | 102 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 83.75 | 95.75 | 18.5 | 32.5 | 12 | 14 | 26 | 168 | 52 | 101.75 | 39.5
7301 | 621 | 621 | 2676385 | 7 | 4 | 2 | 76.5 | 25.75 | 91.75 | 38.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 306 | 367 | 103 | 153 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 50 | 3050 | 222 | 111 | 336.5 | 128 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 76.5 | 91.75 | 25.75 | 38.25 | 15.25 | 12.5 | 27.75 | 190.625 | 55.5 | 99.375 | 44.5
7303 | 621 | 621 | 2676485 | 6 | 4 | 2 | 63.5 | 44 | 73 | 54.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 254 | 292 | 176 | 218 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 42 | 1596 | 160 | 80 | 273 | 197 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 63.5 | 73 | 44 | 54.5 | 9.5 | 10.5 | 20 | 99.75 | 40 | 77.75 | 59.75
7305 | 621 | 621 | 2676585 | 10 | 4 | 2 | 81.5 | 33.5 | 95.25 | 48.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 326 | 381 | 134 | 194 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 60 | 3300 | 230 | 115 | 353.5 | 164 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 81.5 | 95.25 | 33.5 | 48.5 | 13.75 | 15 | 28.75 | 206.25 | 57.5 | 102.125 | 56
7307 | 621 | 621 | 2676685 | 12 | 4 | 3 | 70.75 | 24.5 | 88.5 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 283 | 354 | 98 | 155 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 57 | 4047 | 256 | 128 | 318.5 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 70.75 | 88.5 | 24.5 | 38.75 | 17.75 | 14.25 | 32 | 252.9375 | 64 | 97.375 | 45.875
7309 | 621 | 621 | 2676785 | 25 | 4 | 4 | 64.25 | 56.25 | 75.25 | 69.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 257 | 301 | 225 | 278 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 44 | 53 | 2332 | 194 | 97 | 279 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 64.25 | 75.25 | 56.25 | 69.5 | 11 | 13.25 | 24.25 | 145.75 | 48.5 | 80.75 | 76.125
7311 | 621 | 621 | 2676885 | 29 | 3 | 3 | 47.75 | 40.75 | 64.5 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 258 | 163 | 215 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 52 | 3484 | 238 | 119 | 224.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 47.75 | 64.5 | 40.75 | 53.75 | 16.75 | 13 | 29.75 | 217.75 | 59.5 | 72.875 | 60.25
7313 | 621 | 621 | 2676985 | 15 | 5 | 2 | 88.25 | 5.5 | 99.5 | 19 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 353 | 398 | 22 | 76 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 54 | 2430 | 198 | 99 | 375.5 | 49 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 88.25 | 99.5 | 5.5 | 19 | 11.25 | 13.5 | 24.75 | 151.875 | 49.5 | 105.125 | 25.75
7315 | 621 | 621 | 2677085 | 12 | 3 | 4 | 44.5 | 42.75 | 58.5 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 234 | 171 | 219 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 48 | 2688 | 208 | 104 | 206 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.5 | 58.5 | 42.75 | 54.75 | 14 | 12 | 26 | 168 | 52 | 65.5 | 60.75
7317 | 621 | 621 | 2677185 | 6 | 4 | 4 | 82.5 | 41.25 | 94 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 330 | 376 | 165 | 215 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 46 | 50 | 2300 | 192 | 96 | 353 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 82.5 | 94 | 41.25 | 53.75 | 11.5 | 12.5 | 24 | 143.75 | 48 | 99.75 | 60
7319 | 621 | 621 | 2677285 | 7 | 3 | 4 | 71.5 | 45.75 | 87.75 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 286 | 351 | 183 | 228 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 45 | 2925 | 220 | 110 | 318.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 71.5 | 87.75 | 45.75 | 57 | 16.25 | 11.25 | 27.5 | 182.8125 | 55 | 95.875 | 62.625
7321 | 621 | 621 | 2677385 | 7 | 4 | 4 | 83.5 | 68 | 91.25 | 77.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 334 | 365 | 272 | 311 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 39 | 1209 | 140 | 70 | 349.5 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 83.5 | 91.25 | 68 | 77.75 | 7.75 | 9.75 | 17.5 | 75.5625 | 35 | 95.125 | 82.625
7323 | 621 | 621 | 2677485 | 6 | 5 | 4 | 72.5 | 77 | 84.75 | 85.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 290 | 339 | 308 | 341 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 49 | 33 | 1617 | 164 | 82 | 314.5 | 324.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 72.5 | 84.75 | 77 | 85.25 | 12.25 | 8.25 | 20.5 | 101.0625 | 41 | 90.875 | 89.375
7325 | 621 | 621 | 2677585 | 7 | 4 | 3 | 79.5 | 24.75 | 90.75 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 318 | 363 | 99 | 148 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 49 | 2205 | 188 | 94 | 340.5 | 123.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 79.5 | 90.75 | 24.75 | 37 | 11.25 | 12.25 | 23.5 | 137.8125 | 47 | 96.375 | 43.125
7327 | 621 | 621 | 2677685 | 7 | 5 | 2 | 84 | 5.5 | 99.25 | 21.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 336 | 397 | 22 | 85 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 63 | 3843 | 248 | 124 | 366.5 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 84 | 99.25 | 5.5 | 21.25 | 15.25 | 15.75 | 31 | 240.1875 | 62 | 106.875 | 29.125
7329 | 621 | 621 | 2677785 | 8 | 5 | 2 | 82.5 | 8.75 | 97.5 | 22.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 330 | 390 | 35 | 89 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 60 | 54 | 3240 | 228 | 114 | 360 | 62 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 82.5 | 97.5 | 8.75 | 22.25 | 15 | 13.5 | 28.5 | 202.5 | 57 | 105 | 29
7331 | 621 | 621 | 2677885 | 7 | 4 | 2 | 82.25 | 14 | 93.5 | 27.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 329 | 374 | 56 | 109 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 45 | 53 | 2385 | 196 | 98 | 351.5 | 82.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 82.25 | 93.5 | 14 | 27.25 | 11.25 | 13.25 | 24.5 | 149.0625 | 49 | 99.125 | 33.875
7333 | 621 | 621 | 2677985 | 10 | 4 | 3 | 77.25 | 13 | 93 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 309 | 372 | 52 | 120 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 68 | 4284 | 262 | 131 | 340.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 77.25 | 93 | 13 | 30 | 15.75 | 17 | 32.75 | 267.75 | 65.5 | 100.875 | 38.5
7335 | 621 | 621 | 2678085 | 12 | 4 | 2 | 78.75 | 11 | 92.75 | 22.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 315 | 371 | 44 | 89 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 56 | 45 | 2520 | 202 | 101 | 343 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 78.75 | 92.75 | 11 | 22.25 | 14 | 11.25 | 25.25 | 157.5 | 50.5 | 99.75 | 27.875
7337 | 621 | 621 | 2678185 | 11 | 4 | 2 | 77.5 | 14 | 90.25 | 28.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 310 | 361 | 56 | 115 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 51 | 59 | 3009 | 220 | 110 | 335.5 | 85.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 77.5 | 90.25 | 14 | 28.75 | 12.75 | 14.75 | 27.5 | 188.0625 | 55 | 96.625 | 36.125
7339 | 621 | 621 | 2678285 | 6 | 5 | 2 | 80.25 | 5.5 | 94 | 19.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 321 | 376 | 22 | 78 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 56 | 3080 | 222 | 111 | 348.5 | 50 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 80.25 | 94 | 5.5 | 19.5 | 13.75 | 14 | 27.75 | 192.5 | 55.5 | 100.875 | 26.5
7341 | 621 | 621 | 2678385 | 7 | 5 | 2 | 81.5 | 26.5 | 91.5 | 41 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 326 | 366 | 106 | 164 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 40 | 58 | 2320 | 196 | 98 | 346 | 135 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 81.5 | 91.5 | 26.5 | 41 | 10 | 14.5 | 24.5 | 145 | 49 | 96.5 | 48.25
7343 | 621 | 621 | 2678485 | 8 | 4 | 3 | 82.25 | 20.25 | 98.25 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 329 | 393 | 81 | 137 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 56 | 3584 | 240 | 120 | 361 | 109 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 82.25 | 98.25 | 20.25 | 34.25 | 16 | 14 | 30 | 224 | 60 | 106.25 | 41.25
7345 | 621 | 621 | 2678585 | 7 | 4 | 2 | 84.25 | 5 | 98.75 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 337 | 395 | 20 | 68 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 366 | 44 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 84.25 | 98.75 | 5 | 17 | 14.5 | 12 | 26.5 | 174 | 53 | 106 | 23
7347 | 621 | 621 | 2678685 | 7 | 5 | 3 | 85 | 1.75 | 97.25 | 16.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 340 | 389 | 7 | 65 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 58 | 2842 | 214 | 107 | 364.5 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 85 | 97.25 | 1.75 | 16.25 | 12.25 | 14.5 | 26.75 | 177.625 | 53.5 | 103.375 | 23.5
7349 | 621 | 621 | 2678785 | 7 | 5 | 3 | 78 | 23.5 | 90.75 | 39.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 312 | 363 | 94 | 157 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 63 | 3213 | 228 | 114 | 337.5 | 125.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 78 | 90.75 | 23.5 | 39.25 | 12.75 | 15.75 | 28.5 | 200.8125 | 57 | 97.125 | 47.125
7351 | 621 | 621 | 2678885 | 8 | 4 | 2 | 81.75 | 9.25 | 97 | 22.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 327 | 388 | 37 | 90 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 61 | 53 | 3233 | 228 | 114 | 357.5 | 63.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 81.75 | 97 | 9.25 | 22.5 | 15.25 | 13.25 | 28.5 | 202.0625 | 57 | 104.625 | 29.125
7353 | 621 | 621 | 2678985 | 6 | 4 | 4 | 41.75 | 81 | 52.25 | 87.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 167 | 209 | 324 | 350 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 42 | 26 | 1092 | 136 | 68 | 188 | 337 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 41.75 | 52.25 | 81 | 87.5 | 10.5 | 6.5 | 17 | 68.25 | 34 | 57.5 | 90.75
7355 | 621 | 621 | 2679085 | 6 | 4 | 2 | 90.25 | 1.25 | 98.5 | 13.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 361 | 394 | 5 | 53 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 33 | 48 | 1584 | 162 | 81 | 377.5 | 29 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 90.25 | 98.5 | 1.25 | 13.25 | 8.25 | 12 | 20.25 | 99 | 40.5 | 102.625 | 19.25
7357 | 621 | 621 | 2679185 | 10 | 5 | 2 | 84.25 | 3.75 | 99.75 | 16.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 337 | 399 | 15 | 66 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 51 | 3162 | 226 | 113 | 368 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 84.25 | 99.75 | 3.75 | 16.5 | 15.5 | 12.75 | 28.25 | 197.625 | 56.5 | 107.5 | 22.875
7359 | 621 | 621 | 2679285 | 7 | 4 | 3 | 76 | 6.5 | 92.5 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 304 | 370 | 26 | 96 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 70 | 4620 | 272 | 136 | 337 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 76 | 92.5 | 6.5 | 24 | 16.5 | 17.5 | 34 | 288.75 | 68 | 100.75 | 32.75
7361 | 621 | 621 | 2679385 | 13 | 4 | 3 | 87 | 10.25 | 100 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 348 | 400 | 41 | 96 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 52 | 55 | 2860 | 214 | 107 | 374 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 87 | 100 | 10.25 | 24 | 13 | 13.75 | 26.75 | 178.75 | 53.5 | 106.5 | 30.875
7363 | 621 | 621 | 2679485 | 10 | 4 | 2 | 86.25 | 1.25 | 99.75 | 16.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 345 | 399 | 5 | 67 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 54 | 62 | 3348 | 232 | 116 | 372 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 86.25 | 99.75 | 1.25 | 16.75 | 13.5 | 15.5 | 29 | 209.25 | 58 | 106.5 | 24.5
7365 | 621 | 621 | 2679585 | 7 | 4 | 2 | 51.25 | 8 | 66.25 | 19.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 265 | 32 | 77 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 235 | 54.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 51.25 | 66.25 | 8 | 19.25 | 15 | 11.25 | 26.25 | 168.75 | 52.5 | 73.75 | 24.875
7367 | 621 | 621 | 2679685 | 9 | 5 | 2 | 80.75 | 1.25 | 98.5 | 16.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 323 | 394 | 5 | 66 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 61 | 4331 | 264 | 132 | 358.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 80.75 | 98.5 | 1.25 | 16.5 | 17.75 | 15.25 | 33 | 270.6875 | 66 | 107.375 | 24.125
7369 | 621 | 621 | 2679785 | 6 | 5 | 4 | 50.25 | 44.5 | 61.75 | 60.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 247 | 178 | 242 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 46 | 64 | 2944 | 220 | 110 | 224 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 50.25 | 61.75 | 44.5 | 60.5 | 11.5 | 16 | 27.5 | 184 | 55 | 67.5 | 68.5
7371 | 621 | 621 | 2679885 | 8 | 4 | 3 | 82 | 2.5 | 97.25 | 17.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 328 | 389 | 10 | 71 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 61 | 3721 | 244 | 122 | 358.5 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 82 | 97.25 | 2.5 | 17.75 | 15.25 | 15.25 | 30.5 | 232.5625 | 61 | 104.875 | 25.375
7373 | 621 | 621 | 2679985 | 7 | 5 | 4 | 49.5 | 86 | 59.5 | 93.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 198 | 238 | 344 | 374 | Grid45 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 30 | 1200 | 140 | 70 | 218 | 359 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 49.5 | 59.5 | 86 | 93.5 | 10 | 7.5 | 17.5 | 75 | 35 | 64.5 | 97.25
7375 | 621 | 621 | 2680085 | 10 | 5 | 4 | 51.25 | 70.5 | 60.25 | 83 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 241 | 282 | 332 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 36 | 50 | 1800 | 172 | 86 | 223 | 307 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 51.25 | 60.25 | 70.5 | 83 | 9 | 12.5 | 21.5 | 112.5 | 43 | 64.75 | 89.25
7377 | 621 | 621 | 2680185 | 4 | 4 | 4 | 49.25 | 84.25 | 59.75 | 96.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 239 | 337 | 387 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 42 | 50 | 2100 | 184 | 92 | 218 | 362 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 49.25 | 59.75 | 84.25 | 96.75 | 10.5 | 12.5 | 23 | 131.25 | 46 | 65 | 103
7379 | 621 | 621 | 2680285 | 5 | 4 | 3 | 86.75 | 35 | 97.5 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 347 | 390 | 140 | 196 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 56 | 2408 | 198 | 99 | 368.5 | 168 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 86.75 | 97.5 | 35 | 49 | 10.75 | 14 | 24.75 | 150.5 | 49.5 | 102.875 | 56
7381 | 621 | 621 | 2680385 | 7 | 4 | 2 | 80 | 25.5 | 96.25 | 42 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 385 | 102 | 168 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 65 | 66 | 4290 | 262 | 131 | 352.5 | 135 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 80 | 96.25 | 25.5 | 42 | 16.25 | 16.5 | 32.75 | 268.125 | 65.5 | 104.375 | 50.25
7383 | 621 | 621 | 2680485 | 6 | 5 | 2 | 92 | 31.75 | 100 | 40.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 368 | 400 | 127 | 162 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 35 | 1120 | 134 | 67 | 384 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 92 | 100 | 31.75 | 40.5 | 8 | 8.75 | 16.75 | 70 | 33.5 | 104 | 44.875
7385 | 621 | 621 | 2680585 | 18 | 5 | 2 | 86 | 10.25 | 99.5 | 25.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 344 | 398 | 41 | 101 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 54 | 60 | 3240 | 228 | 114 | 371 | 71 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 86 | 99.5 | 10.25 | 25.25 | 13.5 | 15 | 28.5 | 202.5 | 57 | 106.25 | 32.75
7387 | 621 | 621 | 2680685 | 7 | 4 | 2 | 84 | 43.25 | 98.75 | 54.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 336 | 395 | 173 | 219 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 46 | 2714 | 210 | 105 | 365.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 84 | 98.75 | 43.25 | 54.75 | 14.75 | 11.5 | 26.25 | 169.625 | 52.5 | 106.125 | 60.5
7389 | 621 | 621 | 2680785 | 6 | 5 | 4 | 85.5 | 80 | 96.25 | 93.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 342 | 385 | 320 | 374 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 43 | 54 | 2322 | 194 | 97 | 363.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 85.5 | 96.25 | 80 | 93.5 | 10.75 | 13.5 | 24.25 | 145.125 | 48.5 | 101.625 | 100.25
7391 | 621 | 621 | 2680885 | 6 | 4 | 3 | 85.75 | 43.75 | 99 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 343 | 396 | 175 | 231 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 56 | 2968 | 218 | 109 | 369.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 85.75 | 99 | 43.75 | 57.75 | 13.25 | 14 | 27.25 | 185.5 | 54.5 | 105.625 | 64.75
7393 | 621 | 621 | 2680985 | 5 | 4 | 3 | 82.25 | 38.5 | 99 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 329 | 396 | 154 | 210 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 67 | 56 | 3752 | 246 | 123 | 362.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 82.25 | 99 | 38.5 | 52.5 | 16.75 | 14 | 30.75 | 234.5 | 61.5 | 107.375 | 59.5
7395 | 621 | 621 | 2681085 | 4 | 4 | 3 | 76.25 | 41.5 | 93.25 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 305 | 373 | 166 | 214 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 48 | 3264 | 232 | 116 | 339 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 76.25 | 93.25 | 41.5 | 53.5 | 17 | 12 | 29 | 204 | 58 | 101.75 | 59.5
7397 | 621 | 621 | 2681185 | 3 | 4 | 3 | 86.75 | 24.25 | 99 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 347 | 396 | 97 | 157 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 49 | 60 | 2940 | 218 | 109 | 371.5 | 127 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 86.75 | 99 | 24.25 | 39.25 | 12.25 | 15 | 27.25 | 183.75 | 54.5 | 105.125 | 46.75
7399 | 621 | 621 | 2681285 | 6 | 4 | 3 | 86.25 | 8.25 | 98.25 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 345 | 393 | 33 | 100 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 67 | 3216 | 230 | 115 | 369 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 86.25 | 98.25 | 8.25 | 25 | 12 | 16.75 | 28.75 | 201 | 57.5 | 104.25 | 33.375
7401 | 621 | 621 | 2681385 | 3 | 4 | 3 | 82 | 11.75 | 97 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 328 | 388 | 47 | 105 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 58 | 3480 | 236 | 118 | 358 | 76 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 82 | 97 | 11.75 | 26.25 | 15 | 14.5 | 29.5 | 217.5 | 59 | 104.5 | 33.5
7403 | 621 | 621 | 2681485 | 5 | 4 | 4 | 80 | 42.75 | 93.5 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 320 | 374 | 171 | 223 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 52 | 2808 | 212 | 106 | 347 | 197 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 80 | 93.5 | 42.75 | 55.75 | 13.5 | 13 | 26.5 | 175.5 | 53 | 100.25 | 62.25
7405 | 621 | 621 | 2681585 | 5 | 4 | 3 | 77 | 43.75 | 95 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 308 | 380 | 175 | 224 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 344 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 77 | 95 | 43.75 | 56 | 18 | 12.25 | 30.25 | 220.5 | 60.5 | 104 | 62.125
7407 | 621 | 621 | 2681685 | 9 | 4 | 3 | 81 | 40.75 | 98.5 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 324 | 394 | 163 | 215 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 52 | 3640 | 244 | 122 | 359 | 189 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 81 | 98.5 | 40.75 | 53.75 | 17.5 | 13 | 30.5 | 227.5 | 61 | 107.25 | 60.25
7409 | 621 | 621 | 2681785 | 6 | 4 | 3 | 83.75 | 41 | 96 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 335 | 384 | 164 | 228 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 49 | 64 | 3136 | 226 | 113 | 359.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 83.75 | 96 | 41 | 57 | 12.25 | 16 | 28.25 | 196 | 56.5 | 102.125 | 65
7411 | 621 | 621 | 2681885 | 7 | 4 | 3 | 77.25 | 44.5 | 99.75 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 309 | 399 | 178 | 221 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 90 | 43 | 3870 | 266 | 133 | 354 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 77.25 | 99.75 | 44.5 | 55.25 | 22.5 | 10.75 | 33.25 | 241.875 | 66.5 | 111 | 60.625
7413 | 621 | 621 | 2681985 | 6 | 4 | 2 | 81 | 25.75 | 95.25 | 41.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 324 | 381 | 103 | 167 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 57 | 64 | 3648 | 242 | 121 | 352.5 | 135 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 81 | 95.25 | 25.75 | 41.75 | 14.25 | 16 | 30.25 | 228 | 60.5 | 102.375 | 49.75
7415 | 621 | 621 | 2682085 | 5 | 4 | 2 | 82.75 | 40.5 | 96.75 | 56.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 331 | 387 | 162 | 227 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 56 | 65 | 3640 | 242 | 121 | 359 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 82.75 | 96.75 | 40.5 | 56.75 | 14 | 16.25 | 30.25 | 227.5 | 60.5 | 103.75 | 64.875
7417 | 621 | 621 | 2682185 | 10 | 4 | 2 | 86 | 14.75 | 99.25 | 32.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 344 | 397 | 59 | 130 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 53 | 71 | 3763 | 248 | 124 | 370.5 | 94.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 86 | 99.25 | 14.75 | 32.5 | 13.25 | 17.75 | 31 | 235.1875 | 62 | 105.875 | 41.375
7419 | 601 | 601 | 2778781 | 79 | 3 | 4 | 49.5 | 62.25 | 78.75 | 77.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 198 | 315 | 249 | 309 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 117 | 60 | 7020 | 354 | 177 | 256.5 | 279 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 49.5 | 78.75 | 62.25 | 77.25 | 29.25 | 15 | 44.25 | 438.75 | 88.5 | 93.375 | 84.75
7421 | 601 | 601 | 2778883 | 37 | 3 | 5 | 47 | 42.5 | 74.25 | 58.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 188 | 297 | 170 | 235 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 65 | 7085 | 348 | 174 | 242.5 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 47 | 74.25 | 42.5 | 58.75 | 27.25 | 16.25 | 43.5 | 442.8125 | 87 | 87.875 | 66.875
7423 | 601 | 601 | 2778985 | 44 | 4 | 4 | 68.25 | 76.25 | 90.25 | 89.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 273 | 361 | 305 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 88 | 54 | 4752 | 284 | 142 | 317 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 68.25 | 90.25 | 76.25 | 89.75 | 22 | 13.5 | 35.5 | 297 | 71 | 101.25 | 96.5
7425 | 601 | 601 | 2779087 | 22 | 4 | 4 | 62 | 59.5 | 85.75 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 248 | 343 | 238 | 293 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 55 | 5225 | 300 | 150 | 295.5 | 265.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 62 | 85.75 | 59.5 | 73.25 | 23.75 | 13.75 | 37.5 | 326.5625 | 75 | 97.625 | 80.125
7427 | 601 | 601 | 2779189 | 35 | 4 | 5 | 49 | 54.75 | 76 | 73 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 196 | 304 | 219 | 292 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 73 | 7884 | 362 | 181 | 250 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 49 | 76 | 54.75 | 73 | 27 | 18.25 | 45.25 | 492.75 | 90.5 | 89.5 | 82.125
7429 | 601 | 601 | 2779291 | 21 | 3 | 3 | 43.5 | 48.75 | 70.5 | 65.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 174 | 282 | 195 | 262 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 67 | 7236 | 350 | 175 | 228 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 43.5 | 70.5 | 48.75 | 65.5 | 27 | 16.75 | 43.75 | 452.25 | 87.5 | 84 | 73.875
7431 | 601 | 601 | 2779393 | 11 | 3 | 3 | 40.5 | 38.5 | 67.75 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 162 | 271 | 154 | 223 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 69 | 7521 | 356 | 178 | 216.5 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40.5 | 67.75 | 38.5 | 55.75 | 27.25 | 17.25 | 44.5 | 470.0625 | 89 | 81.375 | 64.375
7433 | 601 | 601 | 2779495 | 13 | 2 | 3 | 35.5 | 41.75 | 65.5 | 62.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 142 | 262 | 167 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 82 | 9840 | 404 | 202 | 202 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 35.5 | 65.5 | 41.75 | 62.25 | 30 | 20.5 | 50.5 | 615 | 101 | 80.5 | 72.5
7435 | 601 | 601 | 2779597 | 10 | 4 | 5 | 43.5 | 46.75 | 70.25 | 66.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 174 | 281 | 187 | 265 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 78 | 8346 | 370 | 185 | 227.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 43.5 | 70.25 | 46.75 | 66.25 | 26.75 | 19.5 | 46.25 | 521.625 | 92.5 | 83.625 | 76
7437 | 601 | 601 | 2779699 | 9 | 3 | 4 | 37.5 | 44.5 | 66.75 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 150 | 267 | 178 | 256 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 117 | 78 | 9126 | 390 | 195 | 208.5 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 37.5 | 66.75 | 44.5 | 64 | 29.25 | 19.5 | 48.75 | 570.375 | 97.5 | 81.375 | 73.75
7439 | 601 | 601 | 2779801 | 14 | 3 | 4 | 40.5 | 51 | 70.25 | 68.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 162 | 281 | 204 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 119 | 69 | 8211 | 376 | 188 | 221.5 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 40.5 | 70.25 | 51 | 68.25 | 29.75 | 17.25 | 47 | 513.1875 | 94 | 85.125 | 76.875
7441 | 601 | 601 | 2779903 | 13 | 4 | 3 | 36 | 40.75 | 63.5 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 144 | 254 | 163 | 236 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 73 | 8030 | 366 | 183 | 199 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 36 | 63.5 | 40.75 | 59 | 27.5 | 18.25 | 45.75 | 501.875 | 91.5 | 77.25 | 68.125
7443 | 601 | 601 | 2780005 | 55 | 2 | 4 | 36.5 | 44.25 | 63.75 | 62 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 146 | 255 | 177 | 248 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 109 | 71 | 7739 | 360 | 180 | 200.5 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 36.5 | 63.75 | 44.25 | 62 | 27.25 | 17.75 | 45 | 483.6875 | 90 | 77.375 | 70.875
7445 | 601 | 601 | 2780107 | 15 | 3 | 4 | 39.75 | 49.5 | 77.25 | 69.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 159 | 309 | 198 | 278 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 150 | 80 | 12000 | 460 | 230 | 234 | 238 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39.75 | 77.25 | 49.5 | 69.5 | 37.5 | 20 | 57.5 | 750 | 115 | 96 | 79.5
7447 | 601 | 601 | 2780209 | 30 | 3 | 3 | 39.25 | 49.5 | 73 | 68.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 157 | 292 | 198 | 273 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 135 | 75 | 10125 | 420 | 210 | 224.5 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 39.25 | 73 | 49.5 | 68.25 | 33.75 | 18.75 | 52.5 | 632.8125 | 105 | 89.875 | 77.625
7449 | 601 | 601 | 2780311 | 32 | 4 | 3 | 63.5 | 39.75 | 99.5 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 254 | 398 | 159 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 144 | 74 | 10656 | 436 | 218 | 326 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 63.5 | 99.5 | 39.75 | 58.25 | 36 | 18.5 | 54.5 | 666 | 109 | 117.5 | 67.5
7451 | 601 | 601 | 2780413 | 20 | 4 | 4 | 53.75 | 36 | 90.5 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 215 | 362 | 144 | 223 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 79 | 11613 | 452 | 226 | 288.5 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 53.75 | 90.5 | 36 | 55.75 | 36.75 | 19.75 | 56.5 | 725.8125 | 113 | 108.875 | 65.625
7453 | 601 | 601 | 2780515 | 11 | 3 | 4 | 43.75 | 73.75 | 79 | 94.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 175 | 316 | 295 | 379 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 141 | 84 | 11844 | 450 | 225 | 245.5 | 337 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 43.75 | 79 | 73.75 | 94.75 | 35.25 | 21 | 56.25 | 740.25 | 112.5 | 96.625 | 105.25
7455 | 601 | 601 | 2780617 | 31 | 4 | 5 | 56.25 | 64.25 | 88 | 83.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 225 | 352 | 257 | 333 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 76 | 9652 | 406 | 203 | 288.5 | 295 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 56.25 | 88 | 64.25 | 83.25 | 31.75 | 19 | 50.75 | 603.25 | 101.5 | 103.875 | 92.75
7457 | 601 | 601 | 2780719 | 44 | 4 | 3 | 66.75 | 52.75 | 100 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 267 | 400 | 211 | 282 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 133 | 71 | 9443 | 408 | 204 | 333.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 66.75 | 100 | 52.75 | 70.5 | 33.25 | 17.75 | 51 | 590.1875 | 102 | 116.625 | 79.375
7459 | 601 | 601 | 2780821 | 12 | 4 | 3 | 69.5 | 60.75 | 99.5 | 81.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 278 | 398 | 243 | 325 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 120 | 82 | 9840 | 404 | 202 | 338 | 284 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 69.5 | 99.5 | 60.75 | 81.25 | 30 | 20.5 | 50.5 | 615 | 101 | 114.5 | 91.5
7461 | 601 | 601 | 2780923 | 20 | 3 | 4 | 47.5 | 52.75 | 82.75 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 190 | 331 | 211 | 295 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 84 | 11844 | 450 | 225 | 260.5 | 253 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 47.5 | 82.75 | 52.75 | 73.75 | 35.25 | 21 | 56.25 | 740.25 | 112.5 | 100.375 | 84.25
7463 | 601 | 601 | 2781025 | 21 | 2 | 3 | 64 | 68.75 | 95.5 | 87.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 382 | 275 | 351 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 126 | 76 | 9576 | 404 | 202 | 319 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 50 | 64 | 95.5 | 68.75 | 87.75 | 31.5 | 19 | 50.5 | 598.5 | 101 | 111.25 | 97.25
7465 | 601 | 601 | 2781127 | 26 | 3 | 5 | 59.75 | 75 | 91.5 | 95 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 239 | 366 | 300 | 380 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 80 | 10160 | 414 | 207 | 302.5 | 340 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 59.75 | 91.5 | 75 | 95 | 31.75 | 20 | 51.75 | 635 | 103.5 | 107.375 | 105
7467 | 601 | 601 | 2781229 | 21 | 3 | 3 | 36.5 | 31 | 69.25 | 49.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 146 | 277 | 124 | 198 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 131 | 74 | 9694 | 410 | 205 | 211.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 36.5 | 69.25 | 31 | 49.5 | 32.75 | 18.5 | 51.25 | 605.875 | 102.5 | 85.625 | 58.75
7469 | 601 | 601 | 2781331 | 34 | 3 | 5 | 36.5 | 49.25 | 75.75 | 72 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 146 | 303 | 197 | 288 | Grid53 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 157 | 91 | 14287 | 496 | 248 | 224.5 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 36.5 | 75.75 | 49.25 | 72 | 39.25 | 22.75 | 62 | 892.9375 | 124 | 95.375 | 83.375
7471 | 601 | 601 | 2781433 | 15 | 4 | 3 | 30.75 | 42.5 | 66.75 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 123 | 267 | 170 | 270 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 144 | 100 | 14400 | 488 | 244 | 195 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 30.75 | 66.75 | 42.5 | 67.5 | 36 | 25 | 61 | 900 | 122 | 84.75 | 80
7473 | 601 | 601 | 2781535 | 51 | 4 | 3 | 37.75 | 45.5 | 69.25 | 67.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 151 | 277 | 182 | 269 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 87 | 10962 | 426 | 213 | 214 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 37.75 | 69.25 | 45.5 | 67.25 | 31.5 | 21.75 | 53.25 | 685.125 | 106.5 | 85 | 78.125
7475 | 601 | 601 | 2781637 | 45 | 4 | 3 | 35.5 | 37.75 | 68 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 272 | 151 | 242 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 91 | 11830 | 442 | 221 | 207 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 35.5 | 68 | 37.75 | 60.5 | 32.5 | 22.75 | 55.25 | 739.375 | 110.5 | 84.25 | 71.875
7477 | 601 | 601 | 2781739 | 12 | 4 | 4 | 24 | 68.25 | 59.75 | 90.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 96 | 239 | 273 | 361 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 143 | 88 | 12584 | 462 | 231 | 167.5 | 317 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 24 | 59.75 | 68.25 | 90.25 | 35.75 | 22 | 57.75 | 786.5 | 115.5 | 77.625 | 101.25
7479 | 601 | 601 | 2781841 | 12 | 3 | 5 | 6.5 | 73.25 | 37.75 | 95.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 26 | 151 | 293 | 383 | Grid53 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 125 | 90 | 11250 | 430 | 215 | 88.5 | 338 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 90 | 6.5 | 37.75 | 73.25 | 95.75 | 31.25 | 22.5 | 53.75 | 703.125 | 107.5 | 53.375 | 107
7481 | 601 | 601 | 2781943 | 49 | 4 | 4 | 67.25 | 50.5 | 99.75 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 269 | 399 | 202 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 87 | 11310 | 434 | 217 | 334 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 67.25 | 99.75 | 50.5 | 72.25 | 32.5 | 21.75 | 54.25 | 706.875 | 108.5 | 116 | 83.125
7483 | 601 | 601 | 2782045 | 22 | 2 | 2 | 54.75 | 44.5 | 88.5 | 65 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 354 | 178 | 260 | Grid22 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 135 | 82 | 11070 | 434 | 217 | 286.5 | 219 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 30 | 54.75 | 88.5 | 44.5 | 65 | 33.75 | 20.5 | 54.25 | 691.875 | 108.5 | 105.375 | 75.25
7485 | 601 | 601 | 2782147 | 21 | 4 | 3 | 50 | 49.75 | 83.25 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 200 | 333 | 199 | 274 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 133 | 75 | 9975 | 416 | 208 | 266.5 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 50 | 83.25 | 49.75 | 68.5 | 33.25 | 18.75 | 52 | 623.4375 | 104 | 99.875 | 77.875
7487 | 601 | 601 | 2782249 | 28 | 3 | 2 | 33.75 | 61 | 67 | 81.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 135 | 268 | 244 | 326 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 133 | 82 | 10906 | 430 | 215 | 201.5 | 285 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 30 | 33.75 | 67 | 61 | 81.5 | 33.25 | 20.5 | 53.75 | 681.625 | 107.5 | 83.625 | 91.75
7489 | 601 | 601 | 2782351 | 13 | 2 | 2 | 33.5 | 39.25 | 68.25 | 63 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 134 | 273 | 157 | 252 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 139 | 95 | 13205 | 468 | 234 | 203.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 33.5 | 68.25 | 39.25 | 63 | 34.75 | 23.75 | 58.5 | 825.3125 | 117 | 85.625 | 74.875
7491 | 601 | 601 | 2782453 | 13 | 3 | 2 | 55.25 | 35.75 | 87 | 57.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 221 | 348 | 143 | 230 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 127 | 87 | 11049 | 428 | 214 | 284.5 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 55.25 | 87 | 35.75 | 57.5 | 31.75 | 21.75 | 53.5 | 690.5625 | 107 | 102.875 | 68.375
7493 | 601 | 601 | 2782555 | 22 | 4 | 3 | 47.5 | 54 | 81.25 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 190 | 325 | 216 | 303 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 135 | 87 | 11745 | 444 | 222 | 257.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 47.5 | 81.25 | 54 | 75.75 | 33.75 | 21.75 | 55.5 | 734.0625 | 111 | 98.125 | 86.625
7495 | 601 | 601 | 2782657 | 22 | 2 | 1 | 55.5 | 6.5 | 83.75 | 24.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 222 | 335 | 26 | 99 | Grid12 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 113 | 73 | 8249 | 372 | 186 | 278.5 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 10 | 55.5 | 83.75 | 6.5 | 24.75 | 28.25 | 18.25 | 46.5 | 515.5625 | 93 | 97.875 | 33.875
7497 | 601 | 601 | 2782759 | 11 | 3 | 4 | 62.25 | 56.5 | 94.75 | 78.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 249 | 379 | 226 | 313 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 130 | 87 | 11310 | 434 | 217 | 314 | 269.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 62.25 | 94.75 | 56.5 | 78.25 | 32.5 | 21.75 | 54.25 | 706.875 | 108.5 | 111 | 89.125
7499 | 601 | 601 | 2782861 | 10 | 3 | 4 | 39.25 | 59.25 | 71.25 | 80.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 157 | 285 | 237 | 321 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 128 | 84 | 10752 | 424 | 212 | 221 | 279 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 39.25 | 71.25 | 59.25 | 80.25 | 32 | 21 | 53 | 672 | 106 | 87.25 | 90.75
7501 | 601 | 601 | 2782963 | 12 | 4 | 5 | 51.25 | 65.25 | 85.25 | 86 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 205 | 341 | 261 | 344 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 83 | 11288 | 438 | 219 | 273 | 302.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 51.25 | 85.25 | 65.25 | 86 | 34 | 20.75 | 54.75 | 705.5 | 109.5 | 102.25 | 96.375
7503 | 601 | 601 | 2783065 | 10 | 3 | 5 | 51.75 | 65 | 84.25 | 85 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 207 | 337 | 260 | 340 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 130 | 80 | 10400 | 420 | 210 | 272 | 300 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 51.75 | 84.25 | 65 | 85 | 32.5 | 20 | 52.5 | 650 | 105 | 100.5 | 95
7505 | 601 | 601 | 2783167 | 23 | 4 | 3 | 53.25 | 55.75 | 88.5 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 213 | 354 | 223 | 312 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 89 | 12549 | 460 | 230 | 283.5 | 267.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 53.25 | 88.5 | 55.75 | 78 | 35.25 | 22.25 | 57.5 | 784.3125 | 115 | 106.125 | 89.125
7507 | 601 | 601 | 2783269 | 121 | 4 | 4 | 54.75 | 47.25 | 85.25 | 67.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 219 | 341 | 189 | 270 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 122 | 81 | 9882 | 406 | 203 | 280 | 229.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 54.75 | 85.25 | 47.25 | 67.5 | 30.5 | 20.25 | 50.75 | 617.625 | 101.5 | 100.5 | 77.625
7509 | 601 | 601 | 2783371 | 24 | 3 | 4 | 46 | 37 | 79.25 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 184 | 317 | 148 | 235 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 87 | 11571 | 440 | 220 | 250.5 | 191.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 46 | 79.25 | 37 | 58.75 | 33.25 | 21.75 | 55 | 723.1875 | 110 | 95.875 | 69.625
7511 | 601 | 601 | 2783473 | 9 | 3 | 4 | 39.75 | 30.5 | 70.75 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 159 | 283 | 122 | 204 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 82 | 10168 | 412 | 206 | 221 | 163 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39.75 | 70.75 | 30.5 | 51 | 31 | 20.5 | 51.5 | 635.5 | 103 | 86.25 | 61.25
7513 | 601 | 601 | 2783575 | 9 | 4 | 4 | 56 | 54 | 89.5 | 74.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 224 | 358 | 216 | 297 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 81 | 10854 | 430 | 215 | 291 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 56 | 89.5 | 54 | 74.25 | 33.5 | 20.25 | 53.75 | 678.375 | 107.5 | 106.25 | 84.375
7515 | 601 | 601 | 2783677 | 1082 | 3 | 4 | 38.75 | 56 | 74.25 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 155 | 297 | 224 | 308 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 84 | 11928 | 452 | 226 | 226 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 38.75 | 74.25 | 56 | 77 | 35.5 | 21 | 56.5 | 745.5 | 113 | 92 | 87.5
7517 | 601 | 601 | 2783779 | 13 | 4 | 3 | 43.25 | 12.5 | 84.25 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 173 | 337 | 50 | 132 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 164 | 82 | 13448 | 492 | 246 | 255 | 91 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 43.25 | 84.25 | 12.5 | 33 | 41 | 20.5 | 61.5 | 840.5 | 123 | 104.75 | 43.25
7519 | 601 | 601 | 2783881 | 82 | 4 | 4 | 25.5 | 37.75 | 56 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 102 | 224 | 151 | 228 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 122 | 77 | 9394 | 398 | 199 | 163 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 25.5 | 56 | 37.75 | 57 | 30.5 | 19.25 | 49.75 | 587.125 | 99.5 | 71.25 | 66.625
7521 | 601 | 601 | 2783983 | 22 | 4 | 4 | 43.75 | 52.75 | 74.75 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 175 | 299 | 211 | 289 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 78 | 9672 | 404 | 202 | 237 | 250 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 43.75 | 74.75 | 52.75 | 72.25 | 31 | 19.5 | 50.5 | 604.5 | 101 | 90.25 | 82
7523 | 601 | 601 | 2784085 | 58 | 3 | 5 | 11 | 18.5 | 52.5 | 40 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 44 | 210 | 74 | 160 | Grid53 | 1 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 166 | 86 | 14276 | 504 | 252 | 127 | 117 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 90 | 11 | 52.5 | 18.5 | 40 | 41.5 | 21.5 | 63 | 892.25 | 126 | 73.25 | 50.75
7525 | 601 | 601 | 2784187 | 20 | 3 | 3 | 55.75 | 21.25 | 93.5 | 42.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 374 | 85 | 169 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 84 | 12684 | 470 | 235 | 298.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 55.75 | 93.5 | 21.25 | 42.25 | 37.75 | 21 | 58.75 | 792.75 | 117.5 | 112.375 | 52.75
7527 | 601 | 601 | 2784289 | 18 | 4 | 2 | 51.25 | 7.5 | 83.75 | 25.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 335 | 30 | 102 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 130 | 72 | 9360 | 404 | 202 | 270 | 66 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 51.25 | 83.75 | 7.5 | 25.5 | 32.5 | 18 | 50.5 | 585 | 101 | 100 | 34.5
7529 | 601 | 601 | 2784391 | 43 | 5 | 1 | 49.75 | 20.75 | 89.75 | 41 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 199 | 359 | 83 | 164 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 160 | 81 | 12960 | 482 | 241 | 279 | 123.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 10 | 49.75 | 89.75 | 20.75 | 41 | 40 | 20.25 | 60.25 | 810 | 120.5 | 109.75 | 51.125
7531 | 601 | 601 | 2784493 | 12 | 4 | 3 | 41.5 | 20.5 | 78 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 166 | 312 | 82 | 159 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 146 | 77 | 11242 | 446 | 223 | 239 | 120.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 41.5 | 78 | 20.5 | 39.75 | 36.5 | 19.25 | 55.75 | 702.625 | 111.5 | 96.25 | 49.375
7533 | 601 | 601 | 2784595 | 14 | 4 | 4 | 49.5 | 36.75 | 83.75 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 198 | 335 | 147 | 232 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 85 | 11645 | 444 | 222 | 266.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 49.5 | 83.75 | 36.75 | 58 | 34.25 | 21.25 | 55.5 | 727.8125 | 111 | 100.875 | 68.625
7535 | 601 | 601 | 2784697 | 13 | 3 | 3 | 29.5 | 47.75 | 65.25 | 70.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 118 | 261 | 191 | 283 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 143 | 92 | 13156 | 470 | 235 | 189.5 | 237 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 29.5 | 65.25 | 47.75 | 70.75 | 35.75 | 23 | 58.75 | 822.25 | 117.5 | 83.125 | 82.25
7537 | 601 | 601 | 2784799 | 24 | 4 | 3 | 44.25 | 36.75 | 82 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 328 | 147 | 229 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 82 | 12382 | 466 | 233 | 252.5 | 188 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 44.25 | 82 | 36.75 | 57.25 | 37.75 | 20.5 | 58.25 | 773.875 | 116.5 | 100.875 | 67.5
7539 | 601 | 601 | 2784901 | 29 | 5 | 3 | 59.5 | 10.25 | 99.5 | 33.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 238 | 398 | 41 | 135 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 160 | 94 | 15040 | 508 | 254 | 318 | 88 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 59.5 | 99.5 | 10.25 | 33.75 | 40 | 23.5 | 63.5 | 940 | 127 | 119.5 | 45.5
7541 | 601 | 601 | 2785003 | 18 | 4 | 4 | 57 | 39.25 | 97.75 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 228 | 391 | 157 | 241 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 163 | 84 | 13692 | 494 | 247 | 309.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 57 | 97.75 | 39.25 | 60.25 | 40.75 | 21 | 61.75 | 855.75 | 123.5 | 118.125 | 70.75
7543 | 601 | 601 | 2785105 | 14 | 4 | 4 | 52.25 | 58 | 90 | 78.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 209 | 360 | 232 | 315 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 151 | 83 | 12533 | 468 | 234 | 284.5 | 273.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 52.25 | 90 | 58 | 78.75 | 37.75 | 20.75 | 58.5 | 783.3125 | 117 | 108.875 | 89.125
7545 | 601 | 601 | 2785207 | 23 | 4 | 4 | 56.75 | 21.75 | 95.25 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 227 | 381 | 87 | 168 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 81 | 12474 | 470 | 235 | 304 | 127.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 56.75 | 95.25 | 21.75 | 42 | 38.5 | 20.25 | 58.75 | 779.625 | 117.5 | 114.5 | 52.125
7547 | 601 | 601 | 2785309 | 15 | 5 | 3 | 36.25 | 22.75 | 74.25 | 42.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 145 | 297 | 91 | 170 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 152 | 79 | 12008 | 462 | 231 | 221 | 130.5 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 50 | 36.25 | 74.25 | 22.75 | 42.5 | 38 | 19.75 | 57.75 | 750.5 | 115.5 | 93.25 | 52.375
7549 | 601 | 601 | 2785411 | 8 | 5 | 3 | 41.25 | 22.25 | 81.25 | 41.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 325 | 89 | 165 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 160 | 76 | 12160 | 472 | 236 | 245 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 41.25 | 81.25 | 22.25 | 41.25 | 40 | 19 | 59 | 760 | 118 | 101.25 | 50.75
7551 | 601 | 601 | 2785513 | 14 | 4 | 4 | 55.75 | 54 | 93.75 | 74.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 375 | 216 | 299 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 152 | 83 | 12616 | 470 | 235 | 299 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 55.75 | 93.75 | 54 | 74.75 | 38 | 20.75 | 58.75 | 788.5 | 117.5 | 112.75 | 85.125
7553 | 601 | 601 | 2785615 | 14 | 3 | 4 | 55.5 | 49.25 | 89.5 | 69.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 222 | 358 | 197 | 278 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 81 | 11016 | 434 | 217 | 290 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 55.5 | 89.5 | 49.25 | 69.5 | 34 | 20.25 | 54.25 | 688.5 | 108.5 | 106.5 | 79.625
7555 | 601 | 601 | 2785717 | 11 | 4 | 3 | 51 | 42.5 | 93.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 204 | 374 | 170 | 260 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 170 | 90 | 15300 | 520 | 260 | 289 | 215 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 51 | 93.5 | 42.5 | 65 | 42.5 | 22.5 | 65 | 956.25 | 130 | 114.75 | 76.25
7557 | 601 | 601 | 2785819 | 21 | 5 | 3 | 65.75 | 65.5 | 98.75 | 87 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 263 | 395 | 262 | 348 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 132 | 86 | 11352 | 436 | 218 | 329 | 305 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 65.75 | 98.75 | 65.5 | 87 | 33 | 21.5 | 54.5 | 709.5 | 109 | 115.25 | 97.75
7559 | 601 | 601 | 2785921 | 25 | 3 | 4 | 31 | 68.75 | 74.75 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 124 | 299 | 275 | 376 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 175 | 101 | 17675 | 552 | 276 | 211.5 | 325.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 31 | 74.75 | 68.75 | 94 | 43.75 | 25.25 | 69 | 1104.6875 | 138 | 96.625 | 106.625
7561 | 601 | 601 | 2786023 | 17 | 4 | 2 | 48.5 | 45.25 | 89.5 | 66.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 194 | 358 | 181 | 265 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 164 | 84 | 13776 | 496 | 248 | 276 | 223 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 48.5 | 89.5 | 45.25 | 66.25 | 41 | 21 | 62 | 861 | 124 | 110 | 76.75
7563 | 601 | 601 | 2786125 | 11 | 4 | 4 | 29.25 | 71.75 | 71.75 | 93 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 117 | 287 | 287 | 372 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 170 | 85 | 14450 | 510 | 255 | 202 | 329.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 29.25 | 71.75 | 71.75 | 93 | 42.5 | 21.25 | 63.75 | 903.125 | 127.5 | 93 | 103.625
7565 | 601 | 601 | 2786227 | 21 | 4 | 3 | 40 | 46.25 | 82.5 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 160 | 330 | 185 | 262 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 170 | 77 | 13090 | 494 | 247 | 245 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 40 | 82.5 | 46.25 | 65.5 | 42.5 | 19.25 | 61.75 | 818.125 | 123.5 | 103.75 | 75.125
7567 | 601 | 601 | 2786329 | 49 | 4 | 4 | 51.75 | 43.25 | 85.25 | 62 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 207 | 341 | 173 | 248 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 75 | 10050 | 418 | 209 | 274 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 51.75 | 85.25 | 43.25 | 62 | 33.5 | 18.75 | 52.25 | 628.125 | 104.5 | 102 | 71.375
7569 | 601 | 601 | 2786431 | 20 | 4 | 3 | 33.5 | 63 | 68.75 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 134 | 275 | 252 | 338 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 141 | 86 | 12126 | 454 | 227 | 204.5 | 295 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 33.5 | 68.75 | 63 | 84.5 | 35.25 | 21.5 | 56.75 | 757.875 | 113.5 | 86.375 | 95.25
7571 | 601 | 601 | 2786533 | 11 | 5 | 3 | 59.5 | 39.5 | 97.25 | 59.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 238 | 389 | 158 | 237 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 79 | 11929 | 460 | 230 | 313.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 59.5 | 97.25 | 39.5 | 59.25 | 37.75 | 19.75 | 57.5 | 745.5625 | 115 | 116.125 | 69.125
7573 | 601 | 601 | 2786635 | 11 | 5 | 3 | 45.25 | 56.5 | 84 | 76.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 181 | 336 | 226 | 305 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 79 | 12245 | 468 | 234 | 258.5 | 265.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 45.25 | 84 | 56.5 | 76.25 | 38.75 | 19.75 | 58.5 | 765.3125 | 117 | 103.375 | 86.125
7575 | 601 | 601 | 2786737 | 6 | 4 | 4 | 27 | 42.75 | 69.5 | 65.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 108 | 278 | 171 | 263 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 170 | 92 | 15640 | 524 | 262 | 193 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 27 | 69.5 | 42.75 | 65.75 | 42.5 | 23 | 65.5 | 977.5 | 131 | 90.75 | 77.25
7577 | 601 | 601 | 2786839 | 9 | 4 | 2 | 50.25 | 24 | 91.25 | 47.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 201 | 365 | 96 | 189 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 164 | 93 | 15252 | 514 | 257 | 283 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 50.25 | 91.25 | 24 | 47.25 | 41 | 23.25 | 64.25 | 953.25 | 128.5 | 111.75 | 58.875
7579 | 601 | 601 | 2786941 | 7 | 4 | 2 | 33.75 | 14.5 | 83 | 41.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 135 | 332 | 58 | 166 | Grid24 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 197 | 108 | 21276 | 610 | 305 | 233.5 | 112 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 33.75 | 83 | 14.5 | 41.5 | 49.25 | 27 | 76.25 | 1329.75 | 152.5 | 107.625 | 55
7581 | 601 | 601 | 2787043 | 21 | 3 | 4 | 32.5 | 27.75 | 71.25 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 130 | 285 | 111 | 210 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 99 | 15345 | 508 | 254 | 207.5 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 32.5 | 71.25 | 27.75 | 52.5 | 38.75 | 24.75 | 63.5 | 959.0625 | 127 | 90.625 | 64.875
7583 | 601 | 601 | 2787145 | 9 | 3 | 4 | 39.75 | 43.75 | 75.25 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 159 | 301 | 175 | 270 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 95 | 13490 | 474 | 237 | 230 | 222.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39.75 | 75.25 | 43.75 | 67.5 | 35.5 | 23.75 | 59.25 | 843.125 | 118.5 | 93 | 79.375
7585 | 601 | 601 | 2787247 | 9 | 3 | 4 | 54.75 | 52 | 85 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 219 | 340 | 208 | 291 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 121 | 83 | 10043 | 408 | 204 | 279.5 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 54.75 | 85 | 52 | 72.75 | 30.25 | 20.75 | 51 | 627.6875 | 102 | 100.125 | 83.125
7587 | 601 | 601 | 2787349 | 10 | 4 | 3 | 56.75 | 24.5 | 85 | 44.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 227 | 340 | 98 | 179 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 81 | 9153 | 388 | 194 | 283.5 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 56.75 | 85 | 24.5 | 44.75 | 28.25 | 20.25 | 48.5 | 572.0625 | 97 | 99.125 | 54.875
7589 | 601 | 601 | 2787451 | 25 | 4 | 4 | 44.5 | 54.5 | 74 | 75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 178 | 296 | 218 | 300 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 118 | 82 | 9676 | 400 | 200 | 237 | 259 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 44.5 | 74 | 54.5 | 75 | 29.5 | 20.5 | 50 | 604.75 | 100 | 88.75 | 85.25
7591 | 641 | 641 | 3457665 | 159 | 3 | 3 | 9.5 | 21.25 | 30 | 31.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 38 | 120 | 85 | 125 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 40 | 3280 | 244 | 122 | 79 | 105 | 1 | 2 | Grid21 | 50 | 50 | 9.5 | 30 | 21.25 | 31.25 | 20.5 | 10 | 30.5 | 205 | 61 | 40.25 | 36.25
7593 | 641 | 641 | 3457777 | 48 | 3 | 4 | 31.25 | 34.5 | 55 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 125 | 220 | 138 | 181 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 43 | 4085 | 276 | 138 | 172.5 | 159.5 | 3 |  |  | 50 | 70 | 31.25 | 55 | 34.5 | 45.25 | 23.75 | 10.75 | 34.5 | 255.3125 | 69 | 66.875 | 50.625
7595 | 641 | 641 | 3457889 | 41 | 4 | 4 | 31.25 | 45.25 | 61.5 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 125 | 246 | 181 | 212 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 31 | 3751 | 304 | 152 | 185.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 31.25 | 61.5 | 45.25 | 53 | 30.25 | 7.75 | 38 | 234.4375 | 76 | 76.625 | 56.875
7597 | 641 | 641 | 3458001 | 47 | 3 | 4 | 30 | 16 | 55 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 120 | 220 | 64 | 98 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 34 | 3400 | 268 | 134 | 170 | 81 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 30 | 55 | 16 | 24.5 | 25 | 8.5 | 33.5 | 212.5 | 67 | 67.5 | 28.75
7599 | 641 | 641 | 3458113 | 29 | 4 | 3 | 21.25 | 14.5 | 46 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 85 | 184 | 58 | 96 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 38 | 3762 | 274 | 137 | 134.5 | 77 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 21.25 | 46 | 14.5 | 24 | 24.75 | 9.5 | 34.25 | 235.125 | 68.5 | 58.375 | 28.75
7601 | 641 | 641 | 3458225 | 33 | 4 | 3 | 18.25 | 17 | 46.25 | 25.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 73 | 185 | 68 | 103 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 35 | 3920 | 294 | 147 | 129 | 85.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 18.25 | 46.25 | 17 | 25.75 | 28 | 8.75 | 36.75 | 245 | 73.5 | 60.25 | 30.125
7603 | 641 | 641 | 3458337 | 32 | 3 | 4 | 22.25 | 27.25 | 50 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 89 | 200 | 109 | 157 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 111 | 48 | 5328 | 318 | 159 | 144.5 | 133 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 22.25 | 50 | 27.25 | 39.25 | 27.75 | 12 | 39.75 | 333 | 79.5 | 63.875 | 45.25
7605 | 641 | 641 | 3458449 | 29 | 3 | 3 | 28.25 | 19.5 | 57.25 | 35.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 113 | 229 | 78 | 141 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 116 | 63 | 7308 | 358 | 179 | 171 | 109.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 28.25 | 57.25 | 19.5 | 35.25 | 29 | 15.75 | 44.75 | 456.75 | 89.5 | 71.75 | 43.125
7607 | 641 | 641 | 3458561 | 33 | 4 | 3 | 22.5 | 42.75 | 63.75 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 90 | 255 | 171 | 233 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 165 | 62 | 10230 | 454 | 227 | 172.5 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 22.5 | 63.75 | 42.75 | 58.25 | 41.25 | 15.5 | 56.75 | 639.375 | 113.5 | 84.375 | 66
7609 | 641 | 641 | 3458673 | 17 | 4 | 3 | 15.75 | 18.5 | 53.5 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 63 | 214 | 74 | 128 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 151 | 54 | 8154 | 410 | 205 | 138.5 | 101 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 15.75 | 53.5 | 18.5 | 32 | 37.75 | 13.5 | 51.25 | 509.625 | 102.5 | 72.375 | 38.75
7611 | 641 | 641 | 3458785 | 23 | 4 | 4 | 24 | 26.75 | 58.25 | 41.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 96 | 233 | 107 | 166 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 137 | 59 | 8083 | 392 | 196 | 164.5 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 24 | 58.25 | 26.75 | 41.5 | 34.25 | 14.75 | 49 | 505.1875 | 98 | 75.375 | 48.875
7613 | 641 | 641 | 3458897 | 14 | 3 | 3 | 39.75 | 12.75 | 73.75 | 27 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 159 | 295 | 51 | 108 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 57 | 7752 | 386 | 193 | 227 | 79.5 | 3 |  |  | 50 | 50 | 39.75 | 73.75 | 12.75 | 27 | 34 | 14.25 | 48.25 | 484.5 | 96.5 | 90.75 | 34.125
7615 | 641 | 641 | 3459009 | 13 | 3 | 3 | 19.75 | 12.5 | 51.5 | 24.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 206 | 50 | 99 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 127 | 49 | 6223 | 352 | 176 | 142.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 19.75 | 51.5 | 12.5 | 24.75 | 31.75 | 12.25 | 44 | 388.9375 | 88 | 67.375 | 30.875
7617 | 641 | 641 | 3459121 | 24 | 4 | 4 | 18.75 | 20.75 | 62.75 | 35.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 251 | 83 | 143 | Grid44 | 1 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 176 | 60 | 10560 | 472 | 236 | 163 | 113 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 18.75 | 62.75 | 20.75 | 35.75 | 44 | 15 | 59 | 660 | 118 | 84.75 | 43.25
7619 | 641 | 641 | 3459233 | 20 | 4 | 4 | 33.5 | 10 | 64.75 | 26.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 134 | 259 | 40 | 106 | Grid44 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 66 | 8250 | 382 | 191 | 196.5 | 73 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 33.5 | 64.75 | 10 | 26.5 | 31.25 | 16.5 | 47.75 | 515.625 | 95.5 | 80.375 | 34.75
7621 | 641 | 641 | 3459345 | 30 | 3 | 3 | 25 | 24.75 | 65.5 | 41.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 100 | 262 | 99 | 165 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 162 | 66 | 10692 | 456 | 228 | 181 | 132 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 25 | 65.5 | 24.75 | 41.25 | 40.5 | 16.5 | 57 | 668.25 | 114 | 85.75 | 49.5
7623 | 641 | 641 | 3459457 | 11 | 4 | 4 | 28.5 | 25 | 60 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 114 | 240 | 100 | 172 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 72 | 9072 | 396 | 198 | 177 | 136 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 28.5 | 60 | 25 | 43 | 31.5 | 18 | 49.5 | 567 | 99 | 75.75 | 52
7625 | 641 | 641 | 3459569 | 13 | 4 | 3 | 37 | 26.5 | 75.5 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 148 | 302 | 106 | 187 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 154 | 81 | 12474 | 470 | 235 | 225 | 146.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 37 | 75.5 | 26.5 | 46.75 | 38.5 | 20.25 | 58.75 | 779.625 | 117.5 | 94.75 | 56.875
7627 | 641 | 641 | 3459681 | 20 | 4 | 3 | 21.75 | 15 | 59 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 87 | 236 | 60 | 112 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 149 | 52 | 7748 | 402 | 201 | 161.5 | 86 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 21.75 | 59 | 15 | 28 | 37.25 | 13 | 50.25 | 484.25 | 100.5 | 77.625 | 34.5
7629 | 641 | 641 | 3459793 | 41 | 3 | 4 | 35.25 | 38 | 74 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 141 | 296 | 152 | 223 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 71 | 11005 | 452 | 226 | 218.5 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 35.25 | 74 | 38 | 55.75 | 38.75 | 17.75 | 56.5 | 687.8125 | 113 | 93.375 | 64.625
7631 | 641 | 641 | 3459905 | 19 | 4 | 4 | 24 | 78.5 | 56.75 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 96 | 227 | 314 | 357 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 131 | 43 | 5633 | 348 | 174 | 161.5 | 335.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 24 | 56.75 | 78.5 | 89.25 | 32.75 | 10.75 | 43.5 | 352.0625 | 87 | 73.125 | 94.625
7633 | 641 | 641 | 3460017 | 10 | 4 | 4 | 40.5 | 41.25 | 73 | 61.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 162 | 292 | 165 | 245 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 80 | 10400 | 420 | 210 | 227 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 40.5 | 73 | 41.25 | 61.25 | 32.5 | 20 | 52.5 | 650 | 105 | 89.25 | 71.25
7635 | 641 | 641 | 3460129 | 27 | 4 | 4 | 30.75 | 75.25 | 61 | 90.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 123 | 244 | 301 | 361 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 121 | 60 | 7260 | 362 | 181 | 183.5 | 331 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 30.75 | 61 | 75.25 | 90.25 | 30.25 | 15 | 45.25 | 453.75 | 90.5 | 76.125 | 97.75
7637 | 641 | 641 | 3460241 | 14 | 4 | 5 | 27.5 | 45.25 | 67 | 62 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 110 | 268 | 181 | 248 | Grid54 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 158 | 67 | 10586 | 450 | 225 | 189 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 27.5 | 67 | 45.25 | 62 | 39.5 | 16.75 | 56.25 | 661.625 | 112.5 | 86.75 | 70.375
7639 | 641 | 641 | 3460353 | 9 | 4 | 3 | 11.5 | 8 | 52.5 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 210 | 32 | 93 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 164 | 61 | 10004 | 450 | 225 | 128 | 62.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 11.5 | 52.5 | 8 | 23.25 | 41 | 15.25 | 56.25 | 625.25 | 112.5 | 73 | 30.875
7641 | 641 | 641 | 3460465 | 15 | 3 | 4 | 30.5 | 42.5 | 69.75 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 122 | 279 | 170 | 249 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 157 | 79 | 12403 | 472 | 236 | 200.5 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 30.5 | 69.75 | 42.5 | 62.25 | 39.25 | 19.75 | 59 | 775.1875 | 118 | 89.375 | 72.125
7643 | 641 | 641 | 3460577 | 23 | 4 | 3 | 25.25 | 15.5 | 64 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 101 | 256 | 62 | 128 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 155 | 66 | 10230 | 442 | 221 | 178.5 | 95 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 25.25 | 64 | 15.5 | 32 | 38.75 | 16.5 | 55.25 | 639.375 | 110.5 | 83.375 | 40.25
7645 | 641 | 641 | 3460689 | 15 | 4 | 3 | 21.5 | 25 | 61 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 86 | 244 | 100 | 180 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 158 | 80 | 12640 | 476 | 238 | 165 | 140 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 21.5 | 61 | 25 | 45 | 39.5 | 20 | 59.5 | 790 | 119 | 80.75 | 55
7647 | 641 | 641 | 3460801 | 21 | 4 | 3 | 23 | 25 | 60.75 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 92 | 243 | 100 | 197 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 97 | 14647 | 496 | 248 | 167.5 | 148.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 23 | 60.75 | 25 | 49.25 | 37.75 | 24.25 | 62 | 915.4375 | 124 | 79.625 | 61.375
7649 | 641 | 641 | 3460913 | 11 | 4 | 3 | 20 | 14.75 | 59.25 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 80 | 237 | 59 | 122 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 157 | 63 | 9891 | 440 | 220 | 158.5 | 90.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 20 | 59.25 | 14.75 | 30.5 | 39.25 | 15.75 | 55 | 618.1875 | 110 | 78.875 | 38.375
7651 | 641 | 641 | 3461025 | 14 | 4 | 4 | 13.25 | 74.25 | 56 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 53 | 224 | 297 | 353 | Grid44 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 171 | 56 | 9576 | 454 | 227 | 138.5 | 325 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 70 | 13.25 | 56 | 74.25 | 88.25 | 42.75 | 14 | 56.75 | 598.5 | 113.5 | 77.375 | 95.25
7653 | 641 | 641 | 3461137 | 32 | 4 | 4 | 35.25 | 74.25 | 68 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 141 | 272 | 297 | 366 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 69 | 9039 | 400 | 200 | 206.5 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 35.25 | 68 | 74.25 | 91.5 | 32.75 | 17.25 | 50 | 564.9375 | 100 | 84.375 | 100.125
7655 | 641 | 641 | 3461249 | 16 | 3 | 4 | 27.5 | 43.5 | 60.5 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 242 | 174 | 232 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 58 | 7656 | 380 | 190 | 176 | 203 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 27.5 | 60.5 | 43.5 | 58 | 33 | 14.5 | 47.5 | 478.5 | 95 | 77 | 65.25
7657 | 641 | 641 | 3461361 | 33 | 4 | 3 | 14.75 | 17 | 56.75 | 29.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 59 | 227 | 68 | 118 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 168 | 50 | 8400 | 436 | 218 | 143 | 93 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 14.75 | 56.75 | 17 | 29.5 | 42 | 12.5 | 54.5 | 525 | 109 | 77.75 | 35.75
7659 | 641 | 641 | 3461473 | 14 | 4 | 4 | 19 | 79.25 | 61 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 244 | 317 | 360 | Grid44 | 1 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 168 | 43 | 7224 | 422 | 211 | 160 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 19 | 61 | 79.25 | 90 | 42 | 10.75 | 52.75 | 451.5 | 105.5 | 82 | 95.375
7661 | 641 | 641 | 3461585 | 16 | 4 | 3 | 25.25 | 61.25 | 63.5 | 77.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 101 | 254 | 245 | 310 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 153 | 65 | 9945 | 436 | 218 | 177.5 | 277.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 25.25 | 63.5 | 61.25 | 77.5 | 38.25 | 16.25 | 54.5 | 621.5625 | 109 | 82.625 | 85.625
7663 | 641 | 641 | 3461697 | 12 | 4 | 4 | 27.75 | 47.75 | 60.25 | 65 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 111 | 241 | 191 | 260 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 69 | 8970 | 398 | 199 | 176 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 27.75 | 60.25 | 47.75 | 65 | 32.5 | 17.25 | 49.75 | 560.625 | 99.5 | 76.5 | 73.625
7665 | 641 | 641 | 3461809 | 16 | 4 | 4 | 24 | 47 | 59.25 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 96 | 237 | 188 | 246 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 141 | 58 | 8178 | 398 | 199 | 166.5 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 24 | 59.25 | 47 | 61.5 | 35.25 | 14.5 | 49.75 | 511.125 | 99.5 | 76.875 | 68.75
7667 | 641 | 641 | 3461921 | 15 | 3 | 4 | 27.25 | 68.5 | 61 | 81.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 109 | 244 | 274 | 327 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 135 | 53 | 7155 | 376 | 188 | 176.5 | 300.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 27.25 | 61 | 68.5 | 81.75 | 33.75 | 13.25 | 47 | 447.1875 | 94 | 77.875 | 88.375
7669 | 641 | 641 | 3462033 | 103 | 4 | 3 | 22.25 | 41 | 63 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 89 | 252 | 164 | 229 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 163 | 65 | 10595 | 456 | 228 | 170.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 22.25 | 63 | 41 | 57.25 | 40.75 | 16.25 | 57 | 662.1875 | 114 | 83.375 | 65.375
7671 | 641 | 641 | 3462145 | 19 | 4 | 3 | 18.25 | 17 | 64.75 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 73 | 259 | 68 | 124 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 56 | 10416 | 484 | 242 | 166 | 96 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 18.25 | 64.75 | 17 | 31 | 46.5 | 14 | 60.5 | 651 | 121 | 88 | 38
7673 | 641 | 641 | 3462257 | 16 | 4 | 4 | 22.5 | 28.25 | 64.75 | 39.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 90 | 259 | 113 | 159 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 169 | 46 | 7774 | 430 | 215 | 174.5 | 136 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 22.5 | 64.75 | 28.25 | 39.75 | 42.25 | 11.5 | 53.75 | 485.875 | 107.5 | 85.875 | 45.5
7675 | 641 | 641 | 3462369 | 11 | 4 | 3 | 27 | 36 | 61 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 108 | 244 | 144 | 230 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 136 | 86 | 11696 | 444 | 222 | 176 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 27 | 61 | 36 | 57.5 | 34 | 21.5 | 55.5 | 731 | 111 | 78 | 68.25
7677 | 641 | 641 | 3462481 | 13 | 4 | 3 | 14.75 | 15 | 60.25 | 31.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 59 | 241 | 60 | 126 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 182 | 66 | 12012 | 496 | 248 | 150 | 93 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 14.75 | 60.25 | 15 | 31.5 | 45.5 | 16.5 | 62 | 750.75 | 124 | 83 | 39.75
7679 | 641 | 641 | 3462593 | 14 | 4 | 3 | 11.25 | 10.25 | 49 | 29.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 45 | 196 | 41 | 117 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 151 | 76 | 11476 | 454 | 227 | 120.5 | 79 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 11.25 | 49 | 10.25 | 29.25 | 37.75 | 19 | 56.75 | 717.25 | 113.5 | 67.875 | 38.75
7681 | 641 | 641 | 3462705 | 18 | 3 | 3 | 18.25 | 14.25 | 57.75 | 33.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 73 | 231 | 57 | 133 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 158 | 76 | 12008 | 468 | 234 | 152 | 95 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 18.25 | 57.75 | 14.25 | 33.25 | 39.5 | 19 | 58.5 | 750.5 | 117 | 77.5 | 42.75
7683 | 641 | 641 | 3462817 | 7 | 4 | 3 | 15.25 | 14.75 | 58.25 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 61 | 233 | 59 | 132 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 172 | 73 | 12556 | 490 | 245 | 147 | 95.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 15.25 | 58.25 | 14.75 | 33 | 43 | 18.25 | 61.25 | 784.75 | 122.5 | 79.75 | 42.125
7685 | 641 | 641 | 3462929 | 7 | 4 | 3 | 19.25 | 34 | 64 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 77 | 256 | 136 | 216 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 179 | 80 | 14320 | 518 | 259 | 166.5 | 176 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 19.25 | 64 | 34 | 54 | 44.75 | 20 | 64.75 | 895 | 129.5 | 86.375 | 64
7687 | 641 | 641 | 3463041 | 12 | 3 | 3 | 25 | 38.5 | 63.75 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 100 | 255 | 154 | 248 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 94 | 14570 | 498 | 249 | 177.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 25 | 63.75 | 38.5 | 62 | 38.75 | 23.5 | 62.25 | 910.625 | 124.5 | 83.125 | 73.75
7689 | 641 | 641 | 3463153 | 13 | 4 | 1 | 11 | 10.25 | 52.75 | 27.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 44 | 211 | 41 | 109 | Grid14 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 167 | 68 | 11356 | 470 | 235 | 127.5 | 75 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 10 | 11 | 52.75 | 10.25 | 27.25 | 41.75 | 17 | 58.75 | 709.75 | 117.5 | 73.625 | 35.75
7691 | 641 | 641 | 3463265 | 13 | 4 | 1 | 7.75 | 12.5 | 62.75 | 29.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 31 | 251 | 50 | 118 | Grid14 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 220 | 68 | 14960 | 576 | 288 | 141 | 84 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 10 | 7.75 | 62.75 | 12.5 | 29.5 | 55 | 17 | 72 | 935 | 144 | 90.25 | 38
7693 | 641 | 641 | 3463377 | 14 | 4 | 3 | 17.75 | 34.25 | 67.25 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 71 | 269 | 137 | 242 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 198 | 105 | 20790 | 606 | 303 | 170 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 17.75 | 67.25 | 34.25 | 60.5 | 49.5 | 26.25 | 75.75 | 1299.375 | 151.5 | 92 | 73.625
7695 | 641 | 641 | 3463489 | 11 | 3 | 3 | 17 | 19.5 | 55.75 | 44.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 68 | 223 | 78 | 179 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 155 | 101 | 15655 | 512 | 256 | 145.5 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 17 | 55.75 | 19.5 | 44.75 | 38.75 | 25.25 | 64 | 978.4375 | 128 | 75.125 | 57.375
7697 | 641 | 641 | 3463601 | 20 | 4 | 3 | 18.5 | 43.25 | 60 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 74 | 240 | 173 | 238 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 166 | 65 | 10790 | 462 | 231 | 157 | 205.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 18.5 | 60 | 43.25 | 59.5 | 41.5 | 16.25 | 57.75 | 674.375 | 115.5 | 80.75 | 67.625
7699 | 641 | 641 | 3463713 | 10 | 4 | 3 | 10.5 | 13.5 | 65.75 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 42 | 263 | 54 | 128 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 221 | 74 | 16354 | 590 | 295 | 152.5 | 91 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 10.5 | 65.75 | 13.5 | 32 | 55.25 | 18.5 | 73.75 | 1022.125 | 147.5 | 93.375 | 41.25
7701 | 641 | 641 | 3463825 | 12 | 4 | 1 | 14.75 | 14.25 | 60.25 | 37.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 59 | 241 | 57 | 151 | Grid14 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 182 | 94 | 17108 | 552 | 276 | 150 | 104 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 10 | 14.75 | 60.25 | 14.25 | 37.75 | 45.5 | 23.5 | 69 | 1069.25 | 138 | 83 | 49.5
7703 | 641 | 641 | 3463937 | 12 | 4 | 2 | 12 | 11.5 | 65.5 | 27.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 262 | 46 | 109 | Grid24 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 214 | 63 | 13482 | 554 | 277 | 155 | 77.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 30 | 12 | 65.5 | 11.5 | 27.25 | 53.5 | 15.75 | 69.25 | 842.625 | 138.5 | 92.25 | 35.125
7705 | 641 | 641 | 3464049 | 13 | 4 | 3 | 17.25 | 36.25 | 57 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 69 | 228 | 145 | 208 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 159 | 63 | 10017 | 444 | 222 | 148.5 | 176.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 17.25 | 57 | 36.25 | 52 | 39.75 | 15.75 | 55.5 | 626.0625 | 111 | 76.875 | 59.875
7707 | 641 | 641 | 3464161 | 17 | 4 | 3 | 6.75 | 13 | 83.25 | 18.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 333 | 52 | 74 | Grid34 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 306 | 22 | 6732 | 656 | 328 | 180 | 63 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 6.75 | 83.25 | 13 | 18.5 | 76.5 | 5.5 | 82 | 420.75 | 164 | 121.5 | 21.25
7709 | 641 | 641 | 3464273 | 9 | 4 | 1 | 6.75 | 10 | 51.5 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 206 | 40 | 80 | Grid14 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 179 | 40 | 7160 | 438 | 219 | 116.5 | 60 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 10 | 6.75 | 51.5 | 10 | 20 | 44.75 | 10 | 54.75 | 447.5 | 109.5 | 73.875 | 25
7711 | 641 | 641 | 3464385 | 13 | 4 | 2 | 6.75 | 9.5 | 54.75 | 24.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 27 | 219 | 38 | 97 | Grid24 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 192 | 59 | 11328 | 502 | 251 | 123 | 67.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 30 | 6.75 | 54.75 | 9.5 | 24.25 | 48 | 14.75 | 62.75 | 708 | 125.5 | 78.75 | 31.625
7713 | 641 | 641 | 3464497 | 14 | 4 | 3 | 18.5 | 53.5 | 66 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 74 | 264 | 214 | 244 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 190 | 30 | 5700 | 440 | 220 | 169 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 18.5 | 66 | 53.5 | 61 | 47.5 | 7.5 | 55 | 356.25 | 110 | 89.75 | 64.75
7715 | 641 | 641 | 3464609 | 18 | 4 | 2 | 13.25 | 14.5 | 64.5 | 22.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 53 | 258 | 58 | 91 | Grid24 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 205 | 33 | 6765 | 476 | 238 | 155.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 30 | 13.25 | 64.5 | 14.5 | 22.75 | 51.25 | 8.25 | 59.5 | 422.8125 | 119 | 90.125 | 26.875
7717 | 641 | 641 | 3464721 | 14 | 4 | 4 | 15 | 70.5 | 67 | 82 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 60 | 268 | 282 | 328 | Grid44 | 1 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 208 | 46 | 9568 | 508 | 254 | 164 | 305 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 15 | 67 | 70.5 | 82 | 52 | 11.5 | 63.5 | 598 | 127 | 93 | 87.75
7719 | 641 | 641 | 3464833 | 17 | 4 | 4 | 23 | 42 | 66.25 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 92 | 265 | 168 | 221 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 53 | 9169 | 452 | 226 | 178.5 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 23 | 66.25 | 42 | 55.25 | 43.25 | 13.25 | 56.5 | 573.0625 | 113 | 87.875 | 61.875
7721 | 641 | 641 | 3464945 | 7 | 4 | 4 | 16.25 | 46 | 57.25 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 65 | 229 | 184 | 227 | Grid44 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 164 | 43 | 7052 | 414 | 207 | 147 | 205.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 16.25 | 57.25 | 46 | 56.75 | 41 | 10.75 | 51.75 | 440.75 | 103.5 | 77.75 | 62.125
7723 | 641 | 641 | 3465057 | 22 | 4 | 3 | 13.25 | 14 | 67.75 | 30.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 271 | 56 | 121 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 218 | 65 | 14170 | 566 | 283 | 162 | 88.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 13.25 | 67.75 | 14 | 30.25 | 54.5 | 16.25 | 70.75 | 885.625 | 141.5 | 95 | 38.375
7725 | 641 | 641 | 3465169 | 12 | 4 | 2 | 15.5 | 23.75 | 72.75 | 41 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 62 | 291 | 95 | 164 | Grid24 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 229 | 69 | 15801 | 596 | 298 | 176.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 15.5 | 72.75 | 23.75 | 41 | 57.25 | 17.25 | 74.5 | 987.5625 | 149 | 101.375 | 49.625
7727 | 641 | 641 | 3465281 | 22 | 5 | 1 | 14.75 | 15.5 | 63.25 | 26.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 59 | 253 | 62 | 107 | Grid15 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 194 | 45 | 8730 | 478 | 239 | 156 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 10 | 14.75 | 63.25 | 15.5 | 26.75 | 48.5 | 11.25 | 59.75 | 545.625 | 119.5 | 87.5 | 32.375
7729 | 641 | 641 | 3465393 | 18 | 4 | 3 | 15.75 | 41.75 | 61 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 63 | 244 | 167 | 220 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 53 | 9593 | 468 | 234 | 153.5 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 15.75 | 61 | 41.75 | 55 | 45.25 | 13.25 | 58.5 | 599.5625 | 117 | 83.625 | 61.625
7731 | 641 | 641 | 3465505 | 17 | 4 | 3 | 12 | 40.75 | 50.75 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 48 | 203 | 163 | 231 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 155 | 68 | 10540 | 446 | 223 | 125.5 | 197 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 12 | 50.75 | 40.75 | 57.75 | 38.75 | 17 | 55.75 | 658.75 | 111.5 | 70.125 | 66.25
7733 | 641 | 641 | 3465617 | 17 | 4 | 4 | 15 | 44.25 | 50 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 60 | 200 | 177 | 233 | Grid44 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 140 | 56 | 7840 | 392 | 196 | 130 | 205 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 15 | 50 | 44.25 | 58.25 | 35 | 14 | 49 | 490 | 98 | 67.5 | 65.25
7735 | 641 | 641 | 3465729 | 10 | 4 | 3 | 16.75 | 39.25 | 52.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 67 | 209 | 157 | 219 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 62 | 8804 | 408 | 204 | 138 | 188 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 16.75 | 52.25 | 39.25 | 54.75 | 35.5 | 15.5 | 51 | 550.25 | 102 | 70 | 62.5
7737 | 641 | 641 | 3465841 | 9 | 4 | 3 | 21.75 | 26.75 | 61.75 | 40.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 87 | 247 | 107 | 163 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 160 | 56 | 8960 | 432 | 216 | 167 | 135 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 21.75 | 61.75 | 26.75 | 40.75 | 40 | 14 | 54 | 560 | 108 | 81.75 | 47.75
7739 | 641 | 641 | 3465953 | 16 | 4 | 3 | 22 | 23.5 | 61.75 | 41.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 88 | 247 | 94 | 165 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 71 | 11289 | 460 | 230 | 167.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 22 | 61.75 | 23.5 | 41.25 | 39.75 | 17.75 | 57.5 | 705.5625 | 115 | 81.625 | 50.125
7741 | 641 | 641 | 3466065 | 13 | 4 | 3 | 19.5 | 22 | 63.25 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 78 | 253 | 88 | 145 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 175 | 57 | 9975 | 464 | 232 | 165.5 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 19.5 | 63.25 | 22 | 36.25 | 43.75 | 14.25 | 58 | 623.4375 | 116 | 85.125 | 43.375
7743 | 641 | 641 | 3466177 | 14 | 4 | 3 | 18.75 | 17 | 62.5 | 30.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 75 | 250 | 68 | 123 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 175 | 55 | 9625 | 460 | 230 | 162.5 | 95.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 18.75 | 62.5 | 17 | 30.75 | 43.75 | 13.75 | 57.5 | 601.5625 | 115 | 84.375 | 37.625
7745 | 641 | 641 | 3466289 | 10 | 4 | 3 | 14.25 | 38.25 | 50.25 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 57 | 201 | 153 | 207 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 144 | 54 | 7776 | 396 | 198 | 129 | 180 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 14.25 | 50.25 | 38.25 | 51.75 | 36 | 13.5 | 49.5 | 486 | 99 | 68.25 | 58.5
7747 | 641 | 641 | 3466401 | 11 | 5 | 4 | 23.75 | 64.75 | 61.25 | 78.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 95 | 245 | 259 | 313 | Grid45 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 150 | 54 | 8100 | 408 | 204 | 170 | 286 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 23.75 | 61.25 | 64.75 | 78.25 | 37.5 | 13.5 | 51 | 506.25 | 102 | 80 | 85
7749 | 641 | 641 | 3466513 | 8 | 4 | 3 | 19 | 25.25 | 56.75 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 76 | 227 | 101 | 178 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 151 | 77 | 11627 | 456 | 228 | 151.5 | 139.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 19 | 56.75 | 25.25 | 44.5 | 37.75 | 19.25 | 57 | 726.6875 | 114 | 75.625 | 54.125
7751 | 641 | 641 | 3466625 | 8 | 4 | 3 | 11 | 19.5 | 48 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 44 | 192 | 78 | 136 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 148 | 58 | 8584 | 412 | 206 | 118 | 107 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 11 | 48 | 19.5 | 34 | 37 | 14.5 | 51.5 | 536.5 | 103 | 66.5 | 41.25
7753 | 641 | 641 | 3466737 | 20 | 4 | 4 | 26 | 43.5 | 65.25 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 104 | 261 | 174 | 231 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 157 | 57 | 8949 | 428 | 214 | 182.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 26 | 65.25 | 43.5 | 57.75 | 39.25 | 14.25 | 53.5 | 559.3125 | 107 | 84.875 | 64.875
7755 | 641 | 641 | 3466849 | 8 | 4 | 4 | 20 | 39.75 | 66.25 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 80 | 265 | 159 | 233 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 185 | 74 | 13690 | 518 | 259 | 172.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 20 | 66.25 | 39.75 | 58.25 | 46.25 | 18.5 | 64.75 | 855.625 | 129.5 | 89.375 | 67.5
7757 | 641 | 641 | 3466961 | 7 | 4 | 3 | 21.75 | 42.25 | 65 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 87 | 260 | 169 | 222 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 53 | 9169 | 452 | 226 | 173.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 21.75 | 65 | 42.25 | 55.5 | 43.25 | 13.25 | 56.5 | 573.0625 | 113 | 86.625 | 62.125
7759 | 641 | 641 | 3467073 | 7 | 4 | 3 | 16.5 | 16.75 | 68.25 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 66 | 273 | 67 | 128 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 207 | 61 | 12627 | 536 | 268 | 169.5 | 97.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 16.5 | 68.25 | 16.75 | 32 | 51.75 | 15.25 | 67 | 789.1875 | 134 | 94.125 | 39.625
7761 | 641 | 641 | 3467185 | 14 | 4 | 3 | 11.5 | 13.25 | 53.5 | 27.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 46 | 214 | 53 | 111 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 168 | 58 | 9744 | 452 | 226 | 130 | 82 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 11.5 | 53.5 | 13.25 | 27.75 | 42 | 14.5 | 56.5 | 609 | 113 | 74.5 | 35
7763 | 727 | 727 | 3805609 | 5 | 4 | 4 | 42.75 | 51.5 | 74 | 71.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 171 | 296 | 206 | 287 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 125 | 81 | 10125 | 412 | 206 | 233.5 | 246.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 42.75 | 74 | 51.5 | 71.75 | 31.25 | 20.25 | 51.5 | 632.8125 | 103 | 89.625 | 81.875
7765 | 727 | 727 | 3805721 | 2 | 4 | 3 | 65 | 84.25 | 99.5 | 99.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 260 | 398 | 337 | 397 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 138 | 60 | 8280 | 396 | 198 | 329 | 367 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 65 | 99.5 | 84.25 | 99.25 | 34.5 | 15 | 49.5 | 517.5 | 99 | 116.75 | 106.75
7767 | 727 | 727 | 3805833 | 4 | 4 | 4 | 9.25 | 10 | 34.75 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 37 | 139 | 40 | 97 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 102 | 57 | 5814 | 318 | 159 | 88 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 70 | 9.25 | 34.75 | 10 | 24.25 | 25.5 | 14.25 | 39.75 | 363.375 | 79.5 | 47.5 | 31.375
7769 | 727 | 727 | 3805945 | 2 | 4 | 2 | 86.75 | 81.5 | 100 | 96.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 347 | 400 | 326 | 386 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 53 | 60 | 3180 | 226 | 113 | 373.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 30 | 86.75 | 100 | 81.5 | 96.5 | 13.25 | 15 | 28.25 | 198.75 | 56.5 | 106.625 | 104
7771 | 727 | 727 | 3806057 | 2 | 4 | 3 | 49.25 | 68.75 | 68.75 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 275 | 275 | 344 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 78 | 69 | 5382 | 294 | 147 | 236 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 49.25 | 68.75 | 68.75 | 86 | 19.5 | 17.25 | 36.75 | 336.375 | 73.5 | 78.5 | 94.625
7773 | 727 | 727 | 3806169 | 2 | 3 | 4 | 65.75 | 89 | 79.75 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 319 | 356 | 388 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 56 | 32 | 1792 | 176 | 88 | 291 | 372 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 65.75 | 79.75 | 89 | 97 | 14 | 8 | 22 | 112 | 44 | 86.75 | 101
7775 | 727 | 727 | 3806281 | 1 | 4 | 3 | 47.75 | 85.25 | 61 | 94.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 191 | 244 | 341 | 377 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 217.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 47.75 | 61 | 85.25 | 94.25 | 13.25 | 9 | 22.25 | 119.25 | 44.5 | 67.625 | 98.75
7777 | 727 | 727 | 3806393 | 2 | 4 | 4 | 12.25 | 20.75 | 26 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 49 | 104 | 83 | 128 | Grid44 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 55 | 45 | 2475 | 200 | 100 | 76.5 | 105.5 | 1 | 2 | Grid21 | 70 | 70 | 12.25 | 26 | 20.75 | 32 | 13.75 | 11.25 | 25 | 154.6875 | 50 | 32.875 | 37.625
7779 | 727 | 727 | 3806505 | 3 | 3 | 4 | 86 | 87 | 98 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 344 | 392 | 348 | 388 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 40 | 1920 | 176 | 88 | 368 | 368 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 86 | 98 | 87 | 97 | 12 | 10 | 22 | 120 | 44 | 104 | 102
7781 | 727 | 727 | 3806617 | 2 | 3 | 3 | 64 | 21.5 | 80.5 | 36.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 256 | 322 | 86 | 146 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 60 | 3960 | 252 | 126 | 289 | 116 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 64 | 80.5 | 21.5 | 36.5 | 16.5 | 15 | 31.5 | 247.5 | 63 | 88.75 | 44
7783 | 727 | 727 | 3806729 | 2 | 1 | 5 | 11.5 | 36.5 | 33.5 | 48.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 46 | 134 | 146 | 195 | Grid51 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 49 | 4312 | 274 | 137 | 90 | 170.5 | 2 | 3 | Grid32 | 10 | 90 | 11.5 | 33.5 | 36.5 | 48.75 | 22 | 12.25 | 34.25 | 269.5 | 68.5 | 44.5 | 54.875
7785 | 727 | 727 | 3806841 | 1 | 4 | 2 | 7.5 | 13.25 | 14 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 30 | 56 | 53 | 76 | Grid24 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 26 | 23 | 598 | 98 | 49 | 43 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 30 | 7.5 | 14 | 13.25 | 19 | 6.5 | 5.75 | 12.25 | 37.375 | 24.5 | 17.25 | 21.875
7787 | 727 | 727 | 3806953 | 2 | 2 | 4 | 9.75 | 4.25 | 27.5 | 10.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 39 | 110 | 17 | 43 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 26 | 1846 | 194 | 97 | 74.5 | 30 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 70 | 9.75 | 27.5 | 4.25 | 10.75 | 17.75 | 6.5 | 24.25 | 115.375 | 48.5 | 36.375 | 14
7789 | 727 | 727 | 3807065 | 2 | 2 | 4 | 16.25 | 56.75 | 34.5 | 71.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 65 | 138 | 227 | 286 | Grid42 | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 59 | 4307 | 264 | 132 | 101.5 | 256.5 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 70 | 16.25 | 34.5 | 56.75 | 71.5 | 18.25 | 14.75 | 33 | 269.1875 | 66 | 43.625 | 78.875
7791 | 727 | 727 | 3807177 | 1 | 3 | 3 | 39.75 | 32.75 | 50 | 39.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 159 | 200 | 131 | 159 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 28 | 1148 | 138 | 69 | 179.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 39.75 | 50 | 32.75 | 39.75 | 10.25 | 7 | 17.25 | 71.75 | 34.5 | 55.125 | 43.25
7793 | 727 | 727 | 3807289 | 2 | 3 | 4 | 81.75 | 88.25 | 96.25 | 97.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 327 | 385 | 353 | 389 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 58 | 36 | 2088 | 188 | 94 | 356 | 371 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 81.75 | 96.25 | 88.25 | 97.25 | 14.5 | 9 | 23.5 | 130.5 | 47 | 103.5 | 101.75
7795 | 727 | 727 | 3807401 | 3 | 1 | 1 | 6.25 | 0.5 | 21 | 9.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 25 | 84 | 2 | 39 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 59 | 37 | 2183 | 192 | 96 | 54.5 | 20.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 6.25 | 21 | 0.5 | 9.75 | 14.75 | 9.25 | 24 | 136.4375 | 48 | 28.375 | 14.375
7797 | 727 | 727 | 3807513 | 1 | 2 | 3 | 5.25 | 23 | 23.25 | 43 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 21 | 93 | 92 | 172 | Grid32 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 80 | 5760 | 304 | 152 | 57 | 132 | 1 | 2 | Grid21 | 30 | 50 | 5.25 | 23.25 | 23 | 43 | 18 | 20 | 38 | 360 | 76 | 32.25 | 53
7799 | 727 | 727 | 3807625 | 1 | 2 | 4 | 50.25 | 93 | 65 | 98.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 201 | 260 | 372 | 393 | Grid42 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 21 | 1239 | 160 | 80 | 230.5 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53 | 30 | 70 | 50.25 | 65 | 93 | 98.25 | 14.75 | 5.25 | 20 | 77.4375 | 40 | 72.375 | 100.875
7801 | 727 | 727 | 3807737 | 2 | 2 | 3 | 80.5 | 48 | 94.75 | 57 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 322 | 379 | 192 | 228 | Grid32 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 57 | 36 | 2052 | 186 | 93 | 350.5 | 210 | 5 | 3 | Grid35 | 30 | 50 | 80.5 | 94.75 | 48 | 57 | 14.25 | 9 | 23.25 | 128.25 | 46.5 | 101.875 | 61.5
7803 | 727 | 727 | 3807849 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 6 | 20.5 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 30 | 82 | 24 | 72 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 48 | 2496 | 200 | 100 | 56 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 7.5 | 20.5 | 6 | 18 | 13 | 12 | 25 | 156 | 50 | 27 | 24
7805 | 727 | 727 | 3807961 | 2 | 3 | 4 | 4.25 | 2 | 24.5 | 10.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 17 | 98 | 8 | 41 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 81 | 33 | 2673 | 228 | 114 | 57.5 | 24.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 4.25 | 24.5 | 2 | 10.25 | 20.25 | 8.25 | 28.5 | 167.0625 | 57 | 34.625 | 14.375
7807 | 727 | 727 | 3808073 | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 4 | 24.75 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 18 | 99 | 16 | 52 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 36 | 2916 | 234 | 117 | 58.5 | 34 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 50 | 4.5 | 24.75 | 4 | 13 | 20.25 | 9 | 29.25 | 182.25 | 58.5 | 34.875 | 17.5
7809 | 727 | 727 | 3808185 | 2 | 3 | 3 | 6 | 40 | 23 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 24 | 92 | 160 | 211 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 68 | 51 | 3468 | 238 | 119 | 58 | 185.5 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 50 | 6 | 23 | 40 | 52.75 | 17 | 12.75 | 29.75 | 216.75 | 59.5 | 31.5 | 59.125
7811 | 727 | 727 | 3808297 | 2 | 3 | 4 | 4.25 | 5.25 | 17 | 12.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 17 | 68 | 21 | 51 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 30 | 1530 | 162 | 81 | 42.5 | 36 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 4.25 | 17 | 5.25 | 12.75 | 12.75 | 7.5 | 20.25 | 95.625 | 40.5 | 23.375 | 16.5
7813 | 727 | 727 | 3808409 | 1 | 4 | 3 | 88.75 | 88.75 | 97.25 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 355 | 389 | 355 | 388 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 34 | 33 | 1122 | 134 | 67 | 372 | 371.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 88.75 | 97.25 | 88.75 | 97 | 8.5 | 8.25 | 16.75 | 70.125 | 33.5 | 101.5 | 101.125
7815 | 727 | 727 | 3808521 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 7 | 22.5 | 19.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 26 | 90 | 28 | 78 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 50 | 3200 | 228 | 114 | 58 | 53 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 70 | 6.5 | 22.5 | 7 | 19.5 | 16 | 12.5 | 28.5 | 200 | 57 | 30.5 | 25.75
7817 | 727 | 727 | 3808633 | 2 | 4 | 2 | 89.75 | 87.5 | 98.5 | 97.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 359 | 394 | 350 | 391 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 41 | 1435 | 152 | 76 | 376.5 | 370.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 30 | 89.75 | 98.5 | 87.5 | 97.75 | 8.75 | 10.25 | 19 | 89.6875 | 38 | 102.875 | 102.875
7819 | 727 | 727 | 3808745 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 15 | 13.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 10 | 60 | 14 | 54 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 50 | 40 | 2000 | 180 | 90 | 35 | 34 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 2.5 | 15 | 3.5 | 13.5 | 12.5 | 10 | 22.5 | 125 | 45 | 21.25 | 18.5
7821 | 727 | 727 | 3808857 | 1 | 2 | 4 | 77.5 | 83.75 | 89.5 | 94.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 310 | 358 | 335 | 379 | Grid42 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 2112 | 184 | 92 | 334 | 357 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 70 | 77.5 | 89.5 | 83.75 | 94.75 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46 | 95.5 | 100.25
7823 | 727 | 727 | 3808969 | 1 | 3 | 3 | 4.25 | 5 | 24 | 13.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 17 | 96 | 20 | 53 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 79 | 33 | 2607 | 224 | 112 | 56.5 | 36.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 4.25 | 24 | 5 | 13.25 | 19.75 | 8.25 | 28 | 162.9375 | 56 | 33.875 | 17.375
7825 | 727 | 727 | 3809081 | 3 | 3 | 2 | 5.75 | 5.75 | 24 | 16.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 23 | 96 | 23 | 66 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 59.5 | 44.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 30 | 5.75 | 24 | 5.75 | 16.5 | 18.25 | 10.75 | 29 | 196.1875 | 58 | 33.125 | 21.875
7827 | 727 | 727 | 3809193 | 3 | 4 | 4 | 84.5 | 0.25 | 100 | 12.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 338 | 400 | 1 | 51 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 369 | 26 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 84.5 | 100 | 0.25 | 12.75 | 15.5 | 12.5 | 28 | 193.75 | 56 | 107.75 | 19
7829 | 727 | 727 | 3809305 | 2 | 2 | 5 | 39 | 17 | 54.25 | 28.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 156 | 217 | 68 | 113 | Grid52 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 45 | 2745 | 212 | 106 | 186.5 | 90.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 90 | 39 | 54.25 | 17 | 28.25 | 15.25 | 11.25 | 26.5 | 171.5625 | 53 | 61.875 | 33.875
7831 | 727 | 727 | 3809417 | 2 | 3 | 3 | 79.25 | 4.25 | 96.25 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 317 | 385 | 17 | 68 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 51 | 3468 | 238 | 119 | 351 | 42.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 79.25 | 96.25 | 4.25 | 17 | 17 | 12.75 | 29.75 | 216.75 | 59.5 | 104.75 | 23.375
7833 | 727 | 727 | 3809529 | 2 | 3 | 4 | 68.75 | 5 | 97 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 275 | 388 | 20 | 68 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 113 | 48 | 5424 | 322 | 161 | 331.5 | 44 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 68.75 | 97 | 5 | 17 | 28.25 | 12 | 40.25 | 339 | 80.5 | 111.125 | 23
7835 | 727 | 727 | 3809641 | 1 | 3 | 4 | 82.5 | 19.25 | 99.25 | 97.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 330 | 397 | 77 | 389 | Grid43 | 5 | 5 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 67 | 312 | 20904 | 758 | 379 | 363.5 | 233 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 82.5 | 99.25 | 19.25 | 97.25 | 16.75 | 78 | 94.75 | 1306.5 | 189.5 | 107.625 | 136.25
7837 | 727 | 727 | 3809753 | 1 | 4 | 4 | 91 | 22.5 | 100 | 93.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 364 | 400 | 90 | 375 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | FALSE |  | 36 | 285 | 10260 | 642 | 321 | 382 | 232.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 91 | 100 | 22.5 | 93.75 | 9 | 71.25 | 80.25 | 641.25 | 160.5 | 104.5 | 129.375
7839 | 727 | 727 | 3809865 | 2 | 2 | 2 | 76.5 | 9.25 | 99.75 | 79.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 306 | 399 | 37 | 318 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 93 | 281 | 26133 | 748 | 374 | 352.5 | 177.5 | 5 | 3 | Grid35 | 30 | 30 | 76.5 | 99.75 | 9.25 | 79.5 | 23.25 | 70.25 | 93.5 | 1633.3125 | 187 | 111.375 | 114.625
7841 | 727 | 727 | 3809977 | 4 | 3 | 5 | 56.75 | 83 | 73 | 96.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 227 | 292 | 332 | 387 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 259.5 | 359.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 56.75 | 73 | 83 | 96.75 | 16.25 | 13.75 | 30 | 223.4375 | 60 | 81.125 | 103.625
7843 | 727 | 727 | 3810089 | 2 | 3 | 4 | 7.25 | 2.25 | 31.5 | 13.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 29 | 126 | 9 | 53 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 97 | 44 | 4268 | 282 | 141 | 77.5 | 31 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 7.25 | 31.5 | 2.25 | 13.25 | 24.25 | 11 | 35.25 | 266.75 | 70.5 | 43.625 | 18.75
7845 | 727 | 727 | 3810201 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | 14.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 12 | 112 | 0 | 58 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 100 | 58 | 5800 | 316 | 158 | 62 | 29 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 3 | 28 | 0 | 14.5 | 25 | 14.5 | 39.5 | 362.5 | 79 | 40.5 | 21.75
7847 | 727 | 727 | 3810313 | 1 | 3 | 4 | 39 | 47.75 | 55.75 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 156 | 223 | 191 | 250 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 59 | 3953 | 252 | 126 | 189.5 | 220.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 39 | 55.75 | 47.75 | 62.5 | 16.75 | 14.75 | 31.5 | 247.0625 | 63 | 64.125 | 69.875
7849 | 727 | 727 | 3810425 | 2 | 2 | 2 | 68.75 | 70.5 | 83.75 | 91.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 275 | 335 | 282 | 366 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 84 | 5040 | 288 | 144 | 305 | 324 | 4 | 5 | Grid54 | 30 | 30 | 68.75 | 83.75 | 70.5 | 91.5 | 15 | 21 | 36 | 315 | 72 | 91.25 | 102
7851 | 727 | 727 | 3810537 | 1 | 2 | 4 | 6.75 | 13.75 | 29.5 | 32 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 27 | 118 | 55 | 128 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 73 | 6643 | 328 | 164 | 72.5 | 91.5 | 1 | 2 | Grid21 | 30 | 70 | 6.75 | 29.5 | 13.75 | 32 | 22.75 | 18.25 | 41 | 415.1875 | 82 | 40.875 | 41.125
7853 | 727 | 727 | 3810649 | 2 | 3 | 2 | 39 | 42.75 | 53.25 | 62.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 156 | 213 | 171 | 249 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 57 | 78 | 4446 | 270 | 135 | 184.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 39 | 53.25 | 42.75 | 62.25 | 14.25 | 19.5 | 33.75 | 277.875 | 67.5 | 60.375 | 72
7855 | 727 | 727 | 3810761 | 1 | 3 | 3 | 72.25 | 56.25 | 82 | 69.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 289 | 328 | 225 | 277 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 39 | 52 | 2028 | 182 | 91 | 308.5 | 251 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 72.25 | 82 | 56.25 | 69.25 | 9.75 | 13 | 22.75 | 126.75 | 45.5 | 86.875 | 75.75
7857 | 727 | 727 | 3810873 | 1 | 3 | 4 | 82.5 | 72.25 | 90.25 | 92.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 330 | 361 | 289 | 369 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 80 | 2480 | 222 | 111 | 345.5 | 329 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 82.5 | 90.25 | 72.25 | 92.25 | 7.75 | 20 | 27.75 | 155 | 55.5 | 94.125 | 102.25
7859 | 727 | 727 | 3810985 | 2 | 3 | 4 | 60.75 | 71.5 | 77 | 89.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 243 | 308 | 286 | 358 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 65 | 72 | 4680 | 274 | 137 | 275.5 | 322 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 60.75 | 77 | 71.5 | 89.5 | 16.25 | 18 | 34.25 | 292.5 | 68.5 | 85.125 | 98.5
7861 | 727 | 727 | 3811097 | 2 | 3 | 3 | 18 | 37.25 | 31.25 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 72 | 125 | 149 | 219 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 70 | 3710 | 246 | 123 | 98.5 | 184 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 18 | 31.25 | 37.25 | 54.75 | 13.25 | 17.5 | 30.75 | 231.875 | 61.5 | 37.875 | 63.5
7863 | 727 | 727 | 3811209 | 1 | 4 | 3 | 23 | 31.5 | 33 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 92 | 132 | 126 | 185 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 40 | 59 | 2360 | 198 | 99 | 112 | 155.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 23 | 33 | 31.5 | 46.25 | 10 | 14.75 | 24.75 | 147.5 | 49.5 | 38 | 53.625
7865 | 727 | 727 | 3811321 | 2 | 1 | 4 | 51.75 | 38.25 | 62.5 | 58 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 207 | 250 | 153 | 232 | Grid41 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 43 | 79 | 3397 | 244 | 122 | 228.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 70 | 51.75 | 62.5 | 38.25 | 58 | 10.75 | 19.75 | 30.5 | 212.3125 | 61 | 67.875 | 67.875
7867 | 727 | 727 | 3811433 | 2 | 4 | 2 | 9.75 | 5.5 | 27.25 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 39 | 109 | 22 | 72 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 50 | 3500 | 240 | 120 | 74 | 47 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 30 | 9.75 | 27.25 | 5.5 | 18 | 17.5 | 12.5 | 30 | 218.75 | 60 | 36 | 24.25
7869 | 727 | 727 | 3811545 | 2 | 3 | 3 | 82.5 | 45.75 | 93.75 | 65.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 330 | 375 | 183 | 262 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 79 | 3555 | 248 | 124 | 352.5 | 222.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 82.5 | 93.75 | 45.75 | 65.5 | 11.25 | 19.75 | 31 | 222.1875 | 62 | 99.375 | 75.375
7871 | 727 | 727 | 3811657 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | 0 | 23.75 | 10.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 18 | 95 | 0 | 43 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 43 | 3311 | 240 | 120 | 56.5 | 21.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 30 | 4.5 | 23.75 | 0 | 10.75 | 19.25 | 10.75 | 30 | 206.9375 | 60 | 33.375 | 16.125
7873 | 727 | 727 | 3811769 | 2 | 4 | 2 | 7.75 | 6.75 | 30 | 19.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 31 | 120 | 27 | 78 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 89 | 51 | 4539 | 280 | 140 | 75.5 | 52.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 30 | 7.75 | 30 | 6.75 | 19.5 | 22.25 | 12.75 | 35 | 283.6875 | 70 | 41.125 | 25.875
7875 | 727 | 727 | 3811881 | 2 | 2 | 5 | 7.25 | 40.25 | 19.75 | 52.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 29 | 79 | 161 | 210 | Grid52 | 1 | 1 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 49 | 2450 | 198 | 99 | 54 | 185.5 | 1 | 3 | Grid31 | 30 | 90 | 7.25 | 19.75 | 40.25 | 52.5 | 12.5 | 12.25 | 24.75 | 153.125 | 49.5 | 26 | 58.625
7877 | 727 | 727 | 3811993 | 2 | 3 | 3 | 86.25 | 79.25 | 97 | 91.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 345 | 388 | 317 | 366 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 43 | 49 | 2107 | 184 | 92 | 366.5 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 86.25 | 97 | 79.25 | 91.5 | 10.75 | 12.25 | 23 | 131.6875 | 46 | 102.375 | 97.625
7879 | 727 | 727 | 3812105 | 3 | 4 | 5 | 69.25 | 35 | 82.25 | 47.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 329 | 140 | 189 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 49 | 2548 | 202 | 101 | 303 | 164.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 69.25 | 82.25 | 35 | 47.25 | 13 | 12.25 | 25.25 | 159.25 | 50.5 | 88.75 | 53.375
7881 | 727 | 727 | 3812217 | 2 | 1 | 2 | 62.25 | 53 | 83.25 | 73.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 333 | 212 | 295 | Grid21 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 84 | 83 | 6972 | 334 | 167 | 291 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44 | 10 | 30 | 62.25 | 83.25 | 53 | 73.75 | 21 | 20.75 | 41.75 | 435.75 | 83.5 | 93.75 | 84.125
7883 | 727 | 727 | 3812329 | 3 | 3 | 1 | 43.5 | 30.75 | 55.25 | 46.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 174 | 221 | 123 | 185 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 62 | 2914 | 218 | 109 | 197.5 | 154 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 10 | 43.5 | 55.25 | 30.75 | 46.25 | 11.75 | 15.5 | 27.25 | 182.125 | 54.5 | 61.125 | 54
7885 | 727 | 727 | 3812441 | 4 | 4 | 2 | 83 | 80.5 | 94 | 93.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 332 | 376 | 322 | 375 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 44 | 53 | 2332 | 194 | 97 | 354 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 30 | 83 | 94 | 80.5 | 93.75 | 11 | 13.25 | 24.25 | 145.75 | 48.5 | 99.5 | 100.375
7887 | 727 | 727 | 3812553 | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 20.5 | 54 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 114 | 216 | 82 | 136 | Grid42 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 102 | 54 | 5508 | 312 | 156 | 165 | 109 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 70 | 28.5 | 54 | 20.5 | 34 | 25.5 | 13.5 | 39 | 344.25 | 78 | 66.75 | 40.75
7889 | 727 | 727 | 3812665 | 1 | 4 | 2 | 68 | 54.25 | 85 | 75.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 272 | 340 | 217 | 301 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 84 | 5712 | 304 | 152 | 306 | 259 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 68 | 85 | 54.25 | 75.25 | 17 | 21 | 38 | 357 | 76 | 93.5 | 85.75
7891 | 727 | 727 | 3812777 | 1 | 4 | 3 | 64 | 47 | 78.5 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 314 | 188 | 261 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 73 | 4234 | 262 | 131 | 285 | 224.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 64 | 78.5 | 47 | 65.25 | 14.5 | 18.25 | 32.75 | 264.625 | 65.5 | 85.75 | 74.375
7893 | 727 | 727 | 3812889 | 2 | 4 | 2 | 48.5 | 48.75 | 71.5 | 69.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 194 | 286 | 195 | 279 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 84 | 7728 | 352 | 176 | 240 | 237 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 48.5 | 71.5 | 48.75 | 69.75 | 23 | 21 | 44 | 483 | 88 | 83 | 80.25
7895 | 727 | 727 | 3813001 | 1 | 4 | 2 | 18.25 | 23.5 | 36.25 | 32.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 73 | 145 | 94 | 129 | Grid24 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 72 | 35 | 2520 | 214 | 107 | 109 | 111.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 30 | 18.25 | 36.25 | 23.5 | 32.25 | 18 | 8.75 | 26.75 | 157.5 | 53.5 | 45.25 | 36.625
7897 | 727 | 727 | 3813113 | 2 | 4 | 1 | 32.75 | 21 | 51 | 32.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 131 | 204 | 84 | 130 | Grid14 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 73 | 46 | 3358 | 238 | 119 | 167.5 | 107 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 10 | 32.75 | 51 | 21 | 32.5 | 18.25 | 11.5 | 29.75 | 209.875 | 59.5 | 60.125 | 38.25
7899 | 727 | 727 | 3813225 | 1 | 5 | 1 | 27.5 | 17 | 48.25 | 27.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 110 | 193 | 68 | 111 | Grid15 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 83 | 43 | 3569 | 252 | 126 | 151.5 | 89.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 10 | 27.5 | 48.25 | 17 | 27.75 | 20.75 | 10.75 | 31.5 | 223.0625 | 63 | 58.625 | 33.125
7901 | 727 | 727 | 3813337 | 2 | 1 | 1 | 40.25 | 35.75 | 54.5 | 58.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 161 | 218 | 143 | 233 | Grid11 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 57 | 90 | 5130 | 294 | 147 | 189.5 | 188 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 10 | 40.25 | 54.5 | 35.75 | 58.25 | 14.25 | 22.5 | 36.75 | 320.625 | 73.5 | 61.625 | 69.5
7903 | 727 | 727 | 3813449 | 4 | 3 | 3 | 50.5 | 37 | 75 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 202 | 300 | 148 | 267 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 119 | 11662 | 434 | 217 | 251 | 207.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 50.5 | 75 | 37 | 66.75 | 24.5 | 29.75 | 54.25 | 728.875 | 108.5 | 87.25 | 81.625
7905 | 727 | 727 | 3813561 | 2 | 3 | 4 | 55.5 | 36 | 78.25 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 222 | 313 | 144 | 243 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 99 | 9009 | 380 | 190 | 267.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 55.5 | 78.25 | 36 | 60.75 | 22.75 | 24.75 | 47.5 | 563.0625 | 95 | 89.625 | 73.125
7907 | 727 | 727 | 3813673 | 2 | 2 | 3 | 70.25 | 25 | 85 | 43.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 281 | 340 | 100 | 174 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 59 | 74 | 4366 | 266 | 133 | 310.5 | 137 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 70.25 | 85 | 25 | 43.5 | 14.75 | 18.5 | 33.25 | 272.875 | 66.5 | 92.375 | 52.75
7909 | 727 | 727 | 3813785 | 1 | 3 | 3 | 44.25 | 65.25 | 67.25 | 78 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 177 | 269 | 261 | 312 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 51 | 4692 | 286 | 143 | 223 | 286.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 44.25 | 67.25 | 65.25 | 78 | 23 | 12.75 | 35.75 | 293.25 | 71.5 | 78.75 | 84.375
7911 | 727 | 727 | 3813897 | 2 | 3 | 3 | 47.75 | 31 | 57.75 | 44.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 191 | 231 | 124 | 179 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 40 | 55 | 2200 | 190 | 95 | 211 | 151.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 47.75 | 57.75 | 31 | 44.75 | 10 | 13.75 | 23.75 | 137.5 | 47.5 | 62.75 | 51.625
7913 | 727 | 727 | 3814009 | 2 | 4 | 3 | 32.75 | 40.75 | 43.5 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 131 | 174 | 163 | 210 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 47 | 2021 | 180 | 90 | 152.5 | 186.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 32.75 | 43.5 | 40.75 | 52.5 | 10.75 | 11.75 | 22.5 | 126.3125 | 45 | 48.875 | 58.375
7915 | 727 | 727 | 3814121 | 2 | 3 | 3 | 24 | 57 | 37.25 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 96 | 149 | 228 | 267 | Grid33 | 2 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 53 | 39 | 2067 | 184 | 92 | 122.5 | 247.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 24 | 37.25 | 57 | 66.75 | 13.25 | 9.75 | 23 | 129.1875 | 46 | 43.875 | 71.625
7917 | 727 | 727 | 3814233 | 1 | 3 | 2 | 53.25 | 31.25 | 63.25 | 47.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 213 | 253 | 125 | 191 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 40 | 66 | 2640 | 212 | 106 | 233 | 158 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 53.25 | 63.25 | 31.25 | 47.75 | 10 | 16.5 | 26.5 | 165 | 53 | 68.25 | 56
7919 | 727 | 727 | 3814345 | 1 | 3 | 3 | 37 | 57 | 68 | 77.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 148 | 272 | 228 | 310 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 82 | 10168 | 412 | 206 | 210 | 269 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 37 | 68 | 57 | 77.5 | 31 | 20.5 | 51.5 | 635.5 | 103 | 83.5 | 87.75
7921 | 727 | 727 | 3814457 | 2 | 2 | 4 | 71 | 26.5 | 81.75 | 37.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 284 | 327 | 106 | 151 | Grid42 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 45 | 1935 | 176 | 88 | 305.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 70 | 71 | 81.75 | 26.5 | 37.75 | 10.75 | 11.25 | 22 | 120.9375 | 44 | 87.125 | 43.375
7923 | 727 | 727 | 3814569 | 3 | 3 | 2 | 35.5 | 60.75 | 46.25 | 72 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 142 | 185 | 243 | 288 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 43 | 45 | 1935 | 176 | 88 | 163.5 | 265.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 30 | 35.5 | 46.25 | 60.75 | 72 | 10.75 | 11.25 | 22 | 120.9375 | 44 | 51.625 | 77.625
7925 | 727 | 727 | 3814681 | 1 | 4 | 2 | 44.5 | 32.5 | 64 | 48.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 178 | 256 | 130 | 193 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 78 | 63 | 4914 | 282 | 141 | 217 | 161.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 44.5 | 64 | 32.5 | 48.25 | 19.5 | 15.75 | 35.25 | 307.125 | 70.5 | 73.75 | 56.125
7927 | 727 | 727 | 3814793 | 2 | 3 | 3 | 72.5 | 62 | 85.5 | 76.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 290 | 342 | 248 | 305 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 52 | 57 | 2964 | 218 | 109 | 316 | 276.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 72.5 | 85.5 | 62 | 76.25 | 13 | 14.25 | 27.25 | 185.25 | 54.5 | 92 | 83.375
7929 | 727 | 727 | 3814905 | 1 | 3 | 3 | 59.25 | 61 | 74.25 | 74.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 237 | 297 | 244 | 298 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 54 | 3240 | 228 | 114 | 267 | 271 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 59.25 | 74.25 | 61 | 74.5 | 15 | 13.5 | 28.5 | 202.5 | 57 | 81.75 | 81.25
7931 | 727 | 727 | 3815017 | 2 | 4 | 2 | 58.25 | 72.25 | 81.25 | 85.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 233 | 325 | 289 | 342 | Grid24 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 92 | 53 | 4876 | 290 | 145 | 279 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 58.25 | 81.25 | 72.25 | 85.5 | 23 | 13.25 | 36.25 | 304.75 | 72.5 | 92.75 | 92.125
7933 | 727 | 727 | 3815129 | 2 | 4 | 3 | 44.5 | 59.5 | 59.25 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 178 | 237 | 238 | 302 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 59 | 64 | 3776 | 246 | 123 | 207.5 | 270 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 44.5 | 59.25 | 59.5 | 75.5 | 14.75 | 16 | 30.75 | 236 | 61.5 | 66.625 | 83.5
7935 | 729 | 729 | 3864261 | 26 | 4 | 2 | 55.25 | 57.75 | 82.25 | 84.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 221 | 329 | 231 | 337 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 108 | 106 | 11448 | 428 | 214 | 275 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 55.25 | 82.25 | 57.75 | 84.25 | 27 | 26.5 | 53.5 | 715.5 | 107 | 95.75 | 97.5
7937 | 729 | 729 | 3864375 | 15 | 4 | 3 | 50.75 | 53 | 83.5 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 203 | 334 | 212 | 338 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 126 | 16506 | 514 | 257 | 268.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 50.75 | 83.5 | 53 | 84.5 | 32.75 | 31.5 | 64.25 | 1031.625 | 128.5 | 99.875 | 100.25
7939 | 729 | 729 | 3864489 | 16 | 5 | 3 | 55.75 | 45.5 | 99.25 | 55.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 223 | 397 | 182 | 223 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 174 | 41 | 7134 | 430 | 215 | 310 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 55.75 | 99.25 | 45.5 | 55.75 | 43.5 | 10.25 | 53.75 | 445.875 | 107.5 | 121 | 60.875
7941 | 729 | 729 | 3864603 | 20 | 4 | 2 | 54.5 | 57 | 82 | 85.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 218 | 328 | 228 | 341 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 110 | 113 | 12430 | 446 | 223 | 273 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 54.5 | 82 | 57 | 85.25 | 27.5 | 28.25 | 55.75 | 776.875 | 111.5 | 95.75 | 99.375
7943 | 729 | 729 | 3864717 | 13 | 4 | 4 | 48 | 73.75 | 73.25 | 90.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 192 | 293 | 295 | 362 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 101 | 67 | 6767 | 336 | 168 | 242.5 | 328.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 48 | 73.25 | 73.75 | 90.5 | 25.25 | 16.75 | 42 | 422.9375 | 84 | 85.875 | 98.875
7945 | 729 | 729 | 3864831 | 7 | 4 | 3 | 21.25 | 52.5 | 57.25 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 85 | 229 | 210 | 237 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 144 | 27 | 3888 | 342 | 171 | 157 | 223.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 21.25 | 57.25 | 52.5 | 59.25 | 36 | 6.75 | 42.75 | 243 | 85.5 | 75.25 | 62.625
7947 | 729 | 729 | 3864945 | 13 | 3 | 3 | 67.5 | 38 | 100 | 49.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 270 | 400 | 152 | 197 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 130 | 45 | 5850 | 350 | 175 | 335 | 174.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 67.5 | 100 | 38 | 49.25 | 32.5 | 11.25 | 43.75 | 365.625 | 87.5 | 116.25 | 54.875
7949 | 729 | 729 | 3865059 | 12 | 3 | 3 | 68.25 | 36.75 | 100 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 273 | 400 | 147 | 219 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 127 | 72 | 9144 | 398 | 199 | 336.5 | 183 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 68.25 | 100 | 36.75 | 54.75 | 31.75 | 18 | 49.75 | 571.5 | 99.5 | 115.875 | 63.75
7951 | 729 | 729 | 3865173 | 12 | 3 | 4 | 49.25 | 43.5 | 74.75 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 197 | 299 | 174 | 215 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 41 | 4182 | 286 | 143 | 248 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 49.25 | 74.75 | 43.5 | 53.75 | 25.5 | 10.25 | 35.75 | 261.375 | 71.5 | 87.5 | 58.875
7953 | 729 | 729 | 3865287 | 8 | 3 | 3 | 44.25 | 41.75 | 73 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 177 | 292 | 167 | 229 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 115 | 62 | 7130 | 354 | 177 | 234.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 44.25 | 73 | 41.75 | 57.25 | 28.75 | 15.5 | 44.25 | 445.625 | 88.5 | 87.375 | 65
7955 | 729 | 729 | 3865401 | 6 | 4 | 3 | 50.5 | 49 | 74.5 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 202 | 298 | 196 | 264 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 96 | 68 | 6528 | 328 | 164 | 250 | 230 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 50.5 | 74.5 | 49 | 66 | 24 | 17 | 41 | 408 | 82 | 86.5 | 74.5
7957 | 729 | 729 | 3865515 | 9 | 3 | 3 | 60.5 | 21 | 87 | 39.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 242 | 348 | 84 | 159 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 75 | 7950 | 362 | 181 | 295 | 121.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 60.5 | 87 | 21 | 39.75 | 26.5 | 18.75 | 45.25 | 496.875 | 90.5 | 100.25 | 49.125
7959 | 729 | 729 | 3865629 | 9 | 3 | 4 | 44.75 | 41.5 | 73.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 294 | 166 | 258 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 92 | 10580 | 414 | 207 | 236.5 | 212 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.75 | 73.5 | 41.5 | 64.5 | 28.75 | 23 | 51.75 | 661.25 | 103.5 | 87.875 | 76
7961 | 729 | 729 | 3865743 | 10 | 4 | 4 | 63.75 | 20.25 | 89.5 | 42.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 358 | 81 | 169 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 103 | 88 | 9064 | 382 | 191 | 306.5 | 125 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 63.75 | 89.5 | 20.25 | 42.25 | 25.75 | 22 | 47.75 | 566.5 | 95.5 | 102.375 | 53.25
7963 | 729 | 729 | 3865857 | 13 | 3 | 4 | 52.25 | 54 | 77.25 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 209 | 309 | 216 | 298 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 100 | 82 | 8200 | 364 | 182 | 259 | 257 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 52.25 | 77.25 | 54 | 74.5 | 25 | 20.5 | 45.5 | 512.5 | 91 | 89.75 | 84.75
7965 | 729 | 729 | 3865971 | 16 | 4 | 3 | 35.25 | 42 | 95 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 141 | 380 | 168 | 244 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 239 | 76 | 18164 | 630 | 315 | 260.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 35.25 | 95 | 42 | 61 | 59.75 | 19 | 78.75 | 1135.25 | 157.5 | 124.875 | 70.5
7967 | 729 | 729 | 3866085 | 12 | 4 | 4 | 33.75 | 52 | 61.5 | 74 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 135 | 246 | 208 | 296 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 111 | 88 | 9768 | 398 | 199 | 190.5 | 252 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 33.75 | 61.5 | 52 | 74 | 27.75 | 22 | 49.75 | 610.5 | 99.5 | 75.375 | 85
7969 | 729 | 729 | 3866199 | 5 | 4 | 4 | 60 | 35.5 | 90.25 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 361 | 142 | 236 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 94 | 11374 | 430 | 215 | 300.5 | 189 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 60 | 90.25 | 35.5 | 59 | 30.25 | 23.5 | 53.75 | 710.875 | 107.5 | 105.375 | 70.75
7971 | 729 | 729 | 3866313 | 7 | 4 | 4 | 50 | 67.5 | 99 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 200 | 396 | 270 | 352 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 196 | 82 | 16072 | 556 | 278 | 298 | 311 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 50 | 99 | 67.5 | 88 | 49 | 20.5 | 69.5 | 1004.5 | 139 | 123.5 | 98.25
7973 | 729 | 729 | 3866427 | 51 | 3 | 4 | 58 | 72 | 98.5 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 232 | 394 | 288 | 392 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 162 | 104 | 16848 | 532 | 266 | 313 | 340 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 58 | 98.5 | 72 | 98 | 40.5 | 26 | 66.5 | 1053 | 133 | 118.75 | 111
7975 | 729 | 729 | 3866541 | 22 | 5 | 5 | 25.25 | 53.75 | 54.75 | 79.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 101 | 219 | 215 | 319 | Grid55 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 118 | 104 | 12272 | 444 | 222 | 160 | 267 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 90 | 25.25 | 54.75 | 53.75 | 79.75 | 29.5 | 26 | 55.5 | 767 | 111 | 69.5 | 92.75
7977 | 729 | 729 | 3866655 | 12 | 3 | 4 | 34.5 | 62.5 | 65.25 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 138 | 261 | 250 | 340 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 90 | 11070 | 426 | 213 | 199.5 | 295 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 34.5 | 65.25 | 62.5 | 85 | 30.75 | 22.5 | 53.25 | 691.875 | 106.5 | 80.625 | 96.25
7979 | 729 | 729 | 3866769 | 20 | 5 | 5 | 46.25 | 45.75 | 89.75 | 83.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 185 | 359 | 183 | 335 | Grid55 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 174 | 152 | 26448 | 652 | 326 | 272 | 259 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 46.25 | 89.75 | 45.75 | 83.75 | 43.5 | 38 | 81.5 | 1653 | 163 | 111.5 | 102.75
7981 | 729 | 729 | 3866883 | 9 | 5 | 4 | 47.75 | 53.25 | 79 | 89.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 191 | 316 | 213 | 358 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 125 | 145 | 18125 | 540 | 270 | 253.5 | 285.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 47.75 | 79 | 53.25 | 89.5 | 31.25 | 36.25 | 67.5 | 1132.8125 | 135 | 94.625 | 107.625
7983 | 729 | 729 | 3866997 | 11 | 4 | 4 | 34.75 | 46.75 | 61 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 139 | 244 | 187 | 271 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 105 | 84 | 8820 | 378 | 189 | 191.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 34.75 | 61 | 46.75 | 67.75 | 26.25 | 21 | 47.25 | 551.25 | 94.5 | 74.125 | 78.25
7985 | 729 | 729 | 3867111 | 7 | 3 | 4 | 51.75 | 48.75 | 83.75 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 207 | 335 | 195 | 295 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 100 | 12800 | 456 | 228 | 271 | 245 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 51.75 | 83.75 | 48.75 | 73.75 | 32 | 25 | 57 | 800 | 114 | 99.75 | 86.25
7987 | 729 | 729 | 3867225 | 8 | 3 | 4 | 55.75 | 59.5 | 79 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 316 | 238 | 329 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 93 | 91 | 8463 | 368 | 184 | 269.5 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 55.75 | 79 | 59.5 | 82.25 | 23.25 | 22.75 | 46 | 528.9375 | 92 | 90.625 | 93.625
7989 | 729 | 729 | 3867339 | 6 | 4 | 4 | 62.25 | 67.5 | 86 | 84.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 249 | 344 | 270 | 338 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 68 | 6460 | 326 | 163 | 296.5 | 304 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 62.25 | 86 | 67.5 | 84.5 | 23.75 | 17 | 40.75 | 403.75 | 81.5 | 97.875 | 93
7991 | 729 | 729 | 3867453 | 7 | 3 | 4 | 68.25 | 58 | 92.5 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 273 | 370 | 232 | 299 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 97 | 67 | 6499 | 328 | 164 | 321.5 | 265.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 68.25 | 92.5 | 58 | 74.75 | 24.25 | 16.75 | 41 | 406.1875 | 82 | 104.625 | 83.125
7993 | 729 | 729 | 3867567 | 8 | 3 | 4 | 53.75 | 53.75 | 70.5 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 215 | 282 | 215 | 294 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 79 | 5293 | 292 | 146 | 248.5 | 254.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 53.75 | 70.5 | 53.75 | 73.5 | 16.75 | 19.75 | 36.5 | 330.8125 | 73 | 78.875 | 83.375
7995 | 729 | 729 | 3867681 | 12 | 4 | 3 | 50.25 | 51.75 | 68 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 201 | 272 | 207 | 293 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 86 | 6106 | 314 | 157 | 236.5 | 250 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 50.25 | 68 | 51.75 | 73.25 | 17.75 | 21.5 | 39.25 | 381.625 | 78.5 | 76.875 | 84
7997 | 729 | 729 | 3867795 | 34 | 4 | 4 | 60.25 | 58.75 | 85.25 | 81.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 241 | 341 | 235 | 326 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 100 | 91 | 9100 | 382 | 191 | 291 | 280.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60.25 | 85.25 | 58.75 | 81.5 | 25 | 22.75 | 47.75 | 568.75 | 95.5 | 97.75 | 92.875
7999 | 729 | 729 | 3867909 | 9 | 3 | 4 | 61 | 66.5 | 79 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 244 | 316 | 266 | 332 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 72 | 66 | 4752 | 276 | 138 | 280 | 299 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 61 | 79 | 66.5 | 83 | 18 | 16.5 | 34.5 | 297 | 69 | 88 | 91.25
8001 | 729 | 729 | 3868023 | 11 | 4 | 4 | 35.25 | 36.75 | 55.25 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 141 | 221 | 147 | 221 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 74 | 5920 | 308 | 154 | 181 | 184 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 35.25 | 55.25 | 36.75 | 55.25 | 20 | 18.5 | 38.5 | 370 | 77 | 65.25 | 64.5
8003 | 729 | 729 | 3868137 | 10 | 5 | 5 | 32.75 | 45 | 55 | 64 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 131 | 220 | 180 | 256 | Grid55 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 89 | 76 | 6764 | 330 | 165 | 175.5 | 218 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 32.75 | 55 | 45 | 64 | 22.25 | 19 | 41.25 | 422.75 | 82.5 | 66.125 | 73.5
8005 | 729 | 729 | 3868251 | 46 | 5 | 5 | 69.75 | 75.25 | 97 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 279 | 388 | 301 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 109 | 88 | 9592 | 394 | 197 | 333.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 69.75 | 97 | 75.25 | 97.25 | 27.25 | 22 | 49.25 | 599.5 | 98.5 | 110.625 | 108.25
8007 | 729 | 729 | 3868365 | 47 | 5 | 5 | 64.75 | 58.75 | 80 | 81.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 259 | 320 | 235 | 325 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 61 | 90 | 5490 | 302 | 151 | 289.5 | 280 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 64.75 | 80 | 58.75 | 81.25 | 15.25 | 22.5 | 37.75 | 343.125 | 75.5 | 87.625 | 92.5
8009 | 729 | 729 | 3868479 | 6 | 5 | 5 | 69.25 | 74.75 | 96 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 277 | 384 | 299 | 379 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 107 | 80 | 8560 | 374 | 187 | 330.5 | 339 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 69.25 | 96 | 74.75 | 94.75 | 26.75 | 20 | 46.75 | 535 | 93.5 | 109.375 | 104.75
8011 | 729 | 729 | 3868593 | 3 | 5 | 5 | 70 | 64.5 | 96 | 96.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 280 | 384 | 258 | 385 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 127 | 13208 | 462 | 231 | 332 | 321.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 70 | 96 | 64.5 | 96.25 | 26 | 31.75 | 57.75 | 825.5 | 115.5 | 109 | 112.125
8013 | 729 | 729 | 3868707 | 8 | 5 | 4 | 54 | 54.5 | 82.25 | 76.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 216 | 329 | 218 | 306 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 113 | 88 | 9944 | 402 | 201 | 272.5 | 262 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 54 | 82.25 | 54.5 | 76.5 | 28.25 | 22 | 50.25 | 621.5 | 100.5 | 96.375 | 87.5
8015 | 729 | 729 | 3868821 | 6 | 3 | 4 | 31.25 | 54 | 55 | 76.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 125 | 220 | 216 | 306 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 90 | 8550 | 370 | 185 | 172.5 | 261 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 31.25 | 55 | 54 | 76.5 | 23.75 | 22.5 | 46.25 | 534.375 | 92.5 | 66.875 | 87.75
8017 | 729 | 729 | 3868935 | 6 | 5 | 4 | 61.5 | 39.5 | 80.75 | 56.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 246 | 323 | 158 | 226 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 77 | 68 | 5236 | 290 | 145 | 284.5 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 61.5 | 80.75 | 39.5 | 56.5 | 19.25 | 17 | 36.25 | 327.25 | 72.5 | 90.375 | 65
8019 | 729 | 729 | 3869049 | 7 | 4 | 4 | 55.5 | 33 | 86.75 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 222 | 347 | 132 | 220 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 125 | 88 | 11000 | 426 | 213 | 284.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 55.5 | 86.75 | 33 | 55 | 31.25 | 22 | 53.25 | 687.5 | 106.5 | 102.375 | 66
8021 | 729 | 729 | 3869163 | 7 | 4 | 4 | 41.75 | 48.5 | 63.75 | 69 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 167 | 255 | 194 | 276 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 88 | 82 | 7216 | 340 | 170 | 211 | 235 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 41.75 | 63.75 | 48.5 | 69 | 22 | 20.5 | 42.5 | 451 | 85 | 74.75 | 79.25
8023 | 729 | 729 | 3869277 | 11 | 4 | 3 | 34.5 | 36.75 | 56.75 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 138 | 227 | 147 | 245 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 89 | 98 | 8722 | 374 | 187 | 182.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 34.5 | 56.75 | 36.75 | 61.25 | 22.25 | 24.5 | 46.75 | 545.125 | 93.5 | 67.875 | 73.5
8025 | 729 | 729 | 3869391 | 8 | 4 | 3 | 61 | 61 | 86 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 244 | 344 | 244 | 353 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 100 | 109 | 10900 | 418 | 209 | 294 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 61 | 86 | 61 | 88.25 | 25 | 27.25 | 52.25 | 681.25 | 104.5 | 98.5 | 101.875
8027 | 729 | 729 | 3869505 | 8 | 3 | 3 | 52.5 | 66.75 | 76.25 | 84 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 210 | 305 | 267 | 336 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 69 | 6555 | 328 | 164 | 257.5 | 301.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 52.5 | 76.25 | 66.75 | 84 | 23.75 | 17.25 | 41 | 409.6875 | 82 | 88.125 | 92.625
8029 | 729 | 729 | 3869619 | 10 | 4 | 4 | 76.5 | 71.25 | 100 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 306 | 400 | 285 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 115 | 10810 | 418 | 209 | 353 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 76.5 | 100 | 71.25 | 100 | 23.5 | 28.75 | 52.25 | 675.625 | 104.5 | 111.75 | 114.375
8031 | 729 | 729 | 3869733 | 15 | 4 | 4 | 13.5 | 20.5 | 41 | 37.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 54 | 164 | 82 | 149 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 110 | 67 | 7370 | 354 | 177 | 109 | 115.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 70 | 13.5 | 41 | 20.5 | 37.25 | 27.5 | 16.75 | 44.25 | 460.625 | 88.5 | 54.75 | 45.625
8033 | 729 | 729 | 3869847 | 8 | 5 | 2 | 20.75 | 26.75 | 50.5 | 53.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 83 | 202 | 107 | 214 | Grid25 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 119 | 107 | 12733 | 452 | 226 | 142.5 | 160.5 | 2 | 3 | Grid32 | 90 | 30 | 20.75 | 50.5 | 26.75 | 53.5 | 29.75 | 26.75 | 56.5 | 795.8125 | 113 | 65.375 | 66.875
8035 | 729 | 729 | 3869961 | 12 | 5 | 2 | 22.25 | 19.75 | 50 | 42.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 89 | 200 | 79 | 169 | Grid25 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 111 | 90 | 9990 | 402 | 201 | 144.5 | 124 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 30 | 22.25 | 50 | 19.75 | 42.25 | 27.75 | 22.5 | 50.25 | 624.375 | 100.5 | 63.875 | 53.5
8037 | 729 | 729 | 3870075 | 21 | 4 | 2 | 53.25 | 41 | 78 | 68.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 213 | 312 | 164 | 273 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 99 | 109 | 10791 | 416 | 208 | 262.5 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 53.25 | 78 | 41 | 68.25 | 24.75 | 27.25 | 52 | 674.4375 | 104 | 90.375 | 81.875
8039 | 729 | 729 | 3870189 | 11 | 4 | 3 | 29 | 38.25 | 57.5 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 116 | 230 | 153 | 255 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 114 | 102 | 11628 | 432 | 216 | 173 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 29 | 57.5 | 38.25 | 63.75 | 28.5 | 25.5 | 54 | 726.75 | 108 | 71.75 | 76.5
8041 | 729 | 729 | 3870303 | 12 | 4 | 4 | 59.75 | 62.5 | 90.5 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 362 | 250 | 374 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 124 | 15252 | 494 | 247 | 300.5 | 312 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 59.75 | 90.5 | 62.5 | 93.5 | 30.75 | 31 | 61.75 | 953.25 | 123.5 | 105.875 | 109
8043 | 729 | 729 | 3870417 | 7 | 4 | 4 | 43.75 | 45.75 | 64.5 | 65.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 175 | 258 | 183 | 261 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 78 | 6474 | 322 | 161 | 216.5 | 222 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 43.75 | 64.5 | 45.75 | 65.25 | 20.75 | 19.5 | 40.25 | 404.625 | 80.5 | 74.875 | 75
8045 | 729 | 729 | 3870531 | 7 | 3 | 3 | 33.5 | 45.5 | 64 | 73 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 134 | 256 | 182 | 292 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 122 | 110 | 13420 | 464 | 232 | 195 | 237 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 33.5 | 64 | 45.5 | 73 | 30.5 | 27.5 | 58 | 838.75 | 116 | 79.25 | 86.75
8047 | 729 | 729 | 3870645 | 6 | 3 | 3 | 39.5 | 44 | 61.75 | 66 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 158 | 247 | 176 | 264 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 88 | 7832 | 354 | 177 | 202.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 39.5 | 61.75 | 44 | 66 | 22.25 | 22 | 44.25 | 489.5 | 88.5 | 72.875 | 77
8049 | 729 | 729 | 3870759 | 6 | 4 | 4 | 65.25 | 66.25 | 96.75 | 97 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 261 | 387 | 265 | 388 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 126 | 123 | 15498 | 498 | 249 | 324 | 326.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 65.25 | 96.75 | 66.25 | 97 | 31.5 | 30.75 | 62.25 | 968.625 | 124.5 | 112.5 | 112.375
8051 | 729 | 729 | 3870873 | 6 | 3 | 3 | 39 | 27.75 | 61.75 | 48.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 156 | 247 | 111 | 195 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 84 | 7644 | 350 | 175 | 201.5 | 153 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 39 | 61.75 | 27.75 | 48.75 | 22.75 | 21 | 43.75 | 477.75 | 87.5 | 73.125 | 59.25
8053 | 729 | 729 | 3870987 | 7 | 3 | 2 | 32.5 | 43.25 | 49 | 55.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 130 | 196 | 173 | 223 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 50 | 3300 | 232 | 116 | 163 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 32.5 | 49 | 43.25 | 55.75 | 16.5 | 12.5 | 29 | 206.25 | 58 | 57.25 | 62
8055 | 729 | 729 | 3871101 | 781 | 3 | 3 | 29.5 | 18.5 | 54.5 | 43.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 118 | 218 | 74 | 175 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 100 | 101 | 10100 | 402 | 201 | 168 | 124.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 29.5 | 54.5 | 18.5 | 43.75 | 25 | 25.25 | 50.25 | 631.25 | 100.5 | 67 | 56.375
8057 | 729 | 729 | 3871215 | 15 | 5 | 5 | 77.75 | 79.5 | 98.75 | 98.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 311 | 395 | 318 | 393 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 75 | 6300 | 318 | 159 | 353 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 77.75 | 98.75 | 79.5 | 98.25 | 21 | 18.75 | 39.75 | 393.75 | 79.5 | 109.25 | 107.625
8059 | 729 | 729 | 3871329 | 64 | 3 | 3 | 63.25 | 30.25 | 86.5 | 52.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 253 | 346 | 121 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 89 | 8277 | 364 | 182 | 299.5 | 165.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 63.25 | 86.5 | 30.25 | 52.5 | 23.25 | 22.25 | 45.5 | 517.3125 | 91 | 98.125 | 63.625
8061 | 729 | 729 | 3871443 | 89 | 4 | 4 | 53.75 | 81.25 | 71 | 98 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 215 | 284 | 325 | 392 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 69 | 67 | 4623 | 272 | 136 | 249.5 | 358.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 53.75 | 71 | 81.25 | 98 | 17.25 | 16.75 | 34 | 288.9375 | 68 | 79.625 | 106.375
8063 | 729 | 729 | 3871557 | 11 | 4 | 4 | 34.5 | 44.25 | 56.25 | 67.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 138 | 225 | 177 | 270 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 87 | 93 | 8091 | 360 | 180 | 181.5 | 223.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 34.5 | 56.25 | 44.25 | 67.5 | 21.75 | 23.25 | 45 | 505.6875 | 90 | 67.125 | 79.125
8065 | 729 | 729 | 3871671 | 10 | 5 | 5 | 55 | 51.5 | 79.25 | 70 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 317 | 206 | 280 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 97 | 74 | 7178 | 342 | 171 | 268.5 | 243 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 55 | 79.25 | 51.5 | 70 | 24.25 | 18.5 | 42.75 | 448.625 | 85.5 | 91.375 | 79.25
8067 | 729 | 729 | 3871785 | 7 | 3 | 4 | 57 | 38.5 | 83.75 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 228 | 335 | 154 | 233 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 79 | 8453 | 372 | 186 | 281.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 57 | 83.75 | 38.5 | 58.25 | 26.75 | 19.75 | 46.5 | 528.3125 | 93 | 97.125 | 68.125
8069 | 729 | 729 | 3871899 | 8 | 3 | 3 | 36.25 | 23 | 63 | 44.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 145 | 252 | 92 | 179 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 87 | 9309 | 388 | 194 | 198.5 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 36.25 | 63 | 23 | 44.75 | 26.75 | 21.75 | 48.5 | 581.8125 | 97 | 76.375 | 55.625
8071 | 729 | 729 | 3872013 | 13 | 3 | 4 | 49 | 33 | 74 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 196 | 296 | 132 | 206 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 74 | 7400 | 348 | 174 | 246 | 169 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 49 | 74 | 33 | 51.5 | 25 | 18.5 | 43.5 | 462.5 | 87 | 86.5 | 60.75
8073 | 729 | 729 | 3872127 | 13 | 3 | 3 | 26.25 | 71 | 50 | 91.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 105 | 200 | 284 | 367 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 83 | 7885 | 356 | 178 | 152.5 | 325.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 50 | 26.25 | 50 | 71 | 91.75 | 23.75 | 20.75 | 44.5 | 492.8125 | 89 | 61.875 | 102.125
8075 | 729 | 729 | 3872241 | 11 | 3 | 4 | 59 | 71.75 | 79.75 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 236 | 319 | 287 | 372 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 85 | 7055 | 336 | 168 | 277.5 | 329.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 59 | 79.75 | 71.75 | 93 | 20.75 | 21.25 | 42 | 440.9375 | 84 | 90.125 | 103.625
8077 | 729 | 729 | 3872355 | 37 | 5 | 4 | 62.25 | 67.25 | 85.25 | 90.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 249 | 341 | 269 | 361 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 92 | 92 | 8464 | 368 | 184 | 295 | 315 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 62.25 | 85.25 | 67.25 | 90.25 | 23 | 23 | 46 | 529 | 92 | 96.75 | 101.75
8079 | 729 | 729 | 3872469 | 6 | 3 | 4 | 60.5 | 29 | 83 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 242 | 332 | 116 | 214 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 90 | 98 | 8820 | 376 | 188 | 287 | 165 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 60.5 | 83 | 29 | 53.5 | 22.5 | 24.5 | 47 | 551.25 | 94 | 94.25 | 65.75
8081 | 729 | 729 | 3872583 | 15 | 3 | 4 | 42.5 | 24.25 | 62.25 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 170 | 249 | 97 | 148 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 51 | 4029 | 260 | 130 | 209.5 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 42.5 | 62.25 | 24.25 | 37 | 19.75 | 12.75 | 32.5 | 251.8125 | 65 | 72.125 | 43.375
8083 | 729 | 729 | 3872697 | 15 | 3 | 4 | 73.75 | 76.75 | 97.75 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 295 | 391 | 307 | 388 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 96 | 81 | 7776 | 354 | 177 | 343 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 73.75 | 97.75 | 76.75 | 97 | 24 | 20.25 | 44.25 | 486 | 88.5 | 109.75 | 107.125
8085 | 729 | 729 | 3872811 | 6 | 3 | 4 | 65.5 | 42.5 | 85.5 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 262 | 342 | 170 | 253 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 80 | 83 | 6640 | 326 | 163 | 302 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 65.5 | 85.5 | 42.5 | 63.25 | 20 | 20.75 | 40.75 | 415 | 81.5 | 95.5 | 73.625
8087 | 729 | 729 | 3872925 | 12 | 4 | 4 | 41.5 | 11 | 61.25 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 166 | 245 | 44 | 120 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 76 | 6004 | 310 | 155 | 205.5 | 82 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 41.5 | 61.25 | 11 | 30 | 19.75 | 19 | 38.75 | 375.25 | 77.5 | 71.125 | 39.5
8089 | 729 | 729 | 3873039 | 5 | 4 | 4 | 40.5 | 11.25 | 62 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 162 | 248 | 45 | 128 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 83 | 7138 | 338 | 169 | 205 | 86.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 40.5 | 62 | 11.25 | 32 | 21.5 | 20.75 | 42.25 | 446.125 | 84.5 | 72.75 | 42.375
8091 | 729 | 729 | 3873153 | 10 | 5 | 4 | 27.5 | 26 | 48.75 | 44 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 110 | 195 | 104 | 176 | Grid45 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 85 | 72 | 6120 | 314 | 157 | 152.5 | 140 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 70 | 27.5 | 48.75 | 26 | 44 | 21.25 | 18 | 39.25 | 382.5 | 78.5 | 59.375 | 53
8093 | 729 | 729 | 3873267 | 7 | 4 | 3 | 38 | 51.25 | 59.5 | 70 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 152 | 238 | 205 | 280 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 86 | 75 | 6450 | 322 | 161 | 195 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 38 | 59.5 | 51.25 | 70 | 21.5 | 18.75 | 40.25 | 403.125 | 80.5 | 70.25 | 79.375
8095 | 729 | 729 | 3873381 | 8 | 5 | 4 | 42.5 | 50 | 61.75 | 72 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 170 | 247 | 200 | 288 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 77 | 88 | 6776 | 330 | 165 | 208.5 | 244 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 42.5 | 61.75 | 50 | 72 | 19.25 | 22 | 41.25 | 423.5 | 82.5 | 71.375 | 83
8097 | 729 | 729 | 3873495 | 8 | 5 | 5 | 44 | 66.75 | 70.25 | 90 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 176 | 281 | 267 | 360 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 105 | 93 | 9765 | 396 | 198 | 228.5 | 313.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 90 | 44 | 70.25 | 66.75 | 90 | 26.25 | 23.25 | 49.5 | 610.3125 | 99 | 83.375 | 101.625
8099 | 729 | 729 | 3873609 | 6 | 4 | 4 | 40 | 64.25 | 66 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 160 | 264 | 257 | 366 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 109 | 11336 | 426 | 213 | 212 | 311.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 40 | 66 | 64.25 | 91.5 | 26 | 27.25 | 53.25 | 708.5 | 106.5 | 79 | 105.125
8101 | 729 | 729 | 3873723 | 8 | 2 | 2 | 59.75 | 63 | 85.25 | 84.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 239 | 341 | 252 | 338 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 102 | 86 | 8772 | 376 | 188 | 290 | 295 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 59.75 | 85.25 | 63 | 84.5 | 25.5 | 21.5 | 47 | 548.25 | 94 | 98 | 95.25
8103 | 729 | 729 | 3873837 | 13 | 3 | 2 | 22 | 20.25 | 52 | 44.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 88 | 208 | 81 | 178 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 120 | 97 | 11640 | 434 | 217 | 148 | 129.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 22 | 52 | 20.25 | 44.5 | 30 | 24.25 | 54.25 | 727.5 | 108.5 | 67 | 56.625
8105 | 729 | 729 | 3873951 | 35 | 4 | 4 | 23.5 | 23.75 | 54.75 | 43.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 94 | 219 | 95 | 173 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 125 | 78 | 9750 | 406 | 203 | 156.5 | 134 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 70 | 23.5 | 54.75 | 23.75 | 43.25 | 31.25 | 19.5 | 50.75 | 609.375 | 101.5 | 70.375 | 53
8107 | 375 | 375 | 4113893 | 39 | 2 | 5 | 4.25 | 0.5 | 13.75 | 12.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 17 | 55 | 2 | 51 | Grid52 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 49 | 1862 | 174 | 87 | 36 | 26.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 90 | 4.25 | 13.75 | 0.5 | 12.75 | 9.5 | 12.25 | 21.75 | 116.375 | 43.5 | 18.5 | 18.875
8109 | 375 | 375 | 4114009 | 20 | 1 | 5 | 5.75 | 5.5 | 19.75 | 13.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 23 | 79 | 22 | 55 | Grid51 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 33 | 1848 | 178 | 89 | 51 | 38.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 90 | 5.75 | 19.75 | 5.5 | 13.75 | 14 | 8.25 | 22.25 | 115.5 | 44.5 | 26.75 | 17.875
8111 | 375 | 375 | 4114125 | 25 | 5 | 1 | 78.75 | 2 | 95.75 | 11.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 315 | 383 | 8 | 46 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 68 | 38 | 2584 | 212 | 106 | 349 | 27 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 78.75 | 95.75 | 2 | 11.5 | 17 | 9.5 | 26.5 | 161.5 | 53 | 104.25 | 16.25
8113 | 375 | 375 | 4114241 | 12 | 2 | 3 | 6.5 | 8.25 | 15.75 | 13.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 26 | 63 | 33 | 55 | Grid32 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 22 | 814 | 118 | 59 | 44.5 | 44 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 50 | 6.5 | 15.75 | 8.25 | 13.75 | 9.25 | 5.5 | 14.75 | 50.875 | 29.5 | 20.375 | 16.5
8115 | 375 | 375 | 4114357 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0.25 | 8 | 6.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 32 | 1 | 27 | Grid53 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 28 | 26 | 728 | 108 | 54 | 18 | 14 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 90 | 1 | 8 | 0.25 | 6.75 | 7 | 6.5 | 13.5 | 45.5 | 27 | 11.5 | 10
8117 | 375 | 375 | 4114473 | 9 | 2 | 3 | 7.75 | 12.25 | 16.5 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 31 | 66 | 49 | 68 | Grid32 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 19 | 665 | 108 | 54 | 48.5 | 58.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 50 | 7.75 | 16.5 | 12.25 | 17 | 8.75 | 4.75 | 13.5 | 41.5625 | 27 | 20.875 | 19.375
8119 | 375 | 375 | 4114589 | 14 | 3 | 3 | 31.25 | 15.75 | 43.5 | 23.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 125 | 174 | 63 | 95 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 32 | 1568 | 162 | 81 | 149.5 | 79 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 31.25 | 43.5 | 15.75 | 23.75 | 12.25 | 8 | 20.25 | 98 | 40.5 | 49.625 | 27.75
8121 | 375 | 375 | 4114705 | 18 | 3 | 3 | 60.25 | 13.25 | 73.5 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 294 | 53 | 80 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 27 | 1431 | 160 | 80 | 267.5 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 60.25 | 73.5 | 13.25 | 20 | 13.25 | 6.75 | 20 | 89.4375 | 40 | 80.125 | 23.375
8123 | 375 | 375 | 4114821 | 17 | 4 | 1 | 17 | 17.25 | 35 | 26.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 68 | 140 | 69 | 107 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 72 | 38 | 2736 | 220 | 110 | 104 | 88 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 10 | 17 | 35 | 17.25 | 26.75 | 18 | 9.5 | 27.5 | 171 | 55 | 44 | 31.5
8125 | 375 | 375 | 4114937 | 106 | 3 | 2 | 6.25 | 3.5 | 27 | 8.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 25 | 108 | 14 | 33 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 19 | 1577 | 204 | 102 | 66.5 | 23.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 30 | 6.25 | 27 | 3.5 | 8.25 | 20.75 | 4.75 | 25.5 | 98.5625 | 51 | 37.375 | 10.625
8127 | 375 | 375 | 4115053 | 26 | 2 | 4 | 41.5 | 30.5 | 51.5 | 39.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 166 | 206 | 122 | 158 | Grid42 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 36 | 1440 | 152 | 76 | 186 | 140 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 70 | 41.5 | 51.5 | 30.5 | 39.5 | 10 | 9 | 19 | 90 | 38 | 56.5 | 44
8129 | 375 | 375 | 4115169 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 16.5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 20 | 68 | 32 | 66 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 48 | 34 | 1632 | 164 | 82 | 44 | 49 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 5 | 17 | 8 | 16.5 | 12 | 8.5 | 20.5 | 102 | 41 | 23 | 20.75
8131 | 375 | 375 | 4115285 | 5012 | 3 | 3 | 47.75 | 22.75 | 56.5 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 191 | 226 | 91 | 120 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 29 | 1015 | 128 | 64 | 208.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 47.75 | 56.5 | 22.75 | 30 | 8.75 | 7.25 | 16 | 63.4375 | 32 | 60.875 | 33.625
8133 | 375 | 375 | 4115401 | 14 | 2 | 4 | 7.25 | 4 | 17 | 13.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | 68 | 16 | 53 | Grid42 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 37 | 1443 | 152 | 76 | 48.5 | 34.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 70 | 7.25 | 17 | 4 | 13.25 | 9.75 | 9.25 | 19 | 90.1875 | 38 | 21.875 | 17.875
8135 | 375 | 375 | 4115517 | 3370 | 3 | 2 | 35.5 | 6.75 | 48.5 | 16.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 142 | 194 | 27 | 66 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 39 | 2028 | 182 | 91 | 168 | 46.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 35.5 | 48.5 | 6.75 | 16.5 | 13 | 9.75 | 22.75 | 126.75 | 45.5 | 55 | 21.375
8137 | 375 | 375 | 4115633 | 10 | 1 | 4 | 3.75 | 2.5 | 14.25 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 15 | 57 | 10 | 44 | Grid41 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 42 | 34 | 1428 | 152 | 76 | 36 | 27 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 70 | 3.75 | 14.25 | 2.5 | 11 | 10.5 | 8.5 | 19 | 89.25 | 38 | 19.5 | 15.25
8139 | 375 | 375 | 4115749 | 13 | 2 | 4 | 48 | 3 | 63.75 | 12.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 192 | 255 | 12 | 50 | Grid42 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 38 | 2394 | 202 | 101 | 223.5 | 31 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 70 | 48 | 63.75 | 3 | 12.5 | 15.75 | 9.5 | 25.25 | 149.625 | 50.5 | 71.625 | 17.25
8141 | 375 | 375 | 4115865 | 11 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 11.25 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 2 | 45 | 4 | 40 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 43 | 36 | 1548 | 158 | 79 | 23.5 | 22 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 0.5 | 11.25 | 1 | 10 | 10.75 | 9 | 19.75 | 96.75 | 39.5 | 16.625 | 14.5
8143 | 375 | 375 | 4115981 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3.75 | 23.25 | 10.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 40 | 93 | 15 | 41 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 26 | 1378 | 158 | 79 | 66.5 | 28 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 10 | 23.25 | 3.75 | 10.25 | 13.25 | 6.5 | 19.75 | 86.125 | 39.5 | 29.875 | 13.5
8145 | 375 | 375 | 4116097 | 11 | 3 | 5 | 6.5 | 2 | 26.5 | 14.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 26 | 106 | 8 | 57 | Grid53 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 80 | 49 | 3920 | 258 | 129 | 66 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 90 | 6.5 | 26.5 | 2 | 14.25 | 20 | 12.25 | 32.25 | 245 | 64.5 | 36.5 | 20.375
8147 | 375 | 375 | 4116213 | 16 | 4 | 5 | 50.75 | 9.25 | 62 | 17.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 203 | 248 | 37 | 69 | Grid54 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 32 | 1440 | 154 | 77 | 225.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 90 | 50.75 | 62 | 9.25 | 17.25 | 11.25 | 8 | 19.25 | 90 | 38.5 | 67.625 | 21.25
8149 | 375 | 375 | 4116329 | 11 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 13.25 | 7.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 14 | 53 | 16 | 31 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 15 | 585 | 108 | 54 | 33.5 | 23.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 3.5 | 13.25 | 4 | 7.75 | 9.75 | 3.75 | 13.5 | 36.5625 | 27 | 18.125 | 9.625
8151 | 375 | 375 | 4116445 | 9 | 3 | 4 | 11.25 | 13.75 | 29.75 | 23.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 45 | 119 | 55 | 95 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 74 | 40 | 2960 | 228 | 114 | 82 | 75 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 11.25 | 29.75 | 13.75 | 23.75 | 18.5 | 10 | 28.5 | 185 | 57 | 39 | 28.75
8153 | 375 | 375 | 4116561 | 231 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 20 | 64 | 12 | 40 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 44 | 28 | 1232 | 144 | 72 | 42 | 26 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 5 | 16 | 3 | 10 | 11 | 7 | 18 | 77 | 36 | 21.5 | 13.5
8155 | 375 | 375 | 4116677 | 21 | 2 | 3 | 88.5 | 6.5 | 98.75 | 13.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 354 | 395 | 26 | 53 | Grid32 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 41 | 27 | 1107 | 136 | 68 | 374.5 | 39.5 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 50 | 88.5 | 98.75 | 6.5 | 13.25 | 10.25 | 6.75 | 17 | 69.1875 | 34 | 103.875 | 16.625
8157 | 375 | 375 | 4116793 | 12 | 1 | 5 | 46.75 | 35.5 | 57.25 | 46.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 187 | 229 | 142 | 186 | Grid51 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 42 | 44 | 1848 | 172 | 86 | 208 | 164 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 90 | 46.75 | 57.25 | 35.5 | 46.5 | 10.5 | 11 | 21.5 | 115.5 | 43 | 62.5 | 52
8159 | 375 | 375 | 4116909 | 13 | 3 | 5 | 19.25 | 83.75 | 35.25 | 94 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 77 | 141 | 335 | 376 | Grid53 | 1 | 2 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 64 | 41 | 2624 | 210 | 105 | 109 | 355.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 90 | 19.25 | 35.25 | 83.75 | 94 | 16 | 10.25 | 26.25 | 164 | 52.5 | 43.25 | 99.125
8161 | 375 | 375 | 4117025 | 15 | 3 | 4 | 13.75 | 10.75 | 23.75 | 19.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 55 | 95 | 43 | 78 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 40 | 35 | 1400 | 150 | 75 | 75 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 13.75 | 23.75 | 10.75 | 19.5 | 10 | 8.75 | 18.75 | 87.5 | 37.5 | 28.75 | 23.875
8163 | 375 | 375 | 4117141 | 9 | 2 | 3 | 41.5 | 17.75 | 54.75 | 29.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 166 | 219 | 71 | 117 | Grid32 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 46 | 2438 | 198 | 99 | 192.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 41.5 | 54.75 | 17.75 | 29.25 | 13.25 | 11.5 | 24.75 | 152.375 | 49.5 | 61.375 | 35
8165 | 375 | 375 | 4117257 | 13 | 3 | 5 | 81.5 | 42.25 | 91 | 49.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 326 | 364 | 169 | 197 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 38 | 28 | 1064 | 132 | 66 | 345 | 183 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 81.5 | 91 | 42.25 | 49.25 | 9.5 | 7 | 16.5 | 66.5 | 33 | 95.75 | 52.75
8167 | 375 | 375 | 4117373 | 12 | 4 | 5 | 84.5 | 86 | 98 | 96 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 338 | 392 | 344 | 384 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 40 | 2160 | 188 | 94 | 365 | 364 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 84.5 | 98 | 86 | 96 | 13.5 | 10 | 23.5 | 135 | 47 | 104.75 | 101
8169 | 375 | 375 | 4117489 | 29 | 4 | 5 | 19.75 | 16.25 | 40.25 | 27.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 79 | 161 | 65 | 111 | Grid54 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 46 | 3772 | 256 | 128 | 120 | 88 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 90 | 19.75 | 40.25 | 16.25 | 27.75 | 20.5 | 11.5 | 32 | 235.75 | 64 | 50.5 | 33.5
8171 | 375 | 375 | 4117605 | 15 | 1 | 5 | 8.25 | 12.5 | 26.75 | 25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 33 | 107 | 50 | 100 | Grid51 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 50 | 3700 | 248 | 124 | 70 | 75 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 90 | 8.25 | 26.75 | 12.5 | 25 | 18.5 | 12.5 | 31 | 231.25 | 62 | 36 | 31.25
8173 | 375 | 375 | 4117721 | 23 | 3 | 4 | 31 | 21.25 | 49.75 | 37.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 124 | 199 | 85 | 151 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 75 | 66 | 4950 | 282 | 141 | 161.5 | 118 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 31 | 49.75 | 21.25 | 37.75 | 18.75 | 16.5 | 35.25 | 309.375 | 70.5 | 59.125 | 46
8175 | 375 | 375 | 4117837 | 8 | 3 | 3 | 28.75 | 11.25 | 41 | 18.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 164 | 45 | 73 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 28 | 1372 | 154 | 77 | 139.5 | 59 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 28.75 | 41 | 11.25 | 18.25 | 12.25 | 7 | 19.25 | 85.75 | 38.5 | 47.125 | 21.75
8177 | 375 | 375 | 4117953 | 11 | 2 | 2 | 63.25 | 61.75 | 80 | 74 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 253 | 320 | 247 | 296 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 49 | 3283 | 232 | 116 | 286.5 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 63.25 | 80 | 61.75 | 74 | 16.75 | 12.25 | 29 | 205.1875 | 58 | 88.375 | 80.125
8179 | 375 | 375 | 4118069 | 7 | 2 | 2 | 80.75 | 17.25 | 92.5 | 33 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 323 | 370 | 69 | 132 | Grid22 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 47 | 63 | 2961 | 220 | 110 | 346.5 | 100.5 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 30 | 80.75 | 92.5 | 17.25 | 33 | 11.75 | 15.75 | 27.5 | 185.0625 | 55 | 98.375 | 40.875
8181 | 375 | 375 | 4118185 | 10 | 2 | 2 | 55.75 | 75 | 83.75 | 89.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 223 | 335 | 300 | 358 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 112 | 58 | 6496 | 340 | 170 | 279 | 329 | 4 | 5 | Grid54 | 30 | 30 | 55.75 | 83.75 | 75 | 89.5 | 28 | 14.5 | 42.5 | 406 | 85 | 97.75 | 96.75
8183 | 375 | 375 | 4118301 | 12 | 2 | 2 | 57 | 10.75 | 77 | 22 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 228 | 308 | 43 | 88 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 80 | 45 | 3600 | 250 | 125 | 268 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 30 | 57 | 77 | 10.75 | 22 | 20 | 11.25 | 31.25 | 225 | 62.5 | 87 | 27.625
8185 | 375 | 375 | 4118417 | 37 | 4 | 4 | 18.75 | 77.5 | 36 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 75 | 144 | 310 | 352 | Grid44 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 69 | 42 | 2898 | 222 | 111 | 109.5 | 331 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 70 | 18.75 | 36 | 77.5 | 88 | 17.25 | 10.5 | 27.75 | 181.125 | 55.5 | 44.625 | 93.25
8187 | 375 | 375 | 4118533 | 35 | 5 | 1 | 77 | 77 | 94.25 | 92.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 308 | 377 | 308 | 371 | Grid15 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 69 | 63 | 4347 | 264 | 132 | 342.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 10 | 77 | 94.25 | 77 | 92.75 | 17.25 | 15.75 | 33 | 271.6875 | 66 | 102.875 | 100.625
8189 | 375 | 375 | 4118649 | 9 | 5 | 1 | 77.5 | 11.25 | 91.25 | 20.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 310 | 365 | 45 | 81 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 36 | 1980 | 182 | 91 | 337.5 | 63 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 77.5 | 91.25 | 11.25 | 20.25 | 13.75 | 9 | 22.75 | 123.75 | 45.5 | 98.125 | 24.75
8191 | 375 | 375 | 4118765 | 10 | 3 | 2 | 9 | 75.5 | 23.5 | 87.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 36 | 94 | 302 | 350 | Grid23 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 65 | 326 | 1 | 5 | Grid51 | 50 | 30 | 9 | 23.5 | 75.5 | 87.5 | 14.5 | 12 | 26.5 | 174 | 53 | 30.75 | 93.5
8193 | 375 | 375 | 4118881 | 28 | 3 | 2 | 81 | 84 | 93 | 94.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 324 | 372 | 336 | 379 | Grid23 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 43 | 2064 | 182 | 91 | 348 | 357.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 30 | 81 | 93 | 84 | 94.75 | 12 | 10.75 | 22.75 | 129 | 45.5 | 99 | 100.125
8195 | 375 | 375 | 4118997 | 11 | 3 | 4 | 15 | 25 | 36 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 60 | 144 | 100 | 180 | Grid43 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 84 | 80 | 6720 | 328 | 164 | 102 | 140 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 15 | 36 | 25 | 45 | 21 | 20 | 41 | 420 | 82 | 46.5 | 55
8197 | 375 | 375 | 4119113 | 14 | 3 | 2 | 41.75 | 24.5 | 53 | 32.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 167 | 212 | 98 | 129 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 45 | 31 | 1395 | 152 | 76 | 189.5 | 113.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 41.75 | 53 | 24.5 | 32.25 | 11.25 | 7.75 | 19 | 87.1875 | 38 | 58.625 | 36.125
8199 | 375 | 375 | 4119229 | 865 | 3 | 1 | 1.75 | 3.25 | 16.5 | 10.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 7 | 66 | 13 | 41 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 59 | 28 | 1652 | 174 | 87 | 36.5 | 27 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 10 | 1.75 | 16.5 | 3.25 | 10.25 | 14.75 | 7 | 21.75 | 103.25 | 43.5 | 23.875 | 13.75
8201 | 375 | 375 | 4119345 | 18 | 4 | 4 | 86.5 | 5 | 98.5 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 346 | 394 | 20 | 71 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 51 | 2448 | 198 | 99 | 370 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 86.5 | 98.5 | 5 | 17.75 | 12 | 12.75 | 24.75 | 153 | 49.5 | 104.5 | 24.125
8203 | 375 | 375 | 4119461 | 13 | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 15 | 12.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 14 | 60 | 2 | 51 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 46 | 49 | 2254 | 190 | 95 | 37 | 26.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 3.5 | 15 | 0.5 | 12.75 | 11.5 | 12.25 | 23.75 | 140.875 | 47.5 | 20.75 | 18.875
8205 | 375 | 375 | 4119577 | 16 | 3 | 3 | 83.5 | 20.5 | 98.5 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 334 | 394 | 82 | 132 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 50 | 3000 | 220 | 110 | 364 | 107 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 83.5 | 98.5 | 20.5 | 33 | 15 | 12.5 | 27.5 | 187.5 | 55 | 106 | 39.25
8207 | 375 | 375 | 4119693 | 15 | 3 | 4 | 52 | 11.25 | 66.25 | 24.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 208 | 265 | 45 | 99 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 57 | 54 | 3078 | 222 | 111 | 236.5 | 72 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 52 | 66.25 | 11.25 | 24.75 | 14.25 | 13.5 | 27.75 | 192.375 | 55.5 | 73.375 | 31.5
8209 | 375 | 375 | 4119809 | 9 | 3 | 3 | 19.75 | 64.75 | 30.25 | 74.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 79 | 121 | 259 | 297 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 38 | 1596 | 160 | 80 | 100 | 278 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 19.75 | 30.25 | 64.75 | 74.25 | 10.5 | 9.5 | 20 | 99.75 | 40 | 35.5 | 79
8211 | 375 | 375 | 4119925 | 18 | 4 | 2 | 76 | 22.75 | 91.25 | 34.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 365 | 91 | 139 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 48 | 2928 | 218 | 109 | 334.5 | 115 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 76 | 91.25 | 22.75 | 34.75 | 15.25 | 12 | 27.25 | 183 | 54.5 | 98.875 | 40.75
8213 | 375 | 375 | 4120041 | 10 | 2 | 3 | 10.75 | 9.75 | 26.25 | 19.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 43 | 105 | 39 | 77 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 38 | 2356 | 200 | 100 | 74 | 58 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 50 | 10.75 | 26.25 | 9.75 | 19.25 | 15.5 | 9.5 | 25 | 147.25 | 50 | 34 | 24
8215 | 375 | 375 | 4120157 | 9 | 5 | 1 | 85 | 2.5 | 96.5 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 340 | 386 | 10 | 40 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 46 | 30 | 1380 | 152 | 76 | 363 | 25 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 85 | 96.5 | 2.5 | 10 | 11.5 | 7.5 | 19 | 86.25 | 38 | 102.25 | 13.75
8217 | 375 | 375 | 4120273 | 8 | 3 | 2 | 84.75 | 5.75 | 99 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 339 | 396 | 23 | 56 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 33 | 1881 | 180 | 90 | 367.5 | 39.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 84.75 | 99 | 5.75 | 14 | 14.25 | 8.25 | 22.5 | 117.5625 | 45 | 106.125 | 18.125
8219 | 375 | 375 | 4120389 | 18 | 3 | 1 | 2.25 | 2.5 | 14 | 10.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 9 | 56 | 10 | 41 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 47 | 31 | 1457 | 156 | 78 | 32.5 | 25.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 10 | 2.25 | 14 | 2.5 | 10.25 | 11.75 | 7.75 | 19.5 | 91.0625 | 39 | 19.875 | 14.125
8221 | 375 | 375 | 4120505 | 15 | 3 | 4 | 40 | 1.5 | 57.75 | 11.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 160 | 231 | 6 | 47 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 195.5 | 26.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 40 | 57.75 | 1.5 | 11.75 | 17.75 | 10.25 | 28 | 181.9375 | 56 | 66.625 | 16.875
8223 | 375 | 375 | 4120621 | 9 | 3 | 1 | 40.5 | 53.25 | 57.75 | 64.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 162 | 231 | 213 | 259 | Grid13 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 46 | 3174 | 230 | 115 | 196.5 | 236 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 40.5 | 57.75 | 53.25 | 64.75 | 17.25 | 11.5 | 28.75 | 198.375 | 57.5 | 66.375 | 70.5
8225 | 375 | 375 | 4120737 | 20 | 3 | 1 | 1.25 | 2.5 | 13 | 11.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 52 | 10 | 45 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 47 | 35 | 1645 | 164 | 82 | 28.5 | 27.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 10 | 1.25 | 13 | 2.5 | 11.25 | 11.75 | 8.75 | 20.5 | 102.8125 | 41 | 18.875 | 15.625
8227 | 375 | 375 | 4120853 | 20 | 3 | 2 | 84.5 | 7.25 | 95.75 | 16.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 338 | 383 | 29 | 66 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 37 | 1665 | 164 | 82 | 360.5 | 47.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 84.5 | 95.75 | 7.25 | 16.5 | 11.25 | 9.25 | 20.5 | 104.0625 | 41 | 101.375 | 21.125
8229 | 375 | 375 | 4120969 | 9 | 2 | 2 | 5.25 | 6.5 | 13.75 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 21 | 55 | 26 | 52 | Grid22 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 34 | 26 | 884 | 120 | 60 | 38 | 39 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 30 | 5.25 | 13.75 | 6.5 | 13 | 8.5 | 6.5 | 15 | 55.25 | 30 | 18 | 16.25
8231 | 375 | 375 | 4121085 | 19 | 5 | 3 | 86 | 6 | 99 | 15.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 344 | 396 | 24 | 62 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 38 | 1976 | 180 | 90 | 370 | 43 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 86 | 99 | 6 | 15.5 | 13 | 9.5 | 22.5 | 123.5 | 45 | 105.5 | 20.25
8233 | 375 | 375 | 4121201 | 20 | 3 | 2 | 11.5 | 5.25 | 25.5 | 15.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 46 | 102 | 21 | 62 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 41 | 2296 | 194 | 97 | 74 | 41.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 30 | 11.5 | 25.5 | 5.25 | 15.5 | 14 | 10.25 | 24.25 | 143.5 | 48.5 | 32.5 | 20.625
8235 | 375 | 375 | 4121317 | 10 | 3 | 3 | 28.25 | 11 | 38.5 | 20.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 113 | 154 | 44 | 81 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 37 | 1517 | 156 | 78 | 133.5 | 62.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 28.25 | 38.5 | 11 | 20.25 | 10.25 | 9.25 | 19.5 | 94.8125 | 39 | 43.625 | 24.875
8237 | 375 | 375 | 4121433 | 9 | 4 | 2 | 15.5 | 8.25 | 34.25 | 20.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 62 | 137 | 33 | 81 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 75 | 48 | 3600 | 246 | 123 | 99.5 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 30 | 15.5 | 34.25 | 8.25 | 20.25 | 18.75 | 12 | 30.75 | 225 | 61.5 | 43.625 | 26.25
8239 | 375 | 375 | 4121549 | 11 | 4 | 4 | 6.75 | 4.75 | 26.25 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 27 | 105 | 19 | 72 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 78 | 53 | 4134 | 262 | 131 | 66 | 45.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 70 | 6.75 | 26.25 | 4.75 | 18 | 19.5 | 13.25 | 32.75 | 258.375 | 65.5 | 36 | 24.625
8241 | 375 | 375 | 4121665 | 9 | 3 | 4 | 42.25 | 42 | 61.75 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 169 | 247 | 168 | 226 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 58 | 4524 | 272 | 136 | 208 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 42.25 | 61.75 | 42 | 56.5 | 19.5 | 14.5 | 34 | 282.75 | 68 | 71.5 | 63.75
8243 | 375 | 375 | 4121781 | 440 | 4 | 2 | 43 | 20.5 | 56.75 | 31.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 172 | 227 | 82 | 126 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 199.5 | 104 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 43 | 56.75 | 20.5 | 31.5 | 13.75 | 11 | 24.75 | 151.25 | 49.5 | 63.625 | 37
8245 | 375 | 375 | 4121897 | 82 | 5 | 2 | 83 | 18 | 100 | 27 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 332 | 400 | 72 | 108 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 68 | 36 | 2448 | 208 | 104 | 366 | 90 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 83 | 100 | 18 | 27 | 17 | 9 | 26 | 153 | 52 | 108.5 | 31.5
8247 | 375 | 375 | 4122013 | 17 | 3 | 4 | 77 | 30.75 | 96.5 | 46.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 308 | 386 | 123 | 186 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 63 | 4914 | 282 | 141 | 347 | 154.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 77 | 96.5 | 30.75 | 46.5 | 19.5 | 15.75 | 35.25 | 307.125 | 70.5 | 106.25 | 54.375
8249 | 375 | 375 | 4122129 | 19 | 5 | 5 | 12.75 | 25.5 | 34.5 | 42 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 51 | 138 | 102 | 168 | Grid55 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 66 | 5742 | 306 | 153 | 94.5 | 135 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 90 | 12.75 | 34.5 | 25.5 | 42 | 21.75 | 16.5 | 38.25 | 358.875 | 76.5 | 45.375 | 50.25
8251 | 375 | 375 | 4122245 | 14 | 4 | 4 | 80.25 | 67 | 92.5 | 80 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 321 | 370 | 268 | 320 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 49 | 52 | 2548 | 202 | 101 | 345.5 | 294 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 80.25 | 92.5 | 67 | 80 | 12.25 | 13 | 25.25 | 159.25 | 50.5 | 98.625 | 86.5
8253 | 375 | 375 | 4122361 | 10 | 3 | 3 | 14.25 | 81.25 | 22.25 | 90.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 57 | 89 | 325 | 361 | Grid33 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 32 | 36 | 1152 | 136 | 68 | 73 | 343 | 1 | 5 | Grid51 | 50 | 50 | 14.25 | 22.25 | 81.25 | 90.25 | 8 | 9 | 17 | 72 | 34 | 26.25 | 94.75
8255 | 375 | 375 | 4122477 | 16 | 3 | 4 | 15 | 49.25 | 32.75 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 60 | 131 | 197 | 249 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 71 | 52 | 3692 | 246 | 123 | 95.5 | 223 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 15 | 32.75 | 49.25 | 62.25 | 17.75 | 13 | 30.75 | 230.75 | 61.5 | 41.625 | 68.75
8257 | 375 | 375 | 4122593 | 13 | 5 | 1 | 7 | 64.25 | 15.5 | 74 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 28 | 62 | 257 | 296 | Grid15 | 1 | 1 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 39 | 1326 | 146 | 73 | 45 | 276.5 | 1 | 4 | Grid41 | 90 | 10 | 7 | 15.5 | 64.25 | 74 | 8.5 | 9.75 | 18.25 | 82.875 | 36.5 | 19.75 | 78.875
8259 | 375 | 375 | 4122709 | 14 | 5 | 1 | 5 | 65.75 | 15.75 | 75.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 20 | 63 | 263 | 301 | Grid15 | 1 | 1 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 43 | 38 | 1634 | 162 | 81 | 41.5 | 282 | 1 | 4 | Grid41 | 90 | 10 | 5 | 15.75 | 65.75 | 75.25 | 10.75 | 9.5 | 20.25 | 102.125 | 40.5 | 21.125 | 80
8261 | 375 | 375 | 4122825 | 13 | 3 | 3 | 11 | 40.75 | 20 | 49 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 44 | 80 | 163 | 196 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 33 | 1188 | 138 | 69 | 62 | 179.5 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 50 | 11 | 20 | 40.75 | 49 | 9 | 8.25 | 17.25 | 74.25 | 34.5 | 24.5 | 53.125
8263 | 375 | 375 | 4122941 | 13 | 2 | 4 | 4.25 | 7 | 10 | 10.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 17 | 40 | 28 | 43 | Grid42 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 15 | 345 | 76 | 38 | 28.5 | 35.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 70 | 4.25 | 10 | 7 | 10.75 | 5.75 | 3.75 | 9.5 | 21.5625 | 19 | 12.875 | 12.625
8265 | 375 | 375 | 4123057 | 14 | 3 | 3 | 7.5 | 63.5 | 16 | 69.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 30 | 64 | 254 | 278 | Grid33 | 1 | 1 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 24 | 816 | 116 | 58 | 47 | 266 | 1 | 4 | Grid41 | 50 | 50 | 7.5 | 16 | 63.5 | 69.5 | 8.5 | 6 | 14.5 | 51 | 29 | 20.25 | 72.5
8267 | 375 | 375 | 4123173 | 18 | 3 | 3 | 11.25 | 39.5 | 18.75 | 43 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 45 | 75 | 158 | 172 | Grid33 | 1 | 1 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 30 | 14 | 420 | 88 | 44 | 60 | 165 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 50 | 11.25 | 18.75 | 39.5 | 43 | 7.5 | 3.5 | 11 | 26.25 | 22 | 22.5 | 44.75
8269 | 375 | 375 | 4123289 | 9 | 4 | 5 | 82.5 | 86.5 | 92.25 | 96.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 330 | 369 | 346 | 385 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 39 | 39 | 1521 | 156 | 78 | 349.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 82.5 | 92.25 | 86.5 | 96.25 | 9.75 | 9.75 | 19.5 | 95.0625 | 39 | 97.125 | 101.125
8271 | 375 | 375 | 4123405 | 26 | 3 | 4 | 62.5 | 70 | 82.5 | 86.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 250 | 330 | 280 | 346 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 66 | 5280 | 292 | 146 | 290 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 62.5 | 82.5 | 70 | 86.5 | 20 | 16.5 | 36.5 | 330 | 73 | 92.5 | 94.75
8273 | 375 | 375 | 4123521 | 8 | 4 | 3 | 33.25 | 81.75 | 49 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 133 | 196 | 327 | 378 | Grid34 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 63 | 51 | 3213 | 228 | 114 | 164.5 | 352.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 33.25 | 49 | 81.75 | 94.5 | 15.75 | 12.75 | 28.5 | 200.8125 | 57 | 56.875 | 100.875
8275 | 375 | 375 | 4123637 | 29 | 3 | 3 | 20.75 | 38.5 | 33 | 53.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 83 | 132 | 154 | 213 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 49 | 59 | 2891 | 216 | 108 | 107.5 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 20.75 | 33 | 38.5 | 53.25 | 12.25 | 14.75 | 27 | 180.6875 | 54 | 39.125 | 60.625
8277 | 375 | 375 | 4123753 | 13 | 3 | 4 | 47 | 7 | 65.5 | 15.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 188 | 262 | 28 | 62 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 34 | 2516 | 216 | 108 | 225 | 45 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 47 | 65.5 | 7 | 15.5 | 18.5 | 8.5 | 27 | 157.25 | 54 | 74.75 | 19.75
8279 | 322 | 322 | 4123869 | 38 | 4 | 4 | 48 | 67.5 | 67 | 77.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 192 | 268 | 270 | 311 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 41 | 3116 | 234 | 117 | 230 | 290.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 48 | 67 | 67.5 | 77.75 | 19 | 10.25 | 29.25 | 194.75 | 58.5 | 76.5 | 82.875
8281 | 322 | 322 | 4123987 | 12 | 3 | 4 | 54.5 | 55.25 | 69 | 66.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 218 | 276 | 221 | 265 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 44 | 2552 | 204 | 102 | 247 | 243 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 54.5 | 69 | 55.25 | 66.25 | 14.5 | 11 | 25.5 | 159.5 | 51 | 76.25 | 71.75
8283 | 322 | 322 | 4124105 | 29 | 4 | 4 | 62.75 | 81.5 | 79.5 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 251 | 318 | 326 | 368 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 284.5 | 347 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 62.75 | 79.5 | 81.5 | 92 | 16.75 | 10.5 | 27.25 | 175.875 | 54.5 | 87.875 | 97.25
8285 | 322 | 322 | 4124223 | 24 | 3 | 4 | 70.25 | 75 | 82.5 | 82.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 281 | 330 | 300 | 331 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 305.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 70.25 | 82.5 | 75 | 82.75 | 12.25 | 7.75 | 20 | 94.9375 | 40 | 88.625 | 86.625
8287 | 322 | 322 | 4124341 | 9 | 3 | 4 | 44.25 | 51.75 | 62.75 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 177 | 251 | 207 | 267 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 60 | 4440 | 268 | 134 | 214 | 237 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.25 | 62.75 | 51.75 | 66.75 | 18.5 | 15 | 33.5 | 277.5 | 67 | 72 | 74.25
8289 | 322 | 322 | 4124459 | 8 | 3 | 3 | 43 | 48 | 66 | 58.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 172 | 264 | 192 | 235 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 43 | 3956 | 270 | 135 | 218 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 43 | 66 | 48 | 58.75 | 23 | 10.75 | 33.75 | 247.25 | 67.5 | 77.5 | 64.125
8291 | 322 | 322 | 4124577 | 9 | 3 | 4 | 33.75 | 64.25 | 50 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 135 | 200 | 257 | 294 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 37 | 2405 | 204 | 102 | 167.5 | 275.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 33.75 | 50 | 64.25 | 73.5 | 16.25 | 9.25 | 25.5 | 150.3125 | 51 | 58.125 | 78.125
8293 | 322 | 322 | 4124695 | 10 | 3 | 3 | 58.75 | 60.5 | 72.75 | 68.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 235 | 291 | 242 | 274 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 32 | 1792 | 176 | 88 | 263 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 58.75 | 72.75 | 60.5 | 68.5 | 14 | 8 | 22 | 112 | 44 | 79.75 | 72.5
8295 | 322 | 322 | 4124813 | 10 | 3 | 2 | 29.25 | 58.5 | 47.25 | 70.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 117 | 189 | 234 | 283 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 153 | 258.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 30 | 29.25 | 47.25 | 58.5 | 70.75 | 18 | 12.25 | 30.25 | 220.5 | 60.5 | 56.25 | 76.875
8297 | 322 | 322 | 4124931 | 15 | 3 | 4 | 49.25 | 58.5 | 66.5 | 68.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 197 | 266 | 234 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 69 | 39 | 2691 | 216 | 108 | 231.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 49.25 | 66.5 | 58.5 | 68.25 | 17.25 | 9.75 | 27 | 168.1875 | 54 | 75.125 | 73.125
8299 | 322 | 322 | 4125049 | 9 | 4 | 4 | 62.75 | 58.5 | 76.75 | 71 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 251 | 307 | 234 | 284 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 279 | 259 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 62.75 | 76.75 | 58.5 | 71 | 14 | 12.5 | 26.5 | 175 | 53 | 83.75 | 77.25
8301 | 322 | 322 | 4125167 | 12 | 3 | 3 | 14.25 | 32.25 | 28.75 | 42.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 57 | 115 | 129 | 171 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 58 | 42 | 2436 | 200 | 100 | 86 | 150 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 14.25 | 28.75 | 32.25 | 42.75 | 14.5 | 10.5 | 25 | 152.25 | 50 | 36 | 48
8303 | 322 | 322 | 4125285 | 8 | 3 | 3 | 36.75 | 46.25 | 54.5 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 147 | 218 | 185 | 224 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 39 | 2769 | 220 | 110 | 182.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 36.75 | 54.5 | 46.25 | 56 | 17.75 | 9.75 | 27.5 | 173.0625 | 55 | 63.375 | 60.875
8305 | 322 | 322 | 4125403 | 14 | 3 | 3 | 28.75 | 48.25 | 53.75 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 215 | 193 | 232 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 100 | 39 | 3900 | 278 | 139 | 165 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 28.75 | 53.75 | 48.25 | 58 | 25 | 9.75 | 34.75 | 243.75 | 69.5 | 66.25 | 62.875
8307 | 322 | 322 | 4125521 | 16 | 3 | 3 | 48.25 | 55 | 66.5 | 65.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 193 | 266 | 220 | 262 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 42 | 3066 | 230 | 115 | 229.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 48.25 | 66.5 | 55 | 65.5 | 18.25 | 10.5 | 28.75 | 191.625 | 57.5 | 75.625 | 70.75
8309 | 322 | 322 | 4125639 | 14 | 4 | 3 | 80.5 | 40 | 92.5 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 322 | 370 | 160 | 198 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 48 | 38 | 1824 | 172 | 86 | 346 | 179 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 80.5 | 92.5 | 40 | 49.5 | 12 | 9.5 | 21.5 | 114 | 43 | 98.5 | 54.25
8311 | 322 | 322 | 4125757 | 10 | 3 | 4 | 57.75 | 54 | 66.5 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 231 | 266 | 216 | 248 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 35 | 32 | 1120 | 134 | 67 | 248.5 | 232 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 57.75 | 66.5 | 54 | 62 | 8.75 | 8 | 16.75 | 70 | 33.5 | 70.875 | 66
8313 | 322 | 322 | 4125875 | 21 | 3 | 4 | 79 | 37.75 | 93.25 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 316 | 373 | 151 | 190 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 57 | 39 | 2223 | 192 | 96 | 344.5 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 79 | 93.25 | 37.75 | 47.5 | 14.25 | 9.75 | 24 | 138.9375 | 48 | 100.375 | 52.375
8315 | 322 | 322 | 4125993 | 7 | 3 | 3 | 45.5 | 27.75 | 60.25 | 35.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 182 | 241 | 111 | 142 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 31 | 1829 | 180 | 90 | 211.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 45.5 | 60.25 | 27.75 | 35.5 | 14.75 | 7.75 | 22.5 | 114.3125 | 45 | 67.625 | 39.375
8317 | 322 | 322 | 4126111 | 28 | 4 | 3 | 50.75 | 25.5 | 67.25 | 35.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 203 | 269 | 102 | 143 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 41 | 2706 | 214 | 107 | 236 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 50.75 | 67.25 | 25.5 | 35.75 | 16.5 | 10.25 | 26.75 | 169.125 | 53.5 | 75.5 | 40.875
8319 | 322 | 322 | 4126229 | 24 | 4 | 5 | 46.75 | 60 | 60.75 | 72 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 187 | 243 | 240 | 288 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 48 | 2688 | 208 | 104 | 215 | 264 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 46.75 | 60.75 | 60 | 72 | 14 | 12 | 26 | 168 | 52 | 67.75 | 78
8321 | 322 | 322 | 4126347 | 12 | 3 | 4 | 48 | 65.5 | 61 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 192 | 244 | 262 | 305 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 52 | 43 | 2236 | 190 | 95 | 218 | 283.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 48 | 61 | 65.5 | 76.25 | 13 | 10.75 | 23.75 | 139.75 | 47.5 | 67.5 | 81.625
8323 | 322 | 322 | 4126465 | 10 | 4 | 4 | 46.75 | 60.75 | 60.75 | 71.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 187 | 243 | 243 | 286 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 43 | 2408 | 198 | 99 | 215 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 46.75 | 60.75 | 60.75 | 71.5 | 14 | 10.75 | 24.75 | 150.5 | 49.5 | 67.75 | 76.875
8327 | 322 | 322 | 4126701 | 108 | 3 | 3 | 72 | 38.25 | 83.5 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 334 | 153 | 192 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 46 | 39 | 1794 | 170 | 85 | 311 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 72 | 83.5 | 38.25 | 48 | 11.5 | 9.75 | 21.25 | 112.125 | 42.5 | 89.25 | 52.875
8331 | 322 | 322 | 4126937 | 9 | 3 | 3 | 73.75 | 22.75 | 89.75 | 33.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 295 | 359 | 91 | 135 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 44 | 2816 | 216 | 108 | 327 | 113 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 73.75 | 89.75 | 22.75 | 33.75 | 16 | 11 | 27 | 176 | 54 | 97.75 | 39.25
8333 | 322 | 322 | 4127055 | 13 | 4 | 3 | 67.25 | 38.25 | 80.25 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 269 | 321 | 153 | 196 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 43 | 2236 | 190 | 95 | 295 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 67.25 | 80.25 | 38.25 | 49 | 13 | 10.75 | 23.75 | 139.75 | 47.5 | 86.75 | 54.375
8335 | 322 | 322 | 4127173 | 8 | 3 | 4 | 55.5 | 42.25 | 68.5 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 222 | 274 | 169 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 51 | 2652 | 206 | 103 | 248 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 55.5 | 68.5 | 42.25 | 55 | 13 | 12.75 | 25.75 | 165.75 | 51.5 | 75 | 61.375
8337 | 322 | 322 | 4127291 | 11 | 4 | 4 | 79.25 | 26.75 | 88.25 | 34.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 317 | 353 | 107 | 138 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 36 | 31 | 1116 | 134 | 67 | 335 | 122.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 79.25 | 88.25 | 26.75 | 34.5 | 9 | 7.75 | 16.75 | 69.75 | 33.5 | 92.75 | 38.375
8339 | 322 | 322 | 4127409 | 19 | 3 | 5 | 72.75 | 79.5 | 85.25 | 90 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 291 | 341 | 318 | 360 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 50 | 42 | 2100 | 184 | 92 | 316 | 339 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 72.75 | 85.25 | 79.5 | 90 | 12.5 | 10.5 | 23 | 131.25 | 46 | 91.5 | 95.25
8341 | 322 | 322 | 4127527 | 25 | 4 | 4 | 63.25 | 31.75 | 81 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 253 | 324 | 127 | 194 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 67 | 4757 | 276 | 138 | 288.5 | 160.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 63.25 | 81 | 31.75 | 48.5 | 17.75 | 16.75 | 34.5 | 297.3125 | 69 | 89.875 | 56.875
8343 | 322 | 322 | 4127645 | 11 | 4 | 4 | 57.5 | 59 | 72 | 71 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 230 | 288 | 236 | 284 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 259 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 57.5 | 72 | 59 | 71 | 14.5 | 12 | 26.5 | 174 | 53 | 79.25 | 77
8345 | 322 | 322 | 4127763 | 11 | 3 | 3 | 51.25 | 15.5 | 62 | 24.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 205 | 248 | 62 | 99 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 43 | 37 | 1591 | 160 | 80 | 226.5 | 80.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 51.25 | 62 | 15.5 | 24.75 | 10.75 | 9.25 | 20 | 99.4375 | 40 | 67.375 | 29.375
8347 | 322 | 322 | 4127881 | 14 | 4 | 5 | 77.25 | 31.5 | 90.5 | 42 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 309 | 362 | 126 | 168 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 42 | 2226 | 190 | 95 | 335.5 | 147 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 90 | 77.25 | 90.5 | 31.5 | 42 | 13.25 | 10.5 | 23.75 | 139.125 | 47.5 | 97.125 | 47.25
8349 | 322 | 322 | 4127999 | 6 | 5 | 5 | 69.25 | 81 | 80 | 89.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 277 | 320 | 324 | 357 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 33 | 1419 | 152 | 76 | 298.5 | 340.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 69.25 | 80 | 81 | 89.25 | 10.75 | 8.25 | 19 | 88.6875 | 38 | 85.375 | 93.375
8351 | 322 | 322 | 4128117 | 6 | 5 | 5 | 61 | 69.75 | 77.25 | 83.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 244 | 309 | 279 | 334 | Grid55 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 276.5 | 306.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 61 | 77.25 | 69.75 | 83.5 | 16.25 | 13.75 | 30 | 223.4375 | 60 | 85.375 | 90.375
8353 | 322 | 322 | 4128235 | 8 | 4 | 4 | 71.5 | 81.75 | 85 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 286 | 340 | 327 | 368 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 54 | 41 | 2214 | 190 | 95 | 313 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 71.5 | 85 | 81.75 | 92 | 13.5 | 10.25 | 23.75 | 138.375 | 47.5 | 91.75 | 97.125
8355 | 322 | 322 | 4128353 | 9 | 4 | 5 | 61.5 | 73.5 | 81.75 | 87.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 246 | 327 | 294 | 351 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 57 | 4617 | 276 | 138 | 286.5 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 61.5 | 81.75 | 73.5 | 87.75 | 20.25 | 14.25 | 34.5 | 288.5625 | 69 | 91.875 | 94.875
8357 | 322 | 322 | 4128471 | 12 | 3 | 5 | 59 | 63.5 | 75.25 | 76 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 236 | 301 | 254 | 304 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 65 | 50 | 3250 | 230 | 115 | 268.5 | 279 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 59 | 75.25 | 63.5 | 76 | 16.25 | 12.5 | 28.75 | 203.125 | 57.5 | 83.375 | 82.25
8359 | 322 | 322 | 4128589 | 13 | 3 | 4 | 49.75 | 47.5 | 64 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 199 | 256 | 190 | 240 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 57 | 50 | 2850 | 214 | 107 | 227.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 49.75 | 64 | 47.5 | 60 | 14.25 | 12.5 | 26.75 | 178.125 | 53.5 | 71.125 | 66.25
8361 | 322 | 322 | 4128707 | 11 | 4 | 4 | 75.5 | 45.75 | 93.5 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 302 | 374 | 183 | 231 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 48 | 3456 | 240 | 120 | 338 | 207 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75.5 | 93.5 | 45.75 | 57.75 | 18 | 12 | 30 | 216 | 60 | 102.5 | 63.75
8363 | 322 | 322 | 4128825 | 7 | 3 | 4 | 59.25 | 49.5 | 73.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 237 | 293 | 198 | 248 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 265 | 223 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 59.25 | 73.25 | 49.5 | 62 | 14 | 12.5 | 26.5 | 175 | 53 | 80.25 | 68.25
8365 | 322 | 322 | 4128943 | 12 | 3 | 2 | 72.75 | 34.25 | 89 | 46.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 291 | 356 | 137 | 185 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 65 | 48 | 3120 | 226 | 113 | 323.5 | 161 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 72.75 | 89 | 34.25 | 46.25 | 16.25 | 12 | 28.25 | 195 | 56.5 | 97.125 | 52.25
8367 | 322 | 322 | 4129061 | 12 | 4 | 3 | 64 | 35 | 79.75 | 46.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 256 | 319 | 140 | 186 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 46 | 2898 | 218 | 109 | 287.5 | 163 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 64 | 79.75 | 35 | 46.5 | 15.75 | 11.5 | 27.25 | 181.125 | 54.5 | 87.625 | 52.25
8369 | 322 | 322 | 4129179 | 15 | 3 | 3 | 44 | 40.25 | 59.5 | 50.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 176 | 238 | 161 | 201 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 40 | 2480 | 204 | 102 | 207 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 44 | 59.5 | 40.25 | 50.25 | 15.5 | 10 | 25.5 | 155 | 51 | 67.25 | 55.25
8371 | 322 | 322 | 4129297 | 9 | 4 | 3 | 50.25 | 24 | 66 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 201 | 264 | 96 | 140 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 44 | 2772 | 214 | 107 | 232.5 | 118 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 50.25 | 66 | 24 | 35 | 15.75 | 11 | 26.75 | 173.25 | 53.5 | 73.875 | 40.5
8373 | 322 | 322 | 4129415 | 10 | 4 | 3 | 66.5 | 30.75 | 88.75 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 266 | 355 | 123 | 169 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 46 | 4094 | 270 | 135 | 310.5 | 146 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 66.5 | 88.75 | 30.75 | 42.25 | 22.25 | 11.5 | 33.75 | 255.875 | 67.5 | 99.875 | 48
8375 | 322 | 322 | 4129533 | 19 | 3 | 4 | 44.75 | 72.25 | 61 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 179 | 244 | 289 | 333 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 211.5 | 311 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 44.75 | 61 | 72.25 | 83.25 | 16.25 | 11 | 27.25 | 178.75 | 54.5 | 69.125 | 88.75
8377 | 322 | 322 | 4129651 | 9 | 3 | 3 | 63 | 7.75 | 80 | 17.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 252 | 320 | 31 | 69 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 38 | 2584 | 212 | 106 | 286 | 50 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 63 | 80 | 7.75 | 17.25 | 17 | 9.5 | 26.5 | 161.5 | 53 | 88.5 | 22
8379 | 322 | 322 | 4129769 | 19 | 4 | 3 | 49.5 | 9.5 | 66.75 | 21.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 198 | 267 | 38 | 85 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 47 | 3243 | 232 | 116 | 232.5 | 61.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 49.5 | 66.75 | 9.5 | 21.25 | 17.25 | 11.75 | 29 | 202.6875 | 58 | 75.375 | 27.125
8381 | 322 | 322 | 4129887 | 9 | 4 | 4 | 45.5 | 36.75 | 64.5 | 47 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 258 | 147 | 188 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 41 | 3116 | 234 | 117 | 220 | 167.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 45.5 | 64.5 | 36.75 | 47 | 19 | 10.25 | 29.25 | 194.75 | 58.5 | 74 | 52.125
8383 | 322 | 322 | 4130005 | 12 | 4 | 3 | 61 | 32.25 | 78.25 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 244 | 313 | 129 | 171 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 42 | 2898 | 222 | 111 | 278.5 | 150 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 61 | 78.25 | 32.25 | 42.75 | 17.25 | 10.5 | 27.75 | 181.125 | 55.5 | 86.875 | 48
8385 | 322 | 322 | 4130123 | 7 | 5 | 5 | 67.25 | 81.75 | 88.25 | 95.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 353 | 327 | 381 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 54 | 4536 | 276 | 138 | 311 | 354 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 67.25 | 88.25 | 81.75 | 95.25 | 21 | 13.5 | 34.5 | 283.5 | 69 | 98.75 | 102
8393 | 322 | 322 | 4130595 | 10 | 5 | 3 | 61.75 | 22 | 75.75 | 30.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 247 | 303 | 88 | 122 | Grid35 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 56 | 34 | 1904 | 180 | 90 | 275 | 105 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 61.75 | 75.75 | 22 | 30.5 | 14 | 8.5 | 22.5 | 119 | 45 | 82.75 | 34.75
8395 | 322 | 322 | 4130713 | 11 | 4 | 3 | 40.25 | 36.75 | 56.75 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 161 | 227 | 147 | 208 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 66 | 61 | 4026 | 254 | 127 | 194 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 40.25 | 56.75 | 36.75 | 52 | 16.5 | 15.25 | 31.75 | 251.625 | 63.5 | 65 | 59.625
8397 | 322 | 322 | 4130831 | 8 | 3 | 3 | 72.25 | 13.5 | 89 | 24.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 356 | 54 | 97 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 322.5 | 75.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 72.25 | 89 | 13.5 | 24.25 | 16.75 | 10.75 | 27.5 | 180.0625 | 55 | 97.375 | 29.625
8401 | 322 | 322 | 4131067 | 7 | 4 | 5 | 70.5 | 84.25 | 89.5 | 94.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 358 | 337 | 379 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 42 | 3192 | 236 | 118 | 320 | 358 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 70.5 | 89.5 | 84.25 | 94.75 | 19 | 10.5 | 29.5 | 199.5 | 59 | 99 | 100
8405 | 322 | 322 | 4131303 | 28 | 5 | 4 | 68.25 | 77.25 | 88.5 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 273 | 354 | 309 | 370 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 81 | 61 | 4941 | 284 | 142 | 313.5 | 339.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 68.25 | 88.5 | 77.25 | 92.5 | 20.25 | 15.25 | 35.5 | 308.8125 | 71 | 98.625 | 100.125
8413 | 322 | 322 | 4131775 | 15 | 4 | 3 | 69.25 | 41.5 | 85 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 277 | 340 | 166 | 202 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 36 | 2268 | 198 | 99 | 308.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 69.25 | 85 | 41.5 | 50.5 | 15.75 | 9 | 24.75 | 141.75 | 49.5 | 92.875 | 55
8419 | 322 | 322 | 4132129 | 13 | 4 | 4 | 32.75 | 49 | 58.25 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 131 | 233 | 196 | 244 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 102 | 48 | 4896 | 300 | 150 | 182 | 220 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 32.75 | 58.25 | 49 | 61 | 25.5 | 12 | 37.5 | 306 | 75 | 71 | 67
8421 | 322 | 322 | 4132247 | 15 | 4 | 4 | 70.75 | 78.5 | 91.75 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 283 | 367 | 314 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 62 | 5208 | 292 | 146 | 325 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 70.75 | 91.75 | 78.5 | 94 | 21 | 15.5 | 36.5 | 325.5 | 73 | 102.25 | 101.75
8435 | 322 | 322 | 4133073 | 13 | 5 | 4 | 72.75 | 43.5 | 89.25 | 56.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 291 | 357 | 174 | 226 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 52 | 3432 | 236 | 118 | 324 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 72.75 | 89.25 | 43.5 | 56.5 | 16.5 | 13 | 29.5 | 214.5 | 59 | 97.5 | 63
8437 | 322 | 322 | 4133191 | 11 | 4 | 3 | 75.25 | 32.25 | 89.5 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 301 | 358 | 129 | 169 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 40 | 2280 | 194 | 97 | 329.5 | 149 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 75.25 | 89.5 | 32.25 | 42.25 | 14.25 | 10 | 24.25 | 142.5 | 48.5 | 96.625 | 47.25
8439 | 322 | 322 | 4133309 | 12 | 4 | 3 | 60 | 45.25 | 77.25 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 240 | 309 | 181 | 226 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 45 | 3105 | 228 | 114 | 274.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 60 | 77.25 | 45.25 | 56.5 | 17.25 | 11.25 | 28.5 | 194.0625 | 57 | 85.875 | 62.125
8441 | 322 | 322 | 4133427 | 14 | 4 | 4 | 71.75 | 75.5 | 87.75 | 88.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 287 | 351 | 302 | 354 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 64 | 52 | 3328 | 232 | 116 | 319 | 328 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 71.75 | 87.75 | 75.5 | 88.5 | 16 | 13 | 29 | 208 | 58 | 95.75 | 95
8443 | 322 | 322 | 4133545 | 10 | 4 | 4 | 69.75 | 78.75 | 84.25 | 89.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 279 | 337 | 315 | 358 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 58 | 43 | 2494 | 202 | 101 | 308 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 69.75 | 84.25 | 78.75 | 89.5 | 14.5 | 10.75 | 25.25 | 155.875 | 50.5 | 91.5 | 94.875
8447 | 322 | 322 | 4133781 | 10 | 4 | 4 | 70.75 | 52.5 | 88 | 62 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 283 | 352 | 210 | 248 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 69 | 38 | 2622 | 214 | 107 | 317.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 70.75 | 88 | 52.5 | 62 | 17.25 | 9.5 | 26.75 | 163.875 | 53.5 | 96.625 | 66.75
8449 | 322 | 322 | 4133899 | 9 | 4 | 3 | 71 | 17.5 | 89.25 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 284 | 357 | 70 | 108 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 38 | 2774 | 222 | 111 | 320.5 | 89 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 71 | 89.25 | 17.5 | 27 | 18.25 | 9.5 | 27.75 | 173.375 | 55.5 | 98.375 | 31.75
8451 | 730 | 730 | 4185617 | 71 | 3 | 4 | 29.75 | 39.5 | 54.5 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 119 | 218 | 158 | 216 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 58 | 5742 | 314 | 157 | 168.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 29.75 | 54.5 | 39.5 | 54 | 24.75 | 14.5 | 39.25 | 358.875 | 78.5 | 66.875 | 61.25
8453 | 730 | 730 | 4185737 | 18 | 3 | 5 | 44.75 | 81.5 | 67.25 | 88.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 179 | 269 | 326 | 353 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 27 | 2430 | 234 | 117 | 224 | 339.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 44.75 | 67.25 | 81.5 | 88.25 | 22.5 | 6.75 | 29.25 | 151.875 | 58.5 | 78.5 | 91.625
8455 | 730 | 730 | 4185857 | 48 | 5 | 2 | 49.75 | 50 | 82.75 | 61.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 199 | 331 | 200 | 245 | Grid25 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 132 | 45 | 5940 | 354 | 177 | 265 | 222.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 30 | 49.75 | 82.75 | 50 | 61.25 | 33 | 11.25 | 44.25 | 371.25 | 88.5 | 99.25 | 66.875
8457 | 730 | 730 | 4185977 | 31 | 2 | 3 | 72.25 | 30 | 93.25 | 35 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 289 | 373 | 120 | 140 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 20 | 1680 | 208 | 104 | 331 | 130 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 50 | 72.25 | 93.25 | 30 | 35 | 21 | 5 | 26 | 105 | 52 | 103.75 | 37.5
8459 | 730 | 730 | 4186097 | 30 | 2 | 2 | 67.75 | 38 | 95.25 | 41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 381 | 152 | 164 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 110 | 12 | 1320 | 244 | 122 | 326 | 158 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 30 | 67.75 | 95.25 | 38 | 41 | 27.5 | 3 | 30.5 | 82.5 | 61 | 109 | 42.5
8461 | 730 | 730 | 4186217 | 10 | 2 | 3 | 52.25 | 25.5 | 67.5 | 30.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 270 | 102 | 121 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 19 | 1159 | 160 | 80 | 239.5 | 111.5 |  | 2 |  | 30 | 50 | 52.25 | 67.5 | 25.5 | 30.25 | 15.25 | 4.75 | 20 | 72.4375 | 40 | 75.125 | 32.625
8463 | 730 | 730 | 4186337 | 20 | 3 | 4 | 68.75 | 92.25 | 81.75 | 95.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 275 | 327 | 369 | 381 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 52 | 12 | 624 | 128 | 64 | 301 | 375 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 68.75 | 81.75 | 92.25 | 95.25 | 13 | 3 | 16 | 39 | 32 | 88.25 | 96.75
8465 | 730 | 730 | 4186457 | 10 | 3 | 4 | 54.25 | 79.25 | 69.25 | 81.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 217 | 277 | 317 | 327 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 10 | 600 | 140 | 70 | 247 | 322 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 54.25 | 69.25 | 79.25 | 81.75 | 15 | 2.5 | 17.5 | 37.5 | 35 | 76.75 | 83
8467 | 730 | 730 | 4186577 | 26 | 3 | 4 | 73.75 | 49.25 | 93.75 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 295 | 375 | 197 | 216 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 19 | 1520 | 198 | 99 | 335 | 206.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 73.75 | 93.75 | 49.25 | 54 | 20 | 4.75 | 24.75 | 95 | 49.5 | 103.75 | 56.375
8469 | 730 | 730 | 4186697 | 17 | 2 | 2 | 54 | 64 | 84.75 | 71.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 216 | 339 | 256 | 285 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 123 | 29 | 3567 | 304 | 152 | 277.5 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 54 | 84.75 | 64 | 71.25 | 30.75 | 7.25 | 38 | 222.9375 | 76 | 100.125 | 74.875
8471 | 730 | 730 | 4186817 | 26 | 4 | 4 | 57.75 | 58.25 | 80.25 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 231 | 321 | 233 | 253 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 20 | 1800 | 220 | 110 | 276 | 243 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 57.75 | 80.25 | 58.25 | 63.25 | 22.5 | 5 | 27.5 | 112.5 | 55 | 91.5 | 65.75
8473 | 730 | 730 | 4186937 | 54 | 4 | 2 | 25.25 | 28 | 42.75 | 34.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 101 | 171 | 112 | 138 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 70 | 26 | 1820 | 192 | 96 | 136 | 125 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 30 | 25.25 | 42.75 | 28 | 34.5 | 17.5 | 6.5 | 24 | 113.75 | 48 | 51.5 | 37.75
8475 | 730 | 730 | 4187057 | 18 | 3 | 4 | 50 | 41.5 | 72.5 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 290 | 166 | 178 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 12 | 1080 | 204 | 102 | 245 | 172 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 50 | 72.5 | 41.5 | 44.5 | 22.5 | 3 | 25.5 | 67.5 | 51 | 83.75 | 46
8477 | 730 | 730 | 4187177 | 14 | 3 | 4 | 61.5 | 56.5 | 76.75 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 307 | 226 | 260 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 61 | 34 | 2074 | 190 | 95 | 276.5 | 243 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 61.5 | 76.75 | 56.5 | 65 | 15.25 | 8.5 | 23.75 | 129.625 | 47.5 | 84.375 | 69.25
8479 | 730 | 730 | 4187297 | 50 | 4 | 3 | 63.75 | 62 | 78.75 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 255 | 315 | 248 | 260 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 12 | 720 | 144 | 72 | 285 | 254 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 63.75 | 78.75 | 62 | 65 | 15 | 3 | 18 | 45 | 36 | 86.25 | 66.5
8481 | 730 | 730 | 4187417 | 35 | 4 | 4 | 64.5 | 51.75 | 99 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 258 | 396 | 207 | 225 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 18 | 2484 | 312 | 156 | 327 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 64.5 | 99 | 51.75 | 56.25 | 34.5 | 4.5 | 39 | 155.25 | 78 | 116.25 | 58.5
8483 | 730 | 730 | 4187537 | 38 | 4 | 4 | 55.25 | 46.75 | 73.75 | 53.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 221 | 295 | 187 | 214 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 27 | 1998 | 202 | 101 | 258 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 55.25 | 73.75 | 46.75 | 53.5 | 18.5 | 6.75 | 25.25 | 124.875 | 50.5 | 83 | 56.875
8485 | 730 | 730 | 4187657 | 42 | 4 | 5 | 71 | 55.5 | 79 | 62.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 284 | 316 | 222 | 250 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 32 | 28 | 896 | 120 | 60 | 300 | 236 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 71 | 79 | 55.5 | 62.5 | 8 | 7 | 15 | 56 | 30 | 83 | 66
8487 | 730 | 730 | 4187777 | 29 | 5 | 4 | 82 | 75.25 | 90 | 84.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 328 | 360 | 301 | 337 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 32 | 36 | 1152 | 136 | 68 | 344 | 319 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 82 | 90 | 75.25 | 84.25 | 8 | 9 | 17 | 72 | 34 | 94 | 88.75
8489 | 730 | 730 | 4187897 | 109 | 3 | 3 | 52.75 | 46.25 | 61.5 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 211 | 246 | 185 | 200 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 15 | 525 | 100 | 50 | 228.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 52.75 | 61.5 | 46.25 | 50 | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 32.8125 | 25 | 65.875 | 51.875
8491 | 730 | 730 | 4188017 | 23 | 4 | 4 | 56.5 | 56.75 | 70.5 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 226 | 282 | 227 | 255 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 28 | 1568 | 168 | 84 | 254 | 241 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 56.5 | 70.5 | 56.75 | 63.75 | 14 | 7 | 21 | 98 | 42 | 77.5 | 67.25
8493 | 730 | 730 | 4188137 | 21 | 2 | 1 | 26.75 | 13 | 32 | 21 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 107 | 128 | 52 | 84 | Grid12 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 21 | 32 | 672 | 106 | 53 | 117.5 | 68 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 10 | 26.75 | 32 | 13 | 21 | 5.25 | 8 | 13.25 | 42 | 26.5 | 34.625 | 25
8495 | 730 | 730 | 4188257 | 99 | 4 | 3 | 12.75 | 47 | 23.5 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 51 | 94 | 188 | 213 | Grid34 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 25 | 1075 | 136 | 68 | 72.5 | 200.5 | 1 | 3 | Grid31 | 70 | 50 | 12.75 | 23.5 | 47 | 53.25 | 10.75 | 6.25 | 17 | 67.1875 | 34 | 28.875 | 56.375
8497 | 730 | 730 | 4188377 | 18 | 4 | 4 | 51 | 91.25 | 56.25 | 97.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 204 | 225 | 365 | 391 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 21 | 26 | 546 | 94 | 47 | 214.5 | 378 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 51 | 56.25 | 91.25 | 97.75 | 5.25 | 6.5 | 11.75 | 34.125 | 23.5 | 58.875 | 101
8499 | 730 | 730 | 4188497 | 12 | 1 | 1 | 67.75 | 1.25 | 98 | 5.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 392 | 5 | 23 | Grid11 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 121 | 18 | 2178 | 278 | 139 | 331.5 | 14 | 5 | 1 | Grid15 | 10 | 10 | 67.75 | 98 | 1.25 | 5.75 | 30.25 | 4.5 | 34.75 | 136.125 | 69.5 | 113.125 | 8
8501 | 730 | 730 | 4188617 | 15 | 2 | 2 | 65.75 | 51.5 | 94.5 | 56 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 263 | 378 | 206 | 224 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 115 | 18 | 2070 | 266 | 133 | 320.5 | 215 | 5 | 3 | Grid35 | 30 | 30 | 65.75 | 94.5 | 51.5 | 56 | 28.75 | 4.5 | 33.25 | 129.375 | 66.5 | 108.875 | 58.25
8503 | 730 | 730 | 4188737 | 15 | 2 | 1 | 82.5 | 9.75 | 89.5 | 12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 330 | 358 | 39 | 48 | Grid12 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 28 | 9 | 252 | 74 | 37 | 344 | 43.5 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 10 | 82.5 | 89.5 | 9.75 | 12 | 7 | 2.25 | 9.25 | 15.75 | 18.5 | 93 | 13.125
8505 | 730 | 730 | 4188857 | 16 | 3 | 4 | 75.75 | 66.75 | 94.75 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 303 | 379 | 267 | 291 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 76 | 24 | 1824 | 200 | 100 | 341 | 279 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 75.75 | 94.75 | 66.75 | 72.75 | 19 | 6 | 25 | 114 | 50 | 104.25 | 75.75
8507 | 730 | 730 | 4188977 | 17 | 4 | 3 | 65.5 | 50.75 | 82.75 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 262 | 331 | 203 | 216 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 13 | 897 | 164 | 82 | 296.5 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 65.5 | 82.75 | 50.75 | 54 | 17.25 | 3.25 | 20.5 | 56.0625 | 41 | 91.375 | 55.625
8509 | 730 | 730 | 4189097 | 37 | 3 | 4 | 40.25 | 32.25 | 51.5 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 161 | 206 | 129 | 158 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 29 | 1305 | 148 | 74 | 183.5 | 143.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 40.25 | 51.5 | 32.25 | 39.5 | 11.25 | 7.25 | 18.5 | 81.5625 | 37 | 57.125 | 43.125
8511 | 730 | 730 | 4189217 | 57 | 2 | 2 | 43.25 | 52 | 60 | 62.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 173 | 240 | 208 | 250 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 206.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 43.25 | 60 | 52 | 62.5 | 16.75 | 10.5 | 27.25 | 175.875 | 54.5 | 68.375 | 67.75
8513 | 730 | 730 | 4189337 | 31 | 5 | 5 | 52.5 | 81 | 63.75 | 87.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 210 | 255 | 324 | 351 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 45 | 27 | 1215 | 144 | 72 | 232.5 | 337.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 52.5 | 63.75 | 81 | 87.75 | 11.25 | 6.75 | 18 | 75.9375 | 36 | 69.375 | 91.125
8515 | 730 | 730 | 4189457 | 16 | 1 | 1 | 7.75 | 3.5 | 12 | 10.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 31 | 48 | 14 | 41 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 17 | 27 | 459 | 88 | 44 | 39.5 | 27.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 7.75 | 12 | 3.5 | 10.25 | 4.25 | 6.75 | 11 | 28.6875 | 22 | 14.125 | 13.625
8517 | 730 | 730 | 4189577 | 35 | 3 | 5 | 72 | 46 | 83 | 55.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 288 | 332 | 184 | 223 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 44 | 39 | 1716 | 166 | 83 | 310 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 72 | 83 | 46 | 55.75 | 11 | 9.75 | 20.75 | 107.25 | 41.5 | 88.5 | 60.625
8519 | 730 | 730 | 4189697 | 32 | 3 | 4 | 27.75 | 40.5 | 56 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 224 | 162 | 204 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 42 | 4746 | 310 | 155 | 167.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 27.75 | 56 | 40.5 | 51 | 28.25 | 10.5 | 38.75 | 296.625 | 77.5 | 70.125 | 56.25
8521 | 730 | 730 | 4189817 | 22 | 2 | 2 | 17 | 28.5 | 31 | 32.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 68 | 124 | 114 | 129 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 56 | 15 | 840 | 142 | 71 | 96 | 121.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 17 | 31 | 28.5 | 32.25 | 14 | 3.75 | 17.75 | 52.5 | 35.5 | 38 | 34.125
8523 | 730 | 730 | 4189937 | 8 | 1 | 1 | 71.25 | 50.25 | 88 | 55.5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 285 | 352 | 201 | 222 | Grid11 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 21 | 1407 | 176 | 88 | 318.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 10 | 10 | 71.25 | 88 | 50.25 | 55.5 | 16.75 | 5.25 | 22 | 87.9375 | 44 | 96.375 | 58.125
8525 | 730 | 730 | 4190057 | 100 | 5 | 4 | 57.75 | 78.25 | 71.5 | 83.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 231 | 286 | 313 | 335 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 22 | 1210 | 154 | 77 | 258.5 | 324 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 57.75 | 71.5 | 78.25 | 83.75 | 13.75 | 5.5 | 19.25 | 75.625 | 38.5 | 78.375 | 86.5
8527 | 730 | 730 | 4190177 | 12 | 5 | 5 | 78.25 | 44.25 | 80.5 | 51.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 313 | 322 | 177 | 207 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 30 | 270 | 78 | 39 | 317.5 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 90 | 78.25 | 80.5 | 44.25 | 51.75 | 2.25 | 7.5 | 9.75 | 16.875 | 19.5 | 81.625 | 55.5
8529 | 730 | 730 | 4190297 | 76 | 4 | 4 | 82.25 | 42.25 | 97.25 | 47 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 329 | 389 | 169 | 188 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 19 | 1140 | 158 | 79 | 359 | 178.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 82.25 | 97.25 | 42.25 | 47 | 15 | 4.75 | 19.75 | 71.25 | 39.5 | 104.75 | 49.375
8531 | 730 | 730 | 4190417 | 21 | 3 | 3 | 64 | 43 | 86.75 | 49.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 256 | 347 | 172 | 198 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 26 | 2366 | 234 | 117 | 301.5 | 185 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 64 | 86.75 | 43 | 49.5 | 22.75 | 6.5 | 29.25 | 147.875 | 58.5 | 98.125 | 52.75
8533 | 730 | 730 | 4190537 | 15 | 2 | 2 | 76.75 | 63 | 92.5 | 67 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 307 | 370 | 252 | 268 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 63 | 16 | 1008 | 158 | 79 | 338.5 | 260 | 5 | 4 | Grid45 | 30 | 30 | 76.75 | 92.5 | 63 | 67 | 15.75 | 4 | 19.75 | 63 | 39.5 | 100.375 | 69
8535 | 730 | 730 | 4190657 | 16 | 1 | 1 | 66.75 | 65 | 86.25 | 71.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 267 | 345 | 260 | 285 | Grid11 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 78 | 25 | 1950 | 206 | 103 | 306 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44 | 10 | 10 | 66.75 | 86.25 | 65 | 71.25 | 19.5 | 6.25 | 25.75 | 121.875 | 51.5 | 96 | 74.375
8537 | 730 | 730 | 4190777 | 21 | 1 | 1 | 72.75 | 47.5 | 92.75 | 52.5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 291 | 371 | 190 | 210 | Grid11 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 20 | 1600 | 200 | 100 | 331 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 10 | 10 | 72.75 | 92.75 | 47.5 | 52.5 | 20 | 5 | 25 | 100 | 50 | 102.75 | 55
8539 | 730 | 730 | 4190897 | 22 | 4 | 2 | 51.75 | 44.5 | 61.25 | 50 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 207 | 245 | 178 | 200 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 22 | 836 | 120 | 60 | 226 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 51.75 | 61.25 | 44.5 | 50 | 9.5 | 5.5 | 15 | 52.25 | 30 | 66 | 52.75
8541 | 730 | 730 | 4191017 | 14 | 4 | 2 | 53.75 | 30.25 | 64.25 | 34.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 215 | 257 | 121 | 139 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 42 | 18 | 756 | 120 | 60 | 236 | 130 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 53.75 | 64.25 | 30.25 | 34.75 | 10.5 | 4.5 | 15 | 47.25 | 30 | 69.5 | 37
8543 | 730 | 730 | 4191137 | 20 | 4 | 1 | 64.75 | 20 | 80.75 | 33 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 259 | 323 | 80 | 132 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 52 | 3328 | 232 | 116 | 291 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 64.75 | 80.75 | 20 | 33 | 16 | 13 | 29 | 208 | 58 | 88.75 | 39.5
8545 | 730 | 730 | 4191257 | 48 | 5 | 3 | 81.75 | 53.25 | 99.25 | 57 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 327 | 397 | 213 | 228 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 15 | 1050 | 170 | 85 | 362 | 220.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 81.75 | 99.25 | 53.25 | 57 | 17.5 | 3.75 | 21.25 | 65.625 | 42.5 | 108 | 58.875
8547 | 730 | 730 | 4191377 | 23 | 4 | 2 | 75 | 48.75 | 100 | 58 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 300 | 400 | 195 | 232 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 37 | 3700 | 274 | 137 | 350 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 30 | 75 | 100 | 48.75 | 58 | 25 | 9.25 | 34.25 | 231.25 | 68.5 | 112.5 | 62.625
8549 | 730 | 730 | 4191497 | 18 | 5 | 1 | 83.25 | 32.5 | 99.25 | 34.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 333 | 397 | 130 | 139 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 9 | 576 | 146 | 73 | 365 | 134.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 10 | 83.25 | 99.25 | 32.5 | 34.75 | 16 | 2.25 | 18.25 | 36 | 36.5 | 107.25 | 35.875
8551 | 730 | 730 | 4191617 | 26 | 5 | 1 | 77.25 | 15.75 | 99.25 | 37.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 309 | 397 | 63 | 150 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 88 | 87 | 7656 | 350 | 175 | 353 | 106.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 10 | 77.25 | 99.25 | 15.75 | 37.5 | 22 | 21.75 | 43.75 | 478.5 | 87.5 | 110.25 | 48.375
8553 | 730 | 730 | 4191737 | 12 | 5 | 2 | 75.25 | 45.25 | 97.5 | 55 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 301 | 390 | 181 | 220 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 39 | 3471 | 256 | 128 | 345.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 75.25 | 97.5 | 45.25 | 55 | 22.25 | 9.75 | 32 | 216.9375 | 64 | 108.625 | 59.875
8555 | 730 | 730 | 4191857 | 18 | 5 | 1 | 68.25 | 32.25 | 83.5 | 43.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 334 | 129 | 174 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 45 | 2745 | 212 | 106 | 303.5 | 151.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 10 | 68.25 | 83.5 | 32.25 | 43.5 | 15.25 | 11.25 | 26.5 | 171.5625 | 53 | 91.125 | 49.125
8557 | 730 | 730 | 4191977 | 22 | 5 | 5 | 63.5 | 68.75 | 83.25 | 79.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 333 | 275 | 317 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 42 | 3318 | 242 | 121 | 293.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 63.5 | 83.25 | 68.75 | 79.25 | 19.75 | 10.5 | 30.25 | 207.375 | 60.5 | 93.125 | 84.5
8559 | 730 | 730 | 4192097 | 10 | 5 | 1 | 86 | 6 | 96 | 10.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 344 | 384 | 24 | 43 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 40 | 19 | 760 | 118 | 59 | 364 | 33.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 86 | 96 | 6 | 10.75 | 10 | 4.75 | 14.75 | 47.5 | 29.5 | 101 | 13.125
8561 | 730 | 730 | 4192217 | 25 | 4 | 1 | 88.75 | 7.25 | 100 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 355 | 400 | 29 | 52 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 45 | 23 | 1035 | 136 | 68 | 377.5 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 88.75 | 100 | 7.25 | 13 | 11.25 | 5.75 | 17 | 64.6875 | 34 | 105.625 | 15.875
8563 | 730 | 730 | 4192337 | 14 | 3 | 1 | 85 | 11.5 | 90.5 | 15.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 340 | 362 | 46 | 62 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 22 | 16 | 352 | 76 | 38 | 351 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 10 | 85 | 90.5 | 11.5 | 15.5 | 5.5 | 4 | 9.5 | 22 | 19 | 93.25 | 17.5
8565 | 730 | 730 | 4192457 | 13 | 4 | 3 | 69.5 | 36.75 | 94.5 | 41.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 278 | 378 | 147 | 166 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 100 | 19 | 1900 | 238 | 119 | 328 | 156.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 69.5 | 94.5 | 36.75 | 41.5 | 25 | 4.75 | 29.75 | 118.75 | 59.5 | 107 | 43.875
8567 | 730 | 730 | 4192577 | 9 | 4 | 2 | 23.5 | 12 | 38 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 94 | 152 | 48 | 64 | Grid24 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 16 | 928 | 148 | 74 | 123 | 56 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 30 | 23.5 | 38 | 12 | 16 | 14.5 | 4 | 18.5 | 58 | 37 | 45.25 | 18
8569 | 730 | 730 | 4192697 | 8 | 3 | 1 | 27.5 | 6.5 | 50.75 | 14.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 203 | 26 | 59 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 93 | 33 | 3069 | 252 | 126 | 156.5 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 10 | 27.5 | 50.75 | 6.5 | 14.75 | 23.25 | 8.25 | 31.5 | 191.8125 | 63 | 62.375 | 18.875
8571 | 730 | 730 | 4192817 | 19 | 5 | 2 | 15.25 | 11.25 | 31 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 61 | 124 | 45 | 60 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 15 | 945 | 156 | 78 | 92.5 | 52.5 | 2 | 1 | Grid12 | 90 | 30 | 15.25 | 31 | 11.25 | 15 | 15.75 | 3.75 | 19.5 | 59.0625 | 39 | 38.875 | 16.875
8573 | 730 | 730 | 4192937 | 7 | 5 | 5 | 85 | 89.5 | 87.5 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 340 | 350 | 358 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 10 | 21 | 210 | 62 | 31 | 345 | 368.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 85 | 87.5 | 89.5 | 94.75 | 2.5 | 5.25 | 7.75 | 13.125 | 15.5 | 88.75 | 97.375
8575 | 730 | 730 | 4193057 | 36 | 4 | 3 | 47.75 | 20.25 | 69.5 | 29.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 191 | 278 | 81 | 117 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 36 | 3132 | 246 | 123 | 234.5 | 99 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 47.75 | 69.5 | 20.25 | 29.25 | 21.75 | 9 | 30.75 | 195.75 | 61.5 | 80.375 | 33.75
8577 | 730 | 730 | 4193177 | 20 | 4 | 5 | 18.5 | 49.75 | 42.5 | 56.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 74 | 170 | 199 | 226 | Grid54 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 96 | 27 | 2592 | 246 | 123 | 122 | 212.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 90 | 18.5 | 42.5 | 49.75 | 56.5 | 24 | 6.75 | 30.75 | 162 | 61.5 | 54.5 | 59.875
8579 | 730 | 730 | 4193297 | 14 | 4 | 3 | 45.25 | 47.5 | 61.75 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 181 | 247 | 190 | 212 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 66 | 22 | 1452 | 176 | 88 | 214 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 45.25 | 61.75 | 47.5 | 53 | 16.5 | 5.5 | 22 | 90.75 | 44 | 70 | 55.75
8581 | 730 | 730 | 4193417 | 13 | 4 | 2 | 57.75 | 5.75 | 74.75 | 15.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 231 | 299 | 23 | 62 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 39 | 2652 | 214 | 107 | 265 | 42.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 57.75 | 74.75 | 5.75 | 15.5 | 17 | 9.75 | 26.75 | 165.75 | 53.5 | 83.25 | 20.375
8583 | 730 | 730 | 4193537 | 17 | 4 | 2 | 59.25 | 9.5 | 78 | 15.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 237 | 312 | 38 | 63 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 75 | 25 | 1875 | 200 | 100 | 274.5 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 59.25 | 78 | 9.5 | 15.75 | 18.75 | 6.25 | 25 | 117.1875 | 50 | 87.375 | 18.875
8585 | 730 | 730 | 4193657 | 60 | 3 | 2 | 24.5 | 7 | 46.5 | 10.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 98 | 186 | 28 | 42 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 14 | 1232 | 204 | 102 | 142 | 35 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 24.5 | 46.5 | 7 | 10.5 | 22 | 3.5 | 25.5 | 77 | 51 | 57.5 | 12.25
8587 | 730 | 730 | 4193777 | 20 | 2 | 1 | 64.5 | 2.75 | 92.75 | 10.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 258 | 371 | 11 | 42 | Grid12 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 113 | 31 | 3503 | 288 | 144 | 314.5 | 26.5 | 4 | 1 | Grid14 | 30 | 10 | 64.5 | 92.75 | 2.75 | 10.5 | 28.25 | 7.75 | 36 | 218.9375 | 72 | 106.875 | 14.375
8589 | 730 | 730 | 4193897 | 31 | 2 | 2 | 49 | 62.75 | 52 | 75.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 196 | 208 | 251 | 302 | Grid22 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 12 | 51 | 612 | 126 | 63 | 202 | 276.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 30 | 49 | 52 | 62.75 | 75.5 | 3 | 12.75 | 15.75 | 38.25 | 31.5 | 53.5 | 81.875
8591 | 730 | 730 | 4194017 | 24 | 3 | 2 | 46.75 | 48.5 | 54 | 52.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 187 | 216 | 194 | 211 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 17 | 493 | 92 | 46 | 201.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 46.75 | 54 | 48.5 | 52.75 | 7.25 | 4.25 | 11.5 | 30.8125 | 23 | 57.625 | 54.875
8593 | 730 | 730 | 4194137 | 24 | 5 | 3 | 19.5 | 45.25 | 23.25 | 57.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 78 | 93 | 181 | 229 | Grid35 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 15 | 48 | 720 | 126 | 63 | 85.5 | 205 | 2 | 3 | Grid32 | 90 | 50 | 19.5 | 23.25 | 45.25 | 57.25 | 3.75 | 12 | 15.75 | 45 | 31.5 | 25.125 | 63.25
8595 | 730 | 730 | 4194257 | 14 | 3 | 3 | 72.25 | 6 | 79 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 289 | 316 | 24 | 60 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 27 | 36 | 972 | 126 | 63 | 302.5 | 42 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 72.25 | 79 | 6 | 15 | 6.75 | 9 | 15.75 | 60.75 | 31.5 | 82.375 | 19.5
8597 | 730 | 730 | 4194377 | 21 | 2 | 2 | 42.5 | 34.75 | 47.75 | 46.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 170 | 191 | 139 | 187 | Grid22 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 21 | 48 | 1008 | 138 | 69 | 180.5 | 163 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 42.5 | 47.75 | 34.75 | 46.75 | 5.25 | 12 | 17.25 | 63 | 34.5 | 50.375 | 52.75
8599 | 730 | 730 | 4194497 | 20 | 4 | 3 | 75 | 38.25 | 97.25 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 300 | 389 | 153 | 190 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 37 | 3293 | 252 | 126 | 344.5 | 171.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 75 | 97.25 | 38.25 | 47.5 | 22.25 | 9.25 | 31.5 | 205.8125 | 63 | 108.375 | 52.125
8601 | 730 | 730 | 4194617 | 10 | 4 | 2 | 45.5 | 26 | 48.25 | 38.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 182 | 193 | 104 | 155 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 11 | 51 | 561 | 124 | 62 | 187.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 45.5 | 48.25 | 26 | 38.75 | 2.75 | 12.75 | 15.5 | 35.0625 | 31 | 49.625 | 45.125
8603 | 730 | 730 | 4194737 | 15 | 5 | 1 | 78 | 12.5 | 92 | 18 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 368 | 50 | 72 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 56 | 22 | 1232 | 156 | 78 | 340 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 78 | 92 | 12.5 | 18 | 14 | 5.5 | 19.5 | 77 | 39 | 99 | 20.75
8605 | 730 | 730 | 4194857 | 13 | 5 | 3 | 79.75 | 14.75 | 88 | 18.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 319 | 352 | 59 | 74 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 33 | 15 | 495 | 96 | 48 | 335.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 79.75 | 88 | 14.75 | 18.5 | 8.25 | 3.75 | 12 | 30.9375 | 24 | 92.125 | 20.375
8607 | 730 | 730 | 4194977 | 10 | 4 | 3 | 62.5 | 46.75 | 67.5 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 250 | 270 | 187 | 207 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 260 | 197 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62.5 | 67.5 | 46.75 | 51.75 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 70 | 54.25
8609 | 730 | 730 | 4195097 | 20 | 5 | 1 | 42.75 | 4.25 | 49.75 | 16.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 171 | 199 | 17 | 65 | Grid15 | 3 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 28 | 48 | 1344 | 152 | 76 | 185 | 41 | 3 | 1 | Grid13 | 90 | 10 | 42.75 | 49.75 | 4.25 | 16.25 | 7 | 12 | 19 | 84 | 38 | 53.25 | 22.25
8611 | 730 | 730 | 4195217 | 43 | 2 | 2 | 49 | 10.25 | 51.25 | 26.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 196 | 205 | 41 | 106 | Grid22 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 9 | 65 | 585 | 148 | 74 | 200.5 | 73.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 49 | 51.25 | 10.25 | 26.5 | 2.25 | 16.25 | 18.5 | 36.5625 | 37 | 52.375 | 34.625
8613 | 730 | 730 | 4195337 | 20 | 4 | 4 | 50.5 | 33.75 | 59.25 | 45.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 202 | 237 | 135 | 183 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 35 | 48 | 1680 | 166 | 83 | 219.5 | 159 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 50.5 | 59.25 | 33.75 | 45.75 | 8.75 | 12 | 20.75 | 105 | 41.5 | 63.625 | 51.75
8615 | 730 | 730 | 4195457 | 15 | 4 | 4 | 70 | 47.5 | 81.75 | 67 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 280 | 327 | 190 | 268 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 47 | 78 | 3666 | 250 | 125 | 303.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 70 | 81.75 | 47.5 | 67 | 11.75 | 19.5 | 31.25 | 229.125 | 62.5 | 87.625 | 76.75
8617 | 730 | 730 | 4195577 | 11 | 4 | 4 | 74.25 | 38.5 | 76.75 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 297 | 307 | 154 | 213 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 10 | 59 | 590 | 138 | 69 | 302 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 74.25 | 76.75 | 38.5 | 53.25 | 2.5 | 14.75 | 17.25 | 36.875 | 34.5 | 78 | 60.625
8619 | 730 | 730 | 4195697 | 8 | 4 | 2 | 71.25 | 54.75 | 76 | 72.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 285 | 304 | 219 | 291 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 19 | 72 | 1368 | 182 | 91 | 294.5 | 255 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 71.25 | 76 | 54.75 | 72.75 | 4.75 | 18 | 22.75 | 85.5 | 45.5 | 78.375 | 81.75
8621 | 730 | 730 | 4195817 | 39 | 4 | 2 | 51 | 33.75 | 54 | 49.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 204 | 216 | 135 | 197 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 12 | 62 | 744 | 148 | 74 | 210 | 166 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 51 | 54 | 33.75 | 49.25 | 3 | 15.5 | 18.5 | 46.5 | 37 | 55.5 | 57
8623 | 731 | 731 | 4269401 | 61 | 3 | 3 | 59.75 | 61.75 | 87 | 73.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 239 | 348 | 247 | 293 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 109 | 46 | 5014 | 310 | 155 | 293.5 | 270 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 59.75 | 87 | 61.75 | 73.25 | 27.25 | 11.5 | 38.75 | 313.375 | 77.5 | 100.625 | 79
8625 | 731 | 731 | 4269523 | 17 | 3 | 4 | 57.25 | 61.5 | 81.25 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 229 | 325 | 246 | 303 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 96 | 57 | 5472 | 306 | 153 | 277 | 274.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 57.25 | 81.25 | 61.5 | 75.75 | 24 | 14.25 | 38.25 | 342 | 76.5 | 93.25 | 82.875
8627 | 731 | 731 | 4269645 | 18 | 5 | 5 | 42 | 66.75 | 72.25 | 77.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 168 | 289 | 267 | 310 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 121 | 43 | 5203 | 328 | 164 | 228.5 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 90 | 42 | 72.25 | 66.75 | 77.5 | 30.25 | 10.75 | 41 | 325.1875 | 82 | 87.375 | 82.875
8629 | 731 | 731 | 4269767 | 20 | 3 | 4 | 71 | 75.5 | 93.25 | 83.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 284 | 373 | 302 | 335 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 89 | 33 | 2937 | 244 | 122 | 328.5 | 318.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 71 | 93.25 | 75.5 | 83.75 | 22.25 | 8.25 | 30.5 | 183.5625 | 61 | 104.375 | 87.875
8631 | 731 | 731 | 4269889 | 13 | 4 | 4 | 71.25 | 84 | 98 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 392 | 336 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 107 | 40 | 4280 | 294 | 147 | 338.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 71.25 | 98 | 84 | 94 | 26.75 | 10 | 36.75 | 267.5 | 73.5 | 111.375 | 99
8633 | 731 | 731 | 4270011 | 9 | 4 | 4 | 59.25 | 77.5 | 82 | 85 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 237 | 328 | 310 | 340 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 30 | 2730 | 242 | 121 | 282.5 | 325 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 59.25 | 82 | 77.5 | 85 | 22.75 | 7.5 | 30.25 | 170.625 | 60.5 | 93.375 | 88.75
8635 | 731 | 731 | 4270133 | 10 | 3 | 4 | 65.25 | 74.5 | 87.75 | 82.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 261 | 351 | 298 | 331 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 90 | 33 | 2970 | 246 | 123 | 306 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 65.25 | 87.75 | 74.5 | 82.75 | 22.5 | 8.25 | 30.75 | 185.625 | 61.5 | 99 | 86.875
8637 | 731 | 731 | 4270255 | 15 | 3 | 4 | 41.5 | 51.5 | 68.75 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 166 | 275 | 206 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 31 | 3379 | 280 | 140 | 220.5 | 221.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 41.5 | 68.75 | 51.5 | 59.25 | 27.25 | 7.75 | 35 | 211.1875 | 70 | 82.375 | 63.125
8639 | 731 | 731 | 4270377 | 25 | 3 | 4 | 74 | 87.5 | 97 | 95 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 296 | 388 | 350 | 380 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 92 | 30 | 2760 | 244 | 122 | 342 | 365 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 74 | 97 | 87.5 | 95 | 23 | 7.5 | 30.5 | 172.5 | 61 | 108.5 | 98.75
8641 | 731 | 731 | 4270499 | 10 | 4 | 3 | 69.75 | 8.5 | 96.25 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 279 | 385 | 34 | 68 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 34 | 3604 | 280 | 140 | 332 | 51 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 69.75 | 96.25 | 8.5 | 17 | 26.5 | 8.5 | 35 | 225.25 | 70 | 109.5 | 21.25
8643 | 731 | 731 | 4270621 | 15 | 4 | 4 | 72 | 83.75 | 95.25 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 288 | 381 | 335 | 368 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 33 | 3069 | 252 | 126 | 334.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 72 | 95.25 | 83.75 | 92 | 23.25 | 8.25 | 31.5 | 191.8125 | 63 | 106.875 | 96.125
8645 | 731 | 731 | 4270743 | 24 | 4 | 3 | 69.75 | 6.75 | 97.25 | 16.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 279 | 389 | 27 | 67 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 110 | 40 | 4400 | 300 | 150 | 334 | 47 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 69.75 | 97.25 | 6.75 | 16.75 | 27.5 | 10 | 37.5 | 275 | 75 | 111 | 21.75
8647 | 731 | 731 | 4270865 | 19 | 4 | 3 | 44.25 | 11 | 71.75 | 18.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 287 | 44 | 74 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 110 | 30 | 3300 | 280 | 140 | 232 | 59 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 44.25 | 71.75 | 11 | 18.5 | 27.5 | 7.5 | 35 | 206.25 | 70 | 85.5 | 22.25
8649 | 731 | 731 | 4270987 | 17 | 3 | 4 | 60.25 | 83.5 | 83.25 | 90 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 333 | 334 | 360 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 92 | 26 | 2392 | 236 | 118 | 287 | 347 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 60.25 | 83.25 | 83.5 | 90 | 23 | 6.5 | 29.5 | 149.5 | 59 | 94.75 | 93.25
8651 | 731 | 731 | 4271109 | 17 | 3 | 4 | 75.5 | 65.75 | 96 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 302 | 384 | 263 | 293 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 82 | 30 | 2460 | 224 | 112 | 343 | 278 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 75.5 | 96 | 65.75 | 73.25 | 20.5 | 7.5 | 28 | 153.75 | 56 | 106.25 | 77
8653 | 731 | 731 | 4271231 | 28 | 4 | 4 | 63.75 | 47.5 | 92.25 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 255 | 369 | 190 | 217 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 27 | 3078 | 282 | 141 | 312 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 63.75 | 92.25 | 47.5 | 54.25 | 28.5 | 6.75 | 35.25 | 192.375 | 70.5 | 106.5 | 57.625
8655 | 731 | 731 | 4271353 | 10 | 4 | 4 | 65 | 47.75 | 93.25 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 260 | 373 | 191 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 32 | 3616 | 290 | 145 | 316.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 65 | 93.25 | 47.75 | 55.75 | 28.25 | 8 | 36.25 | 226 | 72.5 | 107.375 | 59.75
8657 | 731 | 731 | 4271475 | 12 | 4 | 4 | 79 | 87.25 | 97.25 | 96.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 316 | 389 | 349 | 385 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 36 | 2628 | 218 | 109 | 352.5 | 367 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79 | 97.25 | 87.25 | 96.25 | 18.25 | 9 | 27.25 | 164.25 | 54.5 | 106.375 | 100.75
8659 | 731 | 731 | 4271597 | 11 | 4 | 5 | 63.25 | 78.25 | 85.5 | 89 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 253 | 342 | 313 | 356 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 43 | 3827 | 264 | 132 | 297.5 | 334.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 63.25 | 85.5 | 78.25 | 89 | 22.25 | 10.75 | 33 | 239.1875 | 66 | 96.625 | 94.375
8661 | 731 | 731 | 4271719 | 33 | 3 | 3 | 40.25 | 59.75 | 66.75 | 70 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 161 | 267 | 239 | 280 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 106 | 41 | 4346 | 294 | 147 | 214 | 259.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 40.25 | 66.75 | 59.75 | 70 | 26.5 | 10.25 | 36.75 | 271.625 | 73.5 | 80 | 75.125
8663 | 731 | 731 | 4271841 | 23 | 4 | 4 | 74.75 | 10 | 98.5 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 299 | 394 | 40 | 71 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 31 | 2945 | 252 | 126 | 346.5 | 55.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 74.75 | 98.5 | 10 | 17.75 | 23.75 | 7.75 | 31.5 | 184.0625 | 63 | 110.375 | 21.625
8669 | 731 | 731 | 4272207 | 19 | 2 | 3 | 78.75 | 40.75 | 96 | 47.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 315 | 384 | 163 | 191 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 28 | 1932 | 194 | 97 | 349.5 | 177 | 5 | 3 | Grid35 | 30 | 50 | 78.75 | 96 | 40.75 | 47.75 | 17.25 | 7 | 24.25 | 120.75 | 48.5 | 104.625 | 51.25
8671 | 731 | 731 | 4272329 | 18 | 2 | 3 | 21.5 | 13.25 | 50.25 | 21.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 86 | 201 | 53 | 87 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 34 | 3910 | 298 | 149 | 143.5 | 70 | 2 | 1 | Grid12 | 30 | 50 | 21.5 | 50.25 | 13.25 | 21.75 | 28.75 | 8.5 | 37.25 | 244.375 | 74.5 | 64.625 | 26
8673 | 731 | 731 | 4272451 | 21 | 2 | 3 | 71.25 | 80.5 | 95 | 88 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 285 | 380 | 322 | 352 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 95 | 30 | 2850 | 250 | 125 | 332.5 | 337 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 50 | 71.25 | 95 | 80.5 | 88 | 23.75 | 7.5 | 31.25 | 178.125 | 62.5 | 106.875 | 91.75
8675 | 731 | 731 | 4272573 | 16 | 3 | 4 | 3.75 | 9.5 | 29.25 | 16.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 15 | 117 | 38 | 66 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 28 | 2856 | 260 | 130 | 66 | 52 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 3.75 | 29.25 | 9.5 | 16.5 | 25.5 | 7 | 32.5 | 178.5 | 65 | 42 | 20
8677 | 731 | 731 | 4272695 | 14 | 5 | 5 | 66 | 68.5 | 84.25 | 73.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 264 | 337 | 274 | 295 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 21 | 1533 | 188 | 94 | 300.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 66 | 84.25 | 68.5 | 73.75 | 18.25 | 5.25 | 23.5 | 95.8125 | 47 | 93.375 | 76.375
8679 | 731 | 731 | 4272817 | 12 | 4 | 4 | 64 | 58 | 79.75 | 65.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 256 | 319 | 232 | 262 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 30 | 1890 | 186 | 93 | 287.5 | 247 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 64 | 79.75 | 58 | 65.5 | 15.75 | 7.5 | 23.25 | 118.125 | 46.5 | 87.625 | 69.25
8681 | 731 | 731 | 4272939 | 23 | 4 | 4 | 60 | 78.75 | 80.75 | 84.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 240 | 323 | 315 | 339 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 83 | 24 | 1992 | 214 | 107 | 281.5 | 327 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 60 | 80.75 | 78.75 | 84.75 | 20.75 | 6 | 26.75 | 124.5 | 53.5 | 91.125 | 87.75
8683 | 731 | 731 | 4273061 | 10 | 3 | 4 | 38.25 | 48.5 | 58 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 153 | 232 | 194 | 218 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 24 | 1896 | 206 | 103 | 192.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 38.25 | 58 | 48.5 | 54.5 | 19.75 | 6 | 25.75 | 118.5 | 51.5 | 67.875 | 57.5
8685 | 731 | 731 | 4273183 | 28 | 4 | 4 | 73.25 | 15.5 | 93.5 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 293 | 374 | 62 | 97 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 35 | 2835 | 232 | 116 | 333.5 | 79.5 | 5 |  |  | 70 | 70 | 73.25 | 93.5 | 15.5 | 24.25 | 20.25 | 8.75 | 29 | 177.1875 | 58 | 103.625 | 28.625
8687 | 731 | 731 | 4273305 | 10 | 3 | 3 | 46 | 34.75 | 57.25 | 50.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 229 | 139 | 202 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 63 | 2835 | 216 | 108 | 206.5 | 170.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 46 | 57.25 | 34.75 | 50.5 | 11.25 | 15.75 | 27 | 177.1875 | 54 | 62.875 | 58.375
8691 | 731 | 731 | 4273549 | 13 | 3 | 4 | 62.5 | 53 | 87.5 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 250 | 350 | 212 | 270 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 100 | 58 | 5800 | 316 | 158 | 300 | 241 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 62.5 | 87.5 | 53 | 67.5 | 25 | 14.5 | 39.5 | 362.5 | 79 | 100 | 74.75
8693 | 731 | 731 | 4273671 | 11 | 4 | 4 | 63.5 | 34 | 93.25 | 43.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 254 | 373 | 136 | 174 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 119 | 38 | 4522 | 314 | 157 | 313.5 | 155 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 63.5 | 93.25 | 34 | 43.5 | 29.75 | 9.5 | 39.25 | 282.625 | 78.5 | 108.125 | 48.25
8695 | 731 | 731 | 4273793 | 10 | 5 | 4 | 60.25 | 48 | 90.75 | 61.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 241 | 363 | 192 | 245 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 122 | 53 | 6466 | 350 | 175 | 302 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 60.25 | 90.75 | 48 | 61.25 | 30.5 | 13.25 | 43.75 | 404.125 | 87.5 | 106 | 67.875
8699 | 731 | 731 | 4274037 | 7 | 5 | 5 | 14.75 | 22.5 | 39 | 34.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 59 | 156 | 90 | 137 | Grid55 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 97 | 47 | 4559 | 288 | 144 | 107.5 | 113.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 90 | 14.75 | 39 | 22.5 | 34.25 | 24.25 | 11.75 | 36 | 284.9375 | 72 | 51.125 | 40.125
8701 | 731 | 731 | 4274159 | 60 | 3 | 4 | 69 | 76.5 | 95 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 276 | 380 | 306 | 373 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 104 | 67 | 6968 | 342 | 171 | 328 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 69 | 95 | 76.5 | 93.25 | 26 | 16.75 | 42.75 | 435.5 | 85.5 | 108 | 101.625
8703 | 731 | 731 | 4274281 | 24 | 4 | 3 | 66.75 | 73.5 | 93.25 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 267 | 373 | 294 | 344 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 106 | 50 | 5300 | 312 | 156 | 320 | 319 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 66.75 | 93.25 | 73.5 | 86 | 26.5 | 12.5 | 39 | 331.25 | 78 | 106.5 | 92.25
8705 | 731 | 731 | 4274403 | 10 | 4 | 4 | 66 | 83.5 | 95 | 93.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 264 | 380 | 334 | 375 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 116 | 41 | 4756 | 314 | 157 | 322 | 354.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 66 | 95 | 83.5 | 93.75 | 29 | 10.25 | 39.25 | 297.25 | 78.5 | 109.5 | 98.875
8707 | 731 | 731 | 4274525 | 24 | 5 | 3 | 68 | 79.5 | 93.75 | 89.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 272 | 375 | 318 | 357 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 103 | 39 | 4017 | 284 | 142 | 323.5 | 337.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 68 | 93.75 | 79.5 | 89.25 | 25.75 | 9.75 | 35.5 | 251.0625 | 71 | 106.625 | 94.125
8709 | 731 | 731 | 4274647 | 21 | 4 | 3 | 71 | 52 | 95.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 284 | 383 | 208 | 235 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 99 | 27 | 2673 | 252 | 126 | 333.5 | 221.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 71 | 95.75 | 52 | 58.75 | 24.75 | 6.75 | 31.5 | 167.0625 | 63 | 108.125 | 62.125
8711 | 731 | 731 | 4274769 | 17 | 3 | 4 | 73.75 | 81 | 95 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 295 | 380 | 324 | 362 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 85 | 38 | 3230 | 246 | 123 | 337.5 | 343 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 73.75 | 95 | 81 | 90.5 | 21.25 | 9.5 | 30.75 | 201.875 | 61.5 | 105.625 | 95.25
8713 | 731 | 731 | 4274891 | 14 | 4 | 4 | 55.25 | 54 | 86.25 | 63.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 221 | 345 | 216 | 254 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 38 | 4712 | 324 | 162 | 283 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 55.25 | 86.25 | 54 | 63.5 | 31 | 9.5 | 40.5 | 294.5 | 81 | 101.75 | 68.25
8715 | 731 | 731 | 4275013 | 7 | 4 | 4 | 56.75 | 51.5 | 83.5 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 227 | 334 | 206 | 259 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 53 | 5671 | 320 | 160 | 280.5 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 56.75 | 83.5 | 51.5 | 64.75 | 26.75 | 13.25 | 40 | 354.4375 | 80 | 96.875 | 71.375
8719 | 731 | 731 | 4275257 | 9 | 3 | 4 | 65.25 | 84 | 94.25 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 261 | 377 | 336 | 376 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 116 | 40 | 4640 | 312 | 156 | 319 | 356 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 65.25 | 94.25 | 84 | 94 | 29 | 10 | 39 | 290 | 78 | 108.75 | 99
8721 | 731 | 731 | 4275379 | 13 | 2 | 3 | 60.25 | 53.5 | 81 | 63 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 241 | 324 | 214 | 252 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 83 | 38 | 3154 | 242 | 121 | 282.5 | 233 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 60.25 | 81 | 53.5 | 63 | 20.75 | 9.5 | 30.25 | 197.125 | 60.5 | 91.375 | 67.75
8723 | 731 | 731 | 4275501 | 19 | 4 | 3 | 66.75 | 71.25 | 90.75 | 79 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 267 | 363 | 285 | 316 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 96 | 31 | 2976 | 254 | 127 | 315 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 66.75 | 90.75 | 71.25 | 79 | 24 | 7.75 | 31.75 | 186 | 63.5 | 102.75 | 82.875
8725 | 731 | 731 | 4275623 | 15 | 4 | 4 | 65.25 | 81 | 91 | 90.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 261 | 364 | 324 | 361 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 103 | 37 | 3811 | 280 | 140 | 312.5 | 342.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 65.25 | 91 | 81 | 90.25 | 25.75 | 9.25 | 35 | 238.1875 | 70 | 103.875 | 94.875
8729 | 731 | 731 | 4275867 | 7 | 4 | 4 | 37.75 | 52 | 59.5 | 61.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 151 | 238 | 208 | 247 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 87 | 39 | 3393 | 252 | 126 | 194.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 37.75 | 59.5 | 52 | 61.75 | 21.75 | 9.75 | 31.5 | 212.0625 | 63 | 70.375 | 66.625
8737 | 731 | 731 | 4276355 | 9 | 5 | 4 | 62.75 | 50.5 | 90.25 | 58.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 251 | 361 | 202 | 235 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 33 | 3630 | 286 | 143 | 306 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 62.75 | 90.25 | 50.5 | 58.75 | 27.5 | 8.25 | 35.75 | 226.875 | 71.5 | 104 | 62.875
8739 | 731 | 731 | 4276477 | 9 | 3 | 3 | 68.75 | 62.25 | 93 | 71.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 275 | 372 | 249 | 285 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 97 | 36 | 3492 | 266 | 133 | 323.5 | 267 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 68.75 | 93 | 62.25 | 71.25 | 24.25 | 9 | 33.25 | 218.25 | 66.5 | 105.125 | 75.75
8741 | 731 | 731 | 4276599 | 8 | 3 | 4 | 52.25 | 51.25 | 69.25 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 277 | 205 | 260 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 55 | 3740 | 246 | 123 | 243 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 52.25 | 69.25 | 51.25 | 65 | 17 | 13.75 | 30.75 | 233.75 | 61.5 | 77.75 | 71.875
8749 | 731 | 731 | 4277087 | 13 | 4 | 4 | 32 | 52 | 62.25 | 61.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 128 | 249 | 208 | 247 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 121 | 39 | 4719 | 320 | 160 | 188.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 32 | 62.25 | 52 | 61.75 | 30.25 | 9.75 | 40 | 294.9375 | 80 | 77.375 | 66.625
8757 | 731 | 731 | 4277575 | 11 | 4 | 4 | 53.25 | 62.75 | 75.5 | 79 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 302 | 251 | 316 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 65 | 5785 | 308 | 154 | 257.5 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 53.25 | 75.5 | 62.75 | 79 | 22.25 | 16.25 | 38.5 | 361.5625 | 77 | 86.625 | 87.125
8763 | 731 | 731 | 4277941 | 23 | 3 | 3 | 50.75 | 65 | 78 | 82.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 203 | 312 | 260 | 329 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 109 | 69 | 7521 | 356 | 178 | 257.5 | 294.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 50.75 | 78 | 65 | 82.25 | 27.25 | 17.25 | 44.5 | 470.0625 | 89 | 91.625 | 90.875
8787 | 731 | 731 | 4279405 | 14 | 4 | 4 | 53 | 49.5 | 84 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 212 | 336 | 198 | 233 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 35 | 4340 | 318 | 159 | 274 | 215.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 53 | 84 | 49.5 | 58.25 | 31 | 8.75 | 39.75 | 271.25 | 79.5 | 99.5 | 62.625
8789 | 731 | 731 | 4279527 | 13 | 3 | 4 | 60.5 | 49 | 83.5 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 242 | 334 | 196 | 256 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 92 | 60 | 5520 | 304 | 152 | 288 | 226 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 60.5 | 83.5 | 49 | 64 | 23 | 15 | 38 | 345 | 76 | 95 | 71.5
8791 | 731 | 731 | 4279649 | 13 | 3 | 3 | 45.5 | 44 | 74.5 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 182 | 298 | 176 | 267 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 116 | 91 | 10556 | 414 | 207 | 240 | 221.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 45.5 | 74.5 | 44 | 66.75 | 29 | 22.75 | 51.75 | 659.75 | 103.5 | 89 | 78.125
8793 | 731 | 731 | 4279771 | 21 | 4 | 4 | 52 | 71.75 | 81.75 | 85.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 208 | 327 | 287 | 343 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 119 | 56 | 6664 | 350 | 175 | 267.5 | 315 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 52 | 81.75 | 71.75 | 85.75 | 29.75 | 14 | 43.75 | 416.5 | 87.5 | 96.625 | 92.75
8795 | 701 | 701 | 4333221 | 939 | 5 | 3 | 60.75 | 66.5 | 71 | 75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 243 | 284 | 266 | 300 | Grid35 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 41 | 34 | 1394 | 150 | 75 | 263.5 | 283 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 60.75 | 71 | 66.5 | 75 | 10.25 | 8.5 | 18.75 | 87.125 | 37.5 | 76.125 | 79.25
8797 | 701 | 701 | 4333345 | 16 | 4 | 4 | 62 | 56.25 | 69.75 | 61.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 248 | 279 | 225 | 245 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 31 | 20 | 620 | 102 | 51 | 263.5 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 62 | 69.75 | 56.25 | 61.25 | 7.75 | 5 | 12.75 | 38.75 | 25.5 | 73.625 | 63.75
8799 | 701 | 701 | 4333469 | 16 | 5 | 4 | 74.5 | 56.75 | 88.5 | 61.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 298 | 354 | 227 | 245 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 18 | 1008 | 148 | 74 | 326 | 236 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 74.5 | 88.5 | 56.75 | 61.25 | 14 | 4.5 | 18.5 | 63 | 37 | 95.5 | 63.5
8801 | 701 | 701 | 4333593 | 22 | 4 | 3 | 70 | 34.75 | 87.75 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 280 | 351 | 139 | 159 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 20 | 1420 | 182 | 91 | 315.5 | 149 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 70 | 87.75 | 34.75 | 39.75 | 17.75 | 5 | 22.75 | 88.75 | 45.5 | 96.625 | 42.25
8803 | 701 | 701 | 4333717 | 23 | 4 | 3 | 74.75 | 55.25 | 81.25 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 299 | 325 | 221 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 26 | 12 | 312 | 76 | 38 | 312 | 227 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 74.75 | 81.25 | 55.25 | 58.25 | 6.5 | 3 | 9.5 | 19.5 | 19 | 84.5 | 59.75
8805 | 701 | 701 | 4333841 | 15 | 3 | 4 | 54 | 37.25 | 82.5 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 330 | 149 | 162 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 13 | 1482 | 254 | 127 | 273 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 54 | 82.5 | 37.25 | 40.5 | 28.5 | 3.25 | 31.75 | 92.625 | 63.5 | 96.75 | 42.125
8807 | 701 | 701 | 4333965 | 17 | 3 | 4 | 81 | 21.25 | 91.75 | 24.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 324 | 367 | 85 | 99 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 14 | 602 | 114 | 57 | 345.5 | 92 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 81 | 91.75 | 21.25 | 24.75 | 10.75 | 3.5 | 14.25 | 37.625 | 28.5 | 97.125 | 26.5
8809 | 701 | 701 | 4334089 | 19 | 4 | 3 | 75 | 44.75 | 92.5 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 300 | 370 | 179 | 190 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 11 | 770 | 162 | 81 | 335 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 75 | 92.5 | 44.75 | 47.5 | 17.5 | 2.75 | 20.25 | 48.125 | 40.5 | 101.25 | 48.875
8811 | 701 | 701 | 4334213 | 9 | 4 | 3 | 55.75 | 27.75 | 93 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 223 | 372 | 111 | 137 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 149 | 26 | 3874 | 350 | 175 | 297.5 | 124 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 55.75 | 93 | 27.75 | 34.25 | 37.25 | 6.5 | 43.75 | 242.125 | 87.5 | 111.625 | 37.5
8813 | 701 | 701 | 4334337 | 10 | 4 | 3 | 61.75 | 27.25 | 95.5 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 247 | 382 | 109 | 124 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 135 | 15 | 2025 | 300 | 150 | 314.5 | 116.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 61.75 | 95.5 | 27.25 | 31 | 33.75 | 3.75 | 37.5 | 126.5625 | 75 | 112.375 | 32.875
8815 | 701 | 701 | 4334461 | 12 | 4 | 4 | 51 | 63 | 67.75 | 75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 204 | 271 | 252 | 300 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 48 | 3216 | 230 | 115 | 237.5 | 276 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 51 | 67.75 | 63 | 75 | 16.75 | 12 | 28.75 | 201 | 57.5 | 76.125 | 81
8817 | 701 | 701 | 4334585 | 16 | 4 | 3 | 68 | 11.75 | 90.25 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 272 | 361 | 47 | 68 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 89 | 21 | 1869 | 220 | 110 | 316.5 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 68 | 90.25 | 11.75 | 17 | 22.25 | 5.25 | 27.5 | 116.8125 | 55 | 101.375 | 19.625
8819 | 701 | 701 | 4334709 | 10 | 4 | 3 | 66.75 | 28.25 | 82.5 | 35.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 330 | 113 | 142 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 298.5 | 127.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 66.75 | 82.5 | 28.25 | 35.5 | 15.75 | 7.25 | 23 | 114.1875 | 46 | 90.375 | 39.125
8821 | 701 | 701 | 4334833 | 12 | 3 | 4 | 69.75 | 64.25 | 90.75 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 363 | 257 | 274 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 84 | 17 | 1428 | 202 | 101 | 321 | 265.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 69.75 | 90.75 | 64.25 | 68.5 | 21 | 4.25 | 25.25 | 89.25 | 50.5 | 101.25 | 70.625
8823 | 701 | 701 | 4334957 | 19 | 4 | 4 | 41 | 79.5 | 53.25 | 86.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 164 | 213 | 318 | 346 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 49 | 28 | 1372 | 154 | 77 | 188.5 | 332 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 41 | 53.25 | 79.5 | 86.5 | 12.25 | 7 | 19.25 | 85.75 | 38.5 | 59.375 | 90
8825 | 701 | 701 | 4335081 | 278 | 5 | 3 | 70.25 | 36 | 97.25 | 40.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 281 | 389 | 144 | 161 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 108 | 17 | 1836 | 250 | 125 | 335 | 152.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 70.25 | 97.25 | 36 | 40.25 | 27 | 4.25 | 31.25 | 114.75 | 62.5 | 110.75 | 42.375
8827 | 701 | 701 | 4335205 | 13 | 3 | 4 | 75.25 | 26 | 97.5 | 28.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 301 | 390 | 104 | 114 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 10 | 890 | 198 | 99 | 345.5 | 109 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 75.25 | 97.5 | 26 | 28.5 | 22.25 | 2.5 | 24.75 | 55.625 | 49.5 | 108.625 | 29.75
8829 | 701 | 701 | 4335329 | 17 | 3 | 4 | 73.75 | 79.75 | 88 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 295 | 352 | 319 | 347 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 57 | 28 | 1596 | 170 | 85 | 323.5 | 333 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 73.75 | 88 | 79.75 | 86.75 | 14.25 | 7 | 21.25 | 99.75 | 42.5 | 95.125 | 90.25
8831 | 701 | 701 | 4335453 | 24 | 3 | 4 | 71.5 | 82 | 92.5 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 286 | 370 | 328 | 344 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 84 | 16 | 1344 | 200 | 100 | 328 | 336 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 71.5 | 92.5 | 82 | 86 | 21 | 4 | 25 | 84 | 50 | 103 | 88
8833 | 701 | 701 | 4335577 | 47 | 4 | 4 | 85.25 | 90.25 | 95 | 96.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 341 | 380 | 361 | 385 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 39 | 24 | 936 | 126 | 63 | 360.5 | 373 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 85.25 | 95 | 90.25 | 96.25 | 9.75 | 6 | 15.75 | 58.5 | 31.5 | 99.875 | 99.25
8835 | 701 | 701 | 4335701 | 33 | 5 | 4 | 11.75 | 18 | 18.5 | 24.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 47 | 74 | 72 | 98 | Grid45 | 1 | 1 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 27 | 26 | 702 | 106 | 53 | 60.5 | 85 | 1 | 2 | Grid21 | 90 | 70 | 11.75 | 18.5 | 18 | 24.5 | 6.75 | 6.5 | 13.25 | 43.875 | 26.5 | 21.875 | 27.75
8837 | 701 | 701 | 4335825 | 602 | 4 | 3 | 44 | 42.5 | 57.5 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 176 | 230 | 170 | 227 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 54 | 57 | 3078 | 222 | 111 | 203 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 44 | 57.5 | 42.5 | 56.75 | 13.5 | 14.25 | 27.75 | 192.375 | 55.5 | 64.25 | 63.875
8839 | 701 | 701 | 4335949 | 12 | 4 | 4 | 41.25 | 26.75 | 61.25 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 245 | 107 | 124 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 17 | 1360 | 194 | 97 | 205 | 115.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 41.25 | 61.25 | 26.75 | 31 | 20 | 4.25 | 24.25 | 85 | 48.5 | 71.25 | 33.125
8841 | 701 | 701 | 4336073 | 17 | 4 | 4 | 48.5 | 83 | 63.75 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 194 | 255 | 332 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 61 | 20 | 1220 | 162 | 81 | 224.5 | 342 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 48.5 | 63.75 | 83 | 88 | 15.25 | 5 | 20.25 | 76.25 | 40.5 | 71.375 | 90.5
8843 | 701 | 701 | 4336197 | 117 | 3 | 3 | 78.25 | 45.25 | 92.25 | 52 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 313 | 369 | 181 | 208 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 56 | 27 | 1512 | 166 | 83 | 341 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 78.25 | 92.25 | 45.25 | 52 | 14 | 6.75 | 20.75 | 94.5 | 41.5 | 99.25 | 55.375
8845 | 701 | 701 | 4336321 | 13 | 3 | 4 | 45.75 | 67.75 | 59 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 183 | 236 | 271 | 307 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 209.5 | 289 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 45.75 | 59 | 67.75 | 76.75 | 13.25 | 9 | 22.25 | 119.25 | 44.5 | 65.625 | 81.25
8847 | 701 | 701 | 4336445 | 15 | 4 | 4 | 83.25 | 40.75 | 95.5 | 45.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 333 | 382 | 163 | 182 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 19 | 931 | 136 | 68 | 357.5 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 83.25 | 95.5 | 40.75 | 45.5 | 12.25 | 4.75 | 17 | 58.1875 | 34 | 101.625 | 47.875
8849 | 701 | 701 | 4336569 | 4100 | 4 | 3 | 64 | 63.75 | 85.25 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 256 | 341 | 255 | 282 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 27 | 2295 | 224 | 112 | 298.5 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 64 | 85.25 | 63.75 | 70.5 | 21.25 | 6.75 | 28 | 143.4375 | 56 | 95.875 | 73.875
8851 | 701 | 701 | 4336693 | 16 | 4 | 3 | 68 | 58 | 89.25 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 272 | 357 | 232 | 249 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 17 | 1445 | 204 | 102 | 314.5 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 68 | 89.25 | 58 | 62.25 | 21.25 | 4.25 | 25.5 | 90.3125 | 51 | 99.875 | 64.375
8853 | 701 | 701 | 4336817 | 297 | 3 | 4 | 45.25 | 32.5 | 60.25 | 34.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 181 | 241 | 130 | 139 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 9 | 540 | 138 | 69 | 211 | 134.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 45.25 | 60.25 | 32.5 | 34.75 | 15 | 2.25 | 17.25 | 33.75 | 34.5 | 67.75 | 35.875
8855 | 701 | 701 | 4336941 | 24 | 4 | 4 | 40 | 47.25 | 56 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 160 | 224 | 189 | 213 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 24 | 1536 | 176 | 88 | 192 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 40 | 56 | 47.25 | 53.25 | 16 | 6 | 22 | 96 | 44 | 64 | 56.25
8857 | 701 | 701 | 4337065 | 17 | 4 | 5 | 33.25 | 22 | 62 | 26.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 133 | 248 | 88 | 107 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 19 | 2185 | 268 | 134 | 190.5 | 97.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 90 | 33.25 | 62 | 22 | 26.75 | 28.75 | 4.75 | 33.5 | 136.5625 | 67 | 76.375 | 29.125
8859 | 701 | 701 | 4337189 | 11 | 4 | 4 | 23.75 | 29 | 41.25 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 165 | 116 | 128 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 12 | 840 | 164 | 82 | 130 | 122 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 70 | 23.75 | 41.25 | 29 | 32 | 17.5 | 3 | 20.5 | 52.5 | 41 | 50 | 33.5
8861 | 701 | 701 | 4337313 | 395 | 4 | 3 | 65 | 63 | 69.75 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 260 | 279 | 252 | 290 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 19 | 38 | 722 | 114 | 57 | 269.5 | 271 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 65 | 69.75 | 63 | 72.5 | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 45.125 | 28.5 | 72.125 | 77.25
8863 | 701 | 701 | 4337437 | 14 | 4 | 4 | 52.5 | 9.75 | 55 | 23.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 220 | 39 | 93 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 10 | 54 | 540 | 128 | 64 | 215 | 66 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 52.5 | 55 | 9.75 | 23.25 | 2.5 | 13.5 | 16 | 33.75 | 32 | 56.25 | 30
8865 | 701 | 701 | 4337561 | 11 | 4 | 4 | 76.5 | 71.5 | 82.5 | 82.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 306 | 330 | 286 | 330 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 24 | 44 | 1056 | 136 | 68 | 318 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 76.5 | 82.5 | 71.5 | 82.5 | 6 | 11 | 17 | 66 | 34 | 85.5 | 88
8867 | 701 | 701 | 4337685 | 10 | 4 | 5 | 78.25 | 69.25 | 87 | 77.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 313 | 348 | 277 | 310 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 33 | 1155 | 136 | 68 | 330.5 | 293.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 78.25 | 87 | 69.25 | 77.5 | 8.75 | 8.25 | 17 | 72.1875 | 34 | 91.375 | 81.625
8869 | 701 | 701 | 4337809 | 25 | 4 | 5 | 54.5 | 69.5 | 59.25 | 83.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 218 | 237 | 278 | 335 | Grid54 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 19 | 57 | 1083 | 152 | 76 | 227.5 | 306.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 54.5 | 59.25 | 69.5 | 83.75 | 4.75 | 14.25 | 19 | 67.6875 | 38 | 61.625 | 90.875
8871 | 701 | 701 | 4337933 | 21 | 4 | 4 | 80.25 | 80.75 | 87.75 | 86.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 321 | 351 | 323 | 347 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 30 | 24 | 720 | 108 | 54 | 336 | 335 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80.25 | 87.75 | 80.75 | 86.75 | 7.5 | 6 | 13.5 | 45 | 27 | 91.5 | 89.75
8873 | 701 | 701 | 4338057 | 14 | 3 | 4 | 34 | 48.5 | 63 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 136 | 252 | 194 | 248 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 116 | 54 | 6264 | 340 | 170 | 194 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 34 | 63 | 48.5 | 62 | 29 | 13.5 | 42.5 | 391.5 | 85 | 77.5 | 68.75
8875 | 701 | 701 | 4338181 | 9 | 3 | 4 | 44.25 | 75.75 | 59 | 82.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 177 | 236 | 303 | 331 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 59 | 28 | 1652 | 174 | 87 | 206.5 | 317 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 44.25 | 59 | 75.75 | 82.75 | 14.75 | 7 | 21.75 | 103.25 | 43.5 | 66.375 | 86.25
8877 | 701 | 701 | 4338305 | 22 | 4 | 3 | 14 | 55.75 | 34.5 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 56 | 138 | 223 | 239 | Grid34 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 82 | 16 | 1312 | 196 | 98 | 97 | 231 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 14 | 34.5 | 55.75 | 59.75 | 20.5 | 4 | 24.5 | 82 | 49 | 44.75 | 61.75
8879 | 701 | 701 | 4338429 | 12 | 4 | 3 | 52.5 | 65 | 68.25 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 210 | 273 | 260 | 308 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 241.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 52.5 | 68.25 | 65 | 77 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5 | 76.125 | 83
8881 | 701 | 701 | 4338553 | 25 | 3 | 3 | 68 | 54.5 | 90.75 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 272 | 363 | 218 | 232 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 14 | 1274 | 210 | 105 | 317.5 | 225 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 68 | 90.75 | 54.5 | 58 | 22.75 | 3.5 | 26.25 | 79.625 | 52.5 | 102.125 | 59.75
8883 | 701 | 701 | 4338677 | 303 | 4 | 2 | 66.25 | 48.25 | 90.25 | 51.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 265 | 361 | 193 | 207 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 96 | 14 | 1344 | 220 | 110 | 313 | 200 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 66.25 | 90.25 | 48.25 | 51.75 | 24 | 3.5 | 27.5 | 84 | 55 | 102.25 | 53.5
8885 | 701 | 701 | 4338801 | 11 | 4 | 3 | 68 | 26 | 84.5 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 272 | 338 | 104 | 122 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 18 | 1188 | 168 | 84 | 305 | 113 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 68 | 84.5 | 26 | 30.5 | 16.5 | 4.5 | 21 | 74.25 | 42 | 92.75 | 32.75
8887 | 701 | 701 | 4338925 | 15 | 4 | 3 | 68.5 | 78.5 | 72.25 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 274 | 289 | 314 | 344 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 15 | 30 | 450 | 90 | 45 | 281.5 | 329 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 68.5 | 72.25 | 78.5 | 86 | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 28.125 | 22.5 | 74.125 | 89.75
8889 | 701 | 701 | 4339049 | 18 | 4 | 4 | 63 | 65.25 | 84.25 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 252 | 337 | 261 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 28 | 2380 | 226 | 113 | 294.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 63 | 84.25 | 65.25 | 72.25 | 21.25 | 7 | 28.25 | 148.75 | 56.5 | 94.875 | 75.75
8891 | 701 | 701 | 4339173 | 23 | 4 | 3 | 72 | 22 | 89.25 | 29.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 288 | 357 | 88 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 30 | 2070 | 198 | 99 | 322.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 72 | 89.25 | 22 | 29.5 | 17.25 | 7.5 | 24.75 | 129.375 | 49.5 | 97.875 | 33.25
8893 | 701 | 701 | 4339297 | 30 | 4 | 3 | 67.25 | 32 | 81.25 | 36.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 269 | 325 | 128 | 146 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 18 | 1008 | 148 | 74 | 297 | 137 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 67.25 | 81.25 | 32 | 36.5 | 14 | 4.5 | 18.5 | 63 | 37 | 88.25 | 38.75
8895 | 701 | 701 | 4339421 | 36 | 4 | 4 | 76.75 | 39 | 98 | 45.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 307 | 392 | 156 | 182 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 26 | 2210 | 222 | 111 | 349.5 | 169 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 76.75 | 98 | 39 | 45.5 | 21.25 | 6.5 | 27.75 | 138.125 | 55.5 | 108.625 | 48.75
8897 | 701 | 701 | 4339545 | 136 | 4 | 4 | 51.5 | 56.5 | 72.5 | 67 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 206 | 290 | 226 | 268 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 42 | 3528 | 252 | 126 | 248 | 247 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 51.5 | 72.5 | 56.5 | 67 | 21 | 10.5 | 31.5 | 220.5 | 63 | 83 | 72.25
8899 | 701 | 701 | 4339669 | 22 | 3 | 4 | 31 | 11.25 | 47.5 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 124 | 190 | 45 | 64 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 19 | 1254 | 170 | 85 | 157 | 54.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 31 | 47.5 | 11.25 | 16 | 16.5 | 4.75 | 21.25 | 78.375 | 42.5 | 55.75 | 18.375
8901 | 701 | 701 | 4339793 | 13 | 3 | 5 | 49.25 | 72.25 | 62.75 | 87.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 251 | 289 | 350 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 54 | 61 | 3294 | 230 | 115 | 224 | 319.5 | 3 |  |  | 50 | 90 | 49.25 | 62.75 | 72.25 | 87.5 | 13.5 | 15.25 | 28.75 | 205.875 | 57.5 | 69.5 | 95.125
8903 | 701 | 701 | 4339917 | 18 | 4 | 2 | 47 | 22.5 | 66 | 26.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 264 | 90 | 106 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 16 | 1216 | 184 | 92 | 226 | 98 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 47 | 66 | 22.5 | 26.5 | 19 | 4 | 23 | 76 | 46 | 75.5 | 28.5
8905 | 701 | 701 | 4340041 | 24 | 4 | 2 | 67 | 22.25 | 87.5 | 26.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 268 | 350 | 89 | 105 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 82 | 16 | 1312 | 196 | 98 | 309 | 97 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 67 | 87.5 | 22.25 | 26.25 | 20.5 | 4 | 24.5 | 82 | 49 | 97.75 | 28.25
8907 | 701 | 701 | 4340165 | 17 | 3 | 3 | 43.75 | 13 | 65.5 | 18.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 175 | 262 | 52 | 75 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 23 | 2001 | 220 | 110 | 218.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 43.75 | 65.5 | 13 | 18.75 | 21.75 | 5.75 | 27.5 | 125.0625 | 55 | 76.375 | 21.625
8909 | 701 | 701 | 4340289 | 23 | 5 | 2 | 78 | 18 | 94.5 | 23.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 312 | 378 | 72 | 95 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 23 | 1518 | 178 | 89 | 345 | 83.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 78 | 94.5 | 18 | 23.75 | 16.5 | 5.75 | 22.25 | 94.875 | 44.5 | 102.75 | 26.625
8911 | 701 | 701 | 4340413 | 25 | 2 | 3 | 71.25 | 31.75 | 90 | 42.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 360 | 127 | 169 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 75 | 42 | 3150 | 234 | 117 | 322.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 50 | 71.25 | 90 | 31.75 | 42.25 | 18.75 | 10.5 | 29.25 | 196.875 | 58.5 | 99.375 | 47.5
8913 | 701 | 701 | 4340537 | 725 | 4 | 3 | 75.5 | 39 | 91 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 302 | 364 | 156 | 211 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 55 | 3410 | 234 | 117 | 333 | 183.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 75.5 | 91 | 39 | 52.75 | 15.5 | 13.75 | 29.25 | 213.125 | 58.5 | 98.75 | 59.625
8915 | 701 | 701 | 4340661 | 20 | 5 | 3 | 91 | 43.5 | 98.75 | 54.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 364 | 395 | 174 | 219 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 31 | 45 | 1395 | 152 | 76 | 379.5 | 196.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 91 | 98.75 | 43.5 | 54.75 | 7.75 | 11.25 | 19 | 87.1875 | 38 | 102.625 | 60.375
8917 | 701 | 701 | 4340785 | 12 | 4 | 4 | 46.5 | 81.25 | 64.75 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 259 | 325 | 351 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 26 | 1898 | 198 | 99 | 222.5 | 338 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 46.5 | 64.75 | 81.25 | 87.75 | 18.25 | 6.5 | 24.75 | 118.625 | 49.5 | 73.875 | 91
8919 | 701 | 701 | 4340909 | 151 | 4 | 3 | 79.75 | 10.5 | 95.5 | 17.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 319 | 382 | 42 | 71 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 350.5 | 56.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 79.75 | 95.5 | 10.5 | 17.75 | 15.75 | 7.25 | 23 | 114.1875 | 46 | 103.375 | 21.375
8921 | 701 | 701 | 4341033 | 368 | 4 | 4 | 47 | 40.75 | 56.75 | 48.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 188 | 227 | 163 | 193 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 207.5 | 178 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 47 | 56.75 | 40.75 | 48.25 | 9.75 | 7.5 | 17.25 | 73.125 | 34.5 | 61.625 | 52
8923 | 701 | 701 | 4341157 | 13 | 4 | 4 | 81 | 79 | 95.25 | 84.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 324 | 381 | 316 | 337 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 57 | 21 | 1197 | 156 | 78 | 352.5 | 326.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81 | 95.25 | 79 | 84.25 | 14.25 | 5.25 | 19.5 | 74.8125 | 39 | 102.375 | 86.875
8925 | 701 | 701 | 4341281 | 14 | 4 | 5 | 52.5 | 21.75 | 64.5 | 29.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 258 | 87 | 117 | Grid54 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 30 | 1440 | 156 | 78 | 234 | 102 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 90 | 52.5 | 64.5 | 21.75 | 29.25 | 12 | 7.5 | 19.5 | 90 | 39 | 70.5 | 33
8927 | 701 | 701 | 4341405 | 26 | 4 | 2 | 92 | 32.5 | 99.25 | 38.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 368 | 397 | 130 | 154 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 29 | 24 | 696 | 106 | 53 | 382.5 | 142 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 92 | 99.25 | 32.5 | 38.5 | 7.25 | 6 | 13.25 | 43.5 | 26.5 | 102.875 | 41.5
8929 | 701 | 701 | 4341529 | 11 | 4 | 3 | 92.5 | 37.5 | 96.5 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 370 | 386 | 150 | 203 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 53 | 848 | 138 | 69 | 378 | 176.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 92.5 | 96.5 | 37.5 | 50.75 | 4 | 13.25 | 17.25 | 53 | 34.5 | 98.5 | 57.375
8931 | 701 | 701 | 4341653 | 25 | 5 | 3 | 91.25 | 43.25 | 97.25 | 52.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 365 | 389 | 173 | 210 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 24 | 37 | 888 | 122 | 61 | 377 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 91.25 | 97.25 | 43.25 | 52.5 | 6 | 9.25 | 15.25 | 55.5 | 30.5 | 100.25 | 57.125
8933 | 701 | 701 | 4341777 | 24 | 5 | 3 | 82.5 | 54.5 | 98.75 | 66.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 330 | 395 | 218 | 267 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 49 | 3185 | 228 | 114 | 362.5 | 242.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 82.5 | 98.75 | 54.5 | 66.75 | 16.25 | 12.25 | 28.5 | 199.0625 | 57 | 106.875 | 72.875
8935 | 701 | 701 | 4341901 | 776 | 3 | 4 | 52.25 | 51.25 | 75.25 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 209 | 301 | 205 | 240 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 92 | 35 | 3220 | 254 | 127 | 255 | 222.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 52.25 | 75.25 | 51.25 | 60 | 23 | 8.75 | 31.75 | 201.25 | 63.5 | 86.75 | 64.375
8937 | 701 | 701 | 4342025 | 33 | 4 | 4 | 64.75 | 88.75 | 81.75 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 259 | 327 | 355 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 27 | 1836 | 190 | 95 | 293 | 368.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 64.75 | 81.75 | 88.75 | 95.5 | 17 | 6.75 | 23.75 | 114.75 | 47.5 | 90.25 | 98.875
8939 | 701 | 701 | 4342149 | 9 | 3 | 4 | 71 | 29.25 | 89.25 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 284 | 357 | 117 | 164 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 47 | 3431 | 240 | 120 | 320.5 | 140.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 71 | 89.25 | 29.25 | 41 | 18.25 | 11.75 | 30 | 214.4375 | 60 | 98.375 | 46.875
8941 | 701 | 701 | 4342273 | 16 | 3 | 3 | 68.75 | 50.75 | 84.5 | 63 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 275 | 338 | 203 | 252 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 63 | 49 | 3087 | 224 | 112 | 306.5 | 227.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 68.75 | 84.5 | 50.75 | 63 | 15.75 | 12.25 | 28 | 192.9375 | 56 | 92.375 | 69.125
8943 | 701 | 701 | 4342397 | 19 | 3 | 4 | 68.25 | 85.75 | 88.75 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 273 | 355 | 343 | 372 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 82 | 29 | 2378 | 222 | 111 | 314 | 357.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 68.25 | 88.75 | 85.75 | 93 | 20.5 | 7.25 | 27.75 | 148.625 | 55.5 | 99 | 96.625
8945 | 701 | 701 | 4342521 | 13 | 4 | 3 | 71.5 | 25.75 | 94.5 | 33.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 286 | 378 | 103 | 133 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 30 | 2760 | 244 | 122 | 332 | 118 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 71.5 | 94.5 | 25.75 | 33.25 | 23 | 7.5 | 30.5 | 172.5 | 61 | 106 | 37
8947 | 701 | 701 | 4342645 | 16 | 4 | 3 | 57.5 | 5 | 74.25 | 11.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 230 | 297 | 20 | 45 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 25 | 1675 | 184 | 92 | 263.5 | 32.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 57.5 | 74.25 | 5 | 11.25 | 16.75 | 6.25 | 23 | 104.6875 | 46 | 82.625 | 14.375
8949 | 701 | 701 | 4342769 | 17 | 4 | 3 | 91 | 3.25 | 100 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 364 | 400 | 13 | 64 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 36 | 51 | 1836 | 174 | 87 | 382 | 38.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 91 | 100 | 3.25 | 16 | 9 | 12.75 | 21.75 | 114.75 | 43.5 | 104.5 | 22.375
8951 | 701 | 701 | 4342893 | 16 | 3 | 4 | 88.5 | 84.5 | 98.5 | 98.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 354 | 394 | 338 | 395 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 57 | 2280 | 194 | 97 | 374 | 366.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 88.5 | 98.5 | 84.5 | 98.75 | 10 | 14.25 | 24.25 | 142.5 | 48.5 | 103.5 | 105.875
8953 | 701 | 701 | 4343017 | 15 | 4 | 3 | 72 | 51.25 | 87 | 67 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 288 | 348 | 205 | 268 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 60 | 63 | 3780 | 246 | 123 | 318 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 72 | 87 | 51.25 | 67 | 15 | 15.75 | 30.75 | 236.25 | 61.5 | 94.5 | 74.875
8955 | 701 | 701 | 4343141 | 13 | 3 | 3 | 82.25 | 30.25 | 92 | 37.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 329 | 368 | 121 | 151 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 348.5 | 136 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 82.25 | 92 | 30.25 | 37.75 | 9.75 | 7.5 | 17.25 | 73.125 | 34.5 | 96.875 | 41.5
8957 | 701 | 701 | 4343265 | 14 | 3 | 4 | 80.25 | 70.25 | 98 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 321 | 392 | 281 | 314 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 71 | 33 | 2343 | 208 | 104 | 356.5 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 80.25 | 98 | 70.25 | 78.5 | 17.75 | 8.25 | 26 | 146.4375 | 52 | 106.875 | 82.625
8959 | 701 | 701 | 4343389 | 12 | 4 | 4 | 80 | 84.5 | 94.75 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 320 | 379 | 338 | 366 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 28 | 1652 | 174 | 87 | 349.5 | 352 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80 | 94.75 | 84.5 | 91.5 | 14.75 | 7 | 21.75 | 103.25 | 43.5 | 102.125 | 95
8961 | 701 | 701 | 4343513 | 7 | 3 | 4 | 83 | 69.25 | 91.75 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 332 | 367 | 277 | 305 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 28 | 980 | 126 | 63 | 349.5 | 291 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 83 | 91.75 | 69.25 | 76.25 | 8.75 | 7 | 15.75 | 61.25 | 31.5 | 96.125 | 79.75
8963 | 701 | 701 | 4343637 | 17 | 3 | 4 | 80.5 | 74.75 | 90.25 | 85.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 322 | 361 | 299 | 342 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 39 | 43 | 1677 | 164 | 82 | 341.5 | 320.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 80.5 | 90.25 | 74.75 | 85.5 | 9.75 | 10.75 | 20.5 | 104.8125 | 41 | 95.125 | 90.875
8965 | 701 | 701 | 4343761 | 21 | 4 | 3 | 73 | 24 | 84.5 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 292 | 338 | 96 | 131 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 46 | 35 | 1610 | 162 | 81 | 315 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 73 | 84.5 | 24 | 32.75 | 11.5 | 8.75 | 20.25 | 100.625 | 40.5 | 90.25 | 37.125
8969 | 342 | 342 | 4625787 | 31 | 3 | 4 | 20.75 | 61.5 | 81.25 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 83 | 325 | 246 | 333 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 242 | 87 | 21054 | 658 | 329 | 204 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 20.75 | 81.25 | 61.5 | 83.25 | 60.5 | 21.75 | 82.25 | 1315.875 | 164.5 | 111.5 | 94.125
8971 | 342 | 342 | 4625913 | 13 | 5 | 4 | 75.25 | 42 | 93.5 | 78 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 301 | 374 | 168 | 312 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 144 | 10512 | 434 | 217 | 337.5 | 240 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 75.25 | 93.5 | 42 | 78 | 18.25 | 36 | 54.25 | 657 | 108.5 | 102.625 | 96
8973 | 342 | 342 | 4626039 | 17 | 3 | 2 | 26.5 | 20.25 | 57.5 | 39.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 106 | 230 | 81 | 159 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 124 | 78 | 9672 | 404 | 202 | 168 | 120 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 26.5 | 57.5 | 20.25 | 39.75 | 31 | 19.5 | 50.5 | 604.5 | 101 | 73 | 49.5
8975 | 342 | 342 | 4626165 | 11 | 3 | 3 | 31.25 | 54.25 | 88 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 125 | 352 | 217 | 267 | Grid33 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 227 | 50 | 11350 | 554 | 277 | 238.5 | 242 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 31.25 | 88 | 54.25 | 66.75 | 56.75 | 12.5 | 69.25 | 709.375 | 138.5 | 116.375 | 73
8977 | 342 | 342 | 4626291 | 17 | 4 | 3 | 32.5 | 42.25 | 91 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 130 | 364 | 169 | 247 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 234 | 78 | 18252 | 624 | 312 | 247 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 32.5 | 91 | 42.25 | 61.75 | 58.5 | 19.5 | 78 | 1140.75 | 156 | 120.25 | 71.5
8979 | 342 | 342 | 4626417 | 23 | 3 | 4 | 62 | 20.25 | 99.75 | 28.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 248 | 399 | 81 | 114 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 151 | 33 | 4983 | 368 | 184 | 323.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 62 | 99.75 | 20.25 | 28.5 | 37.75 | 8.25 | 46 | 311.4375 | 92 | 118.625 | 32.625
8981 | 342 | 342 | 4626543 | 19 | 4 | 3 | 23.5 | 42 | 84.5 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 94 | 338 | 168 | 210 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 244 | 42 | 10248 | 572 | 286 | 216 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 23.5 | 84.5 | 42 | 52.5 | 61 | 10.5 | 71.5 | 640.5 | 143 | 115 | 57.75
8983 | 342 | 342 | 4626669 | 19 | 4 | 2 | 65.5 | 15.25 | 92.25 | 27.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 262 | 369 | 61 | 110 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 107 | 49 | 5243 | 312 | 156 | 315.5 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 65.5 | 92.25 | 15.25 | 27.5 | 26.75 | 12.25 | 39 | 327.6875 | 78 | 105.625 | 33.625
8985 | 342 | 342 | 4626795 | 12 | 5 | 1 | 63.25 | 23.25 | 96.25 | 34.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 253 | 385 | 93 | 137 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 44 | 5808 | 352 | 176 | 319 | 115 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 10 | 63.25 | 96.25 | 23.25 | 34.25 | 33 | 11 | 44 | 363 | 88 | 112.75 | 39.75
8987 | 342 | 342 | 4626921 | 16 | 3 | 4 | 20.5 | 44 | 69.5 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 82 | 278 | 176 | 224 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 196 | 48 | 9408 | 488 | 244 | 180 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 20.5 | 69.5 | 44 | 56 | 49 | 12 | 61 | 588 | 122 | 94 | 62
8989 | 342 | 342 | 4627047 | 16 | 4 | 2 | 75.5 | 7 | 98 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 302 | 392 | 28 | 76 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 48 | 4320 | 276 | 138 | 347 | 52 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 75.5 | 98 | 7 | 19 | 22.5 | 12 | 34.5 | 270 | 69 | 109.25 | 25
8991 | 342 | 342 | 4627173 | 9 | 5 | 1 | 41.5 | 6 | 80.5 | 18.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 166 | 322 | 24 | 74 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 156 | 50 | 7800 | 412 | 206 | 244 | 49 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 41.5 | 80.5 | 6 | 18.5 | 39 | 12.5 | 51.5 | 487.5 | 103 | 100 | 24.75
8993 | 342 | 342 | 4627299 | 21 | 5 | 3 | 48.75 | 17.5 | 84.75 | 29 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 195 | 339 | 70 | 116 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 144 | 46 | 6624 | 380 | 190 | 267 | 93 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 48.75 | 84.75 | 17.5 | 29 | 36 | 11.5 | 47.5 | 414 | 95 | 102.75 | 34.75
8995 | 342 | 342 | 4627425 | 15 | 3 | 4 | 18 | 38.75 | 61.5 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 72 | 246 | 155 | 216 | Grid43 | 1 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 61 | 10614 | 470 | 235 | 159 | 185.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 18 | 61.5 | 38.75 | 54 | 43.5 | 15.25 | 58.75 | 663.375 | 117.5 | 83.25 | 61.625
8997 | 342 | 342 | 4627551 | 19 | 4 | 4 | 63.5 | 21.5 | 98 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 254 | 392 | 86 | 136 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 50 | 6900 | 376 | 188 | 323 | 111 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 63.5 | 98 | 21.5 | 34 | 34.5 | 12.5 | 47 | 431.25 | 94 | 115.25 | 40.25
8999 | 342 | 342 | 4627677 | 10 | 4 | 2 | 49 | 5.5 | 85.25 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 196 | 341 | 22 | 64 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 145 | 42 | 6090 | 374 | 187 | 268.5 | 43 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 49 | 85.25 | 5.5 | 16 | 36.25 | 10.5 | 46.75 | 380.625 | 93.5 | 103.375 | 21.25
9001 | 342 | 342 | 4627803 | 33 | 2 | 3 | 38.25 | 27.75 | 90.25 | 38.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 153 | 361 | 111 | 154 | Grid32 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 208 | 43 | 8944 | 502 | 251 | 257 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 50 | 38.25 | 90.25 | 27.75 | 38.5 | 52 | 10.75 | 62.75 | 559 | 125.5 | 116.25 | 43.875
9003 | 342 | 342 | 4627929 | 18 | 5 | 2 | 40.75 | 9 | 98.75 | 21 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 163 | 395 | 36 | 84 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 232 | 48 | 11136 | 560 | 280 | 279 | 60 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 40.75 | 98.75 | 9 | 21 | 58 | 12 | 70 | 696 | 140 | 127.75 | 27
9009 | 342 | 342 | 4628307 | 21 | 2 | 2 | 12.5 | 27.5 | 58.25 | 40 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 50 | 233 | 110 | 160 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 183 | 50 | 9150 | 466 | 233 | 141.5 | 135 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 12.5 | 58.25 | 27.5 | 40 | 45.75 | 12.5 | 58.25 | 571.875 | 116.5 | 81.125 | 46.25
9011 | 342 | 342 | 4628433 | 11 | 4 | 4 | 42.5 | 17.5 | 87.75 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 170 | 351 | 70 | 209 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 139 | 25159 | 640 | 320 | 260.5 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 42.5 | 87.75 | 17.5 | 52.25 | 45.25 | 34.75 | 80 | 1572.4375 | 160 | 110.375 | 69.625
9013 | 342 | 342 | 4628559 | 11 | 3 | 3 | 44 | 60.5 | 81.25 | 86.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 176 | 325 | 242 | 345 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 149 | 103 | 15347 | 504 | 252 | 250.5 | 293.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 44 | 81.25 | 60.5 | 86.25 | 37.25 | 25.75 | 63 | 959.1875 | 126 | 99.875 | 99.125
9017 | 342 | 342 | 4628811 | 26 | 2 | 4 | 38.25 | 38.25 | 63.25 | 52.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 153 | 253 | 153 | 209 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 56 | 5600 | 312 | 156 | 203 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 38.25 | 63.25 | 38.25 | 52.25 | 25 | 14 | 39 | 350 | 78 | 75.75 | 59.25
9019 | 342 | 342 | 4628937 | 21 | 5 | 2 | 45.5 | 18.75 | 78.5 | 30.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 182 | 314 | 75 | 122 | Grid25 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 132 | 47 | 6204 | 358 | 179 | 248 | 98.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 45.5 | 78.5 | 18.75 | 30.5 | 33 | 11.75 | 44.75 | 387.75 | 89.5 | 95 | 36.375
9021 | 342 | 342 | 4629063 | 16 | 4 | 3 | 42.75 | 20 | 77.25 | 43.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 171 | 309 | 80 | 174 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 138 | 94 | 12972 | 464 | 232 | 240 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 42.75 | 77.25 | 20 | 43.5 | 34.5 | 23.5 | 58 | 810.75 | 116 | 94.5 | 55.25
9023 | 342 | 342 | 4629189 | 19 | 5 | 3 | 50.25 | 11 | 87.5 | 32.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 201 | 350 | 44 | 129 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 149 | 85 | 12665 | 468 | 234 | 275.5 | 86.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 50.25 | 87.5 | 11 | 32.25 | 37.25 | 21.25 | 58.5 | 791.5625 | 117 | 106.125 | 42.875
9025 | 342 | 342 | 4629315 | 13 | 3 | 4 | 11 | 50.25 | 60.75 | 79.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 44 | 243 | 201 | 318 | Grid43 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 199 | 117 | 23283 | 632 | 316 | 143.5 | 259.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 11 | 60.75 | 50.25 | 79.5 | 49.75 | 29.25 | 79 | 1455.1875 | 158 | 85.625 | 94.125
9027 | 342 | 342 | 4629441 | 21 | 1 | 4 | 6.25 | 49.75 | 25.75 | 89.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 25 | 103 | 199 | 359 | Grid41 | 1 | 2 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 78 | 160 | 12480 | 476 | 238 | 64 | 279 | 1 | 4 | Grid41 | 10 | 70 | 6.25 | 25.75 | 49.75 | 89.75 | 19.5 | 40 | 59.5 | 780 | 119 | 35.5 | 109.75
9029 | 342 | 342 | 4629567 | 13 | 5 | 5 | 81 | 48.5 | 98.75 | 95 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 324 | 395 | 194 | 380 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 186 | 13206 | 514 | 257 | 359.5 | 287 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 81 | 98.75 | 48.5 | 95 | 17.75 | 46.5 | 64.25 | 825.375 | 128.5 | 107.625 | 118.25
9031 | 342 | 342 | 4629693 | 15 | 4 | 4 | 44.5 | 40 | 67.25 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 178 | 269 | 160 | 293 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 91 | 133 | 12103 | 448 | 224 | 223.5 | 226.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 44.5 | 67.25 | 40 | 73.25 | 22.75 | 33.25 | 56 | 756.4375 | 112 | 78.625 | 89.875
9033 | 342 | 342 | 4629819 | 17 | 5 | 2 | 31.25 | 11.25 | 81.5 | 25.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 125 | 326 | 45 | 101 | Grid25 | 2 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 201 | 56 | 11256 | 514 | 257 | 225.5 | 73 | 3 | 1 | Grid13 | 90 | 30 | 31.25 | 81.5 | 11.25 | 25.25 | 50.25 | 14 | 64.25 | 703.5 | 128.5 | 106.625 | 32.25
9035 | 342 | 342 | 4629945 | 13 | 3 | 5 | 43.5 | 73 | 69.25 | 93.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 277 | 292 | 373 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 81 | 8343 | 368 | 184 | 225.5 | 332.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 43.5 | 69.25 | 73 | 93.25 | 25.75 | 20.25 | 46 | 521.4375 | 92 | 82.125 | 103.375
9037 | 342 | 342 | 4630071 | 8 | 4 | 4 | 64.5 | 23.25 | 90.25 | 47.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 258 | 361 | 93 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 103 | 97 | 9991 | 400 | 200 | 309.5 | 141.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 64.5 | 90.25 | 23.25 | 47.5 | 25.75 | 24.25 | 50 | 624.4375 | 100 | 103.125 | 59.625
9039 | 342 | 342 | 4630197 | 10 | 3 | 4 | 74.5 | 59.5 | 95.75 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 298 | 383 | 238 | 361 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 85 | 123 | 10455 | 416 | 208 | 340.5 | 299.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 74.5 | 95.75 | 59.5 | 90.25 | 21.25 | 30.75 | 52 | 653.4375 | 104 | 106.375 | 105.625
9041 | 342 | 342 | 4630323 | 12 | 4 | 4 | 71.5 | 65 | 95.5 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 286 | 382 | 260 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 96 | 106 | 10176 | 404 | 202 | 334 | 313 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 71.5 | 95.5 | 65 | 91.5 | 24 | 26.5 | 50.5 | 636 | 101 | 107.5 | 104.75
9043 | 342 | 342 | 4630449 | 5 | 5 | 5 | 86.75 | 84.5 | 99.75 | 99.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 347 | 399 | 338 | 397 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 59 | 3068 | 222 | 111 | 373 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 86.75 | 99.75 | 84.5 | 99.25 | 13 | 14.75 | 27.75 | 191.75 | 55.5 | 106.25 | 106.625
9045 | 342 | 342 | 4630575 | 15 | 4 | 4 | 35.25 | 63.25 | 98.75 | 81.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 141 | 395 | 253 | 326 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 254 | 73 | 18542 | 654 | 327 | 268 | 289.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 35.25 | 98.75 | 63.25 | 81.5 | 63.5 | 18.25 | 81.75 | 1158.875 | 163.5 | 130.5 | 90.625
9047 | 342 | 342 | 4630701 | 11 | 3 | 3 | 78 | 9.25 | 99.5 | 67.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 312 | 398 | 37 | 271 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 86 | 234 | 20124 | 640 | 320 | 355 | 154 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 78 | 99.5 | 9.25 | 67.75 | 21.5 | 58.5 | 80 | 1257.75 | 160 | 110.25 | 97
9049 | 342 | 342 | 4630827 | 11 | 5 | 2 | 43.5 | 4.5 | 98.25 | 41.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 393 | 18 | 165 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 219 | 147 | 32193 | 732 | 366 | 283.5 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 43.5 | 98.25 | 4.5 | 41.25 | 54.75 | 36.75 | 91.5 | 2012.0625 | 183 | 125.625 | 59.625
9051 | 342 | 342 | 4630953 | 9 | 3 | 4 | 43 | 37.25 | 92 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 172 | 368 | 149 | 252 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 196 | 103 | 20188 | 598 | 299 | 270 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 43 | 92 | 37.25 | 63 | 49 | 25.75 | 74.75 | 1261.75 | 149.5 | 116.5 | 75.875
9053 | 342 | 342 | 4631079 | 22 | 4 | 1 | 39.25 | 17.75 | 68 | 31.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 157 | 272 | 71 | 125 | Grid14 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 115 | 54 | 6210 | 338 | 169 | 214.5 | 98 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 10 | 39.25 | 68 | 17.75 | 31.25 | 28.75 | 13.5 | 42.25 | 388.125 | 84.5 | 82.375 | 38
9055 | 342 | 342 | 4631205 | 17 | 4 | 2 | 38.5 | 20.25 | 74.25 | 38.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 154 | 297 | 81 | 154 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 143 | 73 | 10439 | 432 | 216 | 225.5 | 117.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 38.5 | 74.25 | 20.25 | 38.5 | 35.75 | 18.25 | 54 | 652.4375 | 108 | 92.125 | 47.625
9057 | 342 | 342 | 4631331 | 15 | 4 | 1 | 47.75 | 7.25 | 78.75 | 37.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 191 | 315 | 29 | 151 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 124 | 122 | 15128 | 492 | 246 | 253 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 47.75 | 78.75 | 7.25 | 37.75 | 31 | 30.5 | 61.5 | 945.5 | 123 | 94.25 | 53
9059 | 342 | 342 | 4631457 | 12 | 4 | 1 | 59.5 | 1 | 88 | 9.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 238 | 352 | 4 | 37 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 114 | 33 | 3762 | 294 | 147 | 295 | 20.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 59.5 | 88 | 1 | 9.25 | 28.5 | 8.25 | 36.75 | 235.125 | 73.5 | 102.25 | 13.375
9061 | 342 | 342 | 4631583 | 19 | 5 | 2 | 40.5 | 49.5 | 94.5 | 71 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 162 | 378 | 198 | 284 | Grid25 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 216 | 86 | 18576 | 604 | 302 | 270 | 241 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 30 | 40.5 | 94.5 | 49.5 | 71 | 54 | 21.5 | 75.5 | 1161 | 151 | 121.5 | 81.75
9063 | 342 | 342 | 4631709 | 13 | 3 | 1 | 23.5 | 5.5 | 72 | 18 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 94 | 288 | 22 | 72 | Grid13 | 2 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 194 | 50 | 9700 | 488 | 244 | 191 | 47 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 10 | 23.5 | 72 | 5.5 | 18 | 48.5 | 12.5 | 61 | 606.25 | 122 | 96.25 | 24.25
9065 | 342 | 342 | 4631835 | 16 | 5 | 1 | 68 | 18.5 | 83.5 | 41 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 272 | 334 | 74 | 164 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 90 | 5580 | 304 | 152 | 303 | 119 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 10 | 68 | 83.5 | 18.5 | 41 | 15.5 | 22.5 | 38 | 348.75 | 76 | 91.25 | 52.25
9067 | 342 | 342 | 4631961 | 13 | 5 | 2 | 57.25 | 16.25 | 81.25 | 28.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 229 | 325 | 65 | 115 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 96 | 50 | 4800 | 292 | 146 | 277 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 57.25 | 81.25 | 16.25 | 28.75 | 24 | 12.5 | 36.5 | 300 | 73 | 93.25 | 35
9069 | 342 | 342 | 4632087 | 8 | 4 | 2 | 54.25 | 30.5 | 80.25 | 44 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 217 | 321 | 122 | 176 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 104 | 54 | 5616 | 316 | 158 | 269 | 149 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 54.25 | 80.25 | 30.5 | 44 | 26 | 13.5 | 39.5 | 351 | 79 | 93.25 | 50.75
9071 | 342 | 342 | 4632213 | 19 | 2 | 1 | 46 | 24.25 | 87.5 | 34.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 184 | 350 | 97 | 137 | Grid12 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 166 | 40 | 6640 | 412 | 206 | 267 | 117 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 10 | 46 | 87.5 | 24.25 | 34.25 | 41.5 | 10 | 51.5 | 415 | 103 | 108.25 | 39.25
9073 | 342 | 342 | 4632339 | 14 | 4 | 4 | 77.75 | 81.25 | 96 | 96.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 384 | 325 | 386 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 61 | 4453 | 268 | 134 | 347.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.75 | 96 | 81.25 | 96.5 | 18.25 | 15.25 | 33.5 | 278.3125 | 67 | 105.125 | 104.125
9075 | 342 | 342 | 4632465 | 6 | 5 | 1 | 91.25 | 1 | 100 | 9.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 365 | 400 | 4 | 37 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 35 | 33 | 1155 | 136 | 68 | 382.5 | 20.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 91.25 | 100 | 1 | 9.25 | 8.75 | 8.25 | 17 | 72.1875 | 34 | 104.375 | 13.375
9077 | 342 | 342 | 4632591 | 6 | 5 | 1 | 92.25 | 13.5 | 99.5 | 22 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 369 | 398 | 54 | 88 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 29 | 34 | 986 | 126 | 63 | 383.5 | 71 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 92.25 | 99.5 | 13.5 | 22 | 7.25 | 8.5 | 15.75 | 61.625 | 31.5 | 103.125 | 26.25
9079 | 342 | 342 | 4632717 | 12 | 3 | 3 | 47 | 26 | 69 | 38.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 188 | 276 | 104 | 154 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 50 | 4400 | 276 | 138 | 232 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 47 | 69 | 26 | 38.5 | 22 | 12.5 | 34.5 | 275 | 69 | 80 | 44.75
9081 | 342 | 342 | 4632843 | 12 | 4 | 1 | 59.75 | 22 | 86 | 35.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 239 | 344 | 88 | 141 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 105 | 53 | 5565 | 316 | 158 | 291.5 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 59.75 | 86 | 22 | 35.25 | 26.25 | 13.25 | 39.5 | 347.8125 | 79 | 99.125 | 41.875
9083 | 342 | 342 | 4632969 | 16 | 3 | 2 | 58 | 43.75 | 76.25 | 58.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 232 | 305 | 175 | 235 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 60 | 4380 | 266 | 133 | 268.5 | 205 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 58 | 76.25 | 43.75 | 58.75 | 18.25 | 15 | 33.25 | 273.75 | 66.5 | 85.375 | 66.25
9085 | 342 | 342 | 4633095 | 16 | 3 | 3 | 56.25 | 57.25 | 73.5 | 73.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 225 | 294 | 229 | 294 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 69 | 65 | 4485 | 268 | 134 | 259.5 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 56.25 | 73.5 | 57.25 | 73.5 | 17.25 | 16.25 | 33.5 | 280.3125 | 67 | 82.125 | 81.625
9087 | 342 | 342 | 4633221 | 11 | 5 | 3 | 88.75 | 1 | 100 | 10.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 355 | 400 | 4 | 41 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 37 | 1665 | 164 | 82 | 377.5 | 22.5 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 50 | 88.75 | 100 | 1 | 10.25 | 11.25 | 9.25 | 20.5 | 104.0625 | 41 | 105.625 | 14.875
9089 | 342 | 342 | 4633347 | 317 | 5 | 5 | 87.25 | 84.25 | 99.75 | 99.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 349 | 399 | 337 | 398 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 50 | 61 | 3050 | 222 | 111 | 374 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 87.25 | 99.75 | 84.25 | 99.5 | 12.5 | 15.25 | 27.75 | 190.625 | 55.5 | 106 | 107.125
9091 | 342 | 342 | 4633473 | 3864 | 5 | 3 | 74 | 10 | 100 | 66.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 296 | 400 | 40 | 266 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 226 | 23504 | 660 | 330 | 348 | 153 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 74 | 100 | 10 | 66.5 | 26 | 56.5 | 82.5 | 1469 | 165 | 113 | 94.75
9093 | 342 | 342 | 4633599 | 16 | 4 | 4 | 84.5 | 86.75 | 99.75 | 99 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 338 | 399 | 347 | 396 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 61 | 49 | 2989 | 220 | 110 | 368.5 | 371.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 84.5 | 99.75 | 86.75 | 99 | 15.25 | 12.25 | 27.5 | 186.8125 | 55 | 107.375 | 105.125
9095 | 342 | 342 | 4633725 | 12 | 3 | 3 | 82.75 | 50 | 100 | 98.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 331 | 400 | 200 | 394 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 69 | 194 | 13386 | 526 | 263 | 365.5 | 297 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 82.75 | 100 | 50 | 98.5 | 17.25 | 48.5 | 65.75 | 836.625 | 131.5 | 108.625 | 122.75
9097 | 342 | 342 | 4633851 | 23 | 3 | 4 | 49.25 | 34.75 | 83.75 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 197 | 335 | 139 | 228 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 89 | 12282 | 454 | 227 | 266 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 49.25 | 83.75 | 34.75 | 57 | 34.5 | 22.25 | 56.75 | 767.625 | 113.5 | 101 | 68.125
9099 | 342 | 342 | 4633977 | 12 | 5 | 2 | 84.25 | 14 | 98.5 | 90.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 394 | 56 | 362 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 57 | 306 | 17442 | 726 | 363 | 365.5 | 209 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 84.25 | 98.5 | 14 | 90.5 | 14.25 | 76.5 | 90.75 | 1090.125 | 181.5 | 105.625 | 128.75
9101 | 342 | 342 | 4634103 | 16 | 3 | 4 | 70.5 | 64.75 | 87.5 | 83.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 350 | 259 | 334 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 68 | 75 | 5100 | 286 | 143 | 316 | 296.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 70.5 | 87.5 | 64.75 | 83.5 | 17 | 18.75 | 35.75 | 318.75 | 71.5 | 96 | 92.875
9103 | 342 | 342 | 4634229 | 88 | 4 | 2 | 61.25 | 2.75 | 97.25 | 53.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 245 | 389 | 11 | 215 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 144 | 204 | 29376 | 696 | 348 | 317 | 113 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 61.25 | 97.25 | 2.75 | 53.75 | 36 | 51 | 87 | 1836 | 174 | 115.25 | 79.25
9105 | 342 | 342 | 4634355 | 11 | 3 | 4 | 63 | 24.25 | 98 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 252 | 392 | 97 | 312 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 140 | 215 | 30100 | 710 | 355 | 322 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 63 | 98 | 24.25 | 78 | 35 | 53.75 | 88.75 | 1881.25 | 177.5 | 115.5 | 104.875
9107 | 342 | 342 | 4634481 | 17 | 3 | 3 | 9.5 | 58.75 | 59.25 | 85.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 38 | 237 | 235 | 342 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 199 | 107 | 21293 | 612 | 306 | 137.5 | 288.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 9.5 | 59.25 | 58.75 | 85.5 | 49.75 | 26.75 | 76.5 | 1330.8125 | 153 | 84.125 | 98.875
9109 | 342 | 342 | 4634607 | 15 | 4 | 5 | 54.25 | 63 | 80.5 | 88 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 217 | 322 | 252 | 352 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 100 | 10500 | 410 | 205 | 269.5 | 302 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 54.25 | 80.5 | 63 | 88 | 26.25 | 25 | 51.25 | 656.25 | 102.5 | 93.625 | 100.5
9111 | 342 | 342 | 4634733 | 11 | 4 | 3 | 20.75 | 51.5 | 64 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 83 | 256 | 206 | 312 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 173 | 106 | 18338 | 558 | 279 | 169.5 | 259 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 20.75 | 64 | 51.5 | 78 | 43.25 | 26.5 | 69.75 | 1146.125 | 139.5 | 85.625 | 91.25
9113 | 342 | 342 | 4634859 | 11 | 3 | 4 | 38.25 | 19.25 | 80.25 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 153 | 321 | 77 | 158 | Grid43 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 81 | 13608 | 498 | 249 | 237 | 117.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 38.25 | 80.25 | 19.25 | 39.5 | 42 | 20.25 | 62.25 | 850.5 | 124.5 | 101.25 | 49.625
9115 | 342 | 342 | 4634985 | 8 | 3 | 4 | 44.75 | 20.25 | 77.75 | 38.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 179 | 311 | 81 | 154 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 73 | 9636 | 410 | 205 | 245 | 117.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 44.75 | 77.75 | 20.25 | 38.5 | 33 | 18.25 | 51.25 | 602.25 | 102.5 | 94.25 | 47.625
9117 | 342 | 342 | 4635111 | 7 | 3 | 3 | 62.25 | 3.75 | 99.5 | 16.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 249 | 398 | 15 | 66 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 149 | 51 | 7599 | 400 | 200 | 323.5 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 62.25 | 99.5 | 3.75 | 16.5 | 37.25 | 12.75 | 50 | 474.9375 | 100 | 118.125 | 22.875
9119 | 342 | 342 | 4635237 | 15 | 4 | 2 | 77.75 | 2.75 | 99.5 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 311 | 398 | 11 | 60 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 49 | 4263 | 272 | 136 | 354.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 77.75 | 99.5 | 2.75 | 15 | 21.75 | 12.25 | 34 | 266.4375 | 68 | 110.375 | 21.125
9121 | 342 | 342 | 4635363 | 11 | 4 | 3 | 14.75 | 30.5 | 64.75 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 59 | 259 | 122 | 200 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 200 | 78 | 15600 | 556 | 278 | 159 | 161 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 14.75 | 64.75 | 30.5 | 50 | 50 | 19.5 | 69.5 | 975 | 139 | 89.75 | 59.75
9123 | 342 | 342 | 4635489 | 8 | 3 | 3 | 45 | 34.25 | 69.25 | 52.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 180 | 277 | 137 | 209 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 72 | 6984 | 338 | 169 | 228.5 | 173 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 45 | 69.25 | 34.25 | 52.25 | 24.25 | 18 | 42.25 | 436.5 | 84.5 | 81.375 | 61.25
9125 | 342 | 342 | 4635615 | 35 | 3 | 4 | 37.25 | 18 | 87 | 34.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 149 | 348 | 72 | 139 | Grid43 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 199 | 67 | 13333 | 532 | 266 | 248.5 | 105.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 37.25 | 87 | 18 | 34.75 | 49.75 | 16.75 | 66.5 | 833.3125 | 133 | 111.875 | 43.125
9127 | 342 | 342 | 4635741 | 14 | 2 | 4 | 45.25 | 36.5 | 82.25 | 54.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 181 | 329 | 146 | 219 | Grid42 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 148 | 73 | 10804 | 442 | 221 | 255 | 182.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 70 | 45.25 | 82.25 | 36.5 | 54.75 | 37 | 18.25 | 55.25 | 675.25 | 110.5 | 100.75 | 63.875
9129 | 342 | 342 | 4635867 | 8 | 3 | 4 | 60 | 62 | 86.5 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 240 | 346 | 248 | 350 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 106 | 102 | 10812 | 416 | 208 | 293 | 299 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 60 | 86.5 | 62 | 87.5 | 26.5 | 25.5 | 52 | 675.75 | 104 | 99.75 | 100.25
9131 | 342 | 342 | 4635993 | 9 | 3 | 4 | 61.75 | 61.5 | 87 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 247 | 348 | 246 | 340 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 101 | 94 | 9494 | 390 | 195 | 297.5 | 293 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 61.75 | 87 | 61.5 | 85 | 25.25 | 23.5 | 48.75 | 593.375 | 97.5 | 99.625 | 96.75
9133 | 342 | 342 | 4636119 | 9 | 3 | 2 | 46.5 | 20.25 | 75.25 | 43.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 186 | 301 | 81 | 173 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 115 | 92 | 10580 | 414 | 207 | 243.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 46.5 | 75.25 | 20.25 | 43.25 | 28.75 | 23 | 51.75 | 661.25 | 103.5 | 89.625 | 54.75
9135 | 342 | 342 | 4636245 | 3727 | 4 | 2 | 47.25 | 13.5 | 90.5 | 23.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 189 | 362 | 54 | 95 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 173 | 41 | 7093 | 428 | 214 | 275.5 | 74.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 47.25 | 90.5 | 13.5 | 23.75 | 43.25 | 10.25 | 53.5 | 443.3125 | 107 | 112.125 | 28.875
9139 | 365 | 365 | 4691537 | 27 | 3 | 4 | 63.75 | 1.25 | 99.25 | 32.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 255 | 397 | 5 | 130 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 142 | 125 | 17750 | 534 | 267 | 326 | 67.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 63.75 | 99.25 | 1.25 | 32.5 | 35.5 | 31.25 | 66.75 | 1109.375 | 133.5 | 117 | 48.125
9141 | 365 | 365 | 4691665 | 24 | 3 | 3 | 49.75 | 1.5 | 99.75 | 47 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 199 | 399 | 6 | 188 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 200 | 182 | 36400 | 764 | 382 | 299 | 97 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 49.75 | 99.75 | 1.5 | 47 | 50 | 45.5 | 95.5 | 2275 | 191 | 124.75 | 69.75
9143 | 365 | 365 | 4691793 | 16 | 3 | 3 | 41.75 | 0.5 | 99.75 | 53.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 167 | 399 | 2 | 214 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 232 | 212 | 49184 | 888 | 444 | 283 | 108 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 41.75 | 99.75 | 0.5 | 53.5 | 58 | 53 | 111 | 3074 | 222 | 128.75 | 80
9145 | 365 | 365 | 4691921 | 11 | 4 | 5 | 57 | 0.75 | 99.5 | 44.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 228 | 398 | 3 | 178 | Grid54 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 170 | 175 | 29750 | 690 | 345 | 313 | 90.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 90 | 57 | 99.5 | 0.75 | 44.5 | 42.5 | 43.75 | 86.25 | 1859.375 | 172.5 | 120.75 | 66.375
9147 | 365 | 365 | 4692049 | 7 | 3 | 4 | 58 | 0.75 | 98.75 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 232 | 395 | 3 | 171 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 163 | 168 | 27384 | 662 | 331 | 313.5 | 87 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 58 | 98.75 | 0.75 | 42.75 | 40.75 | 42 | 82.75 | 1711.5 | 165.5 | 119.125 | 63.75
9149 | 365 | 365 | 4692177 | 7 | 3 | 5 | 20.25 | 1.5 | 99.25 | 71.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 81 | 397 | 6 | 286 | Grid53 | 2 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 316 | 280 | 88480 | 1192 | 596 | 239 | 146 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 90 | 20.25 | 99.25 | 1.5 | 71.5 | 79 | 70 | 149 | 5530 | 298 | 138.75 | 106.5
9151 | 365 | 365 | 4692305 | 8 | 3 | 5 | 31.75 | 0.75 | 99.75 | 69.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 127 | 399 | 3 | 279 | Grid53 | 2 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 272 | 276 | 75072 | 1096 | 548 | 263 | 141 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 90 | 31.75 | 99.75 | 0.75 | 69.75 | 68 | 69 | 137 | 4692 | 274 | 133.75 | 104.25
9153 | 365 | 365 | 4692433 | 7 | 3 | 4 | 46.5 | 1.5 | 99.25 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 186 | 397 | 6 | 221 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 211 | 215 | 45365 | 852 | 426 | 291.5 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 46.5 | 99.25 | 1.5 | 55.25 | 52.75 | 53.75 | 106.5 | 2835.3125 | 213 | 125.625 | 82.125
9155 | 365 | 365 | 4692561 | 10 | 4 | 3 | 39 | 1 | 100 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 156 | 400 | 4 | 240 | Grid34 | 2 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 244 | 236 | 57584 | 960 | 480 | 278 | 122 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 39 | 100 | 1 | 60 | 61 | 59 | 120 | 3599 | 240 | 130.5 | 89.5
9157 | 365 | 365 | 4692689 | 7 | 4 | 5 | 29.75 | 0.25 | 100 | 69.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 119 | 400 | 1 | 279 | Grid54 | 2 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 281 | 278 | 78118 | 1118 | 559 | 259.5 | 140 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 90 | 29.75 | 100 | 0.25 | 69.75 | 70.25 | 69.5 | 139.75 | 4882.375 | 279.5 | 135.125 | 104.5
9159 | 365 | 365 | 4692817 | 4 | 4 | 5 | 28 | 1.5 | 99.75 | 71 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 112 | 399 | 6 | 284 | Grid54 | 2 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 287 | 278 | 79786 | 1130 | 565 | 255.5 | 145 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 90 | 28 | 99.75 | 1.5 | 71 | 71.75 | 69.5 | 141.25 | 4986.625 | 282.5 | 135.625 | 105.75
9161 | 365 | 365 | 4692945 | 7 | 4 | 3 | 75.25 | 1.25 | 99.25 | 22.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 301 | 397 | 5 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 84 | 8064 | 360 | 180 | 349 | 47 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 75.25 | 99.25 | 1.25 | 22.25 | 24 | 21 | 45 | 504 | 90 | 111.25 | 32.75
9163 | 365 | 365 | 4693073 | 9 | 2 | 3 | 76 | 0.75 | 99.75 | 23.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 399 | 3 | 94 | Grid32 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 95 | 91 | 8645 | 372 | 186 | 351.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 50 | 76 | 99.75 | 0.75 | 23.5 | 23.75 | 22.75 | 46.5 | 540.3125 | 93 | 111.625 | 34.875
9165 | 365 | 365 | 4693201 | 6 | 4 | 4 | 19 | 1.25 | 99.5 | 82 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 76 | 398 | 5 | 328 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 322 | 323 | 104006 | 1290 | 645 | 237 | 166.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 19 | 99.5 | 1.25 | 82 | 80.5 | 80.75 | 161.25 | 6500.375 | 322.5 | 139.75 | 122.375
9167 | 365 | 365 | 4693329 | 8 | 4 | 4 | 44.25 | 0.75 | 99.75 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 177 | 399 | 3 | 213 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 222 | 210 | 46620 | 864 | 432 | 288 | 108 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 44.25 | 99.75 | 0.75 | 53.25 | 55.5 | 52.5 | 108 | 2913.75 | 216 | 127.5 | 79.5
9169 | 365 | 365 | 4693457 | 13 | 4 | 5 | 37 | 1.25 | 98.75 | 61.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 148 | 395 | 5 | 246 | Grid54 | 2 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 247 | 241 | 59527 | 976 | 488 | 271.5 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 90 | 37 | 98.75 | 1.25 | 61.5 | 61.75 | 60.25 | 122 | 3720.4375 | 244 | 129.625 | 91.625
9171 | 365 | 365 | 4693585 | 7 | 4 | 5 | 22.5 | 0.5 | 100 | 79.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 90 | 400 | 2 | 318 | Grid54 | 2 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 310 | 316 | 97960 | 1252 | 626 | 245 | 160 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 22.5 | 100 | 0.5 | 79.5 | 77.5 | 79 | 156.5 | 6122.5 | 313 | 138.75 | 119
9173 | 365 | 365 | 4693713 | 6 | 3 | 5 | 74 | 1.25 | 99.25 | 27 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 296 | 397 | 5 | 108 | Grid53 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 101 | 103 | 10403 | 408 | 204 | 346.5 | 56.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 90 | 74 | 99.25 | 1.25 | 27 | 25.25 | 25.75 | 51 | 650.1875 | 102 | 111.875 | 39.875
9175 | 365 | 365 | 4693841 | 13 | 4 | 5 | 6.25 | 1 | 99.75 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 25 | 399 | 4 | 370 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 374 | 366 | 136884 | 1480 | 740 | 212 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 90 | 6.25 | 99.75 | 1 | 92.5 | 93.5 | 91.5 | 185 | 8555.25 | 370 | 146.5 | 138.25
9177 | 365 | 365 | 4693969 | 8 | 4 | 4 | 5.5 | 1 | 98.75 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 22 | 395 | 4 | 368 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 373 | 364 | 135772 | 1474 | 737 | 208.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 5.5 | 98.75 | 1 | 92 | 93.25 | 91 | 184.25 | 8485.75 | 368.5 | 145.375 | 137.5
9179 | 365 | 365 | 4694097 | 12 | 4 | 5 | 42 | 0.5 | 98.75 | 54.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 168 | 395 | 2 | 218 | Grid54 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 227 | 216 | 49032 | 886 | 443 | 281.5 | 110 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 90 | 42 | 98.75 | 0.5 | 54.5 | 56.75 | 54 | 110.75 | 3064.5 | 221.5 | 127.125 | 81.5
9181 | 365 | 365 | 4694225 | 10 | 2 | 4 | 44 | 1.25 | 98.75 | 53.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 176 | 395 | 5 | 215 | Grid42 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 219 | 210 | 45990 | 858 | 429 | 285.5 | 110 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 70 | 44 | 98.75 | 1.25 | 53.75 | 54.75 | 52.5 | 107.25 | 2874.375 | 214.5 | 126.125 | 80
9183 | 365 | 365 | 4694353 | 10 | 3 | 5 | 45.75 | 1.75 | 99.5 | 56 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 398 | 7 | 224 | Grid53 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 215 | 217 | 46655 | 864 | 432 | 290.5 | 115.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 90 | 45.75 | 99.5 | 1.75 | 56 | 53.75 | 54.25 | 108 | 2915.9375 | 216 | 126.375 | 83.125
9185 | 365 | 365 | 4694481 | 7 | 3 | 4 | 48.75 | 1.5 | 99.5 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 195 | 398 | 6 | 204 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 203 | 198 | 40194 | 802 | 401 | 296.5 | 105 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 48.75 | 99.5 | 1.5 | 51 | 50.75 | 49.5 | 100.25 | 2512.125 | 200.5 | 124.875 | 75.75
9187 | 365 | 365 | 4694609 | 6 | 3 | 3 | 75 | 1.75 | 87 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 300 | 348 | 7 | 56 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 49 | 2352 | 194 | 97 | 324 | 31.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 75 | 87 | 1.75 | 14 | 12 | 12.25 | 24.25 | 147 | 48.5 | 93 | 20.125
9189 | 365 | 365 | 4694737 | 7 | 2 | 3 | 40 | 0.75 | 76.25 | 26 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 160 | 305 | 3 | 104 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 145 | 101 | 14645 | 492 | 246 | 232.5 | 53.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 50 | 40 | 76.25 | 0.75 | 26 | 36.25 | 25.25 | 61.5 | 915.3125 | 123 | 94.375 | 38.625
9191 | 365 | 365 | 4694865 | 5 | 3 | 3 | 27 | 0.75 | 99.25 | 73.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 108 | 397 | 3 | 293 | Grid33 | 2 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 289 | 290 | 83810 | 1158 | 579 | 252.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 27 | 99.25 | 0.75 | 73.25 | 72.25 | 72.5 | 144.75 | 5238.125 | 289.5 | 135.375 | 109.5
9193 | 365 | 365 | 4694993 | 6 | 3 | 5 | 7.75 | 54.75 | 98.75 | 92 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 31 | 395 | 219 | 368 | Grid53 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 364 | 149 | 54236 | 1026 | 513 | 213 | 293.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 7.75 | 98.75 | 54.75 | 92 | 91 | 37.25 | 128.25 | 3389.75 | 256.5 | 144.25 | 110.625
9195 | 365 | 365 | 4695121 | 5 | 3 | 4 | 18.75 | 68 | 99 | 97.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 75 | 396 | 272 | 389 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 321 | 117 | 37557 | 876 | 438 | 235.5 | 330.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 18.75 | 99 | 68 | 97.25 | 80.25 | 29.25 | 109.5 | 2347.3125 | 219 | 139.125 | 111.875
9197 | 365 | 365 | 4695249 | 5 | 3 | 5 | 43.75 | 34.5 | 94 | 69.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 175 | 376 | 138 | 279 | Grid53 | 3 | 5 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 201 | 141 | 28341 | 684 | 342 | 275.5 | 208.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 43.75 | 94 | 34.5 | 69.75 | 50.25 | 35.25 | 85.5 | 1771.3125 | 171 | 119.125 | 87.375
9199 | 365 | 365 | 4695377 | 4 | 3 | 4 | 41 | 39.25 | 67 | 84.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 164 | 268 | 157 | 337 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 180 | 18720 | 568 | 284 | 216 | 247 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 41 | 67 | 39.25 | 84.25 | 26 | 45 | 71 | 1170 | 142 | 80 | 106.75
9201 | 365 | 365 | 4695505 | 8 | 3 | 4 | 33.25 | 27.5 | 99.25 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 133 | 397 | 110 | 245 | Grid43 | 2 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 264 | 135 | 35640 | 798 | 399 | 265 | 177.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 33.25 | 99.25 | 27.5 | 61.25 | 66 | 33.75 | 99.75 | 2227.5 | 199.5 | 132.25 | 78.125
9203 | 365 | 365 | 4695633 | 11 | 3 | 4 | 23.5 | 62 | 99.5 | 88.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 94 | 398 | 248 | 354 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 304 | 106 | 32224 | 820 | 410 | 246 | 301 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 23.5 | 99.5 | 62 | 88.5 | 76 | 26.5 | 102.5 | 2014 | 205 | 137.5 | 101.75
9205 | 365 | 365 | 4695761 | 9 | 2 | 3 | 30.25 | 43.25 | 99.25 | 91.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 121 | 397 | 173 | 366 | Grid32 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 276 | 193 | 53268 | 938 | 469 | 259 | 269.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 50 | 30.25 | 99.25 | 43.25 | 91.5 | 69 | 48.25 | 117.25 | 3329.25 | 234.5 | 133.75 | 115.625
9207 | 365 | 365 | 4695889 | 6 | 3 | 4 | 57.75 | 2 | 99.5 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 231 | 398 | 8 | 228 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 220 | 36740 | 774 | 387 | 314.5 | 118 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 57.75 | 99.5 | 2 | 57 | 41.75 | 55 | 96.75 | 2296.25 | 193.5 | 120.375 | 84.5
9209 | 365 | 365 | 4696017 | 7 | 3 | 3 | 44.5 | 0.75 | 78.5 | 30.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 178 | 314 | 3 | 121 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 118 | 16048 | 508 | 254 | 246 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 44.5 | 78.5 | 0.75 | 30.25 | 34 | 29.5 | 63.5 | 1003 | 127 | 95.5 | 45
9211 | 365 | 365 | 4696145 | 9 | 3 | 4 | 43.25 | 1 | 99.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 173 | 399 | 4 | 223 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 226 | 219 | 49494 | 890 | 445 | 286 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 43.25 | 99.75 | 1 | 55.75 | 56.5 | 54.75 | 111.25 | 3093.375 | 222.5 | 128 | 83.125
9213 | 365 | 365 | 4696273 | 7 | 3 | 5 | 23.25 | 1 | 54.25 | 34.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 93 | 217 | 4 | 138 | Grid53 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 134 | 16616 | 516 | 258 | 155 | 71 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 90 | 23.25 | 54.25 | 1 | 34.5 | 31 | 33.5 | 64.5 | 1038.5 | 129 | 69.75 | 51.25
9215 | 365 | 365 | 4696401 | 12 | 2 | 3 | 50 | 15.25 | 61.75 | 27 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 200 | 247 | 61 | 108 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 47 | 2209 | 188 | 94 | 223.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 50 | 61.75 | 15.25 | 27 | 11.75 | 11.75 | 23.5 | 138.0625 | 47 | 67.625 | 32.875
9217 | 365 | 365 | 4696529 | 8 | 2 | 4 | 9.25 | 76.5 | 29.25 | 86.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 37 | 117 | 306 | 347 | Grid42 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 80 | 41 | 3280 | 242 | 121 | 77 | 326.5 | 1 | 5 | Grid51 | 30 | 70 | 9.25 | 29.25 | 76.5 | 86.75 | 20 | 10.25 | 30.25 | 205 | 60.5 | 39.25 | 91.875
9219 | 365 | 365 | 4696657 | 7 | 2 | 4 | 18.5 | 35 | 48.5 | 67.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 74 | 194 | 140 | 270 | Grid42 | 1 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 130 | 15600 | 500 | 250 | 134 | 205 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 70 | 18.5 | 48.5 | 35 | 67.5 | 30 | 32.5 | 62.5 | 975 | 125 | 63.5 | 83.75
9221 | 365 | 365 | 4696785 | 12 | 2 | 4 | 9 | 71.75 | 23.25 | 99.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 36 | 93 | 287 | 398 | Grid42 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 57 | 111 | 6327 | 336 | 168 | 64.5 | 342.5 | 1 | 5 | Grid51 | 30 | 70 | 9 | 23.25 | 71.75 | 99.5 | 14.25 | 27.75 | 42 | 395.4375 | 84 | 30.375 | 113.375
9223 | 365 | 365 | 4696913 | 5 | 3 | 4 | 26.25 | 35.75 | 60 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 105 | 240 | 143 | 251 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 135 | 108 | 14580 | 486 | 243 | 172.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 26.25 | 60 | 35.75 | 62.75 | 33.75 | 27 | 60.75 | 911.25 | 121.5 | 76.875 | 76.25
9225 | 365 | 365 | 4697041 | 7 | 3 | 4 | 28.5 | 40 | 52.25 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 114 | 209 | 160 | 282 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 122 | 11590 | 434 | 217 | 161.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 28.5 | 52.25 | 40 | 70.5 | 23.75 | 30.5 | 54.25 | 724.375 | 108.5 | 64.125 | 85.75
9227 | 365 | 365 | 4697169 | 8 | 4 | 3 | 68 | 67.25 | 99.75 | 95 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 272 | 399 | 269 | 380 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 127 | 111 | 14097 | 476 | 238 | 335.5 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 68 | 99.75 | 67.25 | 95 | 31.75 | 27.75 | 59.5 | 881.0625 | 119 | 115.625 | 108.875
9229 | 365 | 365 | 4697297 | 9 | 4 | 4 | 69.5 | 65.75 | 98.5 | 91.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 278 | 394 | 263 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 116 | 103 | 11948 | 438 | 219 | 336 | 314.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 69.5 | 98.5 | 65.75 | 91.5 | 29 | 25.75 | 54.75 | 746.75 | 109.5 | 113 | 104.375
9231 | 365 | 365 | 4697425 | 7 | 3 | 4 | 68.75 | 69.5 | 99.5 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 275 | 398 | 278 | 388 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 123 | 110 | 13530 | 466 | 233 | 336.5 | 333 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 68.75 | 99.5 | 69.5 | 97 | 30.75 | 27.5 | 58.25 | 845.625 | 116.5 | 114.875 | 110.75
9233 | 365 | 365 | 4697553 | 5 | 3 | 4 | 42.5 | 76.75 | 82.5 | 99.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 170 | 330 | 307 | 398 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 160 | 91 | 14560 | 502 | 251 | 250 | 352.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 42.5 | 82.5 | 76.75 | 99.5 | 40 | 22.75 | 62.75 | 910 | 125.5 | 102.5 | 110.875
9235 | 365 | 365 | 4697681 | 6 | 3 | 5 | 22.75 | 46.25 | 59.75 | 81.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 91 | 239 | 185 | 325 | Grid53 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 148 | 140 | 20720 | 576 | 288 | 165 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 22.75 | 59.75 | 46.25 | 81.25 | 37 | 35 | 72 | 1295 | 144 | 78.25 | 98.75
9237 | 365 | 365 | 4697809 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 39.75 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 12 | 159 | 4 | 136 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 147 | 132 | 19404 | 558 | 279 | 85.5 | 70 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 3 | 39.75 | 1 | 34 | 36.75 | 33 | 69.75 | 1212.75 | 139.5 | 58.125 | 50.5
9239 | 365 | 365 | 4697937 | 7 | 3 | 4 | 4.5 | 46.25 | 48.25 | 79.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 18 | 193 | 185 | 318 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 175 | 133 | 23275 | 616 | 308 | 105.5 | 251.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 4.5 | 48.25 | 46.25 | 79.5 | 43.75 | 33.25 | 77 | 1454.6875 | 154 | 70.125 | 96.125
9241 | 365 | 365 | 4698065 | 7 | 3 | 4 | 3.75 | 45.5 | 58 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 15 | 232 | 182 | 298 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 217 | 116 | 25172 | 666 | 333 | 123.5 | 240 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 3.75 | 58 | 45.5 | 74.5 | 54.25 | 29 | 83.25 | 1573.25 | 166.5 | 85.125 | 89
9243 | 365 | 365 | 4698193 | 15 | 3 | 4 | 7.5 | 45.75 | 48 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 30 | 192 | 183 | 259 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 162 | 76 | 12312 | 476 | 238 | 111 | 221 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 7.5 | 48 | 45.75 | 64.75 | 40.5 | 19 | 59.5 | 769.5 | 119 | 68.25 | 74.25
9245 | 365 | 365 | 4698321 | 8 | 3 | 3 | 12 | 39.25 | 54 | 83.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 48 | 216 | 157 | 335 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 168 | 178 | 29904 | 692 | 346 | 132 | 246 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 12 | 54 | 39.25 | 83.75 | 42 | 44.5 | 86.5 | 1869 | 173 | 75 | 106
9247 | 365 | 365 | 4698449 | 9 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 95.25 | 37 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 381 | 4 | 148 | Grid33 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 371 | 144 | 53424 | 1030 | 515 | 195.5 | 76 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 2.5 | 95.25 | 1 | 37 | 92.75 | 36 | 128.75 | 3339 | 257.5 | 141.625 | 55
9249 | 365 | 365 | 4698577 | 5 | 3 | 4 | 11.5 | 42 | 83 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 46 | 332 | 168 | 305 | Grid43 | 1 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 286 | 137 | 39182 | 846 | 423 | 189 | 236.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 11.5 | 83 | 42 | 76.25 | 71.5 | 34.25 | 105.75 | 2448.875 | 211.5 | 118.75 | 93.375
9251 | 365 | 365 | 4698705 | 11 | 3 | 3 | 3.5 | 0.75 | 39.5 | 33.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 14 | 158 | 3 | 133 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 144 | 130 | 18720 | 548 | 274 | 86 | 68 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 3.5 | 39.5 | 0.75 | 33.25 | 36 | 32.5 | 68.5 | 1170 | 137 | 57.5 | 49.5
9253 | 365 | 365 | 4698833 | 9 | 3 | 3 | 2.5 | 81 | 44.25 | 94 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 10 | 177 | 324 | 376 | Grid33 | 1 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 167 | 52 | 8684 | 438 | 219 | 93.5 | 350 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 50 | 2.5 | 44.25 | 81 | 94 | 41.75 | 13 | 54.75 | 542.75 | 109.5 | 65.125 | 100.5
9255 | 365 | 365 | 4698961 | 8 | 3 | 3 | 12.5 | 46.75 | 47.5 | 76 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 190 | 187 | 304 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 140 | 117 | 16380 | 514 | 257 | 120 | 245.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 12.5 | 47.5 | 46.75 | 76 | 35 | 29.25 | 64.25 | 1023.75 | 128.5 | 65 | 90.625
9257 | 365 | 365 | 4699089 | 10 | 3 | 3 | 50.75 | 44.75 | 99.25 | 54.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 203 | 397 | 179 | 218 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 194 | 39 | 7566 | 466 | 233 | 300 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 50.75 | 99.25 | 44.75 | 54.5 | 48.5 | 9.75 | 58.25 | 472.875 | 116.5 | 123.5 | 59.375
9259 | 365 | 365 | 4699217 | 11 | 4 | 4 | 18.25 | 39 | 99 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 73 | 396 | 156 | 228 | Grid44 | 1 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 323 | 72 | 23256 | 790 | 395 | 234.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 18.25 | 99 | 39 | 57 | 80.75 | 18 | 98.75 | 1453.5 | 197.5 | 139.375 | 66
9261 | 365 | 365 | 4699345 | 7 | 3 | 3 | 53.5 | 2 | 99 | 88 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 214 | 396 | 8 | 352 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 182 | 344 | 62608 | 1052 | 526 | 305 | 180 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 53.5 | 99 | 2 | 88 | 45.5 | 86 | 131.5 | 3913 | 263 | 121.75 | 131
9263 | 365 | 365 | 4699473 | 12 | 4 | 4 | 30 | 52.25 | 100 | 82 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 120 | 400 | 209 | 328 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 280 | 119 | 33320 | 798 | 399 | 260 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 30 | 100 | 52.25 | 82 | 70 | 29.75 | 99.75 | 2082.5 | 199.5 | 135 | 96.875
9265 | 365 | 365 | 4699601 | 8 | 3 | 4 | 23.25 | 40.75 | 99 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 93 | 396 | 163 | 307 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 303 | 144 | 43632 | 894 | 447 | 244.5 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 23.25 | 99 | 40.75 | 76.75 | 75.75 | 36 | 111.75 | 2727 | 223.5 | 136.875 | 94.75
9267 | 365 | 365 | 4699729 | 7 | 3 | 3 | 6.25 | 43 | 58.5 | 74.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 25 | 234 | 172 | 297 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 209 | 125 | 26125 | 668 | 334 | 129.5 | 234.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 6.25 | 58.5 | 43 | 74.25 | 52.25 | 31.25 | 83.5 | 1632.8125 | 167 | 84.625 | 89.875
9269 | 365 | 365 | 4699857 | 11 | 3 | 4 | 50.5 | 60.75 | 99.75 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 202 | 399 | 243 | 338 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 197 | 95 | 18715 | 584 | 292 | 300.5 | 290.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 50.5 | 99.75 | 60.75 | 84.5 | 49.25 | 23.75 | 73 | 1169.6875 | 146 | 124.375 | 96.375
9271 | 365 | 365 | 4699985 | 10 | 4 | 3 | 24.25 | 52.5 | 99.75 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 97 | 399 | 210 | 362 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 302 | 152 | 45904 | 908 | 454 | 248 | 286 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 24.25 | 99.75 | 52.5 | 90.5 | 75.5 | 38 | 113.5 | 2869 | 227 | 137.5 | 109.5
9273 | 365 | 365 | 4700113 | 9 | 4 | 4 | 21 | 51.25 | 99 | 81.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 396 | 205 | 327 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 312 | 122 | 38064 | 868 | 434 | 240 | 266 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 21 | 99 | 51.25 | 81.75 | 78 | 30.5 | 108.5 | 2379 | 217 | 138 | 97
9275 | 365 | 365 | 4700241 | 7 | 4 | 4 | 26.75 | 62.5 | 99.75 | 76.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 107 | 399 | 250 | 307 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 292 | 57 | 16644 | 698 | 349 | 253 | 278.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 26.75 | 99.75 | 62.5 | 76.75 | 73 | 14.25 | 87.25 | 1040.25 | 174.5 | 136.25 | 83.875
9277 | 365 | 365 | 4700369 | 11 | 4 | 4 | 18 | 72 | 98.75 | 92.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 72 | 395 | 288 | 370 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 323 | 82 | 26486 | 810 | 405 | 233.5 | 329 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 18 | 98.75 | 72 | 92.5 | 80.75 | 20.5 | 101.25 | 1655.375 | 202.5 | 139.125 | 102.75
9279 | 365 | 365 | 4700497 | 13 | 4 | 3 | 19.75 | 46.75 | 52.75 | 77.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 79 | 211 | 187 | 310 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 132 | 123 | 16236 | 510 | 255 | 145 | 248.5 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 50 | 19.75 | 52.75 | 46.75 | 77.5 | 33 | 30.75 | 63.75 | 1014.75 | 127.5 | 69.25 | 92.875
9281 | 365 | 365 | 4700625 | 8 | 3 | 4 | 53 | 44.25 | 99 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 212 | 396 | 177 | 243 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 184 | 66 | 12144 | 500 | 250 | 304 | 210 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 53 | 99 | 44.25 | 60.75 | 46 | 16.5 | 62.5 | 759 | 125 | 122 | 69
9283 | 365 | 365 | 4700753 | 6 | 3 | 4 | 39 | 50.75 | 70.25 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 156 | 281 | 203 | 284 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 125 | 81 | 10125 | 412 | 206 | 218.5 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 39 | 70.25 | 50.75 | 71 | 31.25 | 20.25 | 51.5 | 632.8125 | 103 | 85.875 | 81.125
9285 | 365 | 365 | 4700881 | 7 | 3 | 4 | 56 | 42 | 86.25 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 224 | 345 | 168 | 298 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 121 | 130 | 15730 | 502 | 251 | 284.5 | 233 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 56 | 86.25 | 42 | 74.5 | 30.25 | 32.5 | 62.75 | 983.125 | 125.5 | 101.375 | 90.75
9287 | 365 | 365 | 4701009 | 8 | 5 | 5 | 63.75 | 74.5 | 99.25 | 93 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 255 | 397 | 298 | 372 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 142 | 74 | 10508 | 432 | 216 | 326 | 335 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 63.75 | 99.25 | 74.5 | 93 | 35.5 | 18.5 | 54 | 656.75 | 108 | 117 | 102.25
9289 | 365 | 365 | 4701137 | 7 | 4 | 5 | 44 | 59 | 98.75 | 98.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 176 | 395 | 236 | 394 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 219 | 158 | 34602 | 754 | 377 | 285.5 | 315 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 44 | 98.75 | 59 | 98.5 | 54.75 | 39.5 | 94.25 | 2162.625 | 188.5 | 126.125 | 118.25
9291 | 365 | 365 | 4701265 | 6 | 5 | 5 | 34.5 | 51 | 98.75 | 89.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 138 | 395 | 204 | 358 | Grid55 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 257 | 154 | 39578 | 822 | 411 | 266.5 | 281 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 34.5 | 98.75 | 51 | 89.5 | 64.25 | 38.5 | 102.75 | 2473.625 | 205.5 | 130.875 | 108.75
9293 | 365 | 365 | 4701393 | 8 | 4 | 4 | 30.75 | 41 | 62 | 78 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 123 | 248 | 164 | 312 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 125 | 148 | 18500 | 546 | 273 | 185.5 | 238 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 30.75 | 62 | 41 | 78 | 31.25 | 37 | 68.25 | 1156.25 | 136.5 | 77.625 | 96.5
9295 | 365 | 365 | 4701521 | 11 | 2 | 5 | 48.75 | 37.25 | 98.5 | 58.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 195 | 394 | 149 | 233 | Grid52 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 199 | 84 | 16716 | 566 | 283 | 294.5 | 191 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 90 | 48.75 | 98.5 | 37.25 | 58.25 | 49.75 | 21 | 70.75 | 1044.75 | 141.5 | 123.375 | 68.75
9297 | 365 | 365 | 4701649 | 8 | 3 | 4 | 30 | 0 | 75.5 | 89.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 120 | 302 | 0 | 358 | Grid43 | 2 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 182 | 358 | 65156 | 1080 | 540 | 211 | 179 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 30 | 75.5 | 0 | 89.5 | 45.5 | 89.5 | 135 | 4072.25 | 270 | 98.25 | 134.25
9299 | 365 | 365 | 4701777 | 8 | 4 | 3 | 26.25 | 63.75 | 98.75 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 105 | 395 | 255 | 355 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 290 | 100 | 29000 | 780 | 390 | 250 | 305 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 26.25 | 98.75 | 63.75 | 88.75 | 72.5 | 25 | 97.5 | 1812.5 | 195 | 135 | 101.25
9301 | 365 | 365 | 4701905 | 9 | 3 | 3 | 21.5 | 76.5 | 99.25 | 92.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 86 | 397 | 306 | 371 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 311 | 65 | 20215 | 752 | 376 | 241.5 | 338.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 21.5 | 99.25 | 76.5 | 92.75 | 77.75 | 16.25 | 94 | 1263.4375 | 188 | 138.125 | 100.875
9303 | 365 | 365 | 4702033 | 8 | 4 | 4 | 51.5 | 78.75 | 99.5 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 206 | 398 | 315 | 393 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 192 | 78 | 14976 | 540 | 270 | 302 | 354 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 51.5 | 99.5 | 78.75 | 98.25 | 48 | 19.5 | 67.5 | 936 | 135 | 123.5 | 108
9305 | 365 | 365 | 4702161 | 6 | 4 | 4 | 23 | 46 | 96.5 | 75.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 92 | 386 | 184 | 302 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 294 | 118 | 34692 | 824 | 412 | 239 | 243 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 23 | 96.5 | 46 | 75.5 | 73.5 | 29.5 | 103 | 2168.25 | 206 | 133.25 | 90.25
9307 | 365 | 365 | 4702289 | 8 | 4 | 4 | 44.5 | 1.75 | 99 | 30.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 178 | 396 | 7 | 122 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 218 | 115 | 25070 | 666 | 333 | 287 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 44.5 | 99 | 1.75 | 30.5 | 54.5 | 28.75 | 83.25 | 1566.875 | 166.5 | 126.25 | 44.875
9309 | 365 | 365 | 4702417 | 7 | 3 | 4 | 31 | 42.75 | 61.75 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 124 | 247 | 171 | 219 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 123 | 48 | 5904 | 342 | 171 | 185.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 31 | 61.75 | 42.75 | 54.75 | 30.75 | 12 | 42.75 | 369 | 85.5 | 77.125 | 60.75
9311 | 374 | 374 | 4962301 | 32 | 4 | 5 | 79 | 88.75 | 94 | 94.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 316 | 376 | 355 | 377 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 22 | 1320 | 164 | 82 | 346 | 366 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 79 | 94 | 88.75 | 94.25 | 15 | 5.5 | 20.5 | 82.5 | 41 | 101.5 | 97
9313 | 374 | 374 | 4962433 | 10 | 3 | 4 | 71.25 | 41.25 | 89.75 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 285 | 359 | 165 | 208 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 43 | 3182 | 234 | 117 | 322 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 71.25 | 89.75 | 41.25 | 52 | 18.5 | 10.75 | 29.25 | 198.875 | 58.5 | 99 | 57.375
9315 | 374 | 374 | 4962565 | 23 | 5 | 2 | 80.75 | 31.5 | 96.25 | 44 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 323 | 385 | 126 | 176 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 354 | 151 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 80.75 | 96.25 | 31.5 | 44 | 15.5 | 12.5 | 28 | 193.75 | 56 | 104 | 50.25
9317 | 374 | 374 | 4962697 | 14 | 4 | 4 | 80 | 54.5 | 95.75 | 61.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 320 | 383 | 218 | 247 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 351.5 | 232.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 80 | 95.75 | 54.5 | 61.75 | 15.75 | 7.25 | 23 | 114.1875 | 46 | 103.625 | 65.375
9319 | 374 | 374 | 4962829 | 7 | 3 | 3 | 64 | 63.25 | 71.75 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 256 | 287 | 253 | 267 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 14 | 434 | 90 | 45 | 271.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 64 | 71.75 | 63.25 | 66.75 | 7.75 | 3.5 | 11.25 | 27.125 | 22.5 | 75.625 | 68.5
9321 | 374 | 374 | 4962961 | 90 | 3 | 4 | 68.25 | 25.5 | 80.25 | 32.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 321 | 102 | 130 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 28 | 1344 | 152 | 76 | 297 | 116 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 68.25 | 80.25 | 25.5 | 32.5 | 12 | 7 | 19 | 84 | 38 | 86.25 | 36
9323 | 374 | 374 | 4963093 | 172 | 2 | 2 | 58 | 61.25 | 71.75 | 68.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 232 | 287 | 245 | 273 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 28 | 1540 | 166 | 83 | 259.5 | 259 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 58 | 71.75 | 61.25 | 68.25 | 13.75 | 7 | 20.75 | 96.25 | 41.5 | 78.625 | 71.75
9325 | 374 | 374 | 4963225 | 13 | 2 | 2 | 86.5 | 35.5 | 96.75 | 38.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 346 | 387 | 142 | 153 | Grid22 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 41 | 11 | 451 | 104 | 52 | 366.5 | 147.5 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 30 | 86.5 | 96.75 | 35.5 | 38.25 | 10.25 | 2.75 | 13 | 28.1875 | 26 | 101.875 | 39.625
9327 | 374 | 374 | 4963357 | 11 | 4 | 2 | 94.25 | 2.5 | 100 | 9.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 377 | 400 | 10 | 39 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 29 | 667 | 104 | 52 | 388.5 | 24.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 94.25 | 100 | 2.5 | 9.75 | 5.75 | 7.25 | 13 | 41.6875 | 26 | 102.875 | 13.375
9329 | 374 | 374 | 4963489 | 13 | 3 | 3 | 72.75 | 60.25 | 85.5 | 66 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 291 | 342 | 241 | 264 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 51 | 23 | 1173 | 148 | 74 | 316.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 72.75 | 85.5 | 60.25 | 66 | 12.75 | 5.75 | 18.5 | 73.3125 | 37 | 91.875 | 68.875
9331 | 374 | 374 | 4963621 | 26 | 3 | 4 | 78.25 | 47.75 | 95 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 313 | 380 | 191 | 212 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 21 | 1407 | 176 | 88 | 346.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 78.25 | 95 | 47.75 | 53 | 16.75 | 5.25 | 22 | 87.9375 | 44 | 103.375 | 55.625
9333 | 374 | 374 | 4963753 | 9 | 4 | 2 | 83.25 | 3.5 | 96 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 333 | 384 | 14 | 40 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 26 | 1326 | 154 | 77 | 358.5 | 27 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 30 | 83.25 | 96 | 3.5 | 10 | 12.75 | 6.5 | 19.25 | 82.875 | 38.5 | 102.375 | 13.25
9335 | 374 | 374 | 4963885 | 7 | 5 | 2 | 83 | 51.75 | 94.25 | 54.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 377 | 207 | 217 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 10 | 450 | 110 | 55 | 354.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 83 | 94.25 | 51.75 | 54.25 | 11.25 | 2.5 | 13.75 | 28.125 | 27.5 | 99.875 | 55.5
9337 | 374 | 374 | 4964017 | 6 | 5 | 2 | 67.25 | 73.75 | 79.5 | 76.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 318 | 295 | 305 | Grid25 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 49 | 10 | 490 | 118 | 59 | 293.5 | 300 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 30 | 67.25 | 79.5 | 73.75 | 76.25 | 12.25 | 2.5 | 14.75 | 30.625 | 29.5 | 85.625 | 77.5
9339 | 374 | 374 | 4964149 | 17 | 3 | 5 | 76.75 | 32 | 93 | 35.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 307 | 372 | 128 | 141 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 13 | 845 | 156 | 78 | 339.5 | 134.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 90 | 76.75 | 93 | 32 | 35.25 | 16.25 | 3.25 | 19.5 | 52.8125 | 39 | 101.125 | 36.875
9341 | 374 | 374 | 4964281 | 12 | 3 | 4 | 82.5 | 33.25 | 94 | 38.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 330 | 376 | 133 | 154 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 21 | 966 | 134 | 67 | 353 | 143.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 82.5 | 94 | 33.25 | 38.5 | 11.5 | 5.25 | 16.75 | 60.375 | 33.5 | 99.75 | 41.125
9343 | 374 | 374 | 4964413 | 7 | 5 | 5 | 78.5 | 91 | 86.75 | 96.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 314 | 347 | 364 | 387 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 33 | 23 | 759 | 112 | 56 | 330.5 | 375.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 78.5 | 86.75 | 91 | 96.75 | 8.25 | 5.75 | 14 | 47.4375 | 28 | 90.875 | 99.625
9345 | 374 | 374 | 4964545 | 10 | 4 | 4 | 70.25 | 59.5 | 91 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 281 | 364 | 238 | 255 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 17 | 1411 | 200 | 100 | 322.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 70.25 | 91 | 59.5 | 63.75 | 20.75 | 4.25 | 25 | 88.1875 | 50 | 101.375 | 65.875
9347 | 374 | 374 | 4964677 | 10 | 5 | 4 | 79.5 | 47.25 | 93.25 | 49.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 318 | 373 | 189 | 199 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 55 | 10 | 550 | 130 | 65 | 345.5 | 194 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 70 | 79.5 | 93.25 | 47.25 | 49.75 | 13.75 | 2.5 | 16.25 | 34.375 | 32.5 | 100.125 | 51
9349 | 374 | 374 | 4964809 | 9 | 5 | 5 | 75.75 | 92.25 | 97 | 96.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 303 | 388 | 369 | 387 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 85 | 18 | 1530 | 206 | 103 | 345.5 | 378 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 75.75 | 97 | 92.25 | 96.75 | 21.25 | 4.5 | 25.75 | 95.625 | 51.5 | 107.625 | 99
9351 | 374 | 374 | 4964941 | 11 | 5 | 2 | 81.5 | 89 | 97.5 | 96.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 326 | 390 | 356 | 385 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 64 | 29 | 1856 | 186 | 93 | 358 | 370.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 30 | 81.5 | 97.5 | 89 | 96.25 | 16 | 7.25 | 23.25 | 116 | 46.5 | 105.5 | 99.875
9353 | 374 | 374 | 4965073 | 13 | 4 | 4 | 77.75 | 88.5 | 94.75 | 94.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 311 | 379 | 354 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 23 | 1564 | 182 | 91 | 345 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 77.75 | 94.75 | 88.5 | 94.25 | 17 | 5.75 | 22.75 | 97.75 | 45.5 | 103.25 | 97.125
9355 | 374 | 374 | 4965205 | 7 | 4 | 4 | 85.5 | 51.75 | 98 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 342 | 392 | 207 | 225 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 18 | 900 | 136 | 68 | 367 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 85.5 | 98 | 51.75 | 56.25 | 12.5 | 4.5 | 17 | 56.25 | 34 | 104.25 | 58.5
9357 | 374 | 374 | 4965337 | 12 | 5 | 5 | 33 | 89 | 48.25 | 94.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 132 | 193 | 356 | 378 | Grid55 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 61 | 22 | 1342 | 166 | 83 | 162.5 | 367 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 33 | 48.25 | 89 | 94.5 | 15.25 | 5.5 | 20.75 | 83.875 | 41.5 | 55.875 | 97.25
9359 | 374 | 374 | 4965469 | 10 | 2 | 3 | 43.5 | 51 | 63.25 | 53.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 253 | 204 | 214 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 10 | 790 | 178 | 89 | 213.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 43.5 | 63.25 | 51 | 53.5 | 19.75 | 2.5 | 22.25 | 49.375 | 44.5 | 73.125 | 54.75
9361 | 374 | 374 | 4965601 | 9 | 3 | 4 | 41.25 | 25.5 | 61 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 165 | 244 | 102 | 112 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 10 | 790 | 178 | 89 | 204.5 | 107 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 41.25 | 61 | 25.5 | 28 | 19.75 | 2.5 | 22.25 | 49.375 | 44.5 | 70.875 | 29.25
9363 | 374 | 374 | 4965733 | 13 | 4 | 4 | 63 | 55.5 | 77.5 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 252 | 310 | 222 | 243 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 21 | 1218 | 158 | 79 | 281 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 63 | 77.5 | 55.5 | 60.75 | 14.5 | 5.25 | 19.75 | 76.125 | 39.5 | 84.75 | 63.375
9365 | 374 | 374 | 4965865 | 21 | 4 | 4 | 55.75 | 58.75 | 71 | 62.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 223 | 284 | 235 | 250 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 61 | 15 | 915 | 152 | 76 | 253.5 | 242.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 55.75 | 71 | 58.75 | 62.5 | 15.25 | 3.75 | 19 | 57.1875 | 38 | 78.625 | 64.375
9367 | 374 | 374 | 4965997 | 5 | 4 | 4 | 52 | 56.75 | 66.5 | 65 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 208 | 266 | 227 | 260 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 33 | 1914 | 182 | 91 | 237 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 52 | 66.5 | 56.75 | 65 | 14.5 | 8.25 | 22.75 | 119.625 | 45.5 | 73.75 | 69.125
9369 | 374 | 374 | 4966129 | 10 | 4 | 5 | 76.5 | 73.75 | 89 | 79 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 306 | 356 | 295 | 316 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 50 | 21 | 1050 | 142 | 71 | 331 | 305.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 76.5 | 89 | 73.75 | 79 | 12.5 | 5.25 | 17.75 | 65.625 | 35.5 | 95.25 | 81.625
9371 | 374 | 374 | 4966261 | 9 | 4 | 4 | 72.5 | 70.5 | 84.5 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 290 | 338 | 282 | 294 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 12 | 576 | 120 | 60 | 314 | 288 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 72.5 | 84.5 | 70.5 | 73.5 | 12 | 3 | 15 | 36 | 30 | 90.5 | 75
9373 | 374 | 374 | 4966393 | 22 | 5 | 5 | 82.5 | 66.5 | 99 | 72 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 330 | 396 | 266 | 288 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 22 | 1452 | 176 | 88 | 363 | 277 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 82.5 | 99 | 66.5 | 72 | 16.5 | 5.5 | 22 | 90.75 | 44 | 107.25 | 74.75
9375 | 374 | 374 | 4966525 | 23 | 3 | 4 | 39.75 | 88.75 | 56.75 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 227 | 355 | 372 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 17 | 1156 | 170 | 85 | 193 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 39.75 | 56.75 | 88.75 | 93 | 17 | 4.25 | 21.25 | 72.25 | 42.5 | 65.25 | 95.125
9377 | 374 | 374 | 4966657 | 26 | 4 | 5 | 69.25 | 92 | 80.5 | 96.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 277 | 322 | 368 | 386 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 18 | 810 | 126 | 63 | 299.5 | 377 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 69.25 | 80.5 | 92 | 96.5 | 11.25 | 4.5 | 15.75 | 50.625 | 31.5 | 86.125 | 98.75
9379 | 374 | 374 | 4966789 | 8 | 3 | 4 | 79.5 | 90.25 | 92.25 | 96.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 318 | 369 | 361 | 387 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 26 | 1326 | 154 | 77 | 343.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 79.5 | 92.25 | 90.25 | 96.75 | 12.75 | 6.5 | 19.25 | 82.875 | 38.5 | 98.625 | 100
9381 | 374 | 374 | 4966921 | 13 | 5 | 2 | 80.25 | 52.5 | 95.75 | 55.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 321 | 383 | 210 | 222 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 12 | 744 | 148 | 74 | 352 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 80.25 | 95.75 | 52.5 | 55.5 | 15.5 | 3 | 18.5 | 46.5 | 37 | 103.5 | 57
9383 | 374 | 374 | 4967053 | 7 | 5 | 3 | 81.5 | 46.75 | 96.5 | 50.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 326 | 386 | 187 | 203 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 16 | 960 | 152 | 76 | 356 | 195 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 81.5 | 96.5 | 46.75 | 50.75 | 15 | 4 | 19 | 60 | 38 | 104 | 52.75
9385 | 374 | 374 | 4967185 | 9 | 5 | 5 | 87.5 | 45 | 95.25 | 55.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 350 | 381 | 180 | 221 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 41 | 1271 | 144 | 72 | 365.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 87.5 | 95.25 | 45 | 55.25 | 7.75 | 10.25 | 18 | 79.4375 | 36 | 99.125 | 60.375
9387 | 374 | 374 | 4967317 | 11 | 5 | 5 | 59.75 | 68.5 | 69 | 75.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 239 | 276 | 274 | 302 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 37 | 28 | 1036 | 130 | 65 | 257.5 | 288 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 90 | 59.75 | 69 | 68.5 | 75.5 | 9.25 | 7 | 16.25 | 64.75 | 32.5 | 73.625 | 79
9389 | 374 | 374 | 4967449 | 26 | 4 | 4 | 82.5 | 82.75 | 94.5 | 93.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 330 | 378 | 331 | 375 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 2112 | 184 | 92 | 354 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 82.5 | 94.5 | 82.75 | 93.75 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46 | 100.5 | 99.25
9391 | 374 | 374 | 4967581 | 17 | 5 | 4 | 74.5 | 68.25 | 88.25 | 74 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 298 | 353 | 273 | 296 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 55 | 23 | 1265 | 156 | 78 | 325.5 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 74.5 | 88.25 | 68.25 | 74 | 13.75 | 5.75 | 19.5 | 79.0625 | 39 | 95.125 | 76.875
9393 | 374 | 374 | 4967713 | 5 | 5 | 4 | 86 | 77 | 97.25 | 81.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 344 | 389 | 308 | 327 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 19 | 855 | 128 | 64 | 366.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 86 | 97.25 | 77 | 81.75 | 11.25 | 4.75 | 16 | 53.4375 | 32 | 102.875 | 84.125
9395 | 374 | 374 | 4967845 | 7 | 5 | 4 | 65.75 | 82 | 77.25 | 85.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 263 | 309 | 328 | 343 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 15 | 690 | 122 | 61 | 286 | 335.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 65.75 | 77.25 | 82 | 85.75 | 11.5 | 3.75 | 15.25 | 43.125 | 30.5 | 83 | 87.625
9397 | 374 | 374 | 4967977 | 10 | 4 | 5 | 65.75 | 74 | 84.5 | 80.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 263 | 338 | 296 | 321 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 75 | 25 | 1875 | 200 | 100 | 300.5 | 308.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 65.75 | 84.5 | 74 | 80.25 | 18.75 | 6.25 | 25 | 117.1875 | 50 | 93.875 | 83.375
9399 | 374 | 374 | 4968109 | 9 | 5 | 3 | 84.5 | 51.75 | 96 | 54.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 338 | 384 | 207 | 219 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 46 | 12 | 552 | 116 | 58 | 361 | 213 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 84.5 | 96 | 51.75 | 54.75 | 11.5 | 3 | 14.5 | 34.5 | 29 | 101.75 | 56.25
9401 | 374 | 374 | 4968241 | 14 | 4 | 4 | 85.5 | 70.75 | 99.25 | 75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 342 | 397 | 283 | 300 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 55 | 17 | 935 | 144 | 72 | 369.5 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 85.5 | 99.25 | 70.75 | 75 | 13.75 | 4.25 | 18 | 58.4375 | 36 | 106.125 | 77.125
9403 | 374 | 374 | 4968373 | 6 | 3 | 4 | 43.75 | 57.75 | 59.25 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 237 | 231 | 242 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 62 | 11 | 682 | 146 | 73 | 206 | 236.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43.75 | 59.25 | 57.75 | 60.5 | 15.5 | 2.75 | 18.25 | 42.625 | 36.5 | 67 | 61.875
9405 | 374 | 374 | 4968505 | 32 | 5 | 5 | 81.25 | 85.5 | 99.25 | 97.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 325 | 397 | 342 | 391 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 361 | 366.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 81.25 | 99.25 | 85.5 | 97.75 | 18 | 12.25 | 30.25 | 220.5 | 60.5 | 108.25 | 103.875
9407 | 374 | 374 | 4968637 | 9 | 4 | 4 | 64.25 | 73 | 78.75 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 257 | 315 | 292 | 374 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 58 | 82 | 4756 | 280 | 140 | 286 | 333 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 64.25 | 78.75 | 73 | 93.5 | 14.5 | 20.5 | 35 | 297.25 | 70 | 86 | 103.75
9409 | 374 | 374 | 4968769 | 7 | 4 | 4 | 81.75 | 88 | 100 | 98.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 327 | 400 | 352 | 395 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 363.5 | 373.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81.75 | 100 | 88 | 98.75 | 18.25 | 10.75 | 29 | 196.1875 | 58 | 109.125 | 104.125
9411 | 374 | 374 | 4968901 | 9 | 4 | 3 | 65.75 | 72.5 | 84.75 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 263 | 339 | 290 | 319 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 29 | 2204 | 210 | 105 | 301 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 65.75 | 84.75 | 72.5 | 79.75 | 19 | 7.25 | 26.25 | 137.75 | 52.5 | 94.25 | 83.375
9413 | 374 | 374 | 4969033 | 14 | 4 | 3 | 45.5 | 57.25 | 67.75 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 271 | 229 | 256 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 27 | 2403 | 232 | 116 | 226.5 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 45.5 | 67.75 | 57.25 | 64 | 22.25 | 6.75 | 29 | 150.1875 | 58 | 78.875 | 67.375
9415 | 374 | 374 | 4969165 | 12 | 4 | 4 | 71.5 | 90.5 | 96.25 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 286 | 385 | 362 | 380 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 18 | 1782 | 234 | 117 | 335.5 | 371 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 71.5 | 96.25 | 90.5 | 95 | 24.75 | 4.5 | 29.25 | 111.375 | 58.5 | 108.625 | 97.25
9417 | 374 | 374 | 4969297 | 6 | 5 | 3 | 84.75 | 53 | 100 | 58.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 339 | 400 | 212 | 235 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 61 | 23 | 1403 | 168 | 84 | 369.5 | 223.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 84.75 | 100 | 53 | 58.75 | 15.25 | 5.75 | 21 | 87.6875 | 42 | 107.625 | 61.625
9419 | 374 | 374 | 4969429 | 7 | 5 | 1 | 70.75 | 32.5 | 91.75 | 37 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 283 | 367 | 130 | 148 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 18 | 1512 | 204 | 102 | 325 | 139 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 10 | 70.75 | 91.75 | 32.5 | 37 | 21 | 4.5 | 25.5 | 94.5 | 51 | 102.25 | 39.25
9421 | 374 | 374 | 4969561 | 7 | 5 | 2 | 77.5 | 48.5 | 94 | 52.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 310 | 376 | 194 | 210 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 16 | 1056 | 164 | 82 | 343 | 202 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 77.5 | 94 | 48.5 | 52.5 | 16.5 | 4 | 20.5 | 66 | 41 | 102.25 | 54.5
9423 | 374 | 374 | 4969693 | 7 | 5 | 2 | 73.25 | 46.5 | 92.75 | 51.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 293 | 371 | 186 | 205 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 19 | 1482 | 194 | 97 | 332 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 73.25 | 92.75 | 46.5 | 51.25 | 19.5 | 4.75 | 24.25 | 92.625 | 48.5 | 102.5 | 53.625
9425 | 374 | 374 | 4969825 | 8 | 5 | 2 | 74 | 49 | 94 | 58.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 296 | 376 | 196 | 234 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 38 | 3040 | 236 | 118 | 336 | 215 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 74 | 94 | 49 | 58.5 | 20 | 9.5 | 29.5 | 190 | 59 | 104 | 63.25
9427 | 374 | 374 | 4969957 | 8 | 5 | 3 | 75.25 | 52.5 | 94.5 | 58.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 378 | 210 | 234 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 77 | 24 | 1848 | 202 | 101 | 339.5 | 222 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 75.25 | 94.5 | 52.5 | 58.5 | 19.25 | 6 | 25.25 | 115.5 | 50.5 | 104.125 | 61.5
9429 | 374 | 374 | 4970089 | 8 | 5 | 1 | 72.25 | 50.75 | 93 | 55.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 372 | 203 | 221 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 18 | 1494 | 202 | 101 | 330.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 10 | 72.25 | 93 | 50.75 | 55.25 | 20.75 | 4.5 | 25.25 | 93.375 | 50.5 | 103.375 | 57.5
9431 | 374 | 374 | 4970221 | 11 | 4 | 4 | 60.75 | 75.5 | 83.25 | 78.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 243 | 333 | 302 | 314 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 12 | 1080 | 204 | 102 | 288 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 60.75 | 83.25 | 75.5 | 78.5 | 22.5 | 3 | 25.5 | 67.5 | 51 | 94.5 | 80
9433 | 374 | 374 | 4970353 | 7 | 5 | 4 | 62.75 | 65 | 79.25 | 73.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 317 | 260 | 293 | Grid45 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 66 | 33 | 2178 | 198 | 99 | 284 | 276.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 62.75 | 79.25 | 65 | 73.25 | 16.5 | 8.25 | 24.75 | 136.125 | 49.5 | 87.5 | 77.375
9435 | 374 | 374 | 4970485 | 9 | 5 | 5 | 83.5 | 90.75 | 100 | 98 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 334 | 400 | 363 | 392 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 29 | 1914 | 190 | 95 | 367 | 377.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 83.5 | 100 | 90.75 | 98 | 16.5 | 7.25 | 23.75 | 119.625 | 47.5 | 108.25 | 101.625
9437 | 374 | 374 | 4970617 | 7 | 5 | 4 | 64.75 | 83.25 | 93.5 | 89.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 259 | 374 | 333 | 359 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 115 | 26 | 2990 | 282 | 141 | 316.5 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 64.75 | 93.5 | 83.25 | 89.75 | 28.75 | 6.5 | 35.25 | 186.875 | 70.5 | 107.875 | 93
9439 | 374 | 374 | 4970749 | 3 | 5 | 4 | 58.25 | 56 | 76.25 | 61.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 233 | 305 | 224 | 247 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 72 | 23 | 1656 | 190 | 95 | 269 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 58.25 | 76.25 | 56 | 61.75 | 18 | 5.75 | 23.75 | 103.5 | 47.5 | 85.25 | 64.625
9441 | 374 | 374 | 4970881 | 4 | 5 | 4 | 73.25 | 63.25 | 94.75 | 68 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 379 | 253 | 272 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 86 | 19 | 1634 | 210 | 105 | 336 | 262.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 73.25 | 94.75 | 63.25 | 68 | 21.5 | 4.75 | 26.25 | 102.125 | 52.5 | 105.5 | 70.375
9443 | 374 | 374 | 4971013 | 8 | 4 | 4 | 85.75 | 77.25 | 100 | 79.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 343 | 400 | 309 | 318 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 57 | 9 | 513 | 132 | 66 | 371.5 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 85.75 | 100 | 77.25 | 79.5 | 14.25 | 2.25 | 16.5 | 32.0625 | 33 | 107.125 | 80.625
9445 | 374 | 374 | 4971145 | 60 | 4 | 3 | 56.5 | 63.75 | 71.5 | 66.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 226 | 286 | 255 | 266 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 11 | 660 | 142 | 71 | 256 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 56.5 | 71.5 | 63.75 | 66.5 | 15 | 2.75 | 17.75 | 41.25 | 35.5 | 79 | 67.875
9447 | 374 | 374 | 4971277 | 9 | 5 | 3 | 52 | 37 | 75.25 | 41.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 208 | 301 | 148 | 165 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 17 | 1581 | 220 | 110 | 254.5 | 156.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 52 | 75.25 | 37 | 41.25 | 23.25 | 4.25 | 27.5 | 98.8125 | 55 | 86.875 | 43.375
9449 | 374 | 374 | 4971409 | 8 | 4 | 4 | 67 | 75.5 | 94.75 | 78.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 268 | 379 | 302 | 314 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 111 | 12 | 1332 | 246 | 123 | 323.5 | 308 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 67 | 94.75 | 75.5 | 78.5 | 27.75 | 3 | 30.75 | 83.25 | 61.5 | 108.625 | 80
9451 | 374 | 374 | 4971541 | 9 | 4 | 4 | 67.25 | 61.75 | 86 | 64.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 269 | 344 | 247 | 257 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 10 | 750 | 170 | 85 | 306.5 | 252 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 67.25 | 86 | 61.75 | 64.25 | 18.75 | 2.5 | 21.25 | 46.875 | 42.5 | 95.375 | 65.5
9453 | 374 | 374 | 4971673 | 11 | 5 | 4 | 66.5 | 59.75 | 91 | 69.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 266 | 364 | 239 | 277 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 38 | 3724 | 272 | 136 | 315 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 66.5 | 91 | 59.75 | 69.25 | 24.5 | 9.5 | 34 | 232.75 | 68 | 103.25 | 74
9455 | 374 | 374 | 4971805 | 6 | 5 | 5 | 77.75 | 89.75 | 100 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 311 | 400 | 359 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 30 | 2670 | 238 | 119 | 355.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 77.75 | 100 | 89.75 | 97.25 | 22.25 | 7.5 | 29.75 | 166.875 | 59.5 | 111.125 | 101
9457 | 374 | 374 | 4971937 | 5 | 4 | 4 | 54.25 | 54.25 | 83 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 217 | 332 | 217 | 243 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 26 | 2990 | 282 | 141 | 274.5 | 230 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 54.25 | 83 | 54.25 | 60.75 | 28.75 | 6.5 | 35.25 | 186.875 | 70.5 | 97.375 | 64
9459 | 374 | 374 | 4972069 | 8 | 3 | 4 | 54.75 | 56.25 | 84.75 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 219 | 339 | 225 | 252 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 27 | 3240 | 294 | 147 | 279 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 54.75 | 84.75 | 56.25 | 63 | 30 | 6.75 | 36.75 | 202.5 | 73.5 | 99.75 | 66.375
9461 | 374 | 374 | 4972201 | 5 | 4 | 4 | 70.25 | 41.5 | 93 | 44.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 281 | 372 | 166 | 177 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 11 | 1001 | 204 | 102 | 326.5 | 171.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 70.25 | 93 | 41.5 | 44.25 | 22.75 | 2.75 | 25.5 | 62.5625 | 51 | 104.375 | 45.625
9463 | 374 | 374 | 4972333 | 5 | 3 | 4 | 69.5 | 36.75 | 96 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 278 | 384 | 147 | 176 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 106 | 29 | 3074 | 270 | 135 | 331 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 69.5 | 96 | 36.75 | 44 | 26.5 | 7.25 | 33.75 | 192.125 | 67.5 | 109.25 | 47.625
9465 | 374 | 374 | 4972465 | 8 | 4 | 3 | 67.75 | 41.5 | 95.5 | 48.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 271 | 382 | 166 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 111 | 27 | 2997 | 276 | 138 | 326.5 | 179.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 67.75 | 95.5 | 41.5 | 48.25 | 27.75 | 6.75 | 34.5 | 187.3125 | 69 | 109.375 | 51.625
9467 | 374 | 374 | 4972597 | 6 | 4 | 4 | 58.25 | 58.75 | 84.75 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 233 | 339 | 235 | 256 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 106 | 21 | 2226 | 254 | 127 | 286 | 245.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 58.25 | 84.75 | 58.75 | 64 | 26.5 | 5.25 | 31.75 | 139.125 | 63.5 | 98 | 66.625
9469 | 374 | 374 | 4972729 | 10 | 4 | 2 | 46.75 | 50.25 | 79.75 | 54.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 187 | 319 | 201 | 218 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 17 | 2244 | 298 | 149 | 253 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 46.75 | 79.75 | 50.25 | 54.5 | 33 | 4.25 | 37.25 | 140.25 | 74.5 | 96.25 | 56.625
9471 | 374 | 374 | 4972861 | 4 | 4 | 2 | 54.75 | 46.25 | 89.75 | 52.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 219 | 359 | 185 | 210 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 25 | 3500 | 330 | 165 | 289 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 54.75 | 89.75 | 46.25 | 52.5 | 35 | 6.25 | 41.25 | 218.75 | 82.5 | 107.25 | 55.625
9473 | 374 | 374 | 4972993 | 9 | 4 | 4 | 53 | 59.75 | 81.75 | 62.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 212 | 327 | 239 | 250 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 11 | 1265 | 252 | 126 | 269.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 53 | 81.75 | 59.75 | 62.5 | 28.75 | 2.75 | 31.5 | 79.0625 | 63 | 96.125 | 63.875
9475 | 374 | 374 | 4973125 | 5 | 4 | 4 | 53.75 | 53.5 | 81.75 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 215 | 327 | 214 | 226 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 12 | 1344 | 248 | 124 | 271 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 53.75 | 81.75 | 53.5 | 56.5 | 28 | 3 | 31 | 84 | 62 | 95.75 | 58
9477 | 374 | 374 | 4973257 | 10 | 4 | 3 | 54.5 | 34 | 85.25 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 218 | 341 | 136 | 156 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 20 | 2460 | 286 | 143 | 279.5 | 146 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 54.5 | 85.25 | 34 | 39 | 30.75 | 5 | 35.75 | 153.75 | 71.5 | 100.625 | 41.5
9479 | 374 | 374 | 4973389 | 7 | 3 | 3 | 58.75 | 41.25 | 79 | 46.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 235 | 316 | 165 | 187 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 22 | 1782 | 206 | 103 | 275.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 58.75 | 79 | 41.25 | 46.75 | 20.25 | 5.5 | 25.75 | 111.375 | 51.5 | 89.125 | 49.5
9481 | 374 | 374 | 4973521 | 10 | 4 | 4 | 72.75 | 74 | 97 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 291 | 388 | 296 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 9 | 873 | 212 | 106 | 339.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 72.75 | 97 | 74 | 76.25 | 24.25 | 2.25 | 26.5 | 54.5625 | 53 | 109.125 | 77.375
9483 | 728 | 728 | 5342461 | 100 | 4 | 4 | 59.5 | 63.75 | 72.75 | 84.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 238 | 291 | 255 | 338 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 83 | 4399 | 272 | 136 | 264.5 | 296.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 59.5 | 72.75 | 63.75 | 84.5 | 13.25 | 20.75 | 34 | 274.9375 | 68 | 79.375 | 94.875
9485 | 728 | 728 | 5342595 | 33 | 4 | 4 | 68 | 71.25 | 76.75 | 85 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 272 | 307 | 285 | 340 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 35 | 55 | 1925 | 180 | 90 | 289.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68 | 76.75 | 71.25 | 85 | 8.75 | 13.75 | 22.5 | 120.3125 | 45 | 81.125 | 91.875
9487 | 728 | 728 | 5342729 | 38 | 5 | 2 | 80.5 | 52.25 | 97 | 66.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 322 | 388 | 209 | 265 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 56 | 3696 | 244 | 122 | 355 | 237 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 80.5 | 97 | 52.25 | 66.25 | 16.5 | 14 | 30.5 | 231 | 61 | 105.25 | 73.25
9489 | 728 | 728 | 5342863 | 64 | 2 | 2 | 56.5 | 53.75 | 75.5 | 77.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 226 | 302 | 215 | 309 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 76 | 94 | 7144 | 340 | 170 | 264 | 262 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 30 | 56.5 | 75.5 | 53.75 | 77.25 | 19 | 23.5 | 42.5 | 446.5 | 85 | 85 | 89
9491 | 728 | 728 | 5342997 | 21 | 2 | 4 | 73 | 78.25 | 96 | 90 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 292 | 384 | 313 | 360 | Grid42 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 92 | 47 | 4324 | 278 | 139 | 338 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 70 | 73 | 96 | 78.25 | 90 | 23 | 11.75 | 34.75 | 270.25 | 69.5 | 107.5 | 95.875
9493 | 728 | 728 | 5343131 | 23 | 4 | 4 | 64.5 | 49 | 90 | 52.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 360 | 196 | 210 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 14 | 1428 | 232 | 116 | 309 | 203 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 64.5 | 90 | 49 | 52.5 | 25.5 | 3.5 | 29 | 89.25 | 58 | 102.75 | 54.25
9495 | 728 | 728 | 5343265 | 12 | 3 | 4 | 45.75 | 65.5 | 92.25 | 69.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 183 | 369 | 262 | 279 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 17 | 3162 | 406 | 203 | 276 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 45.75 | 92.25 | 65.5 | 69.75 | 46.5 | 4.25 | 50.75 | 197.625 | 101.5 | 115.5 | 71.875
9497 | 728 | 728 | 5343399 | 10 | 3 | 4 | 57 | 39 | 90.75 | 43.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 228 | 363 | 156 | 174 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 135 | 18 | 2430 | 306 | 153 | 295.5 | 165 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 57 | 90.75 | 39 | 43.5 | 33.75 | 4.5 | 38.25 | 151.875 | 76.5 | 107.625 | 45.75
9499 | 728 | 728 | 5343533 | 10 | 3 | 4 | 81.5 | 74.25 | 95.5 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 326 | 382 | 297 | 347 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 354 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 81.5 | 95.5 | 74.25 | 86.75 | 14 | 12.5 | 26.5 | 175 | 53 | 102.5 | 93
9501 | 728 | 728 | 5343667 | 14 | 4 | 4 | 56.5 | 51.5 | 90.5 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 226 | 362 | 206 | 246 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 40 | 5440 | 352 | 176 | 294 | 226 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 56.5 | 90.5 | 51.5 | 61.5 | 34 | 10 | 44 | 340 | 88 | 107.5 | 66.5
9503 | 728 | 728 | 5343801 | 15 | 3 | 4 | 52.75 | 70.75 | 97.75 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 211 | 391 | 283 | 314 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 180 | 31 | 5580 | 422 | 211 | 301 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 52.75 | 97.75 | 70.75 | 78.5 | 45 | 7.75 | 52.75 | 348.75 | 105.5 | 120.25 | 82.375
9505 | 728 | 728 | 5343935 | 12 | 4 | 4 | 13.5 | 17 | 49.75 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 54 | 199 | 68 | 102 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 145 | 34 | 4930 | 358 | 179 | 126.5 | 85 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 70 | 13.5 | 49.75 | 17 | 25.5 | 36.25 | 8.5 | 44.75 | 308.125 | 89.5 | 67.875 | 29.75
9507 | 728 | 728 | 5344069 | 8 | 4 | 3 | 18 | 15.75 | 94.75 | 24.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 72 | 379 | 63 | 99 | Grid34 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 307 | 36 | 11052 | 686 | 343 | 225.5 | 81 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 18 | 94.75 | 15.75 | 24.75 | 76.75 | 9 | 85.75 | 690.75 | 171.5 | 133.125 | 29.25
9509 | 728 | 728 | 5344203 | 12 | 5 | 4 | 30.25 | 52.75 | 70 | 74.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 280 | 211 | 299 | Grid45 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 159 | 88 | 13992 | 494 | 247 | 200.5 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 30.25 | 70 | 52.75 | 74.75 | 39.75 | 22 | 61.75 | 874.5 | 123.5 | 89.875 | 85.75
9511 | 728 | 728 | 5344337 | 11 | 4 | 4 | 21.5 | 30 | 63 | 33.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 86 | 252 | 120 | 134 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 166 | 14 | 2324 | 360 | 180 | 169 | 127 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 21.5 | 63 | 30 | 33.5 | 41.5 | 3.5 | 45 | 145.25 | 90 | 83.75 | 35.25
9513 | 728 | 728 | 5344471 | 22 | 4 | 3 | 41.5 | 54.75 | 95.5 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 166 | 382 | 219 | 252 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 216 | 33 | 7128 | 498 | 249 | 274 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 41.5 | 95.5 | 54.75 | 63 | 54 | 8.25 | 62.25 | 445.5 | 124.5 | 122.5 | 67.125
9515 | 728 | 728 | 5344605 | 14 | 3 | 4 | 34 | 59.25 | 58.25 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 136 | 233 | 237 | 270 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 33 | 3201 | 260 | 130 | 184.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 34 | 58.25 | 59.25 | 67.5 | 24.25 | 8.25 | 32.5 | 200.0625 | 65 | 70.375 | 71.625
9517 | 728 | 728 | 5344739 | 20 | 3 | 4 | 44.5 | 54.75 | 96 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 178 | 384 | 219 | 255 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 206 | 36 | 7416 | 484 | 242 | 281 | 237 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 44.5 | 96 | 54.75 | 63.75 | 51.5 | 9 | 60.5 | 463.5 | 121 | 121.75 | 68.25
9519 | 728 | 728 | 5344873 | 15 | 5 | 4 | 82.25 | 95 | 98.25 | 99.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 329 | 393 | 380 | 398 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 64 | 18 | 1152 | 164 | 82 | 361 | 389 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 82.25 | 98.25 | 95 | 99.5 | 16 | 4.5 | 20.5 | 72 | 41 | 106.25 | 101.75
9521 | 728 | 728 | 5345007 | 18 | 5 | 4 | 59.5 | 77 | 97 | 84 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 238 | 388 | 308 | 336 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 150 | 28 | 4200 | 356 | 178 | 313 | 322 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 59.5 | 97 | 77 | 84 | 37.5 | 7 | 44.5 | 262.5 | 89 | 115.75 | 87.5
9523 | 728 | 728 | 5345141 | 40 | 5 | 3 | 64 | 81.75 | 95.75 | 87.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 256 | 383 | 327 | 350 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 127 | 23 | 2921 | 300 | 150 | 319.5 | 338.5 |  | 5 |  | 90 | 50 | 64 | 95.75 | 81.75 | 87.5 | 31.75 | 5.75 | 37.5 | 182.5625 | 75 | 111.625 | 90.375
9525 | 728 | 728 | 5345275 | 16 | 3 | 3 | 37.75 | 81 | 65.25 | 87.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 151 | 261 | 324 | 349 | Grid33 | 2 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 110 | 25 | 2750 | 270 | 135 | 206 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 37.75 | 65.25 | 81 | 87.25 | 27.5 | 6.25 | 33.75 | 171.875 | 67.5 | 79 | 90.375
9527 | 728 | 728 | 5345409 | 12 | 3 | 3 | 53.5 | 71 | 73.5 | 82.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 294 | 284 | 329 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 45 | 3600 | 250 | 125 | 254 | 306.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 53.5 | 73.5 | 71 | 82.25 | 20 | 11.25 | 31.25 | 225 | 62.5 | 83.5 | 87.875
9529 | 728 | 728 | 5345543 | 18 | 3 | 3 | 48.5 | 30.5 | 76 | 39 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 194 | 304 | 122 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 34 | 3740 | 288 | 144 | 249 | 139 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 48.5 | 76 | 30.5 | 39 | 27.5 | 8.5 | 36 | 233.75 | 72 | 89.75 | 43.25
9531 | 728 | 728 | 5345677 | 13 | 3 | 1 | 55 | 8 | 89.75 | 15.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 359 | 32 | 62 | Grid13 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 139 | 30 | 4170 | 338 | 169 | 289.5 | 47 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 55 | 89.75 | 8 | 15.5 | 34.75 | 7.5 | 42.25 | 260.625 | 84.5 | 107.125 | 19.25
9533 | 728 | 728 | 5345811 | 17 | 3 | 3 | 60.5 | 11 | 93.5 | 15.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 242 | 374 | 44 | 63 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 132 | 19 | 2508 | 302 | 151 | 308 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 60.5 | 93.5 | 11 | 15.75 | 33 | 4.75 | 37.75 | 156.75 | 75.5 | 110 | 18.125
9535 | 728 | 728 | 5345945 | 17 | 3 | 3 | 59 | 44 | 94.25 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 236 | 377 | 176 | 205 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 29 | 4089 | 340 | 170 | 306.5 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 59 | 94.25 | 44 | 51.25 | 35.25 | 7.25 | 42.5 | 255.5625 | 85 | 111.875 | 54.875
9537 | 728 | 728 | 5346079 | 13 | 4 | 3 | 65 | 84.75 | 93 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 260 | 372 | 339 | 376 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 37 | 4144 | 298 | 149 | 316 | 357.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 65 | 93 | 84.75 | 94 | 28 | 9.25 | 37.25 | 259 | 74.5 | 107 | 98.625
9539 | 728 | 728 | 5346213 | 18 | 4 | 3 | 68.5 | 67.25 | 94.25 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 274 | 377 | 269 | 294 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 25 | 2575 | 256 | 128 | 325.5 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 68.5 | 94.25 | 67.25 | 73.5 | 25.75 | 6.25 | 32 | 160.9375 | 64 | 107.125 | 76.625
9541 | 728 | 728 | 5346347 | 11 | 4 | 4 | 67.5 | 64.75 | 89 | 77 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 270 | 356 | 259 | 308 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 86 | 49 | 4214 | 270 | 135 | 313 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 67.5 | 89 | 64.75 | 77 | 21.5 | 12.25 | 33.75 | 263.375 | 67.5 | 99.75 | 83.125
9543 | 728 | 728 | 5346481 | 23 | 4 | 4 | 67 | 65.25 | 94.25 | 75.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 268 | 377 | 261 | 301 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 109 | 40 | 4360 | 298 | 149 | 322.5 | 281 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 67 | 94.25 | 65.25 | 75.25 | 27.25 | 10 | 37.25 | 272.5 | 74.5 | 107.875 | 80.25
9545 | 728 | 728 | 5346615 | 45 | 5 | 3 | 81.25 | 90.5 | 99.5 | 94 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 325 | 398 | 362 | 376 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 14 | 1022 | 174 | 87 | 361.5 | 369 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 81.25 | 99.5 | 90.5 | 94 | 18.25 | 3.5 | 21.75 | 63.875 | 43.5 | 108.625 | 95.75
9547 | 728 | 728 | 5346749 | 32 | 3 | 3 | 55.75 | 66.75 | 63.5 | 73.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 254 | 267 | 294 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 27 | 837 | 116 | 58 | 238.5 | 280.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 55.75 | 63.5 | 66.75 | 73.5 | 7.75 | 6.75 | 14.5 | 52.3125 | 29 | 67.375 | 76.875
9549 | 728 | 728 | 5346883 | 31 | 4 | 4 | 44.25 | 61.75 | 57.5 | 74.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 177 | 230 | 247 | 297 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 53 | 50 | 2650 | 206 | 103 | 203.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 44.25 | 57.5 | 61.75 | 74.25 | 13.25 | 12.5 | 25.75 | 165.625 | 51.5 | 64.125 | 80.5
9551 | 728 | 728 | 5347017 | 20 | 5 | 3 | 43.75 | 69.5 | 65 | 76.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 175 | 260 | 278 | 305 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 85 | 27 | 2295 | 224 | 112 | 217.5 | 291.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 43.75 | 65 | 69.5 | 76.25 | 21.25 | 6.75 | 28 | 143.4375 | 56 | 75.625 | 79.625
9553 | 728 | 728 | 5347151 | 11 | 5 | 2 | 17 | 60.5 | 28 | 73 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 68 | 112 | 242 | 292 | Grid25 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 44 | 50 | 2200 | 188 | 94 | 90 | 267 | 2 | 4 | Grid42 | 90 | 30 | 17 | 28 | 60.5 | 73 | 11 | 12.5 | 23.5 | 137.5 | 47 | 33.5 | 79.25
9555 | 728 | 728 | 5347285 | 6 | 5 | 3 | 10.25 | 17.5 | 22 | 28.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 41 | 88 | 70 | 114 | Grid35 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 44 | 2068 | 182 | 91 | 64.5 | 92 | 1 | 2 | Grid21 | 90 | 50 | 10.25 | 22 | 17.5 | 28.5 | 11.75 | 11 | 22.75 | 129.25 | 45.5 | 27.875 | 34
9557 | 728 | 728 | 5347419 | 11 | 5 | 3 | 81.25 | 68.5 | 99.75 | 71.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 325 | 399 | 274 | 286 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 74 | 12 | 888 | 172 | 86 | 362 | 280 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 50 | 81.25 | 99.75 | 68.5 | 71.5 | 18.5 | 3 | 21.5 | 55.5 | 43 | 109 | 73
9559 | 728 | 728 | 5347553 | 19 | 5 | 4 | 84.25 | 66 | 97.25 | 73 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 337 | 389 | 264 | 292 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 52 | 28 | 1456 | 160 | 80 | 363 | 278 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 84.25 | 97.25 | 66 | 73 | 13 | 7 | 20 | 91 | 40 | 103.75 | 76.5
9561 | 728 | 728 | 5347687 | 27 | 4 | 5 | 75 | 80.75 | 95.5 | 89.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 300 | 382 | 323 | 359 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 36 | 2952 | 236 | 118 | 341 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 75 | 95.5 | 80.75 | 89.75 | 20.5 | 9 | 29.5 | 184.5 | 59 | 105.75 | 94.25
9563 | 728 | 728 | 5347821 | 15 | 4 | 5 | 65.25 | 59.5 | 96.5 | 70 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 261 | 386 | 238 | 280 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 125 | 42 | 5250 | 334 | 167 | 323.5 | 259 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 65.25 | 96.5 | 59.5 | 70 | 31.25 | 10.5 | 41.75 | 328.125 | 83.5 | 112.125 | 75.25
9565 | 728 | 728 | 5347955 | 14 | 4 | 5 | 67.25 | 65.75 | 100 | 82.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 269 | 400 | 263 | 329 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 66 | 8646 | 394 | 197 | 334.5 | 296 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 67.25 | 100 | 65.75 | 82.25 | 32.75 | 16.5 | 49.25 | 540.375 | 98.5 | 116.375 | 90.5
9567 | 728 | 728 | 5348089 | 11 | 4 | 5 | 72.5 | 68.75 | 93.5 | 83.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 290 | 374 | 275 | 333 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 58 | 4872 | 284 | 142 | 332 | 304 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 72.5 | 93.5 | 68.75 | 83.25 | 21 | 14.5 | 35.5 | 304.5 | 71 | 104 | 90.5
9569 | 728 | 728 | 5348223 | 21 | 4 | 4 | 61.25 | 59.75 | 89.25 | 72.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 245 | 357 | 239 | 291 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 112 | 52 | 5824 | 328 | 164 | 301 | 265 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 61.25 | 89.25 | 59.75 | 72.75 | 28 | 13 | 41 | 364 | 82 | 103.25 | 79.25
9571 | 728 | 728 | 5348357 | 11 | 4 | 5 | 71.75 | 56.25 | 88.25 | 67.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 287 | 353 | 225 | 269 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 44 | 2904 | 220 | 110 | 320 | 247 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 71.75 | 88.25 | 56.25 | 67.25 | 16.5 | 11 | 27.5 | 181.5 | 55 | 96.5 | 72.75
9573 | 728 | 728 | 5348491 | 16 | 4 | 4 | 26 | 42.25 | 39.75 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 104 | 159 | 169 | 208 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 39 | 2145 | 188 | 94 | 131.5 | 188.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 26 | 39.75 | 42.25 | 52 | 13.75 | 9.75 | 23.5 | 134.0625 | 47 | 46.625 | 56.875
9575 | 728 | 728 | 5348625 | 7 | 4 | 4 | 42 | 12 | 63.25 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 168 | 253 | 48 | 68 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 1700 | 210 | 105 | 210.5 | 58 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 42 | 63.25 | 12 | 17 | 21.25 | 5 | 26.25 | 106.25 | 52.5 | 73.875 | 19.5
9577 | 728 | 728 | 5348759 | 19 | 5 | 5 | 64.5 | 73.25 | 95.5 | 81 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 258 | 382 | 293 | 324 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 124 | 31 | 3844 | 310 | 155 | 320 | 308.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 64.5 | 95.5 | 73.25 | 81 | 31 | 7.75 | 38.75 | 240.25 | 77.5 | 111 | 84.875
9579 | 728 | 728 | 5348893 | 9 | 5 | 4 | 51.5 | 13 | 95 | 15.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 206 | 380 | 52 | 63 | Grid45 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 174 | 11 | 1914 | 370 | 185 | 293 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 70 | 51.5 | 95 | 13 | 15.75 | 43.5 | 2.75 | 46.25 | 119.625 | 92.5 | 116.75 | 17.125
9581 | 728 | 728 | 5349027 | 8 | 5 | 4 | 57.75 | 33.5 | 98.25 | 37.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 231 | 393 | 134 | 151 | Grid45 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 162 | 17 | 2754 | 358 | 179 | 312 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 70 | 57.75 | 98.25 | 33.5 | 37.75 | 40.5 | 4.25 | 44.75 | 172.125 | 89.5 | 118.5 | 39.875
9583 | 728 | 728 | 5349161 | 12 | 4 | 4 | 80.5 | 7.25 | 98.75 | 16.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 322 | 395 | 29 | 65 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 36 | 2628 | 218 | 109 | 358.5 | 47 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 70 | 80.5 | 98.75 | 7.25 | 16.25 | 18.25 | 9 | 27.25 | 164.25 | 54.5 | 107.875 | 20.75
9585 | 728 | 728 | 5349295 | 9 | 5 | 4 | 84 | 50 | 94.75 | 86.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 336 | 379 | 200 | 347 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 147 | 6321 | 380 | 190 | 357.5 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 84 | 94.75 | 50 | 86.75 | 10.75 | 36.75 | 47.5 | 395.0625 | 95 | 100.125 | 105.125
9587 | 728 | 728 | 5349429 | 15 | 5 | 4 | 80.5 | 12.5 | 92.25 | 48.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 369 | 50 | 194 | Grid45 | 5 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 144 | 6768 | 382 | 191 | 345.5 | 122 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 80.5 | 92.25 | 12.5 | 48.5 | 11.75 | 36 | 47.75 | 423 | 95.5 | 98.125 | 66.5
9589 | 728 | 728 | 5349563 | 69 | 4 | 3 | 82.75 | 78.5 | 97.75 | 87.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 331 | 391 | 314 | 349 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 361 | 331.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 82.75 | 97.75 | 78.5 | 87.25 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5 | 105.25 | 91.625
9591 | 728 | 728 | 5349697 | 19 | 4 | 1 | 77.75 | 22.25 | 94 | 44.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 311 | 376 | 89 | 179 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 90 | 5850 | 310 | 155 | 343.5 | 134 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 77.75 | 94 | 22.25 | 44.75 | 16.25 | 22.5 | 38.75 | 365.625 | 77.5 | 102.125 | 56
9593 | 728 | 728 | 5349831 | 9 | 4 | 1 | 84 | 36.75 | 97.25 | 63.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 336 | 389 | 147 | 255 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 53 | 108 | 5724 | 322 | 161 | 362.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 10 | 84 | 97.25 | 36.75 | 63.75 | 13.25 | 27 | 40.25 | 357.75 | 80.5 | 103.875 | 77.25
9595 | 728 | 728 | 5349965 | 11 | 4 | 1 | 87.5 | 14.75 | 94.5 | 27 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 350 | 378 | 59 | 108 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 28 | 49 | 1372 | 154 | 77 | 364 | 83.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 87.5 | 94.5 | 14.75 | 27 | 7 | 12.25 | 19.25 | 85.75 | 38.5 | 98 | 33.125
9597 | 728 | 728 | 5350099 | 16 | 5 | 2 | 84.5 | 44.25 | 100 | 67.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 338 | 400 | 177 | 271 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 62 | 94 | 5828 | 312 | 156 | 369 | 224 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 84.5 | 100 | 44.25 | 67.75 | 15.5 | 23.5 | 39 | 364.25 | 78 | 107.75 | 79.5
9599 | 728 | 728 | 5350233 | 12 | 3 | 2 | 53.25 | 49.25 | 91.75 | 59.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 367 | 197 | 239 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 42 | 6468 | 392 | 196 | 290 | 218 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 53.25 | 91.75 | 49.25 | 59.75 | 38.5 | 10.5 | 49 | 404.25 | 98 | 111 | 65
9601 | 728 | 728 | 5350367 | 7 | 3 | 2 | 84.25 | 14.5 | 93.5 | 33.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 337 | 374 | 58 | 135 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 37 | 77 | 2849 | 228 | 114 | 355.5 | 96.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 84.25 | 93.5 | 14.5 | 33.75 | 9.25 | 19.25 | 28.5 | 178.0625 | 57 | 98.125 | 43.375
9603 | 728 | 728 | 5350501 | 13 | 4 | 1 | 82.75 | 50.25 | 99 | 56.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 331 | 396 | 201 | 226 | Grid14 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 25 | 1625 | 180 | 90 | 363.5 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 10 | 82.75 | 99 | 50.25 | 56.5 | 16.25 | 6.25 | 22.5 | 101.5625 | 45 | 107.125 | 59.625
9605 | 728 | 728 | 5350635 | 12 | 3 | 3 | 50.25 | 41.75 | 61.5 | 58.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 246 | 167 | 235 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 68 | 3060 | 226 | 113 | 223.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 50.25 | 61.5 | 41.75 | 58.75 | 11.25 | 17 | 28.25 | 191.25 | 56.5 | 67.125 | 67.25
9607 | 728 | 728 | 5350769 | 16 | 3 | 2 | 81.75 | 38.75 | 93.75 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 327 | 375 | 155 | 319 | Grid23 | 5 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 48 | 164 | 7872 | 424 | 212 | 351 | 237 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 30 | 81.75 | 93.75 | 38.75 | 79.75 | 12 | 41 | 53 | 492 | 106 | 99.75 | 100.25
9609 | 728 | 728 | 5350903 | 25 | 4 | 3 | 47 | 79.25 | 66.75 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 188 | 267 | 317 | 355 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 79 | 38 | 3002 | 234 | 117 | 227.5 | 336 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 47 | 66.75 | 79.25 | 88.75 | 19.75 | 9.5 | 29.25 | 187.625 | 58.5 | 76.625 | 93.5
9611 | 728 | 728 | 5351037 | 22 | 3 | 3 | 50 | 82.5 | 66.25 | 89.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 265 | 330 | 359 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 29 | 1885 | 188 | 94 | 232.5 | 344.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 50 | 66.25 | 82.5 | 89.75 | 16.25 | 7.25 | 23.5 | 117.8125 | 47 | 74.375 | 93.375
9613 | 728 | 728 | 5351171 | 12 | 4 | 4 | 47.25 | 81 | 92.5 | 91.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 370 | 324 | 365 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 181 | 41 | 7421 | 444 | 222 | 279.5 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 47.25 | 92.5 | 81 | 91.25 | 45.25 | 10.25 | 55.5 | 463.8125 | 111 | 115.125 | 96.375
9615 | 728 | 728 | 5351305 | 10 | 5 | 3 | 65.5 | 62 | 91 | 68.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 364 | 248 | 273 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 102 | 25 | 2550 | 254 | 127 | 313 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 65.5 | 91 | 62 | 68.25 | 25.5 | 6.25 | 31.75 | 159.375 | 63.5 | 103.75 | 71.375
9617 | 728 | 728 | 5351439 | 7 | 5 | 3 | 62.25 | 31.75 | 96.25 | 38.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 385 | 127 | 155 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 28 | 3808 | 328 | 164 | 317 | 141 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 62.25 | 96.25 | 31.75 | 38.75 | 34 | 7 | 41 | 238 | 82 | 113.25 | 42.25
9619 | 728 | 728 | 5351573 | 10 | 5 | 4 | 76.75 | 81 | 93.5 | 93.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 307 | 374 | 324 | 375 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 51 | 3417 | 236 | 118 | 340.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 76.75 | 93.5 | 81 | 93.75 | 16.75 | 12.75 | 29.5 | 213.5625 | 59 | 101.875 | 100.125
9621 | 728 | 728 | 5351707 | 11 | 4 | 4 | 72.25 | 28 | 94.5 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 289 | 378 | 112 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 39 | 3471 | 256 | 128 | 333.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 72.25 | 94.5 | 28 | 37.75 | 22.25 | 9.75 | 32 | 216.9375 | 64 | 105.625 | 42.625
9623 | 728 | 728 | 5351841 | 18 | 4 | 4 | 85.5 | 49.75 | 95.25 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 342 | 381 | 199 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 39 | 152 | 5928 | 382 | 191 | 361.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 85.5 | 95.25 | 49.75 | 87.75 | 9.75 | 38 | 47.75 | 370.5 | 95.5 | 100.125 | 106.75
9625 | 728 | 728 | 5351975 | 19 | 3 | 4 | 66.25 | 43.75 | 92.25 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 265 | 369 | 175 | 263 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 104 | 88 | 9152 | 384 | 192 | 317 | 219 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 66.25 | 92.25 | 43.75 | 65.75 | 26 | 22 | 48 | 572 | 96 | 105.25 | 76.75
9627 | 728 | 728 | 5352109 | 9 | 4 | 4 | 82.5 | 56.75 | 93.75 | 88.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 330 | 375 | 227 | 354 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 45 | 127 | 5715 | 344 | 172 | 352.5 | 290.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 82.5 | 93.75 | 56.75 | 88.5 | 11.25 | 31.75 | 43 | 357.1875 | 86 | 99.375 | 104.375
9629 | 728 | 728 | 5352243 | 11 | 4 | 2 | 60.25 | 25.5 | 93.75 | 31.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 241 | 375 | 102 | 127 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 134 | 25 | 3350 | 318 | 159 | 308 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 60.25 | 93.75 | 25.5 | 31.75 | 33.5 | 6.25 | 39.75 | 209.375 | 79.5 | 110.5 | 34.875
9631 | 728 | 728 | 5352377 | 8 | 4 | 2 | 38.25 | 26.25 | 56.5 | 37 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 153 | 226 | 105 | 148 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 189.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 38.25 | 56.5 | 26.25 | 37 | 18.25 | 10.75 | 29 | 196.1875 | 58 | 65.625 | 42.375
9633 | 728 | 728 | 5352511 | 11 | 4 | 3 | 46.25 | 29 | 63.25 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 185 | 253 | 116 | 182 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 66 | 4488 | 268 | 134 | 219 | 149 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 46.25 | 63.25 | 29 | 45.5 | 17 | 16.5 | 33.5 | 280.5 | 67 | 71.75 | 53.75
9635 | 728 | 728 | 5352645 | 9 | 5 | 2 | 65.75 | 43 | 97.75 | 50.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 263 | 391 | 172 | 201 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 29 | 3712 | 314 | 157 | 327 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 65.75 | 97.75 | 43 | 50.25 | 32 | 7.25 | 39.25 | 232 | 78.5 | 113.75 | 53.875
9637 | 728 | 728 | 5352779 | 5 | 5 | 2 | 76.25 | 12.75 | 95.75 | 32.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 305 | 383 | 51 | 131 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 78 | 80 | 6240 | 316 | 158 | 344 | 91 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 76.25 | 95.75 | 12.75 | 32.75 | 19.5 | 20 | 39.5 | 390 | 79 | 105.5 | 42.75
9641 | 728 | 728 | 5353047 | 10 | 3 | 4 | 58.75 | 15.75 | 96.75 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 387 | 63 | 100 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 152 | 37 | 5624 | 378 | 189 | 311 | 81.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 58.75 | 96.75 | 15.75 | 25 | 38 | 9.25 | 47.25 | 351.5 | 94.5 | 115.75 | 29.625
9643 | 728 | 728 | 5353181 | 7 | 3 | 3 | 51.75 | 14.75 | 98.25 | 18.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 207 | 393 | 59 | 73 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 186 | 14 | 2604 | 400 | 200 | 300 | 66 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 50 | 51.75 | 98.25 | 14.75 | 18.25 | 46.5 | 3.5 | 50 | 162.75 | 100 | 121.5 | 20
9645 | 728 | 728 | 5353315 | 11 | 4 | 4 | 66.25 | 66.5 | 98 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 265 | 392 | 266 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 116 | 14732 | 486 | 243 | 328.5 | 324 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 66.25 | 98 | 66.5 | 95.5 | 31.75 | 29 | 60.75 | 920.75 | 121.5 | 113.875 | 110
9647 | 728 | 728 | 5353449 | 6 | 4 | 4 | 75 | 58.75 | 92.25 | 93 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 300 | 369 | 235 | 372 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 137 | 9453 | 412 | 206 | 334.5 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 75 | 92.25 | 58.75 | 93 | 17.25 | 34.25 | 51.5 | 590.8125 | 103 | 100.875 | 110.125
9649 | 728 | 728 | 5353583 | 9 | 5 | 5 | 70 | 37.75 | 97 | 70.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 388 | 151 | 281 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 130 | 14040 | 476 | 238 | 334 | 216 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 70 | 97 | 37.75 | 70.25 | 27 | 32.5 | 59.5 | 877.5 | 119 | 110.5 | 86.5
9651 | 728 | 728 | 5353717 | 6 | 4 | 5 | 54.75 | 55 | 94.75 | 65.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 219 | 379 | 220 | 262 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 42 | 6720 | 404 | 202 | 299 | 241 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 54.75 | 94.75 | 55 | 65.5 | 40 | 10.5 | 50.5 | 420 | 101 | 114.75 | 70.75
9653 | 728 | 728 | 5353851 | 11 | 5 | 5 | 65.75 | 13.25 | 86.75 | 18 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 263 | 347 | 53 | 72 | Grid55 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 19 | 1596 | 206 | 103 | 305 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 90 | 65.75 | 86.75 | 13.25 | 18 | 21 | 4.75 | 25.75 | 99.75 | 51.5 | 97.25 | 20.375
9655 | 722 | 722 | 5435857 | 110 | 2 | 3 | 62 | 44 | 64.25 | 52.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 248 | 257 | 176 | 211 | Grid32 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 9 | 35 | 315 | 88 | 44 | 252.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 50 | 62 | 64.25 | 44 | 52.75 | 2.25 | 8.75 | 11 | 19.6875 | 22 | 65.375 | 57.125
9657 | 722 | 722 | 5435993 | 32 | 3 | 4 | 32 | 61 | 34.25 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 128 | 137 | 244 | 259 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 15 | 135 | 48 | 24 | 132.5 | 251.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 32 | 34.25 | 61 | 64.75 | 2.25 | 3.75 | 6 | 8.4375 | 12 | 35.375 | 66.625
9659 | 722 | 722 | 5436129 | 83 | 5 | 2 | 49.75 | 69.25 | 55.75 | 72.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 199 | 223 | 277 | 289 | Grid25 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 24 | 12 | 288 | 72 | 36 | 211 | 283 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 30 | 49.75 | 55.75 | 69.25 | 72.25 | 6 | 3 | 9 | 18 | 18 | 58.75 | 73.75
9661 | 722 | 722 | 5436265 | 85 | 3 | 4 | 54.75 | 83.25 | 58.25 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 219 | 233 | 333 | 350 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 14 | 17 | 238 | 62 | 31 | 226 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 54.75 | 58.25 | 83.25 | 87.5 | 3.5 | 4.25 | 7.75 | 14.875 | 15.5 | 60 | 89.625
9663 | 722 | 722 | 5436401 | 38 | 2 | 2 | 46.5 | 46.25 | 49.75 | 49.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 199 | 185 | 198 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 13 | 169 | 52 | 26 | 192.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 46.5 | 49.75 | 46.25 | 49.5 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 10.5625 | 13 | 51.375 | 51.125
9665 | 722 | 722 | 5436537 | 38 | 2 | 3 | 47.25 | 28 | 49.5 | 31.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 198 | 112 | 127 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 15 | 135 | 48 | 24 | 193.5 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 47.25 | 49.5 | 28 | 31.75 | 2.25 | 3.75 | 6 | 8.4375 | 12 | 50.625 | 33.625
9667 | 722 | 722 | 5436673 | 20 | 3 | 4 | 19.5 | 65 | 22 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 78 | 88 | 260 | 274 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 83 | 267 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 19.5 | 22 | 65 | 68.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.75 | 12 | 23.25 | 70.25
9669 | 722 | 722 | 5436809 | 21 | 3 | 4 | 30 | 31 | 37 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 120 | 148 | 124 | 136 | Grid43 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 12 | 336 | 80 | 40 | 134 | 130 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 30 | 37 | 31 | 34 | 7 | 3 | 10 | 21 | 20 | 40.5 | 35.5
9671 | 722 | 722 | 5436945 | 15 | 3 | 3 | 73.25 | 41.25 | 76 | 44.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 293 | 304 | 165 | 179 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 11 | 14 | 154 | 50 | 25 | 298.5 | 172 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 73.25 | 76 | 41.25 | 44.75 | 2.75 | 3.5 | 6.25 | 9.625 | 12.5 | 77.375 | 46.5
9673 | 722 | 722 | 5437081 | 21 | 3 | 4 | 17 | 64 | 20.75 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 68 | 83 | 256 | 256 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 75.5 | 256 | 1 | 4 | Grid41 | 50 | 70 | 17 | 20.75 | 64 | 64 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 7.5 | 22.625 | 64
9675 | 722 | 722 | 5437217 | 38 | 4 | 3 | 72.25 | 53.75 | 80.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 289 | 321 | 215 | 225 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 10 | 320 | 84 | 42 | 305 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 72.25 | 80.25 | 53.75 | 56.25 | 8 | 2.5 | 10.5 | 20 | 21 | 84.25 | 57.5
9677 | 722 | 722 | 5437353 | 45 | 3 | 2 | 39.5 | 22.5 | 41.75 | 24.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 158 | 167 | 90 | 99 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 162.5 | 94.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 39.5 | 41.75 | 22.5 | 24.75 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9 | 42.875 | 25.875
9679 | 722 | 722 | 5437489 | 32 | 4 | 4 | 46.75 | 15 | 49.25 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 197 | 60 | 71 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 11 | 110 | 42 | 21 | 192 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 46.75 | 49.25 | 15 | 17.75 | 2.5 | 2.75 | 5.25 | 6.875 | 10.5 | 50.5 | 19.125
9681 | 722 | 722 | 5437625 | 25 | 4 | 4 | 68.25 | 48.25 | 70.5 | 51.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 282 | 193 | 205 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 12 | 108 | 42 | 21 | 277.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 68.25 | 70.5 | 48.25 | 51.25 | 2.25 | 3 | 5.25 | 6.75 | 10.5 | 71.625 | 52.75
9683 | 722 | 722 | 5437761 | 38 | 3 | 4 | 54 | 87.5 | 56.25 | 89.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 216 | 225 | 350 | 359 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 220.5 | 354.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 54 | 56.25 | 87.5 | 89.75 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9 | 57.375 | 90.875
9685 | 722 | 722 | 5437897 | 93 | 3 | 4 | 69 | 62 | 72.25 | 64.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 276 | 289 | 248 | 257 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 282.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 69 | 72.25 | 62 | 64.25 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11 | 73.875 | 65.375
9687 | 722 | 722 | 5438033 | 58 | 3 | 4 | 62.25 | 77.5 | 65 | 80.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 249 | 260 | 310 | 321 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 11 | 11 | 121 | 44 | 22 | 254.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 62.25 | 65 | 77.5 | 80.25 | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 7.5625 | 11 | 66.375 | 81.625
9689 | 722 | 722 | 5438169 | 195 | 4 | 4 | 34.25 | 58.5 | 36.75 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 137 | 147 | 234 | 243 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 142 | 238.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 34.25 | 36.75 | 58.5 | 60.75 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 38 | 61.875
9691 | 722 | 722 | 5438305 | 25 | 5 | 4 | 76.75 | 86.25 | 81.25 | 88.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 307 | 325 | 345 | 354 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 9 | 162 | 54 | 27 | 316 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 76.75 | 81.25 | 86.25 | 88.5 | 4.5 | 2.25 | 6.75 | 10.125 | 13.5 | 83.5 | 89.625
9693 | 722 | 722 | 5438441 | 87 | 4 | 4 | 47.25 | 45 | 53 | 47.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 189 | 212 | 180 | 189 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 23 | 9 | 207 | 64 | 32 | 200.5 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 47.25 | 53 | 45 | 47.25 | 5.75 | 2.25 | 8 | 12.9375 | 16 | 55.875 | 48.375
9695 | 722 | 722 | 5438577 | 33 | 4 | 3 | 64.25 | 44.5 | 66.75 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 257 | 267 | 178 | 187 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 262 | 182.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 64.25 | 66.75 | 44.5 | 46.75 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 68 | 47.875
9697 | 722 | 722 | 5438713 | 23 | 4 | 4 | 67.25 | 60 | 69.5 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 269 | 278 | 240 | 251 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 9 | 11 | 99 | 40 | 20 | 273.5 | 245.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 67.25 | 69.5 | 60 | 62.75 | 2.25 | 2.75 | 5 | 6.1875 | 10 | 70.625 | 64.125
9699 | 722 | 722 | 5438849 | 29 | 4 | 2 | 39.25 | 76.75 | 41.75 | 80.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 167 | 307 | 321 | Grid24 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 162 | 314 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 30 | 39.25 | 41.75 | 76.75 | 80.25 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.75 | 12 | 43 | 82
9701 | 722 | 722 | 5438985 | 20 | 3 | 4 | 82 | 57.75 | 84.5 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 328 | 338 | 231 | 245 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 333 | 238 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 82 | 84.5 | 57.75 | 61.25 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.75 | 12 | 85.75 | 63
9703 | 722 | 722 | 5439121 | 35 | 2 | 3 | 40.25 | 30.25 | 43 | 33.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 161 | 172 | 121 | 134 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 11 | 13 | 143 | 48 | 24 | 166.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 40.25 | 43 | 30.25 | 33.5 | 2.75 | 3.25 | 6 | 8.9375 | 12 | 44.375 | 35.125
9705 | 722 | 722 | 5439257 | 48 | 4 | 4 | 77 | 81.25 | 81.5 | 83.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 308 | 326 | 325 | 334 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 9 | 162 | 54 | 27 | 317 | 329.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 77 | 81.5 | 81.25 | 83.5 | 4.5 | 2.25 | 6.75 | 10.125 | 13.5 | 83.75 | 84.625
9707 | 722 | 722 | 5439393 | 23 | 3 | 5 | 67 | 89.75 | 69.75 | 92.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 268 | 279 | 359 | 371 | Grid53 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 11 | 12 | 132 | 46 | 23 | 273.5 | 365 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 67 | 69.75 | 89.75 | 92.75 | 2.75 | 3 | 5.75 | 8.25 | 11.5 | 71.125 | 94.25
9709 | 722 | 722 | 5439529 | 15 | 4 | 4 | 74.5 | 85.75 | 77 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 298 | 308 | 343 | 353 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 303 | 348 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 74.5 | 77 | 85.75 | 88.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6.25 | 10 | 78.25 | 89.5
9711 | 722 | 722 | 5439665 | 33 | 3 | 4 | 74.25 | 69 | 76.5 | 71.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 297 | 306 | 276 | 285 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 301.5 | 280.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 74.25 | 76.5 | 69 | 71.25 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9 | 77.625 | 72.375
9713 | 722 | 722 | 5439801 | 26 | 4 | 5 | 76.5 | 87 | 78.75 | 89.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 306 | 315 | 348 | 358 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 9 | 10 | 90 | 38 | 19 | 310.5 | 353 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 76.5 | 78.75 | 87 | 89.5 | 2.25 | 2.5 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 79.875 | 90.75
9715 | 722 | 722 | 5439937 | 39 | 4 | 5 | 48 | 76.5 | 50.5 | 79 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 192 | 202 | 306 | 316 | Grid54 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 197 | 311 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 48 | 50.5 | 76.5 | 79 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6.25 | 10 | 51.75 | 80.25
9717 | 722 | 722 | 5440073 | 72 | 4 | 4 | 51.5 | 78.5 | 54.5 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 206 | 218 | 314 | 324 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 12 | 10 | 120 | 44 | 22 | 212 | 319 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 51.5 | 54.5 | 78.5 | 81 | 3 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 56 | 82.25
9719 | 722 | 722 | 5440209 | 24 | 2 | 2 | 50 | 49.75 | 52.75 | 52.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 211 | 199 | 209 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 11 | 10 | 110 | 42 | 21 | 205.5 | 204 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 50 | 52.75 | 49.75 | 52.25 | 2.75 | 2.5 | 5.25 | 6.875 | 10.5 | 54.125 | 53.5
9721 | 722 | 722 | 5440345 | 103 | 3 | 3 | 87.25 | 49 | 91.25 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 349 | 365 | 196 | 205 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 9 | 144 | 50 | 25 | 357 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 87.25 | 91.25 | 49 | 51.25 | 4 | 2.25 | 6.25 | 9 | 12.5 | 93.25 | 52.375
9723 | 722 | 722 | 5440481 | 177 | 3 | 5 | 70.75 | 82.75 | 77.75 | 85.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 283 | 311 | 331 | 342 | Grid53 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 28 | 11 | 308 | 78 | 39 | 297 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 90 | 70.75 | 77.75 | 82.75 | 85.5 | 7 | 2.75 | 9.75 | 19.25 | 19.5 | 81.25 | 86.875
9725 | 722 | 722 | 5440617 | 30 | 5 | 4 | 36.25 | 34 | 41.5 | 36.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 145 | 166 | 136 | 146 | Grid45 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 10 | 210 | 62 | 31 | 155.5 | 141 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 70 | 36.25 | 41.5 | 34 | 36.5 | 5.25 | 2.5 | 7.75 | 13.125 | 15.5 | 44.125 | 37.75
9727 | 722 | 722 | 5440753 | 19 | 5 | 4 | 80.25 | 29.5 | 82.75 | 31.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 321 | 331 | 118 | 127 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 326 | 122.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 80.25 | 82.75 | 29.5 | 31.75 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 84 | 32.875
9729 | 722 | 722 | 5440889 | 43 | 2 | 2 | 74 | 35 | 78.25 | 42.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 296 | 313 | 140 | 170 | Grid22 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 17 | 30 | 510 | 94 | 47 | 304.5 | 155 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 30 | 74 | 78.25 | 35 | 42.5 | 4.25 | 7.5 | 11.75 | 31.875 | 23.5 | 80.375 | 46.25
9731 | 722 | 722 | 5441025 | 21 | 4 | 3 | 69.5 | 75.5 | 71.75 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 278 | 287 | 302 | 326 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 9 | 24 | 216 | 66 | 33 | 282.5 | 314 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 69.5 | 71.75 | 75.5 | 81.5 | 2.25 | 6 | 8.25 | 13.5 | 16.5 | 72.875 | 84.5
9733 | 722 | 722 | 5441161 | 38 | 4 | 3 | 75 | 77 | 81.75 | 79.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 300 | 327 | 308 | 318 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 27 | 10 | 270 | 74 | 37 | 313.5 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 75 | 81.75 | 77 | 79.5 | 6.75 | 2.5 | 9.25 | 16.875 | 18.5 | 85.125 | 80.75
9735 | 722 | 722 | 5441297 | 20 | 3 | 4 | 33.5 | 75 | 40 | 77.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 134 | 160 | 300 | 310 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 26 | 10 | 260 | 72 | 36 | 147 | 305 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 33.5 | 40 | 75 | 77.5 | 6.5 | 2.5 | 9 | 16.25 | 18 | 43.25 | 78.75
9737 | 722 | 722 | 5441433 | 18 | 3 | 4 | 73 | 83.5 | 76 | 88 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 292 | 304 | 334 | 352 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 12 | 18 | 216 | 60 | 30 | 298 | 343 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 70 | 73 | 76 | 83.5 | 88 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13.5 | 15 | 77.5 | 90.25
9739 | 722 | 722 | 5441569 | 27 | 4 | 4 | 68.25 | 70.5 | 70.75 | 72.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 273 | 283 | 282 | 291 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 278 | 286.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 68.25 | 70.75 | 70.5 | 72.75 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 72 | 73.875
9741 | 722 | 722 | 5441705 | 666 | 3 | 4 | 82 | 73 | 84.25 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 328 | 337 | 292 | 307 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 15 | 135 | 48 | 24 | 332.5 | 299.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 82 | 84.25 | 73 | 76.75 | 2.25 | 3.75 | 6 | 8.4375 | 12 | 85.375 | 78.625
9743 | 722 | 722 | 5441841 | 14 | 4 | 5 | 84.25 | 59.75 | 87.75 | 62.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 337 | 351 | 239 | 249 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 14 | 10 | 140 | 48 | 24 | 344 | 244 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 84.25 | 87.75 | 59.75 | 62.25 | 3.5 | 2.5 | 6 | 8.75 | 12 | 89.5 | 63.5
9745 | 722 | 722 | 5441977 | 215 | 4 | 4 | 44.5 | 69.25 | 47 | 73 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 178 | 188 | 277 | 292 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 15 | 150 | 50 | 25 | 183 | 284.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 44.5 | 47 | 69.25 | 73 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | 48.25 | 74.875
9747 | 722 | 722 | 5442113 | 14 | 4 | 3 | 41.75 | 31.5 | 45.25 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 167 | 181 | 126 | 136 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 14 | 10 | 140 | 48 | 24 | 174 | 131 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 41.75 | 45.25 | 31.5 | 34 | 3.5 | 2.5 | 6 | 8.75 | 12 | 47 | 35.25
9749 | 722 | 722 | 5442249 | 35 | 4 | 4 | 79.25 | 78.25 | 82.25 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 317 | 329 | 313 | 336 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 12 | 23 | 276 | 70 | 35 | 323 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79.25 | 82.25 | 78.25 | 84 | 3 | 5.75 | 8.75 | 17.25 | 17.5 | 83.75 | 86.875
9751 | 722 | 722 | 5442385 | 17 | 4 | 5 | 62.75 | 81 | 67 | 84 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 251 | 268 | 324 | 336 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 17 | 12 | 204 | 58 | 29 | 259.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 62.75 | 67 | 81 | 84 | 4.25 | 3 | 7.25 | 12.75 | 14.5 | 69.125 | 85.5
9753 | 722 | 722 | 5442521 | 23 | 4 | 4 | 15 | 23.75 | 17.25 | 26.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 60 | 69 | 95 | 107 | Grid44 | 1 | 1 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 12 | 108 | 42 | 21 | 64.5 | 101 | 1 | 2 | Grid21 | 70 | 70 | 15 | 17.25 | 23.75 | 26.75 | 2.25 | 3 | 5.25 | 6.75 | 10.5 | 18.375 | 28.25
9755 | 722 | 722 | 5442657 | 28 | 4 | 4 | 83.5 | 50 | 86.25 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 334 | 345 | 200 | 209 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 11 | 9 | 99 | 40 | 20 | 339.5 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 83.5 | 86.25 | 50 | 52.25 | 2.75 | 2.25 | 5 | 6.1875 | 10 | 87.625 | 53.375
9757 | 722 | 722 | 5442793 | 16 | 4 | 4 | 69.75 | 48.5 | 73.5 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 279 | 294 | 194 | 203 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 15 | 9 | 135 | 48 | 24 | 286.5 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 69.75 | 73.5 | 48.5 | 50.75 | 3.75 | 2.25 | 6 | 8.4375 | 12 | 75.375 | 51.875
9759 | 722 | 722 | 5442929 | 16 | 4 | 4 | 65.75 | 68.25 | 68.25 | 70.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 273 | 273 | 282 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 268 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 65.75 | 68.25 | 68.25 | 70.5 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 69.5 | 71.625
9761 | 722 | 722 | 5443065 | 12 | 4 | 4 | 53.25 | 65.5 | 56.75 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 227 | 262 | 271 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 14 | 9 | 126 | 46 | 23 | 220 | 266.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 53.25 | 56.75 | 65.5 | 67.75 | 3.5 | 2.25 | 5.75 | 7.875 | 11.5 | 58.5 | 68.875
9763 | 722 | 722 | 5443201 | 15 | 4 | 3 | 59.75 | 47 | 64 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 256 | 188 | 198 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 17 | 10 | 170 | 54 | 27 | 247.5 | 193 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 59.75 | 64 | 47 | 49.5 | 4.25 | 2.5 | 6.75 | 10.625 | 13.5 | 66.125 | 50.75
9765 | 722 | 722 | 5443337 | 29 | 5 | 3 | 61 | 57 | 63.5 | 59.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 244 | 254 | 228 | 237 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 249 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 61 | 63.5 | 57 | 59.25 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 64.75 | 60.375
9767 | 722 | 722 | 5443473 | 17 | 4 | 4 | 68.25 | 87.5 | 72.25 | 90.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 273 | 289 | 350 | 362 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 16 | 12 | 192 | 56 | 28 | 281 | 356 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 68.25 | 72.25 | 87.5 | 90.5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 | 74.25 | 92
9769 | 722 | 722 | 5443609 | 21 | 4 | 4 | 47.75 | 60.25 | 50.25 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 191 | 201 | 241 | 255 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 196 | 248 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 47.75 | 50.25 | 60.25 | 63.75 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.75 | 12 | 51.5 | 65.5
9771 | 722 | 722 | 5443745 | 31 | 3 | 3 | 74.25 | 49.75 | 77.5 | 52 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 310 | 199 | 208 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 303.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 74.25 | 77.5 | 49.75 | 52 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11 | 79.125 | 53.125
9773 | 722 | 722 | 5443881 | 19 | 3 | 2 | 76.5 | 31.25 | 78.75 | 33.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 306 | 315 | 125 | 135 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 9 | 10 | 90 | 38 | 19 | 310.5 | 130 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 76.5 | 78.75 | 31.25 | 33.75 | 2.25 | 2.5 | 4.75 | 5.625 | 9.5 | 79.875 | 35
9775 | 722 | 722 | 5444017 | 18 | 5 | 4 | 59 | 44.5 | 62.75 | 47.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 236 | 251 | 178 | 190 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 15 | 12 | 180 | 54 | 27 | 243.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 59 | 62.75 | 44.5 | 47.5 | 3.75 | 3 | 6.75 | 11.25 | 13.5 | 64.625 | 49
9777 | 722 | 722 | 5444153 | 13 | 4 | 4 | 80 | 87 | 87.25 | 91 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 349 | 348 | 364 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 16 | 464 | 90 | 45 | 334.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 80 | 87.25 | 87 | 91 | 7.25 | 4 | 11.25 | 29 | 22.5 | 90.875 | 93
9779 | 722 | 722 | 5444289 | 32 | 4 | 4 | 81.25 | 81.25 | 85.25 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 325 | 341 | 325 | 336 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 11 | 176 | 54 | 27 | 333 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81.25 | 85.25 | 81.25 | 84 | 4 | 2.75 | 6.75 | 11 | 13.5 | 87.25 | 85.375
9781 | 722 | 722 | 5444425 | 12 | 4 | 4 | 48.5 | 65.25 | 54.5 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 194 | 218 | 261 | 271 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 10 | 240 | 68 | 34 | 206 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 48.5 | 54.5 | 65.25 | 67.75 | 6 | 2.5 | 8.5 | 15 | 17 | 57.5 | 69
9783 | 722 | 722 | 5444561 | 15 | 3 | 4 | 71.25 | 47.25 | 73.5 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 294 | 189 | 207 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 9 | 18 | 162 | 54 | 27 | 289.5 | 198 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 71.25 | 73.5 | 47.25 | 51.75 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 10.125 | 13.5 | 74.625 | 54
9785 | 722 | 722 | 5444697 | 22 | 4 | 4 | 70.25 | 74 | 75.5 | 76.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 281 | 302 | 296 | 306 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 21 | 10 | 210 | 62 | 31 | 291.5 | 301 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 70.25 | 75.5 | 74 | 76.5 | 5.25 | 2.5 | 7.75 | 13.125 | 15.5 | 78.125 | 77.75
9787 | 722 | 722 | 5444833 | 31 | 4 | 4 | 74.25 | 71.75 | 78.5 | 74 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 314 | 287 | 296 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 17 | 9 | 153 | 52 | 26 | 305.5 | 291.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 74.25 | 78.5 | 71.75 | 74 | 4.25 | 2.25 | 6.5 | 9.5625 | 13 | 80.625 | 75.125
9789 | 722 | 722 | 5444969 | 20 | 4 | 4 | 55 | 87.5 | 57.75 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 231 | 350 | 368 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 11 | 18 | 198 | 58 | 29 | 225.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 55 | 57.75 | 87.5 | 92 | 2.75 | 4.5 | 7.25 | 12.375 | 14.5 | 59.125 | 94.25
9791 | 722 | 722 | 5445105 | 35 | 5 | 4 | 85.5 | 68.25 | 87.75 | 70.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 342 | 351 | 273 | 282 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 346.5 | 277.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 85.5 | 87.75 | 68.25 | 70.5 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 5.0625 | 9 | 88.875 | 71.625
9793 | 722 | 722 | 5445241 | 19 | 4 | 3 | 76.5 | 60.75 | 79.5 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 306 | 318 | 243 | 252 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 12 | 9 | 108 | 42 | 21 | 312 | 247.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 76.5 | 79.5 | 60.75 | 63 | 3 | 2.25 | 5.25 | 6.75 | 10.5 | 81 | 64.125
9795 | 722 | 722 | 5445377 | 12 | 4 | 4 | 69.75 | 75.75 | 72.25 | 80 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 279 | 289 | 303 | 320 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 10 | 17 | 170 | 54 | 27 | 284 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 69.75 | 72.25 | 75.75 | 80 | 2.5 | 4.25 | 6.75 | 10.625 | 13.5 | 73.5 | 82.125
9797 | 722 | 722 | 5445513 | 132 | 4 | 4 | 81.5 | 84.5 | 85.5 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 326 | 342 | 338 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 13 | 208 | 58 | 29 | 334 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81.5 | 85.5 | 84.5 | 87.75 | 4 | 3.25 | 7.25 | 13 | 14.5 | 87.5 | 89.375
9799 | 722 | 722 | 5445649 | 366 | 4 | 5 | 83.75 | 86.75 | 86.25 | 91 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 335 | 345 | 347 | 364 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 10 | 17 | 170 | 54 | 27 | 340 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 83.75 | 86.25 | 86.75 | 91 | 2.5 | 4.25 | 6.75 | 10.625 | 13.5 | 87.5 | 93.125
9801 | 722 | 722 | 5445785 | 91 | 4 | 3 | 56 | 61.75 | 61.5 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 224 | 246 | 247 | 259 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 12 | 264 | 68 | 34 | 235 | 253 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 56 | 61.5 | 61.75 | 64.75 | 5.5 | 3 | 8.5 | 16.5 | 17 | 64.25 | 66.25
9803 | 722 | 722 | 5445921 | 69 | 4 | 3 | 61 | 87 | 64 | 90.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 244 | 256 | 348 | 363 | Grid34 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 12 | 15 | 180 | 54 | 27 | 250 | 355.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 50 | 61 | 64 | 87 | 90.75 | 3 | 3.75 | 6.75 | 11.25 | 13.5 | 65.5 | 92.625
9805 | 722 | 722 | 5446057 | 16 | 5 | 3 | 71.75 | 50.25 | 75 | 52.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 287 | 300 | 201 | 210 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 293.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 71.75 | 75 | 50.25 | 52.5 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 7.3125 | 11 | 76.625 | 53.625
9807 | 722 | 722 | 5446193 | 14 | 5 | 4 | 85.5 | 74.25 | 88.25 | 77.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 342 | 353 | 297 | 310 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 11 | 13 | 143 | 48 | 24 | 347.5 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 85.5 | 88.25 | 74.25 | 77.5 | 2.75 | 3.25 | 6 | 8.9375 | 12 | 89.625 | 79.125
9809 | 722 | 722 | 5446329 | 41 | 4 | 3 | 57.25 | 58.5 | 60.75 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 229 | 243 | 234 | 243 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 14 | 9 | 126 | 46 | 23 | 236 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 57.25 | 60.75 | 58.5 | 60.75 | 3.5 | 2.25 | 5.75 | 7.875 | 11.5 | 62.5 | 61.875
9811 | 722 | 722 | 5446465 | 37 | 5 | 3 | 82.25 | 51.5 | 91 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 329 | 364 | 206 | 215 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 9 | 315 | 88 | 44 | 346.5 | 210.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 82.25 | 91 | 51.5 | 53.75 | 8.75 | 2.25 | 11 | 19.6875 | 22 | 95.375 | 54.875
9813 | 722 | 722 | 5446601 | 11 | 4 | 3 | 60.5 | 37.5 | 75.5 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 242 | 302 | 150 | 159 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 9 | 540 | 138 | 69 | 272 | 154.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 60.5 | 75.5 | 37.5 | 39.75 | 15 | 2.25 | 17.25 | 33.75 | 34.5 | 83 | 40.875
9815 | 722 | 722 | 5446737 | 20 | 4 | 3 | 65.5 | 39 | 69.25 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 262 | 277 | 156 | 168 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 15 | 12 | 180 | 54 | 27 | 269.5 | 162 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 65.5 | 69.25 | 39 | 42 | 3.75 | 3 | 6.75 | 11.25 | 13.5 | 71.125 | 43.5
9817 | 722 | 722 | 5446873 | 53 | 4 | 5 | 82.25 | 77.5 | 88.5 | 80.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 329 | 354 | 310 | 323 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 25 | 13 | 325 | 76 | 38 | 341.5 | 316.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 82.25 | 88.5 | 77.5 | 80.75 | 6.25 | 3.25 | 9.5 | 20.3125 | 19 | 91.625 | 82.375
9819 | 722 | 722 | 5447009 | 21 | 4 | 4 | 77.5 | 77.25 | 81 | 80 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 310 | 324 | 309 | 320 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 14 | 11 | 154 | 50 | 25 | 317 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 77.5 | 81 | 77.25 | 80 | 3.5 | 2.75 | 6.25 | 9.625 | 12.5 | 82.75 | 81.375
9821 | 722 | 722 | 5447145 | 17 | 4 | 4 | 66 | 83 | 69.75 | 85.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 264 | 279 | 332 | 341 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 15 | 9 | 135 | 48 | 24 | 271.5 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 66 | 69.75 | 83 | 85.25 | 3.75 | 2.25 | 6 | 8.4375 | 12 | 71.625 | 86.375
9823 | 722 | 722 | 5447281 | 23 | 4 | 3 | 51.75 | 60.75 | 59.75 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 207 | 239 | 243 | 253 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 32 | 10 | 320 | 84 | 42 | 223 | 248 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 51.75 | 59.75 | 60.75 | 63.25 | 8 | 2.5 | 10.5 | 20 | 21 | 63.75 | 64.5
9825 | 722 | 722 | 5447417 | 42 | 4 | 3 | 63.25 | 24.5 | 66.5 | 28.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 253 | 266 | 98 | 114 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 16 | 208 | 58 | 29 | 259.5 | 106 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 63.25 | 66.5 | 24.5 | 28.5 | 3.25 | 4 | 7.25 | 13 | 14.5 | 68.125 | 30.5
9827 | 741 | 741 | 5495041 | 156 | 3 | 4 | 52.75 | 27.75 | 70.75 | 43.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 211 | 283 | 111 | 174 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 63 | 4536 | 270 | 135 | 247 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 52.75 | 70.75 | 27.75 | 43.5 | 18 | 15.75 | 33.75 | 283.5 | 67.5 | 79.75 | 51.375
9829 | 741 | 741 | 5495179 | 85 | 3 | 4 | 26 | 79.5 | 36.5 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 104 | 146 | 318 | 361 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 43 | 1806 | 170 | 85 | 125 | 339.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 26 | 36.5 | 79.5 | 90.25 | 10.5 | 10.75 | 21.25 | 112.875 | 42.5 | 41.75 | 95.625
9831 | 741 | 741 | 5495317 | 1056 | 4 | 4 | 68 | 66.25 | 97.5 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 272 | 390 | 265 | 371 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 118 | 106 | 12508 | 448 | 224 | 331 | 318 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 68 | 97.5 | 66.25 | 92.75 | 29.5 | 26.5 | 56 | 781.75 | 112 | 112.25 | 106
9833 | 741 | 741 | 5495455 | 2855 | 4 | 3 | 25.25 | 42 | 56 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 101 | 224 | 168 | 262 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 123 | 94 | 11562 | 434 | 217 | 162.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 25.25 | 56 | 42 | 65.5 | 30.75 | 23.5 | 54.25 | 722.625 | 108.5 | 71.375 | 77.25
9835 | 741 | 741 | 5495593 | 28 | 2 | 3 | 24.25 | 24.75 | 47.25 | 43.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 97 | 189 | 99 | 175 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 76 | 6992 | 336 | 168 | 143 | 137 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 24.25 | 47.25 | 24.75 | 43.75 | 23 | 19 | 42 | 437 | 84 | 58.75 | 53.25
9837 | 741 | 741 | 5495731 | 18 | 2 | 3 | 8.75 | 41.75 | 35 | 58.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 35 | 140 | 167 | 235 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 105 | 68 | 7140 | 346 | 173 | 87.5 | 201 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 50 | 8.75 | 35 | 41.75 | 58.75 | 26.25 | 17 | 43.25 | 446.25 | 86.5 | 48.125 | 67.25
9839 | 741 | 741 | 5495869 | 30 | 2 | 3 | 18 | 36 | 38 | 57.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 72 | 152 | 144 | 230 | Grid32 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 86 | 6880 | 332 | 166 | 112 | 187 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 50 | 18 | 38 | 36 | 57.5 | 20 | 21.5 | 41.5 | 430 | 83 | 48 | 68.25
9841 | 741 | 741 | 5496007 | 1261 | 3 | 3 | 6.5 | 42.75 | 29.25 | 59.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 26 | 117 | 171 | 238 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 67 | 6097 | 316 | 158 | 71.5 | 204.5 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 50 | 6.5 | 29.25 | 42.75 | 59.5 | 22.75 | 16.75 | 39.5 | 381.0625 | 79 | 40.625 | 67.875
9843 | 741 | 741 | 5496145 | 24 | 2 | 3 | 13.25 | 29.5 | 40.5 | 44 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 53 | 162 | 118 | 176 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 58 | 6322 | 334 | 167 | 107.5 | 147 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 13.25 | 40.5 | 29.5 | 44 | 27.25 | 14.5 | 41.75 | 395.125 | 83.5 | 54.125 | 51.25
9845 | 741 | 741 | 5496283 | 60 | 2 | 3 | 6 | 20.75 | 50.75 | 36.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 24 | 203 | 83 | 145 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 179 | 62 | 11098 | 482 | 241 | 113.5 | 114 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 6 | 50.75 | 20.75 | 36.25 | 44.75 | 15.5 | 60.25 | 693.625 | 120.5 | 73.125 | 44
9847 | 741 | 741 | 5496421 | 15 | 3 | 3 | 12.25 | 22.5 | 52 | 48.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 49 | 208 | 90 | 194 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 104 | 16536 | 526 | 263 | 128.5 | 142 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 12.25 | 52 | 22.5 | 48.5 | 39.75 | 26 | 65.75 | 1033.5 | 131.5 | 71.875 | 61.5
9849 | 741 | 741 | 5496559 | 2827 | 2 | 2 | 7.25 | 3.75 | 23 | 12.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 29 | 92 | 15 | 50 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 35 | 2205 | 196 | 98 | 60.5 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 30 | 7.25 | 23 | 3.75 | 12.5 | 15.75 | 8.75 | 24.5 | 137.8125 | 49 | 30.875 | 16.875
9851 | 741 | 741 | 5496697 | 40 | 4 | 3 | 25 | 29.25 | 72.25 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 289 | 117 | 206 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 189 | 89 | 16821 | 556 | 278 | 194.5 | 161.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 25 | 72.25 | 29.25 | 51.5 | 47.25 | 22.25 | 69.5 | 1051.3125 | 139 | 95.875 | 62.625
9853 | 741 | 741 | 5496835 | 21 | 2 | 2 | 23.75 | 29.25 | 76.5 | 55 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 306 | 117 | 220 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 211 | 103 | 21733 | 628 | 314 | 200.5 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 23.75 | 76.5 | 29.25 | 55 | 52.75 | 25.75 | 78.5 | 1358.3125 | 157 | 102.875 | 67.875
9855 | 741 | 741 | 5496973 | 323 | 3 | 2 | 17.5 | 41.25 | 35.25 | 59 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 70 | 141 | 165 | 236 | Grid23 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 71 | 71 | 5041 | 284 | 142 | 105.5 | 200.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 30 | 17.5 | 35.25 | 41.25 | 59 | 17.75 | 17.75 | 35.5 | 315.0625 | 71 | 44.125 | 67.875
9857 | 741 | 741 | 5497111 | 30 | 4 | 2 | 14 | 37 | 34.25 | 56.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 56 | 137 | 148 | 227 | Grid24 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 81 | 79 | 6399 | 320 | 160 | 96.5 | 187.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 30 | 14 | 34.25 | 37 | 56.75 | 20.25 | 19.75 | 40 | 399.9375 | 80 | 44.375 | 66.625
9859 | 741 | 741 | 5497249 | 13 | 2 | 3 | 26.5 | 24.25 | 47 | 44 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 106 | 188 | 97 | 176 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 79 | 6478 | 322 | 161 | 147 | 136.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 26.5 | 47 | 24.25 | 44 | 20.5 | 19.75 | 40.25 | 404.875 | 80.5 | 57.25 | 53.875
9861 | 741 | 741 | 5497387 | 394 | 3 | 3 | 10.25 | 33 | 21 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 41 | 84 | 132 | 215 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 83 | 3569 | 252 | 126 | 62.5 | 173.5 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 50 | 10.25 | 21 | 33 | 53.75 | 10.75 | 20.75 | 31.5 | 223.0625 | 63 | 26.375 | 64.125
9863 | 741 | 741 | 5497525 | 23 | 3 | 2 | 38.75 | 34.75 | 81.25 | 54.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 155 | 325 | 139 | 217 | Grid23 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 170 | 78 | 13260 | 496 | 248 | 240 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 38.75 | 81.25 | 34.75 | 54.25 | 42.5 | 19.5 | 62 | 828.75 | 124 | 102.5 | 64
9865 | 741 | 741 | 5497663 | 107 | 4 | 3 | 31 | 29.75 | 67.25 | 45.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 124 | 269 | 119 | 183 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 145 | 64 | 9280 | 418 | 209 | 196.5 | 151 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 31 | 67.25 | 29.75 | 45.75 | 36.25 | 16 | 52.25 | 580 | 104.5 | 85.375 | 53.75
9867 | 741 | 741 | 5497801 | 31 | 4 | 4 | 41.25 | 41 | 95.75 | 59.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 165 | 383 | 164 | 239 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 218 | 75 | 16350 | 586 | 293 | 274 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 41.25 | 95.75 | 41 | 59.75 | 54.5 | 18.75 | 73.25 | 1021.875 | 146.5 | 123 | 69.125
9869 | 741 | 741 | 5497939 | 46 | 2 | 2 | 19 | 64 | 44 | 80.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 76 | 176 | 256 | 323 | Grid22 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 100 | 67 | 6700 | 334 | 167 | 126 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 30 | 19 | 44 | 64 | 80.75 | 25 | 16.75 | 41.75 | 418.75 | 83.5 | 56.5 | 89.125
9871 | 741 | 741 | 5498077 | 256 | 4 | 3 | 28.5 | 67.75 | 89.75 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 114 | 359 | 271 | 350 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 245 | 79 | 19355 | 648 | 324 | 236.5 | 310.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 28.5 | 89.75 | 67.75 | 87.5 | 61.25 | 19.75 | 81 | 1209.6875 | 162 | 120.375 | 97.375
9873 | 741 | 741 | 5498215 | 13 | 4 | 4 | 68.25 | 82.75 | 99.5 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 273 | 398 | 331 | 383 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 125 | 52 | 6500 | 354 | 177 | 335.5 | 357 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 68.25 | 99.5 | 82.75 | 95.75 | 31.25 | 13 | 44.25 | 406.25 | 88.5 | 115.125 | 102.25
9875 | 741 | 741 | 5498353 | 11 | 3 | 3 | 41.75 | 38.75 | 60.25 | 51.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 167 | 241 | 155 | 206 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 51 | 3774 | 250 | 125 | 204 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 41.75 | 60.25 | 38.75 | 51.5 | 18.5 | 12.75 | 31.25 | 235.875 | 62.5 | 69.5 | 57.875
9877 | 741 | 741 | 5498491 | 11 | 2 | 3 | 38.75 | 49.5 | 60 | 63.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 155 | 240 | 198 | 255 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 57 | 4845 | 284 | 142 | 197.5 | 226.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 38.75 | 60 | 49.5 | 63.75 | 21.25 | 14.25 | 35.5 | 302.8125 | 71 | 70.625 | 70.875
9879 | 741 | 741 | 5498629 | 77 | 4 | 3 | 32 | 24 | 60.5 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 128 | 242 | 96 | 157 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 61 | 6954 | 350 | 175 | 185 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 32 | 60.5 | 24 | 39.25 | 28.5 | 15.25 | 43.75 | 434.625 | 87.5 | 74.75 | 46.875
9881 | 741 | 741 | 5498767 | 21 | 3 | 3 | 30.5 | 3.75 | 72.5 | 19.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 122 | 290 | 15 | 78 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 168 | 63 | 10584 | 462 | 231 | 206 | 46.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 50 | 30.5 | 72.5 | 3.75 | 19.5 | 42 | 15.75 | 57.75 | 661.5 | 115.5 | 93.5 | 27.375
9883 | 741 | 741 | 5498905 | 21 | 3 | 4 | 23.75 | 24 | 52 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 95 | 208 | 96 | 160 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 64 | 7232 | 354 | 177 | 151.5 | 128 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 23.75 | 52 | 24 | 40 | 28.25 | 16 | 44.25 | 452 | 88.5 | 66.125 | 48
9885 | 741 | 741 | 5499043 | 55 | 2 | 2 | 24.25 | 40.75 | 63 | 56.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 97 | 252 | 163 | 227 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 64 | 9920 | 438 | 219 | 174.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 24.25 | 63 | 40.75 | 56.75 | 38.75 | 16 | 54.75 | 620 | 109.5 | 82.375 | 64.75
9887 | 741 | 741 | 5499181 | 11 | 2 | 4 | 20.5 | 49.5 | 47.5 | 67.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 82 | 190 | 198 | 269 | Grid42 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 71 | 7668 | 358 | 179 | 136 | 233.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 70 | 20.5 | 47.5 | 49.5 | 67.25 | 27 | 17.75 | 44.75 | 479.25 | 89.5 | 61 | 76.125
9889 | 741 | 741 | 5499319 | 116 | 4 | 4 | 73.5 | 75.75 | 99.75 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 294 | 399 | 303 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 73 | 7665 | 356 | 178 | 346.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 73.5 | 99.75 | 75.75 | 94 | 26.25 | 18.25 | 44.5 | 479.0625 | 89 | 112.875 | 103.125
9891 | 741 | 741 | 5499457 | 22 | 3 | 4 | 66.25 | 79 | 96.75 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 265 | 387 | 316 | 376 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 122 | 60 | 7320 | 364 | 182 | 326 | 346 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 66.25 | 96.75 | 79 | 94 | 30.5 | 15 | 45.5 | 457.5 | 91 | 112 | 101.5
9893 | 741 | 741 | 5499595 | 64 | 4 | 4 | 44.25 | 33.25 | 92.5 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 177 | 370 | 133 | 223 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 193 | 90 | 17370 | 566 | 283 | 273.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 44.25 | 92.5 | 33.25 | 55.75 | 48.25 | 22.5 | 70.75 | 1085.625 | 141.5 | 116.625 | 67
9895 | 741 | 741 | 5499733 | 15 | 5 | 4 | 57.25 | 68 | 98.75 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 395 | 272 | 370 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 166 | 98 | 16268 | 528 | 264 | 312 | 321 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 57.25 | 98.75 | 68 | 92.5 | 41.5 | 24.5 | 66 | 1016.75 | 132 | 119.5 | 104.75
9897 | 741 | 741 | 5499871 | 10 | 5 | 5 | 59.25 | 67.75 | 96.5 | 92.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 237 | 386 | 271 | 369 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 149 | 98 | 14602 | 494 | 247 | 311.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 90 | 59.25 | 96.5 | 67.75 | 92.25 | 37.25 | 24.5 | 61.75 | 912.625 | 123.5 | 115.125 | 104.5
9899 | 741 | 741 | 5500009 | 8 | 5 | 4 | 52.25 | 65.5 | 95.75 | 94.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 209 | 383 | 262 | 379 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 174 | 117 | 20358 | 582 | 291 | 296 | 320.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 52.25 | 95.75 | 65.5 | 94.75 | 43.5 | 29.25 | 72.75 | 1272.375 | 145.5 | 117.5 | 109.375
9901 | 741 | 741 | 5500147 | 22 | 4 | 4 | 62.5 | 62.5 | 95.25 | 93.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 250 | 381 | 250 | 375 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 125 | 16375 | 512 | 256 | 315.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 62.5 | 95.25 | 62.5 | 93.75 | 32.75 | 31.25 | 64 | 1023.4375 | 128 | 111.625 | 109.375
9903 | 741 | 741 | 5500285 | 24 | 4 | 4 | 54.25 | 65.25 | 100 | 96.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 217 | 400 | 261 | 385 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 183 | 124 | 22692 | 614 | 307 | 308.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 54.25 | 100 | 65.25 | 96.25 | 45.75 | 31 | 76.75 | 1418.25 | 153.5 | 122.875 | 111.75
9905 | 741 | 741 | 5500423 | 70 | 4 | 4 | 33.75 | 40.75 | 98.25 | 69.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 135 | 393 | 163 | 279 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 258 | 116 | 29928 | 748 | 374 | 264 | 221 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 33.75 | 98.25 | 40.75 | 69.75 | 64.5 | 29 | 93.5 | 1870.5 | 187 | 130.5 | 84.25
9907 | 741 | 741 | 5500561 | 41 | 3 | 4 | 28.25 | 32.5 | 80 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 113 | 320 | 130 | 232 | Grid43 | 2 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 207 | 102 | 21114 | 618 | 309 | 216.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 28.25 | 80 | 32.5 | 58 | 51.75 | 25.5 | 77.25 | 1319.625 | 154.5 | 105.875 | 70.75
9909 | 741 | 741 | 5500699 | 62 | 5 | 3 | 27 | 20 | 100 | 47.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 108 | 400 | 80 | 191 | Grid35 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 292 | 111 | 32412 | 806 | 403 | 254 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 27 | 100 | 20 | 47.75 | 73 | 27.75 | 100.75 | 2025.75 | 201.5 | 136.5 | 61.625
9911 | 741 | 741 | 5500837 | 14 | 4 | 3 | 27.5 | 27.75 | 65 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 110 | 260 | 111 | 190 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 150 | 79 | 11850 | 458 | 229 | 185 | 150.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 27.5 | 65 | 27.75 | 47.5 | 37.5 | 19.75 | 57.25 | 740.625 | 114.5 | 83.75 | 57.375
9913 | 741 | 741 | 5500975 | 21 | 3 | 3 | 29.25 | 25.75 | 65.5 | 39.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 117 | 262 | 103 | 159 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 56 | 8120 | 402 | 201 | 189.5 | 131 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 29.25 | 65.5 | 25.75 | 39.75 | 36.25 | 14 | 50.25 | 507.5 | 100.5 | 83.625 | 46.75
9915 | 741 | 741 | 5501113 | 14 | 4 | 3 | 24.25 | 27.5 | 69.75 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 97 | 279 | 110 | 204 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 182 | 94 | 17108 | 552 | 276 | 188 | 157 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 24.25 | 69.75 | 27.5 | 51 | 45.5 | 23.5 | 69 | 1069.25 | 138 | 92.5 | 62.75
9917 | 741 | 741 | 5501251 | 15 | 3 | 2 | 30 | 43 | 61.5 | 58 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 120 | 246 | 172 | 232 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 60 | 7560 | 372 | 186 | 183 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 30 | 61.5 | 43 | 58 | 31.5 | 15 | 46.5 | 472.5 | 93 | 77.25 | 65.5
9919 | 741 | 741 | 5501389 | 14 | 2 | 2 | 19 | 37.75 | 39.75 | 52.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 76 | 159 | 151 | 211 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 83 | 60 | 4980 | 286 | 143 | 117.5 | 181 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 19 | 39.75 | 37.75 | 52.75 | 20.75 | 15 | 35.75 | 311.25 | 71.5 | 50.125 | 60.25
9921 | 741 | 741 | 5501527 | 22 | 2 | 2 | 49.25 | 36.5 | 99.5 | 55 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 197 | 398 | 146 | 220 | Grid22 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 201 | 74 | 14874 | 550 | 275 | 297.5 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 30 | 49.25 | 99.5 | 36.5 | 55 | 50.25 | 18.5 | 68.75 | 929.625 | 137.5 | 124.625 | 64.25
9923 | 741 | 741 | 5501665 | 12 | 2 | 2 | 23.75 | 38 | 66.5 | 59 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 95 | 266 | 152 | 236 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 171 | 84 | 14364 | 510 | 255 | 180.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 23.75 | 66.5 | 38 | 59 | 42.75 | 21 | 63.75 | 897.75 | 127.5 | 87.875 | 69.5
9925 | 741 | 741 | 5501803 | 13 | 3 | 2 | 7.25 | 1 | 41 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 29 | 164 | 4 | 88 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 135 | 84 | 11340 | 438 | 219 | 96.5 | 46 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 7.25 | 41 | 1 | 22 | 33.75 | 21 | 54.75 | 708.75 | 109.5 | 57.875 | 32.5
9927 | 741 | 741 | 5501941 | 30 | 3 | 2 | 26.25 | 4.75 | 84.75 | 14.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 105 | 339 | 19 | 58 | Grid23 | 2 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 234 | 39 | 9126 | 546 | 273 | 222 | 38.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 26.25 | 84.75 | 4.75 | 14.5 | 58.5 | 9.75 | 68.25 | 570.375 | 136.5 | 114 | 19.375
9929 | 741 | 741 | 5502079 | 16 | 3 | 3 | 32 | 28.5 | 57.75 | 43.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 128 | 231 | 114 | 173 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 59 | 6077 | 324 | 162 | 179.5 | 143.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 32 | 57.75 | 28.5 | 43.25 | 25.75 | 14.75 | 40.5 | 379.8125 | 81 | 70.625 | 50.625
9931 | 741 | 741 | 5502217 | 33 | 2 | 2 | 13.75 | 32.75 | 44.5 | 56.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 55 | 178 | 131 | 226 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 123 | 95 | 11685 | 436 | 218 | 116.5 | 178.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 13.75 | 44.5 | 32.75 | 56.5 | 30.75 | 23.75 | 54.5 | 730.3125 | 109 | 59.875 | 68.375
9933 | 741 | 741 | 5502355 | 8 | 4 | 4 | 25 | 62.25 | 99.75 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 399 | 249 | 381 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 299 | 132 | 39468 | 862 | 431 | 249.5 | 315 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 25 | 99.75 | 62.25 | 95.25 | 74.75 | 33 | 107.75 | 2466.75 | 215.5 | 137.125 | 111.75
9935 | 741 | 741 | 5502493 | 8 | 2 | 2 | 33.5 | 1.75 | 63.75 | 23.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 134 | 255 | 7 | 94 | Grid22 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 121 | 87 | 10527 | 416 | 208 | 194.5 | 50.5 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 33.5 | 63.75 | 1.75 | 23.5 | 30.25 | 21.75 | 52 | 657.9375 | 104 | 78.875 | 34.375
9937 | 741 | 741 | 5502631 | 16 | 3 | 2 | 32.5 | 24.75 | 81.25 | 53.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 130 | 325 | 99 | 213 | Grid23 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 195 | 114 | 22230 | 618 | 309 | 227.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 32.5 | 81.25 | 24.75 | 53.25 | 48.75 | 28.5 | 77.25 | 1389.375 | 154.5 | 105.625 | 67.5
9939 | 741 | 741 | 5502769 | 17 | 2 | 2 | 22.75 | 18.5 | 54.75 | 39.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 91 | 219 | 74 | 157 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 128 | 83 | 10624 | 422 | 211 | 155 | 115.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 30 | 22.75 | 54.75 | 18.5 | 39.25 | 32 | 20.75 | 52.75 | 664 | 105.5 | 70.75 | 49.625
9941 | 741 | 741 | 5502907 | 19 | 4 | 3 | 32.5 | 8.5 | 100 | 36.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 130 | 400 | 34 | 147 | Grid34 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 270 | 113 | 30510 | 766 | 383 | 265 | 90.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 32.5 | 100 | 8.5 | 36.75 | 67.5 | 28.25 | 95.75 | 1906.875 | 191.5 | 133.75 | 50.875
9943 | 741 | 741 | 5503045 | 3860 | 3 | 4 | 30.75 | 45.5 | 99.25 | 81.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 123 | 397 | 182 | 325 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 274 | 143 | 39182 | 834 | 417 | 260 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 30.75 | 99.25 | 45.5 | 81.25 | 68.5 | 35.75 | 104.25 | 2448.875 | 208.5 | 133.5 | 99.125
9945 | 741 | 741 | 5503183 | 14 | 3 | 3 | 25 | 9.75 | 100 | 45.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 400 | 39 | 181 | Grid33 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 300 | 142 | 42600 | 884 | 442 | 250 | 110 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 25 | 100 | 9.75 | 45.25 | 75 | 35.5 | 110.5 | 2662.5 | 221 | 137.5 | 63
9947 | 741 | 741 | 5503321 | 19 | 3 | 2 | 26.75 | 3.25 | 85.75 | 21.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 107 | 343 | 13 | 86 | Grid23 | 2 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 236 | 73 | 17228 | 618 | 309 | 225 | 49.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 26.75 | 85.75 | 3.25 | 21.5 | 59 | 18.25 | 77.25 | 1076.75 | 154.5 | 115.25 | 30.625
9949 | 741 | 741 | 5503459 | 9 | 4 | 4 | 19.75 | 61.75 | 96.5 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 386 | 247 | 368 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 307 | 121 | 37147 | 856 | 428 | 232.5 | 307.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 19.75 | 96.5 | 61.75 | 92 | 76.75 | 30.25 | 107 | 2321.6875 | 214 | 134.875 | 107.125
9951 | 741 | 741 | 5503597 | 317 | 4 | 3 | 28.75 | 27.5 | 100 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 115 | 400 | 110 | 210 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 285 | 100 | 28500 | 770 | 385 | 257.5 | 160 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 28.75 | 100 | 27.5 | 52.5 | 71.25 | 25 | 96.25 | 1781.25 | 192.5 | 135.625 | 65
9953 | 741 | 741 | 5503735 | 19 | 4 | 4 | 33.75 | 68 | 99 | 95.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 135 | 396 | 272 | 382 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 261 | 110 | 28710 | 742 | 371 | 265.5 | 327 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 33.75 | 99 | 68 | 95.5 | 65.25 | 27.5 | 92.75 | 1794.375 | 185.5 | 131.625 | 109.25
9955 | 741 | 741 | 5503873 | 53 | 3 | 4 | 17.25 | 57.25 | 99 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 69 | 396 | 229 | 367 | Grid43 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 327 | 138 | 45126 | 930 | 465 | 232.5 | 298 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 17.25 | 99 | 57.25 | 91.75 | 81.75 | 34.5 | 116.25 | 2820.375 | 232.5 | 139.875 | 109
9957 | 741 | 741 | 5504011 | 11480 | 3 | 4 | 25.25 | 58 | 99.75 | 92.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 101 | 399 | 232 | 369 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 298 | 137 | 40826 | 870 | 435 | 250 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 25.25 | 99.75 | 58 | 92.25 | 74.5 | 34.25 | 108.75 | 2551.625 | 217.5 | 137 | 109.375
9959 | 741 | 741 | 5504149 | 8024 | 4 | 3 | 32.75 | 19.5 | 99.25 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 131 | 397 | 78 | 187 | Grid34 | 2 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 266 | 109 | 28994 | 750 | 375 | 264 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 32.75 | 99.25 | 19.5 | 46.75 | 66.5 | 27.25 | 93.75 | 1812.125 | 187.5 | 132.5 | 60.375
9961 | 741 | 741 | 5504287 | 21 | 3 | 3 | 19 | 34 | 70.75 | 57.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 283 | 136 | 230 | Grid33 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 207 | 94 | 19458 | 602 | 301 | 179.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 19 | 70.75 | 34 | 57.5 | 51.75 | 23.5 | 75.25 | 1216.125 | 150.5 | 96.625 | 69.25
9963 | 741 | 741 | 5504425 | 444 | 4 | 3 | 25.25 | 28.5 | 73.75 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 101 | 295 | 114 | 208 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 194 | 94 | 18236 | 576 | 288 | 198 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 25.25 | 73.75 | 28.5 | 52 | 48.5 | 23.5 | 72 | 1139.75 | 144 | 98 | 63.75
9965 | 741 | 741 | 5504563 | 120 | 4 | 3 | 35.25 | 8.5 | 100 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 141 | 400 | 34 | 145 | Grid34 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 111 | 28749 | 740 | 370 | 270.5 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 35.25 | 100 | 8.5 | 36.25 | 64.75 | 27.75 | 92.5 | 1796.8125 | 185 | 132.375 | 50.125
9967 | 741 | 741 | 5504701 | 2138 | 2 | 4 | 8.25 | 54 | 66.75 | 73.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 33 | 267 | 216 | 294 | Grid42 | 1 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 234 | 78 | 18252 | 624 | 312 | 150 | 255 | 2 | 4 | Grid42 | 30 | 70 | 8.25 | 66.75 | 54 | 73.5 | 58.5 | 19.5 | 78 | 1140.75 | 156 | 96 | 83.25
9969 | 741 | 741 | 5504839 | 505 | 4 | 4 | 27.25 | 45.75 | 98.75 | 85.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 109 | 395 | 183 | 341 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 286 | 158 | 45188 | 888 | 444 | 252 | 262 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 27.25 | 98.75 | 45.75 | 85.25 | 71.5 | 39.5 | 111 | 2824.25 | 222 | 134.5 | 105
9971 | 741 | 741 | 5504977 | 19 | 3 | 4 | 22.5 | 51.25 | 78.75 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 90 | 315 | 205 | 329 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 225 | 124 | 27900 | 698 | 349 | 202.5 | 267 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 22.5 | 78.75 | 51.25 | 82.25 | 56.25 | 31 | 87.25 | 1743.75 | 174.5 | 106.875 | 97.75
9973 | 741 | 741 | 5505115 | 261 | 3 | 2 | 11.5 | 17.75 | 53 | 41 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 46 | 212 | 71 | 164 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 166 | 93 | 15438 | 518 | 259 | 129 | 117.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 11.5 | 53 | 17.75 | 41 | 41.5 | 23.25 | 64.75 | 964.875 | 129.5 | 73.75 | 52.625
9975 | 741 | 741 | 5505253 | 3253 | 4 | 3 | 12 | 38.5 | 51.75 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 48 | 207 | 154 | 226 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 159 | 72 | 11448 | 462 | 231 | 127.5 | 190 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 12 | 51.75 | 38.5 | 56.5 | 39.75 | 18 | 57.75 | 715.5 | 115.5 | 71.625 | 65.5
9977 | 741 | 741 | 5505391 | 10516 | 4 | 3 | 18.75 | 4.5 | 63 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 75 | 252 | 18 | 136 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 177 | 118 | 20886 | 590 | 295 | 163.5 | 77 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 18.75 | 63 | 4.5 | 34 | 44.25 | 29.5 | 73.75 | 1305.375 | 147.5 | 85.125 | 48.75
9979 | 741 | 741 | 5505529 | 5886 | 5 | 2 | 42.25 | 12.75 | 99.25 | 35.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 169 | 397 | 51 | 141 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 228 | 90 | 20520 | 636 | 318 | 283 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 42.25 | 99.25 | 12.75 | 35.25 | 57 | 22.5 | 79.5 | 1282.5 | 159 | 127.75 | 46.5
9981 | 741 | 741 | 5505667 | 294 | 4 | 3 | 45.75 | 16.25 | 99 | 41.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 183 | 396 | 65 | 167 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 213 | 102 | 21726 | 630 | 315 | 289.5 | 116 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 45.75 | 99 | 16.25 | 41.75 | 53.25 | 25.5 | 78.75 | 1357.875 | 157.5 | 125.625 | 54.5
9983 | 741 | 741 | 5505805 | 15 | 4 | 4 | 34.75 | 62 | 98.25 | 92 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 139 | 393 | 248 | 368 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 254 | 120 | 30480 | 748 | 374 | 266 | 308 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 34.75 | 98.25 | 62 | 92 | 63.5 | 30 | 93.5 | 1905 | 187 | 130 | 107
9985 | 741 | 741 | 5505943 | 181 | 3 | 3 | 37.75 | 30.5 | 96.25 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 385 | 122 | 219 | Grid33 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 234 | 97 | 22698 | 662 | 331 | 268 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 37.75 | 96.25 | 30.5 | 54.75 | 58.5 | 24.25 | 82.75 | 1418.625 | 165.5 | 125.5 | 66.875
9987 | 741 | 741 | 5506081 | 561 | 3 | 2 | 16.75 | 16.75 | 73.5 | 39 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 67 | 294 | 67 | 156 | Grid23 | 1 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 227 | 89 | 20203 | 632 | 316 | 180.5 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 16.75 | 73.5 | 16.75 | 39 | 56.75 | 22.25 | 79 | 1262.6875 | 158 | 101.875 | 50.125
9989 | 741 | 741 | 5506219 | 173 | 3 | 3 | 21.75 | 15.5 | 60 | 40.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 87 | 240 | 62 | 161 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 153 | 99 | 15147 | 504 | 252 | 163.5 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 21.75 | 60 | 15.5 | 40.25 | 38.25 | 24.75 | 63 | 946.6875 | 126 | 79.125 | 52.625
9991 | 741 | 741 | 5506357 | 920 | 2 | 4 | 30.75 | 26.75 | 77.75 | 48 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 123 | 311 | 107 | 192 | Grid42 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 188 | 85 | 15980 | 546 | 273 | 217 | 149.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 70 | 30.75 | 77.75 | 26.75 | 48 | 47 | 21.25 | 68.25 | 998.75 | 136.5 | 101.25 | 58.625
9993 | 741 | 741 | 5506495 | 23 | 3 | 2 | 26.75 | 5 | 70.25 | 25.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 107 | 281 | 20 | 101 | Grid23 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 174 | 81 | 14094 | 510 | 255 | 194 | 60.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 26.75 | 70.25 | 5 | 25.25 | 43.5 | 20.25 | 63.75 | 880.875 | 127.5 | 92 | 35.375
9995 | 741 | 741 | 5506633 | 4183 | 4 | 2 | 28.75 | 30.25 | 75 | 54.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 115 | 300 | 121 | 219 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 185 | 98 | 18130 | 566 | 283 | 207.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 28.75 | 75 | 30.25 | 54.75 | 46.25 | 24.5 | 70.75 | 1133.125 | 141.5 | 98.125 | 67
9997 | 741 | 741 | 5506771 | 24 | 5 | 2 | 35.5 | 1.5 | 100 | 26.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 142 | 400 | 6 | 105 | Grid25 | 2 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 258 | 99 | 25542 | 714 | 357 | 271 | 55.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 35.5 | 100 | 1.5 | 26.25 | 64.5 | 24.75 | 89.25 | 1596.375 | 178.5 | 132.25 | 38.625
9999 | 725 | 725 | 5771801 | 48 | 4 | 3 | 14.5 | 52 | 89.5 | 84.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 58 | 358 | 208 | 339 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 300 | 131 | 39300 | 862 | 431 | 208 | 273.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 14.5 | 89.5 | 52 | 84.75 | 75 | 32.75 | 107.75 | 2456.25 | 215.5 | 127 | 101.125
10001 | 725 | 725 | 5771941 | 21 | 3 | 3 | 9.75 | 50 | 88 | 87.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 39 | 352 | 200 | 349 | Grid33 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 313 | 149 | 46637 | 924 | 462 | 195.5 | 274.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 9.75 | 88 | 50 | 87.25 | 78.25 | 37.25 | 115.5 | 2914.8125 | 231 | 127.125 | 105.875
10003 | 725 | 725 | 5772081 | 15 | 5 | 5 | 6.5 | 84 | 95 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 26 | 380 | 336 | 379 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 354 | 43 | 15222 | 794 | 397 | 203 | 357.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 6.5 | 95 | 84 | 94.75 | 88.5 | 10.75 | 99.25 | 951.375 | 198.5 | 139.25 | 100.125
10005 | 725 | 725 | 5772221 | 20 | 4 | 3 | 9.5 | 23.25 | 92.75 | 95.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 38 | 371 | 93 | 381 | Grid34 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 333 | 288 | 95904 | 1242 | 621 | 204.5 | 237 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 9.5 | 92.75 | 23.25 | 95.25 | 83.25 | 72 | 155.25 | 5994 | 310.5 | 134.375 | 131.25
10007 | 725 | 725 | 5772361 | 15 | 4 | 4 | 7.25 | 86 | 92 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 368 | 344 | 374 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 339 | 30 | 10170 | 738 | 369 | 198.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 7.25 | 92 | 86 | 93.5 | 84.75 | 7.5 | 92.25 | 635.625 | 184.5 | 134.375 | 97.25
10009 | 725 | 725 | 5772501 | 20 | 5 | 3 | 17.75 | 82.5 | 93 | 94.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 71 | 372 | 330 | 378 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 301 | 48 | 14448 | 698 | 349 | 221.5 | 354 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 50 | 17.75 | 93 | 82.5 | 94.5 | 75.25 | 12 | 87.25 | 903 | 174.5 | 130.625 | 100.5
10011 | 725 | 725 | 5772641 | 11 | 4 | 3 | 11.25 | 62.5 | 91 | 94.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 45 | 364 | 250 | 379 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 319 | 129 | 41151 | 896 | 448 | 204.5 | 314.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 11.25 | 91 | 62.5 | 94.75 | 79.75 | 32.25 | 112 | 2571.9375 | 224 | 130.875 | 110.875
10013 | 725 | 725 | 5772781 | 17 | 3 | 3 | 10.75 | 55.75 | 86.75 | 93.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 43 | 347 | 223 | 375 | Grid33 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 304 | 152 | 46208 | 912 | 456 | 195 | 299 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 10.75 | 86.75 | 55.75 | 93.75 | 76 | 38 | 114 | 2888 | 228 | 124.75 | 112.75
10015 | 725 | 725 | 5772921 | 11 | 3 | 3 | 10 | 52.25 | 88.5 | 90.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 40 | 354 | 209 | 363 | Grid33 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 314 | 154 | 48356 | 936 | 468 | 197 | 286 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 10 | 88.5 | 52.25 | 90.75 | 78.5 | 38.5 | 117 | 3022.25 | 234 | 127.75 | 110
10017 | 725 | 725 | 5773061 | 12 | 3 | 3 | 14 | 30.75 | 97.75 | 90 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 56 | 391 | 123 | 360 | Grid33 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 335 | 237 | 79395 | 1144 | 572 | 223.5 | 241.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 14 | 97.75 | 30.75 | 90 | 83.75 | 59.25 | 143 | 4962.1875 | 286 | 139.625 | 119.625
10019 | 725 | 725 | 5773201 | 12 | 4 | 3 | 14 | 76.75 | 90 | 92.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 56 | 360 | 307 | 369 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 304 | 62 | 18848 | 732 | 366 | 208 | 338 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 14 | 90 | 76.75 | 92.25 | 76 | 15.5 | 91.5 | 1178 | 183 | 128 | 100
10021 | 725 | 725 | 5773341 | 12 | 5 | 2 | 17.5 | 71.25 | 97.5 | 93.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 70 | 390 | 285 | 375 | Grid25 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 320 | 90 | 28800 | 820 | 410 | 230 | 330 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 30 | 17.5 | 97.5 | 71.25 | 93.75 | 80 | 22.5 | 102.5 | 1800 | 205 | 137.5 | 105
10023 | 725 | 725 | 5773481 | 7 | 4 | 2 | 17 | 63 | 96.25 | 94.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 68 | 385 | 252 | 379 | Grid24 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 317 | 127 | 40259 | 888 | 444 | 226.5 | 315.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 30 | 17 | 96.25 | 63 | 94.75 | 79.25 | 31.75 | 111 | 2516.1875 | 222 | 135.875 | 110.625
10025 | 725 | 725 | 5773621 | 8 | 5 | 3 | 14.75 | 57.5 | 92.75 | 94 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 59 | 371 | 230 | 376 | Grid35 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 312 | 146 | 45552 | 916 | 458 | 215 | 303 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 14.75 | 92.75 | 57.5 | 94 | 78 | 36.5 | 114.5 | 2847 | 229 | 131.75 | 112.25
10027 | 725 | 725 | 5773761 | 11 | 5 | 3 | 17.25 | 55.75 | 93 | 93 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 69 | 372 | 223 | 372 | Grid35 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 303 | 149 | 45147 | 904 | 452 | 220.5 | 297.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 17.25 | 93 | 55.75 | 93 | 75.75 | 37.25 | 113 | 2821.6875 | 226 | 130.875 | 111.625
10029 | 725 | 725 | 5773901 | 21 | 5 | 3 | 14.75 | 64.75 | 96.75 | 94.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 59 | 387 | 259 | 378 | Grid35 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 328 | 119 | 39032 | 894 | 447 | 223 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 14.75 | 96.75 | 64.75 | 94.5 | 82 | 29.75 | 111.75 | 2439.5 | 223.5 | 137.75 | 109.375
10031 | 725 | 725 | 5774041 | 21 | 4 | 3 | 18.5 | 50.5 | 92.75 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 74 | 371 | 202 | 366 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 297 | 164 | 48708 | 922 | 461 | 222.5 | 284 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 18.5 | 92.75 | 50.5 | 91.5 | 74.25 | 41 | 115.25 | 3044.25 | 230.5 | 129.875 | 112
10033 | 725 | 725 | 5774181 | 14 | 4 | 3 | 13.75 | 64.75 | 95.25 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 55 | 381 | 259 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 326 | 116 | 37816 | 884 | 442 | 218 | 317 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 13.75 | 95.25 | 64.75 | 93.75 | 81.5 | 29 | 110.5 | 2363.5 | 221 | 136 | 108.25
10035 | 725 | 725 | 5774321 | 14 | 4 | 4 | 10 | 72 | 92.25 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 40 | 369 | 288 | 380 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 329 | 92 | 30268 | 842 | 421 | 204.5 | 334 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 10 | 92.25 | 72 | 95 | 82.25 | 23 | 105.25 | 1891.75 | 210.5 | 133.375 | 106.5
10037 | 725 | 725 | 5774461 | 17 | 4 | 3 | 14.5 | 78 | 89.5 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 58 | 358 | 312 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 300 | 63 | 18900 | 726 | 363 | 208 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 14.5 | 89.5 | 78 | 93.75 | 75 | 15.75 | 90.75 | 1181.25 | 181.5 | 127 | 101.625
10039 | 725 | 725 | 5774601 | 14 | 5 | 4 | 7.75 | 88.25 | 95.25 | 95.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 31 | 381 | 353 | 382 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 350 | 29 | 10150 | 758 | 379 | 206 | 367.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 7.75 | 95.25 | 88.25 | 95.5 | 87.5 | 7.25 | 94.75 | 634.375 | 189.5 | 139 | 99.125
10041 | 725 | 725 | 5774741 | 19 | 4 | 3 | 9.5 | 68.75 | 92.25 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 38 | 369 | 275 | 378 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 331 | 103 | 34093 | 868 | 434 | 203.5 | 326.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 9.5 | 92.25 | 68.75 | 94.5 | 82.75 | 25.75 | 108.5 | 2130.8125 | 217 | 133.625 | 107.375
10043 | 725 | 725 | 5774881 | 10 | 5 | 4 | 9.5 | 85.5 | 93.5 | 96.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 374 | 342 | 385 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 336 | 43 | 14448 | 758 | 379 | 206 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 9.5 | 93.5 | 85.5 | 96.25 | 84 | 10.75 | 94.75 | 903 | 189.5 | 135.5 | 101.625
10045 | 725 | 725 | 5775021 | 8 | 4 | 4 | 5.25 | 84.25 | 93.25 | 96.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 21 | 373 | 337 | 387 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 352 | 50 | 17600 | 804 | 402 | 197 | 362 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 5.25 | 93.25 | 84.25 | 96.75 | 88 | 12.5 | 100.5 | 1100 | 201 | 137.25 | 103
10047 | 725 | 725 | 5775161 | 11 | 2 | 3 | 13.5 | 30.5 | 75.75 | 94.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 54 | 303 | 122 | 377 | Grid32 | 1 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 249 | 255 | 63495 | 1008 | 504 | 178.5 | 249.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 50 | 13.5 | 75.75 | 30.5 | 94.25 | 62.25 | 63.75 | 126 | 3968.4375 | 252 | 106.875 | 126.125
10049 | 725 | 725 | 5775301 | 10 | 2 | 3 | 13.75 | 38.5 | 72.5 | 94.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 55 | 290 | 154 | 377 | Grid32 | 1 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 235 | 223 | 52405 | 916 | 458 | 172.5 | 265.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 50 | 13.75 | 72.5 | 38.5 | 94.25 | 58.75 | 55.75 | 114.5 | 3275.3125 | 229 | 101.875 | 122.125
10051 | 725 | 725 | 5775441 | 25 | 4 | 4 | 10.5 | 58 | 72.75 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 42 | 291 | 232 | 371 | Grid44 | 1 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 249 | 139 | 34611 | 776 | 388 | 166.5 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 10.5 | 72.75 | 58 | 92.75 | 62.25 | 34.75 | 97 | 2163.1875 | 194 | 103.875 | 110.125
10053 | 725 | 725 | 5775581 | 8 | 4 | 3 | 9.75 | 65 | 91.75 | 92.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 39 | 367 | 260 | 370 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 328 | 110 | 36080 | 876 | 438 | 203 | 315 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 9.75 | 91.75 | 65 | 92.5 | 82 | 27.5 | 109.5 | 2255 | 219 | 132.75 | 106.25
10055 | 725 | 725 | 5775721 | 7 | 4 | 3 | 10.75 | 64.75 | 90.75 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 43 | 363 | 259 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 320 | 116 | 37120 | 872 | 436 | 203 | 317 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 10.75 | 90.75 | 64.75 | 93.75 | 80 | 29 | 109 | 2320 | 218 | 130.75 | 108.25
10057 | 725 | 725 | 5775861 | 20 | 4 | 3 | 9.25 | 63 | 87.25 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 37 | 349 | 252 | 367 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 312 | 115 | 35880 | 854 | 427 | 193 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 9.25 | 87.25 | 63 | 91.75 | 78 | 28.75 | 106.75 | 2242.5 | 213.5 | 126.25 | 106.125
10059 | 725 | 725 | 5776001 | 12 | 4 | 3 | 7 | 66.25 | 90.75 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 28 | 363 | 265 | 372 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 335 | 107 | 35845 | 884 | 442 | 195.5 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 7 | 90.75 | 66.25 | 93 | 83.75 | 26.75 | 110.5 | 2240.3125 | 221 | 132.625 | 106.375
10061 | 725 | 725 | 5776141 | 15 | 5 | 4 | 7 | 70.75 | 93 | 95.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 28 | 372 | 283 | 381 | Grid45 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 344 | 98 | 33712 | 884 | 442 | 200 | 332 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 7 | 93 | 70.75 | 95.25 | 86 | 24.5 | 110.5 | 2107 | 221 | 136 | 107.5
10063 | 725 | 725 | 5776281 | 6 | 5 | 4 | 11.5 | 71.75 | 93.25 | 93.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 373 | 287 | 374 | Grid45 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 327 | 87 | 28449 | 828 | 414 | 209.5 | 330.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 11.5 | 93.25 | 71.75 | 93.5 | 81.75 | 21.75 | 103.5 | 1778.0625 | 207 | 134.125 | 104.375
10065 | 725 | 725 | 5776421 | 11 | 5 | 3 | 10.75 | 61.25 | 90.75 | 92.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 43 | 363 | 245 | 371 | Grid35 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 320 | 126 | 40320 | 892 | 446 | 203 | 308 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 10.75 | 90.75 | 61.25 | 92.75 | 80 | 31.5 | 111.5 | 2520 | 223 | 130.75 | 108.5
10067 | 725 | 725 | 5776561 | 5 | 5 | 4 | 7.25 | 82.75 | 91.5 | 93 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 366 | 331 | 372 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 337 | 41 | 13817 | 756 | 378 | 197.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 7.25 | 91.5 | 82.75 | 93 | 84.25 | 10.25 | 94.5 | 863.5625 | 189 | 133.625 | 98.125
10069 | 725 | 725 | 5776701 | 6 | 5 | 4 | 6.75 | 81.25 | 91.75 | 93.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 27 | 367 | 325 | 373 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 340 | 48 | 16320 | 776 | 388 | 197 | 349 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 6.75 | 91.75 | 81.25 | 93.25 | 85 | 12 | 97 | 1020 | 194 | 134.25 | 99.25
10071 | 725 | 725 | 5776841 | 4 | 5 | 4 | 8.25 | 84 | 94 | 95.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 33 | 376 | 336 | 382 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 343 | 46 | 15778 | 778 | 389 | 204.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 8.25 | 94 | 84 | 95.5 | 85.75 | 11.5 | 97.25 | 986.125 | 194.5 | 136.875 | 101.25
10073 | 725 | 725 | 5776981 | 12 | 5 | 4 | 8.25 | 76 | 91.25 | 94.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 33 | 365 | 304 | 379 | Grid45 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 332 | 75 | 24900 | 814 | 407 | 199 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 8.25 | 91.25 | 76 | 94.75 | 83 | 18.75 | 101.75 | 1556.25 | 203.5 | 132.75 | 104.125
10075 | 725 | 725 | 5777121 | 6 | 5 | 4 | 7 | 80.25 | 94 | 95.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 28 | 376 | 321 | 381 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 348 | 60 | 20880 | 816 | 408 | 202 | 351 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 7 | 94 | 80.25 | 95.25 | 87 | 15 | 102 | 1305 | 204 | 137.5 | 102.75
10077 | 725 | 725 | 5777261 | 13 | 4 | 3 | 12.25 | 63.25 | 87.25 | 91.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 49 | 349 | 253 | 365 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 300 | 112 | 33600 | 824 | 412 | 199 | 309 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 12.25 | 87.25 | 63.25 | 91.25 | 75 | 28 | 103 | 2100 | 206 | 124.75 | 105.25
10079 | 725 | 725 | 5777401 | 11 | 4 | 4 | 7.75 | 69.25 | 87.25 | 91.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 31 | 349 | 277 | 365 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 318 | 88 | 27984 | 812 | 406 | 190 | 321 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 7.75 | 87.25 | 69.25 | 91.25 | 79.5 | 22 | 101.5 | 1749 | 203 | 127 | 102.25
10081 | 725 | 725 | 5777541 | 7 | 4 | 3 | 8.5 | 78.25 | 95.5 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 34 | 382 | 313 | 376 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 348 | 63 | 21924 | 822 | 411 | 208 | 344.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 8.5 | 95.5 | 78.25 | 94 | 87 | 15.75 | 102.75 | 1370.25 | 205.5 | 139 | 101.875
10083 | 725 | 725 | 5777681 | 9 | 4 | 4 | 7.75 | 80 | 89 | 94.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 31 | 356 | 320 | 378 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 325 | 58 | 18850 | 766 | 383 | 193.5 | 349 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 7.75 | 89 | 80 | 94.5 | 81.25 | 14.5 | 95.75 | 1178.125 | 191.5 | 129.625 | 101.75
10085 | 725 | 725 | 5777821 | 14 | 4 | 3 | 8.25 | 66 | 97 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 33 | 388 | 264 | 372 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 355 | 108 | 38340 | 926 | 463 | 210.5 | 318 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 8.25 | 97 | 66 | 93 | 88.75 | 27 | 115.75 | 2396.25 | 231.5 | 141.375 | 106.5
10087 | 725 | 725 | 5777961 | 8 | 5 | 3 | 8.5 | 36.75 | 92.5 | 91.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 34 | 370 | 147 | 365 | Grid35 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 336 | 218 | 73248 | 1108 | 554 | 202 | 256 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 8.5 | 92.5 | 36.75 | 91.25 | 84 | 54.5 | 138.5 | 4578 | 277 | 134.5 | 118.5
10089 | 725 | 725 | 5778101 | 8 | 5 | 3 | 10.5 | 47.75 | 93 | 92.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 42 | 372 | 191 | 369 | Grid35 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 330 | 178 | 58740 | 1016 | 508 | 207 | 280 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 10.5 | 93 | 47.75 | 92.25 | 82.5 | 44.5 | 127 | 3671.25 | 254 | 134.25 | 114.5
10091 | 725 | 725 | 5778241 | 9 | 5 | 3 | 11.75 | 32.75 | 90.75 | 91.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 47 | 363 | 131 | 367 | Grid35 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 316 | 236 | 74576 | 1104 | 552 | 205 | 249 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 11.75 | 90.75 | 32.75 | 91.75 | 79 | 59 | 138 | 4661 | 276 | 130.25 | 121.25
10093 | 725 | 725 | 5778381 | 8 | 5 | 3 | 6.25 | 60.25 | 94.75 | 94 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 25 | 379 | 241 | 376 | Grid35 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 354 | 135 | 47790 | 978 | 489 | 202 | 308.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 6.25 | 94.75 | 60.25 | 94 | 88.5 | 33.75 | 122.25 | 2986.875 | 244.5 | 139 | 110.875
10095 | 725 | 725 | 5778521 | 10 | 4 | 3 | 9.75 | 59 | 89.75 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 39 | 359 | 236 | 376 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 320 | 140 | 44800 | 920 | 460 | 199 | 306 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 9.75 | 89.75 | 59 | 94 | 80 | 35 | 115 | 2800 | 230 | 129.75 | 111.5
10097 | 725 | 725 | 5778661 | 23 | 5 | 3 | 12.5 | 61.75 | 87 | 91.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 50 | 348 | 247 | 365 | Grid35 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 298 | 118 | 35164 | 832 | 416 | 199 | 306 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 12.5 | 87 | 61.75 | 91.25 | 74.5 | 29.5 | 104 | 2197.75 | 208 | 124.25 | 106
10099 | 725 | 725 | 5778801 | 10 | 4 | 3 | 7.5 | 66.25 | 93 | 91 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 30 | 372 | 265 | 364 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 342 | 99 | 33858 | 882 | 441 | 201 | 314.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 7.5 | 93 | 66.25 | 91 | 85.5 | 24.75 | 110.25 | 2116.125 | 220.5 | 135.75 | 103.375
10101 | 725 | 725 | 5778941 | 10 | 4 | 3 | 10.5 | 59.5 | 93.25 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 42 | 373 | 238 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 331 | 137 | 45347 | 936 | 468 | 207.5 | 306.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 10.5 | 93.25 | 59.5 | 93.75 | 82.75 | 34.25 | 117 | 2834.1875 | 234 | 134.625 | 110.875
10103 | 725 | 725 | 5779081 | 7 | 4 | 3 | 11.75 | 70.75 | 93.25 | 92 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 47 | 373 | 283 | 368 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 326 | 85 | 27710 | 822 | 411 | 210 | 325.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 11.75 | 93.25 | 70.75 | 92 | 81.5 | 21.25 | 102.75 | 1731.875 | 205.5 | 134 | 102.625
10105 | 725 | 725 | 5779221 | 9 | 5 | 4 | 7.5 | 85.75 | 92.25 | 93.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 30 | 369 | 343 | 374 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 339 | 31 | 10509 | 740 | 370 | 199.5 | 358.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 7.5 | 92.25 | 85.75 | 93.5 | 84.75 | 7.75 | 92.5 | 656.8125 | 185 | 134.625 | 97.375
10107 | 725 | 725 | 5779361 | 7 | 5 | 3 | 10.25 | 23.75 | 96.5 | 95.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 41 | 386 | 95 | 383 | Grid35 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 345 | 288 | 99360 | 1266 | 633 | 213.5 | 239 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 10.25 | 96.5 | 23.75 | 95.75 | 86.25 | 72 | 158.25 | 6210 | 316.5 | 139.625 | 131.75
10109 | 725 | 725 | 5779501 | 15 | 5 | 3 | 11 | 54.25 | 95.5 | 92.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 44 | 382 | 217 | 371 | Grid35 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 338 | 154 | 52052 | 984 | 492 | 213 | 294 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 11 | 95.5 | 54.25 | 92.75 | 84.5 | 38.5 | 123 | 3253.25 | 246 | 137.75 | 112
10111 | 725 | 725 | 5779641 | 14 | 4 | 3 | 6.75 | 59.5 | 91.25 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 27 | 365 | 238 | 378 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 338 | 140 | 47320 | 956 | 478 | 196 | 308 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 6.75 | 91.25 | 59.5 | 94.5 | 84.5 | 35 | 119.5 | 2957.5 | 239 | 133.5 | 112
10113 | 725 | 725 | 5779781 | 98 | 5 | 3 | 6.75 | 67.75 | 96.5 | 94.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 27 | 386 | 271 | 378 | Grid35 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 359 | 107 | 38413 | 932 | 466 | 206.5 | 324.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 50 | 6.75 | 96.5 | 67.75 | 94.5 | 89.75 | 26.75 | 116.5 | 2400.8125 | 233 | 141.375 | 107.875
10115 | 725 | 725 | 5779921 | 18 | 5 | 3 | 7.5 | 31.75 | 95 | 91.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 30 | 380 | 127 | 365 | Grid35 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 350 | 238 | 83300 | 1176 | 588 | 205 | 246 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 7.5 | 95 | 31.75 | 91.25 | 87.5 | 59.5 | 147 | 5206.25 | 294 | 138.75 | 121
10117 | 725 | 725 | 5780061 | 8 | 5 | 3 | 7.75 | 37.5 | 91.75 | 95.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 31 | 367 | 150 | 382 | Grid35 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 336 | 232 | 77952 | 1136 | 568 | 199 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 7.75 | 91.75 | 37.5 | 95.5 | 84 | 58 | 142 | 4872 | 284 | 133.75 | 124.5
10119 | 725 | 725 | 5780201 | 25 | 5 | 3 | 5.25 | 54.75 | 92.5 | 94.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 21 | 370 | 219 | 379 | Grid35 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 349 | 160 | 55840 | 1018 | 509 | 195.5 | 299 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 5.25 | 92.5 | 54.75 | 94.75 | 87.25 | 40 | 127.25 | 3490 | 254.5 | 136.125 | 114.75
10121 | 725 | 725 | 5780341 | 6 | 4 | 4 | 6.75 | 82.5 | 91.75 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 367 | 330 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 340 | 51 | 17340 | 782 | 391 | 197 | 355.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 6.75 | 91.75 | 82.5 | 95.25 | 85 | 12.75 | 97.75 | 1083.75 | 195.5 | 134.25 | 101.625
10123 | 725 | 725 | 5780481 | 10 | 4 | 4 | 6 | 59 | 88.75 | 96 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 24 | 355 | 236 | 384 | Grid44 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 331 | 148 | 48988 | 958 | 479 | 189.5 | 310 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 6 | 88.75 | 59 | 96 | 82.75 | 37 | 119.75 | 3061.75 | 239.5 | 130.125 | 114.5
10125 | 725 | 725 | 5780621 | 8 | 4 | 4 | 7.25 | 82.75 | 91.75 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 29 | 367 | 331 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 338 | 50 | 16900 | 776 | 388 | 198 | 356 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 7.25 | 91.75 | 82.75 | 95.25 | 84.5 | 12.5 | 97 | 1056.25 | 194 | 134 | 101.5
10127 | 725 | 725 | 5780761 | 11 | 5 | 4 | 7.25 | 85.5 | 91 | 94.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 364 | 342 | 379 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 335 | 37 | 12395 | 744 | 372 | 196.5 | 360.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 7.25 | 91 | 85.5 | 94.75 | 83.75 | 9.25 | 93 | 774.6875 | 186 | 132.875 | 99.375
10129 | 725 | 725 | 5780901 | 11 | 4 | 4 | 5.5 | 85.75 | 92 | 96 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 22 | 368 | 343 | 384 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 346 | 41 | 14186 | 774 | 387 | 195 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 5.5 | 92 | 85.75 | 96 | 86.5 | 10.25 | 96.75 | 886.625 | 193.5 | 135.25 | 101.125
10131 | 725 | 725 | 5781041 | 18 | 4 | 4 | 6.5 | 62.75 | 95.5 | 93.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 26 | 382 | 251 | 375 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 356 | 124 | 44144 | 960 | 480 | 204 | 313 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 6.5 | 95.5 | 62.75 | 93.75 | 89 | 31 | 120 | 2759 | 240 | 140 | 109.25
10133 | 725 | 725 | 5781181 | 13 | 5 | 3 | 8.75 | 66 | 96 | 93 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 35 | 384 | 264 | 372 | Grid35 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 349 | 108 | 37692 | 914 | 457 | 209.5 | 318 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 8.75 | 96 | 66 | 93 | 87.25 | 27 | 114.25 | 2355.75 | 228.5 | 139.625 | 106.5
10135 | 725 | 725 | 5781321 | 14 | 4 | 4 | 4.75 | 50 | 92.5 | 93.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 19 | 370 | 200 | 373 | Grid44 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 351 | 173 | 60723 | 1048 | 524 | 194.5 | 286.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 4.75 | 92.5 | 50 | 93.25 | 87.75 | 43.25 | 131 | 3795.1875 | 262 | 136.375 | 114.875
10137 | 725 | 725 | 5781461 | 19 | 4 | 4 | 13 | 72 | 89.25 | 93.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 52 | 357 | 288 | 375 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 305 | 87 | 26535 | 784 | 392 | 204.5 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 13 | 89.25 | 72 | 93.75 | 76.25 | 21.75 | 98 | 1658.4375 | 196 | 127.375 | 104.625
10139 | 725 | 725 | 5781601 | 12 | 4 | 4 | 6.5 | 66.75 | 88.5 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 26 | 354 | 267 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 328 | 114 | 37392 | 884 | 442 | 190 | 324 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 6.5 | 88.5 | 66.75 | 95.25 | 82 | 28.5 | 110.5 | 2337 | 221 | 129.5 | 109.5
10141 | 725 | 725 | 5781741 | 218 | 5 | 5 | 6.75 | 86.25 | 94.25 | 95 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 27 | 377 | 345 | 380 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 350 | 35 | 12250 | 770 | 385 | 202 | 362.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 90 | 6.75 | 94.25 | 86.25 | 95 | 87.5 | 8.75 | 96.25 | 765.625 | 192.5 | 138 | 99.375
10143 | 725 | 725 | 5781881 | 17 | 4 | 4 | 4 | 72.5 | 94.25 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 16 | 377 | 290 | 383 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 361 | 93 | 33573 | 908 | 454 | 196.5 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 4 | 94.25 | 72.5 | 95.75 | 90.25 | 23.25 | 113.5 | 2098.3125 | 227 | 139.375 | 107.375
10145 | 725 | 725 | 5782021 | 9 | 4 | 4 | 8 | 66 | 95.25 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 32 | 381 | 264 | 374 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 349 | 110 | 38390 | 918 | 459 | 206.5 | 319 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 8 | 95.25 | 66 | 93.5 | 87.25 | 27.5 | 114.75 | 2399.375 | 229.5 | 138.875 | 107.25
10147 | 725 | 725 | 5782161 | 8 | 4 | 3 | 5 | 68.25 | 88.5 | 95.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 20 | 354 | 273 | 381 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 334 | 108 | 36072 | 884 | 442 | 187 | 327 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 5 | 88.5 | 68.25 | 95.25 | 83.5 | 27 | 110.5 | 2254.5 | 221 | 130.25 | 108.75
10149 | 725 | 725 | 5782301 | 12 | 4 | 4 | 7.75 | 71 | 91.5 | 94 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 31 | 366 | 284 | 376 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 335 | 92 | 30820 | 854 | 427 | 198.5 | 330 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 7.75 | 91.5 | 71 | 94 | 83.75 | 23 | 106.75 | 1926.25 | 213.5 | 133.375 | 105.5
10151 | 725 | 725 | 5782441 | 25 | 4 | 4 | 7 | 75.25 | 91.5 | 94.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 28 | 366 | 301 | 379 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 338 | 78 | 26364 | 832 | 416 | 197 | 340 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 7 | 91.5 | 75.25 | 94.75 | 84.5 | 19.5 | 104 | 1647.75 | 208 | 133.75 | 104.5
10153 | 725 | 725 | 5782581 | 5 | 4 | 4 | 3.75 | 66 | 88 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 15 | 352 | 264 | 380 | Grid44 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 337 | 116 | 39092 | 906 | 453 | 183.5 | 322 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 3.75 | 88 | 66 | 95 | 84.25 | 29 | 113.25 | 2443.25 | 226.5 | 130.125 | 109.5
10155 | 725 | 725 | 5782721 | 8 | 4 | 4 | 5.75 | 85.5 | 93.25 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 23 | 373 | 342 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 350 | 39 | 13650 | 778 | 389 | 198 | 361.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 5.75 | 93.25 | 85.5 | 95.25 | 87.5 | 9.75 | 97.25 | 853.125 | 194.5 | 137 | 100.125
10157 | 725 | 725 | 5782861 | 9 | 5 | 4 | 6.75 | 41.5 | 92 | 94.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 27 | 368 | 166 | 378 | Grid45 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 341 | 212 | 72292 | 1106 | 553 | 197.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 70 | 6.75 | 92 | 41.5 | 94.5 | 85.25 | 53 | 138.25 | 4518.25 | 276.5 | 134.625 | 121
10159 | 725 | 725 | 5783001 | 6 | 4 | 4 | 8.75 | 50.25 | 89.5 | 84.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 35 | 358 | 201 | 338 | Grid44 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 323 | 137 | 44251 | 920 | 460 | 196.5 | 269.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 8.75 | 89.5 | 50.25 | 84.5 | 80.75 | 34.25 | 115 | 2765.6875 | 230 | 129.875 | 101.625
10161 | 725 | 725 | 5783141 | 20 | 4 | 3 | 7.25 | 73.75 | 89.75 | 94 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 29 | 359 | 295 | 376 | Grid34 | 1 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 330 | 81 | 26730 | 822 | 411 | 194 | 335.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 7.25 | 89.75 | 73.75 | 94 | 82.5 | 20.25 | 102.75 | 1670.625 | 205.5 | 131 | 104.125
10163 | 725 | 725 | 5783281 | 9 | 5 | 4 | 5 | 72.75 | 90 | 95.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 20 | 360 | 291 | 382 | Grid45 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 340 | 91 | 30940 | 862 | 431 | 190 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 5 | 90 | 72.75 | 95.5 | 85 | 22.75 | 107.75 | 1933.75 | 215.5 | 132.5 | 106.875
10165 | 725 | 725 | 5783421 | 7 | 5 | 4 | 7 | 21.5 | 96 | 92 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 28 | 384 | 86 | 368 | Grid45 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 356 | 282 | 100392 | 1276 | 638 | 206 | 227 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 70 | 7 | 96 | 21.5 | 92 | 89 | 70.5 | 159.5 | 6274.5 | 319 | 140.5 | 127.25
10167 | 725 | 725 | 5783561 | 29 | 4 | 3 | 6 | 20.25 | 96.25 | 93.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 24 | 385 | 81 | 374 | Grid34 | 1 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 361 | 293 | 105773 | 1308 | 654 | 204.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 6 | 96.25 | 20.25 | 93.5 | 90.25 | 73.25 | 163.5 | 6610.8125 | 327 | 141.375 | 130.125
10169 | 725 | 725 | 5783701 | 11 | 4 | 3 | 6.75 | 40.5 | 92.25 | 95.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 27 | 369 | 162 | 383 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 342 | 221 | 75582 | 1126 | 563 | 198 | 272.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 6.75 | 92.25 | 40.5 | 95.75 | 85.5 | 55.25 | 140.75 | 4723.875 | 281.5 | 135 | 123.375
10171 | 721 | 721 | 6676973 | 68 | 3 | 4 | 61.5 | 51.5 | 73.25 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 246 | 293 | 206 | 255 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 49 | 2303 | 192 | 96 | 269.5 | 230.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 61.5 | 73.25 | 51.5 | 63.75 | 11.75 | 12.25 | 24 | 143.9375 | 48 | 79.125 | 69.875
10173 | 721 | 721 | 6677121 | 27 | 4 | 4 | 64 | 75.75 | 78.75 | 85.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 256 | 315 | 303 | 342 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 59 | 39 | 2301 | 196 | 98 | 285.5 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 64 | 78.75 | 75.75 | 85.5 | 14.75 | 9.75 | 24.5 | 143.8125 | 49 | 86.125 | 90.375
10175 | 721 | 721 | 6677269 | 33 | 5 | 5 | 79.75 | 29.25 | 100 | 36.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 319 | 400 | 117 | 146 | Grid55 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 29 | 2349 | 220 | 110 | 359.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 90 | 79.75 | 100 | 29.25 | 36.5 | 20.25 | 7.25 | 27.5 | 146.8125 | 55 | 110.125 | 40.125
10177 | 721 | 721 | 6677417 | 480 | 3 | 3 | 52 | 90.5 | 76.5 | 98 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 208 | 306 | 362 | 392 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 98 | 30 | 2940 | 256 | 128 | 257 | 377 | 4 | 5 | Grid54 | 50 | 50 | 52 | 76.5 | 90.5 | 98 | 24.5 | 7.5 | 32 | 183.75 | 64 | 88.75 | 101.75
10179 | 721 | 721 | 6677565 | 11 | 2 | 2 | 14.75 | 74 | 29.75 | 87.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 59 | 119 | 296 | 351 | Grid22 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 60 | 55 | 3300 | 230 | 115 | 89 | 323.5 | 2 | 5 | Grid52 | 30 | 30 | 14.75 | 29.75 | 74 | 87.75 | 15 | 13.75 | 28.75 | 206.25 | 57.5 | 37.25 | 94.625
10181 | 721 | 721 | 6677713 | 23 | 3 | 3 | 41.75 | 69.5 | 67.75 | 97.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 167 | 271 | 278 | 389 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 104 | 111 | 11544 | 430 | 215 | 219 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 50 | 41.75 | 67.75 | 69.5 | 97.25 | 26 | 27.75 | 53.75 | 721.5 | 107.5 | 80.75 | 111.125
10183 | 721 | 721 | 6677861 | 15 | 4 | 3 | 42 | 58.75 | 72.75 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 168 | 291 | 235 | 338 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 103 | 12669 | 452 | 226 | 229.5 | 286.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 42 | 72.75 | 58.75 | 84.5 | 30.75 | 25.75 | 56.5 | 791.8125 | 113 | 88.125 | 97.375
10185 | 721 | 721 | 6678009 | 38 | 2 | 5 | 76.5 | 55.5 | 99.25 | 68.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 306 | 397 | 222 | 274 | Grid52 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 91 | 52 | 4732 | 286 | 143 | 351.5 | 248 | 5 | 4 | Grid45 | 30 | 90 | 76.5 | 99.25 | 55.5 | 68.5 | 22.75 | 13 | 35.75 | 295.75 | 71.5 | 110.625 | 75
10187 | 721 | 721 | 6678157 | 8 | 4 | 4 | 77 | 17.75 | 99.5 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 308 | 398 | 71 | 136 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 65 | 5850 | 310 | 155 | 353 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 70 | 77 | 99.5 | 17.75 | 34 | 22.5 | 16.25 | 38.75 | 365.625 | 77.5 | 110.75 | 42.125
10189 | 721 | 721 | 6678305 | 22 | 5 | 4 | 69.25 | 28.75 | 99.5 | 48 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 277 | 398 | 115 | 192 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 77 | 9317 | 396 | 198 | 337.5 | 153.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 69.25 | 99.5 | 28.75 | 48 | 30.25 | 19.25 | 49.5 | 582.3125 | 99 | 114.625 | 57.625
10191 | 721 | 721 | 6678453 | 12 | 5 | 4 | 78 | 1.5 | 99 | 5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 312 | 396 | 6 | 20 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 14 | 1176 | 196 | 98 | 354 | 13 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 70 | 78 | 99 | 1.5 | 5 | 21 | 3.5 | 24.5 | 73.5 | 49 | 109.5 | 6.75
10193 | 721 | 721 | 6678601 | 15 | 3 | 5 | 76 | 81.75 | 97.25 | 88.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 304 | 389 | 327 | 354 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 85 | 27 | 2295 | 224 | 112 | 346.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 76 | 97.25 | 81.75 | 88.5 | 21.25 | 6.75 | 28 | 143.4375 | 56 | 107.875 | 91.875
10195 | 721 | 721 | 6678749 | 15 | 3 | 4 | 33.25 | 39 | 65.5 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 133 | 262 | 156 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 129 | 105 | 13545 | 468 | 234 | 197.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 33.25 | 65.5 | 39 | 65.25 | 32.25 | 26.25 | 58.5 | 846.5625 | 117 | 81.625 | 78.375
10197 | 721 | 721 | 6678897 | 10 | 4 | 3 | 73.75 | 49.75 | 98.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 295 | 395 | 199 | 235 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 100 | 36 | 3600 | 272 | 136 | 345 | 217 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 73.75 | 98.75 | 49.75 | 58.75 | 25 | 9 | 34 | 225 | 68 | 111.25 | 63.25
10199 | 721 | 721 | 6679045 | 15 | 4 | 4 | 42 | 29 | 67.5 | 47.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 168 | 270 | 116 | 189 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 73 | 7446 | 350 | 175 | 219 | 152.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 42 | 67.5 | 29 | 47.25 | 25.5 | 18.25 | 43.75 | 465.375 | 87.5 | 80.25 | 56.375
10201 | 721 | 721 | 6679193 | 99 | 5 | 3 | 47 | 65.5 | 76.25 | 88 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 188 | 305 | 262 | 352 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 117 | 90 | 10530 | 414 | 207 | 246.5 | 307 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 47 | 76.25 | 65.5 | 88 | 29.25 | 22.5 | 51.75 | 658.125 | 103.5 | 90.875 | 99.25
10203 | 721 | 721 | 6679341 | 16 | 3 | 4 | 66.75 | 17.75 | 100 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 267 | 400 | 71 | 138 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 133 | 67 | 8911 | 400 | 200 | 333.5 | 104.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 66.75 | 100 | 17.75 | 34.5 | 33.25 | 16.75 | 50 | 556.9375 | 100 | 116.625 | 42.875
10205 | 721 | 721 | 6679489 | 28 | 5 | 3 | 51 | 5 | 84 | 22.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 204 | 336 | 20 | 90 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 70 | 9240 | 404 | 202 | 270 | 55 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 50 | 51 | 84 | 5 | 22.5 | 33 | 17.5 | 50.5 | 577.5 | 101 | 100.5 | 31.25
10207 | 721 | 721 | 6679637 | 26 | 4 | 3 | 41.25 | 30.25 | 80.25 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 165 | 321 | 121 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 156 | 120 | 18720 | 552 | 276 | 243 | 181 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 41.25 | 80.25 | 30.25 | 60.25 | 39 | 30 | 69 | 1170 | 138 | 99.75 | 75.25
10209 | 721 | 721 | 6679785 | 27 | 4 | 4 | 54.25 | 57 | 88.25 | 80.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 217 | 353 | 228 | 323 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 95 | 12920 | 462 | 231 | 285 | 275.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 54.25 | 88.25 | 57 | 80.75 | 34 | 23.75 | 57.75 | 807.5 | 115.5 | 105.25 | 92.625
10211 | 721 | 721 | 6679933 | 18 | 4 | 5 | 55.25 | 66.25 | 78.75 | 91.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 221 | 315 | 265 | 365 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 100 | 9400 | 388 | 194 | 268 | 315 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 55.25 | 78.75 | 66.25 | 91.25 | 23.5 | 25 | 48.5 | 587.5 | 97 | 90.5 | 103.75
10213 | 721 | 721 | 6680081 | 28 | 4 | 4 | 47.5 | 60.5 | 72.75 | 81.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 190 | 291 | 242 | 326 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 101 | 84 | 8484 | 370 | 185 | 240.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 47.5 | 72.75 | 60.5 | 81.5 | 25.25 | 21 | 46.25 | 530.25 | 92.5 | 85.375 | 92
10215 | 721 | 721 | 6680229 | 16 | 4 | 4 | 61.5 | 17.5 | 88 | 37.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 352 | 70 | 149 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 79 | 8374 | 370 | 185 | 299 | 109.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 61.5 | 88 | 17.5 | 37.25 | 26.5 | 19.75 | 46.25 | 523.375 | 92.5 | 101.25 | 47.125
10217 | 721 | 721 | 6680377 | 8 | 5 | 5 | 83.25 | 45 | 100 | 71 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 333 | 400 | 180 | 284 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 104 | 6968 | 342 | 171 | 366.5 | 232 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 83.25 | 100 | 45 | 71 | 16.75 | 26 | 42.75 | 435.5 | 85.5 | 108.375 | 84
10219 | 721 | 721 | 6680525 | 15 | 4 | 3 | 31.75 | 3 | 59 | 15.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 127 | 236 | 12 | 63 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 109 | 51 | 5559 | 320 | 160 | 181.5 | 37.5 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 50 | 31.75 | 59 | 3 | 15.75 | 27.25 | 12.75 | 40 | 347.4375 | 80 | 72.625 | 22.125
10221 | 721 | 721 | 6680673 | 13 | 3 | 5 | 56.5 | 45.5 | 83.75 | 63.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 226 | 335 | 182 | 253 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 109 | 71 | 7739 | 360 | 180 | 280.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 90 | 56.5 | 83.75 | 45.5 | 63.25 | 27.25 | 17.75 | 45 | 483.6875 | 90 | 97.375 | 72.125
10223 | 721 | 721 | 6680821 | 17 | 3 | 5 | 59.5 | 24.25 | 90.5 | 44.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 238 | 362 | 97 | 179 | Grid53 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 82 | 10168 | 412 | 206 | 300 | 138 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 90 | 59.5 | 90.5 | 24.25 | 44.75 | 31 | 20.5 | 51.5 | 635.5 | 103 | 106 | 55
10225 | 721 | 721 | 6680969 | 43 | 4 | 4 | 56.5 | 64.25 | 92.5 | 72 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 226 | 370 | 257 | 288 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 144 | 31 | 4464 | 350 | 175 | 298 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 56.5 | 92.5 | 64.25 | 72 | 36 | 7.75 | 43.75 | 279 | 87.5 | 110.5 | 75.875
10227 | 721 | 721 | 6681117 | 7 | 4 | 4 | 41.5 | 11.75 | 99 | 17.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 166 | 396 | 47 | 69 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 230 | 22 | 5060 | 504 | 252 | 281 | 58 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 41.5 | 99 | 11.75 | 17.25 | 57.5 | 5.5 | 63 | 316.25 | 126 | 127.75 | 20
10229 | 721 | 721 | 6681265 | 36 | 5 | 5 | 6.25 | 70.75 | 47.25 | 93.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 25 | 189 | 283 | 374 | Grid55 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 164 | 91 | 14924 | 510 | 255 | 107 | 328.5 | 2 | 5 | Grid52 | 90 | 90 | 6.25 | 47.25 | 70.75 | 93.5 | 41 | 22.75 | 63.75 | 932.75 | 127.5 | 67.75 | 104.875
10231 | 721 | 721 | 6681413 | 15 | 4 | 2 | 9.5 | 74.5 | 36 | 89.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 38 | 144 | 298 | 358 | Grid24 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 106 | 60 | 6360 | 332 | 166 | 91 | 328 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 30 | 9.5 | 36 | 74.5 | 89.5 | 26.5 | 15 | 41.5 | 397.5 | 83 | 49.25 | 97
10233 | 721 | 721 | 6681561 | 13 | 5 | 4 | 34.25 | 73 | 73 | 97 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 137 | 292 | 292 | 388 | Grid45 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 155 | 96 | 14880 | 502 | 251 | 214.5 | 340 | 3 | 5 | Grid53 | 90 | 70 | 34.25 | 73 | 73 | 97 | 38.75 | 24 | 62.75 | 930 | 125.5 | 92.375 | 109
10235 | 721 | 721 | 6681709 | 14 | 4 | 3 | 11.25 | 35.25 | 40.75 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 45 | 163 | 141 | 231 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 118 | 90 | 10620 | 416 | 208 | 104 | 186 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 11.25 | 40.75 | 35.25 | 57.75 | 29.5 | 22.5 | 52 | 663.75 | 104 | 55.5 | 69
10237 | 721 | 721 | 6681857 | 21 | 5 | 4 | 41.25 | 45 | 82 | 58.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 165 | 328 | 180 | 233 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 163 | 53 | 8639 | 432 | 216 | 246.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 70 | 41.25 | 82 | 45 | 58.25 | 40.75 | 13.25 | 54 | 539.9375 | 108 | 102.375 | 64.875
10239 | 721 | 721 | 6682005 | 8 | 5 | 5 | 40.75 | 15.25 | 73 | 39 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 292 | 61 | 156 | Grid55 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 129 | 95 | 12255 | 448 | 224 | 227.5 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 90 | 40.75 | 73 | 15.25 | 39 | 32.25 | 23.75 | 56 | 765.9375 | 112 | 89.125 | 50.875
10241 | 721 | 721 | 6682153 | 25 | 4 | 3 | 87.75 | 41.25 | 97 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 351 | 388 | 165 | 300 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 135 | 4995 | 344 | 172 | 369.5 | 232.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 87.75 | 97 | 41.25 | 75 | 9.25 | 33.75 | 43 | 312.1875 | 86 | 101.625 | 91.875
10243 | 721 | 721 | 6682301 | 10 | 4 | 4 | 73.25 | 32.25 | 87.75 | 62.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 293 | 351 | 129 | 249 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 120 | 6960 | 356 | 178 | 322 | 189 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 73.25 | 87.75 | 32.25 | 62.25 | 14.5 | 30 | 44.5 | 435 | 89 | 95 | 77.25
10245 | 721 | 721 | 6682449 | 17 | 5 | 4 | 56.25 | 57.25 | 75.5 | 81.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 225 | 302 | 229 | 326 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 77 | 97 | 7469 | 348 | 174 | 263.5 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 56.25 | 75.5 | 57.25 | 81.5 | 19.25 | 24.25 | 43.5 | 466.8125 | 87 | 85.125 | 93.625
10247 | 721 | 721 | 6682597 | 9 | 5 | 5 | 38 | 30.25 | 67.5 | 47.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 152 | 270 | 121 | 189 | Grid55 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 118 | 68 | 8024 | 372 | 186 | 211 | 155 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 90 | 38 | 67.5 | 30.25 | 47.25 | 29.5 | 17 | 46.5 | 501.5 | 93 | 82.25 | 55.75
10249 | 721 | 721 | 6682745 | 21 | 5 | 4 | 62.5 | 25.5 | 93.5 | 39.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 250 | 374 | 102 | 157 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 55 | 6820 | 358 | 179 | 312 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 70 | 62.5 | 93.5 | 25.5 | 39.25 | 31 | 13.75 | 44.75 | 426.25 | 89.5 | 109 | 46.125
10253 | 721 | 721 | 6683041 | 14 | 4 | 4 | 61 | 25.5 | 86.5 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 244 | 346 | 102 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 102 | 49 | 4998 | 302 | 151 | 295 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 61 | 86.5 | 25.5 | 37.75 | 25.5 | 12.25 | 37.75 | 312.375 | 75.5 | 99.25 | 43.875
10255 | 721 | 721 | 6683189 | 10 | 4 | 4 | 65 | 73.25 | 91.5 | 93.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 260 | 366 | 293 | 373 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 106 | 80 | 8480 | 372 | 186 | 313 | 333 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 65 | 91.5 | 73.25 | 93.25 | 26.5 | 20 | 46.5 | 530 | 93 | 104.75 | 103.25
10257 | 721 | 721 | 6683337 | 22 | 4 | 3 | 50.5 | 12 | 90.25 | 23.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 202 | 361 | 48 | 95 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 159 | 47 | 7473 | 412 | 206 | 281.5 | 71.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 50.5 | 90.25 | 12 | 23.75 | 39.75 | 11.75 | 51.5 | 467.0625 | 103 | 110.125 | 29.625
10259 | 721 | 721 | 6683485 | 16 | 3 | 2 | 50 | 36.5 | 85.25 | 49.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 200 | 341 | 146 | 199 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 53 | 7473 | 388 | 194 | 270.5 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 30 | 50 | 85.25 | 36.5 | 49.75 | 35.25 | 13.25 | 48.5 | 467.0625 | 97 | 102.875 | 56.375
10261 | 721 | 721 | 6683633 | 20 | 2 | 3 | 35.25 | 29 | 56.25 | 51.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 141 | 225 | 116 | 206 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 84 | 90 | 7560 | 348 | 174 | 183 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 35.25 | 56.25 | 29 | 51.5 | 21 | 22.5 | 43.5 | 472.5 | 87 | 66.75 | 62.75
10263 | 721 | 721 | 6683781 | 12 | 4 | 1 | 55.25 | 10.5 | 82.5 | 27.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 221 | 330 | 42 | 109 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 109 | 67 | 7303 | 352 | 176 | 275.5 | 75.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 55.25 | 82.5 | 10.5 | 27.25 | 27.25 | 16.75 | 44 | 456.4375 | 88 | 96.125 | 35.625
10265 | 721 | 721 | 6683929 | 44 | 3 | 3 | 56.25 | 32.5 | 84.75 | 45.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 225 | 339 | 130 | 183 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 114 | 53 | 6042 | 334 | 167 | 282 | 156.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 56.25 | 84.75 | 32.5 | 45.75 | 28.5 | 13.25 | 41.75 | 377.625 | 83.5 | 99 | 52.375
10267 | 721 | 721 | 6684077 | 13 | 3 | 5 | 56.75 | 55.75 | 92 | 74.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 227 | 368 | 223 | 298 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 141 | 75 | 10575 | 432 | 216 | 297.5 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 90 | 56.75 | 92 | 55.75 | 74.5 | 35.25 | 18.75 | 54 | 660.9375 | 108 | 109.625 | 83.875
10269 | 721 | 721 | 6684225 | 13 | 4 | 2 | 51.25 | 12.5 | 79.75 | 27 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 205 | 319 | 50 | 108 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 114 | 58 | 6612 | 344 | 172 | 262 | 79 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 51.25 | 79.75 | 12.5 | 27 | 28.5 | 14.5 | 43 | 413.25 | 86 | 94 | 34.25
10271 | 721 | 721 | 6684373 | 14 | 3 | 1 | 70.75 | 0 | 90.25 | 10.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 283 | 361 | 0 | 41 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 78 | 41 | 3198 | 238 | 119 | 322 | 20.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 10 | 70.75 | 90.25 | 0 | 10.25 | 19.5 | 10.25 | 29.75 | 199.875 | 59.5 | 100 | 15.375
10273 | 721 | 721 | 6684521 | 22 | 3 | 2 | 57.75 | 0 | 84.5 | 15.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 231 | 338 | 0 | 62 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 107 | 62 | 6634 | 338 | 169 | 284.5 | 31 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 57.75 | 84.5 | 0 | 15.5 | 26.75 | 15.5 | 42.25 | 414.625 | 84.5 | 97.875 | 23.25
10275 | 721 | 721 | 6684669 | 13 | 4 | 1 | 54.75 | 10.25 | 80.5 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 322 | 41 | 76 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 103 | 35 | 3605 | 276 | 138 | 270.5 | 58.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 54.75 | 80.5 | 10.25 | 19 | 25.75 | 8.75 | 34.5 | 225.3125 | 69 | 93.375 | 23.375
10277 | 721 | 721 | 6684817 | 11 | 4 | 4 | 19 | 49.75 | 53.5 | 69.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 214 | 199 | 279 | Grid44 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 138 | 80 | 11040 | 436 | 218 | 145 | 239 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 19 | 53.5 | 49.75 | 69.75 | 34.5 | 20 | 54.5 | 690 | 109 | 70.75 | 79.75
10279 | 721 | 721 | 6684965 | 9 | 5 | 1 | 73.5 | 5.75 | 100 | 12.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 294 | 400 | 23 | 51 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 106 | 28 | 2968 | 268 | 134 | 347 | 37 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 73.5 | 100 | 5.75 | 12.75 | 26.5 | 7 | 33.5 | 185.5 | 67 | 113.25 | 16.25
10281 | 721 | 721 | 6685113 | 15 | 5 | 1 | 70.25 | 16.25 | 100 | 25.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 281 | 400 | 65 | 101 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 119 | 36 | 4284 | 310 | 155 | 340.5 | 83 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 10 | 70.25 | 100 | 16.25 | 25.25 | 29.75 | 9 | 38.75 | 267.75 | 77.5 | 114.875 | 29.75
10283 | 721 | 721 | 6685261 | 14 | 5 | 2 | 17 | 0 | 34.75 | 10.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 68 | 139 | 0 | 41 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 103.5 | 20.5 | 2 | 1 | Grid12 | 90 | 30 | 17 | 34.75 | 0 | 10.25 | 17.75 | 10.25 | 28 | 181.9375 | 56 | 43.625 | 15.375
10285 | 721 | 721 | 6685409 | 14 | 5 | 3 | 56.5 | 41.75 | 76.5 | 54.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 226 | 306 | 167 | 218 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 80 | 51 | 4080 | 262 | 131 | 266 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 56.5 | 76.5 | 41.75 | 54.5 | 20 | 12.75 | 32.75 | 255 | 65.5 | 86.5 | 60.875
10287 | 721 | 721 | 6685557 | 15 | 4 | 3 | 5.5 | 18.5 | 32.25 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 22 | 129 | 74 | 132 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 107 | 58 | 6206 | 330 | 165 | 75.5 | 103 | 1 | 2 | Grid21 | 70 | 50 | 5.5 | 32.25 | 18.5 | 33 | 26.75 | 14.5 | 41.25 | 387.875 | 82.5 | 45.625 | 40.25
10289 | 721 | 721 | 6685705 | 7 | 4 | 1 | 5.25 | 31 | 31.75 | 52.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 21 | 127 | 124 | 209 | Grid14 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 106 | 85 | 9010 | 382 | 191 | 74 | 166.5 | 1 | 3 | Grid31 | 70 | 10 | 5.25 | 31.75 | 31 | 52.25 | 26.5 | 21.25 | 47.75 | 563.125 | 95.5 | 45 | 62.875
10291 | 721 | 721 | 6685853 | 18 | 5 | 3 | 27.5 | 59 | 54 | 80.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 110 | 216 | 236 | 323 | Grid35 | 2 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 106 | 87 | 9222 | 386 | 193 | 163 | 279.5 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 27.5 | 54 | 59 | 80.75 | 26.5 | 21.75 | 48.25 | 576.375 | 96.5 | 67.25 | 91.625
10293 | 721 | 721 | 6686001 | 5 | 5 | 5 | 72.75 | 75 | 98.5 | 98.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 291 | 394 | 300 | 394 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 94 | 9682 | 394 | 197 | 342.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 72.75 | 98.5 | 75 | 98.5 | 25.75 | 23.5 | 49.25 | 605.125 | 98.5 | 111.375 | 110.25
10295 | 721 | 721 | 6686149 | 15 | 4 | 4 | 27 | 70.25 | 55 | 94.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 108 | 220 | 281 | 378 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 112 | 97 | 10864 | 418 | 209 | 164 | 329.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 27 | 55 | 70.25 | 94.5 | 28 | 24.25 | 52.25 | 679 | 104.5 | 69 | 106.625
10297 | 721 | 721 | 6686297 | 16 | 5 | 4 | 68.25 | 71 | 99 | 97.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 273 | 396 | 284 | 390 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 106 | 13038 | 458 | 229 | 334.5 | 337 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 68.25 | 99 | 71 | 97.5 | 30.75 | 26.5 | 57.25 | 814.875 | 114.5 | 114.375 | 110.75
10299 | 721 | 721 | 6686445 | 8 | 5 | 5 | 62.5 | 47 | 98 | 64.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 250 | 392 | 188 | 259 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 142 | 71 | 10082 | 426 | 213 | 321 | 223.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 90 | 62.5 | 98 | 47 | 64.75 | 35.5 | 17.75 | 53.25 | 630.125 | 106.5 | 115.75 | 73.625
10301 | 721 | 721 | 6686593 | 9 | 4 | 1 | 76.5 | 13.75 | 98.75 | 30.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 306 | 395 | 55 | 122 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 89 | 67 | 5963 | 312 | 156 | 350.5 | 88.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 10 | 76.5 | 98.75 | 13.75 | 30.5 | 22.25 | 16.75 | 39 | 372.6875 | 78 | 109.875 | 38.875
10305 | 721 | 721 | 6686889 | 13 | 4 | 3 | 55 | 45.5 | 85.75 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 343 | 182 | 249 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 123 | 67 | 8241 | 380 | 190 | 281.5 | 215.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 55 | 85.75 | 45.5 | 62.25 | 30.75 | 16.75 | 47.5 | 515.0625 | 95 | 101.125 | 70.625
10307 | 721 | 721 | 6687037 | 10 | 5 | 4 | 21 | 12.25 | 44.5 | 22.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 84 | 178 | 49 | 89 | Grid45 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 94 | 40 | 3760 | 268 | 134 | 131 | 69 | 2 | 1 | Grid12 | 90 | 70 | 21 | 44.5 | 12.25 | 22.25 | 23.5 | 10 | 33.5 | 235 | 67 | 56.25 | 27.25
10309 | 721 | 721 | 6687185 | 12 | 4 | 5 | 32.5 | 54.5 | 82.75 | 68.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 130 | 331 | 218 | 274 | Grid54 | 2 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 201 | 56 | 11256 | 514 | 257 | 230.5 | 246 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 32.5 | 82.75 | 54.5 | 68.5 | 50.25 | 14 | 64.25 | 703.5 | 128.5 | 107.875 | 75.5
10311 | 721 | 721 | 6687333 | 20 | 4 | 4 | 21 | 55.75 | 39.75 | 71.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 84 | 159 | 223 | 286 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 75 | 63 | 4725 | 276 | 138 | 121.5 | 254.5 | 2 | 4 | Grid42 | 70 | 70 | 21 | 39.75 | 55.75 | 71.5 | 18.75 | 15.75 | 34.5 | 295.3125 | 69 | 49.125 | 79.375
10313 | 721 | 721 | 6687481 | 19 | 5 | 3 | 57.25 | 44.5 | 92.5 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 229 | 370 | 178 | 233 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 55 | 7755 | 392 | 196 | 299.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 57.25 | 92.5 | 44.5 | 58.25 | 35.25 | 13.75 | 49 | 484.6875 | 98 | 110.125 | 65.125
10315 | 721 | 721 | 6687629 | 25 | 4 | 3 | 15 | 49.5 | 43.25 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 60 | 173 | 198 | 256 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 113 | 58 | 6554 | 342 | 171 | 116.5 | 227 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 50 | 15 | 43.25 | 49.5 | 64 | 28.25 | 14.5 | 42.75 | 409.625 | 85.5 | 57.375 | 71.25
10317 | 721 | 721 | 6687777 | 14 | 4 | 3 | 47.75 | 11.75 | 88.75 | 26.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 191 | 355 | 47 | 107 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 164 | 60 | 9840 | 448 | 224 | 273 | 77 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 47.75 | 88.75 | 11.75 | 26.75 | 41 | 15 | 56 | 615 | 112 | 109.25 | 34.25
10319 | 721 | 721 | 6687925 | 15 | 4 | 3 | 34.25 | 29.5 | 63.25 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 137 | 253 | 118 | 182 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 116 | 64 | 7424 | 360 | 180 | 195 | 150 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 34.25 | 63.25 | 29.5 | 45.5 | 29 | 16 | 45 | 464 | 90 | 77.75 | 53.5
10321 | 721 | 721 | 6688073 | 13 | 4 | 2 | 53.25 | 55 | 78.25 | 75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 213 | 313 | 220 | 300 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 80 | 8000 | 360 | 180 | 263 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 30 | 53.25 | 78.25 | 55 | 75 | 25 | 20 | 45 | 500 | 90 | 90.75 | 85
10323 | 721 | 721 | 6688221 | 8 | 5 | 5 | 41.25 | 43.5 | 59.5 | 61 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 165 | 238 | 174 | 244 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 73 | 70 | 5110 | 286 | 143 | 201.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 41.25 | 59.5 | 43.5 | 61 | 18.25 | 17.5 | 35.75 | 319.375 | 71.5 | 68.625 | 69.75
10325 | 721 | 721 | 6688369 | 15 | 5 | 3 | 63.25 | 30.5 | 86 | 46.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 253 | 344 | 122 | 187 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 65 | 5915 | 312 | 156 | 298.5 | 154.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 63.25 | 86 | 30.5 | 46.75 | 22.75 | 16.25 | 39 | 369.6875 | 78 | 97.375 | 54.875
10327 | 721 | 721 | 6688517 | 12 | 5 | 4 | 53.5 | 61.75 | 100 | 100 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 214 | 400 | 247 | 400 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 186 | 153 | 28458 | 678 | 339 | 307 | 323.5 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 70 | 53.5 | 100 | 61.75 | 100 | 46.5 | 38.25 | 84.75 | 1778.625 | 169.5 | 123.25 | 119.125
10329 | 721 | 721 | 6688665 | 9 | 4 | 3 | 71.75 | 9.75 | 94.75 | 20.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 287 | 379 | 39 | 81 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 42 | 3864 | 268 | 134 | 333 | 60 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 71.75 | 94.75 | 9.75 | 20.25 | 23 | 10.5 | 33.5 | 241.5 | 67 | 106.25 | 25.5
10331 | 721 | 721 | 6688813 | 11 | 4 | 4 | 40.75 | 11.75 | 72 | 25.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 163 | 288 | 47 | 101 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 54 | 6750 | 358 | 179 | 225.5 | 74 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 70 | 40.75 | 72 | 11.75 | 25.25 | 31.25 | 13.5 | 44.75 | 421.875 | 89.5 | 87.625 | 32
10333 | 721 | 721 | 6688961 | 10 | 3 | 4 | 28 | 71.25 | 61 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 112 | 244 | 285 | 375 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 132 | 90 | 11880 | 444 | 222 | 178 | 330 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 70 | 28 | 61 | 71.25 | 93.75 | 33 | 22.5 | 55.5 | 742.5 | 111 | 77.5 | 105
10335 | 721 | 721 | 6689109 | 13 | 4 | 4 | 48 | 30.25 | 84.75 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 192 | 339 | 121 | 213 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 92 | 13524 | 478 | 239 | 265.5 | 167 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 48 | 84.75 | 30.25 | 53.25 | 36.75 | 23 | 59.75 | 845.25 | 119.5 | 103.125 | 64.75
10337 | 721 | 721 | 6689257 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10.5 | 54.25 | 22.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 52 | 217 | 42 | 90 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 165 | 48 | 7920 | 426 | 213 | 134.5 | 66 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 70 | 13 | 54.25 | 10.5 | 22.5 | 41.25 | 12 | 53.25 | 495 | 106.5 | 74.875 | 28.5
10339 | 721 | 721 | 6689405 | 10 | 4 | 4 | 10.75 | 1 | 49.5 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 43 | 198 | 4 | 80 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 155 | 76 | 11780 | 462 | 231 | 120.5 | 42 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 70 | 10.75 | 49.5 | 1 | 20 | 38.75 | 19 | 57.75 | 736.25 | 115.5 | 68.875 | 29.5
10343 | 349 | 349 | 6896101 | 80 | 3 | 5 | 80 | 79.25 | 90.75 | 92 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 320 | 363 | 317 | 368 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 43 | 51 | 2193 | 188 | 94 | 341.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 80 | 90.75 | 79.25 | 92 | 10.75 | 12.75 | 23.5 | 137.0625 | 47 | 96.125 | 98.375
10345 | 349 | 349 | 6896251 | 31 | 3 | 4 | 78 | 79 | 90.5 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 312 | 362 | 316 | 373 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 50 | 57 | 2850 | 214 | 107 | 337 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 70 | 78 | 90.5 | 79 | 93.25 | 12.5 | 14.25 | 26.75 | 178.125 | 53.5 | 96.75 | 100.375
10347 | 349 | 349 | 6896401 | 14 | 5 | 5 | 76.75 | 83.25 | 93 | 93.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 307 | 372 | 333 | 375 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 65 | 42 | 2730 | 214 | 107 | 339.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 76.75 | 93 | 83.25 | 93.75 | 16.25 | 10.5 | 26.75 | 170.625 | 53.5 | 101.125 | 99
10349 | 349 | 349 | 6896551 | 23 | 4 | 3 | 71.75 | 68.25 | 86.25 | 74.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 287 | 345 | 273 | 297 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 58 | 24 | 1392 | 164 | 82 | 316 | 285 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 50 | 71.75 | 86.25 | 68.25 | 74.25 | 14.5 | 6 | 20.5 | 87 | 41 | 93.5 | 77.25
10351 | 349 | 349 | 6896701 | 20 | 3 | 3 | 47.75 | 37.75 | 57.75 | 45.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 231 | 151 | 183 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 40 | 32 | 1280 | 144 | 72 | 211 | 167 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 47.75 | 57.75 | 37.75 | 45.75 | 10 | 8 | 18 | 80 | 36 | 62.75 | 49.75
10353 | 349 | 349 | 6896851 | 23 | 4 | 3 | 76.25 | 82.25 | 90.25 | 92.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 305 | 361 | 329 | 371 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 56 | 42 | 2352 | 196 | 98 | 333 | 350 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 76.25 | 90.25 | 82.25 | 92.75 | 14 | 10.5 | 24.5 | 147 | 49 | 97.25 | 98
10355 | 349 | 349 | 6897001 | 26 | 3 | 4 | 31.5 | 37.5 | 52.25 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 126 | 209 | 150 | 202 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 52 | 4316 | 270 | 135 | 167.5 | 176 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 31.5 | 52.25 | 37.5 | 50.5 | 20.75 | 13 | 33.75 | 269.75 | 67.5 | 62.625 | 57
10357 | 349 | 349 | 6897151 | 26 | 4 | 3 | 74.25 | 76.5 | 97.5 | 92.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 297 | 390 | 306 | 371 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 65 | 6045 | 316 | 158 | 343.5 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 74.25 | 97.5 | 76.5 | 92.75 | 23.25 | 16.25 | 39.5 | 377.8125 | 79 | 109.125 | 100.875
10359 | 349 | 349 | 6897301 | 14 | 3 | 4 | 15 | 19.75 | 29.5 | 29.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 60 | 118 | 79 | 119 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 40 | 2320 | 196 | 98 | 89 | 99 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 15 | 29.5 | 19.75 | 29.75 | 14.5 | 10 | 24.5 | 145 | 49 | 36.75 | 34.75
10361 | 349 | 349 | 6897451 | 117 | 3 | 2 | 41.25 | 18.75 | 58.75 | 31.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 165 | 235 | 75 | 125 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 70 | 50 | 3500 | 240 | 120 | 200 | 100 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 41.25 | 58.75 | 18.75 | 31.25 | 17.5 | 12.5 | 30 | 218.75 | 60 | 67.5 | 37.5
10363 | 349 | 349 | 6897601 | 40 | 3 | 2 | 77 | 9.25 | 94.5 | 21 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 308 | 378 | 37 | 84 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 70 | 47 | 3290 | 234 | 117 | 343 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 77 | 94.5 | 9.25 | 21 | 17.5 | 11.75 | 29.25 | 205.625 | 58.5 | 103.25 | 26.875
10365 | 349 | 349 | 6897751 | 36 | 3 | 2 | 70 | 10 | 96.25 | 23.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 385 | 40 | 93 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 105 | 53 | 5565 | 316 | 158 | 332.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 70 | 96.25 | 10 | 23.25 | 26.25 | 13.25 | 39.5 | 347.8125 | 79 | 109.375 | 29.875
10367 | 349 | 349 | 6897901 | 12 | 5 | 1 | 9 | 9.25 | 28.25 | 20.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 36 | 113 | 37 | 83 | Grid15 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 46 | 3542 | 246 | 123 | 74.5 | 60 | 1 | 1 | Grid11 | 90 | 10 | 9 | 28.25 | 9.25 | 20.75 | 19.25 | 11.5 | 30.75 | 221.375 | 61.5 | 37.875 | 26.5
10369 | 349 | 349 | 6898051 | 18 | 3 | 3 | 67 | 45.75 | 88 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 268 | 352 | 183 | 246 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 84 | 63 | 5292 | 294 | 147 | 310 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 67 | 88 | 45.75 | 61.5 | 21 | 15.75 | 36.75 | 330.75 | 73.5 | 98.5 | 69.375
10371 | 349 | 349 | 6898201 | 34 | 2 | 2 | 75.25 | 10.25 | 93 | 20.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 301 | 372 | 41 | 81 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 71 | 40 | 2840 | 222 | 111 | 336.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 30 | 75.25 | 93 | 10.25 | 20.25 | 17.75 | 10 | 27.75 | 177.5 | 55.5 | 101.875 | 25.25
10373 | 349 | 349 | 6898351 | 145 | 2 | 5 | 74.75 | 72.5 | 95.5 | 91.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen aufgrund der Altersstruktur z. B. Nuklearmedizin sehr wahrscheinlich. | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 299 | 382 | 290 | 366 | Grid52 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 83 | 76 | 6308 | 318 | 159 | 340.5 | 328 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 90 | 74.75 | 95.5 | 72.5 | 91.5 | 20.75 | 19 | 39.75 | 394.25 | 79.5 | 105.875 | 101
10375 | 349 | 349 | 6898501 | 21 | 4 | 1 | 70.25 | 45 | 92.5 | 53 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 281 | 370 | 180 | 212 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 32 | 2848 | 242 | 121 | 325.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 10 | 70.25 | 92.5 | 45 | 53 | 22.25 | 8 | 30.25 | 178 | 60.5 | 103.625 | 57
10377 | 349 | 349 | 6898651 | 23 | 2 | 2 | 62.75 | 81.75 | 80 | 91 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 251 | 320 | 327 | 364 | Grid22 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 69 | 37 | 2553 | 212 | 106 | 285.5 | 345.5 | 4 | 5 | Grid54 | 30 | 30 | 62.75 | 80 | 81.75 | 91 | 17.25 | 9.25 | 26.5 | 159.5625 | 53 | 88.625 | 95.625
10379 | 349 | 349 | 6898801 | 23 | 4 | 2 | 40 | 47.25 | 59.25 | 54 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 160 | 237 | 189 | 216 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 27 | 2079 | 208 | 104 | 198.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 40 | 59.25 | 47.25 | 54 | 19.25 | 6.75 | 26 | 129.9375 | 52 | 68.875 | 57.375
10381 | 349 | 349 | 6898951 | 96 | 3 | 2 | 40.75 | 46 | 56.5 | 51.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 163 | 226 | 184 | 207 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 23 | 1449 | 172 | 86 | 194.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 40.75 | 56.5 | 46 | 51.75 | 15.75 | 5.75 | 21.5 | 90.5625 | 43 | 64.375 | 54.625
10383 | 349 | 349 | 6899101 | 17 | 5 | 5 | 36.5 | 37.75 | 54.75 | 45.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 146 | 219 | 151 | 183 | Grid55 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 32 | 2336 | 210 | 105 | 182.5 | 167 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 36.5 | 54.75 | 37.75 | 45.75 | 18.25 | 8 | 26.25 | 146 | 52.5 | 63.875 | 49.75
10385 | 349 | 349 | 6899251 | 18 | 1 | 5 | 44 | 46.5 | 64 | 54.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 176 | 256 | 186 | 219 | Grid51 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 33 | 2640 | 226 | 113 | 216 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 90 | 44 | 64 | 46.5 | 54.75 | 20 | 8.25 | 28.25 | 165 | 56.5 | 74 | 58.875
10387 | 349 | 349 | 6899401 | 44 | 3 | 3 | 20.5 | 44.5 | 31.5 | 52.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 82 | 126 | 178 | 209 | Grid33 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 31 | 1364 | 150 | 75 | 104 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 20.5 | 31.5 | 44.5 | 52.25 | 11 | 7.75 | 18.75 | 85.25 | 37.5 | 37 | 56.125
10389 | 349 | 349 | 6899551 | 19 | 3 | 5 | 46 | 76.25 | 63 | 89.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 184 | 252 | 305 | 358 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 218 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 46 | 63 | 76.25 | 89.5 | 17 | 13.25 | 30.25 | 225.25 | 60.5 | 71.5 | 96.125
10391 | 349 | 349 | 6899701 | 24 | 2 | 1 | 4.75 | 5 | 17.25 | 14.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 19 | 69 | 20 | 59 | Grid12 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 50 | 39 | 1950 | 178 | 89 | 44 | 39.5 | 1 | 1 | Grid11 | 30 | 10 | 4.75 | 17.25 | 5 | 14.75 | 12.5 | 9.75 | 22.25 | 121.875 | 44.5 | 23.5 | 19.625
10393 | 349 | 349 | 6899851 | 19 | 2 | 2 | 75.75 | 9.75 | 90.75 | 17.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 303 | 363 | 39 | 69 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 30 | 1800 | 180 | 90 | 333 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 30 | 75.75 | 90.75 | 9.75 | 17.25 | 15 | 7.5 | 22.5 | 112.5 | 45 | 98.25 | 21
10395 | 349 | 349 | 6900001 | 29 | 3 | 3 | 71.25 | 86.25 | 97.75 | 91.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 285 | 391 | 345 | 367 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 106 | 22 | 2332 | 256 | 128 | 338 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 71.25 | 97.75 | 86.25 | 91.75 | 26.5 | 5.5 | 32 | 145.75 | 64 | 111 | 94.5
10397 | 349 | 349 | 6900151 | 27 | 2 | 3 | 30.5 | 46 | 54 | 53.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 122 | 216 | 184 | 214 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 30 | 2820 | 248 | 124 | 169 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 30.5 | 54 | 46 | 53.5 | 23.5 | 7.5 | 31 | 176.25 | 62 | 65.75 | 57.25
10399 | 349 | 349 | 6900301 | 17 | 3 | 3 | 69.75 | 10.5 | 94.5 | 18.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 279 | 378 | 42 | 73 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 99 | 31 | 3069 | 260 | 130 | 328.5 | 57.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 69.75 | 94.5 | 10.5 | 18.25 | 24.75 | 7.75 | 32.5 | 191.8125 | 65 | 106.875 | 22.125
10401 | 349 | 349 | 6900451 | 53 | 2 | 3 | 12.75 | 84.5 | 27 | 89.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Bewertungsskala der Auswirkung nach Terminverzug und Projektkosten. | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 51 | 108 | 338 | 359 | Grid32 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 57 | 21 | 1197 | 156 | 78 | 79.5 | 348.5 |  | 5 |  | 30 | 50 | 12.75 | 27 | 84.5 | 89.75 | 14.25 | 5.25 | 19.5 | 74.8125 | 39 | 34.125 | 92.375
10403 | 349 | 349 | 6900601 | 59 | 2 | 3 | 83.75 | 86.5 | 98.75 | 97.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 335 | 395 | 346 | 391 | Grid32 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 365 | 368.5 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 50 | 83.75 | 98.75 | 86.5 | 97.75 | 15 | 11.25 | 26.25 | 168.75 | 52.5 | 106.25 | 103.375
10405 | 349 | 349 | 6900751 | 46 | 1 | 5 | 83.25 | 85.25 | 96.75 | 91.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Skala | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 333 | 387 | 341 | 365 | Grid51 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 24 | 1296 | 156 | 78 | 360 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 10 | 90 | 83.25 | 96.75 | 85.25 | 91.25 | 13.5 | 6 | 19.5 | 81 | 39 | 103.5 | 94.25
10407 | 349 | 349 | 6900901 | 29 | 1 | 4 | 50.75 | 82.75 | 62.75 | 92 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 251 | 331 | 368 | Grid41 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 37 | 1776 | 170 | 85 | 227 | 349.5 | 3 | 5 | Grid53 | 10 | 70 | 50.75 | 62.75 | 82.75 | 92 | 12 | 9.25 | 21.25 | 111 | 42.5 | 68.75 | 96.625
10409 | 349 | 349 | 6901051 | 111 | 5 | 2 | 85.25 | 0.5 | 98 | 8.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Fragestellung und der Antwortmöglichkeiten: | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 341 | 392 | 2 | 34 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 32 | 1632 | 166 | 83 | 366.5 | 18 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 85.25 | 98 | 0.5 | 8.5 | 12.75 | 8 | 20.75 | 102 | 41.5 | 104.375 | 12.5
10411 | 349 | 349 | 6901201 | 13 | 5 | 5 | 80.75 | 90.25 | 97.75 | 97 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 323 | 391 | 361 | 388 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 27 | 1836 | 190 | 95 | 357 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 80.75 | 97.75 | 90.25 | 97 | 17 | 6.75 | 23.75 | 114.75 | 47.5 | 106.25 | 100.375
10413 | 349 | 349 | 6901351 | 9 | 3 | 5 | 70.75 | 60 | 89.25 | 65.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 283 | 357 | 240 | 263 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 74 | 23 | 1702 | 194 | 97 | 320 | 251.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 90 | 70.75 | 89.25 | 60 | 65.75 | 18.5 | 5.75 | 24.25 | 106.375 | 48.5 | 98.5 | 68.625
10415 | 349 | 349 | 6901501 | 8 | 3 | 5 | 82 | 88.5 | 97.75 | 95.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 328 | 391 | 354 | 381 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 63 | 27 | 1701 | 180 | 90 | 359.5 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 82 | 97.75 | 88.5 | 95.25 | 15.75 | 6.75 | 22.5 | 106.3125 | 45 | 105.625 | 98.625
10419 | 349 | 349 | 6901801 | 7 | 5 | 5 | 79 | 89 | 97 | 96.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 316 | 388 | 356 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 30 | 2160 | 204 | 102 | 352 | 371 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 79 | 97 | 89 | 96.5 | 18 | 7.5 | 25.5 | 135 | 51 | 106 | 100.25
10421 | 349 | 349 | 6901951 | 15 | 3 | 2 | 67.5 | 7.5 | 96.25 | 14.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 270 | 385 | 30 | 58 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 115 | 28 | 3220 | 286 | 143 | 327.5 | 44 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 30 | 67.5 | 96.25 | 7.5 | 14.5 | 28.75 | 7 | 35.75 | 201.25 | 71.5 | 110.625 | 18
10423 | 349 | 349 | 6902101 | 31 | 4 | 2 | 30 | 33.75 | 54 | 40.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 120 | 216 | 135 | 161 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 96 | 26 | 2496 | 244 | 122 | 168 | 148 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 30 | 54 | 33.75 | 40.25 | 24 | 6.5 | 30.5 | 156 | 61 | 66 | 43.5
10425 | 349 | 349 | 6902251 | 12 | 5 | 1 | 78.25 | 58.25 | 99.5 | 63.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 313 | 398 | 233 | 253 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 1700 | 210 | 105 | 355.5 | 243 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 10 | 78.25 | 99.5 | 58.25 | 63.25 | 21.25 | 5 | 26.25 | 106.25 | 52.5 | 110.125 | 65.75
10427 | 349 | 349 | 6902401 | 32 | 3 | 5 | 73.75 | 81.75 | 93.75 | 88 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 295 | 375 | 327 | 352 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 25 | 2000 | 210 | 105 | 335 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 73.75 | 93.75 | 81.75 | 88 | 20 | 6.25 | 26.25 | 125 | 52.5 | 103.75 | 91.125
10429 | 349 | 349 | 6902551 | 22 | 3 | 1 | 82 | 2.75 | 97.25 | 10 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 328 | 389 | 11 | 40 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 61 | 29 | 1769 | 180 | 90 | 358.5 | 25.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 10 | 82 | 97.25 | 2.75 | 10 | 15.25 | 7.25 | 22.5 | 110.5625 | 45 | 104.875 | 13.625
10431 | 349 | 349 | 6902701 | 364 | 3 | 2 | 23.25 | 46.5 | 86.75 | 51.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 93 | 347 | 186 | 206 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 254 | 20 | 5080 | 548 | 274 | 220 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 30 | 23.25 | 86.75 | 46.5 | 51.5 | 63.5 | 5 | 68.5 | 317.5 | 137 | 118.5 | 54
10433 | 349 | 349 | 6902851 | 17 | 2 | 1 | 44.5 | 45.75 | 57 | 55.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 178 | 228 | 183 | 222 | Grid12 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 39 | 1950 | 178 | 89 | 203 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 10 | 44.5 | 57 | 45.75 | 55.5 | 12.5 | 9.75 | 22.25 | 121.875 | 44.5 | 63.25 | 60.375
10435 | 349 | 349 | 6903001 | 12 | 3 | 1 | 87.25 | 89.75 | 95 | 97.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 349 | 380 | 359 | 390 | Grid13 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 31 | 961 | 124 | 62 | 364.5 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 10 | 87.25 | 95 | 89.75 | 97.5 | 7.75 | 7.75 | 15.5 | 60.0625 | 31 | 98.875 | 101.375
10437 | 349 | 349 | 6903151 | 19 | 4 | 2 | 6.25 | 46.25 | 98.5 | 52 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 25 | 394 | 185 | 208 | Grid24 | 1 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 369 | 23 | 8487 | 784 | 392 | 209.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 6.25 | 98.5 | 46.25 | 52 | 92.25 | 5.75 | 98 | 530.4375 | 196 | 144.625 | 54.875
10439 | 349 | 349 | 6903301 | 15 | 3 | 5 | 33 | 91.25 | 54.5 | 94.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 132 | 218 | 365 | 378 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 86 | 13 | 1118 | 198 | 99 | 175 | 371.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 33 | 54.5 | 91.25 | 94.5 | 21.5 | 3.25 | 24.75 | 69.875 | 49.5 | 65.25 | 96.125
10441 | 349 | 349 | 6903451 | 13 | 3 | 1 | 85.75 | 21 | 98.25 | 27 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 343 | 393 | 84 | 108 | Grid13 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 368 | 96 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 10 | 85.75 | 98.25 | 21 | 27 | 12.5 | 6 | 18.5 | 75 | 37 | 104.5 | 30
10443 | 349 | 349 | 6903601 | 8 | 5 | 1 | 77.75 | 27.75 | 99 | 35.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 311 | 396 | 111 | 143 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 32 | 2720 | 234 | 117 | 353.5 | 127 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 10 | 77.75 | 99 | 27.75 | 35.75 | 21.25 | 8 | 29.25 | 170 | 58.5 | 109.625 | 39.75
10445 | 349 | 349 | 6903751 | 11 | 3 | 2 | 78.25 | 19 | 99.25 | 32.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 313 | 397 | 76 | 129 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 84 | 53 | 4452 | 274 | 137 | 355 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 78.25 | 99.25 | 19 | 32.25 | 21 | 13.25 | 34.25 | 278.25 | 68.5 | 109.75 | 38.875
10447 | 349 | 349 | 6903901 | 16 | 2 | 2 | 77.25 | 24.5 | 96.25 | 38.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 309 | 385 | 98 | 154 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 56 | 4256 | 264 | 132 | 347 | 126 | 5 | 2 | Grid25 | 30 | 30 | 77.25 | 96.25 | 24.5 | 38.5 | 19 | 14 | 33 | 266 | 66 | 105.75 | 45.5
10449 | 349 | 349 | 6904051 | 13 | 5 | 5 | 70.25 | 81.25 | 93.75 | 95.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 281 | 375 | 325 | 381 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 56 | 5264 | 300 | 150 | 328 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 70.25 | 93.75 | 81.25 | 95.25 | 23.5 | 14 | 37.5 | 329 | 75 | 105.5 | 102.25
10451 | 349 | 349 | 6904201 | 10 | 4 | 1 | 74.25 | 12.25 | 93 | 18.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 372 | 49 | 73 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 75 | 24 | 1800 | 198 | 99 | 334.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 10 | 74.25 | 93 | 12.25 | 18.25 | 18.75 | 6 | 24.75 | 112.5 | 49.5 | 102.375 | 21.25
10453 | 349 | 349 | 6904351 | 16 | 3 | 2 | 78.5 | 29.25 | 98 | 36 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 314 | 392 | 117 | 144 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 27 | 2106 | 210 | 105 | 353 | 130.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 30 | 78.5 | 98 | 29.25 | 36 | 19.5 | 6.75 | 26.25 | 131.625 | 52.5 | 107.75 | 39.375
10455 | 349 | 349 | 6904501 | 22 | 3 | 2 | 43 | 29 | 79.5 | 39.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 172 | 318 | 116 | 157 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 146 | 41 | 5986 | 374 | 187 | 245 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 43 | 79.5 | 29 | 39.25 | 36.5 | 10.25 | 46.75 | 374.125 | 93.5 | 97.75 | 44.375
10457 | 349 | 349 | 6904651 | 13 | 3 | 3 | 80.5 | 1.25 | 98.5 | 10.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 322 | 394 | 5 | 41 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 36 | 2592 | 216 | 108 | 358 | 23 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 50 | 80.5 | 98.5 | 1.25 | 10.25 | 18 | 9 | 27 | 162 | 54 | 107.5 | 14.75
10459 | 349 | 349 | 6904801 | 21 | 3 | 5 | 85.75 | 18.25 | 97 | 24.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 343 | 388 | 73 | 99 | Grid53 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 45 | 26 | 1170 | 142 | 71 | 365.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 90 | 85.75 | 97 | 18.25 | 24.75 | 11.25 | 6.5 | 17.75 | 73.125 | 35.5 | 102.625 | 28
10461 | 349 | 349 | 6904951 | 14 | 4 | 1 | 79.25 | 50 | 97 | 55.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 317 | 388 | 200 | 223 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 23 | 1633 | 188 | 94 | 352.5 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 10 | 79.25 | 97 | 50 | 55.75 | 17.75 | 5.75 | 23.5 | 102.0625 | 47 | 105.875 | 58.625
10463 | 349 | 349 | 6905101 | 15 | 5 | 2 | 75.5 | 63 | 99 | 70 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 302 | 396 | 252 | 280 | Grid25 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 28 | 2632 | 244 | 122 | 349 | 266 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 30 | 75.5 | 99 | 63 | 70 | 23.5 | 7 | 30.5 | 164.5 | 61 | 110.75 | 73.5
10465 | 349 | 349 | 6905251 | 6 | 5 | 5 | 81.5 | 79.75 | 98.25 | 94 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 393 | 319 | 376 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 57 | 3819 | 248 | 124 | 359.5 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 81.5 | 98.25 | 79.75 | 94 | 16.75 | 14.25 | 31 | 238.6875 | 62 | 106.625 | 101.125
10467 | 349 | 349 | 6905401 | 52 | 5 | 2 | 26.25 | 46.75 | 95.25 | 52.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Gefährdung von Patientensicherheit: daher Auswirkung Katastrophal! | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 105 | 381 | 187 | 211 | Grid25 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 276 | 24 | 6624 | 600 | 300 | 243 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 30 | 26.25 | 95.25 | 46.75 | 52.75 | 69 | 6 | 75 | 414 | 150 | 129.75 | 55.75
10469 | 349 | 349 | 6905551 | 21 | 3 | 5 | 81.5 | 39 | 97 | 56 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 326 | 388 | 156 | 224 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 62 | 68 | 4216 | 260 | 130 | 357 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 81.5 | 97 | 39 | 56 | 15.5 | 17 | 32.5 | 263.5 | 65 | 104.75 | 64.5
10471 | 349 | 349 | 6905701 | 9 | 3 | 5 | 81.5 | 39.75 | 98.5 | 55.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 394 | 159 | 221 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 62 | 4216 | 260 | 130 | 360 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 81.5 | 98.5 | 39.75 | 55.25 | 17 | 15.5 | 32.5 | 263.5 | 65 | 107 | 63
10473 | 349 | 349 | 6905851 | 42 | 3 | 5 | 80.5 | 40.75 | 95.25 | 58 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 381 | 163 | 232 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 69 | 4071 | 256 | 128 | 351.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 80.5 | 95.25 | 40.75 | 58 | 14.75 | 17.25 | 32 | 254.4375 | 64 | 102.625 | 66.625
10475 | 349 | 349 | 6906001 | 14 | 5 | 2 | 84 | 30.75 | 97.75 | 38.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 391 | 123 | 155 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 363.5 | 139 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 84 | 97.75 | 30.75 | 38.75 | 13.75 | 8 | 21.75 | 110 | 43.5 | 104.625 | 42.75
10477 | 349 | 349 | 6906151 | 12 | 3 | 3 | 87.75 | 63.25 | 98.25 | 78 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 351 | 393 | 253 | 312 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 59 | 2478 | 202 | 101 | 372 | 282.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 87.75 | 98.25 | 63.25 | 78 | 10.5 | 14.75 | 25.25 | 154.875 | 50.5 | 103.5 | 85.375
10479 | 349 | 349 | 6906301 | 12 | 5 | 2 | 86 | 69 | 98.5 | 90.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 344 | 394 | 276 | 363 | Grid25 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 50 | 87 | 4350 | 274 | 137 | 369 | 319.5 | 5 |  |  | 90 | 30 | 86 | 98.5 | 69 | 90.75 | 12.5 | 21.75 | 34.25 | 271.875 | 68.5 | 104.75 | 101.625
10481 | 349 | 349 | 6906451 | 24 | 4 | 3 | 39.75 | 37 | 89.25 | 43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 159 | 357 | 148 | 172 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 198 | 24 | 4752 | 444 | 222 | 258 | 160 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 39.75 | 89.25 | 37 | 43 | 49.5 | 6 | 55.5 | 297 | 111 | 114 | 46
10483 | 349 | 349 | 6906601 | 22 | 3 | 5 | 38.75 | 52.25 | 68 | 60.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 155 | 272 | 209 | 241 | Grid53 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 117 | 32 | 3744 | 298 | 149 | 213.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 90 | 38.75 | 68 | 52.25 | 60.25 | 29.25 | 8 | 37.25 | 234 | 74.5 | 82.625 | 64.25
10485 | 349 | 349 | 6906751 | 16 | 3 | 5 | 81.75 | 81.5 | 96.5 | 96.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 327 | 386 | 326 | 385 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 59 | 59 | 3481 | 236 | 118 | 356.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 81.75 | 96.5 | 81.5 | 96.25 | 14.75 | 14.75 | 29.5 | 217.5625 | 59 | 103.875 | 103.625
10487 | 349 | 349 | 6906901 | 37 | 5 | 3 | 57 | 73.25 | 79.75 | 79.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Patientengefährdung??? | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 228 | 319 | 293 | 319 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 91 | 26 | 2366 | 234 | 117 | 273.5 | 306 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 57 | 79.75 | 73.25 | 79.75 | 22.75 | 6.5 | 29.25 | 147.875 | 58.5 | 91.125 | 83
10489 | 349 | 349 | 6907051 | 9 | 2 | 3 | 66.25 | 57 | 82.5 | 64.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 265 | 330 | 228 | 259 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 65 | 31 | 2015 | 192 | 96 | 297.5 | 243.5 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 50 | 66.25 | 82.5 | 57 | 64.75 | 16.25 | 7.75 | 24 | 125.9375 | 48 | 90.625 | 68.625
10491 | 349 | 349 | 6907201 | 12 | 2 | 3 | 80 | 77.75 | 96.5 | 94.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 320 | 386 | 311 | 377 | Grid32 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 66 | 66 | 4356 | 264 | 132 | 353 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 50 | 80 | 96.5 | 77.75 | 94.25 | 16.5 | 16.5 | 33 | 272.25 | 66 | 104.75 | 102.5
10493 | 349 | 349 | 6907351 | 12 | 5 | 2 | 79.5 | 31 | 93.25 | 41.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 318 | 373 | 124 | 167 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 55 | 43 | 2365 | 196 | 98 | 345.5 | 145.5 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 79.5 | 93.25 | 31 | 41.75 | 13.75 | 10.75 | 24.5 | 147.8125 | 49 | 100.125 | 47.125
10495 | 349 | 349 | 6907501 | 5 | 5 | 2 | 74.75 | 50.75 | 97.75 | 61.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 299 | 391 | 203 | 247 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 44 | 4048 | 272 | 136 | 345 | 225 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 74.75 | 97.75 | 50.75 | 61.75 | 23 | 11 | 34 | 253 | 68 | 109.25 | 67.25
10497 | 349 | 349 | 6907651 | 10 | 5 | 2 | 49.75 | 15.5 | 96.5 | 21.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 199 | 386 | 62 | 85 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 187 | 23 | 4301 | 420 | 210 | 292.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 49.75 | 96.5 | 15.5 | 21.25 | 46.75 | 5.75 | 52.5 | 268.8125 | 105 | 119.875 | 24.125
10499 | 349 | 349 | 6907801 | 23 | 2 | 5 | 46.25 | 44.5 | 72 | 56 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Begrenzte Fördermöglichkeiten. |  | Budgetschonung | 185 | 288 | 178 | 224 | Grid52 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 46 | 4738 | 298 | 149 | 236.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 90 | 46.25 | 72 | 44.5 | 56 | 25.75 | 11.5 | 37.25 | 296.125 | 74.5 | 84.875 | 61.75
10501 | 349 | 349 | 6907951 | 9 | 5 | 2 | 72 | 45.25 | 96.25 | 54.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 288 | 385 | 181 | 219 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 38 | 3686 | 270 | 135 | 336.5 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 72 | 96.25 | 45.25 | 54.75 | 24.25 | 9.5 | 33.75 | 230.375 | 67.5 | 108.375 | 59.5
10503 | 349 | 349 | 6908101 | 11 | 5 | 2 | 64.75 | 44.75 | 89.5 | 54.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 259 | 358 | 179 | 218 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 39 | 3861 | 276 | 138 | 308.5 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 30 | 64.75 | 89.5 | 44.75 | 54.5 | 24.75 | 9.75 | 34.5 | 241.3125 | 69 | 101.875 | 59.375
10505 | 349 | 349 | 6908251 | 10 | 3 | 5 | 82.25 | 87.75 | 96.25 | 96.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 329 | 385 | 351 | 387 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 36 | 2016 | 184 | 92 | 357 | 369 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 82.25 | 96.25 | 87.75 | 96.75 | 14 | 9 | 23 | 126 | 46 | 103.25 | 101.25
10507 | 349 | 349 | 6908401 | 11 | 3 | 3 | 75.75 | 85.25 | 97.25 | 94.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 303 | 389 | 341 | 379 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 86 | 38 | 3268 | 248 | 124 | 346 | 360 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 50 | 75.75 | 97.25 | 85.25 | 94.75 | 21.5 | 9.5 | 31 | 204.25 | 62 | 108 | 99.5
10509 | 349 | 349 | 6908551 | 25 | 3 | 3 | 47.5 | 23.5 | 65.25 | 34 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Auswirkung Hängt von der Höhe der Beauftragung ab |  | Bau- und Projektverzug | 190 | 261 | 94 | 136 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 42 | 2982 | 226 | 113 | 225.5 | 115 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 47.5 | 65.25 | 23.5 | 34 | 17.75 | 10.5 | 28.25 | 186.375 | 56.5 | 74.125 | 39.25
10511 | 349 | 349 | 6908701 | 14 | 3 | 4 | 78.25 | 41.25 | 94.75 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 313 | 379 | 165 | 208 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 43 | 2838 | 218 | 109 | 346 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 78.25 | 94.75 | 41.25 | 52 | 16.5 | 10.75 | 27.25 | 177.375 | 54.5 | 103 | 57.375
10513 | 349 | 349 | 6908851 | 28 | 3 | 2 | 61.25 | 21.75 | 86.5 | 32.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 245 | 346 | 87 | 129 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 101 | 42 | 4242 | 286 | 143 | 295.5 | 108 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 61.25 | 86.5 | 21.75 | 32.25 | 25.25 | 10.5 | 35.75 | 265.125 | 71.5 | 99.125 | 37.5
10515 | 726 | 726 | 7331081 | 323 | 5 | 5 | 47.25 | 50.25 | 56.5 | 64.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 189 | 226 | 201 | 259 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 37 | 58 | 2146 | 190 | 95 | 207.5 | 230 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 47.25 | 56.5 | 50.25 | 64.75 | 9.25 | 14.5 | 23.75 | 134.125 | 47.5 | 61.125 | 72
10517 | 726 | 726 | 7331235 | 117 | 4 | 4 | 69.25 | 63.75 | 74.75 | 68.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 277 | 299 | 255 | 274 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 19 | 418 | 82 | 41 | 288 | 264.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 69.25 | 74.75 | 63.75 | 68.5 | 5.5 | 4.75 | 10.25 | 26.125 | 20.5 | 77.5 | 70.875
10519 | 726 | 726 | 7331389 | 32 | 5 | 5 | 83.5 | 44.75 | 99 | 96.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 334 | 396 | 179 | 385 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 206 | 12772 | 536 | 268 | 365 | 282 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 83.5 | 99 | 44.75 | 96.25 | 15.5 | 51.5 | 67 | 798.25 | 134 | 106.75 | 122
10521 | 726 | 726 | 7331543 | 128 | 4 | 5 | 79.5 | 9.25 | 96 | 43.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 384 | 37 | 175 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 138 | 9108 | 408 | 204 | 351 | 106 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 90 | 79.5 | 96 | 9.25 | 43.75 | 16.5 | 34.5 | 51 | 569.25 | 102 | 104.25 | 61
10523 | 726 | 726 | 7331697 | 36 | 3 | 3 | 43.5 | 34.75 | 54.75 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 174 | 219 | 139 | 211 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 72 | 3240 | 234 | 117 | 196.5 | 175 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 43.5 | 54.75 | 34.75 | 52.75 | 11.25 | 18 | 29.25 | 202.5 | 58.5 | 60.375 | 61.75
10525 | 726 | 726 | 7331851 | 28 | 3 | 4 | 80.25 | 33.25 | 98.25 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 393 | 133 | 224 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 91 | 6552 | 326 | 163 | 357 | 178.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 80.25 | 98.25 | 33.25 | 56 | 18 | 22.75 | 40.75 | 409.5 | 81.5 | 107.25 | 67.375
10527 | 726 | 726 | 7332005 | 66 | 3 | 5 | 86.25 | 66 | 96.75 | 92.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 | neuer Abteilungsvorstand? | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 345 | 387 | 264 | 370 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 106 | 4452 | 296 | 148 | 366 | 317 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 90 | 86.25 | 96.75 | 66 | 92.5 | 10.5 | 26.5 | 37 | 278.25 | 74 | 102 | 105.75
10529 | 726 | 726 | 7332159 | 38 | 3 | 3 | 79.25 | 55 | 93.75 | 95.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 317 | 375 | 220 | 383 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 58 | 163 | 9454 | 442 | 221 | 346 | 301.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 79.25 | 93.75 | 55 | 95.75 | 14.5 | 40.75 | 55.25 | 590.875 | 110.5 | 101 | 116.125
10531 | 726 | 726 | 7332313 | 24 | 3 | 3 | 2.75 | 3.75 | 15 | 17.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 11 | 60 | 15 | 71 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 49 | 56 | 2744 | 210 | 105 | 35.5 | 43 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 2.75 | 15 | 3.75 | 17.75 | 12.25 | 14 | 26.25 | 171.5 | 52.5 | 21.125 | 24.75
10533 | 726 | 726 | 7332467 | 34 | 2 | 3 | 38 | 32.25 | 49.25 | 44.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 152 | 197 | 129 | 178 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 49 | 2205 | 188 | 94 | 174.5 | 153.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 50 | 38 | 49.25 | 32.25 | 44.5 | 11.25 | 12.25 | 23.5 | 137.8125 | 47 | 54.875 | 50.625
10535 | 726 | 726 | 7332621 | 60 | 3 | 3 | 83.25 | 54.25 | 92.5 | 76.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 333 | 370 | 217 | 306 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 89 | 3293 | 252 | 126 | 351.5 | 261.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 83.25 | 92.5 | 54.25 | 76.5 | 9.25 | 22.25 | 31.5 | 205.8125 | 63 | 97.125 | 87.625
10537 | 726 | 726 | 7332775 | 18 | 5 | 5 | 86.5 | 57.75 | 94 | 83 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 346 | 376 | 231 | 332 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 30 | 101 | 3030 | 262 | 131 | 361 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 90 | 86.5 | 94 | 57.75 | 83 | 7.5 | 25.25 | 32.75 | 189.375 | 65.5 | 97.75 | 95.625
10539 | 726 | 726 | 7332929 | 7 | 5 | 5 | 52.25 | 56 | 59 | 84.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 236 | 224 | 338 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 27 | 114 | 3078 | 282 | 141 | 222.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 90 | 52.25 | 59 | 56 | 84.5 | 6.75 | 28.5 | 35.25 | 192.375 | 70.5 | 62.375 | 98.75
10541 | 726 | 726 | 7333083 | 19 | 4 | 5 | 85.25 | 72.25 | 90 | 88 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 341 | 360 | 289 | 352 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 19 | 63 | 1197 | 164 | 82 | 350.5 | 320.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 85.25 | 90 | 72.25 | 88 | 4.75 | 15.75 | 20.5 | 74.8125 | 41 | 92.375 | 95.875
10543 | 726 | 726 | 7333237 | 29 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14.5 | 23.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 16 | 58 | 36 | 93 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 42 | 57 | 2394 | 198 | 99 | 37 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 4 | 14.5 | 9 | 23.25 | 10.5 | 14.25 | 24.75 | 149.625 | 49.5 | 19.75 | 30.375
10545 | 726 | 726 | 7333391 | 46 | 4 | 4 | 83 | 65.5 | 93.25 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 332 | 373 | 262 | 335 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 41 | 73 | 2993 | 228 | 114 | 352.5 | 298.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 83 | 93.25 | 65.5 | 83.75 | 10.25 | 18.25 | 28.5 | 187.0625 | 57 | 98.375 | 92.875
10547 | 726 | 726 | 7333545 | 18 | 4 | 4 | 7 | 7.25 | 17.5 | 17.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 28 | 70 | 29 | 70 | Grid44 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 41 | 1722 | 166 | 83 | 49 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 70 | 7 | 17.5 | 7.25 | 17.5 | 10.5 | 10.25 | 20.75 | 107.625 | 41.5 | 22.75 | 22.625
10549 | 726 | 726 | 7333699 | 28 | 3 | 3 | 48.75 | 37.25 | 61.75 | 57.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 195 | 247 | 149 | 230 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 81 | 4212 | 266 | 133 | 221 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 48.75 | 61.75 | 37.25 | 57.5 | 13 | 20.25 | 33.25 | 263.25 | 66.5 | 68.25 | 67.625
10551 | 726 | 726 | 7333853 | 29 | 5 | 5 | 87 | 75.5 | 97 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 348 | 388 | 302 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 40 | 77 | 3080 | 234 | 117 | 368 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 87 | 97 | 75.5 | 94.75 | 10 | 19.25 | 29.25 | 192.5 | 58.5 | 102 | 104.375
10553 | 726 | 726 | 7334007 | 59 | 4 | 5 | 8 | 32.25 | 15.5 | 50.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 32 | 62 | 129 | 202 | Grid54 | 1 | 1 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 73 | 2190 | 206 | 103 | 47 | 165.5 | 1 | 3 | Grid31 | 70 | 90 | 8 | 15.5 | 32.25 | 50.5 | 7.5 | 18.25 | 25.75 | 136.875 | 51.5 | 19.25 | 59.625
10555 | 726 | 726 | 7334161 | 27 | 5 | 5 | 87.5 | 72.75 | 94 | 94.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 350 | 376 | 291 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 26 | 88 | 2288 | 228 | 114 | 363 | 335 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 87.5 | 94 | 72.75 | 94.75 | 6.5 | 22 | 28.5 | 143 | 57 | 97.25 | 105.75
10557 | 726 | 726 | 7334315 | 15 | 1 | 1 | 34.5 | 13.25 | 45.75 | 33.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 138 | 183 | 53 | 135 | Grid11 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 45 | 82 | 3690 | 254 | 127 | 160.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23 | 10 | 10 | 34.5 | 45.75 | 13.25 | 33.75 | 11.25 | 20.5 | 31.75 | 230.625 | 63.5 | 51.375 | 44
10559 | 726 | 726 | 7334469 | 15 | 4 | 5 | 84 | 69 | 90.75 | 96.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 363 | 276 | 386 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 27 | 110 | 2970 | 274 | 137 | 349.5 | 331 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 84 | 90.75 | 69 | 96.5 | 6.75 | 27.5 | 34.25 | 185.625 | 68.5 | 94.125 | 110.25
10561 | 726 | 726 | 7334623 | 10 | 5 | 5 | 49 | 40 | 57.25 | 53 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 196 | 229 | 160 | 212 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 33 | 52 | 1716 | 170 | 85 | 212.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 90 | 49 | 57.25 | 40 | 53 | 8.25 | 13 | 21.25 | 107.25 | 42.5 | 61.375 | 59.5
10563 | 726 | 726 | 7334777 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | 13.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 112 | 20 | 55 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 96 | 35 | 3360 | 262 | 131 | 64 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 4 | 28 | 5 | 13.75 | 24 | 8.75 | 32.75 | 210 | 65.5 | 40 | 18.125
10565 | 726 | 726 | 7334931 | 10 | 5 | 5 | 52.5 | 50.75 | 71.75 | 58 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 210 | 287 | 203 | 232 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 29 | 2233 | 212 | 106 | 248.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 90 | 52.5 | 71.75 | 50.75 | 58 | 19.25 | 7.25 | 26.5 | 139.5625 | 53 | 81.375 | 61.625
10567 | 726 | 726 | 7335085 | 14 | 4 | 4 | 69.75 | 81 | 81.25 | 91.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 279 | 325 | 324 | 365 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 46 | 41 | 1886 | 174 | 87 | 302 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 69.75 | 81.25 | 81 | 91.25 | 11.5 | 10.25 | 21.75 | 117.875 | 43.5 | 87 | 96.375
10569 | 726 | 726 | 7335239 | 76 | 4 | 4 | 70.25 | 80 | 86.5 | 86.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 281 | 346 | 320 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 27 | 1755 | 184 | 92 | 313.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 70.25 | 86.5 | 80 | 86.75 | 16.25 | 6.75 | 23 | 109.6875 | 46 | 94.625 | 90.125
10571 | 726 | 726 | 7335393 | 16 | 1 | 1 | 84 | 86.25 | 93.5 | 97.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 336 | 374 | 345 | 391 | Grid11 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 38 | 46 | 1748 | 168 | 84 | 355 | 368 | 5 | 5 | Grid55 | 10 | 10 | 84 | 93.5 | 86.25 | 97.75 | 9.5 | 11.5 | 21 | 109.25 | 42 | 98.25 | 103.5
10573 | 726 | 726 | 7335547 | 27 | 4 | 4 | 54.75 | 76.75 | 61 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 219 | 244 | 307 | 380 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 73 | 1825 | 196 | 98 | 231.5 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 54.75 | 61 | 76.75 | 95 | 6.25 | 18.25 | 24.5 | 114.0625 | 49 | 64.125 | 104.125
10575 | 726 | 726 | 7335701 | 19 | 3 | 4 | 2.75 | 45.5 | 28.5 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 11 | 114 | 182 | 203 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 21 | 2163 | 248 | 124 | 62.5 | 192.5 | 1 | 3 | Grid31 | 50 | 70 | 2.75 | 28.5 | 45.5 | 50.75 | 25.75 | 5.25 | 31 | 135.1875 | 62 | 41.375 | 53.375
10577 | 726 | 726 | 7335855 | 80 | 5 | 1 | 3.5 | 9 | 14.75 | 19.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 14 | 59 | 36 | 79 | Grid15 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 45 | 43 | 1935 | 176 | 88 | 36.5 | 57.5 | 1 | 1 | Grid11 | 90 | 10 | 3.5 | 14.75 | 9 | 19.75 | 11.25 | 10.75 | 22 | 120.9375 | 44 | 20.375 | 25.125
10579 | 726 | 726 | 7336009 | 99 | 1 | 5 | 2.25 | 8.25 | 10 | 18 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 9 | 40 | 33 | 72 | Grid51 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 31 | 39 | 1209 | 140 | 70 | 24.5 | 52.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 90 | 2.25 | 10 | 8.25 | 18 | 7.75 | 9.75 | 17.5 | 75.5625 | 35 | 13.875 | 22.875
10581 | 726 | 726 | 7336163 | 119 | 4 | 4 | 81 | 79 | 88.75 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 324 | 355 | 316 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 67 | 2077 | 196 | 98 | 339.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 81 | 88.75 | 79 | 95.75 | 7.75 | 16.75 | 24.5 | 129.8125 | 49 | 92.625 | 104.125
10583 | 726 | 726 | 7336317 | 26 | 4 | 4 | 1 | 9.25 | 12.25 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 49 | 37 | 64 | Grid44 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 27 | 1215 | 144 | 72 | 26.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11 | 70 | 70 | 1 | 12.25 | 9.25 | 16 | 11.25 | 6.75 | 18 | 75.9375 | 36 | 17.875 | 19.375
10585 | 726 | 726 | 7336471 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8.25 | 11.25 | 17 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 8 | 45 | 33 | 68 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 37 | 35 | 1295 | 144 | 72 | 26.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 2 | 11.25 | 8.25 | 17 | 9.25 | 8.75 | 18 | 80.9375 | 36 | 15.875 | 21.375
10587 | 726 | 726 | 7336625 | 10 | 1 | 2 | 43 | 44.75 | 58.25 | 52.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 172 | 233 | 179 | 209 | Grid21 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 61 | 30 | 1830 | 182 | 91 | 202.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 10 | 30 | 43 | 58.25 | 44.75 | 52.25 | 15.25 | 7.5 | 22.75 | 114.375 | 45.5 | 65.875 | 56
10589 | 726 | 726 | 7336779 | 31 | 5 | 5 | 86.25 | 85.5 | 92.25 | 95.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 345 | 369 | 342 | 383 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 24 | 41 | 984 | 130 | 65 | 357 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 86.25 | 92.25 | 85.5 | 95.75 | 6 | 10.25 | 16.25 | 61.5 | 32.5 | 95.25 | 100.875
10591 | 726 | 726 | 7336933 | 11 | 5 | 5 | 79.5 | 85.75 | 93 | 93.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 318 | 372 | 343 | 375 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 54 | 32 | 1728 | 172 | 86 | 345 | 359 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 79.5 | 93 | 85.75 | 93.75 | 13.5 | 8 | 21.5 | 108 | 43 | 99.75 | 97.75
10593 | 726 | 726 | 7337087 | 195 | 3 | 3 | 40 | 43.25 | 67.5 | 50.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 160 | 270 | 173 | 201 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 28 | 3080 | 276 | 138 | 215 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 40 | 67.5 | 43.25 | 50.25 | 27.5 | 7 | 34.5 | 192.5 | 69 | 81.25 | 53.75
10595 | 726 | 726 | 7337241 | 49 | 4 | 2 | 79 | 83 | 88.25 | 90.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 316 | 353 | 332 | 362 | Grid24 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 37 | 30 | 1110 | 134 | 67 | 334.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 30 | 79 | 88.25 | 83 | 90.5 | 9.25 | 7.5 | 16.75 | 69.375 | 33.5 | 92.875 | 94.25
10597 | 726 | 726 | 7337395 | 20 | 5 | 2 | 54 | 60.75 | 67.5 | 69.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 216 | 270 | 243 | 278 | Grid25 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 54 | 35 | 1890 | 178 | 89 | 243 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 30 | 54 | 67.5 | 60.75 | 69.5 | 13.5 | 8.75 | 22.25 | 118.125 | 44.5 | 74.25 | 73.875
10599 | 726 | 726 | 7337549 | 15 | 5 | 3 | 79 | 81 | 90.75 | 90 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 316 | 363 | 324 | 360 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 36 | 1692 | 166 | 83 | 339.5 | 342 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 50 | 79 | 90.75 | 81 | 90 | 11.75 | 9 | 20.75 | 105.75 | 41.5 | 96.625 | 94.5
10601 | 726 | 726 | 7337703 | 36 | 4 | 2 | 43.75 | 49.75 | 59.25 | 60.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 175 | 237 | 199 | 243 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 44 | 2728 | 212 | 106 | 206 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 43.75 | 59.25 | 49.75 | 60.75 | 15.5 | 11 | 26.5 | 170.5 | 53 | 67 | 66.25
10603 | 726 | 726 | 7337857 | 23 | 4 | 3 | 79.25 | 83.5 | 91.5 | 90 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 317 | 366 | 334 | 360 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 49 | 26 | 1274 | 150 | 75 | 341.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 50 | 79.25 | 91.5 | 83.5 | 90 | 12.25 | 6.5 | 18.75 | 79.625 | 37.5 | 97.625 | 93.25
10605 | 726 | 726 | 7338011 | 34 | 2 | 1 | 22.25 | 36 | 36.75 | 45 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 89 | 147 | 144 | 180 | Grid12 | 2 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 36 | 2088 | 188 | 94 | 118 | 162 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 10 | 22.25 | 36.75 | 36 | 45 | 14.5 | 9 | 23.5 | 130.5 | 47 | 44 | 49.5
10607 | 726 | 726 | 7338165 | 15 | 3 | 1 | 43.75 | 25 | 56.75 | 32.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 227 | 100 | 130 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 30 | 1560 | 164 | 82 | 201 | 115 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 10 | 43.75 | 56.75 | 25 | 32.5 | 13 | 7.5 | 20.5 | 97.5 | 41 | 63.25 | 36.25
10609 | 726 | 726 | 7338319 | 22 | 5 | 4 | 87.25 | 82.25 | 94.75 | 94.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 349 | 379 | 329 | 378 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 30 | 49 | 1470 | 158 | 79 | 364 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 87.25 | 94.75 | 82.25 | 94.5 | 7.5 | 12.25 | 19.75 | 91.875 | 39.5 | 98.5 | 100.625
10611 | 726 | 726 | 7338473 | 39 | 4 | 4 | 65.5 | 58.75 | 83.25 | 65.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 262 | 333 | 235 | 261 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 26 | 1846 | 194 | 97 | 297.5 | 248 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 65.5 | 83.25 | 58.75 | 65.25 | 17.75 | 6.5 | 24.25 | 115.375 | 48.5 | 92.125 | 68.5
10613 | 726 | 726 | 7338627 | 19 | 5 | 3 | 57.25 | 22.5 | 70.5 | 37.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 229 | 282 | 90 | 149 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 59 | 3127 | 224 | 112 | 255.5 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 57.25 | 70.5 | 22.5 | 37.25 | 13.25 | 14.75 | 28 | 195.4375 | 56 | 77.125 | 44.625
10615 | 726 | 726 | 7338781 | 32 | 5 | 3 | 46.25 | 41.75 | 63 | 52.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 185 | 252 | 167 | 210 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 218.5 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33 | 90 | 50 | 46.25 | 63 | 41.75 | 52.5 | 16.75 | 10.75 | 27.5 | 180.0625 | 55 | 71.375 | 57.875
10617 | 726 | 726 | 7338935 | 20 | 3 | 1 | 49 | 30.5 | 61 | 40 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 196 | 244 | 122 | 160 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 38 | 1824 | 172 | 86 | 220 | 141 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 10 | 49 | 61 | 30.5 | 40 | 12 | 9.5 | 21.5 | 114 | 43 | 67 | 44.75
10619 | 726 | 726 | 7339089 | 27 | 4 | 1 | 83.5 | 74.5 | 91.5 | 86.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 334 | 366 | 298 | 347 | Grid14 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 32 | 49 | 1568 | 162 | 81 | 350 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 10 | 83.5 | 91.5 | 74.5 | 86.75 | 8 | 12.25 | 20.25 | 98 | 40.5 | 95.5 | 92.875
10621 | 726 | 726 | 7339243 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 4.25 | 13.5 | 13.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 14 | 54 | 17 | 53 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 40 | 36 | 1440 | 152 | 76 | 34 | 35 | 1 | 1 | Grid11 | 10 | 10 | 3.5 | 13.5 | 4.25 | 13.25 | 10 | 9 | 19 | 90 | 38 | 18.5 | 17.75
10623 | 726 | 726 | 7339397 | 17 | 5 | 2 | 37.25 | 29 | 52 | 43.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 208 | 116 | 174 | Grid25 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 59 | 58 | 3422 | 234 | 117 | 178.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 30 | 37.25 | 52 | 29 | 43.5 | 14.75 | 14.5 | 29.25 | 213.875 | 58.5 | 59.375 | 50.75
10625 | 726 | 726 | 7339551 | 20 | 5 | 2 | 20.25 | 14.25 | 34.5 | 26 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 81 | 138 | 57 | 104 | Grid25 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 47 | 2679 | 208 | 104 | 109.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 30 | 20.25 | 34.5 | 14.25 | 26 | 14.25 | 11.75 | 26 | 167.4375 | 52 | 41.625 | 31.875
10627 | 726 | 726 | 7339705 | 25 | 5 | 2 | 17.25 | 21.75 | 31.5 | 29 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 69 | 126 | 87 | 116 | Grid25 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 29 | 1653 | 172 | 86 | 97.5 | 101.5 | 2 | 2 | Grid22 | 90 | 30 | 17.25 | 31.5 | 21.75 | 29 | 14.25 | 7.25 | 21.5 | 103.3125 | 43 | 38.625 | 32.625
10629 | 726 | 726 | 7339859 | 14 | 5 | 5 | 78.25 | 74.5 | 95.25 | 94.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 313 | 381 | 298 | 378 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 80 | 5440 | 296 | 148 | 347 | 338 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 78.25 | 95.25 | 74.5 | 94.5 | 17 | 20 | 37 | 340 | 74 | 103.75 | 104.5
10631 | 726 | 726 | 7340013 | 22 | 3 | 4 | 50 | 47 | 68 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 272 | 188 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 72 | 56 | 4032 | 256 | 128 | 236 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 50 | 68 | 47 | 61 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64 | 77 | 68
10633 | 726 | 726 | 7340167 | 7 | 4 | 4 | 78.75 | 54 | 95.5 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 382 | 216 | 251 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 35 | 2345 | 204 | 102 | 348.5 | 233.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 78.75 | 95.5 | 54 | 62.75 | 16.75 | 8.75 | 25.5 | 146.5625 | 51 | 103.875 | 67.125
10635 | 726 | 726 | 7340321 | 12 | 5 | 4 | 75.5 | 27 | 86.5 | 41.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 302 | 346 | 108 | 166 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 58 | 2552 | 204 | 102 | 324 | 137 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 70 | 75.5 | 86.5 | 27 | 41.5 | 11 | 14.5 | 25.5 | 159.5 | 51 | 92 | 48.75
10637 | 726 | 726 | 7340475 | 23 | 2 | 3 | 84.5 | 73.25 | 93.25 | 93.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 338 | 373 | 293 | 375 | Grid32 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 82 | 2870 | 234 | 117 | 355.5 | 334 | 5 | 5 | Grid55 | 30 | 50 | 84.5 | 93.25 | 73.25 | 93.75 | 8.75 | 20.5 | 29.25 | 179.375 | 58.5 | 97.625 | 104
10639 | 726 | 726 | 7340629 | 41 | 3 | 1 | 61.25 | 18.25 | 80.75 | 26.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 245 | 323 | 73 | 106 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 33 | 2574 | 222 | 111 | 284 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 61.25 | 80.75 | 18.25 | 26.5 | 19.5 | 8.25 | 27.75 | 160.875 | 55.5 | 90.5 | 30.625
10641 | 726 | 726 | 7340783 | 22 | 4 | 4 | 76.25 | 36.5 | 89.5 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 305 | 358 | 146 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 69 | 3657 | 244 | 122 | 331.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 76.25 | 89.5 | 36.5 | 53.75 | 13.25 | 17.25 | 30.5 | 228.5625 | 61 | 96.125 | 62.375
10643 | 726 | 726 | 7340937 | 16 | 4 | 4 | 78.75 | 67.25 | 92.75 | 81.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 371 | 269 | 326 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 57 | 3192 | 226 | 113 | 343 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 78.75 | 92.75 | 67.25 | 81.5 | 14 | 14.25 | 28.25 | 199.5 | 56.5 | 99.75 | 88.625
10645 | 726 | 726 | 7341091 | 10 | 4 | 3 | 80.5 | 70 | 91.75 | 86.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 367 | 280 | 346 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 45 | 66 | 2970 | 222 | 111 | 344.5 | 313 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 80.5 | 91.75 | 70 | 86.5 | 11.25 | 16.5 | 27.75 | 185.625 | 55.5 | 97.375 | 94.75
10647 | 726 | 726 | 7341245 | 24 | 4 | 3 | 72.25 | 18.25 | 83.5 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 334 | 73 | 131 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 58 | 2610 | 206 | 103 | 311.5 | 102 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 72.25 | 83.5 | 18.25 | 32.75 | 11.25 | 14.5 | 25.75 | 163.125 | 51.5 | 89.125 | 40
10649 | 726 | 726 | 7341399 | 16 | 4 | 4 | 84 | 72.5 | 93.5 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 374 | 290 | 360 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 38 | 70 | 2660 | 216 | 108 | 355 | 325 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 84 | 93.5 | 72.5 | 90 | 9.5 | 17.5 | 27 | 166.25 | 54 | 98.25 | 98.75
10651 | 726 | 726 | 7341553 | 12 | 5 | 4 | 56 | 69.75 | 66 | 83 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 224 | 264 | 279 | 332 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 40 | 53 | 2120 | 186 | 93 | 244 | 305.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 56 | 66 | 69.75 | 83 | 10 | 13.25 | 23.25 | 132.5 | 46.5 | 71 | 89.625
10653 | 726 | 726 | 7341707 | 24 | 4 | 2 | 43.25 | 56.25 | 53.25 | 71.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 173 | 213 | 225 | 286 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 40 | 61 | 2440 | 202 | 101 | 193 | 255.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 30 | 43.25 | 53.25 | 56.25 | 71.5 | 10 | 15.25 | 25.25 | 152.5 | 50.5 | 58.25 | 79.125
10655 | 726 | 726 | 7341861 | 18 | 3 | 4 | 57.5 | 20 | 72 | 33.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 230 | 288 | 80 | 133 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 53 | 3074 | 222 | 111 | 259 | 106.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 70 | 57.5 | 72 | 20 | 33.25 | 14.5 | 13.25 | 27.75 | 192.125 | 55.5 | 79.25 | 39.875
10657 | 726 | 726 | 7342015 | 25 | 5 | 4 | 86.25 | 70.75 | 94 | 96.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 345 | 376 | 283 | 387 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 31 | 104 | 3224 | 270 | 135 | 360.5 | 335 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 86.25 | 94 | 70.75 | 96.75 | 7.75 | 26 | 33.75 | 201.5 | 67.5 | 97.875 | 109.75
10659 | 726 | 726 | 7342169 | 23 | 4 | 2 | 51.25 | 37 | 60 | 48 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 205 | 240 | 148 | 192 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 44 | 1540 | 158 | 79 | 222.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 51.25 | 60 | 37 | 48 | 8.75 | 11 | 19.75 | 96.25 | 39.5 | 64.375 | 53.5
10661 | 726 | 726 | 7342323 | 13 | 3 | 3 | 50.5 | 40 | 63.5 | 49.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 202 | 254 | 160 | 198 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 38 | 1976 | 180 | 90 | 228 | 179 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 50.5 | 63.5 | 40 | 49.5 | 13 | 9.5 | 22.5 | 123.5 | 45 | 70 | 54.25
10663 | 726 | 726 | 7342477 | 17 | 3 | 3 | 38.75 | 20.75 | 52.75 | 34.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 155 | 211 | 83 | 138 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 55 | 3080 | 222 | 111 | 183 | 110.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 38.75 | 52.75 | 20.75 | 34.5 | 14 | 13.75 | 27.75 | 192.5 | 55.5 | 59.75 | 41.375
10665 | 726 | 726 | 7342631 | 21 | 2 | 3 | 36.75 | 38.75 | 52.5 | 47.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 147 | 210 | 155 | 189 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 34 | 2142 | 194 | 97 | 178.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 36.75 | 52.5 | 38.75 | 47.25 | 15.75 | 8.5 | 24.25 | 133.875 | 48.5 | 60.375 | 51.5
10667 | 726 | 726 | 7342785 | 11 | 3 | 3 | 72.5 | 68 | 90.75 | 76.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 290 | 363 | 272 | 306 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 73 | 34 | 2482 | 214 | 107 | 326.5 | 289 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 50 | 72.5 | 90.75 | 68 | 76.5 | 18.25 | 8.5 | 26.75 | 155.125 | 53.5 | 99.875 | 80.75
10669 | 726 | 726 | 7342939 | 36 | 4 | 4 | 70.75 | 80.5 | 85.25 | 92.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 283 | 341 | 322 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 312 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 70.75 | 85.25 | 80.5 | 92.5 | 14.5 | 12 | 26.5 | 174 | 53 | 92.5 | 98.5
10671 | 726 | 726 | 7343093 | 11 | 5 | 5 | 79.5 | 79.5 | 90 | 93.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 318 | 360 | 318 | 373 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 42 | 55 | 2310 | 194 | 97 | 339 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 79.5 | 90 | 79.5 | 93.25 | 10.5 | 13.75 | 24.25 | 144.375 | 48.5 | 95.25 | 100.125
10673 | 726 | 726 | 7343247 | 34 | 4 | 3 | 56.25 | 36 | 63.5 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 225 | 254 | 144 | 200 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 56 | 1624 | 170 | 85 | 239.5 | 172 |  | 3 |  | 70 | 50 | 56.25 | 63.5 | 36 | 50 | 7.25 | 14 | 21.25 | 101.5 | 42.5 | 67.125 | 57
10675 | 726 | 726 | 7343401 | 14 | 4 | 3 | 41.75 | 27.5 | 50.75 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 167 | 203 | 110 | 176 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 66 | 2376 | 204 | 102 | 185 | 143 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 41.75 | 50.75 | 27.5 | 44 | 9 | 16.5 | 25.5 | 148.5 | 51 | 55.25 | 52.25
10677 | 726 | 726 | 7343555 | 9 | 4 | 4 | 79.75 | 81.25 | 93.25 | 88.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 319 | 373 | 325 | 354 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 54 | 29 | 1566 | 166 | 83 | 346 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 79.75 | 93.25 | 81.25 | 88.5 | 13.5 | 7.25 | 20.75 | 97.875 | 41.5 | 100 | 92.125
10679 | 726 | 726 | 7343709 | 8 | 4 | 4 | 71.5 | 68 | 82.25 | 79.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 286 | 329 | 272 | 318 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 46 | 1978 | 178 | 89 | 307.5 | 295 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 71.5 | 82.25 | 68 | 79.5 | 10.75 | 11.5 | 22.25 | 123.625 | 44.5 | 87.625 | 85.25
10681 | 726 | 726 | 7343863 | 6 | 4 | 4 | 75 | 39 | 88.25 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 300 | 353 | 156 | 231 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 75 | 3975 | 256 | 128 | 326.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 75 | 88.25 | 39 | 57.75 | 13.25 | 18.75 | 32 | 248.4375 | 64 | 94.875 | 67.125
10683 | 726 | 726 | 7344017 | 15 | 3 | 4 | 5.25 | 3 | 18.25 | 13.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 21 | 73 | 12 | 53 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 41 | 2132 | 186 | 93 | 47 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 70 | 5.25 | 18.25 | 3 | 13.25 | 13 | 10.25 | 23.25 | 133.25 | 46.5 | 24.75 | 18.375
10685 | 726 | 726 | 7344171 | 20 | 5 | 4 | 84.5 | 72 | 93.75 | 80 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 338 | 375 | 288 | 320 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 32 | 1184 | 138 | 69 | 356.5 | 304 | 5 | 4 | Grid45 | 90 | 70 | 84.5 | 93.75 | 72 | 80 | 9.25 | 8 | 17.25 | 74 | 34.5 | 98.375 | 84
10687 | 801 | 801 | 7948141 | 4486 | 4 | 3 | 31 | 55 | 55.25 | 70.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 124 | 221 | 220 | 281 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 97 | 61 | 5917 | 316 | 158 | 172.5 | 250.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 50 | 31 | 55.25 | 55 | 70.25 | 24.25 | 15.25 | 39.5 | 369.8125 | 79 | 67.375 | 77.875
10689 | 801 | 801 | 7948297 | 337 | 3 | 3 | 71 | 15.25 | 90.25 | 28.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 284 | 361 | 61 | 113 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 77 | 52 | 4004 | 258 | 129 | 322.5 | 87 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 71 | 90.25 | 15.25 | 28.25 | 19.25 | 13 | 32.25 | 250.25 | 64.5 | 99.875 | 34.75
10691 | 801 | 801 | 7948453 | 61 | 5 | 4 | 62 | 71.75 | 88.25 | 86.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 248 | 353 | 287 | 345 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 58 | 6090 | 326 | 163 | 300.5 | 316 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 62 | 88.25 | 71.75 | 86.25 | 26.25 | 14.5 | 40.75 | 380.625 | 81.5 | 101.375 | 93.5
10693 | 801 | 801 | 7948609 | 55 | 3 | 4 | 40.5 | 43.75 | 73.75 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 162 | 295 | 175 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 62 | 8246 | 390 | 195 | 228.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 40.5 | 73.75 | 43.75 | 59.25 | 33.25 | 15.5 | 48.75 | 515.375 | 97.5 | 90.375 | 67
10695 | 801 | 801 | 7948765 | 28 | 4 | 4 | 47 | 29 | 67.5 | 43.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 270 | 116 | 173 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 57 | 4674 | 278 | 139 | 229 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 70 | 47 | 67.5 | 29 | 43.25 | 20.5 | 14.25 | 34.75 | 292.125 | 69.5 | 77.75 | 50.375
10697 | 801 | 801 | 7948921 | 27 | 4 | 4 | 37.75 | 48 | 86.75 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 151 | 347 | 192 | 234 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 196 | 42 | 8232 | 476 | 238 | 249 | 213 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 37.75 | 86.75 | 48 | 58.5 | 49 | 10.5 | 59.5 | 514.5 | 119 | 111.25 | 63.75
10699 | 801 | 801 | 7949077 | 19 | 3 | 4 | 53.5 | 45.75 | 76 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 214 | 304 | 183 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 61 | 5490 | 302 | 151 | 259 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 53.5 | 76 | 45.75 | 61 | 22.5 | 15.25 | 37.75 | 343.125 | 75.5 | 87.25 | 68.625
10701 | 801 | 801 | 7949233 | 24 | 2 | 4 | 28 | 66 | 63.25 | 74.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 112 | 253 | 264 | 298 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 34 | 4794 | 350 | 175 | 182.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 70 | 28 | 63.25 | 66 | 74.5 | 35.25 | 8.5 | 43.75 | 299.625 | 87.5 | 80.875 | 78.75
10703 | 801 | 801 | 7949389 | 33 | 3 | 3 | 32 | 46.75 | 59 | 62.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 128 | 236 | 187 | 250 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 63 | 6804 | 342 | 171 | 182 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 32 | 59 | 46.75 | 62.5 | 27 | 15.75 | 42.75 | 425.25 | 85.5 | 72.5 | 70.375
10705 | 801 | 801 | 7949545 | 285 | 3 | 1 | 38.5 | 31.25 | 46.75 | 63.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 154 | 187 | 125 | 253 | Grid13 | 2 | 3 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 33 | 128 | 4224 | 322 | 161 | 170.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 38.5 | 46.75 | 31.25 | 63.25 | 8.25 | 32 | 40.25 | 264 | 80.5 | 50.875 | 79.25
10707 | 801 | 801 | 7949701 | 34 | 3 | 3 | 55 | 32 | 77.25 | 46.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 220 | 309 | 128 | 187 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 59 | 5251 | 296 | 148 | 264.5 | 157.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 55 | 77.25 | 32 | 46.75 | 22.25 | 14.75 | 37 | 328.1875 | 74 | 88.375 | 54.125
10709 | 801 | 801 | 7949857 | 40 | 4 | 1 | 27.25 | 9.75 | 54 | 23.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 109 | 216 | 39 | 93 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 107 | 54 | 5778 | 322 | 161 | 162.5 | 66 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 10 | 27.25 | 54 | 9.75 | 23.25 | 26.75 | 13.5 | 40.25 | 361.125 | 80.5 | 67.375 | 30
10711 | 801 | 801 | 7950013 | 26 | 4 | 1 | 27.75 | 16.5 | 46.5 | 30.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 186 | 66 | 123 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 75 | 57 | 4275 | 264 | 132 | 148.5 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 10 | 27.75 | 46.5 | 16.5 | 30.75 | 18.75 | 14.25 | 33 | 267.1875 | 66 | 55.875 | 37.875
10713 | 801 | 801 | 7950169 | 27 | 3 | 2 | 25.75 | 23.75 | 54.25 | 40.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 103 | 217 | 95 | 163 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 114 | 68 | 7752 | 364 | 182 | 160 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 25.75 | 54.25 | 23.75 | 40.75 | 28.5 | 17 | 45.5 | 484.5 | 91 | 68.5 | 49.25
10715 | 801 | 801 | 7950325 | 21 | 3 | 3 | 33.5 | 54.25 | 68 | 73.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 134 | 272 | 217 | 293 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 76 | 10488 | 428 | 214 | 203 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 33.5 | 68 | 54.25 | 73.25 | 34.5 | 19 | 53.5 | 655.5 | 107 | 85.25 | 82.75
10717 | 801 | 801 | 7950481 | 39 | 2 | 3 | 36.5 | 43 | 80.75 | 51.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 146 | 323 | 172 | 206 | Grid32 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 177 | 34 | 6018 | 422 | 211 | 234.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 50 | 36.5 | 80.75 | 43 | 51.5 | 44.25 | 8.5 | 52.75 | 376.125 | 105.5 | 102.875 | 55.75
10719 | 801 | 801 | 7950637 | 13 | 4 | 3 | 11.75 | 29.75 | 79.5 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 47 | 318 | 119 | 164 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 271 | 45 | 12195 | 632 | 316 | 182.5 | 141.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 11.75 | 79.5 | 29.75 | 41 | 67.75 | 11.25 | 79 | 762.1875 | 158 | 113.375 | 46.625
10721 | 801 | 801 | 7950793 | 19 | 3 | 3 | 19.75 | 52.5 | 53.25 | 64.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 79 | 213 | 210 | 259 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 49 | 6566 | 366 | 183 | 146 | 234.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 19.75 | 53.25 | 52.5 | 64.75 | 33.5 | 12.25 | 45.75 | 410.375 | 91.5 | 70 | 70.875
10723 | 801 | 801 | 7950949 | 22 | 5 | 3 | 21.75 | 26.75 | 72 | 48.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 87 | 288 | 107 | 193 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 201 | 86 | 17286 | 574 | 287 | 187.5 | 150 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 50 | 21.75 | 72 | 26.75 | 48.25 | 50.25 | 21.5 | 71.75 | 1080.375 | 143.5 | 97.125 | 59
10725 | 801 | 801 | 7951105 | 32 | 5 | 3 | 41.75 | 34 | 87 | 56.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 167 | 348 | 136 | 225 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 89 | 16109 | 540 | 270 | 257.5 | 180.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 50 | 41.75 | 87 | 34 | 56.25 | 45.25 | 22.25 | 67.5 | 1006.8125 | 135 | 109.625 | 67.375
10727 | 801 | 801 | 7951261 | 23 | 4 | 4 | 26.75 | 47.75 | 83 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 107 | 332 | 191 | 251 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 225 | 60 | 13500 | 570 | 285 | 219.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 26.75 | 83 | 47.75 | 62.75 | 56.25 | 15 | 71.25 | 843.75 | 142.5 | 111.125 | 70.25
10729 | 801 | 801 | 7951417 | 27 | 3 | 4 | 12 | 59.75 | 57.25 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 48 | 229 | 239 | 344 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 181 | 105 | 19005 | 572 | 286 | 138.5 | 291.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 12 | 57.25 | 59.75 | 86 | 45.25 | 26.25 | 71.5 | 1187.8125 | 143 | 79.875 | 99.125
10731 | 801 | 801 | 7951573 | 38 | 4 | 4 | 10.75 | 57 | 82 | 86.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 43 | 328 | 228 | 346 | Grid44 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 285 | 118 | 33630 | 806 | 403 | 185.5 | 287 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 10.75 | 82 | 57 | 86.5 | 71.25 | 29.5 | 100.75 | 2101.875 | 201.5 | 117.625 | 101.25
10733 | 801 | 801 | 7951729 | 45 | 4 | 5 | 20.5 | 67.25 | 67.75 | 88.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 82 | 271 | 269 | 355 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 189 | 86 | 16254 | 550 | 275 | 176.5 | 312 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 20.5 | 67.75 | 67.25 | 88.75 | 47.25 | 21.5 | 68.75 | 1015.875 | 137.5 | 91.375 | 99.5
10735 | 801 | 801 | 7951885 | 36 | 5 | 3 | 26 | 19.75 | 90.75 | 33 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 104 | 363 | 79 | 132 | Grid35 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 53 | 13727 | 624 | 312 | 233.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 50 | 26 | 90.75 | 19.75 | 33 | 64.75 | 13.25 | 78 | 857.9375 | 156 | 123.125 | 39.625
10737 | 801 | 801 | 7952041 | 70 | 4 | 2 | 9.25 | 49.75 | 73.75 | 56 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 37 | 295 | 199 | 224 | Grid24 | 1 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 258 | 25 | 6450 | 566 | 283 | 166 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 9.25 | 73.75 | 49.75 | 56 | 64.5 | 6.25 | 70.75 | 403.125 | 141.5 | 106 | 59.125
10739 | 801 | 801 | 7952197 | 31 | 2 | 2 | 21.75 | 41.75 | 83.5 | 51.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 87 | 334 | 167 | 206 | Grid22 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 247 | 39 | 9633 | 572 | 286 | 210.5 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 30 | 21.75 | 83.5 | 41.75 | 51.5 | 61.75 | 9.75 | 71.5 | 602.0625 | 143 | 114.375 | 56.375
10741 | 801 | 801 | 7952353 | 69 | 4 | 2 | 33.75 | 20.5 | 74.25 | 33 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 135 | 297 | 82 | 132 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 162 | 50 | 8100 | 424 | 212 | 216 | 107 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 33.75 | 74.25 | 20.5 | 33 | 40.5 | 12.5 | 53 | 506.25 | 106 | 94.5 | 39.25
10743 | 801 | 801 | 7952509 | 21 | 3 | 1 | 22.25 | 40.5 | 57.75 | 67 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 89 | 231 | 162 | 268 | Grid13 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 142 | 106 | 15052 | 496 | 248 | 160 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 10 | 22.25 | 57.75 | 40.5 | 67 | 35.5 | 26.5 | 62 | 940.75 | 124 | 75.5 | 80.25
10745 | 801 | 801 | 7952665 | 31 | 3 | 4 | 10 | 5.75 | 74.75 | 20.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 40 | 299 | 23 | 83 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 60 | 15540 | 638 | 319 | 169.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 10 | 74.75 | 5.75 | 20.75 | 64.75 | 15 | 79.75 | 971.25 | 159.5 | 107.125 | 28.25
10747 | 801 | 801 | 7952821 | 948 | 2 | 4 | 24.5 | 41.5 | 69.75 | 56 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 98 | 279 | 166 | 224 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 58 | 10498 | 478 | 239 | 188.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 30 | 70 | 24.5 | 69.75 | 41.5 | 56 | 45.25 | 14.5 | 59.75 | 656.125 | 119.5 | 92.375 | 63.25
10749 | 801 | 801 | 7952977 | 43 | 4 | 5 | 13.75 | 60.5 | 84.25 | 83.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 55 | 337 | 242 | 335 | Grid54 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 282 | 93 | 26226 | 750 | 375 | 196 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 13.75 | 84.25 | 60.5 | 83.75 | 70.5 | 23.25 | 93.75 | 1639.125 | 187.5 | 119.5 | 95.375
10751 | 801 | 801 | 7953133 | 18 | 4 | 4 | 27.75 | 65.5 | 77.75 | 79.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 311 | 262 | 317 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 200 | 55 | 11000 | 510 | 255 | 211 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 27.75 | 77.75 | 65.5 | 79.25 | 50 | 13.75 | 63.75 | 687.5 | 127.5 | 102.75 | 86.125
10753 | 801 | 801 | 7953289 | 33 | 2 | 1 | 5.5 | 21.75 | 27.5 | 40 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 22 | 110 | 87 | 160 | Grid12 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 73 | 6424 | 322 | 161 | 66 | 123.5 | 1 | 2 | Grid21 | 30 | 10 | 5.5 | 27.5 | 21.75 | 40 | 22 | 18.25 | 40.25 | 401.5 | 80.5 | 38.5 | 49.125
10755 | 801 | 801 | 7953445 | 16 | 4 | 5 | 9.5 | 69.25 | 68.75 | 99.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 275 | 277 | 398 | Grid54 | 1 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 237 | 121 | 28677 | 716 | 358 | 156.5 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52 | 70 | 90 | 9.5 | 68.75 | 69.25 | 99.5 | 59.25 | 30.25 | 89.5 | 1792.3125 | 179 | 98.375 | 114.625
10757 | 801 | 801 | 7953601 | 42 | 2 | 3 | 11 | 41 | 36.25 | 59 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 44 | 145 | 164 | 236 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 72 | 7272 | 346 | 173 | 94.5 | 200 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 50 | 11 | 36.25 | 41 | 59 | 25.25 | 18 | 43.25 | 454.5 | 86.5 | 48.875 | 68
10759 | 801 | 801 | 7953757 | 12 | 4 | 4 | 74.25 | 81 | 98.5 | 97.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 297 | 394 | 324 | 389 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 97 | 65 | 6305 | 324 | 162 | 345.5 | 356.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 74.25 | 98.5 | 81 | 97.25 | 24.25 | 16.25 | 40.5 | 394.0625 | 81 | 110.625 | 105.375
10761 | 801 | 801 | 7953913 | 3078 | 4 | 4 | 67.5 | 79.75 | 99 | 98.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 270 | 396 | 319 | 394 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 126 | 75 | 9450 | 402 | 201 | 333 | 356.5 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 70 | 67.5 | 99 | 79.75 | 98.5 | 31.5 | 18.75 | 50.25 | 590.625 | 100.5 | 114.75 | 107.875
10763 | 801 | 801 | 7954069 | 78 | 4 | 5 | 58.5 | 78.25 | 94.75 | 96.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 234 | 379 | 313 | 386 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 145 | 73 | 10585 | 436 | 218 | 306.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 58.5 | 94.75 | 78.25 | 96.5 | 36.25 | 18.25 | 54.5 | 661.5625 | 109 | 112.875 | 105.625
10765 | 801 | 801 | 7954225 | 202 | 4 | 3 | 20.75 | 44.25 | 98.75 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 83 | 395 | 177 | 196 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 312 | 19 | 5928 | 662 | 331 | 239 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 20.75 | 98.75 | 44.25 | 49 | 78 | 4.75 | 82.75 | 370.5 | 165.5 | 137.75 | 51.375
10767 | 801 | 801 | 7954381 | 31 | 4 | 3 | 31.5 | 50 | 86.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 126 | 346 | 200 | 258 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 220 | 58 | 12760 | 556 | 278 | 236 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 31.5 | 86.5 | 50 | 64.5 | 55 | 14.5 | 69.5 | 797.5 | 139 | 114 | 71.75
10769 | 801 | 801 | 7954537 | 17 | 5 | 3 | 15.5 | 0 | 43.5 | 25.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 62 | 174 | 0 | 102 | Grid35 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 102 | 11424 | 428 | 214 | 118 | 51 | 2 | 1 | Grid12 | 90 | 50 | 15.5 | 43.5 | 0 | 25.5 | 28 | 25.5 | 53.5 | 714 | 107 | 57.5 | 38.25
10771 | 801 | 801 | 7954693 | 27 | 3 | 3 | 11.25 | 30.75 | 37 | 35.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 45 | 148 | 123 | 141 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 18 | 1854 | 242 | 121 | 96.5 | 132 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 11.25 | 37 | 30.75 | 35.25 | 25.75 | 4.5 | 30.25 | 115.875 | 60.5 | 49.875 | 37.5
10773 | 801 | 801 | 7954849 | 33 | 3 | 1 | 16.75 | 13.25 | 53 | 27.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 67 | 212 | 53 | 110 | Grid13 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 145 | 57 | 8265 | 404 | 202 | 139.5 | 81.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 10 | 16.75 | 53 | 13.25 | 27.5 | 36.25 | 14.25 | 50.5 | 516.5625 | 101 | 71.125 | 34.625
10775 | 801 | 801 | 7955005 | 16 | 4 | 3 | 10.5 | 46.5 | 97.5 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 42 | 390 | 186 | 213 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 348 | 27 | 9396 | 750 | 375 | 216 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 10.5 | 97.5 | 46.5 | 53.25 | 87 | 6.75 | 93.75 | 587.25 | 187.5 | 141 | 56.625
10777 | 801 | 801 | 7955161 | 18 | 3 | 1 | 54.5 | 52.5 | 69.5 | 64.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 218 | 278 | 210 | 259 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 49 | 2940 | 218 | 109 | 248 | 234.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 10 | 54.5 | 69.5 | 52.5 | 64.75 | 15 | 12.25 | 27.25 | 183.75 | 54.5 | 77 | 70.875
10779 | 801 | 801 | 7955317 | 10 | 2 | 1 | 57.75 | 45.5 | 89 | 67.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 231 | 356 | 182 | 269 | Grid12 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 125 | 87 | 10875 | 424 | 212 | 293.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 10 | 57.75 | 89 | 45.5 | 67.25 | 31.25 | 21.75 | 53 | 679.6875 | 106 | 104.625 | 78.125
10781 | 801 | 801 | 7955473 | 14 | 2 | 2 | 65.25 | 26.25 | 85 | 41.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 261 | 340 | 105 | 167 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 62 | 4898 | 282 | 141 | 300.5 | 136 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 30 | 65.25 | 85 | 26.25 | 41.75 | 19.75 | 15.5 | 35.25 | 306.125 | 70.5 | 94.875 | 49.5
10783 | 801 | 801 | 7955629 | 17 | 3 | 4 | 23 | 3 | 33.5 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 92 | 134 | 12 | 227 | Grid43 | 2 | 2 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 42 | 215 | 9030 | 514 | 257 | 113 | 119.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 70 | 23 | 33.5 | 3 | 56.75 | 10.5 | 53.75 | 64.25 | 564.375 | 128.5 | 38.75 | 83.625
10785 | 801 | 801 | 7955785 | 12 | 4 | 1 | 5.5 | 60.75 | 22.75 | 73.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 22 | 91 | 243 | 293 | Grid14 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 50 | 3450 | 238 | 119 | 56.5 | 268 | 1 | 4 | Grid41 | 70 | 10 | 5.5 | 22.75 | 60.75 | 73.25 | 17.25 | 12.5 | 29.75 | 215.625 | 59.5 | 31.375 | 79.5
10787 | 801 | 801 | 7955941 | 15 | 2 | 2 | 8.75 | 30.5 | 93.75 | 40.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 35 | 375 | 122 | 163 | Grid22 | 1 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 340 | 41 | 13940 | 762 | 381 | 205 | 142.5 | 3 | 2 | Grid23 | 30 | 30 | 8.75 | 93.75 | 30.5 | 40.75 | 85 | 10.25 | 95.25 | 871.25 | 190.5 | 136.25 | 45.875
10789 | 801 | 801 | 7956097 | 15 | 3 | 3 | 29.75 | 47.25 | 73 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 119 | 292 | 189 | 243 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 173 | 54 | 9342 | 454 | 227 | 205.5 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 29.75 | 73 | 47.25 | 60.75 | 43.25 | 13.5 | 56.75 | 583.875 | 113.5 | 94.625 | 67.5
10791 | 801 | 801 | 7956253 | 12 | 4 | 1 | 11 | 12.75 | 59.5 | 22.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 44 | 238 | 51 | 90 | Grid14 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 194 | 39 | 7566 | 466 | 233 | 141 | 70.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 10 | 11 | 59.5 | 12.75 | 22.5 | 48.5 | 9.75 | 58.25 | 472.875 | 116.5 | 83.75 | 27.375
10793 | 801 | 801 | 7956409 | 23 | 4 | 4 | 37.5 | 78.25 | 69.25 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 150 | 277 | 313 | 352 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 39 | 4953 | 332 | 166 | 213.5 | 332.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 70 | 37.5 | 69.25 | 78.25 | 88 | 31.75 | 9.75 | 41.5 | 309.5625 | 83 | 85.125 | 92.875
10795 | 801 | 801 | 7956565 | 23 | 3 | 1 | 11.5 | 5.25 | 49 | 12 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 196 | 21 | 48 | Grid13 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 150 | 27 | 4050 | 354 | 177 | 121 | 34.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 10 | 11.5 | 49 | 5.25 | 12 | 37.5 | 6.75 | 44.25 | 253.125 | 88.5 | 67.75 | 15.375
10797 | 801 | 801 | 7956721 | 10 | 5 | 1 | 57.75 | 26.5 | 99.5 | 51.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 231 | 398 | 106 | 206 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 100 | 16700 | 534 | 267 | 314.5 | 156 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 10 | 57.75 | 99.5 | 26.5 | 51.5 | 41.75 | 25 | 66.75 | 1043.75 | 133.5 | 120.375 | 64
10799 | 801 | 801 | 7956877 | 17 | 4 | 3 | 83 | 2 | 100 | 22.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 332 | 400 | 8 | 90 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 68 | 82 | 5576 | 300 | 150 | 366 | 49 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 83 | 100 | 2 | 22.5 | 17 | 20.5 | 37.5 | 348.5 | 75 | 108.5 | 32.75
10801 | 801 | 801 | 7957033 | 15 | 5 | 1 | 66.75 | 9 | 83 | 26.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 267 | 332 | 36 | 106 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 70 | 4550 | 270 | 135 | 299.5 | 71 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 66.75 | 83 | 9 | 26.5 | 16.25 | 17.5 | 33.75 | 284.375 | 67.5 | 91.125 | 35.25
10803 | 801 | 801 | 7957189 | 17 | 3 | 4 | 50.75 | 3 | 56.25 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 225 | 12 | 216 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 204 | 4488 | 452 | 226 | 214 | 114 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 50.75 | 56.25 | 3 | 54 | 5.5 | 51 | 56.5 | 280.5 | 113 | 59 | 79.5
10805 | 801 | 801 | 7957345 | 21 | 2 | 3 | 28.5 | 14 | 40.5 | 27.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 114 | 162 | 56 | 111 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 55 | 2640 | 206 | 103 | 138 | 83.5 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 50 | 28.5 | 40.5 | 14 | 27.75 | 12 | 13.75 | 25.75 | 165 | 51.5 | 46.5 | 34.625
10807 | 801 | 801 | 7957501 | 17 | 4 | 3 | 63 | 2 | 85 | 12.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 252 | 340 | 8 | 49 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 41 | 3608 | 258 | 129 | 296 | 28.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 63 | 85 | 2 | 12.25 | 22 | 10.25 | 32.25 | 225.5 | 64.5 | 96 | 17.375
10809 | 801 | 801 | 7957657 | 31 | 4 | 5 | 45.5 | 83 | 92.25 | 89.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 369 | 332 | 358 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 187 | 26 | 4862 | 426 | 213 | 275.5 | 345 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 90 | 45.5 | 92.25 | 83 | 89.5 | 46.75 | 6.5 | 53.25 | 303.875 | 106.5 | 115.625 | 92.75
10811 | 801 | 801 | 7957813 | 23 | 5 | 2 | 87.75 | 36.5 | 99 | 47 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 351 | 396 | 146 | 188 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 42 | 1890 | 174 | 87 | 373.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 30 | 87.75 | 99 | 36.5 | 47 | 11.25 | 10.5 | 21.75 | 118.125 | 43.5 | 104.625 | 52.25
10813 | 801 | 801 | 7957969 | 17 | 4 | 4 | 62.5 | 74.75 | 91 | 94.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 250 | 364 | 299 | 378 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 114 | 79 | 9006 | 386 | 193 | 307 | 338.5 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 62.5 | 91 | 74.75 | 94.5 | 28.5 | 19.75 | 48.25 | 562.875 | 96.5 | 105.25 | 104.375
10815 | 801 | 801 | 7958125 | 15 | 4 | 4 | 55.25 | 73.25 | 87.5 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 221 | 350 | 293 | 371 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 129 | 78 | 10062 | 414 | 207 | 285.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 55.25 | 87.5 | 73.25 | 92.75 | 32.25 | 19.5 | 51.75 | 628.875 | 103.5 | 103.625 | 102.5
10817 | 801 | 801 | 7958281 | 11 | 4 | 4 | 58 | 53.25 | 79 | 75.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 232 | 316 | 213 | 303 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 90 | 7560 | 348 | 174 | 274 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 58 | 79 | 53.25 | 75.75 | 21 | 22.5 | 43.5 | 472.5 | 87 | 89.5 | 87
10819 | 801 | 801 | 7958437 | 32 | 4 | 4 | 68.25 | 78.75 | 80 | 92.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 320 | 315 | 369 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 54 | 2538 | 202 | 101 | 296.5 | 342 | 4 | 5 | Grid54 | 70 | 70 | 68.25 | 80 | 78.75 | 92.25 | 11.75 | 13.5 | 25.25 | 158.625 | 50.5 | 85.875 | 99
10821 | 801 | 801 | 7958593 | 22 | 3 | 3 | 61.25 | 46 | 96.75 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 245 | 387 | 184 | 221 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 37 | 5254 | 358 | 179 | 316 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 61.25 | 96.75 | 46 | 55.25 | 35.5 | 9.25 | 44.75 | 328.375 | 89.5 | 114.5 | 59.875
10823 | 801 | 801 | 7958749 | 15 | 4 | 3 | 54.75 | 28.5 | 81.25 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 219 | 325 | 114 | 182 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 106 | 68 | 7208 | 348 | 174 | 272 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 54.75 | 81.25 | 28.5 | 45.5 | 26.5 | 17 | 43.5 | 450.5 | 87 | 94.5 | 54
10825 | 801 | 801 | 7958905 | 21 | 4 | 3 | 13.75 | 9.25 | 32.5 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 55 | 130 | 37 | 92 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 55 | 4125 | 260 | 130 | 92.5 | 64.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 13.75 | 32.5 | 9.25 | 23 | 18.75 | 13.75 | 32.5 | 257.8125 | 65 | 41.875 | 29.875
10827 | 801 | 801 | 7959061 | 29 | 3 | 4 | 62.5 | 47.25 | 81 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 250 | 324 | 189 | 261 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 72 | 5328 | 292 | 146 | 287 | 225 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 62.5 | 81 | 47.25 | 65.25 | 18.5 | 18 | 36.5 | 333 | 73 | 90.25 | 74.25
10829 | 801 | 801 | 7959217 | 11 | 4 | 4 | 69.75 | 70.75 | 87.75 | 86.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 279 | 351 | 283 | 346 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 63 | 4536 | 270 | 135 | 315 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 69.75 | 87.75 | 70.75 | 86.5 | 18 | 15.75 | 33.75 | 283.5 | 67.5 | 96.75 | 94.375
10831 | 801 | 801 | 7959373 | 14 | 3 | 4 | 60.5 | 71.25 | 80.75 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 242 | 323 | 285 | 340 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 55 | 4455 | 272 | 136 | 282.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 60.5 | 80.75 | 71.25 | 85 | 20.25 | 13.75 | 34 | 278.4375 | 68 | 90.875 | 91.875
10833 | 801 | 801 | 7959529 | 18 | 3 | 3 | 45.5 | 29.75 | 74 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 182 | 296 | 119 | 211 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 114 | 92 | 10488 | 412 | 206 | 239 | 165 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 45.5 | 74 | 29.75 | 52.75 | 28.5 | 23 | 51.5 | 655.5 | 103 | 88.25 | 64.25
10835 | 801 | 801 | 7959685 | 21 | 4 | 3 | 46.25 | 38.5 | 65.25 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 185 | 261 | 154 | 251 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 97 | 7372 | 346 | 173 | 223 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 46.25 | 65.25 | 38.5 | 62.75 | 19 | 24.25 | 43.25 | 460.75 | 86.5 | 74.75 | 74.875
10837 | 801 | 801 | 7959841 | 14 | 3 | 4 | 66 | 57.25 | 84 | 71.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 264 | 336 | 229 | 285 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 72 | 56 | 4032 | 256 | 128 | 300 | 257 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 66 | 84 | 57.25 | 71.25 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64 | 93 | 78.25
10839 | 801 | 801 | 7959997 | 24 | 4 | 1 | 43.75 | 13.75 | 98 | 34 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 175 | 392 | 55 | 136 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 217 | 81 | 17577 | 596 | 298 | 283.5 | 95.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 43.75 | 98 | 13.75 | 34 | 54.25 | 20.25 | 74.5 | 1098.5625 | 149 | 125.125 | 44.125
10841 | 801 | 801 | 7960153 | 11 | 4 | 2 | 71.5 | 25.5 | 92.75 | 48.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 286 | 371 | 102 | 194 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 92 | 7820 | 354 | 177 | 328.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 30 | 71.5 | 92.75 | 25.5 | 48.5 | 21.25 | 23 | 44.25 | 488.75 | 88.5 | 103.375 | 60
10843 | 801 | 801 | 7960309 | 16 | 4 | 5 | 57 | 61.5 | 83.25 | 83.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 228 | 333 | 246 | 334 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 88 | 9240 | 386 | 193 | 280.5 | 290 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 57 | 83.25 | 61.5 | 83.5 | 26.25 | 22 | 48.25 | 577.5 | 96.5 | 96.375 | 94.5
10845 | 801 | 801 | 7960465 | 23 | 3 | 1 | 29 | 24 | 39 | 34.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 116 | 156 | 96 | 139 | Grid13 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 43 | 1720 | 166 | 83 | 136 | 117.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 10 | 29 | 39 | 24 | 34.75 | 10 | 10.75 | 20.75 | 107.5 | 41.5 | 44 | 40.125
10847 | 801 | 801 | 7960621 | 12 | 2 | 1 | 11.25 | 13.75 | 29.75 | 42.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 45 | 119 | 55 | 169 | Grid12 | 1 | 2 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 114 | 8436 | 376 | 188 | 82 | 112 | 2 | 2 | Grid22 | 30 | 10 | 11.25 | 29.75 | 13.75 | 42.25 | 18.5 | 28.5 | 47 | 527.25 | 94 | 39 | 56.5
10849 | 801 | 801 | 7960777 | 16 | 3 | 1 | 22.5 | 14.75 | 51 | 36.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 90 | 204 | 59 | 147 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 114 | 88 | 10032 | 404 | 202 | 147 | 103 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 10 | 22.5 | 51 | 14.75 | 36.75 | 28.5 | 22 | 50.5 | 627 | 101 | 65.25 | 47.75
10851 | 801 | 801 | 7960933 | 13 | 4 | 3 | 44 | 23 | 76.25 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 176 | 305 | 92 | 181 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 89 | 11481 | 436 | 218 | 240.5 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 44 | 76.25 | 23 | 45.25 | 32.25 | 22.25 | 54.5 | 717.5625 | 109 | 92.375 | 56.375
10853 | 801 | 801 | 7961089 | 10 | 4 | 3 | 64.5 | 10.75 | 95.25 | 33.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 258 | 381 | 43 | 134 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 91 | 11193 | 428 | 214 | 319.5 | 88.5 |  | 2 |  | 70 | 50 | 64.5 | 95.25 | 10.75 | 33.5 | 30.75 | 22.75 | 53.5 | 699.5625 | 107 | 110.625 | 44.875
10855 | 801 | 801 | 7961245 | 19 | 4 | 1 | 13.75 | 7.25 | 37 | 21 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 55 | 148 | 29 | 84 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 93 | 55 | 5115 | 296 | 148 | 101.5 | 56.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 10 | 13.75 | 37 | 7.25 | 21 | 23.25 | 13.75 | 37 | 319.6875 | 74 | 48.625 | 27.875
10857 | 801 | 801 | 7961401 | 13 | 3 | 3 | 24 | 21.25 | 54 | 39.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 96 | 216 | 85 | 157 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 72 | 8640 | 384 | 192 | 156 | 121 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 24 | 54 | 21.25 | 39.25 | 30 | 18 | 48 | 540 | 96 | 69 | 48.25
10859 | 325 | 325 | 10969781 | 48 | 3 | 3 | 80.25 | 44 | 95.75 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 321 | 383 | 176 | 236 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 60 | 3720 | 244 | 122 | 352 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 50 | 80.25 | 95.75 | 44 | 59 | 15.5 | 15 | 30.5 | 232.5 | 61 | 103.5 | 66.5
10861 | 325 | 325 | 10969943 | 26 | 2 | 2 | 79 | 9.75 | 91.25 | 24.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 316 | 365 | 39 | 99 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 49 | 60 | 2940 | 218 | 109 | 340.5 | 69 | 5 | 1 | Grid15 | 30 | 30 | 79 | 91.25 | 9.75 | 24.75 | 12.25 | 15 | 27.25 | 183.75 | 54.5 | 97.375 | 32.25
10863 | 325 | 325 | 10970105 | 35 | 3 | 4 | 77.75 | 57.5 | 91.25 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 311 | 365 | 230 | 282 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 54 | 52 | 2808 | 212 | 106 | 338 | 256 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 77.75 | 91.25 | 57.5 | 70.5 | 13.5 | 13 | 26.5 | 175.5 | 53 | 98 | 77
10865 | 325 | 325 | 10970267 | 12 | 4 | 2 | 46.75 | 42.5 | 64 | 54.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 187 | 256 | 170 | 218 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 48 | 3312 | 234 | 117 | 221.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 46.75 | 64 | 42.5 | 54.5 | 17.25 | 12 | 29.25 | 207 | 58.5 | 72.625 | 60.5
10867 | 325 | 325 | 10970429 | 15 | 3 | 1 | 63.5 | 9.75 | 78 | 23.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 254 | 312 | 39 | 94 | Grid13 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 55 | 3190 | 226 | 113 | 283 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 63.5 | 78 | 9.75 | 23.5 | 14.5 | 13.75 | 28.25 | 199.375 | 56.5 | 85.25 | 30.375
10869 | 325 | 325 | 10970591 | 7 | 3 | 1 | 10.75 | 9 | 26.75 | 20.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 43 | 107 | 36 | 82 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 75 | 59 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 10 | 10.75 | 26.75 | 9 | 20.5 | 16 | 11.5 | 27.5 | 184 | 55 | 34.75 | 26.25
10871 | 325 | 325 | 10970753 | 14 | 4 | 4 | 62.25 | 16.5 | 76.25 | 29.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 249 | 305 | 66 | 117 | Grid44 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 51 | 2856 | 214 | 107 | 277 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 62.25 | 76.25 | 16.5 | 29.25 | 14 | 12.75 | 26.75 | 178.5 | 53.5 | 83.25 | 35.625
10873 | 325 | 325 | 10970915 | 8 | 3 | 4 | 72.5 | 9 | 88.75 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 290 | 355 | 36 | 80 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 322.5 | 58 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 70 | 72.5 | 88.75 | 9 | 20 | 16.25 | 11 | 27.25 | 178.75 | 54.5 | 96.875 | 25.5
10875 | 325 | 325 | 10971077 | 9 | 3 | 2 | 26 | 8.5 | 39.75 | 18.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 104 | 159 | 34 | 74 | Grid23 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 40 | 2200 | 190 | 95 | 131.5 | 54 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 26 | 39.75 | 8.5 | 18.5 | 13.75 | 10 | 23.75 | 137.5 | 47.5 | 46.625 | 23.5
10877 | 325 | 325 | 10971239 | 9 | 3 | 3 | 24.5 | 10.25 | 34 | 18.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 98 | 136 | 41 | 75 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 34 | 1292 | 144 | 72 | 117 | 58 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 24.5 | 34 | 10.25 | 18.75 | 9.5 | 8.5 | 18 | 80.75 | 36 | 38.75 | 23
10879 | 325 | 325 | 10971401 | 10 | 4 | 2 | 48.5 | 19 | 63.5 | 30.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 194 | 254 | 76 | 122 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 60 | 46 | 2760 | 212 | 106 | 224 | 99 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 48.5 | 63.5 | 19 | 30.5 | 15 | 11.5 | 26.5 | 172.5 | 53 | 71 | 36.25
10881 | 325 | 325 | 10971563 | 18 | 4 | 3 | 67.25 | 8 | 80.5 | 18.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 269 | 322 | 32 | 75 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 43 | 2279 | 192 | 96 | 295.5 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 67.25 | 80.5 | 8 | 18.75 | 13.25 | 10.75 | 24 | 142.4375 | 48 | 87.125 | 24.125
10883 | 325 | 325 | 10971725 | 12 | 2 | 2 | 33.5 | 40 | 44.5 | 49.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 178 | 160 | 199 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 39 | 1716 | 166 | 83 | 156 | 179.5 | 2 | 3 | Grid32 | 30 | 30 | 33.5 | 44.5 | 40 | 49.75 | 11 | 9.75 | 20.75 | 107.25 | 41.5 | 50 | 54.625
10885 | 325 | 325 | 10971887 | 12 | 3 | 2 | 15.5 | 9 | 27.5 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 62 | 110 | 36 | 80 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 48 | 44 | 2112 | 184 | 92 | 86 | 58 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 15.5 | 27.5 | 9 | 20 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46 | 33.5 | 25.5
10887 | 325 | 325 | 10972049 | 13 | 4 | 4 | 68.75 | 7.25 | 81 | 18.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 275 | 324 | 29 | 74 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 45 | 2205 | 188 | 94 | 299.5 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 68.75 | 81 | 7.25 | 18.5 | 12.25 | 11.25 | 23.5 | 137.8125 | 47 | 87.125 | 24.125
10889 | 325 | 325 | 10972211 | 11 | 3 | 3 | 27.5 | 40.25 | 41.75 | 52.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 110 | 167 | 161 | 209 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 48 | 2736 | 210 | 105 | 138.5 | 185 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 27.5 | 41.75 | 40.25 | 52.25 | 14.25 | 12 | 26.25 | 171 | 52.5 | 48.875 | 58.25
10895 | 325 | 325 | 10972697 | 15 | 4 | 3 | 73.75 | 8.5 | 88.75 | 17.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 295 | 355 | 34 | 69 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 325 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 73.75 | 88.75 | 8.5 | 17.25 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5 | 96.25 | 21.625
10907 | 325 | 325 | 10973669 | 9 | 3 | 1 | 7.25 | 9.75 | 19 | 22 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | 76 | 39 | 88 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 47 | 49 | 2303 | 192 | 96 | 52.5 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 10 | 7.25 | 19 | 9.75 | 22 | 11.75 | 12.25 | 24 | 143.9375 | 48 | 24.875 | 28.125
10911 | 325 | 325 | 10973993 | 12 | 4 | 1 | 78 | 43.5 | 90.5 | 54.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 312 | 362 | 174 | 217 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 43 | 2150 | 186 | 93 | 337 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 10 | 78 | 90.5 | 43.5 | 54.25 | 12.5 | 10.75 | 23.25 | 134.375 | 46.5 | 96.75 | 59.625
10925 | 325 | 325 | 10975127 | 8 | 4 | 1 | 69.75 | 9 | 83.75 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 279 | 335 | 36 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 56 | 40 | 2240 | 192 | 96 | 307 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 69.75 | 83.75 | 9 | 19 | 14 | 10 | 24 | 140 | 48 | 90.75 | 24
10929 | 325 | 325 | 10975451 | 13 | 4 | 4 | 77.25 | 74.25 | 90.25 | 85.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 309 | 361 | 297 | 341 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 44 | 2288 | 192 | 96 | 335 | 319 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 70 | 77.25 | 90.25 | 74.25 | 85.25 | 13 | 11 | 24 | 143 | 48 | 96.75 | 90.75
10931 | 325 | 325 | 10975613 | 6 | 3 | 4 | 44.5 | 41.25 | 60.75 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 178 | 243 | 165 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 51 | 3315 | 232 | 116 | 210.5 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 44.5 | 60.75 | 41.25 | 54 | 16.25 | 12.75 | 29 | 207.1875 | 58 | 68.875 | 60.375
10937 | 325 | 325 | 10976099 | 8 | 4 | 2 | 68.75 | 7.75 | 84.25 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 275 | 337 | 31 | 72 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 41 | 2542 | 206 | 103 | 306 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 68.75 | 84.25 | 7.75 | 18 | 15.5 | 10.25 | 25.75 | 158.875 | 51.5 | 92 | 23.125
10939 | 325 | 325 | 10976261 | 13 | 2 | 2 | 46.5 | 10.75 | 61.25 | 19.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 186 | 245 | 43 | 79 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 36 | 2124 | 190 | 95 | 215.5 | 61 | 3 | 1 | Grid13 | 30 | 30 | 46.5 | 61.25 | 10.75 | 19.75 | 14.75 | 9 | 23.75 | 132.75 | 47.5 | 68.625 | 24.25
10941 | 325 | 325 | 10976423 | 9 | 4 | 2 | 43.5 | 42.25 | 59.25 | 54.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 237 | 169 | 217 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 205.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 43.5 | 59.25 | 42.25 | 54.25 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5 | 67.125 | 60.25
10947 | 325 | 325 | 10976909 | 9 | 4 | 2 | 69.75 | 17.75 | 82.5 | 27.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 279 | 330 | 71 | 111 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 51 | 40 | 2040 | 182 | 91 | 304.5 | 91 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 69.75 | 82.5 | 17.75 | 27.75 | 12.75 | 10 | 22.75 | 127.5 | 45.5 | 88.875 | 32.75
10953 | 325 | 325 | 10977395 | 7 | 4 | 1 | 72 | 9.5 | 84.5 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 288 | 338 | 38 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 50 | 38 | 1900 | 176 | 88 | 313 | 57 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 72 | 84.5 | 9.5 | 19 | 12.5 | 9.5 | 22 | 118.75 | 44 | 90.75 | 23.75
10957 | 325 | 325 | 10977719 | 9 | 3 | 1 | 67.25 | 9.25 | 80.75 | 18.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 269 | 323 | 37 | 75 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 54 | 38 | 2052 | 184 | 92 | 296 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 67.25 | 80.75 | 9.25 | 18.75 | 13.5 | 9.5 | 23 | 128.25 | 46 | 87.5 | 23.5
10959 | 325 | 325 | 10977881 | 8 | 4 | 1 | 69.75 | 8.5 | 82.5 | 16.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 279 | 330 | 34 | 67 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 51 | 33 | 1683 | 168 | 84 | 304.5 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 69.75 | 82.5 | 8.5 | 16.75 | 12.75 | 8.25 | 21 | 105.1875 | 42 | 88.875 | 20.875
10961 | 325 | 325 | 10978043 | 6 | 3 | 1 | 73.5 | 9.75 | 85 | 18 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 294 | 340 | 39 | 72 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 46 | 33 | 1518 | 158 | 79 | 317 | 55.5 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 10 | 73.5 | 85 | 9.75 | 18 | 11.5 | 8.25 | 19.75 | 94.875 | 39.5 | 90.75 | 22.125
10979 | 325 | 325 | 10979501 | 10 | 4 | 4 | 49 | 43.25 | 62.5 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 196 | 250 | 173 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 40 | 2160 | 188 | 94 | 223 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 49 | 62.5 | 43.25 | 53.25 | 13.5 | 10 | 23.5 | 135 | 47 | 69.25 | 58.25
10987 | 325 | 325 | 10980149 | 10 | 5 | 4 | 75.5 | 78.5 | 89 | 88.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 302 | 356 | 314 | 355 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 54 | 41 | 2214 | 190 | 95 | 329 | 334.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 75.5 | 89 | 78.5 | 88.75 | 13.5 | 10.25 | 23.75 | 138.375 | 47.5 | 95.75 | 93.875
11001 | 325 | 325 | 10981283 | 6 | 5 | 4 | 78 | 82.25 | 90.75 | 93 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 312 | 363 | 329 | 372 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 51 | 43 | 2193 | 188 | 94 | 337.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 70 | 78 | 90.75 | 82.25 | 93 | 12.75 | 10.75 | 23.5 | 137.0625 | 47 | 97.125 | 98.375
11003 | 325 | 325 | 10981445 | 16 | 3 | 3 | 47 | 43.5 | 60 | 53.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 188 | 240 | 174 | 213 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 39 | 2028 | 182 | 91 | 214 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 47 | 60 | 43.5 | 53.25 | 13 | 9.75 | 22.75 | 126.75 | 45.5 | 66.5 | 58.125
11021 | 325 | 325 | 10982903 | 8 | 4 | 4 | 76.5 | 41.75 | 91.5 | 51.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 306 | 366 | 167 | 206 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 39 | 2340 | 198 | 99 | 336 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 70 | 76.5 | 91.5 | 41.75 | 51.5 | 15 | 9.75 | 24.75 | 146.25 | 49.5 | 99 | 56.375
11031 | 821 | 821 | 11618481 | 152 | 3 | 4 | 41.5 | 42.5 | 86.75 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 166 | 347 | 170 | 237 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 67 | 12127 | 496 | 248 | 256.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 41.5 | 86.75 | 42.5 | 59.25 | 45.25 | 16.75 | 62 | 757.9375 | 124 | 109.375 | 67.625
11033 | 821 | 821 | 11618645 | 37 | 3 | 3 | 25.5 | 55 | 83.5 | 72.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 102 | 334 | 220 | 289 | Grid33 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 232 | 69 | 16008 | 602 | 301 | 218 | 254.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 25.5 | 83.5 | 55 | 72.25 | 58 | 17.25 | 75.25 | 1000.5 | 150.5 | 112.5 | 80.875
11035 | 821 | 821 | 11618809 | 29 | 4 | 4 | 43.75 | 12.25 | 92.25 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 175 | 369 | 49 | 128 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 194 | 79 | 15326 | 546 | 273 | 272 | 88.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 43.75 | 92.25 | 12.25 | 32 | 48.5 | 19.75 | 68.25 | 957.875 | 136.5 | 116.5 | 41.875
11037 | 821 | 821 | 11618973 | 31 | 3 | 3 | 33.5 | 45.75 | 66.5 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 134 | 266 | 183 | 232 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 49 | 6468 | 362 | 181 | 200 | 207.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 33.5 | 66.5 | 45.75 | 58 | 33 | 12.25 | 45.25 | 404.25 | 90.5 | 83 | 64.125
11039 | 821 | 821 | 11619137 | 15 | 3 | 3 | 13.25 | 24.25 | 58.75 | 39.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 235 | 97 | 157 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 182 | 60 | 10920 | 484 | 242 | 144 | 127 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 50 | 13.25 | 58.75 | 24.25 | 39.25 | 45.5 | 15 | 60.5 | 682.5 | 121 | 81.5 | 46.75
11041 | 821 | 821 | 11619301 | 22 | 3 | 3 | 6.75 | 44.25 | 39.5 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 158 | 177 | 223 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 131 | 46 | 6026 | 354 | 177 | 92.5 | 200 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 50 | 6.75 | 39.5 | 44.25 | 55.75 | 32.75 | 11.5 | 44.25 | 376.625 | 88.5 | 55.875 | 61.5
11043 | 821 | 821 | 11619465 | 30 | 3 | 3 | 4 | 57.25 | 44.25 | 76.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 16 | 177 | 229 | 306 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 77 | 12397 | 476 | 238 | 96.5 | 267.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 50 | 4 | 44.25 | 57.25 | 76.5 | 40.25 | 19.25 | 59.5 | 774.8125 | 119 | 64.375 | 86.125
11045 | 821 | 821 | 11619629 | 25 | 3 | 4 | 4.5 | 50.25 | 42 | 72.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 18 | 168 | 201 | 289 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 150 | 88 | 13200 | 476 | 238 | 93 | 245 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 4.5 | 42 | 50.25 | 72.25 | 37.5 | 22 | 59.5 | 825 | 119 | 60.75 | 83.25
11047 | 821 | 821 | 11619793 | 9 | 3 | 3 | 23 | 23.5 | 62.5 | 47.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 92 | 250 | 94 | 190 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 158 | 96 | 15168 | 508 | 254 | 171 | 142 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 23 | 62.5 | 23.5 | 47.5 | 39.5 | 24 | 63.5 | 948 | 127 | 82.25 | 59.5
11049 | 821 | 821 | 11619957 | 21 | 3 | 3 | 11.25 | 6.25 | 58 | 21.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 45 | 232 | 25 | 85 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 187 | 60 | 11220 | 494 | 247 | 138.5 | 55 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 11.25 | 58 | 6.25 | 21.25 | 46.75 | 15 | 61.75 | 701.25 | 123.5 | 81.375 | 28.75
11051 | 821 | 821 | 11620121 | 14 | 3 | 4 | 9.75 | 5.75 | 41.75 | 22.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 39 | 167 | 23 | 91 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 128 | 68 | 8704 | 392 | 196 | 103 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 70 | 9.75 | 41.75 | 5.75 | 22.75 | 32 | 17 | 49 | 544 | 98 | 57.75 | 31.25
11053 | 821 | 821 | 11620285 | 15 | 4 | 3 | 59.5 | 5 | 89 | 20.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 238 | 356 | 20 | 81 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 61 | 7198 | 358 | 179 | 297 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 59.5 | 89 | 5 | 20.25 | 29.5 | 15.25 | 44.75 | 449.875 | 89.5 | 103.75 | 27.875
11055 | 821 | 821 | 11620449 | 9 | 4 | 3 | 60 | 6.5 | 93.25 | 21.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 373 | 26 | 87 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 133 | 61 | 8113 | 388 | 194 | 306.5 | 56.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 60 | 93.25 | 6.5 | 21.75 | 33.25 | 15.25 | 48.5 | 507.0625 | 97 | 109.875 | 29.375
11057 | 821 | 821 | 11620613 | 20 | 3 | 2 | 43.25 | 8.75 | 71.25 | 20.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 173 | 285 | 35 | 82 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 112 | 47 | 5264 | 318 | 159 | 229 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 43.25 | 71.25 | 8.75 | 20.5 | 28 | 11.75 | 39.75 | 329 | 79.5 | 85.25 | 26.375
11059 | 821 | 821 | 11620777 | 16 | 3 | 4 | 5.5 | 47 | 45.75 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 22 | 183 | 188 | 255 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 67 | 10787 | 456 | 228 | 102.5 | 221.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 5.5 | 45.75 | 47 | 63.75 | 40.25 | 16.75 | 57 | 674.1875 | 114 | 65.875 | 72.125
11061 | 821 | 821 | 11620941 | 25 | 4 | 4 | 55.25 | 17 | 84.5 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 221 | 338 | 68 | 124 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 117 | 56 | 6552 | 346 | 173 | 279.5 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 55.25 | 84.5 | 17 | 31 | 29.25 | 14 | 43.25 | 409.5 | 86.5 | 99.125 | 38
11063 | 821 | 821 | 11621105 | 16 | 4 | 3 | 56.25 | 35.75 | 90.75 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 225 | 363 | 143 | 198 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 138 | 55 | 7590 | 386 | 193 | 294 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 56.25 | 90.75 | 35.75 | 49.5 | 34.5 | 13.75 | 48.25 | 474.375 | 96.5 | 108 | 56.375
11065 | 821 | 821 | 11621269 | 22 | 3 | 4 | 28 | 42.5 | 64 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 112 | 256 | 170 | 232 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 144 | 62 | 8928 | 412 | 206 | 184 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 28 | 64 | 42.5 | 58 | 36 | 15.5 | 51.5 | 558 | 103 | 82 | 65.75
11067 | 821 | 821 | 11621433 | 17 | 5 | 2 | 72.25 | 3.5 | 95.5 | 16 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 289 | 382 | 14 | 64 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 93 | 50 | 4650 | 286 | 143 | 335.5 | 39 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 72.25 | 95.5 | 3.5 | 16 | 23.25 | 12.5 | 35.75 | 290.625 | 71.5 | 107.125 | 22.25
11069 | 821 | 821 | 11621597 | 18 | 4 | 4 | 33.75 | 66.5 | 78.25 | 80.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 135 | 313 | 266 | 323 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 178 | 57 | 10146 | 470 | 235 | 224 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 33.75 | 78.25 | 66.5 | 80.75 | 44.5 | 14.25 | 58.75 | 634.125 | 117.5 | 100.5 | 87.875
11071 | 821 | 821 | 11621761 | 13 | 4 | 4 | 59 | 62.25 | 91.75 | 78.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 367 | 249 | 315 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 131 | 66 | 8646 | 394 | 197 | 301.5 | 282 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 59 | 91.75 | 62.25 | 78.75 | 32.75 | 16.5 | 49.25 | 540.375 | 98.5 | 108.125 | 87
11073 | 821 | 821 | 11621925 | 18 | 3 | 4 | 5.25 | 71.75 | 45.5 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 21 | 182 | 287 | 361 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 161 | 74 | 11914 | 470 | 235 | 101.5 | 324 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 5.25 | 45.5 | 71.75 | 90.25 | 40.25 | 18.5 | 58.75 | 744.625 | 117.5 | 65.625 | 99.5
11075 | 821 | 821 | 11622089 | 14 | 4 | 4 | 42.25 | 56.25 | 73.25 | 70.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 169 | 293 | 225 | 282 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 57 | 7068 | 362 | 181 | 231 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 42.25 | 73.25 | 56.25 | 70.5 | 31 | 14.25 | 45.25 | 441.75 | 90.5 | 88.75 | 77.625
11077 | 821 | 821 | 11622253 | 17 | 5 | 5 | 57 | 51.5 | 82.25 | 66.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 228 | 329 | 206 | 267 | Grid55 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 101 | 61 | 6161 | 324 | 162 | 278.5 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34 | 90 | 90 | 57 | 82.25 | 51.5 | 66.75 | 25.25 | 15.25 | 40.5 | 385.0625 | 81 | 94.875 | 74.375
11079 | 821 | 821 | 11622417 | 13 | 4 | 3 | 6.5 | 11 | 53.5 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 26 | 214 | 44 | 86 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 188 | 42 | 7896 | 460 | 230 | 120 | 65 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 6.5 | 53.5 | 11 | 21.5 | 47 | 10.5 | 57.5 | 493.5 | 115 | 77 | 26.75
11081 | 821 | 821 | 11622581 | 11 | 3 | 3 | 4.75 | 7.25 | 38.5 | 21.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 19 | 154 | 29 | 86 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 135 | 57 | 7695 | 384 | 192 | 86.5 | 57.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 4.75 | 38.5 | 7.25 | 21.5 | 33.75 | 14.25 | 48 | 480.9375 | 96 | 55.375 | 28.625
11083 | 821 | 821 | 11622745 | 23 | 4 | 3 | 46.5 | 7.75 | 92 | 18.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 186 | 368 | 31 | 73 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 182 | 42 | 7644 | 448 | 224 | 277 | 52 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 46.5 | 92 | 7.75 | 18.25 | 45.5 | 10.5 | 56 | 477.75 | 112 | 114.75 | 23.5
11085 | 821 | 821 | 11622909 | 22 | 5 | 3 | 38.25 | 16.25 | 73.5 | 28.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 153 | 294 | 65 | 114 | Grid35 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 141 | 49 | 6909 | 380 | 190 | 223.5 | 89.5 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 50 | 38.25 | 73.5 | 16.25 | 28.5 | 35.25 | 12.25 | 47.5 | 431.8125 | 95 | 91.125 | 34.625
11087 | 821 | 821 | 11623073 | 15 | 4 | 3 | 28 | 32.5 | 72.5 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 112 | 290 | 130 | 178 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 178 | 48 | 8544 | 452 | 226 | 201 | 154 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 28 | 72.5 | 32.5 | 44.5 | 44.5 | 12 | 56.5 | 534 | 113 | 94.75 | 50.5
11089 | 821 | 821 | 11623237 | 17 | 3 | 4 | 22.75 | 43.25 | 66.25 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 91 | 265 | 173 | 220 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 47 | 8178 | 442 | 221 | 178 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 22.75 | 66.25 | 43.25 | 55 | 43.5 | 11.75 | 55.25 | 511.125 | 110.5 | 88 | 60.875
11091 | 821 | 821 | 11623401 | 7 | 2 | 4 | 8.5 | 75 | 48.25 | 87.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 34 | 193 | 300 | 351 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 159 | 51 | 8109 | 420 | 210 | 113.5 | 325.5 | 2 | 5 | Grid52 | 30 | 70 | 8.5 | 48.25 | 75 | 87.75 | 39.75 | 12.75 | 52.5 | 506.8125 | 105 | 68.125 | 94.125
11093 | 821 | 821 | 11623565 | 25 | 4 | 5 | 64.75 | 41.5 | 94.5 | 53.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 259 | 378 | 166 | 215 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 119 | 49 | 5831 | 336 | 168 | 318.5 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 64.75 | 94.5 | 41.5 | 53.75 | 29.75 | 12.25 | 42 | 364.4375 | 84 | 109.375 | 59.875
11095 | 821 | 821 | 11623729 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 66 | 37.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 132 | 264 | 96 | 149 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 53 | 6996 | 370 | 185 | 198 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 70 | 33 | 66 | 24 | 37.25 | 33 | 13.25 | 46.25 | 437.25 | 92.5 | 82.5 | 43.875
11097 | 821 | 821 | 11623893 | 15 | 5 | 2 | 59.75 | 4.5 | 87.5 | 12.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 239 | 350 | 18 | 51 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 111 | 33 | 3663 | 288 | 144 | 294.5 | 34.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 59.75 | 87.5 | 4.5 | 12.75 | 27.75 | 8.25 | 36 | 228.9375 | 72 | 101.375 | 16.875
11099 | 821 | 821 | 11624057 | 20 | 4 | 5 | 32.25 | 76.25 | 66.25 | 89.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 265 | 305 | 358 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 53 | 7208 | 378 | 189 | 197 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 90 | 32.25 | 66.25 | 76.25 | 89.5 | 34 | 13.25 | 47.25 | 450.5 | 94.5 | 83.25 | 96.125
11101 | 821 | 821 | 11624221 | 19 | 4 | 3 | 34.25 | 41.25 | 72 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 137 | 288 | 165 | 222 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 57 | 8607 | 416 | 208 | 212.5 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 34.25 | 72 | 41.25 | 55.5 | 37.75 | 14.25 | 52 | 537.9375 | 104 | 90.875 | 62.625
11103 | 821 | 821 | 11624385 | 13 | 4 | 5 | 42.25 | 70 | 91.5 | 84.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 169 | 366 | 280 | 338 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 197 | 58 | 11426 | 510 | 255 | 267.5 | 309 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 42.25 | 91.5 | 70 | 84.5 | 49.25 | 14.5 | 63.75 | 714.125 | 127.5 | 116.125 | 91.75
11105 | 821 | 821 | 11624549 | 12 | 4 | 5 | 49.75 | 41.75 | 88.25 | 58.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 199 | 353 | 167 | 233 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 66 | 10164 | 440 | 220 | 276 | 200 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 90 | 49.75 | 88.25 | 41.75 | 58.25 | 38.5 | 16.5 | 55 | 635.25 | 110 | 107.5 | 66.5
11107 | 821 | 821 | 11624713 | 18 | 5 | 3 | 53.5 | 73 | 87.25 | 87 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 214 | 349 | 292 | 348 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 135 | 56 | 7560 | 382 | 191 | 281.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54 | 90 | 50 | 53.5 | 87.25 | 73 | 87 | 33.75 | 14 | 47.75 | 472.5 | 95.5 | 104.125 | 94
11109 | 821 | 821 | 11624877 | 13 | 3 | 4 | 27.25 | 60.5 | 63.75 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 109 | 255 | 242 | 296 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 146 | 54 | 7884 | 400 | 200 | 182 | 269 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 27.25 | 63.75 | 60.5 | 74 | 36.5 | 13.5 | 50 | 492.75 | 100 | 82 | 80.75
11111 | 821 | 821 | 11625041 | 11 | 3 | 3 | 29.25 | 67.75 | 70.25 | 82.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 117 | 281 | 271 | 329 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 164 | 58 | 9512 | 444 | 222 | 199 | 300 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 50 | 29.25 | 70.25 | 67.75 | 82.25 | 41 | 14.5 | 55.5 | 594.5 | 111 | 90.75 | 89.5
11113 | 821 | 821 | 11625205 | 15 | 5 | 3 | 53.5 | 55.75 | 90.25 | 73 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 214 | 361 | 223 | 292 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 147 | 69 | 10143 | 432 | 216 | 287.5 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 50 | 53.5 | 90.25 | 55.75 | 73 | 36.75 | 17.25 | 54 | 633.9375 | 108 | 108.625 | 81.625
11115 | 821 | 821 | 11625369 | 11 | 5 | 3 | 41 | 64.5 | 71.5 | 77 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 164 | 286 | 258 | 308 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 122 | 50 | 6100 | 344 | 172 | 225 | 283 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 50 | 41 | 71.5 | 64.5 | 77 | 30.5 | 12.5 | 43 | 381.25 | 86 | 86.75 | 83.25
11117 | 821 | 821 | 11625533 | 13 | 4 | 3 | 15.75 | 11.75 | 50 | 22.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 63 | 200 | 47 | 90 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 137 | 43 | 5891 | 360 | 180 | 131.5 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 50 | 15.75 | 50 | 11.75 | 22.5 | 34.25 | 10.75 | 45 | 368.1875 | 90 | 67.125 | 27.875
11119 | 821 | 821 | 11625697 | 14 | 5 | 3 | 53.25 | 21.5 | 94.5 | 32.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 213 | 378 | 86 | 129 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 165 | 43 | 7095 | 416 | 208 | 295.5 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 53.25 | 94.5 | 21.5 | 32.25 | 41.25 | 10.75 | 52 | 443.4375 | 104 | 115.125 | 37.625
11121 | 821 | 821 | 11625861 | 274 | 4 | 3 | 9.75 | 34.25 | 62 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 39 | 248 | 137 | 169 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 209 | 32 | 6688 | 482 | 241 | 143.5 | 153 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 9.75 | 62 | 34.25 | 42.25 | 52.25 | 8 | 60.25 | 418 | 120.5 | 88.125 | 46.25
11123 | 821 | 821 | 11626025 | 10 | 4 | 3 | 9.75 | 21.75 | 54.5 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 39 | 218 | 87 | 127 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 179 | 40 | 7160 | 438 | 219 | 128.5 | 107 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 50 | 9.75 | 54.5 | 21.75 | 31.75 | 44.75 | 10 | 54.75 | 447.5 | 109.5 | 76.875 | 36.75
11125 | 821 | 821 | 11626189 | 12 | 5 | 3 | 29 | 31 | 84.5 | 38.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 116 | 338 | 124 | 153 | Grid35 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 222 | 29 | 6438 | 502 | 251 | 227 | 138.5 | 3 | 2 | Grid23 | 90 | 50 | 29 | 84.5 | 31 | 38.25 | 55.5 | 7.25 | 62.75 | 402.375 | 125.5 | 112.25 | 41.875
11127 | 821 | 821 | 11626353 | 11 | 3 | 4 | 36.25 | 67.75 | 80.75 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 145 | 323 | 271 | 333 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 178 | 62 | 11036 | 480 | 240 | 234 | 302 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 70 | 36.25 | 80.75 | 67.75 | 83.25 | 44.5 | 15.5 | 60 | 689.75 | 120 | 103 | 91
11129 | 821 | 821 | 11626517 | 16 | 4 | 2 | 38.5 | 44.25 | 67.25 | 54.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 154 | 269 | 177 | 218 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 41 | 4715 | 312 | 156 | 211.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 30 | 38.5 | 67.25 | 44.25 | 54.5 | 28.75 | 10.25 | 39 | 294.6875 | 78 | 81.625 | 59.625
11131 | 821 | 821 | 11626681 | 15 | 4 | 3 | 63.75 | 9.25 | 94.75 | 21.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 255 | 379 | 37 | 87 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 50 | 6200 | 348 | 174 | 317 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 63.75 | 94.75 | 9.25 | 21.75 | 31 | 12.5 | 43.5 | 387.5 | 87 | 110.25 | 28
11133 | 821 | 821 | 11626845 | 13 | 3 | 4 | 53.5 | 35 | 95.5 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 214 | 382 | 140 | 192 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 168 | 52 | 8736 | 440 | 220 | 298 | 166 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 53.5 | 95.5 | 35 | 48 | 42 | 13 | 55 | 546 | 110 | 116.5 | 54.5
11135 | 821 | 821 | 11627009 | 13 | 3 | 3 | 11.75 | 10 | 41.5 | 21.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 47 | 166 | 40 | 87 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 47 | 5593 | 332 | 166 | 106.5 | 63.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 50 | 11.75 | 41.5 | 10 | 21.75 | 29.75 | 11.75 | 41.5 | 349.5625 | 83 | 56.375 | 27.625
11137 | 821 | 821 | 11627173 | 28 | 4 | 3 | 22.75 | 75.25 | 73.25 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 91 | 293 | 301 | 340 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 202 | 39 | 7878 | 482 | 241 | 192 | 320.5 | 3 | 5 | Grid53 | 70 | 50 | 22.75 | 73.25 | 75.25 | 85 | 50.5 | 9.75 | 60.25 | 492.375 | 120.5 | 98.5 | 89.875
11139 | 821 | 821 | 11627337 | 9 | 5 | 1 | 65.25 | 3.75 | 95.5 | 11.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 382 | 15 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 121 | 32 | 3872 | 306 | 153 | 321.5 | 31 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 10 | 65.25 | 95.5 | 3.75 | 11.75 | 30.25 | 8 | 38.25 | 242 | 76.5 | 110.625 | 15.75
11141 | 821 | 821 | 11627501 | 10 | 5 | 2 | 61.25 | 4 | 95 | 12.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 245 | 380 | 16 | 51 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 135 | 35 | 4725 | 340 | 170 | 312.5 | 33.5 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 61.25 | 95 | 4 | 12.75 | 33.75 | 8.75 | 42.5 | 295.3125 | 85 | 111.875 | 17.125
11143 | 821 | 821 | 11627665 | 12 | 3 | 4 | 19.5 | 39 | 49.5 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 78 | 198 | 156 | 213 | Grid43 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 57 | 6840 | 354 | 177 | 138 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 19.5 | 49.5 | 39 | 53.25 | 30 | 14.25 | 44.25 | 427.5 | 88.5 | 64.5 | 60.375
11145 | 821 | 821 | 11627829 | 18 | 5 | 3 | 44.25 | 7.5 | 92.75 | 14.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 177 | 371 | 30 | 58 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 194 | 28 | 5432 | 444 | 222 | 274 | 44 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 50 | 44.25 | 92.75 | 7.5 | 14.5 | 48.5 | 7 | 55.5 | 339.5 | 111 | 117 | 18
11147 | 821 | 821 | 11627993 | 19 | 3 | 4 | 4.5 | 69.5 | 35.5 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 18 | 142 | 278 | 344 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 124 | 66 | 8184 | 380 | 190 | 80 | 311 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 4.5 | 35.5 | 69.5 | 86 | 31 | 16.5 | 47.5 | 511.5 | 95 | 51 | 94.25
11149 | 821 | 821 | 11628157 | 17 | 4 | 2 | 57.25 | 7 | 90.5 | 17.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 362 | 28 | 69 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 41 | 5453 | 348 | 174 | 295.5 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 57.25 | 90.5 | 7 | 17.25 | 33.25 | 10.25 | 43.5 | 340.8125 | 87 | 107.125 | 22.375
11151 | 821 | 821 | 11628321 | 8 | 5 | 3 | 48.75 | 16.25 | 95.75 | 28.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 195 | 383 | 65 | 115 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 188 | 50 | 9400 | 476 | 238 | 289 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 50 | 48.75 | 95.75 | 16.25 | 28.75 | 47 | 12.5 | 59.5 | 587.5 | 119 | 119.25 | 35
11153 | 821 | 821 | 11628485 | 11 | 4 | 4 | 46.75 | 55.25 | 85.5 | 71.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 342 | 221 | 285 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 64 | 9920 | 438 | 219 | 264.5 | 253 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 46.75 | 85.5 | 55.25 | 71.25 | 38.75 | 16 | 54.75 | 620 | 109.5 | 104.875 | 79.25
11155 | 821 | 821 | 11628649 | 11 | 5 | 2 | 45.25 | 26.75 | 77.5 | 36.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 181 | 310 | 107 | 147 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 129 | 40 | 5160 | 338 | 169 | 245.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 45.25 | 77.5 | 26.75 | 36.75 | 32.25 | 10 | 42.25 | 322.5 | 84.5 | 93.625 | 41.75
11157 | 821 | 821 | 11628813 | 12 | 4 | 4 | 49.75 | 63.5 | 94.25 | 78.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 199 | 377 | 254 | 314 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 60 | 10680 | 476 | 238 | 288 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 49.75 | 94.25 | 63.5 | 78.5 | 44.5 | 15 | 59.5 | 667.5 | 119 | 116.5 | 86
11159 | 821 | 821 | 11628977 | 14 | 4 | 5 | 34.75 | 65.25 | 68.5 | 80.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 139 | 274 | 261 | 321 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 135 | 60 | 8100 | 390 | 195 | 206.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 34.75 | 68.5 | 65.25 | 80.25 | 33.75 | 15 | 48.75 | 506.25 | 97.5 | 85.375 | 87.75
11161 | 821 | 821 | 11629141 | 8 | 4 | 4 | 31 | 62.25 | 68.5 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 124 | 274 | 249 | 305 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 150 | 56 | 8400 | 412 | 206 | 199 | 277 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 70 | 31 | 68.5 | 62.25 | 76.25 | 37.5 | 14 | 51.5 | 525 | 103 | 87.25 | 83.25
11163 | 821 | 821 | 11629305 | 8 | 4 | 2 | 50.25 | 12.5 | 80.25 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 321 | 50 | 80 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 120 | 30 | 3600 | 300 | 150 | 261 | 65 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 50.25 | 80.25 | 12.5 | 20 | 30 | 7.5 | 37.5 | 225 | 75 | 95.25 | 23.75
11165 | 821 | 821 | 11629469 | 9 | 4 | 2 | 36.5 | 29 | 78.5 | 44.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 146 | 314 | 116 | 178 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 168 | 62 | 10416 | 460 | 230 | 230 | 147 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 36.5 | 78.5 | 29 | 44.5 | 42 | 15.5 | 57.5 | 651 | 115 | 99.5 | 52.25
11167 | 821 | 821 | 11629633 | 20 | 4 | 3 | 45.5 | 23.75 | 94 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 182 | 376 | 95 | 137 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 194 | 42 | 8148 | 472 | 236 | 279 | 116 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 45.5 | 94 | 23.75 | 34.25 | 48.5 | 10.5 | 59 | 509.25 | 118 | 118.25 | 39.5
11169 | 821 | 821 | 11629797 | 14 | 4 | 4 | 51 | 37.25 | 93 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 204 | 372 | 149 | 217 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 168 | 68 | 11424 | 472 | 236 | 288 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 51 | 93 | 37.25 | 54.25 | 42 | 17 | 59 | 714 | 118 | 114 | 62.75
11171 | 821 | 821 | 11629961 | 16 | 3 | 5 | 40 | 53.25 | 57.75 | 77.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 160 | 231 | 213 | 311 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 71 | 98 | 6958 | 338 | 169 | 195.5 | 262 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 40 | 57.75 | 53.25 | 77.75 | 17.75 | 24.5 | 42.25 | 434.875 | 84.5 | 66.625 | 90
11173 | 821 | 821 | 11630125 | 14 | 4 | 5 | 62.75 | 61.5 | 92.25 | 80.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 251 | 369 | 246 | 321 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 118 | 75 | 8850 | 386 | 193 | 310 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 90 | 62.75 | 92.25 | 61.5 | 80.25 | 29.5 | 18.75 | 48.25 | 553.125 | 96.5 | 107 | 89.625
11175 | 821 | 821 | 11630289 | 7 | 3 | 5 | 45.25 | 69.25 | 63.5 | 92.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 181 | 254 | 277 | 370 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 93 | 6789 | 332 | 166 | 217.5 | 323.5 | 3 | 5 | Grid53 | 50 | 90 | 45.25 | 63.5 | 69.25 | 92.5 | 18.25 | 23.25 | 41.5 | 424.3125 | 83 | 72.625 | 104.125
11177 | 821 | 821 | 11630453 | 10 | 4 | 4 | 15.5 | 34 | 39.75 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 62 | 159 | 136 | 231 | Grid44 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 97 | 95 | 9215 | 384 | 192 | 110.5 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32 | 70 | 70 | 15.5 | 39.75 | 34 | 57.75 | 24.25 | 23.75 | 48 | 575.9375 | 96 | 51.875 | 69.625
11179 | 821 | 821 | 11630617 | 13 | 4 | 4 | 56 | 37 | 74.5 | 65.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 224 | 298 | 148 | 262 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 114 | 8436 | 376 | 188 | 261 | 205 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 56 | 74.5 | 37 | 65.5 | 18.5 | 28.5 | 47 | 527.25 | 94 | 83.75 | 79.75
11181 | 821 | 821 | 11630781 | 103 | 3 | 4 | 31.25 | 52 | 44.5 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 125 | 178 | 208 | 300 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 53 | 92 | 4876 | 290 | 145 | 151.5 | 254 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 70 | 31.25 | 44.5 | 52 | 75 | 13.25 | 23 | 36.25 | 304.75 | 72.5 | 51.125 | 86.5
11183 | 821 | 821 | 11630945 | 8 | 4 | 3 | 61.5 | 4.25 | 87.25 | 17.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 246 | 349 | 17 | 69 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 52 | 5356 | 310 | 155 | 297.5 | 43 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 61.5 | 87.25 | 4.25 | 17.25 | 25.75 | 13 | 38.75 | 334.75 | 77.5 | 100.125 | 23.75
11185 | 821 | 821 | 11631109 | 10 | 5 | 3 | 40.25 | 8 | 69.75 | 20.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 161 | 279 | 32 | 82 | Grid35 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 118 | 50 | 5900 | 336 | 168 | 220 | 57 | 3 | 1 | Grid13 | 90 | 50 | 40.25 | 69.75 | 8 | 20.5 | 29.5 | 12.5 | 42 | 368.75 | 84 | 84.5 | 26.75
11187 | 821 | 821 | 11631273 | 9 | 5 | 5 | 47.75 | 52 | 65 | 81 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 191 | 260 | 208 | 324 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 69 | 116 | 8004 | 370 | 185 | 225.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 90 | 90 | 47.75 | 65 | 52 | 81 | 17.25 | 29 | 46.25 | 500.25 | 92.5 | 73.625 | 95.5
11189 | 821 | 821 | 11631437 | 12 | 4 | 4 | 65 | 6.5 | 91.75 | 19.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 260 | 367 | 26 | 79 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 107 | 53 | 5671 | 320 | 160 | 313.5 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 70 | 65 | 91.75 | 6.5 | 19.75 | 26.75 | 13.25 | 40 | 354.4375 | 80 | 105.125 | 26.375
11191 | 821 | 821 | 11631601 | 14 | 3 | 4 | 38.75 | 9.5 | 66.75 | 20.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 155 | 267 | 38 | 83 | Grid43 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 112 | 45 | 5040 | 314 | 157 | 211 | 60.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 38.75 | 66.75 | 9.5 | 20.75 | 28 | 11.25 | 39.25 | 315 | 78.5 | 80.75 | 26.375
11193 | 821 | 821 | 11631765 | 9 | 3 | 5 | 74 | 79 | 90.75 | 94.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 296 | 363 | 316 | 377 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 67 | 61 | 4087 | 256 | 128 | 329.5 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55 | 50 | 90 | 74 | 90.75 | 79 | 94.25 | 16.75 | 15.25 | 32 | 255.4375 | 64 | 99.125 | 101.875
11195 | 821 | 821 | 11631929 | 24 | 3 | 4 | 70.75 | 65 | 89.25 | 87.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 283 | 357 | 260 | 349 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 74 | 89 | 6586 | 326 | 163 | 320 | 304.5 | 5 | 4 | Grid45 | 50 | 70 | 70.75 | 89.25 | 65 | 87.25 | 18.5 | 22.25 | 40.75 | 411.625 | 81.5 | 98.5 | 98.375
11197 | 821 | 821 | 11632093 | 6 | 3 | 3 | 70.5 | 25.25 | 92.25 | 37.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 282 | 369 | 101 | 149 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 87 | 48 | 4176 | 270 | 135 | 325.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 70.5 | 92.25 | 25.25 | 37.25 | 21.75 | 12 | 33.75 | 261 | 67.5 | 103.125 | 43.25
11199 | 821 | 821 | 11632257 | 10 | 5 | 2 | 69.5 | 7.25 | 93.25 | 21.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 278 | 373 | 29 | 85 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 95 | 56 | 5320 | 302 | 151 | 325.5 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 90 | 30 | 69.5 | 93.25 | 7.25 | 21.25 | 23.75 | 14 | 37.75 | 332.5 | 75.5 | 105.125 | 28.25
11201 | 821 | 821 | 11632421 | 16 | 3 | 4 | 47 | 38 | 75.5 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 188 | 302 | 152 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 64 | 7296 | 356 | 178 | 245 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 47 | 75.5 | 38 | 54 | 28.5 | 16 | 44.5 | 456 | 89 | 89.75 | 62
11203 | 350 | 350 | 12922521 | 72 | 3 | 3 | 69.5 | 27.5 | 91.75 | 42.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 278 | 367 | 110 | 169 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 89 | 59 | 5251 | 296 | 148 | 322.5 | 139.5 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 50 | 69.5 | 91.75 | 27.5 | 42.25 | 22.25 | 14.75 | 37 | 328.1875 | 74 | 102.875 | 49.625
11205 | 350 | 350 | 12922691 | 19 | 3 | 2 | 26.75 | 39 | 41.25 | 51.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 107 | 165 | 156 | 206 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 50 | 2900 | 216 | 108 | 136 | 181 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 30 | 26.75 | 41.25 | 39 | 51.5 | 14.5 | 12.5 | 27 | 181.25 | 54 | 48.5 | 57.75
11209 | 350 | 350 | 12923031 | 18 | 4 | 3 | 60.75 | 49.5 | 77 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 243 | 308 | 198 | 256 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 58 | 3770 | 246 | 123 | 275.5 | 227 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 60.75 | 77 | 49.5 | 64 | 16.25 | 14.5 | 30.75 | 235.625 | 61.5 | 85.125 | 71.25
11211 | 350 | 350 | 12923201 | 86 | 2 | 2 | 69.75 | 29.25 | 80 | 44.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 320 | 117 | 179 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 62 | 2542 | 206 | 103 | 299.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 30 | 69.75 | 80 | 29.25 | 44.75 | 10.25 | 15.5 | 25.75 | 158.875 | 51.5 | 85.125 | 52.5
11213 | 350 | 350 | 12923371 | 16 | 3 | 2 | 30.25 | 10 | 47.5 | 24.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 190 | 40 | 99 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 69 | 59 | 4071 | 256 | 128 | 155.5 | 69.5 | 2 | 1 | Grid12 | 50 | 30 | 30.25 | 47.5 | 10 | 24.75 | 17.25 | 14.75 | 32 | 254.4375 | 64 | 56.125 | 32.125
11215 | 350 | 350 | 12923541 | 11 | 3 | 2 | 60.25 | 17.5 | 74.75 | 28.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 299 | 70 | 113 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 43 | 2494 | 202 | 101 | 270 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 60.25 | 74.75 | 17.5 | 28.25 | 14.5 | 10.75 | 25.25 | 155.875 | 50.5 | 82 | 33.625
11217 | 350 | 350 | 12923711 | 17 | 2 | 2 | 60.25 | 14.75 | 74.5 | 27 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 298 | 59 | 108 | Grid22 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 49 | 2793 | 212 | 106 | 269.5 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24 | 30 | 30 | 60.25 | 74.5 | 14.75 | 27 | 14.25 | 12.25 | 26.5 | 174.5625 | 53 | 81.625 | 33.125
11219 | 350 | 350 | 12923881 | 10 | 3 | 4 | 49.75 | 40.75 | 63.75 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 199 | 255 | 163 | 206 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 43 | 2408 | 198 | 99 | 227 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 49.75 | 63.75 | 40.75 | 51.5 | 14 | 10.75 | 24.75 | 150.5 | 49.5 | 70.75 | 56.875
11221 | 350 | 350 | 12924051 | 16 | 3 | 3 | 55 | 34.75 | 73 | 55 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 220 | 292 | 139 | 220 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 81 | 5832 | 306 | 153 | 256 | 179.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 50 | 55 | 73 | 34.75 | 55 | 18 | 20.25 | 38.25 | 364.5 | 76.5 | 82 | 65.125
11223 | 350 | 350 | 12924221 | 14 | 4 | 2 | 58 | 26.25 | 75.75 | 42.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 232 | 303 | 105 | 171 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 66 | 4686 | 274 | 137 | 267.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 58 | 75.75 | 26.25 | 42.75 | 17.75 | 16.5 | 34.25 | 292.875 | 68.5 | 84.625 | 51
11225 | 350 | 350 | 12924391 | 11 | 4 | 1 | 68 | 7.5 | 89 | 21 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 272 | 356 | 30 | 84 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 54 | 4536 | 276 | 138 | 314 | 57 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 10 | 68 | 89 | 7.5 | 21 | 21 | 13.5 | 34.5 | 283.5 | 69 | 99.5 | 27.75
11227 | 350 | 350 | 12924561 | 8 | 3 | 2 | 44.5 | 9.25 | 70.75 | 22.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 283 | 37 | 90 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 105 | 53 | 5565 | 316 | 158 | 230.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 44.5 | 70.75 | 9.25 | 22.5 | 26.25 | 13.25 | 39.5 | 347.8125 | 79 | 83.875 | 29.125
11229 | 350 | 350 | 12924731 | 26 | 4 | 2 | 43 | 15 | 61.25 | 28.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 172 | 245 | 60 | 115 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 73 | 55 | 4015 | 256 | 128 | 208.5 | 87.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 43 | 61.25 | 15 | 28.75 | 18.25 | 13.75 | 32 | 250.9375 | 64 | 70.375 | 35.625
11231 | 350 | 350 | 12924901 | 14 | 4 | 1 | 60.25 | 37 | 69.25 | 43.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 241 | 277 | 148 | 175 | Grid14 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 27 | 972 | 126 | 63 | 259 | 161.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 10 | 60.25 | 69.25 | 37 | 43.75 | 9 | 6.75 | 15.75 | 60.75 | 31.5 | 73.75 | 47.125
11233 | 350 | 350 | 12925071 | 36 | 3 | 1 | 52.5 | 38.75 | 73.5 | 53 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 210 | 294 | 155 | 212 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 57 | 4788 | 282 | 141 | 252 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 10 | 52.5 | 73.5 | 38.75 | 53 | 21 | 14.25 | 35.25 | 299.25 | 70.5 | 84 | 60.125
11235 | 350 | 350 | 12925241 | 16 | 3 | 2 | 63.25 | 17.75 | 78 | 27 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 253 | 312 | 71 | 108 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 59 | 37 | 2183 | 192 | 96 | 282.5 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 63.25 | 78 | 17.75 | 27 | 14.75 | 9.25 | 24 | 136.4375 | 48 | 85.375 | 31.625
11237 | 350 | 350 | 12925411 | 27 | 4 | 3 | 60 | 28.5 | 74.25 | 43.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 297 | 114 | 173 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 59 | 3363 | 232 | 116 | 268.5 | 143.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 60 | 74.25 | 28.5 | 43.25 | 14.25 | 14.75 | 29 | 210.1875 | 58 | 81.375 | 50.625
11239 | 350 | 350 | 12925581 | 15 | 3 | 1 | 61 | 10.5 | 83.75 | 34.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 244 | 335 | 42 | 138 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 91 | 96 | 8736 | 374 | 187 | 289.5 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 10 | 61 | 83.75 | 10.5 | 34.5 | 22.75 | 24 | 46.75 | 546 | 93.5 | 95.125 | 46.5
11241 | 350 | 350 | 12925751 | 17 | 4 | 2 | 40.25 | 17.25 | 59.5 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 161 | 238 | 69 | 136 | Grid24 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 67 | 5159 | 288 | 144 | 199.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 40.25 | 59.5 | 17.25 | 34 | 19.25 | 16.75 | 36 | 322.4375 | 72 | 69.125 | 42.375
11243 | 350 | 350 | 12925921 | 18 | 4 | 4 | 59 | 44.25 | 74.25 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 297 | 177 | 218 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 41 | 2501 | 204 | 102 | 266.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 59 | 74.25 | 44.25 | 54.5 | 15.25 | 10.25 | 25.5 | 156.3125 | 51 | 81.875 | 59.625
11245 | 350 | 350 | 12926091 | 27 | 3 | 4 | 35 | 10.5 | 51.25 | 19.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 140 | 205 | 42 | 78 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 36 | 2340 | 202 | 101 | 172.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 70 | 35 | 51.25 | 10.5 | 19.5 | 16.25 | 9 | 25.25 | 146.25 | 50.5 | 59.375 | 24
11247 | 350 | 350 | 12926261 | 18 | 3 | 2 | 64.5 | 8 | 80.75 | 23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 323 | 32 | 92 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 65 | 60 | 3900 | 250 | 125 | 290.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 50 | 30 | 64.5 | 80.75 | 8 | 23 | 16.25 | 15 | 31.25 | 243.75 | 62.5 | 88.875 | 30.5
11249 | 350 | 350 | 12926431 | 16 | 4 | 4 | 63 | 42.75 | 75 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 252 | 300 | 171 | 218 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 47 | 2256 | 190 | 95 | 276 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 63 | 75 | 42.75 | 54.5 | 12 | 11.75 | 23.75 | 141 | 47.5 | 81 | 60.375
11251 | 350 | 350 | 12926601 | 17 | 4 | 3 | 60.25 | 34 | 71.25 | 41.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 285 | 136 | 166 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 44 | 30 | 1320 | 148 | 74 | 263 | 151 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 60.25 | 71.25 | 34 | 41.5 | 11 | 7.5 | 18.5 | 82.5 | 37 | 76.75 | 45.25
11253 | 350 | 350 | 12926771 | 17 | 3 | 1 | 84.25 | 16.5 | 92.25 | 30.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 337 | 369 | 66 | 122 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 353 | 94 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 10 | 84.25 | 92.25 | 16.5 | 30.5 | 8 | 14 | 22 | 112 | 44 | 96.25 | 37.5
11255 | 350 | 350 | 12926941 | 13 | 4 | 1 | 55.5 | 18 | 70 | 28.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 222 | 280 | 72 | 114 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 42 | 2436 | 200 | 100 | 251 | 93 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 10 | 55.5 | 70 | 18 | 28.5 | 14.5 | 10.5 | 25 | 152.25 | 50 | 77.25 | 33.75
11257 | 350 | 350 | 12927111 | 53 | 3 | 2 | 48 | 14 | 62.75 | 23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 192 | 251 | 56 | 92 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 59 | 36 | 2124 | 190 | 95 | 221.5 | 74 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 48 | 62.75 | 14 | 23 | 14.75 | 9 | 23.75 | 132.75 | 47.5 | 70.125 | 27.5
11259 | 350 | 350 | 12927281 | 17 | 3 | 3 | 48.5 | 39.5 | 66.25 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 194 | 265 | 158 | 212 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 54 | 3834 | 250 | 125 | 229.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 48.5 | 66.25 | 39.5 | 53 | 17.75 | 13.5 | 31.25 | 239.625 | 62.5 | 75.125 | 59.75
11261 | 350 | 350 | 12927451 | 76 | 3 | 4 | 43.25 | 41.25 | 69.5 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 173 | 278 | 165 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 55 | 5775 | 320 | 160 | 225.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 43.25 | 69.5 | 41.25 | 55 | 26.25 | 13.75 | 40 | 360.9375 | 80 | 82.625 | 61.875
11267 | 350 | 350 | 12927961 | 29 | 4 | 3 | 61.5 | 10.5 | 86 | 29.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 344 | 42 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 77 | 7546 | 350 | 175 | 295 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 61.5 | 86 | 10.5 | 29.75 | 24.5 | 19.25 | 43.75 | 471.625 | 87.5 | 98.25 | 39.375
11269 | 350 | 350 | 12928131 | 24 | 4 | 3 | 47 | 37.25 | 70 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 188 | 280 | 149 | 233 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 84 | 7728 | 352 | 176 | 234 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 47 | 70 | 37.25 | 58.25 | 23 | 21 | 44 | 483 | 88 | 81.5 | 68.75
11271 | 350 | 350 | 12928301 | 17 | 3 | 4 | 9.5 | 73.75 | 35.5 | 92.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 142 | 295 | 370 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 104 | 75 | 7800 | 358 | 179 | 90 | 332.5 | 2 | 5 | Grid52 | 50 | 70 | 9.5 | 35.5 | 73.75 | 92.5 | 26 | 18.75 | 44.75 | 487.5 | 89.5 | 48.5 | 101.875
11273 | 350 | 350 | 12928471 | 58 | 3 | 3 | 6.25 | 4.25 | 32 | 20.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 25 | 128 | 17 | 82 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 65 | 6695 | 336 | 168 | 76.5 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11 | 50 | 50 | 6.25 | 32 | 4.25 | 20.5 | 25.75 | 16.25 | 42 | 418.4375 | 84 | 44.875 | 28.625
11275 | 350 | 350 | 12928641 | 109 | 4 | 3 | 43 | 37.75 | 64.5 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 172 | 258 | 151 | 204 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 53 | 4558 | 278 | 139 | 215 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 43 | 64.5 | 37.75 | 51 | 21.5 | 13.25 | 34.75 | 284.875 | 69.5 | 75.25 | 57.625
11279 | 350 | 350 | 12928981 | 68 | 3 | 3 | 43.5 | 40.25 | 64.75 | 55.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 174 | 259 | 161 | 222 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 61 | 5185 | 292 | 146 | 216.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 50 | 43.5 | 64.75 | 40.25 | 55.5 | 21.25 | 15.25 | 36.5 | 324.0625 | 73 | 75.375 | 63.125
11281 | 350 | 350 | 12929151 | 43 | 4 | 2 | 51.75 | 31.5 | 83.25 | 51 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 207 | 333 | 126 | 204 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 126 | 78 | 9828 | 408 | 204 | 270 | 165 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 30 | 51.75 | 83.25 | 31.5 | 51 | 31.5 | 19.5 | 51 | 614.25 | 102 | 99 | 60.75
11283 | 350 | 350 | 12929321 | 19 | 4 | 3 | 40.75 | 17.25 | 57.25 | 30.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 163 | 229 | 69 | 123 | Grid34 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 54 | 3564 | 240 | 120 | 196 | 96 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 50 | 40.75 | 57.25 | 17.25 | 30.75 | 16.5 | 13.5 | 30 | 222.75 | 60 | 65.5 | 37.5
11285 | 350 | 350 | 12929491 | 12 | 4 | 3 | 66.75 | 22 | 82.75 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 267 | 331 | 88 | 136 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 48 | 3072 | 224 | 112 | 299 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 66.75 | 82.75 | 22 | 34 | 16 | 12 | 28 | 192 | 56 | 90.75 | 40
11287 | 350 | 350 | 12929661 | 12 | 4 | 3 | 62.25 | 37.75 | 78.75 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 249 | 315 | 151 | 217 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 66 | 66 | 4356 | 264 | 132 | 282 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 62.25 | 78.75 | 37.75 | 54.25 | 16.5 | 16.5 | 33 | 272.25 | 66 | 87 | 62.5
11289 | 350 | 350 | 12929831 | 34 | 3 | 2 | 47.5 | 9.5 | 67.5 | 29 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 190 | 270 | 38 | 116 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 78 | 6240 | 316 | 158 | 230 | 77 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 47.5 | 67.5 | 9.5 | 29 | 20 | 19.5 | 39.5 | 390 | 79 | 77.5 | 38.75
11293 | 350 | 350 | 12930171 | 30 | 3 | 2 | 17.75 | 15.5 | 42.25 | 29.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 71 | 169 | 62 | 119 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 98 | 57 | 5586 | 310 | 155 | 120 | 90.5 | 2 | 2 | Grid22 | 50 | 30 | 17.75 | 42.25 | 15.5 | 29.75 | 24.5 | 14.25 | 38.75 | 349.125 | 77.5 | 54.5 | 36.875
11295 | 350 | 350 | 12930341 | 12 | 4 | 1 | 10.5 | 11.5 | 31.75 | 26.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 42 | 127 | 46 | 107 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 85 | 61 | 5185 | 292 | 146 | 84.5 | 76.5 | 2 | 1 | Grid12 | 70 | 10 | 10.5 | 31.75 | 11.5 | 26.75 | 21.25 | 15.25 | 36.5 | 324.0625 | 73 | 42.375 | 34.375
11297 | 350 | 350 | 12930511 | 11 | 3 | 2 | 40.5 | 18.75 | 59.5 | 33.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 162 | 238 | 75 | 133 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 58 | 4408 | 268 | 134 | 200 | 104 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 30 | 40.5 | 59.5 | 18.75 | 33.25 | 19 | 14.5 | 33.5 | 275.5 | 67 | 69 | 40.5
11299 | 350 | 350 | 12930681 | 11 | 4 | 3 | 72.25 | 28 | 96.5 | 48.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 289 | 386 | 112 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 81 | 7857 | 356 | 178 | 337.5 | 152.5 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 72.25 | 96.5 | 28 | 48.25 | 24.25 | 20.25 | 44.5 | 491.0625 | 89 | 108.625 | 58.375
11301 | 350 | 350 | 12930851 | 17 | 5 | 2 | 70.25 | 6.5 | 87.5 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 281 | 350 | 26 | 92 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 69 | 66 | 4554 | 270 | 135 | 315.5 | 59 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 30 | 70.25 | 87.5 | 6.5 | 23 | 17.25 | 16.5 | 33.75 | 284.625 | 67.5 | 96.125 | 31.25
11303 | 350 | 350 | 12931021 | 17 | 4 | 3 | 68.75 | 13.25 | 92.5 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 275 | 370 | 53 | 145 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 92 | 8740 | 374 | 187 | 322.5 | 99 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 68.75 | 92.5 | 13.25 | 36.25 | 23.75 | 23 | 46.75 | 546.25 | 93.5 | 104.375 | 47.75
11305 | 350 | 350 | 12931191 | 14 | 3 | 4 | 73.25 | 15 | 95 | 36.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 293 | 380 | 60 | 146 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 87 | 86 | 7482 | 346 | 173 | 336.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25 | 50 | 70 | 73.25 | 95 | 15 | 36.5 | 21.75 | 21.5 | 43.25 | 467.625 | 86.5 | 105.875 | 47.25
11307 | 350 | 350 | 12931361 | 35 | 3 | 1 | 74.75 | 6 | 94.25 | 20.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 299 | 377 | 24 | 83 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 59 | 4602 | 274 | 137 | 338 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15 | 50 | 10 | 74.75 | 94.25 | 6 | 20.75 | 19.5 | 14.75 | 34.25 | 287.625 | 68.5 | 104 | 28.125
11311 | 350 | 350 | 12931701 | 11 | 5 | 1 | 57.25 | 4.25 | 92.75 | 22.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 371 | 17 | 89 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 142 | 72 | 10224 | 428 | 214 | 300 | 53 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 57.25 | 92.75 | 4.25 | 22.25 | 35.5 | 18 | 53.5 | 639 | 107 | 110.5 | 31.25
11313 | 350 | 350 | 12931871 | 11 | 4 | 3 | 67.25 | 17 | 95.25 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 269 | 381 | 68 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 112 | 116 | 12992 | 456 | 228 | 325 | 126 | 5 | 2 | Grid25 | 70 | 50 | 67.25 | 95.25 | 17 | 46 | 28 | 29 | 57 | 812 | 114 | 109.25 | 60.5
11315 | 350 | 350 | 12932041 | 9 | 3 | 2 | 42.25 | 9.75 | 63 | 22.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 169 | 252 | 39 | 90 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 83 | 51 | 4233 | 268 | 134 | 210.5 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13 | 50 | 30 | 42.25 | 63 | 9.75 | 22.5 | 20.75 | 12.75 | 33.5 | 264.5625 | 67 | 73.375 | 28.875
11317 | 350 | 350 | 12932211 | 16 | 4 | 2 | 60.75 | 3 | 96.75 | 21.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 243 | 387 | 12 | 85 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 73 | 10512 | 434 | 217 | 315 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 60.75 | 96.75 | 3 | 21.25 | 36 | 18.25 | 54.25 | 657 | 108.5 | 114.75 | 30.375
11319 | 350 | 350 | 12932381 | 70 | 3 | 2 | 10.25 | 61.25 | 45 | 88 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 41 | 180 | 245 | 352 | Grid23 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 139 | 107 | 14873 | 492 | 246 | 110.5 | 298.5 | 2 | 4 | Grid42 | 50 | 30 | 10.25 | 45 | 61.25 | 88 | 34.75 | 26.75 | 61.5 | 929.5625 | 123 | 62.375 | 101.375
11323 | 350 | 350 | 12932721 | 16 | 5 | 2 | 69.75 | 19 | 93.75 | 44.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 279 | 375 | 76 | 178 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 96 | 102 | 9792 | 396 | 198 | 327 | 127 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 30 | 69.75 | 93.75 | 19 | 44.5 | 24 | 25.5 | 49.5 | 612 | 99 | 105.75 | 57.25
11327 | 350 | 350 | 12933061 | 16 | 4 | 2 | 65.75 | 5 | 93.75 | 22.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 263 | 375 | 20 | 90 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 112 | 70 | 7840 | 364 | 182 | 319 | 55 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 30 | 65.75 | 93.75 | 5 | 22.5 | 28 | 17.5 | 45.5 | 490 | 91 | 107.75 | 31.25
11329 | 350 | 350 | 12933231 | 24 | 4 | 2 | 63.25 | 19 | 90.5 | 45.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 253 | 362 | 76 | 181 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 105 | 11445 | 428 | 214 | 307.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 63.25 | 90.5 | 19 | 45.25 | 27.25 | 26.25 | 53.5 | 715.3125 | 107 | 104.125 | 58.375
11331 | 350 | 350 | 12933401 | 10 | 4 | 3 | 65.25 | 27.25 | 93.5 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 374 | 109 | 247 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 113 | 138 | 15594 | 502 | 251 | 317.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 65.25 | 93.5 | 27.25 | 61.75 | 28.25 | 34.5 | 62.75 | 974.625 | 125.5 | 107.625 | 79
11333 | 350 | 350 | 12933571 | 11 | 4 | 3 | 64.5 | 27.75 | 91.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 366 | 111 | 258 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 147 | 15876 | 510 | 255 | 312 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 64.5 | 91.5 | 27.75 | 64.5 | 27 | 36.75 | 63.75 | 992.25 | 127.5 | 105 | 82.875
11335 | 350 | 350 | 12933741 | 31 | 5 | 3 | 79 | 24.25 | 99.25 | 58.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 316 | 397 | 97 | 234 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 137 | 11097 | 436 | 218 | 356.5 | 165.5 | 5 | 3 | Grid35 | 90 | 50 | 79 | 99.25 | 24.25 | 58.5 | 20.25 | 34.25 | 54.5 | 693.5625 | 109 | 109.375 | 75.625
11337 | 350 | 350 | 12933911 | 12 | 4 | 3 | 64.75 | 7 | 95.75 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 383 | 28 | 100 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 72 | 8928 | 392 | 196 | 321 | 64 | 5 | 1 | Grid15 | 70 | 50 | 64.75 | 95.75 | 7 | 25 | 31 | 18 | 49 | 558 | 98 | 111.25 | 34
11339 | 350 | 350 | 12934081 | 14 | 3 | 2 | 64.75 | 6.5 | 92.75 | 41.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 259 | 371 | 26 | 166 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 112 | 140 | 15680 | 504 | 252 | 315 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 30 | 64.75 | 92.75 | 6.5 | 41.5 | 28 | 35 | 63 | 980 | 126 | 106.75 | 59
11343 | 350 | 350 | 12934421 | 11 | 4 | 3 | 46.25 | 16.5 | 82.25 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 185 | 329 | 66 | 215 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 144 | 149 | 21456 | 586 | 293 | 257 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 46.25 | 82.25 | 16.5 | 53.75 | 36 | 37.25 | 73.25 | 1341 | 146.5 | 100.25 | 72.375
11345 | 350 | 350 | 12934591 | 18 | 4 | 3 | 70 | 31 | 94.5 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 280 | 378 | 124 | 228 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 98 | 104 | 10192 | 404 | 202 | 329 | 176 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 50 | 70 | 94.5 | 31 | 57 | 24.5 | 26 | 50.5 | 637 | 101 | 106.75 | 70
11347 | 350 | 350 | 12934761 | 12 | 4 | 3 | 45 | 26.5 | 80.25 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 180 | 321 | 106 | 227 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 121 | 17061 | 524 | 262 | 250.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 50 | 45 | 80.25 | 26.5 | 56.75 | 35.25 | 30.25 | 65.5 | 1066.3125 | 131 | 97.875 | 71.875
11349 | 350 | 350 | 12934931 | 18 | 4 | 2 | 49 | 19.75 | 80.25 | 49.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 196 | 321 | 79 | 199 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 125 | 120 | 15000 | 490 | 245 | 258.5 | 139 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 30 | 49 | 80.25 | 19.75 | 49.75 | 31.25 | 30 | 61.25 | 937.5 | 122.5 | 95.875 | 64.75
11351 | 350 | 350 | 12935101 | 9 | 4 | 3 | 47 | 22.25 | 80.5 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 188 | 322 | 89 | 212 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 134 | 123 | 16482 | 514 | 257 | 255 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 47 | 80.5 | 22.25 | 53 | 33.5 | 30.75 | 64.25 | 1030.125 | 128.5 | 97.25 | 68.375
11353 | 350 | 350 | 12935271 | 10 | 4 | 3 | 41.25 | 8.5 | 78.75 | 33.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 165 | 315 | 34 | 135 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 101 | 15150 | 502 | 251 | 240 | 84.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 41.25 | 78.75 | 8.5 | 33.75 | 37.5 | 25.25 | 62.75 | 946.875 | 125.5 | 97.5 | 46.375
11355 | 350 | 350 | 12935441 | 20 | 5 | 2 | 52.25 | 15 | 80.5 | 39.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 209 | 322 | 60 | 157 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 113 | 97 | 10961 | 420 | 210 | 265.5 | 108.5 | 4 | 2 | Grid24 | 90 | 30 | 52.25 | 80.5 | 15 | 39.25 | 28.25 | 24.25 | 52.5 | 685.0625 | 105 | 94.625 | 51.375
11357 | 350 | 350 | 12935611 | 7 | 5 | 1 | 51.75 | 7.75 | 80.75 | 21.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 207 | 323 | 31 | 85 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 116 | 54 | 6264 | 340 | 170 | 265 | 58 | 4 | 1 | Grid14 | 90 | 10 | 51.75 | 80.75 | 7.75 | 21.25 | 29 | 13.5 | 42.5 | 391.5 | 85 | 95.25 | 28
11359 | 350 | 350 | 12935781 | 8 | 4 | 3 | 52.25 | 8.25 | 78 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 209 | 312 | 33 | 104 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 71 | 7313 | 348 | 174 | 260.5 | 68.5 | 4 | 1 | Grid14 | 70 | 50 | 52.25 | 78 | 8.25 | 26 | 25.75 | 17.75 | 43.5 | 457.0625 | 87 | 90.875 | 34.875
11361 | 350 | 350 | 12935951 | 9 | 4 | 2 | 41 | 7 | 63.25 | 28 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 164 | 253 | 28 | 112 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 89 | 84 | 7476 | 346 | 173 | 208.5 | 70 | 3 | 1 | Grid13 | 70 | 30 | 41 | 63.25 | 7 | 28 | 22.25 | 21 | 43.25 | 467.25 | 86.5 | 74.375 | 38.5
11363 | 350 | 350 | 12936121 | 8 | 4 | 2 | 41.25 | 10.75 | 66.5 | 39 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 165 | 266 | 43 | 156 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 101 | 113 | 11413 | 428 | 214 | 215.5 | 99.5 | 3 | 2 | Grid23 | 70 | 30 | 41.25 | 66.5 | 10.75 | 39 | 25.25 | 28.25 | 53.5 | 713.3125 | 107 | 79.125 | 53.125
11365 | 350 | 350 | 12936291 | 16 | 4 | 4 | 61 | 44.75 | 91 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 244 | 364 | 179 | 293 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 114 | 13680 | 468 | 234 | 304 | 236 | 4 | 3 | Grid34 | 70 | 70 | 61 | 91 | 44.75 | 73.25 | 30 | 28.5 | 58.5 | 855 | 117 | 106 | 87.5
11367 | 350 | 350 | 12936461 | 7 | 4 | 4 | 58.25 | 47.25 | 90.75 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 233 | 363 | 189 | 324 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 130 | 135 | 17550 | 530 | 265 | 298 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44 | 70 | 70 | 58.25 | 90.75 | 47.25 | 81 | 32.5 | 33.75 | 66.25 | 1096.875 | 132.5 | 107 | 97.875
11369 | 350 | 350 | 12936631 | 6 | 4 | 3 | 69.25 | 13 | 86.75 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 277 | 347 | 52 | 116 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 64 | 4480 | 268 | 134 | 312 | 84 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 69.25 | 86.75 | 13 | 29 | 17.5 | 16 | 33.5 | 280 | 67 | 95.5 | 37
11371 | 350 | 350 | 12936801 | 11 | 4 | 3 | 57.75 | 24 | 76 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 231 | 304 | 96 | 185 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 89 | 6497 | 324 | 162 | 267.5 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 50 | 57.75 | 76 | 24 | 46.25 | 18.25 | 22.25 | 40.5 | 406.0625 | 81 | 85.125 | 57.375
11375 | 882 | 882 | 12937141 | 54 | 3 | 4 | 20.25 | 50.75 | 73.5 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 81 | 294 | 203 | 254 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 213 | 51 | 10863 | 528 | 264 | 187.5 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 20.25 | 73.5 | 50.75 | 63.5 | 53.25 | 12.75 | 66 | 678.9375 | 132 | 100.125 | 69.875
11377 | 882 | 882 | 12937313 | 15 | 3 | 5 | 10.5 | 42.75 | 52 | 56.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 42 | 208 | 171 | 226 | Grid53 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 166 | 55 | 9130 | 442 | 221 | 125 | 198.5 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 90 | 10.5 | 52 | 42.75 | 56.5 | 41.5 | 13.75 | 55.25 | 570.625 | 110.5 | 72.75 | 63.375
11379 | 882 | 882 | 12937485 | 14 | 4 | 5 | 76.25 | 64 | 93 | 97 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 305 | 372 | 256 | 388 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 132 | 8844 | 398 | 199 | 338.5 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 70 | 90 | 76.25 | 93 | 64 | 97 | 16.75 | 33 | 49.75 | 552.75 | 99.5 | 101.375 | 113.5
11381 | 882 | 882 | 12937657 | 24 | 3 | 4 | 34.5 | 42.5 | 68.5 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 138 | 274 | 170 | 230 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 60 | 8160 | 392 | 196 | 206 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 34.5 | 68.5 | 42.5 | 57.5 | 34 | 15 | 49 | 510 | 98 | 85.5 | 65
11383 | 882 | 882 | 12937829 | 11 | 4 | 2 | 20.25 | 17 | 43.25 | 31 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 81 | 173 | 68 | 124 | Grid24 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 92 | 56 | 5152 | 296 | 148 | 127 | 96 | 2 | 2 | Grid22 | 70 | 30 | 20.25 | 43.25 | 17 | 31 | 23 | 14 | 37 | 322 | 74 | 54.75 | 38
11385 | 882 | 882 | 12938001 | 15 | 3 | 3 | 50 | 27.25 | 73.25 | 40 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 293 | 109 | 160 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 51 | 4743 | 288 | 144 | 246.5 | 134.5 | 4 | 2 | Grid24 | 50 | 50 | 50 | 73.25 | 27.25 | 40 | 23.25 | 12.75 | 36 | 296.4375 | 72 | 84.875 | 46.375
11387 | 882 | 882 | 12938173 | 14 | 4 | 3 | 27.75 | 38 | 61.25 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 111 | 245 | 152 | 246 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 94 | 12596 | 456 | 228 | 178 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 50 | 27.75 | 61.25 | 38 | 61.5 | 33.5 | 23.5 | 57 | 787.25 | 114 | 78 | 73.25
11389 | 882 | 882 | 12938345 | 12 | 3 | 3 | 28.25 | 13 | 56.25 | 27 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 113 | 225 | 52 | 108 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 112 | 56 | 6272 | 336 | 168 | 169 | 80 | 3 | 2 | Grid23 | 50 | 50 | 28.25 | 56.25 | 13 | 27 | 28 | 14 | 42 | 392 | 84 | 70.25 | 34
11391 | 882 | 882 | 12938517 | 8 | 4 | 5 | 36.5 | 67 | 78.25 | 83.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 146 | 313 | 268 | 335 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 167 | 67 | 11189 | 468 | 234 | 229.5 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43 | 70 | 90 | 36.5 | 78.25 | 67 | 83.75 | 41.75 | 16.75 | 58.5 | 699.3125 | 117 | 99.125 | 92.125
11393 | 882 | 882 | 12938689 | 10 | 3 | 4 | 28.5 | 35 | 62 | 47.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 114 | 248 | 140 | 191 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 51 | 6834 | 370 | 185 | 181 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 28.5 | 62 | 35 | 47.75 | 33.5 | 12.75 | 46.25 | 427.125 | 92.5 | 78.75 | 54.125
11395 | 882 | 882 | 12938861 | 284 | 2 | 5 | 39.25 | 55 | 76.75 | 72.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 157 | 307 | 220 | 291 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 150 | 71 | 10650 | 442 | 221 | 232 | 255.5 | 3 | 4 | Grid43 | 30 | 90 | 39.25 | 76.75 | 55 | 72.75 | 37.5 | 17.75 | 55.25 | 665.625 | 110.5 | 95.5 | 81.625
11397 | 882 | 882 | 12939033 | 26 | 5 | 3 | 70 | 12 | 96.5 | 33 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 386 | 48 | 132 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 84 | 8904 | 380 | 190 | 333 | 90 | 5 | 2 | Grid25 | 90 | 50 | 70 | 96.5 | 12 | 33 | 26.5 | 21 | 47.5 | 556.5 | 95 | 109.75 | 43.5
11399 | 882 | 882 | 12939205 | 14 | 3 | 4 | 65.75 | 38 | 96.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 385 | 152 | 225 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 122 | 73 | 8906 | 390 | 195 | 324 | 188.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 70 | 65.75 | 96.25 | 38 | 56.25 | 30.5 | 18.25 | 48.75 | 556.625 | 97.5 | 111.5 | 65.375
11401 | 882 | 882 | 12939377 | 7 | 4 | 5 | 69 | 37.5 | 97.75 | 53.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 276 | 391 | 150 | 215 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 65 | 7475 | 360 | 180 | 333.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35 | 70 | 90 | 69 | 97.75 | 37.5 | 53.75 | 28.75 | 16.25 | 45 | 467.1875 | 90 | 112.125 | 61.875
11403 | 882 | 882 | 12939549 | 12 | 4 | 4 | 42.5 | 49.75 | 67.75 | 67.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 170 | 271 | 199 | 270 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 71 | 7171 | 344 | 172 | 220.5 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 70 | 70 | 42.5 | 67.75 | 49.75 | 67.5 | 25.25 | 17.75 | 43 | 448.1875 | 86 | 80.375 | 76.375
11405 | 882 | 882 | 12939721 | 16 | 4 | 4 | 59 | 26.75 | 100 | 42.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 236 | 400 | 107 | 170 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 63 | 10332 | 454 | 227 | 318 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 59 | 100 | 26.75 | 42.5 | 41 | 15.75 | 56.75 | 645.75 | 113.5 | 120.5 | 50.375
11407 | 882 | 882 | 12939893 | 7 | 4 | 4 | 54.75 | 30 | 99.5 | 47.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 219 | 398 | 120 | 190 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 179 | 70 | 12530 | 498 | 249 | 308.5 | 155 | 4 | 2 | Grid24 | 70 | 70 | 54.75 | 99.5 | 30 | 47.5 | 44.75 | 17.5 | 62.25 | 783.125 | 124.5 | 121.875 | 56.25
11409 | 882 | 882 | 12940065 | 19 | 3 | 3 | 50.25 | 69.5 | 81 | 86.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 201 | 324 | 278 | 345 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 123 | 67 | 8241 | 380 | 190 | 262.5 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 50 | 50.25 | 81 | 69.5 | 86.25 | 30.75 | 16.75 | 47.5 | 515.0625 | 95 | 96.375 | 94.625
11411 | 882 | 882 | 12940237 | 14 | 3 | 4 | 61.75 | 58 | 94.75 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 247 | 379 | 232 | 290 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 132 | 58 | 7656 | 380 | 190 | 313 | 261 | 4 | 4 | Grid44 | 50 | 70 | 61.75 | 94.75 | 58 | 72.5 | 33 | 14.5 | 47.5 | 478.5 | 95 | 111.25 | 79.75
11413 | 882 | 882 | 12940409 | 13 | 3 | 5 | 91.25 | 34.25 | 99.75 | 70.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 365 | 399 | 137 | 283 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 146 | 4964 | 360 | 180 | 382 | 210 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 91.25 | 99.75 | 34.25 | 70.75 | 8.5 | 36.5 | 45 | 310.25 | 90 | 104 | 89
11415 | 882 | 882 | 12940581 | 11 | 3 | 5 | 85.75 | 30.5 | 100 | 82.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 343 | 400 | 122 | 331 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | FALSE |  | 57 | 209 | 11913 | 532 | 266 | 371.5 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35 | 50 | 90 | 85.75 | 100 | 30.5 | 82.75 | 14.25 | 52.25 | 66.5 | 744.5625 | 133 | 107.125 | 108.875
11417 | 882 | 882 | 12940753 | 14 | 2 | 4 | 54.5 | 62.75 | 74.75 | 87.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 218 | 299 | 251 | 351 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 100 | 8100 | 362 | 181 | 258.5 | 301 | 4 | 4 | Grid44 | 30 | 70 | 54.5 | 74.75 | 62.75 | 87.75 | 20.25 | 25 | 45.25 | 506.25 | 90.5 | 84.875 | 100.25
11419 | 882 | 882 | 12940925 | 23 | 5 | 4 | 62.25 | 62.75 | 93 | 85.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 372 | 251 | 341 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 90 | 11070 | 426 | 213 | 310.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44 | 90 | 70 | 62.25 | 93 | 62.75 | 85.25 | 30.75 | 22.5 | 53.25 | 691.875 | 106.5 | 108.375 | 96.5
11421 | 882 | 882 | 12941097 | 10 | 4 | 3 | 72.25 | 65 | 99 | 90.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 289 | 396 | 260 | 363 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 107 | 103 | 11021 | 420 | 210 | 342.5 | 311.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 50 | 72.25 | 99 | 65 | 90.75 | 26.75 | 25.75 | 52.5 | 688.8125 | 105 | 112.375 | 103.625
11423 | 882 | 882 | 12941269 | 8 | 3 | 4 | 37.5 | 43.25 | 62 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 150 | 248 | 173 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 88 | 8624 | 372 | 186 | 199 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 50 | 70 | 37.5 | 62 | 43.25 | 65.25 | 24.5 | 22 | 46.5 | 539 | 93 | 74.25 | 76.25
11425 | 882 | 882 | 12941441 | 16 | 3 | 4 | 24.75 | 31.25 | 40.25 | 80.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 99 | 161 | 125 | 323 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 198 | 12276 | 520 | 260 | 130 | 224 | 2 | 3 | Grid32 | 50 | 70 | 24.75 | 40.25 | 31.25 | 80.75 | 15.5 | 49.5 | 65 | 767.25 | 130 | 48 | 105.5
11427 | 882 | 882 | 12941613 | 13 | 2 | 4 | 55 | 30.5 | 83 | 70.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 220 | 332 | 122 | 282 | Grid42 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 112 | 160 | 17920 | 544 | 272 | 276 | 202 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 70 | 55 | 83 | 30.5 | 70.5 | 28 | 40 | 68 | 1120 | 136 | 97 | 90.5
11429 | 882 | 882 | 12941785 | 9 | 3 | 4 | 56.75 | 40.75 | 100 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 227 | 400 | 163 | 239 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 76 | 13148 | 498 | 249 | 313.5 | 201 | 4 | 3 | Grid34 | 50 | 70 | 56.75 | 100 | 40.75 | 59.75 | 43.25 | 19 | 62.25 | 821.75 | 124.5 | 121.625 | 69.25
11431 | 882 | 882 | 12941957 | 22 | 2 | 4 | 59 | 47.75 | 99.5 | 69.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 236 | 398 | 191 | 279 | Grid42 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 162 | 88 | 14256 | 500 | 250 | 317 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 30 | 70 | 59 | 99.5 | 47.75 | 69.75 | 40.5 | 22 | 62.5 | 891 | 125 | 119.75 | 80.75
11433 | 882 | 882 | 12942129 | 9 | 4 | 5 | 78.75 | 54.25 | 100 | 70 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 315 | 400 | 217 | 280 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 63 | 5355 | 296 | 148 | 357.5 | 248.5 | 5 | 4 | Grid45 | 70 | 90 | 78.75 | 100 | 54.25 | 70 | 21.25 | 15.75 | 37 | 334.6875 | 74 | 110.625 | 77.875
11435 | 882 | 882 | 12942301 | 6 | 3 | 5 | 41.5 | 50.5 | 61.25 | 76.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 166 | 245 | 202 | 305 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 103 | 8137 | 364 | 182 | 205.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 50 | 90 | 41.5 | 61.25 | 50.5 | 76.25 | 19.75 | 25.75 | 45.5 | 508.5625 | 91 | 71.125 | 89.125
11437 | 882 | 882 | 12942473 | 35 | 5 | 5 | 70.25 | 79 | 98.75 | 98 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 281 | 395 | 316 | 392 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 114 | 76 | 8664 | 380 | 190 | 338 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 90 | 90 | 70.25 | 98.75 | 79 | 98 | 28.5 | 19 | 47.5 | 541.5 | 95 | 113 | 107.5