10357 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6897151 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 297 | 390 | 306 | 371 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 65 | 23.25 | 16.25 | 6045 | 316 | 158 | 343.5 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 3 | 74.25 | 76.5 | 97.5 | 92.75 | 70 | 50 | 85.875 | 84.625 | 74.25 | 97.5 | 76.5 | 92.75 | 15.875 | 34.625 | 23.25 | 16.25 | 39.5 | 377.8125 | 79
10359 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6897301 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 60 | 118 | 79 | 119 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 40 | 14.5 | 10 | 2320 | 196 | 98 | 89 | 99 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 15 | 19.75 | 29.5 | 29.75 | 50 | 70 | 22.25 | 24.75 | 15 | 29.5 | 19.75 | 29.75 | 27.75 | 45.25 | 14.5 | 10 | 24.5 | 145 | 49
10361 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6897451 | 117 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 165 | 235 | 75 | 125 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 70 | 50 | 17.5 | 12.5 | 3500 | 240 | 120 | 200 | 100 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 41.25 | 18.75 | 58.75 | 31.25 | 50 | 30 | 50 | 25 | 41.25 | 58.75 | 18.75 | 31.25 | 0 | 5 | 17.5 | 12.5 | 30 | 218.75 | 60
10363 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6897601 | 40 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 308 | 378 | 37 | 84 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 70 | 47 | 17.5 | 11.75 | 3290 | 234 | 117 | 343 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 2 | 77 | 9.25 | 94.5 | 21 | 50 | 30 | 85.75 | 15.125 | 77 | 94.5 | 9.25 | 21 | 35.75 | 14.875 | 17.5 | 11.75 | 29.25 | 205.625 | 58.5
10365 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6897751 | 36 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 385 | 40 | 93 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 105 | 53 | 26.25 | 13.25 | 5565 | 316 | 158 | 332.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 2 | 70 | 10 | 96.25 | 23.25 | 50 | 30 | 83.125 | 16.625 | 70 | 96.25 | 10 | 23.25 | 33.125 | 13.375 | 26.25 | 13.25 | 39.5 | 347.8125 | 79
10367 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6897901 | 12 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 36 | 113 | 37 | 83 | Grid15 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 46 | 19.25 | 11.5 | 3542 | 246 | 123 | 74.5 | 60 | 1 | 1 | Grid11 | 5 | 1 | 9 | 9.25 | 28.25 | 20.75 | 90 | 10 | 18.625 | 15 | 9 | 28.25 | 9.25 | 20.75 | 71.375 | 5 | 19.25 | 11.5 | 30.75 | 221.375 | 61.5
10369 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6898051 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 268 | 352 | 183 | 246 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 84 | 63 | 21 | 15.75 | 5292 | 294 | 147 | 310 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 67 | 45.75 | 88 | 61.5 | 50 | 50 | 77.5 | 53.625 | 67 | 88 | 45.75 | 61.5 | 27.5 | 3.625 | 21 | 15.75 | 36.75 | 330.75 | 73.5
10371 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6898201 | 34 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 301 | 372 | 41 | 81 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 71 | 40 | 17.75 | 10 | 2840 | 222 | 111 | 336.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 2 | 75.25 | 10.25 | 93 | 20.25 | 30 | 30 | 84.125 | 15.25 | 75.25 | 93 | 10.25 | 20.25 | 54.125 | 14.75 | 17.75 | 10 | 27.75 | 177.5 | 55.5
10373 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6898351 | 145 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen aufgrund der Altersstruktur z. B. Nuklearmedizin sehr wahrscheinlich. | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 299 | 382 | 290 | 366 | Grid52 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 83 | 76 | 20.75 | 19 | 6308 | 318 | 159 | 340.5 | 328 | 5 | 5 | Grid55 | 2 | 5 | 74.75 | 72.5 | 95.5 | 91.5 | 30 | 90 | 85.125 | 82 | 74.75 | 95.5 | 72.5 | 91.5 | 55.125 | 8 | 20.75 | 19 | 39.75 | 394.25 | 79.5
10375 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6898501 | 21 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 281 | 370 | 180 | 212 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 32 | 22.25 | 8 | 2848 | 242 | 121 | 325.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 1 | 70.25 | 45 | 92.5 | 53 | 70 | 10 | 81.375 | 49 | 70.25 | 92.5 | 45 | 53 | 11.375 | 39 | 22.25 | 8 | 30.25 | 178 | 60.5
10377 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6898651 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 251 | 320 | 327 | 364 | Grid22 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 69 | 37 | 17.25 | 9.25 | 2553 | 212 | 106 | 285.5 | 345.5 | 4 | 5 | Grid54 | 2 | 2 | 62.75 | 81.75 | 80 | 91 | 30 | 30 | 71.375 | 86.375 | 62.75 | 80 | 81.75 | 91 | 41.375 | 56.375 | 17.25 | 9.25 | 26.5 | 159.5625 | 53
10379 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6898801 | 23 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 160 | 237 | 189 | 216 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 27 | 19.25 | 6.75 | 2079 | 208 | 104 | 198.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 40 | 47.25 | 59.25 | 54 | 70 | 30 | 49.625 | 50.625 | 40 | 59.25 | 47.25 | 54 | 20.375 | 20.625 | 19.25 | 6.75 | 26 | 129.9375 | 52
10381 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6898951 | 96 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 163 | 226 | 184 | 207 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 23 | 15.75 | 5.75 | 1449 | 172 | 86 | 194.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 40.75 | 46 | 56.5 | 51.75 | 50 | 30 | 48.625 | 48.875 | 40.75 | 56.5 | 46 | 51.75 | 1.375 | 18.875 | 15.75 | 5.75 | 21.5 | 90.5625 | 43
10383 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6899101 | 17 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 146 | 219 | 151 | 183 | Grid55 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 32 | 18.25 | 8 | 2336 | 210 | 105 | 182.5 | 167 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 5 | 36.5 | 37.75 | 54.75 | 45.75 | 90 | 90 | 45.625 | 41.75 | 36.5 | 54.75 | 37.75 | 45.75 | 44.375 | 48.25 | 18.25 | 8 | 26.25 | 146 | 52.5
10385 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6899251 | 18 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 176 | 256 | 186 | 219 | Grid51 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 33 | 20 | 8.25 | 2640 | 226 | 113 | 216 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 5 | 44 | 46.5 | 64 | 54.75 | 10 | 90 | 54 | 50.625 | 44 | 64 | 46.5 | 54.75 | 44 | 39.375 | 20 | 8.25 | 28.25 | 165 | 56.5
10387 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6899401 | 44 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 82 | 126 | 178 | 209 | Grid33 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 31 | 11 | 7.75 | 1364 | 150 | 75 | 104 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 20.5 | 44.5 | 31.5 | 52.25 | 50 | 50 | 26 | 48.375 | 20.5 | 31.5 | 44.5 | 52.25 | 24 | 1.625 | 11 | 7.75 | 18.75 | 85.25 | 37.5
10389 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6899551 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 184 | 252 | 305 | 358 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 53 | 17 | 13.25 | 3604 | 242 | 121 | 218 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 46 | 76.25 | 63 | 89.5 | 50 | 90 | 54.5 | 82.875 | 46 | 63 | 76.25 | 89.5 | 4.5 | 7.125 | 17 | 13.25 | 30.25 | 225.25 | 60.5
10391 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6899701 | 24 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 19 | 69 | 20 | 59 | Grid12 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 50 | 39 | 12.5 | 9.75 | 1950 | 178 | 89 | 44 | 39.5 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 1 | 4.75 | 5 | 17.25 | 14.75 | 30 | 10 | 11 | 9.875 | 4.75 | 17.25 | 5 | 14.75 | 19 | 0.125 | 12.5 | 9.75 | 22.25 | 121.875 | 44.5
10393 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6899851 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 303 | 363 | 39 | 69 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 30 | 15 | 7.5 | 1800 | 180 | 90 | 333 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 2 | 75.75 | 9.75 | 90.75 | 17.25 | 30 | 30 | 83.25 | 13.5 | 75.75 | 90.75 | 9.75 | 17.25 | 53.25 | 16.5 | 15 | 7.5 | 22.5 | 112.5 | 45
10395 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6900001 | 29 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 285 | 391 | 345 | 367 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 106 | 22 | 26.5 | 5.5 | 2332 | 256 | 128 | 338 | 356 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 3 | 71.25 | 86.25 | 97.75 | 91.75 | 50 | 50 | 84.5 | 89 | 71.25 | 97.75 | 86.25 | 91.75 | 34.5 | 39 | 26.5 | 5.5 | 32 | 145.75 | 64
10397 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6900151 | 27 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 122 | 216 | 184 | 214 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 30 | 23.5 | 7.5 | 2820 | 248 | 124 | 169 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 30.5 | 46 | 54 | 53.5 | 30 | 50 | 42.25 | 49.75 | 30.5 | 54 | 46 | 53.5 | 12.25 | 0.25 | 23.5 | 7.5 | 31 | 176.25 | 62
10399 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6900301 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 279 | 378 | 42 | 73 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 99 | 31 | 24.75 | 7.75 | 3069 | 260 | 130 | 328.5 | 57.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 69.75 | 10.5 | 94.5 | 18.25 | 50 | 50 | 82.125 | 14.375 | 69.75 | 94.5 | 10.5 | 18.25 | 32.125 | 35.625 | 24.75 | 7.75 | 32.5 | 191.8125 | 65
10401 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6900451 | 53 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Bewertungsskala der Auswirkung nach Terminverzug und Projektkosten. | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 51 | 108 | 338 | 359 | Grid32 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 57 | 21 | 14.25 | 5.25 | 1197 | 156 | 78 | 79.5 | 348.5 |  | 5 |  | 2 | 3 | 12.75 | 84.5 | 27 | 89.75 | 30 | 50 | 19.875 | 87.125 | 12.75 | 27 | 84.5 | 89.75 | 10.125 | 37.125 | 14.25 | 5.25 | 19.5 | 74.8125 | 39
10403 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6900601 | 59 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 335 | 395 | 346 | 391 | Grid32 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 45 | 15 | 11.25 | 2700 | 210 | 105 | 365 | 368.5 | 5 | 5 | Grid55 | 2 | 3 | 83.75 | 86.5 | 98.75 | 97.75 | 30 | 50 | 91.25 | 92.125 | 83.75 | 98.75 | 86.5 | 97.75 | 61.25 | 42.125 | 15 | 11.25 | 26.25 | 168.75 | 52.5
10405 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6900751 | 46 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Skala | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 333 | 387 | 341 | 365 | Grid51 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 24 | 13.5 | 6 | 1296 | 156 | 78 | 360 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 1 | 5 | 83.25 | 85.25 | 96.75 | 91.25 | 10 | 90 | 90 | 88.25 | 83.25 | 96.75 | 85.25 | 91.25 | 80 | 1.75 | 13.5 | 6 | 19.5 | 81 | 39
10407 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6900901 | 29 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 251 | 331 | 368 | Grid41 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 37 | 12 | 9.25 | 1776 | 170 | 85 | 227 | 349.5 | 3 | 5 | Grid53 | 1 | 4 | 50.75 | 82.75 | 62.75 | 92 | 10 | 70 | 56.75 | 87.375 | 50.75 | 62.75 | 82.75 | 92 | 46.75 | 17.375 | 12 | 9.25 | 21.25 | 111 | 42.5
10409 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6901051 | 111 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Fragestellung und der Antwortmöglichkeiten: | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 341 | 392 | 2 | 34 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 32 | 12.75 | 8 | 1632 | 166 | 83 | 366.5 | 18 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 85.25 | 0.5 | 98 | 8.5 | 90 | 30 | 91.625 | 4.5 | 85.25 | 98 | 0.5 | 8.5 | 1.625 | 25.5 | 12.75 | 8 | 20.75 | 102 | 41.5
10411 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6901201 | 13 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 323 | 391 | 361 | 388 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 27 | 17 | 6.75 | 1836 | 190 | 95 | 357 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 80.75 | 90.25 | 97.75 | 97 | 90 | 90 | 89.25 | 93.625 | 80.75 | 97.75 | 90.25 | 97 | 0.75 | 3.625 | 17 | 6.75 | 23.75 | 114.75 | 47.5
10413 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6901351 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 283 | 357 | 240 | 263 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 74 | 23 | 18.5 | 5.75 | 1702 | 194 | 97 | 320 | 251.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 70.75 | 60 | 89.25 | 65.75 | 50 | 90 | 80 | 62.875 | 70.75 | 89.25 | 60 | 65.75 | 30 | 27.125 | 18.5 | 5.75 | 24.25 | 106.375 | 48.5
10415 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6901501 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 328 | 391 | 354 | 381 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 63 | 27 | 15.75 | 6.75 | 1701 | 180 | 90 | 359.5 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 82 | 88.5 | 97.75 | 95.25 | 50 | 90 | 89.875 | 91.875 | 82 | 97.75 | 88.5 | 95.25 | 39.875 | 1.875 | 15.75 | 6.75 | 22.5 | 106.3125 | 45
10419 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6901801 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 316 | 388 | 356 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 30 | 18 | 7.5 | 2160 | 204 | 102 | 352 | 371 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 79 | 89 | 97 | 96.5 | 90 | 90 | 88 | 92.75 | 79 | 97 | 89 | 96.5 | 2 | 2.75 | 18 | 7.5 | 25.5 | 135 | 51
10421 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6901951 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 270 | 385 | 30 | 58 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 115 | 28 | 28.75 | 7 | 3220 | 286 | 143 | 327.5 | 44 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 2 | 67.5 | 7.5 | 96.25 | 14.5 | 50 | 30 | 81.875 | 11 | 67.5 | 96.25 | 7.5 | 14.5 | 31.875 | 19 | 28.75 | 7 | 35.75 | 201.25 | 71.5
10423 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6902101 | 31 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 120 | 216 | 135 | 161 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 96 | 26 | 24 | 6.5 | 2496 | 244 | 122 | 168 | 148 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 30 | 33.75 | 54 | 40.25 | 70 | 30 | 42 | 37 | 30 | 54 | 33.75 | 40.25 | 28 | 7 | 24 | 6.5 | 30.5 | 156 | 61
10425 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6902251 | 12 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 313 | 398 | 233 | 253 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 21.25 | 5 | 1700 | 210 | 105 | 355.5 | 243 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 1 | 78.25 | 58.25 | 99.5 | 63.25 | 90 | 10 | 88.875 | 60.75 | 78.25 | 99.5 | 58.25 | 63.25 | 1.125 | 50.75 | 21.25 | 5 | 26.25 | 106.25 | 52.5
10427 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6902401 | 32 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 295 | 375 | 327 | 352 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 25 | 20 | 6.25 | 2000 | 210 | 105 | 335 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 73.75 | 81.75 | 93.75 | 88 | 50 | 90 | 83.75 | 84.875 | 73.75 | 93.75 | 81.75 | 88 | 33.75 | 5.125 | 20 | 6.25 | 26.25 | 125 | 52.5
10429 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6902551 | 22 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 328 | 389 | 11 | 40 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 61 | 29 | 15.25 | 7.25 | 1769 | 180 | 90 | 358.5 | 25.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 1 | 82 | 2.75 | 97.25 | 10 | 50 | 10 | 89.625 | 6.375 | 82 | 97.25 | 2.75 | 10 | 39.625 | 3.625 | 15.25 | 7.25 | 22.5 | 110.5625 | 45
10431 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6902701 | 364 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 93 | 347 | 186 | 206 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 254 | 20 | 63.5 | 5 | 5080 | 548 | 274 | 220 | 196 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 23.25 | 46.5 | 86.75 | 51.5 | 50 | 30 | 55 | 49 | 23.25 | 86.75 | 46.5 | 51.5 | 5 | 19 | 63.5 | 5 | 68.5 | 317.5 | 137
10433 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6902851 | 17 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 178 | 228 | 183 | 222 | Grid12 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 39 | 12.5 | 9.75 | 1950 | 178 | 89 | 203 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 1 | 44.5 | 45.75 | 57 | 55.5 | 30 | 10 | 50.75 | 50.625 | 44.5 | 57 | 45.75 | 55.5 | 20.75 | 40.625 | 12.5 | 9.75 | 22.25 | 121.875 | 44.5
10435 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6903001 | 12 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 349 | 380 | 359 | 390 | Grid13 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 31 | 7.75 | 7.75 | 961 | 124 | 62 | 364.5 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 1 | 87.25 | 89.75 | 95 | 97.5 | 50 | 10 | 91.125 | 93.625 | 87.25 | 95 | 89.75 | 97.5 | 41.125 | 83.625 | 7.75 | 7.75 | 15.5 | 60.0625 | 31
10437 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6903151 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 25 | 394 | 185 | 208 | Grid24 | 1 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 369 | 23 | 92.25 | 5.75 | 8487 | 784 | 392 | 209.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 6.25 | 46.25 | 98.5 | 52 | 70 | 30 | 52.375 | 49.125 | 6.25 | 98.5 | 46.25 | 52 | 17.625 | 19.125 | 92.25 | 5.75 | 98 | 530.4375 | 196
10439 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6903301 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 132 | 218 | 365 | 378 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 86 | 13 | 21.5 | 3.25 | 1118 | 198 | 99 | 175 | 371.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 33 | 91.25 | 54.5 | 94.5 | 50 | 90 | 43.75 | 92.875 | 33 | 54.5 | 91.25 | 94.5 | 6.25 | 2.875 | 21.5 | 3.25 | 24.75 | 69.875 | 49.5
10441 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6903451 | 13 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 343 | 393 | 84 | 108 | Grid13 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 24 | 12.5 | 6 | 1200 | 148 | 74 | 368 | 96 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 1 | 85.75 | 21 | 98.25 | 27 | 50 | 10 | 92 | 24 | 85.75 | 98.25 | 21 | 27 | 42 | 14 | 12.5 | 6 | 18.5 | 75 | 37
10443 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6903601 | 8 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 311 | 396 | 111 | 143 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 32 | 21.25 | 8 | 2720 | 234 | 117 | 353.5 | 127 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 1 | 77.75 | 27.75 | 99 | 35.75 | 90 | 10 | 88.375 | 31.75 | 77.75 | 99 | 27.75 | 35.75 | 1.625 | 21.75 | 21.25 | 8 | 29.25 | 170 | 58.5
10445 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6903751 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 313 | 397 | 76 | 129 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 84 | 53 | 21 | 13.25 | 4452 | 274 | 137 | 355 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 2 | 78.25 | 19 | 99.25 | 32.25 | 50 | 30 | 88.75 | 25.625 | 78.25 | 99.25 | 19 | 32.25 | 38.75 | 4.375 | 21 | 13.25 | 34.25 | 278.25 | 68.5
10447 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6903901 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 309 | 385 | 98 | 154 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 56 | 19 | 14 | 4256 | 264 | 132 | 347 | 126 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 2 | 77.25 | 24.5 | 96.25 | 38.5 | 30 | 30 | 86.75 | 31.5 | 77.25 | 96.25 | 24.5 | 38.5 | 56.75 | 1.5 | 19 | 14 | 33 | 266 | 66
10449 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6904051 | 13 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 281 | 375 | 325 | 381 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 56 | 23.5 | 14 | 5264 | 300 | 150 | 328 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 70.25 | 81.25 | 93.75 | 95.25 | 90 | 90 | 82 | 88.25 | 70.25 | 93.75 | 81.25 | 95.25 | 8 | 1.75 | 23.5 | 14 | 37.5 | 329 | 75
10451 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6904201 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 372 | 49 | 73 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 75 | 24 | 18.75 | 6 | 1800 | 198 | 99 | 334.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 74.25 | 12.25 | 93 | 18.25 | 70 | 10 | 83.625 | 15.25 | 74.25 | 93 | 12.25 | 18.25 | 13.625 | 5.25 | 18.75 | 6 | 24.75 | 112.5 | 49.5
10453 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6904351 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 314 | 392 | 117 | 144 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 27 | 19.5 | 6.75 | 2106 | 210 | 105 | 353 | 130.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 2 | 78.5 | 29.25 | 98 | 36 | 50 | 30 | 88.25 | 32.625 | 78.5 | 98 | 29.25 | 36 | 38.25 | 2.625 | 19.5 | 6.75 | 26.25 | 131.625 | 52.5
10455 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6904501 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 172 | 318 | 116 | 157 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 146 | 41 | 36.5 | 10.25 | 5986 | 374 | 187 | 245 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 43 | 29 | 79.5 | 39.25 | 50 | 30 | 61.25 | 34.125 | 43 | 79.5 | 29 | 39.25 | 11.25 | 4.125 | 36.5 | 10.25 | 46.75 | 374.125 | 93.5
10457 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6904651 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 322 | 394 | 5 | 41 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 36 | 18 | 9 | 2592 | 216 | 108 | 358 | 23 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 80.5 | 1.25 | 98.5 | 10.25 | 50 | 50 | 89.5 | 5.75 | 80.5 | 98.5 | 1.25 | 10.25 | 39.5 | 44.25 | 18 | 9 | 27 | 162 | 54
10459 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6904801 | 21 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 343 | 388 | 73 | 99 | Grid53 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 45 | 26 | 11.25 | 6.5 | 1170 | 142 | 71 | 365.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 5 | 85.75 | 18.25 | 97 | 24.75 | 50 | 90 | 91.375 | 21.5 | 85.75 | 97 | 18.25 | 24.75 | 41.375 | 68.5 | 11.25 | 6.5 | 17.75 | 73.125 | 35.5
10461 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6904951 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 317 | 388 | 200 | 223 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 23 | 17.75 | 5.75 | 1633 | 188 | 94 | 352.5 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 1 | 79.25 | 50 | 97 | 55.75 | 70 | 10 | 88.125 | 52.875 | 79.25 | 97 | 50 | 55.75 | 18.125 | 42.875 | 17.75 | 5.75 | 23.5 | 102.0625 | 47
10463 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6905101 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 302 | 396 | 252 | 280 | Grid25 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 28 | 23.5 | 7 | 2632 | 244 | 122 | 349 | 266 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 2 | 75.5 | 63 | 99 | 70 | 90 | 30 | 87.25 | 66.5 | 75.5 | 99 | 63 | 70 | 2.75 | 36.5 | 23.5 | 7 | 30.5 | 164.5 | 61
10465 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6905251 | 6 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 393 | 319 | 376 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 57 | 16.75 | 14.25 | 3819 | 248 | 124 | 359.5 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 81.5 | 79.75 | 98.25 | 94 | 90 | 90 | 89.875 | 86.875 | 81.5 | 98.25 | 79.75 | 94 | 0.125 | 3.125 | 16.75 | 14.25 | 31 | 238.6875 | 62
10467 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6905401 | 52 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Gefährdung von Patientensicherheit: daher Auswirkung Katastrophal! | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 105 | 381 | 187 | 211 | Grid25 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 276 | 24 | 69 | 6 | 6624 | 600 | 300 | 243 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 2 | 26.25 | 46.75 | 95.25 | 52.75 | 90 | 30 | 60.75 | 49.75 | 26.25 | 95.25 | 46.75 | 52.75 | 29.25 | 19.75 | 69 | 6 | 75 | 414 | 150
10469 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6905551 | 21 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 326 | 388 | 156 | 224 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 62 | 68 | 15.5 | 17 | 4216 | 260 | 130 | 357 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 81.5 | 39 | 97 | 56 | 50 | 90 | 89.25 | 47.5 | 81.5 | 97 | 39 | 56 | 39.25 | 42.5 | 15.5 | 17 | 32.5 | 263.5 | 65
10471 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6905701 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 394 | 159 | 221 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 62 | 17 | 15.5 | 4216 | 260 | 130 | 360 | 190 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 81.5 | 39.75 | 98.5 | 55.25 | 50 | 90 | 90 | 47.5 | 81.5 | 98.5 | 39.75 | 55.25 | 40 | 42.5 | 17 | 15.5 | 32.5 | 263.5 | 65
10473 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6905851 | 42 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 381 | 163 | 232 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 69 | 14.75 | 17.25 | 4071 | 256 | 128 | 351.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 80.5 | 40.75 | 95.25 | 58 | 50 | 90 | 87.875 | 49.375 | 80.5 | 95.25 | 40.75 | 58 | 37.875 | 40.625 | 14.75 | 17.25 | 32 | 254.4375 | 64
10475 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6906001 | 14 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 391 | 123 | 155 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 32 | 13.75 | 8 | 1760 | 174 | 87 | 363.5 | 139 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 84 | 30.75 | 97.75 | 38.75 | 90 | 30 | 90.875 | 34.75 | 84 | 97.75 | 30.75 | 38.75 | 0.875 | 4.75 | 13.75 | 8 | 21.75 | 110 | 43.5
10477 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6906151 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 351 | 393 | 253 | 312 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 59 | 10.5 | 14.75 | 2478 | 202 | 101 | 372 | 282.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 87.75 | 63.25 | 98.25 | 78 | 50 | 50 | 93 | 70.625 | 87.75 | 98.25 | 63.25 | 78 | 43 | 20.625 | 10.5 | 14.75 | 25.25 | 154.875 | 50.5
10479 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6906301 | 12 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 344 | 394 | 276 | 363 | Grid25 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 50 | 87 | 12.5 | 21.75 | 4350 | 274 | 137 | 369 | 319.5 | 5 |  |  | 5 | 2 | 86 | 69 | 98.5 | 90.75 | 90 | 30 | 92.25 | 79.875 | 86 | 98.5 | 69 | 90.75 | 2.25 | 49.875 | 12.5 | 21.75 | 34.25 | 271.875 | 68.5
10481 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6906451 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 159 | 357 | 148 | 172 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 198 | 24 | 49.5 | 6 | 4752 | 444 | 222 | 258 | 160 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 39.75 | 37 | 89.25 | 43 | 70 | 50 | 64.5 | 40 | 39.75 | 89.25 | 37 | 43 | 5.5 | 10 | 49.5 | 6 | 55.5 | 297 | 111
10483 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6906601 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 155 | 272 | 209 | 241 | Grid53 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 117 | 32 | 29.25 | 8 | 3744 | 298 | 149 | 213.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 5 | 38.75 | 52.25 | 68 | 60.25 | 50 | 90 | 53.375 | 56.25 | 38.75 | 68 | 52.25 | 60.25 | 3.375 | 33.75 | 29.25 | 8 | 37.25 | 234 | 74.5
10485 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6906751 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 327 | 386 | 326 | 385 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 59 | 59 | 14.75 | 14.75 | 3481 | 236 | 118 | 356.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 81.75 | 81.5 | 96.5 | 96.25 | 50 | 90 | 89.125 | 88.875 | 81.75 | 96.5 | 81.5 | 96.25 | 39.125 | 1.125 | 14.75 | 14.75 | 29.5 | 217.5625 | 59
10487 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6906901 | 37 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Patientengefährdung??? | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 228 | 319 | 293 | 319 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 91 | 26 | 22.75 | 6.5 | 2366 | 234 | 117 | 273.5 | 306 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 3 | 57 | 73.25 | 79.75 | 79.75 | 90 | 50 | 68.375 | 76.5 | 57 | 79.75 | 73.25 | 79.75 | 21.625 | 26.5 | 22.75 | 6.5 | 29.25 | 147.875 | 58.5
10489 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6907051 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 265 | 330 | 228 | 259 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 65 | 31 | 16.25 | 7.75 | 2015 | 192 | 96 | 297.5 | 243.5 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 3 | 66.25 | 57 | 82.5 | 64.75 | 30 | 50 | 74.375 | 60.875 | 66.25 | 82.5 | 57 | 64.75 | 44.375 | 10.875 | 16.25 | 7.75 | 24 | 125.9375 | 48
10491 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6907201 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 320 | 386 | 311 | 377 | Grid32 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 66 | 66 | 16.5 | 16.5 | 4356 | 264 | 132 | 353 | 344 | 5 | 5 | Grid55 | 2 | 3 | 80 | 77.75 | 96.5 | 94.25 | 30 | 50 | 88.25 | 86 | 80 | 96.5 | 77.75 | 94.25 | 58.25 | 36 | 16.5 | 16.5 | 33 | 272.25 | 66
10493 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6907351 | 12 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 318 | 373 | 124 | 167 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 55 | 43 | 13.75 | 10.75 | 2365 | 196 | 98 | 345.5 | 145.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 79.5 | 31 | 93.25 | 41.75 | 90 | 30 | 86.375 | 36.375 | 79.5 | 93.25 | 31 | 41.75 | 3.625 | 6.375 | 13.75 | 10.75 | 24.5 | 147.8125 | 49
10495 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6907501 | 5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 299 | 391 | 203 | 247 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 44 | 23 | 11 | 4048 | 272 | 136 | 345 | 225 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 74.75 | 50.75 | 97.75 | 61.75 | 90 | 30 | 86.25 | 56.25 | 74.75 | 97.75 | 50.75 | 61.75 | 3.75 | 26.25 | 23 | 11 | 34 | 253 | 68
10497 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6907651 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 199 | 386 | 62 | 85 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 187 | 23 | 46.75 | 5.75 | 4301 | 420 | 210 | 292.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 49.75 | 15.5 | 96.5 | 21.25 | 90 | 30 | 73.125 | 18.375 | 49.75 | 96.5 | 15.5 | 21.25 | 16.875 | 11.625 | 46.75 | 5.75 | 52.5 | 268.8125 | 105
10499 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6907801 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Begrenzte Fördermöglichkeiten. |  | Budgetschonung | 185 | 288 | 178 | 224 | Grid52 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 46 | 25.75 | 11.5 | 4738 | 298 | 149 | 236.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 5 | 46.25 | 44.5 | 72 | 56 | 30 | 90 | 59.125 | 50.25 | 46.25 | 72 | 44.5 | 56 | 29.125 | 39.75 | 25.75 | 11.5 | 37.25 | 296.125 | 74.5
10501 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6907951 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 288 | 385 | 181 | 219 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 38 | 24.25 | 9.5 | 3686 | 270 | 135 | 336.5 | 200 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 72 | 45.25 | 96.25 | 54.75 | 90 | 30 | 84.125 | 50 | 72 | 96.25 | 45.25 | 54.75 | 5.875 | 20 | 24.25 | 9.5 | 33.75 | 230.375 | 67.5
10503 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6908101 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 259 | 358 | 179 | 218 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 39 | 24.75 | 9.75 | 3861 | 276 | 138 | 308.5 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 2 | 64.75 | 44.75 | 89.5 | 54.5 | 90 | 30 | 77.125 | 49.625 | 64.75 | 89.5 | 44.75 | 54.5 | 12.875 | 19.625 | 24.75 | 9.75 | 34.5 | 241.3125 | 69
10505 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6908251 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 329 | 385 | 351 | 387 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 36 | 14 | 9 | 2016 | 184 | 92 | 357 | 369 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 82.25 | 87.75 | 96.25 | 96.75 | 50 | 90 | 89.25 | 92.25 | 82.25 | 96.25 | 87.75 | 96.75 | 39.25 | 2.25 | 14 | 9 | 23 | 126 | 46
10507 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6908401 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 303 | 389 | 341 | 379 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 86 | 38 | 21.5 | 9.5 | 3268 | 248 | 124 | 346 | 360 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 3 | 75.75 | 85.25 | 97.25 | 94.75 | 50 | 50 | 86.5 | 90 | 75.75 | 97.25 | 85.25 | 94.75 | 36.5 | 40 | 21.5 | 9.5 | 31 | 204.25 | 62
10509 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6908551 | 25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Auswirkung Hängt von der Höhe der Beauftragung ab |  | Bau- und Projektverzug | 190 | 261 | 94 | 136 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 42 | 17.75 | 10.5 | 2982 | 226 | 113 | 225.5 | 115 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 47.5 | 23.5 | 65.25 | 34 | 50 | 50 | 56.375 | 28.75 | 47.5 | 65.25 | 23.5 | 34 | 6.375 | 21.25 | 17.75 | 10.5 | 28.25 | 186.375 | 56.5
10511 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6908701 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 313 | 379 | 165 | 208 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 43 | 16.5 | 10.75 | 2838 | 218 | 109 | 346 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 78.25 | 41.25 | 94.75 | 52 | 50 | 70 | 86.5 | 46.625 | 78.25 | 94.75 | 41.25 | 52 | 36.5 | 23.375 | 16.5 | 10.75 | 27.25 | 177.375 | 54.5
10513 | 349 | Administration | non core team | 349 | 6908851 | 28 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 245 | 346 | 87 | 129 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 101 | 42 | 25.25 | 10.5 | 4242 | 286 | 143 | 295.5 | 108 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 61.25 | 21.75 | 86.5 | 32.25 | 50 | 30 | 73.875 | 27 | 61.25 | 86.5 | 21.75 | 32.25 | 23.875 | 3 | 25.25 | 10.5 | 35.75 | 265.125 | 71.5
10515 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331081 | 323 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 189 | 226 | 201 | 259 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 37 | 58 | 9.25 | 14.5 | 2146 | 190 | 95 | 207.5 | 230 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 5 | 47.25 | 50.25 | 56.5 | 64.75 | 90 | 90 | 51.875 | 57.5 | 47.25 | 56.5 | 50.25 | 64.75 | 38.125 | 32.5 | 9.25 | 14.5 | 23.75 | 134.125 | 47.5
10517 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331235 | 117 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 277 | 299 | 255 | 274 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 19 | 5.5 | 4.75 | 418 | 82 | 41 | 288 | 264.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 69.25 | 63.75 | 74.75 | 68.5 | 70 | 70 | 72 | 66.125 | 69.25 | 74.75 | 63.75 | 68.5 | 2 | 3.875 | 5.5 | 4.75 | 10.25 | 26.125 | 20.5
10519 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331389 | 32 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 334 | 396 | 179 | 385 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 206 | 15.5 | 51.5 | 12772 | 536 | 268 | 365 | 282 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 5 | 83.5 | 44.75 | 99 | 96.25 | 90 | 90 | 91.25 | 70.5 | 83.5 | 99 | 44.75 | 96.25 | 1.25 | 19.5 | 15.5 | 51.5 | 67 | 798.25 | 134
10521 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331543 | 128 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 384 | 37 | 175 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 138 | 16.5 | 34.5 | 9108 | 408 | 204 | 351 | 106 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 79.5 | 9.25 | 96 | 43.75 | 70 | 90 | 87.75 | 26.5 | 79.5 | 96 | 9.25 | 43.75 | 17.75 | 63.5 | 16.5 | 34.5 | 51 | 569.25 | 102
10523 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331697 | 36 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 174 | 219 | 139 | 211 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 72 | 11.25 | 18 | 3240 | 234 | 117 | 196.5 | 175 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 43.5 | 34.75 | 54.75 | 52.75 | 50 | 50 | 49.125 | 43.75 | 43.5 | 54.75 | 34.75 | 52.75 | 0.875 | 6.25 | 11.25 | 18 | 29.25 | 202.5 | 58.5
10525 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7331851 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 393 | 133 | 224 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 91 | 18 | 22.75 | 6552 | 326 | 163 | 357 | 178.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 80.25 | 33.25 | 98.25 | 56 | 50 | 70 | 89.25 | 44.625 | 80.25 | 98.25 | 33.25 | 56 | 39.25 | 25.375 | 18 | 22.75 | 40.75 | 409.5 | 81.5
10527 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332005 | 66 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 | neuer Abteilungsvorstand? | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 345 | 387 | 264 | 370 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 42 | 106 | 10.5 | 26.5 | 4452 | 296 | 148 | 366 | 317 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 86.25 | 66 | 96.75 | 92.5 | 50 | 90 | 91.5 | 79.25 | 86.25 | 96.75 | 66 | 92.5 | 41.5 | 10.75 | 10.5 | 26.5 | 37 | 278.25 | 74
10529 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332159 | 38 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 317 | 375 | 220 | 383 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 58 | 163 | 14.5 | 40.75 | 9454 | 442 | 221 | 346 | 301.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 79.25 | 55 | 93.75 | 95.75 | 50 | 50 | 86.5 | 75.375 | 79.25 | 93.75 | 55 | 95.75 | 36.5 | 25.375 | 14.5 | 40.75 | 55.25 | 590.875 | 110.5
10531 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332313 | 24 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 11 | 60 | 15 | 71 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 49 | 56 | 12.25 | 14 | 2744 | 210 | 105 | 35.5 | 43 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 3 | 2.75 | 3.75 | 15 | 17.75 | 50 | 50 | 8.875 | 10.75 | 2.75 | 15 | 3.75 | 17.75 | 41.125 | 39.25 | 12.25 | 14 | 26.25 | 171.5 | 52.5
10533 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332467 | 34 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 152 | 197 | 129 | 178 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 49 | 11.25 | 12.25 | 2205 | 188 | 94 | 174.5 | 153.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 3 | 38 | 32.25 | 49.25 | 44.5 | 30 | 50 | 43.625 | 38.375 | 38 | 49.25 | 32.25 | 44.5 | 13.625 | 11.625 | 11.25 | 12.25 | 23.5 | 137.8125 | 47
10535 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332621 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 333 | 370 | 217 | 306 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 89 | 9.25 | 22.25 | 3293 | 252 | 126 | 351.5 | 261.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 83.25 | 54.25 | 92.5 | 76.5 | 50 | 50 | 87.875 | 65.375 | 83.25 | 92.5 | 54.25 | 76.5 | 37.875 | 15.375 | 9.25 | 22.25 | 31.5 | 205.8125 | 63
10537 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332775 | 18 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 346 | 376 | 231 | 332 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 30 | 101 | 7.5 | 25.25 | 3030 | 262 | 131 | 361 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 5 | 86.5 | 57.75 | 94 | 83 | 90 | 90 | 90.25 | 70.375 | 86.5 | 94 | 57.75 | 83 | 0.25 | 19.625 | 7.5 | 25.25 | 32.75 | 189.375 | 65.5
10539 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7332929 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 236 | 224 | 338 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 27 | 114 | 6.75 | 28.5 | 3078 | 282 | 141 | 222.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43 | 5 | 5 | 52.25 | 56 | 59 | 84.5 | 90 | 90 | 55.625 | 70.25 | 52.25 | 59 | 56 | 84.5 | 34.375 | 19.75 | 6.75 | 28.5 | 35.25 | 192.375 | 70.5
10541 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333083 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 341 | 360 | 289 | 352 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 19 | 63 | 4.75 | 15.75 | 1197 | 164 | 82 | 350.5 | 320.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 85.25 | 72.25 | 90 | 88 | 70 | 90 | 87.625 | 80.125 | 85.25 | 90 | 72.25 | 88 | 17.625 | 9.875 | 4.75 | 15.75 | 20.5 | 74.8125 | 41
10543 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333237 | 29 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 16 | 58 | 36 | 93 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 42 | 57 | 10.5 | 14.25 | 2394 | 198 | 99 | 37 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14.5 | 23.25 | 10 | 10 | 9.25 | 16.125 | 4 | 14.5 | 9 | 23.25 | 0.75 | 6.125 | 10.5 | 14.25 | 24.75 | 149.625 | 49.5
10545 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333391 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 332 | 373 | 262 | 335 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 41 | 73 | 10.25 | 18.25 | 2993 | 228 | 114 | 352.5 | 298.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 83 | 65.5 | 93.25 | 83.75 | 70 | 70 | 88.125 | 74.625 | 83 | 93.25 | 65.5 | 83.75 | 18.125 | 4.625 | 10.25 | 18.25 | 28.5 | 187.0625 | 57
10547 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333545 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 28 | 70 | 29 | 70 | Grid44 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 41 | 10.5 | 10.25 | 1722 | 166 | 83 | 49 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 4 | 7 | 7.25 | 17.5 | 17.5 | 70 | 70 | 12.25 | 12.375 | 7 | 17.5 | 7.25 | 17.5 | 57.75 | 57.625 | 10.5 | 10.25 | 20.75 | 107.625 | 41.5
10549 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333699 | 28 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 195 | 247 | 149 | 230 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 81 | 13 | 20.25 | 4212 | 266 | 133 | 221 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 48.75 | 37.25 | 61.75 | 57.5 | 50 | 50 | 55.25 | 47.375 | 48.75 | 61.75 | 37.25 | 57.5 | 5.25 | 2.625 | 13 | 20.25 | 33.25 | 263.25 | 66.5
10551 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7333853 | 29 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 348 | 388 | 302 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 40 | 77 | 10 | 19.25 | 3080 | 234 | 117 | 368 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 87 | 75.5 | 97 | 94.75 | 90 | 90 | 92 | 85.125 | 87 | 97 | 75.5 | 94.75 | 2 | 4.875 | 10 | 19.25 | 29.25 | 192.5 | 58.5
10553 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334007 | 59 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 32 | 62 | 129 | 202 | Grid54 | 1 | 1 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 73 | 7.5 | 18.25 | 2190 | 206 | 103 | 47 | 165.5 | 1 | 3 | Grid31 | 4 | 5 | 8 | 32.25 | 15.5 | 50.5 | 70 | 90 | 11.75 | 41.375 | 8 | 15.5 | 32.25 | 50.5 | 58.25 | 48.625 | 7.5 | 18.25 | 25.75 | 136.875 | 51.5
10555 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334161 | 27 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 350 | 376 | 291 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 26 | 88 | 6.5 | 22 | 2288 | 228 | 114 | 363 | 335 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 87.5 | 72.75 | 94 | 94.75 | 90 | 90 | 90.75 | 83.75 | 87.5 | 94 | 72.75 | 94.75 | 0.75 | 6.25 | 6.5 | 22 | 28.5 | 143 | 57
10557 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334315 | 15 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 138 | 183 | 53 | 135 | Grid11 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 45 | 82 | 11.25 | 20.5 | 3690 | 254 | 127 | 160.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23 | 1 | 1 | 34.5 | 13.25 | 45.75 | 33.75 | 10 | 10 | 40.125 | 23.5 | 34.5 | 45.75 | 13.25 | 33.75 | 30.125 | 13.5 | 11.25 | 20.5 | 31.75 | 230.625 | 63.5
10559 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334469 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 363 | 276 | 386 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 27 | 110 | 6.75 | 27.5 | 2970 | 274 | 137 | 349.5 | 331 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 84 | 69 | 90.75 | 96.5 | 70 | 90 | 87.375 | 82.75 | 84 | 90.75 | 69 | 96.5 | 17.375 | 7.25 | 6.75 | 27.5 | 34.25 | 185.625 | 68.5
10561 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334623 | 10 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 196 | 229 | 160 | 212 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 33 | 52 | 8.25 | 13 | 1716 | 170 | 85 | 212.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 5 | 49 | 40 | 57.25 | 53 | 90 | 90 | 53.125 | 46.5 | 49 | 57.25 | 40 | 53 | 36.875 | 43.5 | 8.25 | 13 | 21.25 | 107.25 | 42.5
10563 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334777 | 8 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 112 | 20 | 55 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 96 | 35 | 24 | 8.75 | 3360 | 262 | 131 | 64 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | 13.75 | 10 | 10 | 16 | 9.375 | 4 | 28 | 5 | 13.75 | 6 | 0.625 | 24 | 8.75 | 32.75 | 210 | 65.5
10565 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7334931 | 10 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 210 | 287 | 203 | 232 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 29 | 19.25 | 7.25 | 2233 | 212 | 106 | 248.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 5 | 52.5 | 50.75 | 71.75 | 58 | 90 | 90 | 62.125 | 54.375 | 52.5 | 71.75 | 50.75 | 58 | 27.875 | 35.625 | 19.25 | 7.25 | 26.5 | 139.5625 | 53
10567 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335085 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 279 | 325 | 324 | 365 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 46 | 41 | 11.5 | 10.25 | 1886 | 174 | 87 | 302 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 69.75 | 81 | 81.25 | 91.25 | 70 | 70 | 75.5 | 86.125 | 69.75 | 81.25 | 81 | 91.25 | 5.5 | 16.125 | 11.5 | 10.25 | 21.75 | 117.875 | 43.5
10569 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335239 | 76 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 281 | 346 | 320 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 27 | 16.25 | 6.75 | 1755 | 184 | 92 | 313.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 70.25 | 80 | 86.5 | 86.75 | 70 | 70 | 78.375 | 83.375 | 70.25 | 86.5 | 80 | 86.75 | 8.375 | 13.375 | 16.25 | 6.75 | 23 | 109.6875 | 46
10571 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335393 | 16 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 336 | 374 | 345 | 391 | Grid11 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 38 | 46 | 9.5 | 11.5 | 1748 | 168 | 84 | 355 | 368 | 5 | 5 | Grid55 | 1 | 1 | 84 | 86.25 | 93.5 | 97.75 | 10 | 10 | 88.75 | 92 | 84 | 93.5 | 86.25 | 97.75 | 78.75 | 82 | 9.5 | 11.5 | 21 | 109.25 | 42
10573 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335547 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 219 | 244 | 307 | 380 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 73 | 6.25 | 18.25 | 1825 | 196 | 98 | 231.5 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 54.75 | 76.75 | 61 | 95 | 70 | 70 | 57.875 | 85.875 | 54.75 | 61 | 76.75 | 95 | 12.125 | 15.875 | 6.25 | 18.25 | 24.5 | 114.0625 | 49
10575 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335701 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 11 | 114 | 182 | 203 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 21 | 25.75 | 5.25 | 2163 | 248 | 124 | 62.5 | 192.5 | 1 | 3 | Grid31 | 3 | 4 | 2.75 | 45.5 | 28.5 | 50.75 | 50 | 70 | 15.625 | 48.125 | 2.75 | 28.5 | 45.5 | 50.75 | 34.375 | 21.875 | 25.75 | 5.25 | 31 | 135.1875 | 62
10577 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7335855 | 80 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 14 | 59 | 36 | 79 | Grid15 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 45 | 43 | 11.25 | 10.75 | 1935 | 176 | 88 | 36.5 | 57.5 | 1 | 1 | Grid11 | 5 | 1 | 3.5 | 9 | 14.75 | 19.75 | 90 | 10 | 9.125 | 14.375 | 3.5 | 14.75 | 9 | 19.75 | 80.875 | 4.375 | 11.25 | 10.75 | 22 | 120.9375 | 44
10579 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336009 | 99 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 9 | 40 | 33 | 72 | Grid51 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 31 | 39 | 7.75 | 9.75 | 1209 | 140 | 70 | 24.5 | 52.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 5 | 2.25 | 8.25 | 10 | 18 | 10 | 90 | 6.125 | 13.125 | 2.25 | 10 | 8.25 | 18 | 3.875 | 76.875 | 7.75 | 9.75 | 17.5 | 75.5625 | 35
10581 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336163 | 119 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 324 | 355 | 316 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 67 | 7.75 | 16.75 | 2077 | 196 | 98 | 339.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 81 | 79 | 88.75 | 95.75 | 70 | 70 | 84.875 | 87.375 | 81 | 88.75 | 79 | 95.75 | 14.875 | 17.375 | 7.75 | 16.75 | 24.5 | 129.8125 | 49
10583 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336317 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 49 | 37 | 64 | Grid44 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 27 | 11.25 | 6.75 | 1215 | 144 | 72 | 26.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 4 | 1 | 9.25 | 12.25 | 16 | 70 | 70 | 6.625 | 12.625 | 1 | 12.25 | 9.25 | 16 | 63.375 | 57.375 | 11.25 | 6.75 | 18 | 75.9375 | 36
10585 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336471 | 15 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 8 | 45 | 33 | 68 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 37 | 35 | 9.25 | 8.75 | 1295 | 144 | 72 | 26.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 2 | 8.25 | 11.25 | 17 | 10 | 10 | 6.625 | 12.625 | 2 | 11.25 | 8.25 | 17 | 3.375 | 2.625 | 9.25 | 8.75 | 18 | 80.9375 | 36
10587 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336625 | 10 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 172 | 233 | 179 | 209 | Grid21 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 61 | 30 | 15.25 | 7.5 | 1830 | 182 | 91 | 202.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 2 | 43 | 44.75 | 58.25 | 52.25 | 10 | 30 | 50.625 | 48.5 | 43 | 58.25 | 44.75 | 52.25 | 40.625 | 18.5 | 15.25 | 7.5 | 22.75 | 114.375 | 45.5
10589 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336779 | 31 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 345 | 369 | 342 | 383 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 24 | 41 | 6 | 10.25 | 984 | 130 | 65 | 357 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 86.25 | 85.5 | 92.25 | 95.75 | 90 | 90 | 89.25 | 90.625 | 86.25 | 92.25 | 85.5 | 95.75 | 0.75 | 0.625 | 6 | 10.25 | 16.25 | 61.5 | 32.5
10591 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7336933 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 318 | 372 | 343 | 375 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 54 | 32 | 13.5 | 8 | 1728 | 172 | 86 | 345 | 359 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 79.5 | 85.75 | 93 | 93.75 | 90 | 90 | 86.25 | 89.75 | 79.5 | 93 | 85.75 | 93.75 | 3.75 | 0.25 | 13.5 | 8 | 21.5 | 108 | 43
10593 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337087 | 195 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 160 | 270 | 173 | 201 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 28 | 27.5 | 7 | 3080 | 276 | 138 | 215 | 187 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 40 | 43.25 | 67.5 | 50.25 | 50 | 50 | 53.75 | 46.75 | 40 | 67.5 | 43.25 | 50.25 | 3.75 | 3.25 | 27.5 | 7 | 34.5 | 192.5 | 69
10595 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337241 | 49 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 316 | 353 | 332 | 362 | Grid24 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 37 | 30 | 9.25 | 7.5 | 1110 | 134 | 67 | 334.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 2 | 79 | 83 | 88.25 | 90.5 | 70 | 30 | 83.625 | 86.75 | 79 | 88.25 | 83 | 90.5 | 13.625 | 56.75 | 9.25 | 7.5 | 16.75 | 69.375 | 33.5
10597 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337395 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 216 | 270 | 243 | 278 | Grid25 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 54 | 35 | 13.5 | 8.75 | 1890 | 178 | 89 | 243 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 2 | 54 | 60.75 | 67.5 | 69.5 | 90 | 30 | 60.75 | 65.125 | 54 | 67.5 | 60.75 | 69.5 | 29.25 | 35.125 | 13.5 | 8.75 | 22.25 | 118.125 | 44.5
10599 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337549 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 316 | 363 | 324 | 360 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 36 | 11.75 | 9 | 1692 | 166 | 83 | 339.5 | 342 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 3 | 79 | 81 | 90.75 | 90 | 90 | 50 | 84.875 | 85.5 | 79 | 90.75 | 81 | 90 | 5.125 | 35.5 | 11.75 | 9 | 20.75 | 105.75 | 41.5
10601 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337703 | 36 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 175 | 237 | 199 | 243 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 44 | 15.5 | 11 | 2728 | 212 | 106 | 206 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 43.75 | 49.75 | 59.25 | 60.75 | 70 | 30 | 51.5 | 55.25 | 43.75 | 59.25 | 49.75 | 60.75 | 18.5 | 25.25 | 15.5 | 11 | 26.5 | 170.5 | 53
10603 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7337857 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 317 | 366 | 334 | 360 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 49 | 26 | 12.25 | 6.5 | 1274 | 150 | 75 | 341.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 3 | 79.25 | 83.5 | 91.5 | 90 | 70 | 50 | 85.375 | 86.75 | 79.25 | 91.5 | 83.5 | 90 | 15.375 | 36.75 | 12.25 | 6.5 | 18.75 | 79.625 | 37.5
10605 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338011 | 34 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 89 | 147 | 144 | 180 | Grid12 | 2 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 36 | 14.5 | 9 | 2088 | 188 | 94 | 118 | 162 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 1 | 22.25 | 36 | 36.75 | 45 | 30 | 10 | 29.5 | 40.5 | 22.25 | 36.75 | 36 | 45 | 0.5 | 30.5 | 14.5 | 9 | 23.5 | 130.5 | 47
10607 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338165 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 227 | 100 | 130 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 30 | 13 | 7.5 | 1560 | 164 | 82 | 201 | 115 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 43.75 | 25 | 56.75 | 32.5 | 50 | 10 | 50.25 | 28.75 | 43.75 | 56.75 | 25 | 32.5 | 0.25 | 18.75 | 13 | 7.5 | 20.5 | 97.5 | 41
10609 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338319 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 349 | 379 | 329 | 378 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 30 | 49 | 7.5 | 12.25 | 1470 | 158 | 79 | 364 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 87.25 | 82.25 | 94.75 | 94.5 | 90 | 70 | 91 | 88.375 | 87.25 | 94.75 | 82.25 | 94.5 | 1 | 18.375 | 7.5 | 12.25 | 19.75 | 91.875 | 39.5
10611 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338473 | 39 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 262 | 333 | 235 | 261 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 26 | 17.75 | 6.5 | 1846 | 194 | 97 | 297.5 | 248 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 65.5 | 58.75 | 83.25 | 65.25 | 70 | 70 | 74.375 | 62 | 65.5 | 83.25 | 58.75 | 65.25 | 4.375 | 8 | 17.75 | 6.5 | 24.25 | 115.375 | 48.5
10613 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338627 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 229 | 282 | 90 | 149 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 59 | 13.25 | 14.75 | 3127 | 224 | 112 | 255.5 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 57.25 | 22.5 | 70.5 | 37.25 | 90 | 50 | 63.875 | 29.875 | 57.25 | 70.5 | 22.5 | 37.25 | 26.125 | 20.125 | 13.25 | 14.75 | 28 | 195.4375 | 56
10615 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338781 | 32 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 185 | 252 | 167 | 210 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 67 | 43 | 16.75 | 10.75 | 2881 | 220 | 110 | 218.5 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 46.25 | 41.75 | 63 | 52.5 | 90 | 50 | 54.625 | 47.125 | 46.25 | 63 | 41.75 | 52.5 | 35.375 | 2.875 | 16.75 | 10.75 | 27.5 | 180.0625 | 55
10617 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7338935 | 20 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 196 | 244 | 122 | 160 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 38 | 12 | 9.5 | 1824 | 172 | 86 | 220 | 141 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 49 | 30.5 | 61 | 40 | 50 | 10 | 55 | 35.25 | 49 | 61 | 30.5 | 40 | 5 | 25.25 | 12 | 9.5 | 21.5 | 114 | 43
10619 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339089 | 27 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 334 | 366 | 298 | 347 | Grid14 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 32 | 49 | 8 | 12.25 | 1568 | 162 | 81 | 350 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 1 | 83.5 | 74.5 | 91.5 | 86.75 | 70 | 10 | 87.5 | 80.625 | 83.5 | 91.5 | 74.5 | 86.75 | 17.5 | 70.625 | 8 | 12.25 | 20.25 | 98 | 40.5
10621 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339243 | 20 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 14 | 54 | 17 | 53 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 40 | 36 | 10 | 9 | 1440 | 152 | 76 | 34 | 35 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 3.5 | 4.25 | 13.5 | 13.25 | 10 | 10 | 8.5 | 8.75 | 3.5 | 13.5 | 4.25 | 13.25 | 1.5 | 1.25 | 10 | 9 | 19 | 90 | 38
10623 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339397 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 208 | 116 | 174 | Grid25 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 59 | 58 | 14.75 | 14.5 | 3422 | 234 | 117 | 178.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 2 | 37.25 | 29 | 52 | 43.5 | 90 | 30 | 44.625 | 36.25 | 37.25 | 52 | 29 | 43.5 | 45.375 | 6.25 | 14.75 | 14.5 | 29.25 | 213.875 | 58.5
10625 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339551 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 81 | 138 | 57 | 104 | Grid25 | 2 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 47 | 14.25 | 11.75 | 2679 | 208 | 104 | 109.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 2 | 20.25 | 14.25 | 34.5 | 26 | 90 | 30 | 27.375 | 20.125 | 20.25 | 34.5 | 14.25 | 26 | 62.625 | 9.875 | 14.25 | 11.75 | 26 | 167.4375 | 52
10627 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339705 | 25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 69 | 126 | 87 | 116 | Grid25 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 29 | 14.25 | 7.25 | 1653 | 172 | 86 | 97.5 | 101.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 2 | 17.25 | 21.75 | 31.5 | 29 | 90 | 30 | 24.375 | 25.375 | 17.25 | 31.5 | 21.75 | 29 | 65.625 | 4.625 | 14.25 | 7.25 | 21.5 | 103.3125 | 43
10629 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7339859 | 14 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 313 | 381 | 298 | 378 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 80 | 17 | 20 | 5440 | 296 | 148 | 347 | 338 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 78.25 | 74.5 | 95.25 | 94.5 | 90 | 90 | 86.75 | 84.5 | 78.25 | 95.25 | 74.5 | 94.5 | 3.25 | 5.5 | 17 | 20 | 37 | 340 | 74
10631 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340013 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 272 | 188 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 72 | 56 | 18 | 14 | 4032 | 256 | 128 | 236 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 50 | 47 | 68 | 61 | 50 | 70 | 59 | 54 | 50 | 68 | 47 | 61 | 9 | 16 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64
10633 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340167 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 382 | 216 | 251 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 35 | 16.75 | 8.75 | 2345 | 204 | 102 | 348.5 | 233.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 78.75 | 54 | 95.5 | 62.75 | 70 | 70 | 87.125 | 58.375 | 78.75 | 95.5 | 54 | 62.75 | 17.125 | 11.625 | 16.75 | 8.75 | 25.5 | 146.5625 | 51
10635 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340321 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 302 | 346 | 108 | 166 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 58 | 11 | 14.5 | 2552 | 204 | 102 | 324 | 137 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 4 | 75.5 | 27 | 86.5 | 41.5 | 90 | 70 | 81 | 34.25 | 75.5 | 86.5 | 27 | 41.5 | 9 | 35.75 | 11 | 14.5 | 25.5 | 159.5 | 51
10637 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340475 | 23 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 338 | 373 | 293 | 375 | Grid32 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 82 | 8.75 | 20.5 | 2870 | 234 | 117 | 355.5 | 334 | 5 | 5 | Grid55 | 2 | 3 | 84.5 | 73.25 | 93.25 | 93.75 | 30 | 50 | 88.875 | 83.5 | 84.5 | 93.25 | 73.25 | 93.75 | 58.875 | 33.5 | 8.75 | 20.5 | 29.25 | 179.375 | 58.5
10639 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340629 | 41 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 245 | 323 | 73 | 106 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 33 | 19.5 | 8.25 | 2574 | 222 | 111 | 284 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 1 | 61.25 | 18.25 | 80.75 | 26.5 | 50 | 10 | 71 | 22.375 | 61.25 | 80.75 | 18.25 | 26.5 | 21 | 12.375 | 19.5 | 8.25 | 27.75 | 160.875 | 55.5
10641 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340783 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 305 | 358 | 146 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 69 | 13.25 | 17.25 | 3657 | 244 | 122 | 331.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 76.25 | 36.5 | 89.5 | 53.75 | 70 | 70 | 82.875 | 45.125 | 76.25 | 89.5 | 36.5 | 53.75 | 12.875 | 24.875 | 13.25 | 17.25 | 30.5 | 228.5625 | 61
10643 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7340937 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 371 | 269 | 326 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 57 | 14 | 14.25 | 3192 | 226 | 113 | 343 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 78.75 | 67.25 | 92.75 | 81.5 | 70 | 70 | 85.75 | 74.375 | 78.75 | 92.75 | 67.25 | 81.5 | 15.75 | 4.375 | 14 | 14.25 | 28.25 | 199.5 | 56.5
10645 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341091 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 367 | 280 | 346 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 45 | 66 | 11.25 | 16.5 | 2970 | 222 | 111 | 344.5 | 313 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 80.5 | 70 | 91.75 | 86.5 | 70 | 50 | 86.125 | 78.25 | 80.5 | 91.75 | 70 | 86.5 | 16.125 | 28.25 | 11.25 | 16.5 | 27.75 | 185.625 | 55.5
10647 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341245 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 334 | 73 | 131 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 58 | 11.25 | 14.5 | 2610 | 206 | 103 | 311.5 | 102 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 72.25 | 18.25 | 83.5 | 32.75 | 70 | 50 | 77.875 | 25.5 | 72.25 | 83.5 | 18.25 | 32.75 | 7.875 | 24.5 | 11.25 | 14.5 | 25.75 | 163.125 | 51.5
10649 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341399 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 374 | 290 | 360 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 38 | 70 | 9.5 | 17.5 | 2660 | 216 | 108 | 355 | 325 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 84 | 72.5 | 93.5 | 90 | 70 | 70 | 88.75 | 81.25 | 84 | 93.5 | 72.5 | 90 | 18.75 | 11.25 | 9.5 | 17.5 | 27 | 166.25 | 54
10651 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341553 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 224 | 264 | 279 | 332 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 40 | 53 | 10 | 13.25 | 2120 | 186 | 93 | 244 | 305.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 56 | 69.75 | 66 | 83 | 90 | 70 | 61 | 76.375 | 56 | 66 | 69.75 | 83 | 29 | 6.375 | 10 | 13.25 | 23.25 | 132.5 | 46.5
10653 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341707 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 173 | 213 | 225 | 286 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 40 | 61 | 10 | 15.25 | 2440 | 202 | 101 | 193 | 255.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 2 | 43.25 | 56.25 | 53.25 | 71.5 | 70 | 30 | 48.25 | 63.875 | 43.25 | 53.25 | 56.25 | 71.5 | 21.75 | 33.875 | 10 | 15.25 | 25.25 | 152.5 | 50.5
10655 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7341861 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 230 | 288 | 80 | 133 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 53 | 14.5 | 13.25 | 3074 | 222 | 111 | 259 | 106.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 57.5 | 20 | 72 | 33.25 | 50 | 70 | 64.75 | 26.625 | 57.5 | 72 | 20 | 33.25 | 14.75 | 43.375 | 14.5 | 13.25 | 27.75 | 192.125 | 55.5
10657 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342015 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 345 | 376 | 283 | 387 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 31 | 104 | 7.75 | 26 | 3224 | 270 | 135 | 360.5 | 335 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 86.25 | 70.75 | 94 | 96.75 | 90 | 70 | 90.125 | 83.75 | 86.25 | 94 | 70.75 | 96.75 | 0.125 | 13.75 | 7.75 | 26 | 33.75 | 201.5 | 67.5
10659 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342169 | 23 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 205 | 240 | 148 | 192 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 44 | 8.75 | 11 | 1540 | 158 | 79 | 222.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 51.25 | 37 | 60 | 48 | 70 | 30 | 55.625 | 42.5 | 51.25 | 60 | 37 | 48 | 14.375 | 12.5 | 8.75 | 11 | 19.75 | 96.25 | 39.5
10661 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342323 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 202 | 254 | 160 | 198 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 38 | 13 | 9.5 | 1976 | 180 | 90 | 228 | 179 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 50.5 | 40 | 63.5 | 49.5 | 50 | 50 | 57 | 44.75 | 50.5 | 63.5 | 40 | 49.5 | 7 | 5.25 | 13 | 9.5 | 22.5 | 123.5 | 45
10663 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342477 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 155 | 211 | 83 | 138 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 55 | 14 | 13.75 | 3080 | 222 | 111 | 183 | 110.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 38.75 | 20.75 | 52.75 | 34.5 | 50 | 50 | 45.75 | 27.625 | 38.75 | 52.75 | 20.75 | 34.5 | 4.25 | 22.375 | 14 | 13.75 | 27.75 | 192.5 | 55.5
10665 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342631 | 21 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 147 | 210 | 155 | 189 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 34 | 15.75 | 8.5 | 2142 | 194 | 97 | 178.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 36.75 | 38.75 | 52.5 | 47.25 | 30 | 50 | 44.625 | 43 | 36.75 | 52.5 | 38.75 | 47.25 | 14.625 | 7 | 15.75 | 8.5 | 24.25 | 133.875 | 48.5
10667 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342785 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 290 | 363 | 272 | 306 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 73 | 34 | 18.25 | 8.5 | 2482 | 214 | 107 | 326.5 | 289 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 3 | 72.5 | 68 | 90.75 | 76.5 | 50 | 50 | 81.625 | 72.25 | 72.5 | 90.75 | 68 | 76.5 | 31.625 | 22.25 | 18.25 | 8.5 | 26.75 | 155.125 | 53.5
10669 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7342939 | 36 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 283 | 341 | 322 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 58 | 48 | 14.5 | 12 | 2784 | 212 | 106 | 312 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 70.75 | 80.5 | 85.25 | 92.5 | 70 | 70 | 78 | 86.5 | 70.75 | 85.25 | 80.5 | 92.5 | 8 | 16.5 | 14.5 | 12 | 26.5 | 174 | 53
10671 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343093 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 318 | 360 | 318 | 373 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 42 | 55 | 10.5 | 13.75 | 2310 | 194 | 97 | 339 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 79.5 | 79.5 | 90 | 93.25 | 90 | 90 | 84.75 | 86.375 | 79.5 | 90 | 79.5 | 93.25 | 5.25 | 3.625 | 10.5 | 13.75 | 24.25 | 144.375 | 48.5
10673 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343247 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 225 | 254 | 144 | 200 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 56 | 7.25 | 14 | 1624 | 170 | 85 | 239.5 | 172 |  | 3 |  | 4 | 3 | 56.25 | 36 | 63.5 | 50 | 70 | 50 | 59.875 | 43 | 56.25 | 63.5 | 36 | 50 | 10.125 | 7 | 7.25 | 14 | 21.25 | 101.5 | 42.5
10675 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343401 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 167 | 203 | 110 | 176 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 66 | 9 | 16.5 | 2376 | 204 | 102 | 185 | 143 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 41.75 | 27.5 | 50.75 | 44 | 70 | 50 | 46.25 | 35.75 | 41.75 | 50.75 | 27.5 | 44 | 23.75 | 14.25 | 9 | 16.5 | 25.5 | 148.5 | 51
10677 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343555 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 319 | 373 | 325 | 354 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 54 | 29 | 13.5 | 7.25 | 1566 | 166 | 83 | 346 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 79.75 | 81.25 | 93.25 | 88.5 | 70 | 70 | 86.5 | 84.875 | 79.75 | 93.25 | 81.25 | 88.5 | 16.5 | 14.875 | 13.5 | 7.25 | 20.75 | 97.875 | 41.5
10679 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343709 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 286 | 329 | 272 | 318 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 46 | 10.75 | 11.5 | 1978 | 178 | 89 | 307.5 | 295 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 71.5 | 68 | 82.25 | 79.5 | 70 | 70 | 76.875 | 73.75 | 71.5 | 82.25 | 68 | 79.5 | 6.875 | 3.75 | 10.75 | 11.5 | 22.25 | 123.625 | 44.5
10681 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7343863 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 300 | 353 | 156 | 231 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 75 | 13.25 | 18.75 | 3975 | 256 | 128 | 326.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 75 | 39 | 88.25 | 57.75 | 70 | 70 | 81.625 | 48.375 | 75 | 88.25 | 39 | 57.75 | 11.625 | 21.625 | 13.25 | 18.75 | 32 | 248.4375 | 64
10683 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7344017 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 21 | 73 | 12 | 53 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 41 | 13 | 10.25 | 2132 | 186 | 93 | 47 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 4 | 5.25 | 3 | 18.25 | 13.25 | 50 | 70 | 11.75 | 8.125 | 5.25 | 18.25 | 3 | 13.25 | 38.25 | 61.875 | 13 | 10.25 | 23.25 | 133.25 | 46.5
10685 | 726 | caregiver | non core team | 726 | 7344171 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 338 | 375 | 288 | 320 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 32 | 9.25 | 8 | 1184 | 138 | 69 | 356.5 | 304 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 84.5 | 72 | 93.75 | 80 | 90 | 70 | 89.125 | 76 | 84.5 | 93.75 | 72 | 80 | 0.875 | 6 | 9.25 | 8 | 17.25 | 74 | 34.5
10687 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948141 | 4486 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 124 | 221 | 220 | 281 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 97 | 61 | 24.25 | 15.25 | 5917 | 316 | 158 | 172.5 | 250.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 31 | 55 | 55.25 | 70.25 | 70 | 50 | 43.125 | 62.625 | 31 | 55.25 | 55 | 70.25 | 26.875 | 12.625 | 24.25 | 15.25 | 39.5 | 369.8125 | 79
10689 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948297 | 337 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 284 | 361 | 61 | 113 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 77 | 52 | 19.25 | 13 | 4004 | 258 | 129 | 322.5 | 87 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 71 | 15.25 | 90.25 | 28.25 | 50 | 50 | 80.625 | 21.75 | 71 | 90.25 | 15.25 | 28.25 | 30.625 | 28.25 | 19.25 | 13 | 32.25 | 250.25 | 64.5
10691 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948453 | 61 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 248 | 353 | 287 | 345 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 58 | 26.25 | 14.5 | 6090 | 326 | 163 | 300.5 | 316 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 62 | 71.75 | 88.25 | 86.25 | 90 | 70 | 75.125 | 79 | 62 | 88.25 | 71.75 | 86.25 | 14.875 | 9 | 26.25 | 14.5 | 40.75 | 380.625 | 81.5
10693 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948609 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 162 | 295 | 175 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 62 | 33.25 | 15.5 | 8246 | 390 | 195 | 228.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 40.5 | 43.75 | 73.75 | 59.25 | 50 | 70 | 57.125 | 51.5 | 40.5 | 73.75 | 43.75 | 59.25 | 7.125 | 18.5 | 33.25 | 15.5 | 48.75 | 515.375 | 97.5
10695 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948765 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 270 | 116 | 173 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 57 | 20.5 | 14.25 | 4674 | 278 | 139 | 229 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 47 | 29 | 67.5 | 43.25 | 70 | 70 | 57.25 | 36.125 | 47 | 67.5 | 29 | 43.25 | 12.75 | 33.875 | 20.5 | 14.25 | 34.75 | 292.125 | 69.5
10697 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7948921 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 151 | 347 | 192 | 234 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 196 | 42 | 49 | 10.5 | 8232 | 476 | 238 | 249 | 213 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 37.75 | 48 | 86.75 | 58.5 | 70 | 70 | 62.25 | 53.25 | 37.75 | 86.75 | 48 | 58.5 | 7.75 | 16.75 | 49 | 10.5 | 59.5 | 514.5 | 119
10699 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949077 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 214 | 304 | 183 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 61 | 22.5 | 15.25 | 5490 | 302 | 151 | 259 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 53.5 | 45.75 | 76 | 61 | 50 | 70 | 64.75 | 53.375 | 53.5 | 76 | 45.75 | 61 | 14.75 | 16.625 | 22.5 | 15.25 | 37.75 | 343.125 | 75.5
10701 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949233 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 112 | 253 | 264 | 298 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 34 | 35.25 | 8.5 | 4794 | 350 | 175 | 182.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 4 | 28 | 66 | 63.25 | 74.5 | 30 | 70 | 45.625 | 70.25 | 28 | 63.25 | 66 | 74.5 | 15.625 | 0.25 | 35.25 | 8.5 | 43.75 | 299.625 | 87.5
10703 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949389 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 128 | 236 | 187 | 250 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 63 | 27 | 15.75 | 6804 | 342 | 171 | 182 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 32 | 46.75 | 59 | 62.5 | 50 | 50 | 45.5 | 54.625 | 32 | 59 | 46.75 | 62.5 | 4.5 | 4.625 | 27 | 15.75 | 42.75 | 425.25 | 85.5
10705 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949545 | 285 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 154 | 187 | 125 | 253 | Grid13 | 2 | 3 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 33 | 128 | 8.25 | 32 | 4224 | 322 | 161 | 170.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 1 | 38.5 | 31.25 | 46.75 | 63.25 | 50 | 10 | 42.625 | 47.25 | 38.5 | 46.75 | 31.25 | 63.25 | 7.375 | 37.25 | 8.25 | 32 | 40.25 | 264 | 80.5
10707 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949701 | 34 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 220 | 309 | 128 | 187 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 59 | 22.25 | 14.75 | 5251 | 296 | 148 | 264.5 | 157.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 55 | 32 | 77.25 | 46.75 | 50 | 50 | 66.125 | 39.375 | 55 | 77.25 | 32 | 46.75 | 16.125 | 10.625 | 22.25 | 14.75 | 37 | 328.1875 | 74
10709 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7949857 | 40 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 109 | 216 | 39 | 93 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 107 | 54 | 26.75 | 13.5 | 5778 | 322 | 161 | 162.5 | 66 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 27.25 | 9.75 | 54 | 23.25 | 70 | 10 | 40.625 | 16.5 | 27.25 | 54 | 9.75 | 23.25 | 29.375 | 6.5 | 26.75 | 13.5 | 40.25 | 361.125 | 80.5
10711 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950013 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 186 | 66 | 123 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 75 | 57 | 18.75 | 14.25 | 4275 | 264 | 132 | 148.5 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 1 | 27.75 | 16.5 | 46.5 | 30.75 | 70 | 10 | 37.125 | 23.625 | 27.75 | 46.5 | 16.5 | 30.75 | 32.875 | 13.625 | 18.75 | 14.25 | 33 | 267.1875 | 66
10713 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950169 | 27 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 103 | 217 | 95 | 163 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 114 | 68 | 28.5 | 17 | 7752 | 364 | 182 | 160 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 25.75 | 23.75 | 54.25 | 40.75 | 50 | 30 | 40 | 32.25 | 25.75 | 54.25 | 23.75 | 40.75 | 10 | 2.25 | 28.5 | 17 | 45.5 | 484.5 | 91
10715 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950325 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 134 | 272 | 217 | 293 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 76 | 34.5 | 19 | 10488 | 428 | 214 | 203 | 255 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 33.5 | 54.25 | 68 | 73.25 | 50 | 50 | 50.75 | 63.75 | 33.5 | 68 | 54.25 | 73.25 | 0.75 | 13.75 | 34.5 | 19 | 53.5 | 655.5 | 107
10717 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950481 | 39 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 146 | 323 | 172 | 206 | Grid32 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 177 | 34 | 44.25 | 8.5 | 6018 | 422 | 211 | 234.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 36.5 | 43 | 80.75 | 51.5 | 30 | 50 | 58.625 | 47.25 | 36.5 | 80.75 | 43 | 51.5 | 28.625 | 2.75 | 44.25 | 8.5 | 52.75 | 376.125 | 105.5
10719 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950637 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 47 | 318 | 119 | 164 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 271 | 45 | 67.75 | 11.25 | 12195 | 632 | 316 | 182.5 | 141.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 11.75 | 29.75 | 79.5 | 41 | 70 | 50 | 45.625 | 35.375 | 11.75 | 79.5 | 29.75 | 41 | 24.375 | 14.625 | 67.75 | 11.25 | 79 | 762.1875 | 158
10721 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950793 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 79 | 213 | 210 | 259 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 49 | 33.5 | 12.25 | 6566 | 366 | 183 | 146 | 234.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 19.75 | 52.5 | 53.25 | 64.75 | 50 | 50 | 36.5 | 58.625 | 19.75 | 53.25 | 52.5 | 64.75 | 13.5 | 8.625 | 33.5 | 12.25 | 45.75 | 410.375 | 91.5
10723 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7950949 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 87 | 288 | 107 | 193 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 201 | 86 | 50.25 | 21.5 | 17286 | 574 | 287 | 187.5 | 150 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 3 | 21.75 | 26.75 | 72 | 48.25 | 90 | 50 | 46.875 | 37.5 | 21.75 | 72 | 26.75 | 48.25 | 43.125 | 12.5 | 50.25 | 21.5 | 71.75 | 1080.375 | 143.5
10725 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951105 | 32 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 167 | 348 | 136 | 225 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 89 | 45.25 | 22.25 | 16109 | 540 | 270 | 257.5 | 180.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 41.75 | 34 | 87 | 56.25 | 90 | 50 | 64.375 | 45.125 | 41.75 | 87 | 34 | 56.25 | 25.625 | 4.875 | 45.25 | 22.25 | 67.5 | 1006.8125 | 135
10727 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951261 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 107 | 332 | 191 | 251 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 225 | 60 | 56.25 | 15 | 13500 | 570 | 285 | 219.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 26.75 | 47.75 | 83 | 62.75 | 70 | 70 | 54.875 | 55.25 | 26.75 | 83 | 47.75 | 62.75 | 15.125 | 14.75 | 56.25 | 15 | 71.25 | 843.75 | 142.5
10729 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951417 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 48 | 229 | 239 | 344 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 181 | 105 | 45.25 | 26.25 | 19005 | 572 | 286 | 138.5 | 291.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 12 | 59.75 | 57.25 | 86 | 50 | 70 | 34.625 | 72.875 | 12 | 57.25 | 59.75 | 86 | 15.375 | 2.875 | 45.25 | 26.25 | 71.5 | 1187.8125 | 143
10731 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951573 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 43 | 328 | 228 | 346 | Grid44 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 285 | 118 | 71.25 | 29.5 | 33630 | 806 | 403 | 185.5 | 287 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 10.75 | 57 | 82 | 86.5 | 70 | 70 | 46.375 | 71.75 | 10.75 | 82 | 57 | 86.5 | 23.625 | 1.75 | 71.25 | 29.5 | 100.75 | 2101.875 | 201.5
10733 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951729 | 45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 82 | 271 | 269 | 355 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 189 | 86 | 47.25 | 21.5 | 16254 | 550 | 275 | 176.5 | 312 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 5 | 20.5 | 67.25 | 67.75 | 88.75 | 70 | 90 | 44.125 | 78 | 20.5 | 67.75 | 67.25 | 88.75 | 25.875 | 12 | 47.25 | 21.5 | 68.75 | 1015.875 | 137.5
10735 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7951885 | 36 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 104 | 363 | 79 | 132 | Grid35 | 2 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 53 | 64.75 | 13.25 | 13727 | 624 | 312 | 233.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 3 | 26 | 19.75 | 90.75 | 33 | 90 | 50 | 58.375 | 26.375 | 26 | 90.75 | 19.75 | 33 | 31.625 | 23.625 | 64.75 | 13.25 | 78 | 857.9375 | 156
10737 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952041 | 70 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 37 | 295 | 199 | 224 | Grid24 | 1 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 258 | 25 | 64.5 | 6.25 | 6450 | 566 | 283 | 166 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 9.25 | 49.75 | 73.75 | 56 | 70 | 30 | 41.5 | 52.875 | 9.25 | 73.75 | 49.75 | 56 | 28.5 | 22.875 | 64.5 | 6.25 | 70.75 | 403.125 | 141.5
10739 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952197 | 31 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 87 | 334 | 167 | 206 | Grid22 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 247 | 39 | 61.75 | 9.75 | 9633 | 572 | 286 | 210.5 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 21.75 | 41.75 | 83.5 | 51.5 | 30 | 30 | 52.625 | 46.625 | 21.75 | 83.5 | 41.75 | 51.5 | 22.625 | 16.625 | 61.75 | 9.75 | 71.5 | 602.0625 | 143
10741 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952353 | 69 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 135 | 297 | 82 | 132 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 162 | 50 | 40.5 | 12.5 | 8100 | 424 | 212 | 216 | 107 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 33.75 | 20.5 | 74.25 | 33 | 70 | 30 | 54 | 26.75 | 33.75 | 74.25 | 20.5 | 33 | 16 | 3.25 | 40.5 | 12.5 | 53 | 506.25 | 106
10743 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952509 | 21 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 89 | 231 | 162 | 268 | Grid13 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 142 | 106 | 35.5 | 26.5 | 15052 | 496 | 248 | 160 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 1 | 22.25 | 40.5 | 57.75 | 67 | 50 | 10 | 40 | 53.75 | 22.25 | 57.75 | 40.5 | 67 | 10 | 43.75 | 35.5 | 26.5 | 62 | 940.75 | 124
10745 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952665 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 40 | 299 | 23 | 83 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 60 | 64.75 | 15 | 15540 | 638 | 319 | 169.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 10 | 5.75 | 74.75 | 20.75 | 50 | 70 | 42.375 | 13.25 | 10 | 74.75 | 5.75 | 20.75 | 7.625 | 56.75 | 64.75 | 15 | 79.75 | 971.25 | 159.5
10747 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952821 | 948 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 98 | 279 | 166 | 224 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 58 | 45.25 | 14.5 | 10498 | 478 | 239 | 188.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 24.5 | 41.5 | 69.75 | 56 | 30 | 70 | 47.125 | 48.75 | 24.5 | 69.75 | 41.5 | 56 | 17.125 | 21.25 | 45.25 | 14.5 | 59.75 | 656.125 | 119.5
10749 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7952977 | 43 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 55 | 337 | 242 | 335 | Grid54 | 1 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 282 | 93 | 70.5 | 23.25 | 26226 | 750 | 375 | 196 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 5 | 13.75 | 60.5 | 84.25 | 83.75 | 70 | 90 | 49 | 72.125 | 13.75 | 84.25 | 60.5 | 83.75 | 21 | 17.875 | 70.5 | 23.25 | 93.75 | 1639.125 | 187.5
10751 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7953133 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 311 | 262 | 317 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 200 | 55 | 50 | 13.75 | 11000 | 510 | 255 | 211 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 27.75 | 65.5 | 77.75 | 79.25 | 70 | 70 | 52.75 | 72.375 | 27.75 | 77.75 | 65.5 | 79.25 | 17.25 | 2.375 | 50 | 13.75 | 63.75 | 687.5 | 127.5
10753 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7953289 | 33 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 22 | 110 | 87 | 160 | Grid12 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 73 | 22 | 18.25 | 6424 | 322 | 161 | 66 | 123.5 | 1 | 2 | Grid21 | 2 | 1 | 5.5 | 21.75 | 27.5 | 40 | 30 | 10 | 16.5 | 30.875 | 5.5 | 27.5 | 21.75 | 40 | 13.5 | 20.875 | 22 | 18.25 | 40.25 | 401.5 | 80.5
10755 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7953445 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 275 | 277 | 398 | Grid54 | 1 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 237 | 121 | 59.25 | 30.25 | 28677 | 716 | 358 | 156.5 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 5 | 9.5 | 69.25 | 68.75 | 99.5 | 70 | 90 | 39.125 | 84.375 | 9.5 | 68.75 | 69.25 | 99.5 | 30.875 | 5.625 | 59.25 | 30.25 | 89.5 | 1792.3125 | 179
10757 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7953601 | 42 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 44 | 145 | 164 | 236 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 72 | 25.25 | 18 | 7272 | 346 | 173 | 94.5 | 200 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 11 | 41 | 36.25 | 59 | 30 | 50 | 23.625 | 50 | 11 | 36.25 | 41 | 59 | 6.375 | 0 | 25.25 | 18 | 43.25 | 454.5 | 86.5
10759 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7953757 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 297 | 394 | 324 | 389 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 97 | 65 | 24.25 | 16.25 | 6305 | 324 | 162 | 345.5 | 356.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 74.25 | 81 | 98.5 | 97.25 | 70 | 70 | 86.375 | 89.125 | 74.25 | 98.5 | 81 | 97.25 | 16.375 | 19.125 | 24.25 | 16.25 | 40.5 | 394.0625 | 81
10761 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7953913 | 3078 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 270 | 396 | 319 | 394 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 126 | 75 | 31.5 | 18.75 | 9450 | 402 | 201 | 333 | 356.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 67.5 | 79.75 | 99 | 98.5 | 70 | 70 | 83.25 | 89.125 | 67.5 | 99 | 79.75 | 98.5 | 13.25 | 19.125 | 31.5 | 18.75 | 50.25 | 590.625 | 100.5
10763 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954069 | 78 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 234 | 379 | 313 | 386 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 145 | 73 | 36.25 | 18.25 | 10585 | 436 | 218 | 306.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 58.5 | 78.25 | 94.75 | 96.5 | 70 | 90 | 76.625 | 87.375 | 58.5 | 94.75 | 78.25 | 96.5 | 6.625 | 2.625 | 36.25 | 18.25 | 54.5 | 661.5625 | 109
10765 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954225 | 202 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 83 | 395 | 177 | 196 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 312 | 19 | 78 | 4.75 | 5928 | 662 | 331 | 239 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 20.75 | 44.25 | 98.75 | 49 | 70 | 50 | 59.75 | 46.625 | 20.75 | 98.75 | 44.25 | 49 | 10.25 | 3.375 | 78 | 4.75 | 82.75 | 370.5 | 165.5
10767 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954381 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 126 | 346 | 200 | 258 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 220 | 58 | 55 | 14.5 | 12760 | 556 | 278 | 236 | 229 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 31.5 | 50 | 86.5 | 64.5 | 70 | 50 | 59 | 57.25 | 31.5 | 86.5 | 50 | 64.5 | 11 | 7.25 | 55 | 14.5 | 69.5 | 797.5 | 139
10769 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954537 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 62 | 174 | 0 | 102 | Grid35 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 102 | 28 | 25.5 | 11424 | 428 | 214 | 118 | 51 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 3 | 15.5 | 0 | 43.5 | 25.5 | 90 | 50 | 29.5 | 12.75 | 15.5 | 43.5 | 0 | 25.5 | 60.5 | 37.25 | 28 | 25.5 | 53.5 | 714 | 107
10771 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954693 | 27 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 45 | 148 | 123 | 141 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 18 | 25.75 | 4.5 | 1854 | 242 | 121 | 96.5 | 132 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 11.25 | 30.75 | 37 | 35.25 | 50 | 50 | 24.125 | 33 | 11.25 | 37 | 30.75 | 35.25 | 25.875 | 17 | 25.75 | 4.5 | 30.25 | 115.875 | 60.5
10773 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7954849 | 33 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 67 | 212 | 53 | 110 | Grid13 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 145 | 57 | 36.25 | 14.25 | 8265 | 404 | 202 | 139.5 | 81.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 1 | 16.75 | 13.25 | 53 | 27.5 | 50 | 10 | 34.875 | 20.375 | 16.75 | 53 | 13.25 | 27.5 | 15.125 | 10.375 | 36.25 | 14.25 | 50.5 | 516.5625 | 101
10775 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955005 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 42 | 390 | 186 | 213 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 348 | 27 | 87 | 6.75 | 9396 | 750 | 375 | 216 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 10.5 | 46.5 | 97.5 | 53.25 | 70 | 50 | 54 | 49.875 | 10.5 | 97.5 | 46.5 | 53.25 | 16 | 0.125 | 87 | 6.75 | 93.75 | 587.25 | 187.5
10777 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955161 | 18 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 218 | 278 | 210 | 259 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 49 | 15 | 12.25 | 2940 | 218 | 109 | 248 | 234.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 1 | 54.5 | 52.5 | 69.5 | 64.75 | 50 | 10 | 62 | 58.625 | 54.5 | 69.5 | 52.5 | 64.75 | 12 | 48.625 | 15 | 12.25 | 27.25 | 183.75 | 54.5
10779 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955317 | 10 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 231 | 356 | 182 | 269 | Grid12 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 125 | 87 | 31.25 | 21.75 | 10875 | 424 | 212 | 293.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 1 | 57.75 | 45.5 | 89 | 67.25 | 30 | 10 | 73.375 | 56.375 | 57.75 | 89 | 45.5 | 67.25 | 43.375 | 46.375 | 31.25 | 21.75 | 53 | 679.6875 | 106
10781 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955473 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 261 | 340 | 105 | 167 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 62 | 19.75 | 15.5 | 4898 | 282 | 141 | 300.5 | 136 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 2 | 65.25 | 26.25 | 85 | 41.75 | 30 | 30 | 75.125 | 34 | 65.25 | 85 | 26.25 | 41.75 | 45.125 | 4 | 19.75 | 15.5 | 35.25 | 306.125 | 70.5
10783 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955629 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 92 | 134 | 12 | 227 | Grid43 | 2 | 2 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 42 | 215 | 10.5 | 53.75 | 9030 | 514 | 257 | 113 | 119.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 23 | 3 | 33.5 | 56.75 | 50 | 70 | 28.25 | 29.875 | 23 | 33.5 | 3 | 56.75 | 21.75 | 40.125 | 10.5 | 53.75 | 64.25 | 564.375 | 128.5
10785 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955785 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 22 | 91 | 243 | 293 | Grid14 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 50 | 17.25 | 12.5 | 3450 | 238 | 119 | 56.5 | 268 | 1 | 4 | Grid41 | 4 | 1 | 5.5 | 60.75 | 22.75 | 73.25 | 70 | 10 | 14.125 | 67 | 5.5 | 22.75 | 60.75 | 73.25 | 55.875 | 57 | 17.25 | 12.5 | 29.75 | 215.625 | 59.5
10787 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7955941 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 35 | 375 | 122 | 163 | Grid22 | 1 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 340 | 41 | 85 | 10.25 | 13940 | 762 | 381 | 205 | 142.5 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 8.75 | 30.5 | 93.75 | 40.75 | 30 | 30 | 51.25 | 35.625 | 8.75 | 93.75 | 30.5 | 40.75 | 21.25 | 5.625 | 85 | 10.25 | 95.25 | 871.25 | 190.5
10789 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956097 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 119 | 292 | 189 | 243 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 173 | 54 | 43.25 | 13.5 | 9342 | 454 | 227 | 205.5 | 216 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 29.75 | 47.25 | 73 | 60.75 | 50 | 50 | 51.375 | 54 | 29.75 | 73 | 47.25 | 60.75 | 1.375 | 4 | 43.25 | 13.5 | 56.75 | 583.875 | 113.5
10791 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956253 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 44 | 238 | 51 | 90 | Grid14 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 194 | 39 | 48.5 | 9.75 | 7566 | 466 | 233 | 141 | 70.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 11 | 12.75 | 59.5 | 22.5 | 70 | 10 | 35.25 | 17.625 | 11 | 59.5 | 12.75 | 22.5 | 34.75 | 7.625 | 48.5 | 9.75 | 58.25 | 472.875 | 116.5
10793 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956409 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 150 | 277 | 313 | 352 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 39 | 31.75 | 9.75 | 4953 | 332 | 166 | 213.5 | 332.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 37.5 | 78.25 | 69.25 | 88 | 70 | 70 | 53.375 | 83.125 | 37.5 | 69.25 | 78.25 | 88 | 16.625 | 13.125 | 31.75 | 9.75 | 41.5 | 309.5625 | 83
10795 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956565 | 23 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 196 | 21 | 48 | Grid13 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 150 | 27 | 37.5 | 6.75 | 4050 | 354 | 177 | 121 | 34.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 11.5 | 5.25 | 49 | 12 | 50 | 10 | 30.25 | 8.625 | 11.5 | 49 | 5.25 | 12 | 19.75 | 1.375 | 37.5 | 6.75 | 44.25 | 253.125 | 88.5
10797 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956721 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 231 | 398 | 106 | 206 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 100 | 41.75 | 25 | 16700 | 534 | 267 | 314.5 | 156 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 1 | 57.75 | 26.5 | 99.5 | 51.5 | 90 | 10 | 78.625 | 39 | 57.75 | 99.5 | 26.5 | 51.5 | 11.375 | 29 | 41.75 | 25 | 66.75 | 1043.75 | 133.5
10799 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7956877 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 332 | 400 | 8 | 90 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 68 | 82 | 17 | 20.5 | 5576 | 300 | 150 | 366 | 49 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 83 | 2 | 100 | 22.5 | 70 | 50 | 91.5 | 12.25 | 83 | 100 | 2 | 22.5 | 21.5 | 37.75 | 17 | 20.5 | 37.5 | 348.5 | 75
10801 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957033 | 15 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 267 | 332 | 36 | 106 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 70 | 16.25 | 17.5 | 4550 | 270 | 135 | 299.5 | 71 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 66.75 | 9 | 83 | 26.5 | 90 | 10 | 74.875 | 17.75 | 66.75 | 83 | 9 | 26.5 | 15.125 | 7.75 | 16.25 | 17.5 | 33.75 | 284.375 | 67.5
10803 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957189 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 225 | 12 | 216 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 204 | 5.5 | 51 | 4488 | 452 | 226 | 214 | 114 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 50.75 | 3 | 56.25 | 54 | 50 | 70 | 53.5 | 28.5 | 50.75 | 56.25 | 3 | 54 | 3.5 | 41.5 | 5.5 | 51 | 56.5 | 280.5 | 113
10805 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957345 | 21 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 114 | 162 | 56 | 111 | Grid32 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 55 | 12 | 13.75 | 2640 | 206 | 103 | 138 | 83.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 28.5 | 14 | 40.5 | 27.75 | 30 | 50 | 34.5 | 20.875 | 28.5 | 40.5 | 14 | 27.75 | 4.5 | 29.125 | 12 | 13.75 | 25.75 | 165 | 51.5
10807 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957501 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 252 | 340 | 8 | 49 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 41 | 22 | 10.25 | 3608 | 258 | 129 | 296 | 28.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 63 | 2 | 85 | 12.25 | 70 | 50 | 74 | 7.125 | 63 | 85 | 2 | 12.25 | 4 | 42.875 | 22 | 10.25 | 32.25 | 225.5 | 64.5
10809 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957657 | 31 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 369 | 332 | 358 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 187 | 26 | 46.75 | 6.5 | 4862 | 426 | 213 | 275.5 | 345 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 45.5 | 83 | 92.25 | 89.5 | 70 | 90 | 68.875 | 86.25 | 45.5 | 92.25 | 83 | 89.5 | 1.125 | 3.75 | 46.75 | 6.5 | 53.25 | 303.875 | 106.5
10811 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957813 | 23 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 351 | 396 | 146 | 188 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 42 | 11.25 | 10.5 | 1890 | 174 | 87 | 373.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 87.75 | 36.5 | 99 | 47 | 90 | 30 | 93.375 | 41.75 | 87.75 | 99 | 36.5 | 47 | 3.375 | 11.75 | 11.25 | 10.5 | 21.75 | 118.125 | 43.5
10813 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7957969 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 250 | 364 | 299 | 378 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 114 | 79 | 28.5 | 19.75 | 9006 | 386 | 193 | 307 | 338.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 62.5 | 74.75 | 91 | 94.5 | 70 | 70 | 76.75 | 84.625 | 62.5 | 91 | 74.75 | 94.5 | 6.75 | 14.625 | 28.5 | 19.75 | 48.25 | 562.875 | 96.5
10815 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958125 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 221 | 350 | 293 | 371 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 129 | 78 | 32.25 | 19.5 | 10062 | 414 | 207 | 285.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 55.25 | 73.25 | 87.5 | 92.75 | 70 | 70 | 71.375 | 83 | 55.25 | 87.5 | 73.25 | 92.75 | 1.375 | 13 | 32.25 | 19.5 | 51.75 | 628.875 | 103.5
10817 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958281 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 232 | 316 | 213 | 303 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 90 | 21 | 22.5 | 7560 | 348 | 174 | 274 | 258 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 58 | 53.25 | 79 | 75.75 | 70 | 70 | 68.5 | 64.5 | 58 | 79 | 53.25 | 75.75 | 1.5 | 5.5 | 21 | 22.5 | 43.5 | 472.5 | 87
10819 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958437 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 320 | 315 | 369 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 47 | 54 | 11.75 | 13.5 | 2538 | 202 | 101 | 296.5 | 342 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 68.25 | 78.75 | 80 | 92.25 | 70 | 70 | 74.125 | 85.5 | 68.25 | 80 | 78.75 | 92.25 | 4.125 | 15.5 | 11.75 | 13.5 | 25.25 | 158.625 | 50.5
10821 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958593 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 245 | 387 | 184 | 221 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 37 | 35.5 | 9.25 | 5254 | 358 | 179 | 316 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 61.25 | 46 | 96.75 | 55.25 | 50 | 50 | 79 | 50.625 | 61.25 | 96.75 | 46 | 55.25 | 29 | 0.625 | 35.5 | 9.25 | 44.75 | 328.375 | 89.5
10823 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958749 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 219 | 325 | 114 | 182 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 106 | 68 | 26.5 | 17 | 7208 | 348 | 174 | 272 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 54.75 | 28.5 | 81.25 | 45.5 | 70 | 50 | 68 | 37 | 54.75 | 81.25 | 28.5 | 45.5 | 2 | 13 | 26.5 | 17 | 43.5 | 450.5 | 87
10825 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7958905 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 55 | 130 | 37 | 92 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 55 | 18.75 | 13.75 | 4125 | 260 | 130 | 92.5 | 64.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 13.75 | 9.25 | 32.5 | 23 | 70 | 50 | 23.125 | 16.125 | 13.75 | 32.5 | 9.25 | 23 | 46.875 | 33.875 | 18.75 | 13.75 | 32.5 | 257.8125 | 65
10827 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959061 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 250 | 324 | 189 | 261 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 72 | 18.5 | 18 | 5328 | 292 | 146 | 287 | 225 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 62.5 | 47.25 | 81 | 65.25 | 50 | 70 | 71.75 | 56.25 | 62.5 | 81 | 47.25 | 65.25 | 21.75 | 13.75 | 18.5 | 18 | 36.5 | 333 | 73
10829 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959217 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 279 | 351 | 283 | 346 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 63 | 18 | 15.75 | 4536 | 270 | 135 | 315 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 69.75 | 70.75 | 87.75 | 86.5 | 70 | 70 | 78.75 | 78.625 | 69.75 | 87.75 | 70.75 | 86.5 | 8.75 | 8.625 | 18 | 15.75 | 33.75 | 283.5 | 67.5
10831 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959373 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 242 | 323 | 285 | 340 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 55 | 20.25 | 13.75 | 4455 | 272 | 136 | 282.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 60.5 | 71.25 | 80.75 | 85 | 50 | 70 | 70.625 | 78.125 | 60.5 | 80.75 | 71.25 | 85 | 20.625 | 8.125 | 20.25 | 13.75 | 34 | 278.4375 | 68
10833 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959529 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 182 | 296 | 119 | 211 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 114 | 92 | 28.5 | 23 | 10488 | 412 | 206 | 239 | 165 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 45.5 | 29.75 | 74 | 52.75 | 50 | 50 | 59.75 | 41.25 | 45.5 | 74 | 29.75 | 52.75 | 9.75 | 8.75 | 28.5 | 23 | 51.5 | 655.5 | 103
10835 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959685 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 185 | 261 | 154 | 251 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 97 | 19 | 24.25 | 7372 | 346 | 173 | 223 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 46.25 | 38.5 | 65.25 | 62.75 | 70 | 50 | 55.75 | 50.625 | 46.25 | 65.25 | 38.5 | 62.75 | 14.25 | 0.625 | 19 | 24.25 | 43.25 | 460.75 | 86.5
10837 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959841 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 264 | 336 | 229 | 285 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 72 | 56 | 18 | 14 | 4032 | 256 | 128 | 300 | 257 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 66 | 57.25 | 84 | 71.25 | 50 | 70 | 75 | 64.25 | 66 | 84 | 57.25 | 71.25 | 25 | 5.75 | 18 | 14 | 32 | 252 | 64
10839 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7959997 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 175 | 392 | 55 | 136 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 217 | 81 | 54.25 | 20.25 | 17577 | 596 | 298 | 283.5 | 95.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 43.75 | 13.75 | 98 | 34 | 70 | 10 | 70.875 | 23.875 | 43.75 | 98 | 13.75 | 34 | 0.875 | 13.875 | 54.25 | 20.25 | 74.5 | 1098.5625 | 149
10841 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960153 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 286 | 371 | 102 | 194 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 92 | 21.25 | 23 | 7820 | 354 | 177 | 328.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 71.5 | 25.5 | 92.75 | 48.5 | 70 | 30 | 82.125 | 37 | 71.5 | 92.75 | 25.5 | 48.5 | 12.125 | 7 | 21.25 | 23 | 44.25 | 488.75 | 88.5
10843 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960309 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 228 | 333 | 246 | 334 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 105 | 88 | 26.25 | 22 | 9240 | 386 | 193 | 280.5 | 290 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 57 | 61.5 | 83.25 | 83.5 | 70 | 90 | 70.125 | 72.5 | 57 | 83.25 | 61.5 | 83.5 | 0.125 | 17.5 | 26.25 | 22 | 48.25 | 577.5 | 96.5
10845 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960465 | 23 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 116 | 156 | 96 | 139 | Grid13 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 43 | 10 | 10.75 | 1720 | 166 | 83 | 136 | 117.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 1 | 29 | 24 | 39 | 34.75 | 50 | 10 | 34 | 29.375 | 29 | 39 | 24 | 34.75 | 16 | 19.375 | 10 | 10.75 | 20.75 | 107.5 | 41.5
10847 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960621 | 12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 45 | 119 | 55 | 169 | Grid12 | 1 | 2 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 114 | 18.5 | 28.5 | 8436 | 376 | 188 | 82 | 112 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 1 | 11.25 | 13.75 | 29.75 | 42.25 | 30 | 10 | 20.5 | 28 | 11.25 | 29.75 | 13.75 | 42.25 | 9.5 | 18 | 18.5 | 28.5 | 47 | 527.25 | 94
10849 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960777 | 16 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 90 | 204 | 59 | 147 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 114 | 88 | 28.5 | 22 | 10032 | 404 | 202 | 147 | 103 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 1 | 22.5 | 14.75 | 51 | 36.75 | 50 | 10 | 36.75 | 25.75 | 22.5 | 51 | 14.75 | 36.75 | 13.25 | 15.75 | 28.5 | 22 | 50.5 | 627 | 101
10851 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7960933 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 176 | 305 | 92 | 181 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 129 | 89 | 32.25 | 22.25 | 11481 | 436 | 218 | 240.5 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 44 | 23 | 76.25 | 45.25 | 70 | 50 | 60.125 | 34.125 | 44 | 76.25 | 23 | 45.25 | 9.875 | 15.875 | 32.25 | 22.25 | 54.5 | 717.5625 | 109
10853 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7961089 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 258 | 381 | 43 | 134 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 91 | 30.75 | 22.75 | 11193 | 428 | 214 | 319.5 | 88.5 |  | 2 |  | 4 | 3 | 64.5 | 10.75 | 95.25 | 33.5 | 70 | 50 | 79.875 | 22.125 | 64.5 | 95.25 | 10.75 | 33.5 | 9.875 | 27.875 | 30.75 | 22.75 | 53.5 | 699.5625 | 107
10855 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7961245 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 55 | 148 | 29 | 84 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 93 | 55 | 23.25 | 13.75 | 5115 | 296 | 148 | 101.5 | 56.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 13.75 | 7.25 | 37 | 21 | 70 | 10 | 25.375 | 14.125 | 13.75 | 37 | 7.25 | 21 | 44.625 | 4.125 | 23.25 | 13.75 | 37 | 319.6875 | 74
10857 | 801 | Administration | non core team | 801 | 7961401 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 96 | 216 | 85 | 157 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 72 | 30 | 18 | 8640 | 384 | 192 | 156 | 121 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 24 | 21.25 | 54 | 39.25 | 50 | 50 | 39 | 30.25 | 24 | 54 | 21.25 | 39.25 | 11 | 19.75 | 30 | 18 | 48 | 540 | 96
10859 | 325 | management | core team | 325 | 10969781 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 321 | 383 | 176 | 236 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 60 | 15.5 | 15 | 3720 | 244 | 122 | 352 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 80.25 | 44 | 95.75 | 59 | 50 | 50 | 88 | 51.5 | 80.25 | 95.75 | 44 | 59 | 38 | 1.5 | 15.5 | 15 | 30.5 | 232.5 | 61
10861 | 325 | management | core team | 325 | 10969943 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 316 | 365 | 39 | 99 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 49 | 60 | 12.25 | 15 | 2940 | 218 | 109 | 340.5 | 69 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 2 | 79 | 9.75 | 91.25 | 24.75 | 30 | 30 | 85.125 | 17.25 | 79 | 91.25 | 9.75 | 24.75 | 55.125 | 12.75 | 12.25 | 15 | 27.25 | 183.75 | 54.5
10863 | 325 | management | core team | 325 | 10970105 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 311 | 365 | 230 | 282 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 54 | 52 | 13.5 | 13 | 2808 | 212 | 106 | 338 | 256 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 4 | 77.75 | 57.5 | 91.25 | 70.5 | 50 | 70 | 84.5 | 64 | 77.75 | 91.25 | 57.5 | 70.5 | 34.5 | 6 | 13.5 | 13 | 26.5 | 175.5 | 53
10865 | 325 | management | core team | 325 | 10970267 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 187 | 256 | 170 | 218 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 48 | 17.25 | 12 | 3312 | 234 | 117 | 221.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 46.75 | 42.5 | 64 | 54.5 | 70 | 30 | 55.375 | 48.5 | 46.75 | 64 | 42.5 | 54.5 | 14.625 | 18.5 | 17.25 | 12 | 29.25 | 207 | 58.5
10867 | 325 | management | core team | 325 | 10970429 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 254 | 312 | 39 | 94 | Grid13 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 55 | 14.5 | 13.75 | 3190 | 226 | 113 | 283 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 63.5 | 9.75 | 78 | 23.5 | 50 | 10 | 70.75 | 16.625 | 63.5 | 78 | 9.75 | 23.5 | 20.75 | 6.625 | 14.5 | 13.75 | 28.25 | 199.375 | 56.5
10869 | 325 | management | core team | 325 | 10970591 | 7 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 43 | 107 | 36 | 82 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 64 | 46 | 16 | 11.5 | 2944 | 220 | 110 | 75 | 59 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 1 | 10.75 | 9 | 26.75 | 20.5 | 50 | 10 | 18.75 | 14.75 | 10.75 | 26.75 | 9 | 20.5 | 31.25 | 4.75 | 16 | 11.5 | 27.5 | 184 | 55
10871 | 325 | management | core team | 325 | 10970753 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 249 | 305 | 66 | 117 | Grid44 | 4 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 51 | 14 | 12.75 | 2856 | 214 | 107 | 277 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 62.25 | 16.5 | 76.25 | 29.25 | 70 | 70 | 69.25 | 22.875 | 62.25 | 76.25 | 16.5 | 29.25 | 0.75 | 47.125 | 14 | 12.75 | 26.75 | 178.5 | 53.5
10873 | 325 | management | core team | 325 | 10970915 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 290 | 355 | 36 | 80 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 44 | 16.25 | 11 | 2860 | 218 | 109 | 322.5 | 58 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 4 | 72.5 | 9 | 88.75 | 20 | 50 | 70 | 80.625 | 14.5 | 72.5 | 88.75 | 9 | 20 | 30.625 | 55.5 | 16.25 | 11 | 27.25 | 178.75 | 54.5
10875 | 325 | management | core team | 325 | 10971077 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 104 | 159 | 34 | 74 | Grid23 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 40 | 13.75 | 10 | 2200 | 190 | 95 | 131.5 | 54 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 26 | 8.5 | 39.75 | 18.5 | 50 | 30 | 32.875 | 13.5 | 26 | 39.75 | 8.5 | 18.5 | 17.125 | 16.5 | 13.75 | 10 | 23.75 | 137.5 | 47.5
10877 | 325 | management | core team | 325 | 10971239 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 98 | 136 | 41 | 75 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 34 | 9.5 | 8.5 | 1292 | 144 | 72 | 117 | 58 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 24.5 | 10.25 | 34 | 18.75 | 50 | 50 | 29.25 | 14.5 | 24.5 | 34 | 10.25 | 18.75 | 20.75 | 35.5 | 9.5 | 8.5 | 18 | 80.75 | 36
10879 | 325 | management | core team | 325 | 10971401 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 194 | 254 | 76 | 122 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 60 | 46 | 15 | 11.5 | 2760 | 212 | 106 | 224 | 99 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 48.5 | 19 | 63.5 | 30.5 | 70 | 30 | 56 | 24.75 | 48.5 | 63.5 | 19 | 30.5 | 14 | 5.25 | 15 | 11.5 | 26.5 | 172.5 | 53
10881 | 325 | management | core team | 325 | 10971563 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 269 | 322 | 32 | 75 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 43 | 13.25 | 10.75 | 2279 | 192 | 96 | 295.5 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 67.25 | 8 | 80.5 | 18.75 | 70 | 50 | 73.875 | 13.375 | 67.25 | 80.5 | 8 | 18.75 | 3.875 | 36.625 | 13.25 | 10.75 | 24 | 142.4375 | 48
10883 | 325 | management | core team | 325 | 10971725 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 178 | 160 | 199 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 39 | 11 | 9.75 | 1716 | 166 | 83 | 156 | 179.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 33.5 | 40 | 44.5 | 49.75 | 30 | 30 | 39 | 44.875 | 33.5 | 44.5 | 40 | 49.75 | 9 | 14.875 | 11 | 9.75 | 20.75 | 107.25 | 41.5
10885 | 325 | management | core team | 325 | 10971887 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 62 | 110 | 36 | 80 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 48 | 44 | 12 | 11 | 2112 | 184 | 92 | 86 | 58 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 15.5 | 9 | 27.5 | 20 | 50 | 30 | 21.5 | 14.5 | 15.5 | 27.5 | 9 | 20 | 28.5 | 15.5 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46
10887 | 325 | management | core team | 325 | 10972049 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 275 | 324 | 29 | 74 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 45 | 12.25 | 11.25 | 2205 | 188 | 94 | 299.5 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 4 | 68.75 | 7.25 | 81 | 18.5 | 70 | 70 | 74.875 | 12.875 | 68.75 | 81 | 7.25 | 18.5 | 4.875 | 57.125 | 12.25 | 11.25 | 23.5 | 137.8125 | 47
10889 | 325 | management | core team | 325 | 10972211 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 110 | 167 | 161 | 209 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 48 | 14.25 | 12 | 2736 | 210 | 105 | 138.5 | 185 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 27.5 | 40.25 | 41.75 | 52.25 | 50 | 50 | 34.625 | 46.25 | 27.5 | 41.75 | 40.25 | 52.25 | 15.375 | 3.75 | 14.25 | 12 | 26.25 | 171 | 52.5
10895 | 325 | management | core team | 325 | 10972697 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 295 | 355 | 34 | 69 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 15 | 8.75 | 2100 | 190 | 95 | 325 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 73.75 | 8.5 | 88.75 | 17.25 | 70 | 50 | 81.25 | 12.875 | 73.75 | 88.75 | 8.5 | 17.25 | 11.25 | 37.125 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5
10907 | 325 | management | core team | 325 | 10973669 | 9 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | 76 | 39 | 88 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 47 | 49 | 11.75 | 12.25 | 2303 | 192 | 96 | 52.5 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 1 | 7.25 | 9.75 | 19 | 22 | 50 | 10 | 13.125 | 15.875 | 7.25 | 19 | 9.75 | 22 | 36.875 | 5.875 | 11.75 | 12.25 | 24 | 143.9375 | 48
10911 | 325 | management | core team | 325 | 10973993 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 312 | 362 | 174 | 217 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 43 | 12.5 | 10.75 | 2150 | 186 | 93 | 337 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 1 | 78 | 43.5 | 90.5 | 54.25 | 70 | 10 | 84.25 | 48.875 | 78 | 90.5 | 43.5 | 54.25 | 14.25 | 38.875 | 12.5 | 10.75 | 23.25 | 134.375 | 46.5
10925 | 325 | management | core team | 325 | 10975127 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 279 | 335 | 36 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 56 | 40 | 14 | 10 | 2240 | 192 | 96 | 307 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 69.75 | 9 | 83.75 | 19 | 70 | 10 | 76.75 | 14 | 69.75 | 83.75 | 9 | 19 | 6.75 | 4 | 14 | 10 | 24 | 140 | 48
10929 | 325 | management | core team | 325 | 10975451 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 309 | 361 | 297 | 341 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 44 | 13 | 11 | 2288 | 192 | 96 | 335 | 319 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 77.25 | 74.25 | 90.25 | 85.25 | 70 | 70 | 83.75 | 79.75 | 77.25 | 90.25 | 74.25 | 85.25 | 13.75 | 9.75 | 13 | 11 | 24 | 143 | 48
10931 | 325 | management | core team | 325 | 10975613 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 178 | 243 | 165 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 51 | 16.25 | 12.75 | 3315 | 232 | 116 | 210.5 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 44.5 | 41.25 | 60.75 | 54 | 50 | 70 | 52.625 | 47.625 | 44.5 | 60.75 | 41.25 | 54 | 2.625 | 22.375 | 16.25 | 12.75 | 29 | 207.1875 | 58
10937 | 325 | management | core team | 325 | 10976099 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 275 | 337 | 31 | 72 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 41 | 15.5 | 10.25 | 2542 | 206 | 103 | 306 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 68.75 | 7.75 | 84.25 | 18 | 70 | 30 | 76.5 | 12.875 | 68.75 | 84.25 | 7.75 | 18 | 6.5 | 17.125 | 15.5 | 10.25 | 25.75 | 158.875 | 51.5
10939 | 325 | management | core team | 325 | 10976261 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 186 | 245 | 43 | 79 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 36 | 14.75 | 9 | 2124 | 190 | 95 | 215.5 | 61 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 46.5 | 10.75 | 61.25 | 19.75 | 30 | 30 | 53.875 | 15.25 | 46.5 | 61.25 | 10.75 | 19.75 | 23.875 | 14.75 | 14.75 | 9 | 23.75 | 132.75 | 47.5
10941 | 325 | management | core team | 325 | 10976423 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 237 | 169 | 217 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 48 | 15.75 | 12 | 3024 | 222 | 111 | 205.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 43.5 | 42.25 | 59.25 | 54.25 | 70 | 30 | 51.375 | 48.25 | 43.5 | 59.25 | 42.25 | 54.25 | 18.625 | 18.25 | 15.75 | 12 | 27.75 | 189 | 55.5
10947 | 325 | management | core team | 325 | 10976909 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 279 | 330 | 71 | 111 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 51 | 40 | 12.75 | 10 | 2040 | 182 | 91 | 304.5 | 91 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 69.75 | 17.75 | 82.5 | 27.75 | 70 | 30 | 76.125 | 22.75 | 69.75 | 82.5 | 17.75 | 27.75 | 6.125 | 7.25 | 12.75 | 10 | 22.75 | 127.5 | 45.5
10953 | 325 | management | core team | 325 | 10977395 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 288 | 338 | 38 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 50 | 38 | 12.5 | 9.5 | 1900 | 176 | 88 | 313 | 57 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 72 | 9.5 | 84.5 | 19 | 70 | 10 | 78.25 | 14.25 | 72 | 84.5 | 9.5 | 19 | 8.25 | 4.25 | 12.5 | 9.5 | 22 | 118.75 | 44
10957 | 325 | management | core team | 325 | 10977719 | 9 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 269 | 323 | 37 | 75 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 54 | 38 | 13.5 | 9.5 | 2052 | 184 | 92 | 296 | 56 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 67.25 | 9.25 | 80.75 | 18.75 | 50 | 10 | 74 | 14 | 67.25 | 80.75 | 9.25 | 18.75 | 24 | 4 | 13.5 | 9.5 | 23 | 128.25 | 46
10959 | 325 | management | core team | 325 | 10977881 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 279 | 330 | 34 | 67 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 51 | 33 | 12.75 | 8.25 | 1683 | 168 | 84 | 304.5 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 69.75 | 8.5 | 82.5 | 16.75 | 70 | 10 | 76.125 | 12.625 | 69.75 | 82.5 | 8.5 | 16.75 | 6.125 | 2.625 | 12.75 | 8.25 | 21 | 105.1875 | 42
10961 | 325 | management | core team | 325 | 10978043 | 6 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 294 | 340 | 39 | 72 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 46 | 33 | 11.5 | 8.25 | 1518 | 158 | 79 | 317 | 55.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 1 | 73.5 | 9.75 | 85 | 18 | 50 | 10 | 79.25 | 13.875 | 73.5 | 85 | 9.75 | 18 | 29.25 | 3.875 | 11.5 | 8.25 | 19.75 | 94.875 | 39.5
10979 | 325 | management | core team | 325 | 10979501 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 196 | 250 | 173 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 40 | 13.5 | 10 | 2160 | 188 | 94 | 223 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 49 | 43.25 | 62.5 | 53.25 | 70 | 70 | 55.75 | 48.25 | 49 | 62.5 | 43.25 | 53.25 | 14.25 | 21.75 | 13.5 | 10 | 23.5 | 135 | 47
10987 | 325 | management | core team | 325 | 10980149 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 302 | 356 | 314 | 355 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 54 | 41 | 13.5 | 10.25 | 2214 | 190 | 95 | 329 | 334.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 75.5 | 78.5 | 89 | 88.75 | 90 | 70 | 82.25 | 83.625 | 75.5 | 89 | 78.5 | 88.75 | 7.75 | 13.625 | 13.5 | 10.25 | 23.75 | 138.375 | 47.5
11001 | 325 | management | core team | 325 | 10981283 | 6 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 312 | 363 | 329 | 372 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 51 | 43 | 12.75 | 10.75 | 2193 | 188 | 94 | 337.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 78 | 82.25 | 90.75 | 93 | 90 | 70 | 84.375 | 87.625 | 78 | 90.75 | 82.25 | 93 | 5.625 | 17.625 | 12.75 | 10.75 | 23.5 | 137.0625 | 47
11003 | 325 | management | core team | 325 | 10981445 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 188 | 240 | 174 | 213 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 39 | 13 | 9.75 | 2028 | 182 | 91 | 214 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 47 | 43.5 | 60 | 53.25 | 50 | 50 | 53.5 | 48.375 | 47 | 60 | 43.5 | 53.25 | 3.5 | 1.625 | 13 | 9.75 | 22.75 | 126.75 | 45.5
11021 | 325 | management | core team | 325 | 10982903 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 306 | 366 | 167 | 206 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 39 | 15 | 9.75 | 2340 | 198 | 99 | 336 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 76.5 | 41.75 | 91.5 | 51.5 | 70 | 70 | 84 | 46.625 | 76.5 | 91.5 | 41.75 | 51.5 | 14 | 23.375 | 15 | 9.75 | 24.75 | 146.25 | 49.5
11031 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11618481 | 152 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 166 | 347 | 170 | 237 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 67 | 45.25 | 16.75 | 12127 | 496 | 248 | 256.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 41.5 | 42.5 | 86.75 | 59.25 | 50 | 70 | 64.125 | 50.875 | 41.5 | 86.75 | 42.5 | 59.25 | 14.125 | 19.125 | 45.25 | 16.75 | 62 | 757.9375 | 124
11033 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11618645 | 37 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 102 | 334 | 220 | 289 | Grid33 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 232 | 69 | 58 | 17.25 | 16008 | 602 | 301 | 218 | 254.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 25.5 | 55 | 83.5 | 72.25 | 50 | 50 | 54.5 | 63.625 | 25.5 | 83.5 | 55 | 72.25 | 4.5 | 13.625 | 58 | 17.25 | 75.25 | 1000.5 | 150.5
11035 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11618809 | 29 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 175 | 369 | 49 | 128 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 194 | 79 | 48.5 | 19.75 | 15326 | 546 | 273 | 272 | 88.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 43.75 | 12.25 | 92.25 | 32 | 70 | 70 | 68 | 22.125 | 43.75 | 92.25 | 12.25 | 32 | 2 | 47.875 | 48.5 | 19.75 | 68.25 | 957.875 | 136.5
11037 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11618973 | 31 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 134 | 266 | 183 | 232 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 49 | 33 | 12.25 | 6468 | 362 | 181 | 200 | 207.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 33.5 | 45.75 | 66.5 | 58 | 50 | 50 | 50 | 51.875 | 33.5 | 66.5 | 45.75 | 58 | 0 | 1.875 | 33 | 12.25 | 45.25 | 404.25 | 90.5
11039 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11619137 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 235 | 97 | 157 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 182 | 60 | 45.5 | 15 | 10920 | 484 | 242 | 144 | 127 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 13.25 | 24.25 | 58.75 | 39.25 | 50 | 50 | 36 | 31.75 | 13.25 | 58.75 | 24.25 | 39.25 | 14 | 18.25 | 45.5 | 15 | 60.5 | 682.5 | 121
11041 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11619301 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 158 | 177 | 223 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 131 | 46 | 32.75 | 11.5 | 6026 | 354 | 177 | 92.5 | 200 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 6.75 | 44.25 | 39.5 | 55.75 | 50 | 50 | 23.125 | 50 | 6.75 | 39.5 | 44.25 | 55.75 | 26.875 | 0 | 32.75 | 11.5 | 44.25 | 376.625 | 88.5
11043 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11619465 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 16 | 177 | 229 | 306 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 77 | 40.25 | 19.25 | 12397 | 476 | 238 | 96.5 | 267.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 4 | 57.25 | 44.25 | 76.5 | 50 | 50 | 24.125 | 66.875 | 4 | 44.25 | 57.25 | 76.5 | 25.875 | 16.875 | 40.25 | 19.25 | 59.5 | 774.8125 | 119
11045 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11619629 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 18 | 168 | 201 | 289 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 150 | 88 | 37.5 | 22 | 13200 | 476 | 238 | 93 | 245 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 4.5 | 50.25 | 42 | 72.25 | 50 | 70 | 23.25 | 61.25 | 4.5 | 42 | 50.25 | 72.25 | 26.75 | 8.75 | 37.5 | 22 | 59.5 | 825 | 119
11047 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11619793 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 92 | 250 | 94 | 190 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 158 | 96 | 39.5 | 24 | 15168 | 508 | 254 | 171 | 142 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 23 | 23.5 | 62.5 | 47.5 | 50 | 50 | 42.75 | 35.5 | 23 | 62.5 | 23.5 | 47.5 | 7.25 | 14.5 | 39.5 | 24 | 63.5 | 948 | 127
11049 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11619957 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 45 | 232 | 25 | 85 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 187 | 60 | 46.75 | 15 | 11220 | 494 | 247 | 138.5 | 55 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 11.25 | 6.25 | 58 | 21.25 | 50 | 50 | 34.625 | 13.75 | 11.25 | 58 | 6.25 | 21.25 | 15.375 | 36.25 | 46.75 | 15 | 61.75 | 701.25 | 123.5
11051 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11620121 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 39 | 167 | 23 | 91 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 128 | 68 | 32 | 17 | 8704 | 392 | 196 | 103 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 4 | 9.75 | 5.75 | 41.75 | 22.75 | 50 | 70 | 25.75 | 14.25 | 9.75 | 41.75 | 5.75 | 22.75 | 24.25 | 55.75 | 32 | 17 | 49 | 544 | 98
11053 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11620285 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 238 | 356 | 20 | 81 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 61 | 29.5 | 15.25 | 7198 | 358 | 179 | 297 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 59.5 | 5 | 89 | 20.25 | 70 | 50 | 74.25 | 12.625 | 59.5 | 89 | 5 | 20.25 | 4.25 | 37.375 | 29.5 | 15.25 | 44.75 | 449.875 | 89.5
11055 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11620449 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 373 | 26 | 87 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 133 | 61 | 33.25 | 15.25 | 8113 | 388 | 194 | 306.5 | 56.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 60 | 6.5 | 93.25 | 21.75 | 70 | 50 | 76.625 | 14.125 | 60 | 93.25 | 6.5 | 21.75 | 6.625 | 35.875 | 33.25 | 15.25 | 48.5 | 507.0625 | 97
11057 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11620613 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 173 | 285 | 35 | 82 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 112 | 47 | 28 | 11.75 | 5264 | 318 | 159 | 229 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 43.25 | 8.75 | 71.25 | 20.5 | 50 | 30 | 57.25 | 14.625 | 43.25 | 71.25 | 8.75 | 20.5 | 7.25 | 15.375 | 28 | 11.75 | 39.75 | 329 | 79.5
11059 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11620777 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 22 | 183 | 188 | 255 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 67 | 40.25 | 16.75 | 10787 | 456 | 228 | 102.5 | 221.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 5.5 | 47 | 45.75 | 63.75 | 50 | 70 | 25.625 | 55.375 | 5.5 | 45.75 | 47 | 63.75 | 24.375 | 14.625 | 40.25 | 16.75 | 57 | 674.1875 | 114
11061 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11620941 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 221 | 338 | 68 | 124 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 117 | 56 | 29.25 | 14 | 6552 | 346 | 173 | 279.5 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 55.25 | 17 | 84.5 | 31 | 70 | 70 | 69.875 | 24 | 55.25 | 84.5 | 17 | 31 | 0.125 | 46 | 29.25 | 14 | 43.25 | 409.5 | 86.5
11063 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11621105 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 225 | 363 | 143 | 198 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 138 | 55 | 34.5 | 13.75 | 7590 | 386 | 193 | 294 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 56.25 | 35.75 | 90.75 | 49.5 | 70 | 50 | 73.5 | 42.625 | 56.25 | 90.75 | 35.75 | 49.5 | 3.5 | 7.375 | 34.5 | 13.75 | 48.25 | 474.375 | 96.5
11065 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11621269 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 112 | 256 | 170 | 232 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 144 | 62 | 36 | 15.5 | 8928 | 412 | 206 | 184 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 28 | 42.5 | 64 | 58 | 50 | 70 | 46 | 50.25 | 28 | 64 | 42.5 | 58 | 4 | 19.75 | 36 | 15.5 | 51.5 | 558 | 103
11067 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11621433 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 289 | 382 | 14 | 64 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 93 | 50 | 23.25 | 12.5 | 4650 | 286 | 143 | 335.5 | 39 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 72.25 | 3.5 | 95.5 | 16 | 90 | 30 | 83.875 | 9.75 | 72.25 | 95.5 | 3.5 | 16 | 6.125 | 20.25 | 23.25 | 12.5 | 35.75 | 290.625 | 71.5
11069 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11621597 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 135 | 313 | 266 | 323 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 178 | 57 | 44.5 | 14.25 | 10146 | 470 | 235 | 224 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 33.75 | 66.5 | 78.25 | 80.75 | 70 | 70 | 56 | 73.625 | 33.75 | 78.25 | 66.5 | 80.75 | 14 | 3.625 | 44.5 | 14.25 | 58.75 | 634.125 | 117.5
11071 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11621761 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 367 | 249 | 315 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 131 | 66 | 32.75 | 16.5 | 8646 | 394 | 197 | 301.5 | 282 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 59 | 62.25 | 91.75 | 78.75 | 70 | 70 | 75.375 | 70.5 | 59 | 91.75 | 62.25 | 78.75 | 5.375 | 0.5 | 32.75 | 16.5 | 49.25 | 540.375 | 98.5
11073 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11621925 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 21 | 182 | 287 | 361 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 161 | 74 | 40.25 | 18.5 | 11914 | 470 | 235 | 101.5 | 324 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 5.25 | 71.75 | 45.5 | 90.25 | 50 | 70 | 25.375 | 81 | 5.25 | 45.5 | 71.75 | 90.25 | 24.625 | 11 | 40.25 | 18.5 | 58.75 | 744.625 | 117.5
11075 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11622089 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 169 | 293 | 225 | 282 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 57 | 31 | 14.25 | 7068 | 362 | 181 | 231 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 42.25 | 56.25 | 73.25 | 70.5 | 70 | 70 | 57.75 | 63.375 | 42.25 | 73.25 | 56.25 | 70.5 | 12.25 | 6.625 | 31 | 14.25 | 45.25 | 441.75 | 90.5
11077 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11622253 | 17 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 228 | 329 | 206 | 267 | Grid55 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 101 | 61 | 25.25 | 15.25 | 6161 | 324 | 162 | 278.5 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 5 | 57 | 51.5 | 82.25 | 66.75 | 90 | 90 | 69.625 | 59.125 | 57 | 82.25 | 51.5 | 66.75 | 20.375 | 30.875 | 25.25 | 15.25 | 40.5 | 385.0625 | 81
11079 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11622417 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 26 | 214 | 44 | 86 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 188 | 42 | 47 | 10.5 | 7896 | 460 | 230 | 120 | 65 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 6.5 | 11 | 53.5 | 21.5 | 70 | 50 | 30 | 16.25 | 6.5 | 53.5 | 11 | 21.5 | 40 | 33.75 | 47 | 10.5 | 57.5 | 493.5 | 115
11081 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11622581 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 19 | 154 | 29 | 86 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 135 | 57 | 33.75 | 14.25 | 7695 | 384 | 192 | 86.5 | 57.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 4.75 | 7.25 | 38.5 | 21.5 | 50 | 50 | 21.625 | 14.375 | 4.75 | 38.5 | 7.25 | 21.5 | 28.375 | 35.625 | 33.75 | 14.25 | 48 | 480.9375 | 96
11083 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11622745 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 186 | 368 | 31 | 73 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 182 | 42 | 45.5 | 10.5 | 7644 | 448 | 224 | 277 | 52 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 46.5 | 7.75 | 92 | 18.25 | 70 | 50 | 69.25 | 13 | 46.5 | 92 | 7.75 | 18.25 | 0.75 | 37 | 45.5 | 10.5 | 56 | 477.75 | 112
11085 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11622909 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 153 | 294 | 65 | 114 | Grid35 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 141 | 49 | 35.25 | 12.25 | 6909 | 380 | 190 | 223.5 | 89.5 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 3 | 38.25 | 16.25 | 73.5 | 28.5 | 90 | 50 | 55.875 | 22.375 | 38.25 | 73.5 | 16.25 | 28.5 | 34.125 | 27.625 | 35.25 | 12.25 | 47.5 | 431.8125 | 95
11087 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11623073 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 112 | 290 | 130 | 178 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 178 | 48 | 44.5 | 12 | 8544 | 452 | 226 | 201 | 154 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 28 | 32.5 | 72.5 | 44.5 | 70 | 50 | 50.25 | 38.5 | 28 | 72.5 | 32.5 | 44.5 | 19.75 | 11.5 | 44.5 | 12 | 56.5 | 534 | 113
11089 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11623237 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 91 | 265 | 173 | 220 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 47 | 43.5 | 11.75 | 8178 | 442 | 221 | 178 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 22.75 | 43.25 | 66.25 | 55 | 50 | 70 | 44.5 | 49.125 | 22.75 | 66.25 | 43.25 | 55 | 5.5 | 20.875 | 43.5 | 11.75 | 55.25 | 511.125 | 110.5
11091 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11623401 | 7 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 34 | 193 | 300 | 351 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 159 | 51 | 39.75 | 12.75 | 8109 | 420 | 210 | 113.5 | 325.5 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 4 | 8.5 | 75 | 48.25 | 87.75 | 30 | 70 | 28.375 | 81.375 | 8.5 | 48.25 | 75 | 87.75 | 1.625 | 11.375 | 39.75 | 12.75 | 52.5 | 506.8125 | 105
11093 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11623565 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 259 | 378 | 166 | 215 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 119 | 49 | 29.75 | 12.25 | 5831 | 336 | 168 | 318.5 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 5 | 64.75 | 41.5 | 94.5 | 53.75 | 70 | 90 | 79.625 | 47.625 | 64.75 | 94.5 | 41.5 | 53.75 | 9.625 | 42.375 | 29.75 | 12.25 | 42 | 364.4375 | 84
11095 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11623729 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 132 | 264 | 96 | 149 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 53 | 33 | 13.25 | 6996 | 370 | 185 | 198 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 33 | 24 | 66 | 37.25 | 50 | 70 | 49.5 | 30.625 | 33 | 66 | 24 | 37.25 | 0.5 | 39.375 | 33 | 13.25 | 46.25 | 437.25 | 92.5
11097 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11623893 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 239 | 350 | 18 | 51 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 111 | 33 | 27.75 | 8.25 | 3663 | 288 | 144 | 294.5 | 34.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 59.75 | 4.5 | 87.5 | 12.75 | 90 | 30 | 73.625 | 8.625 | 59.75 | 87.5 | 4.5 | 12.75 | 16.375 | 21.375 | 27.75 | 8.25 | 36 | 228.9375 | 72
11099 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11624057 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 265 | 305 | 358 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 53 | 34 | 13.25 | 7208 | 378 | 189 | 197 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 32.25 | 76.25 | 66.25 | 89.5 | 70 | 90 | 49.25 | 82.875 | 32.25 | 66.25 | 76.25 | 89.5 | 20.75 | 7.125 | 34 | 13.25 | 47.25 | 450.5 | 94.5
11101 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11624221 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 137 | 288 | 165 | 222 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 57 | 37.75 | 14.25 | 8607 | 416 | 208 | 212.5 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 34.25 | 41.25 | 72 | 55.5 | 70 | 50 | 53.125 | 48.375 | 34.25 | 72 | 41.25 | 55.5 | 16.875 | 1.625 | 37.75 | 14.25 | 52 | 537.9375 | 104
11103 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11624385 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 169 | 366 | 280 | 338 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 197 | 58 | 49.25 | 14.5 | 11426 | 510 | 255 | 267.5 | 309 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 42.25 | 70 | 91.5 | 84.5 | 70 | 90 | 66.875 | 77.25 | 42.25 | 91.5 | 70 | 84.5 | 3.125 | 12.75 | 49.25 | 14.5 | 63.75 | 714.125 | 127.5
11105 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11624549 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 199 | 353 | 167 | 233 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 66 | 38.5 | 16.5 | 10164 | 440 | 220 | 276 | 200 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 5 | 49.75 | 41.75 | 88.25 | 58.25 | 70 | 90 | 69 | 50 | 49.75 | 88.25 | 41.75 | 58.25 | 1 | 40 | 38.5 | 16.5 | 55 | 635.25 | 110
11107 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11624713 | 18 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 214 | 349 | 292 | 348 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 135 | 56 | 33.75 | 14 | 7560 | 382 | 191 | 281.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 3 | 53.5 | 73 | 87.25 | 87 | 90 | 50 | 70.375 | 80 | 53.5 | 87.25 | 73 | 87 | 19.625 | 30 | 33.75 | 14 | 47.75 | 472.5 | 95.5
11109 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11624877 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 109 | 255 | 242 | 296 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 146 | 54 | 36.5 | 13.5 | 7884 | 400 | 200 | 182 | 269 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 27.25 | 60.5 | 63.75 | 74 | 50 | 70 | 45.5 | 67.25 | 27.25 | 63.75 | 60.5 | 74 | 4.5 | 2.75 | 36.5 | 13.5 | 50 | 492.75 | 100
11111 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11625041 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 117 | 281 | 271 | 329 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 164 | 58 | 41 | 14.5 | 9512 | 444 | 222 | 199 | 300 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 29.25 | 67.75 | 70.25 | 82.25 | 50 | 50 | 49.75 | 75 | 29.25 | 70.25 | 67.75 | 82.25 | 0.25 | 25 | 41 | 14.5 | 55.5 | 594.5 | 111
11113 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11625205 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 214 | 361 | 223 | 292 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 147 | 69 | 36.75 | 17.25 | 10143 | 432 | 216 | 287.5 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 3 | 53.5 | 55.75 | 90.25 | 73 | 90 | 50 | 71.875 | 64.375 | 53.5 | 90.25 | 55.75 | 73 | 18.125 | 14.375 | 36.75 | 17.25 | 54 | 633.9375 | 108
11115 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11625369 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 164 | 286 | 258 | 308 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 122 | 50 | 30.5 | 12.5 | 6100 | 344 | 172 | 225 | 283 | 3 | 4 | Grid43 | 5 | 3 | 41 | 64.5 | 71.5 | 77 | 90 | 50 | 56.25 | 70.75 | 41 | 71.5 | 64.5 | 77 | 33.75 | 20.75 | 30.5 | 12.5 | 43 | 381.25 | 86
11117 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11625533 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 63 | 200 | 47 | 90 | Grid34 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 137 | 43 | 34.25 | 10.75 | 5891 | 360 | 180 | 131.5 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 15.75 | 11.75 | 50 | 22.5 | 70 | 50 | 32.875 | 17.125 | 15.75 | 50 | 11.75 | 22.5 | 37.125 | 32.875 | 34.25 | 10.75 | 45 | 368.1875 | 90
11119 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11625697 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 213 | 378 | 86 | 129 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 165 | 43 | 41.25 | 10.75 | 7095 | 416 | 208 | 295.5 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 53.25 | 21.5 | 94.5 | 32.25 | 90 | 50 | 73.875 | 26.875 | 53.25 | 94.5 | 21.5 | 32.25 | 16.125 | 23.125 | 41.25 | 10.75 | 52 | 443.4375 | 104
11121 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11625861 | 274 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 39 | 248 | 137 | 169 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 209 | 32 | 52.25 | 8 | 6688 | 482 | 241 | 143.5 | 153 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 9.75 | 34.25 | 62 | 42.25 | 70 | 50 | 35.875 | 38.25 | 9.75 | 62 | 34.25 | 42.25 | 34.125 | 11.75 | 52.25 | 8 | 60.25 | 418 | 120.5
11123 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11626025 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 39 | 218 | 87 | 127 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 179 | 40 | 44.75 | 10 | 7160 | 438 | 219 | 128.5 | 107 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 9.75 | 21.75 | 54.5 | 31.75 | 70 | 50 | 32.125 | 26.75 | 9.75 | 54.5 | 21.75 | 31.75 | 37.875 | 23.25 | 44.75 | 10 | 54.75 | 447.5 | 109.5
11125 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11626189 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 116 | 338 | 124 | 153 | Grid35 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 222 | 29 | 55.5 | 7.25 | 6438 | 502 | 251 | 227 | 138.5 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 3 | 29 | 31 | 84.5 | 38.25 | 90 | 50 | 56.75 | 34.625 | 29 | 84.5 | 31 | 38.25 | 33.25 | 15.375 | 55.5 | 7.25 | 62.75 | 402.375 | 125.5
11127 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11626353 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 145 | 323 | 271 | 333 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 178 | 62 | 44.5 | 15.5 | 11036 | 480 | 240 | 234 | 302 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 36.25 | 67.75 | 80.75 | 83.25 | 50 | 70 | 58.5 | 75.5 | 36.25 | 80.75 | 67.75 | 83.25 | 8.5 | 5.5 | 44.5 | 15.5 | 60 | 689.75 | 120
11129 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11626517 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 154 | 269 | 177 | 218 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 41 | 28.75 | 10.25 | 4715 | 312 | 156 | 211.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 38.5 | 44.25 | 67.25 | 54.5 | 70 | 30 | 52.875 | 49.375 | 38.5 | 67.25 | 44.25 | 54.5 | 17.125 | 19.375 | 28.75 | 10.25 | 39 | 294.6875 | 78
11131 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11626681 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 255 | 379 | 37 | 87 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 50 | 31 | 12.5 | 6200 | 348 | 174 | 317 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 63.75 | 9.25 | 94.75 | 21.75 | 70 | 50 | 79.25 | 15.5 | 63.75 | 94.75 | 9.25 | 21.75 | 9.25 | 34.5 | 31 | 12.5 | 43.5 | 387.5 | 87
11133 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11626845 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 214 | 382 | 140 | 192 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 168 | 52 | 42 | 13 | 8736 | 440 | 220 | 298 | 166 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 53.5 | 35 | 95.5 | 48 | 50 | 70 | 74.5 | 41.5 | 53.5 | 95.5 | 35 | 48 | 24.5 | 28.5 | 42 | 13 | 55 | 546 | 110
11135 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11627009 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 47 | 166 | 40 | 87 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 47 | 29.75 | 11.75 | 5593 | 332 | 166 | 106.5 | 63.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 11.75 | 10 | 41.5 | 21.75 | 50 | 50 | 26.625 | 15.875 | 11.75 | 41.5 | 10 | 21.75 | 23.375 | 34.125 | 29.75 | 11.75 | 41.5 | 349.5625 | 83
11137 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11627173 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 91 | 293 | 301 | 340 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 202 | 39 | 50.5 | 9.75 | 7878 | 482 | 241 | 192 | 320.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 3 | 22.75 | 75.25 | 73.25 | 85 | 70 | 50 | 48 | 80.125 | 22.75 | 73.25 | 75.25 | 85 | 22 | 30.125 | 50.5 | 9.75 | 60.25 | 492.375 | 120.5
11139 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11627337 | 9 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 382 | 15 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 121 | 32 | 30.25 | 8 | 3872 | 306 | 153 | 321.5 | 31 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 65.25 | 3.75 | 95.5 | 11.75 | 90 | 10 | 80.375 | 7.75 | 65.25 | 95.5 | 3.75 | 11.75 | 9.625 | 2.25 | 30.25 | 8 | 38.25 | 242 | 76.5
11141 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11627501 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 245 | 380 | 16 | 51 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 135 | 35 | 33.75 | 8.75 | 4725 | 340 | 170 | 312.5 | 33.5 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 61.25 | 4 | 95 | 12.75 | 90 | 30 | 78.125 | 8.375 | 61.25 | 95 | 4 | 12.75 | 11.875 | 21.625 | 33.75 | 8.75 | 42.5 | 295.3125 | 85
11143 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11627665 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 78 | 198 | 156 | 213 | Grid43 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 57 | 30 | 14.25 | 6840 | 354 | 177 | 138 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 19.5 | 39 | 49.5 | 53.25 | 50 | 70 | 34.5 | 46.125 | 19.5 | 49.5 | 39 | 53.25 | 15.5 | 23.875 | 30 | 14.25 | 44.25 | 427.5 | 88.5
11145 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11627829 | 18 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 177 | 371 | 30 | 58 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 194 | 28 | 48.5 | 7 | 5432 | 444 | 222 | 274 | 44 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 3 | 44.25 | 7.5 | 92.75 | 14.5 | 90 | 50 | 68.5 | 11 | 44.25 | 92.75 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 39 | 48.5 | 7 | 55.5 | 339.5 | 111
11147 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11627993 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 18 | 142 | 278 | 344 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 124 | 66 | 31 | 16.5 | 8184 | 380 | 190 | 80 | 311 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 4.5 | 69.5 | 35.5 | 86 | 50 | 70 | 20 | 77.75 | 4.5 | 35.5 | 69.5 | 86 | 30 | 7.75 | 31 | 16.5 | 47.5 | 511.5 | 95
11149 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11628157 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 362 | 28 | 69 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 41 | 33.25 | 10.25 | 5453 | 348 | 174 | 295.5 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 57.25 | 7 | 90.5 | 17.25 | 70 | 30 | 73.875 | 12.125 | 57.25 | 90.5 | 7 | 17.25 | 3.875 | 17.875 | 33.25 | 10.25 | 43.5 | 340.8125 | 87
11151 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11628321 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 195 | 383 | 65 | 115 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 188 | 50 | 47 | 12.5 | 9400 | 476 | 238 | 289 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 48.75 | 16.25 | 95.75 | 28.75 | 90 | 50 | 72.25 | 22.5 | 48.75 | 95.75 | 16.25 | 28.75 | 17.75 | 27.5 | 47 | 12.5 | 59.5 | 587.5 | 119
11153 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11628485 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 342 | 221 | 285 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 64 | 38.75 | 16 | 9920 | 438 | 219 | 264.5 | 253 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 46.75 | 55.25 | 85.5 | 71.25 | 70 | 70 | 66.125 | 63.25 | 46.75 | 85.5 | 55.25 | 71.25 | 3.875 | 6.75 | 38.75 | 16 | 54.75 | 620 | 109.5
11155 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11628649 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 181 | 310 | 107 | 147 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 129 | 40 | 32.25 | 10 | 5160 | 338 | 169 | 245.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 45.25 | 26.75 | 77.5 | 36.75 | 90 | 30 | 61.375 | 31.75 | 45.25 | 77.5 | 26.75 | 36.75 | 28.625 | 1.75 | 32.25 | 10 | 42.25 | 322.5 | 84.5
11157 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11628813 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 199 | 377 | 254 | 314 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 60 | 44.5 | 15 | 10680 | 476 | 238 | 288 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 49.75 | 63.5 | 94.25 | 78.5 | 70 | 70 | 72 | 71 | 49.75 | 94.25 | 63.5 | 78.5 | 2 | 1 | 44.5 | 15 | 59.5 | 667.5 | 119
11159 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11628977 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 139 | 274 | 261 | 321 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 135 | 60 | 33.75 | 15 | 8100 | 390 | 195 | 206.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 5 | 34.75 | 65.25 | 68.5 | 80.25 | 70 | 90 | 51.625 | 72.75 | 34.75 | 68.5 | 65.25 | 80.25 | 18.375 | 17.25 | 33.75 | 15 | 48.75 | 506.25 | 97.5
11161 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11629141 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 124 | 274 | 249 | 305 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 150 | 56 | 37.5 | 14 | 8400 | 412 | 206 | 199 | 277 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 31 | 62.25 | 68.5 | 76.25 | 70 | 70 | 49.75 | 69.25 | 31 | 68.5 | 62.25 | 76.25 | 20.25 | 0.75 | 37.5 | 14 | 51.5 | 525 | 103
11163 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11629305 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 321 | 50 | 80 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 120 | 30 | 30 | 7.5 | 3600 | 300 | 150 | 261 | 65 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 50.25 | 12.5 | 80.25 | 20 | 70 | 30 | 65.25 | 16.25 | 50.25 | 80.25 | 12.5 | 20 | 4.75 | 13.75 | 30 | 7.5 | 37.5 | 225 | 75
11165 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11629469 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 146 | 314 | 116 | 178 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 168 | 62 | 42 | 15.5 | 10416 | 460 | 230 | 230 | 147 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 36.5 | 29 | 78.5 | 44.5 | 70 | 30 | 57.5 | 36.75 | 36.5 | 78.5 | 29 | 44.5 | 12.5 | 6.75 | 42 | 15.5 | 57.5 | 651 | 115
11167 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11629633 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 182 | 376 | 95 | 137 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 194 | 42 | 48.5 | 10.5 | 8148 | 472 | 236 | 279 | 116 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 45.5 | 23.75 | 94 | 34.25 | 70 | 50 | 69.75 | 29 | 45.5 | 94 | 23.75 | 34.25 | 0.25 | 21 | 48.5 | 10.5 | 59 | 509.25 | 118
11169 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11629797 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 204 | 372 | 149 | 217 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 168 | 68 | 42 | 17 | 11424 | 472 | 236 | 288 | 183 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 51 | 37.25 | 93 | 54.25 | 70 | 70 | 72 | 45.75 | 51 | 93 | 37.25 | 54.25 | 2 | 24.25 | 42 | 17 | 59 | 714 | 118
11171 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11629961 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 160 | 231 | 213 | 311 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 71 | 98 | 17.75 | 24.5 | 6958 | 338 | 169 | 195.5 | 262 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 5 | 40 | 53.25 | 57.75 | 77.75 | 50 | 90 | 48.875 | 65.5 | 40 | 57.75 | 53.25 | 77.75 | 1.125 | 24.5 | 17.75 | 24.5 | 42.25 | 434.875 | 84.5
11173 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11630125 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 251 | 369 | 246 | 321 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 118 | 75 | 29.5 | 18.75 | 8850 | 386 | 193 | 310 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 62.75 | 61.5 | 92.25 | 80.25 | 70 | 90 | 77.5 | 70.875 | 62.75 | 92.25 | 61.5 | 80.25 | 7.5 | 19.125 | 29.5 | 18.75 | 48.25 | 553.125 | 96.5
11175 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11630289 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 181 | 254 | 277 | 370 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 93 | 18.25 | 23.25 | 6789 | 332 | 166 | 217.5 | 323.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 45.25 | 69.25 | 63.5 | 92.5 | 50 | 90 | 54.375 | 80.875 | 45.25 | 63.5 | 69.25 | 92.5 | 4.375 | 9.125 | 18.25 | 23.25 | 41.5 | 424.3125 | 83
11177 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11630453 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 62 | 159 | 136 | 231 | Grid44 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 97 | 95 | 24.25 | 23.75 | 9215 | 384 | 192 | 110.5 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 15.5 | 34 | 39.75 | 57.75 | 70 | 70 | 27.625 | 45.875 | 15.5 | 39.75 | 34 | 57.75 | 42.375 | 24.125 | 24.25 | 23.75 | 48 | 575.9375 | 96
11179 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11630617 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 224 | 298 | 148 | 262 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 74 | 114 | 18.5 | 28.5 | 8436 | 376 | 188 | 261 | 205 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 56 | 37 | 74.5 | 65.5 | 70 | 70 | 65.25 | 51.25 | 56 | 74.5 | 37 | 65.5 | 4.75 | 18.75 | 18.5 | 28.5 | 47 | 527.25 | 94
11181 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11630781 | 103 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 125 | 178 | 208 | 300 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 53 | 92 | 13.25 | 23 | 4876 | 290 | 145 | 151.5 | 254 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 31.25 | 52 | 44.5 | 75 | 50 | 70 | 37.875 | 63.5 | 31.25 | 44.5 | 52 | 75 | 12.125 | 6.5 | 13.25 | 23 | 36.25 | 304.75 | 72.5
11183 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11630945 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 246 | 349 | 17 | 69 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 52 | 25.75 | 13 | 5356 | 310 | 155 | 297.5 | 43 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 61.5 | 4.25 | 87.25 | 17.25 | 70 | 50 | 74.375 | 10.75 | 61.5 | 87.25 | 4.25 | 17.25 | 4.375 | 39.25 | 25.75 | 13 | 38.75 | 334.75 | 77.5
11185 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11631109 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 161 | 279 | 32 | 82 | Grid35 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 118 | 50 | 29.5 | 12.5 | 5900 | 336 | 168 | 220 | 57 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 3 | 40.25 | 8 | 69.75 | 20.5 | 90 | 50 | 55 | 14.25 | 40.25 | 69.75 | 8 | 20.5 | 35 | 35.75 | 29.5 | 12.5 | 42 | 368.75 | 84
11187 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11631273 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 191 | 260 | 208 | 324 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 69 | 116 | 17.25 | 29 | 8004 | 370 | 185 | 225.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43 | 5 | 5 | 47.75 | 52 | 65 | 81 | 90 | 90 | 56.375 | 66.5 | 47.75 | 65 | 52 | 81 | 33.625 | 23.5 | 17.25 | 29 | 46.25 | 500.25 | 92.5
11189 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11631437 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 260 | 367 | 26 | 79 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 107 | 53 | 26.75 | 13.25 | 5671 | 320 | 160 | 313.5 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 4 | 65 | 6.5 | 91.75 | 19.75 | 70 | 70 | 78.375 | 13.125 | 65 | 91.75 | 6.5 | 19.75 | 8.375 | 56.875 | 26.75 | 13.25 | 40 | 354.4375 | 80
11191 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11631601 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 155 | 267 | 38 | 83 | Grid43 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 112 | 45 | 28 | 11.25 | 5040 | 314 | 157 | 211 | 60.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 38.75 | 9.5 | 66.75 | 20.75 | 50 | 70 | 52.75 | 15.125 | 38.75 | 66.75 | 9.5 | 20.75 | 2.75 | 54.875 | 28 | 11.25 | 39.25 | 315 | 78.5
11193 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11631765 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 296 | 363 | 316 | 377 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 67 | 61 | 16.75 | 15.25 | 4087 | 256 | 128 | 329.5 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 74 | 79 | 90.75 | 94.25 | 50 | 90 | 82.375 | 86.625 | 74 | 90.75 | 79 | 94.25 | 32.375 | 3.375 | 16.75 | 15.25 | 32 | 255.4375 | 64
11195 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11631929 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 283 | 357 | 260 | 349 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 74 | 89 | 18.5 | 22.25 | 6586 | 326 | 163 | 320 | 304.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 4 | 70.75 | 65 | 89.25 | 87.25 | 50 | 70 | 80 | 76.125 | 70.75 | 89.25 | 65 | 87.25 | 30 | 6.125 | 18.5 | 22.25 | 40.75 | 411.625 | 81.5
11197 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11632093 | 6 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 282 | 369 | 101 | 149 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 87 | 48 | 21.75 | 12 | 4176 | 270 | 135 | 325.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 70.5 | 25.25 | 92.25 | 37.25 | 50 | 50 | 81.375 | 31.25 | 70.5 | 92.25 | 25.25 | 37.25 | 31.375 | 18.75 | 21.75 | 12 | 33.75 | 261 | 67.5
11199 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11632257 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 278 | 373 | 29 | 85 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 95 | 56 | 23.75 | 14 | 5320 | 302 | 151 | 325.5 | 57 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 69.5 | 7.25 | 93.25 | 21.25 | 90 | 30 | 81.375 | 14.25 | 69.5 | 93.25 | 7.25 | 21.25 | 8.625 | 15.75 | 23.75 | 14 | 37.75 | 332.5 | 75.5
11201 | 821 | Administration | non core team | 821 | 11632421 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 188 | 302 | 152 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 64 | 28.5 | 16 | 7296 | 356 | 178 | 245 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 47 | 38 | 75.5 | 54 | 50 | 70 | 61.25 | 46 | 47 | 75.5 | 38 | 54 | 11.25 | 24 | 28.5 | 16 | 44.5 | 456 | 89
11203 | 350 | technician | non core team | 350 | 12922521 | 72 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 278 | 367 | 110 | 169 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 89 | 59 | 22.25 | 14.75 | 5251 | 296 | 148 | 322.5 | 139.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 69.5 | 27.5 | 91.75 | 42.25 | 50 | 50 | 80.625 | 34.875 | 69.5 | 91.75 | 27.5 | 42.25 | 30.625 | 15.125 | 22.25 | 14.75 | 37 | 328.1875 | 74
11205 | 350 | technician | non core team | 350 | 12922691 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 107 | 165 | 156 | 206 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 50 | 14.5 | 12.5 | 2900 | 216 | 108 | 136 | 181 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 2 | 26.75 | 39 | 41.25 | 51.5 | 50 | 30 | 34 | 45.25 | 26.75 | 41.25 | 39 | 51.5 | 16 | 15.25 | 14.5 | 12.5 | 27 | 181.25 | 54
11209 | 350 | technician | non core team | 350 | 12923031 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 243 | 308 | 198 | 256 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 58 | 16.25 | 14.5 | 3770 | 246 | 123 | 275.5 | 227 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 60.75 | 49.5 | 77 | 64 | 70 | 50 | 68.875 | 56.75 | 60.75 | 77 | 49.5 | 64 | 1.125 | 6.75 | 16.25 | 14.5 | 30.75 | 235.625 | 61.5
11211 | 350 | technician | non core team | 350 | 12923201 | 86 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 320 | 117 | 179 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 62 | 10.25 | 15.5 | 2542 | 206 | 103 | 299.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 2 | 69.75 | 29.25 | 80 | 44.75 | 30 | 30 | 74.875 | 37 | 69.75 | 80 | 29.25 | 44.75 | 44.875 | 7 | 10.25 | 15.5 | 25.75 | 158.875 | 51.5
11213 | 350 | technician | non core team | 350 | 12923371 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 190 | 40 | 99 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 69 | 59 | 17.25 | 14.75 | 4071 | 256 | 128 | 155.5 | 69.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 30.25 | 10 | 47.5 | 24.75 | 50 | 30 | 38.875 | 17.375 | 30.25 | 47.5 | 10 | 24.75 | 11.125 | 12.625 | 17.25 | 14.75 | 32 | 254.4375 | 64
11215 | 350 | technician | non core team | 350 | 12923541 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 299 | 70 | 113 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 43 | 14.5 | 10.75 | 2494 | 202 | 101 | 270 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 60.25 | 17.5 | 74.75 | 28.25 | 50 | 30 | 67.5 | 22.875 | 60.25 | 74.75 | 17.5 | 28.25 | 17.5 | 7.125 | 14.5 | 10.75 | 25.25 | 155.875 | 50.5
11217 | 350 | technician | non core team | 350 | 12923711 | 17 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 298 | 59 | 108 | Grid22 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 49 | 14.25 | 12.25 | 2793 | 212 | 106 | 269.5 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 2 | 60.25 | 14.75 | 74.5 | 27 | 30 | 30 | 67.375 | 20.875 | 60.25 | 74.5 | 14.75 | 27 | 37.375 | 9.125 | 14.25 | 12.25 | 26.5 | 174.5625 | 53
11219 | 350 | technician | non core team | 350 | 12923881 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 199 | 255 | 163 | 206 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 43 | 14 | 10.75 | 2408 | 198 | 99 | 227 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 49.75 | 40.75 | 63.75 | 51.5 | 50 | 70 | 56.75 | 46.125 | 49.75 | 63.75 | 40.75 | 51.5 | 6.75 | 23.875 | 14 | 10.75 | 24.75 | 150.5 | 49.5
11221 | 350 | technician | non core team | 350 | 12924051 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 220 | 292 | 139 | 220 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 81 | 18 | 20.25 | 5832 | 306 | 153 | 256 | 179.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 55 | 34.75 | 73 | 55 | 50 | 50 | 64 | 44.875 | 55 | 73 | 34.75 | 55 | 14 | 5.125 | 18 | 20.25 | 38.25 | 364.5 | 76.5
11223 | 350 | technician | non core team | 350 | 12924221 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 232 | 303 | 105 | 171 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 66 | 17.75 | 16.5 | 4686 | 274 | 137 | 267.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 58 | 26.25 | 75.75 | 42.75 | 70 | 30 | 66.875 | 34.5 | 58 | 75.75 | 26.25 | 42.75 | 3.125 | 4.5 | 17.75 | 16.5 | 34.25 | 292.875 | 68.5
11225 | 350 | technician | non core team | 350 | 12924391 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 272 | 356 | 30 | 84 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 54 | 21 | 13.5 | 4536 | 276 | 138 | 314 | 57 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 68 | 7.5 | 89 | 21 | 70 | 10 | 78.5 | 14.25 | 68 | 89 | 7.5 | 21 | 8.5 | 4.25 | 21 | 13.5 | 34.5 | 283.5 | 69
11227 | 350 | technician | non core team | 350 | 12924561 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 283 | 37 | 90 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 105 | 53 | 26.25 | 13.25 | 5565 | 316 | 158 | 230.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 44.5 | 9.25 | 70.75 | 22.5 | 50 | 30 | 57.625 | 15.875 | 44.5 | 70.75 | 9.25 | 22.5 | 7.625 | 14.125 | 26.25 | 13.25 | 39.5 | 347.8125 | 79
11229 | 350 | technician | non core team | 350 | 12924731 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 172 | 245 | 60 | 115 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 73 | 55 | 18.25 | 13.75 | 4015 | 256 | 128 | 208.5 | 87.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 43 | 15 | 61.25 | 28.75 | 70 | 30 | 52.125 | 21.875 | 43 | 61.25 | 15 | 28.75 | 17.875 | 8.125 | 18.25 | 13.75 | 32 | 250.9375 | 64
11231 | 350 | technician | non core team | 350 | 12924901 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 241 | 277 | 148 | 175 | Grid14 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 27 | 9 | 6.75 | 972 | 126 | 63 | 259 | 161.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 1 | 60.25 | 37 | 69.25 | 43.75 | 70 | 10 | 64.75 | 40.375 | 60.25 | 69.25 | 37 | 43.75 | 5.25 | 30.375 | 9 | 6.75 | 15.75 | 60.75 | 31.5
11233 | 350 | technician | non core team | 350 | 12925071 | 36 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 210 | 294 | 155 | 212 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 57 | 21 | 14.25 | 4788 | 282 | 141 | 252 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 1 | 52.5 | 38.75 | 73.5 | 53 | 50 | 10 | 63 | 45.875 | 52.5 | 73.5 | 38.75 | 53 | 13 | 35.875 | 21 | 14.25 | 35.25 | 299.25 | 70.5
11235 | 350 | technician | non core team | 350 | 12925241 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 253 | 312 | 71 | 108 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 59 | 37 | 14.75 | 9.25 | 2183 | 192 | 96 | 282.5 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 63.25 | 17.75 | 78 | 27 | 50 | 30 | 70.625 | 22.375 | 63.25 | 78 | 17.75 | 27 | 20.625 | 7.625 | 14.75 | 9.25 | 24 | 136.4375 | 48
11237 | 350 | technician | non core team | 350 | 12925411 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 297 | 114 | 173 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 59 | 14.25 | 14.75 | 3363 | 232 | 116 | 268.5 | 143.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 60 | 28.5 | 74.25 | 43.25 | 70 | 50 | 67.125 | 35.875 | 60 | 74.25 | 28.5 | 43.25 | 2.875 | 14.125 | 14.25 | 14.75 | 29 | 210.1875 | 58
11239 | 350 | technician | non core team | 350 | 12925581 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 244 | 335 | 42 | 138 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 91 | 96 | 22.75 | 24 | 8736 | 374 | 187 | 289.5 | 90 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 1 | 61 | 10.5 | 83.75 | 34.5 | 50 | 10 | 72.375 | 22.5 | 61 | 83.75 | 10.5 | 34.5 | 22.375 | 12.5 | 22.75 | 24 | 46.75 | 546 | 93.5
11241 | 350 | technician | non core team | 350 | 12925751 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 161 | 238 | 69 | 136 | Grid24 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 67 | 19.25 | 16.75 | 5159 | 288 | 144 | 199.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 40.25 | 17.25 | 59.5 | 34 | 70 | 30 | 49.875 | 25.625 | 40.25 | 59.5 | 17.25 | 34 | 20.125 | 4.375 | 19.25 | 16.75 | 36 | 322.4375 | 72
11243 | 350 | technician | non core team | 350 | 12925921 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 297 | 177 | 218 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 41 | 15.25 | 10.25 | 2501 | 204 | 102 | 266.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 59 | 44.25 | 74.25 | 54.5 | 70 | 70 | 66.625 | 49.375 | 59 | 74.25 | 44.25 | 54.5 | 3.375 | 20.625 | 15.25 | 10.25 | 25.5 | 156.3125 | 51
11245 | 350 | technician | non core team | 350 | 12926091 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 140 | 205 | 42 | 78 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 36 | 16.25 | 9 | 2340 | 202 | 101 | 172.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 35 | 10.5 | 51.25 | 19.5 | 50 | 70 | 43.125 | 15 | 35 | 51.25 | 10.5 | 19.5 | 6.875 | 55 | 16.25 | 9 | 25.25 | 146.25 | 50.5
11247 | 350 | technician | non core team | 350 | 12926261 | 18 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 323 | 32 | 92 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 65 | 60 | 16.25 | 15 | 3900 | 250 | 125 | 290.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 64.5 | 8 | 80.75 | 23 | 50 | 30 | 72.625 | 15.5 | 64.5 | 80.75 | 8 | 23 | 22.625 | 14.5 | 16.25 | 15 | 31.25 | 243.75 | 62.5
11249 | 350 | technician | non core team | 350 | 12926431 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 252 | 300 | 171 | 218 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 47 | 12 | 11.75 | 2256 | 190 | 95 | 276 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 63 | 42.75 | 75 | 54.5 | 70 | 70 | 69 | 48.625 | 63 | 75 | 42.75 | 54.5 | 1 | 21.375 | 12 | 11.75 | 23.75 | 141 | 47.5
11251 | 350 | technician | non core team | 350 | 12926601 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 285 | 136 | 166 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 44 | 30 | 11 | 7.5 | 1320 | 148 | 74 | 263 | 151 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 60.25 | 34 | 71.25 | 41.5 | 70 | 50 | 65.75 | 37.75 | 60.25 | 71.25 | 34 | 41.5 | 4.25 | 12.25 | 11 | 7.5 | 18.5 | 82.5 | 37
11253 | 350 | technician | non core team | 350 | 12926771 | 17 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 337 | 369 | 66 | 122 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 32 | 56 | 8 | 14 | 1792 | 176 | 88 | 353 | 94 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 1 | 84.25 | 16.5 | 92.25 | 30.5 | 50 | 10 | 88.25 | 23.5 | 84.25 | 92.25 | 16.5 | 30.5 | 38.25 | 13.5 | 8 | 14 | 22 | 112 | 44
11255 | 350 | technician | non core team | 350 | 12926941 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 222 | 280 | 72 | 114 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 42 | 14.5 | 10.5 | 2436 | 200 | 100 | 251 | 93 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 1 | 55.5 | 18 | 70 | 28.5 | 70 | 10 | 62.75 | 23.25 | 55.5 | 70 | 18 | 28.5 | 7.25 | 13.25 | 14.5 | 10.5 | 25 | 152.25 | 50
11257 | 350 | technician | non core team | 350 | 12927111 | 53 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 192 | 251 | 56 | 92 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 59 | 36 | 14.75 | 9 | 2124 | 190 | 95 | 221.5 | 74 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 48 | 14 | 62.75 | 23 | 50 | 30 | 55.375 | 18.5 | 48 | 62.75 | 14 | 23 | 5.375 | 11.5 | 14.75 | 9 | 23.75 | 132.75 | 47.5
11259 | 350 | technician | non core team | 350 | 12927281 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 194 | 265 | 158 | 212 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 54 | 17.75 | 13.5 | 3834 | 250 | 125 | 229.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 48.5 | 39.5 | 66.25 | 53 | 50 | 50 | 57.375 | 46.25 | 48.5 | 66.25 | 39.5 | 53 | 7.375 | 3.75 | 17.75 | 13.5 | 31.25 | 239.625 | 62.5
11261 | 350 | technician | non core team | 350 | 12927451 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 173 | 278 | 165 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 55 | 26.25 | 13.75 | 5775 | 320 | 160 | 225.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 43.25 | 41.25 | 69.5 | 55 | 50 | 70 | 56.375 | 48.125 | 43.25 | 69.5 | 41.25 | 55 | 6.375 | 21.875 | 26.25 | 13.75 | 40 | 360.9375 | 80
11267 | 350 | technician | non core team | 350 | 12927961 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 344 | 42 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 77 | 24.5 | 19.25 | 7546 | 350 | 175 | 295 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 61.5 | 10.5 | 86 | 29.75 | 70 | 50 | 73.75 | 20.125 | 61.5 | 86 | 10.5 | 29.75 | 3.75 | 29.875 | 24.5 | 19.25 | 43.75 | 471.625 | 87.5
11269 | 350 | technician | non core team | 350 | 12928131 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 188 | 280 | 149 | 233 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 84 | 23 | 21 | 7728 | 352 | 176 | 234 | 191 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 47 | 37.25 | 70 | 58.25 | 70 | 50 | 58.5 | 47.75 | 47 | 70 | 37.25 | 58.25 | 11.5 | 2.25 | 23 | 21 | 44 | 483 | 88
11271 | 350 | technician | non core team | 350 | 12928301 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 142 | 295 | 370 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 104 | 75 | 26 | 18.75 | 7800 | 358 | 179 | 90 | 332.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 9.5 | 73.75 | 35.5 | 92.5 | 50 | 70 | 22.5 | 83.125 | 9.5 | 35.5 | 73.75 | 92.5 | 27.5 | 13.125 | 26 | 18.75 | 44.75 | 487.5 | 89.5
11273 | 350 | technician | non core team | 350 | 12928471 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 25 | 128 | 17 | 82 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 65 | 25.75 | 16.25 | 6695 | 336 | 168 | 76.5 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 3 | 6.25 | 4.25 | 32 | 20.5 | 50 | 50 | 19.125 | 12.375 | 6.25 | 32 | 4.25 | 20.5 | 30.875 | 37.625 | 25.75 | 16.25 | 42 | 418.4375 | 84
11275 | 350 | technician | non core team | 350 | 12928641 | 109 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 172 | 258 | 151 | 204 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 53 | 21.5 | 13.25 | 4558 | 278 | 139 | 215 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 43 | 37.75 | 64.5 | 51 | 70 | 50 | 53.75 | 44.375 | 43 | 64.5 | 37.75 | 51 | 16.25 | 5.625 | 21.5 | 13.25 | 34.75 | 284.875 | 69.5
11279 | 350 | technician | non core team | 350 | 12928981 | 68 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 174 | 259 | 161 | 222 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 61 | 21.25 | 15.25 | 5185 | 292 | 146 | 216.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 43.5 | 40.25 | 64.75 | 55.5 | 50 | 50 | 54.125 | 47.875 | 43.5 | 64.75 | 40.25 | 55.5 | 4.125 | 2.125 | 21.25 | 15.25 | 36.5 | 324.0625 | 73
11281 | 350 | technician | non core team | 350 | 12929151 | 43 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 207 | 333 | 126 | 204 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 126 | 78 | 31.5 | 19.5 | 9828 | 408 | 204 | 270 | 165 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 51.75 | 31.5 | 83.25 | 51 | 70 | 30 | 67.5 | 41.25 | 51.75 | 83.25 | 31.5 | 51 | 2.5 | 11.25 | 31.5 | 19.5 | 51 | 614.25 | 102
11283 | 350 | technician | non core team | 350 | 12929321 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 163 | 229 | 69 | 123 | Grid34 | 3 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 54 | 16.5 | 13.5 | 3564 | 240 | 120 | 196 | 96 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 40.75 | 17.25 | 57.25 | 30.75 | 70 | 50 | 49 | 24 | 40.75 | 57.25 | 17.25 | 30.75 | 21 | 26 | 16.5 | 13.5 | 30 | 222.75 | 60
11285 | 350 | technician | non core team | 350 | 12929491 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 267 | 331 | 88 | 136 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 48 | 16 | 12 | 3072 | 224 | 112 | 299 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 66.75 | 22 | 82.75 | 34 | 70 | 50 | 74.75 | 28 | 66.75 | 82.75 | 22 | 34 | 4.75 | 22 | 16 | 12 | 28 | 192 | 56
11287 | 350 | technician | non core team | 350 | 12929661 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 249 | 315 | 151 | 217 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 66 | 66 | 16.5 | 16.5 | 4356 | 264 | 132 | 282 | 184 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 62.25 | 37.75 | 78.75 | 54.25 | 70 | 50 | 70.5 | 46 | 62.25 | 78.75 | 37.75 | 54.25 | 0.5 | 4 | 16.5 | 16.5 | 33 | 272.25 | 66
11289 | 350 | technician | non core team | 350 | 12929831 | 34 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 190 | 270 | 38 | 116 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 78 | 20 | 19.5 | 6240 | 316 | 158 | 230 | 77 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 47.5 | 9.5 | 67.5 | 29 | 50 | 30 | 57.5 | 19.25 | 47.5 | 67.5 | 9.5 | 29 | 7.5 | 10.75 | 20 | 19.5 | 39.5 | 390 | 79
11293 | 350 | technician | non core team | 350 | 12930171 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 71 | 169 | 62 | 119 | Grid23 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 98 | 57 | 24.5 | 14.25 | 5586 | 310 | 155 | 120 | 90.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 17.75 | 15.5 | 42.25 | 29.75 | 50 | 30 | 30 | 22.625 | 17.75 | 42.25 | 15.5 | 29.75 | 20 | 7.375 | 24.5 | 14.25 | 38.75 | 349.125 | 77.5
11295 | 350 | technician | non core team | 350 | 12930341 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 42 | 127 | 46 | 107 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 85 | 61 | 21.25 | 15.25 | 5185 | 292 | 146 | 84.5 | 76.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 10.5 | 11.5 | 31.75 | 26.75 | 70 | 10 | 21.125 | 19.125 | 10.5 | 31.75 | 11.5 | 26.75 | 48.875 | 9.125 | 21.25 | 15.25 | 36.5 | 324.0625 | 73
11297 | 350 | technician | non core team | 350 | 12930511 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 162 | 238 | 75 | 133 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 58 | 19 | 14.5 | 4408 | 268 | 134 | 200 | 104 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 2 | 40.5 | 18.75 | 59.5 | 33.25 | 50 | 30 | 50 | 26 | 40.5 | 59.5 | 18.75 | 33.25 | 0 | 4 | 19 | 14.5 | 33.5 | 275.5 | 67
11299 | 350 | technician | non core team | 350 | 12930681 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 289 | 386 | 112 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 81 | 24.25 | 20.25 | 7857 | 356 | 178 | 337.5 | 152.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 72.25 | 28 | 96.5 | 48.25 | 70 | 50 | 84.375 | 38.125 | 72.25 | 96.5 | 28 | 48.25 | 14.375 | 11.875 | 24.25 | 20.25 | 44.5 | 491.0625 | 89
11301 | 350 | technician | non core team | 350 | 12930851 | 17 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 281 | 350 | 26 | 92 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 69 | 66 | 17.25 | 16.5 | 4554 | 270 | 135 | 315.5 | 59 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 70.25 | 6.5 | 87.5 | 23 | 90 | 30 | 78.875 | 14.75 | 70.25 | 87.5 | 6.5 | 23 | 11.125 | 15.25 | 17.25 | 16.5 | 33.75 | 284.625 | 67.5
11303 | 350 | technician | non core team | 350 | 12931021 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 275 | 370 | 53 | 145 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 92 | 23.75 | 23 | 8740 | 374 | 187 | 322.5 | 99 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 68.75 | 13.25 | 92.5 | 36.25 | 70 | 50 | 80.625 | 24.75 | 68.75 | 92.5 | 13.25 | 36.25 | 10.625 | 25.25 | 23.75 | 23 | 46.75 | 546.25 | 93.5
11305 | 350 | technician | non core team | 350 | 12931191 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 293 | 380 | 60 | 146 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 87 | 86 | 21.75 | 21.5 | 7482 | 346 | 173 | 336.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 4 | 73.25 | 15 | 95 | 36.5 | 50 | 70 | 84.125 | 25.75 | 73.25 | 95 | 15 | 36.5 | 34.125 | 44.25 | 21.75 | 21.5 | 43.25 | 467.625 | 86.5
11307 | 350 | technician | non core team | 350 | 12931361 | 35 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 299 | 377 | 24 | 83 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 59 | 19.5 | 14.75 | 4602 | 274 | 137 | 338 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 1 | 74.75 | 6 | 94.25 | 20.75 | 50 | 10 | 84.5 | 13.375 | 74.75 | 94.25 | 6 | 20.75 | 34.5 | 3.375 | 19.5 | 14.75 | 34.25 | 287.625 | 68.5
11311 | 350 | technician | non core team | 350 | 12931701 | 11 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 371 | 17 | 89 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 142 | 72 | 35.5 | 18 | 10224 | 428 | 214 | 300 | 53 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 57.25 | 4.25 | 92.75 | 22.25 | 90 | 10 | 75 | 13.25 | 57.25 | 92.75 | 4.25 | 22.25 | 15 | 3.25 | 35.5 | 18 | 53.5 | 639 | 107
11313 | 350 | technician | non core team | 350 | 12931871 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 269 | 381 | 68 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 112 | 116 | 28 | 29 | 12992 | 456 | 228 | 325 | 126 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 67.25 | 17 | 95.25 | 46 | 70 | 50 | 81.25 | 31.5 | 67.25 | 95.25 | 17 | 46 | 11.25 | 18.5 | 28 | 29 | 57 | 812 | 114
11315 | 350 | technician | non core team | 350 | 12932041 | 9 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 169 | 252 | 39 | 90 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 83 | 51 | 20.75 | 12.75 | 4233 | 268 | 134 | 210.5 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 42.25 | 9.75 | 63 | 22.5 | 50 | 30 | 52.625 | 16.125 | 42.25 | 63 | 9.75 | 22.5 | 2.625 | 13.875 | 20.75 | 12.75 | 33.5 | 264.5625 | 67
11317 | 350 | technician | non core team | 350 | 12932211 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 243 | 387 | 12 | 85 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 144 | 73 | 36 | 18.25 | 10512 | 434 | 217 | 315 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 60.75 | 3 | 96.75 | 21.25 | 70 | 30 | 78.75 | 12.125 | 60.75 | 96.75 | 3 | 21.25 | 8.75 | 17.875 | 36 | 18.25 | 54.25 | 657 | 108.5
11319 | 350 | technician | non core team | 350 | 12932381 | 70 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 41 | 180 | 245 | 352 | Grid23 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 139 | 107 | 34.75 | 26.75 | 14873 | 492 | 246 | 110.5 | 298.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 2 | 10.25 | 61.25 | 45 | 88 | 50 | 30 | 27.625 | 74.625 | 10.25 | 45 | 61.25 | 88 | 22.375 | 44.625 | 34.75 | 26.75 | 61.5 | 929.5625 | 123
11323 | 350 | technician | non core team | 350 | 12932721 | 16 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 279 | 375 | 76 | 178 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 96 | 102 | 24 | 25.5 | 9792 | 396 | 198 | 327 | 127 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 69.75 | 19 | 93.75 | 44.5 | 90 | 30 | 81.75 | 31.75 | 69.75 | 93.75 | 19 | 44.5 | 8.25 | 1.75 | 24 | 25.5 | 49.5 | 612 | 99
11327 | 350 | technician | non core team | 350 | 12933061 | 16 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 263 | 375 | 20 | 90 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 112 | 70 | 28 | 17.5 | 7840 | 364 | 182 | 319 | 55 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 65.75 | 5 | 93.75 | 22.5 | 70 | 30 | 79.75 | 13.75 | 65.75 | 93.75 | 5 | 22.5 | 9.75 | 16.25 | 28 | 17.5 | 45.5 | 490 | 91
11329 | 350 | technician | non core team | 350 | 12933231 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 253 | 362 | 76 | 181 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 105 | 27.25 | 26.25 | 11445 | 428 | 214 | 307.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 63.25 | 19 | 90.5 | 45.25 | 70 | 30 | 76.875 | 32.125 | 63.25 | 90.5 | 19 | 45.25 | 6.875 | 2.125 | 27.25 | 26.25 | 53.5 | 715.3125 | 107
11331 | 350 | technician | non core team | 350 | 12933401 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 374 | 109 | 247 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 113 | 138 | 28.25 | 34.5 | 15594 | 502 | 251 | 317.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 65.25 | 27.25 | 93.5 | 61.75 | 70 | 50 | 79.375 | 44.5 | 65.25 | 93.5 | 27.25 | 61.75 | 9.375 | 5.5 | 28.25 | 34.5 | 62.75 | 974.625 | 125.5
11333 | 350 | technician | non core team | 350 | 12933571 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 366 | 111 | 258 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 147 | 27 | 36.75 | 15876 | 510 | 255 | 312 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 64.5 | 27.75 | 91.5 | 64.5 | 70 | 50 | 78 | 46.125 | 64.5 | 91.5 | 27.75 | 64.5 | 8 | 3.875 | 27 | 36.75 | 63.75 | 992.25 | 127.5
11335 | 350 | technician | non core team | 350 | 12933741 | 31 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 316 | 397 | 97 | 234 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 137 | 20.25 | 34.25 | 11097 | 436 | 218 | 356.5 | 165.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 79 | 24.25 | 99.25 | 58.5 | 90 | 50 | 89.125 | 41.375 | 79 | 99.25 | 24.25 | 58.5 | 0.875 | 8.625 | 20.25 | 34.25 | 54.5 | 693.5625 | 109
11337 | 350 | technician | non core team | 350 | 12933911 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 383 | 28 | 100 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 72 | 31 | 18 | 8928 | 392 | 196 | 321 | 64 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 64.75 | 7 | 95.75 | 25 | 70 | 50 | 80.25 | 16 | 64.75 | 95.75 | 7 | 25 | 10.25 | 34 | 31 | 18 | 49 | 558 | 98
11339 | 350 | technician | non core team | 350 | 12934081 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 259 | 371 | 26 | 166 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | FALSE |  | 112 | 140 | 28 | 35 | 15680 | 504 | 252 | 315 | 96 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 64.75 | 6.5 | 92.75 | 41.5 | 50 | 30 | 78.75 | 24 | 64.75 | 92.75 | 6.5 | 41.5 | 28.75 | 6 | 28 | 35 | 63 | 980 | 126
11343 | 350 | technician | non core team | 350 | 12934421 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 185 | 329 | 66 | 215 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 144 | 149 | 36 | 37.25 | 21456 | 586 | 293 | 257 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 46.25 | 16.5 | 82.25 | 53.75 | 70 | 50 | 64.25 | 35.125 | 46.25 | 82.25 | 16.5 | 53.75 | 5.75 | 14.875 | 36 | 37.25 | 73.25 | 1341 | 146.5
11345 | 350 | technician | non core team | 350 | 12934591 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 280 | 378 | 124 | 228 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 98 | 104 | 24.5 | 26 | 10192 | 404 | 202 | 329 | 176 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 70 | 31 | 94.5 | 57 | 70 | 50 | 82.25 | 44 | 70 | 94.5 | 31 | 57 | 12.25 | 6 | 24.5 | 26 | 50.5 | 637 | 101
11347 | 350 | technician | non core team | 350 | 12934761 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 180 | 321 | 106 | 227 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 121 | 35.25 | 30.25 | 17061 | 524 | 262 | 250.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 45 | 26.5 | 80.25 | 56.75 | 70 | 50 | 62.625 | 41.625 | 45 | 80.25 | 26.5 | 56.75 | 7.375 | 8.375 | 35.25 | 30.25 | 65.5 | 1066.3125 | 131
11349 | 350 | technician | non core team | 350 | 12934931 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 196 | 321 | 79 | 199 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 125 | 120 | 31.25 | 30 | 15000 | 490 | 245 | 258.5 | 139 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 49 | 19.75 | 80.25 | 49.75 | 70 | 30 | 64.625 | 34.75 | 49 | 80.25 | 19.75 | 49.75 | 5.375 | 4.75 | 31.25 | 30 | 61.25 | 937.5 | 122.5
11351 | 350 | technician | non core team | 350 | 12935101 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 188 | 322 | 89 | 212 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 134 | 123 | 33.5 | 30.75 | 16482 | 514 | 257 | 255 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 47 | 22.25 | 80.5 | 53 | 70 | 50 | 63.75 | 37.625 | 47 | 80.5 | 22.25 | 53 | 6.25 | 12.375 | 33.5 | 30.75 | 64.25 | 1030.125 | 128.5
11353 | 350 | technician | non core team | 350 | 12935271 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 165 | 315 | 34 | 135 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 101 | 37.5 | 25.25 | 15150 | 502 | 251 | 240 | 84.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 41.25 | 8.5 | 78.75 | 33.75 | 70 | 50 | 60 | 21.125 | 41.25 | 78.75 | 8.5 | 33.75 | 10 | 28.875 | 37.5 | 25.25 | 62.75 | 946.875 | 125.5
11355 | 350 | technician | non core team | 350 | 12935441 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 209 | 322 | 60 | 157 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 113 | 97 | 28.25 | 24.25 | 10961 | 420 | 210 | 265.5 | 108.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 52.25 | 15 | 80.5 | 39.25 | 90 | 30 | 66.375 | 27.125 | 52.25 | 80.5 | 15 | 39.25 | 23.625 | 2.875 | 28.25 | 24.25 | 52.5 | 685.0625 | 105
11357 | 350 | technician | non core team | 350 | 12935611 | 7 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 207 | 323 | 31 | 85 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 116 | 54 | 29 | 13.5 | 6264 | 340 | 170 | 265 | 58 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 51.75 | 7.75 | 80.75 | 21.25 | 90 | 10 | 66.25 | 14.5 | 51.75 | 80.75 | 7.75 | 21.25 | 23.75 | 4.5 | 29 | 13.5 | 42.5 | 391.5 | 85
11359 | 350 | technician | non core team | 350 | 12935781 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 209 | 312 | 33 | 104 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 71 | 25.75 | 17.75 | 7313 | 348 | 174 | 260.5 | 68.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 52.25 | 8.25 | 78 | 26 | 70 | 50 | 65.125 | 17.125 | 52.25 | 78 | 8.25 | 26 | 4.875 | 32.875 | 25.75 | 17.75 | 43.5 | 457.0625 | 87
11361 | 350 | technician | non core team | 350 | 12935951 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 164 | 253 | 28 | 112 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 89 | 84 | 22.25 | 21 | 7476 | 346 | 173 | 208.5 | 70 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 41 | 7 | 63.25 | 28 | 70 | 30 | 52.125 | 17.5 | 41 | 63.25 | 7 | 28 | 17.875 | 12.5 | 22.25 | 21 | 43.25 | 467.25 | 86.5
11363 | 350 | technician | non core team | 350 | 12936121 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 165 | 266 | 43 | 156 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 101 | 113 | 25.25 | 28.25 | 11413 | 428 | 214 | 215.5 | 99.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 2 | 41.25 | 10.75 | 66.5 | 39 | 70 | 30 | 53.875 | 24.875 | 41.25 | 66.5 | 10.75 | 39 | 16.125 | 5.125 | 25.25 | 28.25 | 53.5 | 713.3125 | 107
11365 | 350 | technician | non core team | 350 | 12936291 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 244 | 364 | 179 | 293 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 120 | 114 | 30 | 28.5 | 13680 | 468 | 234 | 304 | 236 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 61 | 44.75 | 91 | 73.25 | 70 | 70 | 76 | 59 | 61 | 91 | 44.75 | 73.25 | 6 | 11 | 30 | 28.5 | 58.5 | 855 | 117
11367 | 350 | technician | non core team | 350 | 12936461 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 233 | 363 | 189 | 324 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 130 | 135 | 32.5 | 33.75 | 17550 | 530 | 265 | 298 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 58.25 | 47.25 | 90.75 | 81 | 70 | 70 | 74.5 | 64.125 | 58.25 | 90.75 | 47.25 | 81 | 4.5 | 5.875 | 32.5 | 33.75 | 66.25 | 1096.875 | 132.5
11369 | 350 | technician | non core team | 350 | 12936631 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 277 | 347 | 52 | 116 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 64 | 17.5 | 16 | 4480 | 268 | 134 | 312 | 84 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 69.25 | 13 | 86.75 | 29 | 70 | 50 | 78 | 21 | 69.25 | 86.75 | 13 | 29 | 8 | 29 | 17.5 | 16 | 33.5 | 280 | 67
11371 | 350 | technician | non core team | 350 | 12936801 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 231 | 304 | 96 | 185 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 89 | 18.25 | 22.25 | 6497 | 324 | 162 | 267.5 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 57.75 | 24 | 76 | 46.25 | 70 | 50 | 66.875 | 35.125 | 57.75 | 76 | 24 | 46.25 | 3.125 | 14.875 | 18.25 | 22.25 | 40.5 | 406.0625 | 81
11375 | 882 | technician | non core team | 882 | 12937141 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 81 | 294 | 203 | 254 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 213 | 51 | 53.25 | 12.75 | 10863 | 528 | 264 | 187.5 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 20.25 | 50.75 | 73.5 | 63.5 | 50 | 70 | 46.875 | 57.125 | 20.25 | 73.5 | 50.75 | 63.5 | 3.125 | 12.875 | 53.25 | 12.75 | 66 | 678.9375 | 132
11377 | 882 | technician | non core team | 882 | 12937313 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 42 | 208 | 171 | 226 | Grid53 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 166 | 55 | 41.5 | 13.75 | 9130 | 442 | 221 | 125 | 198.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 5 | 10.5 | 42.75 | 52 | 56.5 | 50 | 90 | 31.25 | 49.625 | 10.5 | 52 | 42.75 | 56.5 | 18.75 | 40.375 | 41.5 | 13.75 | 55.25 | 570.625 | 110.5
11379 | 882 | technician | non core team | 882 | 12937485 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 305 | 372 | 256 | 388 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 132 | 16.75 | 33 | 8844 | 398 | 199 | 338.5 | 322 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 76.25 | 64 | 93 | 97 | 70 | 90 | 84.625 | 80.5 | 76.25 | 93 | 64 | 97 | 14.625 | 9.5 | 16.75 | 33 | 49.75 | 552.75 | 99.5
11381 | 882 | technician | non core team | 882 | 12937657 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 138 | 274 | 170 | 230 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 60 | 34 | 15 | 8160 | 392 | 196 | 206 | 200 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 34.5 | 42.5 | 68.5 | 57.5 | 50 | 70 | 51.5 | 50 | 34.5 | 68.5 | 42.5 | 57.5 | 1.5 | 20 | 34 | 15 | 49 | 510 | 98
11383 | 882 | technician | non core team | 882 | 12937829 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 81 | 173 | 68 | 124 | Grid24 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 92 | 56 | 23 | 14 | 5152 | 296 | 148 | 127 | 96 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 2 | 20.25 | 17 | 43.25 | 31 | 70 | 30 | 31.75 | 24 | 20.25 | 43.25 | 17 | 31 | 38.25 | 6 | 23 | 14 | 37 | 322 | 74
11385 | 882 | technician | non core team | 882 | 12938001 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 293 | 109 | 160 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 51 | 23.25 | 12.75 | 4743 | 288 | 144 | 246.5 | 134.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 50 | 27.25 | 73.25 | 40 | 50 | 50 | 61.625 | 33.625 | 50 | 73.25 | 27.25 | 40 | 11.625 | 16.375 | 23.25 | 12.75 | 36 | 296.4375 | 72
11387 | 882 | technician | non core team | 882 | 12938173 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 111 | 245 | 152 | 246 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 94 | 33.5 | 23.5 | 12596 | 456 | 228 | 178 | 199 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 27.75 | 38 | 61.25 | 61.5 | 70 | 50 | 44.5 | 49.75 | 27.75 | 61.25 | 38 | 61.5 | 25.5 | 0.25 | 33.5 | 23.5 | 57 | 787.25 | 114
11389 | 882 | technician | non core team | 882 | 12938345 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 113 | 225 | 52 | 108 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 112 | 56 | 28 | 14 | 6272 | 336 | 168 | 169 | 80 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 28.25 | 13 | 56.25 | 27 | 50 | 50 | 42.25 | 20 | 28.25 | 56.25 | 13 | 27 | 7.75 | 30 | 28 | 14 | 42 | 392 | 84
11391 | 882 | technician | non core team | 882 | 12938517 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 146 | 313 | 268 | 335 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 167 | 67 | 41.75 | 16.75 | 11189 | 468 | 234 | 229.5 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 5 | 36.5 | 67 | 78.25 | 83.75 | 70 | 90 | 57.375 | 75.375 | 36.5 | 78.25 | 67 | 83.75 | 12.625 | 14.625 | 41.75 | 16.75 | 58.5 | 699.3125 | 117
11393 | 882 | technician | non core team | 882 | 12938689 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 114 | 248 | 140 | 191 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 51 | 33.5 | 12.75 | 6834 | 370 | 185 | 181 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 28.5 | 35 | 62 | 47.75 | 50 | 70 | 45.25 | 41.375 | 28.5 | 62 | 35 | 47.75 | 4.75 | 28.625 | 33.5 | 12.75 | 46.25 | 427.125 | 92.5
11395 | 882 | technician | non core team | 882 | 12938861 | 284 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 157 | 307 | 220 | 291 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 150 | 71 | 37.5 | 17.75 | 10650 | 442 | 221 | 232 | 255.5 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 5 | 39.25 | 55 | 76.75 | 72.75 | 30 | 90 | 58 | 63.875 | 39.25 | 76.75 | 55 | 72.75 | 28 | 26.125 | 37.5 | 17.75 | 55.25 | 665.625 | 110.5
11397 | 882 | technician | non core team | 882 | 12939033 | 26 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 386 | 48 | 132 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 84 | 26.5 | 21 | 8904 | 380 | 190 | 333 | 90 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 70 | 12 | 96.5 | 33 | 90 | 50 | 83.25 | 22.5 | 70 | 96.5 | 12 | 33 | 6.75 | 27.5 | 26.5 | 21 | 47.5 | 556.5 | 95
11399 | 882 | technician | non core team | 882 | 12939205 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 385 | 152 | 225 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 122 | 73 | 30.5 | 18.25 | 8906 | 390 | 195 | 324 | 188.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 65.75 | 38 | 96.25 | 56.25 | 50 | 70 | 81 | 47.125 | 65.75 | 96.25 | 38 | 56.25 | 31 | 22.875 | 30.5 | 18.25 | 48.75 | 556.625 | 97.5
11401 | 882 | technician | non core team | 882 | 12939377 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 276 | 391 | 150 | 215 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 65 | 28.75 | 16.25 | 7475 | 360 | 180 | 333.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 5 | 69 | 37.5 | 97.75 | 53.75 | 70 | 90 | 83.375 | 45.625 | 69 | 97.75 | 37.5 | 53.75 | 13.375 | 44.375 | 28.75 | 16.25 | 45 | 467.1875 | 90
11403 | 882 | technician | non core team | 882 | 12939549 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 170 | 271 | 199 | 270 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 71 | 25.25 | 17.75 | 7171 | 344 | 172 | 220.5 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 42.5 | 49.75 | 67.75 | 67.5 | 70 | 70 | 55.125 | 58.625 | 42.5 | 67.75 | 49.75 | 67.5 | 14.875 | 11.375 | 25.25 | 17.75 | 43 | 448.1875 | 86
11405 | 882 | technician | non core team | 882 | 12939721 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 236 | 400 | 107 | 170 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 63 | 41 | 15.75 | 10332 | 454 | 227 | 318 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 59 | 26.75 | 100 | 42.5 | 70 | 70 | 79.5 | 34.625 | 59 | 100 | 26.75 | 42.5 | 9.5 | 35.375 | 41 | 15.75 | 56.75 | 645.75 | 113.5
11407 | 882 | technician | non core team | 882 | 12939893 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 219 | 398 | 120 | 190 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 179 | 70 | 44.75 | 17.5 | 12530 | 498 | 249 | 308.5 | 155 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 54.75 | 30 | 99.5 | 47.5 | 70 | 70 | 77.125 | 38.75 | 54.75 | 99.5 | 30 | 47.5 | 7.125 | 31.25 | 44.75 | 17.5 | 62.25 | 783.125 | 124.5
11409 | 882 | technician | non core team | 882 | 12940065 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 201 | 324 | 278 | 345 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 123 | 67 | 30.75 | 16.75 | 8241 | 380 | 190 | 262.5 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 50.25 | 69.5 | 81 | 86.25 | 50 | 50 | 65.625 | 77.875 | 50.25 | 81 | 69.5 | 86.25 | 15.625 | 27.875 | 30.75 | 16.75 | 47.5 | 515.0625 | 95
11411 | 882 | technician | non core team | 882 | 12940237 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 247 | 379 | 232 | 290 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 132 | 58 | 33 | 14.5 | 7656 | 380 | 190 | 313 | 261 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 61.75 | 58 | 94.75 | 72.5 | 50 | 70 | 78.25 | 65.25 | 61.75 | 94.75 | 58 | 72.5 | 28.25 | 4.75 | 33 | 14.5 | 47.5 | 478.5 | 95
11413 | 882 | technician | non core team | 882 | 12940409 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 365 | 399 | 137 | 283 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 146 | 8.5 | 36.5 | 4964 | 360 | 180 | 382 | 210 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 91.25 | 34.25 | 99.75 | 70.75 | 50 | 90 | 95.5 | 52.5 | 91.25 | 99.75 | 34.25 | 70.75 | 45.5 | 37.5 | 8.5 | 36.5 | 45 | 310.25 | 90
11415 | 882 | technician | non core team | 882 | 12940581 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 343 | 400 | 122 | 331 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 5 | TRUE | FALSE |  | 57 | 209 | 14.25 | 52.25 | 11913 | 532 | 266 | 371.5 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 5 | 85.75 | 30.5 | 100 | 82.75 | 50 | 90 | 92.875 | 56.625 | 85.75 | 100 | 30.5 | 82.75 | 42.875 | 33.375 | 14.25 | 52.25 | 66.5 | 744.5625 | 133
11417 | 882 | technician | non core team | 882 | 12940753 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 218 | 299 | 251 | 351 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 100 | 20.25 | 25 | 8100 | 362 | 181 | 258.5 | 301 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 4 | 54.5 | 62.75 | 74.75 | 87.75 | 30 | 70 | 64.625 | 75.25 | 54.5 | 74.75 | 62.75 | 87.75 | 34.625 | 5.25 | 20.25 | 25 | 45.25 | 506.25 | 90.5
11419 | 882 | technician | non core team | 882 | 12940925 | 23 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 372 | 251 | 341 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 90 | 30.75 | 22.5 | 11070 | 426 | 213 | 310.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 62.25 | 62.75 | 93 | 85.25 | 90 | 70 | 77.625 | 74 | 62.25 | 93 | 62.75 | 85.25 | 12.375 | 4 | 30.75 | 22.5 | 53.25 | 691.875 | 106.5
11421 | 882 | technician | non core team | 882 | 12941097 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 289 | 396 | 260 | 363 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 107 | 103 | 26.75 | 25.75 | 11021 | 420 | 210 | 342.5 | 311.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 72.25 | 65 | 99 | 90.75 | 70 | 50 | 85.625 | 77.875 | 72.25 | 99 | 65 | 90.75 | 15.625 | 27.875 | 26.75 | 25.75 | 52.5 | 688.8125 | 105
11423 | 882 | technician | non core team | 882 | 12941269 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 150 | 248 | 173 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 88 | 24.5 | 22 | 8624 | 372 | 186 | 199 | 217 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 37.5 | 43.25 | 62 | 65.25 | 50 | 70 | 49.75 | 54.25 | 37.5 | 62 | 43.25 | 65.25 | 0.25 | 15.75 | 24.5 | 22 | 46.5 | 539 | 93
11425 | 882 | technician | non core team | 882 | 12941441 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 99 | 161 | 125 | 323 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 62 | 198 | 15.5 | 49.5 | 12276 | 520 | 260 | 130 | 224 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 24.75 | 31.25 | 40.25 | 80.75 | 50 | 70 | 32.5 | 56 | 24.75 | 40.25 | 31.25 | 80.75 | 17.5 | 14 | 15.5 | 49.5 | 65 | 767.25 | 130
11427 | 882 | technician | non core team | 882 | 12941613 | 13 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 220 | 332 | 122 | 282 | Grid42 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 112 | 160 | 28 | 40 | 17920 | 544 | 272 | 276 | 202 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 4 | 55 | 30.5 | 83 | 70.5 | 30 | 70 | 69 | 50.5 | 55 | 83 | 30.5 | 70.5 | 39 | 19.5 | 28 | 40 | 68 | 1120 | 136
11429 | 882 | technician | non core team | 882 | 12941785 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 227 | 400 | 163 | 239 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 76 | 43.25 | 19 | 13148 | 498 | 249 | 313.5 | 201 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 56.75 | 40.75 | 100 | 59.75 | 50 | 70 | 78.375 | 50.25 | 56.75 | 100 | 40.75 | 59.75 | 28.375 | 19.75 | 43.25 | 19 | 62.25 | 821.75 | 124.5
11431 | 882 | technician | non core team | 882 | 12941957 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 236 | 398 | 191 | 279 | Grid42 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 162 | 88 | 40.5 | 22 | 14256 | 500 | 250 | 317 | 235 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 4 | 59 | 47.75 | 99.5 | 69.75 | 30 | 70 | 79.25 | 58.75 | 59 | 99.5 | 47.75 | 69.75 | 49.25 | 11.25 | 40.5 | 22 | 62.5 | 891 | 125
11433 | 882 | technician | non core team | 882 | 12942129 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 315 | 400 | 217 | 280 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 63 | 21.25 | 15.75 | 5355 | 296 | 148 | 357.5 | 248.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 78.75 | 54.25 | 100 | 70 | 70 | 90 | 89.375 | 62.125 | 78.75 | 100 | 54.25 | 70 | 19.375 | 27.875 | 21.25 | 15.75 | 37 | 334.6875 | 74
11435 | 882 | technician | non core team | 882 | 12942301 | 6 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 166 | 245 | 202 | 305 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 103 | 19.75 | 25.75 | 8137 | 364 | 182 | 205.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 5 | 41.5 | 50.5 | 61.25 | 76.25 | 50 | 90 | 51.375 | 63.375 | 41.5 | 61.25 | 50.5 | 76.25 | 1.375 | 26.625 | 19.75 | 25.75 | 45.5 | 508.5625 | 91
11437 | 882 | technician | non core team | 882 | 12942473 | 35 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 281 | 395 | 316 | 392 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 114 | 76 | 28.5 | 19 | 8664 | 380 | 190 | 338 | 354 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 70.25 | 79 | 98.75 | 98 | 90 | 90 | 84.5 | 88.5 | 70.25 | 98.75 | 79 | 98 | 5.5 | 1.5 | 28.5 | 19 | 47.5 | 541.5 | 95
11439 | 882 | technician | non core team | 882 | 12942645 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 309 | 394 | 129 | 227 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 98 | 21.25 | 24.5 | 8330 | 366 | 183 | 351.5 | 178 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 77.25 | 32.25 | 98.5 | 56.75 | 70 | 70 | 87.875 | 44.5 | 77.25 | 98.5 | 32.25 | 56.75 | 17.875 | 25.5 | 21.25 | 24.5 | 45.75 | 520.625 | 91.5
11441 | 882 | technician | non core team | 882 | 12942817 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 247 | 400 | 222 | 301 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 153 | 79 | 38.25 | 19.75 | 12087 | 464 | 232 | 323.5 | 261.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 61.75 | 55.5 | 100 | 75.25 | 70 | 50 | 80.875 | 65.375 | 61.75 | 100 | 55.5 | 75.25 | 10.875 | 15.375 | 38.25 | 19.75 | 58 | 755.4375 | 116
11443 | 882 | technician | non core team | 882 | 12942989 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 398 | 268 | 330 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 178 | 62 | 44.5 | 15.5 | 11036 | 480 | 240 | 309 | 299 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 55 | 67 | 99.5 | 82.5 | 70 | 50 | 77.25 | 74.75 | 55 | 99.5 | 67 | 82.5 | 7.25 | 24.75 | 44.5 | 15.5 | 60 | 689.75 | 120
11445 | 882 | technician | non core team | 882 | 12943161 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 273 | 400 | 272 | 400 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 128 | 31.75 | 32 | 16256 | 510 | 255 | 336.5 | 336 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 68.25 | 68 | 100 | 100 | 90 | 90 | 84.125 | 84 | 68.25 | 100 | 68 | 100 | 5.875 | 6 | 31.75 | 32 | 63.75 | 1016 | 127.5
11447 | 882 | technician | non core team | 882 | 12943333 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 263 | 393 | 255 | 384 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 130 | 129 | 32.5 | 32.25 | 16770 | 518 | 259 | 328 | 319.5 | 5 |  |  | 5 | 4 | 65.75 | 63.75 | 98.25 | 96 | 90 | 70 | 82 | 79.875 | 65.75 | 98.25 | 63.75 | 96 | 8 | 9.875 | 32.5 | 32.25 | 64.75 | 1048.125 | 129.5
11449 | 882 | technician | non core team | 882 | 12943505 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 133 | 399 | 263 | 397 | Grid45 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 266 | 134 | 66.5 | 33.5 | 35644 | 800 | 400 | 266 | 330 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 33.25 | 65.75 | 99.75 | 99.25 | 90 | 70 | 66.5 | 82.5 | 33.25 | 99.75 | 65.75 | 99.25 | 23.5 | 12.5 | 66.5 | 33.5 | 100 | 2227.75 | 200
11451 | 882 | technician | non core team | 882 | 12943677 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 283 | 389 | 188 | 393 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 106 | 205 | 26.5 | 51.25 | 21730 | 622 | 311 | 336 | 290.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 70.75 | 47 | 97.25 | 98.25 | 90 | 70 | 84 | 72.625 | 70.75 | 97.25 | 47 | 98.25 | 6 | 2.625 | 26.5 | 51.25 | 77.75 | 1358.125 | 155.5
11453 | 882 | technician | non core team | 882 | 12943849 | 41 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 285 | 396 | 304 | 392 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 111 | 88 | 27.75 | 22 | 9768 | 398 | 199 | 340.5 | 348 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 71.25 | 76 | 99 | 98 | 70 | 70 | 85.125 | 87 | 71.25 | 99 | 76 | 98 | 15.125 | 17 | 27.75 | 22 | 49.75 | 610.5 | 99.5
11455 | 882 | technician | non core team | 882 | 12944021 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 204 | 378 | 247 | 321 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 174 | 74 | 43.5 | 18.5 | 12876 | 496 | 248 | 291 | 284 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 51 | 61.75 | 94.5 | 80.25 | 50 | 70 | 72.75 | 71 | 51 | 94.5 | 61.75 | 80.25 | 22.75 | 1 | 43.5 | 18.5 | 62 | 804.75 | 124
11457 | 882 | technician | non core team | 882 | 12944193 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 268 | 370 | 239 | 320 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 102 | 81 | 25.5 | 20.25 | 8262 | 366 | 183 | 319 | 279.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 67 | 59.75 | 92.5 | 80 | 50 | 50 | 79.75 | 69.875 | 67 | 92.5 | 59.75 | 80 | 29.75 | 19.875 | 25.5 | 20.25 | 45.75 | 516.375 | 91.5
11459 | 882 | technician | non core team | 882 | 12944365 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 268 | 400 | 220 | 348 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 132 | 128 | 33 | 32 | 16896 | 520 | 260 | 334 | 284 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 67 | 55 | 100 | 87 | 70 | 70 | 83.5 | 71 | 67 | 100 | 55 | 87 | 13.5 | 1 | 33 | 32 | 65 | 1056 | 130
11461 | 882 | technician | non core team | 882 | 12944537 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 161 | 259 | 182 | 256 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 74 | 24.5 | 18.5 | 7252 | 344 | 172 | 210 | 219 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 40.25 | 45.5 | 64.75 | 64 | 70 | 50 | 52.5 | 54.75 | 40.25 | 64.75 | 45.5 | 64 | 17.5 | 4.75 | 24.5 | 18.5 | 43 | 453.25 | 86
11463 | 882 | technician | non core team | 882 | 12944709 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 151 | 261 | 168 | 251 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 110 | 83 | 27.5 | 20.75 | 9130 | 386 | 193 | 206 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 37.75 | 42 | 65.25 | 62.75 | 50 | 70 | 51.5 | 52.375 | 37.75 | 65.25 | 42 | 62.75 | 1.5 | 17.625 | 27.5 | 20.75 | 48.25 | 570.625 | 96.5
11465 | 882 | technician | non core team | 882 | 12944881 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 195 | 283 | 88 | 158 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 70 | 22 | 17.5 | 6160 | 316 | 158 | 239 | 123 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 48.75 | 22 | 70.75 | 39.5 | 50 | 70 | 59.75 | 30.75 | 48.75 | 70.75 | 22 | 39.5 | 9.75 | 39.25 | 22 | 17.5 | 39.5 | 385 | 79
11467 | 882 | technician | non core team | 882 | 12945053 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 216 | 310 | 24 | 90 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 94 | 66 | 23.5 | 16.5 | 6204 | 320 | 160 | 263 | 57 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 54 | 6 | 77.5 | 22.5 | 50 | 50 | 65.75 | 14.25 | 54 | 77.5 | 6 | 22.5 | 15.75 | 35.75 | 23.5 | 16.5 | 40 | 387.75 | 80
11469 | 882 | technician | non core team | 882 | 12945225 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 286 | 400 | 180 | 245 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 114 | 65 | 28.5 | 16.25 | 7410 | 358 | 179 | 343 | 212.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 71.5 | 45 | 100 | 61.25 | 50 | 70 | 85.75 | 53.125 | 71.5 | 100 | 45 | 61.25 | 35.75 | 16.875 | 28.5 | 16.25 | 44.75 | 463.125 | 89.5
11471 | 882 | technician | non core team | 882 | 12945397 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 242 | 368 | 162 | 236 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 126 | 74 | 31.5 | 18.5 | 9324 | 400 | 200 | 305 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 60.5 | 40.5 | 92 | 59 | 50 | 90 | 76.25 | 49.75 | 60.5 | 92 | 40.5 | 59 | 26.25 | 40.25 | 31.5 | 18.5 | 50 | 582.75 | 100
11473 | 882 | technician | non core team | 882 | 12945569 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 275 | 398 | 163 | 261 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 123 | 98 | 30.75 | 24.5 | 12054 | 442 | 221 | 336.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 68.75 | 40.75 | 99.5 | 65.25 | 90 | 70 | 84.125 | 53 | 68.75 | 99.5 | 40.75 | 65.25 | 5.875 | 17 | 30.75 | 24.5 | 55.25 | 753.375 | 110.5
11475 | 882 | technician | non core team | 882 | 12945741 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 245 | 399 | 141 | 242 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 154 | 101 | 38.5 | 25.25 | 15554 | 510 | 255 | 322 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 61.25 | 35.25 | 99.75 | 60.5 | 70 | 70 | 80.5 | 47.875 | 61.25 | 99.75 | 35.25 | 60.5 | 10.5 | 22.125 | 38.5 | 25.25 | 63.75 | 972.125 | 127.5
11477 | 882 | technician | non core team | 882 | 12945913 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 274 | 400 | 115 | 284 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 169 | 31.5 | 42.25 | 21294 | 590 | 295 | 337 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 68.5 | 28.75 | 100 | 71 | 70 | 70 | 84.25 | 49.875 | 68.5 | 100 | 28.75 | 71 | 14.25 | 20.125 | 31.5 | 42.25 | 73.75 | 1330.875 | 147.5
11479 | 882 | technician | non core team | 882 | 12946085 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 301 | 400 | 98 | 247 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 149 | 24.75 | 37.25 | 14751 | 496 | 248 | 350.5 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 75.25 | 24.5 | 100 | 61.75 | 70 | 50 | 87.625 | 43.125 | 75.25 | 100 | 24.5 | 61.75 | 17.625 | 6.875 | 24.75 | 37.25 | 62 | 921.9375 | 124
11481 | 882 | technician | non core team | 882 | 12946257 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 147 | 261 | 152 | 242 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 114 | 90 | 28.5 | 22.5 | 10260 | 408 | 204 | 204 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 36.75 | 38 | 65.25 | 60.5 | 70 | 50 | 51 | 49.25 | 36.75 | 65.25 | 38 | 60.5 | 19 | 0.75 | 28.5 | 22.5 | 51 | 641.25 | 102
11483 | 882 | technician | non core team | 882 | 12946429 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 206 | 343 | 27 | 99 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 72 | 34.25 | 18 | 9864 | 418 | 209 | 274.5 | 63 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 3 | 51.5 | 6.75 | 85.75 | 24.75 | 70 | 50 | 68.625 | 15.75 | 51.5 | 85.75 | 6.75 | 24.75 | 1.375 | 34.25 | 34.25 | 18 | 52.25 | 616.5 | 104.5
11485 | 882 | technician | non core team | 882 | 12946601 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 177 | 400 | 141 | 206 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 223 | 65 | 55.75 | 16.25 | 14495 | 576 | 288 | 288.5 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 44.25 | 35.25 | 100 | 51.5 | 70 | 50 | 72.125 | 43.375 | 44.25 | 100 | 35.25 | 51.5 | 2.125 | 6.625 | 55.75 | 16.25 | 72 | 905.9375 | 144
11487 | 882 | technician | non core team | 882 | 12946773 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 136 | 278 | 100 | 153 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 142 | 53 | 35.5 | 13.25 | 7526 | 390 | 195 | 207 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 34 | 25 | 69.5 | 38.25 | 70 | 50 | 51.75 | 31.625 | 34 | 69.5 | 25 | 38.25 | 18.25 | 18.375 | 35.5 | 13.25 | 48.75 | 470.375 | 97.5
11489 | 882 | technician | non core team | 882 | 12946945 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 199 | 358 | 177 | 238 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 61 | 39.75 | 15.25 | 9699 | 440 | 220 | 278.5 | 207.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 49.75 | 44.25 | 89.5 | 59.5 | 90 | 50 | 69.625 | 51.875 | 49.75 | 89.5 | 44.25 | 59.5 | 20.375 | 1.875 | 39.75 | 15.25 | 55 | 606.1875 | 110
11491 | 882 | technician | non core team | 882 | 12947117 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 389 | 182 | 255 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 240 | 73 | 60 | 18.25 | 17520 | 626 | 313 | 269 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 37.25 | 45.5 | 97.25 | 63.75 | 70 | 50 | 67.25 | 54.625 | 37.25 | 97.25 | 45.5 | 63.75 | 2.75 | 4.625 | 60 | 18.25 | 78.25 | 1095 | 156.5
11493 | 882 | technician | non core team | 882 | 12947289 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 128 | 400 | 174 | 240 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 272 | 66 | 68 | 16.5 | 17952 | 676 | 338 | 264 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 32 | 43.5 | 100 | 60 | 70 | 50 | 66 | 51.75 | 32 | 100 | 43.5 | 60 | 4 | 1.75 | 68 | 16.5 | 84.5 | 1122 | 169
11495 | 882 | technician | non core team | 882 | 12947461 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 272 | 399 | 105 | 313 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 127 | 208 | 31.75 | 52 | 26416 | 670 | 335 | 335.5 | 209 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 68 | 26.25 | 99.75 | 78.25 | 90 | 50 | 83.875 | 52.25 | 68 | 99.75 | 26.25 | 78.25 | 6.125 | 2.25 | 31.75 | 52 | 83.75 | 1651 | 167.5
11497 | 882 | technician | non core team | 882 | 12947633 | 6 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 398 | 300 | 391 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 114 | 91 | 28.5 | 22.75 | 10374 | 410 | 205 | 341 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 71 | 75 | 99.5 | 97.75 | 90 | 70 | 85.25 | 86.375 | 71 | 99.5 | 75 | 97.75 | 4.75 | 16.375 | 28.5 | 22.75 | 51.25 | 648.375 | 102.5
11499 | 882 | technician | non core team | 882 | 12947805 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 283 | 396 | 232 | 379 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 147 | 28.25 | 36.75 | 16611 | 520 | 260 | 339.5 | 305.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 70.75 | 58 | 99 | 94.75 | 70 | 90 | 84.875 | 76.375 | 70.75 | 99 | 58 | 94.75 | 14.875 | 13.625 | 28.25 | 36.75 | 65 | 1038.1875 | 130
11501 | 882 | technician | non core team | 882 | 12947977 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 251 | 400 | 177 | 317 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 149 | 140 | 37.25 | 35 | 20860 | 578 | 289 | 325.5 | 247 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 62.75 | 44.25 | 100 | 79.25 | 70 | 70 | 81.375 | 61.75 | 62.75 | 100 | 44.25 | 79.25 | 11.375 | 8.25 | 37.25 | 35 | 72.25 | 1303.75 | 144.5
11503 | 882 | technician | non core team | 882 | 12948149 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 393 | 158 | 320 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 96 | 162 | 24 | 40.5 | 15552 | 516 | 258 | 345 | 239 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 74.25 | 39.5 | 98.25 | 80 | 90 | 70 | 86.25 | 59.75 | 74.25 | 98.25 | 39.5 | 80 | 3.75 | 10.25 | 24 | 40.5 | 64.5 | 972 | 129
11505 | 882 | technician | non core team | 882 | 12948321 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 130 | 261 | 147 | 271 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 131 | 124 | 32.75 | 31 | 16244 | 510 | 255 | 195.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 32.5 | 36.75 | 65.25 | 67.75 | 70 | 70 | 48.875 | 52.25 | 32.5 | 65.25 | 36.75 | 67.75 | 21.125 | 17.75 | 32.75 | 31 | 63.75 | 1015.25 | 127.5
11507 | 882 | technician | non core team | 882 | 12948493 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 249 | 161 | 241 | Grid45 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 120 | 80 | 30 | 20 | 9600 | 400 | 200 | 189 | 201 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 4 | 32.25 | 40.25 | 62.25 | 60.25 | 90 | 70 | 47.25 | 50.25 | 32.25 | 62.25 | 40.25 | 60.25 | 42.75 | 19.75 | 30 | 20 | 50 | 600 | 100
11509 | 882 | technician | non core team | 882 | 12948665 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 398 | 164 | 248 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 211 | 84 | 52.75 | 21 | 17724 | 590 | 295 | 292.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 46.75 | 41 | 99.5 | 62 | 50 | 70 | 73.125 | 51.5 | 46.75 | 99.5 | 41 | 62 | 23.125 | 18.5 | 52.75 | 21 | 73.75 | 1107.75 | 147.5
11511 | 882 | technician | non core team | 882 | 12948837 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 238 | 400 | 167 | 238 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 162 | 71 | 40.5 | 17.75 | 11502 | 466 | 233 | 319 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 59.5 | 41.75 | 100 | 59.5 | 90 | 50 | 79.75 | 50.625 | 59.5 | 100 | 41.75 | 59.5 | 10.25 | 0.625 | 40.5 | 17.75 | 58.25 | 718.875 | 116.5
11513 | 882 | technician | non core team | 882 | 12949009 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 243 | 399 | 234 | 313 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 156 | 79 | 39 | 19.75 | 12324 | 470 | 235 | 321 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 60.75 | 58.5 | 99.75 | 78.25 | 70 | 70 | 80.25 | 68.375 | 60.75 | 99.75 | 58.5 | 78.25 | 10.25 | 1.625 | 39 | 19.75 | 58.75 | 770.25 | 117.5
11515 | 882 | technician | non core team | 882 | 12949181 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 183 | 286 | 238 | 344 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 106 | 25.75 | 26.5 | 10918 | 418 | 209 | 234.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 45.75 | 59.5 | 71.5 | 86 | 50 | 70 | 58.625 | 72.75 | 45.75 | 71.5 | 59.5 | 86 | 8.625 | 2.75 | 25.75 | 26.5 | 52.25 | 682.375 | 104.5
11517 | 882 | technician | non core team | 882 | 12949353 | 14 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 200 | 400 | 118 | 285 | Grid55 | 3 | 5 | 2 | 4 | FALSE | TRUE |  | 200 | 167 | 50 | 41.75 | 33400 | 734 | 367 | 300 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 5 | 50 | 29.5 | 100 | 71.25 | 90 | 90 | 75 | 50.375 | 50 | 100 | 29.5 | 71.25 | 15 | 39.625 | 50 | 41.75 | 91.75 | 2087.5 | 183.5
11519 | 882 | technician | non core team | 882 | 12949525 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 141 | 285 | 242 | 309 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 144 | 67 | 36 | 16.75 | 9648 | 422 | 211 | 213 | 275.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 35.25 | 60.5 | 71.25 | 77.25 | 70 | 70 | 53.25 | 68.875 | 35.25 | 71.25 | 60.5 | 77.25 | 16.75 | 1.125 | 36 | 16.75 | 52.75 | 603 | 105.5
11521 | 882 | technician | non core team | 882 | 12949697 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 139 | 367 | 232 | 302 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 228 | 70 | 57 | 17.5 | 15960 | 596 | 298 | 253 | 267 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 34.75 | 58 | 91.75 | 75.5 | 50 | 70 | 63.25 | 66.75 | 34.75 | 91.75 | 58 | 75.5 | 13.25 | 3.25 | 57 | 17.5 | 74.5 | 997.5 | 149
11523 | 882 | technician | non core team | 882 | 12949869 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 193 | 358 | 146 | 225 | Grid53 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 165 | 79 | 41.25 | 19.75 | 13035 | 488 | 244 | 275.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 48.25 | 36.5 | 89.5 | 56.25 | 50 | 90 | 68.875 | 46.375 | 48.25 | 89.5 | 36.5 | 56.25 | 18.875 | 43.625 | 41.25 | 19.75 | 61 | 814.6875 | 122
11525 | 882 | technician | non core team | 882 | 12950041 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 189 | 292 | 137 | 219 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 103 | 82 | 25.75 | 20.5 | 8446 | 370 | 185 | 240.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 47.25 | 34.25 | 73 | 54.75 | 50 | 70 | 60.125 | 44.5 | 47.25 | 73 | 34.25 | 54.75 | 10.125 | 25.5 | 25.75 | 20.5 | 46.25 | 527.875 | 92.5
11527 | 882 | technician | non core team | 882 | 12950213 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 191 | 399 | 171 | 243 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 208 | 72 | 52 | 18 | 14976 | 560 | 280 | 295 | 207 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 47.75 | 42.75 | 99.75 | 60.75 | 90 | 70 | 73.75 | 51.75 | 47.75 | 99.75 | 42.75 | 60.75 | 16.25 | 18.25 | 52 | 18 | 70 | 936 | 140
11529 | 882 | technician | non core team | 882 | 12950385 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 190 | 400 | 8 | 260 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 210 | 252 | 52.5 | 63 | 52920 | 924 | 462 | 295 | 134 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 47.5 | 2 | 100 | 65 | 70 | 50 | 73.75 | 33.5 | 47.5 | 100 | 2 | 65 | 3.75 | 16.5 | 52.5 | 63 | 115.5 | 3307.5 | 231
11531 | 882 | technician | non core team | 882 | 12950557 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 190 | 393 | 16 | 149 | Grid53 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 203 | 133 | 50.75 | 33.25 | 26999 | 672 | 336 | 291.5 | 82.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 5 | 47.5 | 4 | 98.25 | 37.25 | 50 | 90 | 72.875 | 20.625 | 47.5 | 98.25 | 4 | 37.25 | 22.875 | 69.375 | 50.75 | 33.25 | 84 | 1687.4375 | 168
11533 | 882 | technician | non core team | 882 | 12950729 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 196 | 387 | 132 | 214 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 191 | 82 | 47.75 | 20.5 | 15662 | 546 | 273 | 291.5 | 173 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 49 | 33 | 96.75 | 53.5 | 70 | 50 | 72.875 | 43.25 | 49 | 96.75 | 33 | 53.5 | 2.875 | 6.75 | 47.75 | 20.5 | 68.25 | 978.875 | 136.5
11535 | 882 | technician | non core team | 882 | 12950901 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 203 | 390 | 7 | 222 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 187 | 215 | 46.75 | 53.75 | 40205 | 804 | 402 | 296.5 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 50.75 | 1.75 | 97.5 | 55.5 | 70 | 70 | 74.125 | 28.625 | 50.75 | 97.5 | 1.75 | 55.5 | 4.125 | 41.375 | 46.75 | 53.75 | 100.5 | 2512.8125 | 201
11537 | 882 | technician | non core team | 882 | 12951073 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 224 | 400 | 226 | 320 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 176 | 94 | 44 | 23.5 | 16544 | 540 | 270 | 312 | 273 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 56 | 56.5 | 100 | 80 | 70 | 90 | 78 | 68.25 | 56 | 100 | 56.5 | 80 | 8 | 21.75 | 44 | 23.5 | 67.5 | 1034 | 135
11539 | 882 | technician | non core team | 882 | 12951245 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 252 | 398 | 191 | 394 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 146 | 203 | 36.5 | 50.75 | 29638 | 698 | 349 | 325 | 292.5 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 63 | 47.75 | 99.5 | 98.5 | 50 | 90 | 81.25 | 73.125 | 63 | 99.5 | 47.75 | 98.5 | 31.25 | 16.875 | 36.5 | 50.75 | 87.25 | 1852.375 | 174.5
11541 | 882 | technician | non core team | 882 | 12951417 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 284 | 397 | 10 | 207 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 197 | 28.25 | 49.25 | 22261 | 620 | 310 | 340.5 | 108.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 71 | 2.5 | 99.25 | 51.75 | 70 | 70 | 85.125 | 27.125 | 71 | 99.25 | 2.5 | 51.75 | 15.125 | 42.875 | 28.25 | 49.25 | 77.5 | 1391.3125 | 155
11543 | 882 | technician | non core team | 882 | 12951589 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 256 | 318 | 80 | 275 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 4 | TRUE | FALSE |  | 62 | 195 | 15.5 | 48.75 | 12090 | 514 | 257 | 287 | 177.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 2 | 64 | 20 | 79.5 | 68.75 | 50 | 30 | 71.75 | 44.375 | 64 | 79.5 | 20 | 68.75 | 21.75 | 14.375 | 15.5 | 48.75 | 64.25 | 755.625 | 128.5
11545 | 882 | technician | non core team | 882 | 12951761 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 129 | 299 | 64 | 267 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 170 | 203 | 42.5 | 50.75 | 34510 | 746 | 373 | 214 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 32.25 | 16 | 74.75 | 66.75 | 50 | 50 | 53.5 | 41.375 | 32.25 | 74.75 | 16 | 66.75 | 3.5 | 8.625 | 42.5 | 50.75 | 93.25 | 2156.875 | 186.5
11547 | 881 | technician | non core team | 881 | 13161453 | 155 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 141 | 316 | 157 | 214 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 175 | 57 | 43.75 | 14.25 | 9975 | 464 | 232 | 228.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 35.25 | 39.25 | 79 | 53.5 | 90 | 50 | 57.125 | 46.375 | 35.25 | 79 | 39.25 | 53.5 | 32.875 | 3.625 | 43.75 | 14.25 | 58 | 623.4375 | 116
11549 | 881 | technician | non core team | 881 | 13161627 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 145 | 254 | 98 | 166 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 68 | 27.25 | 17 | 7412 | 354 | 177 | 199.5 | 132 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 36.25 | 24.5 | 63.5 | 41.5 | 50 | 50 | 49.875 | 33 | 36.25 | 63.5 | 24.5 | 41.5 | 0.125 | 17 | 27.25 | 17 | 44.25 | 463.25 | 88.5
11551 | 881 | technician | non core team | 881 | 13161801 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 264 | 368 | 299 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 71 | 26 | 17.75 | 7384 | 350 | 175 | 316 | 334.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 66 | 74.75 | 92 | 92.5 | 70 | 70 | 79 | 83.625 | 66 | 92 | 74.75 | 92.5 | 9 | 13.625 | 26 | 17.75 | 43.75 | 461.5 | 87.5
11553 | 881 | technician | non core team | 881 | 13161975 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 178 | 309 | 246 | 309 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 63 | 32.75 | 15.75 | 8253 | 388 | 194 | 243.5 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 44.5 | 61.5 | 77.25 | 77.25 | 50 | 50 | 60.875 | 69.375 | 44.5 | 77.25 | 61.5 | 77.25 | 10.875 | 19.375 | 32.75 | 15.75 | 48.5 | 515.8125 | 97
11555 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162149 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 147 | 242 | 192 | 279 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 87 | 23.75 | 21.75 | 8265 | 364 | 182 | 194.5 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 36.75 | 48 | 60.5 | 69.75 | 50 | 70 | 48.625 | 58.875 | 36.75 | 60.5 | 48 | 69.75 | 1.375 | 11.125 | 23.75 | 21.75 | 45.5 | 516.5625 | 91
11557 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162323 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 382 | 166 | 237 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 111 | 71 | 27.75 | 17.75 | 7881 | 364 | 182 | 326.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 67.75 | 41.5 | 95.5 | 59.25 | 50 | 50 | 81.625 | 50.375 | 67.75 | 95.5 | 41.5 | 59.25 | 31.625 | 0.375 | 27.75 | 17.75 | 45.5 | 492.5625 | 91
11559 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162497 | 25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 160 | 241 | 166 | 262 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 81 | 96 | 20.25 | 24 | 7776 | 354 | 177 | 200.5 | 214 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 40 | 41.5 | 60.25 | 65.5 | 50 | 30 | 50.125 | 53.5 | 40 | 60.25 | 41.5 | 65.5 | 0.125 | 23.5 | 20.25 | 24 | 44.25 | 486 | 88.5
11561 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162671 | 17 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 182 | 345 | 140 | 209 | Grid22 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 163 | 69 | 40.75 | 17.25 | 11247 | 464 | 232 | 263.5 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 2 | 45.5 | 35 | 86.25 | 52.25 | 30 | 30 | 65.875 | 43.625 | 45.5 | 86.25 | 35 | 52.25 | 35.875 | 13.625 | 40.75 | 17.25 | 58 | 702.9375 | 116
11563 | 881 | technician | non core team | 881 | 13162845 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 199 | 346 | 222 | 295 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 147 | 73 | 36.75 | 18.25 | 10731 | 440 | 220 | 272.5 | 258.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 49.75 | 55.5 | 86.5 | 73.75 | 50 | 70 | 68.125 | 64.625 | 49.75 | 86.5 | 55.5 | 73.75 | 18.125 | 5.375 | 36.75 | 18.25 | 55 | 670.6875 | 110
11565 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163019 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 293 | 400 | 168 | 244 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 76 | 26.75 | 19 | 8132 | 366 | 183 | 346.5 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 73.25 | 42 | 100 | 61 | 70 | 70 | 86.625 | 51.5 | 73.25 | 100 | 42 | 61 | 16.625 | 18.5 | 26.75 | 19 | 45.75 | 508.25 | 91.5
11567 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163193 | 32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 258 | 400 | 131 | 192 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 61 | 35.5 | 15.25 | 8662 | 406 | 203 | 329 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35 | 2 | 3 | 64.5 | 32.75 | 100 | 48 | 30 | 50 | 82.25 | 40.375 | 64.5 | 100 | 32.75 | 48 | 52.25 | 9.625 | 35.5 | 15.25 | 50.75 | 541.375 | 101.5
11569 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163367 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 271 | 400 | 164 | 238 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 74 | 32.25 | 18.5 | 9546 | 406 | 203 | 335.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 2 | 67.75 | 41 | 100 | 59.5 | 70 | 30 | 83.875 | 50.25 | 67.75 | 100 | 41 | 59.5 | 13.875 | 20.25 | 32.25 | 18.5 | 50.75 | 596.625 | 101.5
11571 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163541 | 41 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 252 | 374 | 82 | 163 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 122 | 81 | 30.5 | 20.25 | 9882 | 406 | 203 | 313 | 122.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 63 | 20.5 | 93.5 | 40.75 | 70 | 30 | 78.25 | 30.625 | 63 | 93.5 | 20.5 | 40.75 | 8.25 | 0.625 | 30.5 | 20.25 | 50.75 | 617.625 | 101.5
11573 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163715 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 198 | 337 | 129 | 205 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 139 | 76 | 34.75 | 19 | 10564 | 430 | 215 | 267.5 | 167 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 49.5 | 32.25 | 84.25 | 51.25 | 70 | 70 | 66.875 | 41.75 | 49.5 | 84.25 | 32.25 | 51.25 | 3.125 | 28.25 | 34.75 | 19 | 53.75 | 660.25 | 107.5
11575 | 881 | technician | non core team | 881 | 13163889 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 177 | 313 | 160 | 235 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 75 | 34 | 18.75 | 10200 | 422 | 211 | 245 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 44.25 | 40 | 78.25 | 58.75 | 70 | 70 | 61.25 | 49.375 | 44.25 | 78.25 | 40 | 58.75 | 8.75 | 20.625 | 34 | 18.75 | 52.75 | 637.5 | 105.5
11577 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164063 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 218 | 391 | 85 | 173 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 88 | 43.25 | 22 | 15224 | 522 | 261 | 304.5 | 129 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 54.5 | 21.25 | 97.75 | 43.25 | 70 | 70 | 76.125 | 32.25 | 54.5 | 97.75 | 21.25 | 43.25 | 6.125 | 37.75 | 43.25 | 22 | 65.25 | 951.5 | 130.5
11579 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164237 | 44 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 261 | 395 | 229 | 295 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 134 | 66 | 33.5 | 16.5 | 8844 | 400 | 200 | 328 | 262 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 65.25 | 57.25 | 98.75 | 73.75 | 90 | 50 | 82 | 65.5 | 65.25 | 98.75 | 57.25 | 73.75 | 8 | 15.5 | 33.5 | 16.5 | 50 | 552.75 | 100
11581 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164411 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 94 | 232 | 163 | 223 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 60 | 34.5 | 15 | 8280 | 396 | 198 | 163 | 193 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 23.5 | 40.75 | 58 | 55.75 | 50 | 70 | 40.75 | 48.25 | 23.5 | 58 | 40.75 | 55.75 | 9.25 | 21.75 | 34.5 | 15 | 49.5 | 517.5 | 99
11583 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164585 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 306 | 400 | 254 | 342 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 88 | 23.5 | 22 | 8272 | 364 | 182 | 353 | 298 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 76.5 | 63.5 | 100 | 85.5 | 90 | 70 | 88.25 | 74.5 | 76.5 | 100 | 63.5 | 85.5 | 1.75 | 4.5 | 23.5 | 22 | 45.5 | 517 | 91
11585 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164759 | 40 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 299 | 400 | 164 | 294 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 101 | 130 | 25.25 | 32.5 | 13130 | 462 | 231 | 349.5 | 229 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 74.75 | 41 | 100 | 73.5 | 90 | 70 | 87.375 | 57.25 | 74.75 | 100 | 41 | 73.5 | 2.625 | 12.75 | 25.25 | 32.5 | 57.75 | 820.625 | 115.5
11587 | 881 | technician | non core team | 881 | 13164933 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 286 | 400 | 245 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 114 | 155 | 28.5 | 38.75 | 17670 | 538 | 269 | 343 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 71.5 | 61.25 | 100 | 100 | 70 | 70 | 85.75 | 80.625 | 71.5 | 100 | 61.25 | 100 | 15.75 | 10.625 | 28.5 | 38.75 | 67.25 | 1104.375 | 134.5
11589 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165107 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 155 | 264 | 34 | 151 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 117 | 27.25 | 29.25 | 12753 | 452 | 226 | 209.5 | 92.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 38.75 | 8.5 | 66 | 37.75 | 70 | 50 | 52.375 | 23.125 | 38.75 | 66 | 8.5 | 37.75 | 17.625 | 26.875 | 27.25 | 29.25 | 56.5 | 797.0625 | 113
11591 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165281 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 183 | 309 | 182 | 248 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 66 | 31.5 | 16.5 | 8316 | 384 | 192 | 246 | 215 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 45.75 | 45.5 | 77.25 | 62 | 70 | 70 | 61.5 | 53.75 | 45.75 | 77.25 | 45.5 | 62 | 8.5 | 16.25 | 31.5 | 16.5 | 48 | 519.75 | 96
11593 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165455 | 144 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 247 | 361 | 73 | 136 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 114 | 63 | 28.5 | 15.75 | 7182 | 354 | 177 | 304 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 61.75 | 18.25 | 90.25 | 34 | 50 | 30 | 76 | 26.125 | 61.75 | 90.25 | 18.25 | 34 | 26 | 3.875 | 28.5 | 15.75 | 44.25 | 448.875 | 88.5
11597 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165803 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 170 | 251 | 139 | 223 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 84 | 20.25 | 21 | 6804 | 330 | 165 | 210.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 42.5 | 34.75 | 62.75 | 55.75 | 70 | 50 | 52.625 | 45.25 | 42.5 | 62.75 | 34.75 | 55.75 | 17.375 | 4.75 | 20.25 | 21 | 41.25 | 425.25 | 82.5
11599 | 881 | technician | non core team | 881 | 13165977 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 396 | 169 | 229 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 60 | 43.25 | 15 | 10380 | 466 | 233 | 309.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 55.75 | 42.25 | 99 | 57.25 | 70 | 70 | 77.375 | 49.75 | 55.75 | 99 | 42.25 | 57.25 | 7.375 | 20.25 | 43.25 | 15 | 58.25 | 648.75 | 116.5
11601 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166151 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 264 | 398 | 68 | 164 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 96 | 33.5 | 24 | 12864 | 460 | 230 | 331 | 116 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 4 | 66 | 17 | 99.5 | 41 | 90 | 70 | 82.75 | 29 | 66 | 99.5 | 17 | 41 | 7.25 | 41 | 33.5 | 24 | 57.5 | 804 | 115
11603 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166325 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 270 | 399 | 186 | 267 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 129 | 81 | 32.25 | 20.25 | 10449 | 420 | 210 | 334.5 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 67.5 | 46.5 | 99.75 | 66.75 | 90 | 50 | 83.625 | 56.625 | 67.5 | 99.75 | 46.5 | 66.75 | 6.375 | 6.625 | 32.25 | 20.25 | 52.5 | 653.0625 | 105
11605 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166499 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 317 | 399 | 191 | 327 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 136 | 20.5 | 34 | 11152 | 436 | 218 | 358 | 259 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 79.25 | 47.75 | 99.75 | 81.75 | 90 | 70 | 89.5 | 64.75 | 79.25 | 99.75 | 47.75 | 81.75 | 0.5 | 5.25 | 20.5 | 34 | 54.5 | 697 | 109
11607 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166673 | 41 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 201 | 328 | 169 | 247 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 127 | 78 | 31.75 | 19.5 | 9906 | 410 | 205 | 264.5 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 50.25 | 42.25 | 82 | 61.75 | 50 | 50 | 66.125 | 52 | 50.25 | 82 | 42.25 | 61.75 | 16.125 | 2 | 31.75 | 19.5 | 51.25 | 619.125 | 102.5
11609 | 881 | technician | non core team | 881 | 13166847 | 23 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 237 | 400 | 200 | 319 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 163 | 119 | 40.75 | 29.75 | 19397 | 564 | 282 | 318.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 59.25 | 50 | 100 | 79.75 | 90 | 70 | 79.625 | 64.875 | 59.25 | 100 | 50 | 79.75 | 10.375 | 5.125 | 40.75 | 29.75 | 70.5 | 1212.3125 | 141
11611 | 881 | technician | non core team | 881 | 13167021 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 286 | 166 | 264 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 137 | 98 | 34.25 | 24.5 | 13426 | 470 | 235 | 217.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 37.25 | 41.5 | 71.5 | 66 | 70 | 50 | 54.375 | 53.75 | 37.25 | 71.5 | 41.5 | 66 | 15.625 | 3.75 | 34.25 | 24.5 | 58.75 | 839.125 | 117.5
11613 | 881 | technician | non core team | 881 | 13167195 | 166 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 235 | 396 | 180 | 236 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 161 | 56 | 40.25 | 14 | 9016 | 434 | 217 | 315.5 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 58.75 | 45 | 99 | 59 | 90 | 50 | 78.875 | 52 | 58.75 | 99 | 45 | 59 | 11.125 | 2 | 40.25 | 14 | 54.25 | 563.5 | 108.5
11615 | 881 | technician | non core team | 881 | 13167369 | 40 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 164 | 333 | 260 | 336 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 169 | 76 | 42.25 | 19 | 12844 | 490 | 245 | 248.5 | 298 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 41 | 65 | 83.25 | 84 | 70 | 70 | 62.125 | 74.5 | 41 | 83.25 | 65 | 84 | 7.875 | 4.5 | 42.25 | 19 | 61.25 | 802.75 | 122.5
11617 | 881 | technician | non core team | 881 | 13167543 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 284 | 400 | 243 | 354 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 116 | 111 | 29 | 27.75 | 12876 | 454 | 227 | 342 | 298.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 71 | 60.75 | 100 | 88.5 | 90 | 70 | 85.5 | 74.625 | 71 | 100 | 60.75 | 88.5 | 4.5 | 4.625 | 29 | 27.75 | 56.75 | 804.75 | 113.5
11619 | 881 | technician | non core team | 881 | 13167717 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 260 | 400 | 203 | 330 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 140 | 127 | 35 | 31.75 | 17780 | 534 | 267 | 330 | 266.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 65 | 50.75 | 100 | 82.5 | 70 | 70 | 82.5 | 66.625 | 65 | 100 | 50.75 | 82.5 | 12.5 | 3.375 | 35 | 31.75 | 66.75 | 1111.25 | 133.5
11623 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168065 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 221 | 331 | 246 | 399 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 110 | 153 | 27.5 | 38.25 | 16830 | 526 | 263 | 276 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 55.25 | 61.5 | 82.75 | 99.75 | 90 | 70 | 69 | 80.625 | 55.25 | 82.75 | 61.5 | 99.75 | 21 | 10.625 | 27.5 | 38.25 | 65.75 | 1051.875 | 131.5
11625 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168239 | 57 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 281 | 374 | 253 | 348 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 95 | 23.25 | 23.75 | 8835 | 376 | 188 | 327.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 3 | 70.25 | 63.25 | 93.5 | 87 | 90 | 50 | 81.875 | 75.125 | 70.25 | 93.5 | 63.25 | 87 | 8.125 | 25.125 | 23.25 | 23.75 | 47 | 552.1875 | 94
11627 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168413 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 230 | 370 | 220 | 325 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 140 | 105 | 35 | 26.25 | 14700 | 490 | 245 | 300 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 57.5 | 55 | 92.5 | 81.25 | 70 | 70 | 75 | 68.125 | 57.5 | 92.5 | 55 | 81.25 | 5 | 1.875 | 35 | 26.25 | 61.25 | 918.75 | 122.5
11629 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168587 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 263 | 399 | 166 | 246 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 80 | 34 | 20 | 10880 | 432 | 216 | 331 | 206 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 65.75 | 41.5 | 99.75 | 61.5 | 70 | 70 | 82.75 | 51.5 | 65.75 | 99.75 | 41.5 | 61.5 | 12.75 | 18.5 | 34 | 20 | 54 | 680 | 108
11631 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168761 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 250 | 399 | 181 | 273 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 149 | 92 | 37.25 | 23 | 13708 | 482 | 241 | 324.5 | 227 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 62.5 | 45.25 | 99.75 | 68.25 | 70 | 70 | 81.125 | 56.75 | 62.5 | 99.75 | 45.25 | 68.25 | 11.125 | 13.25 | 37.25 | 23 | 60.25 | 856.75 | 120.5
11633 | 881 | technician | non core team | 881 | 13168935 | 34 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 275 | 400 | 176 | 250 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 125 | 74 | 31.25 | 18.5 | 9250 | 398 | 199 | 337.5 | 213 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 68.75 | 44 | 100 | 62.5 | 90 | 70 | 84.375 | 53.25 | 68.75 | 100 | 44 | 62.5 | 5.625 | 16.75 | 31.25 | 18.5 | 49.75 | 578.125 | 99.5
11635 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169109 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 166 | 248 | 153 | 265 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 82 | 112 | 20.5 | 28 | 9184 | 388 | 194 | 207 | 209 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 41.5 | 38.25 | 62 | 66.25 | 70 | 50 | 51.75 | 52.25 | 41.5 | 62 | 38.25 | 66.25 | 18.25 | 2.25 | 20.5 | 28 | 48.5 | 574 | 97
11637 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169283 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 231 | 400 | 159 | 269 | Grid45 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 169 | 110 | 42.25 | 27.5 | 18590 | 558 | 279 | 315.5 | 214 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 57.75 | 39.75 | 100 | 67.25 | 90 | 70 | 78.875 | 53.5 | 57.75 | 100 | 39.75 | 67.25 | 11.125 | 16.5 | 42.25 | 27.5 | 69.75 | 1161.875 | 139.5
11639 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169457 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 171 | 398 | 142 | 250 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 227 | 108 | 56.75 | 27 | 24516 | 670 | 335 | 284.5 | 196 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 42.75 | 35.5 | 99.5 | 62.5 | 70 | 50 | 71.125 | 49 | 42.75 | 99.5 | 35.5 | 62.5 | 1.125 | 1 | 56.75 | 27 | 83.75 | 1532.25 | 167.5
11641 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169631 | 47 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 167 | 396 | 188 | 247 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 229 | 59 | 57.25 | 14.75 | 13511 | 576 | 288 | 281.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 41.75 | 47 | 99 | 61.75 | 90 | 70 | 70.375 | 54.375 | 41.75 | 99 | 47 | 61.75 | 19.625 | 15.625 | 57.25 | 14.75 | 72 | 844.4375 | 144
11643 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169805 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 269 | 400 | 213 | 322 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 109 | 32.75 | 27.25 | 14279 | 480 | 240 | 334.5 | 267.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 67.25 | 53.25 | 100 | 80.5 | 70 | 90 | 83.625 | 66.875 | 67.25 | 100 | 53.25 | 80.5 | 13.625 | 23.125 | 32.75 | 27.25 | 60 | 892.4375 | 120
11645 | 881 | technician | non core team | 881 | 13169979 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 283 | 400 | 184 | 261 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 117 | 77 | 29.25 | 19.25 | 9009 | 388 | 194 | 341.5 | 222.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 70.75 | 46 | 100 | 65.25 | 90 | 70 | 85.375 | 55.625 | 70.75 | 100 | 46 | 65.25 | 4.625 | 14.375 | 29.25 | 19.25 | 48.5 | 563.0625 | 97
11649 | 881 | technician | non core team | 881 | 13170327 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 316 | 166 | 243 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 134 | 77 | 33.5 | 19.25 | 10318 | 422 | 211 | 249 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 45.5 | 41.5 | 79 | 60.75 | 90 | 50 | 62.25 | 51.125 | 45.5 | 79 | 41.5 | 60.75 | 27.75 | 1.125 | 33.5 | 19.25 | 52.75 | 644.875 | 105.5
11651 | 881 | technician | non core team | 881 | 13170501 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 400 | 185 | 283 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 98 | 35.25 | 24.5 | 13818 | 478 | 239 | 329.5 | 234 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 64.75 | 46.25 | 100 | 70.75 | 70 | 50 | 82.375 | 58.5 | 64.75 | 100 | 46.25 | 70.75 | 12.375 | 8.5 | 35.25 | 24.5 | 59.75 | 863.625 | 119.5
11653 | 881 | technician | non core team | 881 | 13170675 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 342 | 203 | 271 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 68 | 35.5 | 17 | 9656 | 420 | 210 | 271 | 237 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 50 | 50.75 | 85.5 | 67.75 | 90 | 70 | 67.75 | 59.25 | 50 | 85.5 | 50.75 | 67.75 | 22.25 | 10.75 | 35.5 | 17 | 52.5 | 603.5 | 105
11655 | 881 | technician | non core team | 881 | 13170849 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 207 | 394 | 75 | 151 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 187 | 76 | 46.75 | 19 | 14212 | 526 | 263 | 300.5 | 113 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 51.75 | 18.75 | 98.5 | 37.75 | 90 | 50 | 75.125 | 28.25 | 51.75 | 98.5 | 18.75 | 37.75 | 14.875 | 21.75 | 46.75 | 19 | 65.75 | 888.25 | 131.5
11657 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171023 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 261 | 400 | 159 | 258 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 139 | 99 | 34.75 | 24.75 | 13761 | 476 | 238 | 330.5 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 65.25 | 39.75 | 100 | 64.5 | 90 | 50 | 82.625 | 52.125 | 65.25 | 100 | 39.75 | 64.5 | 7.375 | 2.125 | 34.75 | 24.75 | 59.5 | 860.0625 | 119
11661 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171371 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 217 | 400 | 226 | 296 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 183 | 70 | 45.75 | 17.5 | 12810 | 506 | 253 | 308.5 | 261 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 54.25 | 56.5 | 100 | 74 | 90 | 70 | 77.125 | 65.25 | 54.25 | 100 | 56.5 | 74 | 12.875 | 4.75 | 45.75 | 17.5 | 63.25 | 800.625 | 126.5
11663 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171545 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 329 | 169 | 258 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 89 | 28.75 | 22.25 | 10235 | 408 | 204 | 271.5 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 53.5 | 42.25 | 82.25 | 64.5 | 50 | 50 | 67.875 | 53.375 | 53.5 | 82.25 | 42.25 | 64.5 | 17.875 | 3.375 | 28.75 | 22.25 | 51 | 639.6875 | 102
11665 | 881 | technician | non core team | 881 | 13171719 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 243 | 400 | 179 | 282 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 157 | 103 | 39.25 | 25.75 | 16171 | 520 | 260 | 321.5 | 230.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 60.75 | 44.75 | 100 | 70.5 | 50 | 50 | 80.375 | 57.625 | 60.75 | 100 | 44.75 | 70.5 | 30.375 | 7.625 | 39.25 | 25.75 | 65 | 1010.6875 | 130
11669 | 881 | technician | non core team | 881 | 13172067 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 98 | 289 | 152 | 277 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 191 | 125 | 47.75 | 31.25 | 23875 | 632 | 316 | 193.5 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 24.5 | 38 | 72.25 | 69.25 | 70 | 50 | 48.375 | 53.625 | 24.5 | 72.25 | 38 | 69.25 | 21.625 | 3.625 | 47.75 | 31.25 | 79 | 1492.1875 | 158
11671 | 881 | technician | non core team | 881 | 13172241 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 204 | 365 | 161 | 251 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 90 | 40.25 | 22.5 | 14490 | 502 | 251 | 284.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 51 | 40.25 | 91.25 | 62.75 | 70 | 70 | 71.125 | 51.5 | 51 | 91.25 | 40.25 | 62.75 | 1.125 | 18.5 | 40.25 | 22.5 | 62.75 | 905.625 | 125.5
11673 | 881 | technician | non core team | 881 | 13172415 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 159 | 309 | 203 | 313 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 150 | 110 | 37.5 | 27.5 | 16500 | 520 | 260 | 234 | 258 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 39.75 | 50.75 | 77.25 | 78.25 | 70 | 70 | 58.5 | 64.5 | 39.75 | 77.25 | 50.75 | 78.25 | 11.5 | 5.5 | 37.5 | 27.5 | 65 | 1031.25 | 130
11675 | 881 | technician | non core team | 881 | 13172589 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 211 | 147 | 231 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 101 | 84 | 25.25 | 21 | 8484 | 370 | 185 | 160.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 27.5 | 36.75 | 52.75 | 57.75 | 70 | 70 | 40.125 | 47.25 | 27.5 | 52.75 | 36.75 | 57.75 | 29.875 | 22.75 | 25.25 | 21 | 46.25 | 530.25 | 92.5
11677 | 881 | technician | non core team | 881 | 13172763 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 90 | 184 | 103 | 218 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 94 | 115 | 23.5 | 28.75 | 10810 | 418 | 209 | 137 | 160.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 3 | 22.5 | 25.75 | 46 | 54.5 | 70 | 50 | 34.25 | 40.125 | 22.5 | 46 | 25.75 | 54.5 | 35.75 | 9.875 | 23.5 | 28.75 | 52.25 | 675.625 | 104.5
11681 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173111 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 398 | 226 | 307 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 138 | 81 | 34.5 | 20.25 | 11178 | 438 | 219 | 329 | 266.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 65 | 56.5 | 99.5 | 76.75 | 90 | 70 | 82.25 | 66.625 | 65 | 99.5 | 56.5 | 76.75 | 7.75 | 3.375 | 34.5 | 20.25 | 54.75 | 698.625 | 109.5
11683 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173285 | 28 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 102 | 287 | 163 | 249 | Grid35 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 185 | 86 | 46.25 | 21.5 | 15910 | 542 | 271 | 194.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 25.5 | 40.75 | 71.75 | 62.25 | 90 | 50 | 48.625 | 51.5 | 25.5 | 71.75 | 40.75 | 62.25 | 41.375 | 1.5 | 46.25 | 21.5 | 67.75 | 994.375 | 135.5
11685 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173459 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 210 | 362 | 173 | 244 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 152 | 71 | 38 | 17.75 | 10792 | 446 | 223 | 286 | 208.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 52.5 | 43.25 | 90.5 | 61 | 70 | 50 | 71.5 | 52.125 | 52.5 | 90.5 | 43.25 | 61 | 1.5 | 2.125 | 38 | 17.75 | 55.75 | 674.5 | 111.5
11687 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173633 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 237 | 367 | 247 | 329 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 130 | 82 | 32.5 | 20.5 | 10660 | 424 | 212 | 302 | 288 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 59.25 | 61.75 | 91.75 | 82.25 | 70 | 70 | 75.5 | 72 | 59.25 | 91.75 | 61.75 | 82.25 | 5.5 | 2 | 32.5 | 20.5 | 53 | 666.25 | 106
11689 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173807 | 30 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 196 | 400 | 232 | 288 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 204 | 56 | 51 | 14 | 11424 | 520 | 260 | 298 | 260 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 49 | 58 | 100 | 72 | 70 | 90 | 74.5 | 65 | 49 | 100 | 58 | 72 | 4.5 | 25 | 51 | 14 | 65 | 714 | 130
11691 | 881 | technician | non core team | 881 | 13173981 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 248 | 378 | 247 | 311 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 64 | 32.5 | 16 | 8320 | 388 | 194 | 313 | 279 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 62 | 61.75 | 94.5 | 77.75 | 90 | 70 | 78.25 | 69.75 | 62 | 94.5 | 61.75 | 77.75 | 11.75 | 0.25 | 32.5 | 16 | 48.5 | 520 | 97
11695 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174329 | 38 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 240 | 330 | 191 | 274 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 83 | 22.5 | 20.75 | 7470 | 346 | 173 | 285 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 60 | 47.75 | 82.5 | 68.5 | 90 | 50 | 71.25 | 58.125 | 60 | 82.5 | 47.75 | 68.5 | 18.75 | 8.125 | 22.5 | 20.75 | 43.25 | 466.875 | 86.5
11697 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174503 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 213 | 398 | 168 | 255 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 185 | 87 | 46.25 | 21.75 | 16095 | 544 | 272 | 305.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 53.25 | 42 | 99.5 | 63.75 | 90 | 50 | 76.375 | 52.875 | 53.25 | 99.5 | 42 | 63.75 | 13.625 | 2.875 | 46.25 | 21.75 | 68 | 1005.9375 | 136
11699 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174677 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 260 | 400 | 201 | 287 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 140 | 86 | 35 | 21.5 | 12040 | 452 | 226 | 330 | 244 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 65 | 50.25 | 100 | 71.75 | 70 | 50 | 82.5 | 61 | 65 | 100 | 50.25 | 71.75 | 12.5 | 11 | 35 | 21.5 | 56.5 | 752.5 | 113
11701 | 881 | technician | non core team | 881 | 13174851 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 215 | 400 | 213 | 305 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 185 | 92 | 46.25 | 23 | 17020 | 554 | 277 | 307.5 | 259 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 53.75 | 53.25 | 100 | 76.25 | 70 | 50 | 76.875 | 64.75 | 53.75 | 100 | 53.25 | 76.25 | 6.875 | 14.75 | 46.25 | 23 | 69.25 | 1063.75 | 138.5
11703 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175025 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 178 | 400 | 221 | 292 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 222 | 71 | 55.5 | 17.75 | 15762 | 586 | 293 | 289 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 4 | 44.5 | 55.25 | 100 | 73 | 90 | 70 | 72.25 | 64.125 | 44.5 | 100 | 55.25 | 73 | 17.75 | 5.875 | 55.5 | 17.75 | 73.25 | 985.125 | 146.5
11705 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175199 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 212 | 400 | 93 | 180 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 188 | 87 | 47 | 21.75 | 16356 | 550 | 275 | 306 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 3 | 53 | 23.25 | 100 | 45 | 90 | 50 | 76.5 | 34.125 | 53 | 100 | 23.25 | 45 | 13.5 | 15.875 | 47 | 21.75 | 68.75 | 1022.25 | 137.5
11707 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175373 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 194 | 367 | 164 | 229 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 65 | 43.25 | 16.25 | 11245 | 476 | 238 | 280.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 48.5 | 41 | 91.75 | 57.25 | 70 | 50 | 70.125 | 49.125 | 48.5 | 91.75 | 41 | 57.25 | 0.125 | 0.875 | 43.25 | 16.25 | 59.5 | 702.8125 | 119
11709 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175547 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 227 | 334 | 212 | 299 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 87 | 26.75 | 21.75 | 9309 | 388 | 194 | 280.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 56.75 | 53 | 83.5 | 74.75 | 50 | 50 | 70.125 | 63.875 | 56.75 | 83.5 | 53 | 74.75 | 20.125 | 13.875 | 26.75 | 21.75 | 48.5 | 581.8125 | 97
11711 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175721 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 205 | 341 | 209 | 326 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 117 | 34 | 29.25 | 15912 | 506 | 253 | 273 | 267.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 51.25 | 52.25 | 85.25 | 81.5 | 70 | 50 | 68.25 | 66.875 | 51.25 | 85.25 | 52.25 | 81.5 | 1.75 | 16.875 | 34 | 29.25 | 63.25 | 994.5 | 126.5
11713 | 881 | technician | non core team | 881 | 13175895 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 190 | 399 | 188 | 270 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 209 | 82 | 52.25 | 20.5 | 17138 | 582 | 291 | 294.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 47.5 | 47 | 99.75 | 67.5 | 50 | 50 | 73.625 | 57.25 | 47.5 | 99.75 | 47 | 67.5 | 23.625 | 7.25 | 52.25 | 20.5 | 72.75 | 1071.125 | 145.5
11715 | 881 | technician | non core team | 881 | 13176069 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 206 | 374 | 157 | 230 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 168 | 73 | 42 | 18.25 | 12264 | 482 | 241 | 290 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 51.5 | 39.25 | 93.5 | 57.5 | 70 | 50 | 72.5 | 48.375 | 51.5 | 93.5 | 39.25 | 57.5 | 2.5 | 1.625 | 42 | 18.25 | 60.25 | 766.5 | 120.5
11717 | 881 | technician | non core team | 881 | 13176243 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 205 | 400 | 161 | 258 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 195 | 97 | 48.75 | 24.25 | 18915 | 584 | 292 | 302.5 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 51.25 | 40.25 | 100 | 64.5 | 50 | 70 | 75.625 | 52.375 | 51.25 | 100 | 40.25 | 64.5 | 25.625 | 17.625 | 48.75 | 24.25 | 73 | 1182.1875 | 146
11719 | 922 | technician | non core team | 922 | 14778041 | 98 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 23 | 127 | 43 | 95 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 104 | 52 | 26 | 13 | 5408 | 312 | 156 | 75 | 69 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 1 | 5.75 | 10.75 | 31.75 | 23.75 | 50 | 10 | 18.75 | 17.25 | 5.75 | 31.75 | 10.75 | 23.75 | 31.25 | 7.25 | 26 | 13 | 39 | 338 | 78
11721 | 922 | technician | non core team | 922 | 14778219 | 1326 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 158 | 251 | 151 | 216 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 65 | 23.25 | 16.25 | 6045 | 316 | 158 | 204.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 39.5 | 37.75 | 62.75 | 54 | 50 | 50 | 51.125 | 45.875 | 39.5 | 62.75 | 37.75 | 54 | 1.125 | 4.125 | 23.25 | 16.25 | 39.5 | 377.8125 | 79
11723 | 922 | technician | non core team | 922 | 14778397 | 40 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 303 | 369 | 302 | 357 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 66 | 55 | 16.5 | 13.75 | 3630 | 242 | 121 | 336 | 329.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 75.75 | 75.5 | 92.25 | 89.25 | 50 | 70 | 84 | 82.375 | 75.75 | 92.25 | 75.5 | 89.25 | 34 | 12.375 | 16.5 | 13.75 | 30.25 | 226.875 | 60.5
11725 | 922 | technician | non core team | 922 | 14778575 | 112 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 317 | 395 | 178 | 251 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 78 | 73 | 19.5 | 18.25 | 5694 | 302 | 151 | 356 | 214.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 79.25 | 44.5 | 98.75 | 62.75 | 50 | 70 | 89 | 53.625 | 79.25 | 98.75 | 44.5 | 62.75 | 39 | 16.375 | 19.5 | 18.25 | 37.75 | 355.875 | 75.5
11727 | 922 | technician | non core team | 922 | 14778753 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 304 | 397 | 165 | 238 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 93 | 73 | 23.25 | 18.25 | 6789 | 332 | 166 | 350.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 76 | 41.25 | 99.25 | 59.5 | 50 | 70 | 87.625 | 50.375 | 76 | 99.25 | 41.25 | 59.5 | 37.625 | 19.625 | 23.25 | 18.25 | 41.5 | 424.3125 | 83
11729 | 922 | technician | non core team | 922 | 14778931 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 26 | 88 | 29 | 82 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 62 | 53 | 15.5 | 13.25 | 3286 | 230 | 115 | 57 | 55.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 4 | 6.5 | 7.25 | 22 | 20.5 | 50 | 70 | 14.25 | 13.875 | 6.5 | 22 | 7.25 | 20.5 | 35.75 | 56.125 | 15.5 | 13.25 | 28.75 | 205.375 | 57.5
11731 | 922 | technician | non core team | 922 | 14779109 | 23 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 307 | 389 | 211 | 303 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 82 | 92 | 20.5 | 23 | 7544 | 348 | 174 | 348 | 257 | 5 | 4 | Grid45 | 2 | 2 | 76.75 | 52.75 | 97.25 | 75.75 | 30 | 30 | 87 | 64.25 | 76.75 | 97.25 | 52.75 | 75.75 | 57 | 34.25 | 20.5 | 23 | 43.5 | 471.5 | 87
11733 | 922 | technician | non core team | 922 | 14779287 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 20 | 98 | 10 | 79 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 78 | 69 | 19.5 | 17.25 | 5382 | 294 | 147 | 59 | 44.5 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 24.5 | 19.75 | 30 | 30 | 14.75 | 11.125 | 5 | 24.5 | 2.5 | 19.75 | 15.25 | 18.875 | 19.5 | 17.25 | 36.75 | 336.375 | 73.5
11735 | 922 | technician | non core team | 922 | 14779465 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 325 | 391 | 337 | 389 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 66 | 52 | 16.5 | 13 | 3432 | 236 | 118 | 358 | 363 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 81.25 | 84.25 | 97.75 | 97.25 | 70 | 70 | 89.5 | 90.75 | 81.25 | 97.75 | 84.25 | 97.25 | 19.5 | 20.75 | 16.5 | 13 | 29.5 | 214.5 | 59
11737 | 922 | technician | non core team | 922 | 14779643 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 327 | 396 | 332 | 398 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 69 | 66 | 17.25 | 16.5 | 4554 | 270 | 135 | 361.5 | 365 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 81.75 | 83 | 99 | 99.5 | 50 | 70 | 90.375 | 91.25 | 81.75 | 99 | 83 | 99.5 | 40.375 | 21.25 | 17.25 | 16.5 | 33.75 | 284.625 | 67.5
11739 | 922 | technician | non core team | 922 | 14779821 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 195 | 301 | 159 | 244 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 106 | 85 | 26.5 | 21.25 | 9010 | 382 | 191 | 248 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 48.75 | 39.75 | 75.25 | 61 | 50 | 50 | 62 | 50.375 | 48.75 | 75.25 | 39.75 | 61 | 12 | 0.375 | 26.5 | 21.25 | 47.75 | 563.125 | 95.5
11741 | 922 | technician | non core team | 922 | 14779999 | 853 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 211 | 279 | 263 | 311 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 48 | 17 | 12 | 3264 | 232 | 116 | 245 | 287 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 3 | 52.75 | 65.75 | 69.75 | 77.75 | 50 | 50 | 61.25 | 71.75 | 52.75 | 69.75 | 65.75 | 77.75 | 11.25 | 21.75 | 17 | 12 | 29 | 204 | 58
11743 | 922 | technician | non core team | 922 | 14780177 | 30 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 71 | 144 | 315 | 381 | Grid22 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 66 | 18.25 | 16.5 | 4818 | 278 | 139 | 107.5 | 348 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 2 | 17.75 | 78.75 | 36 | 95.25 | 30 | 30 | 26.875 | 87 | 17.75 | 36 | 78.75 | 95.25 | 3.125 | 57 | 18.25 | 16.5 | 34.75 | 301.125 | 69.5
11745 | 922 | technician | non core team | 922 | 14780355 | 36 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 329 | 394 | 85 | 142 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 57 | 16.25 | 14.25 | 3705 | 244 | 122 | 361.5 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 82.25 | 21.25 | 98.5 | 35.5 | 50 | 50 | 90.375 | 28.375 | 82.25 | 98.5 | 21.25 | 35.5 | 40.375 | 21.625 | 16.25 | 14.25 | 30.5 | 231.5625 | 61
11747 | 922 | technician | non core team | 922 | 14780533 | 921 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 322 | 392 | 80 | 133 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 53 | 17.5 | 13.25 | 3710 | 246 | 123 | 357 | 106.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 4 | 80.5 | 20 | 98 | 33.25 | 50 | 70 | 89.25 | 26.625 | 80.5 | 98 | 20 | 33.25 | 39.25 | 43.375 | 17.5 | 13.25 | 30.75 | 231.875 | 61.5
11749 | 922 | technician | non core team | 922 | 14780711 | 109 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 310 | 390 | 329 | 393 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 80 | 64 | 20 | 16 | 5120 | 288 | 144 | 350 | 361 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 3 | 77.5 | 82.25 | 97.5 | 98.25 | 50 | 50 | 87.5 | 90.25 | 77.5 | 97.5 | 82.25 | 98.25 | 37.5 | 40.25 | 20 | 16 | 36 | 320 | 72
11751 | 922 | technician | non core team | 922 | 14780889 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 306 | 390 | 13 | 83 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 70 | 21 | 17.5 | 5880 | 308 | 154 | 348 | 48 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 76.5 | 3.25 | 97.5 | 20.75 | 50 | 50 | 87 | 12 | 76.5 | 97.5 | 3.25 | 20.75 | 37 | 38 | 21 | 17.5 | 38.5 | 367.5 | 77
11753 | 922 | technician | non core team | 922 | 14781067 | 76 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 327 | 393 | 24 | 84 | Grid11 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 66 | 60 | 16.5 | 15 | 3960 | 252 | 126 | 360 | 54 | 5 | 1 | Grid15 | 1 | 1 | 81.75 | 6 | 98.25 | 21 | 10 | 10 | 90 | 13.5 | 81.75 | 98.25 | 6 | 21 | 80 | 3.5 | 16.5 | 15 | 31.5 | 247.5 | 63
11755 | 922 | technician | non core team | 922 | 14781245 | 48 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 136 | 207 | 10 | 78 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 68 | 17.75 | 17 | 4828 | 278 | 139 | 171.5 | 44 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 34 | 2.5 | 51.75 | 19.5 | 30 | 30 | 42.875 | 11 | 34 | 51.75 | 2.5 | 19.5 | 12.875 | 19 | 17.75 | 17 | 34.75 | 301.75 | 69.5
11757 | 922 | technician | non core team | 922 | 14781423 | 710 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 147 | 244 | 78 | 167 | Grid13 | 2 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 89 | 24.25 | 22.25 | 8633 | 372 | 186 | 195.5 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 36.75 | 19.5 | 61 | 41.75 | 50 | 10 | 48.875 | 30.625 | 36.75 | 61 | 19.5 | 41.75 | 1.125 | 20.625 | 24.25 | 22.25 | 46.5 | 539.5625 | 93
11759 | 922 | technician | non core team | 922 | 14781601 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 298 | 392 | 315 | 391 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 94 | 76 | 23.5 | 19 | 7144 | 340 | 170 | 345 | 353 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 74.5 | 78.75 | 98 | 97.75 | 50 | 70 | 86.25 | 88.25 | 74.5 | 98 | 78.75 | 97.75 | 36.25 | 18.25 | 23.5 | 19 | 42.5 | 446.5 | 85
11761 | 922 | technician | non core team | 922 | 14781779 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 67 | 162 | 16 | 57 | Grid22 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 41 | 23.75 | 10.25 | 3895 | 272 | 136 | 114.5 | 36.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 2 | 16.75 | 4 | 40.5 | 14.25 | 30 | 30 | 28.625 | 9.125 | 16.75 | 40.5 | 4 | 14.25 | 1.375 | 20.875 | 23.75 | 10.25 | 34 | 243.4375 | 68
11763 | 922 | technician | non core team | 922 | 14781957 | 29 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 150 | 58 | 109 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 71 | 51 | 17.75 | 12.75 | 3621 | 244 | 122 | 114.5 | 83.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 19.75 | 14.5 | 37.5 | 27.25 | 70 | 70 | 28.625 | 20.875 | 19.75 | 37.5 | 14.5 | 27.25 | 41.375 | 49.125 | 17.75 | 12.75 | 30.5 | 226.3125 | 61
11765 | 922 | technician | non core team | 922 | 14782135 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 145 | 214 | 106 | 171 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 65 | 17.25 | 16.25 | 4485 | 268 | 134 | 179.5 | 138.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 36.25 | 26.5 | 53.5 | 42.75 | 70 | 70 | 44.875 | 34.625 | 36.25 | 53.5 | 26.5 | 42.75 | 25.125 | 35.375 | 17.25 | 16.25 | 33.5 | 280.3125 | 67
11767 | 922 | technician | non core team | 922 | 14782313 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 337 | 390 | 87 | 132 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 45 | 13.25 | 11.25 | 2385 | 196 | 98 | 363.5 | 109.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 84.25 | 21.75 | 97.5 | 33 | 50 | 50 | 90.875 | 27.375 | 84.25 | 97.5 | 21.75 | 33 | 40.875 | 22.625 | 13.25 | 11.25 | 24.5 | 149.0625 | 49
11769 | 922 | technician | non core team | 922 | 14782491 | 29 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 166 | 255 | 100 | 171 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 89 | 71 | 22.25 | 17.75 | 6319 | 320 | 160 | 210.5 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 41.5 | 25 | 63.75 | 42.75 | 50 | 50 | 52.625 | 33.875 | 41.5 | 63.75 | 25 | 42.75 | 2.625 | 16.125 | 22.25 | 17.75 | 40 | 394.9375 | 80
11771 | 922 | technician | non core team | 922 | 14782669 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 221 | 290 | 176 | 232 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 56 | 17.25 | 14 | 3864 | 250 | 125 | 255.5 | 204 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 55.25 | 44 | 72.5 | 58 | 70 | 70 | 63.875 | 51 | 55.25 | 72.5 | 44 | 58 | 6.125 | 19 | 17.25 | 14 | 31.25 | 241.5 | 62.5
11773 | 922 | technician | non core team | 922 | 14782847 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 117 | 184 | 127 | 202 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 75 | 16.75 | 18.75 | 5025 | 284 | 142 | 150.5 | 164.5 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 3 | 29.25 | 31.75 | 46 | 50.5 | 50 | 50 | 37.625 | 41.125 | 29.25 | 46 | 31.75 | 50.5 | 12.375 | 8.875 | 16.75 | 18.75 | 35.5 | 314.0625 | 71
11777 | 922 | technician | non core team | 922 | 14783203 | 233 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 303 | 365 | 177 | 233 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 56 | 15.5 | 14 | 3472 | 236 | 118 | 334 | 205 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 75.75 | 44.25 | 91.25 | 58.25 | 50 | 50 | 83.5 | 51.25 | 75.75 | 91.25 | 44.25 | 58.25 | 33.5 | 1.25 | 15.5 | 14 | 29.5 | 217 | 59
11779 | 922 | technician | non core team | 922 | 14783381 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 188 | 244 | 331 | 385 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 56 | 54 | 14 | 13.5 | 3024 | 220 | 110 | 216 | 358 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 3 | 47 | 82.75 | 61 | 96.25 | 50 | 50 | 54 | 89.5 | 47 | 61 | 82.75 | 96.25 | 4 | 39.5 | 14 | 13.5 | 27.5 | 189 | 55
11781 | 922 | technician | non core team | 922 | 14783559 | 411 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 318 | 392 | 323 | 388 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 74 | 65 | 18.5 | 16.25 | 4810 | 278 | 139 | 355 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 79.5 | 80.75 | 98 | 97 | 50 | 70 | 88.75 | 88.875 | 79.5 | 98 | 80.75 | 97 | 38.75 | 18.875 | 18.5 | 16.25 | 34.75 | 300.625 | 69.5
11783 | 922 | technician | non core team | 922 | 14783737 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 328 | 387 | 338 | 396 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 58 | 14.75 | 14.5 | 3422 | 234 | 117 | 357.5 | 367 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 4 | 82 | 84.5 | 96.75 | 99 | 50 | 70 | 89.375 | 91.75 | 82 | 96.75 | 84.5 | 99 | 39.375 | 21.75 | 14.75 | 14.5 | 29.25 | 213.875 | 58.5
11785 | 922 | technician | non core team | 922 | 14783915 | 589 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 206 | 267 | 62 | 126 | Grid12 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 61 | 64 | 15.25 | 16 | 3904 | 250 | 125 | 236.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 1 | 51.5 | 15.5 | 66.75 | 31.5 | 30 | 10 | 59.125 | 23.5 | 51.5 | 66.75 | 15.5 | 31.5 | 29.125 | 13.5 | 15.25 | 16 | 31.25 | 244 | 62.5
11789 | 922 | technician | non core team | 922 | 14784271 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 128 | 187 | 26 | 67 | Grid44 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 41 | 14.75 | 10.25 | 2419 | 200 | 100 | 157.5 | 46.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 32 | 6.5 | 46.75 | 16.75 | 70 | 70 | 39.375 | 11.625 | 32 | 46.75 | 6.5 | 16.75 | 30.625 | 58.375 | 14.75 | 10.25 | 25 | 151.1875 | 50
11791 | 922 | technician | non core team | 922 | 14784449 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 154 | 213 | 171 | 225 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 54 | 14.75 | 13.5 | 3186 | 226 | 113 | 183.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 38.5 | 42.75 | 53.25 | 56.25 | 70 | 70 | 45.875 | 49.5 | 38.5 | 53.25 | 42.75 | 56.25 | 24.125 | 20.5 | 14.75 | 13.5 | 28.25 | 199.125 | 56.5
11793 | 922 | technician | non core team | 922 | 14784627 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 322 | 371 | 232 | 287 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 49 | 55 | 12.25 | 13.75 | 2695 | 208 | 104 | 346.5 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 80.5 | 58 | 92.75 | 71.75 | 70 | 70 | 86.625 | 64.875 | 80.5 | 92.75 | 58 | 71.75 | 16.625 | 5.125 | 12.25 | 13.75 | 26 | 168.4375 | 52
11795 | 922 | technician | non core team | 922 | 14784805 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 287 | 333 | 242 | 277 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 35 | 11.5 | 8.75 | 1610 | 162 | 81 | 310 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 71.75 | 60.5 | 83.25 | 69.25 | 70 | 70 | 77.5 | 64.875 | 71.75 | 83.25 | 60.5 | 69.25 | 7.5 | 5.125 | 11.5 | 8.75 | 20.25 | 100.625 | 40.5
11797 | 922 | technician | non core team | 922 | 14784983 | 301 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 302 | 377 | 120 | 178 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 75 | 58 | 18.75 | 14.5 | 4350 | 266 | 133 | 339.5 | 149 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 4 | 75.5 | 30 | 94.25 | 44.5 | 50 | 70 | 84.875 | 37.25 | 75.5 | 94.25 | 30 | 44.5 | 34.875 | 32.75 | 18.75 | 14.5 | 33.25 | 271.875 | 66.5
11799 | 922 | technician | non core team | 922 | 14785161 | 426 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 361 | 393 | 184 | 215 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 32 | 31 | 8 | 7.75 | 992 | 126 | 63 | 377 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 90.25 | 46 | 98.25 | 53.75 | 50 | 70 | 94.25 | 49.875 | 90.25 | 98.25 | 46 | 53.75 | 44.25 | 20.125 | 8 | 7.75 | 15.75 | 62 | 31.5
11801 | 922 | technician | non core team | 922 | 14785339 | 23 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 364 | 392 | 168 | 231 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 28 | 63 | 7 | 15.75 | 1764 | 182 | 91 | 378 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 91 | 42 | 98 | 57.75 | 50 | 50 | 94.5 | 49.875 | 91 | 98 | 42 | 57.75 | 44.5 | 0.125 | 7 | 15.75 | 22.75 | 110.25 | 45.5
11803 | 922 | technician | non core team | 922 | 14785517 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 348 | 391 | 206 | 263 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 43 | 57 | 10.75 | 14.25 | 2451 | 200 | 100 | 369.5 | 234.5 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 87 | 51.5 | 97.75 | 65.75 | 50 | 50 | 92.375 | 58.625 | 87 | 97.75 | 51.5 | 65.75 | 42.375 | 8.625 | 10.75 | 14.25 | 25 | 153.1875 | 50
11805 | 922 | technician | non core team | 922 | 14785695 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 279 | 330 | 195 | 237 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 51 | 42 | 12.75 | 10.5 | 2142 | 186 | 93 | 304.5 | 216 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 69.75 | 48.75 | 82.5 | 59.25 | 50 | 50 | 76.125 | 54 | 69.75 | 82.5 | 48.75 | 59.25 | 26.125 | 4 | 12.75 | 10.5 | 23.25 | 133.875 | 46.5
11807 | 922 | technician | non core team | 922 | 14785873 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 186 | 227 | 143 | 220 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 41 | 77 | 10.25 | 19.25 | 3157 | 236 | 118 | 206.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 46.5 | 35.75 | 56.75 | 55 | 50 | 50 | 51.625 | 45.375 | 46.5 | 56.75 | 35.75 | 55 | 1.625 | 4.625 | 10.25 | 19.25 | 29.5 | 197.3125 | 59
11809 | 922 | technician | non core team | 922 | 14786051 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 120 | 211 | 104 | 166 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 62 | 22.75 | 15.5 | 5642 | 306 | 153 | 165.5 | 135 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 30 | 26 | 52.75 | 41.5 | 30 | 30 | 41.375 | 33.75 | 30 | 52.75 | 26 | 41.5 | 11.375 | 3.75 | 22.75 | 15.5 | 38.25 | 352.625 | 76.5
11811 | 922 | technician | non core team | 922 | 14786229 | 5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 333 | 387 | 27 | 72 | Grid22 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 54 | 45 | 13.5 | 11.25 | 2430 | 198 | 99 | 360 | 49.5 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 2 | 83.25 | 6.75 | 96.75 | 18 | 30 | 30 | 90 | 12.375 | 83.25 | 96.75 | 6.75 | 18 | 60 | 17.625 | 13.5 | 11.25 | 24.75 | 151.875 | 49.5
11813 | 922 | technician | non core team | 922 | 14786407 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 158 | 226 | 218 | 269 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 68 | 51 | 17 | 12.75 | 3468 | 238 | 119 | 192 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 39.5 | 54.5 | 56.5 | 67.25 | 70 | 50 | 48 | 60.875 | 39.5 | 56.5 | 54.5 | 67.25 | 22 | 10.875 | 17 | 12.75 | 29.75 | 216.75 | 59.5
11815 | 922 | technician | non core team | 922 | 14786585 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 143 | 230 | 50 | 105 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 55 | 21.75 | 13.75 | 4785 | 284 | 142 | 186.5 | 77.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 35.75 | 12.5 | 57.5 | 26.25 | 50 | 50 | 46.625 | 19.375 | 35.75 | 57.5 | 12.5 | 26.25 | 3.375 | 30.625 | 21.75 | 13.75 | 35.5 | 299.0625 | 71
11817 | 922 | technician | non core team | 922 | 14786763 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 162 | 220 | 44 | 85 | Grid22 | 3 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 41 | 14.5 | 10.25 | 2378 | 198 | 99 | 191 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 40.5 | 11 | 55 | 21.25 | 30 | 30 | 47.75 | 16.125 | 40.5 | 55 | 11 | 21.25 | 17.75 | 13.875 | 14.5 | 10.25 | 24.75 | 148.625 | 49.5
11821 | 922 | technician | non core team | 922 | 14787119 | 46 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 264 | 333 | 164 | 227 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 63 | 17.25 | 15.75 | 4347 | 264 | 132 | 298.5 | 195.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 66 | 41 | 83.25 | 56.75 | 50 | 50 | 74.625 | 48.875 | 66 | 83.25 | 41 | 56.75 | 24.625 | 1.125 | 17.25 | 15.75 | 33 | 271.6875 | 66
11823 | 922 | technician | non core team | 922 | 14787297 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 158 | 186 | 53 | 105 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 28 | 52 | 7 | 13 | 1456 | 160 | 80 | 172 | 79 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 39.5 | 13.25 | 46.5 | 26.25 | 30 | 30 | 43 | 19.75 | 39.5 | 46.5 | 13.25 | 26.25 | 13 | 10.25 | 7 | 13 | 20 | 91 | 40
11825 | 922 | technician | non core team | 922 | 14787475 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 295 | 116 | 166 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 50 | 9.75 | 12.5 | 1950 | 178 | 89 | 275.5 | 141 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 64 | 29 | 73.75 | 41.5 | 70 | 70 | 68.875 | 35.25 | 64 | 73.75 | 29 | 41.5 | 1.125 | 34.75 | 9.75 | 12.5 | 22.25 | 121.875 | 44.5
11827 | 922 | technician | non core team | 922 | 14787653 | 7 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 24 | 69 | 15 | 40 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 45 | 25 | 11.25 | 6.25 | 1125 | 140 | 70 | 46.5 | 27.5 | 1 | 1 | Grid11 | 1 | 1 | 6 | 3.75 | 17.25 | 10 | 10 | 10 | 11.625 | 6.875 | 6 | 17.25 | 3.75 | 10 | 1.625 | 3.125 | 11.25 | 6.25 | 17.5 | 70.3125 | 35
11829 | 922 | technician | non core team | 922 | 14787831 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 298 | 357 | 14 | 58 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 59 | 44 | 14.75 | 11 | 2596 | 206 | 103 | 327.5 | 36 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 3 | 74.5 | 3.5 | 89.25 | 14.5 | 90 | 50 | 81.875 | 9 | 74.5 | 89.25 | 3.5 | 14.5 | 8.125 | 41 | 14.75 | 11 | 25.75 | 162.25 | 51.5
11831 | 922 | technician | non core team | 922 | 14788009 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 259 | 304 | 105 | 149 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 45 | 44 | 11.25 | 11 | 1980 | 178 | 89 | 281.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 64.75 | 26.25 | 76 | 37.25 | 50 | 30 | 70.375 | 31.75 | 64.75 | 76 | 26.25 | 37.25 | 20.375 | 1.75 | 11.25 | 11 | 22.25 | 123.75 | 44.5
11833 | 922 | technician | non core team | 922 | 14788187 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 198 | 253 | 14 | 36 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 22 | 13.75 | 5.5 | 1210 | 154 | 77 | 225.5 | 25 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 49.5 | 3.5 | 63.25 | 9 | 50 | 50 | 56.375 | 6.25 | 49.5 | 63.25 | 3.5 | 9 | 6.375 | 43.75 | 13.75 | 5.5 | 19.25 | 75.625 | 38.5
11835 | 922 | technician | non core team | 922 | 14788365 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 199 | 252 | 30 | 71 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 41 | 13.25 | 10.25 | 2173 | 188 | 94 | 225.5 | 50.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 49.75 | 7.5 | 63 | 17.75 | 30 | 30 | 56.375 | 12.625 | 49.75 | 63 | 7.5 | 17.75 | 26.375 | 17.375 | 13.25 | 10.25 | 23.5 | 135.8125 | 47
11837 | 922 | technician | non core team | 922 | 14788543 | 11 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 215 | 253 | 55 | 90 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 38 | 35 | 9.5 | 8.75 | 1330 | 146 | 73 | 234 | 72.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 3 | 53.75 | 13.75 | 63.25 | 22.5 | 30 | 50 | 58.5 | 18.125 | 53.75 | 63.25 | 13.75 | 22.5 | 28.5 | 31.875 | 9.5 | 8.75 | 18.25 | 83.125 | 36.5
11839 | 922 | technician | non core team | 922 | 14788721 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 169 | 221 | 38 | 76 | Grid34 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 38 | 13 | 9.5 | 1976 | 180 | 90 | 195 | 57 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 42.25 | 9.5 | 55.25 | 19 | 70 | 50 | 48.75 | 14.25 | 42.25 | 55.25 | 9.5 | 19 | 21.25 | 35.75 | 13 | 9.5 | 22.5 | 123.5 | 45
11841 | 922 | technician | non core team | 922 | 14788899 | 3 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 285 | 206 | 255 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 49 | 11.25 | 12.25 | 2205 | 188 | 94 | 262.5 | 230.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 60 | 51.5 | 71.25 | 63.75 | 70 | 70 | 65.625 | 57.625 | 60 | 71.25 | 51.5 | 63.75 | 4.375 | 12.375 | 11.25 | 12.25 | 23.5 | 137.8125 | 47
11843 | 922 | technician | non core team | 922 | 14789077 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 314 | 366 | 13 | 38 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 25 | 13 | 6.25 | 1300 | 154 | 77 | 340 | 25.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 3 | 78.5 | 3.25 | 91.5 | 9.5 | 50 | 50 | 85 | 6.375 | 78.5 | 91.5 | 3.25 | 9.5 | 35 | 43.625 | 13 | 6.25 | 19.25 | 81.25 | 38.5
11845 | 922 | technician | non core team | 922 | 14789255 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 215 | 279 | 265 | 312 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 64 | 47 | 16 | 11.75 | 3008 | 222 | 111 | 247 | 288.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 53.75 | 66.25 | 69.75 | 78 | 70 | 70 | 61.75 | 72.125 | 53.75 | 69.75 | 66.25 | 78 | 8.25 | 2.125 | 16 | 11.75 | 27.75 | 188 | 55.5
11847 | 922 | technician | non core team | 922 | 14789433 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 245 | 296 | 271 | 316 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 51 | 45 | 12.75 | 11.25 | 2295 | 192 | 96 | 270.5 | 293.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 61.25 | 67.75 | 74 | 79 | 70 | 70 | 67.625 | 73.375 | 61.25 | 74 | 67.75 | 79 | 2.375 | 3.375 | 12.75 | 11.25 | 24 | 143.4375 | 48
11849 | 922 | technician | non core team | 922 | 14789611 | 4 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 236 | 292 | 248 | 308 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 60 | 14 | 15 | 3360 | 232 | 116 | 264 | 278 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 59 | 62 | 73 | 77 | 70 | 70 | 66 | 69.5 | 59 | 73 | 62 | 77 | 4 | 0.5 | 14 | 15 | 29 | 210 | 58
11851 | 922 | technician | non core team | 922 | 14789789 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 250 | 30 | 65 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 35 | 9.25 | 8.75 | 1295 | 144 | 72 | 231.5 | 47.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 53.25 | 7.5 | 62.5 | 16.25 | 30 | 30 | 57.875 | 11.875 | 53.25 | 62.5 | 7.5 | 16.25 | 27.875 | 18.125 | 9.25 | 8.75 | 18 | 80.9375 | 36
11853 | 922 | technician | non core team | 922 | 14789967 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 235 | 155 | 200 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 45 | 11 | 11.25 | 1980 | 178 | 89 | 213 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 47.75 | 38.75 | 58.75 | 50 | 50 | 70 | 53.25 | 44.375 | 47.75 | 58.75 | 38.75 | 50 | 3.25 | 25.625 | 11 | 11.25 | 22.25 | 123.75 | 44.5
11855 | 922 | technician | non core team | 922 | 14790145 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 203 | 246 | 48 | 82 | Grid25 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 43 | 34 | 10.75 | 8.5 | 1462 | 154 | 77 | 224.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 2 | 50.75 | 12 | 61.5 | 20.5 | 90 | 30 | 56.125 | 16.25 | 50.75 | 61.5 | 12 | 20.5 | 33.875 | 13.75 | 10.75 | 8.5 | 19.25 | 91.375 | 38.5
11857 | 922 | technician | non core team | 922 | 14790323 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 256 | 289 | 7 | 40 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 33 | 33 | 8.25 | 8.25 | 1089 | 132 | 66 | 272.5 | 23.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 64 | 1.75 | 72.25 | 10 | 50 | 50 | 68.125 | 5.875 | 64 | 72.25 | 1.75 | 10 | 18.125 | 44.125 | 8.25 | 8.25 | 16.5 | 68.0625 | 33
11859 | 922 | technician | non core team | 922 | 14790501 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 196 | 248 | 179 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 37 | 13 | 9.25 | 1924 | 178 | 89 | 222 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 49 | 44.75 | 62 | 54 | 50 | 70 | 55.5 | 49.375 | 49 | 62 | 44.75 | 54 | 5.5 | 20.625 | 13 | 9.25 | 22.25 | 120.25 | 44.5
11861 | 922 | technician | non core team | 922 | 14790679 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 346 | 397 | 174 | 228 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 51 | 54 | 12.75 | 13.5 | 2754 | 210 | 105 | 371.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 86.5 | 43.5 | 99.25 | 57 | 70 | 70 | 92.875 | 50.25 | 86.5 | 99.25 | 43.5 | 57 | 22.875 | 19.75 | 12.75 | 13.5 | 26.25 | 172.125 | 52.5
11863 | 922 | technician | non core team | 922 | 14790857 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 357 | 392 | 160 | 192 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 35 | 32 | 8.75 | 8 | 1120 | 134 | 67 | 374.5 | 176 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 3 | 89.25 | 40 | 98 | 48 | 50 | 50 | 93.625 | 44 | 89.25 | 98 | 40 | 48 | 43.625 | 6 | 8.75 | 8 | 16.75 | 70 | 33.5
11865 | 922 | technician | non core team | 922 | 14791035 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 247 | 295 | 10 | 44 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 34 | 12 | 8.5 | 1632 | 164 | 82 | 271 | 27 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 61.75 | 2.5 | 73.75 | 11 | 50 | 50 | 67.75 | 6.75 | 61.75 | 73.75 | 2.5 | 11 | 17.75 | 43.25 | 12 | 8.5 | 20.5 | 102 | 41
11867 | 922 | technician | non core team | 922 | 14791213 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 156 | 197 | 4 | 40 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 41 | 36 | 10.25 | 9 | 1476 | 154 | 77 | 176.5 | 22 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 39 | 1 | 49.25 | 10 | 50 | 70 | 44.125 | 5.5 | 39 | 49.25 | 1 | 10 | 5.875 | 64.5 | 10.25 | 9 | 19.25 | 92.25 | 38.5
11869 | 922 | technician | non core team | 922 | 14791391 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 177 | 257 | 7 | 56 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 49 | 20 | 12.25 | 3920 | 258 | 129 | 217 | 31.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 44.25 | 1.75 | 64.25 | 14 | 50 | 50 | 54.25 | 7.875 | 44.25 | 64.25 | 1.75 | 14 | 4.25 | 42.125 | 20 | 12.25 | 32.25 | 245 | 64.5
11871 | 922 | technician | non core team | 922 | 14791569 | 5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 348 | 393 | 4 | 49 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 45 | 11.25 | 11.25 | 2025 | 180 | 90 | 370.5 | 26.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 3 | 87 | 1 | 98.25 | 12.25 | 90 | 50 | 92.625 | 6.625 | 87 | 98.25 | 1 | 12.25 | 2.625 | 43.375 | 11.25 | 11.25 | 22.5 | 126.5625 | 45
11873 | 922 | technician | non core team | 922 | 14791747 | 21 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 18 | 63 | 8 | 37 | Grid35 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 29 | 11.25 | 7.25 | 1305 | 148 | 74 | 40.5 | 22.5 | 1 | 1 | Grid11 | 5 | 3 | 4.5 | 2 | 15.75 | 9.25 | 90 | 50 | 10.125 | 5.625 | 4.5 | 15.75 | 2 | 9.25 | 79.875 | 44.375 | 11.25 | 7.25 | 18.5 | 81.5625 | 37
11875 | 922 | technician | non core team | 922 | 14791925 | 4 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 368 | 400 | 220 | 275 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 32 | 55 | 8 | 13.75 | 1760 | 174 | 87 | 384 | 247.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 92 | 55 | 100 | 68.75 | 70 | 70 | 96 | 61.875 | 92 | 100 | 55 | 68.75 | 26 | 8.125 | 8 | 13.75 | 21.75 | 110 | 43.5
11877 | 922 | technician | non core team | 922 | 14792103 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 14 | 58 | 2 | 26 | Grid22 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 44 | 24 | 11 | 6 | 1056 | 136 | 68 | 36 | 14 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 2 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 6.5 | 30 | 30 | 9 | 3.5 | 3.5 | 14.5 | 0.5 | 6.5 | 21 | 26.5 | 11 | 6 | 17 | 66 | 34
11879 | 922 | technician | non core team | 922 | 14792281 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 86 | 136 | 7 | 44 | Grid22 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 50 | 37 | 12.5 | 9.25 | 1850 | 174 | 87 | 111 | 25.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 2 | 21.5 | 1.75 | 34 | 11 | 30 | 30 | 27.75 | 6.375 | 21.5 | 34 | 1.75 | 11 | 2.25 | 23.625 | 12.5 | 9.25 | 21.75 | 115.625 | 43.5
11881 | 922 | technician | non core team | 922 | 14792459 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 366 | 397 | 188 | 236 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 31 | 48 | 7.75 | 12 | 1488 | 158 | 79 | 381.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 91.5 | 47 | 99.25 | 59 | 70 | 70 | 95.375 | 53 | 91.5 | 99.25 | 47 | 59 | 25.375 | 17 | 7.75 | 12 | 19.75 | 93 | 39.5
11883 | 922 | technician | non core team | 922 | 14792637 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 356 | 400 | 196 | 248 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 44 | 52 | 11 | 13 | 2288 | 192 | 96 | 378 | 222 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 89 | 49 | 100 | 62 | 50 | 70 | 94.5 | 55.5 | 89 | 100 | 49 | 62 | 44.5 | 14.5 | 11 | 13 | 24 | 143 | 48
11885 | 922 | technician | non core team | 922 | 14792815 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 358 | 392 | 261 | 308 | Grid42 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 34 | 47 | 8.5 | 11.75 | 1598 | 162 | 81 | 375 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45 | 2 | 4 | 89.5 | 65.25 | 98 | 77 | 30 | 70 | 93.75 | 71.125 | 89.5 | 98 | 65.25 | 77 | 63.75 | 1.125 | 8.5 | 11.75 | 20.25 | 99.875 | 40.5
11887 | 922 | technician | non core team | 922 | 14792993 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 359 | 394 | 137 | 177 | Grid22 | 5 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 35 | 40 | 8.75 | 10 | 1400 | 150 | 75 | 376.5 | 157 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 2 | 89.75 | 34.25 | 98.5 | 44.25 | 30 | 30 | 94.125 | 39.25 | 89.75 | 98.5 | 34.25 | 44.25 | 64.125 | 9.25 | 8.75 | 10 | 18.75 | 87.5 | 37.5
11889 | 922 | technician | non core team | 922 | 14793171 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 204 | 245 | 141 | 197 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 56 | 10.25 | 14 | 2296 | 194 | 97 | 224.5 | 169 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 51 | 35.25 | 61.25 | 49.25 | 30 | 30 | 56.125 | 42.25 | 51 | 61.25 | 35.25 | 49.25 | 26.125 | 12.25 | 10.25 | 14 | 24.25 | 143.5 | 48.5
11891 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14793349 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 108 | 232 | 320 | 364 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 124 | 44 | 31 | 11 | 5456 | 336 | 168 | 170 | 342 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 27 | 80 | 58 | 91 | 70 | 70 | 42.5 | 85.5 | 27 | 58 | 80 | 91 | 27.5 | 15.5 | 31 | 11 | 42 | 341 | 84
11893 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14793529 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 72 | 166 | 263 | 303 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 40 | 23.5 | 10 | 3760 | 268 | 134 | 119 | 283 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 18 | 65.75 | 41.5 | 75.75 | 50 | 70 | 29.75 | 70.75 | 18 | 41.5 | 65.75 | 75.75 | 20.25 | 0.75 | 23.5 | 10 | 33.5 | 235 | 67
11895 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14793709 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 258 | 382 | 202 | 248 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 124 | 46 | 31 | 11.5 | 5704 | 340 | 170 | 320 | 225 | 5 | 3 | Grid35 | 3 | 4 | 64.5 | 50.5 | 95.5 | 62 | 50 | 70 | 80 | 56.25 | 64.5 | 95.5 | 50.5 | 62 | 30 | 13.75 | 31 | 11.5 | 42.5 | 356.5 | 85
11897 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14793889 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 117 | 244 | 172 | 233 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 61 | 31.75 | 15.25 | 7747 | 376 | 188 | 180.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 29.25 | 43 | 61 | 58.25 | 70 | 70 | 45.125 | 50.625 | 29.25 | 61 | 43 | 58.25 | 24.875 | 19.375 | 31.75 | 15.25 | 47 | 484.1875 | 94
11899 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794069 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 253 | 327 | 365 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 91 | 38 | 22.75 | 9.5 | 3458 | 258 | 129 | 207.5 | 346 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 40.5 | 81.75 | 63.25 | 91.25 | 70 | 70 | 51.875 | 86.5 | 40.5 | 63.25 | 81.75 | 91.25 | 18.125 | 16.5 | 22.75 | 9.5 | 32.25 | 216.125 | 64.5
11901 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794249 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 224 | 310 | 363 | 392 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 86 | 29 | 21.5 | 7.25 | 2494 | 230 | 115 | 267 | 377.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 56 | 90.75 | 77.5 | 98 | 50 | 70 | 66.75 | 94.375 | 56 | 77.5 | 90.75 | 98 | 16.75 | 24.375 | 21.5 | 7.25 | 28.75 | 155.875 | 57.5
11903 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794429 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 166 | 236 | 294 | 334 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 70 | 40 | 17.5 | 10 | 2800 | 220 | 110 | 201 | 314 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 41.5 | 73.5 | 59 | 83.5 | 70 | 50 | 50.25 | 78.5 | 41.5 | 59 | 73.5 | 83.5 | 19.75 | 28.5 | 17.5 | 10 | 27.5 | 175 | 55
11905 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794609 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 109 | 196 | 322 | 353 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 87 | 31 | 21.75 | 7.75 | 2697 | 236 | 118 | 152.5 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 27.25 | 80.5 | 49 | 88.25 | 50 | 70 | 38.125 | 84.375 | 27.25 | 49 | 80.5 | 88.25 | 11.875 | 14.375 | 21.75 | 7.75 | 29.5 | 168.5625 | 59
11907 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794789 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 122 | 214 | 237 | 281 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 44 | 23 | 11 | 4048 | 272 | 136 | 168 | 259 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 2 | 30.5 | 59.25 | 53.5 | 70.25 | 50 | 30 | 42 | 64.75 | 30.5 | 53.5 | 59.25 | 70.25 | 8 | 34.75 | 23 | 11 | 34 | 253 | 68
11909 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14794969 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 111 | 220 | 351 | 385 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 109 | 34 | 27.25 | 8.5 | 3706 | 286 | 143 | 165.5 | 368 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 27.75 | 87.75 | 55 | 96.25 | 70 | 70 | 41.375 | 92 | 27.75 | 55 | 87.75 | 96.25 | 28.625 | 22 | 27.25 | 8.5 | 35.75 | 231.625 | 71.5
11911 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795149 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 178 | 284 | 357 | 390 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 106 | 33 | 26.5 | 8.25 | 3498 | 278 | 139 | 231 | 373.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 44.5 | 89.25 | 71 | 97.5 | 70 | 90 | 57.75 | 93.375 | 44.5 | 71 | 89.25 | 97.5 | 12.25 | 3.375 | 26.5 | 8.25 | 34.75 | 218.625 | 69.5
11913 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795329 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 148 | 214 | 53 | 80 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 66 | 27 | 16.5 | 6.75 | 1782 | 186 | 93 | 181 | 66.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 37 | 13.25 | 53.5 | 20 | 50 | 30 | 45.25 | 16.625 | 37 | 53.5 | 13.25 | 20 | 4.75 | 13.375 | 16.5 | 6.75 | 23.25 | 111.375 | 46.5
11915 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795509 | 13 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 203 | 177 | 213 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 36 | 20.5 | 9 | 2952 | 236 | 118 | 162 | 195 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 30.25 | 44.25 | 50.75 | 53.25 | 50 | 50 | 40.5 | 48.75 | 30.25 | 50.75 | 44.25 | 53.25 | 9.5 | 1.25 | 20.5 | 9 | 29.5 | 184.5 | 59
11917 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795689 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 97 | 188 | 307 | 349 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 91 | 42 | 22.75 | 10.5 | 3822 | 266 | 133 | 142.5 | 328 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 24.25 | 76.75 | 47 | 87.25 | 50 | 70 | 35.625 | 82 | 24.25 | 47 | 76.75 | 87.25 | 14.375 | 12 | 22.75 | 10.5 | 33.25 | 238.875 | 66.5
11919 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14795869 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 109 | 211 | 300 | 352 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 52 | 25.5 | 13 | 5304 | 308 | 154 | 160 | 326 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 27.25 | 75 | 52.75 | 88 | 50 | 70 | 40 | 81.5 | 27.25 | 52.75 | 75 | 88 | 10 | 11.5 | 25.5 | 13 | 38.5 | 331.5 | 77
11921 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796049 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 161 | 282 | 329 | 381 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 121 | 52 | 30.25 | 13 | 6292 | 346 | 173 | 221.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 40.25 | 82.25 | 70.5 | 95.25 | 70 | 70 | 55.375 | 88.75 | 40.25 | 70.5 | 82.25 | 95.25 | 14.625 | 18.75 | 30.25 | 13 | 43.25 | 393.25 | 86.5
11923 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796229 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 85 | 193 | 350 | 387 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 108 | 37 | 27 | 9.25 | 3996 | 290 | 145 | 139 | 368.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 5 | 21.25 | 87.5 | 48.25 | 96.75 | 50 | 90 | 34.75 | 92.125 | 21.25 | 48.25 | 87.5 | 96.75 | 15.25 | 2.125 | 27 | 9.25 | 36.25 | 249.75 | 72.5
11925 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796409 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 180 | 274 | 353 | 396 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 43 | 23.5 | 10.75 | 4042 | 274 | 137 | 227 | 374.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 45 | 88.25 | 68.5 | 99 | 70 | 90 | 56.75 | 93.625 | 45 | 68.5 | 88.25 | 99 | 13.25 | 3.625 | 23.5 | 10.75 | 34.25 | 252.625 | 68.5
11927 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796589 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 240 | 360 | 104 | 163 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 120 | 59 | 30 | 14.75 | 7080 | 358 | 179 | 300 | 133.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 60 | 26 | 90 | 40.75 | 90 | 30 | 75 | 33.375 | 60 | 90 | 26 | 40.75 | 15 | 3.375 | 30 | 14.75 | 44.75 | 442.5 | 89.5
11929 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796769 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 223 | 357 | 117 | 177 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 60 | 33.5 | 15 | 8040 | 388 | 194 | 290 | 147 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 55.75 | 29.25 | 89.25 | 44.25 | 70 | 70 | 72.5 | 36.75 | 55.75 | 89.25 | 29.25 | 44.25 | 2.5 | 33.25 | 33.5 | 15 | 48.5 | 502.5 | 97
11931 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14796949 | 28 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 132 | 242 | 261 | 316 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 110 | 55 | 27.5 | 13.75 | 6050 | 330 | 165 | 187 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 33 | 65.25 | 60.5 | 79 | 50 | 50 | 46.75 | 72.125 | 33 | 60.5 | 65.25 | 79 | 3.25 | 22.125 | 27.5 | 13.75 | 41.25 | 378.125 | 82.5
11933 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797129 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 89 | 206 | 154 | 201 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 117 | 47 | 29.25 | 11.75 | 5499 | 328 | 164 | 147.5 | 177.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 22.25 | 38.5 | 51.5 | 50.25 | 30 | 50 | 36.875 | 44.375 | 22.25 | 51.5 | 38.5 | 50.25 | 6.875 | 5.625 | 29.25 | 11.75 | 41 | 343.6875 | 82
11935 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797309 | 40 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 180 | 260 | 185 | 265 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 6400 | 320 | 160 | 220 | 225 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 45 | 46.25 | 65 | 66.25 | 30 | 50 | 55 | 56.25 | 45 | 65 | 46.25 | 66.25 | 25 | 6.25 | 20 | 20 | 40 | 400 | 80
11937 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797489 | 7 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 165 | 295 | 233 | 281 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 48 | 32.5 | 12 | 6240 | 356 | 178 | 230 | 257 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 41.25 | 58.25 | 73.75 | 70.25 | 50 | 50 | 57.5 | 64.25 | 41.25 | 73.75 | 58.25 | 70.25 | 7.5 | 14.25 | 32.5 | 12 | 44.5 | 390 | 89
11939 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797669 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 132 | 236 | 182 | 234 | Grid41 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 104 | 52 | 26 | 13 | 5408 | 312 | 156 | 184 | 208 | 3 | 3 | Grid33 | 1 | 4 | 33 | 45.5 | 59 | 58.5 | 10 | 70 | 46 | 52 | 33 | 59 | 45.5 | 58.5 | 36 | 18 | 26 | 13 | 39 | 338 | 78
11941 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14797849 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 72 | 161 | 343 | 381 | Grid53 | 1 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 38 | 22.25 | 9.5 | 3382 | 254 | 127 | 116.5 | 362 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 5 | 18 | 85.75 | 40.25 | 95.25 | 50 | 90 | 29.125 | 90.5 | 18 | 40.25 | 85.75 | 95.25 | 20.875 | 0.5 | 22.25 | 9.5 | 31.75 | 211.375 | 63.5
11943 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798029 | 15 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 96 | 172 | 341 | 384 | Grid32 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 76 | 43 | 19 | 10.75 | 3268 | 238 | 119 | 134 | 362.5 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 3 | 24 | 85.25 | 43 | 96 | 30 | 50 | 33.5 | 90.625 | 24 | 43 | 85.25 | 96 | 3.5 | 40.625 | 19 | 10.75 | 29.75 | 204.25 | 59.5
11945 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798209 | 26 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 80 | 193 | 307 | 350 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 43 | 28.25 | 10.75 | 4859 | 312 | 156 | 136.5 | 328.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 20 | 76.75 | 48.25 | 87.5 | 50 | 70 | 34.125 | 82.125 | 20 | 48.25 | 76.75 | 87.5 | 15.875 | 12.125 | 28.25 | 10.75 | 39 | 303.6875 | 78
11947 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798389 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 154 | 232 | 359 | 397 | Grid54 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 78 | 38 | 19.5 | 9.5 | 2964 | 232 | 116 | 193 | 378 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 5 | 38.5 | 89.75 | 58 | 99.25 | 70 | 90 | 48.25 | 94.5 | 38.5 | 58 | 89.75 | 99.25 | 21.75 | 4.5 | 19.5 | 9.5 | 29 | 185.25 | 58
11949 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798569 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 103 | 196 | 303 | 368 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 65 | 23.25 | 16.25 | 6045 | 316 | 158 | 149.5 | 335.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 3 | 25.75 | 75.75 | 49 | 92 | 50 | 50 | 37.375 | 83.875 | 25.75 | 49 | 75.75 | 92 | 12.625 | 33.875 | 23.25 | 16.25 | 39.5 | 377.8125 | 79
11951 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798749 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 75 | 198 | 258 | 329 | Grid25 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 123 | 71 | 30.75 | 17.75 | 8733 | 388 | 194 | 136.5 | 293.5 | 2 | 4 | Grid42 | 5 | 2 | 18.75 | 64.5 | 49.5 | 82.25 | 90 | 30 | 34.125 | 73.375 | 18.75 | 49.5 | 64.5 | 82.25 | 55.875 | 43.375 | 30.75 | 17.75 | 48.5 | 545.8125 | 97
11953 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14798929 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 189 | 268 | 242 | 333 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 91 | 19.75 | 22.75 | 7189 | 340 | 170 | 228.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 47.25 | 60.5 | 67 | 83.25 | 50 | 70 | 57.125 | 71.875 | 47.25 | 67 | 60.5 | 83.25 | 7.125 | 1.875 | 19.75 | 22.75 | 42.5 | 449.3125 | 85
11955 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14799109 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 309 | 269 | 341 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 121 | 72 | 30.25 | 18 | 8712 | 386 | 193 | 248.5 | 305 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 47 | 67.25 | 77.25 | 85.25 | 50 | 70 | 62.125 | 76.25 | 47 | 77.25 | 67.25 | 85.25 | 12.125 | 6.25 | 30.25 | 18 | 48.25 | 544.5 | 96.5
11957 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14799289 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 169 | 299 | 148 | 214 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 130 | 66 | 32.5 | 16.5 | 8580 | 392 | 196 | 234 | 181 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 2 | 42.25 | 37 | 74.75 | 53.5 | 90 | 30 | 58.5 | 45.25 | 42.25 | 74.75 | 37 | 53.5 | 31.5 | 15.25 | 32.5 | 16.5 | 49 | 536.25 | 98
11959 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14799469 | 15 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 166 | 253 | 177 | 240 | Grid52 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | FALSE |  | 87 | 63 | 21.75 | 15.75 | 5481 | 300 | 150 | 209.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 5 | 41.5 | 44.25 | 63.25 | 60 | 30 | 90 | 52.375 | 52.125 | 41.5 | 63.25 | 44.25 | 60 | 22.375 | 37.875 | 21.75 | 15.75 | 37.5 | 342.5625 | 75
11961 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14799649 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 263 | 384 | 57 | 123 | Grid53 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 121 | 66 | 30.25 | 16.5 | 7986 | 374 | 187 | 323.5 | 90 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 5 | 65.75 | 14.25 | 96 | 30.75 | 50 | 90 | 80.875 | 22.5 | 65.75 | 96 | 14.25 | 30.75 | 30.875 | 67.5 | 30.25 | 16.5 | 46.75 | 499.125 | 93.5
11963 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14799829 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 252 | 383 | 111 | 177 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 131 | 66 | 32.75 | 16.5 | 8646 | 394 | 197 | 317.5 | 144 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 5 | 63 | 27.75 | 95.75 | 44.25 | 50 | 90 | 79.375 | 36 | 63 | 95.75 | 27.75 | 44.25 | 29.375 | 54 | 32.75 | 16.5 | 49.25 | 540.375 | 98.5
11965 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800009 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 224 | 330 | 173 | 240 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 106 | 67 | 26.5 | 16.75 | 7102 | 346 | 173 | 277 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 56 | 43.25 | 82.5 | 60 | 50 | 90 | 69.25 | 51.625 | 56 | 82.5 | 43.25 | 60 | 19.25 | 38.375 | 26.5 | 16.75 | 43.25 | 443.875 | 86.5
11967 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800189 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 209 | 340 | 260 | 328 | Grid42 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 131 | 68 | 32.75 | 17 | 8908 | 398 | 199 | 274.5 | 294 | 4 | 4 | Grid44 | 2 | 4 | 52.25 | 65 | 85 | 82 | 30 | 70 | 68.625 | 73.5 | 52.25 | 85 | 65 | 82 | 38.625 | 3.5 | 32.75 | 17 | 49.75 | 556.75 | 99.5
11969 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800369 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 147 | 260 | 314 | 369 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 55 | 28.25 | 13.75 | 6215 | 336 | 168 | 203.5 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 36.75 | 78.5 | 65 | 92.25 | 50 | 70 | 50.875 | 85.375 | 36.75 | 65 | 78.5 | 92.25 | 0.875 | 15.375 | 28.25 | 13.75 | 42 | 388.4375 | 84
11971 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800549 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 140 | 253 | 290 | 364 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 113 | 74 | 28.25 | 18.5 | 8362 | 374 | 187 | 196.5 | 327 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 35 | 72.5 | 63.25 | 91 | 30 | 70 | 49.125 | 81.75 | 35 | 63.25 | 72.5 | 91 | 19.125 | 11.75 | 28.25 | 18.5 | 46.75 | 522.625 | 93.5
11973 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800729 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 265 | 392 | 105 | 172 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 127 | 67 | 31.75 | 16.75 | 8509 | 388 | 194 | 328.5 | 138.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 66.25 | 26.25 | 98 | 43 | 70 | 50 | 82.125 | 34.625 | 66.25 | 98 | 26.25 | 43 | 12.125 | 15.375 | 31.75 | 16.75 | 48.5 | 531.8125 | 97
11975 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14800909 | 19 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 143 | 265 | 299 | 358 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 122 | 59 | 30.5 | 14.75 | 7198 | 362 | 181 | 204 | 328.5 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 2 | 35.75 | 74.75 | 66.25 | 89.5 | 30 | 30 | 51 | 82.125 | 35.75 | 66.25 | 74.75 | 89.5 | 21 | 52.125 | 30.5 | 14.75 | 45.25 | 449.875 | 90.5
11977 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801089 | 24 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 120 | 261 | 241 | 313 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 141 | 72 | 35.25 | 18 | 10152 | 426 | 213 | 190.5 | 277 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 30 | 60.25 | 65.25 | 78.25 | 50 | 50 | 47.625 | 69.25 | 30 | 65.25 | 60.25 | 78.25 | 2.375 | 19.25 | 35.25 | 18 | 53.25 | 634.5 | 106.5
11979 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801269 | 10 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 177 | 279 | 345 | 400 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 55 | 25.5 | 13.75 | 5610 | 314 | 157 | 228 | 372.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 44.25 | 86.25 | 69.75 | 100 | 50 | 90 | 57 | 93.125 | 44.25 | 69.75 | 86.25 | 100 | 7 | 3.125 | 25.5 | 13.75 | 39.25 | 350.625 | 78.5
11981 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801449 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 129 | 248 | 280 | 342 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 119 | 62 | 29.75 | 15.5 | 7378 | 362 | 181 | 188.5 | 311 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 5 | 32.25 | 70 | 62 | 85.5 | 50 | 90 | 47.125 | 77.75 | 32.25 | 62 | 70 | 85.5 | 2.875 | 12.25 | 29.75 | 15.5 | 45.25 | 461.125 | 90.5
11983 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801629 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 142 | 251 | 217 | 288 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 109 | 71 | 27.25 | 17.75 | 7739 | 360 | 180 | 196.5 | 252.5 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 5 | 35.5 | 54.25 | 62.75 | 72 | 30 | 90 | 49.125 | 63.125 | 35.5 | 62.75 | 54.25 | 72 | 19.125 | 26.875 | 27.25 | 17.75 | 45 | 483.6875 | 90
11985 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801809 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 151 | 263 | 293 | 369 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 112 | 76 | 28 | 19 | 8512 | 376 | 188 | 207 | 331 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 5 | 37.75 | 73.25 | 65.75 | 92.25 | 50 | 90 | 51.75 | 82.75 | 37.75 | 65.75 | 73.25 | 92.25 | 1.75 | 7.25 | 28 | 19 | 47 | 532 | 94
11987 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14801989 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 120 | 213 | 275 | 324 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 93 | 49 | 23.25 | 12.25 | 4557 | 284 | 142 | 166.5 | 299.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 30 | 68.75 | 53.25 | 81 | 50 | 70 | 41.625 | 74.875 | 30 | 53.25 | 68.75 | 81 | 8.375 | 4.875 | 23.25 | 12.25 | 35.5 | 284.8125 | 71
11989 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802169 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 280 | 393 | 37 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 52 | 28.25 | 13 | 5876 | 330 | 165 | 336.5 | 63 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 70 | 9.25 | 98.25 | 22.25 | 70 | 50 | 84.125 | 15.75 | 70 | 98.25 | 9.25 | 22.25 | 14.125 | 34.25 | 28.25 | 13 | 41.25 | 367.25 | 82.5
11991 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802349 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 278 | 381 | 75 | 124 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 49 | 25.75 | 12.25 | 5047 | 304 | 152 | 329.5 | 99.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 5 | 69.5 | 18.75 | 95.25 | 31 | 70 | 90 | 82.375 | 24.875 | 69.5 | 95.25 | 18.75 | 31 | 12.375 | 65.125 | 25.75 | 12.25 | 38 | 315.4375 | 76
11993 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802529 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 180 | 298 | 204 | 253 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 118 | 49 | 29.5 | 12.25 | 5782 | 334 | 167 | 239 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 5 | 45 | 51 | 74.5 | 63.25 | 70 | 90 | 59.75 | 57.125 | 45 | 74.5 | 51 | 63.25 | 10.25 | 32.875 | 29.5 | 12.25 | 41.75 | 361.375 | 83.5
11995 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802709 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 74 | 234 | 307 | 355 | Grid34 | 1 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 160 | 48 | 40 | 12 | 7680 | 416 | 208 | 154 | 331 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 3 | 18.5 | 76.75 | 58.5 | 88.75 | 70 | 50 | 38.5 | 82.75 | 18.5 | 58.5 | 76.75 | 88.75 | 31.5 | 32.75 | 40 | 12 | 52 | 480 | 104
11997 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14802889 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 112 | 272 | 289 | 356 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 160 | 67 | 40 | 16.75 | 10720 | 454 | 227 | 192 | 322.5 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 28 | 72.25 | 68 | 89 | 30 | 70 | 48 | 80.625 | 28 | 68 | 72.25 | 89 | 18 | 10.625 | 40 | 16.75 | 56.75 | 670 | 113.5
11999 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803069 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 164 | 309 | 106 | 152 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 46 | 36.25 | 11.5 | 6670 | 382 | 191 | 236.5 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 41 | 26.5 | 77.25 | 38 | 70 | 70 | 59.125 | 32.25 | 41 | 77.25 | 26.5 | 38 | 10.875 | 37.75 | 36.25 | 11.5 | 47.75 | 416.875 | 95.5
12001 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803249 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 303 | 395 | 153 | 217 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 64 | 23 | 16 | 5888 | 312 | 156 | 349 | 185 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 75.75 | 38.25 | 98.75 | 54.25 | 90 | 70 | 87.25 | 46.25 | 75.75 | 98.75 | 38.25 | 54.25 | 2.75 | 23.75 | 23 | 16 | 39 | 368 | 78
12003 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803429 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 146 | 260 | 239 | 308 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 114 | 69 | 28.5 | 17.25 | 7866 | 366 | 183 | 203 | 273.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 36.5 | 59.75 | 65 | 77 | 50 | 70 | 50.75 | 68.375 | 36.5 | 65 | 59.75 | 77 | 0.75 | 1.625 | 28.5 | 17.25 | 45.75 | 491.625 | 91.5
12005 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803609 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 165 | 272 | 301 | 366 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 107 | 65 | 26.75 | 16.25 | 6955 | 344 | 172 | 218.5 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 41.25 | 75.25 | 68 | 91.5 | 50 | 70 | 54.625 | 83.375 | 41.25 | 68 | 75.25 | 91.5 | 4.625 | 13.375 | 26.75 | 16.25 | 43 | 434.6875 | 86
12007 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803789 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 84 | 187 | 293 | 340 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 47 | 25.75 | 11.75 | 4841 | 300 | 150 | 135.5 | 316.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 21 | 73.25 | 46.75 | 85 | 30 | 70 | 33.875 | 79.125 | 21 | 46.75 | 73.25 | 85 | 3.875 | 9.125 | 25.75 | 11.75 | 37.5 | 302.5625 | 75
12009 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14803969 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 175 | 225 | 286 | Grid42 | 1 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 96 | 61 | 24 | 15.25 | 5856 | 314 | 157 | 127 | 255.5 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 19.75 | 56.25 | 43.75 | 71.5 | 30 | 70 | 31.75 | 63.875 | 19.75 | 43.75 | 56.25 | 71.5 | 1.75 | 6.125 | 24 | 15.25 | 39.25 | 366 | 78.5
12011 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14804149 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 231 | 356 | 313 | 371 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 125 | 58 | 31.25 | 14.5 | 7250 | 366 | 183 | 293.5 | 342 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 57.75 | 78.25 | 89 | 92.75 | 70 | 70 | 73.375 | 85.5 | 57.75 | 89 | 78.25 | 92.75 | 3.375 | 15.5 | 31.25 | 14.5 | 45.75 | 453.125 | 91.5
12013 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14804329 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 285 | 334 | 377 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 122 | 43 | 30.5 | 10.75 | 5246 | 330 | 165 | 224 | 355.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 40.75 | 83.5 | 71.25 | 94.25 | 50 | 70 | 56 | 88.875 | 40.75 | 71.25 | 83.5 | 94.25 | 6 | 18.875 | 30.5 | 10.75 | 41.25 | 327.875 | 82.5
12015 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14804509 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 232 | 344 | 319 | 373 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 54 | 28 | 13.5 | 6048 | 332 | 166 | 288 | 346 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 58 | 79.75 | 86 | 93.25 | 70 | 50 | 72 | 86.5 | 58 | 86 | 79.75 | 93.25 | 2 | 36.5 | 28 | 13.5 | 41.5 | 378 | 83
12017 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14804689 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 148 | 269 | 284 | 357 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 121 | 73 | 30.25 | 18.25 | 8833 | 388 | 194 | 208.5 | 320.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 3 | 37 | 71 | 67.25 | 89.25 | 50 | 50 | 52.125 | 80.125 | 37 | 67.25 | 71 | 89.25 | 2.125 | 30.125 | 30.25 | 18.25 | 48.5 | 552.0625 | 97
12019 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14804869 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 120 | 228 | 304 | 373 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 108 | 69 | 27 | 17.25 | 7452 | 354 | 177 | 174 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 30 | 76 | 57 | 93.25 | 70 | 70 | 43.5 | 84.625 | 30 | 57 | 76 | 93.25 | 26.5 | 14.625 | 27 | 17.25 | 44.25 | 465.75 | 88.5
12021 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805049 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 91 | 239 | 223 | 299 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 148 | 76 | 37 | 19 | 11248 | 448 | 224 | 165 | 261 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 22.75 | 55.75 | 59.75 | 74.75 | 70 | 50 | 41.25 | 65.25 | 22.75 | 59.75 | 55.75 | 74.75 | 28.75 | 15.25 | 37 | 19 | 56 | 703 | 112
12023 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805229 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 373 | 104 | 156 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 52 | 26.5 | 13 | 5512 | 316 | 158 | 320 | 130 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 66.75 | 26 | 93.25 | 39 | 90 | 50 | 80 | 32.5 | 66.75 | 93.25 | 26 | 39 | 10 | 17.5 | 26.5 | 13 | 39.5 | 344.5 | 79
12025 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805409 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 283 | 200 | 266 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 99 | 66 | 24.75 | 16.5 | 6534 | 330 | 165 | 233.5 | 233 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 46 | 50 | 70.75 | 66.5 | 70 | 70 | 58.375 | 58.25 | 46 | 70.75 | 50 | 66.5 | 11.625 | 11.75 | 24.75 | 16.5 | 41.25 | 408.375 | 82.5
12027 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805589 | 28 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 111 | 253 | 187 | 259 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 142 | 72 | 35.5 | 18 | 10224 | 428 | 214 | 182 | 223 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 27.75 | 46.75 | 63.25 | 64.75 | 50 | 30 | 45.5 | 55.75 | 27.75 | 63.25 | 46.75 | 64.75 | 4.5 | 25.75 | 35.5 | 18 | 53.5 | 639 | 107
12029 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805769 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 264 | 384 | 265 | 321 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 120 | 56 | 30 | 14 | 6720 | 352 | 176 | 324 | 293 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 3 | 66 | 66.25 | 96 | 80.25 | 70 | 50 | 81 | 73.25 | 66 | 96 | 66.25 | 80.25 | 11 | 23.25 | 30 | 14 | 44 | 420 | 88
12031 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14805949 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 124 | 276 | 237 | 326 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 152 | 89 | 38 | 22.25 | 13528 | 482 | 241 | 200 | 281.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 31 | 59.25 | 69 | 81.5 | 50 | 70 | 50 | 70.375 | 31 | 69 | 59.25 | 81.5 | 0 | 0.375 | 38 | 22.25 | 60.25 | 845.5 | 120.5
12033 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806129 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 168 | 324 | 92 | 161 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 156 | 69 | 39 | 17.25 | 10764 | 450 | 225 | 246 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 42 | 23 | 81 | 40.25 | 70 | 50 | 61.5 | 31.625 | 42 | 81 | 23 | 40.25 | 8.5 | 18.375 | 39 | 17.25 | 56.25 | 672.75 | 112.5
12035 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806309 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 144 | 239 | 306 | 363 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 57 | 23.75 | 14.25 | 5415 | 304 | 152 | 191.5 | 334.5 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 36 | 76.5 | 59.75 | 90.75 | 30 | 70 | 47.875 | 83.625 | 36 | 59.75 | 76.5 | 90.75 | 17.875 | 13.625 | 23.75 | 14.25 | 38 | 338.4375 | 76
12037 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806489 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 240 | 348 | 113 | 187 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 108 | 74 | 27 | 18.5 | 7992 | 364 | 182 | 294 | 150 | 4 | 2 | Grid24 | 2 | 3 | 60 | 28.25 | 87 | 46.75 | 30 | 50 | 73.5 | 37.5 | 60 | 87 | 28.25 | 46.75 | 43.5 | 12.5 | 27 | 18.5 | 45.5 | 499.5 | 91
12039 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806669 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 271 | 327 | 75 | 124 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 56 | 49 | 14 | 12.25 | 2744 | 210 | 105 | 299 | 99.5 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 67.75 | 18.75 | 81.75 | 31 | 50 | 50 | 74.75 | 24.875 | 67.75 | 81.75 | 18.75 | 31 | 24.75 | 25.125 | 14 | 12.25 | 26.25 | 171.5 | 52.5
12041 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14806849 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 92 | 202 | 332 | 385 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 110 | 53 | 27.5 | 13.25 | 5830 | 326 | 163 | 147 | 358.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 23 | 83 | 50.5 | 96.25 | 50 | 70 | 36.75 | 89.625 | 23 | 50.5 | 83 | 96.25 | 13.25 | 19.625 | 27.5 | 13.25 | 40.75 | 364.375 | 81.5
12043 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807029 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 288 | 398 | 265 | 305 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 110 | 40 | 27.5 | 10 | 4400 | 300 | 150 | 343 | 285 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 72 | 66.25 | 99.5 | 76.25 | 90 | 70 | 85.75 | 71.25 | 72 | 99.5 | 66.25 | 76.25 | 4.25 | 1.25 | 27.5 | 10 | 37.5 | 275 | 75
12045 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807209 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 284 | 392 | 180 | 244 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 64 | 27 | 16 | 6912 | 344 | 172 | 338 | 212 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 2 | 71 | 45 | 98 | 61 | 90 | 30 | 84.5 | 53 | 71 | 98 | 45 | 61 | 5.5 | 23 | 27 | 16 | 43 | 432 | 86
12047 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807389 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 220 | 360 | 261 | 323 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 140 | 62 | 35 | 15.5 | 8680 | 404 | 202 | 290 | 292 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 55 | 65.25 | 90 | 80.75 | 50 | 70 | 72.5 | 73 | 55 | 90 | 65.25 | 80.75 | 22.5 | 3 | 35 | 15.5 | 50.5 | 542.5 | 101
12049 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807569 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 263 | 388 | 111 | 179 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 125 | 68 | 31.25 | 17 | 8500 | 386 | 193 | 325.5 | 145 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 3 | 65.75 | 27.75 | 97 | 44.75 | 50 | 50 | 81.375 | 36.25 | 65.75 | 97 | 27.75 | 44.75 | 31.375 | 13.75 | 31.25 | 17 | 48.25 | 531.25 | 96.5
12051 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807749 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 297 | 339 | 61 | 94 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 42 | 33 | 10.5 | 8.25 | 1386 | 150 | 75 | 318 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 3 | 74.25 | 15.25 | 84.75 | 23.5 | 50 | 50 | 79.5 | 19.375 | 74.25 | 84.75 | 15.25 | 23.5 | 29.5 | 30.625 | 10.5 | 8.25 | 18.75 | 86.625 | 37.5
12053 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14807929 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 74 | 155 | 283 | 337 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 81 | 54 | 20.25 | 13.5 | 4374 | 270 | 135 | 114.5 | 310 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 18.5 | 70.75 | 38.75 | 84.25 | 50 | 70 | 28.625 | 77.5 | 18.5 | 38.75 | 70.75 | 84.25 | 21.375 | 7.5 | 20.25 | 13.5 | 33.75 | 273.375 | 67.5
12055 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808109 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 293 | 372 | 249 | 305 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 79 | 56 | 19.75 | 14 | 4424 | 270 | 135 | 332.5 | 277 | 5 | 4 | Grid45 | 3 | 5 | 73.25 | 62.25 | 93 | 76.25 | 50 | 90 | 83.125 | 69.25 | 73.25 | 93 | 62.25 | 76.25 | 33.125 | 20.75 | 19.75 | 14 | 33.75 | 276.5 | 67.5
12057 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808289 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 237 | 329 | 187 | 251 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 64 | 23 | 16 | 5888 | 312 | 156 | 283 | 219 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 5 | 59.25 | 46.75 | 82.25 | 62.75 | 50 | 90 | 70.75 | 54.75 | 59.25 | 82.25 | 46.75 | 62.75 | 20.75 | 35.25 | 23 | 16 | 39 | 368 | 78
12059 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808469 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 146 | 245 | 309 | 351 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 99 | 42 | 24.75 | 10.5 | 4158 | 282 | 141 | 195.5 | 330 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 4 | 36.5 | 77.25 | 61.25 | 87.75 | 30 | 70 | 48.875 | 82.5 | 36.5 | 61.25 | 77.25 | 87.75 | 18.875 | 12.5 | 24.75 | 10.5 | 35.25 | 259.875 | 70.5
12061 | 901 | Administration | non core team | 901 | 14808649 | 14 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 175 | 267 | 214 | 256 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 92 | 42 | 23 | 10.5 | 3864 | 268 | 134 | 221 | 235 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 43.75 | 53.5 | 66.75 | 64 | 50 | 50 | 55.25 | 58.75 | 43.75 | 66.75 | 53.5 | 64 | 5.25 | 8.75 | 23 | 10.5 | 33.5 | 241.5 | 67
12063 | 923 | technician | non core team | 923 | 15356681 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 129 | 235 | 257 | 333 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 106 | 76 | 26.5 | 19 | 8056 | 364 | 182 | 182 | 295 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 32.25 | 64.25 | 58.75 | 83.25 | 70 | 70 | 45.5 | 73.75 | 32.25 | 58.75 | 64.25 | 83.25 | 24.5 | 3.75 | 26.5 | 19 | 45.5 | 503.5 | 91
12065 | 923 | technician | non core team | 923 | 15356863 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 152 | 245 | 274 | 350 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 93 | 76 | 23.25 | 19 | 7068 | 338 | 169 | 198.5 | 312 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 38 | 68.5 | 61.25 | 87.5 | 50 | 70 | 49.625 | 78 | 38 | 61.25 | 68.5 | 87.5 | 0.375 | 8 | 23.25 | 19 | 42.25 | 441.75 | 84.5
12067 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357045 | 68 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 282 | 375 | 96 | 177 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 93 | 81 | 23.25 | 20.25 | 7533 | 348 | 174 | 328.5 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 3 | 70.5 | 24 | 93.75 | 44.25 | 90 | 50 | 82.125 | 34.125 | 70.5 | 93.75 | 24 | 44.25 | 7.875 | 15.875 | 23.25 | 20.25 | 43.5 | 470.8125 | 87
12069 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357227 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 226 | 305 | 157 | 236 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 79 | 19.75 | 19.75 | 6241 | 316 | 158 | 265.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 56.5 | 39.25 | 76.25 | 59 | 50 | 70 | 66.375 | 49.125 | 56.5 | 76.25 | 39.25 | 59 | 16.375 | 20.875 | 19.75 | 19.75 | 39.5 | 390.0625 | 79
12071 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357409 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 269 | 26 | 92 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 66 | 26 | 16.5 | 6864 | 340 | 170 | 217 | 59 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 41.25 | 6.5 | 67.25 | 23 | 70 | 50 | 54.25 | 14.75 | 41.25 | 67.25 | 6.5 | 23 | 15.75 | 35.25 | 26 | 16.5 | 42.5 | 429 | 85
12073 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357591 | 78 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 253 | 246 | 335 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 90 | 89 | 22.5 | 22.25 | 8010 | 358 | 179 | 208 | 290.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 2 | 40.75 | 61.5 | 63.25 | 83.75 | 50 | 30 | 52 | 72.625 | 40.75 | 63.25 | 61.5 | 83.75 | 2 | 42.625 | 22.5 | 22.25 | 44.75 | 500.625 | 89.5
12075 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357773 | 104 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 244 | 344 | 150 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 84 | 25 | 21 | 8400 | 368 | 184 | 294 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 61 | 37.5 | 86 | 58.5 | 70 | 70 | 73.5 | 48 | 61 | 86 | 37.5 | 58.5 | 3.5 | 22 | 25 | 21 | 46 | 525 | 92
12077 | 923 | technician | non core team | 923 | 15357955 | 61 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 195 | 304 | 257 | 340 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 109 | 83 | 27.25 | 20.75 | 9047 | 384 | 192 | 249.5 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 2 | 48.75 | 64.25 | 76 | 85 | 50 | 30 | 62.375 | 74.625 | 48.75 | 76 | 64.25 | 85 | 12.375 | 44.625 | 27.25 | 20.75 | 48 | 565.4375 | 96
12079 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358137 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 169 | 259 | 268 | 348 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 80 | 22.5 | 20 | 7200 | 340 | 170 | 214 | 308 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 42.25 | 67 | 64.75 | 87 | 70 | 70 | 53.5 | 77 | 42.25 | 64.75 | 67 | 87 | 16.5 | 7 | 22.5 | 20 | 42.5 | 450 | 85
12081 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358319 | 47 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 183 | 281 | 268 | 343 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 98 | 75 | 24.5 | 18.75 | 7350 | 346 | 173 | 232 | 305.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 2 | 45.75 | 67 | 70.25 | 85.75 | 50 | 30 | 58 | 76.375 | 45.75 | 70.25 | 67 | 85.75 | 8 | 46.375 | 24.5 | 18.75 | 43.25 | 459.375 | 86.5
12083 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358501 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 87 | 199 | 181 | 301 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 112 | 120 | 28 | 30 | 13440 | 464 | 232 | 143 | 241 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 4 | 21.75 | 45.25 | 49.75 | 75.25 | 70 | 70 | 35.75 | 60.25 | 21.75 | 49.75 | 45.25 | 75.25 | 34.25 | 9.75 | 28 | 30 | 58 | 840 | 116
12085 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358683 | 81 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 145 | 356 | 184 | 228 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 211 | 44 | 52.75 | 11 | 9284 | 510 | 255 | 250.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 36.25 | 46 | 89 | 57 | 70 | 70 | 62.625 | 51.5 | 36.25 | 89 | 46 | 57 | 7.375 | 18.5 | 52.75 | 11 | 63.75 | 580.25 | 127.5
12087 | 923 | technician | non core team | 923 | 15358865 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 22 | 53 | 26 | 124 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 98 | 7.75 | 24.5 | 3038 | 258 | 129 | 37.5 | 75 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 3 | 5.5 | 6.5 | 13.25 | 31 | 50 | 50 | 9.375 | 18.75 | 5.5 | 13.25 | 6.5 | 31 | 40.625 | 31.25 | 7.75 | 24.5 | 32.25 | 189.875 | 64.5
12089 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359047 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 307 | 299 | 351 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 150 | 52 | 37.5 | 13 | 7800 | 404 | 202 | 232 | 325 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 39.25 | 74.75 | 76.75 | 87.75 | 50 | 70 | 58 | 81.25 | 39.25 | 76.75 | 74.75 | 87.75 | 8 | 11.25 | 37.5 | 13 | 50.5 | 487.5 | 101
12091 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359229 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 280 | 344 | 82 | 157 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 75 | 16 | 18.75 | 4800 | 278 | 139 | 312 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 70 | 20.5 | 86 | 39.25 | 70 | 70 | 78 | 29.875 | 70 | 86 | 20.5 | 39.25 | 8 | 40.125 | 16 | 18.75 | 34.75 | 300 | 69.5
12093 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359411 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 256 | 301 | 61 | 222 | Grid44 | 4 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 161 | 11.25 | 40.25 | 7245 | 412 | 206 | 278.5 | 141.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 64 | 15.25 | 75.25 | 55.5 | 70 | 70 | 69.625 | 35.375 | 64 | 75.25 | 15.25 | 55.5 | 0.375 | 34.625 | 11.25 | 40.25 | 51.5 | 452.8125 | 103
12095 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359593 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 73 | 197 | 300 | 343 | Grid44 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 124 | 43 | 31 | 10.75 | 5332 | 334 | 167 | 135 | 321.5 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 4 | 18.25 | 75 | 49.25 | 85.75 | 70 | 70 | 33.75 | 80.375 | 18.25 | 49.25 | 75 | 85.75 | 36.25 | 10.375 | 31 | 10.75 | 41.75 | 333.25 | 83.5
12097 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359775 | 169 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 177 | 326 | 199 | 241 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 149 | 42 | 37.25 | 10.5 | 6258 | 382 | 191 | 251.5 | 220 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 44.25 | 49.75 | 81.5 | 60.25 | 50 | 70 | 62.875 | 55 | 44.25 | 81.5 | 49.75 | 60.25 | 12.875 | 15 | 37.25 | 10.5 | 47.75 | 391.125 | 95.5
12099 | 923 | technician | non core team | 923 | 15359957 | 80 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 357 | 68 | 106 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 121 | 38 | 30.25 | 9.5 | 4598 | 318 | 159 | 296.5 | 87 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 59 | 17 | 89.25 | 26.5 | 70 | 70 | 74.125 | 21.75 | 59 | 89.25 | 17 | 26.5 | 4.125 | 48.25 | 30.25 | 9.5 | 39.75 | 287.375 | 79.5
12101 | 923 | technician | non core team | 923 | 15360139 | 78 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 119 | 193 | 73 | 151 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 74 | 78 | 18.5 | 19.5 | 5772 | 304 | 152 | 156 | 112 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 29.75 | 18.25 | 48.25 | 37.75 | 50 | 30 | 39 | 28 | 29.75 | 48.25 | 18.25 | 37.75 | 11 | 2 | 18.5 | 19.5 | 38 | 360.75 | 76
12103 | 923 | technician | non core team | 923 | 15360321 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 259 | 400 | 157 | 257 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 100 | 35.25 | 25 | 14100 | 482 | 241 | 329.5 | 207 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 64.75 | 39.25 | 100 | 64.25 | 70 | 70 | 82.375 | 51.75 | 64.75 | 100 | 39.25 | 64.25 | 12.375 | 18.25 | 35.25 | 25 | 60.25 | 881.25 | 120.5
12105 | 923 | technician | non core team | 923 | 15360503 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 66 | 139 | 237 | 348 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 73 | 111 | 18.25 | 27.75 | 8103 | 368 | 184 | 102.5 | 292.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 4 | 16.5 | 59.25 | 34.75 | 87 | 50 | 70 | 25.625 | 73.125 | 16.5 | 34.75 | 59.25 | 87 | 24.375 | 3.125 | 18.25 | 27.75 | 46 | 506.4375 | 92
12107 | 923 | technician | non core team | 923 | 15360685 | 36 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 250 | 399 | 194 | 323 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 149 | 129 | 37.25 | 32.25 | 19221 | 556 | 278 | 324.5 | 258.5 | 5 | 4 | Grid45 | 2 | 3 | 62.5 | 48.5 | 99.75 | 80.75 | 30 | 50 | 81.125 | 64.625 | 62.5 | 99.75 | 48.5 | 80.75 | 51.125 | 14.625 | 37.25 | 32.25 | 69.5 | 1201.3125 | 139
12109 | 923 | technician | non core team | 923 | 15360867 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 263 | 383 | 30 | 122 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 92 | 30 | 23 | 11040 | 424 | 212 | 323 | 76 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 4 | 65.75 | 7.5 | 95.75 | 30.5 | 70 | 70 | 80.75 | 19 | 65.75 | 95.75 | 7.5 | 30.5 | 10.75 | 51 | 30 | 23 | 53 | 690 | 106
12111 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361049 | 32 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 115 | 265 | 39 | 99 | Grid32 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 60 | 37.5 | 15 | 9000 | 420 | 210 | 190 | 69 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 3 | 28.75 | 9.75 | 66.25 | 24.75 | 30 | 50 | 47.5 | 17.25 | 28.75 | 66.25 | 9.75 | 24.75 | 17.5 | 32.75 | 37.5 | 15 | 52.5 | 562.5 | 105
12113 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361231 | 167 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 147 | 244 | 283 | 354 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | FALSE |  | 97 | 71 | 24.25 | 17.75 | 6887 | 336 | 168 | 195.5 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 1 | 4 | 36.75 | 70.75 | 61 | 88.5 | 10 | 70 | 48.875 | 79.625 | 36.75 | 61 | 70.75 | 88.5 | 38.875 | 9.625 | 24.25 | 17.75 | 42 | 430.4375 | 84
12115 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361413 | 41 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 137 | 296 | 272 | 336 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 159 | 64 | 39.75 | 16 | 10176 | 446 | 223 | 216.5 | 304 | 3 | 4 | Grid43 | 2 | 2 | 34.25 | 68 | 74 | 84 | 30 | 30 | 54.125 | 76 | 34.25 | 74 | 68 | 84 | 24.125 | 46 | 39.75 | 16 | 55.75 | 636 | 111.5
12117 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361595 | 52 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 79 | 177 | 48 | 123 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 75 | 24.5 | 18.75 | 7350 | 346 | 173 | 128 | 85.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 19.75 | 12 | 44.25 | 30.75 | 30 | 70 | 32 | 21.375 | 19.75 | 44.25 | 12 | 30.75 | 2 | 48.625 | 24.5 | 18.75 | 43.25 | 459.375 | 86.5
12119 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361777 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 277 | 379 | 75 | 171 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 102 | 96 | 25.5 | 24 | 9792 | 396 | 198 | 328 | 123 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 69.25 | 18.75 | 94.75 | 42.75 | 70 | 50 | 82 | 30.75 | 69.25 | 94.75 | 18.75 | 42.75 | 12 | 19.25 | 25.5 | 24 | 49.5 | 612 | 99
12121 | 923 | technician | non core team | 923 | 15361959 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 52 | 157 | 181 | 231 | Grid44 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 105 | 50 | 26.25 | 12.5 | 5250 | 310 | 155 | 104.5 | 206 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 13 | 45.25 | 39.25 | 57.75 | 70 | 70 | 26.125 | 51.5 | 13 | 39.25 | 45.25 | 57.75 | 43.875 | 18.5 | 26.25 | 12.5 | 38.75 | 328.125 | 77.5
12123 | 923 | technician | non core team | 923 | 15362141 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 261 | 383 | 60 | 116 | Grid42 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 122 | 56 | 30.5 | 14 | 6832 | 356 | 178 | 322 | 88 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 4 | 65.25 | 15 | 95.75 | 29 | 30 | 70 | 80.5 | 22 | 65.25 | 95.75 | 15 | 29 | 50.5 | 48 | 30.5 | 14 | 44.5 | 427 | 89
12125 | 923 | technician | non core team | 923 | 15362323 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 279 | 400 | 214 | 282 | Grid42 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | FALSE |  | 121 | 68 | 30.25 | 17 | 8228 | 378 | 189 | 339.5 | 248 | 5 | 4 | Grid45 | 2 | 4 | 69.75 | 53.5 | 100 | 70.5 | 30 | 70 | 84.875 | 62 | 69.75 | 100 | 53.5 | 70.5 | 54.875 | 8 | 30.25 | 17 | 47.25 | 514.25 | 94.5
12127 | 923 | technician | non core team | 923 | 15362505 | 107 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 394 | 43 | 112 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 127 | 69 | 31.75 | 17.25 | 8763 | 392 | 196 | 330.5 | 77.5 | 5 | 1 | Grid15 | 3 | 1 | 66.75 | 10.75 | 98.5 | 28 | 50 | 10 | 82.625 | 19.375 | 66.75 | 98.5 | 10.75 | 28 | 32.625 | 9.375 | 31.75 | 17.25 | 49 | 547.6875 | 98
12129 | 923 | technician | non core team | 923 | 15362687 | 173 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 257 | 399 | 56 | 117 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 142 | 61 | 35.5 | 15.25 | 8662 | 406 | 203 | 328 | 86.5 | 5 | 2 | Grid25 | 3 | 2 | 64.25 | 14 | 99.75 | 29.25 | 50 | 30 | 82 | 21.625 | 64.25 | 99.75 | 14 | 29.25 | 32 | 8.375 | 35.5 | 15.25 | 50.75 | 541.375 | 101.5
12131 | 923 | technician | non core team | 923 | 15362869 | 39 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 114 | 276 | 136 | 227 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 162 | 91 | 40.5 | 22.75 | 14742 | 506 | 253 | 195 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 3 | 28.5 | 34 | 69 | 56.75 | 90 | 50 | 48.75 | 45.375 | 28.5 | 69 | 34 | 56.75 | 41.25 | 4.625 | 40.5 | 22.75 | 63.25 | 921.375 | 126.5
12133 | 923 | technician | non core team | 923 | 15363051 | 63 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 289 | 400 | 148 | 215 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 111 | 67 | 27.75 | 16.75 | 7437 | 356 | 178 | 344.5 | 181.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 72.25 | 37 | 100 | 53.75 | 90 | 50 | 86.125 | 45.375 | 72.25 | 100 | 37 | 53.75 | 3.875 | 4.625 | 27.75 | 16.75 | 44.5 | 464.8125 | 89
12135 | 923 | technician | non core team | 923 | 15363233 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 279 | 386 | 215 | 304 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 107 | 89 | 26.75 | 22.25 | 9523 | 392 | 196 | 332.5 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 69.75 | 53.75 | 96.5 | 76 | 90 | 70 | 83.125 | 64.875 | 69.75 | 96.5 | 53.75 | 76 | 6.875 | 5.125 | 26.75 | 22.25 | 49 | 595.1875 | 98
12137 | 923 | technician | non core team | 923 | 15363415 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 107 | 237 | 158 | 236 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 130 | 78 | 32.5 | 19.5 | 10140 | 416 | 208 | 172 | 197 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 26.75 | 39.5 | 59.25 | 59 | 70 | 70 | 43 | 49.25 | 26.75 | 59.25 | 39.5 | 59 | 27 | 20.75 | 32.5 | 19.5 | 52 | 633.75 | 104
12139 | 923 | technician | non core team | 923 | 15363597 | 21 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 199 | 359 | 160 | 227 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 160 | 67 | 40 | 16.75 | 10720 | 454 | 227 | 279 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 49.75 | 40 | 89.75 | 56.75 | 90 | 50 | 69.75 | 48.375 | 49.75 | 89.75 | 40 | 56.75 | 20.25 | 1.625 | 40 | 16.75 | 56.75 | 670 | 113.5
12141 | 923 | technician | non core team | 923 | 15363779 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 201 | 324 | 258 | 343 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 85 | 30.75 | 21.25 | 10455 | 416 | 208 | 262.5 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 50.25 | 64.5 | 81 | 85.75 | 70 | 70 | 65.625 | 75.125 | 50.25 | 81 | 64.5 | 85.75 | 4.375 | 5.125 | 30.75 | 21.25 | 52 | 653.4375 | 104
12145 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364143 | 35 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 259 | 366 | 41 | 149 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 107 | 108 | 26.75 | 27 | 11556 | 430 | 215 | 312.5 | 95 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 64.75 | 10.25 | 91.5 | 37.25 | 70 | 30 | 78.125 | 23.75 | 64.75 | 91.5 | 10.25 | 37.25 | 8.125 | 6.25 | 26.75 | 27 | 53.75 | 722.25 | 107.5
12147 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364325 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 189 | 315 | 248 | 318 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 70 | 31.5 | 17.5 | 8820 | 392 | 196 | 252 | 283 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 47.25 | 62 | 78.75 | 79.5 | 70 | 70 | 63 | 70.75 | 47.25 | 78.75 | 62 | 79.5 | 7 | 0.75 | 31.5 | 17.5 | 49 | 551.25 | 98
12149 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364507 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 142 | 270 | 228 | 294 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 66 | 32 | 16.5 | 8448 | 388 | 194 | 206 | 261 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 35.5 | 57 | 67.5 | 73.5 | 50 | 50 | 51.5 | 65.25 | 35.5 | 67.5 | 57 | 73.5 | 1.5 | 15.25 | 32 | 16.5 | 48.5 | 528 | 97
12151 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364689 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 194 | 333 | 58 | 126 | Grid43 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 68 | 34.75 | 17 | 9452 | 414 | 207 | 263.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 4 | 48.5 | 14.5 | 83.25 | 31.5 | 50 | 70 | 65.875 | 23 | 48.5 | 83.25 | 14.5 | 31.5 | 15.875 | 47 | 34.75 | 17 | 51.75 | 590.75 | 103.5
12153 | 923 | technician | non core team | 923 | 15364871 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 191 | 321 | 48 | 111 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 130 | 63 | 32.5 | 15.75 | 8190 | 386 | 193 | 256 | 79.5 | 4 |  |  | 4 | 3 | 47.75 | 12 | 80.25 | 27.75 | 70 | 50 | 64 | 19.875 | 47.75 | 80.25 | 12 | 27.75 | 6 | 30.125 | 32.5 | 15.75 | 48.25 | 511.875 | 96.5
12155 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365053 | 18 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 223 | 363 | 58 | 110 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 140 | 52 | 35 | 13 | 7280 | 384 | 192 | 293 | 84 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 55.75 | 14.5 | 90.75 | 27.5 | 70 | 30 | 73.25 | 21 | 55.75 | 90.75 | 14.5 | 27.5 | 3.25 | 9 | 35 | 13 | 48 | 455 | 96
12157 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365235 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 205 | 350 | 248 | 374 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 145 | 126 | 36.25 | 31.5 | 18270 | 542 | 271 | 277.5 | 311 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 51.25 | 62 | 87.5 | 93.5 | 70 | 70 | 69.375 | 77.75 | 51.25 | 87.5 | 62 | 93.5 | 0.625 | 7.75 | 36.25 | 31.5 | 67.75 | 1141.875 | 135.5
12159 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365417 | 25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 106 | 213 | 34 | 168 | Grid42 | 2 | 3 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 134 | 26.75 | 33.5 | 14338 | 482 | 241 | 159.5 | 101 |  | 2 |  | 2 | 4 | 26.5 | 8.5 | 53.25 | 42 | 30 | 70 | 39.875 | 25.25 | 26.5 | 53.25 | 8.5 | 42 | 9.875 | 44.75 | 26.75 | 33.5 | 60.25 | 896.125 | 120.5
12161 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365599 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 266 | 400 | 3 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 134 | 86 | 33.5 | 21.5 | 11524 | 440 | 220 | 333 | 46 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 66.5 | 0.75 | 100 | 22.25 | 70 | 50 | 83.25 | 11.5 | 66.5 | 100 | 0.75 | 22.25 | 13.25 | 38.5 | 33.5 | 21.5 | 55 | 720.25 | 110
12163 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365781 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 78 | 235 | 136 | 208 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 3 | FALSE | FALSE |  | 157 | 72 | 39.25 | 18 | 11304 | 458 | 229 | 156.5 | 172 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 19.5 | 34 | 58.75 | 52 | 70 | 70 | 39.125 | 43 | 19.5 | 58.75 | 34 | 52 | 30.875 | 27 | 39.25 | 18 | 57.25 | 706.5 | 114.5
12165 | 923 | technician | non core team | 923 | 15365963 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 164 | 336 | 162 | 226 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 172 | 64 | 43 | 16 | 11008 | 472 | 236 | 250 | 194 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 41 | 40.5 | 84 | 56.5 | 70 | 50 | 62.5 | 48.5 | 41 | 84 | 40.5 | 56.5 | 7.5 | 1.5 | 43 | 16 | 59 | 688 | 118
12167 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366145 | 36 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 173 | 326 | 156 | 215 | Grid32 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 153 | 59 | 38.25 | 14.75 | 9027 | 424 | 212 | 249.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34 | 2 | 3 | 43.25 | 39 | 81.5 | 53.75 | 30 | 50 | 62.375 | 46.375 | 43.25 | 81.5 | 39 | 53.75 | 32.375 | 3.625 | 38.25 | 14.75 | 53 | 564.1875 | 106
12169 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366327 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 70 | 177 | 37 | 128 | Grid24 | 1 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 107 | 91 | 26.75 | 22.75 | 9737 | 396 | 198 | 123.5 | 82.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 2 | 17.5 | 9.25 | 44.25 | 32 | 70 | 30 | 30.875 | 20.625 | 17.5 | 44.25 | 9.25 | 32 | 39.125 | 9.375 | 26.75 | 22.75 | 49.5 | 608.5625 | 99
12171 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366509 | 22 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 395 | 21 | 102 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 128 | 81 | 32 | 20.25 | 10368 | 418 | 209 | 331 | 61.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 66.75 | 5.25 | 98.75 | 25.5 | 90 | 30 | 82.75 | 15.375 | 66.75 | 98.75 | 5.25 | 25.5 | 7.25 | 14.625 | 32 | 20.25 | 52.25 | 648 | 104.5
12173 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366691 | 24 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 272 | 400 | 20 | 98 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 128 | 78 | 32 | 19.5 | 9984 | 412 | 206 | 336 | 59 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 1 | 68 | 5 | 100 | 24.5 | 90 | 10 | 84 | 14.75 | 68 | 100 | 5 | 24.5 | 6 | 4.75 | 32 | 19.5 | 51.5 | 624 | 103
12175 | 923 | technician | non core team | 923 | 15366873 | 181 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 181 | 341 | 102 | 166 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 160 | 64 | 40 | 16 | 10240 | 448 | 224 | 261 | 134 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 2 | 45.25 | 25.5 | 85.25 | 41.5 | 50 | 30 | 65.25 | 33.5 | 45.25 | 85.25 | 25.5 | 41.5 | 15.25 | 3.5 | 40 | 16 | 56 | 640 | 112
12177 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367055 | 47 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 139 | 261 | 237 | 337 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 5 | FALSE | TRUE |  | 122 | 100 | 30.5 | 25 | 12200 | 444 | 222 | 200 | 287 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 2 | 34.75 | 59.25 | 65.25 | 84.25 | 70 | 30 | 50 | 71.75 | 34.75 | 65.25 | 59.25 | 84.25 | 20 | 41.75 | 30.5 | 25 | 55.5 | 762.5 | 111
12179 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367237 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 102 | 248 | 281 | 359 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 146 | 78 | 36.5 | 19.5 | 11388 | 448 | 224 | 175 | 320 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 2 | 25.5 | 70.25 | 62 | 89.75 | 50 | 30 | 43.75 | 80 | 25.5 | 62 | 70.25 | 89.75 | 6.25 | 50 | 36.5 | 19.5 | 56 | 711.75 | 112
12181 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367419 | 42 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 135 | 254 | 157 | 244 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 119 | 87 | 29.75 | 21.75 | 10353 | 412 | 206 | 194.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 33.75 | 39.25 | 63.5 | 61 | 30 | 30 | 48.625 | 50.125 | 33.75 | 63.5 | 39.25 | 61 | 18.625 | 20.125 | 29.75 | 21.75 | 51.5 | 647.0625 | 103
12183 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367601 | 20 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 385 | 400 | 0 | 188 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 15 | 188 | 3.75 | 47 | 2820 | 406 | 203 | 392.5 | 94 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 96.25 | 0 | 100 | 47 | 90 | 30 | 98.125 | 23.5 | 96.25 | 100 | 0 | 47 | 8.125 | 6.5 | 3.75 | 47 | 50.75 | 176.25 | 101.5
12185 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367783 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 375 | 193 | 329 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 114 | 136 | 28.5 | 34 | 15504 | 500 | 250 | 318 | 261 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 65.25 | 48.25 | 93.75 | 82.25 | 50 | 70 | 79.5 | 65.25 | 65.25 | 93.75 | 48.25 | 82.25 | 29.5 | 4.75 | 28.5 | 34 | 62.5 | 969 | 125
12187 | 923 | technician | non core team | 923 | 15367965 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 297 | 383 | 24 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 94 | 21.5 | 23.5 | 8084 | 360 | 180 | 340 | 71 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 74.25 | 6 | 95.75 | 29.5 | 70 | 50 | 85 | 17.75 | 74.25 | 95.75 | 6 | 29.5 | 15 | 32.25 | 21.5 | 23.5 | 45 | 505.25 | 90
12189 | 923 | technician | non core team | 923 | 15368147 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 261 | 389 | 200 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 105 | 32 | 26.25 | 13440 | 466 | 233 | 325 | 252.5 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 65.25 | 50 | 97.25 | 76.25 | 70 | 70 | 81.25 | 63.125 | 65.25 | 97.25 | 50 | 76.25 | 11.25 | 6.875 | 32 | 26.25 | 58.25 | 840 | 116.5
12191 | 923 | technician | non core team | 923 | 15368329 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 282 | 400 | 216 | 358 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 118 | 142 | 29.5 | 35.5 | 16756 | 520 | 260 | 341 | 287 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 70.5 | 54 | 100 | 89.5 | 70 | 70 | 85.25 | 71.75 | 70.5 | 100 | 54 | 89.5 | 15.25 | 1.75 | 29.5 | 35.5 | 65 | 1047.25 | 130
12193 | 923 | technician | non core team | 923 | 15368511 | 13 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 283 | 368 | 157 | 291 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 134 | 21.25 | 33.5 | 11390 | 438 | 219 | 325.5 | 224 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 70.75 | 39.25 | 92 | 72.75 | 90 | 50 | 81.375 | 56 | 70.75 | 92 | 39.25 | 72.75 | 8.625 | 6 | 21.25 | 33.5 | 54.75 | 711.875 | 109.5
12197 | 923 | technician | non core team | 923 | 15368875 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 384 | 121 | 247 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 128 | 126 | 32 | 31.5 | 16128 | 508 | 254 | 320 | 184 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 64 | 30.25 | 96 | 61.75 | 70 | 50 | 80 | 46 | 64 | 96 | 30.25 | 61.75 | 10 | 4 | 32 | 31.5 | 63.5 | 1008 | 127
12201 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369239 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 334 | 400 | 37 | 173 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 136 | 16.5 | 34 | 8976 | 404 | 202 | 367 | 105 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 83.5 | 9.25 | 100 | 43.25 | 70 | 70 | 91.75 | 26.25 | 83.5 | 100 | 9.25 | 43.25 | 21.75 | 43.75 | 16.5 | 34 | 50.5 | 561 | 101
12203 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369421 | 18 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 49 | 123 | 184 | 338 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 5 | TRUE | FALSE |  | 74 | 154 | 18.5 | 38.5 | 11396 | 456 | 228 | 86 | 261 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 12.25 | 46 | 30.75 | 84.5 | 50 | 50 | 21.5 | 65.25 | 12.25 | 30.75 | 46 | 84.5 | 28.5 | 15.25 | 18.5 | 38.5 | 57 | 712.25 | 114
12205 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369603 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 307 | 400 | 96 | 224 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 128 | 23.25 | 32 | 11904 | 442 | 221 | 353.5 | 160 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 4 | 76.75 | 24 | 100 | 56 | 70 | 70 | 88.375 | 40 | 76.75 | 100 | 24 | 56 | 18.375 | 30 | 23.25 | 32 | 55.25 | 744 | 110.5
12207 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369785 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 97 | 189 | 168 | 288 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 92 | 120 | 23 | 30 | 11040 | 424 | 212 | 143 | 228 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 24.25 | 42 | 47.25 | 72 | 50 | 70 | 35.75 | 57 | 24.25 | 47.25 | 42 | 72 | 14.25 | 13 | 23 | 30 | 53 | 690 | 106
12209 | 923 | technician | non core team | 923 | 15369967 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 255 | 377 | 46 | 124 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 122 | 78 | 30.5 | 19.5 | 9516 | 400 | 200 | 316 | 85 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 63.75 | 11.5 | 94.25 | 31 | 70 | 50 | 79 | 21.25 | 63.75 | 94.25 | 11.5 | 31 | 9 | 28.75 | 30.5 | 19.5 | 50 | 594.75 | 100
12211 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370149 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 214 | 334 | 126 | 212 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 120 | 86 | 30 | 21.5 | 10320 | 412 | 206 | 274 | 169 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 53.5 | 31.5 | 83.5 | 53 | 70 | 30 | 68.5 | 42.25 | 53.5 | 83.5 | 31.5 | 53 | 1.5 | 12.25 | 30 | 21.5 | 51.5 | 645 | 103
12213 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370331 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 125 | 292 | 132 | 213 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 167 | 81 | 41.75 | 20.25 | 13527 | 496 | 248 | 208.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 31.25 | 33 | 73 | 53.25 | 70 | 30 | 52.125 | 43.125 | 31.25 | 73 | 33 | 53.25 | 17.875 | 13.125 | 41.75 | 20.25 | 62 | 845.4375 | 124
12215 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370513 | 10 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 315 | 400 | 5 | 128 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 85 | 123 | 21.25 | 30.75 | 10455 | 416 | 208 | 357.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 78.75 | 1.25 | 100 | 32 | 90 | 30 | 89.375 | 16.625 | 78.75 | 100 | 1.25 | 32 | 0.625 | 13.375 | 21.25 | 30.75 | 52 | 653.4375 | 104
12217 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370695 | 14 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 328 | 400 | 46 | 132 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 86 | 18 | 21.5 | 6192 | 316 | 158 | 364 | 89 | 5 | 2 | Grid25 | 5 | 2 | 82 | 11.5 | 100 | 33 | 90 | 30 | 91 | 22.25 | 82 | 100 | 11.5 | 33 | 1 | 7.75 | 18 | 21.5 | 39.5 | 387 | 79
12219 | 923 | technician | non core team | 923 | 15370877 | 23 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 178 | 269 | 131 | 232 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 101 | 22.75 | 25.25 | 9191 | 384 | 192 | 223.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 2 | 44.5 | 32.75 | 67.25 | 58 | 70 | 30 | 55.875 | 45.375 | 44.5 | 67.25 | 32.75 | 58 | 14.125 | 15.375 | 22.75 | 25.25 | 48 | 574.4375 | 96
12221 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371059 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 340 | 400 | 2 | 117 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 115 | 15 | 28.75 | 6900 | 350 | 175 | 370 | 59.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 4 | 85 | 0.5 | 100 | 29.25 | 70 | 70 | 92.5 | 14.875 | 85 | 100 | 0.5 | 29.25 | 22.5 | 55.125 | 15 | 28.75 | 43.75 | 431.25 | 87.5
12223 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371241 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 249 | 346 | 0 | 127 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 97 | 127 | 24.25 | 31.75 | 12319 | 448 | 224 | 297.5 | 63.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 62.25 | 0 | 86.5 | 31.75 | 70 | 30 | 74.375 | 15.875 | 62.25 | 86.5 | 0 | 31.75 | 4.375 | 14.125 | 24.25 | 31.75 | 56 | 769.9375 | 112
12225 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371423 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 261 | 365 | 61 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 95 | 26 | 23.75 | 9880 | 398 | 199 | 313 | 108.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 65.25 | 15.25 | 91.25 | 39 | 70 | 50 | 78.25 | 27.125 | 65.25 | 91.25 | 15.25 | 39 | 8.25 | 22.875 | 26 | 23.75 | 49.75 | 617.5 | 99.5
12227 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371605 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 216 | 294 | 148 | 298 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 78 | 150 | 19.5 | 37.5 | 11700 | 456 | 228 | 255 | 223 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 54 | 37 | 73.5 | 74.5 | 70 | 70 | 63.75 | 55.75 | 54 | 73.5 | 37 | 74.5 | 6.25 | 14.25 | 19.5 | 37.5 | 57 | 731.25 | 114
12229 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371787 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 241 | 366 | 44 | 120 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 76 | 31.25 | 19 | 9500 | 402 | 201 | 303.5 | 82 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 60.25 | 11 | 91.5 | 30 | 70 | 50 | 75.875 | 20.5 | 60.25 | 91.5 | 11 | 30 | 5.875 | 29.5 | 31.25 | 19 | 50.25 | 593.75 | 100.5
12231 | 923 | technician | non core team | 923 | 15371969 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 249 | 371 | 72 | 136 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 122 | 64 | 30.5 | 16 | 7808 | 372 | 186 | 310 | 104 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 62.25 | 18 | 92.75 | 34 | 70 | 30 | 77.5 | 26 | 62.25 | 92.75 | 18 | 34 | 7.5 | 4 | 30.5 | 16 | 46.5 | 488 | 93
12233 | 923 | technician | non core team | 923 | 15372151 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1385 | classic | 31.10.2022 | 1 | 31.10.2022 |  | 14.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 272 | 346 | 34 | 153 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 119 | 18.5 | 29.75 | 8806 | 386 | 193 | 309 | 93.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 68 | 8.5 | 86.5 | 38.25 | 70 | 50 | 77.25 | 23.375 | 68 | 86.5 | 8.5 | 38.25 | 7.25 | 26.625 | 18.5 | 29.75 | 48.25 | 550.375 | 96.5
12235 | 921 | technician | non core team | 921 | 15641361 | 55 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 40 | 258 | 245 | 346 | Grid24 | 1 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 218 | 101 | 54.5 | 25.25 | 22018 | 638 | 319 | 149 | 295.5 | 2 | 4 | Grid42 | 4 | 2 | 10 | 61.25 | 64.5 | 86.5 | 70 | 30 | 37.25 | 73.875 | 10 | 64.5 | 61.25 | 86.5 | 32.75 | 43.875 | 54.5 | 25.25 | 79.75 | 1376.125 | 159.5
12237 | 921 | technician | non core team | 921 | 15641545 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 17 | 116 | 188 | 235 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 47 | 24.75 | 11.75 | 4653 | 292 | 146 | 66.5 | 211.5 | 1 | 3 | Grid31 | 2 | 2 | 4.25 | 47 | 29 | 58.75 | 30 | 30 | 16.625 | 52.875 | 4.25 | 29 | 47 | 58.75 | 13.375 | 22.875 | 24.75 | 11.75 | 36.5 | 290.8125 | 73
12239 | 921 | technician | non core team | 921 | 15641729 | 25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 286 | 396 | 27 | 398 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 110 | 371 | 27.5 | 92.75 | 40810 | 962 | 481 | 341 | 212.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 3 | 71.5 | 6.75 | 99 | 99.5 | 90 | 50 | 85.25 | 53.125 | 71.5 | 99 | 6.75 | 99.5 | 4.75 | 3.125 | 27.5 | 92.75 | 120.25 | 2550.625 | 240.5
12241 | 921 | technician | non core team | 921 | 15641913 | 346 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 29 | 200 | 230 | 362 | Grid32 | 1 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 171 | 132 | 42.75 | 33 | 22572 | 606 | 303 | 114.5 | 296 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 3 | 7.25 | 57.5 | 50 | 90.5 | 30 | 50 | 28.625 | 74 | 7.25 | 50 | 57.5 | 90.5 | 1.375 | 24 | 42.75 | 33 | 75.75 | 1410.75 | 151.5
12243 | 921 | technician | non core team | 921 | 15642097 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 17 | 123 | 56 | 144 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 88 | 26.5 | 22 | 9328 | 388 | 194 | 70 | 100 | 1 | 2 | Grid21 | 4 | 4 | 4.25 | 14 | 30.75 | 36 | 70 | 70 | 17.5 | 25 | 4.25 | 30.75 | 14 | 36 | 52.5 | 45 | 26.5 | 22 | 48.5 | 583 | 97
12245 | 921 | technician | non core team | 921 | 15642281 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 266 | 300 | 373 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 237 | 73 | 59.25 | 18.25 | 17301 | 620 | 310 | 147.5 | 336.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 7.25 | 75 | 66.5 | 93.25 | 50 | 70 | 36.875 | 84.125 | 7.25 | 66.5 | 75 | 93.25 | 13.125 | 14.125 | 59.25 | 18.25 | 77.5 | 1081.3125 | 155
12247 | 921 | technician | non core team | 921 | 15642465 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 40 | 366 | 183 | 337 | Grid33 | 1 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 326 | 154 | 81.5 | 38.5 | 50204 | 960 | 480 | 203 | 260 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 3 | 10 | 45.75 | 91.5 | 84.25 | 50 | 50 | 50.75 | 65 | 10 | 91.5 | 45.75 | 84.25 | 0.75 | 15 | 81.5 | 38.5 | 120 | 3137.75 | 240
12249 | 921 | technician | non core team | 921 | 15642649 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 33 | 390 | 145 | 262 | Grid33 | 1 | 5 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 357 | 117 | 89.25 | 29.25 | 41769 | 948 | 474 | 211.5 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 8.25 | 36.25 | 97.5 | 65.5 | 50 | 50 | 52.875 | 50.875 | 8.25 | 97.5 | 36.25 | 65.5 | 2.875 | 0.875 | 89.25 | 29.25 | 118.5 | 2610.5625 | 237
12251 | 921 | technician | non core team | 921 | 15642833 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 154 | 396 | 156 | 392 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE |  | 242 | 236 | 60.5 | 59 | 57112 | 956 | 478 | 275 | 274 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 3 | 38.5 | 39 | 99 | 98 | 70 | 50 | 68.75 | 68.5 | 38.5 | 99 | 39 | 98 | 1.25 | 18.5 | 60.5 | 59 | 119.5 | 3569.5 | 239
12253 | 921 | technician | non core team | 921 | 15643017 | 281 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 146 | 290 | 173 | 263 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 144 | 90 | 36 | 22.5 | 12960 | 468 | 234 | 218 | 218 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 36.5 | 43.25 | 72.5 | 65.75 | 50 | 70 | 54.5 | 54.5 | 36.5 | 72.5 | 43.25 | 65.75 | 4.5 | 15.5 | 36 | 22.5 | 58.5 | 810 | 117
12255 | 921 | technician | non core team | 921 | 15643201 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 251 | 398 | 208 | 398 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 147 | 190 | 36.75 | 47.5 | 27930 | 674 | 337 | 324.5 | 303 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 4 | 62.75 | 52 | 99.5 | 99.5 | 70 | 70 | 81.125 | 75.75 | 62.75 | 99.5 | 52 | 99.5 | 11.125 | 5.75 | 36.75 | 47.5 | 84.25 | 1745.625 | 168.5
12257 | 921 | technician | non core team | 921 | 15643385 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 162 | 400 | 57 | 209 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 238 | 152 | 59.5 | 38 | 36176 | 780 | 390 | 281 | 133 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 40.5 | 14.25 | 100 | 52.25 | 70 | 30 | 70.25 | 33.25 | 40.5 | 100 | 14.25 | 52.25 | 0.25 | 3.25 | 59.5 | 38 | 97.5 | 2261 | 195
12259 | 921 | technician | non core team | 921 | 15643569 | 32 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 256 | 27 | 110 | Grid12 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 99 | 83 | 24.75 | 20.75 | 8217 | 364 | 182 | 206.5 | 68.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 1 | 39.25 | 6.75 | 64 | 27.5 | 30 | 10 | 51.625 | 17.125 | 39.25 | 64 | 6.75 | 27.5 | 21.625 | 7.125 | 24.75 | 20.75 | 45.5 | 513.5625 | 91
12261 | 921 | technician | non core team | 921 | 15643753 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 126 | 287 | 222 | 307 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 85 | 40.25 | 21.25 | 13685 | 492 | 246 | 206.5 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 31.5 | 55.5 | 71.75 | 76.75 | 50 | 70 | 51.625 | 66.125 | 31.5 | 71.75 | 55.5 | 76.75 | 1.625 | 3.875 | 40.25 | 21.25 | 61.5 | 855.3125 | 123
12263 | 921 | technician | non core team | 921 | 15643937 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 257 | 391 | 96 | 175 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 134 | 79 | 33.5 | 19.75 | 10586 | 426 | 213 | 324 | 135.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 3 | 64.25 | 24 | 97.75 | 43.75 | 70 | 50 | 81 | 33.875 | 64.25 | 97.75 | 24 | 43.75 | 11 | 16.125 | 33.5 | 19.75 | 53.25 | 661.625 | 106.5
12265 | 921 | technician | non core team | 921 | 15644121 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 103 | 342 | 176 | 245 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 239 | 69 | 59.75 | 17.25 | 16491 | 616 | 308 | 222.5 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 25.75 | 44 | 85.5 | 61.25 | 70 | 50 | 55.625 | 52.625 | 25.75 | 85.5 | 44 | 61.25 | 14.375 | 2.625 | 59.75 | 17.25 | 77 | 1030.6875 | 154
12267 | 921 | technician | non core team | 921 | 15644305 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 209 | 378 | 159 | 225 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 169 | 66 | 42.25 | 16.5 | 11154 | 470 | 235 | 293.5 | 192 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 52.25 | 39.75 | 94.5 | 56.25 | 70 | 50 | 73.375 | 48 | 52.25 | 94.5 | 39.75 | 56.25 | 3.375 | 2 | 42.25 | 16.5 | 58.75 | 697.125 | 117.5
12269 | 921 | technician | non core team | 921 | 15644489 | 89 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 156 | 244 | 225 | 353 | Grid54 | 2 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 88 | 128 | 22 | 32 | 11264 | 432 | 216 | 200 | 289 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 5 | 39 | 56.25 | 61 | 88.25 | 70 | 90 | 50 | 72.25 | 39 | 61 | 56.25 | 88.25 | 20 | 17.75 | 22 | 32 | 54 | 704 | 108
12271 | 921 | technician | non core team | 921 | 15644673 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 227 | 396 | 293 | 392 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 169 | 99 | 42.25 | 24.75 | 16731 | 536 | 268 | 311.5 | 342.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 56.75 | 73.25 | 99 | 98 | 90 | 70 | 77.875 | 85.625 | 56.75 | 99 | 73.25 | 98 | 12.125 | 15.625 | 42.25 | 24.75 | 67 | 1045.6875 | 134
12273 | 921 | technician | non core team | 921 | 15644857 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 183 | 400 | 188 | 241 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 217 | 53 | 54.25 | 13.25 | 11501 | 540 | 270 | 291.5 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 45.75 | 47 | 100 | 60.25 | 70 | 70 | 72.875 | 53.625 | 45.75 | 100 | 47 | 60.25 | 2.875 | 16.375 | 54.25 | 13.25 | 67.5 | 718.8125 | 135
12275 | 921 | technician | non core team | 921 | 15645041 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 207 | 396 | 183 | 298 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 189 | 115 | 47.25 | 28.75 | 21735 | 608 | 304 | 301.5 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 51.75 | 45.75 | 99 | 74.5 | 70 | 90 | 75.375 | 60.125 | 51.75 | 99 | 45.75 | 74.5 | 5.375 | 29.875 | 47.25 | 28.75 | 76 | 1358.4375 | 152
12277 | 921 | technician | non core team | 921 | 15645225 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 146 | 251 | 169 | 234 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 65 | 26.25 | 16.25 | 6825 | 340 | 170 | 198.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 36.5 | 42.25 | 62.75 | 58.5 | 50 | 70 | 49.625 | 50.375 | 36.5 | 62.75 | 42.25 | 58.5 | 0.375 | 19.625 | 26.25 | 16.25 | 42.5 | 426.5625 | 85
12279 | 921 | technician | non core team | 921 | 15645409 | 23 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 45 | 168 | 273 | 363 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 90 | 30.75 | 22.5 | 11070 | 426 | 213 | 106.5 | 318 | 2 | 4 | Grid42 | 2 | 4 | 11.25 | 68.25 | 42 | 90.75 | 30 | 70 | 26.625 | 79.5 | 11.25 | 42 | 68.25 | 90.75 | 3.375 | 9.5 | 30.75 | 22.5 | 53.25 | 691.875 | 106.5
12281 | 921 | technician | non core team | 921 | 15645593 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 109 | 365 | 287 | 376 | Grid45 | 2 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 256 | 89 | 64 | 22.25 | 22784 | 690 | 345 | 237 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 4 | 27.25 | 71.75 | 91.25 | 94 | 90 | 70 | 59.25 | 82.875 | 27.25 | 91.25 | 71.75 | 94 | 30.75 | 12.875 | 64 | 22.25 | 86.25 | 1424 | 172.5
12283 | 921 | technician | non core team | 921 | 15645777 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 113 | 310 | 164 | 257 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 197 | 93 | 49.25 | 23.25 | 18321 | 580 | 290 | 211.5 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 28.25 | 41 | 77.5 | 64.25 | 50 | 70 | 52.875 | 52.625 | 28.25 | 77.5 | 41 | 64.25 | 2.875 | 17.375 | 49.25 | 23.25 | 72.5 | 1145.0625 | 145
12285 | 921 | technician | non core team | 921 | 15645961 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 42 | 197 | 45 | 140 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 155 | 95 | 38.75 | 23.75 | 14725 | 500 | 250 | 119.5 | 92.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 10.5 | 11.25 | 49.25 | 35 | 30 | 70 | 29.875 | 23.125 | 10.5 | 49.25 | 11.25 | 35 | 0.125 | 46.875 | 38.75 | 23.75 | 62.5 | 920.3125 | 125
12287 | 921 | technician | non core team | 921 | 15646145 | 52 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 167 | 262 | 265 | 379 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 114 | 23.75 | 28.5 | 10830 | 418 | 209 | 214.5 | 322 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 2 | 41.75 | 66.25 | 65.5 | 94.75 | 70 | 30 | 53.625 | 80.5 | 41.75 | 65.5 | 66.25 | 94.75 | 16.375 | 50.5 | 23.75 | 28.5 | 52.25 | 676.875 | 104.5
12289 | 921 | technician | non core team | 921 | 15646329 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 187 | 344 | 163 | 250 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 157 | 87 | 39.25 | 21.75 | 13659 | 488 | 244 | 265.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 46.75 | 40.75 | 86 | 62.5 | 50 | 70 | 66.375 | 51.625 | 46.75 | 86 | 40.75 | 62.5 | 16.375 | 18.375 | 39.25 | 21.75 | 61 | 853.6875 | 122
12291 | 921 | technician | non core team | 921 | 15646513 | 63 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 203 | 379 | 298 | 379 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 176 | 81 | 44 | 20.25 | 14256 | 514 | 257 | 291 | 338.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 50.75 | 74.5 | 94.75 | 94.75 | 70 | 70 | 72.75 | 84.625 | 50.75 | 94.75 | 74.5 | 94.75 | 2.75 | 14.625 | 44 | 20.25 | 64.25 | 891 | 128.5
12293 | 921 | technician | non core team | 921 | 15646697 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 190 | 324 | 266 | 360 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 134 | 94 | 33.5 | 23.5 | 12596 | 456 | 228 | 257 | 313 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 5 | 47.5 | 66.5 | 81 | 90 | 70 | 90 | 64.25 | 78.25 | 47.5 | 81 | 66.5 | 90 | 5.75 | 11.75 | 33.5 | 23.5 | 57 | 787.25 | 114
12295 | 921 | technician | non core team | 921 | 15646881 | 3423 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 74 | 355 | 321 | 382 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 281 | 61 | 70.25 | 15.25 | 17141 | 684 | 342 | 214.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 18.5 | 80.25 | 88.75 | 95.5 | 70 | 70 | 53.625 | 87.875 | 18.5 | 88.75 | 80.25 | 95.5 | 16.375 | 17.875 | 70.25 | 15.25 | 85.5 | 1071.3125 | 171
12297 | 921 | technician | non core team | 921 | 15647065 | 77 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 245 | 389 | 293 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 144 | 96 | 36 | 24 | 13824 | 480 | 240 | 317 | 341 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 5 | 61.25 | 73.25 | 97.25 | 97.25 | 90 | 90 | 79.25 | 85.25 | 61.25 | 97.25 | 73.25 | 97.25 | 10.75 | 4.75 | 36 | 24 | 60 | 864 | 120
12299 | 921 | technician | non core team | 921 | 15647249 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 172 | 258 | 201 | 225 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 24 | 21.5 | 6 | 2064 | 220 | 110 | 215 | 213 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 43 | 50.25 | 64.5 | 56.25 | 70 | 70 | 53.75 | 53.25 | 43 | 64.5 | 50.25 | 56.25 | 16.25 | 16.75 | 21.5 | 6 | 27.5 | 129 | 55
12301 | 921 | technician | non core team | 921 | 15647433 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 181 | 334 | 193 | 243 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 153 | 50 | 38.25 | 12.5 | 7650 | 406 | 203 | 257.5 | 218 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 45.25 | 48.25 | 83.5 | 60.75 | 70 | 30 | 64.375 | 54.5 | 45.25 | 83.5 | 48.25 | 60.75 | 5.625 | 24.5 | 38.25 | 12.5 | 50.75 | 478.125 | 101.5
12303 | 921 | technician | non core team | 921 | 15647617 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 119 | 256 | 193 | 248 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 137 | 55 | 34.25 | 13.75 | 7535 | 384 | 192 | 187.5 | 220.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 29.75 | 48.25 | 64 | 62 | 50 | 50 | 46.875 | 55.125 | 29.75 | 64 | 48.25 | 62 | 3.125 | 5.125 | 34.25 | 13.75 | 48 | 470.9375 | 96
12305 | 921 | technician | non core team | 921 | 15647801 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 171 | 297 | 224 | 346 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 126 | 122 | 31.5 | 30.5 | 15372 | 496 | 248 | 234 | 285 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 42.75 | 56 | 74.25 | 86.5 | 70 | 70 | 58.5 | 71.25 | 42.75 | 74.25 | 56 | 86.5 | 11.5 | 1.25 | 31.5 | 30.5 | 62 | 960.75 | 124
12307 | 921 | technician | non core team | 921 | 15647985 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 270 | 392 | 280 | 367 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 122 | 87 | 30.5 | 21.75 | 10614 | 418 | 209 | 331 | 323.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 67.5 | 70 | 98 | 91.75 | 70 | 70 | 82.75 | 80.875 | 67.5 | 98 | 70 | 91.75 | 12.75 | 10.875 | 30.5 | 21.75 | 52.25 | 663.375 | 104.5
12309 | 921 | technician | non core team | 921 | 15648169 | 5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 225 | 362 | 266 | 374 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 137 | 108 | 34.25 | 27 | 14796 | 490 | 245 | 293.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 56.25 | 66.5 | 90.5 | 93.5 | 70 | 70 | 73.375 | 80 | 56.25 | 90.5 | 66.5 | 93.5 | 3.375 | 10 | 34.25 | 27 | 61.25 | 924.75 | 122.5
12311 | 921 | technician | non core team | 921 | 15648353 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 256 | 390 | 294 | 388 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 134 | 94 | 33.5 | 23.5 | 12596 | 456 | 228 | 323 | 341 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 4 | 64 | 73.5 | 97.5 | 97 | 70 | 70 | 80.75 | 85.25 | 64 | 97.5 | 73.5 | 97 | 10.75 | 15.25 | 33.5 | 23.5 | 57 | 787.25 | 114
12313 | 921 | technician | non core team | 921 | 15648537 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 167 | 336 | 179 | 259 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 169 | 80 | 42.25 | 20 | 13520 | 498 | 249 | 251.5 | 219 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 41.75 | 44.75 | 84 | 64.75 | 70 | 70 | 62.875 | 54.75 | 41.75 | 84 | 44.75 | 64.75 | 7.125 | 15.25 | 42.25 | 20 | 62.25 | 845 | 124.5
12315 | 921 | technician | non core team | 921 | 15648721 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 124 | 279 | 165 | 266 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 101 | 38.75 | 25.25 | 15655 | 512 | 256 | 201.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 31 | 41.25 | 69.75 | 66.5 | 70 | 50 | 50.375 | 53.875 | 31 | 69.75 | 41.25 | 66.5 | 19.625 | 3.875 | 38.75 | 25.25 | 64 | 978.4375 | 128
12317 | 921 | technician | non core team | 921 | 15648905 | 31 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 156 | 257 | 279 | 373 | Grid35 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 101 | 94 | 25.25 | 23.5 | 9494 | 390 | 195 | 206.5 | 326 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 3 | 39 | 69.75 | 64.25 | 93.25 | 90 | 50 | 51.625 | 81.5 | 39 | 64.25 | 69.75 | 93.25 | 38.375 | 31.5 | 25.25 | 23.5 | 48.75 | 593.375 | 97.5
12319 | 921 | technician | non core team | 921 | 15649089 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 123 | 290 | 154 | 255 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 167 | 101 | 41.75 | 25.25 | 16867 | 536 | 268 | 206.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 30.75 | 38.5 | 72.5 | 63.75 | 70 | 70 | 51.625 | 51.125 | 30.75 | 72.5 | 38.5 | 63.75 | 18.375 | 18.875 | 41.75 | 25.25 | 67 | 1054.1875 | 134
12321 | 921 | technician | non core team | 921 | 15649273 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 143 | 247 | 173 | 248 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 104 | 75 | 26 | 18.75 | 7800 | 358 | 179 | 195 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 35.75 | 43.25 | 61.75 | 62 | 50 | 50 | 48.75 | 52.625 | 35.75 | 61.75 | 43.25 | 62 | 1.25 | 2.625 | 26 | 18.75 | 44.75 | 487.5 | 89.5
12323 | 921 | technician | non core team | 921 | 15649457 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 243 | 374 | 70 | 159 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 89 | 32.75 | 22.25 | 11659 | 440 | 220 | 308.5 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 3 | 60.75 | 17.5 | 93.5 | 39.75 | 70 | 50 | 77.125 | 28.625 | 60.75 | 93.5 | 17.5 | 39.75 | 7.125 | 21.375 | 32.75 | 22.25 | 55 | 728.6875 | 110
12325 | 921 | technician | non core team | 921 | 15649641 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 157 | 230 | 181 | 225 | Grid54 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 44 | 18.25 | 11 | 3212 | 234 | 117 | 193.5 | 203 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 5 | 39.25 | 45.25 | 57.5 | 56.25 | 70 | 90 | 48.375 | 50.75 | 39.25 | 57.5 | 45.25 | 56.25 | 21.625 | 39.25 | 18.25 | 11 | 29.25 | 200.75 | 58.5
12327 | 921 | technician | non core team | 921 | 15649825 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 121 | 214 | 71 | 134 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 63 | 23.25 | 15.75 | 5859 | 312 | 156 | 167.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 30.25 | 17.75 | 53.5 | 33.5 | 50 | 70 | 41.875 | 25.625 | 30.25 | 53.5 | 17.75 | 33.5 | 8.125 | 44.375 | 23.25 | 15.75 | 39 | 366.1875 | 78
12329 | 921 | technician | non core team | 921 | 15650009 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 261 | 365 | 303 | 373 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 70 | 26 | 17.5 | 7280 | 348 | 174 | 313 | 338 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 5 | 65.25 | 75.75 | 91.25 | 93.25 | 70 | 90 | 78.25 | 84.5 | 65.25 | 91.25 | 75.75 | 93.25 | 8.25 | 5.5 | 26 | 17.5 | 43.5 | 455 | 87
12331 | 921 | technician | non core team | 921 | 15650193 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 265 | 387 | 284 | 392 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 122 | 108 | 30.5 | 27 | 13176 | 460 | 230 | 326 | 338 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 66.25 | 71 | 96.75 | 98 | 70 | 90 | 81.5 | 84.5 | 66.25 | 96.75 | 71 | 98 | 11.5 | 5.5 | 30.5 | 27 | 57.5 | 823.5 | 115
12333 | 921 | technician | non core team | 921 | 15650377 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 197 | 390 | 188 | 259 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 193 | 71 | 48.25 | 17.75 | 13703 | 528 | 264 | 293.5 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 49.25 | 47 | 97.5 | 64.75 | 70 | 30 | 73.375 | 55.875 | 49.25 | 97.5 | 47 | 64.75 | 3.375 | 25.875 | 48.25 | 17.75 | 66 | 856.4375 | 132
12335 | 921 | technician | non core team | 921 | 15650561 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 224 | 396 | 183 | 238 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 172 | 55 | 43 | 13.75 | 9460 | 454 | 227 | 310 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 3 | 56 | 45.75 | 99 | 59.5 | 50 | 50 | 77.5 | 52.625 | 56 | 99 | 45.75 | 59.5 | 27.5 | 2.625 | 43 | 13.75 | 56.75 | 591.25 | 113.5
12337 | 921 | technician | non core team | 921 | 15650745 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 190 | 337 | 122 | 218 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 96 | 36.75 | 24 | 14112 | 486 | 243 | 263.5 | 170 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 47.5 | 30.5 | 84.25 | 54.5 | 50 | 70 | 65.875 | 42.5 | 47.5 | 84.25 | 30.5 | 54.5 | 15.875 | 27.5 | 36.75 | 24 | 60.75 | 882 | 121.5
12339 | 921 | technician | non core team | 921 | 15650929 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 137 | 272 | 254 | 359 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 135 | 105 | 33.75 | 26.25 | 14175 | 480 | 240 | 204.5 | 306.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 34.25 | 63.5 | 68 | 89.75 | 70 | 50 | 51.125 | 76.625 | 34.25 | 68 | 63.5 | 89.75 | 18.875 | 26.625 | 33.75 | 26.25 | 60 | 885.9375 | 120
12341 | 921 | technician | non core team | 921 | 15651113 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 139 | 371 | 169 | 363 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 232 | 194 | 58 | 48.5 | 45008 | 852 | 426 | 255 | 266 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 34.75 | 42.25 | 92.75 | 90.75 | 70 | 70 | 63.75 | 66.5 | 34.75 | 92.75 | 42.25 | 90.75 | 6.25 | 3.5 | 58 | 48.5 | 106.5 | 2813 | 213
12343 | 921 | technician | non core team | 921 | 15651297 | 12 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 204 | 372 | 29 | 111 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 168 | 82 | 42 | 20.5 | 13776 | 500 | 250 | 288 | 70 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 2 | 51 | 7.25 | 93 | 27.75 | 90 | 30 | 72 | 17.5 | 51 | 93 | 7.25 | 27.75 | 18 | 12.5 | 42 | 20.5 | 62.5 | 861 | 125
12345 | 921 | technician | non core team | 921 | 15651481 | 7 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 255 | 400 | 15 | 91 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 145 | 76 | 36.25 | 19 | 11020 | 442 | 221 | 327.5 | 53 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 63.75 | 3.75 | 100 | 22.75 | 90 | 30 | 81.875 | 13.25 | 63.75 | 100 | 3.75 | 22.75 | 8.125 | 16.75 | 36.25 | 19 | 55.25 | 688.75 | 110.5
12347 | 921 | technician | non core team | 921 | 15651665 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 253 | 400 | 298 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 147 | 102 | 36.75 | 25.5 | 14994 | 498 | 249 | 326.5 | 349 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 4 | 63.25 | 74.5 | 100 | 100 | 90 | 70 | 81.625 | 87.25 | 63.25 | 100 | 74.5 | 100 | 8.375 | 17.25 | 36.75 | 25.5 | 62.25 | 937.125 | 124.5
12349 | 921 | technician | non core team | 921 | 15651849 | 33 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 180 | 384 | 141 | 236 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 204 | 95 | 51 | 23.75 | 19380 | 598 | 299 | 282 | 188.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 4 | 45 | 35.25 | 96 | 59 | 70 | 70 | 70.5 | 47.125 | 45 | 96 | 35.25 | 59 | 0.5 | 22.875 | 51 | 23.75 | 74.75 | 1211.25 | 149.5
12351 | 921 | technician | non core team | 921 | 15652033 | 30 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 190 | 306 | 32 | 125 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 116 | 93 | 29 | 23.25 | 10788 | 418 | 209 | 248 | 78.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 47.5 | 8 | 76.5 | 31.25 | 50 | 30 | 62 | 19.625 | 47.5 | 76.5 | 8 | 31.25 | 12 | 10.375 | 29 | 23.25 | 52.25 | 674.25 | 104.5
12353 | 921 | technician | non core team | 921 | 15652217 | 6 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 82 | 312 | 37 | 104 | Grid23 | 2 | 4 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 230 | 67 | 57.5 | 16.75 | 15410 | 594 | 297 | 197 | 70.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 2 | 20.5 | 9.25 | 78 | 26 | 50 | 30 | 49.25 | 17.625 | 20.5 | 78 | 9.25 | 26 | 0.75 | 12.375 | 57.5 | 16.75 | 74.25 | 963.125 | 148.5
12355 | 921 | technician | non core team | 921 | 15652401 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 224 | 360 | 49 | 113 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 136 | 64 | 34 | 16 | 8704 | 400 | 200 | 292 | 81 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 56 | 12.25 | 90 | 28.25 | 90 | 30 | 73 | 20.25 | 56 | 90 | 12.25 | 28.25 | 17 | 9.75 | 34 | 16 | 50 | 544 | 100
12357 | 921 | technician | non core team | 921 | 15652585 | 4 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 375 | 217 | 373 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 187 | 156 | 46.75 | 39 | 29172 | 686 | 343 | 281.5 | 295 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 47 | 54.25 | 93.75 | 93.25 | 70 | 70 | 70.375 | 73.75 | 47 | 93.75 | 54.25 | 93.25 | 0.375 | 3.75 | 46.75 | 39 | 85.75 | 1823.25 | 171.5
12359 | 921 | technician | non core team | 921 | 15652769 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 174 | 347 | 166 | 238 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 72 | 43.25 | 18 | 12456 | 490 | 245 | 260.5 | 202 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 43.5 | 41.5 | 86.75 | 59.5 | 70 | 50 | 65.125 | 50.5 | 43.5 | 86.75 | 41.5 | 59.5 | 4.875 | 0.5 | 43.25 | 18 | 61.25 | 778.5 | 122.5
12361 | 921 | technician | non core team | 921 | 15652953 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 187 | 357 | 224 | 343 | Grid55 | 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 170 | 119 | 42.5 | 29.75 | 20230 | 578 | 289 | 272 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 5 | 46.75 | 56 | 89.25 | 85.75 | 90 | 90 | 68 | 70.875 | 46.75 | 89.25 | 56 | 85.75 | 22 | 19.125 | 42.5 | 29.75 | 72.25 | 1264.375 | 144.5
12363 | 921 | technician | non core team | 921 | 15653137 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 388 | 208 | 287 | Grid55 | 3 | 5 | 3 | 4 | FALSE | TRUE |  | 202 | 79 | 50.5 | 19.75 | 15958 | 562 | 281 | 287 | 247.5 | 4 | 4 | Grid44 | 5 | 5 | 46.5 | 52 | 97 | 71.75 | 90 | 90 | 71.75 | 61.875 | 46.5 | 97 | 52 | 71.75 | 18.25 | 28.125 | 50.5 | 19.75 | 70.25 | 997.375 | 140.5
12365 | 921 | technician | non core team | 921 | 15653321 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 238 | 397 | 275 | 397 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 159 | 122 | 39.75 | 30.5 | 19398 | 562 | 281 | 317.5 | 336 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 5 | 59.5 | 68.75 | 99.25 | 99.25 | 90 | 90 | 79.375 | 84 | 59.5 | 99.25 | 68.75 | 99.25 | 10.625 | 6 | 39.75 | 30.5 | 70.25 | 1212.375 | 140.5
12367 | 921 | technician | non core team | 921 | 15653505 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 231 | 396 | 111 | 192 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 165 | 81 | 41.25 | 20.25 | 13365 | 492 | 246 | 313.5 | 151.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 57.75 | 27.75 | 99 | 48 | 70 | 30 | 78.375 | 37.875 | 57.75 | 99 | 27.75 | 48 | 8.375 | 7.875 | 41.25 | 20.25 | 61.5 | 835.3125 | 123
12369 | 921 | technician | non core team | 921 | 15653689 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 337 | 177 | 315 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 138 | 31 | 34.5 | 17112 | 524 | 262 | 275 | 246 | 4 | 4 | Grid44 | 4 | 4 | 53.25 | 44.25 | 84.25 | 78.75 | 70 | 70 | 68.75 | 61.5 | 53.25 | 84.25 | 44.25 | 78.75 | 1.25 | 8.5 | 31 | 34.5 | 65.5 | 1069.5 | 131
12371 | 921 | technician | non core team | 921 | 15653873 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 237 | 400 | 39 | 102 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 163 | 63 | 40.75 | 15.75 | 10269 | 452 | 226 | 318.5 | 70.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 59.25 | 9.75 | 100 | 25.5 | 70 | 30 | 79.625 | 17.625 | 59.25 | 100 | 9.75 | 25.5 | 9.625 | 12.375 | 40.75 | 15.75 | 56.5 | 641.8125 | 113
12373 | 921 | technician | non core team | 921 | 15654057 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 217 | 330 | 152 | 223 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 113 | 71 | 28.25 | 17.75 | 8023 | 368 | 184 | 273.5 | 187.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 54.25 | 38 | 82.5 | 55.75 | 70 | 30 | 68.375 | 46.875 | 54.25 | 82.5 | 38 | 55.75 | 1.625 | 16.875 | 28.25 | 17.75 | 46 | 501.4375 | 92
12375 | 921 | technician | non core team | 921 | 15654241 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 217 | 315 | 140 | 249 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 109 | 24.5 | 27.25 | 10682 | 414 | 207 | 266 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 4 | 54.25 | 35 | 78.75 | 62.25 | 50 | 70 | 66.5 | 48.625 | 54.25 | 78.75 | 35 | 62.25 | 16.5 | 21.375 | 24.5 | 27.25 | 51.75 | 667.625 | 103.5
12377 | 921 | technician | non core team | 921 | 15654425 | 45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 265 | 386 | 214 | 338 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE |  | 121 | 124 | 30.25 | 31 | 15004 | 490 | 245 | 325.5 | 276 | 5 | 4 | Grid45 | 4 | 5 | 66.25 | 53.5 | 96.5 | 84.5 | 70 | 90 | 81.375 | 69 | 66.25 | 96.5 | 53.5 | 84.5 | 11.375 | 21 | 30.25 | 31 | 61.25 | 937.75 | 122.5
12379 | 921 | technician | non core team | 921 | 15654609 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 141 | 268 | 285 | 394 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 109 | 31.75 | 27.25 | 13843 | 472 | 236 | 204.5 | 339.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 35.25 | 71.25 | 67 | 98.5 | 50 | 70 | 51.125 | 84.875 | 35.25 | 67 | 71.25 | 98.5 | 1.125 | 14.875 | 31.75 | 27.25 | 59 | 865.1875 | 118
12381 | 921 | technician | non core team | 921 | 15654793 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 214 | 375 | 93 | 182 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 161 | 89 | 40.25 | 22.25 | 14329 | 500 | 250 | 294.5 | 137.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 53.5 | 23.25 | 93.75 | 45.5 | 70 | 30 | 73.625 | 34.375 | 53.5 | 93.75 | 23.25 | 45.5 | 3.625 | 4.375 | 40.25 | 22.25 | 62.5 | 895.5625 | 125
12383 | 921 | technician | non core team | 921 | 15654977 | 7 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 195 | 334 | 140 | 234 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 139 | 94 | 34.75 | 23.5 | 13066 | 466 | 233 | 264.5 | 187 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 48.75 | 35 | 83.5 | 58.5 | 70 | 30 | 66.125 | 46.75 | 48.75 | 83.5 | 35 | 58.5 | 3.875 | 16.75 | 34.75 | 23.5 | 58.25 | 816.625 | 116.5
12385 | 921 | technician | non core team | 921 | 15655161 | 15 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 187 | 310 | 153 | 235 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 123 | 82 | 30.75 | 20.5 | 10086 | 410 | 205 | 248.5 | 194 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 2 | 46.75 | 38.25 | 77.5 | 58.75 | 70 | 30 | 62.125 | 48.5 | 46.75 | 77.5 | 38.25 | 58.75 | 7.875 | 18.5 | 30.75 | 20.5 | 51.25 | 630.375 | 102.5
12387 | 921 | technician | non core team | 921 | 15655345 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 278 | 396 | 40 | 108 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 68 | 29.5 | 17 | 8024 | 372 | 186 | 337 | 74 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 3 | 69.5 | 10 | 99 | 27 | 70 | 50 | 84.25 | 18.5 | 69.5 | 99 | 10 | 27 | 14.25 | 31.5 | 29.5 | 17 | 46.5 | 501.5 | 93
12389 | 921 | technician | non core team | 921 | 15655529 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 249 | 376 | 75 | 179 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 104 | 31.75 | 26 | 13208 | 462 | 231 | 312.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 4 | 62.25 | 18.75 | 94 | 44.75 | 70 | 70 | 78.125 | 31.75 | 62.25 | 94 | 18.75 | 44.75 | 8.125 | 38.25 | 31.75 | 26 | 57.75 | 825.5 | 115.5
12391 | 921 | technician | non core team | 921 | 15655713 | 5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 297 | 379 | 297 | 376 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 79 | 20.5 | 19.75 | 6478 | 322 | 161 | 338 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 74.25 | 74.25 | 94.75 | 94 | 90 | 90 | 84.5 | 84.125 | 74.25 | 94.75 | 74.25 | 94 | 5.5 | 5.875 | 20.5 | 19.75 | 40.25 | 404.875 | 80.5
12393 | 921 | technician | non core team | 921 | 15655897 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 221 | 372 | 39 | 144 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 151 | 105 | 37.75 | 26.25 | 15855 | 512 | 256 | 296.5 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 5 | 2 | 55.25 | 9.75 | 93 | 36 | 90 | 30 | 74.125 | 22.875 | 55.25 | 93 | 9.75 | 36 | 15.875 | 7.125 | 37.75 | 26.25 | 64 | 990.9375 | 128
12395 | 921 | technician | non core team | 921 | 15656081 | 13 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 196 | 350 | 126 | 231 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 105 | 38.5 | 26.25 | 16170 | 518 | 259 | 273 | 178.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 1 | 49 | 31.5 | 87.5 | 57.75 | 70 | 10 | 68.25 | 44.625 | 49 | 87.5 | 31.5 | 57.75 | 1.75 | 34.625 | 38.5 | 26.25 | 64.75 | 1010.625 | 129.5
12397 | 921 | technician | non core team | 921 | 15656265 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 166 | 281 | 278 | 381 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 115 | 103 | 28.75 | 25.75 | 11845 | 436 | 218 | 223.5 | 329.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 41.5 | 69.5 | 70.25 | 95.25 | 70 | 70 | 55.875 | 82.375 | 41.5 | 70.25 | 69.5 | 95.25 | 14.125 | 12.375 | 28.75 | 25.75 | 54.5 | 740.3125 | 109
12399 | 921 | technician | non core team | 921 | 15656449 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 155 | 291 | 271 | 366 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 136 | 95 | 34 | 23.75 | 12920 | 462 | 231 | 223 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 38.75 | 67.75 | 72.75 | 91.5 | 70 | 70 | 55.75 | 79.625 | 38.75 | 72.75 | 67.75 | 91.5 | 14.25 | 9.625 | 34 | 23.75 | 57.75 | 807.5 | 115.5
12401 | 921 | technician | non core team | 921 | 15656633 | 5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 211 | 324 | 68 | 156 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 88 | 28.25 | 22 | 9944 | 402 | 201 | 267.5 | 112 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 52.75 | 17 | 81 | 39 | 50 | 50 | 66.875 | 28 | 52.75 | 81 | 17 | 39 | 16.875 | 22 | 28.25 | 22 | 50.25 | 621.5 | 100.5
12403 | 921 | technician | non core team | 921 | 15656817 | 12 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 221 | 324 | 88 | 180 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 92 | 25.75 | 23 | 9476 | 390 | 195 | 272.5 | 134 | 4 | 2 | Grid24 | 3 | 3 | 55.25 | 22 | 81 | 45 | 50 | 50 | 68.125 | 33.5 | 55.25 | 81 | 22 | 45 | 18.125 | 16.5 | 25.75 | 23 | 48.75 | 592.25 | 97.5
12405 | 921 | technician | non core team | 921 | 15657001 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1389 | classic | 21.11.2022 | 2 | 02.11.2022 |  | 16.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 236 | 336 | 170 | 248 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 100 | 78 | 25 | 19.5 | 7800 | 356 | 178 | 286 | 209 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 59 | 42.5 | 84 | 62 | 70 | 50 | 71.5 | 52.25 | 59 | 84 | 42.5 | 62 | 1.5 | 2.25 | 25 | 19.5 | 44.5 | 487.5 | 89
12407 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233121 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 2 | 302 | 7 | 229 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 300 | 222 | 75 | 55.5 | 66600 | 1044 | 522 | 152 | 118 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 0.5 | 1.75 | 75.5 | 57.25 | 50 | 70 | 38 | 29.5 | 0.5 | 75.5 | 1.75 | 57.25 | 12 | 40.5 | 75 | 55.5 | 130.5 | 4162.5 | 261
12409 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233307 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 1 | 398 | 5 | 196 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 397 | 191 | 99.25 | 47.75 | 75827 | 1176 | 588 | 199.5 | 100.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0.25 | 1.25 | 99.5 | 49 | 70 | 70 | 49.875 | 25.125 | 0.25 | 99.5 | 1.25 | 49 | 20.125 | 44.875 | 99.25 | 47.75 | 147 | 4739.1875 | 294
12411 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233493 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 2 | 397 | 1 | 84 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 395 | 83 | 98.75 | 20.75 | 32785 | 956 | 478 | 199.5 | 42.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 0.5 | 0.25 | 99.25 | 21 | 70 | 70 | 49.875 | 10.625 | 0.5 | 99.25 | 0.25 | 21 | 20.125 | 59.375 | 98.75 | 20.75 | 119.5 | 2049.0625 | 239
12413 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233679 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 272 | 398 | 10 | 261 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 126 | 251 | 31.5 | 62.75 | 31626 | 754 | 377 | 335 | 135.5 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 4 | 68 | 2.5 | 99.5 | 65.25 | 70 | 70 | 83.75 | 33.875 | 68 | 99.5 | 2.5 | 65.25 | 13.75 | 36.125 | 31.5 | 62.75 | 94.25 | 1976.625 | 188.5
12415 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16233865 | 17 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 276 | 4 | 273 | Grid33 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 275 | 269 | 68.75 | 67.25 | 73975 | 1088 | 544 | 138.5 | 138.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 0.25 | 1 | 69 | 68.25 | 50 | 50 | 34.625 | 34.625 | 0.25 | 69 | 1 | 68.25 | 15.375 | 15.375 | 68.75 | 67.25 | 136 | 4623.4375 | 272
12417 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234051 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 32 | 306 | 1 | 267 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 274 | 266 | 68.5 | 66.5 | 72884 | 1080 | 540 | 169 | 134 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 8 | 0.25 | 76.5 | 66.75 | 50 | 70 | 42.25 | 33.5 | 8 | 76.5 | 0.25 | 66.75 | 7.75 | 36.5 | 68.5 | 66.5 | 135 | 4555.25 | 270
12419 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234237 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 3 | 384 | 8 | 314 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 381 | 306 | 95.25 | 76.5 | 116586 | 1374 | 687 | 193.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 96 | 78.5 | 50 | 70 | 48.375 | 40.25 | 0.75 | 96 | 2 | 78.5 | 1.625 | 29.75 | 95.25 | 76.5 | 171.75 | 7286.625 | 343.5
12421 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234423 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 1 | 244 | 8 | 310 | Grid42 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 243 | 302 | 60.75 | 75.5 | 73386 | 1090 | 545 | 122.5 | 159 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 0.25 | 2 | 61 | 77.5 | 30 | 70 | 30.625 | 39.75 | 0.25 | 61 | 2 | 77.5 | 0.625 | 30.25 | 60.75 | 75.5 | 136.25 | 4586.625 | 272.5
12423 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234609 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 0 | 318 | 6 | 213 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 318 | 207 | 79.5 | 51.75 | 65826 | 1050 | 525 | 159 | 109.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 79.5 | 53.25 | 70 | 70 | 39.75 | 27.375 | 0 | 79.5 | 1.5 | 53.25 | 30.25 | 42.625 | 79.5 | 51.75 | 131.25 | 4114.125 | 262.5
12425 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234795 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 0 | 146 | 9 | 347 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 146 | 338 | 36.5 | 84.5 | 49348 | 968 | 484 | 73 | 178 | 1 | 3 | Grid31 | 2 | 4 | 0 | 2.25 | 36.5 | 86.75 | 30 | 70 | 18.25 | 44.5 | 0 | 36.5 | 2.25 | 86.75 | 11.75 | 25.5 | 36.5 | 84.5 | 121 | 3084.25 | 242
12427 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16234981 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 0 | 345 | 3 | 249 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 345 | 246 | 86.25 | 61.5 | 84870 | 1182 | 591 | 172.5 | 126 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 0 | 0.75 | 86.25 | 62.25 | 50 | 70 | 43.125 | 31.5 | 0 | 86.25 | 0.75 | 62.25 | 6.875 | 38.5 | 86.25 | 61.5 | 147.75 | 5304.375 | 295.5
12429 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235167 | 18 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 1 | 398 | 6 | 101 | Grid52 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 397 | 95 | 99.25 | 23.75 | 37715 | 984 | 492 | 199.5 | 53.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 5 | 0.25 | 1.5 | 99.5 | 25.25 | 30 | 90 | 49.875 | 13.375 | 0.25 | 99.5 | 1.5 | 25.25 | 19.875 | 76.625 | 99.25 | 23.75 | 123 | 2357.1875 | 246
12431 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235353 | 7 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 308 | 6 | 40 | Grid52 | 1 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 308 | 34 | 77 | 8.5 | 10472 | 684 | 342 | 154 | 23 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 5 | 0 | 1.5 | 77 | 10 | 30 | 90 | 38.5 | 5.75 | 0 | 77 | 1.5 | 10 | 8.5 | 84.25 | 77 | 8.5 | 85.5 | 654.5 | 171
12433 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235539 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 206 | 8 | 368 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 204 | 360 | 51 | 90 | 73440 | 1128 | 564 | 104 | 188 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 51.5 | 92 | 30 | 70 | 26 | 47 | 0.5 | 51.5 | 2 | 92 | 4 | 23 | 51 | 90 | 141 | 4590 | 282
12435 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235725 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 1 | 367 | 8 | 235 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 366 | 227 | 91.5 | 56.75 | 83082 | 1186 | 593 | 184 | 121.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 0.25 | 2 | 91.75 | 58.75 | 50 | 70 | 46 | 30.375 | 0.25 | 91.75 | 2 | 58.75 | 4 | 39.625 | 91.5 | 56.75 | 148.25 | 5192.625 | 296.5
12437 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16235911 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 0 | 351 | 8 | 267 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 351 | 259 | 87.75 | 64.75 | 90909 | 1220 | 610 | 175.5 | 137.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 87.75 | 66.75 | 70 | 70 | 43.875 | 34.375 | 0 | 87.75 | 2 | 66.75 | 26.125 | 35.625 | 87.75 | 64.75 | 152.5 | 5681.8125 | 305
12439 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236097 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 0 | 398 | 9 | 279 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 398 | 270 | 99.5 | 67.5 | 107460 | 1336 | 668 | 199 | 144 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0 | 2.25 | 99.5 | 69.75 | 70 | 70 | 49.75 | 36 | 0 | 99.5 | 2.25 | 69.75 | 20.25 | 34 | 99.5 | 67.5 | 167 | 6716.25 | 334
12441 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236283 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 0 | 131 | 5 | 253 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 131 | 248 | 32.75 | 62 | 32488 | 758 | 379 | 65.5 | 129 | 1 | 2 | Grid21 | 4 | 4 | 0 | 1.25 | 32.75 | 63.25 | 70 | 70 | 16.375 | 32.25 | 0 | 32.75 | 1.25 | 63.25 | 53.625 | 37.75 | 32.75 | 62 | 94.75 | 2030.5 | 189.5
12443 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236469 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 0 | 288 | 6 | 206 | Grid54 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 288 | 200 | 72 | 50 | 57600 | 976 | 488 | 144 | 106 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 72 | 51.5 | 70 | 90 | 36 | 26.5 | 0 | 72 | 1.5 | 51.5 | 34 | 63.5 | 72 | 50 | 122 | 3600 | 244
12445 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236655 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 6 | 204 | 6 | 208 | Grid54 | 1 | 3 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 198 | 202 | 49.5 | 50.5 | 39996 | 800 | 400 | 105 | 107 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 51 | 52 | 70 | 90 | 26.25 | 26.75 | 1.5 | 51 | 1.5 | 52 | 43.75 | 63.25 | 49.5 | 50.5 | 100 | 2499.75 | 200
12447 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16236841 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 1 | 398 | 5 | 330 | Grid32 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 397 | 325 | 99.25 | 81.25 | 129025 | 1444 | 722 | 199.5 | 167.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 0.25 | 1.25 | 99.5 | 82.5 | 30 | 50 | 49.875 | 41.875 | 0.25 | 99.5 | 1.25 | 82.5 | 19.875 | 8.125 | 99.25 | 81.25 | 180.5 | 8064.0625 | 361
12449 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237027 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 0 | 399 | 3 | 356 | Grid33 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 399 | 353 | 99.75 | 88.25 | 140847 | 1504 | 752 | 199.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 99.75 | 89 | 50 | 50 | 49.875 | 44.875 | 0 | 99.75 | 0.75 | 89 | 0.125 | 5.125 | 99.75 | 88.25 | 188 | 8802.9375 | 376
12451 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237213 | 31 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 9 | 384 | 5 | 176 | Grid33 | 1 | 5 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 375 | 171 | 93.75 | 42.75 | 64125 | 1092 | 546 | 196.5 | 90.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 2.25 | 1.25 | 96 | 44 | 50 | 50 | 49.125 | 22.625 | 2.25 | 96 | 1.25 | 44 | 0.875 | 27.375 | 93.75 | 42.75 | 136.5 | 4007.8125 | 273
12453 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237399 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 20 | 256 | 6 | 380 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 236 | 374 | 59 | 93.5 | 88264 | 1220 | 610 | 138 | 193 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 5 | 1.5 | 64 | 95 | 50 | 70 | 34.5 | 48.25 | 5 | 64 | 1.5 | 95 | 15.5 | 21.75 | 59 | 93.5 | 152.5 | 5516.5 | 305
12455 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237585 | 15 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 287 | 0 | 169 | Grid33 | 1 | 4 | 1 | 3 | TRUE | TRUE |  | 287 | 169 | 71.75 | 42.25 | 48503 | 912 | 456 | 143.5 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71.75 | 42.25 | 50 | 50 | 35.875 | 21.125 | 0 | 71.75 | 0 | 42.25 | 14.125 | 28.875 | 71.75 | 42.25 | 114 | 3031.4375 | 228
12457 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237771 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 1 | 394 | 7 | 24 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 393 | 17 | 98.25 | 4.25 | 6681 | 820 | 410 | 197.5 | 15.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 0.25 | 1.75 | 98.5 | 6 | 50 | 70 | 49.375 | 3.875 | 0.25 | 98.5 | 1.75 | 6 | 0.625 | 66.125 | 98.25 | 4.25 | 102.5 | 417.5625 | 205
12459 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16237957 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 8 | 342 | 0 | 185 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 334 | 185 | 83.5 | 46.25 | 61790 | 1038 | 519 | 175 | 92.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 85.5 | 46.25 | 70 | 90 | 43.75 | 23.125 | 2 | 85.5 | 0 | 46.25 | 26.25 | 66.875 | 83.5 | 46.25 | 129.75 | 3861.875 | 259.5
12461 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238143 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 6 | 374 | 6 | 252 | Grid53 | 1 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 368 | 246 | 92 | 61.5 | 90528 | 1228 | 614 | 190 | 129 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 93.5 | 63 | 50 | 90 | 47.5 | 32.25 | 1.5 | 93.5 | 1.5 | 63 | 2.5 | 57.75 | 92 | 61.5 | 153.5 | 5658 | 307
12463 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238329 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 7 | 399 | 2 | 83 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 392 | 81 | 98 | 20.25 | 31752 | 946 | 473 | 203 | 42.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 5 | 1.75 | 0.5 | 99.75 | 20.75 | 70 | 90 | 50.75 | 10.625 | 1.75 | 99.75 | 0.5 | 20.75 | 19.25 | 79.375 | 98 | 20.25 | 118.25 | 1984.5 | 236.5
12465 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238515 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 6 | 290 | 4 | 279 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 284 | 275 | 71 | 68.75 | 78100 | 1118 | 559 | 148 | 141.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 72.5 | 69.75 | 70 | 70 | 37 | 35.375 | 1.5 | 72.5 | 1 | 69.75 | 33 | 34.625 | 71 | 68.75 | 139.75 | 4881.25 | 279.5
12467 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238701 | 21 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 10 | 161 | 5 | 382 | Grid42 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 151 | 377 | 37.75 | 94.25 | 56927 | 1056 | 528 | 85.5 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 2.5 | 1.25 | 40.25 | 95.5 | 30 | 70 | 21.375 | 48.375 | 2.5 | 40.25 | 1.25 | 95.5 | 8.625 | 21.625 | 37.75 | 94.25 | 132 | 3557.9375 | 264
12469 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16238887 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 5 | 367 | 5 | 341 | Grid34 | 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 362 | 336 | 90.5 | 84 | 121632 | 1396 | 698 | 186 | 173 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 3 | 1.25 | 1.25 | 91.75 | 85.25 | 70 | 50 | 46.5 | 43.25 | 1.25 | 91.75 | 1.25 | 85.25 | 23.5 | 6.75 | 90.5 | 84 | 174.5 | 7602 | 349
12471 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16239073 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 10 | 263 | 5 | 85 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 253 | 80 | 63.25 | 20 | 20240 | 666 | 333 | 136.5 | 45 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 2.5 | 1.25 | 65.75 | 21.25 | 70 | 70 | 34.125 | 11.25 | 2.5 | 65.75 | 1.25 | 21.25 | 35.875 | 58.75 | 63.25 | 20 | 83.25 | 1265 | 166.5
12473 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16239259 | 31 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 13 | 386 | 5 | 237 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 373 | 232 | 93.25 | 58 | 86536 | 1210 | 605 | 199.5 | 121 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 4 | 3.25 | 1.25 | 96.5 | 59.25 | 90 | 70 | 49.875 | 30.25 | 3.25 | 96.5 | 1.25 | 59.25 | 40.125 | 39.75 | 93.25 | 58 | 151.25 | 5408.5 | 302.5
12475 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16239445 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 10 | 236 | 5 | 262 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 226 | 257 | 56.5 | 64.25 | 58082 | 966 | 483 | 123 | 133.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 2.5 | 1.25 | 59 | 65.5 | 70 | 70 | 30.75 | 33.375 | 2.5 | 59 | 1.25 | 65.5 | 39.25 | 36.625 | 56.5 | 64.25 | 120.75 | 3630.125 | 241.5
12477 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16239631 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 11 | 325 | 7 | 76 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 314 | 69 | 78.5 | 17.25 | 21666 | 766 | 383 | 168 | 41.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 2.75 | 1.75 | 81.25 | 19 | 70 | 70 | 42 | 10.375 | 2.75 | 81.25 | 1.75 | 19 | 28 | 59.625 | 78.5 | 17.25 | 95.75 | 1354.125 | 191.5
12479 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16239817 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 18 | 219 | 6 | 98 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 201 | 92 | 50.25 | 23 | 18492 | 586 | 293 | 118.5 | 52 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 4 | 4.5 | 1.5 | 54.75 | 24.5 | 50 | 70 | 29.625 | 13 | 4.5 | 54.75 | 1.5 | 24.5 | 20.375 | 57 | 50.25 | 23 | 73.25 | 1155.75 | 146.5
12481 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240003 | 15 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 5 | 328 | 4 | 267 | Grid53 | 1 | 5 | 1 | 4 | FALSE | TRUE |  | 323 | 263 | 80.75 | 65.75 | 84949 | 1172 | 586 | 166.5 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 5 | 1.25 | 1 | 82 | 66.75 | 50 | 90 | 41.625 | 33.875 | 1.25 | 82 | 1 | 66.75 | 8.375 | 56.125 | 80.75 | 65.75 | 146.5 | 5309.3125 | 293
12483 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240189 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 9 | 400 | 8 | 82 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 391 | 74 | 97.75 | 18.5 | 28934 | 930 | 465 | 204.5 | 45 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 2.25 | 2 | 100 | 20.5 | 70 | 70 | 51.125 | 11.25 | 2.25 | 100 | 2 | 20.5 | 18.875 | 58.75 | 97.75 | 18.5 | 116.25 | 1808.375 | 232.5
12485 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240375 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 5 | 211 | 4 | 378 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | FALSE |  | 206 | 374 | 51.5 | 93.5 | 77044 | 1160 | 580 | 108 | 191 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 1.25 | 1 | 52.75 | 94.5 | 70 | 70 | 27 | 47.75 | 1.25 | 52.75 | 1 | 94.5 | 43 | 22.25 | 51.5 | 93.5 | 145 | 4815.25 | 290
12487 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240561 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 8 | 279 | 5 | 214 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 271 | 209 | 67.75 | 52.25 | 56639 | 960 | 480 | 143.5 | 109.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1.25 | 69.75 | 53.5 | 50 | 70 | 35.875 | 27.375 | 2 | 69.75 | 1.25 | 53.5 | 14.125 | 42.625 | 67.75 | 52.25 | 120 | 3539.9375 | 240
12489 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240747 | 8 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 9 | 375 | 4 | 262 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 366 | 258 | 91.5 | 64.5 | 94428 | 1248 | 624 | 192 | 133 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 2.25 | 1 | 93.75 | 65.5 | 50 | 70 | 48 | 33.25 | 2.25 | 93.75 | 1 | 65.5 | 2 | 36.75 | 91.5 | 64.5 | 156 | 5901.75 | 312
12491 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16240933 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 4 | 283 | 6 | 220 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 279 | 214 | 69.75 | 53.5 | 59706 | 986 | 493 | 143.5 | 113 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 70.75 | 55 | 50 | 70 | 35.875 | 28.25 | 1 | 70.75 | 1.5 | 55 | 14.125 | 41.75 | 69.75 | 53.5 | 123.25 | 3731.625 | 246.5
12493 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241119 | 768 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 4 | 333 | 6 | 199 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 329 | 193 | 82.25 | 48.25 | 63497 | 1044 | 522 | 168.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 83.25 | 49.75 | 50 | 70 | 42.125 | 25.625 | 1 | 83.25 | 1.5 | 49.75 | 7.875 | 44.375 | 82.25 | 48.25 | 130.5 | 3968.5625 | 261
12495 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241305 | 20 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 8 | 296 | 4 | 194 | Grid42 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 288 | 190 | 72 | 47.5 | 54720 | 956 | 478 | 152 | 99 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 74 | 48.5 | 30 | 70 | 38 | 24.75 | 2 | 74 | 1 | 48.5 | 8 | 45.25 | 72 | 47.5 | 119.5 | 3420 | 239
12497 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241491 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 15 | 301 | 4 | 158 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 286 | 154 | 71.5 | 38.5 | 44044 | 880 | 440 | 158 | 81 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 3.75 | 1 | 75.25 | 39.5 | 50 | 70 | 39.5 | 20.25 | 3.75 | 75.25 | 1 | 39.5 | 10.5 | 49.75 | 71.5 | 38.5 | 110 | 2752.75 | 220
12499 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241677 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 10 | 337 | 6 | 88 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 327 | 82 | 81.75 | 20.5 | 26814 | 818 | 409 | 173.5 | 47 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 84.25 | 22 | 90 | 70 | 43.375 | 11.75 | 2.5 | 84.25 | 1.5 | 22 | 46.625 | 58.25 | 81.75 | 20.5 | 102.25 | 1675.875 | 204.5
12501 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16241863 | 40 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 3 | 311 | 7 | 250 | Grid45 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | FALSE |  | 308 | 243 | 77 | 60.75 | 74844 | 1102 | 551 | 157 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22 | 5 | 4 | 0.75 | 1.75 | 77.75 | 62.5 | 90 | 70 | 39.25 | 32.125 | 0.75 | 77.75 | 1.75 | 62.5 | 50.75 | 37.875 | 77 | 60.75 | 137.75 | 4677.75 | 275.5
12503 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242049 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 7 | 238 | 4 | 155 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | FALSE |  | 231 | 151 | 57.75 | 37.75 | 34881 | 764 | 382 | 122.5 | 79.5 | 2 |  |  | 4 | 4 | 1.75 | 1 | 59.5 | 38.75 | 70 | 70 | 30.625 | 19.875 | 1.75 | 59.5 | 1 | 38.75 | 39.375 | 50.125 | 57.75 | 37.75 | 95.5 | 2180.0625 | 191
12505 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242235 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 14 | 379 | 8 | 43 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 365 | 35 | 91.25 | 8.75 | 12775 | 800 | 400 | 196.5 | 25.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 94.75 | 10.75 | 70 | 70 | 49.125 | 6.375 | 3.5 | 94.75 | 2 | 10.75 | 20.875 | 63.625 | 91.25 | 8.75 | 100 | 798.4375 | 200
12507 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242421 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 7 | 299 | 7 | 125 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 292 | 118 | 73 | 29.5 | 34456 | 820 | 410 | 153 | 66 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 1.75 | 1.75 | 74.75 | 31.25 | 70 | 70 | 38.25 | 16.5 | 1.75 | 74.75 | 1.75 | 31.25 | 31.75 | 53.5 | 73 | 29.5 | 102.5 | 2153.5 | 205
12509 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242607 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 16 | 328 | 5 | 66 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 312 | 61 | 78 | 15.25 | 19032 | 746 | 373 | 172 | 35.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 4 | 1.25 | 82 | 16.5 | 70 | 70 | 43 | 8.875 | 4 | 82 | 1.25 | 16.5 | 27 | 61.125 | 78 | 15.25 | 93.25 | 1189.5 | 186.5
12511 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242793 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 7 | 368 | 4 | 144 | Grid53 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 361 | 140 | 90.25 | 35 | 50540 | 1002 | 501 | 187.5 | 74 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 5 | 1.75 | 1 | 92 | 36 | 50 | 90 | 46.875 | 18.5 | 1.75 | 92 | 1 | 36 | 3.125 | 71.5 | 90.25 | 35 | 125.25 | 3158.75 | 250.5
12513 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16242979 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 295 | 5 | 133 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 289 | 128 | 72.25 | 32 | 36992 | 834 | 417 | 150.5 | 69 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 1.5 | 1.25 | 73.75 | 33.25 | 70 | 70 | 37.625 | 17.25 | 1.5 | 73.75 | 1.25 | 33.25 | 32.375 | 52.75 | 72.25 | 32 | 104.25 | 2312 | 208.5
12515 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243165 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 383 | 6 | 52 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 377 | 46 | 94.25 | 11.5 | 17342 | 846 | 423 | 194.5 | 29 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 95.75 | 13 | 70 | 90 | 48.625 | 7.25 | 1.5 | 95.75 | 1.5 | 13 | 21.375 | 82.75 | 94.25 | 11.5 | 105.75 | 1083.875 | 211.5
12517 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243351 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 14 | 386 | 6 | 159 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 372 | 153 | 93 | 38.25 | 56916 | 1050 | 525 | 200 | 82.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 5 | 3.5 | 1.5 | 96.5 | 39.75 | 70 | 90 | 50 | 20.625 | 3.5 | 96.5 | 1.5 | 39.75 | 20 | 69.375 | 93 | 38.25 | 131.25 | 3557.25 | 262.5
12519 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243537 | 12 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 16 | 284 | 3 | 139 | Grid53 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 268 | 136 | 67 | 34 | 36448 | 808 | 404 | 150 | 71 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 5 | 4 | 0.75 | 71 | 34.75 | 50 | 90 | 37.5 | 17.75 | 4 | 71 | 0.75 | 34.75 | 12.5 | 72.25 | 67 | 34 | 101 | 2278 | 202
12521 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243723 | 14 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 11 | 400 | 5 | 204 | Grid55 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 389 | 199 | 97.25 | 49.75 | 77411 | 1176 | 588 | 205.5 | 104.5 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 5 | 2.75 | 1.25 | 100 | 51 | 90 | 90 | 51.375 | 26.125 | 2.75 | 100 | 1.25 | 51 | 38.625 | 63.875 | 97.25 | 49.75 | 147 | 4838.1875 | 294
12523 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16243909 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 310 | 5 | 70 | Grid34 | 1 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 304 | 65 | 76 | 16.25 | 19760 | 738 | 369 | 158 | 37.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 3 | 1.5 | 1.25 | 77.5 | 17.5 | 70 | 50 | 39.5 | 9.375 | 1.5 | 77.5 | 1.25 | 17.5 | 30.5 | 40.625 | 76 | 16.25 | 92.25 | 1235 | 184.5
12525 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244095 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 255 | 10 | 64 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 253 | 54 | 63.25 | 13.5 | 13662 | 614 | 307 | 128.5 | 37 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 63.75 | 16 | 50 | 70 | 32.125 | 9.25 | 0.5 | 63.75 | 2.5 | 16 | 17.875 | 60.75 | 63.25 | 13.5 | 76.75 | 853.875 | 153.5
12527 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244281 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 17 | 284 | 0 | 149 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 267 | 149 | 66.75 | 37.25 | 39783 | 832 | 416 | 150.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 4.25 | 0 | 71 | 37.25 | 70 | 70 | 37.625 | 18.625 | 4.25 | 71 | 0 | 37.25 | 32.375 | 51.375 | 66.75 | 37.25 | 104 | 2486.4375 | 208
12529 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244467 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 10 | 289 | 2 | 139 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 279 | 137 | 69.75 | 34.25 | 38223 | 832 | 416 | 149.5 | 70.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 2.5 | 0.5 | 72.25 | 34.75 | 70 | 70 | 37.375 | 17.625 | 2.5 | 72.25 | 0.5 | 34.75 | 32.625 | 52.375 | 69.75 | 34.25 | 104 | 2388.9375 | 208
12531 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244653 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 5 | 400 | 6 | 170 | Grid54 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 395 | 164 | 98.75 | 41 | 64780 | 1118 | 559 | 202.5 | 88 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 5 | 1.25 | 1.5 | 100 | 42.5 | 70 | 90 | 50.625 | 22 | 1.25 | 100 | 1.5 | 42.5 | 19.375 | 68 | 98.75 | 41 | 139.75 | 4048.75 | 279.5
12533 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16244839 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 6 | 232 | 4 | 61 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 226 | 57 | 56.5 | 14.25 | 12882 | 566 | 283 | 119 | 32.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 58 | 15.25 | 70 | 70 | 29.75 | 8.125 | 1.5 | 58 | 1 | 15.25 | 40.25 | 61.875 | 56.5 | 14.25 | 70.75 | 805.125 | 141.5
12535 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245025 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 392 | 5 | 147 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 387 | 142 | 96.75 | 35.5 | 54954 | 1058 | 529 | 198.5 | 76 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 4 | 1.25 | 1.25 | 98 | 36.75 | 90 | 70 | 49.625 | 19 | 1.25 | 98 | 1.25 | 36.75 | 40.375 | 51 | 96.75 | 35.5 | 132.25 | 3434.625 | 264.5
12537 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245211 | 10 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 316 | 5 | 252 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 312 | 247 | 78 | 61.75 | 77064 | 1118 | 559 | 160 | 128.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 1.25 | 79 | 63 | 70 | 70 | 40 | 32.125 | 1 | 79 | 1.25 | 63 | 30 | 37.875 | 78 | 61.75 | 139.75 | 4816.5 | 279.5
12539 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245397 | 12 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 293 | 6 | 120 | Grid54 | 1 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 289 | 114 | 72.25 | 28.5 | 32946 | 806 | 403 | 148.5 | 63 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 5 | 1 | 1.5 | 73.25 | 30 | 70 | 90 | 37.125 | 15.75 | 1 | 73.25 | 1.5 | 30 | 32.875 | 74.25 | 72.25 | 28.5 | 100.75 | 2059.125 | 201.5
12541 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245583 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 362 | 6 | 158 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 362 | 152 | 90.5 | 38 | 55024 | 1028 | 514 | 181 | 82 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 90.5 | 39.5 | 70 | 70 | 45.25 | 20.5 | 0 | 90.5 | 1.5 | 39.5 | 24.75 | 49.5 | 90.5 | 38 | 128.5 | 3439 | 257
12543 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245769 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 8 | 383 | 5 | 78 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 375 | 73 | 93.75 | 18.25 | 27375 | 896 | 448 | 195.5 | 41.5 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 4 | 2 | 1.25 | 95.75 | 19.5 | 90 | 70 | 48.875 | 10.375 | 2 | 95.75 | 1.25 | 19.5 | 41.125 | 59.625 | 93.75 | 18.25 | 112 | 1710.9375 | 224
12545 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16245955 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 3 | 383 | 7 | 120 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 380 | 113 | 95 | 28.25 | 42940 | 986 | 493 | 193 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 0.75 | 1.75 | 95.75 | 30 | 50 | 70 | 48.25 | 15.875 | 0.75 | 95.75 | 1.75 | 30 | 1.75 | 54.125 | 95 | 28.25 | 123.25 | 2683.75 | 246.5
12547 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246141 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 5 | 278 | 5 | 360 | Grid54 | 1 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 273 | 355 | 68.25 | 88.75 | 96915 | 1256 | 628 | 141.5 | 182.5 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 5 | 1.25 | 1.25 | 69.5 | 90 | 70 | 90 | 35.375 | 45.625 | 1.25 | 69.5 | 1.25 | 90 | 34.625 | 44.375 | 68.25 | 88.75 | 157 | 6057.1875 | 314
12549 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246327 | 90 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 7 | 388 | 6 | 286 | Grid45 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 381 | 280 | 95.25 | 70 | 106680 | 1322 | 661 | 197.5 | 146 | 3 | 2 | Grid23 | 5 | 4 | 1.75 | 1.5 | 97 | 71.5 | 90 | 70 | 49.375 | 36.5 | 1.75 | 97 | 1.5 | 71.5 | 40.625 | 33.5 | 95.25 | 70 | 165.25 | 6667.5 | 330.5
12551 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246513 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 3 | 348 | 3 | 276 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 345 | 273 | 86.25 | 68.25 | 94185 | 1236 | 618 | 175.5 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0.75 | 0.75 | 87 | 69 | 70 | 70 | 43.875 | 34.875 | 0.75 | 87 | 0.75 | 69 | 26.125 | 35.125 | 86.25 | 68.25 | 154.5 | 5886.5625 | 309
12553 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246699 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 14 | 176 | 7 | 331 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 162 | 324 | 40.5 | 81 | 52488 | 972 | 486 | 95 | 169 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 3.5 | 1.75 | 44 | 82.75 | 50 | 70 | 23.75 | 42.25 | 3.5 | 44 | 1.75 | 82.75 | 26.25 | 27.75 | 40.5 | 81 | 121.5 | 3280.5 | 243
12555 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16246885 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 9 | 325 | 6 | 303 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 316 | 297 | 79 | 74.25 | 93852 | 1226 | 613 | 167 | 154.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 2.25 | 1.5 | 81.25 | 75.75 | 50 | 70 | 41.75 | 38.625 | 2.25 | 81.25 | 1.5 | 75.75 | 8.25 | 31.375 | 79 | 74.25 | 153.25 | 5865.75 | 306.5
12557 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247071 | 9 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 6 | 255 | 3 | 381 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 249 | 378 | 62.25 | 94.5 | 94122 | 1254 | 627 | 130.5 | 192 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 1.5 | 0.75 | 63.75 | 95.25 | 50 | 70 | 32.625 | 48 | 1.5 | 63.75 | 0.75 | 95.25 | 17.375 | 22 | 62.25 | 94.5 | 156.75 | 5882.625 | 313.5
12559 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247257 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 1 | 395 | 8 | 194 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 394 | 186 | 98.5 | 46.5 | 73284 | 1160 | 580 | 198 | 101 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 0.25 | 2 | 98.75 | 48.5 | 70 | 70 | 49.5 | 25.25 | 0.25 | 98.75 | 2 | 48.5 | 20.5 | 44.75 | 98.5 | 46.5 | 145 | 4580.25 | 290
12561 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247443 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 5 | 361 | 4 | 174 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 356 | 170 | 89 | 42.5 | 60520 | 1052 | 526 | 183 | 89 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 4 | 1.25 | 1 | 90.25 | 43.5 | 70 | 70 | 45.75 | 22.25 | 1.25 | 90.25 | 1 | 43.5 | 24.25 | 47.75 | 89 | 42.5 | 131.5 | 3782.5 | 263
12563 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247629 | 26 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 12 | 239 | 11 | 145 | Grid53 | 1 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 227 | 134 | 56.75 | 33.5 | 30418 | 722 | 361 | 125.5 | 78 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 5 | 3 | 2.75 | 59.75 | 36.25 | 50 | 90 | 31.375 | 19.5 | 3 | 59.75 | 2.75 | 36.25 | 18.625 | 70.5 | 56.75 | 33.5 | 90.25 | 1901.125 | 180.5
12565 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16247815 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 2 | 318 | 6 | 262 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 316 | 256 | 79 | 64 | 80896 | 1144 | 572 | 160 | 134 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 79.5 | 65.5 | 50 | 70 | 40 | 33.5 | 0.5 | 79.5 | 1.5 | 65.5 | 10 | 36.5 | 79 | 64 | 143 | 5056 | 286
12567 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248001 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 7 | 279 | 5 | 321 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE |  | 272 | 316 | 68 | 79 | 85952 | 1176 | 588 | 143 | 163 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 1.75 | 1.25 | 69.75 | 80.25 | 50 | 70 | 35.75 | 40.75 | 1.75 | 69.75 | 1.25 | 80.25 | 14.25 | 29.25 | 68 | 79 | 147 | 5372 | 294
12569 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248187 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 3 | 224 | 5 | 231 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 3 | FALSE | FALSE |  | 221 | 226 | 55.25 | 56.5 | 49946 | 894 | 447 | 113.5 | 118 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 0.75 | 1.25 | 56 | 57.75 | 70 | 70 | 28.375 | 29.5 | 0.75 | 56 | 1.25 | 57.75 | 41.625 | 40.5 | 55.25 | 56.5 | 111.75 | 3121.625 | 223.5
12571 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248373 | 8 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 4 | 240 | 3 | 194 | Grid44 | 1 | 4 | 1 | 3 | FALSE | TRUE |  | 236 | 191 | 59 | 47.75 | 45076 | 854 | 427 | 122 | 98.5 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 4 | 1 | 0.75 | 60 | 48.5 | 70 | 70 | 30.5 | 24.625 | 1 | 60 | 0.75 | 48.5 | 39.5 | 45.375 | 59 | 47.75 | 106.75 | 2817.25 | 213.5
12573 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248559 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 12 | 303 | 4 | 264 | Grid43 | 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | TRUE |  | 291 | 260 | 72.75 | 65 | 75660 | 1102 | 551 | 157.5 | 134 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.75 | 66 | 50 | 70 | 39.375 | 33.5 | 3 | 75.75 | 1 | 66 | 10.625 | 36.5 | 72.75 | 65 | 137.75 | 4728.75 | 275.5
12575 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248745 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 6 | 400 | 2 | 126 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 394 | 124 | 98.5 | 31 | 48856 | 1036 | 518 | 203 | 64 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 100 | 31.5 | 50 | 70 | 50.75 | 16 | 1.5 | 100 | 0.5 | 31.5 | 0.75 | 54 | 98.5 | 31 | 129.5 | 3053.5 | 259
12577 | 822 | Administration | non core team | 822 | 16248931 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1281 | classic | 10.11.2022 | 1 | 10.11.2022 |  | 24.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 14 | 330 | 5 | 83 | Grid43 | 1 | 5 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 316 | 78 | 79 | 19.5 | 24648 | 788 | 394 | 172 | 44 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 3.5 | 1.25 | 82.5 | 20.75 | 50 | 70 | 43 | 11 | 3.5 | 82.5 | 1.25 | 20.75 | 7 | 59 | 79 | 19.5 | 98.5 | 1540.5 | 197
12579 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16604901 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 198 | 328 | 230 | 314 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 84 | 32.5 | 21 | 10920 | 428 | 214 | 263 | 272 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 49.5 | 57.5 | 82 | 78.5 | 50 | 70 | 65.75 | 68 | 49.5 | 82 | 57.5 | 78.5 | 15.75 | 2 | 32.5 | 21 | 53.5 | 682.5 | 107
12581 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16605089 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 84 | 192 | 277 | 328 | Grid35 | 2 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 108 | 51 | 27 | 12.75 | 5508 | 318 | 159 | 138 | 302.5 | 2 | 4 | Grid42 | 5 | 3 | 21 | 69.25 | 48 | 82 | 90 | 50 | 34.5 | 75.625 | 21 | 48 | 69.25 | 82 | 55.5 | 25.625 | 27 | 12.75 | 39.75 | 344.25 | 79.5
12583 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16605277 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 95 | 202 | 184 | 228 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 44 | 26.75 | 11 | 4708 | 302 | 151 | 148.5 | 206 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 23.75 | 46 | 50.5 | 57 | 50 | 70 | 37.125 | 51.5 | 23.75 | 50.5 | 46 | 57 | 12.875 | 18.5 | 26.75 | 11 | 37.75 | 294.25 | 75.5
12585 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16605465 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 74 | 254 | 250 | 284 | Grid44 | 1 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 180 | 34 | 45 | 8.5 | 6120 | 428 | 214 | 164 | 267 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 4 | 18.5 | 62.5 | 63.5 | 71 | 70 | 70 | 41 | 66.75 | 18.5 | 63.5 | 62.5 | 71 | 29 | 3.25 | 45 | 8.5 | 53.5 | 382.5 | 107
12587 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16605653 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 115 | 257 | 178 | 209 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 142 | 31 | 35.5 | 7.75 | 4402 | 346 | 173 | 186 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 28.75 | 44.5 | 64.25 | 52.25 | 30 | 50 | 46.5 | 48.375 | 28.75 | 64.25 | 44.5 | 52.25 | 16.5 | 1.625 | 35.5 | 7.75 | 43.25 | 275.125 | 86.5
12589 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16605841 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 143 | 250 | 72 | 95 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 23 | 26.75 | 5.75 | 2461 | 260 | 130 | 196.5 | 83.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 35.75 | 18 | 62.5 | 23.75 | 50 | 50 | 49.125 | 20.875 | 35.75 | 62.5 | 18 | 23.75 | 0.875 | 29.125 | 26.75 | 5.75 | 32.5 | 153.8125 | 65
12591 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16606029 | 10 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 84 | 225 | 247 | 285 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 141 | 38 | 35.25 | 9.5 | 5358 | 358 | 179 | 154.5 | 266 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 2 | 21 | 61.75 | 56.25 | 71.25 | 50 | 30 | 38.625 | 66.5 | 21 | 56.25 | 61.75 | 71.25 | 11.375 | 36.5 | 35.25 | 9.5 | 44.75 | 334.875 | 89.5
12593 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16606217 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 37 | 140 | 245 | 277 | Grid23 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 103 | 32 | 25.75 | 8 | 3296 | 270 | 135 | 88.5 | 261 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 2 | 9.25 | 61.25 | 35 | 69.25 | 50 | 30 | 22.125 | 65.25 | 9.25 | 35 | 61.25 | 69.25 | 27.875 | 35.25 | 25.75 | 8 | 33.75 | 206 | 67.5
12595 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16606405 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 153 | 264 | 292 | 335 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 111 | 43 | 27.75 | 10.75 | 4773 | 308 | 154 | 208.5 | 313.5 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 38.25 | 73 | 66 | 83.75 | 50 | 70 | 52.125 | 78.375 | 38.25 | 66 | 73 | 83.75 | 2.125 | 8.375 | 27.75 | 10.75 | 38.5 | 298.3125 | 77
12597 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16606593 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 40 | 181 | 125 | 162 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 37 | 35.25 | 9.25 | 5217 | 356 | 178 | 110.5 | 143.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 10 | 31.25 | 45.25 | 40.5 | 30 | 30 | 27.625 | 35.875 | 10 | 45.25 | 31.25 | 40.5 | 2.375 | 5.875 | 35.25 | 9.25 | 44.5 | 326.0625 | 89
12599 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16606781 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 178 | 311 | 319 | 346 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 133 | 27 | 33.25 | 6.75 | 3591 | 320 | 160 | 244.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 4 | 44.5 | 79.75 | 77.75 | 86.5 | 70 | 70 | 61.125 | 83.125 | 44.5 | 77.75 | 79.75 | 86.5 | 8.875 | 13.125 | 33.25 | 6.75 | 40 | 224.4375 | 80
12601 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16606969 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 114 | 230 | 88 | 112 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 116 | 24 | 29 | 6 | 2784 | 280 | 140 | 172 | 100 | 3 | 2 | Grid23 | 2 | 2 | 28.5 | 22 | 57.5 | 28 | 30 | 30 | 43 | 25 | 28.5 | 57.5 | 22 | 28 | 13 | 5 | 29 | 6 | 35 | 174 | 70
12603 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16607157 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 31 | 168 | 171 | 194 | Grid22 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 23 | 34.25 | 5.75 | 3151 | 320 | 160 | 99.5 | 182.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 2 | 7.75 | 42.75 | 42 | 48.5 | 30 | 30 | 24.875 | 45.625 | 7.75 | 42 | 42.75 | 48.5 | 5.125 | 15.625 | 34.25 | 5.75 | 40 | 196.9375 | 80
12605 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16607345 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 93 | 240 | 189 | 214 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 25 | 36.75 | 6.25 | 3675 | 344 | 172 | 166.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 2 | 23.25 | 47.25 | 60 | 53.5 | 30 | 30 | 41.625 | 50.375 | 23.25 | 60 | 47.25 | 53.5 | 11.625 | 20.375 | 36.75 | 6.25 | 43 | 229.6875 | 86
12607 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16607533 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 34 | 128 | 190 | 212 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 22 | 23.5 | 5.5 | 2068 | 232 | 116 | 81 | 201 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 8.5 | 47.5 | 32 | 53 | 30 | 50 | 20.25 | 50.25 | 8.5 | 32 | 47.5 | 53 | 9.75 | 0.25 | 23.5 | 5.5 | 29 | 129.25 | 58
12609 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16607721 | 18 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 24 | 152 | 125 | 150 | Grid23 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 128 | 25 | 32 | 6.25 | 3200 | 306 | 153 | 88 | 137.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 2 | 6 | 31.25 | 38 | 37.5 | 50 | 30 | 22 | 34.375 | 6 | 38 | 31.25 | 37.5 | 28 | 4.375 | 32 | 6.25 | 38.25 | 200 | 76.5
12611 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16607909 | 8 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 114 | 201 | 141 | 166 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 25 | 21.75 | 6.25 | 2175 | 224 | 112 | 157.5 | 153.5 | 2 | 2 | Grid22 | 3 | 3 | 28.5 | 35.25 | 50.25 | 41.5 | 50 | 50 | 39.375 | 38.375 | 28.5 | 50.25 | 35.25 | 41.5 | 10.625 | 11.625 | 21.75 | 6.25 | 28 | 135.9375 | 56
12613 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16608097 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 195 | 326 | 299 | 329 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 30 | 32.75 | 7.5 | 3930 | 322 | 161 | 260.5 | 314 | 4 | 4 | Grid44 | 3 | 4 | 48.75 | 74.75 | 81.5 | 82.25 | 50 | 70 | 65.125 | 78.5 | 48.75 | 81.5 | 74.75 | 82.25 | 15.125 | 8.5 | 32.75 | 7.5 | 40.25 | 245.625 | 80.5
12615 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16608285 | 13 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 302 | 376 | 94 | 120 | Grid21 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 74 | 26 | 18.5 | 6.5 | 1924 | 200 | 100 | 339 | 107 | 5 | 2 | Grid25 | 1 | 2 | 75.5 | 23.5 | 94 | 30 | 10 | 30 | 84.75 | 26.75 | 75.5 | 94 | 23.5 | 30 | 74.75 | 3.25 | 18.5 | 6.5 | 25 | 120.25 | 50
12617 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16608473 | 14 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 310 | 391 | 138 | 166 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 28 | 20.25 | 7 | 2268 | 218 | 109 | 350.5 | 152 | 5 | 2 | Grid25 | 4 | 2 | 77.5 | 34.5 | 97.75 | 41.5 | 70 | 30 | 87.625 | 38 | 77.5 | 97.75 | 34.5 | 41.5 | 17.625 | 8 | 20.25 | 7 | 27.25 | 141.75 | 54.5
12619 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16608661 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 | keine Aussage |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 183 | 286 | 316 | 344 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 103 | 28 | 25.75 | 7 | 2884 | 262 | 131 | 234.5 | 330 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 3 | 45.75 | 79 | 71.5 | 86 | 50 | 50 | 58.625 | 82.5 | 45.75 | 71.5 | 79 | 86 | 8.625 | 32.5 | 25.75 | 7 | 32.75 | 180.25 | 65.5
12621 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16608849 | 12 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 12 | 74 | 260 | 276 | Grid21 | 1 | 1 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 62 | 16 | 15.5 | 4 | 992 | 156 | 78 | 43 | 268 | 1 | 4 | Grid41 | 1 | 2 | 3 | 65 | 18.5 | 69 | 10 | 30 | 10.75 | 67 | 3 | 18.5 | 65 | 69 | 0.75 | 37 | 15.5 | 4 | 19.5 | 62 | 39
12623 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16609037 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 42 | 138 | 247 | 263 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 96 | 16 | 24 | 4 | 1536 | 224 | 112 | 90 | 255 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 10.5 | 61.75 | 34.5 | 65.75 | 50 | 50 | 22.5 | 63.75 | 10.5 | 34.5 | 61.75 | 65.75 | 27.5 | 13.75 | 24 | 4 | 28 | 96 | 56
12625 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16609225 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 15 | 101 | 140 | 159 | Grid43 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 86 | 19 | 21.5 | 4.75 | 1634 | 210 | 105 | 58 | 149.5 | 1 | 2 | Grid21 | 3 | 4 | 3.75 | 35 | 25.25 | 39.75 | 50 | 70 | 14.5 | 37.375 | 3.75 | 25.25 | 35 | 39.75 | 35.5 | 32.625 | 21.5 | 4.75 | 26.25 | 102.125 | 52.5
12627 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16609413 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 21 | 134 | 188 | 207 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 19 | 28.25 | 4.75 | 2147 | 264 | 132 | 77.5 | 197.5 | 1 | 3 | Grid31 | 2 | 2 | 5.25 | 47 | 33.5 | 51.75 | 30 | 30 | 19.375 | 49.375 | 5.25 | 33.5 | 47 | 51.75 | 10.625 | 19.375 | 28.25 | 4.75 | 33 | 134.1875 | 66
12629 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16609601 | 11 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 9 | 100 | 294 | 312 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 91 | 18 | 22.75 | 4.5 | 1638 | 218 | 109 | 54.5 | 303 | 1 | 4 | Grid41 | 3 | 3 | 2.25 | 73.5 | 25 | 78 | 50 | 50 | 13.625 | 75.75 | 2.25 | 25 | 73.5 | 78 | 36.375 | 25.75 | 22.75 | 4.5 | 27.25 | 102.375 | 54.5
12631 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16609789 | 9 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 99 | 198 | 136 | 159 | Grid21 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 99 | 23 | 24.75 | 5.75 | 2277 | 244 | 122 | 148.5 | 147.5 | 2 | 2 | Grid22 | 1 | 2 | 24.75 | 34 | 49.5 | 39.75 | 10 | 30 | 37.125 | 36.875 | 24.75 | 49.5 | 34 | 39.75 | 27.125 | 6.875 | 24.75 | 5.75 | 30.5 | 142.3125 | 61
12633 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16609977 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 97 | 213 | 128 | 148 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 116 | 20 | 29 | 5 | 2320 | 272 | 136 | 155 | 138 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 24.25 | 32 | 53.25 | 37 | 30 | 30 | 38.75 | 34.5 | 24.25 | 53.25 | 32 | 37 | 8.75 | 4.5 | 29 | 5 | 34 | 145 | 68
12635 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16610165 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 90 | 191 | 58 | 76 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 18 | 25.25 | 4.5 | 1818 | 238 | 119 | 140.5 | 67 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 2 | 22.5 | 14.5 | 47.75 | 19 | 30 | 30 | 35.125 | 16.75 | 22.5 | 47.75 | 14.5 | 19 | 5.125 | 13.25 | 25.25 | 4.5 | 29.75 | 113.625 | 59.5
12639 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16610541 | 12 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 87 | 163 | 348 | 369 | Grid22 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 76 | 21 | 19 | 5.25 | 1596 | 194 | 97 | 125 | 358.5 | 2 | 5 | Grid52 | 2 | 2 | 21.75 | 87 | 40.75 | 92.25 | 30 | 30 | 31.25 | 89.625 | 21.75 | 40.75 | 87 | 92.25 | 1.25 | 59.625 | 19 | 5.25 | 24.25 | 99.75 | 48.5
12641 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16610729 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 84 | 205 | 188 | 212 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 121 | 24 | 30.25 | 6 | 2904 | 290 | 145 | 144.5 | 200 | 2 | 3 | Grid32 | 4 | 4 | 21 | 47 | 51.25 | 53 | 70 | 70 | 36.125 | 50 | 21 | 51.25 | 47 | 53 | 33.875 | 20 | 30.25 | 6 | 36.25 | 181.5 | 72.5
12643 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16610917 | 10 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 126 | 37 | 59 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 97 | 22 | 24.25 | 5.5 | 2134 | 238 | 119 | 77.5 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 2 | 7.25 | 9.25 | 31.5 | 14.75 | 70 | 30 | 19.375 | 12 | 7.25 | 31.5 | 9.25 | 14.75 | 50.625 | 18 | 24.25 | 5.5 | 29.75 | 133.375 | 59.5
12645 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16611105 | 16 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 190 | 322 | 199 | 224 | Grid13 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 25 | 33 | 6.25 | 3300 | 314 | 157 | 256 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34 | 3 | 1 | 47.5 | 49.75 | 80.5 | 56 | 50 | 10 | 64 | 52.875 | 47.5 | 80.5 | 49.75 | 56 | 14 | 42.875 | 33 | 6.25 | 39.25 | 206.25 | 78.5
12647 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16611293 | 10 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 62 | 176 | 114 | 134 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 114 | 20 | 28.5 | 5 | 2280 | 268 | 134 | 119 | 124 | 2 | 2 | Grid22 | 4 | 3 | 15.5 | 28.5 | 44 | 33.5 | 70 | 50 | 29.75 | 31 | 15.5 | 44 | 28.5 | 33.5 | 40.25 | 19 | 28.5 | 5 | 33.5 | 142.5 | 67
12649 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16611481 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 68 | 185 | 80 | 101 | Grid42 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 117 | 21 | 29.25 | 5.25 | 2457 | 276 | 138 | 126.5 | 90.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 4 | 17 | 20 | 46.25 | 25.25 | 30 | 70 | 31.625 | 22.625 | 17 | 46.25 | 20 | 25.25 | 1.625 | 47.375 | 29.25 | 5.25 | 34.5 | 153.5625 | 69
12651 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16611669 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 189 | 328 | 313 | 333 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 139 | 20 | 34.75 | 5 | 2780 | 318 | 159 | 258.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 47.25 | 78.25 | 82 | 83.25 | 70 | 50 | 64.625 | 80.75 | 47.25 | 82 | 78.25 | 83.25 | 5.375 | 30.75 | 34.75 | 5 | 39.75 | 173.75 | 79.5
12657 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16612233 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 230 | 386 | 314 | 342 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE |  | 156 | 28 | 39 | 7 | 4368 | 368 | 184 | 308 | 328 | 4 | 5 | Grid54 | 4 | 3 | 57.5 | 78.5 | 96.5 | 85.5 | 70 | 50 | 77 | 82 | 57.5 | 96.5 | 78.5 | 85.5 | 7 | 32 | 39 | 7 | 46 | 273 | 92
12659 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16612421 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 157 | 284 | 193 | 222 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 29 | 31.75 | 7.25 | 3683 | 312 | 156 | 220.5 | 207.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 4 | 39.25 | 48.25 | 71 | 55.5 | 70 | 70 | 55.125 | 51.875 | 39.25 | 71 | 48.25 | 55.5 | 14.875 | 18.125 | 31.75 | 7.25 | 39 | 230.1875 | 78
12661 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16612609 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 144 | 282 | 195 | 222 | Grid55 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 138 | 27 | 34.5 | 6.75 | 3726 | 330 | 165 | 213 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 5 | 36 | 48.75 | 70.5 | 55.5 | 90 | 90 | 53.25 | 52.125 | 36 | 70.5 | 48.75 | 55.5 | 36.75 | 37.875 | 34.5 | 6.75 | 41.25 | 232.875 | 82.5
12663 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16612797 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 315 | 388 | 330 | 360 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 30 | 18.25 | 7.5 | 2190 | 206 | 103 | 351.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 78.75 | 82.5 | 97 | 90 | 90 | 90 | 87.875 | 86.25 | 78.75 | 97 | 82.5 | 90 | 2.125 | 3.75 | 18.25 | 7.5 | 25.75 | 136.875 | 51.5
12665 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16612985 | 9 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 93 | 180 | 123 | 146 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 87 | 23 | 21.75 | 5.75 | 2001 | 220 | 110 | 136.5 | 134.5 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 2 | 23.25 | 30.75 | 45 | 36.5 | 30 | 30 | 34.125 | 33.625 | 23.25 | 45 | 30.75 | 36.5 | 4.125 | 3.625 | 21.75 | 5.75 | 27.5 | 125.0625 | 55
12667 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16613173 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 94 | 207 | 320 | 348 | Grid23 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 113 | 28 | 28.25 | 7 | 3164 | 282 | 141 | 150.5 | 334 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 2 | 23.5 | 80 | 51.75 | 87 | 50 | 30 | 37.625 | 83.5 | 23.5 | 51.75 | 80 | 87 | 12.375 | 53.5 | 28.25 | 7 | 35.25 | 197.75 | 70.5
12669 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16613361 | 8 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 17 | 108 | 188 | 210 | Grid12 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 22 | 22.75 | 5.5 | 2002 | 226 | 113 | 62.5 | 199 | 1 | 3 | Grid31 | 2 | 1 | 4.25 | 47 | 27 | 52.5 | 30 | 10 | 15.625 | 49.75 | 4.25 | 27 | 47 | 52.5 | 14.375 | 39.75 | 22.75 | 5.5 | 28.25 | 125.125 | 56.5
12671 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16613549 | 5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 16 | 115 | 189 | 212 | Grid12 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 23 | 24.75 | 5.75 | 2277 | 244 | 122 | 65.5 | 200.5 | 1 | 3 | Grid31 | 2 | 1 | 4 | 47.25 | 28.75 | 53 | 30 | 10 | 16.375 | 50.125 | 4 | 28.75 | 47.25 | 53 | 13.625 | 40.125 | 24.75 | 5.75 | 30.5 | 142.3125 | 61
12673 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16613737 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 80 | 200 | 332 | 354 | Grid24 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 120 | 22 | 30 | 5.5 | 2640 | 284 | 142 | 140 | 343 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 2 | 20 | 83 | 50 | 88.5 | 70 | 30 | 35 | 85.75 | 20 | 50 | 83 | 88.5 | 35 | 55.75 | 30 | 5.5 | 35.5 | 165 | 71
12675 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16613925 | 6 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 81 | 206 | 337 | 356 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 125 | 19 | 31.25 | 4.75 | 2375 | 288 | 144 | 143.5 | 346.5 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 4 | 20.25 | 84.25 | 51.5 | 89 | 70 | 70 | 35.875 | 86.625 | 20.25 | 51.5 | 84.25 | 89 | 34.125 | 16.625 | 31.25 | 4.75 | 36 | 148.4375 | 72
12677 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16614113 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 48 | 143 | 62 | 80 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 95 | 18 | 23.75 | 4.5 | 1710 | 226 | 113 | 95.5 | 71 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 2 | 12 | 15.5 | 35.75 | 20 | 30 | 30 | 23.875 | 17.75 | 12 | 35.75 | 15.5 | 20 | 6.125 | 12.25 | 23.75 | 4.5 | 28.25 | 106.875 | 56.5
12679 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16614301 | 9 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 249 | 386 | 366 | 380 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 137 | 14 | 34.25 | 3.5 | 1918 | 302 | 151 | 317.5 | 373 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 3 | 62.25 | 91.5 | 96.5 | 95 | 90 | 50 | 79.375 | 93.25 | 62.25 | 96.5 | 91.5 | 95 | 10.625 | 43.25 | 34.25 | 3.5 | 37.75 | 119.875 | 75.5
12681 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16614489 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 204 | 325 | 199 | 222 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 121 | 23 | 30.25 | 5.75 | 2783 | 288 | 144 | 264.5 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34 | 4 | 3 | 51 | 49.75 | 81.25 | 55.5 | 70 | 50 | 66.125 | 52.625 | 51 | 81.25 | 49.75 | 55.5 | 3.875 | 2.625 | 30.25 | 5.75 | 36 | 173.9375 | 72
12687 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16615053 | 6 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 83 | 203 | 62 | 81 | Grid11 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 120 | 19 | 30 | 4.75 | 2280 | 278 | 139 | 143 | 71.5 | 2 | 1 | Grid12 | 1 | 1 | 20.75 | 15.5 | 50.75 | 20.25 | 10 | 10 | 35.75 | 17.875 | 20.75 | 50.75 | 15.5 | 20.25 | 25.75 | 7.875 | 30 | 4.75 | 34.75 | 142.5 | 69.5
12689 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16615241 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 269 | 392 | 65 | 85 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 123 | 20 | 30.75 | 5 | 2460 | 286 | 143 | 330.5 | 75 | 5 | 1 | Grid15 | 5 | 2 | 67.25 | 16.25 | 98 | 21.25 | 90 | 30 | 82.625 | 18.75 | 67.25 | 98 | 16.25 | 21.25 | 7.375 | 11.25 | 30.75 | 5 | 35.75 | 153.75 | 71.5
12691 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16615429 | 8 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 40 | 140 | 336 | 359 | Grid35 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 100 | 23 | 25 | 5.75 | 2300 | 246 | 123 | 90 | 347.5 | 2 | 5 | Grid52 | 5 | 3 | 10 | 84 | 35 | 89.75 | 90 | 50 | 22.5 | 86.875 | 10 | 35 | 84 | 89.75 | 67.5 | 36.875 | 25 | 5.75 | 30.75 | 143.75 | 61.5
12693 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16615617 | 5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 171 | 276 | 335 | 355 | Grid35 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 105 | 20 | 26.25 | 5 | 2100 | 250 | 125 | 223.5 | 345 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 3 | 42.75 | 83.75 | 69 | 88.75 | 90 | 50 | 55.875 | 86.25 | 42.75 | 69 | 83.75 | 88.75 | 34.125 | 36.25 | 26.25 | 5 | 31.25 | 131.25 | 62.5
12695 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16615805 | 53 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 309 | 117 | 137 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 112 | 20 | 28 | 5 | 2240 | 264 | 132 | 253 | 127 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 49.25 | 29.25 | 77.25 | 34.25 | 70 | 30 | 63.25 | 31.75 | 49.25 | 77.25 | 29.25 | 34.25 | 6.75 | 1.75 | 28 | 5 | 33 | 140 | 66
12697 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16615993 | 7 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 196 | 324 | 82 | 101 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 128 | 19 | 32 | 4.75 | 2432 | 294 | 147 | 260 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24 | 4 | 2 | 49 | 20.5 | 81 | 25.25 | 70 | 30 | 65 | 22.875 | 49 | 81 | 20.5 | 25.25 | 5 | 7.125 | 32 | 4.75 | 36.75 | 152 | 73.5
12699 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16616181 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 303 | 393 | 187 | 216 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 29 | 22.5 | 7.25 | 2610 | 238 | 119 | 348 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35 | 5 | 4 | 75.75 | 46.75 | 98.25 | 54 | 90 | 70 | 87 | 50.375 | 75.75 | 98.25 | 46.75 | 54 | 3 | 19.625 | 22.5 | 7.25 | 29.75 | 163.125 | 59.5
12701 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16616369 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 36 | 144 | 202 | 215 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 108 | 13 | 27 | 3.25 | 1404 | 242 | 121 | 90 | 208.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 9 | 50.5 | 36 | 53.75 | 30 | 50 | 22.5 | 52.125 | 9 | 36 | 50.5 | 53.75 | 7.5 | 2.125 | 27 | 3.25 | 30.25 | 87.75 | 60.5
12703 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16616557 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 92 | 173 | 346 | 362 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 81 | 16 | 20.25 | 4 | 1296 | 194 | 97 | 132.5 | 354 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 4 | 23 | 86.5 | 43.25 | 90.5 | 70 | 70 | 33.125 | 88.5 | 23 | 43.25 | 86.5 | 90.5 | 36.875 | 18.5 | 20.25 | 4 | 24.25 | 81 | 48.5
12705 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16616745 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 114 | 217 | 188 | 205 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 17 | 25.75 | 4.25 | 1751 | 240 | 120 | 165.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 28.5 | 47 | 54.25 | 51.25 | 30 | 50 | 41.375 | 49.125 | 28.5 | 54.25 | 47 | 51.25 | 11.375 | 0.875 | 25.75 | 4.25 | 30 | 109.4375 | 60
12707 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16616933 | 35 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 141 | 242 | 193 | 217 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 24 | 25.25 | 6 | 2424 | 250 | 125 | 191.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 4 | 35.25 | 48.25 | 60.5 | 54.25 | 30 | 70 | 47.875 | 51.25 | 35.25 | 60.5 | 48.25 | 54.25 | 17.875 | 18.75 | 25.25 | 6 | 31.25 | 151.5 | 62.5
12709 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16617121 | 8 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 117 | 225 | 189 | 214 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 108 | 25 | 27 | 6.25 | 2700 | 266 | 133 | 171 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 29.25 | 47.25 | 56.25 | 53.5 | 30 | 50 | 42.75 | 50.375 | 29.25 | 56.25 | 47.25 | 53.5 | 12.75 | 0.375 | 27 | 6.25 | 33.25 | 168.75 | 66.5
12713 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16617497 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 126 | 229 | 189 | 214 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 103 | 25 | 25.75 | 6.25 | 2575 | 256 | 128 | 177.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 31.5 | 47.25 | 57.25 | 53.5 | 30 | 50 | 44.375 | 50.375 | 31.5 | 57.25 | 47.25 | 53.5 | 14.375 | 0.375 | 25.75 | 6.25 | 32 | 160.9375 | 64
12715 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16617685 | 22 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 133 | 236 | 336 | 360 | Grid24 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 103 | 24 | 25.75 | 6 | 2472 | 254 | 127 | 184.5 | 348 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 2 | 33.25 | 84 | 59 | 90 | 70 | 30 | 46.125 | 87 | 33.25 | 59 | 84 | 90 | 23.875 | 57 | 25.75 | 6 | 31.75 | 154.5 | 63.5
12717 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16617873 | 8 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 209 | 319 | 191 | 213 | Grid25 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 110 | 22 | 27.5 | 5.5 | 2420 | 264 | 132 | 264 | 202 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 2 | 52.25 | 47.75 | 79.75 | 53.25 | 90 | 30 | 66 | 50.5 | 52.25 | 79.75 | 47.75 | 53.25 | 24 | 20.5 | 27.5 | 5.5 | 33 | 151.25 | 66
12719 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16618061 | 10 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 179 | 323 | 194 | 222 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 144 | 28 | 36 | 7 | 4032 | 344 | 172 | 251 | 208 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 4 | 44.75 | 48.5 | 80.75 | 55.5 | 90 | 70 | 62.75 | 52 | 44.75 | 80.75 | 48.5 | 55.5 | 27.25 | 18 | 36 | 7 | 43 | 252 | 86
12721 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16618249 | 7 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 281 | 379 | 146 | 175 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 98 | 29 | 24.5 | 7.25 | 2842 | 254 | 127 | 330 | 160.5 | 5 | 3 | Grid35 | 4 | 3 | 70.25 | 36.5 | 94.75 | 43.75 | 70 | 50 | 82.5 | 40.125 | 70.25 | 94.75 | 36.5 | 43.75 | 12.5 | 9.875 | 24.5 | 7.25 | 31.75 | 177.625 | 63.5
12723 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16618437 | 7 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 155 | 251 | 318 | 343 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE |  | 96 | 25 | 24 | 6.25 | 2400 | 242 | 121 | 203 | 330.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 38.75 | 79.5 | 62.75 | 85.75 | 70 | 70 | 50.75 | 82.625 | 38.75 | 62.75 | 79.5 | 85.75 | 19.25 | 12.625 | 24 | 6.25 | 30.25 | 150 | 60.5
12725 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16618625 | 9 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 180 | 269 | 79 | 92 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 13 | 22.25 | 3.25 | 1157 | 204 | 102 | 224.5 | 85.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 3 | 45 | 19.75 | 67.25 | 23 | 50 | 50 | 56.125 | 21.375 | 45 | 67.25 | 19.75 | 23 | 6.125 | 28.625 | 22.25 | 3.25 | 25.5 | 72.3125 | 51
12727 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16618813 | 13 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 126 | 232 | 194 | 219 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 106 | 25 | 26.5 | 6.25 | 2650 | 262 | 131 | 179 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 2 | 31.5 | 48.5 | 58 | 54.75 | 50 | 30 | 44.75 | 51.625 | 31.5 | 58 | 48.5 | 54.75 | 5.25 | 21.625 | 26.5 | 6.25 | 32.75 | 165.625 | 65.5
12729 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16619001 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 243 | 350 | 59 | 72 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 107 | 13 | 26.75 | 3.25 | 1391 | 240 | 120 | 296.5 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14 | 3 | 2 | 60.75 | 14.75 | 87.5 | 18 | 50 | 30 | 74.125 | 16.375 | 60.75 | 87.5 | 14.75 | 18 | 24.125 | 13.625 | 26.75 | 3.25 | 30 | 86.9375 | 60
12731 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16619189 | 5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 315 | 400 | 145 | 161 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 3 | TRUE | FALSE |  | 85 | 16 | 21.25 | 4 | 1360 | 202 | 101 | 357.5 | 153 | 5 | 2 | Grid25 | 2 | 2 | 78.75 | 36.25 | 100 | 40.25 | 30 | 30 | 89.375 | 38.25 | 78.75 | 100 | 36.25 | 40.25 | 59.375 | 8.25 | 21.25 | 4 | 25.25 | 85 | 50.5
12733 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16619377 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 288 | 400 | 57 | 85 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE |  | 112 | 28 | 28 | 7 | 3136 | 280 | 140 | 344 | 71 | 5 | 1 | Grid15 | 2 | 2 | 72 | 14.25 | 100 | 21.25 | 30 | 30 | 86 | 17.75 | 72 | 100 | 14.25 | 21.25 | 56 | 12.25 | 28 | 7 | 35 | 196 | 70
12735 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16619565 | 13 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 160 | 235 | 329 | 346 | Grid55 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 75 | 17 | 18.75 | 4.25 | 1275 | 184 | 92 | 197.5 | 337.5 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 40 | 82.25 | 58.75 | 86.5 | 90 | 90 | 49.375 | 84.375 | 40 | 58.75 | 82.25 | 86.5 | 40.625 | 5.625 | 18.75 | 4.25 | 23 | 79.6875 | 46
12737 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16619753 | 17 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 84 | 175 | 132 | 154 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 22 | 22.75 | 5.5 | 2002 | 226 | 113 | 129.5 | 143 | 2 | 2 | Grid22 | 2 | 3 | 21 | 33 | 43.75 | 38.5 | 30 | 50 | 32.375 | 35.75 | 21 | 43.75 | 33 | 38.5 | 2.375 | 14.25 | 22.75 | 5.5 | 28.25 | 125.125 | 56.5
12739 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16619941 | 6 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 40 | 119 | 344 | 365 | Grid22 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 79 | 21 | 19.75 | 5.25 | 1659 | 200 | 100 | 79.5 | 354.5 |  | 5 |  | 2 | 2 | 10 | 86 | 29.75 | 91.25 | 30 | 30 | 19.875 | 88.625 | 10 | 29.75 | 86 | 91.25 | 10.125 | 58.625 | 19.75 | 5.25 | 25 | 103.6875 | 50
12741 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16620129 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 278 | 366 | 350 | 377 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 88 | 27 | 22 | 6.75 | 2376 | 230 | 115 | 322 | 363.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 69.5 | 87.5 | 91.5 | 94.25 | 90 | 90 | 80.5 | 90.875 | 69.5 | 91.5 | 87.5 | 94.25 | 9.5 | 0.875 | 22 | 6.75 | 28.75 | 148.5 | 57.5
12743 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16620317 | 11 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 284 | 385 | 343 | 370 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 101 | 27 | 25.25 | 6.75 | 2727 | 256 | 128 | 334.5 | 356.5 | 5 | 5 | Grid55 | 3 | 5 | 71 | 85.75 | 96.25 | 92.5 | 50 | 90 | 83.625 | 89.125 | 71 | 96.25 | 85.75 | 92.5 | 33.625 | 0.875 | 25.25 | 6.75 | 32 | 170.4375 | 64
12745 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16620505 | 7 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 193 | 301 | 200 | 222 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 108 | 22 | 27 | 5.5 | 2376 | 260 | 130 | 247 | 211 | 4 | 3 | Grid34 | 5 | 3 | 48.25 | 50 | 75.25 | 55.5 | 90 | 50 | 61.75 | 52.75 | 48.25 | 75.25 | 50 | 55.5 | 28.25 | 2.75 | 27 | 5.5 | 32.5 | 148.5 | 65
12747 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16620693 | 9 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 85 | 216 | 39 | 58 | Grid25 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 131 | 19 | 32.75 | 4.75 | 2489 | 300 | 150 | 150.5 | 48.5 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 2 | 21.25 | 9.75 | 54 | 14.5 | 90 | 30 | 37.625 | 12.125 | 21.25 | 54 | 9.75 | 14.5 | 52.375 | 17.875 | 32.75 | 4.75 | 37.5 | 155.5625 | 75
12749 | 941 | Administration | non core team | 941 | 16620881 | 8 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 1401 | classic | 13.12.2022 | 2 | 17.11.2022 |  | 01.12.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 120 | 200 | 44 | 66 | Grid24 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 80 | 22 | 20 | 5.5 | 1760 | 204 | 102 | 160 | 55 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 30 | 11 | 50 | 16.5 | 70 | 30 | 40 | 13.75 | 30 | 50 | 11 | 16.5 | 30 | 16.25 | 20 | 5.5 | 25.5 | 110 | 51
12751 | 333 | management | core team | 333 | 17029741 | 40 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 |  | Project resources | 1269 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 81 | 125 | 58 | 84 | Grid32 | 2 | 2 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 44 | 26 | 11 | 6.5 | 1144 | 140 | 70 | 103 | 71 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 20.25 | 14.5 | 31.25 | 21 | 30 | 50 | 25.75 | 17.75 | 20.25 | 31.25 | 14.5 | 21 | 4.25 | 32.25 | 11 | 6.5 | 17.5 | 71.5 | 35
12753 | 333 | management | core team | 333 | 17029931 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 |  | Project resources | 1271 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 83 | 142 | 41 | 69 | Grid43 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 28 | 14.75 | 7 | 1652 | 174 | 87 | 112.5 | 55 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 4 | 20.75 | 10.25 | 35.5 | 17.25 | 50 | 70 | 28.125 | 13.75 | 20.75 | 35.5 | 10.25 | 17.25 | 21.875 | 56.25 | 14.75 | 7 | 21.75 | 103.25 | 43.5
12755 | 333 | management | core team | 333 | 17030121 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 |  | Project resources | 1377 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 232 | 291 | 340 | 371 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 59 | 31 | 14.75 | 7.75 | 1829 | 180 | 90 | 261.5 | 355.5 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 58 | 85 | 72.75 | 92.75 | 50 | 70 | 65.375 | 88.875 | 58 | 72.75 | 85 | 92.75 | 15.375 | 18.875 | 14.75 | 7.75 | 22.5 | 114.3125 | 45
12757 | 333 | management | core team | 333 | 17030311 | 21 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 |  | Project resources | 1273 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 62 | 124 | 189 | 222 | Grid42 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 33 | 15.5 | 8.25 | 2046 | 190 | 95 | 93 | 205.5 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 4 | 15.5 | 47.25 | 31 | 55.5 | 30 | 70 | 23.25 | 51.375 | 15.5 | 31 | 47.25 | 55.5 | 6.75 | 18.625 | 15.5 | 8.25 | 23.75 | 127.875 | 47.5
12759 | 333 | management | core team | 333 | 17030501 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 |  | Project resources | 1275 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 127 | 185 | 327 | 366 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 58 | 39 | 14.5 | 9.75 | 2262 | 194 | 97 | 156 | 346.5 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 4 | 31.75 | 81.75 | 46.25 | 91.5 | 50 | 70 | 39 | 86.625 | 31.75 | 46.25 | 81.75 | 91.5 | 11 | 16.625 | 14.5 | 9.75 | 24.25 | 141.375 | 48.5
12761 | 333 | management | core team | 333 | 17030691 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 |  | Project resources | 1277 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 104 | 178 | 186 | 210 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 24 | 18.5 | 6 | 1776 | 196 | 98 | 141 | 198 | 2 | 3 | Grid32 | 3 | 4 | 26 | 46.5 | 44.5 | 52.5 | 50 | 70 | 35.25 | 49.5 | 26 | 44.5 | 46.5 | 52.5 | 14.75 | 20.5 | 18.5 | 6 | 24.5 | 111 | 49
12763 | 333 | management | core team | 333 | 17030881 | 15 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 |  | Project resources | 1279 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 25 | 101 | 34 | 61 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 76 | 27 | 19 | 6.75 | 2052 | 206 | 103 | 63 | 47.5 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 4 | 6.25 | 8.5 | 25.25 | 15.25 | 50 | 70 | 15.75 | 11.875 | 6.25 | 25.25 | 8.5 | 15.25 | 34.25 | 58.125 | 19 | 6.75 | 25.75 | 128.25 | 51.5
12765 | 333 | management | core team | 333 | 17031071 | 9 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 |  | Project resources | 1281 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 36 | 117 | 34 | 66 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 32 | 20.25 | 8 | 2592 | 226 | 113 | 76.5 | 50 | 1 | 1 | Grid11 | 2 | 4 | 9 | 8.5 | 29.25 | 16.5 | 30 | 70 | 19.125 | 12.5 | 9 | 29.25 | 8.5 | 16.5 | 10.875 | 57.5 | 20.25 | 8 | 28.25 | 162 | 56.5
12767 | 333 | management | core team | 333 | 17031261 | 24 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 |  | Project resources | 1283 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 136 | 206 | 163 | 196 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 33 | 17.5 | 8.25 | 2310 | 206 | 103 | 171 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33 | 2 | 3 | 34 | 40.75 | 51.5 | 49 | 30 | 50 | 42.75 | 44.875 | 34 | 51.5 | 40.75 | 49 | 12.75 | 5.125 | 17.5 | 8.25 | 25.75 | 144.375 | 51.5
12769 | 333 | management | core team | 333 | 17031451 | 22 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 |  | Project resources | 1285 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 95 | 182 | 176 | 209 | Grid31 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 87 | 33 | 21.75 | 8.25 | 2871 | 240 | 120 | 138.5 | 192.5 | 2 | 3 | Grid32 | 1 | 3 | 23.75 | 44 | 45.5 | 52.25 | 10 | 50 | 34.625 | 48.125 | 23.75 | 45.5 | 44 | 52.25 | 24.625 | 1.875 | 21.75 | 8.25 | 30 | 179.4375 | 60
12771 | 333 | management | core team | 333 | 17031641 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 |  | Project organization | 1287 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 277 | 344 | 335 | 368 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 67 | 33 | 16.75 | 8.25 | 2211 | 200 | 100 | 310.5 | 351.5 | 4 | 5 | Grid54 | 2 | 3 | 69.25 | 83.75 | 86 | 92 | 30 | 50 | 77.625 | 87.875 | 69.25 | 86 | 83.75 | 92 | 47.625 | 37.875 | 16.75 | 8.25 | 25 | 138.1875 | 50
12773 | 333 | management | core team | 333 | 17031831 | 22 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 |  | Project organization | 1289 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 60 | 130 | 274 | 305 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 70 | 31 | 17.5 | 7.75 | 2170 | 202 | 101 | 95 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42 | 3 | 3 | 15 | 68.5 | 32.5 | 76.25 | 50 | 50 | 23.75 | 72.375 | 15 | 32.5 | 68.5 | 76.25 | 26.25 | 22.375 | 17.5 | 7.75 | 25.25 | 135.625 | 50.5
12775 | 333 | management | core team | 333 | 17032021 | 25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 |  | Project organization | 1291 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 55 | 138 | 27 | 63 | Grid31 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 83 | 36 | 20.75 | 9 | 2988 | 238 | 119 | 96.5 | 45 | 2 | 1 | Grid12 | 1 | 3 | 13.75 | 6.75 | 34.5 | 15.75 | 10 | 50 | 24.125 | 11.25 | 13.75 | 34.5 | 6.75 | 15.75 | 14.125 | 38.75 | 20.75 | 9 | 29.75 | 186.75 | 59.5
12777 | 333 | management | core team | 333 | 17032211 | 14 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 |  | Project organization | 1293 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 76 | 163 | 40 | 77 | Grid32 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 37 | 21.75 | 9.25 | 3219 | 248 | 124 | 119.5 | 58.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 19 | 10 | 40.75 | 19.25 | 30 | 50 | 29.875 | 14.625 | 19 | 40.75 | 10 | 19.25 | 0.125 | 35.375 | 21.75 | 9.25 | 31 | 201.1875 | 62
12779 | 333 | management | core team | 333 | 17032401 | 31 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 |  | Project organization | 1295 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 68 | 130 | 29 | 65 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 36 | 15.5 | 9 | 2232 | 196 | 98 | 99 | 47 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 17 | 7.25 | 32.5 | 16.25 | 30 | 50 | 24.75 | 11.75 | 17 | 32.5 | 7.25 | 16.25 | 5.25 | 38.25 | 15.5 | 9 | 24.5 | 139.5 | 49
12781 | 333 | management | core team | 333 | 17032591 | 41 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 |  | Project organization | 1297 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 112 | 180 | 152 | 190 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 38 | 17 | 9.5 | 2584 | 212 | 106 | 146 | 171 | 2 | 3 | Grid32 | 2 | 3 | 28 | 38 | 45 | 47.5 | 30 | 50 | 36.5 | 42.75 | 28 | 45 | 38 | 47.5 | 6.5 | 7.25 | 17 | 9.5 | 26.5 | 161.5 | 53
12783 | 333 | management | core team | 333 | 17032781 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 |  | Project flow | 1299 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 148 | 228 | 281 | 315 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 80 | 34 | 20 | 8.5 | 2720 | 228 | 114 | 188 | 298 | 3 | 4 | Grid43 | 3 | 4 | 37 | 70.25 | 57 | 78.75 | 50 | 70 | 47 | 74.5 | 37 | 57 | 70.25 | 78.75 | 3 | 4.5 | 20 | 8.5 | 28.5 | 170 | 57
12785 | 333 | management | core team | 333 | 17032971 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 |  | Project flow | 1301 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 56 | 124 | 32 | 67 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 35 | 17 | 8.75 | 2380 | 206 | 103 | 90 | 49.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 2 | 14 | 8 | 31 | 16.75 | 50 | 30 | 22.5 | 12.375 | 14 | 31 | 8 | 16.75 | 27.5 | 17.625 | 17 | 8.75 | 25.75 | 148.75 | 51.5
12787 | 333 | management | core team | 333 | 17033161 | 32 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 |  | Project consequences | 1303 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 43 | 149 | 26 | 71 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 106 | 45 | 26.5 | 11.25 | 4770 | 302 | 151 | 96 | 48.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 10.75 | 6.5 | 37.25 | 17.75 | 70 | 10 | 24 | 12.125 | 10.75 | 37.25 | 6.5 | 17.75 | 46 | 2.125 | 26.5 | 11.25 | 37.75 | 298.125 | 75.5
12789 | 333 | management | core team | 333 | 17033351 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 |  | Project consequences | 1305 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 28 | 110 | 34 | 62 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 82 | 28 | 20.5 | 7 | 2296 | 220 | 110 | 69 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 1 | 7 | 8.5 | 27.5 | 15.5 | 70 | 10 | 17.25 | 12 | 7 | 27.5 | 8.5 | 15.5 | 52.75 | 2 | 20.5 | 7 | 27.5 | 143.5 | 55
12791 | 333 | management | core team | 333 | 17033541 | 160 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 |  | Project consequences | 1379 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 78 | 150 | 316 | 342 | Grid13 | 1 | 2 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 72 | 26 | 18 | 6.5 | 1872 | 196 | 98 | 114 | 329 | 2 | 5 | Grid52 | 3 | 1 | 19.5 | 79 | 37.5 | 85.5 | 50 | 10 | 28.5 | 82.25 | 19.5 | 37.5 | 79 | 85.5 | 21.5 | 72.25 | 18 | 6.5 | 24.5 | 117 | 49
12793 | 333 | management | core team | 333 | 17033731 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 |  | Project consequences | 1307 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 113 | 168 | 15 | 59 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 44 | 13.75 | 11 | 2420 | 198 | 99 | 140.5 | 37 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 2 | 28.25 | 3.75 | 42 | 14.75 | 30 | 30 | 35.125 | 9.25 | 28.25 | 42 | 3.75 | 14.75 | 5.125 | 20.75 | 13.75 | 11 | 24.75 | 151.25 | 49.5
12795 | 333 | management | core team | 333 | 17033921 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 |  | Project consequences | 1381 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 136 | 203 | 178 | 209 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 31 | 16.75 | 7.75 | 2077 | 196 | 98 | 169.5 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33 | 4 | 1 | 34 | 44.5 | 50.75 | 52.25 | 70 | 10 | 42.375 | 48.375 | 34 | 50.75 | 44.5 | 52.25 | 27.625 | 38.375 | 16.75 | 7.75 | 24.5 | 129.8125 | 49
12797 | 333 | management | core team | 333 | 17034111 | 19 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 |  | Project consequences | 1397 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 304 | 372 | 352 | 377 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 25 | 17 | 6.25 | 1700 | 186 | 93 | 338 | 364.5 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 76 | 88 | 93 | 94.25 | 90 | 90 | 84.5 | 91.125 | 76 | 93 | 88 | 94.25 | 5.5 | 1.125 | 17 | 6.25 | 23.25 | 106.25 | 46.5
12799 | 333 | management | core team | 333 | 17034301 | 18 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 |  | Project consequences | 1331 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 108 | 29 | 67 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 58 | 38 | 14.5 | 9.5 | 2204 | 192 | 96 | 79 | 48 | 1 | 1 | Grid11 | 3 | 1 | 12.5 | 7.25 | 27 | 16.75 | 50 | 10 | 19.75 | 12 | 12.5 | 27 | 7.25 | 16.75 | 30.25 | 2 | 14.5 | 9.5 | 24 | 137.75 | 48
12801 | 333 | management | core team | 333 | 17034491 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 |  | Project consequences | 1309 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 88 | 168 | 40 | 74 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 34 | 20 | 8.5 | 2720 | 228 | 114 | 128 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 3 | 22 | 10 | 42 | 18.5 | 50 | 50 | 32 | 14.25 | 22 | 42 | 10 | 18.5 | 18 | 35.75 | 20 | 8.5 | 28.5 | 170 | 57
12803 | 333 | management | core team | 333 | 17034681 | 20 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 |  | Project consequences | 1311 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 189 | 253 | 34 | 69 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 64 | 35 | 16 | 8.75 | 2240 | 198 | 99 | 221 | 51.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 47.25 | 8.5 | 63.25 | 17.25 | 70 | 10 | 55.25 | 12.875 | 47.25 | 63.25 | 8.5 | 17.25 | 14.75 | 2.875 | 16 | 8.75 | 24.75 | 140 | 49.5
12805 | 333 | management | core team | 333 | 17034871 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 |  | Project consequences | 1313 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 172 | 263 | 22 | 66 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 44 | 22.75 | 11 | 4004 | 270 | 135 | 217.5 | 44 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 43 | 5.5 | 65.75 | 16.5 | 70 | 50 | 54.375 | 11 | 43 | 65.75 | 5.5 | 16.5 | 15.625 | 39 | 22.75 | 11 | 33.75 | 250.25 | 67.5
12807 | 333 | management | core team | 333 | 17035061 | 17 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 |  | Project consequences | 1315 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 97 | 179 | 35 | 79 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 82 | 44 | 20.5 | 11 | 3608 | 252 | 126 | 138 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 24.25 | 8.75 | 44.75 | 19.75 | 50 | 10 | 34.5 | 14.25 | 24.25 | 44.75 | 8.75 | 19.75 | 15.5 | 4.25 | 20.5 | 11 | 31.5 | 225.5 | 63
12809 | 333 | management | core team | 333 | 17035251 | 14 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 |  | Project consequences | 1317 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 119 | 217 | 37 | 74 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 98 | 37 | 24.5 | 9.25 | 3626 | 270 | 135 | 168 | 55.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 29.75 | 9.25 | 54.25 | 18.5 | 50 | 10 | 42 | 13.875 | 29.75 | 54.25 | 9.25 | 18.5 | 8 | 3.875 | 24.5 | 9.25 | 33.75 | 226.625 | 67.5
12811 | 333 | management | core team | 333 | 17035441 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 |  | Project consequences | 1319 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 100 | 190 | 31 | 64 | Grid54 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 90 | 33 | 22.5 | 8.25 | 2970 | 246 | 123 | 145 | 47.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 5 | 25 | 7.75 | 47.5 | 16 | 70 | 90 | 36.25 | 11.875 | 25 | 47.5 | 7.75 | 16 | 33.75 | 78.125 | 22.5 | 8.25 | 30.75 | 185.625 | 61.5
12813 | 333 | management | core team | 333 | 17035631 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 |  | Project consequences | 1383 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 156 | 225 | 340 | 375 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 69 | 35 | 17.25 | 8.75 | 2415 | 208 | 104 | 190.5 | 357.5 | 3 | 5 | Grid53 | 4 | 4 | 39 | 85 | 56.25 | 93.75 | 70 | 70 | 47.625 | 89.375 | 39 | 56.25 | 85 | 93.75 | 22.375 | 19.375 | 17.25 | 8.75 | 26 | 150.9375 | 52
12815 | 333 | management | core team | 333 | 17035821 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 |  | Project consequences | 1385 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 128 | 184 | 345 | 373 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 56 | 28 | 14 | 7 | 1568 | 168 | 84 | 156 | 359 | 2 | 5 | Grid52 | 4 | 4 | 32 | 86.25 | 46 | 93.25 | 70 | 70 | 39 | 89.75 | 32 | 46 | 86.25 | 93.25 | 31 | 19.75 | 14 | 7 | 21 | 98 | 42
12817 | 333 | management | core team | 333 | 17036011 | 14 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 |  | Project environment | 1321 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 16 | 113 | 15 | 60 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 97 | 45 | 24.25 | 11.25 | 4365 | 284 | 142 | 64.5 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 1 | 4 | 3.75 | 28.25 | 15 | 70 | 10 | 16.125 | 9.375 | 4 | 28.25 | 3.75 | 15 | 53.875 | 0.625 | 24.25 | 11.25 | 35.5 | 272.8125 | 71
12819 | 333 | management | core team | 333 | 17036201 | 17 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 |  | Project environment | 1387 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 119 | 228 | 6 | 45 | Grid15 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 109 | 39 | 27.25 | 9.75 | 4251 | 296 | 148 | 173.5 | 25.5 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 1 | 29.75 | 1.5 | 57 | 11.25 | 90 | 10 | 43.375 | 6.375 | 29.75 | 57 | 1.5 | 11.25 | 46.625 | 3.625 | 27.25 | 9.75 | 37 | 265.6875 | 74
12821 | 333 | management | core team | 333 | 17036391 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 |  | Project environment | 1389 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 166 | 229 | 295 | 331 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 5 | FALSE | FALSE |  | 63 | 36 | 15.75 | 9 | 2268 | 198 | 99 | 197.5 | 313 | 3 | 4 | Grid43 | 4 | 3 | 41.5 | 73.75 | 57.25 | 82.75 | 70 | 50 | 49.375 | 78.25 | 41.5 | 57.25 | 73.75 | 82.75 | 20.625 | 28.25 | 15.75 | 9 | 24.75 | 141.75 | 49.5
12823 | 333 | management | core team | 333 | 17036581 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 |  | Project environment | 1391 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 143 | 236 | 31 | 77 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 93 | 46 | 23.25 | 11.5 | 4278 | 278 | 139 | 189.5 | 54 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 35.75 | 7.75 | 59 | 19.25 | 70 | 50 | 47.375 | 13.5 | 35.75 | 59 | 7.75 | 19.25 | 22.625 | 36.5 | 23.25 | 11.5 | 34.75 | 267.375 | 69.5
12825 | 333 | management | core team | 333 | 17036771 | 27 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 |  | Project environment | 1393 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 176 | 260 | 337 | 381 | Grid12 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 84 | 44 | 21 | 11 | 3696 | 256 | 128 | 218 | 359 | 3 | 5 | Grid53 | 2 | 1 | 44 | 84.25 | 65 | 95.25 | 30 | 10 | 54.5 | 89.75 | 44 | 65 | 84.25 | 95.25 | 24.5 | 79.75 | 21 | 11 | 32 | 231 | 64
12827 | 333 | management | core team | 333 | 17036961 | 14 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 |  | Project environment | 1395 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 300 | 353 | 340 | 380 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 40 | 13.25 | 10 | 2120 | 186 | 93 | 326.5 | 360 | 5 | 5 | Grid55 | 5 | 5 | 75 | 85 | 88.25 | 95 | 90 | 90 | 81.625 | 90 | 75 | 88.25 | 85 | 95 | 8.375 | 0 | 13.25 | 10 | 23.25 | 132.5 | 46.5
12829 | 333 | management | core team | 333 | 17037151 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 |  | Project environment | 1323 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 268 | 329 | 353 | 385 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 61 | 32 | 15.25 | 8 | 1952 | 186 | 93 | 298.5 | 369 | 4 | 5 | Grid54 | 3 | 4 | 67 | 88.25 | 82.25 | 96.25 | 50 | 70 | 74.625 | 92.25 | 67 | 82.25 | 88.25 | 96.25 | 24.625 | 22.25 | 15.25 | 8 | 23.25 | 122 | 46.5
12831 | 333 | management | core team | 333 | 17037341 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 |  | Project environment | 1325 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 155 | 250 | 337 | 364 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 27 | 23.75 | 6.75 | 2565 | 244 | 122 | 202.5 | 350.5 | 3 | 5 | Grid53 | 3 | 4 | 38.75 | 84.25 | 62.5 | 91 | 50 | 70 | 50.625 | 87.625 | 38.75 | 62.5 | 84.25 | 91 | 0.625 | 17.625 | 23.75 | 6.75 | 30.5 | 160.3125 | 61
12833 | 333 | management | core team | 333 | 17037531 | 11 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 |  | Project environment | 1327 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 256 | 330 | 339 | 374 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 74 | 35 | 18.5 | 8.75 | 2590 | 218 | 109 | 293 | 356.5 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 4 | 64 | 84.75 | 82.5 | 93.5 | 90 | 70 | 73.25 | 89.125 | 64 | 82.5 | 84.75 | 93.5 | 16.75 | 19.125 | 18.5 | 8.75 | 27.25 | 161.875 | 54.5
12835 | 333 | management | core team | 333 | 17037721 | 15 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 |  | Project environment | 1329 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 108 | 185 | 334 | 362 | Grid11 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 77 | 28 | 19.25 | 7 | 2156 | 210 | 105 | 146.5 | 348 | 2 | 5 | Grid52 | 1 | 1 | 27 | 83.5 | 46.25 | 90.5 | 10 | 10 | 36.625 | 87 | 27 | 46.25 | 83.5 | 90.5 | 26.625 | 77 | 19.25 | 7 | 26.25 | 134.75 | 52.5
12837 | 333 | management | core team | 333 | 17037911 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 |  | Project specifications | 1333 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 156 | 225 | 34 | 55 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 69 | 21 | 17.25 | 5.25 | 1449 | 180 | 90 | 190.5 | 44.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 39 | 8.5 | 56.25 | 13.75 | 70 | 50 | 47.625 | 11.125 | 39 | 56.25 | 8.5 | 13.75 | 22.375 | 38.875 | 17.25 | 5.25 | 22.5 | 90.5625 | 45
12839 | 333 | management | core team | 333 | 17038101 | 33 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 |  | Project specifications | 1335 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 138 | 211 | 37 | 75 | Grid44 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 38 | 18.25 | 9.5 | 2774 | 222 | 111 | 174.5 | 56 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 34.5 | 9.25 | 52.75 | 18.75 | 70 | 70 | 43.625 | 14 | 34.5 | 52.75 | 9.25 | 18.75 | 26.375 | 56 | 18.25 | 9.5 | 27.75 | 173.375 | 55.5
12841 | 333 | management | core team | 333 | 17038291 | 27 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 |  | Project specifications | 1337 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 107 | 185 | 17 | 54 | Grid14 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 78 | 37 | 19.5 | 9.25 | 2886 | 230 | 115 | 146 | 35.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 1 | 26.75 | 4.25 | 46.25 | 13.5 | 70 | 10 | 36.5 | 8.875 | 26.75 | 46.25 | 4.25 | 13.5 | 33.5 | 1.125 | 19.5 | 9.25 | 28.75 | 180.375 | 57.5
12843 | 333 | management | core team | 333 | 17038481 | 10 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 |  | Project specifications | 1339 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 154 | 217 | 11 | 48 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 37 | 15.75 | 9.25 | 2331 | 200 | 100 | 185.5 | 29.5 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 3 | 38.5 | 2.75 | 54.25 | 12 | 50 | 50 | 46.375 | 7.375 | 38.5 | 54.25 | 2.75 | 12 | 3.625 | 42.625 | 15.75 | 9.25 | 25 | 145.6875 | 50
12845 | 333 | management | core team | 333 | 17038671 | 44 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 |  | Project specifications | 1341 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 104 | 199 | 30 | 67 | Grid24 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 95 | 37 | 23.75 | 9.25 | 3515 | 264 | 132 | 151.5 | 48.5 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 26 | 7.5 | 49.75 | 16.75 | 70 | 30 | 37.875 | 12.125 | 26 | 49.75 | 7.5 | 16.75 | 32.125 | 17.875 | 23.75 | 9.25 | 33 | 219.6875 | 66
12847 | 333 | management | core team | 333 | 17038861 | 19 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 |  | Project specifications | 1343 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 49 | 138 | 37 | 63 | Grid15 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 89 | 26 | 22.25 | 6.5 | 2314 | 230 | 115 | 93.5 | 50 | 2 | 1 | Grid12 | 5 | 1 | 12.25 | 9.25 | 34.5 | 15.75 | 90 | 10 | 23.375 | 12.5 | 12.25 | 34.5 | 9.25 | 15.75 | 66.625 | 2.5 | 22.25 | 6.5 | 28.75 | 144.625 | 57.5
12849 | 333 | management | core team | 333 | 17039051 | 11 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 |  | Legal aspects | 1345 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 180 | 282 | 17 | 57 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 102 | 40 | 25.5 | 10 | 4080 | 284 | 142 | 231 | 37 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 1 | 45 | 4.25 | 70.5 | 14.25 | 70 | 10 | 57.75 | 9.25 | 45 | 70.5 | 4.25 | 14.25 | 12.25 | 0.75 | 25.5 | 10 | 35.5 | 255 | 71
12851 | 333 | management | core team | 333 | 17039241 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 |  | Legal aspects | 1347 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 142 | 244 | 12 | 57 | Grid34 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 102 | 45 | 25.5 | 11.25 | 4590 | 294 | 147 | 193 | 34.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 3 | 35.5 | 3 | 61 | 14.25 | 70 | 50 | 48.25 | 8.625 | 35.5 | 61 | 3 | 14.25 | 21.75 | 41.375 | 25.5 | 11.25 | 36.75 | 286.875 | 73.5
12853 | 333 | management | core team | 333 | 17039431 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 |  | Legal aspects | 1349 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 140 | 232 | 187 | 217 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 30 | 23 | 7.5 | 2760 | 244 | 122 | 186 | 202 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 35 | 46.75 | 58 | 54.25 | 50 | 70 | 46.5 | 50.5 | 35 | 58 | 46.75 | 54.25 | 3.5 | 19.5 | 23 | 7.5 | 30.5 | 172.5 | 61
12855 | 333 | management | core team | 333 | 17039621 | 16 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 |  | Safety | 1351 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 76 | 133 | 13 | 56 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 57 | 43 | 14.25 | 10.75 | 2451 | 200 | 100 | 104.5 | 34.5 | 2 | 1 | Grid12 | 3 | 1 | 19 | 3.25 | 33.25 | 14 | 50 | 10 | 26.125 | 8.625 | 19 | 33.25 | 3.25 | 14 | 23.875 | 1.375 | 14.25 | 10.75 | 25 | 153.1875 | 50
12857 | 333 | management | core team | 333 | 17039811 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 |  | Safety | 1399 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 155 | 244 | 45 | 79 | Grid43 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 89 | 34 | 22.25 | 8.5 | 3026 | 246 | 123 | 199.5 | 62 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 4 | 38.75 | 11.25 | 61 | 19.75 | 50 | 70 | 49.875 | 15.5 | 38.75 | 61 | 11.25 | 19.75 | 0.125 | 54.5 | 22.25 | 8.5 | 30.75 | 189.125 | 61.5
12859 | 333 | management | core team | 333 | 17040001 | 18 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 |  | Safety | 1353 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 393 | 5 | 45 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 79 | 40 | 19.75 | 10 | 3160 | 238 | 119 | 353.5 | 25 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 78.5 | 1.25 | 98.25 | 11.25 | 70 | 10 | 88.375 | 6.25 | 78.5 | 98.25 | 1.25 | 11.25 | 18.375 | 3.75 | 19.75 | 10 | 29.75 | 197.5 | 59.5
12861 | 333 | management | core team | 333 | 17040191 | 13 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 |  | Safety | 1355 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 259 | 322 | 7 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 63 | 40 | 15.75 | 10 | 2520 | 206 | 103 | 290.5 | 27 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 64.75 | 1.75 | 80.5 | 11.75 | 90 | 10 | 72.625 | 6.75 | 64.75 | 80.5 | 1.75 | 11.75 | 17.375 | 3.25 | 15.75 | 10 | 25.75 | 157.5 | 51.5
12863 | 333 | management | core team | 333 | 17040381 | 12 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 |  | Safety | 1357 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 100 | 13 | 56 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 43 | 13 | 10.75 | 2236 | 190 | 95 | 74 | 34.5 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 2 | 12 | 3.25 | 25 | 14 | 70 | 30 | 18.5 | 8.625 | 12 | 25 | 3.25 | 14 | 51.5 | 21.375 | 13 | 10.75 | 23.75 | 139.75 | 47.5
12865 | 333 | management | core team | 333 | 17040571 | 10 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 |  | Safety | 1359 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 211 | 274 | 17 | 57 | Grid15 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 63 | 40 | 15.75 | 10 | 2520 | 206 | 103 | 242.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14 | 5 | 1 | 52.75 | 4.25 | 68.5 | 14.25 | 90 | 10 | 60.625 | 9.25 | 52.75 | 68.5 | 4.25 | 14.25 | 29.375 | 0.75 | 15.75 | 10 | 25.75 | 157.5 | 51.5
12867 | 333 | management | core team | 333 | 17040761 | 15 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 |  | Safety | 1361 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 376 | 16 | 57 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 88 | 41 | 22 | 10.25 | 3608 | 258 | 129 | 332 | 36.5 | 5 | 1 | Grid15 | 4 | 1 | 72 | 4 | 94 | 14.25 | 70 | 10 | 83 | 9.125 | 72 | 94 | 4 | 14.25 | 13 | 0.875 | 22 | 10.25 | 32.25 | 225.5 | 64.5
12869 | 333 | management | core team | 333 | 17040951 | 7 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 |  | Safety | 1363 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 222 | 306 | 17 | 58 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 84 | 41 | 21 | 10.25 | 3444 | 250 | 125 | 264 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 1 | 55.5 | 4.25 | 76.5 | 14.5 | 70 | 10 | 66 | 9.375 | 55.5 | 76.5 | 4.25 | 14.5 | 4 | 0.625 | 21 | 10.25 | 31.25 | 215.25 | 62.5
12871 | 333 | management | core team | 333 | 17041141 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 |  | Safety | 1365 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 184 | 252 | 22 | 60 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 38 | 17 | 9.5 | 2584 | 212 | 106 | 218 | 41 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 46 | 5.5 | 63 | 15 | 70 | 30 | 54.5 | 10.25 | 46 | 63 | 5.5 | 15 | 15.5 | 19.75 | 17 | 9.5 | 26.5 | 161.5 | 53
12873 | 333 | management | core team | 333 | 17041331 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 |  | Technology | 1401 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 354 | 349 | 376 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 53 | 27 | 13.25 | 6.75 | 1431 | 160 | 80 | 327.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55 | 4 | 5 | 75.25 | 87.25 | 88.5 | 94 | 70 | 90 | 81.875 | 90.625 | 75.25 | 88.5 | 87.25 | 94 | 11.875 | 0.625 | 13.25 | 6.75 | 20 | 89.4375 | 40
12875 | 333 | management | core team | 333 | 17041521 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 |  | Technology | 1367 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 164 | 212 | 5 | 49 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 12 | 11 | 2112 | 184 | 92 | 188 | 27 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 4 | 41 | 1.25 | 53 | 12.25 | 70 | 70 | 47 | 6.75 | 41 | 53 | 1.25 | 12.25 | 23 | 63.25 | 12 | 11 | 23 | 132 | 46
12877 | 333 | management | core team | 333 | 17041711 | 23 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 |  | Technology | 1403 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 237 | 296 | 349 | 383 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 59 | 34 | 14.75 | 8.5 | 2006 | 186 | 93 | 266.5 | 366 | 4 | 5 | Grid54 | 5 | 5 | 59.25 | 87.25 | 74 | 95.75 | 90 | 90 | 66.625 | 91.5 | 59.25 | 74 | 87.25 | 95.75 | 23.375 | 1.5 | 14.75 | 8.5 | 23.25 | 125.375 | 46.5
12879 | 333 | management | core team | 333 | 17041901 | 18 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 |  | Technology | 1369 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 198 | 253 | 350 | 390 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 40 | 13.75 | 10 | 2200 | 190 | 95 | 225.5 | 370 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 49.5 | 87.5 | 63.25 | 97.5 | 90 | 90 | 56.375 | 92.5 | 49.5 | 63.25 | 87.5 | 97.5 | 33.625 | 2.5 | 13.75 | 10 | 23.75 | 137.5 | 47.5
12881 | 333 | management | core team | 333 | 17042091 | 8 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 |  | Technology | 1371 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 260 | 351 | 393 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 85 | 42 | 21.25 | 10.5 | 3570 | 254 | 127 | 217.5 | 372 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 5 | 43.75 | 87.75 | 65 | 98.25 | 90 | 90 | 54.375 | 93 | 43.75 | 65 | 87.75 | 98.25 | 35.625 | 3 | 21.25 | 10.5 | 31.75 | 223.125 | 63.5
12883 | 333 | management | core team | 333 | 17042281 | 26 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 |  | Technology | 1233 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 258 | 0 | 39 | Grid15 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 75 | 39 | 18.75 | 9.75 | 2925 | 228 | 114 | 220.5 | 19.5 | 3 | 1 | Grid13 | 5 | 1 | 45.75 | 0 | 64.5 | 9.75 | 90 | 10 | 55.125 | 4.875 | 45.75 | 64.5 | 0 | 9.75 | 34.875 | 5.125 | 18.75 | 9.75 | 28.5 | 182.8125 | 57
12885 | 333 | management | core team | 333 | 17042471 | 19 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 |  | Technology | 1261 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 265 | 20 | 63 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 117 | 43 | 29.25 | 10.75 | 5031 | 320 | 160 | 206.5 | 41.5 | 3 | 1 | Grid13 | 4 | 2 | 37 | 5 | 66.25 | 15.75 | 70 | 30 | 51.625 | 10.375 | 37 | 66.25 | 5 | 15.75 | 18.375 | 19.625 | 29.25 | 10.75 | 40 | 314.4375 | 80
12887 | 333 | management | core team | 333 | 17042661 | 13 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 |  | Technology | 1263 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 67 | 136 | 11 | 50 | Grid52 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 69 | 39 | 17.25 | 9.75 | 2691 | 216 | 108 | 101.5 | 30.5 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 5 | 16.75 | 2.75 | 34 | 12.5 | 30 | 90 | 25.375 | 7.625 | 16.75 | 34 | 2.75 | 12.5 | 4.625 | 82.375 | 17.25 | 9.75 | 27 | 168.1875 | 54
12889 | 333 | management | core team | 333 | 17042851 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 |  | Technology | 1265 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 85 | 203 | 17 | 55 | Grid24 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 118 | 38 | 29.5 | 9.5 | 4484 | 312 | 156 | 144 | 36 | 2 | 1 | Grid12 | 4 | 2 | 21.25 | 4.25 | 50.75 | 13.75 | 70 | 30 | 36 | 9 | 21.25 | 50.75 | 4.25 | 13.75 | 34 | 21 | 29.5 | 9.5 | 39 | 280.25 | 78
12891 | 333 | management | core team | 333 | 17043041 | 30 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 |  | Environment, Ecology | 1267 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 14 | 67 | 173 | 213 | Grid33 | 1 | 1 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 40 | 13.25 | 10 | 2120 | 186 | 93 | 40.5 | 193 | 1 | 3 | Grid31 | 3 | 3 | 3.5 | 43.25 | 16.75 | 53.25 | 50 | 50 | 10.125 | 48.25 | 3.5 | 16.75 | 43.25 | 53.25 | 39.875 | 1.75 | 13.25 | 10 | 23.25 | 132.5 | 46.5
12893 | 333 | management | core team | 333 | 17043231 | 24 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 |  | Environment, Ecology | 1373 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 329 | 392 | 241 | 278 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 37 | 15.75 | 9.25 | 2331 | 200 | 100 | 360.5 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45 | 5 | 4 | 82.25 | 60.25 | 98 | 69.5 | 90 | 70 | 90.125 | 64.875 | 82.25 | 98 | 60.25 | 69.5 | 0.125 | 5.125 | 15.75 | 9.25 | 25 | 145.6875 | 50
12895 | 333 | management | core team | 333 | 17043421 | 24 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 |  | Environment, Ecology | 1235 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 147 | 207 | 59 | 94 | Grid42 | 2 | 3 | 1 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 15 | 8.75 | 2100 | 190 | 95 | 177 | 76.5 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 4 | 36.75 | 14.75 | 51.75 | 23.5 | 30 | 70 | 44.25 | 19.125 | 36.75 | 51.75 | 14.75 | 23.5 | 14.25 | 50.875 | 15 | 8.75 | 23.75 | 131.25 | 47.5
12897 | 333 | management | core team | 333 | 17043611 | 20 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 |  | Environment, Ecology | 1237 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 45 | 136 | 40 | 74 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 34 | 22.75 | 8.5 | 3094 | 250 | 125 | 90.5 | 57 | 2 | 1 | Grid12 | 2 | 3 | 11.25 | 10 | 34 | 18.5 | 30 | 50 | 22.625 | 14.25 | 11.25 | 34 | 10 | 18.5 | 7.375 | 35.75 | 22.75 | 8.5 | 31.25 | 193.375 | 62.5
12899 | 333 | management | core team | 333 | 17043801 | 24 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 |  | Environment, Ecology | 1239 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 140 | 224 | 26 | 84 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 2 | TRUE | TRUE |  | 84 | 58 | 21 | 14.5 | 4872 | 284 | 142 | 182 | 55 | 3 | 1 | Grid13 | 2 | 2 | 35 | 6.5 | 56 | 21 | 30 | 30 | 45.5 | 13.75 | 35 | 56 | 6.5 | 21 | 15.5 | 16.25 | 21 | 14.5 | 35.5 | 304.5 | 71
12901 | 333 | management | core team | 333 | 17043991 | 11 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 |  | Environment, Ecology | 1241 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 45 | 102 | 131 | 161 | Grid11 | 1 | 2 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 57 | 30 | 14.25 | 7.5 | 1710 | 174 | 87 | 73.5 | 146 | 1 | 2 | Grid21 | 1 | 1 | 11.25 | 32.75 | 25.5 | 40.25 | 10 | 10 | 18.375 | 36.5 | 11.25 | 25.5 | 32.75 | 40.25 | 8.375 | 26.5 | 14.25 | 7.5 | 21.75 | 106.875 | 43.5
12903 | 333 | management | core team | 333 | 17044181 | 26 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 |  | Environment, Ecology | 1243 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 277 | 342 | 21 | 53 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 32 | 16.25 | 8 | 2080 | 194 | 97 | 309.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14 | 4 | 2 | 69.25 | 5.25 | 85.5 | 13.25 | 70 | 30 | 77.375 | 9.25 | 69.25 | 85.5 | 5.25 | 13.25 | 7.375 | 20.75 | 16.25 | 8 | 24.25 | 130 | 48.5
12905 | 333 | management | core team | 333 | 17044371 | 22 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 |  | Environment, Ecology | 1245 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 164 | 223 | 331 | 364 | Grid15 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 33 | 14.75 | 8.25 | 1947 | 184 | 92 | 193.5 | 347.5 | 3 | 5 | Grid53 | 5 | 1 | 41 | 82.75 | 55.75 | 91 | 90 | 10 | 48.375 | 86.875 | 41 | 55.75 | 82.75 | 91 | 41.625 | 76.875 | 14.75 | 8.25 | 23 | 121.6875 | 46
12907 | 333 | management | core team | 333 | 17044561 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 |  | Environment, Ecology | 1375 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 167 | 248 | 180 | 205 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 81 | 25 | 20.25 | 6.25 | 2025 | 212 | 106 | 207.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33 | 5 | 4 | 41.75 | 45 | 62 | 51.25 | 90 | 70 | 51.875 | 48.125 | 41.75 | 62 | 45 | 51.25 | 38.125 | 21.875 | 20.25 | 6.25 | 26.5 | 126.5625 | 53
12909 | 333 | management | core team | 333 | 17044751 | 19 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 |  | Unpredictable events | 1247 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 227 | 299 | 5 | 46 | Grid12 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 72 | 41 | 18 | 10.25 | 2952 | 226 | 113 | 263 | 25.5 | 4 | 1 | Grid14 | 2 | 1 | 56.75 | 1.25 | 74.75 | 11.5 | 30 | 10 | 65.75 | 6.375 | 56.75 | 74.75 | 1.25 | 11.5 | 35.75 | 3.625 | 18 | 10.25 | 28.25 | 184.5 | 56.5
12911 | 333 | management | core team | 333 | 17044941 | 15 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 |  | Unpredictable events | 1249 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 203 | 5 | 45 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 52 | 40 | 13 | 10 | 2080 | 184 | 92 | 177 | 25 | 3 | 1 | Grid13 | 3 | 1 | 37.75 | 1.25 | 50.75 | 11.25 | 50 | 10 | 44.25 | 6.25 | 37.75 | 50.75 | 1.25 | 11.25 | 5.75 | 3.75 | 13 | 10 | 23 | 130 | 46
12913 | 333 | management | core team | 333 | 17045131 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 |  | Unpredictable events | 1251 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 167 | 230 | 134 | 195 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 61 | 15.75 | 15.25 | 3843 | 248 | 124 | 198.5 | 164.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 3 | 41.75 | 33.5 | 57.5 | 48.75 | 50 | 50 | 49.625 | 41.125 | 41.75 | 57.5 | 33.5 | 48.75 | 0.375 | 8.875 | 15.75 | 15.25 | 31 | 240.1875 | 62
12915 | 333 | management | core team | 333 | 17045321 | 12 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 |  | Unpredictable events | 1253 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 174 | 240 | 117 | 174 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 57 | 16.5 | 14.25 | 3762 | 246 | 123 | 207 | 145.5 | 3 | 2 | Grid23 | 3 | 1 | 43.5 | 29.25 | 60 | 43.5 | 50 | 10 | 51.75 | 36.375 | 43.5 | 60 | 29.25 | 43.5 | 1.75 | 26.375 | 16.5 | 14.25 | 30.75 | 235.125 | 61.5
12917 | 333 | management | core team | 333 | 17045511 | 12 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 |  | Unpredictable events | 1255 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 186 | 253 | 192 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 45 | 16.75 | 11.25 | 3015 | 224 | 112 | 219.5 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33 | 3 | 4 | 46.5 | 48 | 63.25 | 59.25 | 50 | 70 | 54.875 | 53.625 | 46.5 | 63.25 | 48 | 59.25 | 4.875 | 16.375 | 16.75 | 11.25 | 28 | 188.4375 | 56
12919 | 333 | management | core team | 333 | 17045701 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 |  | Unpredictable events | 1257 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 184 | 260 | 81 | 116 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 35 | 19 | 8.75 | 2660 | 222 | 111 | 222 | 98.5 | 3 | 2 | Grid23 | 4 | 3 | 46 | 20.25 | 65 | 29 | 70 | 50 | 55.5 | 24.625 | 46 | 65 | 20.25 | 29 | 14.5 | 25.375 | 19 | 8.75 | 27.75 | 166.25 | 55.5
12921 | 333 | management | core team | 333 | 17045891 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 |  | Unpredictable events | 1259 | 526 | classic | 24.11.2022 | 1 | 24.11.2022 |  | 08.12.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 22 | 98 | 10 | 46 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 76 | 36 | 19 | 9 | 2736 | 224 | 112 | 60 | 28 | 1 | 1 | Grid11 | 4 | 3 | 5.5 | 2.5 | 24.5 | 11.5 | 70 | 50 | 15 | 7 | 5.5 | 24.5 | 2.5 | 11.5 | 55 | 43 | 19 | 9 | 28 | 171 | 56